Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»

У Т В Е Р Ж Д Е Н

приказом № 50

от 23.01.2025

Стандарт организации

«Формирование сметной документации»

82.4-701-2025

Хабаровск - 2025

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

1	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3

2	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3

3	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4

4	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	6

5	МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	6

6	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПОД «КЛЮЧ»	20

7	ХРАНЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТА	22

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Настоящий стандарт определяет порядок формирования и экспертизы сметной документации на этапах планирования и реализации мероприятий технического обслуживания и ремонта, технического перевооружения и реконструкции, нового строительства на объектах АО «Дальневосточная генерирующая компания» (далее — АО «ДГК») (кроме крупных инвестиционных проектов, находящихся в зоне ответственности ПАО «РусГидро») и подлежит применению всеми структурными подразделениями АО «ДГК» при осуществлении указанной деятельности на стадии формирования и согласования сметной документации.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

| № п/п | Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Методика 421/пр | Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов культурного наследия народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04 августа 2020г №421/пр с учетом дополнений |
| 2 | ФСНБ | Федеральная сметно-нормативная база актуальной редакции |
| 3 | ФГИС ЦС | Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве (https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/). |
| 4 | Систематизированный обзор | Систематизированный обзор разъяснений по вопросам применения «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению», составленный на основании запросов энергообъединений, электростанций и ремонтных предприятий. |
| 4 | БЦ-2003 | Справочник «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (разработанный ОАО «ЦКБ Энергоремонт», введенный в действие с 01.01.2004) с изм 1-12. |
| 5 | Трудоемкость к БЦ-2003 | Справочник «Трудоемкость к «Базовым ценам на ремонт», (разработанный ОАО «Центральное конструкторское бюро Энергоремонт», согласованный Министерством Энергетики РФ) и все дополнения к нему. |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте использованы следующие термины и определения:

| № п/п | Термин | Расшифровка термина |
| --- | --- | --- |
|  | Базисно-индексный метод | Метод определения стоимости строительства, основанный на использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к показателям стоимости, определенным в базисном уровне цен. Сметная документация составляется с применением базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (с указанием месяца и года ее составления). |
|  | Ресурсно-индексный метод | Метод с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. |
|  | Базисный уровень стоимости (стоимость в базисных ценах) | Уровень стоимости, определяемый на основе сметных цен, зафиксированных на конкретную дату. Базисный уровень стоимости предназначен для определения стоимости в текущих ценах с использованием индексов пересчета и экономического анализа. |
|  | Профильная служба | Служба (отдел), курирующая выполнение работ и услуг, учтенных в ГКПЗ. |
|  | Индекс перевода в текущие цены | Отношение текущих/прогнозных стоимостных показателей к базисным ценам. (Для БЦ-2003: поправочный индекс к базовым ценам, не превышающий значения, установленного приказом АО «ДГК»; для ФЕР: индекс изменения сметной стоимости по статьям затрат на основании данных РЦЦС региона строительства) или на основании данных Министерства строительства и ЖКХ РФ. |
|  | Калькуляция | Определение затрат в стоимостной (денежной) форме на производство единицы или группы единиц изделий, или на отдельные виды производств. |
|  | Локальный сметный расчет | Первичный сметный документ, который составляется в случаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению на основании рабочей документации, или в случаях, когда объемы работ, характер и методы их выполнения не могут быть достаточно точно определены при проектировании и уточняются в процессе строительства. |
|  | Локальная смета | Первичный сметный документ, который составляется на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, определившихся при разработке рабочей документации. |
|  | Объектный сметный расчет | Сметный документ, объединяющий в своем составе на объект в целом данные из локальных сметных расчетов и локальных смет и подлежащие уточнению, как правило, на основе рабочей документации. |
|  | Объектная смета | Сметный документ, объединяющий в своем составе на объект в целом данные из локальных смет и являющийся основой формирования договорных цен на объекты строительства. |
|  | Прогнозный уровень стоимости | Уровень стоимости, определяемый на основе цен, которые прогнозируются на будущий период, когда намечается осуществлять расчеты за выполненные работы. |
|  | Сводный сметный расчет | Сметный документ, составленный на основе объектных сметных расчетов, объектных смет и сметных расчетов на отдельные виды затрат. Составляется по форме, приведенной в приложении №6 Методики определения стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.082020 №421/пр |
|  | Сметная документация | Совокупность расчетов, составленных с применением сметных нормативов, представленных в виде калькуляций, сводного сметного расчета, объектных и локальных сметных расчетов, сметных расчетов на отдельные виды работ и затрат. |
|  | Сметная стоимость строительства | Показатель потребности в денежных средствах, необходимых для осуществления объекта строительства ( ремонта, ТПиР), определяемый расчетным путем в сметной документации. |
|  | Сметные нормативы | Комплекс сметных норм, расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. Вместе с правилами и приложениями, содержащими в себе необходимые требования, они служат основой для определения сметной стоимости. |
|  | Сметные нормы | Количественные и (или) стоимостные показатели финансовых и материальных ресурсов, в том числе затрат труда рабочих и времени эксплуатации машин и механизмов (далее ресурсы), установленные на соответствующую единицу измерения. |
|  | Федеральный реестр сметных нормативов | Федеральный реестр сметных нормативов (ФРСН) – это открытая единая база сметных нормативов, используемых при составлении сметной документации для объектов капитального строительства. |
|  | Текущий уровень стоимости (стоимость в текущих ценах) | Уровень стоимости, определенный на основе цен, действующих на момент составления сметной документации. |
|  | Ценообразующие факторы | Параметры, влияющие на определение стоимости работ в смете, включая индексы перевода в текущие цены, понижающий коэффициент по итогам конкурентной процедуры, коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы, стоимость материалов и оборудования и т.д. |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем стандарте использованы следующие обозначения и сокращения:

| № п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
|  | БЦ-2003 | Базовые цены на ремонт |
|  | ФССЦ | Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции |
|  | ФСБЦ | Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве в базисном уровне цен |
|  | ФСЭМ | Федеральный сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств |
|  | ОППР | Отдел подготовки и проведения ремонтов |
|  | ПОС | Проект организации строительства |
|  | ППР | Проект производства работ |
|  | ПСД | Проектно-сметная документация |
|  | СДО | Сметно-договорной отдел АО «ДГК» |
|  | ПК | Программный комплекс |
|  | УР | Управление ремонтов АО «ДГК» |
|  | ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |
|  | ТО | Техническое обслуживание |
|  | ТПиР | Техническое перевооружение и реконструкция |
|  | ВЗЛ | Взаимозависимое лицо |
|  | Структурное подразделение | Структурное подразделение входящее в состав филиала или непосредственного подчинения Исполнительного аппарата АО «ДГК» |
|  | КЦД | Комплект ценообразующих документов (сметная документация, расчеты, калькуляции, спецификации). |
|  | ЗиС | Здания и сооружения |

МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

  - Общие положения

    - Для определения сметной стоимости выполняемых работ составляется сметная документация, состоящая из локальных смет, локальных сметных расчетов, объектных смет, объектных сметных расчетов, сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости строительства.

    - При использовании сборников базисных цен на конкретные виды работ приоритетным методом определения текущей стоимости работ является ресурсно-индексный метод. Использование иного метода должно быть согласовано профильными службами с СДО до начала формирования сметной документации. Допустимо использование базисно-индексного метода без согласования с профильными службами при условии составления смет проектными институтами до 2025 года с использованием сборников ФЕР редакции 2020 с изм 1-9. При этом индексы перевода в текущие цены и материалы учтенные по текущим ценам должны быть в актуальном уровне цен со сроком давности не более полугода.

    - При составлении локальных сметных расчетов следует принимать во внимание как рекомендательные письма федеральных и региональных органов ценообразования, так и писем СДО, касающиеся ценообразования. Так следует обращать внимание на следующие особенности ценообразования, учитываемые в структуре АО «ДГК»:

      - Применение понижающего коэффициента К=0,3 к расценке ГЭСН (ФЕР) 13-06-003 на очистку поверхностей щетками, учитывающего незначительную коррозию очищаемой поверхности. В случае наличия значительной коррозии следует указывать на данное состояние металла в примечании к позиции по очистке металла щетками в ведомости объемов работ.

      - Запрет на использование расценок по разборке бетонных и железобетонных конструкций по расценкам сборника ГЭСН (ФЕР) 46-04-003, учитывающих разборку конструкций специального назначения. Данное ограничение не касается расценки ГЭСН 46-09-05-01 - «Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора» при условии соответствия технологии производства работ, учтенной расценкой.

      - Запрет применения коэффициентов на работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве при ремонте и реконструкции зданий и сооружений к следующим видам работ: капитальный ремонт и реконструкция магистральных инженерных сетей и наружного благоустройства, установка инвентарных лесов, работы по разборке и замене конструкций, производство земляных работ, монтажные работы, работы по сборникам ГЭСН (ФЕР) №46 и ГЭСНр (ФЕРр). При этом следует иметь ввиду, что применение указанных коэффициентов к остальным видам работ допустимо в случае учета в локальной смете малых объемов работ. Под малыми объемами работ подразумевается учет в строке локальной сметы объема меньше единицы измерения, учтенной расценкой. В случае учета в пределах одного объекта однотипных работ объемы данных работ суммируются и в случае суммарного превышения объемов сверх единицы измерения, учтенной расценкой, коэффициент, учитывающий малообъемность выполняемых работ, к данным расценкам не применяется.

      - Запрет на разборку покровного слоя тепловой изоляции независимо от типа покровного слоя – как входящего в состав работ  расценки по разборке тепловой изоляции.

      - Запрет на устройство лесов в случае отсутствия  указаний в технических частях сборников на допустимость дополнительного учета работ по устройству лесов. Работы по устройству лесов допустимо учитывать в случае если первоначальная операция согласно ППР учитывается по расценкам сборника, в технической части которого указано что леса допустимо учитывать дополнительно. В случае если технологически первоначальная операция определяется по сборникам в технической части которых не указано что леса следует учитывать дополнительно, устройство лесов по смете не учитывать, так как все последующие операции должны производиться с ранее установленных лесов, учтенных нормативами накладных расходов.

      - При необходимости замены материала, учтенного в составе расценки на другой материал на основании проектных данных или решения техсовета  структурного подразделения способ учета в смете заменяемых материалов следующий: заменяемый материал исключается из расценки отдельной строкой в базисном уровне цен. В случае составления сметы в ПК «Гранд-Смета» на панели инструментов следует использовать функцию «вычесть на основании ценника». Вычитаемый и необходимый для производства работ материалы исключаются из сметы и включается в смету отдельной строкой в базисном уровне цен на основании данных ФГИС ЦС (ФСБЦ, ФССЦ). Затем к базисной стоимости заменяемых материалов применяются индексы перевода в текущие цены по аналогии учета индексов в смете.

      - В сметной документации допустимо вносить корректировку в расценки в случае предоставления подрядчику давальческих материалов и механизмов( вода водопроводная, химочищенная, электроэнергия, мостовые краны и т.п) . Данные ресурсы подлежат исключению из расценок отдельными позициями, с нормативным расходом, учтенным расценкой. Возврат стоимости давальческого материала - электроэнергии производится в итогах локальной сметы на основании распорядительных писем АО ДГК с учетом расчетных процентов возврата по каждому структурному подразделению индивидуально.

    - При применении в сметной документации коэффициентов, учитывающих условия производства работ и/или усложняющие факторы в сметном расчете указываются ссылки на актуальный источник (Методику) на основании которого применены коэффициенты. К сметному расчету прилагаются документы, обосновывающие необходимость использования данного коэффициента (ПОС, ведомости работ, справка, заверенная техническими службами и др.). Работа на территории действующего предприятия не является безусловным основанием для применения поправочных коэффициентов на условия производства работ при отсутствии факторов стесненности непосредственно на месте производства работ. При формировании ведомостей объемов работ и согласовании документации с проектировщиками следует обращать особое внимание на обоснованность включения таких коэффициентов при работах на золоотвалах, градирнях, инженерно-технических средствах физзащиты периметра и т.п. Коэффициенты следует применять в зависимости от видов применяемых справочников с разделением на монтажные, строительные, ремонтные работы и работы по реконструкции ЗиС. Коэффициенты стесненности не применяются к сборникам на погрузо-разгрузочные работы, работы по перевозке грузов и работы на изготовление металлоконструкций в условиях производственных баз ( ГЭСНм ( ФЕРм) №38)

    - В случае наличия в сметном расчете прочих затрат (командировочные, транспортные, перебазировка техники и т.д.) не допускается указание на применение вышеперечисленных затрат одной строкой, необходима детализация. Лимит средств на командировочные затраты на стадии формирования смет допускается учитывать одной строкой с отображением в процентном выражении, но при этом данный лимит не должен превышать 3,74% от итогов глав 1-9 сводного сметного расчета стоимости строительства без учета стоимости оборудования. При включении в сметы затрат на командировочные расходы с расшифровкой составляющих допустимо превышение лимита средств на командировочные свыше 3,74%. При отображении учета затрат на командировочные расходы в ведомости объемов работ или в заключаемом договоре в обязательном порядке следует включать пункт о недопущении оплаты командировочных затрат в процентном выражении. На стадии выполнения работ лимит средств на командировочные расходы должен подтверждаться отчетными документами в пределах учтенной в смете величины, при этом оплата составляющих командировочных затрат не должна превышать установленных коллективным договором заказчика показателей, которые могут быть представлены подрядчику по отдельному запросу.

    - В сметную документацию допустимо включение статьи «Непредвиденные затраты». Норма затрат на непредвиденные расходы не должна превышать значений, установленных Методикой 421/пр. Допустимо учитывать размер непредвиденных затрат меньше предусмотренного Методикой 421/пр, при этом количество знаков после запятой указывается в размере не более трёх знаков. При оплате работ за фактически выполненные объемы в актах приемки выполненных работ данные затраты не учитываются. В случае возникновения непредвиденных затрат в ходе производства работ они обосновываются актами, на основании которых составляется сметная документация. Ценообразующие факторы на дополнительные работы аналогичны учтенным в основной смете показателям и не должны превышать значений, учтенных в сметных расчетах на основные работы по договору.

    - При формировании сметной документации для определения стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ запрещается включать в сметы стоимость материалов, оборудования, машин и механизмов по текущей стоимости при наличии данных ФСНБ. В случае отсутствия цены в нормативных сборниках, разработанных индексов перевода в текущие цены или значительного отклонения фактической стоимости материалов,оборудования, машин и механизмов (более 10% от учтенной нормативными сборниками) стоимость допустимо учитывать на основании сводной таблицы конъюнктурного анализа  или по данным программного комплекса «Ресурсная карта». При этом следует иметь ввиду, что в цене принятой по данным ПК «Ресурсная карта» уже учтены транспортно-заготовительские расходы.

    - Стоимость материалов, строительных конструкций, оборудования и запасных частей, в случае ее отсутствия в ФСНБ определяется на основании данных конъюнктурного анализа с подтверждением  прайс-листами, счетами-фактурами, данными из интернет-источников и т.д.  Учет итоговой стоимости принимается на основании полученного минимального значения из представленных ценовых предложений, при этом отклонения полученных предложений должны быть в пределах 20% от полученных среднеарифметических значений.

5.1.9. При включении в смету позиций на основании сводной таблицы конъюнктурного анализа (Методика 421/пр) должны быть выполнены следующие требования:

- направляется в составе сметной документации на согласование в формате «Гранд смета»   и формате «pdf» с подписью ответственного исполнителя;                                                                                                                    - используется информация из открытых и (или) официальных источников о текущих ценах (в частности, печатные издания, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), подтверждаемая обосновывающими документами (ТКП; прайс-листы; счёт-фактуры; снимки экрана «скриншот», содержащие изображения соответствующих страниц сайтов с указанием ссылки на сайт, даты формирования, наименования поставщика, информации о цене продукции, контактного телефона и т.п.), подписанными производителями и (или) поставщиками соответствующих материальных ресурсов и оборудования и (или) заверенными подписями уполномоченного лица производителей и (или) поставщиков;                                                                                                                                      -обосновывающие стоимость в текущих ценах документы должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости;    - в документах, обосновывающих стоимость в текущем уровне цен, должна содержаться следующая информация: наименование производителя (поставщика), его идентификационный номер налогоплательщика, контактные данные, об исполнителе (исполнителях) (при наличии) такого обосновывающего документа с указанием фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц, а также о дате составления документа, дате и (или) сроках действия ценовых предложений, об учете (или не учете) в ценах отдельных затрат (в частности, на перевозку, шефмонтаж, шефналадку) и налога на добавленную стоимость;

- в случае отсутствия в регионе строительства трёх источников информацмм о текущих ценах и нецелесообразности поставки ТМЦ из других регионов крупногабаритного или быстросхватываемого материала допустимо учитывать в конъюнктурном анализе менее трёх поставщиков, при этом к конъюнктурному анализу прикладывается служебная записка с объяснением причин.

5.1.10.ТМЦ и оборудование, указанные в смете, должны содержать все технические характеристики (вид, марка, тип, размер).

5.1.11.При учете дополнительных затрат на доставку материалов и оборудования, принятых на основании прайс-листов поставщиков данные затраты допустимо включать дополнительно, если они не учтены в цене материала (оборудования). При определении затрат на доставку в процентном выражении от отпускной цены материала (оборудования) лимит затрат не должен превышать 3%. В случае превышения данного лимита затраты по доставке должны подтверждаться расчетом с расшифровкой составляющих (нормативное время пробега автотранспорта, сметная цена автотранспорта с учетом индекса перевода в текущие цены к сметной цене автотранспорта, расстояние перевозки груза автотранспортом или железнодорожным транспортом). На стадии формирования смет допустимо также учитывать доставку материалов, учтенных в смете по текущим ценам на основании калькулятора транспортных компаний, с выбором транспортировщика на основании данных конъюнктурного анализа, но при этом в заключаемом договоре следует указать о необходимости подтверждения затрат на доставку материалов отчетными документами в пределах учтенной в смете величины.

5.1.12. В случае корректировки сметной документации на стадии выполнения работ сводный сметный расчет оформляется следующим образом:

5.1.12.1. В сводном сметном расчете, учтенном в составе заключенного Договора, вводится раздел «Исключено допсоглашением №....» . В данном разделе отображаются локальные сметы в которые планируется внести изменения с той же нумерацией с которой они были учтены в составе договора. Проставляется итоговая сумма исключаемых смет. В формате ПК «Гранд-Смета» данная строка вносится как неактивная позиция для корректности сохранения общей итоговой суммы сводного сметного расчета.

5.1.12.2.  После раздела сводного сметного расчета с исключаемыми сметами вводится раздел «Включено допсоглашением №....». Нумерация включаемых смет соответствует нумерации смет учтенных в составе основного договора с добавленным знаком дефиса и цифрой соответствующей значению количеству раз откорректированной сметы ( -01, -02 и т.д).Указывается итоговая сумма включаемых смет. В формате ПК «Гранд-Смета» данная строка вносится как неактивная позиция для корректности сохранения общей итоговой суммы сводного сметного расчета.

5.1.12.3. При внесение изменений в сводный сметный расчет следует иметь ввиду, что, в случае учета в составе сводного сметного расчета лимита на непредвиденные работы и затраты, в первую очередь должен быть использован данный лимит в составе дополнительных локальных смет в разделе «Включено допсоглашением №...» и только после использования лимита средств на непредвиденные работы и затраты вносятся корректировки по остальным дополнительным работам, возникшим в процессе исполнения Договора.

5.1.12.4. В случае формирования цены Договора на основании локальной сметы методика внесения изменений в локальный сметный расчет аналогична – вводятся разделы «исключаемые объемы работ», «включаемые объемы работ», лимит средств на непредвиденные работы и затраты исключается при корректировке локальной сметы, формируемой  на основании уточненных объемов работ.

5.1.13. Результаты вычислений и итоговые данные в сметной документации приводятся следующим образом:

- в локальных сметных расчетах итоговые цифры без НДС указываются в рублях и округляются в соответствие с рекомендациями Министерства строительства и ЖКХ РФ;

- при начислении НДС итоговые цифры указываются в рублях и округляются до двух знаков после запятой;

- индекс перевода в текущие цены округляется до трех знаков после запятой.

5.1.14. Все изменения в методиках определения стоимости работ, предельных коэффициентов, индексов производятся только по согласованию с СДО.

  - Определение стоимости работ на ремонт энергооборудования по БЦ2003

    - Стоимость ремонтных работ энергетического оборудования определяется по сборникам БЦ-2003 с учетом Дополнений к БЦ-2003 ( с изм 1-12). Применение сборников БЦ с изм 1-14 запрещено до особого распоряжения ПАО «РусГидро»

    - Трудоемкость ремонтных работ определяется по сборникам «Трудоемкость к БЦ-2003».

    - При составлении смет по БЦ-2003, следует учитывать требования всех разделов данного документа и примечаний к разделам, таблицам и позициям. При этом при составлении сметных расчетов по одной из частей БЦ-2003 к расценкам, принятым по этой части, не допускается использовать требования, указанные в примечаниях к другим частям сборника или к другим сборникам.

    - Форма сметного расчета, составляемого на основании БЦ-2003, должна соответствовать унифицированным формам, имеющимся в том числе в образцах программного комплекса «Гран-Смета».

    - Стоимость работ по ремонту оборудования, не включенных в части БЦ-2003 определяется ресурсно-индексным методом по сборникам ФСНБ 2022 актуальной редакции, в случае отсутствия в базе ФСНБ 2022 необходимых расценок - по калькуляциям. Допустимо определение стоимости таких работ в виде отдельной калькуляции с последующим включением стоимости определенных по калькуляции работ одной строкой в локальный сметный расчет составленный по сборникам БЦ-2003. При этом в качестве обоснования в соответствующей графе сметы следует указывать ссылку на калькуляцию с обязательным приложением её к локальному сметному расчету.

    - В исключительных случаях, когда определить стоимость работ по ремонту энергетического оборудования на основании БЦ-2003 не представляется возможным ввиду отсутствия цен на отдельные виды работ, а подсчет фактических норм и описание объемов работ с целью составления калькуляций затруднены, допустимо применение иных нормативных сборников. При этом технология и вид работ должны однозначно соответствовать расценкам, учтенным данными сборниками.

    - При определении затрат по техническому обслуживанию следует иметь ввиду, что в части расценок на техобслуживание учтен годовой объем работ и при ежемесячном закрытии объемов по техобслуживанию следует применять соответствующий поправочный коэффициент, учитывающий фактически выполненный объем работ и рассчитанный как отношение годовых затрат на ТО, установленное сборниками к количеству разовых ТО, проводимых в течении года.

    - Применяемые при выполнении работ материалы выделяются в смете отдельным разделом, следующим за соответствующим разделом с расценками на работы, с расшифровкой наименования, указанием единицы измерения, стоимости за единицу и общей стоимости.

    - При составлении сметы в ПК «Гранд- Смета» к позициям сметы учитывающим выполняемые работы, следует присваивать вид работ «Ремонт энергооборудования» с отнесением в графе объектного (сводного) сметного расчета к статье «Прочие работы», к позициям сметы, учитывающим стоимость материалов поставки Подрядчика следует присваивать вид работ «Материалы» или «Материалы для монтажных работ» с отнесением в графе объектного (сводного) сметного расчета к статье «Монтажные работы», к позициям сметы учитывающим стоимость материалов поставки Заказчика следует присваивать вид работ «Материалы» или «Материалы для строительных работ» с отнесением в графе объектного (сводного) сметного расчета к статье «Строительные работы». При формировании локального сметного расчета в ПК «Гранд-Смета» в параметрах сметы возврат материалов поставки заказчика следующий: В главу 9 лимитированных затрат вносится строка «Материалы поставки заказчика». В графе «Значение» по этой строке  вводится формула «–МАТЗАК». В результате материалы поставки заказчика в итоговой сумме локального сметного расчета будут исключены автоматически при условии присвоения данным ресурсам статуса «Материал заказчика» во вкладке «Ресурсы» в формате ПК «Гранд-Сметы». При формировании сводного (объектного) сметного расчета материалы поставки Заказчика следует исключать по итогу главы 2 с формулировкой «Исключение стоимости материалов поставки заказчика».

    - Допустимо учитывать в смете материалы поставки заказчика без указания стоимости, только с нормативным расходом со ссылкой в графе сметы «обоснование» как «давальческие материалы».

    - В связи с инфляционными процессами к БЦ-2003 применяется поправочный индекс перевода в текущие цены.  Индекс перевода принимается в соответствие с действующими приказами АО «ДГК» и имеет предельное значение. При формировании сметы заказчик имеет право применить индексы перевода в размере меньше предельного, установленного приказом АО «ДГК» при наличии конкуренции на выполнение планируемых работ, при этом размер принятого индекса перевода следует указывать в техническом задании или ведомости объемов работ.

    - В случае необходимости выполнения по результатам дефектации дополнительных работ к основному договору подряда, индекс перевода в текущие цены на дополнительные работы не должен превышать значение индекса перевода в текущие цены в сметных расчетах на основные работы по договору, так же, как и остальные ценообразующие факторы смет заключенного договора, включая понижающий коэффициент к итогам смет в случае его применения участником на стадии проведения конкурентных закупок.

    - При согласовании смет на ремонт энергооборудования СДО руководствуется текущими версиями «Систематизированного обзора» и письмами АО «ДГК» , в том числе следующим:

5.2.12.1. Учитывая совмещение операций и неполный объем работ при перестановке самоподъемных люлек и электрических лебедок по расценкам БЦ210102 и БЦ21-0104 против учтенного расценками норматива по установке данных механизмов, при учете работ по перестановке люлек и лебедок к расценкам и нормам затрат труда следует применять понижающий коэффициент К=0,4 с обоснованием «перестановка люлек, лебедок».

5.2.12.2. Так как работы по ремонту оборудования производятся на пристанционном узле, согласно обзора ЦКБ «Энергоремонт» за 2007 год применение коэффициента К=1,2 с обоснованием «работа под напряжением в условиях электрических сетей» неправомерно.

5.2.12.3. При учете расценки по ремонту тепловой изоляции отдельными участками по расценке БЦ 15-01091501 следует иметь ввиду, что данную расценку можно применять при замене тепловой изоляции в одном месте площадью не более 1м2 на плоских поверхностях и не более 1 м/п на трубопроводах и фасонных частях. В данной расценке учтены все типы изоляиии, включая штукатурную сетку и покровный слой.

5.2.12.4.  При  применении расценок на изготовление, установку и снятие металлоконструкций вспомогательного назначения  учитываются изменения по «Дополнению №1»,согласно которым существует разделение на конструкции каркаса котла и другого оборудования и вспомогательные металлоконструкции по разделу 0803.

5.2.12.5. При  применении расценок на изготовление, установку и снятие металлоконструкций указывать наименование, назначение конструкций и количество изготовленных узлов (деталей). Расценку на замену металлоконструкций учитывать  по итоговому весу укрупненной сборки изготовленных узлов, подлежащих монтажу.

  - Определение стоимости работ по сборникам ГЭСН (ФЕР)

    - При составлении сметной документации на ремонтно-строительные, строительные и специальные строительные, монтажные и пусконаладочные работы используются сборники ФСНБ 2022 актуальной редакции.

    - Применение  ФСНБ 2001 по сборникам ФЕР 2020 с изм 1-9  допустимо в случае учета данных сборников в уже заключенных договорах или наличия сметной документации в составе ранее разработанных (до введения ресурсно-индексного метода расчетов ) проектными институтами проектов. В случае если проектными институтами были  применены сборники ФЕР более ранней редакции чем ФЕР 2020 с изм 1-9, использование таких смет запрещено.

    - При составлении сметной документации в ее состав включается перечень материальных ресурсов независимо от того, кто их планирует/приобретает — заказчик или подрядчик. В случае поставки материалов заказчиком, за итогом сметы указывается возврат материалов по тем же ценам, по которым они включены в объем строительно-монтажных работ, с обоснованием исключения (давальческое сырье). Допустимо учитывать в смете материалы поставки заказчика без указания стоимости, только с нормативным расходом со ссылкой в графе сметы «обоснование» как «давальческие материалы». В случае использования в смете давальческих материалов, в том числе учтенных по расценкам включенным в ФСНБ, затраты по доставке давальческих материалов силами подрядчика допустимо учитывать в сметах и актах выполненных работ дополнительно, исходя из расстояния перевозки, кроме доставки давальческих материалов от приобъектного склада к месту производства работ, учтенной в расценках на монтаж конструкций.

    - Накладные расходы в локальных сметных расчетах определяются от фонда оплаты труда на основе актуальных документов, определяющих норматив накладных расходов на момент составления смет.

    - Сметная прибыль в локальных сметных расчетах в зависимости от источника финансирования определяется от фонда оплаты труда в размере: 30% от ФОТ для ремонтных работ и 40% от ФОТ для строительно-монтажных и работ по техперевооружению и реконструкции. Для пусконаладочных работ норматив сметной прибыли учитывать в размере 36% от ФОТ независимо от источника финансирования.

5.3.6.  Размер средств на возведение титульных временных зданий и сооружений следует определять по Методике, утвержденной приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 19.06.2020 №332/пр. При оплате работ за фактически выполненные объемы в актах приемки выполненных работ данные затраты в процентах не оплачиваются. Если иное не оговорено условиями заключенного договора. В случае возникновения затрат на возведение титульных зданий и сооружений в ходе производства работ они обосновываются актами, на основании которых составляется сметная документация. Ценообразующие факторы на дополнительные работы не должен превышать значений, учтенных в сметных расчетах на основные работы по договору.

5.3.7. Затраты на устройство временных нетитульных зданий и сооружений учитываются нормами накладных расходов и в сметную документацию дополнительно не включаются. Перечень нетитульных ЗиС  приведен в Методике, утвержденной приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 19.06.2020 №332/пр. Так, мобильные ( переставные)  заборы и ограждения, не имеющие защитного козырька и тротуара, относятся к нетитульным ЗиС и учтены нормативами накладных расходов.

5.3.8. Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время при расчетах между заказчиком и подрядчиком производится на основании актуальных редакций Методик по определению норматива затрат по зимнему удорожанию. При выполнении работ только в летний период указанные средства не должны включаться в сметную документацию.

    - Сметная документация на пусконаладочные работы составляется в порядке, предусмотренном актуальными методическими рекомендациями по сборникам ГЭСНп, которые являются приоритетными над ведомственными сборниками при составлении сметной документации на пусконаладочные работы и испытания. На стадии формирования смет допустимо определять затраты на проведение пусконаладочных работ (ПНР) на основании данных конъюнктурного анализа при отсутствии разработанной программы пусконаладочных работ, при этом в техническое задание или в проект договора вносится соответствующее требование по обязательному составлению подрядчиком локальных смет на выполнение ПНР после разработки согласованной с заказчиком программы ПНР в пределах учтенного при заключении Договора лимита. В случае превышения суммы затрат в разработанных подрядчиком сметах к итогам смет применяется поправочный коэффициент, учитывающий не превышение запланированного лимита средств на проведение ПНР.

    - При определении стоимости проектно-изыскательских работ (проектная и рабочая документация) используются действующие сборники базовых цен, рекомендованные Министерством регионального развития РФ, Министерством строительства и ЖКХ, внесенные в Федеральный реестр сметных нормативов. Индексы перевода в текущие цены к сборникам базовых цен учитывать по данным Министерства строительства и ЖКХ РФ, публикуемых на момент составления сметной документации, если иное не оговорено в задании на проектирование. В случае отсутствия прямых расценок на планируемые работы по указанным сборникам допускается составление сметы по форме 3 П (на основании трудозатрат).

    - Расчет затрат на проведение проектно-сметной, технической, экологической и других видов экспертиз проводится на основании соответствующих Постановлений Правительства РФ, министерств и ведомств.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ
ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
РАБОТ ПОД «КЛЮЧ»

При проведении закупки «под ключ» профильной службе рекомендуется в техническом задании отражать следующие требования к участнику:

  - Участник высылает только сметный расчет на разработку проектно-сметной документации (ПСД) по форме 3 П или на основании расценок СБЦ на проектные работы, которая будет являться приложением к договору. В случае составления сметы по форме 3 П (по трудозатратам) на стадии заключения договора  участник, признанный победителем по результатам конкурентной процедуры,  обязан предоставить справку, заверенную руководителем организации и главным бухгалтером, подтверждающую заработную плату непосредственных исполнителей работ (час или день в соответствии с единицей измерения учтенного в расчете), накладные расходы (в процентах) и размер рентабельности (в процентах). Затраты на строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, прочие затраты на стадии проведения конкурентной процедуры допустимо определять по объектам-аналогам с приложением документов, определяющих стоимость аналогов, или на основании предварительных смет.

  - В договоре, оформляемом по результатам проведенных конкурентных процедур, указывается стоимость работ, определенная по результатам конкурентных процедур и прикладывается сводная таблица, в которую включается точная сумма на проектные работы и ориентировочная по статьям затрат (стоимость строительно-монтажных работ (СМР) , стоимость ПНР в случае их учета в составе заявки, командировочные затраты (если организация иногородняя) и т.д. При этом в Договор вносится условие, что по результатам разработки проектно-сметной документации возможно изменение структуры затрат по отдельным видам работ с сохранением общей цены заключенного Договора и стоимости проектных работ. В случае превышения суммы разработанных по результатам проектных работ смет над общей ценой Договора к итогам смет на СМР и ПНР подрядчик обязан применить поправочный коэффициент с целью не превышения цены заключенного Договора.

  - При подготовке конкурентной процедуры инициатор закупки в техническом задании указывает основные ценообразующие факторы, включая необходимые к применению индексы перевода в текущие цены, норматив сметной прибыли, размер суточных в случае учета командировочных затрат в составе цены Договора, прочие лимитированные затраты. Данные для загрузки сметных цен на СМР и ПНР определяются на основании сплит-формы ФГИС ЦС, публикуемой на момент заключения договора. В случае проведения строительно-монтажных работ на период более 1 года в сметы допустимо включать прогнозные индексы-дефляторы, принятые на основании данных Минэкономразвития РФ по строке индекс потребительских цен. В техническом задании следует указать порядок оплаты дефляторов. Прогнозные индексы возможны к оплате как в процентах, так и в качестве аккумулирования средств, служащих лимитом для пересчета локальных смет в текущие цены по данным ФГИС ЦС на момент определения затрат планируемого года , а в случае применения расценок по справочникам БЦ-2003 – на основании приказов АО ДГК. Ввод значений  прогнозных индексов-дефляторов в локальные сметы следует производить в коэффициентах к итогам смет, при этом уровень начисления к данным коэффициентом должен быть последним по порядку начисления – после всех ранее вводимых коэффициентов.

  - В проекте Договора или задании на проектирование профильная служба должна указать, что в результате разработки ПСД и согласования её с Заказчиком, локальные сметные расчеты на выполнение работ направляются на проверку заказчику (структурному подразделению, на территории которого производятся работы . После его проверки при необходимости - в СДО АО «ДГК»). После проверки и согласования уточненных смет заключается дополнительные соглашения в пределах цены утвержденного Договора с включением в состав Договора уточненных сметных расчетов.

ХРАНЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТА

  - Изменение в Стандарт вносятся по мере необходимости Приказом по АО «ДГК».

  - Хранение осуществляется в соответствие с общепринятым в АО «ДГК» порядке.