Технические требования на выполнение работ

ОКПД 2 43.99.90 Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов и оборудования) по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Комсомольская ТЭЦ-3, водогрейная котельная Дземги в рамках инвестиционного проекта F_505-ХГ-25, г. Комсомольск-на Амуре

Лот № 22130004-ТПИР ОБСЛ-2026-ДГК-КТЭЦ3

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ 	4

1.4.	Существующее положение 	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству работ	8

Таблица 4. Требования к качеству работ	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	16

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	16

5.	Приложения	16

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ПД | Проектная документация |
| --- | --- |
| РД | Рабочая документация |
| ТТ | Технические требования |
| СП | Структурное подразделение |
| СПБиОТ | Служба промышленной безопасности и охраны труда |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 43.99.90 Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов и оборудования) по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Комсомольская ТЭЦ-3, водогрейная котельная Дземги в рамках инвестиционного проекта F_505-ХГ-25, г. Комсомольск-на Амуре

Цель выполнения работ

Исполнение Требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.08.2024 №1046, а также Федерального закона от 21.07.2011г. ФЗ-256 "О безопасности объектов ТЭК".

Приведение окон зданий, помещений являющихся частью периметра и выходящих за территорию периметра должны в соответствие Требованиям утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.08.2025г №1046  «Об утверждении Требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»  пункт 49, подпункт а).

Реконструкция кровли здания Проходной № 4 необходима в связи с тем, что здание является постом для размещения работников охраны (силы физической защиты) и технических средств охраны: пункт 142 Требований - тревожная кнопка подачи сигнала тревоги; пункт 143 Требований - мониторинговое устройство для обнаружения БПЛА,с зарядным устройством; пункт 144 Требований - проводная (телефонная) и радиосвязь (радиостанции с зарядным устройством); оборудование сигнализации открывания ворот; комплект освещения. Ветхое состояние кровли не обеспечивает защиту размещенного в здании оборудования от попадания атмосферных  осадков (протекание кровли),  что приведет к выходу оборудования из строя.

Существующее положение

Техническое перевооружение на территории промышленных площадок СП «Комсомольская ТЭЦ-3», расположенной по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 151 и ВК «Дземги», расположенной по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Радищева, 8. Выполнение работ ляется в условиях действующего предприятия.

Климатические условия площадки расположения объекта:

Климатические параметры холодного периода года по СНиП 23-01-99 (для г. Комсомольска-на-Амуре):

– температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 минус 41°С;

– температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 минус 38°С;

–температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 минус 38°С;

– температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 минус 36°С;

– абсолютная минимальная температура воздуха – минус 45°С;

– среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца –78%;

– средняя относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца – 76%.

Климатические параметры теплого периода года по СНиП 23-01-99 (для г. Комсомольска-на-Амуре):

– барометрическое давление – 1005гПа;

– температура воздуха, обеспеченностью 0,95 – плюс 24°С;

– температура воздуха, обеспеченностью 0,98 – плюс 27°С;

– средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца плюс 26,7°С;

– абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 36°С;

– среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 76%;

– средняя относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца– 62%.

Глубина промерзания почвы:

- средняя – 1,4 м.;

- наибольшая – 2,3 м.

Документы предоставляемые Заказчиком по письменному запросу Подрядчика:

- Генеральный план производственной площадки СП «Комсомольская ТЭЦ-3»;

- Технические отчеты по результатам инженерно-геодезических изысканий и инженерно-геологических изысканий, Проектная и Рабочая документация «Комплекс инженерно-технических средств физической защиты СП «Комсомольская ТЭЦ-3 филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК» (актуализация) 3719»;

- Проектная и Рабочая документация «Комплекс инженерно-технических средств физической защиты водогрейной котельной «Дземги» СП «Комсомольская ТЭЦ-3 (актуализация) 3319/ХГ-01-03».

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов и оборудования) по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты Комсомольская ТЭЦ-3 | 681034, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 151 | Здание проходной (Инв. № 00000000000000009016/ B040000000003) |  |
| 2. | Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов и оборудования) по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты Комсомольская ТЭЦ-3 | 681034, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 151 | Здание контрольно-пропускного пункта (Инв. № 00000000000000009113/ B040000000162) |  |
| 3. | Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов и оборудования) по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты водогрейная котельная Дземги | 681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Радищева, 8 | Ограждение металлическое ВК "Дземги" (Инв. № 00000000000000009811/ B040000001012) |  |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | "Комсомольская ТЭЦ-3": Выполнение строительно-монтажных работ в зданиях Центральной проходной и Проходной № 4; монтаж системы кондиционирования в здании Центральной проходной (включая испытания) | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ в здании Центральной проходной: выполнить демонтаж остекленных оконных переплетов и оконных коробок; установку окон ПВХ с подоконными досками и отливами; выполнить монтаж системы кондиционирования. Окна зданий, помещений являющихся частью периметра и выходящие за территорию периметра должны быть оснащены защитными конструкциями – защитными пленками (для защиты от поражения взрывных устройств и гранат) Согласно Требований утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.08.2025г №1046 «Об утверждении Требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» пункт 49, подпункт а). | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ в здании Проходной № 4: выполнить демонтаж остекленных оконных переплетов и оконных коробок, дверных полотен и дверных коробок, разборку кирпичных стен, разборку покрытий кровель из рулонных материалов, вывоз строительного мусора; устройство скатной кровли; установку окон ПВХ с подоконными досками и отливами; установку металлических дверных блоков и дверных доводчиков; отделочные работы. Окна зданий, помещений являющихся частью периметра и выходящие за территорию периметра должны быть оснащены защитными конструкциями – защитными пленками (для защиты от поражения взрывных устройств и гранат) Согласно Требований утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.08.2025г №1046 «Об утверждении Требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» пункт 49, подпункт а). | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | "Комсомольская ТЭЦ-3": Настройка системы комплекса радиооборудования "Волновая сеть": выполнить настройку комплекса радиооборудования "Волновая сеть" | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) |  |
| 3. | ВК "Дземги": Монтаж опор наружного освещения и предупредительных знаков; Монтаж системы охранного освещения (СОО) (включая испытания) | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) |  |
| 3.1. | Монтаж опор наружного освещения: выполнить устройство щебеночного основания основания под фундаменты; заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи; заземление опор. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан получить у Заказчика допуск к бурению скважин и проведению земляных работ. | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) |  |
| 3.2. | Монтаж предупредительных знаков: выполнить установку дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках, знаков безопасности на опорах ограждения и на ограждении. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан получить у Заказчика допуск к бурению скважин и проведению земляных работ. | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) |  |
| 3.3. | Монтаж системы охранного освещения (СОО) (включая испытания): выполнить монтаж комплексов осветительных светодиодных на опорах ОГКс-12, ОГКс-6, ОСГкп-3,0; монтаж шкафов управления навесных; прокладку кабелей; прокладку проводов; прокладку провода заземления коробок КМ 65-10; заземление кабельного лотка; земляные работы. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан получить у Заказчика допуск к проведению земляных работ. | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | "Комсомольская ТЭЦ-3": Выполнение строительно-монтажных работ в зданиях Центральной проходной и Проходной № 4; монтаж системы кондиционирования в здании Центральной проходной (включая испытания) | с даты, следующей за датой заключения Договора | 60 календарных дней с даты начала выполнения 1 этапа Работ |
|  | "Комсомольская ТЭЦ-3": Настройка системы комплекса радиооборудования "Волновая сеть" | 30 календарных дней с даты начала выполнения 1 этапа Работ | 30 календарных дней с даты начала выполнения 2 этапа Работ |
| 3. | ВК "Дземги": Монтаж опор наружного освещения и предупредительных знаков; Монтаж системы охранного освещения (СОО) (включая испытания) | с даты, следующей за датой окончания 2 этапа Работ | 120 календарных дней с даты начала выполнения 3 этапа Работ |

Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование работ: строительно-монтажные работы (включая поставку материалов и оборудования) по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Комсомольская ТЭЦ-3, водогрейная котельная Дземги в рамках инвестиционного проекта F_505-ХГ-25, г. Комсомольск-на Амуре

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | -//- |
|  | При выполнении строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться следующим перечнем документации:- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в последней редакции, РД 153-34.0-49.101-2003 и иных нормативно-технических документов. - № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; - № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»; - № 136-ФЗ от 25.10.2001 «Земельный кодекс Российской Федерации»; - ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования по защите от коррозии»; - ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»; - СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах»; - № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности»; - СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - № 116-ФЗ от 21 июля 1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025); - CП 48.13330.2019. Свод правил «Организация строительства»; - CП 28.13330.2021. Свод правил «Защита строительных конструкций от коррозии»; - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ 9.401-2018 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов»; - Федеральный закон от 21.07.2011г. ФЗ-256 "О безопасности объектов ТЭК" в актуальной редакции; - Постановлением Правительства РФ от 03.08.2024 №1046 «Об утверждении Требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса». |  |  |  | ### – |
|  | Перечень строительно-монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  | -//- |
|  | В соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим ТТ). |  |  |  | ### – |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  | -//- |
|  | Материалы и оборудование, приобретаемые в целях реализации данного проекта, должны соответствовать Ведомости материалов и оборудования подрядчика (Приложение № 6 к настоящим ТТ), иметь необходимые сертификаты (соответствия, качества и т.д.), разрешение на применение на территории РФ, соответствовать ГОСТам и подлежат согласованию с Заказчиком. Копии сертификатов должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала выполнения Работ по Договору. Стоимость материалов при составлении актов выполненных работ по форме КС-2 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются Заказчику вместе с актами выполненных работ. Все материалы и оборудование, применимые при выполнении работ, должны соответствовать ПД и РД либо эквивалент (Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.), быть согласованы с Заказчиком, иметь необходимые сертификаты (соответствия, качества и т.д.), соответствовать ГОСТам. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, указанной в Технических требованиях и структуре НМЦ, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если в Технических Требованиях и/или приложениях к ним указаны конкретные производители, торговые марки, фирменные наименования, модели или источник происхождения материалов и продукции, Подрядчик, определенный в соответствии с результатами закупочной процедуры, на этапе исполнения договора может предложить эквивалентную продукцию, характеристики которой не хуже предусмотренных в Технических Требованиях. При этом, Подрядчик должен предоставить Заказчику исчерпывающую информацию об эквивалентной продукции, а предлагаемые замены не должны оказывать влияние на безопасность объекта и обеспечивать выполнение требований проектной и рабочей документации (ведомости объемов работ). В случае, если применение Подрядчиком эквивалентных материалов будет согласовано Заказчиком и потребует внесения изменений в проектную/рабочую документацию, такие изменения также производятся за счет Подрядчика. При приобретении материалов и оборудования руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |  |  |  | – |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  | -//- |
|  | Контроль качества поступающих материалов осуществляется в соответствии с пунктом 2.3.12. Договора. |  |  |  | ### – |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  | -//- |
|  | Персонал подрядной организации, на производственной площадке Заказчика, должен иметь документ, подтверждающий обучение и аттестацию по промышленной безопасности, документ подтверждающий право работ на высоте, со специальными подъемными механизмами, документ подтверждающий прохождения обучения по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, удостоверения по проверке знаний ТБ. До начала работ пройти вводный инструктаж в СПБиОТ и первичный инструктаж в производственном подразделении. Персонал обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и производственной дисциплины так же как и персонал СП КТЭЦ-3. Персонал Подрядчика должен иметь допуск к работе выданный медицинской комиссией. Персонал Подрядчика должен иметь фирменную спецодежду и средства индивидуальной защиты. Персонал Подрядчика должен пройти соответствующую подготовку, иметь квалификацию, опыт и компетенцию, позволяющие обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ. |  |  |  | ### – |
|  | Требования к организации выполнения Работ: 1. Руководство Работами осуществляется инженерно-техническим работником, аттестованным по правилам техники безопасности, пожарной безопасности. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям договора подряда и проектной документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам,техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, оформляет акты на выполненные работы. 2. Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, прошедшим испытания и поверку. Подключение переносного электрического оборудования (электроинструмент и т.п.), необходимого для проведения работ, Подрядчик проводит в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается. Выполнять работы необходимо обученными аттестованными специалистами. 3. В процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Не допускается сжигание на территории Заказчика и прилегающей территории строительных отходов. 4. Выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе СП «Комсомольская ТЭЦ-3» и ВК «Дземги». 5. До начала выполнения работ, Заказчику предоставляется список сотрудников привлеченных к выполнению работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, разрешение на работу. В соответствии с п. 2 Перечня работ непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов ТЭК, утвержденного Приказом Минэнерго РФ № 587 от 13.12.2011, постановлением Правительства РФ от 09.11.2022г. №2011 Подрядчик обязан предоставить на всех сотрудников, привлеченных к выполнению работ по Договору справки, из компетентных органов, об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования либо о его прекращении, декларацию и согласие на обработку персональных данных, справки о том, что работник не состоит на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма и наркомании. в случае не предоставления перечисленных документов доступ на территорию производственных площадок СП «Комсомольская ТЭЦ-3» и ВК «Дземги» не предоставляется. 6. Уборка и вывоз строительного мусора осуществляется силами Подрядчика, место установки контейнера и график вывоза согласовывается с Заказчиком. 7. По окончании работ, в течение 3-х дней, произвести уборку строительного мусора и элементов разборки с места производства работ. |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  | -//- |
|  | В соответствии с пунктом 2.3.14 Договора и Приложением № 3 к настоящим ТТ. Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь первичные средства пожаротушения, а на противопожарные цели использовать гидранты. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды. При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. |  |  |  | ### – |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  | -//- |
|  | Основные характеристики объекта строительства |  |  |  | -//- |
|  | 1.Промышленная площадка СП «Комсомольская ТЭЦ-3»: 1.1.Здание центральной проходной: Габаритные размеры в осях – 27.44*12.30 м; Высота помещений – 3 м.; Количество этажей – 1; Материал стен – кирпич; Фундамент – ленточный из фундаментных бетонных блоков; Кровля – плоская, бесчердачная с утеплением по ж.б. плитам покрытия. 1.2.Здание проходной № 4: Габаритные размеры в осях – 6.25*3.80 м; Высота помещений – 2.5 м.; Количество этажей – 1; Материал стен – кирпич; Фундамент – ленточный из фундаментных бетонных блоков; Кровля – плоская, бесчердачная с утеплением по ж.б. плитам покрытия. 1.3.Настройка комплекса радиооборудования "Волновая сеть"в составе: Радиостанция-ретранслятор З48У.3 - 7 шт; Носимая индивидуальная радиостанция З48.У.7 - 6 шт; Опорный ретранслятор З48.У.9 - 1 шт; Стационарная радиостанция З48.У.10 - 1 шт; Система мониторинга и управления радиосетью СМУР-48УВС - 1 шт; Сервер сбора данных ССД-48УВС - 1 шт; Комплект АРМ АРМ-48УВС - 1 шт; Комплект для программирования КП-48УВС - 2 шт; Аппаратный модуль сопряжения АМС-48УВС - 1 шт. 2.Промышленная площадка ВК «Дземги»: 2.1.Система охранного освещения: Состоит из основного и резервного (аварийного) охранных освещений и обеспечивает: -достаточные условия освещенности вдоль периметра ограждения наружного, основных и запасных ворот, а так же прилегающей к ним территории. Протяженность периметра - 1150 м; -возможность ручного управления работой системы охранного освещения персоналом из здания проходной. 2.2.Предупредительные знаки: Устанавливаются по внутреннему ограждению запретной зоны на расстоянии не более 50 метров друг от друга с использованием имеющихся опор ограждения и обязательно на изгибах (углах) запретной зоны, калитках и воротах в запретные зоны. |  |  |  | ### – |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  | -//- |
|  | В соответствии с разделом 4 Договора. |  |  |  | ### – |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  | -//- |
|  | В соответствии с разделом 4 Договора, Приложениями №№ 11, 12 к Договору, Приложением № 2 к настоящим ТТ. |  |  |  | ### – |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  | -//- |
|  | В соответствии с разделами № 7, 8 Договора. |  |  |  | ### – |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  | -//- |
|  | В соответствии с пунктом 2.3., 2.4. Договора. |  |  |  | ### – |
|  | Особые условия Заказчика |  |  |  | -//- |
|  | На этапе заключения Договора Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику График выполнения и финансирования работ. После окончания работ в сроки, предусмотренные Договором, Подрядчик представляет Исполнительную документацию в объёме и форме определённой Заказчиком в Приложении № 11 к Договору и разделе № 4 Договора. - Заказчик в части своей компетенции предоставляет необходимые данные для выполнения работ по запросу Подрядчика в согласованные сроки. - Особые требования Заказчика, неучтенные заданием оговариваются с подрядчиком на технических совещаниях с оформлением протокола. |  |  |  | ### – |
|  | Требования к победителю: |  |  |  |  |
| 6.1 | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес kuzmischeva-iv@dgk.ru дополнительные документы. В случае непредоставления документов , указанных в пункте 6.2 в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |  |
| 6.2 | Требования к кадровым ресурсам Победителя: До заключения Договора предоставить Заказчику полный перечень лиц, которые будут проводить работы согласно предмета Договора. В отношении указанного перечня лиц предоставить документы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.11.2022г. №2011 «Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса, и перечня сведений, указанных в статье 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 21.07.2011г. (редакция от 07.07.2025г.) "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса». |  | Подтверждается: Предоставить на всех сотрудников, привлеченных к выполнению работ по Договору справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, декларацию и согласие на обработку персональных данных, справку о том, что лицо не состоит на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма и наркомании. В случае не предоставления перечисленных документов доступ на территорию производственных площадок СП «Комсомольская ТЭЦ-3» и ВК «Дземги» не предоставляется. |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента. Величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).

- Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим ТТ, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента не допускается.

В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2,49 %.

Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим ТТ, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры. Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

В сметной документации предусмотрен лимит средств на командировочные расходы в размере 3,74 %. Лимиты командировочных расходов принимать в размере не более:

суточные – 700 руб./сутки;

проживание – 550 руб./сутки;

проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Приложения

Приложение № 1 Стандарт организации "Формирование сметной документации";

Приложение № 2 Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение № 3 Положение о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО ДГК;

Приложение № 4 Сводный сметный расчет с приложениями;

Приложение № 5 Ведомость объемов работ;

Приложение № 6 Ведомость материалов и оборудования подрядчика.