Договор подряда № ____

г. Благовещенск						                        «___» _________ 20__ г.

Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК») (далее – «Заказчик»), в лице директора структурного подразделения «Амурские тепловые сети» ________________________________________,действующего на основании _______________,с одной стороны, и                                                                   (далее – «Подрядчик»), в лице  _________________________, действующего на основании  ___________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», по результатам проведенной Заказчиком конкурентной процедуры по лоту № ______________, и на основании Протокола о результатах подведения, итогов закупки № ____ от «___» _____ 20__ года, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения

Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:

«Акт КС-2», «Справка КС-3» – документы, оформляемые по унифицированным формам №№ КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» утвержденные подрядчиком.

«Акт КС-11»– документ, оформляемый по унифицированным формам №№ КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта», утвержденный Учетной политикой АО «ДГК», подписываемые Сторонами по окончании всех Работ по Объекту, предусмотренных Договором.

«Акт освидетельствования выполненных работ» – документ, оформляемый по форме, установленной Договором, подписываемый Сторонами по завершении работ по завершению выполнения промежуточных (ежемесячных) объемов Работ, предусмотренных Договором.

Акт освидетельствования выполненных работ не является документом, свидетельствующим о приемке Заказчиком Работ, в том числе переходе к Заказчику рисков случайной гибели / повреждения результатов Работ (пункт 3 статьи 753 ГК РФ), и его подписание не освобождает Подрядчика от ответственности за выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты в результатах выполненных Работ.

«Гарантийный срок» – период, в течение которого качество выполненных Работ и использованных Материально-технических ресурсов и оборудования должно соответствовать требованиям Договора, Рабочей документации и Применимого права, и Подрядчик обязуется устранять все выявленные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты за свой счет. Гарантийный срок, если иное прямо не предусмотрено Договором, распространяется на все составляющие Результата работ.

«Договор» – настоящий договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, включая все Приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.

«Исполнительная документация» – совокупность текстовых и графических документов и материалов, оформляемых в процессе выполнения Работ, отражающих процесс производства Работ, техническое состояние Объекта, а также фактическое исполнение проектных решений в процессе выполнения Работ по Договору.

К исполнительной документации относятся:

- Акты приемки геодезической разбивочной основы;

- Исполнительные геодезические схемы возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений;

- Исполнительные схемы и профили инженерных сетей и подземных сооружений;

- Общий журнал работ;

- Специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ), журналы входного и операционного контроля качества;

- Журнал авторского надзора проектных организаций (при наличии авторского надзора);

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- Акты промежуточной приемки ответственных конструкций;

- Акты испытаний и опробования оборудования, систем и устройств;

- Результаты экспертиз, обследований в ходе выполнения работ;

- Акты приемки инженерных систем;

- Исполнительные схемы расположения зданий, сооружений на местности (посадки);

- Рабочие чертежи на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам (с учетом внесенных в них изменений), сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;

- другие документы по усмотрению Сторон с учетом специфики Работ.

Исполнительная документация предъявляется Подрядчиком при освидетельствовании выполненных работ, предусмотренных Договором, а также при приемке Объекта в эксплуатацию. Исполнительная документация в комплекте с другими документами передается Заказчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.

«Коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

«Лимит на непредвиденные работы и затраты» – резерв средств на работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает у Подрядчика в процессе выполнения Работ по Договору в результате уточнения проектных решений и / или условий выполнения Работ.

«Материально-технические ресурсы и оборудование» – всевозможные материалы, запасные части, оборудование, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия, инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Подрядчик должен задействовать, использовать, смонтировать на Объекте согласно условиям Договора, необходимые для выполнения Работ по Договору и последующей нормальной и надежной эксплуатации Объекта.

«Независимая гарантия» - гарантия, предоставляемая субъектом МСП в обеспечение надлежащего исполнения Договоров, заключенных по результатам конкурентной закупки товаров, работ, услуг в электронной форме только среди МСП.

«Обеспечительный платеж» – платеж в размере 5 % (десять процентов) от Цены Договора или стоимости Работ по соответствующему Объекту, который удерживается Заказчиком в качестве гарантийного резервирования в случае непредставления Подрядчиком Независимой гарантии надлежащего исполнения Договора в соответствии с требованиями, установленными Договором.

«Объект» – объект основных средств Заказчика, в отношении которого целесообразна/ необходима самостоятельная приемка, опробование и эксплуатация.

Тепловые сети инв.  №0АО000000000000000017 (участок тепловой сети -от ТУ59 до участка за проезжей частью ул. Шоссейная, участок тепловой сети- от ТУ1 «Механический завод» до компенсатора ТУ2).

«Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ в случаях, установленных Договором.

### «Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС), руководящие документы (РД), своды правил по проектированию и строительству (СП), технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту.

«Приемо-сдаточная документация» – документация, оформляемая Подрядчиком на заключительном этапе выполнения Работ по соответствующему Объекту.

К приемо-сдаточной документации относятся:

- Эксплуатационная документация, сертификаты, технические условия, протоколы, инструкции, паспорта;

- документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком Материально-технических ресурсов и оборудования;

- пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ, а также копии всех документов, подтверждающих его квалификацию.

При сдаче Объекта в эксплуатацию приемо-сдаточная документация передается Заказчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.

«Промежуточный объем работ» - объем работ, выполненных по Договору подряда за отчетный период и принятый Актом освидетельствования работ.

### «Работы» – все производимые / выполняемые Подрядчиком на свой риск, с использованием своих и / или привлеченных за свой счет сил и средств (Материально-технических ресурсов и оборудования, инструмента), Материалов Заказчика в соответствии с условиями Договора, Рабочей документацией и Применимым правом работы, в том числе строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие неразрывно связанные с ними работы, работы по исправлению выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов в Результате работ, а также любые иные работы (в том числе приобретение Материально-технических ресурсов и оборудования), необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, независимо от их прямого указания в Договоре.

Термин «Работы» включает в себя упомянутые в настоящем пункте обязанности Подрядчика независимо от возможного использования в тексте Договора терминов, обозначающих такие обязанности, совместно с термином «Работы».

### «Проектная документация» - совокупность текстовых и графических (в виде карт (схем)) документов и материалов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения технического перевооружения объектов, их частей. Состав разделов Проектной документации определяется Применимым правом. В состав Проектной документации может включаться также иная документация, необходимая для выполнения Работ и эксплуатации объекта, разработанная, в том числе, на основании задания Заказчика.

«Рабочая документация» – совокупность текстовых и графических документов на русском языке, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной Проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и / или изготовления строительных изделий, содержащая:

- рабочие чертежи основного комплекта, спецификации оборудования и изделий;

- документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта;

- сметную документацию, определяющую полную стоимость Работ (кроме Проектных Работ) по Рабочей документации.

«Рабочий день» – день, который в соответствии с Применимым правом, является рабочим днем в Российской Федерации.

### «Результат работ» – готовый к эксплуатации Объект, принятый Заказчиком в Гарантийную эксплуатацию по Акту КС-11, соответствующий требованиям, изложенным в Договоре.

### «Скрытые работы» – отдельные виды работ, оказывающие влияние на безопасность объекта капитального строительства, которые недоступны для визуальной оценки при сдаче Подрядчиком Работ Заказчику, поскольку в соответствии с технологией контроль их качество и точность невозможно определить после выполнения последующих Работ.

### Скрытые работы предъявляются Заказчику к осмотру и приемке по акту освидетельствования Скрытых работ или акту промежуточной приёмки ответственных конструкций до их закрытия последующими видами Работ и / или конструкциями.

«СМП» – субъект малого и среднего предпринимательства.

### «Субподрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, нанятые Подрядчиком посредством заключения договора для выполнения части обязательств Подрядчика по Договору, в том числе для выполнения любых Работ по Договору.

- «Цена Договора предельная» – определяемая в соответствии с разделом 3 Договора сумма, которую Заказчик обязуется уплатить Подрядчику в порядке и на условиях, установленных Договором, включающая компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски на весь период действия Договора. При этом оплата Работ производится по фактическим затратам Подрядчика, но не выше предельной (максимальной) цены Договора.

- «Этап Работ» – законченный объем Работ, предусмотренный Графиком производства и финансирования  работ, который обладает признаками завершенности.

- Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами согласованы сроки выполнения Работ и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком в соответствии с разделом 4 Договора. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат Работ в целом.

- Предмет Договора

  - Подрядчик обязуется в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 1 к Договору) выполнить проектные и строительно-монтажные работы по реконструкции квартальных тепловых сетей пгт. Новорайчихинск (далее по тексту – «Работы»), а также сдать Результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат работ и уплатить Цену Договора.

  - Объем и состав Работ по Договору определяется Техническими требованиями (Приложение № 1 к Договору). Работы по Договору подлежат выполнению Подрядчиком в строгом соответствии с Проектной документацией, требованиями Применимого права и указаниями Заказчика.

  - В состав Работ по Договору входят:

1.3.1    Разработка проектной документации;

    - Строительно-монтажные работы.

  - Работы по Договору выполняются для нужд структурного подразделения Заказчика «Амурские тепловые сети».

  - Место выполнения Работ: Россия, Амурская область,  пгт. Новорайчихинск, тепловая сеть -от ТУ59 до участка за проезжей частью ул. Шоссейная, тепловая сеть- от ТУ1 «Механический завод» до компенсатора ТУ2.

  - Работы выполняются Подрядчиком в следующие сроки:

    - начало выполнения Работ: с даты, следующей за датой заключения Договора;

    - окончание выполнения Работ: «30» сентября 2027 г.

    - Выполнение Работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Графиком производства и финансирования работ (Приложение № 2 к Договору) в рамках общих сроков.

- Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Сообщить Подрядчику контакты и должность представителей Заказчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ.

2.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного запроса Подрядчика, передать (предоставить) последнему:

- место производства Работ, место (помещение) для складирования Материально-технических ресурсов и оборудования, Материалов Заказчика по соответствующим актам сдачи-приемки по форме Приложения № 4 к Договору;

- техническую и иную документацию, содержащую исходные данные для выполнения Подрядчиком Работ по Договору, по Акту сдачи-приемки технической и иной документации по форме Приложения № 4.1 к Договору.

2.1.3.  При  наличии  технической  возможности  обеспечить Подрядчику возможность

подключения к имеющимся у Заказчика бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору.

2.1.4.   Ознакомить   Подрядчика  с  локальными   нормативными   актами   Заказчика,

устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

2.1.5. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы на условиях, по цене и

в сроки, предусмотренные Договором.

2.1.6. Производить освидетельствование (приемку) Скрытых работ.

- 2.1.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты следующей за датой заключения договора, предоставить доступ Подрядчику для размещения Исполнительной документации (далее - ИД) в электронном виде на сетевом ресурсе Группы РусГидро (далее - сетевой ресурс), в соответствии с Приложением № 19 к Договору.

2.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

  - Заказчик имеет право:

    - Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками по Договору Работ, соблюдением сроков и качеством их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.

    - Круглосуточно осуществлять доступ к месту производства Работ.

    - Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и производство Работ по Договору при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Рабочей и иной документации, Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ не является основанием для продления сроков выполнения Подрядчиком Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, Заказчик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков.

    - Отстранить от работы, изымать пропуска и не допускать на территорию Заказчика работников Подрядчика и / или привлеченных им Субподрядчиков при выявлении нарушений такими работниками пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства, на период до принятия совместного решения Сторон о возобновлении допуска после устранения нарушений.

    - Вносить изменения в Технические требования (приложение №1 к Договору) и в Ведомость объемов работ, которая будет разработана на 1 этапе выполнения работ, при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Заказчика потребовало бы от Подрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и / или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Заказчик обязан направить Подрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Подрядчиком. При этом изменения в Ведомость объемов работ оформляются дополнительным соглашением к Договору.

    - Давать Подрядчику указания о способе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в деятельность Подрядчика.

    - Требовать от Подрядчика представления информации и пояснений о ходе выполнения Работ, требовать представления Заказчику документов, полученных Подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том числе копий предписаний контролирующих и надзорных органов, выданных Подрядчику и привлеченным им Субподрядчикам.

    - В случае необходимости приостановки Работ по Договору давать Подрядчику распоряжение о консервации результата фактически выполненных Работ.

Получив указанное распоряжение, Подрядчик обязан незамедлительно принять все возможные меры по обеспечению сохранности результата фактически выполненных Работ на период, достаточный для согласования и заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего порядок, сроки и стоимость консервации результата фактически выполненных Работ, обеспечивающие его долговременную сохранность.

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить Работы в объеме, сроки и с качеством, соответствующим требованиям Договора и Применимого права и сдать их результат Заказчику.

    - В срок, указанный в пункте 2.1.2 Договора, принять от Заказчика на время выполнения Работ по Договору:

- место производства Работ, место (помещение) для складирования Материально-технических ресурсов, оборудования и запасных частей по соответствующим актам сдачи-приемки по форме Приложения № 4 к Договору;

- техническую и иную документацию, содержащую исходные данные для выполнения Подрядчиком Работ по Договору, по Акту сдачи-приемки технической и иной документации по форме Приложения № 4.1 к Договору.

    - При приемке места производства Работ, места (помещения) для складирования материально-технических ресурсов, указать в соответствующих актах сдачи-приемки все замечания и недостатки, которые могут повлиять на сроки выполнения Работ или Результат Работ, в том числе на безопасность Работ, складируемых материалов.

В случае невыполнения данной обязанности Подрядчик лишается права предъявлять Заказчику какие-либо претензии, в том числе относительно увеличения объема или сроков выполнения Работ, вызванные наличием у Подрядчика замечаний к переданным Заказчиком местам (помещению).

    - Выдать замечания в отношении технической документации, предоставленной Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия её по Акту сдачи-приемки технической и иной документации по форме Приложения № 4.1 к Договору. Отсутствие таких замечаний в указанный срок свидетельствует о проверке Подрядчиком технической документации и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.

    - В случае недостаточности для производства Работ по Договору источников электроснабжения, водоснабжения или канализации, предоставленных Заказчиком в соответствии с пунктом 2.1.3 Договора, а также при отсутствии таких источников в месте производства Работ, самостоятельно обеспечить наличие электроэнергии, воды и других ресурсов, необходимых для выполнения Работ. При необходимости самостоятельно получить и провести все необходимые согласования технических условий на присоединение (исключительно для целей выполнения Работ) к действующим сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, связи и др. в определяемых точках подключения. Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет самостоятельно за свой счет.

    - До начала выполнения Работ предоставить Заказчику:

- контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ;

- контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения;

- приказ по предприятию о назначении ответственных за исполнение обязательств по настоящему Договору в целом; за производство отдельных видов работ и их качество; за еженедельное формирование и предоставление Заказчику отчетов о ходе исполнения обязательств по настоящему договору;

- копии документов, подтверждающих наличие у Подрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ;

- пофамильные списки персонала, привлекаемого для выполнения Работ, а также копии всех документов, подтверждающих его квалификацию.

- Подрядчик до начала выполнения работ на объекте Заказчика, направляет Заказчику сопроводительное письмо (по форме Приложение № 10 к Договору), с указанием цели командировки/ направления, а также список работников, с предоставлением прав ответственных за безопасное выполнение работ на объектах Заказчика с указанием группы по электробезопасности и разряда работников; копий приказов о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности на объекте выполнения работ; лицах имеющих право подписи актов-допусков.

- Проект Производства Работ (ППР) с указанием общих методов и технологии работ, организационных вопросов с приложением графика выполнения работ (с указанием физических объёмов, потребных трудозатрат и материалов).  В течение 3 (Трех) календарных дней с даты выдачи замечаний Заказчиком Подрядчик устраняет замечания Заказчика и повторно предоставляет Заказчику ППР.

    - Обеспечить сохранность переданных Заказчиком по соответствующим актам сдачи-приемки мест, технической и иной документации, а также возврат их Заказчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа не позднее даты окончания выполнения Работ, указанной в пункте 1.6.2 Договора, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, указанных в пункте 2.2.3 и разделе 15 Договора, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

    - Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для производства Работ.

Подрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем наступлением соответствующего обстоятельства, сообщать Заказчику об отзыве, прекращении, приостановлении действия, признании недействительными или утрате по другим основаниям допусков, разрешений и лицензий, необходимых для надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе указанных в Приложении № 5 к Договору, а также в разумный срок обеспечить получение соответствующих допусков, разрешений и лицензий в срок, обеспечивающих надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору.

Если в процессе выполнения Работ по Договору законом или иным нормативным правовым актом будет установлена обязанность Подрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и / или лицензии, Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее письменное уведомление, а также в разумный срок получить необходимые допуски, разрешения и / или лицензии и направить их копии Заказчику.

Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного правового акта не будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор), указанное в пункте 12.1 Договора, и Подрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное.

    - Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов (в том числе с учетом требований п. 2.3.10. Договора), прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ и не имеющих неснятой или непогашенной судимости, не состоящих на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании.

    - Обеспечить:

- участие в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации и осуществляющих строительство (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

- соответствие уровня имущественной ответственности Подрядчика по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств стоимости выполнения Работ по Договору;

- организацию выполнения Работ по Договору лицом (лицами), сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.

    - Обеспечить самостоятельно от своего имени приобретение Материально-технических ресурсов и оборудования, необходимых для реализации работ на Объекте.

    - Проследить за тем, чтобы все предоставляемые Материально-технические ресурсы на момент доставки на Место производства Работ являлись новыми (не более 12 месяцев с даты изготовления) и не были использованы ранее, а также соответствовали Рабочей документации, требованиям Применимого права, являлись полностью пригодными для использования по предназначению, не имели дефектов и недостатков, были упакованы в соответствии с условиями и сроками хранения.

    - Организовать в порядке, установленном Приложением № 12 к Договору, контроль качества поступающих Материально-технических ресурсов и оборудования, обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком в месте производства Работ Материально-технических ресурсов и оборудования. Копии таких сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ.

Подрядчик обязуется письменно согласовать с Заказчиком планируемые к использованию Материально-технические ресурсы и оборудование до начала производства Работ в случае, если они не соответствуют условиям Договора.

    - Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на место производства Работ Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ.

    - В случаях, установленных правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика, предварительно согласовать с Заказчиком пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ.

    - Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика.

    - Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Заказчику по условиям Договора, на такую передачу, а также осуществление Заказчиком обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.

    - В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушения Подрядчиком требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства или иных нормативных правовых актов, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.

    - В случаях, когда это необходимо согласно Применимому Праву, направить в компетентный Государственный Орган уведомление о начале строительных и монтажных Работ.

    - В порядке и по формам, установленным нормами Применимого Права, в том числе Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023г. №344/пр. «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», подготовить и поддерживать в обновленном виде полный комплект Исполнительной документации, обеспечивая достоверность и полноту фактических сведений о выполненных Работах.	
           Исполнительная документация должна храниться на Месте производства работ и использоваться исключительно в целях, предусмотренных в Договоре.

    - По объекту производства работ подготовить и регулярно (ежедневно) вести общий (форма КС-6), специальный журналы производства работ и журнал учета выполненных работ (форма КС-6а).

    - Вести общий журнал производства работ на русском языке.

Форма журнала работ Подрядчиком согласована с Заказчиком и соответствует форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 декабря 2022 г. №1026пр. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материально-технических ресурсов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

    - Предоставить Заказчику в полном объеме необходимую для приемки Работ оформленную в порядке, установленном СТО РусГидро 01.02.115-2019 «Приёмка и ввод в эксплуатацию. Правила приёмки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства», приемо-сдаточную и исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе:

- в формате pdf - 1 (один) экземпляр;

- тестовые документы (акты, протоколы, ведомости и т.п.) в формате doc - 1 (один) экземпляр;

- графические документы (схемы, планы, чертежи и т.п.) в формате dwg или cdw. 	
           Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах.

Сформированные комплекты Исполнительной документации размещаются в электронном виде на сетевом ресурсе Группы РусГидро в соответствии с п.2.1.7 Договора.

    - По требованию Заказчика представлять информацию и пояснения о ходе выполнения Работ, а также документы, полученные Подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том числе копии предписаний контролирующих и надзорных органов, выданных Подрядчику и привлеченным им Субподрядчикам.

    - Обеспечивать в месте производства Работ порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и указанных Заказчиком местах, не допуская переполнения мест накопления.

    - До даты сдачи Заказчику Результата работ обеспечить за свой счет уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов Подрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации.

    - Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Подрядчика.

В случае, если такие указания могут привести к увеличению Цены Договора, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания Заказчика, и Стороны, при неизбежности наступления указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору.

Подрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Заказчика, только если Подрядчик письменно известил Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии с пунктом 2.3.28.1 Договора.

Подрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний

Заказчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в пункте 2.3.28.1 Договора.

    - Письменно известить Заказчика и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:

      - - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний;

      - - отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, Договора и письменных указаний Заказчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений;

      - - любых иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и / или безопасности Результата работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.

Невыполнение Подрядчиком требований пункта 2.3.28 Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.

    - Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях, возникших в ходе исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварии – в течение 2 (двух) часов;

- любом несчастном случае независимо от степени его тяжести – в течение суток по форме Приложения, установленной Минтрудом России, а после окончания расследования предоставлять копии соответствующих материалов;

- хищении и иных противоправных действиях – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

- аресте и / или блокировании счетов и / или иных обстоятельствах, влияющих на осуществление расчетов между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

- забастовке персонала Субподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся исполнения обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

- иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации – в течение 24 (двадцати четырех) часов.

    - Нести риск случайной гибели и случайного повреждения мест (помещений), оборудования, материалов и инструмента, принятых от Заказчика в соответствии с пунктом 2.3.2 Договора, до момента их передачи (возврата) Заказчику по соответствующим актам сдачи-приемки по форме Приложения № 4 к Договору.

    - По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований Договора.

Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.

    - Письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и / или приемки Скрытых работ.

Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование  не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ.

    - Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.

    - В случае каких-либо изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах, предоставить соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Не предоставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

    - Обеспечить круглосуточную охрану места производства работ.

    - Обеспечить недопущение несанкционированного доступа посторонних лиц на места производства работ.

    - Исполнять требования действующего законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, в том числе:

      - Выполнять работы в соответствии с требованиями Федеральных законов, постановлений Правительства РФ, отраслевых и межотраслевых положений и правил, соблюдать требования проектов производства работ, инструкций, технологических карт;

      - Обеспечивать выполнение Работ по Договору квалифицированными работниками и ИТР, прошедшими обучение, стажировку, проверку знаний требований охраны труда, пожарной безопасности, имеющих соответствующую группу по электробезопасности, аттестованными на знание правил промышленной безопасности, не имеющими медицинских противопоказаний в соответствии с характером выполняемых работ и видов оборудования, на котором выполняются работы, с записями в удостоверениях;

      - Обеспечивать контроль работы собственного и привлеченного персонала, соблюдения требований техники безопасности, промышленной, пожарной безопасности;

      - Обеспечивать разработку совмещенного графика производства работ (при необходимости) совместно с Заказчиком;

      - Обеспечивать прохождение персоналом вводного, первичного инструктажей на рабочем месте в организации Заказчика;

      - Выполнять работы в строгом соответствии с выданными нарядами и актами допуска;

      - Обеспечивать выполнение собственным и привлеченным персоналом мероприятий, правил и инструкций по охране труда и технике безопасности, требований ПТЭ, промышленной, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, выдачу и обязательное применение своими работниками и работниками субподрядных организаций средств индивидуальной защиты, спецодежды;

      - Обеспечивать поддержание чистоты и порядка на рабочих местах, в производственных, служебных, бытовых помещений на объектах Заказчика, соблюдения правил пожарной безопасности, ежедневную уборку рабочих мест и по окончании работ, сдачу их по акту;

      - Выполнять предписания, выданные руководителями и специалистами Заказчика по немедленному устранению выявленных нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности;

    - Освободить Заказчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также возместить любой ущерб и штрафные санкции, связанные с причинением Подрядчиком и / или привлеченными им Субподрядчиками вреда жизни или здоровью людей, имуществу Заказчика или третьих лиц, а также фактам нарушения Подрядчиком и / или привлеченными им Субподрядчиками правил пожарной безопасности, техники безопасности, требований природоохранного законодательства, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, и удаление строительного мусора; затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных Работ, без какого-либо ограничения размера такого возмещения.

В случае, когда один или несколько соответствующих рисков были застрахованы Заказчиком или в его пользу, Подрядчик обязан возместить ущерб в пользу Заказчика в части, не подлежащей возмещению по договору (-ам) страхования.

    - В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований к Заказчику, связанных с недобросовестностью Субподрядчиков (любого лица из цепочки субподрядчиков), в том числе поставщиков Материально-технических ресурсов, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ по Договору, компенсировать все убытки Заказчика, вызванные такими претензиями и требованиями.

    - Направлять ежемесячно, в срок до 23 числа месяца гарантийное письмо Заказчику об объемах работ, которые будут предъявлены Заказчику за текущий месяц, с указанием сумм для предстоящего финансирования, либо направить письменное уведомление Заказчику об отсутствии ожидаемого выполнения.

    - Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

  - Подрядчик имеет право:

    - Самостоятельно организовать выполнение Работ.

    - При необходимости по предварительному письменному согласованию с Заказчиком заключать договоры субподряда в совокупности не более чем на ___  (______) процентов от Цены Договора, неся при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные.

При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику:

- проект договора с Субподрядчиком. При этом в Договоре субподряда должно быть предусмотрено право Заказчика проверять и наблюдать за деятельностью Субподрядчика с участием Подрядчика и за выполнением Субподрядчиком любых обязательств, принятых по Договору субподряда. Субподрядчик обязан выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемым к Подрядчику, и предоставлять все необходимую документацию (документы, отчеты и т.д.);

- сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком;

- пофамильный перечень персонала Субподрядчика, который будет задействован при производстве Работ;

- копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ, а также учредительные документы включая: его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию.

- Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора в соответствии со Сводным сметным расчетом стоимости строительства (Приложение № 3 к Договору) является предельной и составляет ___________ (_______________) рубля ___ копейки, в том числе НДС ______________(                          ) рублей ____ копеек.

- 3.1.1.   Цена   проектных   работ   в   соответствии   со  сметой   на   проектные  работы

- (Приложение №3.1 к Договору) является твердой и составляет                                     (                                           ) рубля       копеек, в том числе НДС                (                                               ) рублей      копейки;

- 3.1.2.	Предельная цена Работ (без учёта Проектных работ) составляет                    (                               ) рублей     копейки, в том числе НДС            (                             ) рублей      копеек.

  - Локальные сметные расчеты, Ведомость объемов работ на выполнение СМР подлежат согласованию Сторонами в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты завершения и приемки Заказчиком Проектных работ. При несогласовании вышеуказанных документов в установленный срок Подрядчик обязан по соответствующему письменному требованию Заказчика приостановить исполнение Договора полностью или в части до момента такого согласования.

  - После согласования локальных сметных расчетов Стороны обязаны уточнить в пределах цены договора Сводный сметный расчет (Приложение № 3 к Договору) путем заключения дополнительного соглашения к Договору. В случае превышения стоимости Работ над ценой договора к стоимости работ по СМР применяется понижающий коэффициент.

  - Индексация Цены Договора не допускается.

  - Цена Договора включает в себя прибыль Подрядчика, а также все расходы и затраты Подрядчика на:

    - Выполнение проектных работ;

    - Строительно-монтажные работы, контроль качества сварных стыков (подготовка поверхности сварного соединения и околошовной зоны, ультразвуковая дефектоскопия трубопровода);

    - Изготовление, приобретение материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ по Договору;

    - Заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение 
и размещение персонала Подрядчика.

    - Подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению и Материально-технических ресурсов, если применимо).

    - Все прочие затраты и расходы Подрядчика, связанные выполнением Работ, поставкой Материалов и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика в течение срока действия Договора.

  - Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

    - Подрядчик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты выплаты авансового платежа, обязан предоставить Заказчику Независимую гарантию надлежащего исполнения Договора в размере авансового платежа соответствующую требованиям, установленным разделом 6 Договора. В случае невыполнения данного обязательства и при отсутствии соглашения сторон об ином, Заказчик вправе не выплачивать аванс по Договору до устранения нарушений со стороны Подрядчика без применения к Заказчику мер ответственности за просрочку платежа, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором.

    - Заказчик производит предварительную оплату (авансирование) в размере 10 % (десяти процентов)  от стоимости каждого этапа работ по Договору (за исключением непредвиденных работ и затрат), в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты получения заказчиком счета, но не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты начала выполнения каждого этапа Работ, определенной в соответствии с  Графиком производства и финансирования работ (Приложение № 2 к Договору)  и с учетом пункта 3.6.1, 3.6.5 Договора.

    - Последующие платежи в  размере  90 (девяносто) процентов от стоимости каждого этапа работ по Договору выплачиваются  в  течение  7  (семи)  рабочих  дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в пункте 4.1, 4.2 Договора, на основании счёта, выставленного Подрядчиком (по форме Приложение №16), и с учетом пунктов 3.6.4, 3.6.5 Договора.

- Платеж, совершаемый на основании документа, указанного в пункте 4.1. Договора, является предварительной оплатой (авансированием), при этом предоставление Подрядчиком финансового обеспечения исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты (аванса) не требуется.

    - В случае отказа Подрядчика от выплаты аванса, о чем он должен письменно уведомить Заказчика, Подрядчик предоставляет Заказчику Независимую гарантию надлежащего исполнения договора в размере 5% (пять процентов) от цены Договора не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты выплаты первого платежа по Договору, соответствующую требованиям, установленным разделом 6 Договора. В случае невыполнения данного обязательства и при отсутствии соглашения Сторон об ином Заказчик вправе удерживать 5% (пять процентов) от цены Работ при выплате каждого платежа, причитающегося Подрядчику, в качестве гарантийного резервирования, при этом в счетах на оплату, выставленных Подрядчиком, должна быть отдельно выделена сумма Обеспечительного платежа

Выплата Обеспечительного платежа производится в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком, но не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта КС-11 (Приложение №15). В случае прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора) или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), выплата Обеспечительного платежа производится Заказчиком не ранее 70 (семидесяти) календарных дней с даты подписания Акта КС-11, в случае, если иное не установлено в соответствующем соглашении о расторжении Договора.

Любое требование Подрядчика о выплате Обеспечительного платежа до наступления установленного Договором срока не подлежит удовлетворению.

    - В случае выставления Подрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Заказчиком не принимается и подлежит замене Подрядчиком независимо от его фактического вручения Заказчику. В случае выставления Подрядчиком счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета Заказчиком.

  - Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Заказчик вправе произвести сальдо взаимных обязательств сторон путем уменьшения сумм причитающихся Подрядчику платежей по Договору, а также по взаимосвязанным договорам (цепочке договоров), в рамках единого комплекса хозяйственных взаимоотношений сторон, направленных на исполнение Договора, на суммы задолженности Подрядчика перед Заказчиком, в том числе (включая, но не ограничиваясь), суммы неотработанного аванса по Договору, суммы неустоек (пени, штрафы) за неисполнение и / или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стоимость работ по устранению недостатков выполненных Подрядчиком работ.

Заказчик направляет Подрядчику уведомление о проведении сальдо взаимных обязательств Сторон по Договору.

  - Если изменения, указанные в пункте 2.2.5 Договора, приводят к существенному увеличению Цены Договора, то Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного распоряжения Заказчика. Стороны, при наступлении указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору.

  - За исключением случая, указанного в пункте 3.9 Договора, любое превышение фактических объемов Работ над объемами Работ, предусмотренными Договором, к оплате Заказчиком не принимается и считается включенным в Цену Договора.

  - Оплата непредвиденных работ и затрат осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

    - Непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные работы. Объем работ, выполняемый Подрядчиком, должен быть предварительно согласован с Заказчиком и выполняться на основании утвержденных Заказчиком локальных смет, в рамках Лимита на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного утвержденным сводным сметным расчетом (Приложение № 3 к Договору). Освидетельствование выполненного объема работ производится одновременно с Работами по Договору при подписании Сторонами Актов освидетельствования выполненных работ в соответствии с пунктом 4.2 Договора. Оплата непредвиденных работ и затрат производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания Акта освидетельствования выполненных работ, на основании счета, выставленного Подрядчиком. Стоимость непредвиденных работ и затрат включается в общую сумму Акта КС-2 (Приложение №13), подписываемого Сторонами в соответствии с пунктом 4.4 Договора.

    - Ценообразующие факторы смет на непредвиденные работы аналогичны учтенным в сметах на выполнение СМР, включая понижающие коэффициенты, включенные в сметы по результатам проведения конкурентных процедур.

  - Затраты на командировочные расходы на стадии выполнения, определяются по фактическим затратам в пределах учтенной в смете величины, с учетом суточных в размере 700 рублей в сутки.

Командировочные расходы включаются в стоимость Работ в соответствии с расчетом, прилагаемым к Сводному сметному расчету (Приложение № 3 к Договору). Размеры расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором и / или локальным нормативным актом Подрядчика, но не выше нормативов возмещения расходов, связанных со служебными командировками, установленных локальным нормативным актом Заказчика, который предоставляется Подрядчику по запросу. Оплата командировочных расходов производится Заказчиком в порядке, установленном Договором для оплаты стоимости соответствующих Работ. Подрядчик обязан представлять по запросу Заказчика копии следующих документов, заверенных Подрядчиком: приказ о командировке, проездные билеты, счета на оплату за проживание в гостинице и авансовые отчеты.

  - Расходы за утилизацию строительного мусора принимается на основании представленных в составе исполнительной документации отчетных документов (договоров со сторонними организациями на оказание услуг по утилизации мусора, талонов или иных действующих в муниципальном образовании документов на утилизацию) пределах учтенной в смете суммы.

- Порядок сдачи-приемки Работ

4.1.   По    завершении    выполнения    1-го    Этапа    работ    (разработка    проектной

документации включая сметную) Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки Проектных работ по форме Приложения № 9 к Договору с приложением результата Проектных работ. Датой выполнения Проектных работ является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Проектных работ.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки Проектных работ обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки Проектных работ, либо письменный мотивированный отказ от приемки Проектных работ (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки Проектных работ, а также срок на их устранение.……………………………………………………………………….

  - По завершении выполнения промежуточных (ежемесячных) объемов работ по 2-му этапу, Подрядчик в срок до 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца, представляет Заказчику подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт освидетельствования выполненных работ по форме Приложения № 11 к Договору, с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и  электронном виде в формате pdf, размещаемой на сетевом ресурсе в соответствии с Приложением № 19 Договора, а также материального отчета (форма М-29).

Акты освидетельствования, подтверждающие выполнение промежуточных работ для проведения расчетов, не являются документами, с которыми закон связывает переход права собственности и рисков случайной гибели на Заказчика.	
           Приемка выполненных Работ осуществляется только при предоставлении Подрядчиком Заказчику подтверждающего комплекта документации:

  - комплект Исполнительной документации;

  - журнал учета выполненных работ по форме КС-ба;

  - реестр Актов освидетельствования выполненных работ за отчетный период;

  - накопительная ведомость выполненных работ с начала проведения работ по отчетный период включительно.

В случае, если Подрядчиком представлена исполнительная документация ненадлежащей формы, либо не в полном объеме, то считается, что такая документация Заказчику не передана. Отсутствие исполнительной документации является основанием для отказа приемки работ Заказчиком и подписания Акта освидетельствования выполненных работ.

  - По завершении выполнения полного объема работ по 2-му этапу, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны:

- Акт КС-2 по форме Приложения № 13, Справку КС-3 по форме Приложения № 14 в 2 (двух) экземплярах, счет-фактуру (оригинал счета-фактуры направляется Заказчику экспресс-почтой);

По завершении выполнения Работ в отношении Объекта и готовности последнего к эксплуатации Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны:

- Акт КС-11 по форме Приложения №15 в 2 (двух) экземплярах.

- Технический план сооружения

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пунктах 4.2-4.3 Договора, Заказчик подписывает и передает Подрядчику 1 (один) экземпляр каждого указанного акта. В случае наличия замечаний извещает Подрядчика и отражает замечания в Реестрах (Приложения №19.1, 19.2 к Договору) с указанием сроков их устранения и письменно извещает Подрядчика о необходимости устранения замечаний.

  - Устранение указанных недостатков, несоответствий и / или дефектов, выявленных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Реестрах (Приложения №19.1, 19.2 к Договору). Указание Заказчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ и не исключает ответственности Подрядчика за его нарушение.

  - Повторная приемка Заказчиком выполненных Работ после устранения недостатков, указанных в Реестрах (Приложения №19.1, 19.2 к Договору), осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1-4.4 Договора.

  - Если Подрядчик не устранит недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ в срок, установленный Заказчиком в соответствии с пунктом 4.4 Договора, Заказчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить работы по устранению недостатков, выявленных в ходе приемки результатов Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Стоимость расходов Заказчика на устранение выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ возмещается из суммы Обеспечительного платежа (при его наличии), а в случае, если размер расходов Заказчика превышает размер Обеспечительного платежа, Подрядчик обязан возместить указанные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

  - Заказчик, обнаруживший после приемки Работ отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения. Подрядчик обязуется устранить недостатки в сроки, согласованные Сторонами.

  - При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из стороны должна быть назначена экспертиза. Экспертная организация определяется соглашением сторон и должна обладать лицензией на право проведения экспертизы и предоставления экспертных заключений. При недостижении соглашения, экспертная организация выбирается стороной, инициирующей проведение экспертизы. Расходы по проведению экспертизы несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну. В случае, если заключением экспертизы будет подтверждено наличие недостатков работы, расходы по проведению экспертизы, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Подрядчиком в 20-ти (двадцати) дневный срок с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

  - Скрытые работы принимаются с составлением соответствующих двухсторонних  Актов. Подрядчик заблаговременно в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, ответственных конструкций и систем и т.п., но не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала  проведения этой приемки.

  - Досрочное исполнение Подрядчиком обязательств по Договору возможно только при условии предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Подрядчик обязан представить Заказчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Подрядчиком указанной обязанности он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае непредставления Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Заказчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Подрядчик обязан в тот же срок возвратить Заказчику разницу между суммой, фактически перечисленной Заказчиком, и суммой соответствующего авансового платежа без учета НДС.

- Право собственности и переход рисков

5.1. Право собственности, риск случайной гибели или повреждения Результата работ в

отношении Объекта, включая Материально-технические ресурсы, переходит к Заказчику с момента подписания Акта КС-11. До подписания Сторонами указанного Акта риск случайной гибели или повреждения Результата работ по Объекту и Материально-технических ресурсов, несет Подрядчик.

  - Право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у Заказчика с момента такой регистрации.

  - Подписание Заказчиком Акта КС-11 означает приемку выполненных Работ по Объекту и вступление в силу положений Договора, касающихся гарантий качества. Во избежание сомнений, любое иное одобрение, утверждение, согласование или разрешение Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за Результат работ по Договору в целом.

- Независимая гарантия

6.1 Условия независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого с СМП при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в электронной форме с участием СМП (далее – Независимая гарантия):

- Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее Подрядчиком;

- бенефициар по Независимой гарантии -– Заказчик, принципал – Подрядчик;

- сумма Независимой гарантии выражена в валюте расчетов по Договору;

- сумма Независимой гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору должна составлять: 5 (пять) процентов от цены Договора (в случае письменного отказа от выплаты аванса) или в размере аванса;

- срок окончания Независимой гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору – не ранее 70 (семидесяти) календарных дней после наступления даты, в которую заканчивается срок исполнения обязательств по Договору в целом / соответствующему объекту, предусмотренной Договором,

6.2 Независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме согласно Приложению 3 полож «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2022 № 1397 (далее – Положение), на условиях, определенных гражданским законодательством, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и настоящими условиями, содержать следующие требования:

а) условие о праве Заказчика предъявлять до окончания срока действия Независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обеспеченных ею обязательств составленное по форме согласно Приложению 18 требование об уплате денежной суммы по Независимой гарантии в размере цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему исполненных Подрядчиком обязательств, которые предусмотрены Договором и в отношении которых Заказчик осуществлена приемка, но не превышающей размер обеспечения исполнения Договора (сумму Независимой гарантии);

б) условие о праве Заказчика направлять требование об уплате денежной суммы по Независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

Выбор формы направления такого требования осуществляется Заказчиком самостоятельно.

6.3 В случае направления требования об уплате денежной суммы по Независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы или заверенные Заказчиком копии следующих документов (далее – Документы к требованию):

- расчет суммы, включаемой в требование об уплате денежной суммы по Независимой гарантии;

- документ, содержащий указание на нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором;

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по Независимой гарантии (доверенность) (в случае если такое требование подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

6.4 Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заказчика, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени Заказчика.

6.5 В случае направления требования об уплате денежной суммы по Независимой гарантии в форме электронного документа Документы к требованию представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

6.6 Требование об уплате денежной суммы по Независимой гарантии надлежащего исполнения обязательств по Договору может содержать указание на существо допущенных Подрядчиком нарушений, в том числе в случаях:

- отказа Подрядчика от исполнения обязательств по Договору, в том числе одностороннего отказа от Договора;

- отказа Подрядчика от возврата неотработанного аванса при досрочном прекращении Договора / признании Договора недействительным;

- нарушения Подрядчиком сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленных Календарным графиком, более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней;

- утраты Подрядчиком специальных разрешений (в том числе отзыв, прекращение (приостановление) действие допусков, разрешений) и / или лицензий, предоставляющих Подрядчику возможность надлежащего исполнения обязательств по Договору;

- прекращения членства в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство;

- введения арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

- установления в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Подрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Подрядчика об обстоятельствах, указанных в Договоре, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения;

- признания Договора недействительным по причинам отсутствия необходимых корпоративных одобрений у Подрядчика;

- непредоставления Подрядчиком в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты истечения срока действия Независимой гарантии новой Независимой гарантии или изменения к действующей гарантии в части увеличения срока ее действия на новый период в случаях, если срок исполнения обязательств Подрядчика по Договору превышает срок действия Независимой гарантии либо срок исполнения обязательств продлен.

6.7 Внесение изменений и дополнений в Договор в период срока действия Независимой гарантии не освобождает гаранта от обязательств перед Заказчиком по Независимой гарантии.

в) текст Независимой гарантии должен содержать перечень Документов к требованию.

г) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование Заказчика об уплате денежной суммы по Независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и Документов к требованию.

д) условие о праве Заказчика передавать право требования по Независимой гарантии в случае перемены покупателя (заказчика) по Договору при осуществлении закупки с предварительным извещением об этом гаранта;

е) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по Независимой гарантии, несет гарант;

ж) условие о том, что исключение банка (если Независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если Независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не прекращает действия Независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ее условий;

з) условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по Независимой гарантии, в Арбитражном суде Хабаровского края;

и) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по Независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, указанный бенефициаром в требовании об уплате денежной суммы по Независимой гарантии.

к) условие, содержащее обязанность гаранта уплатить Заказчику денежную сумму по Независимой гарантии в размере, указанном в требовании, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчиком, соответствующего условиям Независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

6.8 Независимая гарантия не должна содержать условия:

а) предусматривающие или влекущие представление Заказчиком гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по Независимой гарантии, документов, не предусмотренных условиями Независимой гарантии и п. 9 Положения 20;

б) о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика об уплате денежной суммы по Независимой гарантии в случае непредставления Заказчиком) гаранту уведомления о нарушении Подрядчиком условий договора или о расторжении договора;

в) допускающие или влекущие взимание гарантом с Заказчика платы за представление Заказчиком гаранту требования об уплате денежной суммы по Независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования Заказчиком информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа;

г) о предоставлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых Независимой гарантией.

6.9 Независимая гарантия может быть принята от гаранта, входящего в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ):

1) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2. статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

Актуальный перечень банков размещен на сайте Минфина РФ.  (https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/contracts/list_banks/);

2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7. статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона).

Актуальный перечень банков размещен на сайте Минфина РФ.  (https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/contracts/list_org/);

4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

6.10 Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по Независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой Независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Независимой гарантией срока оплаты требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по Независимой гарантии.

6.11 Условия Независимых гарантий не должны противоречить:

- положениям извещения об осуществлении конкурентной закупки,

- документации о конкурентной закупке

- Единому Положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро,

- требованиям к условиям Независимой гарантий, установленным Положением.

6.12 Несоответствие Независимой гарантии, предоставленной Подрядчиком, вышеперечисленным требованиям, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.

6.13 Независимая гарантия не должна содержать условий или требований, противоречащих изложенному или делающих изложенное неисполнимым.

- Ответственность Сторон

7.1.   За   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение  принятых  обязательств  по

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если Договором прямо не предусмотрено иное.

  - Неустойка и/или иные штрафные санкции за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса) не устанавливаются.

  - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная с 31 (тридцать первого) календарного дня просрочки (неустойка с 1 по 30 день просрочки не начисляется).

7.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению Этапов Работ, а

также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Результата работ, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком:

- неустойки в размере 0,1 (ноль целых и две десятых) процента от Цены Этапа Работ за каждый день просрочки выполнения Работ;

- неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от Цены Договора за каждый день просрочки - в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на возможность использования Результата Работ в целом по Договору;

- неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости Этапа Работ за каждый день просрочки в случаях несвоевременного устранения недостатков, не влияющих на возможность использования Результата Работ в целом по Договору.

7.5. На сумму подлежащего возврату аванса начисляется неустойка в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента с даты, установленной для возврата аванса.

7.6    Подрядчик несет ответственность за  квалификацию  собственного  и

привлеченного персонала, организацию выполнения собственным и привлеченным персоналом требований охраны труда, техники безопасности, промышленной, пожарной безопасности, безопасное производство работ на объекте, где производятся работы.

В случае выявления нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, составляется совместный Акт, подписываемый обеими Сторонами (Приложение № 7 к настоящему Договору). В случае немотивированного отказа Подрядчика от подписания указанного Акта, Акт считается оформленным надлежащим образом.

7.7     В случае нарушения Подрядчиком или привлеченными им Субподрядчиками

требований пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, если они зафиксированы Заказчиком или уполномоченным государственным органом, Заказчик, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа в размерах, установленных Приложением № 6 к Договору.

7.8 Если в результате составления и выставления Подрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления счетов-фактур, установленных пунктом 4.12 Договора, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

7.9      За непредоставление либо несвоевременное предоставление / переоформление

Подрядчиком Независимых гарантий, предусмотренных Договором, в порядке и сроки, установленные разделом 6 Договора, Заказчик имеет право начислять пени в размере 0,03 (ноль целях три сотых) % от цены Договора за каждый день просрочки.

7.10    Обязанность   по   уплате  неустойки  и  /  или  штрафов,  возмещения  убытков,

предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны.

7.11    Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.

7.12   Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком соответствующих обязательств по Договору.

  - Определение суммы неустойки, подлежащей уплате, возможно в досудебном порядке при признании суммы неустойки Стороной, нарушившей обязательства по Договору, и письменном уведомлении об этом другой Стороны. В случае непризнания Стороной, нарушившей обязательства по Договору, суммы неустойки, указанной в письменном требовании, сумма неустойки, подлежащая уплате виновной Стороной, определяется на основании решения суда.

  - В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению работ на срок свыше 60 (шестидесяти) календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков и потребовать возврата уплаченных денежных средств.

- Гарантии качества Результата работ

8.1.     Гарантийный  срок   по   Договору   составляет  24_(двадцать четыре)  месяца  и

начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.

  - Гарантийные обязательства Подрядчика наступают с даты подписания Акта КС-11 либо даты прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения любой из Сторон уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Подрядчиком Работам.

  - В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Результата Работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата Работ, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Заказчиком требований по эксплуатации Оборудования, прямо предусмотренных в инструкциях и иных документах, переданных Заказчику.

  - В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения.

  - Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Подрядчика от составления данного акта – Заказчиком в одностороннем порядке. Подрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания Подрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков Результата работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Подрядчика. Составленный Заказчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Подрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.

  - Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке, установленном пунктом 8.5 Договора.

  - Если Подрядчик не устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе собственными силами и / или силами третьих лиц выполнить необходимые работы по устранению недостатков Результата работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Подрядчик обязан возместить стоимость расходов Заказчика на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

  - Гарантийный срок на Результат работ увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать Результат работ в целом или его часть вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть Результата работ устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 8.1 Договора, и начинает исчисляться заново с даты приемки Заказчиком работ по устранению недостатков.

  - Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата работ, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с пунктом 8.5 Договора, не освобождает Подрядчика от обязанности возмещения убытков, причиненных Заказчику вследствие наличия таких недостатков.

- Исключительные права и патенты

9.1.   Подрядчик  гарантирует,  что выполнение Работ, предусмотренных Договором, а

также передача Заказчику Результата работ не нарушит исключительных и иных интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в том числе авторских и смежных с ними прав, патентных прав, прав на секрет производства.

  - Подрядчик вправе использовать при выполнении Работ результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.

  - В состав Результата работ по Договору считаются включенными все разрешения (лицензии), необходимые для эксплуатации Заказчиком Результата работ в течение всего установленного срока эксплуатации, его технического обслуживания и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации.

  - В случае, если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с нарушением Подрядчиком при выполнении Работ по Договору исключительных и / или иных интеллектуальных прав третьих лиц, Подрядчик обязан полностью возместить Заказчику все расходы и убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.

  - Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие исключительные права возникают у Подрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу Договора.

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном в настоящем пункте Договора, Стороны пришли к соглашению о том, что Подрядчик передаст Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) на право использования такого результата интеллектуальной деятельности на срок, не меньше срока эксплуатации Результата работ, и в том объеме (пределах), который требуется для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации Результата работ. При этом Стороны признают, что плата за использование прав на результаты интеллектуальной деятельности входит в Цену Договора.

  - В случае появления в рамках исполнения Договора или в составе Результата работ патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Подрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней обязуется письменно сообщить об этом Заказчику и в разумный срок заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Заказчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты Заказчиком какого-либо дополнительного вознаграждения.

  - Переход прав на исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения Подрядчиком Договора, подтверждается подписанием Сторонами Акта КС-11.

- Конфиденциальность

10.1.    Под    конфиденциальной   информацией  (далее – «Информация»)   для   целей

Договора понимается любая информация, передаваемая Заказчиком Подрядчику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Подрядчиком самостоятельно в ходе визитов на место производство Работ, иную территорию Заказчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:

- данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Заказчика в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима Коммерческой тайны;

- данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках проводимых Заказчиком закупочных процедур.

  - Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.

  - На документ, содержащий Информацию, Заказчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.

  - Информация может включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:

- финансовую (бухгалтерскую) отчетность;

- учетные регистры бухгалтерского учета;

- бизнес-планы;

- договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Заказчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);

- сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Заказчиком и третьими лицами;

- сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Заказчика, а также об объектах интеллектуальной собственности Заказчика, сведения о которых не являются опубликованными;

- сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования и материалов, а также о покупателях продукции Заказчика и их аффилированных лицах;

- сведения об объемах производства и / или реализации продукции и услуг Заказчика или его аффилированных лиц;

- материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.

  - Подрядчик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения, в том числе:

    - - не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пунктом 10.6.7 Договора;

    - - принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если Подрядчиком используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, Подрядчик обязан использовать в отношении защиты Информации обычно используемые им меры защиты;

    - - использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена;

    - - не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам;

    - - в случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Заказчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Заказчик для предотвращения такого несанкционированного раскрытия;

    - - по требованию Заказчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Заказчику по его запросу или которая будет находиться на технических средствах Подрядчика. При этом Заказчик признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий;

    - - раскрывать Информацию своим работникам, членам органов управления и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные;

    - - не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Информации.

  - Подрядчик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Заказчику убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

  - Подрядчик обязуется обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности Информации в договорах, заключаемых с Субподрядчиками.

  - Условия защиты Информации, представляемой Подрядчиком Заказчику, могут быть дополнительно урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением.

- Антикоррупционная оговорка

11.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и/или представители не осуществляли, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств, передачу ценностей и/или подарков, безвозмездного оказания услуг или выполнения работ любым аффилированным лицам, работникам и/или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и/или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для достижения иных неправомерных целей.

11.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и/или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей Договора правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования применимого права и международных актов о противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.

После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

11.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

11.5. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, другая Сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

11.6.  Каналы связи Линия доверия Группы РусГидро:

11.6.1.  Электронная почта: ld@rushydro.ru;

11.6.2. Специальная форма «обратной связи», размещенная на официальном сайте

ПАО «РусГидро»  в сети интернет: http://www.rushydro.ru/ (далее перейти по ссылке «Линия доверия» и заполнить поля специальной формы «обратной связи»);

11.6.3. Телефонный автоответчик (необходимо позвонить по телефону +7(495) 785-09-37 (круглосуточно), дождаться сигнала о начале записи и оставить устное обращение).

- Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), военные действия, террористические акты, диверсии, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

  - Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.

  - Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.

  - Надлежащим (достаточным) доказательством наличия/возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

  - Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору.

  - При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора,

При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

- Особые положения

13.1. Подрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению

обязательств по Договору организации:

  - имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и / или

  - соответствующие Критериям самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утверждены приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).

  - Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков признаков недобросовестности, указанных в пункте 13.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.

  - В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных пунктами 13.1, 13.2 Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе от Договора (исполнения Договора) при условии, что Заказчик не отзовет указанное уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Подрядчика, представленных до наступления указанной Заказчиком даты расторжения.

  - Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленных организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Заказчику убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 13.1, 13.2 Договора.

  - Штраф, предусмотренный пунктом 13.4 Договора, оплачивается Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа вне независимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 13.3 Договора.

  - Заказчик вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Подрядчиком штрафа, предусмотренного пунктом 13.4. Договора. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору.

  - Независимо от других положений Договора, положения пунктов 13.4, 13.5 Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.

- Заверения Сторон

14.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что:

- она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- она обладает полной правоспособностью на заключение Договора и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;

- она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов и иных лиц, необходимые для заключения и исполнения Договора;

- лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;

- она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним.

  - Подрядчик заявляет и заверяет Заказчика в том, что на момент заключения Договора:

- учредителем / учредителями Подрядчика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;

- руководителем Подрядчика является лицо, не являющееся массовым руководителем;

- Подрядчик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц;

- Подрядчик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Подрядчик не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Подрядчика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договору или в связи с ним;

- Подрядчик состоит в СРО, основанной на членстве лиц выполняющих подготовку проектной документации и осуществляющих строительство;

- Подрядчик имеет в штате по основному месту работы не менее 2 (двух) специалистов по организации архитектурно- строительного проектирования/по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования/ национальный реестр специалистов в области строительства;

- не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления деятельности Подрядчика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый Подрядчиком, не подлежит лицензированию и / или не требует получения иного разрешительного документа;

- Подрядчик тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями производства Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;

- Подрядчик тщательно изучил все регламенты Заказчика и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Заказчиком требований;

- Подрядчик своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;

- вся информация, предоставленная Заказчику, является достоверной, полной и точной, и Подрядчик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор на указанных в нем условиях.

  - При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора.

  - В случае, если Подрядчик при заключении Договора предоставил Заказчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика уплатить последнему штраф в размере 5% (пять процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора.

  - Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

- Прекращение (расторжение) Договора

15.1. Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона,

имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 17.7 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.

  - Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов Работ в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Подрядчику часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора).

Возмещение убытков Подрядчика, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Заказчиком не производится.

  - В случае существенного нарушения Договора Подрядчиком Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, а также  потребовать возмещения убытков. При этом Заказчик также вправе возвратить Подрядчику имущество (имущественные права) и / или результаты Работ, ранее принятых по Договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств.

Заказчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Подрядчику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Подрядчик обязан оплатить Заказчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от Заказчика.

  - Стороны установили, что существенным нарушением Договора Подрядчиком является:

- нарушение Подрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору, а также промежуточных сроков выполнения Работ, установленных Договором и Графиком производства и финансирования Работ (Приложение № 2 к Договору), более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- несоблюдение Подрядчиком требований к качеству Работ и / или используемых при выполнении Работ Материально-технических ресурсов и оборудования, если исправление выявленных Заказчиком недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми;

- отсутствие (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) допусков, разрешений и / или лицензий;

- прекращение членства в СРО, основанной на членстве лиц,  осуществляющих строительство, предоставляющих Подрядчику право на производство Работ по Договору;

- принятие актов государственных органов или организаций, лишающих Подрядчика в установленном порядке права на производство Работ по Договору;

- наложение ареста на имущество Подрядчика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

- привлечение к выполнению Работ по Договору третьих лиц (Субподрядчиков) с нарушением требований, установленных пунктом 2.4.2 Договора;

- нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков предоставления документов, подтверждающих обеспечение обязательств по возврату аванса и иных платежей по Договору, отказ в предоставлении Заказчику таких документов;

- установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Подрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Подрядчика об обстоятельствах, указанных в разделе 14 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.

  - В случае отказа Заказчика от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 15.2, 15.3, 15.4 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора).

  - С даты прекращения (расторжения) Договора Подрядчик обязан прекратить производство Работ (за исключением тех, которые необходимо завершить для обеспечения безопасности Объекта), и в согласованные Сторонами сроки:

- передать Заказчику Результат работ, техническую и иную полученную документацию, закупленные Материально-технические ресурсы и оборудование;

- вывезти с места производства Работ собственную строительную технику и персонал Подрядчика;

- удалить с места производства Работ весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить Место производства Работ чистым и безопасным.

  - В случае досрочного прекращения (расторжения) Договора возврат Обеспечительного платежа производится Заказчиком в порядке и сроки, установленном пунктом 3.6.5 Договора.

  - При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным в настоящем разделе, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, гарантийных обязательств Подрядчика в соответствии с разделом 8 Договора, а также обязательств Подрядчика по возмещению неустойки (пени), штрафов и убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

- Разрешение споров

16.1.   Все   споры,   разногласия   и   требования,   возникающие  между Сторонами из

Договора или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.

  - Споры, указанные в пункте 16.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Амурской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением споров из Независимой гарантии, подсудность которых предусмотрена в п. 6.6 Договора.

  - Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 17.7 Договора.

  - Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

  - Условия настоящего раздела сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

- Заключительные положения

17.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «   »

__________ 20___ г. Истечение срока действия договора не влечет прекращения неисполненных по нему обязательств.

  - Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторона, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, предусмотренных пунктом 17.6 Договора.

  - Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.

  - В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.

  - Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 17.7 Договора. Документы, переданные при совершении сделки, с использованием факсимильной или электронной связи признаются сторонами, как имеющие юридическую силу, до момента получения их оригинальных экземпляров.

  - Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в разделе 19 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого

изменения в порядке, установленном пунктом 17.7 Договора.

  - Письма, уведомления и / или сообщения направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения, указанному в разделе 19 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным:

    - Доставкой лично или курьером Стороны-отправителя – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении;

    - Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу;

    - Электронной   почтой   –   в   дату   и   время   отправления,    подтвержденного протоколом передачи, распечатанным со Стороны-отправителя. В случае, если передача сообщения осуществляется вне обычных рабочих часов Стороны-получателя, документ будет считаться полученным в 10.00 следующего рабочего дня.

Оригиналы документов, направленные посредством электронной почты, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пунктах 17.7.1. – 17.7.2. Договора.

  - Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем.

  - Уступка, передача в залог прав (требований), принадлежащих Подрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Стороны договорились в рамках исполнения Договора о возможности применения электронного документооборота, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, Правилами операторов систем электронного документооборота (аккредитованных ФНС РФ), с которыми у Сторон заключены соответствующие Соглашения, а также Регламентами предоставления услуг Операторов Удостоверяющих центров. Передача электронных документов осуществляется через АО «ПФ «СКБ Контур» с использованием web-решения Диадок (https://www.diadoc.ru/). В случае использования Подрядчиком другого оператора электронного документооборота (аккредитованного ФНС РФ), Заказчик, при наличии технической возможности у используемых Заказчиком операторов, инициирует настройку роуминга между операторами систем электронного документооборота Сторон.

  - Настоящий Договор заключается в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных представителей Сторон.

  - Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

- Список приложений

Приложение № 1 – Технические требования;

Приложение № 1.1 – Задание на проектирование;

Приложение № 2 -   График производства и финансирования работ;

Приложение № 3 –   Сводный сметный расчет стоимости строительства;

Приложение № 3.1 – Смета на проектные работы;

Приложение № 4 – Форма Акта сдачи-приемки места производства работ;

Приложение № 4.1 –  Форма Акта сдачи-приемки технической и иной документации;

Приложение № 5 –    Перечень допусков, разрешений и лицензий Подрядчика;

Приложение № 6 – Размер ответственности Подрядчика за нарушения пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности;

Приложение № 7 –  Акт нарушения ОТ (форма);

Приложение № 8 – Перечень исполнительной документации;

Приложение № 9 – Форма Акта сдачи-приемки Проектных работ;

Приложение № 10 –   Форма  письма о допуске персонала;

Приложение № 11 – Форма Акта освидетельствования выполненных работ;

Приложение № 12 – Порядок осуществления контроля соответствия показателей качества приобретаемых (используемых) Подрядчиком материалов, изделий конструкций и

оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда на строительство (реконструкцию) объекта;

Приложение № 13 – Форма КС-2;

Приложение № 14 – Форма КС-3;

Приложение № 15 – Форма КС-11;

Приложение № 16 – Форма счета на оплату;

Приложение № 17 –	Форма Независимой гарантии;

Приложение № 18 - Форма требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии;

Приложение № 19 –   Порядок представления и согласования ИД на выполненные работы;

Приложение№ 19.1 -   Форма Реестра исполнительной документации Р-1;

Приложение№ 19.2 -   Форма Реестра исполнительной документации Р-2;

- Адреса и платежные реквизиты Сторон

| Заказчик: АО «ДГК» Место нахождения: РФ, Хабаровск Адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49 ИНН 1434031363 КПП 997650001 ОГРН 1051401746769 Дальневосточный Банк ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск р/сч 40702810270000008818 к/сч 30101810600000000608 БИК 040813608 СП «Амурские тепловые сети» Адрес для корреспонденции: 675007, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Нагорная, 19 ИНН 1434031363 КПП 280145002 ОКПО 86775182 ОКТМО 1070100001 ОКОГУ 4210014 ОКФС 16 ОКОПФ 30003 Телефон 398-339 Факс 398-452 E-mail doc-ats@dgk.ru Директор СП «Амурские тепловые сети» _________________ «_____» ______________ 2026 г. м.п. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Необходимость участия Подрядчика в конкретном СРО определяется в зависимости от состава Работ, выполняемых по Договору.

Не требуется членство в СРО контрагентов по договорам на проведение инженерных изысканий, разработку проектной документации и договорам строительного подряда в следующих случаях:

-	размер обязательств по одному договору не превышает 10 000 000 (десяти миллионов) рублей (по договорам строительного подряда);

-	при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, не являющихся объектами капитального строительства;

-	при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;

-	для выполнения работ по договорам, заключенным с иными лицами, кроме застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения.

Необходимость выполнения работ по Договору конкретными специалистами Подрядчика определяется в зависимости от состава Работ, выполняемых по Договору.

В случае, если членство в СРО требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации

В случае, если членство в СРО требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации