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1. [bookmark: _Toc1]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc2]Обозначения и сокращения

	ЭПБ
	Экспертиза промышленной безопасности

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ЗиС
	Здания и сооружения
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	Свод правил






1.2. [bookmark: _Toc3]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 71.20.12.000 Оказание услуг по продлению срока безопасной эксплуатации зданий и сооружений для нужд структурных подразделений, расположенных в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области и Республике Саха (Якутия)».
1.3. [bookmark: _Toc4]Цель оказания услуг
Целью оказания услуг является оценка соответствия объектов Заказчика, предъявляемых к ним требованиям промышленной безопасности, согласно Федерального закона 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации. Определение фактического состояния оборудования, достаточности и надежности, разработанных и реализованных мер по обеспечению требований промышленной безопасности, расчет остаточного ресурса и оценка возможности продления срока безопасной эксплуатации.
1.4. [bookmark: _Toc5]Существующее положение
Оказание услуг производится для нужд структурных подразделений Заказчика по адресам:

1. СП «Хабаровские тепловые сети» - 680012, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Флегонтова, 13а;
2. СП «Нерюнгринская ГРЭС» - 678995, Республика Саха (Якутия), п. Серебряный Бор, промышленная зона;
3. СП «Хабаровская ТЭЦ-2» - 680026, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Сормовский, 1;
4. СП «Хабаровская ТЭЦ-1» - 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Узловая, 15а;
5. СП «Амурская ТЭЦ-1» - 682640, Хабаровский край, г. Амурск, Западное шоссе, 10;
6. СП «Комсомольская ТЭЦ-3» - 681034, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 151;
7. СП «Райчихинская ГРЭС» - 676791 Амурская область, пгт. Прогресс, ул. Бурейская, 1;
8. СП «Николаевская ТЭЦ» - 682469 Хабаровский кр., г. Николаевск-на-Амуре, ул. Невельского, 24А;
9. СП «Владивостокская ТЭЦ-2» - 690034, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева, 47;
10. СП «Комсомольская ТЭЦ-2» - 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 1/3;
11. СП «Благовещенская ТЭЦ» - 675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Загородная, 177.

Общий перечень объектов для оказания услуг, указан в Таблице 1. «Перечень объектов заказчика»:
[bookmark: _Toc6]Таблица 1. Перечень объектов заказчика

	№ п/п
	Наименование СП
	Наименование объекта
	Высота, м
	Строительный объем, 

	1. 
	ВТЭЦ-2
	Главный корпус Владивостокской ТЭЦ-2
	-
	1134670

	2. 
	ХТС
	ПНС-172
	-
	4569

	3. 
	ХТС
	ПНС-184
	-
	16650

	4. 
	ХТС
	ПНС-111
	-
	4642

	5. 
	ХТС
	ПНС-334
	-
	10644

	6. 
	РГРЭС
	Здание масломазутохозяйства
	-
	1058

	7. 
	РГРЭС
	Здание электролизной
	-
	1193

	8. 
	ХТЭЦ-2
	Здания и сооружения блочно-комплектной автоматизированной АГРС Сигнал-5 котельной "Некрасовская"
	-
	117

	9. 
	КТЭЦ-2
	Здание мазутонасосной станции (ПП КТЭЦ-1)
	-
	732

	10. 
	КТЭЦ-2
	Здание турбинного отделения главного корпуса 2 очереди
	-
	9355,5

	11. 
	КТЭЦ-2
	Здание главного корпуса 1 очереди
	-
	30917

	12. 
	КТЭЦ-2
	Здание мазутонасосной станции
	-
	86,8

	13. 
	ХТЭЦ-2
	Эстакада слива мазута
	6,5
	Протяженность 96 м.

	14. 
	ХТЭЦ-2
	Сетевая насосная
	-
	6730

	15. 
	АТЭЦ-1
	Корпус мазутного хозяйства
	-
	7303

	16. 
	АТЭЦ-1
	Здание ОВК
	-
	117090

	17. 
	НТЭЦ
	Здание мазутонасосной БСМ
	-
	2800

	18. 
	КТЭЦ-3
	Здание главного корпуса (т/о, к/о, бункерное отд., ТДУ)
	-
	726578

	19. 
	КТЭЦ-3
	Здание ГРП ВК "Дземги"
	-
	158,1

	20. 
	КТЭЦ-3
	Здание кислородной станции
	-
	2943

	21. 
	ХТЭЦ-1
	Здание аппаратной маслохозяйства
	-
	1992

	22. 
	ХТЭЦ-1
	Здание главного корпуса в осях А-В/1-74
	-
	354684

	23. 
	ХТЭЦ-1
	Дымососное отделение здания главного корпуса в осях 1 - 20
	-
	35691

	24. 
	ХТЭЦ-1
	Здание главного корпуса Б7 (водогрейная котельная)
	-
	45513

	25. 
	НГРЭС
	Здание насосной 2-го подъема с насосами
	-
	564

	26. 
	НГРЭС
	Бойлерная Южная
	-
	789

	27. 
	НГРЭС
	Северная бойлерная
	-
	832

	28. 
	НГРЭС
	Площадка насосной станции 2-го подъема, здание насосной станции 2-го подъема
	-
	16953

	29. 
	НГРЭС
	Насосная станция речного водозабора и скв. №1БИС
	-
	260

	30. 
	НГРЭС
	КНС № 2
	-
	1797

	31. 
	НГРЭС
	ЦТП N 1 п Сеp. Бор
	-
	194,3

	32. 
	НГРЭС
	ЦТП N 2 п Сеp. Бор
	-
	92,8

	33. 
	НГРЭС
	ЦТП N 3 п Сеp. Бор
	-
	87,1

	34. 
	НГРЭС
	ЦТП N 5 п Сеp. Бор
	-
	641,5

	35. 
	НГРЭС
	Лабораторно-производственный корпус (ЧТЭЦ)
	-
	5553

	36. 
	НГРЭС
	Насосная станция 2-го подъема Аэропорта ЧТЭЦ
	-
	1638

	37. 
	НГРЭС
	Насосная станция 3-го подъема Аэропорта ЧТЭЦ
	-
	810

	38. 
	НГРЭС
	Насосная станция "Южная" ЧТЭЦ
	-
	868

	39. 
	НГРЭС
	Насосная станция "Северная" ЧТЭЦ
	-
	725

	40. 
	НГРЭС
	Насосная станция 3-го подъема ЧТЭЦ
	-
	1088

	41. 
	НГРЭС
	ТП-6
	-
	88

	42. 
	НГРЭС
	ТП-7
	-
	37

	43. 
	БлТЭЦ
	Здание объединенного вспомогательного корпуса (ОВК)
	-
	93960


2. [bookmark: _Toc7]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc8]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc9]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: _Toc10]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№ п/п
	Наименование СП
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Строительный объем,  / Высота, м

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ОКПД2 71.20.12.000 Оказание услуг по продлению срока безопасной эксплуатации зданий и сооружений для нужд структурных подразделений, расположенных в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области и Республике Саха (Якутия):

	1.1 
	ВТЭЦ-2
	Главный корпус Владивостокской ТЭЦ-2
	
	1134670/-

	1.2 
	ХТС
	ПНС-172
	
	4569/-

	1.3 
	ХТС
	ПНС-184
	
	16650/-

	1.4 
	ХТС
	ПНС-111
	
	4642/-

	1.5 
	ХТС
	ПНС-334
	
	10644/-

	1.6 
	РГРЭС
	Здание масломазутохозяйства
	
	1058/-

	1.7 
	РГРЭС
	Здание электролизной
	
	1193/-

	1.8 
	ХТЭЦ-2
	Здания и сооружения блочно-комплектной автоматизированной АГРС Сигнал-5 котельной "Некрасовская"
	
	117/-

	1.9 
	КТЭЦ-2
	Здание мазутонасосной станции (ПП КТЭЦ-1)
	
	732/-

	1.10 
	КТЭЦ-2
	Здание турбинного отделения главного корпуса 2 очереди
	
	9355,5/-

	1.11 
	КТЭЦ-2
	Здание главного корпуса 1 очереди
	
	30917/-

	1.12 
	КТЭЦ-2
	Здание мазутонасосной станции
	
	86,8/-

	1.13 
	ХТЭЦ-2
	Эстакада слива мазута
	
	-/6,5

	1.14 
	ХТЭЦ-2
	Сетевая насосная
	
	6730/-

	1.15 
	АТЭЦ-1
	Корпус мазутного хозяйства
	
	7303/-

	1.16 
	АТЭЦ-1
	Здание ОВК
	
	117090/-

	1.17 
	НТЭЦ
	Здание мазутонасосной БСМ
	
	2800/-

	1.18 
	КТЭЦ-3
	Здание главного корпуса (т/о, к/о, бункерное отд., ТДУ)
	
	726578/-

	1.19 
	КТЭЦ-3
	Здание ГРП ВК "Дземги"
	
	158,1/-

	1.20 
	КТЭЦ-3
	Здание кислородной станции
	
	2943/-

	1.21 
	ХТЭЦ-1
	Здание аппаратной маслохозяйства
	
	1992/-

	1.22 
	ХТЭЦ-1
	Здание главного корпуса в осях А-В/1-74
	
	354684/-

	1.23 
	ХТЭЦ-1
	Дымососное отделение здания главного корпуса в осях 1 - 20
	
	35691/-

	1.24 
	ХТЭЦ-1
	Здание главного корпуса Б7 (водогрейная котельная)
	
	45513/-

	1.25 
	НГРЭС
	Здание насосной 2-го подъема с насосами
	
	564/-

	1.26 
	НГРЭС
	Бойлерная Южная
	
	789/-

	1.27 
	НГРЭС
	Северная бойлерная
	
	832/-

	1.28 
	НГРЭС
	Площадка насосной станции 2-го подъема, здание насосной станции 2-го подъема
	
	16953/-

	1.29 
	НГРЭС
	Насосная станция речного водозабора и скв. №1БИС
	
	260/-

	1.30 
	НГРЭС
	КНС № 2
	
	1797/-

	1.31 
	НГРЭС
	ЦТП N 1 п Сеp. Бор
	
	194,3/-

	1.32 
	НГРЭС
	ЦТП N 2 п Сеp. Бор
	
	92,8/-

	1.33 
	НГРЭС
	ЦТП N 3 п Сеp. Бор
	
	87,1/-

	1.34 
	НГРЭС
	ЦТП N 5 п Сеp. Бор
	
	641,5/-

	1.35 
	НГРЭС
	Лабораторно-производственный корпус (ЧТЭЦ)
	
	5553/-

	1.36 
	НГРЭС
	Насосная станция 2-го подъема Аэропорта ЧТЭЦ
	
	1638/-

	1.37 
	НГРЭС
	Насосная станция 3-го подъема Аэропорта ЧТЭЦ
	
	810/-

	1.38 
	НГРЭС
	Насосная станция "Южная" ЧТЭЦ
	
	868/-

	1.39 
	НГРЭС
	Насосная станция "Северная" ЧТЭЦ
	
	725/-

	1.40 
	НГРЭС
	Насосная станция 3-го подъема ЧТЭЦ
	
	1088/-

	1.41 
	НГРЭС
	ТП-6
	
	88/-

	1.42 
	НГРЭС
	ТП-7
	
	37/-

	1.43 
	БлТЭЦ
	Здание объединенного вспомогательного корпуса (ОВК)
	
	93960/-



2.1.2. [bookmark: _Toc11]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc12]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока выполнения услуг / этапа услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ОКПД2 71.20.12.000 Оказание услуг по продлению срока безопасной эксплуатации зданий и сооружений для нужд структурных подразделений, расположенных в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области и Республике Саха (Якутия)
	С даты подписания договора
	31.12.2027
	Заказчик вправе внести изменения в сроки начала оказания услуг без наложения штрафных санкций, своевременно предупредив Исполнителя в письменной форме, не позднее 1 числа месяца, предшествующего началу оказания услуг.



Таблица №3.1 График оказания услуг
	№ п/п
	Наименование СП
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	ОКПД2 71.20.12.000 Оказание услуг по продлению срока безопасной эксплуатации зданий и сооружений для нужд структурных подразделений, расположенных в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области и Республике Саха (Якутия):

	1.1 
	ВТЭЦ-2
	Главный корпус Владивостокской ТЭЦ-2
	01.05.2027
	01.09.2027

	1.2 
	ХТС
	ПНС-172
	01.06.2027
	30.09.2027

	1.3 
	ХТС
	ПНС-184
	01.06.2027
	30.09.2027

	1.4 
	ХТС
	ПНС-111
	01.06.2027
	30.09.2027

	1.5 
	ХТС
	ПНС-334
	01.06.2027
	30.09.2027

	1.6 
	РГРЭС
	Здание масломазутохозяйства
	01.10.2027
	25.12.2027

	1.7 
	РГРЭС
	Здание электролизной
	01.10.2027
	25.12.2027

	1.8 
	ХТЭЦ-2
	Здания и сооружения блочно-комплектной автоматизированной АГРС Сигнал-5 котельной "Некрасовская"
	01.07.2027
	01.10.2027

	1.9 
	КТЭЦ-2
	Здание мазутонасосной станции (ПП КТЭЦ-1)
	12.07.2027
	01.11.2027

	1.10 
	КТЭЦ-2
	Здание турбинного отделения главного корпуса 2 очереди
	15.09.2027
	21.10.2027

	1.11 
	КТЭЦ-2
	Здание главного корпуса 1 очереди
	01.07.2027
	01.10.2027

	1.12 
	КТЭЦ-2
	Здание мазутонасосной станции
	01.06.2027
	01.10.2027

	1.13 
	ХТЭЦ-2
	Эстакада слива мазута
	01.07.2027
	01.10.2027

	1.14 
	ХТЭЦ-2
	Сетевая насосная
	01.07.2027
	01.10.2027

	1.15 
	АТЭЦ-1
	Корпус мазутного хозяйства
	01.07.2027
	30.09.2027

	1.16 
	АТЭЦ-1
	Здание ОВК
	01.07.2027
	30.09.2027

	1.17 
	НТЭЦ
	Здание мазутонасосной БСМ
	01.06.2027
	01.10.2027

	1.18 
	КТЭЦ-3
	Здание главного корпуса (т/о, к/о, бункерное отд., ТДУ)
	01.06.2027
	01.09.2027

	1.19 
	КТЭЦ-3
	Здание ГРП ВК "Дземги"
	01.06.2027
	01.09.2027

	1.20 
	КТЭЦ-3
	Здание кислородной станции
	01.06.2027
	01.09.2027

	1.21 
	ХТЭЦ-1
	Здание аппаратной маслохозяйства
	01.07.2027
	01.10.2027

	1.22 
	ХТЭЦ-1
	Здание главного корпуса в осях А-В/1-74
	01.07.2027
	01.10.2027

	1.23 
	ХТЭЦ-1
	Дымососное отделение здания главного корпуса в осях 1 - 20
	01.07.2027
	01.10.2027

	1.24 
	ХТЭЦ-1
	Здание главного корпуса Б7 (водогрейная котельная)
	01.07.2027
	01.10.2027

	1.25 
	НГРЭС
	Здание насосной 2-го подъема с насосами
	01.05.2027
	31.12.2027

	1.26 
	НГРЭС
	Бойлерная Южная
	01.05.2027
	31.12.2027

	1.27 
	НГРЭС
	Северная бойлерная
	01.05.2027
	31.12.2027

	1.28 
	НГРЭС
	Площадка насосной станции 2-го подъема, здание насосной станции 2-го подъема
	01.05.2027
	31.12.2027

	1.29 
	НГРЭС
	Насосная станция речного водозабора и скв. №1БИС
	01.05.2027
	31.12.2027

	1.30 
	НГРЭС
	КНС № 2
	01.05.2027
	30.11.2027

	1.31
	НГРЭС
	ЦТП N 1 п Сеp. Бор
	01.05.2027
	30.11.2027

	1.32
	НГРЭС
	ЦТП N 2 п Сеp. Бор
	01.05.2027
	30.11.2027

	1.33
	НГРЭС
	ЦТП N 3 п Сеp. Бор
	01.05.2027
	30.11.2027

	1.34
	НГРЭС
	ЦТП N 5 п Сеp. Бор
	01.05.2027
	30.11.2027

	1.35
	НГРЭС
	Лабораторно-производственный корпус (ЧТЭЦ)
	01.05.2027
	30.11.2027

	1.36
	НГРЭС
	Насосная станция 2-го подъема Аэропорта ЧТЭЦ
	01.05.2027
	30.11.2027

	1.37
	НГРЭС
	Насосная станция 3-го подъема Аэропорта ЧТЭЦ
	01.05.2027
	30.11.2027

	1.38
	НГРЭС
	Насосная станция "Южная" ЧТЭЦ
	01.05.2027
	30.11.2027

	1.39
	НГРЭС
	Насосная станция "Северная" ЧТЭЦ
	01.05.2027
	30.11.2027

	1.40
	НГРЭС
	Насосная станция 3-го подъема ЧТЭЦ
	01.05.2027
	30.11.2027

	1.41
	НГРЭС
	ТП-6
	01.05.2027
	30.11.2027

	1.42
	НГРЭС
	ТП-7
	01.05.2027
	30.11.2027

	1.43
	БлТЭЦ
	Здание объединенного вспомогательного корпуса (ОВК)
	01.08.2027
	01.11.2027



00

10

2.2. [bookmark: _Toc13]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc14]Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапа услуг (Таблицы 2): «ОКПД2 71.20.12.000 Оказание услуг по продлению срока безопасной эксплуатации зданий и сооружений для нужд структурных подразделений, расположенных в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области и Республике Саха (Якутия)»:
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов
	Услуги должны проводиться в соответствии с действующими нормативными документами:
- Федеральным законом №116-ФЗ (действующая редакция) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997;
- Федеральным законом №184-ФЗ (действующая редакция) «О техническом регулировании» от 27.12.2002;
Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (Утв. Приказом РТН от 15.12.2020 №536);
РД 34.20.328-95. Методика обследования дымовых труб тепловых электростанций, (Утв. РАО "ЕЭС России" 16.03.1995);
СТО ОАО РАО «ЕЭС России» 173.302.82.27.1.100.003-2008 Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования;
СТО 70238424.27.010.011-2008. Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния;
- РД 153-34.1-21.530-99 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 2. Металлические конструкции;
РД 153-34.1-21.326-2001 Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции;
· Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (Утв. Приказом РТН от 15.12.2020 №529);
· Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (Утв. Приказом РТН от 20.10.2020 №420);
· Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах» (Утв. Приказом РТН от 01.12.2020 №478);
· Методическими указаниями по проведению эксплуатационных испытаний котельных установок для оценки качества ремонта РД 153-34.1-26.303-98;
· Методическими указаниями по составлению и содержанию энергетических характеристик оборудования тепловых электростанций РД 34.09.155-93;
· РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды» (Утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 25.08.1998 №50);
· ТУ 14-3Р-55-2001 «Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов» (Утв. Госстандартом России 21.05.2001);
· СО 153-34.17.464-2003 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III, IV категорий» (Утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 №275);
· РД 34.17.302-97 (ОП 501 ЦД-97) Руководящий нормативный документ. Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения (утв. РАО «ЕЭС России» 12.12.1996);
· РД 13-03-2006 «Методические рекомендации о порядке проведения вихретокового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах» (Утв. Приказом РТН от 13.12.06 г. № 1072);
· РД 13-05-2006 «Методические рекомендации о порядке проведения магнитопорошкового контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах» (Утв. Приказом РТН от 13.12.06 г. № 1072);
· РД 13-06-2006 «Методические рекомендации о порядке проведения капиллярного контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах» (Утв. Приказом РТН от 13.12.06 г. № 1072);
· РД 03-29-93. «Методические указания по проведению технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды» (Утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 23.08.1993 №30);
· СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;
· СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;
· СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;
· СП 16.13330.2017. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*;
· СП 63.13330.2018. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003;
- РД 22-01-97. Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями)» (Утв. АОЗТ "ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" 11.12.1997);
· Неразрушающий контроль, разрушающие виды испытаний, а также расчеты на прочность должны быть проведены в соответствии с требованиями действующих в России межгосударственных стандартов (ГОСТ) и национальных стандартов РФ (ГОСТ Р);
· ГОСТ 24846-2019. Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений;
· СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция;
· ГОСТ 20276.1-2020. Межгосударственный стандарт. Грунты. Метод испытания штампом;
· ГОСТ 22690-2015. Межгосударственный стандарт. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля;
· ГОСТ 17624-2021. Межгосударственный стандарт. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности;
· ГОСТ 28570-2019. Межгосударственный стандарт. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций;
· СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;
· ГОСТ 22904-2023. Межгосударственный стандарт. Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры;
· ГОСТ 22904-2023. Межгосударственный стандарт. Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры;
· ГОСТ 31937-2024. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния и другая нормативная документация, необходимая для производства работ.
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы (оказать услуги), полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Непосредственное участие персонала Исполнителя в проведении экспертизы промышленной безопасности
	При оказании услуг, Исполнитель осуществляет выезды на каждый объект, при этом В соответствии с п. 24, 26 ФНП в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности" (с изменениями на 29 января 2025 года) при проведении экспертизы технических устройств в обязательном порядке требуется присутствие эксперта (экспертов) для проведения осмотра каждого технического устройства.
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы (оказать услуги), полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	
	-//-

	1.3.1. 
	Организационные технические мероприятия по допуску персонала исполнителя
	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора, предоставить на согласование представителям Заказчика, уполномоченным на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с оказанием Услуг, программы технического диагностирования по объектам, указанным в Таблице 1, раздела 1 ТТ.
	
	

	1.3.2. 
	Соблюдение режима охраны объекта
	Не позднее, чем за 10 дней до начала оказания услуг, Исполнитель обязан оформить допуск (списки лиц персонала, перечень оборудования и средств измерений) для оказания услуг на территории объекта.
Оказание услуг проводится в соответствии с требованиями Положения о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК».
	
	

	1.3.3
	Объем оказания услуг
	3.2.1. Подготовительные работы:
Предварительное (визуальное) обследование объекта с целью сбора исходных данных и составления программы обследования:
- изучение объекта обследования и технической документации на объект;
- технические предложения при ее отсутствии;
- составление и согласование с Заказчиком программы обследования.
При подготовительных работах в обязательном порядке осуществляется выезд на каждый объект.
3.2.2	Детальное инструментальное обследования зданий в соответствии с согласованной программой обследования, в которое должно входить:
Перечень строительных конструкций, подлежащих обследованию:
- полы по грунту, фундаменты (по косвенным признакам), включая сваи, ростверки, фундаментные балки;
- перекрытия и покрытия (в том числе балки, арки, стропильные и подстропильные фермы, плиты, прогоны) и др.;
- лестницы, площадки обслуживания;
- подкрановые балки и фермы;
- светопрозрачные конструкции (витражи, зенитные и светоаэрационные фонари);
- связевые конструкции, элементы жесткости;
- стыки и узлы, сопряжения конструкций между собой, способы их соединения и размеры площадок опирания;
- иные строительные конструкции и их элементы.
3.2.3. Детальное инструментальное обследования зданий в соответствии с согласованной программой обследования, в которое должно входить:
- сбор исходных данных необходимых для проведения обследования в объёме материалов приведенных в п.26 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (утв. Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 №420, действующая редакция); п.5.1.7 ГОСТ 31937-2024;
ознакомление с объектом обследования, его объёмно-планировочными и конструктивными решениями, материалами инженерно-геологических изысканий и геодезических съёмок;
- ознакомление с заключениями специализированных организаций о ранее выполненных обследованиях и с материалами по усилению строительных конструкций;
- определение соответствия строительных конструкций зданий и сооружений проектной документации и требованиям нормативных документов, выявление дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций зданий и сооружений с составлением ведомостей дефектов и повреждений;
- определение пространственного положения строительных конструкций зданий и сооружений, их фактических сечений и состояния соединений;
- определение степени влияния гидрологических, аэрологических и атмосферных воздействий;
- определение фактической прочности материалов и строительных конструкций зданий и сооружений в сравнении с проектными параметрами;
- оценку соответствия площади и весовых характеристик легкосбрасываемых конструкций зданий и сооружений требуемой величине, обеспечивающей взрывоустойчивость объекта (при наличии);
- изучение химической агрессивности производственной среды в отношении материалов строительных конструкций зданий и сооружений;
- определение степени коррозии арматуры и металлических элементов строительных конструкций;
- при обнаружении характерных трещин, перекосов частей здания (сооружения), разломов стен и прочих повреждений (деформаций), свидетельствующих о просадках грунтового основания, (принимается решение о необходимости) дополнительных инженерно-геологических изысканий;
- измерение геометрических параметров зданий (сооружений), конструкций, их элементов и узлов (обмерные работы). По результатам измерений должны быть выполнены планы с фактическим расположением конструкций, разрезы зданий, чертежи рабочих сечений несущих конструкций и узлов сопряжений конструкций и их элементов;
- уточнение разбивочных осей сооружения, его горизонтальные и вертикальные размеры;
- проверка пролетов и шага несущих конструкций;
- проверка вертикальности и соосности опорных конструкций, наличие и местоположение стыков, мест изменения сечений;
- измеряют прогибы, изгибы, отклонения от вертикали, наклоны, выпучивания, перекосы, смещения и сдвиги;
- в железобетонных конструкциях определить признаки коррозии арматуры и закладных деталей, а также состояние защитного слоя;
- определить фактическую систему армирования несущих железобетонных конструкций согласно требованиям п. 5.3.1.10 ГОСТ 31937-2024;
- определить фактическую прочность арматуры несущих железобетонных конструкций по образцам, отобранным из конструкции, или радиационным методом согласно требованиям п. 5.3.1.11, 5.3.1.12 ГОСТ 31937-2024;
- в железобетонных и каменных конструкциях определить наличие трещин и величину их раскрытия;
- в металлических конструкциях проверить прямолинейность сжатых стержней, наличие соединительных планок, состояние элементов с резкими изменениями сечений, фактическую длину, катет и качество сварных швов, размещение, количество и диаметр заклепок или болтов, наличие специальной обработки и пригонки кромок и торцов;
- в деревянных конструкциях определить наличие искривлений и коробления элементов, разрывов в поперечных сечениях элементов или трещин по их длине, наличие и размеры участков биологического поражения;
- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;
- выполнение вскрытий строительных конструкций и проходка шурфов для определения конструктивного решения, обмеров, сбора нагрузок и обнаружения скрытых дефектов. Данный вид работ выполняется силами и за счет средств Исполнителя;
- инструментальное определение физико-механических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;
- при обнаружении просадок строительных конструкций опор и фундаментов определить полевыми методами основные параметры механических свойств грунтов, определяющие несущую способность оснований согласно п. 5.3.3 СП 22.13330.2016. Методы определение параметров грунтов должны быть определены в соответствии с разделом 5.3 СП 22.13330.2016, и выполнены согласно ГОСТ 20276 и иной нормативной документацией;
- определение эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций несущих конструкций и грунтов основания;
- тепловизионное обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений на предмет выявления тепловых потерей, установление причин тепловых потерь согласно требованиям п. 5.7 ГОСТ 31937-2024;
- вибрационный контроль параметров колебаний несущих конструкций зданий и сооружений от воздействия технологического оборудования согласно требованиям п. 5.6.3 ГОСТ 31937-2024 и ;ГОСТ 12.1.012-2004;
- определение расчетной схемы здания или сооружения и его отдельных конструкций;
- поверочный расчет конструкций по результатам обследования с определением расчетных усилий в несущих конструкциях с учетом ГОСТ 27751—2014 (раздел 13);
- анализ причин появления дефектов (повреждений) в конструкциях;
- сплошное визуальное обследование конструкций и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксация;
- определение категории технического состояния и фактических значений контролируемых параметров грунтов основания, строительных конструкций, включающее в себя обследование технического состояния здания, инженерных коммуникаций;
- выборочное вскрытие узлов сопряжения строительных конструкций, а также отделочных и изоляционных слоев с последующим восстановлением вскрытых участков;
- определение соответствия с действующими нормативными требованиями объемно-планировочных решений зданий;
- фотосъемка строительных конструкций, узлов их сопряжения, а также участков с имеющимися дефектами и повреждениями по всему объему зданий;
- определение осадки фундамента и уровня деформации грунтов основания;
- выполнить обмерные чертежи строительных конструкций с указанием отклонений фактических размеров от проектных;
- произвести оценку соответствия фактических размеров сечений конструкций и соединений материалам проектной, исполнительной документации (при ее наличии);
3.2.4 Обследование состояния конструкций зданий и сооружений включает:
- определение прочности бетона методами разрушающего и неразрушающего контроля согласно требованиями ГОСТ 10180, ГОСТ 18105, ГОСТ 22690, ГОСТ 17624, ГОСТ 28570. Участки испытаний и число зон контроля установить согласно требованиям п. 5.3 ГОСТ 31937-2024 и отразить в программе обследования;
- при наличии увлажненных участков и поверхностных высолов на бетоне конструкций определяют размеры этих участков и причину их появления;
- установить наличие связевых сеток, анкеровки стен, глубины опирания плит, балок, перемычек и других контролируемых параметров для проведения поверочных расчетов;
- определение прочности материалов кладки лабораторными испытаниями образцов (кирпича, камня и т. п.), отобранных из кладки. Прочность полнотелого силикатного кирпича, а также кладочного раствора допускается оценивать с помощью методов неразрушающего контроля по предварительно построенной градуировочной зависимости. Методика построения должна соответствовать требованиям ГОСТ 22690. Места с пластинчатой деструкцией кладочных изделий и с другими повреждениями для проведения испытания непригодны. (требования п. 5.3.2 ГОСТ 31937-2024);
- определить марку стали несущих металлических конструкций, вид и объем исследований для идентификации примененной стали определить по результатам анализа имеющейся исполнительной документации в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024 и определить в программе обследования;
- выполнить толщинометрию металлических конструкций в объеме согласно требованиям п. 5.3.3 ГОСТ 31937-2024;
- по результатам обследования металлоконструкций составить ведомость основных элементов с указанием размеров поперечных сечений, сталей для использования при выполнении расчетов конструкций;
- обследование сталежелезобетонных конструкций выполнить в соответствии с п. 5.3.1 и 5.3.3. ГОСТ 31937-2024;
- обследование деревянных конструкций выполнить в соответствии с требованиями п. 5.3.4 ГОСТ 31937-2024.
3.3. Поверочный расчет строительных конструкций зданий и сооружений с учетом выявленных при обследовании отклонений, дефектов и повреждений, фактических (или прогнозируемых) нагрузок и свойств материалов этих конструкций;
3.4. Оценка остаточной несущей способности и пригодности зданий и сооружений к дальнейшей эксплуатации;
3.5. Составление ведомости дефектов, карт дефектов и повреждений строительных конструкций;
3.6. Определение объемов работ по устранению дефектов и повреждений для составления ПСД на устранение дефектов. Разработка задания для производства капитально-восстановительного ремонта здания;
3.7. Произвести оценку категорий технического состояния несущих конструкций здания, включая грунтовое основание, на основании результатов обследования и поверочных расчетов. (Поверочный расчет: расчет существующей конструкции и фундаментов по действующим нормам проектирования с введением в расчет полученных в результате обследования или по проектной и исполнительной документации: геометрических параметров конструкций, фактической прочности строительных материалов и грунтов основания, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений. Так же выполнить поверочный расчет несущих конструкций сооружений, с учетом сейсмичности района строительства, с учетом дополнительных нагрузок, с учетом дальнейшей безаварийной эксплуатации после проведения модернизации, подготовки и разработки мероприятий по восстановлению, усилению конструкций).
3.8. Определение остаточного срока эксплуатации (до прогнозируемого наступления предельного состояния).
3.9. Анализ результатов контроля и испытаний.
3.10. Прогнозирование технического состояния здания, сооружения на продлеваемый период и выработку решения о возможности и целесообразности продления срока эксплуатации;
3.11. Разработка отчетных документов (отчетов, актов, протоколов, частных и итогового заключений) по результатам выполненных работ;
3.12. Разработка проекта решения о возможности продления срока безопасной эксплуатации с планом мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации здания на продлеваемый период;
3.13. Составление, согласование и утверждение заключений экспертизы промышленной безопасности объекта экспертизы (здания, сооружения).
3.14. Выдача Заказчику Заключения экспертизы промышленной безопасности в установленном порядке с выводами о возможности продления срока безопасной эксплуатации ответственных элементов технических устройств не позднее 3-х месяцев с даты начала оказания услуг и оформленных в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации.
	
	

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Требования к оборудованию (измерительные средства измерений)
	Наличие оборудования для оказания услуг, требуемых в рамках области аккредитации лаборатории разрушающего контроля и аттестации лаборатории неразрушающего контроля.
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы (оказать услуги), полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
	
	-//-

	1.5.1. 
	Безопасность оказания услуг
	Работники, привлекаемые к оказанию данных услуг, должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
При оказании услуг Исполнитель несёт ответственность за соблюдение Правил техники безопасности при эксплуатации при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, утвержденных заместителем министра Министерства топлива и энергетики РФ 02.04.1997 (РД 34.03.201-97), и других требований ОТ, ТБ, ППБ, промышленной безопасности объектов и охраны окружающей среды.
Вывод из эксплуатации объектов для проведения обследования осуществляется представителями Заказчика.
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	
	-//-

	2.1.1. 
	Результат оказания услуг
	Результаты проведения экспертизы промышленной безопасности оформляются в виде заключения, которое подписывается руководителем организации, проводившей экспертизу промышленной безопасности, и экспертом или экспертами в области промышленной безопасности, участвовавшими в проведении указанной экспертизы.

Заключение экспертизы должно содержать:
· титульный лист с указанием наименования заключения экспертизы;
· вводную часть, включающую:
· положения нормативных правовых актов в области промышленной безопасности (пункт, подпункт, часть, статья), устанавливающих требования к объекту экспертизы, и на соответствие, которым проводится оценка соответствия объекта экспертизы;
· сведения об экспертной организации (наименование организации, организационно-правовая форма организации, адрес места нахождения, номер телефона, факса, дата выдачи и номер лицензии на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности);
· сведения об экспертах, принимавших участие в проведении экспертизы (фамилия, имя, отчество, регистрационный номер квалификационного удостоверения эксперта).
· перечень объектов экспертизы, на которые распространяется действие заключения экспертизы;
· данные о заказчике (наименование организации, организационно-правовая форма организации, адрес местонахождения);
· цель экспертизы;
· сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах с указанием объёма материалов, имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию, необходимую для идентификации;
· краткую характеристику и назначение объекта экспертизы;
· результаты проведенной экспертизы со ссылками на положения нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, на соответствие которым проводилась оценка соответствия объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности;
· выводы заключения экспертизы;
· материалы, обосновывающие выводы заключения экспертизы промышленной безопасности.
В приложении приводятся результаты проведённого комплексного обследования, акт выполненных работ, который подписывается лицами, выполнявшими работы, и руководителем проводившей их организации или руководителем организации, проводящей экспертизу и прикладывается к заключению экспертизы.
Информация, содержащая сведения по итогам технического диагностирования, должна в кратком виде входить в Заключение экспертизы промышленной безопасности.
[bookmark: undefined]По результатам экспертизы объекта в заключении экспертизы дополнительно приводятся расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния объекта экспертизы, включающие определение остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах заключения экспертизы установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы, с указанием условий дальнейшей безопасной эксплуатации, а также результаты поверочных расчетов, выполненных с помощью лицензированного программного обеспечения.
Заключение экспертизы содержит один из следующих выводов о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности:
1) объект экспертизы соответствует требованиям промышленной безопасности;
2) [bookmark: P00A0][bookmark: P009E]объект экспертизы не соответствует требованиям промышленной безопасности.
По результатам оказанных услуг Исполнитель должен представить Заключения экспертизы промышленной безопасности с выводами о возможности продления срока безопасной эксплуатации зданий и сооружений, и корректирующими мероприятиями по обеспечению безопасной эксплуатации на продлеваемый период.

Срок проведения экспертизы определяется сложностью объекта экспертизы, но не должен превышать трех месяцев со дня получения экспертной организацией от заказчика экспертизы комплекта необходимых материалов и документов. Срок проведения экспертизы может быть продлен по соглашению сторон.
	
	

	2.2. 
	Требования к приемке результата оказания услуг
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности
	При оказании услуг по экспертизе промышленной безопасности ЗиС Исполнитель предоставляет на согласование Заказчику следующую документацию:
- мероприятия и сроки их выполнения по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения экспертизы объекта;
- проект заключения экспертизы промышленной безопасности с продлением срока безопасной эксплуатации по результатам технического диагностирования.
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы (оказать услуги), полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	

	2.3. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	
	-//-

	2.3.1. 
	Требования к оформлению Заключения экспертизы промышленной безопасности
	Заключение ЭПБ, предоставляется в письменной форме (на бумажном носителе), которое подписывается руководителем организации, проводившей экспертизу, и экспертом (экспертами), участвовавшим (участвовавшими) в проведении экспертизы, а также в форме электронного документа, подписанного квалифицированными электронными подписями руководителя организации, проводившей экспертизу, и эксперта (экспертов), участвовавшего (участвовавших) в проведении экспертизы для последующего внесения его в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
	
	

	3. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	-//-

	3.1. 
	Требования к соисполнителям, привлекаемым к оказанию услуг
	В случае привлечения к оказанию услуг соисполнителей, Исполнитель обязан предоставить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а так же готовность и возможность оказания ими услуг.
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3. [bookmark: _Toc15]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1.	В обоснование стоимости заявки Участник должен предоставить «Коммерческое предложение» по форме, приведённый в Документации о закупке.
3.2.	В составе предложения участник не предоставляет сметную документацию.
4. [bookmark: _Toc16]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1.	Разработка сметной документации осуществляется при заключении и исполнении договора в соответствии со следующими требованиями:
Для определения сметной стоимости выполняемых работ составляется сметная документация, состоящая из локальных смет, локальных сметных расчетов, сводных сметных расчетов.
При использовании сборников базисных цен на конкретные виды работ приоритетным методом определения текущей стоимости работ является ресурсно-индексный метод. Использование иного метода должно быть согласовано профильными службами с Сметно-договорного отдела АО «ДГК» (далее-СДО) до начала формирования сметной документации.
При составлении локальных сметных расчетов следует принимать во внимание как рекомендательные письма федеральных и региональных органов ценообразования, так и писем СДО.
На стадии заключения Договора подрядчик предоставляет смету, составленную на основании следующих справочников:
- Справочники Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования (с индексом перевода в текущие цены к=5,3);
- Прейскуранты на экспериментально-наладочные работы ОРГРЭС (с индексом перевода в текущие цены с учетом деноминации 1997 года к=0,158);
- Справочники по обследованию и оценке технического состояния ЗиС (с индексами перевода к справочникам уровня 1995 года к=51.26, к уровню цен 2001 года к=6,7).
- При отсутствии расценок в вышеуказанных справочниках допустимо составление сметного расчета по форме 3П с ценой, соответствующей итоговой сумме заявки.
Составление сметного расчета по форме 3П (по трудозатратам) на стадии заключения договора участник, признанный победителем по результатам конкурентной процедуры, обязан предоставить справку, заверенную руководителем организации и главным бухгалтером, подтверждающую заработную плату непосредственных исполнителей работ (час или день в соответствии с единицей измерения учтенного в расчете), накладные расходы (в процентах) и размер рентабельности (в процентах).
Командировочные расходы в случае их учета в сметах определяются по предварительному расчету с расшифровкой затрат на проезд, проживание, суточные расходы (не более 700 руб./сут.). Заказчик имеет право в период действия договора запросить у Подрядчика копии первичных документов, платёжных поручений, реестры и т.д. для проверки соответствия суммы командировочных расходов фактическим затратам.
