## 3 Г ОС
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам
за 2021 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 16.12.2021 № 19@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2021 году | [25 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2021 года |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [12 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [11 empty] | нематериальные активы | основные средства | [11 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  | План | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | Другое | шт. | км | га | т/час | м2 | млн.м3 | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | Другое | шт. | км | га | т/час | м2 | млн.м3 | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 34480.1513 | 0.070993 | 5551.9461 | 0 | 0 | 24.2867 | 0 | 0 | 470 | 5.454 | 0 | 6734 | 13979.1 | 2.5333 | 0 | 3677.4139 | 0 | 0 | 14.5374 | 0 | 0 | 307 | 6.028 | 0 | 6950 | 13979.1 | 0.80994 | -0.070993 | -100% | -1923.0551 | -34.64% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 3267.8832 | 0 | 591.2171 | 0 | 0 | 4.394 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 403.8253 | 0 | 0 | 2.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0% | -187.3918 | -31.7% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 4878.4797 | 0 | 1365.3538 | 0 | 0 | 6.821 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1050 | 3200 | 2.3483 | 0 | 674.5778 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 15 | 0.042 | 0 | 950 | 3200 | 0.65 | 0 | 0% | -690.7761 | -50.59% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 12176.3255 | 0 | 2406.7589 | 0 | 0 | 13.0717 | 0 | 0 | 277 | 5.454 | 0 | 4 | 0 | 0.005 | 0 | 1459.2768 | 0 | 0 | 10.5809 | 0 | 0 | 137 | 5.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -996.1717 | -41.39% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 12388.6616 | 0 | 885.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 580 | 10779.1 | 0.18 | 0 | 908.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10779.1 | 0.15994 | 0 | 0% | 22.3539 | 2.524% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1768.8014 | 0.070993 | 302.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.070993 | -100% | -71.0694 | -23.46% | нд
1 | Хабаровский край | Г | 15815.34 | 0.070993 | 3666.2962 | 0 | 0 | 16.7387 | 0 | 0 | 171 | 2.05 | 0 | 680 | 13979.1 | 1.6983 | 0 | 2430.3632 | 0 | 0 | 10.7854 | 0 | 0 | 177 | 1.047 | 0 | 0 | 13979.1 | 0 | -0.070993 | -100% | -1236.117 | -33.72% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 1976.5273 | 0 | 150.0499 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3174 | 0 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -67.7325 | -45.14% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 55.2109 | 0 | 55.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -55.2109 | -100% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 55.2109 | 0 | 55.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -55.2109 | -100% | нд
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | 55.2109 | 0 | 55.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | линейные ячейки (№16 и №17) - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -55.2109 | -100% | Не выполнены пусконаладочные работы по причине переноса сроков выполнения работ по подключению сетей АО «ДРСК» к ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 на конец 2022г.
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1921.3164 | 0 | 94.839 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3174 | 0 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -12.5216 | -13.2% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта: «Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов в г. Хабаровске», с тепловой нагрузкой 1, 8473 Гкал/ч | J_505-ХТСКх-70тп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1921.3164 | 0 | 94.839 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3174 | 0 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -12.5216 | -13.2% | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 832.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | 117.4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | 316.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 654.698 | 0 | 94.839 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | Участок тепломагистрали 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3174 | 0 | 0 | 1.567 | 0 | Участок тепломагистрали 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -12.5216 | -13.2% | Уменьшение стоимости проекта и давальческих материалов по результатам закупочных процедур.
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1453.7755 | 0 | 1043.1823 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 | 3200 | 1.6983 | 0 | 412.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0% | -630.4259 | -60.43% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 412.4432 | 0 | 311.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 318.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0% | 7.6139 | 2.447% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | 214.6705 | 0 | 214.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | градирня ст.№ 2 (площадь орошения 3200м2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 214.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | градирня ст.№ 2 (площадь орошения 3200м2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0% | 0.17113 | 0.07972% | нд
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | 197.7727 | 0 | 96.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | энергоблок ТПЕ-215, Т-180-130 ст. № 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | энергоблок ТПЕ-215, Т-180-130 ст. № 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.4427 | 7.713% | нд
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 158.0314 | 0 | 37.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -37.8838 | -100% | нд
1.2.2 | Перевод котла № 4 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | F_505-ХТСКх-1 | 33.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | 29.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | 37.8838 | 0 | 37.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | насосная котельной - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -37.8838 | -100% | Позднее заключение договора и низкие темпы выполнения работ подрядной организацией. Планируется продление сроков выполнения работ, с выставлением штрафных санкций.
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | 57.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 320.1491 | 0 | 320.1491 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -320.1491 | -100% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 320.1491 | 0 | 320.1491 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 2 участка теплотрассы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -320.1491 | -100% | Всвязи с низкими темпами производства работ и отсутствием материалов поставки, подрядчик идет с отставанием от графика производства работ.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 563.1519 | 0 | 373.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6983 | 0 | 93.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -280.0069 | -74.87% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Изменение условий по результатам заключения договоров/доп. соглашений (аренда земли)
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 384.6319 | 0 | 266.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наращивание золоотвала - 1,8 тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -266.5903 | -100% | Низкие темпы производства работ подрядной организацией.
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | 174.8056 | 0 | 107.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | бак-аккумулятор - 4шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | бак-аккумулятор - 4шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -13.4166 | -12.49% | Уменьшение стоимости проекта и давальческих материалов по результатам закупочных процедур.
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ Хабаровской ТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные в секциях 5Р | H_505-ХТСКх-43 | 3.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 6533.0725 | 0 | 1479.1817 | 0 | 0 | 10.2827 | 0 | 0 | 66 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.8724 | 0 | 0 | 9.2184 | 0 | 0 | 78 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -562.4933 | -38.03% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1394.325 | 0 | 534.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -158.7594 | -29.69% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 14 БКЗ-210-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-5 | 29.7 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | котлоагрегат ст. № 14 БКЗ-210-140Ф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | Котлоагрегата к/а ст. № 14 БКЗ-210-140-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.0041 | -3.381% | нд
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №1 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-60 | 133.9377 | 0 | 23.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | энергоблок №1 (6 полей электрофильтров) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | энергоблок №1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.086279 | 0.3635% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-150 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-151 | 155.7 | 0 | 155.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Котлоагрегат ТПЕ-215 ст. №2 - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | Котлоагрегат ТПЕ-215 ст. №2 - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 11.6519 | 7.484% | нд
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Хабаровской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-165 | 13.1926 | 0 | 13.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | аккумуляторная батарея АКБ-2 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | аккумуляторная батарея АКБ-2 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.18488 | -1.401% | нд
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. № 8 Т-100/130 Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-119 | 60.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-91 | 64.7477 | 0 | 20.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 (комплектное распределительное устройство 1шт.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | Котлоагрегат к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.45457 | 2.268% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100ФБ Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-97 | 38.3793 | 0 | 38.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | паровой котел БКЗ-160-100 ФБ ст. № 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | паровой котел БКЗ-160-100 ФБ ст. № 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.8194 | 15.16% | Причиной отклонения является удорожание закупочной стоимости материалов по актуальному прайсу по отношению к стоимости запланированной.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | 19.791 | 0 | 19.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | паровой котлоагрегат БКЗ-75-39 ФБ ст.№ 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | паровой котлоагрегат БКЗ-75-39 ФБ ст.№ 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -11.6824 | -59.03% | Уменьшение стоимости материалов от запланированных.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-1"- КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 | I_505-ХГ-131 | 166.8451 | 0 | 58.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | к/а ст. №12 БКЗ 210-140Ф (12 кубов ВЗП) к/а ст. №15 БКЗ 210-140-7 (12 кубов ВЗП) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | к/а ст. №12 БКЗ 210-140Ф (12 кубов ВЗП) к/а ст. №15 БКЗ 210-140-7 (12 кубов ВЗП) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -7.363 | -12.67% | Причиной отклонения является снижение стоимости выполнения работ при корректировке сметной документации.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | 124.7127 | 0 | 24.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | воздухоподогревать к/а ТПЕ-215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | воздухоподогревать к/а ТПЕ-215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -5.101 | -20.78% | Причиной отклонения является снижение стоимости выполнения работ при корректировке сметной документации.
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 350.9907 | 0 | 151.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | к/а № 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -151.4362 | -100% | Позднее заключение договора подряда. Выполнение работ планируется начать в соответствии с графиком выполнения работ.
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 2525.3128 | 0 | 458.087 | 0 | 0 | 10.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.0331 | 0 | 0 | 9.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -43.0539 | -9.399% | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению СовГавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 187.5 | 0 | 15.4333 | 0 | 0 | 1.1158 | 0 | Котельная№3 - надземная прокладка труб - 0,3053 км. Котельная №10 - надземная прокладка труб - 0,0913 км. Котельная №ИК5 - надземная прокладка труб - 0,0996 км. Котельная №9 - надземная прокладка труб - 0,1055 км. Котельная №6 - надземная прокладка труб - 0,51405 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -15.4333 | -100% | Позднее заключение договора подряда. Выполнение работ планируется начать в соответствии с графиком выполнения работ.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 261.933 | 0 | 91.036 | 0 | 0 | 2.327 | 0 | Участок теплотрассы №4 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6921 | 0 | 0 | 2.327 | 0 | Участок теплотрассы №4 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.3439 | -3.673% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 155.588 | 0 | 37.062 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | Участок теплотрассы №15 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1389 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | Участок теплотрассы №15 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.92314 | -2.491% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 180.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | 68.5388 | 0 | 16.163 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | Участок теплотрассы №19 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6586 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | Участок теплотрассы №19 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.50437 | -3.121% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-45 | 16.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 136.6345 | 0 | 5.891 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | Участок теплотрассы №11 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7267 | 0 | 0 | 0.1756 | 0 | Протяженность 0,1756 км ТС / 530*10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.16428 | -2.789% | нд
1.3.3 | Техперевооружение ТФРУ-2 тк 3-0 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-48 | 43.675 | 0 | 43.675 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | Участок теплотрассы 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4768 | 0 | 0 | 0.9078 | 0 | Протяженность 0,9078 км ТС / 530*10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.1982 | -2.743% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 116.4547 | 0 | 21.226 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | Участок тепломагистрали "Горьковская" - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.803 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | Участок тепломагистрали "Горьковская" - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.42302 | -1.993% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 150.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 236.055 | 0 | 53.057 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | Участок тепломагистрали №19 - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2562 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | Участок тепломагистрали №19 - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.8008 | -5.279% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 461.649 | 0 | 58.942 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | Участок тепломагистрали №32 - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7474 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | Участок тепломагистрали №32 - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -6.1946 | -10.51% | Уменьшение стоимости проекта и давальческих материалов по результатам закупочных процедур.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 109.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 287.914 | 0 | 80.596 | 0 | 0 | 0.694 | 0 | Участок тепломагистрали №31 - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3157 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | Участок тепломагистрали №31 - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -7.2803 | -9.033% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | 113.474 | 0 | 35.0056 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | Участок тепломагистрали №14 - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2176 | 0 | 0 | 0.977 | 0 | Участок тепломагистрали №14 - 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.788 | -13.68% | Уменьшение стоимости проекта и давальческих материалов по результатам закупочных процедур.
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 2613.4347 | 0 | 486.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -360.68 | -74.14% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 245.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-137 | 56.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | 187.211 | 0 | 187.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | питательный электронасос - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -187.211 | -100% | Отставание подрядчика от графика производства работ, и в связи с длительным проведением процедуры заключения договора на СМР.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | 327.6949 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | КПП - 2 шт; опоры оосвещения- 20 шт; турникеты СКУД - 2 шт. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6463 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система ОСПО (радтиосвязь)-2шт., Система охранного телевидения-2 шт., Система электропитания-2шт., Система досмотра-1шт. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.6463 | 16.46% | Увеличение стоимости проекта.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | 130.6408 | 0 | 21.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | Модульная серверная - 1шт; Наблюдательная вышка - 1шт ;Система сбора и обработки информации - 1шт; | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -21.054 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 98.538 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | система освещения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | калитка - 5 шт; ворота -1 шт;КПП-1 шт;окраждение- 0,909 км. | 7 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.1079 | -5.989% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | 190.2887 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | система охранного освещения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -50 | -100% | Отставание подрядчика от графика производства работ, заключается дополнительное соглашение по продлению сроков договора.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | 146.8256 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ограждение 550 м; досмотровая площадка. | 1 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -25 | -100% | Не выполнение подрядной организацией, договорных обязательств.
1.3.4 | Техперевооружение ОРУ 110 кВ Николаевской ТЭЦ с заменой масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ | K_505-ХГ-169 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | элегазовые выключатели - 3шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ 2 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.0835 | -7.223% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | 118.8609 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | противотаранное устройство ПТУ2 -2шт.; ворота распашные серии PROM-UL -2шт; локализатор взрыва ФОНТАН-1 -1шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | противотаранное устройство ПТУ2 -2шт, ограждение периметра "Махаон"-0,138 км | 2 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.5011 | -13.16% | Строительно - монтажные работы по объекту выполнены не в полом объёме, в связи с принятием решения о приостановлении строительства объекта. К учету приняты фактические объемы.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | 352.7134 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ограждение из Панелей сварных с верхним барьером безопасности типа «Егоза» -1500м; установка распошные ворота - 2 шт; противотаранный барьер Полищука ПБПМ-ЭП-Па 6633/1500 - 1 шт; КПП-1 шт. | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -27.5 | -100% | Отклонение связно с невыполнением работ подрядной организацией работ по прокладке кабелей, в связи с наступлением отрицательных температур окружающего воздуха. Ведется работа по расторжению с Подрядчиком договора по согласованию сторон.
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | 36.554 | 0 | 36.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система учета выбросов - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -36.554 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядной организации
1.3.4 | Установка автоматического пожаротушения и системы автоматичекой пожарной сигнализации на Комсомольской ТЭЦ-2. | K_505-ХГ-157 | 28.2453 | 0 | 28.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система пожарной сигнализации и оповещения - 1шт; Система пожаротушения - 1шт; | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система пожарной сигнализации и оповещения - 1шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.2503 | -15.05% | Отклонение связано с невыполнением условий договора подрядчиком по разработке ПИР, в связи с чем заключается дополнительное соглашение на продление сроков выполнения работ.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | 9.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | 9.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | 6.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | 22.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка автоматической системы сигнализации Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-160 | 1.4374 | 0 | 1.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | автоматическая система сигнализации | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71786 | 0 | 0 | 0 | 0 | автоматическая система сигнализации 2 шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.71951 | -50.06% | Отклонение связано с невыполнением условий договора подрядчиком по разработке ПИР, в связи с чем заключается дополнительное соглашение на продление сроков выполнения работ.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | 0.35564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | 0.53345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | 0.17782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | 0.71127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | 0.35564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | 3.3548 | 0 | 3.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибор учета сточных вод - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибор учета сточных вод - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.041264 | 1.23% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | 70.6002 | 0 | 2.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | система автоматизации и видеонаблюдения - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | камеры видеонаблюдения - 5 шт; система автоматизации и видеонаблюдения - 1шт; | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.052418 | 2.594% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 63.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | опора охранного освещеия - 30шт. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.9049 | 100% | К учету приняты фактические законченные объемы работ.
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | 65.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | 6.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | 9.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | 6.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 260.39 | 0 | 27.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибор учета тепловой энергии - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибор учета тепловой энергии - 1шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -12.2958 | -44.27% | К учету приняты фактические законченные объемы работ.
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | 5.4142 | 0 | 5.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | лифт - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена 2 лифтов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.53025 | -9.794% | нд
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 52.89 | 0 | 8.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | система кондиционирования - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | система кондиционирования - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.51755 | -6.173% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | 73.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка приборов учета расхода топлива на тепловозы Хабаровская ТЭЦ-1 (Тепловоз маневровый ТЭМ 2А инв.B0200000016670;Тепловоз ТГМ 6Д B020019337- 2 шт. | M_505-ХГ-187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18396 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приборы учета расхода топлива на тепловозах-2шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Проект включён в инвестиционную программу 2021 года внепланово для обеспечения необходимого контроля расхода дизельного топлива.
1.3.4 | Замена компрессора 2ВМ4 – 24/9 ст.№1 СП Хабаровская ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в инвестиционную программу. Заключен договор на выполнение работ. В связи с задержкой поставки оборудования, не представлялось возможным приступить к работам в сроки, предусмотренные договором.
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 5040.1985 | 0 | 849.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 580 | 10779.1 | 0 | 0 | 881.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10779.1 | 0 | 0 | 0% | 31.8685 | 3.75% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 853.4649 | 0 | 339.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 113.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -226.7362 | -66.7% | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 704.992 | 0 | 191.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | здание диспетчерского пункта, здание РЭБ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено оборудование в кол-ве 4 шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -78.2632 | -40.87% | Уменьшение объемов СМР,в связи с принятым решением об отказе от дальнейшего строительства РЭБ, планируемого в составе проекта.
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 148.473 | 0 | 148.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | подкачивающая насосная станция (производительность - 580 т/час) | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -148.473 | -100% | Всвязи с низкими темпами производства работ и отсутствием материалов поставки, подрядчик идет с отставанием от графика производства работ.
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 3686.7336 | 0 | 509.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10779.1 | 0 | 0 | 768.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10779.1 | 0 | 0 | 0% | 258.6047 | 50.72% | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 1493.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 402.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 337.0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.4 | Строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ (S=10779,1 м2) | I_505-ХГ-130 | 509.8962 | 0 | 509.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ (S=10779,1 м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10779.1 | 0 | 0 | 768.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общая площадь 10779,1 м2,в т.ч. общая площадь жилых помещений 7031,2 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10779.1 | 0 | 0 | 0% | 258.6047 | 50.72% | Корректировка графика реализации проекта по итогам 2020 года (Пролангация сроков выполения работ подрядной организации). В результате увеличение стоимости договора (д.с.№2), произошло превышение плановой стоимости по отдельным позициям, в том числе для нужд реализации инвестиционных проектов.
1.5.4 | Строительство нового золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 (ёмкость - 3200 тыс. м3) | H_505-ХГ-86 | 621.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.4 | Строительство станции очистки сточных вод СП Хабаровская ТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания, производительностью 216 т/час | F_505-ХТСКх-29 | 90.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 811.7662 | 0.070993 | 144.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.070993 | -100% | -7.3338 | -5.092% | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ХГ-146 | 255.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка МФУ ( 5 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-142 | 1.5833 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | МФУ - 5шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | МФУ - 5шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных ( ХТЭЦ-1)-1шт | K_505-ХГ-45-143-1 | 0.41955 | 0 | 0.41955 | 0 | 0 | 0 | 0 | устройство сбора и передачи данных - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43214 | 0 | 0 | 0 | 0 | устройство сбора и передачи данных - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.012587 | 3% | нд
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных (ХТЭЦ-3, АУ ХГ )-2шт | K_505-ХГ-45-143-2 | 0.8391 | 0 | 0.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | устройство сбора и передачи данных - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86428 | 0 | 0 | 0 | 0 | устройство сбора и передачи данных - 2 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.025173 | 3% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ 5300ВИ (Амурская ТЭЦ-1), 2 шт. | K_505-ХГ-45-318 | 0.18098 | 0 | 0.18098 | 0 | 0 | 0 | 0 | спектрофотометр ПЭ 5300ВИ - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спектрофотометр ПЭ 5300ВИ 2 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.042098 | 23.26% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 Амурская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-319 | 0.090134 | 0 | 0.090134 | 0 | 0 | 0 | 0 | электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 , 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.030134 | -33.43% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка электоропечь муфельная LOIP LF-9/11V1( Амурская ТЭЦ-1) | K_505-ХГ-45-320 | 0.094204 | 0 | 0.094204 | 0 | 0 | 0 | 0 | электоропечь муфельная LOIP LF-9/11V1 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | электоропечь муфельная LOIP LF-9/11V1, 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.017704 | -18.79% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка сервер в комплекте ( 1 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-144 | 1.3002 | 0 | 1.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | сервер в комплекте - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | сервер в комплекте - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка АТС, кол-во 1 шт., Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-147 | 2.6426 | 0 | 2.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | АТС - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | АТС - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-3-2 шт/ | K_505-ХГ-45-252-2 | 64.5945 | 0 | 64.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | бульдозер тяговый класс 35 - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | бульдозер тяговый класс 35 - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Комсомольская ТЭЦ-2 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы по услугам агента, поставка запланирована на 2022 г.
1.7 | Покупка Установка для испытания и прожига кабелей SEBA ВТ-5000-1, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-195 | 1.3472 | 0 | 1.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка для испытания и прожига кабелей SEBA ВТ-5000-1 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.3472 | -100% | Покупка не состоялась по причине того, что завод-изготовитель снял данное оборудование с производстсва.
1.7 | Покупка Миллиомметр для измерения активного сопротивления постоянному току МИКО-8, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-196 | 0.585 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | миллиомметр для измерения активного сопротивления постоянному току МИКО-8 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58441 | 0 | 0 | 0 | 0 | Миллиомметр для измерения активного сопротивления постоянному току МИКО-8, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.00058986 | -0.1008% | нд
1.7 | Покупка Микроомметр MI 3252 MicroOhm 100A, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-197 | 0.35359 | 0 | 0.35359 | 0 | 0 | 0 | 0 | микроомметр MI 3252 MicroOhm 100A - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35118 | 0 | 0 | 0 | 0 | Микроомметр MI 3252 MicroOhm 100A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.0024082 | -0.6811% | нд
1.7 | Покупка Установка Уран-1 для проверки простых защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-198 | 0.27483 | 0 | 0.27483 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка Уран-1 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27483 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка Уран-1 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-199 | 1.0882 | 0 | 1.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | испытательный комплекс для проверки ВЧ аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | испытательный комплекс для проверки ВЧ аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.084709 | -7.784% | нд
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-200 | 0.47181 | 0 | 0.47181 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка Уран-2 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47181 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка Уран-2 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 2шт. | H_505-ХГ-45-201 | 1.0035 | 0 | 1.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | испытательный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | испытательный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В ( для Комсомольской ТЭЦ-2), 1 шт. | H_505-ХГ-45-203 | 2.4703 | 0 | 2.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | калориметрическая установка АБК-1В - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | Калориметрическая установка АБК-1В , 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.18479 | -7.481% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-1 | 0.27582 | 0 | 0.27582 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 , 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.027818 | -10.09% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-2 | 0.27582 | 0 | 0.27582 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.027818 | -10.09% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-3 | 0.25398 | 0 | 0.25398 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.0059822 | -2.355% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Комсомольская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-4 | 0.27582 | 0 | 0.27582 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.027818 | -10.09% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Амурская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-5 | 0.27582 | 0 | 0.27582 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.027818 | -10.09% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-1 - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-1 | 0.13227 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | спектрофотометр ЮНИКО-2100 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спектрофотометр ЮНИКО-2100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-3, Аппарат управления ХГ - 2 шт) | K_505-ХГ-45-205-2 | 0.26455 | 0 | 0.26455 | 0 | 0 | 0 | 0 | спектрофотометр ЮНИКО-2100 - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26455 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спектрофотометр ЮНИКО-2100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Комсомольская ТЭЦ-2 - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-3 | 0.13227 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | спектрофотометр ЮНИКО-2100 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спектрофотометр ЮНИКО-2100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Николаевская ТЭЦ - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-4 | 0.13227 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | спектрофотометр ЮНИКО-2100 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | Спектрофотометр ЮНИКО-2100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Мельница лабораторная ИЛА-3М (Амурская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-207 | 0.59603 | 0 | 0.59603 | 0 | 0 | 0 | 0 | мельница лабораторная ИЛА-3М - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.59603 | -100% | Отказ от приобретения данного оборудования, в связи с необходимостью приобретения приоритетного оборудования, в пределах утвержденных лимитов.
1.7 | Покупка Муфельная печь ПМ-10 ( Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-208 | 0.083683 | 0 | 0.083683 | 0 | 0 | 0 | 0 | муфельная печь ПМ-10 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муфельная печь ПМ-10 , 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.049317 | 58.93% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Весы аналитические ( Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-209-1 | 0.12478 | 0 | 0.12478 | 0 | 0 | 0 | 0 | весы аналитические - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | Весы аналитические, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.039781 | -31.88% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Весы аналитические (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-209-2 | 0.12478 | 0 | 0.12478 | 0 | 0 | 0 | 0 | весы аналитические - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | Весы аналитические, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.039781 | -31.88% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка печь муфельная (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-210-1 | 0.064074 | 0 | 0.064074 | 0 | 0 | 0 | 0 | печь муфельная - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | Покупка печь муфельная, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.012426 | 19.39% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка печь муфельная (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-210-2 | 0.064074 | 0 | 0.064074 | 0 | 0 | 0 | 0 | печь муфельная - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | Покупка печь муфельная, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.012426 | 19.39% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | 0.34601 | 0 | 0.34601 | 0 | 0 | 0 | 0 | проборазделочная машина - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.34601 | -100% | Покупка не состоялась по причине того, что цена коммерческих предложений оказалась выше запланированной.
1.7 | Покупка Вискозиметр ВУ -М (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-214-1 | 0.23066 | 0 | 0.23066 | 0 | 0 | 0 | 0 | вискозиметр - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вискозиметр ВУ -М, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.035664 | -15.46% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Термостат HUBER CC-13 ОА Visco 3 (Николаевская ТЭЦ), 1 шт. | K_505-ХГ-45-316 | 0.25999 | 0 | 0.25999 | 0 | 0 | 0 | 0 | термостат HUBER CC-13 ОА Visco 3 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | Термостат HUBER CC-13 ОА Visco 3, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.18499 | -71.15% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Термостат СС3-105А для определения плотности мазута (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | H_505-ХГ-45-215 | 0.094125 | 0 | 0.094125 | 0 | 0 | 0 | 0 | термостат СС3-105А - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | Термостат СС3-105А для определения плотности мазута, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.019125 | -20.32% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Прибор ТВО-01 (Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-216 | 0.12365 | 0 | 0.12365 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибор ТВО-01 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прибор ТВО-01, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.01635 | 13.22% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-1 | 0.10201 | 0 | 0.10201 | 0 | 0 | 0 | 0 | сушильный шкаф СНОЛ - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сушильный шкаф СНОЛ, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.018007 | -17.65% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-2 | 0.10201 | 0 | 0.10201 | 0 | 0 | 0 | 0 | сушильный шкаф СНОЛ - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сушильный шкаф СНОЛ, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.042007 | -41.18% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Амурская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-3 | 0.10201 | 0 | 0.10201 | 0 | 0 | 0 | 0 | сушильный шкаф СНОЛ - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сушильный шкаф СНОЛ, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.018007 | -17.65% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Ультрафиолетовый облучатель производительностью 90 м³/час Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-218 | 0.44154 | 0 | 0.44154 | 0 | 0 | 0 | 0 | ультрафиолетовый облучатель производительностью 90 м³/час - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45833 | 0 | 0 | 0 | 0 | ультрафиолетовый облучатель производительностью 90 м³/час - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.016796 | 3.804% | нд
1.7 | Покупка Переносной поверочный комплекс УППУ-МЭ 3.3 (кл. т. 0,1) Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-219 | 0.78812 | 0 | 0.78812 | 0 | 0 | 0 | 0 | переносной поверочный комплекс УППУ-МЭ - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78579 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переносной поверочный комплекс УППУ-МЭ 3.3 (кл. т. 0,1, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.002325 | -0.295% | нд
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-220 | 0.70485 | 0 | 0.70485 | 0 | 0 | 0 | 0 | измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72599 | 0 | 0 | 0 | 0 | Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.021145 | 3% | нд
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-221 | 0.70485 | 0 | 0.70485 | 0 | 0 | 0 | 0 | измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72599 | 0 | 0 | 0 | 0 | Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.021145 | 3% | нд
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Сатурн-М3, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-222 | 0.26597 | 0 | 0.26597 | 0 | 0 | 0 | 0 | устройство для проверки автоматических выключателей Сатурн-М3 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27379 | 0 | 0 | 0 | 0 | Устройство для проверки автоматических выключателей Сатурн-М3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.007818 | 2.939% | нд
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-223 | 0.70485 | 0 | 0.70485 | 0 | 0 | 0 | 0 | устройство для проверки автоматических выключателей Тангенс-2000 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72599 | 0 | 0 | 0 | 0 | Устройство для проверки автоматических выключателей Тангенс-2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.021145 | 3% | нд
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-224 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | аппарат испытания диэлектриков АИД-70М - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | аппарат испытания диэлектриков АИД-70М - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-225 | 3.1991 | 0 | 3.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.11031 | -3.448% | нд
1.7 | Покупка электорпечи лабораторной LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором( Хабаровская ТЭЦ-3, ЦХЛ)-2 шт. | K_505-ХГ-45-328 | 0.27904 | 0 | 0.27904 | 0 | 0 | 0 | 0 | электорпечь лабораторная LOIP LF-9/13-V1 - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | электорпечь лабораторной LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором-2 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.013041 | -4.673% | нд
1.7 | Покупка Установка для измерения диэлектрических потерь трансформаторногог масла Тангенс-3М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-226 | 0.40488 | 0 | 0.40488 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка для измерения диэлектрических потерь трансформаторногог масла Тангенс-3М - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка для измерения диэлектрических потерь трансформаторногог масла Тангенс-3М - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.08388 | -20.72% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Нагрузочный трансформатор НТ-12, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-227 | 0.085667 | 0 | 0.085667 | 0 | 0 | 0 | 0 | нагрузочный трансформатор НТ-12 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085667 | 0 | 0 | 0 | 0 | нагрузочный трансформатор НТ-12 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Установка обработки трансформаторного масла УВФ-500, СП Николавская ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-45-229 | 1.1535 | 0 | 0.56711 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка обработки трансформаторного масла УВФ-500 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка обработки трансформаторного масла УВФ-500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.017113 | -3.018% | нд
1.7 | Покупка Комплекс испытатательный Ретом-21, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-230 | 0.54552 | 0 | 0.54552 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс испытатательный Ретом-21 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс испытатательный Ретом-21 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.017381 | 3.186% | нд
1.7 | Покупка Электрическая печь СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-231 | 0.061868 | 0 | 0.061868 | 0 | 0 | 0 | 0 | электрическая печь СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | Электрическая печь СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.005132 | 8.295% | нд
1.7 | Покупка электрошкафа сушильного LOIPLF-25/350-VS2 Хабаровская ТЭЦ-1, 1шт. | K_505-ХГ-45-325 | 0.09019 | 0 | 0.09019 | 0 | 0 | 0 | 0 | электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0 | электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2, 1шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.01488 | 16.5% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка электропечи лабораторной LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором (Хабаровская ТЭЦ-1)-1 шт. | K_505-ХГ-45-326 | 0.13456 | 0 | 0.13456 | 0 | 0 | 0 | 0 | электропечь лабораторной LOIP LF-9/13-V1 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | электропечь лабораторная LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором-1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.0015601 | -1.159% | нд
1.7 | Покупка электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 (Майская ГРЭС-2 шт.) | K_505-ХГ-45-322 | 0.17926 | 0 | 0.17926 | 0 | 0 | 0 | 0 | электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 -2 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.040744 | 22.73% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка гидрометрической вертушки для Майская ГРЭС- 1 шт. | K_505-ХГ-45-323 | 0.092694 | 0 | 0.092694 | 0 | 0 | 0 | 0 | гидрометрическая вертушка - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09529 | 0 | 0 | 0 | 0 | Гидрометрическая вертушка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.002596 | 2.801% | нд
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП ХТС) | K_505-ХТСКх-34-23-2 | 0.40467 | 0 | 0.40467 | 0 | 0 | 0 | 0 | МФУ - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40467 | 0 | 0 | 0 | 0 | МФУ - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот КТС-1 шт | K_505-ХТСКх-34-10-1 | 1.3506 | 0 | 1.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль УАЗ Патриот - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль УАЗ Патриот-1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.059546 | -4.409% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТС-3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-2 | 2.2464 | 0 | 0.72606 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль УАЗ-39094 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82173 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль УАЗ-39094 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.095666 | 13.18% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТЭЦ-2 - 1 шт | K_505-ХТСКх-34-11-1 | 0.74593 | 0 | 0.74593 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль УАЗ-39094 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82173 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль УАЗ-39094 - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.075798 | 10.16% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка автомобиля Тягач с полуприцепом, г.п. 32 т., СП ХТС кол-во 3 шт. | F_505-ХТСКх-34-13 | 16.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 20 т ХТС, 1 шт | H_505-ХТСКх-34-24 | 4.7844 | 0 | 4.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль самосвал, гп 20т - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.7844 | -100% | Позднее заключение договора поставки.
1.7 | Покупка Автомобиль с КМУ, КТС- 1 шт | H_505-ХТСКх-34-25 | 7.0421 | 0 | 7.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль с КМУ - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автомобиль с КМУ- 1 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.21127 | 3% | нд
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, (2017 г-1 шт, 2021 г.-1 шт) СП ХТС | F_505-ХТСКх-34-18 | 1.716 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | сварочный агрегат DLW-400ESW - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | сварочный агрегат DLW-400ESW - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Концентратомер КН-2м-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-28 | 0.14327 | 0 | 0.14327 | 0 | 0 | 0 | 0 | концентратомер КН-2м - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | Концентратомер КН-2м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.021733 | 15.17% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Бидистилятор-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-29 | 0.079855 | 0 | 0.079855 | 0 | 0 | 0 | 0 | бидистилятор - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | бидистилятор - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.005145 | 6.443% | нд
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, 2 шт, СП КТС | H_505-ХТСКх-34-31 | 1.631 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | сварочный агрегат DLW-400ESW - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | сварочный агрегат DLW-400ESW - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка вычислительного узла (2019 г. - 5 шт., 2021 г. - 4 шт. ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-11 | 10.3133 | 0 | 4.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | вычислительный узел - 4шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | вычислительный узел - 4шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.019724 | 0.3998% | нд
1.7 | Покупка сетевого оборудования локальных вычислительных сетей (2020 г. - 9 шт., 2021 г. - 9 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-16 | 5.2555 | 0 | 2.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | сетевое оборудование локальных вычислительных сетей - 9шт. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | сетевое оборудование локальных вычислительных сетей - 9 шт | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.094082 | 3.575% | нд
1.7 | Покупка системы хранения данных (2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-38 | 21.0571 | 0 | 10.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | система хранения данных - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | система хранения данных - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | 2.4876 | 0 | 0.84233 | 0 | 0 | 0 | 0 | оргтехника (многофункциональные устройства) - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84233 | 0 | 0 | 0 | 0 | оргтехника (многофункциональные устройства) - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка оборудования телемеханики (2019 г. - 1 компл., 2021 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-42 | 1.0326 | 0 | 0.31633 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование телемеханики - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31633 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование телемеханики - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка оборудования ВКС (2021 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-49 | 14.7083 | 0 | 14.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование ВКС - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование ВКС - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии частичного восстановления элементов поверхности нагрева теплообменного теплофикационного оборудования (трубок) без полной замены трубного пучка. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-53на | 61.5259 | 0.070993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.070993 | -100% | 0 | 0% | Не выполнены запланированные работы по оформлению патентов.
1.7 | Разработка и внедрение технических решений интенсификации теплообмена в подогревателе верхнего теплофикационного отбора типа ПСГ 5000-3,5-8 турбоагрегата Т-180/210-130 ст. №2 Комсомольской ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-184на | 75.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии и оборудования для повышения эффективности энергетического производства турбоустановок на основе интенсификации теплообменных процессов в конденсаторе СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | L_505-ХГ-185на | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2 | Амурская область | Г | 7008.273 | 0 | 553.6778 | 0 | 0 | 2.808 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 465.0522 | 0 | 0 | 1.578 | 0 | 0 | 31 | 2.886 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0% | -88.6256 | -16.01% | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 294.1417 | 0 | 220.0178 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 218.6392 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.3786 | -0.6266% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 294.1417 | 0 | 220.0178 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 218.6392 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.3786 | -0.6266% | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 294.1417 | 0 | 220.0178 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 218.6392 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.3786 | -0.6266% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | J_505-АГ-81тп | 10.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 100 0мм, СП БТЭЦ | K_505-АГ-135тп | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | 29.082 | 0 | 29.082 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9957 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.086334 | -0.2969% | нд
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная). | F_505-АГ-24 | 190.9358 | 0 | 190.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | понизительная насосная станция на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ (производительность - 5100т/час) | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 189.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | понизительная насосная станция на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ (производительность - 5100т/час) | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.2923 | -0.6768% | нд
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 312.5052 | 0 | 30.6222 | 0 | 0 | 1.909 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9417 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 5 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.3195 | 23.9% | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 39.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.9196 | 100% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | I_505-АГ-66 | 14.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | 14.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | паропровод - 42 м. | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.9196 | 100% | Ввод проекта ранее запланированного срока.
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 13.464 | 0 | 13.464 | 0 | 0 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1635 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.30051 | -2.232% | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | 13.464 | 0 | 13.464 | 0 | 0 | 1.909 | 0 | магистраль трубопровода № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1635 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | магистраль трубопровода № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.30051 | -2.232% | нд
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 259.5712 | 0 | 17.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.2996 | -1.746% | нд
2.2.4 | Реконструкция схемы мазутопроводов котельного цеха II очереди СП РГРЭС | H_505-АГ-35 | 4.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция пожарной сигнализации на объектах СП РГГРЭС | H_505-АГ-38 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | система пожарной сигнализации | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97897 | 0 | 0 | 0 | 0 | система пожарной сигнализации | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.098968 | 11.25% | Перераспределение прочих затрат.ОКСа.
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | I_505-АГ-54 | 28.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | 18.7056 | 0 | 8.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | мостовой кран №2 ТЦ г/п 50/10т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | мостовой кран №2 ТЦ г/п 50/10т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.10966 | -1.223% | нд
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | 98.735 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | электродвигатель сетевой насосной - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | Электродвигатели 6 кВ-2 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.18453 | -8.143% | нд
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | 12.297 | 0 | 5.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фильтр химводоочистки 1 и 2 ступени | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9409 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фильтр химводоочистки 1 и 2 ступени | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.10438 | -2.069% | нд
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС (ПИР) | H_505-АГ-41 | 23.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 600.228 | 0 | 254.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -74.9265 | -29.44% | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 104.6044 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.043109 | -3.592% | нд
2.3.1 | Установка частотнорегулируемого привода на КЭН ТА ст. № 6, № 7 СП РГРЭС | H_505-АГ-43 | 3.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Установка пожарной сигнализации котельного и турбинного цехов СП РГРЭС | H_505-АГ-44 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | система пожарной сигнализации | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | система пожарной сигнализации | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.043109 | -3.592% | нд
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 495.6236 | 0 | 253.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -74.8834 | -29.56% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | 170.0919 | 0 | 19.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | видекамера - 105шт. | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ограждение основного периметра, локальных зон охраны внутри территории станции (критических элементов) – ОРУ и ОУТ 1 очереди РГРЭС | 0 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.41839 | -2.133% | нд
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | 22.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Корректировка графика производства работ по итогам 2020 года
2.3.4 | Прокладка ВОЛС к объектам ЦТС СП РГРЭС | H_505-АГ-49 | 2.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Внедрение частотно-регулируемого привода на питательный электронасос №5 РГРЭС | I_505-АГ-64 | 9.521 | 0 | 9.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | частотно-регулируемый привод - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | частотно-регулируемый привод - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | I_505-АГ-70 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | балансировочный станок - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | балансировочный станок - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.056331 | 0.8666% | нд
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | 9.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | 140.852 | 0 | 140.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | вагоноопрокидователь ВРС 125 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | вагоноопрокидователь 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -7.8758 | -5.592% | нд
2.3.4 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | H_505-АГ-51 | 1.331 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | система гарантированного электропитания - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | система гарантированного электропитания - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.081235 | 6.103% | нд
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-2 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока РГРЭС, 1 шт. | H_505-АГ-52 | 8.7469 | 0 | 8.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | аккумуляторная батарея СК-20-2 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | аккумуляторная батарея СК-20-2 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | 44.275 | 0 | 44.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | система учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -44.275 | -100% | Перенос выполнения пуско-наладочных работ на январь 2022 г., заключено дополнительное соглашение к договору.
2.3.4 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | L_505-АГ-102 | 36.997 | 0 | 22.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | Датчики пожаротушения | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -22.4517 | -100% | Позднее заключение договора, в связи с внесением внеплановой закупки в ГКПЗ-2021 года для устранения замечаний Госпожнадзора.
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 5731.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 5731.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 5731.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 69.8732 | 0 | 48.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -19.64 | -40.46% | нд
2.7 | Покупка оборудования видеоконференции БТЭЦ,, 1 шт. | H_505-АГ-27-76 | 0.74934 | 0 | 0.74934 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование видеоконференции - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77183 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование видеоконференции - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.022491 | 3.001% | нд
2.7 | Покупка оборудования бесперебойного питания, СП РГРЭС, АУ АГ, 2 шт. | H_505-АГ-27-78 | 2.9151 | 0 | 2.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование бесперебойного питания - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование бесперебойного питания - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.24059 | 8.253% | нд
2.7 | Покупка бульдозер Б14 СП РГРЭС 3 шт. | I_505-АГ-27-120 | 31.71 | 0 | 11.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | бульдозер Б14 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | бульдозер Б14 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | 2.1434 | 0 | 2.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.1434 | -100% | В связи с исключением из ГКПЗ 2021 г. автомобильной техники в соответствии с письмом ПАО «РусГидро» от 10.09.2020 г. № 5432.ВХ «О закупке автомобильной продукции»
2.7 | Покупка трактор Беларус-892 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-129 | 1.8711 | 0 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | трактор Беларус-892 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | трактор Беларус-892 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.052852 | -2.825% | нд
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-130 | 3.3907 | 0 | 3.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.3907 | -100% | В связи с исключением из ГКПЗ 2021 г. автомобильной техники в соответствии с письмом ПАО «РусГидро» от 10.09.2020 г. № 5432.ВХ «О закупке автомобильной продукции»
2.7 | Покупка автокран КС-55713-5К КАМАЗ-4311846 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-131 | 7.1461 | 0 | 7.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | автокран КС-55713-5К КАМАЗ-4311846 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -7.1461 | -100% | В связи с исключением из ГКПЗ 2021 г. автомобильной техники в соответствии с письмом ПАО «РусГидро» от 10.09.2020 г. № 5432.ВХ «О закупке автомобильной продукции»
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-132 | 2.0877 | 0 | 2.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.0877 | -100% | В связи с исключением из ГКПЗ 2021 г. автомобильной техники в соответствии с письмом ПАО «РусГидро» от 10.09.2020 г. № 5432.ВХ «О закупке автомобильной продукции»
2.7 | Покупка спецавтомобиль вакуумная машина на базе Камаз-43253-3010 28 КО520К БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-133 | 3.2406 | 0 | 3.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | спецавтомобиль вакуумная машина на базе Камаз-43253-3010 28 КО520К - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.2406 | -100% | Позднее заключение договора поставки.
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 вакуумка БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-134 | 2.336 | 0 | 2.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.336 | -100% | Позднее заключение договора поставки.
2.7 | Покупка Дробилка молотковая МД5х2 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-135 | 0.74641 | 0 | 0.74641 | 0 | 0 | 0 | 0 | дробилка молотковая МД5х2 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | дробилка молотковая МДМ 5х2 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.17641 | -23.63% | Экономия от закупочных процедур
2.7 | Покупка Комплекс измерительный механических параметров турбин РГРЭС, (2 шт) | I_505-АГ-27-144 | 1.24 | 0 | 0.61512 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс измерительный механических параметров турбин - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61512 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекс измерительный механических параметров турбин - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.63e-06 | -0.0005901% | нд
2.7 | Покупка Устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры Ретом-ВЧ/64 с программным обеспечением РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-136 | 1.2715 | 0 | 1.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры Ретом-ВЧ/64 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры Ретом-ВЧ/64 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.089909 | -7.071% | нд
2.7 | Покупка Уровнемер радарный БАРС 322МИ-03СП, СП РГРЭС (3 шт) | I_505-АГ-27-137 | 0.41835 | 0 | 0.41835 | 0 | 0 | 0 | 0 | уровнемер радарный БАРС 322МИ-03СП - 3шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53568 | 0 | 0 | 0 | 0 | уровнемер радарный БАРС 322МИ-03СП - 3шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.11733 | 28.05% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.7 | Покупка Вибростенд калибровочный переносной 9100D СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-138 | 1.0528 | 0 | 1.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | вибростенд калибровочный переносной 9100D - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | вибростенд калибровочный переносной 9100D - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.031585 | 3% | нд
2.7 | Покупка Анализатор частоты водорода СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-139 | 1.2177 | 0 | 1.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | анализатор частоты водорода - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анализатор частоты водорода | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.03877 | -3.184% | нд
2.7 | Приобретение мини погрузчика 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-198 | 2.5114 | 0 | 2.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | мини погрузчик - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | мини погрузчик - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.088636 | 3.529% | нд
2.7 | Приобретение машинки для шлифования сёдел задвижек К8085-ДУ 100-150 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-201 | 0.39325 | 0 | 0.39325 | 0 | 0 | 0 | 0 | машинка для шлифования сёдел задвижек К8085-ДУ 100-150 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинка для шлифования сёдел задвижек К8085-ДУ 100-150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.26675 | 67.83% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.7 | Приобретение труботорцевателя " Мангуст-2МТ" 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-202 | 0.22458 | 0 | 0.22458 | 0 | 0 | 0 | 0 | труботорцеватель " Мангуст-2МТ" - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22458 | 0 | 0 | 0 | 0 | труботорцеватель " Мангуст-2МТ" - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Приобретение труботорцевателя " Мангуст-МИДИ" 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-203 | 0.18008 | 0 | 0.18008 | 0 | 0 | 0 | 0 | труботорцеватель "Мангуст-МИДИ" - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18008 | 0 | 0 | 0 | 0 | труботорцеватель "Мангуст-МИДИ" - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Анализатор кислорода в дымовых газах 2 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-207 | 2.1601 | 0 | 2.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | анализатор кислорода в дымовых газах - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анализатор кислорода в дымовых газах 2 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.29497 | 13.66% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.7 | Приобретение железнодорожной лебедки электрической маневровой двухбарабанной ТЛ-8М СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-188 | 0.86691 | 0 | 0.86691 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение железнодорожной лебедки электрической маневровой двухбарабанной ТЛ-8М | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86691 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение железнодорожной лебедки электрической маневровой двухбарабанной ТЛ-8М | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3 | Приморский край | Г | 5962.3621 | 0 | 843.9128 | 0 | 0 | 4.639 | 0 | 0 | 83 | 3.404 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 435.3664 | 0 | 0 | 2.174 | 0 | 0 | 76 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 0.80994 | 0 | 0% | -408.5638 | -48.41% | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 412.3514 | 0 | 206.6494 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8688 | 0 | 0 | 0.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -103.7806 | -50.22% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 412.3514 | 0 | 206.6494 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8688 | 0 | 0 | 0.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -103.7806 | -50.22% | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 14.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Апарт-отель со встроенной автостоянкой во Фрунзенском районе г. Владивостока" | L_505-ПГт-155тп | 14.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс "Кунгасный" в г.Владивостоке, расположенный по адресу ул.Мыс Кунгасный,4" | M_505-ПГт-165тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Дополнительные заявки потребителей на строительство новых тепловых сетей
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс в районе Катерная в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-166тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Дополнительные заявки потребителей на строительство новых тепловых сетей
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул.Басаргина в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-167тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Дополнительные заявки потребителей на строительство новых тепловых сетей
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 397.4306 | 0 | 206.6494 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8688 | 0 | 0 | 0.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -103.7806 | -50.22% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке, СП Владивостокская ТЭЦ-2 | H_505-ПГт-67тп | 56.8011 | 0 | 56.8011 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | Участок тепловой сети 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0924 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | Участок тепловой сети 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.2914 | 2.273% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 11 участок от УТ-1140 в сторону УТ-1143 ул. Станюковича | J_505-ПГт-126тп | 15.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ0213 - УТ0214 стадион "Строитель" Дн 720х9 L=360 пм | I_505-ПГт-118тп | 24.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1113/02 до УТ-1113/03 ул. Адм.Фокина с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм | K_505-ПГт-127тп | 10.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т. "Б" (в районе УТ-2415А) в сторону УТ2416 ул.Набережная с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-128тп | 5.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1214 в сторону УТ-1216 ул.Борисенко c 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм | K_505-ПГт-129тп | 44.8094 | 0 | 13.1062 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | Участок тепловой сети 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4009 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | Участок тепловой сети 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.7052 | -28.27% | Перенос работ с 2020г на 2021г, ДС №1 от 22.12.2020 к договору №225/ПГ-20 от 22.06.2020. Изменение объема работ (Допсоглашение №2 от 08.09.21).
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1055 до УТ-1056 ул. Экипажная c 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-130тп | 6.5666 | 0 | 6.5666 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | Участок тепловой сети 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.689 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | Участок тепловой сети 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.12239 | 1.864% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0118 - УТ-0121 пр. 100 лет Владивостоку с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм | K_505-ПГт-131тп | 26.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1721 - УТ-1722 ул.К.Жигура с 2Ду 700 На 2Ду 800 | K_505-ПГт-132тп | 20.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0108 т. А в сторону УТ-0110 ул.Русская с 2Ду 700 на 2Ду 800 L=2х178м.п | K_505-ПГт-135тп | 23.4041 | 0 | 8.7902 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | Участок тепловой сети 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0797 | 0 | 0 | 0.1265 | 0 | Участок тепловой сети 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.2895 | 26.05% | Перенос работ с 2020г на 2021г, ДС №1 от 22.12.2020 к договору №225/ПГ-20 от 22.06.2020. Изменение объема работ (Допсоглашение №2 от 08.09.21).
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 03 участок от УТ-0303(т.А) до УТ 0303 А с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм L=46 пм по ул. Алеутская, 65 а | L_505-ПГт-136тп | 6.4021 | 0 | 6.4021 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | Участок тепловой сети 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8805 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | Участок тепловой сети 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.4784 | 23.09% | Увеличение цены договора по причине роста стоимости трубной продукции. Дополнительное соглашение №2 от 10.12.2021 к договору №230/ПГ-21 от 20.04.2021.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ1229 до УТ1230 ул.Вилкова - ул.Калинина Дн 720х9 L=524 пм | I_505-ПГт-116тп | 27.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0301 - УТ0303 Лесной переулок - ул.Пограничная Дн 630х8 L=232 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-112тп | 13.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0251-т.А (в направлении УТ-0249) с ул. Западная-м.Кунгасный 2Ду 600мм на 2Ду 700 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-149тп | 21.5329 | 0 | 21.5329 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Участок теплотрассы от УТ-0251-т.А (в направлении УТ-0249) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -21.5329 | -100% | Корректировка сроков выполнения работ в следствии отсутствия договора по причине длительных закупочных процедур. Выполнение работ перенесено на 2022г.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-2617 (узел Б) в направлении УТ-2618 ул. Героев Хасана, с 2Ду 800 мм на 2Ду 1000 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-150тп | 50.4351 | 0 | 50.4351 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | Участок теплотрассы от УТ-2617 (узел Б) в направлении УТ-2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -50.4351 | -100% | Корректировка сроков выполнения работ в следствии отсутствия договора по причине длительных закупочных процедур. Выполнение работ перенесено на 2022г.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети кт УТ-1728А в сторону УТ-1730 Народный пр., с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-152тп | 32.1226 | 0 | 32.1226 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | Участок теплотрассы от УТ-1728А в сторону УТ-1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -32.1226 | -100% | Корректировка сроков выполнения работ в следствии отсутствия договора по причине длительных закупочных процедур. Выполнение работ перенесено на 2022г.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 01 участок УТ-0104Бдо УТ-0105 с 2 Ду700 мм на 800 мм L=65 пм по ул. Русская, 59 | L_505-ПГт-137тп | 10.8927 | 0 | 10.8927 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | Участок ТТ от УТ-0104Бдо УТ-0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7263 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | Участок ТТ от УТ-0104Бдо УТ-0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.1664 | -10.71% | Корректировка стоимости при подготовке сметной документации.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-168тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Дополнительные заявки потребителей на строительство новых тепловых сетей
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1064.8103 | 0 | 132.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 109.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0% | -22.7258 | -17.21% | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.41581 | -2.376% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловой насосной станции по ул. Уборевича Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-141 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | насос - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | насос - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.41581 | -2.376% | нд
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1047.3103 | 0 | 114.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 92.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0% | -22.31 | -19.48% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | 574.7488 | 0 | 94.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | свободная емкость для складирования золошлакоотходов объемом 650 тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 92.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | свободная емкость для складирования золошлакоотходов объемом 650 тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0% | -2.31 | -2.443% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 452.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | система безаварийной эксплуатации - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -20 | -100% | Корректировка сроков выполнения работ вследствии с возникшей, при производстве подготовительных мероприятий, необходимостью пересмотра технических решений по реализации ИП. Перенос работ на 2022г. Доп. соглашение №1 от 08.12.2021 к договору №227/ПГ-21 от 20.04.2021.
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 2041.5502 | 0 | 365.1829 | 0 | 0 | 2.789 | 0 | 0 | 32 | 3.404 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 133.9367 | 0 | 0 | 1.3625 | 0 | 0 | 36 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -231.4303 | -63.37% | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 106.9 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -6.5 | -100% | нд
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | электродвигатель | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -5.5 | -100% | Перенос работ, по причине несостоявшейся закупочной процедуры 2021г, вследствии значительного удорожания продукции у производителей. Не заявился не один участник.
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | электродвигатель | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1 | -100% | Перенос работ, по причине несостоявшейся закупочной процедуры 2021г, вследствии значительного удорожания продукции у производителей. Не заявился не один участник.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.1 | Замена трансформатора Т4, Т5 на трансформатор ТДТН-40000/110 Партизанской ГРЭС (2 шт.) | J_505-ПГг-102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Исключение проекта из ИПР, по причине неактуальности, вследствие внесения изменений в методику расчета ИТС оборудования.
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 477.509 | 0 | 170.7179 | 0 | 0 | 2.789 | 0 | 0 | 0 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1555 | 0 | 0 | 1.3625 | 0 | 0 | 10 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -73.5624 | -43.09% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0319-УТ0320 пр-т Красного знамени, Дн 426х9 L=193,4 м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-32 | 7.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1031 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L= 322 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-50 | 18.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0208 - УТ 0209 пр-к 100 лет Владивостоку, Дн 530х9 L=302 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-52 | 11.5099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0215 - УТ 0217 ул. Ильичева, Дн630х8 L=485,2 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-53 | 26.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплоагистрали № 10 УТ 1055 - УТ 1054А ул. Светланская, Дн 720х9-60 ППМИ L= 64п.м (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-64 | 8.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1703 - УТ1709. Прокладка напорного трубопровода Дн 1020х12.0 L=756м.п. ул.Снеговая 13 - ул.Стрелочная 17 Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-65 | 45.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1423-УТ1425 ул.Печерская -пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х9 L=2х250м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-40 | 32.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1125-УТ1126 ул. Посьетская, Дн 530х8 L=2х60м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-67 | 5.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1036-УТ1037 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L=2х76,4м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-68 | 11.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1011-УТ1014 ул.Фокина, Дн 530 L=2х112м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-70 | 13.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1251-УТ1252 ул.Калинина, Дн 630х8 L=2х109м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-71 | 15.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1025 - УТ 1028 ул.Лазо, Дн 720х9 L=2х115м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-72 | 14.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | 22.519 | 0 | 22.519 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | Участок теплотрассы 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -22.519 | -100% | Перенос работ на 2022г. После расторжения договора по инициативе подрядчика, повторное проведение закупочной процедуры и заключение договора №425/ПГ-21 от 04.10.2021. В связи с сжатыми сроками выполнения работ и началом отопительного сезона 2021/2022 заключено дополнительное соглашение № 1 от 15.12.2021 г. со сроком окончания работ – октябрь 2022 года
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0206-УТ0207 ул. Иртышская, Дн 530х8, L=2х227 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-84 | 20.067 | 0 | 20.067 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | Участок теплотрассы 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2578 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | Участок теплотрассы 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.8092 | -9.016% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0324-УТ0326 пр-т Острякова Дн 429х9, Дн 530х8, L=2х110,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-85 | 13.232 | 0 | 13.232 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | Участок теплотрассы 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3901 | 0 | 0 | 0.2225 | 0 | Участок теплотрассы 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.8419 | -13.92% | Изменение объема работ. Доп. соглашение №1 от 17.12.2021 к договору №98/ПГ-21 от 04.03.2021
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1049-УТ1051 ул. Пушкинская, ДН 720х9, L=2х146 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-86 | 21.841 | 0 | 21.841 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | Участок теплотрассы 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7986 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | Участок теплотрассы 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.0424 | -9.351% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233-УТ1234 ул. Интернациональная, Дн 720х9, L=2х38,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-87 | 4.351 | 0 | 4.351 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | Участок теплотрассы 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.351 | -100% | Перенос работ на 2022г. После расторжения договора по инициативе подрядчика, повторное проведение закупочной процедуры и заключение договора №425/ПГ-21 от 04.10.2021. В связи с сжатыми сроками выполнения работ и началом отопительного сезона 2021/2022 заключено дополнительное соглашение № 1 от 15.12.2021 г. со сроком окончания работ – октябрь 2022 года
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1718+30м-УТ1719 ул. Жигура, Дн 820х9, L=2х199,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-88 | 25.395 | 0 | 25.395 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | Участок теплотрассы 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9418 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | Участок теплотрассы 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.5468 | 10.03% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Изменение объема работ и удорожание стоимости проекта в следствие роста стоимости металлопродукции у производителя (Протокол заседания ЦЗК АО "ДГК" №777-2 от 23.09.2021). Освоение затрат по фактически выполненным объемам с опережением графика работ. Доп. соглашение №1 от 04.10.2021 к договору №1/ПГ-21 от 11.01.2021.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 720*9. L= 2*171.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-106 | 30.9623 | 0 | 30.9623 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | Участок теплотрассы 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -30.9623 | -100% | Расторжение договора по инициативе подрядчика (В связи со снижением финансового положения подрядчика и отказа банков в кредите). Соглашение о расторжении договора от 17.05.21 к дог. №240/ПГ-21 от 22.04.21
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-01097 в сторону УТ-01101 ул.Лазо г.Артем с 2Ду 500 на 2Ду 700 | K_505-ПГт-133тп | 7.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0521 в сторону УТ0525 ул.Уткинская Дн 325х8 L=209 п.м. | I_505-ПГт-114тп | 8.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети АТЭЦ - "Мазутохозяйство" в районе жилого дома по ул. Володарского,40, с увеличением диаметров трубопроводов 2Ду 50 мм до 2Ду 80 мм, г. Артем | L_505-ПГт-153тп | 1.5996 | 0 | 1.5996 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | Участок теплотрассы от АТЭЦ до "Мазутохозяйство" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.5996 | -100% | Корректировка сроков выполнения работ в следствии отсутствия договора по причине длительных закупочных процедур. Выполнение работ перенесено на 2022г.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети №01 от УТ-01095А с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм по ул. Кирова, г. Артем | L_505-ПГт-154тп | 6.7511 | 0 | 6.7511 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | Участок теплотрассы от УТ-01095А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -6.7511 | -100% | Корректировка сроков выполнения работ в следствии отсутствия договора по причине длительных закупочных процедур. Выполнение работ перенесено на 2022г.
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 7.5038 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | Участок теплотрассы, 0,025км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | Опоры 10шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0094089 | 0.6273% | нд
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 96.337 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | тепловая изоляция - 1,604 км. | 0 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | тепловая изоляция - 2,095 км. | 0 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.2422 | -18.85% | Снижение стоимости проекта в следствии замены типа изолирующего материала. Работы выполнены в полном объеме. Допсоглашение №1 от 07.12.2021 к договору №282/ПГ-21 от 18.05.2021.
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1409.1412 | 0 | 187.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 36.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -151.3679 | -80.53% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2. 2 ЭТАП: Внутриплощадочные коллекторы тепловой сети по территории ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка весов конвейерных С 2 шт, Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-81 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | весы конвейерные - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | весы конвейерные - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.13128 | 2.188% | нд
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | сетевой насос - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -8.5 | -100% | Перенос работ на 2022г, по причине несостоявшейся закупочной процедуры 2021г, вследствии значительного удорожания продукции у производителей. Не заявился не один участник. Финансирование по факту поставленного оборудования.
3.3.4 | Установка автоматических средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ СП Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-83 | 31.2187 | 0 | 31.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплект средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -31.2187 | -100% | Отсутствия договора на СМР в 2021г в следствии продления срока выполнения ПИР, в связи с устранением замечаний к рабочей документации. Перенос строительно-монтажных работ на 2022г.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | 197.9276 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ограждение из панелей сварных с верхним барьером безопасности типа «Егоза»- 171 м. | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 комплектов систем видеонаблюдения | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.61636 | -12.33% | Экономия по результатам закупочных процедур.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | 230.2855 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ограждение из пнелей сварных с верхним барьером безопасности типа «Егоза»- 702 м. | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | модульная бронированная вышка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.3854 | -27.71% | Экономия по результатам закупочных процедур.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Владивостокская ТЭЦ-2" | F_505-ПГг-19 | 18.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | 2.925 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | участок холодного водоснабжения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.75 | -100% | Проект 2021 года исключен из ИПР в связи с передачей объекта в собственность администрации г. Партизанск.
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 6.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | система противоаварийной автоматики кабельной линии | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -6.9 | -100% | Корректировка срока реализации проекта (Перенос работ на 2022г), вследствие длительного согласования АО «ДРСК» проектной документации и ОТР.
3.3.4 | Техперевооружение схемы химводоочистки Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-131 | 18.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | 5.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | 64.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение участка Кучелиновского водовода от насосной станцци на р. Артемовка до подпорной стенки на ул. Братская, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-136 | 61.027 | 0 | 22.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | водовод - 542м. | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -22.2483 | -100% | Выполнение запланированного объема работ на 2021г, не обеспечивает техническую возможность принятие в экплуатацию трубопровода.
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | 15.1276 | 0 | 15.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | система противоаварийной автоматики кабельной линии | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -15.1276 | -100% | Отсутствие договора на СМР по причине позднего заключения договора на выкуп проектной документации, вследствие длительного согласования АО «ДРСК» проектной документации и ОТР.
3.3.4 | Установка систем противопожарной защиты в зданиях СП "Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-117 | 3.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | 112.4203 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ограждение из панелей сварных с верхним барьером безопасности типа «Егоза»- 76 м. | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -9 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 68.5453 | 0 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ограждение из панелей сварных с верхним барьером безопасности типа «Егоза»- 309 м. | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -8.57 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком.
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. (СП ПТС) (14 шт.) | H_505-ПГт-27 | 10.4112 | 0 | 10.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | вакуумные (элегазовые) выключатели напряжением 6 кВ и выше - 14шт. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | Быключатели вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше-14шт. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.035058 | 0.3367% | нд
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | 11.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | 46.6953 | 0 | 46.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | бак аккумулятор - 5000м3 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -46.6953 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком.
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | 9.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№1 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-139 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | деаэратор ДВ-400М - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | деаэратор ДВ-400М - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.32273 | 4.303% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | 23.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | 382.58 | 0 | 5.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибор учета тепловой энергии - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибор учета тепловой энергии - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.84543 | -16.76% | Экономия по результам закупочной процедуры. Работы выполнены в полном объеме. ДС №1 от 16.08.2021 к договору №329/ПГ-21 от 16.06.2021.
3.3.4 | Установка приборов учета расхода топлива на тепловозы Артемовской ТЭЦ (ТЭМ-2У Инв. №2670105; ТЭМ-1 Инв. №2670048 -2 шт. | M_505-ПГг-142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18413 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приборы учета расхода топлива на тепловозах-2шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Проект включён в инвестиционную программу 2021 года внепланово для обеспечения необходимого контроля расхода дизельного топлива.
3.3.4 | Модернизация тепловоза (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-10 | 14.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1616.9381 | 0 | 35.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 26.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15994 | 0 | 0% | -9.5146 | -26.53% | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1616.9381 | 0 | 35.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 26.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15994 | 0 | 0% | -9.5146 | -26.53% | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 1616.9381 | 0 | 35.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | свободная емкость для складирования золошлакоотходов объемом 180 тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 26.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | свободная емкость для складирования золошлакоотходов объемом 160 тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15994 | 0 | 0% | -9.5146 | -26.53% | Экономия связана с корректировкой объемов землянных работ (по результатам геосъемки) по отсыпке подъездной дороги.
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 826.7121 | 0 | 104.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -41.1124 | -39.47% | нд
3.7 | Разработка ПИР для Реконструкции энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый | J_505-ПГг-96 | 314.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Артемовской ТЭЦ №2 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ПГг-113 | 230.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-400Б1З2, СП Артемовская ТЭЦ,, кол-во 5 шт. | F_505-ПГг-39-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы по услугам агента, поставка запланирована на 2022 г.
3.7 | Покупка углеперегружателя Sennebogen 825R , СП Партизанская ГРЭС кол-во 3 шт. | H_505-ПГг-39-3 | 134.141 | 0 | 48.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | углеперегружатель Sennebogen 825R - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | экскаватор- перегружатель (погрузчик LIEBHERR LH60C) - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.3977 | 2.883% | нд
3.7 | Покупка газоаналитического оборудования по КР-4311А Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-107 | 0.1681 | 0 | 0.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | газоаналитическое оборудование 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.1681 | -100% | Приобретено по стоимости ниже 40 тыс.руб., отнесено к ТМЦ.
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-56 | 0.098584 | 0 | 0.098584 | 0 | 0 | 0 | 0 | толщиномер ультразвукового УТ-907 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | Толщиномер ультразвуковой УТ-907 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.013584 | -13.78% | Экономия от закупочных процедур.
3.7 | Покупка лебедки электрической ТЛ-9А СП Приморские тепловые сети, 1 шт | K_505-ПГт-11-94 | 0.068931 | 0 | 0.068931 | 0 | 0 | 0 | 0 | лебедка электрическая ТЛ-9А - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.068931 | -100% | Проект исключен из закупки по причине значительного удорожания.
3.7 | Покупка виброноги MASALTA MR75R, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-95 | 0.15699 | 0 | 0.15699 | 0 | 0 | 0 | 0 | вибронога MASALTA MR75R - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15699 | 0 | 0 | 0 | 0 | вибронога MASALTA MR75R - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка виброплиты MASALTA M5330-4, СП Приморские тепловые сети 1 шт | K_505-ПГт-11-96 | 0.19223 | 0 | 0.19223 | 0 | 0 | 0 | 0 | виброплита MASALTA M5330-4 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19223 | 0 | 0 | 0 | 0 | виброплита MASALTA M5330-4 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка резчика швов HUSQVARNA FS-524 самоходный -2шт (уч. Владивосток, уч. Артем) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-97 | 0.59167 | 0 | 0.29417 | 0 | 0 | 0 | 0 | резчик швов HUSQVARNA FS-524 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29417 | 0 | 0 | 0 | 0 | резчик швов HUSQVARNA FS-524 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-98 | 0.19126 | 0 | 0.19126 | 0 | 0 | 0 | 0 | пневматическая реверсивная вальцовочная машина ВМ-1250 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19126 | 0 | 0 | 0 | 0 | пневматическая реверсивная вальцовочная машина ВМ-1250 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка сварочного аппарата EURARC 422 230V/400V, 2шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-99 | 0.14748 | 0 | 0.064078 | 0 | 0 | 0 | 0 | сварочный аппарат EURARC 422 230V/400V - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064078 | 0 | 0 | 0 | 0 | сварочный аппарат EURARC 422 230V/400V - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка дорожного катка РАСКАТ RV-3,0 ODS-0,1 m= 3т СП Приморские тепловые сети, 1 шт | K_505-ПГт-11-100 | 2.3833 | 0 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | дорожный каток РАСКАТ RV-3,0 ODS-0,1 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | дорожный каток РАСКАТ RV-3,0 ODS-0,1 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка системы гарантированного питания - 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-106 | 0.145 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | система гарантированного питания - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | система гарантированного питания - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка кондиционера Daikin FT35 (3шт) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-107 | 0.15262 | 0 | 0.15262 | 0 | 0 | 0 | 0 | кондиционер Daikin FT35 - 3шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.15262 | -100% | Приобретено по стоимости ниже 40 тыс.руб., отнесено к ТМЦ.
3.7 | Покупка преобразователя интерфейсов MOXA 5650, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-108 | 0.079399 | 0 | 0.079399 | 0 | 0 | 0 | 0 | преобразователь интерфейсов MOXA 5650 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | преобразователь интерфейсов MOXA 5650 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0036007 | 4.535% | нд
3.7 | Покупка коммутатора Eltex MES2428B (3шт) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-109 | 0.1552 | 0 | 0.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | коммутатор Eltex MES2428B - 3шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | коммутатор Eltex MES2428B - 3шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0077977 | 5.024% | нд
3.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4(АР), 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-110 | 0.28276 | 0 | 0.28276 | 0 | 0 | 0 | 0 | газоанализатор ГАНК-4(АР) - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.28276 | -100% | Закупка исключена, по причине значительного удорожания.
3.7 | Покупка метеоскоп-М, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-111 | 0.039996 | 0 | 0.039996 | 0 | 0 | 0 | 0 | метеоскоп-М - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | Метеоскоп-М | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0065042 | 16.26% | Увеличение стоимости оборудования по итогам проведения закупочных процедур.
3.7 | Покупка калибратора акустического для шумомера-виброметра «Экофизика-110А», 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-112 | 0.049669 | 0 | 0.049669 | 0 | 0 | 0 | 0 | калибратор акустический для шумомера-виброметра «Экофизика-110А» - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | Калибратор акустического для шумомера-виброметра «Экофизика-110А» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0033308 | 6.706% | нд
3.7 | Покупка калибратора вибрации для шумомера-виброметра «Экофизика-110А», 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-113 | 0.14272 | 0 | 0.14272 | 0 | 0 | 0 | 0 | калибратор вибрации для шумомера-виброметра «Экофизика-110А» - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | Калибратор вибрации для шумомера-виброметра «Экофизика-110А» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0042815 | 3% | нд
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ -3 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-84 | 1.3801 | 0 | 1.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | высокопроизводительный МФУ - 3шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | высокопроизводительный МФУ - 3шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка МФУ, 10шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-85 | 1.1167 | 0 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | МФУ - 10шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | МФУ - 10шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка VoIP-шлюз для 36 абонентов - 5 шт. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-93 | 0.89464 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | VoIP-шлюз для 36 абонентов - 4шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | VoIP-шлюз для 36 абонентов - 5шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля ГАЗ 330273 (Газель), 3 шт (1шт - 2020г, 2шт - 2021г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-49 | 3.2571 | 0 | 2.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | грузовой бортовой автомобиль ГАЗ 330273 - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | грузовой бортовой автомобиль ГАЗ 330273 - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.4529 | 20.52% | Увеличение стоимости оборудования по итогам проведения закупочных процедур.
3.7 | Покупка автомобиля Хино 700, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-50 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | -0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости оборудования связано с изменением условий заключенного договора на поставку оборудования.
3.7 | Покупка полуприцепа ATLANT 12метров, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-51 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | полуприцеп 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | полуприцеп 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-114 | 2.8044 | 0 | 2.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | самосвал 5 тонн Газон NEXT - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.8044 | -100% | Длительные закупочные процедуры, поставка в соответствии с уловиями договора (2022г).
3.7 | Покупка фронтального погрузчика, СП Артемовская ТЭЦ, кол-во 1 шт | L_505-ПГг-39-182 | 3.111 | 0 | 3.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | фронтальный погрузчик 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.111 | -100% | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями, в том числе с учетом решения по строительству новой Артемовской ТЭЦ-2.
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-115 | 10.1058 | 0 | 10.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобильный кран КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -10.1058 | -100% | Исключен из ИПР, вследствии решения РГ о перевода автотраспорта на аутсорсинг.
3.7 | Покупка локомобиля МART-3 УРАЛ NEXT 2 шт (СП ПТС) | K_505-ПГт-11-116 | 26.3191 | 0 | 26.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | локомобиль МART-3 УРАЛ NEXT - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -26.3191 | -100% | Отсутствие договора поставки вследствии длительных закупочных процедур (повторные торги).
3.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот, 1 шт, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-122 | 1.2534 | 0 | 1.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль УАЗ 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль УАЗ Патриот, 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.037662 | 3.005% | нд
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Принятие затрат в соответствии с условиями договора
3.7 | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) | L_505-ПГг-138на | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 5115.9298 | 0 | 419.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 295.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0% | -171.9938 | -40.99% | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 264.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 264.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 264.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 3,076 км диам. трубопровода 219 мм | I_505-НГ-68 | 56.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоотведения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 1,5 км диам. трубопровода 159 мм | I_505-НГ-69 | 103.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей теплоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 0,122 км диам. 377мм, протяженностью 4,3 км диам. 219мм,протяженностью 0,058 км диам. 133мм | I_505-НГ-70 | 104.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2047.3887 | 0 | 159.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 114.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0% | -44.9439 | -28.18% | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 749.1596 | 0 | 65.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -26.7947 | -40.93% | нд
4.2.1 | Реконструкция энергоблока ст №1 НГРЭС | H_505-НГ-31 | 255.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата БКЗ 75/39 ст.№5 ЧТЭЦ | F_505-НГ-2 | 41.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №2 НГРЭС | H_505-НГ-32 | 230.2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | 170.7415 | 0 | 65.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | энергоблок ст №3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | энергоблок ст №3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -26.7947 | -40.93% | Изменение объёмов работ после проведения дефектации оборудования с последующей корректировкой затрат по МТР Заказчика
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №4 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-40 | 15.9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | 34.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 18.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.2 | Реконструкция энергооборудования КВТК№5 НГВК | F_505-НГ-1-15 | 18.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 452.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 452.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 827.5812 | 0 | 94.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 75.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0% | -18.1492 | -19.3% | нд
4.2.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателя НГРЭС | H_505-НГ-43 | 27.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 706.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | 94.0367 | 0 | 94.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | плавучая насосная станция - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 75.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | плавучая насосная станция - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0% | -18.1492 | -19.3% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам заключения договорных соглашений.
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 2743.4665 | 0 | 253.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 178.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -124.0668 | -48.86% | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2250.4096 | 0 | 169.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -70.2612 | -41.52% | нд
4.3.1 | Техперевооружение э/б ст. №2 НГРЭС | J_505-НГ-81 | 82.4 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | энергоблок ст №2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | Энергоблок №2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -12.0526 | -14.63% | Изменение объёмов работ после проведения дефектации оборудования с последующей корректировкой затрат по МТР Заказчика
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | 22.7634 | 0 | 22.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | резервный трубопровод азота и водорода | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -22.7634 | -100% | Договор на выполнение работ не заключен в виду отсутствия потенциального подрядчика и несостоявшихся торговых процедур.
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ) | L_505-НГ-103 | 144.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | 1173.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг.) | L_505-НГ-105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 47.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | Энергоблок №3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании решения Протокола ПАО «РусГидро» от 09.11.2020 №47прс.
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | 763.846 | 0 | 36.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОРУ 110/220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -36.408 | -100% | Позднее заключение договора на проектно-изыскательские работы в связи со сменой подрядной организации.
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 64.0772 | 0 | 27.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | система автоматического регулирования мощности энергоблоков - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | система автоматического регулирования мощности энергоблоков - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.96274 | 3.483% | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 493.0569 | 0 | 84.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -53.8056 | -63.52% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 54.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | 131.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 62.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-14 | 32.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-71 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | 11.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация быстродействующих защит от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ 6, 10 кВ НГРЭС и Водогрейной котельной | J_505-НГ-73 | 13.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | 4.011 | 0 | 4.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплект ступенчатых защит - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.011 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
4.3.4 | Установкаа автоматики ограничения перегруза 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС с возможностью автоматического задания установок и другими алгоритмами | K_505-НГ-90 | 2.693 | 0 | 2.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | автоматика ограничения перегруза 1АТ, 2АТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установкаа автоматики ограничения перегруза 1АТ, 2АТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0070388 | 0.2614% | нд
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | 16.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | 24.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | 15.0789 | 0 | 6.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | пассажирские лифты - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -6.7087 | -100% | Отставание подрядной организации от графика производства работ.
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | 23.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка локальной системы оповещения НГРЭС | J_505-НГ-76 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | система локальной системы оповещения - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -10 | -100% | Несостоявшиеся торговые процедуры, из-за отсутствия заявителей.
4.3.4 | Установка системы непрерывного контроля газовых выбросов на Нерюнгринской ГРЭС | J_505-НГ-78 | 27.7309 | 0 | 27.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дымовая труба №1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка системы непрерывного контроля газовых выбросов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.46907 | 1.691% | нд
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | 13.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка лифтов зав. №6077, г/п 1000 кг.,зав. №5363, г/п 1000 кг. в котельном отделении НГРЭС | I_505-НГ-59 | 9.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка электрических парогенераторов СП НГРЭС | L_505-НГ-109 | 33.562 | 0 | 33.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | электрические парогенераторы в кол-ве 4 шт с производительностью 1 т/час каждая, суммарная паропроизводительность - 4 т/час | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -33.562 | -100% | Позднее заключение договора подряда(внеплановая закупка Протокол ЦЗК от 13.10.2021 №840, договор заключен с протоколом разногласий 29.10.2021, разногласия к договору урегулированы 23.11.2021).
4.3.4 | Установка приборов учета расхода топлива на тепловозы СП НГРЭС ( Тепловоз ТЭМ2 инв. №НО800067,№НО800221,№НО901640,Тепловоз ТГМ-40 инв. №НО500982- 4 шт. | M_505-НГ-110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.36792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приборы учета расхода топлива на тепловозах-4шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Проект включён в инвестиционную программу 2021 года внепланово для обеспечения необходимого контроля расхода дизельного топлива.
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5.4 | Строительство ШЗО № 2 НГРЭС (емкость - 54,5 млн. м3) | F_505-НГ-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 60.4499 | 0 | 6.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.9831 | -48.4% | нд
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Техническое перевооружение системы выдачи тепловой мощности Чульманской ТЭЦ" | K_505-НГ-95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | 52.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка бульдозера Б10 ЧТЭЦ (2022 г. -1 шт.т) | H_505-НГ-24-27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы по услугам агента, поставка запланирована на 2022 г.
4.7 | Покупка мини-погрузчика, ЧТЭЦ 1 шт | K_505-НГ-24-72 | 2.2117 | 0 | 2.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | Погрузчик - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.2117 | -100% | Отсутствие потенциальных поставщиков по причине превышения рыночной стоимости от плановой.
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ-300, НГРЭС 1 шт. | J_505-НГ-24-67 | 3.408 | 0 | 3.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | МПЛ-300 - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | МПЛ-300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.683 | -20.04% | Экономия по результатам конкурсных процедур.
4.7 | Покупка стенда для проверки лестниц, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-73 | 0.27172 | 0 | 0.27172 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стенд - 1шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | стенд для проверки лестниц, 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0066777 | 2.458% | нд
4.7 | Покупка шкафа вытяжного для муфельных печей, 1 шт. ЧТЭЦ | K_505-НГ-24-76 | 0.086253 | 0 | 0.086253 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шкаф муфельный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086253 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шкаф муфельный - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка расходомера-счётчика Днепр-7, 2 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-74 | 0.18562 | 0 | 0.18562 | 0 | 0 | 0 | 0 | Днепр-7 - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | Днепр-7 -1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.095115 | -51.24% | Срыв срока поставки одного прибора, с переносом на 2022 год.
5 | Еврейская автономная область | Г | 578.2463 | 0 | 68.4871 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -17.7548 | -25.92% | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 320.2381 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -14.5 | -100% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 320.2381 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -14.5 | -100% | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 320.2381 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -14.5 | -100% | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | 320.2381 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | Участок тепломагистрали 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -14.5 | -100% | Изменение условий выполнения работ по результатам заключения договорных соглашений в связи с оптимизацией затрат в пределах тарифного источника.
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 258.0083 | 0 | 53.9871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.2548 | -6.029% | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 258.0083 | 0 | 53.9871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.2548 | -6.029% | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 63.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 59.1113 | 0 | 31.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | система вентиляции и кондиционирования воздуха - 1шт; система пожарной сигнализации - 1 шт; система верхнего и нижнего слива мазута цистерн - 1 шт; система автоматизации - 2шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | система вентиляции и кондиционирования воздуха - 1шт; система пожарной сигнализации - 1 шт; система верхнего и нижнего слива мазута цистерн - 1 шт; система автоматизации - 2шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.7474 | -8.672% | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | 65.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 69.435 | 0 | 22.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | Редукционно-охладительная установка 4 шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | Редукционно-охладительная установка 2 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.50736 | -2.275% | нд
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд