## 2 Г осв
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2021 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 16.12.2021 № 19@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2021 года, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения 2021 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 34582.9662 | нд | 10056.621 | нд | 24526.3452 | нд | 5819.2333 | нд | 3590.3443 | нд | 21010.5265 | нд | -2303.4147 | нд | -39.58% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | 3269.8119 | нд | 2061.8476 | нд | 1207.9643 | нд | 347.2533 | нд | 207.7866 | нд | 1000.1777 | нд | -139.4667 | нд | -40.16% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | 4878.4797 | нд | 1688.381 | нд | 3190.0988 | нд | 1356.1045 | нд | 696.6504 | нд | 2493.4716 | нд | -659.4773 | нд | -48.63% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 12275.0595 | нд | 2542.046 | нд | 9733.0135 | нд | 2416.0085 | нд | 1656.2568 | нд | 8126.1469 | нд | -809.1418 | нд | -33.49% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | 12390.8137 | нд | 3185.2033 | нд | 9205.6105 | нд | 827.108 | нд | 461.2905 | нд | 8744.3199 | нд | -365.8175 | нд | -44.23% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 1768.8014 | нд | 579.1432 | нд | 1189.6582 | нд | 872.7591 | нд | 568.36 | нд | 646.4104 | нд | -329.5113 | нд | -37.76% | нд
1 | Хабаровский край | Г | нд | 15817.2687 | нд | 5472.2253 | нд | 10345.0434 | нд | 3607.3293 | нд | 2161.3334 | нд | 8184.0706 | нд | -1446.3565 | нд | -40.09% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 1978.456 | нд | 1327.0599 | нд | 651.3961 | нд | 105.206 | нд | 83.861 | нд | 567.5351 | нд | -21.345 | нд | -20.29% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 55.2109 | нд | 44.8439 | нд | 10.367 | нд | 10.367 | нд | 1.5436 | нд | 8.8234 | нд | -8.8234 | нд | -85.11% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | нд | 55.2109 | нд | 44.8439 | нд | 10.367 | нд | 10.367 | нд | 1.5436 | нд | 8.8234 | нд | -8.8234 | нд | -85.11% | нд
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | нд | 55.2109 | нд | 44.8439 | нд | 10.367 | нд | 10.367 | нд | 1.5436 | нд | 8.8234 | нд | -8.8234 | нд | -85.11% | Не выполнены пусконаладочные работы по причине переноса сроков выполнения работ по подключению сетей АО «ДРСК» к ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 на конец 2022г.
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 1923.2451 | нд | 1282.216 | нд | 641.0291 | нд | 94.839 | нд | 82.3174 | нд | 558.7117 | нд | -12.5216 | нд | -13.2% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 1.9287 | нд | 1.9287 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта: «Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов в г. Хабаровске», с тепловой нагрузкой 1, 8473 Гкал/ч | J_505-ХТСКх-70тп | нд | 1.9287 | нд | 1.9287 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 1921.3164 | нд | 1280.2873 | нд | 641.0291 | нд | 94.839 | нд | 82.3174 | нд | 558.7117 | нд | -12.5216 | нд | -13.2% | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | нд | 832.4801 | нд | 623.3476 | нд | 209.1325 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 209.1325 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | нд | 117.4691 | нд | 117.4691 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | нд | 316.6693 | нд | 316.6693 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | нд | 654.698 | нд | 222.8014 | нд | 431.8966 | нд | 94.839 | нд | 82.3174 | нд | 349.5792 | нд | -12.5216 | нд | -13.2% | Уменьшение стоимости проекта и давальческих материалов по результатам закупочных процедур.
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 1453.7755 | нд | 261.2621 | нд | 1192.5134 | нд | 992.2442 | нд | 421.6019 | нд | 770.9347 | нд | -570.6656 | нд | -57.51% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 412.4432 | нд | 10.2792 | нд | 402.1639 | нд | 300.8822 | нд | 308.496 | нд | 93.6679 | нд | 7.6139 | нд | 2.531% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | нд | 214.6705 | нд | 10.2792 | нд | 204.3913 | нд | 204.3913 | нд | 204.5624 | нд | -0.17113 | нд | 0.17113 | нд | 0.08373% | Удорожание стоимости проекта.
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | нд | 197.7727 | нд | 0 | нд | 197.7727 | нд | 96.4909 | нд | 103.9336 | нд | 93.839 | нд | 7.4427 | нд | 7.713% | нд
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 158.0314 | нд | 52.253 | нд | 105.7783 | нд | 74.1988 | нд | 3.4952 | нд | 102.2831 | нд | -70.7036 | нд | -95.29% | нд
1.2.2 | Перевод котла № 4 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | F_505-ХТСКх-1 | нд | 33.3402 | нд | 33.3402 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | нд | 29.6278 | нд | 0 | нд | 29.6278 | нд | 1.5 | нд | 1.5 | нд | 28.1278 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | нд | 37.8838 | нд | 0 | нд | 37.8838 | нд | 37.8838 | нд | 0.43487 | нд | 37.4489 | нд | -37.4489 | нд | -98.85% | Позднее заключение договора и низкие темпы выполнения работ подрядной организацией. Планируется продление сроков выполнения работ, с выставлением штрафных санкций.
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | нд | 57.1796 | нд | 18.9129 | нд | 38.2668 | нд | 34.815 | нд | 1.5604 | нд | 36.7064 | нд | -33.2546 | нд | -95.52% | Отставание подрядной организации от графика производства работ. Длительные сроки поставки оборудования. Планируется заключение дополнительного соглашения на продление сроков выполнения работ до 30.09.2022г и увеличения стоимости СМР.
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 320.1491 | нд | 56.651 | нд | 263.4981 | нд | 263.4981 | нд | 20.1754 | нд | 243.3227 | нд | -243.3227 | нд | -92.34% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | нд | 320.1491 | нд | 56.651 | нд | 263.4981 | нд | 263.4981 | нд | 20.1754 | нд | 243.3227 | нд | -243.3227 | нд | -92.34% | Всвязи с низкими темпами производства работ и отсутствием материалов поставки, подрядчик идет с отставанием от графика производства работ.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 563.1519 | нд | 142.0789 | нд | 421.073 | нд | 353.6652 | нд | 89.4352 | нд | 331.661 | нд | -264.2532 | нд | -74.72% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение условий по результатам заключения договоров/доп. соглашений (аренда земли)
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | нд | 384.6319 | нд | 125.7938 | нд | 258.838 | нд | 258.838 | нд | 8.0014 | нд | 250.8366 | нд | -250.8366 | нд | -96.91% | Низкие темпы производства работ подрядной организацией.
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | нд | 174.8056 | нд | 12.5706 | нд | 162.2349 | нд | 94.8271 | нд | 81.4105 | нд | 80.8244 | нд | -13.4166 | нд | -14.15% | Уменьшение стоимости проекта и давальческих материалов по результатам закупочных процедур.
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ Хабаровской ТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные в секциях 5Р | H_505-ХТСКх-43 | нд | 3.7144 | нд | 3.7144 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 6533.0725 | нд | 1793.7742 | нд | 4739.2983 | нд | 1471.5242 | нд | 1052.628 | нд | 3686.8543 | нд | -419.0802 | нд | -28.48% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 1394.325 | нд | 443.165 | нд | 951.1601 | нд | 527.8445 | нд | 375.8815 | нд | 575.2785 | нд | -151.963 | нд | -28.79% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 14 БКЗ-210-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-5 | нд | 29.7 | нд | 0 | нд | 29.7 | нд | 29.7 | нд | 28.6959 | нд | 1.0041 | нд | -1.0041 | нд | -3.381% | нд
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №1 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-60 | нд | 133.9377 | нд | 110.2037 | нд | 23.734 | нд | 23.734 | нд | 23.8203 | нд | -0.086279 | нд | 0.086279 | нд | 0.3635% | Удорожание стоимости проекта.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-150 | нд | 235.6 | нд | 0 | нд | 235.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 235.6 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-151 | нд | 155.7 | нд | 0 | нд | 155.7 | нд | 155.7 | нд | 167.3519 | нд | -11.6519 | нд | 11.6519 | нд | 7.484% | Удорожание стоимости проекта.
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Хабаровской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-165 | нд | 13.1926 | нд | 0 | нд | 13.1926 | нд | 13.1926 | нд | 13.0078 | нд | 0.18488 | нд | -0.18488 | нд | -1.401% | нд
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. № 8 Т-100/130 Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-119 | нд | 60.7282 | нд | 60.7282 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-91 | нд | 64.7477 | нд | 44.7035 | нд | 20.0442 | нд | 20.0442 | нд | 20.4988 | нд | -0.45457 | нд | 0.45457 | нд | 2.268% | Удорожание стоимости проекта.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100ФБ Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-97 | нд | 38.3793 | нд | 0 | нд | 38.3793 | нд | 38.3793 | нд | 44.1987 | нд | -5.8194 | нд | 5.8194 | нд | 15.16% | Причиной отклонения является удорожание закупочной стоимости материалов по актуальному прайсу по отношению к стоимости запланированной.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | нд | 19.791 | нд | 0 | нд | 19.791 | нд | 19.791 | нд | 8.1086 | нд | 11.6824 | нд | -11.6824 | нд | -59.03% | Уменьшение стоимости материалов от запланированных.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-1"- КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 | I_505-ХГ-131 | нд | 166.8451 | нд | 108.7254 | нд | 58.1197 | нд | 58.1197 | нд | 50.7567 | нд | 7.363 | нд | -7.363 | нд | -12.67% | Причиной отклонения является снижение стоимости выполнения работ при корректировке сметной документации.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | нд | 124.7127 | нд | 100.1687 | нд | 24.544 | нд | 24.544 | нд | 19.4429 | нд | 5.101 | нд | -5.101 | нд | -20.78% | Причиной отклонения является снижение стоимости выполнения работ при корректировке сметной документации.
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | нд | 350.9907 | нд | 18.6354 | нд | 332.3553 | нд | 144.6397 | нд | 0 | нд | 332.3553 | нд | -144.6397 | нд | -100% | Позднее заключение договора подряда. Выполнение работ планируется начать в соответствии с графиком выполнения работ.
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 2525.3128 | нд | 809.7488 | нд | 1715.5639 | нд | 458.087 | нд | 415.4232 | нд | 1300.1407 | нд | -42.6638 | нд | -9.313% | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению СовГавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | нд | 187.5 | нд | 0 | нд | 187.5 | нд | 15.4333 | нд | 0.19241 | нд | 187.3076 | нд | -15.2409 | нд | -98.75% | Позднее заключение договора подряда. Выполнение работ планируется начать в соответствии с графиком выполнения работ.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | нд | 261.933 | нд | 51.3347 | нд | 210.5983 | нд | 91.036 | нд | 87.6921 | нд | 122.9062 | нд | -3.3439 | нд | -3.673% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | нд | 155.588 | нд | 22.6239 | нд | 132.9641 | нд | 37.062 | нд | 36.1389 | нд | 96.8253 | нд | -0.92314 | нд | -2.491% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | нд | 180.31 | нд | 131.3137 | нд | 48.9963 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 48.9963 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | нд | 68.5388 | нд | 52.3758 | нд | 16.163 | нд | 16.163 | нд | 15.6586 | нд | 0.50437 | нд | -0.50437 | нд | -3.121% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-45 | нд | 16.3678 | нд | 16.3678 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | нд | 136.6345 | нд | 67.323 | нд | 69.3115 | нд | 5.891 | нд | 5.7267 | нд | 63.5848 | нд | -0.16428 | нд | -2.789% | нд
1.3.3 | Техперевооружение ТФРУ-2 тк 3-0 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-48 | нд | 43.675 | нд | 0 | нд | 43.675 | нд | 43.675 | нд | 42.4768 | нд | 1.1982 | нд | -1.1982 | нд | -2.743% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | нд | 116.4547 | нд | 57.2212 | нд | 59.2335 | нд | 21.226 | нд | 21.0007 | нд | 38.2328 | нд | -0.22534 | нд | -1.062% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | нд | 150.086 | нд | 46.3019 | нд | 103.7841 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 103.7841 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | нд | 236.055 | нд | 132.6824 | нд | 103.3726 | нд | 53.057 | нд | 50.2562 | нд | 53.1164 | нд | -2.8008 | нд | -5.279% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | нд | 461.649 | нд | 188.7122 | нд | 272.9368 | нд | 58.942 | нд | 52.7474 | нд | 220.1894 | нд | -6.1946 | нд | -10.51% | Уменьшение стоимости проекта и давальческих материалов по результатам закупочных процедур.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | нд | 109.133 | нд | 18.7435 | нд | 90.3895 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 90.3895 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | нд | 287.914 | нд | 24.7488 | нд | 263.1652 | нд | 80.596 | нд | 73.3157 | нд | 189.8494 | нд | -7.2803 | нд | -9.033% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | нд | 113.474 | нд | 0 | нд | 113.474 | нд | 35.0056 | нд | 30.2176 | нд | 83.2564 | нд | -4.788 | нд | -13.68% | Уменьшение стоимости проекта и давальческих материалов по результатам закупочных процедур.
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 2613.4347 | нд | 540.8604 | нд | 2072.5743 | нд | 485.5928 | нд | 261.3233 | нд | 1811.435 | нд | -224.4534 | нд | -46.22% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | нд | 245.711 | нд | 66.3798 | нд | 179.3312 | нд | 1.225 | нд | 0.32789 | нд | 179.0034 | нд | -0.89711 | нд | -73.23% | По объекту приняты фактические затраты по аренде земельного участка, предусмотренные в договоре аренды, в сторону уменьшения.
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-137 | нд | 56.1573 | нд | 56.1573 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | нд | 187.211 | нд | 4.3 | нд | 182.911 | нд | 182.911 | нд | 130.9263 | нд | 51.9848 | нд | -51.9848 | нд | -28.42% | Отставание подрядчика от графика производства работ, и в связи с длительным проведением процедуры заключения договора на СМР.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | нд | 327.6949 | нд | 64.5704 | нд | 263.1246 | нд | 10 | нд | 11.0361 | нд | 252.0884 | нд | 1.0361 | нд | 10.36% | К выполнению приняты работы по разработке ПИР, не завершённые в 2020 году, в связи с невыполнением Подрядчиком договорных сроков предоставления проектно-сметной документации. (Основание: заключение дополнительного соглашения №1 к договору № 66/ХГ от 21.02.2020).
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | нд | 130.6408 | нд | 67.5091 | нд | 63.1317 | нд | 21.054 | нд | 0.0049096 | нд | 63.1268 | нд | -21.0491 | нд | -99.98% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | нд | 98.538 | нд | 14.255 | нд | 84.283 | нд | 18.5 | нд | 16.7819 | нд | 67.5011 | нд | -1.7181 | нд | -9.287% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | нд | 190.2887 | нд | 40.6634 | нд | 149.6253 | нд | 50 | нд | 0.85559 | нд | 148.7697 | нд | -49.1444 | нд | -98.29% | Отставание подрядчика от графика производства работ, заключается дополнительное соглашение по продлению сроков договора.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | нд | 146.8256 | нд | 16.7718 | нд | 130.0538 | нд | 25 | нд | 1.8761 | нд | 128.1777 | нд | -23.1239 | нд | -92.5% | Не выполнение подрядной организацией, договорных обязательств.
1.3.4 | Техперевооружение ОРУ 110 кВ Николаевской ТЭЦ с заменой масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ | K_505-ХГ-169 | нд | 15 | нд | 0 | нд | 15 | нд | 15 | нд | 13.9165 | нд | 1.0835 | нд | -1.0835 | нд | -7.223% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | нд | 118.8609 | нд | 34.6266 | нд | 84.2343 | нд | 19 | нд | 15.4024 | нд | 68.8318 | нд | -3.5976 | нд | -18.93% | Строительно - монтажные работы по объекту выполнены не в полом объёме, в связи с принятием решения о приостановлении строительства объекта.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | нд | 352.7134 | нд | 68.348 | нд | 284.3654 | нд | 27.5 | нд | 0.84527 | нд | 283.5202 | нд | -26.6547 | нд | -96.93% | Отклонение связно с невыполнением работ подрядной организацией работ по прокладке кабелей, в связи с наступлением отрицательных температур окружающего воздуха. Ведется работа по расторжению с Подрядчиком договора по согласованию сторон.
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | нд | 36.554 | нд | 0.365 | нд | 36.189 | нд | 36.189 | нд | 0.375 | нд | 35.814 | нд | -35.814 | нд | -98.96% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядной организации
1.3.4 | Установка автоматического пожаротушения и системы автоматичекой пожарной сигнализации на Комсомольской ТЭЦ-2. | K_505-ХГ-157 | нд | 28.2453 | нд | 0 | нд | 28.2453 | нд | 28.2453 | нд | 23.995 | нд | 4.2503 | нд | -4.2503 | нд | -15.05% | Отклонение связано с невыполнением условий договора подрядчиком по разработке ПИР, в связи с чем заключается дополнительное соглашение на продление сроков выполнения работ.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | нд | 9.9756 | нд | 0 | нд | 9.9756 | нд | 0.51773 | нд | 0.50057 | нд | 9.4751 | нд | -0.017157 | нд | -3.314% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | нд | 6.95 | нд | 0 | нд | 6.95 | нд | 0.41444 | нд | 0.39945 | нд | 6.5506 | нд | -0.014987 | нд | -3.616% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | нд | 9.9606 | нд | 0 | нд | 9.9606 | нд | 0.48867 | нд | 0.47097 | нд | 9.4896 | нд | -0.0177 | нд | -3.622% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | нд | 6.9106 | нд | 0 | нд | 6.9106 | нд | 0.37589 | нд | 0.36492 | нд | 6.5457 | нд | -0.01097 | нд | -2.918% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | нд | 22.8068 | нд | 0 | нд | 22.8068 | нд | 0.37603 | нд | 0.36492 | нд | 22.4418 | нд | -0.011113 | нд | -2.955% | нд
1.3.4 | Установка автоматической системы сигнализации Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-160 | нд | 1.4374 | нд | 0 | нд | 1.4374 | нд | 1.4374 | нд | 0.71786 | нд | 0.71951 | нд | -0.71951 | нд | -50.06% | Отклонение связано с невыполнением условий договора подрядчиком по разработке ПИР, в связи с чем заключается дополнительное соглашение на продление сроков выполнения работ.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | нд | 0.35564 | нд | 0 | нд | 0.35564 | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 0.35564 | нд | -0.15 | нд | -100% | Отклонение связано с невыполнением условий договора подрядчиком по разработке ПИР, в связи с чем заключается дополнительное соглашение на продление сроков выполнения работ.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | нд | 0.53345 | нд | 0 | нд | 0.53345 | нд | 0.225 | нд | 0 | нд | 0.53345 | нд | -0.225 | нд | -100% | Отклонение связано с невыполнением условий договора подрядчиком по разработке ПИР, в связи с чем заключается дополнительное соглашение на продление сроков выполнения работ.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | нд | 0.17782 | нд | 0 | нд | 0.17782 | нд | 0.075 | нд | 0 | нд | 0.17782 | нд | -0.075 | нд | -100% | Отклонение связано с невыполнением условий договора подрядчиком по разработке ПИР, в связи с чем заключается дополнительное соглашение на продление сроков выполнения работ.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | нд | 0.71127 | нд | 0 | нд | 0.71127 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0.71127 | нд | -0.3 | нд | -100% | Отклонение связано с невыполнением условий договора подрядчиком по разработке ПИР, в связи с чем заключается дополнительное соглашение на продление сроков выполнения работ.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | нд | 0.35564 | нд | 0 | нд | 0.35564 | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 0.35564 | нд | -0.15 | нд | -100% | Отклонение связано с невыполнением условий договора подрядчиком по разработке ПИР, в связи с чем заключается дополнительное соглашение на продление сроков выполнения работ.
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | нд | 3.3548 | нд | 0 | нд | 3.3548 | нд | 3.3548 | нд | 3.3961 | нд | -0.041264 | нд | 0.041264 | нд | 1.23% | Удорожание стоимости проекта.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | нд | 70.6002 | нд | 62.1458 | нд | 8.4544 | нд | 2.021 | нд | 2.0734 | нд | 6.381 | нд | 0.052418 | нд | 2.594% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | нд | 63.8002 | нд | 4.2234 | нд | 59.5768 | нд | 8.702 | нд | 7.9049 | нд | 51.6719 | нд | -0.79706 | нд | -9.159% | нд
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | нд | 65.2878 | нд | 3.1195 | нд | 62.1683 | нд | 1.1251 | нд | 0 | нд | 62.1683 | нд | -1.1251 | нд | -100% | Не заключен договор на выполнение работ,из-за отсутсвия заявителей.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | нд | 6.8092 | нд | 0 | нд | 6.8092 | нд | 0.29015 | нд | 0.27973 | нд | 6.5295 | нд | -0.010424 | нд | -3.593% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | нд | 9.9772 | нд | 0 | нд | 9.9772 | нд | 0.51658 | нд | 0.50057 | нд | 9.4766 | нд | -0.016006 | нд | -3.098% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | нд | 6.9995 | нд | 0 | нд | 6.9995 | нд | 0.46191 | нд | 0.44879 | нд | 6.5507 | нд | -0.013123 | нд | -2.841% | нд
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | нд | 260.39 | нд | 36.6649 | нд | 223.7251 | нд | 16.42 | нд | 14.8733 | нд | 208.8519 | нд | -1.5468 | нд | -9.42% | нд
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | нд | 5.4142 | нд | 0.10753 | нд | 5.3067 | нд | 5.3067 | нд | 4.7764 | нд | 0.53025 | нд | -0.53025 | нд | -9.992% | нд
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | нд | 52.89 | нд | 0.653 | нд | 52.237 | нд | 7.7316 | нд | 7.2141 | нд | 45.023 | нд | -0.51755 | нд | -6.694% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | нд | 73.2959 | нд | 0 | нд | 73.2959 | нд | 0.52842 | нд | 0.51044 | нд | 72.7854 | нд | -0.017981 | нд | -3.403% | нд
1.3.4 | Установка приборов учета расхода топлива на тепловозы Хабаровская ТЭЦ-1 (Тепловоз маневровый ТЭМ 2А инв.B0200000016670;Тепловоз ТГМ 6Д B020019337- 2 шт. | M_505-ХГ-187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включён в инвестиционную программу 2021 года внепланово для обеспечения необходимого контроля расхода дизельного топлива.
1.3.4 | Замена компрессора 2ВМ4 – 24/9 ст.№1 СП Хабаровская ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в инвестиционную программу. Заключен договор на выполнение работ. В связи с задержкой поставки оборудования, не представлялось возможным приступить к работам в сроки, предусмотренные договором.
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 5040.1985 | нд | 1756.9626 | нд | 3283.2359 | нд | 788.8702 | нд | 432.5678 | нд | 2850.6681 | нд | -356.3024 | нд | -45.17% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 500 | нд | 27.2455 | нд | 472.7545 | нд | 472.7545 | нд | 19.5424 | нд | 453.2121 | нд | -453.2121 | нд | -95.87% | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | нд | 500 | нд | 27.2455 | нд | 472.7545 | нд | 472.7545 | нд | 19.5424 | нд | 453.2121 | нд | -453.2121 | нд | -95.87% | Низкие темпы производства работ подрядной организацией. Решается вопрос об увеличении стоимости проекта.
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 853.4649 | нд | 617.0633 | нд | 236.4016 | нд | 236.4016 | нд | 89.1589 | нд | 147.2427 | нд | -147.2427 | нд | -62.28% | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | нд | 704.992 | нд | 588.2558 | нд | 116.7361 | нд | 116.7361 | нд | 50.9772 | нд | 65.7589 | нд | -65.7589 | нд | -56.33% | Уменьшение объемов СМР,в связи с принятым решением об отказе от дальнейшего строительства РЭБ, планируемого в составе проекта.
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | нд | 148.473 | нд | 28.8075 | нд | 119.6655 | нд | 119.6655 | нд | 38.1817 | нд | 81.4838 | нд | -81.4838 | нд | -68.09% | Всвязи с низкими темпами производства работ и отсутствием материалов поставки, подрядчик идет с отставанием от графика производства работ.
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 3686.7336 | нд | 1112.6538 | нд | 2574.0797 | нд | 79.714 | нд | 323.8664 | нд | 2250.2133 | нд | 244.1524 | нд | 306.3% | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | нд | 1493.398 | нд | 54.3526 | нд | 1439.0454 | нд | 4.8617 | нд | 0.041438 | нд | 1439.004 | нд | -4.8202 | нд | -99.15% | По объекту приняты только фактические затраты по аренде земли, предусмотренные в договоре, в сторону уменьшения. ПИР, подлежащие выполнению в 2021г не выполнены, в связи с высоким уровнем р. Амур в летне-осенний период времени, что не позволило Подрядчику провести инженерные изыскания, согласно графика. Работы будут выполнены в 2022г (договор заключен на выполнение работ в 2021-2022г.г.)
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | нд | 402.7868 | нд | 311.5772 | нд | 91.2096 | нд | 35.7037 | нд | 28.8591 | нд | 62.3505 | нд | -6.8445 | нд | -19.17% | Отклонение связано с высоким уровнем р. Амур в летне-осенний период времени, что не позволило Подрядчику выполнить работы согласно графику. Темпы будут наращиваться, до окончания действия договора будут выполнены в полном объеме.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | нд | 231 | нд | 50.5871 | нд | 180.4129 | нд | 0.33778 | нд | 0.090248 | нд | 180.3226 | нд | -0.24753 | нд | -73.28% | По объекту приняты фактические затраты по аренде земельного участка, предусмотренные в договоре аренды, в сторону уменьшения.
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | нд | 337.0859 | нд | 129.8886 | нд | 207.1972 | нд | 2.643 | нд | 0.10303 | нд | 207.0942 | нд | -2.54 | нд | -96.1% | По объекту приняты только фактические затраты по аренде земли, предусмотренные в договоре, в сторону уменьшения. Выполнение работ перенесено на 2023г, в связи с отсутствием проектной документации.
1.5.4 | Строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ (S=10779,1 м2) | I_505-ХГ-130 | нд | 509.8962 | нд | 473.7283 | нд | 36.1679 | нд | 36.1679 | нд | 294.7726 | нд | -258.6047 | нд | 258.6047 | нд | 715% | Корректировка графика реализации проекта по итогам 2020 года (Пролангация сроков выполения работ подрядной организации). В результате увеличение стоимости договора (д.с.№2), произошло превышение плановой стоимости по отдельным позициям, в том числе для нужд реализации инвестиционных проектов.
1.5.4 | Строительство нового золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 (ёмкость - 3200 тыс. м3) | H_505-ХГ-86 | нд | 621.762 | нд | 1.7152 | нд | 620.0468 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 620.0468 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.5.4 | Строительство станции очистки сточных вод СП Хабаровская ТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания, производительностью 216 т/час | F_505-ХТСКх-29 | нд | 90.8047 | нд | 90.8047 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 811.7662 | нд | 333.1664 | нд | 478.5997 | нд | 249.4847 | нд | 170.6748 | нд | 308.0784 | нд | -78.9633 | нд | -31.65% | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ХГ-146 | нд | 255.3731 | нд | 244.2996 | нд | 11.0735 | нд | 11.0735 | нд | 11.0735 | нд | -1e-08 | нд | 1e-08 | нд | 9.031e-08% | нд
1.7 | Покупка МФУ ( 5 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-142 | нд | 1.5833 | нд | 0 | нд | 1.5833 | нд | 1.5833 | нд | 1.5833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных ( ХТЭЦ-1)-1шт | K_505-ХГ-45-143-1 | нд | 0.41955 | нд | 0 | нд | 0.41955 | нд | 0.41955 | нд | 0.43214 | нд | -0.012587 | нд | 0.012587 | нд | 3% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных (ХТЭЦ-3, АУ ХГ )-2шт | K_505-ХГ-45-143-2 | нд | 0.8391 | нд | 0 | нд | 0.8391 | нд | 0.8391 | нд | 0.86428 | нд | -0.025173 | нд | 0.025173 | нд | 3% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ 5300ВИ (Амурская ТЭЦ-1), 2 шт. | K_505-ХГ-45-318 | нд | 0.18098 | нд | 0 | нд | 0.18098 | нд | 0.18098 | нд | 0.22308 | нд | -0.042098 | нд | 0.042098 | нд | 23.26% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 Амурская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-319 | нд | 0.090134 | нд | 0 | нд | 0.090134 | нд | 0.090134 | нд | 0.06 | нд | 0.030134 | нд | -0.030134 | нд | -33.43% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка электоропечь муфельная LOIP LF-9/11V1( Амурская ТЭЦ-1) | K_505-ХГ-45-320 | нд | 0.094204 | нд | 0 | нд | 0.094204 | нд | 0.094204 | нд | 0.0765 | нд | 0.017704 | нд | -0.017704 | нд | -18.79% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка сервер в комплекте ( 1 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-144 | нд | 1.3002 | нд | 0 | нд | 1.3002 | нд | 1.3002 | нд | 1.3002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка АТС, кол-во 1 шт., Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-147 | нд | 2.6426 | нд | 0 | нд | 2.6426 | нд | 2.6426 | нд | 2.6426 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-3-2 шт/ | K_505-ХГ-45-252-2 | нд | 64.5945 | нд | 0.3204 | нд | 64.2741 | нд | 64.2741 | нд | 64.2741 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Комсомольская ТЭЦ-2 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15342 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы по услугам агента, поставка запланирована на 2022 г.
1.7 | Покупка Установка для испытания и прожига кабелей SEBA ВТ-5000-1, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-195 | нд | 1.3472 | нд | 0 | нд | 1.3472 | нд | 1.3472 | нд | 0 | нд | 1.3472 | нд | -1.3472 | нд | -100% | Покупка не состоялась по причине того, что завод-изготовитель снял данное оборудование с производстсва.
1.7 | Покупка Миллиомметр для измерения активного сопротивления постоянному току МИКО-8, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-196 | нд | 0.585 | нд | 0 | нд | 0.585 | нд | 0.585 | нд | 0.58441 | нд | 0.00058986 | нд | -0.00058986 | нд | -0.1008% | нд
1.7 | Покупка Микроомметр MI 3252 MicroOhm 100A, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-197 | нд | 0.35359 | нд | 0 | нд | 0.35359 | нд | 0.35359 | нд | 0.35118 | нд | 0.0024082 | нд | -0.0024082 | нд | -0.6811% | нд
1.7 | Покупка Установка Уран-1 для проверки простых защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-198 | нд | 0.27483 | нд | 0 | нд | 0.27483 | нд | 0.27483 | нд | 0.27483 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-199 | нд | 1.0882 | нд | 0 | нд | 1.0882 | нд | 1.0882 | нд | 1.0035 | нд | 0.084709 | нд | -0.084709 | нд | -7.784% | нд
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-200 | нд | 0.47181 | нд | 0 | нд | 0.47181 | нд | 0.47181 | нд | 0.47181 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 2шт. | H_505-ХГ-45-201 | нд | 1.0035 | нд | 0 | нд | 1.0035 | нд | 1.0035 | нд | 1.0035 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В ( для Комсомольской ТЭЦ-2), 1 шт. | H_505-ХГ-45-203 | нд | 2.4703 | нд | 0 | нд | 2.4703 | нд | 2.4703 | нд | 2.2855 | нд | 0.18479 | нд | -0.18479 | нд | -7.481% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-1 | нд | 0.27582 | нд | 0 | нд | 0.27582 | нд | 0.27582 | нд | 0.248 | нд | 0.027818 | нд | -0.027818 | нд | -10.09% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-2 | нд | 0.27582 | нд | 0 | нд | 0.27582 | нд | 0.27582 | нд | 0.248 | нд | 0.027818 | нд | -0.027818 | нд | -10.09% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-3 | нд | 0.25398 | нд | 0 | нд | 0.25398 | нд | 0.25398 | нд | 0.248 | нд | 0.0059822 | нд | -0.0059822 | нд | -2.355% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Комсомольская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-4 | нд | 0.27582 | нд | 0 | нд | 0.27582 | нд | 0.27582 | нд | 0.248 | нд | 0.027818 | нд | -0.027818 | нд | -10.09% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Амурская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-5 | нд | 0.27582 | нд | 0 | нд | 0.27582 | нд | 0.27582 | нд | 0.248 | нд | 0.027818 | нд | -0.027818 | нд | -10.09% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-1 - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-1 | нд | 0.13227 | нд | 0 | нд | 0.13227 | нд | 0.13227 | нд | 0.13227 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-3, Аппарат управления ХГ - 2 шт) | K_505-ХГ-45-205-2 | нд | 0.26455 | нд | 0 | нд | 0.26455 | нд | 0.26455 | нд | 0.26455 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Комсомольская ТЭЦ-2 - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-3 | нд | 0.13227 | нд | 0 | нд | 0.13227 | нд | 0.13227 | нд | 0.13227 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Николаевская ТЭЦ - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-4 | нд | 0.13227 | нд | 0 | нд | 0.13227 | нд | 0.13227 | нд | 0.13227 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Мельница лабораторная ИЛА-3М (Амурская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-207 | нд | 0.59603 | нд | 0 | нд | 0.59603 | нд | 0.59603 | нд | 0 | нд | 0.59603 | нд | -0.59603 | нд | -100% | Отказ от приобретения данного оборудования, в связи с необходимостью приобретения приоритетного оборудования, в пределах утвержденных лимитов.
1.7 | Покупка Муфельная печь ПМ-10 ( Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-208 | нд | 0.083683 | нд | 0 | нд | 0.083683 | нд | 0.083683 | нд | 0.133 | нд | -0.049317 | нд | 0.049317 | нд | 58.93% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Весы аналитические ( Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-209-1 | нд | 0.12478 | нд | 0 | нд | 0.12478 | нд | 0.12478 | нд | 0.085 | нд | 0.039781 | нд | -0.039781 | нд | -31.88% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Весы аналитические (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-209-2 | нд | 0.12478 | нд | 0 | нд | 0.12478 | нд | 0.12478 | нд | 0.085 | нд | 0.039781 | нд | -0.039781 | нд | -31.88% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка печь муфельная (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-210-1 | нд | 0.064074 | нд | 0 | нд | 0.064074 | нд | 0.064074 | нд | 0.0765 | нд | -0.012426 | нд | 0.012426 | нд | 19.39% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка печь муфельная (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-210-2 | нд | 0.064074 | нд | 0 | нд | 0.064074 | нд | 0.064074 | нд | 0.0765 | нд | -0.012426 | нд | 0.012426 | нд | 19.39% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | нд | 0.34601 | нд | 0 | нд | 0.34601 | нд | 0.34601 | нд | 0 | нд | 0.34601 | нд | -0.34601 | нд | -100% | Покупка не состоялась по причине того, что цена коммерческих предложений оказалась выше запланированной.
1.7 | Покупка Вискозиметр ВУ -М (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-214-1 | нд | 0.23066 | нд | 0 | нд | 0.23066 | нд | 0.23066 | нд | 0.195 | нд | 0.035664 | нд | -0.035664 | нд | -15.46% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Термостат HUBER CC-13 ОА Visco 3 (Николаевская ТЭЦ), 1 шт. | K_505-ХГ-45-316 | нд | 0.25999 | нд | 0 | нд | 0.25999 | нд | 0.25999 | нд | 0.075 | нд | 0.18499 | нд | -0.18499 | нд | -71.15% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Термостат СС3-105А для определения плотности мазута (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | H_505-ХГ-45-215 | нд | 0.094125 | нд | 0 | нд | 0.094125 | нд | 0.094125 | нд | 0.075 | нд | 0.019125 | нд | -0.019125 | нд | -20.32% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Прибор ТВО-01 (Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-216 | нд | 0.12365 | нд | 0 | нд | 0.12365 | нд | 0.12365 | нд | 0.14 | нд | -0.01635 | нд | 0.01635 | нд | 13.22% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-1 | нд | 0.10201 | нд | 0 | нд | 0.10201 | нд | 0.10201 | нд | 0.084 | нд | 0.018007 | нд | -0.018007 | нд | -17.65% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-2 | нд | 0.10201 | нд | 0 | нд | 0.10201 | нд | 0.10201 | нд | 0.06 | нд | 0.042007 | нд | -0.042007 | нд | -41.18% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Амурская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-3 | нд | 0.10201 | нд | 0 | нд | 0.10201 | нд | 0.10201 | нд | 0.084 | нд | 0.018007 | нд | -0.018007 | нд | -17.65% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Ультрафиолетовый облучатель производительностью 90 м³/час Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-218 | нд | 0.44154 | нд | 0 | нд | 0.44154 | нд | 0.44154 | нд | 0.45833 | нд | -0.016796 | нд | 0.016796 | нд | 3.804% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Переносной поверочный комплекс УППУ-МЭ 3.3 (кл. т. 0,1) Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-219 | нд | 0.78812 | нд | 0 | нд | 0.78812 | нд | 0.78812 | нд | 0.78579 | нд | 0.002325 | нд | -0.002325 | нд | -0.295% | нд
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-220 | нд | 0.70485 | нд | 0 | нд | 0.70485 | нд | 0.70485 | нд | 0.72599 | нд | -0.021145 | нд | 0.021145 | нд | 3% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-221 | нд | 0.70485 | нд | 0 | нд | 0.70485 | нд | 0.70485 | нд | 0.72599 | нд | -0.021145 | нд | 0.021145 | нд | 3% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Сатурн-М3, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-222 | нд | 0.26597 | нд | 0 | нд | 0.26597 | нд | 0.26597 | нд | 0.27379 | нд | -0.007818 | нд | 0.007818 | нд | 2.939% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-223 | нд | 0.70485 | нд | 0 | нд | 0.70485 | нд | 0.70485 | нд | 0.72599 | нд | -0.021145 | нд | 0.021145 | нд | 3% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-224 | нд | 0.23333 | нд | 0 | нд | 0.23333 | нд | 0.23333 | нд | 0.23333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-225 | нд | 3.1991 | нд | 0 | нд | 3.1991 | нд | 3.1991 | нд | 3.0888 | нд | 0.11031 | нд | -0.11031 | нд | -3.448% | нд
1.7 | Покупка электорпечи лабораторной LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором( Хабаровская ТЭЦ-3, ЦХЛ)-2 шт. | K_505-ХГ-45-328 | нд | 0.27904 | нд | 0 | нд | 0.27904 | нд | 0.27904 | нд | 0.266 | нд | 0.013041 | нд | -0.013041 | нд | -4.673% | нд
1.7 | Покупка Установка для измерения диэлектрических потерь трансформаторногог масла Тангенс-3М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-226 | нд | 0.40488 | нд | 0 | нд | 0.40488 | нд | 0.40488 | нд | 0.321 | нд | 0.08388 | нд | -0.08388 | нд | -20.72% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Нагрузочный трансформатор НТ-12, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-227 | нд | 0.085667 | нд | 0 | нд | 0.085667 | нд | 0.085667 | нд | 0.085667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Установка обработки трансформаторного масла УВФ-500, СП Николавская ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-45-229 | нд | 1.1535 | нд | 0 | нд | 1.1535 | нд | 0.56711 | нд | 0.55 | нд | 0.60349 | нд | -0.017113 | нд | -3.018% | нд
1.7 | Покупка Комплекс испытатательный Ретом-21, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-230 | нд | 0.54552 | нд | 0 | нд | 0.54552 | нд | 0.54552 | нд | 0.5629 | нд | -0.017381 | нд | 0.017381 | нд | 3.186% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Электрическая печь СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-231 | нд | 0.061868 | нд | 0 | нд | 0.061868 | нд | 0.061868 | нд | 0.067 | нд | -0.005132 | нд | 0.005132 | нд | 8.295% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка электрошкафа сушильного LOIPLF-25/350-VS2 Хабаровская ТЭЦ-1, 1шт. | K_505-ХГ-45-325 | нд | 0.09019 | нд | 0 | нд | 0.09019 | нд | 0.09019 | нд | 0.10507 | нд | -0.01488 | нд | 0.01488 | нд | 16.5% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка электропечи лабораторной LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором (Хабаровская ТЭЦ-1)-1 шт. | K_505-ХГ-45-326 | нд | 0.13456 | нд | 0 | нд | 0.13456 | нд | 0.13456 | нд | 0.133 | нд | 0.0015601 | нд | -0.0015601 | нд | -1.159% | нд
1.7 | Покупка электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 (Майская ГРЭС-2 шт.) | K_505-ХГ-45-322 | нд | 0.17926 | нд | 0 | нд | 0.17926 | нд | 0.17926 | нд | 0.22 | нд | -0.040744 | нд | 0.040744 | нд | 22.73% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка гидрометрической вертушки для Майская ГРЭС- 1 шт. | K_505-ХГ-45-323 | нд | 0.092694 | нд | 0 | нд | 0.092694 | нд | 0.092694 | нд | 0.09529 | нд | -0.002596 | нд | 0.002596 | нд | 2.801% | нд
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП ХТС) | K_505-ХТСКх-34-23-2 | нд | 0.40467 | нд | 0 | нд | 0.40467 | нд | 0.40467 | нд | 0.40467 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот КТС-1 шт | K_505-ХТСКх-34-10-1 | нд | 1.3506 | нд | 0 | нд | 1.3506 | нд | 1.3506 | нд | 1.2911 | нд | 0.059546 | нд | -0.059546 | нд | -4.409% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТС-3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-2 | нд | 2.2464 | нд | 0 | нд | 2.2464 | нд | 0.72606 | нд | 0.82173 | нд | 1.4247 | нд | 0.095666 | нд | 13.18% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТЭЦ-2 - 1 шт | K_505-ХТСКх-34-11-1 | нд | 0.74593 | нд | 0 | нд | 0.74593 | нд | 0.74593 | нд | 0.82173 | нд | -0.075798 | нд | 0.075798 | нд | 10.16% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка автомобиля Тягач с полуприцепом, г.п. 32 т., СП ХТС кол-во 3 шт. | F_505-ХТСКх-34-13 | нд | 16.523 | нд | 16.523 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 20 т ХТС, 1 шт | H_505-ХТСКх-34-24 | нд | 4.7844 | нд | 0 | нд | 4.7844 | нд | 4.7844 | нд | 0 | нд | 4.7844 | нд | -4.7844 | нд | -100% | Позднее заключение договора поставки.
1.7 | Покупка Автомобиль с КМУ, КТС- 1 шт | H_505-ХТСКх-34-25 | нд | 7.0421 | нд | 0 | нд | 7.0421 | нд | 7.0421 | нд | 7.2534 | нд | -0.21127 | нд | 0.21127 | нд | 3% | нд
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, (2017 г-1 шт, 2021 г.-1 шт) СП ХТС | F_505-ХТСКх-34-18 | нд | 1.716 | нд | 0.76 | нд | 0.956 | нд | 0.956 | нд | 0.956 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Концентратомер КН-2м-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-28 | нд | 0.14327 | нд | 0 | нд | 0.14327 | нд | 0.14327 | нд | 0.165 | нд | -0.021733 | нд | 0.021733 | нд | 15.17% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Бидистилятор-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-29 | нд | 0.079855 | нд | 0 | нд | 0.079855 | нд | 0.079855 | нд | 0.085 | нд | -0.005145 | нд | 0.005145 | нд | 6.443% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, 2 шт, СП КТС | H_505-ХТСКх-34-31 | нд | 1.631 | нд | 0.67499 | нд | 0.956 | нд | 0.956 | нд | 0.956 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка вычислительного узла (2019 г. - 5 шт., 2021 г. - 4 шт. ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-11 | нд | 10.3133 | нд | 5.3805 | нд | 4.9329 | нд | 4.9329 | нд | 4.9526 | нд | -0.019724 | нд | 0.019724 | нд | 0.3998% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка сетевого оборудования локальных вычислительных сетей (2020 г. - 9 шт., 2021 г. - 9 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-16 | нд | 5.2555 | нд | 2.624 | нд | 2.6315 | нд | 2.6315 | нд | 2.7256 | нд | -0.094082 | нд | 0.094082 | нд | 3.575% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка системы хранения данных (2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-38 | нд | 21.0571 | нд | 0 | нд | 21.0571 | нд | 10.1479 | нд | 10.1479 | нд | 10.9092 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | нд | 2.4876 | нд | 0.74364 | нд | 1.744 | нд | 0.84233 | нд | 0.84233 | нд | 0.90167 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка оборудования телемеханики (2019 г. - 1 компл., 2021 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-42 | нд | 1.0326 | нд | 0.31885 | нд | 0.71374 | нд | 0.31633 | нд | 0.31633 | нд | 0.39741 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка оборудования ВКС (2021 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-49 | нд | 14.7083 | нд | 0 | нд | 14.7083 | нд | 14.7083 | нд | 14.7083 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | нд | 208 | нд | 0 | нд | 208 | нд | 16.5 | нд | 16.875 | нд | 191.125 | нд | 0.375 | нд | 2.273% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии частичного восстановления элементов поверхности нагрева теплообменного теплофикационного оборудования (трубок) без полной замены трубного пучка. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-53на | нд | 61.5259 | нд | 61.5214 | нд | 0.0045 | нд | 0.0045 | нд | 0 | нд | 0.0045 | нд | -0.0045 | нд | -100% | Не выполнены запланированные работы по оформлению патентов.
1.7 | Разработка и внедрение технических решений интенсификации теплообмена в подогревателе верхнего теплофикационного отбора типа ПСГ 5000-3,5-8 турбоагрегата Т-180/210-130 ст. №2 Комсомольской ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-184на | нд | 75.1 | нд | 0 | нд | 75.1 | нд | 63.24 | нд | 0 | нд | 75.1 | нд | -63.24 | нд | -100% | Длительное проведение процедуры заключения договора на выполнение работ.
1.7 | Разработка и внедрение технологии и оборудования для повышения эффективности энергетического производства турбоустановок на основе интенсификации теплообменных процессов в конденсаторе СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | L_505-ХГ-185на | нд | 26.4 | нд | 0 | нд | 26.4 | нд | 14.96 | нд | 6.2 | нд | 20.2 | нд | -8.76 | нд | -58.56% | Длительное проведение процедуры заключения договора на выполнение работ.
2 | Амурская область | Г | нд | 7008.273 | нд | 482.0291 | нд | 6526.244 | нд | 366.6831 | нд | 300.9337 | нд | 6226.0109 | нд | -66.45 | нд | -18.12% | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 294.1417 | нд | 204.2817 | нд | 89.86 | нд | 29.86 | нд | 25.9899 | нд | 63.8701 | нд | -3.8701 | нд | -12.96% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 294.1417 | нд | 204.2817 | нд | 89.86 | нд | 29.86 | нд | 25.9899 | нд | 63.8701 | нд | -3.8701 | нд | -12.96% | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 294.1417 | нд | 204.2817 | нд | 89.86 | нд | 29.86 | нд | 25.9899 | нд | 63.8701 | нд | -3.8701 | нд | -12.96% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | J_505-АГ-81тп | нд | 10.3239 | нд | 10.3239 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 100 0мм, СП БТЭЦ | K_505-АГ-135тп | нд | 63.8 | нд | 0 | нд | 63.8 | нд | 3.8 | нд | 0 | нд | 63.8 | нд | -3.8 | нд | -100% | Договор расторгнут в связи с невыполнением Исполнителем договорных обязательств.
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | нд | 29.082 | нд | 3.022 | нд | 26.06 | нд | 26.06 | нд | 25.9737 | нд | 0.086334 | нд | -0.086334 | нд | -0.3313% | нд
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная). | F_505-АГ-24 | нд | 190.9358 | нд | 190.9358 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016283 | нд | -0.016283 | нд | 0.016283 | нд | 100% | К выполнению приняты прочие затраты направленные на оформление рзарешительной документации на ввод объекта в эксплуатацию.
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 312.5052 | нд | 63.8797 | нд | 248.6255 | нд | 51.3092 | нд | 46.1999 | нд | 202.4256 | нд | -5.1093 | нд | -9.958% | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 39.47 | нд | 1.15 | нд | 38.32 | нд | 10.45 | нд | 8.6596 | нд | 29.6604 | нд | -1.7904 | нд | -17.13% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | нд | 9.9 | нд | 0 | нд | 9.9 | нд | 2 | нд | 1.14 | нд | 8.76 | нд | -0.86 | нд | -43% | Экономия от закупочных процедур.
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | I_505-АГ-66 | нд | 14.785 | нд | 0 | нд | 14.785 | нд | 1.45 | нд | 0.75 | нд | 14.035 | нд | -0.7 | нд | -48.28% | Экономия от закупочных процедур.
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | нд | 14.785 | нд | 1.15 | нд | 13.635 | нд | 7 | нд | 6.7696 | нд | 6.8654 | нд | -0.23037 | нд | -3.291% | нд
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 13.464 | нд | 1.403 | нд | 12.061 | нд | 12.061 | нд | 11.7605 | нд | 0.30051 | нд | -0.30051 | нд | -2.492% | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | нд | 13.464 | нд | 1.403 | нд | 12.061 | нд | 12.061 | нд | 11.7605 | нд | 0.30051 | нд | -0.30051 | нд | -2.492% | нд
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 259.5712 | нд | 61.3267 | нд | 198.2445 | нд | 28.7982 | нд | 25.7798 | нд | 172.4647 | нд | -3.0184 | нд | -10.48% | нд
2.2.4 | Реконструкция схемы мазутопроводов котельного цеха II очереди СП РГРЭС | H_505-АГ-35 | нд | 4.2288 | нд | 4.2288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция пожарной сигнализации на объектах СП РГГРЭС | H_505-АГ-38 | нд | 0.88 | нд | 0 | нд | 0.88 | нд | 0.88 | нд | 0.97897 | нд | -0.098968 | нд | 0.098968 | нд | 11.25% | Перераспределение прочих затрат.ОКСа.
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | нд | 72.3 | нд | 9.4853 | нд | 62.8147 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 62.8147 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | I_505-АГ-54 | нд | 28.4298 | нд | 28.4298 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | нд | 18.7056 | нд | 9.7388 | нд | 8.9669 | нд | 8.9669 | нд | 8.8572 | нд | 0.10966 | нд | -0.10966 | нд | -1.223% | нд
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | нд | 98.735 | нд | 9.444 | нд | 89.291 | нд | 2.266 | нд | 2.0815 | нд | 87.2095 | нд | -0.18453 | нд | -8.143% | нд
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | нд | 12.297 | нд | 0 | нд | 12.297 | нд | 5.0453 | нд | 4.9409 | нд | 7.3561 | нд | -0.10438 | нд | -2.069% | нд
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС (ПИР) | H_505-АГ-41 | нд | 23.995 | нд | 0 | нд | 23.995 | нд | 11.64 | нд | 8.9212 | нд | 15.0738 | нд | -2.7188 | нд | -23.36% | Экономия от закупочных процедур.
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 600.228 | нд | 56.2155 | нд | 544.0125 | нд | 234.6455 | нд | 197.5159 | нд | 347.1972 | нд | -37.8302 | нд | -16.12% | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 104.6044 | нд | 12.263 | нд | 92.3414 | нд | 2.9654 | нд | 2.7574 | нд | 89.5839 | нд | -0.20793 | нд | -7.012% | нд
2.3.1 | Установка частотнорегулируемого привода на КЭН ТА ст. № 6, № 7 СП РГРЭС | H_505-АГ-43 | нд | 3.4044 | нд | 3.4044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.1 | Установка пожарной сигнализации котельного и турбинного цехов СП РГРЭС | H_505-АГ-44 | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | 1.2 | нд | 1.2 | нд | 1.1569 | нд | 0.043109 | нд | -0.043109 | нд | -3.592% | нд
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | нд | 100 | нд | 8.8586 | нд | 91.1414 | нд | 1.7654 | нд | 1.6006 | нд | 89.5408 | нд | -0.16483 | нд | -9.337% | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 495.6236 | нд | 43.9524 | нд | 451.6711 | нд | 231.6801 | нд | 194.7585 | нд | 257.6132 | нд | -37.6222 | нд | -16.24% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | нд | 170.0919 | нд | 15.91 | нд | 154.1818 | нд | 17.6531 | нд | 17.2347 | нд | 136.9471 | нд | -0.41839 | нд | -2.37% | нд
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | нд | 27 | нд | 0 | нд | 27 | нд | 3 | нд | 2.3333 | нд | 24.6667 | нд | -0.66667 | нд | -22.22% | Экономия от закупочных процедур.
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | нд | 9 | нд | 0 | нд | 9 | нд | 1 | нд | 1 | нд | 8 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | нд | 22.9164 | нд | 0 | нд | 22.9164 | нд | 0.4645 | нд | 0.44879 | нд | 22.4677 | нд | -0.015713 | нд | -3.383% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка графика производства работ по итогам 2020 года
2.3.4 | Прокладка ВОЛС к объектам ЦТС СП РГРЭС | H_505-АГ-49 | нд | 2.4994 | нд | 2.4994 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.4 | Внедрение частотно-регулируемого привода на питательный электронасос №5 РГРЭС | I_505-АГ-64 | нд | 9.521 | нд | 9.521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | I_505-АГ-70 | нд | 6.5 | нд | 0 | нд | 6.5 | нд | 6.5 | нд | 6.5563 | нд | -0.056331 | нд | 0.056331 | нд | 0.8666% | Удорожание стоимости проекта.
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | нд | 6 | нд | 0 | нд | 6 | нд | 1 | нд | 1 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | нд | 9.8931 | нд | 0 | нд | 9.8931 | нд | 0.42796 | нд | 0.41425 | нд | 9.4788 | нд | -0.013709 | нд | -3.203% | нд
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | нд | 140.852 | нд | 3.6601 | нд | 137.1918 | нд | 137.1918 | нд | 129.316 | нд | 7.8758 | нд | -7.8758 | нд | -5.741% | нд
2.3.4 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | H_505-АГ-51 | нд | 1.331 | нд | 0 | нд | 1.331 | нд | 1.331 | нд | 1.4122 | нд | -0.081235 | нд | 0.081235 | нд | 6.103% | Удорожание стоимости проекта.
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-2 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока РГРЭС, 1 шт. | H_505-АГ-52 | нд | 8.7469 | нд | 8.7469 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | нд | 44.275 | нд | 3.615 | нд | 40.66 | нд | 40.66 | нд | 34.2734 | нд | 6.3866 | нд | -6.3866 | нд | -15.71% | Переносо выполнения пуско-наладочных работ на январь 2022 г., заключено дополнительное соглашение к договору.
2.3.4 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | L_505-АГ-102 | нд | 36.997 | нд | 0 | нд | 36.997 | нд | 22.4517 | нд | 0.06879 | нд | 36.9282 | нд | -22.3829 | нд | -99.69% | Позднее заключение договора, в связи с внесением внеплановой закупки в ГКПЗ-2021 года для устранения замечаний Госпожнадзора.
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 5731.525 | нд | 147.1412 | нд | 5584.3838 | нд | 2.3781 | нд | 2.3777 | нд | 5582.0061 | нд | -0.00048739 | нд | -0.02049% | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 5731.525 | нд | 147.1412 | нд | 5584.3838 | нд | 2.3781 | нд | 2.3777 | нд | 5582.0061 | нд | -0.00048739 | нд | -0.02049% | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | нд | 5731.525 | нд | 147.1412 | нд | 5584.3838 | нд | 2.3781 | нд | 2.3777 | нд | 5582.0061 | нд | -0.00048739 | нд | -0.02049% | нд
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 69.8732 | нд | 10.511 | нд | 59.3622 | нд | 48.4903 | нд | 28.8502 | нд | 30.5119 | нд | -19.64 | нд | -40.5% | нд
2.7 | Покупка оборудования видеоконференции БТЭЦ,, 1 шт. | H_505-АГ-27-76 | нд | 0.74934 | нд | 0 | нд | 0.74934 | нд | 0.74934 | нд | 0.77183 | нд | -0.022491 | нд | 0.022491 | нд | 3.001% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
2.7 | Покупка оборудования бесперебойного питания, СП РГРЭС, АУ АГ, 2 шт. | H_505-АГ-27-78 | нд | 2.9151 | нд | 0 | нд | 2.9151 | нд | 2.9151 | нд | 3.1557 | нд | -0.24059 | нд | 0.24059 | нд | 8.253% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
2.7 | Покупка бульдозер Б14 СП РГРЭС 3 шт. | I_505-АГ-27-120 | нд | 31.71 | нд | 10.511 | нд | 21.199 | нд | 10.952 | нд | 10.952 | нд | 10.247 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | нд | 2.1434 | нд | 0 | нд | 2.1434 | нд | 2.1434 | нд | 0 | нд | 2.1434 | нд | -2.1434 | нд | -100% | В связи с исключением из ГКПЗ 2021 г. автомобильной техники в соответствии с письмом ПАО «РусГидро» от 10.09.2020 г. № 5432.ВХ «О закупке автомобильной продукции»
2.7 | Покупка трактор Беларус-892 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-129 | нд | 1.8711 | нд | 0 | нд | 1.8711 | нд | 1.8711 | нд | 1.8182 | нд | 0.052852 | нд | -0.052852 | нд | -2.825% | нд
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-130 | нд | 3.3907 | нд | 0 | нд | 3.3907 | нд | 3.3907 | нд | 0 | нд | 3.3907 | нд | -3.3907 | нд | -100% | В связи с исключением из ГКПЗ 2021 г. автомобильной техники в соответствии с письмом ПАО «РусГидро» от 10.09.2020 г. № 5432.ВХ «О закупке автомобильной продукции»
2.7 | Покупка автокран КС-55713-5К КАМАЗ-4311846 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-131 | нд | 7.1461 | нд | 0 | нд | 7.1461 | нд | 7.1461 | нд | 0 | нд | 7.1461 | нд | -7.1461 | нд | -100% | В связи с исключением из ГКПЗ 2021 г. автомобильной техники в соответствии с письмом ПАО «РусГидро» от 10.09.2020 г. № 5432.ВХ «О закупке автомобильной продукции»
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-132 | нд | 2.0877 | нд | 0 | нд | 2.0877 | нд | 2.0877 | нд | 0 | нд | 2.0877 | нд | -2.0877 | нд | -100% | В связи с исключением из ГКПЗ 2021 г. автомобильной техники в соответствии с письмом ПАО «РусГидро» от 10.09.2020 г. № 5432.ВХ «О закупке автомобильной продукции»
2.7 | Покупка спецавтомобиль вакуумная машина на базе Камаз-43253-3010 28 КО520К БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-133 | нд | 3.2406 | нд | 0 | нд | 3.2406 | нд | 3.2406 | нд | 0 | нд | 3.2406 | нд | -3.2406 | нд | -100% | Позднее заключение договора поставки.
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 вакуумка БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-134 | нд | 2.336 | нд | 0 | нд | 2.336 | нд | 2.336 | нд | 0 | нд | 2.336 | нд | -2.336 | нд | -100% | Позднее заключение договора поставки.
2.7 | Покупка Дробилка молотковая МД5х2 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-135 | нд | 0.74641 | нд | 0 | нд | 0.74641 | нд | 0.74641 | нд | 0.57 | нд | 0.17641 | нд | -0.17641 | нд | -23.63% | Экономия от закупочных процедур
2.7 | Покупка Комплекс измерительный механических параметров турбин РГРЭС, (2 шт) | I_505-АГ-27-144 | нд | 1.24 | нд | 0 | нд | 1.24 | нд | 0.61512 | нд | 0.61512 | нд | 0.62493 | нд | -3.63e-06 | нд | -0.0005901% | нд
2.7 | Покупка Устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры Ретом-ВЧ/64 с программным обеспечением РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-136 | нд | 1.2715 | нд | 0 | нд | 1.2715 | нд | 1.2715 | нд | 1.1815 | нд | 0.089909 | нд | -0.089909 | нд | -7.071% | нд
2.7 | Покупка Уровнемер радарный БАРС 322МИ-03СП, СП РГРЭС (3 шт) | I_505-АГ-27-137 | нд | 0.41835 | нд | 0 | нд | 0.41835 | нд | 0.41835 | нд | 0.53568 | нд | -0.11733 | нд | 0.11733 | нд | 28.05% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.7 | Покупка Вибростенд калибровочный переносной 9100D СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-138 | нд | 1.0528 | нд | 0 | нд | 1.0528 | нд | 1.0528 | нд | 1.0844 | нд | -0.031585 | нд | 0.031585 | нд | 3% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
2.7 | Покупка Анализатор частоты водорода СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-139 | нд | 1.2177 | нд | 0 | нд | 1.2177 | нд | 1.2177 | нд | 1.179 | нд | 0.03877 | нд | -0.03877 | нд | -3.184% | нд
2.7 | Приобретение мини погрузчика 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-198 | нд | 2.5114 | нд | 0 | нд | 2.5114 | нд | 2.5114 | нд | 2.6 | нд | -0.088636 | нд | 0.088636 | нд | 3.529% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
2.7 | Приобретение машинки для шлифования сёдел задвижек К8085-ДУ 100-150 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-201 | нд | 0.39325 | нд | 0 | нд | 0.39325 | нд | 0.39325 | нд | 0.66 | нд | -0.26675 | нд | 0.26675 | нд | 67.83% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.7 | Приобретение труботорцевателя " Мангуст-2МТ" 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-202 | нд | 0.22458 | нд | 0 | нд | 0.22458 | нд | 0.22458 | нд | 0.22458 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Приобретение труботорцевателя " Мангуст-МИДИ" 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-203 | нд | 0.18008 | нд | 0 | нд | 0.18008 | нд | 0.18008 | нд | 0.18008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка Анализатор кислорода в дымовых газах 2 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-207 | нд | 2.1601 | нд | 0 | нд | 2.1601 | нд | 2.1601 | нд | 2.4551 | нд | -0.29497 | нд | 0.29497 | нд | 13.66% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.7 | Приобретение железнодорожной лебедки электрической маневровой двухбарабанной ТЛ-8М СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-188 | нд | 0.86691 | нд | 0 | нд | 0.86691 | нд | 0.86691 | нд | 0.86691 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3 | Приморский край | Г | нд | 6061.0961 | нд | 2849.3801 | нд | 3211.7161 | нд | 1303.8738 | нд | 776.3221 | нд | 2460.4525 | нд | -552.6102 | нд | -42.38% | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 412.3514 | нд | 201.2354 | нд | 211.116 | нд | 197.6872 | нд | 94.1766 | нд | 116.9394 | нд | -103.5106 | нд | -52.36% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 412.3514 | нд | 201.2354 | нд | 211.116 | нд | 197.6872 | нд | 94.1766 | нд | 116.9394 | нд | -103.5106 | нд | -52.36% | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 14.9208 | нд | 0 | нд | 14.9208 | нд | 1.4921 | нд | 1.4921 | нд | 13.4288 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Апарт-отель со встроенной автостоянкой во Фрунзенском районе г. Владивостока" | L_505-ПГт-155тп | нд | 14.9208 | нд | 0 | нд | 14.9208 | нд | 1.4921 | нд | 1.4921 | нд | 13.4288 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс "Кунгасный" в г.Владивостоке, расположенный по адресу ул.Мыс Кунгасный,4" | M_505-ПГт-165тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Дополнительные заявки потребителей на строительство новых тепловых сетей
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс в районе Катерная в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-166тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Дополнительные заявки потребителей на строительство новых тепловых сетей
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул.Басаргина в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-167тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Дополнительные заявки потребителей на строительство новых тепловых сетей
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 397.4306 | нд | 201.2354 | нд | 196.1952 | нд | 196.1952 | нд | 92.6845 | нд | 103.5106 | нд | -103.5106 | нд | -52.76% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке, СП Владивостокская ТЭЦ-2 | H_505-ПГт-67тп | нд | 56.8011 | нд | 10.3748 | нд | 46.4263 | нд | 46.4263 | нд | 47.7176 | нд | -1.2914 | нд | 1.2914 | нд | 2.782% | Удорожание стоимости проекта.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 11 участок от УТ-1140 в сторону УТ-1143 ул. Станюковича | J_505-ПГт-126тп | нд | 15.8611 | нд | 15.8611 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ0213 - УТ0214 стадион "Строитель" Дн 720х9 L=360 пм | I_505-ПГт-118тп | нд | 24.0713 | нд | 24.0713 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1113/02 до УТ-1113/03 ул. Адм.Фокина с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм | K_505-ПГт-127тп | нд | 10.4982 | нд | 10.4982 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т. "Б" (в районе УТ-2415А) в сторону УТ2416 ул.Набережная с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-128тп | нд | 5.0803 | нд | 5.0803 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1214 в сторону УТ-1216 ул.Борисенко c 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм | K_505-ПГт-129тп | нд | 44.8094 | нд | 31.7032 | нд | 13.1062 | нд | 13.1062 | нд | 9.4009 | нд | 3.7052 | нд | -3.7052 | нд | -28.27% | Перенос работ с 2020г на 2021г, ДС №1 от 22.12.2020 к договору №225/ПГ-20 от 22.06.2020. Изменение объема работ (Допсоглашение №2 от 08.09.21). Работы выполнены в срок в полном объеме.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1055 до УТ-1056 ул. Экипажная c 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-130тп | нд | 6.5666 | нд | 0.079425 | нд | 6.4872 | нд | 6.4872 | нд | 6.6095 | нд | -0.12239 | нд | 0.12239 | нд | 1.887% | Удорожание стоимости проекта.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0118 - УТ-0121 пр. 100 лет Владивостоку с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм | K_505-ПГт-131тп | нд | 26.698 | нд | 26.698 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1721 - УТ-1722 ул.К.Жигура с 2Ду 700 На 2Ду 800 | K_505-ПГт-132тп | нд | 20.7314 | нд | 20.7314 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0108 т. А в сторону УТ-0110 ул.Русская с 2Ду 700 на 2Ду 800 L=2х178м.п | K_505-ПГт-135тп | нд | 23.4041 | нд | 14.6139 | нд | 8.7902 | нд | 8.7902 | нд | 11.0797 | нд | -2.2895 | нд | 2.2895 | нд | 26.05% | Перенос работ с 2020г на 2021г, ДС №1 от 22.12.2020 к договору №225/ПГ-20 от 22.06.2020. Изменение объема работ (Допсоглашение №2 от 08.09.21). Работы выполнены в срок в полном объеме.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 03 участок от УТ-0303(т.А) до УТ 0303 А с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм L=46 пм по ул. Алеутская, 65 а | L_505-ПГт-136тп | нд | 6.4021 | нд | 0 | нд | 6.4021 | нд | 6.4021 | нд | 7.8805 | нд | -1.4784 | нд | 1.4784 | нд | 23.09% | Увеличение цены договора по причине роста стоимости трубной продукции. Работы выполнены в полном объеме. Дополнительное соглашение №2 от 10.12.2021 к договору №230/ПГ-21 от 20.04.2021.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ1229 до УТ1230 ул.Вилкова - ул.Калинина Дн 720х9 L=524 пм | I_505-ПГт-116тп | нд | 27.7704 | нд | 27.7704 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0301 - УТ0303 Лесной переулок - ул.Пограничная Дн 630х8 L=232 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-112тп | нд | 13.7533 | нд | 13.7533 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0251-т.А (в направлении УТ-0249) с ул. Западная-м.Кунгасный 2Ду 600мм на 2Ду 700 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-149тп | нд | 21.5329 | нд | 0 | нд | 21.5329 | нд | 21.5329 | нд | 0.09 | нд | 21.4429 | нд | -21.4429 | нд | -99.58% | Корректировка сроков выполнения работ в следствии отсутствия договора по причине длительных закупочных процедур. Выполнение работ перенесено на 2022г.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-2617 (узел Б) в направлении УТ-2618 ул. Героев Хасана, с 2Ду 800 мм на 2Ду 1000 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-150тп | нд | 50.4351 | нд | 0 | нд | 50.4351 | нд | 50.4351 | нд | 0.09 | нд | 50.3451 | нд | -50.3451 | нд | -99.82% | Корректировка сроков выполнения работ в следствии отсутствия договора по причине длительных закупочных процедур. Выполнение работ перенесено на 2022г.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети кт УТ-1728А в сторону УТ-1730 Народный пр., с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-152тп | нд | 32.1226 | нд | 0 | нд | 32.1226 | нд | 32.1226 | нд | 0.09 | нд | 32.0326 | нд | -32.0326 | нд | -99.72% | Корректировка сроков выполнения работ в следствии отсутствия договора по причине длительных закупочных процедур. Выполнение работ перенесено на 2022г.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 01 участок УТ-0104Бдо УТ-0105 с 2 Ду700 мм на 800 мм L=65 пм по ул. Русская, 59 | L_505-ПГт-137тп | нд | 10.8927 | нд | 0 | нд | 10.8927 | нд | 10.8927 | нд | 9.7263 | нд | 1.1664 | нд | -1.1664 | нд | -10.71% | Корректировка стоимости при подготовке сметной документации. Работы выполнены в полном объеме. Оплата в соответствии с условиями договора.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-168тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Дополнительные заявки потребителей на строительство новых тепловых сетей
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 1064.8103 | нд | 658.349 | нд | 406.4613 | нд | 132.0546 | нд | 110.6831 | нд | 295.7782 | нд | -21.3716 | нд | -16.18% | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 17.5 | нд | 0 | нд | 17.5 | нд | 17.5 | нд | 17.0842 | нд | 0.41581 | нд | -0.41581 | нд | -2.376% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловой насосной станции по ул. Уборевича Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-141 | нд | 17.5 | нд | 0 | нд | 17.5 | нд | 17.5 | нд | 17.0842 | нд | 0.41581 | нд | -0.41581 | нд | -2.376% | нд
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 1047.3103 | нд | 658.349 | нд | 388.9613 | нд | 114.5546 | нд | 93.5989 | нд | 295.3624 | нд | -20.9558 | нд | -18.29% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | нд | 574.7488 | нд | 480.1942 | нд | 94.5546 | нд | 94.5546 | нд | 92.2446 | нд | 2.31 | нд | -2.31 | нд | -2.443% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | нд | 452.5615 | нд | 178.1548 | нд | 274.4067 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 274.4067 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | нд | 20 | нд | 0 | нд | 20 | нд | 20 | нд | 1.3542 | нд | 18.6458 | нд | -18.6458 | нд | -93.23% | Корректировка сроков выполнения работ вследствии с возникшей, при производстве подготовительных мероприятий, необходимостью пересмотра технических решений по реализации ИП. Перенос работ на 2022г. Доп. соглашение №1 от 08.12.2021 к договору №227/ПГ-21 от 20.04.2021.
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 2140.2842 | нд | 477.0598 | нд | 1663.2245 | нд | 395.8992 | нд | 179.8586 | нд | 1483.55 | нд | -216.2248 | нд | -54.62% | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 106.9 | нд | 0 | нд | 106.9 | нд | 17 | нд | 3.7203 | нд | 103.1797 | нд | -13.2797 | нд | -78.12% | нд
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | нд | 5.5 | нд | 0 | нд | 5.5 | нд | 5.5 | нд | 0 | нд | 5.5 | нд | -5.5 | нд | -100% | Перенос работ, по причине несостоявшейся закупочной процедуры 2021г, вследствии значительного удорожания продукции у производителей. Не заявился не один участник.
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 1 | нд | -1 | нд | -100% | Перенос работ, по причине несостоявшейся закупочной процедуры 2021г, вследствии значительного удорожания продукции у производителей. Не заявился не один участник.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | нд | 69.8 | нд | 0 | нд | 69.8 | нд | 8 | нд | 1.9308 | нд | 67.8692 | нд | -6.0692 | нд | -75.86% | Корректировка сроков выполнения работ в следствии возникшей необходимостью по устранению замечаний в технических требованиях к поставке ПТК АСУ ТП. Срок окончания договора (№390/ПГ-21 от 24.08.2021) по ПИР 30.04.2022.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | нд | 30.6 | нд | 0 | нд | 30.6 | нд | 2.5 | нд | 1.7895 | нд | 28.8105 | нд | -0.71053 | нд | -28.42% | Экономия по результатам закупочных процедур.
3.3.1 | Замена трансформатора Т4, Т5 на трансформатор ТДТН-40000/110 Партизанской ГРЭС (2 шт.) | J_505-ПГг-102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исключение проекта из ИПР, по причине неактуальности, вследствие внесения изменений в методику расчета ИТС оборудования.
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 48 | нд | 0 | нд | 48 | нд | 5 | нд | 1.5 | нд | 46.5 | нд | -3.5 | нд | -70% | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | нд | 48 | нд | 0 | нд | 48 | нд | 5 | нд | 1.5 | нд | 46.5 | нд | -3.5 | нд | -70% | Корректировка срока выполнения работ в следствии срыва сроков разработки ПСД по причине длительного выбора поставщика ПТК. Поставщик согласован 22.10.2021. Корректировка сроков согласована ЗГД АО «ДГК» (письмо от 11.11.2021 №110-01/2331) Доп. соглашение №1 от 18.11.2021 к договору №175/ПГ-21 от 29.03.2021.
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 477.509 | нд | 256.6603 | нд | 220.8488 | нд | 170.7179 | нд | 100.7874 | нд | 120.0613 | нд | -69.9305 | нд | -40.96% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0319-УТ0320 пр-т Красного знамени, Дн 426х9 L=193,4 м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-32 | нд | 7.8476 | нд | 7.8476 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1031 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L= 322 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-50 | нд | 18.8547 | нд | 18.8547 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0208 - УТ 0209 пр-к 100 лет Владивостоку, Дн 530х9 L=302 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-52 | нд | 11.5099 | нд | 11.5099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0215 - УТ 0217 ул. Ильичева, Дн630х8 L=485,2 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-53 | нд | 26.5849 | нд | 26.5849 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплоагистрали № 10 УТ 1055 - УТ 1054А ул. Светланская, Дн 720х9-60 ППМИ L= 64п.м (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-64 | нд | 8.0405 | нд | 8.0405 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1703 - УТ1709. Прокладка напорного трубопровода Дн 1020х12.0 L=756м.п. ул.Снеговая 13 - ул.Стрелочная 17 Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-65 | нд | 45.2688 | нд | 45.2688 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1423-УТ1425 ул.Печерская -пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х9 L=2х250м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-40 | нд | 32.9161 | нд | 32.9161 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1125-УТ1126 ул. Посьетская, Дн 530х8 L=2х60м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-67 | нд | 5.077 | нд | 5.077 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1036-УТ1037 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L=2х76,4м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-68 | нд | 11.4319 | нд | 11.4319 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1011-УТ1014 ул.Фокина, Дн 530 L=2х112м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-70 | нд | 13.2008 | нд | 13.2008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1251-УТ1252 ул.Калинина, Дн 630х8 L=2х109м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-71 | нд | 15.9205 | нд | 15.9205 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1025 - УТ 1028 ул.Лазо, Дн 720х9 L=2х115м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-72 | нд | 14.7162 | нд | 14.7162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | нд | 22.519 | нд | 0 | нд | 22.519 | нд | 22.519 | нд | 2.2976 | нд | 20.2214 | нд | -20.2214 | нд | -89.8% | Перенос работ на 2022г. После расторжения договора по инициативе подрядчика, повторное проведение закупочной процедуры и заключение договора №425/ПГ-21 от 04.10.2021. В связи с сжатыми сроками выполнения работ и началом отопительного сезона 2021/2022 заключено дополнительное соглашение № 1 от 15.12.2021 г. со сроком окончания работ – октябрь 2022 года
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0206-УТ0207 ул. Иртышская, Дн 530х8, L=2х227 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-84 | нд | 20.067 | нд | 0 | нд | 20.067 | нд | 20.067 | нд | 18.2578 | нд | 1.8092 | нд | -1.8092 | нд | -9.016% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0324-УТ0326 пр-т Острякова Дн 429х9, Дн 530х8, L=2х110,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-85 | нд | 13.232 | нд | 0 | нд | 13.232 | нд | 13.232 | нд | 11.3901 | нд | 1.8419 | нд | -1.8419 | нд | -13.92% | Изменение объема работ. Освоение затрат и финансирование по фактически выполненным объемам работ. Доп. соглашение №1 от 17.12.2021 к договору №98/ПГ-21 от 04.03.2021
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1049-УТ1051 ул. Пушкинская, ДН 720х9, L=2х146 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-86 | нд | 21.841 | нд | 0 | нд | 21.841 | нд | 21.841 | нд | 19.7986 | нд | 2.0424 | нд | -2.0424 | нд | -9.351% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233-УТ1234 ул. Интернациональная, Дн 720х9, L=2х38,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-87 | нд | 4.351 | нд | 0 | нд | 4.351 | нд | 4.351 | нд | 1.1543 | нд | 3.1967 | нд | -3.1967 | нд | -73.47% | Перенос работ на 2022г. После расторжения договора по инициативе подрядчика, повторное проведение закупочной процедуры и заключение договора №425/ПГ-21 от 04.10.2021. В связи с сжатыми сроками выполнения работ и началом отопительного сезона 2021/2022 заключено дополнительное соглашение № 1 от 15.12.2021 г. со сроком окончания работ – октябрь 2022 года
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1718+30м-УТ1719 ул. Жигура, Дн 820х9, L=2х199,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-88 | нд | 25.395 | нд | 0 | нд | 25.395 | нд | 25.395 | нд | 27.9418 | нд | -2.5468 | нд | 2.5468 | нд | 10.03% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Изменение объема работ и удорожание стоимости проекта в следствие роста стоимости металлопродукции у производителя (Протокол заседания ЦЗК АО "ДГК" №777-2 от 23.09.2021). Освоение затрат по фактически выполненным объемам с опережением графика работ. Доп. соглашение №1 от 04.10.2021 к договору №1/ПГ-21 от 11.01.2021.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 720*9. L= 2*171.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-106 | нд | 30.9623 | нд | 0 | нд | 30.9623 | нд | 30.9623 | нд | 0 | нд | 30.9623 | нд | -30.9623 | нд | -100% | Расторжение договора по инициативе подрядчика (В связи со снижением финансового положения подрядчика и отказа банков в кредите). Соглашение о расторжении договора от 17.05.21 к дог. №240/ПГ-21 от 22.04.21
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-01097 в сторону УТ-01101 ул.Лазо г.Артем с 2Ду 500 на 2Ду 700 | K_505-ПГт-133тп | нд | 7.2975 | нд | 7.2975 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0521 в сторону УТ0525 ул.Уткинская Дн 325х8 L=209 п.м. | I_505-ПГт-114тп | нд | 8.2841 | нд | 8.2841 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети АТЭЦ - "Мазутохозяйство" в районе жилого дома по ул. Володарского,40, с увеличением диаметров трубопроводов 2Ду 50 мм до 2Ду 80 мм, г. Артем | L_505-ПГт-153тп | нд | 1.5996 | нд | 0 | нд | 1.5996 | нд | 1.5996 | нд | 0.09 | нд | 1.5096 | нд | -1.5096 | нд | -94.37% | Корректировка сроков выполнения работ в следствии отсутствия договора по причине длительных закупочных процедур. Выполнение работ перенесено на 2022г.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети №01 от УТ-01095А с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм по ул. Кирова, г. Артем | L_505-ПГт-154тп | нд | 6.7511 | нд | 0 | нд | 6.7511 | нд | 6.7511 | нд | 0.09 | нд | 6.6611 | нд | -6.6611 | нд | -98.67% | Корректировка сроков выполнения работ в следствии отсутствия договора по причине длительных закупочных процедур. Выполнение работ перенесено на 2022г.
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | нд | 7.5038 | нд | 3.0038 | нд | 4.5 | нд | 1.5 | нд | 1.5094 | нд | 2.9906 | нд | 0.0094089 | нд | 0.6273% | нд
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | нд | 96.337 | нд | 26.7062 | нд | 69.6308 | нд | 22.5 | нд | 18.2578 | нд | 51.373 | нд | -4.2422 | нд | -18.85% | Снижение стоимости проекта в следствии замены типа изолирующего материала. Работы выполнены в полном объеме. Допсоглашение №1 от 07.12.2021 к договору №282/ПГ-21 от 18.05.2021.
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 1507.8752 | нд | 220.3995 | нд | 1287.4757 | нд | 203.1813 | нд | 73.8509 | нд | 1213.809 | нд | -129.5146 | нд | -63.74% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2. 2 ЭТАП: Внутриплощадочные коллекторы тепловой сети по территории ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-25-3 | нд | 93.2606 | нд | 93.2606 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Установка весов конвейерных С 2 шт, Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-81 | нд | 6 | нд | 0 | нд | 6 | нд | 6 | нд | 6.1313 | нд | -0.13128 | нд | 0.13128 | нд | 2.188% | Удорожание стоимости проекта.
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | нд | 8.5 | нд | 0 | нд | 8.5 | нд | 8.5 | нд | 0 | нд | 8.5 | нд | -8.5 | нд | -100% | Перенос работ на 2022г, по причине несостоявшейся закупочной процедуры 2021г, вследствии значительного удорожания продукции у производителей. Не заявился не один участник. Финансирование по факту поставленного оборудования.
3.3.4 | Установка автоматических средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ СП Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-83 | нд | 31.2187 | нд | 0 | нд | 31.2187 | нд | 31.2187 | нд | 1.2187 | нд | 30 | нд | -30 | нд | -96.1% | Отсутствия договора на СМР в 2021г в следствии продления срока выполнения ПИР, в связи с устранением замечаний к рабочей документации. Перенос строительно-монтажных работ на 2022г.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | нд | 197.9276 | нд | 18.1252 | нд | 179.8024 | нд | 5 | нд | 3.8568 | нд | 175.9456 | нд | -1.1432 | нд | -22.86% | Экономия по результатам закупочных процедур. Работы выполнены в полном объеме.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | нд | 230.2855 | нд | 24.5593 | нд | 205.7262 | нд | 5 | нд | 3.3626 | нд | 202.3636 | нд | -1.6374 | нд | -32.75% | Экономия по результатам закупочных процедур. Работы выполнены в полном объеме.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Владивостокская ТЭЦ-2" | F_505-ПГг-19 | нд | 23.7979 | нд | 23.7979 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | нд | 2.925 | нд | 0.52498 | нд | 2.4 | нд | 0.75 | нд | 0 | нд | 2.4 | нд | -0.75 | нд | -100% | Проект 2021 года исключен из ИПР в связи с передачей объекта в собственность администрации г. Партизанск.
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | нд | 6.9 | нд | 0 | нд | 6.9 | нд | 6.9 | нд | 0 | нд | 6.9 | нд | -6.9 | нд | -100% | Корректировка срока реализации проекта (Перенос работ на 2022г), вследствие длительного согласования АО «ДРСК» проектной документации и ОТР.
3.3.4 | Техперевооружение схемы химводоочистки Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-131 | нд | 18.4991 | нд | 0 | нд | 18.4991 | нд | 1.4991 | нд | 1.4991 | нд | 17 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | нд | 5.4994 | нд | 0 | нд | 5.4994 | нд | 0.49935 | нд | 0.49935 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | нд | 64.9888 | нд | 0 | нд | 64.9888 | нд | 4.9888 | нд | 4.9988 | нд | 59.99 | нд | 0.01 | нд | 0.2004% | нд
3.3.4 | Техперевооружение участка Кучелиновского водовода от насосной станцци на р. Артемовка до подпорной стенки на ул. Братская, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-136 | нд | 61.027 | нд | 0 | нд | 61.027 | нд | 22.2483 | нд | 21.6691 | нд | 39.3579 | нд | -0.57914 | нд | -2.603% | нд
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | нд | 15.1276 | нд | 0 | нд | 15.1276 | нд | 15.1276 | нд | 0.60828 | нд | 14.5193 | нд | -14.5193 | нд | -95.98% | Отсутствие договора на СМР по причине позднего заключения договора на выкуп проектной документации, вследствие длительного согласования АО «ДРСК» проектной документации и ОТР.
3.3.4 | Установка систем противопожарной защиты в зданиях СП "Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-117 | нд | 3.5752 | нд | 3.5752 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | нд | 112.4203 | нд | 24.7753 | нд | 87.6451 | нд | 9 | нд | 1.1159 | нд | 86.5292 | нд | -7.8841 | нд | -87.6% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | нд | 68.5453 | нд | 7.9613 | нд | 60.584 | нд | 8.57 | нд | 0.70609 | нд | 59.8779 | нд | -7.8639 | нд | -91.76% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком.
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. (СП ПТС) (14 шт.) | H_505-ПГт-27 | нд | 10.4112 | нд | 0.13865 | нд | 10.2726 | нд | 10.2726 | нд | 10.3076 | нд | -0.035058 | нд | 0.035058 | нд | 0.3413% | Удорожание стоимости проекта.
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | нд | 11.1265 | нд | 1.1265 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | нд | 46.6953 | нд | 0.39536 | нд | 46.2999 | нд | 46.2999 | нд | 4.0362 | нд | 42.2637 | нд | -42.2637 | нд | -91.28% | Неисполнение договорных обязательств. В адрес подрядчика выставлены штрафные санкции.
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | нд | 9.9311 | нд | 0 | нд | 9.9311 | нд | 0.46608 | нд | 0.44879 | нд | 9.4823 | нд | -0.017295 | нд | -3.711% | нд
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | нд | 11.8 | нд | 0 | нд | 11.8 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 11.8 | нд | -0.3 | нд | -100% | Перенос срока выполнения работ. Договор на выполнение работ не заключен, не заявился ни один участник.
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | нд | 40 | нд | 0 | нд | 40 | нд | 7.4 | нд | 0 | нд | 40 | нд | -7.4 | нд | -100% | Неисполнение договорных обязательств. В адрес подрядчика направлена притензия.
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№1 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-139 | нд | 7.5 | нд | 0 | нд | 7.5 | нд | 7.5 | нд | 7.8227 | нд | -0.32273 | нд | 0.32273 | нд | 4.303% | Удорожание стоимости проекта.
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | нд | 23.0482 | нд | 0 | нд | 23.0482 | нд | 0.59699 | нд | 0.57457 | нд | 22.4736 | нд | -0.022416 | нд | -3.755% | нд
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | нд | 382.58 | нд | 7.8742 | нд | 374.7058 | нд | 5.044 | нд | 4.8109 | нд | 369.8949 | нд | -0.2331 | нд | -4.621% | нд
3.3.4 | Установка приборов учета расхода топлива на тепловозы Артемовской ТЭЦ (ТЭМ-2У Инв. №2670105; ТЭМ-1 Инв. №2670048 -2 шт. | M_505-ПГг-142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18413 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включён в инвестиционную программу 2021 года внепланово для обеспечения необходимого контроля расхода дизельного топлива.
3.3.4 | Модернизация тепловоза (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-10 | нд | 14.2852 | нд | 14.2852 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 1616.9381 | нд | 1278.9473 | нд | 337.9908 | нд | 35.8597 | нд | 26.3451 | нд | 311.6457 | нд | -9.5146 | нд | -26.53% | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 1616.9381 | нд | 1278.9473 | нд | 337.9908 | нд | 35.8597 | нд | 26.3451 | нд | 311.6457 | нд | -9.5146 | нд | -26.53% | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | нд | 1616.9381 | нд | 1278.9473 | нд | 337.9908 | нд | 35.8597 | нд | 26.3451 | нд | 311.6457 | нд | -9.5146 | нд | -26.53% | Экономия связана с корректировкой объемов землянных работ (по результатам геосъемки) по отсыпке подъездной дороги.
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 826.7121 | нд | 233.7885 | нд | 592.9236 | нд | 542.373 | нд | 365.2588 | нд | 252.5392 | нд | -201.9886 | нд | -37.24% | нд
3.7 | Разработка ПИР для Реконструкции энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый | J_505-ПГг-96 | нд | 314.4605 | нд | 72.3828 | нд | 242.0777 | нд | 242.0777 | нд | 121.2015 | нд | 120.8762 | нд | -120.8762 | нд | -49.93% | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реалиазции в соответствии с заключенным доп. соглашением к договору на проектирование в связи с внесением изменений в технические решения реализации проекта по решению ПАО "РусГидро"и в титул проекта (протокол совещания от 11.06.2020 №11прс), где в качестве основного варианта Проекта выбран вариант замены 6-ти существующих котлоагрегатов БКЗ-210-140 на 3 котлоагрегата Е-540-13,8 ГМ).
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Артемовской ТЭЦ №2 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ПГг-113 | нд | 230.8224 | нд | 74.3182 | нд | 156.5042 | нд | 156.5042 | нд | 156.5042 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-400Б1З2, СП Артемовская ТЭЦ,, кол-во 5 шт. | F_505-ПГг-39-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13718 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы по услугам агента, поставка запланирована на 2022 г.
3.7 | Покупка углеперегружателя Sennebogen 825R , СП Партизанская ГРЭС кол-во 3 шт. | H_505-ПГг-39-3 | нд | 134.141 | нд | 86.0375 | нд | 48.1035 | нд | 48.1035 | нд | 49.5012 | нд | -1.3977 | нд | 1.3977 | нд | 2.906% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
3.7 | Покупка газоаналитического оборудования по КР-4311А Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-107 | нд | 0.1681 | нд | 0 | нд | 0.1681 | нд | 0.1681 | нд | 0 | нд | 0.1681 | нд | -0.1681 | нд | -100% | Приобретено по стоимости ниже 40 тыс.руб., отнесено к ТМЦ.
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-56 | нд | 0.098584 | нд | 0 | нд | 0.098584 | нд | 0.098584 | нд | 0.085 | нд | 0.013584 | нд | -0.013584 | нд | -13.78% | Экономия от закупочных процедур.
3.7 | Покупка лебедки электрической ТЛ-9А СП Приморские тепловые сети, 1 шт | K_505-ПГт-11-94 | нд | 0.068931 | нд | 0 | нд | 0.068931 | нд | 0.068931 | нд | 0 | нд | 0.068931 | нд | -0.068931 | нд | -100% | Проект исключен из закупки по причине значительного удорожания.
3.7 | Покупка виброноги MASALTA MR75R, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-95 | нд | 0.15699 | нд | 0 | нд | 0.15699 | нд | 0.15699 | нд | 0.15699 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка виброплиты MASALTA M5330-4, СП Приморские тепловые сети 1 шт | K_505-ПГт-11-96 | нд | 0.19223 | нд | 0 | нд | 0.19223 | нд | 0.19223 | нд | 0.19223 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка резчика швов HUSQVARNA FS-524 самоходный -2шт (уч. Владивосток, уч. Артем) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-97 | нд | 0.59167 | нд | 0 | нд | 0.59167 | нд | 0.29417 | нд | 0.29417 | нд | 0.29749 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-98 | нд | 0.19126 | нд | 0 | нд | 0.19126 | нд | 0.19126 | нд | 0.19126 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка сварочного аппарата EURARC 422 230V/400V, 2шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-99 | нд | 0.14748 | нд | 0 | нд | 0.14748 | нд | 0.064078 | нд | 0.064078 | нд | 0.083398 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка дорожного катка РАСКАТ RV-3,0 ODS-0,1 m= 3т СП Приморские тепловые сети, 1 шт | K_505-ПГт-11-100 | нд | 2.3833 | нд | 0 | нд | 2.3833 | нд | 2.3833 | нд | 2.3833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка системы гарантированного питания - 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-106 | нд | 0.145 | нд | 0 | нд | 0.145 | нд | 0.145 | нд | 0.145 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка кондиционера Daikin FT35 (3шт) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-107 | нд | 0.15262 | нд | 0 | нд | 0.15262 | нд | 0.15262 | нд | 0 | нд | 0.15262 | нд | -0.15262 | нд | -100% | Приобретено по стоимости ниже 40 тыс.руб., отнесено к ТМЦ.
3.7 | Покупка преобразователя интерфейсов MOXA 5650, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-108 | нд | 0.079399 | нд | 0 | нд | 0.079399 | нд | 0.079399 | нд | 0.083 | нд | -0.0036007 | нд | 0.0036007 | нд | 4.535% | нд
3.7 | Покупка коммутатора Eltex MES2428B (3шт) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-109 | нд | 0.1552 | нд | 0 | нд | 0.1552 | нд | 0.1552 | нд | 0.163 | нд | -0.0077977 | нд | 0.0077977 | нд | 5.024% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
3.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4(АР), 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-110 | нд | 0.28276 | нд | 0 | нд | 0.28276 | нд | 0.28276 | нд | 0 | нд | 0.28276 | нд | -0.28276 | нд | -100% | Закупка исключена, по причине значительного удорожания.
3.7 | Покупка метеоскоп-М, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-111 | нд | 0.039996 | нд | 0 | нд | 0.039996 | нд | 0.039996 | нд | 0.0465 | нд | -0.0065042 | нд | 0.0065042 | нд | 16.26% | Увеличение стоимости оборудования по итогам проведения закупочных процедур.
3.7 | Покупка калибратора акустического для шумомера-виброметра «Экофизика-110А», 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-112 | нд | 0.049669 | нд | 0 | нд | 0.049669 | нд | 0.049669 | нд | 0.053 | нд | -0.0033308 | нд | 0.0033308 | нд | 6.706% | нд
3.7 | Покупка калибратора вибрации для шумомера-виброметра «Экофизика-110А», 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-113 | нд | 0.14272 | нд | 0 | нд | 0.14272 | нд | 0.14272 | нд | 0.147 | нд | -0.0042815 | нд | 0.0042815 | нд | 3% | нд
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ -3 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-84 | нд | 1.3801 | нд | 0 | нд | 1.3801 | нд | 1.3801 | нд | 1.3801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка МФУ, 10шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-85 | нд | 1.1167 | нд | 0 | нд | 1.1167 | нд | 1.1167 | нд | 1.1167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка VoIP-шлюз для 36 абонентов - 5 шт. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-93 | нд | 0.89464 | нд | 0 | нд | 0.89464 | нд | 0.725 | нд | 0.725 | нд | 0.16964 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля ГАЗ 330273 (Газель), 3 шт (1шт - 2020г, 2шт - 2021г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-49 | нд | 3.2571 | нд | 1.05 | нд | 2.2071 | нд | 2.2071 | нд | 2.66 | нд | -0.4529 | нд | 0.4529 | нд | 20.52% | Увеличение стоимости оборудования по итогам проведения закупочных процедур.
3.7 | Покупка автомобиля Хино 700, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-50 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.16667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости оборудования связано с изменением условий заключенного договора на поставку оборудования.
3.7 | Покупка полуприцепа ATLANT 12метров, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-51 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 2 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-114 | нд | 2.8044 | нд | 0 | нд | 2.8044 | нд | 2.8044 | нд | 0 | нд | 2.8044 | нд | -2.8044 | нд | -100% | Длительные закупочные процедуры, поставка в соответствии с уловиями договора (2022г).
3.7 | Покупка фронтального погрузчика, СП Артемовская ТЭЦ, кол-во 1 шт | L_505-ПГг-39-182 | нд | 3.111 | нд | 0 | нд | 3.111 | нд | 3.111 | нд | 0 | нд | 3.111 | нд | -3.111 | нд | -100% | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями, в том числе с учетом решения по строительству новой Артемовской ТЭЦ-2.
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-115 | нд | 10.1058 | нд | 0 | нд | 10.1058 | нд | 10.1058 | нд | 0 | нд | 10.1058 | нд | -10.1058 | нд | -100% | Исключен из ИПР, вследствии решения РГ о перевода автотраспорта на аутсорсинг.
3.7 | Покупка локомобиля МART-3 УРАЛ NEXT 2 шт (СП ПТС) | K_505-ПГт-11-116 | нд | 26.3191 | нд | 0 | нд | 26.3191 | нд | 26.3191 | нд | 0 | нд | 26.3191 | нд | -26.3191 | нд | -100% | Отсутствие договора поставки вследствии длительных закупочных процедур (повторные торги).
3.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот, 1 шт, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-122 | нд | 1.2534 | нд | 0 | нд | 1.2534 | нд | 1.2534 | нд | 1.2911 | нд | -0.037662 | нд | 0.037662 | нд | 3.005% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.9039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Принятие затрат в соответствии с условиями договора
3.7 | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) | L_505-ПГг-138на | нд | 90 | нд | 0 | нд | 90 | нд | 40 | нд | 0 | нд | 90 | нд | -40 | нд | -100% | Договор на выполнение работ не заключен. Длительное согласование Проектно-сметной документации.
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | нд | 5118.0819 | нд | 1147.3019 | нд | 3970.78 | нд | 485.4446 | нд | 309.8484 | нд | 3709.3374 | нд | -224.0021 | нд | -46.14% | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 264.6247 | нд | 264.6247 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 264.6247 | нд | 264.6247 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 264.6247 | нд | 264.6247 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 3,076 км диам. трубопровода 219 мм | I_505-НГ-68 | нд | 56.8605 | нд | 56.8605 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоотведения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 1,5 км диам. трубопровода 159 мм | I_505-НГ-69 | нд | 103.2053 | нд | 103.2053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей теплоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 0,122 км диам. 377мм, протяженностью 4,3 км диам. 219мм,протяженностью 0,058 км диам. 133мм | I_505-НГ-70 | нд | 104.5588 | нд | 104.5588 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 2047.3887 | нд | 704.8902 | нд | 1342.4986 | нд | 180.4964 | нд | 118.1655 | нд | 1224.3331 | нд | -62.3309 | нд | -34.53% | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 749.1596 | нд | 651.6224 | нд | 97.5372 | нд | 65.458 | нд | 38.6633 | нд | 58.874 | нд | -26.7947 | нд | -40.93% | нд
4.2.1 | Реконструкция энергоблока ст №1 НГРЭС | H_505-НГ-31 | нд | 255.874 | нд | 255.874 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата БКЗ 75/39 ст.№5 ЧТЭЦ | F_505-НГ-2 | нд | 41.452 | нд | 41.452 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №2 НГРЭС | H_505-НГ-32 | нд | 230.2951 | нд | 230.2951 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | нд | 170.7415 | нд | 105.2835 | нд | 65.458 | нд | 65.458 | нд | 38.6633 | нд | 26.7947 | нд | -26.7947 | нд | -40.93% | Изменение объёмов работ после проведения дефектации оборудования с последующей корректировкой затрат по МТР Заказчика, в связи со смещением срока вывода энергоблока в реконструкцию по согласованию с регулирующими органами.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №4 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-40 | нд | 15.9677 | нд | 15.9677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | нд | 34.8293 | нд | 2.75 | нд | 32.0793 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32.0793 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 18.4904 | нд | 18.4904 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.2 | Реконструкция энергооборудования КВТК№5 НГВК | F_505-НГ-1-15 | нд | 18.4904 | нд | 18.4904 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 452.1575 | нд | 3 | нд | 449.1575 | нд | 0.495 | нд | 0.495 | нд | 448.6625 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | нд | 452.1575 | нд | 3 | нд | 449.1575 | нд | 0.495 | нд | 0.495 | нд | 448.6625 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 827.5812 | нд | 31.7774 | нд | 795.8038 | нд | 114.5434 | нд | 79.0072 | нд | 716.7966 | нд | -35.5362 | нд | -31.02% | нд
4.2.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателя НГРЭС | H_505-НГ-43 | нд | 27.1785 | нд | 27.1785 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | нд | 706.366 | нд | 0 | нд | 706.366 | нд | 25.1056 | нд | 7.7186 | нд | 698.6474 | нд | -17.387 | нд | -69.26% | Перенос сроков выполнения проектных работ, для проведения дополнительных изысканий (на основании решений протокола технического совещания по вопросам проектирования наращивания дамбы шлакозолоотвала №1 Нерюнгринской ГРЭС» от 23.11.2021 №08-21).
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | нд | 94.0367 | нд | 4.5989 | нд | 89.4378 | нд | 89.4378 | нд | 71.2887 | нд | 18.1492 | нд | -18.1492 | нд | -20.29% | В связи изменением объёмов работ по результатам технических совещаний, заключено дополнительное соглашение на снижение стоимости договора.
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 2743.4665 | нд | 173.9578 | нд | 2569.5087 | нд | 272.5372 | нд | 188.1068 | нд | 2429.7234 | нд | -132.7519 | нд | -48.71% | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 2250.4096 | нд | 4.665 | нд | 2245.7446 | нд | 187.8494 | нд | 150.4021 | нд | 2143.2961 | нд | -85.4008 | нд | -45.46% | нд
4.3.1 | Техперевооружение э/б ст. №2 НГРЭС | J_505-НГ-81 | нд | 82.4 | нд | 0 | нд | 82.4 | нд | 82.4 | нд | 70.3474 | нд | 12.0526 | нд | -12.0526 | нд | -14.63% | Недовыполнение плана в связи с изменением объёмов работ после проведения дефектации оборудования с последующей корректировкой затрат по МТР Заказчика.
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | нд | 22.7634 | нд | 1.9884 | нд | 20.775 | нд | 20.775 | нд | 0 | нд | 20.775 | нд | -20.775 | нд | -100% | Договор на выполнение работ не заключен в виду отсутствия потенциального подрядчика и несостоявшихся торговых процедур.
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ) | L_505-НГ-103 | нд | 144.099 | нд | 0 | нд | 144.099 | нд | 6 | нд | 3.2251 | нд | 140.8739 | нд | -2.7749 | нд | -46.25% | Позднее заключение договора на проектно-изыскательские работы в связи со сменой подрядной организации.
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | нд | 1173.224 | нд | 0 | нд | 1173.224 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1173.224 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг.) | L_505-НГ-105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 47.9536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании решения Протокола ПАО «РусГидро» от 09.11.2020 №47прс. Приняты затраты по переданному подрядчику оборудования в монтаж.
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | нд | 763.846 | нд | 0 | нд | 763.846 | нд | 51.8 | нд | 1.0389 | нд | 762.8071 | нд | -50.7611 | нд | -97.99% | Позднее заключение договора на проектно-изыскательские работы в связи со сменой подрядной организации.
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | нд | 64.0772 | нд | 2.6766 | нд | 61.4006 | нд | 26.8744 | нд | 27.8371 | нд | 33.5635 | нд | 0.96274 | нд | 3.582% | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 493.0569 | нд | 169.2928 | нд | 323.7641 | нд | 84.6878 | нд | 37.7047 | нд | 286.4274 | нд | -47.3511 | нд | -55.91% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | нд | 54.321 | нд | 30.5282 | нд | 23.7928 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.7928 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | нд | 131.333 | нд | 31.9117 | нд | 99.4213 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 99.4213 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | нд | 62.812 | нд | 25.4587 | нд | 37.3533 | нд | 2 | нд | 1.374 | нд | 35.9793 | нд | -0.626 | нд | -31.3% | Экономия от закупочных процедур
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-14 | нд | 32.8712 | нд | 32.8712 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.4 | Установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-71 | нд | 6.71 | нд | 6.71 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | нд | 11.546 | нд | 1.546 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация быстродействующих защит от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ 6, 10 кВ НГРЭС и Водогрейной котельной | J_505-НГ-73 | нд | 13.2203 | нд | 13.2203 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | нд | 4.011 | нд | 0.645 | нд | 3.366 | нд | 3.366 | нд | 0.070524 | нд | 3.2955 | нд | -3.2955 | нд | -97.9% | Решение Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Саха (Якутия) от 27.09.2021 №1-378 о переносе сроков выполнения работ.
4.3.4 | Установкаа автоматики ограничения перегруза 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС с возможностью автоматического задания установок и другими алгоритмами | K_505-НГ-90 | нд | 2.693 | нд | 0.81 | нд | 1.883 | нд | 1.883 | нд | 1.89 | нд | -0.0070388 | нд | 0.0070388 | нд | 0.3738% | Удорожание стоимости проекта.
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | нд | 16.284 | нд | 0 | нд | 16.284 | нд | 1 | нд | 1 | нд | 15.284 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | нд | 24.7254 | нд | 0 | нд | 24.7254 | нд | 0.31258 | нд | 2.2541 | нд | 22.4714 | нд | 1.9415 | нд | 621.1% | Приняты к учету стоимость ПИР, выполненных ранее запланированных сроков.
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | нд | 15.0789 | нд | 0 | нд | 15.0789 | нд | 6.7087 | нд | 0.59784 | нд | 14.481 | нд | -6.1109 | нд | -91.09% | Отставание подрядной организации от графика производства работ.
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | нд | 23.1172 | нд | 0 | нд | 23.1172 | нд | 0.67525 | нд | 0.65351 | нд | 22.4637 | нд | -0.021736 | нд | -3.219% | нд
4.3.4 | Установка локальной системы оповещения НГРЭС | J_505-НГ-76 | нд | 10 | нд | 2 | нд | 8 | нд | 8 | нд | 0 | нд | 8 | нд | -8 | нд | -100% | Несостоявшиеся торговые процедуры, из-за отсутствия заявителей.
4.3.4 | Установка системы непрерывного контроля газовых выбросов на Нерюнгринской ГРЭС | J_505-НГ-78 | нд | 27.7309 | нд | 0.55061 | нд | 27.1803 | нд | 27.1803 | нд | 27.6494 | нд | -0.46907 | нд | 0.46907 | нд | 1.726% | Удорожание стоимости проекта.
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | нд | 13.408 | нд | 13.408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.4 | Установка лифтов зав. №6077, г/п 1000 кг.,зав. №5363, г/п 1000 кг. в котельном отделении НГРЭС | I_505-НГ-59 | нд | 9.633 | нд | 9.633 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.4 | Установка электрических парогенераторов СП НГРЭС | L_505-НГ-109 | нд | 33.562 | нд | 0 | нд | 33.562 | нд | 33.562 | нд | 1.8474 | нд | 31.7145 | нд | -31.7145 | нд | -94.5% | Позднее заключение договора подряда(внеплановая закупка Протокол ЦЗК от 13.10.2021 №840, договор заключен с протоколом разногласий 29.10.2021, разногласия к договору урегулированы 23.11.2021).
4.3.4 | Установка приборов учета расхода топлива на тепловозы СП НГРЭС ( Тепловоз ТЭМ2 инв. №НО800067,№НО800221,№НО901640,Тепловоз ТГМ-40 инв. №НО500982- 4 шт. | M_505-НГ-110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включён в инвестиционную программу 2021 года внепланово для обеспечения необходимого контроля расхода дизельного топлива.
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 2.1521 | нд | 2.1521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 2.1521 | нд | 2.1521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.5.4 | Строительство ШЗО № 2 НГРЭС (емкость - 54,5 млн. м3) | F_505-НГ-21 | нд | 2.1521 | нд | 2.1521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 60.4499 | нд | 1.6772 | нд | 58.7727 | нд | 32.4111 | нд | 3.5762 | нд | 55.281 | нд | -28.9193 | нд | -89.23% | нд
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Техническое перевооружение системы выдачи тепловой мощности Чульманской ТЭЦ" | K_505-НГ-95 | нд | 2 | нд | 1.6772 | нд | 0.32278 | нд | 0.32278 | нд | 0.3116 | нд | 0.011178 | нд | -0.011178 | нд | -3.463% | нд
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | нд | 52.2867 | нд | 0 | нд | 52.2867 | нд | 25.925 | нд | 0 | нд | 52.2867 | нд | -25.925 | нд | -100% | Не заключен договор на выполнение работ.Проводится процедура согласования изменение параметров плановой закупки в части увеличения плановой стоимости закупки.
4.7 | Покупка бульдозера Б10 ЧТЭЦ (2022 г. -1 шт.т) | H_505-НГ-24-27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.084402 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приняты затраты по закупочным процедурам. Прект 2022 г.
4.7 | Покупка мини-погрузчика, ЧТЭЦ 1 шт | K_505-НГ-24-72 | нд | 2.2117 | нд | 0 | нд | 2.2117 | нд | 2.2117 | нд | 0 | нд | 2.2117 | нд | -2.2117 | нд | -100% | Отсутствие потенциальных поставщиков по причине превышения рыночной стоимости от плановой.
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ-300, НГРЭС 1 шт. | J_505-НГ-24-67 | нд | 3.408 | нд | 0 | нд | 3.408 | нд | 3.408 | нд | 2.725 | нд | 0.683 | нд | -0.683 | нд | -20.04% | Экономия от проведения закупочных процедур
4.7 | Покупка стенда для проверки лестниц, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-73 | нд | 0.27172 | нд | 0 | нд | 0.27172 | нд | 0.27172 | нд | 0.2784 | нд | -0.0066777 | нд | 0.0066777 | нд | 2.458% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
4.7 | Покупка шкафа вытяжного для муфельных печей, 1 шт. ЧТЭЦ | K_505-НГ-24-76 | нд | 0.086253 | нд | 0 | нд | 0.086253 | нд | 0.086253 | нд | 0.086253 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Покупка расходомера-счётчика Днепр-7, 2 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-74 | нд | 0.18562 | нд | 0 | нд | 0.18562 | нд | 0.18562 | нд | 0.0905 | нд | 0.095115 | нд | -0.095115 | нд | -51.24% | Срыв срока поставки одного прибора, с переносом на 2022 год.
5 | Еврейская автономная область | Г | нд | 578.2463 | нд | 105.6846 | нд | 472.5617 | нд | 55.9024 | нд | 41.9066 | нд | 430.6551 | нд | -13.9958 | нд | -25.04% | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 320.2381 | нд | 64.6459 | нд | 255.5922 | нд | 14.5 | нд | 3.759 | нд | 251.8331 | нд | -10.741 | нд | -74.08% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 320.2381 | нд | 64.6459 | нд | 255.5922 | нд | 14.5 | нд | 3.759 | нд | 251.8331 | нд | -10.741 | нд | -74.08% | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 320.2381 | нд | 64.6459 | нд | 255.5922 | нд | 14.5 | нд | 3.759 | нд | 251.8331 | нд | -10.741 | нд | -74.08% | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | нд | 320.2381 | нд | 64.6459 | нд | 255.5922 | нд | 14.5 | нд | 3.759 | нд | 251.8331 | нд | -10.741 | нд | -74.08% | Изменение условий выполнения работ по результатам заключения договорных соглашений в связи с оптимизацией затрат в пределах тарифного источника.
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 258.0083 | нд | 41.0388 | нд | 216.9695 | нд | 41.4023 | нд | 38.1475 | нд | 178.822 | нд | -3.2548 | нд | -7.861% | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 258.0083 | нд | 41.0388 | нд | 216.9695 | нд | 41.4023 | нд | 38.1475 | нд | 178.822 | нд | -3.2548 | нд | -7.861% | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | нд | 63.988 | нд | 26.7401 | нд | 37.2479 | нд | 1.7139 | нд | 1.7139 | нд | 35.534 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | нд | 59.1113 | нд | 1.912 | нд | 57.1993 | нд | 29.7694 | нд | 27.0219 | нд | 30.1774 | нд | -2.7474 | нд | -9.229% | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | нд | 65.4739 | нд | 0 | нд | 65.4739 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 65.4739 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | нд | 69.435 | нд | 12.3867 | нд | 57.0483 | нд | 9.919 | нд | 9.4117 | нд | 47.6366 | нд | -0.50736 | нд | -5.115% | нд
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд