## 1 Г ф
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
за 2021 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 16.12.2021 № 19@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2021 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования 2021 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 41179.3846 | нд | 12050.6734 | 29128.7113 | 7258.2365 | 0 | 0 | 4751.1044 | 2507.132 | 5026.138 | 0 | 0 | 3245.2725 | 1780.8656 | 24219.7489 | -2349.2741 | -32.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1508.0805 | -31.74% | -841.1936 | -33.55% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 3895.8684 | нд | 2444.4187 | 1451.4497 | 437.8238 | 0 | 0 | 225.2815 | 212.5422 | 238.1161 | 0 | 0 | 66.3681 | 171.748 | 1214.1355 | -200.5096 | -45.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | -158.9134 | -70.54% | -41.5962 | -19.57% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 5815.4688 | нд | 2168.6905 | 3646.7783 | 1407.5525 | 0 | 0 | 1178.2374 | 229.3151 | 966.2325 | 0 | 0 | 810.7302 | 155.5023 | 2680.6274 | -441.4016 | -31.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | -367.5888 | -31.2% | -73.8128 | -32.19% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 14656.3422 | нд | 3074.9367 | 11581.4055 | 3414.653 | 0 | 0 | 2217.1205 | 1197.5325 | 2264.6013 | 0 | 0 | 1609.2255 | 655.3759 | 9405.5192 | -1238.7667 | -36.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | -610.2286 | -27.52% | -628.5381 | -52.49% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 14690.6648 | нд | 3607.4306 | 11083.2342 | 1012.7071 | 0 | 0 | 685.031 | 327.6761 | 952.0867 | 0 | 0 | 495.5078 | 456.5788 | 10131.1475 | -60.6205 | -5.986% | 0 | 0% | 0 | 0% | -189.5232 | -27.67% | 128.9027 | 39.34% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2121.0405 | нд | 755.1969 | 1365.8436 | 985.5001 | 0 | 0 | 445.434 | 540.0661 | 605.1014 | 0 | 0 | 263.4409 | 341.6605 | 788.3193 | -407.9758 | -41.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | -181.8265 | -40.82% | -226.1492 | -41.87% | нд
1 | Хабаровский край | Г | 18747.2129 | нд | 6487.4391 | 12259.7737 | 4067.1088 | 0 | 0 | 3206.442 | 860.6668 | 3221.2253 | 0 | 0 | 2346.6618 | 874.5635 | 9039.9272 | -847.2623 | -20.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | -860.9428 | -26.85% | 13.6806 | 1.59% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 2350.6731 | нд | 1594.3154 | 756.3577 | 125.2794 | 0 | 0 | 85.0141 | 40.2653 | 71.627 | 0 | 0 | 29.6929 | 41.9341 | 684.7307 | -53.6524 | -42.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | -55.3213 | -65.07% | 1.6689 | 4.145% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 65.1989 | нд | 51.6376 | 13.5614 | 13.5614 | 0 | 0 | 11.3011 | 2.2602 | 1.8523 | 0 | 0 | 1.5436 | 0.30871 | 11.7091 | -11.7091 | -86.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.7576 | -86.34% | -1.9515 | -86.34% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 65.1989 | нд | 51.6376 | 13.5614 | 13.5614 | 0 | 0 | 11.3011 | 2.2602 | 1.8523 | 0 | 0 | 1.5436 | 0.30871 | 11.7091 | -11.7091 | -86.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.7576 | -86.34% | -1.9515 | -86.34% | нд
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | 65.1989 | нд | 51.6376 | 13.5614 | 13.5614 | 0 | 0 | 11.3011 | 2.2602 | 1.8523 | 0 | 0 | 1.5436 | 0.30871 | 11.7091 | -11.7091 | -86.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.7576 | -86.34% | -1.9515 | -86.34% | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2285.4741 | нд | 1542.6778 | 742.7963 | 111.718 | 0 | 0 | 73.713 | 38.005 | 69.7747 | 0 | 0 | 28.1493 | 41.6254 | 673.0216 | -41.9433 | -37.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | -45.5637 | -61.81% | 3.6204 | 9.526% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1.9298 | нд | 0.0041042 | 1.9257 | 1.9257 | 0 | 0 | 0 | 1.9257 | 1.9257 | 0 | 0 | 0 | 1.9257 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта: «Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов в г. Хабаровске», с тепловой нагрузкой 1, 8473 Гкал/ч | J_505-ХТСКх-70тп | 1.9298 | нд | 0.0041042 | 1.9257 | 1.9257 | 0 | 0 | 0 | 1.9257 | 1.9257 | 0 | 0 | 0 | 1.9257 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2283.5443 | нд | 1542.6737 | 740.8706 | 109.7923 | 0 | 0 | 73.713 | 36.0793 | 67.849 | 0 | 0 | 28.1493 | 39.6997 | 673.0216 | -41.9433 | -38.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | -45.5637 | -61.81% | 3.6204 | 10.03% | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 991.1027 | нд | 749.0066 | 242.0961 | -11.1979 | 0 | 0 | -0.74095 | -10.457 | -11.1979 | 0 | 0 | -0.7535 | -10.4444 | 253.2941 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.012558 | 1.695% | 0.012558 | -0.1201% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | 137.0098 | нд | 136.3016 | 0.70814 | 0.70814 | 0 | 0 | 0 | 0.70814 | 0.70814 | 0 | 0 | 0 | 0.70814 | 4.6629e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | 373.0868 | нд | 374.4957 | -1.4089 | -1.4089 | 0 | 0 | 0 | -1.4089 | -1.4089 | 0 | 0 | 0 | -1.4089 | 1.7764e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 782.3451 | нд | 282.8698 | 499.4752 | 121.6909 | 0 | 0 | 74.4539 | 47.237 | 79.7476 | 0 | 0 | 28.9028 | 50.8449 | 419.7276 | -41.9433 | -34.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | -45.5511 | -61.18% | 3.6078 | 7.638% | Досрочное погашение обязятельств, снижение КЗ на конец отчетного периода
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1733.0646 | нд | 449.575 | 1283.4896 | 988.4841 | 0 | 0 | 826.9944 | 161.4897 | 670.2176 | 0 | 0 | 561.4775 | 108.7401 | 613.3536 | -318.3481 | -32.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | -265.5985 | -32.12% | -52.7496 | -32.66% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 490.5431 | нд | 9.5301 | 481.013 | 339.8823 | 0 | 0 | 284.0746 | 55.8077 | 354.4766 | 0 | 0 | 296.1702 | 58.3064 | 126.5364 | 14.5943 | 4.294% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12.0956 | 4.258% | 2.4987 | 4.477% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | 254.3629 | нд | 9.5301 | 244.8329 | 224.4388 | 0 | 0 | 187.5837 | 36.8551 | 234.0211 | 0 | 0 | 195.5403 | 38.4808 | 10.8118 | 9.5822 | 4.269% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7.9566 | 4.242% | 1.6257 | 4.411% | Возврат ГУ в 2021
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | 236.1801 | нд | 0 | 236.1801 | 115.4435 | 0 | 0 | 96.4909 | 18.9526 | 120.4556 | 0 | 0 | 100.6299 | 19.8256 | 115.7246 | 5.0121 | 4.342% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.139 | 4.29% | 0.87304 | 4.606% | Возникновение обязательств по финансированию в ходе реализации проекта
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 187.6375 | нд | 67.12 | 120.5175 | 80.1045 | 0 | 0 | 67.0285 | 13.0761 | 34.5371 | 0 | 0 | 29.0091 | 5.528 | 85.9804 | -45.5674 | -56.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | -38.0194 | -56.72% | -7.5481 | -57.72% | нд
1.2.2 | Перевод котла № 4 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | F_505-ХТСКх-1 | 38.8752 | нд | 39.4735 | -0.59835 | -0.59835 | 0 | 0 | -0.49862 | -0.099725 | -0.59835 | 0 | 0 | -0.49862 | -0.099725 | 9.992e-16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5e-09 | -1.003e-06% | -5e-09 | 5.014e-06% | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | 35.3365 | нд | 0 | 35.3365 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 34.7365 | -1.2 | -66.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1 | -66.67% | -0.2 | -66.67% | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | 45.3239 | нд | 0 | 45.3239 | 45.3239 | 0 | 0 | 37.8838 | 7.4401 | 4.3394 | 0 | 0 | 3.6166 | 0.72285 | 40.9845 | -40.9845 | -90.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | -34.2672 | -90.45% | -6.7173 | -90.28% | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | 68.1019 | нд | 27.6464 | 40.4554 | 33.579 | 0 | 0 | 28.1433 | 5.4357 | 30.196 | 0 | 0 | 25.3911 | 4.8049 | 10.2594 | -3.3829 | -10.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.7522 | -9.779% | -0.63077 | -11.6% | нд
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 382.6341 | нд | 153.2059 | 229.4282 | 229.4282 | 0 | 0 | 191.5657 | 37.8625 | 47.5305 | 0 | 0 | 39.981 | 7.5495 | 181.8977 | -181.8977 | -79.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | -151.5847 | -79.13% | -30.313 | -80.06% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 382.6341 | нд | 153.2059 | 229.4282 | 229.4282 | 0 | 0 | 191.5657 | 37.8625 | 47.5305 | 0 | 0 | 39.981 | 7.5495 | 181.8977 | -181.8977 | -79.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | -151.5847 | -79.13% | -30.313 | -80.06% | нд
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 672.25 | нд | 219.7191 | 452.5309 | 339.0691 | 0 | 0 | 284.3256 | 54.7434 | 233.6734 | 0 | 0 | 196.3172 | 37.3562 | 218.9391 | -105.4773 | -31.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | -88.0901 | -30.98% | -17.3872 | -31.76% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.081625 | 0 | 0 | 0.081625 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 458.066 | нд | 171.0863 | 286.9797 | 261.2862 | 0 | 0 | 219.4535 | 41.8327 | 172.5745 | 0 | 0 | 145.1389 | 27.4356 | 114.4052 | -88.7118 | -33.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | -74.3147 | -33.86% | -14.3971 | -34.42% | нд
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | 209.7267 | нд | 44.1322 | 165.5945 | 77.8261 | 0 | 0 | 64.9081 | 12.918 | 61.0606 | 0 | 0 | 51.1328 | 9.9278 | 104.5339 | -16.7655 | -21.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.7754 | -21.22% | -2.9901 | -23.15% | нд
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ Хабаровской ТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные в секциях 5Р | H_505-ХТСКх-43 | 4.4573 | нд | 4.5006 | -0.043273 | -0.043273 | 0 | 0 | -0.036061 | -0.0072122 | -0.043273 | 0 | 0 | -0.036061 | -0.0072122 | 1.5959e-16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 7793.8751 | нд | 2094.0438 | 5699.8314 | 1683.7758 | 0 | 0 | 1407.3738 | 276.402 | 1350.5748 | 0 | 0 | 1124.3711 | 226.2038 | 4350.5537 | -334.4981 | -19.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | -284.0837 | -20.19% | -50.4144 | -18.24% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1654.6765 | нд | 543.3196 | 1111.3569 | 580.7529 | 0 | 0 | 485.6662 | 95.0868 | 471.1309 | 0 | 0 | 394.5477 | 76.5832 | 640.226 | -109.622 | -18.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | -91.1185 | -18.76% | -18.5036 | -19.46% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 14 БКЗ-210-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-5 | 35.3237 | нд | 0 | 35.3237 | 34.6795 | 0 | 0 | 29.1632 | 5.5163 | 33.5033 | 0 | 0 | 28.1443 | 5.359 | 1.8203 | -1.1761 | -3.391% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0188 | -3.494% | -0.1573 | -2.852% | нд
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №1 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-60 | 156.5399 | нд | 156.4717 | 0.068234 | 0.068234 | 0 | 0 | 0.056862 | 0.011372 | 0.068234 | 0 | 0 | 0.056862 | 0.011372 | -5.6344e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-150 | 281.1621 | нд | 0 | 281.1621 | 0.35883 | 0 | 0 | 0.29903 | 0.059805 | 0.35883 | 0 | 0 | 0.29903 | 0.059805 | 280.8032 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3333e-09 | 1.115e-06% | -3.3333e-09 | -5.574e-06% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-151 | 186.04 | нд | 0 | 186.04 | 186.04 | 0 | 0 | 155.7 | 30.34 | 201.4918 | 0 | 0 | 168.7803 | 32.7114 | -15.4518 | 15.4518 | 8.306% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13.0803 | 8.401% | 2.3714 | 7.816% | Возникновение обязательств по финансированию в ходе реализации проекта
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Хабаровской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-165 | 15.8312 | нд | 0 | 15.8312 | 14.2481 | 0 | 0 | 11.8734 | 2.3747 | 13.6216 | 0 | 0 | 11.3574 | 2.2642 | 2.2096 | -0.62647 | -4.397% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.51597 | -4.346% | -0.1105 | -4.653% | нд
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. № 8 Т-100/130 Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-119 | 72.769 | нд | 74.9682 | -2.1992 | -2.1992 | 0 | 0 | -1.8326 | -0.36653 | -2.1992 | 0 | 0 | -1.8326 | -0.36653 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-91 | 75.5691 | нд | 69.149 | 6.4201 | 6.4201 | 0 | 0 | 5.4211 | 0.99891 | 6.874 | 0 | 0 | 5.871 | 1.003 | -0.45391 | 0.45391 | 7.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.44983 | 8.298% | 0.0040788 | 0.4083% | Возникновение обязательств по финансированию в ходе реализации проекта
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100ФБ Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-97 | 45.6319 | нд | 0 | 45.6319 | 43.6685 | 0 | 0 | 36.743 | 6.9254 | 51.9931 | 0 | 0 | 43.5901 | 8.403 | -6.3611 | 8.3246 | 19.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6.8471 | 18.63% | 1.4775 | 21.34% | Возникновение обязательств по финансированию в ходе реализации проекта
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | 23.7492 | нд | 0 | 23.7492 | 21.7492 | 0 | 0 | 18.1243 | 3.6249 | 10.1122 | 0 | 0 | 8.4505 | 1.6617 | 13.637 | -11.637 | -53.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.6738 | -53.37% | -1.9632 | -54.16% | нд
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-1"- КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 | I_505-ХГ-131 | 198.8651 | нд | 129.3703 | 69.4948 | 69.4948 | 0 | 0 | 58.1197 | 11.3751 | 59.9052 | 0 | 0 | 50.2494 | 9.6558 | 9.5896 | -9.5896 | -13.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.8702 | -13.54% | -1.7194 | -15.12% | нд
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | 142.0066 | нд | 90.998 | 51.0086 | 49.2173 | 0 | 0 | 41.1584 | 8.0589 | 51.7199 | 0 | 0 | 43.1797 | 8.5402 | -0.71127 | 2.5026 | 5.085% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.0213 | 4.911% | 0.4813 | 5.972% | Возникновение обязательств по финансированию в ходе реализации проекта
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 421.1888 | нд | 22.3625 | 398.8263 | 157.0077 | 0 | 0 | 130.8397 | 26.1679 | 43.682 | 0 | 0 | 36.4016 | 7.2803 | 355.1444 | -113.3257 | -72.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | -94.4381 | -72.18% | -18.8876 | -72.18% | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 3015.5585 | нд | 938.8666 | 2076.6919 | 520.5429 | 0 | 0 | 434.4223 | 86.1207 | 499.6131 | 0 | 0 | 410.2012 | 89.4118 | 1577.0788 | -20.9299 | -4.021% | 0 | 0% | 0 | 0% | -24.221 | -5.575% | 3.2912 | 3.822% | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению СовГавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 225 | нд | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5268 | 0 | 0 | 0.22746 | 8.2993 | 216.4732 | 8.5268 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.22746 | 100% | 8.2993 | 100% | Выплата аванса на работы 2022 года
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 313.7507 | нд | 59.7327 | 254.018 | 109.1597 | 0 | 0 | 91.177 | 17.9827 | 102.1716 | 0 | 0 | 85.2911 | 16.8805 | 151.8464 | -6.9881 | -6.402% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.8859 | -6.455% | -1.1022 | -6.129% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 186.4101 | нд | 27.9725 | 158.4376 | 44.5542 | 0 | 0 | 37.2313 | 7.3229 | 41.7473 | 0 | 0 | 34.8923 | 6.8551 | 116.6903 | -2.8069 | -6.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.3391 | -6.283% | -0.46782 | -6.388% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 215.013 | нд | 152.91 | 62.1031 | 1.5059 | 0 | 0 | 1.2549 | 0.25098 | 1.5206 | 0 | 0 | 1.2671 | 0.25343 | 60.5825 | 0.014693 | 0.9757% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.012244 | 0.9757% | 0.0024488 | 0.9757% | Погашение КЗ за прошлый отчтетный период
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | 80.8228 | нд | 62.1784 | 18.6444 | 17.2974 | 0 | 0 | 14.4594 | 2.8381 | 17.7721 | 0 | 0 | 14.8549 | 2.9172 | 0.87237 | 0.47463 | 2.744% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.39553 | 2.735% | 0.079106 | 2.787% | Досрочное погашение обязятельств, снижение КЗ на конец отчетного периода
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-45 | 19.5284 | нд | 19.9896 | -0.46124 | -0.46124 | 0 | 0 | -0.38437 | -0.076874 | -0.46124 | 0 | 0 | -0.38437 | -0.076873 | -2.17e-06 | 2.17e-06 | -0.0004705% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.805e-06 | -0.0004696% | 3.65e-07 | -0.0004748% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 163.1926 | нд | 76.1472 | 87.0454 | 10.5216 | 0 | 0 | 8.7843 | 1.7373 | 10.4381 | 0 | 0 | 8.7147 | 1.7233 | 76.6074 | -0.083545 | -0.794% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.069621 | -0.7926% | -0.013924 | -0.8015% | нд
1.3.3 | Техперевооружение ТФРУ-2 тк 3-0 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-48 | 52.2727 | нд | 0 | 52.2727 | 48.3317 | 0 | 0 | 40.3908 | 7.9409 | 50.8349 | 0 | 0 | 42.4768 | 8.3581 | 1.4378 | 2.5032 | 5.179% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.086 | 5.164% | 0.41719 | 5.254% | Досрочное погашение обязятельств
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 136.9355 | нд | 65.9275 | 71.008 | 23.0359 | 0 | 0 | 19.2146 | 3.8213 | 23.0515 | 0 | 0 | 19.2513 | 3.8002 | 47.9565 | 0.015589 | 0.06767% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.036638 | 0.1907% | -0.02105 | -0.5509% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 177.185 | нд | 50.1878 | 126.9972 | 0.57496 | 0 | 0 | 0.47913 | 0.095826 | 0.57496 | 0 | 0 | 0.47913 | 0.095826 | 126.4223 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 282.3141 | нд | 160.9041 | 121.41 | 61.7702 | 0 | 0 | 51.5053 | 10.2649 | 58.3587 | 0 | 0 | 48.7129 | 9.6458 | 63.0513 | -3.4115 | -5.523% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.7924 | -5.422% | -0.61913 | -6.031% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 551.9276 | нд | 213.1525 | 338.775 | 67.0296 | 0 | 0 | 55.8924 | 11.1373 | 62.5846 | 0 | 0 | 52.2276 | 10.357 | 276.1905 | -4.4451 | -6.631% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.6648 | -6.557% | -0.78024 | -7.006% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 130.4172 | нд | 21.8625 | 108.5547 | 0.44002 | 0 | 0 | 0.36668 | 0.073336 | 0.44002 | 0 | 0 | 0.36668 | 0.073336 | 108.1147 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 344.8725 | нд | 27.9019 | 316.9705 | 97.7195 | 0 | 0 | 81.4701 | 16.2493 | 87.1552 | 0 | 0 | 72.7084 | 14.4468 | 229.8153 | -10.5642 | -10.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.7617 | -10.75% | -1.8025 | -11.09% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | 135.9162 | нд | 0 | 135.9162 | 39.0634 | 0 | 0 | 32.5806 | 6.4828 | 34.898 | 0 | 0 | 29.1153 | 5.7827 | 101.0182 | -4.1654 | -10.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.4654 | -10.64% | -0.70007 | -10.8% | нд
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 3123.6401 | нд | 611.8576 | 2511.7826 | 582.4799 | 0 | 0 | 487.2854 | 95.1945 | 379.8309 | 0 | 0 | 319.6221 | 60.2087 | 2133.2489 | -203.9462 | -35.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | -168.7442 | -34.63% | -35.202 | -36.98% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 293.5536 | нд | 76.6741 | 216.8794 | 1.225 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0.32789 | 0 | 0 | 0.32789 | 0 | 216.5515 | -0.89711 | -73.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.89711 | -73.23% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-137 | 67.3888 | нд | 66.9512 | 0.43763 | 0.43763 | 0 | 0 | 0.36469 | 0.072939 | 0.43763 | 0 | 0 | 0.36469 | 0.072939 | -1.7764e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6667e-09 | -4.57e-07% | 1.6667e-09 | 2.285e-06% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | 224.0876 | нд | 5.1974 | 218.8902 | 197.3176 | 0 | 0 | 164.9027 | 32.4149 | 177.5436 | 0 | 0 | 148.0172 | 29.5264 | 41.3466 | -19.7741 | -10.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.8855 | -10.24% | -2.8886 | -8.911% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | 392.2737 | нд | 74.2799 | 317.9938 | 10.578 | 0 | 0 | 8.865 | 1.713 | 13.1532 | 0 | 0 | 11.2123 | 1.9409 | 304.8406 | 2.5752 | 24.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.3473 | 26.48% | 0.2279 | 13.3% | Профинансированы работы по разработке ПИР, не завершённые в 2020 году, в связи с невыполнением Подрядчиком договорных сроков предоставления проектно-сметной документации.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | 155.2238 | нд | 79.1361 | 76.0878 | 25.7431 | 0 | 0 | 21.5859 | 4.1572 | 3.1172 | 0 | 0 | 2.5985 | 0.51872 | 72.9705 | -22.6259 | -87.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | -18.9874 | -87.96% | -3.6385 | -87.52% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 117.7141 | нд | 16.1436 | 101.5705 | 22.847 | 0 | 0 | 19.1391 | 3.7078 | 11.8401 | 0 | 0 | 10.2021 | 1.638 | 89.7304 | -11.0068 | -48.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.937 | -46.69% | -2.0698 | -55.82% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | 227.4604 | нд | 46.9418 | 180.5186 | 59.3151 | 0 | 0 | 49.472 | 9.8431 | 8.0183 | 0 | 0 | 6.732 | 1.2862 | 172.5003 | -51.2968 | -86.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | -42.74 | -86.39% | -8.5568 | -86.93% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | 175.6057 | нд | 17.7523 | 157.8534 | 31.9041 | 0 | 0 | 26.5867 | 5.3173 | 16.3168 | 0 | 0 | 13.91 | 2.4068 | 141.5366 | -15.5873 | -48.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.6767 | -47.68% | -2.9106 | -54.74% | нд
1.3.4 | Техперевооружение ОРУ 110 кВ Николаевской ТЭЦ с заменой масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ | K_505-ХГ-169 | 18 | нд | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | 16.6271 | 0 | 0 | 13.8607 | 2.7663 | 1.3729 | -1.3729 | -7.627% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1393 | -7.595% | -0.23366 | -7.789% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | 141.2568 | нд | 40.7082 | 100.5486 | 22.5884 | 0 | 0 | 19 | 3.5884 | 8.4444 | 0 | 0 | 7.1843 | 1.2602 | 92.1042 | -14.144 | -62.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.8157 | -62.19% | -2.3282 | -64.88% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | 422.3331 | нд | 79.7643 | 342.5688 | 30.7025 | 0 | 0 | 25.7114 | 4.9911 | 28.8328 | 0 | 0 | 24.1118 | 4.721 | 313.736 | -1.8696 | -6.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5996 | -6.221% | -0.27006 | -5.411% | нд
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | 43.7352 | нд | 0.438 | 43.2972 | 38.9972 | 0 | 0 | 32.6056 | 6.3915 | 0.45 | 0 | 0 | 0.375 | 0.075 | 42.8472 | -38.5472 | -98.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | -32.2306 | -98.85% | -6.3165 | -98.83% | нд
1.3.4 | Установка автоматического пожаротушения и системы автоматичекой пожарной сигнализации на Комсомольской ТЭЦ-2. | K_505-ХГ-157 | 33.6727 | нд | 0 | 33.6727 | 30.5887 | 0 | 0 | 25.6753 | 4.9134 | 25.6081 | 0 | 0 | 21.5036 | 4.1045 | 8.0646 | -4.9806 | -16.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.1717 | -16.25% | -0.80894 | -16.46% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | 11.9289 | нд | 0 | 11.9289 | 0.62127 | 0 | 0 | 0.51773 | 0.10355 | 0.60068 | 0 | 0 | 0.50057 | 0.10011 | 11.3282 | -0.020588 | -3.314% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.017157 | -3.314% | -0.0034313 | -3.314% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | 8.3108 | нд | 0 | 8.3108 | 0.49733 | 0 | 0 | 0.41444 | 0.082888 | 0.47934 | 0 | 0 | 0.39945 | 0.079891 | 7.8315 | -0.017985 | -3.616% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.014987 | -3.616% | -0.0029975 | -3.616% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | 11.9109 | нд | 0 | 11.9109 | 0.5864 | 0 | 0 | 0.48867 | 0.097734 | 0.56516 | 0 | 0 | 0.47097 | 0.094194 | 11.3458 | -0.02124 | -3.622% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0177 | -3.622% | -0.0035399 | -3.622% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | 8.2637 | нд | 0 | 8.2637 | 0.45107 | 0 | 0 | 0.37589 | 0.075178 | 0.4379 | 0 | 0 | 0.36492 | 0.072984 | 7.8258 | -0.013164 | -2.918% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.01097 | -2.918% | -0.0021939 | -2.918% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | 27.2725 | нд | 0 | 27.2725 | 0.45124 | 0 | 0 | 0.37603 | 0.075206 | 0.4379 | 0 | 0 | 0.36492 | 0.072984 | 26.8346 | -0.013336 | -2.955% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.011113 | -2.955% | -0.0022227 | -2.955% | нд
1.3.4 | Установка автоматической системы сигнализации Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-160 | 1.7248 | нд | 0 | 1.7248 | 1.7248 | 0 | 0 | 1.4374 | 0.28747 | 0.76258 | 0 | 0 | 0.66196 | 0.10063 | 0.96226 | -0.96226 | -55.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.77541 | -53.95% | -0.18685 | -65% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | 0.42676 | нд | 0 | 0.42676 | 0.18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0.013148 | 0 | 0 | 0.013148 | 0 | 0.41361 | -0.16685 | -92.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.13685 | -91.23% | -0.03 | -100% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | 0.64014 | нд | 0 | 0.64014 | 0.27 | 0 | 0 | 0.225 | 0.045 | 0.014262 | 0 | 0 | 0.014262 | 0 | 0.62588 | -0.25574 | -94.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.21074 | -93.66% | -0.045 | -100% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | 0.21338 | нд | 0 | 0.21338 | 0.09 | 0 | 0 | 0.075 | 0.015 | 0.014519 | 0 | 0 | 0.014519 | 0 | 0.19886 | -0.075481 | -83.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.060481 | -80.64% | -0.015 | -100% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | 0.85353 | нд | 0 | 0.85353 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0.014427 | 0 | 0 | 0.014427 | 0 | 0.8391 | -0.34557 | -95.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.28557 | -95.19% | -0.06 | -100% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | 0.42676 | нд | 0 | 0.42676 | 0.18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0.018356 | 0 | 0 | 0.018356 | 0 | 0.40841 | -0.16164 | -89.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.13164 | -87.76% | -0.03 | -100% | нд
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | 4.0186 | нд | 0 | 4.0186 | 1.8461 | 0 | 0 | 1.5444 | 0.30168 | 4.039 | 0 | 0 | 3.3961 | 0.64295 | -0.02046 | 2.1929 | 118.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.8516 | 119.9% | 0.34127 | 113.1% | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций обусловлено корректировкой графика реализации проекта в связи с поздним заключением договора на выполнение работ 2020 года.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | 83.6242 | нд | 60.0599 | 23.5643 | 15.8744 | 0 | 0 | 13.2396 | 2.6348 | 15.8094 | 0 | 0 | 13.1942 | 2.6151 | 7.7549 | -0.06499 | -0.4094% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.045327 | -0.3424% | -0.019664 | -0.7463% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 76.5602 | нд | 3.402 | 73.1582 | 11.3279 | 0 | 0 | 9.4677 | 1.8603 | 8.9558 | 0 | 0 | 8.8971 | 0.058739 | 64.2024 | -2.3721 | -20.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.57058 | -6.027% | -1.8015 | -96.84% | нд
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | 77.6255 | нд | 3.2486 | 74.377 | 18.3288 | 0 | 0 | 15.4615 | 2.8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.377 | -18.3288 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.4615 | -100% | -2.8673 | -100% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | 8.1425 | нд | 0 | 8.1425 | 0.34818 | 0 | 0 | 0.29015 | 0.05803 | 0.33567 | 0 | 0 | 0.27973 | 0.055945 | 7.8068 | -0.012509 | -3.593% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.010424 | -3.593% | -0.0020848 | -3.593% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | 11.9308 | нд | 0 | 11.9308 | 0.61989 | 0 | 0 | 0.51658 | 0.10332 | 0.60068 | 0 | 0 | 0.50057 | 0.10011 | 11.3301 | -0.019207 | -3.098% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.016006 | -3.098% | -0.0032012 | -3.098% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | 8.3699 | нд | 0 | 8.3699 | 0.55429 | 0 | 0 | 0.46191 | 0.092382 | 0.53855 | 0 | 0 | 0.44879 | 0.089758 | 7.8314 | -0.015748 | -2.841% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.013123 | -2.841% | -0.0026247 | -2.841% | нд
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 311.8346 | нд | 39.9795 | 271.855 | 22.0887 | 0 | 0 | 18.4255 | 3.6632 | 21.0469 | 0 | 0 | 17.6051 | 3.4418 | 250.8081 | -1.0418 | -4.716% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.8204 | -4.453% | -0.22138 | -6.043% | нд
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | 6.4834 | нд | 0.52786 | 5.9556 | 5.9556 | 0 | 0 | 4.9743 | 0.98126 | 4.7414 | 0 | 0 | 3.9625 | 0.77889 | 1.2142 | -1.2142 | -20.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0118 | -20.34% | -0.20237 | -20.62% | нд
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 63.1248 | нд | 0.653 | 62.4718 | 9.2455 | 0 | 0 | 7.7316 | 1.5139 | 7.7782 | 0 | 0 | 6.5088 | 1.2694 | 54.6936 | -1.4673 | -15.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.2228 | -15.82% | -0.24455 | -16.15% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | 87.6478 | нд | 0 | 87.6478 | 0.6341 | 0 | 0 | 0.52842 | 0.10568 | 0.61253 | 0 | 0 | 0.51044 | 0.10209 | 87.0353 | -0.021577 | -3.403% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.017981 | -3.403% | -0.0035962 | -3.403% | нд
1.3.4 | Установка приборов учета расхода топлива на тепловозы Хабаровская ТЭЦ-1 (Тепловоз маневровый ТЭМ 2А инв.B0200000016670;Тепловоз ТГМ 6Д B020019337- 2 шт. | M_505-ХГ-187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22075 | 0 | 0 | 0.18396 | 0.036792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включён в инвестиционную программу 2021 года внепланово для обеспечения необходимого контроля расхода дизельного топлива.
1.3.4 | Замена компрессора 2ВМ4 – 24/9 ст.№1 СП Хабаровская ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0764 | 0 | 0 | 0.897 | 0.1794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в инвестиционную программу. Заключен договор на выполнение работ. В связи с задержкой поставки оборудования, не представлялось возможным приступить к работам в сроки, предусмотренные договором.
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 5896.9647 | нд | 1960.7069 | 3936.2577 | 960.6702 | 0 | 0 | 640.7164 | 319.9538 | 913.4051 | 0 | 0 | 462.6932 | 450.7119 | 3022.8526 | -47.2651 | -4.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | -178.0232 | -27.79% | 130.7581 | 40.87% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 599.4451 | нд | 29.8549 | 569.5902 | 569.5902 | 0 | 0 | 474.6585 | 94.9317 | 427.5476 | 0 | 0 | 356.4218 | 71.1258 | 142.0426 | -142.0426 | -24.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | -118.2367 | -24.91% | -23.8059 | -25.08% | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | 599.4451 | нд | 29.8549 | 569.5902 | 569.5902 | 0 | 0 | 474.6585 | 94.9317 | 427.5476 | 0 | 0 | 356.4218 | 71.1258 | 142.0426 | -142.0426 | -24.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | -118.2367 | -24.91% | -23.8059 | -25.08% | нд
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 1004.2424 | нд | 745.7827 | 258.4597 | 212.0689 | 0 | 0 | 84.1311 | 127.9377 | 86.9261 | 0 | 0 | 54.3324 | 32.5937 | 171.5335 | -125.1427 | -59.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | -29.7987 | -35.42% | -95.344 | -74.52% | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 826.1456 | нд | 650.0729 | 176.0727 | 131.0957 | 0 | 0 | 16.5413 | 114.5544 | 48.9464 | 0 | 0 | 22.3851 | 26.5613 | 127.1263 | -82.1493 | -62.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.8438 | 35.33% | -87.993 | -76.81% | нд
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 178.0968 | нд | 95.7098 | 82.387 | 80.9732 | 0 | 0 | 67.5898 | 13.3834 | 37.9797 | 0 | 0 | 31.9474 | 6.0324 | 44.4072 | -42.9935 | -53.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | -35.6425 | -52.73% | -7.351 | -54.93% | нд
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 4293.2771 | нд | 1185.0693 | 3108.2078 | 179.0111 | 0 | 0 | 81.9267 | 97.0844 | 398.9313 | 0 | 0 | 51.9389 | 346.9924 | 2709.2765 | 219.9202 | 122.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | -29.9877 | -36.6% | 249.908 | 257.4% | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 1791.0006 | нд | 64.6837 | 1726.3169 | 4.8617 | 0 | 0 | 4.1617 | 0.7 | 0.041438 | 0 | 0 | 0.041438 | 0 | 1726.2754 | -4.8202 | -99.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.1202 | -99% | -0.7 | -100% | нд
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 467.5406 | нд | 377.7386 | 89.8019 | 69.3346 | 0 | 0 | 58.6038 | 10.7308 | 53.3762 | 0 | 0 | 45.1365 | 8.2397 | 36.4257 | -15.9583 | -23.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.4672 | -22.98% | -2.4911 | -23.21% | нд
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 276.196 | нд | 59.2974 | 216.8985 | 0.33778 | 0 | 0 | 0.33778 | 0 | 0.090248 | 0 | 0 | 0.090248 | 0 | 216.8083 | -0.24753 | -73.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.24753 | -73.28% | 0 | 0% | нд
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 396.3456 | нд | 152.0315 | 244.3142 | 17.7575 | 0 | 0 | 15.2384 | 2.5191 | 0.10303 | 0 | 0 | 0.10303 | 0 | 244.2112 | -17.6545 | -99.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.1354 | -99.32% | -2.5191 | -100% | нд
1.5.4 | Строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ (S=10779,1 м2) | I_505-ХГ-130 | 509.8984 | нд | 427.4809 | 82.4175 | 82.4175 | 0 | 0 | 0 | 82.4175 | 341.02 | 0 | 0 | 2.8476 | 338.1724 | -258.6025 | 258.6025 | 313.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.8476 | 100% | 255.7549 | 310.3% | Корректировка графика реализации проекта по итогам 2020 года (Пролонгация сроков выполения работ подрядной организации). Увеличение цены договора
1.5.4 | Строительство нового золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 (ёмкость - 3200 тыс. м3) | H_505-ХГ-86 | 746.091 | нд | 1.4381 | 744.6529 | 0.4961 | 0 | 0 | 0.41342 | 0.082684 | 0.4961 | 0 | 0 | 0.4961 | 0 | 744.1568 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.082684 | 20% | -0.082684 | -100% | нд
1.5.4 | Строительство станции очистки сточных вод СП Хабаровская ТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания, производительностью 216 т/час | F_505-ХТСКх-29 | 106.2051 | нд | 102.3991 | 3.8059 | 3.8059 | 0 | 0 | 3.1716 | 0.63432 | 3.8042 | 0 | 0 | 3.2239 | 0.58031 | 0.0017052 | -0.0017052 | -0.0448% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.052311 | 1.649% | -0.054016 | -8.516% | Перераспределение прочих затрат ОКСа
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 972.6354 | нд | 388.798 | 583.8374 | 308.8993 | 0 | 0 | 246.3434 | 62.556 | 215.4008 | 0 | 0 | 168.4272 | 46.9736 | 368.4366 | -93.4985 | -30.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | -77.9162 | -31.63% | -15.5823 | -24.91% | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ХГ-146 | 306.3951 | нд | 293.1069 | 13.2882 | 13.2882 | 0 | 0 | 0 | 13.2882 | 13.2882 | 0 | 0 | 0 | 13.2882 | -4e-09 | 4e-09 | 3.01e-08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка МФУ ( 5 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-142 | 1.9 | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 1.5833 | 0.31666 | 1.9 | 0 | 0 | 1.5833 | 0.31666 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных ( ХТЭЦ-1)-1шт | K_505-ХГ-45-143-1 | 0.50346 | нд | 0 | 0.50346 | 0.50346 | 0 | 0 | 0.41955 | 0.08391 | 0.51857 | 0 | 0 | 0.43214 | 0.086428 | -0.015104 | 0.015104 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.012587 | 3% | 0.0025173 | 3% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных (ХТЭЦ-3, АУ ХГ )-2шт | K_505-ХГ-45-143-2 | 1.0069 | нд | 0 | 1.0069 | 1.0069 | 0 | 0 | 0.8391 | 0.16782 | 1.0371 | 0 | 0 | 0.86428 | 0.17286 | -0.030208 | 0.030208 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.025173 | 3% | 0.0050346 | 3% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ 5300ВИ (Амурская ТЭЦ-1), 2 шт. | K_505-ХГ-45-318 | 0.21718 | нд | 0 | 0.21718 | 0.21718 | 0 | 0 | 0.18098 | 0.036196 | 0.2677 | 0 | 0 | 0.22308 | 0.044616 | -0.050517 | 0.050517 | 23.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.042098 | 23.26% | 0.0084196 | 23.26% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 Амурская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-319 | 0.10816 | нд | 0 | 0.10816 | 0.10816 | 0 | 0 | 0.090134 | 0.018027 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0.036161 | -0.036161 | -33.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.030134 | -33.43% | -0.0060268 | -33.43% | нд
1.7 | Покупка электоропечь муфельная LOIP LF-9/11V1( Амурская ТЭЦ-1) | K_505-ХГ-45-320 | 0.11304 | нд | 0 | 0.11304 | 0.11304 | 0 | 0 | 0.094204 | 0.018841 | 0.0918 | 0 | 0 | 0.0765 | 0.0153 | 0.021245 | -0.021245 | -18.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.017704 | -18.79% | -0.0035408 | -18.79% | нд
1.7 | Покупка сервер в комплекте ( 1 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-144 | 1.5602 | нд | 0 | 1.5602 | 1.5602 | 0 | 0 | 1.3002 | 0.26004 | 1.5602 | 0 | 0 | 1.3002 | 0.26004 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка АТС, кол-во 1 шт., Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-147 | 3.1711 | нд | 0 | 3.1711 | 3.1711 | 0 | 0 | 2.6426 | 0.52851 | 3.1711 | 0 | 0 | 2.6426 | 0.52851 | -4e-09 | 4e-09 | 1.261e-07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4e-09 | 7.568e-07% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-3-2 шт/ | K_505-ХГ-45-252-2 | 77.5134 | нд | 0 | 77.5134 | 77.5134 | 0 | 0 | 64.5945 | 12.9189 | 77.5134 | 0 | 0 | 64.5945 | 12.9189 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3333e-09 | 5.16e-09% | -3.3333e-09 | -2.58e-08% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Комсомольская ТЭЦ-2 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы по услугам агента, поставка запланирована на 2022 г.
1.7 | Покупка Установка для испытания и прожига кабелей SEBA ВТ-5000-1, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-195 | 1.6167 | нд | 0 | 1.6167 | 1.6167 | 0 | 0 | 1.3472 | 0.26945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | -1.6167 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3472 | -100% | -0.26945 | -100% | нд
1.7 | Покупка Миллиомметр для измерения активного сопротивления постоянному току МИКО-8, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-196 | 0.702 | нд | 0 | 0.702 | 0.702 | 0 | 0 | 0.585 | 0.117 | 0.70129 | 0 | 0 | 0.58441 | 0.11688 | 0.00070783 | -0.00070783 | -0.1008% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.00058986 | -0.1008% | -0.00011797 | -0.1008% | нд
1.7 | Покупка Микроомметр MI 3252 MicroOhm 100A, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-197 | 0.42431 | нд | 0 | 0.42431 | 0.42431 | 0 | 0 | 0.35359 | 0.070718 | 0.42142 | 0 | 0 | 0.35118 | 0.070236 | 0.0028898 | -0.0028898 | -0.6811% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0024082 | -0.6811% | -0.00048164 | -0.6811% | нд
1.7 | Покупка Установка Уран-1 для проверки простых защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-198 | 0.32979 | нд | 0 | 0.32979 | 0.32979 | 0 | 0 | 0.27483 | 0.054966 | 0.3298 | 0 | 0 | 0.27483 | 0.054966 | -1.812e-06 | 1.812e-06 | 0.0005494% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.51e-06 | 0.0005494% | 3.02e-07 | 0.0005494% | нд
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-199 | 1.3058 | нд | 0 | 1.3058 | 1.3058 | 0 | 0 | 1.0882 | 0.21764 | 1.2042 | 0 | 0 | 1.0035 | 0.2007 | 0.10165 | -0.10165 | -7.784% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.084709 | -7.784% | -0.016942 | -7.784% | нд
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-200 | 0.56618 | нд | 0 | 0.56618 | 0.56618 | 0 | 0 | 0.47181 | 0.094363 | 0.56617 | 0 | 0 | 0.47181 | 0.094362 | 4.8e-06 | -4.8e-06 | -0.0008478% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4e-06 | -0.0008478% | -8e-07 | -0.0008478% | нд
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 2шт. | H_505-ХГ-45-201 | 1.2042 | нд | 0 | 1.2042 | 1.2042 | 0 | 0 | 1.0035 | 0.2007 | 1.2042 | 0 | 0 | 1.0035 | 0.2007 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В ( для Комсомольской ТЭЦ-2), 1 шт. | H_505-ХГ-45-203 | 2.9644 | нд | 0 | 2.9644 | 2.9644 | 0 | 0 | 2.4703 | 0.49407 | 2.7426 | 0 | 0 | 2.2855 | 0.45711 | 0.22175 | -0.22175 | -7.481% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.18479 | -7.481% | -0.036959 | -7.481% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-1 | 0.33098 | нд | 0 | 0.33098 | 0.33098 | 0 | 0 | 0.27582 | 0.055164 | 0.2976 | 0 | 0 | 0.248 | 0.0496 | 0.033382 | -0.033382 | -10.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.027818 | -10.09% | -0.0055637 | -10.09% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-2 | 0.33098 | нд | 0 | 0.33098 | 0.33098 | 0 | 0 | 0.27582 | 0.055164 | 0.2976 | 0 | 0 | 0.248 | 0.0496 | 0.033382 | -0.033382 | -10.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.027818 | -10.09% | -0.0055637 | -10.09% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-3 | 0.30478 | нд | 0 | 0.30478 | 0.30478 | 0 | 0 | 0.25398 | 0.050796 | 0.2976 | 0 | 0 | 0.248 | 0.0496 | 0.0071786 | -0.0071786 | -2.355% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0059822 | -2.355% | -0.0011964 | -2.355% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Комсомольская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-4 | 0.33098 | нд | 0 | 0.33098 | 0.33098 | 0 | 0 | 0.27582 | 0.055164 | 0.2976 | 0 | 0 | 0.248 | 0.0496 | 0.033382 | -0.033382 | -10.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.027818 | -10.09% | -0.0055637 | -10.09% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Амурская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-5 | 0.33098 | нд | 0 | 0.33098 | 0.33098 | 0 | 0 | 0.27582 | 0.055164 | 0.2976 | 0 | 0 | 0.248 | 0.0496 | 0.033382 | -0.033382 | -10.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.027818 | -10.09% | -0.0055637 | -10.09% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-1 - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-1 | 0.15872 | нд | 0 | 0.15872 | 0.15872 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.026454 | 0.15872 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.026454 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-3, Аппарат управления ХГ - 2 шт) | K_505-ХГ-45-205-2 | 0.31746 | нд | 0 | 0.31746 | 0.31746 | 0 | 0 | 0.26455 | 0.05291 | 0.31746 | 0 | 0 | 0.26455 | 0.05291 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Комсомольская ТЭЦ-2 - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-3 | 0.15872 | нд | 0 | 0.15872 | 0.15872 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.026454 | 0.15872 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.026454 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Николаевская ТЭЦ - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-4 | 0.15872 | нд | 0 | 0.15872 | 0.15872 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.026454 | 0.15872 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.026454 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Мельница лабораторная ИЛА-3М (Амурская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-207 | 0.71524 | нд | 0 | 0.71524 | 0.71524 | 0 | 0 | 0.59603 | 0.11921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71524 | -0.71524 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.59603 | -100% | -0.11921 | -100% | нд
1.7 | Покупка Муфельная печь ПМ-10 ( Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-208 | 0.10042 | нд | 0 | 0.10042 | 0.10042 | 0 | 0 | 0.083683 | 0.016737 | 0.1596 | 0 | 0 | 0.133 | 0.0266 | -0.059181 | 0.059181 | 58.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.049317 | 58.93% | 0.0098635 | 58.93% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Весы аналитические ( Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-209-1 | 0.14974 | нд | 0 | 0.14974 | 0.14974 | 0 | 0 | 0.12478 | 0.024956 | 0.102 | 0 | 0 | 0.085 | 0.017 | 0.047738 | -0.047738 | -31.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.039781 | -31.88% | -0.0079563 | -31.88% | нд
1.7 | Покупка Весы аналитические (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-209-2 | 0.14974 | нд | 0 | 0.14974 | 0.14974 | 0 | 0 | 0.12478 | 0.024956 | 0.102 | 0 | 0 | 0.085 | 0.017 | 0.047738 | -0.047738 | -31.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.039781 | -31.88% | -0.0079563 | -31.88% | нд
1.7 | Покупка печь муфельная (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-210-1 | 0.076889 | нд | 0 | 0.076889 | 0.076889 | 0 | 0 | 0.064074 | 0.012815 | 0.0918 | 0 | 0 | 0.0765 | 0.0153 | -0.014911 | 0.014911 | 19.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.012426 | 19.39% | 0.0024851 | 19.39% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка печь муфельная (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-210-2 | 0.076889 | нд | 0 | 0.076889 | 0.076889 | 0 | 0 | 0.064074 | 0.012815 | 0.0918 | 0 | 0 | 0.0765 | 0.0153 | -0.014911 | 0.014911 | 19.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.012426 | 19.39% | 0.0024851 | 19.39% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | 0.41521 | нд | 0 | 0.41521 | 0.41521 | 0 | 0 | 0.34601 | 0.069202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41521 | -0.41521 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.34601 | -100% | -0.069202 | -100% | нд
1.7 | Покупка Вискозиметр ВУ -М (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-214-1 | 0.2768 | нд | 0 | 0.2768 | 0.2768 | 0 | 0 | 0.23066 | 0.046133 | 0.234 | 0 | 0 | 0.195 | 0.039 | 0.042797 | -0.042797 | -15.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.035664 | -15.46% | -0.0071328 | -15.46% | нд
1.7 | Покупка Термостат HUBER CC-13 ОА Visco 3 (Николаевская ТЭЦ), 1 шт. | K_505-ХГ-45-316 | 0.31199 | нд | 0 | 0.31199 | 0.31199 | 0 | 0 | 0.25999 | 0.051998 | 0.09 | 0 | 0 | 0.075 | 0.015 | 0.22199 | -0.22199 | -71.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.18499 | -71.15% | -0.036998 | -71.15% | нд
1.7 | Покупка Термостат СС3-105А для определения плотности мазута (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | H_505-ХГ-45-215 | 0.11295 | нд | 0 | 0.11295 | 0.11295 | 0 | 0 | 0.094125 | 0.018825 | 0.09 | 0 | 0 | 0.075 | 0.015 | 0.02295 | -0.02295 | -20.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.019125 | -20.32% | -0.003825 | -20.32% | нд
1.7 | Покупка Прибор ТВО-01 (Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-216 | 0.14838 | нд | 0 | 0.14838 | 0.14838 | 0 | 0 | 0.12365 | 0.02473 | 0.168 | 0 | 0 | 0.14 | 0.028 | -0.019619 | 0.019619 | 13.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.01635 | 13.22% | 0.0032699 | 13.22% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-1 | 0.12241 | нд | 0 | 0.12241 | 0.12241 | 0 | 0 | 0.10201 | 0.020401 | 0.1008 | 0 | 0 | 0.084 | 0.0168 | 0.021609 | -0.021609 | -17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.018007 | -17.65% | -0.0036015 | -17.65% | нд
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-2 | 0.12241 | нд | 0 | 0.12241 | 0.12241 | 0 | 0 | 0.10201 | 0.020401 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0.050409 | -0.050409 | -41.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.042007 | -41.18% | -0.0084015 | -41.18% | нд
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Амурская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-3 | 0.12241 | нд | 0 | 0.12241 | 0.12241 | 0 | 0 | 0.10201 | 0.020401 | 0.1008 | 0 | 0 | 0.084 | 0.0168 | 0.021609 | -0.021609 | -17.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.018007 | -17.65% | -0.0036015 | -17.65% | нд
1.7 | Покупка Ультрафиолетовый облучатель производительностью 90 м³/час Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-218 | 0.52985 | нд | 0 | 0.52985 | 0.52985 | 0 | 0 | 0.44154 | 0.088308 | 0.55 | 0 | 0 | 0.45833 | 0.091667 | -0.020155 | 0.020155 | 3.804% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.016796 | 3.804% | 0.0033591 | 3.804% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Переносной поверочный комплекс УППУ-МЭ 3.3 (кл. т. 0,1) Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-219 | 0.94574 | нд | 0 | 0.94574 | 0.94574 | 0 | 0 | 0.78812 | 0.15762 | 0.94295 | 0 | 0 | 0.78579 | 0.15716 | 0.00279 | -0.00279 | -0.295% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.002325 | -0.295% | -0.000465 | -0.295% | нд
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-220 | 0.84582 | нд | 0 | 0.84582 | 0.84582 | 0 | 0 | 0.70485 | 0.14097 | 0.87119 | 0 | 0 | 0.72599 | 0.1452 | -0.025374 | 0.025374 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.021145 | 3% | 0.0042291 | 3% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-221 | 0.84582 | нд | 0 | 0.84582 | 0.84582 | 0 | 0 | 0.70485 | 0.14097 | 0.87119 | 0 | 0 | 0.72599 | 0.1452 | -0.025374 | 0.025374 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.021145 | 3% | 0.0042291 | 3% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Сатурн-М3, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-222 | 0.31917 | нд | 0 | 0.31917 | 0.31917 | 0 | 0 | 0.26597 | 0.053194 | 0.32855 | 0 | 0 | 0.27379 | 0.054758 | -0.0093816 | 0.0093816 | 2.939% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.007818 | 2.939% | 0.0015636 | 2.939% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-223 | 0.84582 | нд | 0 | 0.84582 | 0.84582 | 0 | 0 | 0.70485 | 0.14097 | 0.87119 | 0 | 0 | 0.72599 | 0.1452 | -0.025374 | 0.025374 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.021145 | 3% | 0.0042291 | 3% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-224 | 0.28 | нд | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.046667 | 0.28 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.046667 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3333e-09 | -1.429e-06% | 3.3333e-09 | 7.143e-06% | нд
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-225 | 3.839 | нд | 0 | 3.839 | 3.839 | 0 | 0 | 3.1991 | 0.63983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.839 | -3.839 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.1991 | -100% | -0.63983 | -100% | нд
1.7 | Покупка электорпечи лабораторной LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором( Хабаровская ТЭЦ-3, ЦХЛ)-2 шт. | K_505-ХГ-45-328 | 0.33485 | нд | 0 | 0.33485 | 0.33485 | 0 | 0 | 0.27904 | 0.055808 | 0.3192 | 0 | 0 | 0.266 | 0.0532 | 0.015649 | -0.015649 | -4.673% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.013041 | -4.673% | -0.0026081 | -4.673% | нд
1.7 | Покупка Установка для измерения диэлектрических потерь трансформаторногог масла Тангенс-3М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-226 | 0.48586 | нд | 0 | 0.48586 | 0.48586 | 0 | 0 | 0.40488 | 0.080976 | 0.3852 | 0 | 0 | 0.321 | 0.0642 | 0.10066 | -0.10066 | -20.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.08388 | -20.72% | -0.016776 | -20.72% | нд
1.7 | Покупка Нагрузочный трансформатор НТ-12, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-227 | 0.1028 | нд | 0 | 0.1028 | 0.1028 | 0 | 0 | 0.085667 | 0.017133 | 0.1028 | 0 | 0 | 0.085667 | 0.017133 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3333e-09 | 3.891e-06% | -3.3333e-09 | -1.946e-05% | нд
1.7 | Покупка Установка обработки трансформаторного масла УВФ-500, СП Николавская ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-45-229 | 1.3842 | нд | 0 | 1.3842 | 0.68054 | 0 | 0 | 0.56711 | 0.11342 | 0.66 | 0 | 0 | 0.55 | 0.11 | 0.72419 | -0.020536 | -3.018% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.017113 | -3.018% | -0.0034226 | -3.018% | нд
1.7 | Покупка Комплекс испытатательный Ретом-21, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-230 | 0.65462 | нд | 0 | 0.65462 | 0.65462 | 0 | 0 | 0.54552 | 0.1091 | 0.67548 | 0 | 0 | 0.5629 | 0.11258 | -0.020857 | 0.020857 | 3.186% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.017381 | 3.186% | 0.0034761 | 3.186% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Электрическая печь СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-231 | 0.074242 | нд | 0 | 0.074242 | 0.074242 | 0 | 0 | 0.061868 | 0.012374 | 0.0804 | 0 | 0 | 0.067 | 0.0134 | -0.0061584 | 0.0061584 | 8.295% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.005132 | 8.295% | 0.0010264 | 8.295% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка электрошкафа сушильного LOIPLF-25/350-VS2 Хабаровская ТЭЦ-1, 1шт. | K_505-ХГ-45-325 | 0.10823 | нд | 0 | 0.10823 | 0.10823 | 0 | 0 | 0.09019 | 0.018038 | 0.12608 | 0 | 0 | 0.10507 | 0.021014 | -0.017856 | 0.017856 | 16.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.01488 | 16.5% | 0.002976 | 16.5% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка электропечи лабораторной LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором (Хабаровская ТЭЦ-1)-1 шт. | K_505-ХГ-45-326 | 0.16147 | нд | 0 | 0.16147 | 0.16147 | 0 | 0 | 0.13456 | 0.026912 | 0.1596 | 0 | 0 | 0.133 | 0.0266 | 0.0018721 | -0.0018721 | -1.159% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0015601 | -1.159% | -0.00031202 | -1.159% | нд
1.7 | Покупка электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 (Майская ГРЭС-2 шт.) | K_505-ХГ-45-322 | 0.21511 | нд | 0 | 0.21511 | 0.21511 | 0 | 0 | 0.17926 | 0.035851 | 0.264 | 0 | 0 | 0.22 | 0.044 | -0.048893 | 0.048893 | 22.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.040744 | 22.73% | 0.0081489 | 22.73% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка гидрометрической вертушки для Майская ГРЭС- 1 шт. | K_505-ХГ-45-323 | 0.11123 | нд | 0 | 0.11123 | 0.11123 | 0 | 0 | 0.092695 | 0.018539 | 0.11435 | 0 | 0 | 0.09529 | 0.019058 | -0.0031144 | 0.0031144 | 2.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0025953 | 2.8% | 0.00051907 | 2.8% | нд
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП ХТС) | K_505-ХТСКх-34-23-2 | 0.48561 | нд | 0 | 0.48561 | 0.48561 | 0 | 0 | 0.40467 | 0.080934 | 0.48561 | 0 | 0 | 0.40467 | 0.080934 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот КТС-1 шт | K_505-ХТСКх-34-10-1 | 1.6207 | нд | 0 | 1.6207 | 1.6207 | 0 | 0 | 1.3506 | 0.27012 | 1.5493 | 0 | 0 | 1.2911 | 0.25821 | 0.071455 | -0.071455 | -4.409% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.059546 | -4.409% | -0.011909 | -4.409% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТС-3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-2 | 2.6957 | нд | 0 | 2.6957 | 0.87128 | 0 | 0 | 0.72606 | 0.14521 | 0.98608 | 0 | 0 | 0.82173 | 0.16435 | 1.7097 | 0.1148 | 13.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.095666 | 13.18% | 0.019133 | 13.18% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТЭЦ-2 - 1 шт | K_505-ХТСКх-34-11-1 | 0.89512 | нд | 0 | 0.89512 | 0.89512 | 0 | 0 | 0.74593 | 0.14919 | 0.98608 | 0 | 0 | 0.82173 | 0.16435 | -0.090957 | 0.090957 | 10.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.075798 | 10.16% | 0.015159 | 10.16% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка автомобиля Тягач с полуприцепом, г.п. 32 т., СП ХТС кол-во 3 шт. | F_505-ХТСКх-34-13 | 19.6491 | нд | 10.515 | 9.1341 | 9.1341 | 0 | 0 | 7.6118 | 1.5224 | 9.1341 | 0 | 0 | 7.6118 | 1.5224 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5e-09 | -6.569e-08% | 5e-09 | 3.284e-07% | нд
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 20 т ХТС, 1 шт | H_505-ХТСКх-34-24 | 5.7413 | нд | 0 | 5.7413 | 5.7413 | 0 | 0 | 4.7844 | 0.95688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7413 | -5.7413 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.7844 | -100% | -0.95688 | -100% | нд
1.7 | Покупка Автомобиль с КМУ, КТС- 1 шт | H_505-ХТСКх-34-25 | 8.4505 | нд | 0 | 8.4505 | 8.4505 | 0 | 0 | 7.0421 | 1.4084 | 8.704 | 0 | 0 | 7.2534 | 1.4507 | -0.25352 | 0.25352 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.21127 | 3% | 0.042253 | 3% | Возникновение обязательств для финансирования по факту заключенного договора
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, (2017 г-1 шт, 2021 г.-1 шт) СП ХТС | F_505-ХТСКх-34-18 | 2.044 | нд | 0.8968 | 1.1472 | 1.1472 | 0 | 0 | 0.956 | 0.1912 | 1.1472 | 0 | 0 | 0.956 | 0.1912 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Концентратомер КН-2м-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-28 | 0.17192 | нд | 0 | 0.17192 | 0.17192 | 0 | 0 | 0.14327 | 0.028653 | 0.198 | 0 | 0 | 0.165 | 0.033 | -0.026079 | 0.026079 | 15.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.021732 | 15.17% | 0.0043465 | 15.17% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Бидистилятор-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-29 | 0.095826 | нд | 0 | 0.095826 | 0.095826 | 0 | 0 | 0.079855 | 0.015971 | 0.102 | 0 | 0 | 0.085 | 0.017 | -0.006174 | 0.006174 | 6.443% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.005145 | 6.443% | 0.001029 | 6.443% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, 2 шт, СП КТС | H_505-ХТСКх-34-31 | 1.9572 | нд | 0.80999 | 1.1472 | 1.1472 | 0 | 0 | 0.956 | 0.1912 | 1.1472 | 0 | 0 | 0.956 | 0.1912 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка вычислительного узла (2019 г. - 5 шт., 2021 г. - 4 шт. ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-11 | 12.376 | нд | 6.4566 | 5.9194 | 5.9194 | 0 | 0 | 4.9329 | 0.98657 | 5.9431 | 0 | 0 | 4.9526 | 0.99052 | -0.023669 | 0.023669 | 0.3998% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.019724 | 0.3998% | 0.0039448 | 0.3998% | Возникновение обязательств для финансирования по факту заключенного договора
1.7 | Покупка сетевого оборудования локальных вычислительных сетей (2020 г. - 9 шт., 2021 г. - 9 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-16 | 6.3066 | нд | 3.1488 | 3.1578 | 3.1578 | 0 | 0 | 2.6315 | 0.52631 | 3.2707 | 0 | 0 | 2.7256 | 0.54512 | -0.1129 | 0.1129 | 3.575% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.094082 | 3.575% | 0.018816 | 3.575% | Возникновение обязательств для финансирования по факту заключенного договора
1.7 | Покупка системы хранения данных (2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-38 | 25.2685 | нд | 0 | 25.2685 | 12.1774 | 0 | 0 | 10.1479 | 2.0296 | 12.1774 | 0 | 0 | 10.1479 | 2.0296 | 13.0911 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | 2.9852 | нд | 0.89237 | 2.0928 | 1.0108 | 0 | 0 | 0.84233 | 0.16847 | 1.0108 | 0 | 0 | 0.84233 | 0.16847 | 1.082 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3333e-09 | 3.957e-07% | -3.3333e-09 | -1.979e-06% | нд
1.7 | Покупка оборудования телемеханики (2019 г. - 1 компл., 2021 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-42 | 1.2391 | нд | 0.38262 | 0.85649 | 0.37959 | 0 | 0 | 0.31633 | 0.063265 | 0.37959 | 0 | 0 | 0.31633 | 0.063265 | 0.4769 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3333e-09 | -1.054e-06% | 3.3333e-09 | 5.269e-06% | нд
1.7 | Покупка оборудования ВКС (2021 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-49 | 17.65 | нд | 0 | 17.65 | 17.65 | 0 | 0 | 14.7083 | 2.9417 | 17.65 | 0 | 0 | 14.7083 | 2.9417 | -9.6e-07 | 9.6e-07 | 5.439e-06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8e-07 | 5.439e-06% | 1.6e-07 | 5.439e-06% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | 249.6 | нд | 0 | 249.6 | 19.8 | 0 | 0 | 16.5 | 3.3 | 20.85 | 0 | 0 | 17.375 | 3.475 | 228.75 | 1.05 | 5.303% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.875 | 5.303% | 0.175 | 5.303% | Оплата за фактические работы 2021 года
1.7 | Разработка и внедрение технологии частичного восстановления элементов поверхности нагрева теплообменного теплофикационного оборудования (трубок) без полной замены трубного пучка. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-53на | 72.5934 | нд | 72.5889 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | -0.0045 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0045 | -100% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технических решений интенсификации теплообмена в подогревателе верхнего теплофикационного отбора типа ПСГ 5000-3,5-8 турбоагрегата Т-180/210-130 ст. №2 Комсомольской ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-184на | 90.12 | нд | 0 | 90.12 | 75.888 | 0 | 0 | 63.24 | 12.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.12 | -75.888 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -63.24 | -100% | -12.648 | -100% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии и оборудования для повышения эффективности энергетического производства турбоустановок на основе интенсификации теплообменных процессов в конденсаторе СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | L_505-ХГ-185на | 31.68 | нд | 0 | 31.68 | 17.952 | 0 | 0 | 14.96 | 2.992 | 11.8032 | 0 | 0 | 9.836 | 1.9672 | 19.8768 | -6.1488 | -34.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.124 | -34.25% | -1.0248 | -34.25% | нд
2 | Амурская область | Г | 8399.824 | нд | 678.6642 | 7721.1598 | 375.5799 | 0 | 0 | 287.9554 | 87.6245 | 236.9934 | 0 | 0 | 173.4273 | 63.5661 | 7485.0071 | -139.4273 | -37.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | -115.2287 | -40.02% | -24.1985 | -27.62% | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 350.8778 | нд | 243.547 | 107.3308 | 32.2336 | 0 | 0 | 0 | 32.2336 | 30.6405 | 0 | 0 | 0.028009 | 30.6125 | 76.6903 | -1.5931 | -4.942% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.028009 | 0% | -1.6211 | -5.029% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 350.8778 | нд | 243.547 | 107.3308 | 32.2336 | 0 | 0 | 0 | 32.2336 | 30.6405 | 0 | 0 | 0.028009 | 30.6125 | 76.6903 | -1.5931 | -4.942% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.028009 | 0% | -1.6211 | -5.029% | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 350.8778 | нд | 243.547 | 107.3308 | 32.2336 | 0 | 0 | 0 | 32.2336 | 30.6405 | 0 | 0 | 0.028009 | 30.6125 | 76.6903 | -1.5931 | -4.942% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.028009 | 0% | -1.6211 | -5.029% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | J_505-АГ-81тп | 12.3794 | нд | 12.5893 | -0.2099 | -0.2099 | 0 | 0 | 0 | -0.2099 | -0.2099 | 0 | 0 | 0 | -0.2099 | 6.6613e-16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 100 0мм, СП БТЭЦ | K_505-АГ-135тп | 76.53 | нд | 0 | 76.53 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.53 | -4.56 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.56 | -100% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | 34.8884 | нд | 1.973 | 32.9154 | 29.7882 | 0 | 0 | 0 | 29.7882 | 32.8184 | 0 | 0 | 0.011726 | 32.8067 | 0.096975 | 3.0302 | 10.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.011726 | 100% | 3.0185 | 10.13% | Финансирование ГУ в 2021 году
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная). | F_505-АГ-24 | 227.0801 | нд | 228.9848 | -1.9047 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | -1.9047 | -1.968 | 0 | 0 | 0.016283 | -1.9843 | 0.063316 | -0.063316 | 3.324% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.016283 | 100% | -0.079599 | 4.179% | нд
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 372.6889 | нд | 88.3419 | 284.347 | 58.9308 | 0 | 0 | 49.3445 | 9.5863 | 48.5806 | 0 | 0 | 40.7036 | 7.8771 | 235.7663 | -10.3502 | -17.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.6409 | -17.51% | -1.7093 | -17.83% | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 47.0649 | нд | 1.38 | 45.6849 | 12.498 | 0 | 0 | 10.45 | 2.048 | 10.3916 | 0 | 0 | 8.6596 | 1.7319 | 35.2933 | -2.1064 | -16.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.7904 | -17.13% | -0.31607 | -15.43% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | 11.8121 | нд | 0 | 11.8121 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 1.368 | 0 | 0 | 1.14 | 0.228 | 10.4441 | -1.032 | -43% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.86 | -43% | -0.172 | -43% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | I_505-АГ-66 | 17.6818 | нд | 0 | 17.6818 | 1.74 | 0 | 0 | 1.45 | 0.29 | 0.9 | 0 | 0 | 0.75 | 0.15 | 16.7818 | -0.84 | -48.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.7 | -48.28% | -0.14 | -48.28% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | 17.571 | нд | 1.38 | 16.191 | 8.358 | 0 | 0 | 7 | 1.358 | 8.1236 | 0 | 0 | 6.7696 | 1.3539 | 8.0674 | -0.23444 | -2.805% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.23037 | -3.291% | -0.004074 | -0.3% | нд
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 15.8022 | нд | 1.403 | 14.3992 | 14.3992 | 0 | 0 | 12.061 | 2.3382 | 12.6824 | 0 | 0 | 10.6081 | 2.0744 | 1.7168 | -1.7168 | -11.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.4529 | -12.05% | -0.26382 | -11.28% | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | 15.8022 | нд | 1.403 | 14.3992 | 14.3992 | 0 | 0 | 12.061 | 2.3382 | 12.6824 | 0 | 0 | 10.6081 | 2.0744 | 1.7168 | -1.7168 | -11.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.4529 | -12.05% | -0.26382 | -11.28% | нд
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 309.8218 | нд | 85.5589 | 224.2629 | 32.0336 | 0 | 0 | 26.8335 | 5.2001 | 25.5067 | 0 | 0 | 21.4359 | 4.0708 | 198.7563 | -6.527 | -20.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.3976 | -20.12% | -1.1294 | -21.72% | нд
2.2.4 | Реконструкция схемы мазутопроводов котельного цеха II очереди СП РГРЭС | H_505-АГ-35 | 4.8433 | нд | 4.7338 | 0.1095 | 0.1095 | 0 | 0 | 0.091253 | 0.018251 | 0.105 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0.004503 | -0.004503 | -4.112% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.013747 | 15.07% | -0.018251 | -100% | нд
2.2.4 | Реконструкция пожарной сигнализации на объектах СП РГГРЭС | H_505-АГ-38 | 1.05 | нд | 0 | 1.05 | 0.85 | 0 | 0 | 0.71333 | 0.13667 | 1.0468 | 0 | 0 | 0.89422 | 0.15254 | 0.0032376 | 0.19676 | 23.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.18089 | 25.36% | 0.015871 | 11.61% | Возникновение обязательств по финансированию в ходе реализации проекта
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | 86.3287 | нд | 18.0726 | 68.2561 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 67.9561 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | I_505-АГ-54 | 33.8795 | нд | 32.092 | 1.7875 | 1.7875 | 0 | 0 | 1.4896 | 0.29792 | 1.7875 | 0 | 0 | 1.4934 | 0.29409 | 4.4409e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0038351 | 0.2575% | -0.0038351 | -1.287% | нд
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | 22.3623 | нд | 10.7912 | 11.5711 | 11.2071 | 0 | 0 | 9.3838 | 1.8233 | 10.4161 | 0 | 0 | 8.7138 | 1.7023 | 1.155 | -0.791 | -7.058% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.67001 | -7.14% | -0.12099 | -6.636% | нд
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | 117.9937 | нд | 13.4183 | 104.5754 | 0.42822 | 0 | 0 | 0.39851 | 0.029703 | 0.2283 | 0 | 0 | 0.19859 | 0.029703 | 104.3471 | -0.19992 | -46.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.19992 | -50.17% | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | 14.5703 | нд | 6.4509 | 8.1193 | 3.3833 | 0 | 0 | 2.867 | 0.5163 | 2.0275 | 0 | 0 | 1.7024 | 0.32506 | 6.0918 | -1.3558 | -40.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1646 | -40.62% | -0.19124 | -37.04% | нд
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС (ПИР) | H_505-АГ-41 | 28.794 | нд | 0 | 28.794 | 13.968 | 0 | 0 | 11.64 | 2.328 | 9.5955 | 0 | 0 | 8.0784 | 1.5171 | 19.1985 | -4.3725 | -31.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.5616 | -30.6% | -0.81092 | -34.83% | нд
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 717.4733 | нд | 161.0412 | 556.4321 | 223.7835 | 0 | 0 | 187.6879 | 36.0956 | 120.7087 | 0 | 0 | 101.4132 | 19.2955 | 436.5641 | -103.9155 | -46.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | -86.9753 | -46.34% | -16.9402 | -46.93% | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 124.3125 | нд | 14.2726 | 110.0399 | 49.5153 | 0 | 0 | 41.5636 | 7.9516 | 3.2206 | 0 | 0 | 2.8726 | 0.34801 | 106.8193 | -46.2947 | -93.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -38.691 | -93.09% | -7.6036 | -95.62% | нд
2.3.1 | Установка частотнорегулируемого привода на КЭН ТА ст. № 6, № 7 СП РГРЭС | H_505-АГ-43 | 4.0601 | нд | 3.6422 | 0.41789 | 0.41789 | 0 | 0 | 0.34825 | 0.069649 | 0.41789 | 0 | 0 | 0.35232 | 0.06557 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.004079 | 1.171% | -0.004079 | -5.857% | нд
2.3.1 | Установка пожарной сигнализации котельного и турбинного цехов СП РГРЭС | H_505-АГ-44 | 1.432 | нд | 0 | 1.432 | 1.132 | 0 | 0 | 0.95 | 0.182 | 1.2491 | 0 | 0 | 1.0416 | 0.20744 | 0.18292 | 0.11708 | 10.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.091649 | 9.647% | 0.025436 | 13.98% | нд
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 118.8203 | нд | 10.6303 | 108.19 | 47.9654 | 0 | 0 | 40.2654 | 7.7 | 1.5536 | 0 | 0 | 1.4786 | 0.075 | 106.6364 | -46.4118 | -96.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | -38.7868 | -96.33% | -7.625 | -99.03% | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 593.1608 | нд | 146.7686 | 446.3922 | 174.2682 | 0 | 0 | 146.1243 | 28.1439 | 117.4881 | 0 | 0 | 98.5406 | 18.9475 | 329.7448 | -57.6208 | -33.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | -48.2843 | -33.04% | -9.3365 | -33.17% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | 204.0098 | нд | 24.9802 | 179.0296 | 12.8244 | 0 | 0 | 10.7703 | 2.0541 | 14.4576 | 0 | 0 | 12.0798 | 2.3778 | 164.572 | 1.6332 | 12.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.3095 | 12.16% | 0.32373 | 15.76% | Досрочное выполнение работ Подрядчиком, выплата ГУ в 2021 году
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | 32.4 | нд | 0 | 32.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 2.8 | 0 | 0 | 2.3333 | 0.46667 | 29.6 | -0.8 | -22.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.66667 | -22.22% | -0.13333 | -22.22% | нд
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | 10.8 | нд | 0 | 10.8 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 9.6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | 27.4036 | нд | 0 | 27.4036 | 0.5574 | 0 | 0 | 0.4645 | 0.0929 | 0.53855 | 0 | 0 | 0.44879 | 0.089758 | 26.8651 | -0.018855 | -3.383% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.015713 | -3.383% | -0.0031425 | -3.383% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84069 | 0 | 0 | 0.70058 | 0.14012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
2.3.4 | Прокладка ВОЛС к объектам ЦТС СП РГРЭС | H_505-АГ-49 | 2.9262 | нд | 2.6701 | 0.25608 | 0.25608 | 0 | 0 | 0.2134 | 0.04268 | 0.25608 | 0 | 0 | 0.2134 | 0.04268 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Внедрение частотно-регулируемого привода на питательный электронасос №5 РГРЭС | I_505-АГ-64 | 11.3942 | нд | 9.831 | 1.5632 | 1.5632 | 0 | 0 | 1.3027 | 0.26054 | 1.5632 | 0 | 0 | 1.3105 | 0.25275 | 4e-09 | -4e-09 | -2.559e-07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0077913 | 0.5981% | -0.0077913 | -2.99% | нд
2.3.4 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | I_505-АГ-70 | 7.761 | нд | 0 | 7.761 | 7.761 | 0 | 0 | 6.5 | 1.261 | 0.25764 | 0 | 0 | 0.25764 | 0 | 7.5034 | -7.5034 | -96.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.2424 | -96.04% | -1.261 | -100% | нд
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | 7.2 | нд | 0 | 7.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | 11.8301 | нд | 0 | 11.8301 | 0.51356 | 0 | 0 | 0.42796 | 0.085593 | 0.4971 | 0 | 0 | 0.41425 | 0.082851 | 11.333 | -0.016451 | -3.203% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.013709 | -3.203% | -0.0027418 | -3.203% | нд
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | 168.1345 | нд | 93.5506 | 74.5838 | 71.2932 | 0 | 0 | 60.0056 | 11.2876 | 54.9015 | 0 | 0 | 46.1723 | 8.7292 | 19.6823 | -16.3916 | -22.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.8333 | -23.05% | -2.5584 | -22.67% | нд
2.3.4 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | H_505-АГ-51 | 1.5892 | нд | 0 | 1.5892 | 1.5892 | 0 | 0 | 1.331 | 0.2582 | 1.5147 | 0 | 0 | 1.2842 | 0.23052 | 0.074511 | -0.074511 | -4.689% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.046832 | -3.519% | -0.027679 | -10.72% | нд
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-2 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока РГРЭС, 1 шт. | H_505-АГ-52 | 10.4653 | нд | 7.7363 | 2.7289 | 2.7289 | 0 | 0 | 2.2741 | 0.45482 | 2.7289 | 0 | 0 | 2.2819 | 0.44703 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0077913 | 0.3426% | -0.0077913 | -1.713% | нд
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | 52.95 | нд | 8.0004 | 44.9496 | 44.9496 | 0 | 0 | 37.608 | 7.3416 | 34.6632 | 0 | 0 | 28.9751 | 5.6881 | 10.2864 | -10.2864 | -22.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.6329 | -22.95% | -1.6535 | -22.52% | нд
2.3.4 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | L_505-АГ-102 | 44.297 | нд | 0 | 44.297 | 24.2316 | 0 | 0 | 20.2267 | 4.0049 | 0.06879 | 0 | 0 | 0.06879 | 0 | 44.2282 | -24.1629 | -99.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | -20.1579 | -99.66% | -4.0049 | -100% | Новый проект Включен на основании предписания Госпожнадзора по гроду Благовещенску от 16.12.2019 № 170/1/1. Приняты к учету прочие затраты.
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | нд | 173.1864 | 6701.7498 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 2.3777 | 0 | 0 | 2.3777 | 0 | 6699.3721 | -0.00045292 | -0.01905% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.00045292 | -0.01905% | 0 | 0% | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | нд | 173.1864 | 6701.7498 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 2.3777 | 0 | 0 | 2.3777 | 0 | 6699.3721 | -0.00045292 | -0.01905% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.00045292 | -0.01905% | 0 | 0% | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 6874.9362 | нд | 173.1864 | 6701.7498 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 2.3777 | 0 | 0 | 2.3777 | 0 | 6699.3721 | -0.00045292 | -0.01905% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.00045292 | -0.01905% | 0 | 0% | нд
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 83.8478 | нд | 12.5477 | 71.3001 | 58.2538 | 0 | 0 | 48.5449 | 9.709 | 34.6858 | 0 | 0 | 28.9048 | 5.781 | 36.6143 | -23.5681 | -40.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | -19.64 | -40.46% | -3.928 | -40.46% | нд
2.7 | Покупка оборудования видеоконференции БТЭЦ,, 1 шт. | H_505-АГ-27-76 | 0.89921 | нд | 0 | 0.89921 | 0.89921 | 0 | 0 | 0.74934 | 0.14987 | 0.9262 | 0 | 0 | 0.77183 | 0.15437 | -0.02699 | 0.02699 | 3.001% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.022491 | 3.001% | 0.0044983 | 3.001% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.7 | Покупка оборудования бесперебойного питания, СП РГРЭС, АУ АГ, 2 шт. | H_505-АГ-27-78 | 3.4982 | нд | 0 | 3.4982 | 3.4982 | 0 | 0 | 2.9151 | 0.58303 | 3.7869 | 0 | 0 | 3.1557 | 0.63114 | -0.2887 | 0.2887 | 8.253% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.24059 | 8.253% | 0.048117 | 8.253% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.7 | Покупка бульдозер Б14 СП РГРЭС 3 шт. | I_505-АГ-27-120 | 38.052 | нд | 12.5477 | 25.5043 | 13.208 | 0 | 0 | 11.0066 | 2.2013 | 13.208 | 0 | 0 | 11.0066 | 2.2013 | 12.2963 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3333e-09 | -3.028e-08% | 3.3333e-09 | 1.514e-07% | нд
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | 2.572 | нд | 0 | 2.572 | 2.572 | 0 | 0 | 2.1434 | 0.42867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.572 | -2.572 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.1434 | -100% | -0.42867 | -100% | нд
2.7 | Покупка трактор Беларус-892 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-129 | 2.2453 | нд | 0 | 2.2453 | 2.2453 | 0 | 0 | 1.8711 | 0.37422 | 2.1819 | 0 | 0 | 1.8182 | 0.36365 | 0.063422 | -0.063422 | -2.825% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.052852 | -2.825% | -0.01057 | -2.825% | нд
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-130 | 4.0688 | нд | 0 | 4.0688 | 4.0688 | 0 | 0 | 3.3907 | 0.67814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0688 | -4.0688 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3907 | -100% | -0.67814 | -100% | нд
2.7 | Покупка автокран КС-55713-5К КАМАЗ-4311846 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-131 | 8.5753 | нд | 0 | 8.5753 | 8.5753 | 0 | 0 | 7.1461 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5753 | -8.5753 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.1461 | -100% | -1.4292 | -100% | нд
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-132 | 2.5052 | нд | 0 | 2.5052 | 2.5052 | 0 | 0 | 2.0877 | 0.41754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5052 | -2.5052 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.0877 | -100% | -0.41754 | -100% | нд
2.7 | Покупка спецавтомобиль вакуумная машина на базе Камаз-43253-3010 28 КО520К БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-133 | 3.8887 | нд | 0 | 3.8887 | 3.8887 | 0 | 0 | 3.2406 | 0.64812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8887 | -3.8887 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.2406 | -100% | -0.64812 | -100% | нд
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 вакуумка БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-134 | 2.8032 | нд | 0 | 2.8032 | 2.8032 | 0 | 0 | 2.336 | 0.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8032 | -2.8032 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.336 | -100% | -0.4672 | -100% | нд
2.7 | Покупка Дробилка молотковая МД5х2 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-135 | 0.8957 | нд | 0 | 0.8957 | 0.8957 | 0 | 0 | 0.74641 | 0.14928 | 0.684 | 0 | 0 | 0.57 | 0.114 | 0.2117 | -0.2117 | -23.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.17641 | -23.63% | -0.035283 | -23.63% | нд
2.7 | Покупка Комплекс измерительный механических параметров турбин РГРЭС, (2 шт) | I_505-АГ-27-144 | 1.4881 | нд | 0 | 1.4881 | 0.73815 | 0 | 0 | 0.61512 | 0.12302 | 0.73814 | 0 | 0 | 0.61512 | 0.12302 | 0.74991 | -4.356e-06 | -0.0005901% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.63e-06 | -0.0005901% | -7.26e-07 | -0.0005901% | нд
2.7 | Покупка Устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры Ретом-ВЧ/64 с программным обеспечением РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-136 | 1.5258 | нд | 0 | 1.5258 | 1.5258 | 0 | 0 | 1.2715 | 0.25429 | 1.4179 | 0 | 0 | 1.1815 | 0.23631 | 0.10789 | -0.10789 | -7.071% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.089909 | -7.071% | -0.017982 | -7.071% | нд
2.7 | Покупка Уровнемер радарный БАРС 322МИ-03СП, СП РГРЭС (3 шт) | I_505-АГ-27-137 | 0.50202 | нд | 0 | 0.50202 | 0.50202 | 0 | 0 | 0.41835 | 0.08367 | 0.64282 | 0 | 0 | 0.53568 | 0.10714 | -0.1408 | 0.1408 | 28.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.11733 | 28.05% | 0.023466 | 28.05% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.7 | Покупка Вибростенд калибровочный переносной 9100D СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-138 | 1.2634 | нд | 0 | 1.2634 | 1.2634 | 0 | 0 | 1.0528 | 0.21057 | 1.3013 | 0 | 0 | 1.0844 | 0.21689 | -0.037902 | 0.037902 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.031585 | 3% | 0.0063169 | 3% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.7 | Покупка Анализатор частоты водорода СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-139 | 1.4613 | нд | 0 | 1.4613 | 1.4613 | 0 | 0 | 1.2177 | 0.24355 | 1.4148 | 0 | 0 | 1.179 | 0.23579 | 0.046524 | -0.046524 | -3.184% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.03877 | -3.184% | -0.0077539 | -3.184% | нд
2.7 | Приобретение мини погрузчика 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-198 | 3.0136 | нд | 0 | 3.0136 | 3.0136 | 0 | 0 | 2.5114 | 0.50227 | 3.12 | 0 | 0 | 2.6 | 0.52 | -0.10636 | 0.10636 | 3.529% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.088636 | 3.529% | 0.017727 | 3.529% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.7 | Приобретение машинки для шлифования сёдел задвижек К8085-ДУ 100-150 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-201 | 0.4719 | нд | 0 | 0.4719 | 0.4719 | 0 | 0 | 0.39325 | 0.07865 | 0.792 | 0 | 0 | 0.66 | 0.132 | -0.3201 | 0.3201 | 67.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.26675 | 67.83% | 0.05335 | 67.83% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.7 | Приобретение труботорцевателя " Мангуст-2МТ" 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-202 | 0.2695 | нд | 0 | 0.2695 | 0.2695 | 0 | 0 | 0.22458 | 0.044917 | 0.2695 | 0 | 0 | 0.22458 | 0.044917 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3333e-09 | -1.484e-06% | 3.3333e-09 | 7.421e-06% | нд
2.7 | Приобретение труботорцевателя " Мангуст-МИДИ" 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-203 | 0.2161 | нд | 0 | 0.2161 | 0.2161 | 0 | 0 | 0.18008 | 0.036017 | 0.2161 | 0 | 0 | 0.18008 | 0.036017 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3333e-09 | -1.851e-06% | 3.3333e-09 | 9.255e-06% | нд
2.7 | Покупка Анализатор кислорода в дымовых газах 2 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-207 | 2.5921 | нд | 0 | 2.5921 | 2.5921 | 0 | 0 | 2.1601 | 0.43202 | 2.9461 | 0 | 0 | 2.4551 | 0.49101 | -0.35397 | 0.35397 | 13.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.29497 | 13.66% | 0.058995 | 13.66% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.7 | Приобретение железнодорожной лебедки электрической маневровой двухбарабанной ТЛ-8М СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-188 | 1.0403 | нд | 0 | 1.0403 | 1.0403 | 0 | 0 | 0.86691 | 0.17338 | 1.0403 | 0 | 0 | 0.86691 | 0.17338 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3 | Приморский край | Г | 7217.0423 | нд | 3382.013 | 3835.0293 | 1445.3082 | 0 | 0 | 796.3442 | 648.964 | 847.3833 | 0 | 0 | 409.9631 | 437.4202 | 3016.246 | -626.5248 | -43.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | -386.3986 | -48.52% | -240.1262 | -37% | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 494.2402 | нд | 231.0267 | 263.2135 | 245.0416 | 0 | 0 | 140.2674 | 104.7742 | 116.3399 | 0 | 0 | 36.6472 | 79.6927 | 147.6755 | -129.5036 | -52.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | -103.6202 | -73.87% | -25.8834 | -24.7% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 494.2402 | нд | 231.0267 | 263.2135 | 245.0416 | 0 | 0 | 140.2674 | 104.7742 | 116.3399 | 0 | 0 | 36.6472 | 79.6927 | 147.6755 | -129.5036 | -52.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | -103.6202 | -73.87% | -25.8834 | -24.7% | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 17.905 | нд | 0 | 17.905 | 1.7905 | 0 | 0 | 0 | 1.7905 | 2.4401 | 0 | 0 | 0 | 2.4401 | 16.1145 | 4e-09 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4e-09 | 0% | нд
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Апарт-отель со встроенной автостоянкой во Фрунзенском районе г. Владивостока" | L_505-ПГт-155тп | 17.905 | нд | 0 | 17.905 | 1.7905 | 0 | 0 | 0 | 1.7905 | 1.7905 | 0 | 0 | 0 | 1.7905 | 16.1145 | 4e-09 | 2.234e-07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4e-09 | 2.234e-07% | нд
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс "Кунгасный" в г.Владивостоке, расположенный по адресу ул.Мыс Кунгасный,4" | M_505-ПГт-165тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46251 | 0 | 0 | 0 | 0.46251 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Дополнительные заявки потребителей на строительство новых тепловых сетей
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс в районе Катерная в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-166тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11062 | 0 | 0 | 0 | 0.11062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Дополнительные заявки потребителей на строительство новых тепловых сетей
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул.Басаргина в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-167тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.076502 | 0 | 0 | 0 | 0.076502 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Дополнительные заявки потребителей на строительство новых тепловых сетей
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 476.3352 | нд | 231.0267 | 245.3085 | 243.2511 | 0 | 0 | 140.2674 | 102.9837 | 113.8998 | 0 | 0 | 36.6472 | 77.2526 | 131.561 | -129.5036 | -53.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | -103.6202 | -73.87% | -25.8834 | -25.13% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке, СП Владивостокская ТЭЦ-2 | H_505-ПГт-67тп | 68.0289 | нд | 12.5939 | 55.4349 | 55.4349 | 0 | 0 | 0 | 55.4349 | 50.8631 | 0 | 0 | 1.0772 | 49.7859 | 4.5719 | -4.5719 | -8.247% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.0772 | 100% | -5.6491 | -10.19% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 11 участок от УТ-1140 в сторону УТ-1143 ул. Станюковича | J_505-ПГт-126тп | 18.9941 | нд | 18.1952 | 0.79888 | 0.79888 | 0 | 0 | 0 | 0.79888 | 0.79888 | 0 | 0 | 0 | 0.79888 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ0213 - УТ0214 стадион "Строитель" Дн 720х9 L=360 пм | I_505-ПГт-118тп | 28.7992 | нд | 28.8943 | -0.095139 | -0.095139 | 0 | 0 | -0.079283 | -0.015857 | -0.095139 | 0 | 0 | -0.079283 | -0.015857 | -1.7208e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1113/02 до УТ-1113/03 ул. Адм.Фокина с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм | K_505-ПГт-127тп | 12.5664 | нд | 11.1392 | 1.4271 | 1.4271 | 0 | 0 | 1.1893 | 0.23786 | 1.4271 | 0 | 0 | 1.1893 | 0.23786 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.6667e-09 | 1.401e-07% | -1.6667e-09 | -7.007e-07% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т. "Б" (в районе УТ-2415А) в сторону УТ2416 ул.Набережная с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-128тп | 6.0758 | нд | 5.4212 | 0.65457 | 0.65457 | 0 | 0 | 0.54548 | 0.1091 | 0.65457 | 0 | 0 | 0.54548 | 0.1091 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.6667e-09 | 3.055e-07% | -1.6667e-09 | -1.528e-06% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1214 в сторону УТ-1216 ул.Борисенко c 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм | K_505-ПГт-129тп | 53.7476 | нд | 38.5268 | 15.2208 | 15.2208 | 0 | 0 | 12.684 | 2.5368 | 10.7618 | 0 | 0 | 8.9788 | 1.7831 | 4.4589 | -4.4589 | -29.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.7052 | -29.21% | -0.75371 | -29.71% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1055 до УТ-1056 ул. Экипажная c 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-130тп | 7.8674 | нд | 0.34981 | 7.5176 | 7.5176 | 0 | 0 | 6.2647 | 1.2529 | 7.6556 | 0 | 0 | 6.3871 | 1.2685 | -0.13797 | 0.13797 | 1.835% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.12239 | 1.954% | 0.015578 | 1.243% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0118 - УТ-0121 пр. 100 лет Владивостоку с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм | K_505-ПГт-131тп | 32.0097 | нд | 30.0308 | 1.9789 | 1.9789 | 0 | 0 | 1.6491 | 0.32981 | 1.9789 | 0 | 0 | 1.6491 | 0.32981 | -3.1086e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5e-09 | 3.032e-07% | -5e-09 | -1.516e-06% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1721 - УТ-1722 ул.К.Жигура с 2Ду 700 На 2Ду 800 | K_505-ПГт-132тп | 24.85 | нд | 21.184 | 3.666 | 3.666 | 0 | 0 | 3.055 | 0.61101 | 3.666 | 0 | 0 | 3.055 | 0.61101 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6667e-09 | -5.455e-08% | 1.6667e-09 | 2.728e-07% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0108 т. А в сторону УТ-0110 ул.Русская с 2Ду 700 на 2Ду 800 L=2х178м.п | K_505-ПГт-135тп | 28.0578 | нд | 17.8563 | 10.2015 | 10.2015 | 0 | 0 | 8.5012 | 1.7002 | 12.9339 | 0 | 0 | 10.7907 | 2.1432 | -2.7325 | 2.7325 | 26.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.2895 | 26.93% | 0.44298 | 26.05% | Изменение сроков выполнения работ подрядной организации. Переходящие объемы работ (несостоявшиеся) 2020г.Изменение объема работ 2021 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 03 участок от УТ-0303(т.А) до УТ 0303 А с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм L=46 пм по ул. Алеутская, 65 а | L_505-ПГт-136тп | 7.6825 | нд | 0 | 7.6825 | 6.9233 | 0 | 0 | 0 | 6.9233 | 8.9253 | 0 | 0 | 0.34038 | 8.5849 | -1.2428 | 2.002 | 28.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.34038 | 100% | 1.6617 | 24% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений.Увеличение цены договора по причине роста стоимости трубной продукции.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ1229 до УТ1230 ул.Вилкова - ул.Калинина Дн 720х9 L=524 пм | I_505-ПГт-116тп | 33.2068 | нд | 31.9164 | 1.2904 | 1.2904 | 0 | 0 | 1.0753 | 0.21507 | 1.2904 | 0 | 0 | 1.0753 | 0.21507 | 1.9984e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.3333e-09 | 7.749e-07% | -8.3333e-09 | -3.875e-06% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0301 - УТ0303 Лесной переулок - ул.Пограничная Дн 630х8 L=232 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-112тп | 16.469 | нд | 14.9186 | 1.5504 | 1.5504 | 0 | 0 | 1.292 | 0.25841 | 1.5504 | 0 | 0 | 1.292 | 0.25841 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0251-т.А (в направлении УТ-0249) с ул. Западная-м.Кунгасный 2Ду 600мм на 2Ду 700 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-149тп | 25.8395 | нд | 0 | 25.8395 | 25.8395 | 0 | 0 | 21.5329 | 4.3066 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 25.7495 | -25.7495 | -99.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | -21.4429 | -99.58% | -4.3066 | -100% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-2617 (узел Б) в направлении УТ-2618 ул. Героев Хасана, с 2Ду 800 мм на 2Ду 1000 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-150тп | 60.5221 | нд | 0 | 60.5221 | 60.5221 | 0 | 0 | 50.4351 | 10.087 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 60.4321 | -60.4321 | -99.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | -50.3451 | -99.82% | -10.087 | -100% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети кт УТ-1728А в сторону УТ-1730 Народный пр., с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-152тп | 38.5472 | нд | 0 | 38.5472 | 38.5472 | 0 | 0 | 32.1226 | 6.4245 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 38.4572 | -38.4572 | -99.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | -32.0326 | -99.72% | -6.4245 | -100% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 01 участок УТ-0104Бдо УТ-0105 с 2 Ду700 мм на 800 мм L=65 пм по ул. Русская, 59 | L_505-ПГт-137тп | 13.0713 | нд | 0 | 13.0713 | 11.7731 | 0 | 0 | 0 | 11.7731 | 11.0665 | 0 | 0 | 0.076119 | 10.9904 | 2.0047 | -0.70661 | -6.002% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.076119 | 100% | -0.78273 | -6.648% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-168тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15234 | 0 | 0 | 0 | 0.15234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Дополнительные заявки потребителей на строительство новых тепловых сетей
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1266.3068 | нд | 757.5447 | 508.7621 | 152.2176 | 0 | 0 | 128.2824 | 23.9352 | 123.4154 | 0 | 0 | 104.6072 | 18.8083 | 385.3467 | -28.8022 | -18.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | -23.6752 | -18.46% | -5.127 | -21.42% | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 20.76 | нд | 0 | 20.76 | 16.8714 | 0 | 0 | 14.2595 | 2.6119 | 18.3543 | 0 | 0 | 15.4965 | 2.8578 | 2.4057 | 1.4829 | 8.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.237 | 8.675% | 0.24594 | 9.416% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловой насосной станции по ул. Уборевича Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-141 | 20.76 | нд | 0 | 20.76 | 16.8714 | 0 | 0 | 14.2595 | 2.6119 | 18.3543 | 0 | 0 | 15.4965 | 2.8578 | 2.4057 | 1.4829 | 8.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.237 | 8.675% | 0.24594 | 9.416% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1245.5468 | нд | 757.5447 | 488.0021 | 135.3462 | 0 | 0 | 114.0229 | 21.3233 | 105.0611 | 0 | 0 | 89.1107 | 15.9504 | 382.941 | -30.2852 | -22.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | -24.9122 | -21.85% | -5.3729 | -25.2% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | 678.743 | нд | 566.4886 | 112.2543 | 93.8722 | 0 | 0 | 79.2362 | 14.636 | 83.9094 | 0 | 0 | 70.5815 | 13.3279 | 28.3449 | -9.9628 | -10.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.6547 | -10.92% | -1.3081 | -8.938% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 543.0738 | нд | 191.056 | 352.0178 | 21.9547 | 0 | 0 | 18.2956 | 3.6591 | 20.265 | 0 | 0 | 17.6424 | 2.6225 | 331.7528 | -1.6897 | -7.696% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.65312 | -3.57% | -1.0366 | -28.33% | нд
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | 23.73 | нд | 0 | 23.73 | 19.5194 | 0 | 0 | 16.4912 | 3.0282 | 0.88671 | 0 | 0 | 0.88671 | 0 | 22.8433 | -18.6327 | -95.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.6045 | -94.62% | -3.0282 | -100% | нд
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 2547.904 | нд | 570.2934 | 1977.6106 | 418.8343 | 0 | 0 | 341.7668 | 77.0675 | 220.1833 | 0 | 0 | 175.4894 | 44.6939 | 1757.6482 | -198.8719 | -47.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | -166.4615 | -48.71% | -32.4104 | -42.05% | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 127.1634 | нд | 0 | 127.1634 | 20.1436 | 0 | 0 | 16.8585 | 3.2851 | 4.4643 | 0 | 0 | 3.7203 | 0.74406 | 122.6991 | -15.6793 | -77.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.1383 | -77.93% | -2.541 | -77.35% | нд
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | 6.5365 | нд | 0 | 6.5365 | 6.3667 | 0 | 0 | 5.3585 | 1.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5365 | -6.3667 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.3585 | -100% | -1.0082 | -100% | нд
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | 1.1769 | нд | 0 | 1.1769 | 1.1769 | 0 | 0 | 1 | 0.17692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1769 | -1.1769 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1 | -100% | -0.17692 | -100% | нд
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 83.09 | нд | 0 | 83.09 | 9.6 | 0 | 0 | 8 | 1.6 | 2.317 | 0 | 0 | 1.9308 | 0.38616 | 80.773 | -7.283 | -75.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.0692 | -75.86% | -1.2138 | -75.86% | нд
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 36.3601 | нд | 0 | 36.3601 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.1474 | 0 | 0 | 1.7895 | 0.35789 | 34.2127 | -0.85264 | -28.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.71053 | -28.42% | -0.14211 | -28.42% | нд
3.3.1 | Замена трансформатора Т4, Т5 на трансформатор ТДТН-40000/110 Партизанской ГРЭС (2 шт.) | J_505-ПГг-102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исключение проекта из ИПР, по причине неактуальности, вследствие внесения изменений в методику расчета ИТС оборудования.
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 57.2668 | нд | 0 | 57.2668 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 55.4668 | -4.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.5 | 0% | -0.7 | 0% | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | 57.2668 | нд | 0 | 57.2668 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 55.4668 | -4.2 | -70% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.5 | -70% | -0.7 | -70% | нд
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 563.0332 | нд | 296.0218 | 267.0114 | 184.099 | 0 | 0 | 155.5669 | 28.532 | 118.7089 | 0 | 0 | 100.1756 | 18.5332 | 148.3026 | -65.3901 | -35.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | -55.3913 | -35.61% | -9.9988 | -35.04% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0319-УТ0320 пр-т Красного знамени, Дн 426х9 L=193,4 м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-32 | 9.3498 | нд | 9.7394 | -0.38958 | -0.38958 | 0 | 0 | -0.32465 | -0.06493 | -0.38958 | 0 | 0 | -0.32465 | -0.06493 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1031 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L= 322 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-50 | 21.9579 | нд | 20.8596 | 1.0983 | 1.0983 | 0 | 0 | 0.91522 | 0.18304 | 1.0983 | 0 | 0 | 0.91522 | 0.18304 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0208 - УТ 0209 пр-к 100 лет Владивостоку, Дн 530х9 L=302 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-52 | 13.6754 | нд | 15.0742 | -1.3988 | -1.3988 | 0 | 0 | -1.1657 | -0.23313 | -1.3988 | 0 | 0 | -1.1657 | -0.23313 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3333e-09 | 2.86e-07% | 3.3333e-09 | -1.43e-06% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0215 - УТ 0217 ул. Ильичева, Дн630х8 L=485,2 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-53 | 31.7114 | нд | 32.0296 | -0.31812 | -0.31812 | 0 | 0 | -0.2651 | -0.05302 | -0.31812 | 0 | 0 | -0.2651 | -0.05302 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5e-09 | 1.886e-06% | 5e-09 | -9.43e-06% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплоагистрали № 10 УТ 1055 - УТ 1054А ул. Светланская, Дн 720х9-60 ППМИ L= 64п.м (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-64 | 9.5425 | нд | 10.1639 | -0.62135 | -0.62135 | 0 | 0 | -0.51779 | -0.10356 | -0.62135 | 0 | 0 | -0.51779 | -0.10356 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1703 - УТ1709. Прокладка напорного трубопровода Дн 1020х12.0 L=756м.п. ул.Снеговая 13 - ул.Стрелочная 17 Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-65 | 53.6329 | нд | 56.0806 | -2.4477 | -2.4477 | 0 | 0 | -2.0398 | -0.40795 | -2.4477 | 0 | 0 | -2.0398 | -0.40795 | 4.4409e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3333e-09 | -1.634e-07% | -3.3333e-09 | 8.171e-07% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1423-УТ1425 ул.Печерская -пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х9 L=2х250м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-40 | 38.3211 | нд | 36.8712 | 1.4499 | 1.4499 | 0 | 0 | 1.2082 | 0.24164 | 1.2999 | 0 | 0 | 1.0832 | 0.21664 | 0.15 | -0.15 | -10.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.125 | -10.35% | -0.025 | -10.35% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1125-УТ1126 ул. Посьетская, Дн 530х8 L=2х60м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-67 | 6.0303 | нд | 5.7867 | 0.24361 | 0.24361 | 0 | 0 | 0.20301 | 0.040601 | 0.24361 | 0 | 0 | 0.20301 | 0.040601 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1036-УТ1037 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L=2х76,4м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-68 | 13.3908 | нд | 12.9029 | 0.4879 | 0.4879 | 0 | 0 | 0.40659 | 0.081317 | 0.4879 | 0 | 0 | 0.40659 | 0.081317 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1011-УТ1014 ул.Фокина, Дн 530 L=2х112м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-70 | 13.5101 | нд | 12.8937 | 0.61639 | 0.61639 | 0 | 0 | 0.51366 | 0.10273 | 0.61639 | 0 | 0 | 0.51366 | 0.10273 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.1102e-16 | 1.081e-13% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1251-УТ1252 ул.Калинина, Дн 630х8 L=2х109м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-71 | 18.9463 | нд | 18.1382 | 0.80814 | 0.80814 | 0 | 0 | 0.67345 | 0.13469 | 0.80814 | 0 | 0 | 0.67345 | 0.13469 | 1.3323e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1025 - УТ 1028 ул.Лазо, Дн 720х9 L=2х115м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-72 | 16.976 | нд | 15.652 | 1.3241 | 1.3241 | 0 | 0 | 1.1034 | 0.22068 | 1.3241 | 0 | 0 | 1.1034 | 0.22068 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | 26.6719 | нд | 0 | 26.6719 | 19.9719 | 0 | 0 | 16.9357 | 3.0363 | 10.6169 | 0 | 0 | 9.0064 | 1.6105 | 16.055 | -9.355 | -46.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.9292 | -46.82% | -1.4258 | -46.96% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0206-УТ0207 ул. Иртышская, Дн 530х8, L=2х227 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-84 | 23.7438 | нд | 0 | 23.7438 | 20.7438 | 0 | 0 | 17.567 | 3.1768 | 20.7569 | 0 | 0 | 17.5726 | 3.1843 | 2.9869 | 0.013124 | 0.06327% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0056469 | 0.03214% | 0.0074773 | 0.2354% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0324-УТ0326 пр-т Острякова Дн 429х9, Дн 530х8, L=2х110,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-85 | 15.5444 | нд | 0 | 15.5444 | 15.5444 | 0 | 0 | 13.232 | 2.3124 | 11.9398 | 0 | 0 | 10.1216 | 1.8181 | 3.6046 | -3.6046 | -23.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.1104 | -23.51% | -0.49427 | -21.37% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1049-УТ1051 ул. Пушкинская, ДН 720х9, L=2х146 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-86 | 25.9542 | нд | 0 | 25.9542 | 20.9542 | 0 | 0 | 17.6743 | 3.2799 | 23.5996 | 0 | 0 | 19.7986 | 3.801 | 2.3546 | 2.6454 | 12.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.1242 | 12.02% | 0.52113 | 15.89% | Корректировка стоимости работ по причине удорожания металопродукции. Доп. соглашение от 04.10.2021.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233-УТ1234 ул. Интернациональная, Дн 720х9, L=2х38,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-87 | 5.0372 | нд | 0 | 5.0372 | 5.0372 | 0 | 0 | 4.351 | 0.6862 | 4.6034 | 0 | 0 | 3.8884 | 0.71496 | 0.43382 | -0.43382 | -8.612% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.46257 | -10.63% | 0.028757 | 4.191% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1718+30м-УТ1719 ул. Жигура, Дн 820х9, L=2х199,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-88 | 30.2131 | нд | 0 | 30.2131 | 30.2131 | 0 | 0 | 25.395 | 4.8181 | 33.3435 | 0 | 0 | 27.9418 | 5.4017 | -3.1304 | 3.1304 | 10.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.5468 | 10.03% | 0.58361 | 12.11% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Изменение объема работ и удорожание стоимости проекта в следствие роста стоимости металлопродукции у производителя (Протокол заседания ЦЗК АО "ДГК" №777-2 от 23.09.2021). Освоение затрат по фактически выполненным объемам с опережением графика работ. Доп. соглашение к договору от 04.10.2021.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 720*9. L= 2*171.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-106 | 36.7548 | нд | 0 | 36.7548 | 33.2341 | 0 | 0 | 28.0284 | 5.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7548 | -33.2341 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -28.0284 | -100% | -5.2057 | -100% | нд
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-01097 в сторону УТ-01101 ул.Лазо г.Артем с 2Ду 500 на 2Ду 700 | K_505-ПГт-133тп | 8.7329 | нд | 8.6027 | 0.13021 | 0.13021 | 0 | 0 | 0.1085 | 0.021701 | 0.13021 | 0 | 0 | 0.1085 | 0.021701 | 8.0491e-16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3333e-09 | 3.072e-06% | -3.3333e-09 | -1.536e-05% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0521 в сторону УТ0525 ул.Уткинская Дн 325х8 L=209 п.м. | I_505-ПГт-114тп | 9.9092 | нд | 9.0885 | 0.8207 | 0.8207 | 0 | 0 | 0.68392 | 0.13678 | 0.8207 | 0 | 0 | 0.68392 | 0.13678 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети АТЭЦ - "Мазутохозяйство" в районе жилого дома по ул. Володарского,40, с увеличением диаметров трубопроводов 2Ду 50 мм до 2Ду 80 мм, г. Артем | L_505-ПГт-153тп | 1.9195 | нд | 0 | 1.9195 | 1.9195 | 0 | 0 | 1.5996 | 0.31991 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1.8295 | -1.8295 | -95.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5096 | -94.37% | -0.31991 | -100% | нд
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети №01 от УТ-01095А с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм по ул. Кирова, г. Артем | L_505-ПГт-154тп | 8.1013 | нд | 0 | 8.1013 | 8.1013 | 0 | 0 | 6.7511 | 1.3502 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 8.0113 | -8.0113 | -98.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.6611 | -98.67% | -1.3502 | -100% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 8.9746 | нд | 3.485 | 5.4895 | 1.8895 | 0 | 0 | 1.5746 | 0.31492 | 1.8986 | 0 | 0 | 1.584 | 0.3146 | 3.5909 | 0.0090891 | 0.481% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0094089 | 0.5975% | -0.0003198 | -0.1015% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 114.4318 | нд | 28.6536 | 85.7782 | 24.6864 | 0 | 0 | 20.9553 | 3.7311 | 10.1166 | 0 | 0 | 8.7041 | 1.4125 | 75.6616 | -14.5698 | -59.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.2512 | -58.46% | -2.3186 | -62.14% | нд
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1800.4405 | нд | 274.2716 | 1526.1689 | 208.5917 | 0 | 0 | 164.3413 | 44.2504 | 95.2102 | 0 | 0 | 70.0935 | 25.1167 | 1431.1797 | -113.6025 | -54.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | -94.432 | -57.46% | -19.1706 | -43.32% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2. 2 ЭТАП: Внутриплощадочные коллекторы тепловой сети по территории ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-25-3 | 110.8001 | нд | 103.1956 | 7.6046 | 7.6046 | 0 | 0 | 0 | 7.6046 | 7.6046 | 0 | 0 | 0 | 7.6046 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка весов конвейерных С 2 шт, Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-81 | 7.1343 | нд | 0 | 7.1343 | 5.3884 | 0 | 0 | 4.5451 | 0.84333 | 4.3747 | 0 | 0 | 3.7222 | 0.6525 | 2.7596 | -1.0137 | -18.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.82289 | -18.11% | -0.19083 | -22.63% | нд
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | 10.1276 | нд | 0 | 10.1276 | 9.7976 | 0 | 0 | 8.2249 | 1.5726 | 3.0732 | 0 | 0 | 2.561 | 0.5122 | 7.0544 | -6.7244 | -68.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.6639 | -68.86% | -1.0604 | -67.43% | нд
3.3.4 | Установка автоматических средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ СП Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-83 | 37.2486 | нд | 0 | 37.2486 | 37.2486 | 0 | 0 | 31.2187 | 6.0299 | 1.4624 | 0 | 0 | 1.2187 | 0.24374 | 35.7862 | -35.7862 | -96.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | -30 | -96.1% | -5.7862 | -95.96% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | 237.4044 | нд | 21.5056 | 215.8988 | 5.7584 | 0 | 0 | 4.8358 | 0.92267 | 3.9655 | 0 | 0 | 3.3617 | 0.60378 | 211.9333 | -1.793 | -31.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.4741 | -30.48% | -0.31888 | -34.56% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | 276.1085 | нд | 28.1534 | 247.9552 | 6.9219 | 0 | 0 | 5.7682 | 1.1536 | 4.3518 | 0 | 0 | 3.6504 | 0.70144 | 243.6033 | -2.57 | -37.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.1178 | -36.72% | -0.4522 | -39.2% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Владивостокская ТЭЦ-2" | F_505-ПГг-19 | 27.0043 | нд | 21.8346 | 5.1697 | 5.1697 | 0 | 0 | 0 | 5.1697 | 5.1697 | 0 | 0 | 0 | 5.1697 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | 3.4014 | нд | 0.56648 | 2.8349 | 0.93904 | 0 | 0 | 0.80188 | 0.13716 | 0.06225 | 0 | 0 | 0.051875 | 0.010375 | 2.7727 | -0.87679 | -93.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.75 | -93.53% | -0.12679 | -92.44% | нд
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 8.28 | нд | 0 | 8.28 | 7.866 | 0 | 0 | 6.555 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | -7.866 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.555 | -100% | -1.311 | -100% | нд
3.3.4 | Техперевооружение схемы химводоочистки Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-131 | 21.9136 | нд | 0 | 21.9136 | 1.7989 | 0 | 0 | 1.4991 | 0.29981 | 1.7989 | 0 | 0 | 1.4991 | 0.29981 | 20.1147 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.6667e-09 | 1.112e-07% | -1.6667e-09 | -5.559e-07% | нд
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | 6.5178 | нд | 0 | 6.5178 | 0.59922 | 0 | 0 | 0.49935 | 0.099871 | 0.47922 | 0 | 0 | 0.39935 | 0.079871 | 6.0386 | -0.12 | -20.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.1 | -20.03% | -0.02 | -20.03% | нд
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | 77.4049 | нд | 0 | 77.4049 | 5.9866 | 0 | 0 | 4.9888 | 0.99776 | 5.9986 | 0 | 0 | 4.9988 | 0.99976 | 71.4063 | 0.012 | 0.2004% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.01 | 0.2004% | 0.002 | 0.2004% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.4 | Техперевооружение участка Кучелиновского водовода от насосной станцци на р. Артемовка до подпорной стенки на ул. Братская, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-136 | 72.5681 | нд | 0 | 72.5681 | 25.06 | 0 | 0 | 21.2442 | 3.8158 | 21.5901 | 0 | 0 | 18.2202 | 3.3698 | 50.9781 | -3.47 | -13.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.024 | -14.23% | -0.44599 | -11.69% | нд
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | 18.0531 | нд | 0 | 18.0531 | 13.2119 | 0 | 0 | 11.0933 | 2.1187 | 0.72993 | 0 | 0 | 0.60828 | 0.12166 | 17.3231 | -12.482 | -94.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.485 | -94.52% | -1.997 | -94.26% | нд
3.3.4 | Установка систем противопожарной защиты в зданиях СП "Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-117 | 3.5752 | нд | 0.38979 | 3.1854 | 3.1854 | 0 | 0 | 2.6545 | 0.53091 | 3.1854 | 0 | 0 | 3.1854 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.53091 | 20% | -0.53091 | -100% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | 134.6425 | нд | 29.2678 | 105.3747 | 8.946 | 0 | 0 | 7.605 | 1.341 | 3.3886 | 0 | 0 | 3.0098 | 0.37879 | 101.9861 | -5.5574 | -62.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.5952 | -60.42% | -0.96221 | -71.75% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 81.7458 | нд | 8.7009 | 73.0449 | 10.0845 | 0 | 0 | 8.4454 | 1.6391 | 2.7323 | 0 | 0 | 2.3946 | 0.3377 | 70.3126 | -7.3522 | -72.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.0508 | -71.65% | -1.3014 | -79.4% | нд
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. (СП ПТС) (14 шт.) | H_505-ПГт-27 | 12.4635 | нд | 9.9126 | 2.5508 | 2.5508 | 0 | 0 | 2.1507 | 0.40014 | 2.5929 | 0 | 0 | 2.186 | 0.407 | -0.042099 | 0.042099 | 1.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.035244 | 1.639% | 0.0068552 | 1.713% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | 13.1018 | нд | 0.45 | 12.6518 | 0.90183 | 0 | 0 | 0.75152 | 0.1503 | 0.90183 | 0 | 0 | 0.75152 | 0.1503 | 11.75 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | 55.7552 | нд | 24.6705 | 31.0848 | 26.4858 | 0 | 0 | 22.2382 | 4.2476 | 3.9456 | 0 | 0 | 3.4272 | 0.51835 | 27.1392 | -22.5402 | -85.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | -18.8109 | -84.59% | -3.7293 | -87.8% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | 11.8756 | нд | 0 | 11.8756 | 0.5593 | 0 | 0 | 0.46608 | 0.093217 | 0.53855 | 0 | 0 | 0.44879 | 0.089758 | 11.3371 | -0.020754 | -3.711% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.017295 | -3.711% | -0.003459 | -3.711% | нд
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | 14.1108 | нд | 0 | 14.1108 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1108 | -0.36 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.3 | -100% | -0.06 | -100% | нд
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | 47.1963 | нд | 0 | 47.1963 | 7.2256 | 0 | 0 | 6.0213 | 1.2043 | 6.1196 | 0 | 0 | 5.0997 | 1.0199 | 41.0767 | -1.106 | -15.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.92163 | -15.31% | -0.18433 | -15.31% | нд
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№1 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-139 | 9 | нд | 0 | 9 | 8.152 | 0 | 0 | 6.7933 | 1.3587 | 4.9243 | 0 | 0 | 4.1104 | 0.81394 | 4.0757 | -3.2277 | -39.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.683 | -39.49% | -0.54473 | -40.09% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | 27.5012 | нд | 0 | 27.5012 | 0.71639 | 0 | 0 | 0.59699 | 0.1194 | 0.68949 | 0 | 0 | 0.57457 | 0.11491 | 26.8117 | -0.0269 | -3.755% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.022416 | -3.755% | -0.0044833 | -3.755% | нд
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | 458.9599 | нд | 9.099 | 449.8608 | 6.0528 | 0 | 0 | 5.044 | 1.0088 | 5.3098 | 0 | 0 | 4.4299 | 0.87991 | 444.5511 | -0.74302 | -12.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.61414 | -12.18% | -0.12889 | -12.78% | нд
3.3.4 | Установка приборов учета расхода топлива на тепловозы Артемовской ТЭЦ (ТЭМ-2У Инв. №2670105; ТЭМ-1 Инв. №2670048 -2 шт. | M_505-ПГг-142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22093 | 0 | 0 | 0.18413 | 0.036792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включён в инвестиционную программу 2021 года внепланово для обеспечения необходимого контроля расхода дизельного топлива.
3.3.4 | Модернизация тепловоза (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-10 | 16.5458 | нд | 16.5254 | 0.020446 | 0.020446 | 0 | 0 | 0 | 0.020446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020446 | -0.020446 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.020446 | -100% | Не выплачены подрядчику гарантийные удержания, оплата которых, согласно условиям договора, осуществляется после подписания КС-11. Контрагентом не возвращен, направленый ранее, подписанный Акт приемки законченного строительством объекта.
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1916.5368 | нд | 1471.4001 | 445.1367 | 49.5688 | 0 | 0 | 41.8615 | 7.7073 | 36.2139 | 0 | 0 | 30.3323 | 5.8816 | 408.9228 | -13.3549 | -26.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.5292 | -27.54% | -1.8257 | -23.69% | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1916.5368 | нд | 1471.4001 | 445.1367 | 49.5688 | 0 | 0 | 41.8615 | 7.7073 | 36.2139 | 0 | 0 | 30.3323 | 5.8816 | 408.9228 | -13.3549 | -26.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.5292 | -27.54% | -1.8257 | -23.69% | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 1916.5368 | нд | 1471.4001 | 445.1367 | 49.5688 | 0 | 0 | 41.8615 | 7.7073 | 36.2139 | 0 | 0 | 30.3323 | 5.8816 | 408.9228 | -13.3549 | -26.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.5292 | -27.54% | -1.8257 | -23.69% | нд
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 992.0545 | нд | 351.748 | 640.3065 | 579.6458 | 0 | 0 | 144.1661 | 435.4798 | 351.2307 | 0 | 0 | 62.887 | 288.3437 | 316.6528 | -255.9922 | -44.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | -81.1124 | -56.26% | -174.8798 | -40.16% | нд
3.7 | Разработка ПИР для Реконструкции энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый | J_505-ПГг-96 | 377.3526 | нд | 94.8854 | 282.4673 | 282.4673 | 0 | 0 | 0 | 282.4673 | 123.81 | 0 | 0 | 0 | 123.81 | 158.6573 | -158.6573 | -56.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -158.6573 | -56.17% | нд
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Артемовской ТЭЦ №2 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ПГг-113 | 276.9869 | нд | 152.8077 | 124.1793 | 124.1793 | 0 | 0 | 0 | 124.1793 | 124.1793 | 0 | 0 | 0 | 124.1793 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-400Б1З2, СП Артемовская ТЭЦ,, кол-во 5 шт. | F_505-ПГг-39-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы по услугам агента, поставка запланирована на 2022 г.
3.7 | Покупка углеперегружателя Sennebogen 825R , СП Партизанская ГРЭС кол-во 3 шт. | H_505-ПГг-39-3 | 160.9692 | нд | 102.795 | 58.1742 | 58.1742 | 0 | 0 | 48.4785 | 9.6957 | 59.8515 | 0 | 0 | 49.8762 | 9.9752 | -1.6773 | 1.6773 | 2.883% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.3977 | 2.883% | 0.27955 | 2.883% | Увеличение стоимости оборудования по итогам проведения закупочных процедур.
3.7 | Покупка газоаналитического оборудования по КР-4311А Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-107 | 0.20172 | нд | 0 | 0.20172 | 0.20172 | 0 | 0 | 0.1681 | 0.033619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20172 | -0.20172 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.1681 | -100% | -0.033619 | -100% | нд
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-56 | 0.1183 | нд | 0 | 0.1183 | 0.1183 | 0 | 0 | 0.098584 | 0.019717 | 0.102 | 0 | 0 | 0.085 | 0.017 | 0.016301 | -0.016301 | -13.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.013584 | -13.78% | -0.0027168 | -13.78% | нд
3.7 | Покупка лебедки электрической ТЛ-9А СП Приморские тепловые сети, 1 шт | K_505-ПГт-11-94 | 0.082717 | нд | 0 | 0.082717 | 0.082717 | 0 | 0 | 0.068931 | 0.013786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082717 | -0.082717 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.068931 | -100% | -0.013786 | -100% | нд
3.7 | Покупка виброноги MASALTA MR75R, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-95 | 0.18839 | нд | 0 | 0.18839 | 0.18839 | 0 | 0 | 0.15699 | 0.031399 | 0.18839 | 0 | 0 | 0.15699 | 0.031399 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3333e-09 | -2.123e-06% | 3.3333e-09 | 1.062e-05% | нд
3.7 | Покупка виброплиты MASALTA M5330-4, СП Приморские тепловые сети 1 шт | K_505-ПГт-11-96 | 0.23068 | нд | 0 | 0.23068 | 0.23068 | 0 | 0 | 0.19223 | 0.038447 | 0.23068 | 0 | 0 | 0.19223 | 0.038447 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.6667e-09 | 8.67e-07% | -1.6667e-09 | -4.335e-06% | нд
3.7 | Покупка резчика швов HUSQVARNA FS-524 самоходный -2шт (уч. Владивосток, уч. Артем) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-97 | 0.71 | нд | 0 | 0.71 | 0.35301 | 0 | 0 | 0.29417 | 0.058835 | 0.35301 | 0 | 0 | 0.29417 | 0.058835 | 0.35699 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.6667e-09 | 5.666e-07% | -1.6667e-09 | -2.833e-06% | нд
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-98 | 0.22951 | нд | 0 | 0.22951 | 0.22951 | 0 | 0 | 0.19126 | 0.038252 | 0.22951 | 0 | 0 | 0.19126 | 0.038252 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6667e-09 | -8.714e-07% | 1.6667e-09 | 4.357e-06% | нд
3.7 | Покупка сварочного аппарата EURARC 422 230V/400V, 2шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-99 | 0.17697 | нд | 0 | 0.17697 | 0.076893 | 0 | 0 | 0.064078 | 0.012816 | 0.076893 | 0 | 0 | 0.064078 | 0.012816 | 0.10008 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3333e-09 | 5.202e-06% | -3.3333e-09 | -2.601e-05% | нд
3.7 | Покупка дорожного катка РАСКАТ RV-3,0 ODS-0,1 m= 3т СП Приморские тепловые сети, 1 шт | K_505-ПГт-11-100 | 2.86 | нд | 0 | 2.86 | 2.86 | 0 | 0 | 2.3833 | 0.47667 | 2.86 | 0 | 0 | 2.3833 | 0.47667 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3333e-09 | -1.399e-07% | 3.3333e-09 | 6.993e-07% | нд
3.7 | Покупка системы гарантированного питания - 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-106 | 0.174 | нд | 0 | 0.174 | 0.174 | 0 | 0 | 0.145 | 0.029 | 0.174 | 0 | 0 | 0.145 | 0.029 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка кондиционера Daikin FT35 (3шт) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-107 | 0.18315 | нд | 0 | 0.18315 | 0.18315 | 0 | 0 | 0.15262 | 0.030525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18315 | -0.18315 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.15262 | -100% | -0.030525 | -100% | нд
3.7 | Покупка преобразователя интерфейсов MOXA 5650, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-108 | 0.095279 | нд | 0 | 0.095279 | 0.095279 | 0 | 0 | 0.079399 | 0.01588 | 0.0996 | 0 | 0 | 0.083 | 0.0166 | -0.0043208 | 0.0043208 | 4.535% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0036007 | 4.535% | 0.00072014 | 4.535% | нд
3.7 | Покупка коммутатора Eltex MES2428B (3шт) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-109 | 0.18624 | нд | 0 | 0.18624 | 0.18624 | 0 | 0 | 0.1552 | 0.03104 | 0.1956 | 0 | 0 | 0.163 | 0.0326 | -0.0093572 | 0.0093572 | 5.024% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0077977 | 5.024% | 0.0015595 | 5.024% | Увеличение стоимости оборудования по итогам проведения закупочных процедур.
3.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4(АР), 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-110 | 0.33931 | нд | 0 | 0.33931 | 0.33931 | 0 | 0 | 0.28276 | 0.056552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33931 | -0.33931 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.28276 | -100% | -0.056552 | -100% | нд
3.7 | Покупка метеоскоп-М, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-111 | 0.047995 | нд | 0 | 0.047995 | 0.047995 | 0 | 0 | 0.039996 | 0.0079992 | 0.0558 | 0 | 0 | 0.0465 | 0.0093 | -0.007805 | 0.007805 | 16.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0065042 | 16.26% | 0.0013008 | 16.26% | Увеличение стоимости оборудования по итогам проведения закупочных процедур.
3.7 | Покупка калибратора акустического для шумомера-виброметра «Экофизика-110А», 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-112 | 0.059603 | нд | 0 | 0.059603 | 0.059603 | 0 | 0 | 0.049669 | 0.0099338 | 0.0636 | 0 | 0 | 0.053 | 0.0106 | -0.003997 | 0.003997 | 6.706% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0033308 | 6.706% | 0.00066616 | 6.706% | нд
3.7 | Покупка калибратора вибрации для шумомера-виброметра «Экофизика-110А», 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-113 | 0.17126 | нд | 0 | 0.17126 | 0.17126 | 0 | 0 | 0.14272 | 0.028544 | 0.1764 | 0 | 0 | 0.147 | 0.0294 | -0.0051379 | 0.0051379 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0042816 | 3% | 0.00085631 | 3% | Увеличение стоимости оборудования по итогам проведения закупочных процедур.
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ -3 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-84 | 1.6561 | нд | 0 | 1.6561 | 1.6561 | 0 | 0 | 1.3801 | 0.27601 | 1.6561 | 0 | 0 | 1.3801 | 0.27601 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3333e-09 | 2.415e-07% | -3.3333e-09 | -1.208e-06% | нд
3.7 | Покупка МФУ, 10шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-85 | 1.3401 | нд | 0 | 1.3401 | 1.3401 | 0 | 0 | 1.1167 | 0.22334 | 1.3401 | 0 | 0 | 1.1167 | 0.22334 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка VoIP-шлюз для 36 абонентов - 5 шт. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-93 | 1.0736 | нд | 0 | 1.0736 | 0.87 | 0 | 0 | 0.725 | 0.145 | 0.87 | 0 | 0 | 0.725 | 0.145 | 0.20357 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля ГАЗ 330273 (Газель), 3 шт (1шт - 2020г, 2шт - 2021г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-49 | 3.9085 | нд | 1.26 | 2.6485 | 2.6485 | 0 | 0 | 2.2071 | 0.44142 | 3.192 | 0 | 0 | 2.66 | 0.532 | -0.54348 | 0.54348 | 20.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.4529 | 20.52% | 0.09058 | 20.52% | Увеличение стоимости оборудования по итогам проведения закупочных процедур.
3.7 | Покупка автомобиля Хино 700, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-50 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.2 | 0 | 0 | -0.16667 | -0.033333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости оборудования связана с изменением условий заключенного договора на поставку оборудования.
3.7 | Покупка полуприцепа ATLANT 12метров, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-51 | 2.4 | нд | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-114 | 3.3652 | нд | 0 | 3.3652 | 3.3652 | 0 | 0 | 2.8044 | 0.56087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3652 | -3.3652 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.8044 | -100% | -0.56087 | -100% | нд
3.7 | Покупка фронтального погрузчика, СП Артемовская ТЭЦ, кол-во 1 шт | L_505-ПГг-39-182 | 3.7332 | нд | 0 | 3.7332 | 3.7332 | 0 | 0 | 3.111 | 0.62219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7332 | -3.7332 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.111 | -100% | -0.62219 | -100% | нд
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-115 | 12.127 | нд | 0 | 12.127 | 12.127 | 0 | 0 | 10.1058 | 2.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.127 | -12.127 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.1058 | -100% | -2.0212 | -100% | нд
3.7 | Покупка локомобиля МART-3 УРАЛ NEXT 2 шт (СП ПТС) | K_505-ПГт-11-116 | 31.5829 | нд | 0 | 31.5829 | 31.5829 | 0 | 0 | 26.3191 | 5.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5829 | -31.5829 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -26.3191 | -100% | -5.2638 | -100% | нд
3.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот, 1 шт, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-122 | 1.5041 | нд | 0 | 1.5041 | 1.5041 | 0 | 0 | 1.2534 | 0.25068 | 1.5493 | 0 | 0 | 1.2911 | 0.25821 | -0.045194 | 0.045194 | 3.005% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.037662 | 3.005% | 0.0075324 | 3.005% | финансирование в соответствиии с условиями договора
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.777 | 0 | 0 | 0 | 27.777 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | финансирование в соответствиии с условиями договора
3.7 | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) | L_505-ПГг-138на | 108 | нд | 0 | 108 | 48 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | -48 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -40 | -100% | -8 | -100% | нд
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 6124.1469 | нд | 1375.0954 | 4749.0514 | 1310.7589 | 0 | 0 | 424.9783 | 885.7806 | 684.6064 | 0 | 0 | 286.2497 | 398.3567 | 4150.8013 | -712.5088 | -54.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | -139.0965 | -32.73% | -573.4123 | -64.74% | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 316.8971 | нд | 299.028 | 17.8691 | 17.8691 | 0 | 0 | 0 | 17.8691 | 17.8691 | 0 | 0 | 0 | 17.8691 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 316.8971 | нд | 299.028 | 17.8691 | 17.8691 | 0 | 0 | 0 | 17.8691 | 17.8691 | 0 | 0 | 0 | 17.8691 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 316.8971 | нд | 299.028 | 17.8691 | 17.8691 | 0 | 0 | 0 | 17.8691 | 17.8691 | 0 | 0 | 0 | 17.8691 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 3,076 км диам. трубопровода 219 мм | I_505-НГ-68 | 68.08 | нд | 64.2456 | 3.8344 | 3.8344 | 0 | 0 | 0 | 3.8344 | 3.8344 | 0 | 0 | 0 | 3.8344 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоотведения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 1,5 км диам. трубопровода 159 мм | I_505-НГ-69 | 123.6145 | нд | 116.5765 | 7.038 | 7.038 | 0 | 0 | 0 | 7.038 | 7.038 | 0 | 0 | 0 | 7.038 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей теплоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 0,122 км диам. 377мм, протяженностью 4,3 км диам. 219мм,протяженностью 0,058 км диам. 133мм | I_505-НГ-70 | 125.2026 | нд | 118.2059 | 6.9967 | 6.9967 | 0 | 0 | 0 | 6.9967 | 6.9967 | 0 | 0 | 0 | 6.9967 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2443.4085 | нд | 873.2289 | 1570.1796 | 207.9199 | 0 | 0 | 173.6161 | 34.3038 | 124.0188 | 0 | 0 | 103.942 | 20.0768 | 1446.1608 | -83.901 | -40.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | -69.6741 | -40.13% | -14.227 | -41.47% | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 889.2251 | нд | 785.3211 | 103.904 | 56.6155 | 0 | 0 | 47.3603 | 9.2553 | 49.2325 | 0 | 0 | 41.1551 | 8.0774 | 54.6715 | -7.3831 | -13.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.2051 | -13.1% | -1.1779 | -12.73% | нд
4.2.1 | Реконструкция энергоблока ст №1 НГРЭС | H_505-НГ-31 | 301.996 | нд | 314.7069 | -12.7109 | -12.7109 | 0 | 0 | -10.5924 | -2.1185 | -12.7109 | 0 | 0 | -10.5951 | -2.1158 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0026938 | 0.02543% | 0.0026938 | -0.1272% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата БКЗ 75/39 ст.№5 ЧТЭЦ | F_505-НГ-2 | 49.0981 | нд | 44.3169 | 4.7812 | 4.7812 | 0 | 0 | 3.9843 | 0.79686 | 4.7812 | 0 | 0 | 3.9843 | 0.79686 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3333e-08 | -3.346e-07% | 1.3333e-08 | 1.673e-06% | нд
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №2 НГРЭС | H_505-НГ-32 | 274.2534 | нд | 278.0109 | -3.7575 | -3.7575 | 0 | 0 | -3.1312 | -0.62625 | -3.7575 | 0 | 0 | -3.1811 | -0.57636 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.049886 | 1.593% | 0.049886 | -7.966% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров.По факту учтена ставка НДС 18%и20%
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | 203.0355 | нд | 127.1992 | 75.8363 | 66.9398 | 0 | 0 | 55.9638 | 10.976 | 59.5569 | 0 | 0 | 49.8114 | 9.7455 | 16.2793 | -7.3828 | -11.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.1523 | -10.99% | -1.2305 | -11.21% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №4 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-40 | 19.1501 | нд | 19.4071 | -0.25703 | -0.25703 | 0 | 0 | -0.21419 | -0.042838 | -0.25729 | 0 | 0 | -0.21441 | -0.042881 | 0.0002598 | -0.0002598 | 0.1011% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.00021651 | 0.1011% | -4.3295e-05 | 0.1011% | нд
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | 41.692 | нд | 1.68 | 40.012 | 1.62 | 0 | 0 | 1.35 | 0.27 | 1.62 | 0 | 0 | 1.35 | 0.27 | 38.3919 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 22.0479 | нд | 18.6248 | 3.4231 | 3.4231 | 0 | 0 | 2.8526 | 0.57052 | 3.4231 | 0 | 0 | 2.8526 | 0.57052 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.3333e-09 | 0% | 8.3333e-09 | 0% | нд
4.2.2 | Реконструкция энергооборудования КВТК№5 НГВК | F_505-НГ-1-15 | 22.0479 | нд | 18.6248 | 3.4231 | 3.4231 | 0 | 0 | 2.8526 | 0.57052 | 3.4231 | 0 | 0 | 2.8526 | 0.57052 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.3333e-09 | -2.921e-07% | 8.3333e-09 | 1.461e-06% | нд
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 542.589 | нд | 3.6 | 538.989 | 49.3524 | 0 | 0 | 41.2095 | 8.1429 | 22.4903 | 0 | 0 | 18.8716 | 3.6187 | 516.4987 | -26.8621 | -54.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | -22.3379 | -54.21% | -4.5242 | -55.56% | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 542.589 | нд | 3.6 | 538.989 | 49.3524 | 0 | 0 | 41.2095 | 8.1429 | 22.4903 | 0 | 0 | 18.8716 | 3.6187 | 516.4987 | -26.8621 | -54.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | -22.3379 | -54.21% | -4.5242 | -55.56% | нд
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 989.5466 | нд | 65.6831 | 923.8635 | 98.5288 | 0 | 0 | 82.1937 | 16.3351 | 48.873 | 0 | 0 | 41.0627 | 7.8103 | 874.9905 | -49.6559 | -50.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | -41.131 | -50.04% | -8.5248 | -52.19% | нд
4.2.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателя НГРЭС | H_505-НГ-43 | 32.4691 | нд | 33.7478 | -1.2788 | -1.2788 | 0 | 0 | -1.0656 | -0.21313 | -1.2788 | 0 | 0 | -1.0656 | -0.21313 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3333e-09 | 3.128e-07% | 3.3333e-09 | -1.564e-06% | нд
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 844.7288 | нд | 0 | 844.7288 | 30.1267 | 0 | 0 | 25.1056 | 5.0211 | 11.358 | 0 | 0 | 9.465 | 1.893 | 833.3708 | -18.7688 | -62.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.6406 | -62.3% | -3.1281 | -62.3% | нд
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | 112.3487 | нд | 31.9352 | 80.4135 | 69.6809 | 0 | 0 | 58.1538 | 11.5271 | 38.7938 | 0 | 0 | 32.6633 | 6.1304 | 41.6197 | -30.8871 | -44.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | -25.4904 | -43.83% | -5.3967 | -46.82% | нд
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 3289.1113 | нд | 198.5983 | 3090.5131 | 1046.1788 | 0 | 0 | 244.9075 | 801.2713 | 538.8444 | 0 | 0 | 178.9813 | 359.8631 | 2638.025 | -593.6908 | -56.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | -66.2942 | -27.07% | -527.3966 | -65.82% | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2699.8021 | нд | 22.0689 | 2677.7332 | 902.9918 | 0 | 0 | 125.0827 | 777.9091 | 452.2925 | 0 | 0 | 106.2706 | 346.0219 | 2311.3555 | -536.6141 | -59.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | -18.8121 | -15.04% | -517.802 | -66.56% | нд
4.3.1 | Техперевооружение э/б ст. №2 НГРЭС | J_505-НГ-81 | 98.5252 | нд | 0 | 98.5252 | 98.5252 | 0 | 0 | 82.4 | 16.1252 | 96.8349 | 0 | 0 | 81.0998 | 15.7351 | 1.6903 | -1.6903 | -1.716% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3002 | -1.578% | -0.39005 | -2.419% | нд
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | 27.2399 | нд | 2.3861 | 24.8538 | 23.8538 | 0 | 0 | 19.9417 | 3.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8538 | -23.8538 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -19.9417 | -100% | -3.9121 | -100% | нд
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ) | L_505-НГ-103 | 172.9188 | нд | 0 | 172.9188 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 92.9949 | 0 | 0 | 0 | 92.9949 | 79.9239 | 85.7949 | 1192% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 85.7949 | 1192% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений.Авансирование по договору поставки.
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | 1407.8688 | нд | 0 | 1407.8688 | 528 | 0 | 0 | 0 | 528 | 28.4206 | 0 | 0 | 0 | 28.4206 | 1379.4482 | -499.5794 | -94.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -499.5794 | -94.62% | нд
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг.) | L_505-НГ-105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 85.9148 | 0 | 0 | 0 | 85.9148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании решения Протокола ПАО «РусГидро» от 09.11.2020 №47прс.
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | 916.6152 | нд | 0 | 916.6152 | 218.16 | 0 | 0 | 0 | 218.16 | 118.1572 | 0 | 0 | 0 | 118.1572 | 798.458 | -100.0028 | -45.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -100.0028 | -45.84% | нд
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 76.6342 | нд | 19.6829 | 56.9514 | 27.2528 | 0 | 0 | 22.741 | 4.5118 | 29.9702 | 0 | 0 | 25.1708 | 4.7993 | 26.9812 | 2.7174 | 9.971% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.4298 | 10.68% | 0.28758 | 6.374% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений.
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 589.3092 | нд | 176.5293 | 412.7799 | 143.187 | 0 | 0 | 119.8248 | 23.3622 | 86.5519 | 0 | 0 | 72.7107 | 13.8412 | 326.6695 | -57.0767 | -39.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | -47.4821 | -39.63% | -9.5946 | -41.07% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 64.9504 | нд | 34.1558 | 30.7946 | 1.3957 | 0 | 0 | 1.1631 | 0.23261 | 1.3957 | 0 | 0 | 1.1631 | 0.23261 | 29.3989 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | 157.2457 | нд | 37.7958 | 119.4498 | 0.57724 | 0 | 0 | 0.48103 | 0.096206 | 0.57724 | 0 | 0 | 0.48103 | 0.096206 | 118.8726 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 75.1593 | нд | 30.1809 | 44.9785 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0.49464 | 0 | 0 | 0.4122 | 0.08244 | 44.4838 | -1.9054 | -79.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5878 | -79.39% | -0.31756 | -79.39% | нд
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-14 | 39.1328 | нд | 37.1153 | 2.0175 | 2.0175 | 0 | 0 | 1.6812 | 0.33624 | 2.0175 | 0 | 0 | 1.6812 | 0.33624 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.6667e-09 | 9.913e-08% | -1.6667e-09 | -4.957e-07% | нд
4.3.4 | Установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-71 | 8.022 | нд | 1.434 | 6.588 | 6.588 | 0 | 0 | 5.49 | 1.098 | 6.588 | 0 | 0 | 5.49 | 1.098 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | 13.845 | нд | 0.441 | 13.404 | 1.404 | 0 | 0 | 1.17 | 0.234 | 1.404 | 0 | 0 | 1.17 | 0.234 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3333e-09 | -2.849e-07% | 3.3333e-09 | 1.424e-06% | нд
4.3.4 | Модернизация быстродействующих защит от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ 6, 10 кВ НГРЭС и Водогрейной котельной | J_505-НГ-73 | 15.7614 | нд | 14.1887 | 1.5727 | 1.5727 | 0 | 0 | 1.3106 | 0.26212 | 1.5727 | 0 | 0 | 1.3106 | 0.26212 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | 4.7991 | нд | 0.774 | 4.0251 | 4.0251 | 0 | 0 | 3.366 | 0.6591 | 1.4379 | 0 | 0 | 1.21 | 0.22789 | 2.5873 | -2.5873 | -64.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.1561 | -64.05% | -0.43121 | -65.42% | нд
4.3.4 | Установкаа автоматики ограничения перегруза 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС с возможностью автоматического задания установок и другими алгоритмами | K_505-НГ-90 | 3.2237 | нд | 0 | 3.2237 | 3.2237 | 0 | 0 | 2.693 | 0.5307 | 3.227 | 0 | 0 | 2.7 | 0.527 | -0.0033368 | 0.0033368 | 0.1035% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0070388 | 0.2614% | -0.003702 | -0.6976% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений.
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | 19.477 | нд | 0 | 19.477 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 18.277 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | 29.5669 | нд | 0 | 29.5669 | 17.8405 | 0 | 0 | 14.9192 | 2.9213 | 16.1018 | 0 | 0 | 13.4702 | 2.6315 | 13.4652 | -1.7387 | -9.746% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.449 | -9.712% | -0.28979 | -9.92% | нд
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | 17.938 | нд | 0 | 17.938 | 7.9309 | 0 | 0 | 6.7087 | 1.2222 | 1.2703 | 0 | 0 | 1.2703 | 0 | 16.6677 | -6.6605 | -83.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.4384 | -81.06% | -1.2222 | -100% | нд
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | 27.5426 | нд | 0 | 27.5426 | 0.8103 | 0 | 0 | 0.67525 | 0.13505 | 0.78421 | 0 | 0 | 0.65351 | 0.1307 | 26.7584 | -0.026083 | -3.219% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.021736 | -3.219% | -0.0043472 | -3.219% | нд
4.3.4 | Установка локальной системы оповещения НГРЭС | J_505-НГ-76 | 11.9708 | нд | 2.2811 | 9.6897 | 9.6897 | 0 | 0 | 8.0991 | 1.5906 | 0.11893 | 0 | 0 | 0.099109 | 0.019822 | 9.5708 | -9.5708 | -98.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8 | -98.78% | -1.5708 | -98.75% | нд
4.3.4 | Установка системы непрерывного контроля газовых выбросов на Нерюнгринской ГРЭС | J_505-НГ-78 | 33.167 | нд | 3.8123 | 29.3547 | 29.3547 | 0 | 0 | 24.4623 | 4.8925 | 29.8238 | 0 | 0 | 24.9314 | 4.8925 | -0.46907 | 0.46907 | 1.598% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.46907 | 1.918% | 9.4e-09 | 1.921e-07% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | 16.0896 | нд | 3.9655 | 12.124 | 12.124 | 0 | 0 | 10.1034 | 2.0207 | 12.124 | 0 | 0 | 10.1034 | 2.0207 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5e-09 | -4.949e-08% | 5e-09 | 2.474e-07% | нд
4.3.4 | Установка лифтов зав. №6077, г/п 1000 кг.,зав. №5363, г/п 1000 кг. в котельном отделении НГРЭС | I_505-НГ-59 | 11.513 | нд | 10.385 | 1.128 | 1.128 | 0 | 0 | 0.94 | 0.188 | 1.128 | 0 | 0 | 0.94 | 0.188 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка электрических парогенераторов СП НГРЭС | L_505-НГ-109 | 39.9049 | нд | 0 | 39.9049 | 39.9049 | 0 | 0 | 33.562 | 6.3429 | 4.8446 | 0 | 0 | 4.2567 | 0.58792 | 35.0602 | -35.0602 | -87.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | -29.3053 | -87.32% | -5.755 | -90.73% | нд
4.3.4 | Установка приборов учета расхода топлива на тепловозы СП НГРЭС ( Тепловоз ТЭМ2 инв. №НО800067,№НО800221,№НО901640,Тепловоз ТГМ-40 инв. №НО500982- 4 шт. | M_505-НГ-110 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4415 | 0 | 0 | 0.36792 | 0.073583 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включён в инвестиционную программу 2021 года внепланово для обеспечения необходимого контроля расхода дизельного топлива.
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2.2271 | нд | 2.1371 | 0.089971 | 0.089971 | 0 | 0 | 0.074976 | 0.014995 | 0.089971 | 0 | 0 | 0.10459 | -0.014623 | -2e-09 | 2e-09 | 2.223e-06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.029618 | 39.5% | -0.029618 | -197.5% | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2.2271 | нд | 2.1371 | 0.089971 | 0.089971 | 0 | 0 | 0.074976 | 0.014995 | 0.089971 | 0 | 0 | 0.10459 | -0.014623 | -2e-09 | 2e-09 | 2.223e-06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.029618 | 39.5% | -0.029618 | -197.5% | нд
4.5.4 | Строительство ШЗО № 2 НГРЭС (емкость - 54,5 млн. м3) | F_505-НГ-21 | 2.2271 | нд | 2.1371 | 0.089971 | 0.089971 | 0 | 0 | 0.074976 | 0.014995 | 0.089971 | 0 | 0 | 0.10459 | -0.014623 | -2e-09 | 2e-09 | 2.223e-06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.029618 | 39.5% | -0.029618 | -197.5% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 72.5028 | нд | 2.1032 | 70.3996 | 38.7011 | 0 | 0 | 6.3797 | 32.3214 | 3.7841 | 0 | 0 | 3.2219 | 0.56225 | 66.6155 | -34.917 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.1579 | 0% | -31.7591 | 0% | нд
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Техническое перевооружение системы выдачи тепловой мощности Чульманской ТЭЦ" | K_505-НГ-95 | 2.4 | нд | 2.0127 | 0.38733 | 0.32278 | 0 | 0 | 0.32278 | 0 | 0.3116 | 0 | 0 | 0.3116 | 0 | 0.075734 | -0.011178 | -3.463% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.011178 | -3.463% | 0 | 0% | нд
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | 62.744 | нд | 0 | 62.744 | 31.11 | 0 | 0 | 0 | 31.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.744 | -31.11 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -31.11 | -100% | нд
4.7 | Покупка бульдозера Б10 ЧТЭЦ (2022 г. -1 шт.т) | H_505-НГ-24-27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Фактические расходы по услугам агента, поставка запланирована на 2022 г.
4.7 | Покупка мини-погрузчика, ЧТЭЦ 1 шт | K_505-НГ-24-72 | 2.654 | нд | 0 | 2.654 | 2.654 | 0 | 0 | 2.2117 | 0.44234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.654 | -2.654 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.2117 | -100% | -0.44234 | -100% | нд
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ-300, НГРЭС 1 шт. | J_505-НГ-24-67 | 4.0896 | нд | 0 | 4.0896 | 4.0896 | 0 | 0 | 3.408 | 0.6816 | 3.27 | 0 | 0 | 2.725 | 0.545 | 0.8196 | -0.8196 | -20.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.683 | -20.04% | -0.1366 | -20.04% | нд
4.7 | Покупка стенда для проверки лестниц, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-73 | 0.32607 | нд | 0 | 0.32607 | 0.32607 | 0 | 0 | 0.27172 | 0.054344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32607 | -0.32607 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.27172 | -100% | -0.054344 | -100% | нд
4.7 | Покупка шкафа вытяжного для муфельных печей, 1 шт. ЧТЭЦ | K_505-НГ-24-76 | 0.1035 | нд | 0 | 0.1035 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.086253 | 0.017251 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.086253 | 0.017251 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка расходомера-счётчика Днепр-7, 2 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-74 | 0.18562 | нд | 0.0905 | 0.095115 | 0.095115 | 0 | 0 | 0.079263 | 0.015853 | 0.099 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | -0.0038845 | 0.0038845 | 4.084% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.019737 | 24.9% | -0.015853 | -100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
5 | Еврейская автономная область | Г | 691.1586 | нд | 127.4617 | 563.6969 | 59.4806 | 0 | 0 | 35.3844 | 24.0962 | 35.9296 | 0 | 0 | 28.9706 | 6.9591 | 527.7673 | -23.551 | -39.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.4138 | -18.13% | -17.1371 | -71.12% | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 383.1802 | нд | 76.5017 | 306.6785 | 17.4001 | 0 | 0 | 0 | 17.4001 | 1.6395 | 0 | 0 | 0 | 1.6395 | 305.039 | -15.7605 | -90.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.7605 | -90.58% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 383.1802 | нд | 76.5017 | 306.6785 | 17.4001 | 0 | 0 | 0 | 17.4001 | 1.6395 | 0 | 0 | 0 | 1.6395 | 305.039 | -15.7605 | -90.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.7605 | -90.58% | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 383.1802 | нд | 76.5017 | 306.6785 | 17.4001 | 0 | 0 | 0 | 17.4001 | 1.6395 | 0 | 0 | 0 | 1.6395 | 305.039 | -15.7605 | -90.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.7605 | -90.58% | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | 383.1802 | нд | 76.5017 | 306.6785 | 17.4001 | 0 | 0 | 0 | 17.4001 | 1.6395 | 0 | 0 | 0 | 1.6395 | 305.039 | -15.7605 | -90.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.7605 | -90.58% | нд
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 307.9784 | нд | 50.96 | 257.0184 | 42.0805 | 0 | 0 | 35.3844 | 6.6961 | 34.2901 | 0 | 0 | 28.9706 | 5.3195 | 222.7282 | -7.7904 | -18.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.4138 | -18.13% | -1.3766 | -20.56% | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 307.9784 | нд | 50.96 | 257.0184 | 42.0805 | 0 | 0 | 35.3844 | 6.6961 | 34.2901 | 0 | 0 | 28.9706 | 5.3195 | 222.7282 | -7.7904 | -18.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.4138 | -18.13% | -1.3766 | -20.56% | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 76.3669 | нд | 27.8215 | 48.5454 | 2.0567 | 0 | 0 | 1.7139 | 0.34279 | 2.0567 | 0 | 0 | 1.7139 | 0.34279 | 46.4887 | -2e-09 | -9.724e-08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2e-09 | -5.835e-07% | нд
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 69.9616 | нд | 4.7725 | 65.1891 | 31.937 | 0 | 0 | 26.8745 | 5.0625 | 25.1758 | 0 | 0 | 21.3125 | 3.8634 | 40.0132 | -6.7612 | -21.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.562 | -20.7% | -1.1992 | -23.69% | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | 78.5687 | нд | 0 | 78.5687 | 0.012921 | 0 | 0 | 0.010767 | 0.0021535 | 0.012921 | 0 | 0 | 0.010767 | 0.0021535 | 78.5558 | 1e-08 | 7.739e-05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.3333e-09 | 7.739e-05% | 1.6667e-09 | 7.739e-05% | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 83.0812 | нд | 18.366 | 64.7152 | 8.0739 | 0 | 0 | 6.7853 | 1.2886 | 7.0447 | 0 | 0 | 5.9334 | 1.1112 | 57.6705 | -1.0292 | -12.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.85184 | -12.55% | -0.1774 | -13.77% | нд
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд