## 02-09 Ремонт кабинета № 201 - Д
Приложение №2.9. к Техническим требованиям
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-09
ОКПД 43.39.19.190 Выполнение ремонтных работ помещений Исполнительного аппарата расположенных по адресу: г.Хабаровск, ул. Фрунзе, 49
Ремонт кабинета № 201
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Полы |  |  |  |  | Раздел 1. Полы
1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 23.2
2 | Укладка металлического накладного профиля (порога) = Демонтаж | м | 0.8
3 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина = в 3 слоя | м2 | 35.8
4 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 | м2 | 35.8
6 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 18-24 мм = 18 мм - 1-й слой | м3 | 0.79906 | 35,8*0,018*1,24
7 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 12-15 мм = 12 мм 2-ой слой | м3 | 0.5327 | 35,8*0,012*1,24
8 | Шпатлевка по дереву швов м/д листами фанеры, мест крепления и пр. | м2 | 35.8
9 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | м2 | 35.8
| Линолеум ПВХ на вспененной подоснове антистатический, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т4, РП4), толщина защитного слоя 0,7 мм, толщина общая 2 мм, вес 2850 г/м2 | м2 | 36.516
| Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 17.9
10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 23.2
| Плинтус напольный Ideal «Дуб вояж» высота 80 мм, длина 2.2 м | п.м. | 23.432
| Угол внутренний для плинтуса "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт. | шт | 5
| Угол внешний для плинтуса "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт. | шт | 3
| Соединитель для плинтуса "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт. | шт | 14
| Заглушка для плинтуса левая и правая "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт. | комплект | 2
11 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | м | 0.8
| Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | шт | 1
Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  | Раздел 2. Вывоз мусора
12 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0.7
13 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.7
14 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 66 км | т | 0.7
Главный специалист ОХО АО "ДГК" Чунарев Д.Н.