## 02-01 Ремонт кабинета № 313 - Л
Приложение № 3.1. к Сводному сметному расчету к Техническим требованиямк
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
ОКПД2: 43.39.19.190. Выполнение ремонтных работ помещений Исполнительного аппарата расположенных по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе. 49
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 03-01
Ремонт кабинета № 313 | [13 empty] | Ремонт кабинета № 313
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Ведомость объемов работ 02-01 | [13 empty] | Ведомость объемов работ 02-01
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2025 года | [13 empty] | II квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 447.7 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 315.16 | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 112.72 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 118.15 | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 1.4 | тыс.руб.
| оборудования |  | 6.48 | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 191.98 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 2.25 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Полы | [16 empty] | Раздел 1. Полы
1 | ГЭСНр57-01-003-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 4: 100 м; 5: 0.165; 6: 1; 7: 0.165 |  |  |  |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
|  | Объем=16,5 / 100 | [16 empty] | Объем=16,5 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 314.34 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 314.34 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 279.76 | [7 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
2 | ГЭСНр57-01-007-03 | Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте свыше 0,5 до 1 м2 |  |  | 4: 100 мест; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 |  |  |  |  | Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте свыше 0,5 до 1 м2
|  | Объем=8 / 100 | [16 empty] | Объем=8 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 8134.4 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 7906.96 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 7037.19 | [7 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
3 | ФСБЦ-11.1.01.13-0019 | Паркет штучный из дуба, размеры 200х50 мм |  |  | м2 | 6.56 | 1 | 6.56 |  | 1.83 | 1798.63 |  | 11799.01 |  |  |  |  | Паркет штучный из дуба, размеры 200х50 мм
4 | ГЭСНр57-01-006-06 | Циклевка паркетных полов |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.174; 6: 1; 7: 0.174 |  |  |  |  | Циклевка паркетных полов
|  | Объем=17.4 / 100 | [16 empty] | Объем=17.4 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 7302.94 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 3455.85 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 3075.71 | [7 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
5 | ГЭСНр57-01-006-12 | Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.174; 6: 1; 7: 0.174 |  |  |  |  | Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом
|  | Объем=17.4 / 100 | [16 empty] | Объем=17.4 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1092.45 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 942.6 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 838.91 | [7 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
6 | ГЭСН15-04-027-01 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.174; 6: 1; 7: 0.174 |  |  |  |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен
|  | Объем=17,4 / 100 | [16 empty] | Объем=17,4 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1795.89 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 1612.44 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 6: 0.9; 7: 90; 12: 1451.2 | [7 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Отделочные работы
7 | ФСБЦ-14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая |  |  | т | -0.002784 | 1 | -0.002784 |  | 1.78 | 44491.69 |  | -123.86 |  |  |  |  | Шпатлевка масляно-клеевая
8 | ТЦ_14.5.11.02_77_7722753969_21.01.2025_01_5.1 КА п.5.1 | Шпатлевка по дереву Орех 1,5кг Лакра 90001110170 |  |  | кг | 71.928 | 1 | 71.928 |  |  | 204.87 |  | 14735.89 |  |  |  |  | Шпатлевка по дереву Орех 1,5кг Лакра 90001110170
|  | Объем=48,6*1,48 | [16 empty] | Объем=48,6*1,48
9 | ГЭСНр57-01-020-02 | Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза, площадь пола: свыше 5 м2 = за 6 раз |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.174; 6: 1; 7: 0.174 |  |  |  |  | Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза, площадь пола: свыше 5 м2 = за 6 раз
|  | Объем=17,4 / 100 | [16 empty] | Объем=17,4 / 100
|  | Покрытие за 6 раз К=6/3=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [19 empty] | Покрытие за 6 раз К=6/3=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 6767.51 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 5102.12 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 4540.89 | [7 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
10 | ФСБЦ-14.4.03.07-0002 | Лак мочевинный МЧ-0163 |  |  | т | -0.01044 | 1 | -0.01044 |  | 1.29 | 159520.24 |  | -1665.39 |  |  |  |  | Лак мочевинный МЧ-0163
11 | ТЦ_14.4.03.17_27_5029069967_22.01.2025_01_6.1 КА п.6.1 | Лак паркетный Akvateks акриловый глянцевый бесцветный 5 л (расход на 1 слой 1л на 65 м2) |  |  | л | 4.4862 | 1 | 4.4862 |  |  | 672.57 |  | 3017.25 |  |  |  |  | Лак паркетный Akvateks акриловый глянцевый бесцветный 5 л (расход на 1 слой 1л на 65 м2)
|  | Объем=1/65*48,6*6 | [16 empty] | Объем=1/65*48,6*6
12 | ГЭСН11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  | 4: 100 м; 5: 0.165; 6: 1; 7: 0.165 |  |  |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
|  | Объем=16,5 / 100 | [16 empty] | Объем=16,5 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1241.86 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 907.9 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 6: 0.9; 7: 100.8; 12: 915.16 | [7 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Полы
13 | ФСБЦ-11.3.03.14-0001 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  | 100 шт | -0.0264 | 1 | -0.0264 |  | 1.5 | 2722.74 |  | -71.88 |  |  |  |  | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
14 | ФСБЦ-11.3.03.14-0021 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  | 100 шт | -0.066 | 1 | -0.066 |  | 1.5 | 2172.6 |  | -143.39 |  |  |  |  | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
15 | ФСБЦ-11.3.03.14-0031 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  | 100 шт | -0.0231 | 1 | -0.0231 |  | 1.5 | 1912.68 |  | -44.18 |  |  |  |  | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
16 | ТЦ_11.3.03.06_27_5029069967_22.01.2025_01_7.1 КА п.7.1 | Плинтус напольный Ideal «Дуб вояж» высота 80 мм, длина 2.2 м |  |  | п.м. | 16.665 | 1 | 16.665 |  |  | 118.2 |  | 1969.8 |  |  |  |  | Плинтус напольный Ideal «Дуб вояж» высота 80 мм, длина 2.2 м
17 | ТЦ_11.3.03.06_27_5029069967_22.01.2025_01_8.1 КА п.8.1 | Угол внутренний для плинтуса "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт. |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  | 52.53 |  | 262.65 |  |  |  |  | Угол внутренний для плинтуса "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт.
18 | ТЦ_11.3.03.06_27_5029069967_22.01.2025_01_9.1 КА п.9.1 | Угол внешний для плинтуса "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт. |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 45.09 |  | 135.27 |  |  |  |  | Угол внешний для плинтуса "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт.
19 | ТЦ_11.3.03.06_27_5029069967_22.01.2025_01_10.1 КА п.10.1 | Соединитель для плинтуса "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт. |  |  | шт | 14 | 1 | 14 |  |  | 44.66 |  | 625.24 |  |  |  |  | Соединитель для плинтуса "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт.
20 | ТЦ_11.3.03.06_27_5029069967_22.01.2025_01_11.1 КА п.11.1 | Заглушка для плинтуса левая и правая "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт. |  |  | комплект | 2 | 1 | 2 |  |  | 108.56 |  | 217.12 |  |  |  |  | Заглушка для плинтуса левая и правая "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт.
|  | Всего по разделу 1 Полы |  |  | 12: 75501.74 | [9 empty] | Всего по разделу 1 Полы
Раздел 2. Электромонтажные работы | [16 empty] | Раздел 2. Электромонтажные работы
21 | ГЭСН46-03-015-01 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.245; 6: 1; 7: 0.245 |  |  |  |  | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2
|  | Объем=24,5 / 100 | [16 empty] | Объем=24,5 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 950.22 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 950.22 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 978.73 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
22 | ГЭСНм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.245; 6: 1; 7: 0.245 |  |  |  |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
|  | Объем=24,5 / 100 | [16 empty] | Объем=24,5 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 3591.98 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 3438.21 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3335.06 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
23 | ФСБЦ-24.3.01.03-0011 | Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм |  |  | м | 24.99 | 1 | 24.99 |  | 1.05 | 17.59 |  | 439.57 |  |  |  |  | Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм
|  | Объем=24,5*1,02 | [16 empty] | Объем=24,5*1,02
24 | ГЭСНм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.245; 6: 1; 7: 0.245 |  |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
|  | Объем=24,5 / 100 | [16 empty] | Объем=24,5 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1067.09 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 946.63 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 918.23 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
25 | ФСБЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  | 1000 м | 0.02499 | 1 | 0.02499 |  | 1.31 | 93672.81 |  | 2340.88 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660
|  | Объем=(24,5*1,02) / 1000 | [16 empty] | Объем=(24,5*1,02) / 1000
26 | ГЭСНм08-02-403-01 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий = Под потолочными панелями от щитовой |  |  | 4: 100 м; 5: 1.835; 6: 1; 7: 1.835 |  |  |  |  | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий = Под потолочными панелями от щитовой
|  | Объем=183,5 / 100 | [16 empty] | Объем=183,5 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 15758.51 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 15176.06 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 14720.78 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
27 | ФСБЦ-21.1.06.09-0109 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х2,5ок(N)-660 |  |  | 1000 м | 0.18717 | 1 | 0.18717 |  | 1.31 | 124486.64 |  | 23300.16 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х2,5ок(N)-660
|  | Объем=(183,5*1,02) / 1000 | [16 empty] | Объем=(183,5*1,02) / 1000
28 | ГЭСН46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 |  |  | 4: м3; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 |  |  |  |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1424.85 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 1189.64 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 1225.33 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
29 | ФСБЦ-01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 | -0.000411 | 1 | -0.000411 |  | 1.28 | 45.71 |  | -0.02 |  |  |  |  | Вода
30 | ТЦ_04.3.02.05_27_5029069967_22.01.2025_01_12.1 КА п.12.1 | Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг. Расход 8,5 кг при толщине слоя 10 мм |  |  | кг | 0.765 | 1 | 0.765 |  |  | 23 |  | 17.6 |  |  |  |  | Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг. Расход 8,5 кг при толщине слоя 10 мм
|  | Объем=8,5*3*0,03 | [16 empty] | Объем=8,5*3*0,03
31 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении = Демонтаж | [15 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении = Демонтаж | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 985.27 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 985.27 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 936.01 | [7 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
32 | ГЭСНр67-01-004-01 | Демонтаж: выключателей, розеток |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.21; 6: 1; 7: 0.21 |  |  |  |  | Демонтаж: выключателей, розеток
|  | Объем=21 / 100 | [16 empty] | Объем=21 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 619.74 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 619.74 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 563.96 | [7 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
33 | ГЭСНм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке = электрическая + комп+ телефон |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.29; 6: 1; 7: 0.29 |  |  |  |  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке = электрическая + комп+ телефон
|  | Объем=(20+6+3) / 100 | [16 empty] | Объем=(20+6+3) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 7170.63 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 6799.2 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 6595.22 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
34 | ТЦ_20.4.01.02_27_5029069967_24.01.2025_01_16.1 КА п.16.1 | Розетка встраиваемая Legrand Structura с заземлением, цвет белый |  |  | шт | 20 | 1 | 20 |  |  | 222.38 |  | 4447.6 |  |  |  |  | Розетка встраиваемая Legrand Structura с заземлением, цвет белый
35 | ТЦ_20.4.03.06_27_5029069967_24.01.2025_01_18.1 КА п.18.1 | Розетка компьютерная встраиваемая Legrand Structura RJ45 UTP cat 5 цвет белый |  |  | шт | 9 | 1 | 9 |  |  | 602.34 |  | 5421.06 |  |  |  |  | Розетка компьютерная встраиваемая Legrand Structura RJ45 UTP cat 5 цвет белый
|  | Объем=6+3 | [16 empty] | Объем=6+3
36 | ТЦ_20.4.03.06_27_5029069967_24.01.2025_01_17.1 КА п.17.1 | Рамка для розеток и выключателей Legrand Structura 2 поста, цвет белый |  |  | шт | 15 | 1 | 15 |  |  | 90.17 |  | 1352.55 |  |  |  |  | Рамка для розеток и выключателей Legrand Structura 2 поста, цвет белый
|  | Объем=10+4+1 | [16 empty] | Объем=10+4+1
37 | ГЭСНм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 |  |  |  |  | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
|  | Объем=1 / 100 | [16 empty] | Объем=1 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 208.76 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 201.9 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 195.84 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
38 | ТЦ_20.4.01.02_27_5029069967_24.01.2025_01_19.1 КА п.19.1 | Выключатель встраиваемый Legrand Structura 2 клавиши, цвет белый |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 260.9 |  | 260.9 |  |  |  |  | Выключатель встраиваемый Legrand Structura 2 клавиши, цвет белый
39 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | [15 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1527.11 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 1407.53 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 1337.15 | [7 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
40 О | ТЦ_61.3.02.02_77_7719741850_30.01.2025_02_23.1 КА п.23.1 | PA-20T Потолочный громкоговоритель 20/10 Вт, двухполосный |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 6478.7 |  | 6478.7 |  |  |  |  | PA-20T Потолочный громкоговоритель 20/10 Вт, двухполосный
|  | (Инженерное оборудование) | [21 empty] | (Инженерное оборудование)
41 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении = Демонтаж | [15 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении = Демонтаж | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [19 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 876.69 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 876.69 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 789.02 | [7 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
42 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении = Монтаж ранее демонтированного | [15 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении = Монтаж ранее демонтированного | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1301.47 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 1252.42 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1127.18 | [7 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
43 | ГЭСНр67-01-004-05 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 |  |  |  |  | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
|  | Объем=6 / 100 | [16 empty] | Объем=6 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 560.29 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 560 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 509.6 | [7 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
44 | ГЭСНм08-03-608-02 | Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 |  |  |  |  | Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника
|  | Объем=8 / 100 | [16 empty] | Объем=8 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1199.28 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 1177.63 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1142.3 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
45 | ТЦ_20.3.03.07_77_7714790036_29.01.2025_01_20.1 КА п.20.1 | Панель светодиодная LP-02-SLIM 50Вт 230В 6500К 5000Лм 595х595х8мм IP40 Без ЭПРА БЕЛАЯ IN HOME (4шт) |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 1601.3 |  | 12810.4 |  |  |  |  | Панель светодиодная LP-02-SLIM 50Вт 230В 6500К 5000Лм 595х595х8мм IP40 Без ЭПРА БЕЛАЯ IN HOME (4шт)
46 | ТЦ_20.3.01.06_50_5029119784_29.01.2025_01_21.1 КА п.21.1 | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА-50-SLIM 50ВТ СЕРИИ SLIM IN HOME |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 306.43 |  | 2451.44 |  |  |  |  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА-50-SLIM 50ВТ СЕРИИ SLIM IN HOME
|  | Всего по разделу 2 Электромонтажные работы |  |  | 12: 131475.56 | [9 empty] | Всего по разделу 2 Электромонтажные работы
Раздел 3. Общестроительные и отделочные работы | [16 empty] | Раздел 3. Общестроительные и отделочные работы
47 | ГЭСНр61-01-002-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.186; 6: 1; 7: 0.186 |  |  |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
|  | Объем=18.6 / 100 | [16 empty] | Объем=18.6 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 24219.41 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 21810.48 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 19411.33 | [7 empty] | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
48 | ФСБЦ-01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 | -0.0651 | 1 | -0.0651 |  | 1.28 | 45.71 |  | -2.98 |  |  |  |  | Вода
49 | ФСБЦ-04.3.01.07-0025 | Раствор штукатурный, известковый, М100 |  |  | м3 | -0.4092 | 1 | -0.4092 |  | 1.62 | 5495.62 |  | -2248.81 |  |  |  |  | Раствор штукатурный, известковый, М100
50 | ФСБЦ-01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 | -0.0651 | 1 | -0.0651 |  | 1.28 | 45.71 |  | -2.98 |  |  |  |  | Вода
51 | ТЦ_04.3.02.05_27_5029069967_22.01.2025_01_12.1 КА п.12.1 | Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг. Расход 8,5 кг при толщине слоя 10 мм |  |  | кг | 316.2 | 1 | 316.2 |  |  | 23 |  | 7272.6 |  |  |  |  | Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг. Расход 8,5 кг при толщине слоя 10 мм
|  | Объем=8,5*2*18.6 | [16 empty] | Объем=8,5*2*18.6
52 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.448; 6: 1; 7: 0.448 |  |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
|  | Объем=44,8 / 100 | [16 empty] | Объем=44,8 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1804.73 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 1793.83 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 6: 0.9; 7: 90; 12: 1614.45 | [7 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Отделочные работы
53 | ФСБЦ-14.4.01.02-0029 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 |  |  | кг | 4.6144 | 1 | 4.6144 |  | 1.5 | 147.18 |  | 679.15 |  |  |  |  | Грунтовка акриловая ВД-АК-02
|  | Объем=Ф5.р1*1000 | [16 empty] | Объем=Ф5.р1*1000
54 | ГЭСН15-02-038-01 | Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.448; 6: 1; 7: 0.448 |  |  |  |  | Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: стен
|  | Объем=44,8 / 100 | [16 empty] | Объем=44,8 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 6534.45 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 3810.25 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 6: 0.9; 7: 90; 12: 3429.23 | [7 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Отделочные работы
55 | ФСБЦ-01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 | -0.015232 | 1 | -0.015232 |  | 1.28 | 45.71 |  | -0.7 |  |  |  |  | Вода
56 | ТЦ_04.3.02.09_27_5029069967_22.01.2025_01_13.1 КА п.13.1 | Штукатурка декоративная Terraco Терол короед 2.5 мм белый 25 кг (расход 3,2 м2/кг) |  |  | кг | 14 | 1 | 14 |  |  | 34.88 |  | 488.32 |  |  |  |  | Штукатурка декоративная Terraco Терол короед 2.5 мм белый 25 кг (расход 3,2 м2/кг)
|  | Объем=1/3,2*44,8 | [16 empty] | Объем=1/3,2*44,8
57 | ГЭСН15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.448; 6: 1; 7: 0.448 |  |  |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
|  | Объем=44,8 / 100 | [16 empty] | Объем=44,8 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 5267.88 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 4981.32 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 6: 0.9; 7: 90; 12: 4483.19 | [7 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Отделочные работы
58 | ФСБЦ-14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая |  |  | т | -0.00224 | 1 | -0.00224 |  | 1.78 | 44923.53 |  | -100.63 |  |  |  |  | Шпатлевка клеевая
59 | ТЦ_14.3.02.01_27_5029069967_22.01.2025_01_14.1 КА п.14.1 | Краска для стен и потолков Tikkurila Euro Power 7 моющаяся матовая цвет белый база А 9 л (расход 10 м2/кг) |  |  | л | 4.48 | 1 | 4.48 |  |  | 850.89 |  | 3811.99 |  |  |  |  | Краска для стен и потолков Tikkurila Euro Power 7 моющаяся матовая цвет белый база А 9 л (расход 10 м2/кг)
|  | Объем=0,1*44,8 | [16 empty] | Объем=0,1*44,8
60 | ТЦ_14.5.11.02_27_5029069967_22.01.2025_01_15.1 КА п.15.1 | Шпаклёвка полимерная суперфинишная Knauf Ротбанд Паста 5 кг (расход 1,7 кг/м2г) |  |  | кг | 76.16 | 1 | 76.16 |  |  | 94.21 |  | 7175.03 |  |  |  |  | Шпаклёвка полимерная суперфинишная Knauf Ротбанд Паста 5 кг (расход 1,7 кг/м2г)
|  | Объем=1,7*44,8 | [16 empty] | Объем=1,7*44,8
61 | ГЭСН20-06-018-02 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера | [15 empty] | Демонтаж внутреннего блока кондиционера | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 606.4 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 606.4 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 733.74 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
62 | ГЭСН20-06-018-02 | Установка внутреннего блока кондиционера = ранее демонтированного | [15 empty] | Установка внутреннего блока кондиционера = ранее демонтированного | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1745.1 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 1743.4 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 1898.56 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
63 | ГЭСНр63-03-009-01 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых = Разборка потолков типа "Армстронг" |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.174; 6: 1; 7: 0.174 |  |  |  |  | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых = Разборка потолков типа "Армстронг"
|  | Объем=17,4 / 100 | [16 empty] | Объем=17,4 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 3284.95 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 3284.95 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-097.0-1 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 2956.46 | [7 empty] | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
64 | ГЭСН15-01-047-15 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.174; 6: 1; 7: 0.174 |  |  |  |  | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
|  | Объем=17,4 / 100 | [16 empty] | Объем=17,4 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 16771.66 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 15794.01 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 6: 0.9; 7: 90; 12: 14214.61 | [7 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Отделочные работы
65 | ФСБЦ-01.6.04.02-0022 | Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 8-10 мм |  |  | м2 | 17.922 | 1 | 17.922 |  | 1.52 | 3162.33 |  | 56675.28 |  |  |  |  | Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 8-10 мм
66 | ГЭСНр65-02-008-01 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 |  |  |  |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
|  | Объем=2 / 100 | [16 empty] | Объем=2 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1149.38 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 1146.65 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 12: 997.59 | [7 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
67 | ГЭСН18-03-007-04 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 |  |  |  |  | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10
|  | Объем=2 / 100 | [16 empty] | Объем=2 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 2307.83 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 1498.56 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 1631.93 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
68 | ФСБЦ-18.5.10.07-1000 | Радиатор отопительный чугунный, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 10 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  | 1.72 | 11293.12 |  | 22586.24 |  |  |  |  | Радиатор отопительный чугунный, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 10
69 | ГЭСНр65-01-001-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.022; 6: 1; 7: 0.022 |  |  |  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм
|  | Объем=2,2 / 100 | [16 empty] | Объем=2,2 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 422.97 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 411.29 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 12: 357.82 | [7 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
70 | ГЭСН16-04-005-02 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.022; 6: 1; 7: 0.022 |  |  |  |  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
|  | Объем=2,2 / 100 | [16 empty] | Объем=2,2 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 259.3 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 243.92 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 265.63 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
71 | ФСБЦ-18.1.09.06-0003 | Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 25 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  | 1.05 | 1661.58 |  | 6646.32 |  |  |  |  | Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 25 мм
72 | ФСБЦ-24.1.02.01-0004 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  | 1.71 | 78.54 |  | 471.24 |  |  |  |  | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм
73 | ФСБЦ-24.3.02.05-0015 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм |  |  | м | 2.255 | 1 | 2.255 |  | 1.41 | 98.66 |  | 222.48 |  |  |  |  | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
74 | ГЭСН16-04-006-02 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм |  |  | 4: 100 соединений; 5: 0.12; 6: 1; 7: 0.12 |  |  |  |  | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
|  | Объем=12 / 100 | [16 empty] | Объем=12 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [19 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 257.61 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 255.11 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 277.81 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
75 | ТЦ_18.1.10.06_77_7722753969_10.06.2025_01_24.1 КА п.24.1 | Термостатический набор для радиатора ROYAL THERMO прямой 3/4 М30x1.5 НС-1442895 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 2998.6 |  | 5997.2 |  |  |  |  | Термостатический набор для радиатора ROYAL THERMO прямой 3/4 М30x1.5 НС-1442895
76 | ГЭСН17-01-010-02 | Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления = Демонтаж пластикового короба со стены 60х100 мм |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 |  |  |  |  | Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления = Демонтаж пластикового короба со стены 60х100 мм
|  | Объем=1 / 100 | [16 empty] | Объем=1 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 648/пр_2022_п.144_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [19 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 41.93 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 41.38 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 50.07 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
77 | ГЭСНр65-03-006-01 | Смена жалюзийных решеток |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 |  |  |  |  | Смена жалюзийных решеток
|  | Объем=1 / 100 | [16 empty] | Объем=1 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 259.55 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 254.89 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 262.54 | [7 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
78 | ФСБЦ-01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 | -0.0002 | 1 | -0.0002 |  | 1.28 | 45.71 |  | -0.01 |  |  |  |  | Вода
79 | ФСБЦ-19.2.03.05-0007 | Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х325 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  | 1.19 | 825.07 |  | 825.07 |  |  |  |  | Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х325 мм
|  | Всего по разделу 3 Общестроительные и отделочные работы |  |  | 12: 228012.92 | [9 empty] | Всего по разделу 3 Общестроительные и отделочные работы
Раздел 4. Вывоз мусора | [16 empty] | Раздел 4. Вывоз мусора
80 | ГЭСНр69-01-015-01 | Затаривание строительного мусора в мешки |  |  | 4: т; 5: 1.3; 6: 1; 7: 1.3 |  |  |  |  | Затаривание строительного мусора в мешки
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1581.12 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 620.77 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 571.11 | [7 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [7 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
81 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  | т | 1.3 | 1 | 1.3 |  |  | 1387.1 |  | 1803.23 |  |  |  |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
82 | 02-15-1-01-0066 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 66 км |  |  | т | 1.3 | 1 | 1.3 |  |  | 644.32 |  | 837.62 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 66 км
|  | Всего по разделу 4 Вывоз мусора |  |  | 12: 4793.08 | [9 empty] | Всего по разделу 4 Вывоз мусора
|  | Итоги по смете: | [22 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 327635.3 | [12 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  | 12: 315158.04 | [12 empty] | Строительные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 12: 118146.56 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | Оборудование |  |  | 12: 6478.7 | [12 empty] | Оборудование
|  | Всего |  |  | 12: 439783.3 | [13 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 12: 114120.56 | [12 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 105669.3 | [12 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 12: 433304.6 | [13 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Захоронение твердых бытовых отходов на полигоне в р-не им.Лазо АО "Спецавтохозяйство" Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 04.12.2024г № 36/16 (*1006,86 руб/т без НДС) У1*1006,86 |  |  | 12: 1308.92 | [12 empty] | Захоронение твердых бытовых отходов на полигоне в р-не им.Лазо АО "Спецавтохозяйство" Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 04.12.2024г № 36/16 (*1006,86 руб/т без НДС) У1*1006,86
|  | Вычет эл. энергии Заказчика -0,5%*СМР |  |  | 12: -2166.52 | [12 empty] | Вычет эл. энергии Заказчика -0,5%*СМР
|  | Всего |  |  | 12: 432447 | [13 empty] | Всего
|  | Всего с оборудованием |  |  | 12: 438925.7 | [13 empty] | Всего с оборудованием
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  | 12: 8778.51 | [12 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 12: 447704.21 | [13 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [23 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 12: 72469.91 | [12 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 12: 6478.7 | [12 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 191,980454 | [14 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 2,2543005 | [14 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: | Ведущий специалист СДО АО "ДГК |  |  | 5: (Т.В. Кабодько) | [15 empty] | Ведущий специалист СДО АО "ДГК | (Т.В. Кабодько)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Главный специалист ОХО АО "ДГК" |  |  | 5: (Д.Н. Чунарев) | [17 empty] | Главный специалист ОХО АО "ДГК" | (Д.Н. Чунарев)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]