## 02-06 Ремонт кабинета № 316 - Л
Приложение № 3.6. к Сводному сметному расчету к Техническим требованиямк
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
ОКПД2: 43.39.19.190. Выполнение ремонтных работ помещений Исполнительного аппарата расположенных по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе. 49 | [13 empty] | Выполнение ремонтных работ помещений Исполнительного аппарата расположенных по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 03-06
Ремонт кабинета № 316 | [14 empty] | Ремонт кабинета № 316
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | Ведомость объемов работ 02-06 | [14 empty] | Ведомость объемов работ 02-06
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2025 года | [14 empty] | II квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 342.58 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 262.68 | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 86.81 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 66.84 | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 1.89 | тыс.руб.
| оборудования |  | 6.48 | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 150.2 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 3.09 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Полы | [17 empty] | Раздел 1. Полы
1 | ГЭСНр57-01-003-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 4: 100 м; 5: 0.165; 6: 1; 7: 0.165 | [5 empty] | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
|  | Объем=16.5 / 100 | [17 empty] | Объем=16.5 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 314.34 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 314.34 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 279.76 | [8 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
2 | ГЭСН11-01-049-01 | Укладка металлического накладного профиля (порога) = Демонтаж |  |  | 4: 100 м; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [5 empty] | Укладка металлического накладного профиля (порога) = Демонтаж
|  | Объем=1.0 / 100 | [17 empty] | Объем=1.0 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [20 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 77.11 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 77.11 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 12: 86.36 | [8 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Полы
3 | ГЭСН11-01-034-01 | Разборка покрытий: из досок паркетных |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.162; 6: 1; 7: 0.162 | [5 empty] | Разборка покрытий: из досок паркетных
|  | Объем=16,2 / 100 | [17 empty] | Объем=16,2 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 648/пр_2022_п.144_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [20 empty] | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Покрытие в 3 слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | [20 empty] | Покрытие в 3 слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 9594.07 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 9280.17 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 12: 10393.79 | [8 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Полы
4 | ГЭСНр57-01-002-05 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой = фанерное покрытие |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.162; 6: 1; 7: 0.162 | [5 empty] | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой = фанерное покрытие
|  | Объем=16,2 / 100 | [17 empty] | Объем=16,2 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1338.62 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 1337.14 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-091.0-1 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 1190.05 | [8 empty] | НР Полы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Полы (ремонтно-строительные)
5 | ГЭСН11-01-053-03 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: до 20 м2 |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.162; 6: 1; 7: 0.162 | [5 empty] | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: до 20 м2
|  | Объем=16,2 / 100 | [17 empty] | Объем=16,2 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 27508.47 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 9396.04 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 6: 0.9; 7: 100.8; 12: 9471.21 | [8 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Полы
6 | ФСБЦ-11.2.11.04-0052 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 12-15 мм |  |  | м3 | -0.40014 | 1 | -0.40014 |  | 0.88 | 42552.61 |  | -17027 | [5 empty] | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 12-15 мм
7 | ФСБЦ-11.2.11.04-0054 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 18-24 мм = 18 мм - 1-й слой |  |  | м3 | 0.36158 | 1 | 0.36158 |  | 0.88 | 41665.97 |  | 15065.75 | [5 empty] | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 18-24 мм = 18 мм - 1-й слой
|  | Объем=16,2*0,018*1,24 | [17 empty] | Объем=16,2*0,018*1,24
8 | ФСБЦ-11.2.11.04-0052 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 12-15 мм = 12 мм 2-ой слой |  |  | м3 | 0.24106 | 1 | 0.24106 |  | 0.88 | 42552.61 |  | 10257.56 | [5 empty] | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 12-15 мм = 12 мм 2-ой слой
|  | Объем=16,2*0,012*1,24 | [17 empty] | Объем=16,2*0,012*1,24
9 | ГЭСН15-04-027-01 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву= швов м/д листами фанеры, мест крепления и пр. |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.162; 6: 1; 7: 0.162 | [5 empty] | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву= швов м/д листами фанеры, мест крепления и пр.
|  | Объем=16,2 / 100 | [17 empty] | Объем=16,2 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1672.05 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 1501.24 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 6: 0.9; 7: 90; 12: 1351.12 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Отделочные работы
10 | ГЭСН11-01-034-04 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.162; 6: 1; 7: 0.162 | [5 empty] | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом
|  | Объем=16,2 / 100 | [17 empty] | Объем=16,2 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 3194.36 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 2796.37 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 6: 0.9; 7: 100.8; 12: 2818.74 | [8 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Полы
11 | ТЦ_01.6.03.01_27_2723058895_16.06.2025_01_22.1 КА п.22.1 | Плитка SPC зам-я Fargo Bevel Дуб Кантри 42 кл(1524*182*6*0.5мм)(6шт/уп)(1,664кв.м/уп) |  |  | шт | 58 | 1 | 58 |  |  | 735.42 |  | 42654.36 | [5 empty] | Плитка SPC зам-я Fargo Bevel Дуб Кантри 42 кл(1524*182*6*0.5мм)(6шт/уп)(1,664кв.м/уп)
|  | Объем=16,2/0,277 | [17 empty] | Объем=16,2/0,277
12 | ГЭСН11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  | 4: 100 м; 5: 0.165; 6: 1; 7: 0.165 | [5 empty] | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
|  | Объем=16,5 / 100 | [17 empty] | Объем=16,5 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1241.86 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 907.9 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 6: 0.9; 7: 100.8; 12: 915.16 | [8 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Полы
13 | ФСБЦ-11.3.03.14-0001 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  | 100 шт | -0.0264 | 1 | -0.0264 |  | 1.5 | 2722.74 |  | -71.88 | [5 empty] | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
14 | ФСБЦ-11.3.03.14-0021 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  | 100 шт | -0.066 | 1 | -0.066 |  | 1.5 | 2172.6 |  | -143.39 | [5 empty] | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
15 | ФСБЦ-11.3.03.14-0031 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  | 100 шт | -0.0231 | 1 | -0.0231 |  | 1.5 | 1912.68 |  | -44.18 | [5 empty] | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм
16 | ТЦ_11.3.03.06_27_5029069967_22.01.2025_01_7.1 КА п.7.1 | Плинтус напольный Ideal «Дуб вояж» высота 80 мм, длина 2.2 м |  |  | п.м. | 16.665 | 1 | 16.665 |  |  | 118.2 |  | 1969.8 | [5 empty] | Плинтус напольный Ideal «Дуб вояж» высота 80 мм, длина 2.2 м
17 | ТЦ_11.3.03.06_27_5029069967_22.01.2025_01_8.1 КА п.8.1 | Угол внутренний для плинтуса "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт. |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  | 52.53 |  | 262.65 | [5 empty] | Угол внутренний для плинтуса "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт.
18 | ТЦ_11.3.03.06_27_5029069967_22.01.2025_01_9.1 КА п.9.1 | Угол внешний для плинтуса "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт. |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 45.09 |  | 135.27 | [5 empty] | Угол внешний для плинтуса "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт.
19 | ТЦ_11.3.03.06_27_5029069967_22.01.2025_01_10.1 КА п.10.1 | Соединитель для плинтуса "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт. |  |  | шт | 14 | 1 | 14 |  |  | 44.66 |  | 625.24 | [5 empty] | Соединитель для плинтуса "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт.
20 | ТЦ_11.3.03.06_27_5029069967_22.01.2025_01_11.1 КА п.11.1 | Заглушка для плинтуса левая и правая "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт. |  |  | комплект | 2 | 1 | 2 |  |  | 108.56 |  | 217.12 | [5 empty] | Заглушка для плинтуса левая и правая "Дуб Вояж", высота 80 мм, 2 шт.
21 | ГЭСН11-01-049-01 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  |  | 4: 100 м; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [5 empty] | Укладка металлического накладного профиля (порога)
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 135.61 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 126.69 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 112; 6: 0.9; 7: 100.8; 12: 127.7 | [8 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Полы
22 | ФСБЦ-09.2.03.02-0001 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  | 1.33 | 169.95 |  | 169.95 | [5 empty] | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м
|  | Всего по разделу 1 Полы |  |  | 12: 125781.63 | [10 empty] | Всего по разделу 1 Полы
Раздел 2. Электромонтажные работы | [17 empty] | Раздел 2. Электромонтажные работы
23 | ГЭСНм08-02-403-01 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий = Под потолочными панелями от щитовой |  |  | 4: 100 м; 5: 0.779; 6: 1; 7: 0.779 | [5 empty] | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в пустотах плит перекрытий = Под потолочными панелями от щитовой
|  | Объем=77,9 / 100 | [17 empty] | Объем=77,9 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 6689.84 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 6442.58 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 6249.3 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
24 | ФСБЦ-21.1.06.09-0109 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х2,5ок(N)-660 |  |  | 1000 м | 0.079458 | 1 | 0.079458 |  | 1.31 | 124486.64 |  | 9891.46 | [5 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х2,5ок(N)-660
|  | Объем=(77,9*1,02) / 1000 | [17 empty] | Объем=(77,9*1,02) / 1000
25 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении = Демонтаж | [16 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении = Демонтаж | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [20 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 985.27 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 985.27 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 936.01 | [8 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
26 | ГЭСНр67-01-004-01 | Демонтаж: выключателей, розеток |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [5 empty] | Демонтаж: выключателей, розеток
|  | Объем=8 / 100 | [17 empty] | Объем=8 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 236.09 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 236.09 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 214.84 | [8 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
27 | ГЭСНм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке = электрическая + комп+ телефон |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.22; 6: 1; 7: 0.22 | [5 empty] | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке = электрическая + комп+ телефон
|  | Объем=(10+6+6) / 100 | [17 empty] | Объем=(10+6+6) / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 5439.79 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 5158.02 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5003.28 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
28 | ТЦ_20.4.01.02_27_5029069967_24.01.2025_01_16.1 КА п.16.1 | Розетка встраиваемая Legrand Structura с заземлением, цвет белый |  |  | шт | 10 | 1 | 10 |  |  | 222.38 |  | 2223.8 | [5 empty] | Розетка встраиваемая Legrand Structura с заземлением, цвет белый
29 | ТЦ_20.4.03.06_27_5029069967_24.01.2025_01_18.1 КА п.18.1 | Розетка компьютерная встраиваемая Legrand Structura RJ45 UTP cat 5 цвет белый |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 602.34 |  | 7228.08 | [5 empty] | Розетка компьютерная встраиваемая Legrand Structura RJ45 UTP cat 5 цвет белый
|  | Объем=6+6 | [17 empty] | Объем=6+6
30 | ТЦ_20.4.03.06_27_5029069967_24.01.2025_01_17.1 КА п.17.1 | Рамка для розеток и выключателей Legrand Structura 2 поста, цвет белый |  |  | шт | 12 | 1 | 12 |  |  | 90.17 |  | 1082.04 | [5 empty] | Рамка для розеток и выключателей Legrand Structura 2 поста, цвет белый
31 | ГЭСНм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [5 empty] | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 208.76 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 201.9 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 195.84 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
32 | ТЦ_20.4.01.02_27_5029069967_24.01.2025_01_19.1 КА п.19.1 | Выключатель встраиваемый Legrand Structura 2 клавиши, цвет белый |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 260.9 |  | 260.9 | [5 empty] | Выключатель встраиваемый Legrand Structura 2 клавиши, цвет белый
33 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | [16 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1527.11 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 1407.53 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 1337.15 | [8 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
34 О | ТЦ_61.3.02.02_77_7719741850_30.01.2025_02_23.1 КА п.23.1 | PA-20T Потолочный громкоговоритель 20/10 Вт, двухполосный |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 6478.7 |  | 6478.7 | [5 empty] | PA-20T Потолочный громкоговоритель 20/10 Вт, двухполосный
|  | (Инженерное оборудование) | [22 empty] | (Инженерное оборудование)
35 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении = Демонтаж | [16 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении = Демонтаж | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [20 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 876.69 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 876.69 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 789.02 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
36 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении = Монтаж ранее демонтированного | [16 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении = Монтаж ранее демонтированного | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1301.47 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 1252.42 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1127.18 | [8 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
37 | ГЭСНр67-01-004-05 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [5 empty] | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
|  | Объем=4 / 100 | [17 empty] | Объем=4 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 373.53 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 373.34 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 12: 339.74 | [8 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
38 | ГЭСНм08-03-608-02 | Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [5 empty] | Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: к клеммной колодке светильника
|  | Объем=6 / 100 | [17 empty] | Объем=6 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 899.46 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 883.22 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 856.72 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
39 | ТЦ_20.3.03.07_77_7714790036_29.01.2025_01_20.1 КА п.20.1 | Панель светодиодная LP-02-SLIM 50Вт 230В 6500К 5000Лм 595х595х8мм IP40 Без ЭПРА БЕЛАЯ IN HOME (4шт) |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 1601.3 |  | 9607.8 | [5 empty] | Панель светодиодная LP-02-SLIM 50Вт 230В 6500К 5000Лм 595х595х8мм IP40 Без ЭПРА БЕЛАЯ IN HOME (4шт)
40 | ТЦ_20.3.01.06_50_5029119784_29.01.2025_01_21.1 КА п.21.1 | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА-50-SLIM 50ВТ СЕРИИ SLIM IN HOME |  |  | шт | 6 | 1 | 6 |  |  | 306.43 |  | 1838.58 | [5 empty] | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА-50-SLIM 50ВТ СЕРИИ SLIM IN HOME
|  | Всего по разделу 2 Электромонтажные работы |  |  | 12: 74484.4 | [10 empty] | Всего по разделу 2 Электромонтажные работы
Раздел 3. Общестроительные и отделочные работы | [17 empty] | Раздел 3. Общестроительные и отделочные работы
41 | ГЭСНр61-01-002-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.234; 6: 1; 7: 0.234 | [5 empty] | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
|  | Объем=23,4 / 100 | [17 empty] | Объем=23,4 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 30469.58 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 27438.99 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-095.0-1 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 24420.7 | [8 empty] | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
42 | ФСБЦ-01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 | -0.0819 | 1 | -0.0819 |  | 1.28 | 45.71 |  | -3.74 | [5 empty] | Вода
43 | ФСБЦ-04.3.01.07-0025 | Раствор штукатурный, известковый, М100 |  |  | м3 | -0.5148 | 1 | -0.5148 |  | 1.62 | 5495.62 |  | -2829.15 | [5 empty] | Раствор штукатурный, известковый, М100
44 | ФСБЦ-01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 | -0.0819 | 1 | -0.0819 |  | 1.28 | 45.71 |  | -3.74 | [5 empty] | Вода
45 | ТЦ_04.3.02.05_27_5029069967_22.01.2025_01_12.1 КА п.12.1 | Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг. Расход 8,5 кг при толщине слоя 10 мм |  |  | кг | 397.8 | 1 | 397.8 |  |  | 23 |  | 9149.4 | [5 empty] | Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг. Расход 8,5 кг при толщине слоя 10 мм
|  | Объем=8,5*2*23,4 | [17 empty] | Объем=8,5*2*23,4
46 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.481; 6: 1; 7: 0.481 | [5 empty] | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
|  | Объем=48,1 / 100 | [17 empty] | Объем=48,1 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1937.67 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 1925.97 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 6: 0.9; 7: 90; 12: 1733.37 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Отделочные работы
47 | ФСБЦ-14.4.01.02-0029 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 |  |  | кг | 4.9543 | 1 | 4.9543 |  | 1.5 | 147.18 |  | 729.17 | [5 empty] | Грунтовка акриловая ВД-АК-02
|  | Объем=Ф5.р1*1000 | [17 empty] | Объем=Ф5.р1*1000
48 | ГЭСН15-02-038-01 | Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: стен |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.481; 6: 1; 7: 0.481 | [5 empty] | Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: стен
|  | Объем=48,1 / 100 | [17 empty] | Объем=48,1 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 7015.78 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 4090.92 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 6: 0.9; 7: 90; 12: 3681.83 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Отделочные работы
49 | ФСБЦ-01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 | -0.016354 | 1 | -0.016354 |  | 1.28 | 45.71 |  | -0.75 | [5 empty] | Вода
50 | ТЦ_04.3.02.09_27_5029069967_22.01.2025_01_13.1 КА п.13.1 | Штукатурка декоративная Terraco Терол короед 2.5 мм белый 25 кг (расход 3,2 м2/кг) |  |  | кг | 15.0312 | 1 | 15.0312 |  |  | 34.88 |  | 524.29 | [5 empty] | Штукатурка декоративная Terraco Терол короед 2.5 мм белый 25 кг (расход 3,2 м2/кг)
|  | Объем=1/3,2*48,1 | [17 empty] | Объем=1/3,2*48,1
51 | ГЭСН15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску = за 2 раза |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.481; 6: 1; 7: 0.481 | [5 empty] | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску = за 2 раза
|  | Объем=48,1 / 100 | [17 empty] | Объем=48,1 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 5655.9 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 5348.25 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-015.0-1 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 6: 0.9; 7: 90; 12: 4813.43 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Отделочные работы
52 | ФСБЦ-14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая |  |  | т | -0.002405 | 1 | -0.002405 |  | 1.78 | 44923.53 |  | -108.04 | [5 empty] | Шпатлевка клеевая
53 | ТЦ_14.3.02.01_27_5029069967_22.01.2025_01_14.1 КА п.14.1 | Краска для стен и потолков Tikkurila Euro Power 7 моющаяся матовая цвет белый база А 9 л (расход 10 м2/кг) |  |  | л | 4.81 | 1 | 4.81 |  |  | 850.89 |  | 4092.78 | [5 empty] | Краска для стен и потолков Tikkurila Euro Power 7 моющаяся матовая цвет белый база А 9 л (расход 10 м2/кг)
|  | Объем=0,1*48,1 | [17 empty] | Объем=0,1*48,1
54 | ТЦ_14.5.11.02_27_5029069967_22.01.2025_01_15.1 КА п.15.1 | Шпаклёвка полимерная суперфинишная Knauf Ротбанд Паста 5 кг (расход 1,7 кг/м2г) |  |  | кг | 81.77 | 1 | 81.77 |  |  | 94.21 |  | 7703.55 | [5 empty] | Шпаклёвка полимерная суперфинишная Knauf Ротбанд Паста 5 кг (расход 1,7 кг/м2г)
|  | Объем=1,7*48,1 | [17 empty] | Объем=1,7*48,1
55 | ГЭСН20-06-018-02 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера | [16 empty] | Демонтаж внутреннего блока кондиционера | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [20 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 606.4 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 606.4 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 733.74 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
56 | ГЭСН20-06-018-02 | Установка внутреннего блока кондиционера = ранее демонтированного | [16 empty] | Установка внутреннего блока кондиционера = ранее демонтированного | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1745.1 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 1743.4 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 1898.56 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
57 | ГЭСНр65-02-008-01 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [5 empty] | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 574.69 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 573.33 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 12: 498.8 | [8 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
58 | ГЭСН18-03-007-04 | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [5 empty] | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 7 до 10
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1153.91 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 749.28 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 815.97 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
59 | ФСБЦ-18.5.10.07-1000 | Радиатор отопительный чугунный, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 10 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  | 1.72 | 11293.12 |  | 11293.12 | [5 empty] | Радиатор отопительный чугунный, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 10
60 | ГЭСНр65-01-001-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [5 empty] | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм
|  | Объем=5 / 100 | [17 empty] | Объем=5 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 961.3 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 934.75 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 12: 813.23 | [8 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
61 | ГЭСН16-04-005-02 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [5 empty] | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм
|  | Объем=5 / 100 | [17 empty] | Объем=5 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 589.33 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 554.35 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 603.69 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
62 | ФСБЦ-18.1.09.06-0003 | Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 25 мм |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  | 1.05 | 1661.58 |  | 3323.16 | [5 empty] | Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 25 мм
63 | ФСБЦ-24.1.02.01-0004 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  | 1.71 | 78.54 |  | 314.16 | [5 empty] | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм
64 | ФСБЦ-24.3.02.05-0015 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм |  |  | м | 5.125 | 1 | 5.125 |  | 1.41 | 98.66 |  | 505.63 | [5 empty] | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм
65 | ГЭСН16-04-006-02 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм |  |  | 4: 100 соединений; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [5 empty] | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм
|  | Объем=10 / 100 | [17 empty] | Объем=10 / 100
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 214.68 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 212.59 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 6: 0.9; 7: 108.9; 12: 231.51 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
66 | ТЦ_18.1.10.06_77_7722753969_10.06.2025_01_24.1 КА п.24.1 | Термостатический набор для радиатора ROYAL THERMO прямой 3/4 М30x1.5 НС-1442895 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 2998.6 |  | 2998.6 | [5 empty] | Термостатический набор для радиатора ROYAL THERMO прямой 3/4 М30x1.5 НС-1442895
67 | ГЭСНр65-03-006-01 | Смена жалюзийных решеток |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [5 empty] | Смена жалюзийных решеток
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 259.55 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 254.89 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 262.54 | [8 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
| Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)
68 | ФСБЦ-01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 | -0.0002 | 1 | -0.0002 |  | 1.28 | 45.71 |  | -0.01 | [5 empty] | Вода
69 | ФСБЦ-19.2.03.05-0007 | Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х325 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  | 1.19 | 825.07 |  | 825.07 | [5 empty] | Решетка металлическая вентиляционная жалюзийная, размеры 325х325 мм
|  | Всего по разделу 3 Общестроительные и отделочные работы |  |  | 12: 130204.76 | [10 empty] | Всего по разделу 3 Общестроительные и отделочные работы
Раздел 4. Вывоз мусора | [17 empty] | Раздел 4. Вывоз мусора
70 | ГЭСНр69-01-015-01 | Затаривание строительного мусора в мешки |  |  | 4: т; 5: 1.5; 6: 1; 7: 1.5 | [5 empty] | Затаривание строительного мусора в мешки
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1824.38 | [7 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 716.28 | [8 empty] | ФОТ
| Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 658.98 | [8 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 30; 7: 30 | [8 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
71 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  | т | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 1387.1 |  | 2080.65 | [5 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
72 | 02-15-1-01-0066 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 66 км |  |  | т | 1.5 | 1 | 1.5 |  |  | 644.32 |  | 966.48 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 66 км
|  | Всего по разделу 4 Вывоз мусора |  |  | 12: 5530.49 | [10 empty] | Всего по разделу 4 Вывоз мусора
|  | Итоги по смете: | [23 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 244673.26 | [13 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  | 12: 262681.08 | [13 empty] | Строительные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 12: 66841.5 | [13 empty] | Монтажные работы
|  | Оборудование |  |  | 12: 6478.7 | [13 empty] | Оборудование
|  | Всего |  |  | 12: 336001.28 | [14 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 12: 88703.46 | [13 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 84849.32 | [13 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 12: 329522.58 | [14 empty] | Всего СМР для расчета лимитированных затрат
|  | Захоронение твердых бытовых отходов на полигоне в р-не им.Лазо АО "Спецавтохозяйство" Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 04.12.2024г № 36/16 (*1006,86 руб/т без НДС) У1*1006,86 |  |  | 12: 1510.29 | [13 empty] | Захоронение твердых бытовых отходов на полигоне в р-не им.Лазо АО "Спецавтохозяйство" Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 04.12.2024г № 36/16 (*1006,86 руб/т без НДС) У1*1006,86
|  | Вычет эл. энергии Заказчика -0,5%*СМР |  |  | 12: -1647.61 | [13 empty] | Вычет эл. энергии Заказчика -0,5%*СМР
|  | Всего |  |  | 12: 329385.26 | [14 empty] | Всего
|  | Всего с оборудованием |  |  | 12: 335863.96 | [14 empty] | Всего с оборудованием
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  | 12: 6717.28 | [13 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 12: 342581.24 | [14 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [24 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 12: 92574.26 | [13 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 12: 6478.7 | [13 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 150,1999346 | [15 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 3,0878893 | [15 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: | Ведущий специалист СДО АО "ДГК |  |  | 5: (Т.В. Кабодько) | [16 empty] | Ведущий специалист СДО АО "ДГК | (Т.В. Кабодько)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Главный специалист ОХО АО "ДГК" |  |  | 5: (Д.Н. Чунарев) | [18 empty] | Главный специалист ОХО АО "ДГК" | (Д.Н. Чунарев)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]