## Оперативный_ 2023 (hidden)
[5 empty] | 5092.687 | 345.0978 |  | 57507.3693 | 4644.4825 | 94.9229 |  | 0 |  | 16.954
[5 empty] | FALSE | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE |  | FALSE
Отчет о целевом использовании денежных средств и эффективности реализации инвестиционной программы за 2024 год
|  | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 28.12.2023 № 38@ |  |  |  |  | -59.4739 | [17 empty] | за октябрь 2023 года | 0
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор проекта | Остаток стоимости на начало года * | Фактический объем финансирования на начало года, млн. рублей (с НДС) | Финансирование инвестиционной программы* 2024 год, млн.рублей (с НДС) |  | Финансирование инвестиционной программы за январь 2024 года, млн.рублей (с НДС) | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Освоено (закрыто актами выполненных работ) 2024 год, млн.рублей (без НДС) |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) за январь 2024 года, млн.рублей (без НДС) | Ввод мощностей (МВА, км, МВт, Гкал/час.) | [5 empty] | Информации о ходе реализации проектов | [7 empty] | 0
[12 empty] | МВ×А |  | км/тс |  | МВт, Гкал/час |  | закупочная процедура по заключению договора на выполнение работ/услуг (в том числе: - плановый срок объявления не подошел; - соглдасование ПЗД; - в стадии проведения (в том числе согласование вопросов с ЦЗК АО "ДГК") | договор на выполнение работ(услуг) |  | Статус выполнения физических объемов, (% от общего объема работ/услуг по договору) | Прогноз выполнения физических объемов (в части наличия рисков неисполнения инвестпроекта (договора подряда/услуг в отчетном периоде) | Прогноз выполнения годового объема |  | Проблемные вопросы (при наличии в отчетном периоде, в том числе влекущие неисполнение инвестиционного проекта) | 41573.7276
[5 empty] | план** | факт *** |  |  | план** | факт *** |  | план** | факт *** | план** | факт *** | план** | факт *** |  | номер, дата (либо: дата, номер) | контрагент |  |  | освоения | финансирования |  | 41573.7276
1 | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 58095.2719 | 43902.4428 | 14192.8291 | 587.9026 | 587.9026 | 43374.0141 | 12645.8732 | 41573.7276 | 41573.7276 | 60 | 0 | 23.3935 | 0 | 5.59 | 0 | х | х | х | х | х | 7194.2722 | 7278.8697 | х |  | 41573.7276 | 58095.2719 | 14192.8291 | 43902.4428 | 12645.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 23.3935 | 60 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 5430.6254 | 3556.8016 | 1873.8238 | 65.7406 | 65.7406 | 3491.0609 | 1311.3915 | 602.948 | 602.948 | 0 | 0 | 3.6497 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 104.5014 | 128.9081 | х |  | 602.948 | 5430.6254 | 1873.8238 | 3556.8016 | 1311.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6497 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 15299.1177 | 12552.6611 | 2746.4566 | 118.777 | 118.777 | 12433.884 | 2985.4607 | 3316.6618 | 3316.6618 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 5.59 | 0 | х | х | х | х | х | 2133.6823 | 1097.5765 | х |  | 3316.6618 | 15299.1177 | 2746.4566 | 12552.6611 | 2985.4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 4.912 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 22444.643 | 14282.7489 | 8161.894 | 321.5176 | 321.5176 | 14009.3751 | 7296.7368 | 20311.9751 | 20311.9751 | 60 | 0 | 13.9653 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 4540.1754 | 5368.302 | х |  | 20311.9751 | 22444.643 | 8161.894 | 14282.7489 | 7296.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9653 | 60 | 0 | 0 | 0
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 1687.2395 | 1492.346 | 194.8935 | 2.172 | 2.172 | 1490.174 | 144.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86649 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0.19023 | 0.22827 | х |  | 0 | 1687.2395 | 194.8935 | 1492.346 | 144.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86649 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 11282.1366 | 10934.7607 | 347.3759 | 1.4985 | 1.4985 | 10933.8883 | 292.8802 | 8.2517 | 8.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 7.1195 | 56.2177 | х |  | 8.2517 | 11282.1366 | 347.3759 | 10934.7607 | 292.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 1.0194 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1951.5097 | 1083.1245 | 868.3852 | 78.1968 | 78.1968 | 1015.6319 | 615.3539 | 17333.891 | 17333.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 407.584 | 627.6372 | х |  | 17333.891 | 1951.5097 | 868.3852 | 1083.1245 | 615.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Хабаровский край | Г | 29981.8492 | 21613.2587 | 8368.5905 | 375.9535 | 375.9535 | 21237.3052 | 7087.3927 | 18737.0771 | 18737.0771 | 60 | 0 | 15.8617 | 0 | 5.59 | 0 | х | х | х | х | х | 5038.7224 | 6994.7368 | х |  | 18737.0771 | 29981.8492 | 8368.5905 | 21613.2587 | 7087.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 15.8617 | 60 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 4013.5513 | 2828.6543 | 1184.8971 | 30.25 | 30.25 | 2798.4042 | 987.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0555 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 52.31 | 66.2783 | х |  | 0 | 4013.5513 | 1184.8971 | 2828.6543 | 987.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0555 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 4013.5513 | 2828.6543 | 1184.8971 | 30.25 | 30.25 | 2798.4042 | 987.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0555 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 4013.5513 | 1184.8971 | 2828.6543 | 987.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0555 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 52.31 | 66.2783 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 39.4886 | 1.9744 | 37.5141 | 0 | 0 | 1.9744 | 32.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2572 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 39.4886 | 37.5141 | 1.9744 | 32.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2572 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Реконструкция ТМ-32 для подключения объекта капитального строительства "Комплекс жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения, пристроенным гаражом-стоянкой и пристроенным зданием общественного назначения по ул.Дикопольцева в Центральном районе г.Хабаровска", Дн=530Х10 мм, L=373,3 м.п.,СП ХТС | N_505-ХТС-6тп | 39.4886 | 1.9744 | 37.5141 | 0 |  | 1.9744 | 32.9071 | 0 |  | 0 |  | 0.2572 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 39.4886 | 37.5141 | 1.9744 | 32.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2572 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1589.9546 | 794.9773 | 794.9773 | 21.4594 | 21.4594 | 773.5179 | 662.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 1589.9546 | 794.9773 | 794.9773 | 662.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | 1589.9546 | 794.9773 | 794.9773 | 21.4594 | 21.4594 | 773.5179 | 662.4811 | 0 | [7 empty] | договор на выполнение СМР подписан | №65/ХТ3-23 от 02.06.2023 | АО ХРМК | комплектация МТР 2% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 662.4811 | 794.9773 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 1589.9546 | 794.9773 | 794.9773 | 662.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2384.1081 | 2031.7025 | 352.4056 | 8.7906 | 8.7906 | 2022.9119 | 292.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 52.31 | 66.2783 | х |  | 0 | 2384.1081 | 352.4056 | 2031.7025 | 292.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 253.3894 | 140.3957 | 112.9937 | 0 |  | 140.3957 | 93.6235 | 0 |  | 0 |  | 0.4162 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 253.3894 | 112.9937 | 140.3957 | 93.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4162 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 0.061331 | -8.3197e-15 | 0.061331 | 0 |  | -8.3197e-15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 0.061331 | 0.061331 | -8.3197e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | 228.3733 | 199.4113 | 28.962 | 0 |  | 199.4113 | 25.4053 | 0 |  | 0 |  | 0.2925 |  |  |  | Заключен договор на выполнение работ | №55/ХТС-23 от 24.04.2023 | ООО Алькад | 75% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 25.4053 | 28.962 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 228.3733 | 28.962 | 199.4113 | 25.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2925 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от узла 326 до ТК 328.26 с увеличением диаметра Ду=700/800мм на Ду=1000мм протяженностью L=3418х2м.п., СП ХТС | H_505-ХТСКх-39 | 409.4283 | 375.7346 | 33.6937 | 0 |  | 375.7346 | 26.9047 | 0 |  | 0 |  | 0.3039 |  |  |  | Заключен договор на выполнение работ | №90/ХТС-23 от 14.06.2023 | ООО ЭнергоТрансСервис | 82% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 26.9047 | 33.6937 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 409.4283 | 33.6937 | 375.7346 | 26.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3039 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | 59.1701 | 55.5475 | 3.6226 | 2.1395 | 2.1395 | 53.408 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Заключен договор на выполнение ПИР | №30/ХТС-23 от 31.03.2023 | ООО Энергодиагностика | 30% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 3.6226 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 59.1701 | 3.6226 | 55.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | 433.2379 | 354.0881 | 79.1498 | 6.6512 | 6.6512 | 347.4369 | 63.9482 | 0 |  | 0 |  | 0.3725 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 433.2379 | 79.1498 | 354.0881 | 63.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3725 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул.Кулибина в г.Хабаровске", от ТК 908.02, Дн=159 мм, L=166,4 м, СП ХТС | N_505-ХТС-8тп | 6.392 | 0.3196 | 6.0724 | 0 |  | 0.3196 | 5.3266 | 0 |  | 0 |  | 0.1664 |  |  |  | х | х | х | х | х | 1716.9379 | 2197.5897 | х | 0 | 0 | 6.392 | 6.0724 | 0.3196 | 5.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1664 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм | N_505-ХТС-9тп | 43.485 | 2.1743 | 41.3108 | 0 |  | 2.1743 | 36.2375 | 0 |  | 0 |  | 0.1868 |  |  |  | х | х | х | х | х | 104.4075 | 1029.4982 | х | 0 | 0 | 43.485 | 41.3108 | 2.1743 | 36.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1868 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | 42.3048 | 27.1834 | 15.1214 | 0 |  | 27.1834 | 13.2644 | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  |  |  | Заключен договор на выполнение ПИР | №35/НТ-23 от 25.07.2023 | ООО КОТЭС-Инжиниринг | 5% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 10 | 15.1214 | От ВЗЛ (АО "ХЭТК") получен 02.03.2023 отказ от выполнения работ (в виду загруженности). СЗ от 10.03.2023 №10/188, от31.03.2023 №10/263 ЕИО согласовано: изменение способа закупки (ВЗЛ на запрос предложений в эл.форме), перенос срока объявления закупки (с 20.03.2023 на 31.05.2023), планового срока начала работ (с 20.03.2023 на 01.07.2023). | 0 | 0 | 42.3048 | 15.1214 | 27.1834 | 13.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 800 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 800 мм, L=1,084 х 2 км | J_505-ХТСКх-76 | 908.266 | 876.8481 | 31.4179 | 0 |  | 876.8481 | 27.5596 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Заключен договор на выполнение работ | 19/АТ1-23 от 27.04.2023 | ООО Пирамида | 78% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 44.7597 | 31.4179 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 908.266 | 31.4179 | 876.8481 | 27.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор на выполнение работ | №44/ХТ3-23 от 05.05.2023 | ООО Октагон | 57% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2767.7622 | 1784.8034 | 982.9589 | 90.9895 | 90.9895 | 1693.8139 | 909.0042 | 352.7018 | 352.7018 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 5.59 | 0 | Заключен договор на выполнение работ | №47/ХТ3-23 от 18.05.2023 | АО ХРМК | 83% | имеются риски реализации проекта в отчетном периоде | 49.6478 | 982.9589 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 352.7018 | 2767.7622 | 982.9589 | 1784.8034 | 909.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 4.912 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 878.9654 | 258.4595 | 620.5058 | 75.3718 | 75.3718 | 183.0878 | 501.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 214.0816 | 244.9352 | х |  | 0 | 878.9654 | 620.5058 | 258.4595 | 501.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ст. № 2 Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-96 | 257.6439 | 12.7087 | 244.9352 | 9.275 | 9.275 | 3.4336 | 214.0816 | 0 | [7 empty] | закупочная процедура на выполнение СМР проведена в 2021 году | №598/ХГ-21 от 15.09.2021 | ООО КУБ | 95.5% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 214.0816 | 244.9352 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 257.6439 | 244.9352 | 12.7087 | 214.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | 255.2274 | 0 | 255.2274 | 0 |  | 0 | 207.9029 | 0 | [7 empty] | х | х | х | х | х | 756.7476 | 487.2306 | х | 0 | 0 | 255.2274 | 255.2274 | 0 | 207.9029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | 35.6789 | 0 | 35.6789 | 21.5676 | 21.5676 | -21.5676 | 0 | 0 | [7 empty] | Заключен договор на выполнение работ | №107/ХТС-23 от 26.06.2023 | ООО Гарант Строй | 70% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 35.6789 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 35.6789 | 35.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | 64.1382 | 12.9081 | 51.2301 | 44.5291 | 44.5291 | -31.621 | 51.634 | 0 | [7 empty] | Договор на выполнение ПИР заключен | №20/КТС-23 от 22.03.2023 | ООО КомсомольскТИСИЗ | 100% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют, реализация перенесена на 2024 год | 51.634 | 51.2301 | Работы по договору от 22.03.2023 №20/КТС-23 с ООО "КомсомольскТИСИЗ" по техническому обследованию строительных конструкций и актуализации проектно-сметной документации выполнены в полном объме. Комплект документации для проведения экспертизы КЦД направлен в АО "РГС". Закупка по выбору подрядной организации на выполнение СМР включена в ГКПЗ 2024 года | 0 | 0 | 64.1382 | 51.2301 | 12.9081 | 51.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция Градирня №2 СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-4 | 266.2771 | 232.8427 | 33.4343 | 0 |  | 232.8427 | 27.8619 | 0 | [7 empty] | х | х | х | х | х | 641.7013 | 435.9257 | х | 0 | 0 | 266.2771 | 33.4343 | 232.8427 | 27.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 43.4753 | -5.7732e-15 | 43.4753 | 1.5492 | 1.5492 | -1.5492 | 106.1373 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | Заключен договор на выполнение работ | №42/ХТ1-23 от 29.05.2023 | ООО Автострой | 0% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 70.8867 | 43.4753 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 340 | 43.4753 | 43.4753 | -5.7732e-15 | 106.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | 33.5365 | 0 | 33.5365 | 0 |  | 0 | 28.1278 | 0 | [7 empty] | Договор на выполнение ПИР заключен | №30/КТ3-23 от 08.06.2023 | ООО Стройпроект | 30% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют |  |  | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 33.5365 | 33.5365 | 0 | 28.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | 7.8296 | 0 | 7.8296 | 1.5492 | 1.5492 | -1.5492 | 44.1595 | 340 | 340 | [6 empty] | закупочная процедура на выполнение ПИР проведена в 2019 году | № 329/ХГ-19 от 14.05.2019 | ООО "КомсомольскТИСИЗ" | 80% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 44.1595 | 7.8296 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 340 | 0 | 7.8296 | 7.8296 | 0 | 44.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | 2.1092 | -5.7732e-15 | 2.1092 | 0 |  | -5.7732e-15 | 33.85 | 0 | [5 empty] | 5.59 |  | выполнение СМР завершено в 2022 году; выполнение работ по договору с ООО "КомсомольскТИСИЗ" (услуги по инструментальному контролю) | №85/ХГ-22 от 30.12.2022 | ООО "КомсомольскТИСИЗ" | 100% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 33.85 | 2.1092 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 2.1092 | 2.1092 | -5.7732e-15 | 33.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 195.2264 | 0.14382 | 195.0825 | 6.0132 | 6.0132 | -5.8694 | 246.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | х | х | 100% | х | 246.9152 | 195.0825 | х |  | 0 | 195.2264 | 195.0825 | 0.14382 | 246.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 187.429 | 0 | 187.429 | 0 |  | 0 | 245.8899 | 0 |  | 0 |  | 4.912 |  |  |  | Заключен договор на выполнение ПИР | №16/ХТ2-23 от 17.04.2023 | АО ХЭТК | 25% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 245.8899 | 187.429 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 187.429 | 187.429 | 0 | 245.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция РЗА ПНС "Красная" в г.Комсомольске-на-Амуре (СП КТС) | N_505-КТС-2 | 1.348 | 0.14382 | 1.2042 | 0 |  | 0.14382 | 1.0253 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 18607.2025 | 20517.0554 | х | 0 | 0 | 1.348 | 1.2042 | 0.14382 | 1.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция ТМ-18 блок 626 от ТК-188.40б (уз.626) в сторону ПНС-626, Дн=720х10мм, L=530 м.п., СП ХТС | N_505-ХТС-14 | 6.4494 | 0 | 6.4494 | 6.0132 | 6.0132 | -6.0132 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 5589.039 | 6364.9009 | х | 0 | 0 | 6.4494 | 6.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1650.0952 | 1526.2 | 123.8952 | 8.0554 | 8.0554 | 1518.1446 | 54.4714 | 12.7018 | 12.7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переходящий договор на выполнение работ | № 494/ХГ-22 от 16.06.2022 | АО ХРМК | 90% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 54.4714 | 123.8952 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 12.7018 | 1650.0952 | 123.8952 | 1526.2 | 54.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 7.4875 | 0 | 7.4875 | 1.1396 | 1.1396 | -1.1396 | 0 | 12.7018 | 12.7018 | [14 empty] | 12.7018 | 0 | 7.4875 | 7.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 |  |  |  | 4.5618 | 4.5618
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 1412.5597 | 1358.8552 | 53.7045 | 0.0095026 | 0.0095026 | 1358.8457 | 2.2187 | 0 | [7 empty] | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 1412.5597 | 53.7045 | 1358.8552 | 2.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | 122.4 | 76.2 | 46.2 | 0 |  | 76.2 | 38.5 | 0 | [7 empty] | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 122.4 | 46.2 | 76.2 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 |  |  |  | 2.3445 | 2.3445
1.2.4 | Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-3 | 107.648 | 91.1448 | 16.5032 | 0 |  | 91.1448 | 13.7526 | 0 | [7 empty] | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 107.648 | 16.5032 | 91.1448 | 13.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 17368.1111 | 12028.3335 | 5339.7775 | 186.3735 | 186.3735 | 11841.96 | 4540.1754 | 14264.9396 | 14264.9396 | 60 | 0 | 8.8942 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | х | х | 100% | - | 4540.1754 | 5339.7775 | - |  | 14264.9396 | 17368.1111 | 5339.7775 | 12028.3335 | 4540.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8942 | 60 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1330.2477 | 361.5533 | 968.6943 | 14.2522 | 14.2522 | 347.3011 | 947.3922 | 290 | 290 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 290 | 1330.2477 | 968.6943 | 361.5533 | 947.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | 530.0795 | 23.2 | 506.8795 | 0 |  | 23.2 | 478.989 | 0 |  | 60 | [5 empty] | работы выполнены | х | х | 100% | - | 478.989 | 506.8795 | - | 0 | 0 | 530.0795 | 506.8795 | 23.2 | 478.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация поверхностей нагрева котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-153 | 143.5316 | 6.918 | 136.6136 | 0 |  | 6.918 | 120 | 0 | [7 empty] | договор на выполнение ПИР заключен (начало работ с 01.10.2023) | №41/ХТ3-23 от 02.05.2023 | АО "ХЭТК" | х | имеются риски своевременной реализации проекта | 120 | 136.6136 | Плановый срок начала работ по согласованию с ВЗЛ (АО ХЭТК) перенесен на 01.10.2023 (согласовано СЗ от 15.02.2023 №120-07/302), по причине его загруженности (выполнение проектно-изыскательских работы по объекту: «Тепломагистраль №35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в г. Хабаровске» этап строительства «Мероприятия на Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35") . | 0 | 0 | 143.5316 | 136.6136 | 6.918 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 72.9366 | 2.864 | 70.0725 | 0 |  | 2.864 | 235.4492 | 290 | 290 | [6 empty] | х | х | х | х | реализация проекта с 2024 года (в текущем году проводятся мероприятия по закупке оборудования длительного изготовления) | 235.4492 | 70.0725 | х | 290 | 0 | 72.9366 | 70.0725 | 2.864 | 235.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 446.3488 | 328.5713 | 117.7775 | 0.77276 | 0.77276 | 327.7985 | 2.912 | 0 | [7 empty] | договор на выполнение СМР заключен | №31/АТ1-23 от 27.06.2023 | ООО НПП Вибробит | 50% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 2.912 | 117.7775 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 446.3488 | 117.7775 | 328.5713 | 2.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 |  |  |  | 10.0629 | 10.0629
1.3.1 | Модернизация системы пожарной сигнализации и управления автоматическим пожаротушением «ПОСЕЙДОН» СП «Хабаровская ТЭЦ-1» | N_505-ХТЭЦ-1-2 |  |  |  | 3.4166 | 3.4166
1.3.1 | Установка баков ёмкостью 200 м.куб, 2 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-1 | 16.305 | 0 | 16.305 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | договор на выполнение СМР заключен | №112/СГТ-23 от 05.07.2023 | ООО ПРИМСТРОЙАЛЬЯНС | 10% | имеются риски своевременной реализации проекта | 0 | 16.305 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 16.305 | 16.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | 121.0462 | 0 | 121.0462 | 0 |  | 0 | 110.042 | 0 | [12 empty] | 110.042 |  |  | 0 | 0 | 121.0462 | 121.0462 | 0 | 110.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 56.4 | 2.82 | 53.58 | 1.2691 | 1.2691 | 1.5509 | 47 | 1250.4044 | 1250.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закупочная процедура не состоялась | х | х | х | нисполнение в полном объеме в текущем году; реализация проекта перенесена на 2024 год | 47 | 53.58 | Протоколом №РГС-458/ОК от 06.06.2023 процедура признана несостоявшейся (отсутствие участников при проведении закупочной процедуры). Направлен запрос взаимозависимому лицу АО «ХРМК» о возможности выполнения работ по замене вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, на который получен ответ о согласии выполнения работ в зимний период с завершением работ до конца 31.12.2024. |  | 1250.4044 | 56.4 | 53.58 | 2.82 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Техперевооружение котельной в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-8 | 56.4 | 2.82 | 53.58 | 1.2691 | 1.2691 | 1.5509 | 47 | 1250.4044 | 1250.4044 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250.4044 | 0 | 56.4 | 53.58 | 2.82 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 7290.8428 | 6689.2269 | 601.6159 | 21.4546 | 21.4546 | 6667.7722 | 500.644 | 300 | 300 | 0 | 0 | 7.3302 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 300 | 7290.8428 | 601.6159 | 6689.2269 | 500.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3302 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | 57.3935 | 56.8875 | 0.506 | 0 |  | 56.8875 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 6578.4221 | 7166.6116 | х | 0 | 0 | 57.3935 | 0.506 | 56.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 64.3422 | 62.9242 | 1.418 | 1.5202 | 1.5202 | 61.404 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | закупочная процедура на выполнение СМР проведена в 2021 году | №778/ХГ-21 от 21.12.2021 | АО ХРМК | 95.6% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 1.418 | удорожание ТМЦ, поставляемых контрагентом; наличие трубопроводов ХВС, проложенных "спутником" с трубопроводами ТС | 0 | 0 | 64.3422 | 1.418 | 62.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 71.3032 | 70.0682 | 1.235 | 0 |  | 70.0682 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - | 0 | 1.235 | - | 0 | 0 | 71.3032 | 1.235 | 70.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 33.4828 | 32.9188 | 0.564 | 0 |  | 32.9188 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - | 0 | 0.564 | - | 0 | 0 | 33.4828 | 0.564 | 32.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 47.5705 | 41.3131 | 6.2574 | 0 |  | 41.3131 | 4.4789 | 0 |  | 0 |  | 0.154 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - | 4.4789 | 6.2574 | - | 0 | 0 | 47.5705 | 6.2574 | 41.3131 | 4.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №18 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-49 | 56.6027 | 56.3497 | 0.253 | 0 |  | 56.3497 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Заключен договор на выполнение работ | № 47/КТС-23 от 28.04.2023 | ООО КрепСтрой | 98% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0.253 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 56.6027 | 0.253 | 56.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 г. Комсомольск-на-Амуре | I_505-ХТСКх-9-50 | 0.192 | 0 | 0.192 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1. переходящий договор 2022 года на выполнение работ 2. заключен договор на выполнение работ в 2023 году | №436/ктс-22 от 23.03.2022 №55/КТС-23 от 31.05.2023 | ООО Русинмонолитстрой ООО Парус | 96% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0.192 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | 302.3112 | 269.2512 | 33.06 | 0 |  | 269.2512 | 31.5894 | 100 | 100 | 0 |  | 0.526 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - | 31.5894 | 33.06 | - | 100 | 0 | 302.3112 | 33.06 | 269.2512 | 31.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №22 г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-51 | 43.9056 | 26.3037 | 17.6019 | 0 |  | 26.3037 | 15.561 | 100 | 100 | 0 |  | 0.202 |  |  |  | Реализация проекта перенесена на 2024 год при формировании скорректированной ИПР-2023 | [7 empty] | 100 | 0 | 43.9056 | 17.6019 | 26.3037 | 15.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-55 | 294.8448 | 280.1771 | 14.6677 | 0 |  | 280.1771 | 12.971 | 50 | 50 | 0 |  | 0.642 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - | 12.971 | 14.6677 | - | 50 | 0 | 294.8448 | 14.6677 | 280.1771 | 12.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | 57.5652 | 47.7617 | 9.8035 | 0 |  | 47.7617 | 8.672 | 50 | 50 | 0 |  | 0.292 |  |  |  | Заключен договор на выполнение работ | 43/КТС-23 от 26.04.2023 | ООО КрепСтрой | 79% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 8.672 | 9.8035 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 50 | 0 | 57.5652 | 9.8035 | 47.7617 | 8.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-58 | 325.05 | 300.5142 | 24.5358 | 0 |  | 300.5142 | 21.6997 | 0 |  | 0 |  | 0.27 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 325.05 | 24.5358 | 300.5142 | 21.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-54 | 87.3804 | 81.0246 | 6.3558 | 0 |  | 81.0246 | 5.6121 | 0 |  | 0 |  | 0.27 |  |  |  | Заключен договор на выполнение работ | №98/ХТС-23 от 16.06.2023 | ООО Алькад | 80% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 5.6121 | 6.3558 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 87.3804 | 6.3558 | 81.0246 | 5.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 78.0497 | 74.3667 | 3.683 | 0 |  | 74.3667 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - | 0 | 3.683 | - | 0 | 0 | 78.0497 | 3.683 | 74.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 26.76 | 21.771 | 4.989 | 4.9822 | 4.9822 | 16.7887 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Заключен договор на выполнение работ | №48/ХТС-23 от 18.04.2023 | ООО ХЭСК | 97% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 4.989 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 26.76 | 4.989 | 21.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 103.7273 | 96.9445 | 6.7828 | 6 | 6 | 90.9445 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Заключен договор на выполнение работ | № 54/ХТС-23 от 21.04.2023 | ООО «НОНСЕНС» | 87.5% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 6.7828 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 103.7273 | 6.7828 | 96.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 51.4987 | 45.3057 | 6.193 | 6.1805 | 6.1805 | 39.1252 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Заключен договор на выполнение работ | №50/ХТС-23 от 19.04.2023 | ООО «СМК Востокстрой» | 78.6% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 6.193 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 51.4987 | 6.193 | 45.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | 579.0348 | 541.4959 | 37.5389 | 0 |  | 541.4959 | 33.061 | 0 |  | 0 |  | 0.2836 |  |  |  | х | х | х | х | х | 6439.7414 | 6985.543 | х | 0 | 0 | 579.0348 | 37.5389 | 541.4959 | 33.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2836 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | 266.6304 | 201.9059 | 64.7245 | 0 |  | 201.9059 | 56.955 | 0 |  | 0 |  | 0.5867 |  |  |  | аренда земли | [7 empty] | 0 | 0 | 266.6304 | 64.7245 | 201.9059 | 56.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5867 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | 1218.1344 | 1132.5199 | 85.6145 | 0 |  | 1132.5199 | 75.3574 | 0 |  | 0 |  | 0.67 |  |  |  | Заключен договор на выполнение работ | 18/КТ3-23 от 24.04.2023 | ООО Синтез Прогресса | комплектация МТР 15% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 75.3574 | 85.6145 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 1218.1344 | 85.6145 | 1132.5199 | 75.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | 1274.8764 | 1210.8873 | 63.9891 | 0 |  | 1210.8873 | 56.3 | 0 |  | 0 |  | 0.7537 |  |  |  | Заключен договор на выполнение ПИР | №48/ХТ3-23 от 18.05.2023 | ООО Фортуна плюс | 10% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 56.3 | 63.9891 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 1274.8764 | 63.9891 | 1210.8873 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7537 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | 957.0696 | 875.6885 | 81.3811 | 0 |  | 875.6885 | 68.026 | 0 |  | 0 |  | 1.928 |  |  |  | Заключен договор на выполнение ПИР | №59/ХТ3-23 от 29.05.2023 | АО ХЭТК | 10% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 68.026 | 81.3811 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 957.0696 | 81.3811 | 875.6885 | 68.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.928 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | 1281.6012 | 1162.8475 | 118.7537 | 0 |  | 1162.8475 | 110.3605 | 0 |  | 0 |  | 0.7522 |  |  |  | Заключен договор на выполнение работ | №29/АТ1-23 от 13.06.2023 | ООО Пирамида | 80 | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 110.3605 | 118.7537 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 1281.6012 | 118.7537 | 1162.8475 | 110.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7522 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-18 от ТК 626.01 до узла 626 г.Хабаровск, Дн=530х10 мм, L=192х2 м.п.,СП ХТС | N_505-ХТС-10 | 2.879 | 0 | 2.879 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1. переходящий договор с ООО УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО на СМР (расторгнут) 2. Заключен договор на выполнение ПИР (актуализация проекта) в 2023 году | 1. №772 от 14.10.2022 2. №15/КТ2-23 от 10.03.2023 | 1. ООО УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО 2. ООО Синтез Прогресса | 1. 0% 2. 1007% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде | 0 | 2.879 | 1. В соответствии с п. 7.4. договора №772/ХГ-22 от 14.10.2022 года, начата претензионную работу в отношении ООО «УНР-524 Полимертепло», в связи с нарушением планового срока графика производства работ. Свою вину в нарушении сроков выполнения работ, установленных графиком выполления и финансирования работ Подрядчик признаёт. Выставлена претензия об оплате неустойки по договору №3/806 от 12.05.2023г. Ответа от контрагентов на сегодняшний день нет. Уведомлением №19/1332 от 27.07.2023 договор расторгнут в одностороннем порядке (получено Подрядчиком 04.08.2023) | 0 | 0 | 2.879 | 2.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 733 от опоры 15(03-04) до узла 732.00, Дн=530х10мм, L=422х2 м.п. (подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-12 | 5.8626 | 0 | 5.8626 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | заключен договор на выполнение СМР | №35/АТ1-23 от 20.07.2023 | ООО ДСЦБИ Маском | 50% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 5.8626 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 5.8626 | 5.8626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 173 от узла 172.00 до ТК-173.02, Дн=820х10 мм, L=107,5х2 м.п.(подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-13 | 2.7745 | 0 | 2.7745 | 2.7717 | 2.7717 | -2.7717 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Заключен договор на выполнение ПИР | №45/ХТ3-23 от 16.05.2023 | ООО Прософт-Системы | 50% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют |  |  | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 2.7745 | 2.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 8690.6207 | 4974.7334 | 3715.8873 | 149.3976 | 149.3976 | 4825.3358 | 3045.1391 | 12424.5352 | 12424.5352 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | заключен договор на выполнение СМР | №36/НТ-23 от 31.07.2023 | ПАО Ростелеком | комплектация МТР 15% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 3045.1391 | 3715.8873 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 12424.5352 | 8690.6207 | 3715.8873 | 4974.7334 | 3045.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 215.7855 | 215.4309 | 0.35464 | 0 |  | 215.4309 | 0.35464 | 29.5225 | 29.5225 | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 29.5225 | 0 | 215.7855 | 0.35464 | 215.4309 | 0.35464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | 262.5655 | 225.3195 | 37.246 | 0 |  | 225.3195 | 30 | 226.6647 | 226.6647 | 0 |  | 0 |  |  |  | Заключен договор на выполнение работ | №95/ХТ1-23 от 12.09.2023 | ООО ПКФ АГиДА | комплектация МТР | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде | 30 | 37.246 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 226.6647 | 0 | 262.5655 | 37.246 | 225.3195 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | 75.6051 | 0 | 75.6051 | 0 |  | 0 | 67.2201 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Заключен договор на выполнение работ | №61/ХТ3-23 от 01.06.2023 | ООО ПКФ АГиДА | комплектация МТР 10% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 67.2201 | 75.6051 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 75.6051 | 75.6051 | 0 | 67.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 75.7548 | 0 | 75.7548 | 0 |  | 0 | 91.9539 | 400 | 400 | 0 |  | 0 |  |  |  | Заключен договор на выполнение работ | №744/24-23 от 22.05.2023 | ООО Аксиома | 40% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 91.9539 | 75.7548 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 400 | 0 | 75.7548 | 75.7548 | 0 | 91.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ (система физической защиты (ограждение. система охранного телевидения, система охранно-тревожной сигнализации, система сбора и обработки информации, система контроля и управления доступом, система связи и сигнализации , система охранного освещения) | F_505-ХГ-29 | 9.8802 | -1.4211e-14 | 9.8802 | 0 |  | -1.4211e-14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9.8802 | 9.8802 | -1.4211e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | 54.1627 | 4.3473 | 49.8155 | 60.7512 | 60.7512 | -56.4039 | 46.5726 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - | 46.5726 | 0 | - | 0 | 0 | 54.1627 | 49.8155 | 4.3473 | 46.5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | 60.1677 | 0 | 60.1677 | 0 |  | 0 | 46.8623 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Договор на выполнение ПИР заключен | от 28.03.2023 № 461/24-23 | ООО «Прософт-Системы» | 40% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 46.8623 | 60.7512 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 60.1677 | 60.1677 | 0 | 46.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | 225.1164 | 119.8564 | 105.26 | 0 |  | 119.8564 | 85.9814 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Договор на выполнение ПИР заключен | от 28.03.2023 № 461/24-23 | ООО «Прософт-Системы» | 40% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 85.9814 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 225.1164 | 105.26 | 119.8564 | 85.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | 61.5374 | 6.0142 | 55.5233 | 0 |  | 6.0142 | 51.7888 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Договор на выполнение ПИР заключен | от 28.03.2023 № 461/24-23 | ООО «Прософт-Системы» | 40% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 51.7888 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 61.5374 | 55.5233 | 6.0142 | 51.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | 46.2012 | 2.2477 | 43.9535 | 0 |  | 2.2477 | 38.709 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 46.2012 | 43.9535 | 2.2477 | 38.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | 83.2469 | 19.3423 | 63.9047 | 0 |  | 19.3423 | 69.4595 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение работ заключен | №1064/24-23 от 14.08.2023 | ООО СЭС ДВ | 30% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 69.4595 | 0.72 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 83.2469 | 63.9047 | 19.3423 | 69.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | 58.5413 | 2.8481 | 55.6932 | 0 |  | 2.8481 | 49.0478 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение работ заключен | №1064/24-23 от 14.08.2023 | ООО СЭС ДВ | 30% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 49.0478 | 55.6932 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 58.5413 | 55.6932 | 2.8481 | 49.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | 49.675 | 11.7102 | 37.9648 | 0 |  | 11.7102 | 1.12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен; договор на выполнение ПИР заключен | №686/24-23 от 10.05.2023 №309/24-23 от 27.02.2023 | ООО Абсолютэнерго ООО Группа Индустриальных технологий | 50% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 1.12 | 37.9648 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 49.675 | 37.9648 | 11.7102 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-7 | 50.1708 | 2.3971 | 47.7736 | 0 |  | 2.3971 | 42.1803 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен; договор на выполнение ПИР заключен | №686/24-23 от 10.05.2023 №309/24-23 от 27.02.2023 | ООО Абсолютэнерго ООО Группа Индустриальных технологий | 50% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 42.1803 | 47.7736 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 50.1708 | 47.7736 | 2.3971 | 42.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | 1.9021 | 0 | 1.9021 | 0 |  | 0 | 1.5851 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен; договор на выполнение ПИР заключен | №686/24-23 от 10.05.2023 №309/24-23 от 27.02.2023 | ООО Абсолютэнерго ООО Группа Индустриальных технологий | 50% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 1.5851 | 1.9021 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 1.9021 | 1.9021 | 0 | 1.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Амурская ТЭЦ | I_505-ХГ-109-5 | 0.9816 | 0 | 0.9816 | 0 |  | 0 | 0.818 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен; договор на выполнение ПИР заключен | №686/24-23 от 10.05.2023 №309/24-23 от 27.02.2023 | ООО Абсолютэнерго ООО Группа Индустриальных технологий | 50% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0.818 | 0.9816 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 0.9816 | 0.9816 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Комсомольская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-6 | 0.7272 | 0 | 0.7272 | 0 |  | 0 | 0.606 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 0.7272 | 0.7272 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | 276.7512 | 240.7384 | 36.0129 | 2.9195 | 2.9195 | 237.8189 | 0.27895 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 276.7512 | 36.0129 | 240.7384 | 0.27895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | 3.1931 | 0 | 3.1931 | 1.5399 | 1.5399 | -1.5399 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | заключен договор на поставку и и ПНР | №251/24-23 от 14.02.2023 | ООО ТехноТрейд | 30% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 3.1931 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 3.1931 | 3.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | 0.7807 | 0 | 0.7807 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | заключен договор на поставку и и ПНР | №251/24-23 от 14.02.2023 | ООО ТехноТрейд | 30% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0.7807 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 0.7807 | 0.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | 10.1952 | 0 | 10.1952 | 2.7448 | 2.7448 | -2.7448 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | заключен договор на поставку и и ПНР | №251/24-23 от 14.02.2023 | ООО ТехноТрейд | 30% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 10.1952 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 10.1952 | 10.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | 0.776 | 0 | 0.776 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение работ заключен | №93/ХТ3-23 от 08.08.2023 | АО Гидроремонт-ВКК | оборудование поставлено | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0.776 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 0.776 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | 5.2583 | 0 | 5.2583 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Договор на поставку оборудования заключен (ООО Серверные системы №274/24-23 от 17.02.2023) Договор услуг с ООО Хабэко-партнер заключен | №898/24-23 от 29.06.2023 | ООО Хабэкопартнер | 30% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 5.2583 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 5.2583 | 5.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация склада ГСМ КТЭЦ-2 | N_505-КТЭЦ2-2 | 58.0853 | 51.6 | 6.4853 | 0 |  | 51.6 | 5.4044 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Договор услуг заключен | №898/24-23 от 29.06.2023 | ООО Хабэкопартнер | 30% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 5.4044 | 6.4853 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 58.0853 | 6.4853 | 51.6 | 5.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП к/а №2 , СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-194 | 25.874 | 8.1976 | 17.6764 | 0 |  | 8.1976 | 1.498 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Договор услуг заключен | №898/24-23 от 29.06.2023 | ООО Хабэкопартнер | 30% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 1.498 | 17.6764 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 25.874 | 17.6764 | 8.1976 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка кондиционера в помещении главного щита управления, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-198 | 0.10324 | 0 | 0.10324 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Договор услуг заключен | №898/24-23 от 29.06.2023 | ООО Хабэкопартнер | 30% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0.10324 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 0.10324 | 0.10324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | 457.3338 | 456.0638 | 1.27 | 0 |  | 456.0638 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - | 0 | 1.27 | - | 0 | 0 | 457.3338 | 1.27 | 456.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | 44.3507 | 38.8668 | 5.4838 | 0 |  | 38.8668 | 4.6199 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Договор на выполнение работ заключен Договор на поставку оборудования заключен (ООО Серверные системы №274/24-23 от 17.02.2023) | №763/24-23 от 19.05.2023 | ООО Глазго | 30% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 4.6199 | 5.4838 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 44.3507 | 5.4838 | 38.8668 | 4.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка автопробоотборника с лентой конвеера МПЛ . СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 2 шт | N_505-ХГ-202 | 26.4949 | 21.806 | 4.6889 | 0 |  | 21.806 | 3.9074 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Договор на выполнение работ заключен Договор на поставку оборудования заключен (ООО Серверные системы №274/24-23 от 17.02.2023) | №763/24-23 от 19.05.2023 | ООО Глазго | 30% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 3.9074 | 4.6889 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 26.4949 | 4.6889 | 21.806 | 3.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка Автоматизированных систем контроля вибрации и механических величин (АСКВМ) турбин (2 системы), для структурного подразделения Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-208 | 34.863 | 3.457 | 31.406 | 2.04 | 2.04 | 1.417 | 29.0525 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Договор на выполнение работ заключен Договор на поставку оборудования заключен (ООО Серверные системы №274/24-23 от 17.02.2023) | №763/24-23 от 19.05.2023 | ООО Глазго | 30% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 29.0525 | 31.406 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 34.863 | 31.406 | 3.457 | 29.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 31.7683 | 18.108 | 13.6603 | 0 |  | 18.108 | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | закупочная процедура на выполнение ПИР проведена в 2022 году | №401/ХГ-22 от 13.05.2022 | ООО ВИСИЭС ГИДРО | 35% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 10 | 13.6603 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 31.7683 | 13.6603 | 18.108 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП котельного оборудования Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-64 | 126.026 | 94.8871 | 31.1389 | 0 |  | 94.8871 | 0.95 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Договор на выполнение ПИР заключен | № 60/НТ-23 от 18.09.2023 | ООО ВСПК | х | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0.95 | 31.1389 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 126.026 | 31.1389 | 94.8871 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 238.816 | 210.0808 | 28.7352 | 0 |  | 210.0808 | 23.3073 | 1282.0136 | 1282.0136 | 0 |  | 0 |  |  |  | Договор услуг заключен | №47/НТ-23 от 14.08.2023 | ООО КомИнТех | комплектация МТР | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 23.3073 | 28.7352 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 1282.0136 | 0 | 238.816 | 28.7352 | 210.0808 | 23.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 63.238 | 53.0068 | 10.2312 | 0.5351 | 0.5351 | 52.4717 | 8.5559 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - | 8.5559 | 10.2312 | - | 0 | 0 | 63.238 | 10.2312 | 53.0068 | 8.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 |  |  |  | 0.95045 | 0.95045
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-4 |  |  |  | 2.5912 | 2.5912
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-111-5 |  |  |  | 1.0693 | 1.0693
1.3.4 | Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" | N_505-ХГ-174 | 47.9755 | 29.9258 | 18.0497 | 0 |  | 29.9258 | 0.332 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - | 0.332 | 18.0497 | - | 0 | 0 | 47.9755 | 18.0497 | 29.9258 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | 156.7239 | 92.3186 | 64.4053 | 0.225 | 0.225 | 92.0936 | 56.5934 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - | 56.5934 | 64.4053 | - | 0 | 0 | 156.7239 | 64.4053 | 92.3186 | 56.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена насосов ПЭН-2А, ПЭН-2Б ПЭ-580-185 на аналогичные ПЭ-580-185-5 (с торцевыми уплотнениями) | N_505-ХТЭЦ-3-23 | 475.7038 | 255.9008 | 219.803 | 0 |  | 255.9008 | 192.8096 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - | 192.8096 | 219.803 | - | 0 | 0 | 475.7038 | 219.803 | 255.9008 | 192.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-24 | 66.8833 | 3.3442 | 63.5392 | 11.989 | 11.989 | -8.6448 | 55.7361 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен договоры поставки оборудования заключены (со сроком поставки в 3 кв.2023 г.) | №891/24-23 от 28.06.2023 | ООО СофтМолл | 95% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 55.7361 | 63.5392 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 66.8833 | 63.5392 | 3.3442 | 55.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена насоса на модернизированный КСВ-320-160-2 (ЭБ, Турбина Т-180/210-130) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-25 | 32.4154 | 19.4343 | 12.9812 | 2.7799 | 2.7799 | 16.6544 | 11.387 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен | 103/ХТ3-23 от 29.08.2023 | ООО "Востокбезопасность" | 10% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 11.387 | 12.9812 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 32.4154 | 12.9812 | 19.4343 | 11.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация клапанов первичного воздуха к мельницам на АМАКС-3ДВ в комплекте с приводами (30шт.) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-26 | 12.55 | 5.9959 | 6.5541 | 0 |  | 5.9959 | 5.4618 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | В стадии заключения договор на СМР | х | ООО ЮСК | х | риски неисполнения проекта в отчетном периоде | 5.4618 | 6.5541 | Закупочная процедура не состоялась по причине отсутствия Участников. Инициировано разделение закупки на 2 (СМР и автоматика). Риск неисполнения (длительность проведения закупочных процедур) | 0 | 0 | 12.55 | 6.5541 | 5.9959 | 5.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4. | Замена трансформатора ТДЦ-250000/220-УХЛ1 на ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-50 |  |  |  | 6.095 | 6.095
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-35 кВ с заменой масляных выключателей ВМК-35 на вакуумные (6 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-5 | 38.516 | 0 | 38.516 | 0 |  | 0 | 32.1296 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | закупочная процедура на выполнение работ проведена в 2022 году | №963/ХГ-22 от 23.12.2022 | ООО Гамма Интеграция | 45% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 32.1296 | 38.516 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 38.516 | 38.516 | 0 | 32.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация распредустройства 6 кВ секция 3Р,4Р с заменой масляных выключателей на вакуумные (11 шт.-2023, 7 шт.-2025), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-6 | 6.0386 | 0 | 6.0386 | 0 |  | 0 | 5.0555 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | в стадии проведения (подведение итогов - 20.10.2023) | х | х | х | риск реализации проекта в отчетном периоде | 5.0555 | 6.0386 | длительность проведения закупочной процедуры по причине отсутствия участников | 0 | 0 | 6.0386 | 6.0386 | 0 | 5.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой масляных выключателей ММО-110 на элегазовые (2 шт.-2024, 5 шт.-2025), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-7 | 46.9029 | 43.443 | 3.4599 | 0 |  | 43.443 | 2.8889 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | заключен договор на выполнение ПИР | №25/ХТ2-23 от 23.05.2023 | ООО Прософт Системы | 25% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 2.8889 | 3.4599 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 46.9029 | 3.4599 | 43.443 | 2.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация устройства резистивного заземления нейтрали в сети СН 6 кВ блока №4, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-8 | 3.4599 | 0 | 3.4599 | 0 |  | 0 | 2.8889 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - | 2.8889 | 3.4599 | - | 0 | 0 | 3.4599 | 3.4599 | 0 | 2.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 200-7-15 ст.№ ПП-3 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-9 | 9.7195 | 0 | 9.7195 | 0 |  | 0 | 8.1079 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - | 8.1079 | 9.7195 | - | 0 | 0 | 9.7195 | 9.7195 | 0 | 8.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение вагоноопракидывателя ВРС-125 с заменой ротора (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-10 | 64.2124 | 0 | 64.2124 | 37.3 | 37.3 | -37.3 | 230.3698 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - | 230.3698 | 64.2124 | - | 0 | 0 | 64.2124 | 64.2124 | 0 | 230.3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена насосного оборудования на ЦТП-8 (3шт.), СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1 |  |  |  | 0.64511 | 0.64511
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | 103.62 | 5.181 | 98.439 | 0 |  | 5.181 | 86.35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Договор на выполнение ПИР заключен | № 24/ХТС-23 от 24.03.2023 | АО РЭС Групп | 10% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 86.35 | 98.439 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 103.62 | 98.439 | 5.181 | 86.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-2 | 33.5467 | 17.166 | 16.3807 | 0 |  | 17.166 | 13.6506 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | закупочная процедура на выполнение СМР проведена в 2022 году (завершение в 2025 году) | от 29.06.2022 №934/12-22 | ООО Компания ИНЖЭНЭТ | 40% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 13.6506 | 16.3807 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 33.5467 | 16.3807 | 17.166 | 13.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-1 | 38.4779 | 31.1408 | 7.3371 | 0 |  | 31.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - | 0 | 7.3371 | - | 0 | 0 | 38.4779 | 7.3371 | 31.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-3 | 191.7969 | 185.4434 | 6.3535 | 0 |  | 185.4434 | 5.2946 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 191.7969 | 6.3535 | 185.4434 | 5.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | 69.7206 | 35.5724 | 34.1482 | 0 |  | 35.5724 | 31.6196 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 69.7206 | 34.1482 | 35.5724 | 31.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-3 | 173.839 | 86.9278 | 86.9112 | 0 |  | 86.9278 | 76.3636 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - | 76.3636 | 86.9112 | - | 0 | 0 | 173.839 | 86.9112 | 86.9278 | 76.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Технологическое перевооружение автоматических систем пожарной сигнализации зданий - 13шт. Для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-6 | 27.1 | 20.4422 | 6.6578 | 0 |  | 20.4422 | 5.8402 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение ПИР заключен | №14/КТ2-23 от 10.03.2023 | ООО Энергодиаг-ностика | 60% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 5.8402 | 6.6578 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 27.1 | 6.6578 | 20.4422 | 5.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка кондиционеров на щиты управления, 5 шт, СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-8 | 7.7921 | 0.38961 | 7.4025 | 0 |  | 0.38961 | 6.4934 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение ПИР заключен | №18/ХТ3-23 от 07.03.2023 | АО Институт Гидропроект | 20% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 6.4934 | 7.4025 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 7.7921 | 7.4025 | 0.38961 | 6.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 2 КО рег. № 3062 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-38 | 39.6678 | 1.9834 | 37.6844 | 1.9885 | 1.9885 | -0.005067 | 33.0565 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение ПИР заключен | №17/ХТ3-23 от 06.03.2023 | АО Институт Гидропроект | 20% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 33.0565 | 37.6844 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 39.6678 | 37.6844 | 1.9834 | 33.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 1 КО рег. № 3061 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-39 |  |  |  | 1.9885 | 1.9885
1.3.4 | Техническое перевооружение насосного оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-27 | 29.9111 | 0 | 29.9111 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 29.9111 | 29.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | 185.0424 | 139.2649 | 45.7776 | 0 |  | 139.2649 | 40.1558 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен | 43/ХТ3-23 от 15.05.2023 | АО ХРМК | 51% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 40.1558 | 45.7776 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 185.0424 | 45.7776 | 139.2649 | 40.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | 32.7816 | 1.6391 | 31.1425 | 0 |  | 1.6391 | 27.318 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 32.7816 | 31.1425 | 1.6391 | 27.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация водяного экономайзера (16 блоков) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-44 | 23 | 0 | 23 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен | №68/ХТ3-23 от 13.06.2023 | ООО ЮСК | 42% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 23 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация ОРУ-220 кВ береговой насосной станции с заменой масляных выключателей 220 кВ на элегазовые" для нужд структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-40 | 453.0372 | 269.7651 | 183.2721 | 0 |  | 269.7651 | 160.765 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 160.765 |  |  | 0 | 0 | 453.0372 | 183.2721 | 269.7651 | 160.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение пожарного трубопровода с заменой подземного участка Ø159 (1101 п.м.) на полиэтиленовую трубу, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-42 |  |  |  | 0.95688 | 0.95688
1.3.4 | Модернизация охранно пожарной сигнализации и системы освещения здания циркуляционной насосной и здания автотранспортного цеха (2 системы), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-43 | 21.8544 | 1.0927 | 20.7617 | 0 |  | 1.0927 | 18.212 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Реализация проекта перенесена на 2024 год при формировании скорректированной ИПР-2023 | [7 empty] | 0 | 0 | 21.8544 | 20.7617 | 1.0927 | 18.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ береговой насосной станции с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые" для нужд структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-41 | 479.9064 | 229.6764 | 250.23 | 0 |  | 229.6764 | 219.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен | №60/ХТ3-23 от 01.06.2023 | АО ХРМК | 10% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 219.5 | 250.23 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 479.9064 | 250.23 | 229.6764 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка теплосетевого оборудования в п.Некрасовка, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | N_505-ХТЭЦ2-6 | 25.8721 | 25.8721 | 0 | 0 |  | 25.8721 | 3.4523 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | в стадии формирования ПЗД; плановый срок объявления - 27.10.2023 | х | х | х | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде | 3.4523 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке (реализация проекта в 2023-2024 г.г.) | 0 | 0 | 25.8721 | 0 | 25.8721 | 3.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка автомобильных весов грузоподъемностью 60 т. , 1 шт. СП «Хабаровская ТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-7 | 2.9081 | 0 | 2.9081 | 0 |  | 0 | 2.4234 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - | 2.4234 | 2.9081 | - | 0 | 0 | 2.9081 | 2.9081 | 0 | 2.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | 32.8512 | 17.2469 | 15.6043 | 0 |  | 17.2469 | 13.688 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 32.8512 | 15.6043 | 17.2469 | 13.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация РУСН 6кВ БНС с заменой масляных выключателей на вакуумные и заменой устройств РЗА для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-33 | 420.4332 | 278.4929 | 141.9403 | 0 |  | 278.4929 | 124.509 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - | 124.509 | 141.9403 | - | 0 | 0 | 420.4332 | 141.9403 | 278.4929 | 124.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы возбуждения ТГ-2 и ТГ-3 с полной заменой оборудования и кабельных связей, ремонтом помещения ПТВ для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-34 | 368.9174 | 273.7311 | 95.1864 | 0 |  | 273.7311 | 83.4968 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - | 83.4968 | 95.1864 | - | 0 | 0 | 368.9174 | 95.1864 | 273.7311 | 83.4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы контроля факела с установкой видеоконтрольных устройств (Высокотемпературная видеокамера SINTROL VULCAN12C-2C с комплектацией) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-35 | 30.858 | 22.4317 | 8.4263 | 0 |  | 22.4317 | 7.3915 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен | 24/АТ1-23 от 15.05.2023 | ООО Пирамида | комплектация МТР | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 7.3915 | 8.4263 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 30.858 | 8.4263 | 22.4317 | 7.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация схемы защиты от замыкания на землю в сети 6кВ собственных нужд пиковой котельной СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-36 | 7.8696 | 0 | 7.8696 | 0 |  | 0 | 6.558 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен | №31/КТ3-23 от 16.06.2023 | ООО Прософт-Системы | комплектация МТР 20% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 6.558 | 7.8696 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 7.8696 | 7.8696 | 0 | 6.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | 617.88 | 383.0856 | 234.7944 | 0.38128 | 0.38128 | 382.7043 | 0 | 10486.3344 | 10486.3344 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1. переходящий договор с ООО УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО 2. договор на выполнение СМР в 2023 заключен | 1. №773/ХГ-22 от 14.10.2022 (договор расторгнут) 2. №17/КТ2-23 от 20.03.2023 | 1. ООО УНР ПОЛИМЕРТЕПЛО 2. ООО Синтез Прогресса | 1. 2% 2. 20% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде | 0 | 234.7944 | 1. Учитывая наличие нарушений графика производства работ, в соответствии с п. 7.4. договора от 14.10.2022 №773/ХГ-22, Заказчик приступил к претензионной работе в отношении ООО «УНР-524 Полимертепло». Свою вину в нарушении сроков выполнения работ, установленных графиком выполнения и финансирования работ Подрядчик признаёт. Выставлены претензии об оплате неустойки по договору№3/667 от 19.04.2023; №3/1168 от 03.07.2023. Подрядчику 08.09.2023 направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке | 10486.3344 | 0 | 617.88 | 234.7944 | 383.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Реконструкция паропровода протяженностью L= 5479 м (от ХТЭЦ-1 до узла П11 с Ду 500 мм на Ду 200мм L=442 м; от ХТЭЦ-1 до узла П34.40: с Ду 600-700 мм на Ду 450 мм L=1822 м, с Ду 500 мм на Ду 450 L=363 м, с Ду 500 мм на Ду 400 L=683 м, с Ду 400 мм на Ду 200 мм L=1067 м, с Ду 400 мм на Ду 150 мм L=30 м, с Ду 250 мм на Ду 150 мм L=1072 м), СП ХТС | N_505-ХТС-11 | 236.46 | 113.16 | 123.3 | 0 |  | 113.16 | 102.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.564 | [8 empty] | 102.75 |  |  | 0 | 0 | 236.46 | 123.3 | 113.16 | 102.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-111-6 |  |  |  | 2.6506 | 2.6506
1.3.4 | Модернизация автоматической системы контроля и управления (АСКиУ) на к/а ст. №№11, 16 с переводом на програмно-технический комплекс (ПТК), СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-1 | 139.16 | 0 | 139.16 | 0 |  | 0 | 115.9666 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 115.9666 |  |  | 0 | 0 | 139.16 | 139.16 | 0 | 115.9666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-18 | 1152.125 | 575.9818 | 576.1432 | 5.8173 | 5.8173 | 570.1645 | 505.3888 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - | 505.3888 | 576.1432 | - | 0 | 0 | 1152.125 | 576.1432 | 575.9818 | 505.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Разработка ПИР для реализации проекта «Модернизация электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3» | N_505-ХТЭЦ-3-21 |  |  |  | 1.4393 | 1.4393
1.3.4 | Модернизация стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-19 | 47.1613 | 2.3581 | 44.8032 | 0 |  | 2.3581 | 39.3011 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - | 39.3011 | 44.8032 | - | 0 | 0 | 47.1613 | 44.8032 | 2.3581 | 39.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | договор на выполнение ПИР заключен | №93/ХТС-23 от 14.06.2023 | ООО Энергодиагностика | 50% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | договор на выполнение СМР заключен | 30/КТС-23 от 10.04.2023 | ИП Стенюшин Николай Сергеевич | комплектация МТР 20% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | х | х | 100% | - | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | х | х | 100% | - | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закупочная процедура на выполнение ПИР проведена в 2022 году | №814/ХГ-22 от 01.11.2022 | ООО ЭАС | 90% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закупочная процедура на выполнение ПИР проведена в 2022 году | №721/ХГ-22 от 14.09.2022 | ООО ИФТИ | 100% | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закупочная процедура на выполнение ПИР проведена в 2022 году | № 720/ХГ-22 от 09.09.2022 | ООО Синтез Прогресса | 100% | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 4151.835 | 3896.6 | 255.235 | 0.84778 | 0.84778 | 3895.7523 | 253.9658 | 8.2517 | 8.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 8.2517 | 4151.835 | 255.235 | 3896.6 | 253.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 600.5523 | 559.3247 | 41.2276 | 0 | 0 | 559.3247 | 16.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 600.5523 | 41.2276 | 559.3247 | 16.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 28.1704 | 5.1611 | 23.0093 | 0 |  | 5.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 28.1704 | 23.0093 | 5.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | 572.3819 | 554.1637 | 18.2183 | 0 |  | 554.1637 | 16.8212 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 572.3819 | 18.2183 | 554.1637 | 16.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 3551.2827 | 3337.2753 | 214.0074 | 0.84778 | 0.84778 | 3336.4275 | 237.1446 | 8.2517 | 8.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | договор на выполнение ПИР заключен | №21/КТ3-23 от 19.05.2023 | ООО Экра-Сибирь | 60% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 8.2517 | 3551.2827 | 214.0074 | 3337.2753 | 237.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 1636.3249 | 1493.2549 | 143.07 | 0 |  | 1493.2549 | 175.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение ПИР заключен | №25-КТС-23 от 13.04.2023 | ООО НКФ Волга | 50% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 175.5 | 143.07 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 1636.3249 | 143.07 | 1493.2549 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 0.10335 | -5.5789e-15 | 0.10335 | 0 |  | -5.5789e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 0.10335 | 0.10335 | -5.5789e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 216.4212 | 216.3236 | 0.097612 | 0 |  | 216.3236 | 0.097612 | 8.2517 | 8.2517 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0.097612 | 0.097612 | х | 8.2517 | 0 | 216.4212 | 0.097612 | 216.3236 | 0.097612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство помещения хлораторной установки СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-5 | 11.4564 | 0 | 11.4564 | 0.84778 | 0.84778 | -0.84778 | 9.547 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 9.547 | 11.4564 | х | 0 | 0 | 11.4564 | 11.4564 | 0 | 9.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство градирни ст.№4 с циркуляционной насосной станцией для Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-48 | 1686.9768 | 1627.6968 | 59.28 | 0 |  | 1627.6968 | 52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 52 | 59.28 | х | 0 | 0 | 1686.9768 | 59.28 | 1627.6968 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 1680.5895 | 1074.8675 | 605.7221 | 67.4927 | 67.4927 | 1007.3748 | 396.5893 | 4111.184 | 4111.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 396.5893 | 605.7221 | х |  | 4111.184 | 1680.5895 | 605.7221 | 1074.8675 | 396.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР для реконструкции элементов и систем котлоагрегатов ст. №№ 1-3 Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения номинальных параметров и надёжной работы оборудования при сжигании Эльгинского угля | N_505-ХТЭЦ-3-46 | 38.121 | 0 | 38.121 | 0 |  | 0 | 31.7675 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 31.7675 | 38.121 | х | 0 | 0 | 38.121 | 38.121 | 0 | 31.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики» | N_505-ХТЭЦ-3-20 | 40.2055 | 0 | 40.2055 | 0 |  | 0 | 36.9318 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 36.9318 | 40.2055 | х | 0 | 0 | 40.2055 | 40.2055 | 0 | 36.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР для строительства водовода технической воды № 3 от береговой насосной станции для нужд структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-49 | 24.461 | 0 | 24.461 | 7.2049 | 7.2049 | -7.2049 | 20.3842 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 20.3842 | 24.461 | х | 0 | 0 | 24.461 | 24.461 | 0 | 20.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР на модернизацию системы управления энергоблока ст. № 4 с заменой импортного програмного обеспечения и элементной базы на российское (1 система), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-47 |  |  |  | 28.9779 | 28.9779
1.7 | Покупка МФУ формата А3 (цветная печать) 2 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-25 | 0.66904 | 0 | 0.66904 | 0 |  | 0 | 0.55753 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0.55753 | 0.66904 | х | 0 | 0 | 0.66904 | 0.66904 | 0 | 0.55753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка МФУ формата А3 (черно-белая печать) 2 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-26 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 |  | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 1.05 | 1.26 | х | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка широкоформатного плоттера 1 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-27 | 0.63559 | 0 | 0.63559 | 0 |  | 0 | 0.52966 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2022 году (объект введен в эксплуатацию в установленном порядке) | [7 empty] | 0 | 0 | 0.63559 | 0.63559 | 0 | 0.52966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы визуализации, 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-36 | 0.54304 | 0 | 0.54304 | 0 |  | 0 | 0.45253 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0.45253 | 0.54304 | х | 0 | 0 | 0.54304 | 0.54304 | 0 | 0.45253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 1 шт,СП ХТС | N_505-ХТС-34-40 |  |  |  | 0.12472 | 0.12472
1.7 | Покупка Автомобиль грузопассажирский, 7-ти местный 4WD (УАЗ 390995) ( аналог), 1 шт, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-3 | 2.4041 | 0 | 2.4041 | 0 |  | 0 | 2.0034 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2022 году (объект введен в эксплуатацию в установленном порядке) | [7 empty] | 0 | 0 | 2.4041 | 2.4041 | 0 | 2.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-9 СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. | J_505-ХГ-45-300 | 129.4919 | 0 | 129.4919 | 0 |  | 0 | 107.9099 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2022 году (объект введен в эксплуатацию в установленном порядке) | [7 empty] | 0 | 0 | 129.4919 | 129.4919 | 0 | 107.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Экскаватора на гусеничном ходу модель ХЕ 215С или аналог, 1 шт. СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-2 | 9.7696 | 0 | 9.7696 | 0 |  | 0 | 8.1413 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 8.1413 | 9.7696 | х | 0 | 0 | 9.7696 | 9.7696 | 0 | 8.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Колесного экскаватора "UMG E185W", 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-3 | 13.4298 | 0 | 13.4298 | 0 |  | 0 | 11.1915 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | в стадии формирования документация для согласования с ЦЗК АО "ДГК" проведение внеплановой к ГКПЗ-2023 закупки на СМР | х | х | х | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 11.1915 | 13.4298 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 13.4298 | 13.4298 | 0 | 11.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Автомобиля Урал 4320, грузовой-бортовой, колесная формула 6Х6, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-4 | 3.8357 | 0 | 3.8357 | 0 |  | 0 | 3.1964 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | закупочная процедура на выполнение СМР проведена в 2020 году | от 11.09.2020 №540/ХГ-20 | ООО Эверест | 93% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 3.1964 | 3.8357 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 3.8357 | 3.8357 | 0 | 3.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Автомобиля КАМАЗ 43118, грузовой-бортовой с КМУ до 5т, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-5 | 10.0037 | 0 | 10.0037 | 0 |  | 0 | 8.3364 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение ПИР заключен | №88/ХТ1-23 от 09.08.2023 | ООО КомсомольсТИСИЗ | 20% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 8.3364 | 10.0037 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 10.0037 | 10.0037 | 0 | 8.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ "Патриот", колесная формула 4Х4, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-6 | 1.2573 | 0 | 1.2573 | 0 |  | 0 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | аренда земли | [7 empty] | 0 | 0 | 1.2573 | 1.2573 | 0 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Автомобиля УАЗ 390995,колесная формула 4Х4, 2 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-7 | 1.8807 | 0 | 1.8807 | 0 |  | 0 | 1.5673 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение ПИР завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 1.8807 | 1.8807 | 0 | 1.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Автокрана Ивановец КС-35714К-2, грузоподъемностью 16т, стрела 18м, шасси КАМАЗ, колесная формула 6Х6, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-8 | 14.3211 | 0 | 14.3211 | 0 |  | 0 | 11.9343 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен | №37/ХТ3-23 от 28.04.2023 | ООО ПодводСпецСтрой | х | проект не будет реализован в отчетном периоде | 11.9343 | 14.3211 | Реализация проекта приостановлена по причине изменения гидрологической ситуации в районе производства работ, решается вопрос дальнейшей реализации проекта. Договор на СМР расторгнут. | 0 | 0 | 14.3211 | 14.3211 | 0 | 11.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ ТА-22 на шасси ГАЗ-C41A23 (4х4), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-9 | 8.9421 | 0 | 8.9421 | 0 |  | 0 | 7.4517 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 7.4517 | 8.9421 | х | 0 | 0 | 8.9421 | 8.9421 | 0 | 7.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Передвижной мастерской Аварийной службы ГАЗ 33088 с КМУ ИМ 20, колесная формула 6Х6, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-10 | 10.5506 | 0 | 10.5506 | 0 |  | 0 | 8.7921 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 621.4932 | 927.8261 | х | 0 | 0 | 10.5506 | 10.5506 | 0 | 8.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Вакуумной машины КО-529-13 на шасси КАМАЗ 43253, колесная формула 4Х2, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-11 | 3.3349 | 0 | 3.3349 | 0 |  | 0 | 2.7791 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 3.3349 | 3.3349 | 0 | 2.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Дизельного винтового компрессора КВ-10/16 П, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-12 | 2.1878 | 0 | 2.1878 | 0 |  | 0 | 1.8231 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 1.8231 | 2.1878 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 2.1878 | 2.1878 | 0 | 1.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка выпрямителей типа ТПЕ-400-75 для электролизеров Николаевской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НТЭЦ-45-13 | 1.5332 | 0 | 1.5332 | 0 |  | 0 | 1.2777 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 1.2777 | 1.5332 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 1.5332 | 1.5332 | 0 | 1.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка толщиномер ультразвуковой А1209 с памятью в базовой комплектации СП Хабаровская ТЭЦ-1 - 1шт. | N_505-ХТЭЦ-1-45-4 | 0.17102 | 0 | 0.17102 | 0 |  | 0 | 0.14251 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0.14251 | 0.17102 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 0.17102 | 0.17102 | 0 | 0.14251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-70 исп.1 с USB и ПО совместно с ванной АВИЦ-20П. Дополнительная опция "замыкатель". Поверка, 1 шт. СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-5 | 0.63813 | 0 | 0.63813 | 0 |  | 0 | 0.53178 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0.53178 | 0.63813 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 0.63813 | 0.63813 | 0 | 0.53178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы печати СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 8 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-6 | 1.9965 | 0 | 1.9965 | 0 |  | 0 | 1.6638 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 1.6638 | 1.9965 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 1.9965 | 1.9965 | 0 | 1.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка сетевого оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 15 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-7 | 3.152 | 0 | 3.152 | 0 |  | 0 | 2.6266 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  | 100% | х | 2.6266 | 3.152 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 3.152 | 3.152 | 0 | 2.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места (АРМ) руководителя СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 8 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-8 | 1.2375 | 0 | 1.2375 | 0 |  | 0 | 1.0312 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  | 100% | х | 1.0312 | 1.2375 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 1.2375 | 1.2375 | 0 | 1.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка анализатор воды GO Systemelektronik в комплекте с вычислительным блоком анализатора BlueSense, UMTS модем, СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 2 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-9 | 9.7781 | 0 | 9.7781 | 0 |  | 0 | 8.1484 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  | 100% | х | 8.1484 | 9.7781 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 9.7781 | 9.7781 | 0 | 8.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70 М, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-12 | 0.44603 | 0 | 0.44603 | 0.4752 | 0.4752 | -0.4752 | 0.37169 | 396 | 396 | 0 |  | 0 |  |  |  | проект в реализации 2023 года отсутствует | [7 empty] | 396 | 0 | 0.44603 | 0.44603 | 0 | 0.37169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 2 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | N_505-ХТЭЦ2-34-17 |  |  |  | 0.24944 | 0.24944
1.7 | Покупка манметра грузопоршневого МП-60, СП Хабаровская ТЭЦ-2 КЦ №2 Ургальская ЦЭС, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-13 | 0.62941 | 0 | 0.62941 | 0 |  | 0 | 0.52451 | 576.91 | 576.91 | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0.52451 | 0.62941 | оборудование поставлено | 576.91 | 0 | 0.62941 | 0.62941 | 0 | 0.52451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Виброметра ВУ-043, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-14 | 0.31591 | 0 | 0.31591 | 0.37296 | 0.37296 | -0.37296 | 0.26326 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.31591 | 0.31591 | 0 | 0.26326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Влагомера ВТМ-МК для определения влаги в трансформаторном масле СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт | I_505-ХГ-45-280 |  |  |  | 1.0572 | 1.0572
1.7 | Покупка геодезического оборудования, 1 шт, для СП Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-9 | 3.1007 | 0 | 3.1007 | 0 |  | 0 | 2.5839 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  | 100% | х | 2.5839 | 3.1007 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 3.1007 | 3.1007 | 0 | 2.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка киловольтметра С100М (с поверкой), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-10 | 0.24621 | 0 | 0.24621 | 0 |  | 0 | 0.20517 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0.20517 | 0.24621 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 0.24621 | 0.24621 | 0 | 0.20517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка испытательного комплекса для релейной защиты и автоматики Ретом-61 (полный комплект с ноутбуком), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-11 | 3.1378 | 0 | 3.1378 | 0 |  | 0 | 2.6148 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 2.6148 | 3.1378 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 3.1378 | 3.1378 | 0 | 2.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка газоанализатора "Геолан-1П" для СП"Хабаровская ТЭЦ-3"-1 штука | N_505-ХТЭЦ-3-45-13 | 0.19179 | 0 | 0.19179 | 0 |  | 0 | 0.15983 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0.15983 | 0.19179 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 0.19179 | 0.19179 | 0 | 0.15983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Анализатора жидкости - Флюорат для ЦХЛ филиала "Хабаровская генерация" СП "Хабаровская ТЭЦ-3" ( 1 шт) | N_505-ХТЭЦ-3-45-14 | 1.0317 | 0 | 1.0317 | 0 |  | 0 | 0.85971 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | проект в реализации 2023 года отсутствует | [7 empty] | 0 | 0 | 1.0317 | 1.0317 | 0 | 0.85971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4М для определения - Аммиак, 1 шт .СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-15 | 1.016 | 0 | 1.016 | 0 |  | 0 | 0.84671 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  | 100% | х | 0.84671 | 1.016 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 1.016 | 1.016 | 0 | 0.84671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4М для определения - Гидразин. Диапазон: 0,05-2 мг/м3.СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-16 | 1.1579 | 0 | 1.1579 | 0 |  | 0 | 0.96491 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  | 100% | х | 0.96491 | 1.1579 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 1.1579 | 1.1579 | 0 | 0.96491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4М для определения - Кислота Серная. Диапазон: 0,5-20 мг/м3.СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-17 | 0.62176 | 0 | 0.62176 | 0.24944 | 0.24944 | -0.24944 | 0.51813 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  | 100% | х | 0.51813 | 0.62176 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 0.62176 | 0.62176 | 0 | 0.51813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4С для определения - Щелочь. Диапазон: 0,25-10 мг/м3.СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-18 | 0.62176 | 0 | 0.62176 | 0 |  | 0 | 0.51813 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  | 100% | х | 0.51813 | 0.62176 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 0.62176 | 0.62176 | 0 | 0.51813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка весов лабораторных дискретностью 10 мг, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-7 | 0.32905 | 0 | 0.32905 | 0 |  | 0 | 0.27421 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0.27421 | 0.32905 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 0.32905 | 0.32905 | 0 | 0.27421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК переносного с пылевым фильтром, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-8 | 0.74554 | 0 | 0.74554 | 0 |  | 0 | 0.62128 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0.62128 | 0.74554 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 0.74554 | 0.74554 | 0 | 0.62128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка газоанализатора стационарного ГАНК для определения аммиака, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-9 | 0.61033 | 0 | 0.61033 | 0 |  | 0 | 0.50861 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  | 100% | х | 0.50861 | 0.61033 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 0.61033 | 0.61033 | 0 | 0.50861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-10 | 0.14658 | 0 | 0.14658 | 0 |  | 0 | 0.12215 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  | 100% | х | 0.12215 | 0.14658 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 0.14658 | 0.14658 | 0 | 0.12215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-11 | 0.29316 | 0 | 0.29316 | 0 |  | 0 | 0.2443 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  | 100% | х | 0.2443 | 0.29316 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 0.29316 | 0.29316 | 0 | 0.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка установки катодной обработки, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-12 | 0.23883 | 0 | 0.23883 | 0 |  | 0 | 0.19902 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0.19902 | 0.23883 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 0.23883 | 0.23883 | 0 | 0.19902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка калибратора унифицированных сигналов, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-13 | 1.1478 | 0 | 1.1478 | 0 |  | 0 | 0.95653 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0.95653 | 1.1478 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 1.1478 | 1.1478 | 0 | 0.95653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка помпы ручной пневматической, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-14 | 0.27096 | 0 | 0.27096 | 0 |  | 0 | 0.2258 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0.2258 | 0.27096 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 0.27096 | 0.27096 | 0 | 0.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка пресса ручного пневматического, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-15 | 0.34322 | 0 | 0.34322 | 0 |  | 0 | 0.28601 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  | 100% | х | 0.28601 | 0.34322 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 0.34322 | 0.34322 | 0 | 0.28601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка пресса для калориметрических образцов, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-16 | 0.32114 | 0 | 0.32114 | 0 |  | 0 | 0.26762 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0.26762 | 0.32114 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 0.32114 | 0.32114 | 0 | 0.26762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка устройства- УИ300 .1 для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов - 1шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-4 | 0.50067 | 0 | 0.50067 | 0 |  | 0 | 0.41723 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.50067 | 0.50067 | 0 | 0.41723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1212 MASTER - 1 шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-45-5 | 0.44491 | 0 | 0.44491 | 0 |  | 0 | 0.37076 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.44491 | 0.44491 | 0 | 0.37076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка ультразвукового толщиномера А1209 - 1 шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-45-6 | 0.17451 | 0 | 0.17451 | 0 |  | 0 | 0.14542 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.17451 | 0.17451 | 0 | 0.14542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка компрессора ДЭН-90Ш или аналог -1шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-45-10 | 3.5501 | 0 | 3.5501 | 0 |  | 0 | 2.9584 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  | 100% | х | 2.9584 | 3.5501 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 3.5501 | 3.5501 | 0 | 2.9584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка покупка переносного стилоскопа СЛП-1, 1 шт. СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-1 | 0.44759 | 0 | 0.44759 | 0 |  | 0 | 0.37299 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0.37299 | 0.44759 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 0.44759 | 0.44759 | 0 | 0.37299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка ультрозвукового толщиномера А1209, 1 шт. СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-2 | 0.16578 | 0 | 0.16578 | 0 |  | 0 | 0.13815 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  | 100% | х | 0.13815 | 0.16578 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 0.16578 | 0.16578 | 0 | 0.13815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автобуса ПАЗ 30-40 мест, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-3 |  |  |  | 11.4007 | 11.4007
1.7 | Покупка cтанка универсального переносного для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов и клиньев задвижек, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-5 |  |  |  | 1.4346 | 1.4346
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-246 | [5 empty] | 0 |  | 159.25 | 159.25 | [14 empty] | 159.25 | 0
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | [5 empty] | 0 |  | 2979.024 | 2979.024 | [14 empty] | 2979.024 | 0
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-272-2 | 0.12043 | 0 | 0.12043 | 0 |  | 0 | 0.10036 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0.10036 | 0.12043 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 0.12043 | 0.12043 | 0 | 0.10036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 -1 шт. | K_505-ХГ-45-273-1 | 0.18064 | 0 | 0.18064 | 0 |  | 0 | 0.15053 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  | 100% | х | 0.15053 |  | оборудование поставлено | 0 | 0 | 0.18064 | 0.18064 | 0 | 0.15053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка прибора спектрофотометра ПЭ-5300 ВИ 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-3 | 0.14794 | 0 | 0.14794 | 0 |  | 0 | 0.12328 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  | 100% | х | 0.12328 | 0.14794 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 0.14794 | 0.14794 | 0 | 0.12328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка сканера Epson WorkForce DS-860N, 3 шт СП КТС | J_505-ХТСКх-34-59 | 0.40399 | 0 | 0.40399 | 0 |  | 0 | 0.33666 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  | 100% | х | 0.33666 | 0.40399 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 0.40399 | 0.40399 | 0 | 0.33666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) (2023 г. - 3шт, 2024 г. - 1шт), СП "ХТС" . | J_505-ХТСКх-34-42 | 1.8031 | 0 | 1.8031 | 0 |  | 0 | 1.5025 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 1.8031 | 1.8031 | 0 | 1.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка агрегат для сварки DLW-400ESW, (2024 год - 2 шт ) СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-61 | 5.2966 | 0 | 5.2966 | 0 |  | 0 | 4.4138 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 4.4138 | 5.2966 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 5.2966 | 5.2966 | 0 | 4.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТЭЦ-2 - 1 шт) | K_505-ХТСКх-34-48-1 | 3.633 | 0 | 3.633 | 0 |  | 0 | 3.0275 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 3.0275 | 3.633 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 3.633 | 3.633 | 0 | 3.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Виброметр-балансировщик («BALTECH VP-3470-Ex») 1 шт, СП ХТЭЦ-2 | J_505-ХТСКх-34-55 | 0.40036 | 0 | 0.40036 | 0 |  | 0 | 0.33364 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  | 100% | х | 0.33364 | 0.40036 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 0.40036 | 0.40036 | 0 | 0.33364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Испытательная установка АИСТ 50/70, 1 шт СП КТС | J_505-ХТСКх-34-60 | 0.69901 | 0 | 0.69901 | 0 |  | 0 | 0.58251 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  | 100% | х | 0.58251 | 0.69901 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 0.69901 | 0.69901 | 0 | 0.58251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка гильотинных ножниц 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-33 | 2.7877 | 0 | 2.7877 | 0 |  | 0 | 2.323 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 2.323 | 2.7877 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 2.7877 | 2.7877 | 0 | 2.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка сварочного инвертора 2 шт. СП ХТС | N_505-ХТС-34-34 | 0.25071 | 0 | 0.25071 | 0 |  | 0 | 0.20892 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  | 100% | х | 0.20892 | 0.25071 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 0.25071 | 0.25071 | 0 | 0.20892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка пресса гидравлического, 1 шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-35 | 2.3604 | 0 | 2.3604 | 0 |  | 0 | 1.967 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | закупочная процедура на выполнение ТЭО проведена в 2022 году | №188/хг-22 от 10.03.2022 | ООО ЭФ-ТЭК | 100% | х | 1.967 | 2.3604 | х | 0 | 0 | 2.3604 | 2.3604 | 0 | 1.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 1 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-27 |  |  |  | 0.12472 | 0.12472
1.7 | Покупка крана автомобильного г/п 25тн колесная база 6х4 «Ивановец» или «Клинцы» на базе Камаз, 1 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-22 |  |  |  | 11.1271 | 11.1271
1.7 | Покупка Шкафа вытяжного,1 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-25 |  |  |  | 0.48155 | 0.48155
1.7 | Покупка модульного помещения для СП "Хабаровская ТЭЦ-3",1 шт,СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-26 |  |  |  | 0.1554 | 0.1554
1.7 | Покупка Компрессор дизельный передвижной, СП КТС кол-во 1шт. | N_505-КТС-34-21 | 1.6292 | 0 | 1.6292 | 0 |  | 0 | 1.3577 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | закупочная процедура на выполнение НИОКР проведена в 2021 году | №1473/23-21 от 30.12.2021 | ФГБОУ ВО НИУ "МЭИ" | 100% | х | 1.3577 | 1.6292 | х | 0 | 0 | 1.6292 | 1.6292 | 0 | 1.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка вычислительного узла (блейд-сервер ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" ,3 шт | J_505-ИА-1-60 | 5.7171 | 0 | 5.7171 | 0 |  | 0 | 4.7643 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 5.7171 | 5.7171 | 0 | 4.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы хранения данных (СХД IBM Storwize V7000), Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт. | J_505-ИА-1-61 | 15.5599 | 0 | 15.5599 | 0 |  | 0 | 12.9666 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | закупочная процедура на выполнение НИОКР проведена в 2021 году | №852/23-21 от 22.07.2021 | ФГБОУ ВО НИУ "МЭИ" | 95% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 12.9666 | 15.5599 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 15.5599 | 15.5599 | 0 | 12.9666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка оборудования унифицированных коммуникаций (телекоммуникационное оборудование АТС) , Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 2 шт. | J_505-ИА-1-62 | 13.8265 | 0 | 13.8265 | 0 |  | 0 | 11.5221 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | закупочная процедура на выполнение НИОКР проведена | №97/ХТ3-23 от 16.08.2023 | ФГБОУ Национальный исследовательский университет МЭИ | 10% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 11.5221 | 13.8265 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 13.8265 | 13.8265 | 0 | 11.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | 1.62 | 6.0618e-14 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | -1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор заключен | № 23/КТ2-23 от 31.05.2023 | ООО "ИТЭ-Проект" | 100% | х | 0 | 1.62 | х | 0 | 0 | 1.62 | 1.62 | 6.0618e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | 34.92 | 0 | 34.92 | 0 |  | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор заключен | № 1100/42-23 от 28.08.2023 | ООО ЭТС | 5% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 29.1 | 34.92 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 34.92 | 34.92 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка и внедрение технологических решений по обеспечению эффективной работы системы ХВО СП "Амурская ТЭЦ-1" при низких электрических и тепловых нагрузках | N_505-ХГ-186на | 96 | 72 | 24 | 0 |  | 72 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение ПИР заключен | №29/КТ2-23 от 05.05.2023 | ООО Тех Стандарт | 30% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 20 | 24 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 96 | 24 | 72 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 8 шт,Исполнительный аппарат | О_505-ИА-1-76 |  |  |  | 1.6325 | 1.6325
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Модернизация административного здания предприятия с целью увеличения энергоэффективности и энергосбережения по адресу ул.Шеронова д.65, Исполниетльный аппарат" | N_505-ИА-9 |  |  |  | 0.80435 | 0.80435
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | 1135.1751 | 1002.8675 | 132.3077 | 0 |  | 1002.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение ПИР заключен | №134/ХТС-23 от 03.08.2023 | ООО ЭТС | 20% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 132.3077 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 1135.1751 | 132.3077 | 1002.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Амурская область | Г | 9787.6194 | 8749.1153 | 1038.504 | 23.711 | 23.711 | 8727.4265 | 934.8311 | 16180.0409 | 16180.0409 | 0 | 0 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | выкуп состоялся в установленном порядке | [8 empty] | 16180.0409 | 9787.6194 | 1038.504 | 8749.1153 | 934.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 36.5308 | 1.2549 | 35.2759 | 0.57652 | 0.57652 | 0.67842 | 24.9866 | 322.4274 | 322.4274 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 52.1915 | 62.6298 | оборудование поставлено |  | 322.4274 | 36.5308 | 35.2759 | 1.2549 | 24.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 3.7606 | 4.5127 | оборудование поставлено |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0 | 0 | оборудование поставлено |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выкуп состоялся в установленном порядке | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 6.4818 | 7.7781 | оборудование поставлено |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0 | 0 | оборудование поставлено |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0 | 0 | оборудование поставлено |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 36.5308 | 1.2549 | 35.2759 | 0.57652 | 0.57652 | 0.67842 | 24.9866 | 322.4274 | 322.4274 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 24.9866 | 35.2759 | оборудование поставлено |  | 322.4274 | 36.5308 | 35.2759 | 1.2549 | 24.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0 | 0 | оборудование поставлено |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 36.5308 | 1.2549 | 35.2759 | 0.57652 | 0.57652 | 0.67842 | 24.9866 | 322.4274 | 322.4274 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 24.9866 | 35.2759 | оборудование поставлено |  | 322.4274 | 36.5308 | 35.2759 | 1.2549 | 24.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района на участке от НО-10 до НО-12 с увеличением диаметра с Ду 600мм на Ду 700мм протяженностью 270 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АТС-7тп | 31.6455 | 1.2549 | 30.3906 | 0.57652 | 0.57652 | 0.67842 | 20.9155 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 20.9155 | 30.3906 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 31.6455 | 30.3906 | 1.2549 | 20.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом, Литер 3 в квартале 207 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-6тп | 2.8118 | 0 | 2.8118 | 0 |  | 0 | 2.3432 | 0 | 0 | 0 |  | 0.06 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 2.3432 | 2.8118 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 2.8118 | 2.8118 | 0 | 2.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объектов Многоквартирные жилые дома Литер 10, Литер 11 и подземная автостоянка Литер 12 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-8тп | 2.0735 | 0 | 2.0735 | 0 |  | 0 | 1.7279 | 0 | 0 | 0 |  | 0.061 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 1.7279 | 2.0735 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 2.0735 | 2.0735 | 0 | 1.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта «Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией, квартал ЗПУ-5 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-42тп | [5 empty] | 0 |  | 322.4274 | 322.4274 | [14 empty] | 322.4274 | 0
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0 | 0 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 233.7355 | 153.5841 | 80.1514 | 13.3006 | 13.3006 | 140.2835 | 64.0346 | 963.96 | 963.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 64.0346 | 80.1514 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости |  | 963.96 | 233.7355 | 80.1514 | 153.5841 | 64.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 50.0797 | 1.012 | 49.0677 | 8.3466 | 8.3466 | -7.3346 | 39.4346 | 963.96 | 963.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 39.4346 | 49.0677 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости |  | 963.96 | 50.0797 | 49.0677 | 1.012 | 39.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | H_505-АГ-32 | 9.3382 | 1.012 | 8.3262 | 0 |  | 1.012 | 7.9 | 963.96 | 963.96 | [6 empty] | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0.10419 | 0.12502 | оборудование поставлено | 963.96 | 0 | 9.3382 | 8.3262 | 1.012 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция системы управления питания котла ст. №5 с заменой арматуры сниженного узла питания Ду65 на арматуру Ду100, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-1 | 13.1599 | 0 | 13.1599 | 0 |  | 0 | 10.9666 | 0 | 0 | [6 empty] | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0.12401 | 0.14881 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 13.1599 | 13.1599 | 0 | 10.9666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция трубопроводов пневмозолоудаления электрофильтров КА ст. №5 от бака накопителя золы до конвективной части газохода, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-2 | 2.2132 | 0 | 2.2132 | 0 |  | 0 | 1.8443 | 0 | 0 | [6 empty] | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 1.8443 | 2.2132 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 2.2132 | 2.2132 | 0 | 1.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция выхлопного трубопровода расширителя периодической продувки ст. №2 Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.) | N_505-БлТЭЦ2-3 | 0.96444 | 0 | 0.96444 | 0 |  | 0 | 0.8037 | 0 | 0 | [6 empty] | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0.11933 | 0.1432 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 0.96444 | 0.96444 | 0 | 0.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция дифференциальной защиты системы шин ОРУ-110кВ, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-5 | 19.1391 | 0 | 19.1391 | 0 |  | 0 | 15.9492 | 0 | 0 | [6 empty] | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 8.1726 | 3.5025 | оборудование поставлено |  | 0 | 19.1391 | 19.1391 | 0 | 15.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция защиты ШСВ-110кВ. с установкой комплекта оборудования ступенчатой защиты, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-6 | 2.9 | 0 | 2.9 | 8.3466 | 8.3466 | -8.3466 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0.52248 | 0.62698 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция системы контроля сопротивления подстуловой изоляции и масла Г-4 с установкой нового комплекта оборудования типа КПИМ-Р4, КПИМ-Р2, ЗБ-2К Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.) | N_505-БлТЭЦ2-16 | 2.3649 | 0 | 2.3649 | 0 |  | 0 | 1.9707 | 0 | 0 | [6 empty] | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0.91333 | 1.096 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 2.3649 | 2.3649 | 0 | 1.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0.91333 | 1.096 | оборудование поставлено |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0.8735 | 0 | 0.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0.6025 | 0.723 | оборудование поставлено |  | 0 | 0.8735 | 0.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП АТС | I_505-АГ-72 | 0.8735 | 0 | 0.8735 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0.275 | 0.33 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 0.8735 | 0.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 182.7823 | 152.5721 | 30.2102 | 4.954 | 4.954 | 147.6181 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 3.3167 | 3.9801 | оборудование поставлено |  | 0 | 182.7823 | 30.2102 | 152.5721 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих трансформаторов СП БТЭЦ | H_505-АГ-36 | 75.1912 | 69.2312 | 5.96 | 0 |  | 69.2312 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 75.1912 | 5.96 | 69.2312 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | 104.8354 | 83.3409 | 21.4945 | 4.954 | 4.954 | 78.3869 | 18.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 104.8354 | 21.4945 | 83.3409 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция приемно-сливного устройства ММХ СП РГРЭС | J_505-АГ-80 | 1.652 | 0 | 1.652 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 1.652 | 1.652 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция мостового крана № 1 КЦ СП БТЭЦ | K_505-АГ-82 | 1.1037 | 0 | 1.1037 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0.6025 | 0.723 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 1.1037 | 1.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 1111.5343 | 452.3613 | 659.1729 | 5.8791 | 5.8791 | 446.7217 | 683.9799 | 1854.1365 | 1854.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выкуп состоялся в установленном порядке | [8 empty] | 1854.1365 | 1111.5343 | 659.1729 | 452.3613 | 683.9799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 73.7062 | 6.4368 | 67.2695 | 0 | 0 | 6.4368 | 72.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 73.7062 | 67.2695 | 6.4368 | 72.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Установка площадок обслуживания силового электротехнического оборудования, расположенного на высоте более 1,8м.(силовой тр-тор Т-4, 4ВТ, тр-ры тока 110кВ. ВТ-4, 0В) Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.) | N_505-БлТЭЦ2-7 | 0.61157 | 0 | 0.61157 | 0 |  | 0 | 0.50964 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.61157 | 0.61157 | 0 | 0.50964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Установка токарно-винторезных станков (2 шт.) для проведения ремонта оборудования 2 очереди Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-13 | 3.759 | 0 | 3.759 | 0 |  | 0 | 18.7672 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 3.759 | 3.759 | 0 | 18.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Установка системы тиристорной статической резервной (резервного возбудителя №2), СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-15 | 64.3676 | 6.4368 | 57.9308 | 0 |  | 6.4368 | 53.6396 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 64.3676 | 57.9308 | 6.4368 | 53.6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Модернизация паровой турбины Т-120/140-12,8-2 ст. № 4 Благовещенской ТЭЦ, СП Благовещенская ТЭЦ (2 очередь) | N_505-БлТЭЦ2-18 | 4.9681 | 0 | 4.9681 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 4.9681 | 4.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 42.7102 | 1.7191 | 40.9911 | 0 | 0 | 1.7191 | 31.651 | 770.35 | 770.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 770.35 | 42.7102 | 40.9911 | 1.7191 | 31.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Техничекое перевооружение котельной Агромех пгт. Новорайчихинск мощ. 18,7 Гкал/ч, СП АТС | N_505-АТС-2ис | 42.7102 | 1.7191 | 40.9911 | 0 |  | 1.7191 | 31.651 | 770.35 | 770.35 | [6 empty] | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х |  |  | оборудование поставлено | 770.35 | 0 | 42.7102 | 40.9911 | 1.7191 | 31.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 19.3747 | 0 | 19.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 19.3747 | 19.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Техническое перевооружение тепловых сетей г. Благовещенск, с заменой трубопровода Ду 530 мм, 820 мм, общей протяженностью 398 м. в двухтрубном исчислении, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-1 | 19.3747 | 0 | 19.3747 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 19.3747 | 19.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 975.7431 | 444.2055 | 531.5376 | 5.8791 | 5.8791 | 438.5658 | 579.4124 | 1083.7865 | 1083.7865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1083.7865 | 975.7431 | 531.5376 | 444.2055 | 579.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | F_505-АГ-10 | 129.3084 | 73.5403 | 55.7681 | 0 |  | 73.5403 | 54.1184 | 71.8265 | 71.8265 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 71.8265 | 0 | 129.3084 | 55.7681 | 73.5403 | 54.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в пгт Прогресс, СП АТС | N_505-АТС-3 |  |  |  | 0.2394 | 0.2394
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | 86.192 | 39.264 | 46.928 | 0 |  | 39.264 | 31.56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 86.192 | 46.928 | 39.264 | 31.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | 7.3 | 0 | 7.3 | 4.7997 | 4.7997 | -4.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техническое перевооружение железнодорожных путей, СП БТЭЦ | K_505-АГ-93 | 22.6574 | 20.1057 | 2.5517 | 0 |  | 20.1057 | 4.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 22.6574 | 2.5517 | 20.1057 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | 498.6935 | 252.4411 | 246.2525 | 0 |  | 252.4411 | 340.7 | 963.96 | 963.96 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 963.96 | 0 | 498.6935 | 246.2525 | 252.4411 | 340.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | H_505-АГ-48 | 84.2239 | 52.6945 | 31.5294 | 0 |  | 52.6945 | 27.0448 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 84.2239 | 31.5294 | 52.6945 | 27.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | I_505-АГ-75 | 53.3945 | 6.16 | 47.2345 | 0 |  | 6.16 | 45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 53.3945 | 47.2345 | 6.16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№2 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-71 | 28.1153 | 0 | 28.1153 | 0 |  | 0 | 23.7825 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 28.1153 | 28.1153 | 0 | 23.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | 2.035 | 0 | 2.035 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 2.035 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техническое перевооружение компрессорной станции, СП БТЭЦ | N_505-АГ-84 | 15.46 | 0 | 15.46 | 0 |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 15.46 | 15.46 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Благовещенске, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-4 | 9.781 | 0 | 9.781 | 0 |  | 0 | 8.2843 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 9.781 | 9.781 | 0 | 8.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Установка узла коммерческого учета тепловой энергии на границе раздела внутренних тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей (узел "Б"), СП АТС | N_505-БлТЭЦ2-17 | 1.73 | 0 | 1.73 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 1.73 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техперевооружение деаэратора теплосети, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-3 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0.84 | 0.84 | -0.84 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация АСУТП КАВД, с заменой КИПиА КА№9 СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-4 | 9.84 | 0 | 9.84 | 0 |  | 0 | 8.2 | 48 | 48 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 48 | 0 | 9.84 | 9.84 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Замена автомобильных весов с внедрением системы автоматизации, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-5 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0 |  | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизации АОСН Райчихинской ГРЭС с реализацией УВ на отключение ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Бурея | L_505-АГ-104 | 12.0122 | 0 | 12.0122 | 0 |  | 0 | 11.1224 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 12.0122 | 12.0122 | 0 | 11.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1687.2395 | 1492.346 | 194.8935 | 2.172 | 2.172 | 1490.174 | 144.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86649 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1687.2395 | 194.8935 | 1492.346 | 144.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86649 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 1687.2395 | 1492.346 | 194.8935 | 2.172 | 2.172 | 1490.174 | 144.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86649 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор на выполнение ПИР | №53/ХТ3-23 от 23.05.2023 | ООО РусГидро ИТ Сервис | 10% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 144.05 | 194.8935 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 1687.2395 | 194.8935 | 1492.346 | 144.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86649 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 1149.1116 | 1113.1116 | 36 | 0 | 0 | 1113.1116 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | х | х | 100% | - | 30 | 36 | - |  | 0 | 1149.1116 | 36 | 1113.1116 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.1 | Техперевооружение БТЭЦ с переводом на сжигание природного газа двух пиковых водогрейных котлов типа КВГМ-100-150 (теплопроизводительность 2х100Гкал/час.). Без строительства магистрального трубопровода высокого давления до БТЭЦ. | N_505-АГ-105ис | 1149.1116 | 1113.1116 | 36 | 0 |  | 1113.1116 | 30 | 0 | 0 | [6 empty] | договор на выполнение ПИР заключен | № 67/ХТ3-23 от 13.06.2023 | ООО Октагон | 20% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 30 | 36 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 1149.1116 | 36 | 1113.1116 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 538.1279 | 379.2344 | 158.8935 | 2.172 | 2.172 | 377.0624 | 114.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86649 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 538.1279 | 158.8935 | 379.2344 | 114.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86649 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц с заменой трубопроводов с Ду800мм на Ду 1000мм протяженностью 1994 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | K_505-АГ-135тп | 259.0831 | 156.456 | 102.6271 | 0 |  | 156.456 | 76.85 | 0 | 0 | 0 |  | 0.64935 |  |  |  | в 2023 году отсутствует | [7 empty] | 0 | 0 | 259.0831 | 102.6271 | 156.456 | 76.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64935 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.2 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-19СЗ до ПНСС по ул. Островского, 152 г. Благовещенск с увеличением диаметра с Ду 200 мм до Ду 300 мм протяженностью 664 м в двухтрубном исполнении, реконструкция ПНСС "Островского, 152", СП АТС | N_505-АТС-15ис |  |  |  | 1e-08 | 1e-08
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АГ-109ис | 279.0448 | 222.7784 | 56.2664 | 2.172 | 2.172 | 220.6064 | 37.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.21714 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 37.2 | 56.2664 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 279.0448 | 56.2664 | 222.7784 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21714 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | пгт. Прогресс | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | с. Чигири | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6705.6013 | 6649.569 | 56.0323 | 0.62599 | 0.62599 | 6649.569 | 6.9649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 6.9649 | 56.0323 | х |  | 0 | 6705.6013 | 56.0323 | 6649.569 | 6.9649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.62599 | 0.62599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 2.5 | х |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер 9 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | N_505-АТС-36тп |  |  |  | 0.62599 | 0.62599
2.5.3 | Строительство тепловой сети от СЦТ котельной "Агромех" до СЦТ котельной п. Кирзавод протяженностью 2,7 км, СП АТС | N_505-АТС-8ис | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | х | х | х | х | х | 0 | 2.5 | х | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6703.1013 | 6649.569 | 53.5323 | 0 | 0 | 6649.569 | 6.9649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 6.9649 | 53.5323 | х |  | 0 | 6703.1013 | 53.5323 | 6649.569 | 6.9649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 6697.5971 | 6649.569 | 48.0281 | 0 |  | 6649.569 | 2.3781 | 0 | 0 | [6 empty] | х | х | х | х | х | 2.3781 | 48.0281 | х | 0 | 0 | 6697.5971 | 48.0281 | 6649.569 | 2.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Строительство склада хранения масла в закрытой таре для обслуживания оборудования 2-й очереди на Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-19 | 5.5041 | 0 | 5.5041 | 0 |  | 0 | 4.5868 | 0 | 0 | [6 empty] | х | х | х | х | х | 10.8151 | 12.9781 | х | 0 | 0 | 5.5041 | 5.5041 | 0 | 4.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ завершено в 2022 году | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 12.9781 | 0 | 12.9781 | 1.1568 | 1.1568 | 0 | 10.8151 | 13039.517 | 13039.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закупка на СМР проведена, договор в стадии подписания | х | ООО «Эталон проект» | х | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 10.8151 | 12.9781 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 13039.517 | 12.9781 | 12.9781 | 0 | 10.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Разработка ПИР для проекта "Строительство на территории СП "БТЭЦ" здания прачечной производительностью 250 кг. в смену" | N_505-БлТЭЦ2-20 | 1.9716 | 0 | 1.9716 | 0 |  | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 1.9716 | 1.9716 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка оборудования АТС СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-150 | 6.3764 | 0 | 6.3764 | 0 |  | 0 | 5.3137 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - |  |  | - | 0 | 0 | 6.3764 | 6.3764 | 0 | 5.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка стиральной машины В25-312 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-181 | 0.8623 | 0 | 0.8623 | 0 |  | 0 | 0.71859 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.8623 | 0.8623 | 0 | 0.71859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка сушильной машины ВС-40П СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-182 | 0.83178 | 0 | 0.83178 | 0 |  | 0 | 0.69315 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.83178 | 0.83178 | 0 | 0.69315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка весы аналитические ВЛ-220 С СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-184 | 0.60101 | 0 | 0.60101 | 0 |  | 0 | 0.50084 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.60101 | 0.60101 | 0 | 0.50084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-185 | 0.37877 | 0 | 0.37877 | 0 |  | 0 | 0.31564 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.37877 | 0.37877 | 0 | 0.31564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка стенда для испытания абразивных кругов СИП800К2 или аналог СП БТЭЦ, 1шт | J_505-АГ-27-186 | 1.5053 | 0 | 1.5053 | 0 |  | 0 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 1.5053 | 1.5053 | 0 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка кондуктометра автоматического для определения концентрации слабых растворов серной кислоты КС-1-2К СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-187 | 0.22177 | 0 | 0.22177 | 0 |  | 0 | 0.18481 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.22177 | 0.22177 | 0 | 0.18481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Приобретение уровнемера УЛМ5-1 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-191 | 0.22908 | 0 | 0.22908 | 0 |  | 0 | 0.1909 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 2 | 0 | х | 0 | 0 | 0.22908 | 0.22908 | 0 | 0.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка виброметра,1 шт.СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-18 |  |  |  | 0.17221 | 0.17221
| Покупка станка для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов задвижек,1 шт.СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-19 |  |  |  | 0.9846 | 0.9846
2.7 | Покупка экскаватора-погрузчика 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-10 | [5 empty] | 0 |  | 11061.88 | 11061.88 | [14 empty] | 11061.88 | 0
2.7 | Покупка гидромолота к экскаватору-погрузчику ,1 шт, СП Райчихинская ГРЭ | N_505-РГРЭС-27-11 | [5 empty] | 0 |  | 1977.637 | 1977.637 | [14 empty] | 1977.637 | 0
3 | Приморский край | Г | 5675.1058 | 2662.1008 | 3013.005 | 138.4458 | 138.4458 | 2559.9413 | 2496.9706 | 4376.089 | 4376.089 | 0 | 0 | 6.4343 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 2 | 0 | х |  | 4376.089 | 5675.1058 | 3013.005 | 2662.1008 | 2496.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4343 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 898.8509 | 445.7023 | 453.1486 | 34.9141 | 34.9141 | 410.7882 | 298.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3632 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 898.8509 | 453.1486 | 445.7023 | 298.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3632 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен договор на выполнение ПИР | № 14/ЗРГ-23 от 17.02.2023 | ООО ПРОМЭС | 65% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 2 | 2.4 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор на выполнение СМР заключен | № 49/3 РГ -23 от 07.07.2023 | ООО Энергосоюз | 50% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ завершено в 2022 году | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 898.8509 | 445.7023 | 453.1486 | 34.9141 | 34.9141 | 410.7882 | 298.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3632 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | х | х | 100% | - | 0 | 0 | - |  | 0 | 898.8509 | 453.1486 | 445.7023 | 298.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3632 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0.030426 | 9.7145e-17 | 0.030426 | 0.094571 | 0.094571 | -0.094571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 34.4403 | х |  | 0 | 0.030426 | 0.030426 | 9.7145e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети ул. Западная, 27 2Ду 57х3,5 L=35 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-10тп | 0.030426 | 9.7145e-17 | 0.030426 | 0.094571 | 0.094571 | -0.094571 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Договор на выполнение работ заключен | от 14.08.2023 № 80/1-БТЭЦ | ООО «ТПК «Светотехника» | 50% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0.094571 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 0.030426 | 0.030426 | 9.7145e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 8.4252 | 0.81475 | 7.6105 | 0 | 0 | 0.81475 | 6.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | договор на выполнение СМР в стадии подписания (до 29.06.2023) | №62/1 БТЭЦ-23 от 21.06.2023 | ООО БАКС | 20% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 8.4252 | 7.6105 | 0.81475 | 6.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1725 в сторону УТ-1726 с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм по ул. Народный проспект д. 28, в г. Владивостоке. СП "ПТС" | N_505-ПГт-184тп | 8.1475 | 0.81475 | 7.3327 | 0 |  | 0.81475 | 6.7896 | 0 | 0 |  |  | 0.142 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 8.1475 | 7.3327 | 0.81475 | 6.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Коррекционная школа-интернат III-IV видов", ул Фрунзе 4, г. Артем. | N_505-ПГт-191тп | 0.27778 | 0 | 0.27778 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Договор на выполнение ПИР заключен | 37/1БТЭЦ-23 от 17.04.2023 | ООО НСК Эксперт | 70% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют |  |  | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 0.27778 | 0.27778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 297.3722 | 18.6285 | 278.7437 | 34.3458 | 34.3458 | -15.7173 | 155.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2212 | 0 | 0 | 0 | закупочная процедура на выполнение СМР проведена в 2022 году | № 356/1АГ-22 от 14.10.2022 | ООО "Хаблифт-монтаж" | 95% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 34.3458 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 297.3722 | 278.7437 | 18.6285 | 155.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2212 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Апарт-отель со встроенной автостоянкой во Фрунзенском районе г. Владивостока" | L_505-ПГт-155тп | 26.3145 | 2.6315 | 23.6831 | 0 |  | 2.6315 | 21.9288 | 0 | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | х | х | х | х | х | 581.0852 | 0 | х | 0 | 0 | 26.3145 | 23.6831 | 2.6315 | 21.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в в г.Владивостоке" | N_505-ПГт-168тп | 9.1965 | 0 | 9.1965 | 1.2801 | 1.2801 | -1.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 9.1965 | 9.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс в районе Катерная в г. Владивостоке | N_505-ПГт-166тп | 12.4178 | 0 | 12.4178 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен | №54/1БТЭЦ-23 от 25.05.2023 | ООО НОВАТЕХ | 20% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 12.4178 | 12.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул. Басаргина в г. Владивостоке» | N_505-ПГт-167тп | 17.8013 | 0 | 17.8013 | 3.9103 | 3.9103 | -3.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 17.8013 | 17.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1709 в сторону УТ-1712А с 2Ду800 мм на 2Ду1000 мм L=788 м (в двухтрубном исполнении) в районе ул. Стрелочная СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-187тп | 16.3564 | 0 | 16.3564 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 16.3564 | 16.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1726А в сторону УТ-1728А с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=175,5 м (в двухтрубном исполнении) в районе Народный проспект СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-188тп | 7.2652 | 0 | 7.2652 | 0.31329 | 0.31329 | -0.31329 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 7.2652 | 7.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1716 до ТНС-Жигур с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=173,6 м (однотрубное исполнение обратного трубопровода) в районе ул. Жигура и замена коллекторов ТНС-Жигур СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-189тп | 9.0156 | 0 | 9.0156 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 9.0156 | 9.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ-1030А до сетей инженерно-технического обеспечения объекта "Многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Лазо, 6в в г. Владивостоке" СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-1тп | 0.11877 | -1.1102e-16 | 0.11877 | 0 |  | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.11877 | 0.11877 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы ВТЭЦ-1 до УТ2403 пер. Шевченко, 2Дн 820 на 2Дн 1020, L= 2*360,6 м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-3тп | 159.9702 | 15.997 | 143.9731 | 0 |  | 15.997 | 133.3085 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7212 | [11 empty] | 0 | 0 | 159.9702 | 143.9731 | 15.997 | 133.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7212 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2611-УТ 2608 по ул. Борисенко.48 до точки подключения | N_505-ПТС-4тп | 7.8004 | 0 | 7.8004 | 3.9212 | 3.9212 | -3.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 7.8004 | 7.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от проектируемой тепловой сети 2Ду500 мм в жилом районе Патрокл до жилого дома по ул. Басаргина, 2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5тп | 1.0713 | 0 | 1.0713 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен | №/3РГ-23 от 16.06.2023 | ООО ПДА | 100% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | 1.0713 | 1.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение ТМ №24 с увеличением диаметров трубопроводов в целях подключения Владивостокского морского торгового порта по ул. Стрельникова, 9 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-7тп | 16.7111 | 0 | 16.7111 | 11.8548 | 11.8548 | -11.8548 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 16.7111 | 16.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ3004 до точки подключения, ул. Снеговая 13, L=2*85м.п. 2Ду 80 мм, L-2*85м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-8тп | 0.15623 | 0 | 0.15623 | 2.6503 | 2.6503 | -2.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен | от 12.07.2023 № 131 1АТС-23 | ООО Стройкомплекс | 30% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 0.15623 | 0.15623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1408 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=370п.м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-9тп | 4.2364 | 0 | 4.2364 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 4.2364 | 4.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2417 - УТ2418 т.А ул. Станюковича, с 2 Ду 630x7 на 2 Ду 720х7 L=178 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11тп | 4.7769 | 0 | 4.7769 | 1.4703 | 1.4703 | -1.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4.7769 | 4.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1208 - УТ1209 ул.Фадеева, 2Ду 820х7 на 2Ду1020x10 L=139 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-12тп | 3.0093 | 0 | 3.0093 | 8.9454 | 8.9454 | -8.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 581.0852 | 0 | х | 0 | 0 | 3.0093 | 3.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Строительство разводящих сетей по ул. Басаргина в г. Владивостоке 1 этап СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-13тп | 1.1543 | 0 | 1.1543 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор заключен | №54/2-РГ-23 от 14.07.2023 | ООО Синтез Прогресса | 30% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 1.1543 | 1.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 593.0231 | 426.2591 | 166.764 | 0.47376 | 0.47376 | 425.7853 | 136.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ завершено в 2022 году | [8 empty] | 0 | 593.0231 | 166.764 | 426.2591 | 136.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | 593.0231 | 426.2591 | 166.764 | 0.47376 | 0.47376 | 425.7853 | 136.72 | 0 | 0 | [6 empty] | Договор на выполнение ПИР заключен в 2021 году | № 151-1АГ-21 от 18.04.2021 | ООО ИДЦ | 85% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют |  |  | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 593.0231 | 166.764 | 426.2591 | 136.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | плановый срок объявления 20.10.2023 | х | х | х | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде, реализация перенесена на 2024 год | 34.844 | 41.3573 | Проведенная закупка признана несостоявшейся (Протокол от 12.09.2023) по причине отсутствия участников; планируется повторное объявление с переносом сроков выполнения работ в 2024 год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | х | х | 100% | - | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1539.2655 | 580.7986 | 958.4669 | 2.6432 | 2.6432 | 578.1554 | 818.5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в стадии заключения договор с ВЗЛ (срок до 20.10.2023) | х | АО Гидроремонт-ВКК | х | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде, реализация перенесена на 2024 год | 20 | 22.6224 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 1539.2655 | 958.4669 | 580.7986 | 818.5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 735.47 | 392.4613 | 343.0087 | 0 | 0 | 392.4613 | 295.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | реализация проекта перенесена на 2024 год | 0 | 0 | х |  | 0 | 735.47 | 343.0087 | 392.4613 | 295.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Реконструкция ШБМ с заменой линии привода 3 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-152 | 41.366 | 31.6793 | 9.6867 | 0 |  | 31.6793 | 8.9826 | 0 | 0 | [6 empty] | Договор на выполнение ПИР заключен | от 28.03.2023 № 461/24-23 | ООО Прософт Системы | 40% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 3 | 3.6 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 41.366 | 9.6867 | 31.6793 | 8.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Реконструкция паропровода от ВТЭЦ-2 теплотрасса №36 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-14 | 694.104 | 360.782 | 333.322 | 0 |  | 360.782 | 286.35 | 0 | 0 | [6 empty] | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 694.104 | 333.322 | 360.782 | 286.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | договор на выполнение СМР заключен | №/3РГ-23 от 14.06.2023 | ООО СТЭЛС | 20% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ завершено в 2022 году | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 803.7955 | 188.3373 | 615.4583 | 2.6432 | 2.6432 | 185.6941 | 523.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | х | х | 100% | - | 523.2412 | 615.4583 | - |  | 0 | 803.7955 | 615.4583 | 188.3373 | 523.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 331.0471 | 188.3373 | 142.7098 | 0 |  | 188.3373 | 129.2811 | 0 | 0 | [6 empty] | договор на выполнение СМР заключен | 70/1АТС-23 от 12.05.2023 | ООО "ПДА" | 90% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 7.3896 | 8.8365 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 331.0471 | 142.7098 | 188.3373 | 129.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция градирни №3 СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-1 | 431.2094 | 0 | 431.2094 | 2.6432 | 2.6432 | -2.6432 | 359.3412 | 0 | 0 | [6 empty] | договор на выполнение СМР заключен | 31/РГ-23 от 17.05.2023 | ООО "ПДА" | 70% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 431.2094 | 431.2094 | 0 | 359.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция багерных насосов ГРТ 1250 в сборе с электродвигателем СП Артёмовская ТЭЦ 4 шт. (2шт. - 2023г, 2 шт. -2024г) | N_505АрТЭЦ-2 | 41.539 | 0 | 41.539 | 0 |  | 0 | 34.619 | 0 | 0 | [6 empty] | договор заключен | 84/1АТС-23 от 19.05.2023 | ООО "ПДА | 70% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 41.539 | 41.539 | 0 | 34.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 2672.6632 | 1286.1802 | 1386.483 | 100.229 | 100.229 | 1221.6026 | 1198.9714 | 4192.899 | 4192.899 | 0 | 0 | 5.0711 | 0 | 0 | 0 | договор на выполнение ПИР заключен | 114/1АТС-23 от 22.07.2023 | ООО "ПДА | 17% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 4192.899 | 2672.6632 | 1386.483 | 1286.1802 | 1198.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0711 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 568.2211 | 35.0251 | 533.196 | 35.7053 | 35.7053 | 21.7766 | 445.3716 | 1728.995 | 1728.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1728.995 | 568.2211 | 533.196 | 35.0251 | 445.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | 2.8827 | 0.26907 | 2.6137 | 0 |  | 0.26907 | 2.4343 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен | №64/БТ-23 от 23.06.2023 | ООО НОВАТЕХ | 25% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 2.8827 | 2.6137 | 0.26907 | 2.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 8.4234 | 0 | 8.4234 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 8.4234 | 8.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 258.0207 | 0 | 258.0207 | 0 |  | 0 | 215.7707 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 258.0207 | 258.0207 | 0 | 215.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация системы температурного контроля за состояниями подшипников паровых турбин ТГ №1,2 на Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-149 | 52.0827 | 26.651 | 25.4317 | 0 |  | 26.651 | 21.3626 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 52.0827 | 25.4317 | 26.651 | 21.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация эл.снабжения собственных нужд эл. станции ПГРЭС с установкой силового трансформатора тип ТД-110/16000 на ОРУ 110/35 Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-150 | 65.9663 | 6.9567 | 59.0096 | 0 |  | 6.9567 | 54.9719 | 1728.995 | 1728.995 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 1728.995 | 0 | 65.9663 | 59.0096 | 6.9567 | 54.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Техническое перевооружение оборудования 1-ой очереди Партизанской ГРЭС с его переводом на работу с использованием дизельного топлива (к/а ст.№1 – ст.№5) и переносом ресиверов углекислоты №1 и №2,СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-153 |  |  |  | 4.1482 | 4.1482
3.3.1 | Модернизация силового узла ОРУ-110 кВ, по техническому состоянию, с заменой масляного выключателя МВ-110 кВ ВЛ-110 "Находка/т" на элегазовый (вакуумный) выключатель 110 кВ в СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГг-151 | 12.1882 | 1.1483 | 11.0398 | 0 |  | 1.1483 | 10.2743 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | закупка в стадии проведения (повторно) | х | х | х | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде |  |  | Проведенная закупка признана несостоявшейся (Протокол от 15.09.2023) по причине отсутствия участников | 0 | 0 | 12.1882 | 11.0398 | 1.1483 | 10.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Реконструкция устройств РЗА ВО 110 кВ Артемовской ТЭЦ-Смоляниново/т, Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузел | N_505АрТЭЦ-4 |  |  |  | 18.3086 | 18.3086
3.3.1 | Замена ПЭНов в сборе с электродвигателем 7шт. (2023г - № 8, 15, 10,12, 2024г. - №7,13,14) СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-3 | 168.6572 | 0 | 168.6572 | 13.2485 | 13.2485 | -13.2485 | 140.5578 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен | 74/1АТС-23 от 12.05.2023 | ООО Системы Энергосбережения | 100% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 140.5578 | 168.6572 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 168.6572 | 168.6572 | 0 | 140.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 6.4939 | 0 | 6.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | х | х | 100% | - | 0 | 0 | - |  | 0 | 6.4939 | 6.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | 4.4241 | 0 | 4.4241 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 4.4241 | 4.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Замена насосов рециркуляции сетевой воды пиковой водогрейной котельной Восточная ТЭЦ, 9 шт | N_505-ПГг-161 | 1.1424 | 0 | 1.1424 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 1.1424 | 1.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на котельной "КЦ № 2-1" (Северная) (СП Приморскией тепловые сети) | N_505-ПТС-15 | 0.92736 | 0 | 0.92736 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0.92736 | 0.92736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 541.649 | 59.5198 | 482.1292 | 60.8651 | 60.8651 | 11.8494 | 468.178 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 5.0711 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ завершено в 2022 году | [8 empty] | 1500 | 541.649 | 482.1292 | 59.5198 | 468.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0711 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1041- УТ 1043 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х135м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-82 | 4.6579 | 0 | 4.6579 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 4.6579 | 4.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | -0.016849 | 1.7555e-15 | -0.016849 | 0 |  | 1.7555e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | -0.016849 | -0.016849 | 1.7555e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | 2.2688 | -7.1054e-15 | 2.2688 | 1.8364 | 1.8364 | -1.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 2.2688 | 2.2688 | -7.1054e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | 2.3105 | -5.3291e-15 | 2.3105 | 4.0718 | 4.0718 | -4.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 2.3105 | 2.3105 | -5.3291e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | 1.3993 | 0 | 1.3993 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 1.3993 | 1.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0141- УТ 0142 ул.Енисейская, Дн-159 L=100м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-93 | 0.99777 | 0 | 0.99777 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0.99777 | 0.99777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1232- УТ 1233 ул.Киевская, Дн-720 L=580м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-94 | 23.649 | 6.7022 | 16.9468 | 0 |  | 6.7022 | 41.1459 | 0 | 0 | 0 |  | 0.58 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.5 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 23.649 | 16.9468 | 6.7022 | 41.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1023-УТ1024 ул. Петра Великого Дн 720 L=134м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-96 | 1.6299 | 0 | 1.6299 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 1.6299 | 1.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01128-УТ01131 ул. Севастопольская Дн 530 L=797 ул. Севастопольская, Артем | K_505-ПГт-5-98 | 27.4846 | 0 | 27.4846 | 10.6305 | 10.6305 | -10.6305 | 38.1574 | 400 | 400 | 0 |  | 0.3985 | [11 empty] | 400 | 0 | 27.4846 | 27.4846 | 0 | 38.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3985 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01094 ул.Лазо, Артем Дн 720/820 L=600м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-107 | 64.0895 | 5.7657 | 58.3238 | 0 |  | 5.7657 | 54.48 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен | № 131/1АТС-23 от 12.07.2023 | ООО Стройкомплекс | 50% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 64.0895 | 58.3238 | 5.7657 | 54.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1055 т.А - УТ 1056 ул. Экипажная, L=164п.м., Ду820мм., ПТС | N_505-ПГт-5-127 | 1.6589 | 0 | 1.6589 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 1.6589 | 1.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3711-УТ3714 ул. Фадеева Дн 720 L=412п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-128 | 4.1899 | 0 | 4.1899 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | аренда земли | [7 empty] | 0 | 0 | 4.1899 | 4.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1236- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58, L=506 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-129 | 26.9869 | 0 | 26.9869 | 4.9194 | 4.9194 | -4.9194 | 22.4809 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1518 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 26.9869 | 26.9869 | 0 | 22.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1518 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0117 - УТ 0118 пр. 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=200 п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-131 | 2.7483 | 0 | 2.7483 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 1.5025 | 2.9376 | х | 0 | 0 | 2.7483 | 2.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1424 т.А - УТ1426 ул.Ильичева Дн 720 L=2х107м.пПриморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-135 | 31.7051 | 2.8373 | 28.8678 | 0 |  | 2.8373 | 26.9763 | 0 | 0 | 0 |  | 0.214 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0.33618 | 0.40342 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 31.7051 | 28.8678 | 2.8373 | 26.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0110 - УТ 0112 т.А ул. Русская, Дн 820 L=30п.м. Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-136 | 46.24 | 10.374 | 35.866 | 0 |  | 10.374 | 38.95 | 0 | 0 | 0 |  | 0.06 |  |  |  | выкуп состоялся в установленном порядке | [7 empty] | 0 | 0 | 46.24 | 35.866 | 10.374 | 38.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 0.18 | 1.2768e-15 | 0.18 | 0 |  | 1.2768e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | выкуп состоялся в установленном порядке | [7 empty] | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 1.2768e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 2.873 | -1.0658e-14 | 2.873 | 0.74902 | 0.74902 | -0.74902 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | выкуп состоялся в установленном порядке | [7 empty] | 0 | 0 | 2.873 | 2.873 | -1.0658e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1236, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-1 | 17.4734 | 0 | 17.4734 | 18.0566 | 18.0566 | -18.0566 | 14.1725 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0708 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0 | 0 | возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 17.4734 | 17.4734 | 0 | 14.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1234, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-2 | 15.6885 | 0 | 15.6885 | 3.7086 | 3.7086 | -3.7086 | 12.7381 | 0 | 0 | 0 |  | 0.078 | [11 empty] | 0 | 0 | 15.6885 | 15.6885 | 0 | 12.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1253 - УТ1257 т.Б ул.Калинина - ул.Очаковская Дн 630 L=2х383м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-3 | 113.0326 | 23.8795 | 89.153 | 0 |  | 23.8795 | 94.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0.766 |  |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0 | 0 | возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 113.0326 | 89.153 | 23.8795 | 94.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0707 - УТ0709 ул.Хабаровская Дн 325 L=2х330м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-4 | 41.78 | 4.008 | 37.772 | 0 |  | 4.008 | 35.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.33 |  |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0 | 0 | возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 41.78 | 37.772 | 4.008 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0320/1-УТ0324, пр. Острякова, Дн 426мм L=2х291 п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-5 | 41.0885 | 5.9531 | 35.1354 | 0 |  | 5.9531 | 34.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.582 |  |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0 | 0 | возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 41.0885 | 35.1354 | 5.9531 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0132 - УТ0132Б ул.Кирова Дн 530 L=2х250м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-16 | 60.2797 | 0 | 60.2797 | 0 |  | 0 | 50.627 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0 | 0 | возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 60.2797 | 60.2797 | 0 | 50.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1052 - УТ1053 ул. Шефнера Дн 720 L=2х80м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-17 | 2.5504 | 0 | 2.5504 | 0 |  | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0 | 0 | возможное удорожание плановой стоимости | 300 | 0 | 2.5504 | 2.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01-30 ул.Куйбышева (СШ№19) ТК-01087/1 Кирова 60 Дн 159 L=2х70м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-18 | 4.7035 | 0 | 4.7035 | 3.6981 | 3.6981 | -3.6981 | 3.95 | 300 | 300 | 0 |  | 0.14 | [11 empty] | 300 | 0 | 4.7035 | 4.7035 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта “Подключение к тепловым сетям ЦТП В-04 по адресу г. Владивосток, ул. Вязова, 1",СП ПТС | N_505-ПТС-14тп |  |  |  | 9.4388 | 9.4388
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети №01 от УТ-01095А с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм по ул. Кирова, г. Артем | L_505-ПГт-154тп |  |  |  | 3.7559 | 3.7559
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1408 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=370п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-130 | [5 empty] | 0 |  | 500 | 500 | [14 empty] | 500 | 0
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1556.2992 | 1191.6353 | 364.6639 | 3.6587 | 3.6587 | 1187.9766 | 285.4218 | 963.904 | 963.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0 | 0 | возможное удорожание плановой стоимости |  | 963.904 | 1556.2992 | 364.6639 | 1191.6353 | 285.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 720 А/ч - 2 шт. СК-20, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-86 | 2.771 | 0 | 2.771 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 1.1664 | 1.3996 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 2.771 | 2.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 430 А/ч - 1 шт. СК-12, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-87 | 1.1345 | 0 | 1.1345 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0 | 1.1345 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 1.1345 | 1.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 215 А/ч - 1 шт. СК-6, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-88 | 0.84739 | 0 | 0.84739 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.84739 | 0.84739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | 1.8583 | 0 | 1.8583 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 1.8583 | 1.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Партизанская ГРЭС» (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-17 | 200.8698 | 185.4249 | 15.4449 | 0 |  | 185.4249 | 11.391 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 200.8698 | 15.4449 | 185.4249 | 11.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Артемовская ТЭЦ» (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения , система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-18 | 232.61 | 224.5691 | 8.0408 |  |  | 224.5691 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 232.61 | 8.0408 | 224.5691 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системного оператора Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-101 | 37.0856 | 35.7125 | 1.3731 | 0 |  | 35.7125 | 1.2714 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 37.0856 | 1.3731 | 35.7125 | 1.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 3.4438 | 0 | 3.4438 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 3.4438 | 3.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение схемы химводоочистки Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-131 | 4.979 | 0 | 4.979 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 4.979 | 4.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-132 | 38.0894 | 10.4975 | 27.5919 | 0 |  | 10.4975 | 25.5722 | 750 | 750 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 750 | 0 | 38.0894 | 27.5919 | 10.4975 | 25.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | 5.5282 | 0 | 5.5282 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 5.5282 | 5.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2), СП ПТС (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | F_505-ПГт-3 | 53.3339 | 34.6099 | 18.724 | 0 |  | 34.6099 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 53.3339 | 18.724 | 34.6099 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 41.7892 | 19.155 | 22.6343 | 0 |  | 19.155 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 41.7892 | 22.6343 | 19.155 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | 6.2057 | 0 | 6.2057 | 0.54728 | 0.54728 | -0.54728 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 6.2057 | 6.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-122 | 14.2314 | 1.3592 | 12.8722 | 0 |  | 1.3592 | 11.9232 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0 | 0 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 14.2314 | 12.8722 | 1.3592 | 11.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена грузопассажирского лифта в главном корпусе, г/п 1тн СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-123 | 5.9642 | 0.58597 | 5.3783 | 0 |  | 0.58597 | 4.9876 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 551.6534 | #VALUE! | х | 0 | 0 | 5.9642 | 5.3783 | 0.58597 | 4.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | 7.5061 | 0 | 7.5061 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0.7335 | 1.4657 | х | 0 | 0 | 7.5061 | 7.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение системы регенерации ТА-1,2 с установкой подогревателей низкого давления №1 ,2 ТА-1,2 СП Партизанской ГРЭС | K_505-ПГг-125 | 12.8958 | 1.1976 | 11.6983 | 0 |  | 1.1976 | 10.8999 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 12.8958 | 11.6983 | 1.1976 | 10.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | 0.053181 | -3.8164e-16 | 0.053181 | 0 |  | -3.8164e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0.053181 | 0.053181 | -3.8164e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | 3.7833 | 0 | 3.7833 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 3.7833 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше, ТНС "Жигур" (20 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-145 | 31.373 | 9.0246 | 22.3484 | 0 |  | 9.0246 | 26.332 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 31.373 | 22.3484 | 9.0246 | 26.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№2 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-137 | 0.039116 | 0 | 0.039116 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0.039116 | 0.039116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | 5.9971 | -8.8818e-15 | 5.9971 | 0 |  | -8.8818e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 5.9971 | 5.9971 | -8.8818e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-140 | 0.27163 | 9.992e-16 | 0.27163 | 0 |  | 9.992e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0.7335 | 1.4657 | х | 0 | 0 | 0.27163 | 0.27163 | 9.992e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | 0.1718 | -1.6376e-15 | 0.1718 | 0 |  | -1.6376e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0.36675 | 0.73284 | х | 0 | 0 | 0.1718 | 0.1718 | -1.6376e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | 442.9538 | 424.1458 | 18.808 | 0 |  | 424.1458 | 16.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 442.9538 | 18.808 | 424.1458 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | 2.1901 | 0.18 | 2.0101 | 0 |  | 0.18 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 2.1901 | 2.0101 | 0.18 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение схемы выдачи тепловой энергии 1-го и 2-го теплосетевых районов путём перетрассировки внутренних трубопроводов тепловой сети Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-144 | 0.10192 | 0 | 0.10192 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.10192 | 0.10192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение системы радиосвязи Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-145 | 0.0635 | 0 | 0.0635 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 0.0635 | 0.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Модернизация СОТИАССО для Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-146 | 18.3003 | 1.7057 | 16.5946 | 0 |  | 1.7057 | 15.4575 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3003 | 16.5946 | 1.7057 | 15.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение громкоговорящей связи Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-160 | 20.7576 | 0 | 20.7576 | 0 |  | 0 | 17.298 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 20.7576 | 20.7576 | 0 | 17.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка навеса для площадки складирования черного и цветного металлолома, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-153 | 12.6537 | 1.2234 | 11.4303 | 0 |  | 1.2234 | 10.6147 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0.36675 | 0.73284 | 0 | 0 | 0 | 12.6537 | 11.4303 | 1.2234 | 10.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-169 | 0.64542 | 0 | 0.64542 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | плановый срок объявления 16.10.2023 | х | х | х | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют, реализация проекта предусмотрена в 2023-2024 г.г. | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 0.64542 | 0.64542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена бака хранения мазута емк. 5 000 м3 ст.№2 КЦ-2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-174 | 158.44 | 149.692 | 8.748 | 0 |  | 149.692 | 8.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен | №39ПТС-23 от 27.03.2023 | ООО НТС групп | 35% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 158.44 | 8.748 | 149.692 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена электро двигателей в кол-ве 3шт. на дымососах котлов БКЗ на КЦ-1 (2023г.-1шт, 2024г.-1, 2025г.-1шт) СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-176 | 13.2044 | 6.6 | 6.6044 | 3.1114 | 3.1114 | 3.4886 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 13.2044 | 6.6044 | 6.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Реконструкция водоподготовки ВТЭЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-177 | 62.53 | 60.06 | 2.47 | 0 |  | 60.06 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен | №68ПТС-23 от 29.05.2023 | ООО НТС групп | 75% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 62.53 | 2.47 | 60.06 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Автоматизация и диспечеризация ЦТП и ТНС в г. Артем (10шт), СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-178 | 5.9552 | 0 | 5.9552 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен | № 261/ПГ-22 от 30.05.2022г | ООО НТС групп | 85% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 5.9552 | 5.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше ТНС "40 лет ВЛКСМ) (9 шт.), СП ПТС | N_505-ПГт-146 | 18.1315 | 1.8132 | 16.3184 | 0 |  | 1.8132 | 15.1096 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 18.1315 | 16.3184 | 1.8132 | 15.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше КЦ № 1 (31 шт.), СП ПТС | N_505-ПГт-147 | 59.2156 | 21.4156 | 37.8 | 0 |  | 21.4156 | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 59.2156 | 37.8 | 21.4156 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Благоустройство территории промплощадки СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-1 | 0.18669 | 0 | 0.18669 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 0.18669 | 0.18669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-2 | 23.9368 | 2.2432 | 21.6936 | 0 |  | 2.2432 | 20.1982 | 213.904 | 213.904 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 213.904 | 0 | 23.9368 | 21.6936 | 2.2432 | 20.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение узла учета тепловой эергии КЦ №2-2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-19 | 4.2 | 0.42 | 3.78 | 0 |  | 0.42 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен | №39ПТС-23 от 27.03.2023 | ООО НТС групп | 80% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 4.2 | 3.78 | 0.42 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | договор на выполнение СМР заключен | 24/ПТС-23 от 24.04.2023 | ООО НТС групп | 45% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | х | х | 100% | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 367.5588 | 341.4614 | 26.0975 | 0.024687 | 0.024687 | 341.4367 | 23.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 367.5588 | 26.0975 | 341.4614 | 23.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ завершено в 2022 году | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ завершено в 2022 году | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 367.5588 | 341.4614 | 26.0975 | 0.024687 | 0.024687 | 341.4367 | 23.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ завершено в 2022 году | [8 empty] | 0 | 367.5588 | 26.0975 | 341.4614 | 23.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 367.5588 | 341.4614 | 26.0975 | 0.024687 | 0.024687 | 341.4367 | 23.459 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 367.5588 | 26.0975 | 341.4614 | 23.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 196.7674 | 7.9584 | 188.809 | 0.63476 | 0.63476 | 7.9584 | 157.2195 | 183.19 | 183.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 183.19 | 196.7674 | 188.809 | 7.9584 | 157.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой дополнительных водогрейных котлов", СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-3 | 29.9088 | 0 | 29.9088 | 0 |  | 0 | 24.8027 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 29.9088 | 29.9088 | 0 | 24.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка копировально-множительный аппарата Артемовская ТЭЦ - 15 шт (2024 г. 3шт., 2025г. - 3шт., 2026г. - 3 шт., 2027г. - 3 шт., 2028г. - 3шт.) | J_505-ПГг-39-133 | 8.205 | 6.7139 | 1.491 | 0 |  | 6.7139 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 8.205 | 1.491 | 6.7139 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка ультразвукового расходомера Panametrics GE TransPort PT878 Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-118 | 1.9748 | 0 | 1.9748 | 0 |  | 0 | 1.6457 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 1.9748 | 1.9748 | 0 | 1.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка станка токарно-винторезного 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-101 | 0.24621 | 0 | 0.24621 | 0 |  | 0 | 0.20517 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0.24621 | 0.24621 | 0 | 0.20517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка серверного оборудования, 2 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-86 | 2.1409 | 0 | 2.1409 | 0 |  | 0 | 1.7841 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 2.1409 | 2.1409 | 0 | 1.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы гарантированного питания, 4 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-87 | 0.70179 | 0 | 0.70179 | 0 |  | 0 | 0.58483 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Проект исключен из ИПР 2023 года | [7 empty] | 0 | 0 | 0.70179 | 0.70179 | 0 | 0.58483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ, 4 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-88 | 5.7249 | 0 | 5.7249 | 0 |  | 0 | 4.7707 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 5.7249 | 5.7249 | 0 | 4.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка Анализатора жидкости Флюорат 02-5М, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-78 | 0.93351 | 0 | 0.93351 | 0 |  | 0 | 0.77792 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.93351 | 0.93351 | 0 | 0.77792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-81 | 0.33452 | 0 | 0.33452 | 0 |  | 0 | 0.27877 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | В стадии подписания договор на СМР | х | АО ХРМК | х | реализация проекта учтена в 2023-2024 г.г. | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 0.33452 | 0.33452 | 0 | 0.27877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка дизельной мотопомпы для сильнозагрязненной воды Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-79 | 0.61418 | 0 | 0.61418 | 0 |  | 0 | 0.51181 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 230.5929 | #VALUE! | х | 0 | 0 | 0.61418 | 0.61418 | 0 | 0.51181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 4шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-144 | 0.33299 | 0.17032 | 0.16267 | 0 |  | 0.17032 | 0.13556 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0.33299 | 0.16267 | 0.17032 | 0.13556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка сварочного агрегата Denyo DLW-300 LS с пультом удаленной регулировки сварочной дуги- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-155 | 1.3247 | 0 | 1.3247 | 0 |  | 0 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на ввполнение СМР заключен | № 63 /ПГ-23 от 06.07.2023 | ООО Прософт-Системы | комплектация МТР | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 1.3247 | 1.3247 | 0 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка сварочного агрегата Denyo DLW-400 LSW с пультом удаленной регулировки сварочной дуги-1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-156 | 1.5585 | 0 | 1.5585 | 0 |  | 0 | 1.2987 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | закупочная процедура на выполнение ПИР проведена в 2022 году (с ВЗЛ) | № 51/АТ-23 от 03.07.2023 | ОО "РусГидро ИТ сервис" | 60% | перенос выполнения СМР на 2024 год | 0 | 0 | отсутствия возможности останова оборудования | 0 | 0 | 1.5585 | 1.5585 | 0 | 1.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 ДМ СП АТЭЦ 1 шт | N_505-ПГг-39-199 | 118.9392 | 0 | 118.9392 | 0 |  | 0 | 99.116 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | закупочная процедура признана несостоявшейся / повторное проведение закупки | х | х | х | перенос реализации проекта в 2024 году (СМР) | 0 | 0 | закупочная процедура по выору подрядчика не состоялась, планируется поворное объявление, сроки реализции проекта перенесены на 2024 год | 0 | 0 | 118.9392 | 118.9392 | 0 | 99.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка систем кондиционирования колонного типа, модель LG UP48WC, 4 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-39-203 | 1.9845 | 1.0741 | 0.91035 | 0 |  | 1.0741 | 0.75863 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | В 2023 предусмотрена поставка оборудования, реализация проекта с 2024 года | [7 empty] | 0 | 0 | 1.9845 | 0.91035 | 1.0741 | 0.75863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка серверного оборудования, СП ПТС | N_505-ПГт-11-159 | 3.2114 | 0 | 3.2114 | 0 |  | 0 | 2.6762 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на ввполнение СМР заключен | от 26.05.2023 №37/АТ | ООО ЭКА-Восток | 10% | перенос реализации проекта в 2024 году (СМР) | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 3.2114 | 3.2114 | 0 | 2.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка трансформатора ТЛС-СЭЩ-40/10-03 УЗ 10.00/0.40 D/Yн-11- 2шт. - СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-164 | 1.1513 | 0 | 1.1513 | 0 |  | 0 | 0.95946 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Договор на выполнение ПИР заключен | о 31.07.2023 т №71 ПГ-23 | ООО МЭЩ-Юг | 8% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 1.1513 | 1.1513 | 0 | 0.95946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка приборного комплекса для локализации частичных разрядов в электрооборудовании СП ТЭЦ Восточная, 1шт. | N_505-ТЭЦВост-39-9 | 9.4449 | 0 | 9.4449 | 0 |  | 0 | 7.8708 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 9.4449 | 9.4449 | 0 | 7.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка испытательного комплекса РЕТОМ-61 (или аналог), 1 шт, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-39-3 | 3.8791 | 0 | 3.8791 | 0 |  | 0 | 3.2326 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 3.8791 | 3.8791 | 0 | 3.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка Микроомметра МИКО-1, 1шт. СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГРЭС-39-4 |  |  |  | 0.2571 | 0.2571
3.7 | Покупка прибора анализа элегаза для СП ТЭЦ Восточная, 1 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-5 | 1.9976 | 0 | 1.9976 | 0 |  | 0 | 1.6647 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | закупочная процедура проведена в 2022 году | №467ПГ-22 от 09.12.2022 | АО «ЛАНИТ-ПАРТНЕР» | 80% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 1.9976 | 1.9976 | 0 | 1.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка многофункционального калибратора процессов FLUKE 725 (725Ex) для СП ТЭЦ Восточная, 1 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-7 | 0.93632 | 0 | 0.93632 | 0 |  | 0 | 0.78027 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.93632 | 0.93632 | 0 | 0.78027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка Прибора ТМВ-2, 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГРЭС-39-8 |  |  |  | 0.37766 | 0.37766
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ (с держателем 6-ти кювет) для Восточной ТЭЦ, (2 шт. 2023, 1 шт. - 2024.),3 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-8 | 0.27855 | 0 | 0.27855 | 0 |  | 0 | 0.23212 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Договор на выполнение СМР заключен | № 43/ВТ-23 от 21.09.2023 | ООО ДЭМ | комплектация МТР | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 0.27855 | 0.27855 | 0 | 0.23212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка аспиратора ПА-300М-2 СП Артёмовская ТЭЦ, 1шт. | N_505-АрТЭЦ-39-9 | 0.15519 | 0 | 0.15519 | 0 |  | 0 | 0.12933 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х |  | х | х | 0 | 0 | 0.15519 | 0.15519 | 0 | 0.12933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка крановых весов СП Артёмовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-АрТЭЦ-39-10 | 0.25384 | 0 | 0.25384 | 0 |  | 0 | 0.21153 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.25384 | 0.25384 | 0 | 0.21153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка весов аналитических ВЛА-225М СП Артёмовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-АрТЭЦ-39-11 | 0.5347 | 0 | 0.5347 | 0 |  | 0 | 0.44558 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен | №74ПТС-23 от 05.06.2023 | ООО НТС групп | комплектация МТР | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 24 | 28.56 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 0.5347 | 0.5347 | 0 | 0.44558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Техперевооружение действующей системы пожарной сигнализации зданий Восточной ТЭЦ (ПИР) | N_505-ПГг-143 | [5 empty] | 0 |  | 183.19 | 183.19 | [14 empty] | 183.19 | 0
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 11693.2313 | 9979.5626 | 1713.6686 | 49.0897 | 49.0897 | 9951.3474 | 2078.4812 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ завершено в 2022 году | [8 empty] | 2000 | 11693.2313 | 1713.6686 | 9979.5626 | 2078.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 198.5292 | 0 | 198.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ завершено в 2022 году | [8 empty] | 0 | 198.5292 | 198.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 198.5292 | 0 | 198.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ завершено в 2022 году | [8 empty] | 0 | 198.5292 | 198.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ завершено в 2022 году | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 198.5292 | 0 | 198.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проект в реализации 2023 года отсутствует | [8 empty] | 0 | 198.5292 | 198.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | 198.5292 | 0 | 198.5292 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | работы выполнены | х | х | 100% | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 198.5292 | 198.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на 2024 год при формировании скорректированной ИПР-2023 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проекта перенесена на 2024 год при формировании скорректированной ИПР-2023 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | договор на выполнение СМР заключен | №124ПТС-23 от 18.08.2023 | ООО «ДальСТАМ» | 15% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ завершено в 2022 году | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ завершено в 2022 году | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ завершено в 2022 году | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | х | х | 100% | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР 2023 года | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ завершено в 2022 году | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 10401.25 | 9689.0677 | 712.1823 | 11.8438 | 11.8438 | 9677.2239 | 1183.2672 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | х | х | 100% | х | 2000 | 11.8438 | х |  | 2000 | 10401.25 | 712.1823 | 9689.0677 | 1183.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 40.122 | 29.3632 | 10.7587 | 0 | 0 | 29.3632 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | х | х | 100% | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 40.122 | 10.7587 | 29.3632 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | 40.122 | 29.3632 | 10.7587 | 0 |  | 29.3632 | 10 | 0 | 0 | [6 empty] | работы выполнены | х | х | 100% | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 40.122 | 10.7587 | 29.3632 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | х | х | 100% | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 711.4522 | 754.0086 | -42.5564 | 0 | 0 | 754.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | договор на выполнение СМР заключен | №111ПТС-23 от 17.07.2023 | ООО ОСК-1 | 85% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 711.4522 | -42.5564 | 754.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 711.4522 | 754.0086 | -42.5564 | 0 |  | 754.0086 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | договор на выполнение СМР заключен | №111ПТС-23 от 17.07.2023 | ООО ОСК-1 | 85% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 711.4522 | -42.5564 | 754.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 9649.6758 | 8905.6958 | 743.98 | 11.8438 | 11.8438 | 8893.8521 | 1173.2672 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | х | х | 100% | х | 2000 | 11.8438 | х |  | 2000 | 9649.6758 | 743.98 | 8905.6958 | 1173.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 9649.6758 | 8905.6958 | 743.98 | 11.8438 | 11.8438 | 8893.8521 | 1173.2672 | 2000 | 2000 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен | Договор №125ПТС-23 от 18.04.2023 | ООО ДальСтам | 7 % | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 2000 | 11.8438 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 2000 | 0 | 9649.6758 | 743.98 | 8905.6958 | 1173.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 1032.4413 | 290.1963 | 742.245 | 28.5244 | 28.5244 | 273.8248 | 844.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | договор на выполнение СМР заключен | №111ПТС-23 от 17.07.2023 | ООО ОСК-1 | 85% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 28.5244 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 1032.4413 | 742.245 | 290.1963 | 844.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 625.779 | 49.7186 | 576.0604 | 17.7556 | 17.7556 | 33.3472 | 719.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | договор на выполнение СМР заключен в 2022 году | № 362/ПГ-22 от 02.09.2022 | ООО "УНР-524 Полимертепло" | 50 % | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 17.7556 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 625.779 | 576.0604 | 49.7186 | 719.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ, ТСН-1) | L_505-НГ-103 | 251.5683 | 32.7392 | 218.8291 | 16.1668 | 16.1668 | 16.5724 | 10.8248 | 0 | 0 | [6 empty] | х | х | х | х | х | 230.5929 | 271.8347 | х | 0 | 0 | 251.5683 | 218.8291 | 32.7392 | 10.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 |  |  |  | 1.3842 | 1.3842
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг., ВГ-3) | L_505-НГ-105 | 74.6872 | 0 | 74.6872 | 0.12432 | 0.12432 | -0.12432 | 334.979 | 0 | 0 | [6 empty] | договор на выполнение СМР заключен | № 62 АТ-23 от 28.07.2023 | АО "ХРМК" | поставка МТР | реализация проекта перенесена на 2024 год | 20 | 18.61 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 74.6872 | 74.6872 | 0 | 334.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | 107.0072 | 0 | 107.0072 | 0.080317 | 0.080317 | -0.080317 | 212.2661 | 0 | 0 | [6 empty] | договор на выполнение СМР заключен | № 62 АТ-23 от 28.07.2023 | АО "ХРМК" | поставка МТР | реализация проекта перенесена на 2024 год | 8 | 7.37 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 107.0072 | 107.0072 | 0 | 212.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 36 | 3.6 | 32.4 | 0 |  | 3.6 | 30 | 0 | 0 | [6 empty] | договор на выполнение СМР заключен | № 62 АТ-23 от 28.07.2023 | АО "ХРМК" | поставка МТР | реализация проекта перенесена на 2024 год | 6 | 5.0138 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 36 | 32.4 | 3.6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Техническое перевооружение эбергоблока №3 Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-118 | 140.3883 | 13.3795 | 127.0088 | 0 |  | 13.3795 | 118.0892 | 0 | 0 | [6 empty] | работы выполнены | х | х | 100% | х | 11.391 | 14.6094 | х | 0 | 0 | 140.3883 | 127.0088 | 13.3795 | 118.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Установка системы принудительного расхолаживания турбин Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-123 | 16.128 | 0 | 16.128 | 0 |  | 0 | 13.44 | 0 | 0 | [6 empty] | работы выполнены | х | х | 100% | х | 5 | 5.8947 | х | 0 | 0 | 16.128 | 16.128 | 0 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закупка в стадии проведения (подведение итогов - 25.10.2023) | х | х | х | реализация проекта перенесена на 2024 год | 17 | 15.4817 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0.21587 | 0 | 0.21587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | договор на выполнение ПИР заключен | 08.02.2023 № 10/АТ-23 | ООО "Горизонт" | 50% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 3 | 3.6 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 0.21587 | 0.21587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Реконструкция тепловых сетей Нерюнгринской ГРЭС (участки главного корпуса, дробкорпуса, ММХ, ленточного конвейера 2 подъема, эстакады ТТ- столовой) | L_505-НГ-107 | 0.21587 | 0 | 0.21587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | закупка в стадии проведения (подведение итогов - 18.10.2023) | х | х | х | реализация проекта перенесена на 2024 год | 30 | 30.1995 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 0.21587 | 0.21587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 406.4465 | 240.4777 | 165.9688 | 10.7688 | 10.7688 | 240.4777 | 125.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор в стадии расторжения | №28/ПТС-23 от 03.03.2023 | ООО "УНР-524 ПОЛИМЕР-ТЕПЛО" | комплектация МТР | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 20.945 | 24.984 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 406.4465 | 165.9688 | 240.4777 | 125.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 23.7483 | 23.4597 | 0.28862 | 0 |  | 23.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 23.7483 | 0.28862 | 23.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Нерюнгринской ГРЭС (система передачи данных, система защиты информации, система электроснабжения, система охранного видеонаблюдения периметра, система охранного видеонаблюдения территории, система технических средств обнаружения, система противотаранных устройств и досмотровых эстакад, система оперативной связи, система сбора и отображения информации) | F_505-НГ-11 | 220.6637 | 202.7821 | 17.8816 | 0 |  | 202.7821 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Отсутствие участников, закупка не состоялась | х | х | х | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 10.59 | 12.658 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 220.6637 | 17.8816 | 202.7821 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 37.3849 | 14.2359 | 23.149 | 0 |  | 14.2359 | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен | № 61/ПГ-23 | ООО Горизонт | 25% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0.71351 | 0.85621 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 37.3849 | 23.149 | 14.2359 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Монтаж электролизной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-53 | 41.0031 | 0 | 41.0031 | 0 |  | 0 | 34.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта перенесена на 2024 год | [7 empty] | 0 | 0 | 41.0031 | 41.0031 | 0 | 34.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | 0.149 | 9.992e-16 | 0.149 | 0 |  | 9.992e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Договор на выполнение СМРзакючен | № 67 /ПГ-23 от 17.07.2023 | ООО «ЭнергоСтройВосток» | 30% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 70.465 | 79.1164 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 0.149 | 0.149 | 9.992e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техперевооружение системы электрообеспечения топливоподачи НГРГЭС | I_505-НГ-61 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2022 году | [7 empty] | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка автомобильных весов НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-64 | 0.273 | 0 | 0.273 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | х | 7.3894 | 8.8363 | х | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка редукционно-охладительной установки Чульманской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НГ-124 |  |  |  | 10.7688 | 10.7688
4.3.4 | Замена дробильно-фрезеровочных машин Нерюнгринской ГРЭС (6 шт.) | N_505-НГ-120 | 11.8485 | 0 | 11.8485 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | работы выполнены | х | х | 100% | х | 0 | 11.8485 | х | 0 | 0 | 11.8485 | 11.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-4/1Б Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-121 | 70.4259 | 0 | 70.4259 | 0 |  | 0 | 58.6883 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен | № 519/ПГ-22 от 30.12.2022 | ООО ЭСВ | комплектация МТР | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 70.4259 | 70.4259 | 0 | 58.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ завершено в 2022 году | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | х | х | 100% | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор заключен в 2020 году | от 15.06.2020 №216/1-ПГ 20 | АО ХРМК | 80% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют |  |  | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | работы выполнены | х | х | 100% | х | 20.099 | 24.0345 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ завершено в 2022 году | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | закупочная процедура на выполнение СМР проведена в 2022 году | №497ПГ-22 от 28.12.2022 | ЗАО МТРК | 12% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ завершено в 2022 году | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ завершено в 2022 году | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | договор на выполнение СМР заключен | №104ПТС-23 от 10.07.2023 | ООО ЭСНА | 90% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор на выполнение СМР заключен | № 110/ ПТС-23 от 13.07.2023 | ООО «ДЭМ» | комплектация МТР | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ завершено в 2022 году | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 61.0108 | 0.29867 | 60.7121 | 8.7215 | 8.7215 | 0.29867 | 50.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 8.7215 | закупочная процедура на выполнение СМР проведена/по причине отсутствия участников/ планируется перенос реализации на 2024 год |  | 0 | 61.0108 | 60.7121 | 0.29867 | 50.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Разработка ПИР для проекта "Установка релейной защиты ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС– Чульман с отпайками и ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Хатыми с отпайками на Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-129 | 5.9648 | 0 | 5.9648 | 0 |  | 0 | 4.9707 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен | 75/ПТС-23 от 05.06.2023 | ООО Синтез Прогресса | 85% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 5.9648 | 5.9648 | 0 | 4.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Разработка ПИР для проекта "Установка релейной защиты ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС– Хатыми с отпайками на ПС 110 кВ ВГК | N_505-НГ-130 | 2.5776 | 0 | 2.5776 | 0 |  | 0 | 2.148 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 2.5776 | 2.5776 | 0 | 2.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка стационарного твердомера HRVU-187,5, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-98 | 0.42372 | 0 | 0.42372 | 0 |  | 0 | 0.3531 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.42372 | 0.42372 | 0 | 0.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка промышленного пылесоса НГРЭС, 3 шт. (2024г-1шт, 2025г.-2шт.) | N_505-НГ-24-120 | 0.44118 | 0.29867 | 0.14251 | 0 |  | 0.29867 | 0.11875 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0.44118 | 0.14251 | 0.29867 | 0.11875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка автобуса на 45 мест, НГРЭС, 2 шт. | N_505-НГ-24-145 | 23.8312 | 0 | 23.8312 | 0 |  | 0 | 19.8593 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 23.8312 | 23.8312 | 0 | 19.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка автогидроподъемника г/п 300 кг, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-146 | 10.582 | 0 | 10.582 | 0 |  | 0 | 8.8183 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 10.582 | 10.582 | 0 | 8.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка седельного тягача с полуприцепом, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-147 | 6.0549 | 0 | 6.0549 | 0 |  | 0 | 5.0457 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 6.0549 | 6.0549 | 0 | 5.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка вилочного мини погрузчика, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-148 | 2.192 | 0 | 2.192 | 0 |  | 0 | 1.8267 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Выполнение работ завершено в 2023 году | [7 empty] | 0 | 0 | 2.192 | 2.192 | 0 | 1.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка устройства Ретом-21, НГРЭС кол-во 1 шт | N_505-НГ-24-137 | 1.4626 | 0 | 1.4626 | 0 |  | 0 | 1.2188 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | договор на выполнение СМР заключен | № 56/ПТС-23 от 15.05.2023 | ООО ТЭТ-РС | 15% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 0 | 0 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке | 0 | 0 | 1.4626 | 1.4626 | 0 | 1.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка устройства Ретом-61, НГРЭС кол-во 1 шт. | N_505-НГ-24-138 | 4.0903 | 0 | 4.0903 | 0 |  | 0 | 3.4086 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 4.0903 | 4.0903 | 0 | 3.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка тепловизера Testo 865, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-139 | 0.15863 | 0 | 0.15863 | 0 |  | 0 | 0.13219 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0.15863 | 0.15863 | 0 | 0.13219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка тепловизера FLIR E95, НГРЭС, 2шт. | N_505-НГ-24-140 | 0.46833 | 0 | 0.46833 | 0 |  | 0 | 0.39027 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0.46833 | 0.46833 | 0 | 0.39027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка блока бесперебойного питания с батарейным блоком, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-47 |  |  |  | 1.5718 | 1.5718
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ 150, СП НГРЭС кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-60 |  |  |  | 7.1497 | 7.1497
4.7 | Покупка миллиомметра, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-141 | 2.5143 | 0 | 2.5143 | 0 |  | 0 | 2.0953 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 2.5143 | 2.5143 | 0 | 2.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка газоаналиатора, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-142 | 0.24922 | 0 | 0.24922 | 0 |  | 0 | 0.20768 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0.24922 | 0.24922 | 0 | 0.20768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Еврейская автономная область | Г | 957.4662 | 898.4054 | 59.0608 | 0.70265 | 0.70265 | 897.9937 | 48.1976 | 280.5206 | 280.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 280.5206 | 957.4662 | 59.0608 | 898.4054 | 48.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 283.1631 | 281.1901 | 1.973 | 0 | 0 | 281.1901 | 0 | 280.5206 | 280.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 280.5206 | 283.1631 | 1.973 | 281.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 22.5003 | 23.626 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 22.5003 | 23.626 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор на выполнение СМР заключен | № 66-ПГ-23 от 17.07.202 | ООО Энергострой восток | 40% | риски в процессе реализации проекта в отчетном периоде отсутствуют | 22.5003 | 23.626 | вопросы решаются оперативно в рабочем порядке |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 283.1631 | 281.1901 | 1.973 | 0 | 0 | 281.1901 | 0 | 280.5206 | 280.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х |  | 280.5206 | 283.1631 | 1.973 | 281.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 297.8268 | 298.8033 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0.34052 | 0.40863 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0.78455 | 0.94146 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0.52009 | 0.62411 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 283.1631 | 281.1901 | 1.973 | 0 | 0 | 281.1901 | 0 | 280.5206 | 280.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 280.5206 | 280.5206 | оборудование поставлено |  | 280.5206 | 283.1631 | 1.973 | 281.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | 283.1631 | 281.1901 | 1.973 | 0 |  | 281.1901 | 0 | 280.5206 | 280.5206 | [6 empty] | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 2.0442 | 2.4531 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости | 280.5206 | 0 | 283.1631 | 1.973 | 281.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 357.1045 | 344.4074 | 12.6972 | 0 | 0 | 344.4074 | 10.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0 | 0 | возможное удорожание плановой стоимости |  | 0 | 357.1045 | 12.6972 | 344.4074 | 10.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 2.0442 | 2.4531 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0 | 0 | возможное удорожание плановой стоимости |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0 | 0 | возможное удорожание плановой стоимости |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 357.1045 | 344.4074 | 12.6972 | 0 | 0 | 344.4074 | 10.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0 | 0 | возможное удорожание плановой стоимости |  | 0 | 357.1045 | 12.6972 | 344.4074 | 10.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Наращивание второй очереди золоотвала СП БТЭЦ (емкость - 0,993 млн. м3) | N_505-БирТЭЦ-3 | 357.1045 | 344.4074 | 12.6972 | 0 |  | 344.4074 | 10.581 | 0 | [7 empty] | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 2.0442 | 2.4531 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 357.1045 | 12.6972 | 344.4074 | 10.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 259.8932 | 225.6776 | 34.2156 | 0.51155 | 0.51155 | 225.2659 | 28.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0 | 0 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости |  | 0 | 259.8932 | 34.2156 | 225.6776 | 28.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0.80846 | 0.80846 | оборудование поставлено |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 1.0699 | 1.2839 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0.22728 | 0.22728 | оборудование поставлено |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 259.8932 | 225.6776 | 34.2156 | 0.51155 | 0.51155 | 225.2659 | 28.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0.25243 | 0.30291 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости |  | 0 | 259.8932 | 34.2156 | 225.6776 | 28.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 132.6155 | 128.3903 | 4.2252 | 0.41166 | 0.41166 | 127.9786 | 3.518 | 0 | [7 empty] | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0.67961 | 0.81553 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 132.6155 | 4.2252 | 128.3903 | 3.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | 58.453 | 32.1525 | 26.3006 | 0 |  | 32.1525 | 22.3055 | 0 | [7 empty] | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0.057868 | 0.069441 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 58.453 | 26.3006 | 32.1525 | 22.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 |  |  |  | 0.099892 | 0.099892
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 63.3251 | 62.4816 | 0.84343 | 0 |  | 62.4816 | 0.78074 | 0 | [7 empty] | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0.45648 | 0.54777 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 63.3251 | 0.84343 | 62.4816 | 0.78074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | «Установка системы кондиционирования в помещении ГЩУ – 1 шт., СП "БирТЭЦ" | N_505-БирТЭЦ-6 | 0.31454 | 0 | 0.31454 | 0 |  | 0 | 0.26676 | 0 | [7 empty] | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0.3398 | 0.40775 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 0.31454 | 0.31454 | 0 | 0.26676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Биробиджан СП Биробиджанская ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-5 | 5.185 | 2.6532 | 2.5318 | 0 |  | 2.6532 | 2.1186 | 0 | [7 empty] | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0.097087 | 0.1165 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 5.185 | 2.5318 | 2.6532 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0.19023 | 0.22827 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0.19023 | 0.22827 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0.92834 | 1.114 | оборудование поставлено |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0.29599 | 0 | оборудование поставлено |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0 | 0 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 1.6505 | 1.9806 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 57.1415 | 47.1303 | 10.0112 | 0 | 0 | 47.1303 | 8.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0.15453 | 0.18544 | оборудование поставлено |  | 0 | 57.1415 | 10.0112 | 47.1303 | 8.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0.16505 | 0.19806 | оборудование поставлено |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0 | 0 | оборудование поставлено |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0 | 0 | оборудование поставлено |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 57.1415 | 47.1303 | 10.0112 | 0 | 0 | 47.1303 | 8.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0.58252 | 0 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости |  | 0 | 57.1415 | 10.0112 | 47.1303 | 8.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.4 | Строительство второй очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,267 млн. м3) | F_505-ХТСКб-7 | 57.1415 | 47.1303 | 10.0112 | 0 |  | 47.1303 | 8.4905 | 0 | [7 empty] | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 100% | х | 0.1057 | 0.12684 | оборудование поставлено | 0 | 0 | 57.1415 | 10.0112 | 47.1303 | 8.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 1.0194 | 0 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0.16391 | 0 | 0.16391 | 0.1911 | 0.1911 | 0 | 0.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0.17964 | 0.21557 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости |  | 0 | 0.16391 | 0.16391 | 0 | 0.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка установки для ручной плазменной резки Hyperthem Powermax 65 (или аналог), 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-38 |  |  |  | 0.1911 | 0.1911
5.7 | Покупка спектрофотометра, 1 шт, Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-36 | 0.16391 | 0 | 0.16391 | 0 |  | 0 | 0.1366 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | х | перечень возможных рисков приведен в в столбце "Проблемные вопросы" | 0.077288 | 0.092746 | возможное отсутствие оборудования/ комплектующих импортного производства; возможное удорожание плановой стоимости | 0 | 0 | 0.16391 | 0.16391 | 0 | 0.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом с начала года
В отчете указаны плановые показатели утвержденного плана Приказом Минэнерго России от 16.12.2021 № 19@
#REF!

## 19 ГКПЗ (4)
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 19. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту (квартальный)
за 2024 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 23.12.2024 № 39@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
на период 2024 год
период реализации инвестиционной программы
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01.2024 года 5619,01 млн. рублей с НДС (37,06% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 20564,48 млн. рублей с НДС (96,7% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с планом закупок текущего года по состоянию на конец отчетного периода 12290,40 млн. рублей с НДС (79,89 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/ окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [9 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки, млн. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению / уведомлению, млн. руб. (без НДС) | Планируемый способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), млн. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, млн. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, млн. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, млн. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, млн. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (дд.мм.гггг) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по плану программы закупок (дд.мм.гггг) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (дд.мм.гггг) | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (дд.мм.гггг) | Причины отклонений | Примечание
|  |  |  | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | шт. | км | га | т/час | м2 | млн.м3 | [19 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (дд.мм.гггг) |  | Дата вскрытия конвертов (дд.мм.гггг) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (дд.мм.гггг) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[20 empty] | План | Факт | [11 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 0 | 5.59 | 37.6986 | 63 | 656 | 6.5598 | 0 | 100 | 11596 | 4.7318 | нд | нд | нд | 13875.3619 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20564.4822 | 17909.4062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | 0 | 0 | 18.5143 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1001.3137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2231.1005 | 1940.154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | 0 | 5.59 | 0.294 | 0 | 19 | 0.067 | 0 | 100 | 9394 | 4.4508 | нд | нд | нд | 1062.8709 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1804.8584 | 1485.4665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 18.0238 | 63 | 251 | 6.4928 | 0 | 0 | 2202 | 0 | нд | нд | нд | 10193.0179 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14384.2332 | 12779.4519 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0.86649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 124.5006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 140.2078 | 140.2078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | нд | нд | нд | 71.0933 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108.0646 | 101.3918 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1422.5655 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1896.0177 | 1462.7343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Хабаровский край | Г | нд | 0 | 5.59 | 15.0119 | 63 | 328 | 5.381 | 0 | 100 | 9394 | 0.7228 | нд | нд | нд | 10483.3016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14209.2224 | 12675.5937 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 2.8216 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 369.1251 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1200.6766 | 1164.9398 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.579 | 3.579 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.579 | 3.579 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 3.579 | 3.579 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-31 | нд | 504/ХГ-18 от 02.08.2018
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 2.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 369.1251 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1197.0976 | 1161.3608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.36269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 31.9328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 38.8871 | 38.8871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | Реконструкция ТМ-32 для подключения объекта капитального строительства "Комплекс жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения, пристроенным гаражом-стоянкой и пристроенным зданием общественного назначения по ул.Дикопольцева в Центральном районе г.Хабаровска", Дн=530Х10 мм, L=373,3 м.п.,СП ХТС | N_505-ХТС-6тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.36269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция ТМ-32 для подключения объекта капитального строительства "Комплекс жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения, пристроенным гаражом-стоянкой и пристроенным зданием общественного назначения по ул.Дикопольцева в Центральном районе г.Хабаровска", Дн=530Х10 мм, L=373,3 м.п.,СП ХТС" в рамках реализации инвестицинного проекта N_505-ХТС-6тп. | АО ДГК | 21.6909 | сводный сметный расчет | 21.6909 | Аукцион в электронной форме | Единственный поставщик | 1 | 1 | АЛЬКАД (ООО) | 21.6909 | нд | нд | 21.6909 | 21.6909 | АЛЬКАД (ООО) | 26.0291 | 26.0291 | 32413383598 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-15 | 2024-03-14 | 2024-04-01 | 2024-04-16 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-04-16 | 22126018-ВП | 2024-05-06 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-03 | 2024-10-30 | нд | нд
[14 empty] | прочие | ОКПД 2: 71.12.14.100 Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения для инвестиционных проектов Хабаровских тепловых сетей: J_505-ХТСКх-10-31; J_505-ХТСКх-10-34; J_505-ХТСКх-10-37; F_505-ХТСКх-17тп; N_505-ХТС-6тп; N_505-ХТС-3тп в г. Хабаровске | АО ДГК | 0.10139 | технико-коммерческое предложение | 0.10139 | Упрощенная закупка в электронной форме | Единственный поставщик | 3 | 1 | Абрис (ООО) | 0.10139 | нд | нд | 0.10139 | 0.10139 | Абрис (ООО) | 0.10139 | 0.10139 | нд | нд | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-04-03 | 22126021-ВП | 2024-04-23 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-15 | 2024-05-30 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1 Поставка арматуры среднего и низкого давления для нужд структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.0955 | технико-коммерческое предложение | 2.0955 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.0879 | НЕОТЕХ (ООО) | 1.3055 | 1.3055 | 32413434103 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-29 | 2024-03-27 | 2024-05-16 | 2024-07-10 | нд | нд | нд | нд | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | КИРСАН КАПИТАЛ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ФОРС Продакшн (ООО) | нд | ФОРС Продакшн (ООО) |  | нд
[24 empty] | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.1712 | технико-коммерческое предложение | 1.1712 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.1698 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 1.4037 | 1.4037 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра (консолидированная закупка) | АО РГС | 4.2664 | технико-коммерческое предложение | 4.2664 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ВМЗ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 4.9268 | ВМЗ (АО) | 5.9122 | 5.9122 | 32312822647 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 2023-12-08 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | УМПЦ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД 2 23.61 Поставка железобетонных изделий для СП Хабаровские тепловые сети АО ДГК для выполнения работ по замене теплотрасс (J_505-ХТСКх-10-31, J_505-ХТСКх-10-33, J_505-ХТСКх-10-34, J_505-ХТСКх-10-35, J_505-ХТСКх-10-37, F_505-ХТСКх-17тп, I_505-ХТСКх-67тп, N_505-ХТС-9тп, M_505-ХТС-3тп, N_505-ХТС-6тп) (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.5611 | технико-коммерческое предложение | 2.5611 | Запрос котировок в электронной форме ЕЭТП | Единственный поставщик | 1 | 1 | ЭНЕРГОСТРОЙ-27 (ООО) | нд | нд | нд | нд | 3.3412 | ЭНЕРГОСТРОЙ-27 (ООО) | 4.0094 | 4.0094 | 32413304064 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-29 | 2024-02-20 | 2024-02-29 | 2024-03-20 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-20 | РГС-54/ЗК (55178001-ТПИР ОБСЛ-2024-ДГК)-ВП | 2024-04-09 | 2024-04-04 | 2024-05-01 | 2024-04-04 | 2024-12-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.046216 | технико-коммерческое предложение | 0.046216 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | СЗТК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.10485 | СЗТК (ООО) | 0.12582 | 0.12582 | 32312843534 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-11 | 2023-11-09 | 2023-12-21 | нд | нд | нд | нд | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АМГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | Уралпромстрой (ООО) |  | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 739.0865 | 787.9405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО ХРМК | 437.5012 | 486.3552 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-02 | 2024-12-31 | нд | 65/ХТ3-23 от 02.06.2023
[14 empty] | материалы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО Выксунский металлургический завод | 124.3524 | 124.3524 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-07-17 | 2024-12-31 | нд | 973/81 -23 от 17.07.2023
[14 empty] | материалы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Котельное оборудование и трубопроводы" | 92.1895 | 92.1895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-07-21 | 2024-12-31 | нд | 975/81-23 от 21.07.2023
[14 empty] | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ЗПК | 4.14 | 4.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-07-31 | 2024-12-31 | нд | 1021/81-23 от 31.07.2023
[14 empty] | материалы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО Энергофронт | 80.9034 | 80.9034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-05 | 2024-12-31 | нд | 808/81 от 05.06.2023
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 2.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 337.1923 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 419.1239 | 334.5332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" г. Хабаровск СП ХТС в рамках реализации инвестиционного проекта F_505-ХТСКх-17тп. | АО РГС | 66.2527 | сводный сметный расчет | 66.2527 | Конкурс в электронной форме | Единственный поставщик | 2 | 2 | ГарантСтрой (ООО) | 66.1864 | нд | нд | нд | 66.1864 | ГарантСтрой (ООО) | 79.4237 | 71.4813 | 32413313084 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-01 | 2024-02-22 | 2024-03-12 | 2024-03-26 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-26 | РГС-64/ОК_(22126012-ТПИР ОБСЛ-2024-ДГК)-ВП | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-10-31 | нд | нд
[24 empty] | ПАРНАС (ООО) | 66.2527 | ПАРНАС (ООО) |  | нд
[14 empty] | прочие | ОКПД 2: 71.12.14.100 Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения для инвестиционных проектов Хабаровских тепловых сетей: J_505-ХТСКх-10-31; J_505-ХТСКх-10-34; J_505-ХТСКх-10-37; F_505-ХТСКх-17тп; N_505-ХТС-6тп; N_505-ХТС-3тп в г. Хабаровске | АО ДГК | 0.10139 | технико-коммерческое предложение | 0.10139 | Упрощенная закупка в электронной форме | Единственный поставщик | 3 | 1 | Абрис (ООО) | 0.10139 | нд | нд | 0.10139 | 0.10139 | Абрис (ООО) | 0.10139 | 0.10139 | нд | нд | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-04-03 | 22126021-ВП | 2024-04-23 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-15 | 2024-05-30 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра (консолидированная закупка) | АО РГС | 13.5756 | технико-коммерческое предложение | 16.2868 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ВМЗ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 16.2421 | ВМЗ (АО) | 19.4905 | 19.4905 | 32312822647 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 2023-12-08 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | УМПЦ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 4.8432 | технико-коммерческое предложение | 3.3798 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 3.3762 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 4.0515 | 4.0515 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1 Поставка задвижек и затворов трубопроводных для нужд АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.68078 | технико-коммерческое предложение | 0.68078 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 3 | 3 | КИРСАН КАПИТАЛ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.67397 | КИРСАН КАПИТАЛ (ООО) | 0.80876 | 0.80876 | 32313025303 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-25 | 2024-02-26 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 2024-03-18 | 2024-06-16 | нд | нд
[24 empty] | НЕОТЕХ (ООО) | нд | НЕОТЕХ (ООО) |  | нд
[24 empty] | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД 2 23.61 Поставка железобетонных изделий для СП Хабаровские тепловые сети АО ДГК для выполнения работ по замене теплотрасс (J_505-ХТСКх-10-31, J_505-ХТСКх-10-33, J_505-ХТСКх-10-34, J_505-ХТСКх-10-35, J_505-ХТСКх-10-37, F_505-ХТСКх-17тп, I_505-ХТСКх-67тп, N_505-ХТС-9тп, M_505-ХТС-3тп, N_505-ХТС-6тп) (консолидированная закупка) | АО РГС | 4.8967 | технико-коммерческое предложение | 4.8967 | Запрос котировок в электронной форме ЕЭТП | Единственный поставщик | 1 | 1 | ЭНЕРГОСТРОЙ-27 (ООО) | нд | нд | нд | нд | 8.3232 | ЭНЕРГОСТРОЙ-27 (ООО) | 9.9879 | 9.9879 | 32413304064 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-29 | 2024-02-20 | 2024-02-29 | 2024-03-20 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-20 | РГС-54/ЗК (55178001-ТПИР ОБСЛ-2024-ДГК)-ВП | 2024-04-09 | 2024-04-04 | 2024-05-01 | 2024-04-04 | 2024-12-31 | нд | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске СП ХТС" в рамках реализации инвестицинного проекта I_505-ХТСКх-66тп. | АО ДГК | 21.9837 | сводный сметный расчет | 21.9837 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Единственный поставщик | 1 | 1 | АЛЬКАД (ООО) | 21.9837 | нд | нд | 21.9837 | 21.9837 | АЛЬКАД (ООО) | 26.3804 | 26.3804 | 32413409304 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 2024-04-09 | 2024-04-17 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-04-17 | 22126015-ВП | 2024-05-07 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-10-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1 Поставка задвижек и затворов трубопроводных для нужд АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.1467 | технико-коммерческое предложение | 2.1467 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 3 | 3 | КИРСАН КАПИТАЛ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.6001 | КИРСАН КАПИТАЛ (ООО) | 3.1201 | 3.1201 | 32313025303 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-25 | 2024-02-26 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 2024-03-18 | 2024-06-16 | нд | нд
[24 empty] | НЕОТЕХ (ООО) | нд | НЕОТЕХ (ООО) |  | нд
[24 empty] | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.4377 | технико-коммерческое предложение | 1.4377 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.4362 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 1.7235 | 1.7235 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра (консолидированная закупка) | АО РГС | 6.0227 | технико-коммерческое предложение | 7.2738 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ВМЗ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 7.2538 | ВМЗ (АО) | 8.7045 | 8.7045 | 32312822647 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 2023-12-08 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | УМПЦ (ООО) |  | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от узла 326 до ТК 328.26 с увеличением диаметра Ду=700/800мм на Ду=1000мм протяженностью L=3418х2м.п., СП ХТС | H_505-ХТСКх-39 | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от узла 326 до ТК 328.26 с увеличением диаметра Ду=700/800мм на Ду=1000мм протяженностью L=3418х2м.п., г. Хабаровск СП ХТС" в рамках реализации инвестицинного проекта H_505-ХТСКх-39. | АО ДГК | 19.3796 | сводный сметный расчет | 19.3796 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 2 | 2 | АЛЬКАД (ООО) | 19.1858 | нд | 1 | 18.9 | 18.9 | АЛЬКАД (ООО) | 22.68 | 22.68 | 32413352838 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-15 | 2024-03-05 | 2024-03-26 | 2024-04-16 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-06 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | нд | нд
[24 empty] | АЛЬЯНС (ООО) | 19.3796 | нд |  | 19
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1 Поставка арматуры среднего и низкого давления для нужд структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.35135 | технико-коммерческое предложение | 0.35135 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.4383 | НЕОТЕХ (ООО) | 0.52596 | 0.52596 | 32413434103 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-29 | 2024-03-27 | 2024-05-16 | 2024-07-10 | нд | нд | нд | нд | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | КИРСАН КАПИТАЛ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ФОРС Продакшн (ООО) | нд | ФОРС Продакшн (ООО) |  | нд
[24 empty] | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.85603 | технико-коммерческое предложение | 0.85603 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.072 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 1.2864 | 1.2864 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.035012 | технико-коммерческое предложение | 0.035012 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | СЗТК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.051454 | СЗТК (ООО) | 0.061745 | 0.061745 | 32312843534 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-11 | 2023-11-09 | 2023-12-21 | нд | нд | нд | нд | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АМГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | Уралпромстрой (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра (консолидированная закупка) | АО РГС | 9.6896 | технико-коммерческое предложение | 11.633 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ВМЗ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 11.6017 | ВМЗ (АО) | 13.922 | 13.922 | 32312822647 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 2023-12-08 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | УМПЦ (ООО) |  | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭТС ООО | 0 | 2.1644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 90/ХТС-23 от 14.06.2023
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "Кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0.61988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм г. Хабаровск СП ХТС" в рамках реализации инвестицинного проекта M_505-ХТС-3тп. | АО ДГК | 29.9985 | сводный сметный расчет | 29.9985 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 2 | 2 | УМР (ООО) | 29.8485 | нд | 1 | 29.6985 | 29.6985 | УМР (ООО) | 35.6382 | 35.6382 | 32413383869 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-15 | 2024-03-14 | 2024-04-05 | 2024-04-24 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-06 | 2024-05-15 | 2024-10-31 | нд | нд
[24 empty] | ТЭМ (ООО) | 29.8485 | нд |  | 29.8485
[14 empty] | прочие | ОКПД 2: 71.12.14.100 Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения для инвестиционных проектов Хабаровских тепловых сетей: J_505-ХТСКх-10-31; J_505-ХТСКх-10-34; J_505-ХТСКх-10-37; F_505-ХТСКх-17тп; N_505-ХТС-6тп; N_505-ХТС-3тп в г. Хабаровске | АО ДГК | 0.10139 | технико-коммерческое предложение | 0.10139 | Упрощенная закупка в электронной форме | Единственный поставщик | 3 | 1 | Абрис (ООО) | 0.10139 | нд | нд | 0.10139 | 0.10139 | Абрис (ООО) | 0.10139 | 0.10139 | нд | нд | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-04-03 | 22126021-ВП | 2024-04-23 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-15 | 2024-05-30 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.2494 | технико-коммерческое предложение | 3.1606 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.6297 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 3.1556 | 3.1556 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.041181 | технико-коммерческое предложение | 0.041181 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ВМЗ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 0.050331 | ВМЗ (АО) | 0.060397 | 0.060397 | 32312822647 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 2023-12-08 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | УМПЦ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.7442 | технико-коммерческое предложение | 2.7442 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | СЗТК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.1523 | СЗТК (ООО) | 2.5828 | 2.5828 | 32312843534 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-11 | 2023-11-09 | 2023-12-21 | нд | нд | нд | нд | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АМГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | Уралпромстрой (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД 2 23.61 Поставка железобетонных изделий для СП Хабаровские тепловые сети АО ДГК для выполнения работ по замене теплотрасс (J_505-ХТСКх-10-31, J_505-ХТСКх-10-33, J_505-ХТСКх-10-34, J_505-ХТСКх-10-35, J_505-ХТСКх-10-37, F_505-ХТСКх-17тп, I_505-ХТСКх-67тп, N_505-ХТС-9тп, M_505-ХТС-3тп, N_505-ХТС-6тп) (консолидированная закупка) | АО РГС | 5.5298 | технико-коммерческое предложение | 5.5298 | Запрос котировок в электронной форме ЕЭТП | Единственный поставщик | 1 | 1 | ЭНЕРГОСТРОЙ-27 (ООО) | нд | нд | нд | нд | 5.7004 | ЭНЕРГОСТРОЙ-27 (ООО) | 5.2319 | 5.2319 | 32413304064 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-29 | 2024-02-20 | 2024-02-29 | 2024-03-20 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-20 | РГС-54/ЗК (55178001-ТПИР ОБСЛ-2024-ДГК)-ВП | 2024-04-09 | 2024-04-04 | 2024-05-01 | 2024-04-04 | 2024-12-31 | нд | нд
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул.Кулибина в г.Хабаровске", от ТК 908.02, Дн=159 мм, L=166,4 м, СП ХТС | N_505-ХТС-8тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.15554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул.Кулибина в г.Хабаровске", от ТК 908.02, Дн=159 мм, L=166,4 м, СП ХТС г. Хабаровск в рамках реализации инвестицинного проекта N_505-ХТС-8тп. | АО ДГК | 8.616 | сводный сметный расчет | 8.616 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | НОНСЕНС (ООО) | 8.606 | нд | нд | 8.606 | 8.606 | НОНСЕНС (ООО) | 10.3272 | 9.2945 | 32413383412 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-15 | 2024-03-14 | 2024-03-22 | 2024-04-12 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | нд | нд
[24 empty] | ГИДРО СТРОЙ (ООО) | 8.616 | нд |  | 8.616
[24 empty] | Индивидуальный предприниматель Скобелкин Антон Сергеевич (ИП) | 8.616 | нд |  | 8.616
[14 empty] | прочие | ОКПД2 68.32.13.110 Изготовление тех.плана, тех.паспорта по объекту: Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул.Кулибина в г.Хабаровске", от ТК 908.02, Дн=159 мм, L=166,4 м, в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-ХТС-8тп | СП ХТС | 0.07 | технико-коммерческое предложение | 0.07 | не ГКПЗ | не ГКПЗ | 1 | 1 | ИП Васильев А.Н. | 0.07 | нд | нд | нд | 0.07 | ИП Васильев А.Н. | 0.07 | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-09-17 | 2024-09-01 | 2024-09-17 | 2024-10-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1 Поставка арматуры среднего и низкого давления для нужд структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.13582 | технико-коммерческое предложение | 0.13582 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.12855 | НЕОТЕХ (ООО) | 0.15426 | 0.15426 | 32413434103 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-29 | 2024-03-27 | 2024-05-16 | 2024-07-10 | нд | нд | нд | нд | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | КИРСАН КАПИТАЛ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ФОРС Продакшн (ООО) | нд | ФОРС Продакшн (ООО) |  | нд
[24 empty] | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.44353 | технико-коммерческое предложение | 1.0166 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.88196 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 1.0584 | 1.0584 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.30366 | технико-коммерческое предложение | 0.30366 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ВМЗ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 0.35064 | ВМЗ (АО) | 0.42077 | 0.42077 | 32312822647 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 2023-12-08 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | УМПЦ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.4232 | технико-коммерческое предложение | 1.4232 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | СЗТК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.656 | СЗТК (ООО) | 1.9872 | 1.9872 | 32312843534 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-11 | 2023-11-09 | 2023-12-21 | нд | нд | нд | нд | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АМГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | Уралпромстрой (ООО) |  | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм | N_505-ХТС-9тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм г. Хабаровск СП ХТС" в рамках реализации инвестицинного проекта N_505-ХТС-9тп. | АО ДГК | 28.673 | сводный сметный расчет | 28.673 | Аукцион в электронной форме | Единственный поставщик | 1 | 1 | СМК ВОСТОКСТРОЙ (ООО) | 28.673 | нд | нд | нд | 28.673 | СМК ВОСТОКСТРОЙ (ООО) | 34.4076 | 34.4076 | 32413256447 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-15 | 2024-02-07 | 2024-02-26 | 2024-03-15 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-15 | 22126017-ВП | 2024-04-04 | 2024-03-29 | 2024-05-06 | 2024-03-29 | 2024-10-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.1057 | технико-коммерческое предложение | 2.1057 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.1036 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 2.5243 | 2.5243 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра (консолидированная закупка) | АО РГС | 5.9571 | технико-коммерческое предложение | 5.9571 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ВМЗ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 7.1328 | ВМЗ (АО) | 8.5593 | 8.5593 | 32312822647 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 2023-12-08 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | УМПЦ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД 2 23.61 Поставка железобетонных изделий для СП Хабаровские тепловые сети АО ДГК для выполнения работ по замене теплотрасс (J_505-ХТСКх-10-31, J_505-ХТСКх-10-33, J_505-ХТСКх-10-34, J_505-ХТСКх-10-35, J_505-ХТСКх-10-37, F_505-ХТСКх-17тп, I_505-ХТСКх-67тп, N_505-ХТС-9тп, M_505-ХТС-3тп, N_505-ХТС-6тп) (консолидированная закупка) | АО РГС | 5.8356 | технико-коммерческое предложение | 5.8356 | Запрос котировок в электронной форме ЕЭТП | Единственный поставщик | 1 | 1 | ЭНЕРГОСТРОЙ-27 (ООО) | нд | нд | нд | нд | 5.7004 | ЭНЕРГОСТРОЙ-27 (ООО) | 6.8404 | 6.8404 | 32413304064 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-29 | 2024-02-20 | 2024-02-29 | 2024-03-20 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-20 | РГС-54/ЗК (55178001-ТПИР ОБСЛ-2024-ДГК)-ВП | 2024-04-09 | 2024-04-04 | 2024-05-01 | 2024-04-04 | 2024-12-31 | нд | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске СП ХТС" в рамках реализации инвестицинного проекта I_505-ХТСКх-67тп. | АО ДГК | 5.6897 | сводный сметный расчет | 5.6897 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Единственный поставщик | 1 | 1 | ГарантСтрой (ООО) | 5.6897 | нд | нд | нд | 5.6897 | ГарантСтрой (ООО) | 6.8276 | 6.1449 | 32413415133 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-27 | 2024-03-22 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-05-27 | №878 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-05-06 | 2024-06-18 | 2024-10-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1 Поставка арматуры среднего и низкого давления для нужд структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 4.3142 | технико-коммерческое предложение | 4.3142 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.8617 | НЕОТЕХ (ООО) | 2.2341 | 2.2341 | 32413434103 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-29 | 2024-03-27 | 2024-05-16 | 2024-07-10 | нд | нд | нд | нд | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | КИРСАН КАПИТАЛ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ФОРС Продакшн (ООО) | нд | ФОРС Продакшн (ООО) |  | нд
[24 empty] | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.49027 | технико-коммерческое предложение | 0.68638 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.48976 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 0.58771 | 0.58771 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.0678 | технико-коммерческое предложение | 7.2738 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ВМЗ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 7.2538 | ВМЗ (АО) | 8.7045 | 8.7045 | 32312822647 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 2023-12-08 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | УМПЦ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД 2 23.61 Поставка железобетонных изделий для СП Хабаровские тепловые сети АО ДГК для выполнения работ по замене теплотрасс (J_505-ХТСКх-10-31, J_505-ХТСКх-10-33, J_505-ХТСКх-10-34, J_505-ХТСКх-10-35, J_505-ХТСКх-10-37, F_505-ХТСКх-17тп, I_505-ХТСКх-67тп, N_505-ХТС-9тп, M_505-ХТС-3тп, N_505-ХТС-6тп) (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.81259 | технико-коммерческое предложение | 0.81259 | Запрос котировок в электронной форме ЕЭТП | Единственный поставщик | 1 | 1 | ЭНЕРГОСТРОЙ-27 (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.1608 | ЭНЕРГОСТРОЙ-27 (ООО) | 1.393 | 1.393 | 32413304064 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-29 | 2024-02-20 | 2024-02-29 | 2024-03-20 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-20 | РГС-54/ЗК (55178001-ТПИР ОБСЛ-2024-ДГК)-ВП | 2024-04-09 | 2024-04-04 | 2024-05-01 | 2024-04-04 | 2024-12-31 | нд | нд
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе г.Хабаровска" в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от ТМ-18, СП ХТС | N_505-ХТС-17тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0.02289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе г.Хабаровска" в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от ТМ-18. ХТЭЦ-1, СП ХТС, в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-ХТС-17тп. | АО ДГК | 0.26906 | сводный сметный расчет | 0.26906 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | УМР (ООО) | 0.268 | нд | нд | 0.268 | 0.268 | УМР (ООО) | 0.3216 | 0.3216 | нд | нд | 2024-04-15 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-10-21 | нд | нд
[24 empty] | ТРЕНД КОНСАЛТИНГ (ООО) | 0.269 | нд |  | 0.269
[24 empty] | ТЭМ (ООО) | 0.2685 | нд |  | 0.2685
[14 empty] | прочие | ОКПД2 68.32.13.110 Изготовление тех.плана, тех.паспорта по объекту: Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул.Кулибина в г.Хабаровске", от ТК 908.02, Дн=159 мм, L=166,4 м, в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-ХТС-8тп | СП ХТС | 0.07 | технико-коммерческое предложение | 0.07 | не ГКПЗ | не ГКПЗ | 1 | 1 | ИП Васильев А.Н. | 0.07 | нд | нд | нд | 0.07 | ИП Васильев А.Н. | 0.07 | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-09-17 | 2024-09-01 | 2024-09-17 | 2024-10-31 | нд | нд
1.1.3.5 | Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 800 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 800 мм, L=1,084 х 2 км | J_505-ХТСКх-76 | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2: 71.12.19. Выполнение ПИР по объекту: "Строительство перемычки «Авангард» м/д магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (р-н ПНС-922) Ду= 800 мм протяж.L=3,5 х 2 км; рек-ция магистрали ТМ-11 на уч:от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 800 мм, L=1,084 х 2 км" инвест. проекта J_505-ХТСКх-76. | АО ДГК | 77.9978 | расчет стоимости | 77.9978 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХЭТК (АО) | 77.9978 | нд | нд | нд | 77.9978 | ХЭТК (АО) | 93.5973 | 16.5 | нд | нд | 2024-05-08 | 2024-04-23 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-13 | 2024-04-23 | 2024-05-10 | 2024-04-23 | 2026-06-30 | нд | нд
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 | 9394 | 0.7228 | нд | нд | нд | 753.8355 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 749.095 | 484.0856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 420.9538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 310.9766 | 186.6985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ст. № 2 Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-96 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКДП2: 41.20.20.300.002. Выполнение работ по объекту "Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ст. № 2 Николаевской ТЭЦ" (в рамках реализации инвестиционного проекта I_505-ХГ-96) г.Николаевск-на-Амуре | АО ДГК | 188.1058 | сводный сметный расчет | 0 | Закупка у взаимозависимых лиц | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-10-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-01 | нд | нд | нд | исключено
[14 empty] | проектно-изыскательские работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО КОТЭС-Инжиниринг | 0 | 9.275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35/НТ-23 от 25.07.2023
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90.190 Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции градирни Амурской ТЭЦ-1 в рамках выполнения инвестиционного проекта (H_505-ХГ-103), г. Амурск. | АО РГС | 205.8444 | технико-коммерческое предложение | 205.8444 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ОКТАГОН (ООО) | 205.8444 | нд | 1 | 198.434 | 198.434 | ОКТАГОН (ООО) | 238.1208 | 83 | 32413472551 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-22 | 2024-06-10 | нд | нд | нд | нд | 2024-06-30 | 2024-06-27 | 2024-06-10 | 2024-06-27 | 2025-03-01 | нд | нд
[24 empty] | ТЕХНО ТЕРРА (ООО) | 205.8444 | нд |  | 200.6983
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ОКТАГОН (ООО) | 0 | 21.5676 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 44/ХТ3-23 от 05.05.2023
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.12.29.903 Выполнение работ по реконструкции электрофильтров на энергоблоке ст. №2 на территории структурного подразделения Хабаровской ТЭЦ-3, в рамках инвестиционного проекта ID: I_505-ХГ-134, г. Хабаровск. | АО ДГК | 19.0036 | сводный сметный расчет | 19.0036 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 19.0057 | нд | нд | 19.0057 | 19.0057 | ХРМК (АО) | 22.8069 | 22.8069 | нд | нд | 2024-08-30 | 2024-08-28 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-18 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 2024-11-30 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ЭАС | 44.529 | 44.529 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-07-19 | 2024-03-31 | нд | 993/81-23 от 19.07.2023
1.2.1 | Реконструкция Градирня №2 СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-4 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.1 Выполнение работ инженерно-технического характера на разработку проектной документации по объекту: Реконструкция Градирня №2 СП Хабаровская ТЭЦ-1 в рамках инвестиционного проекта N_505-ХТЭЦ-1-4 г. Хабаровск | АО ДГК | 8 | сметный расчет | 8 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 6 | 6 | ВСТ-РЕКОНСТРУКЦИЯ (ООО) | 4.6 | нд | нд | 4.6 | 4.6 | ВСТ-РЕКОНСТРУКЦИЯ (ООО) | 5.52 | 5.52 | 32413393720 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-29 | 2024-03-18 | 2024-03-28 | 2024-05-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-28 | 2024-05-08 | 2024-06-01 | 2024-05-13 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ПРОЕКТНОЕ БЮРО К7 (ООО) | 7.76 | ПРОЕКТНОЕ БЮРО К7 (ООО) |  | 7.76
[24 empty] | ИДЦ (ООО) | 5.98 | нд |  | 5.98
[24 empty] | Каскад (ООО) | 8 | Каскад (ООО) |  | 8
[24 empty] | ТЕХСТАНДАРТ (ООО) | 7.7 | нд |  | 7.7
[24 empty] | ИРВИК (ООО) | 7.95 | нд |  | 7.95
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 44.1247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 84.0197 | 51.537 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.20.39.901. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо, г. Хабаровск. H_505-ХТСКх-38 (2024-2025 г.г.) | АО ДГК | 11.613 | сводный сметный расчет | 11.613 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 39.4117 | нд | нд | 39.4117 | 39.4117 | ХРМК (АО) | 47.2941 | 13.9356 | нд | нд | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2025-12-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 26.51.63 Поставка преобразователей расхода, материалов неразрушающео контроля и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.568 | технико-коммерческое предложение | 1.568 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.568 | АТ-707 (ООО) | 1.8816 | 1.8816 | 32313119724 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 26.51.5 Поставка устройств регулирования технологическими процессами, запасных частей и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Прморский край, Хабароский край, Республика Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.0823 | технико-коммерческое предложение | 1.0823 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | ИЦС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.94282 | ИЦС (ООО) | 1.1314 | 1.1314 | 32313125696 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-25 | 2024-01-23 | 2024-02-15 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-01 | 2024-03-07 | 2024-05-06 | нд | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 5 (ООО) | нд | Участник 5 (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД 27.33 Поставка устройств защиты и коммутации для АО "ДГК" Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, ЕАО (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.26797 | технико-коммерческое предложение | 0.26797 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.74283 | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | 0.89139 | 0.89139 | 32313097173 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-18 | 2024-01-19 | 2024-02-13 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 2024-05-20 | нд | нд
[24 empty] | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 5 (ООО) | нд | Участник 5 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД 28.11.3 Поставка материалов коммутации и монтажа для АО "ДГК" Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, ЕАО (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.67007 | технико-коммерческое предложение | 0.67007 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 4 | 4 | ЭНЕРГИЯ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.48245 | ЭНЕРГИЯ (ООО) | 0.57894 | 0.57894 | 32313050301 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2024-01-16 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-03-01 | 2024-02-05 | 2024-04-15 | нд | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Серверные системы (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Технотрейд (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.82248 | технико-коммерческое предложение | 0.82248 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | СЗТК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.3362 | СЗТК (ООО) | 1.6035 | 1.6035 | 32312843534 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-11 | 2023-11-09 | 2023-12-21 | нд | нд | нд | нд | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АМГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | Уралпромстрой (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 27.32 Поставка кабелей силовых с экструдированной изоляцией из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) для нужд структурных подразделений АО "ДГК" Хабаровского края, Приморского края, Амурской области, ЕАО, Республики Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.48823 | технико-коммерческое предложение | 0.48823 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.45465 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ (ООО) | 0.54558 | 0.54558 | 32413197825 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-01-31 | 2024-01-23 | 2024-02-02 | 2024-02-16 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-05-06 | нд | нд
[24 empty] | ИСТЭЛЕКТРИК (ООО) | нд | ИСТЭЛЕКТРИК (ООО) |  | нд
[24 empty] | ТД КАБЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭНЕРГИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭНЕРГОН 16 (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, показывающей и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.0995 | технико-коммерческое предложение | 1.0995 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.0995 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | 1.3194 | 1.3194 | 32312954905 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-17 | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 2023-12-11 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-31 | 2023-12-29 | 2024-04-15 | 2023-12-29 | 2024-02-27 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2: 26.51.70 Поставка технологического оборудования и материалов для промышленной автоматизации для АО "ДГК" Амурская область, Хабаровский край, Приморский край, Республика Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО ДГК | 7.6929 | технико-коммерческое предложение | 7.6929 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | Прибор ДВ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 7.0187 | Прибор ДВ (ООО) | 8.4224 | 8.4224 | 32312954411 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-17 | 2023-11-14 | 2023-12-04 | 2023-12-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-01-07 | 2023-12-29 | 2024-04-15 | 2023-12-29 | 2024-02-27 | нд | нд
[24 empty] | Промышленные компоненты и системы (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 27.12.31 Поставка сборок, шкафов для реализации инвестиционного проекта Н-505-ХТСКх-38 для СП Хабаровская ТЭЦ-2, в г. Хабаровск | АО ДГК | 5.4195 | технико-коммерческое предложение | 5.4195 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 5 | 5 | ЕВРАЗ АВТОМАТИКА (ООО) | 3.6595 | нд | нд | 3.6595 | 3.6595 | ЕВРАЗ АВТОМАТИКА (ООО) | 4.3914 | 4.3914 | 32413173289 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-01-30 | 2024-01-15 | 2024-01-23 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ИСТЭЛЕКТРИК (ООО) | 5.0401 | нд |  | 5.0401
[24 empty] | НСК-ЭКСПЕРТ (ООО) | 5.4 | нд |  | 5.4
[24 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ (ООО) | 5.349 | нд |  | 5.349
[24 empty] | ПКЦ ПРОГРЕСС-АВТОМАТИКА (ООО) | 4.963 | нд |  | 4.963
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | Январь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СК КУБ (ООО) | 0 | 0.75576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-31 | нд | 598/ХГ-21 от 15.09.2021
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД 2: 43.22.12.190 " Выполнение строительно-монтажных работ по проекту : "Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования" с.Некрасовка, Хабаровский край, в рамках инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-75 | АО ДГК | 13.4008 | сводный сметный расчет | 13.4008 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик | 1 | 1 | СК КУБ (ООО) | 13.3 | нд | нд | нд | 13.3 | СК КУБ (ООО) | 15.96 | 15.96 | 32312987929 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 2023-12-04 | 2023-12-18 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2023-12-18 | 22121001-ВП | 2024-01-07 | 2023-12-29 | 2024-01-10 | 2023-12-29 | 2024-08-31 | нд | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | Январь 2025 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СК КУБ (ООО) | 0 | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-12-31 | нд | 610/ХГ-20 от 13.10.2020
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 188.2608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 218.2123 | 128.0858 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21.000. Строительно-монтажные работы по реконструкции теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК9-14 до ТК «пр. Мира, 29» в рамках реализации инвестиционного проекта F_505-ХТСКх-12 в г. Комсомольск – на Амуре | АО РГС | 0 | сводный сметный расчет | 247.4694 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-04-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-07-01 | нд | нд | нд | отмена лота, проведение 3-х внеплановых закупок
[14 empty] | прочие | ОКПД2 71.12.20. Оказание услуг по Авторскому надзору по объекту Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК9-14 до ТК «пр. Мира, 29» в рамках реализации инвестиционного проекта F_505-ХТСКх-12 в г. Комсомольск – на Амуре | АО ДГК | 0.35741 | сметный расчет | 0.35741 | Закупка у единственного поствщика | Закупка у единственного поствщика | 1 | 1 | КОМСОМОЛЬСКТИСИЗ (ООО) | 0.35741 | нд | нд | 0.35741 | 0.35741 | КОМСОМОЛЬСКТИСИЗ (ООО) | 0.35741 | 0.103 | нд | нд | 2024-08-01 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 5.12.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-07-03 | 151-01/6507 | 2024-08-15 | 2024-07-26 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2025-12-31 | нд | нд
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.11.20.200 Выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства после реконструкции теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК9-14 до ТК «пр. Мира, 29» в рамках реализации инвестиционного проекта F_505-ХТСКх-12 в г. Комсомольск – на Амуре | АО РГС | 86.7119 | сводный сметный расчет | 86.7119 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | РЕМЖИЛСЕРВИС (ООО) | 86.7119 | нд | нд | 86.7119 | 86.7119 | РЕМЖИЛСЕРВИС (ООО) | 104.0543 | 44.2935 | 32413700484 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-07-15 | РГС-240/ОК(ГКПЗ № 22125011-ТПИР ОБСЛ-2024-ДГК)-ВП | 2024-08-04 | 2024-07-29 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2025-10-31 | нд | нд
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД 43.22.12.160 Выполнение работ по автоматизации после реконструкции теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК9-14 до ТК «пр. Мира, 29» в рамках реализации инвестиционного проекта F_505-ХТСКх-12 в г. Комсомольск – на А | АО ДГК | 38.1458 | сводный сметный расчет | 38.1458 | Закупка у единственного поствщика | Закупка у единственного поствщика | 1 | 1 | Стенюшин Н.С. (ИП) | 38.1458 | нд | нд | 38.1458 | 38.1458 | Стенюшин Н.С. (ИП) | 38.1458 | 2.0214 | нд | нд | 2024-07-30 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 5.11.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-06-04 | ДГК-8.9787 | 2024-07-22 | 2024-07-02 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2025-12-31 | нд | нд
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21.000. Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК9-14 до ТК «пр. Мира, 29» в рамках реализации инвестиционного проекта F_505-ХТСКх-12 в г. Комсомольск – на | АО ДГК | 63.0456 | сводный сметный расчет | 63.0456 | Закупка у единственного поствщика | Закупка у единственного поствщика | 1 | 1 | КрепСтрой (ООО) | 63.0456 | нд | нд | 63.0456 | 63.0456 | КрепСтрой (ООО) | 75.6547 | 75.6547 | нд | нд | 2024-07-30 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 5.11.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-06-04 | ДГК-8/9787 | 2024-07-22 | 2024-07-02 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-12-31 | нд | нд
1.2.3 | Реконструкция ТМ-18 блок 626 от ТК-188.40б (уз.626) в сторону ПНС-626, Дн=720х10мм, L=530 м.п., СП ХТС | N_505-ХТС-14 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГарантСтрой (ООО) | 0 | 6.0132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 107/ХТС-23 от 26.06.2023
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 324134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9394 | 0.7228 | нд | нд | нд | 100.4962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 135.8864 | 117.7643 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7228 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО Автострой | 81.4649 | 73.3184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-05-29 | 2025-09-30 | нд | 42/ХТ1-23 от 29.05.2023
[14 empty] | прочие | ОКПД 71.12.19.100 Выполнение работ по разработке плана развития горных работ для добычи суглинка на месторождении "Ильинский" на 2024 год, для реализации проекта F_505-ХГ-1-1 "Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109)" | АО ДГК | 0.42 | технико-коммерческое предложение | 0.42 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентрованная закупка | 3 | 3 | ГОРНЫЕ РАБОТЫ (ООО) | 0.414 | нд | нд | 0.414 | 0.414 | ГОРНЫЕ РАБОТЫ (ООО) | 0.414 | 0.414 | нд | нд | 2024-02-20 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-14 | 2024-02-20 | 2024-02-15 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | МАРКСПЕКТР (ООО) | 0.418 | нд |  | 0.418
[24 empty] | МК-ГЕОМЕТРИЯ (ООО) | 0.42 | нд |  | 0.42
[14 empty] | прочие | ОКПД 71.12.31 Оказание услуг по маркшейдерскому контролю за ведением работ по добыче суглинка на участке местного значения Ильинский, для реализации проекта F_505-ХГ-1-1 "Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка | АО ДГК | 0.065 | технико-коммерческое предложение | 0.065 | нд | нд | 1 | 1 | ГОРНЫЕ РАБОТЫ (ООО) | 0.065 | нд | нд | нд | нд | ГОРНЫЕ РАБОТЫ (ООО) | 0.065 | 0.065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-03-31 | нд | нд
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Усть-СреднеканГЭСстрой АО | 0 | -12.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 149/ХГ-21 от 04.03.2021
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 2032-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2: 43.99.90.190. Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 в рамках реализации инвестиционного проекта I_505-ХГ-90, в г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 47.781 | сводный сметный расчет | 47.781 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-04-22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-07-01 | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9394 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.19.19. Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов) по реконструкции кровли Главного корпуса Комсомольской ТЭЦ-3 (турбинное отделение (6220 м2), котельное отделение (5040 м2)) в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-10, в г.Комсомольск-на Амуре | АО ДГК | 38.5 | сводный сметный расчет | 36.9598 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Парус (ООО) | 36.9598 | нд | 1 | 33.2638 | 33.2638 | Парус (ООО) | 39.9166 | 39.9166 | 32413665200 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-18 | 2024-07-12 | нд | нд | нд | нд | 2024-08-02 | 2024-08-01 | 2024-06-24 | 2024-08-01 | 2024-11-30 | нд | нд
[24 empty] | БИЗНЕС (ООО) | 36.9598 | нд |  | 35.1118
[24 empty] | ЮСК (ООО) | 36.9598 | нд |  | 34.9
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ХГ-209 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 0 | 2.3445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16/ХТ2-23 от 15.05.2023
1.2.4 | Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-3 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.1 Выполнение работ инженерно-технического характера на разработку проектной документации по объекту: Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1" в рамках инвестиционного проекта N_505-ХТЭЦ-1-3 г. Хабаровск | АО ДГК | 13.7302 | расчет стоимости | 13.7302 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | КОМСОМОЛЬСКТИСИЗ (ООО) | 11.6882 | нд | нд | 11.6882 | 11.6882 | КОМСОМОЛЬСКТИСИЗ (ООО) | 14.0258 | 14.0258 | 32413399392 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-29 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 2024-04-23 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-06-01 | 2024-05-13 | 2024-11-30 | нд | нд
[24 empty] | ВК-ПРОЕКТ (ООО) | 13.0437 | нд |  | 13.0437
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 12.1903 | 63 | 113 | 5.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 8298.7209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11001.9235 | 10093.5052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 823.5988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1035.585 | 764.6005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-151 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Замена силового трансформатора РТСР-1 на ХТЭЦ-3 | K_505-ХГ-152 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2: 43.99.90.190. Выполнение строительно-монтажных работ по установке на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА (включая поставку материалов) в рамках реализации инвестиционного проекта L_505-ХГ-178, в г. Амурске. | АО РГС | 478.989 | сводный сметный расчет | 106.5647 | Конкурс в электронной форме | Единственный поставщик | 1 | 1 | Гидроэлектромонтаж (АО) | 106.5647 | нд | нд | 106.5647 | 106.5647 | Гидроэлектромонтаж (АО) | 127.8776 | 127.8776 | 32413221232 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-06-01 | 2024-01-29 | 2024-03-15 | 2024-03-26 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-26 | 2-РЗ | 2024-04-15 | 2024-04-12 | 2024-08-01 | 2024-05-02 | 2024-12-31 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | ОКПД2 27.12.2 Поставка шкафа автоматической ликвидации асинхронного режима для реализации инвестиционного проекта "Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью не менее 60 МВА" (L_505-ХГ-178) в г. Амурск | АО ДГК | 7.4149 | технико-коммерческое предложение | 7.4149 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕИ | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕИ | 1 | 1 | Научно-Производственная Фирма Прософт-Е (ООО) | 7.4149 | нд | 1 | 7.41 | 7.41 | Научно-Производственная Фирма Прософт-Е (ООО) | 8.892 | 8.892 | 32413335054 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-11 | 2024-02-29 | 2024-03-12 | 2024-03-26 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-26 | №573 | 2024-04-15 | 2024-04-12 | 2024-05-31 | 2024-04-12 | 2024-09-30 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | ОКПД2 25.93.15.120. Поставка вводов высоковольтных для реконструкции устройств РЗА элементов трансформатора 2Т (для реализации инвестиционного проекта L_505-ХГ-178) СП Амурская ТЭЦ.г. Амурск. | АО ДГК | 7.5 | технико-коммерческое предложение | 7.5 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ОСТЕРОН (ООО) | 7.5 | нд | 1 | 7.425 | 7.425 | ОСТЕРОН (ООО) | 8.91 | 8.91 | 32413226102 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-02-09 | 2024-03-13 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-02 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | АБВ ЭНЕРГО (ООО) | 7.5 | нд |  | 7.4625
[14 empty] | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Группа СвердловЭлектро (АО) | 94.2 | 94.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-24 | 2024-06-30 | нд | 1094/81-23 от 24.08.2023
[14 empty] | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 59.196 | 59.196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-02-07 | 2024-06-30 | нд | 133/81-24 от 07.02.2024
[14 empty] | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТЭАЗ Электрик (ООО) | 10.8 | 10.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-21 | 2024-06-30 | нд | 1176/81-23 от 21.09.2023
[14 empty] | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Востокэлектрооборудование (ООО) | 21.6 | 21.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-07-28 | 2024-06-30 | нд | 1024/81-23 от 28.07.2023
[14 empty] | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПКС (ООО) | 19.92 | 19.92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-27 | 2024-06-30 | нд | 1583/81-23 от 27.12.2023
[14 empty] | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭМЗ (ООО) | 4.7125 | 4.7125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-13 | 2024-06-30 | нд | 1254/81-23 от 13.10.2023
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 0 | 10.0629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-31 | нд | 494/ХГ-22 от 16.06.2022
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 70.0725 | 70.0725 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-09 | 2024-12-31 | нд | 19/НТ-23 от 09.06.2023
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 76.4193 | 76.4193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-05-02 | 2024-09-30 | нд | 41/ХТ3-23 от 02.05.2023
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.20.39.901. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), г. Хабаровск. F_505-ХГ-38" (демонтаж, поставка оборудования, строительно-монтажные работ котла ПТВМ-180 ст. №3) | АО ДГК | 329.6949 | сводный сметный расчет | 329.6949 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 329.6949 | нд | нд | 329.6949 | 329.6949 | ХРМК (АО) | 395.6339 | 110.7775 | нд | нд | 2024-05-20 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-26 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 2024-05-06 | 2026-02-28 | нд | нд
1.3.1 | Установка баков ёмкостью 200 м.куб, 2 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-1 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Примстройальянс (ООО) | 16.305 | 16.305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-07-05 | 2024-07-30 | нд | 112/СГТ-23 от 05.07.2023
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 121.0462 | 121.0462 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-22 | 2024-12-31 | нд | 181/СГТ-23 от 22.12.2023
1.3.1 | Модернизация системы пожарной сигнализации и управления автоматическим пожаротушением «ПОСЕЙДОН» СП «Хабаровская ТЭЦ-1» | N_505-ХТЭЦ-1-2 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ДВРЦ Сталт (ООО) | 0 | 3.8089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-31 | нд | 97/ХТ1-23 от 20.09.2023
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 20.3196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.488 | 1.488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Техперевооружение котельной в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-8 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение котельной в п. Майский, СП Советская Гавань в рамках реализации инвестиционного проекта (№_ 505–ТЭЦСов.Гавань–8 ) | АО ДГК | 19.0456 | сводный сметный расчет | 19.0456 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32413738576 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-06-26 | 2024-06-25 | 2024-07-08 | 2024-07-27 | нд | нд | нд | нд | 2024-08-16 | нд | 2024-07-15 | нд | нд | нд | закупка не состоялась
[14 empty] | оборудование | ОКПД2 28.25.20.190. Поставка вентиляторов ВД-6,3-3000 для котельной рабочего посёлка Майский в количестве 2 шт. для нужд СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" в рамках реализации инвестиционного проекта (N_ 505–ТЭЦСов.Гавань–8 ) | АО ДГК | 1.274 | технико-коммерческое предложение | 1.274 | Упрощенная закупка (МСП) | Упрощенная закупка (МСП) | 2 | 2 | ПО РУВЕН (ООО) | 1.24 | нд | нд | 1.24 | 1.24 | ПО РУВЕН (ООО) | 1.488 | 1.488 | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-04-24 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-22 | 2024-05-14 | 2024-09-30 | нд | нд
[24 empty] | Климат Контроль (ООО) | 1.2426 | нд |  | 1.2426
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 12.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 473.1793 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 643.2805 | 667.0079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению СовГавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 3.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 57.1521 | 57.1521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-12-21 | 2025-01-31 | нд | 778/ХГ-21 от 21.12.2021
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КрепСтрой (ООО) | 0 | 1.418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 47/КТС-23 от 28.04.2023
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПАРУС (ООО) КрепСтрой (ООО) | 0 | 1.235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 55/КТС-23 от 31.05.2023 185/КТС-23 от 22.09.2023
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КрепСтрой (ООО) | 0 | 0.564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40/КТС-23 от 18.04.2023
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21.000 Выполнение работ по техперевооружению теплотрассы №11 в г. Комсомольске-на-Амуре в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-9-46 | АО ДГК | 2.25 | сводный сметный расчет | 2.2499 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик | 1 | 1 | КрепСтрой (ООО) | 2.2499 | нд | нд | 2.2499 | 2.2499 | КрепСтрой (ООО) | 2.6999 | 2.6999 | 32413220758 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-19 | 2024-01-29 | 2024-02-07 | 2024-03-05 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-05 | 22125002-ВП | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 2024-05-10 | 2024-03-21 | 2024-10-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 23.99.19.111 Поставка гидроизоляционной термоусаживаемой ленты для нужд СП "Комсомольские тепловые сети", "Приморские тепловые сети" в Хабаровском и Приморском краях (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.27969 | технико-коммерческое предложение | 0.27969 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Запрос котировок в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ХЗТИ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.26222 | ХЗТИ (ООО) | 0.31467 | 0.31467 | 32312999432 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-15 | 2023-11-24 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | нд | нд | нд | нд | 2024-01-02 | 2023-12-26 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | нд | нд
[24 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТА (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.80622 | технико-коммерческое предложение | 0.80622 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.20132 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 0.24158 | 0.24158 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб бесшовных (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.3921 | технико-коммерческое предложение | 1.3921 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ТМК (ПАО) | нд | нд | нд | нд | 1.2821 | ТМК (ПАО) | 1.5386 | 1.5386 | 32312822548 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-13 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-03 | 2023-11-27 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АМГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №18 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-49 | 2031-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КрепСтрой (ООО) | 0 | 0.253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45/КТС-23 от 27.04.2023
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21.000 Выполнение работ по техперевооружению теплотрассы №4 (II этап) в г. Комсомольске-на-Амуре в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-9-52 | АО РГС | 36.117 | сводный сметный расчет | 36.117 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | КрепСтрой (ООО) | 36.0809 | нд | нд | 36.0809 | 36.0809 | КрепСтрой (ООО) | 43.2971 | 43.2971 | 32413297273 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-20 | 2024-02-19 | 2024-03-06 | 2024-03-22 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-11 | 2024-04-08 | 2024-05-10 | 2024-04-08 | 2024-10-31 | нд | нд
[24 empty] | ПРИМСТРОЙАЛЬЯНС (ООО) | 34.3111 | нд |  | 34.3111
[24 empty] | ЮСК (ООО) | 36.117 | нд |  | 36.117
[14 empty] | материалы | ОКПД2 23.99.11 Поставка уплотнительных и прокладочных материалов для нужд структурных подразделений АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Республике САХА-Якутия (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.049011 | технико-коммерческое предложение | 0.049011 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 2 | 2 | ЗАВОД АТИ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 0.048912 | ЗАВОД АТИ (АО) | 0.058694 | 0.058694 | 32312856975 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-27 | 2023-10-16 | 2023-11-01 | 2023-11-17 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-07 | 2023-11-30 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-03-16 | нд | нд
[24 empty] | Барнаульский Завод АТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.3999 | технико-коммерческое предложение | 1.3999 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.4129 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 1.6955 | 1.6955 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.050688 | технико-коммерческое предложение | 0.050688 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ВМЗ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 0.05876 | ВМЗ (АО) | 0.070512 | 0.070512 | 32312822647 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 2023-12-08 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | УМПЦ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.61536 | технико-коммерческое предложение | 0.61536 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | СЗТК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.079222 | СЗТК (ООО) | 0.095066 | 0.095066 | 32312843534 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-11 | 2023-11-09 | 2023-12-21 | нд | нд | нд | нд | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АМГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | Уралпромстрой (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб бесшовных (консолидированная закупка) | АО РГС | 7.2931 | технико-коммерческое предложение | 7.2931 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ТМК (ПАО) | нд | нд | нд | нд | 7.2839 | ТМК (ПАО) | 8.7406 | 8.7406 | 32312822548 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-13 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-03 | 2023-11-27 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АМГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №22 г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-51 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21.000 Выполнение работ по техперевооружению теплотрассы №22 в г. Комсомольске-на-Амуре в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-9-51 | АО ДГК | 15.674 | сводный сметный расчет | 15.674 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик | 1 | 1 | КрепСтрой (ООО) | 15.6739 | нд | 1 | 15.6739 | 15.6739 | КрепСтрой (ООО) | 18.8086 | 18.8086 | 32413256491 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-19 | 2024-02-07 | 2024-02-20 | 2024-03-14 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-14 | 22125003-ВП | 2024-04-03 | 2024-04-01 | 2024-05-10 | 2024-04-02 | 2024-10-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 23.99.11 Поставка уплотнительных и прокладочных материалов для нужд структурных подразделений АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Республике САХА-Якутия (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.030841 | технико-коммерческое предложение | 0.030841 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 2 | 2 | ЗАВОД АТИ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 0.031612 | ЗАВОД АТИ (АО) | 0.037934 | 0.037934 | 32312856975 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-27 | 2023-10-16 | 2023-11-01 | 2023-11-17 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-07 | 2023-11-30 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-03-16 | нд | нд
[24 empty] | Барнаульский Завод АТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.2653 | технико-коммерческое предложение | 1.5986 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.0527 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 1.2633 | 1.2633 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра (консолидированная закупка) | АО РГС | 4.7517 | технико-коммерческое предложение | 5.7388 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ВМЗ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 5.723 | ВМЗ (АО) | 6.8676 | 6.8676 | 32312822647 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 2023-12-08 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | УМПЦ (ООО) |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-55 | 2031-12-01 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21.000 Выполнение работ по техперевооружению теплотрассы №15 (II этап) в г. Амурске в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-9-55 | АО ДГК | 8.01 | сводный сметный расчет | 8.01 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик | 1 | 1 | Парус (ООО) | 8.01 | нд | 1 | 8.01 | 8.01 | Парус (ООО) | 9.612 | 9.612 | 32413247072 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-16 | 2024-02-05 | 2024-02-14 | 2024-02-28 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-02-28 | 22125004-ВП | 2024-03-19 | 2024-03-18 | 2024-05-10 | 2024-03-19 | 2024-10-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 23.99.19.111 Поставка гидроизоляционной термоусаживамой ленты для нужд СП "Комсомольские тепловые сети", "Приморские тепловые сети" в Хабаровском и Приморском краях (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.53004 | технико-коммерческое предложение | 0.53004 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Запрос котировок в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ХЗТИ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.49693 | ХЗТИ (ООО) | 0.59632 | 0.59632 | 32312999432 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-15 | 2023-11-24 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | нд | нд | нд | нд | 2024-01-02 | 2023-12-26 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | нд | нд
[24 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТА (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД 2 23.99.19.111 Поставка теплоизоляции трубопроводов для АО "ДГК" в Хабаровском и Приморском краях (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.0272 | технико-коммерческое предложение | 0.87773 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 6 | 6 | НЭКСТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.58192 | НЭКСТ (ООО) | 0.69831 | 0.69831 | 32413202131 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-01-26 | 2024-01-23 | 2024-01-31 | 2024-02-27 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | АЛЯСКА (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ПОЛИМЕРИЗОЛЯЦИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ХЗТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭСКО АМУРПОЛИМЕР (ООО) | нд | ЭСКО АМУРПОЛИМЕР (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 26.51.65 Поставка источников питания, преобразователей, исполнительных механизмов и запасных частей к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.036085 | технико-коммерческое предложение | 0.036085 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | ЗИМ Промпривод (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.03607 | ЗИМ Промпривод (ООО) | 0.043284 | 0.043284 | 32312959712 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-17 | 2023-11-15 | 2023-12-10 | 2024-01-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-07 | 2024-02-01 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-06-14 | нд | нд
[24 empty] | ЕЛТА (ООО) | нд | ЕЛТА (ООО) |  | нд
[24 empty] | ИЦС (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТД ЗЕВС (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 3.9895 | технико-коммерческое предложение | 3.9895 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | СЗТК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 5.218 | СЗТК (ООО) | 6.2616 | 6.2616 | 32312843534 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-11 | 2023-11-09 | 2023-12-21 | нд | нд | нд | нд | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АМГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | Уралпромстрой (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.1997 | технико-коммерческое предложение | 0.1997 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.19599 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 0.23519 | 0.23519 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21.000 Выполнение работ по техперевооружению теплотрассы №16 (II этап) в г. Амурске в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-9-56 | АО ДГК | 6.246 | сводный сметный расчет | 6.246 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик | 1 | 1 | Парус (ООО) | 6.246 | нд | 1 | 6.246 | 6.246 | Парус (ООО) | 7.4952 | 7.4952 | 32413202606 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-16 | 2024-01-23 | 2024-02-05 | 2024-02-26 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-02-26 | №229 | 2024-03-17 | 2024-03-15 | 2024-05-10 | 2024-03-15 | 2024-10-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.461 | технико-коммерческое предложение | 1.461 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | ЗИМ Промпривод (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.2388 | ЗИМ Промпривод (ООО) | 1.4866 | 1.4866 | 32312959712 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-17 | 2023-11-15 | 2023-12-10 | 2024-01-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-07 | 2024-02-01 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-06-14 | нд | нд
[24 empty] | ЕЛТА (ООО) | нд | ЕЛТА (ООО) |  | нд
[24 empty] | ИЦС (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТД ЗЕВС (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 26.51.5 Поставка устройств регулирования технологическими процессами, запасных частей и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Прморский край, Хабароский край, Республика Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.10826 | технико-коммерческое предложение | 0.10826 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | ИЦС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.07638 | ИЦС (ООО) | 0.091656 | 0.091656 | 32313125696 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-25 | 2024-01-23 | 2024-02-15 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-01 | 2024-03-07 | 2024-05-06 | нд | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 5 (ООО) | нд | Участник 5 (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.46287 | технико-коммерческое предложение | 0.46287 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.15063 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 0.18075 | 0.18075 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-58 | 2035-12-01 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21.000 Выполнение работ по техперевооружению теплотрассы №8 (II этап) в г. Комсомольске-на-Амуре в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-9-58 | АО ДГК | 15.266 | сводный сметный расчет | 15.266 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | КрепСтрой (ООО) | 15.2657 | нд | 1 | 15.2657 | 15.2657 | КрепСтрой (ООО) | 18.3188 | 18.3188 | 32413247310 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-16 | 2024-02-05 | 2024-02-15 | 2024-03-01 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-05-10 | 2024-03-22 | 2024-10-31 | нд | нд
[24 empty] | ЮСК (ООО) | 13.7391 | нд |  | 13.7391
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1 Поставка задвижек и затворов трубопроводных для нужд АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.56925 | технико-коммерческое предложение | 0.56925 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 3 | 3 | КИРСАН КАПИТАЛ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.6831 | КИРСАН КАПИТАЛ (ООО) | 0.81972 | 0.81972 | 32313025303 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-25 | 2024-02-26 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 2024-03-18 | 2024-06-16 | нд | нд
[24 empty] | НЕОТЕХ (ООО) | нд | НЕОТЕХ (ООО) |  | нд
[24 empty] | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.66112 | технико-коммерческое предложение | 0.66112 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.6604 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 0.79248 | 0.79248 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра (консолидированная закупка) | АО РГС | 3.7455 | технико-коммерческое предложение | 3.7455 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ВМЗ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 4.5206 | ВМЗ (АО) | 5.4247 | 5.4247 | 32312822647 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 2023-12-08 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | УМПЦ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.011618 | технико-коммерческое предложение | 0.011618 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | ЗИМ Промпривод (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.01763 | ЗИМ Промпривод (ООО) | 0.021156 | 0.021156 | 32312959712 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-17 | 2023-11-15 | 2023-12-10 | 2024-01-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-07 | 2024-02-01 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-06-14 | нд | нд
[24 empty] | ЕЛТА (ООО) | нд | ЕЛТА (ООО) |  | нд
[24 empty] | ИЦС (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТД ЗЕВС (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-54 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21.000 Выполнение работ по техперевооружению теплотрассы №11 (II этап) в г. Комсомольске-на-Амуре в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-9-54 | АО ДГК | 4.357 | сводный сметный расчет | 4.357 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | КрепСтрой (ООО) | 4.357 | нд | 1 | 4.357 | 4.357 | КрепСтрой (ООО) | 5.2284 | 5.2284 | 32413202160 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-15 | 2024-01-23 | 2024-02-08 | 2024-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-25 | 2024-03-22 | 2024-05-10 | 2024-03-22 | 2024-10-31 | нд | нд
[24 empty] | РЕГИОН (ООО) | 4.357 | нд |  | 4.357
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб бесшовных (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.5436 | технико-коммерческое предложение | 4.3477 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ТМК (ПАО) | нд | нд | нд | нд | 3.6248 | ТМК (ПАО) | 4.3498 | 4.3498 | 32312822548 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-13 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-03 | 2023-11-27 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АМГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 23.99.19.111 Поставка гидроизоляционной термоусаживамой ленты для нужд СП "Комсомольские тепловые сети", "Приморские тепловые сети" в Хабаровском и Приморском краях (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.53978 | технико-коммерческое предложение | 0.53949 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Запрос котировок в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ХЗТИ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.50607 | ХЗТИ (ООО) | 0.60728 | 0.60728 | 32312999432 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-15 | 2023-11-24 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | нд | нд | нд | нд | 2024-01-02 | 2023-12-26 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | нд | нд
[24 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТА (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭСК ООО | 0 | 4.989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 48/ХТС-23 от 18.04.2023
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Нонсенс ООО | 0 | 6.7828 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 54/ХТС-23 от 21.04.2023
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СМК Востокстрой ООО | 0 | 5.7111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 50/ХТС-23 от 19.04.2023
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | 2034-12-01 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап)" в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-10-31. | АО ДГК | 21.9508 | сводный сметный расчет | 21.9508 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ГарантСтрой (ООО) | 21.8411 | нд | 1 | 21.8411 | 21.8411 | ГарантСтрой (ООО) | 26.2093 | 26.2093 | 32413211681 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-20 | 2024-01-25 | 2024-02-06 | 2024-02-28 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-05-06 | 2024-03-19 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | УМР (ООО) | 21.9508 | нд |  | 21.9508
[14 empty] | прочие | ОКПД 2: 71.12.14.100 Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения для инвестиционных проектов Хабаровских тепловых сетей: J_505-ХТСКх-10-31; J_505-ХТСКх-10-34; J_505-ХТСКх-10-37; F_505-ХТСКх-17тп; N_505-ХТС-6тп; N_505-ХТС-3тп в г. Хабаровске | АО ДГК | 0.10139 | технико-коммерческое предложение | 0.10139 | Упрощенная закупка в электронной форме | Единственный поставщик | 3 | 1 | Абрис (ООО) | 0.10139 | нд | нд | 0.10139 | 0.10139 | Абрис (ООО) | 0.10139 | 0.10139 | нд | нд | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-04-03 | 22126021-ВП | 2024-04-23 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-15 | 2024-05-30 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Детали трубопроводов (в том числе фасон) (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.1766 | технико-коммерческое предложение | 1.1766 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.1754 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 1.4105 | 1.4105 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра (консолидированная закупка) | АО РГС | 5.0477 | технико-коммерческое предложение | 6.1182 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ВМЗ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 6.1008 | ВМЗ (АО) | 7.321 | 7.321 | 32312822647 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 2023-12-08 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | УМПЦ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД 2 23.61 Поставка железобетонных изделий для СП Хабаровские тепловые сети АО ДГК для выполнения работ по замене теплотрасс (J_505-ХТСКх-10-31, J_505-ХТСКх-10-33, J_505-ХТСКх-10-34, J_505-ХТСКх-10-35, J_505-ХТСКх-10-37, F_505-ХТСКх-17тп, I_505-ХТСКх-67тп, N_505-ХТС-9тп, M_505-ХТС-3тп, N_505-ХТС-6тп) (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.9625 | технико-коммерческое предложение | 2.9625 | Запрос котировок в электронной форме ЕЭТП | Единственный поставщик | 1 | 1 | ЭНЕРГОСТРОЙ-27 (ООО) | нд | нд | нд | нд | 3.3902 | ЭНЕРГОСТРОЙ-27 (ООО) | 4.0682 | 4.0682 | 32413304064 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-29 | 2024-02-20 | 2024-02-29 | 2024-03-20 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-20 | РГС-54/ЗК (55178001-ТПИР ОБСЛ-2024-ДГК)-ВП | 2024-04-09 | 2024-04-04 | 2024-05-01 | 2024-04-04 | 2024-12-31 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | 2034-12-01 | 0 | 0 | 0.92447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап)" в рамках реализации инвестицинного проекта J_505-ХТСКх-10-33. | АО РГС | 36.9762 | сводный сметный расчет | 36.9762 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ЭТС (ООО) | 36.9762 | нд | нд | 36.9762 | 36.9762 | ЭТС (ООО) | 44.3714 | 44.3714 | 32413328926 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-29 | 2024-02-28 | 2024-03-18 | 2024-04-24 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-04-22 | РГС-74/ОК (ГКПЗ № 22126003-ТПИР ОБСЛ-2024-ДГК)-ВП | 2024-05-12 | 2024-05-08 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-10-31 | нд | нд
[24 empty] | ДВ ТЕХТРАНС (ООО) | 36.9762 | ДВ ТЕХТРАНС (ООО) |  | 36.9762
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1 Поставка задвижек и затворов трубопроводных для нужд АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.83996 | технико-коммерческое предложение | 0.83996 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 3 | 3 | КИРСАН КАПИТАЛ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.83156 | КИРСАН КАПИТАЛ (ООО) | 0.99787 | 0.99787 | 32313025303 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-25 | 2024-02-26 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 2024-03-18 | 2024-06-16 | нд | нд
[24 empty] | НЕОТЕХ (ООО) | нд | НЕОТЕХ (ООО) |  | нд
[24 empty] | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.321 | технико-коммерческое предложение | 1.2829 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.3194 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 1.5832 | 1.5832 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.53942 | технико-коммерческое предложение | 0.53942 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | ЗИМ Промпривод (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.2238 | ЗИМ Промпривод (ООО) | 1.4685 | 1.4685 | 32312959712 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-17 | 2023-11-15 | 2023-12-10 | 2024-01-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-07 | 2024-02-01 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-06-14 | нд | нд
[24 empty] | ЕЛТА (ООО) | нд | ЕЛТА (ООО) |  | нд
[24 empty] | ИЦС (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТД ЗЕВС (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД 2 23.61 Поставка железобетонных изделий для СП Хабаровские тепловые сети АО ДГК для выполнения работ по замене теплотрасс (J_505-ХТСКх-10-31, J_505-ХТСКх-10-33, J_505-ХТСКх-10-34, J_505-ХТСКх-10-35, J_505-ХТСКх-10-37, F_505-ХТСКх-17тп, I_505-ХТСКх-67тп, N_505-ХТС-9тп, M_505-ХТС-3тп, N_505-ХТС-6тп) (консолидированная закупка) | АО РГС | 4.6741 | технико-коммерческое предложение | 4.6741 | Запрос котировок в электронной форме ЕЭТП | Единственный поставщик | 1 | 1 | ЭНЕРГОСТРОЙ-27 (ООО) | нд | нд | нд | нд | 3.1435 | ЭНЕРГОСТРОЙ-27 (ООО) | 3.7722 | 3.7722 | 32413304064 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-29 | 2024-02-20 | 2024-02-29 | 2024-03-20 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-20 | РГС-54/ЗК (55178001-ТПИР ОБСЛ-2024-ДГК)-ВП | 2024-04-09 | 2024-04-04 | 2024-05-01 | 2024-04-04 | 2024-12-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра (консолидированная закупка) | АО РГС | 8.675 | технико-коммерческое предложение | 10.0258 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ВМЗ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 10.0175 | ВМЗ (АО) | 12.0209 | 12.0209 | 32312822647 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 2023-12-08 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | УМПЦ (ООО) |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | 2034-12-01 | 0 | 0 | 1.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап)" в рамках реализации инвестицинного проекта J_505-ХТСКх-10-34. | АО РГС | 46.5559 | сводный сметный расчет | 46.5559 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | УМР (ООО) | 46.3232 | нд | нд | 46.3232 | 46.3232 | УМР (ООО) | 55.5878 | 55.5878 | 32413308366 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-03-11 | 2024-04-23 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-13 | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 2024-05-07 | 2024-10-30 | нд | нд
[24 empty] | СМК ВОСТОКСТРОЙ (ООО) | 46.5559 | нд |  | 46.5559
[24 empty] | АЛЬКАД (ООО) | 46.5559 | нд |  | 46.5559
[14 empty] | прочие | ОКПД 2: 71.12.14.100 Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения для инвестиционных проектов Хабаровских тепловых сетей: J_505-ХТСКх-10-31; J_505-ХТСКх-10-34; J_505-ХТСКх-10-37; F_505-ХТСКх-17тп; N_505-ХТС-6тп; N_505-ХТС-3тп в г. Хабаровске | АО ДГК | 0.10139 | технико-коммерческое предложение | 0.10139 | Упрощенная закупка в электронной форме | Единственный поставщик | 3 | 1 | Абрис (ООО) | 0.10139 | нд | нд | 0.10139 | 0.10139 | Абрис (ООО) | 0.10139 | 0.10139 | нд | нд | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-04-03 | 22126021-ВП | 2024-04-23 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-15 | 2024-05-30 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1 Поставка арматуры среднего и низкого давления для нужд структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.82372 | технико-коммерческое предложение | 0.82372 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.34764 | НЕОТЕХ (ООО) | 0.41717 | 0.41717 | 32413434103 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-29 | 2024-03-27 | 2024-05-16 | 2024-07-10 | нд | нд | нд | нд | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | КИРСАН КАПИТАЛ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ФОРС Продакшн (ООО) | нд | ФОРС Продакшн (ООО) |  | нд
[24 empty] | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1 Поставка задвижек и затворов трубопроводных для нужд АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.45182 | технико-коммерческое предложение | 0.45182 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 3 | 3 | КИРСАН КАПИТАЛ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.4473 | КИРСАН КАПИТАЛ (ООО) | 0.53676 | 0.53676 | 32313025303 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-25 | 2024-02-26 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 2024-03-18 | 2024-06-16 | нд | нд
[24 empty] | НЕОТЕХ (ООО) | нд | НЕОТЕХ (ООО) |  | нд
[24 empty] | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.722 | технико-коммерческое предложение | 2.8183 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.6696 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 2.0035 | 2.0035 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 15.2492 | технико-коммерческое предложение | 15.2492 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | ЗИМ Промпривод (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 22.4102 | ЗИМ Промпривод (ООО) | 26.8922 | 26.8922 | 32312959712 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-17 | 2023-11-15 | 2023-12-10 | 2024-01-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-07 | 2024-02-01 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-06-14 | нд | нд
[24 empty] | ЕЛТА (ООО) | нд | ЕЛТА (ООО) |  | нд
[24 empty] | ИЦС (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТД ЗЕВС (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД 2 23.61 Поставка железобетонных изделий для СП Хабаровские тепловые сети АО ДГК для выполнения работ по замене теплотрасс (J_505-ХТСКх-10-31, J_505-ХТСКх-10-33, J_505-ХТСКх-10-34, J_505-ХТСКх-10-35, J_505-ХТСКх-10-37, F_505-ХТСКх-17тп, I_505-ХТСКх-67тп, N_505-ХТС-9тп, M_505-ХТС-3тп, N_505-ХТС-6тп) (консолидированная закупка) | АО РГС | 7.641 | технико-коммерческое предложение | 7.641 | Запрос котировок в электронной форме ЕЭТП | Единственный поставщик | 1 | 1 | ЭНЕРГОСТРОЙ-27 (ООО) | нд | нд | нд | нд | 8.7799 | ЭНЕРГОСТРОЙ-27 (ООО) | 10.5359 | 10.5359 | 32413304064 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-29 | 2024-02-20 | 2024-02-29 | 2024-03-20 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-20 | РГС-54/ЗК (55178001-ТПИР ОБСЛ-2024-ДГК)-ВП | 2024-04-09 | 2024-04-04 | 2024-05-01 | 2024-04-04 | 2024-12-31 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | 2034-12-01 | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап)" в рамках реализации инвестицинного проекта J_505-ХТСКх-10-35. | АО РГС | 35.4657 | сводный сметный расчет | 35.4657 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | СМК ВОСТОКСТРОЙ (ООО) | 35.111 | нд | нд | 35.111 | 35.111 | СМК ВОСТОКСТРОЙ (ООО) | 42.1333 | 42.1333 | 32413328818 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-28 | 2024-02-27 | 2024-03-15 | 2024-04-17 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-06 | 2024-05-13 | 2024-10-31 | нд | нд
[24 empty] | УМР (ООО) | 35.4657 | нд |  | 35.4657
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1 Поставка задвижек и затворов трубопроводных для нужд АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.68078 | технико-коммерческое предложение | 0.68078 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 3 | 3 | КИРСАН КАПИТАЛ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.67397 | КИРСАН КАПИТАЛ (ООО) | 0.80876 | 0.80876 | 32313025303 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-25 | 2024-02-26 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 2024-03-18 | 2024-06-16 | нд | нд
[24 empty] | НЕОТЕХ (ООО) | нд | НЕОТЕХ (ООО) |  | нд
[24 empty] | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.2822 | технико-коммерческое предложение | 1.2822 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.5095 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 1.8114 | 1.8114 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра (консолидированная закупка) | АО РГС | 9.5358 | технико-коммерческое предложение | 11.046 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ВМЗ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 11.0119 | ВМЗ (АО) | 13.2142 | 13.2142 | 32312822647 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 2023-12-08 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | УМПЦ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД 2 23.61 Поставка железобетонных изделий для СП Хабаровские тепловые сети АО ДГК для выполнения работ по замене теплотрасс (J_505-ХТСКх-10-31, J_505-ХТСКх-10-33, J_505-ХТСКх-10-34, J_505-ХТСКх-10-35, J_505-ХТСКх-10-37, F_505-ХТСКх-17тп, I_505-ХТСКх-67тп, N_505-ХТС-9тп, M_505-ХТС-3тп, N_505-ХТС-6тп) (консолидированная закупка) | АО РГС | 6.2689 | технико-коммерческое предложение | 6.2689 | Запрос котировок в электронной форме ЕЭТП | Единственный поставщик | 1 | 1 | ЭНЕРГОСТРОЙ-27 (ООО) | нд | нд | нд | нд | 5.0537 | ЭНЕРГОСТРОЙ-27 (ООО) | 6.0644 | 6.0644 | 32413304064 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-29 | 2024-02-20 | 2024-02-29 | 2024-03-20 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-20 | РГС-54/ЗК (55178001-ТПИР ОБСЛ-2024-ДГК)-ВП | 2024-04-09 | 2024-04-04 | 2024-05-01 | 2024-04-04 | 2024-12-31 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | 2034-12-01 | 0 | 0 | 1.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап)" в рамках реализации инвестицинного проекта J_505-ХТСКх-10-36. | АО РГС | 37.9083 | сводный сметный расчет | 37.9083 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | АЛЬКАД (ООО) | 37.5293 | нд | нд |  | 37.5293 | АЛЬКАД (ООО) | 45.0351 | 45.0351 | 32413329298 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-01 | 2024-02-28 | 2024-03-15 | 2024-04-12 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-04-12 | РГС-76/ОК МСП/22126006-ТПИР ОБСЛ-2024-ДГК-ВП | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-10-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1 Поставка арматуры среднего и низкого давления для нужд структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.51194 | технико-коммерческое предложение | 0.51194 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.19764 | НЕОТЕХ (ООО) | 0.23717 | 0.23717 | 32413434103 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-29 | 2024-03-27 | 2024-05-16 | 2024-07-10 | нд | нд | нд | нд | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | КИРСАН КАПИТАЛ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ФОРС Продакшн (ООО) | нд | ФОРС Продакшн (ООО) |  | нд
[24 empty] | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1 Поставка задвижек и затворов трубопроводных для нужд АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.68078 | технико-коммерческое предложение | 0.68078 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 3 | 3 | КИРСАН КАПИТАЛ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.67397 | КИРСАН КАПИТАЛ (ООО) | 0.80876 | 0.80876 | 32313025303 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-25 | 2024-02-26 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 2024-03-18 | 2024-06-16 | нд | нд
[24 empty] | НЕОТЕХ (ООО) | нд | НЕОТЕХ (ООО) |  | нд
[24 empty] | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра (консолидированная закупка) | АО РГС | 24.4124 | технико-коммерческое предложение | 24.4124 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ВМЗ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 28.1912 | ВМЗ (АО) | 33.8295 | 33.8295 | 32312822647 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 2023-12-08 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | УМПЦ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.23352 | технико-коммерческое предложение | 0.23352 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | СЗТК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.34317 | СЗТК (ООО) | 0.41181 | 0.41181 | 32312843534 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-11 | 2023-11-09 | 2023-12-21 | нд | нд | нд | нд | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АМГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | Уралпромстрой (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 3.0288 | технико-коммерческое предложение | 3.0288 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 3.0251 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 3.6301 | 3.6301 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | 2034-12-01 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техперевооружение тепломагистрали №31 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап)" в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-10-37. | АО РГС | 52.9457 | сводный сметный расчет | 52.9457 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ТЭМ (ООО) | 52.1515 | нд | нд | 52.1515 | 52.1515 | ТЭМ (ООО) | 62.5818 | 62.5818 | 32413336126 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2024-03-18 | 2024-04-16 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-10-31 | нд | нд
[24 empty] | УМР (ООО) | 52.4162 | нд |  | 52.4162
[14 empty] | материалы | ОКПД 2: 71.12.14.100 Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения для инвестиционных проектов Хабаровских тепловых сетей: J_505-ХТСКх-10-31; J_505-ХТСКх-10-34; J_505-ХТСКх-10-37; F_505-ХТСКх-17тп; N_505-ХТС-6тп; N_505-ХТС-3тп в г. Хабаровске | АО ДГК | 0.10139 | технико-коммерческое предложение | 0.10139 | Упрощенная закупка в электронной форме | Единственный поставщик | 3 | 1 | Абрис (ООО) | 0.10139 | нд | нд | 0.10139 | 0.10139 | Абрис (ООО) | 0.10139 | 0.10139 | нд | нд | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-04-03 | 22126021-ВП | 2024-04-23 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 2024-04-15 | 2024-05-30 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1 Поставка арматуры среднего и низкого давления для нужд структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 5.1236 | технико-коммерческое предложение | 5.1236 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 5.6272 | НЕОТЕХ (ООО) | 6.7527 | 6.7527 | 32413434103 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-29 | 2024-03-27 | 2024-05-16 | 2024-07-10 | нд | нд | нд | нд | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | КИРСАН КАПИТАЛ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ФОРС Продакшн (ООО) | нд | ФОРС Продакшн (ООО) |  | нд
[24 empty] | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.43943 | технико-коммерческое предложение | 4.5652 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 3.6621 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 4.3945 | 4.3945 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции (консолидированная закупка) | АО РГС | 8.7421 | технико-коммерческое предложение | 8.7421 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | СЗТК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 9.0475 | СЗТК (ООО) | 10.857 | 10.857 | 32312843534 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-11 | 2023-11-09 | 2023-12-21 | нд | нд | нд | нд | 2024-01-10 | 2024-01-17 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АМГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | Уралпромстрой (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД 2 23.61 Поставка железобетонных изделий для СП Хабаровские тепловые сети АО ДГК для выполнения работ по замене теплотрасс (J_505-ХТСКх-10-31, J_505-ХТСКх-10-33, J_505-ХТСКх-10-34, J_505-ХТСКх-10-35, J_505-ХТСКх-10-37, F_505-ХТСКх-17тп, I_505-ХТСКх-67тп, N_505-ХТС-9тп, M_505-ХТС-3тп, N_505-ХТС-6тп) (консолидированная закупка) | АО РГС | 6.2689 | технико-коммерческое предложение | 6.2689 | Запрос котировок в электронной форме ЕЭТП | Единственный поставщик | 1 | 1 | ЭНЕРГОСТРОЙ-27 (ООО) | нд | нд | нд | нд | 5.0537 | ЭНЕРГОСТРОЙ-27 (ООО) | 6.0644 | 6.0644 | 32413304064 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-29 | 2024-02-20 | 2024-02-29 | 2024-03-20 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-20 | РГС-54/ЗК (55178001-ТПИР ОБСЛ-2024-ДГК)-ВП | 2024-04-09 | 2024-04-04 | 2024-05-01 | 2024-04-04 | 2024-12-31 | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 173 от узла 172.00 до ТК-173.02, Дн=820х10 мм, L=107,5х2 м.п.(подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-13 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Тренд консалтинг (ООО) | 0 | 2.7745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 57/ХТС-23 от 27.04.2023
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 5.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 6981.6232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9321.57 | 8660.4089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 2032-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | 2031-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99 Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов и оборудования) по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" в рамках нивестиционного проекта F_505-ХГ-25, в г.Комсомольск-на Амуре | АО ДГК | 27.5172 | сводный сметный расчет | 27.5172 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | ЕП | 1 | 1 | Парус (ООО) | 27.5172 | нд | нд | 27.5172 | 27.5172 | Парус (ООО) | 33.0207 | 33.0207 | 32413690408 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-06-24 | 2024-06-10 | 2024-06-24 | 2024-07-18 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-07-15 | 22130009-ВП | 2024-08-04 | 2024-07-29 | 2024-08-09 | 2024-07-29 | 2024-11-30 | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение работ по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты Комсомольской ТЭЦ-2 (в рамках выполнения инвестиционного проекта F_505-ХГ-26), г. Комсомольск-на-Амуре | АО РГС | 66.2483 | сводный сметный расчет | 83.9283 | Конкурс в электронной форме | ЕП | 1 | 1 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 79.1416 | нд | нд | 79.1416 | 79.1416 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 94.97 | 0 | 32414067560 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-10-25 | 2024-10-09 | 2024-11-06 | 2024-11-14 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-11-14 | №2/РЗ | 2024-12-04 | 2024-12-03 | 2024-12-25 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | нд | не согласована закупка у ЕП, согласовано проведение конкурентной процедуры
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО Синтез Прогресса | 32.0637 | 32.0637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-20 | 2024-07-31 | нд | 17/КТ2-23 от 20.03.2023
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение работ по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1", в рамках выполнения инвестиционного проекта F_505-ХГ-27 | АО РГС | 63.7618 | сводный сметный расчет | 63.7559 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | ДСЦБИ МАСКОМ (ООО) | 60.2493 | нд | нд | 60.2493 | 60.2493 | ДСЦБИ МАСКОМ (ООО) | 72.2992 | 72.2992 | 32413483116 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-04-27 | 2024-04-09 | 2024-04-25 | 2024-05-20 | нд | нд | нд | нд | 2024-06-09 | 2024-06-07 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-12-29 | нд | нд
[24 empty] | МАСШТАБ (ООО) | 60.2493 | нд |  | 60.2493
[24 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 63.673 | нд |  | 63.673
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ (система физической защиты (ограждение. система охранного телевидения, система охранно-тревожной сигнализации, система сбора и обработки информации, система контроля и управления доступом, система связи и сигнализации , система охранного освещения) | F_505-ХГ-29 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ДСЦБИ Маском (ООО) | 0 | 3.4212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35/АТ1-23 от 20.07.2023
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКДП2: 42.22.12.121. Выполнение работ по объекту "Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания)", в рамках реализации инвестиционного проекта F_505-ХГ-30, г. Николаевск-на-Амуре. | АО РГС | 44.4593 | сводный сметный расчет | 42.2828 | Конкурс в электронной форме | ЕП | 1 | 1 | РОСТЕЛЕКОМ (ПАО) | 42.2701 | нд | нд | 42.2701 | 42.2701 | РОСТЕЛЕКОМ (ПАО) | 50.7242 | 5.0739 | 32414070538 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-11-05 | 2024-11-27 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-11-27 | РГС-393/ОК-ВП | 2024-12-17 | 2024-12-11 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2025-06-30 | нд | не согласована закупка у ЕП, согласовано проведение конкурентной процедуры
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.9 Выполнение работ по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" в рамках инвестиционного проекта H_505-ХГ-80 г. Хабаровск | АО РГС | 42.8596 | сводный сметный расчет | 42.8587 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 4 | 4 | ПКФ АГиДА (ООО) | 39.8157 | нд | нд | 39.8157 | 39.8157 | ПКФ АГиДА (ООО) | 47.7789 | 18 | 32414045209 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-10-15 | 2024-10-02 | 2024-11-01 | 2024-11-20 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-15 | 2024-12-10 | 2025-11-30 | нд | не согласована закупка у ЕП, согласовано проведение конкурентной процедуры
[24 empty] | СК КУБ (ООО) | 38.5728 | нд |  | 38.5728
[24 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 41.1915 | нд |  | 41.1915
[24 empty] | РОСТЕЛЕКОМ (ПАО) | 41.5729 | нд |  | 41.5729
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.9. Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-3 (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) в рамках инвестиционного проекта H_505-ХГ-81, г. Хабаровск | АО ДГК | 85.2183 | сводный сметный расчет | 312.8957 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32414217183 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2025-01-30 | 2025-02-26 | нд | нд | нд | нд | 2025-03-18 | нд | 2024-12-29 | нд | нд | нд | не согласована закупка у ЕП, согласовано проведение конкурентной процедуры
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 61.90.10. Выполнение работ по модернизации системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) СП Комсомольская ТЭЦ-2, СП Комсомольская ТЭЦ-3, СП Амурская ТЭЦ-1 (H_505-ХГ-108-2, H_505-ХГ-108-1, H_505-ХГ-108-3), Хабаровский край. | АО РГС | 51.7888 | сметный расчет | 0 | Аукцион в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-08-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-02 | нд | 2024-10-02 | нд | нд | нд | отмена закупки, перенос реализации в 2025 год
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 61.90.10. Выполнение работ по модернизации системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) СП Комсомольская ТЭЦ-2, СП Комсомольская ТЭЦ-3, СП Амурская ТЭЦ-1 (H_505-ХГ-108-2, H_505-ХГ-108-1, H_505-ХГ-108-3), Хабаровский край. | АО РГС | 38.709 | сметный расчет | 0 | Аукцион в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-08-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-02 | нд | 2024-10-02 | нд | нд | нд | отмена закупки, перенос реализации в 2025 год
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 61.90.10. Выполнение работ по модернизации системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) СП Комсомольская ТЭЦ-2, СП Комсомольская ТЭЦ-3, СП Амурская ТЭЦ-1 (H_505-ХГ-108-2, H_505-ХГ-108-1, H_505-ХГ-108-3), Хабаровский край. | АО РГС | 69.4595 | сметный расчет | 0 | Аукцион в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-08-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-02 | нд | 2024-10-02 | нд | нд | нд | отмена закупки, перенос реализации в 2025 год
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 61.90.10. Выполнение работ по модернизации системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) СП Хабаровская ТЭЦ-3, СП Комсомольская ТЭЦ-2 (КТЭЦ-1), СП Благовещенская ТЭЦ, СП Николаевская ТЭЦ (I_505-ХГ-108-4, I_505-ХГ-108-7, I_505-АГ-75, I_505-ХГ-108-5) | АО РГС | 49.0478 | сметный расчет | 0 | Аукцион в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-08-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-02 | нд | 2024-10-02 | нд | нд | нд | отмена закупки, перенос реализации в 2025 год
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 61.90.10. Выполнение работ по модернизации системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) СП Хабаровская ТЭЦ-3, СП Комсомольская ТЭЦ-2 (КТЭЦ-1), СП Благовещенская ТЭЦ, СП Николаевская ТЭЦ (I_505-ХГ-108-4, I_505-ХГ-108-7, I_505-АГ-75, I_505-ХГ-108-5) | АО РГС | 1.12 | сметный расчет | 0 | Аукцион в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-08-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-02 | нд | 2024-10-02 | нд | нд | нд | отмена закупки, перенос реализации в 2025 год
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-7 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 61.90.10. Выполнение работ по модернизации системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) СП Хабаровская ТЭЦ-3, СП Комсомольская ТЭЦ-2 (КТЭЦ-1), СП Благовещенская ТЭЦ, СП Николаевская ТЭЦ (I_505-ХГ-108-4, I_505-ХГ-108-7, I_505-АГ-75, I_505-ХГ-108-5) | АО РГС | 42.1803 | сметный расчет | 0 | Аукцион в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-08-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-02 | нд | 2024-10-02 | нд | нд | нд | отмена закупки, перенос реализации в 2025 год
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 61.90.10. Выполнение работ по модернизации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) в СП КТЭЦ-2, СП АмТЭЦ-1 (I_505-ХГ-109-5, I_505-ХГ-109-6, H_505-ХГ-109-1) консолидированная закупка | АО ДГК | 1.5851 | сметный расчет | 1.5851 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | СЭС ДВ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.3051 | СЭС ДВ (ООО) | 1.5661 | 1.5661 | 32413892062 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-16 | 2024-08-13 | 2024-08-29 | 2024-09-19 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-09 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | 2024-10-07 | 2025-02-28 | нд | нд
[24 empty] | Телекор ДВ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Прософт-Системы (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Амурская ТЭЦ | I_505-ХГ-109-5 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 61.90.10. Выполнение работ по модернизации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) в СП КТЭЦ-2, СП АмТЭЦ-1 (I_505-ХГ-109-5, I_505-ХГ-109-6, H_505-ХГ-109-1) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.818 | сметный расчет | 0.818 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | СЭС ДВ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.67637 | СЭС ДВ (ООО) | 0.81164 | 0.81164 | 32413892062 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-16 | 2024-08-13 | 2024-08-29 | 2024-09-19 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-09 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | 2024-10-07 | 2025-02-28 | нд | нд
[24 empty] | Телекор ДВ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Прософт-Системы (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Комсомольская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-6 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 61.90.10. Выполнение работ по модернизации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) в СП КТЭЦ-2, СП АмТЭЦ-1 (I_505-ХГ-109-5, I_505-ХГ-109-6, H_505-ХГ-109-1) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.606 | сметный расчет | 0.606 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | СЭС ДВ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.49974 | СЭС ДВ (ООО) | 0.59968 | 0.59968 | 32413892062 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-16 | 2024-08-13 | 2024-08-29 | 2024-09-19 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-09 | 2024-10-07 | 2024-10-16 | 2024-10-07 | 2025-02-28 | нд | нд
[24 empty] | Телекор ДВ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Прософт-Системы (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Технотрейд (ООО) | 0 | 0.95045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 251/24-23 от 13.02.2023
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-4 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Технотрейд (ООО) | 0 | 2.5912 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 251/24-23 от 13.02.2023
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-111-5 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Технотрейд (ООО) | 0 | 1.0693 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 251/24-23 от 13.02.2023
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-111-6 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Технотрейд (ООО) | 0 | 2.6506 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 251/24-23 от 13.02.2023
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ВИСИЭС ГИДРО | 4.2647 | 4.2647 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-05-13 | 2024-05-01 | нд | 401/ХГ-22 от 13.05.2022
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Переходящий договор | нд | 0.27895 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ВСПК | 14.16 | 14.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-18 | 2024-04-01 | нд | 60/НТ-23 от 18.09.2023
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКДП2:33.20.50. Выполнение работ по объекту "Модернизация резервного источника электроснабжения на Николаевской ТЭЦ " (в рамках реализации инвестиционного проекта I_505-ХГ-128) г. Николаевск-на-Амуре. | АО ДГК | 28.1157 | технико-коммерческое предложение | 0 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-06-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-08-01 | нд | 2024-08-01 | нд | нд | нд | отмена лота
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭННОВА (ООО) | 0 | 5.7752 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 47/ХГ-22 от 26.01.2022
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Софт Молл (ООО) | 0 | 0.038255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 891/24-23 от 26.06.2023
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Софт Молл (ООО) | 0 | 0.014367 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 891/24-23 от 26.06.2023
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Софт Молл (ООО) | 0 | 0.011451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 891/24-23 от 26.06.2023
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Софт Молл (ООО) | 0 | 0.1532 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 891/24-23 от 26.06.2023
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Софт Молл (ООО) | 20.0178 | 20.0178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-26 | 2024-05-30 | нд | 891/24-23 от 26.06.2023
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд |  | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Коминтех ООО | 0 | 1.5086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 47/НТ-23 от 14.08.2023
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Родонит (ООО) ЮСК (ООО) | 4.9789 | 5.3722 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 46/АТ1-23 от 25.10.2023 57/АТ1-23 от 04.12.2023
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Гамма Интеграция (ООО) | 0 | 2.7448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 963/ХГ-22 от 23.12.2022
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЮСК (ООО) | 1.8633 | 2.236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 59/КТ3-23 от 13.11.2023
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Ростелеком (ПАО) | 5.2583 | 5.2583 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-31 | 2024-08-31 | нд | 68/НТ-23 от 31.10.2023
1.3.4 | Модернизация склада ГСМ КТЭЦ-2 | N_505-КТЭЦ2-2 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.19.Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Модернизация склада ГСМ топливно-транспортного цеха Комсомольской ТЭЦ-2 (в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ2-2), г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 5.4044 | сметный расчет | 5.4044 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 4 | 4 | ЭНЕРГОДИАГНОСТИКА (ООО) | 5.4 | нд | 1 | 4.4 | 4.4 | ЭНЕРГОДИАГНОСТИКА (ООО) | 5.28 | 5.28 | нд | нд | 2024-02-15 | 2024-01-26 | 2024-02-16 | 2024-03-07 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-27 | 2024-03-26 | 2024-04-15 | 2024-03-28 | 2024-11-30 | нд | нд
[24 empty] | ТЕХСТАНДАРТ (ООО) | 5.4 | нд |  | 4.59
[24 empty] | ЮСК (ООО) | 5.4044 | ЮСК (ООО) |  | 5.4044
[24 empty] | ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 5.399 | ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) |  | 5.399
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку материалов) по модернизации системы узлов учёта сброса сточных вод Комсомольской ТЭЦ-2 (в рамках выполнения инвестиционного проекта М_505-ХГ-201), г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 4.6199 | сводный сметный расчет | 4.3192 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 4.311 | нд | нд | 4.311 | 4.311 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 5.1732 | 5.1732 | 32413237673 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-19 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 2024-03-22 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-22 | 22129006-ВП | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-19 | 2024-04-12 | 2024-12-30 | нд | нд
1.3.4 | Установка автопробоотборника с лентой конвеера МПЛ . СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 2 шт | N_505-ХГ-202 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.19 Разработка проектно-сметной документации на установку автопробоотборника с лентой конвейера Комсомольской ТЭЦ-2, 2 шт (в рамках выполнения инвестиционного проекта M_505-ХГ-202) г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 3.9074 | сметный расчет | 3.9074 | Конкурс в электронной форме | Единственный поставщик | 2 | 2 | НСК-ЭКСПЕРТ (ООО) | 3.9 | нд | нд | 3.9 | 3.9 | НСК-ЭКСПЕРТ (ООО) | 4.68 | 4.68 | нд | нд | 2024-03-04 | 2024-02-06 | 2024-02-22 | 2024-03-12 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-12 | 22129004-ВП | 2024-04-01 | 2024-03-29 | 2024-05-06 | 2024-03-29 | 2024-10-30 | нд | нд
[24 empty] | ЮСК (ООО) | 3.9074 | ЮСК (ООО) |  | 3.9074
1.3.4 | Установка Автоматизированных систем контроля вибрации и механических величин (АСКВМ) турбин (2 системы), для структурного подразделения Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-208 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 26.51.66 Установка Автоматизированных систем контроля вибрации и механических величин (АСКВМ) турбин (1 система) для структурного подразделения "Комсомольская ТЭЦ-3" (разработка проектной документации, монтаж и наладка системы) в рамках инвестиционного проекта M_505-ХГ-208 г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 29.0525 | сводный сметный расчет | 29.0525 | Конкурс в электронной форме | Единственный поставщик | 1 | 1 | Прософт-Системы (ООО) | 29.0525 | нд | нд | 29.0525 | 29.0525 | Прософт-Системы (ООО) | 34.863 | 34.863 | 32313143773 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-04 | 2023-12-28 | 2024-01-19 | 2024-01-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-01-29 | 22130003-ВП | 2024-02-18 | 2024-02-15 | 2024-02-05 | 2024-02-15 | 2024-09-29 | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99. Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 в рамках инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-35 | АО ДГК | 10 | сводный сметный расчет | 24.2714 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-10-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-01 | нд | 2024-10-01 | нд | нд | нд | перенесено в 2025 год
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Софт Молл (ООО) | 0 | 0.0043581 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 891/24-23 от 26.06.2023
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-9 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 74.90.20.149 Выполнение монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку оборудования, программного обеспечения)по техперевооружению системы управления информационной безопасности СП «ТЭЦ Восточная», СП «ТЭЦ в г. Советская Гавань», в рамках инвестиционных проектов N_505-ТЭЦВост-2, в г. Владивосток, N_505-ТЭЦ Сов.Гавань-9, в г. Советская Гавань (консолидированная закупка) | АО РГС | 28.3336 | сводный сметный расчет | 28.3336 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2024-10-21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-11-08 | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 43.22.12.160 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками г. Хабаровск СП "ХТС" в рамках реализации инвестицинного проекта F_505-ХТСКх-27. | АО ДГК | 31.3391 | сводный сметный расчет | 31.3391 | Аукцион в электронной форме | Единственный поставщик | 1 | 1 | ТеплоИнвест (ООО) | 28.7521 | нд | нд | 28.7521 | 28.7521 | ТеплоИнвест (ООО) | 34.5025 | 34.5025 | 32413508416 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-05-23 | 22126009-ВП | 2024-06-12 | 2024-06-11 | 2024-06-03 | 2024-06-12 | 2024-11-30 | нд | нд
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО Компания ИНЖЭНЭТ | 10.2312 | 10.2312 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-29 | 2025-12-31 | нд | 934/12-22 от 29.06.2022
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы гарантированного электропитания серверных помещений Исполнительного аппарата АО "ДГК" с установкой дополнительной дизельгенераторной установки 100 кВт | O_505-ИА-12 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.20. Техперевооружение системы гарантированного электропитания серверных помещений Исполнительного аппарата АО "ДГК" с установкой дополнительной дизельгенераторной установки 100 кВт, г. Хабаровск, O_505-ИА-12 | АО ДГК | 4.9821 | сводный сметный расчет | 4.9821 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ИТЦ НИИ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЯ (АО) | 4.3167 | нд | нд | 4.3167 | 4.3167 | ИТЦ НИИ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЯ (АО) | 5.18 | 5.18 | 32413834401 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-02 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 2024-08-29 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-18 | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 4.88 | нд |  | 4.88
[24 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | 4.9821 | нд |  | 4.9821
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.9. Выполнение монтажных работ по техническому перевооружению электротехнического оборудования Комсомольской ТЭЦ-3 с заменой масляных выключателей (выключатель 110 кВ блочного трансформатора Т-2 (1шт); выключатель 110 кВ ВЛ С-116 ячейка 3 (1 шт); выключатель 15,75 кВ турбогенератора ТГ-2 (1 шт); выключатель С-35 ОРУ-35кВ на водогрейной котельной Дзёмги (1 шт)) на элегазовые в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-1, в г. Комсомольск-на Амуре | АО ДГК | 1.7437 | сводный сметный расчет | 1.7437 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 1.7437 | нд | нд | 1.7437 | 1.7437 | ХРМК (АО) | 2.0924 | 2.0924 | нд | нд | 2024-04-04 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-21 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-10 | 2024-03-21 | 2024-06-06 | 2024-06-03 | 2024-12-16 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | ОКПД2 27.12.10.110 Поставка высоковольтных выключателей 35-110 кВ в целях реализации мероприятий по замене масляных выключателей в рамках инвестиционной программы для структурных подразделений «Амурская ТЭЦ-1» (N_505-АмТЭЦ-1-5, N_505-АмТЭЦ-1-7), «Комсомольская ТЭЦ-3» (N_505-КТЭЦ3-1) (консолидированная закупка) | АО РГС | 16.2125 | технико-коммерческое предложение | 23.063 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА-ДВ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 22.1886 | ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА-ДВ (ООО) | 26.6263 | 26.6263 | 32413197820 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-03-12 | 2024-04-17 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-06-03 | 2024-05-08 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | МОДУЛЬПРОМИНЖИНИРИНГ (ООО) | нд | МОДУЛЬПРОМИНЖИНИРИНГ (ООО) |  | нд
[24 empty] | ЭНЕРГОАСГАРД (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭН1 (ООО) | нд | ЭН1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | НПО ЭЛРУ (ООО) |  | нд
[24 empty] | ТЭС (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ДЭТК (АО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | оборудование | ОКПД2 27.12.10.110 Поставка высоковольтного выключателя 20 кВ для нужд СП "Комсомольская ТЭЦ-3" АО "ДГК" | АО РГС | 40 | технико-коммерческое предложение | 40 | Конкурс в электронной форме | Единственный поставщик | 1 | 1 | ВО ЭЛЕКТРОАППАРАТ (АО) | 39.7 | нд | нд | 39.7 | 39.7 | ВО ЭЛЕКТРОАППАРАТ (АО) | 47.64 | 47.64 | 32312870631 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-30 | 2023-10-19 | 2023-11-07 | 2023-11-20 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2023-11-20 | РГС-708/ОК_(22216008-ТПИР ОНМ-2024-ДГК)-ВП | 2023-12-10 | 2023-12-04 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-12-31 | нд | нд
1.3.4 | Замена циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-24 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.20.39.905 Выполнение работ по замене циркуляционных насосов 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой Хабаровской ТЭЦ-3 (ID инв. проекта: N_505-ХТЭЦ-3-24), г. Хабаровск (ID ППН: М02ХБ3-228.1; М02ХБ3-228.2; М02ХБ3-228.3; М02ХБ3-229.1; М02ХБ3-229.2; М02ХБ3-229.3: М02ХБ3-230) | АО ДГК | 33.0541 | сводный сметный расчет | 33.0541 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 33.0541 | нд | нд | нд | 33.0541 | ХРМК (АО) | 39.665 | 39.665 | нд | нд | 2024-03-14 | 2024-02-29 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-20 | 2024-02-29 | 2024-03-14 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | Водоочистные машины (переходящий договор) | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Градиент-М (ООО) | 16.3926 | 16.3926 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-01 | 2024-03-31 | нд | 368/81-23 от 06.03.2023
[14 empty] | оборудование | Насосы (переходящий договор) | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Энергофронт (ООО) | 103.7061 | 103.7061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-01 | 2024-03-31 | нд | 454/81-23 от 27.03.2023
[14 empty] | оборудование | Электродвигатели высоковольтные (переходящий договор) | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Энергофронт (ООО) | 75.648 | 75.648 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-01-01 | 2024-03-31 | нд | 1742/81-22 от 26.12.2022
1.3.4 | Замена насоса на модернизированный КСВ-320-160-2 (ЭБ, Турбина Т-180/210-130) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Замена насосного оборудования на ЦТП-8 (3шт.), СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ПромЭнергоПроект | 2.618 | 2.618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-29 | 2024-01-31 | нд | 141/СГТ-23 от 29.09.2023
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-35 кВ с заменой масляных выключателей ВМК-35 на вакуумные (6 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-5 | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2: 43.21.10. Выполнение монтажных работ по модернизации ЗРУ-35 кВ Амурской ТЭЦ-1 с заменой масляных выключателей ВМК-35 на вакуумные в рамках выполнения инвестиционного проекта N 505-АмТЭЦ-1-5, в г. Амурск | АО ДГК | 1.9953 | сводный сметный расчет | 0 | Упрощенная закупка (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-07-01 | нд | 2024-07-01 | нд | нд | нд | отмена
[14 empty] | оборудование | ОКПД2 27.12.10.110 Поставка высоковольтных выключателей 35-110 кВ в целях реализации мероприятий по замене масляных выключателей в рамках инвестиционной программы для структурных подразделений «Амурская ТЭЦ-1» (N_505-АмТЭЦ-1-5, N_505-АмТЭЦ-1-7), «Комсомольская ТЭЦ-3» (N_505-КТЭЦ3-1) комплексная закупка | АО РГС | 12.15 | технико-коммерческое предложение | 8.059 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА-ДВ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 7.8797 | ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА-ДВ (ООО) | 9.4557 | 0 | 32413197820 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-03-12 | 2024-04-17 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-06-03 | 2024-05-08 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ДЭТК (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | МОДУЛЬПРОМИНЖИНИРИНГ (ООО) | нд | МОДУЛЬПРОМИНЖИНИРИНГ (ООО) |  | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | НПО ЭЛРУ (ООО) |  | нд
[24 empty] | ТЭС (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭН1 (ООО) | нд | ЭН1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ЭНЕРГОАСГАРД (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Модернизация устройства резистивного заземления нейтрали в сети СН 6 кВ блока №4, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-8 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2: 43.21.10. Выполнение работ по модернизации устройства резистивного заземления нейтрали в сети "Собственные нужды" 6 кВ блока №4 Амурской ТЭЦ-1, в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-АмТЭЦ-1-8, в г.Амурске | АО ДГК | 0.35 | сводный сметный расчет | 0.35 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 0.34963 | нд | нд | нд | 0.34963 | ХРМК (АО) | 0.41956 | 0.41956 | нд | нд | 2024-06-01 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | нд | нд | нд | нд | 2024-06-01 | 2024-06-17 | 2024-06-01 | 2024-06-17 | 2024-12-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД 28.11.3 Поставка материалов коммутации и монтажа для АО "ДГК" Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, ЕАО (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.11288 | технико-коммерческое предложение | 0.11288 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 4 | 4 | ЭНЕРГИЯ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.81274 | ЭНЕРГИЯ (ООО) | 0.97529 | 0.97529 | 32313050301 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2024-01-16 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-03-01 | 2024-02-05 | 2024-04-15 | нд | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Серверные системы (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Технотрейд (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 26.51.63 Поставка преобразователей расхода, материалов неразрушающео контроля и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.13132 | технико-коммерческое предложение | 0.13132 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.13132 | АТ-707 (ООО) | 0.15758 | 0.15758 | 32313119724 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 26.51.52 Поставка преобразователей давления, температуры, комплектующих и запасных частей к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 1.3626 | технико-коммерческое предложение | 1.3626 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.3626 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 1.6351 | 1.6351 | 32313102978 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-19 | 2023-12-28 | 2024-01-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-19 | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 2024-02-14 | 2024-04-14 | нд | нд
[24 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | оборудование | ОКПД2 27.12.10.110 Поставка вакуумных выключателей 6-10 кВ для нужд АО "ДГК" (N_505-АмТЭЦ-1-8, N_505-АмТЭЦ-1-6) консолидированная закупка | АО ДГК | 1.162 | технико-коммерческое предложение | 1.162 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 6 | 6 | ДЭТК (АО) | нд | нд | нд | нд | 1.079 | ДЭТК (АО) | 1.2948 | 1.2948 | 32312982235 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-30 | 2023-11-21 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | нд | нд | нд | нд | 2024-01-30 | 2024-01-26 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ЕЛТА (ООО) | нд | ЕЛТА (ООО) |  | нд
[24 empty] | Группа компаний Электрощит-ТМ Самара (ЗАО) | нд | Группа компаний Электрощит-ТМ Самара (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ (ООО) | нд | ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ (ООО) |  | нд
[24 empty] | ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК (ООО) | нд | ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК (ООО) |  | нд
[24 empty] | АТОМ ИНЖИНИРИНГ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 200-7-15 ст.№ ПП-3 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2: 43.99.90.190. Выполнение строительно - монтажных работ по техническому перевооружению теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 200-7-15 ст.№ ПП-3 (1 шт.) Амурской ТЭЦ-1, в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-АмТЭЦ-1-9, в г. Амурск. | АО ДГК | 0.48189 | сводный сметный расчет | 0 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-08-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-08-01 | нд | 2024-08-01 | нд | нд | нд | отмена
[14 empty] | оборудование | ОКПД 2 25.30.12.119 Поставка теплообменного оборудования и комплектующих частей к ним для нужд АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 7.5818 | технико-коммерческое предложение | 7.5818 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | ТЕХПРОФИТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 6.3 | ТЕХПРОФИТ (ООО) | 7.56 | 0 | 32312945294 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-17 | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 2023-12-26 | нд | нд | нд | нд | 2024-01-09 | 2024-01-17 | 2024-04-10 | 2024-01-17 | 2024-06-15 | нд | нд
[24 empty] | Индивидуальный предприниматель (ИП) | нд | Индивидуальный предприниматель (ИП) |  | нд
[24 empty] | КОМПАНИЯ ВСК ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Минеева Татьяна Николаевна (ИП) | нд | Минеева Татьяна Николаевна (ИП) |  | нд
[24 empty] | Сибирский Конвейерный Центр (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение вагоноопракидывателя ВРС-125 с заменой ротора (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-10 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО СОЭЗ | 64.2124 | 64.2124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-10 | 2024-12-31 | нд | 47/АТ1-23 от 10.11.2023
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-2 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2 25.30.12.119 Поставка теплообменного оборудования и комплектующих частей к ним для нужд АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 49.565 | технико-коммерческое предложение | 49.565 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | ТЕХПРОФИТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 31.6 | ТЕХПРОФИТ (ООО) | 37.92 | 37.92 | 32312945294 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-17 | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 2023-12-26 | нд | нд | нд | нд | 2024-01-09 | 2024-01-17 | 2024-04-10 | 2024-01-17 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | Индивидуальный предприниматель (ИП) | нд | Индивидуальный предприниматель (ИП) |  | нд
[24 empty] | КОМПАНИЯ ВСК ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Минеева Татьяна Николаевна (ИП) | нд | Минеева Татьяна Николаевна (ИП) |  | нд
[24 empty] | Сибирский Конвейерный Центр (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-1 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2 25.30.12.119 Поставка теплообменного оборудования и комплектующих частей к ним для нужд АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 20.47 | технико-коммерческое предложение | 20.47 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | ТЕХПРОФИТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 18.4 | ТЕХПРОФИТ (ООО) | 22.08 | 22.08 | 32312945294 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-17 | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 2023-12-26 | нд | нд | нд | нд | 2024-01-09 | 2024-01-17 | 2024-04-10 | 2024-01-17 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | Индивидуальный предприниматель (ИП) | нд | Индивидуальный предприниматель (ИП) |  | нд
[24 empty] | КОМПАНИЯ ВСК ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Минеева Татьяна Николаевна (ИП) | нд | Минеева Татьяна Николаевна (ИП) |  | нд
[24 empty] | Сибирский Конвейерный Центр (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-3 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКДП2: 71.12.1.Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ " (в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-НТЭЦ-3) г. Николаевск-на-Амуре. | АО ДГК | 5.2946 | сметный расчет | 5.23 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 2 | 2 | Форвизор (ООО) | 4.2 | нд | нд | 4.2 | 4.2 | Форвизор (ООО) | 4.2 | 4.2 | 32413700474 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-06-17 | 2024-06-13 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | нд | нд | нд | нд | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-06 | 2024-07-19 | 2024-12-20 | нд | нд
[24 empty] | СМК АЛЬТЕРНАТИВА (ООО) | 4.99 | нд |  | 4.99
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12 Выполнение проектных работ по объекту: "Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 С116, С117, С118 - 3шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" в рамках инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-2 г. Комсомольск-на-Амуре. | АО ДГК | 2.4734 | сметный расчет | 2.4734 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 6 | 6 | ЭКРА-Восток (ООО) | 1.8 | нд | 1 | 1.526 | 1.526 | ЭКРА-Восток (ООО) | 1.8312 | 1.8312 | 32413173072 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-01-31 | 2024-01-15 | 2024-01-25 | 2024-02-13 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-04 | 2024-03-01 | 2024-03-25 | 2024-03-02 | 2024-09-30 | нд | нд
[24 empty] | ЭНЕРГОРЕГИОН (ООО) | 2.4734 | нд |  | 2.4734
[24 empty] | ВСПК (ООО) | 2.4734 | нд |  | 2.4734
[24 empty] | ТИМ (ООО) | 2.1024 | ТИМ (ООО) |  | 2.1024
[24 empty] | БАЙКАЛЭЛЕКТРО (ООО) | 2.47 | нд |  | 2.47
[24 empty] | ПЦ НАДЕЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) | 2.0495 | нд |  | 1.529
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.21. Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116 (2шт) Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-2 , в г.Комсомольск-на Амуре | АО ДГК | 28.8759 | сводный сметный расчет | 24.3345 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 1 | 1 | ЭКРА-Восток (ООО) | 24.3345 | нд | нд | 24.3345 | 24.3345 | ЭКРА-Восток (ООО) | 29.2014 | 29.2014 | 32413451389 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-25 | 2024-05-17 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-05-08 | №862 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-31 | 2024-05-28 | 2024-12-16 | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-3 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 27.11.1 Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенератора ТГ-2 структурного подразделения "Комсомольская ТЭЦ-3" в рамках инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-3 г. Комсомольск-на-Амуре | АО РГС | 75.3398 | технико-коммерческое предложение | 75.3398 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | ЭЛЕКТРОМАШ (ООО) | 71.165 | нд | нд | 71.165 | 71.165 | ЭЛЕКТРОМАШ (ООО) | 85.398 | 85.398 | 32312871563 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-11-13 | 2024-01-15 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-04 | 2024-02-02 | 2024-01-01 | 2024-02-02 | 2024-09-30 | нд | нд
[24 empty] | Энергоинжиниринггрупп (ООО) | 73 | нд |  | 73
[24 empty] | РУСЭЛПРОМ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ (ООО) | 75.3398 | РУСЭЛПРОМ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ (ООО) |  | 75.3398
1.3.4 | Техническое перевооружение насосной сетевой воды: установка частно-регулируемого привода ВК "Дзёмги" -1 комплект, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-4 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Установка кондиционеров на щиты управления, 5 шт, СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-8 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.22 12.150 Выполнение работ по установке кондиционеров на щиты управления, 5 шт, "Комсомольской ТЭЦ-3" в рамках инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-8, в г.Комсомольск-на Амуре | АО ДГК | 6.236 | сводный сметный расчет | 3.8822 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 2 | 2 | Бомко Борис Вячеславович (ИП) | 3.6562 | нд | нд | 3.6562 | 3.6562 | Бомко Борис Вячеславович (ИП) | 3.6562 | 3.6562 | 32413519420 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-05-07 | 2024-05-31 | нд | нд | нд | нд | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-08-31 | нд | нд
[24 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 3.6585 | нд |  | 3.6585
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 2 КО рег. № 3062 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-38 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО РусЭлектропривод | 32.886 | 32.886 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-29 | 2024-06-30 | нд | 136/ХТ3-23 от 29.11.2023
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 1 КО рег. № 3061 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-39 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО РусЭлектропривод | 32.886 | 32.886 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-29 | 2024-06-30 | нд | 136/ХТ3-23 от 29.11.2023
1.3.4 | Техническое перевооружение насосного оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-27 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО ХРМК | 29.9111 | 29.9111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-01 | 2024-11-30 | нд | 60/ХТ3-23 от 01.06.2023
[14 empty] | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Энергофронт (ООО) | 130.4141 | 130.4141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-27 | 2024-04-30 | нд | 454/81-23 от 27.03.2023
1.3.4 | Модернизация системы частотного регулирования питателей сырого угля (1 система) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-31 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | 33.20.50.000 Выполнение работ по модернизация системы частотного регулирования питателей сырого угля котла ТПЕ-215 ст. № 1 СП «Хабаровская ТЭЦ-3», г. Хабаровск. N_505-ХТЭЦ-3-31 | АО ДГК | 11.71 | сводный сметный расчет | 11.71 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | НПФ ПРИВОД-СЕРВИС (ООО) | 11.71 | нд | 1 | 7.917 | 7.917 | НПФ ПРИВОД-СЕРВИС (ООО) | 9.5004 | 9.5004 | нд | нд | 2023-10-02 | 2023-09-25 | 2023-10-05 | 2023-10-25 | нд | нд | нд | нд | 2023-11-14 | 2023-11-20 | 2024-01-14 | 2023-11-20 | 2024-04-18 | нд | нд
[24 empty] | Континент - Тау (ООО) | 11.71 | нд |  | 8.99
[24 empty] | ТЭТ-РС (АО) | 11 | нд |  | 10
[14 empty] | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО СКЦ | 0 | 0.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-02-02 | нд | 1315/81-22 от 19.10.2022
1.3.4 | Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики | N_505-ХТЭЦ-3-20 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | 33.20.50.000 Выполнение работ по модернизации системы автоматического регулирования Турбин Т-180/210-130 с заменой гидромеханической системы на электрогидравлическую, с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3", г.Хабаровск . N_505-ХТЭЦ-3-28 | АО РГС | 54.7004 | сводный сметный расчет | 54.7004 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | Научно-Производственная Фирма Прософт-Е (ООО) | 56.8 | нд | нд | 56.8 | 56.8 | Научно-Производственная Фирма Прософт-Е (ООО) | 68.16 | 68.16 | 32313131680 32413498021 | rushydro.roseltorg.ru | 26.12.2023 12.04.2024 | 2024-04-12 | 2024-05-02 | 2024-06-11 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-05-17 | РГС-146/ОК_(22122001-ТПИР ОБСЛ-2024-ДГК)-ВП | 2024-06-06 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-12-31 | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение пожарного трубопровода с заменой подземного участка Ø159 (1101 п.м.) на полиэтиленовую трубу, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-42 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ЮСК | 0.95688 | 0.95688 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-13 | 2024-05-01 | нд | 68/ХТ3-23 от 13.06.2023
1.3.4 | Модернизация водяного экономайзера (16 блоков) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-44 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация охранно пожарной сигнализации и системы освещения здания циркуляционной насосной и здания автотранспортного цеха (2 системы), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-43 | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.21.10.140. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Модернизация охранно-пожарной сигнализации циркуляционной насосной и здания автортанспортного цеха (2 системы) Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск. N_505-ХТЭЦ-3-43" | АО ДГК | 7.4289 | сводный сметный расчет | 7.4289 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ВОСТОКБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 6.927 | нд | нд | 6.927 | 6.927 | ВОСТОКБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 8.3124 | 0 | 32413610980 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-06-13 | 2024-07-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-20 | 2024-07-23 | 2024-11-30 | нд | договор расторгнут по причине секвестирования источника финансирования в 2024 году
[24 empty] | ЮСК (ООО) | 7.4289 | нд |  | 7.4289
1.3.4 | Установка автомобильных весов грузоподъемностью 60 т. , 1 шт. СП «Хабаровская ТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-7 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.29.31 Поставка автомобильных весов для структурного подразделения Хабаровская ТЭЦ-2, реализация инвестиционного проекта N_505-ХТЭЦ2-7, г. Хабаровск | АО ДГК | 2.4234 | технико-коммерческое предложение | 2.4234 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | ВЕСТЭК (ООО) | 2.4234 | нд | 1 | 2.41 | 2.41 | ВЕСТЭК (ООО) | 2.892 | 2.892 | нд | нд | 2024-01-30 | 2024-01-18 | 2024-02-04 | 2024-02-14 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-02-14 | 22221001-ВП | 2024-03-05 | 2024-02-29 | 2024-04-28 | 2024-02-29 | 2024-12-31 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 36.9705 | 36.9705 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-05-29 | 2024-04-30 | нд | 59/ХТ3-23 от 29.05.2023
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 41.20.20.300. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2» ; Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск. N_505-ХТЭЦ-3-45" | АО ДГК | 502.9095 | сводный сметный расчет | 502.9095 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 502.9095 | нд | нд | 502.9095 | 502.9095 | ХРМК (АО) | 603.4914 | 168.1909 | нд | нд | 2024-05-06 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-13 | 2024-04-23 | 2024-05-06 | 2024-04-23 | 2026-02-26 | нд | нд
1.3.4 | Реконструкция паропровода протяженностью L= 5479 м (от ХТЭЦ-1 до узла П11 с Ду 500 мм на Ду 200мм L=442 м; от ХТЭЦ-1 до узла П34.40: с Ду 600-700 мм на Ду 450 мм L=1822 м, с Ду 500 мм на Ду 450 L=363 м, с Ду 500 мм на Ду 400 L=683 м, с Ду 400 мм на Ду 200 мм L=1067 м, с Ду 400 мм на Ду 150 мм L=30 м, с Ду 250 мм на Ду 150 мм L=1072 м), СП ХТС | N_505-ХТС-11 | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Хабаровске на объектах: ПНС-111 (1 шт.), ПНС-172 (2шт.), Узел 393 (2 шт.), СП ХТС | N_505-ХТС-15 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 43.22.12.160 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Хабаровске по объектам: ПНС-111 (1 шт.), ПНС-172 (2шт.), Узел 393 (2 шт.), СП ХТС в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-ХТС-15. | АО ДГК | 3.352 | сводный сметный расчет | 3.352 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 2 | 2 | ПРОСТЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 2.999 | нд | нд | 2.999 | 2.999 | ПРОСТЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 3.5988 |  | 32413308043 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-01 | 2024-02-21 | 2024-05-17 | 2024-06-04 | нд | нд | нд | нд | 2024-06-24 | 2024-06-20 | 2024-05-06 | 2024-06-20 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | СЛК (ООО) | 3.0014 | нд |  | 3.0014
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Комсомольске-на-Амуре | O_505-КТС-5 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 43.22.12.160 Выполнение работ по техническому перевооружению системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Комсомольске-на-Амурске (под программу ПСПТЭ).Шифр N_505-КТС-5 | АО ДГК | 1.309 | сводный сметный расчет | 1.309 | Запрос предложений в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | Стенюшин Н.С. (ИП) | 1.309 | нд | нд | 1.309 | 1.309 | Стенюшин Н.С. (ИП) | 1.309 | 1.309 | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-03-29 | 2024-04-10 | 2024-04-18 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-04-18 | 22125010-ВП | 2024-05-08 | 2024-05-07 | 2024-05-15 | 2024-05-08 | 2024-10-31 | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 43.22.12.160 Выполнение работ по техническому перевооружению системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске (под программу ПСПТЭ).Шифр N_505-КТС-3 | АО ДГК | 4.5292 | сводный сметный расчет | 4.5292 | Запрос предложений в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | Стенюшин Н.С. (ИП) | 4.5291 | нд | нд | 4.5291 | 4.5291 | Стенюшин Н.С. (ИП) | 4.5291 | 4.5291 | 32413472666 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-04-15 | 2024-04-05 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-05-06 | №858 | 2024-05-26 | 2024-05-21 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-10-31 | нд | нд
1.3.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-18 | 2032-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация кондиционера на ГЩУ на Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-4 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 43.22 Выполнение работ по модернизации системы кондиционирования на ГЩУ Комсомольской ТЭЦ-2, в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-КТЭЦ2-4, г. Комсомольск-на Амуре | АО ДГК | 0.56283 | сводный сметный расчет | 0.56283 | Упрощенная закупка в электронной форме | Упрощенная закупка в электронной форме | 2 | 2 | Бомко Борис Вячеславович (ИП) | 0.45 | нд | нд | 0.45 | 0.45 | Бомко Борис Вячеславович (ИП) | 0.45 | 0.45 | нд | нд | 2024-05-07 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-22 | 2024-05-20 | 2024-06-07 | 2024-05-21 | 2024-11-30 | нд | нд
[24 empty] | СТАРТ-2 (ООО) | 0.469 | нд |  | 0.469
1.3.4 | Техперевооружение локальной системы оповещения станции газораспределительной (ГРС-5). Котельная в с.Некрасовская Хабаровская ТЭЦ-2 1шт | O_505-ХТЭЦ2-8 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 43.21.10.290 Техперевооружение локальной системы оповещения станции газораспределительной (ГРС-5) с.Некрасовка Хабаровский край, в рамках инвестиционного проекта O_505-ХТЭЦ2-8 | АО ДГК | 5.7267 | сводный сметный расчет | 5.7267 | Запрос предложений в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | ДСЦБИ МАСКОМ (ООО) | 5.7266 | нд | нд | 5.7266 | 5.7266 | ДСЦБИ МАСКОМ (ООО) | 6.8719 | 6.8719 | 32413847818 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-09 | 2024-08-21 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-08-21 | 22121002-ВП | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-10-22 | 2024-09-10 | 2024-11-30 | нд | нд
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКДП2: 43.21.10.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт.» (в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-НТЭЦ-8) г. Николаевск-на-Амуре | АО ДГК | 5.1806 | расчет стоимости | 5.1806 | Запрос предложений в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | СМК АЛЬТЕРНАТИВА (ООО) | 4.9216 | нд | нд | 4.9216 | 4.9216 | СМК АЛЬТЕРНАТИВА (ООО) | 5.9059 | 0.59059 | 32413920068 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-09-11 | 2024-09-16 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-09-16 | 22128020-ВП | 2024-10-06 | 2024-10-04 | 2024-10-31 | 2024-10-05 | 2025-10-31 | нд | нд
1.3.4 | Создание локальной системы оповещения на территории Николаевской ТЭЦ, включая объекты БСМ и АГРС, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-13 | Январь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2: 26.30.50 Выполнение работ по установке локальной системы оповещения на территории Николаевской ТЭЦ, включая объекты БСМ и АГРС, 1 шт. в рамках реализации инвестиционного проекта № О_505-НТЭЦ-13, г. Николаевск-на-Амуре | АО ДГК | 10.2947 | сводный сметный расчет | 10.2947 | Запрос предложений в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | ДСЦБИ МАСКОМ (ООО) | 10.2947 | нд | нд | 10.2947 | 10.2947 | ДСЦБИ МАСКОМ (ООО) | 12.3537 | 11.1237 | 32413851703 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-07-31 | 2024-07-30 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-08-16 | 22128018-ВП | 2024-09-05 | 2024-09-16 | 2024-09-26 | 2024-09-17 | 2025-03-16 | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.17.000 Выполнение проектных работ по объекту Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты и автоматики комплектного распределительного устройства собственных нужд 6 кВ 130шт. с поддержкой международного стандарта, определяющего протоколы связи для интеллектуальных электронных устройств на электрических подстанциях 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань», в рамках реализации инвестиционного проекта (N_505-ТЭЦСовГавань-18) | АО ДГК | 3.1497 | сводный сметный расчет | 3.1497 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | НПП МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 1.029 | нд | нд | 1.029 | 1.029 | НПП МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 1.2348 | 0.24488 | 32413993380 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-10-01 | 2024-09-17 | 2024-09-26 | 2024-10-15 | нд | нд | нд | нд | 2024-11-04 | 2024-11-01 | 2024-12-16 | 2024-11-02 | 2025-05-02 | нд | нд
[24 empty] | СМК АЛЬТЕРНАТИВА (ООО) | 3.0552 | нд |  | 3.0552
[24 empty] | РЕЛЕМАТИКА-НКУ (ООО) | 3.0552 | нд |  | 3.0552
[24 empty] | ЭКРА-Восток (ООО) | 1.289 | нд |  | 1.289
[24 empty] | ГК ЭНЕРГОПЕРСПЕКТИВА (ООО) | 2.99 | нд |  | 2.99
[24 empty] | НПП Бреслер (ООО) | 2.5128 | нд |  | 2.5128
[24 empty] | ВОСТОКВОЛЬТ (ООО) | 3.0552 | нд |  | 3.0552
1.3.4 | Установка периметрального видеонаблюдения территории СП "МГРЭС" | O_505-МГРЭС-1 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 26.40.33.111. Поставка оборудования для установки периметрального видеонаблюдения на территории МГРЭС в рамках инвестиционного проекта О_505-МГРЭС-1 | АО ДГК | 0.49958 | сводный сметный расчет | 0.49958 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 2 | 2 | Современные компьютерные системы (ООО) | 0.47995 | нд | нд | 0.47995 | 0.47995 | Современные компьютерные системы (ООО) | 0.47995 | 0.47995 | нд | нд | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-21 | 2024-04-12 | 2024-03-01 | 2024-04-12 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | КОМПАНИЯ РОМАКС (ООО) | 0.48189 | нд |  | 0.48189
1.3.4 | Установка блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 6,0 мВТ на твердом топливе, в г. Советская Гавань,СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-10 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЮСК (ООО) | 7.2819 | 7.2819 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-03 | 2024-06-29 | нд | 152/СГТ-23 от 03.11.2023
1.3.4 | Реконструкция Автоматической установки водяного пожаротушения галереи топливоподачи Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 1100 м. | O_505-ХТЭЦ-1-9 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | «ОКПД2 71.12.19.100 Выполнение работ по актуализации проектной документации по объекту: «Реконструкция Автоматической установки водяного пожаротушения галереи топливоподачи Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 1100 м.» в рамках инвестиционного проекта O_505-ХТЭЦ-1-9 г. Хабаровск». | АО ДГК | 1.5 | сметный расчет | 1.5 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | Форвизор (ООО) | 1.29 | нд | нд | 1.29 | 1.29 | Форвизор (ООО) | 1.29 | 1.29 | нд | нд | 2024-08-20 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-08-07 | 2024-08-02 | 2024-08-20 | 2024-08-05 | 2024-11-30 | нд | нд
[24 empty] | ДВРЦ СТАЛТ (ООО) | 1.5 | нд |  | 1.5
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с переводом на сжигание природного газа к/а ст №9,10 на газовое топливо,2шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-11 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД 71.12.1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с переводом на сжигание природного газа котлоагрегатов ст. № 9, ст. №10 (БКЗ-210-140) | АО ДГК | 79.0388 | сметный расчет | 79.0388 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХЭТК (АО) | 79.0388 | нд | нд | нд | 79.0388 | ХЭТК (АО) | 94.8465 | 47.5133 | нд | нд | 2024-06-10 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | нд | нд | нд | нд | 2024-06-11 | 2024-05-22 | 2024-06-10 | 2024-05-22 | 2026-01-31 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст. №2 Хабаровская ТЭЦ-3, г. Хабаровск, СП ХТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-52 | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД 71.12.12. Выполнение проектно-изыскательских работ при реализации проекта: "Модернизация основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск" | АО ДГК | 161.5244 | сметный расчет | 161.5244 | Конкурс в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | ЭНЕРГО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО) | 159.9 | нд | нд | 159.9 | 159.9 | ЭНЕРГО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО) | 191.88 | 191.88 | 32313080765 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-28 | 2023-12-13 | 2024-02-07 | 2024-02-26 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-02-26 | №2/РЗ | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-02-15 | 2024-03-18 | 2024-12-31 | нд | нд
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.12.14.000.001 Выполнение работ по модернизации основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3, г.Хабаровск. N_505-ХТЭЦ-3-52 (турбина Т-180/210-130) | АО ДГК | 120 | сводный сметный расчет | 120 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 120 | нд | нд | 120 | 120 | ХРМК (АО) | 144 | 144 | нд | нд | 2024-03-27 | 2024-03-26 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-15 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-26 | 2024-12-31 | нд | нд
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.11. Модернизация основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3, г.Хабаровск N_505-ХТЭЦ-3-52 (Газоходы тракт Г, Г1) | АО ДГК | 99.7203 | сводный сметный расчет | 99.7203 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 99.7203 | нд | нд | 99.7203 | 99.7203 | ХРМК (АО) | 119.6644 | 119.6644 | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-03-11 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-31 | 2024-03-11 | 2024-04-01 | 2024-03-11 | 2024-12-31 | нд | нд
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 25.30.12.115.003 Выполнение работ по модернизации основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск. N_505-ХТЭЦ-3-52 (поверхности нагрева) | АО ДГК | 1165.105 | сводный сметный расчет | 1165.105 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 1165.105 | нд | нд | 1165.105 | 1165.105 | ХРМК (АО) | 1398.126 | 1398.126 | нд | нд | 2024-04-19 | 2024-04-01 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-21 | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 2024-04-01 | 2024-11-30 | нд | нд
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.12.19.000 Выполнение работ по модернизации основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск. N_505-ХТЭЦ-3-52 (тракты ПГВП) | АО ДГК | 1166.2362 | сводный сметный расчет | 1166.2362 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 1166.2362 | нд | нд | 1166.2362 | 1166.2362 | ХРМК (АО) | 1399.4834 | 1399.4834 | нд | нд | 2024-04-19 | 2024-04-01 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-21 | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 2024-04-15 | 2024-11-30 | нд | нд
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.12.19.000 Выполнение работ по модернизации основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3, г.Хабаровск. N_505-ХТЭЦ-3-52 (Кубы ВЗП, арматура, вспомогательное оборудование) и модернизации комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины" (Вибробит 300) ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3, г.Хабаровск. N_505-ХТЭЦ-3-32 | АО ДГК | 1104.55 | сводный сметный расчет | 1104.55 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 1104.55 | нд | нд | 1104.55 | 1104.55 | ХРМК (АО) | 1325.46 | 1325.46 | нд | нд | 2024-04-19 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-21 | 2024-04-02 | 2024-04-19 | 2024-04-02 | 2024-12-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 25.30.12.117.001. Поставка комплектующих частей воздуховодов и трубопроводов в пределах котла для АО "ДГК", Хабаровский край | АО ДГК | 208.2382 | технико-коммерческое предложение | 208.2382 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 208.2382 | нд | нд | 208.2382 | 208.2382 | ХРМК (АО) | 249.8858 | 249.8858 | нд | нд | 2024-06-30 | 2024-06-04 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | нд | нд | нд | нд | 2024-07-01 | 2024-06-11 | 2024-06-30 | 2024-06-11 | 2024-09-30 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 25.30.12.117.001. Поставка комплектующих частей экранов котла для АО "ДГК", Хабаровский край | АО ДГК | 1205.5478 | технико-коммерческое предложение | 1205.5478 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 1205.5478 | нд | нд | 1205.5478 | 1205.5478 | ХРМК (АО) | 1446.6574 | 1446.6574 | нд | нд | 2024-07-01 | 2024-05-24 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | нд | нд | нд | нд | 2024-06-13 | 2024-05-24 | 2024-07-01 | 2024-05-24 | 2024-09-30 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Энергофронт (ООО) | 4.6332 | 4.6332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-04 | 2024-06-01 | нд | 1432/81-23 от 04.12.2023
[14 empty] | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 5.9967 | 5.9967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-21 | 2024-06-01 | нд | 1538/81-23 от 21.12.2023
[14 empty] | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 620.8212 | 620.8212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-27 | 2024-06-01 | нд | 1397/81-23 от 27.11.2023
[14 empty] | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИТФ Лентурборемонт (ООО) | 57.1618 | 57.1618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-19 | 2024-06-01 | нд | 1160/81-23 от 19.09.2023
[14 empty] | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Энергофронт (ООО) | 13.8042 | 13.8042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-01 | 2024-10-17 | нд | 454/81-23 от 27.03.2023
1.3.4. | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО КомсомольсТИСИЗ | 7.6467 | 7.6467 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-08 | 2024-10-30 | нд | 66/ХТ3-23 от 08.06.2023
[14 empty] | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК АО | 135.4233 | 135.4233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-29 | 2027-12-31 | нд | 135/ХТ3-23 от 29.11.2023
1.3.4. | Замена трансформатора ТДЦ-250000/220-УХЛ1 на ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-50 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Атеф Группа Компаний ООО | 0 | 6.095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 129/81-23 от 31.01.2023
1.3.4 | Модернизация багерной с заменой багерного насоса ГРТ1250/71 с электродвигателем Амурской ТЭЦ-1в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | материалы | ОКПД2 28.13 Поставка багерных насосов и запасных частей к ним для нужд структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 7.8 | технико-коммерческое предложение | 7.8 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 2 | 2 | ТЕХПРОФИТ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 7.8 | ТЕХПРОФИТ (ООО) | 9.36 | 9.36 | нд | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-29 | 2024-01-25 | 2024-02-12 | 2024-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-25 | 2024-03-20 | 2024-04-29 | 2024-03-20 | 2024-11-30 | нд | нд
[24 empty] | КОМПАНИЯ ВСК ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Установка блочной электролизной установки Хабаровской ТЭЦ-1 производительностью 0,5/4 Нкуб/ч (1 шт.) | O_505-ХТЭЦ-1-7 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХИМЭНЕРГО (ООО) | 11.2642 | 11.2642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-04-11 | 2024-03-05 | нд | 551/81-23 от 11.04.2023
1.3.4 | Замена силового трансфрматора отпайки ТО-7 тип ТДНС-16000/35 Хабаровской ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-10 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.20.50.000.003. Выполнение работ по замене силового трансформатора отпайки ТО-7 тип ТДНС-16000/35 Хабаровской ТЭЦ-1, г. Хабаровск | АО ДГК | 12.5806 | сводный сметный расчет | 12.5806 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 12.5806 | нд | нд | 12.5806 | 12.5806 | ХРМК (АО) | 15.0967 | 15.0967 | нд | нд | 2024-04-15 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-18 | 2024-03-29 | 2024-04-15 | 2024-03-29 | 2024-12-31 | нд | нд
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 64.741 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 72.5823 | 66.7965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2848 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 0 | 2.2848 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 503/ХГ-18 от 02.08.2018
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.2183 | 41.2276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 0 | 23.0093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 624/ХТСК-17 от 24.11.2017
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 18.2183 | 18.2183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-01-23 | 2024-10-31 | нд | 12/СГТ-23 от 23.01.2023
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 64.741 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 54.3641 | 23.2841 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 2031-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4 | Строительство помещения хлораторной установки СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-5 | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 41.20.4 Выполнение строительных работ по строительству помещения хлораторной установки СП Хабаровская ТЭЦ-1 в рамках инвестиционного проекта N_505-ХТЭЦ-1-5 г. Хабаровск | АО ДГК | 9.547 | сводный сметный расчет | 9.547 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-04-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-01 | нд | 2024-06-01 | нд | нд | нд | отмена лота
1.5.4 | Строительство градирни ст.№4 с циркуляционной насосной станцией для Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-48 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД 71.12.12. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство градирни №4 с циркуляционной насосной станцией №2 и ливнеотстойником на Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск. N_505-ХТЭЦ-3-48 | АО РГС | 45.4167 | расчет стоимости | 45.4167 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Каскад (ООО) | 37 | нд | нд | 37 | 37 | Каскад (ООО) | 44.4 | 13.32 | 32413452124 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-01 | 2024-07-15 | 2024-08-09 | 2024-09-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-22 | 2024-09-20 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2025-08-31 | нд | нд
[24 empty] | Строй-Проект (ООО) | 36.4 | нд |  | 36.4
[24 empty] | ИРВИК (ООО) | 45.4 | ИРВИК (ООО) |  | 45.4
1.5.4 | Строительство площадки металлолома Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-19 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.19. Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства площадок металлолома СП "Комсомольской ТЭЦ-2", в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-КТЭЦ2-19, г. Комсомольск-на Амуре | АО ДГК | 3.9371 | сметный расчет | 3.9371 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 6 | 6 | ИДЦ (ООО) | 3.09 | нд | нд | 3.09 | 3.09 | ИДЦ (ООО) | 3.708 | 3.708 | 32413733896 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-06-28 | 2024-06-24 | 2024-07-11 | 2024-07-31 | нд | нд | нд | нд | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-17 | 2024-08-21 | 2024-12-30 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | 3.9371 | Участник 1 (ООО) |  | 3.9371
[24 empty] | АТИКА (ООО) | 3.3466 | АТИКА (ООО) |  | 3.3466
[24 empty] | ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 3.02 | ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) |  | 3.02
[24 empty] | Форвизор (ООО) | 3.3859 | Форвизор (ООО) |  | 3.3859
[24 empty] | ТЕХСТАНДАРТ (ООО) | 3.78 | нд |  | 3.78
1.5.4 | Строительство быстровозводимого здания защитного сооружения на 300 мест на территории СП Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-13 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.1 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту - Строительство быстровозводимого здания защитного сооружения на 300 мест на территории Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках инвестиционного проекта O_505-КТЭЦ3-24-4, в г. Комсомольск-на Амуре | АО ДГК | 5.8402 | сметный расчет | 5.8402 | Запрос предложений в электронной форме | Единственный участник | 1 | 1 | ТЕХСТАНДАРТ (ООО) | 5.2134 | нд | нд | 5.2134 | 5.2134 | ТЕХСТАНДАРТ (ООО) | 6.2561 | 6.2561 | 32413473167 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-05-15 | 2024-04-05 | 2024-04-25 | 2024-05-07 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-05-07 | №876 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-07-09 | 2024-05-28 | 2024-10-25 | нд | нд
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 996.8792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1184.9449 | 866.2666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Модернизация административного здания предприятия с целью увеличения энергоэффективности и энергосбережения по адресу ул.Шеронова д.65, Исполниетльный аппарат" | N_505-ИА-9 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ЭТС | 2.2847 | 2.2847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-28 | 2024-02-28 | нд | 1100/42-23 от 28.08.2023
1.7 | Разработка ПИР для проекта Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-21 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12. Выполнение проектных работ по техперевооружению инженерно-технических средств физической защиты Амурской ТЭЦ-1 (O_505-АмТЭЦ-1-21), г. Амурск | АО ДГК | 0.58682 | сметный расчет | 0.58682 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | ДСЦБИ МАСКОМ (ООО) | 0.58682 | нд | нд | 0.58682 | 0.58682 | ДСЦБИ МАСКОМ (ООО) | 0.70418 | 0.70418 | нд | нд | 2024-07-01 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 5.12.1.2 | ЕИО АО ДГК | 2024-06-06 | 160-568/01.10 | 2024-07-16 | 2024-06-26 | 2024-07-01 | 2024-06-27 | 2024-11-30 | нд | нд
1.7 | Разработка ПИР для реконструкции элементов и систем котлоагрегатов ст. №№ 1-3 Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения номинальных параметров и надёжной работы оборудования при сжигании Эльгинского угля | N_505-ХТЭЦ-3-46 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Разработка ПИР на модернизацию системы управления энергоблока ст. № 4 с заменой импортного програмного обеспечения и элементной базы на российское (1 система), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-47 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО РусГидро ИТ Сервис | 45.5184 | 45.5184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-05-23 | 2024-03-31 | нд | 53/ХТ3-23 от 23.05.2023
1.7 | Разработка ПИР для строительства водовода технической воды № 3 от береговой насосной станции для нужд структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-49 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО Октагон | 14.4613 | 14.4613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-13 | 2024-03-01 | нд | 67/ХТ3-23 от 13.06.2023
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Установка гелиосистемы на основе солнечных коллекторов для преобразования солнечной энергии в тепловую (с. Ракитное)", СП ХТС | N_505-ХТС-16 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ЭТС | 0.0090539 | 0.0090539 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-03 | 2024-02-01 | нд | 134/ХТС-23 от 03.08.2023
1.7. | Разработка ПИР для реконструкции фекальной наружной канализации Хабаровской ТЭЦ-1 с установкой канализационных колодцев ПВХ в количестве 24 шт. и прокладкой трубопроводов ПВХ диаметром 200 мм общей протяженностью 520 м. | O_505-ХТЭЦ-1-8 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.16.000 Выполнение работ инженерно-технического характера на разработку проектной документации по объекту: Реконструкция фекальной наружной канализации Хабаровской ТЭЦ-1 с установкой канализационных колодцев ПВХ в количестве 24 шт. и прокладкой трубопроводов ПВХ диаметром 200 мм общей протяженностью 520 м в рамках инвестиционного проекта О_505-ХТЭЦ-1-8 г. Хабаровск | АО ДГК | 2.9911 | сметный расчет | 2.9911 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 3 | 3 | КОМСОМОЛЬСКТИСИЗ (ООО) | 2.98 | нд | нд | 2.98 | 2.98 | КОМСОМОЛЬСКТИСИЗ (ООО) | 2.98 | 2.98 | 32413761110 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-07-30 | 22120005-ВП | 2024-08-19 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-12-15 | нд | нд
[24 empty] | Форвизор (ООО) | 2.5723 | Форвизор (ООО) |  | 2.5723
[24 empty] | АТИКА (ООО) | 2.6 | АТИКА (ООО) |  | 2.6
1.7. | Разработка ПИР для реализации проекта «Модернизация электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3» | N_505-ХТЭЦ-3-21 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭАС (ООО) | 0 | 1.4231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 814/ХГ-22 от 01.11.2022
1.7 | Покупка МФУ формата А3 (цветная печать) 2 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-25 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка офисной техники для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, р. Саха (Якутия), ЕАО (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.57612 | технико-коммерческое предложение | 0.57612 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 3 | 3 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.57382 | Технотрейд (ООО) | 0.68859 | 0.68859 | 32413197852 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-01-25 | 2024-01-22 | 2024-02-07 | 2024-03-18 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-18 | 2327001-ВП | 2024-04-07 | 2024-04-02 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2025-01-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка МФУ формата А3 (черно-белая печать) 2 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-26 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка офисной техники для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, р. Саха (Якутия), ЕАО (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.0822 | технико-коммерческое предложение | 1.0822 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 3 | 3 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.0779 | Технотрейд (ООО) | 1.2935 | 1.2935 | 32413197852 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-01-25 | 2024-01-22 | 2024-02-07 | 2024-03-18 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-18 | 2327001-ВП | 2024-04-07 | 2024-04-02 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2025-01-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка широкоформатного плоттера 1 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-27 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка офисной техники для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, р. Саха (Якутия), ЕАО (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.55753 | технико-коммерческое предложение | 0.55753 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 3 | 3 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.55531 | Технотрейд (ООО) | 0.66637 | 0.66637 | 32413197852 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-01-25 | 2024-01-22 | 2024-02-07 | 2024-03-18 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-18 | 2327001-ВП | 2024-04-07 | 2024-04-02 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2025-01-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка системы визуализации, 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-36 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.30. Поставка телекоммуникационного оборудования, комплектующих и расходных материалов для телекоммуникационного оборудования АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, р. Саха (Якутия), ЕАО (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.45253 | технико-коммерческое предложение | 0.45253 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 2 | 2 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.44715 | Технотрейд (ООО) | 0.53658 | 0.53658 | 32413225966 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-01-31 | 2024-01-30 | 2024-02-14 | 2024-03-07 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-07 | 23207001-ВП | 2024-03-27 | 2024-03-25 | 2024-04-10 | 2024-03-25 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ТК ТелеСвязь (ООО) | нд | ТК ТелеСвязь (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка Автомобиль грузопассажирский, 7-ти местный 4WD (УАЗ 390995) ( аналог), 1 шт, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-3 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10 Поставка автомобилей повышенной проходимости (для реализации инвестиционных проектов N_505-НТЭЦ-45-6, N_505-НТЭЦ-45-7, J_505-ХТСКх-34-42, N_505-ХТЭЦ-1-45-3) для СП АО "ДГК", Хабаровский край, Амурская область, Приморский край, респ. САХА (Якутия), ЕАО. | АО ДГК | 2.0034 | технико-коммерческое предложение | 2.288 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | 2.28 | нд | нд | нд | 2.28 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | 2.736 | 2.736 | 32413834424 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-09-30 | 2024-07-24 | 2024-08-16 | 2024-09-17 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-09-17 | 22223002-ВП | 2024-10-07 | 2024-10-01 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-05-31 | нд | нд
1.7 | Покупка Автобус ПАЗ-4234-04 на 30 мест, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-4 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | БАС-ДВ (ООО) | 0 | 11.4007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1436/81-23 от 04.12.2023
1.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-9 СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. | J_505-ХГ-45-300 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка Вилочный погрузчик, СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-1 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НМЗ (АО) | 4.824 | 4.824 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-16 | 2024-02-13 | нд | 1073/81-23 от 16.08.2023
1.7 | Покупка Экскаватора на гусеничном ходу модель ХЕ 215С или аналог, 1 шт. СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-2 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.92.26 Поставка экскаватора с навесным оборудованием для АО "ДГК" СП Комсомольская ТЭЦ-3 (для реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-45-2), Хабаровский край | АО ДГК | 11.5833 | технико-коммерческое предложение | 11.5833 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | СПЕЦМАШ (ООО) | 11.5833 | нд | 1 | 11.4675 | 11.4675 | СПЕЦМАШ (ООО) | 13.761 | 13.761 | 32413492754 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-05-15 | 2024-04-11 | 2024-04-27 | 2024-05-20 | нд | нд | нд | нд | 2024-06-09 | 2024-06-04 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-12-01 | нд | нд
[24 empty] | ФПК-МСК (ООО) | 11.5833 | ФПК-МСК (ООО) |  | 11.5833
[24 empty] | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) | 11.5833 | нд |  | 11.5254
1.7 | Покупка Топливозаправщик, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-360 | Январь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО Восток-ДВ | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 508/81-23 от 03.04.2023
1.7 | Покупка Колесного экскаватора "UMG E185W", 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-3 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.92.26 Поставка экскаватора колесного для СП Николаевская ТЭЦ (для реализации инвестиционного проекта N_505-НТЭЦ-45-3), Хабаровский край | АО ДГК | 11.1915 | технико-коммерческое предложение | 10.3768 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ООО ТРЕЙД (ООО) | 10.3768 | нд | 1 | 8.8722 | 8.8722 | ООО ТРЕЙД (ООО) | 10.6466 | 10.6466 | 32413367418 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-04-01 | 2024-03-11 | 2024-03-28 | 2024-04-19 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-09 | 2024-05-07 | 2024-06-03 | 2024-05-08 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | СПЕЦМАШ (ООО) | 10.3768 | нд |  | 8.9241
[24 empty] | НАК МАШИНЕРИ (ООО) | 10.3768 | нд |  | 10.3249
[24 empty] | ДВ АВТОСАЛОН (ООО) | 10.3768 | нд |  | 9.3392
[24 empty] | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) | 10.3768 | нд |  | 10.3768
1.7 | Покупка Автомобиля Урал 4320, грузовой-бортовой, колесная формула 6Х6, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-4 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10 Поставка спецавтомобилей для СП АО "ДГК" Николаевская ТЭЦ, Нерюнгринская ГРЭС (для реализации инвестиционных программ N_505-НГ-24-147, N_505-НТЭЦ-45-4, N_505-НТЭЦ-45-5, N_505-НТЭЦ-45-10), респ. САХА (Якутия), Хабаровский край. | АО ДГК | 8.8 | технико-коммерческое предложение | 8.8 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | 8.8 | нд | нд | нд | 8.8 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | 10.56 | 10.56 | 32413834424 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-09-30 | 2024-07-24 | 2024-08-16 | 2024-09-17 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-09-17 | 22223002-ВП | 2024-10-07 | 2024-10-01 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-05-31 | нд | нд
1.7 | Покупка Автомобиля КАМАЗ 43118, грузовой-бортовой с КМУ до 5т, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-5 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10 Поставка автомобилей с краном-манипулятором для АО ДГК (реализация проектов N_505-НТЭЦ-45-5, O_505-БирТЭЦ-8-44) Хабаровский край, ЕАО | АО ДГК | 12.0277 | технико-коммерческое предложение | 12.0277 | Аукцион в электронной форме | Единственный участник | 2 | 2 | Бас-Дв (ООО) | нд | нд | нд | нд | 11.967 | Бас-Дв (ООО) | 14.3603 | 14.3603 | 32413713920 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-07-30 | 2024-06-18 | 2024-07-03 | 2024-07-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-07-29 | 22216014-ВП | 2024-08-18 | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 2024-08-19 | 2024-11-17 | нд | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ "Патриот", колесная формула 4Х4, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-6 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 29.10.5 Поставка автотехники на базе шасси УАЗ, ГАЗ или эквивалент для Николаевской ТЭЦ (реализация проектов N_505-НТЭЦ-45-6, N_505-НТЭЦ-45-7, N_505-НТЭЦ-45-9, N_505-НТЭЦ-45-10) г. Николаевск-на-Амуре | АО ДГК | 1.9083 | технико-коммерческое предложение | 1.9847 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.9502 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | 2.3402 | 0.70207 | 32413797157 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-15 | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 2024-08-14 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-03 | 2024-08-30 | 2024-11-15 | 2024-08-30 | 2025-02-26 | нд | нд
[24 empty] | Уразов В. И. (ИП) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Автомобиля УАЗ 390995,колесная формула 4Х4, 2 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-7 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 29.10.5 Поставка автотехники на базе шасси УАЗ, ГАЗ или эквивалент для Николаевской ТЭЦ (реализация проектов N_505-НТЭЦ-45-6, N_505-НТЭЦ-45-7, N_505-НТЭЦ-45-9, N_505-НТЭЦ-45-10) г. Николаевск-на-Амуре | АО ДГК | 2.984 | технико-коммерческое предложение | 3.0507 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 3.0001 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | 3.6002 | 1.08 | 32413797157 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-15 | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 2024-08-14 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-03 | 2024-08-30 | 2024-11-15 | 2024-08-30 | 2025-02-26 | нд | нд
[24 empty] | Уразов В. И. (ИП) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Автокрана Ивановец КС-35714К-2, грузоподъемностью 16т, стрела 18м, шасси КАМАЗ, колесная формула 6Х6, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10 Поставка автомобильного крана для структурного подразделения Николаевская ТЭЦ АО ДГК для реализации инвестиционного проекта (N_505-НТЭЦ-45-8) г. Николаевск-на-Амуре | АО ДГК | 11.9343 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-04-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-07-01 | нд | 2024-07-01 | нд | нд | нд | отмена лота
1.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ ТА-22 на шасси ГАЗ-C41A23 (4х4), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-9 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 29.10.5 Поставка автотехники на базе шасси УАЗ, ГАЗ или эквивалент для Николаевской ТЭЦ (реализация проектов N_505-НТЭЦ-45-6, N_505-НТЭЦ-45-7, N_505-НТЭЦ-45-9, N_505-НТЭЦ-45-10) г. Николаевск-на-Амуре | АО ДГК | 8.7833 | технико-коммерческое предложение | 11.9662 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 9.7 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | 11.64 | 3.492 | 32413797157 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-15 | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 2024-08-14 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-03 | 2024-08-30 | 2024-11-15 | 2024-08-30 | 2025-02-26 | нд | нд
[24 empty] | Уразов В. И. (ИП) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Передвижной мастерской Аварийной службы ГАЗ 33088 с КМУ ИМ 20, колесная формула 6Х6, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-10 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 29.10.5 Поставка автотехники на базе шасси УАЗ, ГАЗ или эквивалент для Николаевской ТЭЦ (реализация проектов N_505-НТЭЦ-45-6, N_505-НТЭЦ-45-7, N_505-НТЭЦ-45-9, N_505-НТЭЦ-45-10) г. Николаевск-на-Амуре | АО ДГК | 11.506 | технико-коммерческое предложение | 11.9662 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 11.833 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | 14.1996 | 4.2599 | 32413797157 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-15 | 2024-07-11 | 2024-07-19 | 2024-08-14 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-03 | 2024-08-30 | 2024-11-15 | 2024-08-30 | 2025-02-26 | нд | нд
[24 empty] | Уразов В. И. (ИП) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Вакуумной машины КО-529-13 на шасси КАМАЗ 43253, колесная формула 4Х2, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка Дизельного винтового компрессора КВ-10/16 П, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-12 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.13. Поставка компрессоров. Хабаровский, Приморский край, Амурская область, Республика Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО ДГК | 4.2117 | технико-коммерческое предложение | 3.655 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 4 | 4 | ТД ЗПО (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 3.5319 | ТД ЗПО (ООО) | 4.2383 | 4.2383 | 32313011879 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-15 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2024-01-10 | нд | нд | нд | нд | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ЧКЗ-ДВ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭспаСа (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СК Компрессор (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка выпрямителей типа ТПЕ-400-75 для электролизеров Николаевской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НТЭЦ-45-13 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2 28.29. Поставка комплектующих к электролизной установке. Хабаровский и Приморский край, Республика Саха (Якутия) | АО ДГК | 2.0333 | технико-коммерческое предложение | 2.0407 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ХИМЭНЕРГО (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.0407 | ХИМЭНЕРГО (ООО) | 2.4489 | 2.4489 | 32312787329 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-09-29 | 2023-09-22 | 2023-10-17 | 2023-11-10 | нд | нд | нд | нд | 2023-11-30 | 2023-11-29 | 2024-01-10 | 2023-11-29 | 2024-03-28 | нд | нд
[24 empty] | Участник 5 (ООО) | нд | Участник 5 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ЭР (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка тепловизора, 1 шт., СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-17 | Апрель 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СФЕРА МД (ООО) | 0.7485 | 0.7485 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-25 | 2024-03-01 | нд | 1548/81-23 от 25.12.2023
1.7 | Покупка магнитно -импульсная установка, 3 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-7 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ТД Актив-Альянс | 14.4 | 14.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-07 | 2024-04-30 | нд | 1318/81-23 от 07.11.2023
1.7 | Покупка установка для восстановления и упрочнения рабочих поверхностей - 1 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-8 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО Дельтасвар | 31.7691 | 31.7691 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-23 | 2024-06-30 | нд | 1384/81-23 от 23.11.2023
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Доминанта Майнинг ЗАО | 3.5748 | 3.5748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-09 | 2024-06-30 | нд | 1243/81-23 от 09.10.2023
1.7 | Покупка толщиномер ультразвуковой А1209 с памятью в базовой комплектации СП Хабаровская ТЭЦ-1 - 1шт. | N_505-ХТЭЦ-1-45-4 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.63 Поставка преобразователей расхода, материалов неразрушающего контроля и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.14251 | технико-коммерческое предложение | 0.31413 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.31413 | АТ-707 (ООО) | 0.37696 | 0.37696 | 32313119724 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-70 исп.1 с USB и ПО совместно с ванной АВИЦ-20П. Дополнительная опция "замыкатель". Поверка, 1 шт. СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-5 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.63 Поставка преобразователей расхода, материалов неразрушающего контроля и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.53178 | технико-коммерческое предложение | 0.61373 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.61373 | АТ-707 (ООО) | 0.73648 | 0.73648 | 32313119724 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка системы печати СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 8 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-6 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка офисной техники для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, р. Саха (Якутия), ЕАО (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.461 | технико-коммерческое предложение | 1.461 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 3 | 3 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.4552 | Технотрейд (ООО) | 1.7462 | 1.7462 | 32413197852 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-01-25 | 2024-01-22 | 2024-02-07 | 2024-03-18 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-18 | 2327001-ВП | 2024-04-07 | 2024-04-02 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2025-01-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка сетевого оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 15 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-7 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.30. Поставка телекоммуникационного оборудования, комплектующих и расходных материалов для телекоммуникационного оборудования АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, р. Саха (Якутия), ЕАО (консолидированная закупка) | АО ДГК | 2.1136 | технико-коммерческое предложение | 2.1136 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 2 | 2 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | нд | нд | 2.0821 | Технотрейд (ООО) | 2.4985 | 2.4985 | 32413225966 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-01-31 | 2024-01-30 | 2024-02-14 | 2024-03-07 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-07 | 23207001-ВП | 2024-03-27 | 2024-03-25 | 2024-04-10 | 2024-03-25 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ТК ТелеСвязь (ООО) | нд | ТК ТелеСвязь (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места (АРМ) руководителя СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 8 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-8 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка офисной техники для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, р. Саха (Якутия), ЕАО (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.1462 | технико-коммерческое предложение | 1.1462 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 3 | 3 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.1417 | Технотрейд (ООО) | 1.37 | 1.37 | 32413197852 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-01-25 | 2024-01-22 | 2024-02-07 | 2024-03-18 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-18 | 2327001-ВП | 2024-04-07 | 2024-04-02 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2025-01-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка анализатор воды GO Systemelektronik в комплекте с вычислительным блоком анализатора BlueSense, UMTS модем, СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 2 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-9 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.62 Поставка устройств для испытаний, защиты и измерений для реализации инвестиционных проектов N_505-НГ-24-138, N_505-НГ-24-139, M_505-ТЭЦВост-39-3, М_505-ТЭЦВост-39-5, N_505-ХТЭЦ-1-45-9, N_505-ХТЭЦ-3-45-11, K_505-ХГ-45-272-2 для АО "ДГК" Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО ДГК | 8.1484 | технико-коммерческое предложение | 8.1484 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 7 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 8.4 | 8.4 | 32413177387 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-01-16 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70 М, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-12 | Январь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Фолггрупп ООО | 0 | 0.4752 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 879/81-23 от 20.06.2023
1.7 | Покупка манметра грузопоршневого МП-60, СП Хабаровская ТЭЦ-2 КЦ №2 Ургальская ЦЭС, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-13 | Январь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Фолггрупп ООО | 0 | 0.62941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 879/81-23 от 20.06.2023
1.7 | Покупка Виброметра ВУ-043, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-14 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Фолггрупп ООО | 0 | 0.37296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 879/81-23 от 20.06.2023
1.7 | Покупка геодезического оборудования, 1 шт, для СП Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-9 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.12.120 Покупка геодезического оборудования, 1 шт., для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (N_505-ХТЭЦ-3-45-9) | АО ДГК | 2.6259 | технико-коммерческое предложение | 2.6223 | Запрос котировок в электронной форме ЭТП | Запрос котировок в электронной форме ЭТП | 6 | 6 | ИНЖГЕОГРУПП (ООО) | 1.7169 | нд | нд | 1.7169 | 1.7169 | ИНЖГЕОГРУПП (ООО) | 2.0603 | 2.0603 | 32413785589 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-07-10 | 2024-07-08 | 2024-07-17 | 2024-08-05 | нд | нд | нд | нд | 2024-08-25 | 2024-08-19 | 2024-09-10 | 2024-08-19 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | РУСГЕОТОРГ (ООО) | 2.2456 | нд |  | 2.2456
[24 empty] | НПП РУСГЕОЦЕНТР (ООО) | 2.2456 | нд |  | 2.2456
[24 empty] | Геотехнологии (ООО) | 1.7588 | нд |  | 1.7588
[24 empty] | САМУР (ООО) | 2.07 | нд |  | 2.07
[24 empty] | РТК (ООО) | 2.255 | нд |  | 2.255
1.7 | Покупка киловольтметра С100М (с поверкой), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-10 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.84 Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.22118 | технико-коммерческое предложение | 0.22118 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.22118 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | 0.26541 | 0.26541 | 32413185484 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-01-22 | 2024-01-18 | 2024-02-05 | 2024-03-01 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-21 | 2024-03-20 | 2024-05-06 | 2024-03-20 | 2024-04-19 | нд | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка испытательного комплекса для релейной защиты и автоматики Ретом-61 (полный комплект с ноутбуком), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-11 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.62 Поставка устройств для испытаний, защиты и измерений для реализации инвестиционных проектов N_505-НГ-24-138, N_505-НГ-24-139, M_505-ТЭЦВост-39-3, М_505-ТЭЦВост-39-5, N_505-ХТЭЦ-1-45-9, N_505-ХТЭЦ-3-45-11, K_505-ХГ-45-272-2 для АО "ДГК" Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО ДГК | 4.106 | технико-коммерческое предложение | 4.9272 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 4 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 4.8 | 4.8 | 32413177387 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-01-16 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка газоанализатора "Геолан-1П" для СП"Хабаровская ТЭЦ-3"-1 штука | N_505-ХТЭЦ-3-45-13 | Январь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка Анализатора жидкости - Флюорат для ЦХЛ филиала "Хабаровская генерация" СП "Хабаровская ТЭЦ-3" ( 1 шт) | N_505-ХТЭЦ-3-45-14 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.63 Поставка преобразователей расхода, материалов неразрушающего контроля и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.85971 | технико-коммерческое предложение | 1.0702 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.0702 | АТ-707 (ООО) | 1.2843 | 1.2843 | 32313119724 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4М для определения - Аммиак, 1 шт .СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-15 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4М для определения - Гидразин. Диапазон: 0,05-2 мг/м3.СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-16 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4М для определения - Кислота Серная. Диапазон: 0,5-20 мг/м3.СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-17 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4С для определения - Щелочь. Диапазон: 0,25-10 мг/м3.СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-18 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка лебедки тяговой электрической,1 шт. СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-38 | Март 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Компания ВСК ГРУПП (ООО) | 0 | 1.104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-30 | перевод из ремонтов | 689/81-23 от 10.05.2023
1.7 | Покупка весов лабораторных дискретностью 10 мг, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-7 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.63 Поставка преобразователей расхода, материалов неразрушающего контроля и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.123 | технико-коммерческое предложение | 0.123 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.123 | АТ-707 (ООО) | 0.1476 | 0.1476 | 32313119724 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК переносного с пылевым фильтром, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-8 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.63 Поставка преобразователей расхода, материалов неразрушающего контроля и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.62128 | технико-коммерческое предложение | 0.47 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.47 | АТ-707 (ООО) | 0.564 | 0.564 | 32313119724 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка газоанализатора стационарного ГАНК для определения аммиака, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-9 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.63 Поставка преобразователей расхода, материалов неразрушающего контроля и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.50861 | технико-коммерческое предложение | 0.357 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.357 | АТ-707 (ООО) | 0.4284 | 0.4284 | 32313119724 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-10 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.63 Поставка преобразователей расхода, материалов неразрушающего контроля и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.12215 | технико-коммерческое предложение | 0.13133 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.13133 | АТ-707 (ООО) | 0.1576 | 0.1576 | 32313119724 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-11 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.63 Поставка преобразователей расхода, материалов неразрушающего контроля и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.2443 | технико-коммерческое предложение | 0.2292 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.292 | АТ-707 (ООО) | 0.3504 | 0.3504 | 32313119724 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка установки катодной обработки, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-12 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.63 Поставка преобразователей расхода, материалов неразрушающего контроля и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.19902 | технико-коммерческое предложение | 0.12 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.12 | АТ-707 (ООО) | 0.144 | 0.144 | 32313119724 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка калибратора унифицированных сигналов, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-13 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.52 Поставка преобразователей давления, температуры, комплектующих и запасных частей к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.95653 | технико-коммерческое предложение | 0.95653 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.4547 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.54564 | 0.54564 | 32313102978 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-19 | 2023-12-28 | 2024-01-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-19 | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 2024-02-14 | 2024-04-14 | нд | нд
[24 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка помпы ручной пневматической, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-14 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.70 Поставка технологического оборудования и материалов для промышленной автоматизации для АО "ДГК" Амурская область, Хабаровский край, Приморский край, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.2258 | технико-коммерческое предложение | 0.31203 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | Прибор ДВ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.24 | Прибор ДВ (ООО) | 0.288 | 0.288 | 32312954411 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-17 | 2023-11-14 | 2023-12-04 | 2023-12-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-01-07 | 2023-12-29 | 2024-04-15 | 2023-12-29 | 2024-02-27 | нд | нд
[24 empty] | Промышленные компоненты и системы (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка пресса ручного пневматического, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-15 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.70 Поставка технологического оборудования и материалов для промышленной автоматизации для АО "ДГК" Амурская область, Хабаровский край, Приморский край, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.28601 | технико-коммерческое предложение | 0.34874 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | Прибор ДВ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.335 | Прибор ДВ (ООО) | 0.402 | 0.402 | 32312954411 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-17 | 2023-11-14 | 2023-12-04 | 2023-12-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-01-07 | 2023-12-29 | 2024-04-15 | 2023-12-29 | 2024-02-27 | нд | нд
[24 empty] | Промышленные компоненты и системы (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка пресса для калориметрических образцов, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-16 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.63 Поставка преобразователей расхода, материалов неразрушающего контроля и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.26762 | технико-коммерческое предложение | 0.584 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.584 | АТ-707 (ООО) | 0.7008 | 0.7008 | 32313119724 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка тельфера электрического 1 шт.,СП Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-45-77 | Апрель 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Компания ВСК ГРУПП (ООО) | 0 | 0.714 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-30 | перевод из ремонтов | 162/81-24 от 12.02.2024
1.7 | Покупка устройства- УИ300 .1 для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов - 1шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-4 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.63 Поставка преобразователей расхода, материалов неразрушающего контроля и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.41723 | технико-коммерческое предложение | 0.39874 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.39874 | АТ-707 (ООО) | 0.47848 | 0.47848 | 32313119724 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1212 MASTER - 1 шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-45-5 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.52 Поставка преобразователей давления, температуры, комплектующих и запасных частей к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.37076 | технико-коммерческое предложение | 0.3625 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.3625 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.435 | 0.435 | 32313102978 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-19 | 2023-12-28 | 2024-01-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-19 | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 2024-02-14 | 2024-04-14 | нд | нд
[24 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка ультразвукового толщиномера А1209 - 1 шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-45-6 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.52 Поставка преобразователей давления, температуры, комплектующих и запасных частей к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.14542 | технико-коммерческое предложение | 0.31413 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.31413 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.37696 | 0.37696 | 32313102978 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-19 | 2023-12-28 | 2024-01-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-19 | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 2024-02-14 | 2024-04-14 | нд | нд
[24 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка компрессора ДЭН-90Ш или аналог -1шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-45-10 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.13. Поставка компрессоров. Хабаровский, Приморский край, Амурская область, Республика Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО ДГК | 3.3333 | технико-коммерческое предложение | 3.27 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 4 | 4 | ТД ЗПО (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.4204 | ТД ЗПО (ООО) | 1.7045 | 1.7045 | 32313011879 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-15 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2024-01-10 | нд | нд | нд | нд | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ЧКЗ-ДВ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭспаСа (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СК Компрессор (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка покупка переносного стилоскопа СЛП-1, 1 шт. СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-1 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.52 Поставка преобразователей давления, температуры, комплектующих и запасных частей к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.37299 | технико-коммерческое предложение | 0.73716 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.73716 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.88459 | 0.88459 | 32313102978 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-19 | 2023-12-28 | 2024-01-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-19 | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 2024-02-14 | 2024-04-14 | нд | нд
[24 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка ультрозвукового толщиномера А1209, 1 шт. СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-2 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.63 Поставка преобразователей расхода, материалов неразрушающего контроля и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.13815 | технико-коммерческое предложение | 0.31413 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.31413 | АТ-707 (ООО) | 0.37696 | 0.37696 | 32313119724 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАММА-100 (ТК) 1 шт для СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-45-11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка нагревателя подшипников индукционный RGZC-2, 1 шт., СП Амурская ТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-45-12 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сибирская инструментальная компания ООО | 0 | 0.2592 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-30 | перевод из ремонтов | 966/81-23 от 14.07.2023
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-272-2 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.62 Поставка устройств для испытаний, защиты и измерений для реализации инвестиционных проектов N_505-НГ-24-138, N_505-НГ-24-139, M_505-ТЭЦВост-39-3, М_505-ТЭЦВост-39-5, N_505-ХТЭЦ-1-45-9, N_505-ХТЭЦ-3-45-11, K_505-ХГ-45-272-2 для АО "ДГК" Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.149 | технико-коммерческое предложение | 0.194 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.162 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.1944 | 0.1944 | 32413177387 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-01-16 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 -1 шт. | K_505-ХГ-45-273-1 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, показывающей и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" | АО ДГК | 0.15053 | технико-коммерческое предложение | 0.10908 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.10908 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | 0.1309 | 0.1309 | 32312954905 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-17 | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 2023-12-11 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-31 | 2023-12-29 | 2024-04-15 | 2023-12-29 | 2024-02-27 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Влагомера ВТМ-МК для определения влаги в трансформаторном масле СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт | I_505-ХГ-45-280 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРС ООО | 0 | 1.0572 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 727/81-23 от 17.05.2023
1.7 | Покупка прибора спектрофотометра ПЭ-5300 ВИ 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-3 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.63 Поставка преобразователей расхода, материалов неразрушающего контроля и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.12328 | технико-коммерческое предложение | 0.11614 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.11614 | АТ-707 (ООО) | 0.13937 | 0.13937 | 32313119724 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка вакуумного автомобиля 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-8 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10.59 Поставка автомобиля вакуумного для Хабаровских тепловых сетей (реализация проекта K_505-ХТС-34-8) г. Хабаровск | АО ДГК | 7.3639 | технико-коммерческое предложение | 7.3639 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 4 | 4 | СПЕЦАВТОТЕХНИКА (ООО) | 7.3639 | нд | 1 | 6.6493 | 6.6493 | СПЕЦАВТОТЕХНИКА (ООО) | 7.9792 | 7.9792 | 32414014303 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-09-30 | 2024-09-24 | 2024-10-06 | 2024-10-28 | нд | нд | нд | нд | 2024-11-17 | 2024-11-13 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2025-05-30 | нд | нд
[24 empty] | АР-ТЕХНОКОМ (ООО) | 7.3639 | нд |  | 6.6861
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | 7.3639 | Участник 1 (ООО) |  | 7.3639
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | 7.3639 | Участник 4 (ООО) |  | 7.3639
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 1 шт., СП ХТС | K_505-ХТС-34-11 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Спецмаш (ООО) | 13.978 | 13.978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-27 | 2024-05-14 | нд | 1585/81-23 от 27.12.2023
1.7 | Покупка сканера Epson WorkForce DS-860N, 3 шт СП КТС | J_505-ХТСКх-34-59 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка офисной техники для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, р. Саха (Якутия), ЕАО (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.3418 | технико-коммерческое предложение | 0.3418 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 3 | 3 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.34044 | Технотрейд (ООО) | 0.40852 | 0.40852 | 32413197852 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-01-25 | 2024-01-22 | 2024-02-07 | 2024-03-18 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-18 | 2327001-ВП | 2024-04-07 | 2024-04-02 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2025-01-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) (2023 г. - 3шт, 2024 г. - 1шт), СП "ХТС" . | J_505-ХТСКх-34-42 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10 Поставка автомобилей повышенной проходимости (для реализации инвестиционных проектов N_505-НТЭЦ-45-6, N_505-НТЭЦ-45-7, J_505-ХТСКх-34-42, N_505-ХТЭЦ-1-45-3) для СП АО "ДГК", Хабаровский край, Амурская область, Приморский край, респ. САХА (Якутия), ЕАО (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.5025 | технико-коммерческое предложение | 1.5025 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 2024-07-01 | [7 empty] | 2024-09-02 |  | 2024-09-02
1.7 | Покупка автомобиля передвижной мастерской КамАЗ 43118 (ПАРМ), на шасси Камаз 43118-3973-50, 1шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-29 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Техсервис-Хабаровск ООО | 14.6745 | 14.6745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-26 | 2024-03-14 | нд | 1298/81-23 от 26.10.2023
1.7 | Покупка агрегат для сварки DLW-400ESW, (2024 год - 2 шт ) СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-61 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 27.11. Поставка сварочных агрегатов для нужд АО "ДГК" (для реализации инвестиционного проекта L_505-ПГт-11-155; L_505-ПГт-11-156; J_505-ХТСКх-34-61) в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (консолидированный лот) | АО ДГК | 4.4138 | технико-коммерческое предложение | 4.4138 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-09-02 | нд | 2024-09-02 | нд | нд | нд | не состоялась
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТЭЦ-2 - 1 шт) | K_505-ХТСКх-34-48-1 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.52 Поставка преобразователей давления, температуры, комплектующих и запасных частей к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 3.0275 | технико-коммерческое предложение | 0.56333 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.68 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.816 | 0.816 | 32313102978 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-19 | 2023-12-28 | 2024-01-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-19 | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 2024-02-14 | 2024-04-14 | нд | нд
[24 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка мотопомпы Strong MD4, 1 шт., СП ХТС | O_505-ХТС-34-52 | Апрель 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Клинтех ООО | 1.668 | 1.668 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-28 | 2024-04-27 | нд | 1404/81-23 от 28.11.2023
1.7 | Покупка Виброметр-балансировщик («BALTECH VP-3470-Ex») 1 шт, СП ХТЭЦ-2 | J_505-ХТСКх-34-55 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.52 Поставка преобразователей давления, температуры, комплектующих и запасных частей к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.33364 | технико-коммерческое предложение | 0.75589 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.75589 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.90706 | 0.90706 | 32313102978 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-19 | 2023-12-28 | 2024-01-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-19 | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 2024-02-14 | 2024-04-14 | нд | нд
[24 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Испытательная установка АИСТ 50/70, 1 шт СП КТС | J_505-ХТСКх-34-60 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.63 Поставка преобразователей расхода, материалов неразрушающего контроля и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.58251 | технико-коммерческое предложение | 0.61373 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.61373 | АТ-707 (ООО) | 0.73648 | 0.73648 | 32313119724 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка гильотинных ножниц 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-33 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 28.41.33.130 - Поставка пресса гидравлического (N_505-ХТС-34-35) и ножниц (N_505-ХТС-34-33) для СП Хабаровские тепловые сети, г. Хабаровск | АО ДГК | 5.6245 | технико-коммерческое предложение | 5.2833 | Запрос котировок в электронной форме ЭТП | Запрос котировок в электронной форме ЭТП | 3 | 3 | СПЕЦЕР (ООО) | нд | нд | нд | нд | 3.345 | СПЕЦЕР (ООО) | 4.014 | 4.014 | 32413659104 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 2024-07-12 | 2024-07-25 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-07-25 | 22226001-ВП | 2024-08-14 | 2024-08-13 | 2024-11-01 | 2024-08-13 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | СО ПРЕССМАШ (ООО) | нд | СО ПРЕССМАШ (ООО) |  | нд
[24 empty] | ЮМЗ (ООО) | нд | ЮМЗ (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка сварочного инвертора 2 шт. СП ХТС | N_505-ХТС-34-34 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 25.73. Поставка металлорежущего инструмента, расходных материалов к инструменту, прочего инструмента, технологической оснастки для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.20892 | технико-коммерческое предложение | 0.23242 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | РОСИНСТРУМЕНТ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 0.23242 | РОСИНСТРУМЕНТ (АО) | 0.2789 | 0.2789 | 32413341261 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-18 | 2024-04-23 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[24 empty] | СИБИРСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка пресса гидравлического, 1 шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-35 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 28.41.33.130 - Поставка пресса гидравлического (N_505-ХТС-34-35) и ножниц (N_505-ХТС-34-33) для СП Хабаровские тепловые сети, г. Хабаровск | АО ДГК | 2.193 | технико-коммерческое предложение | 3.7178 | Запрос котировок в электронной форме ЭТП | Запрос котировок в электронной форме ЭТП | 3 | 3 | СПЕЦЕР (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.955 | СПЕЦЕР (ООО) | 2.346 | 2.346 | 32413659104 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-06-03 | 2024-05-31 | 2024-07-12 | 2024-07-25 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-07-25 | 22226001-ВП | 2024-08-14 | 2024-08-13 | 2024-11-01 | 2024-08-13 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | СО ПРЕССМАШ (ООО) | нд | СО ПРЕССМАШ (ООО) |  | нд
[24 empty] | ЮМЗ (ООО) | нд | ЮМЗ (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 1 шт,СП ХТС | N_505-ХТС-34-40 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Технотрейд (ООО) | 0 | 0.12477 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1575/24-23 от 27.12.2023
1.7 | Покупка Компрессор дизельный передвижной, СП КТС кол-во 1шт. | N_505-КТС-34-21 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.13. Поставка компрессоров. Хабаровский, Приморский край, Амурская область, Республика Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.3417 | технико-коммерческое предложение | 1.4 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 4 | 4 | ТД ЗПО (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.25 | ТД ЗПО (ООО) | 1.5 | 1.5 | 32313011879 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-15 | 2023-11-28 | 2023-12-07 | 2024-01-10 | нд | нд | нд | нд | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ЧКЗ-ДВ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭспаСа (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СК Компрессор (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка экскаватора колесный Е170W - 1 шт., СП КТС | N_505-КТС-34-24 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка насоса погружного, 1 шт, СП ХТС | O_505-ХТС-34-42 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "СК Элком" | 0 | 0.35004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-30 | перевод из ремонтов | 746/81-23 от 22.05.2023
1.7 | Покупка сварочного аппарата, 1 шт., СП ХТС | O_505-ХТС-34-43 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "Росинструмент" | 0 | 0.12895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-03-30 | перевод из ремонтов | 639/81-23 от 25.04.2023
1.7 | Покупка ПЭВМ для проведения аттестации объектов информатизации, обрабатывающих гостайну АО "ДГК" в Хабаровске, 2 шт., Исполнительный аппарат | O_505-ИА-13 | Июль 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ДСЦБИ МАСКОМ (ООО) | 0.86348 | 0.86348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | по факту поставки | 311/24-24 от 14.03.2024
1.7 | Покупка вычислительного узла (блейд-сервер), Исполнительный аппарат АО "ДГК" ,2 шт | J_505-ИА-1-60 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, р. Саха (Якутия), ЕАО (K_505-ПГт-11-86, N_505-ПГт-11-159, J_505-ИА-1-60, J_505-ИА-1-61) консолидированная закупка | АО ДГК | 4.7643 | технико-коммерческое предложение | 4.7643 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 4.955 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 5.946 | 5.946 | 32413487781 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-04-15 | 2024-04-10 | 2024-04-18 | 2024-05-20 | нд | нд | нд | нд | 2024-06-09 | 2024-06-05 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка системы хранения данных (СХД IBM Storwize V7000), Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт. | J_505-ИА-1-61 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, р. Саха (Якутия), ЕАО (K_505-ПГт-11-86, N_505-ПГт-11-159, J_505-ИА-1-60, J_505-ИА-1-61) консолидированная закупка | АО ДГК | 13.4857 | технико-коммерческое предложение | 13.4857 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 13.241 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 15.8893 | 15.8893 | 32413487781 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-04-15 | 2024-04-10 | 2024-04-18 | 2024-05-20 | нд | нд | нд | нд | 2024-06-09 | 2024-06-05 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка оборудования унифицированных коммуникаций (телекоммуникационное оборудование АТС) , Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 2 шт. | J_505-ИА-1-62 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.30. Поставка оборудования унифицированных коммуникаций для Исполнительного аппарата АО "ДГК", г. Хабаровск (J_505-ИА-1-62) | АО ДГК | 11.5221 | технико-коммерческое предложение | 11.5585 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 11.5585 | нд | 1 | 11.4429 | 11.4429 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 13.7315 | 13.7315 | 32413420312 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-29 | 2024-03-25 | 2024-04-08 | 2024-04-24 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 2024-06-10 | 2024-05-13 | 2024-09-30 | нд | нд
[24 empty] | Битроникс (ООО) | 11.5585 | нд |  | 11.5007
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 8 шт, Исполнительный аппарат | O_505-ИА-1-76 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Технотрейд (ООО) | 0 | 1.6325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1575/24-23 от 27.12.2023
1.7 | Покупка тепловизора, 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сфера МД (ООО) | 0 | 0.7485 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1545/81-23 от 25.12.2023
1.7 | Покупка насосов-дозаторов кислоты и щелочи для приготовления регенерационных растворов , 4 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-29 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.13.14.190. Покупка насосов-дозаторов кислоты и щелочи для приготовления регенерационных растворов, 4 шт. для ТЭЦ в г. Советская Гавань, в рамках реализации инвестиционного проекта (O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-29) | АО ДГК | 2.4605 | технико-коммерческое предложение | 2.4605 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | ЕИ | 2 | 2 | ПОЛИПЛАСТ (ООО) | 2.4605 | нд | нд | 2.4605 | 2.4605 | ПОЛИПЛАСТ (ООО) | 2.9526 | 2.9526 | 32413911597 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-26 | 2024-08-20 | 2024-09-24 | 2024-10-07 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-10-07 | 22232006-ВП | 2024-10-27 | 2024-10-17 | 2024-08-26 | 2024-10-17 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ТПО КРОНШТАДТ (ООО) | 2.4605 | ТПО КРОНШТАДТ (ООО) |  | 2.4605
1.7 | Покупка самосвалов МАЗ, грузоподъемностью до 20 тонн , 4 шт. (2024 год - 1шт, 2025 год -1 шт, 2026 год - шт, 2027 год - 1 шт), ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 28.92.29 Поставка самосвала для ТЭЦ в г. Советская Гавань (реализация проекта O_505-ТЭЦ Сов.Гавань-45-26) г. Советская Гавань | АО ДГК | 6.7526 | технико-коммерческое предложение | 6.5646 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | МИНСКИЕ ТРАКТОРА (ООО) | 6.5646 | нд | нд | 6.5646 | 6.5646 | МИНСКИЕ ТРАКТОРА (ООО) | 7.8775 | 7.8775 | 32413792964 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-07-30 | 2024-07-10 | 2024-07-26 | 2024-08-20 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2024-08-20 | 22232004-ВП | 2024-09-09 | 2024-09-04 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | нд | нд
1.7 | Покупка Широкоформатный сканер формата А0 - 1шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-12 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД26.20 Поставка офисной техники для АО «ДГК» в Хабаровском крае, Амурской области, Приморском крае, O_505-ХТЭЦ-1- 45-27, O_505-КТЭЦ-3-45-12, O_505-НТЭЦ-45-18, O_505-ТЭЦ Вост-39-15, O_505-ТЭЦ Вост-39-16, O_505-АТС-27-7, O_505-ТЭЦ Вост-39-10 (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.95919 | технико-коммерческое предложение | 0.95919 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | Технотрейд (ООО) | 0.94435 | нд | нд | 0.94435 | 0.94435 | Технотрейд (ООО) | 1.1332 | 1.1332 | 32413670126 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-06-07 | 2024-06-04 | 2024-06-13 | 2024-06-28 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2024-06-28 | 23207005-ВП | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | нд | нд
1.7 | Покупка комплектов мебели для лаборатории химического цеха Комсомольской ТЭЦ-2, 2 компл. | O_505-КТЭЦ2-45-34 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 31.09 Поставка комплектов мебели для лаборатории химического цеха Комсомольской ТЭЦ-2 в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-КТЭЦ2-45-34, г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 3.001 | технико-коммерческое предложение | 3.001 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | ЕИ | 2 | 2 | ПТФ Корпус (ООО) | 3.001 | нд | нд | 3.001 | 3.001 | ПТФ Корпус (ООО) | 3.6013 | 3.6013 | 32414024401 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-09-30 | 2024-09-26 | 2024-10-04 | 2024-10-17 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-10-17 | 22229010-ВП | 2024-11-06 | 2024-10-29 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Антонов А.А. (ИП) | 2.851 | Антонов А.А. (ИП) |  | 2.851
1.7 | Покупка сушильного шкафа для Комсомольской ТЭЦ-2, 3 шт | O_505-КТЭЦ2-45-37 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.53 Поставка контрольно-измерительных и лабораторных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-1, O_505_ВТЭЦ2-3, O_505_ВТЭЦ2-21, O_505-КТЭЦ2-45-37, O_505-КТЭЦ2-45-76, O_505-КТЭЦ2-45-48, O_505-КТЭЦ2-45-49, O_505-КТЭЦ2-45-50, O_505-КТЭЦ2-45-57, O_505-КТЭЦ2-45-59, O_505-КТЭЦ2-45-72, O_505-КТЭЦ2-45-73, О_505-ХТЭЦ-1-45-25, О_505-ХТЭЦ-1-45-24, О_505-ХТЭЦ-1-45-23, O_505-КТС-34-42, O_505-КТС-34-43 г. Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.41 | технико-коммерческое предложение | 0.41 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.41 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.492 | 0.492 | 32413911605 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 2024-09-04 | 2024-09-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка снегоуборщика Champion (Чемпион) ST 661 BS на Комсомольскую ТЭЦ-2, 3 шт | O_505-КТЭЦ2-45-38 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 28.13.12 Поставка оборудования малой механизации для нужд СП "Комсомольская ТЭЦ-2" в рамках инвестиционных проектов O_505-КТЭЦ2-45-43, O_505-КТЭЦ2-45-38, O_505-КТЭЦ2-45-41, O_505-КТЭЦ2-45-70, O_505-КТЭЦ2-45-47, Хабаровский край (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.329 | технико-коммерческое предложение | 0.329 | Запрос котировок в электронной форме | Запрос котировок в электронной форме | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 32414001517 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-10-14 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-10-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | исключено, стоимость по результатам закупки менее 100 т.руб
1.7 | Покупка выпрямителя сварочного 2-х постовых ВДМ2х315 (или аналог) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-39 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 27.90.31 Поставка сварочных аппаратов для структурного подразделения "Комсомольская ТЭЦ-2"; г. Комсомольск - на Амуре; O_505-КТЭЦ2-45-39; O_505-КТЭЦ2-45-40 (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.23322 | технико-коммерческое предложение | 0.23322 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | 6 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-10-30 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | исключено, стоимость по результатам закупки менее 100 т.руб
1.7 | Покупка сварочного выпрямителя ЭСВА ВДМ-1601 на Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-40 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 27.90.31 Поставка сварочных аппаратов для структурного подразделения "Комсомольская ТЭЦ-2"; г. Комсомольск - на Амуре; O_505-КТЭЦ2-45-39; O_505-КТЭЦ2-45-40 (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.66077 | технико-коммерческое предложение | 0.66077 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | 6 | 6 | Эдельвейс (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.55403 | Эдельвейс (ООО) | 0.66484 | 0.66484 | нд | нд | 2024-10-30 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | нд | нд | нд | нд | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 2024-11-30 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ГОНГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | МИР СВАРКИ (ООО) | нд | МИР СВАРКИ (ООО) |  | нд
[24 empty] | БАРНЕО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Сибирские инструментальные технологии (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СИБИРСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка мотопомпа (105 м3/час) на Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-41 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 28.13.12 Поставка оборудования малой механизации для нужд СП "Комсомольская ТЭЦ-2" в рамках инвестиционных проектов O_505-КТЭЦ2-45-43, O_505-КТЭЦ2-45-38, O_505-КТЭЦ2-45-41, O_505-КТЭЦ2-45-70, O_505-КТЭЦ2-45-47, Хабаровский край (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.10555 | технико-коммерческое предложение | 0.10555 | Запрос котировок в электронной форме | Запрос котировок в электронной форме | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 32414001517 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-10-14 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-10-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | исключено, стоимость по результатам закупки менее 100 т.руб
1.7 | Покупка насоса погружного одноступенчатого с поплавковым выключателем производительностью до 12м3/час, напором до 8,5м, N=0,78 кВт, U=220В на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-42 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.13 Поставка насосов для структурного подразделения "Комсомольская ТЭЦ-2", г. Комсомольск-на -Амуре; O_505-КТЭЦ2-45-42, O_505-КТЭЦ2-45-45 (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.21 | технико-коммерческое предложение | 0.21 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | Сибирские инструментальные технологии (АО) | 0.17334 | нд | нд | 0.17334 | 0.17334 | Сибирские инструментальные технологии (АО) | 0.208 | 0.208 | нд | нд | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-11-28 | 22229009-ВП | 2024-12-18 | 2024-12-06 | 2024-11-30 | 2024-12-06 | 2024-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка мотопомпы бензиновой для сильнозагрязной воды KOSHIN KTH-50X o/s (производительностью не менее 700 л/мин, глубина подъема воды не 7 м, размер частиц до 20 мм) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-43 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 28.13.12 Поставка оборудования малой механизации для нужд СП "Комсомольская ТЭЦ-2" в рамках инвестиционных проектов O_505-КТЭЦ2-45-43, O_505-КТЭЦ2-45-38, O_505-КТЭЦ2-45-41, O_505-КТЭЦ2-45-70, O_505-КТЭЦ2-45-47, Хабаровский край (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.15028 | технико-коммерческое предложение | 0.15028 | Запрос котировок в электронной форме | Запрос котировок в электронной форме | 4 | 4 | АНТЕЙ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.11964 | АНТЕЙ (ООО) | 0.14357 | 0.14357 | 32414001517 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-10-14 | 2024-09-19 | 2024-10-04 | 2024-10-15 | нд | нд | нд | нд | 2024-11-04 | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | нд | нд
[24 empty] | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СибМетиз (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭНВИОГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка телескопической вышка-тура 15 ступеней, максимальной рабочей высотой не менее 8,1 м, грузоподъемностью не менее 165 кг (CANGSAN S008IV-DM) Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-44 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 25.11.23 «Поставка телескопической вышка-тура 15 ступеней в количестве 2шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-2 », O_505-КТЭЦ2-45-44 | АО ДГК | 0.74889 | технико-коммерческое предложение | 0.74889 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | АКТИВТРЕЙД (ООО) | 0.706 | нд | нд | 0.706 | 0.706 | АКТИВТРЕЙД (ООО) | 0.8472 | 0.8472 | нд | нд | 2024-11-22 | 2024-11-11 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-11-28 | 22229013-ВП | 2024-12-18 | 2024-12-06 | 2024-12-16 | 2024-12-09 | 2024-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка погружного шнекового винтового насоса для перекачки вязких жидкостей с гидростанцией НВЖ-30 на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-45 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.13 Поставка насосов для структурного подразделения "Комсомольская ТЭЦ-2", г. Комсомольск-на -Амуре; O_505-КТЭЦ2-45-42, O_505-КТЭЦ2-45-45 (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.7861 | технико-коммерческое предложение | 1.7861 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | Сибирские инструментальные технологии (АО) | 1.7861 | нд | нд | 1.7861 | 1.7861 | Сибирские инструментальные технологии (АО) | 2.1433 | 2.1433 | нд | нд | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-11-28 | 22229009-ВП | 2024-12-18 | 2024-12-06 | 2024-11-30 | 2024-12-06 | 2024-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ 5300ВИ для Комсомольской ТЭЦ-2, 4 шт | O_505-КТЭЦ2-45-76 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.53 Поставка контрольно-измерительных и лабораторных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-1, O_505_ВТЭЦ2-3, O_505_ВТЭЦ2-21, O_505-КТЭЦ2-45-37, O_505-КТЭЦ2-45-76, O_505-КТЭЦ2-45-48, O_505-КТЭЦ2-45-49, O_505-КТЭЦ2-45-50, O_505-КТЭЦ2-45-57, O_505-КТЭЦ2-45-59, O_505-КТЭЦ2-45-72, O_505-КТЭЦ2-45-73, О_505-ХТЭЦ-1-45-25, О_505-ХТЭЦ-1-45-24, О_505-ХТЭЦ-1-45-23, O_505-КТС-34-42, O_505-КТС-34-43 г. Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.39 | технико-коммерческое предложение | 0.39 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.4095 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.4914 | 0.4914 | 32413911605 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 2024-09-04 | 2024-09-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Приобретение бензиновго генератора 5 кВт,220/380 В для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-47 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 28.13.12 Поставка оборудования малой механизации для нужд СП "Комсомольская ТЭЦ-2" в рамках инвестиционных проектов O_505-КТЭЦ2-45-43, O_505-КТЭЦ2-45-38, O_505-КТЭЦ2-45-41, O_505-КТЭЦ2-45-70, O_505-КТЭЦ2-45-47, Хабаровский край (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.21719 | технико-коммерческое предложение | 0.21719 | Запрос котировок в электронной форме | Запрос котировок в электронной форме | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 32414001517 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-10-14 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-10-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | исключено, стоимость по результатам закупки менее 100 т.руб
1.7 | Покупка анализатора БПК Oxitop-i IS12 с термостатом для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-48 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.53 Поставка контрольно-измерительных и лабораторных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-1, O_505_ВТЭЦ2-3, O_505_ВТЭЦ2-21, O_505-КТЭЦ2-45-37, O_505-КТЭЦ2-45-76, O_505-КТЭЦ2-45-48, O_505-КТЭЦ2-45-49, O_505-КТЭЦ2-45-50, O_505-КТЭЦ2-45-57, O_505-КТЭЦ2-45-59, O_505-КТЭЦ2-45-72, O_505-КТЭЦ2-45-73, О_505-ХТЭЦ-1-45-25, О_505-ХТЭЦ-1-45-24, О_505-ХТЭЦ-1-45-23, O_505-КТС-34-42, O_505-КТС-34-43 г. Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.4708 | технико-коммерческое предложение | 1.4708 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.4708 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 1.765 | 1.765 | 32413911605 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 2024-09-04 | 2024-09-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-49 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.53 Поставка контрольно-измерительных и лабораторных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-1, O_505_ВТЭЦ2-3, O_505_ВТЭЦ2-21, O_505-КТЭЦ2-45-37, O_505-КТЭЦ2-45-76, O_505-КТЭЦ2-45-48, O_505-КТЭЦ2-45-49, O_505-КТЭЦ2-45-50, O_505-КТЭЦ2-45-57, O_505-КТЭЦ2-45-59, O_505-КТЭЦ2-45-72, O_505-КТЭЦ2-45-73, О_505-ХТЭЦ-1-45-25, О_505-ХТЭЦ-1-45-24, О_505-ХТЭЦ-1-45-23, O_505-КТС-34-42, O_505-КТС-34-43 г. Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.12083 | технико-коммерческое предложение | 0.12083 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.12 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.144 | 0.144 | 32413911605 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 2024-09-04 | 2024-09-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка экспресс-анализатора влажности угля для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-50 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.53 Поставка контрольно-измерительных и лабораторных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-1, O_505_ВТЭЦ2-3, O_505_ВТЭЦ2-21, O_505-КТЭЦ2-45-37, O_505-КТЭЦ2-45-76, O_505-КТЭЦ2-45-48, O_505-КТЭЦ2-45-49, O_505-КТЭЦ2-45-50, O_505-КТЭЦ2-45-57, O_505-КТЭЦ2-45-59, O_505-КТЭЦ2-45-72, O_505-КТЭЦ2-45-73, О_505-ХТЭЦ-1-45-25, О_505-ХТЭЦ-1-45-24, О_505-ХТЭЦ-1-45-23, O_505-КТС-34-42, O_505-КТС-34-43 г. Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.25 | технико-коммерческое предложение | 0.25 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.25 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.3 | 0.3 | 32413911605 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 2024-09-04 | 2024-09-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка измерителя параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-57 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.53 Поставка контрольно-измерительных и лабораторных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-1, O_505_ВТЭЦ2-3, O_505_ВТЭЦ2-21, O_505-КТЭЦ2-45-37, O_505-КТЭЦ2-45-76, O_505-КТЭЦ2-45-48, O_505-КТЭЦ2-45-49, O_505-КТЭЦ2-45-50, O_505-КТЭЦ2-45-57, O_505-КТЭЦ2-45-59, O_505-КТЭЦ2-45-72, O_505-КТЭЦ2-45-73, О_505-ХТЭЦ-1-45-25, О_505-ХТЭЦ-1-45-24, О_505-ХТЭЦ-1-45-23, O_505-КТС-34-42, O_505-КТС-34-43 г. Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.10674 | технико-коммерческое предложение | 0.10674 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.10132 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.12158 | 0.12158 | 32413911605 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 2024-09-04 | 2024-09-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка измерителя МЕТЕОСКОП-М или эквивалент на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-59 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.53 Поставка контрольно-измерительных и лабораторных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-1, O_505_ВТЭЦ2-3, O_505_ВТЭЦ2-21, O_505-КТЭЦ2-45-37, O_505-КТЭЦ2-45-76, O_505-КТЭЦ2-45-48, O_505-КТЭЦ2-45-49, O_505-КТЭЦ2-45-50, O_505-КТЭЦ2-45-57, O_505-КТЭЦ2-45-59, O_505-КТЭЦ2-45-72, O_505-КТЭЦ2-45-73, О_505-ХТЭЦ-1-45-25, О_505-ХТЭЦ-1-45-24, О_505-ХТЭЦ-1-45-23, O_505-КТС-34-42, O_505-КТС-34-43 г. Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.13675 | технико-коммерческое предложение | 0.13675 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.101 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.1212 | 0.1212 | 32413911605 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 2024-09-04 | 2024-09-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка машины для обработки труб "Мангуст-200- электро" (диапазон обработки (Dвн. 102 мм – Dвн. 272 мм)– Dнар. - 280мм) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-60 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.41.3 Поставка машин для расточки труб, обработки фасок, подрезки торцов труб для структурного подразделения "Комсомольская ТЭЦ-2"; г. Комсомольск - на Амуре; O_505-КТЭЦ2-45-60, O_505-КТЭЦ2-45-61 | АО ДГК | 0.69772 | технико-коммерческое предложение | 0.69772 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | ПНЕВМАТИКА (ООО) | 0.6977 | нд | нд | нд | 0.6977 | ПНЕВМАТИКА (ООО) | 0.83724 | 0.83724 | нд | нд | 2024-10-30 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-10-29 | 22229011-ВП | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-30 | 2024-11-18 | 2024-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка машины для обработки труб "Мангуст-2М- электро" (Dвн. 39 мм – Dвн. 104 мм)– Dнар. - 120мм) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-61 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.41.3 Поставка машин для расточки труб, обработки фасок, подрезки торцов труб для структурного подразделения "Комсомольская ТЭЦ-2"; г. Комсомольск - на Амуре; O_505-КТЭЦ2-45-60, O_505-КТЭЦ2-45-61 | АО ДГК | 1.0042 | технико-коммерческое предложение | 1.0042 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | ПНЕВМАТИКА (ООО) | 1.004 | нд | нд | нд | 1.004 | ПНЕВМАТИКА (ООО) | 1.2048 | 1.2048 | нд | нд | 2024-10-30 | 2024-10-18 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-10-29 | 22229011-ВП | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-30 | 2024-11-18 | 2024-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка машины для резки труб с ручным приводом "Крот (ГАКС-Р-31)" (диаметры разрезаемых труб, 219…1020) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-62 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.41.24.130 "Поставка машин для резки труб с ручным приводом для СП Комсомольская ТЭЦ-2», O_505-КТЭЦ2-45-62, O_505-КТЭЦ2-45-63. | АО ДГК | 0.66303 | технико-коммерческое предложение | 0.66303 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | закупка не состоялась
1.7 | Покупка машины для резки труб с ручным приводом "Крот (ГАКС-Р-32)" (диаметры разрезаемых труб, 219…530) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-63 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.41.24.130 "Поставка машин для резки труб с ручным приводом для СП Комсомольская ТЭЦ-2», O_505-КТЭЦ2-45-62, O_505-КТЭЦ2-45-63. | АО ДГК | 0.3257 | технико-коммерческое предложение | 0.3257 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | закупка не состоялась
1.7 | Покупка трубогиб ручной гидравлический серия ТПГ на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-64 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка центратора цепного с одним упорным винтом «Single Jackscrew Chain Clamp» на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-65 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка центратора цепного с одним упорным винтом на Комсомольскую ТЭЦ-2 в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-КТЭЦ2-45-65, г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 0.86667 | технико-коммерческое предложение | 0.86667 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | Авангард (ООО) | 0.78 | нд | нд | 0.78 | 0.78 | Авангард (ООО) | 0.936 | 0.936 | нд | нд | 2024-10-04 | 2024-09-10 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-09-19 | 22216036-ВП | 2024-10-09 | 2024-09-27 | 2024-10-30 | 2024-09-27 | 2024-12-30 | нд | нд
1.7 | Покупка вулканизационного пресса с пневматической системой создания давления ВПК-140П100 на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-66 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 28.96.10.110 Поставка вулканизационного пресса для Комсомольской ТЭЦ-2, г.Комсомольск-на-Амуре (0_505-КТЭЦ-2-45-66) | АО ДГК | 1.6001 | технико-коммерческое предложение | 1.6001 | Упрощенная закупка в электронной форме | Упрощенная закупка в электронной форме | 3 | 3 | ПКП ЧелябТрансТехМаш (ООО) | 1.32 | нд | нд | 1.32 | 1.32 | ПКП ЧелябТрансТехМаш (ООО) | 1.584 | 1.584 | нд | нд | 2024-11-01 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | нд | нд | нд | нд | 2024-11-04 | 2024-10-29 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ПАПАТУЛЗ (ООО) | 1.5675 | нд |  | 1.5675
[24 empty] | Подшипник-Сервис ДВ (ООО) | 1.4789 | нд |  | 1.4789
1.7 | Покупка домкрата ДГА100П50 (или эквивалент) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-67 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка рельсорезного станка РМК-М для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-68 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка рельсосверлильного станка СТР-1 для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-69 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка электрического ножничного подъемника R2632 для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-70 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 28.13.12 Поставка оборудования малой механизации для нужд СП "Комсомольская ТЭЦ-2" в рамках инвестиционных проектов O_505-КТЭЦ2-45-43, O_505-КТЭЦ2-45-38, O_505-КТЭЦ2-45-41, O_505-КТЭЦ2-45-70, O_505-КТЭЦ2-45-47, Хабаровский край (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.3579 | технико-коммерческое предложение | 1.3579 | Запрос котировок в электронной форме | Запрос котировок в электронной форме | 4 | 4 | АНТЕЙ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.4995 | АНТЕЙ (ООО) | 1.7994 | 1.7994 | 32414001517 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-10-14 | 2024-09-19 | 2024-10-04 | 2024-10-15 | нд | нд | нд | нд | 2024-11-04 | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | нд | нд
[24 empty] | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СибМетиз (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЭНВИОГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка пускозарядного устройства ПЗУ-1200/110-110 ЭМ для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-72 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.53 Поставка контрольно-измерительных и лабораторных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-1, O_505_ВТЭЦ2-3, O_505_ВТЭЦ2-21, O_505-КТЭЦ2-45-37, O_505-КТЭЦ2-45-76, O_505-КТЭЦ2-45-48, O_505-КТЭЦ2-45-49, O_505-КТЭЦ2-45-50, O_505-КТЭЦ2-45-57, O_505-КТЭЦ2-45-59, O_505-КТЭЦ2-45-72, O_505-КТЭЦ2-45-73, О_505-ХТЭЦ-1-45-25, О_505-ХТЭЦ-1-45-24, О_505-ХТЭЦ-1-45-23, O_505-КТС-34-42, O_505-КТС-34-43 г. Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.44642 | технико-коммерческое предложение | 0.44642 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.446 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.5352 | 0.5352 | 32413911605 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 2024-09-04 | 2024-09-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1212 для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-73 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.53 Поставка контрольно-измерительных и лабораторных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-1, O_505_ВТЭЦ2-3, O_505_ВТЭЦ2-21, O_505-КТЭЦ2-45-37, O_505-КТЭЦ2-45-76, O_505-КТЭЦ2-45-48, O_505-КТЭЦ2-45-49, O_505-КТЭЦ2-45-50, O_505-КТЭЦ2-45-57, O_505-КТЭЦ2-45-59, O_505-КТЭЦ2-45-72, O_505-КТЭЦ2-45-73, О_505-ХТЭЦ-1-45-25, О_505-ХТЭЦ-1-45-24, О_505-ХТЭЦ-1-45-23, O_505-КТС-34-42, O_505-КТС-34-43 г. Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.48342 | технико-коммерческое предложение | 0.48342 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.483 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.5796 | 0.5796 | 32413911605 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 2024-09-04 | 2024-09-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 2 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | N_505-ХТЭЦ2-34-17 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Технотрейд (ООО) | 0 | 0.24944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1575/24-23 от 27.12.2023
1.7 | Приобретение Бензинового вилочного погрузчика CPQD-20 (грузоподъемность 2 тонны) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-19 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.22.15.110 Поставка мини погрузчиков для АО ДГК (реализация инвестиционных проектов O_505-НТЭЦ-45-19, O_505-БлТЭЦ1-27-25, N_505-НГ-24-148), Хабаровский край, Амурская область, респ. САХА (Якутия) (консолидированная закупка) | АО ДГК | 2.5627 | технико-коммерческое предложение | 2.5627 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 4 | ТРАКРЕСУРС (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.8667 | ТРАКРЕСУРС (ООО) | 2.24 | 2.24 | 32414088257 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-10-23 | 2024-10-16 | 2024-11-04 | 2024-11-27 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-17 | 2024-12-10 | 2024-12-23 | 2024-12-10 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ЖЕЛТЫЙ СЛОН (ООО) | нд | нд | нд | нд
[24 empty] | СПЕЦ ТРЕЙД (ООО) | нд | нд | нд | нд
[24 empty] | СТМ-ВОСТОК (ООО) | нд | нд | нд | нд
1.7 | Приобретение Колесного экскаватора "UMG E185W" (дизельный, грузоподъемность 0,9 м3) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-20 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.92.26 Поставка спецтехники на колесном ходу для АО ДГК (реализация проектов O_505-НТЭЦ-45-20, O_505-БлТЭЦ1-27-26, O_505-БлТЭЦ1-27-27), Хабаровский край, Амурская область (консолидированная закупка) | АО ДГК | 10.3768 | технико-коммерческое предложение | 10.3768 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 4 | ТЕХНИКА (ООО) | нд | нд | нд | нд | 8.3333 | ТЕХНИКА (ООО) | 10 | 10 | 32413830275 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-30 | 2024-07-23 | 2024-08-12 | 2024-09-06 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-26 | 2024-09-20 | 2024-11-15 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | нд | нд
[24 empty] | ГРАНДВИТАСТРОЙ (ООО) | нд | нд | нд | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | нд | нд | нд
[24 empty] | СПЕЦ ТРЕЙД (ООО) | нд | нд | нд | нд
1.7 | Приобретение сигнализатора горючих газов СТМ-10-0004 ДЦ (с цифровой индикацией) или аналог СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-23 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Приобретение Широкоформатного сканера формата А0 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-18 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД26.20 Поставка офисной техники для АО «ДГК» в Хабаровском крае, Амурской области, Приморском крае, O_505-ХТЭЦ-1- 45-27, O_505-КТЭЦ-3-45-12, O_505-НТЭЦ-45-18, O_505-ТЭЦ Вост-39-15, O_505-ТЭЦ Вост-39-16, O_505-АТС-27-7, O_505-ТЭЦ Вост-39-10 | АО ДГК | 0.84186 | технико-коммерческое предложение | 0.84186 | Аукцион в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | Технотрейд (ООО) | 0.82384 | нд | нд | 0.82384 | 0.82384 | Технотрейд (ООО) | 0.98861 | 0.98861 | 32413670126 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-06-07 | 2024-06-04 | 2024-06-13 | 2024-06-28 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-06-28 | 23207005-ВП | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | нд | нд
1.7 | Покупка фаскоснимателя переносного для труб и листовКомсомольские тепловые сети, 1 шт. | O_505-КТС-34-39 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 25.73.30 Поставка фаскоснимателя переносного для труб и листов RIDGID B-500 (или эквивалент) в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-КТС-34-39 для Комсомольских тепловых сетей, г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 0.83826 | технико-коммерческое предложение | 0.83826 | Аукцион в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | Сибирские инструментальные технологии (АО) | 0.83826 | нд | нд | 0.83826 | 0.83826 | Сибирские инструментальные технологии (АО) | 1.0059 | 1.0059 | нд | нд | 2024-11-21 | 2024-11-06 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-11-15 | 22225003-ВП | 2024-12-05 | 2024-11-22 | 2024-12-16 | 2024-11-22 | 2024-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка устройства для круговой резки прокладок из листовых материалов Комсомольские тепловые сети, 1 шт. | O_505-КТС-34-41 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.41.24.130 Поставка устройства для резки прокладок для реализации инвестиционного проекта O_505-КТС-34-41 для Комсомольских тепловых сетей, г. Комсомольск-на-Амуре | АО ДГК | 176.188 | технико-коммерческое предложение | 176.188 | Аукцион в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | Авангард (ООО) | 0.16873 | нд | нд | 0.16873 | 0.16873 | Авангард (ООО) | 0.20247 | 0.20247 | нд | нд | 2024-09-16 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-08-30 | № 429 | 2024-09-19 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2025-01-31 | нд | нд
1.7 | Покупка манометра грузопоршневого Комсомольские тепловые сети, 1 шт. | O_505-КТС-34-42 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.53 Поставка контрольно-измерительных и лабораторных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-1, O_505_ВТЭЦ2-3, O_505_ВТЭЦ2-21, O_505-КТЭЦ2-45-37, O_505-КТЭЦ2-45-76, O_505-КТЭЦ2-45-48, O_505-КТЭЦ2-45-49, O_505-КТЭЦ2-45-50, O_505-КТЭЦ2-45-57, O_505-КТЭЦ2-45-59, O_505-КТЭЦ2-45-72, O_505-КТЭЦ2-45-73, О_505-ХТЭЦ-1-45-25, О_505-ХТЭЦ-1-45-24, О_505-ХТЭЦ-1-45-23, O_505-КТС-34-42, O_505-КТС-34-43 г. Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.85833 | технико-коммерческое предложение | 0.85833 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.8583 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 1.03 | 1.03 | 32413911605 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 2024-09-04 | 2024-09-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка течеискателя корреляционного Комсомольские тепловые сети, 1 шт. | O_505-КТС-34-43 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.53 Поставка контрольно-измерительных и лабораторных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-1, O_505_ВТЭЦ2-3, O_505_ВТЭЦ2-21, O_505-КТЭЦ2-45-37, O_505-КТЭЦ2-45-76, O_505-КТЭЦ2-45-48, O_505-КТЭЦ2-45-49, O_505-КТЭЦ2-45-50, O_505-КТЭЦ2-45-57, O_505-КТЭЦ2-45-59, O_505-КТЭЦ2-45-72, O_505-КТЭЦ2-45-73, О_505-ХТЭЦ-1-45-25, О_505-ХТЭЦ-1-45-24, О_505-ХТЭЦ-1-45-23, O_505-КТС-34-42, O_505-КТС-34-43 г. Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.2875 | технико-коммерческое предложение | 1.2875 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.2875 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 1.545 | 1.545 | 32413911605 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 2024-09-04 | 2024-09-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка швонарезчика бензинового Комсомольские тепловые сети, 1 шт. | O_505-КТС-34-44 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.92.30. Поставка швонарезчика бензинового, RCS-450 (или эквивалент) для Комсомольских тепловых сетей, г. Комсомольск на Амуре, в рамках инвестиционного проекта O_505-КТС-34-44 | АО ДГК | 0.12658 | технико-коммерческое предложение | 0.12658 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | Сибирские инструментальные технологии (АО) | 0.1044 | нд | нд | 0.1044 | 0.1044 | Сибирские инструментальные технологии (АО) | 0.12528 | 0.12528 | нд | нд | 2024-10-14 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-16 | 2024-09-03 | 2024-10-14 | 2024-09-03 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | СИБИРСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0.115 | нд |  | 0.115
[24 empty] | ТЕХПРОФИТ (ООО) | 0.1218 | нд |  | 0.1218
1.7 | Покупка измерительного устройства Ретом-21, 1 шт. | O_505-КТС-34-32 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.43 Покупка устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 (или эквивалент) для Комсомольских тепловых сетей г. Комсомольск-на-Амуре в рамках выполнения инвестиционного проекта О_505-КТС-34-32. | АО ДГК | 0.98333 | технико-коммерческое предложение | 0.98333 | Упрощенная закупка (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | ДИНАМИКА-ЦЕНТР (ООО) | 0.9825 | нд | нд | 0.9825 | 0.9825 | ДИНАМИКА-ЦЕНТР (ООО) | 1.179 | 1.179 | нд | нд | 2024-03-29 | 2024-03-12 | 2024-03-20 | 2024-03-25 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-25 | 22225001-ВП | 2024-04-14 | 2024-04-02 | 2024-07-10 | 2024-04-02 | 2024-12-29 | нд | нд
1.7 | Покупка трактора,1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-37 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СИС-Авто (ООО) | 2.675 | 2.675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2024-03-30 | нд | 1455/81-23 от 06.12.2023
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945, 9 шт.(2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 2шт, 2029 - 2шт), СП "ХТС" | O_505-ХТС-34-44 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10 Поставка спецавтомобилей для АО ДГК (реализация проектов O_505-ХТЭЦ-3-45-33, O_505-ХТЭЦ-3-45-34, N_505-ХТЭЦ-1-45-3, O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-27, O_505-ХТЭЦ-3-45-31, O_505-БлТЭЦ1-27-28, O_505-ХТС-34-44), Хабаровский край, Амурская область (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.5513 | технико-коммерческое предложение | 1.5513 | Аукцион в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | 1.54 | нд | нд | 1.54 | 1.54 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | 1.848 | 1.848 | 32413834424 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-09-30 | 2024-07-24 | 2024-08-16 | 2024-09-17 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-09-17 | 22223002-ВП | 2024-10-07 | 2024-10-01 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-30 | нд | нд
1.7 | Покупка самосвала, 1 шт., СП ХТС | O_505-ХТС-34-45 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 29.10.43 Поставка спецтехники для АО ДГК (реализация проектов O_505-ХТЭЦ-3-45-32, O_505-ХТЭЦ-3-45-36, O_505-ХТС-34-45) г. Хабаровск (консолидированная закупка) | АО ДГК | 6.4583 | технико-коммерческое предложение | 6.4583 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | СПЕЦАВТОТЕХНИКА (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 6.375 | СПЕЦАВТОТЕХНИКА (ООО) | 7.65 | 7.65 | 32413777378 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-07-30 | 2024-07-04 | 2024-07-15 | 2024-08-19 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-08 | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-08-30 | 2024-11-28 | нд | нд
[24 empty] | РАРИТЭК АВТОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЧАЙНИС ЭНДЖИН (ООО) | нд | ЧАЙНИС ЭНДЖИН (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 6 шт. (2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 1шт), СП ХТС | O_505-ХТС-34-46 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10 Поставка бригадного автомобиля для СП Хабаровские тепловые сети (реализация проекта O_505-ХТС-34-46) г. Хабаровск | АО ДГК | 8.3284 | технико-коммерческое предложение | 8.3284 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ВОСТОК-ДВ (ООО) | 8.3283 | нд | нд | 7.014 | 7.014 | ВОСТОК-ДВ (ООО) | 8.4168 | 0 | 32413838753 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-09-30 | 2024-07-25 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-09-04 | 22216010-ВП | 2024-09-24 | 2024-09-20 | 2024-12-02 | 2024-09-20 | 2025-04-30 | нд | нд
[24 empty] | НИМФ (ООО) | 8.3283 | НИМФ (ООО) |  | 7.0564
1.7 | Покупка Спектрометр лазерный портативный, 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-30 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.66.190. Покупка Спектрометр лазерный портативный, 1шт. для ТЭЦ в г. Советская Гавань, в рамках реализации инвестиционного проекта (O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-30) | АО ДГК | 1.8472 | технико-коммерческое предложение | 1.7939 | Упрощенная закупка (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | РУСПРОМКОНТРОЛЬ (ООО) | 1.7939 | нд | нд | 1.7939 | 1.7939 | РУСПРОМКОНТРОЛЬ (ООО) | 2.1527 | 2.1527 | нд | нд | 2024-07-30 | 2024-07-05 | 2024-07-14 | 2024-07-22 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2024-07-22 | 22232002-ВП | 2024-08-11 | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка топливозаправщик, 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-27 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10 Поставка спецавтомобилей для АО ДГК (реализация проектов O_505-ХТЭЦ-3-45-33, O_505-ХТЭЦ-3-45-34, N_505-ХТЭЦ-1-45-3, O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-27, O_505-ХТЭЦ-3-45-31, O_505-БлТЭЦ1-27-28, O_505-ХТС-34-44), Хабаровский край, Амурская область (консолидированная закупка) | АО ДГК | 3.1755 | технико-коммерческое предложение | 3.1755 | Аукцион в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | 3.17 | нд | нд | 3.17 | 3.17 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | 3.804 | 3.804 | 32413834424 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-09-30 | 2024-07-24 | 2024-08-16 | 2024-09-17 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-09-17 | 22223002-ВП | 2024-10-07 | 2024-10-01 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-30 | нд | нд
1.7 | Покупка автомобильного крана г/п 25 т., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-28 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10.51 Поставка автокранов для АО ДГК (реализация проектов O_505-ТЭЦ Сов.Гавань-45-28, O_505-ХТЭЦ-1-45-19), Хабаровский край (консолидированная закупка) | АО ДГК | 16.374 | технико-коммерческое предложение | 16.374 | Аукцион в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 3 | 3 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ИТЦПТМ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 15.3428 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ИТЦПТМ (ООО) | 18.4113 | 18.4113 | 32413835460 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-09-30 | 2024-07-24 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-09-02 | 22216009-ВП | 2024-09-22 | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 2024-09-19 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) | нд | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) | нд | нд
1.7 | Покупка микроомметра 1 шт. для проведения измерения сопротивления обмоток постоянного тока статора турбогенератора ТФ-63, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-31 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.43.113. Поставка микроомметра для проведения измерения сопротивления обмоток постоянного тока статора турбогенератора ТФ-63, 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань, в рамках реализации инвестиционного проекта (O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-31) | АО ДГК | 0.54247 | технико-коммерческое предложение | 0.54247 | Упрощенная закупка (МСП) | ЕИ (МСП) | 2 | 2 | Олдис ТК (ООО) | 0.5165 | нд | нд | 0.5165 | 0.5165 | Олдис ТК (ООО) | 0.6198 | 0.6198 | нд | нд | 2024-09-20 | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-09-26 | 22232008-ВП | 2024-10-16 | 2024-10-07 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | МИЛДН (ООО) | 0.5165 | МИЛДН (ООО) |  | 0.5165
1.7 | Покупка испытательного трансформатора 1 шт. для испытаний статора турбогенератора ТФ-63. СИУК ТЭЦ в г. ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-33 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.53.110. Покупка комплекса для определения паров едкого натра и серной кислоты, 1 к-т., ТЭЦ в г. Советская Гавань, в рамках реализации инвестиционного проекта (O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-33) | АО ДГК | 0.44776 | технико-коммерческое предложение | 0.44776 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная | 1 | 1 | НПО ПРИБОР ГАНК (ООО) | 0.43917 | нд | нд | 0.43917 | 0.43917 | НПО ПРИБОР ГАНК (ООО) | 0.527 | 0.527 | нд | нд | 2024-08-19 | 2024-08-16 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-05 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка комплекса для определения паров едкого натра и серной кислоты, 1 к-т., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-32 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 27.11.43.000. Поставка испытательного трансформатора СИУК / УИГр для испытаний статора турбогенератора ТФ-63, 1 шт. для ТЭЦ в г. Советская Гавань, в рамках реализации инвестиционного проекта (O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-32) | АО ДГК | 11.5222 | технико-коммерческое предложение | 11.5222 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 3 | АВИААГРЕГАТ-Н (ООО) | 11.5222 | нд | 1 | 9.7125 | 9.7125 | АВИААГРЕГАТ-Н (ООО) | 11.655 | 11.655 | 32414066843 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-10-15 | 2024-10-09 | 2024-10-30 | 2024-11-14 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-04 | 2024-11-29 | 2024-12-15 | 2024-11-29 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 11.5222 | нд |  | 11.5222
[24 empty] | ТД РОСТОВЭЛЕКТРОРЕМОНТ (ООО) | 11.5222 | нд |  | 11.5222
1.7 | Покупка спектрофотометра 1шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-34 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.53.150. Покупка спектрофотометра 1 шт. для ТЭЦ в г. Советская Гавань, в рамках реализации инвестиционного проекта (O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-34) | АО ДГК | 0.1844 | технико-коммерческое предложение | 0.1844 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 1 | 1 | Олдис ТК (ООО) | 0.163 | нд | нд | 0.163 | 0.163 | Олдис ТК (ООО) | 0.1956 | 0.1956 | нд | нд | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-09 | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | нд | нд
1.7 | Приобретение автоматической телефонной станции, 1 комплект, для СП ТЭЦ Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-23 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 26.20 Поставка оборудования корпоративных коммуникаций для АО «ДГК» в Хабаровском крае, Приморском крае (консолидированная закупка) | АО ДГК | 4.8694 | технико-коммерческое предложение | 4.8694 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 4.783 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 5.74 | 5.74 | 32413658991 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-06-06 | 2024-05-31 | 2024-06-17 | 2024-07-09 | нд | нд | нд | нд | 2024-07-29 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 2024-07-23 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ЭН-КРАФТ СОЛЮШН (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка триммера,1 шт, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-19 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Росинструмент (АО) | 0 | 0.12437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 639/81-23 от 25.04.2023
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 2 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-17 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Технотрейд (ООО) | 0 | 0.24944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1575/24-23 от 27.12.2023
1.7 | Покупка автокрана г/п 25 тонн (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-19 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10.51 Поставка автокранов для АО ДГК (реализация проектов O_505-ТЭЦ Сов.Гавань-45-28, O_505-ХТЭЦ-1-45-19), Хабаровский край (консолидированная закупка) | АО ДГК | 13.1189 | технико-коммерческое предложение | 13.1189 | Аукцион в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 3 | 3 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ИТЦПТМ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 12.9178 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ИТЦПТМ (ООО) | 15.5013 | 15.5013 | 32413835460 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-09-30 | 2024-07-24 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-09-02 | 22216009-ВП | 2024-09-22 | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 2024-09-19 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) | нд | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) | нд | нд
1.7 | Покупка термостата (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-23 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.53 Поставка контрольно-измерительных и лабораторных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-1, O_505_ВТЭЦ2-3, O_505_ВТЭЦ2-21, O_505-КТЭЦ2-45-37, O_505-КТЭЦ2-45-76, O_505-КТЭЦ2-45-48, O_505-КТЭЦ2-45-49, O_505-КТЭЦ2-45-50, O_505-КТЭЦ2-45-57, O_505-КТЭЦ2-45-59, O_505-КТЭЦ2-45-72, O_505-КТЭЦ2-45-73, О_505-ХТЭЦ-1-45-25, О_505-ХТЭЦ-1-45-24, О_505-ХТЭЦ-1-45-23, O_505-КТС-34-42, O_505-КТС-34-43 г. Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.66667 | технико-коммерческое предложение | 0.66667 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.78 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.936 | 0.936 | 32413911605 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 2024-09-04 | 2024-09-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка комплекта для титрования (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-24 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.53 Поставка контрольно-измерительных и лабораторных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-1, O_505_ВТЭЦ2-3, O_505_ВТЭЦ2-21, O_505-КТЭЦ2-45-37, O_505-КТЭЦ2-45-76, O_505-КТЭЦ2-45-48, O_505-КТЭЦ2-45-49, O_505-КТЭЦ2-45-50, O_505-КТЭЦ2-45-57, O_505-КТЭЦ2-45-59, O_505-КТЭЦ2-45-72, O_505-КТЭЦ2-45-73, О_505-ХТЭЦ-1-45-25, О_505-ХТЭЦ-1-45-24, О_505-ХТЭЦ-1-45-23, O_505-КТС-34-42, O_505-КТС-34-43 г. Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.30417 | технико-коммерческое предложение | 0.30417 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.304 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.3648 | 0.3648 | 32413911605 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 2024-09-04 | 2024-09-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка портативного автоматического газоанализатора для жилой и рабочей зоны (2 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-25 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.53 Поставка контрольно-измерительных и лабораторных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-1, O_505_ВТЭЦ2-3, O_505_ВТЭЦ2-21, O_505-КТЭЦ2-45-37, O_505-КТЭЦ2-45-76, O_505-КТЭЦ2-45-48, O_505-КТЭЦ2-45-49, O_505-КТЭЦ2-45-50, O_505-КТЭЦ2-45-57, O_505-КТЭЦ2-45-59, O_505-КТЭЦ2-45-72, O_505-КТЭЦ2-45-73, О_505-ХТЭЦ-1-45-25, О_505-ХТЭЦ-1-45-24, О_505-ХТЭЦ-1-45-23, O_505-КТС-34-42, O_505-КТС-34-43 г. Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.44167 | технико-коммерческое предложение | 0.44167 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.4416 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.52992 | 0.52992 | 32413911605 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 2024-09-04 | 2024-09-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка мельницы вибрационной кольцевой (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-26 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.53.140 Поставка мельницы вибрационной кольцевой для реализации инвестиционного проекта O_505-ХТЭЦ-1-45-25 для Хабаровской ТЭЦ-1, г. Хабаровск | АО ДГК | 1.3124 | технико-коммерческое предложение | 1.3124 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 2 | 2 | РВС (ООО) | 1.3124 | нд | 1 | 1.3124 | 1.3124 | РВС (ООО) | 1.5749 | 1.5749 | нд | нд | 2024-09-16 | 2024-08-29 | 2024-09-05 | 2024-09-11 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-09-11 | 22220000-ВП | 2024-10-01 | 2024-09-30 | 2024-10-16 | 2024-09-30 | 2025-02-28 | нд | нд
[24 empty] | ЭКСИТОН АНАЛИТИК (ООО) | 1.29 | ЭКСИТОН АНАЛИТИК (ООО) |  | 1.29
1.7 | Покупка широкоформатного сканера формата А0 (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-27 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД26.20 Поставка офисной техники для АО «ДГК» в Хабаровском крае, Амурской области, Приморском крае, O_505-ХТЭЦ-1- 45-27, O_505-КТЭЦ-3-45-12, O_505-НТЭЦ-45-18, O_505-ТЭЦ Вост-39-15, O_505-ТЭЦ Вост-39-16, O_505-АТС-27-7, O_505-ТЭЦ Вост-39-10 | АО ДГК | 0.86373 | технико-коммерческое предложение | 0.86373 | Аукцион в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | Технотрейд (ООО) | 0.85013 | нд | нд | 0.85013 | 0.85013 | Технотрейд (ООО) | 1.0202 | 1.0202 | 32413670126 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-06-07 | 2024-06-04 | 2024-06-13 | 2024-06-28 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-06-28 | 23207005-ВП | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | нд | нд
1.7 | Покупка стирально-отжимной машины с загрузкой 15 кг., электрообогревом, скоростью отжима 908 об/мин. (2 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-28 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.94.22 Поставка стирально-отжимных машин в количестве 2 шт. в рамках инвестиционного проекта O_505-ХТЭЦ-1-45-28 для Хабаровской ТЭЦ-1, г. Хабаровск | АО ДГК | 1.0382 | технико-коммерческое предложение | 1.0382 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ХАБМАШКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.81042 | нд | нд | 0.81042 | 0.81042 | ХАБМАШКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.9725 | 0.9725 | нд | нд | 2024-10-21 | 2024-10-07 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | нд | нд | нд | нд | 2024-11-06 | 2024-10-30 | 2024-11-21 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ВЯЗЬМА-ВОСТОК (ООО) | 1.03 | нд |  | 1.03
1.7 | Приобретение бульдозера Т-25, 1 шт. АТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-45-8 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 28.92.21 Поставка бульдозеров для Амурской ТЭЦ-1 (реализация проекта O_505-АмТЭЦ-1-45-8) г. Амурск | АО РГС | 47.5556 | технико-коммерческое предложение | 47.5556 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) | 47.5556 | нд | 1 | 47.0801 | 47.0801 | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) | 56.4961 | 56.4961 | 32413826372 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-07-30 | 2024-07-22 | 2024-08-19 | 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-12-30 | нд | нд
[24 empty] | СПЕЦМАШ (ООО) | 47.5556 | нд |  | 47.3178
1.7 | Покупка автобуса ПАЗ 30-40 мест, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-3 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | БАС-ДВ ООО | 0 | 11.4007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1436/81-23 от 04.12.2023
1.7 | Покупка cтанка универсального переносного для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов и клиньев задвижек, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-5 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НПП Техноком (ООО) | 0 | 1.4341 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1121/81-23 от 31.08.2023
1.7 | Покупка установки плазменной резки металла, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-6 | Январь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сибирская инструментальная компания ООО | 0.1911 | 0.1911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 966/81-23 от 14.07.2023
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 1 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-27 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Технотрейд (ООО) | 0 | 0.12477 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1575/24-23 от 27.12.2023
1.7 | Покупка крана автомобильного г/п 25тн колесная база 6х4 «Ивановец» или «Клинцы» на базе Камаз, 1 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-22 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Эксперент ООО | 0 | 11.1271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1366/81-23 от 17.11.2023
1.7 | Покупка седельного тягача на шасси (1 шт.) с полуприцепом (1 шт.), СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-32 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 29.10.43 Поставка спецтехники для АО ДГК (реализация проектов O_505-ХТЭЦ-3-45-32, O_505-ХТЭЦ-3-45-36, O_505-ХТС-34-45) г. Хабаровск (консолидированная закупка) | АО ДГК | 15.69 | технико-коммерческое предложение | 13.58 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | СПЕЦАВТОТЕХНИКА (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 8.5978 | СПЕЦАВТОТЕХНИКА (ООО) | 10.3174 | 10.3174 | 32413777378 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-07-30 | 2024-07-04 | 2024-07-15 | 2024-08-19 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-08 | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-08-30 | 2024-11-28 | нд | нд
[24 empty] | РАРИТЭК АВТОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЧАЙНИС ЭНДЖИН (ООО) | нд | ЧАЙНИС ЭНДЖИН (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка грузовика бортового, малотонажного (2 шт.) СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-33 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10 Поставка спецавтомобилей для АО ДГК (реализация проектов O_505-ХТЭЦ-3-45-33, O_505-ХТЭЦ-3-45-34, N_505-ХТЭЦ-1-45-3, O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-27, O_505-ХТЭЦ-3-45-31, O_505-БлТЭЦ1-27-28, O_505-ХТС-34-44), Хабаровский край, Амурская область (консолидированная закупка) | АО ДГК | 5.3371 | технико-коммерческое предложение | 5.3371 | Аукцион в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | 4.69 | нд | нд | 4.69 | 4.69 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | 5.628 | 5.628 | 32413834424 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-09-30 | 2024-07-24 | 2024-08-16 | 2024-09-17 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-09-17 | 22223002-ВП | 2024-10-07 | 2024-10-01 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-30 | нд | нд
1.7 | Покупка грузового бортового автомобиля с КМУ (1шт), СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-34 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10 Поставка спецавтомобилей для АО ДГК (реализация проектов O_505-ХТЭЦ-3-45-33, O_505-ХТЭЦ-3-45-34, N_505-ХТЭЦ-1-45-3, O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-27, O_505-ХТЭЦ-3-45-31, O_505-БлТЭЦ1-27-28, O_505-ХТС-34-44), Хабаровский край, Амурская область (консолидированная закупка) | АО ДГК | 5.6879 | технико-коммерческое предложение | 5.6879 | Аукцион в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | 5.68 | нд | нд | 5.68 | 5.68 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | 6.816 | 6.816 | 32413834424 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-09-30 | 2024-07-24 | 2024-08-16 | 2024-09-17 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-09-17 | 22223002-ВП | 2024-10-07 | 2024-10-01 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-30 | нд | нд
1.7 | Покупка Автобуса с количеством посадочных мест не менее 29 ( 1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-35 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 29.10.30.110 Поставка автобуса для Хабаровской ТЭЦ-3, (реализация проекта O_505-ХТЭЦ-3-45-35) г. Хабаровск | АО ДГК | 9.9583 | технико-коммерческое предложение | 9.9583 | Аукцион в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | Бас-Дв (ООО) | 9.9583 | нд | нд | 9.9583 | 9.9583 | Бас-Дв (ООО) | 11.95 | 11.95 | 32413744330 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-07-30 | 2024-06-26 | 2024-07-12 | 2024-08-02 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-08-02 | 22216025-ВП | 2024-08-22 | 2024-08-16 | 2024-10-31 | 2024-08-16 | 2024-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка самосвала, большегруз до 35 тонн., 1 шт., СП Хаюаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-45-36 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 29.10.43 Поставка спецтехники для АО ДГК (реализация проектов O_505-ХТЭЦ-3-45-32, O_505-ХТЭЦ-3-45-36, O_505-ХТС-34-45) г. Хабаровск (консолидированная закупка) | АО ДГК | 7.6861 | технико-коммерческое предложение | 7.6861 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | СПЕЦАВТОТЕХНИКА (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 6.375 | СПЕЦАВТОТЕХНИКА (ООО) | 7.65 | 7.65 | 32413777378 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-07-30 | 2024-07-04 | 2024-07-15 | 2024-08-19 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-08 | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 2024-08-30 | 2024-11-28 | нд | нд
[24 empty] | РАРИТЭК АВТОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЧАЙНИС ЭНДЖИН (ООО) | нд | ЧАЙНИС ЭНДЖИН (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка автоматов-сатураторов для газированной воды в количестве 3 штук для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-37 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 28.99.3 Поставка автоматов-сатураторов для газированной воды в количестве 3 штук для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (O_505-ХТЭЦ-3-45-37), г. Хабаровск | АО ДГК | 0.33139 | технико-коммерческое предложение | 0.33139 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | МЗТО (АО) | 0.315 | нд | нд | 0.315 | 0.315 | МЗТО (АО) | 0.378 | 0.378 | нд | нд | 2024-12-20 | 2024-12-05 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-25 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 2024-12-18 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ФОРСАЖ (ООО) | 0.33008 | нд |  | 0.33008
[24 empty] | ПК ВАРЯГ (ООО) | 0.321 | нд |  | 0.321
1.7 | Покупка Шкафа вытяжного,1 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-25 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЛОиП (ООО) | 0 | 0.48155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1290/81-23 от 25.10.2023
1.7 | Покупка модульного помещения для СП "Хабаровская ТЭЦ-3",1 шт,СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-26 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Комплекс Строй-ДВ (ООО) | 0 | 0.1554 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 140/ХТ3-23 от 12.12.2023
1.7 | Покупка самосвала с КМУ (либо его аналога), 1 шт. СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-31 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10 Поставка спецавтомобилей для АО ДГК (реализация проектов O_505-ХТЭЦ-3-45-33, O_505-ХТЭЦ-3-45-34, N_505-ХТЭЦ-1-45-3, O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-27, O_505-ХТЭЦ-3-45-31, O_505-БлТЭЦ1-27-28, O_505-ХТС-34-44), Хабаровский край, Амурская область (консолидированная закупка) | АО ДГК | 8.2403 | технико-коммерческое предложение | 8.2403 | Аукцион в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | 8.23 | нд | нд | 8.23 | 8.23 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | 9.876 | 9.876 | 32413834424 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-09-30 | 2024-07-24 | 2024-08-16 | 2024-09-17 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-09-17 | 22223002-ВП | 2024-10-07 | 2024-10-01 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-30 | нд | нд
1.7 | Покупка Экскаватор колесный Xinyuan C150W | O_505-КТС-34-46 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.92.26 Поставка экскаваторов для Владивостокской ТЭЦ2, Приморских тепловых сетей, Комсомольских тепловых сетей (для реализации инвестиционных проектов O_505-ВТЭЦ2-16, O_505-ПТС-11-13, О_505-КТС-34-46) Приморский край, Хабаровский край (консолидированная закупка) | АО ДГК | 10.4894 | технико-коммерческое предложение | 10.4894 | Аукцион в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | СПЕЦТЕКА (ООО) | 10.437 | нд | нд | 10.437 | 10.437 | СПЕЦТЕКА (ООО) | 12.5244 | 12.5244 | 32413989321 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-09-30 | 2024-09-16 | 2024-10-07 | 2024-10-28 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-10-28 | 22216034-ВП | 2024-11-17 | 2024-11-13 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-31 | нд | нд
1.7 | Покупка макета схемы размещения энергообьектов Дальнего Востока,1 шт., Исполнительный аппарат | O_505-ИА-14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.35 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | по факту поставки | 1051/81-24 от 23.09.2024
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | Январь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | МЭИ НИУ ФГБОУ ВО | 0 | 1.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 852/23-21/2085210 от 22.07.2021
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | МЭИ НИУ ФГБОУ ВО | 34.92 | 34.92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-16 | 2024-11-29 | нд | 97/ХТ3-23 от 16.08.2023
1.7 | Разработка и внедрение технологических решений по обеспечению эффективной работы системы ХВО СП "Амурская ТЭЦ-1" при низких электрических и тепловых нагрузках | N_505-ХГ-186на | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | Код ОКПД2 72.19.29.190. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по разработке и внедрению технологических решений по обеспечению эффективной работы системы химводоочистки (ХВО) Амурской ТЭЦ-1 при низких электрических и тепловых нагрузках, в рамках реализации инвестиционного проекта M_505-ХГ-186на, в г. Амурск. | АО РГС | 80 | технико-коммерческое предложение | 80 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 3 | 3 | НАУЧНЫЙ ПОДХОД (ООО) | 69.98 | нд | нд | 69.98 | 69.98 | НАУЧНЫЙ ПОДХОД (ООО) | 83.976 | 24 | 32413598399 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-06-03 | 2024-06-27 | нд | нд | нд | нд | 2024-07-17 | 2024-08-08 | 2024-07-15 | 2024-08-08 | 2026-11-30 | нд | нд
[24 empty] | НПО ДЕЛЬТА (ООО) | 79.2 | нд |  | 79.2
[24 empty] | Национальный исследовательский университет МЭИ (ФГБОУ) | 80 | нд |  | 80
1.7 | Разработка и внедрение технических и технологических решений по снижению негативного влияния кальция в золе на золоулавливающие установки котла и газоходы перед дымососами | O_505-ХТЭЦ-1-6на | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | ОКПД2 72.19.29 Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по разработке и внедрению технических и технологических решений по снижению негативного влияния кальция в золе на золоулавливающие установки котла, газоходы перед дымососами Хабаровской ТЭЦ-1» г. Хабаровск, в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-ХТЭЦ-1-6на. | АО ДГК | 25 | расчет стоимости | 25 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 3 | 3 | Национальный исследовательский университет МЭИ (ФГБОУ) | 20.5 | нд | нд | 20.5 | 20.5 | Национальный исследовательский университет МЭИ (ФГБОУ) | 24.6 | 24.6 | 32413908240 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-09-16 | 2024-08-19 | 2024-09-18 | 2024-09-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-20 | 2024-10-18 | 2024-11-18 | 2024-10-19 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ВТИ (ОАО) | 22.7 | нд |  | 22.7
[24 empty] | Форвизор (ООО) | 24 | нд |  | 24
1.7 | Разработка и внедрение технологии выбора и обоснования мероприятий направленных на продление срока службы криволинейных участков пылепроводов котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-11на | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | ОКПД2 71.12.11.1010. «Разработка и внедрение технологии выбора и обоснования мероприятий, направленных на продление срока службы криволинейных участков пылепроводов котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП «ТЭЦ в г. Советская Гавань» | АО ДГК | 9.9928 | расчет стоимости | 9.9928 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХЭТК ХАБАРОВСКАЯ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (АО) | 9.9928 | нд | нд | нд | 9.9928 | ХЭТК ХАБАРОВСКАЯ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (АО) | 11.9914 | 11.9914 | нд | нд | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-08-07 | 2024-07-18 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-12-20 | нд | нд
1.7 | Разработка и внедрение инновационного отечественного маятникового клапана системы золоудаления котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-12на | Январь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | ОКПД2 72.19.29.190. Выполнение работ по разработке и внедрению инновационного отечественного маятникового клапана системы золоудаления котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 для ТЭЦ в г. Советская Гавань, в рамках реализации инвестиционного проекта (O_505-ТЭЦСов.Гавань-12на), г. Советская Гавань | АО ДГК | 68.3 | расчет стоимости | 68.3 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 2 | 2 | Национальный исследовательский университет МЭИ (ФГБОУ) | 67 | нд | нд | 67 | 67 | Национальный исследовательский университет МЭИ (ФГБОУ) | 80.4 | 8.04 | 32414198886 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-11-18 | 2024-11-15 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-24 | 2024-12-16 | 2024-12-25 | 2024-12-17 | 2026-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ДЕЛЬТА (ООО) | 64.2 | нд |  | 64.2
1.7 | Разработка и внедрение технологии консервации тепловых сетей г. Советская Гавань в межотопительный период при отсутствии ГВС | O_505-ТЭЦСов.Гавань-13на | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | ОКПД2 72.19.29.190. Выполнение работ по разработке и внедрению инновационного химического состава, обеспечивающего длительную консервацию тепловых сетей г. Советская Гавань в межотопительный период при отсутствие воды в системе (O_505-ТЭЦ Сов.Гавань-13на), г. Советская Гавань. | АО ДГК | 15.525 | расчет стоимости | 15.525 | Запрос предложений в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | Национальный исследовательский университет МЭИ (ФГБОУ) | 15 | нд | нд | 15 | 15 | Национальный исследовательский университет МЭИ (ФГБОУ) | 18 | 1.8 | 32414216227 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-12-02 | 2024-11-20 | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-12-10 | 24032000-ВП | 2024-12-30 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 2024-12-24 | 2025-12-15 | нд | нд
1.7 | Разработка и внедрение комплекса инновационного оборудования на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" для очистки и поддержания качества циркуляционной воды | O_505-КТЭЦ3-9на | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Обратный инжиниринг запасных частей к насосам импортного производства с разработкой рабочей конструкторской документации и изготовлением опытных образцов,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-12на | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | ОКПД2 72.19.29 Проведение работ по обратному инжинирингу запасных частей к насосам импортного производства с разработкой рабочей конструкторской документации и изготовлением опытных образцов АО "ДГК" | АО ДГК | 210 | расчет стоимости | 210 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 210 | нд | нд | 210 | 210 | ХРМК (АО) | 252 | 72.72 | нд | нд | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | ЕПоЗ п.21 | ЕИО АО ДГК | 2024-12-13 | №01.2/12948 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 31.09.2028 | нд | нд
1.7 | Выкуп оборудования РЗА ,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-53 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выкуп имущества (в ГКПЗ не учитывается)
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | 2033-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выкуп имущества (в ГКПЗ не учитывается)
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-9нма | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 0.8538 | 0.8538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ХТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-16нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.276 | 0.276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-17нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Монитор Электрик АО | 0.222 | 0.222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-18нма | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Аналитические технологии (ООО) | 0.158 | 0.158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-19нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.328 | 2.328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-20нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приоритет ИТ ООО | 0.86333 | 0.86333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-22нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО АйДи-Технологии управления | 1.8942 | 1.8942 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-21нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.105 | 0.105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ХТЭЦ-2 | O_505-ХТЭЦ-2-13нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.132 | 0.132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-2-14нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО АйДи-Технологии управления | 0.92068 | 0.92068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-4нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 10 | 2.328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-5нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.5 | 2.328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-11нма | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 0.8538 | 0.8538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ХТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-20нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.288 | 0.288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка серверной операционной системы для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-21нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТКР ООО | 0.2225 | 0.2225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-22нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Монитор Электрик АО | 0.28386 | 0.28386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-23нма | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Аналитические технологии (ООО) | 0.164 | 0.164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-24нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Философия.ИТ (ООО) | 3.762 | 3.762 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-25нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.3342 | 2.3342 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-26нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приоритет ИТ ООО | 0.86333 | 0.86333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-27нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.109 | 0.109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-28нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО АйДи-Технологии управления | 1.9661 | 1.9661 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ-2-6нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 1.7019 | 1.7019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для КТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ-2-16нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.252 | 0.252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-17нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИнСАТ ООО | 1.76 | 1.76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-18нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Монитор Электрик АО | 0.28386 | 0.28386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-19нма | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Аналитические технологии (ООО) | 0.145 | 0.145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-20нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 4.656 | 4.656 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы управления устройствами "Yealink" для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-21нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Глазго (ООО) | 0.15 | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-22нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приоритет ИТ ООО | 0.86333 | 0.86333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-23нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО АйДи-Технологии управления | 1.742 | 1.742 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-13нма | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 0.8538 | 0.8538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-22нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.192 | 0.192 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-23нма | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Монитор Электрик АО | 0.28386 | 0.28386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-24нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Аналитические технологии (ООО) | 0.11 | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-25нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.328 | 2.328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-26нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приоритет ИТ ООО | 0.86333 | 0.86333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-27нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО АйДи-Технологии управления | 1.3224 | 1.3224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-11нма | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 0.8538 | 0.8538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-16нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 10 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-17нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для АмТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-21нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.168 | 0.168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-22нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Монитор Электрик АО | 0.28386 | 0.28386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-23нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.328 | 2.328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-24нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приоритет ИТ ООО | 0.86333 | 0.86333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-25нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО АйДи-Технологии управления | 1.1532 | 1.1532 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для НТЭЦ | O_505-НТЭЦ-14нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.132 | 0.132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-15нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Монитор Электрик АО | 0.28386 | 0.28386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-16нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приоритет ИТ ООО | 0.86333 | 0.86333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-17нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО АйДи-Технологии управления | 0.93864 | 0.93864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для СГТЭЦ | O_505-ТЭЦСов.Гавань-10нма | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 0.8538 | 0.854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для СГТЭЦ | O_505-СГТЭЦ-17нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.264 | 0.264 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-18нма | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Монитор Электрик АО | 0.28386 | 0.241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-19нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Аналитические технологии (ООО) | 0.148 | 0.148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-20нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.328 | 2.328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-21нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приоритет ИТ ООО | 0.86333 | 0.86333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-22нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО АйДи-Технологии управления | 1.778 | 1.778 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ХТС | O_505-ХТС-8нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.228 | 0.228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТС в количестве 1 комплекта | O_505-ХТС-9нма | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Аналитические технологии (ООО) | 0.13 | 0.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТС в количестве 1 комплекта | O_505-ХТС-10нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО АйДи-Технологии управления | 1.5549 | 1.5549 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для КТС | O_505-КТС-7нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.18 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТС в количестве 1 комплекта | O_505-КТС-8нма | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Аналитические технологии (ООО) | 0.102 | 0.102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТС в количестве 1 комплекта | O_505-КТС-9нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО АйДи-Технологии управления | 1.2241 | 1.2241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для Исполнительного аппарата | O_505-ИА-11нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.70494 | 0.70494 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для Исполнительного аппарата | O_505-ИА-12нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Аналитические технологии (ООО) | 0.44039 | 0.44039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-13нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 3.0492 | 3.049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка опции системы мониторинга оборудовани "Eltex" для Исполнительного аппарата в кол.1 комплекта | O_505-ИА-14нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СофтЛайн (ПАО) | 0.22018 | 0.22018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка серверной операционной системы для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-15нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТКР (ООО) | 0.3115 | 0.3115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-16нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Монитор Электрик АО | 0.30395 | 0.30395 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы удаленного администрирования для Исполнительного аппарата в количестве 1 | O_505-ИА-17нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сафиб ООО | 0.18 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для Исполнительного аппарата в количестве 1 | O_505-ИА-18нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приоритет ИТ ООО | 0.86333 | 0.86333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-19нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.26 | 0.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-20нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО АйДи-Технологии управления | 5.2256 | 5.2256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ЦПП в количестве 1 комплекта | O_505-ЦПП-3нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО АйДи-Технологии управления | 0.29492 | 0.29492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
1.7 | Разработка программы для ЭВМ "Post-Emergency System (PES)", Исполнительный аппарат, 1 шт. | O_505-ИА-2-1ип | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РОСПАТЕНТ | 0.0045 | 0.0045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту
1.7 | Выкуп тепловых сетей в п. Чегдомын,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-9в | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выкуп имущества (в ГКПЗ не учитывается)
1.7 | Выкуп имущества МУП "НТС",СП Николаевская ТЭЦ | O_505-НТЭЦ-14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выкуп имущества (в ГКПЗ не учитывается)
2 | Амурская область | Г | нд | 0 | 0 | 6.7355 | 0 | 57 | 0.067 | 0 | 0 | 2202 | 0 | нд | нд | нд | 1102.616 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1538.3249 | 985.6941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 5.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 179.7644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 265.5737 | 275.6684 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 5.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 179.7644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 265.5737 | 275.6684 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 5.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 179.7644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 265.5737 | 275.6684 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.5 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района на участке от НО-10 до НО-12 с увеличением диаметра с Ду 600мм на Ду 700мм протяженностью 270 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АТС-7тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11.120. Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района на участке от НО-10 до НО-12 с увеличением диаметра с Ду 600мм на Ду 700мм протяженностью 270 м в двухтрубном исполнении, в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-АТС-7тп, для нужд СП Амурские тепловые сети | АО ДГК | 33.6841 | сводный сметный расчет | 33.6841 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ (ООО) | 33.6841 | нд | нд | 33.6841 | 33.6841 | СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ (ООО) | 40.4209 | 40.4209 | 32413483050 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-25 | 2024-05-21 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-05-21 | №893 | 2024-06-10 | 2024-06-04 | 2024-06-08 | 2024-06-05 | 2024-09-30 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра (консолидированная закупка) | АО РГС | 6.0561 | технико-коммерческое предложение | 6.0561 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ВМЗ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 6.0387 | ВМЗ (АО) | 7.2465 | 7.2465 | 32312822647 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 2023-12-08 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | УМПЦ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка металлопроката черного металла и нержавеющего (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.39222 | технико-коммерческое предложение | 0.39222 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.53896 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | 0.64675 | 0.64675 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-01 | 2023-11-02 | 2023-11-27 | 2024-01-10 | нд | нд | нд | нд | 2024-01-30 | 2024-01-22 | 2024-02-16 | 2024-01-22 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | КИРСАН КАПИТАЛ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ПК БИОТЕХНОЛОГИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СТРОЙПАРТНЁР (ООО) | нд |  |  | нд
[24 empty] | АМГ (ООО) | нд | АМГ (ООО) |  | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале 156 г. Благовещенска | N_505-Бл.ТЭЦ-1-3тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Цитадель (ООО) | 5.1968 | 5.1968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-07-08 | 2024-08-30 | нд | 226/5АГ-22 от 08.07.2022
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 139 г. Благовещенска,СП АТС | N_505-АТС-9тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 139 г. Благовещенска" в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-АТС-9тп, для нужд СП Амурские тепловые сети | АО ДГК | 2.579 | сводный сметный расчет | 2.579 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) ЕЭТП | ЕИ | 1 | 1 | СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ (ООО) | 2.579 | нд | нд | 2.579 | 2.579 | СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ (ООО) | 3.0948 | 3.0948 | 32413237574 32413564951 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-05-08 | 2024-05-02 | 2024-05-15 | 2024-05-28 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-05-28 | №976 | 2024-06-17 | 2024-06-14 | 2024-06-27 | 2024-06-15 | 2024-08-31 | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом (1 этап) по ул. Октябрьская - ул. Театральная - пер. Технический - ул. Политехническая, СП АТС | N_505-АТС-10тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "СЗ "Амурком" | 14.8251 | 14.8251 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-05-15 | 2024-09-01 | нд | 71/АТС-23 от 15.05.2023
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале 298 города Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-11тп | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Трейд Эксперт ООО | 0 | 0.21397 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 188/1АТС-23 от 29.08.2023
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом, Литер 3 в квартале 207 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-6тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ Благовещенскстрой АО | 2.8121 | 2.8121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-09 | 2024-09-30 | нд | 171/1АТС-23 09.08.2023
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объектов Многоквартирные жилые дома Литер 10, Литер 11 и подземная автостоянка Литер 12 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-8тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирные жилые дома Литер 10, Литер 11 и подземная автостоянка Литер 12 г. Благовещенска в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-Бл.ТЭЦ-1-8тп, для Амурских тепловых сетей | АО ДГК | 1.7279 | сводный сметный расчет | 1.7279 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (МСП) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (среди МСП) | 1 | 1 | ООО СЗ Содружество | 2.747 | нд | нд | 2.747 | 2.747 | ООО СЗ Содружество | 3.2964 | 3.2964 | нд | нд | 2024-06-08 | 2024-06-08 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 5.12.1.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 2023-12-22 | №621-2 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-28 | 2024-06-20 | 2024-12-31 | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Здание бытового обслуживания на земельном участке с к.н. 28:01:010250:24,СП АТС | O_505-АТС-44тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Здание бытового обслуживания в квартале 250 г. Благовещенска" для нужд СП "Амурские тепловые сети" | АО ДГК | 10.1995 | сметный расчет | 10.1995 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | СК СТРОЙИМПОРТ (ООО) | 9.16 | нд | нд | 9.16 | 9.16 | СК СТРОЙИМПОРТ (ООО) | 10.992 | 10.992 | 32413785339 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-07-12 | 2024-07-08 | 2024-07-19 | 2024-08-06 | нд | нд | нд | нд | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-09-02 | 2024-08-28 | 2024-12-30 | нд | нд
[24 empty] | РемТехСтрой (ООО) | 10.0695 | нд |  | 10.0695
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Комплекс объектов управленческой деятельности Литер 1, Литер 2 в ЗПУ-2 г. Благовещенска, СП АТС | O_505-АТС-45тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Комплекс объектов управленческой деятельности Литер 1, Литер 2 в ЗПУ-2 г. Благовещенска" для Амурских тепловых сетей | АО ДГК | 2.1311 | сметный расчет | 2.1311 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | ЕИ | 1 | 1 | СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ (ООО) | 2.1311 | нд | нд | 2.1311 | 2.1311 | СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ (ООО) | 2.1311 | 2.1311 | 32413535679 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 2024-05-14 | 2024-06-03 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2024-06-03 | №990 | 2024-06-23 | 2024-06-18 | 2024-06-07 | 2024-06-18 | 2024-10-31 | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многофункциональное здание в квартале 162 г.Благовещенск, Амурская область, СП АТС | O_505-АТС-46тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Многофункциональное здание в квартале 162 г.Благовещенска, Амурская область" для Амурских тепловых сетей | АО ДГК | 1.8395 | сметный расчет | 1.8395 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | ЕИ | 2 | 2 | СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ (ООО) | 1.8395 | нд | нд | 1.8395 | 1.8395 | СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ (ООО) | 1.8395 | 1.8395 | 32413540503 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-05-14 | 2024-06-03 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2024-06-03 | 21134013-ВП | 2024-06-23 | 2024-06-18 | 2024-06-04 | 2024-06-18 | 2024-10-30 | нд | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | 1.8395 | Участник 2 (ООО) |  | 1.8395
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом в квартале 93 г.Благовещенска (1, 2, 3 этап)", СП АТС | O_505-АТС-49тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ по строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом в квартале 93 г.Благовещенска (1, 2, 3 этап)", в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-АТС-49тп для Амурских тепловых сетей | АО ДГК | 12.5253 | сметный расчет | 12.5253 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ТРЕЙД ЭКСПЕРТ (ООО) | 12.35 | нд | нд | 12.35 | 12.35 | ТРЕЙД ЭКСПЕРТ (ООО) | 12.35 | 12.35 | 32413524989 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 2024-05-02 | 2024-05-24 | нд | нд | нд | нд | 2024-06-13 | 2024-06-07 | 2024-06-03 | 2024-06-08 | 2024-11-25 | нд | нд
[24 empty] | НАРС (ООО) | 12.5253 | нд |  | 12.5253
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | 12.5253 | Участник 3 (ООО) |  | 12.5253
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Магазин пром. товаров с встроенной автостоянкой по ул. Пионерская, 85, СП АТС | O_505-АТС-47тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ по строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Магазин промышленных товаров со встроенной автостоянкой" в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-АТС-47тп, для нужд СП Амурские тепловые сети | АО ДГК | 3.8095 | сводный сметный расчет | 3.8095 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | УЛОВ РЫБАКА (ООО) | 3.8095 | нд | нд | 3.8095 | 3.8095 | УЛОВ РЫБАКА (ООО) | 4.5714 | 4.5714 | нд | нд | 2024-07-29 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 5.12.1.2 | ЦЗК АО ДГК | 2024-05-16 | 230-09/483 | 2024-08-05 | 2024-07-16 | 2024-07-29 | 2024-07-16 | 2024-10-30 | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом Литер 3 в квартале 449, СП АТС | O_505-АТС-48тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ по строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом Литер 3 в квартале 449 г.Благовещенска" в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-АТС-48тп, для нужд СП Амурские тепловые сети | АО ДГК | 1.8969 | сводный сметный расчет | 1.8969 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | БЛАГОВЕЩЕНСКСТРОЙ (ОАО) | 1.897 | нд | нд | 1.897 | 1.897 | БЛАГОВЕЩЕНСКСТРОЙ (ОАО) | 2.2763 | 2.2763 | нд | нд | 2024-07-29 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 5.12.1.2 | ЦЗК АО ДГК | 2024-05-16 | 230-09/483 | 2024-08-12 | 2024-07-23 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-11-30 | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом Литер 1, 2, 3 в квартале 332, СП АТС | O_505-АТС-50тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ по строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Многоквартирные жилые дома Литер 1, Литер 2, Литер 3" в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-АТС-50тп, для нужд СП Амурские тепловые сети | АО ДГК | 8.8414 | сводный сметный расчет | 8.8414 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВЕКТОР (ООО) | 8.8414 | нд | нд | 8.8414 | 8.8414 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ВЕКТОР (ООО) | 10.6097 | 10.6097 | нд | нд | 2024-07-29 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 5.12.1.2 | ЦЗК АО ДГК | 2024-05-16 | 230-09/483 | 2024-07-18 | 2024-06-28 | 2024-07-29 | 2024-07-01 | 2024-10-30 | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом Литер 3 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | O_505-АТС-51тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ по строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом Литер 3 в с. Чигири Благовещенского района" в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-АТС-51тп, для нужд СП Амурские тепловые сети | АО ДГК | 0.52571 | сводный сметный расчет | 0.52571 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | МЕГАТЕК-СТРОЙ-ИНВЕСТ (ООО) | 0.52571 | нд | нд | 0.52571 | 0.52571 | МЕГАТЕК-СТРОЙ-ИНВЕСТ (ООО) | 0.63085 | 0.63085 | нд | нд | 2024-07-29 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 5.12.1.2 | ЦЗК АО ДГК | 2024-05-16 | 230-09/483 | 2024-07-18 | 2024-06-28 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-11-30 | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом Литер 11 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | O_505-АТС-52тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ по строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом Литер 11 в с.Чигири Благовещенского района" в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-АТС-52тп, для нужд СП Амурские тепловые сети | АО ДГК | 0.5631 | сметный расчет | 0.5631 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | СЗ МЕГАТЕК-СТРОЙ (ООО) | 0.5621 | нд | нд | 0.5621 | 0.5621 | СЗ МЕГАТЕК-СТРОЙ (ООО) | 0.67452 | 0.67452 | нд | нд | 2024-07-29 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 5.12.1.2 | ЕИО АО ДГК | 2024-05-16 | №230-09/483 | 2024-07-21 | 2024-07-01 | 2024-07-29 | 2024-07-01 | 2024-11-30 | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Региональный физкультурно-оздоровительный центр Амурской области, СП АТС | O_505-АТС-53тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Региональный физкультурно-оздоровительный центр Амурской области" для Амурских тепловых сетей | АО ДГК | 4.7735 | сводный сметный расчет | 4.7735 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | ЕИ | 1 | 1 | СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ (ООО) | 4.7735 | нд | нд | 4.7735 | 4.7735 | СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ (ООО) | 5.7282 | 5.7282 | 32413488408 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-23 | 2024-05-14 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-05-14 | № 21134014-ВП | 2024-06-03 | 2024-05-28 | 2024-06-05 | 2024-05-29 | 2024-10-30 | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта "Многоквартирные дома Литер 1 и Литер 2, в квартале 5 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-43тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.18305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом в квартале 189 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-17тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале 189 г. Благовещенска для Амурских тепловых сетей | АО ДГК | 3.3247 | сводный сметный расчет | 3.3247 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | Амурская нефтяная компания (ЗАО) | 3.3247 | нд | нд | 3.3247 | 3.3247 | Амурская нефтяная компания (ЗАО) | 3.9896 | 3.9896 | нд | нд | 2024-06-28 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 5.12.1.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 2023-12-22 | 621-2 | 2024-06-10 | 2024-05-21 | 2024-06-28 | 2024-05-21 | 2024-09-24 | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: «Многофункциональное здание и подземная автомобильная стоянка Литер 1, Литер 2 в квартале 418 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-18тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многофункциональное здание и подземная автомобильная стоянка Литер 1, Литер 2 в квартале 418 г. Благовещенска для Амурских тепловых сетей | АО ДГК | 19.904 | сводный сметный расчет | 19.904 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (среди МСП) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (среди МСП) | 1 | 1 | ООО Звезда | 19.904 | нд | нд | 19.904 | 19.904 | ООО Звезда | 23.8848 | 23.8848 | нд | нд | 2024-06-28 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 5.12.1.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 2023-12-22 | №621-2 | 2024-06-28 | 2024-05-17 | 2024-06-28 | 2024-05-17 | 2024-10-31 | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта:Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначенияЛитер 10 в с.Чигири Благовещенского района, СП АТС | N_505-АТС-19тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначенияЛитер 10 в с.Чигири Благовещенского района для Амурских тепловых сетей | АО ДГК | 0.61991 | сводный сметный расчет | 0.5621 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (среди МСП) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (среди МСП) | 1 | 1 | ООО СЗ Мегатек-Строй | 0.5621 | нд | нд | 0.5621 | 0.5621 | ООО СЗ Мегатек-Строй | 0.67452 | 0.67452 | нд | нд | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 5.12.1.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 2023-12-22 | №621-2 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-10-31 | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом Литер 2 в с Чигири Благовещенского района, СП АТC | N_505-АТС-20тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом Литер 2 в с.Чигири Благовещенского района для Амурских тепловых сетей | АО ДГК | 0.47919 | сводный сметный расчет | 0.47919 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | МЕГАТЕК-СТРОЙ-ИНВЕСТ (ООО) | 0.47919 | нд | нд | 0.47919 | 0.47919 | МЕГАТЕК-СТРОЙ-ИНВЕСТ (ООО) | 0.57503 | 0.57503 | нд | нд | 2024-06-28 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 5.12.1.2 | ЕИО | 2024-02-22 | 230-09/165 | 2024-04-22 | 2024-04-02 | 2024-06-28 | 2024-04-02 | 2024-09-24 | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта:Многофункциональный комплекс зданий со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой» расположенный по адресу: Амурская область, г. Благовещенск квартал 127, СП АТС | N_505-АТС-21тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многофункциональный комплекс зданий со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой расположенный по адресу: Амурская область, г. Благовещенск квартал 127 для Амурских тепловых сетей | АО ДГК | 4.7357 | сводный сметный расчет | 4.7357 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | СЗ ПРИВАТСТРОЙ (ООО) | 4.7357 | нд | нд | 4.7357 | 4.7357 | СЗ ПРИВАТСТРОЙ (ООО) | 5.6828 | 5.6828 | нд | нд | 2024-06-28 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 5.12.1.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 2023-12-22 | 621-2 | 2024-06-13 | 2024-05-24 | 2024-06-28 | 2024-05-24 | 2024-09-24 | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в квартале ЗПУ-5 на земельном участке с к/н 28:01:030004:3682 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-22тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале ЗПУ-5 на земельном участке с к/н 28:01:030004:3682 г. Благовещенска для Амурских тепловых сетей | АО ДГК | 14.0666 | сводный сметный расчет | 14.0666 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | СЗ АМУРСКИЙ (ООО) | 14.0666 | нд | нд | 14.0666 | 14.0666 | СЗ АМУРСКИЙ (ООО) | 16.88 | 16.88 | нд | нд | 2024-05-24 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 5.12.1.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 2023-12-22 | 621-2 | 2024-06-10 | 2024-05-24 | 2024-06-28 | 2024-05-24 | 2024-07-31 | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 236 по ул. Чайковского, 126, г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-23тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 236 по ул. Чайковского, 126, г. Благовещенска для Амурских тепловых сетей | АО ДГК | 0.34946 | сводный сметный расчет | 0.34946 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | СТРОЙ-ТРАНС-СЕРВИС (ООО) | 0.34946 | нд | нд | 0.34946 | 0.34946 | СТРОЙ-ТРАНС-СЕРВИС (ООО) | 0.41936 | 0.41936 | нд | нд | 2024-06-28 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 5.12.1.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 2023-12-22 | 621-2 | 2024-03-31 | 2024-03-11 | 2024-06-28 | 2024-03-11 | 2024-11-30 | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный дом в квартале 170, г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-24тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный дом в квартале 170, г. Благовещенска для для Амурских тепловых сетей | АО ДГК | 15.7747 | сводный сметный расчет | 15.7747 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 1 | 1 | КСК ХУАФУ (ООО) | 15.7741 | нд | нд | 15.7741 | 15.7741 | КСК ХУАФУ (ООО) | 18.9289 | 18.9289 | нд | нд | 2024-06-30 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 5.12.1.2 | Уполномоченный орган | 2024-05-21 | 230-09/501 | 2024-07-09 | 2024-06-19 | 2024-06-30 | 2024-06-19 | 2024-07-31 | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта:Школа на 528 мест в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | N_505-АТС-25тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта "Школа на 528 мест в с. Чигири Благовещенского района" для нужд СП Амурские тепловые сети | АО ДГК | 27.4828 | сводный сметный расчет | 27.4828 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕИ | 1 | 1 | СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ (ООО) | 27.208 | нд | нд | 27.208 | 27.208 | СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ (ООО) | 32.6496 | 32.6496 | 32413444984 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-10 | 2024-05-03 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-05-03 | № 22134007-ВП | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-03 | 2024-05-24 | 2024-09-30 | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроеными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Островского, г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-26тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11.120 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом со встроеными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Островского, г. Благовещенска для Амурских тепловых сетей | АО ДГК | 1.4824 | сводный сметный расчет | 1.4824 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | СЗ ПРИВАТСТРОЙ (ООО) | 1.4824 | нд | нд | 1.4824 | 1.4824 | СЗ ПРИВАТСТРОЙ (ООО) | 1.7788 | 1.7788 | нд | нд | 2024-06-28 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 5.12.1.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 2023-12-22 | 621-2 | 2024-06-18 | 2024-05-29 | 2024-06-28 | 2024-05-29 | 2024-12-13 | нд | нд
2.1.3.5 | Cтроительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенными автостоянками закрытого типа в квартале 352 г. Благовещенска Литер 1.1, Литер 1.2, Литер 1.3, СП АТС | N_505-АТС-27тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный дом (с эксплуатируемой кровлей) в квартале 604, СП АТС | N_505-АТС-28тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в микрорайоне ""Европейский, с Чигири, Благовещенского района, Амурской области, СП АТС | N_505-АТС-29тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: «Многоквартирный жилой дом, квартал 4 г. Благовещенск, Амурская область, СП АТС | N_505-АТС-30тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "СЗ "Вектор" | 5.371 | 5.371 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-07 | 2024-09-01 | нд | 102/1АТС-23 07.06.2023
2.5.3 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер 9 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | N_505-АТС-36тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СЗ Мегатек-Строй ООО | 0 | 0.62599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 120/1АТС-23 от 29.06.2023
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в квартале 121 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-33тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО СЗ МОНТАЖЖИЛСТРОЙ | 6.8267 | 6.8267 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-07 | 2024-12-31 | нд | 104/1АТС-23 от 07.06.2023
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в с. Чигири, Благовещенского района Амурской области, СП АТС | N_505-АТС-34тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.30237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "СЗ "Строймост" | 14.7418 | 14.7418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-15 | 2024-12-31 | нд | 109/1АТС-23 15.06.2023
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в квартале 115 г.Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-35тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ГрандИнвест | 3.8276 | 3.8276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-29 | 2024-12-31 | нд | 123/1АТС-23 29.06.2023
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта : Производственная база в составе помещений:Здание Литер А1 с пристроенным административным корпусом Литер А, гараж Литер А2, склад-гараж Литер А3, склад металлический Литер А4, склад Литер А5, расположенная по адресу: ул. 50 лет Октября, 226, СП АТС | N_505-АТС-37тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в квартале 4 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-38тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в квартале 133 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-39тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом литер 3 в квартале 190 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-40тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в квартале 97 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-41тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта «Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией, квартал ЗПУ-5 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-42тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Апин ООО | 0 | 9.2548 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 221/1АТС-23 от 25.09.2023
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом Литер 12 в с. Чигири Благовещенского района" и "Многоквартирный жилой дом Литер 13 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | O_505-АТС-61тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.5 | Cтроительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом Литер 4 в с. Чигири Благовещенского района" и "Многоквартирный жилой дом Литер 5 в с. Чигири Благовещенского района", СП АТС | O_505-АТС-60тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Отапливаемый объект котельной инв. №717, расположенный по ул. Ленина, 221 г. Благовещенска, СП АТС | O_505-АТС-64тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 8 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 81.649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 86.2742 | 90.7818 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 51.9943 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 58.7401 | 61.6738 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | H_505-АГ-32 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.20.11.904 Выполнение работ по техническому перевооружению (реконструкции) главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст.№6 СП РГРЭС в рамках инвестиционного проекта I_505-АГ-32), пгт. Прогресс, Амурская область | АО ДГК | 10.3658 | сводный сметный расчет | 4.3506 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 4.3384 | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 5.2061 | 5.2061 | нд | нд | 2024-07-05 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-08-19 | 2024-08-01 | 2024-07-05 | 2024-08-01 | 2024-11-30 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 23.99.19.110 Поставка материалов теплоизоляционных для нужд Райчихинская ГРЭС, (в рамках реализации инвестиционной программы Н_505-АГ-32), .пгт Прогресс, Амурская обл | АО ДГК | 1.8034 | технико-коммерческое предложение | 1.8034 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | МЕТИЗ ЦЕНТР ДВ (ООО) | 1.5183 | нд | нд | 1.5183 | 1.5183 | МЕТИЗ ЦЕНТР ДВ (ООО) | 1.822 | 1.822 | нд | нд | 2024-08-30 | 2024-08-15 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-16 | 2024-09-05 | 2024-09-30 | 2024-09-05 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | АЗАВА (ООО) | 1.7629 | нд |  | 1.7629
[24 empty] | СНАБЖЕНИЕ ДВ (ООО) | 1.5565 | нд |  | 1.5565
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1 Поставка арматуры высокого давления для СП Райчихинская ГРЭС птг. Прогресс N_505-АГ-32 (дополнительное соглашение № 1 к договору поставки №1538/81-23 от 21.12.2023) | АО ДГК | 11.168 | технико-коммерческое предложение | 11.168 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | Арматуростроитель НПО (АО) | 11.168 | нд | нд | нд | 11.168 | Арматуростроитель НПО (АО) | 13.4015 | 13.4015 | нд | нд | 2024-08-12 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | п.13.2 таб.3.1. | ЕПоЗ | 2024-07-10 | №81/6811 | 2024-08-12 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 Поставка оборудования для технического перевооружения главного паропровода котлоагрегата БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП Райчихинской ГРЭС в пгт. Прогресс (в рамках реализации инвестиционной программы Н_505-АГ-32) | АО ДГК | 1.6172 | технико-коммерческое предложение | 1.6172 | Упрощенная закупка ЕЭТП | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 1.4552 | нд | нд | нд | 1.4552 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 1.7462 | 1.7462 | нд | нд | 2024-08-30 | 2024-08-27 | 2024-09-01 | 2024-10-02 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-10-02 | 22236002-ВП | 2024-10-22 | 2024-10-02 | 2024-08-30 | 2024-10-07 | 2024-12-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 25.11.23 Поставка металлопроката для технического перевооружения главного паропровода котлоагрегата БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП Райчихинской ГРЭС в пгт. Прогресс | АО ДГК | 0.64195 | технико-коммерческое предложение | 0.64195 | Упрощенная закупка ЕИ | Упрощенная закупка ЕИ | 2 | 2 | СТРОЙ КОМПЛЕКТ (ООО) | 0.3827 | нд | нд | 0.3827 | 0.3827 | СТРОЙ КОМПЛЕКТ (ООО) | 0.45924 | 0.45924 | нд | нд | 2024-09-25 | 2024-09-10 | 2024-09-18 | 2024-09-26 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-09-26 | 22036002-ВП | 2024-10-16 | 2024-10-11 | 2024-10-21 | 2024-10-11 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА (ООО) | 0.38716 | ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА (ООО) |  | 0.38716
[14 empty] | материалы | ОКПД2 27.32.1 Поставка кабельной продукции для технического перевооружения главного паропровода котлоагрегата БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП Райчихинской ГРЭС в пгт. Прогресс | АО ДГК | 0.29583 | технико-коммерческое предложение | 0.29583 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | ШАНТОЙСКИЙ ДОМ (ООО) | 0.24662 | нд | нд | 0.24662 | 0.24662 | ШАНТОЙСКИЙ ДОМ (ООО) | 0.29594 | 0.29594 | нд | нд | 2024-10-28 | 2024-10-03 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-23 | 2024-10-17 | 2024-10-30 | 2024-10-17 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Торговый Дом ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ (ООО) | 0.2958 | нд |  | 0.2958
[24 empty] | ДКА (ООО) | 0.29281 | нд |  | 0.29281
[14 empty] | материалы | ОКПД2 25.30.1 Поставка деталей трубопроводов высокого давления для реконструкции главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. №6 СП РГРЭС, Амурская обл., пгт. Прогресс | АО ДГК | 9.2612 | технико-коммерческое предложение | 9.2612 | Аукцион в электронной форме ЭТП | Аукцион в электронной форме ЭТП | 3 | 3 | ЭН1 (ООО) | 9.2612 | нд | 1 | 8.937 | 8.937 | ЭН1 (ООО) | 8.937 | 10.7245 | 32413551647 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-04-30 | 2024-04-26 | 2024-05-13 | 2024-05-27 | нд | нд | нд | нд | 2024-06-16 | 2024-06-13 | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-08-12 | нд | нд
[24 empty] | РОУ (ЗАО) | 9.2612 | нд |  | 9.2612
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | 9.2612 | нд |  | 8.9833
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Энергосоюз ООО | 0 | 1.1463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 49/3РГ-23 от 07.07.2023
2.2.1 | Реконструкция системы управления питания котла ст. №5 с заменой арматуры сниженного узла питания Ду65 на арматуру Ду100, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-1 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 2: 33.20.11.904 Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции системы управления питания котла ст. №5 с заменой арматуры сниженного узла питания Ду65 на арматуру Ду100, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-БлТЭЦ2-1, для нужд СП Благовещенская ТЭЦ | АО ДГК | 10.9666 | сводный сметный расчет | 10.9666 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 10.657 | нд | нд | 10.657 | 10.657 | ХРМК (АО) | 12.7884 | 12.7884 | нд | нд | 2024-03-01 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-02 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | нд | нд
2.2.1 | Реконструкция трубопроводов пневмозолоудаления электрофильтров КА ст. №5 от бака накопителя золы до конвективной части газохода, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-2 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 2: 33.20.11.904 Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции трубопроводов пневмозолоудаления электрофильтров КА ст. №5 от бака накопителя золы до конвективной части газохода, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-БлТЭЦ2-2, для нужд СП Благовещенская ТЭЦ | АО ДГК | 3.1 | сводный сметный расчет | 3.1 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 3.0998 | нд | нд | 3.0998 | 3.0998 | ХРМК (АО) | 3.7198 | 3.7198 | нд | нд | 2024-02-01 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-20 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-10-31 | нд | нд
2.2.1 | Реконструкция выхлопного трубопровода расширителя периодической продувки ст. №2 Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.) | N_505-БлТЭЦ2-3 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 2: 33.20.11.904 Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкция выхлопного трубопровода расширителя периодической продувки ст. №2 Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.) в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-БлТЭЦ2-3 для нужд СП Благовещенская ТЭЦ | АО ДГК | 0.8037 | сводный сметный расчет | 0.8037 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 0.80299 | нд | нд | 0.80299 | 0.80299 | ХРМК (АО) | 0.96359 | 0.96359 | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-20 | 2024-01-31 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-10-31 | нд | нд
2.2.1 | Реконструкция защиты ШСВ-110кВ. с установкой комплекта оборудования ступенчатой защиты, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-6 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Экра-Восток ООО | 9.4002 | 9.4002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-20 | 2024-03-30 | нд | 143/1БТЭЦ-23 от 20.11.2023
2.2.1 | Реконструкция системы контроля сопротивления подстуловой изоляции и масла Г-4 с установкой нового комплекта оборудования типа КПИМ-Р4, КПИМ-Р2, ЗБ-2К Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.) | N_505-БлТЭЦ2-16 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 2: 33.20. Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции системы контроля сопротивления подстуловой изоляции и масла Г-4 с установкой нового комплекта оборудования типа КПИМ-Р4, КПИМ-Р2, ЗБ-2К Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.)в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-БлТЭЦ2-16 для нужд СП Благовещенская ТЭЦ | АО ДГК | 1.9707 | сводный сметный расчет | 1.9707 | Упрощенная закупка (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-05-01 | 2024-04-19 | 2024-04-29 | 2024-05-01 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-01 | нд | 2024-05-01 | нд | нд | нд | не состоялась
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 5.0547 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0656 | 6.0656 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3. | Реконструкция тепловых сетей от ТК-19СЗ до ПНСС по ул. Островского, 152 г. Благовещенск с увеличением диаметра с Ду 200 мм до Ду 300 мм протяженностью 664 м в двухтрубном исполнении, реконструкция ПНСС "Островского, 152", СП АТС | N_505-АТС-15ис | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.12.190 Выполнение строительно-монтажных работ по замене трубопровода распределительной сети от УТ-4 до МКД по ул. 50 лет Октября, Ду 65 мм на предизолированную трубу, в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-АТС-15ис, для Амурских тепловых сетей в г. Благовещенск | АО ДГК | 5.0547 | сводный сметный расчет | 5.0547 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ (ООО) | 5.0547 | нд | нд | 5.0547 | 5.0547 | СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ (ООО) | 6.0656 | 6.0656 | 32413642758 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-05-31 | 2024-05-28 | 2024-06-25 | 2024-07-12 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-07-12 | 22134014-ВП | 2024-08-01 | 2024-07-30 | 2024-07-15 | 2024-07-31 | 2024-10-30 | нд | нд
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 24.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4685 | 23.0424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4 | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих трансформаторов СП БТЭЦ | H_505-АГ-36 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 27.11.43 "Поставка силовых трансформаторов 6-10 кВ для СП Благовещенская ТЭЦ, СП Владивостокская ТЭЦ-2 и СП Приморские тепловые сети в г. Благовещенск, г. Владивосток" (консолидированная закупка) | АО ДГК | 5 | технико-коммерческое предложение | 5 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 5 | 5 | ИТЦ НИИ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЯ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 2.9627 | ИТЦ НИИ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЯ (АО) | 3.5553 | 3.5553 | 32313075248 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-28 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-15 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 5 (ООО) | нд | Участник 5 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ЭН1 (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТПК Светотехника ООО | 0 | 0.43957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80/1БТЭЦ-23 от 14.07.2023
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 27.11.25 Поставка электродвигателей высоковольтных в 2024-2025 г. для нужд структурных подразделений АО "ДГК" Хабаровского края, Приморского края, Амурской области, Республики Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО РГС | 18.2 | технико-коммерческое предложение | 13.9 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 2 | 2 | Энергофронт (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 13.761 | Энергофронт (ООО) | 16.5132 | 16.5132 | 32312810534 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-16 | 2023-09-29 | 2023-10-16 | 2023-11-14 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2024-01-10 | 2023-12-04 | 2024-07-01 | нд | нд
[24 empty] | ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | нд | нд |  | нд
2.2.4 | Реконструкция приемно-сливного устройства ММХ СП РГРЭС | J_505-АГ-80 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.12.10.114 Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции приёмно-сливного устройства ММХ СП Райчихинская ГРЭС в рамках инвестиционного проекта J_505-АГ-80, пгт Прогресс | АО ДГК | 1.4 | сводный сметный расчет | 1.4 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | ЕИ | 1 | 1 | ПДА (ООО) | 1.4 | нд | нд | 1.4 | 1.4 | ПДА (ООО) | 1.4 | 1.4 | 32413318101 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-29 | 2024-02-26 | 2024-05-02 | 2024-05-15 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-05-15 | №887-ВП | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-04-19 | 2024-06-04 | 2024-09-30 | нд | нд
2.2.4 | Реконструкция мостового крана № 1 КЦ СП БТЭЦ | K_505-АГ-82 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | БАКС ООО | 0 | 1.1344 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 62/1БТЭЦ-23 от 21.06.2023
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2202 | 0 | нд | нд | нд | 599.8859 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 843.2992 | 275.7961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 7.4106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.0456 | 24.4322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новатех ООО | 0 | 3.3294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 54/1БТЭЦ-23 от 25.05.2023
2.3.1 | Установка и внедрение тренажеров оперативного персонала на базе АСУТП оборудования2-й очереди, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-11 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 32.99.53.129 Выполнение работ по установке и внедрению тренажеров оперативного персонала на базе АСУТП оборудования 2-й очереди, СП БлТЭЦ» (в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-БлТЭЦ2-11), г.Благовещенск | АО ДГК | 2.851 | сводный сметный расчет | 2.851 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | ЭМЕРСОФТ СОЛЮШИНС (ООО) | 2.8503 | нд | нд | 2.8503 | 2.8503 | ЭМЕРСОФТ СОЛЮШИНС (ООО) | 3.4204 | 3.4204 | нд | нд | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 5.12.1.1 | ЕИО АО ДГК | 2024-10-30 | Вн.240-17/695 | 2024-12-05 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-12-31 | нд | нд
2.3.1 | Модернизация устройств КПА-М АРЗКЗ на Благовещенской ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-12 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ИАЭС | 0 | 1.0572 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | БЛТЭЦ-21/0014 от 08.07.2021
2.3.1 | Установка токарно-винторезных станков (2 шт.) для проведения ремонта оборудования 2 очереди Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-13 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 2: 33.20.60.000 Выполнение строительно-монтажных работ по установке токарно-винторезных станков (2 шт) в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-БлТЭЦ2-13, для нужд СП Благовещенская ТЭЦ. | АО ДГК | 0.68958 | сводный сметный расчет | 0.68958 | Упрощенная закупка (МСП) ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | РемТехСтрой (ООО) | 0.68958 | нд | нд | 0.68958 | 0.68958 | РемТехСтрой (ООО) | 0 | 0 | нд | нд | 2024-08-05 | 2024-07-04 | 2024-07-14 | 2024-07-16 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-07-16 | 22135017-ВП | 2024-08-05 | 2024-07-23 | 2024-09-05 | 2024-07-23 | 2024-10-30 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО НПП Солид | 13.1 | 13.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-22 | 2024-08-30 | нд | 1373/81-23 от 22.11.2023
2.3.1 | Установка системы тиристорной статической резервной (резервного возбудителя №2), СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-15 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД 2: 71.12. Выполнение ПИР по установке системы тиристорной статической резервной (резервного возбудителя №2), СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-БлТЭЦ2-15 для нужд СП Благовещенская ТЭЦ | АО ДГК | 3.45 | сметный расчет | 3.26 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | КЭР-Инжиниринг (ООО) | 2.95 | нд | 1 | 2.596 | 2.596 | КЭР-Инжиниринг (ООО) | 3.1152 | 3.1152 | 32413383555 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-12 | 2024-03-14 | 2024-04-05 | 2024-04-17 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-11-30 | нд | нд
[24 empty] | ТЭП (ООО) | 3.26 | нд |  | 2.9
[24 empty] | Энергофронт (ООО) | 3.1 | нд |  | 2.58
[24 empty] | ИНДУКТИВНОСТЬ (ООО) | 3.25 | ИНДУКТИВНОСТЬ (ООО) |  | 3.25
2.3.1 | Модернизация дымовой трубы № 2, с заменой системы заградительных огней,СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-52 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД 2 71.12. Выполнение проектных работ по объекту "Модернизация дымовой трубы №2 с заменой системы заградительных огней на Благовещенской ТЭЦ" в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-БТЭЦ1-52; г. Благовещенск. | АО ДГК | 0.42 | сметный расчет | 0.42 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | БИЗНЕС ПУЛ (ООО) | 0.41 | нд | нд | 0.41 | 0.41 | БИЗНЕС ПУЛ (ООО) | 0.41 | 0.41 | нд | нд | 2024-10-31 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | нд | нд | нд | нд | 2024-11-18 | 2024-11-06 | 2024-10-31 | 2024-11-06 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | АПИ КОЛИЗЕЙ (ООО) | 0.415 | нд |  | 0.415
[24 empty] | ПСО Благовещенскпроект (ООО) | 0.418 | нд |  | 0.418
2.3.1 | Техперевооружение конденсатора турбоагрегата ст. № 6 с заменой трубной системы, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-2 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 43.9134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 68.6306 | 63.7787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.2 | Техничекое перевооружение котельной Агромех пгт. Новорайчихинск мощ. 18,7 Гкал/ч, СП АТС | N_505-АТС-2ис | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Теплокоомфорт (ООО) | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-31 | договор расторгнут | 181/1АТС-23 от 21.08.2023
[14 empty] | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сибирь-Мехатроника (ООО) | 13.2064 | 13.2064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-30 | нд | 282/1АТС-23 от 15.11.2023
[14 empty] | проектно-изыскательские работы | "ОКПД2 71.12.19.100 Выполнение проектных работ по организации системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной Агромех, в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-АТС-2ис, для Амурских тепловых сетей в пгт. Прогресс Амурской области" | АО ДГК | 0.48515 | технико-коммерческое предложение | 0.48515 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 1 | 1 | СТЭЛС (ООО) | 0.47546 | нд | нд | 0.47546 | 0.47546 | СТЭЛС (ООО) | 0.57056 | 0.57056 | нд | нд | 2024-03-20 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-03 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-31 | нд | нд
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.20 Выполнение строительно- монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по техническому перевооружению котла ДКВр-10-13 с заменой трубной системы, экономайзера котельной «Агромех», в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-АТС-2ис, для Амурских тепловых сетей в пгт. Прогресс Амурской области | АО ДГК | 19.1105 | сводный сметный расчет | 19.1105 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | ЕИ | 1 | 1 | КЗ ПКС (ООО) | 19.105 | нд | нд | 19.105 | 19.105 | КЗ ПКС (ООО) | 22.926 | 22.926 | 32413601301 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-05-20 | 2024-05-16 | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-06-24 | №1104 | 2024-07-14 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2024-07-12 | 2024-11-30 | нд | нд
[14 empty] | строительно-монтажные работы | «ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение проектных, строительно- монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по организации учета расхода топлива котельной «Агромех» в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-АТС-2ис, для нужд СП «Амурские тепловые сети» в пгт. Прогресс Амурской области» | АО ДГК | 6.9272 | сводный сметный расчет | 6.9272 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 6.7605 | нд | нд | 6.7605 | 6.7605 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 8.1126 | 8.1126 | 32413388947 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 2024-04-26 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-06-01 | 2024-05-20 | 2024-11-30 | нд | нд
[24 empty] | ПДА (ООО) | 6.6 | нд |  | 6.6
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.91 Выполнение строительно-монтажных работ по замене кровли котельного отделения, галереи котельной Агромех в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-АТС-2ис, для Амурских тепловых сетей, в пгт. Прогресс Амурской области | АО ДГК | 3.26 | сводный сметный расчет | 3.26 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | РемТехСтрой (ООО) | 3.2 | нд | нд | 3.2 | 3.2 | РемТехСтрой (ООО) | 3.84 | 3.84 | нд | нд | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-18 | 2024-07-10 | нд | нд | нд | нд | 2024-07-30 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 2024-07-29 | 2024-11-30 | нд | нд
[24 empty] | ЮСК (ООО) | 3.26 | нд |  | 3.26
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.29.12.110 Выполнение проектных, строительно- монтажных работ по устройству периметрального ограждения территории котельной Агромех в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-АТС-2ис, для Амурских тепловых сетей, в пгт. Прогресс Амурской области | АО ДГК | 8.0103 | сводный сметный расчет | 8.0103 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 7.9058 | нд | нд | 7.9058 | 7.9058 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 9.487 | 9.487 | 32413647824 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-05-31 | 2024-05-29 | 2024-06-06 | 2024-07-02 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-07-02 | №22123017-ВП | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 2024-08-29 | 2024-07-19 | 2024-11-30 | нд | нд
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.21.10.140 Выполнение строительно - монтажных работ по монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на котельной Агромех? в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-АТС-2ис, для Амурских тепловых сетей, в пгт. Прогресс Амурской области | АО ДГК | 4.4925 | сводный сметный расчет | 4.4925 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | СТЭЛС (ООО) | 4.4925 | нд | нд | 4.4925 | 4.4925 | СТЭЛС (ООО) | 5.391 | 0.5391 | 32413899792 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-20 | 2024-08-15 | 2024-10-03 | 2024-10-17 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-10-17 | №1428 | 2024-11-06 |  | 2024-11-06 |  | 2025-05-31 | нд | нд
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.20.29 Выполнение строительно-монтажных работ по замене батарейных циклонов котельной «Агромех», в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-АТС-2ис, для нужд Амурских тепловых сетей в пгт. Прогресс Амурской области | АО ДГК | 1.6278 | сводный сметный расчет | 1.6278 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Единственный участник (МСП) | 1 | 1 | КЗ ПКС (ООО) | 1.6267 | нд | нд | 1.6267 | 1.6267 | КЗ ПКС (ООО) | 1.952 | 1.952 | 32413680572 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-06-17 | 2024-06-06 | 2024-07-01 | 2024-07-18 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-07-18 | 22134015-ВП | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-01 | 2024-08-07 | 2024-09-30 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО «Котельный Завод «ПРОМКОТЛОСНАБ» | 3.145 | 3.145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1334/81-23 от 08.11.2023
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.9761 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.3 | Техническое перевооружение тепловых сетей г. Благовещенск, с заменой трубопровода Ду 530 мм, 820 мм, общей протяженностью 398 м. в двухтрубном исчислении, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-1 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НАРС ООО | 0 | 4.9761 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 119/1АТС-23 от 29.06.2023
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2202 | 0 | нд | нд | нд | 548.5619 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 754.623 | 182.6091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | F_505-АГ-10 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.29.12 Выполнение работ по объекту Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов СП Райчихинская ГРЭС в рамках инвестиционного проекта F_505-АГ-10, пгт Прогресс | АО ДГК | 54.1184 | сводный сметный расчет | 54.1184 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-10-01 | нд | нд | 2024-10-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-01 | нд | нд | нд | отменена
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 2: 33.20. Выполнение строительно-монтажных работ по установке обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, в рамках выполнения инвестиционного проекта K_505-АГ-87 для нужд СП Благовещенская ТЭЦ | АО ДГК | 31.56 | сводный сметный расчет | 19.4476 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | НОВАТЕХ (ООО) | 18.9 | нд | 1 | 16.89 | 16.89 | НОВАТЕХ (ООО) | 0 | 0 | 32413447522 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-04-01 | 2024-03-29 | 2024-04-17 | 2024-05-07 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-06-03 | 2024-05-28 | 2024-10-30 | нд | нд
[24 empty] | АСС (ООО) | 19.4476 | нд |  | 17.5028
[24 empty] | Пауэрз (ООО) | 19.2435 | Пауэрз (ООО) |  | 19.2435
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО СТЭЛС | 47.997 | 47.997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-08 | 31.11.2024 | нд | 166/1 БТЭЦ-23 от 08.12.2023
2.3.4 | Техническое перевооружение железнодорожных путей, СП БТЭЦ | K_505-АГ-93 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД 2: 71.12 Выполнение ПИР по техническому перевооружению железнодорожных путей в рамках выполнения инвестиционного проекта М_505-АГ-84, для нужд СП Благовещенская ТЭЦ | АО ДГК | 4.1 | сметный расчет | 3.9561 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32413366510 32413743598 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-07-01 | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 2024-07-24 | нд | нд | нд | нд | 2024-08-13 | нд | 2024-08-13 | нд | нд | нд | не состоялась
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | Январь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СофтМолл ООО | 0.41363 | 0.41363 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-26 | 2024-01-31 | нд | 891/24-23 от 26.06.2023
2.3.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42 91.20.120 Выполнение строительно- монтажных работ по наращиванию дамбы золоотвала №2 Структурного подразделения Райчихинской ГРЭС в рамках инвестиционного проекта H_505-АГ-41, пгт Прогресс | АО РГС | 340.7 | сводный сметный расчет | 483.462 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 483.462 | нд | нд | нд | 483.462 | ХРМК (АО) | 580.1543 | 13.1095 | нд | нд | 2024-09-16 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-10 | 2024-08-21 | 2024-09-16 | 2024-08-21 | 2025-12-31 | нд | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | H_505-АГ-48 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО Гидроремонт-ВКК | 24.648 | 24.648 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-12 | 2024-06-30 | нд | 112/1БТЭЦ-23 от 12.10.2023
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | I_505-АГ-75 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 61.90.10. Выполнение работ по модернизации системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО) СП Хабаровская ТЭЦ-3, СП Комсомольская ТЭЦ-2 (КТЭЦ-1), СП Благовещенская ТЭЦ, СП Николаевская ТЭЦ (I_505-ХГ-108-4, I_505-ХГ-108-7, I_505-АГ-75, I_505-ХГ-108-5) | АО РГС | 45 | сметный расчет | 0 | Аукцион в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-08-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-02 | нд | 2024-10-02 | нд | нд | нд | отмена закупки, перенос реализации в 2025 год
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП РГРЭС | I_505-АГ-76 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.4 | Установка дистанционной защиты ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – Широкий и ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – П/С «А» | I_505-АГ-73 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО Релематика | 6.8256 | 6.8256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-09 | 2024-12-31 | нд | 74/3РГ-23 от 09.11.2023
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО СТЭЛС | 1.7174 | 1.7174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 42/3РГ-23 от 16.06.2023
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СофтМолл ООО | 0 | 0.01158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 891/24-23 от 26.06.2023
2.3.4 | Техническое перевооружение компрессорной станции, СП БТЭЦ | N_505-АГ-84 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 28.13.28.000. Покупка компрессорной станции (1 шт) в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-АГ-84 для нужд СП Благовещенская ТЭЦ | АО ДГК | 13 | технико-коммерческое предложение | 13.5511 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЭТП | 4 | 4 | ВЭЛТЕКС (ООО) | 13.0875 | нд | нд | 13.0875 | 13.0875 | ВЭЛТЕКС (ООО) | 15.705 | 15.705 | 32413487818 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-04-30 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-05-24 | нд | нд | нд | нд | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-07-01 | 2024-06-13 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | 13.0875 | Участник 1 (ООО) |  | 13.0875
[24 empty] | РУСПРОМ (ООО) | 13.0875 | нд |  | 13.0875
[24 empty] | КОМПАНИЯ ГИЛЬДИЯ (ООО) | 13.0875 | нд |  | 13.0875
2.3.4 | Модернизация системы кондиционирования ГК ГЩУ, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-22 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.22.12.190 Выполнение работ по модернизации системы кондиционирования главного корпуса главного щита управления, электроцеха Благовещенской ТЭЦ (в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-БлТЭЦ1-22), г.Благовещенск | АО ДГК | 2.9828 | сводный сметный расчет | 2.9828 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | Гайдамака Е.И. (ИП) | 2.66 | нд | нд | 2.66 | 2.66 | Гайдамака Е.И. (ИП) | 2.66 | 2.66 | 32413900381 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-09-02 | 2024-08-15 | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-09-06 | 22135020-ВП | 2024-09-26 | 2024-09-25 | 2024-11-11 | 2024-09-25 | 2024-12-06 | нд | нд
2.3.4 | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыувний. | L_505-АГ-103 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в пгт Прогресс, СП АТС | N_505-АТС-3 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.22.12.160 Выполнение проектных, строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по установке приборов учета тепловой энергии в контрольных точках ПНСС в пгт. Прогресс в рамках выполнения инвестиционного проекта "Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в пгт. Прогресс, СП АТС (под программу ПСПТЭ)" | АО ДГК | 4.29 | сводный сметный расчет | 4.29 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | ПДА (ООО) | 4 | нд | нд | 4 | 4 | ПДА (ООО) | 4 | 4 | 32413272494 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-29 | 2024-02-12 | 2024-02-27 | 2024-03-26 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-26 | №462 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-04-16 | 2024-09-30 | нд | нд
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Благовещенске, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-4 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.22.12.160 Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Благовещенске, в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-АТС-4, для нужд СП Амурские тепловые сети (под программу ПСПТЭ) | АО ДГК | 8.2843 | сводный сметный расчет | 7.5635 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) ЕЭТП | ЕИ | 1 | 1 | ПДА (ООО) | 7.5635 | нд | нд | 7.5635 | 7.5635 | ПДА (ООО) | 9.0762 | 9.0762 | 32413415000 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-25 | 2024-03-22 | 2024-04-09 | 2024-04-26 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-04-26 | №817 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-06-10 | 2024-05-18 | 2024-11-30 | нд | нд
2.3.4 | Установка узла коммерческого учета тепловой энергии на границе раздела внутренних тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей (узел "Б"), СП АТС | N_505-БлТЭЦ2-17 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПДА (ООО) | 1.4417 | 1.4417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 70/1АТС-23 от 12.05.2023
2.3.4 | Техперевооружение деаэратора теплосети, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-3 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.20.3 Выполнение работ по техперевооружению деаэратора теплосети, СП Райчихинская ГРЭС в рамках инвестиционного проекта N_505-РГРЭС-3, пгт Прогресс | АО ДГК | 7 | сводный сметный расчет | 7 | Запрос предложений в электронной форме ЕИ | Запрос предложений в электронной форме ЕИ | 1 | 1 | ОЙЛ ГАЗ ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 7 | нд | нд | 7 | 7 | ОЙЛ ГАЗ ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 8.4 | 8.4 | 32312959469 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-27 | 2023-12-08 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2023-12-08 | №1676 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-05-22 | 2023-12-29 | 2024-06-22 | нд | нд
2.3.4 | Модернизация АСУТП КАВД, с заменой КИПиА КА№9 СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-4 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 62.03.12.190 Выполнение работ по Модернизации АСУТП КАВД с заменой КИПиА КА№9 СП Райчихинская ГРЭС, в рамках инвестиционного проекта N_505-РГРЭС-4, пгт Прогресс | АО ДГК | 8.2 | сводный сметный расчет | 8.2 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 2 | 2 | РОСТ ИНТЕК (ООО) | 8.2 | нд | 1 | 8.2 | 8.2 | РОСТ ИНТЕК (ООО) | 9.84 | 9.84 | 32413197844 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-29 | 2024-01-22 | 2024-02-19 | 2024-03-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 2024-04-19 | 2024-04-09 | 2024-11-30 | нд | нд
[24 empty] | НПО ПЛАЗМА (ООО) | 7.626 | нд |  | 7.626
2.3.4 | Замена автомобильных весов с внедрением системы автоматизации, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-5 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 28.29.31.111 Выполнение работ по замене автомобильных весов с внедрением системы автоматизации, СП Райчихинская ГРЭС в рамках инвестиционного проекта N_505-РГРЭС-5), пгт Прогресс | АО ДГК | 7.1463 | сводный сметный расчет | 7.1463 | Запрос предложений в электронной форме | Единственный поставщик | 1 | 1 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 7.08 | нд | нд | 7.08 | 7.08 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 8.496 | 8.496 | 32413177552 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-29 | 2024-01-23 | 2024-02-06 | 2024-02-09 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-02-09 | №200 | 2024-02-29 | 2024-03-14 | 2024-04-19 | 2024-03-14 | 2024-11-20 | нд | нд
2.3.4 | Установка грунтовых реперов (установка куста опорных реперов) в районе золоотвала Благовещенской ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-46 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие | ОКПД2 71.12.15 Оказание услуг по установке грунтовых реперов (установка куста опорных реперов) на дамбе золоотвала Благовещенской ТЭЦ, г.Благовещенск | АО ДГК | 0.23721 | технико-коммерческое предложение | 0.23721 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | Амурский территориальный институт строительных изысканий (ЗАО) | 0.23721 | нд | нд | 0.23721 | 0.23721 | Амурский территориальный институт строительных изысканий (ЗАО) | 0.23721 | 0.23721 | нд | нд | 2024-04-30 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-01 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | МОЯ ЗЕМЛЯ (ООО) | 0.23721 | нд |  | 0.23721
[24 empty] | Меридиан (ООО) | 0.49 | нд |  | 0.49
2.3.4 | Техническое перевооружение кровли ремонтно-эксплуатационной базы РТС г. Благовещенска, площадью 2202 кв.м., с заменой типа кровли, СП АТС | O_505-АТС-59 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.91 Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению кровли ремонтно-эксплуатационной базы РТС г. Благовещенска, в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-АТС-59, для Амурских тепловых сетей | АО ДГК | 10.1995 | технико-коммерческое предложение | 10.1995 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | СК СТРОЙИМПОРТ (ООО) | 9.16 | нд | нд | 9.16 | 9.16 | СК СТРОЙИМПОРТ (ООО) | 10.992 | 10.992 | 32413785339 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-07-12 | 2024-07-08 | 2024-07-19 | 2024-08-06 | нд | нд | нд | нд | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-09-02 | 2024-08-28 | 2024-12-30 | нд | нд
[24 empty] | РемТехСтрой (ООО) | 10.0695 | нд |  | 10.0695
2.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы СП АТC, 1 шт. | O_505-АТС-56 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.21.10 Выполнение строительно-монтажных работ по модернизация структурированной кабельной системы, в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-АТС-56, для Амурских тепловых сетей в г. Благовещенск | АО ДГК | 11.7433 | сводный сметный расчет | 11.7433 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 10.0767 | нд | нд | 10.0767 | 10.0767 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 12.092 | 7.1112 | 32413865181 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-16 | 2024-08-01 | 2024-08-20 | 2024-09-04 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-24 | 2024-09-20 | 2024-10-01 | 2024-09-20 | 2025-09-30 | нд | нд
[24 empty] | СТЭЛС (ООО) | 11.6259 | нд |  | 11.6259
2.3.4 | Модернизации АОСН Райчихинской ГРЭС с реализацией УВ на отключение ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Бурея | L_505-АГ-104 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО Релематика-НКУ | 9.927 | 9.927 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-24 | 2024-01-31 | нд | 65/3РГ-23 от 24.10.2023
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.86649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 124.5006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 140.2078 | 140.2078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | нд | 0 | 0 | 0.86649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 104.2065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 124.9669 | 124.9669 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.86649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 104.2065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 124.9669 | 124.9669 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц с заменой трубопроводов с Ду800мм на Ду 1000мм протяженностью 1994 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | K_505-АГ-135тп | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0.64935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21. Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции тепломагистрали №1 Центрального района г. Благовещенск, от узла «А» до УТ-4Ц с заменой трубопроводов с Ду800мм на Ду 1000мм протяженностью 1994 м в двухтрубном исполнении в рамках выполнения инвестиционного проекта K_505-АГ-135тп, для нужд СП «Амурские тепловые сети» | АО РГС | 43.5132 | сводный сметный расчет | 43.5132 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ (ООО) | 43.5132 | нд | нд | 43.5132 | 43.5132 | СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ (ООО) | 52.2158 | 52.2158 | 32413323696 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-28 | 2024-02-27 | 2024-03-14 | 2024-04-25 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-17 | 2024-05-16 | 2024-10-30 | нд | нд
[24 empty] | НАРС (ООО) | 43.5132 | нд |  | 43.5132
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра (консолидированная закупка) | АО РГС | 13.0266 | технико-коммерческое предложение | 13.0266 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ВМЗ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 12.9907 | ВМЗ (АО) | 15.5889 | 15.5889 | 32312822647 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 2023-12-08 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | УМПЦ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 4.0562 | технико-коммерческое предложение | 4.0562 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 4.0519 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 4.8623 | 4.8623 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1 Поставка задвижек большого диаметра для СП «Амурские тепловые сети», г. Благовещенск | АО ДГК | 8.37 | технико-коммерческое предложение | 8.37 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | ТД Енисейпром (ООО) | 8.37 | нд | нд | 8.37 | 8.37 | ТД Енисейпром (ООО) | 10.044 | 10.044 | нд | нд | 2024-02-15 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | 5.12.1.1 | ЕИО АО ДГК | 2023-11-30 | №230-01/3773 | 2024-02-29 | 2024-02-09 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-12-30 | нд | нд
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АГ-109ис | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0.21714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21. Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции тепломагистрали №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, в рамках выполнения инвестиционного проекта M_505-АГ-109ис, для нужд СП «Амурские тепловые сети» | АО ДГК | 24.3062 | сводный сметный расчет | 24.3062 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | НАРС (ООО) | 24.3062 | нд | 1 | 24.3062 | 24.3062 | НАРС (ООО) | 29.1674 | 29.1674 | 32413251641 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-12 | 2024-02-06 | 2024-02-15 | 2024-03-11 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-31 | 2024-03-26 | 2024-05-06 | 2024-03-27 | 2024-09-30 | нд | нд
[24 empty] | СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ (ООО) | 24.3062 | нд |  | 23.8201
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра (консолидированная закупка) | АО РГС | 9.3149 | технико-коммерческое предложение | 9.3149 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ВМЗ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 9.2892 | ВМЗ (АО) | 11.1471 | 11.1471 | 32312822647 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 2023-12-08 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | УМПЦ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.6195 | технико-коммерческое предложение | 1.6195 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.6178 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 1.9414 | 1.9414 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
2.4.2 | пгт. Прогресс | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.3 | с. Чигири | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 20.2941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.2409 | 15.2409 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.3.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 20.2941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.2409 | 15.2409 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.3.1 | Строительство газовой котельной мощ. 12 Гкал/ч с Чигири Благовещенского муниципального округа, Амурская область, СП АТС | O_505-АТС-57ис | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.1. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству газовой котельной, мощ. 12 Гкал/ч, с. Чигири Благовещенского муниципального округа, Амурская область, СП АТС, в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-АТС-57ис, для Амурских тепловых сетей | АО ДГК | 20.2941 | сметный расчет | 20.2941 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 2 | 2 | Форвизор (ООО) | 15.2409 | нд | нд | 15.2409 | 15.2409 | Форвизор (ООО) | 15.2409 | 15.2409 | 32413546444 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-04-30 | 2024-04-25 | 2024-06-05 | 2024-06-19 | нд | нд | нд | нд | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-01 | 2024-07-10 | 2024-07-30 | нд | нд
[24 empty] | ТЕХСТАНДАРТ (ООО) | 18.94 | нд |  | 18.94
2.4.3.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 6.1123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1548 | 8.2679 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.3 | Строительство тепловой сети от СЦТ котельной "Агромех" до СЦТ котельной п. Кирзавод протяженностью 2,7 км, СП АТС | N_505-АТС-8ис | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стройкомплекс ООО | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 131/1АТС-23 от 12.07.2023
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 6.1123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6548 | 5.7679 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.4 | Строительство служебно-бытового здания района тепловых сетей, СП АТС | O_505-АТС-58 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.1. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству служебно-бытового здания района тепловых сетей, в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-АТС-58, для Амурских тепловых сетей в г. Благовещенск | АО ДГК | 2 | сметный расчет | 2 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | ЕП (МСП) | 1 | 1 | Форвизор (ООО) | 1.72 | нд | нд | 1.72 | 1.72 | Форвизор (ООО) | 1.72 | 0.83309 | 32413915707 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-30 | 2024-08-21 | 2024-09-03 | 2024-09-23 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-09-23 | №1356 | 2024-10-13 | 2024-10-11 | 2024-10-19 | 2024-10-12 | 2025-02-28 | нд | нд
2.5.4 | Строительство склада хранения масла в закрытой таре для обслуживания оборудования 2-й очереди на Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-19 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 2: 41.20 Выполнение строительно-монтажных работ по строительству склада хранения масла в закрытой таре для обслуживания оборудования в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-БлТЭЦ2-19, для нужд СП Благовещенская ТЭЦ | АО ДГК | 4.1123 | сводный сметный расчет | 4.1123 | Запрос предложений в электронной форме | Единственный поставщик | 1 | 1 | ЮСК (ООО) | 4.1123 | нд | нд | 4.1123 | 4.1123 | ЮСК (ООО) | 4.9348 | 4.9348 | 32413313099 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-26 | 2024-02-22 | 2024-03-11 | 2024-03-27 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-27 | № 515 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-16 | 2024-10-31 | нд | нд
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 110.7038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 193.8152 | 194.972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Разработка ПИР для проекта "Строительство на территории СП "БТЭЦ" здания прачечной производительностью 250 кг. в смену" | N_505-БлТЭЦ2-20 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД 2: 71.12 Выполнение ПИР для строительства здании прачечной производительностью 250 кг. в смену на территории СП "БТЭЦ" в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-БлТЭЦ2-20, для нужд СП Благовещенская ТЭЦ | АО ДГК | 1.5027 | сметный расчет | 1.5027 | Упрощенная закупка в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-20 | нд | нд | нд | нд | 2024-08-09 | нд | 2024-08-09 | нд | нд | нд | не состоялась
2.7 | Разработка ПИР по проекту "Реконструкция Благовещенской ТЭЦ с переводом на сжигание природного газа котлоагрегатов ст №1,2" | N_505-БлТЭЦ2-21 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД 71.12.12. Выполнение проектно-изыскательских работ для реализации проекта: «Реконструкция Благовещенской ТЭЦ с переводом на сжигание природного газа котлоагрегата ст. №1,2», для нужд СП «Благовещенская ТЭЦ» в рамках инвестиционного проекта N_505-БлТЭЦ2-21 | АО РГС | 68.2352 | сметный расчет | 68.2352 | Конкурс в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | ЭНЕРГО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО) | 67.8 | нд | нд | 67.8 | 67.8 | ЭНЕРГО ТЕХНОЛОГИЯ (ООО) | 81.36 | 81.36 | 32413256692 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-19 | 2024-02-07 | 2024-02-26 | 2024-03-13 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-13 | РГС-28/ОК-ВП | 2024-04-02 | 2024-03-28 | 2024-05-01 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | нд | нд
2.7 | Покупка оборудования АТС СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-150 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.30. Поставка телекоммуникационного оборудования, комплектующих и расходных материалов для телекоммуникационного оборудования АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, р. Саха (Якутия), ЕАО (консолидированная закупка) | АО ДГК | 5.4416 | технико-коммерческое предложение | 5.4416 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 2 | 2 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | нд | нд | 5.3603 | Технотрейд (ООО) | 6.4324 | 6.4324 | 32413225966 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-01-31 | 2024-01-30 | 2024-02-14 | 2024-03-07 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-07 | 23207001-ВП | 2024-03-27 | 2024-03-25 | 2024-04-10 | 2024-03-25 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ТК ТелеСвязь (ООО) | нд | ТК ТелеСвязь (ООО) |  | нд
2.7 | Покупка стиральной машины В25-312 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-181 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 27.51 Покупка стиральной машины В25-312 (1 шт) и сушильной машины ВО-40П (1 шт) в рамках выполнения инвестиционных проектов J_505-АГ-27-181 и J_505-АГ-27-182, для нужд СП Благовещенская ТЭЦ | АО ДГК | 0.71859 | технико-коммерческое предложение | 0.71859 | Упрощенная закупка в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | ВЯЗЬМА-ВОСТОК (ООО) | 0.50894 | нд | нд | 0.50894 | 0.50894 | ВЯЗЬМА-ВОСТОК (ООО) | 0.61072 | 0.61072 | нд | нд | 2024-07-03 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-07-02 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-07-02 | 22235007-ВП | 2024-07-22 | 2024-07-11 | 2024-07-31 | 2024-07-11 | 2024-12-28 | нд | нд
2.7 | Покупка сушильной машины ВС-40П СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-182 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 27.51 Покупка стиральной машины В25-312 (1 шт) и сушильной машины ВО-40П (1 шт) в рамках выполнения инвестиционных проектов J_505-АГ-27-181 и J_505-АГ-27-182, для нужд СП Благовещенская ТЭЦ | АО ДГК | 0.69315 | технико-коммерческое предложение | 0.69315 | Упрощенная закупка в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | ВЯЗЬМА-ВОСТОК (ООО) | 0.64816 | нд | нд | 0.64816 | 0.64816 | ВЯЗЬМА-ВОСТОК (ООО) | 0.77779 | 0.77779 | нд | нд | 2024-07-03 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-07-02 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-07-02 | 22235007-ВП | 2024-07-22 | 2024-07-11 | 2024-07-31 | 2024-07-11 | 2024-12-28 | нд | нд
2.7 | Покупка весы аналитические ВЛ-220 С СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-184 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 28.29.3 Покупка весов аналитических ВЛ-220 С СП (1 шт) в рамках выполнения инвестиционного проекта J_505-АГ-27-184, для нужд СП Благовещенская ТЭЦ | АО ДГК | 0.20597 | технико-коммерческое предложение | 0.20597 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | Олдис ТК (ООО) | 0.18833 | нд | нд | 0.18833 | 0.18833 | Олдис ТК (ООО) | 0.18833 | 0.18833 | нд | нд | 2024-03-29 | 2024-03-22 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-11 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | АналитТеплоКонтроль (ООО) | 0.2059 | нд |  | 0.2059
[24 empty] | АПП (ООО) | 0.20125 | нд |  | 0.20125
2.7 | Покупка прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-185 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.8 Покупка прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А (1 шт) в рамках выполнения инвестиционного проекта J_505-АГ-27-185, для нужд СП Благовещенская ТЭЦ | АО ДГК | 0.43726 | технико-коммерческое предложение | 0.43726 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 1 | 1 | НПО ТЕХНОКОМ (ЗАО) | 0.33424 | нд | нд | 0.33424 | 0.33424 | НПО ТЕХНОКОМ (ЗАО) | 0.40109 | 0.40109 | нд | нд | 2024-04-09 | 2024-04-04 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-24 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 2024-04-04 | 2024-07-31 | нд | нд
2.7 | Покупка стенда для испытания абразивных кругов СИП800К2 или аналог СП БТЭЦ, 1шт | J_505-АГ-27-186 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 28.99 Покупка стенда для испытания абразивных кругов СИП800К2 (1 шт) в рамках выполнения инвестиционного проекта J_505-АГ-27-186, для нужд СП Благовещенская ТЭЦ | АО ДГК | 1.894 | технико-коммерческое предложение | 1.9497 | Упрощенная закупка в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | ПК СОЮЗ (ООО) | 1.625 | нд | нд | 1.625 | 1.625 | ПК СОЮЗ (ООО) | 1.95 | 1.95 | нд | нд | 2024-04-19 | 2024-04-02 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-04-12 | 22235004-ВП | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-04-19 | 2024-05-06 | 2024-12-28 | нд | нд
2.7 | Покупка кондуктометра автоматического для определения концентрации слабых растворов серной кислоты КС-1-2К СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-187 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.6 Покупка кондуктометра автоматического для определения концентрации слабых растворов серной кислоты КС-1-2К (1 шт) в рамках выполнения инвестиционного проекта J_505-АГ-27-187, для нужд СП Благовещенская ТЭЦ | АО ДГК | 0.1801 | технико-коммерческое предложение | 0.1801 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 01.07.2024 30.09.2024 | нд | нд | 2024-10-15 | нд | нд | нд | нд | 2024-11-04 | нд | 2024-11-04 | нд | нд | нд | не соостоялась
2.7 | Приобретение уровнемера УЛМ5-1 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-191 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.6 Покупка уровнемера УЛМ5-1 (1 шт) в рамках выполнения инвестиционного проекта J_505-АГ-27-191, для нужд СП Благовещенская ТЭЦ | АО ДГК | 0.245 | технико-коммерческое предложение | 0.31347 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | ГИБРИД ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0.272 | нд | нд | 0.272 | 0.272 | ГИБРИД ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 0.3264 | 0.3264 | нд | нд | 2024-09-30 | 2024-08-16 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 2024-09-09 | 2024-12-28 | нд | нд
[24 empty] | ВБО-ЭЛЕКТРИК (ООО) | 0.29978 | нд |  | 0.29978
[24 empty] | ЭЛТЕС (ООО) | 0.31347 | нд |  | 0.31347
2.7 | Покупка станка для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов задвижек,1 шт.СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-19 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Научно-производственное предприятие Техноком ООО | 0 | 0.9846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1121/81-23 от 31.08.2023
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 СП БТЭЦ 2 шт. | J_505-АГ-27-194 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | БАС-ДВ (ООО) | 11.4007 | 11.4007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-04 | 2024-03-20 | нд | 1436/81-23 от 04.12.2023
2.7 | Покупка экскаватора-погрузчика 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-10 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка гидромолота к экскаватору-погрузчику ,1 шт, СП Райчихинская ГРЭ | N_505-РГРЭС-27-11 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка виброметра,1 шт.СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-18 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0 | 0.17221 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 879/81-23 от 20.06.2023
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | N_505-БлТЭЦ-1-27-14 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Восток-ДВ ООО | 7.7336 | 7.7336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-15 | 2024-02-21 | нд | 1065/81-23 от 15.08.2023
2.7 | Покупка диспетчерских пультов ГК ГЩУ, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-41 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 31.01.12 Приобретение диспетчерских пультов в ГК ГЩУ, ЭЦ СП Благовещенская ТЭЦ (в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-БлТЭЦ1-27-41), г. Благовещенск | АО ДГК | 2 | технико-коммерческое предложение | 2 | Упрощенная закупка в электронной форме | ЕП (МСП) | 1 | 1 | АРМЕР ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 1.2042 | нд | нд | 1.2042 | 1.2042 | АРМЕР ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 1.445 | 1.445 | нд | нд | 2024-09-02 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-09-02 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-09-02 | 22235008-ВП | 2024-09-22 | 2024-09-13 | 2024-10-02 | 2024-09-13 | 2024-12-30 | нд | нд
2.7 | Покупка погрузчика фронтального 5 т JINGONG JGM756К или Аналог, СП Благовещенская ТЭЦ-1 шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-26 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.92.26 Поставка спецтехники на колесном ходу для АО ДГК (реализация проектов O_505-НТЭЦ-45-20, O_505-БлТЭЦ1-27-26, O_505-БлТЭЦ1-27-27), Хабаровский край, Амурская область (консолидированная закупка) | АО ДГК | 7.1 | технико-коммерческое предложение | 6.743 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 4 | ТЕХНИКА (ООО) | нд | нд | нд | нд | 6.6264 | ТЕХНИКА (ООО) | 7.9517 | 7.9517 | 32413830275 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-30 | 2024-07-23 | 2024-08-12 | 2024-09-06 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-26 | 2024-09-20 | 2024-11-15 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | нд | нд
[24 empty] | ГРАНДВИТАСТРОЙ (ООО) | нд | нд | нд | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | нд | нд | нд
[24 empty] | СПЕЦ ТРЕЙД (ООО) | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка погрузчика-экскаватора Cukurova 884 или Аналог, СП Благовещенская ТЭЦ-1 шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-27 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.92.26 Поставка спецтехники на колесном ходу для АО ДГК (реализация проектов O_505-НТЭЦ-45-20, O_505-БлТЭЦ1-27-26, O_505-БлТЭЦ1-27-27), Хабаровский край, Амурская область (консолидированная закупка) | АО ДГК | 11 | технико-коммерческое предложение | 6.97 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 4 | ТЕХНИКА (ООО) | нд | нд | нд | нд | 6.5 | ТЕХНИКА (ООО) | 7.8 | 7.8 | 32413830275 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-30 | 2024-07-23 | 2024-08-12 | 2024-09-06 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-26 | 2024-09-20 | 2024-11-15 | 2024-09-20 | 2024-12-30 | нд | нд
[24 empty] | ГРАНДВИТАСТРОЙ (ООО) | нд | нд | нд | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | нд | нд | нд
[24 empty] | СПЕЦ ТРЕЙД (ООО) | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка автопогрузчика GEKA D20, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-25 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.22.15.110 Поставка мини погрузчиков для АО ДГК (реализация инвестиционных проектов O_505-НТЭЦ-45-19, O_505-БлТЭЦ1-27-25, N_505-НГ-24-148), Хабаровский край, Амурская область, респ. САХА (Якутия) (консолидированная закупка) | АО ДГК | 4.1 | технико-коммерческое предложение | 2.4079 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 4 | ТРАКРЕСУРС (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.8667 | ТРАКРЕСУРС (ООО) | 2.24 | 2.24 | 32414088257 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-10-23 | 2024-10-16 | 2024-11-04 | 2024-11-27 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-17 | 2024-12-10 | 2024-12-23 | 2024-12-10 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ЖЕЛТЫЙ СЛОН (ООО) | нд | нд | нд | нд
[24 empty] | СПЕЦ ТРЕЙД (ООО) | нд | нд | нд | нд
[24 empty] | СТМ-ВОСТОК (ООО) | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка самосвала с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT , СП Благовещенская ТЭЦ-2шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-28 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10 Поставка спецавтомобилей для АО ДГК (реализация проектов O_505-ХТЭЦ-3-45-33, O_505-ХТЭЦ-3-45-34, N_505-ХТЭЦ-1-45-3, O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-27, O_505-ХТЭЦ-3-45-31, O_505-БлТЭЦ1-27-28, O_505-ХТС-34-44), Хабаровский край, Амурская область (консолидированная закупка) | АО ДГК | 5.0873 | технико-коммерческое предложение | 5.0873 | Аукцион в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | 5.08 | нд | нд | 5.08 | 5.08 | ВОСТОК-УАЗ (ООО) | 6.096 | 6.096 | 32413834424 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-09-30 | 2024-07-24 | 2024-08-16 | 2024-09-17 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-09-17 | 22223002-ВП | 2024-10-07 | 2024-10-01 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-30 | нд | нд
2.7 | Покупка тепловизора Guide H3, 2 шт, СП АТС | N_505-АТС-27-6 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сфера МД ООО | 1.497 | 1.497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-25 | 2024-03-01 | нд | 1545/81-23 от 25.12.2023
2.7 | Покупка экскаватора на гусеничном ходу (полноповоротный, объём ковша от 0,1 до 0,25 м3)- 1 шт, СП АТС | O_505-АТС-27-16 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Спецмаш (ООО) | 6.6034 | 6.6034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-30 | 2024-01-22 | нд | 1414/81-23 от 30.11.2023
2.7 | Покупка экскаватора на гусеничном ходу (полноповоротный, объем ковша от 0,1 до 0,25 м3), 1 шт, СП АТС | N_505-АТС-27-3 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Восток-ДВ ООО | 5.7504 | 5.7504 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-08 | 2024-02-08 | нд | 1333/81-23 от 08.11.2023
2.7 | Покупка автомобиля с дополнительным оборудованием для эксплуатации ТС на база ГАЗ-33088 САДКО- 2 шт, СП АТС | N_505-АТС-27-4 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Восток-ДВ ООО | 18.24 | 18.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-30 | 2024-05-29 | нд | 1413/81-23 от 30.11.2023
2.7 | Покупка расходомера ультразвукового (с толщиномером) Акрон-1 - 1 шт СП АТС | N_505-АТС-27-5 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.5 Поставка приборов для контроля прочих физических величин: Газоанализатор многокомпонентный «Полар-7», идентификатор проекта в ИПР 2024-2029 АО ДГК -O_505-АТС-27-17, и Расходомер ультразвуковой «Акрон-01», идентификатор проекта в ИПР 2024-2029 АО ДГК -N_505-АТС-27-5, для реализации инвестиционных проектов АО «ДГК» СП «Амурские тепловые сети» г.Благовещенск | АО ДГК | 0.24667 | технико-коммерческое предложение | 0.24667 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | АМУРТЕХНОЛОДЖИ (ООО) | 0.24167 | нд | нд | 0.24167 | 0.24167 | АМУРТЕХНОЛОДЖИ (ООО) | 0.29 | 0.29 | нд | нд | 2024-12-25 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 5.12.1.1 | ЕИО АО ДГК | 2024-12-06 | №230-04.1/1266 | 2025-01-08 | 2024-12-19 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | нд | нд
2.7 | Покупка газоанализотора двухкомпонентного TESTO-340 - 1 шт, СП АТС | O_505-АТС-27-17 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.5 Поставка приборов для контроля прочих физических величин: Газоанализатор многокомпонентный «Полар-7», идентификатор проекта в ИПР 2024-2029 АО ДГК -O_505-АТС-27-17, и Расходомер ультразвуковой «Акрон-01», идентификатор проекта в ИПР 2024-2029 АО ДГК -N_505-АТС-27-5, для реализации инвестиционных проектов АО «ДГК» СП «Амурские тепловые сети» г.Благовещенск | АО ДГК | 0.4855 | технико-коммерческое предложение | 0.4855 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | АМУРТЕХНОЛОДЖИ (ООО) | 0.4585 | нд | нд | 0.4585 | 0.4585 | АМУРТЕХНОЛОДЖИ (ООО) | 0.5502 | 0.5502 | нд | нд | 2024-12-25 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 5.12.1.1 | ЕИО АО ДГК | 2024-12-06 | №230-04.1/1266 | 2025-01-08 | 2024-12-19 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-31 | нд | нд
2.7 | Покупка комплекта ручного универсального гидравлического с силовым модулем КРУГ-1С, 1 шт., СП БлТЭЦ | P_505-БлТЭЦ1-27-59 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.24.12.120 "Приобретение комплекта ручного универсального гидравлического с силовым модулем КРУГ-1С, СП "Благовещенская ТЭЦ" (в рамках реализации инвестиционного проекта Р_505-БлТЭЦ-27-59), г. Благовещенск | АО ДГК | 0.26734 | технико-коммерческое предложение | 0.26734 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | ТД Энерпред (ЗАО) | 0.26112 | нд | нд | нд | 0.26112 | ТД Энерпред (ЗАО) | 0.31335 | 0.31335 | нд | нд | 2024-10-30 | 2024-10-22 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | нд | нд | нд | нд | 2024-11-11 | 2024-10-29 | 2024-11-20 | 2024-10-29 | 2024-12-27 | нд | нд
[24 empty] | ТЕХНОМАШ (ООО) | 0.263 | нд |  | нд
[24 empty] | ГК ВЭЛТО (ООО) | 0.2625 | нд |  | нд
2.7 | Выкуп оборудования РЗА ,СП Райчихинская ГРЭС | O_505-РГРЭС-7 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выкуп имущества (в ГКПЗ не учитывается)
2.7 | Покупка мини-погрузчика, СП Благовещенская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-БлТЭЦ-1-27-17 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТД Актив-Альянс (ООО) | 2.13 | 2.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-04-12 | 2024-02-26 | 1304/81-23 от 12.04.2023
2.7 | Покупка вальцовочной машины "ВМ-1250" (или эквивалент), 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-4 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка широкоформатного сканера, СП АТС - 1шт. | O_505-АТС-27-7 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД26.20 Поставка офисной техники для АО «ДГК» в Хабаровском крае, Амурской области, Приморском крае, O_505-ХТЭЦ-1- 45-27, O_505-КТЭЦ-3-45-12, O_505-НТЭЦ-45-18, O_505-ТЭЦ Вост-39-15, O_505-ТЭЦ Вост-39-16, O_505-АТС-27-7, O_505-ТЭЦ Вост-39-10 (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.86349 | технико-коммерческое предложение | 0.86349 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | Технотрейд (ООО) | 0.85013 | нд | нд | 0.85013 | 0.85013 | Технотрейд (ООО) | 1.0202 | 1.0202 | 32413670126 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-06-07 | 2024-06-04 | 2024-06-13 | 2024-06-28 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2024-06-28 | 23207005-ВП | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | нд | нд
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Восток-ДВ ООО | 6.36 | 6.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-07-14 | 2024-02-08 | нд | 971/81-23 от 14.07.2023
2.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для АТС | O_505-АТС-8нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.12 | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Покупка системы электронного документооборота для АТС в количестве 1 комплекта | O_505-АТС-9нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди-Технологии управления (ООО) | 0.83085 | 0.83085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для БлТЭЦ | O_505-БлТЭЦ-11нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ АО | 0.8538 | 0.8538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для БлТЭЦ | O_505-БлТЭЦ-19нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.372 | 0.372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-20нма | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Монитор Электрик АО | 0.28386 | 0.28386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-21нма | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Аналитические технологии (ООО) | 0.21 | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-22нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.328 | 2.328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-23нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приоритет ИТ ООО | 0.86333 | 0.86333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-24нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.13 | 0.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Покупка системы электронного документооборота для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-25нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди-Технологии управления (ООО) | 2.019 | 2.019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для РГРЭС | O_505-РГРЭС-11нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ АО | 0.8538 | 0.8538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для РГРЭС | O_505-РГРЭС-19нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.18 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-20нма | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Монитор Электрик АО | 0.28386 | 0.28386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-21нма | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Аналитические технологии ООО | 0.102 | 0.102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-22нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.328 | 2.328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-23нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приоритет ИТ ООО | 0.86333 | 0.86333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Покупка системы электронного документооборота для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-24нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди-Технологии управления (ООО) | 1.7251 | 1.7251 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
2.7 | Выкуп котельной Агромех,тепловых сетей пгт. Новорайчихинск, СП АТС | N_505-АТС-13ис | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выкуп имущества (в ГКПЗ не учитывается)
3 | Приморский край | Г | нд | 0 | 0 | 15.2772 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | нд | нд | нд | 1668.6522 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2612.4575 | 2070.7507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 9.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 426.1085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 707.1271 | 439.1095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 9.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 426.1085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 707.1271 | 439.1095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети ул. Западная, 27 2Ду 57х3,5 L=35 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-10тп | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 0.13262 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 49/ПТС-23 от 24.04.2023
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 6.8398 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1 | 7.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Коррекционная школа-интернат III-IV видов", ул Фрунзе 4, г. Артем. | N_505-ПГт-191тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11 Выполнение строительно-монтажных работ по прокладке тепловой сети до границ земельного участка "Коррекционная школа-интернат III-IV видов", ул. Фрунзе 4, г. Артем (N_505-ПГт-191тп) | АО ДГК | 6.8398 | сводный сметный расчет | 6.8398 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | СТК ВОСТОК (ООО) | 6.75 | нд | 1 | 6.75 | 6.75 | СТК ВОСТОК (ООО) | 8.1 | 7.29 | 32413221450 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-11 | 2024-01-29 | 2023-02-07 | 2024-03-06 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-26 | 2024-03-19 | 2024-06-03 | 2024-03-20 | 2024-12-27 | нд | нд
[24 empty] | ВОСТОК ЭНЕРГОХОЛДИНГ (ООО) | 6.8398 | нд |  | 6.8398
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 5.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 257.2436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 433.119 | 225.0606 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в в г.Владивостоке" | N_505-ПГт-168тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 9.1965 | 9.1965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-07 | 2024-11-29 | нд | 160/ПТС-23 от 07.11.2023
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс в районе Катерная в г. Владивостоке | N_505-ПГт-166тп | 2025-12-01 | 0 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 0 | 6.9274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-16 | 2024-12-31 | нд | 437/ПГ-21 от 15.10.2021
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11 Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой сети для подключения объекта: «Жилой комплекс в районе ул. Катерной в г. Владивостоке», N_505_ПГт-166тп» | АО ДГК | 257.1196 | сводный сметный расчет | 257.1196 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | НТС ГРУПП (ООО) | 257.1196 | нд | нд | 257.1196 | 257.1196 | НТС ГРУПП (ООО) | 308.5435 | 61.7087 | нд | нд | 2024-07-16 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 5.12.1.1 | ЦЗК АО ДГК | 2024-06-19 | №166 | 2024-07-14 | 2024-06-24 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2025-11-29 | нд | нд
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул. Басаргина в г. Владивостоке» | N_505-ПГт-167тп | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 12.7585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 39/ПТС-23 от 27.03.2023
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1709 в сторону УТ-1712А с 2Ду800 мм на 2Ду1000 мм L=788 м (в двухтрубном исполнении) в районе ул. Стрелочная СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-187тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 16.2944 | 16.2944 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-09 | 2024-10-31 | нд | 85/ПТС-23 от 09.06.2023
[14 empty] | прочие | ОКПД 71.20 Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной документации на техперевооружение теплотрасс Приморских тепловых сетей,г. Владивосток (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.062 | технико-коммерческое предложение | 0.062 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | НЭО (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.061971 | НЭО (ООО) | 0.061971 | 0.061971 | нд | нд | 2024-06-03 | 2024-01-26 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-15 | 2024-02-06 | 2024-06-03 | 2024-02-06 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ДЕЛЬТА-ПРОЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | РУСЭНЕРГО (ООО) | нд | нд |  | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1726А в сторону УТ-1728А с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=175,5 м (в двухтрубном исполнении) в районе Народный проспект СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-188тп | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 3.8488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 85/ПТС-23 от 09.06.2023
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1716 до ТНС-Жигур с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=173,6 м (однотрубное исполнение обратного трубопровода) в районе ул. Жигура и замена коллекторов ТНС-Жигур СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-189тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 8.9536 | 8.9536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-09 | 2024-10-31 | нд | 85/ПТС-23 от 09.06.2023
[14 empty] | прочие | ОКПД 71.20 Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной документации на техперевооружение теплотрасс Приморских тепловых сетей,г. Владивосток (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.062 | технико-коммерческое предложение | 0.062 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | НЭО (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.061971 | НЭО (ООО) | 0.061971 | 0.061971 | нд | нд | 2024-06-03 | 2024-01-26 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-15 | 2024-02-06 | 2024-06-03 | 2024-02-06 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ДЕЛЬТА-ПРОЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | РУСЭНЕРГО (ООО) | нд | нд |  | нд
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети до границ земельного участка "Школа №1 в жилом районе Патрокл, г. Владивосток" ул. Басаргина 2 | N_505-ПГт-193тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ-1030А до сетей инженерно-технического обеспечения объекта "Многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Лазо, 6в в г. Владивостоке" СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-1тп | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Востэм (ООО) | 0 | 0.05926 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30/ПТС-23 от 09.03.2023
3.1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2611-УТ 2608 по ул. Борисенко.48 до точки подключения | N_505-ПТС-4тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.60282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 7.8004 | 7.8004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-05-29 | 2024-09-30 | нд | 68/ПТС-23 от 29.05.2023
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от проектируемой тепловой сети 2Ду500 мм в жилом районе Патрокл до жилого дома по ул. Басаргина, 2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5тп | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 0.48679 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 73/ПТС-23 от 02.06.2023
3.1.3.3 | Техперевооружение ТМ №24 с увеличением диаметров трубопроводов в целях подключения Владивостокского морского торгового порта по ул. Стрельникова, 9 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-7тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 77.9703 | 77.9703 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-04-24 | 2024-09-30 | нд | 48/ПТС-23 от 24.04.2023
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ3004 до точки подключения, ул. Снеговая 13, L=2*85м.п. 2Ду 80 мм, L-2*85м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-8тп | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 0.15623 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 67/ПТС-23 от 29.05.2023
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1408 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=370п.м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-9тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ОСК-1 (ООО) | 4.2364 | 4.2364 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-23 | 2024-09-30 | нд | 89/ПТС-23 от 23.06.2023
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2417 - УТ2418 т.А ул. Станюковича, с 2 Ду 630x7 на 2 Ду 720х7 L=178 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11тп | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 3.4126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 87/ПТС-23 от 16.06.2023
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1208 - УТ1209 ул.Фадеева, 2Ду 820х7 на 2Ду1020x10 L=139 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-12тп | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ОСК-1 (ООО) | 0 | 10.5771 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 116/ПТС-23 от 25.07.2023
3.1.3.3 | Строительство разводящих сетей по ул. Басаргина в г. Владивостоке 1 этап СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-13тп | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 0.54975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 39/ПТС-23 от 27.03.2023
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.6849 | 22.6849 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | 2031-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ВСПК | 4.572 | 4.572 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-12 | 2024-06-30 | нд | 136/ПТС-23 от 12.09.2023
[14 empty] | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 11.8792 | 11.8792 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-08-07 | 2024-06-28 | нд | 119/ПТС-23 от 07.08.2023
[14 empty] | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПП Тэко-Фильтр ООО | 6.2337 | 6.2337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-03 | 2024-02-29 | нд | 1218/81-23 от 03.10.2023
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 4.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 162.0251 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 243.2231 | 183.9414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта “Подключение к тепловым сетям ЦТП В-04 по адресу г. Владивосток, ул. Вязова, 1",СП ПТС | N_505-ПТС-14тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Дальстам ООО | 12.4534 | 12.4534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-17 | 2024-06-28 | нд | 123/ПТС-23 от 17.08.2023
[14 empty] | прочие | Оказание Услуг по экспертизе промышленной безопасности паропровода от УТ 3636/1 до врезки в существующий паропровод Ду 100 мм на ЦТП-В04. Экспертиза документации, УЗК, ВИК, КД, толщинометрия для инвестиционного проекта «Выполнение строительно-монтажных работ по подключению к тепловым сетям ЦТП В-04 по адресу г. Владивосток, ул. Вязовая, 1» (N_505-ПТС-14тп) | нд | 0.059 | технико-коммерческое предложение | 0.059 | до 100 т.р. | до 100 т.р. | 1 | 1 | НЭО (ООО) | 0.059 | нд | нд | нд | 0.059 | НЭО (ООО) | 0.059 | 0.059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-07-31 | нд | нд
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения группы жилых домов в районе ул. Русская, 57 в г. Владивостоке»,СП ПТС | N_505-ПТС-15тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 34.6053 | 34.6053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-21 | 2024-10-31 | нд | 163/ПТС-23 от 21.11.2023
[14 empty] | прочие | ОКПД 71.20 Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной документации на техперевооружение теплотрасс Приморских тепловых сетей,г. Владивосток (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.062 | технико-коммерческое предложение | 0.062 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | НЭО (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.061971 | НЭО (ООО) | 0.061971 | 0.061971 | нд | нд | 2024-06-03 | 2024-01-26 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-15 | 2024-02-06 | 2024-06-03 | 2024-02-06 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ДЕЛЬТА-ПРОЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | РУСЭНЕРГО (ООО) | нд | нд |  | нд
3.1.3.5 | Прокладка тепловых сетей от УТ 4212 до объекта "Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 2, корпус 3", СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-23тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11 Выполнение строительно-монтажных работ по прокладке тепловой сети от УТ 4212 до объекта "Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 2, корпус 3", O_505-ПТС-23тп | АО ДГК | 1.6744 | сводный сметный расчет | 1.6744 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | НТС ГРУПП (ООО) | 1.6743 | нд | нд | нд | 1.6743 | НТС ГРУПП (ООО) | 2.0092 | 2.0092 | нд | нд | 2024-09-16 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-08-05 | 22137035-ВП | 2024-08-25 | 2024-08-13 | 2024-10-16 | 2024-08-13 | 2024-12-31 | нд | нд
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети от УТ 4212 до границ земельного участка, ул. Катерная, д. 29, д. 31, СП ПТС | O_505-ПТС-24тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11 Выполнение строительно-монтажных работ по прокладке тепловой сети от УТ 4212 до границ земельного участка, ул. Катерная, д. 29, д. 31 г. Владивосток, O_505-ПТС-24тп | АО ДГК | 22.1917 | сводный сметный расчет | 22.1917 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | ОСК - 1 (ООО) | 22.1917 | нд | нд | нд | 22.1917 | ОСК - 1 (ООО) | 26.63 | 26.63 | 32413738536 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-07-08 | 2024-06-25 | 2024-07-08 | 2024-07-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-07-29 | №1206 | 2024-08-18 | 2024-08-12 | 2024-09-16 | 2024-08-13 | 2024-12-13 | нд | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение от УТ-1216 до УТ-1219 и строительство тепловых сетей до точки подключения объекта: "Многоэтажная жилая застройка в районе ул. Кизлярская, дом 3, дом 18, дом 20 в г. Владивосток", СП ПТС | O_505-ПТС-25тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение магистральной тепловой сети от УТ 0133А - до УТ 0139Б, ул. Енисейская, г.Владивосток, СП ПТС | O_505-ПТС-26тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта капитального строительства "Жилой комплекс на земельном участке по адресу:г. Владивосток в районе пр.100-лет Владивостоку д.103» L=225,5м Ду720/530/426, СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-27тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11 Выполнение строительно-монтажных работ по прокладке тепловой сети для подключения объекта капитального строительства "Жилой комплекс на земельном участке по адресу: г. Владивосток в районе пр.100-лет Влад-ку д.103", O_505-ПТС-27тп | АО РГС | 53.949 | сводный сметный расчет | 53.949 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 2 | 2 | НТС ГРУПП (ООО) | 53.949 | нд | нд | 53.949 | 53.949 | НТС ГРУПП (ООО) | 64.7389 | 12 | 32413866707 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-26 | 2024-08-02 | 2024-08-19 | 2024-09-30 | 5.13.1.1 | ЗК АО РГС | 2024-09-30 | РГС-297/ОК-ВП | 2024-10-20 | 2024-10-11 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2025-11-28 | нд | нд
[24 empty] | МЕТПРОМ УРАЛ (АО) | 52.8161 | МЕТПРОМ УРАЛ (АО) |  | 52.8161
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Здание автомойки по ул. Пушкина,4 в г. Артеме, СП ПТС | O_505-ПТС-28тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Склад магазин в районе ул. Лазо,3 в г. Артеме", СП ПТС | O_505-ПТС-29тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11 Выполнение строительно-монтажных работ по созданию тепловой сети для подключения объекта Склад магазин в районе ул. Лазо,3 в г. Артеме (договор о подключении объекта капитального строительства к системам теплоснабжения АО ДГК от 06.02.2023 №15/ПТС-23) | АО ДГК | 0.79373 | сводный сметный расчет | 0.79373 | Упрощенная закупка в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | ВОСТЭМ (ООО) | 0.79373 | нд | нд | 0.79373 | 0.79373 | ВОСТЭМ (ООО) | 0.79373 | 0.79373 | нд | нд | 2024-06-03 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-04-01 | 22137019-ВП | 2024-04-21 | 2024-04-02 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-12-31 | нд | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ01098 до Т.Б ул. Кирова, г. Артем ЖК "Солнечный" | O_505-ПТС-30тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрассы УТ01098 до Т.Б ул. Кирова, г. Артем (договор о подключении объекта капитального строительства к системам теплоснабжения АО "ДГК" от 07.12.2022 №1582/71-22) | АО ДГК | 9.6293 | сводный сметный расчет | 9.6293 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕИ | 1 | 1 | ЮСК (ООО) | 9.6293 | нд | 1 | 9.6293 | 9.6293 | ЮСК (ООО) | 11.5551 | 11.5551 | 32413251550 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-13 | 2024-02-06 | 2024-03-11 | 2024-04-03 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-04-03 | № 519 | 2024-04-23 | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 2024-04-16 | 2024-12-31 | нд | нд
3.1.3.5 | Реконструкция магистральной тепловой сети №17 участок от Т.В (УТ1722) до УТ1723 ул. К. Жигура для подключения объекта капитального строительства "Жилой комплекс в районе ул. Достоевского в г. Владивосток" Дн 2хФ820х9 L=33,7п.м., СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-33тп | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | материалы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ВМЗ (АО) | 1.9218 | 1.9218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-08 | 31.09.2024 | нд | 1461/81-23 от 08.12.2023
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта капитального строительства : «Производственные и офисные помещения по адресу ул. Снеговая, 13 стр. 9», г. Владивосток; СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-40тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11 Выполнение строительно-монтажных работ по прокладке тепловой сети для подключения объекта «Производственные и офисные помещения по адресу ул. Снеговая, 13 стр. 9», г. Владивосток. | АО ДГК | 0.37946 | сводный сметный расчет | 0.37946 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | ВОСТЭМ (ООО) | 0.37567 | нд | нд | 0.37567 | 0.37567 | ВОСТЭМ (ООО) | 0.4508 | 0.4508 | нд | нд | 2024-05-13 | 2024-03-12 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-03-27 | 2024-05-13 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | НТС ГРУПП (ООО) | 0.37946 | нд |  | 0.37946
[24 empty] | ОСК - 1 (ООО) | 0.37946 | нд |  | 0.37946
3.1.3.5 | Прокладка внутриплощадочных тепловых сетей для подключения объекта: «Жилой комплекс в районе ул. Катерной в г. Владивостоке» | O_505-ПТС-199тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11 Выполнение строительно-монтажных работ по прокладке внутриплощадочных тепловых сетей для подключения объекта: «Жилой комплекс в районе ул. Катерной в г. Владивостоке», г. Владивосток, O_505-ПТС-199тп | АО ДГК | 73.2866 | сводный сметный расчет | 73.2866 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | ОСК - 1 (ООО) | 73.2865 | нд | нд | 73.2865 | 73.2865 | ОСК - 1 (ООО) | 87.9439 | 81.401 | 32413658988 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-07-01 | 2024-05-31 | 2024-06-17 | 2024-07-09 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-07-09 | 21137002-ВП | 2024-07-29 | 2024-07-22 | 2024-09-02 | 2024-07-23 | 2024-12-27 | нд | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | нд | нд | нд | 227.3864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 225.5092 | 166.6191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 40.946 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | Реконструкция ШБМ с заменой линии привода 3 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-152 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | Реконструкция паропровода от ВТЭЦ-2 теплотрасса №36 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.11. Оказание услуг по разработке основных технических решений по объекту "Реконструкция паропровода от ВТЭЦ-2 теплотрасса № 36 СП Приморские тепловые сети (N_505-ПГ-14), г. Владивосток" | АО РГС | 40.946 | сметный расчет | 40.946 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32413225888 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-26 | 2024-01-30 | 2024-03-06 | 2024-03-27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отмена
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | нд | нд | нд | 186.4404 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 225.5092 | 166.6191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | строительно-монтажные работы | ОКПД 41.20.20.310.002 Выполнение строительно-монтажных работ по наращиванию дамб золоотвала №1 в рамках выполнения инвестиционного проекта F_505-ПГг-24 для нужд СП Артемовская ТЭЦ | АО ДГК | 168 | сводный сметный расчет | 168 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 168 | нд | нд | нд | 168 | ХРМК (АО) | 201.6 | 142.7098 | нд | нд | 2024-03-01 | 2024-02-21 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-19 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | нд | нд
3.2.4 | Реконструкция градирни №3 СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-1 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4 | Реконструкция багерных насосов ГРТ 1250 в сборе с электродвигателем СП Артёмовская ТЭЦ 4 шт. (2шт. - 2023г, 2 шт. -2024г) | N_505АрТЭЦ-2 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 33.20.39.905 Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции багерных насосов ГРТ 1250 №2 и №4 в сборе с электродвигателем в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505АрТЭЦ-2 для нужд СП Артемовская ТЭЦ | АО ДГК | 1.2044 | сводный сметный расчет | 1.2044 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 1.2044 | нд | нд | нд | 1.2044 | ХРМК (АО) | 1.4452 | 1.4452 | нд | нд | 2024-08-01 | 2024-03-29 | 2024-03-28 | 2024-04-03 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-23 | 2024-04-03 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-11-30 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.13 Поставка багерных насосов и запасных частей к ним для нужд структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 17.236 | технико-коммерческое предложение | 17.236 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 2 | 2 | ТЕХПРОФИТ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 18.72 | ТЕХПРОФИТ (ООО) | 22.464 | 22.464 | нд | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-29 | 2024-01-25 | 2024-02-12 | 2024-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-25 | 2024-03-20 | 2024-04-29 | 2024-03-20 | 2024-11-30 | нд | нд
[24 empty] | КОМПАНИЯ ВСК ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 5.4135 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 789.6303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1265.3739 | 1182.4153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 74.0274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 298.9223 | 301.9223 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.14.19 Выполнение работ по техперевооружению шаробарабанных мельниц (ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б) с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС, в рамках инвестиционного проекта I_505-ПГг-76, г. Партизанск | АО ДГК | 0.73838 | сводный сметный расчет | 0.73838 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 0.73838 | нд | нд | нд | 0.73838 | ХРМК (АО) | 0.88606 | 0.88606 | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-03-15 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-04 | 2024-03-15 | 2024-04-01 | 2024-03-15 | 2024-12-31 | нд | нд
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Прософт-Системы (ООО) | 65.04 | 65.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-07-06 | 2024-12-31 | нд | 63/ПГ-23 от 06.07.2023
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РусГидро ИТ Сервис (АО) | 82.5 | 85.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-07-03 | 2024-08-30 | нд | 51/АТ-23 от 03.07.2023
3.3.1 | Модернизация системы температурного контроля за состояниями подшипников паровых турбин ТГ №1,2 на Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-149 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.12.11.000.001. Модернизация системы температурного контроля за состояниями подшипников паровых турбин ТГ №1,2 на Партизанской ГРЭС в рамках инвестиционного проекта N_505-ПГг-149, г. Партизанск. | АО ДГК | 2.1574 | сводный сметный расчет | 2.1574 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 2.1574 | нд | нд | нд | 2.1574 | ХРМК (АО) | 2.5889 | 2.5889 | нд | нд | 2024-04-15 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-24 | 2024-04-04 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | нд | нд
3.3.1 | Модернизация эл.снабжения собственных нужд эл. станции ПГРЭС с установкой силового трансформатора тип ТД-110/16000 на ОРУ 110/35 Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-150 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО МЭЩ-Юг | 3.588 | 3.588 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-07-31 | 2024-05-31 | нд | 71/ПГ-23 от 31.07.2023
3.3.1 | Техническое перевооружение оборудования 1-ой очереди Партизанской ГРЭС с его переводом на работу с использованием дизельного топлива (к/а ст.№1 – ст.№5) и переносом ресиверов углекислоты №1 и №2,СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-153 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | услуги Агента | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО УК ГидроОГК | 40.3215 | 40.3215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-24 | 2024-12-31 | нд | 88/ПГ-23 от 24.11.2023
[14 empty] | строительно-монтажные работы | ОКПД2: 41.20.20.390 Выполнение комплекса работ по переносу ресиверов углекислоты №1 и №2 СП "Партизанская ГРЭС" в рамках реализации инвестиционного проекта «Техническое перевооружение оборудования 1-ой очереди Партизанской ГРЭС с его переводом на работу с использованием дизельного топлива (к/а ст. №1 – ст.№5) и переносом ресиверов углекислоты №1 и №2, СП Партизанская ГРЭС» | АО ДГК | 33.9586 | технико-коммерческое предложение | 33.9586 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 2 | 2 | ЭСВ (ООО) | 33.9586 | нд |  | 33.619 | 33.619 | ЭСВ (ООО) | 40.3428 | 40.3428 | 32413292134 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-26 | 2024-02-16 | 2024-03-04 | 2024-03-27 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-16 | 2024-04-11 | 2024-04-25 | 2024-04-11 | 2024-07-11 | нд | нд
[24 empty] | ТСДВ (ООО) | 33.9586 | нд |  | 33.9246
3.3.1 | Реконструкция устройств РЗА ВО 110 кВ Артемовской ТЭЦ-Смоляниново/т, Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузел | N_505АрТЭЦ-4 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Экра Восток (ООО) | 19.4936 | 19.4936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-05-26 | 2024-04-01 | нд | 37/АТ-23 от 26.05.2023
3.3.1 | Замена ПЭНов в сборе с электродвигателем 7шт. (2023г - № 8, 15, 10,12, 2024г. - №7,13,14) СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-3 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 27.11.25 Поставка электродвигателей высоковольтных в 2024-2025 г. для нужд структурных подразделений АО "ДГК" Хабаровского края, Приморского края, Амурской области, Республики Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО РГС | 37.173 | технико-коммерческое предложение | 37.173 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 2 | 2 | Энергофронт (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 36.8013 | Энергофронт (ООО) | 44.1615 | 44.1615 | 32312810534 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-16 | 2023-09-29 | 2023-10-16 | 2023-11-14 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2024-01-10 | 2023-12-04 | 2024-06-01 | нд | нд
[24 empty] | ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | нд | нд |  | нд
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 2.138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0779 | 4.0698 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.2 | Замена насосов рециркуляции сетевой воды пиковой водогрейной котельной Восточная ТЭЦ, 9 шт | N_505-ПГг-161 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ДЭМ (ООО) | 3.1424 | 3.1424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-21 | 2024-03-31 | нд | 43/ВТ-23 от 21.09.2023
3.3.2 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на котельной "КЦ № 2-1" (Северная) (СП Приморскией тепловые сети) | N_505-ПТС-15 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.2. Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению узлов учета тепловой энергии КЦ №2-1 (Северная), №2-2 г. Владивосток N_505-ПТС-19, N_505-ПТС-15 | АО ДГК | 2.138 | сводный сметный расчет | 2.138 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ИП Иванин Игорь Александрович (ИП) | 1.9354 | нд | нд | 1.9354 | 1.9354 | ИП Иванин Игорь Александрович (ИП) | 1.9354 | 0.92736 | 32413211423 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-12 | 2024-01-25 | 2024-02-12 | 2024-03-04 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-24 | 2024-03-18 | 2024-06-03 | 2024-03-19 | 2024-12-27 | нд | нд
[24 empty] | СРК-ГРУПП (ООО) | 2.138 | нд |  | 2.138
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 5.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 465.3597 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 614.7821 | 593.3843 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1041- УТ 1043 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х135м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-82 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 4.6579 | 4.6579 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-05 | 2024-09-30 | нд | 74/ПТС-23 от 05.06.2023
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 5.062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 425/ПГ-21 от 04.10.2021
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-80 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 4.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 366/ПГ-22 от 05.09.2022
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 7.0071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 261/ПГ-22 от 30.05.2022
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0141- УТ 0142 ул.Енисейская, Дн-159 L=100м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-93 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрассы УТ0141- УТ0142 ул. Енисейская, г. Владивосток, К_505-ПГт-5-93 | АО ДГК | 7.9128 | сводный сметный расчет | 7.9128 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | НТС ГРУПП (ООО) | 7.9128 | нд | 1 | 7.8337 | 7.8337 | НТС ГРУПП (ООО) | 9.4004 | 9.4004 | 32413173018 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-02-08 | 2024-03-07 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-27 | 2024-03-25 | 2024-05-13 | 2024-03-26 | 2024-12-27 | нд | нд
[24 empty] | СРК-ГРУПП (ООО) | 7.9128 | нд |  | 7.8732
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1232- УТ 1233 ул.Киевская, Дн-720 L=580м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-94 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрассы УТ1232- УТ1233 ул. Киевская, г. Владивосток, К_505-ПГт-5-94 | АО ДГК | 26.8168 | сводный сметный расчет | 26.8168 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | СРК-ГРУПП (ООО) | 26.5168 | нд | нд | 26.5168 | 26.5168 | СРК-ГРУПП (ООО) | 31.8201 | 31.8201 | 32413172999 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-02-26 | 2024-03-18 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-18 | 22137011-ВП | 2024-04-07 | 2024-03-29 | 2024-05-13 | 2024-04-01 | 2024-12-27 | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1023-УТ1024 ул. Петра Великого Дн 720 L=134м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-96 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 0.80977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 74/ПТС-23 от 05.06.2023
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01128-УТ01131 ул. Севастопольская Дн 530 L=797 ул. Севастопольская, Артем | K_505-ПГт-5-98 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Дальстам ООО | 45.007 | 45.007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-17 | 2024-12-31 | нд | 124/ПТС-23 от 17.08.2023
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01094 ул.Лазо, Артем Дн 720/820 L=600м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-107 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрассы УТ 01095А - УТ 01094 ул.Лазо, г. Артем L_505-ПГт-5-107 | АО ДГК | 34.0713 | сводный сметный расчет | 34.0713 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | н | 0 | 0 | 32413207257 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-28 | 2024-01-24 | 2024-03-12 | 2024-04-12 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-02 | нд | 2024-05-02 | нд | нд | нд | реализация перенесена в 2026 год
[14 empty] | материалы | ОКПД2 22.19 Поставка резинотехнических изделий для нужд АО "ДГК" Хабаровского края, Приморского края, Амурской области, Республики Саха Якутия, ЕАО (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.059506 | технико-коммерческое предложение | 0.059506 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | РТК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.01207 | РТК (ООО) | 0 | 0 | 32312781768 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-09-29 | 2023-09-21 | 2023-10-11 | 2023-11-13 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-03 | 2023-11-30 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-03-16 | нд | объем поставки по договору уменьшен
[24 empty] | ГК СТК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗАВОД АТИ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СПИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра (консолидированная закупка) | АО РГС | 12.327 | технико-коммерческое предложение | 12.327 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ВМЗ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 12.3913 | ВМЗ (АО) | 0 | 0 | 32312822647 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 2023-12-08 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | объем поставки по договору уменьшен
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | УМПЦ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 5.2823 | технико-коммерческое предложение | 5.2823 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | объем поставки исключен
[14 empty] | материалы | ОКПД2 23.99.11 Поставка уплотнительных и прокладочных материалов для нужд структурных подразделений АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Республике САХА-Якутия (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.086 | технико-коммерческое предложение | 0.086 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 2 | 2 | ЗАВОД АТИ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 0.08514 | ЗАВОД АТИ (АО) | 0 | 0 | 32312856975 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-27 | 2023-10-16 | 2023-11-01 | 2023-11-17 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-07 | 2023-11-30 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-03-16 | нд | объем поставки по договору уменьшен
[24 empty] | Барнаульский Завод АТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 23.61 Поставка лотков и плит железобетонных для СП Приморские тепловые сети АО ДГК в рамках реализации инвестиционной программы (L_505-ПГт-5-107, N_505-ПГт-5-135, N_505-ПГт-5-136, N_505-ПТС-5-3, N_505-ПТС-5-4, N_505-ПТС-5-5, N_505-ПТС-3тп) консолидированная закупка | АО РГС | 10.9504 | технико-коммерческое предложение | 10.9504 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 4 | КОНТИНЕНТ-ПРИМ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 7.9872 | КОНТИНЕНТ-ПРИМ (ООО) | 0 | 0 | 32413342304 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-15 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 2024-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-24 | 2024-04-17 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-12-31 | нд | объем поставки по договору уменьшен
[24 empty] | ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Еврострой (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СТРОЙГЕОЛОГИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720 L=630м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-108 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1055 т.А - УТ 1056 ул. Экипажная, L=164п.м., Ду820мм., ПТС | N_505-ПГт-5-127 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 0.74813 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40/ПТС-23 от 05.04.2023
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3711-УТ3714 ул. Фадеева Дн 720 L=412п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-128 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 3.3321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 60/ПТС-23 от 23.05.2023
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1236- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58, L=506 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-129 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ОСК-1 (ООО) | 0 | 21.3551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 111/ПТС-23 от 17.07.2023
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0117 - УТ 0118 пр. 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=200 п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-131 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 0.72509 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40/ПТС-23 от 05.04.2023
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1424 т.А - УТ1426 ул.Ильичева Дн 720 L=2х107м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-135 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрассы УТ1424 т.А - УТ1426 ул.Ильичева, г. Владивосток, N_505-ПГт-5-135 | АО ДГК | 18.2148 | сводный сметный расчет | 17.5944 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | НТС ГРУПП (ООО) | 17.5944 | нд | нд | 17.5944 | 17.5944 | НТС ГРУПП (ООО) | 21.1133 | 21.1133 | 32312852413 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-21 | 2023-10-13 | 2023-10-23 | 2023-11-09 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2023-11-09 | 22137005-ВП | 2023-11-29 | 2023-11-21 | 2024-05-13 | 2023-11-22 | 2024-12-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 22.19 Поставка резинотехнических изделий для нужд АО "ДГК" Хабаровского края, Приморского края, Амурской области, Республики Саха Якутия, ЕАО (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.01111 | технико-коммерческое предложение | 0.01111 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | РТК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.00227 | РТК (ООО) | 0.002724 | 0.002724 | 32312781768 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-09-29 | 2023-09-21 | 2023-10-11 | 2023-11-13 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-03 | 2023-11-30 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-03-16 | нд | нд
[24 empty] | ГК СТК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗАВОД АТИ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СПИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 23.61 Поставка лотков и плит железобетонных для СП Приморские тепловые сети АО ДГК в рамках реализации инвестиционной программы (L_505-ПГт-5-107, N_505-ПГт-5-135, N_505-ПГт-5-136, N_505-ПТС-5-3, N_505-ПТС-5-4, N_505-ПТС-5-5, N_505-ПТС-3тп) консолидированная закупка | АО РГС | 4.7381 | технико-коммерческое предложение | 4.7381 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 4 | КОНТИНЕНТ-ПРИМ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 3.456 | КОНТИНЕНТ-ПРИМ (ООО) | 4.1472 | 4.1472 | 32413342304 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-15 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 2024-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-24 | 2024-04-17 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Еврострой (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СТРОЙГЕОЛОГИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.506 | технико-коммерческое предложение | 0.506 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.50548 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 0.60658 | 0.60658 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 23.99.11 Поставка уплотнительных и прокладочных материалов для нужд структурных подразделений АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Республике САХА-Якутия (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.016 | технико-коммерческое предложение | 0.016 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 2 | 2 | ЗАВОД АТИ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 0.015893 | ЗАВОД АТИ (АО) | 0.019071 | 0.019071 | 32312856975 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-27 | 2023-10-16 | 2023-11-01 | 2023-11-17 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-07 | 2023-11-30 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-03-16 | нд | нд
[24 empty] | Барнаульский Завод АТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра (консолидированная закупка) | АО РГС | 5.0417 | технико-коммерческое предложение | 5.0417 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ВМЗ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 5.0272 | ВМЗ (АО) | 6.0326 | 6.0326 | 32312822647 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 2023-12-08 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | УМПЦ (ООО) |  | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0110 - УТ 0112 т.А ул. Русская, Дн 820 L=30п.м. Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-136 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11 выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрассы УТ 0110 - УТ 0112 т.А ул. Русская, г. Владивосток N_505-ПГт-5-136 | АО ДГК | 18.2378 | сводный сметный расчет | 18.2378 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 1 | 1 | НТС ГРУПП (ООО) | 18.2378 | нд | нд | нд | 18.2378 | НТС ГРУПП (ООО) | 21.8853 | 21.8853 | 332413404130 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-29 | 2024-03-20 | 2024-04-03 | 2024-04-19 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-04-19 | № 22137016-ВП | 2024-05-09 | 2024-05-02 | 2024-06-04 | 2024-05-03 | 2024-12-27 | нд | нд
[14 empty] | прочие | ОКПД 71.20 Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной документации на техперевооружение теплотрасс Приморских тепловых сетей,г. Владивосток (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.062 | технико-коммерческое предложение | 0.062 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | НЭО (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.061971 | НЭО (ООО) | 0.061971 | 0.061971 | нд | нд | 2024-06-03 | 2024-01-26 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-15 | 2024-02-06 | 2024-06-03 | 2024-02-06 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ДЕЛЬТА-ПРОЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | РУСЭНЕРГО (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 22.19 Поставка резинотехнических изделий для нужд АО "ДГК" Хабаровского края, Приморского края, Амурской области, Республики Саха Якутия, ЕАО (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.0127 | технико-коммерческое предложение | 0.0127 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | РТК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.00227 | РТК (ООО) | 0.002724 | 0.002724 | 32312781768 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-09-29 | 2023-09-21 | 2023-10-11 | 2023-11-13 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-03 | 2023-11-30 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-03-16 | нд | нд
[24 empty] | ГК СТК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗАВОД АТИ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СПИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.66167 | технико-коммерческое предложение | 0.66167 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.322 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 1.5864 | 1.5864 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 23.61 Поставка лотков и плит железобетонных для СП Приморские тепловые сети АО ДГК в рамках реализации инвестиционной программы (L_505-ПГт-5-107, N_505-ПГт-5-135, N_505-ПГт-5-136, N_505-ПТС-5-3, N_505-ПТС-5-4, N_505-ПТС-5-5, N_505-ПТС-3тп) консолидированная закупка | АО РГС | 5.054 | технико-коммерческое предложение | 5.054 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 4 | КОНТИНЕНТ-ПРИМ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 3.6864 | КОНТИНЕНТ-ПРИМ (ООО) | 4.4237 | 4.4237 | 32413342304 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-15 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 2024-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-24 | 2024-04-17 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Еврострой (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СТРОЙГЕОЛОГИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 23.99.11 Поставка уплотнительных и прокладочных материалов для нужд структурных подразделений АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Республике САХА-Якутия (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.019 | технико-коммерческое предложение | 0.019 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 2 | 2 | ЗАВОД АТИ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 0.018163 | ЗАВОД АТИ (АО) | 0.021796 | 0.021796 | 32312856975 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-27 | 2023-10-16 | 2023-11-01 | 2023-11-17 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-07 | 2023-11-30 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-03-16 | нд | нд
[24 empty] | Барнаульский Завод АТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра (консолидированная закупка) | АО РГС | 7.2658 | технико-коммерческое предложение | 7.3126 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ВМЗ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 7.2918 | ВМЗ (АО) | 8.7502 | 8.7502 | 32312822647 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 2023-12-08 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | УМПЦ (ООО) |  | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*309.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-138 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС Групп (ООО) | 0 | 5.0893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 68/ПГ-22 от 21.02.2022
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 0 | 1.0492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37/ПТС-23 от 22.03.2023
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1236, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-1 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ОСК-1 (ООО) | 0 | 6.2826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 111/ПТС-23 от 17.07.2023
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1234, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-2 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ОСК-1 (ООО) | 0 | 4.9551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 111/ПТС-23 от 17.07.2023
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1253 - УТ1257 т.Б ул.Калинина - ул.Очаковская Дн 630 L=2х383м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-3 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрассы УТ1253 - УТ1257 т.Б ул.Калинина - ул. Очаковская, г. Владивосток, N_505-ПТС-5-3 | АО РГС | 39.5121 | сводный сметный расчет | 39.5121 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | НТС ГРУПП (ООО) | 39.5121 | нд | нд | 39.5121 | 39.5121 | НТС ГРУПП (ООО) | 47.4145 | 47.4145 | 32413307505 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-29 | 2024-02-21 | 2024-03-11 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-15 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-12-27 | нд | нд
[24 empty] | ОСК - 1 (ООО) | 39.5121 | нд |  | 39.5121
[14 empty] | прочие | ОКПД 71.20 Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной документации на техперевооружение теплотрасс Приморских тепловых сетей,г. Владивосток (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.062 | технико-коммерческое предложение | 0.062 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | НЭО (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.061971 | НЭО (ООО) | 0.061971 | 0.061971 | нд | нд | 2024-06-03 | 2024-01-26 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-15 | 2024-02-06 | 2024-06-03 | 2024-02-06 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ДЕЛЬТА-ПРОЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | РУСЭНЕРГО (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 22.19 Поставка резинотехнических изделий для нужд АО "ДГК" Хабаровского края, Приморского края, Амурской области, Республики Саха Якутия, ЕАО (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.01111 | технико-коммерческое предложение | 0.01111 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | РТК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.00227 | РТК (ООО) | 0.002724 | 0.002724 | 32312781768 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-09-29 | 2023-09-21 | 2023-10-11 | 2023-11-13 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-03 | 2023-11-30 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-03-16 | нд | нд
[24 empty] | ГК СТК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗАВОД АТИ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СПИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.857 | технико-коммерческое предложение | 1.857 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.8549 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 2.2259 | 2.2259 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 23.61 Поставка лотков и плит железобетонных для СП Приморские тепловые сети АО ДГК в рамках реализации инвестиционной программы (L_505-ПГт-5-107, N_505-ПГт-5-135, N_505-ПГт-5-136, N_505-ПТС-5-3, N_505-ПТС-5-4, N_505-ПТС-5-5, N_505-ПТС-3тп) консолидированная закупка | АО РГС | 10.266 | технико-коммерческое предложение | 10.266 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 4 | КОНТИНЕНТ-ПРИМ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 7.488 | КОНТИНЕНТ-ПРИМ (ООО) | 8.9856 | 8.9856 | 32413342304 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-15 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 2024-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-24 | 2024-04-17 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Еврострой (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СТРОЙГЕОЛОГИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 23.99.11 Поставка уплотнительных и прокладочных материалов для нужд структурных подразделений АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Республике САХА-Якутия (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.016 | технико-коммерческое предложение | 0.016 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 2 | 2 | ЗАВОД АТИ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 0.015893 | ЗАВОД АТИ (АО) | 0.019071 | 0.019071 | 32312856975 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-27 | 2023-10-16 | 2023-11-01 | 2023-11-17 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-07 | 2023-11-30 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-03-16 | нд | нд
[24 empty] | Барнаульский Завод АТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра (консолидированная закупка) | АО РГС | 14.0375 | технико-коммерческое предложение | 14.0375 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ВМЗ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 14.1382 | ВМЗ (АО) | 16.9659 | 16.9659 | 32312822647 | https://rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-12 | 2023-12-08 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | УМПЦ (ООО) |  | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0707 - УТ0709 ул.Хабаровская Дн 325 L=2х330м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-4 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрассы УТ0707 - УТ0709 ул.Хабаровская, г. Владивосток, N_505-ПТС-5-4 | АО ДГК | 18.5632 | сводный сметный расчет | 18.5632 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | НТС ГРУПП (ООО) | 18.0147 | нд | нд | 18.0147 | 18.0147 | НТС ГРУПП (ООО) | 21.6177 | 21.6177 | 32312843837 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-20 | 2023-10-11 | 2023-10-24 | 2023-11-13 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2023-11-13 | №1553 | 2023-12-03 | 2023-11-24 | 2024-05-13 | 2023-11-25 | 2024-12-27 | нд | нд
[14 empty] | прочие | ОКПД 71.20 Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной документации на техперевооружение теплотрасс Приморских тепловых сетей,г. Владивосток (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.062 | технико-коммерческое предложение | 0.062 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | НЭО (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.061971 | НЭО (ООО) | 0.061971 | 0.061971 | нд | нд | 2024-06-03 | 2024-01-26 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-15 | 2024-02-06 | 2024-06-03 | 2024-02-06 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ДЕЛЬТА-ПРОЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | РУСЭНЕРГО (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб бесшовных (консолидированная закупка) | АО РГС | 8.8057 | технико-коммерческое предложение | 8.8057 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ТМК (ПАО) | нд | нд | нд | нд | 8.5439 | ТМК (ПАО) | 10.2527 | 10.2527 | 32312822548 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-13 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-03 | 2023-11-27 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АМГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.907 | технико-коммерческое предложение | 0.907 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.90594 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 1.0871 | 1.0871 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 23.61 Поставка лотков и плит железобетонных для СП Приморские тепловые сети АО ДГК в рамках реализации инвестиционной программы (L_505-ПГт-5-107, N_505-ПГт-5-135, N_505-ПГт-5-136, N_505-ПТС-5-3, N_505-ПТС-5-4, N_505-ПТС-5-5, N_505-ПТС-3тп) консолидированная закупка | АО РГС | 8.0969 | технико-коммерческое предложение | 8.0969 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 4 | КОНТИНЕНТ-ПРИМ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 6.4412 | КОНТИНЕНТ-ПРИМ (ООО) | 7.7294 | 7.7294 | 32413342304 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-15 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 2024-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-24 | 2024-04-17 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Еврострой (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СТРОЙГЕОЛОГИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0320/1-УТ0324, пр. Острякова, Дн 426мм L=2х291 п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-5 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению тепломагистрали УТ 0320/1-УТ0324, пр. Острякова, г. Владивосток, N_505-ПТС-5-5 | АО ДГК | 21.2673 | сводный сметный расчет | 20.1823 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | НТС ГРУПП (ООО) | 20.1823 | нд | 1 | 20.1621 | 20.1621 | НТС ГРУПП (ООО) | 24.1945 | 24.1945 | 32312857244 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-20 | 2023-10-16 | 2024-02-29 | 2024-03-28 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-17 | 2024-04-08 | 2024-05-13 | 2024-04-09 | 2024-12-27 | нд | нд
[24 empty] | ОСК - 1 (ООО) | 20.1823 | нд |  | 20.1823
[14 empty] | прочие | ОКПД 71.20 Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной документации на техперевооружение теплотрасс Приморских тепловых сетей,г. Владивосток (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.062 | технико-коммерческое предложение | 0.062 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | НЭО (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.061971 | НЭО (ООО) | 0.061971 | 0.061971 | нд | нд | 2024-06-03 | 2024-01-26 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-15 | 2024-02-06 | 2024-06-03 | 2024-02-06 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ДЕЛЬТА-ПРОЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | РУСЭНЕРГО (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб бесшовных (консолидированная закупка) | АО РГС | 7.1182 | технико-коммерческое предложение | 7.1182 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ТМК (ПАО) | нд | нд | нд | нд | 6.9065 | ТМК (ПАО) | 8.2879 | 8.2879 | 32312822548 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-04 | 2023-10-16 | 2023-11-13 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-03 | 2023-11-27 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-01 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АМГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 23.61 Поставка лотков и плит железобетонных для СП Приморские тепловые сети АО ДГК в рамках реализации инвестиционной программы (L_505-ПГт-5-107, N_505-ПГт-5-135, N_505-ПГт-5-136, N_505-ПТС-5-3, N_505-ПТС-5-4, N_505-ПТС-5-5, N_505-ПТС-3тп) консолидированная закупка | АО РГС | 7.2163 | технико-коммерческое предложение | 7.2163 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 4 | КОНТИНЕНТ-ПРИМ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 5.114 | КОНТИНЕНТ-ПРИМ (ООО) | 6.1368 | 6.1368 | 32413342304 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-15 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 2024-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-24 | 2024-04-17 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ЖБИ ИНВЕСТСТРОЙ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Еврострой (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СТРОЙГЕОЛОГИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов | АО РГС | 1.9496 | технико-коммерческое предложение | 1.9496 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 7 | 7 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.9586 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 1.1503 | 1.1503 | 32413242145 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 2024-04-16 | 2024-07-15 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМ (ООО) | нд | ВМ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | КОТ (ООО) | нд | КОТ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | СПЕЦХИММАШ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 23.99.11 Поставка уплотнительных и прокладочных материалов для нужд структурных подразделений АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Республике САХА-Якутия (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.026 | технико-коммерческое предложение | 0.026 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 2 | 2 | ЗАВОД АТИ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 0.025731 | ЗАВОД АТИ (АО) | 0.030877 | 0.030877 | 32312856975 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-27 | 2023-10-16 | 2023-11-01 | 2023-11-17 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-07 | 2023-11-30 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-03-16 | нд | нд
[24 empty] | Барнаульский Завод АТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 22.19 Поставка резинотехнических изделий для нужд АО "ДГК" Хабаровского края, Приморского края, Амурской области, Республики Саха Якутия, ЕАО (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.01798 | технико-коммерческое предложение | 0.01798 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | РТК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.003 | РТК (ООО) | 0.0036 | 0.0036 | 32312781768 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-09-29 | 2023-09-21 | 2023-10-11 | 2023-11-13 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-03 | 2023-11-30 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-03-16 | нд | нд
[24 empty] | ГК СТК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗАВОД АТИ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СПИ (ООО) | нд | нд |  | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2604тА - УТ 2605 ул. Борисенко, Дн 1020х10 L=142х2п.м. СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-12 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрассы УТ2604тА - УТ2605 ул. Борисенко, в рамках инвестиционного проекта -Новый-35, ПТС, г. Владивосток | АО РГС | 41.5601 | сводный сметный расчет | 41.5601 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный исполнитель (МСП) | 2 | 2 | НТС ГРУПП (ООО) | 41.5601 | нд | нд | 41.5601 | 41.5601 | НТС ГРУПП (ООО) | 49.8721 | 49.8721 | 32413510073 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-05-15 | 2024-04-16 | 2024-05-02 | 2024-06-11 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2024-06-11 | №3/РЗ | 2024-07-01 | 2024-06-25 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-27 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | 0 | Участник 1 (ООО) |  | 0
[14 empty] | материалы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ВМЗ (АО) | 11.381 | 11.381 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-21 | 2024-09-30 | нд | 1089/81-23 от 21.08.2023
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1246т.А - УТ1249 ул. Калинина Ду=630/720 протяженность 640п.м. СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-19 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | материалы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ВМЗ (АО) | 6.6688 | 6.6688 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-08 | 2024-09-30 | нд | 1461/81-23 от 08.12.2023
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1009- УТ 1011 ул.Адм.Фокина Дн 530/720 L=310м.п. Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-20 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11 выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрасс УТ1009 – УТ1011 ул. Адм. Фокина, УТ 1084 т.А - УТ 1086 т.А ул. Фадеева г. Владивосток O_505-ПТС-5-20, O_505-ПТС-5-21 | АО РГС | 31.047 | сводный сметный расчет | 31.047 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный исполнитель (МСП) | 1 | 1 | ОСК - 1 (ООО) | 31.047 | нд | нд | 31.047 | 31.047 | ОСК - 1 (ООО) | 37.2564 | 37.2564 | 32413790662 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-07-29 | 2024-07-09 | 2024-07-25 | 2024-08-21 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2024-08-21 | 5/РЗ | 2024-09-10 | 2024-09-02 | 2024-09-26 | 2024-09-09 | 2025-11-28 | нд | нд
[14 empty] | материалы | перевод с ремонтного склада | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Континент Прим (ООО) | 2.4 | 2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-17 | 2024-09-30 | нд | 484/81-24 от 17.04.24
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1084 т.А - УТ 1086 т.А ул.Фадеева Дн 1020 L=760м.п. Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-21 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.11 выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрасс УТ1009 – УТ1011 ул. Адм. Фокина, УТ 1084 т.А - УТ 1086 т.А ул. Фадеева г. Владивосток O_505-ПТС-5-20, O_505-ПТС-5-21 | АО РГС | 95.49 | сводный сметный расчет | 95.0468 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Единственный исполнитель (МСП) | 1 | 1 | ОСК - 1 (ООО) | 95.0468 | нд | нд | 95.0468 | 95.0468 | ОСК - 1 (ООО) | 114.0561 | 31.2059 | 32413790662 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-07-29 | 2024-07-09 | 2024-07-25 | 2024-08-21 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2024-08-21 | 5/РЗ | 2024-09-10 | 2024-09-02 | 2024-09-26 | 2024-09-09 | 2025-11-28 | нд | нд
[14 empty] | материалы | перевод с ремонтного склада | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Континент Прим (ООО) | 20.6539 | 20.6539 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-17 | 2024-09-30 | нд | 484/81-24 от 17.04.24
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0132 - УТ0132Б ул.Кирова Дн 530 L=2х250м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-16 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Дальстам ООО | 51.463 | 51.463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-04-18 | 2024-11-30 | нд | 125/ПТС-23 от 18.04.2023
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1052 - УТ1053 ул. Шефнера Дн 720 L=2х80м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-17 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 0 | 0.95695 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 76/ПТС-23 от 05.06.2023
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01-30 ул.Куйбышева (СШ№19) ТК-01087/1 Кирова 60 Дн 159 L=2х70м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-18 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Дальстам ООО | 5.1394 | 5.1394 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-10 | 2024-06-28 | нд | 120/ПТС-23 от 10.08.2023
[14 empty] | прочие | ОКПД 71.20 Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности проектной документации на техперевооружение теплотрасс Приморских тепловых сетей,г. Владивосток (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.062 | технико-коммерческое предложение | 0.062 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | НЭО (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.061971 | НЭО (ООО) | 0.061971 | 0.061971 | нд | нд | 2024-06-03 | 2024-01-26 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-15 | 2024-02-06 | 2024-06-03 | 2024-02-06 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ДЕЛЬТА-ПРОЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | РУСЭНЕРГО (ООО) | нд | нд |  | нд
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 248.1052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 346.5915 | 283.0389 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 720 А/ч - 2 шт. СК-20, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-86 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 2.771 | 2.771 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-07-28 | 2024-05-30 | нд | 62/АТ-23 от 28.07.2023
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 430 А/ч - 1 шт. СК-12, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-87 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 1.1345 | 1.1345 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-07-28 | 2024-05-30 | нд | 62/АТ-23 от 28.07.2023
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 215 А/ч - 1 шт. СК-6, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-88 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 0.84739 | 0.84739 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-07-28 | 2024-05-30 | нд | №62/АТ-23 от 28.07.2023
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99 Модернизация схемы теплоподготовительной установки (ТПУ-2н) с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | АО ДГК | 9.8337 | сводный сметный расчет | 9.8337 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | ЕИ | 1 | 1 | ЭСВ (ООО) | 9.8337 | нд | нд | 9.8337 | 9.8337 | ЭСВ (ООО) | 11.8004 | 11.8004 | 32413577327 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-05-20 | 2024-05-07 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-06-04 | №22139010-ВП | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 2024-07-09 | 2024-06-27 | 2024-11-30 | нд | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Партизанская ГРЭС» (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-17 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системного оператора Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-101 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 61.90.10 Выполнение комплекса работ по проектированию и модернизации системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора для Партизанской ГРЭС в Приморском крае (J_505-ПГг-101) | АО ДГК | 1.2714 | технико-коммерческое предложение | 1.2714 | Упрощенная закупка в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | СЭС ДВ (ООО) | 1.2712 | нд | нд | нд | 1.2712 | СЭС ДВ (ООО) | 1.5254 | 1.5254 | нд | нд | 2024-05-31 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 2024-05-17 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-05-17 | №23107002-ВП | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | нд | нд
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Юнител Инжиниринг ООО | 0 | 0.85298 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 69/ПГ-23 от 28.07.2023
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-132 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Горизонт (ООО) | 0.9 | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-02-08 | 2024-01-31 | нд | 10/АТ-23 от 08.02.2023
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2), СП ПТС (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | F_505-ПГт-3 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 26.30. строительно-монтажные работы по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2) г. Владивосток F_505-ПГт-3 | АО ДГК | 34.445 | сводный сметный расчет | 34.4448 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 30.8075 | нд | 1 | 30.8075 | 30.8075 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 36.969 | 18.724 | 32312976283 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-25 | 2023-11-20 | 2023-12-06 | 2023-12-27 | нд | нд | нд | нд | 2024-01-16 | 2024-01-11 | 2024-04-01 | 2024-01-12 | 2024-12-27 | нд | нд
[24 empty] | ТЕХНОУСПЕХ (ООО) | 32.8603 | нд |  | 32.8603
[24 empty] | ИННОВАЦИЯ (ООО) | 34.4448 | нд |  | 34.4448
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 26.30. строительно-монтажные работы по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1 г. Владивосток H_505-ПГт-4 | АО ДГК | 34.9 | сводный сметный расчет | 34.8982 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ТЕХНОУСПЕХ (ООО) | 34.8982 | нд |  | 34.8982 | 34.8982 | ТЕХНОУСПЕХ (ООО) | 41.8779 | 22.6343 | 32313069557 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-25 | 2023-12-11 | 2023-12-26 | 2024-02-05 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-25 | 2024-02-16 | 2024-04-01 | 2024-02-17 | 2024-12-27 | нд | нд
[24 empty] | ИННОВАЦИЯ (ООО) | 34.8982 | нд |  | 34.8982
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 0 | 2.1775 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 75/ПТС-23 от 05.06.2023
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 0 | 0.66865 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 229/ПГ-21 от 20.04.2021
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-122 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.21.10. Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Партизанская ГРЭС в рамках инвестиционного проекта K_505-ПГг-122, г. Партизанск | АО ДГК | 11.9232 | сводный сметный расчет | 11.9268 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32413739331 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-07-01 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 2024-07-22 | нд | нд | нд | нд | 2024-08-11 | нд | 2024-08-11 | нд | нд | нд | не состоялась
3.3.4 | Замена грузопассажирского лифта в главном корпусе, г/п 1тн СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-123 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.29.19.110. Замена грузопассажирского лифта в главном корпусе, г/п 1тн СП Партизанская ГРЭС в рамках инвестиционного проекта K_505-ПГг-123, г. Партизанск | АО ДГК | 4.9876 | сводный сметный расчет | 3.7222 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЭТП | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | МАВИР ДВ (ООО) | 3.69 | нд | нд | нд | 3.69 | МАВИР ДВ (ООО) | 4.428 | 4.428 | 32413552062 32413864633 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-05 | 2024-08-02 | 2024-08-19 | 2024-09-04 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-09-04 | № 1337 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-10-07 | 2024-09-25 | 2024-12-31 | нд | нд
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭнергоСтройВосток (ООО) | 74.1002 | 74.1002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-07-17 | 2024-06-28 | нд | 67/ПГ-23 от 17.07.2023
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Софт Молл (ООО) | 0.016045 | 0.016045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-26 | 2024-04-30 | нд | 891/24-23 от 26.06.2023
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭнергоСтройВосток (ООО) | 29.94 | 29.94 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-12-30 | 2024-07-01 | нд | 519/ПГ-22 от 30.12.2022
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | МТРК (ЗАО) | 50.3807 | 50.3807 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-12-28 | 2024-12-28 | нд | 497/ПГ-22 от 28.12.2022
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-140 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 0 | 0.27163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 146/ПГ-22 от 29.03.2022
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.4 | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.2 Выполнение работ по установке системы защиты от дуговых замыканий на комплектном распределительном устройство (КРУ) 6 кВ Приморские тепловые сети L_505-ПГт-148 | АО ДГК | 1.0977 | сводный сметный расчет | 1.0977 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 2 | 2 | ИП Иванин Игорь Александрович (ИП) | 0.87818 | нд | нд | 0.87818 | 0.87818 | ИП Иванин Игорь Александрович (ИП) | 0.87818 | 0.87818 | нд | нд | 2024-06-03 | 2024-01-23 | 2024-01-31 | 2024-02-07 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-27 | 2024-02-14 | 2024-06-03 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ЭСНА (ООО) | 1.0922 | нд |  | 1.0922
[14 empty] | материалы | ОКПД2 26.51.63 Поставка преобразователей расхода, материалов неразрушающео контроля и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.40656 | технико-коммерческое предложение | 0.40656 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.40656 | АТ-707 (ООО) | 0.48787 | 0.48787 | 32313119724 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы радиосвязи Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-145 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД 71.12.18 Выполнение работ по разработке ПИР для реализации проекта Техперевооружение системы радиосвязи СП ТЭЦ Восточная (N_505-ПГг-145),г. Владивосток | АО ДГК | 0.9635 | расчет стоимости | 0.9635 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 2 | 2 | ЭЛКОМ + (ООО) | 0.8224 | нд | нд | 0.8224 | 0.8224 | ЭЛКОМ + (ООО) | 0.8224 | 0.8224 | нд | нд | 2024-03-25 | 2024-02-27 | 2024-03-05 | 2024-03-20 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-09 | 2024-04-01 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | нд | нд
[24 empty] | ЮСК (ООО) | 0.9635 | нд |  | 0.9635
3.3.4 | Техперевооружение громкоговорящей связи Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-160 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 2 61.90.10 Выполнение работ по техперевооружению громкоговорящей связи ТЭЦ Восточная, г. Владивосток (N_505-ПГг-160) | АО ДГК | 2.5952 | сводный сметный расчет | 2.5952 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ТЕХЭКСПО (ООО) | 2.5952 | нд | 1 | 2.5004 | 2.5004 | ТЕХЭКСПО (ООО) | 3.0005 | 3.0005 | нд | нд | 2024-05-30 | 2024-05-16 | 2024-06-03 | 2024-06-28 | нд | нд | нд | нд | 2024-07-18 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-12-30 | нд | нд
[24 empty] | ГЛАЗГО (ООО) | 2.5952 | нд |  | 2.5459
[14 empty] | оборудование | ОКПД 2 61.90.10 Поставка оборудования громкоговорящей связи для ТЭЦ Восточная (N_505-ПГг-160), г. Владивосток | АО ДГК | 23.7621 | технико-коммерческое предложение | 23.7621 | Конкурс в электронной форме (МСП) | [10 empty] | 0 | 0 | 32413632160 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-06-01 | 2024-05-24 | 2024-06-11 | 2024-07-01 |  |  |  |  | 2024-07-21 |  | 2024-08-01 |  |  | нд | нд
3.3.4 | Замена электро двигателей в кол-ве 3шт. на дымососах котлов БКЗ на КЦ-1 (2023г.-1шт, 2024г.-1, 2025г.-1шт) СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-176 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.2 Выполнение работ по замене электродвигателей на дымососах котлов БКЗ Котельном цехе №1 Приморские тепловые сети N_505-ПГт-176, г. Владивосток | АО ДГК | 3.175 | сводный сметный расчет | 3.175 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) ЭТП | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | ВОЛЬТ-ЭМ (ООО) | 3.1591 | нд | нд | нд | 3.1591 | ВОЛЬТ-ЭМ (ООО) | 3.7909 | 3.7909 | 32413404327 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-04-26 | 2024-03-20 | 2024-04-04 | 2024-04-22 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-04-22 | № 22137025-ВП | 2024-05-12 | 2024-05-03 | 2024-07-11 | 2024-05-04 | 2024-12-27 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | ОКПД2 27.11.25 Поставка электродвигателей высоковольтных в 2024-2025 г. для нужд структурных подразделений АО "ДГК" Хабаровского края, Приморского края, Амурской области, Республики Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО РГС | 8.7302 | технико-коммерческое предложение | 8.7302 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 2 | 2 | Энергофронт (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 8.6429 | Энергофронт (ООО) | 10.3715 | 10.3715 | 32312810534 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-16 | 2023-09-29 | 2023-10-16 | 2023-11-14 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2024-01-10 | 2023-12-04 | 2024-06-01 | нд | нд
[24 empty] | ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | нд | нд |  | нд
3.3.4 | Автоматизация и диспечеризация ЦТП и ТНС в г. Артем (10шт), СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-178 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТЭТ-РС АО | 0 | 1.933 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 56/ПТС-23 от 15.05.2023
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше КЦ № 1 (31 шт.), СП ПТС | N_505-ПГт-147 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 33.2 Выполнение работ по замене масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше, (включая поставку оборудования и материалов) для котельного цеха №1, тепловой насосной станции 40 лет ВЛКСМ, тепловой насосной станции Жигура Приморских тепловых сетей, г. Владивосток, N_505-ПГт-146, N_505-ПГт-147, K_505-ПГт-145 | АО ДГК | 11.6611 | сводный сметный расчет | 11.6611 | Конкурс в электронной форме | Единственный поставщик | 1 | 1 | ЭСНА (ООО) | 11.3352 | нд | нд | 11.3352 | 11.3352 | ЭСНА (ООО) | 13.6023 | 6.4514 | нд | нд | 2024-02-26 | 2024-01-25 | 2024-03-19 | 2024-03-27 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-27 | 22137023-ВП | 2024-04-16 | 2024-04-08 | 2024-06-03 | 2024-04-09 | 2025-12-28 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | ОКПД2: 27.12.10 Поставка комплектных распределительных устройств 6 кВ для объекта N_505-ПГт-147, КЦ №1, "Приморские тепловые сети" г. Владивосток | АО РГС | 49.935 | технико-коммерческое предложение | 49.935 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 5 | 5 | Энергоресурс (ООО) | 41.9 | нд | нд | 41.9 | 41.9 | ЭСНА (ООО) | 50.28 | 25.14 | 32413261489 32413947874 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-11 | 2024-10-01 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-21 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Чебоксарский электроаппаратный завод (АО) | 47.6 | Чебоксарский электроаппаратный завод (АО) |  | 47.6
[24 empty] | ТЭС (ООО) | 49.935 | нд |  | 49.935
[24 empty] | БЛИСС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 49.1667 | БЛИСС-ИНЖИНИРИНГ (ООО) |  | 49.1667
[24 empty] | ЕВРАЗ АВТОМАТИКА (ООО). | 45.4338 | ЕВРАЗ АВТОМАТИКА (ООО) |  | 45.4338
3.3.4 | Техперевооружение мазутохозяйства ТЦ Северная с заменой баков №1,2,3 емк. 5 000 м3 СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-22 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.4 | Техническое перевооружение котлоагрегатов Артёмовской ТЭЦ замена ВПК на ВПКО(2024-9,13; 2025-6,7,8,10,11,12) | O_505-АрТЭЦ-5 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 25.30.12.110 Выполнение работ по техническому перевооружению котлоагрегатов, замена взрывных предохранительных клапанов на взрывные предохранительные клапана с огнепреградительной защитой для нужд СП Артемовская ТЭЦ, в рамках реализации инвестиционного проекта О_505-АрТЭЦ-5 | АО ДГК | 12.0819 | сводный сметный расчет | 12.0819 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-06-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | не состоялась
3.3.4 | Установка системы непрерывного осушения масла на автотрансформаторе АТ-2 СП «Партизанская ГРЭС» (АТДЦТН-125000/220)),СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-154 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стример НПО (АО) | 4.4811 | 4.4811 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-24 | 2024-08-31 | нд | 89/ПГ-23 от 24.11.2023
3.3.4 | Техперевооружение действующей системы пожарной сигнализации зданий Восточной ТЭЦ (ПИР) | N_505-ПГг-143 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.21.10.140. Выполнение работ по техперевооружению действующей системы пожарной сигнализации зданий Восточной ТЭЦ.N_505-ПГг-143, г. Владивосток | АО ДГК | 1.6472 | сводный сметный расчет | 1.6472 | Упрощенная закупка (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 03.07.2024 11.07.2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-08-15 | нд | нд | нд | не состоялась
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-2 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 74.90.20.149 Выполнение монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку оборудования, программного обеспечения)по техперевооружению системы управления информационной безопасности СП «ТЭЦ Восточная», СП «ТЭЦ в г. Советская Гавань», в рамках инвестиционных проектов N_505-ТЭЦВост-2, в г. Владивосток, N_505-ТЭЦ Сов.Гавань-9, в г. Советская Гавань (консолидированная закупка) | АО РГС | 32.3107 | сводный сметный расчет | 32.3107 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2024-09-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-11-08 | нд | нд | нд | нд
3.3.4 | Техперевооружение узла учета тепловой эергии КЦ №2-2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-19 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.2. Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению узлов учета тепловой энергии КЦ №2-1 (Северная), №2-2 г. Владивосток N_505-ПТС-19, N_505-ПТС-15 | АО ДГК | 1.8072 | сводный сметный расчет | 1.8072 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ИП Иванин Игорь Александрович (ИП) | 1.6152 | нд | нд | 1.6152 | 1.6152 | ИП Иванин Игорь Александрович (ИП) | 1.6152 | 1.9383 | 32413211423 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-12 | 2024-01-25 | 2024-02-12 | 2024-03-04 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-24 | 2024-03-18 | 2024-06-03 | 2024-03-19 | 2024-12-27 | нд | нд
[24 empty] | СРК-ГРУПП (ООО) | 1.8072 | нд |  | 1.8072
3.3.4 | Установка кондиционеров колонного типа на щитах управления КА ст. № 3,4 и КА ст. №5, ТА ст. №2; 2 шт.СП Партизанская ГРЭС | P_505-ПГРЭС-160 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2: 43.22.12 Поставка кондиционеров с выполнением монтажных работ на щитах управления КА ст. № 3,4 и КА ст. №5, ТА ст. №2 в количестве 2 ед. Партизанской ГРЭС, г. Партизанск | АО ДГК | 0.571 | сводный сметный расчет | 0.571 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | СК Радомир Дв (ООО) | 0.571 | нд | нд | 0.571 | 0.571 | СК Радомир Дв (ООО) | 0.571 | 0.571 | нд | нд | 2024-12-16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 5.12.1.1 | ЕИО АО ДГК | 2024-11-28 | Вн.280-01/667 | 2024-12-29 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-25 | нд | нд
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | нд | нд | нд | 0.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.3275 | 26.3275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | нд | нд | нд | 0.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.3275 | 26.3275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Энергостройвосток (ООО) | 26.0975 | 26.0975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.07.20233 | 2024-12-31 | нд | 66/ПГ-23 от 17.07.2023
[14 empty] | прочие | ОКПД2 71.12.20. Оказание услуг по авторскому надзору за строительством золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) в рамках инвестиционного проекта F_505-ПГг-36, г. Партизанск | АО ДГК | 0.24 | расчет стоимости | 0.24 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 2 | 2 | СИБИРЬГИДРОТЕХПРОЕКТ (ООО) | 0.23 | нд | нд | 0.23 | 0.23 | СИБИРЬГИДРОТЕХПРОЕКТ (ООО) | 0.23 | 0.23 | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-02-28 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 2024-05-02 | 2024-03-29 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | СИБТЕРМ (ООО) | 0.24 | нд |  | 0.24
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 225.2871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 388.1198 | 256.2794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой дополнительных водогрейных котлов", СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-3 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Энерго Сервис (ООО) | 43.6756 | 43.6756 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-05-15 | 2024-04-30 | нд | 21/ВТ-23 от 15.05.2023
3.7 | Разработка основных технических решений по объекту "Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой газовых турбин типа ГТЭ-65 м водонагревательных колтов-утилизаторов",СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-4 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Нордэнергоинжиниринг ООО | 7.812 | 7.812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-29 | 2024-01-30 | нд | 58/ВТ-23 от 29.11.2023
3.7 | Разработка ПИР для проекта "Устройство площадки для хранения металлолома на территории Восточной ТЭЦ"Устройство площадки для хранения металлолома на территории Восточной ТЭЦ" | O_505-ТЭЦВост-5 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.19 Выполнение проектных работ по объекту «Устройство площадки для хранения металлолома на территории Восточной ТЭЦ». O_505-ТЭЦВост-5), в г. Владивосток | АО ДГК | 0.9635 | сметный расчет | 0.9635 | Упрощенная закупка (МСП) | Упрощенная закупка (МСП) | 2 | 2 | ДПК (ООО) | 0.925 | нд | нд | 0.925 | 0.925 | ДПК (ООО) | 0.925 | 0.925 | нд | нд | 2024-08-14 | 2024-08-09 | 2024-08-18 | 2024-08-21 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-10 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ЛИРА (ООО) | 0.93 | нд |  | 0.93
3.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Техническое перевооружение технологических трубопроводов, устройств и сооружений СП ТЭЦ Восточная" | O_505-ТЭЦВост-6 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.19 Оказание услуг по разработки рабочей документации для объекта «Техническое перевооружение технологических трубопроводов, устройств и сооружений Восточной ТЭЦ. O_505-ТЭЦВост-6, в г. Владивосток | АО ДГК | 0.978 | сметный расчет | 0.978 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ИТЦ КАЧЕСТВО (ООО) | 0.697 | нд | нд | 0.697 | 0.697 | ИТЦ КАЧЕСТВО (ООО) | 0.697 | 0.697 | нд | нд | 2024-08-30 | 2024-08-19 | 2024-08-25 | 2024-08-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-19 | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 2024-09-11 | 2024-12-30 | нд | нд
[24 empty] | ПРОМТЕПЛОПЛЮС (ООО) | 0.698 | нд |  | 0.698
3.7 | Покупка копировально-множительный аппарата Артемовская ТЭЦ - 15 шт (2024 г. 3шт., 2025г. - 3шт., 2026г. - 3 шт., 2027г. - 3 шт., 2028г. - 3шт.) | J_505-ПГг-39-133 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка офисной техники для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, р. Саха (Якутия), ЕАО (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.2425 | технико-коммерческое предложение | 1.2425 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 3 | 3 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.2376 | Технотрейд (ООО) | 1.4851 | 1.4851 | 32413197852 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-01-25 | 2024-01-22 | 2024-02-07 | 2024-03-18 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-18 | 2327001-ВП | 2024-04-07 | 2024-04-02 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2025-01-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
3.7 | Покупка крестовой ударной мельницы SK -300 Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-153 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРС ДО (ООО) | 2.43 | 2.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-05-17 | 2024-04-30 | нд | 727/81-23 от 17.05.2023
3.7 | Покупка автоматического аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-12 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-158 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.31 Поставка оборудования для химических лабораторий для реализации проектов L_505-ПГг-39-158, L_505-ПГг-39-159, L_505-ПГг-39-160, L_505-ПГг-39-162, O_505_ВТЭЦ2-5, O_505_ВТЭЦ2-6, O_505_ВТЭЦ2-20 в г. Владивосток, Партизанск (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.7582 | технико-коммерческое предложение | 0.7582 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | ЛОИП (АО) | 0.7582 | нд | нд | 0.7582 | 0.7582 | ЛОИП (АО) | 0.90984 | 0.90984 | нд | нд | 2024-11-29 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 4.4.2.2 | ЕИО АО ДГК | 2024-09-23 | № 81/9642 | 2024-11-04 | 2024-10-15 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-30 | нд | нд
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов с пределом взвешивания г-0,01-220 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-159 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.31 Поставка оборудования для химических лабораторий для реализации проектов L_505-ПГг-39-158, L_505-ПГг-39-159, L_505-ПГг-39-160, L_505-ПГг-39-162, O_505_ВТЭЦ2-5, O_505_ВТЭЦ2-6, O_505_ВТЭЦ2-20 в г. Владивосток, Партизанск (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.15769 | технико-коммерческое предложение | 0.15769 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | ЛОИП (АО) | 0.15769 | нд | нд | 0.15769 | 0.15769 | ЛОИП (АО) | 0.18922 | 0.18922 | нд | нд | 2024-11-29 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 4.4.2.2 | ЕИО АО ДГК | 2024-09-23 | № 81/9642 | 2024-11-04 | 2024-10-15 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-30 | нд | нд
3.7 | Покупка аппарата для определения времени деимульсации масел АДИМ или МОСТ-1М Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-160 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.31 Поставка оборудования для химических лабораторий для реализации проектов L_505-ПГг-39-158, L_505-ПГг-39-159, L_505-ПГг-39-160, L_505-ПГг-39-162, O_505_ВТЭЦ2-5, O_505_ВТЭЦ2-6, O_505_ВТЭЦ2-20 в г. Владивосток, Партизанск (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.58375 | технико-коммерческое предложение | 0.58375 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | ЛОИП (АО) | 0.58375 | нд | нд | 0.58375 | 0.58375 | ЛОИП (АО) | 0.7005 | 0.7005 | нд | нд | 2024-11-29 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 4.4.2.2 | ЕИО АО ДГК | 2024-09-23 | № 81/9642 | 2024-11-04 | 2024-10-15 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-30 | нд | нд
3.7 | Покупка высокочастотного термостата для определения вязкости ЛТН-03 -Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-162 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.31 Поставка оборудования для химических лабораторий для реализации проектов L_505-ПГг-39-158, L_505-ПГг-39-159, L_505-ПГг-39-160, L_505-ПГг-39-162, O_505_ВТЭЦ2-5, O_505_ВТЭЦ2-6, O_505_ВТЭЦ2-20 в г. Владивосток, Партизанск (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.1931 | технико-коммерческое предложение | 0.1931 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | ЛОИП (АО) | 0.1931 | нд | нд | 0.1931 | 0.1931 | ЛОИП (АО) | 0.23172 | 0.23172 | нд | нд | 2024-11-29 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 4.4.2.2 | ЕИО АО ДГК | 2024-09-23 | № 81/9642 | 2024-11-04 | 2024-10-15 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-30 | нд | нд
3.7 | Покупка шкафа подготовки адсорбентов для сушки гранулированных и пылевых адсорбентов СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-163 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРС ДО (ООО) | 0.534 | 0.534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-05-17 | 2024-01-31 | нд | 727/81-23 от 17.05.2023
3.7 | Покупка серверного оборудования, 2 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-86 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, р. Саха (Якутия), ЕАО (K_505-ПГт-11-86, N_505-ПГт-11-159, J_505-ИА-1-60, J_505-ИА-1-61) консолидированная закупка | АО ДГК | 1.7841 | технико-коммерческое предложение | 1.7841 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.8501 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 2.2202 | 2.2202 | 32413487781 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-04-15 | 2024-04-10 | 2024-04-18 | 2024-05-20 | нд | нд | нд | нд | 2024-06-09 | 2024-06-05 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка системы гарантированного питания, 4 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-87 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.30. Поставка систем гарантированного электроснабжения для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, р. Саха (Якутия), ЕАО (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.60542 | технико-коммерческое предложение | 0.60542 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 2 | 2 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.60239 | Технотрейд (ООО) | 0.72287 | 0.72287 | 32413313349 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-29 | 2024-02-22 | 2024-03-04 | 2024-04-01 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-04-01 | 23207002-ВП | 2024-04-21 | 2024-04-16 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ, 4 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-88 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка офисной техники для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, р. Саха (Якутия), ЕАО (консолидированная закупка) | АО ДГК | 4.9387 | технико-коммерческое предложение | 4.9387 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕИ | 3 | 3 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | нд | нд | 4.919 | Технотрейд (ООО) | 5.9028 | 5.9028 | 32413197852 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-01-25 | 2024-01-22 | 2024-02-07 | 2024-03-18 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-03-18 | 2327001-ВП | 2024-04-07 | 2024-04-02 | 2024-03-25 | 2024-04-15 | 2025-01-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
3.7 | Покупка Анализатора жидкости Флюорат 02-5М, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-78 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.63 Поставка преобразователей расхода, материалов неразрушающего контроля и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.77792 | технико-коммерческое предложение | 0.84 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.84 | АТ-707 (ООО) | 1.008 | 1.008 | 32313119724 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-81 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 25.73. Поставка металлорежущего инструмента, расходных материалов к инструменту, прочего инструмента, технологической оснастки для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.2982 | технико-коммерческое предложение | 0.2982 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | РОСИНСТРУМЕНТ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 0.2982 | РОСИНСТРУМЕНТ (АО) | 0.35784 | 0.35784 | 32413341261 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-18 | 2024-04-23 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[24 empty] | СИБИРСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка дизельной мотопомпы для сильнозагрязненной воды Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-79 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 25.73. Поставка металлорежущего инструмента, расходных материалов к инструменту, прочего инструмента, технологической оснастки для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.22982 | технико-коммерческое предложение | 0.22982 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | РОСИНСТРУМЕНТ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 0.22982 | РОСИНСТРУМЕНТ (АО) | 0.27579 | 0.27579 | 32413341261 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-18 | 2024-04-23 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[24 empty] | СИБИРСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 4шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-144 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, показывающей и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.16267 | технико-коммерческое предложение | 0.13556 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.1592 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | 0 | 0 | 32312954905 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-17 | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 2023-12-11 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-31 | 2023-12-29 | 2024-04-15 | 2023-12-29 | 2024-02-27 | нд | перенесено на ст.эксплуатация (менее 100 т.р.)
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка сварочного агрегата Denyo DLW-300 LS с пультом удаленной регулировки сварочной дуги- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-155 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 27.11. Поставка сварочных агрегатов для нужд АО "ДГК" (для реализации инвестиционного проекта L_505-ПГт-11-155; L_505-ПГт-11-156; J_505-ХТСКх-34-61) в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (консолидированный лот) | АО ДГК | 1.3247 | технико-коммерческое предложение | 1.3247 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32313131675 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-09-02 | нд | 2024-09-02 | нд | нд | нд | не состоялась
3.7 | Покупка сварочного агрегата Denyo DLW-400 LSW с пультом удаленной регулировки сварочной дуги-1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-156 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 27.11. Поставка сварочных агрегатов для нужд АО "ДГК" (для реализации инвестиционного проекта L_505-ПГт-11-155; L_505-ПГт-11-156; J_505-ХТСКх-34-61) в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (консолидированный лот) | АО ДГК | 1.5585 | технико-коммерческое предложение | 1.5585 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32313131675 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-07-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-09-02 | нд | 2024-09-02 | нд | нд | нд | не состоялась
3.7 | Покупка системы непрерывной осушки трансформаторов для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-185 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка модуля непрерывного осушения изоляции маслонаполненного оборудования для ТЭЦ Восточная, г. Владивосток в рамках инвестиционного проекта N_505-ПГг-39-185. | АО ДГК | 2.9556 | технико-коммерческое предложение | 2.9556 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | НПО СТРИМЕР (АО) | 2.9556 | нд | нд | 2.9556 | 2.9556 | НПО СТРИМЕР (АО) | 3.5467 | 3.5467 | 32413767471 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-07-31 | 2024-07-02 | 2024-07-10 | 2024-07-16 | нд | нд | нд | нд | 2024-08-05 | 2024-07-31 | 2024-09-07 | 2024-07-31 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ГК АТОМ (ООО) | 2.9556 | нд |  | 2.9556
[24 empty] | АТОМ ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 2.9556 | нд |  | 2.9556
3.7 | Покупка мобильной установки для очистки турбинного масла для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-188 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 ДМ СП АТЭЦ 1 шт | N_505-ПГг-39-199 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 30.20.12 Поставка маневрового тепловоза для СП Артемовская ТЭЦ в г. Артем (N_505-ПГг-39-199 ) | АО РГС | 118.9392 | технико-коммерческое предложение | 133.152 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | ЕП | 1 | 1 | ТМХ ПРО (ООО) | 133.152 | нд | нд | 133.152 | 133.152 | ТМХ ПРО (ООО) | 159.7824 | 47.9347 | нд | нд | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 4.4.2.2 | ЦЗК АО "ДГК" | 2024-06-28 | №155-2 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2025-03-31 | нд | не состоялась, увеличение стоимости и изменение способа закупки
3.7 | Покупка серверного оборудования, СП ПТС | N_505-ПГт-11-159 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20. Поставка серверного оборудования для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, р. Саха (Якутия), ЕАО (K_505-ПГт-11-86, N_505-ПГт-11-159, J_505-ИА-1-60, J_505-ИА-1-61) консолидированная закупка | АО ДГК | 3.2114 | технико-коммерческое предложение | 3.2114 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.7704 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 3.3244 | 3.3244 | 32413487781 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-04-15 | 2024-04-10 | 2024-04-18 | 2024-05-20 | нд | нд | нд | нд | 2024-06-09 | 2024-06-05 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка трансформатора ТЛС-СЭЩ-40/10-03 УЗ 10.00/0.40 D/Yн-11- 2шт. - СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-164 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 27.11.43 "Поставка силовых трансформаторов 6-10 кВ для СП Благовещенская ТЭЦ, СП Владивостокская ТЭЦ-2 и СП Приморские тепловые сети в г. Благовещенск, г. Владивосток" (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.99323 | технико-коммерческое предложение | 0.99323 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 5 | 5 | ИТЦ НИИ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЯ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 0.543 | ИТЦ НИИ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЯ (АО) | 0.6516 | 0.6516 | 32313075248 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-28 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-15 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 5 (ООО) | нд | Участник 5 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ЭН1 (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка Микроомметра МИКО-1, 1шт. СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГРЭС-39-4 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0 | 0.2571 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 879/81-23 от 20.06.2023
3.7 | Покупка Прибора ТМВ-2, 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГРЭС-39-8 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0 | 0.37766 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 879/81-23 от 20.06.2023
3.7 | Покупка испытательного комплекса РЕТОМ-61 (или аналог), 1 шт, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-39-3 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.62 Поставка устройств для испытаний, защиты и измерений для реализации инвестиционных проектов N_505-НГ-24-138, N_505-НГ-24-139, M_505-ТЭЦВост-39-3, М_505-ТЭЦВост-39-5, N_505-ХТЭЦ-1-45-9, N_505-ХТЭЦ-3-45-11, K_505-ХГ-45-272-2 для АО "ДГК" Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО ДГК | 4.413 | технико-коммерческое предложение | 4.413 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 4.216 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 5.0592 | 5.0592 | 32413177387 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-01-16 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) |  | нд
3.7 | Покупка прибора анализа элегаза для СП ТЭЦ Восточная, 1 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-5 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.62 Поставка устройств для испытаний, защиты и измерений для реализации инвестиционных проектов N_505-НГ-24-138, N_505-НГ-24-139, M_505-ТЭЦВост-39-3, М_505-ТЭЦВост-39-5, N_505-ХТЭЦ-1-45-9, N_505-ХТЭЦ-3-45-11, K_505-ХГ-45-272-2 для АО "ДГК" Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО ДГК | 3 | технико-коммерческое предложение | 3 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 3 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 3.6 | 3.6 | 32413177387 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-01-16 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) |  | нд
3.7 | Покупка многофункционального калибратора процессов FLUKE 725 (725Ex) для СП ТЭЦ Восточная, 1 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-7 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.84 Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.78027 | технико-коммерческое предложение | 0.84009 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.84009 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | 1.0081 | 1.0081 | 32413185484 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-01-22 | 2024-01-18 | 2024-02-05 | 2024-03-01 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-21 | 2024-03-20 | 2024-05-06 | 2024-03-20 | 2024-04-19 | нд | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ (с держателем 6-ти кювет) для Восточной ТЭЦ, (2 шт. 2023, 1 шт. - 2024.),3 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-8 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.63 Поставка преобразователей расхода, материалов неразрушающео контроля и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.23212 | технико-коммерческое предложение | 0.30991 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.30991 | АТ-707 (ООО) | 0.37189 | 0.37189 | 32313119724 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка пожарной автоцистерны АЦ-5,0-40 (КамАЗ-43114) СП Партизанская ГРЭС, 1шт. | N_505-ПГРЭС-39-1 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Спецмаш ООО | 16.9913 | 16.9913 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-27 | 2024-05-27 | нд | 1585/81-23 от 27.12.2023
3.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ АПТ 18.02 на шасси ГАЗ С41R13 - 1 шт. СП Артемовской ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-1 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Восток-ДВ ООО | 8.436 | 8.436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-07-14 | 2024-02-08 | нд | 971/81-23 от 14.07.2023
3.7 | Покупка оборудования для ВКС, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-12 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 26.20 Поставка оборудования корпоративных коммуникаций для АО «ДГК» в Хабаровском крае, Приморском крае (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.3216 | технико-коммерческое предложение | 1.3213 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.3213 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 1.5856 | 1.5856 | 32413658991 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-06-06 | 2024-05-31 | 2024-06-17 | 2024-07-09 | нд | нд | нд | нд | 2024-07-29 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 2024-07-23 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ЭН-КРАФТ СОЛЮШН (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка аспиратора ПА-300М-2 СП Артёмовская ТЭЦ, 1шт. | N_505-АрТЭЦ-39-9 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | 26.51.53.190 Поставка аспиратора ПА-300М-2 для нужд СП Артемовская ТЭЦ, в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-АрТЭЦ-39-9 | АО ДГК | 0.13239 | технико-коммерческое предложение | 0.14669 | Нерегламентированная закупка | ЕУ | 1 | 1 | Шашов Никита Юрьевич (ИП) | 0.14669 | нд | нд | нд | 0.14669 | Шашов Никита Юрьевич (ИП) | 0.14669 | 0.14669 | нд | нд | 2024-06-10 | 2024-05-29 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | нд | нд | нд | нд | 2024-06-18 | 2024-06-14 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-10-31 | нд | нд
3.7 | Покупка весов аналитических ВЛА-225М СП Артёмовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-АрТЭЦ-39-11 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.29.31.115 Поставка весов аналитических ВЛА-225М для нужд СП Артемовская ТЭЦ, в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-АрТЭЦ-39-11, г.Артем | АО ДГК | 0.44558 | технико-коммерческое предложение | 0.53648 | Упрощенная закупка (МСП) | Упрощенная закупка (МСП) | 2 | 2 | ЛКС (ООО) | 0.53 | нд | нд | нд | 0.53 | ЛКС (ООО) | 0.636 | 0.636 | нд | нд | 2024-05-22 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-04-24 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-14 | 2024-05-07 | 2024-06-24 | 2024-05-07 | 2024-08-31 | нд | нд
[24 empty] | Лабораторная техника (ООО) | 0.53437 | нд |  | нд
3.7 | Приобретение спектрофотометра для Владивостокской ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-ВТЭЦ2-1 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.53 Поставка контрольно-измерительных и лабораторных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-1, O_505_ВТЭЦ2-3, O_505_ВТЭЦ2-21, O_505-КТЭЦ2-45-37, O_505-КТЭЦ2-45-76, O_505-КТЭЦ2-45-48, O_505-КТЭЦ2-45-49, O_505-КТЭЦ2-45-50, O_505-КТЭЦ2-45-57, O_505-КТЭЦ2-45-59, O_505-КТЭЦ2-45-72, O_505-КТЭЦ2-45-73, О_505-ХТЭЦ-1-45-25, О_505-ХТЭЦ-1-45-24, О_505-ХТЭЦ-1-45-23, O_505-КТС-34-42, O_505-КТС-34-43 г. Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.38951 | технико-коммерческое предложение | 0.38951 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.389 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.4668 | 0.4668 | 32413911605 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 2024-09-04 | 2024-09-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Приобретение Аппарат для определения времени деэмульсии масел Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-2 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.52 Поставка лабораторных и испытательных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-2, O_505_ВТЭЦ2-4, O_505_ВТЭЦ2-5, O_505_ВТЭЦ2-6, O_505_ВТЭЦ2-8, O_505_ВТЭЦ2-9, O_505_ВТЭЦ2-10, O_505_ВТЭЦ2-11, O_505_ВТЭЦ2-13, O_505_ВТЭЦ2-14, O_505_ВТЭЦ2-20, O_505_ВТЭЦ2-22 г. Владивосток (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.54167 | технико-коммерческое предложение | 0.54167 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-10-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отмена, протокол от 15.10.2024 №Вн.8/10485
3.7 | Приобретение уровнемера УЛМ-31А1-HF-LC с 2-х проводным подключением Владивостокская ТЭЦ-2, 15 шт | O_505-ВТЭЦ2-3 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.53 Поставка контрольно-измерительных и лабораторных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-1, O_505_ВТЭЦ2-3, O_505_ВТЭЦ2-21, O_505-КТЭЦ2-45-37, O_505-КТЭЦ2-45-76, O_505-КТЭЦ2-45-48, O_505-КТЭЦ2-45-49, O_505-КТЭЦ2-45-50, O_505-КТЭЦ2-45-57, O_505-КТЭЦ2-45-59, O_505-КТЭЦ2-45-72, O_505-КТЭЦ2-45-73, О_505-ХТЭЦ-1-45-25, О_505-ХТЭЦ-1-45-24, О_505-ХТЭЦ-1-45-23, O_505-КТС-34-42, O_505-КТС-34-43 г. Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре (консолидированная закупка) | АО ДГК | 3.9 | технико-коммерческое предложение | 3.9 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | нд | нд | 3.1536 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 3.7843 | 3.7843 | 32413911605 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 2024-09-04 | 2024-09-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Приобретение газоанализатора ПАЛЛАДИЙ-3М-02 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-4 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.52 Поставка лабораторных и испытательных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-2, O_505_ВТЭЦ2-4, O_505_ВТЭЦ2-5, O_505_ВТЭЦ2-6, O_505_ВТЭЦ2-8, O_505_ВТЭЦ2-9, O_505_ВТЭЦ2-10, O_505_ВТЭЦ2-11, O_505_ВТЭЦ2-13, O_505_ВТЭЦ2-14, O_505_ВТЭЦ2-20, O_505_ВТЭЦ2-22 г. Владивосток (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.27967 | технико-коммерческое предложение | 0.27967 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-10-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отмена, протокол от 15.10.2024 №Вн.8/10485
3.7 | Приобретение анализатора ТВЗ-ЛАБ температуры вспышки в закрытом тигле Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-5 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.31 Поставка оборудования для химических лабораторий для реализации проектов L_505-ПГг-39-158, L_505-ПГг-39-159, L_505-ПГг-39-160, L_505-ПГг-39-162, O_505_ВТЭЦ2-5, O_505_ВТЭЦ2-6, O_505_ВТЭЦ2-20 в г. Владивосток, Партизанск | АО ДГК | 0.7482 | технико-коммерческое предложение | 0.7482 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-10-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отмена, протокол от 15.10.2024 №Вн.8/10485
3.7 | Приобретение аппарата автоматического для определения температуры вспышки в открытом тигле Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-6 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.31 Поставка оборудования для химических лабораторий для реализации проектов L_505-ПГг-39-158, L_505-ПГг-39-159, L_505-ПГг-39-160, L_505-ПГг-39-162, O_505_ВТЭЦ2-5, O_505_ВТЭЦ2-6, O_505_ВТЭЦ2-20 в г. Владивосток, Партизанск | АО ДГК | 0.5596 | технико-коммерческое предложение | 0.5596 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-10-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отмена, протокол от 15.10.2024 №Вн.8/10485
3.7 | Приобретение шкафа вытяжного 1860х765х2300 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-7 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.52 Поставка лабораторных и испытательных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-2, O_505_ВТЭЦ2-4, O_505_ВТЭЦ2-5, O_505_ВТЭЦ2-6, O_505_ВТЭЦ2-8, O_505_ВТЭЦ2-9, O_505_ВТЭЦ2-10, O_505_ВТЭЦ2-11, O_505_ВТЭЦ2-13, O_505_ВТЭЦ2-14, O_505_ВТЭЦ2-20, O_505_ВТЭЦ2-22 г. Владивосток (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.29584 | технико-коммерческое предложение | 0.29584 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-10-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отмена, протокол от 15.10.2024 №Вн.8/10485
3.7 | Приобретение мобильного индикаторного комплекса МИК-2 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-8 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.52 Поставка лабораторных и испытательных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-2, O_505_ВТЭЦ2-4, O_505_ВТЭЦ2-5, O_505_ВТЭЦ2-6, O_505_ВТЭЦ2-8, O_505_ВТЭЦ2-9, O_505_ВТЭЦ2-10, O_505_ВТЭЦ2-11, O_505_ВТЭЦ2-13, O_505_ВТЭЦ2-14, O_505_ВТЭЦ2-20, O_505_ВТЭЦ2-22 г. Владивосток (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.0417 | технико-коммерческое предложение | 1.0417 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-10-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отмена, протокол от 15.10.2024 №Вн.8/10485
3.7 | Приобретение МЕП-7ис - многочастотный цифровой измеритель тангенса угла диэлектрических потерь и емкости изоляции Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-9 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.52 Поставка лабораторных и испытательных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-2, O_505_ВТЭЦ2-4, O_505_ВТЭЦ2-5, O_505_ВТЭЦ2-6, O_505_ВТЭЦ2-8, O_505_ВТЭЦ2-9, O_505_ВТЭЦ2-10, O_505_ВТЭЦ2-11, O_505_ВТЭЦ2-13, O_505_ВТЭЦ2-14, O_505_ВТЭЦ2-20, O_505_ВТЭЦ2-22 г. Владивосток (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.275 | технико-коммерческое предложение | 1.275 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-10-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отмена, протокол от 15.10.2024 №Вн.8/10485
3.7 | Приобретение вольтметра ПрофКиП СКВ-120/140 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-10 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.52 Поставка лабораторных и испытательных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-2, O_505_ВТЭЦ2-4, O_505_ВТЭЦ2-5, O_505_ВТЭЦ2-6, O_505_ВТЭЦ2-8, O_505_ВТЭЦ2-9, O_505_ВТЭЦ2-10, O_505_ВТЭЦ2-11, O_505_ВТЭЦ2-13, O_505_ВТЭЦ2-14, O_505_ВТЭЦ2-20, O_505_ВТЭЦ2-22 г. Владивосток (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.32083 | технико-коммерческое предложение | 0.32083 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-10-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отмена, протокол от 15.10.2024 №Вн.8/10485
3.7 | Приобретение комплекса трассопоискового "Сталкер" 75-24 (встроенный GPS/Глонасс модуль, Li-lon) Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-11 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.52 Поставка лабораторных и испытательных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-2, O_505_ВТЭЦ2-4, O_505_ВТЭЦ2-5, O_505_ВТЭЦ2-6, O_505_ВТЭЦ2-8, O_505_ВТЭЦ2-9, O_505_ВТЭЦ2-10, O_505_ВТЭЦ2-11, O_505_ВТЭЦ2-13, O_505_ВТЭЦ2-14, O_505_ВТЭЦ2-20, O_505_ВТЭЦ2-22 г. Владивосток (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.22083 | технико-коммерческое предложение | 0.22083 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-10-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отмена, протокол от 15.10.2024 №Вн.8/10485
3.7 | Приобретение переносной поверочной установки УППУ-МЭ 3,1КМ-П-0,5 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-12 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.45 Поставка переносной поверочной установки для Владивостокской ТЭЦ-2 (реализация проекта O_505_ВТЭЦ2-12) г. Владивосток | АО ДГК | 3.8437 | технико-коммерческое предложение | 3.8437 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 3.84 | нд | нд | 3.84 | 3.84 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 4.608 | 4.608 | 32413860676 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-15 | 2024-08-01 | 2024-08-11 | 2024-08-22 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-11 | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | 3.8437 | нд |  | 3.8437
3.7 | Приобретение ретом 25 - устройство испытательное, РЕТОМЕР-М3 высокочастотный вольтамперфазометр Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-13 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.52 Поставка лабораторных и испытательных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-2, O_505_ВТЭЦ2-4, O_505_ВТЭЦ2-5, O_505_ВТЭЦ2-6, O_505_ВТЭЦ2-8, O_505_ВТЭЦ2-9, O_505_ВТЭЦ2-10, O_505_ВТЭЦ2-11, O_505_ВТЭЦ2-13, O_505_ВТЭЦ2-14, O_505_ВТЭЦ2-20, O_505_ВТЭЦ2-22 г. Владивосток (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.5 | технико-коммерческое предложение | 1.5 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-10-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отмена, протокол от 15.10.2024 №Вн.8/10485
3.7 | Приобретение комплекса программно-технического измерительного РЕТОМ-61 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-14 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.52 Поставка лабораторных и испытательных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-2, O_505_ВТЭЦ2-4, O_505_ВТЭЦ2-5, O_505_ВТЭЦ2-6, O_505_ВТЭЦ2-8, O_505_ВТЭЦ2-9, O_505_ВТЭЦ2-10, O_505_ВТЭЦ2-11, O_505_ВТЭЦ2-13, O_505_ВТЭЦ2-14, O_505_ВТЭЦ2-20, O_505_ВТЭЦ2-22 г. Владивосток (консолидированная закупка) | АО ДГК | 4.0083 | технико-коммерческое предложение | 4.0083 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-10-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отмена, протокол от 15.10.2024 №Вн.8/10485
3.7 | Приобретение крана на короткобазном шассии Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-15 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10 Поставка крана самоходного для Владивостокской ТЭЦ-2 (реализация проекта O_505-ВТЭЦ2-15) г. Владивосток | АО ДГК | 20.0694 | технико-коммерческое предложение | 20.0694 | Аукцион в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ИТЦПТМ (ООО) | 20.0694 | нд | нд | 20.0694 | 20.0694 | ТОРГОВЫЙ ДОМ ИТЦПТМ (ООО) | 24.0833 | 24.0833 | 32413932767 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-09-30 | 2024-08-27 | 2024-09-29 | 2024-10-22 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-10-22 | 22228001-ВП | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-30 | 2024-11-11 | 2024-12-31 | нд | нд
3.7 | Приобретение экскаватора Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-16 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.92.26 Поставка экскаваторов для Владивостокской ТЭЦ2, Приморских тепловых сетей, Комсомольских тепловых сетей (для реализации инвестиционных проектов O_505-ВТЭЦ2-16, O_505-ПТС-11-13, О_505-КТС-34-46) Приморский край, Хабаровский край (консолидированная закупка) | АО ДГК | 10.4894 | технико-коммерческое предложение | 10.4894 | Аукцион в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | СПЕЦТЕКА (ООО) | 10.437 | нд | нд | 10.437 | 10.437 | СПЕЦТЕКА (ООО) | 12.5244 | 0 | 32413989321 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-09-30 | 2024-09-16 | 2024-10-07 | 2024-10-28 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-10-28 | 22216034-ВП | 2024-11-17 | 2024-11-13 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2025-01-31 | нд | нд
3.7 | Приобретение переносной многоканальной диагностической Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-17 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | перенесено в 2025 год
3.7 | Приобретение станока балансировочного с горизонтальной осью вращения, зарезонансного типа с маятниковой опорной системой модели ВМ-8000 с измерительно-управляющим комплексом "Сапфир" Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-18 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Приобретение винтового компрессора Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-19 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Приобретение титратора Фишера ПЭ-9210 в комплекте Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-20 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | ОКПД 2: 26.51.31 Поставка оборудования для химических лабораторий для реализации проектов L_505-ПГг-39-158, L_505-ПГг-39-159, L_505-ПГг-39-160, L_505-ПГг-39-162, O_505_ВТЭЦ2-5, O_505_ВТЭЦ2-6, O_505_ВТЭЦ2-20 в г. Владивосток, Партизанск | нд | 1.12 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | исключено
3.7 | Приобретение устройства УИ 300.1 с поверкой Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-21 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.53 Поставка контрольно-измерительных и лабораторных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-1, O_505_ВТЭЦ2-3, O_505_ВТЭЦ2-21, O_505-КТЭЦ2-45-37, O_505-КТЭЦ2-45-76, O_505-КТЭЦ2-45-48, O_505-КТЭЦ2-45-49, O_505-КТЭЦ2-45-50, O_505-КТЭЦ2-45-57, O_505-КТЭЦ2-45-59, O_505-КТЭЦ2-45-72, O_505-КТЭЦ2-45-73, О_505-ХТЭЦ-1-45-25, О_505-ХТЭЦ-1-45-24, О_505-ХТЭЦ-1-45-23, O_505-КТС-34-42, O_505-КТС-34-43 г. Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.55395 | технико-коммерческое предложение | 0.55395 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.55 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.66 | 0.66 | 32413911605 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-08-30 | 2024-08-20 | 2024-09-04 | 2024-09-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Приобретение устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-22 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.52 Поставка лабораторных и испытательных приборов для реализации проектов O_505_ВТЭЦ2-2, O_505_ВТЭЦ2-4, O_505_ВТЭЦ2-5, O_505_ВТЭЦ2-6, O_505_ВТЭЦ2-8, O_505_ВТЭЦ2-9, O_505_ВТЭЦ2-10, O_505_ВТЭЦ2-11, O_505_ВТЭЦ2-13, O_505_ВТЭЦ2-14, O_505_ВТЭЦ2-20, O_505_ВТЭЦ2-22 г. Владивосток (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.2542 | технико-коммерческое предложение | 1.2542 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2024-10-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отмена, протокол от 15.10.2024 №Вн.8/10485
3.7 | Приобретение газоанализатора одноканального общепромышленного стационарного СП Артемовская ТЭЦ (1 шт.) | O_505-АрТЭЦ-39-16 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.53.110 Поставка газоанализатора ГАНК-4С (стационарный, для определения - кислота серная) для нужд СП Артемовская ТЭЦ, в рамках реализации инвестиционного проекта Ар.ТЭЦ-Новый-4 | АО ДГК | 0.62506 | технико-коммерческое предложение | 0.62506 | Упрощенная закупка в электронной форме | Единственный поставщик | 1 | 1 | НПО ПРИБОР ГАНК (ООО) | 0.62506 | нд | нд | 0.62506 | 0.62506 | НПО ПРИБОР ГАНК (ООО) | 0.75007 | 0.75007 | нд | нд | 2024-04-22 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-04-29 | 22241004-ВП | 2024-05-19 | 2024-05-13 | 2024-05-22 | 2024-05-13 | 2024-07-12 | нд | нд
3.7 | Покупка широкоформатного принтер HP DesignJet T630 24-in, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-15 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД26.20 Поставка офисной техники для АО «ДГК» в Хабаровском крае, Амурской области, Приморском крае, O_505-ХТЭЦ-1- 45-27, O_505-КТЭЦ-3-45-12, O_505-НТЭЦ-45-18, O_505-ТЭЦ Вост-39-15, O_505-ТЭЦ Вост-39-16, O_505-АТС-27-7, O_505-ТЭЦ Вост-39-10 (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.27558 | технико-коммерческое предложение | 0.27558 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | Технотрейд (ООО) | 0.27131 | нд | нд | 0.27131 | 0.27131 | Технотрейд (ООО) | 0.32558 | 0.32558 | 32413670126 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-06-07 | 2024-06-04 | 2024-06-13 | 2024-06-28 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2024-06-28 | 23207005-ВП | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | нд | нд
3.7 | Покупка АРМ системы, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-10 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД26.20 Поставка офисной техники для АО «ДГК» в Хабаровском крае, Амурской области, Приморском крае, O_505-ХТЭЦ-1- 45-27, O_505-КТЭЦ-3-45-12, O_505-НТЭЦ-45-18, O_505-ТЭЦ Вост-39-15, O_505-ТЭЦ Вост-39-16, O_505-АТС-27-7, O_505-ТЭЦ Вост-39-10 (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.2396 | технико-коммерческое предложение | 1.2396 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | Технотрейд (ООО) | 1.2204 | нд | нд | 1.2204 | 1.2204 | Технотрейд (ООО) | 1.4645 | 1.4645 | 32413670126 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-06-07 | 2024-06-04 | 2024-06-13 | 2024-06-28 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2024-06-28 | 23207005-ВП | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | нд | нд
3.7 | Покупка многофункционального устройство Kyocera ECOSYS M5526cdw или аналог, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-16 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД26.20 Поставка офисной техники для АО «ДГК» в Хабаровском крае, Амурской области, Приморском крае, O_505-ХТЭЦ-1- 45-27, O_505-КТЭЦ-3-45-12, O_505-НТЭЦ-45-18, O_505-ТЭЦ Вост-39-15, O_505-ТЭЦ Вост-39-16, O_505-АТС-27-7, O_505-ТЭЦ Вост-39-10 (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.10828 | технико-коммерческое предложение | 0.10828 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | Технотрейд (ООО) | 0.10661 | нд | нд | 0.10661 | 0.10661 | Технотрейд (ООО) | 0.12793 | 0.12793 | 32413670126 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-06-07 | 2024-06-04 | 2024-06-13 | 2024-06-28 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2024-06-28 | 23207005-ВП | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-10-31 | нд | нд
3.7 | Покупка оборудования для ВКС, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-12 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 26.20 Поставка оборудования корпоративных коммуникаций для АО «ДГК» в Хабаровском крае, Приморском крае (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.3213 | технико-коммерческое предложение | 1.3213 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.3213 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 1.3213 | 1.5856 | 32413658991 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-06-06 | 2024-05-31 | 2024-06-17 | 2024-07-09 | нд | нд | нд | нд | 2024-07-29 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 2024-07-23 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ЭН-КРАФТ СОЛЮШН (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка калибратора температуры Элемер-КТ-150К, 1 шт. для Восточной ТЭЦ | O_505-ТЭЦВост-39-17 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 27.90.11.000 Покупка калибратора температуры для структурного подразделения СП «ТЭЦ Восточная» г. Владивосток, в рамках инвестиционного проекта O_505-ТЭЦВост-39-17. | АО ДГК | 0.72854 | технико-коммерческое предложение | 0.72854 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ЕЛТА (ООО) | 0.62487 | нд | нд | 0.62487 | 0.62487 | ЕЛТА (ООО) | 0.74984 | 0.74984 | нд | нд | 2024-07-31 | 2024-07-05 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | нд | нд | нд | нд | 2024-08-07 | 2024-07-25 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-12-29 | нд | нд
[24 empty] | САМУР (ООО) | 0.718 | нд |  | 0.718
3.7 | Покупка газоанализатора, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | P_505-ТЭЦВост-39-21 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФолгГРУПП (ООО) | 0.1386 | 0.1386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | по факту поставки | 152/81-24 от 12.02.2024
3.7 | Приобретение компрессора винтового ВК180-8 ВС СП Артемовская ТЭЦ 2 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-17 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2 28.13.28.000 Поставка винтового компрессора для нужд СП "Артемовская ТЭЦ", в рамках реализации инвестиционного проекта О_505-АрТЭЦ-39-17 | АО ДГК | 5.2519 | технико-коммерческое предложение | 5.2519 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 10 | 10 | СК Компрессор (ООО) | 2.249 | нд | нд | 2.249 | 2.249 | СК Компрессор (ООО) | 2.6988 | 2.6988 | 32413605949 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 2024-06-05 | 2024-06-24 | нд | нд | нд | нд | 2024-07-14 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2025-02-28 | нд | нд
[24 empty] | РУСПРОМ (ООО) | 2.625 | нд |  | 2.625
[24 empty] | КОАИР КОМПРЕССОР РУС (ООО) | 3.774 | нд |  | 3.774
[24 empty] | ПРОМОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 2.2841 | нд |  | 2.2841
[24 empty] | СП (ООО) | 2.915 | нд |  | 2.915
[24 empty] | ЧКЗ-ДВ (ООО) | 5.2016 | ЧКЗ-ДВ (ООО) |  | 5.2016
[24 empty] | ВЭЛТЕКС (ООО) | 2.904 | ВЭЛТЕКС (ООО) |  | 2.904
[24 empty] | Монолитстрой (ООО) | 3.1529 | Монолитстрой (ООО) |  | 3.1529
[24 empty] | САМУР (ООО) | 2.74 | нд |  | 2.74
[24 empty] | АКВАБИОНИКА (ООО) | 3.35 | нд |  | 3.35
3.7 | Покупка электротельфера,2 шт, СП Артёмовская ТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-39-18 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Компания ВСК Групп (ООО) | 1.182 | 1.182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | по факту поставки | 162/81-24 от 12.02.2024
3.7 | Приобретение газоанализатора дымовых отходящих газов многокомпонентного переносного ДАГ-500 СП Артемовская ТЭЦ 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-24 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | 26.51.53.110 Поставка газоанализатора дымовых отходящих газов многокомпонентного переносного ДАГ-500 для нужд СП Артемовская ТЭЦ, в рамках реализации инвестиционного проекта 00085-АрТЭЦ-2023 | АО ДГК | 0.17311 | технико-коммерческое предложение | 0.17311 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | Дитангаз (ООО) | 0.1625 | нд | нд | 0.1625 | 0.1625 | Дитангаз (ООО) | 0.195 | 0.195 | нд | нд | 2024-05-20 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-05 | 2024-04-17 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-10-12 | нд | нд
[24 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.172 | нд |  | 0.172
[24 empty] | ФГУП РФЯЦ - ВНИИЭФ (ФГУП) | 0.17042 | нд |  | 0.17042
3.7 | Покупка офисной техники для оснащения учебного класса оперативного персонала (АРМ – 10 шт, комплект оборудования для видео обучения – 1 шт, терминал ВКС – 1 шт, кондиционер – 1шт, коммутационое оборудование – 2шт) для нужд СП Партизанская ГРЭС | O_505-ПГРЭС-39-13 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 26.20 Поставка оборудования корпоративных коммуникаций для АО «ДГК» в Хабаровском крае, Приморском крае (консолидированная закупка) | АО ДГК | 2.1042 | технико-коммерческое предложение | 2.1042 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.1042 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 2.1042 | 2.525 | 32413658991 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-06-06 | 2024-05-31 | 2024-06-17 | 2024-07-09 | нд | нд | нд | нд | 2024-07-29 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 2024-07-23 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ЭН-КРАФТ СОЛЮШН (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка фильтр-адсорбера СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | O_505-ПГРЭС-39-14 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НПФ Энавэл ООО | 0.378 | 0.378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-21 | 2024-03-21 | нд | 1372/81-23 от 21.11.2023
3.7 | Покупка газоанализатора дымовых отходящих газов, 1 шт. СП Партизанская ГРЭС | P_505-ПГРЭС-39-16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.66.190 Поставка газоанализатора дымовых отходящих газов многокомпонентного переносного для Партизанской ГРЭС в г. Партизанск | АО ДГК | 0.17458 | технико-коммерческое предложение | 0.17458 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | Дитангаз (ООО) | 0.17458 | нд | нд | нд | 0.17458 | Дитангаз (ООО) | 0.2095 | 0.2095 | нд | нд | 2024-12-25 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 5.12.1.1 | ЕИО АО ДГК | 2024-11-27 | Вн.280-01/666 | 2025-01-02 | 2024-12-13 | 2024-12-25 | 2024-12-13 | 2024-12-31 | нд | нд
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля Хино 500 с КМУ 5тонн, 2шт - 2024г Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-59 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ВОСТОК-ДВ (ООО) | 8.382 | 8.382 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-30 | 2024-04-27 | нд | 1413/81-23 от 30.11.2023
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05- 3 шт. СП Примоские тепловые сети | O_505-ПТС-11-12 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.63 Поставка преобразователей расхода, материалов неразрушающео контроля и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.616 | технико-коммерческое предложение | 0.6162 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.6162 | АТ-707 (ООО) | 0.73944 | 0.73944 | 32313119724 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка экскаватора полноповоротного,1 шт.СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-11-13 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.92.26 Поставка экскаваторов для Владивостокской ТЭЦ2, Приморских тепловых сетей, Комсомольских тепловых сетей (для реализации инвестиционных проектов O_505-ВТЭЦ2-16, O_505-ПТС-11-13, О_505-КТС-34-46) Приморский край, Хабаровский край (консолидированная закупка) | АО ДГК | 7.1226 | технико-коммерческое предложение | 7.1226 | Аукцион в электронной форме (МСП) | ЕИ (МСП) | 1 | 1 | СПЕЦТЕКА (ООО) | 10.437 | нд | нд | 7.087 | 7.087 | СПЕЦТЕКА (ООО) | 8.5044 | 0 | 32413989321 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-09-30 | 2024-09-16 | 2024-10-07 | 2024-10-28 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-10-28 | 22216034-ВП | 2024-11-17 | 2024-11-13 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2025-01-31 | нд | нд
3.7 | Покупка кислородометра, 1 шт. СП Владивостокская ТЭЦ-2 | O_505-ВТЭЦ2-23 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.63 Поставка преобразователей расхода, материалов неразрушающео контроля и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.15326 | технико-коммерческое предложение | 0.15326 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.15326 | АТ-707 (ООО) | 0.18391 | 0.18391 | 32313119724 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) | L_505-ПГг-138на | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Разработка системы обнаружения утечек в трубах тепловых сетей, СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-16на | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты поверхностей нагрева водяного экономайзера энергетических котлов СП "Партизанская ГРЭС" от абразивного износа золой | O_505-ПГРЭС-155на | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-8нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 0.285 | 0.285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-16нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.12 | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ТЭЦ Восточная в количестве 1 комплекта | O_505-ТЭЦВост-17нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Монитор Электрик АО | 0.28386 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ТЭЦ Восточная в количестве 1 комплекта | O_505-ТЭЦВост-18нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.328 | 2.328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ТЭЦВост-19нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приоритет ИТ ООО | 0.86333 | 0.86333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для ТЭЦ Восточная в количестве 1 комплекта | O_505-ТЭЦВост-20нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди-Технологии управления (ООО) | 0.82237 | 0.82237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ВТЭЦ-2 | O_505-ВТЭЦ-2-7нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 1.0136 | 1.0136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ВТЭЦ-2 | O_505-ВТЭЦ-2-13нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.324 | 0.324 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-14нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Монитор Электрик АО | 0.28386 | 0.28386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-15нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Аналитические технологии (ООО) | 0.188 | 0.188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-16нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 11.9151 | 11.9151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-17нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приоритет ИТ ООО | 0.86333 | 0.86333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-18нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.114 | 0.114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-19нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди-Технологии управления (ООО) | 2.2515 | 2.2515 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ПГРЭС | O_505-ПГРЭС-12нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 0.8538 | 0.8538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ПГРЭС | O_505-ПГРЭС-20нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.18 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-21нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Монитор Электрик АО | 0.28386 | 0.28386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-22нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Аналитические технологии (ООО) | 0.102 | 0.102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-23нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.328 | 2.328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы управления устройствами "Yealink" для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-24нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Глазго ООО | 0.15 | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-25нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приоритет ИТ ООО | 0.86333 | 0.86333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-26нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди-Технологии управления (ООО) | 1.2241 | 1.2241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АрТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-8нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 0.8538 | 0.8538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для АрТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-15нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.204 | 0.204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-16нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Монитор Электрик АО | 0.22667 | 0.22667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-17нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Аналитические технологии (ООО) | 0.116 | 0.116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-18нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.328 | 2.328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-19нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приоритет ИТ ООО | 0.86333 | 0.86333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-20нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди-Технологии управления (ООО) | 1.3942 | 1.3942 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ПТС | O_505-ПТС-11нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.408 | 0.408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ПТС в количестве 1 комплекта | O_505-ПТС-12нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Аналитические технологии (ООО) | 0.233 | 0.233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы удаленного администрирования для ПТС в количестве 1 комплекта | O_505-ПТС-13нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сафиб ООО | 0.12 | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ПТС в количестве 1 комплекта | O_505-ПТС-14нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.145 | 0.145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для ПТС в количестве 1 комплекта | O_505-ПТС-15нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди-Технологии управления (ООО) | 2.7875 | 2.7875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | нд | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | нд | нд | нд | 554.6887 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2127.1149 | 2099.5598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.2831 | 28.9962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИЦ Энергострой (ООО) | 0 | 2.713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22/НГ-23 от 03.02.2023
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.2831 | 26.2831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1416 | 13.1416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.3 | Техническое перевооружение насосных станций 2-го, 3-го подъема (Аэропорт) | O_505-НГ-141 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФКП Аэропорты Севера | 13.1416 | 13.1416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-22 | 2024-06-30 | нд | 214/НГ-23 от 22.12.2023
4.1.3.3 | Реконструкция тепловой сети МТС, Нерюнгринская ГРЭС | O_505-НГ-142 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | перенесено в 2025 год
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 743.98 | 743.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 743.98 | 743.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО МИГ | 743.98 | 743.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-11 | 2024-12-31 | нд | 203/НГ-23 от 11.08.23
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 482.2739 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1248.5929 | 1202.4373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 478.8089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 624.2964 | 601.2186 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ, ТСН-1) | L_505-НГ-103 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.7571 | 37.7571 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | реализация в рамках Агентского договора | 1151/НГ(ОГК)-22 от 22.08.2022
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.2438 | 12.2438 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | реализация в рамках Агентского договора | 565/НГ(ОГК)-22 от 14.04.2022
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг., ВГ-3) | L_505-НГ-105 | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14819 | 0.14819 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | реализация в рамках Агентского договора | 565/НГ(ОГК)-22 от 14.04.2022
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14819 | 0.14819 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | реализация в рамках Агентского договора | 427/НГ(ОГК)-22 от 21.03.22
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.20.60.000. Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по установке системы автоматического регулирования мощности на энергоблоке №3 Нерюнгринской ГРЭС в пос. Серебряный бор респ. Саха (Якутия) в рамках инвестиционного проекта F_505-НГ-16 | АО ДГК | 46.2315 | сводный сметный расчет | 46.2315 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 1 | 1 | Прософт-Системы (ООО) | 46.2315 | нд | нд | 46.2315 | 46.2315 | Прософт-Системы (ООО) | 55.4778 | 32.4 | нд | нд | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 5.12.1.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 2023-12-22 | №621-2 | 2024-02-12 | 2024-01-23 | 2024-01-09 | 2024-01-23 | 2024-10-18 | нд | нд
4.3.1 | Техническое перевооружение эбергоблока №3 Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-118 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2: 33.11.13.000. Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению энергоблока №3 Нерюнгринской ГРЭС в пос. Серебряный бор респ. Саха (Якутия) в рамках инвестиционного проекта M_505-НГ-118 | АО ДГК | 74.2034 | сводный сметный расчет | 74.2034 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 74.2034 | нд | нд | 74.2034 | 74.2034 | ХРМК (АО) | 89.0441 | 89.0441 | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-08 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-10-18 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 25.30.12.117.001. Поставка комплектующих частей энергетических котлов для нужд АО "ДГК" | АО ДГК | 350.0909 | технико-коммерческое предложение | 350.0909 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 350.0909 | нд | нд | 350.0909 | 350.0909 | ХРМК (АО) | 420.109 | 420.109 | нд | нд | 2023-12-29 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-17 | 2023-11-27 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-12-31 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 25.93.13.112 Поставка сетки стальной для нужд структурных подразделений АО "ДГК" Хабаровского края, Приморского края, Амурской области, Республики Саха Якутия, ЕАО (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.42784 | технико-коммерческое предложение | 0.42784 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 4 | 4 | ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СНАБСЕРВИС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.30573 | ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СНАБСЕРВИС (ООО) | 0.36688 | 0.36688 | 32312875512 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-27 | 2023-10-20 | 2023-10-30 | 2023-11-21 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-11 | 2023-12-04 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-03-11 | нд | нд
[24 empty] | КР-Капитал (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | МЕТИЗ ЦЕНТР ДВ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД 25.93.15.120 Поставка электродов сварочных для АО ДГК Хабаровский край, Приморский край, Амурская область" (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.7565 | технико-коммерческое предложение | 0.7565 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 10 | 10 | СибМетиз (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.4259 | СибМетиз (ООО) | 0.51108 | 0.51108 | 32312819368 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-27 | 2023-10-03 | 2023-11-20 | 2024-01-22 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-11 | 2024-02-09 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-02-11 | нд | нд
[24 empty] | БАУМАСТЕР (ООО) | нд | БАУМАСТЕР (ООО) |  | нд
[24 empty] | ГОНГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | МЕТИЗ ЦЕНТР ДВ (ООО) | нд | МЕТИЗ ЦЕНТР ДВ (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 10 (ООО) | нд | Участник 10 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 9 (ООО) | нд | Участник 9 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ЮНИОНИНВЕСТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 25.9 Поставка метизной продукции для нужд структурных подразделений АО "ДГК" Хабаровского края, Приморского края, Амурской обл., Республики Саха Якутия, ЕАО (консолидированная закупка) |  | 0.16592 | технико-коммерческое предложение | 0.16592 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | ТД ГРАНД-МЕТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.13925 | ТД ГРАНД-МЕТ (ООО) | 0.1671 | 0.1671 | 32312799787 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-09-29 | 2023-09-27 | 2023-10-16 | 2023-11-16 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-03-11 | нд | нд
[24 empty] | МЕТИЗ ЦЕНТР ДВ (ООО) | нд | МЕТИЗ ЦЕНТР ДВ (ООО) |  | нд
[24 empty] | РИМЕКС ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД 25.93.15.120 Поставка электроизоляционных материалов для АО "ДГК" Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, ЕАО (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.16385 | технико-коммерческое предложение | 0.16385 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Единственный поставщик (МСП) | 3 | 3 | ДИЭЛЕКТРИК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.16704 | ДИЭЛЕКТРИК (ООО) | 0.20045 | 0.20045 | 32312843243 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-10-13 | 2023-10-11 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2023-11-29 | №12016012-ВП | 2023-12-19 | 2023-12-18 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-04-01 | нд | нд
[24 empty] | ГК СТК (ООО) | нд | ГК СТК (ООО) |  | нд
[24 empty] | Торговый Дом Электроизоляционные материалы (ООО) | нд | Торговый Дом Электроизоляционные материалы (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.29 Поставка запасных частей к генераторам типа ТГВ-200 для нужд АО «ДГК (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.6628 | технико-коммерческое предложение | 1.6628 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | ЭНЕРГОПОСТАВКА (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.6628 | ЭНЕРГОПОСТАВКА (ООО) | 1.9954 | 1.9954 | 32312943919 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-11-13 | 2023-11-10 | 2023-11-21 | 2023-12-11 | нд | нд | нд | нд | 2023-12-31 | 2023-12-27 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | 2024-03-20 | нд | нд
[24 empty] | КЭС (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | РЭМ-Энерго (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 23.51.12 Поставка цемента для СП «Нерюнгринская ГРЭС" (консолидированная закупка) | АО ДГК | 0.10616 | технико-коммерческое предложение | 0.10616 | Упрощенная закупка (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | КОМПАНИЯ ДТК (ООО) | нд | нд | нд | 0.10616 | 0.10616 | КОМПАНИЯ ДТК (ООО) | 0.12739 | 0.12739 | нд | нд | 2024-03-29 | 2024-03-07 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-01-11 | № RH07032400008 | 2024-04-08 | 2024-04-02 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-06-11 | нд | нд
4.3.1 | Установка системы принудительного расхолаживания турбин Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-123 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.12.11.000. Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по установке системы принудительного расхолаживания турбины №3 на Нерюнгринской ГРЭС в пос. Серебряный бор респ. Саха (Якутия) в рамках инвестиционного проекта N_505-НГ-123. | АО ДГК | 5 | сводный сметный расчет | 5 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 5 | нд | нд | 5 | 5 | ХРМК (АО) | 6 | 6 | нд | нд | 2024-04-01 | 2024-01-16 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 5.12.1.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 2023-12-22 | №621-2 | 2024-02-22 | 2024-02-02 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-09-04 | нд | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8603 | 7.8603 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.3 | Реконструкция тепловых сетей Нерюнгринской ГРЭС (участки главного корпуса, дробкорпуса, ММХ, ленточного конвейера 2 подъема, эстакады ТТ- столовой) | L_505-НГ-107 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО ХРСК | 7.8603 | 7.8603 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-02-14 | 2024-06-30 | нд | 40/НГ-23 от 14.02.2023
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 3.465 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 223.5385 | 235.0825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.4 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Нерюнгринской ГРЭС (система передачи данных, система защиты информации, система электроснабжения, система охранного видеонаблюдения периметра, система охранного видеонаблюдения территории, система технических средств обнаружения, система противотаранных устройств и досмотровых эстакад, система оперативной связи, система сбора и отображения информации) | F_505-НГ-11 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО ПФК АГиДА | 17.8816 | 17.8816 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-30 | 2025-12-31 | нд | 255/НГ-23 от 30.10.2023
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 23.149 | 23.149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-15 | 2024-11-30 | нд | 228/НГ-23 от 15.09.2023
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Софт Молл (ООО) | 0.91511 | 0.91511 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-26 | 31.06.2024 | нд | 891/24-23 от 26.06.2023
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГЭМ-Саха (ООО) | 0 | 0.77512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1696/НГ-22 от 20.12.2022
4.3.4 | Установка автомобильных весов НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-64 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.4 | Модернизация релейной защиты и автоматики (РЗА) НГРЭС | L_505-НГ-102 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.4 | Замена дробильно-фрезеровочных машин Нерюнгринской ГРЭС (6 шт.) | N_505-НГ-120 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 28.831 | 28.831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-02-17 | 2024-10-30 | нд | 41/НГ-23 от 17.02.2023
[14 empty] | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО Техномир-Восток | 148.687 | 148.687 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-04-11 | 2024-03-10 | нд | 550/81-23 от 11.04.2023
4.3.4 | Установка редукционно-охладительной установки Чульманской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НГ-124 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭАС (ООО) | 0 | 10.7688 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 182/НГ-23 от 17.07.2023
4.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) насосной №3 (БМТС (С1, С2, С3, С4) Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-134 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.4 | Техническое перевооружение маслосистемы с установкой второй маслоочислительной установки ТА-3 Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-139 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.20.39.900. Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по реконструкции маслосистемы с установкой второй маслоочистительной установки на Нерюнгринской ГРЭС в пос. Серебряный бор респ. Саха (Якутия) в рамках инвестиционного проекта (ID М20НР1-084). | АО ДГК | 3.465 | сводный сметный расчет | 3.465 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 2 | 2 | ЭН1 (ООО) | 3.465 | нд | 1 | 3.3957 | 3.3957 | ЭН1 (ООО) | 4.0748 | 4.0748 | 32413347377 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-07 | 2024-03-04 | 2024-03-19 | 2024-04-01 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-21 | 2024-04-18 | 2024-05-16 | 2024-05-01 | 2024-11-30 | нд | нд
[24 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | 3.465 | нд |  | 3.4303
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5.4 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 72.4148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108.2589 | 124.1464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Реконструкция пылесистем котлоагрегатов Нерюнгринской ГРЭС (ПИР) | N_505-НГ-122 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева АО | 0 | 5.2918 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19/НГ-23/1-226-1757 от 01.02.2023
4.7 | Разработка ПИР для проекта "Установка релейной защиты ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС– Чульман с отпайками и ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Хатыми с отпайками на Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-129 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2: 71.12.13.000 Проектные работы по титулу «Организация релейной защиты ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульман с отпайками, ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Хатыми с отпайками, в Нерюнгринском районе респ. Саха (Якутия) в рамках инвестиционных проектов N_505-НГ-129 и N_505-НГ-130 | АО ДГК | 4.9707 | сметный расчет | 7.1187 | Конкурс в электронной форме ЭТП | Конкурс в электронной форме ЭТП | 6 | 6 | ЭН-СТРОЙ (ООО) | 5.655 | нд | 1 | 4.75 | 4.75 | ЭН-СТРОЙ (ООО) | 5.7 | 5.7 | 32413573120 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-05-13 | 2024-05-06 | 2024-05-23 | 2024-06-19 | нд | нд | нд | нд | 2024-07-09 | 2024-07-08 | 2024-07-01 | 2024-07-09 | 2024-11-30 | нд | нд
[24 empty] | ПЦ ЭКРА (ООО) | 7.1187 | нд |  | 4.7993
[24 empty] | ПБ Инженерные системы (ООО) | 7.1187 | нд |  | 5.1255
4.7 | Разработка ПИР для проекта "Установка релейной защиты ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС– Хатыми с отпайками на ПС 110 кВ ВГК | N_505-НГ-130 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | АО ДГК | 2.148 | сметный расчет | [5 empty] | ВСПК (ООО) | 7.1187 | нд |  | 7.1116
[24 empty] | ТЭП (ООО) | 6.4069 | нд |  | 6.4069
[24 empty] | КВАДРО ЭЛЕКТРИК ТЕХНОЛОДЖИ (ООО) | 7.1172 | нд |  | 7.1172
4.7 | Разработка ПИР на модернизацию технологических защит энергоблоков №1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-144 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | ОКПД2: 71.12.13.000 Выполнение проектных работ по титулу «Модернизация технологических защит энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС» в пос. Серебряный бор респ. Саха (Якутия) в рамках инвестиционного проекта O_505-НГ-144 | АО ДГК | 4.0526 | сметный расчет | 4.0526 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | Научно-Производственная Фирма Прософт-Е (ООО) | 3.49 | нд | нд | 3.49 | 3.49 | Научно-Производственная Фирма Прософт-Е (ООО) | 4.188 | 4.188 | 32413789212 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-07-15 | 2024-07-09 | 2024-08-09 | 2024-08-27 | нд | нд | нд | нд | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | РОСТ ИНТЕК (ООО) | 3.7 | нд |  | 3.7
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО Институт Гидропроект. | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-05-27 | нд | договор расторгнут | 779-НГ-22 от 27.05.2022
4.7 | Покупка клиентского маршрутизатора НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-46 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Хабэко-Партнер" | 0 | 1.8742 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 675/24-23 от 02.05.2023
4.7 | Покупка блока бесперебойного питания с батарейным блоком, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-47 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Технотрейд (ООО) | 0 | 1.5718 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 251/24-23 от 13.02.2023
4.7 | Покупка оборудования Wi-Fi НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-48 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ 150, СП НГРЭС кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-60 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Доминанта Майнинг ЗАО | 0 | 7.1497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1096/81-23 от 25.08.2023
4.7 | Покупка самосвала г/п 12 тн, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-81 | 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Техсервис-Хабаровск ООО | 7.711 | 7.711 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-26 | 2024-05-29 | нд | 1298/81-23 от 26.10.2023
4.7 | Покупка стационарного твердомера HRVU-187,5, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-98 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.84 Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.3531 | технико-коммерческое предложение | 0.3531 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.3531 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | 0.42372 | 0.42372 | 32413185484 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-01-22 | 2024-01-18 | 2024-02-05 | 2024-03-01 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-21 | 2024-03-20 | 2024-05-06 | 2024-03-20 | 2024-04-19 | нд | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
4.7 | Покупка испытательной машины для разрушающего контроля и испытания металла сварных швов РМГ 500 МГ4, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-100 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТД Актив-Альянс ООО | 3.4164 | 3.4164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-08-30 | 2024-02-07 | нд | 1117/81-23 от 30.08.2023
4.7 | Покупка промышленного пылесоса НГРЭС, 3 шт. (2024г-1шт, 2025г.-2шт.) | N_505-НГ-24-120 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 25.73. Поставка металлорежущего инструмента, расходных материалов к инструменту, прочего инструмента, технологической оснастки для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО РГС | 0.11875 | технико-коммерческое предложение | 0.11875 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | РОСИНСТРУМЕНТ (АО) | нд | нд | нд | нд | 0.11875 | РОСИНСТРУМЕНТ (АО) | 0.1425 | 0.1425 | 32413341261 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-18 | 2024-04-23 | нд | нд | нд | нд | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-06-15 | нд | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[24 empty] | СИБИРСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
4.7 | Покупка автобуса на 45 мест, НГРЭС, 2 шт. | N_505-НГ-24-145 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10 Поставка автобусов для структурного подразделения Нерюнгринская ГРЭС для реализации инвестиционного проекта (N_505-НГ-24-145)N_505-НГ-24-145), г. Нерюнгри | АО ДГК | 26.1667 | технико-коммерческое предложение | 26.1667 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | Бас-Дв (ООО) | 26.1667 | нд | 1 | 25.2508 | 25.2508 | Бас-Дв (ООО) | 30.301 | 30.301 | 32413297454 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-04-01 | 2024-02-19 | 2024-03-14 | 2024-04-08 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-28 | 2024-04-19 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-12-30 | нд | нд
[24 empty] | СИМ-АВТО (ООО) | 26.1667 | нд |  | 25.3817
4.7 | Покупка вилочного мини погрузчика, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-148 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.22.15.110 Поставка мини погрузчиков для АО ДГК (реализация инвестиционных проектов O_505-НТЭЦ-45-19, O_505-БлТЭЦ1-27-25, N_505-НГ-24-148), Хабаровский край, Амурская область, респ. САХА (Якутия) | АО ДГК | 1.8267 | технико-коммерческое предложение | 1.811 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 4 | ТРАКРЕСУРС (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.8667 | ТРАКРЕСУРС (ООО) | 2.24 | 2.24 | 32414088257 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-10-23 | 2024-10-16 | 2024-11-04 | 2024-11-27 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-17 | 2024-12-10 | 2024-12-23 | 2024-12-10 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ЖЕЛТЫЙ СЛОН (ООО) | нд | нд | нд | нд
[24 empty] | СПЕЦ ТРЕЙД (ООО) | нд | нд | нд | нд
[24 empty] | СТМ-ВОСТОК (ООО) | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка аппарата для определения температуры текучести и застывания нефтепродуктов, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-133 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.53 Покупка приборов для химической лаборатории (фотометра 1 шт., аппарата для определения температуры текучести и застывания нефтепродуктов 1 шт., печи муфельной 1 шт.) СП НГРЭС, пос. Серебряный бор респ. Саха (Якутия) в рамках инвестиционных проектов N_505-НГ-24-129, N_505-НГ-24-133, N_505-НГ-24-135 | АО ДГК | 0.70089 | технико-коммерческое предложение | 0.70089 | Упрощенная закупка в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | ЛОИП (АО) | 0.73987 | нд | нд | 0.73987 | 0.73987 | ЛОИП (АО) | 0.88784 | 0.88784 | нд | нд | 2024-06-24 | 2024-06-05 | 2024-06-14 | 2024-06-26 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-06-26 | 22223010-ВП | 2024-07-16 | 2024-07-02 | 2024-07-24 | 2024-07-02 | 2024-10-30 | нд | нд
4.7 | Покупка печи муфельной, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-135 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.53 Покупка приборов для химической лаборатории (фотометра 1 шт., аппарата для определения температуры текучести и застывания нефтепродуктов 1 шт., печи муфельной 1 шт.) СП НГРЭС, пос. Серебряный бор респ. Саха (Якутия) в рамках инвестиционных проектов N_505-НГ-24-129, N_505-НГ-24-133, N_505-НГ-24-135 | АО ДГК | 0.13288 | технико-коммерческое предложение | 0.13288 | Упрощенная закупка в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | ЛОИП (АО) | 0.143 | нд | нд | 0.143 | 0.143 | ЛОИП (АО) | 0.1716 | 0.1716 | нд | нд | 2024-06-24 | 2024-06-05 | 2024-06-14 | 2024-06-26 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-06-26 | 22223010-ВП | 2024-07-16 | 2024-07-02 | 2024-07-24 | 2024-07-02 | 2024-10-30 | нд | нд
4.7 | Покупка фотометра КФК-3-01, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | N_505-НГ-24-129 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.53 Покупка приборов для химической лаборатории (фотометра 1 шт., аппарата для определения температуры текучести и застывания нефтепродуктов 1 шт., печи муфельной 1 шт.) СП НГРЭС, пос. Серебряный бор респ. Саха (Якутия) в рамках инвестиционных проектов N_505-НГ-24-129, N_505-НГ-24-133, N_505-НГ-24-135 | АО ДГК | 0.18 | технико-коммерческое предложение | 0.18 | Упрощенная закупка в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | ЛОИП (АО) | 0.1309 | нд | нд | 0.1309 | 0.1309 | ЛОИП (АО) | 0.15708 | 0.15708 | нд | нд | 2024-06-24 | 2024-06-05 | 2024-06-14 | 2024-06-26 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-06-26 | 22223010-ВП | 2024-07-16 | 2024-07-02 | 2024-07-24 | 2024-07-02 | 2024-10-30 | нд | нд
4.7 | Покупка устройства Ретом-21, НГРЭС кол-во 1 шт | N_505-НГ-24-137 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.43 Поставка электрощитовых приборов, средств дефектоскопии и запасных частей к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 1.2188 | технико-коммерческое предложение | 1.2188 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 4 | 4 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.051 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 1.2612 | 1.2612 | 32413220707 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-16 | 2024-01-29 | 2024-02-07 | 2024-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-25 | 2024-03-20 | 2024-04-30 | 2024-03-20 | 2024-05-19 | нд | нд
[24 empty] | ЕЛТА (ООО) | нд | ЕЛТА (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) |  | нд
[24 empty] | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд |  | нд
4.7 | Покупка устройства Ретом-61, НГРЭС кол-во 1 шт. | N_505-НГ-24-138 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.62 Поставка устройств для испытаний, защиты и измерений для реализации инвестиционных проектов N_505-НГ-24-138, N_505-НГ-24-139, M_505-ТЭЦВост-39-3, М_505-ТЭЦВост-39-5, N_505-ХТЭЦ-1-45-9, N_505-ХТЭЦ-3-45-11, K_505-ХГ-45-272-2 для АО "ДГК" Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО ДГК | 4.413 | технико-коммерческое предложение | 4.413 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 4.413 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 5.2956 | 5.2956 | 32413177387 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-01-16 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) |  | нд
4.7 | Покупка тепловизера Testo 865, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-139 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.62 Поставка устройств для испытаний, защиты и измерений для реализации инвестиционных проектов N_505-НГ-24-138, N_505-НГ-24-139, M_505-ТЭЦВост-39-3, М_505-ТЭЦВост-39-5, N_505-ХТЭЦ-1-45-9, N_505-ХТЭЦ-3-45-11, K_505-ХГ-45-272-2 для АО "ДГК" Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) | АО ДГК | 0.13219 | технико-коммерческое предложение | 0.13219 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.181 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.2172 | 0.2172 | 32413177387 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-02-02 | 2024-01-16 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) |  | нд
4.7 | Покупка тепловизера FLIR E95, НГРЭС, 2шт. | N_505-НГ-24-140 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.84 Поставка материалов, оборудования и запасных частей измерительных приборов для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.39027 | технико-коммерческое предложение | 1.1267 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.1267 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | 1.352 | 1.352 | 32413185484 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-01-22 | 2024-01-18 | 2024-02-05 | 2024-03-01 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-21 | 2024-03-20 | 2024-05-06 | 2024-03-20 | 2024-04-19 | нд | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
4.7 | Покупка миллиомметра, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-141 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.52 Поставка преобразователей давления, температуры, комплектующих и запасных частей к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) | АО ДГК | 2.0953 | технико-коммерческое предложение | 2.0953 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.0836 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 2.5003 | 2.5003 | 32313102978 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-19 | 2023-12-28 | 2024-01-30 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-19 | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 2024-02-14 | 2024-04-14 | нд | нд
[24 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
4.7 | Покупка газоаналиатора, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-142 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.63 Поставка преобразователей расхода, материалов неразрушающео контроля и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) консолидированная закупка | АО ДГК | 0.20768 | технико-коммерческое предложение | 0.20768 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.42782 | АТ-707 (ООО) | 0.51339 | 0.51339 | 32313119724 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
4.7 | Покупка тепловизора, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-151 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сфера МД (ООО) | 0.7485 | 0.7485 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-25 | 2024-03-01 | нд | 1545/81-23 от 25.12.2023
4.7 | Покупка инвертора трехфазного,1 шт, НГРЭС | O_505-НГ-24-154 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка автоматизированного рабочего места, 9 шт, НГРЭС | O_505-НГ-24-155 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Технотрейд (ООО) | 1.4867 | 1.4867 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-29 | 2024-02-29 | нд | 329/НГ-23 от 29.12.2023
4.7 | Покупка многофункционального устройства,2 шт, НГРЭС | O_505-НГ-24-156 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Технотрейд (ООО) | 0.28759 | 0.28759 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-29 | 2024-02-29 | нд | 329/НГ-23 от 29.12.2023
4.7 | Покупка комплекта оборудования эталонных гирь, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-162 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 28.29.83.140 Покупка комплекта оборудования эталонных гирь, НГРЭС, 1 шт., пос. Серебряный бор респ. Саха (Якутия) в рамках инвестиционного проекта O_505-НГ-24-162 | АО ДГК | 17.1627 | технико-коммерческое предложение | 17.1627 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 2 | 2 | ПРОМКОНСТРУКЦИЯ (ООО) | 16.4539 | нд | нд | 16.4539 | 16.4539 | ПРОМКОНСТРУКЦИЯ (ООО) | 19.7447 | 19.7447 | 32413705030 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-07-01 | 2024-06-14 | 2024-07-19 | 2024-07-31 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-07-31 | 22223009-ВП | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-20 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ИЦ АСИ (ООО) | 16.9667 | ИЦ АСИ (ООО) |  | 16.9667
4.7 | Покупка колёсного мини-погрузчика с ковшом, грузоподъёмностью 2,4т., НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-157 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 28.92.25 Поставка минипогрузчика колесного для структурного подразделения «Нерюнгринская ГРЭС», г. Нерюнгри, проект О_505-НГРЭС-77 | АО ДГК | 4.3167 | технико-коммерческое предложение | 4.3167 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 5 | 5 | ЛИТАВИС (ООО) | 4.0141 | нд | нд | 4.0141 | 4.0141 | ЛИТАВИС (ООО) | 4.8169 | 4.8169 | 32413367204 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-04-27 | 2024-03-11 | 2024-03-19 | 2024-03-29 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-18 | 2024-04-11 | 2024-07-29 | 2024-04-11 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | СПЕЦМАШ (ООО) | 4.3167 | нд |  | 4.3167
[24 empty] | ГРАНДВИТАСТРОЙ (ООО) | 4.3167 | нд |  | 4.3167
[24 empty] | СПЕЦТЕХНИКА (ООО) | 4.3167 | нд |  | 4.3167
[24 empty] | КомплектСнаб (ООО) | 4.3167 | КомплектСнаб (ООО) |  | 4.3167
4.7 | Покупка комплекта спутникого геодезического оборудования, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-163 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 26.51.12.120 Покупка комплекта спутникого геодезического оборудования, НГРЭС, 1 шт., пос. Серебряный бор респ. Саха (Якутия) в рамках инвестиционного проекта O_505-НГ-24-163 | АО ДГК | 0.78745 | технико-коммерческое предложение | 0.78745 | Упрощенная закупка в электронной форме | Единственный поставщик | 1 | 1 | ЕФТ ГРУПП (ООО) | 0.785 | нд | нд | 0.785 | 0.785 | ЕФТ ГРУПП (ООО) | 0.942 | 0.942 | нд | нд | 2024-06-10 | 2024-06-07 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-06-19 | 22223008-ВП | 2024-07-09 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-12-28 | нд | нд
4.7 | Покупка печи муфельной СНОЛ 1,6.2,5.1/11-И2М,НГРЭС,2 шт. | P_505-НГ-24-181 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АТ-707 (ООО) | 0.35466 | 0.35466 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | по факту поставки | 226/81-24 от 22.02.2024
4.7 | Покупка крана съемного рельсового НЗС КП-1350,НГРЭС,2 шт. | P_505-НГ-24-182 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оптэлектро (ООО) | 0.2482 | 0.2482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | по факту поставки | 427/81-24 от 03.04.2024
4.7 | Покупка центробежного насосного агрегата, 1шт, НГРЭС | P_505-НГ-24-183 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка термохимического газоанализатора, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-164 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.53.110 Поставка газоанализатора термохимического 1 шт. для Нерюнгринской ГРЭС, пос. Серебряный бор респ. Саха (Якутия) в рамках инвестиционного проекта НГРЭС-новый-29 (O_НГРЭС-68) | АО ДГК | 1.0404 | технико-коммерческое предложение | 1.0404 | Упрощенная закупка (МСП) | Упрощенная закупка (МСП) | 3 | 3 | ЕЛТА (ООО) | 0.90062 | нд | нд | 0.90062 | 0.90062 | ЕЛТА (ООО) | 1.0807 | 1.0807 | нд | нд | 2024-07-01 | 2024-06-18 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | нд | нд | нд | нд | 2024-07-18 | 2024-07-09 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | Торговый дом АКТИВ-АЛЬЯНС (ООО) | 0.95 | нд |  | 0.95
[24 empty] | Шашов Никита Юрьевич (ИП) | 1.0404 | нд |  | 1.0404
4.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для НГРЭС | O_505-НГРЭС-13нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 1.7002 | 1.7002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
4.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для НГРЭС | O_505-НГРЭС-22нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.504 | 0.504 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
4.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для НГРЭС | O_505-НГРЭС-23нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Аналитические технологии (ООО) | 0.29 | 0.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
4.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-24нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Монитор Электрик АО | 0.28386 | 0.28386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
4.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-25нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 4.656 | 4.656 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
4.7 | Покупка системы удаленного администрирования для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-26нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сафиб ООО | 0.12 | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
4.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-27нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приоритет ИТ ООО | 0.86333 | 0.86333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
4.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-28нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.177 | 0.177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
4.7 | Покупка системы электронного документооборота для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-29нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди-Технологии управления (ООО) | 3.4756 | 3.4756 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
5 | Еврейская автономная область | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 66.1033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 77.3626 | 77.8079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 26.3157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.44 | 31.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 26.3157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.44 | 31.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 26.3157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.44 | 31.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.21 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению Головного участка магистральной теплосети на участке от Главного корпуса до коллекторной с прокладкой дополнительного трубопровода на Биробиджанской ТЭЦ в рамках инвестиционного проекта «Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали ТЭЦ-Город БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК» (F_505-ХТСКб-6тп), г. Биробиджан | АО ДГК | 26.3157 | сводный сметный расчет | 26.3157 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕИ | 1 | 1 | ЮСК (ООО) | 26.3157 | нд | 1 | 26.2 | 26.2 | ЮСК (ООО) | 31.44 | 31.44 | 32413362495 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-15 | 2024-03-07 | 2024-03-25 | 2024-04-18 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-04-18 | № 22133006-ВП | 2024-05-08 | 2024-05-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-11-29 | нд | нд
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 22.507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.0438 | 25.298 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 22.507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.0438 | 25.298 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 2035-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99. Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ в рамках инвестиционного проекта F_505-ХТСКб-1. | АО ДГК | 9.5179 | сводный сметный расчет | 9.5179 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 9.4842 | нд | нд | 9.4842 | 9.4842 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 9.4842 | 9.4842 | 32413376881 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-03-18 | 2024-03-13 | 2024-03-26 | 2024-04-12 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-04-12 | 22133003-ВП | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | нд | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.11.13.000. Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по техперевооружению котла БКЗ 75-39ФБ ст. № 4 Биробиджанской ТЭЦ в рамках инвестиционного проекта K_505-БирТЭЦ-1. | АО ДГК | 5.701 | сводный сметный расчет | 5.701 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 5.7011 | нд | нд | 5.7011 | 5.7011 | ХРМК (АО) | 6.8414 | 6.8414 | нд | нд | 2024-08-26 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | нд | нд | нд | нд | 2024-08-08 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-11-15 | нд | нд
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СТК Варяг (ООО) | 0 | 0.099892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 72/БТ-23 от 18.08.2023
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.19.10.000.001 Выполнение демонтажных работ по техническому перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) Биробиджанской ТЭЦ в рамках инвестиционного проекта F_505-ХТСКб-2 | АО ДГК | 0.69919 | сводный сметный расчет | 0.69919 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 0.69913 | нд | нд | 0.69913 | 0.69913 | ХРМК (АО) | 0.83896 | 0.83896 | нд | нд | 2024-07-01 | 2024-03-04 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | нд | нд | нд | нд | 2024-03-24 | 2024-03-04 | 2024-07-01 | 2024-03-04 | 2024-12-31 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | ОКПД2 28.14.11.120 Поставка редукционно-охладительной установки (F_505-ХТСКб-2) для нужд СП "Биробиджанская ТЭЦ" г. Биробиджан | АО ДГК | 6.35 | технико-коммерческое предложение | 6.35 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 3 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 6.35 | нд | нд | 6.35 | 6.35 | НПО АРМАТУРОСТРОИТЕЛЬ (ООО) | 7.62 | 7.62 | 32313143901 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 2024-01-22 | 2024-02-06 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-26 | 2024-02-22 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2025-12-31 | нд | нд
[24 empty] | БКЗ (ООО) | 6.2664 | БКЗ (ООО) |  | 6.2664
[24 empty] | ЭН1 (ООО) | 6.35 | нд |  | 6.35
5.3.4 | «Установка системы кондиционирования в помещении ГЩУ – 1 шт., СП "БирТЭЦ" | N_505-БирТЭЦ-6 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.22.12.150 Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку оборудования и материалов) по установке системы кондиционирования в помещении ГЩУ (1 шт) Биробиджанской ТЭЦ в рамках инвестиционного проекта N_505-БирТЭЦ-6. | АО ДГК | 0.2389 | сводный сметный расчет | 0.2389 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | ТВОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 0.21604 | нд | нд | 0.21604 | 0.21604 | ТВОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 0.25925 | 0.25925 | нд | нд | 2024-04-15 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | нд | нд | нд | нд | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-05-31 | нд | нд
[24 empty] | Климат Контроль (ООО) | 0.23623 | нд |  | 0.23623
[24 empty] | ДКК (ООО) | 0.23889 | нд |  | 0.23889
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЮСК (ООО) | 0 | 0.1543 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 75/БТ-23 от 13.09.2023
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 17.2806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.8788 | 21.0699 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.7 | Покупка спектрофотометра, 1 шт, Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-36 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.51.63 Поставка преобразователей расхода, материалов неразрушающео контроля и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Саха (Якутия) | АО ДГК | 0.1366 | технико-коммерческое предложение | 0.1366 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.11614 | АТ-707 (ООО) | 0.13937 | 0.13937 | 32313119724 | rushydro.roseltorg.ru | 2023-12-29 | 2023-12-22 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | нд | нд | нд | нд | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2024-04-29 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
5.7 | Покупка установки для ручной плазменной резки Hyperthem Powermax 65 (или аналог), 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-38 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сибирская инструментальная компания ООО | 0 | 0.1911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 966/81-23 от 14.07.2023
5.7 | Покупка тепловизора 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-40 | 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Сфера МД ООО | 0.7485 | 0.7485 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-12-25 | 2024-03-01 | нд | 1545/81-23 от 25.12.2023
5.7 | Покупка экскаватора-погрузчика типа: ДЭМ-310 или аналог – 1 шт Биробиджанской ТЭЦ | O_505-БирТЭЦ-8-43 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 28.92.27 Поставка экскаватора-погрузчика для Биробиджанской ТЭЦ (реализация проекта O_505-БирТЭЦ-8-43) г. Биробиджан | АО ДГК | 5.7124 | технико-коммерческое предложение | 5.7124 | Запрос котировок в электронной форме | Запрос котировок в электронной форме | 5 | 5 | ООО ТРЕЙД (ООО) | 4.6417 | нд | нд | 4.6417 | 4.6417 | ООО ТРЕЙД (ООО) | 5.57 | 5.57 | 32414097655 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-10-21 | 2024-10-18 | 2024-10-30 | 2024-11-14 | нд | нд | нд | нд | 2024-12-04 | 2024-11-26 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-30 | нд | нд
[24 empty] | АТЦ (ООО) | 5.7117 | нд |  | 5.7117
[24 empty] | ТЕХСЕРВИС-ХАБАРОВСК (ООО) | 5.5892 | нд |  | 5.5892
[24 empty] | ТЕХНИКА (ООО) | 5.1667 | нд |  | 5.1667
[24 empty] | СПЕЦМАШ (ООО) | 5.6917 | нд |  | 5.6917
5.7 | Покупка крана манипулятора типа: КМУ DONGYANG SS1956 с корзиной для подъёма людей на шасси КАМАЗ 65117 или аналог – 1 шт БирТЭЦ | O_505-БирТЭЦ-8-44 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 29.10 Поставка автомобилей с краном-манипулятором для АО ДГК (реализация проектов N_505-НТЭЦ-45-5, O_505-БирТЭЦ-8-44) Хабаровский край, ЕАО | АО ДГК | 11.2472 | технико-коммерческое предложение | 11.2472 | Аукцион в электронной форме | Единственный участник | 2 | 2 | Бас-Дв (ООО) | нд | нд | нд | нд | 11.1364 | Бас-Дв (ООО) | 13.3637 | 13.3637 | 32413713920 | rushydro.roseltorg.ru | 2024-07-30 | 2024-06-18 | 2024-07-03 | 2024-07-29 | 5.13.1.1 | ЗК АО ДГК | 2024-07-29 | 22216014-ВП | 2024-08-18 | 2024-08-16 | 2024-09-30 | 2024-08-19 | 2024-11-17 | нд | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
5.7 | Покупка. Устройство механокавитационной очистки труб "Торнадо - 1 шт., БирТЭЦ | O_505-БирТЭЦ-8-45 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 27.90 Поставка устройства механокавитационной очистки труб для Биробиджанской ТЭЦ, г. Биробиджан, в рамках инвестиционного проекта O_505-БирТЭЦ-8-45 | АО ДГК | 0.18436 | технико-коммерческое предложение | 0.18436 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | Шашов Никита Юрьевич (ИП) | 0.18062 | нд | нд | 0.18062 | 0.18062 | Шашов Никита Юрьевич (ИП) | 0.21675 | 0.21675 | нд | нд | 2024-09-16 | 2024-08-07 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | нд | нд | нд | нд | 2024-08-27 | 2024-08-20 | 2024-10-01 | 2024-09-16 | 2024-12-31 | нд | нд
[24 empty] | ЗЕВС-ТРУБОПРОВОД (ООО) | 0.18436 | нд |  | 0.18436
[24 empty] | АРИОН (ООО) | 0.18436 | нд |  | 0.18436
5.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для БирТЭЦ | O_505-БирТЭЦ-11нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Инфодев ООО | 0.108 | 0.108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
5.7 | Покупка системы электронного документооборота для БирТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БирТЭЦ-12нма | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Айди-Технологии управления (ООО) | 0.73255 | 0.73255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отражено по факту, в связи с изменением ФСБУ
В отчете указаны плановые показатели в соответствии с приказом Минэнерго России от 23.12.2024 № 39@