## 17 Кв эт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам
за 12 месяцев 2025года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением правительства Хабаровского края от 02.10.2025 № 638-рп
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Объем финансирования капитальных вложений, млн рублей (с НДС) | [25 empty] | Объем освоения капитальных вложений (закрыто актами выполненных работ), млн рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
1 | Хабаровский край | Г | 13929.7609 | 13990.2704 | 473.1754 | 7427.5038 | 5483.3619 | 606.2292 | 1445.7192 | 26.436 | 326.7579 | 985.4615 | 107.0638 | 2024.6092 | 78.7027 | 840.9533 | 1047.811 | 57.1422 | 4946.9812 | 129.2318 | 2316.1996 | 2389.7653 | 111.7845 | 5572.9607 | 238.805 | 3943.593 | 1060.3241 | 330.2387 | 13041.3739 | 13075.2762 | 417.4564 | 7710.0363 | 4478.3813 | 469.4021 | 417.2007 | 76.032 | 102.4141 | 148.8624 | 89.8922 | 1310.5002 | 60.8272 | 374.9352 | 809.8117 | 64.926 | 3808.137 | 96.2154 | 904.018 | 2714.0103 | 93.8933 | 7539.4383 | 184.3818 | 6328.669 | 805.6969 | 220.6906
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 1436.9532 | 1079.8279 | 38.0259 | 633.6459 | 374.951 | 33.2051 | 201.7982 | 0 | 44.0474 | 148.1081 | 9.6427 | 222.5866 | 10.8873 | 129.6874 | 72.2727 | 9.7392 | 184.4601 | 8.4553 | 61.1966 | 109.7263 | 5.0819 | 470.983 | 18.6833 | 398.7145 | 44.8439 | 8.7413 | 1854.9088 | 1311.804 | 44.2361 | 1006.2449 | 230.2383 | 31.0847 | 68.6977 | 9.0728 | 49.879 | 0 | 9.7459 | 31.2722 | 6.8625 | 0 | 14.5519 | 9.8578 | 70.9794 | 13.8616 | 0 | 54.4742 | 2.6435 | 1140.8547 | 14.4391 | 956.3659 | 161.2123 | 8.8374
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1436.9532 | 1079.8279 | 38.0259 | 633.6459 | 374.951 | 33.2051 | 201.7982 | 0 | 44.0474 | 148.1081 | 9.6427 | 222.5866 | 10.8873 | 129.6874 | 72.2727 | 9.7392 | 184.4601 | 8.4553 | 61.1966 | 109.7263 | 5.0819 | 470.983 | 18.6833 | 398.7145 | 44.8439 | 8.7413 | 1854.9088 | 1311.804 | 44.2361 | 1006.2449 | 230.2383 | 31.0847 | 68.6977 | 9.0728 | 49.879 | 0 | 9.7459 | 31.2722 | 6.8625 | 0 | 14.5519 | 9.8578 | 70.9794 | 13.8616 | 0 | 54.4742 | 2.6435 | 1140.8547 | 14.4391 | 956.3659 | 161.2123 | 8.8374
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1038.3615 | 744.2117 | 0.8978 | 497.6771 | 213.2113 | 32.4255 | 170.1757 | 0 | 34.1092 | 126.4238 | 9.6427 | 165.5316 | 0 | 124.0363 | 32.3411 | 9.1542 | 69.3938 | 0 | 18.3075 | 46.199 | 4.8873 | 339.1106 | 0.8978 | 321.2241 | 8.2474 | 8.7413 | 1517.3739 | 1030.7623 | 0.74816 | 875.2636 | 124.3479 | 30.4026 | 59.625 | 0 | 49.879 | 0 | 9.7459 | 23.9222 | 0 | 0 | 14.5519 | 9.3703 | 2.6435 | 0 | 0 | 0 | 2.6435 | 944.5716 | 0.74816 | 825.3846 | 109.796 | 8.6428
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | 1038.3615 | 744.2117 | 0.8978 | 497.6771 | 213.2113 | 32.4255 | 170.1757 | 0 | 34.1092 | 126.4238 | 9.6427 | 165.5316 | 0 | 124.0363 | 32.3411 | 9.1542 | 69.3938 | 0 | 18.3075 | 46.199 | 4.8873 | 339.1106 | 0.8978 | 321.2241 | 8.2474 | 8.7413 | 1517.3739 | 1030.7623 | 0.74816 | 875.2636 | 124.3479 | 30.4026 | 59.625 | 0 | 49.879 | 0 | 9.7459 | 23.9222 | 0 | 0 | 14.5519 | 9.3703 | 2.6435 | 0 | 0 | 0 | 2.6435 | 944.5716 | 0.74816 | 825.3846 | 109.796 | 8.6428
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 398.5917 | 335.6163 | 37.1281 | 135.9688 | 161.7397 | 0.77961 | 31.6225 | 0 | 9.9382 | 21.6844 | 0 | 57.055 | 10.8873 | 5.6511 | 39.9315 | 0.585 | 115.0664 | 8.4553 | 42.8891 | 63.5273 | 0.19461 | 131.8724 | 17.7855 | 77.4904 | 36.5965 | 0 | 337.535 | 281.0417 | 43.4879 | 130.9813 | 105.8904 | 0.68211 | 9.0728 | 9.0728 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 6.8625 | 0 | 0 | 0.4875 | 68.3358 | 13.8616 | 0 | 54.4742 | 0 | 196.2831 | 13.691 | 130.9813 | 51.4162 | 0.19461
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 92.8 | 82.487 | 0 | 47.9492 | 34.2453 | 0.2925 | 4.2261 | 0 | 3.9712 | 0.2549 | 0 | 8.4583 | 0 | 5.6511 | 2.5147 | 0.2925 | 42.9968 | 0 | 11.3839 | 31.6129 | 0 | 26.8058 | 0 | 26.9429 | -0.13711 | 0 | 78 | 71.3892 | 0 | 39.7433 | 31.4021 | 0.24375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24375 | 0 | 0 | 0 | 0.24375 | 29.0388 | 0 | 0 | 29.0388 | 0 | 42.1067 | 0 | 39.7433 | 2.3634 | 0
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе г.Хабаровска" в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от ТМ-18, СП ХТС | N_505-ХТС-17тп | нд | 0.81088 | 0.81088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22031 | 0.22031 | 0 | 0 | 0 | 0.59056 | 0.59056 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0982 | 2.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25247 | 0.25247 | 0 | 0 | 0 | 1.8457 | 1.8457 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | 50.1313 | 45.6436 | 0 | 33.3124 | 12.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3402 | 0 | 0 | 2.3402 | 0 | 30.4879 | 0 | 20.497 | 9.9909 | 0 | 12.8154 | 0 | 12.8154 | 0 | 0 | 41.7761 | 37.8542 | 0 | 29.2214 | 8.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0785 | 0 | 0 | 6.0785 | 0 | 31.7757 | 0 | 29.2214 | 2.5543 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | 75.0628 | 52.0419 | 0 | 26.536 | 25.2134 | 0.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6672 | 0 | 0 | 7.3747 | 0.2925 | 24.5756 | 0 | 6.8557 | 17.7199 | 0 | 19.7991 | 0 | 19.6803 | 0.11883 | 0 | 62.5523 | 52.2532 | 0 | 31.5389 | 20.4705 | 0.24375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24375 | 0 | 0 | 0 | 0.24375 | 19.2131 | 0 | 0 | 19.2131 | 0 | 32.7963 | 0 | 31.5389 | 1.2574 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | 0.68276 | 0.68276 | 0 | 0.68276 | 0 | 0 | 0.68276 | 0 | 0.68276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | нд | 3.4603 | 0 | 3.5638 | -0.1035 | 0 | 3.5638 | 0 | 3.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1035 | 0 | 0 | -0.1035 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм | N_505-ХТС-9тп | 1.7204 | 1.7204 | 0 | 1.7204 | 0 | 0 | 1.7204 | 0 | 1.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 800 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 800 мм, L=1,084 х 2 км | J_505-ХТСКх-76 | 178.1945 | 148.7694 | 36.3173 | 22.2042 | 90.0533 | 0.19461 | 21.4295 | 0 | 0 | 21.4295 | 0 | 38.5893 | 10.8873 | 0 | 27.7019 | 0 | 16.7857 | 8.235 | 4.1524 | 4.2037 | 0.19461 | 71.965 | 17.1949 | 18.0518 | 36.7183 | 0 | 155.2066 | 117.447 | 41.3897 | 30.4777 | 45.385 | 0.19461 | 9.0728 | 9.0728 | 0 | 0 | 0 | 6.8625 | 6.8625 | 0 | 0 | 0 | 13.753 | 13.6092 | 0 | 0.14384 | 0 | 87.7587 | 11.8452 | 30.4777 | 45.2411 | 0.19461
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 582.8952 | 484.0693 | 7.0155 | 422.9042 | 15.1492 | 39.0004 | 89.5611 | 0 | 79.6231 | -0.021843 | 9.9599 | 56.2773 | 0 | 44.5971 | 4.807 | 6.8732 | 72.3942 | 0 | 59.2877 | 4.6491 | 8.4574 | 265.8366 | 7.0155 | 239.3963 | 5.7149 | 13.7099 | 678.4894 | 571.1491 | 6.5663 | 511.9692 | 15.8675 | 36.7461 | 12.0936 | 0 | 0 | 5.2883 | 6.8054 | 20.5338 | 0.077625 | 9.4259 | 3.304 | 7.7262 | 298.0146 | 0 | 283.831 | 6.2383 | 7.9453 | 240.5071 | 6.4887 | 218.7122 | 1.0369 | 14.2693
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 136.3041 | 122.6474 | 2.2873 | 112.0815 | 0 | 8.2787 | 61.4917 | 0 | 60.4447 | 0 | 1.047 | 27.3048 | 0 | 26.0267 | 0 | 1.2781 | 10.0271 | 0 | 7.6481 | 0 | 2.3791 | 23.8238 | 2.2873 | 17.962 | 0 | 3.5746 | 235.0246 | 225.6631 | 2.1784 | 213.4022 | 0 | 10.0825 | 2.5488 | 0 | 0 | 0 | 2.5488 | 2.4344 | 0 | 0 | 0 | 2.4344 | 200.7545 | 0 | 198.4339 | 0 | 2.3207 | 19.9254 | 2.1784 | 14.9683 | 0 | 2.7787
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | 132.8397 | 120.3601 | 0 | 112.0815 | 0 | 8.2787 | 61.4917 | 0 | 60.4447 | 0 | 1.047 | 27.3048 | 0 | 26.0267 | 0 | 1.2781 | 10.0271 | 0 | 7.6481 | 0 | 2.3791 | 21.5366 | 0 | 17.962 | 0 | 3.5746 | 232.1376 | 223.4847 | 0 | 213.4022 | 0 | 10.0825 | 2.5488 | 0 | 0 | 0 | 2.5488 | 2.4344 | 0 | 0 | 0 | 2.4344 | 200.7545 | 0 | 198.4339 | 0 | 2.3207 | 17.747 | 0 | 14.9683 | 0 | 2.7787
1.2.1 | Реконструкция Градирни БГ - 2600 №2 - СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-9 | 3.4644 | 2.2873 | 2.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2873 | 2.2873 | 0 | 0 | 0 | 2.887 | 2.1784 | 2.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1784 | 2.1784 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 51.964 | 13.8995 | 0 | 12.3788 | -0.39728 | 1.918 | 13.7091 | 0 | 12.3609 | -0.021843 | 1.37 | 0.40298 | 0 | 0.38631 | -0.01031 | 0.026984 | 2.9068 | 0 | 1.5661 | 0.84684 | 0.49383 | -3.1194 | 0 | -1.9346 | -1.212 | 0.027164 | 59.7337 | 12.7341 | 0 | 4.0916 | 8.028 | 0.61454 | 5.8832 | 0 | 0 | 5.2883 | 0.59499 | 0.046397 | 0 | 0 | 0.026845 | 0.019552 | 1.9432 | 0 | 0 | 1.9432 | 0 | 4.8613 | 0 | 4.0916 | 0.76971 | 0
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | 45.002 | 6.9376 | 0 | 5.5753 | -0.39728 | 1.7595 | 4.6864 | 0 | 3.4967 | -0.021843 | 1.2115 | 0.40298 | 0 | 0.38631 | -0.01031 | 0.026984 | 2.9068 | 0 | 1.5661 | 0.84684 | 0.49383 | -1.0587 | 0 | 0.12615 | -1.212 | 0.027164 | 59.7337 | 12.7341 | 0 | 4.0916 | 8.028 | 0.61454 | 5.8832 | 0 | 0 | 5.2883 | 0.59499 | 0.046397 | 0 | 0 | 0.026845 | 0.019552 | 1.9432 | 0 | 0 | 1.9432 | 0 | 4.8613 | 0 | 4.0916 | 0.76971 | 0
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | 4.8619 | 4.8619 | 0 | 4.8022 | 0 | 0.0597 | 4.8619 | 0 | 4.8022 | 0 | 0.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | 2.1001 | 2.1001 | 0 | 2.0013 | 0 | 0.098822 | 4.1608 | 0 | 4.062 | 0 | 0.098822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0607 | 0 | -2.0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 162.9086 | 137.5499 | 0 | 116.6034 | 7.4023 | 13.5441 | 4.4453 | 0 | 0 | 0 | 4.4453 | 24.7776 | 0 | 18.1064 | 4.8415 | 1.8297 | 40.039 | 0 | 34.7063 | 3.8023 | 1.5304 | 68.288 | 0 | 63.7907 | -1.2414 | 5.7387 | 206.5942 | 169.354 | 0 | 150.9305 | 7.645 | 10.7785 | 0.68393 | 0 | 0 | 0 | 0.68393 | 14.1612 | 0 | 9.4259 | 3.2772 | 1.4581 | 11.4709 | 0 | 5.5763 | 4.2951 | 1.5995 | 143.038 | 0 | 135.9282 | 0.072684 | 7.0371
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 162.9086 | 137.5499 | 0 | 116.6034 | 7.4023 | 13.5441 | 4.4453 | 0 | 0 | 0 | 4.4453 | 24.7776 | 0 | 18.1064 | 4.8415 | 1.8297 | 40.039 | 0 | 34.7063 | 3.8023 | 1.5304 | 68.288 | 0 | 63.7907 | -1.2414 | 5.7387 | 206.5942 | 169.354 | 0 | 150.9305 | 7.645 | 10.7785 | 0.68393 | 0 | 0 | 0 | 0.68393 | 14.1612 | 0 | 9.4259 | 3.2772 | 1.4581 | 11.4709 | 0 | 5.5763 | 4.2951 | 1.5995 | 143.038 | 0 | 135.9282 | 0.072684 | 7.0371
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 231.7184 | 209.9725 | 4.7282 | 181.8405 | 8.1441 | 15.2597 | 9.915 | 0 | 6.8175 | 0 | 3.0975 | 3.7919 | 0 | 0.077625 | -0.024192 | 3.7385 | 19.4213 | 0 | 15.3672 | 0 | 4.0541 | 176.8442 | 4.7282 | 159.5782 | 8.1683 | 4.3695 | 177.1369 | 163.3979 | 4.3879 | 143.5449 | 0.19455 | 15.2705 | 2.9777 | 0 | 0 | 0 | 2.9777 | 3.8918 | 0.077625 | 0 | 0 | 3.8142 | 83.846 | 0 | 79.8208 | 0 | 4.0251 | 72.6824 | 4.3103 | 63.7241 | 0.19455 | 4.4535
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 35.1439 | 41.5578 | 0.4179 | 36.5674 | 0 | 4.5725 | 6.1879 | 0 | 4.8453 | 0 | 1.3425 | 0.94167 | 0 | 0.077625 | 0 | 0.86404 | 12.1596 | 0 | 10.832 | 0 | 1.3276 | 22.2686 | 0.4179 | 20.8124 | 0 | 1.0383 | 32.3288 | 33.1241 | 0.077625 | 28.5225 | 0 | 4.524 | 1.2227 | 0 | 0 | 0 | 1.2227 | 1.0272 | 0.077625 | 0 | 0 | 0.94962 | 0.94247 | 0 | 0 | 0 | 0.94247 | 29.9317 | 0 | 28.5225 | 0 | 1.4091
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | 3.6679 | 0.24737 | 0 | 0.10309 | 0 | 0.14429 | 0.14429 | 0 | 0 | 0 | 0.14429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10309 | 0 | 0.10309 | 0 | 0 | 3.074 | 0.23471 | 0 | 0.090426 | 0 | 0.14429 | 0.14429 | 0 | 0 | 0 | 0.14429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090426 | 0 | 0.090426 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | 58.1806 | 51.7966 | 0 | 45.4057 | 0 | 6.3908 | 2.9178 | 0 | 1.9722 | 0 | 0.94561 | 1.8073 | 0 | 0 | 0 | 1.8073 | 5.7326 | 0 | 4.5352 | 0 | 1.1974 | 41.339 | 0 | 38.8984 | 0 | 2.4406 | 47.5041 | 40.5603 | 0 | 34.1214 | 0 | 6.4388 | 0.94561 | 0 | 0 | 0 | 0.94561 | 1.7779 | 0 | 0 | 0 | 1.7779 | 1.1804 | 0 | 0 | 0 | 1.1804 | 36.6563 | 0 | 34.1214 | 0 | 2.5349
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | 11.4146 | 15.2931 | 0 | 3.9793 | 8.1683 | 3.1455 | 0.66509 | 0 | 0 | 0 | 0.66509 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 1.0672 | 1.1296 | 0 | 0 | 0 | 1.1296 | 12.4312 | 0 | 3.9793 | 8.1683 | 0.28361 | 2.5007 | 4.4387 | 0 | 0.98969 | 0.19455 | 3.2544 | 0.66509 | 0 | 0 | 0 | 0.66509 | 1.0866 | 0 | 0 | 0 | 1.0866 | 1.5027 | 0 | 0 | 0 | 1.5027 | 1.1842 | 0 | 0.98969 | 0.19455 | 0
1.2.4 | Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-3 | 40.861 | 5.3168 | 4.3103 | 0 | 0 | 1.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 0.3995 | 4.9173 | 4.3103 | 0 | 0 | 0.607 | 11.802 | 5.2193 | 4.3103 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 0.3995 | 4.8198 | 4.3103 | 0 | 0 | 0.5095
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | -13.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция ЗРУ-35кВ и ЗРУ-110кВ, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-18 | 95.9128 | 95.785 | 0 | 95.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.785 | 0 | 95.785 | 0 | 0 | 79.9273 | 79.8208 | 0 | 79.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8208 | 0 | 79.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ХГ-209 | -0.02419 | -0.024192 | 0 | 0 | -0.024192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024192 | 0 | 0 | -0.024192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 10553.2635 | 11231.1479 | 341.5515 | 6306.247 | 4480.056 | 103.2933 | 956.5508 | 22.1891 | 187.538 | 726.2842 | 20.5394 | 1586.1033 | 63.2988 | 666.6689 | 838.1203 | 18.0154 | 4470.3145 | 108.9926 | 2155.7764 | 2177.6847 | 27.8608 | 4218.1792 | 147.071 | 3296.2637 | 737.9668 | 36.8776 | 9633.8661 | 10486.9007 | 291.6518 | 6183.138 | 3914.833 | 97.2778 | 137.2746 | 58.1965 | 52.5351 | 8.3642 | 18.1789 | 1217.9626 | 51.678 | 365.5093 | 785.729 | 15.0463 | 3317.2857 | 66.989 | 620.187 | 2605.6828 | 24.427 | 5814.3778 | 114.7884 | 5144.9067 | 515.0571 | 39.6257
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 909.6288 | 1069.736 | 43.551 | 964.3479 | 55.6867 | 6.1503 | 144.4335 | 12.8142 | 116.8068 | 10.0163 | 4.7961 | 141.5776 | 4.4466 | 137.2639 | 0 | -0.13285 | 87.3964 | 15.0892 | 68.7159 | 2.1044 | 1.487 | 696.3284 | 11.201 | 641.5614 | 43.566 | 0 | 271.4636 | 974.864 | 29.0913 | 935.8421 | 8.3642 | 1.5664 | 13.5241 | 3.6088 | 0 | 8.3642 | 1.5512 | 7.1174 | 4.5762 | 3.3205 | 0 | -0.77919 | 99.8425 | 19.2248 | 79.8233 | 0 | 0.79435 | 854.38 | 1.6817 | 852.6983 | 0 | 0
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 1.0209 | 1.1721 | 0 | 3.36e-05 | -0.15653 | 1.3286 | 2.2434 | 0 | 3.36e-05 | 0 | 2.2434 | -1.2225 | 0 | 0 | 0 | -1.2225 | 0.1511 | 0 | 0 | -0.15653 | 0.30763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5512 | 0 | 0 | 0 | 1.5512 | -1.5512 | 0 | 0 | 0 | -1.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 664.4169 | 815.4904 | 40.6382 | 770.7636 | 3.3588 | 0.72978 | 120.7082 | 9.9014 | 110.8068 | 0 | 0 | 125.2423 | 4.4466 | 120.3091 | 0 | 0.48652 | 61.56 | 15.0892 | 46.2276 | 0 | 0.24326 | 507.9799 | 11.201 | 493.4201 | 3.3588 | 0 | 27.2688 | 709.574 | 25.614 | 683.3518 | 0 | 0.60815 | 0.13138 | 0.13138 | 0 | 0 | 0 | 5.1843 | 4.5762 | 0 | 0 | 0.60815 | 19.2248 | 19.2248 | 0 | 0 | 0 | 685.0335 | 1.6817 | 683.3518 | 0 | 0
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Комсомольской ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-162 | 17.1856 | 13.8939 | 0 | 13.44 | 0 | 0.45387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 0.45387 | 0 | 0 | 0 | 0.45387 | 12.096 | 0 | 12.096 | 0 | 0 | 14.397 | 11.6539 | 0 | 11.2 | 0 | 0.45387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053872 | 0 | 0 | 0 | 0.053872 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 11.2 | 0 | 11.2 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация рекуперативных воздухоподогревателей котлоагрегатов № 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (замена кубов ВЗП) Хабаровской ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-11 | 13.4777 | 14.0009 | 0 | 3.9846 | 10.0163 | 0 | 10.0163 | 0 | 0 | 10.0163 | 0 | 3.9846 | 0 | 3.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2314 | 11.6846 | 0 | 3.3205 | 8.3642 | 0 | 8.3642 | 0 | 0 | 8.3642 | 0 | 3.3205 | 0 | 3.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/6 кВ мощностью 63 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | 11.4638 | 11.4686 | 0 | 8.817 | 0 | 2.6516 | 2.0815 | 0 | 0 | 0 | 2.0815 | 9.3871 | 0 | 8.817 | 0 | 0.57007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Установка телескопических загрузчиков на комплексе вагоноопрокидывателя Комсомольской ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-163 | 32.2823 | 32.1588 | 0 | 31.6545 | 0 | 0.50435 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.022083 | 0 | 0 | 0 | 0.022083 | 22.9705 | 0 | 22.4883 | 0 | 0.48227 | 3.1662 | 0 | 3.1662 | 0 | 0 | 27.0052 | 26.8831 | 0 | 26.3787 | 0 | 0.50435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 26.7731 | 0 | 26.3787 | 0 | 0.39435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация системы золоудаления котлотурбинного цеха с установкой компрессоров 2 шт и воздуходувок 3 шт, СП ТЭЦ в г.Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-27 | 2.2838 | 2.2609 | 0 | 0 | 2.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2609 | 0 | 0 | 2.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Установка баков ёмкостью 200 м.куб, 2 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-1 | 21.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5633 | 53.4446 | 0 | 53.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4446 | 0 | 53.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | 146.2554 | 179.2904 | 2.9128 | 135.6882 | 40.2072 | 0.48214 | 3.384 | 2.9128 | 0 | 0 | 0.47119 | 2.8201 | 0 | 2.8092 | 0 | 0.010944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0863 | 0 | 132.8791 | 40.2072 | 0 | 134.0947 | 161.6238 | 3.4774 | 158.1465 | 0 | 0 | 3.4774 | 3.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1465 | 0 | 158.1465 | 0 | 0
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 37.1237 | 29.0088 | 0 | 37.9089 | -9.0249 | 0.12486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4139 | 0 | 27.4444 | -9.0305 | 0 | 12.7861 | 0 | 12.6556 | 0.005607 | 0.12486 | -2.1911 | 0 | -2.1911 | 0 | 0 | 39.17 | 34.4128 | 0 | 34.0967 | 0.31611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.745 | 0 | 2.4289 | 0.31611 | 0 | 31.6678 | 0 | 31.6678 | 0 | 0
1.3.2 | Техперевооружение котельной в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-8 | 37.1237 | 29.0088 | 0 | 37.9089 | -9.0249 | 0.12486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4139 | 0 | 27.4444 | -9.0305 | 0 | 12.7861 | 0 | 12.6556 | 0.005607 | 0.12486 | -2.1911 | 0 | -2.1911 | 0 | 0 | 39.17 | 34.4128 | 0 | 34.0967 | 0.31611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.745 | 0 | 2.4289 | 0.31611 | 0 | 31.6678 | 0 | 31.6678 | 0 | 0
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 648.4393 | 562.2307 | 0 | 357.5493 | 184.0767 | 20.6047 | 33.1642 | 0 | 24.309 | 3.8343 | 5.0209 | 173.677 | 0 | 32.6279 | 135.7549 | 5.2942 | 233.017 | 0 | 180.6023 | 46.4152 | 5.9994 | 122.3725 | 0 | 120.0101 | -1.9277 | 4.2902 | 530.4094 | 460.2767 | 0 | 291.8702 | 148.5083 | 19.8981 | 5.2541 | 0 | 0 | 0 | 5.2541 | 37.6325 | 0 | 0 | 32.434 | 5.1985 | 185.2456 | 0 | 68.094 | 112.2855 | 4.8661 | 232.1445 | 0 | 223.7762 | 3.7888 | 4.5795
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 64.8178 | 33.6731 | 0 | 31.1911 | 0 | 2.482 | 13.3699 | 0 | 12.9618 | 0 | 0.4081 | 0.40847 | 0 | 0 | 0 | 0.40847 | 11.479 | 0 | 10.7248 | 0 | 0.75417 | 8.4157 | 0 | 7.5044 | 0 | 0.91127 | 49.2361 | 26.0997 | 0 | 23.5709 | 0 | 2.5287 | 0.4081 | 0 | 0 | 0 | 0.4081 | 0.40847 | 0 | 0 | 0 | 0.40847 | 11.9259 | 0 | 11.1717 | 0 | 0.75417 | 13.3572 | 0 | 12.3992 | 0 | 0.958
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 26.8461 | 23.7678 | 0 | 16.3374 | 6.237 | 1.1933 | 0.44904 | 0 | 0 | 0 | 0.44904 | 8.9897 | 0 | 2.8018 | 5.6114 | 0.5765 | 13.5122 | 0 | 12.7187 | 0.62568 | 0.16779 | 0.81687 | 0 | 0.81687 | 0 | 0 | 21.3602 | 20.0618 | 0 | 13.6145 | 5.261 | 1.1863 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 5.2525 | 0 | 0 | 4.6301 | 0.62241 | 14.3674 | 0 | 13.6145 | 0.63095 | 0.12188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 32.3866 | 21.1551 | 0 | 13.4316 | 5.4082 | 2.3153 | 0.76387 | 0 | 0 | 0.17647 | 0.5874 | 3.1873 | 0 | 0 | 3.1873 | 0 | 3.1156 | 0 | 0 | 1.9407 | 1.175 | 14.0883 | 0 | 13.4316 | 0.10384 | 0.55292 | 29.5969 | 19.1858 | 0 | 14.3118 | 3.4053 | 1.4688 | 0.5874 | 0 | 0 | 0 | 0.5874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5802 | 0 | 0.84655 | 3.4053 | 0.32843 | 14.0182 | 0 | 13.4652 | -1e-08 | 0.55292
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 44.911 | 38.4201 | 0 | 17.2262 | 20.2721 | 0.92191 | 0.35546 | 0 | 0 | 0 | 0.35546 | 22.5406 | 0 | 2.1639 | 20.2721 | 0.10464 | 10.0939 | 0 | 9.6746 | 0 | 0.41922 | 5.4303 | 0 | 5.3877 | 0 | 0.042579 | 39.5542 | 33.1087 | 0 | 14.3552 | 17.8316 | 0.92191 | 0.35546 | 0 | 0 | 0 | 0.35546 | 0.10464 | 0 | 0 | 0 | 0.10464 | 17.5062 | 0 | 0 | 17.087 | 0.41922 | 15.1423 | 0 | 14.3552 | 0.74462 | 0.042579
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | 23.0182 | 21.7798 | 0 | 16.4488 | 4.3556 | 0.97546 | 2.5113 | 0 | 2.1649 | 0.04841 | 0.298 | 8.4356 | 0 | 3.5724 | 4.3072 | 0.55594 | 10.1188 | 0 | 9.9973 | 0 | 0.12153 | 0.71419 | 0 | 0.71419 | 0 | 0 | 17.6004 | 16.5253 | 0 | 11.9032 | 3.6465 | 0.97546 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 4.2092 | 0 | 0 | 3.6152 | 0.594 | 12.0181 | 0 | 11.9032 | 0.03138 | 0.083467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-53 | 8.3661 | 6.7817 | 0 | 3.6627 | 2.8233 | 0.29569 | 0.12183 | 0 | 0 | 0 | 0.12183 | 3.4259 | 0 | 0.4347 | 2.8233 | 0.16797 | 3.2339 | 0 | 3.228 | 0 | 0.0058984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0827 | 5.7062 | 0 | 3.0469 | 2.3636 | 0.29569 | 0.12183 | 0 | 0 | 0 | 0.12183 | 2.4433 | 0 | 0 | 2.2753 | 0.16797 | 0.094233 | 0 | 0 | 0.088335 | 0.0058984 | 3.0469 | 0 | 3.0469 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-54 | 6.2778 | 5.3402 | 0 | 2.3591 | 2.7968 | 0.18432 | 0.11725 | 0 | 0 | 0 | 0.11725 | 3.0425 | 0 | 0.23675 | 2.7968 | 0.0088537 | 1.1381 | 0 | 1.0946 | 0 | 0.04358 | 1.0424 | 0 | 1.0277 | 0 | 0.014639 | 5.3145 | 4.5165 | 0 | 1.9713 | 2.3609 | 0.18432 | 0.11845 | 0 | 0 | 0 | 0.11845 | 0.0076534 | 0 | 0 | 0 | 0.0076534 | 2.1224 | 0 | 0 | 2.0788 | 0.04358 | 2.2679 | 0 | 1.9713 | 0.28206 | 0.014639
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 39.3063 | 33.158 | 0 | 12.6178 | 20.2954 | 0.24488 | 0.28482 | 0 | 0 | 0.28482 | 0 | 10.5245 | 0 | 0 | 10.5245 | 0 | 9.6735 | 0 | 0 | 9.4861 | 0.18743 | 12.6752 | 0 | 12.6178 | 0 | 0.057443 | 31 | 27.5649 | 0 | 11.6831 | 15.6369 | 0.24488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8243 | 0 | 0 | 15.6369 | 0.18743 | 11.7405 | 0 | 11.6831 | 0 | 0.057443
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 33.5543 | 33.268 | 0 | 18.4055 | 14.3332 | 0.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7352 | 0 | 1.8406 | 4.8424 | 0.052287 | 21.8975 | 0 | 11.5125 | 10.0922 | 0.29285 | 4.6353 | 0 | 5.0525 | -0.6014 | 0.18416 | 29.7769 | 23.5786 | 0 | 15.3379 | 7.7114 | 0.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056965 | 0 | 0 | 0 | 0.056965 | 7.9996 | 0 | 0 | 7.7114 | 0.28818 | 15.5221 | 0 | 15.3379 | 0 | 0.18416
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 74.0485 | 69.8996 | 0 | 43.1556 | 25.3591 | 1.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7237 | 0 | 4.3156 | 7.0074 | 0.40078 | 37.6399 | 0 | 18.6343 | 18.3521 | 0.6536 | 20.5359 | 0 | 20.2057 | -0.00031034 | 0.33054 | 62.0655 | 57.2136 | 0 | 35.963 | 19.9145 | 1.3362 | 0.24375 | 0 | 0 | 0 | 0.24375 | 0.11797 | 0 | 0 | 0 | 0.11797 | 20.5584 | 0 | 0 | 19.9145 | 0.64392 | 36.2935 | 0 | 35.963 | 0 | 0.33054
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | 49.0962 | 46.0833 | 0 | 24.9911 | 20.4563 | 0.63583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1082 | 0 | 2.4991 | 20.4563 | 0.15276 | 12.9136 | 0 | 12.4305 | 0 | 0.48307 | 10.0615 | 0 | 10.0615 | 0 | 0 | 41.0755 | 37.8736 | 0 | 20.8259 | 16.4119 | 0.63583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66825 | 0 | 0 | 0.44169 | 0.22656 | 37.2054 | 0 | 20.8259 | 15.9702 | 0.40927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 21.7787 | 21.004 | 0 | 11.6785 | 8.1392 | 1.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.963 | 0 | 2.2365 | 7.6161 | 1.1104 | 9.457 | 0 | 8.8581 | 0.52309 | 0.075878 | 0.58392 | 0 | 0.58392 | 0 | 0 | 18.3475 | 17.8281 | 0 | 9.7321 | 6.9098 | 1.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0564 | 0 | 0 | 6.9098 | 1.1466 | 9.7718 | 0 | 9.7321 | 0 | 0.039716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 100.2379 | 91.9849 | 0 | 65.0477 | 24.186 | 2.7511 | 0.027745 | 0 | 0 | 0.027745 | 0 | 30.4416 | 0 | 6.5048 | 23.0842 | 0.85267 | 51.629 | 0 | 49.4047 | 1.0741 | 1.1502 | 9.8865 | 0 | 9.1382 | 0 | 0.74827 | 84.2552 | 77.424 | 0 | 54.2064 | 20.5152 | 2.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6144 | 0 | 0 | 1.7604 | 0.85403 | 19.8625 | 0 | 0 | 18.7548 | 1.1077 | 54.947 | 0 | 54.2064 | 0 | 0.74065
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | 14.348 | 9.9861 | 0 | 5.263 | 4.5039 | 0.21917 | 0.22376 | 0 | 0 | 0.22376 | 0 | 2.1474 | 0 | 0.5263 | 1.4847 | 0.13643 | 6.9127 | 0 | 3.7803 | 3.0845 | 0.047877 | 0.70218 | 0 | 0.95643 | -0.28912 | 0.034862 | 11.744 | 8.3172 | 0 | 4.3859 | 3.7122 | 0.21917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8608 | 0 | 0 | 3.7122 | 0.14864 | 0.035671 | 0 | 0 | 0 | 0.035671 | 4.4207 | 0 | 4.3859 | 0 | 0.034862
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 45.1178 | 43.9914 | 0 | 32.2824 | 10.9539 | 0.75502 | 0.6468 | 0 | 0 | 0.6468 | 0 | 12.1583 | 0 | 3.2282 | 8.93 | 0 | 7.6969 | 0 | 5.8103 | 1.5036 | 0.38296 | 23.4894 | 0 | 23.2439 | -0.12653 | 0.37206 | 37.8161 | 36.5445 | 0 | 26.902 | 8.8875 | 0.75502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5229 | 0 | 0 | 6.1253 | 0.39757 | 30.0216 | 0 | 26.902 | 2.7622 | 0.35745
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | 1.7936 | 0.17902 | 0 | 0 | 0.17902 | 0 | 0.80876 | 0 | 0 | 0.80876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62974 | 0 | 0 | -0.62974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | 1.6866 | 2.771 | 0 | 2.7794 | -0.00837 | 0 | 2.7794 | 0 | 2.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00837 | 0 | 0 | -0.00837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | 2.1067 | 2.0669 | 0 | 2.1067 | -0.039786 | 0 | 2.9154 | 0 | 2.1067 | 0.80876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44417 | 0 | 0 | -0.44417 | 0 | -0.40438 | 0 | 0 | -0.40438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | 54.0959 | 53.3648 | 0 | 34.2686 | 14.5661 | 4.5301 | 3.4925 | 0 | 0 | 0.80876 | 2.6838 | 15.8451 | 0 | 2.2673 | 12.8113 | 0.76652 | 23.3091 | 0 | 22.7336 | 0.53705 | 0.038403 | 10.7181 | 0 | 9.2677 | 0.409 | 1.0414 | 44.5838 | 48.7282 | 0 | 30.0602 | 13.9401 | 4.7279 | 2.6791 | 0 | 0 | 0 | 2.6791 | 9.832 | 0 | 0 | 9.0894 | 0.74259 | 4.8507 | 0 | 0 | 4.8507 | 0 | 31.3664 | 0 | 30.0602 | 0 | 1.3062
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | 1.6596 | 1.3105 | 0 | 1.3105 | 0 | 0 | 1.3105 | 0 | 1.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | -0.14325 | -0.14325 | 0 | -0.14325 | 0 | 0 | -0.14325 | 0 | -0.14325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | 3.1291 | 2.3886 | 0 | 3.1291 | -0.74045 | 0 | 3.1291 | 0 | 3.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35971 | 0 | 0 | -0.35971 | 0 | -0.38074 | 0 | 0 | -0.38074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 8958.0716 | 9570.1724 | 298.0005 | 4946.441 | 4249.3174 | 76.4134 | 778.9531 | 9.3749 | 46.4222 | 712.4336 | 10.7224 | 1252.4347 | 58.8522 | 469.3327 | 711.3958 | 12.854 | 4137.1151 | 93.9034 | 1893.8027 | 2129.1595 | 20.2495 | 3401.6694 | 135.87 | 2536.8834 | 696.3285 | 32.5875 | 8792.8231 | 9017.3472 | 262.5605 | 4921.329 | 3757.6444 | 75.8133 | 118.4963 | 54.5877 | 52.5351 | 0 | 11.3735 | 1173.2127 | 47.1018 | 362.1888 | 753.295 | 10.627 | 3029.4527 | 47.7642 | 469.8408 | 2493.0812 | 18.7665 | 4696.1855 | 113.1067 | 4036.7644 | 511.2682 | 35.0462
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 0.35464 | 0.36554 | 0 | 0 | 0 | 0.36554 | 0.090752 | 0 | 0 | 0 | 0.090752 | 0.091594 | 0 | 0 | 0 | 0.091594 | 0.091594 | 0 | 0 | 0 | 0.091594 | 0.091594 | 0 | 0 | 0 | 0.091594 | 0.35464 | 0.36554 | 0 | 0 | 0 | 0.36554 | 0.090752 | 0 | 0 | 0 | 0.090752 | 0.091594 | 0 | 0 | 0 | 0.091594 | 0.091594 | 0 | 0 | 0 | 0.091594 | 0.091594 | 0 | 0 | 0 | 0.091594
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | 1.5651 | 1.5651 | 0 | 1.5651 | 0 | 0 | 2.3095 | 0 | 1.5651 | 0 | 0.74436 | -0.74436 | 0 | 0 | 0 | -0.74436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0.74436 | 0 | 0 | 0 | 0.74436 | -0.74436 | 0 | 0 | 0 | -0.74436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | 93.9931 | 92.5295 | 0 | 52.1538 | 35.9164 | 4.4593 | 2.9096 | 0 | 0 | 0 | 2.9096 | 39.7876 | 0 | 1.6142 | 35.9164 | 2.257 | 14.2712 | 0 | 16.4929 | 0 | -2.2216 | 35.561 | 0 | 34.0467 | 0 | 1.5143 | 83.1416 | 81.8548 | 0 | 78.3918 | 0 | 3.463 | 2.8868 | 0 | 0 | 0 | 2.8868 | 34.668 | 0 | 33.4193 | 0 | 1.2487 | -2.2511 | 0 | 0 | 0 | -2.2511 | 46.5511 | 0 | 44.9725 | 0 | 1.5786
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 52.6193 | 46.8972 | 0 | 40.7625 | 4.3332 | 1.8015 | 10.4269 | 0 | 6.0844 | 4.3332 | 0.0093479 | 3.797 | 0 | 3.3675 | 0 | 0.42958 | 10.7706 | 0 | 9.662 | 0 | 1.1086 | 21.9026 | 0 | 21.6486 | 0 | 0.254 | 34.4546 | 29.6545 | 0 | 28.8984 | 0 | 0.75605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.42527 | 0 | 0 | 0 | 0.42527 | 28.8792 | 0 | 28.8984 | 0 | -0.019214
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | 27.1015 | 28.1262 | 0 | 27.9012 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 3.7021 | 0 | 3.7021 | 0 | 0 | 8.2029 | 0 | 8.2029 | 0 | 0 | 15.9962 | 0 | 15.9962 | 0 | 0 | 42.2701 | 41.002 | 0 | 40.8145 | 0 | 0.1875 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8145 | 0 | 40.8145 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | 42.2773 | 46.5571 | 0.14916 | 37.6101 | 2.0617 | 6.7361 | 1.3676 | 0 | 0 | 0 | 1.3676 | 7.1913 | 0 | 5.6048 | 0 | 1.5865 | 8.1369 | 0 | 6.9384 | 0 | 1.1985 | 29.8613 | 0.14916 | 25.0668 | 2.0617 | 2.5835 | 43.8982 | 48.2663 | 0.1243 | 39.1771 | 1.748 | 7.2169 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 1.4442 | 1.5139 | 0 | 0 | 0 | 1.5139 | 1.5655 | 0 | 0 | 0 | 1.5655 | 43.7428 | 0.1243 | 39.1771 | 1.748 | 2.6934
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | 101.2698 | 1.5158 | 1.0146 | 0 | 0 | 0.50126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50126 | 0 | 0 | 0 | 0.50126 | 1.0146 | 1.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8817 | 0.41772 | 0 | 0 | 0 | 0.41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41772 | 0 | 0 | 0 | 0.41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | 0.58821 | 0.58821 | 0.58821 | 0 | 0 | 0 | 0.58821 | 0.58821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | 0.58821 | 0.58821 | 0.58821 | 0 | 0 | 0 | 0.58821 | 0.58821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | 76.3479 | 37.8803 | 0.58821 | 8.645 | 28.6325 | 0.014633 | 0.58821 | 0.58821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2921 | 0 | 8.645 | 28.6325 | 0.014633 | 0 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 1.1047
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | 4.2647 | 1.8257 | 1.8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8257 | 1.8257 | 0 | 0 | 0 | 3.9343 | 1.9018 | 1.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9018 | 1.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация вагонных весов, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-190 | 1.8765 | 1.8809 | 0 | 1.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8809 | 0 | 1.8809 | 0 | 0 | 1.6107 | 1.65 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 1.65 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация склада ГСМ КТЭЦ-2 | N_505-КТЭЦ2-2 | 42.4174 | 41.2441 | 0 | 40.3299 | 0 | 0.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18.4043 | 0 | 17.8793 | 0 | 0.525 | 16.8398 | 0 | 16.4506 | 0 | 0.3892 | 35.5229 | 34.5225 | 0 | 33.6083 | 0 | 0.91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 33.9975 | 0 | 33.6083 | 0 | 0.38919
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП к/а №2 , СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-194 | 18.3427 | 1.325 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2856 | 1.1042 | 1.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1042 | 1.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | 72.709 | 156.757 | 0 | 151.625 | 0 | 5.132 | 2.108e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.108e-05 | 0.48846 | 0 | 0 | 0 | 0.48846 | 39.6775 | 0 | 37.2739 | 0 | 2.4035 | 116.591 | 0 | 114.351 | 0 | 2.24 | 6.1176 | 144.6049 | 0 | 136.9623 | 0 | 7.6426 | 1.757e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.757e-05 | 1.2987 | 0 | 0 | 0 | 1.2987 | 3.3526 | 0 | 0 | 0 | 3.3526 | 139.9536 | 0 | 136.9623 | 0 | 2.9914
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | 11.358 | 11.2407 | 0 | 10.9765 | 0 | 0.2642 | 0.25866 | 0 | 0.25866 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 3.9359 | 0 | 3.7659 | 0 | 0.17 | 6.0047 | 0 | 5.9105 | 0 | 0.094195 | 9.3028 | 9.1957 | 0 | 8.9316 | 0 | 0.26419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 9.0337 | 0 | 8.9316 | 0 | 0.10219
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 21.0671 | 21.3193 | 0 | 1.8187 | 17.2862 | 2.2144 | 0.37079 | 0 | 0 | 0 | 0.37079 | 0.59036 | 0 | 0 | 0 | 0.59036 | 1.8187 | 0 | 1.8187 | 0 | 0 | 18.5395 | 0 | 0 | 17.2862 | 1.2532 | 23.0845 | 4.3725 | 0 | 1.8282 | 0 | 2.5443 | 0.37102 | 0 | 0 | 0 | 0.37102 | 0.59012 | 0 | 0 | 0 | 0.59012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4113 | 0 | 1.8282 | 0 | 1.5831
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-9 | 20.4754 | 19.6571 | 0 | 0 | 17.0476 | 2.6095 | 3.8665 | 0 | 0 | 3.754 | 0.1125 | 13.2935 | 0 | 0 | 13.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 0 | 2.497 | 28.3336 | 28.1836 | 0 | 28.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1028 | 0 | 26.1028 | 0 | 0 | 2.0808 | 0 | 2.0808 | 0 | 0
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 35.7265 | 16.2025 | 0 | 16.2857 | -0.082889 | -0.00033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6341 | 0 | 1.6344 | 0 | -0.00033 | 14.5684 | 0 | 14.6513 | -0.082889 | 0 | 31.3391 | 13.5714 | 0 | 13.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5714 | 0 | 13.5714 | 0 | 0
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 6.1687 | 5.2293 | 0 | 5.136 | 0 | 0.093395 | 1.1675 | 0 | 1.1675 | 0 | 0 | 3.4492 | 0 | 3.3714 | 0 | 0.077754 | 0.01564 | 0 | 0 | 0 | 0.01564 | 0.5971 | 0 | 0.5971 | 0 | 0 | 6.3299 | 5.4693 | 0 | 5.3759 | 0 | 0.093395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4693 | 0 | 5.3759 | 0 | 0.093395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | 25.347 | 11.5977 | 0 | 1.4891 | 9.789 | 0.31953 | 6.1091 | 0 | 0 | 6.1091 | 0 | 3.7594 | 0 | 0 | 3.6799 | 0.079535 | 1.7291 | 0 | 1.4891 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7094 | 15.2516 | 0 | 14.972 | 0 | 0.27953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4461 | 0 | 14.2666 | 0 | 0.17953 | 0.80543 | 0 | 0.70543 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-24 | 122.3116 | 129.3422 | 0 | 17.8459 | 111.4963 | 0 | 19.6465 | 0 | 4.0905 | 15.5559 | 0 | 87.4756 | 0 | 3.5242 | 83.9514 | 0 | 11.989 | 0 | 0 | 11.989 | 0 | 10.2312 | 0 | 10.2312 | 0 | 0 | 102.0349 | 107.7852 | 0 | 107.7852 | 0 | 0 | 43.2109 | 0 | 43.2109 | 0 | 0 | 33.3027 | 0 | 33.3027 | 0 | 0 | 31.2716 | 0 | 31.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена насосного оборудования на ЦТП-8 (3шт.), СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1 | 40.8648 | 38.1633 | 0 | 48.0503 | -11.5898 | 1.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7028 | 0 | 0 | 0 | 1.7028 | 7.9312 | 0 | 7.9312 | 0 | 0 | 28.5292 | 0 | 40.1191 | -11.5898 | 0 | 44.6816 | 42.4304 | 0 | 41.0114 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4304 | 0 | 41.0114 | 0 | 1.419
1.3.4 | Техническое перевооружение вагоноопракидывателя ВРС-125 с заменой ротора (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-10 | 29.4472 | 26.3406 | 0 | 25.8938 | -1.0533 | 1.5 | 10.0147 | 0 | 9.0802 | 0 | 0.9345 | 7.0447 | 0 | 6.4792 | 0 | 0.5655 | 10.3709 | 0 | 10.3345 | 0.036385 | 0 | -1.0897 | 0 | 0 | -1.0897 | 0 | 251.8777 | 249.9999 | 0 | 248.4999 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 248.4999 | 0 | 248.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | 11.1735 | 1.2458 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 1.2458 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3113 | 1.0382 | 1.0382 | 0 | 0 | 0 | 1.0382 | 1.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение узла приемки ввозимого груза автотранспортом с установкой автомобильных весов max. нагрузкой 60тн, длиной платформы-12м, цена деления-20кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-11 | 5.1676 | 4.6764 | 0 | 1.7777 | 2.7 | 0.19875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 4.1957 | 0 | 1.4957 | 2.7 | 0 | 0.19875 | 0 | 0 | 0 | 0.19875 | 4.3726 | 3.9301 | 0.25 | 3.4814 | 0 | 0.19875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19875 | 0 | 0 | 0 | 0.19875 | 3.7314 | 0.25 | 3.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка железнодорожных весов весов max. нагрузкой 150тн, длиной платформы-15м, цена деления-50кг - 1шт для Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-12 | 6.558 | 9.4642 | 0 | 8.9757 | 0 | 0.48858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4642 | 0 | 8.9757 | 0 | 0.48858 | 5.5464 | 8.3241 | 0.144 | 7.6915 | 0 | 0.48858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3241 | 0.144 | 7.6915 | 0 | 0.48858
1.3.4 | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-2 | 12.7504 | 11.8727 | 0 | 10.7188 | 0 | 1.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4177 | 0 | 2.4177 | 0 | 0 | 7.5194 | 0 | 6.3656 | 0 | 1.1538 | 1.9356 | 0 | 1.9356 | 0 | 0 | 27.7908 | 26.0461 | 0 | 24.7537 | 0 | 1.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3607 | 0 | 15.8213 | 0 | 0.53941 | 0.75299 | 0 | 0 | 0 | 0.75299 | 8.9324 | 0 | 8.9324 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-1 | 7.3371 | 4.9864 | 4.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6764 | 2.6764 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1143 | 4.749 | 4.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.549 | 2.549 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-3 | 105.5307 | 33.5572 | 0 | 0 | 33.2647 | 0.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2925 | 0 | 0 | 0 | 0.2925 | 33.2647 | 0 | 0 | 33.2647 | 0 | 92.1423 | 4.4438 | 4.2 | 0 | 0 | 0.24375 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.24375 | 0 | 0 | 0 | 0.24375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | 19.2657 | 24.0806 | 0 | 22.1431 | 0 | 1.9374 | 0.76782 | 0 | 0 | 0 | 0.76782 | 0.96232 | 0 | 0 | 0 | 0.96232 | 2.61 | 0 | 1.8212 | 0 | 0.78882 | 19.7404 | 0 | 20.3219 | 0 | -0.58152 | 15.8356 | 19.848 | 0 | 18.4526 | 0 | 1.3954 | 0.66756 | 0 | 0 | 0 | 0.66756 | 0.71723 | 0 | 0 | 0 | 0.71723 | 0.62324 | 0 | 0 | 0 | 0.62324 | 17.84 | 0 | 18.4526 | 0 | -0.6126
1.3.4 | Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-3 | 25.28 | 37.6599 | 0 | 35.3535 | 0 | 2.3065 | 0.52031 | 0 | 0 | 0 | 0.52031 | 0.31791 | 0 | 0 | 0 | 0.31791 | 11.9913 | 0 | 11.4487 | 0 | 0.54261 | 24.8304 | 0 | 23.9047 | 0 | 0.92563 | 66.875 | 79.129 | 0 | 76.1297 | 0 | 2.9993 | 0.6088 | 0 | 0 | 0 | 0.6088 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 44.2257 | 0 | 43.395 | 0 | 0.83069 | 34.0545 | 0 | 32.7347 | 0 | 1.3198
1.3.4 | Модернизация электических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства - 9км, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-5 | 0.79917 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.66597 | 0.54286 | 0.54286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54286 | 0.54286 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Технологическое перевооружение автоматических систем пожарной сигнализации зданий - 13шт. Для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-6 | 3 | 2.3625 | 2.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4794 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 0.88315 | 0.88315 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4089 | 1.4089 | 0 | 0 | 0 | 0.84109 | 0.84109 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики | N_505-ХТЭЦ-3-20 | 53.9282 | 11.2521 | 11.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2521 | 11.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2095 | 9.8231 | 9.8231 | 0 | 0 | 0 | 9.8231 | 9.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | 49.44 | 49.3142 | 1.488 | 47.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9451 | 0 | 44.9451 | 0 | 0 | 4.3691 | 1.488 | 2.8811 | 0 | 0 | 44.4 | 44.2952 | 0 | 44.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2952 | 0 | 44.2952 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | 3.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | 33.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | 1058.3032 | 1464.2944 | 2.3635 | 1223.3389 | 209.9711 | 28.6208 | 13.6592 | 0 | 11.0946 | 0 | 2.5646 | 77.2295 | 0 | 73.6824 | 0.03193 | 3.5151 | 226.1906 | 0 | 199.5661 | 14.9914 | 11.6331 | 1147.215 | 2.3635 | 938.9958 | 194.9478 | 10.9079 | 1107.8816 | 1270.1544 | 1.9696 | 1182.8329 | 54.665 | 30.6869 | 2.7674 | 0 | 0 | 0 | 2.7674 | 8.5732 | 0 | 0 | 5.1797 | 3.3935 | 293.9046 | 0 | 282.3931 | 0 | 11.5115 | 964.9092 | 1.9696 | 900.4398 | 49.4853 | 13.0145
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Комсомольске-на-Амуре | O_505-КТС-5 | 1.515 | 1.3361 | 0 | 1.2137 | 0 | 0.12238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018356 | 0 | 0 | 0 | 0.018356 | 0.036713 | 0 | 0 | 0 | 0.036713 | 1.2811 | 0 | 1.2137 | 0 | 0.067307 | 1.2625 | 1.2579 | 0 | 1.1559 | 0 | 0.10198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2579 | 0 | 1.1559 | 0 | 0.10198
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | 5.1399 | 4.7141 | 0 | 4.3212 | 0 | 0.39293 | 0.22645 | 0 | 0.22645 | 0 | 0 | 0.2937 | 0 | 0 | 0 | 0.2937 | 0.025806 | 0 | 0 | 0 | 0.025806 | 4.1681 | 0 | 4.0947 | 0 | 0.073426 | 4.0945 | 4.4007 | 0 | 4.0947 | 0 | 0.30594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30594 | 0 | 0 | 0 | 0.30594 | 4.0947 | 0 | 4.0947 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы управления ПСУ котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№7,8,10 Комсомольской ТЭЦ-2. Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-5 | 5.5861 | 2.676 | 0 | 2.576 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015414 | 0 | 0 | 0 | 0.015414 | 0.37081 | 0 | 0.28622 | 0 | 0.084586 | 2.2898 | 0 | 2.2898 | 0 | 0 | 4.6717 | 2.9622 | 0 | 2.8622 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.8622 | 0 | 2.8622 | 0 | 0
1.3.4 | Замена пассажирского лифта Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-16 | 10.3665 | 7.9613 | 0 | 7.8213 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83386 | 0 | 0.76586 | 0 | 0.068 | 7.1275 | 0 | 7.0555 | 0 | 0.072 | 8.6621 | 6.6578 | 0 | 6.5178 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 6.5898 | 0 | 6.5178 | 0 | 0.072
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | 15.4867 | 3.1539 | 2.3085 | 0.84536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3085 | 0 | 2.3085 | 0 | 0 | 0 | 2.3085 | -2.3085 | 0 | 0 | 0.84536 | 0 | 0.84536 | 0 | 0 | 12.9352 | 2.1375 | 2.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1375 | 2.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Создание локальной системы оповещения на территории Николаевской ТЭЦ, включая объекты БСМ и АГРС, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-13 | 1.2288 | 1.4106 | 0 | 1.4106 | 0 | 0 | -0.93175 | 0 | -0.93175 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 1.2354 | 0 | 1.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3242 | 9.3242 | 0 | 9.3242 | 0 | 0 | 9.3242 | 0 | 9.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | 1.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Реконструкция Автоматической установки водяного пожаротушения галереи топливоподачи Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 1100 м. | O_505-ХТЭЦ-1-9 | 1.3332 | 1.111 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 1.111 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с переводом на сжигание природного газа к/а ст №9,10 на газовое топливо,2шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-11 | 63.7134 | 61.2714 | 60.4427 | 0 | 0.82867 | 0 | 2.7773 | 2.7773 | 0 | 0 | 0 | 9.1088 | 9.1088 | 0 | 0 | 0 | 28.0351 | 28.0351 | 0 | 0 | 0 | 21.3502 | 20.5216 | 0 | 0.82867 | 0 | 67.2083 | 65.1732 | 65.1732 | 0 | 0 | 0 | 12.538 | 12.538 | 0 | 0 | 0 | 15.4748 | 15.4748 | 0 | 0 | 0 | 14.0981 | 14.0981 | 0 | 0 | 0 | 23.0623 | 23.0623 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка блочной электролизной установки Хабаровской ТЭЦ-1 производительностью 0,5/4 Нкуб/ч (1 шт.) | O_505-ХТЭЦ-1-7 | 4.9463 | 2.5463 | 2.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.442 | 1.442 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 13.5088 | 2.1219 | 2.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46717 | 0.46717 | 0 | 0 | 0 | 0.73446 | 0.73446 | 0 | 0 | 0 | 0.9203 | 0.9203 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 200-7-15 ст.№ ПП-3 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-9 | -2.268 | -2.268 | 0 | 0 | -2.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.268 | 0 | 0 | -2.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация багерной с заменой багерного насоса ГРТ1250/71 с электродвигателем Амурской ТЭЦ-1в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-16 | 1.9828 | 1.6227 | 0 | 1.0733 | 0.39693 | 0.15253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15253 | 0 | 0 | 0 | 0.15253 | 1.4702 | 0 | 1.0733 | 0.39693 | 0 | 9.4778 | 9.4134 | 0 | 8.9297 | 0.33115 | 0.15253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9525 | 0 | 7.8 | 0 | 0.15253 | 1.4609 | 0 | 1.1297 | 0.33115 | 0
1.3.4 | Техперевооружение техводоснабжения с заменой задвижки ду 1600 и затвора ду1200 Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 система | O_505-АмТЭЦ-1-14 | 25.92 | 20.5911 | 20.28 | 0 | 0.31107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3534 | 4.3534 | 0 | 0 | 0 | 16.2376 | 15.9266 | 0 | 0.31107 | 0 | 21.6 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1532 | 2.1532 | 0 | 0 | 0 | 14.7468 | 14.7468 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Реконструкция устройств РЗА элементов ОМВ-110 (монтаж защит на микропроцессорной основе), СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-17 | 0.19749 | 0.19239 | 0 | 0.036385 | 0.156 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036385 | 0 | 0.036385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16458 | 0.16639 | 0 | 0.16639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16639 | 0 | 0.16639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация генератора турбины ПТ-60-90/13/12 с заменой газоанализатора частоты водорода Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-13 | 0.55046 | 0.45785 | 0 | 0.45785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45785 | 0 | 0.45785 | 0 | 0 | 0.45872 | 0.45785 | 0 | 0.45785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45785 | 0 | 0.45785 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-52 | 5699.4613 | 6172.1466 | 157.4559 | 2647.2494 | 3361.5611 | 5.8803 | 668.5867 | 3.3672 | 0 | 665.2195 | 0 | 943.5942 | 35.3504 | 355.1973 | 553.0465 | 0 | 3497.3695 | 31.3163 | 1367.3235 | 2098.1446 | 0.585 | 1062.5963 | 87.422 | 924.7286 | 45.1504 | 5.2953 | 5741.5202 | 6178.2624 | 131.2132 | 2361.6266 | 3679.6397 | 5.7828 | 15.0938 | 15.0938 | 0 | 0 | 0 | 784.9807 | 25.3623 | 11.503 | 748.1153 | 0 | 2514.9823 | 21.4136 | 0 | 2493.0812 | 0.4875 | 2863.2057 | 69.3436 | 2350.1236 | 438.4432 | 5.2953
1.3.4 | Техническое перевооружение пожарного трубопровода с заменой подземного участка Ø159 (1101 п.м.) на полиэтиленовую трубу, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-42 | -0.87462 | 0.63303 | 0 | 0.63303 | 0 | 0 | 0.63303 | 0 | 0.63303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы частотного регулирования питателей сырого угля (1 система) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-31 | 0.95004 | 0.95004 | 0.066503 | 0.88354 | 0 | 0 | 0.95004 | 0.066503 | 0.88354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение насосного оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-27 | 52.7765 | 50.7517 | 0 | 12.8384 | 33.9203 | 3.993 | 10.1761 | 0 | 0 | 10.1761 | 0 | 23.7442 | 0 | 0 | 23.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8314 | 0 | 12.8384 | 0 | 3.993 | 146.7244 | 144.858 | 0 | 141.5305 | 0 | 3.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8775 | 0 | 71.8775 | 0 | 0 | 72.9805 | 0 | 69.653 | 0 | 3.3275
1.3.4 | Техперевооружение локальной системы оповещения станции газораспределительной (ГРС-5). Котельная в с.Некрасовская Хабаровская ТЭЦ-2 1шт | O_505-ХТЭЦ2-8 | 0.3436 | 0.3436 | 0 | 0.3436 | 0 | 0 | 0.3436 | 0 | 0.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация устройства резистивного заземления нейтрали в сети СН 6 кВ блока №4, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-8 | 0.047035 | 0.047035 | 0 | 0 | 0.047035 | 0 | 0.047035 | 0 | 0 | 0.047035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" | N_505-ХГ-174 | 22.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8544 | 0 | 0 | 6.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8544 | 0 | 0 | -6.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | 28.6208 | 21.7362 | 0 | 21.7362 | 0 | 0 | 5.7277 | 0 | 5.7277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0085 | 0 | 16.0085 | 0 | 0 | 36.827 | 33.1024 | 0 | 33.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1024 | 0 | 33.1024 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы гарантированного электропитания серверных помещений Исполнительного аппарата АО "ДГК" с установкой дополнительной дизельгенераторной установки 100 кВт | O_505-ИА-12 | 0.2592 | 0.259 | 0 | 0.030628 | 0.22837 | 0 | 0.259 | 0 | 0.030628 | 0.22837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка комплекса автоматизированного дистанционного контроля за перемещением грузов, транспорта персонала заказчика и подрядных организаций в границах и территориях Хабаровской ТЭЦ-3. | P_505-ХТЭЦ-3-56 | 34.8862 | 14.1277 | 4.6591 | 1.0309 | 8.4377 | 0 | 1.3977 | 0 | 1.3977 | 0 | 0 | 4.2923 | 4.6591 | -0.36688 | 0 | 0 | 8.1525 | 0 | 0 | 8.1525 | 0 | 0.28513 | 0 | 0 | 0.28513 | 0 | 29.0718 | 3.8826 | 3.8826 | 0 | 0 | 0 | 3.8826 | 3.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Реконструкция золоотвала №2 (2 пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 329.6645 | 521.0333 | 10.4347 | 322.5475 | 186.3798 | 1.6713 | 5.029 | 0.15345 | 4.7704 | 0 | 0.10514 | 7.1626 | 7.0574 | 0 | 0 | 0.10514 | 11.5403 | 2.5559 | 7.6293 | 0 | 1.3551 | 497.3014 | 0.66787 | 310.1479 | 186.3798 | 0.10589 | 24.0121 | 30.3693 | 8.68 | 0 | 21.2606 | 0.42879 | 8.1172 | 8.0121 | 0 | 0 | 0.10514 | 0.10514 | 0 | 0 | 0 | 0.10514 | 0.11339 | 0 | 0 | 0 | 0.11339 | 22.0336 | 0.66787 | 0 | 21.2606 | 0.10514
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ (система физической защиты (ограждение. система охранного телевидения, система охранно-тревожной сигнализации, система сбора и обработки информации, система контроля и управления доступом, система связи и сигнализации , система охранного освещения) | F_505-ХГ-29 | -2.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-21 | 12.7921 | 1.2167 | 0 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 1.2167 | 0 | 0 | 10.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | 0.12098 | 0.10955 | 0 | 0 | 0 | 0.10955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10955 | 0 | 0 | 0 | 0.10955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей, 2 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-57 | 3.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Хабаровске на объектах: ПНС-111 (1 шт.), ПНС-172 (2шт.), Узел 393 (2 шт.), СП ХТС | N_505-ХТС-15 | 4.0224 | 3.7426 | 0 | 3.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37426 | 0 | 0.37426 | 0 | 0 | 3.3683 | 0 | 3.3683 | 0 | 0 | 3.352 | 3.1188 | 0 | 3.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1188 | 0 | 3.1188 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы энергоснабжения МГ с заменой двигателя Capstone C30 СП Николаевская ТЭЦ, 9 шт. | O_505-НТЭЦ-9 | 33.1822 | 31.8909 | 0 | 0.69088 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8909 | 0 | 0.69088 | 31.2 | 0 | 27.6519 | 26.606 | 0 | 26.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.606 | 0 | 26.606 | 0 | 0
1.3.4 | Установка блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 6,0 мВТ на твердом топливе, в г. Советская Гавань,СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-10 | 0.079796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена силового трансфрматора отпайки ТО-7 тип ТДНС-16000/35 Хабаровской ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-10 | 0.11904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы пожаротушения в кабельном полуэтаже здания ГЩУ Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 72,1 м. | P_505-ХТЭЦ-1-15 | 3.295 | 3.2111 | 0 | 3.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1771 | 0 | 3.1771 | 0 | 0 | 0.033978 | 0 | 0.033978 | 0 | 0 | 2.7458 | 2.6759 | 0 | 2.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6476 | 0 | 2.6476 | 0 | 0 | 0.028315 | 0 | 0.028315 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение топливоподачи с установкой автоматизированной системы отбора и экспресс анализа твердого топлива на СП «Хабаровская ТЭЦ-3» | P_505-ХТЭЦ-3-59 | 300 | 186.876 | 7.5 | 24.066 | 155.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.066 | 5.4 | 123.666 | 0 | 0 | 57.81 | 2.1 | -99.6 | 155.31 | 0 | 250 | 112.5 | 2.5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы оперативного постоянного тока с установкой устройств контроля аккумуляторных батарей на Комсомольской ТЭЦ-1 | P_505-КТЭЦ2-21 | 26.3293 | 23.6103 | 0 | 23.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5515 | 0 | 2.5515 | 0 | 0 | 21.0588 | 0 | 21.0588 | 0 | 0 | 21.9411 | 21.8614 | 0 | 21.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8614 | 0 | 21.8614 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация насосного парка ММХ с заменой центробежно-горизонтальных насосов на двухвинтовые насосы АмурскойТЭЦ-1 в количестве 3 шт | O_505-АмТЭЦ-1-15 | нд | 13.036 | 0 | 0 | 13.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.036 | 0 | 0 | 13.036 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение турбины ПТ-60-90/13 ст.№ 3 с установкой автоматизированной системы контроля вибраций и диагностики (АСКВД) (1 система), СП "Амурская ТЭЦ-1" | P_505-АмТЭЦ-1-23 | 26.6967 | 23.5992 | 0.84816 | 22.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5992 | 0.84816 | 22.7511 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0.744 | 0 | 0 | 0
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 392.8725 | 227.1078 | 43.1587 | 64.7067 | 92.249 | 26.9935 | 21.7659 | 4.2469 | 15.5493 | 0 | 1.9697 | 6.7382 | 0.64346 | 0 | 0 | 6.0948 | 83.475 | 6.2378 | 39.9389 | 24.094 | 13.2042 | 115.1287 | 32.0305 | 9.2184 | 68.155 | 5.7248 | 230.7066 | 78.5122 | 40.123 | 8.6842 | 0 | 29.7049 | 9.8805 | 6.7921 | 0 | 0 | 3.0883 | 5.7434 | 0 | 0 | 0 | 5.7434 | 17.5981 | 3.8653 | 0 | 0 | 13.7328 | 45.2903 | 29.4656 | 8.6842 | 0 | 7.1404
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 161.5125 | 69.7157 | 1.7021 | 47.1883 | 0 | 20.8253 | 8.8007 | 0 | 6.8632 | 0 | 1.9376 | 2.8158 | 0 | 0 | 0 | 2.8158 | 53.7299 | 1.7021 | 39.7211 | 0 | 12.3068 | 4.3693 | 0 | 0.60409 | 0 | 3.7652 | 15.9201 | 22.3868 | 0 | 0 | 0 | 22.3868 | 2.3593 | 0 | 0 | 0 | 2.3593 | 2.7292 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 | 12.3095 | 0 | 0 | 0 | 12.3095 | 4.9888 | 0 | 0 | 0 | 4.9888
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 5.1611 | 5.1611 | 0 | 5.1611 | 0 | 0 | 5.1611 | 0 | 5.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | 156.3514 | 64.5546 | 1.7021 | 42.0272 | 0 | 20.8253 | 3.6397 | 0 | 1.7021 | 0 | 1.9376 | 2.8158 | 0 | 0 | 0 | 2.8158 | 53.7299 | 1.7021 | 39.7211 | 0 | 12.3068 | 4.3693 | 0 | 0.60409 | 0 | 3.7652 | 15.9201 | 22.3868 | 0 | 0 | 0 | 22.3868 | 2.3593 | 0 | 0 | 0 | 2.3593 | 2.7292 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 | 12.3095 | 0 | 0 | 0 | 12.3095 | 4.9888 | 0 | 0 | 0 | 4.9888
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 231.36 | 157.3921 | 41.4566 | 17.5184 | 92.249 | 6.1681 | 12.9652 | 4.2469 | 8.6862 | 0 | 0.032139 | 3.9225 | 0.64346 | 0 | 0 | 3.279 | 29.7451 | 4.5358 | 0.21783 | 24.094 | 0.89746 | 110.7594 | 32.0305 | 8.6143 | 68.155 | 1.9595 | 214.7865 | 56.1254 | 40.123 | 8.6842 | 0 | 7.3181 | 7.5211 | 6.7921 | 0 | 0 | 0.72901 | 3.0141 | 0 | 0 | 0 | 3.0141 | 5.2886 | 3.8653 | 0 | 0 | 1.4233 | 40.3015 | 29.4656 | 8.6842 | 0 | 2.1517
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 5.3002 | 8.6862 | 0 | 8.6862 | 0 | 0 | 8.6862 | 0 | 8.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 0.097612 | 0.10813 | 0 | 0 | 0 | 0.10813 | 0.027033 | 0 | 0 | 0 | 0.027033 | 0.027033 | 0 | 0 | 0 | 0.027033 | 0.027033 | 0 | 0 | 0 | 0.027033 | 0.027033 | 0 | 0 | 0 | 0.027033 | 0.097612 | 0.10813 | 0 | 0 | 0 | 0.10813 | 0.027033 | 0 | 0 | 0 | 0.027033 | 0.027033 | 0 | 0 | 0 | 0.027033 | 0.027033 | 0 | 0 | 0 | 0.027033 | 0.027033 | 0 | 0 | 0 | 0.027033
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. | H_505-ХГ-118 | 157.4159 | 95.451 | 0 | 8.6143 | 80.7971 | 6.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2469 | 0 | 0 | 0 | 3.2469 | 13.5075 | 0 | 0 | 12.6421 | 0.86532 | 78.6967 | 0 | 8.6143 | 68.155 | 1.9274 | 133.0299 | 15.8738 | 0 | 8.6842 | 0 | 7.1895 | 0.69687 | 0 | 0 | 0 | 0.69687 | 2.982 | 0 | 0 | 0 | 2.982 | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 1.3911 | 10.8037 | 0 | 8.6842 | 0 | 2.1195
1.5.4 | Строительство градирни ст.№4 с циркуляционной насосной станцией для Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-48 | 41.9548 | 34.8443 | 34.8443 | 0 | 0 | 0 | 4.2469 | 4.2469 | 0 | 0 | 0 | 0.64346 | 0.64346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9539 | 29.9539 | 0 | 0 | 0 | 37 | 34.5273 | 34.5273 | 0 | 0 | 0 | 6.7921 | 6.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7351 | 27.7351 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | нд | 0.020425 | 0 | 0 | 0 | 0.020425 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063 | нд | 0.020425 | 0 | 0 | 0 | 0.020425 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063
1.5.4 | Строительство раскачивающей насосной станции на территории ТЭЦ с модернизацией причальной стенки СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-4 | 17.9094 | 11.6697 | 0 | 0.21783 | 11.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6697 | 0 | 0.21783 | 11.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство пллощадки для хранения металлолома - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-20 | 5.4153 | 3.72 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6434 | 1.6434 | 0 | 0 | 0 | 2.0766 | 2.0766 | 0 | 0 | 0 | 4.5128 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3695 | 1.3695 | 0 | 0 | 0 | 1.7305 | 1.7305 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство быстровозводимого здания защитного сооружения на 300 мест на территории СП Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-13 | 3.2667 | 2.8923 | 2.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8923 | 2.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4958 | 2.4958 | 2.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4958 | 2.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 963.7765 | 968.1175 | 43.4239 | 0 | 520.9567 | 403.737 | 176.0431 | 0 | 0 | 111.091 | 64.9521 | 152.9038 | 3.8731 | 0 | 132.6111 | 16.4197 | 136.3373 | 5.546 | 0 | 73.6111 | 57.1801 | 502.8332 | 34.0047 | 0 | 203.6435 | 265.1851 | 643.4031 | 626.9102 | 34.8792 | 0 | 317.4424 | 274.5886 | 189.2543 | 1.9706 | 0 | 135.21 | 52.0737 | 34.9882 | 2.2091 | 0 | 6.2268 | 26.5523 | 104.2593 | 11.4995 | 0 | 47.615 | 45.1447 | 298.4085 | 19.2 | 0 | 128.3906 | 150.8178
1.7 | Разработка ПИР для строительства водовода технической воды № 3 от береговой насосной станции для нужд структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9706 | 1.9706 | 1.9706 | 0 | 0 | 0 | 1.9706 | 1.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция защитного сооружения гражданской обороны в здании служебно-бытового корпуса Комсомольской ТЭЦ-2" | O_505-КТЭЦ2-18 | 3.6846 | 2.88 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61841 | 0.61841 | 0 | 0 | 0 | 2.2616 | 2.2616 | 0 | 0 | 0 | 3.0705 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27198 | 0.27198 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 2.128 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для модернизации системы обеспечения перепада давления уплотняющего воздуха котельного оборудования, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-20 | 7.5607 | 2.4203 | 2.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4203 | 2.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3006 | 1.4883 | 1.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4883 | 1.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР для проекта "Модернизация системы пневмозолоудаления котлов ТПЕ131 ст.№№1,2,3, ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-23 | 4.626 | 3.804 | 3.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4528 | 1.4528 | 0 | 0 | 0 | 1.6654 | 1.6654 | 0 | 0 | 0 | 0.68576 | 0.68576 | 0 | 0 | 0 | 3.855 | 3.17 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72086 | 0.72086 | 0 | 0 | 0 | 2.4491 | 2.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка газоанализатора «DELTA65» для СП «ХТЭЦ-2» котельная «Некрасовская» кол-во 1 комплект. | N_505-ХТЭЦ2-34-2 | 0.20574 | 0.17199 | 0 | 0 | 0.17199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17199 | 0 | 0 | 0.17199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17145 | 0.14332 | 0 | 0 | 0.14332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14332 | 0 | 0 | 0.14332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка электрического очистителя труб RAM-4А-50 - 1 ед.» СП «ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-3 | 0.37514 | 0.25783 | 0 | 0 | 0.25783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25783 | 0 | 0 | 0.25783 | 0 | 0.31261 | 0.21486 | 0 | 0 | 0.21486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21486 | 0 | 0 | 0.21486 | 0
1.7 | Покупка Оргтехники чёрно-белое МФУ Формат А3,1 шт.- СП "ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-11 | 0.59614 | 0.5985 | 0 | 0 | 0.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5985 | 0 | 0 | 0.5985 | 0 | 0.49678 | 0.49875 | 0 | 0 | 0.49875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49875 | 0 | 0 | 0.49875 | 0
1.7 | Покупка вытяжного шкафа лабораторного, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 2 шт.-2025г. | N_505-ХТЭЦ2-34-15 | 0.55751 | 0.53537 | 0 | 0 | 0.53537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53537 | 0 | 0 | 0.53537 | 0 | 0.46459 | 0.44615 | 0 | 0 | 0.44615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44615 | 0 | 0 | 0.44615 | 0
1.7 | Покупка термостата жидкостного LOIP LT-810, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-16 | 0.19776 | 0.19649 | 0 | 0 | 0.19649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19649 | 0 | 0 | 0.19649 | 0 | 0.1648 | 0.16374 | 0 | 0 | 0.16374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16374 | 0 | 0 | 0.16374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка калибратора тока и напряжения Н4-25 с ПО для работы с ПК и поверкой, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-12 | 1.5215 | 1.4873 | 0 | 0 | 1.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4873 | 0 | 0 | 1.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2679 | 1.2394 | 0 | 0 | 1.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2394 | 0 | 0 | 1.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 90 см, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-25 | 0.26584 | 0.25528 | 0 | 0 | 0.25528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25528 | 0 | 0 | 0.25528 | 0 | 0.22153 | 0.21274 | 0 | 0 | 0.21274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21274 | 0 | 0 | 0.21274 | 0
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 180 см для легковоспломеняющихся жидкостей, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 4 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-4 | 1.6404 | 1.5404 | 0 | 0 | 1.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5404 | 0 | 0 | 1.5404 | 0 | 1.367 | 1.2837 | 0 | 0 | 1.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2837 | 0 | 0 | 1.2837 | 0
1.7 | Покупка вытяжного шкафа для кислот, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-5 | 0.52105 | 0.501 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0.43421 | 0.4175 | 0 | 0 | 0.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4175 | 0 | 0 | 0.4175 | 0
1.7 | Покупка Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-352 | нд | 5.04 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | нд | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20. СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-394 | 38.446 | 35.4847 | 0 | 0 | 35.4847 | 0 | 35.4847 | 0 | 0 | 35.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0383 | 29.5706 | 0 | 0 | 29.5706 | 0 | 29.5706 | 0 | 0 | 29.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Вытяжного шкафа - 1шт, для СП Комсомольской ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-401 | 0.2968 | 0.28502 | 0 | 0 | 0.28502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28502 | 0 | 0 | 0.28502 | 0 | 0.24733 | 0.23751 | 0 | 0 | 0.23751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23751 | 0 | 0 | 0.23751 | 0
1.7 | Покупка стилоскопа переносного СЛП-2 (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | N_505-ХГ-45-402 | 1.0068 | 0.757 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0.63083 | 0 | 0 | 0.63083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63083 | 0 | 0 | 0.63083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Факел-012-01 - 3шт, для "Комсомольская ТЭЦ-1" | N_505-ХГ-45-407 | нд | 0.71557 | 0 | 0 | 0.71557 | 0 | 0.71557 | 0 | 0 | 0.71557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59631 | 0 | 0 | 0.59631 | 0 | 0.59631 | 0 | 0 | 0.59631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка спектрофотометра UNICO , для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-45-408 | 0.20562 | 0.19788 | 0 | 0 | 0.19788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19788 | 0 | 0 | 0.19788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17135 | 0.1649 | 0 | 0 | 0.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1649 | 0 | 0 | 0.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка серверного оборудования СП ХТЭЦ-2 кол-во 2 шт | N_505-ХТЭЦ2-34-1 | 7.3018 | 7.2959 | 0 | 0 | 7.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2959 | 0 | 0 | 7.2959 | 0 | 6.0849 | 6.0799 | 0 | 0 | 6.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0799 | 0 | 0 | 6.0799 | 0
1.7 | Покупка сервера СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-313 | 8.2295 | 8.2227 | 0 | 0 | 8.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2227 | 0 | 0 | 8.2227 | 0 | 6.8579 | 6.8522 | 0 | 0 | 6.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8522 | 0 | 0 | 6.8522 | 0
1.7 | Покупка сервера СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-321 | 6.741 | 6.1995 | 0 | 0 | 6.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1995 | 0 | 0 | 6.1995 | 0 | 5.6175 | 5.1663 | 0 | 0 | 5.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1663 | 0 | 0 | 5.1663 | 0
1.7 | Покупка Компрессор передвижной дизельный 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-54 | 1.8367 | 1.498 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5306 | 1.2483 | 0 | 0 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2483 | 0 | 0 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка серверного оборудования СП ХТС - 2 шт | N_505-ХТС-34-1 | 8.2295 | 8.2227 | 0 | 0 | 8.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2227 | 0 | 0 | 8.2227 | 0 | 6.8579 | 6.8522 | 0 | 0 | 6.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8522 | 0 | 0 | 6.8522 | 0
1.7 | Покупка сварочного аппарата 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-17 | 3.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка комплекта видеостены,СП ХТС, кол-во 1 шт. | N_505-ХТС-34-21 | 24.0374 | 23.1893 | 0 | 0 | 23.1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1893 | 0 | 0 | 23.1893 | 0 | 20.0312 | 19.3244 | 0 | 0 | 19.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3244 | 0 | 0 | 19.3244 | 0
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2025 г. - кол-во 2 шт.) | N_505-ИА-1-64 | 3.4636 | 3.7378 | 0 | 0 | 3.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7378 | 0 | 0 | 3.7378 | 0 | 2.8863 | 3.1148 | 0 | 0 | 3.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1148 | 0 | 0 | 3.1148 | 0
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2025 г. - кол-во 1 комп.) | N_505-ИА-1-65 | 22.2825 | 22.8581 | 0 | 0 | 22.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8581 | 0 | 0 | 22.8581 | 0 | 18.5687 | 19.0484 | 0 | 0 | 19.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0484 | 0 | 0 | 19.0484 | 0
1.7 | Покупка оборудования системы обеспечения единого времени (СОЕВ), Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-66 | 2.347 | 2.3096 | 0 | 0 | 2.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3096 | 0 | 0 | 2.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9558 | 1.9247 | 0 | 0 | 1.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9247 | 0 | 0 | 1.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка самосвалов МАЗ, грузоподъемностью до 20 тонн , 4 шт. (2024 год - 1шт, 2025 год -1 шт, 2026 год - шт, 2027 год - 1 шт), ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26 | 8.1854 | 8.0198 | 0 | 0 | 8.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0198 | 0 | 0 | 8.0198 | 0 | 6.8211 | 6.6832 | 0 | 0 | 6.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6832 | 0 | 0 | 6.6832 | 0
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ - 4шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-7 | нд | 0.68755 | 0 | 0 | 0.68755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68755 | 0 | 0 | 0.68755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57296 | 0 | 0 | 0.57296 | 0 | 0.57296 | 0 | 0 | 0.57296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Прибор ТМВ-2 для измерения скоростных и временных характеристик масляных выключателей, ВК Дземги - 1шт для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-13 | 0.64681 | 0.60636 | 0 | 0 | 0.60636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60636 | 0 | 0 | 0.60636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53901 | 0.5053 | 0 | 0 | 0.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5053 | 0 | 0 | 0.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка установки Уран-2 для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-75 | 1.1736 | 1.1156 | 0 | 0 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1156 | 0 | 0 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0.9297 | 0 | 0 | 0.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9297 | 0 | 0 | 0.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Приобритение АИСТ 50-70 СИЗ с ванной СП Николавская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-24 | 0.75609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Приобретение устройства испытательного ПН-20 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-25 | 0.13782 | 0.13102 | 0 | 0 | 0.13102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13102 | 0 | 0 | 0.13102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11485 | 0.10918 | 0 | 0 | 0.10918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10918 | 0 | 0 | 0.10918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945, 9 шт.(2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 2шт, 2029 - 2шт), СП "ХТС" | O_505-ХТС-34-44 | 1.9202 | 1.878 | 0 | 0 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 0 | 0 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6002 | 1.565 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 6 шт. (2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 1шт), СП ХТС | O_505-ХТС-34-46 | 15.368 | 9.7388 | 0 | 0 | 9.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7388 | 0 | 0 | 9.7388 | 0 | 12.8067 | 8.1157 | 0 | 0 | 8.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1157 | 0 | 0 | 8.1157 | 0
1.7 | Покупка мотопомпы 1 шт, СП ХТС | O_505-ХТС-34-47 | 1.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка роверного комплекта геодезического оборудования, СП ХТС, кол-во 1 шт. | O_505-ХТС-34-49 | 0.54325 | 0.4032 | 0 | 0 | 0.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4032 | 0 | 0 | 0.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45271 | 0.336 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка электронного склерометра, СП ХТС, кол-во 1 шт. | O_505-ХТС-34-50 | 0.20162 | 0.17568 | 0 | 0 | 0.17568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17568 | 0 | 0 | 0.17568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16801 | 0.1464 | 0 | 0 | 0.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1464 | 0 | 0 | 0.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка бульдозера тяговый класс 25 (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-21 | 66.8461 | 60.1875 | 0 | 0 | 60.1875 | 0 | 0.085709 | 0 | 0 | 0.085709 | 0 | 60.1018 | 0 | 0 | 60.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7051 | 50.1562 | 0 | 0 | 50.1562 | 0 | 50.1562 | 0 | 0 | 50.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка измерителя параметров электрического и магнитного полей (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-29 | 0.19435 | 0.18326 | 0 | 0 | 0.18326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18326 | 0 | 0 | 0.18326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16196 | 0.15271 | 0 | 0 | 0.15271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15271 | 0 | 0 | 0.15271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка вискозиметра (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-30 | 0.56327 | 0.52836 | 0 | 0 | 0.52836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52836 | 0 | 0 | 0.52836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46939 | 0.4403 | 0 | 0 | 0.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4403 | 0 | 0 | 0.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка комплектов тепловизоров с 2-мя объективами (2 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-31 | 2.122 | 1.9905 | 0 | 0 | 1.9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9905 | 0 | 0 | 1.9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7684 | 1.6588 | 0 | 0 | 1.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6588 | 0 | 0 | 1.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка анализатор воды GO Systemelektronik в комплекте с вычислительным блоком анализатора BlueSense, UMTS модем, СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 2 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-9 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка грузового бортового автомобиля с КМУ (1шт), СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-34 | нд | 6.816 | 0 | 0 | 6.816 | 0 | 6.816 | 0 | 0 | 6.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.68 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка экскаватора 1 шт для Хабаровский ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-45-41 | 21.9024 | 20.8686 | 0 | 0 | 20.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8306 | 0 | 0 | 19.8306 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.252 | 17.3905 | 0 | 0 | 17.3905 | 0 | 16.5255 | 0 | 0 | 16.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка самосвала с КМУ (либо его аналога), 1 шт. СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-31 | нд | 9.876 | 0 | 0 | 9.876 | 0 | 9.876 | 0 | 0 | 9.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.23 | 0 | 0 | 8.23 | 0 | 8.23 | 0 | 0 | 8.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автоматов-сатураторов для газированной воды в количестве 3 штук для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0.315 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка насоса погружного одноступенчатого с поплавковым выключателем производительностью до 12м3/час, напором до 8,5м, N=0,78 кВт, U=220В на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-42 | 0.208 | 0.208 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17334 | 0.17334 | 0 | 0 | 0.17334 | 0 | 0.17334 | 0 | 0 | 0.17334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка телескопической вышка-тура 15 ступеней, максимальной рабочей высотой не менее 8,1 м, грузоподъемностью не менее 165 кг (CANGSAN S008IV-DM) Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-44 | нд | 0.6048 | 0 | 0 | 0.6048 | 0 | 0.6048 | 0 | 0 | 0.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.504 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Автомобиля УАЗ 390995,колесная формула 4Х4, 2 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-7 | 1.8001 | 1.8001 | 0 | 0 | 1.8001 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5001 | 1.5001 | 0 | 0 | 1.5001 | 0 | 1.5001 | 0 | 0 | 1.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ ТА-22 на шасси ГАЗ-C41A23 (4х4), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-9 | 11.64 | 11.64 | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Приобретение Бензинового вилочного погрузчика CPQD-20 (грузоподъемность 2 тонны) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-19 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 1.8667 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 1.8667 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка топливозаправщик, 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-27 | 3.804 | 3.804 | 0 | 0 | 3.804 | 0 | 3.804 | 0 | 0 | 3.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 3.17 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка вакуумного автомобиля 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-8 | 7.9792 | 7.9792 | 0 | 0 | 7.9792 | 0 | 7.9792 | 0 | 0 | 7.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6493 | 6.6493 | 0 | 0 | 6.6493 | 0 | 6.6493 | 0 | 0 | 6.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка погружного шнекового винтового насоса для перекачки вязких жидкостей с гидростанцией НВЖ-30 на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-45 | 2.1433 | 2.1433 | 0 | 0 | 2.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1433 | 0 | 0 | 2.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7861 | 1.7861 | 0 | 0 | 1.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7861 | 0 | 0 | 1.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка манометра грузопоршневого, 1 шт., СП КТС | O_505-КТС-34-42 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8583 | 0.8583 | 0 | 0 | 0.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8583 | 0 | 0 | 0.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка и внедрение технологических решений по обеспечению эффективной работы системы ХВО СП "Амурская ТЭЦ-1" при низких электрических и тепловых нагрузках | N_505-ХГ-186на | 9.408 | 75.672 | 0 | 0 | 0 | 75.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.112 | 0 | 0 | 0 | 74.112 | 7.84 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 57.8
1.7 | Разработка и внедрение инновационного отечественного маятникового клапана системы золоудаления котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-12на | 27.66 | 27.66 | 0 | 0 | 0 | 27.66 | 11.964 | 0 | 0 | 0 | 11.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.216 | 0 | 0 | 0 | 9.216 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 24.1 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
1.7 | Разработка и внедрение технологии консервации тепловых сетей г. Советская Гавань в межотопительный период при отсутствии ГВС | O_505-ТЭЦСов.Гавань-13на | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5
1.7 | Модернизация системы виртуализации для ХТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-1нма | 0.11118 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11118 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-9нма | 2.3641 | 2.2751 | 0 | 0 | 0 | 2.2751 | 1.9901 | 0 | 0 | 0 | 1.9901 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9701 | 1.8959 | 0 | 0 | 0 | 1.8959 | 1.6584 | 0 | 0 | 0 | 1.6584 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-17нма | 0.46873 | 0.59153 | 0 | 0 | 0 | 0.59153 | 0.46873 | 0 | 0 | 0 | 0.46873 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-22нма | 0.21307 | 0.21307 | 0 | 0 | 0 | 0.21307 | 0.21307 | 0 | 0 | 0 | 0.21307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-2-14нма | 0.10352 | 0.10352 | 0 | 0 | 0 | 0.10352 | 0.10352 | 0 | 0 | 0 | 0.10352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы виртуализации для ХТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-1нма | 0.13841 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11534 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-11нма | 2.3641 | 2.2751 | 0 | 0 | 0 | 2.2751 | 1.9901 | 0 | 0 | 0 | 1.9901 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9701 | 1.8959 | 0 | 0 | 0 | 1.8959 | 1.6584 | 0 | 0 | 0 | 1.6584 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-4нма | 10.8256 | 8.3225 | 0 | 0 | 0 | 8.3225 | 1.9894 | 0 | 0 | 0 | 1.9894 | 1.3425 | 0 | 0 | 0 | 1.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9905 | 0 | 0 | 0 | 4.9905 | 9.0213 | 6.9354 | 0 | 0 | 0 | 6.9354 | 1.6578 | 0 | 0 | 0 | 1.6578 | 1.1188 | 0 | 0 | 0 | 1.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1588 | 0 | 0 | 0 | 4.1588
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-5нма | 12.0039 | 10.146 | 0 | 0 | 0 | 10.146 | 1.9894 | 0 | 0 | 0 | 1.9894 | 0.54136 | 0 | 0 | 0 | 0.54136 | 2.3364 | 0 | 0 | 0 | 2.3364 | 5.2788 | 0 | 0 | 0 | 5.2788 | 10.0032 | 8.455 | 0 | 0 | 0 | 8.455 | 1.6578 | 0 | 0 | 0 | 1.6578 | 2.3982 | 0 | 0 | 0 | 2.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.399 | 0 | 0 | 0 | 4.399
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-22нма | 0.46873 | 0.59153 | 0 | 0 | 0 | 0.59153 | 0.46873 | 0 | 0 | 0 | 0.46873 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-28нма | 0.22111 | 0.22111 | 0 | 0 | 0 | 0.22111 | 0.22111 | 0 | 0 | 0 | 0.22111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-18нма | 0.46873 | 0.59153 | 0 | 0 | 0 | 0.59153 | 0.46873 | 0 | 0 | 0 | 0.46873 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-23нма | 0.19598 | 0.19598 | 0 | 0 | 0 | 0.19598 | 0.19598 | 0 | 0 | 0 | 0.19598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ-2-6нма | 4.727 | 4.5461 | 0 | 0 | 0 | 4.5461 | 3.9801 | 0 | 0 | 0 | 3.9801 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9392 | 3.7884 | 0 | 0 | 0 | 3.7884 | 3.3168 | 0 | 0 | 0 | 3.3168 | 0.47167 | 0 | 0 | 0 | 0.47167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-13нма | 2.3641 | 2.2751 | 0 | 0 | 0 | 2.2751 | 1.9901 | 0 | 0 | 0 | 1.9901 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9701 | 1.8959 | 0 | 0 | 0 | 1.8959 | 1.6584 | 0 | 0 | 0 | 1.6584 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-23нма | 0.46873 | 0.59153 | 0 | 0 | 0 | 0.59153 | 0.46873 | 0 | 0 | 0 | 0.46873 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-27нма | 0.14875 | 0.14875 | 0 | 0 | 0 | 0.14875 | 0.14875 | 0 | 0 | 0 | 0.14875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-11нма | 2.3641 | 2.2751 | 0 | 0 | 0 | 2.2751 | 1.9901 | 0 | 0 | 0 | 1.9901 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9701 | 1.8959 | 0 | 0 | 0 | 1.8959 | 1.6584 | 0 | 0 | 0 | 1.6584 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-16нма | 11.4154 | 8.7752 | 0 | 0 | 0 | 8.7752 | 3.5519 | 0 | 0 | 0 | 3.5519 | 0.94687 | 0 | 0 | 0 | 0.94687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2764 | 0 | 0 | 0 | 4.2764 | 9.5128 | 7.3127 | 0 | 0 | 0 | 7.3127 | 2.5693 | 0 | 0 | 0 | 2.5693 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5637 | 0 | 0 | 0 | 3.5637
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-17нма | 15.3593 | 13.2158 | 0 | 0 | 0 | 13.2158 | 3.0832 | 0 | 0 | 0 | 3.0832 | 0.59562 | 0 | 0 | 0 | 0.59562 | 2.8344 | 0 | 0 | 0 | 2.8344 | 6.7026 | 0 | 0 | 0 | 6.7026 | 12.7994 | 11.0132 | 0 | 0 | 0 | 11.0132 | 2.5693 | 0 | 0 | 0 | 2.5693 | 2.8583 | 0 | 0 | 0 | 2.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5855 | 0 | 0 | 0 | 5.5855
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-25нма | 0.12965 | 0.12965 | 0 | 0 | 0 | 0.12965 | 0.12965 | 0 | 0 | 0 | 0.12965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для СГТЭЦ | O_505-ТЭЦСов.Гавань-10нма | 2.3641 | 2.2751 | 0 | 0 | 0 | 2.2751 | 1.9901 | 0 | 0 | 0 | 1.9901 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9701 | 1.8959 | 0 | 0 | 0 | 1.8959 | 1.6584 | 0 | 0 | 0 | 1.6584 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-7нма | 28.1454 | 23.5611 | 0 | 0 | 0 | 23.5611 | 12.0992 | 0 | 0 | 0 | 12.0992 | 2.431 | 0 | 0 | 0 | 2.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0309 | 0 | 0 | 0 | 9.0309 | 25.1863 | 21.3009 | 0 | 0 | 0 | 21.3009 | 11.7493 | 0 | 0 | 0 | 11.7493 | 2.0258 | 0 | 0 | 0 | 2.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5257 | 0 | 0 | 0 | 7.5257
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-8нма | 16.3335 | 13.8125 | 0 | 0 | 0 | 13.8125 | 4.5992 | 0 | 0 | 0 | 4.5992 | 1.0777 | 0 | 0 | 0 | 1.0777 | 2.0683 | 0 | 0 | 0 | 2.0683 | 6.0673 | 0 | 0 | 0 | 6.0673 | 14.0442 | 11.9271 | 0 | 0 | 0 | 11.9271 | 4.2493 | 0 | 0 | 0 | 4.2493 | 2.6217 | 0 | 0 | 0 | 2.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0561 | 0 | 0 | 0 | 5.0561
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-18нма | 0.46873 | 0.59153 | 0 | 0 | 0 | 0.59153 | 0.46873 | 0 | 0 | 0 | 0.46873 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-22нма | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТС в колличестве 1 комлекта | O_505-ХТС-10нма | 0.17488 | 0.17488 | 0 | 0 | 0 | 0.17488 | 0.17488 | 0 | 0 | 0 | 0.17488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТС в колличестве 1 комлекта | O_505-КТС-9нма | 0.13769 | 0.13769 | 0 | 0 | 0 | 0.13769 | 0.13769 | 0 | 0 | 0 | 0.13769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы виртуализации для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-1нма | 0.36659 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30549 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для Исполнительного аппарата в колличестве 1 комплекта | O_505-ИА-16нма | 0.46768 | 0.59153 | 0 | 0 | 0 | 0.59153 | 0.46873 | 0 | 0 | 0 | 0.46873 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для Исполнительного аппарата в колличестве 1 комлекта | O_505-ИА-20нма | 0.58895 | 0.58895 | 0 | 0 | 0 | 0.58895 | 0.58895 | 0 | 0 | 0 | 0.58895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ЦПП в колличестве 1 комлекта | O_505-ЦПП-3нма | 0.033166 | 0.033166 | 0 | 0 | 0 | 0.033166 | 0.033166 | 0 | 0 | 0 | 0.033166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-15нма | 0.46873 | 0.59153 | 0 | 0 | 0 | 0.59153 | 0.46873 | 0 | 0 | 0 | 0.46873 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-17нма | 0.10553 | 0.10553 | 0 | 0 | 0 | 0.10553 | 0.10553 | 0 | 0 | 0 | 0.10553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-3нма | 0.68829 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.57357 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-4нма | 0.68829 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.57357 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-4нма | 1.1397 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0.94972 | 0.93167 | 0 | 0 | 0 | 0.93167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17167 | 0 | 0 | 0 | 0.17167
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-5нма | 0.68829 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.57357 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-4нма | 0.68829 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.57357 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-22нма | 0.46873 | 0.59153 | 0 | 0 | 0 | 0.59153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59153 | 0 | 0 | 0 | 0.59153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-5нма | 0.68829 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.57357 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12
1.7 | Покупка компьютерного тренажера-симулятора для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-7нма | нд | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка комплекса для построения единой платформы корпоративной и селекторной связи для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-4нма | 34.99 | 32.5591 | 0 | 0 | 0 | 32.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4382 | 0 | 0 | 0 | 29.4382 | 3.1208 | 0 | 0 | 0 | 3.1208 | 33.9749 | 31.2256 | 0 | 0 | 0 | 31.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 30.8686 | 0 | 0 | 0 | 30.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка комплекса участника рынка электроэнергии и мощности для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-6нма | 1.611 | 1.3444 | 0 | 0 | 0 | 1.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2744 | 0 | 0 | 0 | 0.2744 | 1.3425 | 1.2987 | 0 | 0 | 0 | 1.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22867 | 0 | 0 | 0 | 0.22867
1.7 | Разработка программы для ЭВМ "Document Workfiow System (DWS)", Исполнительный аппарат, 1 шт. | Q_505-ИА-2-2ип | нд | 0.3263 | 0 | 0 | 0 | 0.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3263 | 0 | 0 | 0 | 0.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3263 | 0 | 0 | 0 | 0.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3263 | 0 | 0 | 0 | 0.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | 132.3077 | 132.3077 | 0 | 0 | 132.3077 | 0 | 33.0769 | 0 | 0 | 33.0769 | 0 | 33.0769 | 0 | 0 | 33.0769 | 0 | 33.0769 | 0 | 0 | 33.0769 | 0 | 33.0769 | 0 | 0 | 33.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Выкуп тепловых сетей в п. Чегдомын,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-9в | 1.0172 | 1.0117 | 0 | 0 | 0.98561 | 0.02611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02611 | 0 | 0 | 0 | 0.02611 | 0.98505 | 0 | 0 | 0.98505 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0.00056 | 0 | 0.91667 | 1.0445 | 0 | 0 | 1.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0445 | 0 | 0 | 1.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР для реалиазции проекта "Модернизация системы золоудаления Хабаровской ТЭЦ-3) | O_505-ХТЭЦ-3-55 | 5.4851 | 1.935 | 1.35 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 4.5709 | 0.4875 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР для проекта Строительство Градирни № 2 Амурской ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-24 | 21.9205 | 32.0549 | 32.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1165 | 3.1165 | 0 | 0 | 0 | 28.9383 | 28.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0881 | 25.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.657 | 8.657 | 0 | 0 | 0 | 16.4312 | 16.4312 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР для проекта Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-19 | 0.91472 | 0.91472 | 0.91472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14571 | 0.14571 | 0 | 0 | 0 | 0.76901 | 0.76901 | 0 | 0 | 0 | 0.76227 | 0.76227 | 0.76227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12142 | 0.12142 | 0 | 0 | 0 | 0.64085 | 0.64085 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) (2023 г. - 3шт, 2024 г. - 1шт), СП "ХТС" . | J_505-ХТСКх-34-42 | 1.9202 | 1.878 | 0 | 0 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 0 | 0 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6002 | 1.565 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка анализатора БПК Oxitop-i IS12 с термостатом для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-48 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка трубогиб ручной гидравлический серия ТПГ на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-64 | 0.13508 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.11257 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0
1.7 | Приобретение сигнализатора горючих газов СТМ-10-0004 ДЦ (с цифровой индикацией) или аналог СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-23 | 0.24694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка аварийно-спасательного оборудования (комплект ручной универсальный гидравлический) (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-45-35 | 0.38852 | 0.31335 | 0 | 0 | 0.31335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31335 | 0 | 0 | 0.31335 | 0 | 0.32376 | 0.26112 | 0 | 0 | 0.26112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26112 | 0 | 0 | 0.26112 | 0
1.7 | Покупка агрегата бесперебойного питания АБП-ТПОПТ-35-230-50-220-УХЛН (8 шт.) | P_505-ХТЭЦ-1-45-34 | 31.432 | 25.7328 | 0 | 0 | 25.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7328 | 0 | 0 | 25.7328 | 0 | 26.1933 | 21.444 | 0 | 0 | 21.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.444 | 0 | 0 | 21.444 | 0
1.7 | Покупка мини погрузчика грузоподъёмностью до 2,5 тонны для Комсомольской ТЭЦ-2, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-79 | 1.727 | 1.545 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4391 | 1.2875 | 0 | 0 | 1.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2875 | 0 | 0 | 1.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка трицикла грузоподъёмностью 1000 кг для Комсомольской ТЭЦ-2, 1шт | P_505-КТЭЦ2-45-80 | 0.73671 | 0.73671 | 0 | 0 | 0.73671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73671 | 0 | 0 | 0.73671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61392 | 0.61392 | 0 | 0 | 0.61392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61392 | 0 | 0 | 0.61392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Поставка автомобиля с КМУ грузовой платформой (не менее 6 метров) и дополнительной платформой для работ на высоте (люлька) для Комсомольской ТЭЦ-3, г. Комсомольск-на-Амуре | P_505-КТЭЦ3-45-23 | 18.6996 | 14.0854 | 0 | 0 | 14.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0854 | 0 | 0 | 14.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.583 | 11.7378 | 0 | 0 | 11.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7378 | 0 | 0 | 11.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка испытательного стенда типа "СКАТ-СВС-100-20Ц". | P_505-КТЭЦ3-45-34 | 0.80975 | 0.7986 | 0 | 0 | 0.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7986 | 0 | 0 | 0.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6748 | 0.6655 | 0 | 0 | 0.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6655 | 0 | 0 | 0.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАММА-100 (ТК) 1 шт для СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-45-11 | 0.34998 | 0.34998 | 0 | 0 | 0.34998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34998 | 0 | 0 | 0.34998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Приобретение ручного универсального гидравлического комплекта (силовой модуль с насадками), 1 шт, СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-45-30 | 0.35527 | 0.31335 | 0 | 0 | 0.31335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31335 | 0 | 0 | 0.31335 | 0 | 0.29606 | 0.26112 | 0 | 0 | 0.26112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26112 | 0 | 0 | 0.26112 | 0
1.7 | Покупка экскаватора на пневмоходу, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-51 | 12.373 | 7.0191 | 0 | 0 | 7.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0191 | 0 | 0 | 7.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3108 | 5.8492 | 0 | 0 | 5.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8492 | 0 | 0 | 5.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ профи с двойной кабиной, 1 шт. СП КТС | O_505-КТС-34-45 | 2.1902 | 2.1648 | 0 | 0 | 2.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1648 | 0 | 0 | 2.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8252 | 1.804 | 0 | 0 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 0 | 0 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка геодезичекого оборудования с глобальной навигационной ступниковой системой (ГНСС) 1 шт, СП КТС | P_505-КТС-34-49 | 0.95076 | 0.95075 | 0 | 0 | 0.95075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95075 | 0 | 0 | 0.95075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7923 | 0.79229 | 0 | 0 | 0.79229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79229 | 0 | 0 | 0.79229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка испытательного трансформатора 1 шт. для испытаний статора турбогенератора ТФ-63. СИУК ТЭЦ в г. ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-32 | нд | 11.655 | 0 | 0 | 11.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.655 | 0 | 0 | 11.655 | 0 | нд | 9.7125 | 0 | 0 | 9.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.414 | 0 | 0 | 9.414 | 0 | 0.2985 | 0 | 0 | 0.2985 | 0
1.7 | Покупка термостата (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-23 | нд | 0.79992 | 0 | 0 | 0.79992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79992 | 0 | 0 | 0.79992 | 0 | нд | 0.6666 | 0 | 0 | 0.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6666 | 0 | 0 | 0.6666 | 0
1.7 | Покупка кондуктомера-концентратомера для измерения электропроводимости и массовой доли растворенных веществ с блоком датчиков ,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | Q_505-ХТЭЦ-1-45-37 | нд | 0.44664 | 0 | 0 | 0.44664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44664 | 0 | 0 | 0.44664 | 0 | нд | 0.3722 | 0 | 0 | 0.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3722 | 0 | 0 | 0.3722 | 0
1.7 | Покупка тельфера электрического,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | Q_505-ХТЭЦ-1-45-38 | нд | 0.384 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | нд | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0
1.7 | Покупка стационарной высоковольтной лаборатории для испытания защитных средств и электрооборудования ЛЭИС-100 + Стенд М (с монтажем и наладкой), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | P_505-ХТЭЦ-3-45-39 | нд | 7.5624 | 0 | 0 | 7.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5624 | 0 | 0 | 7.5624 | 0 | нд | 6.302 | 0 | 0 | 6.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.302 | 0 | 0 | 6.302 | 0
1.7 | Покупка измерителя вибрации ИП-120, 2 шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-45-122 | нд | 0.55291 | 0 | 0 | 0.55291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55291 | 0 | 0 | 0.55291 | 0 | нд | 0.46076 | 0 | 0 | 0.46076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46076 | 0 | 0 | 0.46076 | 0
1.7 | Покупка измерителя осевого сдвига НПП Элексир ИП-107,1 шт,СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-45-123 | нд | 0.16642 | 0 | 0 | 0.16642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16642 | 0 | 0 | 0.16642 | 0 | нд | 0.13869 | 0 | 0 | 0.13869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13869 | 0 | 0 | 0.13869 | 0
1.7 | Покупка измерителя относительного расширения П-1108 ,1 шт,СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-45-124 | нд | 0.17139 | 0 | 0 | 0.17139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17139 | 0 | 0 | 0.17139 | 0 | нд | 0.14282 | 0 | 0 | 0.14282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14282 | 0 | 0 | 0.14282 | 0
1.7 | Покупка Прибор регистрирующий микропроцессорный, 2 шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | Q_505-КТЭЦ2-45-125 | нд | 0.35645 | 0 | 0 | 0.35645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35645 | 0 | 0 | 0.35645 | 0 | нд | 0.29704 | 0 | 0 | 0.29704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29704 | 0 | 0 | 0.29704 | 0
1.7 | Покупка аспиратора воздуха автоматического четырехканального АПВ 4 исп 1 со встроенным аккумулятором,1 шт., СП "Амурская ТЭЦ " | Q_505-АмТЭЦ-1-45-33 | нд | 0.1512 | 0 | 0 | 0.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1512 | 0 | 0 | 0.1512 | 0 | нд | 0.126 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.126 | 0
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК-603 с датчиком ДП-015,1 шт., СП "Амурская ТЭЦ " | Q_505-АмТЭЦ-1-45-32 | нд | 0.20462 | 0 | 0 | 0.20462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20462 | 0 | 0 | 0.20462 | 0 | нд | 0.17052 | 0 | 0 | 0.17052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17052 | 0 | 0 | 0.17052 | 0
1.7 | Покупка прибора показывающего КП1М 160х200У 231G011, 3 шт., СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-45 | нд | 0.47712 | 0 | 0 | 0.47712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47712 | 0 | 0 | 0.47712 | 0 | нд | 0.3976 | 0 | 0 | 0.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3976 | 0 | 0 | 0.3976 | 0
1.7 | Покупка измерителя искривления вала ИП- 106,1 шт.,СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-42 | нд | 0.12128 | 0 | 0 | 0.12128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12128 | 0 | 0 | 0.12128 | 0 | нд | 0.10107 | 0 | 0 | 0.10107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10107 | 0 | 0 | 0.10107 | 0
1.7 | Покупка измерителя осевого сдвига ИП- 107,1 шт.,СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-43 | нд | 0.12661 | 0 | 0 | 0.12661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12661 | 0 | 0 | 0.12661 | 0 | нд | 0.10551 | 0 | 0 | 0.10551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10551 | 0 | 0 | 0.10551 | 0
1.7 | Покупка измерителя относительного расширения П-1108,1 шт.,СП Николаевская ТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-45-44 | нд | 0.13302 | 0 | 0 | 0.13302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13302 | 0 | 0 | 0.13302 | 0 | нд | 0.11085 | 0 | 0 | 0.11085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11085 | 0 | 0 | 0.11085 | 0
1.7 | Покупка виброметра для измерения вибраций оборудования,1 шт. СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | Q_505-ТЭЦСов.Гавань-45-43 | нд | 0.59772 | 0 | 0 | 0.59772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59772 | 0 | 0 | 0.59772 | 0 | нд | 0.4981 | 0 | 0 | 0.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4981 | 0 | 0 | 0.4981 | 0
1.7 | Покупка машины пневматической,1шт.,СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | Q_505-ТЭЦСов.Гавань-45-42 | нд | 0.6234 | 0 | 0 | 0.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6234 | 0 | 0 | 0.6234 | 0 | нд | 0.5195 | 0 | 0 | 0.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5195 | 0 | 0 | 0.5195 | 0
1.7 | Покупка тренажера Альпинист,1 шт.,СП ЦПП | Q_505-ИА-1-81 | нд | 0.26755 | 0 | 0 | 0.26755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26755 | 0 | 0 | 0.26755 | 0 | нд | 0.25481 | 0 | 0 | 0.25481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25481 | 0 | 0 | 0.25481 | 0
1.7 | Покупка фронтального погрузчика одноковшового самоходного 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | Q_505-КТЭЦ3-45-36 | нд | 9.7515 | 0 | 0 | 9.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7515 | 0 | 0 | 9.7515 | 0 | нд | 8.1263 | 0 | 0 | 8.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1263 | 0 | 0 | 8.1263 | 0
1.7 | Покупка виброметра,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-43 | нд | 0.41897 | 0 | 0 | 0.41897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41897 | 0 | 0 | 0.41897 | 0 | нд | 0.34914 | 0 | 0 | 0.34914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34914 | 0 | 0 | 0.34914 | 0
1.7 | Покупка газоанализатора портативного метан, 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-44 | нд | 0.1206 | 0 | 0 | 0.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1206 | 0 | 0 | 0.1206 | 0 | нд | 0.1005 | 0 | 0 | 0.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1005 | 0 | 0 | 0.1005 | 0
1.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-46 | нд | 0.60806 | 0 | 0 | 0.60806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60806 | 0 | 0 | 0.60806 | 0 | нд | 0.50672 | 0 | 0 | 0.50672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50672 | 0 | 0 | 0.50672 | 0
1.7 | Покупка насоса погружного дренажного Гном 100-25 1000м3/ч 25м 11 кВт 380В,6 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-45 | нд | 0.84126 | 0 | 0 | 0.84126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84126 | 0 | 0 | 0.84126 | 0 | нд | 0.70105 | 0 | 0 | 0.70105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70105 | 0 | 0 | 0.70105 | 0
1.7 | Покупка тали электрической 10т 30м,1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-45-42 | нд | 0.504 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | нд | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20 СП "КТЭЦ-2", 2шт (1 шт.-2026, 1 шт.-2028) | N_505-КТЭЦ2-45-2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28982 | 0 | 0 | 0.28982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28982 | 0 | 0 | 0.28982 | 0
1.7 | Разработка и внедрение опытно-промышленного образца системы получения водорода для системы охлаждения генераторов СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (ТГВ-200х4) | N_505-ХГ-182на | 55.2 | 72.711 | 0 | 0 | 0 | 72.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 72.126 | 0 | 0 | 0 | 72.126 | 28 | 11.4875 | 0 | 0 | 0 | 11.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
1.7 | Разработка и внедрение технических и технологических решений по снижению негативного влияния кальция в золе на золоулавливающие установки котла и газоходы перед дымососами | O_505-ХТЭЦ-1-6на | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка инновационных решений для очистки сточных вод системы гидрозолоудаления СП «Комсомольская ТЭЦ-2» | P_505-КТЭЦ-2-1на | 39.768 | 4.555 | 0 | 0 | 0 | 4.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6719 | 0 | 0 | 0 | 3.6719 | 0.88309 | 0 | 0 | 0 | 0.88309 | 18.2 | 3.7959 | 0 | 0 | 0 | 3.7959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7959 | 0 | 0 | 0 | 3.7959
1.7 | Разработка и внедрение технологии преобразования открытого склада твёрдого топлива в закрытый, с использованием пленочного мембранного материала на СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | P_505-ТЭЦСов.Гавань-14на | 62.58 | 20.5925 | 0 | 0 | 0 | 20.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2925 | 0 | 0 | 0 | 0.2925 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 46 | 17.1604 | 0 | 0 | 0 | 17.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24375 | 0 | 0 | 0 | 0.24375 | 16.9167 | 0 | 0 | 0 | 16.9167
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-2нма | 0.29822 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.29822 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-4нма | 0.30653 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.30653 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0.295
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-21нма | 0.45969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка учетной системы для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-5нма | 0.67021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ-2-1нма | 0.22403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-2нма | 0.35537 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0.35537 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-3нма | 0.20782 | 0.18144 | 0 | 0 | 0 | 0.18144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18144 | 0 | 0 | 0 | 0.18144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20782 | 0.18144 | 0 | 0 | 0 | 0.18144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18144 | 0 | 0 | 0 | 0.18144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-4нма | 0.14963 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.14963 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.144
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-5нма | 0.14547 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.14547 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0.104
1.7 | Покупка учетной системы для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-6нма | 0.32419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-2нма | 0.30965 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.30965 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0.275
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-3нма | 0.35537 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0.35537 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-5нма | 0.31796 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0.31796 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0.306
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-27нма | 0.47694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка учетной системы для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-6нма | 0.69618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ-2-1нма | 0.27432 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.27432 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.158
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-3нма | 0.35537 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0.35537 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-5нма | 0.28159 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0.28159 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0.271
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для КТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ-2-2нма | 0.42311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка учетной системы для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-6нма | 0.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-12нма | 0.25063 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.20886 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.099
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для КТЭЦ-3 | P_505-КТЭЦ-3-2нма | 0.37158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-3нма | 0.35537 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0.35537 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-4нма | 0.83127 | 0.71308 | 0 | 0 | 0 | 0.71308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71308 | 0 | 0 | 0 | 0.71308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83127 | 0.71308 | 0 | 0 | 0 | 0.71308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71308 | 0 | 0 | 0 | 0.71308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-6нма | 0.21405 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0.21405 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0.206
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-7нма | 10.3908 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.3908 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-8нма | 2.5977 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5977 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5
1.7 | Покупка учетной системы для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-9нма | 0.46551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для АмТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1нма | 0.18184 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.18184 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.092
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-3нма | 0.35537 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0.35537 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-5нма | 0.186 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0.186 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0.179
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для АмТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-2нма | 0.27993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка учетной системы для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-6нма | 0.40628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для НТЭЦ | P_505-НТЭЦ-1нма | 0.22714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-2нма | 0.35537 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0.35537 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-3нма | 0.15171 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.15171 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0.146
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-4нма | 0.14859 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.14859 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102
1.7 | Покупка учетной системы для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-5нма | 0.33043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для СГТЭЦ | P_505-СГТЭЦ-2нма | 0.28055 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.28055 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0.226
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для СГТЭЦ | P_505-СГТЭЦ-3нма | 0.43163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-4нма | 0.35537 | 0.37905 | 0 | 0 | 0 | 0.37905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37905 | 0 | 0 | 0 | 0.37905 | 0.35537 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33905 | 0 | 0 | 0 | 0.33905
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-6нма | 0.28783 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.28783 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0.277
1.7 | Покупка учетной системы для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-9нма | 0.62657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТС | P_505-ХТС-1нма | 0.24522 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.24522 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.129
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для ХТС | P_505-ХТС-2нма | 0.37677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-3нма | 0.14547 | 0.13202 | 0 | 0 | 0 | 0.13202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13202 | 0 | 0 | 0 | 0.13202 | 0.14547 | 0.13202 | 0 | 0 | 0 | 0.13202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13202 | 0 | 0 | 0 | 0.13202
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-4нма | 0.25146 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.25146 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0.242
1.7 | Покупка учетной системы для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-5нма | 0.55071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТС | P_505-КТС-1нма | 0.19327 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.19327 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для КТС в количестве 1 комплекта | P_505-КТС-3нма | 0.19846 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.19846 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0.191
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для КТС | P_505-КТС-2нма | 0.29718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка учетной системы для КТС в количестве 1 комплекта | P_505-КТС-4нма | 0.43122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация учетной системы для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-3нма | 1.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-2нма | 0.82399 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0.82399 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0.745
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-5нма | 1.2469 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2469 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы защиты от целевых компьютерных атак для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-7нма | 0.84789 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0.84789 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0.817
1.7 | Покупка системы терминального доступа для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-8нма | 0.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-19нма | 1.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы централизованного управления инфраструктурой для ЦПП | P_505-ИА-10нма | 0.11887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-11нма | нд | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | нд | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-13нма | нд | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | нд | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-7нма | нд | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | нд | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 1.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 1.125
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-8нма | нд | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | нд | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-10нма | нд | 0.2475 | 0 | 0 | 0 | 0.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | нд | 0.2475 | 0 | 0 | 0 | 0.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.225
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-18нма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-23нма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-19нма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-24нма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка и внедрение технологии выбора и обоснования мероприятий направленных на продление срока службы криволинейных участков пылепроводов котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-11на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-19нма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка программы для ЭВМ "Fact inventory", Исполнительный аппарат, 1 шт. | Q_505-ИА-2-3ип | нд | 0.13974 | 0 | 0 | 0 | 0.13974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13974 | 0 | 0 | 0 | 0.13974 | нд | 0.13974 | 0 | 0 | 0 | 0.13974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13974 | 0 | 0 | 0 | 0.13974
1.7 | Обратный инжиниринг запасных частей к насосам импортного производства с разработкой рабочей конструкторской документации и изготовлением опытных образцов,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-12на | нд | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТС в количестве 1 комплекта | O_505-ХТС-9нма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0