Технические требования на выполнение работ

ОКПД 2 43.29.1 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: строительство площадки для хранения металлолома на территории Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта P_505-КТЭЦ3-20, г. Комсомольск-на Амуре

Лот № 22130008-ТПИР ОБСЛ-2026-ДГК-КТЭЦ3

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ 	4

1.4.	Существующее положение 	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству работ	8

Таблица 4. Требования к качеству работ	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	16

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	16

5.	Приложения	16

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ПД | Проектная документация |
| --- | --- |
| РД | Рабочая документация |
| ППР | Проект производства работ |
| ТТ | Технические требования |
| СП | Структурное подразделение |
| СПБиОТ | Служба промышленной безопасности и охраны труда |
| ПГС | Песчано-гравийная смесь |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 43.29.1 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: строительство площадки для хранения металлолома на территории Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта P_505-КТЭЦ3-20, г. Комсомольск-на Амуре

Цель выполнения работ

Строительство площадки для хранения лома черных и цветных металлов Во исполнение Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ, с учетом требований СанПиН 2.1.3684-21.

Существующее положение

Новое строительство на территории промышленной площадки СП «Комсомольская ТЭЦ-3», расположенной по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 151. Строительство осуществляется в условиях действующего предприятия.

Климатические условия площадки расположения объекта:

Климатические параметры холодного периода года по СНиП 23-01-99 (для г. Комсомольска-на-Амуре):

– температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 минус 41°С;

– температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 минус 38°С;

–температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 минус 38°С;

– температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 минус 36°С;

– абсолютная минимальная температура воздуха – минус 45°С;

– среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца –78%;

– средняя относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца – 76%.

Климатические параметры теплого периода года по СНиП 23-01-99 (для г. Комсомольска-на-Амуре):

– барометрическое давление – 1005гПа;

– температура воздуха, обеспеченностью 0,95 – плюс 24°С;

– температура воздуха, обеспеченностью 0,98 – плюс 27°С;

– средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца плюс 26,7°С;

– абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 36°С;

– среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 76%;

– средняя относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца– 62%.

Глубина промерзания почвы:

- средняя – 1,4 м.;

- наибольшая – 2,3 м.

Документы предоставляемые Заказчиком:

- Разрешение на строительство;

- Генеральный план производственной площадки СП «Комсомольская ТЭЦ-3»;

- Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, Проектная и Рабочая документация «Строительство площадки для хранения металлолома на территории «Комсомольской ТЭЦ-3» в рамках инвестиционного проекта P_505-КТЭЦ3-20, г. Комсомольск-на-Амуре 37.01.25» предоставляется Подрядчику по запросу.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД 2 43.29.1 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: строительство площадки для хранения металлолома на территории Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта P_505-КТЭЦ3-20, г. Комсомольск-на Амуре | 681034, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 151 | Новое основное средство |  |
| … |  |  |  |  |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение геодезической основы для строительства. Земляные работы | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) и с проектной документацией (Приложение № 6 к настоящим Техническим требованиям). В случае расхождения информации в ведомости объемов работ и проектной документации приоритетной считать информацию в проектной документации |  |
|  | Выполнение геодезической основы для строительства с выноской на местности: На данном этапе необходимо силами и за счет средств Подрядчика на основании Проектной и Рабочей документации, предоставленной Заказчиком, определить створы основных разбивочных осей, определить реперные точки в количестве не менее 3 (трех) и отразить их расположение в ППР | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) и с проектной документацией (Приложение № 6 к настоящим Техническим требованиям). В случае расхождения информации в ведомости объемов работ и проектной документации приоритетной считать информацию в проектной документации |  |
|  | Земляные работы: Выполнить снятие растительного слоя, рытье котлованов под основное строение, ЛОС и колодцы, разработку траншей под трубы и водоотводные лотки, уплотнение грунта основания котлована | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) и с проектной документацией (Приложение № 6 к настоящим Техническим требованиям). В случае расхождения информации в ведомости объемов работ и проектной документации приоритетной считать информацию в проектной документации |  |
|  | Поставка оборудования к месту выполнения работ: Погрузочно-разгрузочное оборудование (ОКПД2: 28.22.14.121) предусматривать Российского производства. На данное оборудование установлен режим запрета закупки иностранной продукции. | В соответствии с ведомостью материалов и оборудования подрядчика (Приложение № 8 к настоящим Техническим требованиям) и с проектной документацией (Приложение № 6 к настоящим Техническим требованиям). В случае расхождения информации в ведомости объемов работ и проектной документации приоритетной считать информацию в проектной документации |  |
|  | Выполнение работ по строительству сооружения (включая обратную засыпку), монтажу погрузочно-разгрузочного оборудования | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) и с проектной документацией (Приложение № 6 к настоящим Техническим требованиям). В случае расхождения информации в ведомости объемов работ и проектной документации приоритетной считать информацию в проектной документации |  |
|  | Выполнение работ по строительству сооружения (включая обратную засыпку): Выполнить устройство свайного основания (бурение лидерных скважин, задавливание свай, сбивка оголовков свай); устройство бетонной подготовки; устройство монолитного ж.б. ростверка; устройство основания из щебня; устройство бетонного покрытия площадки; монтаж колонн; монтаж вертикальных связей; монтаж балок подкранового пути; монтаж ферм; монтаж прогонов; монтаж профлиста навеса; размещение контейнеров и монтаж крана на площадке; устройство ограждения; устройство отмостки. При проведении работ по устройству монолитных железобетонных конструкций Подрядчик предоставляет паспорт, подтверждающий марку бетонной смеси на каждом этапе заливки. По завершению каждого этапа заливки бетонной смеси силами и за счет средств Подрядчика необходимо провести лабораторные испытания бетона через 7 и 28 календарных дней с предоставлением Заказчику протоколов испытаний, подтверждающих качество монолитной железобетонной конструкции | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) и с проектной документацией (Приложение № 6 к настоящим Техническим требованиям). В случае расхождения информации в ведомости объемов работ и проектной документации приоритетной считать информацию в проектной документации |  |
| 3.2. | Монтаж погрузочно-разгрузочного оборудования: Подрядчик выполняет монтаж и пусконаладку крана, предоставляет документацию, необходимую для регистрации погрузо-разгрузочного оборудования (балочного крана грузоподъемностью 15 тонн) в Ростехнадзоре (Заводской паспорт крана; Руководство (инструкция) по эксплуатации крана; Сертификат соответствия на подъемное сооружение со сроком действия не ранее 31.12.2029 года, либо Заключение экспертизы промышленной безопасности в случае отсутствия сертификата соответствия; Паспорта на приборы безопасности мостового крана; Паспорта и инструкции на тали; Паспорта, инструкция по монтажу и эксплуатации на электродвигатели; Паспорт надземного рельсового кранового пути; Паспорт на тупиковый упор; Альбом чертежей быстроизнашивающихся деталей, а так же по перечню согласно Приложения № 11 к Договору). Подрядчик предоставляет документ, подтверждающий страну происхождения погрузочно-разгрузочного оборудования (номером реестровой записи, декларацией о происхождении товара, сертификатом по форме СТ‑1). | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) и с проектной документацией (Приложение № 6 к настоящим Техническим требованиям). В случае расхождения информации в ведомости объемов работ и проектной документации приоритетной считать информацию в проектной документации |  |
| 4. | Выполнение работ по устройству наружной канализации, монтажу ЛОС (включая обратную засыпку, испытания) | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) и с проектной документацией (Приложение № 6 к настоящим Техническим требованиям). В случае расхождения информации в ведомости объемов работ и проектной документации приоритетной считать информацию в проектной документации |  |
| 4.1. | Устройство наружной канализации (включая обратную засыпку, испытания): Выполнить устройство песчаной подготовки под трубы и водоотводные лотки; монтаж труб; присыпку песком (защитный слой); предварительное испытание; окончательную засыпку грунтом; окончательное испытание; монтаж сборных ж.б. конструкций колодцев; гидроизоляция; монтаж лестниц и люков и водоотводных лотков; обратную засыпку пазух; устройство отмостки. | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) и с проектной документацией (Приложение № 6 к настоящим Техническим требованиям). В случае расхождения информации в ведомости объемов работ и проектной документации приоритетной считать информацию в проектной документации |  |
| 4.2. | Монтаж ЛОС (включая обратную засыпку, испытания): Выполнить устройство подушки из ПГС; устройство монолитной ж.б. плиты; устройство песчаного основания; установку емкости на плиту; обратную засыпку; монтаж разгрузочных плит и устройство люков. | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) и с проектной документацией (Приложение № 6 к настоящим Техническим требованиям). В случае расхождения работы будут выполняться по проектной документации |  |
| 5. | Выполнение работ по монтажу внешних сетей электроснабжения, наружного электроосвещения и системы охранного телевидения (включая испытания и пусконаладочные работы) | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) и с проектной документацией (Приложение № 6 к настоящим Техническим требованиям). В случае расхождения работы будут выполняться по проектной документации |  |
| 5.1. | Выполнение работ по монтажу внешних сетей электроснабжения (включая испытания и пусконаладочные работы). | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) и с проектной документацией (Приложение № 6 к настоящим Техническим требованиям). В случае расхождения работы будут выполняться по проектной документации |  |
| 5.2. | Выполнение работ по монтажу наружного электроосвещения (включая испытания и пусконаладочные работы): Выполнить бурение скважин под установку опоры; установку железобетонных опор; прокладку проводов; монтаж оборудования. | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) и с проектной документацией (Приложение № 6 к настоящим Техническим требованиям). В случае расхождения работы будут выполняться по проектной документации |  |
| 5.3. | Выполнение работ по монтажу системы охранного телевидения (включая испытания и пусконаладочные работы): Выполнить бурение скважин под установку опоры; установку железобетонных опор; прокладку проводов; монтаж оборудования. | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) и с проектной документацией (Приложение № 6 к настоящим Техническим требованиям). В случае расхождения работы будут выполняться по проектной документации |  |
| 6. | Строительство подъездной дороги и устройство площадок: Выполнить работы по строительству подъездной дороги и устройству площадок | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) и с проектной документацией (Приложение № 6 к настоящим Техническим требованиям). В случае расхождения работы будут выполняться по проектной документации |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение геодезической основы для строительства. Земляные работы | с даты, следующей за датой заключения Договора | 30 календарных дней с даты начала выполнения Работ по Договору |
|  | Поставка оборудования к месту выполнения работ | с даты, следующей за датой заключения Договора | 60 календарных дней с даты начала выполнения Работ по Договору |
|  | Выполнение работ по строительству сооружения (включая обратную засыпку), монтажу погрузочно-разгрузочного оборудования | с даты, следующей за датой завершения 1 этапа работ | 120 календарных дней с даты начала выполнения 3 этапа Работ |
| 4. | Выполнение работ по устройству наружной канализации, монтажу ЛОС (включая обратную засыпку, испытания) | с даты, следующей за датой завершения 1 этапа работ; | 120 календарных дней с даты начала выполнения 4 этапа Работ |
| 5. | Выполнение работ по монтажу внешних сетей электроснабжения, наружного электроосвещения и системы охранного телевидения (включая испытания и пусконаладочные работы) | 90 календарных дней с даты, следующей за датой завершения 1 этапа работ | 60 календарных дней с даты начала выполнения 5 этапа Работ |
| 6. | Строительство подъездной дороги и устройство площадок | 90 календарных дней с даты, следующей за датой завершения 1 этапа работ | 60 календарных дней с даты начала выполнения 6 этапа Работ |

Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование работ: строительно-монтажные работы по объекту: строительство площадки для хранения металлолома на территории Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта P_505-КТЭЦ3-20, г. Комсомольск-на Амуре

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | -//- |
|  | При выполнении строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться следующим перечнем документации: - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в последней редакции, РД 153-34.0-49.101-2003 и иных нормативно-технических документов. - № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; - № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»; - № 136-ФЗ от 25.10.2001 «Земельный кодекс Российской Федерации»; - ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования по защите от коррозии»; - ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»; - СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах»; - № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности»; - СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - № 116-ФЗ от 21 июля 1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025); - CП 48.13330.2019. Свод правил «Организация строительства»; - CП 24.13330.2021. Свод правил «Свайные фундаменты»; - CП 28.13330.2021. Свод правил «Защита строительных конструкций от коррозии»; - CП 31.13330.2021. Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - CП 78.13330.2012. Свод правил «Автомобильные дороги»; - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 58403 -2019 «Системы беспроводные объектовые охранной сигнализации. Классификация. Общие положения»; - ГОСТ 9.401-2018 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов»; - ПРИКАЗ от 26 ноября 2020 г. N 461 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" |  |  |  | ### – |
|  | Перечень строительно-монтажных работ |  |  |  | -//- |
|  | 1.Общестроительные работы по возведению сооружения: Земляные работы; Устройство железобетонных монолитных конструкций; Монтаж погрузочно-разгрузочного оборудования. 2. Монтаж инженерных сетей и систем: Электроснабжение; Наружное электроосвещение; Система охранного телевидения; Водоотведение: - наружная канализация -локальное очистное устройство 3. Строительство подъездной автодороги и устройство площадок. |  |  |  | ### – |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | Подтверждение: предоставить документ, подтверждающий страну происхождения погрузочно-разгрузочного оборудования (номером реестровой записи, декларацией о происхождении товара, сертификатом по форме СТ‑1). |
|  | Материалы и оборудование, приобретаемые в целях реализации данного проекта, должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать Проектной и Рабочей документации «Строительство площадки для хранения металлолома на территории «Комсомольской ТЭЦ-3» в рамках инвестиционного проекта P_505-КТЭЦ3-20, г. Комсомольск-на-Амуре 37.01.25», иметь необходимые сертификаты (соответствия, качества и т.д.), разрешение на применение на территории РФ, соответствовать ГОСТам и подлежат согласованию с Заказчиком. Копии сертификатов должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала выполнения Работ по Договору. Стоимость материалов при составлении актов выполненных работ по форме КС-2 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются Заказчику вместе с актами выполненных работ. Срок изготовления материалов и оборудования, приобретаемых в целях реализации данного проекта, должен быть не ранее 2025 года. Погрузочно-разгрузочное оборудование (ОКПД2: 28.22.14.121) предусматривать Российского производства. На данное оборудование установлен режим запрета закупки иностранной продукции. Все материалы и оборудование, применимые при выполнении работ, должны соответствовать ПД и РД либо эквивалент. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, указанной в настоящих Технических требованиях и Спецификации оборудования (Приложение № 16 к Договору в составе Пакета закупочной документации) носит описательный, а не обязательный характер. В случае если в ТТ и/или приложениях к ним, либо в Спецификации оборудования (Приложение № 16 к Договору в составе Пакета закупочной документации) указаны конкретные производители, торговые марки, фирменные наименования, модели или источник происхождения материалов и продукции, Подрядчик, определенный в соответствии с результатами закупочной процедуры, на этапе исполнения договора может предложить эквивалентную продукцию, характеристики которой не хуже предусмотренных в настоящих ТТ. При этом, Подрядчик должен предоставить Заказчику исчерпывающую информацию об эквивалентной продукции, а предлагаемые замены не должны оказывать влияние на безопасность объекта и обеспечивать выполнение требований проектной и рабочей документации (ведомости объемов работ). В случае, если применение Подрядчиком эквивалентных материалов будет согласовано Заказчиком и потребует внесения изменений в проектную/рабочую документацию, такие изменения также производятся за счет Подрядчика. При приобретении материалов и оборудования руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |  |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | -//- |
|  | При проведении работ по устройству монолитных железобетонных конструкций Подрядчик предоставляет паспорт, подтверждающий марку бетонной смеси на каждом этапе заливки. По завершению каждого этапа заливки бетонной смеси силами и за счет средств Подрядчика необходимо провести лабораторные испытания бетона через 7 и 28 календарных дней с предоставлением Заказчику протоколов испытаний, подтверждающих качество монолитной железобетонной конструкции. При проведении работ по устройству наружной канализации, монтажу ЛОС подрядчик проводит испытания систем и оформляет соответствующие Акты. При проведении работ по монтажу внешних сетей электроснабжения, наружного электроосвещения и системы охранного телевидения подрядчик проводит испытания систем и оформляет соответствующие Акты. Контроль качества поступающих материалов осуществляется в соответствии с пунктом 2.3.12. Договора. |  |  |  | ### – |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  | -//- |
|  | Персонал подрядной организации, на производственной площадке Заказчика, должен иметь документ, подтверждающий обучение и аттестацию по промышленной безопасности, документ подтверждающий право работ на высоте, со специальными подъемными механизмами, документ подтверждающий прохождения обучения по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, удостоверения по проверке знаний ТБ. До начала работ пройти вводный инструктаж в СПБиОТ и первичный инструктаж в производственном подразделении. Персонал обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и производственной дисциплины так же как и персонал СП КТЭЦ-3. Персонал Подрядчика должен иметь допуск к работе выданный медицинской комиссией. Персонал Подрядчика должен иметь фирменную спецодежду и средства индивидуальной защиты. Персонал Подрядчика должен пройти соответствующую подготовку, иметь квалификацию, опыт и компетенцию, позволяющие обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ. |  |  |  | ### – |
|  | Требования к организации выполнения Работ: 1. Руководство Работами осуществляется инженерно-техническим работником, аттестованным по правилам техники безопасности, пожарной безопасности. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям договора подряда и проектной документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам,техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, оформляет акты на выполненные работы. 2. Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, прошедшим испытания и поверку. Подключение переносного электрического оборудования (электроинструмент и т.п.), необходимого для проведения работ, Подрядчик проводит в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается. Выполнять работы необходимо обученными аттестованными специалистами. 3. В процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Не допускается сжигание на территории Заказчика и прилегающей территории строительных отходов. 4. Выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе СП «Комсомольская ТЭЦ-3». 5. До начала выполнения работ, Заказчику предоставляется список сотрудников привлеченных к выполнению работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, разрешение на работу. 6. Уборка и вывоз строительного мусора осуществляется силами Подрядчика, место установки контейнера и график вывоза согласовывается с Заказчиком. 7. По окончании работ, в течение 3-х дней, произвести уборку строительного мусора и элементов разборки с места производства работ. |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  | -//- |
|  | В соответствии с пунктом 2.3.14 Договора и Приложением № 3 к настоящим ТТ. Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь первичные средства пожаротушения, а на противопожарные цели использовать гидранты. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды. При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. |  |  |  | ### – |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  | -//- |
|  | Основные характеристики объекта строительства |  |  |  | -//- |
|  | Габаритные размеры в осях – 18*24 м; Высота – 13 м.; Общая площадь – 432 м2; Строительный объем - 5616 м3; Количество этажей – 1; Пожарно-техническая классификация сооружения: По степени огнестойкости – I; По функциональной пожарной опасности – Ф.5; По пожарной ответственности – С1; Фундаменты под стойки несущих рам и стальные колонны каркаса сооружения – свайные, с длиной свай 4,5 м.; Основание площадки – бетонная плита толщиной 200 мм.; Материал кровли – профнастил; Отдельно стоящее; Предусмотрен Кран мостовой электрический опорный однобалочный грузоподъемностью 15 т. Пролет 15 м.; Материалы конструкции – монолитное, железобетонное. |  |  |  | ### – |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  | -//- |
|  | В соответствии с разделом 4 Договора. |  |  |  | ### – |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  | -//- |
|  | В соответствии с разделом 4 Договора, Приложениями №№ 11, 12 к Договору, Приложением № 2 к настоящим ТТ. |  |  |  | ### – |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  | -//- |
|  | В соответствии с разделами № 7, 8 Договора. |  |  |  | ### – |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  | -//- |
|  | В соответствии с пунктом 2.3., 2.4. Договора. |  |  |  | ### – |
|  | Особые условия Заказчика |  |  |  | -//- |
| 5.1. | На этапе заключения Договора Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику График выполнения и финансирования работ. После окончания работ в сроки, предусмотренные Договором, Подрядчик представляет Исполнительную документацию в объёме и форме определённой Заказчиком в Приложении № 11 к Договору и разделе № 4 Договора. - Заказчик в части своей компетенции предоставляет необходимые данные для выполнения работ по запросу Подрядчика в согласованные сроки. ### - Особые требования Заказчика, неучтенные заданием оговариваются с подрядчиком на технических совещаниях с оформлением протокола. |  |  |  | ### – |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента. Величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).

- Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим ТТ, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента не допускается.

В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3,00%.

Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим ТТ, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры. Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

В сметной документации предусмотрен лимит средств на командировочные расходы в размере 3,74%. Лимиты командировочных расходов принимать в размере не более:

суточные – 700 руб./сутки;

проживание – 550 руб./сутки;

проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Приложения

Приложение № 1 Стандарт организации "Формирование сметной документации";

Приложение № 2 Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение № 3 Положение о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО ДГК;

Приложение № 4 Сводный сметный расчет с приложениями;

Приложение № 5 Ведомость объемов работ;

Приложение № 6 Проектная документация;

Приложение № 7 Рабочая документация;

Приложение № 8 Ведомость материалов и оборудования подрядчика.