## Лист1
Приложение №5 к Техническим Требованиям
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ______________20___ г. |  |  |  |  | "____" ______________20___ г.
ГРАФИК
производства работ по капитальному ремонту ЖД пути с заменой верхнего строения пути Комсомольской ТЭЦ-2 в рамках программы повышения надежности, г. Комсомольск-на-Амуре
№ п/п | Наименование работ | Дата |  | 2027
|  | Начала работ | Окончание работ
1 | Разработка проекта производства работ (ППР) | 2027-04-20 | В течение 20 календарных дней с даты заключения договора
2 | Капитальный ремонт и замена железнодорожного пути №6 (ID М03КМ2-199) | с даты утверждения ППР | 2027-11-30
3 | Замена дорожных плит на металлический настил из рельс на железнодорожном переезде в районе ул.Гаражной 27 | 2027-05-10 | 2027-07-31
4 | Замена дорожных плит на железнодорожном переезде в районе центральной проходной СП «Комсомольская ТЭЦ-2» | 2027-08-01 | 2027-08-31
5