Технические требования

ОКПД2 42.12.20.150. Выполнение работ по капитальному ремонту ЖД пути Комсомольской ТЭЦ-2 с полной заменой верхнего строения пути в рамках программы повышения надежности, г. Комсомольск-на-Амуре

ЛОТ №11029001-РЕМ ПРОД-2027-ДГК-КТЭЦ2

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции.	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования по объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

Требования к безопасности выполняемых работ	10

Соблюдение требований к пожарной безопасности	10

Соблюдение требований к охране окружающей среды	11

Соблюдение требований охраны труда	11

Общие требования к оформлению документации	13

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	16

5.	Приложения	16

# Общие сведения

#### 1.1. Обозначения и сокращения

| АО | Акционерное общество; |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт; |
| ДГК | Дальневосточная генерирующая компания |
| ИТР | Инженерно-технические работники; |
| КС-2 | Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2); |
| КС-3 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); |
| НПБ | Нормы пожарной безопасности; |
| НТД | Нормативно-техническая документация; |
| ПК | Программный комплекс; |
| ППР | Проект производства работ; |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок; |
| РД | Руководящий документ; |
| РФ | Российская Федерация; |
| СНиП | Строительные нормы и правила; |
| СП | Свод правил; |
| СТО | Стандарт организации; |
| ТТЦ | Топливно-транспортный цех; |
| ТТ | Технические требования; |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль; |
| ФЗ | Федеральный закон; |
| ФССЦ | Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве; |
| gsfx | Формат файла программы «Гранд-Смета» |
| pdf – portable document format | Формат файла электронного документа; |

#### 1.2. Наименование закупаемой продукции:

ОКПД2 42.12.20.150. Выполнение работ по капитальному ремонту ЖД пути Комсомольской ТЭЦ-2 с  полной заменой  верхнего строения пути в рамках программы повышения надежности, г. Комсомольск-на-Амуре.

#### 1.3. Цель использования закупаемой продукции:

Целью выполнения работ является реализация программы мероприятий по повышению надежности М03КМ2-199.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика:

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Железнодорожный путь №6 | СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 1/3. |
|  | Железнодорожный переезд | СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 1/3. |
|  | Железнодорожный переезд | СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Гаражная 27. |

#### 1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

# Требования к продукции

#### Требования по объемам и срокам выполнения работ:

### Требования к видам и объемам работ:

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка и согласование ППР | Компл. |  |
|  | Выполнение работ по капитальному ремонту ЖД пути Комсомольской ТЭЦ-2 с полной заменой верхнего строения пути в рамках программы повышения надежности, г. Комсомольск-на-Амуре. (Приложение №2 к ТТ) | у.е. | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к ТТ) |

### Требования к срокам выполнения работ:

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ:

| № п/п | Наименование работ | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка проекта производства работ (ППР) | 20.04.27 | В течение 20 календарных дней с даты заключения договора |
|  | Капитальный ремонт и замена железнодорожного пути №6 (ID М03КМ2-199) | с даты утверждения ППР | 30.11.2027 |
|  | Замена дорожных плит на металлический настил из рельс на железнодорожном переезде в районе ул.Гаражной 27 | 10.05.27 | 31.07.27 |
|  | Замена дорожных плит на железнодорожном переезде в районе центральной проходной СП «Комсомольская ТЭЦ-2» | 01.08.27 | 31.08.27 |
| - *Примечание: сроки выполнения работ могут быть уточнены в соответствии с графиком ремонта основного оборудования. При этом, конечный срок выполнения работ не продлевается. |  |  |  |

#### Требования к качеству работ:

# Таблица 4. Требования к качеству работ:

Наименование работ: ОКПД2 42.12.20.150. Выполнение работ по капитальному ремонту ЖД пути Комсомольской ТЭЦ-2 с полной заменой верхнего строения пути в рамках программы повышения надежности, г. Комсомольск-на-Амуре.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - СТО РусГидро 02.01.62-2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования» (приказ АО «ДГК» от 18.01.2022г. №19); - СТО 70238424.27.100.017-2009 Тепловые электростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования; - СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства» (ред. От 29.04.2022); - СТО 70238424.27.100.017-2009 Тепловые электростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования; - РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (в ред. Приказов Ростехнадзора от 26.10.2015 N 428, от 09.11.2017 N 470); - Распоряжение №1932р от 30.08.2013 «Об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств, железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» - Технические условия на работы по реконструкции (модернизации) и ремонту железнодорожного пути, утверждённые распоряжением ОАО «РЖД" №101р от 19.01.2018; - СП 85.13330.2016 «Контактные сети электрифицированного транспорта» - РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъёмными машинами и технологических карт погрузо-разгрузочных работ» - Технические условия на щебёночно-гравийно-песчаные смеси для защитных слоёв подбалластного основания железных дорог, утверждённые распоряжением ОАО «РЖД» от 20.12.2012 №2640р; - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2)» В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
|  | Требования к организации процесса выполнения работ: | Комплекс организационно–технических мероприятий, выполняемый при подготовке к капитальному ремонту, должен обеспечивать планомерное и качественное выполнение ремонтных работ в установленные сроки , качество ремонтных работ, оптимальное расходование материально-технических и трудовых ресурсов. Подрядчик разрабатывают планы подготовки к капитальному ремонту в соответствии с планами производственных объектов, принятыми к исполнению объемами работ и согласованным участием в материально–техническом обеспечении ремонтных работ. Изменения объемов работ, предусмотренных ведомостью планируемых работ, оформляются в соответствии с требованиями Положения «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения. Определение эффективности воздействия на оборудование АО «ДГК» 21-003-2019» (ведомостью дополнительных работ по ремонту и протоколом исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту), согласовываются с Подрядчиком и утверждаются техническим руководителем структурного подразделения, ответственного за непосредственную эксплуатацию производственного объекта. До начала ремонта Подрядчик: - предоставляет Проект Производства Работ (ППР) с указанием общих методов и технологии работ, организационных вопросов с приложением графика выполнения работ (с указанием физических объёмов, потребных трудозатрат и материалов) для согласования Заказчиком - - проводят проверку выполнения подготовительных работ к капитальному ремонту; - - определяет состав бригады (участков) по численности, квалификации и профессиям в соответствии с графиком производства работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ; - - назначают руководителей работ в соответствии с номенклатурой и объемом работ, принятым по договору; - -назначают лиц, ответственных за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности и материально–техническое обеспечение; - -проверяют выполнение требований допуска ремонтного персонала, предусмотренного п. 1.2.2 Таблицы 4 настоящих ТТ; Руководитель работ Подрядчика, участвующий в производстве капитального ремонта, совместно с представителем Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке – приложение №2. |  |  |
| 1.2.2. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | Допуск персонала Подрядчика для выполнения капитальных работ должен осуществляться в соответствии с: - Положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах АО «ДГК» №22.1-504-2026 (утверждено приказом АО «ДГК» №П-ДГК/649 от 22.07.2026 г.) Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке – приложение №2. |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам |  |  |  |
|  | Требования к применяемым материалам | Материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с приложением №4 к настоящим ТТ - Ведомость ресурсов Подрядчика. Все применяемые в ходе ремонта материалы должны быть новыми и не использованными ранее. Под новыми следует понимать материалы, которые не были в употреблении, не проходили ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств. Подрядчиком в работе может быть применена эквивалентная продукция*, предварительно согласованная с Заказчиком. В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов, указанных в приложении №4 к настоящим ТТ, будет применяться эквивалентная продукция, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений в техническую и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору. - * Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |
|  | Контроль качества используемых материалов | Материалы Подрядчика должны иметь сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. При осуществлении Подрядчиком входного контроля качества строительных материалов и изделий, поступивших на ремонтную площадку, обязательное наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. Отсутствие записи о приемке материалов и оборудовании в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов. |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил. Приемка в эксплуатацию и контроль качества ремонта должны производиться в соответствии с разделами №4.2 «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения. Определение эффективности воздействия на оборудование АО «ДГК» 21-003-2019» Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке – приложение №2. |  |  |
|  | Требования к персоналу Подрядчика |  |  |  |
|  | Общие требования | Подрядчик должен производить работы квалифицированными специалистами рабочих специальностей и располагать: квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ на объекте ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком выполнения работ и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой: достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад. Квалификация персонала должна соответствовать видам выполняемых работ. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Подрядчик предоставляет: список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом). |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
|  | - Требования к безопасности выполняемых работ | Меры безопасности при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. №80; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 г. №123; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" - Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями“ утверждены Приказом Минтруда №835н от 27.11.2020г.; В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. Более подробно требования указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке – приложение №2. |  |  |
|  | - Соблюдение требований к пожарной безопасности | Меры пожарной безопасности при капитального выполнения работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - ГОСТ 12.1.004-91* Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. Приказом по организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и в местах производства работ. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности несёт руководитель подрядной организации или лицо, его замещающее. Ремонтная площадка должна быть оснащена средствами пожаротушения. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |
|  | - Соблюдение требований к охране окружающей среды | При выполнении всех строительных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения её устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы. Отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться для дальнейшей утилизации. Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии: - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 02.07.21); - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 11.06.2021); - СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»; - ОДН 218.5.016-2002 «Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги» - Распоряжение Минтранс РФ от 25.12.2020 №ИС-1147-р. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |
|  | - Соблюдение требований охраны труда | Контроль по соблюдению требований охраны труда осуществляется Подрядчиком и Заказчиком. Заказчик обязуется назначить куратора и обеспечить допуск персонала Подрядчика к месту проведения ремонтных работ. Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. Организация ремонтной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Для производства работ в охранной зоне необходимо получить наряд-допуск. Меры по соблюдению требований охраны труда при выполнении работ обеспечиваются как организационно-техническими, так и техническими средствами защиты указанных в следующих нормативных документах: - Правилах по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 № 835н); - Правилах по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Министерства труда от 27.11.2020 №833н); - Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н. - Правила по охране труда при обработке металлов (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №887н); - Правила при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020г. №753н); - Правила при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2020г. №814н); - Правила при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020г. №884н); - правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020г. №461). В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта в процессе проведения закупки и/или исполнения Договора, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ Состояние железнодорожных путей и железнодорожных переездов после капитального ремонта должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации на ремонт в течение гарантийного срока. |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №4), который включен в состав Документации о закупке – приложение №2. |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |
|  | - Общие требования к оформлению документации | Представить Заказчику с актами выполненных работ (в 3 (трёх) экземплярах, а также электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы» на цифровом носителе) исполнительную документацию в электронном виде (в формате *.pdf) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 №344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» |  |  |
|  | Состав документации включает в себя, но не ограничивается следующими документами | Подрядчик одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 обязан оформить и передать Заказчику сдаточную документацию в соответствии с Положением «Об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения», утвержденным приказом № 555 от 29.11.2019 г. АО «ДГК»: - акт пред. ремонтного обследования объекта; - ведомость планируемых ремонтно-строительных работ; - акт готовности объекта к производству ремонтных работ; - акт приёмки из ремонта объекта; - комиссионные акты входного контроля закупаемых Подрядчиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации; - акт освидетельствования скрытых работ; - исполнительные чертежи, схемы; - сертификаты/паспорта готового изделия, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода – изготовителя); - счета-фактуры на материалы, закупаемые Подрядчиком для использования - в процессе ремонта; - общий журнал работ формы КС-6, специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ); - документы о контроле качества сварных соединений, оформленных в соответствии с Регламентом оформления документации при проведении сварочных работ при монтаже и ремонте оборудования объектов АО «ДГК»; Более подробно требования к оформлению документации указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделах №2, 4), который включен в состав Документации о закупке – приложение №2. |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утверждены Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N815); Федеральный законом «О техническом регулировании» №184- ФЗ от 27.12.2002; "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" утвержденные приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. №536. |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика Подробно требования к сроку и объему предоставления гарантий указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №7), который включен в состав Документации о закупке – приложение №2. |  |  |  |
|  | Требования к Подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ: Подробно указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке – приложение №2. |  |  |  |
|  | 6. Требования к победителю Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес (starodubova-en@dgk.ru) дополнительные документы. В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |
|  | Требования к кадровым ресурсам и МТР Победителя 1) Согласно требования п.92 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 г. №2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда»: Иметь в наличие не менее 3 человек (руководитель, производитель работ и всех членов бригады) документы проверки знаний требований охраны труда. 2) Гарантийное письмо подтверждающее согласие Победителя на поставку оборудования и материалов. 3) Наличие спецтехники : - Экскаватор одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 не менее 1 единицы; - Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т, не менее 1 единицы; - Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 тн. не менее 1 единицы. |  | Подтверждается: 1. Копиями документов проверки знаний требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску 2. Письмо в свободной форме, подтверждающее согласие Победителя на поставку оборудования и материалов. 3. Копиями договоров аренды ( в случае владения по договору аренды) или копиями иных документов, подтверждающих законное право владения (в случае владения на ином основании). |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента). Размер данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).

### Стоимость предложений участников определяется по формуле:

### P=N*k,

### где P – стоимость предложения участника;

### N – начальная (максимальная) цена договора, определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, приведенной в приложение №3 к настоящим Техническим требованиям;

### k – понижающий коэффициент, заявленный участником в коммерческом предложении (точность понижающего коэффициента указывается до 7 знаков после запятой).

#### 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

#### 4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

### Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

### Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

### 4.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

### 4.2.1  В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры (п. 4.1.1). Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

# Приложения

Приложение №1 – Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение №2 – Ведомость объёмов работ.

Приложения №3 –  Сводный сметный расчёт с приложениями.

Приложение №4 - Ведомость ресурсов Подрядчика

Приложение №5 – График производства работ.

Приложение №6 - Локальные нормативные акты Заказчика.