## 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «14» июня 2016 г. № 533
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов и план финансирования капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 14.12.2018 № 21@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2019, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [9 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2020 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2021 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2021 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2022 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2023 года |  |  |  |  | План 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2019 | План на 01.01.2019 | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31.11 | 31.12 | 31.13 | 31.14 | 31.15 | 31.16 | 31.17 | 31.18 | 31.19 | 31.20 | 31.31 | 31.32 | 31.33 | 31.34 | 31.35 | 31.36 | 31.37 | 31.38 | 31.39 | 31.40 | 31.41. | 31.42. | 31.43. | 31.44 | 31.45 | 31.46 | 31.47 | 31.48 | 31.49 | 31.50 | 31.51 | 31.52 | 31.53 | 31.54 | 31.55 | 31.56 | 31.57 | 31.58 | 31.59 | 31.60 | 31.61 | 31.62 | 31.63 | 31.64 | 31.65 | 31.66 | 31.67 | 31.68 | 31.69 | 31.70 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе АО "ДГК", в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 29921.503 | 29921.503 | нд | 36277.2279 | 36277.2279 | нд | нд | 16858.5243 | 73016.5042 | 83011.6092 | 55547.5843 | 55547.5843 | 66153.0849 | 7411.1286 | 0 | 0 | 4657.3863 | 2753.7423 | 7474.8934 | 0 | 0 | 4356.5602 | 3118.3332 | 5848.0727 | 0 | 0 | 4675.0105 | 1173.0622 | 6208.8256 | 0 | 0 | 4303.2808 | 1905.5448 | 6730.916 | 0 | 0 | 5058.4615 | 1672.4546 | 6464.6173 | 0 | 0 | 4747.2537 | 1717.3636 | 5492.7393 | 0 | 0 | 4516.4769 | 976.2623 | 5101.732 | 0 | 0 | 4179.8999 | 921.8321 | 5669.3784 | 0 | 0 | 4731.0727 | 938.3058 | 4509.7598 | 0 | 0 | 3690.8745 | 818.8853 | 5275.9977 | 0 | 0 | 4414.4382 | 861.5595 | нд | нд | нд | нд | нд | 29017.1041 | 0 | 0 | 23395.4598 | 5621.6444 | 27560.9323 | 0 | 0 | 21335.7471 | 6225.1852 | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | 4052.9861 | 4052.9861 | нд | 4750.2487 | 4750.2487 | нд | нд | 2197.0281 | 5549.1243 | 5580.9122 | 3245.0467 | 3245.0467 | 3383.8841 | 1063.09 | 0 | 0 | 115.889 | 947.201 | 1021.8365 | 0 | 0 | 201.4471 | 820.3894 | 469.8426 | 0 | 0 | 103.9079 | 365.9348 | 644.3523 | 0 | 0 | 68.7583 | 575.5941 | 788.2276 | 0 | 0 | 108.6968 | 679.5308 | 767.11 | 0 | 0 | 87.0231 | 680.0869 | 154.9632 | 0 | 0 | 73.1157 | 81.8475 | 120.1701 | 0 | 0 | 80.5203 | 39.6498 | 63.3693 | 0 | 0 | 33.7028 | 29.6665 | 25.9815 | 0 | 0 | 1.6596 | 24.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1476.4028 | 0 | 0 | 319.4232 | 1156.9796 | 1557.6139 | 0 | 0 | 237.9613 | 1319.6527 | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 11156.5409 | 11156.5409 | нд | 12112.4768 | 12112.4768 | нд | нд | 8022.6208 | 21925.5538 | 19490.453 | 13715.9109 | 13715.9109 | 11467.8322 | 1689.2341 | 0 | 0 | 1436.0068 | 253.2273 | 1582.4047 | 0 | 0 | 1199.7717 | 382.633 | 2102.4297 | 0 | 0 | 1790.5999 | 311.8298 | 1608.1526 | 0 | 0 | 1291.1809 | 316.9717 | 1923.3861 | 0 | 0 | 1549.2397 | 374.1464 | 1764.4381 | 0 | 0 | 1389.8041 | 374.6339 | 1283.7715 | 0 | 0 | 1020.3745 | 263.3969 | 1057.6577 | 0 | 0 | 814.6669 | 242.9908 | 922.2655 | 0 | 0 | 714.4868 | 207.7787 | 804.661 | 0 | 0 | 603.0074 | 201.6536 | 708.001 | 0 | 0 | 592.1279 | 115.873 | нд | нд | нд | нд | нд | 6939.8538 | 0 | 0 | 5666.829 | 1273.0248 | 5942.9103 | 0 | 0 | 4690.7873 | 1252.123 | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 9092.3098 | 9092.3098 | нд | 13625.6259 | 13625.6259 | нд | нд | 3255.915 | 24170.4321 | 34096.3402 | 20796.9091 | 20796.9091 | 30840.4252 | 2590.6222 | 0 | 0 | 2202.2612 | 388.361 | 2639.4175 | 0 | 0 | 2208.9554 | 430.4621 | 2341.6122 | 0 | 0 | 1989.8522 | 351.76 | 2317.5067 | 0 | 0 | 1941.9494 | 375.5573 | 3081.5369 | 0 | 0 | 2622.6729 | 458.8639 | 2748.5937 | 0 | 0 | 2302.6146 | 445.9791 | 3360.6101 | 0 | 0 | 2856.8719 | 503.7382 | 3279.73 | 0 | 0 | 2747.3331 | 532.3969 | 3608.7911 | 0 | 0 | 3066.5422 | 542.2488 | 2767.4256 | 0 | 0 | 2322.9693 | 444.4563 | 3652.401 | 0 | 0 | 3061.4259 | 590.9751 | нд | нд | нд | нд | нд | 16044.9513 | 0 | 0 | 13597.3653 | 2447.5861 | 14765.657 | 0 | 0 | 12376.2923 | 2389.3647 | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 102.7115 | 102.7115 | нд | 117.3203 | 117.3203 | нд | нд | 119.5904 | 210.108 | 888.8088 | 76.5388 | 76.5388 | 769.2184 | 19.6156 | 0 | 0 | 2.7644 | 16.8512 | 19.3267 | 0 | 0 | 4.212 | 15.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78569 | 0 | 0 | 0 | 0.78569 | 24.649 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.678 | 0 | 0 | 0 | 60.678 | 29.6073 | 0 | 0 | 0 | 29.6073 | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 5516.9548 | 5516.9548 | нд | 5671.5562 | 5671.5562 | нд | нд | 2917.0701 | 18651.9741 | 19490.9628 | 15621.2681 | 15621.2681 | 16573.8927 | 1564.1198 | 0 | 0 | 489.9167 | 1074.203 | 1696.8843 | 0 | 0 | 313.41 | 1383.4743 | 664.1468 | 0 | 0 | 565.8049 | 98.3419 | 1163.6899 | 0 | 0 | 610.1133 | 553.5766 | 453.9184 | 0 | 0 | 388.7011 | 65.2173 | 696.5844 | 0 | 0 | 582.1249 | 114.4595 | 337.1123 | 0 | 0 | 291.5317 | 45.5806 | 249.0703 | 0 | 0 | 208.1263 | 40.944 | 520.736 | 0 | 0 | 446.6658 | 74.0702 | 371.1864 | 0 | 0 | 312.8172 | 58.3693 | 285.256 | 0 | 0 | 238.7302 | 46.5257 | нд | нд | нд | нд | нд | 2261.1695 | 0 | 0 | 1931.4338 | 329.7357 | 2765.787 | 0 | 0 | 1951.9119 | 813.8751 | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 346.2999 | 2509.3119 | 3464.1322 | 2091.9107 | 2091.9107 | 3117.8323 | 484.4469 | 0 | 0 | 410.5482 | 73.8987 | 515.0237 | 0 | 0 | 428.764 | 86.2597 | 270.0413 | 0 | 0 | 224.8456 | 45.1957 | 474.3383 | 0 | 0 | 391.2789 | 83.0594 | 459.1981 | 0 | 0 | 389.1509 | 70.0472 | 462.8244 | 0 | 0 | 385.687 | 77.1374 | 324.0079 | 0 | 0 | 274.583 | 49.4249 | 395.1038 | 0 | 0 | 329.2532 | 65.8506 | 554.2165 | 0 | 0 | 469.675 | 84.5415 | 540.5053 | 0 | 0 | 450.4211 | 90.0842 | 626.5849 | 0 | 0 | 522.1541 | 104.4308 | нд | нд | нд | нд | нд | 2234.0488 | 0 | 0 | 1880.4086 | 353.6402 | 2499.3568 | 0 | 0 | 2078.7943 | 420.5625 | нд
1 | Хабаровский край, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10717.3248 | 10717.3248 | нд | 14849.5897 | 14849.5897 | нд | нд | 6228.3193 | 30741.1999 | 37423.1454 | 24111.8654 | 24111.8654 | 31194.8261 | 3767.933 | 0 | 0 | 2148.626 | 1619.307 | 4022.7613 | 0 | 0 | 2218.9523 | 1803.809 | 2946.4388 | 0 | 0 | 2225.2244 | 721.2143 | 3271.2374 | 0 | 0 | 2114.6247 | 1156.6126 | 3320.4523 | 0 | 0 | 2467.174 | 853.2784 | 3649.6394 | 0 | 0 | 2693.9971 | 955.6423 | 2610.5465 | 0 | 0 | 2150.1147 | 460.4318 | 2652.0172 | 0 | 0 | 2148.209 | 503.8082 | 2405.1675 | 0 | 0 | 1974.3135 | 430.854 | 2111.6156 | 0 | 0 | 1699.1833 | 412.4322 | 2322.3896 | 0 | 0 | 1942.135 | 380.2546 | нд | нд | нд | нд | нд | 13604.9946 | 0 | 0 | 10758.9616 | 2846.033 | 14006.8991 | 0 | 0 | 10598.1492 | 3408.7499 | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2655.4214 | 2655.4214 | нд | 2675.1817 | 2675.1817 | нд | нд | 1449.5461 | 2831.9043 | 2858.9272 | 1325.0906 | 1325.0906 | 1409.3811 | 330.0591 | 0 | 0 | 71.4617 | 258.5974 | 420.3796 | 0 | 0 | 118.6935 | 301.6861 | 446.2426 | 0 | 0 | 103.9079 | 342.3348 | 393.0192 | 0 | 0 | 66.7417 | 326.2775 | 423.2622 | 0 | 0 | 108.6968 | 314.5654 | 404.3766 | 0 | 0 | 87.0231 | 317.3536 | 85.7574 | 0 | 0 | 72.6757 | 13.0816 | 96.1801 | 0 | 0 | 80.5203 | 15.6598 | 39.7693 | 0 | 0 | 33.7028 | 6.0665 | 1.9915 | 0 | 0 | 1.6596 | 0.33192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 995.0315 | 0 | 0 | 318.9832 | 676.0484 | 895.5675 | 0 | 0 | 235.9447 | 659.6228 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 65.4828 | 65.4828 | нд | 65.4828 | 65.4828 | нд | нд | 50.0025 | 64.5314 | 64.7551 | 2.8675 | 2.8675 | 14.7525 | 2.8675 | 0 | 0 | 2.4301 | 0.43742 | 4.6083 | 0 | 0 | 3.8955 | 0.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1442 | 0 | 0 | 8.4535 | 1.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1442 | 0 | 0 | 8.4535 | 1.6907 | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1 | Г | нд | нд | нд | нд | 65.4828 | 65.4828 | нд | 65.4828 | 65.4828 | нд | нд | 50.0025 | 64.5314 | 64.7551 | 2.8675 | 2.8675 | 14.7525 | 2.8675 | 0 | 0 | 2.4301 | 0.43742 | 4.6083 | 0 | 0 | 3.8955 | 0.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1442 | 0 | 0 | 8.4535 | 1.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1442 | 0 | 0 | 8.4535 | 1.6907 | нд
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | С | 2015 | 2019 | 2020 | 65.4828 | 65.4828 | декабрь 2015г. | 65.4828 | 65.4828 | декабрь 2015г. | 0.073648 | 50.0025 | 64.5314 | 64.7551 | 2.8675 | 2.8675 | 14.7525 | 2.8675 | 0 | 0 | 2.4301 | 0.43742 | 4.6083 | 0 | 0 | 3.8955 | 0.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1442 | 0 | 0 | 8.4535 | 1.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1442 | 0 | 0 | 8.4535 | 1.6907 | Изменение остатка финансирования на 01.01.2019 и сроков реализации проекта. Остаток финансирования проекта на 01.01.2019 скорректирован с учетом фактического финансирования на 01.01.2019. Сроки реализации пролонгированы по 2020 год на основании письма АО "ДРСК" от 27.12.2018 №08-02-09-337/6702 и синхронизированы со сроками строительства кабельных заходов 110 кВ в ЗРУ-110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2589.9385 | 2589.9385 | нд | 2609.6988 | 2609.6988 | нд | нд | 1399.5436 | 2767.3729 | 2794.1722 | 1322.2231 | 1322.2231 | 1394.6286 | 327.1916 | 0 | 0 | 69.0316 | 258.16 | 415.7713 | 0 | 0 | 114.798 | 300.9733 | 446.2426 | 0 | 0 | 103.9079 | 342.3348 | 382.875 | 0 | 0 | 58.2881 | 324.5868 | 423.2622 | 0 | 0 | 108.6968 | 314.5654 | 404.3766 | 0 | 0 | 87.0231 | 317.3536 | 85.7574 | 0 | 0 | 72.6757 | 13.0816 | 96.1801 | 0 | 0 | 80.5203 | 15.6598 | 39.7693 | 0 | 0 | 33.7028 | 6.0665 | 1.9915 | 0 | 0 | 1.6596 | 0.33192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 995.0315 | 0 | 0 | 318.9832 | 676.0484 | 885.4232 | 0 | 0 | 227.4911 | 657.9321 | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7208 | 25.3086 | 52.3507 | 22.5946 | 22.5946 | 50.6299 | 22.5946 | 0 | 0 | 0 | 22.5946 | 43.3631 | 0 | 0 | 19.7227 | 23.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | 7.2667 | нд
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети от котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска до "ФГБОУ ВО ДГАФК", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки", 842м. (СП ХТС) | I_505-ХТСКх-61 | П | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.59 | 1.7208 | 25.3086 | 45.5494 | 22.5946 | 22.5946 | 43.8286 | 22.5946 | 0 | 0 | 0 | 22.5946 | 40.9286 | 0 | 0 | 19.7227 | 21.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением сроков гашения кредиторской задолженности 2019г. Изменение стоимости проекта и остатков инвестиций на 01.01.2019 связино с корректировкой показателей в соответствии с разработанной в 2018 году проектно-сметной документацией.
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта: «Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов в г. Хабаровске», с тепловой нагрузкой 1, 8473 Гкал/ч | J_505-ХТСКх-70тп | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.718 | 0 | 0 | 6.8013 | 0 | 0 | 6.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4345 | 0 | 0 | 0 | 2.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 4.3667 | Новый проект. Проект включен в план в соответствии с договором на подключение.
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 297.2362 | 297.2362 | нд | 316.9965 | 316.9965 | нд | нд | 272.5018 | 278.3855 | 303.1931 | 0 | 0 | 30.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6913 | 0 | 0 | 0.35369 | 30.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Строительство котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска (мощность - 26,32 Гкал/ч) | F_505-ХТСКх-31тп | С | 2013 | 2018 | 2019 | 297.2362 | 297.2362 | сентябрь 2013г. | 316.9965 | 316.9965 | декабрь 2017г. | 125.96 | 272.5018 | 278.3855 | 303.1931 | 0 | 0 | 30.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6913 | 0 | 0 | 0.35369 | 30.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта по результатам корректировки проектно-сметной документации и фактически выполненных работ по итогам 2018г.
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2292.7024 | 2292.7024 | нд | 2292.7024 | 2292.7024 | нд | нд | 1125.3209 | 2463.6788 | 2438.6284 | 1299.6285 | 1299.6285 | 1313.3074 | 304.597 | 0 | 0 | 69.0316 | 235.5654 | 341.7169 | 0 | 0 | 94.7216 | 246.9952 | 446.2426 | 0 | 0 | 103.9079 | 342.3348 | 375.6082 | 0 | 0 | 58.2881 | 317.3201 | 423.2622 | 0 | 0 | 108.6968 | 314.5654 | 404.3766 | 0 | 0 | 87.0231 | 317.3536 | 85.7574 | 0 | 0 | 72.6757 | 13.0816 | 96.1801 | 0 | 0 | 80.5203 | 15.6598 | 39.7693 | 0 | 0 | 33.7028 | 6.0665 | 1.9915 | 0 | 0 | 1.6596 | 0.33192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 995.0315 | 0 | 0 | 318.9832 | 676.0484 | 878.1565 | 0 | 0 | 227.4911 | 650.6654 | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | С | 2010 | 2021 | 2021 | 922.3631 | 922.3631 | июнь 2010г. | 922.3631 | 922.3631 | июнь 2010г. | 553.135 | 483.0051 | 1014.2864 | 991.1027 | 521.5281 | 521.5281 | 508.0976 | 208.3797 | 0 | 0 | 9.9224 | 198.4573 | 206.7596 | 0 | 0 | 10 | 196.7596 | 183.831 | 0 | 0 | 0 | 183.831 | 169.8288 | 0 | 0 | 0 | 169.8288 | 129.3174 | 0 | 0 | 0 | 129.3174 | 131.5092 | 0 | 0 | 0 | 131.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6576e-15 | 0 | 0 | 3.8813e-15 | 7.7627e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 313.1484 | 0 | 0 | 0 | 313.1484 | 301.338 | 0 | 0 | 3.8813e-15 | 301.338 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | С | 2010 | 2020 | 2020 | 191.7377 | 191.7377 | март 2010г. | 191.7377 | 191.7377 | март 2010г. | 124.54 | 95.1238 | 146.0913 | 147.2268 | 52.9093 | 52.9093 | 52.103 | 26.7924 | 0 | 0 | 0 | 26.7924 | 27.2513 | 0 | 0 | 0 | 27.2513 | 26.1169 | 0 | 0 | 0 | 26.1169 | 24.8516 | 0 | 0 | 0 | 24.8516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.1169 | 0 | 0 | 0 | 26.1169 | 24.8516 | 0 | 0 | 0 | 24.8516 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | С | 2009 | 2020 | 2020 | 607.7998 | 607.7998 | март 2010г. | 607.7998 | 607.7998 | март 2010г. | 111.57 | 333.5542 | 401.7229 | 382.8991 | 49.1494 | 49.1494 | 49.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.684 | 0 | 0 | 0 | 4.684 | 49.1494 | 0 | 0 | 0 | 49.1494 | 44.661 | 0 | 0 | 0 | 44.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.1494 | 0 | 0 | 0 | 49.1494 | 44.661 | 0 | 0 | 0 | 44.661 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | С | 2017 | 2023 | 2025 | 570.8017 | 570.8017 | сентябрь 2015г. | 570.8017 | 570.8017 | сентябрь 2015г. | 133.918 | 206.5578 | 768.0789 | 782.3451 | 549.6224 | 549.6224 | 575.7872 | 65.2509 | 0 | 0 | 55.572 | 9.679 | 98.7773 | 0 | 0 | 81.1844 | 17.5929 | 64.8999 | 0 | 0 | 56.067 | 8.8329 | 12.5368 | 0 | 0 | 10.4473 | 2.0895 | 293.9448 | 0 | 0 | 108.6968 | 185.248 | 272.8674 | 0 | 0 | 87.0231 | 185.8444 | 85.7574 | 0 | 0 | 72.6757 | 13.0816 | 96.1801 | 0 | 0 | 80.5203 | 15.6598 | 39.7693 | 0 | 0 | 33.7028 | 6.0665 | 1.9915 | 0 | 0 | 1.6596 | 0.33192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 484.3714 | 0 | 0 | 271.1424 | 213.229 | 383.5758 | 0 | 0 | 179.6503 | 203.9255 | Изменение сроков реализации проекта, остатка капиталовложений на 01.01.2019 и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом фактически выполненных работ по итогам 2018г. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.1.3.5 | Строительство ПНС-324 (450 Гкал/час) ХТС | F_505-ХТСКх-20тп | П | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 129.83 | 7.08 | 133.4993 | 135.0547 | 126.4193 | 126.4193 | 127.9747 | 4.1739 | 0 | 0 | 3.5372 | 0.6367 | 4.2446 | 0 | 0 | 3.5372 | 0.70744 | 122.2454 | 0 | 0 | 47.8408 | 74.4046 | 123.7301 | 0 | 0 | 47.8408 | 75.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 122.2454 | 0 | 0 | 47.8408 | 74.4046 | 123.7301 | 0 | 0 | 47.8408 | 75.8893 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2062.495 | 2062.495 | нд | 2790.7945 | 2790.7945 | нд | нд | 2220.9918 | 9961.705 | 7441.6651 | 7551.1857 | 7551.1857 | 5220.6733 | 465.556 | 0 | 0 | 392.4617 | 73.0944 | 773.3514 | 0 | 0 | 590.5068 | 182.8446 | 854.9245 | 0 | 0 | 727.0495 | 127.8751 | 915.0205 | 0 | 0 | 739.9393 | 175.0811 | 1289.7761 | 0 | 0 | 1009.3384 | 280.4378 | 1270.6857 | 0 | 0 | 975.8201 | 294.8656 | 833.9594 | 0 | 0 | 639.1755 | 194.7839 | 563.898 | 0 | 0 | 400.8785 | 163.0194 | 639.546 | 0 | 0 | 472.1198 | 167.4262 | 535.5273 | 0 | 0 | 376.6842 | 158.8431 | 320.3137 | 0 | 0 | 267.4131 | 52.9006 | нд | нд | нд | нд | нд | 3938.5198 | 0 | 0 | 3115.0962 | 823.4236 | 3605.4451 | 0 | 0 | 2760.7352 | 844.7099 | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1182.4597 | 1182.4597 | нд | 1370.3783 | 1370.3783 | нд | нд | 1992.7956 | 5943.7159 | 3420.8509 | 3933.8861 | 3933.8861 | 1428.0553 | 138.2141 | 0 | 0 | 117.1306 | 21.0835 | 193.1298 | 0 | 0 | 109.4065 | 83.7233 | 465.5367 | 0 | 0 | 394.5226 | 71.0141 | 452.6843 | 0 | 0 | 352.8811 | 99.8032 | 875.838 | 0 | 0 | 743.0346 | 132.8034 | 607.7407 | 0 | 0 | 507.7594 | 99.9813 | 323.5762 | 0 | 0 | 276.6473 | 46.9289 | 20.1639 | 0 | 0 | 16.8599 | 3.304 | 86.2974 | 0 | 0 | 73.1334 | 13.164 | 62.9906 | 0 | 0 | 52.7855 | 10.2051 | 87.2222 | 0 | 0 | 73.0635 | 14.1587 | нд | нд | нд | нд | нд | 1838.4705 | 0 | 0 | 1560.4015 | 278.069 | 1230.8017 | 0 | 0 | 1003.3495 | 227.4523 | нд
1.2.1 | Реконструкция Хабаровской ТЭЦ-1 под использование в виде топлива природного газа с применением инновационных технологий приготовления и подачи топлива (энергетические котлы, 9 шт.) | F_505-ХГ-36 | З | 2005 | 2019 | 2019 | 1182.4597 | 1182.4597 | июнь 2005 г. | 1182.4597 | 1182.4597 | июнь 2005 г. | нд | 1990.3432 | 2031.4569 | 2005.2309 | 26.9961 | 26.9961 | 14.8877 | 26.9961 | 0 | 0 | 22.8781 | 4.1181 | 14.8877 | 0 | 0 | 12.6822 | 2.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение остатка финансирования на 01.01.2019 и стоимости реализации проекта. Остаток финансирования на 01.01.2019 скорректирован с учетом фактического финансирования и кредиторской задолженности на 01.01.2019. Оценка стоимости проекта уточнена по результатам экономии от закупочных процедур по факту 2018 года. Изменение объемов финансирования в 2019 году обусловлено фактически сложившейся кредиторской задолженностью на 01.01.2019.
1.2.1 | Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ст. № 2 Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-96 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 95.58 | 96.682 | 95.58 | 95.58 | 96.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 10.736 | 0 | 0 | 9 | 1.736 | 81.8222 | 0 | 0 | 68.5635 | 13.2587 | нд | нд | нд | нд | нд | 93.6222 | 0 | 0 | 78.5635 | 15.0587 | 92.5582 | 0 | 0 | 77.5635 | 14.9947 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования в 2023г. обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и уточнением размера затрат, не облагаемых НДС
1.2.1 | Реконструкция пиковой водогрейной котельной Хабаровской ТЭЦ-1 под использование в виде топлива природного газа с внедрением АСУ ТП (кол-во котлов - 4 шт.) | H_505-ХГ-88 | П | 2021 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2628.6895 | 0 | 2628.6895 | 2628.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.3 | 0 | 0 | 282.4092 | 49.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.8068 | 0 | 0 | 262.436 | 44.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.299 | 0 | 0 | 27.372 | 4.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 671.4058 | 0 | 0 | 572.2172 | 99.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в соответствии с п. 1.3. протокола совещания в ПАО «РусГидро» от 23.08.2018 по вопросу рассмотрения проекта инвестиционной программы АО «ДГК» на 2019-2023гг., письмом АО «ДГК» от 11.09.2018 №01.7/8314 и письмом ПАО «РусГидро» от 18.09.2018 №5421.135;
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 47.2 | 59.1608 | 47.2 | 47.2 | 59.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1416 | 0 | 0 | 4.3573 | 0.78431 | 5.2372 | 0 | 0 | 4.3643 | 0.87287 | 38.6984 | 0 | 0 | 32.7953 | 5.9031 | 48.5236 | 0 | 0 | 40.6764 | 7.8473 | 5.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.24 | 0 | 0 | 41.6525 | 7.5875 | 59.1608 | 0 | 0 | 49.5407 | 9.6201 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования в 2023г. обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г.
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | П | 2012 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 236 | 236.544 | 236 | 236 | 236.544 | 24 | 0 | 0 | 20.339 | 3.661 | 24.4068 | 0 | 0 | 20.339 | 4.0678 | 112 | 0 | 0 | 94.9153 | 17.0847 | 212.1372 | 0 | 0 | 177.511 | 34.6262 | 100 | 0 | 0 | 84.7458 | 15.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 212 | 0 | 0 | 179.661 | 32.339 | 212.1372 | 0 | 0 | 177.511 | 34.6262 | Изменение стоимости проекта в связи с ростом ставки НДС с 18% до 20% и уточнением затрат, не облагаемых НДС. Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам реализации в связи с переносом сроков выполнения строительно-монтажных работ на 2020 год в полном объеме ввиду технологической невозможности одновременной реконструкции градирен №2 и №3 ХТЭЦ-3
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 259.6 | 273.0243 | 259.6 | 259.6 | 273.0243 | 13 | 0 | 0 | 11.0169 | 1.9831 | 13.2203 | 0 | 0 | 11.0169 | 2.2034 | 146.6 | 0 | 0 | 124.2373 | 22.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 84.7458 | 15.2542 | 259.8039 | 0 | 0 | 217.0103 | 42.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 246.6 | 0 | 0 | 208.9831 | 37.6169 | 259.8039 | 0 | 0 | 217.0103 | 42.7937 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации в связи с ростом ставки НДС с 18% до 20% и переносом сроков выполнения строительно-монтажных работ на 2021 год в полном объеме ввиду технологической невозможности одновременной реконструкции градирен №2 и №3 ХТЭЦ-3
1.2.1 | Реконструкция турбоагрегатов ст.№№ 7,8 Комсомольской ТЭЦ-2 (ПИР) | J_505-ХГ-142 | П | 2019 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 93.1712 | 0 | 0 | 93.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3682 | 0 | 0 | 0 | 62.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.803 | 0 | 0 | 0 | 30.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.803 | 0 | 0 | 0 | 30.803 | Новый проект. Проект включен в ИПР в соответствии с п. 5 протокола ПАО "РусГидро" от 04.09.2018 №2-РГ по организации разработки обоснования инвестиций и проектно-изыскательских работ объектов нового строительства - Хабаровской ТЭЦ-4 и Артемовской ТЭЦ-2.
1.2.1 | Реконструкция градирни № 5 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-122 | С | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 187.9186 | 187.9186 | декабрь 2018г. | нд | 2.4524 | 52.587 | 53.2415 | 47.218 | 47.218 | 50.7891 | 47.218 | 0 | 0 | 40.0153 | 7.2027 | 50.7891 | 0 | 0 | 42.487 | 8.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования в 2019г. обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 113.0995 | 115.4435 | 113.0995 | 113.0995 | 115.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0995 | 0 | 0 | 95.847 | 17.2525 | 115.4435 | 0 | 0 | 96.4909 | 18.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 113.0995 | 0 | 0 | 95.847 | 17.2525 | 115.4435 | 0 | 0 | 96.4909 | 18.9526 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г.
1.2.1 | Реконструкция ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-137 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 220.4367 | 223.4729 | 220.4367 | 220.4367 | 223.4729 | 13.5 | 0 | 0 | 11.4407 | 2.0593 | 13.7288 | 0 | 0 | 11.4407 | 2.2881 | 206.9367 | 0 | 0 | 175.3701 | 31.5666 | 209.7441 | 0 | 0 | 175.3701 | 34.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 206.9367 | 0 | 0 | 175.3701 | 31.5666 | 209.7441 | 0 | 0 | 175.3701 | 34.374 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.1 | Реконструкция ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 229.335 | 232.6564 | 229.335 | 229.335 | 232.6564 | 13.5 | 0 | 0 | 11.4407 | 2.0593 | 13.7288 | 0 | 0 | 11.4407 | 2.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | 0 | 0 | 1.6667e-09 | 3.3333e-10 | 215.835 | 0 | 0 | 182.911 | 32.924 | 218.9276 | 0 | 0 | 182.911 | 36.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 215.835 | 0 | 0 | 182.911 | 32.924 | 218.9276 | 0 | 0 | 182.911 | 36.0166 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.1 | Реконструкция газоходов котлов ТПГЕ-215 энергоблоков ст.№1 и ст.№2 Комсомольской ТЭЦ-3 | F_505-ХГ-37 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.7313 | 32.2234 | 29.7313 | 29.7313 | 32.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6035 | 0 | 0 | 12.3758 | 2.2276 | 13.5657 | 0 | 0 | 11.3472 | 2.2184 | 11.6278 | 0 | 0 | 9.8541 | 1.7737 | 14.9267 | 0 | 0 | 12.4956 | 2.4311 | 3.5 | 0 | 0 | 2.9661 | 0.5339 | 3.731 | 0 | 0 | 3.1091 | 0.62183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.7313 | 0 | 0 | 25.196 | 4.5353 | 32.2234 | 0 | 0 | 26.952 | 5.2714 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования в 2023г. обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г.
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 111.8674 | 111.8674 | нд | 130.5756 | 130.5756 | нд | нд | 10.2798 | 197.5587 | 246.9311 | 139.7547 | 139.7547 | 236.6513 | 11.1869 | 0 | 0 | 9.4804 | 1.7065 | 61.3756 | 0 | 0 | 51.1643 | 10.2113 | 40.633 | 0 | 0 | 34.4347 | 6.1983 | 41.1268 | 0 | 0 | 34.435 | 6.6918 | 20.9992 | 0 | 0 | 17.7959 | 3.2033 | 66.4741 | 0 | 0 | 55.7038 | 10.7703 | 27.0431 | 0 | 0 | 22.9179 | 4.1252 | 27.4167 | 0 | 0 | 22.971 | 4.4457 | 39.8925 | 0 | 0 | 33.8072 | 6.0853 | 40.2581 | 0 | 0 | 33.73 | 6.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 128.5678 | 0 | 0 | 108.9557 | 19.612 | 175.2757 | 0 | 0 | 146.8398 | 28.4359 | нд
1.2.2 | Перевод котла № 4 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | F_505-ХТСКх-1 | С | 2016 | 2020 | 2020 | 40.772 | 40.772 | март 2013г. | 40.772 | 40.772 | март 2013г. | нд | 0.16371 | 40.7967 | 41.2905 | 40.633 | 40.633 | 41.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.633 | 0 | 0 | 34.4347 | 6.1983 | 41.1268 | 0 | 0 | 34.435 | 6.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.633 | 0 | 0 | 34.4347 | 6.1983 | 41.1268 | 0 | 0 | 34.435 | 6.6918 | Изменение стоимости проекта обусловлено уточнением объема инвестиций по проекту на 01.01.2019 и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 30.8051 | 31.1787 | 30.8051 | 30.8051 | 31.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3391 | 0 | 0 | 21.4738 | 3.8653 | 25.7127 | 0 | 0 | 21.551 | 4.1617 | 5.466 | 0 | 0 | 4.6322 | 0.8338 | 5.466 | 0 | 0 | 4.555 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.8051 | 0 | 0 | 26.106 | 4.6991 | 31.1787 | 0 | 0 | 26.106 | 5.0727 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.6532 | 25.9632 | 25.6532 | 25.6532 | 25.9632 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9992 | 0 | 0 | 17.7959 | 3.2033 | 21.2592 | 0 | 0 | 17.82 | 3.4392 | 1.704 | 0 | 0 | 1.4441 | 0.25993 | 1.704 | 0 | 0 | 1.42 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.7032 | 0 | 0 | 19.24 | 3.4632 | 22.9632 | 0 | 0 | 19.24 | 3.7232 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№7 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-62 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 34.4265 | 34.7921 | 34.4265 | 34.4265 | 34.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4265 | 0 | 0 | 29.175 | 5.2515 | 34.7921 | 0 | 0 | 29.175 | 5.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.4265 | 0 | 0 | 29.175 | 5.2515 | 34.7921 | 0 | 0 | 29.175 | 5.6171 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | 18.7082 | 18.7082 | март 2017г. | нд | 0 | 0 | 45.2148 | 0 | 0 | 45.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2148 | 0 | 0 | 37.8838 | 7.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2148 | 0 | 0 | 37.8838 | 7.3311 | Новый проект. Проект включен в ИПР в соответствии с проектно-сметной документацией по расширению котельной в п. Некрасовка (H_505-ХТСКх-30-1) - выполнение объемов 2 очереди проекта.
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | С | 2016 | 2019 | 2019 | 71.0954 | 71.0954 | март 2017г. | 71.0954 | 71.0954 | март 2017г. | нд | 10.1161 | 65.8772 | 68.4917 | 8.2369 | 8.2369 | 58.3756 | 8.2369 | 0 | 0 | 6.9804 | 1.2565 | 58.3756 | 0 | 0 | 48.6643 | 9.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта, остатка финансирования на 01.01.2019 и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом фактически выполненных работ и осуществленных затрат по итогам 2018г., а также ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 372.0047 | 372.0047 | нд | 380.6541 | 380.6541 | нд | нд | 79.1134 | 1373.2393 | 1207.6983 | 1172.78 | 1172.78 | 1128.5849 | 224.1049 | 0 | 0 | 186.6217 | 37.4832 | 307.7782 | 0 | 0 | 253.4145 | 54.3637 | 203.7707 | 0 | 0 | 174.7665 | 29.0041 | 148.5185 | 0 | 0 | 124.3955 | 24.1231 | 138.9718 | 0 | 0 | 32.5187 | 106.4531 | 123.0168 | 0 | 0 | 17.26 | 105.7568 | 228.1608 | 0 | 0 | 123.3566 | 104.8042 | 165.1806 | 0 | 0 | 67.9923 | 97.1883 | 97.8759 | 0 | 0 | 12.0017 | 85.8742 | 99.4508 | 0 | 0 | 11.9317 | 87.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 668.7792 | 0 | 0 | 342.6435 | 326.1356 | 536.1667 | 0 | 0 | 221.5795 | 314.5873 | нд
1.2.3 | Реконструкция ТМ-31, от узла 615.13/1 и 615.13/3 с блока 615 (увеличение диаметра с Ду200 на Ду300) СП ХТС | H_505-ХТСКх-36 | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 60.4125 | 0 | 60.4125 | 60.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4125 | 0 | 0 | 51.197 | 9.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.4125 | 0 | 0 | 51.197 | 9.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | С | 2015 | 2020 | 2021 | 372.0047 | 372.0047 | декабрь 2016г. | 372.0047 | 372.0047 | декабрь 2016г. | нд | 71.6024 | 477.1865 | 482.0984 | 287.5246 | 287.5246 | 410.496 | 159.2173 | 0 | 0 | 135.9977 | 23.2196 | 242.1639 | 0 | 0 | 202.9988 | 39.1651 | 128.3073 | 0 | 0 | 109.9755 | 18.3318 | 147.62 | 0 | 0 | 123.6467 | 23.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.712 | 0 | 0 | 17.26 | 3.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 128.3073 | 0 | 0 | 109.9755 | 18.3318 | 168.332 | 0 | 0 | 140.9067 | 27.4253 | Изменение остатка финансирования на 01.01.2019 и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2018г. Изменение сроков реализации проекта связано с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности 2020 года. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.3 | Реконструкция ТМ-32 от ТЭЦ-3 до узла 329 (увеличение диаметра с Ду800-1000 наДу1000-1200) (СП ХТС) | H_505-ХТСКх-39 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 85.1063 | 86.1386 | 85.1063 | 85.1063 | 86.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1483 | 0 | 0 | 67.9223 | 12.226 | 81.1806 | 0 | 0 | 67.9923 | 13.1883 | 4.958 | 0 | 0 | 4.2017 | 0.75631 | 4.958 | 0 | 0 | 4.1317 | 0.82633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 85.1063 | 0 | 0 | 72.124 | 12.9823 | 86.1386 | 0 | 0 | 72.124 | 14.0146 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.3 | Реконструкция ПНС - 172 "Южная" ХТС | F_505-ХТСКх-21 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 56.1456 | 0 | 56.1456 | 56.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1456 | 0 | 0 | 48.42 | 7.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.1456 | 0 | 0 | 48.42 | 7.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
1.2.3 | Реконструкция подкачивающей насосной станции "Городская" в г.Амурске (СП КТС) | I_505-ХТСКх-63 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 289.1 | 294 | 289.1 | 289.1 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.204 | 0 | 0 | 7.8 | 1.404 | 9.36 | 0 | 0 | 7.8 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.204 | 0 | 0 | 7.8 | 1.404 | 9.36 | 0 | 0 | 7.8 | 1.56 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.3 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 229.425 | 233.3136 | 229.425 | 229.425 | 233.3136 | 4.1111 | 0 | 0 | 0 | 4.1111 | 4.1808 | 0 | 0 | 0 | 4.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 83.7139 | 0 | 0 | 0 | 83.7139 | 85.1328 | 0 | 0 | 0 | 85.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 225.3139 | 0 | 0 | 0 | 225.3139 | 229.1328 | 0 | 0 | 0 | 229.1328 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.3 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 42.7384 | 43.4628 | 42.7384 | 42.7384 | 43.4628 | 1.1387 | 0 | 0 | 0 | 1.1387 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5997 | 0 | 0 | 0 | 41.5997 | 42.3048 | 0 | 0 | 0 | 42.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.5997 | 0 | 0 | 0 | 41.5997 | 42.3048 | 0 | 0 | 0 | 42.3048 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.3 | Реконструкция ТМ-31 от ТК 319.11 в направлении ТК 319.13, Ду 1000 мм L=514 м, в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-68тп | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 59.6377 | 60.5362 | 59.6377 | 59.6377 | 60.5362 | 59.6377 | 0 | 0 | 50.6239 | 9.0138 | 59.6377 | 0 | 0 | 49.8753 | 9.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89848 | 0 | 0 | 0.74873 | 0.14975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89848 | 0 | 0 | 0.74873 | 0.14975 | Изменение сроков реализации проекта связано с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.3 | Реконструкция тепловой изоляции скорлупами из ППУ на ТМ-19 "Северо-Восточная", блок 195, гХабаровска. СП ХТС | F_505-ХТСКх-25 | П | 2016 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1545 | 31.6132 | 2.1545 | 29.4587 | 29.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4587 | 0 | 0 | 20.7277 | 3.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.2373 | 0.76271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.4587 | 0 | 0 | 24.965 | 4.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
1.2.3 | Реконструкция тепловой изоляции теплотрассы №23 (ППУ с покрывным слоем ТИАЛ-ЛЦ )(СП КТС) | H_505-ХТСКх-26-3 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.2312 | 0 | 33.2312 | 33.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3178 | 0 | 0 | 16.371 | 2.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9134 | 0 | 0 | 11.791 | 2.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.2312 | 0 | 0 | 28.162 | 5.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
1.2.3 | Реконструкция тепловой изоляции вывода III очереди КТЭЦ-2 (ППУ с покрывным слоем ТИАЛ-ЛЦ).(СП КТС) | F_505-ХТСКх-26-2 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 8.6494 | 8.6494 | декабрь 2017г. | нд | 5.3564 | 8.6429 | 5.9942 | 0 | 0 | 0.63773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63773 | 0 | 0 | 0.54045 | 0.097281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с гашением в 2019 г. кредиторской задолженности 2018 года. Изменение стоимости проекта с учетом фактических затрат 2018г.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 396.1632 | 396.1632 | нд | 909.1865 | 909.1865 | нд | нд | 138.803 | 2447.1911 | 2566.1848 | 2304.7648 | 2304.7648 | 2427.3818 | 92.0501 | 0 | 0 | 79.2289 | 12.8212 | 211.0678 | 0 | 0 | 176.5214 | 34.5464 | 144.9842 | 0 | 0 | 123.3256 | 21.6586 | 272.6908 | 0 | 0 | 228.2277 | 44.4631 | 253.9672 | 0 | 0 | 215.9891 | 37.978 | 473.4542 | 0 | 0 | 395.0969 | 78.3573 | 255.1794 | 0 | 0 | 216.2537 | 38.9257 | 351.1367 | 0 | 0 | 293.0553 | 58.0815 | 415.4802 | 0 | 0 | 353.1775 | 62.3027 | 332.8278 | 0 | 0 | 278.237 | 54.5908 | 233.0915 | 0 | 0 | 194.3496 | 38.7419 | нд | нд | нд | нд | нд | 1302.7024 | 0 | 0 | 1103.0955 | 199.6069 | 1663.201 | 0 | 0 | 1388.9665 | 274.2345 | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | П | 2015 | 2024 | 2024 | 77.3268 | 77.3268 | март 2016г. | 77.3268 | 77.3268 | март 2016г. | нд | 8.8274 | 92.1349 | 95.5576 | 83.3075 | 83.3075 | 86.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1412 | 0 | 0 | 2.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.666 | 0 | 0 | 29.378 | 5.288 | 35.092 | 0 | 0 | 29.3733 | 5.7187 | 40.3247 | 0 | 0 | 34.4786 | 5.8461 | 41.7345 | 0 | 0 | 35.0621 | 6.6724 | 7.7625 | 0 | 0 | 6.4688 | 1.2938 | нд | нд | нд | нд | нд | 82.7532 | 0 | 0 | 70.3253 | 12.4279 | 84.589 | 0 | 0 | 70.9041 | 13.6848 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования в 2023г. обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г.
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | С | 2017 | 2024 | 2022 | нд | нд | нд | 486.7226 | 486.7226 | декабрь 2018г. | нд | 12.8824 | 705.3592 | 715.6309 | 692.4767 | 692.4767 | 702.7484 | 45.3767 | 0 | 0 | 39.065 | 6.3117 | 133.1322 | 0 | 0 | 111.0411 | 22.091 | 91.8861 | 0 | 0 | 78.3272 | 13.5589 | 177.5578 | 0 | 0 | 148.5882 | 28.9696 | 164.5171 | 0 | 0 | 140.184 | 24.3331 | 369.7618 | 0 | 0 | 308.6349 | 61.127 | 126.4911 | 0 | 0 | 107.1958 | 19.2952 | 22.2966 | 0 | 0 | 18.5805 | 3.7161 | 247.559 | 0 | 0 | 210.1008 | 37.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 630.4533 | 0 | 0 | 535.8078 | 94.6454 | 569.6163 | 0 | 0 | 475.8036 | 93.8127 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования в 2023г. обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%. Перенос сроков реализации проекта "влево" с изменением объемов инвестиций по годам обусловлен исчерпанием свободной емкости золоотвала.
1.2.4 | Реконструкция дамбы золоотвала №2, секция 1 "Хабаровской ТЭЦ-3" | J_505-ХГ-138 | С | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | 23.9992 | 23.9992 | декабрь 2018г. | нд | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект включен в ИПР в связи с отсутствием свободной емкости золоотвала для предотвращения возникновения аварийной ситуации.
1.2.4 | Наращивание дамбы золошлакоотвала Майской ГРЭС на 800 тыс. м3 | H_505-ХГ-89 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 47.2 | 54.2594 | 47.2 | 47.2 | 54.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 0 | 38.3051 | 6.8949 | 51.4594 | 0 | 0 | 43.0517 | 8.4077 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 2.8 | 0 | 0 | 2.3333 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.2 | 0 | 0 | 40 | 7.2 | 54.2594 | 0 | 0 | 45.385 | 8.8744 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования в 2023г. обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г.
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | П | 2019 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1121.4425 | 1189.2247 | 1121.4425 | 1121.4425 | 1189.2247 | 11.1719 | 0 | 0 | 10.0779 | 1.094 | 13.4643 | 0 | 0 | 11.2203 | 2.244 | 12.9721 | 0 | 0 | 10.9933 | 1.9788 | 11.0889 | 0 | 0 | 9.2408 | 1.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6347 | 0 | 0 | 37.826 | 6.8087 | 238.0927 | 0 | 0 | 198.5531 | 39.5396 | 68.44 | 0 | 0 | 58.1604 | 10.2796 | 235.4175 | 0 | 0 | 196.5012 | 38.9162 | 222.7568 | 0 | 0 | 185.7373 | 37.0195 | нд | нд | нд | нд | нд | 348.8036 | 0 | 0 | 292.717 | 56.0865 | 707.3559 | 0 | 0 | 590.0324 | 117.3235 | Изменение сроков реализации в связи с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности 2025г. Изменение стоимости проекта в связи с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. Изменение объемов инвестиций по годам реализации в связи обеспеченностью проекта источниками финансирования в более раннем периоде.
1.2.4 | Рекультивация золоотвала № 2 ( I-й пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3, S=40,7га | H_505-ХГ-116 | С | 2021 | 2021 | 2021 | 0.54846 | 0.54846 | декабрь 1984г. | 0.54846 | 0.54846 | декабрь 1984г. | нд | 0 | 52.3601 | 46.2613 | 52.3601 | 52.3601 | 46.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3601 | 0 | 0 | 44.373 | 7.9871 | 46.2613 | 0 | 0 | 38.5511 | 7.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.3601 | 0 | 0 | 44.373 | 7.9871 | 46.2613 | 0 | 0 | 38.5511 | 7.7102 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в связи с пересчетом сметной стоимости с использованием сборников ФЕР вместо ТЕР и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.4 | Рекультивация емкости для золошлаков СП ХТЭЦ-1 | J_505-ХГ-140 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 2.3014 | 2.3014 | декабрь 2017г. | нд | 0 | 0 | 2.3404 | 0 | 0 | 2.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3404 | 0 | 0 | 1.9503 | 0.39007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3404 | 0 | 0 | 1.9503 | 0.39007 | Новый проект включен в ИПР в связи с обязательством Общества по рекультивации созданной емкости для складирования золошлаков к концу срока его заполнения.
1.2.4 | Рекультвация золоотвала № 2 Амурской ТЭЦ, S=35 га | H_505-ХГ-117 | С | 2020 | 2020 | 2020 | 1.4383 | 1.4383 | февраль 2002г. | 1.4383 | 1.4383 | февраль 2002г. | нд | 0 | 9.7161 | 11.9533 | 9.7161 | 9.7161 | 11.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7161 | 0 | 0 | 8.234 | 1.4821 | 11.9533 | 0 | 0 | 9.9611 | 1.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7161 | 0 | 0 | 8.234 | 1.4821 | 11.9533 | 0 | 0 | 9.9611 | 1.9922 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в связи с пересчетом сметной стоимости с использованием сборников ФЕР вместо ТЕР и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.4 | Реконструкция обьекта "Дамба берега Амура" (берегоукрепление Хабаровской ТЭЦ-2) | F_505-ХТСКх-2 | С | 2014 | 2018 | 2019 | 100.9422 | 100.9422 | март 2015г. | 100.9422 | 100.9422 | март 2015г. | нд | 111.548 | 115.1712 | 116.1465 | 0 | 0 | 4.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5985 | 0 | 0 | 3.897 | 0.70152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | 0 | 0 | -1.6667e-09 | -3.3333e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | 0 | 0 | -1.6667e-09 | -3.3333e-10 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта, остатка финансирования на 01.01.2019 и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2018г. и роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.4 | Реконструкция обводной линии с грязевиком вокруг существующего грязевика сетевой насосной (СП "ХТЭЦ-2") | I_505-ХТСКх-65 | С | 2019 | 2019 | 2019 | 9.8032 | 9.8032 | декабрь 2017г. | 9.8032 | 9.8032 | декабрь 2017г. | нд | 0 | 9.8034 | 9.9252 | 9.8034 | 9.8034 | 9.9252 | 9.8034 | 0 | 0 | 8.308 | 1.4954 | 9.9252 | 0 | 0 | 8.308 | 1.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | С | 2017 | 2024 | 2026 | 163.8964 | 163.8964 | декабрь 2017г. | 163.8964 | 163.8964 | декабрь 2017г. | нд | 2.3599 | 206.2706 | 209.7267 | 203.9107 | 203.9107 | 207.3668 | 25.698 | 0 | 0 | 21.778 | 3.92 | 23.8064 | 0 | 0 | 19.9139 | 3.8926 | 26.2539 | 0 | 0 | 22.2491 | 4.0048 | 68.3143 | 0 | 0 | 57.2757 | 11.0386 | 11.9087 | 0 | 0 | 10.0921 | 1.8166 | 29.4132 | 0 | 0 | 24.5628 | 4.8504 | 3.692 | 0 | 0 | 3.1288 | 0.56319 | 3.692 | 0 | 0 | 3.0767 | 0.61533 | 11.9664 | 0 | 0 | 10.141 | 1.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.821 | 0 | 0 | 45.611 | 8.21 | 101.4195 | 0 | 0 | 84.9151 | 16.5044 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено корректировкой объемов выполнения работ с учетом обеспеченности проекта источником финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.4 | Реконструкция приточно-вытяжной вентиляции химической лаборатории КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-40 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9824 | 0 | 1.9824 | 1.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2124 | 0 | 0 | 0.18 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9824 | 0 | 0 | 1.68 | 0.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
1.2.4 | Реконструкция приточно-вытяжной вентиляции химической лаборатории КЦ №2 (Ургальская ЦЭС) Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-57 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9824 | 0 | 1.9824 | 1.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2124 | 0 | 0 | 0.18 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9824 | 0 | 0 | 1.68 | 0.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
1.2.4 | Реконструкция береговой насосной станции с заменой насосов ЦЭН-1,2 тип 300Д-90 (900 м3/час, 7,0 кгс/см2, 250 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин) на насосы 1Д315-71 (315 м3/час, 7,0 кгс/см2, 110 кВт, 6 кВ, 3000 об/мин) (СП ХТС) | H_505-ХТСКх-42 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.78116 | 0.79065 | 0.78116 | 0.78116 | 0.79065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78116 | 0 | 0 | 0.662 | 0.11916 | 0.79065 | 0 | 0 | 0.662 | 0.12865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78116 | 0 | 0 | 0.662 | 0.11916 | 0.79065 | 0 | 0 | 0.662 | 0.12865 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ Хабаровской ТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные в секциях 5Р | H_505-ХТСКх-43 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.95 | 2.9858 | 2.95 | 2.95 | 2.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 2.9858 | 0 | 0 | 2.5 | 0.48583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 2.9858 | 0 | 0 | 2.5 | 0.48583 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.4 | Рекультивация золоотвала Ургал (СП Хабаровская ТЭЦ-2), S=8,3775га | H_505-ХТСКх-44 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.6412 | 28.0178 | 21.6412 | 21.6412 | 28.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6412 | 0 | 0 | 18.34 | 3.3012 | 28.0178 | 0 | 0 | 23.3482 | 4.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.6412 | 0 | 0 | 18.34 | 3.3012 | 28.0178 | 0 | 0 | 23.3482 | 4.6696 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | П | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0204 | 3.0716 | 3.0204 | 3.0204 | 3.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | 0.42 | 0.0756 | 0.504 | 0 | 0 | 0.42 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4956 | 0 | 0 | 0.42 | 0.0756 | 0.504 | 0 | 0 | 0.42 | 0.084 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | С | 2017 | 2024 | 2024 | 42.2079 | 42.2079 | декабрь 2017г. | 42.2079 | 42.2079 | декабрь 2017г. | нд | 3.1853 | 55.3755 | 56.293 | 52.1901 | 52.1901 | 53.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1901 | 0 | 0 | 38.6018 | 6.5883 | 50.5354 | 0 | 0 | 42.39 | 8.1454 | 2.5722 | 0 | 0 | 2.1435 | 0.4287 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.7623 | 0 | 0 | 40.7453 | 7.017 | 53.1076 | 0 | 0 | 44.5336 | 8.5741 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объма инвестиций на 2023 год обусловлено уточнением затрат незавершенного строительства с точностью до копеек.
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3353.3457 | 3353.3457 | нд | 6582.9494 | 6582.9494 | нд | нд | 1563.1256 | 10714.2485 | 18470.619 | 9111.9735 | 9111.9735 | 16907.4934 | 1352.5523 | 0 | 0 | 1150.213 | 202.3393 | 1379.3925 | 0 | 0 | 1155.1966 | 224.1959 | 1010.9941 | 0 | 0 | 858.9346 | 152.0595 | 933.8356 | 0 | 0 | 781.8113 | 152.0243 | 1151.9671 | 0 | 0 | 982.1797 | 169.7873 | 1221.4702 | 0 | 0 | 1023.4205 | 198.0497 | 1349.7115 | 0 | 0 | 1148.1938 | 201.5177 | 1671.466 | 0 | 0 | 1399.1966 | 272.2695 | 1250.1328 | 0 | 0 | 1062.6265 | 187.5063 | 1184.9752 | 0 | 0 | 994.2354 | 190.7398 | 1490.5082 | 0 | 0 | 1250.9254 | 239.5828 | нд | нд | нд | нд | нд | 6253.3136 | 0 | 0 | 5302.86 | 950.4536 | 6502.2553 | 0 | 0 | 5449.5893 | 1052.666 | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1208.7921 | 1208.7921 | нд | 1702.5008 | 1702.5008 | нд | нд | 232.0435 | 3125.5787 | 3739.8707 | 2886.8452 | 2886.8452 | 3507.8273 | 710.9525 | 0 | 0 | 603.036 | 107.9165 | 791.9427 | 0 | 0 | 663.3528 | 128.5899 | 319.7048 | 0 | 0 | 272.0797 | 47.6251 | 277.9889 | 0 | 0 | 232.1441 | 45.8448 | 265.198 | 0 | 0 | 224.7441 | 40.4539 | 423.6796 | 0 | 0 | 354.1733 | 69.5063 | 219.8597 | 0 | 0 | 186.7031 | 33.1566 | 661.7979 | 0 | 0 | 553.0202 | 108.7777 | 70.437 | 0 | 0 | 59.6924 | 10.7446 | 116.6255 | 0 | 0 | 97.5346 | 19.0909 | 114.9988 | 0 | 0 | 96.3177 | 18.6811 | нд | нд | нд | нд | нд | 990.1983 | 0 | 0 | 839.5369 | 150.6614 | 1595.0907 | 0 | 0 | 1333.1898 | 261.9009 | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 14 БКЗ-210-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-5 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 32.761 | 32.761 | январь 2019г. | нд | 0 | 35.046 | 35.532 | 35.046 | 35.046 | 35.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4018 | 0 | 0 | 29.1541 | 5.2477 | 34.8878 | 0 | 0 | 29.1632 | 5.7246 | 0.6442 | 0 | 0 | 0.54593 | 0.098268 | 0.6442 | 0 | 0 | 0.53683 | 0.10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.046 | 0 | 0 | 29.7 | 5.346 | 35.532 | 0 | 0 | 29.7 | 5.832 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №1 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-60 | С | 2017 | 2021 | 2021 | 145.3878 | 145.3878 | март 2017г. | 145.3878 | 145.3878 | март 2017г. | нд | 59.2419 | 132.1617 | 133.9467 | 72.9197 | 72.9197 | 74.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3158 | 0 | 0 | 60.4287 | 9.8872 | 71.4379 | 0 | 0 | 59.5316 | 11.9063 | 2.6039 | 0 | 0 | 2.2067 | 0.3972 | 3.2669 | 0 | 0 | 2.7224 | 0.54448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 72.9197 | 0 | 0 | 62.6354 | 10.2844 | 74.7048 | 0 | 0 | 62.254 | 12.4508 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 3 ТП-170-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-62 | С | 2020 | 2021 | нд | 36.226 | 36.226 | март 2017г. | 36.226 | 36.226 | март 2017г. | нд | 0 | 16.638 | 0 | 16.638 | 16.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.638 | 0 | 0 | 13.2525 | 2.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.638 | 0 | 0 | 14.1 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-210-140 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-65 | З | 2018 | 2018 | 2019 | 37.76 | 37.76 | март 2017г. | 37.76 | 37.76 | март 2017г. | нд | 80.2462 | 86.9362 | 82.9986 | 0 | 0 | 2.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7523 | 0 | 0 | 2.3325 | 0.41985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с гашением в 2019 г. кредиторской задолженности 2018 года. Изменение стоимости проекта с учетом фактических затрат 2018г.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 8 БКЗ-210-140Ф Комсомольсокй ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-68 | С | 2020 | 2021 | нд | 23.3888 | 23.3888 | март 2017г. | 23.3888 | 23.3888 | март 2017г. | нд | 0 | 16.638 | 0 | 16.638 | 16.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.638 | 0 | 0 | 13.2525 | 2.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.638 | 0 | 0 | 14.1 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 9 БКЗ-210-140Ф Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-69 | С | 2020 | 2021 | нд | 26.7506 | 26.7506 | март 2017г. | 26.7506 | 26.7506 | март 2017г. | нд | 0 | 8.968 | 0 | 8.968 | 8.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.868 | 0 | 0 | 7.5153 | 1.3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.084746 | 0.015254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.968 | 0 | 0 | 7.6 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-75 | П | 2022 | 2023 | 2023 | 131.688 | 131.688 | май 2017 г. | 131.688 | 131.688 | май 2017 г. | нд | 0 | 89.68 | 91.0089 | 89.68 | 89.68 | 91.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.243 | 0 | 0 | 75.1636 | 13.0794 | 89.5719 | 0 | 0 | 74.8025 | 14.7694 | 1.437 | 0 | 0 | 1.2178 | 0.2192 | 1.437 | 0 | 0 | 1.1975 | 0.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 89.68 | 0 | 0 | 76.3814 | 13.2986 | 91.0089 | 0 | 0 | 76 | 15.0089 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. № 8 Т-100/130 Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-119 | С | 2019 | 2020 | 2020 | 73.1494 | 73.1494 | сентябрь 2017г. | 73.1494 | 73.1494 | сентябрь 2017г. | нд | 0 | 73.1494 | 74.3572 | 73.1494 | 73.1494 | 74.3572 | 68.2944 | 0 | 0 | 58.4105 | 9.8839 | 72.926 | 0 | 0 | 60.7983 | 12.1277 | 4.855 | 0 | 0 | 4.1144 | 0.74059 | 1.4312 | 0 | 0 | 1.1927 | 0.23853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.855 | 0 | 0 | 4.1144 | 0.74059 | 1.4312 | 0 | 0 | 1.1927 | 0.23853 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 8 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-123 | С | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 14.1783 | 14.1783 | декабрь 2018г. | нд | 0 | 14.6037 | 14.841 | 14.6037 | 14.6037 | 14.841 | 13.7037 | 0 | 0 | 11.6133 | 2.0904 | 13.606 | 0 | 0 | 11.3468 | 2.2592 | 0.9 | 0 | 0 | 0.76271 | 0.13729 | 1.235 | 0 | 0 | 1.0292 | 0.20583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | 0 | 0 | 0.76271 | 0.13729 | 1.235 | 0 | 0 | 1.0292 | 0.20583 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 9 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-124 | С | 2019 | 2020 | 2019 | 14.6037 | 14.6037 | сентябрь 2017г. | 14.6037 | 14.6037 | сентябрь 2017г. | нд | 0 | 14.6037 | 14.8284 | 14.6037 | 14.6037 | 14.8284 | 13.6037 | 0 | 0 | 11.5285 | 2.0751 | 14.8284 | 0 | 0 | 12.376 | 2.4524 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика гашения кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БВ-120 ст. № 1-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-125 | С | 2019 | 2020 | 2020 | 12.8384 | 12.8384 | сентябрь 2017г. | 12.8384 | 12.8384 | сентябрь 2017г. | нд | 0 | 12.8384 | 13.0496 | 12.8384 | 12.8384 | 13.0496 | 12.0384 | 0 | 0 | 10.202 | 1.8364 | 10.7995 | 0 | 0 | 9.0049 | 1.7946 | 0.8 | 0 | 0 | 0.67797 | 0.12203 | 2.2501 | 0 | 0 | 1.8751 | 0.37501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0.67797 | 0.12203 | 2.2501 | 0 | 0 | 1.8751 | 0.37501 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата ТП-150 ст. № 4-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-126 | С | 2019 | 2020 | 2019 | 7.2086 | 7.2086 | сентябрь 2017г. | 7.2086 | 7.2086 | сентябрь 2017г. | нд | 0 | 7.2086 | 7.3296 | 7.2086 | 7.2086 | 7.3296 | 6.8086 | 0 | 0 | 5.77 | 1.0386 | 7.3296 | 0 | 0 | 6.109 | 1.2206 | 0.4 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.061017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.061017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-91 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 85.3523 | 85.3523 | декабрь 2017г. | нд | 0 | 91.7835 | 93.5626 | 91.7835 | 91.7835 | 93.5626 | 49.9002 | 0 | 0 | 42.2883 | 7.6119 | 56.3666 | 0 | 0 | 46.987 | 9.3796 | 37.695 | 0 | 0 | 32.2493 | 5.4457 | 33.4764 | 0 | 0 | 28.0003 | 5.4761 | 4.1882 | 0 | 0 | 3.5494 | 0.63889 | 3.7196 | 0 | 0 | 3.0997 | 0.61993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.8833 | 0 | 0 | 35.7987 | 6.0846 | 37.196 | 0 | 0 | 31.1 | 6.096 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. №1 ПР-25-90 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-92 | С | 2020 | 2020 | нд | 2.714 | 2.714 | май 2017 г. | 2.714 | 2.714 | май 2017 г. | нд | 0 | 2.714 | 0 | 2.714 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 2.3 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.714 | 0 | 0 | 2.3 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. №9 Т-100/120-130 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-93 | С | 2020 | 2021 | нд | 3.776 | 3.776 | май 2017 г. | 3.776 | 3.776 | май 2017 г. | нд | 0 | 3.776 | 0 | 3.776 | 3.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.576 | 0 | 0 | 3.0305 | 0.54549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16949 | 0.030508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.776 | 0 | 0 | 3.2 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №9 БКЗ-210-140-9 Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-94 | С | 2020 | 2021 | нд | 21.24 | 21.24 | май 2017 г. | 21.24 | 21.24 | май 2017 г. | нд | 0 | 20.88 | 0 | 20.88 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.88 | 0 | 0 | 16 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.88 | 0 | 0 | 17.6949 | 3.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-95 | С | 2020 | 2021 | нд | 25.252 | 25.252 | июнь 2017г. | 25.252 | 25.252 | июнь 2017г. | нд | 0 | 24.892 | 0 | 24.892 | 24.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.892 | 0 | 0 | 19.4 | 3.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.892 | 0 | 0 | 21.0949 | 3.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100ФБ Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-97 | С | 2021 | 2022 | 2022 | 39.648 | 39.648 | июнь 2017г. | 39.648 | 39.648 | июнь 2017г. | нд | 0 | 39.648 | 45.9183 | 39.648 | 39.648 | 45.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9015 | 0 | 0 | 32.9674 | 5.9341 | 43.9549 | 0 | 0 | 36.743 | 7.2118 | 0.74648 | 0 | 0 | 0.63261 | 0.11387 | 1.9635 | 0 | 0 | 1.6362 | 0.32725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.648 | 0 | 0 | 33.6 | 6.048 | 45.9183 | 0 | 0 | 38.3793 | 7.5391 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | С | 2021 | 2022 | 2022 | 23.3522 | 23.3522 | июнь 2017г. | 23.3522 | 23.3522 | июнь 2017г. | нд | 0 | 23.3534 | 23.6808 | 23.3534 | 23.3534 | 23.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3534 | 0 | 0 | 18.0961 | 3.2573 | 21.6808 | 0 | 0 | 18.1243 | 3.5565 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.3534 | 0 | 0 | 19.791 | 3.5624 | 23.6808 | 0 | 0 | 19.791 | 3.8898 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 13 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-99 | С | 2022 | 2022 | 2022 | 33.158 | 33.158 | июнь 2017г. | 33.158 | 33.158 | июнь 2017г. | нд | 0 | 33.158 | 35.9844 | 33.158 | 33.158 | 35.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.158 | 0 | 0 | 28.1 | 5.058 | 35.9844 | 0 | 0 | 30.0995 | 5.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.158 | 0 | 0 | 28.1 | 5.058 | 35.9844 | 0 | 0 | 30.0995 | 5.8849 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | С | 2022 | 2022 | 2022 | 35.754 | 35.754 | июнь 2017г. | 35.754 | 35.754 | июнь 2017г. | нд | 0 | 35.754 | 36.225 | 35.754 | 35.754 | 36.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.754 | 0 | 0 | 30.3 | 5.454 | 36.225 | 0 | 0 | 30.3 | 5.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.754 | 0 | 0 | 30.3 | 5.454 | 36.225 | 0 | 0 | 30.3 | 5.925 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-220-140-7 Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-101 | С | 2022 | 2022 | 2022 | 40.828 | 40.828 | март 2017г. | 40.828 | 40.828 | март 2017г. | нд | 0 | 40.828 | 41.3624 | 40.828 | 40.828 | 41.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.828 | 0 | 0 | 34.6 | 6.228 | 41.3624 | 0 | 0 | 34.6 | 6.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.828 | 0 | 0 | 34.6 | 6.228 | 41.3624 | 0 | 0 | 34.6 | 6.7624 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | С | 2022 | 2022 | 2022 | 14.986 | 14.986 | июнь 2017г. | 14.986 | 14.986 | июнь 2017г. | нд | 0 | 14.986 | 15.1814 | 14.986 | 14.986 | 15.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.986 | 0 | 0 | 12.7 | 2.286 | 15.1814 | 0 | 0 | 12.7 | 2.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.986 | 0 | 0 | 12.7 | 2.286 | 15.1814 | 0 | 0 | 12.7 | 2.4814 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с использованием природного газа в качестве растопочного топлива и подсветки котлоагрегатов Еп-670-140 энергоблоков ст. №№ 1,2,3 | H_505-ХГ-87 | П | 2021 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 862.7641 | 877.3872 | 862.7641 | 862.7641 | 877.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 27.0339 | 4.8661 | 32.392 | 0 | 0 | 27.0833 | 5.3087 | 3.5 | 0 | 0 | 2.9661 | 0.5339 | 3.5 | 0 | 0 | 2.9167 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | 35.892 | 0 | 0 | 30 | 5.892 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-1"- КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 | I_505-ХГ-131 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 217.4989 | 217.4989 | февраль 2019г. | нд | 0 | 227.1919 | 230.6258 | 227.1919 | 227.1919 | 230.6258 | 97.0953 | 0 | 0 | 82.2841 | 14.8111 | 98.7409 | 0 | 0 | 82.2841 | 16.4568 | 61.5154 | 0 | 0 | 52.1317 | 9.3837 | 62.35 | 0 | 0 | 52.1317 | 10.2183 | 68.5812 | 0 | 0 | 58.1197 | 10.4615 | 69.5348 | 0 | 0 | 58.1197 | 11.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 130.0966 | 0 | 0 | 110.2514 | 19.8452 | 131.8848 | 0 | 0 | 110.2514 | 21.6335 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 137.1278 | 137.1278 | декабрь 2018г. | нд | 0 | 149.8891 | 151.795 | 149.8891 | 149.8891 | 151.795 | 38.9036 | 0 | 0 | 32.9691 | 5.9344 | 39.2851 | 0 | 0 | 32.9691 | 6.316 | 54.0175 | 0 | 0 | 45.7776 | 8.24 | 54.7491 | 0 | 0 | 45.7776 | 8.9715 | 56.968 | 0 | 0 | 48.278 | 8.69 | 57.7607 | 0 | 0 | 48.278 | 9.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 110.9855 | 0 | 0 | 94.0555 | 16.93 | 112.5098 | 0 | 0 | 94.0555 | 18.4543 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегата энергоблока № 2 СП "Комсомольская ТЭЦ-3". | I_505-ХГ-133 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 6.7904 | 6.7904 | декабрь 2018г. | нд | 0 | 7.0892 | 7.2093 | 7.0892 | 7.0892 | 7.2093 | 7.0892 | 0 | 0 | 6.0078 | 1.0814 | 7.2093 | 0 | 0 | 6.0078 | 1.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | 0 | 0 | 3.3333e-09 | 6.6667e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | 0 | 0 | 3.3333e-09 | 6.6667e-10 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.1 | Замена силового трансформатора Т-1 на ХТЭЦ-3 | J_505-ХГ-139 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 239.76 | 0 | 0 | 239.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.76 | 0 | 0 | 180 | 35.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.76 | 0 | 0 | 200 | 39.76 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с п. 3 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 05.09.2018 №09-1913/3пр/ВК, письмом АО "ДГК" от 28.11.2018 №01.1/10753 и протоколом тех. совещания СП "Хабаровская ТЭЦ-3" от 12.09.2018 №б/н
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | П | 2020 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 419.6862 | 0 | 0 | 419.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2945 | 0 | 0 | 18.6354 | 3.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.4821 | 0 | 0 | 130.8397 | 25.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6052 | 0 | 0 | 183.7618 | 35.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3045 | 0 | 0 | 17.7538 | 3.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.6862 | 0 | 0 | 350.9907 | 68.6955 | Новый проект включен в ИПР с целью снижения затрат на топочный мазут, повышения экономичности работы станции и коэффициента использования топлива в соответствии с протоколом технического совещания СП "Николаевская ТЭЦ" от 14.09.2017 №2.
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | С | 2013 | 2026 | 2026 | 459.0826 | 459.0826 | декабрь 2017 г. | 459.0826 | 459.0826 | декабрь 2017 г. | нд | 92.5553 | 1038.4 | 1053.6003 | 945.8447 | 945.8447 | 961.045 | 403.5156 | 0 | 0 | 341.9623 | 61.5532 | 468.0988 | 0 | 0 | 393.1372 | 74.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7647 | 0 | 0 | 23.9706 | 4.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 58.4746 | 10.5254 | 69.884 | 0 | 0 | 58.5833 | 11.3007 | 114.9988 | 0 | 0 | 96.3177 | 18.6811 | нд | нд | нд | нд | нд | 183.9988 | 0 | 0 | 154.7922 | 29.2066 | 213.6475 | 0 | 0 | 178.8716 | 34.7759 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2654.7588 | 2654.7588 | нд | нд | 833.4181 | 3925.113 | 10803.3058 | 3061.9079 | 3061.9079 | 9969.8877 | 394.628 | 0 | 0 | 336.8712 | 57.7568 | 386.1424 | 0 | 0 | 323.1824 | 62.96 | 500.9334 | 0 | 0 | 425.3588 | 75.5746 | 347.3132 | 0 | 0 | 291.7768 | 55.5363 | 681.6656 | 0 | 0 | 582.456 | 99.2096 | 520.765 | 0 | 0 | 437.1423 | 83.6227 | 720.6437 | 0 | 0 | 614.7041 | 105.9396 | 587.6873 | 0 | 0 | 492.8772 | 94.8101 | 731.8518 | 0 | 0 | 622.6541 | 109.1978 | 607.6921 | 0 | 0 | 510.357 | 97.3351 | 719.03 | 0 | 0 | 604.4644 | 114.5657 | нд | нд | нд | нд | нд | 3354.1245 | 0 | 0 | 2849.6374 | 504.4872 | 2782.4876 | 0 | 0 | 2336.6177 | 445.8699 | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | С | 2017 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | 147.9083 | 147.9083 | февраль 2017г. | нд | 78.2182 | 169.1528 | 171.5509 | 90.9346 | 90.9346 | 93.3327 | 28.3908 | 0 | 0 | 24.2125 | 4.1783 | 27.609 | 0 | 0 | 23.0902 | 4.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0599 | 0 | 0 | 0.88327 | 0.17665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3617 | 0 | 0 | 51.154 | 9.2077 | 15.4494 | 0 | 0 | 13.2053 | 2.244 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.3617 | 0 | 0 | 52.8207 | 9.5411 | 18.5093 | 0 | 0 | 15.7553 | 2.754 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Увеличение стоимости проекта в связи с учетом индексов-дефляторов на период 2025-2026гг. и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | С | 2017 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 253.6292 | 253.6292 | февраль 2017г. | нд | 33.5633 | 309.0789 | 313.7507 | 275.5156 | 275.5156 | 280.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7576 | 0 | 0 | 44.7098 | 8.0478 | 30.3621 | 0 | 0 | 25.513 | 4.8491 | 138.6465 | 0 | 0 | 117.497 | 21.1495 | 108.352 | 0 | 0 | 91.036 | 17.316 | 42.0882 | 0 | 0 | 35.668 | 6.4202 | 42.5987 | 0 | 0 | 35.668 | 6.9307 | 40.0233 | 0 | 0 | 33.9181 | 6.1053 | 40.4696 | 0 | 0 | 33.9463 | 6.5233 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | нд | нд | нд | нд | нд | 275.5156 | 0 | 0 | 233.4596 | 42.0561 | 223.7825 | 0 | 0 | 187.83 | 35.9525 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Увеличение стоимости проекта в связи с ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №9 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-39 | С | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 84.619 | 84.619 | февраль 2017г. | нд | 1.6386 | 103.7015 | 104.7762 | 102.0629 | 102.0629 | 103.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5471 | 0 | 0 | 14.023 | 2.5241 | 16.7481 | 0 | 0 | 14.023 | 2.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5158 | 0 | 0 | 73.5925 | 11.9233 | 86.3895 | 0 | 0 | 72.471 | 13.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 102.0629 | 0 | 0 | 87.6155 | 14.4474 | 103.1376 | 0 | 0 | 86.494 | 16.6436 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №12 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-40 | С | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 50.7589 | 50.7589 | февраль 2017г. | нд | 38.6549 | 57.0772 | 56.3825 | 16.2852 | 16.2852 | 17.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2695 | 0 | 0 | 1.0758 | 0.19365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2852 | 0 | 0 | 13.801 | 2.4842 | 16.4581 | 0 | 0 | 13.801 | 2.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.2852 | 0 | 0 | 13.801 | 2.4842 | 16.4581 | 0 | 0 | 13.801 | 2.6571 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | С | 2017 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 149.1272 | 149.1272 | февраль 2017г. | нд | 18.7612 | 185.248 | 186.4101 | 166.4868 | 166.4868 | 167.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1427 | 0 | 0 | 18.765 | 3.3777 | 9.9333 | 0 | 0 | 8.3664 | 1.5669 | 43.7332 | 0 | 0 | 37.062 | 6.6712 | 44.234 | 0 | 0 | 37.062 | 7.172 | 63.9843 | 0 | 0 | 54.224 | 9.7603 | 64.7604 | 0 | 0 | 54.224 | 10.5364 | 33.8449 | 0 | 0 | 28.6821 | 5.1628 | 23.1707 | 0 | 0 | 19.498 | 3.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 163.705 | 0 | 0 | 138.7331 | 24.972 | 142.0985 | 0 | 0 | 119.1504 | 22.948 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | С | 2017 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 190.6715 | 190.6715 | февраль 2017г. | нд | 79.0498 | 212.4283 | 215.013 | 129.6195 | 129.6195 | 135.9632 | 54.5042 | 0 | 0 | 46.6476 | 7.8566 | 52.1237 | 0 | 0 | 43.6068 | 8.5169 | 26.8155 | 0 | 0 | 22.725 | 4.0905 | 30.8664 | 0 | 0 | 25.8293 | 5.037 | 23.4962 | 0 | 0 | 19.912 | 3.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.482 | 0 | 0 | 10.578 | 1.904 | 12.6334 | 0 | 0 | 10.578 | 2.0554 | 12.3216 | 0 | 0 | 10.442 | 1.8796 | 12.4524 | 0 | 0 | 10.442 | 2.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.1153 | 0 | 0 | 63.657 | 11.4583 | 55.9522 | 0 | 0 | 46.8493 | 9.1029 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | С | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 78.6989 | 78.6989 | февраль 2018г. | нд | 41.0573 | 93.3149 | 82.3309 | 38.6261 | 38.6261 | 41.2736 | 19.5538 | 0 | 0 | 16.7235 | 2.8302 | 21.1666 | 0 | 0 | 17.7274 | 3.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81619 | 0 | 0 | 0.68016 | 0.13603 | 19.0723 | 0 | 0 | 16.163 | 2.9093 | 19.2908 | 0 | 0 | 16.163 | 3.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.0723 | 0 | 0 | 16.163 | 2.9093 | 20.107 | 0 | 0 | 16.8432 | 3.2638 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.3 | Техперевооружение теплофикационного вывода Комсомольской ТЭЦ-2.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-44 | С | 2018 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | 40.1306 | 40.1306 | февраль 2018г. | нд | 22.929 | 43.8192 | 40.4831 | 16.1684 | 16.1684 | 17.5541 | 16.1684 | 0 | 0 | 13.8545 | 2.3138 | 17.1415 | 0 | 0 | 14.3491 | 2.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41267 | 0 | 0 | 0.34389 | 0.068778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41267 | 0 | 0 | 0.34389 | 0.068778 | Изменение сроков реализации проекта связано с уточнением сроков гашение КЗ 2019 года. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-45 | С | 2019 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 88.2288 | 88.2288 | февраль 2019г. | нд | 0 | 104.4173 | 101.4684 | 104.4173 | 104.4173 | 101.4684 | 21.4064 | 0 | 0 | 18.2935 | 3.1128 | 20.413 | 0 | 0 | 17.0743 | 3.3387 | 11.7351 | 0 | 0 | 9.945 | 1.7901 | 1.28 | 0 | 0 | 1.0667 | 0.21333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2758 | 0 | 0 | 53.6235 | 9.6522 | 64.3434 | 0 | 0 | 53.971 | 10.3724 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 78.0109 | 0 | 0 | 66.0685 | 11.9423 | 68.6234 | 0 | 0 | 57.5377 | 11.0857 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | С | 2019 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 157.4532 | 157.4532 | февраль 2019г. | нд | 0 | 168.891 | 171.7536 | 168.891 | 168.891 | 171.7536 | 32.6541 | 0 | 0 | 27.9781 | 4.6761 | 32.104 | 0 | 0 | 26.8502 | 5.2538 | 56.3143 | 0 | 0 | 47.724 | 8.5903 | 57.9293 | 0 | 0 | 48.5468 | 9.3824 | 6.9514 | 0 | 0 | 5.891 | 1.0604 | 7.031 | 0 | 0 | 5.891 | 1.14 | 57.066 | 0 | 0 | 48.361 | 8.705 | 39.7546 | 0 | 0 | 33.358 | 6.3966 | 15.9052 | 0 | 0 | 13.479 | 2.4262 | 16.0741 | 0 | 0 | 13.479 | 2.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 136.2369 | 0 | 0 | 115.455 | 20.7819 | 120.7889 | 0 | 0 | 101.2748 | 19.5141 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №2 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-47 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.5832 | 17.7967 | 17.5832 | 17.5832 | 17.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5832 | 0 | 0 | 14.901 | 2.6822 | 17.7967 | 0 | 0 | 14.901 | 2.8957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.5832 | 0 | 0 | 14.901 | 2.6822 | 17.7967 | 0 | 0 | 14.901 | 2.8957 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение ТФРУ-2 тк 3-0 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-48 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 51.5365 | 52.1267 | 51.5365 | 51.5365 | 52.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5365 | 0 | 0 | 43.675 | 7.8615 | 52.1267 | 0 | 0 | 43.675 | 8.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.5365 | 0 | 0 | 43.675 | 7.8615 | 52.1267 | 0 | 0 | 43.675 | 8.4517 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №18 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-49 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 79.9048 | 81.6252 | 79.9048 | 79.9048 | 81.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9203 | 0 | 0 | 28.746 | 5.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9845 | 0 | 0 | 36.4275 | 6.557 | 43.8366 | 0 | 0 | 36.775 | 7.0616 | 2.8934 | 0 | 0 | 2.4111 | 0.48223 | нд | нд | нд | нд | нд | 79.7981 | 0 | 0 | 67.5847 | 12.2135 | 46.73 | 0 | 0 | 39.1861 | 7.5439 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 г. Комсомольск-на-Амуре | I_505-ХТСКх-9-50 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.1868 | 8.2738 | 8.1868 | 8.1868 | 8.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1868 | 0 | 0 | 6.938 | 1.2488 | 8.2738 | 0 | 0 | 6.938 | 1.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1868 | 0 | 0 | 6.938 | 1.2488 | 8.2738 | 0 | 0 | 6.938 | 1.3358 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | П | 2024 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 301.3035 | 0 | 0 | 301.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1306 | 0 | 0 | 47.0033 | 9.1273 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.1306 | 0 | 0 | 47.0033 | 9.1273 | 56.1306 | 0 | 0 | 47.0033 | 9.1273 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-53 | П | 2024 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 235.368 | 0 | 0 | 235.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1508 | 0 | 0 | 36.9623 | 7.1885 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.1508 | 0 | 0 | 36.9623 | 7.1885 | 44.1508 | 0 | 0 | 36.9623 | 7.1885 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №22 г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-51 | П | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 43.7592 | 0 | 0 | 43.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6824 | 0 | 0 | 14.8034 | 2.879 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.6824 | 0 | 0 | 14.8034 | 2.879 | 17.6824 | 0 | 0 | 14.8034 | 2.879 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-55 | П | 2024 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 293.862 | 0 | 0 | 293.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5812 | 0 | 0 | 12.3959 | 2.1852 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.5812 | 0 | 0 | 12.3959 | 2.1852 | 14.5812 | 0 | 0 | 12.3959 | 2.1852 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | П | 2024 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 57.3733 | 0 | 0 | 57.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8384 | 0 | 0 | 8.2554 | 1.583 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8384 | 0 | 0 | 8.2554 | 1.583 | 9.8384 | 0 | 0 | 8.2554 | 1.583 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-58 | П | 2024 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 263.0399 | 0 | 0 | 263.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9992 | 0 | 0 | 68.6542 | 13.345 | нд | нд | нд | нд | нд | 81.9992 | 0 | 0 | 68.6542 | 13.345 | 81.9992 | 0 | 0 | 68.6542 | 13.345 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-54 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 87.0891 | 0 | 0 | 87.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4667 | 0 | 0 | 9.5997 | 1.867 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.4667 | 0 | 0 | 9.5997 | 1.867 | 11.4667 | 0 | 0 | 9.5997 | 1.867 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | С | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 119.6917 | 119.6917 | январь 2017г. | нд | 33.1358 | 135.1494 | 137.7873 | 98.0825 | 98.0825 | 104.6515 | 33.5199 | 0 | 0 | 28.5593 | 4.9607 | 32.5068 | 0 | 0 | 27.2062 | 5.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8161 | 0 | 0 | 5.68 | 1.136 | 22.633 | 0 | 0 | 19.1806 | 3.4525 | 22.9199 | 0 | 0 | 19.2146 | 3.7053 | 41.9295 | 0 | 0 | 35.5334 | 6.396 | 42.4088 | 0 | 0 | 35.4994 | 6.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.5625 | 0 | 0 | 54.714 | 9.8485 | 72.1447 | 0 | 0 | 60.394 | 11.7507 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2018 года, а также ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | С | 2017 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 141.6397 | 141.6397 | январь 2017г. | нд | 20.5001 | 174.4936 | 179.7176 | 153.9934 | 153.9934 | 159.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2696 | 0 | 0 | 29.042 | 5.2276 | 34.6858 | 0 | 0 | 29.042 | 5.6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8668 | 0 | 0 | 51.582 | 9.2848 | 62.8194 | 0 | 0 | 52.6037 | 10.2157 | 55.8571 | 0 | 0 | 47.3365 | 8.5206 | 1.228 | 0 | 0 | 1.0233 | 0.20467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 150.9934 | 0 | 0 | 127.9605 | 23.0329 | 98.7332 | 0 | 0 | 82.669 | 16.0642 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-20 | С | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 128.735 | 128.735 | январь 2017г. | нд | 115.3795 | 132.4326 | 131.6258 | 15.9949 | 15.9949 | 16.2462 | 5.31 | 0 | 0 | 4.5 | 0.81 | 5.4315 | 0 | 0 | 4.603 | 0.82854 | 10.6849 | 0 | 0 | 9.055 | 1.6299 | 10.8147 | 0 | 0 | 9.055 | 1.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6849 | 0 | 0 | 9.055 | 1.6299 | 10.8147 | 0 | 0 | 9.055 | 1.7597 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2018 года и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | С | 2017 | 2021 | 2025 | нд | нд | нд | 244.8674 | 244.8674 | январь 2017г. | нд | 56.5583 | 279.6353 | 282.3141 | 222.2771 | 222.2771 | 225.7558 | 92.3426 | 0 | 0 | 78.7141 | 13.6285 | 90.8977 | 0 | 0 | 76.0314 | 14.8663 | 67.3273 | 0 | 0 | 57.896 | 9.4313 | 39.5783 | 0 | 0 | 33.5951 | 5.9832 | 62.6073 | 0 | 0 | 53.6167 | 8.9906 | 63.3243 | 0 | 0 | 53.057 | 10.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 129.9345 | 0 | 0 | 111.5127 | 18.4218 | 102.9026 | 0 | 0 | 86.6521 | 16.2505 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-22 | С | 2017 | 2020 | 2019 | нд | нд | нд | 149.8564 | 149.8564 | январь 2017г. | нд | 148.9679 | 152.4614 | 151.6858 | 3.0037 | 3.0037 | 2.7179 | 3.0037 | 0 | 0 | 2.5455 | 0.4582 | 2.7179 | 0 | 0 | 2.3033 | 0.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика гашения кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2018 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | С | 2017 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 458.1017 | 458.1017 | январь 2017г. | нд | 109.8078 | 537.665 | 551.9276 | 427.8572 | 427.8572 | 442.1198 | 86.5603 | 0 | 0 | 73.8138 | 12.7465 | 82.074 | 0 | 0 | 68.6823 | 13.3917 | 60.7688 | 0 | 0 | 51.499 | 9.2698 | 35.6869 | 0 | 0 | 29.9823 | 5.7045 | 152.691 | 0 | 0 | 131.5059 | 21.1851 | 65.8692 | 0 | 0 | 55.6087 | 10.2605 | 74.2973 | 0 | 0 | 64.1079 | 10.1894 | 74.328 | 0 | 0 | 62.2223 | 12.1056 | 47.7387 | 0 | 0 | 40.4565 | 7.2822 | 49.5098 | 0 | 0 | 41.8273 | 7.6824 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 338.4959 | 0 | 0 | 290.0694 | 48.4265 | 228.3938 | 0 | 0 | 192.1407 | 36.2531 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | С | 2017 | 2020 | 2025 | нд | нд | нд | 60.717 | 60.717 | январь 2017г. | нд | 26.6209 | 75.9964 | 76.666 | 50.1169 | 50.1169 | 50.0451 | 0.964 | 0 | 0 | 0.81695 | 0.14705 | 0.46466 | 0 | 0 | 0.39378 | 0.07088 | 49.1529 | 0 | 0 | 41.655 | 7.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.1529 | 0 | 0 | 41.655 | 7.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | С | 2018 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 109.9244 | 109.9244 | январь 2017г. | нд | 8.5756 | 128.7611 | 130.8098 | 120.1855 | 120.1855 | 122.2343 | 0.24971 | 0 | 0 | 0.21162 | 0.038092 | 0.22264 | 0 | 0 | 0.18868 | 0.033962 | 16.5613 | 0 | 0 | 14.035 | 2.5263 | 16.6925 | 0 | 0 | 13.9767 | 2.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.079 | 0 | 0 | 87.0978 | 13.9812 | 80.7004 | 0 | 0 | 67.8047 | 12.8958 | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | нд | нд | нд | нд | нд | 121.6403 | 0 | 0 | 104.4662 | 17.1741 | 101.3929 | 0 | 0 | 85.1147 | 16.2782 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | П | 2020 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 339.7385 | 345.4968 | 339.7385 | 339.7385 | 345.4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2731 | 0 | 0 | 49.384 | 8.8891 | 35.8343 | 0 | 0 | 30.292 | 5.5423 | 119.1882 | 0 | 0 | 103.1138 | 16.0744 | 96.0362 | 0 | 0 | 80.596 | 15.4402 | 4.346 | 0 | 0 | 3.683 | 0.66294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8062 | 0 | 0 | 131.8896 | 22.9166 | 156.4833 | 0 | 0 | 131.2358 | 25.2474 | 3.125 | 0 | 0 | 2.6042 | 0.52083 | нд | нд | нд | нд | нд | 339.7385 | 0 | 0 | 290.6746 | 49.0639 | 291.4788 | 0 | 0 | 244.728 | 46.7508 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | П | 2021 | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 133.8993 | 136.1688 | 133.8993 | 133.8993 | 136.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.11 | 0 | 0 | 34.839 | 6.271 | 41.5808 | 0 | 0 | 34.839 | 6.7418 | 92.7893 | 0 | 0 | 78.635 | 14.1543 | 79.9348 | 0 | 0 | 66.985 | 12.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 133.8993 | 0 | 0 | 113.474 | 20.4253 | 121.5156 | 0 | 0 | 101.824 | 19.6916 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | П | 2022 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 230.54 | 234.8136 | 230.54 | 230.54 | 234.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.3582 | 0 | 0 | 129.9932 | 21.365 | 82.0597 | 0 | 0 | 69.2679 | 12.7918 | 79.1819 | 0 | 0 | 67.4083 | 11.7735 | 79.2426 | 0 | 0 | 66.4101 | 12.8324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 230.54 | 0 | 0 | 197.4016 | 33.1385 | 161.3023 | 0 | 0 | 135.678 | 25.6243 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | П | 2024 | нд | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 577.1047 | 0 | 0 | 577.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2507 | 0 | 0 | 31.5647 | 5.686 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.2507 | 0 | 0 | 31.5647 | 5.686 | 37.2507 | 0 | 0 | 31.5647 | 5.686 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | П | 2024 | нд | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 265.7416 | 0 | 0 | 265.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6042 | 0 | 0 | 54.2231 | 10.3811 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.6042 | 0 | 0 | 54.2231 | 10.3811 | 64.6042 | 0 | 0 | 54.2231 | 10.3811 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | П | 2024 | нд | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1214.074 | 0 | 0 | 1214.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7929 | 0 | 0 | 63.4525 | 12.3404 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.7929 | 0 | 0 | 63.4525 | 12.3404 | 75.7929 | 0 | 0 | 63.4525 | 12.3404 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | П | 2024 | нд | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1270.6268 | 0 | 0 | 1270.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7289 | 0 | 0 | 53.6468 | 10.0821 | нд | нд | нд | нд | нд | 63.7289 | 0 | 0 | 53.6468 | 10.0821 | 63.7289 | 0 | 0 | 53.6468 | 10.0821 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | П | 2024 | нд | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 953.8794 | 0 | 0 | 953.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2186 | 0 | 0 | 66.3131 | 12.9055 | нд | нд | нд | нд | нд | 79.2186 | 0 | 0 | 66.3131 | 12.9055 | 79.2186 | 0 | 0 | 66.3131 | 12.9055 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | П | 2024 | нд | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1277.3292 | 0 | 0 | 1277.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5672 | 0 | 0 | 120.908 | 21.6592 | нд | нд | нд | нд | нд | 142.5672 | 0 | 0 | 120.908 | 21.6592 | 142.5672 | 0 | 0 | 120.908 | 21.6592 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2144.5536 | 2144.5536 | нд | 2225.6898 | 2225.6898 | нд | нд | 497.6641 | 3663.5568 | 3927.4425 | 3163.2204 | 3163.2204 | 3429.7784 | 246.9718 | 0 | 0 | 210.3058 | 36.666 | 201.3074 | 0 | 0 | 168.6614 | 32.646 | 190.3559 | 0 | 0 | 161.4961 | 28.8598 | 308.5336 | 0 | 0 | 257.8904 | 50.6432 | 205.1035 | 0 | 0 | 174.9796 | 30.1238 | 277.0256 | 0 | 0 | 232.1049 | 44.9207 | 409.2081 | 0 | 0 | 346.7865 | 62.4216 | 421.9808 | 0 | 0 | 353.2992 | 68.6817 | 447.8439 | 0 | 0 | 380.28 | 67.5639 | 460.6576 | 0 | 0 | 386.3439 | 74.3138 | 656.4794 | 0 | 0 | 550.1434 | 106.336 | нд | нд | нд | нд | нд | 1908.9908 | 0 | 0 | 1613.6857 | 295.3051 | 2124.677 | 0 | 0 | 1779.7817 | 344.8953 | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | С | 2004 | 2032 | 2032 | 42.7146 | 42.7146 | декабрь 2003г. | 42.7146 | 42.7146 | декабрь 2003г. | нд | 75.2755 | 288.4139 | 293.5536 | 213.1384 | 213.1384 | 218.2781 | 1.106 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 1.5057 | 0 | 0 | 1.276 | 0.22968 | 1.276 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 1.5057 | 0 | 0 | 1.276 | 0.22968 | 1.276 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6764 | 0 | 0 | 6.217 | 0.45936 | 6.217 | 0 | 0 | 6.217 | 0 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Установка весов конвейерных КВ-Т 1400 для учета твердого топлива на конвейерах 4А, 4Б Амурской ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-106 | З | 2017 | 2019 | 2019 | 6.9006 | 6.9006 | август 2017г. | 6.9006 | 6.9006 | август 2017г. | нд | 5.0161 | 5.0812 | 5.3233 | 0.28 | 0.28 | 0.30717 | 0.28 | 0 | 0 | 0.23729 | 0.042712 | 0.30717 | 0 | 0 | 0.26159 | 0.045585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2018 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2019 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2019
1.3.4 | Установка весов конвейерных Комсомольской ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-107 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 5.8579 | 5.8579 | март 2018г. | нд | 4.8582 | 5.56 | 5.4097 | 0.561 | 0.561 | 0.55158 | 0.561 | 0 | 0 | 0.47542 | 0.085576 | 0.55158 | 0 | 0 | 0.47016 | 0.081425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2018 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования 2019 года по факту сложившейся КЗ на 01.01.2019
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на ХТЭЦ-3, КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТЭЦ-3, МГРЭС | F_505-ХГ-34 | С | 2009 | 2021 | 2020 | 208.7314 | 208.7314 | декабрь 2008 г. | 208.7314 | 208.7314 | декабрь 2008 г. | нд | 180.3809 | 213.6978 | 216.9336 | 33.3169 | 33.3169 | 36.5527 | 16.1977 | 0 | 0 | 13.7268 | 2.4708 | 20.2228 | 0 | 0 | 16.8545 | 3.3683 | 14.8753 | 0 | 0 | 12.6062 | 2.2691 | 16.3299 | 0 | 0 | 13.6082 | 2.7216 | 2.2439 | 0 | 0 | 1.9016 | 0.34229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.1192 | 0 | 0 | 14.5078 | 2.6114 | 16.3299 | 0 | 0 | 13.6082 | 2.7216 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика гашения кредиторской задолженности 2020 года. Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | С | 2014 | 2026 | 2026 | 330.0669 | 330.0669 | декабрь 2012г. | 330.0669 | 330.0669 | декабрь 2012г. | нд | 54.5582 | 386.68 | 392.2737 | 332.1218 | 332.1218 | 337.7155 | 0.96234 | 0 | 0 | 0.81554 | 0.1468 | 0.97301 | 0 | 0 | 0.83198 | 0.14102 | 23.6 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | 23.94 | 0 | 0 | 20 | 3.94 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 11.91 | 0 | 0 | 10 | 1.91 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 11.865 | 0 | 0 | 10 | 1.865 | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | 32.208 | 0 | 0 | 27 | 5.208 | 37.6656 | 0 | 0 | 31.548 | 6.1176 | нд | нд | нд | нд | нд | 120.2656 | 0 | 0 | 101.548 | 18.7176 | 117.5886 | 0 | 0 | 98.548 | 19.0406 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% . Изменение объемов инвестиций по годам реализации в связи с учетом фактических затрат на 01.01.2019.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | С | 2014 | 2022 | 2023 | 113.5694 | 113.5694 | март 2013г. | 113.5694 | 113.5694 | март 2013г. | нд | 35.582 | 155.2977 | 157.0635 | 118.9509 | 118.9509 | 121.4815 | 32.6504 | 0 | 0 | 27.6698 | 4.9806 | 31.6912 | 0 | 0 | 26.4685 | 5.2227 | 14.2568 | 0 | 0 | 12.082 | 2.1748 | 15.9134 | 0 | 0 | 13.3011 | 2.6122 | 24.8437 | 0 | 0 | 21.054 | 3.7897 | 25.1892 | 0 | 0 | 21.054 | 4.1352 | 47.2 | 0 | 0 | 40 | 7.2 | 47.9728 | 0 | 0 | 40.1011 | 7.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0.59583 | 0.11917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 86.3005 | 0 | 0 | 73.136 | 13.1645 | 89.7903 | 0 | 0 | 75.0521 | 14.7382 | Изменение сроков реализации в связи с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности 2022г. Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | С | 2014 | 2022 | 2022 | 120.1494 | 120.1494 | март 2013г. | 120.1494 | 120.1494 | март 2013г. | нд | 0.649 | 116.2748 | 117.8506 | 115.6258 | 115.6258 | 117.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0582 | 0 | 0 | 16.151 | 2.9072 | 19.3212 | 0 | 0 | 16.151 | 3.1702 | 21.83 | 0 | 0 | 18.5 | 3.33 | 22.092 | 0 | 0 | 18.5 | 3.592 | 74.7377 | 0 | 0 | 63.337 | 11.4007 | 75.7884 | 0 | 0 | 63.337 | 12.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 115.6258 | 0 | 0 | 97.988 | 17.6378 | 117.2016 | 0 | 0 | 97.988 | 19.2136 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Майской ГРЭС | F_505-ХГ-28 | С | 2014 | 2025 | 2026 | 117.2805 | 117.2805 | март 2013г. | 117.2805 | 117.2805 | март 2013г. | нд | 0.66198 | 113.9868 | 115.9076 | 113.3248 | 113.3248 | 115.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | С | 2014 | 2022 | 2022 | 187.4997 | 187.4997 | март 2013г. | 187.4997 | 187.4997 | март 2013г. | нд | 16.7598 | 224.6699 | 227.521 | 207.9101 | 207.9101 | 210.7612 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 5.989 | 0 | 0 | 5 | 0.989 | 30.0074 | 0 | 0 | 25.43 | 4.5774 | 30.468 | 0 | 0 | 25.43 | 5.038 | 59 | 0 | 0 | 50.839 | 8.161 | 59.7732 | 0 | 0 | 50 | 9.7732 | 113.0027 | 0 | 0 | 95.765 | 17.2377 | 114.531 | 0 | 0 | 95.765 | 18.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 202.0101 | 0 | 0 | 172.034 | 29.9761 | 204.7722 | 0 | 0 | 171.195 | 33.5772 | Сроки реализации проекта пролонгированы до принятия решения о дальнейшей эксплуатации станции. Изменение стоимости проекта и остатков финансирования на 01.01.2019 обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | С | 2014 | 2024 | 2024 | 145.2529 | 145.2529 | март 2013г. | 145.2529 | 145.2529 | март 2013г. | нд | 1.7995 | 145.2529 | 174.4107 | 143.4534 | 143.4534 | 172.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.998 | 0 | 0 | 15.885 | 3.113 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 29.91 | 0 | 0 | 25 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 30 | 6 | 66.2074 | 0 | 0 | 56.108 | 10.0994 | 60.2136 | 0 | 0 | 50.5247 | 9.6889 | 27.4896 | 0 | 0 | 23.004 | 4.4856 | нд | нд | нд | нд | нд | 99.597 | 0 | 0 | 84.112 | 15.485 | 172.6112 | 0 | 0 | 144.4136 | 28.1975 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | С | 2014 | 2023 | 2024 | 142.672 | 142.672 | декабрь 2012г. | 142.672 | 142.672 | декабрь 2012г. | нд | 23.8823 | 142.0395 | 143.7324 | 116.1757 | 116.1757 | 119.8501 | 20.2264 | 0 | 0 | 17.141 | 3.0854 | 17.5632 | 0 | 0 | 14.6747 | 2.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 1.2667 | 0.25333 | 22.42 | 0 | 0 | 19 | 3.42 | 22.6884 | 0 | 0 | 19 | 3.6884 | 28.32 | 0 | 0 | 24 | 4.32 | 28.5974 | 0 | 0 | 24 | 4.5974 | 45.2093 | 0 | 0 | 38.313 | 6.8963 | 44.7661 | 0 | 0 | 37.3051 | 7.461 | 4.715 | 0 | 0 | 3.9292 | 0.78583 | нд | нд | нд | нд | нд | 100.6643 | 0 | 0 | 85.2422 | 15.4222 | 102.2869 | 0 | 0 | 85.5009 | 16.786 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением сроков гашения КЗ 2023г. Изменение объемов инвестиций в 2023 году обусловлено невыполнением запланированных работ по факту 2018 года.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | С | 2014 | 2025 | 2025 | 391.9686 | 391.9686 | декабрь 2012г. | 391.9686 | 391.9686 | декабрь 2012г. | нд | 26.8174 | 391.9686 | 398.1498 | 365.1512 | 365.1512 | 371.3324 | 37.7916 | 0 | 0 | 32.0268 | 5.7648 | 34.305 | 0 | 0 | 28.634 | 5.671 | 23.6 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | 25.5752 | 0 | 0 | 21.366 | 4.2092 | 32.45 | 0 | 0 | 27.5 | 4.95 | 32.8488 | 0 | 0 | 27.5 | 5.3488 | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | 35.865 | 0 | 0 | 30 | 5.865 | 48.734 | 0 | 0 | 41.3 | 7.434 | 44.34 | 0 | 0 | 37.17 | 7.17 | 50.3768 | 0 | 0 | 42.194 | 8.1828 | нд | нд | нд | нд | нд | 190.5608 | 0 | 0 | 160.994 | 29.5668 | 189.0058 | 0 | 0 | 158.23 | 30.7758 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Замена узлов учета газа на ПК-0 магистрального газопровода "Газопровод-отвод до ТЭЦ г. Николаевска-на-Амуре" | I_505-ХГ-127 | П | 2019 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.338 | 29.94 | 29.338 | 29.338 | 29.94 | 2.832 | 0 | 0 | 2.4 | 0.432 | 2.88 | 0 | 0 | 2.4 | 0.48 | 17.3967 | 0 | 0 | 14.743 | 2.6537 | 27.06 | 0 | 0 | 22.6 | 4.46 | 9.1093 | 0 | 0 | 7.857 | 1.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.506 | 0 | 0 | 22.6 | 3.906 | 27.06 | 0 | 0 | 22.6 | 4.46 | Сдвиг сроков реализации проекта "влево" обусловлен технологическими особенностями выполнения работ. Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 58.2613 | 53.1953 | 58.2613 | 58.2613 | 53.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6095 | 0 | 0 | 1.364 | 0.24552 | 1.6324 | 0 | 0 | 1.364 | 0.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5629 | 0 | 0 | 43.2251 | 8.3378 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.1724 | 0 | 0 | 44.5891 | 8.5833 | 53.1953 | 0 | 0 | 44.5891 | 8.6062 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 46.6725 | 44.9623 | 46.6725 | 46.6725 | 44.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99592 | 0 | 0 | 0.844 | 0.15192 | 1.0088 | 0 | 0 | 0.844 | 0.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9535 | 0 | 0 | 36.8359 | 7.1176 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.9495 | 0 | 0 | 37.6799 | 7.2695 | 44.9623 | 0 | 0 | 37.6799 | 7.2824 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 65.7974 | 60.5914 | 65.7974 | 65.7974 | 60.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2946 | 0 | 0 | 2.792 | 0.50256 | 3.3368 | 0 | 0 | 2.792 | 0.5448 | 1.7617 | 0 | 0 | 1.493 | 0.26874 | 1.7916 | 0 | 0 | 1.493 | 0.2986 | 55.463 | 0 | 0 | 46.4912 | 8.9718 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.5193 | 0 | 0 | 50.7762 | 9.7431 | 60.5914 | 0 | 0 | 50.7762 | 9.8152 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 58.5844 | 59.5773 | 58.5844 | 58.5844 | 59.5773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 55.6949 | 0 | 0 | 46.6738 | 9.0212 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.4029 | 0 | 0 | 47.2738 | 9.1292 | 56.4149 | 0 | 0 | 47.2738 | 9.1412 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 42.4064 | 43.1251 | 42.4064 | 42.4064 | 43.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 40.1281 | 0 | 0 | 33.6267 | 6.5013 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.8361 | 0 | 0 | 34.2267 | 6.6093 | 40.8481 | 0 | 0 | 34.2267 | 6.6213 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-6 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 74.6778 | 75.9435 | 74.6778 | 74.6778 | 75.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 71.1846 | 0 | 0 | 59.6512 | 11.5334 | нд | нд | нд | нд | нд | 71.8926 | 0 | 0 | 60.2512 | 11.6414 | 71.9046 | 0 | 0 | 60.2512 | 11.6534 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-7 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 47.4979 | 48.303 | 47.4979 | 47.4979 | 48.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 45.3666 | 0 | 0 | 38.0189 | 7.3478 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.7206 | 0 | 0 | 38.3189 | 7.4018 | 45.7266 | 0 | 0 | 38.3189 | 7.4078 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9489 | 2.9945 | 2.9489 | 2.9489 | 2.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1045 | 0 | 0 | 0.936 | 0.16848 | 1.1188 | 0 | 0 | 0.936 | 0.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8757 | 0 | 0 | 1.5631 | 0.31262 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9802 | 0 | 0 | 2.4991 | 0.4811 | 2.9945 | 0 | 0 | 2.4991 | 0.49542 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-109-2 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.622 | 2.6574 | 2.622 | 2.622 | 2.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 0 | 2.0101 | 0.36182 | 2.4074 | 0 | 0 | 2.0137 | 0.39373 | 0.25 | 0 | 0 | 0.21186 | 0.038136 | 0.25 | 0 | 0 | 0.20833 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.622 | 0 | 0 | 2.222 | 0.39996 | 2.6574 | 0 | 0 | 2.222 | 0.4354 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-109-3 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1736 | 2.2024 | 2.1736 | 2.1736 | 2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9236 | 0 | 0 | 1.6301 | 0.29342 | 1.9524 | 0 | 0 | 1.6337 | 0.31873 | 0.25 | 0 | 0 | 0.21186 | 0.038136 | 0.25 | 0 | 0 | 0.20833 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1736 | 0 | 0 | 1.842 | 0.33156 | 2.2024 | 0 | 0 | 1.842 | 0.3604 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Хабаровская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-4 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0331 | 2.0676 | 2.0331 | 2.0331 | 2.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 1.3476 | 0 | 0 | 1.123 | 0.2246 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0556 | 0 | 0 | 1.723 | 0.3326 | 2.0676 | 0 | 0 | 1.723 | 0.3446 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Амурская ТЭЦ | I_505-ХГ-109-5 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6732 | 1.7016 | 1.6732 | 1.6732 | 1.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.9816 | 0 | 0 | 0.818 | 0.1636 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6896 | 0 | 0 | 1.418 | 0.2716 | 1.7016 | 0 | 0 | 1.418 | 0.2836 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Комсомольская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-6 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4231 | 1.4472 | 1.4231 | 1.4231 | 1.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.7272 | 0 | 0 | 0.606 | 0.1212 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4352 | 0 | 0 | 1.206 | 0.2292 | 1.4472 | 0 | 0 | 1.206 | 0.2412 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-110-1 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1747 | 1.1876 | 1.1747 | 1.1747 | 1.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1747 | 0 | 0 | 0.99554 | 0.1792 | 1.1876 | 0 | 0 | 0.993 | 0.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1747 | 0 | 0 | 0.99554 | 0.1792 | 1.1876 | 0 | 0 | 0.993 | 0.1946 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-110-3 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4431 | 1.4676 | 1.4431 | 1.4431 | 1.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-110-4 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4431 | 1.4676 | 1.4431 | 1.4431 | 1.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-110-5 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4431 | 1.4676 | 1.4431 | 1.4431 | 1.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-110-6 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4431 | 1.4676 | 1.4431 | 1.4431 | 1.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-110-7 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4431 | 1.4676 | 1.4431 | 1.4431 | 1.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.668 | 2.7072 | 2.668 | 2.668 | 2.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6579 | 0 | 0 | 1.405 | 0.2529 | 1.68 | 0 | 0 | 1.405 | 0.275 | 1.0101 | 0 | 0 | 0.856 | 0.15408 | 1.0272 | 0 | 0 | 0.856 | 0.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.668 | 0 | 0 | 2.261 | 0.40698 | 2.7072 | 0 | 0 | 2.261 | 0.4462 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-111-2 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.6917 | 4.7642 | 4.6917 | 4.6917 | 4.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6821 | 0 | 0 | 1.4255 | 0.25659 | 1.707 | 0 | 0 | 1.4283 | 0.27867 | 3.0096 | 0 | 0 | 2.5505 | 0.45909 | 3.0572 | 0 | 0 | 2.5477 | 0.50953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6917 | 0 | 0 | 3.976 | 0.71568 | 4.7642 | 0 | 0 | 3.976 | 0.7882 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-3 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8096 | 2.8572 | 2.8096 | 2.8096 | 2.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8096 | 0 | 0 | 2.381 | 0.42858 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8096 | 0 | 0 | 2.381 | 0.42858 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-4 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8096 | 2.8572 | 2.8096 | 2.8096 | 2.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8096 | 0 | 0 | 2.381 | 0.42858 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8096 | 0 | 0 | 2.381 | 0.42858 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-111-5 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1363 | 1.1556 | 1.1363 | 1.1363 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1363 | 0 | 0 | 0.963 | 0.17334 | 1.1556 | 0 | 0 | 0.963 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1363 | 0 | 0 | 0.963 | 0.17334 | 1.1556 | 0 | 0 | 0.963 | 0.1926 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-111-6 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8096 | 2.8572 | 2.8096 | 2.8096 | 2.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8096 | 0 | 0 | 2.381 | 0.42858 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8096 | 0 | 0 | 2.381 | 0.42858 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-112-1 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5476 | 2.5818 | 2.5476 | 2.5476 | 2.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5476 | 0 | 0 | 2.159 | 0.38862 | 2.3818 | 0 | 0 | 1.9923 | 0.38947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5476 | 0 | 0 | 2.159 | 0.38862 | 2.5818 | 0 | 0 | 2.159 | 0.4228 | Изменение сроков реализации в связи с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности 2022г. Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-112-2 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1157 | 2.1472 | 2.1157 | 2.1157 | 2.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79238 | 0 | 0 | 0.67151 | 0.12087 | 0.8048 | 0 | 0 | 0.67433 | 0.13047 | 1.3234 | 0 | 0 | 1.1215 | 0.20187 | 1.3424 | 0 | 0 | 1.1187 | 0.22373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1157 | 0 | 0 | 1.793 | 0.32274 | 2.1472 | 0 | 0 | 1.793 | 0.3542 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-112-3 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8886 | 2.9376 | 2.8886 | 2.8886 | 2.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8886 | 0 | 0 | 2.448 | 0.44064 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8886 | 0 | 0 | 2.448 | 0.44064 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-112-4 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8886 | 2.9376 | 2.8886 | 2.8886 | 2.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8886 | 0 | 0 | 2.448 | 0.44064 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8886 | 0 | 0 | 2.448 | 0.44064 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-5 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8898 | 2.9388 | 2.8898 | 2.8898 | 2.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8898 | 0 | 0 | 2.449 | 0.44082 | 2.9388 | 0 | 0 | 2.449 | 0.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8898 | 0 | 0 | 2.449 | 0.44082 | 2.9388 | 0 | 0 | 2.449 | 0.4898 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-6 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8886 | 2.9376 | 2.8886 | 2.8886 | 2.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8886 | 0 | 0 | 2.448 | 0.44064 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8886 | 0 | 0 | 2.448 | 0.44064 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-113-1 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.3182 | 3.3654 | 3.3182 | 3.3182 | 3.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2721 | 0 | 0 | 1.9255 | 0.34659 | 2.305 | 0 | 0 | 1.9283 | 0.37667 | 1.0461 | 0 | 0 | 0.88649 | 0.15957 | 1.0604 | 0 | 0 | 0.88367 | 0.17673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3182 | 0 | 0 | 2.812 | 0.50616 | 3.3654 | 0 | 0 | 2.812 | 0.5534 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация АТС Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-113-2 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0679 | 1.0816 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0679 | 0 | 0 | 0.905 | 0.1629 | 0.8816 | 0 | 0 | 0.73833 | 0.14327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0679 | 0 | 0 | 0.905 | 0.1629 | 1.0816 | 0 | 0 | 0.905 | 0.1766 | Изменение сроков реализации в связи с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности 2022г. Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация АТС Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-113-3 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6037 | 3.6648 | 3.6037 | 3.6037 | 3.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-113-4 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6037 | 3.6648 | 3.6037 | 3.6037 | 3.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-113-5 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6037 | 3.6648 | 3.6037 | 3.6037 | 3.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация АТС Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-113-6 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6037 | 3.6648 | 3.6037 | 3.6037 | 3.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6037 | 0 | 0 | 3.054 | 0.54972 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 47.2 | 47.7696 | 47.2 | 47.2 | 47.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 3.3051 | 0.59492 | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | 38.94 | 0 | 0 | 33 | 5.94 | 39.7696 | 0 | 0 | 33.3333 | 6.4363 | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.84 | 0 | 0 | 39.6384 | 7.2016 | 47.7696 | 0 | 0 | 40 | 7.7696 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 268.1007 | 271.8128 | 268.1007 | 268.1007 | 271.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 26.6102 | 4.7898 | 31.808 | 0 | 0 | 26.6667 | 5.1413 | 117.552 | 0 | 0 | 98.4933 | 19.0587 | нд | нд | нд | нд | нд | 148.952 | 0 | 0 | 125.1035 | 23.8485 | 149.36 | 0 | 0 | 125.16 | 24.2 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и уточнением затрат, не облагаемых НДС.
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 52.4172 | 0 | 0 | 52.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 0 | 7.6 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9972 | 0 | 0 | 32.6056 | 6.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 3.5833 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4172 | 0 | 0 | 43.789 | 8.6282 | Новый проект включен в ИПР на основании Приказа АО "ДГК" от 12.09.2018 № 439 "Об оснащении автоматическими системами измерения и учета выбросов и сбросов" во исполнение требований ФЗ от 21.07.2014 №219 "О внесении изменений в ФЗ №Об охране окружаюшей среды" и отдельные законодательные акты РФ"
1.3.4 | Модернизация редукционо-охладительной установки 14/10 Мпа на ХТЭЦ-1 | J_505-ХГ-145 | С | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | 23.6982 | 23.6982 | декабрь 2018г. | нд | 0 | 0 | 25.892 | 0 | 0 | 25.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.892 | 0 | 0 | 21.65 | 4.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.892 | 0 | 0 | 21.65 | 4.242 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с требованиями "Правил Технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ", утвержденных приказом МЭ РФ № 229 от 19.06.2003, для обеспечения возможности компенсации снижения паровой производительности котлоагрегатов очереди 90ата в случае аварийных ситуаций без снижения диспетчерского графика не основании протокола технического совещания филиала "Хабаровская генерация" от 22.10.2018 №б/н.
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | С | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 3.7768 | 3.7768 | февраль 2019г. | нд | 0 | 3.54 | 4.0106 | 3.54 | 3.54 | 4.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9116 | 0 | 0 | 1.62 | 0.2916 | 1.9635 | 0 | 0 | 1.6429 | 0.32058 | 1.6284 | 0 | 0 | 1.38 | 0.2484 | 2.0471 | 0 | 0 | 1.7119 | 0.33518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 4.0106 | 0 | 0 | 3.3548 | 0.65576 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | С | 2013 | 2022 | 2022 | 66.666 | 66.666 | март 2013г. | 66.666 | 66.666 | март 2013г. | нд | 36.5856 | 61.5462 | 83.6242 | 24.9605 | 24.9605 | 47.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3029 | 0 | 0 | 13.816 | 2.4869 | 38.2775 | 0 | 0 | 32.055 | 6.2225 | 2.3848 | 0 | 0 | 2.021 | 0.36378 | 2.4121 | 0 | 0 | 2.021 | 0.39109 | 6.2729 | 0 | 0 | 5.316 | 0.95688 | 6.349 | 0 | 0 | 5.316 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.9605 | 0 | 0 | 21.153 | 3.8075 | 47.0385 | 0 | 0 | 39.392 | 7.6465 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций обусловлено индексацией стоимости в прогнозные цены лет строительства и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%. В утвержденной ИПР индексация стоимости не была учтена.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | С | 2019 | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | 47.8033 | 47.8033 | март 2013г. | нд | 0 | 47.0136 | 76.5602 | 47.0136 | 47.0136 | 76.5602 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 3.5874 | 0 | 0 | 3 | 0.5874 | 22.938 | 0 | 0 | 19.439 | 3.499 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 10.2684 | 0 | 0 | 8.702 | 1.5664 | 10.386 | 0 | 0 | 8.702 | 1.684 | 10.2672 | 0 | 0 | 8.701 | 1.5662 | 10.3917 | 0 | 0 | 8.701 | 1.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.4736 | 0 | 0 | 36.842 | 6.6316 | 22.2177 | 0 | 0 | 18.603 | 3.6147 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственных источников финансирования проекта. Изменение стоимости реализации проекта обусловлено индексацией стоимости в прогнозные цены лет строительства. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%. В утвержденной ИПР индексация стоимости не была учтена.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты газопровода ГРС-3.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-7 | С | 2016 | 2022 | 2022 | 6.9792 | 6.9792 | сентябрь 2016г. | 6.9792 | 6.9792 | сентябрь 2016г. | нд | 0.44008 | 6.9785 | 7.0578 | 6.5384 | 6.5384 | 6.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5384 | 0 | 0 | 5.541 | 0.99738 | 6.6177 | 0 | 0 | 5.541 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5384 | 0 | 0 | 5.541 | 0.99738 | 6.6177 | 0 | 0 | 5.541 | 1.0767 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | С | 2016 | 2019 | 2020 | 86.3311 | 86.3311 | декабрь 2016г. | 86.3311 | 86.3311 | декабрь 2016г. | нд | 2.2722 | 76.3861 | 77.7472 | 74.1139 | 74.1139 | 75.475 | 74.1139 | 0 | 0 | 63.6474 | 10.4665 | 32.545 | 0 | 0 | 27.3083 | 5.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.93 | 0 | 0 | 35.775 | 7.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.93 | 0 | 0 | 35.775 | 7.155 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено поздним заключением договора на корректировку проекта. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.3.4 | Монтаж систем видеонаблюдения в ЗРУ-6 кВ(секции1Р,2Р) и КРУ-6кВ (секции 3Р,4Р,5Р) (СП Хабаровская ТЭЦ-2) | H_505-ХТСКх-46 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.944 | 0 | 0.944 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0.8 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.944 | 0 | 0 | 0.8 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
1.3.4 | Монтаж частотного привода на подпиточные насосы теплосети Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-37 | С | 2011 | 2019 | 2019 | 14.9564 | 14.9564 | декабрь 2011г. | 14.9564 | 14.9564 | декабрь 2011г. | нд | 6.8806 | 35.0244 | 35.4924 | 28.1439 | 28.1439 | 28.6118 | 28.1439 | 0 | 0 | 23.8507 | 4.2931 | 28.6118 | 0 | 0 | 23.927 | 4.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП котельного оборудования Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-64 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 124.195 | 125.1812 | 124.195 | 124.195 | 125.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5444 | 0 | 0 | 82.5685 | 13.9758 | 119.2018 | 0 | 0 | 100.2672 | 18.9346 | 5.9794 | 0 | 0 | 4.9828 | 0.99656 | нд | нд | нд | нд | нд | 102.5237 | 0 | 0 | 87.5513 | 14.9724 | 125.1812 | 0 | 0 | 105.25 | 19.9312 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | С | 2011 | 2025 | 2025 | 162.8151 | 162.8151 | декабрь 2012г. | 162.8151 | 162.8151 | декабрь 2012г. | нд | 25.2448 | 307.2602 | 311.8346 | 282.0154 | 282.0154 | 286.5898 | 22.6665 | 0 | 0 | 19.2089 | 3.4576 | 20.9743 | 0 | 0 | 17.7246 | 3.2497 | 4.301 | 0 | 0 | 3.6449 | 0.65608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3947 | 0 | 0 | 7.1305 | 1.2642 | 47.7689 | 0 | 0 | 40.4821 | 7.2868 | 6.4769 | 0 | 0 | 5.6183 | 0.85854 | 27.8989 | 0 | 0 | 23.6431 | 4.2558 | 19.0591 | 0 | 0 | 16.0908 | 2.9684 | 28.7352 | 0 | 0 | 24.0479 | 4.6873 | нд | нд | нд | нд | нд | 108.704 | 0 | 0 | 91.8181 | 16.8859 | 62.6659 | 0 | 0 | 52.8875 | 9.7784 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено недостаточностью источников финансирования проекта. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.4834 | 0 | 0 | 6.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4834 | 0 | 0 | 5.4142 | 1.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4834 | 0 | 0 | 5.4142 | 1.0692 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены изношенного оборудования на основании акта оценки технического состояния лифтов от 21.11.2018 №10 и от 21.11.2018 №11.
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | П | 2020 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 63.4104 | 0 | 0 | 63.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1375 | 0 | 0 | 1.7813 | 0.35626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.152 | 0 | 0 | 7.6549 | 1.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5456 | 0 | 0 | 7.984 | 1.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9656 | 0 | 0 | 8.3353 | 1.6303 | 10.4041 | 0 | 0 | 8.7021 | 1.702 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.4041 | 0 | 0 | 8.7021 | 1.702 | 41.2049 | 0 | 0 | 34.4575 | 6.7473 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены изношенного оборудования на основании технического заключения Дальневосточной климатической компании от 23.11.2018
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.1429 | 750.6252 | 26.1429 | 26.1429 | 750.6252 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 1.5192 | 0 | 0 | 1.266 | 0.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.4038 | 0 | 0 | 0 | 28.4038 | 28.8216 | 0 | 0 | 0 | 28.8216 | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.1429 | 750.6252 | 26.1429 | 26.1429 | 750.6252 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 1.5192 | 0 | 0 | 1.266 | 0.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.4038 | 0 | 0 | 0 | 28.4038 | 28.8216 | 0 | 0 | 0 | 28.8216 | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.1429 | 750.6252 | 26.1429 | 26.1429 | 750.6252 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 1.5192 | 0 | 0 | 1.266 | 0.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.4038 | 0 | 0 | 0 | 28.4038 | 28.8216 | 0 | 0 | 0 | 28.8216 | нд
1.4.1.2 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.1429 | 26.586 | 26.1429 | 26.1429 | 26.586 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 1.5192 | 0 | 0 | 1.266 | 0.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.649 | 0 | 0 | 0 | 24.649 | 25.0668 | 0 | 0 | 0 | 25.0668 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.4.1.2 | Строительство перемычки «Авангард» между ТМ-11 и теплотрассой «пос. Горького» | J_505-ХТСКх-76 | П | 2024 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 724.0392 | 0 | 0 | 724.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2646.0627 | 2646.0627 | нд | 2800.6641 | 2800.6641 | нд | нд | 772.1713 | 6071.6945 | 6350.2669 | 5184.8834 | 5184.8834 | 5578.0956 | 1434.6599 | 0 | 0 | 378.8865 | 1055.7735 | 1261.158 | 0 | 0 | 197.4881 | 1063.6699 | 571.4194 | 0 | 0 | 486.066 | 85.3534 | 959.7485 | 0 | 0 | 472.1241 | 487.6244 | 228.546 | 0 | 0 | 195.5592 | 32.9868 | 526.3652 | 0 | 0 | 439.671 | 86.6942 | 121.2535 | 0 | 0 | 103.7437 | 17.5098 | 96.0138 | 0 | 0 | 80.5642 | 15.4496 | 231.7166 | 0 | 0 | 199.0824 | 32.6342 | 146.0882 | 0 | 0 | 124.0763 | 22.0119 | 105.0092 | 0 | 0 | 88.1267 | 16.8825 | нд | нд | нд | нд | нд | 1257.9447 | 0 | 0 | 1072.578 | 185.3667 | 1833.2249 | 0 | 0 | 1204.5624 | 628.6625 | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 305.573 | 0 | 0 | 305.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0036 | 0 | 0 | 0 | 149.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5693 | 0 | 0 | 0 | 156.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5693 | 0 | 0 | 0 | 156.5693 | нд
1.5.1 | Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой (ПИР) | J_505-ХГ-146 | П | 2019 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 305.573 | 0 | 0 | 305.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0036 | 0 | 0 | 0 | 149.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5693 | 0 | 0 | 0 | 156.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5693 | 0 | 0 | 0 | 156.5693 | Новый проект включен в ИПР на основании п. 2.8 протокола Бюджетного комитета ПАО "РусГидро"от 26.10.2018 №3 БК в соответствии с Программой модернизации и нового строительства объектов тепловой генерации на Дальнем Востоке (ДПМ-штрих) и согласован письмом Минэнерго России от 28.04.2018 №09-1969 "Об учете объектов генерации в программе модернизации генерирующих мощностей"
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.9737 | 666.3599 | 676.1958 | 637.0393 | 637.0393 | 656.2221 | 251.778 | 0 | 0 | 213.622 | 38.156 | 36.722 | 0 | 0 | 31.2689 | 5.4531 | 355.4202 | 0 | 0 | 302.1928 | 53.2274 | 340.6696 | 0 | 0 | 284.6765 | 55.9931 | 29.8411 | 0 | 0 | 25.2891 | 4.552 | 262.6999 | 0 | 0 | 218.9166 | 43.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1305 | 0 | 0 | 13.4421 | 2.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 385.2613 | 0 | 0 | 327.4819 | 57.7794 | 619.5001 | 0 | 0 | 517.0352 | 102.4648 | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения "Рабочий поселок Майский" СП Майской ГРЭС, 16 Гкал/ч (18.56 МВт). | F_505-ХГ-44 | П | 2016 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.9737 | 666.3599 | 676.1958 | 637.0393 | 637.0393 | 656.2221 | 251.778 | 0 | 0 | 213.622 | 38.156 | 36.722 | 0 | 0 | 31.2689 | 5.4531 | 355.4202 | 0 | 0 | 302.1928 | 53.2274 | 340.6696 | 0 | 0 | 284.6765 | 55.9931 | 29.8411 | 0 | 0 | 25.2891 | 4.552 | 262.6999 | 0 | 0 | 218.9166 | 43.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1305 | 0 | 0 | 13.4421 | 2.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 385.2613 | 0 | 0 | 327.4819 | 57.7794 | 619.5001 | 0 | 0 | 517.0352 | 102.4648 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%. Изменение сроков реализации проекта, остатка капиталовложений на 01.01.2019 и объемов инвестиций по годам обусловлено задержкой выдачи проектной документации контрагентом, планировавшейся в 2018 году.
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 699.5642 | 699.5642 | нд | 854.1656 | 854.1656 | нд | нд | 116.6117 | 1064.4438 | 943.6412 | 844.7154 | 844.7154 | 827.0294 | 603.2334 | 0 | 0 | 63.2179 | 540.0155 | 527.0262 | 0 | 0 | 60.6122 | 466.414 | 64.9 | 0 | 0 | 55 | 9.9 | 251.6586 | 0 | 0 | 69.2646 | 182.3939 | 31.2122 | 0 | 0 | 26.451 | 4.7612 | 48.3446 | 0 | 0 | 40.4302 | 7.9145 | 66.2688 | 0 | 0 | 56.16 | 10.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1095 | 0 | 0 | 64.4995 | 11.6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 238.4904 | 0 | 0 | 202.1105 | 36.3799 | 300.0032 | 0 | 0 | 109.6948 | 190.3084 | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | С | 2016 | 2019 | 2020 | 699.5642 | 699.5642 | декабрь 2016г. | 699.5642 | 699.5642 | декабрь 2016г. | нд | 112.5187 | 775.7681 | 767.8113 | 560.1327 | 560.1327 | 655.2927 | 560.1327 | 0 | 0 | 26.6919 | 533.4409 | 486.4399 | 0 | 0 | 26.6624 | 459.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8528 | 0 | 0 | 0 | 168.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8528 | 0 | 0 | 0 | 168.8528 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика гашения кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2018 года и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | П | 2017 | 2024 | 2021 | нд | нд | нд | 154.6015 | 154.6015 | июнь 2018г. | нд | 4.0931 | 288.6757 | 175.8298 | 284.5827 | 284.5827 | 171.7368 | 43.1007 | 0 | 0 | 36.526 | 6.5747 | 40.5864 | 0 | 0 | 33.9498 | 6.6366 | 64.9 | 0 | 0 | 55 | 9.9 | 82.8058 | 0 | 0 | 69.2646 | 13.5411 | 31.2122 | 0 | 0 | 26.451 | 4.7612 | 48.3446 | 0 | 0 | 40.4302 | 7.9145 | 66.2688 | 0 | 0 | 56.16 | 10.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1095 | 0 | 0 | 64.4995 | 11.6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 238.4904 | 0 | 0 | 202.1105 | 36.3799 | 131.1504 | 0 | 0 | 109.6948 | 21.4556 | Изменение сроквов и стоимости реализации проекта, остатка инвестиций на 01.01.2019 и объемов инвестиций по годам реализации обусловлено корректировкой параметров в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1946.4985 | 1946.4985 | нд | 1946.4985 | 1946.4985 | нд | нд | 635.5859 | 4340.8907 | 4424.8569 | 3703.1287 | 3703.1287 | 3789.271 | 579.6486 | 0 | 0 | 102.0466 | 477.602 | 548.4062 | 0 | 0 | 105.607 | 442.7992 | 151.0992 | 0 | 0 | 128.8731 | 22.2261 | 210.851 | 0 | 0 | 118.183 | 92.6681 | 167.4927 | 0 | 0 | 143.8191 | 23.6736 | 215.3206 | 0 | 0 | 180.3242 | 34.9964 | 54.9847 | 0 | 0 | 47.5837 | 7.401 | 79.8833 | 0 | 0 | 67.1222 | 12.7612 | 155.6071 | 0 | 0 | 134.5829 | 21.0243 | 146.0882 | 0 | 0 | 124.0763 | 22.0119 | 105.0092 | 0 | 0 | 88.1267 | 16.8825 | нд | нд | нд | нд | нд | 634.193 | 0 | 0 | 542.9855 | 91.2074 | 757.1523 | 0 | 0 | 577.8324 | 179.32 | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | С | 2010 | 2031 | 2031 | 956.7994 | 956.7994 | декабрь 2007г. | 956.7994 | 956.7994 | декабрь 2007г. | нд | 64.1849 | 1762.2654 | 1791.0006 | 1698.0805 | 1698.0805 | 1726.8157 | 5.369 | 0 | 0 | 5.369 | 0 | 0.63416 | 0 | 0 | 0.63416 | 0 | 5.395 | 0 | 0 | 5.395 | 0 | 0.66206 | 0 | 0 | 0.66206 | 0 | 6.799 | 0 | 0 | 6.799 | 0 | 0.66167 | 0 | 0 | 0.66167 | 0 | 6.041 | 0 | 0 | 6.041 | 0 | 0.69012 | 0 | 0 | 0.69012 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.72049 | 0 | 0 | 0.72049 | 0 | 0.75219 | 0 | 0 | 0.75219 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.6952 | 0 | 0 | 19.5872 | 0.108 | 3.4865 | 0 | 0 | 3.4865 | 0 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов инвестиций по годам в связи со снижением затрат по аренде земельного участка.
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | С | 2005 | 2024 | 2024 | 438.5366 | 438.5366 | ноябрь 2017г. | 438.5366 | 438.5366 | ноябрь 2017г. | нд | 251.6333 | 450.5249 | 466.4508 | 198.8916 | 198.8916 | 214.8175 | 89.5095 | 0 | 0 | 76.3131 | 13.1964 | 101.9207 | 0 | 0 | 87.0137 | 14.907 | 38.6518 | 0 | 0 | 32.7558 | 5.896 | 58.8248 | 0 | 0 | 49.7287 | 9.0961 | 36.46 | 0 | 0 | 30.8983 | 5.5617 | 36.3012 | 0 | 0 | 30.8793 | 5.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4304 | 0 | 0 | 25.7884 | 4.6419 | 13.2708 | 0 | 0 | 11.6005 | 1.6703 | 4.5 | 0 | 0 | 3.75 | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | 110.0422 | 0 | 0 | 93.1925 | 16.8497 | 112.8967 | 0 | 0 | 95.9585 | 16.9382 | Изменение стоимости проекта, остатка финансирования на 01.01.2019 и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом фактических затрат 2018 года, отнесением затрат по аренде землельного участка, не учтенных в ПСД, пересчетом стоимости проекта с учетом изменившихся индексов-дефляторов Минэкономразвития от октября 2018г. и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | П | 1995 | 2031 | 2031 | 179.02 | 179.02 | июнь 2004г. | 179.02 | 179.02 | июнь 2004г. | нд | 58.9125 | 272.197 | 276.196 | 213.2845 | 213.2845 | 217.2835 | 0.36749 | 0 | 0 | 0.31143 | 0.056058 | 0.312 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0.38956 | 0 | 0 | 0.33014 | 0.059424 | 0.32573 | 0 | 0 | 0.32573 | 0 | 0.40878 | 0 | 0 | 0.34643 | 0.062356 | 0.36053 | 0 | 0 | 0.36053 | 0 | 0.42599 | 0 | 0 | 0.42599 | 0 | 0.37603 | 0 | 0 | 0.37603 | 0 | 0.4484 | 0 | 0 | 0.4484 | 0 | 0.39258 | 0 | 0 | 0.39258 | 0 | 0.40985 | 0 | 0 | 0.40985 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0826 | 0 | 0 | 1.9608 | 0.12178 | 1.8647 | 0 | 0 | 1.8647 | 0 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%. Измененеие объемов инвестиций в связи с уточнением стоимости аренды земли.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. (ПИР, СМР) | H_505-ХГ-118 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.8 | 11.55 | 11.8 | 11.8 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 9.1525 | 1.6475 | 10.55 | 0 | 0 | 9.1667 | 1.3833 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 11.55 | 0 | 0 | 10 | 1.55 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и уточнением затрат, не облагаемых НДС.
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | С | 2004 | 2024 | 2024 | 253.9509 | 253.9509 | сентябрь 2004г | 253.9509 | 253.9509 | сентябрь 2004г | нд | 151.7076 | 386.1841 | 402.2358 | 234.4765 | 234.4765 | 250.5282 | 14.5502 | 0 | 0 | 12.3307 | 2.2195 | 4.9932 | 0 | 0 | 4.4086 | 0.58456 | 26.891 | 0 | 0 | 22.789 | 4.102 | 0.13126 | 0 | 0 | 0.13126 | 0 | 108.9415 | 0 | 0 | 93.1623 | 15.7792 | 161.3228 | 0 | 0 | 134.4357 | 26.8871 | 28.5672 | 0 | 0 | 24.2095 | 4.3577 | 60.2887 | 0 | 0 | 50.2406 | 10.0481 | 42.679 | 0 | 0 | 37.211 | 5.468 | 21.6818 | 0 | 0 | 18.0681 | 3.6136 | 2.1104 | 0 | 0 | 1.7587 | 0.35174 | нд | нд | нд | нд | нд | 209.1892 | 0 | 0 | 179.1305 | 30.0587 | 245.535 | 0 | 0 | 204.6344 | 40.9006 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта в связи с задержкой выдачи проектной документации проектировщиком.
1.5.4 | Строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ (S=7101 м2) | I_505-ХГ-130 | П | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.4758 | 509.8 | 509.809 | 495.3242 | 495.3242 | 495.3331 | 460.74 | 0 | 0 | 0 | 460.74 | 424.8791 | 0 | 0 | 0 | 424.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4541 | 0 | 0 | 0 | 70.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4541 | 0 | 0 | 0 | 70.4541 | Изменение сроков реализации проекта в связи с гашением в 2020 г. кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом фактаческих затрат 2018 года.
1.5.4 | Строительство нового золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 (ёмкость - 3200 тыс. м3) | H_505-ХГ-86 | П | 2011 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3809 | 733.3902 | 746.091 | 732.0092 | 732.0092 | 744.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.76 | 0 | 0 | 32 | 5.76 | 37.8823 | 0 | 0 | 31.6753 | 6.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3897 | 0 | 0 | 0.32475 | 0.06495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3414 | 0 | 0 | 69.6876 | 10.6538 | 109.0226 | 0 | 0 | 92.4613 | 16.5613 | 97.2367 | 0 | 0 | 81.456 | 15.7807 | нд | нд | нд | нд | нд | 215.338 | 0 | 0 | 183.1435 | 32.1945 | 244.5312 | 0 | 0 | 205.9172 | 38.614 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и уточнением затрат, не облагаемых НДС. Изменение объемов инвестиций по годам реализации в связи обусловлено обеспеченность проекта источником финансирования в более ранний период.
1.5.4 | Строительство золоотвала КЦ №2 (ургал) СП Хабаровская ТЭЦ-2, (емкость - 126 тыс. м3). | F_505-ХТСКх-28 | П | 2019 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 112.8568 | 115.3188 | 112.8568 | 112.8568 | 115.3188 | 2.7069 | 0 | 0 | 2.294 | 0.41292 | 2.7528 | 0 | 0 | 2.294 | 0.4588 | 42.0118 | 0 | 0 | 35.6032 | 6.4086 | 42.5709 | 0 | 0 | 35.66 | 6.9109 | 14.8835 | 0 | 0 | 12.6131 | 2.2704 | 16.2847 | 0 | 0 | 13.6623 | 2.6224 | 9.1505 | 0 | 0 | 7.7547 | 1.3958 | 7.9785 | 0 | 0 | 6.6487 | 1.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 66.0458 | 0 | 0 | 55.971 | 10.0748 | 66.834 | 0 | 0 | 55.971 | 10.863 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено поздним заключением договора на корректировку проекта. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.5.4 | Строительство станции очистки сточных вод СП Хабаровская ТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания, производительностью 216 т/час | F_505-ХТСКх-29 | З | 2011 | 2019 | 2019 | 118.1916 | 118.1916 | июнь 2016г. | 118.1916 | 118.1916 | июнь 2016г. | нд | 93.2909 | 101.8724 | 106.2051 | 6.4054 | 6.4054 | 12.9142 | 6.4054 | 0 | 0 | 5.4283 | 0.9771 | 12.9142 | 0 | 0 | 10.9445 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5e-09 | 0 | 0 | -4.1667e-09 | -8.3333e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5e-09 | 0 | 0 | -4.1667e-09 | -8.3333e-10 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018г.
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 222.4844 | 1135.5048 | 1551.0419 | 912.5892 | 912.5892 | 1328.5575 | 183.6118 | 0 | 0 | 155.6032 | 28.0086 | 186.9606 | 0 | 0 | 155.8012 | 31.1593 | 62.8581 | 0 | 0 | 49.2666 | 13.5915 | 69.6136 | 0 | 0 | 54.0083 | 15.6053 | 202.2519 | 0 | 0 | 171.3999 | 30.852 | 201.6748 | 0 | 0 | 168.0623 | 33.6125 | 219.8647 | 0 | 0 | 186.326 | 33.5387 | 224.4592 | 0 | 0 | 187.0493 | 37.4099 | 244.0028 | 0 | 0 | 206.782 | 37.2208 | 243.0334 | 0 | 0 | 202.5278 | 40.5056 | 402.8037 | 0 | 0 | 335.6698 | 67.134 | нд | нд | нд | нд | нд | 1131.7812 | 0 | 0 | 949.4442 | 182.3369 | 1141.5847 | 0 | 0 | 947.3176 | 194.2671 | нд
1.7 | Покупка УСПД "Сикон С50", СП Хабаровская ТЭЦ-1 кол-во 1 шт. | F_505-ХГ-45-3 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.59 | 0.70835 | 0.59 | 0.59 | 0.70835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.5 | 0.09 | 0.70835 | 0 | 0 | 0.59029 | 0.11806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59 | 0 | 0 | 0.5 | 0.09 | 0.70835 | 0 | 0 | 0.59029 | 0.11806 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка многоканальных регистраторов серии Ф1771-АД ХТЭЦ-1- 2 шт., ХТЭЦ-3-1 шт, кол-во 3 шт. | F_505-ХГ-45-22 | З | 2018 | 2021 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53591 | 2.1879 | 0.53591 | 1.652 | 1.652 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с отказом от дальнейшей реализации проекта в 2019-2021гг исходя из производственных потребностей.
1.7 | Покупка МФУ ( 5 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-142 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4962 | 1.743 | 1.4962 | 1.4962 | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4962 | 0 | 0 | 1.268 | 0.22824 | 1.743 | 0 | 0 | 1.4525 | 0.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4962 | 0 | 0 | 1.268 | 0.22824 | 1.743 | 0 | 0 | 1.4525 | 0.2905 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных ( ХТЭЦ-1, ХТЭЦ-3, АУ ХГ )-3шт | H_505-ХГ-45-143 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.18 | 1.3718 | 1.18 | 1.18 | 1.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1.3718 | 0 | 0 | 1.1431 | 0.22863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1.3718 | 0 | 0 | 1.1431 | 0.22863 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка сервер в комплекте ( 1 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-144 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.18 | 1.3982 | 1.18 | 1.18 | 1.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1.3982 | 0 | 0 | 1.1652 | 0.23303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1.3982 | 0 | 0 | 1.1652 | 0.23303 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка преобразователь интерфейса XWF525 Аппарат управления ХГ, кол-во 7 шт. | H_505-ХГ-45-145 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.76346 | 1.7956 | 0.76346 | 0.76346 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10266 | 0 | 0 | 0.087 | 0.01566 | 0.89778 | 0 | 0 | 0.74815 | 0.14963 | 0.6608 | 0 | 0 | 0.56 | 0.1008 | 0.89778 | 0 | 0 | 0.74815 | 0.14963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76346 | 0 | 0 | 0.647 | 0.11646 | 1.7956 | 0 | 0 | 1.4963 | 0.29926 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Оборудование коммуникационно-инфраструктурного назначения, 1 шт. Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-146 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.77 | 2.1218 | 1.77 | 1.77 | 2.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 2.1218 | 0 | 0 | 1.7682 | 0.35364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 2.1218 | 0 | 0 | 1.7682 | 0.35364 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания, СП Хабаровская ТЭЦ-1 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-262 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0708 | 0.09107 | 0.0708 | 0.0708 | 0.09107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | 0.09107 | 0 | 0 | 0.075891 | 0.015178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | 0.09107 | 0 | 0 | 0.075891 | 0.015178 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка активного сетевого оборудования, СП Хабаровская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-263 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0708 | 0.09107 | 0.0708 | 0.0708 | 0.09107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | 0.09107 | 0 | 0 | 0.075891 | 0.015178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | 0.09107 | 0 | 0 | 0.075891 | 0.015178 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Аппарат управления ХГ, кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-264 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.354 | 0.44776 | 0.354 | 0.354 | 0.44776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.44776 | 0 | 0 | 0.37313 | 0.074627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.44776 | 0 | 0 | 0.37313 | 0.074627 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания, Аппарат управления ХГ, кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-265 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.77 | 2.2388 | 1.77 | 1.77 | 2.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 2.2388 | 0 | 0 | 1.8657 | 0.37313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 2.2388 | 0 | 0 | 1.8657 | 0.37313 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка АТС, кол-во 1 шт., Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-147 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.36 | 2.7961 | 2.36 | 2.36 | 2.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2.7961 | 0 | 0 | 2.3301 | 0.46602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2.7961 | 0 | 0 | 2.3301 | 0.46602 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка вакумной спец.машины, СП Хабаровская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-266 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.726 | 5.8492 | 6.726 | 6.726 | 5.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.726 | 0 | 0 | 5.7 | 1.026 | 5.8492 | 0 | 0 | 4.8744 | 0.97487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.726 | 0 | 0 | 5.7 | 1.026 | 5.8492 | 0 | 0 | 4.8744 | 0.97487 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка автобуса ПАЗ-32054-60 (утепленный) либо аналог вместимостью 42 человека, 1 шт. для АТЭЦ | I_505-ХГ-45-267 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3 | 2.4034 | 3 | 3 | 2.4034 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | 2.4034 | 0 | 0 | 2.0029 | 0.40057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка бульдозера ZOOMLION ZD-320-3 СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во-1 шт. | I_505ХГ-45-293 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.72 | 24.392 | 18.72 | 18.72 | 24.392 | 18.72 | 0 | 0 | 15.8644 | 2.8556 | 24.392 | 0 | 0 | 20.3267 | 4.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка бульдозера "Четра"11 СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во-1 шт. | I_505ХГ-45-294 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.999 | 15.1156 | 14.999 | 14.999 | 15.1156 | 14.999 | 0 | 0 | 12.711 | 2.288 | 15.1156 | 0 | 0 | 12.5963 | 2.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоиомости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от октября 2018г. и влиянием роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка автомобиля ПАЗ 4234, СП ХТЭЦ-3, кол-во 2 шт. | I_505ХГ-45-295 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.828 | 9.8237 | 7.828 | 7.828 | 9.8237 | 7.828 | 0 | 0 | 6.6339 | 1.1941 | 9.8237 | 0 | 0 | 8.1864 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка автомобиля ГАЗель NEXT А65R-32-80 СП МГРЭС, кол-во- 1 шт. | I_505ХГ-45-296 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.82 | 1.7935 | 1.82 | 1.82 | 1.7935 | 1.82 | 0 | 0 | 1.5424 | 0.27763 | 1.7935 | 0 | 0 | 1.4946 | 0.29892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоиомости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от октября 2018г. и влиянием роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-3-2 шт, СП Комсомольская ТЭЦ-2, СП Хабаровская ТЭЦ-1 (4 шт.) | H_505-ХГ-45-252 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 188.8 | 168.2483 | 188.8 | 188.8 | 168.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 80 | 14.4 | 84.1242 | 0 | 0 | 70.1035 | 14.0207 | 47.2 | 0 | 0 | 40 | 7.2 | 42.0621 | 0 | 0 | 35.0517 | 7.0103 | 47.2 | 0 | 0 | 40 | 7.2 | 42.0621 | 0 | 0 | 35.0517 | 7.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 188.8 | 0 | 0 | 160 | 28.8 | 168.2483 | 0 | 0 | 140.207 | 28.0414 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка тепловоза марки ТГМ СП Комсомольская ТЭЦ-2-1 шт | J_505-ХГ-45-300 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 134.1527 | 0 | 0 | 134.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1527 | 0 | 0 | 111.7939 | 22.3588 | нд | нд | нд | нд | нд | 134.1527 | 0 | 0 | 111.7939 | 22.3588 | 134.1527 | 0 | 0 | 111.7939 | 22.3588 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка тепловоза марки ТГМ Хабаровская ТЭЦ-1-1 шт. | J_505-ХГ-45-301 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 134.1527 | 0 | 0 | 134.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1527 | 0 | 0 | 111.7939 | 22.3588 | нд | нд | нд | нд | нд | 134.1527 | 0 | 0 | 111.7939 | 22.3588 | 134.1527 | 0 | 0 | 111.7939 | 22.3588 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Весы электронные HR-250AZG, СП Комсомольская ТЭЦ-2 2 шт. | H_505-ХГ-45-152 | И | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.096147 | 0.20471 | 0.32816 | 0.10856 | 0.10856 | 0.23201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10856 | 0 | 0 | 0.092 | 0.01656 | 0.23201 | 0 | 0 | 0.19334 | 0.038668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10856 | 0 | 0 | 0.092 | 0.01656 | 0.23201 | 0 | 0 | 0.19334 | 0.038668 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка спектрофотометра Юника, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4 шт. | F_505-ХГ-45-65 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09565 | 0.54051 | 0.77029 | 0.44486 | 0.44486 | 0.67464 | 0.22184 | 0 | 0 | 0.188 | 0.03384 | 0.33732 | 0 | 0 | 0.2811 | 0.05622 | 0.22302 | 0 | 0 | 0.189 | 0.03402 | 0.33732 | 0 | 0 | 0.2811 | 0.05622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22302 | 0 | 0 | 0.189 | 0.03402 | 0.33732 | 0 | 0 | 0.2811 | 0.05622 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 1800 НШВ, Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4шт. | F_505-ХГ-45-68 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2124 | 0.45312 | 0.69858 | 0.24072 | 0.24072 | 0.48618 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.09 | 0.0162 | 0.24309 | 0 | 0 | 0.20258 | 0.040515 | 0.13452 | 0 | 0 | 0.114 | 0.02052 | 0.24309 | 0 | 0 | 0.20257 | 0.040515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13452 | 0 | 0 | 0.114 | 0.02052 | 0.24309 | 0 | 0 | 0.20257 | 0.040515 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Система отбора проб газа, СП Хабаровская ТЭЦ-1, Комсомольскя ТЭЦ-2, Амурская ТЭЦ, Николаевская ТЭЦ, 4 шт. | H_505-ХГ-45-158 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.36 | 2.4679 | 2.36 | 2.36 | 2.4679 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2.4679 | 0 | 0 | 2.0566 | 0.41131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка высокочастотного тестера ВЧТ-25М, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-ХГ-45-130 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09345 | 0.34243 | 0.29584 | 0.24898 | 0.24898 | 0.20239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24898 | 0 | 0 | 0.211 | 0.03798 | 0.20239 | 0 | 0 | 0.16866 | 0.033731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24898 | 0 | 0 | 0.211 | 0.03798 | 0.20239 | 0 | 0 | 0.16866 | 0.033731 | Изменение стоимости проекта по результатам фактических затрат 2018 года, повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка установки для очистки турбинного масла ОТМ-250, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-ХГ-45-140 | И | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36934 | 0.82602 | 1.2779 | 0.41301 | 0.41301 | 0.9086 | 0.41301 | 0 | 0 | 0.35001 | 0.063002 | 0.9086 | 0 | 0 | 0.75716 | 0.15143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка блока выпрямительного для РЕТОМ-30кА, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-78 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3953 | 1.2711 | 0.3953 | 0.3953 | 1.2711 | 0.3953 | 0 | 0 | 0.335 | 0.0603 | 1.2711 | 0 | 0 | 1.0593 | 0.21186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам фактических затрат 2018 года, повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка комплекса испытательного РЕТОМ-21, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-80 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.71508 | 0.5799 | 0.71508 | 0.71508 | 0.5799 | 0.71508 | 0 | 0 | 0.606 | 0.10908 | 0.5799 | 0 | 0 | 0.48325 | 0.09665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам фактических затрат 2018 года, повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка калибратора универсального Н4-11, Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-81 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.54162 | 0.71126 | 0.54162 | 0.54162 | 0.71126 | 0.54162 | 0 | 0 | 0.459 | 0.08262 | 0.71126 | 0 | 0 | 0.59272 | 0.11854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам фактических затрат 2018 года, повторного мониторинга цен от октября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка многофункционального измерителя параметров электроустановок М1 3102Н, СП Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-82 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14278 | 0.11107 | 0.14278 | 0.14278 | 0.11107 | 0.14278 | 0 | 0 | 0.121 | 0.02178 | 0.11107 | 0 | 0 | 0.092558 | 0.018512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам фактических затрат 2018 года, повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка стенда стационарного высоковольтного СВС-100М, СП Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-83 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.68086 | 0.54191 | 0.68086 | 0.68086 | 0.54191 | 0.68086 | 0 | 0 | 0.577 | 0.10386 | 0.54191 | 0 | 0 | 0.45159 | 0.090318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам фактических затрат 2018 года, повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка устройства для проверки простых защит Нептун-2М, СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-85 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6549 | 0.29722 | 0.6549 | 0.6549 | 0.29722 | 0.6549 | 0 | 0 | 0.555 | 0.0999 | 0.29722 | 0 | 0 | 0.24768 | 0.049536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам фактических затрат 2018 года, повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка комплекса испытательного Ретом-21, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-86 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.71272 | 0.57666 | 0.71272 | 0.71272 | 0.57666 | 0.71272 | 0 | 0 | 0.604 | 0.10872 | 0.57666 | 0 | 0 | 0.48055 | 0.096109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам фактических затрат 2018 года, повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка измерителя параметров изоляции MIC-2500, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-87 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10502 | 0.073861 | 0.10502 | 0.10502 | 0.073861 | 0.10502 | 0 | 0 | 0.089 | 0.01602 | 0.073861 | 0 | 0 | 0.061551 | 0.01231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка весов аналитических, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-89 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.12587 | 0.118 | 0.118 | 0.12587 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.12587 | 0 | 0 | 0.10489 | 0.020978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоиомости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от октября 2018г. и влиянием роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК-602 МТ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-92 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14278 | 0.12712 | 0.14278 | 0.14278 | 0.12712 | 0.14278 | 0 | 0 | 0.121 | 0.02178 | 0.12712 | 0 | 0 | 0.10593 | 0.021187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка термостата Visco 3, Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-64 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2714 | 0.47018 | 0.2714 | 0.2714 | 0.47018 | 0.2714 | 0 | 0 | 0.23 | 0.0414 | 0.47018 | 0 | 0 | 0.39182 | 0.078363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5300, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-94 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.09756 | 0.118 | 0.118 | 0.09756 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.09756 | 0 | 0 | 0.0813 | 0.01626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка весов лабораторных КТ 1, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-95 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.08076 | 0.118 | 0.118 | 0.08076 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.08076 | 0 | 0 | 0.0673 | 0.01346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400УФ, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-96 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1888 | 0.192 | 0.1888 | 0.1888 | 0.192 | 0.1888 | 0 | 0 | 0.16 | 0.0288 | 0.192 | 0 | 0 | 0.16 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.7 | Покупка шкафа вытяжного ШВ-2/к, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-97 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.08731 | 0.118 | 0.118 | 0.08731 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.08731 | 0 | 0 | 0.072758 | 0.014552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка газоанализатора АВП-02ГМ, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-98 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.12301 | 0.118 | 0.118 | 0.12301 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.12301 | 0 | 0 | 0.10251 | 0.020502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка весов аналитических 1КТ, СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-99 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10384 | 0.10757 | 0.10384 | 0.10384 | 0.10757 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.088 | 0.01584 | 0.10757 | 0 | 0 | 0.089646 | 0.017929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка газоанализатора Optima 7, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-107 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.29148 | 0.0944 | 0.0944 | 0.29148 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.29148 | 0 | 0 | 0.2429 | 0.04858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка гидроочистной установки высокого давления на передвижной тележке УНГ 75-63 для СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-297 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2538 | 2.8449 | 2.2538 | 2.2538 | 2.8449 | 2.2538 | 0 | 0 | 1.91 | 0.3438 | 2.8449 | 0 | 0 | 2.3708 | 0.47415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка стиральная машина ВО-30 для СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-298 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.85526 | 0.69946 | 0.85526 | 0.85526 | 0.69946 | 0.85526 | 0 | 0 | 0.72479 | 0.13046 | 0.69946 | 0 | 0 | 0.58288 | 0.11658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка cушильная машина ВС-30 для СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-299 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.36023 | 0.28182 | 0.36023 | 0.36023 | 0.28182 | 0.36023 | 0 | 0 | 0.30528 | 0.05495 | 0.28182 | 0 | 0 | 0.23485 | 0.04697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) КТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ХГ-45-269 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.5 | 26.3209 | 29.5 | 29.5 | 26.3209 | 29.5 | 0 | 0 | 25 | 4.5 | 26.3209 | 0 | 0 | 21.9341 | 4.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка кардиографа -1 шт., Аппарат управления Хабаровской генерации | I_505-ХГ-45-270 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.08614 | 0.092207 | 0.08614 | 0.08614 | 0.092207 | 0.08614 | 0 | 0 | 0.073 | 0.01314 | 0.092207 | 0 | 0 | 0.076839 | 0.015368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка спирометра компьютерного "Спиро-Спектр"-1 шт, Аппарат управления Хабаровской генерации | I_505-ХГ-45-271 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.08496 | 0.09009 | 0.08496 | 0.08496 | 0.09009 | 0.08496 | 0 | 0 | 0.072 | 0.01296 | 0.09009 | 0 | 0 | 0.075075 | 0.015015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Комплекс для проверки высоковольтной аппаратуры, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-159 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7381 | 1.0285 | 1.7381 | 1.7381 | 1.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7381 | 0 | 0 | 1.473 | 0.26514 | 1.0285 | 0 | 0 | 0.85708 | 0.17142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7381 | 0 | 0 | 1.473 | 0.26514 | 1.0285 | 0 | 0 | 0.85708 | 0.17142 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Комплекс испытательный Ретом-21, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-160 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.82246 | 0.60713 | 0.82246 | 0.82246 | 0.60713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82246 | 0 | 0 | 0.697 | 0.12546 | 0.60713 | 0 | 0 | 0.50594 | 0.10119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82246 | 0 | 0 | 0.697 | 0.12546 | 0.60713 | 0 | 0 | 0.50594 | 0.10119 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Переносной микроомметр 10А МТ- 3250, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-161 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27848 | 0 | 0.27848 | 0.27848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27848 | 0 | 0 | 0.236 | 0.04248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27848 | 0 | 0 | 0.236 | 0.04248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимся производственными потребностями.
1.7 | Покупка Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 3 шт. | H_505-ХГ-45-162 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.26196 | 0 | 0.26196 | 0.26196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26196 | 0 | 0 | 0.222 | 0.03996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26196 | 0 | 0 | 0.222 | 0.03996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимся производственными потребностями.
1.7 | Покупка Многофункциональный измеритель параметров электроустановок MI 3102H, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-163 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16402 | 0.11538 | 0.16402 | 0.16402 | 0.11538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16402 | 0 | 0 | 0.139 | 0.02502 | 0.11538 | 0 | 0 | 0.09615 | 0.01923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16402 | 0 | 0 | 0.139 | 0.02502 | 0.11538 | 0 | 0 | 0.09615 | 0.01923 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Установка поверочная переносная УПП8531М/1, Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-164 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.72216 | 0.7653 | 0.72216 | 0.72216 | 0.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72216 | 0 | 0 | 0.612 | 0.11016 | 0.7653 | 0 | 0 | 0.63775 | 0.12755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72216 | 0 | 0 | 0.612 | 0.11016 | 0.7653 | 0 | 0 | 0.63775 | 0.12755 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Прибор для проверки электрической прочности изоляции РЕТОМ-6000, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-165 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.41064 | 0 | 0.41064 | 0.41064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41064 | 0 | 0 | 0.348 | 0.06264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41064 | 0 | 0 | 0.348 | 0.06264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимся производственными потребностями.
1.7 | Покупка Измерительный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-166 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4868 | 1.0195 | 1.4868 | 1.4868 | 1.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4868 | 0 | 0 | 1.26 | 0.2268 | 1.0195 | 0 | 0 | 0.84955 | 0.16991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4868 | 0 | 0 | 1.26 | 0.2268 | 1.0195 | 0 | 0 | 0.84955 | 0.16991 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Испытательный трансформатор ИОМ-35-20, СП Майская ГРЭС, 1 шт. | H_505-ХГ-45-167 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.46492 | 0 | 0.46492 | 0.46492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46492 | 0 | 0 | 0.394 | 0.07092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46492 | 0 | 0 | 0.394 | 0.07092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимся производственными потребностями.
1.7 | Покупка Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-168 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13098 | 0 | 0.13098 | 0.13098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13098 | 0 | 0 | 0.111 | 0.01998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13098 | 0 | 0 | 0.111 | 0.01998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимся производственными потребностями.
1.7 | Покупка Микроомметр MMR-630, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-169 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4425 | 0.33482 | 0.4425 | 0.4425 | 0.33482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4425 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0675 | 0.33482 | 0 | 0 | 0.27902 | 0.055804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4425 | 0 | 0 | 0.375 | 0.0675 | 0.33482 | 0 | 0 | 0.27902 | 0.055804 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей до 12 кА Сатурн-М, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-170 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12154 | 0 | 0.12154 | 0.12154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимся производственными потребностями.
1.7 | Покупка весы аналитические, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-172 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.13041 | 0.118 | 0.118 | 0.13041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.13041 | 0 | 0 | 0.10868 | 0.021736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.13041 | 0 | 0 | 0.10868 | 0.021736 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Муфельная печь, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-173 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0 | 0.0944 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимся производственными потребностями.
1.7 | Покупка Весы аналитические В-224В, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-175 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1298 | 0 | 0.1298 | 0.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1298 | 0 | 0 | 0.11 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1298 | 0 | 0 | 0.11 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимся производственными потребностями.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-176 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10384 | 0.15226 | 0.10384 | 0.10384 | 0.15226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.088 | 0.01584 | 0.15226 | 0 | 0 | 0.12688 | 0.025377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10384 | 0 | 0 | 0.088 | 0.01584 | 0.15226 | 0 | 0 | 0.12688 | 0.025377 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка анализатор ПКЖ 904, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-177 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31152 | 0.37312 | 0.31152 | 0.31152 | 0.37312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31152 | 0 | 0 | 0.264 | 0.04752 | 0.37312 | 0 | 0 | 0.31093 | 0.062187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31152 | 0 | 0 | 0.264 | 0.04752 | 0.37312 | 0 | 0 | 0.31093 | 0.062187 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной для нагревательных печей, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-178 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15576 | 0.13163 | 0.15576 | 0.15576 | 0.13163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15576 | 0 | 0 | 0.132 | 0.02376 | 0.13163 | 0 | 0 | 0.10969 | 0.021938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15576 | 0 | 0 | 0.132 | 0.02376 | 0.13163 | 0 | 0 | 0.10969 | 0.021938 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Аппарат "АДИМ", СП Амурская ЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-179 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.177 | 0.34965 | 0.177 | 0.177 | 0.34965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0.15 | 0.027 | 0.34965 | 0 | 0 | 0.29138 | 0.058276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.177 | 0 | 0 | 0.15 | 0.027 | 0.34965 | 0 | 0 | 0.29138 | 0.058276 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Вискозиметр условной вязкости ВУ, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-180 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимся производственными потребностями.
1.7 | Покупка Электропечь камерная лабораторная СНОЛ-1,6.2,5.1/10-И4М, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-181 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.10596 | 0.118 | 0.118 | 0.10596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.10596 | 0 | 0 | 0.0883 | 0.01766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.10596 | 0 | 0 | 0.0883 | 0.01766 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной 1500 НШВ-КгО Квадро с мойкой МО нерж. (160 мм), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-182 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.20389 | 0.118 | 0.118 | 0.20389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.20389 | 0 | 0 | 0.16991 | 0.033982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.20389 | 0 | 0 | 0.16991 | 0.033982 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Аналитические весы ВЛ-224В, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-183 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.118 | 0.11776 | 0.118 | 0.118 | 0.11776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.11776 | 0 | 0 | 0.098133 | 0.019627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.118 | 0 | 0 | 0.1 | 0.018 | 0.11776 | 0 | 0 | 0.098133 | 0.019627 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Газоанализатор водорода переносной АВП-02Г, СП Комсомолськая ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-184 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.15326 | 0.0944 | 0.0944 | 0.15326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.15326 | 0 | 0 | 0.12772 | 0.025544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.15326 | 0 | 0 | 0.12772 | 0.025544 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Блок защитный Б97 ГЛЦИ.426439.498 для САУГ АМАКС. 24/8 входов/выходов, гальваническая развязка, 2Кбайт ПЗУ, 128 байт, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 1 шт | H_505-ХГ-45-185 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.05074 | 0.10745 | 0.05074 | 0.05074 | 0.10745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 0 | 0 | 0.043 | 0.00774 | 0.10745 | 0 | 0 | 0.089541 | 0.017908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05074 | 0 | 0 | 0.043 | 0.00774 | 0.10745 | 0 | 0 | 0.089541 | 0.017908 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов инвестиций обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%, учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. и устранением технической ошибки. В утвержденном плане стоимость указана за 1 шт. оборудования вместо запланированных 2 шт.
1.7 | Покупка аппарата ТВЗ-ЛАБ 01 для определения температуры вспышки трансформаторного масла, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-302 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.46159 | 0 | 0 | 0.46159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46159 | 0 | 0 | 0.38466 | 0.076932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46159 | 0 | 0 | 0.38466 | 0.076932 | Новый проект включен в ИПР для замены изношенного оборудования на основании извещения о непригодности эксплуатируемого оборудования от 25.02.2015 №017475.
1.7 | Покупка шкаф сушильный CNOL 67/350 СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | J_505-ХГ-45-303 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.14544 | 0 | 0 | 0.14544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14544 | 0 | 0 | 0.1212 | 0.02424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14544 | 0 | 0 | 0.1212 | 0.02424 | Новый проект включен в ИПР для замены изношенного оборудования на основании акта технического осмотра от 26.04.2018.
1.7 | Покупка газоанализатора Анкат 7664-1 М-09, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-304 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.06418 | 0 | 0 | 0.06418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06418 | 0 | 0 | 0.053483 | 0.010697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06418 | 0 | 0 | 0.053483 | 0.010697 | Новый проект включен в ИПР для замены изношенного оборудования на основании извещения о непригодности эксплуатируемого оборудования от 10.10.2017 №117472.
1.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов СП Хабаровская ТЭЦ-3-1 шт. | J_505-ХГ-45-305 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4469 | 0 | 0 | 1.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4469 | 0 | 0 | 1.2057 | 0.24114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4469 | 0 | 0 | 1.2057 | 0.24114 | Новый проект включен в ИПР для замены изношенного оборудования на основании акта испытания ксплуатируемого оборудования от 16.11.2018.
1.7 | Покупка геодезического спутникового приемника с программным обеспечением и сопутствующими инструментами СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-306 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3298 | 0 | 0 | 1.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3298 | 0 | 0 | 1.1081 | 0.22163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3298 | 0 | 0 | 1.1081 | 0.22163 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания филиала "Хабаровская генерация" от 16.11.2018 и п. 25 протокола ПАО "РусГидро" №48прс.
1.7 | Покупка Установка для испытания и прожига кабелей SEBA ВТ-5000-1, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-195 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1635 | 1.3515 | 1.1635 | 1.1635 | 1.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1635 | 0 | 0 | 0.986 | 0.17748 | 1.3515 | 0 | 0 | 1.1262 | 0.22525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1635 | 0 | 0 | 0.986 | 0.17748 | 1.3515 | 0 | 0 | 1.1262 | 0.22525 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Миллиомметр для измерения активного сопротивления постоянному току МИКО-8, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-196 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.307 | 0.35775 | 0.307 | 0.307 | 0.35775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0.26017 | 0.046831 | 0.35775 | 0 | 0 | 0.29812 | 0.059625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.307 | 0 | 0 | 0.26017 | 0.046831 | 0.35775 | 0 | 0 | 0.29812 | 0.059625 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Микроомметр MI 3252 MicroOhm 100A, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-197 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.75166 | 0.87313 | 0.75166 | 0.75166 | 0.87313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75166 | 0 | 0 | 0.637 | 0.11466 | 0.87313 | 0 | 0 | 0.72761 | 0.14552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75166 | 0 | 0 | 0.637 | 0.11466 | 0.87313 | 0 | 0 | 0.72761 | 0.14552 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Установка Уран-1 для проверки простых защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-198 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.85668 | 0.99512 | 0.85668 | 0.85668 | 0.99512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85668 | 0 | 0 | 0.726 | 0.13068 | 0.99512 | 0 | 0 | 0.82927 | 0.16585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85668 | 0 | 0 | 0.726 | 0.13068 | 0.99512 | 0 | 0 | 0.82927 | 0.16585 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-199 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6945 | 1.9683 | 1.6945 | 1.6945 | 1.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6945 | 0 | 0 | 1.436 | 0.25848 | 1.9683 | 0 | 0 | 1.6403 | 0.32805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6945 | 0 | 0 | 1.436 | 0.25848 | 1.9683 | 0 | 0 | 1.6403 | 0.32805 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-200 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.70446 | 0.8183 | 0.70446 | 0.70446 | 0.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70446 | 0 | 0 | 0.597 | 0.10746 | 0.8183 | 0 | 0 | 0.68192 | 0.13638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70446 | 0 | 0 | 0.597 | 0.10746 | 0.8183 | 0 | 0 | 0.68192 | 0.13638 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 2шт. | H_505-ХГ-45-201 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.5206 | 5.064 | 4.5206 | 4.5206 | 5.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5387 | 0 | 0 | 1.304 | 0.23472 | 2.5534 | 0 | 0 | 2.1278 | 0.42557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9819 | 0 | 0 | 2.527 | 0.45486 | 2.5106 | 0 | 0 | 2.0922 | 0.41843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5206 | 0 | 0 | 3.831 | 0.68958 | 5.064 | 0 | 0 | 4.22 | 0.844 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Блок защитный Б97 ГЛЦИ.426439.498 для САУГ АМАКС. 24/8 входов/выходов, гальваническая развязка, 2Кбайт ПЗУ, 128 байт, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-202 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.05074 | 0.05894 | 0.05074 | 0.05074 | 0.05894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 0 | 0 | 0.043 | 0.00774 | 0.05894 | 0 | 0 | 0.049116 | 0.0098233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05074 | 0 | 0 | 0.043 | 0.00774 | 0.05894 | 0 | 0 | 0.049116 | 0.0098233 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20% и учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г.
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В ( для Комсомольской ТЭЦ-2), 1 шт. | H_505-ХГ-45-203 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.888 | 2.1931 | 1.888 | 1.888 | 2.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 1.6 | 0.288 | 2.1931 | 0 | 0 | 1.8276 | 0.36552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.888 | 0 | 0 | 1.6 | 0.288 | 2.1931 | 0 | 0 | 1.8276 | 0.36552 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (6 шт: СП Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1, Советскогаванская ТЭЦ) | H_505-ХГ-45-204 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6272 | 1.8902 | 1.6272 | 1.6272 | 1.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6272 | 0 | 0 | 1.379 | 0.24822 | 1.8902 | 0 | 0 | 1.5751 | 0.31503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6272 | 0 | 0 | 1.379 | 0.24822 | 1.8902 | 0 | 0 | 1.5751 | 0.31503 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Аппарат управлени ХГ, Комсомольская ТЭЦ-2, Николаевская ТЭЦ - 5 шт) | H_505-ХГ-45-205 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.72688 | 0.84434 | 0.72688 | 0.72688 | 0.84434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72688 | 0 | 0 | 0.616 | 0.11088 | 0.84434 | 0 | 0 | 0.70362 | 0.14072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72688 | 0 | 0 | 0.616 | 0.11088 | 0.84434 | 0 | 0 | 0.70362 | 0.14072 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ ( Хабаровская ТЭЦ-1, Николаевская ТЭЦ, Аппарат управления, Майская ГРЭС - 4 шт) | H_505-ХГ-45-206 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2272 | 1.4255 | 1.2272 | 1.2272 | 1.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 | 0 | 0 | 1.04 | 0.1872 | 1.4255 | 0 | 0 | 1.1879 | 0.23759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2272 | 0 | 0 | 1.04 | 0.1872 | 1.4255 | 0 | 0 | 1.1879 | 0.23759 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Мельница лабораторная ИЛА-3М (Амурская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-207 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.354 | 0.41121 | 0.354 | 0.354 | 0.41121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.41121 | 0 | 0 | 0.34267 | 0.068534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.41121 | 0 | 0 | 0.34267 | 0.068534 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Муфельная печь ПМ-10 ( Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-208 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.09322 | 0.10828 | 0.09322 | 0.09322 | 0.10828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09322 | 0 | 0 | 0.079 | 0.01422 | 0.10828 | 0 | 0 | 0.090237 | 0.018047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09322 | 0 | 0 | 0.079 | 0.01422 | 0.10828 | 0 | 0 | 0.090237 | 0.018047 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Весы аналитические ( Хабаровская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-2) , 2 шт. | H_505-ХГ-45-209 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21948 | 0.25495 | 0.21948 | 0.21948 | 0.25495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21948 | 0 | 0 | 0.186 | 0.03348 | 0.25495 | 0 | 0 | 0.21246 | 0.042491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21948 | 0 | 0 | 0.186 | 0.03348 | 0.25495 | 0 | 0 | 0.21246 | 0.042491 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка печь муфельная (Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2) , 2 шт. | H_505-ХГ-45-210 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13688 | 0.159 | 0.13688 | 0.13688 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13688 | 0 | 0 | 0.116 | 0.02088 | 0.159 | 0 | 0 | 0.1325 | 0.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13688 | 0 | 0 | 0.116 | 0.02088 | 0.159 | 0 | 0 | 0.1325 | 0.0265 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Мельница вибрационная (Амурская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-211 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4012 | 0.46603 | 0.4012 | 0.4012 | 0.46603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | 0.46603 | 0 | 0 | 0.38836 | 0.077672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | 0.46603 | 0 | 0 | 0.38836 | 0.077672 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4012 | 0.46603 | 0.4012 | 0.4012 | 0.46603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | 0.46603 | 0 | 0 | 0.38836 | 0.077672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | 0.46603 | 0 | 0 | 0.38836 | 0.077672 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Лабораторная мельница ИЛА -3М (Комсомольская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-213 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4012 | 0.46603 | 0.4012 | 0.4012 | 0.46603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | 0.46603 | 0 | 0 | 0.38836 | 0.077672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4012 | 0 | 0 | 0.34 | 0.0612 | 0.46603 | 0 | 0 | 0.38836 | 0.077672 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Вискозиметр ВУ -М (Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-1, Николаевская ТЭЦ) , 3 шт. | H_505-ХГ-45-214 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3186 | 0.37009 | 0.3186 | 0.3186 | 0.37009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3186 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0486 | 0.37009 | 0 | 0 | 0.3084 | 0.061681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3186 | 0 | 0 | 0.27 | 0.0486 | 0.37009 | 0 | 0 | 0.3084 | 0.061681 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Термостат СС3-105А для определения плотности мазута (Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1) , 4 шт. | H_505-ХГ-45-215 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29264 | 0.33993 | 0.29264 | 0.29264 | 0.33993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29264 | 0 | 0 | 0.248 | 0.04464 | 0.33993 | 0 | 0 | 0.28328 | 0.056655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29264 | 0 | 0 | 0.248 | 0.04464 | 0.33993 | 0 | 0 | 0.28328 | 0.056655 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Прибор ТВО-01 (Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-216 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.10966 | 0.0944 | 0.0944 | 0.10966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.10966 | 0 | 0 | 0.091379 | 0.018276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.10966 | 0 | 0 | 0.091379 | 0.018276 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Сушильный шкая СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1), 3 шт. | H_505-ХГ-45-217 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3009 | 0.34953 | 0.3009 | 0.3009 | 0.34953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3009 | 0 | 0 | 0.255 | 0.0459 | 0.34953 | 0 | 0 | 0.29127 | 0.058254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3009 | 0 | 0 | 0.255 | 0.0459 | 0.34953 | 0 | 0 | 0.29127 | 0.058254 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Ультрафиолетовый облучатель производительностью 90 м³/час Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-218 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.85078 | 0.98827 | 0.85078 | 0.85078 | 0.98827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85078 | 0 | 0 | 0.721 | 0.12978 | 0.98827 | 0 | 0 | 0.82356 | 0.16471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85078 | 0 | 0 | 0.721 | 0.12978 | 0.98827 | 0 | 0 | 0.82356 | 0.16471 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Переносной поверочный комплекс УППУ-МЭ 3.3 (кл. т. 0,1) Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-219 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.826 | 0.95948 | 0.826 | 0.826 | 0.95948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0.95948 | 0 | 0 | 0.79957 | 0.15991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0.95948 | 0 | 0 | 0.79957 | 0.15991 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-220 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6195 | 0.71961 | 0.6195 | 0.6195 | 0.71961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6195 | 0 | 0 | 0.525 | 0.0945 | 0.71961 | 0 | 0 | 0.59968 | 0.11994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6195 | 0 | 0 | 0.525 | 0.0945 | 0.71961 | 0 | 0 | 0.59968 | 0.11994 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-221 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6195 | 0.71961 | 0.6195 | 0.6195 | 0.71961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6195 | 0 | 0 | 0.525 | 0.0945 | 0.71961 | 0 | 0 | 0.59968 | 0.11994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6195 | 0 | 0 | 0.525 | 0.0945 | 0.71961 | 0 | 0 | 0.59968 | 0.11994 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Сатурн-М3, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-222 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.295 | 0.34267 | 0.295 | 0.295 | 0.34267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0.25 | 0.045 | 0.34267 | 0 | 0 | 0.28556 | 0.057112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.295 | 0 | 0 | 0.25 | 0.045 | 0.34267 | 0 | 0 | 0.28556 | 0.057112 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-223 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6195 | 0.71961 | 0.6195 | 0.6195 | 0.71961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6195 | 0 | 0 | 0.525 | 0.0945 | 0.71961 | 0 | 0 | 0.59968 | 0.11994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6195 | 0 | 0 | 0.525 | 0.0945 | 0.71961 | 0 | 0 | 0.59968 | 0.11994 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-224 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3363 | 0.39065 | 0.3363 | 0.3363 | 0.39065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3363 | 0 | 0 | 0.285 | 0.0513 | 0.39065 | 0 | 0 | 0.32554 | 0.065108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3363 | 0 | 0 | 0.285 | 0.0513 | 0.39065 | 0 | 0 | 0.32554 | 0.065108 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-225 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2361 | 2.5975 | 2.2361 | 2.2361 | 2.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2361 | 0 | 0 | 1.895 | 0.3411 | 2.5975 | 0 | 0 | 2.1645 | 0.43291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2361 | 0 | 0 | 1.895 | 0.3411 | 2.5975 | 0 | 0 | 2.1645 | 0.43291 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Установка для измерения диэлектрических потерь трансформаторногог масла Тангенс-3М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-226 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.50032 | 0.58117 | 0.50032 | 0.50032 | 0.58117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50032 | 0 | 0 | 0.424 | 0.07632 | 0.58117 | 0 | 0 | 0.48431 | 0.096862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50032 | 0 | 0 | 0.424 | 0.07632 | 0.58117 | 0 | 0 | 0.48431 | 0.096862 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Нагрузочный трансформатор НТ-12, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-227 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1236 | 0.13981 | 0.1236 | 0.1236 | 0.13981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.10475 | 0.018854 | 0.13981 | 0 | 0 | 0.11651 | 0.023302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1236 | 0 | 0 | 0.10475 | 0.018854 | 0.13981 | 0 | 0 | 0.11651 | 0.023302 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Устройство испытания масла УИМ-90МЦ, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-228 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.24072 | 0 | 0.24072 | 0.24072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24072 | 0 | 0 | 0.204 | 0.03672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24072 | 0 | 0 | 0.204 | 0.03672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимся производственными потребностями.
1.7 | Покупка Установка обработки трансформаторного масла УВФ-500, СП Николавская ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-45-229 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6013 | 2.3602 | 1.6013 | 1.6013 | 2.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77408 | 0 | 0 | 0.656 | 0.11808 | 0.89917 | 0 | 0 | 0.74931 | 0.14986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82718 | 0 | 0 | 0.701 | 0.12618 | 1.461 | 0 | 0 | 1.2175 | 0.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6013 | 0 | 0 | 1.357 | 0.24426 | 2.3602 | 0 | 0 | 1.9668 | 0.39336 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Комплекс испытатательный Ретом-21, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-230 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.86258 | 1.002 | 0.86258 | 0.86258 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86258 | 0 | 0 | 0.731 | 0.13158 | 1.002 | 0 | 0 | 0.83498 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86258 | 0 | 0 | 0.731 | 0.13158 | 1.002 | 0 | 0 | 0.83498 | 0.167 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Электрическая печь СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-231 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.06844 | 0.0795 | 0.06844 | 0.06844 | 0.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06844 | 0 | 0 | 0.058 | 0.01044 | 0.0795 | 0 | 0 | 0.06625 | 0.01325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06844 | 0 | 0 | 0.058 | 0.01044 | 0.0795 | 0 | 0 | 0.06625 | 0.01325 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, 2 шт. | H_505-ХГ-45-232 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.6964 | 6.7192 | 4.6964 | 4.6964 | 6.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6964 | 0 | 0 | 3.98 | 0.7164 | 6.7192 | 0 | 0 | 5.5994 | 1.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6964 | 0 | 0 | 3.98 | 0.7164 | 6.7192 | 0 | 0 | 5.5994 | 1.1199 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Хабаровская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-3, 2 шт. | H_505-ХГ-45-233 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6136 | 0.95453 | 0.6136 | 0.6136 | 0.95453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6136 | 0 | 0 | 0.52 | 0.0936 | 0.95453 | 0 | 0 | 0.79544 | 0.15909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6136 | 0 | 0 | 0.52 | 0.0936 | 0.95453 | 0 | 0 | 0.79544 | 0.15909 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-235 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.62658 | 0.55839 | 0.62658 | 0.62658 | 0.55839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62658 | 0 | 0 | 0.531 | 0.09558 | 0.55839 | 0 | 0 | 0.46532 | 0.093065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62658 | 0 | 0 | 0.531 | 0.09558 | 0.55839 | 0 | 0 | 0.46532 | 0.093065 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Магазин затухания ВЧА-75М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт.; Хабаровская ТЭЦ-1 1 шт | H_505-ХГ-45-236 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35872 | 0.651 | 0.35872 | 0.35872 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 0 | 0 | 0.093 | 0.01674 | 0.3255 | 0 | 0 | 0.27125 | 0.05425 | 0.24898 | 0 | 0 | 0.211 | 0.03798 | 0.3255 | 0 | 0 | 0.27125 | 0.05425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35872 | 0 | 0 | 0.304 | 0.05472 | 0.651 | 0 | 0 | 0.5425 | 0.1085 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Николаевская ТЭЦ, кол-во 3 шт. | I_505-ХГ-45-272 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35164 | 0.24627 | 0.35164 | 0.35164 | 0.24627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35164 | 0 | 0 | 0.298 | 0.05364 | 0.24627 | 0 | 0 | 0.20522 | 0.041045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35164 | 0 | 0 | 0.298 | 0.05364 | 0.24627 | 0 | 0 | 0.20522 | 0.041045 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 -1 шт., Хабаровской ТЭЦ-3-1 шт., Амурской ТЭЦ-1-1 шт., Николаевской ТЭЦ- 1 шт., Майской ГРЭС-1 шт., Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт. (6 шт.) | I_505-ХГ-45-273 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.7139 | 0.70949 | 0.7139 | 0.7139 | 0.70949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7139 | 0 | 0 | 0.605 | 0.1089 | 0.70949 | 0 | 0 | 0.59124 | 0.11825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7139 | 0 | 0 | 0.605 | 0.1089 | 0.70949 | 0 | 0 | 0.59124 | 0.11825 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от февраля 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомольской ТЭЦ-3 -1 шт., Комсомльской ТЭЦ-1 - 1 шт., Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт., Амурская ТЭЦ-1 - 2 шт. (5 шт.) | I_505-ХГ-45-274 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.60652 | 0.65143 | 0.60652 | 0.60652 | 0.65143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60652 | 0 | 0 | 0.514 | 0.09252 | 0.65143 | 0 | 0 | 0.54286 | 0.10857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60652 | 0 | 0 | 0.514 | 0.09252 | 0.65143 | 0 | 0 | 0.54286 | 0.10857 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Аспиратора ПУ-4Э СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-275 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22774 | 0.24589 | 0.22774 | 0.22774 | 0.24589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22774 | 0 | 0 | 0.193 | 0.03474 | 0.24589 | 0 | 0 | 0.20491 | 0.040982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22774 | 0 | 0 | 0.193 | 0.03474 | 0.24589 | 0 | 0 | 0.20491 | 0.040982 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Комсомольской ТЭЦ-3, -1- шт., СП Николаевской ТЭЦ - 1 шт. | I_505-ХГ-45-276 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.36816 | 0.40341 | 0.36816 | 0.36816 | 0.40341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36816 | 0 | 0 | 0.312 | 0.05616 | 0.40341 | 0 | 0 | 0.33618 | 0.067236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36816 | 0 | 0 | 0.312 | 0.05616 | 0.40341 | 0 | 0 | 0.33618 | 0.067236 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Микропроцессорного идикатора влажности водорода ГТВ-002 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт., СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-277 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18172 | 0.18649 | 0.18172 | 0.18172 | 0.18649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18172 | 0 | 0 | 0.154 | 0.02772 | 0.18649 | 0 | 0 | 0.15541 | 0.031082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18172 | 0 | 0 | 0.154 | 0.02772 | 0.18649 | 0 | 0 | 0.15541 | 0.031082 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка весов аналитических высшего класа точности СП Амурской ТЭЦ-1 - 1 шт.,СП Комсомольской ТЭЦ-2- 1 шт., СП Майской ГРЭС - 1шт. | I_505-ХГ-45-278 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3894 | 0.48666 | 0.3894 | 0.3894 | 0.48666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3894 | 0 | 0 | 0.33 | 0.0594 | 0.48666 | 0 | 0 | 0.40555 | 0.08111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3894 | 0 | 0 | 0.33 | 0.0594 | 0.48666 | 0 | 0 | 0.40555 | 0.08111 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка регистратора автоматического температуры вспышки нетепродуктов в закрытом тигле "Вспышка -А"для ЦХЛ филиала - 1 шт. | I_505-ХГ-45-279 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.53336 | 0.74179 | 0.53336 | 0.53336 | 0.74179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53336 | 0 | 0 | 0.452 | 0.08136 | 0.74179 | 0 | 0 | 0.61816 | 0.12363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53336 | 0 | 0 | 0.452 | 0.08136 | 0.74179 | 0 | 0 | 0.61816 | 0.12363 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Влагомера ВТМ-МК для определения влаги в трансформаторном масле СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт | I_505-ХГ-45-280 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.75874 | 1.1319 | 0.75874 | 0.75874 | 1.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75874 | 0 | 0 | 0.643 | 0.11574 | 1.1319 | 0 | 0 | 0.94322 | 0.18864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75874 | 0 | 0 | 0.643 | 0.11574 | 1.1319 | 0 | 0 | 0.94322 | 0.18864 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт., Николаевской ТЭЦ - 2шт., Майской ГРЭС - 1 шт. | I_505-ХГ-45-281 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.61124 | 0.66448 | 0.61124 | 0.61124 | 0.66448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61124 | 0 | 0 | 0.518 | 0.09324 | 0.66448 | 0 | 0 | 0.55373 | 0.11075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61124 | 0 | 0 | 0.518 | 0.09324 | 0.66448 | 0 | 0 | 0.55373 | 0.11075 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка газоанализатора портативного КОЛИОН 1В-04 СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-282 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12508 | 0.14087 | 0.12508 | 0.12508 | 0.14087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12508 | 0 | 0 | 0.106 | 0.01908 | 0.14087 | 0 | 0 | 0.11739 | 0.023478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12508 | 0 | 0 | 0.106 | 0.01908 | 0.14087 | 0 | 0 | 0.11739 | 0.023478 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка метеоскопа М с шаром ТНС индекса, первичной поверкой СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-283 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07552 | 0.07996 | 0.07552 | 0.07552 | 0.07996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07552 | 0 | 0 | 0.064 | 0.01152 | 0.07996 | 0 | 0 | 0.066633 | 0.013327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07552 | 0 | 0 | 0.064 | 0.01152 | 0.07996 | 0 | 0 | 0.066633 | 0.013327 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Аспиратора АПВ=12/220 в-22 на 20 л СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт., Амурская ТЭЦ-1 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-284 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18054 | 0.18449 | 0.18054 | 0.18054 | 0.18449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18054 | 0 | 0 | 0.153 | 0.02754 | 0.18449 | 0 | 0 | 0.15374 | 0.030748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18054 | 0 | 0 | 0.153 | 0.02754 | 0.18449 | 0 | 0 | 0.15374 | 0.030748 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка аспиратора ПУ-3Э/128 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-285 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.08142 | 0.12459 | 0.08142 | 0.08142 | 0.12459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08142 | 0 | 0 | 0.069 | 0.01242 | 0.12459 | 0 | 0 | 0.10383 | 0.020765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08142 | 0 | 0 | 0.069 | 0.01242 | 0.12459 | 0 | 0 | 0.10383 | 0.020765 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Шкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И 1 СП КТЭЦ-1- 1 шт. | I_505-ХГ-45-286 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07788 | 0.066232 | 0.07788 | 0.07788 | 0.066232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01188 | 0.066232 | 0 | 0 | 0.055193 | 0.011039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07788 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01188 | 0.066232 | 0 | 0 | 0.055193 | 0.011039 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Высокочастотный тестер ВЧТ-25М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-237 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10974 | 0.10393 | 0.10974 | 0.10974 | 0.10393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 0 | 0 | 0.093 | 0.01674 | 0.10393 | 0 | 0 | 0.086606 | 0.017321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10974 | 0 | 0 | 0.093 | 0.01674 | 0.10393 | 0 | 0 | 0.086606 | 0.017321 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД 70Ц, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-238 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2832 | 0.33298 | 0.2832 | 0.2832 | 0.33298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.24 | 0.0432 | 0.33298 | 0 | 0 | 0.27749 | 0.055497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2832 | 0 | 0 | 0.24 | 0.0432 | 0.33298 | 0 | 0 | 0.27749 | 0.055497 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Измеритель параметров изоляции МIС-2505, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-239 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14042 | 0.080956 | 0.14042 | 0.14042 | 0.080956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14042 | 0 | 0 | 0.119 | 0.02142 | 0.080956 | 0 | 0 | 0.067463 | 0.013493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14042 | 0 | 0 | 0.119 | 0.02142 | 0.080956 | 0 | 0 | 0.067463 | 0.013493 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Стенд высоковольтный СВС-100M, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-240 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.68204 | 0.51134 | 0.68204 | 0.68204 | 0.51134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68204 | 0 | 0 | 0.578 | 0.10404 | 0.51134 | 0 | 0 | 0.42612 | 0.085223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68204 | 0 | 0 | 0.578 | 0.10404 | 0.51134 | 0 | 0 | 0.42612 | 0.085223 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Амурская ТЭЦ, Комсомольская ТЭЦ-1, Николаевская ТЭЦ, 3 шт. | H_505-ХГ-45-241 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9222 | 2.0795 | 1.9222 | 1.9222 | 2.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9222 | 0 | 0 | 1.629 | 0.29322 | 2.0795 | 0 | 0 | 1.7329 | 0.34658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9222 | 0 | 0 | 1.629 | 0.29322 | 2.0795 | 0 | 0 | 1.7329 | 0.34658 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Комплект поисковый КП-500К, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-242 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4897 | 0.50861 | 0.4897 | 0.4897 | 0.50861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4897 | 0 | 0 | 0.415 | 0.0747 | 0.50861 | 0 | 0 | 0.42384 | 0.084768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4897 | 0 | 0 | 0.415 | 0.0747 | 0.50861 | 0 | 0 | 0.42384 | 0.084768 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М6Н, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-243 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.39176 | 0.4208 | 0.39176 | 0.39176 | 0.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39176 | 0 | 0 | 0.332 | 0.05976 | 0.4208 | 0 | 0 | 0.35067 | 0.070134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39176 | 0 | 0 | 0.332 | 0.05976 | 0.4208 | 0 | 0 | 0.35067 | 0.070134 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от марта 2019г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Мобильный индикаторный комплекс МИК-2, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-244 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.68322 | 0.77172 | 0.68322 | 0.68322 | 0.77172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68322 | 0 | 0 | 0.579 | 0.10422 | 0.77172 | 0 | 0 | 0.6431 | 0.12862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68322 | 0 | 0 | 0.579 | 0.10422 | 0.77172 | 0 | 0 | 0.6431 | 0.12862 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-45-245 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.39884 | 0.43723 | 0.39884 | 0.39884 | 0.43723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39884 | 0 | 0 | 0.338 | 0.06084 | 0.43723 | 0 | 0 | 0.36436 | 0.072871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39884 | 0 | 0 | 0.338 | 0.06084 | 0.43723 | 0 | 0 | 0.36436 | 0.072871 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-246 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0172 | 2.3201 | 1.0172 | 1.0172 | 2.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0172 | 0 | 0 | 0.862 | 0.15516 | 2.3201 | 0 | 0 | 1.9334 | 0.38669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0172 | 0 | 0 | 0.862 | 0.15516 | 2.3201 | 0 | 0 | 1.9334 | 0.38669 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для релейной защиты и автоматики Ретом-61, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-247 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8738 | 2.215 | 1.8738 | 1.8738 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8738 | 0 | 0 | 1.588 | 0.28584 | 2.215 | 0 | 0 | 1.8458 | 0.36916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8738 | 0 | 0 | 1.588 | 0.28584 | 2.215 | 0 | 0 | 1.8458 | 0.36916 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен от ноября 2018г. и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка сервера, СП ХТЭЦ-2 кол-во 2 шт. | F_505-ХТСКх-34-5 | И | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7667 | 1.5337 | 1.5467 | 0.767 | 0.767 | 0.78 | 0.767 | 0 | 0 | 0.65 | 0.117 | 0.78 | 0 | 0 | 0.65 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Оборудование абонентского доступа (СП ХТЭЦ-2 Ургальская котельная) кол-во 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-35 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5694 | 2.0134 | 1.5694 | 1.5694 | 2.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5694 | 0 | 0 | 1.33 | 0.2394 | 2.0134 | 0 | 0 | 1.6779 | 0.33557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5694 | 0 | 0 | 1.33 | 0.2394 | 2.0134 | 0 | 0 | 1.6779 | 0.33557 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка системы конференц-связи (АУП - 2023год) кол-во 2 шт. | I_505-ХТСКх-34-36 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21594 | 0.2196 | 0.21594 | 0.21594 | 0.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21594 | 0 | 0 | 0.183 | 0.03294 | 0.2196 | 0 | 0 | 0.183 | 0.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21594 | 0 | 0 | 0.183 | 0.03294 | 0.2196 | 0 | 0 | 0.183 | 0.0366 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТС- 2023 год, СП ХТЭЦ-2 - 2023 год) кол-во 2 шт. | I_505-ХТСКх-34-37 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3304 | 0.36654 | 0.3304 | 0.3304 | 0.36654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3304 | 0 | 0 | 0.28 | 0.0504 | 0.36654 | 0 | 0 | 0.30545 | 0.061089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3304 | 0 | 0 | 0.28 | 0.0504 | 0.36654 | 0 | 0 | 0.30545 | 0.061089 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 3 шт (СП ХТС, КТС, ХТЭЦ-2) | H_505-ХТСКх-34-23 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4927 | 1.518 | 1.4927 | 1.4927 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4779 | 0 | 0 | 0.405 | 0.0729 | 0.486 | 0 | 0 | 0.405 | 0.081 | 0.4838 | 0 | 0 | 0.41 | 0.0738 | 0.492 | 0 | 0 | 0.41 | 0.082 | 0.531 | 0 | 0 | 0.45 | 0.081 | 0.54 | 0 | 0 | 0.45 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4927 | 0 | 0 | 1.265 | 0.2277 | 1.518 | 0 | 0 | 1.265 | 0.253 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Покупка МФУ А3, 4 шт АУП | J_505-ХТСКх-34-46 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1816 | 0 | 0 | 2.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1816 | 0 | 0 | 1.818 | 0.3636 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1816 | 0 | 0 | 1.818 | 0.3636 | 2.1816 | 0 | 0 | 1.818 | 0.3636 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка сканера Epson WorkForce DS-860N, 3 шт СП КТС | J_505-ХТСКх-34-59 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0.235 | 0.047 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.282 | 0 | 0 | 0.235 | 0.047 | 0.282 | 0 | 0 | 0.235 | 0.047 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот ХТС, 2 шт., КТС-1 шт | F_505-ХТСКх-34-10 | И | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0738 | 3.5754 | 3.8338 | 2.714 | 2.714 | 2.76 | 1.298 | 0 | 0 | 1.1 | 0.198 | 1.32 | 0 | 0 | 1.1 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 КТС, 3 шт.,ХТС-3 шт, ХТЭЦ-2 - 1 шт | F_505-ХТСКх-34-11 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8614 | 6.9234 | 7.1782 | 5.7348 | 5.7348 | 6.3168 | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0.84 | 0 | 0 | 0.7 | 0.14 | 0.7788 | 0 | 0 | 0.66 | 0.1188 | 0.86325 | 0 | 0 | 0.71937 | 0.14387 | 1.652 | 0 | 0 | 1.4 | 0.252 | 1.799 | 0 | 0 | 1.4992 | 0.29983 | 2.478 | 0 | 0 | 2.1 | 0.378 | 2.8145 | 0 | 0 | 2.3455 | 0.46909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9088 | 0 | 0 | 4.16 | 0.7488 | 5.4768 | 0 | 0 | 4.564 | 0.9128 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка автомобиля Тягач с полуприцепом, г.п. 32 т., СП ХТС кол-во 3 шт. | F_505-ХТСКх-34-13 | И | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.515 | 16.9263 | 19.7192 | 5.87 | 5.87 | 9.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 4.9746 | 0.89542 | 9.2042 | 0 | 0 | 7.6702 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.87 | 0 | 0 | 4.9746 | 0.89542 | 9.2042 | 0 | 0 | 7.6702 | 1.534 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка автомобиля ГАЗ 322173 ГАЗЕЛЬ 4х4 (КЦ№2 Ургальская ЦЭС СП ХТЭЦ-2)кол-во 1шт. | I_505-ХТСКх-34-38 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.416 | 1.44 | 1.416 | 1.416 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка бульдозера БМ-10, СП ХТЭЦ-2 кол-во 1 шт. | H_505-ХТСКх-34-19 | Н | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.428 | 0 | 5.428 | 5.428 | 0 | 5.428 | 0 | 0 | 4.6 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
1.7 | Покупка экскаватора ХИТАЧИ, СП КТС кол-во 2шт. | H_505-ХТСКх-34-20 | Н | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.485 | 30.42 | 24.485 | 24.485 | 30.42 | 9.145 | 0 | 0 | 7.75 | 1.395 | 14.82 | 0 | 0 | 12.35 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.34 | 0 | 0 | 13 | 2.34 | 15.6 | 0 | 0 | 13 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.34 | 0 | 0 | 13 | 2.34 | 15.6 | 0 | 0 | 13 | 2.6 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 20 т ХТС, 1 шт | H_505-ХТСКх-34-24 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.658 | 5.9937 | 3.658 | 3.658 | 5.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 3.1 | 0.558 | 5.9937 | 0 | 0 | 4.9948 | 0.99895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.658 | 0 | 0 | 3.1 | 0.558 | 5.9937 | 0 | 0 | 4.9948 | 0.99895 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Автомобиль с КМУ, КТС- 1 шт | H_505-ХТСКх-34-25 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.72 | 5.7654 | 4.72 | 4.72 | 5.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 5.7654 | 0 | 0 | 4.8045 | 0.9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.72 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 5.7654 | 0 | 0 | 4.8045 | 0.9609 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Автомобиль УАЗ 323632/2.7 МТ 233 Pikup (КЦ№2 Ургальская ЦЭС СП ХТЭЦ-2) -1шт | H_505-ХТСКх-34-26 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.003 | 1.02 | 1.003 | 1.003 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0.85 | 0.153 | 1.02 | 0 | 0 | 0.85 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.003 | 0 | 0 | 0.85 | 0.153 | 1.02 | 0 | 0 | 0.85 | 0.17 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-42 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 0.96 | 0.192 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.152 | 0 | 0 | 0.96 | 0.192 | 1.152 | 0 | 0 | 0.96 | 0.192 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка колесный экскаватор HYUNDAI R 140W-9S СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-43 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.7924 | 0 | 0 | 11.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7924 | 0 | 0 | 9.827 | 1.9654 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7924 | 0 | 0 | 9.827 | 1.9654 | 11.7924 | 0 | 0 | 9.827 | 1.9654 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка автомобиль УАЗ-236324 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-44 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 15 т ХТС 1 шт | J_505-ХТСКх-34-45 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.454 | 0 | 0 | 5.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.454 | 0 | 0 | 4.545 | 0.909 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.454 | 0 | 0 | 4.545 | 0.909 | 5.454 | 0 | 0 | 4.545 | 0.909 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Погрузчик вилочный, СП КТС кол-во 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-50 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.696 | 0 | 0 | 3.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.696 | 0 | 0 | 3.08 | 0.616 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.696 | 0 | 0 | 3.08 | 0.616 | 3.696 | 0 | 0 | 3.08 | 0.616 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Вахтовый автомобиль (ГАЗ 3308) 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-51 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8188 | 0 | 0 | 2.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8188 | 0 | 0 | 2.349 | 0.4698 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8188 | 0 | 0 | 2.349 | 0.4698 | 2.8188 | 0 | 0 | 2.349 | 0.4698 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Эксакаватор -погрузчик 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-52 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.6656 | 0 | 0 | 10.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6656 | 0 | 0 | 8.888 | 1.7776 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6656 | 0 | 0 | 8.888 | 1.7776 | 10.6656 | 0 | 0 | 8.888 | 1.7776 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Экскаватор колесный 190W 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-53 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.2032 | 0 | 0 | 20.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2032 | 0 | 0 | 16.836 | 3.3672 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.2032 | 0 | 0 | 16.836 | 3.3672 | 20.2032 | 0 | 0 | 16.836 | 3.3672 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Илососная машина КО-530-24 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-56 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.3424 | 0 | 0 | 11.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3424 | 0 | 0 | 9.452 | 1.8904 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3424 | 0 | 0 | 9.452 | 1.8904 | 11.3424 | 0 | 0 | 9.452 | 1.8904 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка автомобиля технологического с КМУ Tadano 554 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-57 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.9224 | 0 | 0 | 7.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9224 | 0 | 0 | 6.602 | 1.3204 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9224 | 0 | 0 | 6.602 | 1.3204 | 7.9224 | 0 | 0 | 6.602 | 1.3204 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка кран-манипуляторный автомобиль КМА-150-1 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-58 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.9212 | 0 | 0 | 7.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9212 | 0 | 0 | 6.601 | 1.3202 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9212 | 0 | 0 | 6.601 | 1.3202 | 7.9212 | 0 | 0 | 6.601 | 1.3202 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, (2017 г-1 шт, 2021 г.-1 шт) СП ХТС | F_505-ХТСКх-34-18 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8968 | 2.3718 | 2.3968 | 1.475 | 1.475 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 1.25 | 0.225 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.475 | 0 | 0 | 1.25 | 0.225 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка робота-тренажера "Гоша" КТС, 1 шт. | H_505-ХТСКх-34-21 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.295 | 0.3 | 0.295 | 0.295 | 0.3 | 0.295 | 0 | 0 | 0.25 | 0.045 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка КФК-3-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-27 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1652 | 0.168 | 0.1652 | 0.1652 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.14 | 0.0252 | 0.168 | 0 | 0 | 0.14 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1652 | 0 | 0 | 0.14 | 0.0252 | 0.168 | 0 | 0 | 0.14 | 0.028 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Концентратомер КН-2м-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-28 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.177 | 0.18 | 0.177 | 0.177 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0.15 | 0.027 | 0.18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.177 | 0 | 0 | 0.15 | 0.027 | 0.18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Бидистилятор-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-29 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1239 | 0.126 | 0.1239 | 0.1239 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1239 | 0 | 0 | 0.105 | 0.0189 | 0.126 | 0 | 0 | 0.105 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1239 | 0 | 0 | 0.105 | 0.0189 | 0.126 | 0 | 0 | 0.105 | 0.021 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Кондиционер промышленный-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-30 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6608 | 0.90765 | 0.6608 | 0.6608 | 0.90765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6608 | 0 | 0 | 0.56 | 0.1008 | 0.90765 | 0 | 0 | 0.75638 | 0.15128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6608 | 0 | 0 | 0.56 | 0.1008 | 0.90765 | 0 | 0 | 0.75638 | 0.15128 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, 2 шт, СП КТС | H_505-ХТСКх-34-31 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.891 | 2.94 | 2.891 | 2.891 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 1.475 | 0 | 0 | 1.25 | 0.225 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.891 | 0 | 0 | 2.45 | 0.441 | 2.94 | 0 | 0 | 2.45 | 0.49 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка Газоанализатор «Optima 7» (СП ХТЭЦ-2) 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-39 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.24426 | 0.2484 | 0.24426 | 0.24426 | 0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24426 | 0 | 0 | 0.207 | 0.03726 | 0.2484 | 0 | 0 | 0.207 | 0.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24426 | 0 | 0 | 0.207 | 0.03726 | 0.2484 | 0 | 0 | 0.207 | 0.0414 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка агрегат для сварки DLW-400ESW, (2024 год - 2 шт ) СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-61 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.9064 | 0 | 0 | 2.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9064 | 0 | 0 | 2.422 | 0.4844 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9064 | 0 | 0 | 2.422 | 0.4844 | 2.9064 | 0 | 0 | 2.422 | 0.4844 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Трассоискатель RD8100 PDL 1 шт, СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-47 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0.53 | 0.106 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.636 | 0 | 0 | 0.53 | 0.106 | 0.636 | 0 | 0 | 0.53 | 0.106 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТС-1 шт, СП ХТЭЦ-2 - 1 шт) | J_505-ХТСКх-34-48 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.7512 | 0 | 0 | 6.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7512 | 0 | 0 | 5.626 | 1.1252 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7512 | 0 | 0 | 5.626 | 1.1252 | 6.7512 | 0 | 0 | 5.626 | 1.1252 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Расходомер Transport PT900 1 шт, СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-49 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4928 | 0 | 0 | 1.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4928 | 0 | 0 | 1.244 | 0.2488 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4928 | 0 | 0 | 1.244 | 0.2488 | 1.4928 | 0 | 0 | 1.244 | 0.2488 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Компрессор передвижной дизельный 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-54 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2804 | 0 | 0 | 1.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2804 | 0 | 0 | 1.067 | 0.2134 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2804 | 0 | 0 | 1.067 | 0.2134 | 1.2804 | 0 | 0 | 1.067 | 0.2134 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Виброметр-балансировщик («BALTECH VP-3470-Ex») 1 шт, СП ХТЭЦ-2 | J_505-ХТСКх-34-55 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0.331 | 0.0662 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3972 | 0 | 0 | 0.331 | 0.0662 | 0.3972 | 0 | 0 | 0.331 | 0.0662 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Испытательная установка АИСТ 50/70, 2 шт СП КТС | J_505-ХТСКх-34-60 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.8976 | 0 | 0 | 0.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8976 | 0 | 0 | 0.748 | 0.1496 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8976 | 0 | 0 | 0.748 | 0.1496 | 0.8976 | 0 | 0 | 0.748 | 0.1496 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка Метрологический стенд ЭЛМ-СПМВД - 1шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-32 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.242 | 4.4061 | 2.242 | 2.242 | 4.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 1.9 | 0.342 | 4.4061 | 0 | 0 | 3.6718 | 0.73435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.242 | 0 | 0 | 1.9 | 0.342 | 4.4061 | 0 | 0 | 3.6718 | 0.73435 | Изменение стоимости проекта по результатам повторного мониторинга цен и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 3 шт; 2023 г. - кол-во 2 шт) | F_505-ИА-1-26 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5334 | 2.7571 | 2.7778 | 1.2237 | 1.2237 | 1.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2237 | 0 | 0 | 1.037 | 0.18666 | 1.2444 | 0 | 0 | 1.037 | 0.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2237 | 0 | 0 | 1.037 | 0.18666 | 1.2444 | 0 | 0 | 1.037 | 0.2074 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 1 комп.; 2023 г. - кол-во 1 компл.) | I_505-ИА-1-54 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.752 | 26.2214 | 26.5344 | 18.4694 | 18.4694 | 18.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4694 | 0 | 0 | 15.652 | 2.8174 | 18.7824 | 0 | 0 | 15.652 | 3.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.4694 | 0 | 0 | 15.652 | 2.8174 | 18.7824 | 0 | 0 | 15.652 | 3.1304 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка вычислительного узла (2019 г. - 5 шт., 2021 г. - 4 шт. ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-11 | Н | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.6661 | 12.8808 | 12.6661 | 12.6661 | 12.8808 | 6.7331 | 0 | 0 | 5.706 | 1.0271 | 6.8472 | 0 | 0 | 5.706 | 1.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.933 | 0 | 0 | 5.028 | 0.90504 | 6.0336 | 0 | 0 | 5.028 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.933 | 0 | 0 | 5.028 | 0.90504 | 6.0336 | 0 | 0 | 5.028 | 1.0056 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка полки расширения для системы хранения данных (1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-12 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.0617 | 6.1644 | 6.0617 | 6.0617 | 6.1644 | 6.0617 | 0 | 0 | 5.137 | 0.92466 | 6.1644 | 0 | 0 | 5.137 | 1.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка сетевого оборудования локальных вычислительных сетей (2020 г. - 9 шт., 2021 г. - 9 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-16 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.3413 | 6.4488 | 6.3413 | 6.3413 | 6.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0963 | 0 | 0 | 2.624 | 0.47232 | 3.1488 | 0 | 0 | 2.624 | 0.5248 | 3.245 | 0 | 0 | 2.75 | 0.495 | 3.3 | 0 | 0 | 2.75 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3413 | 0 | 0 | 5.374 | 0.96732 | 6.4488 | 0 | 0 | 5.374 | 1.0748 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка серверного оборудования (блейд-система) (2020 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-25 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.8012 | 25.2216 | 24.8012 | 24.8012 | 25.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7965 | 0 | 0 | 9.997 | 1.7995 | 11.9964 | 0 | 0 | 9.997 | 1.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0048 | 0 | 0 | 11.021 | 1.9838 | 13.2252 | 0 | 0 | 11.021 | 2.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.8012 | 0 | 0 | 21.018 | 3.7832 | 25.2216 | 0 | 0 | 21.018 | 4.2036 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка системы хранения данных (2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-38 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.5629 | 24.9792 | 24.5629 | 24.5629 | 24.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9699 | 0 | 0 | 10.144 | 1.8259 | 12.1728 | 0 | 0 | 10.144 | 2.0288 | 12.593 | 0 | 0 | 10.672 | 1.921 | 12.8064 | 0 | 0 | 10.672 | 2.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.5629 | 0 | 0 | 20.816 | 3.7469 | 24.9792 | 0 | 0 | 20.816 | 4.1632 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка коммуникационного оборудования блейд-системы (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-39 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.9714 | 7.0896 | 6.9714 | 6.9714 | 7.0896 | 6.9714 | 0 | 0 | 5.908 | 1.0634 | 7.0896 | 0 | 0 | 5.908 | 1.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка серверного шкафа (1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-40 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.46374 | 0.4716 | 0.46374 | 0.46374 | 0.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46374 | 0 | 0 | 0.393 | 0.07074 | 0.4716 | 0 | 0 | 0.393 | 0.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46374 | 0 | 0 | 0.393 | 0.07074 | 0.4716 | 0 | 0 | 0.393 | 0.0786 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0562 | 3.108 | 3.0562 | 3.0562 | 3.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9676 | 0 | 0 | 0.82 | 0.1476 | 0.984 | 0 | 0 | 0.82 | 0.164 | 1.0148 | 0 | 0 | 0.86 | 0.1548 | 1.032 | 0 | 0 | 0.86 | 0.172 | 1.0738 | 0 | 0 | 0.91 | 0.1638 | 1.092 | 0 | 0 | 0.91 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0562 | 0 | 0 | 2.59 | 0.4662 | 3.108 | 0 | 0 | 2.59 | 0.518 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка оборудования телемеханики (2019 г. - 1 компл., 2021 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-42 | Н | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3428 | 1.3656 | 1.3428 | 1.3428 | 1.3656 | 0.41064 | 0 | 0 | 0.348 | 0.06264 | 0.4176 | 0 | 0 | 0.348 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4543 | 0 | 0 | 0.385 | 0.0693 | 0.462 | 0 | 0 | 0.385 | 0.077 | 0.4779 | 0 | 0 | 0.405 | 0.0729 | 0.486 | 0 | 0 | 0.405 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9322 | 0 | 0 | 0.79 | 0.1422 | 0.948 | 0 | 0 | 0.79 | 0.158 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка оборудования ядра магистральной сети (2019 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-43 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.26 | 19.5864 | 19.26 | 19.26 | 19.5864 | 19.26 | 0 | 0 | 16.322 | 2.938 | 19.5864 | 0 | 0 | 16.322 | 3.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка оборудования абонентского доступа (2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-44 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0308 | 2.0652 | 2.0308 | 2.0308 | 2.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0308 | 0 | 0 | 1.721 | 0.30978 | 2.0652 | 0 | 0 | 1.721 | 0.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0308 | 0 | 0 | 1.721 | 0.30978 | 2.0652 | 0 | 0 | 1.721 | 0.3442 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | Н | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.5173 | 11.7156 | 11.5173 | 11.5173 | 11.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5353 | 0 | 0 | 2.996 | 0.53928 | 3.5952 | 0 | 0 | 2.996 | 0.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8945 | 0 | 0 | 3.3005 | 0.59408 | 3.9636 | 0 | 0 | 3.303 | 0.6606 | 4.0875 | 0 | 0 | 3.464 | 0.62352 | 4.1568 | 0 | 0 | 3.464 | 0.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.5173 | 0 | 0 | 9.7605 | 1.7569 | 11.7156 | 0 | 0 | 9.763 | 1.9526 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2023 г. - 1 комп), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-58 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.9148 | 18.2184 | 17.9148 | 17.9148 | 18.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9148 | 0 | 0 | 15.182 | 2.7328 | 18.2184 | 0 | 0 | 15.182 | 3.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.9148 | 0 | 0 | 15.182 | 2.7328 | 18.2184 | 0 | 0 | 15.182 | 3.0364 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2020 г. - 16 шт., 2022 г. - 8 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-46 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.4511 | 5.5404 | 5.4511 | 5.4511 | 5.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.494 | 0 | 0 | 2.961 | 0.53298 | 3.5532 | 0 | 0 | 2.961 | 0.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9571 | 0 | 0 | 1.6585 | 0.29854 | 1.9872 | 0 | 0 | 1.656 | 0.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4511 | 0 | 0 | 4.6195 | 0.83152 | 5.5404 | 0 | 0 | 4.617 | 0.9234 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка системы удаленного доступа (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-47 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.3147 | 5.4048 | 5.3147 | 5.3147 | 5.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3147 | 0 | 0 | 4.504 | 0.81072 | 5.4048 | 0 | 0 | 4.504 | 0.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3147 | 0 | 0 | 4.504 | 0.81072 | 5.4048 | 0 | 0 | 4.504 | 0.9008 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (2020 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-48 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.4002 | 4.4748 | 4.4002 | 4.4002 | 4.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4002 | 0 | 0 | 3.729 | 0.67122 | 4.4748 | 0 | 0 | 3.729 | 0.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4002 | 0 | 0 | 3.729 | 0.67122 | 4.4748 | 0 | 0 | 3.729 | 0.7458 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка вычислительного узла (блейд-сервер ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" ,3 шт | J_505-ИА-1-60 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.1408 | 0 | 0 | 5.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1408 | 0 | 0 | 4.284 | 0.8568 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1408 | 0 | 0 | 4.284 | 0.8568 | 5.1408 | 0 | 0 | 4.284 | 0.8568 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка системы хранения данных (СХД IBM Storwize V7000), Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт. | J_505-ИА-1-61 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.9848 | 0 | 0 | 13.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9848 | 0 | 0 | 11.654 | 2.3308 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9848 | 0 | 0 | 11.654 | 2.3308 | 13.9848 | 0 | 0 | 11.654 | 2.3308 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка оборудования унифицированных коммуникаций (телекоммуникационное оборудование АТС) , Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 2 шт. | J_505-ИА-1-62 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.1396 | 0 | 0 | 14.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1396 | 0 | 0 | 11.783 | 2.3566 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.1396 | 0 | 0 | 11.783 | 2.3566 | 14.1396 | 0 | 0 | 11.783 | 2.3566 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
1.7 | Покупка презентационного проектора, Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт. | J_505-ИА-1-59 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.26705 | 0 | 0 | 0.26705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26705 | 0 | 0 | 0.22254 | 0.044508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены изношенного оборудования на основаниитехнического заключения ООО "Современные компьютерные системы" от 25.10.2018.
1.7 | Покупка оборудования ВКС (2021 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-49 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.7684 | 18.0696 | 17.7684 | 17.7684 | 18.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7684 | 0 | 0 | 15.058 | 2.7104 | 18.0696 | 0 | 0 | 15.058 | 3.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.7684 | 0 | 0 | 15.058 | 2.7104 | 18.0696 | 0 | 0 | 15.058 | 3.0116 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка легковых автомобилей повышенной проходимости (2020г.-1 шт, 2022г. - 1 шт), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-50 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.3871 | 13.614 | 13.3871 | 13.3871 | 13.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3767 | 0 | 0 | 5.404 | 0.97272 | 6.4848 | 0 | 0 | 5.404 | 1.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0104 | 0 | 0 | 5.941 | 1.0694 | 7.1292 | 0 | 0 | 5.941 | 1.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3871 | 0 | 0 | 11.345 | 2.0421 | 13.614 | 0 | 0 | 11.345 | 2.269 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Покупка офисной мебели (кресло руководителя - 2 шт., стулья - 16 шт.) ИА АО "ДГК" | I_505-ИА-1-56 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.062 | 1.08 | 1.062 | 1.062 | 1.08 | 1.062 | 0 | 0 | 0.9 | 0.162 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Выкуп легковых автомобилей, 5 штук, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-57 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.7235 | 4.8036 | 4.7235 | 4.7235 | 4.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7235 | 0 | 0 | 0 | 4.7235 | 4.8036 | 0 | 0 | 0 | 4.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7235 | 0 | 0 | 0 | 4.7235 | 4.8036 | 0 | 0 | 0 | 4.8036 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
1.7 | Проведение исследований и разработка технологических решений по снижению эрозионного износа и повышению надежности рабочитх лопаток последних ступений современных паровых турбин за счет формирования многофункциональных нанокомпозитных покрытий. СП Комсомольская ТЭЦ-2 | F_505-ХГ-50на | И | 2017 | 2018 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.3007 | 16.2533 | 16.3129 | 0 | 0 | 0.012204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено учетом затрат услуг патентного поверенного.
1.7 | Разработка высокоэффективной технологии и мобильной опытно-промышленной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел с использованием вакуумной осушки, электрофизической и сорбционной очистки, стабилизации масел современными композициями присадок, мониторингом качества регенерированных масел и автоматическим управлением технологическим процессом ХТЭЦ-3 | F_505-ХГ-46на | И | 2014 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 86.3179 | 86.3179 | 86.3224 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено учетом затрат услуг патентного поверенного.
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 245.44 | 249.6 | 245.44 | 245.44 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.47 | 0 | 0 | 16.5 | 2.97 | 19.8 | 0 | 0 | 16.5 | 3.3 | 93.22 | 0 | 0 | 79 | 14.22 | 94.8 | 0 | 0 | 79 | 15.8 | 132.75 | 0 | 0 | 112.5 | 20.25 | 135 | 0 | 0 | 112.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 245.44 | 0 | 0 | 208 | 37.44 | 249.6 | 0 | 0 | 208 | 41.6 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.7 | Разработка и внедрение технологии частичного восстановления элементов поверхности нагрева теплообменного теплофикационного оборудования (трубок) без полной замены трубного пучка. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-53на | И | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 71.2425 | 72.4225 | 72.4425 | 1.18 | 1.18 | 1.2 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта, остатков финансирования на 01.01.2019 и объемов финансирования обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%
1.7 | Разработка технологии защиты поверхностей пульпопроводов при работе на углях с повышенной зольностью. Изготовление опытно-промышленного образца. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-54на | И | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.8212 | 59 | 57.1579 | 35.4 | 35.4 | 33.3366 | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | 32.5633 | 0 | 0 | 27.1361 | 5.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77326 | 0 | 0 | 0.64438 | 0.12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77326 | 0 | 0 | 0.64438 | 0.12888 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта обусловлено учетом фактических условий заключенного договора и осуществленных затрат по состоянию на 01.01.2019
2 | Амурская область | Г | нд | нд | нд | нд | 1176.0159 | 1176.0159 | нд | 1646.9155 | 1646.9155 | нд | нд | 733.2791 | 9489.9191 | 9726.202 | 8750.9157 | 8750.9157 | 8992.923 | 457.7619 | 0 | 0 | 243.4287 | 214.3332 | 460.6522 | 0 | 0 | 246.8805 | 213.7717 | 343.718 | 0 | 0 | 272.292 | 71.426 | 324.735 | 0 | 0 | 248.81 | 75.925 | 373.47 | 0 | 0 | 268.321 | 105.149 | 351.3351 | 0 | 0 | 251.607 | 99.7281 | 314.1182 | 0 | 0 | 247.2459 | 66.8723 | 331.0721 | 0 | 0 | 257.1917 | 73.8804 | 210.6799 | 0 | 0 | 159.6206 | 51.0593 | 285.3284 | 0 | 0 | 219.1873 | 66.1412 | 253.8169 | 0 | 0 | 212.8359 | 40.981 | нд | нд | нд | нд | нд | 1495.8031 | 0 | 0 | 1160.3154 | 335.4877 | 1546.2875 | 0 | 0 | 1189.6318 | 356.6557 | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 210.4527 | 210.4527 | нд | 657.6376 | 657.6376 | нд | нд | 267.3335 | 566.127 | 583.8775 | 303.5301 | 303.5301 | 316.544 | 171.7475 | 0 | 0 | 0.002 | 171.7455 | 166.2308 | 0 | 0 | 0.26665 | 165.9642 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 27.6112 | 0 | 0 | 0 | 27.6112 | 58.1268 | 0 | 0 | 0 | 58.1268 | 50.692 | 0 | 0 | 0 | 50.692 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 128.9268 | 0 | 0 | 0 | 128.9268 | 126.2832 | 0 | 0 | 0 | 126.2832 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1 | Благовещенская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 210.4527 | 210.4527 | нд | 657.6376 | 657.6376 | нд | нд | 267.3335 | 566.127 | 583.8775 | 303.5301 | 303.5301 | 316.544 | 171.7475 | 0 | 0 | 0.002 | 171.7455 | 166.2308 | 0 | 0 | 0.26665 | 165.9642 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 27.6112 | 0 | 0 | 0 | 27.6112 | 58.1268 | 0 | 0 | 0 | 58.1268 | 50.692 | 0 | 0 | 0 | 50.692 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 128.9268 | 0 | 0 | 0 | 128.9268 | 126.2832 | 0 | 0 | 0 | 126.2832 | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 210.4527 | 210.4527 | нд | 657.6376 | 657.6376 | нд | нд | 267.3335 | 566.127 | 583.8775 | 303.5301 | 303.5301 | 316.544 | 171.7475 | 0 | 0 | 0.002 | 171.7455 | 166.2308 | 0 | 0 | 0.26665 | 165.9642 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 27.6112 | 0 | 0 | 0 | 27.6112 | 58.1268 | 0 | 0 | 0 | 58.1268 | 50.692 | 0 | 0 | 0 | 50.692 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 128.9268 | 0 | 0 | 0 | 128.9268 | 126.2832 | 0 | 0 | 0 | 126.2832 | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска с применением инновационной технологии ППУ и ОДК | F_505-АГ-21тп | С | 2015 | 2019 | 2020 | 210.4527 | 210.4527 | декабрь 2015г. | 210.4527 | 210.4527 | декабрь 2015г. | 78.4354 | 193.9857 | 196.4982 | 193.6473 | 3.6305 | 3.6305 | -0.33843 | 3.6305 | 0 | 0 | 0 | 3.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением сроков финансирования проекта. Стоимость проекта скорректирована с учетом фактических затрат 2018г.
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3) | J_505-АГ-81тп | С | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | 210.4527 | 210.4527 | декабрь 2015г. | 23.3993 | 0 | 0 | 15.5843 | 0 | 0 | 15.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5843 | 0 | 0 | 0 | 15.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5843 | 0 | 0 | 0 | 15.5843 | Новый проект включен в ИПР для выполнения работ на завершающем участке ТМ №4. Реализация проекта находится на контроле Администрации города. Реализация мероприятия учтена в схеме теплоснабжения г. Благовещенска.
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м | H_505-АГ-47 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.15 | 0 | 34.5268 | 35.102 | 34.5268 | 34.5268 | 35.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 34.5268 | 0 | 0 | 0 | 34.5268 | 31.262 | 0 | 0 | 0 | 31.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.5268 | 0 | 0 | 0 | 34.5268 | 35.102 | 0 | 0 | 0 | 35.102 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации обусловлено необходимостью заблаговременной разработки ПСД. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 3 г. Благовещенска с увеличением Ду 700 на Ду 1000, СП БТЭЦ | H_505-АГ-31 | П | 2020 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.935 | 0 | 94.4 | 96 | 94.4 | 94.4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7442 | 0 | 0 | 0 | 20.7442 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 19.43 | 0 | 0 | 0 | 19.43 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 91.5442 | 0 | 0 | 0 | 91.5442 | 71.97 | 0 | 0 | 0 | 71.97 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам реализации обусловлено необходимостью заблаговременной разработки ПСД. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час) | F_505-АГ-24 | С | 2014 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 236.7322 | 236.7322 | декабрь 2017г. | 27.897 | 73.3478 | 240.702 | 243.544 | 170.9728 | 170.9728 | 170.1962 | 168.117 | 0 | 0 | 0.002 | 168.115 | 166.2308 | 0 | 0 | 0.26665 | 165.9642 | 2.8558 | 0 | 0 | 0 | 2.8558 | 3.9654 | 0 | 0 | 0 | 3.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8558 | 0 | 0 | 0 | 2.8558 | 3.9654 | 0 | 0 | 0 | 3.9654 | Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено переносом сроков выполнения работ по благоустройству на 2020 год. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7141 | 2.7141 | нд | нд | 0 | 435.7646 | 479.5411 | 435.7646 | 435.7646 | 479.5411 | 57.1386 | 0 | 0 | 48.4225 | 8.7161 | 62.6818 | 0 | 0 | 52.3882 | 10.2936 | 83.1599 | 0 | 0 | 70.8558 | 12.304 | 49.9776 | 0 | 0 | 42.0038 | 7.9739 | 113.9863 | 0 | 0 | 97.3613 | 16.625 | 68.2679 | 0 | 0 | 57.1504 | 11.1175 | 73.4048 | 0 | 0 | 62.2075 | 11.1973 | 72.8827 | 0 | 0 | 61 | 11.8827 | 64.5186 | 0 | 0 | 55.0581 | 9.4605 | 74.1409 | 0 | 0 | 62.4145 | 11.7264 | 62.9592 | 0 | 0 | 52.8808 | 10.0784 | нд | нд | нд | нд | нд | 398.0288 | 0 | 0 | 338.3635 | 59.6653 | 328.2283 | 0 | 0 | 275.4495 | 52.7788 | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 43.3036 | 43.8675 | 43.3036 | 43.3036 | 43.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6806 | 0 | 0 | 3.1192 | 0.56145 | 1.5496 | 0 | 0 | 1.2913 | 0.25827 | 20.099 | 0 | 0 | 17.0331 | 3.0659 | 12.686 | 0 | 0 | 10.6067 | 2.0793 | 19.524 | 0 | 0 | 16.5458 | 2.9782 | 17.7519 | 0 | 0 | 14.9 | 2.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 8.408 | 0 | 0 | 7.0567 | 1.3513 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.7116 | 0 | 0 | 43.7547 | 7.957 | 42.7955 | 0 | 0 | 35.8547 | 6.9408 | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | H_505-АГ-32 | П | 2023 | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.682 | 11.88 | 11.682 | 11.682 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 1.8305 | 0.32949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 0 | 6.4237 | 1.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.942 | 0 | 0 | 1.6458 | 0.29624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 8.408 | 0 | 0 | 7.0567 | 1.3513 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.09 | 0 | 0 | 16.9567 | 3.1333 | 10.808 | 0 | 0 | 9.0567 | 1.7513 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено недостаточностью собственного источника инвестиций, учтенного в тарифе. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.682 | 11.8121 | 11.682 | 11.682 | 11.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 9.322 | 0 | 0 | 7.9 | 1.422 | 9.4121 | 0 | 0 | 7.9 | 1.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.682 | 0 | 0 | 9.9 | 1.782 | 11.8121 | 0 | 0 | 9.9 | 1.9121 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | I_505-АГ-66 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.971 | 10.0798 | 9.971 | 9.971 | 10.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 1.45 | 0.261 | 1.74 | 0 | 0 | 1.45 | 0.29 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 8.3398 | 0 | 0 | 7 | 1.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.971 | 0 | 0 | 8.45 | 1.521 | 10.0798 | 0 | 0 | 8.45 | 1.6298 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.9686 | 10.0956 | 9.9686 | 9.9686 | 10.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5206 | 0 | 0 | 1.2887 | 0.23196 | 1.5496 | 0 | 0 | 1.2913 | 0.25827 | 8.448 | 0 | 0 | 7.1593 | 1.2887 | 8.546 | 0 | 0 | 7.1567 | 1.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9686 | 0 | 0 | 8.448 | 1.5206 | 10.0956 | 0 | 0 | 8.448 | 1.6476 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.26 | 24.4754 | 8.26 | 8.26 | 24.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7364 | 0 | 0 | 1.447 | 0.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3992 | 0 | 0 | 12.061 | 2.3382 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 8.3398 | 0 | 0 | 7 | 1.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 24.4754 | 0 | 0 | 20.508 | 3.9674 | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП РГРЭС | I_505-АГ-72 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.26 | 8.3398 | 8.26 | 8.26 | 8.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 8.3398 | 0 | 0 | 7 | 1.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 8.3398 | 0 | 0 | 7 | 1.3398 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.1356 | 0 | 0 | 16.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7364 | 0 | 0 | 1.447 | 0.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3992 | 0 | 0 | 12.061 | 2.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1356 | 0 | 0 | 13.508 | 2.6276 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в период ОЗП на основании результатов заключения лаборатории металлов от 24.08.2018 №74/18 и ведомости оценки дефектов.
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7141 | 2.7141 | нд | нд | 0 | 384.2009 | 411.1982 | 384.2009 | 384.2009 | 411.1982 | 57.1386 | 0 | 0 | 48.4225 | 8.7161 | 62.6818 | 0 | 0 | 52.3882 | 10.2936 | 79.4792 | 0 | 0 | 67.7366 | 11.7426 | 46.6916 | 0 | 0 | 39.2654 | 7.4262 | 93.8873 | 0 | 0 | 80.3282 | 13.5591 | 41.1827 | 0 | 0 | 34.4827 | 6.7 | 45.6208 | 0 | 0 | 38.6617 | 6.9591 | 46.791 | 0 | 0 | 39.1 | 7.691 | 64.5186 | 0 | 0 | 55.0581 | 9.4605 | 71.7409 | 0 | 0 | 60.4145 | 11.3264 | 54.5512 | 0 | 0 | 45.8242 | 8.727 | нд | нд | нд | нд | нд | 338.0571 | 0 | 0 | 287.6088 | 50.4483 | 260.9574 | 0 | 0 | 219.0868 | 41.8706 | нд
2.2.4 | Реконструкция схемы мазутопроводов котельного цеха II очереди СП РГРЭС | H_505-АГ-35 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.95 | 2.985 | 2.95 | 2.95 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.608 | 0 | 0 | 2.2102 | 0.39783 | 2.643 | 0 | 0 | 2.215 | 0.428 | 0.342 | 0 | 0 | 0.28983 | 0.052169 | 0.342 | 0 | 0 | 0.285 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 2.985 | 0 | 0 | 2.5 | 0.485 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.4 | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих трансформаторов СП БТЭЦ | H_505-АГ-36 | П | 2021 | 2022 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 38.3264 | 55.9658 | 38.3264 | 38.3264 | 55.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4486 | 0 | 0 | 31.27 | 5.1786 | 5.97 | 0 | 0 | 5 | 0.97 | 1.8778 | 0 | 0 | 1.5914 | 0.28645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5281 | 0 | 0 | 13.9887 | 2.5394 | 3.4 | 0 | 0 | 2.8333 | 0.56667 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.7264 | 0 | 0 | 35.6947 | 6.0317 | 25.8981 | 0 | 0 | 21.822 | 4.0761 | Пролонгация сроков реализации проекта обусловлена недостаточностью собственного источника инвестиций, учтенного в тарифе. Изменение стоимости проекта связано с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития от октября 2018г. И ростом ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.4 | Реконструкция пожарной сигнализации на объектах СП РГГРЭС | H_505-АГ-38 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0384 | 1.05 | 1.0384 | 1.0384 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8384 | 0 | 0 | 0.71051 | 0.12789 | 0.85 | 0 | 0 | 0.71333 | 0.13667 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16949 | 0.030508 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0384 | 0 | 0 | 0.88 | 0.1584 | 1.05 | 0 | 0 | 0.88 | 0.17 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.4 | Реконструкция циркуляционной системы водоснабжения СП РГРЭС | H_505-АГ-39 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.925 | 34.265 | 33.925 | 33.925 | 34.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | 2.8178 | 0.5072 | 3.4 | 0 | 0 | 2.8333 | 0.56667 | 24.916 | 0 | 0 | 21.1153 | 3.8007 | 25.416 | 0 | 0 | 21.3758 | 4.0402 | 5.449 | 0 | 0 | 4.5408 | 0.90817 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.69 | 0 | 0 | 28.4739 | 5.2161 | 34.265 | 0 | 0 | 28.75 | 5.515 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | П | 2019 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 85.314 | 86.76 | 85.314 | 85.314 | 86.76 | 15.259 | 0 | 0 | 12.9314 | 2.3276 | 18.06 | 0 | 0 | 15.05 | 3.01 | 16.284 | 0 | 0 | 13.8 | 2.484 | 3.5028 | 0 | 0 | 3 | 0.5028 | 17.815 | 0 | 0 | 15.0975 | 2.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.71 | 0 | 0 | 14.161 | 2.549 | 17.4 | 0 | 0 | 14.5 | 2.9 | 15.846 | 0 | 0 | 13.4288 | 2.4172 | 4.0308 | 0 | 0 | 3.5 | 0.5308 | 20.2951 | 0 | 0 | 17.05 | 3.2451 | нд | нд | нд | нд | нд | 86.9501 | 0 | 0 | 73.5373 | 13.4128 | 45.2287 | 0 | 0 | 38.05 | 7.1787 | Пролонгация сроков реализации проекта обусловлена недостаточностью собственного источника инвестиций, учтенного в тарифе. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.4 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | I_505-АГ-54 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 34.22 | 34.567 | 34.22 | 34.22 | 34.567 | 13.93 | 0 | 0 | 11.8051 | 2.1249 | 14.2086 | 0 | 0 | 11.9572 | 2.2514 | 19.7229 | 0 | 0 | 16.7143 | 3.0086 | 19.7913 | 0 | 0 | 16.5703 | 3.221 | 0.5671 | 0 | 0 | 0.48059 | 0.086507 | 0.5671 | 0 | 0 | 0.47258 | 0.094517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.29 | 0 | 0 | 17.1949 | 3.0951 | 20.3584 | 0 | 0 | 17.0428 | 3.3156 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.4266 | 25.7395 | 25.4266 | 25.4266 | 25.7395 | 2.1983 | 0 | 0 | 1.863 | 0.33534 | 2.2356 | 0 | 0 | 1.863 | 0.3726 | 11.2123 | 0 | 0 | 9.502 | 1.7104 | 11.3632 | 0 | 0 | 9.5232 | 1.84 | 12.016 | 0 | 0 | 10.183 | 1.8329 | 12.1407 | 0 | 0 | 10.1618 | 1.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.2283 | 0 | 0 | 19.685 | 3.5433 | 23.5039 | 0 | 0 | 19.685 | 3.8189 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.4 | Реконструкция паропроводов к ПБ-1,2 с изменением трассировки БТЭЦ | I_505-АГ-56 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.7141 | 2.7141 | декабрь 2018г. | нд | 0 | 2.714 | 2.716 | 2.714 | 2.714 | 2.716 | 2.714 | 0 | 0 | 2.3 | 0.414 | 2.716 | 0 | 0 | 2.3 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | П | 2019 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 116.5073 | 117.9937 | 116.5073 | 116.5073 | 117.9937 | 19.2813 | 0 | 0 | 16.3401 | 2.9412 | 21.642 | 0 | 0 | 18.035 | 3.607 | 20.743 | 0 | 0 | 17.9602 | 2.7828 | 2.5186 | 0 | 0 | 2.2 | 0.31859 | 24.246 | 0 | 0 | 20.9288 | 3.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.508 | 0 | 0 | 19.922 | 3.586 | 10.32 | 0 | 0 | 8.6 | 1.72 | 23.7566 | 0 | 0 | 20.5141 | 3.2425 | 25.766 | 0 | 0 | 21.55 | 4.216 | 23.7271 | 0 | 0 | 20 | 3.7271 | нд | нд | нд | нд | нд | 115.9807 | 0 | 0 | 99.3251 | 16.6556 | 62.3317 | 0 | 0 | 52.35 | 9.9817 | Пролонгация сроков реализации проекта обусловлена недостаточностью собственного источника инвестиций, учтенного в тарифе. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.7392 | 14.0773 | 10.7392 | 10.7392 | 14.0773 | 3.7559 | 0 | 0 | 3.183 | 0.57294 | 3.8196 | 0 | 0 | 3.183 | 0.6366 | 5.369 | 0 | 0 | 4.55 | 0.819 | 3.2728 | 0 | 0 | 2.757 | 0.51576 | 1.6142 | 0 | 0 | 1.368 | 0.24624 | 6.9849 | 0 | 0 | 5.85 | 1.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9832 | 0 | 0 | 5.918 | 1.0652 | 10.2577 | 0 | 0 | 8.607 | 1.6507 | Изменение стоимости проекта в связи с удорожанием стоимости оборудования по результатам мониторинга цен и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
2.2.4 | Реконструкция приемно-сливного устройства ММХ СП РГРЭС | J_505-АГ-80 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | П | 2020 | 2029 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.04 | 33.399 | 33.04 | 33.04 | 33.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.328 | 0 | 0 | 12 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.471 | 0 | 0 | 13 | 2.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 33.399 | 0 | 0 | 28 | 5.399 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено пересчетом сроков заполнения свободной емкости действующего золоотвала к 2023 году. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 836.6546 | 836.6546 | нд | 857.6552 | 857.6552 | нд | нд | 174.3438 | 1342.4485 | 1347.3843 | 1171.6227 | 1171.6227 | 1173.0405 | 195.4693 | 0 | 0 | 166.6813 | 28.788 | 197.5923 | 0 | 0 | 165.7212 | 31.8711 | 181.9788 | 0 | 0 | 154.8312 | 27.1476 | 182.5472 | 0 | 0 | 152.9602 | 29.5869 | 149.9252 | 0 | 0 | 127.3607 | 22.5645 | 179.184 | 0 | 0 | 150.1166 | 29.0674 | 162.7599 | 0 | 0 | 138.9624 | 23.7975 | 171.395 | 0 | 0 | 143.8397 | 27.5554 | 68.7607 | 0 | 0 | 58.9535 | 9.8073 | 123.704 | 0 | 0 | 103.8448 | 19.8592 | 148.9493 | 0 | 0 | 125.0131 | 23.9363 | нд | нд | нд | нд | нд | 712.374 | 0 | 0 | 605.1209 | 107.2531 | 805.7794 | 0 | 0 | 675.7743 | 130.0051 | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 277.2412 | 277.2412 | нд | 277.2412 | 277.2412 | нд | нд | 98.7973 | 429.7679 | 307.9034 | 337.0562 | 337.0562 | 209.1061 | 94.5319 | 0 | 0 | 80.2643 | 14.2676 | 82.1959 | 0 | 0 | 68.5924 | 13.6035 | 16.8668 | 0 | 0 | 14.2939 | 2.5729 | 10.8758 | 0 | 0 | 9.0882 | 1.7876 | 44.316 | 0 | 0 | 37.8614 | 6.4546 | 44.832 | 0 | 0 | 37.6167 | 7.2153 | 59.258 | 0 | 0 | 50.9641 | 8.2939 | 60.1978 | 0 | 0 | 50.537 | 9.6608 | 4.542 | 0 | 0 | 3.8492 | 0.69285 | 11.0046 | 0 | 0 | 9.213 | 1.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 124.9828 | 0 | 0 | 106.9685 | 18.0143 | 126.9102 | 0 | 0 | 106.4549 | 20.4554 | нд
2.3.1 | Монтаж шумоглушителей к/а №1,2,3,4 БТЭЦ | F_505-АГ-5 | З | 2014 | 2019 | 2019 | 3.7104 | 3.7104 | март 2001г. | 3.7104 | 3.7104 | март 2001г. | нд | 16.4993 | 16.9151 | 17.9725 | 1.0056 | 1.0056 | 1.4732 | 1.0056 | 0 | 0 | 0.85218 | 0.15339 | 1.4732 | 0 | 0 | 1.2485 | 0.22472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
2.3.1 | Модернизация электрофильтра КА ст. № 4 БТЭЦ | F_505-АГ-16 | С | 2016 | 2020 | 2020 | 185.7335 | 185.7335 | декабрь 2017г. | 185.7335 | 185.7335 | декабрь 2017г. | нд | 75.8079 | 133.1992 | 125.6449 | 62.887 | 62.887 | 49.837 | 60.3505 | 0 | 0 | 51.297 | 9.0535 | 46.8832 | 0 | 0 | 39.0693 | 7.8139 | 2.5365 | 0 | 0 | 2.1496 | 0.38693 | 2.9538 | 0 | 0 | 2.4615 | 0.49229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5365 | 0 | 0 | 2.1496 | 0.38693 | 2.9538 | 0 | 0 | 2.4615 | 0.49229 | Изменение стоимости проекта обусловлено оптимизацией затрат по проекту с учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.1 | Модернизация ТА ст. №6 с организацией теплофикационного отбора пара СП РГРЭС | F_505-АГ-17 | С | 2012 | 2025 | нд | 87.7973 | 87.7973 | сентябрь 2012г. | 87.7973 | 87.7973 | сентябрь 2012г. | нд | 6.49 | 124.0314 | 6.49 | 117.5414 | 117.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимся производственными потребностями.
2.3.1 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №1 СП БТЭЦ | H_505-АГ-42 | П | 2023 | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.405 | 6.4626 | 6.405 | 6.405 | 6.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.405 | 0 | 0 | 5.428 | 0.97704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4626 | 0 | 0 | 5.428 | 1.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.405 | 0 | 0 | 5.428 | 0.97704 | 6.4626 | 0 | 0 | 5.428 | 1.0346 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено недостаточностью собственного источника инвестиций, учтенного в тарифе. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.1 | Монтаж стационарной системы технологического контроля, защиты и мониторинга температурных расширений и вибрации на т/а ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-29 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.2422 | 15.506 | 15.2422 | 15.2422 | 15.506 | 14.6902 | 0 | 0 | 12.4494 | 2.2409 | 14.9842 | 0 | 0 | 12.5452 | 2.439 | 0.552 | 0 | 0 | 0.4678 | 0.084203 | 0.52176 | 0 | 0 | 0.4348 | 0.08696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.552 | 0 | 0 | 0.4678 | 0.084203 | 0.52176 | 0 | 0 | 0.4348 | 0.08696 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.1 | Установка частотнорегулируемого привода на КЭН ТА ст. № 6, № 7 СП РГРЭС | H_505-АГ-43 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.9 | 5.97 | 5.9 | 5.9 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 4.5763 | 0.82373 | 5.47 | 0 | 0 | 4.5833 | 0.88667 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.076271 | 0.5 | 0 | 0 | 0.41667 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 5.97 | 0 | 0 | 5 | 0.97 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.1 | Установка пожарной сигнализации котельного и турбинного цехов СП РГРЭС | H_505-АГ-44 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.416 | 1.432 | 1.416 | 1.416 | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0.94576 | 0.17024 | 1.132 | 0 | 0 | 0.95 | 0.182 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25424 | 0.045763 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.432 | 0 | 0 | 1.2 | 0.232 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 118 | 119.6398 | 118 | 118 | 119.6398 | 10.3 | 0 | 0 | 8.7288 | 1.5712 | 10.506 | 0 | 0 | 8.755 | 1.751 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.22881 | 1.494 | 0 | 0 | 1.245 | 0.249 | 42.7 | 0 | 0 | 36.4919 | 6.2081 | 43.2 | 0 | 0 | 36.25 | 6.95 | 58.958 | 0 | 0 | 50.7098 | 8.2482 | 59.8978 | 0 | 0 | 50.287 | 9.6108 | 4.542 | 0 | 0 | 3.8492 | 0.69285 | 4.542 | 0 | 0 | 3.785 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 107.7 | 0 | 0 | 92.322 | 15.378 | 109.1338 | 0 | 0 | 91.567 | 17.5668 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.1 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-34 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.6588 | 8.7856 | 8.6588 | 8.6588 | 8.7856 | 8.1856 | 0 | 0 | 6.9369 | 1.2486 | 8.3493 | 0 | 0 | 6.9744 | 1.3749 | 0.47326 | 0 | 0 | 0.40107 | 0.072192 | 0.43631 | 0 | 0 | 0.36359 | 0.072718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47326 | 0 | 0 | 0.40107 | 0.072192 | 0.43631 | 0 | 0 | 0.36359 | 0.072718 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 559.4134 | 559.4134 | нд | 580.414 | 580.414 | нд | нд | 75.5465 | 912.6806 | 1039.4809 | 834.5665 | 834.5665 | 963.9343 | 100.9375 | 0 | 0 | 86.417 | 14.5205 | 115.3964 | 0 | 0 | 97.1288 | 18.2676 | 165.112 | 0 | 0 | 140.5373 | 24.5747 | 171.6713 | 0 | 0 | 143.872 | 27.7993 | 105.6092 | 0 | 0 | 89.4993 | 16.1099 | 134.352 | 0 | 0 | 112.4999 | 21.852 | 103.5019 | 0 | 0 | 87.9984 | 15.5036 | 111.1972 | 0 | 0 | 93.3027 | 17.8946 | 64.2187 | 0 | 0 | 55.1043 | 9.1144 | 112.6994 | 0 | 0 | 94.6318 | 18.0676 | 148.9493 | 0 | 0 | 125.0131 | 23.9363 | нд | нд | нд | нд | нд | 587.3912 | 0 | 0 | 498.1524 | 89.2388 | 678.8692 | 0 | 0 | 569.3195 | 109.5497 | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | С | 2012 | 2028 | 2028 | 197.6699 | 197.6699 | июнь 2013г. | 197.6699 | 197.6699 | июнь 2013г. | нд | 5.8003 | 200.7084 | 204.0098 | 194.9081 | 194.9081 | 198.2095 | 13.06 | 0 | 0 | 11.3344 | 1.7256 | 13.321 | 0 | 0 | 11.206 | 2.115 | 13.49 | 0 | 0 | 11.6912 | 1.7988 | 13.4928 | 0 | 0 | 11.294 | 2.1988 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 11.94 | 0 | 0 | 10 | 1.94 | 27.322 | 0 | 0 | 23.4391 | 3.8829 | 27.4943 | 0 | 0 | 23.1054 | 4.3889 | 42.4386 | 0 | 0 | 36.189 | 6.2497 | 42.1143 | 0 | 0 | 35.5006 | 6.6136 | 3.8856 | 0 | 0 | 3.238 | 0.6476 | нд | нд | нд | нд | нд | 98.9362 | 0 | 0 | 84.5573 | 14.3789 | 98.9269 | 0 | 0 | 83.138 | 15.7889 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | С | 2012 | 2028 | 2028 | 194.4489 | 194.4489 | июнь 2013г. | 194.4489 | 194.4489 | июнь 2013г. | нд | 22.0049 | 194.4489 | 197.3466 | 172.444 | 172.444 | 175.3417 | 28.1695 | 0 | 0 | 24.1775 | 3.992 | 28.7425 | 0 | 0 | 24.4736 | 4.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58367 | 0 | 0 | 0.4864 | 0.097279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3847 | 0 | 0 | 26.5972 | 4.7875 | 31.7087 | 0 | 0 | 26.6276 | 5.0811 | 10.7001 | 0 | 0 | 9.5255 | 1.1746 | 22.7738 | 0 | 0 | 19.1349 | 3.639 | 22.7398 | 0 | 0 | 19.1665 | 3.5733 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.8245 | 0 | 0 | 55.2892 | 9.5354 | 77.806 | 0 | 0 | 65.4154 | 12.3906 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта в связи с необходимостью выполнения требований законодательства РФ и предотвращения штрафных санкций со стороны надзорных органов. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Установка резервного трансформатора собственных нужд РГРЭС, 1 шт. | F_505-АГ-12 | С | 2013 | 2020 | 2020 | 57.2232 | 57.2232 | декабрь 2013г. | 57.2232 | 57.2232 | декабрь 2013г. | нд | 23.9187 | 60.5613 | 76.4844 | 35.3274 | 35.3274 | 52.5657 | 32.6906 | 0 | 0 | 28.009 | 4.6816 | 43.6125 | 0 | 0 | 36.597 | 7.0155 | 2.6368 | 0 | 0 | 2.2346 | 0.40222 | 8.9533 | 0 | 0 | 7.461 | 1.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6368 | 0 | 0 | 2.2346 | 0.40222 | 8.9533 | 0 | 0 | 7.461 | 1.4922 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением пересчета стоимости в прогнозные цены с учетом роста ставки нДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Замена выключателей МКП-110 на ВЭБ-110 РГРЭС, 2 шт. | F_505-АГ-13 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 21.0006 | 21.0006 | июнь 2016г. | нд | 20.6602 | 21.9125 | 20.9684 | 0 | 0 | 0.30823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30823 | 0 | 0 | 0.26121 | 0.047018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сроки реализации проекта изменены в связи с оплатой кредиторской задолженности 2018 года в 2019 году. Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
2.3.4 | Прокладка ВОЛС к объектам ЦТС СП РГРЭС | H_505-АГ-49 | П | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.95 | 2.985 | 2.95 | 2.95 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 2.985 | 0 | 0 | 2.5 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 2.985 | 0 | 0 | 2.5 | 0.485 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Монтаж весов конвейерных АКВС-1 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-60 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5547 | 2.592 | 2.5547 | 2.5547 | 2.592 | 2.5547 | 0 | 0 | 2.165 | 0.3897 | 2.592 | 0 | 0 | 2.165 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | I_505-АГ-75 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 56.64 | 57.294 | 56.64 | 56.64 | 57.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 47.534 | 0 | 0 | 39.8667 | 7.6673 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.074 | 0 | 0 | 42.8667 | 8.2073 | 51.134 | 0 | 0 | 42.8667 | 8.2673 | Сроки реализации проекта изменены в связи с оплатой кредиторской задолженности 2024 года в 2025 году. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20% и уточнения затрат, не облагаемых НДС.
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП РГРЭС | I_505-АГ-76 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 56.64 | 57.254 | 56.64 | 56.64 | 57.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 47.532 | 0 | 0 | 39.8983 | 7.6337 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.072 | 0 | 0 | 42.8983 | 8.1737 | 51.132 | 0 | 0 | 42.8983 | 8.2337 | Сроки реализации проекта изменены в связи с оплатой кредиторской задолженности 2024 года в 2025 году. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20% и уточнения затрат, не облагаемых НДС.
2.3.4 | Установка дистанционной защиты ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – Широкий и ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – П/С «А» | I_505-АГ-73 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.3011 | 4.3397 | 4.3011 | 4.3011 | 4.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3011 | 0 | 0 | 3.645 | 0.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3397 | 0 | 0 | 3.645 | 0.69474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3011 | 0 | 0 | 3.645 | 0.6561 | 4.3397 | 0 | 0 | 3.645 | 0.69474 | Сроки реализации проекта изменены в связи с оплатой кредиторской задолженности 2022 года в 2023 году. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Установка защиты комплектных распределительных устройств 6кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС | I_505-АГ-67 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.8133 | 0 | 6.8133 | 6.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3133 | 0 | 0 | 5.3503 | 0.96305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.076271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8133 | 0 | 0 | 5.774 | 1.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
2.3.4 | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | I_505-АГ-68 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.5321 | 11.6676 | 11.5321 | 11.5321 | 11.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0321 | 0 | 0 | 8.5018 | 1.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.22881 | 10.1676 | 0 | 0 | 8.523 | 1.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.5321 | 0 | 0 | 9.773 | 1.7591 | 11.6676 | 0 | 0 | 9.773 | 1.8946 | Сроки реализации проекта прологированы в связи с недостаточностью собственного источника финансирования, учтенного в тарифе. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Установка частотно-регулируемого привода на питательный электронасос №5 РГРЭС | I_505-АГ-64 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.514 | 14.6862 | 14.514 | 14.514 | 14.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.062 | 0 | 0 | 11.0695 | 1.9925 | 11.6142 | 0 | 0 | 9.74 | 1.8742 | 1.452 | 0 | 0 | 1.2305 | 0.22149 | 3.072 | 0 | 0 | 2.56 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.514 | 0 | 0 | 12.3 | 2.214 | 14.6862 | 0 | 0 | 12.3 | 2.3862 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Установка частотно-регулируемых приводов на Д-6А, Д-6Б КА БКЗ 220-100Ф ст. №6 РГРЭС | I_505-АГ-69 | П | 2024 | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.393 | 13.5428 | 13.393 | 13.393 | 13.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.893 | 0 | 0 | 10.0788 | 1.8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.22881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2268 | 0 | 0 | 10.2533 | 1.9735 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.6198 | 0 | 0 | 21.6033 | 4.0165 | 12.2268 | 0 | 0 | 10.2533 | 1.9735 | Сроки реализации проекта прологированы в связи с недостаточностью собственного источника финансирования, учтенного в тарифе. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Установка частотно-регулируемых приводов на Д-7А, Д-7Б КА БКЗ 220-100Ф ст. №7 РГРЭС | I_505-АГ-74 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.393 | 13.5428 | 13.393 | 13.393 | 13.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.893 | 0 | 0 | 10.0788 | 1.8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2712 | 0.22881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2268 | 0 | 0 | 10.2533 | 1.9735 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.6198 | 0 | 0 | 21.6033 | 4.0165 | 12.2268 | 0 | 0 | 10.2533 | 1.9735 | Сроки реализации проекта прологированы в связи с недостаточностью собственного источника финансирования, учтенного в тарифе. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Установка зарезонансного балансировочного станка ВМ-3000 «Диамех2000» СП БТЭЦ | I_505-АГ-61 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.7035 | 4.7752 | 4.7035 | 4.7035 | 4.7752 | 4.7035 | 0 | 0 | 3.986 | 0.71748 | 4.7752 | 0 | 0 | 3.986 | 0.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Установка 2-х комплектов кондиционеров в помещения центральных тепловых щитов управления №1,2 СП БТЭЦ | I_505-АГ-62 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6992 | 1.725 | 1.6992 | 1.6992 | 1.725 | 1.6992 | 0 | 0 | 1.44 | 0.2592 | 1.725 | 0 | 0 | 1.44 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | I_505-АГ-70 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.67 | 7.761 | 7.67 | 7.67 | 7.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 6.5 | 1.17 | 7.761 | 0 | 0 | 6.5 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.67 | 0 | 0 | 6.5 | 1.17 | 7.761 | 0 | 0 | 6.5 | 1.261 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№1 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-63 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.6 | 33.2407 | 23.6 | 23.6 | 33.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 17.8814 | 3.2186 | 28.4797 | 0 | 0 | 23.9242 | 4.5555 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1186 | 0.38136 | 4.761 | 0 | 0 | 3.9675 | 0.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.6 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | 33.2407 | 0 | 0 | 27.8917 | 5.349 | Изменение стоимости проекта в связи с удорожанием стоимости оборудования по результатам мониторинга цен и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№2 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-71 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.42 | 32.8148 | 22.42 | 22.42 | 32.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.279 | 0 | 0 | 18.0331 | 3.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 0 | 0 | 0.96695 | 0.17405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0105 | 0 | 0 | 25.1338 | 4.8768 | 2.8043 | 0 | 0 | 2.3369 | 0.46738 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.2243 | 0 | 0 | 21.3369 | 3.8874 | 32.8148 | 0 | 0 | 27.4707 | 5.3441 | Изменение стоимости проекта в связи с удорожанием стоимости оборудования по результатам мониторинга цен и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%. Сроки реализации проекта прологированы в связи с недостаточностью собственного источника финансирования, учтенного в тарифе.
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№3 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-77 | П | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.06 | 20.32 | 20.06 | 20.06 | 20.32 | 18.06 | 0 | 0 | 15.3051 | 2.7549 | 20.32 | 0 | 0 | 17 | 3.32 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнение сроков гашения кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | С | 2012 | 2022 | 2022 | 110.0714 | 110.0714 | июнь 2012 г. | 110.0714 | 110.0714 | июнь 2012 г. | нд | 3.1624 | 156.5624 | 174.7031 | 153.4 | 153.4 | 171.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4502 | 0 | 0 | 99.8869 | 17.5633 | 84.5314 | 0 | 0 | 70.9214 | 13.61 | 33.0896 | 0 | 0 | 28.0421 | 5.0476 | 75.2224 | 0 | 0 | 62.9861 | 12.2363 | 2.8602 | 0 | 0 | 2.4239 | 0.4363 | 11.787 | 0 | 0 | 9.8225 | 1.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 153.4 | 0 | 0 | 130.3529 | 23.0471 | 171.5407 | 0 | 0 | 143.73 | 27.8107 | Изменение стоимости проекта в связи с удорожанием стоимости оборудования и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам реализации в связи с оптимизацией графика платежей с учетом лимитов собственного источника инвестиций (амортизации).
2.3.4 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | H_505-АГ-51 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4431 | 1.4596 | 1.4431 | 1.4431 | 1.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4596 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4431 | 0 | 0 | 1.223 | 0.22014 | 1.4596 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2366 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-2 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока РГРЭС, 1 шт. | H_505-АГ-52 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.16 | 14.328 | 14.16 | 14.16 | 14.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.523 | 0 | 0 | 11.4602 | 2.0628 | 13.691 | 0 | 0 | 11.4692 | 2.2218 | 0.637 | 0 | 0 | 0.53983 | 0.097169 | 0.637 | 0 | 0 | 0.53083 | 0.10617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.16 | 0 | 0 | 12 | 2.16 | 14.328 | 0 | 0 | 12 | 2.328 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 71.64 | 0 | 0 | 71.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.82 | 0 | 0 | 30 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.26 | 0 | 0 | 28.7 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 1.3 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.64 | 0 | 0 | 60 | 11.64 | Новый проект включен в ИПР на основании Приказа АО "ДГК" от 12.09.2018 № 439 "Об оснащении автоматическими системами измерения и учета выбросов и сбросов" во исполнение требований ФЗ от 21.07.2014 №219 "О внесении изменений в ФЗ №Об охране окружаюшей среды" и отдельные законодательные акты РФ"
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 102.7115 | 102.7115 | нд | 102.7115 | 102.7115 | нд | нд | 119.5904 | 136.8312 | 123.0836 | 3.262 | 3.262 | 3.4932 | 3.262 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.49759 | 3.4932 | 0 | 0 | 2.946 | 0.54723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | нд | нд | нд | нд | 102.7115 | 102.7115 | нд | 102.7115 | 102.7115 | нд | нд | 119.5904 | 136.8312 | 123.0836 | 3.262 | 3.262 | 3.4932 | 3.262 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.49759 | 3.4932 | 0 | 0 | 2.946 | 0.54723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 102.7115 | 102.7115 | нд | 102.7115 | 102.7115 | нд | нд | 119.5904 | 136.8312 | 123.0836 | 3.262 | 3.262 | 3.4932 | 3.262 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.49759 | 3.4932 | 0 | 0 | 2.946 | 0.54723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.1.2 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №2 Северного района (ул.Студенческая-ул.Промышленная), производительностью 4900т/час (БТЭЦ) | F_505-АГ-23 | З | 2011 | 2019 | 2019 | 102.7115 | 102.7115 | июль 2014г. | 102.7115 | 102.7115 | июль 2014г. | нд | 119.5904 | 136.8312 | 123.0836 | 3.262 | 3.262 | 3.4932 | 3.262 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.49759 | 3.4932 | 0 | 0 | 2.946 | 0.54723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 26.1972 | 26.1972 | нд | 26.1972 | 26.1972 | нд | нд | 170.7372 | 6763.1995 | 6874.9362 | 6592.4623 | 6592.4623 | 6704.1989 | 0.080493 | 0 | 0 | 0.080493 | 0 | 0.080493 | 0 | 0 | 0.080493 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 26.1972 | 26.1972 | нд | 26.1972 | 26.1972 | нд | нд | 170.7372 | 6763.1995 | 6874.9362 | 6592.4623 | 6592.4623 | 6704.1989 | 0.080493 | 0 | 0 | 0.080493 | 0 | 0.080493 | 0 | 0 | 0.080493 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | П | 1991 | 2030 | 2030 | 26.1972 | 26.1972 | декабрь 1991 г. | 26.1972 | 26.1972 | декабрь 1991 г. | нд | 170.7372 | 6763.1995 | 6874.9362 | 6592.4623 | 6592.4623 | 6704.1989 | 0.080493 | 0 | 0 | 0.080493 | 0 | 0.080493 | 0 | 0 | 0.080493 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2742 | 245.5484 | 317.3794 | 244.2742 | 244.2742 | 316.1052 | 30.064 | 0 | 0 | 25.478 | 4.586 | 30.5736 | 0 | 0 | 25.478 | 5.0956 | 54.8983 | 0 | 0 | 46.524 | 8.3743 | 64.518 | 0 | 0 | 53.765 | 10.753 | 51.3477 | 0 | 0 | 43.515 | 7.8327 | 53.1072 | 0 | 0 | 44.256 | 8.8512 | 54.2635 | 0 | 0 | 45.986 | 8.2775 | 62.7144 | 0 | 0 | 52.262 | 10.4524 | 53.7006 | 0 | 0 | 45.509 | 8.1916 | 63.3936 | 0 | 0 | 52.828 | 10.5656 | 41.7984 | 0 | 0 | 34.832 | 6.9664 | нд | нд | нд | нд | нд | 256.0085 | 0 | 0 | 216.366 | 39.6425 | 285.5316 | 0 | 0 | 237.943 | 47.5886 | нд
2.7 | Покупка МФУ монохромное, СП БТЭЦ кол-во 26 шт. | F_505-АГ-27-1 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74798 | 1.5787 | 1.5928 | 0.83072 | 0.83072 | 0.8448 | 0.649 | 0 | 0 | 0.55 | 0.099 | 0.66 | 0 | 0 | 0.55 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18172 | 0 | 0 | 0.154 | 0.02772 | 0.1848 | 0 | 0 | 0.154 | 0.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18172 | 0 | 0 | 0.154 | 0.02772 | 0.1848 | 0 | 0 | 0.154 | 0.0308 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Маршрутизатор CISCO АГ БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-98 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.885 | 0.9 | 0.885 | 0.885 | 0.9 | 0.885 | 0 | 0 | 0.75 | 0.135 | 0.9 | 0 | 0 | 0.75 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка серверного шкафа стойки 42 U, СП БТЭЦ кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-2 | И | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10894 | 0.32252 | 0.32614 | 0.21358 | 0.21358 | 0.2172 | 0.21358 | 0 | 0 | 0.181 | 0.03258 | 0.2172 | 0 | 0 | 0.181 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка сетевого блока в промышленном исполнении, СП БТЭЦ кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-3 | И | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.090517 | 0.22504 | 0.22732 | 0.13452 | 0.13452 | 0.1368 | 0.13452 | 0 | 0 | 0.114 | 0.02052 | 0.1368 | 0 | 0 | 0.114 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка сервера для развертования контроллера IP-телефонии с поддержкой WiFi систем, для резервного развертывания комплекса РСДУ БТЭЦ,, 1 шт. | H_505-АГ-27-75 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.77526 | 0.93 | 0.77526 | 0.77526 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77526 | 0 | 0 | 0.657 | 0.11826 | 0.93 | 0 | 0 | 0.775 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77526 | 0 | 0 | 0.657 | 0.11826 | 0.93 | 0 | 0 | 0.775 | 0.155 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка оборудования видеоконференции БТЭЦ,, 1 шт. | H_505-АГ-27-76 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.75874 | 0.888 | 0.75874 | 0.75874 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75874 | 0 | 0 | 0.643 | 0.11574 | 0.888 | 0 | 0 | 0.74 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75874 | 0 | 0 | 0.643 | 0.11574 | 0.888 | 0 | 0 | 0.74 | 0.148 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка системы бесперебойного доступа, РГРЭС 1 шт. | H_505-АГ-27-77 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19588 | 0.2436 | 0.19588 | 0.19588 | 0.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19588 | 0 | 0 | 0.166 | 0.02988 | 0.2436 | 0 | 0 | 0.203 | 0.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19588 | 0 | 0 | 0.166 | 0.02988 | 0.2436 | 0 | 0 | 0.203 | 0.0406 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка оборудования бесперебойного питания, СП РГРЭС, АУ АГ, 2 шт. | H_505-АГ-27-78 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9524 | 3.588 | 2.9524 | 2.9524 | 3.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9524 | 0 | 0 | 2.502 | 0.45036 | 3.588 | 0 | 0 | 2.99 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9524 | 0 | 0 | 2.502 | 0.45036 | 3.588 | 0 | 0 | 2.99 | 0.598 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Оборудования IP-телефонии, АУ АГ, 1 шт. | H_505-АГ-27-79 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3658 | 0.372 | 0.3658 | 0.3658 | 0.372 | 0.3658 | 0 | 0 | 0.31 | 0.0558 | 0.372 | 0 | 0 | 0.31 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка оборудования СДТУ БТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-АГ-27-68 | И | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32678 | 0.68078 | 0.68678 | 0.354 | 0.354 | 0.36 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка оборудование видеоконференции РГРЭС 1 шт | I_505-АГ-27-127 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.56404 | 0.696 | 0.56404 | 0.56404 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56404 | 0 | 0 | 0.478 | 0.08604 | 0.696 | 0 | 0 | 0.58 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56404 | 0 | 0 | 0.478 | 0.08604 | 0.696 | 0 | 0 | 0.58 | 0.116 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Цифровой фотоаппарта Nikon АГ БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-99 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.059 | 0.06 | 0.059 | 0.059 | 0.06 | 0.059 | 0 | 0 | 0.05 | 0.009 | 0.06 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Обрудовняе системы записи оперативных переговоров СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-148 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.39058 | 0.492 | 0.39058 | 0.39058 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39058 | 0 | 0 | 0.331 | 0.05958 | 0.492 | 0 | 0 | 0.41 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39058 | 0 | 0 | 0.331 | 0.05958 | 0.492 | 0 | 0 | 0.41 | 0.082 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка оборудования телемеханики СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-149 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5659 | 2.256 | 1.5659 | 1.5659 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5659 | 0 | 0 | 1.327 | 0.23886 | 2.256 | 0 | 0 | 1.88 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5659 | 0 | 0 | 1.327 | 0.23886 | 2.256 | 0 | 0 | 1.88 | 0.376 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка оборудоваия АТС СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-150 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.976 | 3.828 | 2.976 | 2.976 | 3.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.976 | 0 | 0 | 2.522 | 0.45396 | 3.828 | 0 | 0 | 3.19 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.976 | 0 | 0 | 2.522 | 0.45396 | 3.828 | 0 | 0 | 3.19 | 0.638 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-100 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8827 | 2.9316 | 2.8827 | 2.8827 | 2.9316 | 2.8827 | 0 | 0 | 2.443 | 0.43974 | 2.9316 | 0 | 0 | 2.443 | 0.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка фронтальный погрузчик-экскаватор TLB-825 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-101 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.6829 | 5.7792 | 5.6829 | 5.6829 | 5.7792 | 5.6829 | 0 | 0 | 4.816 | 0.86688 | 5.7792 | 0 | 0 | 4.816 | 0.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка бульдозер Б14 СП РГРЭС 3 шт. | I_505-АГ-27-120 | Н | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 36.521 | 39.6624 | 36.521 | 36.521 | 39.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3964 | 0 | 0 | 9.658 | 1.7384 | 12.486 | 0 | 0 | 10.405 | 2.081 | 11.944 | 0 | 0 | 10.122 | 1.822 | 13.0104 | 0 | 0 | 10.842 | 2.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1806 | 0 | 0 | 11.17 | 2.0106 | 14.166 | 0 | 0 | 11.805 | 2.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.521 | 0 | 0 | 30.95 | 5.571 | 39.6624 | 0 | 0 | 33.052 | 6.6104 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка автобус Газель NEXT ГАЗ-A65R32 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-121 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7676 | 1.8732 | 1.7676 | 1.7676 | 1.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7676 | 0 | 0 | 1.498 | 0.26964 | 1.8732 | 0 | 0 | 1.561 | 0.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7676 | 0 | 0 | 1.498 | 0.26964 | 1.8732 | 0 | 0 | 1.561 | 0.3122 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3942 | 2.5956 | 2.3942 | 2.3942 | 2.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3942 | 0 | 0 | 2.029 | 0.36522 | 2.5956 | 0 | 0 | 2.163 | 0.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3942 | 0 | 0 | 2.029 | 0.36522 | 2.5956 | 0 | 0 | 2.163 | 0.4326 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка бортовой автомобиль КАМАЗ-658600 с КМУ FASSI 195A.0.25 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-140 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.0228 | 8.9124 | 8.0228 | 8.0228 | 8.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0228 | 0 | 0 | 6.799 | 1.2238 | 8.9124 | 0 | 0 | 7.427 | 1.4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0228 | 0 | 0 | 6.799 | 1.2238 | 8.9124 | 0 | 0 | 7.427 | 1.4854 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка самосвал КАМАЗ-6520-6014-29(К4) РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-141 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.4534 | 6.5844 | 6.4534 | 6.4534 | 6.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4534 | 0 | 0 | 5.469 | 0.98442 | 6.5844 | 0 | 0 | 5.487 | 1.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4534 | 0 | 0 | 5.469 | 0.98442 | 6.5844 | 0 | 0 | 5.487 | 1.0974 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка колёсный экскаватор TVEX 180W СП РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-151 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.9634 | 11.1492 | 10.9634 | 10.9634 | 11.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9634 | 0 | 0 | 9.291 | 1.6724 | 11.1492 | 0 | 0 | 9.291 | 1.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9634 | 0 | 0 | 9.291 | 1.6724 | 11.1492 | 0 | 0 | 9.291 | 1.8582 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка автомобиль УАЗ Фермер РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-152 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0714 | 1.0896 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0714 | 0 | 0 | 0.908 | 0.16344 | 1.0896 | 0 | 0 | 0.908 | 0.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0714 | 0 | 0 | 0.908 | 0.16344 | 1.0896 | 0 | 0 | 0.908 | 0.1816 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка спецавтомобиль АРТК-М ГАЗ-33088 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-102 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0208 | 3.072 | 3.0208 | 3.0208 | 3.072 | 3.0208 | 0 | 0 | 2.56 | 0.4608 | 3.072 | 0 | 0 | 2.56 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка спецавтомобиль АРТК-М ГАЗ-33098 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-103 | Н | 2019 | 2021 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.1997 | 2.862 | 6.1997 | 6.1997 | 2.862 | 2.8143 | 0 | 0 | 2.385 | 0.4293 | 2.862 | 0 | 0 | 2.385 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3854 | 0 | 0 | 2.869 | 0.51642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3854 | 0 | 0 | 2.869 | 0.51642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка автопогрузчик GEKA D70 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-104 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.8581 | 4.9404 | 4.8581 | 4.8581 | 4.9404 | 4.8581 | 0 | 0 | 4.117 | 0.74106 | 4.9404 | 0 | 0 | 4.117 | 0.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка легкового автомобиль повышенной комфортности БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-105 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6367 | 1.6644 | 1.6367 | 1.6367 | 1.6644 | 1.6367 | 0 | 0 | 1.387 | 0.24966 | 1.6644 | 0 | 0 | 1.387 | 0.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-122 | Н | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.5348 | 6.6456 | 6.5348 | 6.5348 | 6.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0302 | 0 | 0 | 2.568 | 0.46224 | 3.0816 | 0 | 0 | 2.568 | 0.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5046 | 0 | 0 | 2.97 | 0.5346 | 3.564 | 0 | 0 | 2.97 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5348 | 0 | 0 | 5.538 | 0.99684 | 6.6456 | 0 | 0 | 5.538 | 1.1076 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка бульдозер ДЭТ 400Б1Р2 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-123 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 66.6004 | 80.0664 | 66.6004 | 66.6004 | 80.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6771 | 0 | 0 | 26.845 | 4.8321 | 38.3676 | 0 | 0 | 31.973 | 6.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9233 | 0 | 0 | 29.596 | 5.3273 | 41.6988 | 0 | 0 | 34.749 | 6.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 66.6004 | 0 | 0 | 56.441 | 10.1594 | 80.0664 | 0 | 0 | 66.722 | 13.3444 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка автомобиль бортовой ГАЗель Next БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-124 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3487 | 1.3716 | 1.3487 | 1.3487 | 1.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3487 | 0 | 0 | 1.143 | 0.20574 | 1.3716 | 0 | 0 | 1.143 | 0.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3487 | 0 | 0 | 1.143 | 0.20574 | 1.3716 | 0 | 0 | 1.143 | 0.2286 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка трактор Беларус-892 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-129 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2213 | 1.8816 | 1.2213 | 1.2213 | 1.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2213 | 0 | 0 | 1.035 | 0.1863 | 1.8816 | 0 | 0 | 1.568 | 0.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2213 | 0 | 0 | 1.035 | 0.1863 | 1.8816 | 0 | 0 | 1.568 | 0.3136 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-130 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.2721 | 3.6936 | 3.2721 | 3.2721 | 3.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2721 | 0 | 0 | 2.773 | 0.49914 | 3.6936 | 0 | 0 | 3.078 | 0.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2721 | 0 | 0 | 2.773 | 0.49914 | 3.6936 | 0 | 0 | 3.078 | 0.6156 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка автокран КС-55713-5К КАМАЗ-4311846 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-131 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.5143 | 9.6756 | 9.5143 | 9.5143 | 9.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5143 | 0 | 0 | 8.063 | 1.4513 | 9.6756 | 0 | 0 | 8.063 | 1.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5143 | 0 | 0 | 8.063 | 1.4513 | 9.6756 | 0 | 0 | 8.063 | 1.6126 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-132 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3942 | 2.5956 | 2.3942 | 2.3942 | 2.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3942 | 0 | 0 | 2.029 | 0.36522 | 2.5956 | 0 | 0 | 2.163 | 0.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3942 | 0 | 0 | 2.029 | 0.36522 | 2.5956 | 0 | 0 | 2.163 | 0.4326 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка спецавтомобиль вакуумная машина на базе Камаз-43253-3010 28 КО520К БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-133 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6757 | 4.1724 | 3.6757 | 3.6757 | 4.1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6757 | 0 | 0 | 3.115 | 0.5607 | 4.1724 | 0 | 0 | 3.477 | 0.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6757 | 0 | 0 | 3.115 | 0.5607 | 4.1724 | 0 | 0 | 3.477 | 0.6954 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 вакуумка БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-134 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3317 | 2.6196 | 2.3317 | 2.3317 | 2.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3317 | 0 | 0 | 1.976 | 0.35568 | 2.6196 | 0 | 0 | 2.183 | 0.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3317 | 0 | 0 | 1.976 | 0.35568 | 2.6196 | 0 | 0 | 2.183 | 0.4366 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка микраавтобус Ford Tourneo Custom БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-153 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.2332 | 3.318 | 3.2332 | 3.2332 | 3.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2332 | 0 | 0 | 2.74 | 0.4932 | 3.318 | 0 | 0 | 2.765 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2332 | 0 | 0 | 2.74 | 0.4932 | 3.318 | 0 | 0 | 2.765 | 0.553 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка автопогрузчик GEKA D20 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-154 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9647 | 2.0304 | 1.9647 | 1.9647 | 2.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9647 | 0 | 0 | 1.665 | 0.2997 | 2.0304 | 0 | 0 | 1.692 | 0.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9647 | 0 | 0 | 1.665 | 0.2997 | 2.0304 | 0 | 0 | 1.692 | 0.3384 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка автомобиль УАЗ-220695 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-155 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0585 | 1.0764 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0585 | 0 | 0 | 0.897 | 0.16146 | 1.0764 | 0 | 0 | 0.897 | 0.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0585 | 0 | 0 | 0.897 | 0.16146 | 1.0764 | 0 | 0 | 0.897 | 0.1794 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка минитрактор Беларус-320 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-156 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2213 | 1.2456 | 1.2213 | 1.2213 | 1.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2213 | 0 | 0 | 1.035 | 0.1863 | 1.2456 | 0 | 0 | 1.038 | 0.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2213 | 0 | 0 | 1.035 | 0.1863 | 1.2456 | 0 | 0 | 1.038 | 0.2076 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка фронтальный погрузчик-экскаватор TLB-825 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-157 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.2204 | 7.3428 | 7.2204 | 7.2204 | 7.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2204 | 0 | 0 | 6.119 | 1.1014 | 7.3428 | 0 | 0 | 6.119 | 1.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2204 | 0 | 0 | 6.119 | 1.1014 | 7.3428 | 0 | 0 | 6.119 | 1.2238 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 РГРЭС 1 шт. | J_505-АГ-27-193 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.5112 | 0 | 0 | 3.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5112 | 0 | 0 | 2.926 | 0.5852 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5112 | 0 | 0 | 2.926 | 0.5852 | 3.5112 | 0 | 0 | 2.926 | 0.5852 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 СП БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-194 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 2.975 | 0.595 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.57 | 0 | 0 | 2.975 | 0.595 | 3.57 | 0 | 0 | 2.975 | 0.595 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка трактор Беларус-892 БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-180 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1396 | 0 | 0 | 2.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1396 | 0 | 0 | 1.783 | 0.3566 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1396 | 0 | 0 | 1.783 | 0.3566 | 2.1396 | 0 | 0 | 1.783 | 0.3566 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-178 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.9508 | 0 | 0 | 2.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9508 | 0 | 0 | 2.459 | 0.4918 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9508 | 0 | 0 | 2.459 | 0.4918 | 2.9508 | 0 | 0 | 2.459 | 0.4918 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка Легковой автомобиль, седа, мощность дв. Не менее 150 л.с., бензин, АКПП СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-167 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 1.771 | 0.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 1.771 | 0.3542 | Новый проект включен в ИПР для замены физически изношенного автомобиля на основании акта технической экспертизы от 09.11.2018.
2.7 | Покупка Легковой автомобиль, седа, мощность дв. Не менее 150 л.с., бензин, АКПП СП БТЭЦ (1 шт) | J_505-АГ-27-168 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 1.771 | 0.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 1.771 | 0.3542 | Новый проект включен в ИПР для замены физически изношенного автомобиля на основании акта технической экспертизы от 29.11.2018.
2.7 | Покупка Трактор Беларус - 892 СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-169 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1396 | 0 | 0 | 2.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1396 | 0 | 0 | 1.783 | 0.3566 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1396 | 0 | 0 | 1.783 | 0.3566 | 2.1396 | 0 | 0 | 1.783 | 0.3566 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка Фронатльный погрузчик TL155 СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-170 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.0456 | 0 | 0 | 9.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0456 | 0 | 0 | 7.538 | 1.5076 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0456 | 0 | 0 | 7.538 | 1.5076 | 9.0456 | 0 | 0 | 7.538 | 1.5076 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка Фронтальный погрузчик TL155 СП БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-171 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.0456 | 0 | 0 | 9.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0456 | 0 | 0 | 7.538 | 1.5076 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0456 | 0 | 0 | 7.538 | 1.5076 | 9.0456 | 0 | 0 | 7.538 | 1.5076 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка Микроавтобус, 8 мест(7+1), мощность дв. не менее 125л.с., привод передний/полный, МКПП, сдвижные боковые двери, электростеклоподъёмники, фронтальные/боковые подушки/шторки безопасности БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-172 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.4644 | 0 | 0 | 3.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4644 | 0 | 0 | 2.887 | 0.5774 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4644 | 0 | 0 | 2.887 | 0.5774 | 3.4644 | 0 | 0 | 2.887 | 0.5774 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка автомобиль УАЗ-220695 БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-190 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка миллиомметра МИКО-7 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-14 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25724 | 0.2616 | 0.25724 | 0.25724 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25724 | 0 | 0 | 0.218 | 0.03924 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.218 | 0.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25724 | 0 | 0 | 0.218 | 0.03924 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.218 | 0.0436 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка видеоскопа PCEVE 340 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-17 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3068 | 0.312 | 0.3068 | 0.3068 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3068 | 0 | 0 | 0.26 | 0.0468 | 0.312 | 0 | 0 | 0.26 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3068 | 0 | 0 | 0.26 | 0.0468 | 0.312 | 0 | 0 | 0.26 | 0.052 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Бомбовый калориметр IKA-С 2000 РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-88 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4851 | 2.5572 | 2.4851 | 2.4851 | 2.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4851 | 0 | 0 | 2.106 | 0.37908 | 2.5572 | 0 | 0 | 2.131 | 0.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4851 | 0 | 0 | 2.106 | 0.37908 | 2.5572 | 0 | 0 | 2.131 | 0.4262 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Термостат «LOIP» LT-810 (Россия) РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-89 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1416 | 0.144 | 0.1416 | 0.1416 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | 0 | 0 | 0.12 | 0.0216 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1416 | 0 | 0 | 0.12 | 0.0216 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Испытательная установка АИ-70 (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-90 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.44014 | 0.4476 | 0.44014 | 0.44014 | 0.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44014 | 0 | 0 | 0.373 | 0.06714 | 0.4476 | 0 | 0 | 0.373 | 0.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44014 | 0 | 0 | 0.373 | 0.06714 | 0.4476 | 0 | 0 | 0.373 | 0.0746 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Прибор контроля тока щеток ПКТЩ (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-91 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.96288 | 0.9792 | 0.96288 | 0.96288 | 0.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96288 | 0 | 0 | 0.816 | 0.14688 | 0.9792 | 0 | 0 | 0.816 | 0.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96288 | 0 | 0 | 0.816 | 0.14688 | 0.9792 | 0 | 0 | 0.816 | 0.1632 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Преобразователей частоты LG IG5A для ПСУ КА№ 6,7 (СП РГРЭС) (6 шт) | I_505-АГ-27-158 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35636 | 0.3624 | 0.35636 | 0.35636 | 0.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35636 | 0 | 0 | 0.302 | 0.05436 | 0.3624 | 0 | 0 | 0.302 | 0.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35636 | 0 | 0 | 0.302 | 0.05436 | 0.3624 | 0 | 0 | 0.302 | 0.0604 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Прибор контроля устройств РПН трансформаторов типа ПКР-2 (РГРЭС) (1 шт) | I_505-АГ-27-159 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4779 | 0.498 | 0.4779 | 0.4779 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4779 | 0 | 0 | 0.405 | 0.0729 | 0.498 | 0 | 0 | 0.415 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4779 | 0 | 0 | 0.405 | 0.0729 | 0.498 | 0 | 0 | 0.415 | 0.083 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Установка регенерации масла УРМ 2500 (РГРЭС) (1 шт) | I_505-АГ-27-160 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8019 | 1.8324 | 1.8019 | 1.8019 | 1.8324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8019 | 0 | 0 | 1.527 | 0.27486 | 1.8324 | 0 | 0 | 1.527 | 0.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8019 | 0 | 0 | 1.527 | 0.27486 | 1.8324 | 0 | 0 | 1.527 | 0.3054 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Преобразователей частоты Vacon NXL 0015 для ТОУ (РГРЭС) 4 шт. | I_505-АГ-27-161 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.23836 | 0.246 | 0.23836 | 0.23836 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23836 | 0 | 0 | 0.202 | 0.03636 | 0.246 | 0 | 0 | 0.205 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23836 | 0 | 0 | 0.202 | 0.03636 | 0.246 | 0 | 0 | 0.205 | 0.041 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов типа «Коэффициент» (северный вариант). СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-162 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16048 | 0.2052 | 0.16048 | 0.16048 | 0.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16048 | 0 | 0 | 0.136 | 0.02448 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16048 | 0 | 0 | 0.136 | 0.02448 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Дефектоскоп ультразвуковой УДЗ-307ВД РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-125 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.37642 | 0.3864 | 0.37642 | 0.37642 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37642 | 0 | 0 | 0.319 | 0.05742 | 0.3864 | 0 | 0 | 0.322 | 0.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37642 | 0 | 0 | 0.319 | 0.05742 | 0.3864 | 0 | 0 | 0.322 | 0.0644 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Зажимная наклонная установка unigrind SKD500 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-142 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4231 | 1.9092 | 1.4231 | 1.4231 | 1.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4231 | 0 | 0 | 1.206 | 0.21708 | 1.9092 | 0 | 0 | 1.591 | 0.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4231 | 0 | 0 | 1.206 | 0.21708 | 1.9092 | 0 | 0 | 1.591 | 0.3182 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Дробилка молотковая МД5х2 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-135 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.72098 | 0.8268 | 0.72098 | 0.72098 | 0.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72098 | 0 | 0 | 0.611 | 0.10998 | 0.8268 | 0 | 0 | 0.689 | 0.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72098 | 0 | 0 | 0.611 | 0.10998 | 0.8268 | 0 | 0 | 0.689 | 0.1378 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Двухэлектродный датчик электропроводимости Condemax CLS12 с компект. СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-143 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3422 | 0.4584 | 0.3422 | 0.3422 | 0.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3422 | 0 | 0 | 0.29 | 0.0522 | 0.4584 | 0 | 0 | 0.382 | 0.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3422 | 0 | 0 | 0.29 | 0.0522 | 0.4584 | 0 | 0 | 0.382 | 0.0764 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Комплекс измерительный механических параметров турбин РГРЭС, (2 шт) | I_505-АГ-27-144 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5323 | 2.5752 | 2.5323 | 2.5323 | 2.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2036 | 0 | 0 | 1.02 | 0.1836 | 1.224 | 0 | 0 | 1.02 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3287 | 0 | 0 | 1.126 | 0.20268 | 1.3512 | 0 | 0 | 1.126 | 0.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5323 | 0 | 0 | 2.146 | 0.38628 | 2.5752 | 0 | 0 | 2.146 | 0.4292 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Ультрозвуковой расходомер теплосчетчик UFP-20 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-163 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.82482 | 0.8388 | 0.82482 | 0.82482 | 0.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82482 | 0 | 0 | 0.699 | 0.12582 | 0.8388 | 0 | 0 | 0.699 | 0.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82482 | 0 | 0 | 0.699 | 0.12582 | 0.8388 | 0 | 0 | 0.699 | 0.1398 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры Ретом-ВЧ/64 с программным обеспечением РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-136 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3676 | 1.3908 | 1.3676 | 1.3676 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3676 | 0 | 0 | 1.159 | 0.20862 | 1.3908 | 0 | 0 | 1.159 | 0.2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3676 | 0 | 0 | 1.159 | 0.20862 | 1.3908 | 0 | 0 | 1.159 | 0.2318 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Уровнемер радарный БАРС 322МИ-03СП, СП РГРЭС (3 шт) | I_505-АГ-27-137 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6372 | 0.648 | 0.6372 | 0.6372 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6372 | 0 | 0 | 0.54 | 0.0972 | 0.648 | 0 | 0 | 0.54 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6372 | 0 | 0 | 0.54 | 0.0972 | 0.648 | 0 | 0 | 0.54 | 0.108 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Анализатор натрия с комплектом для отбора проб МАРК-1002, РГРЭС (1 шт.) | I_505-АГ-27-145 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2478 | 0.252 | 0.2478 | 0.2478 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 0.21 | 0.0378 | 0.252 | 0 | 0 | 0.21 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2478 | 0 | 0 | 0.21 | 0.0378 | 0.252 | 0 | 0 | 0.21 | 0.042 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Автоматический регистратор температуры вспышки типа Вспышка-А РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-146 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2798 | 2.3184 | 2.2798 | 2.2798 | 2.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2798 | 0 | 0 | 1.932 | 0.34776 | 2.3184 | 0 | 0 | 1.932 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2798 | 0 | 0 | 1.932 | 0.34776 | 2.3184 | 0 | 0 | 1.932 | 0.3864 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Индикатор температуры и влажности газов микропроцессорный типа ГТВ-002, СП РГРЭС (2 шт) | I_505-АГ-27-164 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16166 | 0.1644 | 0.16166 | 0.16166 | 0.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16166 | 0 | 0 | 0.137 | 0.02466 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.137 | 0.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16166 | 0 | 0 | 0.137 | 0.02466 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.137 | 0.0274 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Преобразователь температуры и влажности измерительный РОСА-10 Ex, СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-106 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.06844 | 0.0696 | 0.06844 | 0.06844 | 0.0696 | 0.06844 | 0 | 0 | 0.058 | 0.01044 | 0.0696 | 0 | 0 | 0.058 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Вибростенд калибровочный переносной 9100D СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-138 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.88028 | 0.9636 | 0.88028 | 0.88028 | 0.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88028 | 0 | 0 | 0.746 | 0.13428 | 0.9636 | 0 | 0 | 0.803 | 0.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88028 | 0 | 0 | 0.746 | 0.13428 | 0.9636 | 0 | 0 | 0.803 | 0.1606 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Анализатор частоты водорода СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-139 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1588 | 1.464 | 1.1588 | 1.1588 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1588 | 0 | 0 | 0.982 | 0.17676 | 1.464 | 0 | 0 | 1.22 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1588 | 0 | 0 | 0.982 | 0.17676 | 1.464 | 0 | 0 | 1.22 | 0.244 | Изменение стоимости проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2018г. и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Галогенный течеискатель ИГС-1 СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-147 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3894 | 0.396 | 0.3894 | 0.3894 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3894 | 0 | 0 | 0.33 | 0.0594 | 0.396 | 0 | 0 | 0.33 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3894 | 0 | 0 | 0.33 | 0.0594 | 0.396 | 0 | 0 | 0.33 | 0.066 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Электронный теодолит RGKT-05 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-107 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.096 | 0.0944 | 0.0944 | 0.096 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Прибор для измерения плотности бетона СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-108 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0708 | 0.072 | 0.0708 | 0.0708 | 0.072 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка установки поверочной универсальной СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-109 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.2214 | 3.276 | 3.2214 | 3.2214 | 3.276 | 3.2214 | 0 | 0 | 2.73 | 0.4914 | 3.276 | 0 | 0 | 2.73 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка сварочного агрегата АДД 2*25002П СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-126 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.708 | 0.72 | 0.708 | 0.708 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Уровнемер УЛМ-11А1 СП БТЭЦ (2 шт) | I_505-АГ-27-110 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27612 | 0.2808 | 0.27612 | 0.27612 | 0.2808 | 0.27612 | 0 | 0 | 0.234 | 0.04212 | 0.2808 | 0 | 0 | 0.234 | 0.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Гигрометр ГТВ-002 СП БТЭЦ (2 шт) | I_505-АГ-27-111 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.06844 | 0.0696 | 0.06844 | 0.06844 | 0.0696 | 0.06844 | 0 | 0 | 0.058 | 0.01044 | 0.0696 | 0 | 0 | 0.058 | 0.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Газоанализатор ГАНК-4С-NaOH СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-112 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4071 | 0.414 | 0.4071 | 0.4071 | 0.414 | 0.4071 | 0 | 0 | 0.345 | 0.0621 | 0.414 | 0 | 0 | 0.345 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Газоанализатор ГАНК-4С-H2SO4 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-113 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4071 | 0.414 | 0.4071 | 0.4071 | 0.414 | 0.4071 | 0 | 0 | 0.345 | 0.0621 | 0.414 | 0 | 0 | 0.345 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Газоанализатор ДАХ-М-06ТРХ-NH3-600 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-114 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.096 | 0.0944 | 0.0944 | 0.096 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Газоанализатор ДАРТ-А-В3-N2H4 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-115 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.49088 | 0.4992 | 0.49088 | 0.49088 | 0.4992 | 0.49088 | 0 | 0 | 0.416 | 0.07488 | 0.4992 | 0 | 0 | 0.416 | 0.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Калибратор Yokogawa CA71 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-116 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10384 | 0.1056 | 0.10384 | 0.10384 | 0.1056 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.088 | 0.01584 | 0.1056 | 0 | 0 | 0.088 | 0.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Расходомер Streamlux SLS-700P СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-117 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1298 | 0.132 | 0.1298 | 0.1298 | 0.132 | 0.1298 | 0 | 0 | 0.11 | 0.0198 | 0.132 | 0 | 0 | 0.11 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Система лазерной центровки Easy-Laser E 420 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-118 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.49442 | 0.5028 | 0.49442 | 0.49442 | 0.5028 | 0.49442 | 0 | 0 | 0.419 | 0.07542 | 0.5028 | 0 | 0 | 0.419 | 0.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Виброизмеритель КВАРЦ-2 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-119 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.58056 | 0.5904 | 0.58056 | 0.58056 | 0.5904 | 0.58056 | 0 | 0 | 0.492 | 0.08856 | 0.5904 | 0 | 0 | 0.492 | 0.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
2.7 | Покупка Переносной калибратор давления СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-173 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.295 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.295 | 0.059 | Новый проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании извещения о непригодности к применению от 28.05.2018 №116224.
2.7 | Покупка Газоанализатор взрывоопасных газов и паров СИГМА 1М с двумя датчиками Д 1Б исп. 1 (мазут) СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-174 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1056 | 0 | 0 | 0.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1056 | 0 | 0 | 0.088 | 0.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1056 | 0 | 0 | 0.088 | 0.0176 | Новый проект включен в ИПР для выполнения требований п. 2.8.15 Федеральных норм и правил в облвасти промышленной безопасности "Правила промышщленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов".
2.7 | Покупка Преобразователь частоты глубинного насоса СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-175 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1212 | 0 | 0 | 0.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1212 | 0 | 0 | 0.101 | 0.0202 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1212 | 0 | 0 | 0.101 | 0.0202 | 0.1212 | 0 | 0 | 0.101 | 0.0202 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка Преобразователь уровня радиоволновой БАРС 352И.06-специсполнение (мазут) СП РГРЭС (2 шт) | J_505-АГ-27-176 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.5712 | 0 | 0 | 0.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5712 | 0 | 0 | 0.476 | 0.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5712 | 0 | 0 | 0.476 | 0.0952 | Новый проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании акта о неисправности датчиков уровня от 16.09.2018
2.7 | Покупка Аппарат высокого давления Karcher HD 5/17C СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-177 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | Новый проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании акта осмотра технического состояния мини мойки от 15.10.2018
2.7 | Покупка стирально-отжимной машины ВО-40П СП БТЭЦ | J_505-АГ-27-179 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.175 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1.175 | 0.235 | Новый проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании акта технического осмотра оборудования от 30.11.2018
2.7 | Покупка стиральной машины В25-312 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-181 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0.475 | 0.095 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57 | 0 | 0 | 0.475 | 0.095 | 0.57 | 0 | 0 | 0.475 | 0.095 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка сушильной машины ВС-40П СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-182 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка гладильной доски с утюгом Ветаз СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-183 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0.135 | 0.027 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.162 | 0 | 0 | 0.135 | 0.027 | 0.162 | 0 | 0 | 0.135 | 0.027 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Покупка весы аналитические ВЛ-220 С СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-184 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.18 | 0.036 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.216 | 0 | 0 | 0.18 | 0.036 | 0.216 | 0 | 0 | 0.18 | 0.036 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Приобретение прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-185 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Приобретение стенда для испытания абразивных кругов СИП800К2 или аналог СП БТЭЦ | J_505-АГ-27-186 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9992 | 0 | 0 | 1.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9992 | 0 | 0 | 1.666 | 0.3332 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9992 | 0 | 0 | 1.666 | 0.3332 | 1.9992 | 0 | 0 | 1.666 | 0.3332 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Приобретение кондуктометра автоматического для определения концентрации слабых растворов серной кислоты КС-1-2К СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-187 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Приобретение железнодорожной лебедки электрической маневровой двухбарабанной ТЛ-8М СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-188 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0.93 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0.93 | 0.186 | Новый проект включен в ИПР на основании предписания Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 31.05.2018 №Ж-27-105/01-ОГЧС.
2.7 | Приобретение прибора измерителя напряженности магнитного поля ИМП-6 СП БТЭЦ(1 щт) | J_505-АГ-27-189 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Приобретение уровнемера УЛМ5-1 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-191 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1932 | 0 | 0 | 0.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1932 | 0 | 0 | 0.161 | 0.0322 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1932 | 0 | 0 | 0.161 | 0.0322 | 0.1932 | 0 | 0 | 0.161 | 0.0322 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
2.7 | Приобретение аспиратора ПУ-2Э исп. 1 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-192 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.115 | 0.023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.138 | 0 | 0 | 0.115 | 0.023 | 0.138 | 0 | 0 | 0.115 | 0.023 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3 | Приморский край | Г | нд | нд | нд | нд | 15807.0087 | 15807.0087 | нд | 17465.3962 | 17465.3962 | нд | нд | 8910.1054 | 24797.9472 | 27337.0534 | 15707.3756 | 15707.3756 | 18426.948 | 1840.8038 | 0 | 0 | 1487.0142 | 353.7896 | 2081.2984 | 0 | 0 | 1382.1721 | 699.1263 | 1719.3407 | 0 | 0 | 1464.8146 | 254.5261 | 1881.0165 | 0 | 0 | 1440.7612 | 440.2552 | 2462.0558 | 0 | 0 | 1955.1632 | 506.8926 | 1893.4744 | 0 | 0 | 1445.6698 | 447.8046 | 2229.4016 | 0 | 0 | 1830.3935 | 399.0081 | 1679.7173 | 0 | 0 | 1407.1583 | 272.559 | 2634.099 | 0 | 0 | 2240.0907 | 394.0084 | 1670.6344 | 0 | 0 | 1402.2096 | 268.4248 | 2257.5466 | 0 | 0 | 1889.1731 | 368.3736 | нд | нд | нд | нд | нд | 11302.4438 | 0 | 0 | 9379.6351 | 1922.8087 | 9382.3892 | 0 | 0 | 7584.972 | 1797.4171 | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 889.9754 | 889.9754 | нд | 1120.2928 | 1120.2928 | нд | нд | 412.4883 | 1214.553 | 1187.5292 | 749.5959 | 749.5959 | 775.0409 | 132.6613 | 0 | 0 | 44.4253 | 88.236 | 133.3375 | 0 | 0 | 82.487 | 50.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3044 | 0 | 0 | 2.0166 | 86.2878 | 164.2796 | 0 | 0 | 0 | 164.2796 | 167.064 | 0 | 0 | 0 | 167.064 | 45.6058 | 0 | 0 | 0.44 | 45.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 209.8854 | 0 | 0 | 0.44 | 209.4454 | 255.3684 | 0 | 0 | 2.0166 | 253.3518 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 889.9754 | 889.9754 | нд | 1120.2928 | 1120.2928 | нд | нд | 412.4883 | 1214.553 | 1187.5292 | 749.5959 | 749.5959 | 775.0409 | 132.6613 | 0 | 0 | 44.4253 | 88.236 | 133.3375 | 0 | 0 | 82.487 | 50.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3044 | 0 | 0 | 2.0166 | 86.2878 | 164.2796 | 0 | 0 | 0 | 164.2796 | 167.064 | 0 | 0 | 0 | 167.064 | 45.6058 | 0 | 0 | 0.44 | 45.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 209.8854 | 0 | 0 | 0.44 | 209.4454 | 255.3684 | 0 | 0 | 2.0166 | 253.3518 | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5192 | 0 | 0.5192 | 0.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0 | 0.44 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5192 | 0 | 0 | 0.44 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ-01110А до границы земельного участка объекта в г.Артеме: Магазин автомобильных запчастей с АБК в районе ул. Кирова,1. L=40м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-38тп | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00055 | 0 | 0.5192 | 0 | 0.5192 | 0.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0 | 0.44 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5192 | 0 | 0 | 0.44 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР по причине отказа заявителя от подключения.
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7584 | 0.7584 | нд | нд | 0 | 0 | 0.75892 | 0 | 0 | 0.75892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72098 | 0 | 0 | 0 | 0.72098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037946 | 0 | 0 | 0 | 0.037946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037946 | 0 | 0 | 0 | 0.037946 | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границы с инженерно-техническими сетями дома в г. Владивостоке по ул. Тигровая, 23б Дн 108х4 L=2х27,5п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-122тп | С | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | 0.7584 | 0.7584 | март 2019г. | 0.74627 | 0 | 0 | 0.75892 | 0 | 0 | 0.75892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72098 | 0 | 0 | 0 | 0.72098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037946 | 0 | 0 | 0 | 0.037946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037946 | 0 | 0 | 0 | 0.037946 | Проект включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение.
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 772.7955 | 772.7955 | нд | 787.8405 | 787.8405 | нд | нд | 183.6679 | 756.3958 | 761.6981 | 574.3853 | 574.3853 | 578.0303 | 3.0565 | 0 | 0 | 0 | 3.0565 | 0.68978 | 0 | 0 | 0 | 0.68978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9415 | 0 | 0 | 0 | 23.9415 | 164.2796 | 0 | 0 | 0 | 164.2796 | 167.064 | 0 | 0 | 0 | 167.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 164.2796 | 0 | 0 | 0 | 164.2796 | 191.0055 | 0 | 0 | 0 | 191.0055 | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | С | 2012 | 2025 | 2027 | 772.7955 | 772.7955 | сентябрь 2013г. | 772.7955 | 772.7955 | сентябрь 2013г. | 359.2 | 170.1769 | 742.6 | 747.5174 | 572.4231 | 572.4231 | 577.3405 | 1.0943 | 0 | 0 | 0 | 1.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9415 | 0 | 0 | 0 | 23.9415 | 164.2796 | 0 | 0 | 0 | 164.2796 | 167.064 | 0 | 0 | 0 | 167.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 164.2796 | 0 | 0 | 0 | 164.2796 | 191.0055 | 0 | 0 | 0 | 191.0055 | Изменение объемов инвестиций на 2021 год обусловлено необходимостью исполнения обязательств АО "ДГК" по технологическому присоединению к электрическим сетям в соответствии с договором от 12.07.2013 №363/235-13/201/ТП-МЗ. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.1.3.4 | Модернизация АБ № 1 КЦ № 1 в г. Владивостоке, V = 3000м3 (СП ПТС) | H_505-ПГт-31тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 15.045 | 15.045 | август 2017г. | 15.074 | 13.491 | 13.7958 | 14.1807 | 1.9621 | 1.9621 | 0.68978 | 1.9621 | 0 | 0 | 0 | 1.9621 | 0.68978 | 0 | 0 | 0 | 0.68978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 117.1799 | 117.1799 | нд | 331.6939 | 331.6939 | нд | нд | 228.8205 | 457.638 | 425.0722 | 174.6915 | 174.6915 | 196.2517 | 129.6049 | 0 | 0 | 44.4253 | 85.1795 | 131.9267 | 0 | 0 | 82.487 | 49.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.325 | 0 | 0 | 2.0166 | 62.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0866 | 0 | 0 | 0 | 45.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.0866 | 0 | 0 | 0 | 45.0866 | 64.325 | 0 | 0 | 2.0166 | 62.3084 | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №11 от УТ-1120 - УТ1123 ул. Посьетская (СП ПТС) | H_505-ПГт-96тп | З | 2017 | 2019 | 2019 | 17.2292 | 17.2292 | декабрь 2016г. | 17.2292 | 17.2292 | декабрь 2016г. | 0 | 14.8278 | 17.301 | 15.5937 | 0.85651 | 0.85651 | 0.76596 | 0.85651 | 0 | 0 | 0.72586 | 0.13065 | 0.76596 | 0 | 0 | 0.64912 | 0.11684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №17 УТ1719 в сторону т. А с ул. К. Жигура (СП ПТС) | H_505-ПГт-98тп | З | 2017 | 2019 | 2019 | 26.6114 | 26.6114 | декабрь 2016г. | 26.6114 | 26.6114 | декабрь 2016г. | 0 | 25.3278 | 26.5956 | 27.0763 | 1.3161 | 1.3161 | 1.7485 | 1.3161 | 0 | 0 | 1.1153 | 0.20076 | 1.7485 | 0 | 0 | 1.4818 | 0.26672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 24 от УТ2405 в сторону УТ-2407 ул. Батарейная (СП ПТС) | H_505-ПГт-99тп | З | 2017 | 2019 | 2019 | 19.66 | 19.66 | декабрь 2016г. | 19.66 | 19.66 | декабрь 2016г. | 0 | 15.4882 | 19.6986 | 16.2687 | 0.97805 | 0.97805 | 0.78046 | 0.97805 | 0 | 0 | 0.82886 | 0.14919 | 0.78046 | 0 | 0 | 0.6614 | 0.11905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали 10,12,36 Участок т. "1" (ВТЭЦ-2) - Узел "А" ул. Фадеева - ул. Сахалинская (СП ПТС) | H_505-ПГт-101тп | З | 2017 | 2019 | 2019 | 35.0047 | 35.0047 | декабрь 2016г. | 35.0047 | 35.0047 | декабрь 2016г. | 0 | 32.468 | 35.0418 | 35.5689 | 1.7452 | 1.7452 | 3.101 | 1.7452 | 0 | 0 | 1.479 | 0.26622 | 3.101 | 0 | 0 | 2.6279 | 0.47303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали №26 от УТ-2605 в сторону УТ-2606 по ул. Борисенко (СП ПТС) | H_505-ПГт-102тп | З | 2017 | 2019 | 2019 | 18.6747 | 18.6747 | декабрь 2016г. | 18.6747 | 18.6747 | декабрь 2016г. | 0 | 17.7615 | 18.7153 | 18.6578 | 0.92936 | 0.92936 | 0.89624 | 0.92936 | 0 | 0 | 0.7876 | 0.14177 | 0.89624 | 0 | 0 | 0.75952 | 0.13671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке. (СП ПТС) | H_505-ПГт-67тп | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 62.6774 | 0 | 62.6769 | 63.7392 | 62.6769 | 62.6769 | 63.7392 | 62.6769 | 0 | 0 | 0 | 62.6769 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5392 | 0 | 0 | 0 | 59.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5392 | 0 | 0 | 0 | 59.5392 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам реализации обусловлено необходимостью корректировки проекта для получения разрешения на строительство и оформления земельных участков под опоры за территорией ВТЭЦ-2. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1071 - узел А ул. Новоивановская, с Дн 820мм на Дн 1020мм L=156п.м.(СП ПТС) | H_505-ПГт-30тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 21.3344 | 21.3344 | август 2017г. | 21.34 | 22.4853 | 20.886 | 23.61 | 0.52391 | 0.52391 | 1.1247 | 0.52391 | 0 | 0 | 0 | 0.52391 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №12 от УТ 1245 до УТ 1247 ул. Калинина, с Дн 630мм на Дн 720мм L = 396п.м. (СП ПТС) | H_505-ПГт-69тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 21.7899 | 21.7899 | август 2017г. | 21.81 | 19.1408 | 19.5773 | 19.8293 | 0.70484 | 0.70484 | 0.68854 | 0.70484 | 0 | 0 | 0 | 0.70484 | 0.68854 | 0 | 0 | 0 | 0.68854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ01111Б - УТ01114/1 по ул.Ульяновская с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-105тп | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 40.4941 | 40.4941 | июнь 2018г. | 0.19693 | 13.4932 | 40.4791 | 40.9971 | 2.8109 | 2.8109 | 27.5039 | 2.8109 | 0 | 0 | 2.3822 | 0.42879 | 27.5039 | 0 | 0 | 22.9369 | 4.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | 0 | 0 | 3.3333e-09 | 6.6667e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | 0 | 0 | 3.3333e-09 | 6.6667e-10 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и условий заключенных договоров. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ01110Б - УТ01111Б по ул.Кирова с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-106тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 10.6696 | 10.6696 | июнь 2018г. | 0.0304 | 8.6283 | 10.6546 | 9.4226 | 0.69254 | 0.69254 | 0.79433 | 0.69254 | 0 | 0 | 0.5869 | 0.10564 | 0.79433 | 0 | 0 | 0.67316 | 0.12117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ1129 - УТ1130 УП-1 ул.Посьетская с 2Ду 400мм на 2Ду 500мм | I_505-ПГт-107тп | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 11.7174 | 11.7174 | июнь 2018г. | 0 | 7.9292 | 11.7025 | 11.6372 | 0.8365 | 0.8365 | 3.708 | 0.8365 | 0 | 0 | 0.7089 | 0.1276 | 3.708 | 0 | 0 | 3.0839 | 0.62411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и условий заключенных договоров. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УП-2 (между УТ2605 и УТ2606) до УТ2607 ул.Борисенко с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-108тп | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 27.2816 | 27.2816 | июнь 2018г. | 0 | 8.8085 | 27.2816 | 27.6366 | 1.8655 | 1.8655 | 18.8281 | 1.8655 | 0 | 0 | 1.5809 | 0.28456 | 18.8281 | 0 | 0 | 15.6484 | 3.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и условий заключенных договоров. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т.А со стороны УТ1304 до УТ1305 ул.Вязовая с 2Ду 500мм на 2Ду 600мм | I_505-ПГт-109тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 19.0405 | 19.0405 | июнь 2018г. | 0 | 14.1643 | 19.0255 | 17.9581 | 1.2189 | 1.2189 | 3.7937 | 1.2189 | 0 | 0 | 1.033 | 0.18594 | 3.7937 | 0 | 0 | 3.215 | 0.57871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т.А (между УТ1720 и УТ1721) до УТ1721 ул.К.Жигура с 2Ду 700мм на 2Ду 800мм | I_505-ПГт-110тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 11.1439 | 11.1439 | июнь 2018г. | 0 | 10.0872 | 11.129 | 10.8205 | 0.81243 | 0.81243 | 0.73326 | 0.81243 | 0 | 0 | 0.6885 | 0.12393 | 0.73326 | 0 | 0 | 0.6214 | 0.11185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ2617 - УТ2619 ул.Героев Хасана с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-111тп | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 21.5551 | 21.5551 | июнь 2018г. | 13.6573 | 18.2104 | 21.5399 | 19.1721 | 1.3904 | 1.3904 | 0.9618 | 1.3904 | 0 | 0 | 1.1783 | 0.21209 | 0.9618 | 0 | 0 | 0.81508 | 0.14672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 03 от УТ 0310 - УТ 0312 пр. Красного Знамени Дн 530х9 L=2х150м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-119тп | С | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 13.5024 | 13.5024 | январь 2019г. | 13.28 | 0 | 13.2774 | 13.5024 | 13.2774 | 13.2774 | 13.5024 | 13.2774 | 0 | 0 | 0 | 13.2774 | 11.9362 | 0 | 0 | 0 | 11.9362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5662 | 0 | 0 | 0 | 1.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5662 | 0 | 0 | 0 | 1.5662 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ2416А - УТ2416 (т.А) ул.Набережная (Аквамарин) Дн 820х8 L=2х120п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-121тп | С | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | 15.9852 | 15.9852 | январь 2019г. | 15.746 | 0 | 0 | 15.9856 | 0 | 0 | 15.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1859 | 0 | 0 | 0 | 15.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79967 | 0 | 0 | 0 | 0.79967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79967 | 0 | 0 | 0 | 0.79967 | Проект включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети протяженностью 670 п.м. от УТ-1140 до УТ-1148 с 2Ду 300 мм и 2 Ду 400 мм в г. Владивостоке. (СП ПТС) | I_505-ПГт-72тп | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4397 | 0 | 45.0866 | 0 | 45.0866 | 45.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0866 | 0 | 0 | 0 | 45.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.0866 | 0 | 0 | 0 | 45.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР по причине отказа заявителя от подключения.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ1229 до УТ1230 ул.Вилкова - ул.Калинина Дн 720х9 L=524 пм | I_505-ПГт-116тп | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019715 | 0 | 36.9694 | 37.596 | 36.9694 | 36.9694 | 37.596 | 36.9694 | 0 | 0 | 31.33 | 5.6394 | 35.1761 | 0 | 0 | 29.3134 | 5.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4199 | 0 | 0 | 2.0166 | 0.40332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4199 | 0 | 0 | 2.0166 | 0.40332 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 8152.7183 | 8152.7183 | нд | 8351.4184 | 8351.4184 | нд | нд | 5288.7164 | 9133.805 | 8898.5881 | 3858.6475 | 3858.6475 | 3609.8717 | 429.7587 | 0 | 0 | 369.0739 | 60.6849 | 325.2621 | 0 | 0 | 204.1655 | 121.0966 | 553.0869 | 0 | 0 | 472.8523 | 80.2345 | 353.0763 | 0 | 0 | 266.4394 | 86.6369 | 146.37 | 0 | 0 | 125.2627 | 21.1073 | 192.5891 | 0 | 0 | 161.5751 | 31.014 | 321.5059 | 0 | 0 | 272.4627 | 49.0433 | 227.0983 | 0 | 0 | 190.2926 | 36.8057 | 179.0421 | 0 | 0 | 153.2561 | 25.7861 | 44.8927 | 0 | 0 | 37.4559 | 7.4368 | 107.0459 | 0 | 0 | 89.2049 | 17.841 | нд | нд | нд | нд | нд | 1307.0508 | 0 | 0 | 1113.0387 | 194.0122 | 924.7023 | 0 | 0 | 744.9679 | 179.7344 | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6835.3757 | 6835.3757 | нд | 6835.3757 | 6835.3757 | нд | нд | 4724.4599 | 7170.3681 | 7331.9328 | 2445.9082 | 2445.9082 | 2607.473 | 79.6051 | 0 | 0 | 67.8843 | 11.7208 | 155.9308 | 0 | 0 | 60.2107 | 95.7201 | 50.3371 | 0 | 0 | 42.6746 | 7.6625 | 36.5817 | 0 | 0 | 2.1939 | 34.3878 | 105.64 | 0 | 0 | 90.2881 | 15.3519 | 56.0967 | 0 | 0 | 46.8791 | 9.2176 | 53.3574 | 0 | 0 | 45.2181 | 8.1393 | 102.6296 | 0 | 0 | 85.7354 | 16.8943 | 43.7626 | 0 | 0 | 37.087 | 6.6757 | 18.9397 | 0 | 0 | 15.8284 | 3.1113 | 1.3561 | 0 | 0 | 1.1301 | 0.22602 | нд | нд | нд | нд | нд | 254.4532 | 0 | 0 | 216.3979 | 38.0553 | 215.6039 | 0 | 0 | 151.7669 | 63.837 | нд
3.2.1 | Реконструкция Владивостокской ТЭЦ-2 с переводом оборудования на сжигание природного газа (к/а №1-14, 14 шт.) | F_505-ПГг-35 | С | 2010 | 2027 | 2027 | 6311.4707 | 6311.4707 | март 2011г. | 6311.4707 | 6311.4707 | март 2011г. | нд | 4638.0585 | 6493.8089 | 6525.6464 | 1855.7504 | 1855.7504 | 1887.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.2.1 | Реконструкция турбоагрегатов ст. №№ 2, 3, Владивостокской ТЭЦ-2 (ПИР) | J_505-ПГг-96 | П | 2019 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 118.1054 | 0 | 0 | 118.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1563 | 0 | 0 | 0 | 84.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.949 | 0 | 0 | 0 | 33.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.949 | 0 | 0 | 0 | 33.949 | Новый проект. Проект включен в ИПР в соответствии с п. 5 протокола ПАО "РусГидро" от 04.09.2018 №2-РГ по организации разработки обоснования инвестиций и проектно-изыскательских работ объектов нового строительства - Хабаровской ТЭЦ-4 и Артемовской ТЭЦ-2.
3.2.1 | Реконструкция системы общего первичного регулирования частоты бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-24 | С | 2016 | 2027 | 2027 | 523.905 | 523.905 | январь 2016г. | 523.905 | 523.905 | январь 2016г. | нд | 86.4014 | 523.905 | 531.3839 | 437.5036 | 437.5036 | 444.9825 | 62.868 | 0 | 0 | 53.6843 | 9.1837 | 54.8104 | 0 | 0 | 46.0657 | 8.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6327 | 0 | 0 | 2.1939 | 0.43878 | 61.36 | 0 | 0 | 52.7627 | 8.5973 | 56.0967 | 0 | 0 | 46.8791 | 9.2176 | 53.3574 | 0 | 0 | 45.2181 | 8.1393 | 60.7324 | 0 | 0 | 50.7354 | 9.9971 | 6.4626 | 0 | 0 | 5.4768 | 0.98583 | 6.4626 | 0 | 0 | 5.3855 | 1.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 121.18 | 0 | 0 | 103.4576 | 17.7224 | 125.9245 | 0 | 0 | 105.1939 | 20.7306 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.2.1 | Реконструкция системы парораспределения ТГ ст. №5,№6,№7,№8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-72 | П | 2019 | 2020 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.8542 | 24.7972 | 22.8542 | 22.8542 | 24.7972 | 10.8371 | 0 | 0 | 9.2 | 1.6371 | 10.964 | 0 | 0 | 9.145 | 1.819 | 12.0171 | 0 | 0 | 10.2 | 1.8171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4771 | 0 | 0 | 10.4429 | 2.0342 | 1.3561 | 0 | 0 | 1.1301 | 0.22602 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3732 | 0 | 0 | 11.3301 | 2.0431 | 13.8332 | 0 | 0 | 11.573 | 2.2602 | Изменение сроков реализации проекта, которое повлияло на рост стоимости, обусловлено корректировкой сроков останова и вывода оборудования в капитальный ремонт, только во время которого возможно выполнить работы по реконструкции ТГ. В изменении стоимости учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
3.2.1 | Реконструкция системы возбуждения бл.100,200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-73 | П | 2019 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 129.8 | 132 | 129.8 | 129.8 | 132 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 38.32 | 0 | 0 | 32.4746 | 5.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.28 | 0 | 0 | 37.5254 | 6.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8972 | 0 | 0 | 35 | 6.8972 | 37.3 | 0 | 0 | 31.6102 | 5.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 119.9 | 0 | 0 | 101.6102 | 18.2898 | 41.8972 | 0 | 0 | 35 | 6.8972 | Изменению сроков реализации проекта в связи с недостаточностью собственных средств и первоочередной необходимостью завершения реализации проекта F_505-ЛуТЭК-29. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 121.4621 | 0 | 121.4621 | 121.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7844 | 0 | 0 | 4.902 | 0.88236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7844 | 0 | 0 | 4.902 | 0.88236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3 | Реконструкция тепломагистрали №10 с увеличением диаметров на участке от УТ1068А до УТ1072, (СП ПТС) | H_505-ПГт-93 | П | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 121.4621 | 0 | 121.4621 | 121.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7844 | 0 | 0 | 4.902 | 0.88236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7844 | 0 | 0 | 4.902 | 0.88236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1317.3426 | 1317.3426 | нд | 1516.0426 | 1516.0426 | нд | нд | 564.2565 | 1841.9748 | 1566.6552 | 1291.2771 | 1291.2771 | 1002.3987 | 350.1537 | 0 | 0 | 301.1895 | 48.9641 | 169.3313 | 0 | 0 | 143.9548 | 25.3766 | 502.7498 | 0 | 0 | 430.1778 | 72.572 | 316.4946 | 0 | 0 | 264.2455 | 52.2491 | 40.73 | 0 | 0 | 34.9746 | 5.7554 | 136.4923 | 0 | 0 | 114.696 | 21.7964 | 262.3642 | 0 | 0 | 222.3426 | 40.0217 | 124.4687 | 0 | 0 | 104.5572 | 19.9114 | 135.2795 | 0 | 0 | 116.1691 | 19.1104 | 25.953 | 0 | 0 | 21.6275 | 4.3255 | 105.6898 | 0 | 0 | 88.0748 | 17.615 | нд | нд | нд | нд | нд | 1046.8132 | 0 | 0 | 891.7388 | 155.0745 | 709.0984 | 0 | 0 | 593.201 | 115.8974 | нд
3.2.4 | Реконструкция энергоснабжения береговой насосной станции ВТЭЦ-2, ПИР, СМР | F_505-ПГг-22 | П | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36394 | 93.1555 | 93.9854 | 89.7508 | 89.7508 | 93.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0923 | 0 | 0 | 2.5769 | 0.51538 | 44.9708 | 0 | 0 | 38.5685 | 6.4023 | 55.672 | 0 | 0 | 46.8933 | 8.7787 | 37.78 | 0 | 0 | 32.4746 | 5.3054 | 31.8572 | 0 | 0 | 26.6667 | 5.1905 | 7 | 0 | 0 | 5.9322 | 1.0678 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 89.7508 | 0 | 0 | 76.9753 | 12.7755 | 90.5292 | 0 | 0 | 76.06 | 14.4692 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено уточнение сроков выполнения работ.
3.2.4 | Реконструкция градирни №3 Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-23 | П | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.944 | 413.0004 | 3.944 | 403.6166 | 403.6166 | 0 | 203.0166 | 0 | 0 | 173.9039 | 29.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.6 | 0 | 0 | 171.0678 | 29.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 200.6 | 0 | 0 | 171.0678 | 29.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР по причине необходимости дополнительного выноса ВЛ 220 кВ и ВЛ 110 кВ из зоны строительства (отсутствие в ИПР ПАО "ФСК ЕЭС" и АО "ДРСК") при доп. затратах около 130 млн. рублей и начала проектирования строительства Артемовской ТЭЦ-2.
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | С | 2011 | 2020 | 2022 | 1146.1693 | 1146.1693 | декабрь 2011г. | 1146.1693 | 1146.1693 | декабрь 2011г. | нд | 523.7307 | 687.9543 | 690.7246 | 186.3789 | 186.3789 | 166.9939 | 61.7725 | 0 | 0 | 53.57 | 8.2026 | 54.8914 | 0 | 0 | 46.6396 | 8.2518 | 124.6064 | 0 | 0 | 107.4291 | 17.1772 | 6.3714 | 0 | 0 | 5.3095 | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6351 | 0 | 0 | 88.0293 | 16.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0.91333 | 0.18267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 124.6064 | 0 | 0 | 107.4291 | 17.1772 | 112.1025 | 0 | 0 | 94.2521 | 17.8504 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение сроков реализации проекта в связи с пересчетом свободных емкостей золоотвала от 28.12.2018 по причине изменения зольности и технологии намыва золы.
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | С | 2016 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 244.8949 | 244.8949 | июнь 2016г. | нд | 36.2178 | 304.2793 | 306.8275 | 267.9455 | 267.9455 | 270.6096 | 81.8245 | 0 | 0 | 70.7157 | 11.1088 | 107.1476 | 0 | 0 | 91.2383 | 15.9093 | 44.521 | 0 | 0 | 38.4924 | 6.0286 | 17.1364 | 0 | 0 | 14.2803 | 2.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.075 | 0 | 0 | 106.8432 | 19.2318 | 120.3727 | 0 | 0 | 101.1439 | 19.2288 | 15.525 | 0 | 0 | 13.1568 | 2.3682 | 25.953 | 0 | 0 | 21.6275 | 4.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 186.121 | 0 | 0 | 158.4924 | 27.6286 | 163.462 | 0 | 0 | 137.0517 | 26.4103 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение сроков реализации проекта в связи с пересчетом свободных емкостей золоотвала от 28.12.2018 по причине изменения зольности и технологии намыва золы.
3.2.4 | Рекультивация золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ, S=44 га | H_505-ПГг-61 | С | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 124.9785 | 124.9785 | декабрь 2011г. | нд | 0 | 219.5437 | 229.6588 | 219.5437 | 219.5437 | 229.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0392 | 0 | 0 | 84.779 | 15.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5045 | 0 | 0 | 102.8004 | 16.7041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6898 | 0 | 0 | 88.0748 | 17.615 | нд | нд | нд | нд | нд | 325.2335 | 0 | 0 | 275.6542 | 49.5793 | 105.6898 | 0 | 0 | 88.0748 | 17.615 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено пролонгацией сроков эксплуатации золоотвала. Изменение стоимости проекта по результате пролонгации сроков реализации проекта и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.2.4 | Рекультивация золоотвала Партизанской ГРЭС, S=72 га | F_505-ПГг-29 | П | 2019 | 2020 | 2020 | 171.1734 | 171.1734 | сентябрь 2013 г. | нд | нд | нд | нд | 0 | 91.5916 | 241.5149 | 91.5916 | 91.5916 | 241.5149 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 4.2 | 0 | 0 | 3.5 | 0.7 | 88.0516 | 0 | 0 | 74.62 | 13.4316 | 237.3149 | 0 | 0 | 197.7624 | 39.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 88.0516 | 0 | 0 | 74.62 | 13.4316 | 237.3149 | 0 | 0 | 197.7624 | 39.5525 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в связи с пересчетом сметной стоимости с использованием сборников ФЕР вместо ТЕР и учетом роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.2.4 | Реконструкция наружного противопожарного кольцевого водопровода гл.корпуса Артемовской ТЭЦ | H_505-ПГг-48 | П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.45 | 0 | 32.45 | 32.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | 24.7881 | 4.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.21186 | 0.038136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.45 | 0 | 0 | 27.5 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4164.5512 | 4164.5512 | нд | 5379.3125 | 5379.3125 | нд | нд | 1396.0006 | 11105.422 | 13064.4695 | 9637.5307 | 9637.5307 | 11668.4689 | 979.6475 | 0 | 0 | 831.6354 | 148.0121 | 997.2544 | 0 | 0 | 833.4431 | 163.8113 | 996.4742 | 0 | 0 | 846.9371 | 149.537 | 985.328 | 0 | 0 | 826.3456 | 158.9824 | 1722.3012 | 0 | 0 | 1464.1166 | 258.1846 | 1166.4558 | 0 | 0 | 977.3663 | 189.0895 | 1653.2579 | 0 | 0 | 1403.6158 | 249.6422 | 1305.3875 | 0 | 0 | 1094.1727 | 211.2147 | 2194.4139 | 0 | 0 | 1863.51 | 330.9038 | 1405.508 | 0 | 0 | 1180.3923 | 225.1157 | 1916.5217 | 0 | 0 | 1604.7356 | 311.7861 | нд | нд | нд | нд | нд | 8482.9689 | 0 | 0 | 7182.9152 | 1300.0537 | 6779.2009 | 0 | 0 | 5683.0125 | 1096.1884 | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 929.4284 | 929.4284 | нд | 1489.361 | 1489.361 | нд | нд | 1090.564 | 4048.8057 | 5145.5542 | 2942.8581 | 2942.8581 | 4054.9901 | 597.9576 | 0 | 0 | 508.0703 | 89.8874 | 580.2337 | 0 | 0 | 484.4934 | 95.7403 | 342.6083 | 0 | 0 | 291.9739 | 50.6343 | 358.2153 | 0 | 0 | 299.4212 | 58.7941 | 365.4036 | 0 | 0 | 310.3846 | 55.019 | 377.9159 | 0 | 0 | 316.8634 | 61.0525 | 465.5478 | 0 | 0 | 396.4015 | 69.1463 | 551.4367 | 0 | 0 | 460.6829 | 90.7538 | 702.6986 | 0 | 0 | 597.2137 | 105.4849 | 650.5963 | 0 | 0 | 544.5511 | 106.0452 | 265.1074 | 0 | 0 | 221.5888 | 43.5186 | нд | нд | нд | нд | нд | 2141.3657 | 0 | 0 | 1817.5625 | 323.8032 | 2203.2716 | 0 | 0 | 1843.1074 | 360.1642 | нд
3.3.1 | Техперевооружение турбоагрегата ст.№6 с организацией промотбора и теплоприготовительной установки №3 Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-10 | С | 2015 | 2020 | 2019 | 86.6939 | 86.6939 | март 2016г. | 86.6939 | 86.6939 | март 2016г. | нд | 80.0532 | 91.5904 | 93.1392 | 11.1205 | 11.1205 | 13.086 | 9.6255 | 0 | 0 | 8.1572 | 1.4683 | 13.086 | 0 | 0 | 10.993 | 2.093 | 1.495 | 0 | 0 | 1.2669 | 0.22805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.495 | 0 | 0 | 1.2669 | 0.22805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта связано с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности 2019г. Изменение стоимости проекта с учетом фактической стоимости выполненных объемов работ и понесенных затрат по итогам 2018 года и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация т/а № 2. ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-52 | З | 2017 | 2018 | 2019 | 26.2397 | 26.2397 | сентябрь 2016г. | 26.2397 | 26.2397 | сентябрь 2016г. | нд | 26.3725 | 26.9685 | 26.9685 | 0 | 0 | 0.59604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59604 | 0 | 0 | 0.50512 | 0.090922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности 2017 года.
3.3.1 | Модернизация к/а № 10 Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-95 | З | 2015 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 33.63 | 33.63 | май 2018г. | нд | 59.2311 | 60.8408 | 60.8391 | 6.726 | 6.726 | 1.608 | 6.726 | 0 | 0 | 5.7 | 1.026 | 1.608 | 0 | 0 | 1.3627 | 0.24529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сроки реализации проекта изменены в связи с оплатой кредиторской задолженности 2018 года в 2019 году. Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.1 | Модернизация системы регенерации высокого давления турбоагрегата №5 Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-84 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 38.94 | 0 | 38.94 | 38.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 0 | 0 | 29.1864 | 5.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.44 | 0 | 0 | 29.1864 | 5.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
3.3.1 | Модернизация системы регенерации высокого давления турбоагрегата №6 Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-85 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 38.94 | 0 | 38.94 | 38.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.44 | 0 | 0 | 29.1864 | 5.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.44 | 0 | 0 | 29.1864 | 5.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.49 | 6.6 | 6.49 | 6.49 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 5.5 | 0.99 | 6.6 | 0 | 0 | 5.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.49 | 0 | 0 | 5.5 | 0.99 | 6.6 | 0 | 0 | 5.5 | 1.1 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.18 | 1.2 | 1.18 | 1.18 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 97.94 | 99.3 | 97.94 | 97.94 | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0 | 0 | 7.175 | 1.435 | 8.44 | 0 | 0 | 7.1525 | 1.2875 | 0.99 | 0 | 0 | 0.825 | 0.165 | 86.5 | 0 | 0 | 73.3051 | 13.1949 | 85.7 | 0 | 0 | 71.6667 | 14.0333 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 97.94 | 0 | 0 | 83 | 14.94 | 99.3 | 0 | 0 | 83 | 16.3 | Изменение сроков начала проектирования для обеспечения своевременной реализации проекта. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-79 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.16 | 14.35 | 14.16 | 14.16 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 0 | 11 | 1.98 | 13.15 | 0 | 0 | 11 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.16 | 0 | 0 | 12 | 2.16 | 14.35 | 0 | 0 | 12 | 2.35 | Изменение сроков начала проектирования для обеспечения своевременной реализации проекта. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | П | 2020 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 177 | 179.26 | 177 | 177 | 179.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12.5 | 2.5 | 16.7 | 0 | 0 | 14.1525 | 2.5475 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 140.3 | 0 | 0 | 119.661 | 20.639 | 76.76 | 0 | 0 | 64.1667 | 12.5933 | 20 | 0 | 0 | 17.7119 | 2.2881 | 72.36 | 0 | 0 | 60.7167 | 11.6433 | 12.14 | 0 | 0 | 10.1167 | 2.0233 | нд | нд | нд | нд | нд | 189.14 | 0 | 0 | 161.6421 | 27.4979 | 179.26 | 0 | 0 | 150 | 29.26 | Изменение сроков начала проектирования для обеспечения своевременной реализации проекта. Пролонгация сроков реализации проекта в связи с гашением кредиторской задолженности 2023 года в 2024г. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбоагрегата №6 Артемовской ТЭЦ | H_505-ПГг-44 | П | 2019 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 95.58 | 0 | 95.58 | 95.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
3.3.1 | Замена трансформатора Т4, Т5 на трансформатор ТДТН-4000/110 Партизанской ГРЭС (2 шт.) | J_505-ПГг-102 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 141.9428 | 0 | 0 | 141.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6948 | 0 | 0 | 46.079 | 7.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.138 | 0 | 0 | 71.7817 | 14.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 1.7583 | 0.35167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9428 | 0 | 0 | 119.619 | 22.3238 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с п. 3 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 05.09.2018 №09-1913/3пр/ВК, письмом АО "ДГК" от 28.11.2018 №01.1/10753 и актом тех. состояния АТ-2 от 29.11.2018
3.3.1 | Модернизация системы регулирования на ТГ-4 с переводом на электрогидравлическую ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-62 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.912 | 0 | 9.912 | 9.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.912 | 0 | 0 | 7.5525 | 1.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.912 | 0 | 0 | 8.4 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
3.3.1 | Модернизация МВ, КПСУ бл. 100,200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-6 | С | 2015 | 2023 | 2024 | 816.4949 | 816.4949 | декабрь 2015г. | 816.4949 | 816.4949 | декабрь 2015г. | нд | 651.8666 | 1634.6842 | 1674.8885 | 1004.0986 | 1004.0986 | 1023.0219 | 212.9573 | 0 | 0 | 180.8776 | 32.0797 | 201.6644 | 0 | 0 | 168.8637 | 32.8007 | 205.1362 | 0 | 0 | 174.6259 | 30.5103 | 218.3601 | 0 | 0 | 182.6158 | 35.7444 | 215.4386 | 0 | 0 | 182.6266 | 32.8121 | 219.4961 | 0 | 0 | 183.3759 | 36.1202 | 137.4777 | 0 | 0 | 116.8422 | 20.6356 | 129.5468 | 0 | 0 | 108.2412 | 21.3056 | 233.0888 | 0 | 0 | 198.1431 | 34.9457 | 236.9359 | 0 | 0 | 198.2486 | 38.6873 | 17.0185 | 0 | 0 | 14.1821 | 2.8364 | нд | нд | нд | нд | нд | 808.1598 | 0 | 0 | 686.4198 | 121.7401 | 821.3574 | 0 | 0 | 686.6635 | 134.694 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом фактически выполненных работ и понесенных затрат по итогам 2018 года и уточнением объемов выполняемых работ по годам. В изменении стоимости учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата №10 (К-6) Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-32 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 80.1269 | 0 | 80.1269 | 80.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1269 | 0 | 0 | 68.718 | 11.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 80.1269 | 0 | 0 | 68.718 | 11.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.1 | Модернизация энергоблока ст № 2 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-74 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 93.6212 | 93.6212 | явнварь 2018г. | нд | 92.1603 | 93.3347 | 88.5493 | 0 | 0 | -3.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.611 | 0 | 0 | -3.0602 | -0.55083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности 2018 года. Изменение стоимости проекта с учетом фактических затрат 2018г.
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата № 9 (К-5) (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-36 | П | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034791 | 83.6578 | 45.5268 | 83.623 | 83.623 | 45.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0052 | 0 | 0 | 34.275 | 6.7302 | 83.623 | 0 | 0 | 71.536 | 12.087 | 4.4868 | 0 | 0 | 3.739 | 0.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 83.623 | 0 | 0 | 71.536 | 12.087 | 45.492 | 0 | 0 | 38.014 | 7.478 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено ростом числа аварий из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования к/а № 9 (К-5). Изменение стоимости проекта связано с корректировкой объемов работ и учетом роста ставки НДС до 20%.
3.3.1 | Модернизация котлоагрегатов э/бл. Ст. №3А,Б БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-58 | П | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 130.8502 | 84.3454 | 130.8502 | 130.8502 | 84.3454 | 34.9597 | 0 | 0 | 29.6958 | 5.2639 | 37.7696 | 0 | 0 | 31.55 | 6.2196 | 2.1879 | 0 | 0 | 1.8542 | 0.33375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9787 | 0 | 0 | 74.8917 | 13.087 | 41.3268 | 0 | 0 | 34.5918 | 6.735 | 5.249 | 0 | 0 | 4.3742 | 0.87483 | нд | нд | нд | нд | нд | 95.4156 | 0 | 0 | 81.12 | 14.2956 | 46.5758 | 0 | 0 | 38.966 | 7.6098 | Изменение стоимости реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах собственного источника финансирования, учтенного в тарифе. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС до 20%.
3.3.1 | Модернизация изоляции топки к/а ст.№9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-60 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 38.7748 | 38.7748 | май 2018г. | нд | 41.6393 | 37.7997 | 32.6449 | 2.2243 | 2.2243 | -8.9945 | 2.2243 | 0 | 0 | 1.885 | 0.3393 | -8.9945 | 0 | 0 | -7.6224 | -1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.1 | Модернизация проточной части ДС к/а бл. 200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-61 | П | 2018 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 51.1869 | 114.5686 | 197.0761 | 63.0266 | 63.0266 | 145.8891 | 43.7449 | 0 | 0 | 37.1116 | 6.6333 | 47.1402 | 0 | 0 | 39.3045 | 7.8358 | 18.1817 | 0 | 0 | 15.4407 | 2.741 | 41.3764 | 0 | 0 | 34.5881 | 6.7882 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9322 | 0.1678 | 56.0576 | 0 | 0 | 46.824 | 9.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0 | 1.0958 | 0.21917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.2817 | 0 | 0 | 16.3729 | 2.9088 | 98.7489 | 0 | 0 | 82.5079 | 16.241 | Изменение стоимости и, соответственно, сроков реализации проекта обусловлено устранением ошибки в сметном расчете на 2020 г., допущенной при формировании ИПР на 2018-2023 гг. Стоимость проекта скорректированас учетом проведенных закупочных процедур на поставку оборудования по факту 2018 года. В изменении стоимости учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация двигателей ДС (дымососов), ДВ (дутьевых вентиляторов) бл. 200 Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-62 | П | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7971 | 72.3108 | 39.8566 | 30.0856 | 30.0856 | 36.0595 | 0.49 | 0 | 0 | 0.41525 | 0.074746 | 0.82226 | 0 | 0 | 0.69683 | 0.12543 | 14.3356 | 0 | 0 | 12.1488 | 2.1868 | 17.6821 | 0 | 0 | 14.7828 | 2.8994 | 15.26 | 0 | 0 | 12.9322 | 2.3278 | 17.5551 | 0 | 0 | 14.6293 | 2.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.5956 | 0 | 0 | 25.081 | 4.5146 | 35.2372 | 0 | 0 | 29.412 | 5.8252 | Стоимость проекта и объемы инвестиций по годам скорректированы с учетом фактических затрат 2018 года и роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4А БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-63 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.0931 | 9.2472 | 9.0931 | 9.0931 | 9.2472 | 9.0931 | 0 | 0 | 7.706 | 1.3871 | 9.2472 | 0 | 0 | 7.706 | 1.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация генератора энергоблока ст. №5 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-65 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.8246 | 7.6638 | 7.8246 | 7.8246 | 7.6638 | 7.8246 | 0 | 0 | 6.707 | 1.1176 | 7.6638 | 0 | 0 | 6.408 | 1.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в связи с изменением затрат на содержание службы заказчика и ростом ставки НДС до 20%.
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №7 БКЗ-670-130 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-66 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 131.2675 | 132.766 | 131.2675 | 131.2675 | 132.766 | 119.6025 | 0 | 0 | 101.9194 | 17.6831 | 124.6156 | 0 | 0 | 103.8463 | 20.7693 | 11.665 | 0 | 0 | 9.8856 | 1.7794 | 8.1504 | 0 | 0 | 6.792 | 1.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.665 | 0 | 0 | 9.8856 | 1.7794 | 8.1504 | 0 | 0 | 6.792 | 1.3584 | Изменение стоимости проекта в связи с изменением затрат на содержание службы заказчика и ростом ставки НДС до 20%.
3.3.1 | Модернизация ЦНД (цилиндров низкого давления) турбин бл. 5,6,7,8,9 ПримГРЭС | F_505-ЛуТЭК-13 | П | 2018 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 66.0658 | 526.28 | 534.1517 | 460.2142 | 460.2142 | 468.0859 | 4.3236 | 0 | 0 | 3.6641 | 0.65954 | -4.3374 | 0 | 0 | -3.6758 | -0.66164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2901 | 0 | 0 | 74.7458 | 12.5443 | 89.726 | 0 | 0 | 75 | 14.726 | 18 | 0 | 0 | 15.2542 | 2.7458 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 105.2901 | 0 | 0 | 90 | 15.2901 | 107.726 | 0 | 0 | 90 | 17.726 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Замена пароперегревателя 3 и 4 ст. и промежуточного пароперегревателя 2 ст. котла бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-28 | С | 2016 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 393.9066 | 393.9066 | июнь 2016г. | нд | 18.1564 | 28.6985 | 28.6482 | 3.6676 | 3.6676 | 10.4918 | 3.6676 | 0 | 0 | 3.1081 | 0.55946 | 10.4918 | 0 | 0 | 8.7623 | 1.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | 0 | 0 | 1.6667e-09 | 3.3333e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-09 | 0 | 0 | 1.6667e-09 | 3.3333e-10 | Изменение стоимости проекта в связи с изменением затрат на содержание службы заказчика и ростом ставки НДС до 20%.
3.3.1 | Замена подвесных кубов ВЗП к/а ст. №6,№7, №8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-37 | П | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 40.5447 | 41.1175 | 40.5447 | 40.5447 | 41.1175 | 38.1447 | 0 | 0 | 32.4021 | 5.7426 | 41.1175 | 0 | 0 | 34.3301 | 6.7874 | 2.4 | 0 | 0 | 2.0339 | 0.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4 | 0 | 0 | 2.0339 | 0.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков гашения кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта в связи с изменением затрат на содержание службы заказчика и ростом ставки НДС до 20%.
3.3.1 | Модернизация изоляции ТГ ст. №5, №7,№8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-38 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.26 | 8.4 | 8.26 | 8.26 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 7.56 | 0 | 0 | 6.3 | 1.26 | 0.84 | 0 | 0 | 0.7 | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1 | 0 | 0 | 7.7 | 1.4 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков гашения кредиторской задолженности 2023 года. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация турбоагрегата №3 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-76 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 45.869 | 46.4636 | 45.869 | 45.869 | 46.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2612 | 0 | 0 | 35.8145 | 6.4466 | 42.8558 | 0 | 0 | 35.8655 | 6.9903 | 3.6078 | 0 | 0 | 3.0065 | 0.6013 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.869 | 0 | 0 | 38.821 | 7.0479 | 46.4636 | 0 | 0 | 38.872 | 7.5916 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация энергоблока ст. №9 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-77 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 217.0999 | 219.7432 | 217.0999 | 217.0999 | 219.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.9699 | 0 | 0 | 180.483 | 32.4869 | 215.2657 | 0 | 0 | 180.2517 | 35.0139 | 4.4775 | 0 | 0 | 3.7313 | 0.74625 | нд | нд | нд | нд | нд | 217.4474 | 0 | 0 | 184.2142 | 33.2332 | 219.7432 | 0 | 0 | 183.983 | 35.7602 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация турбоагрегата №7 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-80 | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 80.2634 | 81.3318 | 80.2634 | 80.2634 | 81.3318 | 80.2634 | 0 | 0 | 68.119 | 12.1444 | 76.6318 | 0 | 0 | 63.9213 | 12.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 3.9167 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 3.9167 | 0.78333 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков гашения кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта в связи с изменением затрат на содержание службы заказчика и ростом ставки НДС до 20%.
3.3.1 | Замена ВН-4 (воздухонагнетатель), 1 шт (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-83 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.3104 | 24.7224 | 24.3104 | 24.3104 | 24.7224 | 24.3104 | 0 | 0 | 20.602 | 3.7084 | 24.7224 | 0 | 0 | 20.602 | 4.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация системы вибромониторинга турбогенераторов энергоблока 100 МВт Приморской ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-85 | П | 2020 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 45.5444 | 0 | 0 | 45.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 1.7758 | 0.35517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6355 | 0 | 0 | 11.3913 | 2.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.478 | 0 | 0 | 12.0995 | 2.3785 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.478 | 0 | 0 | 12.0995 | 2.3785 | 30.2445 | 0 | 0 | 25.2666 | 4.9779 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью приведения технических характеристик аппаратуры турбоагрегата к требованиям п. 4.4.26 ПТЭ для реализации на её базе технологической защиты и сигнализации.
3.3.1 | Замена ВЭК 1,2 ст. к/а ст. № 1А,Б, 2А,Б, 3А,Б, 4А,Б (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-92 | П | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 698.0823 | 0 | 0 | 698.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8189 | 0 | 0 | 73.3912 | 14.4276 | нд | нд | нд | нд | нд | 87.8189 | 0 | 0 | 73.3912 | 14.4276 | 87.8189 | 0 | 0 | 73.3912 | 14.4276 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.1 | Замена кубов ВЗП к/а ст. №4А,Б, (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-91 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 29.926 | 0 | 0 | 29.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.974 | 0 | 0 | 22.546 | 4.428 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.974 | 0 | 0 | 22.546 | 4.428 | 26.974 | 0 | 0 | 22.546 | 4.428 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.1 | Замена трансформатора РТСН-1 Приморской ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-86 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 71.723 | 0 | 0 | 71.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1009 | 0 | 0 | 57.7309 | 11.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6221 | 0 | 0 | 2.1851 | 0.43702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.723 | 0 | 0 | 59.916 | 11.807 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с п. 3 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 05.09.2018 №09-1913/3пр/ВК, письмом АО "ДГК" от 28.11.2018 №01.1/10753, заключением филиала "ЛуТЭК"о состоянии трансформатора от 27.11.2018 и техническим отчетом АО "Первая энергосервисная компания" от 2017 года №01/11-17.
3.3.1 | Замена поверхностей нагрева к/а бл. 100 (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-89 | П | 2021 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 353.5967 | 0 | 0 | 353.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0015 | 0 | 0 | 62.8562 | 12.1452 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.0015 | 0 | 0 | 62.8562 | 12.1452 | 76.2015 | 0 | 0 | 63.8562 | 12.3452 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании актов тех. освидетельствования энергооборудования от 09.11.2018.
3.3.1 | Модернизация электродвигателей ПЭН (питательных электронасосов) бл.200, ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-41 | П | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.34 | 17.1696 | 15.34 | 15.34 | 17.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 6 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 7.56 | 0 | 0 | 6.3 | 1.26 | 9.1711 | 0 | 0 | 7.6426 | 1.5285 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.5111 | 0 | 0 | 20.6426 | 3.8685 | 16.7311 | 0 | 0 | 13.9426 | 2.7885 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.1 | Модернизация уплотнений ПЭН (питательных электронасосов) 2А,Б, 3А,Б, ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-39 | П | 2024 | 2021 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.08 | 8.7696 | 7.08 | 7.08 | 8.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 6 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3311 | 0 | 0 | 6.9426 | 1.3885 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4111 | 0 | 0 | 12.9426 | 2.4685 | 8.3311 | 0 | 0 | 6.9426 | 1.3885 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 56.64 | 57.2268 | 56.64 | 56.64 | 57.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.74 | 0 | 0 | 36.2203 | 6.5197 | 48.2268 | 0 | 0 | 40.5 | 7.7268 | 8 | 0 | 0 | 6.7797 | 1.2203 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.64 | 0 | 0 | 48 | 8.64 | 57.2268 | 0 | 0 | 48 | 9.2268 | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 56.64 | 57.2268 | 56.64 | 56.64 | 57.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.74 | 0 | 0 | 36.2203 | 6.5197 | 48.2268 | 0 | 0 | 40.5 | 7.7268 | 8 | 0 | 0 | 6.7797 | 1.2203 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.64 | 0 | 0 | 48 | 8.64 | 57.2268 | 0 | 0 | 48 | 9.2268 | Изменение сроков начала проектирования для обеспечения своевременной реализации проекта. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 166.7785 | 166.7785 | нд | 513.8625 | 513.8625 | нд | нд | 136.9423 | 1552.6387 | 1449.5519 | 1404.1136 | 1404.1136 | 1312.6096 | 254.8438 | 0 | 0 | 215.9693 | 38.8745 | 255.0134 | 0 | 0 | 213.6452 | 41.3682 | 242.4721 | 0 | 0 | 205.4848 | 36.9873 | 206.7454 | 0 | 0 | 173.4873 | 33.2581 | 294.3695 | 0 | 0 | 249.4657 | 44.9038 | 191.2061 | 0 | 0 | 160.6387 | 30.5673 | 302.7238 | 0 | 0 | 256.5456 | 46.1782 | 164.8044 | 0 | 0 | 138.8367 | 25.9677 | 291.6545 | 0 | 0 | 247.1648 | 44.4897 | 131.1821 | 0 | 0 | 110.0833 | 21.0989 | 194.4846 | 0 | 0 | 163.2367 | 31.2479 | нд | нд | нд | нд | нд | 1325.7044 | 0 | 0 | 1121.8975 | 203.8069 | 888.4226 | 0 | 0 | 746.2826 | 142.1399 | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2425 - УТ 2427 ул. Нижнепортовая, Дн 630мм L=540м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-22 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 33.7563 | 33.7563 | август 2017г. | нд | 25.3731 | 33.4662 | 28.287 | 2.2968 | 2.2968 | 2.914 | 2.2968 | 0 | 0 | 1.9465 | 0.35036 | 2.914 | 0 | 0 | 2.4695 | 0.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1014 - УТ 1014/1 Океанский проспект, Дн 159мм L=134м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-23 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 3.4602 | 3.4602 | август 2017г. | нд | 2.2976 | 3.4309 | 2.8146 | 0.30322 | 0.30322 | 0.51698 | 0.30322 | 0 | 0 | 0.25696 | 0.046253 | 0.51698 | 0 | 0 | 0.43812 | 0.078861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0205/7 - УТ 0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 530мм L=364м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-24 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 16.3398 | 16.3398 | август 2017г. | нд | 14.8826 | 16.1892 | 15.7444 | 1.0858 | 1.0858 | 0.86177 | 1.0858 | 0 | 0 | 0.92015 | 0.16563 | 0.86177 | 0 | 0 | 0.73031 | 0.13146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0111 - УТ 0112 ул. Русская, 41А (с реконструкцией камеры УТ 0112), Дн 720мм L=40м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-25 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 6.8254 | 6.8254 | август 2017г. | нд | 6.0045 | 6.7564 | 6.5555 | 0.4381 | 0.4381 | 0.55094 | 0.4381 | 0 | 0 | 0.37127 | 0.066829 | 0.55094 | 0 | 0 | 0.4669 | 0.084042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1056 - УТ 1057 ул. Экипажная, Дн 820мм L=326м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-26 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 25.378 | 25.378 | август 2017г. | нд | 21.7733 | 25.1354 | 24.6828 | 1.6885 | 1.6885 | 2.9096 | 1.6885 | 0 | 0 | 1.4309 | 0.25756 | 2.9096 | 0 | 0 | 2.4658 | 0.44384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1048 - УТ 1049 ул. Пушкинская, Дн 720мм L=206м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-27 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 14.9473 | 14.9473 | август 2017г. | нд | 12.9801 | 14.8086 | 15.9152 | 1.039 | 1.039 | 2.9351 | 1.039 | 0 | 0 | 0.88054 | 0.1585 | 2.9351 | 0 | 0 | 2.4874 | 0.44773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1077 - УТ 1215 ул. Борисенко, Дн 830мм L=60м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-28 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 2.8923 | 2.8923 | август 2017г. | нд | 2.484 | 2.8644 | 2.6297 | 0.16076 | 0.16076 | 0.14569 | 0.16076 | 0 | 0 | 0.13624 | 0.024522 | 0.14569 | 0 | 0 | 0.12347 | 0.022224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1249 - УТ 1251 ул. Калинина, Дн 630мм L=312м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-29 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 13.6261 | 13.6261 | август 2017г. | нд | 11.7994 | 13.4934 | 13.8659 | 0.91264 | 0.91264 | 2.0664 | 0.91264 | 0 | 0 | 0.77343 | 0.13922 | 2.0664 | 0 | 0 | 1.7512 | 0.31522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1239 - УТ 1241 (до т.А) ул. Интернациональная, Дн 720мм L=320м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-30 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 18.0164 | 18.0164 | август 2017г. | нд | 16.5622 | 17.8417 | 17.8222 | 1.2388 | 1.2388 | 1.26 | 1.2388 | 0 | 0 | 1.0498 | 0.18897 | 1.26 | 0 | 0 | 1.0678 | 0.19221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1083 - УТ 1084 ул. Фадеева, Дн 1020мм L=66м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-48 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 12.068 | 12.068 | август 2017г. | нд | 10.6713 | 11.9629 | 13.7489 | 0.54652 | 0.54652 | 3.0777 | 0.54652 | 0 | 0 | 0.46315 | 0.083367 | 3.0777 | 0 | 0 | 2.6082 | 0.46947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы ТК 84 - ТК 86/8 ул. Суворова г. Артем, Дн 100мм L=342м.п. СП ПТС) | H_505-ПГт-5-49 | З | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 5.0022 | 5.0022 | август 2017г. | нд | 4.3146 | 4.9564 | 4.886 | 0.47023 | 0.47023 | 0.57146 | 0.47023 | 0 | 0 | 0.3985 | 0.07173 | 0.57146 | 0 | 0 | 0.48429 | 0.087171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования 2019 года обусловлено учетом фактических затрат 2018 года. Проект завершен и введен в эксплуатацию в 2018 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0319-УТ0320 пр-т Красного знамени, Дн 426х9 L=193,4 м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-32 | С | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 10.0572 | 10.0572 | декабрь 2018г. | нд | 0 | 9.8086 | 10.0048 | 9.8086 | 9.8086 | 10.0048 | 8.7 | 0 | 0 | 7.3729 | 1.3271 | 8.6684 | 0 | 0 | 7.2674 | 1.4011 | 1.1086 | 0 | 0 | 0.93947 | 0.16911 | 1.3364 | 0 | 0 | 1.1136 | 0.22273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1086 | 0 | 0 | 0.93947 | 0.16911 | 1.3364 | 0 | 0 | 1.1136 | 0.22273 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1031 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L= 322 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-50 | С | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 28.908 | 28.908 | декабрь 2018г. | нд | 0 | 28.4262 | 28.7602 | 28.4262 | 28.4262 | 28.7602 | 22.9 | 0 | 0 | 19.4068 | 3.4932 | 23.3879 | 0 | 0 | 19.6131 | 3.7748 | 5.5262 | 0 | 0 | 4.6832 | 0.84298 | 5.3723 | 0 | 0 | 4.4769 | 0.89539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5262 | 0 | 0 | 4.6832 | 0.84298 | 5.3723 | 0 | 0 | 4.4769 | 0.89539 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0409/2 - УТ 0409/3 ул. Семеновская, Дн 143/200 L=208 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-51 | С | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 6.4572 | 6.4572 | декабрь 2018г. | нд | 0 | 6.3496 | 6.4244 | 6.3496 | 6.3496 | 6.4244 | 5.35 | 0 | 0 | 4.5339 | 0.8161 | 5.5584 | 0 | 0 | 4.6594 | 0.89907 | 0.99958 | 0 | 0 | 0.8471 | 0.15248 | 0.86595 | 0 | 0 | 0.72163 | 0.14433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99958 | 0 | 0 | 0.8471 | 0.15248 | 0.86595 | 0 | 0 | 0.72163 | 0.14433 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0208 - УТ 0209 пр-к 100 лет Владивостоку, Дн 530х9 L=282,6 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-52 | С | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 18.2976 | 18.2976 | декабрь 2018г. | нд | 0 | 17.9926 | 18.1829 | 17.9926 | 17.9926 | 18.1829 | 15.89 | 0 | 0 | 13.4661 | 2.4239 | 15.8425 | 0 | 0 | 13.2803 | 2.5623 | 2.1026 | 0 | 0 | 1.7819 | 0.32074 | 2.3404 | 0 | 0 | 1.9503 | 0.39007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1026 | 0 | 0 | 1.7819 | 0.32074 | 2.3404 | 0 | 0 | 1.9503 | 0.39007 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0215 - УТ 0217 ул. Ильичева, Дн630х8 L=485,2 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-53 | С | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 31.1184 | 31.1184 | декабрь 2018г. | нд | 0 | 30.5998 | 30.9594 | 30.5998 | 30.5998 | 30.9594 | 25.5 | 0 | 0 | 21.6102 | 3.8898 | 26.5518 | 0 | 0 | 22.259 | 4.2928 | 5.0998 | 0 | 0 | 4.3218 | 0.77793 | 4.4076 | 0 | 0 | 3.673 | 0.73459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0998 | 0 | 0 | 4.3218 | 0.77793 | 4.4076 | 0 | 0 | 3.673 | 0.73459 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2622 - УП-1 ул. Героев Хасана, Дн 820х9 L=251п.м. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-63 | С | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 26.04 | 26.04 | декабрь 2018г. | нд | 0 | 25.606 | 25.9204 | 25.606 | 25.606 | 25.9204 | 21.596 | 0 | 0 | 18.3017 | 3.2943 | 22.1718 | 0 | 0 | 18.5761 | 3.5956 | 4.01 | 0 | 0 | 3.3983 | 0.61169 | 3.7486 | 0 | 0 | 3.1239 | 0.62477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.01 | 0 | 0 | 3.3983 | 0.61169 | 3.7486 | 0 | 0 | 3.1239 | 0.62477 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.3.3 | Техперевооружение теплоагистрали № 10 УТ 1055 - УТ 1054А ул. Светланская, Дн 720х9-60 ППМИ L= 64п.м (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-64 | С | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 15.912 | 15.912 | декабрь 2018г. | нд | 0 | 15.6468 | 15.6852 | 15.6468 | 15.6468 | 15.6852 | 13.1468 | 0 | 0 | 11.1414 | 2.0054 | 13.9458 | 0 | 0 | 11.8105 | 2.1353 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1186 | 0.38136 | 1.7394 | 0 | 0 | 1.4495 | 0.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | 0 | 0 | 2.1186 | 0.38136 | 1.7394 | 0 | 0 | 1.4495 | 0.2899 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 УТ1703 - УТ1709 Прокладка напорного трубопровода ул.Стрелочная Дн 1020х10.0 L=764 п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-65 | С | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 48.9816 | 48.9816 | январь 2019г. | нд | 0 | 64.9 | 65.5196 | 64.9 | 64.9 | 65.5196 | 24 | 0 | 0 | 20.339 | 3.661 | 28.6649 | 0 | 0 | 24.0764 | 4.5885 | 39.9 | 0 | 0 | 33.8136 | 6.0864 | 28.8547 | 0 | 0 | 24.2292 | 4.6254 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 8 | 0 | 0 | 6.6667 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.9 | 0 | 0 | 34.661 | 6.239 | 36.8547 | 0 | 0 | 30.8959 | 5.9588 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.3.3 | Техперевооружение УТ 0206 - УТ0207 пр-т 100 лет Владивостоку, ДН 530х9 L=2х130 | I_505-ПГт-5-66 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.9354 | 17.8838 | 29.9354 | 29.9354 | 17.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9354 | 0 | 0 | 24.5215 | 4.4139 | 13.8838 | 0 | 0 | 11.6617 | 2.2221 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.9354 | 0 | 0 | 25.369 | 4.5664 | 17.8838 | 0 | 0 | 14.995 | 2.8888 | Изменение стоимости проекта обусловлено корректировкой объемов выполняемых работ и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2617 - УТ 2617А ул. Героев Хасана, Дн 1020х10 L=1080м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-54 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 73.1376 | 0 | 73.1376 | 73.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8076 | 0 | 0 | 48.142 | 8.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0 | 0 | 13.839 | 2.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 73.1376 | 0 | 0 | 61.981 | 11.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1108/11-УТ1108/13 ул.Фонтанная, Дн 426х10/325х8 L=636м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-38 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.5869 | 0 | 32.5869 | 32.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9869 | 0 | 0 | 23.7177 | 4.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 3.8983 | 0.70169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.5869 | 0 | 0 | 27.616 | 4.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1030 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х10 L=526м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-39 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.6699 | 0 | 29.6699 | 29.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5699 | 0 | 0 | 21.6694 | 3.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 3.4746 | 0.62542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.6699 | 0 | 0 | 25.144 | 4.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1423-УТ1425 ул.Печерская -пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=500м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-40 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 40.6132 | 42.4392 | 40.6132 | 40.6132 | 42.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2082 | 0 | 0 | 29.8375 | 5.3707 | 38.3392 | 0 | 0 | 32.3743 | 5.9649 | 5.405 | 0 | 0 | 4.5805 | 0.82449 | 4.1 | 0 | 0 | 3.4167 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.6132 | 0 | 0 | 34.418 | 6.1952 | 42.4392 | 0 | 0 | 35.791 | 6.6482 | Изменение стоимости проекта обусловлено корректировкой объемов выполняемых работ и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1245 - УТ 1247 ул. Калинина, Дн 720х10 L=364м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-41 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.532 | 0 | 20.532 | 20.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.232 | 0 | 0 | 15.4508 | 2.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1.9492 | 0.35085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.532 | 0 | 0 | 17.4 | 3.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1077-УТ1215 ул Борисенко, Дн 820х10 L=100м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-42 | П | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.4322 | 0 | 6.4322 | 6.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3322 | 0 | 0 | 4.5188 | 0.81338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9322 | 0.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4322 | 0 | 0 | 5.451 | 0.98118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1125-УТ1126 ул. Посьетская, Дн 530х8 L=2х60м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-67 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.5376 | 0 | 0 | 7.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5376 | 0 | 0 | 6.32 | 1.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5376 | 0 | 0 | 6.32 | 1.2176 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок на основании протокола технического совещания от 20.11.2018 №4.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1036-УТ1037 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L=2х76,4м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-68 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.635 | 0 | 0 | 12.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.635 | 0 | 0 | 8.094 | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.635 | 0 | 0 | 10.594 | 2.041 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок на основании протокола технического совещания от 20.11.2018 №5.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1011-УТ1014 ул.Фокина, Дн 530 L=2х112м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-70 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.7912 | 0 | 0 | 12.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7912 | 0 | 0 | 9.0583 | 1.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7912 | 0 | 0 | 10.725 | 2.0662 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок на основании протокола технического совещания от 20.11.2018 №7.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1251-УТ1252 ул.Калинина, Дн 630х8 L=2х109м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-71 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.4878 | 0 | 0 | 15.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4878 | 0 | 0 | 11.3193 | 2.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4878 | 0 | 0 | 12.986 | 2.5018 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок на основании протокола технического совещания от 20.11.2018 №8.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1025 - УТ 1028 ул.Лазо, Дн 720х9 L=2х115м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-72 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.8156 | 0 | 0 | 9.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8156 | 0 | 0 | 7.3967 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8156 | 0 | 0 | 8.23 | 1.5856 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок на основании протокола технического совещания от 28.11.2018 №34.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.5307 | 5.5924 | 5.5307 | 5.5307 | 5.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0307 | 0 | 0 | 4.2633 | 0.76739 | 4.7924 | 0 | 0 | 4.0203 | 0.77207 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.076271 | 0.8 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5307 | 0 | 0 | 4.687 | 0.84366 | 5.5924 | 0 | 0 | 4.687 | 0.9054 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0409/1-УТ0409/3 ул.Амурская, Дн 159х6 L=200м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-44 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9889 | 0 | 2.9889 | 2.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6889 | 0 | 0 | 2.2788 | 0.41018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25424 | 0.045763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9889 | 0 | 0 | 2.533 | 0.45594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2429-УТ2430 ул. Нижнепортовая, Дн 630х10 L=420м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-45 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.476 | 0 | 21.476 | 21.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.476 | 0 | 0 | 16.5051 | 2.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.476 | 0 | 0 | 18.2 | 3.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0205/07 - УТ 0205 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 530х10 L=1474м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-46 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 67.5798 | 50.0644 | 67.5798 | 67.5798 | 50.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9798 | 0 | 0 | 51.6778 | 9.302 | 45.0644 | 0 | 0 | 38.0833 | 6.9811 | 6.6 | 0 | 0 | 5.5932 | 1.0068 | 5 | 0 | 0 | 4.1667 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 67.5798 | 0 | 0 | 57.271 | 10.3088 | 50.0644 | 0 | 0 | 42.25 | 7.8144 | Изменение стоимости проекта обусловлено корректировкой объемов выполняемых работ и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2611 - УТ 2617 ул. Борисенко, Дн 720х10 L=1208м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-47 | П | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 236.7163 | 0 | 236.7163 | 236.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1391 | 0 | 0 | 52.6603 | 9.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5772 | 0 | 0 | 130.9976 | 23.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16.9492 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 236.7163 | 0 | 0 | 200.607 | 36.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №12 УТ-1214-1216 ДН 720 L= 128х2 пм и L= 277х2 пм по ул. Спортивная Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-69 | П | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 51.9519 | 0 | 0 | 51.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1805 | 0 | 0 | 22.0351 | 4.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2714 | 0 | 0 | 20.4167 | 3.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9519 | 0 | 0 | 43.7017 | 8.2501 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок на основании протокола технического совещания от 28.11.2018 №14.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1041- УТ 1043 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х135м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-82 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 28.5468 | 0 | 0 | 28.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5468 | 0 | 0 | 23.1667 | 4.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5468 | 0 | 0 | 24 | 4.5468 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок на основании протокола технического совещания от 28.11.2018 №16.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707- УТ 0709 ул.Хабаровская, Дн 325 L=2х320м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-83 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 38.182 | 0 | 0 | 38.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.682 | 0 | 0 | 30.75 | 5.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.182 | 0 | 0 | 32 | 6.182 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок на основании протокола технического совещания от 28.11.2018 №11.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х410.5м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 49.5306 | 0 | 0 | 49.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0306 | 0 | 0 | 39.7567 | 7.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.0833 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5306 | 0 | 0 | 41.84 | 7.6906 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок на основании протокола технического совещания от 28.11.2018 №13.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-80 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.43 | 0 | 0 | 23.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.93 | 0 | 0 | 18.52 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.43 | 0 | 0 | 19.77 | 3.66 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок на основании протокола технического совещания от 28.11.2018 №20.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 36.6724 | 0 | 0 | 36.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0724 | 0 | 0 | 29.7267 | 5.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.3333 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6724 | 0 | 0 | 31.06 | 5.6124 | Новый проект. Проект включен в ИПР по причине корректировки перечня теплотрасс с учетом обеспечения надежности прохождения зимнего максимума нагрузок на основании протокола технического совещания от 28.11.2018 №22.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1721 - УТ 1722 ул. К.Жигура, Дн 820х10 L=190п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-55 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.5704 | 0 | 21.5704 | 21.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5704 | 0 | 0 | 16.5851 | 2.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.5704 | 0 | 0 | 16.5851 | 2.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0505 - УТ 0506а ул. Лесной переулок, Дн 273х10 L=285п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-56 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.9922 | 10.0908 | 9.9922 | 9.9922 | 10.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1922 | 0 | 0 | 7.79 | 1.4022 | 8.5908 | 0 | 0 | 7.218 | 1.3728 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6922 | 0 | 0 | 9.04 | 1.6522 | 10.0908 | 0 | 0 | 8.468 | 1.6228 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2401 - УТ 2404 ул. Шевченко, Дн 720х10 L=414п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-57 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 44.1143 | 44.5766 | 44.1143 | 44.1143 | 44.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1143 | 0 | 0 | 34.8426 | 6.2717 | 42.0766 | 0 | 0 | 35.3017 | 6.7749 | 2.5 | 0 | 0 | 2.0833 | 0.41667 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.6143 | 0 | 0 | 36.926 | 6.6883 | 44.5766 | 0 | 0 | 37.385 | 7.1916 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1409 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=135п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-58 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.4107 | 13.5292 | 13.4107 | 13.4107 | 13.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4107 | 0 | 0 | 10.5175 | 1.8932 | 12.5292 | 0 | 0 | 10.5317 | 1.9975 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.4107 | 0 | 0 | 11.3509 | 2.0598 | 13.5292 | 0 | 0 | 11.365 | 2.1642 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1434 - УТ 1436 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=354п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-59 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.1652 | 33.8591 | 35.1652 | 35.1652 | 33.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1652 | 0 | 0 | 27.2586 | 4.9066 | 32.3591 | 0 | 0 | 27.1433 | 5.2159 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.6652 | 0 | 0 | 28.5086 | 5.1566 | 33.8591 | 0 | 0 | 28.3933 | 5.4659 | Изменение стоимости проекта обусловлено корректировкой объемов выполняемых работ и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0141 - УТ 0142 ул. Енисейская, Дн 159х10 L=100п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-60 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5712 | 0 | 2.5712 | 2.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3212 | 0 | 0 | 1.9671 | 0.35408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3212 | 0 | 0 | 1.9671 | 0.35408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1232 - УТ 1233 ул. Киевская, Дн 720х10 L=580п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-61 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 60.6048 | 0 | 60.6048 | 60.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6048 | 0 | 0 | 47.1227 | 8.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.6048 | 0 | 0 | 47.1227 | 8.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2607 - УТ 2610 ул. Борисенко, Дн 720х10 L=500п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-62 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 52.6587 | 0 | 52.6587 | 52.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6587 | 0 | 0 | 42.0836 | 7.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.6587 | 0 | 0 | 42.0836 | 7.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1424 т.А - УТ1425 ул.Ильичева Дн 720 L=2х107м.пПриморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-73 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 55.9842 | 0 | 0 | 55.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9842 | 0 | 0 | 47.14 | 8.8442 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.9842 | 0 | 0 | 47.14 | 8.8442 | 55.9842 | 0 | 0 | 47.14 | 8.8442 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0322 - УТ0326 ул. Океанский пр. Дн 530 L=2х270м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-74 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 49.349 | 0 | 0 | 49.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.349 | 0 | 0 | 38.88 | 7.469 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.349 | 0 | 0 | 38.88 | 7.469 | 46.349 | 0 | 0 | 38.88 | 7.469 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0121 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х150м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-75 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 35.8174 | 0 | 0 | 35.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8174 | 0 | 0 | 28.3233 | 5.4941 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.8174 | 0 | 0 | 28.3233 | 5.4941 | 33.8174 | 0 | 0 | 28.3233 | 5.4941 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233 - УТ1234 ул.Интернациональная Дн 720 L=2х30м.пПриморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-76 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.4996 | 0 | 0 | 6.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4996 | 0 | 0 | 5.45 | 1.0496 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4996 | 0 | 0 | 5.45 | 1.0496 | 6.4996 | 0 | 0 | 5.45 | 1.0496 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1253 - УТ1255 ул.Калинина - ул.Очаковская Дн 630 L=2х135м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-77 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 26.1772 | 0 | 0 | 26.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6772 | 0 | 0 | 20.7 | 3.9772 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.6772 | 0 | 0 | 20.7 | 3.9772 | 24.6772 | 0 | 0 | 20.7 | 3.9772 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3702 - УТ3705 ул.Фадеева Дн 720 L=2х100м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-78 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.6572 | 0 | 0 | 21.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6572 | 0 | 0 | 17.3267 | 3.3305 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.6572 | 0 | 0 | 17.3267 | 3.3305 | 20.6572 | 0 | 0 | 17.3267 | 3.3305 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали № 37 с увеличением диаметров на участке от коллекторов ВТЭЦ-2 до УТ-3709 (СП ПТС) | H_505-ПГт-94 | С | 2013 | 2023 | 2027 | 166.7785 | 166.7785 | декабрь 2013г. | 166.7785 | 166.7785 | декабрь 2013г. | нд | 7.7998 | 166.7788 | 169.4734 | 158.979 | 158.979 | 161.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 83.0508 | 14.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.209 | 0 | 0 | 45.9399 | 8.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.2373 | 0.76271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 158.979 | 0 | 0 | 134.728 | 24.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Пролонгация сроков реализации проекта обусловлена отсутствием источника финансирования проекта. Проект обусловлен строительством нового жилого м/района. В связи с сократившися спросом на жилье в р-не строительства потребность в увеличении диаметра т/трассы в настоящее время отсутствует.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0301 - УТ0303 Лесной переулок - ул.Пограничная Дн 630х8 L=232 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-112тп | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.8768 | 14.112 | 13.8768 | 13.8768 | 14.112 | 13.8768 | 0 | 0 | 11.76 | 2.1168 | 12.1675 | 0 | 0 | 10.1396 | 2.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9445 | 0 | 0 | 1.6204 | 0.32408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9445 | 0 | 0 | 1.6204 | 0.32408 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2415А (т.Б) в сторону УТ2416 (т.А) ул.Набережная Дн 820х9 L=172 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-113тп | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.4254 | 12.636 | 12.4254 | 12.4254 | 12.636 | 12.4254 | 0 | 0 | 10.53 | 1.8954 | 11.3559 | 0 | 0 | 9.4632 | 1.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2801 | 0 | 0 | 1.0668 | 0.21335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2801 | 0 | 0 | 1.0668 | 0.21335 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0521 в сторону УТ0525 ул.Уткинская Дн 325х8 L=209 п.м. | I_505-ПГт-114тп | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.207 | 10.38 | 10.207 | 10.207 | 10.38 | 10.207 | 0 | 0 | 8.65 | 1.557 | 8.8753 | 0 | 0 | 7.3961 | 1.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5047 | 0 | 0 | 1.2539 | 0.25079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5047 | 0 | 0 | 1.2539 | 0.25079 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0705 - УТ0707 ул.Хабаровскакя Дн 325х8 L=352 пм | I_505-ПГт-115тп | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.992 | 17.28 | 16.992 | 16.992 | 17.28 | 16.992 | 0 | 0 | 14.4 | 2.592 | 14.4266 | 0 | 0 | 12.0222 | 2.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8534 | 0 | 0 | 2.3778 | 0.47557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8534 | 0 | 0 | 2.3778 | 0.47557 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0105 - УТ0107 ул.Багратиона Дн 820х9 L=370 пм | I_505-ПГт-117тп | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.01 | 23.4 | 23.01 | 23.01 | 23.4 | 23.01 | 0 | 0 | 19.5 | 3.51 | 19.6391 | 0 | 0 | 16.3659 | 3.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7609 | 0 | 0 | 3.1341 | 0.62682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7609 | 0 | 0 | 3.1341 | 0.62682 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ0213 - УТ0214 стадион "Строитель" Дн 720х9 L=360 пм | I_505-ПГт-118тп | П | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.2994 | 29.796 | 29.2994 | 29.2994 | 29.796 | 29.2994 | 0 | 0 | 24.83 | 4.4694 | 24.3278 | 0 | 0 | 20.2732 | 4.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4682 | 0 | 0 | 4.5568 | 0.91136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4682 | 0 | 0 | 4.5568 | 0.91136 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | С | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 9 | 9 | январь 2019г. | нд | 0 | 8.85 | 9 | 8.85 | 8.85 | 9 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.62 | 0 | 0 | 1.35 | 0.27 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.98 | 0 | 0 | 1.65 | 0.33 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.08 | 0 | 0 | 6 | 1.08 | 7.38 | 0 | 0 | 6.15 | 1.23 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 113.6777 | 114.9644 | 113.6777 | 113.6777 | 114.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4207 | 0 | 0 | 30.865 | 5.5557 | 36.798 | 0 | 0 | 30.865 | 5.933 | 24.78 | 0 | 0 | 21 | 3.78 | 25.04 | 0 | 0 | 21 | 4.04 | 25.96 | 0 | 0 | 22 | 3.96 | 26.4 | 0 | 0 | 22 | 4.4 | 26.517 | 0 | 0 | 22.472 | 4.045 | 26.7264 | 0 | 0 | 22.472 | 4.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 113.6777 | 0 | 0 | 96.337 | 17.3407 | 114.9644 | 0 | 0 | 96.337 | 18.6274 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3068.3444 | 3068.3444 | нд | 3376.0891 | 3376.0891 | нд | нд | 168.4943 | 5447.3376 | 6412.1367 | 5233.9191 | 5233.9191 | 6243.6424 | 126.8461 | 0 | 0 | 107.5958 | 19.2502 | 162.0073 | 0 | 0 | 135.3045 | 26.7028 | 411.3938 | 0 | 0 | 349.4784 | 61.9154 | 414.3673 | 0 | 0 | 348.4371 | 65.9302 | 1056.6281 | 0 | 0 | 899.2663 | 157.3617 | 597.3338 | 0 | 0 | 499.8641 | 97.4696 | 842.2463 | 0 | 0 | 714.4484 | 127.798 | 540.9196 | 0 | 0 | 454.1532 | 86.7664 | 1192.0608 | 0 | 0 | 1012.3519 | 179.7089 | 620.7295 | 0 | 0 | 523.2579 | 97.4716 | 1456.9297 | 0 | 0 | 1219.9101 | 237.0196 | нд | нд | нд | нд | нд | 4959.2587 | 0 | 0 | 4195.4551 | 763.8036 | 3630.2799 | 0 | 0 | 3045.6225 | 584.6574 | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2. 2 ЭТАП: Внутриплощадочные коллекторы тепловой сети по территории ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-25-3 | С | 2020 | 2023 | 2022 | 963.7292 | 963.7292 | июнь 2014г. | 427.7665 | 427.7665 | июнь 2014г. | нд | 0 | 1352.2659 | 570.5749 | 1352.2659 | 1352.2659 | 570.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.8 | 0 | 0 | 160.7917 | 28.0083 | 171.3058 | 0 | 0 | 145 | 26.3058 | 672.6 | 0 | 0 | 573.8188 | 98.7812 | 190.7558 | 0 | 0 | 160 | 30.7558 | 490.8659 | 0 | 0 | 416.3633 | 74.5026 | 208.5133 | 0 | 0 | 175.8028 | 32.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1352.2659 | 0 | 0 | 1150.9737 | 201.2922 | 570.5749 | 0 | 0 | 480.8028 | 89.7722 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта, а также объемов инвестиций по годам реализации обусловлено внесением изменений в проектно-сметную документацию в части изменения состава работ по 2 и 3 этапам проекта техперевооружения системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от Владивостокской ТЭЦ-2. 3 ЭТАП: Установка насосного оборудования ТПУ №1…№5. Замена пиковых подогревателей ТПУ №2 и ТПУ№4. | I_505-ПГг-25-4 | С | 2023 | 2023 | 2027 | 427.7665 | 427.7665 | июнь 2014г. | 963.7292 | 963.7292 | июнь 2014г. | нд | 0 | 636.1763 | 1500.2124 | 636.1763 | 636.1763 | 1500.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4341 | 0 | 0 | 19.0119 | 3.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.7422 | 0 | 0 | 520.1205 | 93.6217 | 345.4394 | 0 | 0 | 290.9495 | 54.4899 | 681.0051 | 0 | 0 | 571.6776 | 109.3276 | нд | нд | нд | нд | нд | 1317.1815 | 0 | 0 | 1110.8101 | 206.3714 | 1026.4446 | 0 | 0 | 862.6271 | 163.8175 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта, а также объемов инвестиций по годам реализации обусловлено внесением изменений в проектно-сметную документацию в части изменения состава работ по 2 и 3 этапам проекта техперевооружения системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Установка танзометрических вагонных весов, Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ПГг-64 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 10.2751 | 10.2751 | июль 2018г. | нд | 10.0905 | 11.0761 | 10.6042 | 0 | 0 | 0.51375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51375 | 0 | 0 | 0.43538 | 0.078369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности 2018 года.
3.3.4 | Установка весов конввейерных Артемовской ТЭЦ, 3 шт. | H_505-ПГг-65 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.081456 | 8.0594 | 7.861 | 6.431 | 6.431 | 7.7796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1735 | 0 | 0 | 0.97799 | 0.19553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066051 | 0 | 0 | 0.055043 | 0.011009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.431 | 0 | 0 | 5.45 | 0.981 | 6.54 | 0 | 0 | 5.45 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.431 | 0 | 0 | 5.45 | 0.981 | 6.6061 | 0 | 0 | 5.505 | 1.101 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций на 2019 год обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и условий по заключенному договору. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Установка весов конвейерных С 2 шт, Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-81 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.54 | 7.2 | 3.54 | 3.54 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 7.2 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 7.2 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций связано с устранением ошибки. В утвержденной редакции ИПР ошибочно учтена стоимость весов в кол-ве 1 шт. вместо 2 шт. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 720 А/ч - 2 шт. СК-20, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-86 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.6 | 23.85 | 23.6 | 23.6 | 23.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 17.8814 | 3.2186 | 21.85 | 0 | 0 | 18.3333 | 3.5167 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.1 | 0 | 0 | 19.548 | 3.552 | 23.85 | 0 | 0 | 20 | 3.85 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 430 А/ч - 1 шт. СК-12, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-87 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.44 | 9.45 | 9.44 | 9.44 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 7.322 | 1.318 | 9.45 | 0 | 0 | 8 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.64 | 0 | 0 | 7.322 | 1.318 | 9.45 | 0 | 0 | 8 | 1.45 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков гашения кредиторской задолженности 2023г. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 215 А/ч - 1 шт. СК-6, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-88 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.08 | 7.05 | 7.08 | 7.08 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 5.4915 | 0.98847 | 7.05 | 0 | 0 | 6 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.48 | 0 | 0 | 5.4915 | 0.98847 | 7.05 | 0 | 0 | 6 | 1.05 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков гашения кредиторской задолженности 2023г. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-72 | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | 1.4833 | 1.4833 | апрель 2018г. | нд | 0.46721 | 1.5116 | 1.5418 | 1.062 | 1.062 | 1.0746 | 1.062 | 0 | 0 | 0.9 | 0.162 | 1.0746 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и влиянием роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.03 | 10.2 | 10.03 | 10.03 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.03 | 0 | 0 | 7.6525 | 1.3775 | 9.4 | 0 | 0 | 7.8333 | 1.5667 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0.8 | 0 | 0 | 0.66667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.03 | 0 | 0 | 8.5 | 1.53 | 10.2 | 0 | 0 | 8.5 | 1.7 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Установка автоматических средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ СП Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-83 | П | 2020 | 2024 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 95.7499 | 96.8728 | 95.7499 | 95.7499 | 96.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7073 | 0 | 0 | 4.7561 | 0.95121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6655 | 0 | 0 | 67.6379 | 13.0276 | 6.018 | 0 | 0 | 5.1 | 0.918 | 10.5 | 0 | 0 | 8.75 | 1.75 | 82.7319 | 0 | 0 | 70.1118 | 12.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 88.7499 | 0 | 0 | 75.2118 | 13.5381 | 96.8728 | 0 | 0 | 81.144 | 15.7288 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено необходимостью выполнения требований Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» ст.39, ст.51,ст.52 в кратчайшие сроки. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Установка фильтра, предварительной очистки конденсаторной установки турбоагрегата Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-89 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 102.3744 | 104.1096 | 102.3744 | 102.3744 | 104.1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3744 | 0 | 0 | 74.8804 | 12.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1096 | 0 | 0 | 74.258 | 14.8516 | нд | нд | нд | нд | нд | 176.484 | 0 | 0 | 149.1384 | 27.3456 | 89.1096 | 0 | 0 | 74.258 | 14.8516 | Пролонгация сроков реализации проекта с соответствующей корректировкой объемов инвестиций по годам обусловлена недостаточностью собственных источников финансирования, учтенных в тарифе. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Модернизация подогревателя сетевого вертикального ТПУ Артемовской ТЭЦ, 4 шт. | I_505-ПГг-90 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 43.424 | 43.86 | 43.424 | 43.424 | 43.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.424 | 0 | 0 | 32.7153 | 5.7087 | 19.93 | 0 | 0 | 16.7333 | 3.1967 | 23.93 | 0 | 0 | 20.0667 | 3.8633 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.354 | 0 | 0 | 52.7819 | 9.5721 | 43.86 | 0 | 0 | 36.8 | 7.06 | Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено недостаточностью собственных источников финансирования, учтенных в тарифе. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Реконструкция схемы сбора и возврата конденсата в технологический цикл Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-91 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.04 | 0 | 33.04 | 33.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.04 | 0 | 0 | 25.6102 | 4.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.04 | 0 | 0 | 25.6102 | 4.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
3.3.4 | Модернизация систем вентиляции и кондиционирования КЦ, ТЦ Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-92 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.4 | 35.85 | 35.4 | 35.4 | 35.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 27.6102 | 4.7898 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 30.75 | 0 | 0 | 25.75 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 63.15 | 0 | 0 | 53.3602 | 9.7898 | 34.35 | 0 | 0 | 28.75 | 5.6 | Пролонгация сроков реализации проекта с соответствующей корректировкой объемов инвестиций по годам обусловлена недостаточностью собственных источников финансирования, учтенных в тарифе. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Модернизация выпуска загрязнённых вод Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-28 | П | 2014 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.914 | 35.3327 | 35.7635 | 30.68 | 30.68 | 33.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7851 | 0 | 0 | 2.321 | 0.46419 | 18.65 | 0 | 0 | 15.8051 | 2.8449 | 27.0644 | 0 | 0 | 22.667 | 4.3974 | 12.03 | 0 | 0 | 10.1949 | 1.8351 | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.68 | 0 | 0 | 26 | 4.68 | 31.0644 | 0 | 0 | 26.0003 | 5.0641 | Изменение объемов инвестиций на 2019 год обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и условий по заключенному договору. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | С | 2013 | 2026 | 2026 | 233.5545 | 233.5545 | июнь 2013г. | 233.5545 | 233.5545 | июнь 2013г. | нд | 6.12 | 233.5545 | 237.4044 | 227.4345 | 227.4345 | 231.2843 | 5.6506 | 0 | 0 | 4.7886 | 0.86195 | 5.7173 | 0 | 0 | 4.7934 | 0.92389 | 8.122 | 0 | 0 | 6.883 | 1.2389 | 10.04 | 0 | 0 | 8.4167 | 1.6233 | 1.818 | 0 | 0 | 1.5407 | 0.27733 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13.4414 | 0 | 0 | 11.391 | 2.0504 | 13.6692 | 0 | 0 | 11.391 | 2.2782 | 13.4414 | 0 | 0 | 11.5435 | 1.8978 | 13.6192 | 0 | 0 | 11.391 | 2.2282 | 29.85 | 0 | 0 | 25 | 4.85 | нд | нд | нд | нд | нд | 66.6728 | 0 | 0 | 56.3583 | 10.3145 | 73.1784 | 0 | 0 | 61.1987 | 11.9797 | Увеличение объема инвестиций на 2021г. обусловлено необходимостью выполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | С | 2013 | 2032 | 2032 | 271.7368 | 271.7368 | июнь 2013г. | 271.7368 | 271.7368 | июнь 2013г. | нд | 13.735 | 271.7368 | 276.1085 | 258.0019 | 258.0019 | 262.3736 | 5.7269 | 0 | 0 | 4.8533 | 0.87359 | 4.8884 | 0 | 0 | 4.0992 | 0.78923 | 7.847 | 0 | 0 | 6.65 | 1.197 | 10.621 | 0 | 0 | 8.9008 | 1.7202 | 2.093 | 0 | 0 | 1.7737 | 0.31927 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 5.95 | 0 | 0 | 5 | 0.95 | 29.85 | 0 | 0 | 25 | 4.85 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.59 | 0 | 0 | 43.4237 | 8.1663 | 58.421 | 0 | 0 | 48.9008 | 9.5202 | Увеличение объема инвестиций на 2021г. обусловлено необходимостью устранения замечаний по предписанию № 820/9-2180 от 07.10.2018 года, выданному Отделом государственного контроля Управления Росгвардии по Приморскому краю. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Владивостокская ТЭЦ-2" | F_505-ПГг-19 | С | 2013 | 2031 | 2031 | 202.6241 | 202.6241 | июнь 2013г. | 202.6241 | 202.6241 | июнь 2013г. | нд | 21.3351 | 202.6241 | 205.6873 | 181.2889 | 181.2889 | 184.3522 | 0.44769 | 0 | 0 | 0.3794 | 0.068292 | 0.42287 | 0 | 0 | 0.35837 | 0.064506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 3 | 0.58 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 15.248 | 0 | 0 | 12.922 | 2.326 | 15.5064 | 0 | 0 | 12.922 | 2.5844 | 15.248 | 0 | 0 | 13.1508 | 2.0971 | 15.4564 | 0 | 0 | 12.922 | 2.5344 | 23.85 | 0 | 0 | 20 | 3.85 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.6059 | 0 | 0 | 53.0728 | 9.5331 | 66.7928 | 0 | 0 | 55.844 | 10.9488 | Увеличение объема инвестиций на 2020г. обусловлено необходимостью устранения нарушений по представлению УВНГ России по Приморскому краю от 29.03.2018 №820/9-685. Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Установка устройств АЛАР на блоках генератор-трансформатор Артемовская ТЭЦ | F_505-ПГг-32 | С | 2016 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 79.3724 | 79.3724 | март 2017г. | нд | 0.96367 | 14.5 | 118.3095 | 13.5363 | 13.5363 | 117.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта на основании разработанной ПСД с учетом роста ставки НДС до 20%.
3.3.4 | Установка устройств АЛАР на блоках генератор-трансформатор Партизанская ГРЭС | F_505-ПГг-33 | С | 2016 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 79.3724 | 79.3724 | март 2017г. | нд | 0.96367 | 14.5 | 118.3095 | 13.5363 | 13.5363 | 117.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта на основании разработанной ПСД с учетом роста ставки НДС до 20%.
3.3.4 | Установка устройств АЛАР на блоках генератор-трансформатор Владивостокская ТЭЦ-2 | F_505-ПГг-34 | С | 2016 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 79.3724 | 79.3724 | март 2017г. | нд | 0.96367 | 14.5 | 118.3095 | 13.5363 | 13.5363 | 117.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта на основании разработанной ПСД с учетом роста ставки НДС до 20%.
3.3.4 | Замена паропроводов поперечной связи секции 1,2,3,4 Артемовской ТЭЦ | H_505-ПГг-45 | П | 2023 | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 74.34 | 75.6 | 74.34 | 74.34 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 17.0339 | 3.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 0 | 0 | 22.7542 | 4.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 0 | 0 | 20.2119 | 3.6381 | 22.2122 | 0 | 0 | 18.77 | 3.4422 | 1.6378 | 0 | 0 | 1.3648 | 0.27297 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.9778 | 0 | 0 | 64.3648 | 11.613 | 23.85 | 0 | 0 | 20.1348 | 3.7152 | Пролонгация сроков реализации проекта с соответствующей корректировкой объемов инвестиций по годам обусловлена недостаточностью собственных источников финансирования, учтенных в тарифе. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Замена существующих теплообменников кожухотрубного исполнения на теплообменники пластинчатого типа (морского исполнения) ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-66 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 102.3744 | 103.9696 | 102.3744 | 102.3744 | 103.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3924 | 0 | 0 | 30.8411 | 5.5514 | 40.8696 | 0 | 0 | 34.1747 | 6.6949 | 61.582 | 0 | 0 | 52.1881 | 9.3939 | 59.1 | 0 | 0 | 49.25 | 9.85 | 4.4 | 0 | 0 | 3.7288 | 0.67119 | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 102.3744 | 0 | 0 | 86.758 | 15.6164 | 103.9696 | 0 | 0 | 86.758 | 17.2116 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Техперевооружение мазутонасосной станции с заменой насосов на Партизанской ГРЭС 2 шт | J_505-ПГг-98 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0.58 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0.58 | 0.116 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью выполнения требований норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утверждённых приказом № 461 от 7 ноября 2016 года Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-99 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32.4856 | 0 | 0 | 32.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5114 | 0 | 0 | 2.0928 | 0.41856 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5114 | 0 | 0 | 2.0928 | 0.41856 | 2.5114 | 0 | 0 | 2.0928 | 0.41856 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Владивостокской ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-100 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 63.3728 | 0 | 0 | 63.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5993 | 0 | 0 | 2.1661 | 0.43322 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5993 | 0 | 0 | 2.1661 | 0.43322 | 2.5993 | 0 | 0 | 2.1661 | 0.43322 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системного оператора Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-101 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 28.6035 | 0 | 0 | 28.6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3284 | 0 | 0 | 1.107 | 0.2214 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3284 | 0 | 0 | 1.107 | 0.2214 | 1.3284 | 0 | 0 | 1.107 | 0.2214 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.4 | Установка электролизной установки СЭУ-10 Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-104 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 51.713 | 0 | 0 | 51.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей сливных участков циркводоводов от пристанционных сборных циркводоводов до ТГ№ 3, протяженностью 26 м-Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-105 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.31483 | 0 | 0 | 0.31483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31483 | 0 | 0 | 0.26236 | 0.052471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31483 | 0 | 0 | 0.26236 | 0.052471 | Новый проект. Проект включен в ИПР в соответствии с протоколом по тиражированию технологии восстановления поверхностей существующих циркуляционных водоводов при использовании морской воды с сохранением их пропускной способности в филиала АО "ДГК" и коммерциализации разработки НИОКР на объектах Группы РусГидро от 07.05.2018 №1.
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей сливных участков циркводоводов от пристанционных сборных циркводоводов до ТГ№ 2, протяженностью 26 м-Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-106 | П | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.32837 | 0 | 0 | 0.32837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32837 | 0 | 0 | 0.27364 | 0.054728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32837 | 0 | 0 | 0.27364 | 0.054728 | Новый проект. Проект включен в ИПР в соответствии с протоколом по тиражированию технологии восстановления поверхностей существующих циркуляционных водоводов при использовании морской воды с сохранением их пропускной способности в филиала АО "ДГК" и коммерциализации разработки НИОКР на объектах Группы РусГидро от 07.05.2018 №1.
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей напорных участков циркводоводов ТГ№ 3, протяженностью-10 м. Владивостокской ТЭЦ-2. | J_505-ПГг-107 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12109 | 0 | 0 | 0.12109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12109 | 0 | 0 | 0.10091 | 0.020181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12109 | 0 | 0 | 0.10091 | 0.020181 | Новый проект. Проект включен в ИПР в соответствии с протоколом по тиражированию технологии восстановления поверхностей существующих циркуляционных водоводов при использовании морской воды с сохранением их пропускной способности в филиала АО "ДГК" и коммерциализации разработки НИОКР на объектах Группы РусГидро от 07.05.2018 №1.
3.3.4 | Установка БРКУ №1 РАС "Нева" для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-108 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.2468 | 0 | 0 | 4.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2468 | 0 | 0 | 3.539 | 0.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2468 | 0 | 0 | 3.539 | 0.7078 | Новый проект. Проект включен в ИПР для исполнения требований п. 5.9.23 ПТЭ электрических станций и сетей РФ и выполнение мероприятий по акту №14 от 21.12.15 расследования причин аварии на Партизанской ГРЭС (пункт 3 технических мероприятий) и акту проверки РАС НЕВА от 12.05.2017.
3.3.4 | Установка расходомеров - счетчиков типа "Стрим" Партизанская ГРЭС 4 шт. | J_505-ПГг-109 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 1.22 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 1.22 | 0.244 | Новый проект. Проект включен в ИПР для исполнения требований приказа АО "ДГК" № 439"А" от 12.09.2018 "Об оснащении автоматическими средствами измерения и учета выбросов и сбросов" и выполнения требований Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края (письмо от 01.11.2018 №37-04-27/6948)
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | П | 2020 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.75 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.75 | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | 0 | 0 | 0.75 | 0.15 | 3.84 | 0 | 0 | 3.2 | 0.64 | Новый проект. Проект включен в ИПР согласно постановлению Администрации Партизанского городского округа Приморского края №993-па от 13.05.2017 для овыполнения мероприятий по приведению качества воды к нормативным параметрам.
3.3.4 | Техперевооружение системы оборотного водоснабжения Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-110 | П | 2020 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 402.8222 | 0 | 0 | 402.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9576 | 0 | 0 | 22.4647 | 4.4929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3329 | 0 | 0 | 49.5833 | 8.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1316 | 0 | 0 | 50.25 | 7.8816 | 208.89 | 0 | 0 | 174.075 | 34.815 | нд | нд | нд | нд | нд | 208.89 | 0 | 0 | 174.075 | 34.815 | 361.2122 | 0 | 0 | 303.873 | 57.3392 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с необходимостью приведения системы оборотного водоснабжения и конструкций вытяжных башен градирен в работоспособное состояние.
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0 | 6.9 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 0 | 6.9 | 1.38 | Новый проект. Проект включен в ИПР в соответствии с п. 2.4.3, 2.4.5 протокола согласительного совещания в Минэнерго России от 05.09.2018 №09-1913/3пр/ВК и письмом ПАО «РусГидро» от 11.10.2018 №5899.135 «О реализации проекта по противоаварийной автоматике».
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.0531 | 0 | 0 | 18.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0531 | 0 | 0 | 12.6276 | 2.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0531 | 0 | 0 | 15.1276 | 2.9255 | Новый проект. Проект включен в ИПР в соответствии с п. 2.4.1, 2.4.5 протокола согласительного совещания в Минэнерго России от 05.09.2018 №09-1913/3пр/ВК и письмом ПАО «РусГидро» от 11.10.2018 №5899.135 «О реализации проекта по противоаварийной автоматике».
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи Артемовской ТЭЦ | H_505-ПГг-46 | П | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 76.7 | 0 | 76.7 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.098 | 0 | 0 | 29.7441 | 5.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.553 | 0 | 0 | 29.2822 | 5.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.551 | 0 | 0 | 64.0263 | 11.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | С | 2015 | 2025 | 2025 | 132.656 | 132.656 | июнь 2013г. | 132.656 | 132.656 | июнь 2013г. | нд | 15.3733 | 132.656 | 134.6425 | 117.2827 | 117.2827 | 119.2692 | 9.8 | 0 | 0 | 8.3051 | 1.4949 | 11.3573 | 0 | 0 | 9.5154 | 1.8419 | 4.95 | 0 | 0 | 4.1949 | 0.75508 | 4.1103 | 0 | 0 | 3.4533 | 0.65705 | 10.62 | 0 | 0 | 9 | 1.62 | 10.74 | 0 | 0 | 9 | 1.74 | 24.7151 | 0 | 0 | 20.945 | 3.7701 | 24.984 | 0 | 0 | 20.945 | 4.039 | 24.7151 | 0 | 0 | 20.945 | 3.7701 | 24.984 | 0 | 0 | 20.945 | 4.039 | 17.85 | 0 | 0 | 15 | 2.85 | нд | нд | нд | нд | нд | 82.8502 | 0 | 0 | 70.0849 | 12.7653 | 82.6683 | 0 | 0 | 69.3433 | 13.3251 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено необходимостью устранения нарушений по представлению УВНГ России по Приморскому краю №820/9-1834 от 06.08.2018.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | С | 2013 | 2026 | 2026 | 80.3388 | 80.3388 | июнь 2013г. | 80.3388 | 80.3388 | июнь 2013г. | нд | 1.1116 | 80.3391 | 81.682 | 79.2276 | 79.2276 | 80.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 6.6102 | 1.1898 | 8.95 | 0 | 0 | 7.5 | 1.45 | 1.05 | 0 | 0 | 0.88983 | 0.16017 | 10.234 | 0 | 0 | 8.57 | 1.664 | 8.4982 | 0 | 0 | 7.2019 | 1.2963 | 12.658 | 0 | 0 | 10.59 | 2.068 | 15.4942 | 0 | 0 | 13.1307 | 2.3635 | 12.658 | 0 | 0 | 10.59 | 2.068 | 23.85 | 0 | 0 | 20 | 3.85 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.6924 | 0 | 0 | 47.8325 | 8.8599 | 68.35 | 0 | 0 | 57.25 | 11.1 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено необходимостью устранения нарушений по представлению УВНГ России по Приморскому краю №820/9-1268 от 31.05.2018.
3.3.4 | Техперевооружение деаэрационно-питательной и подпиточной установок на ВТЭЦ-1 (в т.ч. бак-аккумулятор) . (СП ПТС) | H_505-ПГт-26 | З | 2013 | 2023 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.3081 | 240.7589 | 17.3081 | 223.4507 | 223.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7989 | 0 | 0 | 5.7618 | 1.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.71 | 0 | 0 | 85.3475 | 15.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9418 | 0 | 0 | 83.0015 | 14.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15.2542 | 2.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 223.4507 | 0 | 0 | 189.365 | 34.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено вводом объекта в эксплуатацию в обьеме незавершенного строительства. Дальнейшая реализация проекта не планируется.
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. (СП ПТС) (14 шт.) | H_505-ПГт-27 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.06 | 20.1476 | 20.06 | 20.06 | 20.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 12.8475 | 2.3125 | 16.6476 | 0 | 0 | 14.0833 | 2.5643 | 4.9 | 0 | 0 | 4.1525 | 0.74746 | 3.5 | 0 | 0 | 2.9167 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.06 | 0 | 0 | 17 | 3.06 | 20.1476 | 0 | 0 | 17 | 3.1476 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.39 | 0 | 0 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 10 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 0 | 0 | 11.2 | 2.19 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании предписания Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 31.05.2018 №Ж-27-105/01-ОГЧС.
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 48.8594 | 0 | 0 | 48.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0594 | 0 | 0 | 14.2926 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 25 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8594 | 0 | 0 | 40.9593 | 7.9001 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании заключения технического диагностирования сооружения ООО "РУСЭНЕРГО" от 20.08.2018 № 2018-103/002 ООО "РУСЭНЕРГО" и протокола технического совещания от 25.09.2018 №25/1.
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | С | 2011 | 2025 | 2028 | 243.8073 | 243.8073 | декабрь 2012г. | 243.8073 | 243.8073 | декабрь 2012г. | нд | 8.0299 | 451.4444 | 458.9599 | 443.4145 | 443.4145 | 450.93 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.62 | 0 | 0 | 1.35 | 0.27 | 5.3358 | 0 | 0 | 4.5218 | 0.81393 | 0.18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 8.2519 | 0 | 0 | 6.9932 | 1.2588 | 6.0528 | 0 | 0 | 5.044 | 1.0088 | 2.124 | 0 | 0 | 1.8 | 0.324 | 2.16 | 0 | 0 | 1.8 | 0.36 | 89.218 | 0 | 0 | 75.6085 | 13.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 104.9297 | 0 | 0 | 88.9235 | 16.0062 | 8.3928 | 0 | 0 | 6.994 | 1.3988 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено тем, что предприятиями транспортировщиками работа по установке приборов учета на границах тепловых сетей с потребителями не проводится и распределение потерь тепловой энергии происходит балансовым методом. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Модернизация тепловоза (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-10 | С | 2015 | 2022 | 2020 | 59.488 | 59.488 | декабрь 2015г. | 59.488 | 59.488 | декабрь 2015г. | нд | 16.2845 | 47.282 | 29.7149 | 30.9975 | 30.9975 | 13.4304 | 13.2975 | 0 | 0 | 11.3 | 1.9975 | 9.546 | 0 | 0 | 7.974 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8844 | 0 | 0 | 3.237 | 0.6474 | 15.5 | 0 | 0 | 13.1356 | 2.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 1.8644 | 0.33559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.7 | 0 | 0 | 15 | 2.7 | 3.8844 | 0 | 0 | 3.237 | 0.6474 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Модернизация оборудования химической водоотчистки (осветлитель №3) (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-11 | П | 2022 | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 89.7036 | 91.224 | 79.0836 | 79.0836 | 91.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5176 | 0 | 0 | 32.642 | 5.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.564 | 0 | 0 | 28.4441 | 5.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.002 | 0 | 0 | 5.9339 | 1.0681 | 10.8 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5686 | 0 | 0 | 62.3979 | 12.1707 | нд | нд | нд | нд | нд | 153.6522 | 0 | 0 | 129.4179 | 24.2343 | 85.3686 | 0 | 0 | 71.3979 | 13.9707 | Пролонгация сроков реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах. Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Установка автоматизированной системы пожаротушения топливоподачи (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-14 | П | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04425 | 75.3812 | 79.4758 | 41.434 | 41.434 | 79.4316 | 3.71 | 0 | 0 | 3.1441 | 0.56593 | 37.4525 | 0 | 0 | 31.2129 | 6.2396 | 33.724 | 0 | 0 | 28.6102 | 5.1138 | 37.9791 | 0 | 0 | 31.7451 | 6.234 | 4 | 0 | 0 | 3.3898 | 0.61017 | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.724 | 0 | 0 | 32 | 5.724 | 41.9791 | 0 | 0 | 35.0784 | 6.9007 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2018 года и уточнением зтрат на содержание службы заказчика. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Оборудование системой пожарной сигнализации помещений станции (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-15 | С | 2016 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 9.6071 | 9.6071 | июнь 2016г. | нд | 0.885 | 25.3759 | 26.691 | 25.3759 | 25.3759 | 25.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5692 | 0 | 0 | 7.262 | 1.3072 | 3.9144 | 0 | 0 | 3.262 | 0.6524 | 9.801 | 0 | 0 | 8.3059 | 1.4951 | 10.001 | 0 | 0 | 8.3342 | 1.6668 | 1.999 | 0 | 0 | 1.6941 | 0.30493 | 6.799 | 0 | 0 | 5.6658 | 1.1332 | 5.0067 | 0 | 0 | 4.243 | 0.76374 | 5.0916 | 0 | 0 | 4.243 | 0.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.3759 | 0 | 0 | 21.505 | 3.8709 | 25.806 | 0 | 0 | 21.505 | 4.301 | Изменение стоимости проекта обусловлено уточнением объема затрат незавершенного строительства на разработку ПСД, ранее не учтенных в стоимости проекта. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов инвестиций по годам в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника финансирования, учтенного в тарифе.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Приморская ГРЭС | F_505-ЛуТЭК-16 | С | 2013 | 2025 | 2025 | 452.6431 | 452.6431 | июнь .2013 г. | 452.6431 | 452.6431 | июнь .2013 г. | нд | 22.0191 | 452.6421 | 459.8392 | 430.623 | 430.623 | 437.8201 | 8.8887 | 0 | 0 | 7.5502 | 1.3385 | 11.1829 | 0 | 0 | 9.4169 | 1.7661 | 15.8351 | 0 | 0 | 13.437 | 2.3981 | 15.3473 | 0 | 0 | 12.8262 | 2.521 | 14.5015 | 0 | 0 | 12.2894 | 2.2121 | 16.3457 | 0 | 0 | 13.6599 | 2.6858 | 14.8981 | 0 | 0 | 12.9306 | 1.9675 | 14.4037 | 0 | 0 | 12.0276 | 2.3761 | 11.9208 | 0 | 0 | 10.56 | 1.3608 | 12.6222 | 0 | 0 | 10.56 | 2.0622 | 59.2665 | 0 | 0 | 49.5298 | 9.7368 | нд | нд | нд | нд | нд | 116.4221 | 0 | 0 | 98.7468 | 17.6753 | 117.9853 | 0 | 0 | 98.6034 | 19.3819 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.3.4 | Расширение железнодорожной станции "Угольная" (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-17 | П | 2020 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 88.5 | 89.8586 | 88.5 | 88.5 | 89.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 17.9661 | 3.2339 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 39.2691 | 0 | 0 | 33.2789 | 5.9902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4309 | 0 | 0 | 3.755 | 0.67589 | 31.1404 | 0 | 0 | 26.014 | 5.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1449 | 0 | 0 | 24.2874 | 4.8575 | 25.9928 | 0 | 0 | 21.7149 | 4.278 | нд | нд | нд | нд | нд | 90.8928 | 0 | 0 | 76.7149 | 14.178 | 88.6781 | 0 | 0 | 74.0162 | 14.6618 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено необходимостью разработки ПИР и оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Замена масляных выключателей У-110, 220 (ОРУ-110,220) на элегазовые (27 шт.) (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-20 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 106.2 | 108 | 106.2 | 106.2 | 108 | 37.5002 | 0 | 0 | 31.7873 | 5.7129 | 34.513 | 0 | 0 | 28.769 | 5.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.82 | 0 | 0 | 9.0167 | 1.8033 | 17.7 | 0 | 0 | 15 | 2.7 | 19.18 | 0 | 0 | 15.9833 | 3.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7545 | 0 | 0 | 19.0162 | 3.7383 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.4545 | 0 | 0 | 34.0162 | 6.4383 | 52.7545 | 0 | 0 | 44.0162 | 8.7382 | Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено невыплнением по проекту по итогам 2018 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Установка весов вагонных (груженных) Приморской ГРЭС, 2 шт. | H_505-ЛуТЭК-34 | З | 2017 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 24.78 | 24.78 | декабрь 2017г. | нд | 17.0623 | 11.7011 | 17.6643 | 0 | 0 | 0.60199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60199 | 0 | 0 | 0.51016 | 0.09183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности 2018 года. Изменение стоимости проекта с учетом фактических затрат 2018г.
3.3.4 | Установка весов конвейерных Приморской ГРЭС, 8 шт. | H_505-ЛуТЭК-35 | З | 2018 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 11.8 | 11.8 | декабрь 2017г. | нд | 3.048 | 3.2372 | 3.0974 | 0 | 0 | 0.049444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049444 | 0 | 0 | 0.041901 | 0.0075423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности 2018 года. Изменение стоимости проекта с учетом фактических затрат 2018г.
3.3.4 | Установка весов вагонных (порожных) Приморской ГРЭС, 3 шт. | H_505-ЛуТЭК-44 | З | 2018 | 2019 | 2018 | нд | нд | нд | 11.682 | 11.682 | декабрь 2017г. | нд | 10.6939 | 12.3774 | 10.6939 | 0.479 | 0.479 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0.40593 | 0.073068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности 2018 года. Изменение стоимости проекта с учетом фактических затрат 2018г.
3.3.4 | Установка расходомера (на каждый котел от кольца) Приморской ГРЭС, 2 шт. | H_505-ЛуТЭК-46 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4575 | 1.481 | 1.4575 | 1.4575 | 1.481 | 1.4575 | 0 | 0 | 1.246 | 0.2115 | 1.481 | 0 | 0 | 1.246 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Установка автоматического пробоотборника топлива (с конвейера) Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-47 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.4817 | 16.7043 | 16.4817 | 16.4817 | 16.7043 | 16.4817 | 0 | 0 | 14 | 2.4817 | 16.7043 | 0 | 0 | 13.9469 | 2.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в связи с изменением затрат на содержание службы заказчика и ростом ставки НДС до 20%.
3.3.4 | Установка пробоотборника бурового шнекового (из вагона) топлива (с конвейера) Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-48 | П | 2022 | 2021 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.98 | 46.9968 | 12.98 | 12.98 | 46.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.223 | 0 | 0 | 7.8161 | 1.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.757 | 0 | 0 | 3.1839 | 0.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3608 | 0 | 0 | 3.634 | 0.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3262 | 0 | 0 | 32.0347 | 6.2915 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.3062 | 0 | 0 | 43.0347 | 8.2715 | 42.687 | 0 | 0 | 35.6687 | 7.0183 | Изменение сроков реализации проекта в связи с необходимостью предварительной разработки ПСД. Увеличение стоимости проекте обусловлено пересчетом стоимости на основании проведенного в 4 кв. 2018г. мониторинга цен. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Модернизация СОТИАССО система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Приморской ГРЭС | I_505-ЛуТЭК-79 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 59.4935 | 60.5018 | 59.4935 | 59.4935 | 60.5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.95 | 0 | 0 | 2.5 | 0.45 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Замена аккумуляторной батареи, 1 штт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-81 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.0379 | 15.2928 | 15.0379 | 15.0379 | 15.2928 | 15.0379 | 0 | 0 | 12.744 | 2.2939 | 15.2928 | 0 | 0 | 12.744 | 2.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Модернизация трансформаторов, 2 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-82 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.0646 | 5.1504 | 5.0646 | 5.0646 | 5.1504 | 5.0646 | 0 | 0 | 4.292 | 0.77256 | 5.1504 | 0 | 0 | 4.292 | 0.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Замена лифтов бл. 100, 200, 7 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-84 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.7932 | 18.0948 | 17.7932 | 17.7932 | 18.0948 | 0.472 | 0 | 0 | 0.4 | 0.072 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 17.3212 | 0 | 0 | 14.679 | 2.6422 | 17.6148 | 0 | 0 | 14.679 | 2.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.3212 | 0 | 0 | 14.679 | 2.6422 | 17.6148 | 0 | 0 | 14.679 | 2.9358 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Замена вагоноопрокидывателя Приморской ГРЭС, 1 шт. | H_505-ЛуТЭК-49 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 47.2 | 48 | 47.2 | 47.2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.509 | 0 | 0 | 38.0325 | 7.4765 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.509 | 0 | 0 | 38.0325 | 7.4765 | 45.509 | 0 | 0 | 38.0325 | 7.4765 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на дымовых трубах Приморской ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-88 | П | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 94.5013 | 0 | 0 | 94.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1591 | 0 | 0 | 3.4659 | 0.69318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4582 | 0 | 0 | 68.0552 | 13.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.884 | 0 | 0 | 7.4033 | 1.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5013 | 0 | 0 | 78.9244 | 15.5769 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании Приказа АО "ДГК" от 12.09.2018 №439 во исполнение требований Федеральных законов об оснащении СНКГВ и дляпредупреждения риска отказа в получении разрешений на выбросы и штрафных санкций.
3.3.4 | Замена аккумуляторной батареи, 1 шт. (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-90 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.861 | 0 | 0 | 18.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0004 | 0 | 0 | 14.2095 | 2.7909 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0004 | 0 | 0 | 14.2095 | 2.7909 | 17.0004 | 0 | 0 | 14.2095 | 2.7909 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.3.4 | Замена мазутного бака № 2 (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-87 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.2778 | 0 | 0 | 37.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2778 | 0 | 0 | 31.141 | 6.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2778 | 0 | 0 | 31.141 | 6.1368 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены оборудования, выведеного из эксплуатации, и обуспечения условий хранения мазута для надежной работы станции и выполнения диспетчерского графика несения нагрузок.
3.3.4 | Замена маслоочистительных установок МОУ, 4 шт., СП Приморская ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-93 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 1.2006 | 0.24012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 1.2006 | 0.24012 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены изношенного оборудования на основании акта технического освидетельствования от 16.11.2018.
3.3.4 | Замена багерных насосов, 2 шт. (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-31 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.24 | 21.5452 | 21.24 | 21.24 | 21.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.24 | 0 | 0 | 18 | 3.24 | 21.5452 | 0 | 0 | 18 | 3.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.24 | 0 | 0 | 18 | 3.24 | 21.5452 | 0 | 0 | 18 | 3.5452 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6088 | 14.6088 | нд | нд | 0 | 47.1339 | 15.1 | 47.1339 | 47.1339 | 15.1 | 14.8597 | 0 | 0 | 0 | 14.8597 | 14.3143 | 0 | 0 | 0 | 14.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78569 | 0 | 0 | 0 | 0.78569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0.78569 | 0 | 0 | 0 | 0.78569 | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6088 | 14.6088 | нд | нд | 0 | 47.1339 | 15.1 | 47.1339 | 47.1339 | 15.1 | 14.8597 | 0 | 0 | 0 | 14.8597 | 14.3143 | 0 | 0 | 0 | 14.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78569 | 0 | 0 | 0 | 0.78569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0.78569 | 0 | 0 | 0 | 0.78569 | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6088 | 14.6088 | нд | нд | 0 | 47.1339 | 15.1 | 47.1339 | 47.1339 | 15.1 | 14.8597 | 0 | 0 | 0 | 14.8597 | 14.3143 | 0 | 0 | 0 | 14.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78569 | 0 | 0 | 0 | 0.78569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0.78569 | 0 | 0 | 0 | 0.78569 | нд
3.4.1.2 | Техперевооружение тепловой сети протяженностью 300 п.м. от УТ-0308 до УТ-0312 с 2Ду 400 мм и 2 Ду 450 мм на 2Ду 500 мм в г. Владивостоке. (СП ПТС) | H_505-ПГт-71тп | П | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.2742 | 0 | 32.2742 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 32.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменением производственных потребностей.
3.4.1.2 | Техперевооружение тепловой сети УТ 1071 - Узел "Б" ул.Новоивановская Дн 1020х11-60 ППМИ L=2х63,2п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-120тп | С | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 14.6088 | 14.6088 | январь 2019г. | нд | 0 | 14.8597 | 15.1 | 14.8597 | 14.8597 | 15.1 | 14.8597 | 0 | 0 | 0 | 14.8597 | 14.3143 | 0 | 0 | 0 | 14.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78569 | 0 | 0 | 0 | 0.78569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78569 | 0 | 0 | 0 | 0.78569 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2599.7637 | 2599.7637 | нд | 2599.7637 | 2599.7637 | нд | нд | 1732.0237 | 2541.3426 | 2998.3226 | 810.3228 | 810.3228 | 1266.2989 | 92.0794 | 0 | 0 | 79.3396 | 12.7397 | 394.9319 | 0 | 0 | 81.9113 | 313.0206 | 72.8816 | 0 | 0 | 62.9082 | 9.9735 | 187.8284 | 0 | 0 | 124.5482 | 63.2802 | 225.2884 | 0 | 0 | 193.0579 | 32.2304 | 170.1352 | 0 | 0 | 142.3699 | 27.7653 | 174.8473 | 0 | 0 | 152.2561 | 22.5912 | 93.1859 | 0 | 0 | 77.6549 | 15.531 | 150.9207 | 0 | 0 | 130.3396 | 20.5811 | 126.1822 | 0 | 0 | 105.9852 | 20.197 | 72.4706 | 0 | 0 | 60.6422 | 11.8284 | нд | нд | нд | нд | нд | 696.4086 | 0 | 0 | 599.2039 | 97.2047 | 649.8023 | 0 | 0 | 511.2004 | 138.6019 | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 337.6559 | 0 | 0 | 337.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.5391 | 0 | 0 | 0 | 298.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1168 | 0 | 0 | 0 | 39.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1168 | 0 | 0 | 0 | 39.1168 | нд
3.5.1 | Строительство Артемовской ТЭЦ №2 с внеплощадочной инфраструктурой (ПИР) | J_505-ПГг-113 | П | 2019 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 337.6559 | 0 | 0 | 337.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.5391 | 0 | 0 | 0 | 298.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1168 | 0 | 0 | 0 | 39.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1168 | 0 | 0 | 0 | 39.1168 | Новый проект включен в ИПР на основании п. 2.8 протокола Бюджетного комитета ПАО "РусГидро"от 26.10.2018 №3 БК в соответствии с Программой модернизации и нового строительства объектов тепловой генерации на Дальнем Востоке (ДПМ-штрих) и согласован письмом Минэнерго России от 28.04.2018 №09-1969 "Об учете объектов генерации в программе модернизации генерирующих мощностей"
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2599.7637 | 2599.7637 | нд | 2599.7637 | 2599.7637 | нд | нд | 1732.0237 | 2541.3426 | 2660.6668 | 810.3228 | 810.3228 | 928.6431 | 92.0794 | 0 | 0 | 79.3396 | 12.7397 | 96.3928 | 0 | 0 | 81.9113 | 14.4815 | 72.8816 | 0 | 0 | 62.9082 | 9.9735 | 148.7117 | 0 | 0 | 124.5482 | 24.1634 | 225.2884 | 0 | 0 | 193.0579 | 32.2304 | 170.1352 | 0 | 0 | 142.3699 | 27.7653 | 174.8473 | 0 | 0 | 152.2561 | 22.5912 | 93.1859 | 0 | 0 | 77.6549 | 15.531 | 150.9207 | 0 | 0 | 130.3396 | 20.5811 | 126.1822 | 0 | 0 | 105.9852 | 20.197 | 72.4706 | 0 | 0 | 60.6422 | 11.8284 | нд | нд | нд | нд | нд | 696.4086 | 0 | 0 | 599.2039 | 97.2047 | 610.6856 | 0 | 0 | 511.2004 | 99.4852 | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | С | 2010 | 2024 | 2026 | 2134.1836 | 2134.1836 | сентябрь 2013г. | 2134.1836 | 2134.1836 | сентябрь 2013г. | нд | 1390.5541 | 1873.9328 | 1901.1876 | 483.3787 | 483.3787 | 510.6335 | 54.8968 | 0 | 0 | 47.4084 | 7.4884 | 61.8909 | 0 | 0 | 52.6682 | 9.2227 | 49.7316 | 0 | 0 | 42.9082 | 6.8235 | 41.6301 | 0 | 0 | 35.0751 | 6.555 | 117.9904 | 0 | 0 | 102.1274 | 15.8629 | 45.849 | 0 | 0 | 38.521 | 7.3281 | 113.0453 | 0 | 0 | 99.1188 | 13.9265 | 46.1759 | 0 | 0 | 38.4799 | 7.696 | 78.4092 | 0 | 0 | 67.7451 | 10.6641 | 42.1003 | 0 | 0 | 35.9169 | 6.1834 | 51.4226 | 0 | 0 | 43.1022 | 8.3204 | нд | нд | нд | нд | нд | 410.5991 | 0 | 0 | 355.0016 | 55.5975 | 227.1779 | 0 | 0 | 191.0951 | 36.0829 | Пролонгация сроков реализации проекта с соответствующей корректировкой объемов инвестиций по годам обусловлена пересчетом заполняемости золоотвала и невыполнением объемов работ, запланированных на 2018 год, по причине признания всех результатов торгов не состоявшимися. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.5.4 | Строительство бака запаса воды РВС-5000 м3. ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-67 | П | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 70.8 | 0 | 70.8 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 52.3729 | 9.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7.6271 | 1.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 70.8 | 0 | 0 | 60 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
3.5.4 | Строительство ЗРУ 110кВ ячейки №10 ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-68 | С | 2010 | 2022 | 2022 | 62.6189 | 62.6189 | сентябрь 2010 г. | 62.6189 | 62.6189 | сентябрь 2010 г. | нд | 25.1718 | 54.6718 | 55.1718 | 29.5 | 29.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 21.3559 | 3.8441 | 24.99 | 0 | 0 | 20.825 | 4.165 | 4.3 | 0 | 0 | 3.6441 | 0.65593 | 5.01 | 0 | 0 | 4.175 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.5 | 0 | 0 | 25 | 4.5 | 30 | 0 | 0 | 25 | 5 | Изменение стоимости проекта по результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.5.4 | Строительство очистных сооружений ВТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания стоков (производительность - 20,79 т/час) | H_505-ПГг-38 | П | 2011 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4746 | 170.7861 | 173.6045 | 166.3116 | 166.3116 | 169.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.298 | 0 | 0 | 17.2017 | 3.0963 | 22 | 0 | 0 | 18.3333 | 3.6667 | 48.502 | 0 | 0 | 41.8661 | 6.6359 | 42 | 0 | 0 | 35 | 7 | 72.5116 | 0 | 0 | 62.5945 | 9.917 | 84.0819 | 0 | 0 | 70.0682 | 14.0136 | 21.048 | 0 | 0 | 17.54 | 3.508 | нд | нд | нд | нд | нд | 162.3596 | 0 | 0 | 139.2023 | 23.1572 | 169.1299 | 0 | 0 | 140.9416 | 28.1883 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
3.5.4 | Строительство Золоотвала №2 Приморской ГРЭС,строительство 3 яруса (емкость - 24,7 млн. м3) | F_505-ЛуТЭК-29 | С | 2006 | 2020 | 2021 | 402.9612 | 402.9612 | декабрь 2006г. | 402.9612 | 402.9612 | декабрь 2006г. | нд | 311.8233 | 371.1519 | 530.7029 | 60.3326 | 60.3326 | 218.8796 | 37.1826 | 0 | 0 | 31.9312 | 5.2514 | 34.5019 | 0 | 0 | 29.2432 | 5.2588 | 23.15 | 0 | 0 | 20 | 3.15 | 107.0816 | 0 | 0 | 89.4732 | 17.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2961 | 0 | 0 | 64.6906 | 12.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.15 | 0 | 0 | 20 | 3.15 | 184.3777 | 0 | 0 | 154.1637 | 30.214 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с уточнением пересчета стоимости проекта в прогнозные цены лет строительства. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80.8764 | 755.6906 | 1173.0439 | 604.1447 | 604.1447 | 1092.1676 | 191.7972 | 0 | 0 | 162.54 | 29.2572 | 216.1982 | 0 | 0 | 180.1652 | 36.033 | 96.8981 | 0 | 0 | 82.117 | 14.7811 | 265.6937 | 0 | 0 | 221.4114 | 44.2823 | 203.8167 | 0 | 0 | 172.726 | 31.0907 | 197.2304 | 0 | 0 | 164.3587 | 32.8717 | 1.9104 | 0 | 0 | 1.619 | 0.29142 | 54.0456 | 0 | 0 | 45.038 | 9.0076 | 109.7223 | 0 | 0 | 92.985 | 16.7373 | 94.0515 | 0 | 0 | 78.3763 | 15.6753 | 161.5084 | 0 | 0 | 134.5903 | 26.9181 | нд | нд | нд | нд | нд | 573.8559 | 0 | 0 | 484.0373 | 89.8185 | 772.5296 | 0 | 0 | 643.7747 | 128.7549 | нд
3.7 | Приобретение многофункционального устройства Артемовская ТЭЦ - 1 шт | I_505-ПГг-39-84 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.42126 | 0.43966 | 0.42126 | 0.42126 | 0.43966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42126 | 0 | 0 | 0.357 | 0.06426 | 0.43966 | 0 | 0 | 0.36639 | 0.073277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42126 | 0 | 0 | 0.357 | 0.06426 | 0.43966 | 0 | 0 | 0.36639 | 0.073277 | Изменение стоимости проекта обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. и повышенной ставик НДС в размене 20%
3.7 | Приобретение копировально-множительный аппарата Артемовская ТЭЦ - 15 шт | J_505-ПГг-39-133 | Н | 2024 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.5464 | 0 | 0 | 6.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2672 | 0 | 0 | 1.056 | 0.2112 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2672 | 0 | 0 | 1.056 | 0.2112 | 1.2672 | 0 | 0 | 1.056 | 0.2112 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.7 | Приобретение оборудования радиосвязи Артемовская ТЭЦ- 16 шт. | I_505-ПГг-39-85 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.96996 | 1.0123 | 0.96996 | 0.96996 | 1.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96996 | 0 | 0 | 0.822 | 0.14796 | 1.0123 | 0 | 0 | 0.84361 | 0.16872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96996 | 0 | 0 | 0.822 | 0.14796 | 1.0123 | 0 | 0 | 0.84361 | 0.16872 | Изменение стоимости проекта обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. и повышенной ставик НДС в размене 20%
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи Артемовская ТЭЦ- 1 шт. | I_505-ПГг-39-86 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6431 | 0.6712 | 0.6431 | 0.6431 | 0.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6431 | 0 | 0 | 0.545 | 0.0981 | 0.6712 | 0 | 0 | 0.55933 | 0.11187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6431 | 0 | 0 | 0.545 | 0.0981 | 0.6712 | 0 | 0 | 0.55933 | 0.11187 | Изменение стоимости проекта обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. и повышенной ставик НДС в размене 20%
3.7 | Покупка стековых коммутаторов 1, 2 Артемовская ТЭЦ- 6 шт. | I_505-ПГг-39-87 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0668 | 3.2008 | 3.0668 | 3.0668 | 3.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0668 | 0 | 0 | 2.599 | 0.46782 | 3.2008 | 0 | 0 | 2.6673 | 0.53347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0668 | 0 | 0 | 2.599 | 0.46782 | 3.2008 | 0 | 0 | 2.6673 | 0.53347 | Изменение стоимости проекта обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. и повышенной ставик НДС в размене 20%
3.7 | Покупка источника бесперебойного питания мощностью 5 КВА Владивостокская ТЭЦ-2 - 3 шт. | I_505-ПГг-39-88 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.36462 | 0.3708 | 0.36462 | 0.36462 | 0.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36462 | 0 | 0 | 0.309 | 0.05562 | 0.3708 | 0 | 0 | 0.309 | 0.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36462 | 0 | 0 | 0.309 | 0.05562 | 0.3708 | 0 | 0 | 0.309 | 0.0618 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка серверов и коммутаторов PoE на 24 порта Владивостокская ТЭЦ-2- 6 шт. | I_505-ПГг-39-89 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1186 | 1.1376 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 | 0.948 | 0.17064 | 1.1376 | 0 | 0 | 0.948 | 0.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1186 | 0 | 0 | 0.948 | 0.17064 | 1.1376 | 0 | 0 | 0.948 | 0.1896 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-400Б1З2, СП Артемовская ТЭЦ,, кол-во 5 шт. | F_505-ПГг-39-1 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.8854 | 118.148 | 131.509 | 83.4838 | 83.4838 | 96.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.29 | 0 | 0 | 26.075 | 5.215 | 83.4838 | 0 | 0 | 70.749 | 12.7348 | 65.3335 | 0 | 0 | 54.4446 | 10.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 83.4838 | 0 | 0 | 70.749 | 12.7348 | 96.6235 | 0 | 0 | 80.5196 | 16.1039 | Изменение стоимости проекта обусловлено результатами повторного мониторинга цен и влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка бульдозера SHANTUI-320D, СП Партизанская ГРЭС,, кол-во 2 шт. | H_505-ПГг-39-38 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 45.7887 | 46.5648 | 45.7887 | 45.7887 | 46.5648 | 45.7887 | 0 | 0 | 38.804 | 6.9847 | 46.5648 | 0 | 0 | 38.804 | 7.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ -2, СП Артемовская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | F_505-ПГг-39-2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 66.2688 | 67.392 | 66.2688 | 66.2688 | 67.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2688 | 0 | 0 | 56.16 | 10.1088 | 67.392 | 0 | 0 | 56.16 | 11.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 66.2688 | 0 | 0 | 56.16 | 10.1088 | 67.392 | 0 | 0 | 56.16 | 11.232 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка грузового автомобиля с манипулятором грузоподъемностью 8тн, СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | I_505-ПГг-39-90 | Н | 2020 | 2023 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.26 | 8.4 | 8.26 | 8.26 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | Изменение срока реализации проекта в связи с производственной потребностью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка углеперегружателя Sennebogen 840R-HD , СП Партизанская ГРЭС кол-во 3 шт. | H_505-ПГг-39-3 | Н | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 118 | 158.4 | 70.8 | 70.8 | 158.4 | 47.2 | 0 | 0 | 40 | 7.2 | 48 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 46 | 9.2 | 23.6 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | 55.2 | 0 | 0 | 46 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.6 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | 110.4 | 0 | 0 | 92 | 18.4 | Изменение стоимости проекта обусловлено результатами повторного мониторинга цен. Сокращение количества приобретаемой техники в связи с ростом стоимости.
3.7 | Покупка автокрана TADANO GR-300EX, СП ВТЭЦ-2 кол-во 1 шт. | H_505-ПГг-39-2 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.092 | 35.6868 | 35.092 | 35.092 | 35.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6868 | 0 | 0 | 29.739 | 5.9478 | 35.092 | 0 | 0 | 29.739 | 5.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.092 | 0 | 0 | 29.739 | 5.353 | 35.6868 | 0 | 0 | 29.739 | 5.9478 | Изменение срока реализации проекта в связи с производственной потребностью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка бульдозера Четра Т-20, СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1 шт | J_505-ПГг-39-128 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 22 | 4.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.4 | 0 | 0 | 22 | 4.4 | 26.4 | 0 | 0 | 22 | 4.4 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.7 | Покупка УАЗ (фермер) 390995-04 СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-127 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.93725 | 0 | 0 | 0.93725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93725 | 0 | 0 | 0.78104 | 0.15621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93725 | 0 | 0 | 0.78104 | 0.15621 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного автомобиля на основании акта от 04.01.2019.
3.7 | Покупка делителя роторного ДЛР-4, СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ПГг-39-45 | Н | 2018 | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6077 | 0.67087 | 0 | 0 | 0.67087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67087 | 0 | 0 | 0.55906 | 0.11181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67087 | 0 | 0 | 0.55906 | 0.11181 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с несостоявшимися закупочными процедурами по факту 2018 года. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка просеивающей машины, ударная Retsch AS200 tap, СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | H_505-ПГг-39-46 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4307 | 0.438 | 0.4307 | 0.4307 | 0.438 | 0.4307 | 0 | 0 | 0.365 | 0.0657 | 0.438 | 0 | 0 | 0.365 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка газоаналитического оборудования по КР-4311А Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-107 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | Новый проект. Проект включен в ИПР для устранения замечаний Дальневосточного управления Ростехнадзора по акту проверки от 26.06.2018 №А-А71-631.
3.7 | Покупка аппарата для стыковой сварки полиэтиленовых труб СП Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-108 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 26.11.2018 для оснащения ремонтного персонала инструментами и оборудованием для производста работ на объектах.
3.7 | Покупка сварочного генератора мощностью до 6 кВ Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-109 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 26.11.2018 для оснащения ремонтного персонала инструментами и оборудованием для производста работ на объектах.
3.7 | Покупка виброметра-балансировщик «BALTECH» VP-3470 для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-39-110 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 01.11.2018 для оснащения ремонтного персонала инструментами и оборудованием для производста работ на объектах.
3.7 | Покупка станка для испытания абразивных шлифовальных кругов СИП 800К1 СП Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-111 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 01.11.2018 для оснащения ремонтного персонала инструментами и оборудованием для производста работ на объектах.
3.7 | Покупка производственного колонного кондиционера Kentatsu KSFV140XFAN3/KSRV140HFAN3 140 м² Подключение 380 В или аналог Партизанская ГРЭС – 2 шт. | J_505-ПГг-39-112 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0.27 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0.27 | 0.054 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании протоколов промышленно-санитарной лаборатории СП "Партизанская ГРЭС" о результатах измерений микроклимата в производственных помещениях котельного и турбинного отделений от 6, 11 июля 2017.
3.7 | Покупка производственной Сплит системы Toshiba RAS-22S3KV-E/RAS-22S3AV-E или аналог Партизанская ГРЭС – 3 шт. | J_505-ПГг-39-113 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.24 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.24 | 0.048 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании протоколов промышленно-санитарной лаборатории СП "Партизанская ГРЭС" о результатах измерений микроклимата в производственных помещениях котельного и турбинного отделений от 6, 11 июля 2017.
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-114 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 30.10.2018 для оснащения персонала инструментами и оборудованием для эксплуатации шлифовальных и отрезных кругов в соответствии с требованиями п. 68 "Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями".
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-115 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 16.11.2018 для оснащения персонала инструментами и оборудованием для эксплуатации шлифовальных и отрезных кругов в соответствии с требованиями п. 68 "Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями".
3.7 | Покупка стенда испытания газопламенного оборудования Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-116 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.52618 | 0 | 0 | 0.52618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52618 | 0 | 0 | 0.43848 | 0.087696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52618 | 0 | 0 | 0.43848 | 0.087696 | Новый проект. Проект включен в ИПР для выполнения н правил техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ.
3.7 | Покупка гидравлической установки сравнительной калибровки с манометром претензионным ДМ5002М Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-117 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.19732 | 0 | 0 | 0.19732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19732 | 0 | 0 | 0.16443 | 0.032886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19732 | 0 | 0 | 0.16443 | 0.032886 | Новый проект. Проект включен в ИПР для обеспечения выполнения требований проведения поверки и калибровки СИ. Соблюдение регламента бизнес-процесса "В2- метрологическое обеспечение" 23.1-401-2016 утвержденного приказом №478 от 18.10.2016 пунктов 3.1, 3.2, 3.3, 3.8.1, 3.8.2
3.7 | Покупка ультразвукового расходомера Panametrics GE TransPort PT878 Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-118 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.0564 | 0 | 0 | 1.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0564 | 0 | 0 | 0.88034 | 0.17607 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0564 | 0 | 0 | 0.88034 | 0.17607 | 1.0564 | 0 | 0 | 0.88034 | 0.17607 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.7 | Покупка установки для термообработки сварных швов УИНТ-50-2,4 Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-119 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.35 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.35 | 0.27 | Новый проект. Проект включен в ИПР для выполнения нтребований п. 17 РД 153-34.1-003-01 "Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования.
3.7 | Покупка стационарного газоанализатора ГАНК-4-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-120 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании Приказа Ростехнадзора от 18.09.2017 №365 о внесении изменений в ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов".
3.7 | Покупка компрессора ВВПЭ-7/7 для выполнения технологических процессов водоподготовки-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-121 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании акта от 23.11.2018.
3.7 | Покупка прибора для определения класса промышленной чистоты ГРАН-152.1 Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-122 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | Новый проект. Проект включен в ИПР в соответствии с требованиями п. 7.4.2.3. СТО 70238424.27.100.053-2013 "Энергетические масла и маслохозяйства электрических станций и сетей. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования."
3.7 | Покупка электронного микроомметра "МИКО-1" Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-123 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.14507 | 0 | 0 | 0.14507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14507 | 0 | 0 | 0.12089 | 0.024178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14507 | 0 | 0 | 0.12089 | 0.024178 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании акта от 23.11.2018.
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы настенного типа для помещения S=100 м2 Владивостокская ТЭЦ-2 - 1шт. | J_505-ПГг-39-125 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | Новый проект. Проект включен в ИПР для обеспечения надежной работы теплосилового оборудования на основании акта от 23.11.2018.
3.7 | Покупка калибратора портативного АТ01т и адаптера для калибровки 3-х координатных вибродатчиков Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-126 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.19431 | 0 | 0 | 0.19431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19431 | 0 | 0 | 0.16192 | 0.032384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19431 | 0 | 0 | 0.16192 | 0.032384 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта оценки состояния измерений в промышленно-санитарной лаборатории СП "ВТЭЦ-2" от 07.12.2017 №62, выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
3.7 | Покупка набора лабораторной мебели в водную лабораторию Владивостокская ТЭЦ-2-1шт. | J_505-ПГг-39-124 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.7 | Покупка ультразвукового прибора УТ907 для измерения толщины металла Артемовской ТЭЦ 1 шт. | J_505-ПГг-39-130 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.11839 | 0 | 0 | 0.11839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11839 | 0 | 0 | 0.098658 | 0.019732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11839 | 0 | 0 | 0.098658 | 0.019732 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования
3.7 | Покупка дефектоскопа - трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-131 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью на основании акта от 30.11.2017
3.7 | Покупка твердомера с ультразвуковым методом измерения твердости ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-132 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании акта о выявленных дефектах от 19.04.2017 №3
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-56 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.23836 | 0.24488 | 0.23836 | 0.23836 | 0.24488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11564 | 0 | 0 | 0.098 | 0.01764 | 0.11839 | 0 | 0 | 0.098658 | 0.019732 | 0.12272 | 0 | 0 | 0.104 | 0.01872 | 0.12649 | 0 | 0 | 0.10541 | 0.021081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23836 | 0 | 0 | 0.202 | 0.03636 | 0.24488 | 0 | 0 | 0.20406 | 0.040813 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-57 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.23836 | 0.2424 | 0.23836 | 0.23836 | 0.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.098 | 0.0196 | 0.11564 | 0 | 0 | 0.098 | 0.01764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12272 | 0 | 0 | 0.104 | 0.01872 | 0.1248 | 0 | 0 | 0.104 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23836 | 0 | 0 | 0.202 | 0.03636 | 0.2424 | 0 | 0 | 0.202 | 0.0404 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-58 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.23836 | 0.2424 | 0.23836 | 0.23836 | 0.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.098 | 0.0196 | 0.11564 | 0 | 0 | 0.098 | 0.01764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12272 | 0 | 0 | 0.104 | 0.01872 | 0.1248 | 0 | 0 | 0.104 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23836 | 0 | 0 | 0.202 | 0.03636 | 0.2424 | 0 | 0 | 0.202 | 0.0404 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка дефектоскопа А1214 "EXPERT" Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-59 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.70092 | 0.72007 | 0.70092 | 0.70092 | 0.72007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35034 | 0 | 0 | 0.29195 | 0.058389 | 0.3422 | 0 | 0 | 0.29 | 0.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35872 | 0 | 0 | 0.304 | 0.05472 | 0.36973 | 0 | 0 | 0.30811 | 0.061622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70092 | 0 | 0 | 0.594 | 0.10692 | 0.72007 | 0 | 0 | 0.60005 | 0.12001 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом измененных индексов-дефляторов и роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-60 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.57112 | 0.5808 | 0.57112 | 0.57112 | 0.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.236 | 0.0472 | 0.27848 | 0 | 0 | 0.236 | 0.04248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29264 | 0 | 0 | 0.248 | 0.04464 | 0.2976 | 0 | 0 | 0.248 | 0.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57112 | 0 | 0 | 0.484 | 0.08712 | 0.5808 | 0 | 0 | 0.484 | 0.0968 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-61 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.57112 | 0.5808 | 0.57112 | 0.57112 | 0.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.236 | 0.0472 | 0.27848 | 0 | 0 | 0.236 | 0.04248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29264 | 0 | 0 | 0.248 | 0.04464 | 0.2976 | 0 | 0 | 0.248 | 0.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57112 | 0 | 0 | 0.484 | 0.08712 | 0.5808 | 0 | 0 | 0.484 | 0.0968 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-62 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16874 | 0.17275 | 0.16874 | 0.16874 | 0.17275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17275 | 0 | 0 | 0.14396 | 0.028792 | 0.16874 | 0 | 0 | 0.143 | 0.02574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16874 | 0 | 0 | 0.143 | 0.02574 | 0.17275 | 0 | 0 | 0.14396 | 0.028792 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-63 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16874 | 0.1716 | 0.16874 | 0.16874 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | 0.16874 | 0 | 0 | 0.143 | 0.02574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16874 | 0 | 0 | 0.143 | 0.02574 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-64 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16874 | 0.1716 | 0.16874 | 0.16874 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | 0.16874 | 0 | 0 | 0.143 | 0.02574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16874 | 0 | 0 | 0.143 | 0.02574 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-78 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12154 | 0.12527 | 0.12154 | 0.12154 | 0.12527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | 0.12527 | 0 | 0 | 0.10439 | 0.020878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | 0.12527 | 0 | 0 | 0.10439 | 0.020878 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-79 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12154 | 0.1236 | 0.12154 | 0.12154 | 0.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-80 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12154 | 0.1236 | 0.12154 | 0.12154 | 0.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12154 | 0 | 0 | 0.103 | 0.01854 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-81 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07788 | 0.08027 | 0.07788 | 0.07788 | 0.08027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01188 | 0.08027 | 0 | 0 | 0.066892 | 0.013378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07788 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01188 | 0.08027 | 0 | 0 | 0.066892 | 0.013378 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-82 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07788 | 0.0792 | 0.07788 | 0.07788 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01188 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07788 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01188 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | I_505-ПГг-39-83 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07788 | 0.0792 | 0.07788 | 0.07788 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07788 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01188 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07788 | 0 | 0 | 0.066 | 0.01188 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка рентгенофлюорисцентного портативного анализатора OXFORD INSTRUMENTS X-MET 8000 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-65 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.1388 | 3.192 | 3.1388 | 3.1388 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 0 | 2.66 | 0.532 | 3.1388 | 0 | 0 | 2.66 | 0.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1388 | 0 | 0 | 2.66 | 0.4788 | 3.192 | 0 | 0 | 2.66 | 0.532 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ или аналога Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-66 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15812 | 0.1608 | 0.15812 | 0.15812 | 0.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1608 | 0 | 0 | 0.134 | 0.0268 | 0.15812 | 0 | 0 | 0.134 | 0.02412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15812 | 0 | 0 | 0.134 | 0.02412 | 0.1608 | 0 | 0 | 0.134 | 0.0268 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов ВЛ-224В Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-67 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12862 | 0.1308 | 0.12862 | 0.12862 | 0.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1308 | 0 | 0 | 0.109 | 0.0218 | 0.12862 | 0 | 0 | 0.109 | 0.01962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12862 | 0 | 0 | 0.109 | 0.01962 | 0.1308 | 0 | 0 | 0.109 | 0.0218 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка лабораторных весов ВЛТЭ-210/510С Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-68 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.05664 | 0.0576 | 0.05664 | 0.05664 | 0.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | 0 | 0 | 0.048 | 0.0096 | 0.05664 | 0 | 0 | 0.048 | 0.00864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05664 | 0 | 0 | 0.048 | 0.00864 | 0.0576 | 0 | 0 | 0.048 | 0.0096 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка шумомера, виброметра АССИСТЕНТ TOTAL + Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-69 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.37052 | 0.3768 | 0.37052 | 0.37052 | 0.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3768 | 0 | 0 | 0.314 | 0.0628 | 0.37052 | 0 | 0 | 0.314 | 0.05652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37052 | 0 | 0 | 0.314 | 0.05652 | 0.3768 | 0 | 0 | 0.314 | 0.0628 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка аспиратора с ЗУ, аккумуляторным блоком, фильтродержателем «ИРА», штуцерами.ПА-300М-2 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-70 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13098 | 0.1332 | 0.13098 | 0.13098 | 0.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1332 | 0 | 0 | 0.111 | 0.0222 | 0.13098 | 0 | 0 | 0.111 | 0.01998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13098 | 0 | 0 | 0.111 | 0.01998 | 0.1332 | 0 | 0 | 0.111 | 0.0222 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка печи муфельной СНОЛ 1,6.2,5.1/11-И2М Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-71 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.06844 | 0.0696 | 0.06844 | 0.06844 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0.058 | 0.0116 | 0.06844 | 0 | 0 | 0.058 | 0.01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06844 | 0 | 0 | 0.058 | 0.01044 | 0.0696 | 0 | 0 | 0.058 | 0.0116 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка криостата Внешнего LOIP FT-311-25 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-72 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20178 | 0.2052 | 0.20178 | 0.20178 | 0.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | 0.20178 | 0 | 0 | 0.171 | 0.03078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20178 | 0 | 0 | 0.171 | 0.03078 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка ультразвукового толщинометра TT 310 Партизанская ГРЭС 1. шт. | I_505-ПГг-39-73 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07906 | 0.0804 | 0.07906 | 0.07906 | 0.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0804 | 0 | 0 | 0.067 | 0.0134 | 0.07906 | 0 | 0 | 0.067 | 0.01206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07906 | 0 | 0 | 0.067 | 0.01206 | 0.0804 | 0 | 0 | 0.067 | 0.0134 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-74 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.58174 | 0.5916 | 0.58174 | 0.58174 | 0.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5916 | 0 | 0 | 0.493 | 0.0986 | 0.58174 | 0 | 0 | 0.493 | 0.08874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58174 | 0 | 0 | 0.493 | 0.08874 | 0.5916 | 0 | 0 | 0.493 | 0.0986 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка выпрямительного силового блока питания электролизной установки ТПЕ-400-75 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-75 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0254 | 1.0428 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0428 | 0 | 0 | 0.869 | 0.1738 | 1.0254 | 0 | 0 | 0.869 | 0.15642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0254 | 0 | 0 | 0.869 | 0.15642 | 1.0428 | 0 | 0 | 0.869 | 0.1738 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка системы контроля дыхательных аппаратов с муляжом головы "СКАД-1" Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-76 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16166 | 0.1644 | 0.16166 | 0.16166 | 0.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.137 | 0.0274 | 0.16166 | 0 | 0 | 0.137 | 0.02466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16166 | 0 | 0 | 0.137 | 0.02466 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.137 | 0.0274 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1214 EXPERT Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-77 | Н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20178 | 0.2052 | 0.20178 | 0.20178 | 0.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | 0.20178 | 0 | 0 | 0.171 | 0.03078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20178 | 0 | 0 | 0.171 | 0.03078 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено производственной необходимостью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка весов OHAUS Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-91 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18408 | 0.1872 | 0.18408 | 0.18408 | 0.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18408 | 0 | 0 | 0.156 | 0.02808 | 0.1872 | 0 | 0 | 0.156 | 0.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18408 | 0 | 0 | 0.156 | 0.02808 | 0.1872 | 0 | 0 | 0.156 | 0.0312 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400 ВИ Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-92 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.354 | 0.36 | 0.354 | 0.354 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка низкотемпературной лабораторной электропечи Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-93 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.096 | 0.0944 | 0.0944 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка кондуктометра "МАРК 603" Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-94 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15576 | 0.1584 | 0.15576 | 0.15576 | 0.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15576 | 0 | 0 | 0.132 | 0.02376 | 0.1584 | 0 | 0 | 0.132 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15576 | 0 | 0 | 0.132 | 0.02376 | 0.1584 | 0 | 0 | 0.132 | 0.0264 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка регистратора автоматического температуры вспышки " Вспышка-А" Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-95 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.59 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.5 | 0.09 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59 | 0 | 0 | 0.5 | 0.09 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка панели нагревательной LOIP LH-302 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-96 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16992 | 0.1728 | 0.16992 | 0.16992 | 0.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16992 | 0 | 0 | 0.144 | 0.02592 | 0.1728 | 0 | 0 | 0.144 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16992 | 0 | 0 | 0.144 | 0.02592 | 0.1728 | 0 | 0 | 0.144 | 0.0288 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка крестовой ударной мельницы SK -100 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-97 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2302 | 2.268 | 2.2302 | 2.2302 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2302 | 0 | 0 | 1.89 | 0.3402 | 2.268 | 0 | 0 | 1.89 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2302 | 0 | 0 | 1.89 | 0.3402 | 2.268 | 0 | 0 | 1.89 | 0.378 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка шкафа вытяжной ЛК-1800 ШВ-МЕТ (1800х690х2000) с комплектующими Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-98 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.708 | 0.72 | 0.708 | 0.708 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.708 | 0 | 0 | 0.6 | 0.108 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка автоматического прибора для определения времени деэмульсации МОСТ-1м Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-99 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.472 | 0.48 | 0.472 | 0.472 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0.4 | 0.072 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.472 | 0 | 0 | 0.4 | 0.072 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка газоанализатора "Паладий" Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-100 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15576 | 0.1584 | 0.15576 | 0.15576 | 0.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15576 | 0 | 0 | 0.132 | 0.02376 | 0.1584 | 0 | 0 | 0.132 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15576 | 0 | 0 | 0.132 | 0.02376 | 0.1584 | 0 | 0 | 0.132 | 0.0264 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка циркуляционного криостата LOIP FT-311-25 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-101 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22538 | 0.23523 | 0.22538 | 0.22538 | 0.23523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22538 | 0 | 0 | 0.191 | 0.03438 | 0.23523 | 0 | 0 | 0.19602 | 0.039204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22538 | 0 | 0 | 0.191 | 0.03438 | 0.23523 | 0 | 0 | 0.19602 | 0.039204 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка ситового анализатора А-20 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-102 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18644 | 0.19459 | 0.18644 | 0.18644 | 0.19459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18644 | 0 | 0 | 0.158 | 0.02844 | 0.19459 | 0 | 0 | 0.16215 | 0.032431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18644 | 0 | 0 | 0.158 | 0.02844 | 0.19459 | 0 | 0 | 0.16215 | 0.032431 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования ПВФ-47/1 Н Б Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-103 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0885 | 0.092366 | 0.0885 | 0.0885 | 0.092366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0885 | 0 | 0 | 0.075 | 0.0135 | 0.092366 | 0 | 0 | 0.076972 | 0.015394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0885 | 0 | 0 | 0.075 | 0.0135 | 0.092366 | 0 | 0 | 0.076972 | 0.015394 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка вытяжного шкафа ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 1500х750х240 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-104 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.26196 | 0.2734 | 0.26196 | 0.26196 | 0.2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26196 | 0 | 0 | 0.222 | 0.03996 | 0.2734 | 0 | 0 | 0.22784 | 0.045567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26196 | 0 | 0 | 0.222 | 0.03996 | 0.2734 | 0 | 0 | 0.22784 | 0.045567 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы, мощностью 5 000 Вт Владивостокская ТЭЦ-2 - 4 шт. | I_505-ПГг-39-105 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.89916 | 0.9144 | 0.89916 | 0.89916 | 0.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89916 | 0 | 0 | 0.762 | 0.13716 | 0.9144 | 0 | 0 | 0.762 | 0.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89916 | 0 | 0 | 0.762 | 0.13716 | 0.9144 | 0 | 0 | 0.762 | 0.1524 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы, мощностью 3 000 Вт Владивостокская ТЭЦ-2 - 4 шт. | I_505-ПГг-39-106 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5487 | 0.558 | 0.5487 | 0.5487 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5487 | 0 | 0 | 0.465 | 0.0837 | 0.558 | 0 | 0 | 0.465 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5487 | 0 | 0 | 0.465 | 0.0837 | 0.558 | 0 | 0 | 0.465 | 0.093 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) ВТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ПГг-39-55 | Н | 2019 | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.5144 | 22.0142 | 0 | 0 | 22.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0142 | 0 | 0 | 18.3452 | 3.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка делителя проб СЖ-15, СП Партизанская ГРЭС, 2 шт. | H_505-ПГг-39-47 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.24544 | 0.2496 | 0.24544 | 0.24544 | 0.2496 | 0.24544 | 0 | 0 | 0.208 | 0.03744 | 0.2496 | 0 | 0 | 0.208 | 0.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка принтера imageRUNNER ADVANCE 4535i Приморские тепловые сети - 1шт. | I_505-ПГт-11-45 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.67024 | 0.6816 | 0.67024 | 0.67024 | 0.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67024 | 0 | 0 | 0.568 | 0.10224 | 0.6816 | 0 | 0 | 0.568 | 0.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67024 | 0 | 0 | 0.568 | 0.10224 | 0.6816 | 0 | 0 | 0.568 | 0.1136 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка широкоформатного принтера Oce PlotWave 365 PIR со сканером Oce Scanner Express III Приморские тепловые сети - 1шт. | I_505-ПГт-11-44 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3187 | 2.358 | 2.3187 | 2.3187 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3187 | 0 | 0 | 1.965 | 0.3537 | 2.358 | 0 | 0 | 1.965 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3187 | 0 | 0 | 1.965 | 0.3537 | 2.358 | 0 | 0 | 1.965 | 0.393 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка серверного шасси PowerEdge VRTX - форм-фактор Rack - 1 шт. в комплекте с Блейд-сервером PowerEdge M630 – 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-80 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 2.4 | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.88 | 0 | 0 | 2.4 | 0.48 | 2.88 | 0 | 0 | 2.4 | 0.48 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.7 | Покупка Самосвал-Камаз, 2 шт (СП ПТС) | H_505-ПГт-11-24 | И | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2 | 9.6119 | 9.7036 | 5.4119 | 5.4119 | 5.5036 | 5.4119 | 0 | 0 | 4.5864 | 0.82555 | 5.5036 | 0 | 0 | 4.5864 | 0.91727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка автомобиля УАЗ, 1 шт (СП ПТС) | I_505-ПГт-11-38 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.85499 | 0.86948 | 0.85499 | 0.85499 | 0.86948 | 0.85499 | 0 | 0 | 0.72457 | 0.13042 | 0.86948 | 0 | 0 | 0.72457 | 0.14491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка экскаватора Caterpillar 303SR Приморские тепловые сети 1 шт | I_505-ПГт-11-39 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.678 | 6.7912 | 6.678 | 6.678 | 6.7912 | 6.678 | 0 | 0 | 5.6593 | 1.0187 | 6.7912 | 0 | 0 | 5.6593 | 1.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка крана самоходного Kobelko RK160, 140л.с. 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-47 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 6.6 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 6.6 | 1.32 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенной техники на основании акта от 22.11.2018г.
3.7 | Покупка грузового фургона УАЗ 390995, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-48 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 1.54 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 1.54 | 0.308 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенной техники на основании акта от 22.11.2018г.
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля ГАЗ 330273 (Газель), 3 шт (1шт - 2020г, 2шт - 2021г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-49 | Н | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.05 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 2.1 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 3.15 | 0.63 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенной техники на основании акта от 22.11.2018г.
3.7 | Покупка автомобиля Хино 700, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-50 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 9.8 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 9.8 | 1.96 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенной техники на основании акта от 22.11.2018г.
3.7 | Покупка полуприцепа ATLANT 12метров, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-51 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенной техники на основании акта от 22.11.2018г.
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT, 5шт. (2шт - 2020г, 3шт, 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-52 | Н | 2020 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.496 | 0 | 0 | 14.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.496 | 0 | 0 | 4.58 | 0.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.496 | 0 | 0 | 12.08 | 2.416 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенной техники на основании акта от 22.11.2018г.
3.7 | Покупка экскаватора Caterpillar 428Е, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-53 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.576 | 0 | 0 | 6.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.576 | 0 | 0 | 5.48 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.576 | 0 | 0 | 5.48 | 1.096 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенной техники на основании акта от 22.11.2018г.
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 2шт. (1шт - 2022г., 1шт - 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-54 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0 | 9.65 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0 | 9.65 | 1.93 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенной техники на основании акта от 22.11.2018г.
3.7 | Покупка автомобиля ГАЗ 322173 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-55 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 2.15 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 2.15 | 0.43 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенной техники на основании акта от 22.11.2018г.
3.7 | Покупка легкового автомобиля УАЗ патриот, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-56 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 1.215 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 1.215 | 0.243 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенной техники на основании акта от 22.11.2018г.
3.7 | Покупка Самосвал-Камаз 43255-6010-69, 2шт. (1шт - 2022г, 1шт - 2024г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-57 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.024 | 0 | 0 | 9.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 3.6 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.704 | 0 | 0 | 3.92 | 0.784 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.704 | 0 | 0 | 3.92 | 0.784 | 9.024 | 0 | 0 | 7.52 | 1.504 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенной техники на основании акта от 22.11.2018г.
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля Хино 500 с КМУ 5тонн, 3шт. (1шт - 2023г., 2шт - 2024г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-59 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.816 | 0 | 0 | 21.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.816 | 0 | 0 | 18.18 | 3.636 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.816 | 0 | 0 | 18.18 | 3.636 | 21.816 | 0 | 0 | 18.18 | 3.636 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.7 | Покупка микроавтобуса ГАЗ 322170, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-60 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 2.3 | 0.46 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.76 | 0 | 0 | 2.3 | 0.46 | 2.76 | 0 | 0 | 2.3 | 0.46 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.7 | Покупка Автопогрузчика дизельного 5т Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-74 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 6.6 | 1.32 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.92 | 0 | 0 | 6.6 | 1.32 | 7.92 | 0 | 0 | 6.6 | 1.32 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.7 | Покупка агрегата сварочного DLW-300 ESV, СП ПТС 2 шт. | H_505-ПГт-11-16 | И | 2017 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6962 | 1.6089 | 1.6244 | 0.91274 | 0.91274 | 0.92821 | 0.91274 | 0 | 0 | 0.77351 | 0.13923 | 0.92821 | 0 | 0 | 0.77351 | 0.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка машины пневматической "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 2 шт. (СП ПТС) | H_505-ПГт-11-31 | И | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35228 | 0.75073 | 0.74614 | 0.38729 | 0.38729 | 0.39386 | 0.38729 | 0 | 0 | 0.32822 | 0.059079 | 0.39386 | 0 | 0 | 0.32821 | 0.065643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка шумомера виброметра Экофизика-110АВ4 с набором адаптеров Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-33 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17582 | 0.1788 | 0.17582 | 0.17582 | 0.1788 | 0.17582 | 0 | 0 | 0.149 | 0.02682 | 0.1788 | 0 | 0 | 0.149 | 0.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка устройства испытательного РЕТОМ-21 с комплектующими Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-34 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1687 | 1.1885 | 1.1687 | 1.1687 | 1.1885 | 1.1687 | 0 | 0 | 0.9904 | 0.17827 | 1.1885 | 0 | 0 | 0.9904 | 0.19808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка переносного трубореза электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-35 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33294 | 0.33858 | 0.33294 | 0.33294 | 0.33858 | 0.33294 | 0 | 0 | 0.28215 | 0.050787 | 0.33858 | 0 | 0 | 0.28215 | 0.05643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка сварочного выпрямителя инверторного ARC505 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-36 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.41334 | 0.42035 | 0.41334 | 0.41334 | 0.42035 | 0.41334 | 0 | 0 | 0.35029 | 0.063052 | 0.42035 | 0 | 0 | 0.35029 | 0.070058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка установки для ручной плазменной резки Hyperthem Powermax 65 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-37 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35898 | 0.36507 | 0.35898 | 0.35898 | 0.36507 | 0.35898 | 0 | 0 | 0.30422 | 0.05476 | 0.36507 | 0 | 0 | 0.30422 | 0.060845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка станка для резки труб электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 2 шт. | J_505-ПГт-11-82 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.33 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0.63 | 0.126 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования.
3.7 | Покупка комплекта гидравлических насосов Power team RPS556B (съемник). Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-61 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 12.11.2018 для оснащения ремонтного персонала инструментами и оборудованием для производста работ на объектах.
3.7 | Покупка электрического отбойного молотка, 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-62 | Н | 2020 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.115 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0.215 | 0.043 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 12.11.2018 для оснащения ремонтного персонала инструментами и оборудованием для производста работ на объектах.
3.7 | Покупка автоподъемника POWERREX SL-2500ВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-63 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0.29 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0.29 | 0.058 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 22.11.2018 для оснащения ремонтного персонала инструментами и оборудованием для производста работ на объектах.
3.7 | Покупка инверторной электростанции FUBAG TI 7000 A ES 6,5кВт, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-64 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1032 | 0 | 0 | 0.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1032 | 0 | 0 | 0.086 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1032 | 0 | 0 | 0.086 | 0.0172 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 12.11.2018 для оснащения ремонтного персонала инструментами и оборудованием для производста работ на объектах.
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-65 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 12.11.2018 для оснащения ремонтного персонала инструментами и оборудованием для производста работ на объектах.
3.7 | Покупка виброплиты для брусчатки, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-66 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1572 | 0 | 0 | 0.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1572 | 0 | 0 | 0.131 | 0.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1572 | 0 | 0 | 0.131 | 0.0262 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 12.11.2018 для оснащения ремонтного персонала инструментами и оборудованием для производста работ на объектах.
3.7 | Покупка кондиционера Daikin FAQ71B, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-67 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0.32 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0.32 | 0.064 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования.
3.7 | Покупка ДГУ GPM 21С Рамного исполнения с АВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-68 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования.
3.7 | Покупка анализатора кислорода в воде «МАРК-3010», 3 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-69 | Н | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.43347 | 0 | 0 | 0.43347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0.22 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16947 | 0 | 0 | 0.14122 | 0.028245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43347 | 0 | 0 | 0.36122 | 0.072245 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании акта от 05.10.2018
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-70 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.16 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.16 | 0.032 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 05.10.2018 для оснащения лаборатории.
3.7 | Покупка установки для катодной обработки «УКО-72», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-71 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.07 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.07 | 0.014 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании акта от 05.10.2018
3.7 | Покупка муфельной печи «ЭКПС-10», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-72 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.055 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.055 | 0.011 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании акта от 05.10.2018
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-73 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.105 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.105 | 0.021 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании акта от 05.10.2018
3.7 | Покупка Кислородомера мембранного переносного КМА-08МП, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-75 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.2136 | 0 | 0 | 0.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.085 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1116 | 0 | 0 | 0.093 | 0.0186 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1116 | 0 | 0 | 0.093 | 0.0186 | 0.2136 | 0 | 0 | 0.178 | 0.0356 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании акта от 05.10.2018
3.7 | Покупка настольной нагревательной плиты LOIP LH-302, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-76 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 05.10.2018 для оснащения лаборатории.
3.7 | Покупка Спектрофатометра ЮНИКОМ 1201, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-77 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта от 05.10.2018 для оснащения лаборатории.
3.7 | Покупка Анализатора жидкости Флюорат 02-5М, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-78 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.7 | Покупка сварочного аппарата DLW-300 ESV, СП ПТС 1 шт. | J_505-ПГт-11-83 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0.85 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0.85 | 0.17 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования.
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-81 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.18 | 0.036 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.216 | 0 | 0 | 0.18 | 0.036 | 0.216 | 0 | 0 | 0.18 | 0.036 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.7 | Покупка дизельной мотопомпы для сильнозагрязненной воды Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-79 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.33 | 0.066 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.396 | 0 | 0 | 0.33 | 0.066 | 0.396 | 0 | 0 | 0.33 | 0.066 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.7 | Покупка сплит-системы настенного типа Daikin FAQ100B/RR100BV Nord-40, 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-40 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.43778 | 0.4452 | 0.43778 | 0.43778 | 0.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43778 | 0 | 0 | 0.371 | 0.06678 | 0.4452 | 0 | 0 | 0.371 | 0.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43778 | 0 | 0 | 0.371 | 0.06678 | 0.4452 | 0 | 0 | 0.371 | 0.0742 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка многофункционального усилителя серия VENAS, VM-2240, (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-41 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16166 | 0.1644 | 0.16166 | 0.16166 | 0.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16166 | 0 | 0 | 0.137 | 0.02466 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.137 | 0.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16166 | 0 | 0 | 0.137 | 0.02466 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.137 | 0.0274 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка усилителя мощности VP-1361 (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-42 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20178 | 0.2052 | 0.20178 | 0.20178 | 0.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20178 | 0 | 0 | 0.171 | 0.03078 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20178 | 0 | 0 | 0.171 | 0.03078 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка акустической системы ZXLi-100T (Electro-Voice), 3шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-43 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27966 | 0.2844 | 0.27966 | 0.27966 | 0.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27966 | 0 | 0 | 0.237 | 0.04266 | 0.2844 | 0 | 0 | 0.237 | 0.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27966 | 0 | 0 | 0.237 | 0.04266 | 0.2844 | 0 | 0 | 0.237 | 0.0474 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка экскаватора ЕК-18-20 (TWEX 180W), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-65 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.1 | 9.636 | 5.1 | 5.1 | 9.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 4.322 | 0.77796 | 9.636 | 0 | 0 | 8.03 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1 | 0 | 0 | 4.322 | 0.77796 | 9.636 | 0 | 0 | 8.03 | 1.606 | Изменение стоимости проекта обусловлено ростом стоимости техники по результатам повторного мониторинга цен. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка автоцистерны пожарной АЦ-5,0-40 (53605), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-66 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.5525 | 6.6636 | 6.5525 | 6.5525 | 6.6636 | 6.5525 | 0 | 0 | 5.553 | 0.99954 | 6.6636 | 0 | 0 | 5.553 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка тепловоза, ПримГРЭС кол-во 2 шт. | J_505-ЛуТЭК-30-123 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 188.2218 | 0 | 0 | 188.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0612 | 0 | 0 | 75.051 | 15.0102 | нд | нд | нд | нд | нд | 90.0612 | 0 | 0 | 75.051 | 15.0102 | 90.0612 | 0 | 0 | 75.051 | 15.0102 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
3.7 | Покупка установки для термообработки типа ВЧГ-100-2,4-0,4 IP 44, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-67 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4844 | 1.5096 | 1.4844 | 1.4844 | 1.5096 | 1.4844 | 0 | 0 | 1.258 | 0.22644 | 1.5096 | 0 | 0 | 1.258 | 0.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка трубогибочного станка типа ИВ-3430, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-68 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9836 | 2.0172 | 1.9836 | 1.9836 | 2.0172 | 1.9836 | 0 | 0 | 1.681 | 0.30258 | 2.0172 | 0 | 0 | 1.681 | 0.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка трансформатора сварочного, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-69 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.81538 | 0.8292 | 0.81538 | 0.81538 | 0.8292 | 0.81538 | 0 | 0 | 0.691 | 0.12438 | 0.8292 | 0 | 0 | 0.691 | 0.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка вальцовочной машины ВМ-500, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-70 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13924 | 0.1416 | 0.13924 | 0.13924 | 0.1416 | 0.13924 | 0 | 0 | 0.118 | 0.02124 | 0.1416 | 0 | 0 | 0.118 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка призмы поверочной П3-2 300х125х180 кл.1 ЧИЗ (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-71 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.42834 | 0.4356 | 0.42834 | 0.42834 | 0.4356 | 0.42834 | 0 | 0 | 0.363 | 0.06534 | 0.4356 | 0 | 0 | 0.363 | 0.0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка призмы поверочной П1-3 105х100х80 кл.1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-72 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.09558 | 0.0972 | 0.09558 | 0.09558 | 0.0972 | 0.09558 | 0 | 0 | 0.081 | 0.01458 | 0.0972 | 0 | 0 | 0.081 | 0.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка анеморумбометра М63М-1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-73 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11682 | 0.1188 | 0.11682 | 0.11682 | 0.1188 | 0.11682 | 0 | 0 | 0.099 | 0.01782 | 0.1188 | 0 | 0 | 0.099 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка Мангуст 2МТ диапазон обработки до 60 мм с комплектом шлангов фильтров,запасом резцов (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-74 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6785 | 0.69 | 0.6785 | 0.6785 | 0.69 | 0.6785 | 0 | 0 | 0.575 | 0.1035 | 0.69 | 0 | 0 | 0.575 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка Мангуст-Миди диапазон обработки до 42 мм с комплектом шлангов фильтров,запасом резцов (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-75 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.54398 | 0.5532 | 0.54398 | 0.54398 | 0.5532 | 0.54398 | 0 | 0 | 0.461 | 0.08298 | 0.5532 | 0 | 0 | 0.461 | 0.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка установки высокого давления (УВД) ВНА-200-30, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-76 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28202 | 0.2868 | 0.28202 | 0.28202 | 0.2868 | 0.28202 | 0 | 0 | 0.239 | 0.04302 | 0.2868 | 0 | 0 | 0.239 | 0.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка съемника гидравлического 50 т., 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-77 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.05192 | 0.0528 | 0.05192 | 0.05192 | 0.0528 | 0.05192 | 0 | 0 | 0.044 | 0.00792 | 0.0528 | 0 | 0 | 0.044 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка индуктора для нагрева подшипников RGZC-2, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-78 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27022 | 0.2748 | 0.27022 | 0.27022 | 0.2748 | 0.27022 | 0 | 0 | 0.229 | 0.04122 | 0.2748 | 0 | 0 | 0.229 | 0.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка лазерного центровщика, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-79 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16048 | 0.1632 | 0.16048 | 0.16048 | 0.1632 | 0.16048 | 0 | 0 | 0.136 | 0.02448 | 0.1632 | 0 | 0 | 0.136 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка электромолотока, типа GSH 11Е (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-80 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13452 | 0.1368 | 0.13452 | 0.13452 | 0.1368 | 0.13452 | 0 | 0 | 0.114 | 0.02052 | 0.1368 | 0 | 0 | 0.114 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка станка настольного сверлильного ГС-2116 (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-81 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3776 | 0.384 | 0.3776 | 0.3776 | 0.384 | 0.3776 | 0 | 0 | 0.32 | 0.0576 | 0.384 | 0 | 0 | 0.32 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка съемника СГА 330375, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-82 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13806 | 0.1404 | 0.13806 | 0.13806 | 0.1404 | 0.13806 | 0 | 0 | 0.117 | 0.02106 | 0.1404 | 0 | 0 | 0.117 | 0.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка динамометра ДПУ-10-1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-83 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.06372 | 0.0648 | 0.06372 | 0.06372 | 0.0648 | 0.06372 | 0 | 0 | 0.054 | 0.00972 | 0.0648 | 0 | 0 | 0.054 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка динамометра ДПУ-0,05 500кг. (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-84 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1062 | 0.108 | 0.1062 | 0.1062 | 0.108 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.09 | 0.0162 | 0.108 | 0 | 0 | 0.09 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка сверлильного станка на магнитной стойке, MAB-525 SB, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-85 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2242 | 0.228 | 0.2242 | 0.2242 | 0.228 | 0.2242 | 0 | 0 | 0.19 | 0.0342 | 0.228 | 0 | 0 | 0.19 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка пресса вулканизационного для стыковки конвейерных лент типа ПСТ 1400/1710, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-86 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4999 | 3.5592 | 3.4999 | 3.4999 | 3.5592 | 3.4999 | 0 | 0 | 2.966 | 0.53388 | 3.5592 | 0 | 0 | 2.966 | 0.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка съемника гидравлического СГА320259, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-87 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11564 | 0.1176 | 0.11564 | 0.11564 | 0.1176 | 0.11564 | 0 | 0 | 0.098 | 0.01764 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.098 | 0.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка съемника механического ТМНР-8 (4 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-88 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29028 | 0.2952 | 0.29028 | 0.29028 | 0.2952 | 0.29028 | 0 | 0 | 0.246 | 0.04428 | 0.2952 | 0 | 0 | 0.246 | 0.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка калибратор-измерителя стандартных сигналов КИСС-0,3, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-89 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.096 | 0.0944 | 0.0944 | 0.096 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка осцилографа ТДS, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-90 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.38822 | 0.3948 | 0.38822 | 0.38822 | 0.3948 | 0.38822 | 0 | 0 | 0.329 | 0.05922 | 0.3948 | 0 | 0 | 0.329 | 0.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка осцилографа Scope Meter-190, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-91 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4071 | 0.414 | 0.4071 | 0.4071 | 0.414 | 0.4071 | 0 | 0 | 0.345 | 0.0621 | 0.414 | 0 | 0 | 0.345 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка установки выпрямительной для прогрева активной части трансформаторов. ТП9-1000, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-92 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.7524 | 3.816 | 3.7524 | 3.7524 | 3.816 | 3.7524 | 0 | 0 | 3.18 | 0.5724 | 3.816 | 0 | 0 | 3.18 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка установки для подсушки изоляции трансформаторов "Иней", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-93 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0208 | 3.072 | 3.0208 | 3.0208 | 3.072 | 3.0208 | 0 | 0 | 2.56 | 0.4608 | 3.072 | 0 | 0 | 2.56 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка дегазационной установки УВМ-6/12, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-94 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.3542 | 4.428 | 4.3542 | 4.3542 | 4.428 | 4.3542 | 0 | 0 | 3.69 | 0.6642 | 4.428 | 0 | 0 | 3.69 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка установки "СУХОВЕЙ", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-95 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.416 | 1.44 | 1.416 | 1.416 | 1.44 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка аппарата испытания масла АИМ-90А, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-96 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29736 | 0.3024 | 0.29736 | 0.29736 | 0.3024 | 0.29736 | 0 | 0 | 0.252 | 0.04536 | 0.3024 | 0 | 0 | 0.252 | 0.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка устройства проверки средств защиты "Нептун-3", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-97 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.32568 | 0.3312 | 0.32568 | 0.32568 | 0.3312 | 0.32568 | 0 | 0 | 0.276 | 0.04968 | 0.3312 | 0 | 0 | 0.276 | 0.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка устройства проверки простых защит "Нептун", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-98 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3776 | 0.384 | 0.3776 | 0.3776 | 0.384 | 0.3776 | 0 | 0 | 0.32 | 0.0576 | 0.384 | 0 | 0 | 0.32 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка "УРАН-1" -установка для проверки средств релейной защиты+Уран-Т (приборная стойка для перемещения "УРАН"), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-99 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31624 | 0.3216 | 0.31624 | 0.31624 | 0.3216 | 0.31624 | 0 | 0 | 0.268 | 0.04824 | 0.3216 | 0 | 0 | 0.268 | 0.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка анализатора качества электроэнергии, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-100 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.47436 | 0.4824 | 0.47436 | 0.47436 | 0.4824 | 0.47436 | 0 | 0 | 0.402 | 0.07236 | 0.4824 | 0 | 0 | 0.402 | 0.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка мегаомметра М6-2, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-101 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07552 | 0.0768 | 0.07552 | 0.07552 | 0.0768 | 0.07552 | 0 | 0 | 0.064 | 0.01152 | 0.0768 | 0 | 0 | 0.064 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка омметра с комбинированным питанием Виток, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-102 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.096 | 0.0944 | 0.0944 | 0.096 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-103 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.354 | 0.36 | 0.354 | 0.354 | 0.36 | 0.354 | 0 | 0 | 0.3 | 0.054 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка аппарата высоковольтного испытательного, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-104 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2596 | 0.264 | 0.2596 | 0.2596 | 0.264 | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | 0.264 | 0 | 0 | 0.22 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка тепловизора ThermaCAM ̶ SC640, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-105 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.652 | 1.68 | 1.652 | 1.652 | 1.68 | 1.652 | 0 | 0 | 1.4 | 0.252 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка микрометра МК ̶ 1250, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-106 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15222 | 0.1548 | 0.15222 | 0.15222 | 0.1548 | 0.15222 | 0 | 0 | 0.129 | 0.02322 | 0.1548 | 0 | 0 | 0.129 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка нутромера микрометрического НМ 150 ̶ 1250мм, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-107 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1003 | 0.102 | 0.1003 | 0.1003 | 0.102 | 0.1003 | 0 | 0 | 0.085 | 0.0153 | 0.102 | 0 | 0 | 0.085 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка трассодефектоискателя в комплекте с генератором Поиск-510, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-108 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.04956 | 0.0504 | 0.04956 | 0.04956 | 0.0504 | 0.04956 | 0 | 0 | 0.042 | 0.00756 | 0.0504 | 0 | 0 | 0.042 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка электронного нивелира, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-109 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.54162 | 0.5508 | 0.54162 | 0.54162 | 0.5508 | 0.54162 | 0 | 0 | 0.459 | 0.08262 | 0.5508 | 0 | 0 | 0.459 | 0.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка разгонщика гидравлического, тип Р-25, РН-04, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-110 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.059 | 0.06 | 0.059 | 0.059 | 0.06 | 0.059 | 0 | 0 | 0.05 | 0.009 | 0.06 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка ручного рельсошлифовального станка Robel 13.58, БШМ-180, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-111 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07906 | 0.0804 | 0.07906 | 0.07906 | 0.0804 | 0.07906 | 0 | 0 | 0.067 | 0.01206 | 0.0804 | 0 | 0 | 0.067 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка домкрата путевого гидравлического (тип ДПГ-10/200, ДПГ-18), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-112 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.06254 | 0.0636 | 0.06254 | 0.06254 | 0.0636 | 0.06254 | 0 | 0 | 0.053 | 0.00954 | 0.0636 | 0 | 0 | 0.053 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка стенда для регулировки топливных насосов высокого давления дизеля Д50 марки А2591 или А2652, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-113 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.121 | 1.14 | 1.121 | 1.121 | 1.14 | 1.121 | 0 | 0 | 0.95 | 0.171 | 1.14 | 0 | 0 | 0.95 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка агрегата заправочного для подачи консистентной смазки к узлам ТПС, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-114 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.09794 | 0.0996 | 0.09794 | 0.09794 | 0.0996 | 0.09794 | 0 | 0 | 0.083 | 0.01494 | 0.0996 | 0 | 0 | 0.083 | 0.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка бокового агрегата БАР-30/200, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-115 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.08378 | 0.0852 | 0.08378 | 0.08378 | 0.0852 | 0.08378 | 0 | 0 | 0.071 | 0.01278 | 0.0852 | 0 | 0 | 0.071 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка видеоэндоскопа «Питон» СМТ-15-П13-ТВ15, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-116 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6667 | 0.678 | 0.6667 | 0.6667 | 0.678 | 0.6667 | 0 | 0 | 0.565 | 0.1017 | 0.678 | 0 | 0 | 0.565 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка тепловизора FLIR ThermaCAM E300, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-117 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.82718 | 0.8412 | 0.82718 | 0.82718 | 0.8412 | 0.82718 | 0 | 0 | 0.701 | 0.12618 | 0.8412 | 0 | 0 | 0.701 | 0.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка ультразвукового толщиномера, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-118 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1062 | 0.108 | 0.1062 | 0.1062 | 0.108 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.09 | 0.0162 | 0.108 | 0 | 0 | 0.09 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка автоматического газоанализатора "Колион-1В-01С", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-119 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12508 | 0.1272 | 0.12508 | 0.12508 | 0.1272 | 0.12508 | 0 | 0 | 0.106 | 0.01908 | 0.1272 | 0 | 0 | 0.106 | 0.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка кислородомера Марк 3010, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-120 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11446 | 0.1164 | 0.11446 | 0.11446 | 0.1164 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.097 | 0.01746 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.097 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5300ВИ, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-121 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15812 | 0.1608 | 0.15812 | 0.15812 | 0.1608 | 0.15812 | 0 | 0 | 0.134 | 0.02412 | 0.1608 | 0 | 0 | 0.134 | 0.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | Н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 153.4 | 156 | 153.4 | 153.4 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 70 | 12.6 | 84 | 0 | 0 | 70 | 14 | 70.8 | 0 | 0 | 60 | 10.8 | 72 | 0 | 0 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 153.4 | 0 | 0 | 130 | 23.4 | 156 | 0 | 0 | 130 | 26 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Разработка расчетно-теоретического метода модернизации геометрии проточной части лопастных насосов для систем водоснабжения(ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-42на | Н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.678 | 14.9268 | 14.678 | 14.678 | 14.9268 | 5.4799 | 0 | 0 | 4.644 | 0.83592 | 5.5728 | 0 | 0 | 4.644 | 0.9288 | 9.1981 | 0 | 0 | 7.795 | 1.4031 | 9.354 | 0 | 0 | 7.795 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1981 | 0 | 0 | 7.795 | 1.4031 | 9.354 | 0 | 0 | 7.795 | 1.559 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
3.7 | Разработка безреагентной технологии обработки воды для нужд ГВС Приморской ГРЭС, кол-во 1 работа | H_505-ЛуТЭК-43на | И | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40.7424 | 76.7 | 75.8785 | 35.4 | 35.4 | 35.136 | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | 35.136 | 0 | 0 | 29.28 | 5.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта с учетом условий заключенного договора на разработку НИОКР по итогам 2018 года. В изменении стоимости учтен рост ставки НДС до 20%.
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | нд | нд | нд | нд | 1493.7607 | 1493.7607 | нд | 1587.9335 | 1587.9335 | нд | нд | 628.5008 | 6656.0583 | 7087.9911 | 6018.591 | 6018.591 | 6459.4904 | 1275.1019 | 0 | 0 | 733.6147 | 541.4871 | 841.2897 | 0 | 0 | 465.6071 | 375.6826 | 786.0697 | 0 | 0 | 667.9874 | 118.0823 | 673.6273 | 0 | 0 | 450.3123 | 223.3151 | 522.798 | 0 | 0 | 323.4213 | 199.3768 | 511.2251 | 0 | 0 | 306.5962 | 204.6289 | 273.8375 | 0 | 0 | 233.5818 | 40.2557 | 376.0966 | 0 | 0 | 314.7063 | 61.3902 | 354.5965 | 0 | 0 | 301.9069 | 52.6897 | 385.9662 | 0 | 0 | 323.1393 | 62.8269 | 385.9142 | 0 | 0 | 323.1393 | 62.7749 | нд | нд | нд | нд | нд | 2323.216 | 0 | 0 | 1850.0367 | 473.1793 | 2332.8294 | 0 | 0 | 1717.8934 | 614.936 | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4126 | 558.6336 | 567.3981 | 554.1713 | 554.1713 | 564.9855 | 411.6123 | 0 | 0 | 0 | 411.6123 | 284.5906 | 0 | 0 | 0 | 284.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4175 | 0 | 0 | 0 | 135.4175 | 142.559 | 0 | 0 | 0 | 142.559 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 142.559 | 0 | 0 | 0 | 142.559 | 280.3948 | 0 | 0 | 0 | 280.3948 | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14347 | 142.7025 | 145.1208 | 142.559 | 142.559 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.559 | 0 | 0 | 0 | 142.559 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 142.559 | 0 | 0 | 0 | 142.559 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14347 | 142.7025 | 145.1208 | 142.559 | 142.559 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.559 | 0 | 0 | 0 | 142.559 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 142.559 | 0 | 0 | 0 | 142.559 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | П | 2014 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23911 | 0.14347 | 142.7025 | 145.1208 | 142.559 | 142.559 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.559 | 0 | 0 | 0 | 142.559 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 142.559 | 0 | 0 | 0 | 142.559 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2691 | 415.9311 | 422.2773 | 411.6123 | 411.6123 | 420.0081 | 411.6123 | 0 | 0 | 0 | 411.6123 | 284.5906 | 0 | 0 | 0 | 284.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4175 | 0 | 0 | 0 | 135.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4175 | 0 | 0 | 0 | 135.4175 | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2691 | 415.9311 | 422.2773 | 411.6123 | 411.6123 | 420.0081 | 411.6123 | 0 | 0 | 0 | 411.6123 | 284.5906 | 0 | 0 | 0 | 284.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4175 | 0 | 0 | 0 | 135.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4175 | 0 | 0 | 0 | 135.4175 | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 3,076 км диам. трубопровода 219 мм | I_505-НГ-68 | П | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 154.795 | 0.39436 | 151.702 | 154.1348 | 150.9515 | 150.9515 | 153.7405 | 150.9515 | 0 | 0 | 0 | 150.9515 | 104.0732 | 0 | 0 | 0 | 104.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6673 | 0 | 0 | 0 | 49.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6673 | 0 | 0 | 0 | 49.6673 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических затрат 2018 года. В изменении стоимости учтен рост ставки НДС до 20%.
4.1.3.5 | Строительство сетей водоотведения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 1,5 км диам. трубопровода 159 мм | I_505-НГ-69 | П | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 144.833 | 0.33772 | 141.9481 | 144.2278 | 141.305 | 141.305 | 143.8901 | 141.305 | 0 | 0 | 0 | 141.305 | 97.3999 | 0 | 0 | 0 | 97.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4902 | 0 | 0 | 0 | 46.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4902 | 0 | 0 | 0 | 46.4902 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических затрат 2018 года. В изменении стоимости учтен рост ставки НДС до 20%.
4.1.3.5 | Строительство сетей теплоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 0,122 км диам. 377мм, протяженностью 4,3 км диам. 219мм,протяженностью 0,058 км диам. 133мм | I_505-НГ-70 | П | 2018 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 123.908 | 1.5371 | 122.281 | 123.9146 | 119.3558 | 119.3558 | 122.3775 | 119.3558 | 0 | 0 | 0 | 119.3558 | 83.1175 | 0 | 0 | 0 | 83.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.26 | 0 | 0 | 0 | 39.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.26 | 0 | 0 | 0 | 39.26 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических затрат 2018 года. В изменении стоимости учтен рост ставки НДС до 20%.
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 861.2792 | 861.2792 | нд | 887.5015 | 887.5015 | нд | нд | 467.2508 | 2215.1965 | 2497.5482 | 1743.2536 | 1743.2536 | 2030.2974 | 698.9664 | 0 | 0 | 593.807 | 105.1594 | 390.9064 | 0 | 0 | 327.277 | 63.6294 | 610.0228 | 0 | 0 | 518.7951 | 91.2277 | 282.345 | 0 | 0 | 236.3541 | 45.9909 | 339.42 | 0 | 0 | 288.4091 | 51.011 | 209.9306 | 0 | 0 | 175.9283 | 34.0023 | 52.6856 | 0 | 0 | 44.6512 | 8.0344 | 179.674 | 0 | 0 | 150.725 | 28.949 | 39.1588 | 0 | 0 | 34.0529 | 5.1059 | 148.4614 | 0 | 0 | 125.0872 | 23.3742 | 217.6821 | 0 | 0 | 182.6291 | 35.053 | нд | нд | нд | нд | нд | 1258.9694 | 0 | 0 | 1068.5374 | 190.432 | 1038.0931 | 0 | 0 | 870.7236 | 167.3694 | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 760.1119 | 760.1119 | нд | 760.1119 | 760.1119 | нд | нд | 439.6815 | 948.6584 | 1236.0711 | 505.44 | 505.44 | 796.3896 | 263.9422 | 0 | 0 | 225.1424 | 38.7998 | 326.1088 | 0 | 0 | 272.397 | 53.7118 | 149.1674 | 0 | 0 | 127.477 | 21.6904 | 142.1416 | 0 | 0 | 119.1127 | 23.0289 | 68.9304 | 0 | 0 | 59.1805 | 9.7498 | 72.5706 | 0 | 0 | 60.6562 | 11.9144 | 22.9 | 0 | 0 | 19.4068 | 3.4932 | 90.4446 | 0 | 0 | 75.9937 | 14.4509 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.076271 | 3.027 | 0 | 0 | 2.5225 | 0.5045 | 155.753 | 0 | 0 | 130.8025 | 24.9505 | нд | нд | нд | нд | нд | 397.2508 | 0 | 0 | 337.2906 | 59.9603 | 463.9368 | 0 | 0 | 389.0875 | 74.8493 | нд
4.2.1 | Реконструкция энергоблока ст №1 НГРЭС | H_505-НГ-31 | С | 2016 | 2021 | 2021 | 291.7298 | 291.7298 | июнь 2014г. | 291.7298 | 291.7298 | июнь 2014г. | нд | 202.2767 | 291.0638 | 317.2518 | 90.2794 | 90.2794 | 114.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2794 | 0 | 0 | 74.8008 | 12.4787 | 111.9352 | 0 | 0 | 93.8127 | 18.1225 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | 3.04 | 0 | 0 | 2.5333 | 0.50667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 90.2794 | 0 | 0 | 77.3431 | 12.9363 | 114.9752 | 0 | 0 | 96.346 | 18.6292 | Изменение стоимости проекта обусловлено корректировкой объемов выполняемых работ на основании актов расследований отказов основного оборудования (узлов), предписаний надзорных органов, заключений Экспертиз промышленной безопасности. В изменении стоимости учтен рост ставки НДС до 20%.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата БКЗ 75/39 ст.№5 ЧТЭЦ | F_505-НГ-2 | С | 2016 | 2021 | 2020 | 24.7363 | 24.7363 | июнь 2015 г | 24.7363 | 24.7363 | июнь 2015 г | нд | 23.8094 | 66.8794 | 50.6558 | 43.07 | 43.07 | 26.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.47 | 0 | 0 | 35.3729 | 6.0971 | 26.8464 | 0 | 0 | 22.5 | 4.3464 | 1.6 | 0 | 0 | 1.3559 | 0.24407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.07 | 0 | 0 | 36.7288 | 6.3412 | 26.8464 | 0 | 0 | 22.5 | 4.3464 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой графика оплаты кредиторской задолженности 2020 года. Изменение стоиомости проекта обусловлено корректировкой объемов выполняемых работ в пределах лимита собственного источника финансирования, учтенного в тарифе. В изменении стоимости учтен рост ставки НДС до 20%.
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №2 НГРЭС | H_505-НГ-32 | С | 2017 | 2019 | 2019 | 92.3964 | 92.3964 | январь 2017г. | 92.3964 | 92.3964 | январь 2017г. | нд | 127.1522 | 219.5485 | 272.4434 | 92.3964 | 92.3964 | 145.2912 | 92.3964 | 0 | 0 | 79.0647 | 13.3316 | 145.2912 | 0 | 0 | 121.302 | 23.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта обусловлено необходимостью дополнительной замены изношенных кубов ТВП. В изменении стоимости учтен рост ставки НДС до 20%.
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | С | 2017 | 2022 | 2022 | 177.5334 | 177.5334 | январь 2017г. | 177.5334 | 177.5334 | январь 2017г. | нд | 22.9681 | 200.5015 | 202.9829 | 177.5334 | 177.5334 | 180.0148 | 107.793 | 0 | 0 | 92.1127 | 15.6803 | 109.3092 | 0 | 0 | 91.35 | 17.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2e-09 | 0 | 0 | -1e-09 | -2e-10 | 64.0404 | 0 | 0 | 55.0365 | 9.0039 | 69.5306 | 0 | 0 | 58.1228 | 11.4078 | 5.7 | 0 | 0 | 4.8305 | 0.86949 | 1.175 | 0 | 0 | 0.97917 | 0.19583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 69.7404 | 0 | 0 | 59.867 | 9.8734 | 70.7056 | 0 | 0 | 59.102 | 11.6036 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов финансирования по годам в связи с уточнением графика финансирования работ.
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №6 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-37 | З | 2018 | 2018 | 2019 | 26.5972 | 26.5972 | январь 2017г. | 26.5972 | 26.5972 | январь 2017г. | нд | 26.3458 | 25.9946 | 27.9777 | 0 | 0 | 1.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6319 | 0 | 0 | 1.383 | 0.24894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности 2018 года. Изменение стоимости проекта с учетом фактических затрат 2018г.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №1 ЦКТИ-75-39Ф ЧТЭЦ | H_505-НГ-38 | З | 2018 | 2018 | 2019 | 44.958 | 44.958 | январь 2017г. | 44.958 | 44.958 | январь 2017г. | нд | 37.1294 | 42.5097 | 39.2357 | 0 | 0 | 2.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1063 | 0 | 0 | 1.785 | 0.32129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности 2018 года. Изменение стоимости проекта с учетом фактических затрат 2018г.
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №2 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-49 | С | 2019 | 2020 | 2019 | 26.2633 | 26.2633 | январь 2017г. | 26.2633 | 26.2633 | январь 2017г. | нд | 0 | 26.2633 | 26.6628 | 26.2633 | 26.2633 | 26.6628 | 24.0603 | 0 | 0 | 20.3272 | 3.7331 | 26.6628 | 0 | 0 | 22.257 | 4.4058 | 2.203 | 0 | 0 | 1.8669 | 0.33605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.203 | 0 | 0 | 1.8669 | 0.33605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №4 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-40 | С | 2019 | 2020 | 2019 | 20.2488 | 20.2488 | январь 2017г. | 20.2488 | 20.2488 | январь 2017г. | нд | 0 | 20.2488 | 20.553 | 20.2488 | 20.2488 | 20.553 | 19.8488 | 0 | 0 | 16.821 | 3.0278 | 20.553 | 0 | 0 | 17.16 | 3.393 | 0.4 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.061017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.061017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №6 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-41 | С | 2019 | 2020 | 2019 | 20.2488 | 20.2488 | январь 2017г. | 20.2488 | 20.2488 | январь 2017г. | нд | 0 | 20.2488 | 20.5544 | 20.2488 | 20.2488 | 20.5544 | 19.8438 | 0 | 0 | 16.8168 | 3.027 | 20.5544 | 0 | 0 | 17.16 | 3.3944 | 0.405 | 0 | 0 | 0.34322 | 0.06178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.405 | 0 | 0 | 0.34322 | 0.06178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков оплаты кредиторской задолженности 2019 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 92.2966 | 0 | 0 | 92.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2696 | 0 | 0 | 75.0145 | 14.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.027 | 0 | 0 | 2.5225 | 0.5045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2966 | 0 | 0 | 77.537 | 14.7596 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с уточнением параметров состояния технологического оборудования и и обеспечение несения основным и вспомогательным оборудованием нагрузки в осенне-зимний период
4.2.1 | Реконструкция узлов энергооборудования энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-77 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 140.6002 | 0 | 0 | 140.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2562 | 0 | 0 | 113.6358 | 21.6204 | нд | нд | нд | нд | нд | 135.2562 | 0 | 0 | 113.6358 | 21.6204 | 135.2562 | 0 | 0 | 113.6358 | 21.6204 | Новый проект. Причины корректировки утвержденного плана не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2024 год.
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | П | 2020 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 24.8568 | 0 | 0 | 24.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 2.8 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4968 | 0 | 0 | 17.1667 | 3.3301 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.4968 | 0 | 0 | 17.1667 | 3.3301 | 23.8568 | 0 | 0 | 19.9667 | 3.8901 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с производственной необходимостью на основании протокола технического совещания филиала "НГРЭС" от 01.10.2018 №011018.
4.2.1 | Реконструкция системы общего первичного регулирования частоты энергоблока с турбоагрегатом Т-180/210-130 НГРЭС | F_505-НГ-18 | С | 2020 | 2023 | нд | 35.4 | 35.4 | январь 2017г. | 35.4 | 35.4 | январь 2017г. | нд | 0 | 35.4 | 0 | 35.4 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.41 | 0 | 0 | 14.7542 | 2.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.24576 | 0.044237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 14.5763 | 2.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.42373 | 0.076271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.4 | 0 | 0 | 30 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с недостаточностью собственных источников финансирования, учтенных в тарифах, и оптимизаций затрат ИПР.
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 27.6557 | 27.6557 | нд | 27.6557 | 27.6557 | нд | нд | 22.3537 | 983.2456 | 44.3299 | 959.7367 | 959.7367 | 21.9762 | 358.6152 | 0 | 0 | 303.9112 | 54.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.9957 | 0 | 0 | 285.5895 | 51.4061 | 21.9762 | 0 | 0 | 18.437 | 3.5392 | 264.1258 | 0 | 0 | 223.8355 | 40.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 601.1215 | 0 | 0 | 509.425 | 91.6965 | 21.9762 | 0 | 0 | 18.437 | 3.5392 | нд
4.2.2 | Реконструкция энергооборудования КВТК№5 НГВК | F_505-НГ-1-15 | С | 2020 | 2021 | 2020 | 27.6557 | 27.6557 | январь 2017г. | 27.6557 | 27.6557 | январь 2017г. | нд | 0 | 27.6557 | 21.9762 | 27.6557 | 27.6557 | 21.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6557 | 0 | 0 | 22.5895 | 4.0661 | 21.9762 | 0 | 0 | 18.437 | 3.5392 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.6557 | 0 | 0 | 23.437 | 4.2187 | 21.9762 | 0 | 0 | 18.437 | 3.5392 | Изменение стоимости проекта обусловлено оптимизацией затрат в связи с недостатосностью собственных источников финансирования, учтенных в тарифах. В изменении стоимости учтен рост ставки НДС до 20%. Изменение сроков реализации проекта связано с корректировкой сроков оплаты кредиторской задолженности 2020 года.
4.2.2 | Реконструкция Чульманской ТЭЦ с установкой водогрейного котла мощностью 10 Гкал/ч и выводом 48 МВт электрической мощности. | H_505-НГ-57 | П | 2011 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.3537 | 955.59 | 22.3537 | 932.0811 | 932.0811 | 0 | 358.6152 | 0 | 0 | 303.9112 | 54.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.34 | 0 | 0 | 263 | 47.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.1258 | 0 | 0 | 222.988 | 40.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 573.4658 | 0 | 0 | 485.988 | 87.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы ввиду отказа РЭК Республики Саха (Якутия) в утверждении инвестиционной составляющей в тарифе для данного проекта и в соответствии с письмом АО "СО ЕЭС" от 06.12.2018 № В32-I-2-19-14324 "О приостановлении вывода генерации ЧТЭЦ"
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 29.028 | 29.028 | нд | 29.028 | 29.028 | нд | нд | 0 | 29.028 | 106.0764 | 29.028 | 29.028 | 106.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.928 | 0 | 0 | 23.6678 | 4.2602 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9322 | 0.1678 | 32.301 | 0 | 0 | 27 | 5.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1708 | 0 | 0 | 11.856 | 2.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.51 | 0 | 0 | 28.8858 | 5.6242 | 1.49 | 0 | 0 | 1.2417 | 0.24833 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.518 | 0 | 0 | 25.8417 | 4.6763 | 86.0718 | 0 | 0 | 71.9835 | 14.0883 | нд
4.2.3 | Реконструкция опор магистральных тепловых сетей НГРЭС | F_505-НГ-10 | С | 2020 | 2021 | нд | 29.028 | 29.028 | январь 2017г. | 29.028 | 29.028 | январь 2017г. | нд | 0 | 29.028 | 0 | 29.028 | 29.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.928 | 0 | 0 | 23.6678 | 4.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.9322 | 0.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.028 | 0 | 0 | 24.6 | 4.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с недостаточностью собственных источников финансирования, учтенных в тарифах, и оптимизаций затрат ИПР.
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | П | 2020 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 106.0764 | 0 | 0 | 106.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.301 | 0 | 0 | 27 | 5.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1708 | 0 | 0 | 11.856 | 2.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.51 | 0 | 0 | 28.8858 | 5.6242 | 1.49 | 0 | 0 | 1.2417 | 0.24833 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.49 | 0 | 0 | 1.2417 | 0.24833 | 86.0718 | 0 | 0 | 71.9835 | 14.0883 | Новый проект включен в ИПР на основании по результатам экспертизы промышленной безопасности (№ ИДЦ-873-10-2016), ухудшением технического состояния тепловой сети
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 44.4836 | 44.4836 | нд | 70.7059 | 70.7059 | нд | нд | 5.2156 | 254.2645 | 1111.0708 | 249.0489 | 249.0489 | 1105.8552 | 76.409 | 0 | 0 | 64.7534 | 11.6556 | 64.7976 | 0 | 0 | 54.88 | 9.9176 | 95.9317 | 0 | 0 | 82.0607 | 13.8709 | 114.6272 | 0 | 0 | 95.8044 | 18.8228 | 5.2638 | 0 | 0 | 4.4609 | 0.80296 | 105.059 | 0 | 0 | 88.2721 | 16.7868 | 29.7856 | 0 | 0 | 25.2444 | 4.5412 | 75.0586 | 0 | 0 | 62.8753 | 12.1833 | 38.6588 | 0 | 0 | 33.6291 | 5.0297 | 110.9244 | 0 | 0 | 93.6788 | 17.2456 | 60.4391 | 0 | 0 | 50.5849 | 9.8542 | нд | нд | нд | нд | нд | 230.079 | 0 | 0 | 195.9801 | 34.0989 | 466.1083 | 0 | 0 | 391.2156 | 74.8926 | нд
4.2.4 | Реконструкция сооружений СБО (станция биологической очистки) пос. Чульман, СП ЧТЭЦ | F_505-НГ-19 | П | 2020 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 112.6432 | 115.1016 | 112.6432 | 112.6432 | 115.1016 | 14.16 | 0 | 0 | 12 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.775 | 0 | 0 | 18.4534 | 3.3216 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.2638 | 0 | 0 | 4.4609 | 0.80296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7856 | 0 | 0 | 25.2444 | 4.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6588 | 0 | 0 | 33.6291 | 5.0297 | 22.5 | 0 | 0 | 18.835 | 3.665 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 96.9832 | 0 | 0 | 83.0378 | 13.9454 | 30 | 0 | 0 | 25.085 | 4.915 | Пролонгация сроков реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.2.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателя НГРЭС | H_505-НГ-43 | С | 2007 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 26.2223 | 26.2223 | декабрь 2008г. | нд | 2.6798 | 32.7131 | 34.2628 | 30.0334 | 30.0334 | 31.5831 | 28.0334 | 0 | 0 | 23.7571 | 4.2763 | 30.7898 | 0 | 0 | 25.8692 | 4.9206 | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 0.79326 | 0 | 0 | 0.66105 | 0.13221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 1.6949 | 0.30508 | 0.79326 | 0 | 0 | 0.66105 | 0.13221 | Изменение стоимости проекта обусловлено уточнением затрат на содержание службы заказчика и ростом ставки НДС до 20%.
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | П | 2020 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 844.7288 | 0 | 0 | 844.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 27 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.059 | 0 | 0 | 84.1055 | 15.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0586 | 0 | 0 | 62.8753 | 12.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4244 | 0 | 0 | 74.8438 | 13.5806 | 58.9391 | 0 | 0 | 49.3349 | 9.6042 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.9391 | 0 | 0 | 49.3349 | 9.6042 | 354.881 | 0 | 0 | 298.1595 | 56.7215 | Новый проект включен в ИПР на основании данных топографической съемки (2017г), подтверждающей исчерпание свободной емкости ШЗО к 2023г. и в соответствии с требованиями ПТЭ, утв. приказом МЭ от 19.06.2003 N 229.
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | С | 2011 | 2020 | 2021 | 44.4836 | 44.4836 | декабрь 2011 г. | 44.4836 | 44.4836 | декабрь 2011 г. | нд | 2.5358 | 108.9081 | 116.9776 | 106.3723 | 106.3723 | 114.4418 | 34.2156 | 0 | 0 | 28.9963 | 5.2193 | 34.0078 | 0 | 0 | 29.0108 | 4.997 | 72.1567 | 0 | 0 | 61.9124 | 10.2442 | 75.4339 | 0 | 0 | 63.1434 | 12.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.1667 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 72.1567 | 0 | 0 | 61.9124 | 10.2442 | 80.4339 | 0 | 0 | 67.31 | 13.1239 | Изменение сроков реализации проекта связано с корректировкой сроков оплаты кредиторской задолженности 2020 года. Изменение стоимости проекта обусловлено уточнением затрат на содержание службы заказчика. В изменении стоимости учтен рост ставки НДС до 20%
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 632.4815 | 632.4815 | нд | 700.432 | 700.432 | нд | нд | 80.1652 | 794.1063 | 929.6654 | 711.7169 | 711.7169 | 849.5002 | 56.5093 | 0 | 0 | 48.2706 | 8.2387 | 53.1664 | 0 | 0 | 44.473 | 8.6934 | 108.0555 | 0 | 0 | 91.5724 | 16.483 | 172.6014 | 0 | 0 | 144.572 | 28.0294 | 40.819 | 0 | 0 | 35.0122 | 5.8068 | 156.3172 | 0 | 0 | 130.6679 | 25.6493 | 140.0526 | 0 | 0 | 119.4397 | 20.6129 | 89.7153 | 0 | 0 | 75.0586 | 14.6567 | 94.161 | 0 | 0 | 80.3313 | 13.8296 | 45.89 | 0 | 0 | 38.3732 | 7.5168 | 82.3707 | 0 | 0 | 68.9591 | 13.4116 | нд | нд | нд | нд | нд | 465.4588 | 0 | 0 | 395.3148 | 70.144 | 546.8947 | 0 | 0 | 457.6308 | 89.2639 | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 43.9589 | 43.9589 | нд | 111.9094 | 111.9094 | нд | нд | 5.3426 | 68.1202 | 204.9741 | 61.3565 | 61.3565 | 199.6314 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7622 | 0 | 0 | 16.7477 | 3.0146 | 26.5913 | 0 | 0 | 22.3021 | 4.2892 | 22.6344 | 0 | 0 | 19.6015 | 3.0329 | 146.7464 | 0 | 0 | 122.6679 | 24.0785 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1186 | 0.38136 | 26.2937 | 0 | 0 | 21.9936 | 4.3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.8966 | 0 | 0 | 38.4678 | 6.4288 | 199.6314 | 0 | 0 | 166.9636 | 32.6679 | нд
4.3.1 | Установка устройств АРБКЗ (автоматики разгрузки при близких коротких замыканиях) на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-13 | С | 2016 | 2024 | 2022 | нд | нд | нд | 2.4474 | 2.4474 | декабрь 2001г. | нд | 1.4042 | 11.964 | 1.4042 | 10.5598 | 10.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и сроков в реализации проекта в связи с отказом от дальнейшей реализации проекта и вводов объекта в эксплуатацию в объеме затрат незавершенного строительства в период завершения реализации проекта F_505-НГ-16.
4.3.1 | Установка системы химико-технологического мониторинга энергоблоков НГРЭС | H_505-НГ-42 | С | 2007 | 2022 | нд | 33.9371 | 33.9371 | июнь 2008г. | 33.9371 | 33.9371 | июнь 2008г. | нд | 1.2378 | 46.1345 | 1.2378 | 44.8966 | 44.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7622 | 0 | 0 | 16.7477 | 3.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6344 | 0 | 0 | 19.6015 | 3.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1186 | 0.38136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.8966 | 0 | 0 | 38.4678 | 6.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с отказом от дальнейшей реализации.
4.3.1 | Техперевооружение э/б ст. №2 НГРЭС | J_505-НГ-81 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 98.5776 | 0 | 0 | 98.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0776 | 0 | 0 | 81.15 | 15.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5776 | 0 | 0 | 82.4 | 16.1776 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с уточнением параметров состояния технологического оборудования и обеспечение несения основным и вспомогательным оборудованием нагрузки в осенне-зимний период. Увеличение КПД котлоагрегата до нормативной величины.
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 27.2538 | 0 | 0 | 27.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8538 | 0 | 0 | 20.775 | 4.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2538 | 0 | 0 | 22.775 | 4.4788 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании приказа № 1721 П от 29.12.2012г. "О выполнении мероприятий технического аудита от 31.10.2012г".
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | С | 2018 | 2019 | 2022 | 10.0217 | 10.0217 | январь 2017г. | 75.5248 | 75.5248 | декабрь 2018г. | нд | 2.7006 | 10.0217 | 76.5006 | 5.9 | 5.9 | 73.8 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1913 | 0 | 0 | 20.3021 | 3.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.815 | 0 | 0 | 20.7429 | 4.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7937 | 0 | 0 | 20.7436 | 4.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 0 | 61.7886 | 12.0115 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта на основании данных проектно-сметной документации, разработанной в 2018 году.
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.6901 | 0 | 7.6901 | 7.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3 | Техперевооружение II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | I_505-НГ-67 | П | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.6901 | 0 | 7.6901 | 7.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР.
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 588.5226 | 588.5226 | нд | 588.5226 | 588.5226 | нд | нд | 74.8226 | 718.296 | 724.6913 | 642.6704 | 642.6704 | 649.8688 | 50.6093 | 0 | 0 | 43.2706 | 7.3387 | 53.1664 | 0 | 0 | 44.473 | 8.6934 | 88.2932 | 0 | 0 | 74.8248 | 13.4685 | 146.0101 | 0 | 0 | 122.2699 | 23.7402 | 18.1846 | 0 | 0 | 15.4107 | 2.7739 | 9.5708 | 0 | 0 | 8 | 1.5708 | 137.5526 | 0 | 0 | 117.321 | 20.2316 | 63.4216 | 0 | 0 | 53.065 | 10.3566 | 90.621 | 0 | 0 | 77.3313 | 13.2896 | 45.89 | 0 | 0 | 38.3732 | 7.5168 | 82.3707 | 0 | 0 | 68.9591 | 13.4116 | нд | нд | нд | нд | нд | 417.0222 | 0 | 0 | 353.8469 | 63.1752 | 347.2632 | 0 | 0 | 290.6672 | 56.596 | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | С | 2013 | 2025 | 2025 | 63.4552 | 63.4552 | июнь2013 г. | 63.4552 | 63.4552 | июнь2013 г. | нд | 12.4799 | 64.0988 | 64.9504 | 51.6189 | 51.6189 | 52.4705 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 6.9655 | 0 | 0 | 5.8441 | 1.1213 | 17.7 | 0 | 0 | 15 | 2.7 | 18.4994 | 0 | 0 | 15.4759 | 3.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1159e-13 | 0 | 0 | 4.2633e-16 | 5.1116e-13 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2.3906 | 0 | 0 | 2 | 0.3906 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 0.54 | 3.6 | 0 | 0 | 3.0127 | 0.58733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.6 | 0 | 0 | 20 | 3.6 | 24.49 | 0 | 0 | 20.4885 | 4.0015 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | С | 2013 | 2025 | 2025 | 154.9731 | 154.9731 | декабрь 2012 г. | 154.9731 | 154.9731 | декабрь 2012 г. | нд | 20.552 | 154.9729 | 157.2457 | 134.4209 | 134.4209 | 136.6937 | 8.5149 | 0 | 0 | 7.216 | 1.2989 | 8.6288 | 0 | 0 | 7.216 | 1.4128 | 10.0206 | 0 | 0 | 8.492 | 1.5286 | 10.1498 | 0 | 0 | 8.492 | 1.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.125 | 0 | 0 | 7.7331 | 1.3919 | 9.562 | 0 | 0 | 8 | 1.562 | 16.385 | 0 | 0 | 13.8856 | 2.4994 | 17 | 0 | 0 | 14.2303 | 2.7697 | 17.063 | 0 | 0 | 14.2908 | 2.7722 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.5936 | 0 | 0 | 44.4015 | 8.1921 | 53.7748 | 0 | 0 | 45.0132 | 8.7616 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | С | 2013 | 2025 | 2025 | 74.1186 | 74.1186 | декабрь 2012 г. | 74.1186 | 74.1186 | декабрь 2012 г. | нд | 12.3515 | 74.1182 | 75.1593 | 61.7666 | 61.7666 | 62.8078 | 17.7 | 0 | 0 | 15.3814 | 2.3186 | 16.4203 | 0 | 0 | 13.7397 | 2.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 1.4683 | 0.29367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 5.9764 | 0 | 0 | 5 | 0.9764 | 4.13 | 0 | 0 | 3.5 | 0.63 | 4.2 | 0 | 0 | 3.5148 | 0.68517 | 20.3026 | 0 | 0 | 17 | 3.3026 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.3326 | 0 | 0 | 25.5 | 4.8326 | 32.241 | 0 | 0 | 26.9832 | 5.2578 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-14 | С | 2018 | 2021 | 2020 | 33.703 | 33.703 | январь 2017г. | 33.703 | 33.703 | январь 2017г. | нд | 1.935 | 39.7652 | 39.459 | 37.0272 | 37.0272 | 37.524 | 16.0279 | 0 | 0 | 13.583 | 2.4449 | 16.2436 | 0 | 0 | 13.583 | 2.6606 | 19.9993 | 0 | 0 | 16.9485 | 3.0507 | 21.2804 | 0 | 0 | 17.8668 | 3.4136 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.9993 | 0 | 0 | 17.796 | 3.2033 | 21.2804 | 0 | 0 | 17.8668 | 3.4136 | Изменение сроков реализации проекта связано с корректировкой сроков оплаты кредиторской задолженности 2020 года. Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом фактически выполненных работ и понесенных затрат по итогам 2018 года. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС до 20%.
4.3.4 | Монтаж частотного регулирования СН (сетевого насоса) 2-го подъема НГРЭС | H_505-НГ-46 | С | 2007 | 2021 | нд | 30.1478 | 30.1478 | январь 2017г. | 30.1478 | 30.1478 | январь 2017г. | нд | 0.64546 | 30.1455 | 0.64546 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 24.1525 | 4.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.84746 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.5 | 0 | 0 | 25 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с отказом от дальнейшей реализации.
4.3.4 | Восстановление существующей водозаборной галереи подводящего канала НГРЭС | H_505-НГ-47 | С | 2022 | 2023 | нд | 69.325 | 69.325 | январь 2017г. | 69.325 | 69.325 | январь 2017г. | нд | 0 | 69.325 | 0 | 69.325 | 69.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.325 | 0 | 0 | 56.9586 | 9.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5424 | 0.45763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 69.325 | 0 | 0 | 59.501 | 9.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с недостаточностью собственных источников финансирования, учтенных в тарифах, и оптимизаций затрат ИПР.
4.3.4 | Монтаж электролизной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-53 | С | 2023 | 2022 | 2024 | 28.32 | 28.32 | январь 2017г. | 28.32 | 28.32 | январь 2017г. | нд | 0 | 28.32 | 42.2031 | 28.32 | 28.32 | 42.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1846 | 0 | 0 | 13.7158 | 2.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9554 | 0 | 0 | 9.2842 | 1.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 41.0031 | 0 | 0 | 34.3333 | 6.6699 | нд | нд | нд | нд | нд | 69.3231 | 0 | 0 | 58.3333 | 10.9899 | 42.2031 | 0 | 0 | 35.3333 | 6.8699 | Изменение сроков и, соответственно, стоимости реализации проекта в связи с оптимизацией затрат по причине недостаточности собственного источника финансирования, учтенного в тарифе.
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | С | 2020 | 2022 | 2022 | 11.564 | 11.564 | январь 2017г. | 11.564 | 11.564 | январь 2017г. | нд | 0 | 11.564 | 11.7172 | 11.564 | 11.564 | 11.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0.8 | 0.144 | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 9 | 1.62 | 10.7572 | 0 | 0 | 9 | 1.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.564 | 0 | 0 | 9.8 | 1.764 | 11.7172 | 0 | 0 | 9.8 | 1.9172 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.3.4 | Технологическое присоединение (увеличение перетока мощности) ВЛ 110 кВ Чульманской ТЭЦ - Малый Нимныр и ВЛ 100 кВ Чульманская ТЭЦ-Хатыми к шинам ОРУ 110 кВ Чульманской ТЭЦ. | F_505-НГ-20 | С | 2015 | 2023 | 2027 | 61.72 | 61.72 | декабрь 2015г. | 61.72 | 61.72 | декабрь 2015г. | нд | 26.8587 | 62.3059 | 63.1137 | 35.4472 | 35.4472 | 36.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2672 | 0 | 0 | 27.3451 | 4.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 2.6949 | 0.48508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.4472 | 0 | 0 | 30.04 | 5.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат по причине недостаточности собственного источника финансирования, учтенного в тарифе.
4.3.4 | Установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-71 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.2413 | 9.3679 | 9.2413 | 9.2413 | 9.3679 | 1.8236 | 0 | 0 | 1.5454 | 0.27817 | 1.8545 | 0 | 0 | 1.5454 | 0.30908 | 7.4177 | 0 | 0 | 6.2862 | 1.1315 | 7.5134 | 0 | 0 | 6.2862 | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4177 | 0 | 0 | 6.2862 | 1.1315 | 7.5134 | 0 | 0 | 6.2862 | 1.2272 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.1746 | 3.2182 | 3.1746 | 3.1746 | 3.2182 | 0.64287 | 0 | 0 | 0.54481 | 0.098066 | 0.65377 | 0 | 0 | 0.54481 | 0.10896 | 2.5317 | 0 | 0 | 2.1455 | 0.3862 | 2.5644 | 0 | 0 | 2.1455 | 0.41891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5317 | 0 | 0 | 2.1455 | 0.3862 | 2.5644 | 0 | 0 | 2.1455 | 0.41891 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.3.4 | Модернизация быстродействующих защит от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ 6, 10 кВ НГРЭС и Водогрейной котельной | J_505-НГ-73 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.7614 | 0 | 0 | 15.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7614 | 0 | 0 | 13.2203 | 2.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7614 | 0 | 0 | 13.2203 | 2.5411 | Новый проект. Проект включен в ИПР для выполнения требований пункта 5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (СО 153.34.20.501-2003)
4.3.4 | Установка локальной системы оповещения НГРЭС | J_505-НГ-76 | П | 2020 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.9708 | 0 | 0 | 11.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5708 | 0 | 0 | 8 | 1.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9708 | 0 | 0 | 10 | 1.9708 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании письма Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) от 16.08.2018 № 4957-8 и распоряжения филиала "НГРЭС" от 12.09.2018 №217р.
4.3.4 | Установка системы непрерывного контроля газовых выбросов на Нерюнгринской ГРЭС | J_505-НГ-78 | П | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.9618 | 0 | 0 | 37.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9618 | 0 | 0 | 31.8449 | 6.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9618 | 0 | 0 | 31.8449 | 6.117 | Новый проект включен в ИПР на основании Приказа АО "ДГК" от 12.09.2018 № 439 "Об оснащении автоматическими системами измерения и учета выбросов и сбросов" во исполнение требований ФЗ от 21.07.2014 №219 "О внесении изменений в ФЗ №Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты РФ"
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | П | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.8908 | 0 | 0 | 17.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4908 | 0 | 0 | 12.909 | 2.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4908 | 0 | 0 | 12.909 | 2.5818 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании замечаний АО "СО ЕЭС" АО СО «ЕЭС» от 23.08.2018 №В32-II-3-19-9523. Ранее мероприятие планировалось реализовать в составе проекта H_505-НГ-57, который исключен при корректировке ИПР ввиду отсутсутствия источника финансирования.
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-80 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 35.9054 | 0 | 0 | 35.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7354 | 0 | 0 | 29.065 | 5.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0.975 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9054 | 0 | 0 | 30.04 | 5.8654 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены изношенного оборудования на основании акта технического освидетельствования от 03.11.2018 №05/2018
4.3.4 | Установка лифтов зав. №6077, г/п 1000 кг.,зав. №5363, г/п 1000 кг. в котельном отделении НГРЭС | I_505-НГ-59 | С | 2020 | 2024 | 2020 | 11.518 | 11.518 | январь 2017г. | 11.518 | 11.518 | январь 2017г. | нд | 0 | 11.518 | 11.6666 | 11.518 | 11.518 | 11.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6666 | 0 | 0 | 9.761 | 1.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.668 | 0 | 0 | 9.0407 | 1.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.668 | 0 | 0 | 9.0407 | 1.6273 | 11.6666 | 0 | 0 | 9.761 | 1.9056 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено невозможностью дальнейшей эксплуатации физически изношенного оборудования, отработавшего парковый ресурс.
4.3.4 | Модернизация газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | I_505-НГ-60 | С | 2023 | 2024 | нд | 30.09 | 30.09 | январь 2017г. | 30.09 | 30.09 | январь 2017г. | нд | 0 | 30.09 | 0 | 30.09 | 30.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 23.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.1 | 0 | 0 | 23.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект искючен на основании протокола технического совещания филиала "НГРЭС" от 31.09.2018 №63.
4.3.4 | Техперевооружение системы электрообеспечения топливоподачи НГРГЭС | I_505-НГ-61 | С | 2023 | 2024 | 2023 | 11.21 | 11.21 | январь 2017г. | 11.21 | 11.21 | январь 2017г. | нд | 0 | 11.21 | 11.4 | 11.21 | 11.21 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 0 | 0 | 9.0339 | 1.6261 | 11.4 | 0 | 0 | 9.5403 | 1.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.66 | 0 | 0 | 9.0339 | 1.6261 | 11.4 | 0 | 0 | 9.5403 | 1.8597 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков оплаты кредиторской задолженности 2023 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.3.4 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС | I_505-НГ-62 | С | 2023 | 2024 | нд | 5.31 | 5.31 | январь 2017г. | 5.31 | 5.31 | январь 2017г. | нд | 0 | 5.31 | 0 | 5.31 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 4.0339 | 0.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.76 | 0 | 0 | 4.0339 | 0.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект искючен на основании протокола технического совещания филиала "НГРЭС" от 31.09.2018 №63.
4.3.4 | Установка катионитного фильтра №3 ФИПа 1-2,6-0,6 на водоподготовительной установке химического цеха НГРЭС | I_505-НГ-63 | С | 2023 | 2024 | 2023 | 1.298 | 1.298 | январь 2017г. | 1.298 | 1.298 | январь 2017г. | нд | 0 | 1.298 | 1.32 | 1.298 | 1.298 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 1.1 | 0.198 | 1.32 | 0 | 0 | 1.1 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.298 | 0 | 0 | 1.1 | 0.198 | 1.32 | 0 | 0 | 1.1 | 0.22 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков оплаты кредиторской задолженности 2023 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.3.4 | Установка автомобильных весов НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-64 | С | 2023 | 2024 | 2023 | 1.77 | 1.77 | январь 2017г. | 1.77 | 1.77 | январь 2017г. | нд | 0 | 1.77 | 1.8 | 1.77 | 1.77 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено корректировкой сроков оплаты кредиторской задолженности 2023 года. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.3.4 | Техперевооружение павильона №1 в пос. Серебряный Бор" НГРЭС | I_505-НГ-65 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.295 | 6.402 | 6.295 | 6.295 | 6.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 4.002 | 0 | 0 | 3.335 | 0.667 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.362 | 0 | 0 | 5.335 | 1.027 | 6.402 | 0 | 0 | 5.335 | 1.067 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.3.4 | Модернизация СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора)НГРЭС | I_505-НГ-66 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 103.7737 | 105.5325 | 103.7737 | 103.7737 | 105.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.0073 | 2743.6354 | 2729.9296 | 2706.6281 | 2706.6281 | 2692.9223 | 37.3 | 0 | 0 | 31.6102 | 5.6898 | 40.7139 | 0 | 0 | 33.9301 | 6.7838 | 19.7648 | 0 | 0 | 16.7498 | 3.015 | 16.032 | 0 | 0 | 13.36 | 2.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1595 | 0 | 0 | 30.5589 | 4.6006 | 55.0929 | 0 | 0 | 45.9107 | 9.1821 | 83.3359 | 0 | 0 | 70.6237 | 12.7123 | 60.588 | 0 | 0 | 50.49 | 10.098 | 85.8613 | 0 | 0 | 71.5511 | 14.3102 | нд | нд | нд | нд | нд | 224.1216 | 0 | 0 | 189.4835 | 34.6381 | 217.5742 | 0 | 0 | 181.3118 | 36.2624 | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.0073 | 2743.6354 | 2729.9296 | 2706.6281 | 2706.6281 | 2692.9223 | 37.3 | 0 | 0 | 31.6102 | 5.6898 | 40.7139 | 0 | 0 | 33.9301 | 6.7838 | 19.7648 | 0 | 0 | 16.7498 | 3.015 | 16.032 | 0 | 0 | 13.36 | 2.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1595 | 0 | 0 | 30.5589 | 4.6006 | 55.0929 | 0 | 0 | 45.9107 | 9.1821 | 83.3359 | 0 | 0 | 70.6237 | 12.7123 | 60.588 | 0 | 0 | 50.49 | 10.098 | 85.8613 | 0 | 0 | 71.5511 | 14.3102 | нд | нд | нд | нд | нд | 224.1216 | 0 | 0 | 189.4835 | 34.6381 | 217.5742 | 0 | 0 | 181.3118 | 36.2624 | нд
4.5.4 | Строительство ШЗО № 2 НГРЭС (емкость - 54,5 млн. м3) | F_505-НГ-21 | П | 2019 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2565.294 | 2608.7736 | 2565.294 | 2565.294 | 2608.7736 | 37.3 | 0 | 0 | 31.6102 | 5.6898 | 40.7139 | 0 | 0 | 33.9301 | 6.7838 | 19.7648 | 0 | 0 | 16.7498 | 3.015 | 16.032 | 0 | 0 | 13.36 | 2.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0314 | 0 | 0 | 33.9249 | 6.1065 | 60.588 | 0 | 0 | 50.49 | 10.098 | 85.8613 | 0 | 0 | 71.5511 | 14.3102 | нд | нд | нд | нд | нд | 145.6575 | 0 | 0 | 122.2259 | 23.4317 | 162.4813 | 0 | 0 | 135.4011 | 27.0802 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%. Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта в связи с необходимостью обеспечения свободной емкости золоотвала в кратчайшие сроки.
4.5.4 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | П | 2003 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4273 | 82.8704 | 84.576 | 82.4431 | 82.4431 | 84.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1595 | 0 | 0 | 30.5589 | 4.6006 | 55.0929 | 0 | 0 | 45.9107 | 9.1821 | 43.3045 | 0 | 0 | 36.6988 | 6.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 78.4641 | 0 | 0 | 67.2577 | 11.2064 | 55.0929 | 0 | 0 | 45.9107 | 9.1821 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций в связи с оптимизацией затрат в пределах собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.5.4 | Строительство дымовой трубы № 2 НГРЭС | H_505-НГ-56 | К | 1987 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.58 | 95.471 | 36.58 | 58.891 | 58.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР.
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.6649 | 344.4865 | 363.4499 | 302.821 | 302.821 | 321.785 | 70.7139 | 0 | 0 | 59.927 | 10.7869 | 71.9124 | 0 | 0 | 59.927 | 11.9854 | 48.2266 | 0 | 0 | 40.87 | 7.3566 | 67.2314 | 0 | 0 | 56.0262 | 11.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9398 | 0 | 0 | 38.932 | 7.0078 | 51.6144 | 0 | 0 | 43.012 | 8.6024 | 137.9408 | 0 | 0 | 116.899 | 21.0418 | 131.0268 | 0 | 0 | 109.189 | 21.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 232.1072 | 0 | 0 | 196.701 | 35.4062 | 249.8726 | 0 | 0 | 208.2272 | 41.6454 | нд
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Строительство 5-й очереди магистральных тепловых сетей НГРЭС – г. Нерюнгри (протяженность - 10,2 км в 2 нитки Ду 800мм)" | I_505-НГ-23-1 | Н | 2019 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.18 | 1.2 | 1.18 | 1.18 | 1.2 | 1.18 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка вычислительного блока (шасси) (в составе 2 медных коммутатора, 2 оптических коммутатора) НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-42 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.9974 | 7.116 | 6.9974 | 6.9974 | 7.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9974 | 0 | 0 | 5.93 | 1.0674 | 7.116 | 0 | 0 | 5.93 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9974 | 0 | 0 | 5.93 | 1.0674 | 7.116 | 0 | 0 | 5.93 | 1.186 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка Вычислительнго лезвия для шасси НГРЭС 14 шт. | I_505-НГ-24-43 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.9948 | 14.232 | 13.9948 | 13.9948 | 14.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9948 | 0 | 0 | 11.86 | 2.1348 | 14.232 | 0 | 0 | 11.86 | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9948 | 0 | 0 | 11.86 | 2.1348 | 14.232 | 0 | 0 | 11.86 | 2.372 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка ядра коммутации НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-44 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4999 | 3.5592 | 3.4999 | 3.4999 | 3.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4999 | 0 | 0 | 2.966 | 0.53388 | 3.5592 | 0 | 0 | 2.966 | 0.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4999 | 0 | 0 | 2.966 | 0.53388 | 3.5592 | 0 | 0 | 2.966 | 0.5932 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка пограничного маршрутизатора НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-45 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.99946 | 1.0164 | 0.99946 | 0.99946 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99946 | 0 | 0 | 0.847 | 0.15246 | 1.0164 | 0 | 0 | 0.847 | 0.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99946 | 0 | 0 | 0.847 | 0.15246 | 1.0164 | 0 | 0 | 0.847 | 0.1694 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка клиентского маршрутизатора НГРЭС 10шт. | I_505-НГ-24-46 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4986 | 1.524 | 1.4986 | 1.4986 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4986 | 0 | 0 | 1.27 | 0.2286 | 1.524 | 0 | 0 | 1.27 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4986 | 0 | 0 | 1.27 | 0.2286 | 1.524 | 0 | 0 | 1.27 | 0.254 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка блока бесперебойного питания с батарейным блоком НГРЭС 2 шт. | I_505-НГ-24-47 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1989 | 1.2192 | 1.1989 | 1.1989 | 1.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1989 | 0 | 0 | 1.016 | 0.18288 | 1.2192 | 0 | 0 | 1.016 | 0.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1989 | 0 | 0 | 1.016 | 0.18288 | 1.2192 | 0 | 0 | 1.016 | 0.2032 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка оборудования Wi-Fi НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-48 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.652 | 1.68 | 1.652 | 1.652 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 1.4 | 0.252 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.652 | 0 | 0 | 1.4 | 0.252 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка оборудования звукозаписи Sprut SR-4000 СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-49 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2596 | 0.264 | 0.2596 | 0.2596 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | 0.264 | 0 | 0 | 0.22 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | 0.264 | 0 | 0 | 0.22 | 0.044 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка многофункционального устройства НГРЭС 4 шт. | I_505-НГ-24-50 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9942 | 2.028 | 1.9942 | 1.9942 | 2.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9942 | 0 | 0 | 1.69 | 0.3042 | 2.028 | 0 | 0 | 1.69 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9942 | 0 | 0 | 1.69 | 0.3042 | 2.028 | 0 | 0 | 1.69 | 0.338 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка автобуса ПАЗ НГРЭС Кол-во: 2017г.-1 шт., 2018г.-1шт., 2019г.-2шт., 2020г.-1 шт, 2022г.-1шт) | H_505-НГ-24-24 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5233 | 23.1433 | 23.3233 | 16.52 | 16.52 | 16.8 | 7.552 | 0 | 0 | 6.4 | 1.152 | 7.68 | 0 | 0 | 6.4 | 1.28 | 4.248 | 0 | 0 | 3.6 | 0.648 | 4.32 | 0 | 0 | 3.6 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 4.8 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.968 | 0 | 0 | 7.6 | 1.368 | 9.12 | 0 | 0 | 7.6 | 1.52 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и ростом ставки НДС до 20%.
4.7 | Покупка бульдозера Б10 ЧТЭЦ (2022 г. -1 шт.т) | H_505-НГ-24-27 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 41.2198 | 41.9184 | 41.2198 | 41.2198 | 41.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2198 | 0 | 0 | 34.932 | 6.2878 | 41.9184 | 0 | 0 | 34.932 | 6.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.2198 | 0 | 0 | 34.932 | 6.2878 | 41.9184 | 0 | 0 | 34.932 | 6.9864 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка пожарной автоцистерны, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-51 | Н | 2020 | 2023 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.0978 | 9.252 | 9.0978 | 9.0978 | 9.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.252 | 0 | 0 | 7.71 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0978 | 0 | 0 | 7.71 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0978 | 0 | 0 | 7.71 | 1.3878 | 9.252 | 0 | 0 | 7.71 | 1.542 | Изменение срока реализации проекта в связи с производственной потребностью. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка АГП высотой подъема 22м, на базе крана-манипулятора, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-52 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2184 | 2.256 | 2.2184 | 2.2184 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2184 | 0 | 0 | 1.88 | 0.3384 | 2.256 | 0 | 0 | 1.88 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2184 | 0 | 0 | 1.88 | 0.3384 | 2.256 | 0 | 0 | 1.88 | 0.376 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка маневрового тепловоза серии ТЭМ18ДМ, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-53 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 84.6414 | 86.076 | 84.6414 | 84.6414 | 86.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6414 | 0 | 0 | 71.73 | 12.9114 | 86.076 | 0 | 0 | 71.73 | 14.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 84.6414 | 0 | 0 | 71.73 | 12.9114 | 86.076 | 0 | 0 | 71.73 | 14.346 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка бульдозера Т-35.01 НГРЭС Кол-во: 2018-1шт, 2019-1шт, 2020-1шт | H_505-НГ-24-26 | И | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.1416 | 118.4882 | 120.002 | 83.4461 | 83.4461 | 84.8604 | 39.4675 | 0 | 0 | 33.447 | 6.0205 | 40.1364 | 0 | 0 | 33.447 | 6.6894 | 43.9786 | 0 | 0 | 37.27 | 6.7086 | 44.724 | 0 | 0 | 37.27 | 7.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.9786 | 0 | 0 | 37.27 | 6.7086 | 44.724 | 0 | 0 | 37.27 | 7.454 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и ростом ставки НДС до 20%.
4.7 | Покупка мотопомпы SKAT МПБ-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-54 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0708 | 0.072 | 0.0708 | 0.0708 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0708 | 0 | 0 | 0.06 | 0.0108 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка калориметра С-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-55 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.478 | 2.52 | 2.478 | 2.478 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.478 | 0 | 0 | 2.1 | 0.378 | 2.52 | 0 | 0 | 2.1 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.478 | 0 | 0 | 2.1 | 0.378 | 2.52 | 0 | 0 | 2.1 | 0.42 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка фотометра КФК-3-01, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-56 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1416 | 0.144 | 0.1416 | 0.1416 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | 0 | 0 | 0.12 | 0.0216 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1416 | 0 | 0 | 0.12 | 0.0216 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка кондиционера, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-57 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.096 | 0.0944 | 0.0944 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка электронасосного агрегата ЭЦВ 10-160-125, СП ЧТЭЦ кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-58 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4602 | 0.468 | 0.4602 | 0.4602 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.39 | 0.0702 | 0.468 | 0 | 0 | 0.39 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4602 | 0 | 0 | 0.39 | 0.0702 | 0.468 | 0 | 0 | 0.39 | 0.078 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка ABS, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-59 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.649 | 0.66 | 0.649 | 0.649 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0.55 | 0.099 | 0.66 | 0 | 0 | 0.55 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.649 | 0 | 0 | 0.55 | 0.099 | 0.66 | 0 | 0 | 0.55 | 0.11 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ 150, СП НГРЭС кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-60 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9 | 0 | 0 | 5 | 0.9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка транспортного кейса, СП ЧТЭЦ кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-61 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0944 | 0.096 | 0.0944 | 0.0944 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0944 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0144 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
4.7 | Покупка системы оперативно- розыскных мероприятий НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-62 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0.85 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0.85 | 0.17 | Новый проект. Проект включен в ИПР в соответствии с планом мероприятий по внедрению оборудования СОРМ, согласованного начальником УФСБ России по РС (Я) 01.03.2016.
4.7 | Покупка стенда высоковольтного стационарного "СВС-100" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-63 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.37627 | 0 | 0 | 0.37627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37627 | 0 | 0 | 0.31356 | 0.062712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37627 | 0 | 0 | 0.31356 | 0.062712 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании актов исследования технического состояния от 26.07.2018 №487, 489, выданных Центром технического обслуживания "ОРГ-Сервис".
4.7 | Покупка измерителя параметров изоляции "Вектор-2.0М" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-64 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.79322 | 0 | 0 | 0.79322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79322 | 0 | 0 | 0.66102 | 0.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79322 | 0 | 0 | 0.66102 | 0.1322 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании актов исследования технического состояния от 26.07.2018 №487, 489, выданных Центром технического обслуживания "ОРГ-Сервис".
4.7 | Покупка высоковольтного моста переменного тока "СА7100-3) НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-65 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.75254 | 0 | 0 | 0.75254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75254 | 0 | 0 | 0.62711 | 0.12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75254 | 0 | 0 | 0.62711 | 0.12542 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования на основании актов исследования технического состояния от 26.07.2018 №487, 489, выданных Центром технического обслуживания "ОРГ-Сервис".
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ-300 НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-67 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | 3.51 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | 3.51 | 0.702 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании протокола тех. совещания филиала "НГРЭС" от 27.06.2016 №01-06-16 для замены физически изношенного оборудования.
4.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-68 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.99661 | 0 | 0 | 0.99661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99661 | 0 | 0 | 0.83051 | 0.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99661 | 0 | 0 | 0.83051 | 0.1661 | Новый проект. Проект включен в ИПР для оснащения персонала инструментами и оборудованием для эксплуатации отрезных кругов в соответствии с требованиями п. 68 "Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями".
4.7 | Покупка рефлектомера ВОК (волокнисто-оптический кабель НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-69 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.7848 | 0 | 0 | 0.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7848 | 0 | 0 | 0.654 | 0.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7848 | 0 | 0 | 0.654 | 0.1308 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании акта выявленных дефектов от 03.12.2018 №2/2018 для замены физически изношенного оборудования.
4.7 | Покупка балансировочного станка зарезонансного типа ВМ - 5000 фирмы “Диамех 2000”, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-70 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 4.08 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 4.08 | 0.816 | Новый проект. Проект включен в ИПР для оснащения персонала станции технологическим оборедованием.
4.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-24-39 | Н | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.5144 | 22.896 | 22.5144 | 22.5144 | 22.896 | 22.5144 | 0 | 0 | 19.08 | 3.4344 | 22.896 | 0 | 0 | 19.08 | 3.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
5 | Еврейская автономная область | Г | нд | нд | нд | нд | 727.393 | 727.393 | нд | 727.393 | 727.393 | нд | нд | 358.3198 | 1331.3797 | 1437.2173 | 958.8366 | 958.8366 | 1078.8975 | 69.528 | 0 | 0 | 44.7027 | 24.8253 | 68.8917 | 0 | 0 | 42.9482 | 25.9435 | 52.5056 | 0 | 0 | 44.692 | 7.8136 | 58.2094 | 0 | 0 | 48.7726 | 9.4368 | 52.1398 | 0 | 0 | 44.382 | 7.7578 | 58.9433 | 0 | 0 | 49.3836 | 9.5597 | 64.8354 | 0 | 0 | 55.141 | 9.6944 | 62.8288 | 0 | 0 | 52.6346 | 10.1943 | 64.8354 | 0 | 0 | 55.141 | 9.6944 | 56.2152 | 0 | 0 | 47.1549 | 9.0602 | 56.3303 | 0 | 0 | 47.1549 | 9.1754 | нд | нд | нд | нд | нд | 290.6467 | 0 | 0 | 246.5109 | 44.1357 | 292.5271 | 0 | 0 | 245.1007 | 47.4264 | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 297.1367 | 297.1367 | нд | 297.1367 | 297.1367 | нд | нд | 65.2476 | 377.9063 | 383.1802 | 312.6588 | 312.6588 | 317.9326 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 17.0098 | 17.2981 | 0 | 0 | 0 | 17.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 297.1367 | 297.1367 | нд | 297.1367 | 297.1367 | нд | нд | 65.2476 | 377.9063 | 383.1802 | 312.6588 | 312.6588 | 317.9326 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 17.0098 | 17.2981 | 0 | 0 | 0 | 17.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 297.1367 | 297.1367 | нд | 297.1367 | 297.1367 | нд | нд | 65.2476 | 377.9063 | 383.1802 | 312.6588 | 312.6588 | 317.9326 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 17.0098 | 17.2981 | 0 | 0 | 0 | 17.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | П | 2015 | 2026 | 2026 | 297.1367 | 297.1367 | декабрь 2017г. | 297.1367 | 297.1367 | декабрь 2017г. | 70.2234 | 65.2476 | 377.9063 | 383.1802 | 312.6588 | 312.6588 | 317.9326 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 17.0098 | 17.2981 | 0 | 0 | 0 | 17.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 80.0483 | 80.0483 | нд | 80.0483 | 80.0483 | нд | нд | 45.6619 | 179.0827 | 173.1105 | 127.0596 | 127.0596 | 127.4486 | 37.8144 | 0 | 0 | 32.2418 | 5.5726 | 30.203 | 0 | 0 | 25.4342 | 4.7687 | 1.2357 | 0 | 0 | 1.0472 | 0.1885 | 7.7332 | 0 | 0 | 6.4444 | 1.2889 | 33.8336 | 0 | 0 | 28.8683 | 4.9654 | 22.9648 | 0 | 0 | 19.3303 | 3.6345 | 2.2157 | 0 | 0 | 1.8777 | 0.33799 | 14.1048 | 0 | 0 | 11.7708 | 2.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6387 | 0 | 0 | 1.3656 | 0.27312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.285 | 0 | 0 | 31.7932 | 5.4918 | 46.4416 | 0 | 0 | 38.9111 | 7.5305 | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27722 | 41.182 | 41.8753 | 40.9048 | 40.9048 | 41.5981 | 2.1523 | 0 | 0 | 1.824 | 0.32832 | 2.1812 | 0 | 0 | 1.824 | 0.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 3.1597 | 0 | 0 | 2.6499 | 0.50981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0.27084 | 0.054167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 3.4847 | 0 | 0 | 2.9207 | 0.56398 | нд
5.2.2 | Реконструкция установок ПСВ-500-14-23 котельного цеха (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-4 | П | 2017 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27722 | 41.182 | 41.8753 | 40.9048 | 40.9048 | 41.5981 | 2.1523 | 0 | 0 | 1.824 | 0.32832 | 2.1812 | 0 | 0 | 1.824 | 0.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 3.1597 | 0 | 0 | 2.6499 | 0.50981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0.27084 | 0.054167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 3.4847 | 0 | 0 | 2.9207 | 0.56398 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации обусловлено корректировкой объемов выполнения работ по годам в рамках реализации проекта. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 80.0483 | 80.0483 | нд | 80.0483 | 80.0483 | нд | нд | 45.3847 | 137.9007 | 131.2352 | 86.1548 | 86.1548 | 85.8506 | 35.6621 | 0 | 0 | 30.4178 | 5.2443 | 28.0218 | 0 | 0 | 23.6102 | 4.4115 | 1.2357 | 0 | 0 | 1.0472 | 0.1885 | 7.7332 | 0 | 0 | 6.4444 | 1.2889 | 33.8336 | 0 | 0 | 28.8683 | 4.9654 | 22.9648 | 0 | 0 | 19.3303 | 3.6345 | 0.79969 | 0 | 0 | 0.67771 | 0.12199 | 10.9451 | 0 | 0 | 9.1209 | 1.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3137 | 0 | 0 | 1.0947 | 0.21895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.869 | 0 | 0 | 30.5932 | 5.2758 | 42.9568 | 0 | 0 | 35.9903 | 6.9665 | нд
5.2.4 | Реконструкция багерной насосной БТЭЦ с разработкой и внедрением конструктивных и технологических решений схемы гидрозолоудаления | F_505-ХТСКб-5 | С | 2013 | 2020 | 2020 | 80.0483 | 80.0483 | декабрь 2013г. | 80.0483 | 80.0483 | декабрь 2013г. | нд | 42.3083 | 81.4822 | 73.9089 | 32.8126 | 32.8126 | 31.6006 | 31.7779 | 0 | 0 | 27.1261 | 4.6518 | 23.8674 | 0 | 0 | 20.1482 | 3.7191 | 1.0347 | 0 | 0 | 0.87686 | 0.15783 | 7.7332 | 0 | 0 | 6.4444 | 1.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0347 | 0 | 0 | 0.87686 | 0.15783 | 7.7332 | 0 | 0 | 6.4444 | 1.2889 | Изменение стоимости проекта обусловлено заменой импортного оборудования отечественными аналогами. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
5.2.4 | Реконструкция топливоподачи БТЭЦ с разработкой и внедрением системы диагностики оборудования и состояния помещений | I_505-ХТСКб-15 | П | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 38.7185 | 39.378 | 38.7185 | 38.7185 | 39.378 | 3.8842 | 0 | 0 | 3.2917 | 0.5925 | 4.1544 | 0 | 0 | 3.462 | 0.6924 | 0.201 | 0 | 0 | 0.17034 | 0.030661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8336 | 0 | 0 | 28.8683 | 4.9654 | 22.9648 | 0 | 0 | 19.3303 | 3.6345 | 0.79969 | 0 | 0 | 0.67771 | 0.12199 | 10.9451 | 0 | 0 | 9.1209 | 1.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3137 | 0 | 0 | 1.0947 | 0.21895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.8343 | 0 | 0 | 29.7163 | 5.118 | 35.2236 | 0 | 0 | 29.546 | 5.6776 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника финансирования, учтенного в тарифе. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
5.2.4 | Реконструкция системы ТВС (технического водоснабжения) СП БТЭЦ | F_505-ХТСКб-10 | П | 2017 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0763 | 17.7 | 17.9483 | 14.6237 | 14.6237 | 14.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 105.2767 | 105.2767 | нд | 105.2767 | 105.2767 | нд | нд | 42.2798 | 214.207 | 284.202 | 164.0651 | 164.0651 | 241.9222 | 6.4439 | 0 | 0 | 5.4609 | 0.98296 | 12.0119 | 0 | 0 | 10.1214 | 1.8905 | 44.1097 | 0 | 0 | 37.5768 | 6.5329 | 43.1946 | 0 | 0 | 36.2603 | 6.9343 | 16.5244 | 0 | 0 | 14.0037 | 2.5207 | 25.1665 | 0 | 0 | 21.0433 | 4.1232 | 54.8282 | 0 | 0 | 46.6603 | 8.1679 | 41.7661 | 0 | 0 | 35.0655 | 6.7006 | 1.3227 | 0 | 0 | 1.1209 | 0.20177 | 7.3484 | 0 | 0 | 6.1237 | 1.2247 | 14.0511 | 0 | 0 | 11.7927 | 2.2584 | нд | нд | нд | нд | нд | 130.836 | 0 | 0 | 111.1544 | 19.6816 | 131.5268 | 0 | 0 | 110.2854 | 21.2413 | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 105.2767 | 105.2767 | нд | 105.2767 | 105.2767 | нд | нд | 42.2798 | 214.207 | 284.202 | 164.0651 | 164.0651 | 241.9222 | 6.4439 | 0 | 0 | 5.4609 | 0.98296 | 12.0119 | 0 | 0 | 10.1214 | 1.8905 | 44.1097 | 0 | 0 | 37.5768 | 6.5329 | 43.1946 | 0 | 0 | 36.2603 | 6.9343 | 16.5244 | 0 | 0 | 14.0037 | 2.5207 | 25.1665 | 0 | 0 | 21.0433 | 4.1232 | 54.8282 | 0 | 0 | 46.6603 | 8.1679 | 41.7661 | 0 | 0 | 35.0655 | 6.7006 | 1.3227 | 0 | 0 | 1.1209 | 0.20177 | 7.3484 | 0 | 0 | 6.1237 | 1.2247 | 14.0511 | 0 | 0 | 11.7927 | 2.2584 | нд | нд | нд | нд | нд | 130.836 | 0 | 0 | 111.1544 | 19.6816 | 131.5268 | 0 | 0 | 110.2854 | 21.2413 | нд
5.3.4 | Модернизация системы автоматизированного учёта твёрдого топлива поступающего на Биробиджанскую ТЭЦ | H_505-ХТСКб-12 | С | 2014 | 2019 | 2019 | 15.0607 | 15.0607 | июнь 2014 г. | 15.0607 | 15.0607 | июнь 2014 г. | нд | 7.5549 | 15.8297 | 13.3871 | 0.41274 | 0.41274 | 5.8322 | 0.41274 | 0 | 0 | 0.34978 | 0.06296 | 5.8322 | 0 | 0 | 4.9393 | 0.89287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций на 2019 год обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и условий по заключенному договору. В изменении стоимости проекта учтен рост ставки НДС с 18% до 20%.
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | С | 2013 | 2025 | 2025 | 60.4238 | 60.4238 | сентябрь 2013г. | 60.4238 | 60.4238 | сентябрь 2013г. | нд | 20.7566 | 75.5058 | 76.3669 | 54.7493 | 54.7493 | 55.6104 | 3.7831 | 0 | 0 | 3.206 | 0.57709 | 4.208 | 0 | 0 | 3.5349 | 0.67308 | 3.4643 | 0 | 0 | 2.9358 | 0.52845 | 3.9872 | 0 | 0 | 3.3405 | 0.64671 | 12.8644 | 0 | 0 | 10.902 | 1.9624 | 10.7033 | 0 | 0 | 8.9906 | 1.7127 | 0.322 | 0 | 0 | 0.27288 | 0.049119 | 2.683 | 0 | 0 | 2.2358 | 0.44716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.6507 | 0 | 0 | 14.1107 | 2.5399 | 17.3736 | 0 | 0 | 14.567 | 2.8066 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | П | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 40.9381 | 41.6382 | 40.9381 | 40.9381 | 41.6382 | 1.652 | 0 | 0 | 1.4 | 0.252 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | 38.2854 | 0 | 0 | 32.641 | 5.6444 | 30.2314 | 0 | 0 | 25.3833 | 4.848 | 1.0007 | 0 | 0 | 0.84804 | 0.15265 | 9.2664 | 0 | 0 | 7.722 | 1.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46039 | 0 | 0 | 0.38366 | 0.076732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.2861 | 0 | 0 | 33.489 | 5.7971 | 39.9582 | 0 | 0 | 33.489 | 6.4692 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника финансирования, учтенного в тарифе. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
5.3.4 | Техническое перевооружение главных паропроводов СП "БТЭЦ" | J_505-ХТСКб-17 | П | 2023 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 69.7286 | 0 | 0 | 69.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8814 | 0 | 0 | 1.5678 | 0.31356 | 14.0511 | 0 | 0 | 11.7927 | 2.2584 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0511 | 0 | 0 | 11.7927 | 2.2584 | 15.9324 | 0 | 0 | 13.3605 | 2.5719 | Новый проект. Проект включен в ИПР для исполнения требований Федерального закона 21.07.1997 №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"и обеспечения функционирования главных паропроводов в соответствии с нормативными характеристиками и требованиями промышленной безопасности на основании Заключения АО "ХЭТК" №218/17 от 06.12.2017.
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | С | 2016 | 2024 | 2025 | 29.7922 | 29.7922 | июнь 2016г. | 29.7922 | 29.7922 | июнь 2016г. | нд | 13.9683 | 81.9333 | 83.0812 | 67.965 | 67.965 | 69.1129 | 0.596 | 0 | 0 | 0.50508 | 0.090915 | 0.29177 | 0 | 0 | 0.24727 | 0.044508 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 8.976 | 0 | 0 | 7.5364 | 1.4396 | 2.6593 | 0 | 0 | 2.2537 | 0.40566 | 5.1968 | 0 | 0 | 4.3306 | 0.86613 | 54.5062 | 0 | 0 | 46.3874 | 8.1188 | 38.6227 | 0 | 0 | 32.446 | 6.1767 | 1.3227 | 0 | 0 | 1.1209 | 0.20177 | 5.4671 | 0 | 0 | 4.5559 | 0.91118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.8482 | 0 | 0 | 51.762 | 9.0862 | 58.2626 | 0 | 0 | 48.8689 | 9.3936 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено необходимостью обеспечения ввода объектов в эксплуатацию в 2020 году. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 244.9312 | 244.9312 | нд | 244.9312 | 244.9312 | нд | нд | 205.1306 | 532.1021 | 537.5075 | 326.9715 | 326.9715 | 332.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7619 | 0 | 0 | 4.883 | 0.87894 | 4.6876 | 0 | 0 | 3.9064 | 0.78127 | 54.6627 | 0 | 0 | 46.5201 | 8.1427 | 38.2281 | 0 | 0 | 32.1657 | 6.0624 | 21.8049 | 0 | 0 | 18.3003 | 3.5046 | нд | нд | нд | нд | нд | 82.2295 | 0 | 0 | 69.7033 | 12.5262 | 64.7205 | 0 | 0 | 54.3723 | 10.3482 | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 244.9312 | 244.9312 | нд | 244.9312 | 244.9312 | нд | нд | 205.1306 | 532.1021 | 537.5075 | 326.9715 | 326.9715 | 332.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7619 | 0 | 0 | 4.883 | 0.87894 | 4.6876 | 0 | 0 | 3.9064 | 0.78127 | 54.6627 | 0 | 0 | 46.5201 | 8.1427 | 38.2281 | 0 | 0 | 32.1657 | 6.0624 | 21.8049 | 0 | 0 | 18.3003 | 3.5046 | нд | нд | нд | нд | нд | 82.2295 | 0 | 0 | 69.7033 | 12.5262 | 64.7205 | 0 | 0 | 54.3723 | 10.3482 | нд
5.5.4 | Строительство второй очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,267 млн. м3) | F_505-ХТСКб-7 | С | 2008 | 2024 | 2025 | 244.9312 | 244.9312 | июнь 2008г. | 244.9312 | 244.9312 | июнь 2008г. | нд | 205.1306 | 262.3801 | 263.2139 | 57.2495 | 57.2495 | 58.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6406 | 0 | 0 | 40.5691 | 7.0715 | 37.0561 | 0 | 0 | 31.189 | 5.867 | 11.6442 | 0 | 0 | 9.7358 | 1.9085 | нд | нд | нд | нд | нд | 59.2848 | 0 | 0 | 50.3048 | 8.98 | 48.7003 | 0 | 0 | 40.9248 | 7.7755 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника финансирования, учтенного в тарифе. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
5.5.4 | Строительство третьей очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,266 млн. м3) | H_505-ХТСКб-13 | П | 2022 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 269.722 | 274.2936 | 269.722 | 269.722 | 274.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7619 | 0 | 0 | 4.883 | 0.87894 | 4.6876 | 0 | 0 | 3.9064 | 0.78127 | 7.0222 | 0 | 0 | 5.951 | 1.0712 | 1.172 | 0 | 0 | 0.97663 | 0.19533 | 10.1606 | 0 | 0 | 8.5645 | 1.5961 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.9447 | 0 | 0 | 19.3985 | 3.5463 | 16.0202 | 0 | 0 | 13.4475 | 2.5727 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено необходимостью обеспечения свободной емкости для складирования золошлаков СП БТЭЦ и предотвращения экологических рисков. Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.0816 | 59.2171 | 28.0816 | 28.0816 | 59.2171 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 9.3788 | 0 | 0 | 7.3925 | 1.9863 | 7.1602 | 0 | 0 | 6.068 | 1.0922 | 7.2816 | 0 | 0 | 6.068 | 1.2136 | 1.7818 | 0 | 0 | 1.51 | 0.2718 | 10.812 | 0 | 0 | 9.01 | 1.802 | 2.0296 | 0 | 0 | 1.72 | 0.3096 | 2.2702 | 0 | 0 | 1.8919 | 0.37837 | 8.85 | 0 | 0 | 7.5 | 1.35 | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 20.4744 | 0 | 0 | 17.062 | 3.4124 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.296 | 0 | 0 | 33.86 | 6.436 | 49.8382 | 0 | 0 | 41.5319 | 8.3064 | нд
5.7 | Покупка МФУ Work Centre 5335A - (2022 г. -2 шт.) БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-4 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2596 | 0.27281 | 0.2596 | 0.2596 | 0.27281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | 0.27281 | 0 | 0 | 0.22734 | 0.045468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | 0.27281 | 0 | 0 | 0.22734 | 0.045468 | Изменение стоимости обусловлено учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от октября 2018г. и ростом ставки НДС с 18% до 20%.
5.7 | Покупка Сервер средней производительности Fujitsu primergy rx200s6 - (2022 г. -1 шт.) БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-5 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.826 | 0.84 | 0.826 | 0.826 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0.84 | 0 | 0 | 0.7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.826 | 0 | 0 | 0.7 | 0.126 | 0.84 | 0 | 0 | 0.7 | 0.14 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
5.7 | Покупка комплекса для отображения информации AL-P5Q-RGB-384-288-OVP-L1 БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-24 | З | 2018 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.5078 | 0 | 0 | 0.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5078 | 0 | 0 | 0 | 0.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании протовола оперативного совещания ПАО "РусГидро" от 19.09.2018 №35пр-ОС. Оборудование приобретено в 2018г. В 2019 году планируется оплата кредиторской задолженности.
5.7 | Покупка Станция АТС - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-6 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.3842 | 3.4416 | 3.3842 | 3.3842 | 3.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3842 | 0 | 0 | 2.868 | 0.51624 | 3.4416 | 0 | 0 | 2.868 | 0.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3842 | 0 | 0 | 2.868 | 0.51624 | 3.4416 | 0 | 0 | 2.868 | 0.5736 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
5.7 | Покупка Бульдозер Б10М.0111–ЕН (2019 г.- 1 шт, 2023 г. - 1 шт.)БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-7 | Н | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.11 | 17.4 | 17.11 | 17.11 | 17.4 | 8.26 | 0 | 0 | 7 | 1.26 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 7.5 | 1.35 | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.85 | 0 | 0 | 7.5 | 1.35 | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
5.7 | Покупка Бульдозера (1 шт. - 2021г., 2 шт. 2024г.) БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-28 | Н | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 29.4744 | 0 | 0 | 29.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4744 | 0 | 0 | 17.062 | 3.4124 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.4744 | 0 | 0 | 17.062 | 3.4124 | 29.4744 | 0 | 0 | 24.562 | 4.9124 | Новый проект. Проект включен в ИПР для замены физиченски изношенной техники на основании акта Гостехнадзора о запрещении эксплуатации машин от 09.10.2017
5.7 | Покупка Погрузчик вилочный Амкодор 451А - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-9 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.36 | 2.4 | 2.36 | 2.36 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.36 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
5.7 | Покупка Автомобиль УАЗ «ПАТРИОТ» - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-11 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.944 | 1.1574 | 0.944 | 0.944 | 1.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0.8 | 0.144 | 1.1574 | 0 | 0 | 0.96452 | 0.1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.944 | 0 | 0 | 0.8 | 0.144 | 1.1574 | 0 | 0 | 0.96452 | 0.1929 | Изменение стоимости проекта обусловлено результатами повторного мониторинга цен от декабря 2018г. и ростом ставки НДС до 20%.
5.7 | Покупка. Прибор для определения влаги угля МА25 Speedy 2000, – 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-18 | Н | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.416 | 1.44 | 1.416 | 1.416 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | Изменение стоимости проекта в результате влияния роста ставки НДС с 18% до 20%.
5.7 | Покупка. Переносной прибор для определения зольности угля ASHPROBE– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-19 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.416 | 1.68 | 1.416 | 1.416 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 1.2 | 0.216 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | Изменение стоимости проекта обусловлено результатами повторного мониторинга цен от декабря 2018г. и ростом ставки НДС до 20%.
5.7 | Покупка Термостат для определения вязкости LOIP LT910 ГОСТ 33-2000– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-21 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1062 | 0.132 | 0.1062 | 0.1062 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.09 | 0.0162 | 0.132 | 0 | 0 | 0.11 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1062 | 0 | 0 | 0.09 | 0.0162 | 0.132 | 0 | 0 | 0.11 | 0.022 | Изменение стоимости проекта обусловлено результатами повторного мониторинга цен от декабря 2018г. и ростом ставки НДС до 20%.
5.7 | Прибор для оперативного контроля содержания пыли в отходящих газах технологических процессов (Пылемер) ИДИП 01 ПМ - 1 шт БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-27 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.14385 | 0 | 0 | 0.14385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14385 | 0 | 0 | 0.11988 | 0.023976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании приказа АО "ДГК" 12.09.2018 №439 "Об оснащении автоматическими средствами измерения и учета выбросов и сбросов".
5.7 | Покупка газоанализатор переносной для дымовых газов топливосжигающих установок, ПЭМ-4М2 – 1 шт БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-26 | Н | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.32718 | 0 | 0 | 0.32718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32718 | 0 | 0 | 0.27265 | 0.054531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании приказа АО "ДГК" 12.09.2018 №439 "Об оснащении автоматическими средствами измерения и учета выбросов и сбросов".
5.7 | Покупка Стационарный пробоотборник из ж/д вагона– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-22 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2596 | 0 | 0.2596 | 0.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2596 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР.