## 19 ГКПЗ
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 19. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту (квартальный)
за 2022 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 19.12.2021 № 19@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
на период 2022 год
период реализации инвестиционной программы
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01.2022 года 885,98 млн. рублей с НДС (16,0% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 4 457,84 млн. рублей с НДС (89,87 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с планом закупок текущего года по состоянию на конец отчетного периода 3 922,78 млн. рублей с НДС (79,10 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/ окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [10 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки, млн. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению / уведомлению, млн. руб. (без НДС) | Планируемый способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), млн. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, млн. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, млн. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, млн. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, млн. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (дд.мм.гггг) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по плану программы закупок (дд.мм.гггг) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (дд.мм.гггг) | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (дд.мм.гггг) | Причины отклонений | Примечание
|  |  |  | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | Другое | шт. | км | га | т/час | м2 | млн.м3 | [19 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (дд.мм.гггг) |  | Дата вскрытия конвертов (дд.мм.гггг) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (дд.мм.гггг) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[21 empty] | План | Факт | [11 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 0 | 119.35 | 83.8917 | 60 | 0 | 4062 | 100.3876 | 0 | 3332.917 | 82513 | 25.8386 | нд | нд | нд | 4133.6083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4457.843 | 3922.782 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | 0 | 100 | 15.1451 | 0 | 0 | 4 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 299.9745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 314.8317 | 316.2048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | 0 | 5.59 | 1.9794 | 0 | 0 | 24 | 1.85 | 0 | 950 | 5876 | 9.8556 | нд | нд | нд | 514.2518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 468.9085 | 482.6118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 66.7672 | 60 | 0 | 3800 | 87.8226 | 0 | 0 | 76637 | 0.008 | нд | нд | нд | 2499.2797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2752.9807 | 2305.5059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | 0 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10.7 | 0 | 2382.917 | 0 | 15.975 | нд | нд | нд | 159.4311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 120.3563 | 135.3121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 660.6712 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 800.7659 | 683.1474 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Хабаровский край | Г | нд | 0 | 19.35 | 71.8332 | 60 | 0 | 2628 | 45.2503 | 0 | 2382.917 | 5876 | 8.5786 | нд | нд | нд | 2294.9413 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2620.8134 | 2294.9772 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 102.5505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 118.1028 | 109.3831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 102.5505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 118.1028 | 109.3831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 12.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 102.5505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 118.1028 | 109.3831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 6.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | РГС АО | 42.4751 | сводный сметный расчет | 42.4751 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 5 | 5 | ЭНКОР (ООО) | 41.6256 | нд | 1 | 36.1038 | 36.1038 | ЭНКОР (ООО) | 43.3246 | 41.1583 | 32211118459 | roseltorg.ru | 2022-02-22 | 2022-02-10 | 2022-02-28 | 2022-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-10-31 | нд | нд
[25 empty] | РЭС (ООО) | 42.4751 | нд |  | 41.0946
[25 empty] | Строй-ДВ (ООО) | 42.4751 | нд |  | 42.4751
[25 empty] | Алькад (ООО) | 42.4751 | нд |  | 42.4751
[25 empty] | СМК Востокстрой (ООО)+ИП.Кавелин | 42.4751 | нд |  | 42.4751
[15 empty] | материалы | Трубы большого диаметра (консолидированная закупка) | РГС АО | 7.5085 | технико-коммерческое предложение | 7.5085 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 4 | 4 | МОСКОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ООО) | нд | нд | нд | нд | 11.9062 | МОСКОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ООО) | 14.2875 | 14.2875 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-29 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2021-12-29 | №4-РЗ | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-03-10 | 2022-01-18 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | ВМЗ (АО) | нд | ВМЗ (АО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Трубы большого диаметра (консолидированная закупка) | РГС АО | 12.6386 | технико-коммерческое предложение | 12.6386 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 3 | 3 | ВМЗ (АО) | нд | нд | нд | нд | 21.122 | ВМЗ (АО) | 25.3463 | 25.3463 | 32110957303 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-02-09 | 2022-03-04 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-03-04 | №5/ВП | 2022-03-24 | 2022-03-21 | 2022-03-10 | 2022-03-21 | 2022-06-30 | нд | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Теплоизоляция трубопроводов (консолидированная закупка) | РГС АО | 0.9696 | технико-коммерческое предложение | 0.9696 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | АЛЯСКА (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.56265 | АЛЯСКА (ООО) | 0.67518 | 0.67518 | 32211543927 | roseltorg.ru | 2022-07-15 | 2022-07-13 | 2022-07-22 | 2022-08-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-09-13 | 2022-09-09 | 2022-05-01 | 2022-09-09 | 2022-09-30 | нд | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[25 empty] | ХЗТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | ДГК АО | 3.258 | технико-коммерческое предложение | 3.258 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 5.6075 | ЭАС (ООО) | 6.729 | 6.729 | 32110742743 | roseltorg.ru | 2021-10-25 | 2021-10-20 | 2021-11-29 | 2022-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-15 | 2022-02-09 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Запорная арматура большого диаметра (консолидированная закупка) | ДГК АО | 3.7476 | технико-коммерческое предложение | 3.7476 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 7 | УАЗ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.1899 | УАЗ (ООО) | 1.4279 | 1.4279 | 32110667220 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-24 | 2021-10-11 | 2022-11-18 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТД КОМПАНИЯ АЛЬФАПРОМ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЧЗТА АРМАКОМ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЭАС (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Арматура среднего и низкого давления (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.9166 | технико-коммерческое предложение | 2.9166 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.9166 | НЕОТЕХ (ООО) | 3.5 | 3.5 | 32110685786 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-19 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-03-01 | 2022-01-01 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | СТК (ООО) | нд | нд |  | СТК (ООО)
[25 empty] | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Краны шаровые (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.20803 | технико-коммерческое предложение | 0.20803 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.20803 | ТД Енисейпром (ООО) | 0.24964 | 0.24964 | 32110684885 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-13 | 2021-11-18 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2022-03-01 | 2022-01-01 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[16 empty] | Теплоизоляция трубопроводов (консолидированная закупка) | ДГК АО | 3.032 | технико-коммерческое предложение | 3.032 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | ЭСКО АМУРПОЛИМЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.4933 | ЭСКО АМУРПОЛИМЕР (ООО) | 2.9919 | 2.9919 | 32211157192 | roseltorg.ru | 2022-04-29 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 2022-05-27 | нд | нд | нд | нд | 2022-06-16 | 2022-06-14 | 2022-05-01 | 2022-06-14 | 2022-10-30 | нд | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[25 empty] | ХЗТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-32 с увеличением диаметра от ТК 326.00 до ТК 328.26 с Ду 720/820 до 1020х12мм L=3418х2 (СП ХТС) | H_505-ХТСКх-39 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 6.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от узла 326 до ТК 328.26 с увеличением диаметра Ду=700/800мм на Ду=1000мм протяженностью L=3418х2м.п. | ДГК АО | 22.93 | сметный расчет | 22.8148 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 5 | 5 | ИДЦ (ООО) | 21.8728 | нд | 1 | 13.5 | 13.5 | ИДЦ (ООО) | 16.2 | 9.6465 | 32211028803 | roseltorg.ru | 2022-04-01 | 2022-01-13 | 2022-01-31 | 2022-02-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-06-01 | 2022-03-15 | 2022-12-31 | нд | нд
[25 empty] | АРТГЕО-ДВ (ООО) | 22.8148 | нд |  | 19.995
[25 empty] | ПРОЕКТ ЭЛЕМ (ООО) | 22.8148 | нд |  | 16
[25 empty] | ТНГП (ООО) | 20.5333 | ТНГП (ООО) |  | 20.5333
[25 empty] | ЭТАЛОН ПРОЕКТ (ООО) | 20.9032 | нд |  | 17.0163
1.1.3.5 | «Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Автомоечный комплекс» находящийся по адресу Тихоокеанская 182б в г. Хабаровске». | M_505-ХТС-4тп | Ноябрь 2022 | [11 empty] | строительно-монтажные работы | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Автомоечный комплекс» находящийся по адресу ул. Тихоокеанская 182б в г. Хабаровске | ДГК АО | 2.8664 | сводный сметный расчет | 2.8664 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 3 | ЭНКОР (ООО) | 2.8091 | нд | 1 | 2.8091 | 2.8091 | ЭНКОР (ООО) | 3.3709 | 3.3709 | 32211123151 | roseltorg.ru | 2022-02-15 | 2022-02-11 | 2022-02-28 | 2022-03-25 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-14 | 2022-04-07 | 15.06.2022 | 01.05.2022 | 30.10.2022 | нд | нд
[25 empty] | КОМПАНИЯ ВИССА (ООО) | 2.5798 | нд |  | 2.5798
[25 empty] | АЛЬКАД (ООО) | 2.8664 | нд |  | 2.8664
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5876 | 3.2456 | нд | нд | нд | 376.2789 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 258.3837 | 270.025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | нд | нд | нд | 69.9151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 76.0198 | 76.9919 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектные работы по объекту "Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1" | ДГК АО | 4.781 | сметный расчет | 4.7787 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 7 | 7 | Каскад (ООО) | 4.7787 | нд | 1 | 1.14 | 1.14 | Каскад (ООО) | 1.368 | 1.368 | 32211024891 | roseltorg.ru | 2022-01-14 | 2022-01-12 | 2022-01-27 | 2022-02-25 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-11-30 | нд | нд
[25 empty] | АВСИКОМ (ООО) | 4.712 | нд |  | 4.712
[25 empty] | ВСТ-РЕКОНСТРУКЦИЯ (ООО) | 3.36 | нд |  | 2.9
[25 empty] | ИДЦ (ООО) | 4.1 | нд |  | 4.1
[25 empty] | ИРВИК (ООО) | 4.7 | нд |  | 1.1444
[25 empty] | КСП (ООО) | 4.5 | КСП (ООО) |  | 4.5
[25 empty] | ООО НТС () | 4.222 | нд |  | 4.222
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Строительные материалы Сибири" | 0 | 9.7452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | № 37/ХГ-21 от 26.01.2021
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция градирни ст. № 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | РГС АО | 65.0103 | сводный сметный расчет | 64.8755 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | ОКТАГОН (ООО) | 62.5 | нд | нд | нд | 62.2098 | ОКТАГОН (ООО) | 74.6518 | 65.8788 | 32211091936 | roseltorg.ru | 2022-01-31 | 2022-02-02 | 2022-02-18 | 2022-03-15 | п.4.23.1а | ЗК АО "ДГК" | №3/РЗ | 2022-03-15 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-12-31 | нд | нд
[15 empty] | прочие | Реконструкция градирни ст. № 3 Хабаровской ТЭЦ-3. Авторский надзор | ДГК АО | 0.1238 | сметный расчет | 0 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отмена
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 109.0255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 178.337 | 182.014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 0 | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 167/ХГ-21 от 10.03.2021
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | Январь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст.№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | ДГК АО | 39.5218 | сводный-сметный расчет | 39.5218 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 39.5211 | нд | нд | 39.5211 | 39.5211 | ХРМК (АО) | 47.4253 | 47.4253 | нд | нд | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2216035.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2022-03-24 | 2022-03-04 | 2022-04-18 | 2022-03-07 | 2022-08-05 | нд | нд
[15 empty] | прочие | Авторский надзор:" Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2" | ДГК АО | 0.22 | сметный расчет | 0 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХЭТК (АО) | 0.21638 | нд | нд | 0.21638 | 0.21638 | ХЭТК (АО) | 0.25966 | 0.25966 | нд | нд | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2216041.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-08-05 | нд | нд
[15 empty] | материалы | Комплектующие и запасные части энергетических котлов (консолидированная закупка) | ДГК АО | 64.6378 | технико-коммерческое предложение | 74.7946 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 74.7946 | нд | нд | 74.7946 | 74.7946 | ХРМК (АО) | 89.7535 | 89.7535 | нд | нд | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 120001.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2021-11-07 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2022-03-07 | нд | нд
[16 empty] | Огнеупорная продукция (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.3325 | технико-коммерческое предложение | 0.3325 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | Второгнеупорматериалы (ЗАО) | нд | нд | нд | 0.32723 | 0.32723 | Второгнеупорматериалы (ЗАО) | 0.39268 | 0.39268 | 32110625122 | roseltorg.ru | 2021-09-24 | 2021-09-09 | 2021-09-28 | 2021-10-29 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2021-10-29 | №644/1 | 2021-11-18 | 2021-11-15 | 2022-03-01 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | нд | нд
[16 empty] | Материалы теплоизоляционные (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.74381 | технико-коммерческое предложение | 0.74381 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | ДАЛЬ-МОЛ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.75728 | ДАЛЬ-МОЛ (ООО) | 0.90873 | 0.90873 | 32211113568 | roseltorg.ru | 2022-03-17 | 2022-02-09 | 2022-02-20 | 2022-03-21 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 2022-03-01 | 2022-04-10 | 2022-05-10 | нд | нд
[25 empty] | БАСТИОН (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Метизная продукция (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.11777 | технико-коммерческое предложение | 0.11777 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | КР-Капитал (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.12792 | КР-Капитал (ООО) | 0.1535 | 0.1535 | 32110720808 | roseltorg.ru | 2021-10-15 | 2021-10-13 | 2021-11-08 | 2021-12-08 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-28 | 2021-12-22 | 2022-03-01 | 2021-12-22 | 2022-02-20 | нд | нд
[25 empty] | МЕТИЗ ЦЕНТР ДВ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | нд |  | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | Декабрь 2022 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | услуги | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч (переходящий договор) | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КУБ (ООО) | 0 | 3.677 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2022-09-30 | нд | №610/ХГ-20 от 13.10.2020
[16 empty] | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | ДГК АО | 3.4518 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отмена
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | услуги | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования (переходящий договор) | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КУБ (ООО) | 39.4436 | 39.4436 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №598/ХГ-21 от 15.09.2021
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.037171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) (переходящий договор) | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГарантСтрой (ООО) | 0 | 0.037171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №968/КТС-20 от 12.08.2020
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 576 | 3.2456 | нд | нд | нд | 197.3383 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.0269 | 10.9819 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4456 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань | M_505-ХГ-209 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Разработка рабочей документации по замене существующих насосов с NB 50-125/144 на BL 50/210-18,5/2 в ЦТП-6 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань | ДГК АО | 0.45204 | сметный расчет | 0.45204 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХЭТК (АО) | 0.45204 | нд | нд | 0.45204 | 0.45204 | ХЭТК (АО) | 0.54244 | 0.54244 | нд | нд | 2022-04-01 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | п.10.1.4а | ЕИО | 2022-02-17 | №18/660 | 2022-04-04 | 2022-03-16 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-05-30 | нд | нд
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №327/ХГ-21 от 29.04.2021
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2. ПИР (переходящий договор) | нд | 6.4663 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КомсомольскТИСИЗ (ООО) | 3.0665 | 3.0665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2023-05-30 | нд | № 329/ХГ-19 от 14.05.2019
[15 empty] | строительно-монтажные работы | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | РГС АО | 190 | сводный-сметный расчет | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отмена | нд
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГарантСтрой (ООО) | 0 | 6.955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | № 310/ХТСК-19 от 28.06.2019
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектные работы по объекту "Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м" | ДГК АО | 0.42 | сметный расчет | 0.42 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | Спецпроект_ДВ (ООО) | 0.418 | нд | нд | нд | 0.418 | Спецпроект-ДВ (ООО) | 0.418 | 0.418 | нд | нд | 2022-04-01 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-11 | 2022-04-20 | 2022-12-31 | нд | нд
[25 empty] | Строй ДВ (ООО) | 0.445 | нд |  | нд
[25 empty] | АГиДА (ООО) | 0.783 | нд |  | нд
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 58.9532 | 60 | 0 | 2521 | 42.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1473.8112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1765.2497 | 1458.4601 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 599.0393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 623.5744 | 565.3744 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 14 БКЗ-210-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-5 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №382/ХГ-21 от 18.05.2021
1.3.1 | Замена силового трансформатора РТСР-1 на ХТЭЦ-3 | K_505-ХГ-152 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Замена силового трансформатора РТСР-1 на Хабаровской ТЭЦ-3 | ДГК АО | 4.7782 | сводный-сметный расчет | 4.7782 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-10-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-10-01 | нд | 2022-10-01 | нд | нд | перенесено в 2023 год, в виду отсутствия поставки оборудования | нд
[15 empty] | оборудование | Трансформатор силовой 110 кВ (с услугами по ш/монтажу) | РГС АО | 35 | технико-коммерческое предложение | 75.3142 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 6 | 6 | ЭАС (ООО) | 73.3142 | нд | 1 | 48.5 | 48.5 | ЭАС (ООО) | 58.2 | 0 | 32110603138 32211133455 | roseltorg.ru | 30.09.2021 15.03.2022 | 2022-02-15 | 2022-04-11 | 2022-08-02 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-22 | 2022-08-15 | 2022-07-01 | 2022-08-15 | 2023-02-21 | объявлено повторно | нд
[25 empty] | Электрозавод (АО) | 74.99 | Электрозавод (АО) |  | 74.99
[25 empty] | ЭНЕРГОН 16 (ООО) | 75.3142 | нд |  | 75.3142
[25 empty] | ПК НЭЗ (ООО) | 75.2 | ПК НЭЗ (ООО) |  | 75.2
[25 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 75.3059 | нд |  | 48.8882
[25 empty] | ДЭТК (АО) | 75.3142 | ДЭТК (АО) |  | 75.3142
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА. Проектно-изыскательские работы | ДГК АО | 38 | сметный расчет | 37.2151 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 11 | 11 | КВАДРО ЭЛЕКТРИК ТЕХНОЛОДЖИ (ООО) | 35.35 | нд | 1 | 22.4662 | 22.4662 | КВАДРО ЭЛЕКТРИК ТЕХНОЛОДЖИ (ООО) | 26.9594 | 26.9594 | 32110923206 | roseltorg.ru | 2021-11-11 | 2021-12-09 | 2021-12-27 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-03-17 | 2022-03-01 | 2022-03-17 | 2022-11-30 | нд | нд
[25 empty] | ВСПК (ООО) | 37.2151 | ВСПК (ООО) |  | 37.2151
[25 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 37.2151 | Енисей Инжиниринг (ООО) |  | 37.2151
[25 empty] | ИНЖЭНЕРГОПРОЕКТ (АО) | 36.0467 | нд |  | 28.8952
[25 empty] | ПЦ ЭКРА (ООО) | 37.2151 | ПЦ ЭКРА (ООО) |  | 37.2151
[25 empty] | СЕВЕРНЫЙ СТАНДАРТ (ООО) | 35 | нд |  | 22.482
[25 empty] | СОЮЗЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 29.8 | СОЮЗЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) |  | 29.8
[25 empty] | СФ ТЦС (ООО) | 33.0656 | СФ ТЦС (ООО) |  | 33.0656
[25 empty] | Электрозавод (АО) | 35.3543 | Электрозавод (АО) |  | 35.3543
[25 empty] | Электротехнические системы (ООО) | 29.986 | нд |  | 29.986
[25 empty] | Энергопроект Центр (ООО) | 28.8 | Энергопроект Центр (ООО) |  | 28.8
1.3.1 | Техперевооружение ОРУ 110 кВ Николаевской ТЭЦ с заменой масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ | K_505-ХГ-169 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-150 | Январь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация котлоагрегата энергоблока ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 (с ВЗЛ АО "ХРМК") с 01.03.2022 по 30.11.2022 | ДГК АО | 90.6 | сводный-сметный расчет | 83.2615 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 83.2615 | нд | нд | 83.2615 | 83.2615 | ХРМК (АО) | 99.9138 | 99.9138 | нд | нд | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2216003.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-11-30 | нд | нд
[15 empty] | материалы | Комплектующие и запасные части энергетических котлов (переходящий договор) | нд | 106.11 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭАС (ООО) | 127.3283 | 127.3283 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-02-15 | нд | № 71/81-21 от 19.01.2021
[16 empty] | Трубная продукция. (консолидированная закупка) | РГС АО | 3.5333 | технико-коммерческое предложение | 3.5333 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 6.0479 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | 7.2575 | 7.2575 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-03-10 | 2022-01-18 | 2022-03-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СЗТК (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Металлопрокат черный и нержавеющий. (консолидированная закупка) | РГС АО | 8.145 | технико-коммерческое предложение | 8.145 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 7 | УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 6.2958 | УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ (ООО) | 7.555 | 7.555 | 32110957341 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-12 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-03-10 | 2022-01-01 | 2022-03-10 | 2022-06-08 | нд | нд
[25 empty] | АМГ (ООО) | нд | АМГ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Металлоторговая компания КРАСО (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ПО ГАРАНТИЯ (ООО) | нд | ПО ГАРАНТИЯ (ООО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТСК БСС (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов. (консолидированная закупка | ДГК АО | 1.505 | технико-коммерческое предложение | 1.505 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.86985 | ЭАС (ООО) | 1.0438 | 1.0438 | 32110742743 | roseltorg.ru | 2021-10-25 | 2021-10-20 | 2021-11-29 | 2022-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-15 | 2022-02-09 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Арматура высокого давления (консолидированная закупка) | РГС АО | 4.4553 | технико-коммерческое предложение | 4.4553 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 4.6078 | ЭАС (ООО) | 5.5293 | 5.5293 | 32009569924 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-24 | 2021-10-13 | 2021-12-08 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-28 | 2021-12-27 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | нд | нд
[25 empty] | БКЗ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ПО МЭС (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Тягодутьевые машины и комплектующие части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 5.1576 | технико-коммерческое предложение | 5.1576 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 5.237 | ЭАС (ООО) | 6.2844 | 6.2844 | 32110671635 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-27 | 2021-10-12 | 2021-11-12 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-02 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | нд | нд
[25 empty] | ПО МЭС (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТД РОУ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Маты базальтовые прошивные (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.218 | технико-коммерческое предложение | 0.218 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | ДАЛЬ-МОЛ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.2361 | ДАЛЬ-МОЛ (ООО) | 0.28332 | 0.28332 | 32211113568 | roseltorg.ru | 2022-03-17 | 2022-02-09 | 2022-02-20 | 2022-03-21 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 2022-03-01 | 2022-04-10 | 2022-05-10 | нд | нд
[25 empty] | БАСТИОН (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Хабаровской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-165 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 347/ХГ-21 от 30.04.2021
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100ФБ Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-97 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №498/ХГ-21 от 07.07.2021
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №375/ХГ-21 от 17.05.2021
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 13 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-99 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация котлоагрегата ст. № 13 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | ДГК АО | 12.7419 | сводный-сметный расчет | 12.7419 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 12.7419 | нд | нд | нд | 12.7419 | ХРМК (АО) | 15.2902 | 15.2902 | нд | нд | 2022-07-01 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 2216033.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2022-04-10 | 2022-03-21 | 2022-07-02 | 2022-07-02 | 2022-10-30 | нд | нд
[15 empty] | материалы | Комплектующие и запасные части энергетических котлов (консолидированная закупка) | ДГК АО | 9.2145 | технико-коммерческое предложение | 19.4296 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 19.4296 | нд | нд | нд | 19.4296 | ХРМК (АО) | 23.3156 | 23.3156 | нд | нд | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 120001.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2021-11-07 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2022-05-31 | нд | нд
[16 empty] | Огнеупорная продукция (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.4194 | технико-коммерческое предложение | 1.4194 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | Второгнеупорматериалы (ЗАО) | нд | нд | нд | 1.2483 | 1.2483 | Второгнеупорматериалы (ЗАО) | 1.4979 | 1.4979 | 32110625122 | roseltorg.ru | 2021-09-24 | 2021-09-09 | 2021-09-28 | 2021-10-29 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2021-10-29 | №644/1 | 2021-11-18 | 2021-11-15 | 2022-03-01 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | нд | нд
[16 empty] | Металлопрокат черный и нержавеющий. (консолидированная закупка) | РГС АО | 0.98072 | технико-коммерческое предложение | 0.98072 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 7 | УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.565 | УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ (ООО) | 0.678 | 0.678 | 32110957341 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-12 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-03-10 | 2022-01-01 | 2022-03-10 | 2022-06-08 | нд | нд
[25 empty] | АМГ (ООО) | нд | АМГ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Металлоторговая компания КРАСО (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ПО ГАРАНТИЯ (ООО) | нд | ПО ГАРАНТИЯ (ООО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТСК БСС (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Арматура высокого давления (консолидированная закупка) | РГС АО | 2.315 | технико-коммерческое предложение | 2.315 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 4.6078 | ЭАС (ООО) | 5.5293 | 5.5293 | 32009569924 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-24 | 2021-10-13 | 2021-12-08 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-28 | 2021-12-27 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | нд | нд
[25 empty] | БКЗ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ПО МЭС (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Арматура высокого давления (переходящий договор с ООО ЭАС) | нд | 2.3151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭАС (ООО) | 2.7781 | 2.7781 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 2022-03-30 | нд | №135/81-21 от 05.02.2021
[16 empty] | Материалы теплоизоляционные (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.34506 | технико-коммерческое предложение | 0.34506 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 4 | ДАЛЬ-МОЛ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.34523 | ДАЛЬ-МОЛ (ООО) | 0.41428 | 0.41428 | 32110904878 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-06 | 2021-12-23 | 2022-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-15 | 2022-02-08 | 2022-03-01 | 2022-02-08 | 2022-03-10 | нд | нд
[25 empty] | БАСТИОН (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТД ЦИКЛЕН (ООО) | нд | ТД ЦИКЛЕН (ООО) |  | нд
[25 empty] | ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА (АО) | нд | нд |  | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | ДГК АО | 13.783 | сводный-сметный расчет | 13.7824 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 13.7824 | нд | нд | нд | 13.7824 | ХРМК (АО) | 16.5389 | 16.5389 | нд | нд | 2022-09-22 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2216034.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2022-04-10 | 2022-03-21 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | 2022-11-28 | нд | нд
[15 empty] | материалы | Комплектующие и запасные части энергетических котлов (консолидированная закупка) | ДГК АО | 12.402 | технико-коммерческое предложение | 12.402 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 12.0285 | нд | нд | нд | 12.0285 | ХРМК (АО) | 14.4342 | 14.4342 | нд | нд | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 120001.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2021-11-07 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2022-05-31 | нд | нд
[16 empty] | Огнеупорная продукция (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.8168 | технико-коммерческое предложение | 0.20322 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | Второгнеупорматериалы (ЗАО) | нд | нд | нд | 0.19688 | 0.19688 | Второгнеупорматериалы (ЗАО) | 0.23626 | 0.23626 | 32110625122 | roseltorg.ru | 2021-09-24 | 2021-09-09 | 2021-09-28 | 2021-10-29 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2021-10-29 | №644/1 | 2021-11-18 | 2021-11-15 | 2022-03-01 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | нд | нд
[16 empty] | Металлопрокат черный и нержавеющий. (консолидированная закупка) | РГС АО | 0.47 | технико-коммерческое предложение | 0.47 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 7 | УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.26667 | УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ (ООО) | 0.32 | 0.32 | 32110957341 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-12 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-03-10 | 2022-01-01 | 2022-03-10 | 2022-06-08 | нд | нд
[25 empty] | АМГ (ООО) | нд | АМГ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Металлоторговая компания КРАСО (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ПО ГАРАНТИЯ (ООО) | нд | ПО ГАРАНТИЯ (ООО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТСК БСС (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Запасные части паровых котлов (консолидированная закупка) | ДГК АО | 15.6221 | технико-коммерческое предложение | 15.6221 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 15.6221 | нд | нд | нд | 15.6221 | ХРМК (АО) | 18.7465 | 18.7465 | нд | нд | 2021-12-30 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 120127.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2021-12-08 | 2021-11-18 | 2022-01-01 | 2022-11-18 | 2022-08-01 | нд | нд
[16 empty] | Метизная продукция (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.2164 | технико-коммерческое предложение | 0.2164 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | КР-Капитал (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.15715 | КР-Капитал (ООО) | 0.18858 | 0.18858 | 32110720808 | roseltorg.ru | 2021-10-15 | 2021-10-13 | 2021-11-08 | 2021-12-08 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-28 | 2021-12-22 | 2022-03-01 | 2021-12-22 | 2022-02-20 | нд | нд
[25 empty] | МЕТИЗ ЦЕНТР ДВ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-220-140-7 Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-101 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-220-140-7 Комсомольской ТЭЦ-2 | ДГК АО | 21.52 | сводный-сметный расчет | 21.518 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 21.518 | нд | нд | нд | 21.518 | ХРМК (АО) | 25.8216 | 25.8216 | нд | нд | 2022-08-15 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2216037.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2022-08-15 | 2022-06-22 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-11-22 | нд | нд
[15 empty] | материалы | Комплектующие и запасные части энергетических котлов (консолидированная закупка)(переходящий договор) | ДГК АО | 1.4773 | технико-коммерческое предложение | 1.4773 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 1.4773 | нд | нд | нд | 1.4773 | ХРМК (АО) | 1.7728 | 1.7728 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нн | нн | нд | 2020-09-17 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-05-31 | нд | №1091/81-20 от 17.09.2020
[16 empty] | Трубы бесшовные (переходящий договор ) | ДГК АО | 1.3987 | технико-коммерческое предложение | 1.3987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3987 | ЧТПЗ (ПАО) | 1.6784 | 1.6784 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нн | нн | нд | 2021-01-13 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-04-01 | нд | №45/81-21 от 13.01.2021
[16 empty] | Запасные части паровых котлов (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.9178 | технико-коммерческое предложение | 2.9178 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 2.9178 | нд | нд | нд | 2.9178 | ХРМК (АО) | 3.5014 | 3.5014 | нд | нд | 2021-12-30 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 120127.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2021-12-08 | 2021-11-18 | 2022-01-01 | 2022-11-18 | 2022-06-30 | нд | нд
[16 empty] | Огнеупорная продукция (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.07 | технико-коммерческое предложение | 1.07 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | Второгнеупорматериалы (ЗАО) | нд | нд | нд | 1.0639 | 1.0639 | Второгнеупорматериалы (ЗАО) | 1.2766 | 1.2766 | 32110625122 | roseltorg.ru | 2021-09-24 | 2021-09-09 | 2021-09-28 | 2021-10-29 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2021-10-29 | №644/1 | 2021-11-18 | 2021-11-15 | 2022-03-01 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | нд | нд
[16 empty] | Металлопрокат черный и нержавеющий. (консолидированная закупка) | РГС АО | 6.7347 | технико-коммерческое предложение | 3.3317 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 7 | УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.7311 | УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ (ООО) | 3.2773 | 3.2773 | 32110957341 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-12 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-03-10 | 2022-01-01 | 2022-03-10 | 2022-06-08 | нд | нд
[25 empty] | АМГ (ООО) | нд | АМГ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Металлоторговая компания КРАСО (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ПО ГАРАНТИЯ (ООО) | нд | ПО ГАРАНТИЯ (ООО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТСК БСС (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Арматура высокого давления (переходящий договор) | РГС АО | 0.49366 | технико-коммерческое предложение | 0.49366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49366 | ЭАС (ООО) | 0.59239 | 0.59239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нн | нн | нд | 2021-02-05 | 2022-01-01 | 2022-01-15 | 2022-03-30 | нд | №135/81-21 от 05.02.2021
[16 empty] | Трубы бесшовные (консолидированная закупка) | РГС АО | 2 | технико-коммерческое предложение | технико-коммерческое предложение | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 4 | 4 | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.7594 | ДМК - Снаб (ООО) | 2.1112 | 2.1112 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-03-01 | 2022-01-18 | 2022-04-18 | нд | нд
[25 empty] | ЛИДЕР-М (ООО) | нд | ЛИДЕР-М (ООО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | ДГК АО | 8.1 | сводный-сметный расчет | 7.3546 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 7.3546 | нд | нд | нд | 7.3546 | ХРМК (АО) | 8.8256 | 8.8256 | нд | нд | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2216038.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-11-30 | нд | нд
[15 empty] | материалы | Огнеупорная продукция (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.09023 | технико-коммерческое предложение | 0.09023 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | Второгнеупорматериалы (ЗАО) | нд | нд | нд | 1.0639 | 1.0639 | Второгнеупорматериалы (ЗАО) | 1.2766 | 1.2766 | 32110625122 | roseltorg.ru | 2021-09-24 | 2021-09-09 | 2021-09-28 | 2021-10-29 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2021-10-29 | №644/1 | 2021-11-18 | 2021-11-15 | 2022-03-01 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | нд | нд
[16 empty] | Металлопрокат черный и нержавеющий. (консолидированная закупка) | РГС АО | 1.8107 | технико-коммерческое предложение | 1.8107 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 7 | УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.2921 | УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ (ООО) | 1.5506 | 1.5506 | 32110957341 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-12 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-03-10 | 2022-01-01 | 2022-03-10 | 2022-06-08 | нд | нд
[25 empty] | АМГ (ООО) | нд | АМГ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Металлоторговая компания КРАСО (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ПО ГАРАНТИЯ (ООО) | нд | ПО ГАРАНТИЯ (ООО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТСК БСС (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Арматура высокого давления (консолидированная закупка) | РГС АО | 0.45841 | технико-коммерческое предложение | 0.45841 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.45829 | ЭАС (ООО) | 0.54995 | 0.54995 | 32009569924 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-24 | 2021-10-13 | 2021-12-08 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-28 | 2021-12-27 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | нд | нд
[25 empty] | БКЗ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ПО МЭС (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Материалы теплоизоляционные (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.82348 | технико-коммерческое предложение | 0.82348 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | ДАЛЬ-МОЛ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.81807 | ДАЛЬ-МОЛ (ООО) | 0.98168 | 0.98168 | 32211113568 | roseltorg.ru | 2022-03-17 | 2022-02-09 | 2022-02-20 | 2022-03-21 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 2022-03-01 | 2022-04-10 | 2022-05-10 | нд | нд
[25 empty] | БАСТИОН (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа (переходящий договор) | нд | 180 | нд | 108.3628 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 130.0354 | 130.0354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-10-22 | 2022-12-31 | нд | № 657/ХГ-21 от 22.10.2021
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 58.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 448.8065 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 719.3035 | 589.9928 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению СовГавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 6.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение тепловых сетей в г. Советская Гавань (переходящий договор) | АО РГС | 75.11 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 224.9995 | 101.9896 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-12-21 | 2023-12-31 | нд | №778/ХГ-21 от 21.12.2021
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 2027-10-30 | 0 | 0 | 5.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольска-на-Амуре структурного подразделения "Комсомольские тепловые сети" | ДГК АО | 25.575 | сводный сметный расчет | 25.575 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | КрепСтрой (ООО) | 25.575 | нд | нд | 25.575 | 25.575 | КрепСтрой (ООО) | 30.69 | 30.69 | 32211096288 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-02-03 | 2022-02-21 | 2022-03-09 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-03-09 | №304 | 2022-03-29 | 2022-03-28 | 2022-05-10 | 2022-03-29 | 2022-10-30 | нд | нд
[15 empty] | материалы | Уплотнительные и прокладочные материалы (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.058077 | технико-коммерческое предложение | 0.058077 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | Барнаульский Завод АТИ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.061882 | Барнаульский Завод АТИ (ООО) | 0.074259 | 0.074259 | 32110684853 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-19 | 2021-11-17 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-07 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2021-12-01 | 2022-01-30 | нд | нд
[25 empty] | ЗАВОД АТИ (АО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Трубы бесшовные (консолидированная закупка) | РГС АО | 7.9958 | технико-коммерческое предложение | 7.9958 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 4 | 4 | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 10.234 | ДМК - Снаб (ООО) | 12.2809 | 12.2809 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-03-01 | 2022-01-18 | 2022-04-18 | нд | нд
[25 empty] | ЛИДЕР-М (ООО) | нд | ЛИДЕР-М (ООО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Трубная продукция (консолидированная закупка) | РГС АО | 0.018229 | технико-коммерческое предложение | 0.018229 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.02717 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | 0.032603 | 0.032603 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-03-10 | 2022-01-18 | 2022-03-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СЗТК (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | РГС АО | 0.88749 | технико-коммерческое предложение | технико-коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.49882 | ЭАС (ООО) | 0.59858 | 0.59858 | 32110742743 | roseltorg.ru | 2021-10-25 | 2021-10-20 | 2021-11-29 | 2022-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-15 | 2022-02-09 | 2022-03-10 | 2022-02-10 | 2022-05-11 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | ДГК АО | 0.18828 | технико-коммерческое предложение | технико-коммерческое предложение | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.19668 | ЭАС (ООО) | 0.23602 | 0.23602 | 32110955643 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-24 | 2022-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-09 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 2022-06-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 3.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурска структурного подразделения "Комсомольские тепловые сети" | ДГК АО | 10.687 | сводный сметный расчет | 10.6869 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ (ООО) | 10.685 | нд | нд | 10.685 | 10.685 | РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ (ООО) | 12.882 | 6.843 | 32211045510 | roseltorg.ru | 2022-02-15 | 2022-01-19 | 2022-02-14 | 2022-03-03 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-03-03 | №268 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-05-10 | 2022-03-24 | 2023-06-30 | нд | нд
[15 empty] | материалы | Трубы бесшовные (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.1728 | технико-коммерческое предложение | 1.1728 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 4 | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.4283 | ДМК - Снаб (ООО) | 1.7139 | 1.7139 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-03-01 | 2022-01-18 | 2022-04-18 | нд | нд
[25 empty] | ЛИДЕР-М (ООО) | нд | ЛИДЕР-М (ООО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Трубная продукция (консолидированная закупка) | РГС АО | 3.0965 | технико-коммерческое предложение | 3.0965 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 4.305 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | 5.166 | 5.166 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-03-10 | 2022-01-18 | 2022-03-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СЗТК (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | РГС АО | 1.2049 | технико-коммерческое предложение | 1.2049 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.4995 | ЭАС (ООО) | 1.7993 | 1.7993 | 32110742743 | roseltorg.ru | 2021-10-25 | 2021-10-20 | 2021-11-29 | 2022-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-15 | 2022-02-09 | 2022-03-10 | 2022-02-10 | 2022-05-11 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | ДГК АО | 0.28982 | технико-коммерческое предложение | 0.28982 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.49728 | ЭАС (ООО) | 0.59673 | 0.59673 | 32110955643 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-24 | 2022-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-09 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 2022-06-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Теплоизоляция трубопроводов (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.39174 | технико-коммерческое предложение | 0.39174 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ЭСКО АМУРПОЛИМЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.38141 | ЭСКО АМУРПОЛИМЕР (ООО) | 0.45769 | 0.45769 | 32211157192 | roseltorg.ru | 2022-04-29 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 2022-05-27 | нд | нд | нд | нд | 2022-06-16 | 2022-06-14 | 2022-05-01 | 2022-06-14 | 2022-10-30 | нд | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[25 empty] | ХЗТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 6.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурска структурного подразделения "Комсомольские тепловые сети" | ДГК АО | 7.78 | сводный сметный расчет | 7.78 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 2 | 2 | РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ (ООО) | 7.78 | нд | нд | 7.78 | 7.78 | РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ (ООО) | 9.336 | 7.4327 | 32211049046 | roseltorg.ru | 2022-02-15 | 2022-01-20 | 2022-02-11 | 2022-03-10 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-03-10 | №276 | 2022-03-30 | 2022-03-29 | 2022-05-10 | 2022-03-30 | 2023-06-30 | нд | нд
[25 empty] | Регионсервис (ООО) | 7.78 | Регионсервис (ООО) |  | 7.78
[15 empty] | материалы | Трубная продукция (консолидированная закупка) | РГС АО | 1.1633 | технико-коммерческое предложение | 1.1633 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.5748 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | 1.8898 | 1.8898 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-03-10 | 2022-01-18 | 2022-03-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СЗТК (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | РГС АО | 1.0041 | технико-коммерческое предложение | 1.0041 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.0533 | ЭАС (ООО) | 1.2639 | 1.2639 | 32110742743 | roseltorg.ru | 2021-10-25 | 2021-10-20 | 2021-11-29 | 2022-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-15 | 2022-02-09 | 2022-03-10 | 2022-02-10 | 2022-05-11 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | ДГК АО | 0.30981 | технико-коммерческое предложение | 0.30981 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.445 | ЭАС (ООО) | 0.534 | 0.534 | 32110955643 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-24 | 2022-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-09 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 2022-06-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Теплоизоляция трубопроводов (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.14976 | технико-коммерческое предложение | 0.14976 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ЭСКО АМУРПОЛИМЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.11323 | ЭСКО АМУРПОЛИМЕР (ООО) | 0.13588 | 0.13588 | 32211157192 | roseltorg.ru | 2022-04-29 | 2022-02-22 | 2022-03-02 | 2022-05-27 | нд | нд | нд | нд | 2022-06-16 | 2022-06-14 | 2022-05-01 | 2022-06-14 | 2022-10-30 | нд | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[25 empty] | ХЗТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | 2022-01-01 | 0 | 0 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РУСИНМОНОЛИТСТРОЙ (ООО) | 0.65556 | 0.65556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №398/КТС-21 от 29.03.2021
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 4.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольска-на-Амуре структурного подразделения "Комсомольские тепловые сети" | ДГК АО | 15.1829 | сводный сметный расчет | 15.1829 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | КрепСтрой (ООО) | 15.1829 | нд | 1 | 15.1829 | 15.1829 | КрепСтрой (ООО) | 18.2195 | 18.2195 | 32211062447 | roseltorg.ru | 2022-02-10 | 2022-01-25 | 2022-02-07 | 2022-03-04 | п.4.23.1а | ЗК АО "ДГК" | 2022-03-04 | №253 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-10-30 | нд | нд
[15 empty] | материалы | Трубы бесшовные (консолидированная закупка) | ДГК АО | 6.1131 | технико-коммерческое предложение | 6.1131 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 4 | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 7.6231 | ДМК - Снаб (ООО) | 9.1477 | 9.1477 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-03-01 | 2022-01-18 | 2022-04-18 | нд | нд
[25 empty] | ЛИДЕР-М (ООО) | нд | ЛИДЕР-М (ООО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | РГС АО | 0.60246 | технико-коммерческое предложение | 0.60246 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.31499 | ЭАС (ООО) | 0.37799 | 0.37799 | 32110742743 | roseltorg.ru | 2021-10-25 | 2021-10-20 | 2021-11-29 | 2022-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-15 | 2022-02-09 | 2022-03-10 | 2022-02-10 | 2022-05-11 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | ДГК АО | 0.18828 | технико-коммерческое предложение | 0.18828 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.11462 | ЭАС (ООО) | 0.13754 | 0.13754 | 32110955643 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-24 | 2022-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-09 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 2022-06-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Задвижки трубопроводные (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.169 | технико-коммерческое предложение | 0.169 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 13 | 13 | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд | 13 | нд | 0.10102 | НЕОТЕХ (ООО) | 0.12123 | 0.12123 | 32110704990 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-07 | 2021-11-15 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-03-10 | 2022-01-12 | 2022-05-15 | нд | нд
[25 empty] | МЕТПРОМ УРАЛ (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Ост-Вест Трейдинг (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ПЗТА (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТД ТЕХНОЛАЙТ (ООО) | нд | ТД ТЕХНОЛАЙТ (ООО) |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[25 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[25 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
[25 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
[25 empty] | Участник 5 (ООО) | нд | Участник 5 (ООО) |  | нд
[25 empty] | Участник 6 (ООО) | нд | Участник 6 (ООО) |  | нд
[25 empty] | ЭАС (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение ТФРУ-2 тк 3-0 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-48 | 2022-01-01 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КрепСтрой (ООО) | 0 | 3.941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №538/КТС-21 от 20.04.2021
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 2.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. | ДГК АО | 18.4149 | сводный сметный расчет | 18.4149 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 6 | 6 | ХЭСК (ООО) | 18.4149 | нд | 1 | 17.9 | 17.9 | ХЭСК (ООО) | 21.48 | 21.48 | 32211077104 | roseltorg.ru | 2022-03-01 | 2022-01-28 | 2022-02-15 | 2022-03-17 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 30.10.222 | нд | нд
[25 empty] | АЛЬКАД (ООО) | 18.4149 | нд |  | 18.4149
[25 empty] | ПодводСпецСтрой (ООО) | 18.4149 | нд |  | 18.4149
[25 empty] | РегионЭнергоСтрой (ООО) | 18.4149 | нд |  | 18.4149
[25 empty] | Строй-ДВ (ООО) | 18.4149 | нд |  | 18.4149
[25 empty] | ЭНКОР (ООО) | 18.0466 | нд |  | 18.0466
[15 empty] | материалы | Трубы большого диаметра (консолидированная закупка) | РГС АО | 0.45152 | технико-коммерческое предложение | 0.45152 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 4 | 4 | МОСКОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.94809 | МОСКОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ООО) | 1.1377 | 1.1377 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-29 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2021-12-29 | №4-РЗ | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-03-10 | 2022-01-18 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | ВМЗ (АО) | нд | ВМЗ (АО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Трубная продукция (консолидированная закупка) | РГС АО | 12.4994 | технико-коммерческое предложение | 12.4994 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 17.3393 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | 20.8072 | 20.8072 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-03-10 | 2022-01-18 | 2022-03-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СЗТК (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | РГС АО | 2.8713 | технико-коммерческое предложение | 2.8713 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 3.3817 | ЭАС (ООО) | 4.0581 | 4.0581 | 32110742743 | roseltorg.ru | 2021-10-25 | 2021-10-20 | 2021-11-29 | 2022-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-15 | 2022-02-09 | 2022-03-10 | 2022-02-10 | 2022-05-11 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | ДГК АО | 0.71339 | технико-коммерческое предложение | 0.71339 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.0501 | ЭАС (ООО) | 1.2602 | 1.2602 | 32110955643 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-24 | 2022-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-09 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 2022-06-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Краны шаровые (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.8044 | технико-коммерческое предложение | 2.8044 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.8044 | ТД Енисейпром (ООО) | 3.3652 | 3.3652 | 32110684885 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-13 | 2021-11-18 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2022-03-01 | 2022-01-01 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 5.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение тепломагистрали№11 г. Хабаровск. | ДГК АО | 30.6824 | сводный сметный расчет | 30.6824 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 7 | 7 | АЛЬКАД (ООО) | 30.6824 | нд | 1 | 27.6142 | 27.6142 | АЛЬКАД (ООО) | 33.137 | 33.137 | 32211067001 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-01-26 | 2022-02-15 | 2022-03-04 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-05-05 | 2022-05-16 | 2022-10-30 | нд | нд
[25 empty] | ПодводСпецСтрой (ООО) | 30.6824 | нд |  | 28.2278
[25 empty] | РегионЭнергоСтрой (ООО) | 30.6824 | нд |  | 29.6085
[25 empty] | РЕМОНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ (ООО) | 30.3756 | РЕМОНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ (ООО) |  | 30.3756
[25 empty] | СМК ВОСТОКСТРОЙ (ООО) | 30.6824 | нд |  | 30.6824
[25 empty] | Строй-ДВ (ООО) | 30.6824 | нд |  | 28.2278
[25 empty] | ЭНКОР (ООО) | 30.0688 | нд |  | 28.0825
[15 empty] | материалы | Трубы большого диаметра (консолидированная закупка) | РГС АО | 19.7791 | технико-коммерческое предложение | 19.7791 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 4 | 4 | МОСКОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ООО) | нд | нд | нд | нд | 23.7724 | МОСКОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ООО) | 28.5269 | 28.5269 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-29 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2021-12-29 | №4-РЗ | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-03-10 | 2022-01-18 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | ВМЗ (АО) | нд | ВМЗ (АО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Трубы большого диаметра (консолидированная закупка) | РГС АО | 2.2626 | технико-коммерческое предложение | 2.2626 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 3 | 3 | ВМЗ (АО) | нд | нд | нд | нд | 4.324 | ВМЗ (АО) | 5.1888 | 5.1888 | 32110957303 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-02-09 | 2022-03-04 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-03-04 | №5/ВП | 2022-03-24 | 2022-03-21 | 2022-03-10 | 2022-03-21 | 2022-06-30 | нд | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | РГС АО | 1.627 | технико-коммерческое предложение | 1.627 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.1153 | ЭАС (ООО) | 1.3383 | 1.3383 | 32110742743 | roseltorg.ru | 2021-10-25 | 2021-10-20 | 2021-11-29 | 2022-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-15 | 2022-02-09 | 2022-03-10 | 2022-02-10 | 2022-05-11 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | ДГК АО | 0.81349 | технико-коммерческое предложение | 0.81349 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.85455 | ЭАС (ООО) | 1.0255 | 1.0255 | 32110955643 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-24 | 2022-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-09 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 2022-06-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 10.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. | РГС АО | 38.0741 | сводный сметный расчет | 38.0741 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 5 | 5 | Строй-ДВ (ООО) | 38.0741 | нд | 1 | 36.5511 | 36.5511 | Строй-ДВ (ООО) | 43.8614 | 43.8614 | 32211118472 | roseltorg.ru | 2022-02-21 | 2022-02-10 | 2022-02-28 | 2022-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-24 | 2021-04-15 | 2022-05-05 | 2021-05-16 | 2022-10-30 | нд | нд
[25 empty] | СМК ВОСТОКСТРОЙ (ООО) | 38.0741 | нд |  | 36.5892
[25 empty] | ЭНКОР (ООО) | 37.3126 | нд |  | 37.3126
[25 empty] | РЭС (ООО) | 38.0741 | нд |  | 38.0741
[25 empty] | АЛЬКАД (ООО) | 38.0741 | нд |  | 38.0741
[15 empty] | материалы | Трубы большого диаметра (консолидированная закупка) | РГС АО | 0.81567 | технико-коммерческое предложение | 0.81567 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 4 | 4 | МОСКОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.59489 | МОСКОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ООО) | 0.71387 | 0.71387 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-29 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2021-12-29 | №4-РЗ | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-03-10 | 2022-01-18 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | ВМЗ (АО) | нд | ВМЗ (АО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Трубы большого диаметра (консолидированная закупка) | РГС АО | 0.67081 | технико-коммерческое предложение | 0.67081 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 3 | 3 | ВМЗ (АО) | нд | нд | нд | нд | 0.59225 | ВМЗ (АО) | 0.71071 | 0.71071 | 32110957303 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-02-09 | 2022-03-04 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-03-04 | №5/ВП | 2022-03-24 | 2022-03-21 | 2022-03-10 | 2022-03-21 | 2022-06-30 | нд | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Трубная продукция (консолидированная закупка) | РГС АО | 17.4357 | технико-коммерческое предложение | 17.4357 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 24.7727 | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | 29.7273 | 29.7273 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-03-10 | 2022-01-18 | 2022-03-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СЗТК (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | РГС АО | 1.4016 | технико-коммерческое предложение | 1.4016 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.8411 | ЭАС (ООО) | 2.2094 | 2.2094 | 32110742743 | roseltorg.ru | 2021-10-25 | 2021-10-20 | 2021-11-29 | 2022-01-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-15 | 2022-02-09 | 2022-03-10 | 2022-02-10 | 2022-05-11 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | ДГК АО | 0.92636 | технико-коммерческое предложение | 0.92636 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.6181 | ЭАС (ООО) | 1.9417 | 1.9417 | 32110955643 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-24 | 2022-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-09 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 2022-06-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Краны шаровые (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.12623 | технико-коммерческое предложение | 0.12623 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.12622 | ТД Енисейпром (ООО) | 0.15147 | 0.15147 | 32110684885 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-13 | 2021-11-18 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2022-03-01 | 2022-01-01 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 2028-11-01 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Строй-ДВ (ООО) | 0 | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №609/ХТС-21 от 12.05.2021
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | РГС АО | 54.0216 | сводный сметный расчет | 54.0216 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 4 | 4 | АЛЬКАД (ООО) | 53.4814 | нд | 1 | 53.4814 | 53.4814 | АЛЬКАД (ООО) | 64.1777 | 64.1777 | 32211133331 | roseltorg.ru | 2022-02-24 | 2022-02-15 | 2022-03-03 | 2022-04-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-05-04 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 2022-05-16 | 2022-10-31 | нд | нд
[25 empty] | РЭС (ООО) | 54.0216 | нд |  | 54.0216
[25 empty] | Строй-ДВ (ООО) | 54.0216 | нд |  | 54.0216
[25 empty] | ЭНКОР (ООО) | 52.9412 | нд |  | 52.9412
[15 empty] | материалы | Трубы большого диаметра (консолидированная закупка) | РГС АО | 1.4253 | технико-коммерческое предложение | 1.4253 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 4 | 4 | МОСКОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ООО) | нд | нд | нд | нд | 3.8251 | МОСКОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ООО) | 4.5901 | 4.5901 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-29 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2021-12-29 | №4-РЗ | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-03-10 | 2022-01-18 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | ВМЗ (АО) | нд | ВМЗ (АО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Трубы большого диаметра (консолидированная закупка) | РГС АО | 6.8182 | технико-коммерческое предложение | 6.8182 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 3 | 3 | ВМЗ (АО) | нд | нд | нд | нд | 8.6867 | ВМЗ (АО) | 10.424 | 10.424 | 32110957303 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-02-09 | 2022-03-04 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-03-04 | №5/ВП | 2022-03-24 | 2022-03-21 | 2022-03-10 | 2022-03-21 | 2022-06-30 | нд | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Трубная продукция (консолидированная закупка) | РГС АО | 3.4733 | технико-коммерческое предложение | 3.4733 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 4 | 4 | ДМК - Снаб (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 4.4167 | ДМК - Снаб (ООО) | 5.3 | 5.3 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-03-01 | 2022-01-18 | 2022-04-18 | нд | нд
[25 empty] | ЛИДЕР-М (ООО) | нд | ЛИДЕР-М (ООО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | РГС АО | 0.54293 | технико-коммерческое предложение | 0.54293 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.56328 | ЭАС (ООО) | 0.67594 | 0.67594 | 32110955643 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-24 | 2022-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-09 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 2022-06-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 01.11.2025 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | РГС АО | 54.0216 | сводный сметный расчет | 54.0216 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 6 | 6 | Строй-ДВ (ООО) | 50 | нд | 1 | 49.993 | 49.993 | Строй-ДВ (ООО) | 59.9916 | 56.992 | 32211062639 | roseltorg.ru | 2022-02-24 | 2022-01-25 | 2022-02-10 | 2022-03-21 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 2022-05-05 | 2022-05-16 | 2022-10-30 | нд | нд
[25 empty] | АЛЬКАД (ООО) | 53.837 | нд |  | 53.837
[25 empty] | ПРОМГАЗСТРОЙ (ООО) | 51.1451 | ПРОМГАЗСТРОЙ (ООО) |  | 51.1451
[25 empty] | РегионЭнергоСтрой (ООО) | 53.837 | нд |  | 53.837
[25 empty] | СМК ВОСТОКСТРОЙ (ООО) | 49.9607 | СМК ВОСТОКСТРОЙ (ООО) |  | 49.9607
[25 empty] | ЭНКОР (ООО) | 52.7602 | ЭНКОР (ООО) |  | 52.7602
[15 empty] | материалы | Трубы большого диаметра (консолидированная закупка) | РГС АО | 14.7688 | технико-коммерческое предложение | 17.7688 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 4 | 4 | МОСКОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ООО) | нд | нд | нд | нд | 28.1266 | МОСКОВСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД (ООО) | 33.752 | 33.752 | 32110741886 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-12-29 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2021-12-29 | №4-РЗ | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-03-10 | 2022-01-18 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | ВМЗ (АО) | нд | ВМЗ (АО) |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ТМК (ПАО) | нд | ТМК (ПАО) |  | нд
[16 empty] | Фасонные изделия трубопроводов (консолидированная закупка). | РГС АО | 2.0264 | технико-коммерческое предложение | 2.0264 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 5.3375 | ЭАС (ООО) | 6.4051 | 6.4051 | 32110955643 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-24 | 2022-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-09 | 2022-03-02 | 2022-03-10 | 2022-03-03 | 2022-06-01 | нд | нд
[25 empty] | ДМК - Снаб (ООО) | нд | ДМК - Снаб (ООО) |  | нд
[25 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | РЕГИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506 | 42.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 425.9655 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 422.3718 | 303.0929 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 2032-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 0 | 2.1149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №267/ХГ-21 от 08.04.2021
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | ДГК АО | 9.325 | сводный сметный расчет | 9.3246 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 9.2996 | нд | нд | 9.2996 | 9.2996 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 11.1596 | 11.1596 | 32211281493 | roseltorg.ru | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-18 | 2022-05-19 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-05-19 | №586 | 2022-06-08 | 2022-06-07 | 2022-05-19 | 2022-06-07 | 2022-11-30 | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 1.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | РГС АО | 41.3347 | сводный сметный расчет | 41.3347 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО (ООО) | 41.128 | нд | нд | 41.128 | 41.128 | УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО (ООО) | 0 | 0 | 32211319571 | roseltorg.ru | 2022-04-25 | 2022-04-18 | 2022-05-11 | 2022-09-26 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 26.09.2022 | РГС-149/ОК -ВП | 2022-10-16 | 2022-10-14 | 01.10.2022 | 14.10.2022 | 31.05.2023 | повторное проведение | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | РГС АО | 64.703 | сводный сметный расчет | 64.703 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО (ООО) | 64.703 | нд | нд | 64.703 | 64.703 | УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО (ООО) | 0 | 0 | 32211319616 | roseltorg.ru | 2022-04-25 | 2022-04-18 | 2022-05-11 | 2022-09-26 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 26.09.2022 | РГС-158/ОК-ВП | 2022-10-16 | 2022-10-14 | 09.06.2022 | 14.10.2022 | 31.05.2023 | повторное проведение | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | РГС АО | 46.1463 | сводный сметный расчет | 46.0898 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 2 | 2 | Дальневосточный специализированный центр безопасности информации МАСКОМ (ООО) | 46.0881 | нд | 1 | 43.4167 | 43.4167 | Дальневосточный специализированный центр безопасности информации МАСКОМ (ООО) | 52.1 | 52.1 | 32211319565 | roseltorg.ru | 2022-04-25 | 2022-04-18 | 2022-05-11 | 2022-07-04 | нд | нд | нд | нд | 2022-07-24 | 2022-07-19 | 2022-08-01 | 2022-07-19 | 2022-12-31 | нд | нд
[25 empty] | АВРОРАИНЖИНИРИНГ (ООО) | 43.7837 | нд |  | 43.7837
[15 empty] | оборудование | Оборудование, материалы и программное обеспечение ССОИ инженерно-технических средств физической защиты АмТЭЦ-1 | РГС АО | 11.744 | технико-коммерческое предложение | 11.744 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 11.744 | нд | 1 | 11.0394 | 11.0394 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 13.2472 | 13.2472 | 32110892951 | roseltorg.ru | 2021-12-03 | 2021-12-02 | 2022-01-10 | 2022-01-31 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-20 | 2022-02-17 | 2022-03-01 | 2022-02-17 | 2022-09-15 | нд | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | 11.744 | нд |  | 11.6266
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 11.744 | нд |  | 11.0981
[15 empty] | материалы | Контрольные, силовые и специальные кабели и провода (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.6385 | технико-коммерческое предложение | 2.6385 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | ДКА (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.5316 | ДКА (ООО) | 3.0379 | 3.0379 | 32110734402 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-18 | 2021-11-12 | 2021-12-03 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-23 | 2021-12-21 | 2022-01-10 | 2021-12-21 | 2022-02-19 | нд | нд
[25 empty] | ДВЭК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 15.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты структорного подразделения "Николаевская ТЭЦ",газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ. | ДГК АО | 30 | сводный сметный расчет | 30 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | Ростелеком (ПАО) | 29.9972 | нд | нд | нд | 29.9972 | Ростелеком (ПАО) | 35.9966 | 0 | 32211285425 32211428598 | roseltorg.ru | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | п.5.12.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2022-11-21 | №956 | 2022-05-17 | 2022-12-20 | 2022-05-17 | 2022-12-20 | 2023-12-29 | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-1" | ДГК АО | 22.395 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | приостановлено | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3" | ДГК АО | 26.689 | сводный сметный расчет | 26.6868 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | ПКФ АГиДА (ООО) | 26.6868 | нд | нд | 26.6868 | 26.6868 | ПКФ АГиДА (ООО) | 32.0242 | 32.0242 | 32211259932 | roseltorg.ru | 2022-04-04 | 2022-03-28 | 2022-04-08 | 2022-05-13 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-05-12 | №567 | 2022-06-02 | 2022-06-01 | 2022-05-18 | 2022-06-01 | 2022-11-30 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по модернизации системы обмена технологической информацией Комсомольской ТЭЦ-2, Комсомольской ТЭЦ-3, Амурской ТЭЦ-1 с автоматизированной системой Системного оператора (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.359 | сметный расчет | 0.359 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 4 | 4 | Уралэнерготел (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.49017 | Уралэнерготел (ООО) | 0.58821 | 0.58821 | нд | нд | 2022-05-31 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | нд | нд | нд | нд | 2022-05-24 | 2022-05-19 | 2022-06-01 | 2022-05-20 | 2022-12-31 | нд | нд
[25 empty] | АТЕЛЬЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Прософт-Системы (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИБЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[15 empty] | строительно-монтажные работы | Приобретение оборудования и строительно-монтажные работы по модернизации системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.864 | сводный сметный расчет | 0.864 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СЭС ДВ (ООО) | 0.864 | нд | 1 | 0.864 | 0.864 | СЭС ДВ (ООО) | 1.0368 | 0 | 32211776916 | roseltorg.ru | 2022-10-12 | 2022-10-20 | 2022-11-07 | 2022-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-12-14 | 2022-12-12 | 2022-12-01 | 2022-12-12 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | РЭС ГРУПП (АО) | 0.864 | нд |  | 0.864
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по модернизации системы обмена технологической информацией Комсомольской ТЭЦ-2, Комсомольской ТЭЦ-3, Амурской ТЭЦ-1 с автоматизированной системой Системного оператора (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.4 | сметный расчет | 0.4 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 4 | 4 | Уралэнерготел (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.49017 | Уралэнерготел (ООО) | 0.58821 | 0.58821 | нд | нд | 2022-05-31 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | нд | нд | нд | нд | 2022-05-24 | 2022-05-19 | 2022-06-01 | 2022-05-20 | 2022-12-31 | нд | нд
[25 empty] | АТЕЛЬЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Прософт-Системы (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИБЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[15 empty] | строительно-монтажные работы | Приобретение оборудования и строительно-монтажные работы по модернизации системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.395 | сводный сметный расчет | 0.395 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СЭС ДВ (ООО) | 0.395 | нд | 1 | 0.34726 | 0.34726 | СЭС ДВ (ООО) | 0.41671 | 0 | 32211776916 | roseltorg.ru | 2022-10-12 | 2022-10-20 | 2022-11-07 | 2022-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-12-14 | 2022-12-12 | 2022-12-01 | 2022-12-12 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | РЭС ГРУПП (АО) | 0.395 | нд |  | 0.395
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по модернизации системы обмена технологической информацией Комсомольской ТЭЦ-2, Комсомольской ТЭЦ-3, Амурской ТЭЦ-1 с автоматизированной системой Системного оператора (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.45 | сметный расчет | 0.45 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 4 | 4 | Уралэнерготел (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.49017 | Уралэнерготел (ООО) | 0.58821 | 0.58821 | нд | нд | 2022-05-31 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | нд | нд | нд | нд | 2022-05-24 | 2022-05-19 | 2022-06-01 | 2022-05-20 | 2022-12-31 | нд | нд
[25 empty] | АТЕЛЬЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Прософт-Системы (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИБЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[15 empty] | строительно-монтажные работы | Приобретение оборудования и строительно-монтажные работы по модернизации системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.292 | сводный сметный расчет | 2.292 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СЭС ДВ (ООО) | 0.395 | нд | 1 | 0.34726 | 0.34726 | СЭС ДВ (ООО) | 0.41671 | 0 | 32211776916 | roseltorg.ru | 2022-10-12 | 2022-10-20 | 2022-11-07 | 2022-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-12-14 | 2022-12-12 | 2022-12-01 | 2022-12-12 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | РЭС ГРУПП (АО) | 0.395 | нд |  | 0.395
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.936 | сводный сметный расчет | 5 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | РЭС ГРУПП (АО) | 4.85 | нд | 1 | 4.85 | 4.85 | РЭС ГРУПП (АО) | 5.82 | 5.74 | 32110888002 | roseltorg.ru | 2021-12-03 | 2021-12-01 | 2021-12-27 | 2022-01-17 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-06 | 2022-01-28 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-11-30 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-109-2 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы |  |  | 2.011 | сводный сметный расчет | [5 empty] | СЭС ДВ (ООО) | 5 | нд |  | 5
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-109-3 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы |  |  | 1.842 | сводный сметный расчет
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-110-1 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация системы громкоговорящей связи в Амурске | ДГК АО | 0.993 | сводный сметный расчет | 0.993 | Аукцион в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | Компьютеры и серверы (ООО) | 0.985 | нд | нд | 0.985 | 0.985 | Компьютеры и серверы (ООО) | 1.182 | 1.182 | 32211062421 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 2022-01-25 | 2022-02-10 | 2022-02-24 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-02-24 | №241 | 2022-03-16 | 2022-03-15 | 2022-05-11 | 2022-03-15 | 2022-09-30 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Системы гарантированного электроснабжения (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.405 | сводный сметный расчет | 1.405 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | 4 | 4 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 3 | Технотрейд (ООО) | 3.6 | 3.6 | 32110810005 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 2021-12-16 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-05 | 2021-12-30 | 2022-02-14 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | нд | нд
[25 empty] | ИННОВАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИС – СИСТЕМЫ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-111-2 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Системы гарантированного электроснабжения | ДГК АО | 1.595 | сводный сметный расчет | 1.595 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | Аукцион в электронной форме (среди МСП) |  |  | Серверные системы (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-112-1 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация структурированной кабельной системы в Комсомольске | ДГК АО | 3 | сводный сметный расчет | 3 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ГЛАЗГО (ООО) | 3 | нд | 1 | 2.95 | 2.95 | ГЛАЗГО (ООО) | 3.54 | 3.54 | 32211167248 32211331760 | roseltorg.ru | 2022-02-25 | 25.02.2022 21.04.2022 | 2022-05-12 | 2022-05-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-06-15 | 2022-06-14 | 2021-06-15 | 2022-06-10 | 2022-09-30 | объявлено повторно | нд
[25 empty] | Аксиома (ООО) | 3 | нд |  | 3
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-112-2 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 3 | нд |  | 2.965
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-113-1 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование + монтажные работы | Телекоммуникационное оборудование, комплектующие и расходные материалы для телекоммуникационного оборудования (конолидированна закупка) | ДГК АО | 2.05 | сводный сметный расчет | 2.64 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.97 | Технотрейд (ООО) | 3.564 | 3.564 | 32110809648 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-12-13 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-02-14 | 20.01.202 | 2022-12-31 | нд | нд
[25 empty] | Серверные системы (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Модернизация АТС Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-113-2 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ДГК АО | 0.74 | сводный сметный расчет
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по "Замена тиристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3" | ДГК АО | 5 | сметный расчет | 4.9889 | Запрос предложений в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | ВИСИЭС ГИДРО (ООО) | 4.9889 | нд | нд | 4.9889 | 4.9889 | ВИСИЭС ГИДРО (ООО) | 5.9867 | 5.9867 | 32211258987 | roseltorg.ru | 2022-01-14 | 2022-03-28 | 2022-04-18 | 2022-04-26 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-04-26 | №7 | 2022-05-16 | 2022-05-13 | 2022-05-19 | 2022-05-13 | 2022-11-12 | нд | нд
1.3.4 | Замена компрессора 2ВМ4 – 24/9 ст.№1 СП Хабаровская ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-179 | Май 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Замена компрессора 2ВМ4-24-9 ст.№1 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (переходящий договор) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 0 | 2.5116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-09-21 | 2022-05-31 | нд | 584/ХГ-21 от 03.09.2021
[15 empty] | оборудование | Компрессорная установка (переходящий договор) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД (ООО) | 0 | 1.6858 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-09-17 | 2022-02-04 | нд | 962/81-21 от 15.09.2021
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 (переходящий договор) | нд | 3.5 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭННОВА (ООО) | 43.194 | 4.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-01-26 | 2022-12-31 | нд | №47/ХГ-22 от 26.01.2022
1.3.4 | Установка автоматического пожаротушения и системы автоматичекой пожарной сигнализации на Комсомольской ТЭЦ-2. | K_505-ХГ-157 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка автоматического пожаротушения и системы автоматичекой пожарной сигнализации на Комсомольской ТЭЦ-2 (переходящий договор) | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Пожарная безопасноть -ДВ (ООО) | 2.736 | 2.736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №249/ХГ-21 от 06.04.2021
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.20755 | сводный сметный расчет | 0.20755 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СОФТМОЛЛ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.17083 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 0.205 | 0 | 32211788714 | roseltorg.ru | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2022-11-11 | 2022-11-28 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-11-28 | №1201 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | Акцент (ООО) | нд | Акцент (ООО) |  | нд
[15 empty] | оборудование | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.977 | технико-коммерческое предложение | 0.977 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.99 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 1.188 | 1.188 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.89 | технико-коммерческое предложение | 0.89 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.89 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 1.068 | 1.068 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.15488 | сводный сметный расчет | 0.15488 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СОФТМОЛЛ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.125 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 0.15 | 0 | 32211788714 | roseltorg.ru | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2022-11-11 | 2022-11-28 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-11-28 | №1201 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | Акцент (ООО) | нд | Акцент (ООО) |  | нд
[15 empty] | оборудование | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.3494 | технико-коммерческое предложение | 0.3494 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.3494 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 0.41928 | 0.41928 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.45 | технико-коммерческое предложение | 1.45 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.66 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 1.992 | 1.992 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.20755 | сводный сметный расчет | 0.20755 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СОФТМОЛЛ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.125 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 0.15 | 0 | 32211788714 | roseltorg.ru | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2022-11-11 | 2022-11-28 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-11-28 | №1201 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | Акцент (ООО) | нд | Акцент (ООО) |  | нд
[15 empty] | оборудование | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.69879 | технико-коммерческое предложение | 0.69879 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.69879 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 0.83855 | 0.83855 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.175 | технико-коммерческое предложение | 1.175 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.23 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 1.476 | 1.476 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.48224 | сводный сметный расчет | 0.48224 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СОФТМОЛЛ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.020833 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 0.025 | 0 | 32211788714 | roseltorg.ru | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2022-11-11 | 2022-11-28 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-11-28 | №1201 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | Акцент (ООО) | нд | Акцент (ООО) |  | нд
[15 empty] | оборудование | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.071184 | технико-коммерческое предложение | 0.071184 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.071184 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 0.085421 | 0.085421 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.4 | технико-коммерческое предложение | 1.4 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.4 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 1.68 | 1.68 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.13465 | сводный сметный расчет | 0.13465 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СОФТМОЛЛ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 0 | 0 | 32211788714 | roseltorg.ru | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2022-11-11 | 2022-11-28 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-11-28 | №1201 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | Акцент (ООО) | нд | Акцент (ООО) |  | нд
[15 empty] | оборудование | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.22 | технико-коммерческое предложение | 2.22 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.22 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 2.664 | 2.664 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | ДГК АО | 0.20564 | сводный сметный расчет | 5.0998 | Запрос предложений в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32211573490 | roseltorg.ru | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-05 | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-06 | нд | 2022-07-20 | нд | нд | не состоялась | нд
[15 empty] | проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Одиссей-Шип-сервис (ООО) | 0 | 0.097524 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №627/ХГ-21 от 06.10.2021
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Одиссей-Шип-сервис (ООО) | 0 | 0.10954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №627/ХГ-21 от 06.10.2021
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | ДГК АО | 0.10282 | сводный сметный расчет | 2.666 | Запрос предложений в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-07-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-06 | нд | 2022-07-20 | нд | нд | не состоялась | нд
[15 empty] | проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Одиссей-Шип-сервис (ООО) | 0 | 0.11231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №627/ХГ-21 от 06.10.2021
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | ДГК АО | 0.10282 | сводный сметный расчет | 22.873 | Запрос предложений в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | ГАММА ИНТЕГРАЦИЯ (ООО) | 22.873 | нд | нд | нд | 22.873 | ГАММА ИНТЕГРАЦИЯ (ООО) | 27.4476 | 0 | 32211566983 32211837466 | roseltorg.ru | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-12-05 | №1295 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | 2022-07-20 | 2022-12-25 | 2023-10-31 | нд | нд
[15 empty] | проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Одиссей-Шип-сервис (ООО) | 0 | 0.11132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №627/ХГ-21 от 06.10.2021
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | ДГК АО | 0.20564 | сводный сметный расчет | 3.8619 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32211524923 | roseltorg.ru | 2022-07-26 | 2022-07-22 | 2022-08-10 | 2022-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2022-09-20 | нд | 2022-07-20 | 2022-09-20 | нд | не состоялась | нд
[15 empty] | проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Одиссей-Шип-сервис (ООО) | 0 | 0.15372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №627/ХГ-21 от 06.10.2021
1.3.4 | Техперевооружение установки постоянного тока на Амурской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-172 | Январь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение установки постоянного тока на Амурской ТЭЦ-1 | ДГК АО | 0.59307 | сводный сметный расчет | 0.59307 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 0.59307 | нд | нд | 0.59307 | 0.59307 | ХРМК (АО) | 0.71169 | 0.71169 | нд | нд | 2022-04-20 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2216010.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2022-03-21 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-04-20 | 2022-11-30 | нд | нд
[15 empty] | оборудование | Аккумуляторные батареи (консолидированная закупка) | ДГК АО | 11.635 | технико-коммерческое предложение | 11.635 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | ДЖЕНЕРАЛ ПАУЭР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 5.0488 | ДЖЕНЕРАЛ ПАУЭР (ООО) | 6.0586 | 6.0586 | 32110836542 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-11-19 | 2021-12-02 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-02-01 | 2022-01-20 | 2022-03-30 | нд | нд
[25 empty] | ПРЕОРА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[15 empty] | мтериалы | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалы для дефектоскопии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.5312 | технико-коммерческое предложение | 1.5312 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.5312 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 1.8375 | 1.8375 | 32110978431 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2022-01-14 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-02-28 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-04-29 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Замена аккумуляторной батареи с зарядным устройством ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-175 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Замена аккумуляторной батареи с зарядным устройством ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | ДГК АО | 1.2427 | сводный сметный расчет | 0 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 0.86576 | нд | нд | 0.86576 | 0.86576 | ХРМК (АО) | 1.0389 | 1.0389 | нд | нд | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2216039.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | 2022-08-30 | нд | нд
[15 empty] | оборудование | Аккумуляторные батареи (консолидированная закупка) | ДГК АО | 3.4386 | технико-коммерческое предложение | 3.4386 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | ДЖЕНЕРАЛ ПАУЭР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 3.0931 | ДЖЕНЕРАЛ ПАУЭР (ООО) | 3.7117 | 3.7117 | 32110836542 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-11-19 | 2021-12-02 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-02-01 | 2022-01-20 | 2022-03-30 | нд | нд
[25 empty] | ПРЕОРА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[15 empty] | мтериалы | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалы для дефектоскопии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.4324 | технико-коммерческое предложение | 2.4324 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.4324 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 2.9188 | 2.9188 | 32110978431 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2022-01-14 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-02-28 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-04-29 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.3.4 | Замена сплит-систем на ТЩ ( СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 4 шт.) | L_505-ХГ-176 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Замена сплит-систем на ТЩ ( СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 4 шт.) | ДГК АО | 0.38072 | сводный сметный расчет | 0.38072 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | АЛЬФАКЛИМАТ (ООО) | 0.37779 | нд | нд | 0.37779 | 0.37779 | АЛЬФАКЛИМАТ (ООО) | 0.45336 | 0.45336 | нд | нд | 2022-08-31 | 2022-08-19 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 31.08.2022 | 19.08.2022 | 30.11.2022 | нд | нд
[25 empty] | ЭНЕРГОМАШ-ХАБАРОВСК (ООО) | 41.965 | нд |  | 41.965
[25 empty] | АКТИВТРЕЙД (ООО) | 0.4 | нд |  | 0.4
1.3.4 | Установка автоматической системы сигнализации Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-160 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 192/ХГ-21 от 16.03.2021
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) структурного подразделения Николаевская ТЭЦ. Проектно-изыскательские работы. | ДГК АО | 4.8694 | сметный расчет | 4.8694 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 3 | ИДЦ (ООО) | 4.626 | нд | нд | 2.995 | 2.995 | ИДЦ (ООО) | 3.594 | 3.594 | 32211525218 | roseltorg.ru | 2022-05-23 | 2022-07-04 | 2022-07-19 | 2022-08-02 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-22 | 2022-08-17 | 11.07.2022 | 18.08.2022 | 30.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 4.54 | нд |  | 4.095
[25 empty] | ЛИРА (ООО) | 4.5667 | нд |  | 3.98
1.3.4 | Установка автомобильных весов СП ХТЭЦ-3, 1 шт | N_505-ХТЭЦ-3-1 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Устройство фундамента под автомобильные весы, грузоподъёмностью 60 тонн СП «Хабаровская ТЭЦ-3» | ДГК АО | 0.82575 | сводный сметный расчет | 0.82575 | Упрощенная закупка (МСП) | ЕУ | 3 | 3 | ХК ДАЛЬСНАБ (ООО) | 0.82575 | нд | нд | 0.82575 | 0.82575 | ХК ДАЛЬСНАБ (ООО) | 0.9909 | 0.9909 | нд | нд | 2022-09-16 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-08-26 | 211604-ВП | 2022-09-15 | 2022-09-12 | 16.09.2022 | 12.09.2022 | 30.10.2022 | нд | нд
[25 empty] | ПИК (ООО) | 1.29 | ПИК (ООО) |  | 1.29
[25 empty] | Логинов Александр Николаевич (ИП) | 1.125 | Логинов Александр Николаевич (ИП) |  | 1.125
[15 empty] | оборудование | Автомобильные весы для СП Хабаровская ТЭЦ-3 | ДГК АО | 1.86 | технико-коммерческое предложение | 1.86 | Упрощенная закупка (МСП) | ЕУ | 3 | 3 | ХК ДАЛЬСНАБ (ООО) | 1.86 | нд | нд | 1.86 | 1.86 | ХК ДАЛЬСНАБ (ООО) | 2.232 | 2.232 | нд | нд | 2022-08-31 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 28.07.2022 | 2226027-ВП | 2022-08-17 | 2022-08-09 | 01.09.2022 | 15.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ПИК (ООО) | 2.0167 | ПИК (ООО) |  | 2.0167
[25 empty] | Логинов Александр Николаевич (ИП) | 1.775 | Логинов Александр Николаевич (ИП) |  | 1.775
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | ДГК АО | 6.2823 | сводный сметный расчет | 6.2823 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 2 | 2 | Строй-ДВ (ООО) | 6.2823 | нд | 1 | 5.8739 | 5.8739 | Строй-ДВ (ООО) | 7.0487 | 7.0487 | 32211352007 | roseltorg.ru | 2022-04-06 | 2022-04-26 | 2022-05-13 | 2022-06-02 | нд | нд | нд | нд | 2022-06-30 | 2022-06-27 | 2022-06-01 | 2022-06-27 | 2022-12-31 | нд | нд
[25 empty] | ПКФ АГиДА (ООО) | 6.2823 | нд |  | 6.2823
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | ДГК АО | 8.66 | сводный сметный расчет | 8.4535 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | СК Коммстрой (ООО) | 8.45 | нд | 1 | 8.33 | 8.33 | СК Коммстрой (ООО) | 8.33 | 8.33 | 32211351344 | roseltorg.ru | 2022-04-06 | 2022-04-28 | 2022-05-12 | 2022-06-15 | нд | нд | нд | нд | 2022-07-05 | 2022-06-30 | 2022-05-16 | 2022-06-30 | 2022-11-30 | нд | нд
[25 empty] | АВРОРАИНЖИНИРИНГ (ООО) | 8.3689 | нд |  | 8.3689
[25 empty] | ПКФ АГиДА (ООО) | 8.4535 | нд |  | 8.4535
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты газопровода ГРС-3.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-7 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты газопровода ГРС-3.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | ДГК АО | 5.5 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отмена
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация автомобилей КАМАЗ 65115-50 (2 шт.) СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-3 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СОНИКТРАНС (ООО) | 8.33 | 8.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | № СГТЭЦ-21/0054 от 13.12.2021
1.3.4 | Модернизация питательных электронасосов АПЭ-315-150-3, 4 шт, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-4 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГИДРОМАШСЕРВИС (АО) | 0 | 3.4868 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СГТЭЦ-21/0049 от 25.11.2021
1.3.4 | Установка автомобильных весов в г.Советская Гавань, 1 шт. СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Весоизмерительное оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.2 | технико-коммерческое предложение | 2.2 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) ЕИ | Запрос котировок в электронной форме (МСП) ЕИ | 3 | 3 | ХК ДАЛЬСНАБ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 2.1542 | ХК ДАЛЬСНАБ (ООО) | 2.585 | 2.585 | 32211752475 | roseltorg.ru | 2022-10-31 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-28 | п.5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 28.10.2022 | 2220030-ВП | 2022-11-17 | 2022-11-11 | 15.12.2022 | 15.12.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | Логинов Александр Николаевич (ИП) | нд | Логинов Александр Николаевич (ИП) |  | нд
[25 empty] | ВЕССЕРВИС (ООО) | нд | ВЕССЕРВИС (ООО) |  | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.48856 | сводный сметный расчет | 0.48856 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СОФТМОЛЛ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.125 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 0.15 | 0 | 32211788714 | roseltorg.ru | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2022-11-11 | 2022-11-28 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-11-28 | №1201 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | Акцент (ООО) | нд | Акцент (ООО) |  | нд
[15 empty] | оборудование | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.49176 | технико-коммерческое предложение | 0.49176 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.49176 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 0.59012 | 0.59012 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.96 | технико-коммерческое предложение | 0.96 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.075 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 1.29 | 1.29 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.17697 | сводный сметный расчет | 0.17697 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СОФТМОЛЛ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.08333 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 0.099996 | 0.099996 | 32211788714 | roseltorg.ru | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2022-11-11 | 2022-11-28 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-11-28 | №1201 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | Акцент (ООО) | нд | Акцент (ООО) |  | нд
[15 empty] | оборудование | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.8953 | технико-коммерческое предложение | 1.8953 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.8953 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 2.2743 | 2.2743 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.30781 | сводный сметный расчет | 0.30781 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СОФТМОЛЛ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.29167 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 0.35 | 0.35 | 32211788714 | roseltorg.ru | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2022-11-11 | 2022-11-28 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-11-28 | №1201 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | Акцент (ООО) | нд | Акцент (ООО) |  | нд
[15 empty] | оборудование | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.155 | технико-коммерческое предложение | 1.155 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.53 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 1.836 | 1.836 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Программное обеспечение подсистемы контроля привилегированных пользователей и защиты от несанкционированного доступа (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.49326 | технико-коммерческое предложение | 0.49326 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | КИБЕРИТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.4908 | КИБЕРИТ (ООО) | 0.58896 | 0.58896 | 32111003022 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-24 | 2022-02-15 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-07 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2022-03-01 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | АНЛИМ-ИТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ИНФОДЕВ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | ДГК АО | 5.4 | сводный сметный расчет | 5.3439 | Запрос предложений в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32211146993 | roseltorg.ru | 2022-03-03 | 2022-02-18 | 2022-03-04 | 2022-03-28 | нд | нд | нд | нд | 2022-06-02 | нд | 2022-06-02 | нд | нд | приостановлено, в виду удорожания оборудования | нд
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1085/12-20 от 15.09.2020
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | Декабрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" (многолетний) | ДГК АО | 7.8 | сводный сметный расчет | 29.4893 | Запрос предложений в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | КОМПАНИЯ ИНЖЕНЭТ (ООО) | 28.595 | нд | нд | 28.595 | 28.595 | КОМПАНИЯ ИНЖЕНЭТ (ООО) | 34.314 | 9.62 | 32211394848 | roseltorg.ru | 2022-05-31 | 2022-05-19 | 2022-06-07 | 2022-06-10 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-06-10 | №736 | 2022-06-30 | 2022-06-29 | 2022-06-02 | 2022-06-29 | 2025-12-31 | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.4621 | сводный сметный расчет | 2.4621 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СОФТМОЛЛ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.6234 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 1.948 | 1.948 | 32211788714 | roseltorg.ru | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2022-11-11 | 2022-11-28 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-11-28 | №1201 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | Акцент (ООО) | нд | Акцент (ООО) |  | нд
[15 empty] | оборудование | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 16.0502 | технико-коммерческое предложение | 16.0502 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 15.596 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 18.7151 | 18.7151 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 29.702 | технико-коммерческое предложение | 29.702 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 31.067 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 37.2804 | 37.2804 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Программное обеспечение подсистемы контроля привилегированных пользователей и защиты от несанкционированного доступа (консолидированная закупка) | ДГК АО | 10.7887 | технико-коммерческое предложение | 10.7887 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | КИБЕРИТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 10.7347 | КИБЕРИТ (ООО) | 12.8817 | 12.8817 | 32111003022 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2022-01-24 | 2022-02-15 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-07 | 2022-03-01 | 2022-03-14 | 2022-03-01 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | АНЛИМ-ИТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ИНФОДЕВ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3.2 | 0 | 2382.917 | 0 | 5.333 | нд | нд | нд | 113.5311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 120.3563 | 122.0121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 65.5621 | 65.5621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | Декабрь 2022 | 0 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО Усть-СреднеканГЭССтрой | 65.5621 | 65.5621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №744/ХГ-20 от 09.12.2020
1.5.2 | Строительство АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-6 | Декабрь 2021 | [11 empty] | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО Усть-СреднеканГЭССтрой | 0 | 3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №СГТЭЦ-18/0112 от 15.10.2018
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.103 | 19.103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 12.956 | 12.956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 624/ХТСК-17 от 24.11.2017
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГарантСтрой (ООО) | 6.147 | 6.147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | от 01.07.2019 №300/ХТСК-19
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 1802.917 | 0 | 5.333 | нд | нд | нд | 113.5311 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.6912 | 37.347 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | строительно-монтажные работы | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3. ПИР (переходящий договор) | нд | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КомсомольскТИСИЗ (ООО) | 0 | 9.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-08-31 | 2022-10-30 | нд | №577/ХГ-21 от 31.08.2021
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1200 | 0 | 3.083 | строительно-монтажные работы | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (насосная осветленной воды) переходящий договор | нд | 13.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Эверест (ООО) | 13.05 | 5.3958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-09-11 | 2022-12-31 | договор расторгнут | 540/ХГ-20 от 11.09.2020
[15 empty] | оборудование | Высоковольтные выключатели 6-10 кВ (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.66667 | технико-коммерческое предложение | 0.66667 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 4 | 4 | ТД УЭТК (АО) | нд | нд | 1 | нд | 0.5944 | ТД УЭТК (АО) | 0.71328 | 0.71328 | 32110572029 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-08-20 | 2021-09-15 | 2021-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2021-10-28 | 2021-10-25 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-04-30 | нд | нд
[25 empty] | ГлавЭлектроСнаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ДВЭС (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[16 empty] | Контрольные, силовые и специальные кабели и провода (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.0181 | технико-коммерческое предложение | 1.0181 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | ДКА (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.0181 | ДКА (ООО) | 1.2217 | 1.2217 | 32110734402 | roseltorg.ru | 2021-10-29 | 2021-10-18 | 2021-11-12 | 2021-12-03 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-23 | 2021-12-21 | 2022-01-10 | 2021-12-21 | 2022-02-19 | нд | нд
[25 empty] | ДВЭК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[16 empty] | Электродвигатели высоковольтные (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.044 | технико-коммерческое предложение | 1.044 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 4 | ФАЛЬКОР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.044 | ФАЛЬКОР (ООО) | 1.2528 | 1.2528 | 32110576373 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-08-23 | 2021-09-15 | 2021-10-20 | нд | нд | нд | нд | 2021-11-09 | 2021-11-08 | 2021-12-01 | 2021-11-08 | 2022-03-10 | нд | нд
[25 empty] | ТД ЭлектромашСервис (ООО) | нд | ТД ЭлектромашСервис (ООО) |  | нд
[25 empty] | ТЕХПРОФИТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Энергофронт (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Кабель с БПИ | ДГК АО | 2.8305 | технико-коммерческое предложение | 2.8305 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | КАМСКИЙ КАБЕЛЬ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.7592 | КАМСКИЙ КАБЕЛЬ (ООО) | 3.311 | 3.311 | 32110929063 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-10 | 2022-01-14 | 2022-02-28 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-20 | 2022-03-15 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-05-14 | нд | нд
[25 empty] | СТРОЙТЕХСНАБЖЕНИЕ (ООО) | нд | СТРОЙТЕХСНАБЖЕНИЕ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ЭНЕРГОАСГАРД (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Материалы и комплектующие технологического оборудования промышленной автоматизации (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.05 | технико-коммерческое предложение | 2.05 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | Прибор ДВ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.4913 | Прибор ДВ (ООО) | 1.7895 | 1.7895 | 32110966948 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-21 | 2022-01-18 | 2022-02-15 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-07 | 2022-02-24 | 2022-03-01 | 2022-02-24 | 2022-04-25 | нд | нд
[25 empty] | Промышленные компоненты и системы (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.22575 | технико-коммерческое предложение | 0.22575 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.67724 | АТ-707 (ООО) | 0.81268 | 0.81268 | 32110955832 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-10 | 2022-02-10 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-02 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-02-22 | 2022-04-27 | нд | нд
[25 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Оборудование и комплектующие для вентиляции и отопления (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.28081 | технико-коммерческое предложение | 0.28081 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 3 | Тепловент-ДВ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.6469 | Тепловент-ДВ (ООО) | 0.77628 | 0.77628 | 32110996131 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-28 | 2022-01-24 | 2022-02-02 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-02-02 | №116 | 2022-02-22 | 2022-02-15 | 2022-03-01 | 2022-02-15 | 2022-03-17 | нд | нд
[25 empty] | РЕГИОНПОСТАВКА (ООО) | нд | РЕГИОНПОСТАВКА (ООО) |  | нд
[25 empty] | САМУР (ООО) | нд | САМУР (ООО) |  | нд
[16 empty] | Измерители давления (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.83218 | технико-коммерческое предложение | 0.83218 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 3 | 3 | Прибор ДВ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.83218 | Прибор ДВ (ООО) | 0.99861 | 0.99861 | нд | нд | 2022-07-01 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-03 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-02-22 | 2022-04-23 | нд | нд
[25 empty] | НПП ТЭСС (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТД УРАЛПРОМДЕТАЛЬ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалов для дефектоскопии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.533 | технико-коммерческое предложение | 1.533 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.5312 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 1.8375 | 1.8375 | 32110978431 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2022-01-14 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-02-28 | 2022-04-29 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | Декабрь 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. (ПИР, СМР) | H_505-ХГ-118 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.917 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. (ПИР, СМР) | ДГК АО | 10 | сводный сметный расчет | 10 | Запрос предложений в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | КОМСОМОЛЬСКТИСИЗ (ООО) | 9.9277 | нд | нд | 9.9277 | 9.9277 | КОМСОМОЛЬСКТИСИЗ (ООО) | 9.9277 | 9.9277 | 32211308049 | roseltorg.ru | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-27 | 2022-05-25 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-05-25 | №668 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 2022-06-14 | 2022-11-30 | нд | нд
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков | РГС АО | 50 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-07-01 | нд | 2022-07-01 | нд | нд | отмена | нд
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 228.7696 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 358.721 | 335.0969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Разработка технико-экономического обоснования для реконструкции Ургальской котельной | K_505-ХТЭЦ2-5 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие | Разработка технико-экономического обоснования для реконструкции Ургальской котельной | ДГК АО | 2.7 | сметный расчет | 2.745 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 4 | 4 | ЭФ-ТЭК (ООО) | 1.6 | нд | 1 | 1.6 | 1.6 | ЭФ-ТЭК (ООО) | 1.92 | 1.92 | 32211024776 | roseltorg.ru | 2022-01-14 | 2022-01-12 | 2022-01-24 | 2022-02-15 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-07 | 2022-03-16 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-12-20 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОПРО: ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 2 | ИНФОПРО: ИНЖИНИРИНГ (ООО) |  | 2
[25 empty] | ЭФ-Инжиниринг (ООО) | 1.665 | нд |  | 1.665
[25 empty] | ЮТИ (ООО) | 2.7176 | нд |  | 2.7176
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3» | N_505-ХТЭЦ-3-18 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3 | ДГК АО | 16.64 | сводный сметный расчет | 16.64 | Внеплановая закупка | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 3 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 16.0292 | нд | 1 | 14.8167 | 14.8167 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 17.78 | 2.674 | 32211537963 | roseltorg.ru | 2022-07-15 | 2022-07-11 | 2022-07-29 | 2022-08-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-09-11 | 2022-09-09 | 31.08.2022 | 09.09.2022 | 05.05.2023 | нд | нд
[25 empty] | ЭННОВА (АО) | 16.6 | нд |  | 15.3
[25 empty] | ЛИРА (ООО) | 14.8333 | нд |  | 14.8333
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Модернизация стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3» | N_505-ХТЭЦ-3-19 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по «Модернизации стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3 | ДГК АО | 5.2 | сводный сметный расчет | 5.2 | Внеплановая закупка | Запрос предложений в электронной форме | 7 | 7 | ИФТИ (ООО) | 3.489 | нд | 1 | 2.45 | 2.45 | ИФТИ (ООО) | 2.94 | 2.94 | 32211538144 | b2b-center.ru | 2022-07-15 | 2022-07-11 | 2022-08-05 | 2022-08-25 | нд | нд | нд | нд | 2022-09-14 | 2022-09-13 | 31.08.2022 | 13.09.2022 | 11.02.2023 | нд | нд
[25 empty] | ИДЦ (ООО) | 5.14 | нд |  | 2.74
[25 empty] | НПО ПРОМЭНЕРГОМАШ (ООО) | 2.2 | НПО ПРОМЭНЕРГОМАШ (ООО) |  | 2.2
[25 empty] | ТЕХСТАНДАРТ (ООО) | 4.9 | нд |  | 4.8948
[25 empty] | ЛИРА (ООО) | 4.9167 | нд |  | 3.3
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 4.955 | нд |  | 4.955
[25 empty] | ТЭП (ООО) | 4.706 | нд |  | 4.706
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики» | N_505-ХТЭЦ-3-20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по «Реконструкции электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики» | ДГК АО | 39 | сводный сметный расчет | 39 | Внеплановая закупка | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ИНСТИТУТ ГИДРОПРОЕКТ (АО) | 39 | нд | нд | нд | 39 | ИНСТИТУТ ГИДРОПРОЕКТ (АО) | 46.8 | 46.8 | нд | нд | 2022-09-01 | 2022-09-23 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2216045.1 | ЕИО АО "ДГК" | 2022-06-21 | №18/2408 | 2022-10-13 | 2022-09-26 | 01.09.2022 | 27.09.2022 | 30.04.2023 | нд | нд
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Модернизация электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3» | N_505-ХТЭЦ-3-21 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по «Модернизации электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3» | ДГК АО | 32.07 | сводный сметный расчет | 32.07 | Внеплановая закупка | Конкурс в электронной форме | 4 | 4 | ЭАС (ООО) | 32.07 | нд | 1 | 26.5 | 26.5 | ЭАС (ООО) | 31.8 | 4.68 | 32211628244 | roseltorg.ru | 2022-08-22 | 2022-08-18 | 2022-09-21 | 2022-10-12 | нд | нд | нд | нд | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 14.10.2022 | 01.11.2022 | 30.06.2023 | нд | нд
[25 empty] | КОНДОР-ЭКО (АО) | 27.9 | КОНДОР-ЭКО (АО) |  | 27.9
[25 empty] | НПО ЭЛРУ (ООО) | 32.068 | НПО ЭЛРУ (ООО) |  | 32.068
[25 empty] | КОТЭС ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 29 | нд |  | 29
1.7 | Покупка Оборудование коммуникационно-инфраструктурного назначения, 1 шт. Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-146 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.9938 | технико-коммерческое предложение | 1.9938 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.9338 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 2.3205 | 2.3205 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Комсомольская ТЭЦ-2 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-3 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Бульдозеры гусеничного типа с отвалом и рыхлителем (консолидированная закупка) | РГС АО | 39.0508 | технико-коммерческое предложение | 40.015 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | ФПК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 39.0508 | ФПК (ООО) | 46.861 | 46.861 | 32110664304 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-23 | 2021-10-11 | 2021-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-12 | 2021-12-08 | 2022-07-01 | 2021-12-08 | 2022-04-07 | нд | нд
[25 empty] | УРАЛТЕХТРАНС (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка гидрометрической вертушки для Комсомольская ТЭЦ-2- 1 шт. | K_505-ХГ-45-312 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Гидрометрическая вертушка для СП Комсомольской ТЭЦ-2 | ДГК АО | 0.098815 | технико-коммерческое предложение | 0.275 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | Торговый дом Автоматика (ООО) | 0.1602 | нд | нд | 0.1602 | 0.1602 | Торговый дом Автоматика (ООО) | 0.19224 | 0.19224 | нд | нд | 2022-06-30 | 2022-05-26 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-06-15 | 2022-06-02 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-08-01 | нд | нд
[25 empty] | МЕРКОР ГРУПП (ООО) | 0.23645 | нд |  | 0.23645
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.25 | нд |  | 0.25
1.7 | Покупка стилоскопа переносного СЛП-4У (мини) (Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-327 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.38441 | технико-коммерческое предложение | 0.38441 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.38441 | АТ-707 (ООО) | 0.4613 | 0.4613 | 32110955832 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-10 | 2022-02-10 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-02 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-02-22 | 2022-04-27 | нд | нд
[25 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-232-1 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Калориметрические установки (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.8962 | технико-коммерческое предложение | 2.8962 | Запрос котировок в электронной форме | Запрос котировок в электронной форме | 3 | 3 | ИНПК РЭТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.31 | ИНПК РЭТ (ООО) | 2.772 | 2.772 | 32211071802 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-01-27 | 2022-02-15 | 2022-02-28 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-09-01 | нд | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЭАС (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-232-2 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Калориметрические установки (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.8962 | технико-коммерческое предложение | 2.8962 | Запрос котировок в электронной форме | Запрос котировок в электронной форме | 3 | 3 | ИНПК РЭТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.31 | ИНПК РЭТ (ООО) | 2.772 | 2.772 | 32211071802 | roseltorg.ru | 2022-02-01 | 2022-01-27 | 2022-02-15 | 2022-02-28 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-20 | 2022-03-16 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-09-01 | нд | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЭАС (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-233-1 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.42564 | технико-коммерческое предложение | 0.42564 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | Технопульс (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.3346 | Технопульс (ООО) | 0.40152 | 0.40152 | 32211470362 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 29.07.2022 | 11.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ХРС (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Научное Оборудование Нв-Лаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Технолаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Сибирь-комплект (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-233-2 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.42564 | технико-коммерческое предложение | 0.42564 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | Технопульс (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.3346 | Технопульс (ООО) | 0.40152 | 0.40152 | 32211470362 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 29.07.2022 | 11.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ХРС (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Научное Оборудование Нв-Лаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Технолаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Сибирь-комплект (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-235 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.48136 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | исключено из состава лота, ввиду значительного удорожания | нд
1.7 | Покупка Магазин затухания ВЧА-75М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-45-236 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.17827 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | исключено | нд
1.7 | Покупка Высокочастотный тестер ВЧТ-25М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-237 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.089591 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | исключено | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-281-1 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.358 | технико-коммерческое предложение | 0.358 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) | Аукцион в эл.форме (среди МСП) | 2 | 2 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.35734 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | 0.4288 | 0 | 32211742849 | roseltorg.ru | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-10-20 | 2022-11-15 | нд | нд | нд | нд | 2022-12-05 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-12-29 | нд | нд
[25 empty] | АТ-707 (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Николаевской ТЭЦ - 2 шт. | K_505-ХГ-45-281-2 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.715 | технико-коммерческое предложение | 0.715 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) | Аукцион в эл.форме (среди МСП) | 2 | 2 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.71467 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | 0.85761 | 0 | 32211742849 | roseltorg.ru | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-10-20 | 2022-11-15 | нд | нд | нд | нд | 2022-12-05 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-12-29 | нд | нд
[25 empty] | АТ-707 (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД 70Ц, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-238 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.28705 | технико-коммерческое предложение | 0.28679 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.28688 | АТ-707 (ООО) | 0.34425 | 0.34425 | 32110955832 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-10 | 2022-02-10 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-02 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-02-22 | 2022-04-27 | нд | нд
[25 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Измеритель параметров изоляции МIС-2505, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-239 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалы для дефектоскопии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.069788 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | исключено | нд
1.7 | Покупка Стенд высоковольтный СВС-100M, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-240 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалы для дефектоскопии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.44513 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | исключено из состава лота (возможность поставки отсутствует) | нд
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-1 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.59755 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | исключено из состава лота, ввиду значительного удорожания | нд
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-2 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.59755 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | исключено | нд
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-3 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.59755 | технико-коммерческое предложение | 0.59755 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.75285 | АТ-707 (ООО) | 0.90342 | 0.90342 | 32110955832 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-10 | 2022-02-10 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-02 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-02-22 | 2022-04-27 | нд | нд
[25 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Комплект поисковый КП-500К, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-242 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.42642 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | исключено из состава лота, ввиду значительного удорожания | нд
1.7 | Покупка Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М6Н, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-243 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.45988 | технико-коммерческое предложение | 0.45988 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.45988 | АТ-707 (ООО) | 0.55185 | 0.55185 | 32110955832 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-10 | 2022-02-10 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-02 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-02-22 | 2022-04-27 | нд | нд
[25 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Мобильный индикаторный комплекс МИК-2, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-244 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.64589 | технико-коммерческое предложение | 0.64589 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.64589 | АТ-707 (ООО) | 0.77507 | 0.77507 | 32110955832 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-10 | 2022-02-10 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-02 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-02-22 | 2022-04-27 | нд | нд
[25 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-225 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 878/81-21 от 09.08.2021
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-245-1 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалы для дефектоскопии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.18237 | технико-коммерческое предложение | 0.18237 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.18237 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.21884 | 0.21884 | 32110978431 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2022-01-14 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-02-28 | 2022-04-29 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-245-2 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалы для дефектоскопии | ДГК АО | 0.18237 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | исключено | нд
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-246 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалы для дефектоскопии | ДГК АО | 2.0528 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | исключено | нд
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для релейной защиты и автоматики Ретом-61, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-247 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.8538 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | исключено из состава лота, ввиду значительного удорожания | нд
1.7 | Покупка ТМС-650 Микроометр, с поверкой СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | L_505-ХГ-45-332 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалы для дефектоскопии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.30593 | технико-коммерческое предложение | 0.33402 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.33402 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.40082 | 0.40082 | 32110978431 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2022-01-14 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-02-28 | 2022-04-29 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка Бульдозер Т-11, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-348 | Май 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Бульдозеры гусеничного типа с отвалом и рыхлителем (консолидированная закупка) | РГС АО | 16.75 | технико-коммерческое предложение | 16.75 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ВОСТОКМАШСЕРВИС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 16.7749 | ВОСТОКМАШСЕРВИС (ООО) | 20.1299 | 0 | 32211787352 | roseltorg.ru | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-11-18 | 2022-12-12 | нд | нд | нд | нд | 2023-01-01 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-04-28 | нд | нд
[25 empty] | ЭРСИЭМ (ООО) | нд | ЭРСИЭМ (ООО) |  | нд
[25 empty] | ФПК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТЕХКОМПЛЕКТУРАЛ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА (ООО) | нд | СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4С для определения кислоты ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-45-365 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.3915 | технико-коммерческое предложение | 0.35286 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 3 | 3 | НПО ПРИБОР ГАНК (ООО) | 0.35285 | нд | нд | 0.35285 | 0.35285 | НПО ПРИБОР ГАНК (ООО) | 0.42343 | 0.42343 | нд | нд | 2022-04-29 | 2022-04-08 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | нд | нд | нд | нд | 2022-05-01 | 2022-05-17 | 2022-06-01 | 2022-05-17 | 2022-07-30 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.60143 | нд |  | 0.60143
[25 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.611 | нд |  | 0.611
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4С для определения щелочи ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-45-366 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.3915 | технико-коммерческое предложение | 0.35286 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 3 | 3 | НПО ПРИБОР ГАНК (ООО) | 0.35285 | нд | нд | 0.35285 | 0.35285 | НПО ПРИБОР ГАНК (ООО) | 0.42343 | 0.42343 | нд | нд | 2022-04-29 | 2022-04-08 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | нд | нд | нд | нд | 2022-05-01 | 2022-05-17 | 2022-06-01 | 2022-05-17 | 2022-07-30 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.60143 | нд |  | 0.60143
[25 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.611 | нд |  | 0.611
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП ХТЭЦ-2) | K_505-ХТСКх-34-23-1 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Офисная техника (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.42388 | технико-коммерческое предложение | 0.42388 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Серверные системы (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.41964 | Серверные системы (ООО) | 0.50357 | 0.50357 | 32110766147 | roseltorg.ru | 2022-04-13 | 2021-10-27 | 2021-11-24 | 2021-12-10 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-06-01 | 2022-01-01 | 2022-03-02 | нд | нд
[25 empty] | Компания Полиграффъ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТС-3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-2 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Автомобили (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.6006 | технико-коммерческое предложение | 0 | Запрос предложений в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка экскаватора ХИТАЧИ, СП КТС кол-во 2шт. | H_505-ХТСКх-34-20 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Экскаватор-погрузчик (консолидированная закупка) | ДГК АО | 14.0684 | технико-коммерческое предложение | 0 | Запрос предложений в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка тепловизора СП КТС, 1 шт | M_505-КТС-34-6 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Тепловизионное оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.19676 | технико-коммерческое предложение | 0.19676 | Упрощенная закупка | ЕУ | 3 | 3 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.13918 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 0.16702 | 0.16702 | нд | нд | 2022-09-30 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-08-02 | 222001-ВП | 2022-08-22 | 2022-08-09 | 10.10.2022 | 09.08.2022 | 27.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | Тайпит-ИП (ООО) | нд | Тайпит-ИП (ООО) |  | нд
[25 empty] | ПРИСТ-ЕК (ООО) | нд | ПРИСТ-ЕК (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка Компрессор дизельный передвижной, СП КТС кол-во 1шт. | M_505-КТС-34-20 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Компрессор дизельный передвижной | ДГК АО | 1.2218 | технико-коммерческое предложение | 1.2167 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 3 | 3 | ТД АГРОСНАБСЕРВИС (ООО) | 1.2167 | нд | нд | 1.2167 | 1.2167 | ТД АГРОСНАБСЕРВИС (ООО) | 1.46 | 1.46 | нд | нд | 2022-07-31 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | нд | нд | нд | нд | 2022-07-26 | 2022-07-14 | 01.08.2022 | 01.08.2022 | 31.10.2022 | нд | нд
[25 empty] | АРСМАШ (ООО) | 1.3062 | АРСМАШ (ООО) |  | 1.3062
[25 empty] | Промдекор (ООО) | 1.2208 | нд |  | 1.2208
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 20 т ХТС, 1 шт | H_505-ХТСКх-34-24 | Март 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Спецавтомобили (консолидированная закупка) | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СОНИКТРАНС (ООО) | 0 | 5.9135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1183/81-21 от 25.11.2021
1.7 | Покупка Автомобиль УАЗ 323632/2.7 МТ 233 Pikup (КЦ№2 Ургальская ЦЭС СП ХТЭЦ-2) -1шт | H_505-ХТСКх-34-26 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Автомобили (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.85016 | технико-коммерческое предложение | 0 | Запрос предложений в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка Трассоискатель RD8100 PDL 1 шт, СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-47 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений для осуществления измерительного контроля (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.1585 | технико-коммерческое предложение | 0.1585 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | НТК ТЕХНО-АС (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.1585 | НТК ТЕХНО-АС (ООО) | 0.1902 | 0.1902 | нд | нд | 2022-09-30 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-10 | 2022-08-02 | 10.10.2022 | 02.08.2022 | 16.09.2022 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТС-1 шт) | K_505-ХТСКх-34-48-2 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Тепловизионное оборудование | ДГК АО | 2 | технико-коммерческое предложение | 2 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка ЕИ | 3 | 3 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 2 | нд | нд | 1.8608 | 1.8608 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 2.233 | 2.233 | нд | нд | 2022-09-30 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | п.5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 02.08.2022 | 222001-ВП | 2022-08-22 | 2022-08-09 | 10.10.2022 | 09.08.2022 | 27.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ПРИСТ-ЕК (ООО) | 2.105 | ПРИСТ-ЕК (ООО) |  | 2.105
[25 empty] | Тайпит-ИП (ООО) | 2.0333 | Тайпит-ИП (ООО) |  | 2.0333
1.7 | Покупка Расходомер Transport PT900 1 шт, СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-49 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений для осуществления измерительного контроля (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.2274 | технико-коммерческое предложение | 0.2274 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | НТК ТЕХНО-АС (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.22733 | НТК ТЕХНО-АС (ООО) | 0.2728 | 0.2728 | нд | нд | 2022-09-30 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-10 | 2022-08-02 | 10.10.2022 | 02.08.2022 | 16.09.2022 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Метрологический стенд ЭЛМ-СПМВД - 1шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-32 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Контрольно-измерительные приборы, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 3.7983 | технико-коммерческое предложение | 3.7983 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 3.7983 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | 4.558 | 4.558 | 32110978321 | roseltorg.ru | 2021-12-24 | 2021-12-23 | 2022-01-13 | 2022-02-11 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-03 | 2022-02-28 | 2022-06-01 | 2022-03-01 | 2022-04-30 | нд | нд
[25 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка снежной пушки SMI Kid PoleCal 1 шт., СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-1 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Скадо оснежение и пылеподавление (ООО) | 0 | 1.0278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СГТЭЦ-21/0059 от 22.12.2021
1.7 | Покупка анализатора растворенного кислорода МАРК-3010 (2 шт. СП ТЭЦ в г.Советская Гавань) | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-2 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидирванная закупка) | ДГК АО | 0.235 | технико-коммерческое предложение | 0.235 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | Технопульс (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.2348 | Технопульс (ООО) | 0.28176 | 0.28176 | 32211470362 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-08 | 2022-07-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 29.07.2022 | 11.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | Технолаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Сибирь-комплект (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ХРС (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Научное Оборудование Нв-Лаб (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка серверного оборудования (блейд-система) (2020 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-25 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Серверное оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 11.1354 | технико-коммерческое предложение | 10.9255 | Аукцион в электронной форме (МСП) | ЕУ | 1 | 1 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | нд | нд | 10.8 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 12.96 | 12.96 | 32110961692 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-12-20 | 2022-01-18 | 2022-02-15 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-02-15 | №105 | 2022-03-07 | 2022-03-03 | 2022-02-01 | 2022-03-03 | 2022-06-01 | нд | нд
1.7 | Покупка системы хранения данных (2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-38 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Серверное оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 10.5559 | технико-коммерческое предложение | 11.305 | Аукцион в электронной форме (МСП) | ЕУ | 1 | 1 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | нд | нд | 11.207 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 13.4484 | 13.4484 | 32110961692 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-12-20 | 2022-01-18 | 2022-02-15 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-02-15 | №105 | 2022-03-07 | 2022-03-03 | 2022-02-01 | 2022-03-03 | 2022-06-01 | нд | нд
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Офисная техника (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.88232 | технико-коммерческое предложение | 0.90167 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Серверные системы (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.89265 | Серверные системы (ООО) | 1.0712 | 1.0712 | 32110766147 | roseltorg.ru | 2022-04-13 | 2021-10-27 | 2021-11-24 | 2021-12-10 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-06-01 | 2022-01-01 | 2022-03-02 | нд | нд
[25 empty] | Компания Полиграффъ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка оборудования телемеханики (2019 г. - 1 компл., 2021 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-42 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Телекоммуникационное оборудование, комплектующие и расходные материалы для телекоммуникационного оборудования (конолидированна закупка) | ДГК АО | 0.32803 | технико-коммерческое предложение | 0.41482 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.41067 | Технотрейд (ООО) | 0.4928 | 0.4928 | 32110809648 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-12-13 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-02-14 | 20.01.202 | 2022-12-31 | нд | нд
[25 empty] | Серверные системы (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка оборудования абонентского доступа (2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-44 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.7179 | технико-коммерческое предложение | 1.7638 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.7638 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 2.1166 | 2.1166 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 3.2547 | технико-коммерческое предложение | 3.402 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 3.402 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 4.0824 | 4.0824 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2020 г. - 16 шт., 2022 г. - 4 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-46 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.6164 | технико-коммерческое предложение | 1.6834 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.6834 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 2.0201 | 2.0201 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка ИБП Legrand KEOR T EVO 10КВА 35', 1 шт. Исполнительный аппарат АО "ДГК" | M_505-ИА-1-74 | Апрель 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Телекоммуникационное оборудование, комплектующие и расходные материалы для телекоммуникационного оборудования (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.81674 | технико-коммерческое предложение | 0.81674 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.81667 | Технотрейд (ООО) | 0.98 | 0.98 | 32110809648 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-12-13 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-02-01 | 2022-01-17 | 2022-03-30 | нд | нд
[25 empty] | Серверные системы (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка Компьютер Technotrade i5-9600K/16GB/SS512 M2 2280/HDD 1Tb, 2 шт.Исполнительный аппарат АО "ДГК" | M_505-ИА-1-75 | Июль 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Телекоммуникационное оборудование, комплектующие и расходные материалы для телекоммуникационного оборудования (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.41202 | технико-коммерческое предложение | 0.41202 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.41202 | Технотрейд (ООО) | 0.49442 | 0.49442 | 32110809648 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-12-13 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-02-01 | 2022-01-17 | 2022-03-30 | нд | нд
[25 empty] | Серверные системы (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка Контроллер для видеостен Spektrum H4/H4 + Блок питания "горячей" замены, 1 шт.Исполнительный аппарат АО "ДГК" | M_505-ИА-1-76 | Апрель 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Телекоммуникационное оборудование, комплектующие и расходные материалы для телекоммуникационного оборудования (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.0261 | технико-коммерческое предложение | 1.0261 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.0261 | Технотрейд (ООО) | 1.2314 | 1.2314 | 32110809648 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-12-13 | 2021-12-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-19 | 2022-01-17 | 2022-02-01 | 2022-01-17 | 2022-03-30 | нд | нд
[25 empty] | Серверные системы (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка Коммутатор Cisco Catalyst 1000 24port GE, Full POE, 4x10G SFP в комплекте CON-SNT-C10X4L24 SNTC-8X5XNBD Catalyst 1000 24port GE, Full POE, 4x10G, 1 шт.Исполнительный аппарат АО "ДГК" | M_505-ИА-1-77 | Ноябрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Телекоммуникационное и офисное оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.4025 | технико-коммерческое предложение | 0.4025 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 3 | 3 | Серверные системы (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.2864 | Серверные системы (ООО) | 0.34368 | 0.34368 | нд | нд | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-11-15 | 2022-11-03 | 2022-11-15 | 2022-11-03 | 2022-11-30 | нд | нд
[25 empty] | Технотрейд (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Современные компьютерные системы (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Выкуп повысительно-смесительных насосных (ПНС-816, ПНС-817) г.Хабаровск., СП ХТС | N_505-ХТС-5 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие | Приобретение объектов основных средств. Выкуп повысительно-смесительных насосных (ПНС-816, ПНС-817) г.Хабаровск | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФГУП "ГВСУ №6" | 4.1742 | 4.1742 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "РАО Энергетические системы Востока" | 0 | 33.0769 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СГТЭЦ-20/0218/ РАО-20 от 29.09.2020
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей (переходящий договор) | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФГБОУ ВО НИУ "МЭИ" | 94.8 | 94.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-07-22 | 2023-12-31 | нд | №852/23-21 от 22.07.2021
1.7 | Разработка и внедрение технических решений интенсификации теплообмена в подогревателе верхнего теплофикационного отбора типа ПСГ 5000-3,5-8 турбоагрегата Т-180/210-130 ст. №2 Комсомольской ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-184на | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие | Разработка и внедрение технических решений интенсификации теплообмена в подогревателе верхнего теплофикационного отбора типа ПСГ 5000-3,5-8 турбоагрегата Т-180/210-130 ст. №2 Комсомольской ТЭЦ-3 (переходящий договор) | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФГБОУ ВО НИУ "МЭИ" | 14.23 | 14.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-12-30 | 2022-12-31 | нд | №1473/23-21 от 30.12.2021
1.7 | Разработка и внедрение технологии и оборудования для повышения эффективности энергетического производства турбоустановок на основе интенсификации теплообменных процессов в конденсаторе СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | L_505-ХГ-185на | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие | Разработка и внедрение технологии и оборудования для повышения эффективности энергетического производства турбоустановок на основе интенсификации теплообменных процессов в конденсаторе СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (переходящий договор) | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АТФ-Энерго (ООО) | 13.73 | 13.73 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-12-13 | 2022-12-31 | нд | №1290/23-21 от 13.12.2021
2 | Амурская область | Г | нд | 0 | 0 | 1.799 | 0 | 0 | 722 | 14.5478 | 0 | 0 | 76637 | 7.5 | нд | нд | нд | 153.5992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 263.7254 | 289.2696 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 33.6468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.8961 | 29.3086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 33.6468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.8961 | 29.3086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 6.8484 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2181 | 8.2181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом Литер 3 и насосная станция в квартале 424 г. Благовещенск» | N_505-АГ-120тп | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом Литер 3 и насосная станция в квартале 424 г. Благовещенск» | ДГК АО | 6.8484 | сводный сметный расчет | 6.8484 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) ЭТП | ЕУ | 1 | 1 | ФСК Энергосоюз (ООО) | 6.8484 | нд | нд | 6.8484 | 6.8484 | ФСК Энергосоюз (ООО) | 8.2181 | 8.2181 | 32211467909 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-06-14 | 2022-07-06 | 2022-07-21 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-07-21 | №288 | 2022-08-10 | 2022-08-08 | 10.08.2022 | 09.08.2022 | 30.11.2022 | нд | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 19.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.46 | 12.8724 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.5 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 100 0мм, СП БТЭЦ | K_505-АГ-135тп | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц с заменой трубопроводов с Ду 800мм на Ду 1000мм протяженностью 1994 м в двухтрубном исполнении» СП БТЭЦ | ДГК АО | 19.95 | сметный расчет | 24.9 | Запрос предложений в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 6 | 6 | ИДЦ (ООО) | 24 | нд | 1 | 9.55 | 9.55 | ИДЦ (ООО) | 11.46 | 11.46 | 32211407130 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-05-24 | 2022-06-23 | 2022-07-13 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-02 | 2022-07-29 | 2022-06-01 | 2022-08-02 | 2022-12-31 | нд | нд
[25 empty] | АСБ ПАРСЕК (ООО) | 19.9681 | нд |  | 7.83
[25 empty] | ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР (АО) | 22.5 | нд |  | 22.5
[25 empty] | ПРИМСТРОЙАЛЬЯНС (ООО) | 24.2 | ПРИМСТРОЙАЛЬЯНС (ООО) |  | 24.2
[25 empty] | ПСФ ВЕКТОР+ (ООО) | 24.9 | нд |  | 24.9
[25 empty] | ТЕХНОПРОЕКТ (ООО) | 17.43 | ТЕХНОПРОЕКТ (ООО) |  | 17.43
2.1.3.5 | Строительство теплотрассы (подключение МКД по ул. Промышленная пгт. Прогресс) | M_505-АГ-119тп | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Строительство теплотрассы (подключение МКД по ул. Промышленная пгт. Прогресс) | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СМУ (ООО) | 0 | 1.4124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 386/1АГ-21 от 12.11.2021
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 57.0824 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.999 | 47.2619 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 39.618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8288 | 22.8288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | ДГК АО | 7.56 | сводный сметный расчет | 19.542 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32211388830 | roseltorg.ru | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-01 | нд | 2022-08-01 | нд | нд | не состоялась | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | I_505-АГ-66 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | ДГК АО | 13.034 | сводный сметный расчет | 19.024 | Запрос предложений в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | ЭНЕРГОСОЮЗ (ООО) | 19.024 | нд | нд | 19.024 | 19.024 | ЭНЕРГОСОЮЗ (ООО) | 6.3186 | 6.3186 | 32211233748 | roseltorg.ru | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-04-26 | 2022-05-16 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-05-16 | №604 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-09-30 | нд | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | ДГК АО | 19.024 | сводный сметный расчет | [12 empty] | 16.5102 | 16.5102 | [12 empty] | 2022-06-20 | 2022-06-06 | 2022-09-30 | нд | нд
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 6.699 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СК КРАЙ (ООО) | 0 | 1.3829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 164/1АГ-21 от 30.04.2021
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП РГРЭС | I_505-АГ-72 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП РГРЭС | ДГК АО | 6.699 | сводный сметный расчет | 0 | Запрос предложений в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отмена | нд
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 10.7654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1702 | 23.0502 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4 | Реконструкция пожарной сигнализации на объектах СП РГГРЭС | H_505-АГ-38 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СТЭЛС (ООО) | 0.10169 | 0.10169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №193/1АГ-21 от 03.06.2021
2.2.4 | Реконструкция циркуляционной системы водоснабжения СП РГРЭС | H_505-АГ-39 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция циркуляционной системы водоснабжения СП РГРЭС | ДГК АО | 3.75 | сводный сметный расчет | 0 | Запрос предложений в электронной форме | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отмена | нд
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | ДГК АО | 3.4092 | сводный сметный расчет | 0 | Запрос предложений в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 3.4092 | нд | нд | 3.4092 | 3.4092 | ХРМК (АО) | 4.091 | 4.091 | 32211221358 | roseltorg.ru | 2022-03-16 | 2022-03-15 | 2022-03-29 | 2022-04-07 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-04-07 | №209 | 2022-04-27 | 2022-04-25 | 2022-06-16 | 2022-04-25 | 2022-09-30 | нд | нд
2.2.4 | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ | K_505-АГ-83 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ | ДГК АО | 3.6062 | сводный сметный расчет | 3.6062 | Запрос предложений в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | ХАБЛИФТМОНТАЖ (ООО) | 6.6479 | нд | нд | 6.6479 | 6.6479 | ХАБЛИФТМОНТАЖ (ООО) | 7.9775 | 7.9775 | 32110889105 | roseltorg.ru | 2022-08-25 | 2022-08-24 | 2022-09-09 | 2022-09-26 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-09-26 | 221101-ВП | 2022-10-16 | 2022-10-14 | 01.11.2022 | 14.10.2022 | 30.04.2023 | объявлено повторно | нд
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно изыскательские работы по объекту "Наращивание дамбы золоотвала № 2 Райчихинской ГРЭС" (переходящий договор) | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИДЦ (ООО) | 0 | 10.88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-04-19 | 2022-08-20 | нд | № 151/1АГ-21 от 19.04.2021
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 12.6978 | 0 | 0 | 76637 | 0 | нд | нд | нд | 58.2208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 190.3498 | 198.3716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.8174 | 58.0283 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.1 | Установка пожарной сигнализации котельного и турбинного цехов СП РГРЭС | H_505-АГ-44 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СТЭЛС (ООО) | 0.13829 | 0.13829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 193/1АГ-21 от 03.06.2021
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | Модернизация котлоагрегата ст. №4 БТЭЦ (многолетний договор 2021-2022) | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФСК Энергосоюз (ООО) | 55.68 | 55.68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-12-22 | 2022-09-15 | нд | № 469/1АГ-21 от 22.12.2021
2.3.1 | Модернизация паровой турбины Т-120/140-12,8-2 ст. № 4 Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-18 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | материалы | Модернизация паровой турбины Т-120/140-12,8-2 ст. № 4 Благовещенской ТЭЦ | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Силовые машины (АО) | 5.9992 | 2.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-24 | 2022-11-30 | Объект включен в составе мероприятий по реорганизации АО "Благовещенская ТЭЦ" путем присоединения к АО "ДГК" | БЛТЭЦ-22/0023/ 20220260 от 11.07.2022
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 12.6978 | 0 | 0 | 76637 | 0 | нд | нд | нд | 58.2208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128.5323 | 140.3433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Синтез Прогресса (ООО) | 2.06 | 2.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | № 237-1-АГ-20 от 06.07.2020
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.06229 | сводный сметный расчет | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2022-11-11 | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-11-21 | нд | 2022-11-21 | нд | нд | нд | нд
[15 empty] | оборудование | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.29 | технико-коммерческое предложение | 2.29 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.29 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 2.748 | 2.748 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 12.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | ДГК АО | 34.32 | сводный сметный расчет | 34.3205 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | СТЭЛС (ООО) | 34.3205 | нд | нд | нд | 34.3205 | СТЭЛС (ООО) | 41.1846 | 41.1846 | 32211281503 | roseltorg.ru | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 2022-04-20 | 2022-04-26 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-04-26 | №562 | 2022-05-16 | 2022-05-13 | 2022-06-01 | 2022-05-13 | 2022-11-30 | нд | нд
2.3.4 | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | I_505-АГ-68 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | ДГК АО | 9.473 | сводный сметный расчет | 9.473 | Запрос предложений в электронной форме | ЕУ | 2 | 2 | ПДА (ООО) | 9.473 | нд | нд | 9.473 | 9.473 | ПДА (ООО) | 9.473 | 9.473 | 32211207810 | roseltorg.ru | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-04-01 | 2022-04-21 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-04-21 | №485 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-06-01 | 2022-05-12 | 2022-09-30 | нд | нд
[25 empty] | НКФ Волга (ООО) | 9.3783 | НКФ Волга (ООО) |  | 9.3783
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.26409 | сводный сметный расчет | 0.26409 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СОФТМОЛЛ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.125 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 0.15 | 0.15 | 32211788714 | roseltorg.ru | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2022-11-11 | 2022-11-28 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-11-28 | №1201 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | Акцент (ООО) | нд | Акцент (ООО) |  | нд
[15 empty] | оборудование | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.255 | технико-коммерческое предложение | 1.445 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.445 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 1.734 | 1.734 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.55642 | технико-коммерческое предложение | 0.55642 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.55642 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 0.6677 | 0.6677 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТТМ (ООО) | 7.9448 | 7.9448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №82/1АГ-21 от 21.03.2021
2.3.4 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | H_505-АГ-51 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СТЭЛС (ООО) | 0 | 0.153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 188/1АГ-21 от 31.05.2021
2.3.4 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | L_505-АГ-102 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 76637 | 0 | нд | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов Благовещенской ТЭЦ (переходящий договор) | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СТЭЛС (ООО) | 42.5052 | 42.5052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-12-06 | 2022-12-31 | нд | №424/1АГ-21 от 06.12.2021
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка автоматических средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (включая проектно-изыскательские работы и поставку оборудования) СП БТЭЦ (переходящий договор) | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТЦ Сфера (ООО) | 9.721 | 9.721 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-01-31 | нд | 397/1А-20 от 12.11.2020
2.3.4 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | I_505-АГ-70 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТочТехСервис (ООО) | 0 | 7.5584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 231/1АГ-21 от 09.07.2021
2.3.4 | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыувний. | L_505-АГ-103 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыканий. | ДГК АО | 10 | сводный сметный расчет | 10 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 2 | 2 | НПП МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 9.99 | нд | 1 | 8.62 | 8.62 | НПП МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 10.344 | 10.344 | 32211362402 | roseltorg.ru | 2022-05-11 | 2022-05-04 | 2022-05-27 | 2022-06-10 | нд | нд | нд | нд | 2022-06-30 | 2022-06-28 | 2022-07-25 | 2022-06-28 | 2022-09-30 | нд | нд
[25 empty] | ЭЛЕКТРОФФ-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 9.95 | нд |  | 8.55
2.3.4 | Реконструкция резервуаров для аварийного слива дизельного топлива на СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-4 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция резервуаров для аварийного слива дизельного топлива на СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ОАО "Благовещенское ППЖТ" | 0 | 3.3663 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включен в составе мероприятий по реорганизации АО "Благовещенская ТЭЦ" путем присоединения к АО "ДГК" | БЛТЭЦ-22/0020 от 24.10.2022
2.3.4 | Техперевооружение АСУТП оборудования второй очереди, с разделением на АСУТП КА №5, АСУТП ТА №4 и АСУТП электротехнического оборудования, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-10 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение АСУТП оборудования второй очереди, с разделением на АСУТП КА №5, АСУТП ТА №4 и АСУТП электротехнического оборудования, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 0 | 0.048864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-10-20 | Объект включен в составе мероприятий по реорганизации АО "Благовещенская ТЭЦ" путем присоединения к АО "ДГК" | БЛТЭЦ-21/0021 от 01.12.2021
2.3.4 | Модернизация ЧРП багерной насосной с приобретением и заменой силовых ячеек в количестве 4 шт. СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-14 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация ЧРП багерной насосной с приобретением и заменой силовых ячеек в количестве 4 шт. СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ВНИИР (ООО) | 0 | 0.18879 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-12-31 | Объект включен в составе мероприятий по реорганизации АО "Благовещенская ТЭЦ" путем присоединения к АО "ДГК" | БЛТЭЦ-22/0022 от 14.07.2022
2.3.4 | Установка узла коммерческого учета тепловой энергии на границе раздела внутренних тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей (узел "Б") СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-17 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Установка узла коммерческого учета тепловой энергии на границе раздела внутренних тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей (узел "Б") | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "РЭС Групп" | 0 | 0.49568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-12-31 | Объект включен в составе мероприятий по реорганизации АО "Благовещенская ТЭЦ" путем присоединения к АО "ДГК" | БЛТЭЦ-22/0014 от 06.05.2022
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 12.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.76 | 14.76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, СП БТЭЦ | M_505-АГ-109ис | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду 800мм на Ду 1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, СП БТЭЦ» | ДГК АО | 12.5 | сметный расчет | 12.5 | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | 4 | 4 | ИДЦ (ООО) | 12.3 | нд | 1 | 12.3 | 12.3 | ИДЦ (ООО) | 14.76 | 14.76 | 32211375894 | roseltorg.ru | 2022-05-20 | 2022-05-12 | 2022-06-15 | 2022-07-07 | нд | нд | нд | нд | 2022-07-27 | 2022-07-26 | 01.08.2022 | 27.07.2022 | 30.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ПРИМСТРОЙАЛЬЯНС (ООО) | 12.5 | ПРИМСТРОЙАЛЬЯНС (ООО) |  | 12.5
[25 empty] | ТЕХНОПРОЕКТ (ООО) | 9.375 | ТЕХНОПРОЕКТ (ООО) |  | 9.375
[25 empty] | КОМСОМОЛЬСКТИСИЗ (ООО) | 10.3167 | нд |  | 10.3167
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4.2.2 | Резервирование электроснабжения ПНСС №№ 1,3,4,6,7,8, СП РГРЭС | M_505-АГ-117ис | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Резервирование электроснабжения ПНСС №№ 1,3,4,6,7,8, СП РГРЭС | ДГК АО | 5 | сводный-сметный расчет | 5 | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | ЕУ | 1 | 1 | СТЭЛС (ООО) | 5 | нд | нд | 5 | 5 | СТЭЛС (ООО) | 6 | 0.6 | 32211404725 | roseltorg.ru | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-06-17 | 2022-06-28 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 44740 | 221116-ВП | 2022-07-18 | 2022-07-15 | 01.08.2022 | 16.07.2022 | 31.03.2023 | нд | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | Декабрь 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 4.6492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.4805 | 14.3275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Разработка ПИР для модернизации АОСН Райчихинской ГРЭС с реализацией УВ на отключение ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Бурея | L_505-АГ-104 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Разработка ПИР для модернизации АОСН Райчихинской ГРЭС с реализацией УВ на отключение ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Бурея | ДГК АО | 0.053 | сметный расчет | 0.57265 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 1 | 1 | Релематика (ООО) | 0.57265 | нд | нд | 0.57265 | 0.57265 | Релематика (ООО) | 0.68718 | 0.68718 | нд | нд | 2022-06-01 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | п.5.12.7 | ЕПоЗ | 2022-05-06 | №01-09/1195 | 2022-07-01 |  | 2022-07-01 |  |  |  | нд
2.7. | Выкуп тепловых сетей в пгт. Прогресс | M_505-АГ-116 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 114/4АГ-22 от 29.03.2022
2.7 | Покупка МФУ монохромное, СП БТЭЦ кол-во 26 шт. | F_505-АГ-27-1 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Офисная техника (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.88232 | технико-коммерческое предложение | 0.90167 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Серверные системы (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.89265 | Серверные системы (ООО) | 1.0712 | 1.0712 | 32110766147 | roseltorg.ru | 2022-04-13 | 2021-10-27 | 2021-11-24 | 2021-12-10 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-06-01 | 2022-01-01 | 2022-03-02 | нд | нд
[25 empty] | Компания Полиграффъ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
2.7 | Покупка Двухэлектродный датчик электропроводимости Condemax CLS12 с компект. СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-143 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Двухэлектродный датчик электропроводимости с комплектом | ДГК АО | 0.33422 | технико-коммерческое предложение | 0 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка Галогенный течеискатель ИГС-1 СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-147 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Галогенный течеискатель ИГС-1 | ДГК АО | 0.3711 | технико-коммерческое предложение | 0 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Покупка Весы ВЛ-124В 1 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-208 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.13987 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | исключено | нд
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 вакуумка БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-134 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1144/81-21 от 16.11.2021
2.7 | Покупка спецавтомобиль вакуумная машина на базе Камаз-43253-3010 28 КО520К БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-133 | 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Спецавтомобили (консолидированная закупка) | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СОНИКТРАНС (ООО) | 4.0054 | 4.0054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-03-31 | нд | 1183/81-21 от 25.11.2021
2.7 | Покупка Гидробур Delta RD7 с шнекобуром S5 1шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-209 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Гидровращатель к экскаватору ЧЛМЗ с дополнительным оборудованием | ДГК АО | 0.2893 | технико-коммерческое предложение | 0 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-05-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | отменено | нд
2.7 | Покупка Трансформатора напряжения систем шин ЗРУ-35 кВ 2 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-210 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Трансформаторы тока и напряжения (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.72942 | технико-коммерческое предложение | 0.72942 | Запрос котировок в электронной форме | Запрос котировок в электронной форме | 5 | 5 | АБВ ЭНЕРГО (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.666 | АБВ ЭНЕРГО (ООО) | 0.7992 | 0.7992 | 32110621691 | roseltorg.ru | 2021-09-15 | 2021-09-08 | 2021-09-30 | 2021-10-25 | нд | нд | нд | нд | 2021-11-14 | 2021-11-12 | 2021-12-01 | 2021-11-12 | 2022-01-11 | нд | нд
[25 empty] | АГВ-ЭНЕРГО (ООО) | нд | АГВ-ЭНЕРГО (ООО) |  | нд
[25 empty] | Группа СвердловЭлектро (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Самарский трансформатор (ОАО) | нд | Самарский трансформатор (ОАО) |  | нд
[25 empty] | ТД ЗЕВС (ООО) | нд | нд |  | нд
2.7 | Покупка автомобиль легковой LADA GRANTA СП БТЭЦ, 2 шт | N_505-АГ-27-217 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Автомобили легковые для СП Благовещенская ТЭЦ | ДГК АО | 1.85 | технико-коммерческое предложение | 1.85 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 2 | 2 | АМУР-ЛАДА (АО) | 1.705 | нд | нд | 1.705 | 1.705 | АМУР-ЛАДА (АО) | 2.046 | 2.046 | нд | нд | 2022-08-30 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-10 | 2022-07-27 | 30.08.2022 | 01.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ВОСТОК-АС (ООО) | 1.8698 | нд |  | 1.8698
2.7 | Приобретение электропечи для обжига с выкатным подом и с температурой нагрева до 1200 °С (1 шт.) СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-27-4 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "ПРОЭЛЕМЕНТ" | 1.056 | 1.056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-12-31 | Объект включен в составе мероприятий по реорганизации АО "Благовещенская ТЭЦ" путем присоединения к АО "ДГК" | БЛТЭЦ-22/0018 от 16.06.2022
2.7 | Приобретение ленточнопильного станка типа Н260М (или аналог) - 1 шт, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-27-7 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПромАВТО (ООО) | 0.2352 | 0.2352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-12-31 | Объект включен в составе мероприятий по реорганизации АО "Благовещенская ТЭЦ" путем присоединения к АО "ДГК" | БЛТЭЦ-22/0021 от 28.06.2022
2.7 | Приобретение блока выпрямительного РЕТ-6КА с ноутбуком для управления и аксессуарами - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-27-8 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ДИНАМИКА-ЦЕНТР (ООО) | 0.58033 | 0.58033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-12-31 | Объект включен в составе мероприятий по реорганизации АО "Благовещенская ТЭЦ" путем присоединения к АО "ДГК" | БЛТЭЦ-22/0008 от 25.03.2022
3 | Приморский край | Г | нд | 0 | 100 | 8.2801 | 0 | 0 | 175 | 21.7753 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | нд | нд | нд | 1007.9279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 964.5652 | 891.5508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 100 | 0.46612 | 0 | 0 | 3 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 42.8431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 168.8328 | 174.6418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 100 | 0.46612 | 0 | 0 | 3 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 42.8431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 168.8328 | 174.6418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 7.2644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6987 | 8.6987 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта "Жилое здание по ул. Снеговая, 7 в г. Владивостоке" | M_505-ПГт-179тп | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Прокладка тепловой сети для подключения объекта "Жилое здание по ул. Снеговая, 7 в г. Владивостоке" | ДГК АО | 1.5471 | сводный сметный расчет | 1.5471 | Упрощенная закупка (МСП) | ЕУ | 1 | 1 | НТС ГРУПП (ООО) | 1.5316 | нд | нд | 1.5316 | 1.5316 | НТС ГРУПП (ООО) | 1.8379 | 1.8379 | нд | нд | 2022-09-01 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 5.13.1.1. | ЗК АО "ДГК" | 2022-07-18 | 2215038-ВП | 2022-08-07 | 2022-07-18 | 01.09.2022 | 19.07.2022 | 30.11.2022 | нд | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 3, г. Артем | M_505-ПГт-180тп | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 4, г. Артем | M_505-ПГт-181тп | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 5, г. Артем | M_505-ПГт-182тп | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 7, г. Артем | M_505-ПГт-183тп | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети 2Ду50 мм от точки присоединения на теплотрассе "АТЭЦ-Мазутохозяйство" до границы земельного участка жилого дома по ул. Володарского, 70 L=138 м (в двухтрубном исполнении), СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-185тп | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Прокладка тепловой сети от точки присоединения на теплотрассе "АТЭЦ-Мазутохозяйство" до границы земельного участка жилого дома по ул. Володарского, 70 | ДГК АО | 2.2253 | сводный сметный расчет | 2.2253 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕУ | 1 | 1 | НТС ГРУПП (ООО) | 2.2253 | нд | нд | нд | 2.2253 | НТС ГРУПП (ООО) | 2.6703 | 2.6703 | 32211522047 | roseltorg.ru | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-13 | 2022-07-29 | 5.13.1.1. | ЗК АО "ДГК" | 29.07.2022 | 2215039-ВП | 2022-08-18 | 2022-08-09 | 30.09.2022 | 09.08.2022 | 2022-12-30 | нд | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 3,4,5.7, г. Артем, СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-198тп | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 3, 4, 5, 7 г. Артем | ДГК АО | 3.492 | сводный сметный расчет | 3.492 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | НТС ГРУПП (ООО) | 3.492 | нд | нд | нд | 3.492 | НТС ГРУПП (ООО) | 4.1904 | 4.1904 | нд | нд | 2022-11-30 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 5.12.1.1 | Уполномоченный орган | 27.10.2022 | №1780 | 2022-11-22 | 2022-11-02 | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 30.12.2022 | нд | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.30912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 13.4288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.915 | 16.915 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Апарт-отель со встроенной автостоянкой во Фрунзенском районе г. Владивостока" | L_505-ПГт-155тп | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0.30912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Строительство тепловой сети для подключения объекта «Апарт-отель со встроенной автостоянкой во Фрунзенском районе г. Владивостока» | ДГК АО | 13.4288 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд
3.1.3.2 | «Строительство тепловой сети для подключения объекта «Жилой комплекс Кунгасный. 4» в г. Владивостоке | M_505-ПГт-165тп | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство тепловой сети для подключения объекта «Жилой комплекс "Кунгасный" в г. Владивостоке, расположенный по адресу ул. Мыс Кунгасный, 4» (2021-2022) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 2.1258 | 2.1258 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-08-31 | 2022-04-30 | нд | №398/ПГ-21 от 31.08.2021
3.1.3.3 | "Строительство тепловой сети для подключения объектов "Жилой комплекс в районе ул. Катерной" в г. Владивостоке | M_505-ПГт-166тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Строительство тепловой сети для подключения объекта «Жилой комплекс в районе Катерная в г. Владивостоке» (проектные работы) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 14.6044 | 14.6044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-10-01 | 2022-09-30 | нд | №437/ПГ-21 от 15.10.2021
3.1.3.3 | "Строительство тепловой сети для подключения объектов "Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул. Басаргина" в г. Владивостоке | M_505-ПГт-167тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул. Басаргина в г. Владивостоке» (проектные работы)" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 0.18484 | 0.18484 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-10-15 | 2022-09-30 | нд | №438/ПГ-21 от 15.10.2021
3.1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2611- УТ 2608 ул.Борисенко с Дн 820 на Дн 1020 L=2*309,2 м., от УТ 2611 до точки подключения Дн 219 L=2*121,5 м., СП ПТС | N_505-ПТС-4тп | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 22.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | Декабрь 2027 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | ДГК АО | 22.15 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 143.2191 | 149.0282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 03 участок от УТ-0303(т.А) до УТ 0303 А с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм L=46 пм по ул. Алеутская, 65 а | L_505-ПГт-136тп | 2022-01-01 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76 | 0.76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №230/ПГ-21 от 20.04.2021
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0251-т.А (в направлении УТ-0249) с ул. Западная-м.Кунгасный 2Ду 600мм на 2Ду 700 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-149тп | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение существующих тепловых сетей г. Владивосток, г. Артем (переходящий договор) | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 25.7315 | 25.7315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-01-01 | 2022-10-31 | №546/ПГ-21 от 27.12.2021
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-2617 (узел Б) в направлении УТ-2618 ул. Героев Хасана, с 2Ду 800 мм на 2Ду 1000 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-150тп | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение существующих тепловых сетей г. Владивосток, г. Артем (переходящий договор) | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 60.414 | 60.414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-01-01 | 2022-10-31 | №546/ПГ-21 от 27.12.2021
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети кт УТ-1728А в сторону УТ-1730 Народный пр., с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-152тп | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение существующих тепловых сетей г. Владивосток, г. Артем (переходящий договор) | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 38.4392 | 38.4392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-01-01 | 2022-10-31 | №546/ПГ-21 от 27.12.2021
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объектов "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул. Снеговая, 9" в г. Владивостоке | M_505-ПГт-168тп | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Строительство и реконструкция тепловой сети для подключения объекта «Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул. Снеговая, 9 в г. Владивостоке» (проектные работы)" | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 16.5745 | 16.5745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-10-15 | 2022-09-30 | №439/ПГ-21 от 15.10.2021
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке, СП Владивостокская ТЭЦ-2 | H_505-ПГт-67тп | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 0 | 5.8091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 248/ПГ-20 от 14.07.2020
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 01 участок УТ-0104Бдо УТ-0105 с 2 Ду700 мм на 800 мм L=65 пм по ул. Русская, 59 | L_505-ПГт-137тп | 2022-01-01 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 1.3 | 1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №422/ПГ-21 от 01.10.2021
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.48 | 26.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.89 | 3.89 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловой насосной станции по ул. Уборевича Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-141 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.89 | 3.89 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №34/ПГ-21 от 09.02.2021
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.59 | 22.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.38 | 18.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №274/ПГ-21 от 11.05.2021
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.21 | 4.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №227/ПГ-21 от 20.04.2021
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 7.814 | 0 | 0 | 82 | 21.7603 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | нд | нд | нд | 835.6232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 589.2722 | 488.6554 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 87.3509 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.002238 | 0.002238 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | РГС АО | 58.4498 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-05-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-08-01 | нд | 2022-08-01 | нд | нд | перенос в 2023 год | нд
[15 empty] | оборудование | Устройства регулирования технологическими процессами и запасных частей к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.001865 | технико-коммерческое предложение | 0.001865 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 4 | 4 | ИЦС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.001865 | ИЦС (ООО) | 0.002238 | 0.002238 | 32110949958 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-16 | 2021-12-28 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-02-24 | 2022-03-06 | 2022-02-24 | 2022-04-25 | исключено из поставки | нд
[25 empty] | ТЕХПРОФИТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[25 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | ДГК АО | 28.8993 | сводный сметный расчет | 28.4973 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32211185177 | roseltorg.ru | 2022-03-21 | 2022-03-02 | 2022-04-11 | 2022-05-05 | нд | нд | нд | нд | 2022-05-25 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | не состоялась | нд
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 41.3341 | нд | 36.8715 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 48.3781 | 4.1323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети. | РГС АО | 41.3341 | сводный сметный расчет | 36.8715 | Конкурс в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | ЛАНИТ-ПАРТНЕР (АО) | 36.8715 | нд | нд | нд | 36.8715 | ЛАНИТ-ПАРТНЕР (АО) | 44.2458 | 0 | 32211647553 | roseltorg.ru | 2022-08-29 | 2022-08-26 | 2022-11-02 | 2022-11-23 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 23.11.2022 | РГС-186/ОК-ВП | 2022-12-13 | 2022-12-09 | 01.11.2022 | 12.12.2022 | 30.10.2023 | повторное проведение | нд
[15 empty] | проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 4.1323 | 4.1323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-03-30 | нд | 175/ПГ-21 от 29.03.2021
3.3.2 | Замена насосов рециркуляции сетевой воды пиковой водогрейной котельной Восточная ТЭЦ, 9 шт | M_505-ПГг-161 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РАО-22/002 от 10.02.2022
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 7.814 | 0 | 0 | 8 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 503.4428 | нд | 268.1072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 352.5907 | 355.4138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | ДГК АО | 1.1889 | сводный сметный расчет | 4.668 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЭТП | ЕУ | 1 | 1 | НТС ГРУПП (ООО) | 4.668 | нд | нд | 4.668 | 4.668 | НТС ГРУПП (ООО) | 5.6015 | 5.6015 | 32211534490 | roseltorg.ru | 2022-08-01 | 2022-07-08 | 2022-07-25 | 2022-08-09 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-08-09 | 2215013-ВП | 2022-08-29 | 2022-08-22 | 01.10.2022 | 23.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку, Приморские тепловые сети (переходящий договор) | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 26.0364 | 26.0364 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-10-04 | 2022-10-31 | нд | №425/ПГ-21 от 04.10.2021
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-80 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | ДГК АО | 13.8076 | сводный сметный расчет | 12.5775 | Конкурс в электронной форме(МСП) | ЕУ | 1 | 1 | НТС ГРУПП (ООО) | 12.5775 | нд | нд | нд | 12.5775 | НТС ГРУПП (ООО) | 15.093 | 15.093 | 32211250530 | roseltorg.ru | 2022-03-25 | 2022-03-14 | 2022-04-07 | 2022-04-27 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-04-27 | №229 | 2022-05-17 | 2022-05-12 | 2022-06-01 | 2022-05-13 | 2022-10-31 | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | ДГК АО | 16.7997 | сводный сметный расчет | 39.8746 | Конкурс в электронной форме(МСП) | Конкурс в электронной форме(МСП) | 3 | 3 | НТС ГРУПП (ООО) | 39.8746 | нд | 1 | 37.4821 | 37.4821 | НТС ГРУПП (ООО) | 44.9785 | 44.9785 | 32211524724 | roseltorg.ru | 2022-06-30 | 2022-07-05 | 2022-07-21 | 2022-09-26 | нд | нд | нд | нд | 2022-10-16 | 2022-09-05 | 01.09.2022 | 06.09.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | МЕТРОТРАНССТРОЙ (ООО) | 39.8746 | МЕТРОТРАНССТРОЙ (ООО) |  | 39.8746
[25 empty] | УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО (ООО) | 39.8746 | нд |  | 38.6784
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0206-УТ0207 ул. Иртышская, Дн 530х8, L=2х227 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-84 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 0.882 | 0.882 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №131/ПГ-21 от 17.03.2021
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1049-УТ1051 ул. Пушкинская, ДН 720х9, L=2х146 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-86 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 5 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №61/ПГ-21 от 24.02.2021
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233-УТ1234 ул. Интернациональная, Дн 720х9, L=2х38,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-87 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 0 | 3.2809 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 425/ПГ-21 от 04.10.2021
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | РГС АО | 48.928 | сводный сметный расчет | 48.928 | Конкурс в электронной форме(МСП) | ЕУ | 2 | 2 | НТС ГРУПП (ООО) | 48.928 | нд | 1 | 48.9231 | 48.9231 | НТС ГРУПП (ООО) | 58.7077 | 58.7077 | 32211285049 | roseltorg.ru | 2022-04-18 | 2022-04-05 | 2022-04-21 | 2022-05-19 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-05-19 | №3/РЗ | 2022-06-08 | 2022-05-30 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 2022-10-31 | нд | нд
[25 empty] | ВОСТЭМ (ООО) | 48.928 | ВОСТЭМ (ООО) |  | 48.928
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | ДГК АО | 7.3364 | сводный сметный расчет | 12.8166 | Конкурс в электронной форме(МСП) | Конкурс в электронной форме(МСП) | 3 | 3 | УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО (ООО) | 12.7525 | нд | 1 | 11.6631 | 11.6631 | УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО (ООО) | 13.9958 | 13.9958 | 32211534478 | roseltorg.ru | 2022-08-01 | 2022-07-08 | 2022-07-26 | 2022-08-15 | нд | нд | нд | нд | 2022-09-12 | 2022-09-02 | 2022-09-01 | 01.10.2022 | 03.09.2022 | 30.11.2022 | нд
[25 empty] | МЕТРОТРАНССТРОЙ (ООО) | 12.8166 | МЕТРОТРАНССТРОЙ (ООО) |  | 12.8166
[25 empty] | НТС ГРУПП (ООО) | 12.8166 | нд |  | 12.5603
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 720*9. L= 2*171.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-106 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720 L=630м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-108 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720 L=630м.п. Приморские тепловые сети | РГС АО | 41.7565 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме(МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-08-01 | нд | 2022-08-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*192.8 п.м. СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-137 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*192.8 п.м. СП Приморские тепловые сети | ДГК АО | 50.493 | сводный сметный расчет | 50.493 | ЕУ | ЕУ | 1 | 1 | НТС ГРУПП (ООО) | 50.493 | нд | нд | 50.493 | 50.493 | НТС ГРУПП (ООО) | 60.5916 | 60.5916 | нд | нд | 2022-03-01 | 2022-02-21 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2215032.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2022-02-16 | №060 | 2022-03-13 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-09-30 | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*309.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | M_505-ПГт-5-138 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*309.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | ДГК АО | 75.2497 | сводный сметный расчет | 75.2497 | ЕУ | ЕУ | 1 | 1 | НТС ГРУПП (ООО) | 75.2497 | нд | нд | 75.2497 | 75.2497 | НТС ГРУПП (ООО) | 90.2997 | 90.2997 | нд | нд | 2022-03-01 | 2022-02-21 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2215035.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2022-02-16 | №060 | 2022-03-13 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-09-30 | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети АТЭЦ - "Мазутохозяйство" в районе жилого дома по ул. Володарского,40, с увеличением диаметров трубопроводов 2Ду 50 мм до 2Ду 80 мм, г. Артем | L_505-ПГт-153тп | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение существующих тепловых сетей г. Владивосток, г. Артем (переходящий договор) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 1.8115 | 1.8115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-01-01 | 2022-10-31 | 546/ПГ-21 от 27.12.2021
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети №01 от УТ-01095А с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм по ул. Кирова, г. Артем | L_505-ПГт-154тп | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение существующих тепловых сетей г. Владивосток, г. Артем (переходящий договор) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 7.9932 | 7.9932 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-01-01 | 2022-10-31 | 546/ПГ-21 от 27.12.2021
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2604 т.А -УТ 2605, ул. Борисенко 70, L=600 п.м, Дн 1020, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-156ис | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 2604 т.А -УТ 2605, ул. Борисенко 70 | РГС АО | 58.8 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме(МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2618 т.Б - УТ 2620 т Б., ул. Героев Хасана, L=440 п.м., ДН 820, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-157ис | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 2618 т.Б - УТ 2620 т Б., ул. Героев Хасана | РГС АО | 42.015 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме(МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1309-УТ 1310 ул. Олега Кошевого, L=230 п.м., Дн 530, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-158ис | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 1309-УТ 1310 ул. Олега Кошевого | ДГК АО | 11.112 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме(МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1311-УТ 1312 ул. Олега Кошевого, L=700 п.м., Дн 530, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-159ис | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 1311-УТ 1312 ул. Олега Кошевого | РГС АО | 33.819 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме(МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1047- УТ 1048, ул. Пушкинская, 46, L=170 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-160ис | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 1047- УТ 1048, ул. Пушкинская, 46 | ДГК АО | 10.356 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме(МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1237- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58, L=268 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-161ис | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 1237- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58 | ДГК АО | 16.326 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме(МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1246 т.Б -УТ1248, ул. Калинина, 89, L=170 п.м., Дн 630, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-162ис | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ1246 т.Б -УТ1248, ул. Калинина, 89 | ДГК АО | 12.416 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме(МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1306 -УТ 1307, ул. Вязовая, L=130 п.м., Дн 426, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-163ис | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 1306 -УТ 1307, ул. Вязовая | ДГК АО | 6.689 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме(МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0112-УТ0117, ул. Русская, L=520 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-164ис | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение теплотрассы УТ 0112-УТ0117, ул. Русская | РГС АО | 32.85 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме(МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение Теплосетевого комплекса в г. Партизанск | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 1.5 | сводный-сметный расчет | 1.5 | Упрощенная закупка (МСП) | Упрощенная закупка (МСП) | 3 | 3 | ВОСТЭМ (ООО) | 1.4999 | нд | нд | 1.4999 | 1.4999 | ВОСТЭМ (ООО) | 1.7999 | 1.7999 | нд | нд | 2022-06-14 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-29 | 2022-03-09 | 2022-06-14 | 2022-09-10 | 2022-11-30 | нд | нд
[25 empty] | Ремонтно-Строительная Компания (ООО) | 1.5 | нд |  | 1.5
[25 empty] | Стрелец (ООО) | 1.5 | нд |  | 1.5
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0324-УТ0326 пр-т Острякова Дн 429х9, Дн 530х8, L=2х110,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-85 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 0 | 1.5222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 98/ПГ-21 от 04.03.2021
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах с применением инновационных технологий и материалов | АО ДГК | 22 | сводный-сметный расчет | 21.9998 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 7 | 7 | ВОСТЭМ (ООО) | 21.9998 | нд | 1 | 16.4999 | 16.4999 | ВОСТЭМ (ООО) | 19.7998 | 17.8199 | 32110922546 | roseltorg.ru | 2021-12-28 | 2021-12-09 | 2021-12-20 | 2022-01-21 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-10 | 2022-02-02 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-11-30 | нд | нд
[25 empty] | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ООО) | 21.9998 | нд |  | 17.3799
[25 empty] | НТС ГРУПП (ООО) | 21.9998 | нд |  | 21.9998
[25 empty] | РегионЭнергоСтрой (ООО) | 21.9998 | нд |  | 18.4799
[25 empty] | ТЕХНО ТЕРРА (ООО) | 21.9998 | нд |  | 20.5698
[25 empty] | ХЗРТ (ООО) | 21.9998 | нд |  | 21.9998
[25 empty] | ЭНЕРГОСТРОЙ (ООО) | 21.9998 | нд |  | 21.9888
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 13.4303 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | нд | нд | нд | 203.4954 | нд | 208.103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 188.3011 | 129.107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.4 | Установка весов конвейерных С 2 шт, Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-81 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 0 | 2.89 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №350/ПГ-21 от 06.07.2021
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | Декабрь 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПКФ АГиДА (ООО) | 0 | 0.191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35/ПГ-21 от 09.02.2021
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | Декабрь 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Артемовская ТЭЦ | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 4.393 | сводный-сметный расчет | 4.1692 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕУ | 1 | 1 | ПКФ АГиДА (ООО) | 4.1692 | нд | 1 | 4.1692 | 4.1692 | ПКФ АГиДА (ООО) | 5.003 | 4.5027 | 32211077563 | roseltorg.ru | 2022-02-17 | 2022-01-28 | 2022-02-16 | 2022-03-14 | п.4.23.1а | ЗК АО "ДГК" | 2022-03-14 | №2215005 | 2022-04-03 | 2022-03-28 | 2022-04-15 | 2022-03-29 | 2022-11-30 | нд | нд
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 6.9 | сводный-сметный расчет | 0 | Запрос предложений в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | отмена | Выкуп ПСД у АО "ДРСК" (стоимость работ превышает плановую)
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 0.98223 | сводный-сметный расчет | 0.98223 | Запрос предложений в электронной форме | ЕУ | 1 | 1 | ВОСТЭМ (ООО) | 0.98223 | нд | нд | нд | 0.98223 | ВОСТЭМ (ООО) | 0 | 0 | 32211470306 | roseltorg.ru | 2022-06-20 | 2022-06-15 | 2022-07-01 | 2022-07-14 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-07-14 | №2215003-296 | 2022-08-03 | 2022-07-27 | 01.08.2022 | 28.07.2022 | 30.11.2022 | нд | нд
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | ДГК АО | 29.244 | сводный-сметный расчет | 26.3472 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32211557319 | roseltorg.ru | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-08-11 | 2022-09-01 | нд | нд | нд | нд | 2022-09-21 | нд | 2022-09-18 | нд | нд | не состоялась | нд
3.3.4 | Техперевооружение участка Кучелиновского водовода от насосной станцци на р. Артемовка до подпорной стенки на ул. Братская, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-136 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение участка Кучелиновского водовода от насосной станцци на р. Артемовка до подпорной стенки на ул. Братская, Артемовская ТЭЦ | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 23.2383 | сводный-сметный расчет | 23.2366 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕУ | 1 | 1 | НТС ГРУПП (ООО) | 23.2366 | нд | 1 | 23.2366 | 23.2366 | НТС ГРУПП (ООО) | 27.8839 | 25.0955 | 32110905273 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-06 | 2021-12-20 | 2022-01-13 | п.4.23.1а | ЗК АО "ДГК" | 2022-01-13 | №221501 | 2022-02-02 | 2022-01-27 | 2022-05-12 | 2022-01-27 | 2022-11-30 | нд | нд
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | ДГК АО | 12.5421 | сводный-сметный расчет | 12.5329 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | Научно-Производственная Фирма Прософт-Е (ООО) | 12.5329 | нд | 1 | 12.525 | 12.525 | Научно-Производственная Фирма Прософт-Е (ООО) | 15.03 | 15.03 | 32211147173 | roseltorg.ru | 2022-04-04 | 2022-02-18 | 2022-03-16 | 2022-04-13 | нд | нд | нд | нд | 2022-05-03 | 2022-04-26 | 2022-05-03 | 2022-04-27 | 2022-11-30 | нд | нд
[25 empty] | ЭКРА-Восток (ООО) | 12.5329 | нд |  | 12.5329
[25 empty] | ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 12.5329 | нд |  | 12.5329
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 (участок 1 и 2). Приморские тепловые сети | АО ДГК | 16.6773 | сводный-сметный расчет | 16.6773 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 2 | 2 | ТЕХНОУСПЕХ (ООО) | 16.6773 | нд | 1 | 13.8088 | 13.8088 | ТЕХНОУСПЕХ (ООО) | 16.5706 | 14.9135 | 32110961597 | roseltorg.ru | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-01-11 | 2022-01-31 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-20 | 2022-02-14 | 2022-04-04 | 2022-02-15 | 2022-11-30 | нд | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 16.5589 | нд |  | 15.3606
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | Декабрь 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты. Котельный цех №1. Приморские тепловые сети | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 9.64 | сводный-сметный расчет | 9.64 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕУ | 1 | 1 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 9.6235 | нд | 1 | 9.6235 | 9.6235 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 11.5482 | 10.3934 | 32110791696 | roseltorg.ru | 2021-12-20 | 2021-11-08 | 2021-12-02 | 2022-01-09 | п.4.23.1а | ЗК АО "ДГК" | 2022-01-09 | № 2215018-658 | 2022-01-09 | 2021-12-30 | 2022-04-04 | 2022-01-01 | 2022-11-30 | нд | нд
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 8.75 | сводный-сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-05-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-09-01 | нд | 2022-09-01 | нд | нд | нд | нд
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №216/ПГ-20 от 15.06.2020 №229/ПГ-21 от 20.04.2021
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 2 | сметный расчет | 2 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ВНИИГ ИМ.Б.Е.ВЕДЕНЕЕВА (АО) | 2 | нд | нд | 2 | 2 | ВНИИГ ИМ.Б.Е.ВЕДЕНЕЕВА (АО) | 2.4 | 2.4 | нд | нд | 2021-12-30 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2215009.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2021-11-04 | 2021-10-15 | 2022-01-01 | 2022-10-15 | 2022-11-30 | нд | нд
3.3.4 | Установка системы аспирации для пылеподавления на тракте топливоподачи 1 шт, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-126 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка системы аспирации для пылеподавления на тракте топливоподачи 1 шт, СП Партизанская ГРЭС | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 3.9624 | сводный-сметный расчет | 3.9624 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕУ | 1 | 1 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 3.9624 | нд | нд | 3.9624 | 3.9624 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 4.7549 | 4.7549 | 32211167373 | roseltorg.ru | 2022-03-14 | 2022-02-25 | 2022-03-14 | 2022-04-01 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-04-01 | №2215007-153 | 2022-04-21 | 2022-04-18 | 2022-04-21 | 2022-04-18 | 2022-11-30 | нд | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью | ДГК АО | 0.26122 | сводный сметный расчет | 0.26122 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | СОФТМОЛЛ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.125 | СОФТМОЛЛ (ООО) | 0.15 | 0 | 32211788714 | roseltorg.ru | 2022-10-26 | 2022-10-25 | 2022-11-11 | 2022-11-28 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-11-28 | №1201 | 2022-12-18 | 2022-12-18 | 2022-11-21 | 2022-12-18 | 2023-03-31 | нд | нд
[25 empty] | Акцент (ООО) | нд | Акцент (ООО) |  | нд
[15 empty] | оборудование | Сетевое оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.3499 | технико-коммерческое предложение | 0.3499 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.3499 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 0.41988 | 0.41988 | 32110741904 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-08-22 | нд | нд
[25 empty] | Битроникс (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | МАСКОМ-ТЕХЛАЙН (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.465 | технико-коммерческое предложение | 1.465 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.65 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 1.98 | 1.98 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 11.5339 | сводный сметный расчет | 11.5339 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32110825783 32110856348 32110675907 | roseltorg.ru | 2021-11-22 | 2021-09-28 | 2021-12-03 | 2021-12-16 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-05 | нд | 2022-01-05 | нд | нд | не состоялась | нд
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. КЦ№2 уч.2 (16 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-144 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. КЦ№2 уч.2 (16 шт), СП ПТС | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 8.1157 | сводный сметный расчет | 7.4182 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | ЭТК-ЭНЕРГОТРАНС (ООО) | 7.4182 | нд | 1 | 6.0978 | 6.0978 | ЭТК-ЭНЕРГОТРАНС (ООО) | 7.3173 | 7.3173 | 32211238359 | roseltorg.ru | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-04-05 | 2022-04-28 | нд | нд | нд | нд | 2022-05-18 | 2022-05-13 | 2022-08-01 | 2022-05-14 | 2022-11-30 | нд | нд
[25 empty] | Строй-ДВ (ООО) | 7.4182 | нд |  | 7.117
[25 empty] | Энерго-Сеть (ООО) | 7.4182 | нд |  | 6.8247
[15 empty] | оборудование | Комплектное распределительное устройство | ДГК АО | 13.3333 | технико-коммерческое предложение | 13.3333 | Запрос предложений в электронной форме | ЕУ | 5 | 5 | НПО ЭЛРУ (ООО) | 13.3333 | нд | нд | 13.3333 | 13.3333 | НПО ЭЛРУ (ООО) | 16 | 16 | 32110676091 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-28 | 2021-10-22 | 2021-11-24 | п.4.23.1а | ЗК АО "ДГК" | 2021-11-24 | №720 | 2021-12-14 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-13 | 2022-03-30 | нд | нд
[25 empty] | ТРАКТ-АВТОМАТИКА (ООО) | 13.2833 | ТРАКТ-АВТОМАТИКА (ООО) |  | 13.2833
[25 empty] | Чебоксарский электроаппаратный завод (АО) | 13.3333 | Чебоксарский электроаппаратный завод (АО) |  | 13.3333
[25 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТА (ООО) | 13.1966 | ЭНЕРГОЗАЩИТА (ООО) |  | 13.1966
[25 empty] | ЭНЕРГО-ИМПУЛЬС + (ООО) | 13.3333 | ЭНЕРГО-ИМПУЛЬС + (ООО) |  | 13.3333
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№1 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-136 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№1 Приморские тепловые сети | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 6 | сводный сметный расчет | 0.62148 | Упрощенная закупка (МСП) | ЕУ | 1 | 1 | ВОСТЭМ (ООО) | 0.62141 | нд | нд | нд | 0.62141 | ВОСТЭМ (ООО) | 0.7457 | 0.7457 | 32211474025 | roseltorg.ru | 2022-11-21 | 2022-10-17 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-10-19 | 2215043-ВП | 2022-11-08 | 2022-10-19 | 21.11.2022 | 20.10.2022 | 30.12.2022 | нд | нд
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | строительно-монтажные работы | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | РГС АО | 28.5816 | сводный сметный расчет | 57.5415 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 4 | 4 | МТРК (ЗАО) | 49.9461 | нд | 1 | 49.9461 | 49.9461 | МТРК (ЗАО) | 59.9353 | 0 | 32211693352 | roseltorg.ru | 2022-09-26 | 2022-09-15 | 2022-10-03 | 2022-11-29 | нд | нд | нд | нд | 2022-12-19 | нд | 2022-11-03 | нд | нд | Подрядчик отказывается от подписания договора после проведенной закупки | нд
[25 empty] | Участник 4 (ООО) | 0 | Участник 4 (ООО) |  | 0
[25 empty] | ПРИМСТРОЙАЛЬЯНС (ООО) | 57.5415 | ПРИМСТРОЙАЛЬЯНС (ООО) |  | 57.5415
[25 empty] | УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО (ООО) | 57.5415 | нд |  | 54.3768
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№1 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-139 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТС ГРУПП (ООО) | 0 | 4.454 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №270/ПГ-21 от 11.05.2021
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-140 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 теплоцентрали (ТЦ ), Котельный цех №2 Приморские тепловые сети | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 4.2292 | сводный сметный расчет | 4.5271 | Конкурс в электронной форме (МСП) | ЕУ | 1 | НТС ГРУПП (ООО) | нд | 4.5271 | нд | 1 | 4.5271 | 4.5271 | НТС ГРУПП (ООО) | 5.4325 | 4.8893 | 32110985867 | roseltorg.ru | 2022-01-13 | 2021-12-24 | 2022-02-14 | 2022-03-16 | п.4.23.1а | ЗК АО "ДГК" | 2022-03-16 | №2215011-107 | 2022-04-05 | 2022-03-28 | 2022-05-16 | 2022-03-29 | 2022-12-31 | нд | нд
[15 empty] | оборудование | Теплообменное оборудование и комплектующие части к ним (консолидированная закупка) | АО ДГК | 4.7708 | технико-коммерческое предложение | 4.7708 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | ТЕХПРОФИТ (ООО) | нд | нд | нд | 1 | нд | 6.3083 | ТЕХПРОФИТ (ООО) | 7.57 | 7.57 | 32110659239 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-22 | 2021-10-03 | 2021-10-26 | нд | нд | нд | нд | 2021-11-15 | 2021-11-08 | 2022-01-01 | 2021-11-09 | 2022-04-08 | нд | нд
[24 empty] | ИК ТЕПЛОПРОЕКТ (ООО) | нд | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Сибирский Конвейерный Центр (ООО) | нд | нд | нд |  | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | Деабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью | ДГК АО | 0.06224 | сводный сметный расчет | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[15 empty] | оборудование | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.29 | технико-коммерческое предложение | 2.29 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.29 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 2.748 | 2.748 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
3.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Разработка проектно-сметной документации по "Программе установки приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками" | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 1.8 | сметный расчет | 1.8 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 3 | 3 | ТЕРАКОНТ (ООО) | 0.985 | нд | 1 | 0.95001 | 0.95001 | ТЕРАКОНТ (ООО) | 0 | 0 | 32211173607 | roseltorg.ru | 2022-03-21 | 2022-02-28 | 2022-03-17 | 2022-04-04 | нд | нд | нд | нд | 2022-04-24 | 2022-04-14 | 2022-04-24 | 2022-04-15 | 2022-11-30 | нд | нд
[25 empty] | ПДА (ООО) | 1.8 | нд |  | 1.8
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 1.6442 | нд |  | 1.5692
3.3.4 | Техперевооружение схемы выдачи тепловой энергии 1-го и 2-го теплосетевых районов путём перетрассировки внутренних трубопроводов тепловой сети Восточной ТЭЦ | M_505-ПГг-144 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение схемы выдачи тепловой энергии 1-го и 2-го теплосетевых районов путём перетрассировки внутренних трубопроводов тепловой сети Восточной ТЭЦ | ДГК АО | 0.87317 | сводный сметный расчет | 0.87317 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 3 | 3 | ДПК (ООО) | 0.862 | нд | нд | 0.862 | 0.862 | ДПК (ООО) | 0.862 | 0.862 | нд | нд | 2022-09-01 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | нд | нд | нд | нд | 2022-09-20 | 2022-08-31 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 30.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ИТЦ КАЧЕСТВО (ООО) | 0.87317 | нд |  | 0.87317
[25 empty] | НПКЦ Энергия (АО) | 0.87 | нд |  | 0.87
3.3.4 | Техперевооружение системы радиосвязи Восточной ТЭЦ | M_505-ПГг-145 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.4 | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | филиал "Приморская генерация" АО "ДГК" | 1.084 | сводный сметный расчет | 1.084 | Упрощенная закупка (МСП) | Упрощенная закупка (МСП) | 3 | 3 | ЭСНА (ООО) | 1.0548 | нд | нд | 1.0548 | 1.0548 | ЭСНА (ООО) | 1.2658 | 1.2658 | нд | нд | 2022-06-14 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | нд | нд | нд | нд | 2022-07-31 | 2022-07-11 | 2022-06-14 | 2022-07-12 | 2022-11-30 | нд | нд
[25 empty] | АПОГЕЙ (ООО) | 1.0764 | нд |  | 1.0764
[25 empty] | ЭРС (ООО) | 1.0656 | нд |  | 1.0656
[15 empty] | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные чати к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.41603 | технико-коммерческое предложение | 0.68562 | Упрощенная закупка (МСП) | Упрощенная закупка (МСП) | 2 | 2 | ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.57005 | нд | нд | 0.57005 | 0.57005 | ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.68406 | 0.68406 | нд | нд | 2022-09-01 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | нд | нд | нд | нд | 2022-07-27 | 2022-07-07 | 2022-06-02 | 2022-07-08 | 2022-11-30 | нд | нд
[25 empty] | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 0.67941 | нд |  | 0.67941
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.142 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.142 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.142 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №241/ПГ-21 от 23.04.2021 383/ПГ-21 от 16.08.2021
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 129.4616 | нд | 131.3553 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 179.9803 | 188.4736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Разработка ПИР для Реконструкции энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокскаой ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый | J_505-ПГг-96 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Интертехэлектро-Проект" | 0 | 9.2261 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9/ПГ-19 от 14.01.2019
3.7 | Техперевооружение громкоговорящей связи Восточной ТЭЦ | M_505-ПГг-160 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Разработка ПИР для проекта «Техперевооружение громкоговорящей связи Восточная ТЭЦ» | ДГК АО | 0.57742 | сметный расчет | 0.57742 | Упрощенная закупка | ЕУ | 1 | 1 | ГРУППА ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ООО) | 0.57742 | нд | нд | 0.57742 | 0.57742 | ГРУППА ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ООО) | 0.6929 | 0.6929 | нд | нд | 2022-09-01 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-07-13 | 2215037-ВП | 2022-08-02 | 2022-07-13 | 01.09.2022 | 13.07.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
3.7 | Разработка ПИР для техперевооружения действующей системы пожарной сигнализации зданий Восточной ТЭЦ | M_505-ПГг-143 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Разработка ПИР для проекта «Техперевооружение пожарной сигнализации Восточная ТЭЦ» | ДГК АО | 0.41604 | сметный расчет | 0.41604 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 0.4 | нд | нд | 0.4 | 0.4 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 0.4 | 0.4 | нд | нд | 2022-09-01 | 2022-06-06 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | нд | нд | нд | нд | 2022-06-26 | 2022-08-22 | 01.09.2022 | 22.02.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | Цифровые системы передачи (ООО) | 0.41164 | нд |  | 0.41164
[25 empty] | ЦЕНТРСТРОЙ-СЕРВИС (ООО) | 0.41604 | нд |  | 0.41604
3.7 | Покупка мобильной установки для очистки турбинного масла для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-188 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Мобильная установки для очистки турбинного масла для ТЭЦ "Восточная" | ДГК АО | 0.89294 | технико-коммерческое предложение | 0.89294 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | РАО ЭС ВОСТОКА (АО) | 0.89294 | нд | нд | 0.89294 | 0.89294 | РАО ЭС ВОСТОКА (АО) | 1.0715 | 1.0715 | нд | нд | 2022-09-01 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-11 | 2022-07-22 | 01.09.2022 | 22.07.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
3.7 | Покупка системы гарантированного электропитания 20000Кв Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-179 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Системы гарантированного электроснабжения | ДГК АО | 1.5671 | сводный сметный расчет | 1.5671 | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | Аукцион в электронной форме (среди МСП) | 4 | 4 | Технотрейд (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.5671 | Технотрейд (ООО) | 1.8805 | 1.8805 | 32110810005 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 2021-12-16 | нд | нд | нд | нд | 2022-01-05 | 2021-12-30 | 2022-02-14 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | нд | нд
[25 empty] | ИННОВАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИС – СИСТЕМЫ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Серверные системы (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-400Б1З2, СП Артемовская ТЭЦ,, кол-во 5 шт. | F_505-ПГг-39-1 | Сентябрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Бульдозеры гусеничного типа с отвалом и рыхлителем (консолидированная закупка) | РГС АО | 39.0508 | технико-коммерческое предложение | 40.015 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | ФПК (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 39.0508 | ФПК (ООО) | 46.861 | 46.861 | 32110664304 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-23 | 2021-10-11 | 2021-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-12 | 2021-12-08 | 2022-07-01 | 2021-12-08 | 2022-04-07 | нд | нд
[25 empty] | УРАЛТЕХТРАНС (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1.шт. | L_505-ПГг-39-149 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Маневровый тепловоз | РГС АО | 75.2 | технико-коммерческое предложение | 75.2 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | ФПК (ООО) | нд | нд | нд | нд | 34.9167 | ФПК (ООО) | 41.9 | 41.9 | 32110664304 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-23 | 2021-10-11 | 2021-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-12 | 2021-12-08 | 2022-06-01 | 2021-12-09 | 2022-04-08 | нд | нд
[25 empty] | УРАЛТЕХТРАНС (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-58 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка дефектоскопа А1214 "EXPERT" Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-59 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.41 | технико-коммерческое предложение | 0.43239 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.43239 | АТ-707 (ООО) | 0.51887 | 0.51887 | 32110955832 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-17 | 2022-01-10 | 2022-02-10 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-02 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-02-22 | 2022-04-27 | нд | нд
[25 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-61 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) 2 этап | ДГК АО | 0.26142 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | исключено из состава лота, ввиду значительного удорожания | нд
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-78 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалов для дефектоскопии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.12879 | технико-коммерческое предложение | 0.12879 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.12879 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.15455 | 0.15455 | 32110978431 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2022-01-14 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-02-28 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-04-29 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-80 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-81 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалов для дефектоскопии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.11108 | технико-коммерческое предложение | 0.11108 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.11108 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.1333 | 0.1333 | 32110978431 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2022-01-14 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-02-28 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-04-29 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | I_505-ПГг-39-83 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка аппарата для испытания изоляции АИД-70 М для нужд СП Партизанская ГРЭС., 1 шт. | L_505-ПГг-39-164 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.35519 | технико-коммерческое предложение | 0.35519 | Аукцион в эл.форме (среди МСП) | Аукцион в эл.форме (среди МСП) | 2 | 2 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.47837 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | 0.57404 | 0 | 32211742849 | roseltorg.ru | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-10-20 | 2022-11-15 | нд | нд | нд | нд | 2022-12-05 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-12-29 | нд | нд
[25 empty] | АТ-707 (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка аппарата для определения стабильности масел АПСМ-1МАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-174 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.5126 | технико-коммерческое предложение | 0.5126 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | Технопульс (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.5243 | Технопульс (ООО) | 0.62916 | 0.62916 | 32211470362 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 29.07.2022 | 11.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ХРС (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Научное Оборудование Нв-Лаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Технолаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Сибирь-комплект (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка виброанализатора ViAna-1 Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-175 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалов для дефектоскопии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.145 | технико-коммерческое предложение | 0.145 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.145 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.174 | 0.174 | 32110978431 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2022-01-14 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-02-28 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-04-29 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
3.7 | Покупка лабораторной электропечи SNOL 7.2/1100 с программным управлением Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-176 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.221 | технико-коммерческое предложение | 0.221 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | Технопульс (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.5243 | Технопульс (ООО) | 0.62916 | 0.62916 | 32211470362 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 29.07.2022 | 11.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ХРС (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Научное Оборудование Нв-Лаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Технолаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Сибирь-комплект (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-177 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.22801 | технико-коммерческое предложение | 0.22801 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | Технопульс (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.2889 | Технопульс (ООО) | 0.34668 | 0.34668 | 32211470362 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 29.07.2022 | 11.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ХРС (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Научное Оборудование Нв-Лаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Технолаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Сибирь-комплект (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка спектрофотометра UNIKO 1201Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-180 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалов для дефектоскопии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.145 | технико-коммерческое предложение | 0.145 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.145 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.174 | 0.174 | 32110978431 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2022-01-14 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-02-28 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-04-29 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
3.7 | Покупка сушильного шкафа BINDERАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-181 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.16418 | технико-коммерческое предложение | 0.16418 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | Технопульс (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.116 | Технопульс (ООО) | 0.1392 | 0.1392 | 32211470362 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 29.07.2022 | 11.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ХРС (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Научное Оборудование Нв-Лаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Технолаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Сибирь-комплект (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка систем кондиционирования колонного типа, модель LG UP48WC Артемовская ТЭЦ, 5 шт. | L_505-ПГг-39-178 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Кондиционеры и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.825 | технико-коммерческое предложение | 1.454 | Аукцион в электронной форме (МСП) | ЕУ | 1 | 1 | ДКК (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.3679 | ДКК (ООО) | 1.6415 | 1.6415 | 32211311311 | roseltorg.ru | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-25 | 2022-05-25 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-05-25 | №635 | 2022-06-14 | 2022-06-10 | 2022-06-23 | 2022-06-10 | 2022-07-30 | нд | нд
3.7 | Покупка тепловизора для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-189 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Приобретение имущества для использования в основной деятельности СП «ТЭЦ Восточная | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РАО ЭС ВОСТОКА (АО) | 1.1461 | 1.1461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-09-30 | нд | 922/81-22 от 27.06.22
3.7 | Покупка аппарата для испытания диэлектриков АИСТ-100М для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-191 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Приобретение имущества для использования в основной деятельности СП «ТЭЦ Восточная | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РАО ЭС ВОСТОКА (АО) | 1.9396 | 1.9396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-09-30 | нд | 922/81-22 от 27.06.22
3.7 | Покупка компьютеризированного калибратора температуры с измерительным модулем ЭЛЕМЕР-КТ-200К/М2(И) с измерительным модулем для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-192 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Приобретение имущества для использования в основной деятельности СП «ТЭЦ Восточная | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РАО ЭС ВОСТОКА (АО) | 0.41638 | 0.41638 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-09-30 | нд | 922/81-22 от 27.06.22
3.7 | Покупка пневматического нагнетателя среды для проведения периодической поверки и калибровки реле и преобразователей давления с унифицированным выходным сигналом ЭЛЕМЕР-PRV-6 для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-193 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Приобретение имущества для использования в основной деятельности СП «ТЭЦ Восточная | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РАО ЭС ВОСТОКА (АО) | 0.33672 | 0.33672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-09-30 | нд | 922/81-22 от 27.06.22
3.7 | Покупка электрогидравлической установки для чистки теплообменников и поверхностей нагрева паровых котлоагрегатов «Вулкан-БС» для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | M_505-ПГг-39-195 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Приобретение имущества для использования в основной деятельности СП «ТЭЦ Восточная | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РАО ЭС ВОСТОКА (АО) | 0.13801 | 0.13801 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-09-30 | нд | 922/81-22 от 27.06.22
3.7 | Покупка резчика швов HUSQVARNA FS-524 самоходный -2шт (уч. Владивосток, уч. Артем) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-97 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Технологическое оборудование для монтажа теплотрасс (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.24093 | технико-коммерческое предложение | 0.24093 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ТД ЗЕВС (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.5351 | ТД ЗЕВС (ООО) | 0.64212 | 0.64212 | 32110767724 | roseltorg.ru | 2021-11-01 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-17 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-07 | 2021-11-29 | 2022-06-01 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | нд | нд
[25 empty] | РОСИНСТРУМЕНТ (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИБИРСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка прибора для диагностики повреждений трубопроводов, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-105 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-114 | Март 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Автомобили (консолидированная закупка) | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ВОСТОК-ДВ (ООО) | 3.5492 | 3.5492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-01-31 | нд | 1144/81-21 от 16.11.2021
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-115 | Март 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Кран автомобильный | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АЛГОЛ-ДВ (ООО) | 11.2477 | 11.2477 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-02-28 | нд | 199/81-22 от 15.02.2022
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 2шт. (1шт - 2022г., 1шт - 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-54 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка автомобиля ГАЗ 322173 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-55 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка легкового автомобиля УАЗ патриот, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-56 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка Самосвал-Камаз 43255-6010-69, 2шт. (1шт - 2022г, 1шт - 2024г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-57 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка станка для резки труб электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 2 шт. | J_505-ПГт-11-82 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.17166 | технико-коммерческое предложение | 0 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отказ от приобретения | нд
3.7 | Покупка анализатора кислорода в воде «МАРК-3010», 3 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-69 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-73 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка настольной нагревательной плиты LOIP LH-302, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-76 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка Спектрофатометра ЮНИКОМ 1201, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-77 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.13183 | технико-коммерческое предложение | 0.13183 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | Технопульс (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.21476 | Технопульс (ООО) | 0.25771 | 0 | 32211470362 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 29.07.2022 | 11.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ХРС (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Научное Оборудование Нв-Лаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Технолаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Сибирь-комплект (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка инверторная электростанция FUBAG TI 7000 A ES 6,5кВт- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-124 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Технологическое оборудование для монтажа теплотрасс (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.1201 | технико-коммерческое предложение | 0.1201 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ТД ЗЕВС (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.1201 | ТД ЗЕВС (ООО) | 0.14412 | 0.14412 | 32110767724 | roseltorg.ru | 2021-11-01 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-17 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-07 | 2021-11-29 | 2022-06-01 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | нд | нд
[25 empty] | РОСИНСТРУМЕНТ (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИБИРСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды ROBIN SUBARU PTG208ST- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-125 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды Yanmar YDP20TN-E- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-126 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений для осуществления измерительного контроля (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.18 | технико-коммерческое предложение | 0 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-09-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-11-01 | нд | 2022-11-01 | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка отбойного молотока TE 2000-AVR Компл+дол. 50см - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-127 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Технологическое оборудование для монтажа теплотрасс (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.1691 | технико-коммерческое предложение | 0.1691 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ТД ЗЕВС (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.1691 | ТД ЗЕВС (ООО) | 0.20292 | 0.20292 | 32110767724 | roseltorg.ru | 2021-11-01 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-17 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-07 | 2021-11-29 | 2022-06-01 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | нд | нд
[25 empty] | РОСИНСТРУМЕНТ (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИБИРСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка переносного трубореза электрический ПТМ 14-60 1шт СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-128 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений для осуществления измерительного контроля (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.17166 | технико-коммерческое предложение | 0 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отказ от приобретения | нд
3.7 | Покупка виброанализатора СД-23 в стандартном комплекте, с беспроводным каналом ДО и доп ПО балансировка- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-129 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Устройства регулирования технологическими процессами, запасные части и комплектующие к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.0764 | технико-коммерческое предложение | 1.0764 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 4 | 4 | ИЦС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.0995 | ИЦС (ООО) | 1.3194 | 1.3194 | 32110949958 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-16 | 2021-12-28 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-02-24 | 2022-03-06 | 2022-02-24 | 2022-04-25 | нд | нд
[25 empty] | ТЕХПРОФИТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[25 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
3.7 | Покупка течеискателя Успех АТ-407НД- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-130 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 50кВт (2шт) СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-131 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 100кВт (2шт)СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-132 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 120кВт (2шт)СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-133 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 200кВтСП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-134 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка расходомера GE TransPort PT 900 - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-135 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалов для дефектоскопии (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.1 | технико-коммерческое предложение | 1.1 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.1 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 1.32 | 1.32 | 32110978431 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-23 | 2022-01-14 | 2022-02-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-06 | 2022-02-28 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-04-29 | нд | нд
[25 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
3.7 | Покупка бензинового швонарезчика CF-12.4 В- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-136 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Технологическое оборудование для монтажа теплотрасс (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.3591 | технико-коммерческое предложение | 0.3591 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ТД ЗЕВС (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.3591 | ТД ЗЕВС (ООО) | 0.43092 | 0.43092 | 32110767724 | roseltorg.ru | 2021-11-01 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-11-17 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-07 | 2021-11-29 | 2022-06-01 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | нд | нд
[25 empty] | РОСИНСТРУМЕНТ (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИБИРСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка двухпостового сварочного генератора Shindawa DGW500DM/RU- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-137 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Сварочный агрегат | ДГК АО | 1.166 | технико-коммерческое предложение | 1.166 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ЭНЕРГОТЕКА (ООО) | 0.975 | нд | нд | 0.975 | 0.975 | ЭНЕРГОТЕКА (ООО) | 1.17 | 1.17 | 32110944617 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-15 | 2021-12-23 | 2022-01-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-03 | 2022-01-31 | 2022-02-03 | 2022-01-31 | 2022-04-01 | нд | нд
[25 empty] | Инструмент-ДВ (ООО) | 1.081 | нд |  | 1.081
3.7 | Покупка мотопомпы бензиновой Skat МПБ-1800 грязевая- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-138 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка молотка отбойного"Бетонолом", ЗУБР Профессионал, НЕХ28, (ЗМ-60-2000ВК)- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-139 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка вибрационного катка SAMSAN RVR111, 1 шт. СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-140 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Каток дорожный | ДГК АО | 0.7 | технико-коммерческое предложение | 0 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-05-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-07-15 | нд | 2022-07-15 | нд | нд | отказ от приобретения | нд
3.7 | Покупка генератора бензинового Krjnwerk LK 7500 6 кВт- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-141 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка генератора трассопоискового ТГ-24.30, 1 шт. СП Приморкие тепловые сети | L_505-ПГт-11-142 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка микрометра ИКС-5- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-143 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 4шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-144 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Средства измерений, контроля, комплектующие и запасные части к ним (консолидированная закупка) 2 этап | ДГК АО | 0.12343 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме (МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-05-04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-07-01 | нд | 2022-07-01 | нд | нд | исключено из состава лота, ввиду значительного удорожания | нд
3.7 | Покупка барометра-анероида М-67, 2 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-145 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка газоанализатора ФП 11.2К, 3 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-146 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка коплекта оборудования для газовых анализаторов КГА-1-1, 3 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-147 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка фильтровальной установки ПВФ 35/3, - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-148 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Покупка муфельной печи ЭКПС-50 (код 5001), 1 шт. СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-149 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.1264 | технико-коммерческое предложение | 0.1264 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | Запрос котировок в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | Технопульс (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.1851 | Технопульс (ООО) | 0.22212 | 0.22212 | 32211470362 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 29.07.2022 | 11.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ХРС (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Научное Оборудование Нв-Лаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Технолаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Сибирь-комплект (ООО) | нд | нд |  | нд
3.7 | Покупка квадрокоптера с тепловизером для инспекции теплотрасс | N_505-ПГт-11-169 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Квадрокоптер с тепловизором для инспекции теплотрасс АО «ДГК | ДГК АО | 4.2997 | технико-коммерческое предложение | 4.2997 | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | 5 | 5 | ВОЗДУХ (ООО) | 4.0583 | нд | 1 | 3.225 | 3.225 | ВОЗДУХ (ООО) | 3.87 | 3.87 | 32211351323 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-04-28 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-07-14 | 2022-07-13 | 01.08.2022 | 13.07.2022 | 13.08.2022 | нд | нд
[25 empty] | ТАЗМАР (ООО) | 4.4997 | нд |  | 3.7497
[25 empty] | НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА (ООО) | 4.2997 | нд |  | 3
[25 empty] | АЛЬЯНС ГРУПП (ООО) | 3.9905 | нд |  | 3.3255
[25 empty] | РАЙТ ГРУПП (ООО) | 3.5775 | РАЙТ ГРУПП (ООО) |  | 3.5775
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" | 2.1069 | 2.1069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №207-72-00 от 09.06.2020
3.7 | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) | L_505-ПГг-138на | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФГБОУ ВО "НИУ" МЭИ" | 51.6 | 51.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | нд | №280/23-22 от 01.01.2022
3.7 | Выкуп тепловой сети в г.Артем, СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-197в | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие | Выкуп тепловой сети в г.Артем | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "Артемовская экспедиция" | 0 | 0.099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 401/ПГ-22 от 14.09.2022
3.7 | Выкуп ТЭЦ "Восточная" | M_505-ПГг-141 | 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РАО-22/002 от 10.02.2022
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | нд | 0 | 0 | 1.9794 | 0 | 0 | 423 | 12.0542 | 0 | 950 | 0 | 2.55 | нд | нд | нд | 654.8248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 573.23 | 408.8406 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 120.934 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 120.934 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 120.934 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | АО РГС | 120.934 | сводный сметный расчет | нд | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.9794 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 950 | 0 | 2.55 | нд | нд | нд | 80.8905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 149.0457 | 138.8449 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 69.3165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 82.405 | 85.3051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №382/НГ-19 от 09.12.19
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | РГС АО | 49.999 | сводный-сметный расчет | 49.999 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 49.999 | нд | нд | 49.999 | 49.999 | ХРМК (АО) | 59.9989 | 53.9989 | нд | нд | 2022-02-03 | 2022-01-13 | 2022-01-20 | 2022-02-07 | 2214010.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2022-02-27 | 2022-02-23 | 2022-04-20 | 2022-02-24 | 2022-10-31 | нд | нд
[15 empty] | материалы | Детали трубопроводов высокого давления (консолидирванная закупка) | ДГК АО | 6.573 | технико-коммерческое предложение | 6.573 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 4 | 4 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 6.573 | ЭАС (ООО) | 7.8876 | 7.8876 | 32110911442 | roseltorg.ru | 2021-10-01 | 2021-09-28 | 2021-10-18 | 2021-11-15 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-05 | 2021-11-29 | 2021-12-05 | 2021-11-29 | 2022-03-01 | нд | нд
[25 empty] | Завод котельного оборудования (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СУЗМК ЭНЕРГО (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Энергоснабкомплект-2002 (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Теплообменное оборудование и комплектующие части к ним (консолидированная закупка) | АО ДГК | 1.1 | технико-коммерческое предложение | 1.1 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ТЕХПРОФИТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.17 | ТЕХПРОФИТ (ООО) | 1.404 | 1.404 | 32110659239 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-22 | 2021-10-03 | 2021-10-26 | нд | нд | нд | нд | 2021-11-15 | 2021-11-08 | 2022-01-01 | 2021-11-09 | 2022-04-08 | нд | нд
[25 empty] | ИК ТЕПЛОПРОЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Сибирский Конвейерный Центр (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Арматура среднего и низкого давления (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.6254 | технико-коммерческое предложение | 1.6254 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | 3 | 3 | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.0086 | НЕОТЕХ (ООО) | 1.2103 | 1.2103 | 32110685786 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-19 | 2021-11-24 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-03-01 | 2022-01-01 | 2022-05-30 | нд | нд
[25 empty] | СТК (ООО) | нд | нд |  | СТК (ООО)
[25 empty] | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Комплектующие котельного оборудования (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.8667 | технико-коммерческое предложение | 1.8667 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 4 | 4 | КОМПАНИЯ ВСК ГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.6 | КОМПАНИЯ ВСК ГРУПП (ООО) | 1.92 | 1.92 | 32110860030 | roseltorg.ru | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-12-13 | 2022-01-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-03 | 2022-01-26 | 2022-02-03 | 2022-01-26 | 2022-05-25 | нд | нд
[25 empty] | ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТЕХПРОФИТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[16 empty] | Подшипники качения (консолидированная закупка) | РГС АО | 1.4441 | технико-коммерческое предложение | 1.4441 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 5 | 5 | Подшипник-Сервис ДВ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.7232 | Подшипник-Сервис ДВ (ООО) | 2.0678 | 2.0678 | 32211216376 | roseltorg.ru | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2022-01-12 | 2022-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-30 | 2022-03-22 | 2022-03-30 | 2022-03-22 | 2022-05-06 | нд | нд
[25 empty] | ЗАВОД ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ИЖТЕХПЛАНЕТА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ВАЛМЕТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ТЕХПЛАНЕТА (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Детали трубопроводов высокого давления (консолидирванная закупка) | ДГК АО | 5.2883 | технико-коммерческое предложение | 5.2883 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ЭАС (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 5.2883 | ЭАС (ООО) | 6.346 | 6.346 | 32110911442 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-07 | 2022-01-24 | 2022-02-08 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-28 | 2022-02-22 | 2022-02-28 | 2022-02-22 | 2022-06-22 | нд | нд
[25 empty] | Завод котельного оборудования (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Энергоснабкомплект-2002 (ООО) | нд | нд |  | нд
[16 empty] | Устройства защиты, переключения и запасные части к ним (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.42 | технико-коммерческое предложение | 1.6359 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 6 | 6 | ОПТЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.3087 | ОПТЭЛЕКТРО (ООО) | 1.5705 | 1.5705 | 32110984124 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-24 | 2022-01-19 | 2022-02-21 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-13 | 2022-03-10 | 2022-03-13 | 2022-03-10 | 2022-05-10 | нд | нд
[25 empty] | ГлавЭлектроСнаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Комплексные Энергосистемы (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[25 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[25 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 11.574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7997 | 13.7997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 1.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | ДГК АО | 11.574 | сводный-сметный расчет | 11.574 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 11.4998 | нд | нд | нд | 11.4998 | ХРМК (АО) | 13.7997 | 13.7997 | нд | нд | 2022-06-01 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2214005.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2022-06-05 | 2022-05-16 | 2022-06-01 | 2022-05-16 | 2022-10-30 | нд | нд
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 950 | 0 | 2.55 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 52.841 | 39.7401 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | проектно-изыскательские работы | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС (переходящий договор )с АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» от 31.12.2020 № 1663/НГ-20/1-226-1212) | ДГК АО | 0 | сметный расчет | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» | 41.675 | 28.5741 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020-12-31 | 2022-04-20 | 2020-12-31 | 2022-10-30 | нд | № 1663/НГ-20/1-226-1212 от 31.12.2020
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 11.166 | 11.166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №253/НГ-19 от 26.07.2019
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 4.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 117.9639 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 182.9739 | 135.1202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 13.333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3737 | 13.9217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1 | Установка устройств АРБКЗ (автоматики разгрузки при близких коротких замыканиях) на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-13 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1 | Техперевооружение э/б ст. №2 НГРЭС | J_505-НГ-81 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ) | L_505-НГ-103 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Весь комплекс услуг по выполнению работ осуществляется Агентом | Услуги Агента (переходящий договор с АО УКГидроОГК от 19.10.21 №1065/НГ-21 с 01.07.2021 по 31.12.2024) | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО УКГидроОГК | 3.4617 | 3.4617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-07-01 | 2024-12-31 | нд | нд
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг.) | L_505-НГ-105 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | Декабрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Прософт Системы (ООО) | 3.2 | 3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №498/НГ-21 от 13.04.2021
4.3.1 | Замена системы возбуждения турбогенераторов ТГ-2, ТГ-3 Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-119 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектно-изыскательские работы по объекту «Замена системы возбуждения турбогенераторов ТГ-2, ТГ-3 Нерюнгринской ГРЭС" | ДГК АО | 13.333 | сметный расчет | 13.333 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 8 | 8 | ПЦ ЭКРА (ООО) | 13.333 | нд | 1 | 7.26 | 7.26 | ПЦ ЭКРА (ООО) | 8.712 | 7.26 | 32211647766 | roseltorg.ru | 2022-08-31 | 2022-08-26 | 2022-09-13 | 2022-09-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 01.11.2022 | 21.10.2022 | 30.06.2023 | нд | нд
[25 empty] | ХОЛДИНГ ЭРСО (АО) | 13.314 | ХОЛДИНГ ЭРСО (АО) |  | 13.314
[25 empty] | СЗЭМО ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 12.9414 | СЗЭМО ИНЖИНИРИНГ (ООО) |  | 12.9414
[25 empty] | ЛИРА (ООО) | 10.25 | нд |  | 10.15
[25 empty] | СМНУ-70 (АО) | 12.9414 | СМНУ-70 (АО) |  | 12.9414
[25 empty] | Энергоинжиниринггрупп (ООО) | 11.5 | Энергоинжиниринггрупп (ООО) |  | 11.5
[25 empty] | Живая Энергия (ООО) | 12.5 | Живая Энергия (ООО) |  | 12.5
[25 empty] | ТЭП (ООО) | 7.3 | нд |  | 7.2467
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 4.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 104.6308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 167.6002 | 121.1985 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 2.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК (2022-2023) | ДГК АО | 1.9 | сводный сметный расчет | 4.877 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЭТП | ЕУ | 1 | 1 | ПКФ АГиДА (ООО) | 4.877 | нд | нд | нд | 4.877 | ПКФ АГиДА (ООО) | 5.8524 | 5.8524 | 32211461907 | roseltorg.ru | 2022-08-01 | 2022-06-10 | 2022-07-14 | 2022-08-10 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 10.08.2022 | №862 | 2022-08-30 | 2022-09-02 | 01.10.2022 | 02.09.2022 | 31.10.2023 | нд | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0.79349 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | ДГК АО | 7.145 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-06-30 | нд | 2022-06-30 | нд | нд | отмена | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | ДГК АО | 4.98 | сводный сметный расчет | 4.882 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | Производственная компания Якутстройинвест (ООО) | 4.882 | нд | нд | нд | 4.8771 | Производственная компания Якутстройинвест (ООО) | 4.8771 | 4.8771 | 32211365379 | roseltorg.ru | 2022-05-16 | 2022-05-05 | 2022-06-06 | 2022-06-22 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-06-22 | №740 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-01 | 2022-07-12 | 2022-10-30 | нд | нд
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Монтаж азотной установки НГРЭС | ДГК АО | 8.964 | сводный сметный расчет | 8.786 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | ГЭМ-САХА (ООО) | 8.786 | нд | нд | нд | 8.786 | ГЭМ-САХА (ООО) | 10.5432 | 10.5432 | 32211485773 | roseltorg.ru | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-07-04 | 2022-07-13 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-07-13 | №808 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-06-15 | 03.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | ДГК АО | 10 | сводный сметный расчет | 10 | Запрос предложений в электронной форме | ЕУ | 2 | 2 | Прософт-Системы (ООО) | 10 | нд | нд | 10 | 10 | Прософт-Системы (ООО) | 12 | 12 | 32211272788 | roseltorg.ru | 2022-03-25 | 2022-03-31 | 2022-04-20 | 2022-05-04 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-05-04 | №570 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-16 | 2022-05-26 | 2022-10-31 | нд | нд
[25 empty] | ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 10 | ЮНИТЕЛ ИНЖИНИРИНГ (ООО) |  | 10
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1 (включая поставку оборудования) | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГЭМ-САХА (ООО) | 3.948 | 3.948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-07-07 | 2022-09-30 | нд | 793/НГ-21 от 07.07.2021
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | ДГК АО | 15.23 | сводный сметный расчет | 12.611 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | ГЭМ-САХА (ООО) | 12.611 | нд | нд | 12.611 | 12.611 | ГЭМ-САХА (ООО) | 15.1332 | 13.6199 | 32211137164 | roseltorg.ru | 2022-02-03 | 2022-02-16 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-03-15 | №401 | 2022-04-04 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-03-30 | 2022-10-31 | нд | нд
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Прософт Системы (ООО) | 27.3714 | 8.5175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-03-12 | 2022-06-01 | нд | №323/нг-21 от 12.03.2021)
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АТОМ (ООО) | 22.7616 | 3.9092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-04-29 | 2022-10-31 | нд | №580/НГ-21 от 29.04.2021
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Система управления информационной безопасностью | ДГК АО | 0.14502 | сводный сметный расчет | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
[15 empty] | оборудование | Программное обеспечение и оборудование анализа уязвимостей инфраструктуры (консолидированная закупка) | ДГК АО | 2.2 | технико-коммерческое предложение | 2.2 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 3 | 3 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.2 | ХАБЭКО-ПАРТНЕР (ООО) | 2.64 | 2.64 | 32110830991 | roseltorg.ru | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2022-01-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-13 | 2022-02-11 | 2022-03-14 | 2022-02-11 | 2022-05-12 | нд | нд
[25 empty] | ИНФОТЕК (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СПЕЦТЕХНОЛОГИИ (ООО) | нд | нд |  | нд
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-80 | Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Замена масляных выключателей на Чульманской ТЭЦ | ДГК АО | 29.437 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отмена | нд
4.3.4 | Модернизация релейной защиты и автоматики (РЗА) НГРЭС | L_505-НГ-102 | Декабрь 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектные работы по модернизации релейной защиты и автоматики (РЗА) Нерюнгринской ГРЭС | ДГК АО | 6 | сводный сметный расчет | 6 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 5 | 5 | ТЭП (ООО) | 6 | нд | 1 | 4.4 | 4.4 | ТЭП (ООО) | 5.28 | 5.28 | 32211524769 | roseltorg.ru | 2022-08-01 | 2022-07-05 | 2022-07-29 | 2022-08-17 | нд | нд | нд | нд | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 01.10.2022 | 09.09.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ЭНЕРГИЯ ПРОЕКТ (ООО) | 4.75 | ЭНЕРГИЯ ПРОЕКТ (ООО) |  | 4.75
[25 empty] | ВСПК (ООО) | 5 | нд |  | 4.47
[25 empty] | ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ СИБИРИ (ООО) | 5 | нд |  | 4.44
[25 empty] | УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС (ООО) | 5.9 | УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС (ООО) |  | 5.9
4.3.4 | Установка редукционно-охладительной установки Чульманской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НГ-124 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектные работы по установке редукционно-охладительной установки (РОУ) на Чульманской ТЭЦ | ДГК АО | 3.85 | сметный расчет | 3.85 | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | 4 | 4 | ЭАС (ООО) | 3.85 | нд | 1 | 3.53 | 3.53 | ЭАС (ООО) | 4.236 | 4.236 | 322115113354 | roseltorg.ru | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-07-18 | 2022-08-10 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 20.08.2022 | 31.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | НСК-ЭКСПЕРТ (ООО) | 3.55 | нд |  | 3.55
[25 empty] | ЭНЕРГОЭКСПЕРТ (ООО) | 3.1 | ЭНЕРГОЭКСПЕРТ (ООО) |  | 3.1
[25 empty] | ТЕХСТАНДАРТ (ООО) | 3.0417 | нд |  | 3.0417
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | ДГК АО | 6.65 | сводный сметный расчет | 6.65 | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | ЕУ | 1 | 1 | ГЭМ-САХА (ООО) | 6.65 | нд | нд | нд | 6.65 | ГЭМ-САХА (ООО) | 7.98 | 0.798 | 32211809736 | roseltorg.ru | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 2022-11-30 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 30.11.2022 | 221418-ВП | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 12.12.2022 | 2022-12-20 | 2023-05-31 | нд | нд
4.3.4 | Замена дробильно-фрезеровочных машин Нерюнгринской ГРЭС (6 шт.) | N_505-НГ-120 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Замена дробильно-фрезеровочной машины ДФМ-2А | ДГК АО | 3.1531 | сводный сметный расчет | 3.1531 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 3.1531 | нд | нд | 3.1531 | 3.1531 | ХРМК (АО) | 3.7837 | 3.7837 | нд | нд | 2022-08-01 | 2022-07-29 | 2022-07-19 | 2022-07-29 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-18 | 2022-08-04 | 01.08.2022 | 04.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
4.3.4 | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-4/1Б Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-121 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Проектные работы по реконструкции конвейера 4/1Б Нерюнгринской ГРЭС | ДГК АО | 4.9767 | сметный расчет | 4.9767 | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЭТП | 4 | 4 | НСК-ЭКСПЕРТ (ООО) | 4.95 | нд | 1 | 4.05 | 4.05 | НСК-ЭКСПЕРТ (ООО) | 4.86 | 4.86 | 32211530999 | roseltorg.ru | 2022-07-15 | 2022-07-07 | 2022-07-25 | 2022-08-12 | нд | нд | нд | нд | 2022-09-01 | 2022-09-06 | 03.09.2022 | 07.09.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ЭННОВА (АО) | 4.965 | нд |  | 4.1
[25 empty] | ЛИРА (ООО) | 4.5 | нд |  | 3.9
[25 empty] | БРЕНТ (ООО) | 3.9 | БРЕНТ (ООО) |  | 3.9
4.3.4 | Установка электрических парогенераторов СП НГРЭС | L_505-НГ-109 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка электрических парогенераторов СП НГРЭС (переходящий договор) | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 36.3336 | 36.3336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-11-01 | 2022-09-30 | нд | 1099/НГ-21 от 29.10.2021
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 45.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 45.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5.4 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | РГС АО | 45.9 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отмена | нд
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 289.1364 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 241.2103 | 134.8754 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | РГС АО | 62 | сметный расчет | 61.9996 | Конкурс в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32211200290 | roseltorg.ru | 2022-03-14 | 2022-03-05 | 2022-04-08 | 2022-05-30 | нд | нд | нд | нд | 2022-06-01 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | отмена | нд
4.7 | Покупка автобуса ПАЗ НГРЭС Кол-во: 2017г.-1 шт., 2018г.-1шт., 2019г.-2шт., 2020г.-1 шт, 2022г.-1шт) | H_505-НГ-24-24 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Автомобили | ДГК АО | 4.12 | технико-коммерческое предложение | 0 | Запрос предложений в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2022-04-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отмена | нд
4.7 | Покупка бульдозера Б10 ЧТЭЦ (2022 г. -1 шт.т) | H_505-НГ-24-27 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Бульдозеры гусеничного типа с отвалом и рыхлителем (консолидированная закупка) | ДГК АО | 37.94 | технико-коммерческое предложение | 21.4833 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 2 | 2 | ФПК (ООО) | нд | нд | нд | нд | 21.4833 | ФПК (ООО) | 25.78 | 25.78 | 32110664304 | roseltorg.ru | 2021-09-30 | 2021-09-23 | 2021-10-11 | 2021-11-22 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-12 | 2021-12-08 | 2022-06-01 | 2021-12-09 | 2022-04-08 | нд | нд
[25 empty] | УРАЛТЕХТРАНС (ООО) | нд | нд |  | нд
4.7 | Покупка маневрового тепловоза серии ТЭМ18ДМ, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-53 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Маневровые тепловозы | ДГК АО | 177.2287 | технико-коммерческое предложение | 177.2287 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ТМХ ПРО (ООО) | 177.2287 | нд | нд | нд | 177.2287 | ТМХ ПРО (ООО) | 212.6744 | 106.0086 | нд | нд | 2022-10-10 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 5.12.1.1 | Уполномоченный орган | 01.09.2022 | №476-2 | 2022-12-01 | 2022-11-11 | 10.12.2022 | 10.12.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
4.7 | Покупка балансировочного станка зарезонансного типа ВМ - 5000 фирмы “Диамех 2000”, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-70 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Материалы, оборудование и запасные части измерительных приборов, материалы для дефектоскопии | ДГК АО | 4.8 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отмена | нд
4.7 | Покупка электронной системы медицинских осмотров (ЭСМО) НГРЭС, 1 шт. | M_505-НГ-24-114 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Электронная система медицинских осмотров | ДГК АО | 1.4604 | технико-коммерческое предложение | 1.4604 | Упрощенная закупка | ЕУ | 2 | 2 | Квазар (ООО) | 1.372 | нд | нд | 1.372 | 1.372 | Квазар (ООО) | 1.372 | 1.372 | нд | нд | 2022-08-30 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 5.13.1.1. | ЗК АО "ДГК" | 30.08.2022 | 2224004-ВП | 2022-09-19 | 2022-09-13 | 30.08.2022 | 19.09.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | Бизнеспрофсервис (ООО) | 1.7646 | Бизнеспрофсервис (ООО) |  | 1.7646
4.7 | Покупка стенда для проверки лестниц, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-73 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭспаСА (ООО) | 0 | 0.33408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1109/81-21 от 08.11.2021
4.7 | Покупка расходомера-счётчика Днепр-7, 2 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-74 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.7 | Покупка дефибриллятора НГРЭС, 1шт. | M_505-НГ-24-115 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Дефибриллятор | ДГК АО | 1.2889 | технико-коммерческое предложение | 1.2889 | Упрощенная закупка | ЕУ | 1 | 1 | ДВ Медицина (ООО) | 0.87146 | нд | нд | 0.87146 | 0.87146 | ДВ Медицина (ООО) | 1.0458 | 1.0458 | нд | нд | 2022-08-30 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-08-04 | 2224005-ВП | 2022-08-24 | 2022-08-15 | 30.08.2022 | 29.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
4.7 | Покупка мозаично-шлифовальной машины с комплектом шлифовальных камней (франкфурт) НГРЭС, 1 шт. | M_505-НГ-24-116 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Мозаично-шлифовальная машина с комплектом шлифовальных камней | ДГК АО | 0.17444 | технико-коммерческое предложение | 0.17444 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | СИБИРСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0.1617 | нд | нд | 0.1617 | 0.1617 | СИБИРСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0.19404 | 0.19404 | нд | нд | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | нд | нд | нд | нд | 2022-09-18 | 2022-09-12 | 30.09.2022 | 12.09.2022 | 30.09.2022 | нд | нд
[25 empty] | ДСГ (ООО) | 0.173 | нд |  | 0.173
[25 empty] | РОСИНСТРУМЕНТ (АО) | 0.17 | нд |  | 0.17
4.7 | Покупка окрасочного аппарата НГРЭС, 1 шт. | M_505-НГ-24-117 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Окрасочный аппарат | ДГК АО | 0.12395 | технико-коммерческое предложение | 0.12395 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 3 | 3 | СИБИРСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0.1175 | нд | нд | 0.1175 | 0.1175 | СИБИРСКАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 0.1441 | 0.141 | нд | нд | 2022-09-30 | 2022-08-29 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | нд | нд | нд | нд | 2022-09-18 | 2022-09-12 | 30.09.2022 | 12.09.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | РОСИНСТРУМЕНТ (АО) | 0.12136 | нд |  | 0.12136
[25 empty] | ДСГ (ООО) | 0.1198 | нд |  | 0.1198
5 | Еврейская автономная область | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 22.315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.509 | 38.1438 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 0 | 2.8713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 346/ХГ-21 от 30.04.2021
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 13.6606 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.1352 | 24.8986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 13.6606 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.1352 | 24.8986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | Декабрь 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | ДГК АО | 2.1 | сводный сметный расчет | 2.5585 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | ЕУ | 1 | 1 | ПКФ АГиДА (ООО) | 2.5585 | нд | нд | нд | 2.5585 | ПКФ АГиДА (ООО) | 3.0702 | 3.0702 | 32211296419 | roseltorg.ru | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-05-20 | 2022-06-16 | п.4.16.1 | ЗК АО "ДГК" | 2022-06-15 | №704 | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | нд | нд
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | ДГК АО | 1.3 | сводный сметный расчет | 1.3 | Конкурс в электронной форме (среди МСП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32211399732 | roseltorg.ru | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 2022-08-10 | 2022-08-24 | нд | нд | нд | нд | 2022-09-19 | нд | 2022-06-01 | нд | нд | не состоялась | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Техническое перевооружение котла БКЗ 75-39ФБ ст. № 5 структурного подразделения "Биробиджанской ТЭЦ" | ДГК АО | 6.006 | сводный сметный расчет | 6.0066 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 6.0066 | нд | нд | нд | 6.0066 | ХРМК (АО) | 7.208 | 7.208 | нд | нд | 2022-07-05 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 2022-06-15 | 2216040.1 | ЦЗК АО "ДГК" | 2021-12-21 | №944-4 | 2022-07-05 | 2022-06-15 | 2022-07-01 | 2022-06-15 | 2022-08-17 | нд | нд
[15 empty] | оборудование | Комплектующие и запасные части энергетических котлов (переходящий договор) | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭАС (ООО) | 9.5468 | 9.5468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022-01-31 | нд | №71/81-21 от 19.01.2021
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | отмена | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проектно-изыскательские работы | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ)ПИР | ДГК АО | 1.38 | сметный расчет | 3.3859 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 7 | 7 | ПромЭС (ООО) | 2.6584 | нд | 1 | 1.8609 | 1.8609 | ПромЭС (ООО) | 1.8609 | 1.8609 | 32211033414 | roseltorg.ru | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-26 | 2022-02-18 | нд | нд | нд | нд | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-05-05 | 2022-03-12 | 2022-09-30 | нд | нд
[25 empty] | ЛИРА (ООО) | 3.1667 | нд |  | 2.2
[25 empty] | ОРТЭС (ООО) | 3.2 | ОРТЭС (ООО) |  | 3.2
[25 empty] | ПРОМТЕПЛОПЛЮС (ООО) | 3.3 | нд |  | 2.25
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 3.3189 | нд |  | 3.3189
[25 empty] | ЭТП (ООО) | 3 | ЭТП (ООО) |  | 3
5.3.4 | Установка автомобильных весов, СП "Биробиджанская ТЭЦ» | N_505-БирТЭЦ-4 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | Устройство фундамента под автомобильные весы, грузоподъёмностью 60 тонн СП «Биробиджанская ТЭЦ. | ДГК АО | 1.1829 | сводный-сметный расчет | 1.1829 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 3 | 3 | ХК ДАЛЬСНАБ (ООО) | 1.1828 | нд | нд | нд | 1.1828 | ХК ДАЛЬСНАБ (ООО) | 1.4193 | 1.1828 | нд | нд | 2022-11-14 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | нд | нд | нд | нд | 2022-12-04 | 2022-11-25 | 14.11.2022 | 25.11.2022 | 22.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | Маевский Андрей Анатольевич (ИП) | 1.1829 | нд | нд | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 1.1829 | нд | нд | нд
[15 empty] | оборудование | Весоизмерительное оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 1.6917 | технико-коммерческое предложение | 1.6917 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) ЕИ | Запрос котировок в электронной форме (МСП) ЕИ | 3 | 3 | ХК ДАЛЬСНАБ (ООО) | нд | нд | нд | нд | 1.6917 | ХК ДАЛЬСНАБ (ООО) | 2.03 | 2.03 | 32211752475 | roseltorg.ru | 2022-10-31 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-28 | п.5.13.1.1 | ЗК АО "ДГК" | 28.10.2022 | 2220030-ВП | 2022-11-17 | 2022-11-11 | 15.12.2022 | 15.12.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | Логинов Александр Николаевич (ИП) | нд | Логинов Александр Николаевич (ИП) |  | нд
[25 empty] | ВЕССЕРВИС (ООО) | нд | ВЕССЕРВИС (ООО) |  | нд
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 8.6544 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3738 | 10.3738 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.7 | Покупка МФУ Work Centre 5335A - (2022 г. -2 шт.) БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-4 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Офисная техника (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.22851 | технико-коммерческое предложение | 0.24186 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Аукцион в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | Серверные системы (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.2394 | Серверные системы (ООО) | 0.28728 | 0.28728 | 32110766147 | roseltorg.ru | 2022-04-13 | 2021-10-27 | 2021-11-24 | 2021-12-10 | нд | нд | нд | нд | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-06-01 | 2022-01-01 | 2022-03-02 | нд | нд
[25 empty] | Компания Полиграффъ (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
5.7 | Покупка Бульдозер Б10М.0111–ЕН (2019 г.- 1 шт, 2022 г. - 1 шт.)БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-7 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Трактор | ДГК АО | 8.0822 | технико-коммерческое предложение | 8.0822 | Аукцион в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ВОСТОКМАШСЕРВИС (ООО) | 8.0822 | нд | нд | 8.0822 | 8.0822 | ВОСТОКМАШСЕРВИС (ООО) | 9.6986 | 9.6986 | 32110924277 | roseltorg.ru | 2021-12-30 | 2021-12-09 | 2021-12-20 | 2022-01-21 | нд | нд | нд | нд | 2022-02-10 | 2022-02-07 | 2022-06-01 | 2022-02-07 | 2022-06-07 | нд | нд
[25 empty] | ТЕХКОМПЛЕКТУРАЛ (ООО) | 8.0822 | нд |  | 8.0822
[25 empty] | Участник 1 (ООО) | 0.01 | Участник 1 (ООО) |  | 0.01
5.7 | Покупка. Аналитические весы 1-го класса точности (2022 г- 1 шт) БирТЭЦ | L_505-БирТЭЦ-8-32 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.11491 | технико-коммерческое предложение | 0.11491 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 7 | Технопульс (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.1421 | Технопульс (ООО) | 0.17052 | 0.17052 | 32211470362 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 29.07.2022 | 11.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ХРС (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Научное Оборудование Нв-Лаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Технолаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Сибирь-комплект (ООО) | нд | нд |  | нд
5.7 | Покупка Термостат для определения вязкости LOIP LT910 ГОСТ 33-2000– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-21 | Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | Лабораторные приборы и оборудование (консолидированная закупка) | ДГК АО | 0.22886 | технико-коммерческое предложение | 0.22886 | Аукцион в электронной форме | Аукцион в электронной форме | 7 | 7 | Технопульс (ООО) | нд | нд | нд | нд | 0.1812 | Технопульс (ООО) | 0.21744 | 0.21744 | 32211470362 | roseltorg.ru | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-07-06 | 2022-07-22 | нд | нд | нд | нд | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 29.07.2022 | 11.08.2022 | 31.12.2022 | нд | нд
[25 empty] | ХРС (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | ЛОИП (АО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Научное Оборудование Нв-Лаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Технолаб (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | нд | нд |  | нд
[25 empty] | Сибирь-комплект (ООО) | нд | нд |  | нд