## 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «14» июня 2016 г. № 533
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов и план финансирования капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 16.12.2021 № 19@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
[70 empty] | 13140.3905 | 0 | 0 | 9806.8383 | 3333.5521 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2019, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соотвктствующих лет, млн. рублей ( с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [89 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [9 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 года |  |  |  |  | Факт 2020 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2021 года |  |  |  |  | Факт 2021 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2022 года |  |  |  |  | Факт 2022 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2023 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | План 2025 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2025 года |  |  |  |  | План 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | План 2027 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2027 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2019 | План на 01.01.2023 | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31.1 | 31.2 | 31.3 | 31.4 | 31.5 | 31.6 | 31.7 | 31.8 | 31.9 | 31.10 | 31.11 | 31.12 | 31.13 | 31.14 | 31.15 | 31.16 | 31.17 | 31.18 | 31.19 | 31.20 | 31.21 | 31.22 | 31.23 | 31.24 | 31.25 | 31.26 | 31.27 | 31.28 | 31.29 | 31.30 | 31.31 | 31.32 | 31.33 | 31.34 | 31.35 | 31.36 | 31.37 | 31.38 | 31.39 | 31.40 | 31.41 | 31.42 | 31.43 | 31.44 | 31.45 | 31.46 | 31.47 | 31.48 | 31.49 | 31.50 | 31.51 | 31.52 | 31.53 | 31.54 | 31.55 | 31.56 | 31.57 | 31.58 | 31.59 | 31.60 | 31.61 | 31.62 | 31.63 | 31.64 | 31.65 | 31.66 | 31.67 | 31.68 | 31.69 | 31.70 | 31.71 | 31.72 | 31.73 | 31.74 | 31.75 | 31.76 | 31.77 | 31.78 | 31.79 | 31.80 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 15114.1882 | нд | нд | 13239.5563 | нд | нд | 7615.0351 | 63083.3043 | 108119.9472 | 47806.2428 | 34375.954 | 80706.415 | 4113.4177 | 0 | 0 | 2357.873 | 1755.5446 | 4113.4177 | 0 | 0 | 2357.873 | 1755.5446 | 5699.387 | 0 | 0 | 3328.6712 | 2370.7158 | 4119.9293 | 0 | 0 | 2366.5458 | 1753.3835 | 7243.4261 | 0 | 0 | 4751.0295 | 2492.3966 | 5008.926 | 0 | 0 | 3243.5349 | 1765.3911 | 5835.3408 | 0 | 0 | 3596.5453 | 2034.0619 | 6556.2241 | 0 | 0 | 3905.0804 | 2651.1437 | 5092.687 | 0 | 0 | 3105.5024 | 1987.1846 | 13133.4387 | 0 | 0 | 6842.4463 | 6290.9924 | 4099.6922 | 0 | 0 | 3083.3347 | 1016.3575 | 14054.2101 | 0 | 0 | 6418.9025 | 7635.3076 | 9675.6924 | 0 | 0 | 4537.4174 | 5138.275 | нд | нд | нд | нд | нд | 7438.6883 | 0 | 0 | 4133.7599 | 3304.9284 | нд | нд | нд | нд | нд | 7445.5621 | 0 | 0 | 4791.1712 | 2654.3909 | нд | нд | нд | нд | нд | 52530.4759 | 0 | 0 | 31327.4316 | 20998.3107 | 67432.6709 | 0 | 0 | 36238.8582 | 31193.8127 | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 3418.1179 | нд | нд | 2603.39 | нд | нд | 1985.6673 | 7084.2029 | 10821.0665 | 4411.7212 | 2831.4606 | 6967.5421 | 826.8136 | 0 | 0 | 212.151 | 614.6627 | 826.8136 | 0 | 0 | 212.151 | 614.6627 | 572.804 | 0 | 0 | 118.9121 | 453.8919 | 547.2966 | 0 | 0 | 146.0203 | 401.2763 | 433.2575 | 0 | 0 | 226.8811 | 206.3765 | 235.8179 | 0 | 0 | 66.4581 | 169.3598 | 664.4409 | 0 | 0 | 56.2576 | 403.4497 | 257.929 | 0 | 0 | 181.6526 | 76.2765 | 272.7712 | 0 | 0 | 1.6596 | 271.1117 | 1497.045 | 0 | 0 | 289.9477 | 1207.0973 | 130.5547 | 0 | 0 | 0 | 130.5547 | 1873.9673 | 0 | 0 | 326.0907 | 1547.8766 | 1070.1062 | 0 | 0 | 62.1666 | 1007.9396 | нд | нд | нд | нд | нд | 132.9468 | 0 | 0 | 102.4483 | 30.4984 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3276.8813 | 0 | 0 | 568.3252 | 2503.8225 | 5615.1088 | 0 | 0 | 1174.7843 | 4440.3245 | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 3910.946 | нд | нд | 3400.0321 | нд | нд | 1210.1699 | 8396.3333 | 21185.415 | 6819.4277 | 3957.3188 | 17121.0474 | 747.1468 | 0 | 0 | 626.0631 | 121.0837 | 747.1468 | 0 | 0 | 626.0631 | 121.0837 | 915.3362 | 0 | 0 | 767.3557 | 147.9804 | 567.257 | 0 | 0 | 476.407 | 90.85 | 1393.5845 | 0 | 0 | 1166.5974 | 226.9871 | 956.637 | 0 | 0 | 802.6518 | 153.9852 | 520.8562 | 0 | 0 | 435.9406 | 84.9156 | 583.1568 | 0 | 0 | 489.0375 | 94.1193 | 649.488 | 0 | 0 | 544.2624 | 105.2256 | 1570.0791 | 0 | 0 | 1169.4758 | 400.6033 | 753.5175 | 0 | 0 | 631.6234 | 121.8942 | 2642.3665 | 0 | 0 | 1492.7934 | 1149.573 | 1806.2446 | 0 | 0 | 441.454 | 1364.7906 | нд | нд | нд | нд | нд | 2079.088 | 0 | 0 | 1693.1613 | 385.9267 | нд | нд | нд | нд | нд | 2263.5754 | 0 | 0 | 1805.6991 | 457.8763 | нд | нд | нд | нд | нд | 10381.6904 | 0 | 0 | 7486.0939 | 2895.5965 | 12468.4043 | 0 | 0 | 8370.68 | 4097.7243 | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 1045.6644 | нд | нд | 1076.0157 | нд | нд | 1668.0537 | 28118.1273 | 47027.8838 | 20838.9285 | 16154.3728 | 35776.0295 | 1606.1992 | 0 | 0 | 1220.1316 | 386.0677 | 1606.1992 | 0 | 0 | 1220.1316 | 386.0677 | 1873.3167 | 0 | 0 | 1572.0812 | 301.2355 | 1555.6182 | 0 | 0 | 1298.2081 | 257.4101 | 3413.9068 | 0 | 0 | 2227.1609 | 1186.7458 | 2259.373 | 0 | 0 | 1615.5809 | 643.7921 | 3736.0416 | 0 | 0 | 2397.857 | 1338.1845 | 4162.6102 | 0 | 0 | 2299.4266 | 1863.1836 | 3327.1808 | 0 | 0 | 1872.2247 | 1454.9561 | 7502.1998 | 0 | 0 | 3673.7959 | 3828.4039 | 2539.3838 | 0 | 0 | 1905.6896 | 633.6943 | 7866.2905 | 0 | 0 | 3423.2685 | 4443.022 | 5062.3459 | 0 | 0 | 2947.7157 | 2114.6303 | нд | нд | нд | нд | нд | 4022.0693 | 0 | 0 | 1594.8832 | 2427.1861 | нд | нд | нд | нд | нд | 2368.7069 | 0 | 0 | 1635.0098 | 733.6971 | нд | нд | нд | нд | нд | 26342.9518 | 0 | 0 | 16152.622 | 10190.3298 | 34799.2138 | 0 | 0 | 18487.8886 | 16311.3252 | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 76.53 | 2996.8972 | 0 | 47.98 | 2975.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 21.6389 | 0 | 0 | 18.0325 | 3.6065 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 46.068 | 0 | 0 | 38.39 | 7.678 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 194.8935 | 0 | 0 | 164.0175 | 30.8759 | 443.674 | 0 | 0 | 372.0577 | 71.6163 | нд | нд | нд | нд | нд | 173.9589 | 0 | 0 | 147.3884 | 26.5705 | нд | нд | нд | нд | нд | 547.5294 | 0 | 0 | 458.7964 | 88.733 | нд | нд | нд | нд | нд | 1241.6922 | 0 | 0 | 978.2425 | 263.4497 | 1427.7626 | 0 | 0 | 1198.6825 | 229.0801 | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 6737.0125 | нд | нд | 6160.1185 | нд | нд | 2539.0208 | 15317.5184 | 17972.4344 | 12821.5357 | 10175.0197 | 12750.8725 | 478.6488 | 0 | 0 | 166.6168 | 312.032 | 478.6488 | 0 | 0 | 166.6168 | 312.032 | 1352.113 | 0 | 0 | 504.5846 | 847.5284 | 793.1817 | 0 | 0 | 173.9922 | 619.1895 | 1012.6172 | 0 | 0 | 684.956 | 327.6611 | 951.9967 | 0 | 0 | 495.4032 | 456.5935 | 318.0303 | 0 | 0 | 256.2002 | 61.8301 | 458.7139 | 0 | 0 | 124.8482 | 333.8657 | 214.5703 | 0 | 0 | 183.4502 | 31.1201 | 675.8152 | 0 | 0 | 330.5579 | 345.2573 | 142.373 | 0 | 0 | 121.1275 | 21.2455 | 694.9376 | 0 | 0 | 384.7659 | 310.1717 | 559.9371 | 0 | 0 | 210.4155 | 349.5216 | нд | нд | нд | нд | нд | 553.3995 | 0 | 0 | 198.1905 | 355.209 | нд | нд | нд | нд | нд | 1654.1023 | 0 | 0 | 381.9591 | 1272.1432 | нд | нд | нд | нд | нд | 5807.1426 | 0 | 0 | 2540.8835 | 3266.2591 | 6342.084 | 0 | 0 | 2300.1325 | 4041.9514 | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4474 | нд | нд | нд | нд | нд | 212.1232 | 4090.5924 | 8116.2502 | 2914.6297 | 1209.8021 | 5115.6653 | 454.6092 | 0 | 0 | 132.9106 | 321.6986 | 454.6092 | 0 | 0 | 132.9106 | 321.6986 | 985.8171 | 0 | 0 | 365.7376 | 620.0795 | 656.5758 | 0 | 0 | 271.9181 | 384.6577 | 985.5001 | 0 | 0 | 445.434 | 540.0661 | 605.1014 | 0 | 0 | 263.4409 | 341.6605 | 571.9819 | 0 | 0 | 450.2899 | 121.692 | 1072.1753 | 0 | 0 | 792.0831 | 280.0922 | 604.6867 | 0 | 0 | 503.9056 | 100.7811 | 1842.2315 | 0 | 0 | 1340.279 | 501.9526 | 509.8731 | 0 | 0 | 424.8943 | 84.9789 | 781.7548 | 0 | 0 | 627.9663 | 153.7885 | 733.3846 | 0 | 0 | 503.6079 | 229.7767 | нд | нд | нд | нд | нд | 477.2259 | 0 | 0 | 397.6882 | 79.5376 | нд | нд | нд | нд | нд | 611.6482 | 0 | 0 | 509.7069 | 101.9414 | нд | нд | нд | нд | нд | 5480.1177 | 0 | 0 | 3601.2645 | 1878.8532 | 6780.0975 | 0 | 0 | 4706.6903 | 2073.4072 | нд
1 | Хабаровский край | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 8945.3162 | нд | нд | 8051.4257 | нд | нд | 3855.9164 | 34069.0448 | 56593.0724 | 28510.0158 | 18885.3616 | 41865.1157 | 2279.8242 | 0 | 0 | 1321.1004 | 958.7238 | 2279.8242 | 0 | 0 | 1321.1004 | 958.7238 | 3388.7342 | 0 | 0 | 1906.8989 | 1481.8354 | 2436.2869 | 0 | 0 | 1238.3426 | 1197.9444 | 4065.1831 | 0 | 0 | 3206.442 | 858.7411 | 3218.0025 | 0 | 0 | 2345.5808 | 872.4216 | 2750.2062 | 0 | 0 | 2003.1209 | 542.3517 | 2937.9266 | 0 | 0 | 2181.4668 | 756.4599 | 2702.3157 | 0 | 0 | 1931.2928 | 771.0228 | 6404.0423 | 0 | 0 | 3495.5403 | 2908.502 | 2515.6584 | 0 | 0 | 1995.453 | 520.2054 | 8286.268 | 0 | 0 | 3309.349 | 4976.919 | 5846.4566 | 0 | 0 | 2140.2131 | 3706.2435 | нд | нд | нд | нд | нд | 4300.2472 | 0 | 0 | 1500.3295 | 2799.9177 | нд | нд | нд | нд | нд | 3840.1632 | 0 | 0 | 1769.097 | 2071.0662 | нд | нд | нд | нд | нд | 29408.9646 | 0 | 0 | 16452.8473 | 12751.3837 | 37269.3933 | 0 | 0 | 17979.919 | 19289.4743 | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 2147.591 | нд | нд | 1830.5945 | нд | нд | 1442.4661 | 4382.8859 | 6490.576 | 2448.6846 | 2155.9056 | 4308.9889 | 378.2744 | 0 | 0 | 124.15 | 254.1244 | 378.2744 | 0 | 0 | 124.15 | 254.1244 | 166.5364 | 0 | 0 | 4.6612 | 161.8752 | 180.5193 | 0 | 0 | 4.8722 | 175.647 | 123.3537 | 0 | 0 | 85.0141 | 38.3396 | 69.7013 | 0 | 0 | 29.6929 | 40.0084 | 307.1004 | 0 | 0 | 56.2576 | 46.1092 | 110.626 | 0 | 0 | 81.7642 | 28.8618 | 272.7712 | 0 | 0 | 1.6596 | 271.1117 | 217.6681 | 0 | 0 | 3.0015 | 214.6666 | 130.5547 | 0 | 0 | 0 | 130.5547 | 1184.8971 | 0 | 0 | 8.0567 | 1176.8404 | 1049.408 | 0 | 0 | 46.9399 | 1002.4681 | нд | нд | нд | нд | нд | 132.9468 | 0 | 0 | 102.4483 | 30.4984 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2182.6713 | 0 | 0 | 296.9808 | 1680.9569 | 2945.7665 | 0 | 0 | 276.7757 | 2668.9908 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 65.4828 | нд | нд | 65.4828 | нд | нд | 50.0025 | 65.1989 | 57.8907 | 14.7525 | 0 | 4.4008 | 1.635 | 0 | 0 | 1.3991 | 0.23592 | 1.635 | 0 | 0 | 1.3991 | 0.23592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5614 | 0 | 0 | 11.3011 | 2.2602 | 1.8523 | 0 | 0 | 1.5436 | 0.30871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4008 | 0 | 0 | 3.6673 | 0.73347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5614 | 0 | 0 | 11.3011 | 2.2602 | 6.2531 | 0 | 0 | 5.2109 | 1.0422 | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 65.4828 | нд | нд | 65.4828 | нд | нд | 50.0025 | 65.1989 | 57.8907 | 14.7525 | 0 | 4.4008 | 1.635 | 0 | 0 | 1.3991 | 0.23592 | 1.635 | 0 | 0 | 1.3991 | 0.23592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5614 | 0 | 0 | 11.3011 | 2.2602 | 1.8523 | 0 | 0 | 1.5436 | 0.30871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4008 | 0 | 0 | 3.6673 | 0.73347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5614 | 0 | 0 | 11.3011 | 2.2602 | 6.2531 | 0 | 0 | 5.2109 | 1.0422 | нд
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | С | 2015 | 2021 | 2023 | нд | 65.4828 | декабрь 2015г. | нд | 65.4828 | декабрь 2015г. | 0.073648 | 50.0025 | 65.1989 | 57.8907 | 14.7525 | 0 | 4.4008 | 1.635 | 0 | 0 | 1.3991 | 0.23592 | 1.635 | 0 | 0 | 1.3991 | 0.23592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5614 | 0 | 0 | 11.3011 | 2.2602 | 1.8523 | 0 | 0 | 1.5436 | 0.30871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4008 | 0 | 0 | 3.6673 | 0.73347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5614 | 0 | 0 | 11.3011 | 2.2602 | 6.2531 | 0 | 0 | 5.2109 | 1.0422 | Изменение срока реализации проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта в связи с неисполнением договорных обязательств в 2021 году по причине длительных закупочных процедур по выбору подрядной организации для выполнения работ по переводу ЛЭП 35 кВ на напряжение 110 кВ с заходом в ЗРУ-110 кВ ХТЭЦ-1 (в рамках доработки ИПР по п. 4.2 замечаний Минэнерго России от 06.05.2022 №07-2324 предствалено протокольное решение технического совещания от 11.03.2022 №1), а также корректировкой графика гашения КЗ. Изменение сметной стоимости обусловлено фактически понесенными затраты при реализации проекта.
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 2082.1082 | нд | нд | 1765.1117 | нд | нд | 1392.4636 | 4317.687 | 6432.6853 | 2433.9321 | 2155.9056 | 4304.5881 | 376.6394 | 0 | 0 | 122.7509 | 253.8885 | 376.6394 | 0 | 0 | 122.7509 | 253.8885 | 166.5364 | 0 | 0 | 4.6612 | 161.8752 | 180.5193 | 0 | 0 | 4.8722 | 175.647 | 109.7923 | 0 | 0 | 73.713 | 36.0793 | 67.849 | 0 | 0 | 28.1493 | 39.6997 | 307.1004 | 0 | 0 | 56.2576 | 46.1092 | 110.626 | 0 | 0 | 81.7642 | 28.8618 | 272.7712 | 0 | 0 | 1.6596 | 271.1117 | 213.2673 | 0 | 0 | -0.66588 | 213.9332 | 130.5547 | 0 | 0 | 0 | 130.5547 | 1184.8971 | 0 | 0 | 8.0567 | 1176.8404 | 1049.408 | 0 | 0 | 46.9399 | 1002.4681 | нд | нд | нд | нд | нд | 132.9468 | 0 | 0 | 102.4483 | 30.4984 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2169.1099 | 0 | 0 | 285.6796 | 1678.6967 | 2939.5134 | 0 | 0 | 271.5648 | 2667.9486 | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 43.2111 | нд | нд | 43.2111 | нд | нд | 1.7208 | 39.5882 | 79.0768 | 43.8304 | 0 | 39.4886 | 34.954 | 0 | 0 | 12.6725 | 22.2815 | 34.954 | 0 | 0 | 12.6725 | 22.2815 | 2.9135 | 0 | 0 | 0 | 2.9135 | 2.9135 | 0 | 0 | 0 | 2.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5141 | 0 | 0 | 8.0056 | 29.5086 | 1.9744 | 0 | 0 | 0.42135 | 1.5531 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 107.2547 | 0 | 0 | 0.42135 | 4.4665 | 42.402 | 0 | 0 | 8.4269 | 33.9751 | нд
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети от котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска до "ФГБОУ ВО ДГАФК", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки", 840м. (СП ХТС) | I_505-ХТСКх-61 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | 43.2111 | март 2019г. | нд | 43.2111 | март 2019г. | 22.59 | 1.7208 | 39.5882 | 39.5882 | 43.8304 | 0 | 0 | 34.954 | 0 | 0 | 12.6725 | 22.2815 | 34.954 | 0 | 0 | 12.6725 | 22.2815 | 2.9135 | 0 | 0 | 0 | 2.9135 | 2.9135 | 0 | 0 | 0 | 2.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9135 | 0 | 0 | 0 | 2.9135 | 2.9135 | 0 | 0 | 0 | 2.9135 | Параметры проекта не корректируются.
1.1.3.3 | Реконструкция ТМ-32 для подключения объекта капитального строительства "Комплекс жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения, пристроенным гаражом-стоянкой и пристроенным зданием общественного назначения по ул.Дикопольцева в Центральном районе г.Хабаровска", Дн=530Х10 мм, L=373,3 м.п.,СП ХТС | N_505-ХТС-6тп | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.3762 | 0 | 0 | 39.4886 | 0 | 0 | 39.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5141 | 0 | 0 | 8.0056 | 29.5086 | 1.9744 | 0 | 0 | 0.42135 | 1.5531 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 104.3412 | 0 | 0 | 0.42135 | 1.5531 | 39.4886 | 0 | 0 | 8.4269 | 31.0616 | Новый проект. Проект включен в ИПР в рамках исполнения обязательств по договору тех. присоединения.
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 316.9965 | нд | нд | 0 | нд | нд | 272.5018 | 303.5844 | 1956.107 | 30.6913 | 0 | 1652.5226 | 25.2563 | 0 | 0 | 2.5613 | 22.6949 | 25.2563 | 0 | 0 | 2.5613 | 22.6949 | 5.8263 | 0 | 0 | 0 | 5.8263 | 5.8263 | 0 | 0 | 0 | 5.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.568 | 0 | 0 | 0 | 62.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.9773 | 0 | 0 | 0 | 794.9773 | 794.9773 | 0 | 0 | 0 | 794.9773 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 903.1705 | 0 | 0 | 0 | 800.8037 | 1658.3489 | 0 | 0 | 0 | 1658.3489 | нд
1.1.3.4 | Строительство котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска (мощность - 26,31 Гкал/ч) | F_505-ХТСКх-31тп | З | 2013 | 2020 | 2020 | нд | 316.9965 | декабрь 2017г. | нд | 316.9965 | декабрь 2017г. | 125.96 | 272.5018 | 303.5844 | 303.5844 | 30.6913 | 0 | 0 | 25.2563 | 0 | 0 | 2.5613 | 22.6949 | 25.2563 | 0 | 0 | 2.5613 | 22.6949 | 5.8263 | 0 | 0 | 0 | 5.8263 | 5.8263 | 0 | 0 | 0 | 5.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8263 | 0 | 0 | 0 | 5.8263 | 5.8263 | 0 | 0 | 0 | 5.8263 | Параметры проекта не корректируются.
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1084.1883 | 0 | 0 | 1652.5226 | 0 | 0 | 1652.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.568 | 0 | 0 | 0 | 62.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.9773 | 0 | 0 | 0 | 794.9773 | 794.9773 | 0 | 0 | 0 | 794.9773 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 897.3441 | 0 | 0 | 0 | 794.9773 | 1652.5226 | 0 | 0 | 0 | 1652.5226 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с договором на тех. присоедениение.
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 1721.9006 | нд | нд | 1721.9006 | нд | нд | 1118.2409 | 3974.5143 | 4397.5015 | 2359.4104 | 2155.9056 | 2612.5769 | 316.4292 | 0 | 0 | 107.5171 | 208.9121 | 316.4292 | 0 | 0 | 107.5171 | 208.9121 | 157.7966 | 0 | 0 | 4.6612 | 153.1354 | 171.7795 | 0 | 0 | 4.8722 | 166.9072 | 109.7923 | 0 | 0 | 73.713 | 36.0793 | 67.849 | 0 | 0 | 28.1493 | 39.6997 | 102.3668 | 0 | 0 | 56.2576 | 46.1092 | 110.626 | 0 | 0 | 81.7642 | 28.8618 | 272.7712 | 0 | 0 | 1.6596 | 271.1117 | 150.6993 | 0 | 0 | -0.66588 | 151.3652 | 130.5547 | 0 | 0 | 0 | 130.5547 | 352.4056 | 0 | 0 | 0.051109 | 352.3545 | 252.4563 | 0 | 0 | 46.5186 | 205.9377 | нд | нд | нд | нд | нд | 132.9468 | 0 | 0 | 102.4483 | 30.4984 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1158.6848 | 0 | 0 | 285.2583 | 873.4265 | 1238.7625 | 0 | 0 | 263.1379 | 975.6246 | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | С | 2010 | 2028 | 2031 | нд | 922.3631 | июнь 2010г. | нд | 922.3631 | июнь 2010г. | 871.5925 | 483.0051 | 991.1027 | 991.198 | 508.0976 | 253.2941 | 253.3894 | 161.8292 | 0 | 0 | 8.3839 | 153.4453 | 161.8292 | 0 | 0 | 8.3839 | 153.4453 | 88.1458 | 0 | 0 | 1.2009 | 86.9449 | 104.1723 | 0 | 0 | 1.0649 | 103.1073 | -11.1979 | 0 | 0 | -0.74095 | -10.457 | -11.1979 | 0 | 0 | -0.7535 | -10.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9937 | 0 | 0 | 0 | 112.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 76.9479 | 0 | 0 | 0.45991 | 76.4879 | 205.968 | 0 | 0 | 0.31142 | 205.6566 | Инземение сроков реализации проекта и объемов инвестиций с учетом обеспеченности платой за тех. присоединение и потребностью в обеспечении технической возможности к тех. присоединению новыйх потребителей.
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | З | 2010 | 2021 | 2021 | нд | 191.7377 | март 2010г. | нд | 191.7377 | март 2010г. | 124.54 | 95.1238 | 137.0098 | 137.0098 | 52.1042 | 0 | 0 | 19.4922 | 0 | 0 | 0.45528 | 19.0369 | 19.4922 | 0 | 0 | 0.45528 | 19.0369 | 26.2619 | 0 | 0 | 0 | 26.2619 | 21.6856 | 0 | 0 | 0.18931 | 21.4963 | 0.70814 | 0 | 0 | 0 | 0.70814 | 0.70814 | 0 | 0 | 0 | 0.70814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.9701 | 0 | 0 | 0 | 26.9701 | 22.3937 | 0 | 0 | 0.18931 | 22.2044 | Изменение плана на 2020 год обусловлено учетом факта финансирования по итогам 2020 года
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | З | 2009 | 2021 | 2021 | нд | 607.7998 | март 2010г. | нд | 607.7998 | март 2010г. | 111.57 | 333.5542 | 373.0868 | 373.0868 | 49.3449 | 0 | 0 | 4.684 | 0 | 0 | 0 | 4.684 | 4.684 | 0 | 0 | 0 | 4.684 | 34.9608 | 0 | 0 | 0.56441 | 34.3964 | 36.2575 | 0 | 0 | 0.44238 | 35.8151 | -1.4089 | 0 | 0 | 0 | -1.4089 | -1.4089 | 0 | 0 | 0 | -1.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.5519 | 0 | 0 | 0.56441 | 32.9875 | 34.8487 | 0 | 0 | 0.44238 | 34.4063 | Изменение плана на 2020 год обусловлено учетом факта финансирования по итогам 2020 года
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | И | 2017 | 2027 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 248.8888 | 206.5578 | 782.3451 | 459.8255 | 575.7872 | 297.9785 | -0.73772 | 72.8369 | 0 | 0 | 60.8505 | 11.9864 | 72.8369 | 0 | 0 | 60.8505 | 11.9864 | 3.4751 | 0 | 0 | 2.8959 | 0.57919 | 3.4751 | 0 | 0 | 3.0318 | 0.44338 | 121.6909 | 0 | 0 | 74.4539 | 47.237 | 79.7476 | 0 | 0 | 28.9028 | 50.8449 | 79.8058 | 0 | 0 | 56.2576 | 23.5482 | 97.9457 | 0 | 0 | 81.7642 | 16.1815 | 1.9915 | 0 | 0 | 1.6596 | 0.33192 | -0.79905 | 0 | 0 | -0.66588 | -0.13318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061331 | 0 | 0 | 0.051109 | 0.010222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 206.9634 | 0 | 0 | 135.267 | 71.6964 | 180.4307 | 0 | 0 | 113.084 | 67.3468 | Изменение срока реализации проекта обусловлена завершением реализации проекта в 2022 году. Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам обусловлено оптимизацией объемов работ, предусмотренных в ПСД. Корректировка объемов инвестиций на 2023-2024гг обусловлена планированием гашения кредиторской задолженности и переносом оплат по приобретенным, но не востребованным материалам.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | И | 2019 | 2027 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 46.1177 | 0 | 233.3136 | 233.3136 | 233.3136 | 228.3733 | 228.3733 | 0.53056 | 0 | 0 | 0 | 0.53056 | 0.53056 | 0 | 0 | 0 | 0.53056 | 3.6317 | 0 | 0 | 0 | 3.6317 | 4.4097 | 0 | 0 | 0 | 4.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4408 | 0 | 0 | 0 | 24.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 28.962 | 0 | 0 | 0 | 28.962 | 1.5243 | 0 | 0 | 0 | 1.5243 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 113.5968 | 0 | 0 | 0 | 113.5968 | 34.8961 | 0 | 0 | 0 | 34.8961 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме, ввиду принятого решения о продлении мероприятий по реконструкции ТМ-32 с увеличением диаметра с 500/700мм на 800мм с целью повышения надежности и гидравлической устойчивости систем т/снабжения, а также для обеспечения технической возможности подключения к централизованной системе объектов перспективной застройки города (решение подтверждено протоколом ТС от 03.12.2021 №12/1)
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от узла 326 до ТК 328.26 с увеличением диаметра Ду=700/800мм на Ду=1000мм протяженностью L=3418х2м.п., СП ХТС | H_505-ХТСКх-39 | И | 2022 | 2026 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 140.1897 | 0 | 515.9243 | 515.9243 | 86.1386 | 493.3633 | 506.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.561 | 0 | 0 | 0 | 22.561 | 9.6465 | 0 | 0 | 0 | 9.6465 | 96.659 | 0 | 0 | 0 | 96.659 | 96.8495 | 0 | 0 | 0 | 96.8495 | 33.6225 | 0 | 0 | 0 | 33.6225 | 33.6937 | 0 | 0 | 0 | 33.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 152.8425 | 0 | 0 | 0 | 152.8425 | 140.1897 | 0 | 0 | 0 | 140.1897 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме платы за технологиское присоединение. Корректировка сроков окончания реалиазции согласована протокольным решением технического совещания (Протокол №12/2 от 09.12.2021)
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | Н | 2023 | 2024 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.2265 | 0 | 91.7739 | 91.7739 | 0 | 91.7739 | 91.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5966 | 0 | 0 | 0 | 82.5966 | 32.6038 | 0 | 0 | 0 | 32.6038 | 9.1774 | 0 | 0 | 0 | 9.1774 | 3.6226 | 0 | 0 | 0 | 3.6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 91.7739 | 0 | 0 | 0 | 91.7739 | 36.2265 | 0 | 0 | 0 | 36.2265 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме, ввиду принятого решения о продлении мероприятий по реконструкции ТМ-17 с увеличением диаметра с 500/600мм на 600/700мм с целью повышения надежности и гидравлической устойчивости систем т/снабжения, а также для обеспечения технической возможности подключения к централизованной системе объектов перспективной застройки города (решение подтверждено протоколом ТС от 03.12.2021 №12/3)
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | Н | 2023 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 100.8578 | 0 | 0 | 454.9459 | 0 | 0 | 454.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.708 | 0 | 0 | 0 | 21.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1498 | 0 | 0 | 0 | 79.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8578 | 0 | 0 | 0 | 100.8578 | Новый проект, включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение.
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул.Кулибина в г.Хабаровске", от ТК 908.02, Дн=159 мм, L=166,4 м, СП ХТС | N_505-ХТС-8тп | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.362 | 0 | 0 | 6.392 | 0 | 0 | 6.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0724 | 0 | 0 | 0 | 6.0724 | 0.3196 | 0 | 0 | 0 | 0.3196 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3196 | 0 | 0 | 0 | 0.3196 | 6.392 | 0 | 0 | 0 | 6.392 | Новый проект, включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм | N_505-ХТС-9тп | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 43.485 | 0 | 0 | 43.485 | 0 | 0 | 43.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3108 | 0 | 0 | 0 | 41.3108 | 2.1743 | 0 | 0 | 0 | 2.1743 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1743 | 0 | 0 | 0 | 2.1743 | 43.485 | 0 | 0 | 0 | 43.485 | Новый проект, включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение.
1.1.3.5 | «Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Автомоечный комплекс» находящийся по адресу Тихоокеанская 182б в г. Хабаровске». | N_505-ХТС-4тп | И | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4397 | 0 | 0 | 3.3709 | 0 | 0 | 0.33709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0338 | 0 | 0 | 0 | 3.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33709 | 0 | 0 | 0 | 0.33709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3709 | 0 | 0 | 0 | 3.3709 | Новый проект, включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | И | 2019 | 2023 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0713 | 0 | 43.4588 | 43.4588 | 43.4628 | 42.3048 | 42.3048 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3048 | 0 | 0 | 0 | 42.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1214 | 0 | 0 | 0 | 15.1214 | 0.79586 | 0 | 0 | 0 | 0.79586 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.1007 | 0 | 0 | 0 | 43.1007 | 15.9173 | 0 | 0 | 0 | 15.9173 | Изменение срока реализации и объема финансирования проекта по годам реализации в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности источником финансирования платы за технологиское присоединение. Корректировка сроков окончания реалиазции согласована протокольным решением технического совещания (Протокол №12/4 от 09.12.2021)
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 от ТК 319.11 в направлении ТК 319.13, Ду 1000 мм L=514 м, в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-68тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.527 | 0 | 55.9498 | 55.9498 | 60.5362 | 0 | 0 | 55.7801 | 0 | 0 | 37.8274 | 17.9526 | 55.7801 | 0 | 0 | 37.8274 | 17.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16974 | 0 | 0 | 0.14384 | 0.025892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16974 | 0 | 0 | 0.14384 | 0.025892 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.1.3.5 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | И | 2019 | 2023 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 77.7695 | 0 | 26.5103 | 79.5012 | 26.586 | 24.7786 | 77.7695 | 0.12228 | 0 | 0 | 0 | 0.12228 | 0.12228 | 0 | 0 | 0 | 0.12228 | 1.3212 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7786 | 0 | 0 | 0 | 24.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2358 | 0 | 0 | 0 | 72.2358 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8019 | 0 | 0 | 0 | 3.8019 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 102.1375 | 0 | 0 | 0 | 102.1375 | 77.6472 | 0 | 0 | 0 | 77.6472 | Изменение срока реализации и объема финансирования проекта по годам реализации в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности источником финансирования платы за технологиское присоединение. Корректировка сроков окончания реалиазции согласована протокольным решением технического совещания (Протокол №12/9 от 09.12.2021). Сметная стоимость откорректирована ввиду заключения договора на техприсоединение.
1.1.3.5 | Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 800 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 800 мм, L=1,084 х 2 км | J_505-ХТСКх-76 | Н | 2024 | 2028 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 163.6009 | 0 | 724.0392 | 908.266 | 724.0392 | 724.0392 | 908.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 0 | 0 | 0 | 3.7548 | 31.4179 | 0 | 0 | 0 | 31.4179 | 175.4064 | 0 | 0 | 46.5186 | 128.8878 | нд | нд | нд | нд | нд | 129.1449 | 0 | 0 | 102.4483 | 26.6965 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 308.3061 | 0 | 0 | 148.9669 | 159.3392 | 335.9693 | 0 | 0 | 148.9669 | 187.0023 | Изменение срока реализации проекта обусловлено необеспеченностью источником финансирования. Изменение стоимости обусловлено включением дополнительных участков реконструкции тепловых сетей попадающих непосредственно в зону теплоснабжения и влияющих на качество теплоснабжения потребителей, а именно: - от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с условного диаметра Ду800/600 мм на условный диаметр Ду-800мм ориентировочной протяженностью L-1,662х2 км; - от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с условного диаметра Ду 400 мм на условный диаметр ориентировочной протяженностью Ду 800 мм L-1,084х2 км. Данные мероприятия были включены после проведения гидравлического расчета участков т/с. Целесообразность данных мероприятий подтверждена письмом комитета Правительства края по развитию ТЭК исх. от 10.08.2021 №12.3.60-11930.
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 1775.2152 | нд | нд | 1775.2152 | нд | нд | 223.1375 | 3645.8602 | 5514.0277 | 3713.6413 | 1707.2747 | 3844.64 | 189.0234 | 0 | 0 | 158.4872 | 30.5362 | 189.0234 | 0 | 0 | 158.4872 | 30.5362 | 505.0523 | 0 | 0 | 422.9668 | 82.0854 | 259.8603 | 0 | 0 | 217.5906 | 42.2697 | 988.4841 | 0 | 0 | 826.9944 | 161.4897 | 670.2176 | 0 | 0 | 561.4775 | 108.7401 | 278.0801 | 0 | 0 | 232.1893 | 45.8908 | 327.1488 | 0 | 0 | 274.0365 | 53.1123 | 479.2543 | 0 | 0 | 400.4652 | 78.7891 | 734.2629 | 0 | 0 | 541.4984 | 192.7645 | 409.8761 | 0 | 0 | 343.5602 | 66.3159 | 808.9561 | 0 | 0 | 590.6025 | 218.3535 | 506.0437 | 0 | 0 | 114.1987 | 391.845 | нд | нд | нд | нд | нд | 149.1184 | 0 | 0 | 78.9794 | 70.139 | нд | нд | нд | нд | нд | 358.2706 | 0 | 0 | 213.9922 | 144.2783 | нд | нд | нд | нд | нд | 3674.1796 | 0 | 0 | 2633.3462 | 1040.8333 | 3813.8784 | 0 | 0 | 2592.3759 | 1221.5025 | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 648.4153 | нд | нд | 648.4153 | нд | нд | 2.4524 | 786.049 | 2038.6481 | 829.6646 | 271.5463 | 1534.738 | 46.9909 | 0 | 0 | 39.2907 | 7.7001 | 46.9909 | 0 | 0 | 39.2907 | 7.7001 | 75.5368 | 0 | 0 | 63.5332 | 12.0035 | 20.1425 | 0 | 0 | 16.8551 | 3.2874 | 339.8823 | 0 | 0 | 284.0746 | 55.8077 | 354.4766 | 0 | 0 | 296.1702 | 58.3064 | 105.0348 | 0 | 0 | 87.7608 | 17.2739 | 79.8477 | 0 | 0 | 66.9783 | 12.8695 | 110.9361 | 0 | 0 | 92.5701 | 18.366 | 297.3929 | 0 | 0 | 248.2727 | 49.1202 | 143.5783 | 0 | 0 | 120.6948 | 22.8835 | 628.3068 | 0 | 0 | 497.1164 | 131.1904 | 258.4595 | 0 | 0 | 21.3473 | 237.1122 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.267 | 0 | 0 | 0 | 25.267 | нд | нд | нд | нд | нд | 107.6594 | 0 | 0 | 3.8894 | 103.7701 | нд | нд | нд | нд | нд | 1166.3541 | 0 | 0 | 673.8703 | 492.4839 | 1771.5525 | 0 | 0 | 1150.6294 | 620.9231 | нд
1.2.1 | Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ст. № 2 Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-96 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 96.746 | 268.4439 | 96.682 | 96.746 | 268.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | 10.8 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | 81.8222 | 0 | 0 | 68.5635 | 13.2587 | 244.9352 | 0 | 0 | 204.491 | 40.4442 | 12.7087 | 0 | 0 | 10.5906 | 2.1181 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 105.3309 | 0 | 0 | 88.1541 | 17.1768 | 268.4439 | 0 | 0 | 224.0816 | 44.3623 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по проекту обусловлено учетом роста стоимости МТР в 2021-2022 годах
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 59.3008 | 304.0034 | 59.1608 | 54.0636 | 302.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2372 | 0 | 0 | 4.3643 | 0.87287 | 1.368 | 0 | 0 | 1.14 | 0.228 | 43.5376 | 0 | 0 | 36.4047 | 7.1329 | 47.408 | 0 | 0 | 39.63 | 7.778 | 10.526 | 0 | 0 | 8.7717 | 1.7543 | 255.2274 | 0 | 0 | 213.0325 | 42.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 59.3008 | 0 | 0 | 49.5407 | 9.7601 | 304.0034 | 0 | 0 | 253.8025 | 50.2008 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций на основании разработанной ПСД.
1.2.1 | Реконструкция градирни № 5 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-122 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | 187.9186 | декабрь 2018г. | нд | 187.9186 | декабрь 2018г. | нд | 2.4524 | 55.9374 | 55.9374 | 50.7891 | 0 | 0 | 43.868 | 0 | 0 | 36.6883 | 7.1796 | 43.868 | 0 | 0 | 36.6883 | 7.1796 | 9.6823 | 0 | 0 | 8.128 | 1.5543 | 9.617 | 0 | 0 | 8.0839 | 1.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6823 | 0 | 0 | 8.128 | 1.5543 | 9.617 | 0 | 0 | 8.0839 | 1.5331 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.2.1 | Реконструкция Градирни БГ - 2600 №2 - СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-9 | П | 2026 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 350.5788 | 0 | 0 | 350.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.267 | 0 | 0 | 0 | 25.267 | нд | нд | нд | нд | нд | 107.6594 | 0 | 0 | 3.8894 | 103.7701 | нд | нд | нд | нд | нд | 132.9264 | 0 | 0 | 3.8894 | 129.037 | 132.9264 | 0 | 0 | 3.8894 | 129.037 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью повышения надежности и эффективности охлаждающей способности градирни ст.№ 2 системы технического водоснабжения электростанции.
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | З | 2012 | 2022 | 2022 | нд | 253.9995 | декабрь 2019 г. | нд | 253.9995 | декабрь 2019 г. | нд | 0 | 254.3629 | 254.3849 | 234.5649 | 0 | 1.2434e-14 | 2.3214 | 0 | 0 | 1.9345 | 0.3869 | 2.3214 | 0 | 0 | 1.9345 | 0.3869 | 62.5377 | 0 | 0 | 52.6413 | 9.8964 | 7.2087 | 0 | 0 | 6.0072 | 1.2014 | 224.4388 | 0 | 0 | 187.5837 | 36.8551 | 234.0211 | 0 | 0 | 195.5403 | 38.4808 | 20.394 | 0 | 0 | 16.995 | 3.399 | 10.8338 | 0 | 0 | 9.2096 | 1.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 307.3705 | 0 | 0 | 257.22 | 50.1505 | 252.0635 | 0 | 0 | 210.7571 | 41.3064 | Изменение сметной стоимости обусловленой фактически понесенными затраты при реализации проекта по итогам 2021 года. Изменение объемов финансирования связано с уточнением кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022, подлежащей гашению в 2022 году. Объект введен.
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | С | 2019 | 2022 | 2024 | нд | 206.4971 | декабрь 2019 г. | нд | 206.4971 | декабрь 2019 г. | нд | 0 | 83.5218 | 293.8518 | 273.0243 | 0 | 222.0876 | 0.80149 | 0 | 0 | 0.66791 | 0.13358 | 0.80149 | 0 | 0 | 0.66791 | 0.13358 | 3.3168 | 0 | 0 | 2.764 | 0.55279 | 3.3168 | 0 | 0 | 2.764 | 0.55279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4035 | 0 | 0 | 66.4015 | 13.0021 | 67.646 | 0 | 0 | 56.6287 | 11.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.6077 | 0 | 0 | 149.1617 | 29.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4799 | 0 | 0 | 36.2332 | 7.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 82.7203 | 0 | 0 | 69.1655 | 13.5548 | 293.0503 | 0 | 0 | 244.7876 | 48.2627 | Изменение стоимости реализации проекта обусловлено изменением технических решений по объему реконструктивных работ. Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования проекта по годам реализации обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | И | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 236.1801 | 245.1709 | 115.4435 | 120.7366 | 124.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.4435 | 0 | 0 | 96.4909 | 18.9526 | 120.4556 | 0 | 0 | 100.6299 | 19.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5984 | 0 | 0 | 47.1654 | 9.4331 | 60.5771 | 0 | 0 | 50.481 | 10.0962 | 51.2301 | 0 | 0 | 43.3596 | 7.8705 | 51.2301 | 0 | 0 | 43.3596 | 7.8705 | 12.9081 | 0 | 0 | 10.7567 | 2.1513 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 236.1801 | 0 | 0 | 197.7727 | 38.4075 | 245.1709 | 0 | 0 | 205.2273 | 39.9436 | Изменение сметной стоимости обусловленой фактически понесенными затраты при реализации проекта по итогам 2021 года. Корректировка объемов финансирования проекта обусловлена уточнением прочих затрат, не облагаемых НДС. Расчет оценки полной стоимости проекта выполнен в соответствии с нормами и правилами сметного ценообразования (в текущем уровне цен с переводом в прогнозный уровень с применением индекс-дефляторов от Министерства экономического развития РФ от 30.09.2022)
1.2.1 | Реконструкция Градирня №2 СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-4 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 266.2771 | 0 | 0 | 266.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4343 | 0 | 0 | 0 | 33.4343 | 232.8427 | 0 | 0 | 0 | 232.8427 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 232.8427 | 0 | 0 | 0 | 232.8427 | 266.2771 | 0 | 0 | 0 | 266.2771 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения соблюдения гидравлических режимов в зависимости от тепловой нагрузки, увеличения эффективности охлаждающей способности градирен, повышения вакуума в конденсаторах турбин, увеличения срока службы и надёжности эксплуатации градирен; Экономический эффект от реализации проекта будет достигнут за счет: недопущения ограничений со снижением оплаты мощности необеспеченностью охлаждающей способности гидроохладителей, увеличения выработки электроэнергии за счет повышения срабатываемого теплоперепада в турбинах, снижения затрат электроэнергии на собственные нужды (на привод насосов)
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 89.8036 | нд | нд | 89.8036 | нд | нд | 10.2798 | 323.4719 | 415.3074 | 199.5465 | 38.0365 | 97.3044 | 13.1367 | 0 | 0 | 11.1385 | 1.9981 | 13.1367 | 0 | 0 | 11.1385 | 1.9981 | 42.7209 | 0 | 0 | 35.7285 | 6.9924 | 46.6835 | 0 | 0 | 38.9882 | 7.6953 | 80.1045 | 0 | 0 | 67.0285 | 13.0761 | 34.5371 | 0 | 0 | 29.0091 | 5.528 | 135.2309 | 0 | 0 | 112.9164 | 22.3145 | 213.366 | 0 | 0 | 178.5183 | 34.8476 | 4.5 | 0 | 0 | 3.75 | 0.75 | 21.6833 | 0 | 0 | 18.2326 | 3.4507 | 33.5365 | 0 | 0 | 28.1278 | 5.4087 | 33.5365 | 0 | 0 | 28.1278 | 5.4087 | 4.0339 | 0 | 0 | 3.3616 | 0.67231 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.5166 | 0 | 0 | 27.6257 | 4.891 | нд | нд | нд | нд | нд | 332.6433 | 0 | 0 | 278.5383 | 54.105 | 386.3568 | 0 | 0 | 323.8632 | 62.4936 | нд
1.2.2 | Перевод котла № 4 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | F_505-ХТСКх-1 | З | 2016 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16371 | 38.8752 | 38.8752 | 41.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7409 | 0 | 0 | 33.2451 | 6.4958 | 39.3098 | 0 | 0 | 32.8435 | 6.4663 | -0.59835 | 0 | 0 | -0.49862 | -0.099725 | -0.59835 | 0 | 0 | -0.49862 | -0.099725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.1426 | 0 | 0 | 32.7465 | 6.3961 | 38.7115 | 0 | 0 | 32.3449 | 6.3666 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.3365 | 35.3365 | 31.1787 | 33.5365 | 33.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5365 | 0 | 0 | 28.1278 | 5.4087 | 33.5365 | 0 | 0 | 28.1278 | 5.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.3365 | 0 | 0 | 29.6278 | 5.7087 | 35.3365 | 0 | 0 | 29.6278 | 5.7087 | Изменение объемов финансирования по годам обусловлено уточнением кредиторской задолженности на 01.01.2022.
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | З | 2019 | 2023 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 135.8344 | 177.3136 | 25.9632 | 4.5 | 1.0658e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 2.4833 | 0.49667 | 2.98 | 0 | 0 | 2.4833 | 0.49667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.3544 | 0 | 0 | 107.186 | 21.1684 | 174.3336 | 0 | 0 | 145.6512 | 28.6824 | 4.5 | 0 | 0 | 3.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 135.8344 | 0 | 0 | 113.4193 | 22.4151 | 177.3136 | 0 | 0 | 148.1345 | 29.179 | Изменение стоимости и объемов финансирования проекта ввиду удорожания продукции у производителей. Изменение срока реализации с учетом факта завершения работ в 2022 году.
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | П | 2021 | 2021 | 2023 | нд | 18.7082 | март 2017г. | нд | 18.7082 | март 2017г. | нд | 0 | 45.3239 | 56.4946 | 45.2148 | 0 | 19.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3239 | 0 | 0 | 37.8838 | 7.4401 | 4.3394 | 0 | 0 | 3.6166 | 0.72285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5812 | 0 | 0 | 27.4024 | 5.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.574 | 0 | 0 | 16.4749 | 3.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.3239 | 0 | 0 | 37.8838 | 7.4401 | 56.4946 | 0 | 0 | 47.4939 | 9.0008 | Изменение срока реализации и объемов финансирования проекта связано с неисполнение договора по итогам 2021 года. Корректировка сметной стоимости обусловлена учетом удорожания стоимости МТР и оборудования, закупаемых подрядчиком.
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | С | 2016 | 2022 | 2023 | нд | 71.0954 | март 2017г. | нд | 71.0954 | март 2017г. | нд | 10.1161 | 68.1019 | 65.2029 | 56.0629 | 0 | 2.1092 | 13.1367 | 0 | 0 | 11.1385 | 1.9981 | 13.1367 | 0 | 0 | 11.1385 | 1.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3937 | 0 | 0 | 3.6614 | 0.73228 | 33.579 | 0 | 0 | 28.1433 | 5.4357 | 30.196 | 0 | 0 | 25.3911 | 4.8049 | 6.8765 | 0 | 0 | 5.7304 | 1.1461 | 5.2512 | 0 | 0 | 4.4647 | 0.78648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1092 | 0 | 0 | 1.7577 | 0.35154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.4554 | 0 | 0 | 33.8737 | 6.5817 | 41.9501 | 0 | 0 | 35.275 | 6.6752 | Изменение стоимости и объемов финансирования проекта ввиду удорожания продукции у производителей и применением новых индекс-дефляторов от Министерства экономического развития РФ от 30.09.2022. Изменение срока реализации проекта в связи с корректировкой графика производства работ.
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-50 ст№ 1,2,3 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | N_505-ХТЭЦ2-2 | Н | 2025 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 42.0847 | 0 | 0 | 42.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0339 | 0 | 0 | 3.3616 | 0.67231 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.5166 | 0 | 0 | 27.6257 | 4.891 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.5505 | 0 | 0 | 30.9872 | 5.5633 | 36.5505 | 0 | 0 | 30.9872 | 5.5633 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения стабильного и бесперебойного теплоснабжения потребителей г.Хабаровска и поддержание стабильных параметров сетевой воды. Достижение планового значения показателя энергетической эффективности, экономия условного топлива котлоагрегата -580 тут.
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 372.0047 | нд | нд | 372.0047 | нд | нд | 71.6024 | 382.6341 | 768.2133 | 411.8948 | 0 | 570.1295 | 45.022 | 0 | 0 | 37.7152 | 7.3068 | 45.022 | 0 | 0 | 37.7152 | 7.3068 | 64.5813 | 0 | 0 | 54.103 | 10.4783 | 36.5815 | 0 | 0 | 30.5267 | 6.0548 | 229.4282 | 0 | 0 | 191.5657 | 37.8625 | 47.5305 | 0 | 0 | 39.981 | 7.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6526 | 0 | 0 | -2.2394 | -0.41321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.7681 | 0 | 0 | 147.0012 | 105.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2176 | 0 | 0 | 13.9953 | 9.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.297 | 0 | 0 | 8.5808 | 1.7162 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53576 | 0 | 0 | 0.44646 | 0.089293 | нд | нд | нд | нд | нд | 304.8422 | 0 | 0 | 254.6959 | 50.1463 | 368.2778 | 0 | 0 | 238.2921 | 129.9857 | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | С | 2015 | 2021 | 2024 | нд | 372.0047 | декабрь 2016г. | нд | 372.0047 | декабрь 2016г. | нд | 71.6024 | 382.6341 | 389.6784 | 411.8948 | 0 | 191.5946 | 45.022 | 0 | 0 | 37.7152 | 7.3068 | 45.022 | 0 | 0 | 37.7152 | 7.3068 | 64.5813 | 0 | 0 | 54.103 | 10.4783 | 36.5815 | 0 | 0 | 30.5267 | 6.0548 | 229.4282 | 0 | 0 | 191.5657 | 37.8625 | 47.5305 | 0 | 0 | 39.981 | 7.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6526 | 0 | 0 | -2.2394 | -0.41321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0306 | 0 | 0 | 147.0012 | 29.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.564 | 0 | 0 | 12.97 | 2.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 294.0095 | 0 | 0 | 245.6686 | 48.3409 | 273.054 | 0 | 0 | 228.2395 | 44.8144 | Изменение срока реализации проекта по причине отставания от графика производства работ. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта в связи с необходимостью проведения дополнительных работ не связанными с техническими и количественными характеристиками объекта, данные работы связаны с выносом сетей Ростелекома согласно выданных Технических условий.
1.2.3 | Реконструкция РЗА ПНС "Красная" в г.Комсомольске-на-Амуре (СП КТС) | N_505-КТС-2 | Н | 2024 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2042 | 0 | 0 | 1.0253 | 0.17885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1176 | 0 | 0 | 0.098 | 0.0196 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1176 | 0 | 0 | 0.098 | 0.0196 | 1.3218 | 0 | 0 | 1.1233 | 0.19845 | Новый проект. Включен в ИПР в рамках исполнения распоряжения АО "ДГК" №135 от 23.10.2020 г. о повышение надежности электротехнического оборудования, снижение аварийности при эксплуатации электроустановок
1.2.3 | Реконструкция подкачивающей насосной станции "Городская" в г.Амурске (СП КТС) | I_505-ХТСКх-63 | Н | 2026 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1794 | 0 | 0 | 8.4828 | 1.6966 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53576 | 0 | 0 | 0.44646 | 0.089293 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7151 | 0 | 0 | 8.9293 | 1.7859 | 10.7151 | 0 | 0 | 8.9293 | 1.7859 | Изменение срока реализации и стоимости проекта ввиду включения проекта в ИПР в рамках выполнения требований раздела 1.6 Правил технической эксплуатации электр. станций и сете РФ, утв. приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. №229. Снижение физического износа, подтверждаемого дефектной ведомостью от 11.01.2017. Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения города Комсомольска-на-Амуре на период дл 2033 г. Утверждена постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29.07.2019 №1629-па , (Глава 8 табл. 3).
1.2.3. | Реконструкция ТМ-18 блок 626 от ТК-188.40б (уз.626) в сторону ПНС-626, Дн=720х10мм, L=530 м.п., СП ХТС | N_505-ХТС-14 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 83.187 | 0 | 0 | 83.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7375 | 0 | 0 | 0 | 76.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4494 | 0 | 0 | 0 | 6.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.187 | 0 | 0 | 0 | 83.187 | Новый проект включен в ИПР с целью иыполнения требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№1/17-Ю.С.Р от 29.05.2017;№2/17-Ю.С.Р от 30.05.2017. Реализация проекта позволит снизить тепловые потери.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 664.9916 | нд | нд | 664.9916 | нд | нд | 138.803 | 2153.7051 | 2291.8589 | 2272.5353 | 1397.692 | 1642.4681 | 83.8738 | 0 | 0 | 70.3427 | 13.5311 | 83.8738 | 0 | 0 | 70.3427 | 13.5311 | 322.2133 | 0 | 0 | 269.6022 | 52.6111 | 156.4528 | 0 | 0 | 131.2205 | 25.2323 | 339.0691 | 0 | 0 | 284.3256 | 54.7434 | 233.6734 | 0 | 0 | 196.3172 | 37.3562 | 37.8144 | 0 | 0 | 31.512 | 6.3024 | 36.5877 | 0 | 0 | 30.7793 | 5.8084 | 363.8182 | 0 | 0 | 304.1452 | 59.6731 | 162.4187 | 0 | 0 | 127.9919 | 34.4267 | 232.7613 | 0 | 0 | 194.7376 | 38.0237 | 123.8952 | 0 | 0 | 51.363 | 72.5321 | 243.5503 | 0 | 0 | 89.4898 | 154.0605 | нд | нд | нд | нд | нд | 113.5545 | 0 | 0 | 70.3986 | 43.1559 | нд | нд | нд | нд | нд | 217.5588 | 0 | 0 | 182.0307 | 35.528 | нд | нд | нд | нд | нд | 1870.3398 | 0 | 0 | 1426.2418 | 444.0981 | 1287.6913 | 0 | 0 | 879.5912 | 408.1001 | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | С | 2015 | 2024 | 2024 | нд | 77.3268 | март 2016г. | нд | 77.3268 | март 2016г. | нд | 8.8274 | 96.1344 | 98.9002 | 87.1557 | 84.7241 | 87.9701 | 1.6547 | 0 | 0 | 1.3812 | 0.27348 | 1.6547 | 0 | 0 | 1.3812 | 0.27348 | 0.9108 | 0 | 0 | 0.75997 | 0.15083 | 0.023232 | 0 | 0 | 0.023232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081625 | 0 | 0 | 0.081625 | 0 | 0.90499 | 0 | 0 | 0.75416 | 0.15083 | 0.34311 | 0 | 0 | 0.34311 | 0 | 76.9616 | 0 | 0 | 64.418 | 12.5436 | 80.4826 | 0 | 0 | 67.7454 | 12.7372 | 7.7625 | 0 | 0 | 6.4688 | 1.2938 | 7.4875 | 0 | 0 | 6.2396 | 1.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 86.5399 | 0 | 0 | 72.4009 | 14.139 | 88.4181 | 0 | 0 | 74.433 | 13.9851 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по результатам фактически понесенных затрат в 2020-2022гг на аренду земельного участка, а также пересчета стоимости с учетом актуальных индексов-дефляторов от сентября 2022г.
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | С | 2017 | 2022 | 2023 | нд | 486.7226 | декабрь 2018г. | нд | 486.7226 | декабрь 2018г. | нд | 12.8824 | 458.066 | 427.165 | 702.3554 | 0 | 56.1667 | 46.3037 | 0 | 0 | 38.8951 | 7.4086 | 46.3037 | 0 | 0 | 38.8951 | 7.4086 | 217.0472 | 0 | 0 | 181.6363 | 35.4109 | 111.9002 | 0 | 0 | 93.918 | 17.9822 | 261.2862 | 0 | 0 | 219.4535 | 41.8327 | 172.5745 | 0 | 0 | 145.1389 | 27.4356 | 25.6934 | 0 | 0 | 21.4112 | 4.2822 | 27.3375 | 0 | 0 | 22.944 | 4.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1667 | 0 | 0 | 47.147 | 9.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 504.0268 | 0 | 0 | 422.501 | 81.5258 | 367.9789 | 0 | 0 | 309.1478 | 58.8311 | Корректировка сметной стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение срока реализации и объемов финансирования проекта по годам реализации в связи с неисполнением договорных обязательств в 2021-2022 годах и уточнением прочих затрат, не облагаемых НДС.
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | П | 2019 | 2027 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1189.2247 | 1189.2247 | 1189.2247 | 1176.2176 | 1180.3297 | 3.3125 | 0 | 0 | 2.7604 | 0.55208 | 3.3125 | 0 | 0 | 2.7604 | 0.55208 | 12.4221 | 0 | 0 | 10.3518 | 2.0704 | 5.5825 | 0 | 0 | 4.6521 | 0.93042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1121 | 0 | 0 | 3.4268 | 0.68535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.349 | 0 | 0 | 197.3272 | 39.0217 | 9.0601 | 0 | 0 | 7.5501 | 1.51 | 222.4385 | 0 | 0 | 186.1353 | 36.3032 | 53.7045 | 0 | 0 | 45.1235 | 8.581 | 39.8851 | 0 | 0 | 34.0436 | 5.8416 | нд | нд | нд | нд | нд | 78.6305 | 0 | 0 | 66.2953 | 12.3352 | нд | нд | нд | нд | нд | 217.5588 | 0 | 0 | 182.0307 | 35.528 | нд | нд | нд | нд | нд | 811.396 | 0 | 0 | 679.6106 | 131.7854 | 404.4215 | 0 | 0 | 339.6953 | 64.7263 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования по годам реалиазции связано с корректировкой графика производства работ (договор на проектирование с Комсом. ТИСИЗ №329/ХГ-19)
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | З | 2017 | 2026 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3599 | 209.7267 | 112.1484 | 207.3668 | 81.1685 | 0 | 25.058 | 0 | 0 | 20.9208 | 4.1372 | 25.058 | 0 | 0 | 20.9208 | 4.1372 | 71.0749 | 0 | 0 | 59.4757 | 11.5992 | 16.7143 | 0 | 0 | 14.0332 | 2.6812 | 77.8261 | 0 | 0 | 64.9081 | 12.918 | 61.0606 | 0 | 0 | 51.1328 | 9.9278 | 6.5999 | 0 | 0 | 5.4999 | 1.1 | 6.9556 | 0 | 0 | 5.7963 | 1.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 155.5009 | 0 | 0 | 129.8838 | 25.6171 | 84.7305 | 0 | 0 | 70.9623 | 13.7683 | Изменение срока реализции, стоимости проекта и объемов финансирования по годам связано с заершением реализации проекта в 2021 году и оптимизацией объемов работ, предусмотренных в ПСД. Объект завершен.
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ Хабаровской ТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные в секциях 5Р | H_505-ХТСКх-43 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.4573 | 4.4573 | 2.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9858 | 0 | 0 | 2.5 | 0.48583 | 4.5006 | 0 | 0 | 3.7505 | 0.75009 | -0.043273 | 0 | 0 | -0.036061 | -0.0072122 | -0.043273 | 0 | 0 | -0.036061 | -0.0072122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9426 | 0 | 0 | 2.4639 | 0.47862 | 4.4573 | 0 | 0 | 3.7144 | 0.74288 | Изменение плана на 2020 год обусловлено учетом факта финансирования по итогам 2020 года
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | И | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0177 | 2.9341 | 3.0716 | 2.5137 | 2.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0.42 | 0.084 | 0.418 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5161 | 0 | 0 | 2.1417 | 0.37445 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0201 | 0 | 0 | 2.5617 | 0.45845 | 2.9341 | 0 | 0 | 2.5597 | 0.37445 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с учетом экономии по результатам закупок 2022 года.
1.2.4 | Рекультвация золоотвала № 2 Амурской ТЭЦ, S=35 га | H_505-ХГ-117 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.8839 | 11.8839 | 11.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8842 | 0 | 0 | 9.9035 | 1.9807 | 11.8839 | 0 | 0 | 9.9032 | 1.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8842 | 0 | 0 | 9.9035 | 1.9807 | 11.8839 | 0 | 0 | 9.9032 | 1.9806 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.2.4 | Реконструкция обьекта "Дамба берега Амура" (берегоукрепление Хабаровской ТЭЦ-2) | F_505-ХТСКх-2 | З | 2014 | 2020 | 2020 | нд | 100.9422 | март 2015г. | нд | 100.9422 | март 2015г. | нд | 111.548 | 116.6556 | 116.6556 | 4.5985 | 0 | 0 | 0.5129 | 0 | 0 | 0.50912 | 0.0037761 | 0.5129 | 0 | 0 | 0.50912 | 0.0037761 | 4.5947 | 0 | 0 | 3.8938 | 0.70089 | 4.5947 | 0 | 0 | 3.8938 | 0.70089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5947 | 0 | 0 | 3.8938 | 0.70089 | 4.5947 | 0 | 0 | 3.8938 | 0.70089 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Реконструкция обводной линии с грязевиком вокруг существующего грязевика сетевой насосной (СП "ХТЭЦ-2") | I_505-ХТСКх-65 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.535 | 7.535 | 9.9252 | 0 | 0 | 7.0321 | 0 | 0 | 5.8761 | 1.1561 | 7.0321 | 0 | 0 | 5.8761 | 1.1561 | 0.50284 | 0 | 0 | 0.41903 | 0.083806 | 0.50284 | 0 | 0 | 0.41903 | 0.083806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50284 | 0 | 0 | 0.41903 | 0.083806 | 0.50284 | 0 | 0 | 0.41903 | 0.083806 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Реконструкция береговой насосной станции с заменой насосов ЦЭН-1,2 тип 300Д-90 (900 м3/час, 7,0 кгс/см2, 250 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин) на насосы 1Д315-71 (315 м3/час, 7,0 кгс/см2, 110 кВт, 6 кВ, 3000 об/мин) (СП ХТЭЦ-2) | H_505-ХТСКх-42 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.75048 | 0.75048 | 0.79065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79065 | 0 | 0 | 0.662 | 0.12865 | 0.75048 | 0 | 0 | 0.62747 | 0.12301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79065 | 0 | 0 | 0.662 | 0.12865 | 0.75048 | 0 | 0 | 0.62747 | 0.12301 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 132.4498 | 0 | 0 | 132.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0498 | 0 | 0 | 0 | 10.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 132.4498 | 0 | 0 | 0 | 132.4498 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения пожарной безопасности и повышения надежности эксплуатации здания, потребность в которой подтверждается Заключением экспертизы промышленной безопасности рег.№71-ЗС-01125-2014 от 12.12.2013г.
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ХГ-209 | И | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.365 | 0 | 0 | 2.8315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5334 | 0 | 0 | 1.2779 | 0.25557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8315 | 0 | 0 | 2.3596 | 0.47192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.365 | 0 | 0 | 3.6375 | 0.7275 | Новый проект, включен в ИПР для замены существующих сетевых насосов на более мощные с целью обеспечения качества теплоснабжения всех потребителей при теплоснабжении от ЦТП№6
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | И | 2017 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1853 | 56.2534 | 56.2534 | 53.1076 | 53.0681 | 53.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5077 | 0 | 0 | 42.3999 | 8.1078 | 3.8278 | 0 | 0 | 3.1898 | 0.63797 | 2.5604 | 0 | 0 | 2.1336 | 0.42673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3162 | 0 | 0 | 36.9302 | 7.386 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.924 | 0 | 0 | 4.1034 | 0.82067 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 102.3083 | 0 | 0 | 85.5671 | 16.7412 | 53.0681 | 0 | 0 | 44.2234 | 8.8447 | зменение срока реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта в условиях органиченности тарифного источника.
1.2.4 | Реконструкция Главного щита управления (ГЩУ) ХТЭЦ-2 с заменой панелей управления | N_505-ХТЭЦ2-3 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.4017 | 0 | 0 | 2.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4017 | 0 | 0 | 2.0015 | 0.40029 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4017 | 0 | 0 | 2.0015 | 0.40029 | 2.4017 | 0 | 0 | 2.0015 | 0.40029 | Новый проект. Необходимость реализации данного проекта обусловлена не соответствием панелей ГЩУ требованиям Правил технической эксплуатации (ПТЭ) по обеспечению надежной, безопасной и экономичной работы электрооборудования ХТЭЦ-2, а также большим сроком эксплуатации, моральным и физически износом панелей ГЩУ.
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ ХТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные выключатели ВБМ-10/630, ВБМ-10/1000 в секциях 3Р, 4Р | N_505-ХТЭЦ2-4 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.0863 | 0 | 0 | 17.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0863 | 0 | 0 | 14.3729 | 2.7134 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0863 | 0 | 0 | 14.3729 | 2.7134 | 17.0863 | 0 | 0 | 14.3729 | 2.7134 | Новый проект. Включен в ИПР в рамках выполнения требований по повышению надежности электроустановок Хабаровской ТЭЦ-2. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (п.2.2.41); Инструкция КРУ (п.16.5); РД 153-34.0-35.648-01 (п. 2.4; 2.5; 2.6). Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей.
1.2.4 | Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-3 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 107.648 | 0 | 0 | 107.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5032 | 0 | 0 | 0 | 16.5032 | 91.1448 | 0 | 0 | 0 | 91.1448 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 91.1448 | 0 | 0 | 0 | 91.1448 | 107.648 | 0 | 0 | 0 | 107.648 | Новый проект включен в ИПР с целью выполнения требований по повышению надежности электроустановок Хабаровской ТЭЦ-2. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (п.2.2.41); Инструкция КРУ (п.16.5); РД 153-34.0-35.648-01 (п. 2.4; 2.5; 2.6). Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей.
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 664.6123 | нд | нд | 664.6123 | нд | нд | 1284.7204 | 18353.6312 | 31374.4062 | 15868.8565 | 11623.0257 | 25289.2607 | 1103.5524 | 0 | 0 | 859.5394 | 244.013 | 1103.5524 | 0 | 0 | 859.5394 | 244.013 | 1137.4112 | 0 | 0 | 950.2037 | 187.2076 | 991.5527 | 0 | 0 | 820.0266 | 171.5261 | 1683.7758 | 0 | 0 | 1407.3738 | 276.402 | 1349.2777 | 0 | 0 | 1123.2901 | 225.9876 | 1667.0042 | 0 | 0 | 1309.4433 | 357.5609 | 1356.0424 | 0 | 0 | 1137.9487 | 218.0937 | 1438.8249 | 0 | 0 | 1099.5459 | 339.279 | 3907.9172 | 0 | 0 | 1878.8879 | 2029.0293 | 1570.5512 | 0 | 0 | 1313.0494 | 257.5018 | 5160.4413 | 0 | 0 | 1986.2556 | 3174.1857 | 3407.5514 | 0 | 0 | 1607.4698 | 1800.0815 | нд | нд | нд | нд | нд | 3178.1436 | 0 | 0 | 883.22 | 2294.9236 | нд | нд | нд | нд | нд | 1676.1888 | 0 | 0 | 1049.7972 | 626.3916 | нд | нд | нд | нд | нд | 15759.451 | 0 | 0 | 9620.1031 | 6139.348 | 21027.115 | 0 | 0 | 10486.8959 | 10540.2191 | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 459.0826 | нд | нд | 459.0826 | нд | нд | 151.7973 | 3437.9441 | 4428.0728 | 2296.9632 | 1125.8595 | 2197.1633 | 660.1148 | 0 | 0 | 487.9545 | 172.1603 | 660.1148 | 0 | 0 | 487.9545 | 172.1603 | 476.7852 | 0 | 0 | 398.2242 | 78.561 | 447.6168 | 0 | 0 | 365.0452 | 82.5716 | 580.7529 | 0 | 0 | 485.6662 | 95.0868 | 471.1309 | 0 | 0 | 394.5477 | 76.5832 | 471.8028 | 0 | 0 | 395.3711 | 76.4316 | 500.2498 | 0 | 0 | 419.5794 | 80.6703 | 306.1552 | 0 | 0 | 255.5817 | 50.5736 | 738.8989 | 0 | 0 | 595.1853 | 143.7136 | 484.215 | 0 | 0 | 404.3882 | 79.8268 | 873.2752 | 0 | 0 | 728.885 | 144.3902 | 507.6334 | 0 | 0 | 425.3294 | 82.304 | нд | нд | нд | нд | нд | 77.3558 | 0 | 0 | 64.4632 | 12.8926 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2904.7003 | 0 | 0 | 2429.0239 | 475.6764 | 3616.1607 | 0 | 0 | 2993.0352 | 623.1255 | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 14 БКЗ-210-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-5 | З | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.3237 | 33.5033 | 35.532 | -1.6653e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6795 | 0 | 0 | 29.1632 | 5.5163 | 33.5033 | 0 | 0 | 28.1443 | 5.359 | 0.6442 | 0 | 0 | 0.53683 | 0.10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.3237 | 0 | 0 | 29.7 | 5.6237 | 33.5033 | 0 | 0 | 28.1443 | 5.359 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования проекта ввиду завершения реализации проекта в 2021 году. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2021года
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №1 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-60 | З | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 59.2419 | 156.5399 | 156.5399 | 74.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3163 | 0 | 0 | 90.3723 | 17.944 | 97.2297 | 0 | 0 | 81.3086 | 15.9211 | 0.068234 | 0 | 0 | 0.056862 | 0.011372 | 0.068234 | 0 | 0 | 0.056862 | 0.011372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 108.3845 | 0 | 0 | 90.4292 | 17.9554 | 97.298 | 0 | 0 | 81.3655 | 15.9325 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-91 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 75.5691 | 76.023 | 93.5621 | 0 | 0 | 46.0771 | 0 | 0 | 38.4693 | 7.6078 | 46.0771 | 0 | 0 | 38.4693 | 7.6078 | 40.6934 | 0 | 0 | 34.1575 | 6.5359 | 23.0719 | 0 | 0 | 19.4851 | 3.5868 | 6.4201 | 0 | 0 | 5.4211 | 0.99891 | 6.874 | 0 | 0 | 5.871 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.1134 | 0 | 0 | 39.5786 | 7.5348 | 29.9459 | 0 | 0 | 25.3561 | 4.5898 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. № 8 Т-100/130 Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-119 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 72.769 | 72.769 | 74.3552 | 0 | 0 | 73.7582 | 0 | 0 | 61.5495 | 12.2088 | 73.7582 | 0 | 0 | 61.5495 | 12.2088 | 1.21 | 0 | 0 | 1.0129 | 0.19701 | 1.21 | 0 | 0 | 1.0129 | 0.19701 | -2.1992 | 0 | 0 | -1.8326 | -0.36653 | -2.1992 | 0 | 0 | -1.8326 | -0.36653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.98922 | 0 | 0 | -0.81971 | -0.16952 | -0.98922 | 0 | 0 | -0.81971 | -0.16952 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-1"- КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 | I_505-ХГ-131 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 198.8651 | 189.2755 | 230.6258 | 0 | 0 | 66.8884 | 0 | 0 | 55.918 | 10.9704 | 66.8884 | 0 | 0 | 55.918 | 10.9704 | 62.2936 | 0 | 0 | 52.1148 | 10.1788 | 62.4818 | 0 | 0 | 52.662 | 9.8198 | 69.4948 | 0 | 0 | 58.1197 | 11.3751 | 59.9052 | 0 | 0 | 50.2494 | 9.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 131.7884 | 0 | 0 | 110.2344 | 21.554 | 122.387 | 0 | 0 | 102.9115 | 19.4756 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-151 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 186.04 | 201.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.04 | 0 | 0 | 155.7 | 30.34 | 201.4918 | 0 | 0 | 168.7803 | 32.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 186.04 | 0 | 0 | 155.7 | 30.34 | 201.4918 | 0 | 0 | 168.7803 | 32.7114 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по проекту обусловлено непрогнозируемым ростом стоимости МТР по итогам 2021г.
1.3.1 | Замена трансформатора ТДЦ-125000/110 на трансформатор ТДЦ-160000/110 ХТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-147 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 128.705 | 128.705 | 0 | 0 | 0 | 78.12 | 0 | 0 | 0.6338 | 77.4862 | 78.12 | 0 | 0 | 0.6338 | 77.4862 | 50.585 | 0 | 0 | 42.1541 | 8.4308 | 50.585 | 0 | 0 | 32.6328 | 17.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.585 | 0 | 0 | 42.1541 | 8.4308 | 50.585 | 0 | 0 | 32.6328 | 17.9521 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 8 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-123 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.6904 | 14.6904 | 14.8336 | 0 | 0 | 12.0975 | 0 | 0 | 10.0974 | 2 | 12.0975 | 0 | 0 | 10.0974 | 2 | 2.593 | 0 | 0 | 2.1771 | 0.41593 | 2.593 | 0 | 0 | 2.1771 | 0.41593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.593 | 0 | 0 | 2.1771 | 0.41593 | 2.593 | 0 | 0 | 2.1771 | 0.41593 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 9 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-124 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.8037 | 14.8037 | 14.821 | 0 | 0 | 14.7927 | 0 | 0 | 12.3667 | 2.426 | 14.7927 | 0 | 0 | 12.3667 | 2.426 | 0.010982 | 0 | 0 | 0.010982 | 0 | 0.010982 | 0 | 0 | 0.010982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.010982 | 0 | 0 | 0.010982 | 0 | 0.010982 | 0 | 0 | 0.010982 | 0 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БВ-120 ст. № 1-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-125 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.6325 | 11.6325 | 13.0443 | 0 | 0 | 10.7348 | 0 | 0 | 8.9597 | 1.7751 | 10.7348 | 0 | 0 | 8.9597 | 1.7751 | 0.89768 | 0 | 0 | 0.75352 | 0.14417 | 0.89768 | 0 | 0 | 0.75352 | 0.14417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89768 | 0 | 0 | 0.75352 | 0.14417 | 0.89768 | 0 | 0 | 0.75352 | 0.14417 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата ТП-150 ст. № 4-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-126 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.9249 | 5.9249 | 7.3285 | 0 | 0 | 5.9248 | 0 | 0 | 4.9436 | 0.98118 | 5.9248 | 0 | 0 | 4.9436 | 0.98118 | 9.928e-05 | 0 | 0 | 9.928e-05 | 2.575e-19 | 9.928e-05 | 0 | 0 | 9.928e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.928e-05 | 0 | 0 | 9.928e-05 | 2.575e-19 | 9.928e-05 | 0 | 0 | 9.928e-05 | 0 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегата энергоблока № 2 СП "Комсомольская ТЭЦ-3". | I_505-ХГ-133 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.5351 | 4.5351 | 7.2093 | 0 | 0 | 4.5341 | 0 | 0 | 3.8079 | 0.72618 | 4.5341 | 0 | 0 | 3.8079 | 0.72618 | 0.0010223 | 0 | 0 | 0.00085194 | 0.00017039 | 0.0010223 | 0 | 0 | 0.0010223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0010223 | 0 | 0 | 0.00085194 | 0.00017039 | 0.0010223 | 0 | 0 | 0.0010223 | 0 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.3.1 | Замена силового трансформатора РТСР-1 на ХТЭЦ-3 | K_505-ХГ-152 | И | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 48 | 64.1885 | 0 | 0 | 46.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 40 | 8 | 17.778 | 0 | 0 | 14.815 | 2.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4105 | 0 | 0 | 38.6754 | 7.7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48 | 0 | 0 | 40 | 8 | 64.1885 | 0 | 0 | 53.4904 | 10.6981 | Изменение ст-ти и объемов реализации проекта ввиду удорожания продукции у производителей. Корректировка сроков реализации проекта в связи с длительностью сроков проведения закупочных процедур и длительностью изготовления и поставки оборудования.
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | И | 2022 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 236.2026 | 601.8843 | 0 | 232.6026 | 577.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 24.7436 | 0 | 0 | 20.6197 | 4.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0611 | 0 | 0 | 39.2176 | 7.8435 | 232.6026 | 0 | 0 | 193.8355 | 38.7671 | 506.8795 | 0 | 0 | 422.6796 | 84.1999 | 23.2 | 0 | 0 | 19.3333 | 3.8667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 259.4026 | 0 | 0 | 216.1689 | 43.2338 | 601.8843 | 0 | 0 | 501.8502 | 100.034 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объемов финансирования проекта по годам реализации обусловлено корректировкой параметров в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией (утв. Приказом ДГК от 30.12.2021): изменение стоимости по результатам проведения закупок в соответствии с протоколом Центральной закупочной комиссии № 941 от 10.11.2021. В процессе формирования технического задания на проектирование в состав необходимых работ были включены предпроектные обследования, гидрометеорологические изыскания, получение технических условий специализированных организаций и балансодержателей инженерных сетей. Для оценки актуальной стоимости выполнения ПИР в июле 2021 года был проведен ценовой мониторинг. Утвержденная проектная документация отсутствует. Начало реализации проекта в 2022 году. Заключен договор на разработку ПИР №216/ХГ-22 от 17.03.2022г.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-150 | З | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 281.1621 | 279.8854 | 0 | 13.2973 | 1.2768e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35883 | 0 | 0 | 0.29903 | 0.059805 | 0.35883 | 0 | 0 | 0.29903 | 0.059805 | 267.5059 | 0 | 0 | 224.2199 | 43.286 | 279.5266 | 0 | 0 | 233.9968 | 45.5297 | 13.2973 | 0 | 0 | 11.0811 | 2.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 281.1621 | 0 | 0 | 235.6 | 45.5621 | 279.8854 | 0 | 0 | 234.2959 | 45.5895 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования проекта ввиду завершения реализации проекта в 2022 году. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2022года
1.3.1 | Модернизация поверхностей нагрева котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-153 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 143.5316 | 143.5316 | 0 | 143.5316 | 143.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6136 | 0 | 0 | 114.235 | 22.3786 | 136.6136 | 0 | 0 | 114.235 | 22.3786 | 6.918 | 0 | 0 | 5.765 | 1.153 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 143.5316 | 0 | 0 | 120 | 23.5316 | 143.5316 | 0 | 0 | 120 | 23.5316 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Хабаровской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-165 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.8312 | 15.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2481 | 0 | 0 | 11.8734 | 2.3747 | 13.6216 | 0 | 0 | 11.3574 | 2.2642 | 1.5831 | 0 | 0 | 1.3192 | 0.26385 | 1.9804 | 0 | 0 | 1.6503 | 0.33007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8312 | 0 | 0 | 13.1926 | 2.6385 | 15.602 | 0 | 0 | 13.0078 | 2.5942 | Изменение стоимости проекта обусловлено фактически понесенными затратами по итогам 2021 года, сложившимися с учетом экономии при проведении закупочных процедур.Изменение объемов финансирования связано с уточнением кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022, подлежащей гашению в 2022 году. Объект завершен.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100ФБ Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-97 | З | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 45.6319 | 51.9931 | 45.9183 | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6685 | 0 | 0 | 36.743 | 6.9254 | 51.9931 | 0 | 0 | 43.5901 | 8.403 | 1.9635 | 0 | 0 | 1.6362 | 0.32725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.6319 | 0 | 0 | 38.3793 | 7.2527 | 51.9931 | 0 | 0 | 43.5901 | 8.403 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования проекта ввиду завершения реализации проекта в 2021 году. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2021года
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | З | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.7492 | 10.1122 | 23.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7492 | 0 | 0 | 18.1243 | 3.6249 | 10.1122 | 0 | 0 | 8.4505 | 1.6617 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.7492 | 0 | 0 | 19.791 | 3.9582 | 10.1122 | 0 | 0 | 8.4505 | 1.6617 | Изменение срока реализации и объемов финансирования проекта по годам реализации ввиду завершения реализации проекта в 2021 году. Изменение стоимости проекта обусловлено фактически понесенными затратами по итогам 2021 года. В рамках доработки ИПР по п. 1.40 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 06.05.2022 №07-2324 в связи с устранением ошибки в расчете финансирования скорректирована оценка полной стоимости и объемы финансирования в 2022 году: материалы закупленые в 2021г. в сумме 403,88527 (без НДС 341,90438) тыс.руб., использованы в 2022г. на объекте H_505-ХГ-102 "Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ" (стоимость материалов из проекта H_505-ХГ-98 исключена и включена в финансирование проекта H_505-ХГ-102).
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 13 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-99 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.6559 | 51.0742 | 35.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6559 | 0 | 0 | 30.0995 | 5.5564 | 51.0742 | 0 | 0 | 43.266 | 7.8082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.6559 | 0 | 0 | 30.0995 | 5.5564 | 51.0742 | 0 | 0 | 43.266 | 7.8082 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по проекту обусловлено непрогнозируемым ростом стоимости МТР по итогам 2021-2022гг.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.8965 | 40.1225 | 36.225 | 0 | -6.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8965 | 0 | 0 | 30.3 | 5.5965 | 46.4651 | 0 | 0 | 39.554 | 6.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3426 | 0 | 0 | -5.2855 | -1.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.8965 | 0 | 0 | 30.3 | 5.5965 | 40.1225 | 0 | 0 | 34.2685 | 5.854 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам обусловлено удорожанием стоимости МТР по факту проведения закупочных процедур. Изменение срока реализации проекта в связи с корректировкой в 2023 году объема финансирования МТР, не востребованных при производстве работ.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-220-140-7 Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-101 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 41.3624 | 46.8928 | 41.3624 | 0 | 11.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3624 | 0 | 0 | 34.6 | 6.7624 | 34.9117 | 0 | 0 | 29.1875 | 5.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9811 | 0 | 0 | 9.9843 | 1.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.3624 | 0 | 0 | 34.6 | 6.7624 | 46.8928 | 0 | 0 | 39.1718 | 7.721 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам обусловлено удорожанием стоимости МТР по факту проведения закупочных процедур. Изменение срока реализации проекта в связи с корректировкой графика финансирования проекта
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | И | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.24 | 13.5943 | 15.1814 | 0 | 8.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.24 | 0 | 0 | 12.7 | 2.54 | 5.0524 | 0 | 0 | 4.2103 | 0.84206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5419 | 0 | 0 | 7.1571 | 1.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.24 | 0 | 0 | 12.7 | 2.54 | 13.5943 | 0 | 0 | 11.3674 | 2.2268 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам обусловлено резултатами проведения закупочных процедур. Изменение срока реализации проекта в связи с корректировкой графика финансирования проекта
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 142.0066 | 142.7183 | 151.795 | 8.4377e-15 | 0 | 40.2939 | 0 | 0 | 33.6921 | 6.6018 | 40.2939 | 0 | 0 | 33.6921 | 6.6018 | 51.3526 | 0 | 0 | 42.9471 | 8.4055 | 50.704 | 0 | 0 | 42.3728 | 8.3312 | 49.2173 | 0 | 0 | 41.1584 | 8.0589 | 51.7199 | 0 | 0 | 43.1797 | 8.5402 | 1.7913 | 0 | 0 | 1.4928 | 0.29855 | 0.00047355 | 0 | 0 | 0.00047355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 102.3612 | 0 | 0 | 85.5983 | 16.7629 | 102.4244 | 0 | 0 | 85.553 | 16.8714 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам обусловленно уточнением прочих затрат, не облагаемых НДС. По итогам 2021 года по проекту состоялась экономия по итогам закупочных процедур.
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | П | 2020 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 421.1888 | 524.942 | 419.7542 | 225.2587 | 420.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3625 | 0 | 0 | 18.6354 | 3.7271 | 22.3625 | 0 | 0 | 18.6354 | 3.7271 | 157.0077 | 0 | 0 | 130.8397 | 26.1679 | 43.682 | 0 | 0 | 36.4016 | 7.2803 | 16.56 | 0 | 0 | 13.8 | 2.76 | 38.7173 | 0 | 0 | 32.2792 | 6.4381 | 225.2587 | 0 | 0 | 188.1679 | 37.0908 | 347.2437 | 0 | 0 | 289.9532 | 57.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0725 | 0 | 0 | 58.3938 | 11.6788 | 2.864 | 0 | 0 | 2.3867 | 0.47734 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 424.0528 | 0 | 0 | 353.8297 | 70.2232 | 524.942 | 0 | 0 | 438.0499 | 86.8921 | Изменение срока реализации проекта и объема финансирования по годам реализации в связи с неисполненным договором на ПИР в 2021 году и как следствие корректировка графика производства работ по итогам заключенного договора. Корректировка сметной стоимости обусловлена удорожанием стоимости МТР, приобретаемых подрядчиком.
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | С | 2013 | 2026 | 2026 | нд | 459.0826 | декабрь 2017 г. | нд | 459.0826 | декабрь 2017 г. | нд | 92.5553 | 1047.0871 | 1053.7665 | 961.045 | 511.1693 | 517.8488 | 306.8933 | 0 | 0 | 257.5165 | 49.3768 | 306.8933 | 0 | 0 | 257.5165 | 49.3768 | 136.4691 | 0 | 0 | 113.8876 | 22.5816 | 136.4691 | 0 | 0 | 113.9928 | 22.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5992 | 0 | 0 | 56.3327 | 11.2665 | 71.5 | 0 | 0 | 59.5833 | 11.9167 | 114.9988 | 0 | 0 | 96.3177 | 18.6811 | 117.7775 | 0 | 0 | 98.6332 | 19.1442 | 293.5713 | 0 | 0 | 245.8579 | 47.7134 | нд | нд | нд | нд | нд | 35 | 0 | 0 | 29.1667 | 5.8333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 647.6385 | 0 | 0 | 541.5625 | 106.076 | 654.3179 | 0 | 0 | 547.2339 | 107.084 | Изменение сметной стоимости и объемов финансирования по годам реализации обусловлено уточнением прочих затрат, не облагаемых НДС
1.3.1 | Модернизация поверхностей нагрева котлоагрегата э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-154 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 119.3983 | 0 | 0 | 119.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6446 | 0 | 0 | 76.872 | 14.7727 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.7537 | 0 | 0 | 23.128 | 4.6256 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 119.3983 | 0 | 0 | 100 | 19.3983 | 119.3983 | 0 | 0 | 100 | 19.3983 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения надежной работы оборудования и проведения ремонтных работ СП «Хабаровская ТЭЦ-3»
1.3.1 | Модернизация подогревателя ПСГ-1Б э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-155 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 55.3108 | 0 | 0 | 55.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7086 | 0 | 0 | 34.3405 | 6.3681 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6022 | 0 | 0 | 12.1685 | 2.4337 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.3108 | 0 | 0 | 46.509 | 8.8018 | 55.3108 | 0 | 0 | 46.509 | 8.8018 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения надежной работы оборудования и проведения ремонтных работ СП «Хабаровская ТЭЦ-3». Снижение тепловой нагрузки котла. Экономией топлива при увеличе-нии полезного использования тепла котла.
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Комсомольской ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-162 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.925 | 0 | 0 | 17.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.925 | 0 | 0 | 15 | 2.925 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.925 | 0 | 0 | 15 | 2.925 | 17.925 | 0 | 0 | 15 | 2.925 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения надежного электроснабжения электромагнитов коммутационных аппаратов, работа устройств релейной защиты и сетевой автоматики. Обеспечение производственного процесса источниками постоянного тока
1.3.1 | Установка телескопических загрузчиков на комплексе вагоноопрокидывателя Комсомольской ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-163 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 30.8018 | 0 | 0 | 30.8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8018 | 0 | 0 | 25.774 | 5.0278 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.8018 | 0 | 0 | 25.774 | 5.0278 | 30.8018 | 0 | 0 | 25.774 | 5.0278 | Новый проект. Включен в ИПР для измерения параметров электробезопасности, обеспечения производственного процесса технологическими приборами
1.3.1 | Техническое перевооружение турбины ПТ-80-130/13/2,5/1,2 ст.№ 5 с установкой автоматизированной системы контроля вибраций и диагности (АСКВД) (1 система), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 27.1917 | 0 | 0 | 27.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1917 | 0 | 0 | 0 | 27.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1917 | 0 | 0 | 0 | 27.1917 | Новый проект включен в ИПР с целью выполнения противоававрийных мероприятий Акта особого учета расследования причин аварии, произошедшей 24.05.2022 (задержка включения ТГ №5 в работу), с целью реализации преобразования сигнала в электронный вид с приборов контроля мех. величин и вибростойкости с последующей архивацией данных.
1.3.1 | Установка баков ёмкостью 200 м.куб, 2 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-1 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 86.3914 | 0 | 0 | 86.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0864 | 0 | 0 | 58.9619 | 11.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.305 | 0 | 0 | 13.5875 | 2.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3914 | 0 | 0 | 72.5494 | 13.8419 | Новый проект включен в ИПР с целью оптимизации затрат, связанных с безвозвратной потерей конденсата, а также с целью недопущения возникновения ситуации вынужденного простоя оборудования, в результате невозможности одновременного включения двух котлоагрегатов из холодного состояния на основании протокола ПАО "РусГидро" от 06.09.2021 №06-ТЭЦ Советская Гавань.
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 137.5525 | 0 | 0 | 137.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9255 | 0 | 0 | 94.1882 | 17.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.627 | 0 | 0 | 21.3558 | 4.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5525 | 0 | 0 | 115.5441 | 22.0084 | Новый проект включен в ИПР с целью вывода вентилятора из работы, для проведения профилактических осмотров и ремонтов, в случае роста вибрации влечет за собой соответствующий вывод из работы пылесистемы (питателя сырого угля и мельницы), что в условиях эксплуатации угольной станции не всегда представляется возможным, дальнейшая вынужденная работа механизма с повышенной вибрацией еще больше увеличивает объемы, время и стоимость ремонтных работ, по причине разрушения посадочных мест подшипников в корпусах и валах агрегата.
1.3.1 | Модернизация системы пожарной сигнализации и управления автоматическим пожаротушением «ПОСЕЙДОН» СП «Хабаровская ТЭЦ-1» | N_505-ХТЭЦ-1-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.2998 | 0 | 0 | 3.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2998 | 0 | 0 | 2.7498 | 0.54996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2998 | 0 | 0 | 2.7498 | 0.54996 | Новый проект включен в ИПР с целью выполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011 "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и Постановления Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении правил обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». Устранение требований Предписания УМВД России по Хабаровскому краю от 30.11.2015 и представления Управления по Хабаровскому краю ФСБ России от 29.03.2016 № 80/7/1-1698, представления Прокуратуры Хабаровского края от 18.04.2016 №30-4-01-2016. Обеспечение защиты зданий и сооружений производственно-технического назначения, средств обеспечения производственной и трудовой деятельности и персонала. Повышения устойчивости функционирования объектов при угрозе и наступлении чрезвычайной ситуации террористического характера. Создание на объектах энергетики комплексов инженерно-технических средств физической защиты, состоящих из физических барьеров и технических средств охраны. Снижение затрат на обеспечение охраны объектов путем внедрения более эффективных методов охраны, сочетающих рациональное применение технических средств охраны, использования мобильных групп и дозорно-обходных постов.
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.58 | 0 | 0 | 44.8142 | 8.7658 | 2.82 | 0 | 0 | 2.35 | 0.47 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.82 | 0 | 0 | 2.35 | 0.47 | 60 | 0 | 0 | 50.1642 | 9.8358 | нд
1.3.2 | Техперевооружение котельной в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-8 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.58 | 0 | 0 | 44.8142 | 8.7658 | 2.82 | 0 | 0 | 2.35 | 0.47 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.82 | 0 | 0 | 2.35 | 0.47 | 60 | 0 | 0 | 50.1642 | 9.8358 | Новый проект включен в ИПР с целью модернизации системы золоудаления, аспирации галереи топливоподачи на основании протокола тех. совещания СП СГТЭЦ от 19.01.2023 №1
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 645.7952 | 10628.7338 | 12941.2634 | 9948.0008 | 8278.0709 | 10674.5059 | 321.8384 | 0 | 0 | 269.2217 | 52.6167 | 321.8384 | 0 | 0 | 269.2217 | 52.6167 | 331.7597 | 0 | 0 | 277.2137 | 54.546 | 295.2735 | 0 | 0 | 246.5104 | 48.763 | 520.5429 | 0 | 0 | 434.4223 | 86.1207 | 499.6131 | 0 | 0 | 410.2012 | 89.4118 | 567.2129 | 0 | 0 | 388.8215 | 178.3914 | 504.2373 | 0 | 0 | 421.6081 | 82.6293 | 642.6486 | 0 | 0 | 434.2471 | 208.4015 | 868.2719 | 0 | 0 | 464.0398 | 404.2321 | 568.0016 | 0 | 0 | 474.6291 | 93.3725 | 624.1159 | 0 | 0 | 496.5299 | 127.586 | 565.2777 | 0 | 0 | 473.6469 | 91.6308 | нд | нд | нд | нд | нд | 558.952 | 0 | 0 | 468.4789 | 90.4732 | нд | нд | нд | нд | нд | 603.9635 | 0 | 0 | 506.0055 | 97.958 | нд | нд | нд | нд | нд | 4358.359 | 0 | 0 | 3457.4649 | 900.894 | 4519.7049 | 0 | 0 | 3487.0206 | 1032.6842 | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | И | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 225 | 226.2817 | 0 | 123.0104 | 216.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5268 | 0 | 0 | 0.22746 | 8.2993 | 101.9896 | 0 | 0 | 0 | 101.9896 | 1.0547 | 0 | 0 | 1.0547 | 0 | 123.0104 | 0 | 0 | 0 | 123.0104 | 194.2001 | 0 | 0 | 0 | 194.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | 226.2817 | 0 | 0 | 1.2822 | 224.9995 | Изменение срока реализации, объемов финансирования по годам реализации в связи с невозможностью исполнения договорных условий подрядчиком по итогам 2021-2022гг по причине наличия тепловых сетей с проходящими трубопроводами "спутниками" ХВС, препятствующими выполнению работ на объектах. Изменение стоимости проекта обусловлено фактической стоимостью заключенного договора подряда и фактически принятыми затратами (% за кредит) по состоянию на 01.01.2023
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | И | 2017 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 78.2182 | 171.5509 | 171.5509 | 93.3327 | 75.2492 | 75.2492 | 17.0952 | 0 | 0 | 14.3167 | 2.7785 | 17.0952 | 0 | 0 | 14.3167 | 2.7785 | 0.98826 | 0 | 0 | 0.82355 | 0.16471 | 0.98826 | 0 | 0 | 0.82355 | 0.16471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7589 | 0 | 0 | 13.2053 | 2.5536 | 17.8557 | 0 | 0 | 15.0193 | 2.8364 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 0.506 | 0 | 0 | 0.42167 | 0.084333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.7472 | 0 | 0 | 15.6956 | 3.0516 | 19.35 | 0 | 0 | 16.2646 | 3.0854 | Корректировка сроков и объемов инвестиций по годам в связи с учетом обеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | И | 2017 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.5633 | 313.7507 | 314.7146 | 280.1874 | 101.9242 | 104.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5523 | 0 | 0 | 25.513 | 5.0393 | 26.1694 | 0 | 0 | 21.8378 | 4.3316 | 109.1597 | 0 | 0 | 91.177 | 17.9827 | 102.1716 | 0 | 0 | 85.2911 | 16.8805 | 42.9341 | 0 | 0 | 35.9359 | 6.9983 | 47.8784 | 0 | 0 | 40.0665 | 7.812 | 35.0974 | 0 | 0 | 29.3676 | 5.7298 | 40.5896 | 0 | 0 | 34.2097 | 6.38 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 1.418 | 0 | 0 | 1.1817 | 0.23633 | 23.3339 | 0 | 0 | 19.7553 | 3.5787 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.8849 | 0 | 0 | 29.496 | 5.3888 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7054 | 0 | 0 | 3.9212 | 0.78424 | нд | нд | нд | нд | нд | 282.6677 | 0 | 0 | 236.8326 | 45.8351 | 281.1513 | 0 | 0 | 235.7592 | 45.3921 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур 2021-2022гг. Изменение объемов финансирования обусловлено корректировкой графика финансирования проекта
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №9 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-39 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6386 | 16.5733 | 16.5733 | 103.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.794 | 0 | 0 | 14.023 | 2.771 | 14.9347 | 0 | 0 | 12.4668 | 2.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.794 | 0 | 0 | 14.023 | 2.771 | 14.9347 | 0 | 0 | 12.4668 | 2.4679 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.3.3 | Техперевооружение теплофикационного вывода Комсомольской ТЭЦ-2.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-44 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.929 | 39.2206 | 39.2206 | 17.6202 | 0 | 0 | 15.5049 | 0 | 0 | 12.9902 | 2.5147 | 15.5049 | 0 | 0 | 12.9902 | 2.5147 | 0.78669 | 0 | 0 | 0.65557 | 0.13111 | 0.78669 | 0 | 0 | 0.65557 | 0.13111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78669 | 0 | 0 | 0.65557 | 0.13111 | 0.78669 | 0 | 0 | 0.65557 | 0.13111 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №2 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-47 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.7182 | 15.7182 | 17.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8478 | 0 | 0 | 14.901 | 2.9468 | 15.7182 | 0 | 0 | 13.1265 | 2.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.8478 | 0 | 0 | 14.901 | 2.9468 | 15.7182 | 0 | 0 | 13.1265 | 2.5917 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-20 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 115.3795 | 129.1412 | 129.1412 | 15.7003 | 0 | 0 | 4.8856 | 0 | 0 | 4.1403 | 0.74526 | 4.8856 | 0 | 0 | 4.1403 | 0.74526 | 10.0439 | 0 | 0 | 8.4127 | 1.6312 | 8.8761 | 0 | 0 | 7.4115 | 1.4645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0439 | 0 | 0 | 8.4127 | 1.6312 | 8.8761 | 0 | 0 | 7.4115 | 1.4645 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | И | 2017 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.7612 | 186.4101 | 186.0938 | 167.649 | 93.6413 | 97.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0256 | 0 | 0 | 8.3664 | 1.6592 | 9.2113 | 0 | 0 | 7.686 | 1.5253 | 44.5542 | 0 | 0 | 37.2313 | 7.3229 | 41.7473 | 0 | 0 | 34.8923 | 6.8551 | 20.2421 | 0 | 0 | 16.9617 | 3.2803 | 18.7157 | 0 | 0 | 15.6804 | 3.0354 | 23.2832 | 0 | 0 | 19.498 | 3.7852 | 26.355 | 0 | 0 | 22.0578 | 4.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 1.0292 | 0.20583 | 14.3643 | 0 | 0 | 12.105 | 2.2592 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.8308 | 0 | 0 | 43.1152 | 7.7157 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8731 | 0 | 0 | 4.0609 | 0.81219 | нд | нд | нд | нд | нд | 168.1734 | 0 | 0 | 141.3387 | 26.8347 | 167.3326 | 0 | 0 | 140.6268 | 26.7058 | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур 2021-2022гг. Изменение объемов финансирования обусловлено корректировкой графика финансирования проекта
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | И | 2017 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 79.0498 | 215.013 | 215.013 | 135.9632 | 46.9524 | 48.8635 | 41.7441 | 0 | 0 | 34.8936 | 6.8505 | 41.7441 | 0 | 0 | 34.8936 | 6.8505 | 30.3732 | 0 | 0 | 25.3751 | 4.9981 | 32.116 | 0 | 0 | 26.8039 | 5.3121 | 1.5059 | 0 | 0 | 1.2549 | 0.25098 | 1.5206 | 0 | 0 | 1.2671 | 0.25343 | 13.6448 | 0 | 0 | 11.4283 | 2.2165 | 11.719 | 0 | 0 | 9.8284 | 1.8906 | 12.469 | 0 | 0 | 10.442 | 2.027 | 15.3807 | 0 | 0 | 12.8851 | 2.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0.47 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.9928 | 0 | 0 | 48.5003 | 9.4925 | 61.3003 | 0 | 0 | 51.2545 | 10.0458 | Изменение срока реализации и объемов финансирования обусловлено корректировкой графика финансирования проекта
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | З | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.0573 | 80.8228 | 80.606 | 40.3121 | 0 | 0 | 19.9593 | 0 | 0 | 16.7552 | 3.2041 | 19.9593 | 0 | 0 | 16.7552 | 3.2041 | 1.1618 | 0 | 0 | 0.96813 | 0.19363 | 1.1618 | 0 | 0 | 0.96813 | 0.19363 | 17.2974 | 0 | 0 | 14.4594 | 2.8381 | 17.7721 | 0 | 0 | 14.8549 | 2.9172 | 1.347 | 0 | 0 | 1.1225 | 0.2245 | 0.65556 | 0 | 0 | 0.5463 | 0.10926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.8062 | 0 | 0 | 16.55 | 3.2562 | 19.5894 | 0 | 0 | 16.3693 | 3.2201 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2021 года, сложившимися с учетом экономии при проведении закупочных процедур. Изменение объемов финансирования по годам обусловлено уточнением гашения кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | И | 2019 | 2027 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 163.1926 | 162.8595 | 171.7536 | 49.1258 | 47.5856 | 20.1959 | 0 | 0 | 16.8319 | 3.364 | 20.1959 | 0 | 0 | 16.8319 | 3.364 | 63.6337 | 0 | 0 | 53.1351 | 10.4986 | 55.9512 | 0 | 0 | 46.7342 | 9.217 | 10.5216 | 0 | 0 | 8.7843 | 1.7373 | 10.4381 | 0 | 0 | 8.7147 | 1.7233 | 27.398 | 0 | 0 | 22.9649 | 4.4332 | 28.6887 | 0 | 0 | 24.0201 | 4.6686 | 6.656 | 0 | 0 | 5.574 | 1.082 | 0.015125 | 0 | 0 | 0.012604 | 0.0025208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2574 | 0 | 0 | 5.2737 | 0.98367 | 37.4705 | 0 | 0 | 31.6794 | 5.7911 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8426 | 0 | 0 | 3.2022 | 0.64044 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 149.5225 | 0 | 0 | 125.3399 | 24.1826 | 142.6636 | 0 | 0 | 119.637 | 23.0266 | Изменение срока реализации и объемов финансирования по годам обусловлено корретировкой графика реализации проекта. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2021-2022 гг.
1.3.3 | Техперевооружение ТФРУ-2 тк 3-0 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-48 | З | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 52.2727 | 50.8349 | 52.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3317 | 0 | 0 | 40.3908 | 7.9409 | 50.8349 | 0 | 0 | 42.4768 | 8.3581 | 3.941 | 0 | 0 | 3.2842 | 0.65683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.2727 | 0 | 0 | 43.675 | 8.5977 | 50.8349 | 0 | 0 | 42.4768 | 8.3581 | Изменение срока реализации и объемов финансирования обусловлено уточнением окончания реализации проекта в 2021 году. Изменение стоимости в связи со сложившейся экономией по итогам 2021 года.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №18 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-49 | Н | 2023 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 81.6252 | 68.021 | 81.6252 | 81.6252 | 68.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2315 | 0 | 0 | 6.9056 | 1.3259 | 11.4183 | 0 | 0 | 9.6128 | 1.8055 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0.253 | 0 | 0 | 0.21083 | 0.042167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2315 | 0 | 0 | 9.4056 | 1.8259 | 11.6713 | 0 | 0 | 9.8236 | 1.8477 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат и объемов работ в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах в рамках периода планирования. Причины корректировки утвержденного плана на период 2025-2027 не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2025, 2026, 2027 год. Корректировка сроков окончания реалиазции согласована протокольным решением технического совещания (Протокол №б/н от 20.01.2022)
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 г. Комсомольск-на-Амуре | I_505-ХТСКх-9-50 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.2848 | 8.645 | 8.2738 | 8.2848 | 8.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2848 | 0 | 0 | 6.938 | 1.3468 | 8.453 | 0 | 0 | 7.129 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.16 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2848 | 0 | 0 | 6.938 | 1.3468 | 8.645 | 0 | 0 | 7.289 | 1.356 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом прочих затрат, ранее не учтенных в проекте. Изменение сроков реализации проекта связано с корректировкой графика производства работ и финансирования проекта.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | Н | 2024 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 301.3035 | 302.3112 | 301.3035 | 301.3035 | 302.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5086 | 0 | 0 | 15.5278 | 2.9808 | 33.06 | 0 | 0 | 27.8886 | 5.1714 | 20.2083 | 0 | 0 | 16.9894 | 3.2189 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.484 | 0 | 0 | 0.40333 | 0.080667 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.276 | 0 | 0 | 20.657 | 3.619 | нд | нд | нд | нд | нд | 63.4769 | 0 | 0 | 53.5776 | 9.8993 | 78.0283 | 0 | 0 | 65.9384 | 12.0899 | Изменение срока реализации и объемов финансирования по годам обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах в рамках периода планирования. Причины корректировки утвержденного плана на период 2025-2027 не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2025, 2026, 2027 год. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом актуальных индексов-дефляторов от сентября 2022 года.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-53 | Н | 2025 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 235.368 | 236.1552 | 235.368 | 235.368 | 236.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0436 | 0 | 0 | 6.749 | 1.2946 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | 0 | 0 | 0.75 | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9436 | 0 | 0 | 7.499 | 1.4446 | 8.9436 | 0 | 0 | 7.499 | 1.4446 | Срок реализации проекта изменен на 2028 год: в ИПР 2020-2024 по замечанию Минэнерго России (п.3 Отказа Минэнерго России от 24.11.2021 №07-6299) были внесены изменения в года реализации (год окончания реализации был указан нд) и проект был отражен как исключенный из ИПР. Причины корректировки не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на период 2025-2027 годы.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №22 г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-51 | Н | 2024 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 43.7592 | 43.9056 | 43.7592 | 43.7592 | 43.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6641 | 0 | 0 | 14.8099 | 2.8542 | 17.6019 | 0 | 0 | 14.8321 | 2.7698 | 0.87467 | 0 | 0 | 0.7289 | 0.14578 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.5094 | 0 | 0 | 18.9245 | 3.5849 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.0482 | 0 | 0 | 34.4633 | 6.5849 | 40.986 | 0 | 0 | 34.4855 | 6.5005 | Изменение объемов финансирования по годам обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах в рамках периода планирования. Причины корректировки утвержденного плана на период 2025-2027 не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2025, 2026, 2027 год. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом актуальных индексов-дефляторов от сентября 2022 года. Пролонгация сроков реализации проекта в связи с гашением кредиторской задолженности 2027 года в 2028г.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-55 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 293.862 | 294.8448 | 293.862 | 293.862 | 294.8448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7239 | 0 | 0 | 12.3449 | 2.379 | 14.6677 | 0 | 0 | 12.3651 | 2.3026 | 0.72714 | 0 | 0 | 0.60595 | 0.12119 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.868 | 0 | 0 | 9.99 | 1.878 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.3191 | 0 | 0 | 22.9409 | 4.3782 | 27.2628 | 0 | 0 | 22.961 | 4.3018 | Изменение стоимости проекта в связи с учетом актуальных индексов дефляторов. Изменение объемов инвестиций в связи с уточнением графика финансирования проекта.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 57.3733 | 57.5652 | 57.3733 | 57.3733 | 57.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8439 | 0 | 0 | 8.2534 | 1.5905 | 9.8035 | 0 | 0 | 8.2679 | 1.5356 | 0.48493 | 0 | 0 | 0.40411 | 0.080821 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.202 | 0 | 0 | 3.56 | 0.642 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.5309 | 0 | 0 | 12.2176 | 2.3133 | 14.4904 | 0 | 0 | 12.232 | 2.2584 | Изменение стоимости проекта в связи с учетом актуальных индексов дефляторов. Изменение объемов инвестиций в связи с уточнением графика финансирования проекта.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-58 | Н | 2024 | 2028 | 2035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 263.0399 | 263.9196 | 263.0399 | 263.0399 | 263.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6805 | 0 | 0 | 20.6524 | 4.0281 | 24.5358 | 0 | 0 | 20.6869 | 3.849 | 1.2155 | 0 | 0 | 1.0129 | 0.20258 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.896 | 0 | 0 | 21.6653 | 4.2306 | 25.7513 | 0 | 0 | 21.6997 | 4.0516 | Изменение срока реализации и объемов финансирования по годам обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах в рамках периода планирования. Причины корректировки утвержденного плана на период 2025-2027 не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2025, 2026, 2027 год. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом актуальных индексов-дефляторов от сентября 2022 года.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-54 | Н | 2024 | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 87.0891 | 87.3804 | 87.0891 | 87.0891 | 87.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4546 | 0 | 0 | 9.604 | 1.8506 | 6.3558 | 0 | 0 | 5.3465 | 1.0093 | 6.1945 | 0 | 0 | 5.2038 | 0.99076 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.658 | 0 | 0 | 0.54833 | 0.10967 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.3071 | 0 | 0 | 15.3561 | 2.951 | 13.2083 | 0 | 0 | 11.0986 | 2.1097 | Изменение срока реализации и объемов финансирования по годам обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах в рамках периода планирования. Причины корректировки утвержденного плана на период 2025-2027 не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на 2025, 2026, 2027 год. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом актуальных индексов-дефляторов от сентября 2022 года.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №9 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | N_505-КТС-9-59 | Н | 2027 | нд | 2032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 315.57 | 0 | 0 | 315.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.199 | 0 | 0 | 25.5507 | 4.6483 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.199 | 0 | 0 | 25.5507 | 4.6483 | 30.199 | 0 | 0 | 25.5507 | 4.6483 | Новый проект. Включен для повышения надежности и качественого теплоснабжения модернизация с сохранением существующих параметров на основании Схемы теплоснабжения г. Комсомольск-на-Амуре на период до 2037 г ( постановление администрации от 30.06.2021 №1151-па , (Глава 8 табл. 8.7.1)).
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-45 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.5284 | 19.5284 | 101.4684 | 0 | 0 | 18.8513 | 0 | 0 | 15.7556 | 3.0956 | 18.8513 | 0 | 0 | 15.7556 | 3.0956 | 1.1384 | 0 | 0 | 0.94864 | 0.18973 | 1.1384 | 0 | 0 | 0.94864 | 0.18973 | -0.46124 | 0 | 0 | -0.38437 | -0.076874 | -0.46124 | 0 | 0 | -0.38437 | -0.076873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67713 | 0 | 0 | 0.56428 | 0.11286 | 0.67713 | 0 | 0 | 0.56428 | 0.11286 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | И | 2017 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.1358 | 136.9355 | 143.2343 | 104.6515 | 0 | 2.148 | 31.811 | 0 | 0 | 26.6367 | 5.1743 | 31.811 | 0 | 0 | 26.6367 | 5.1743 | 0.98073 | 0 | 0 | 0.81727 | 0.16345 | 0.98073 | 0 | 0 | 0.81727 | 0.16345 | 23.0359 | 0 | 0 | 19.2146 | 3.8213 | 23.0515 | 0 | 0 | 19.2513 | 3.8002 | 47.9721 | 0 | 0 | 40.0188 | 7.9533 | 52.1073 | 0 | 0 | 43.5376 | 8.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.148 | 0 | 0 | 1.79 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 71.9888 | 0 | 0 | 60.0507 | 11.938 | 78.2875 | 0 | 0 | 65.3961 | 12.8914 | Изменение сроков реализации и объемов финансирования по годам в связи с уточнением сроков гашения кредиторской задолженности. Изменение стоимости по результатам закупочных процедур, в т.ч. С учетом удорожания трубной продукции
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | И | 2017 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.5001 | 177.185 | 182.8225 | 159.2175 | 61.3336 | 62.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1006 | 0 | 0 | 27.6586 | 5.442 | 29.6877 | 0 | 0 | 24.787 | 4.9007 | 0.57496 | 0 | 0 | 0.47913 | 0.095826 | 0.57496 | 0 | 0 | 0.47913 | 0.095826 | 65.0887 | 0 | 0 | 54.3614 | 10.7273 | 69.8327 | 0 | 0 | 58.2966 | 11.5361 | 1.228 | 0 | 0 | 1.0233 | 0.20467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3737 | 0 | 0 | 47.1437 | 9.23 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8533 | 0 | 0 | 4.8778 | 0.97556 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 162.2193 | 0 | 0 | 135.5439 | 26.6754 | 162.3224 | 0 | 0 | 135.5842 | 26.7382 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам связано с учетом прочих затрат, ранее не учтенных в проекте.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | И | 2017 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 56.5583 | 282.3141 | 278.9531 | 225.7558 | 59.6398 | 57.7781 | 74.7232 | 0 | 0 | 62.4477 | 12.2755 | 74.7232 | 0 | 0 | 62.4477 | 12.2755 | 33.545 | 0 | 0 | 28.0222 | 5.5228 | 29.6226 | 0 | 0 | 24.7311 | 4.8914 | 61.7702 | 0 | 0 | 51.5053 | 10.2649 | 58.3587 | 0 | 0 | 48.7129 | 9.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9123 | 0 | 0 | 1.5935 | 0.31871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5951 | 0 | 0 | 28.1749 | 5.4202 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.3862 | 0 | 0 | 19.5218 | 3.8644 | нд | нд | нд | нд | нд | 152.2966 | 0 | 0 | 127.2242 | 25.0724 | 146.8749 | 0 | 0 | 122.7343 | 24.1406 | Изменение сроков реализации проекта в связи с учетом сроков гашения кредиторской задолженности по договору подряда (выплата гарантийного удержания), уточнен график финансирования. Фактический срок реализации проекта без изменений, принятие технического решения не требуется. Изменение стоимости в связи со сложившейся экономией по итогам 2021 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | И | 2017 | 2027 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 109.8078 | 551.9276 | 543.3247 | 442.1198 | 195.5274 | 188.0972 | 76.3806 | 0 | 0 | 63.8713 | 12.5093 | 76.3806 | 0 | 0 | 63.8713 | 12.5093 | 33.3461 | 0 | 0 | 27.8756 | 5.4705 | 26.9642 | 0 | 0 | 22.5088 | 4.4554 | 67.0296 | 0 | 0 | 55.8924 | 11.1373 | 62.5846 | 0 | 0 | 52.2276 | 10.357 | 76.218 | 0 | 0 | 63.6473 | 12.5706 | 79.4903 | 0 | 0 | 66.3265 | 13.1639 | 107.1606 | 0 | 0 | 89.4635 | 17.6971 | 110.0475 | 0 | 0 | 91.9491 | 18.0984 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 3.683 | 0 | 0 | 3.0691 | 0.61383 | 64.9564 | 0 | 0 | 54.3176 | 10.6388 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4103 | 0 | 0 | 7.8419 | 1.5684 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 361.1211 | 0 | 0 | 301.5384 | 59.5827 | 357.1363 | 0 | 0 | 298.2406 | 58.8957 | Изменение срока реализации и объемов финансирования в связи с изменением графика гашения кредиторской задолженности. Изменение стоимости по итогам результатов закупочных процедур 2021-2022гг.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.6209 | 76.2912 | 76.1755 | 50.0451 | 49.2057 | 49.0899 | 0.46466 | 0 | 0 | 0.39378 | 0.07088 | 0.46466 | 0 | 0 | 0.39378 | 0.07088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0899 | 0 | 0 | 41.0755 | 8.0144 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.0899 | 0 | 0 | 41.0755 | 8.0144 | 49.0899 | 0 | 0 | 41.0755 | 8.0144 | Стоимость проекта изменена в связи с уточнением затрат, не облагаемых НДС.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5756 | 130.4172 | 130.5755 | 122.2343 | 108.1147 | 108.273 | 0.22264 | 0 | 0 | 0.18868 | 0.033962 | 0.22264 | 0 | 0 | 0.18868 | 0.033962 | 15.7094 | 0 | 0 | 13.1575 | 2.5519 | 13.0643 | 0 | 0 | 10.9105 | 2.1537 | 0.44002 | 0 | 0 | 0.36668 | 0.073336 | 0.44002 | 0 | 0 | 0.36668 | 0.073336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0867 | 0 | 0 | 67.7242 | 13.3625 | 81.5131 | 0 | 0 | 68.2301 | 13.2829 | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | 4.989 | 0 | 0 | 4.1575 | 0.8315 | 21.771 | 0 | 0 | 18.3475 | 3.4234 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.0071 | 0 | 0 | 102.9292 | 20.0779 | 121.7773 | 0 | 0 | 102.0124 | 19.7649 | Изменение объемов финансирования по годам обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах в рамках периода планирования. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом актуальных индексов-дефляторов от сентября 2022 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | И | 2020 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 344.8725 | 334.4281 | 345.4968 | 218.5488 | 216.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7322 | 0 | 0 | 26.5603 | 5.1719 | 27.9019 | 0 | 0 | 23.2929 | 4.609 | 97.7195 | 0 | 0 | 81.4701 | 16.2493 | 87.1552 | 0 | 0 | 72.7084 | 14.4468 | 0.7023 | 0 | 0 | 0.58525 | 0.11705 | 2.6603 | 0 | 0 | 2.2169 | 0.44338 | 115.815 | 0 | 0 | 96.8417 | 18.9733 | 112.9833 | 0 | 0 | 94.5876 | 18.3957 | 3.125 | 0 | 0 | 2.6042 | 0.52083 | 6.7828 | 0 | 0 | 5.6523 | 1.1305 | 96.6555 | 0 | 0 | 80.6998 | 15.9558 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28897 | 0 | 0 | 0.24081 | 0.048161 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 346.0384 | 0 | 0 | 289.0021 | 57.0363 | 334.4281 | 0 | 0 | 279.3988 | 55.0293 | Изменение срока реализации и объемов финансирования в связи с изменением графика гашения кредиторской задолженности. Изменение стоимости по итогам результатов закупочных процедур 2021-2022гг.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | И | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 135.9162 | 136.8303 | 136.1688 | 13.868 | 14.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0634 | 0 | 0 | 32.5806 | 6.4828 | 34.898 | 0 | 0 | 29.1153 | 5.7827 | 82.9848 | 0 | 0 | 69.2434 | 13.7414 | 87.6515 | 0 | 0 | 73.1903 | 14.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2808 | 0 | 0 | 12.0905 | 2.1903 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 136.3291 | 0 | 0 | 113.9145 | 22.4146 | 136.8303 | 0 | 0 | 114.396 | 22.4343 | Изменение объемов финансирования по годам обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах в рамках периода планирования. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом актуальных индексов-дефляторов от сентября 2022 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | И | 2022 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 234.2193 | 246.973 | 234.8136 | 151.469 | 145.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7503 | 0 | 0 | 69.2679 | 13.4824 | 101.8708 | 0 | 0 | 85.2503 | 16.6204 | 104.5671 | 0 | 0 | 87.2639 | 17.3032 | 93.6035 | 0 | 0 | 78.2783 | 15.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.193 | 0 | 0 | 5.1608 | 1.0322 | 40.7057 | 0 | 0 | 33.9828 | 6.723 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6 | 0 | 0 | 3.8333 | 0.76667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 232.6231 | 0 | 0 | 194.3479 | 38.2752 | 246.973 | 0 | 0 | 206.5056 | 40.4675 | Изменение срока реализации и объемов финансирования в связи с изменением графика финансирования проекта. (уточнен график финансирования), фактический срок реализации проекта без изменений, принятие технического решения не требуется. Изменение стоимости связано с уточнением прочих затрат, не облагаемых НДС
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 577.1047 | 579.0348 | 577.1047 | 577.1047 | 579.0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6427 | 0 | 0 | 31.4247 | 6.218 | 37.5389 | 0 | 0 | 31.4617 | 6.0772 | 1.9191 | 0 | 0 | 1.5993 | 0.31985 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 98.1709 | 0 | 0 | 82.1553 | 16.0156 | нд | нд | нд | нд | нд | 137.7327 | 0 | 0 | 115.1792 | 22.5535 | 137.6289 | 0 | 0 | 115.2163 | 22.4126 | Изменение стоимости проекта в связи с учетом актуальных индексов дефляторов. Изменение объемов инвестиций в связи с уточнением графика финансирования проекта.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 265.7416 | 266.6304 | 265.7416 | 265.7416 | 266.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8282 | 0 | 0 | 54.1431 | 10.6851 | 64.7245 | 0 | 0 | 54.1802 | 10.5443 | 3.3298 | 0 | 0 | 2.7748 | 0.55496 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 68.158 | 0 | 0 | 56.9179 | 11.2401 | 68.0543 | 0 | 0 | 56.955 | 11.0993 | Изменение стоимости проекта в связи с учетом актуальных индексов дефляторов. Изменение объемов инвестиций в связи с уточнением графика финансирования проекта.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1214.074 | 1218.1344 | 1214.074 | 1214.074 | 1218.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9189 | 0 | 0 | 63.4075 | 12.5114 | 85.6145 | 0 | 0 | 71.5647 | 14.0498 | 4.5512 | 0 | 0 | 3.7927 | 0.75853 | нд | нд | нд | нд | нд | 68.3097 | 0 | 0 | 57.2358 | 11.0738 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.497 | 0 | 0 | 2.9142 | 0.58283 | нд | нд | нд | нд | нд | 152.2768 | 0 | 0 | 127.3502 | 24.9266 | 161.9724 | 0 | 0 | 135.5074 | 26.465 | Изменение стоимости проекта в связи с учетом актуальных индексов дефляторов. Изменение объемов инвестиций в связи с уточнением графика финансирования проекта.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1270.6268 | 1274.8764 | 1270.6268 | 1270.6268 | 1274.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0929 | 0 | 0 | 53.5168 | 10.5761 | 63.9891 | 0 | 0 | 53.5539 | 10.4352 | 3.2953 | 0 | 0 | 2.7461 | 0.54922 | нд | нд | нд | нд | нд | 109.8085 | 0 | 0 | 91.7979 | 18.0107 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6876 | 0 | 0 | 4.7396 | 0.94793 | нд | нд | нд | нд | нд | 182.8843 | 0 | 0 | 152.8005 | 30.0839 | 182.7806 | 0 | 0 | 152.8375 | 29.943 | Изменение стоимости проекта в связи с учетом актуальных индексов дефляторов. Изменение объемов инвестиций в связи с уточнением графика финансирования проекта.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 953.8794 | 957.0696 | 953.8794 | 953.8794 | 957.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4186 | 0 | 0 | 66.3131 | 13.1055 | 81.3811 | 0 | 0 | 68.026 | 13.3551 | 48.1803 | 0 | 0 | 40.2877 | 7.8926 | нд | нд | нд | нд | нд | 98.2463 | 0 | 0 | 82.166 | 16.0803 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1121 | 0 | 0 | 4.2601 | 0.85201 | нд | нд | нд | нд | нд | 230.9574 | 0 | 0 | 193.0268 | 37.9305 | 232.9199 | 0 | 0 | 194.7398 | 38.1801 | Изменение стоимости проекта в связи с учетом актуальных индексов дефляторов. Изменение объемов инвестиций в связи с уточнением графика финансирования проекта.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск (II этап) | N_505-ХТС-10-1 | Н | 2026 | нд | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 422.1212 | 0 | 0 | 422.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 82.7797 | 0 | 0 | 69.3 | 13.4797 | нд | нд | нд | нд | нд | 122.63 | 0 | 0 | 102.5395 | 20.0905 | нд | нд | нд | нд | нд | 205.4096 | 0 | 0 | 171.8395 | 33.5701 | 205.4096 | 0 | 0 | 171.8395 | 33.5701 | Новый проект. Включен в ИПР в рамках выполнения требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№12.07/19-ССР от 12.07.2019;№14.05/20-ССР от 14.05.2020. Выполнение мероприятия, включенного в схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035 г, утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл. 8, п. 8.7, табл. 8.38).
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск СП ХТС (II этап) | N_505-ХТС-10-2 | Н | 2027 | нд | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 614.9748 | 0 | 0 | 614.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.4985 | 0 | 0 | 29.815 | 5.6835 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.4985 | 0 | 0 | 29.815 | 5.6835 | 35.4985 | 0 | 0 | 29.815 | 5.6835 | Новый проект. Включен для повышения надежности и качественого теплоснабжения модернизация с сохранением существующих параметров на основании Схемы теплоснабжения г.Хабаровска до 2036 года (актуализация на 2022 год), утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской федерации №469 от 18.06.2021г. Необходимость подтверждается актами:№5/17-В.С.Р от 11.08.2017;№1/17-В.С.Р от 1.08.2017.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск СП ХТС (II этап) | N_505-ХТС-10-3 | Н | 2027 | нд | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 781.8247 | 0 | 0 | 781.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 74.2014 | 0 | 0 | 62.0953 | 12.106 | нд | нд | нд | нд | нд | 74.2014 | 0 | 0 | 62.0953 | 12.106 | 74.2014 | 0 | 0 | 62.0953 | 12.106 | Новый проект. Включен для повышения надежности и качественого теплоснабжения модернизация с сохранением существующих параметров на основании Схемы теплоснабжения г.Хабаровска до 2036 года (актуализация на 2022 год), утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской федерации №469 от 18.06.2021г. Необходимость подтверждается актами:№3/17-Ю.С.Р от 31.05.2017.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1277.3292 | 1281.6012 | 1277.3292 | 1277.3292 | 1281.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.0997 | 0 | 0 | 110.3605 | 21.7391 | 118.7537 | 0 | 0 | 99.1703 | 19.5834 | 13.6565 | 0 | 0 | 11.3804 | 2.2761 | нд | нд | нд | нд | нд | 88.0549 | 0 | 0 | 73.6703 | 14.3846 | нд | нд | нд | нд | нд | 133.147 | 0 | 0 | 111.3004 | 21.8466 | нд | нд | нд | нд | нд | 366.958 | 0 | 0 | 306.7115 | 60.2465 | 353.6121 | 0 | 0 | 295.5213 | 58.0907 | Изменение стоимости проекта в связи с учетом актуальных индексов дефляторов. Изменение объемов инвестиций в связи с уточнением графика финансирования проекта.
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-18 от ТК 626.01 до узла 626 г.Хабаровск, Дн=530х10 мм, L=192х2 м.п.,СП ХТС | N_505-ХТС-10 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 36.813 | 0 | 0 | 36.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.934 | 0 | 0 | 28.2784 | 5.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.879 | 0 | 0 | 2.3992 | 0.47983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.813 | 0 | 0 | 30.6775 | 6.1355 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения экономичности работы основного оборудования, сокращение издержек штрафных санкций по аварийным остановам. Приведение к нормативным показателей качества пара. Выполнение требований П. п. 2.1., 2.2., 2.4. Постановления Госгортехнадзора РФ от 18 июня 2003 г. № 94 РД 10-577-03. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную «Схему теплоснабжения г. Хабаровска до 2035г.,утвержденую приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2020 №485, (гл.7 табл 7.6, гп 16).
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 733 от опоры 15(03-04) до узла 732.00, Дн=530х10мм, L=422х2 м.п. (подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-12 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 80.7093 | 0 | 0 | 80.7093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8467 | 0 | 0 | 0 | 74.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8626 | 0 | 0 | 0 | 5.8626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7093 | 0 | 0 | 0 | 80.7093 | Новый проект включен в ИПР с целью выполнения требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№1/17-Ю.С.Р от 29.05.2017;№2/17-Ю.С.Р от 30.05.2017. проект направлен на снижение тепловых потерь
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 173 от узла 172.00 до ТК-173.02, Дн=820х10 мм, L=107,5х2 м.п.(подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-13 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 47.7027 | 0 | 0 | 47.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9282 | 0 | 0 | 0 | 44.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7745 | 0 | 0 | 0 | 2.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7027 | 0 | 0 | 0 | 47.7027 | Новый проект включен в ИПР с целью выполнения требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№1/17-Ю.С.Р от 29.05.2017;№2/17-Ю.С.Р от 30.05.2017. проект направлен на снижение тепловых потерь
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 205.5296 | нд | нд | 205.5296 | нд | нд | 487.1279 | 4286.9532 | 13945.0699 | 3623.8925 | 2219.0953 | 12357.5915 | 121.5992 | 0 | 0 | 102.3631 | 19.236 | 121.5992 | 0 | 0 | 102.3631 | 19.236 | 328.8664 | 0 | 0 | 274.7658 | 54.1006 | 248.6624 | 0 | 0 | 208.471 | 40.1914 | 582.4799 | 0 | 0 | 487.2854 | 95.1945 | 378.5337 | 0 | 0 | 318.5412 | 59.9925 | 627.9886 | 0 | 0 | 525.2507 | 102.7379 | 351.5553 | 0 | 0 | 296.7612 | 54.7941 | 490.0211 | 0 | 0 | 409.7171 | 80.3039 | 2297.1465 | 0 | 0 | 816.6628 | 1480.4837 | 518.3345 | 0 | 0 | 434.0321 | 84.3025 | 3609.4702 | 0 | 0 | 716.0266 | 2893.4437 | 2331.8203 | 0 | 0 | 706.1435 | 1625.6767 | нд | нд | нд | нд | нд | 2541.8357 | 0 | 0 | 350.2779 | 2191.5578 | нд | нд | нд | нд | нд | 1072.2253 | 0 | 0 | 543.7917 | 528.4336 | нд | нд | нд | нд | нд | 8493.5718 | 0 | 0 | 3731.2643 | 4762.3075 | 12831.2494 | 0 | 0 | 3956.6759 | 8874.5735 | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | С | 2004 | 2032 | 2032 | нд | 42.7146 | декабрь 2003г. | нд | 42.7146 | декабрь 2003г. | нд | 75.2755 | 293.5536 | 293.5536 | 218.2781 | 214.3784 | 216.1401 | 1.0824 | 0 | 0 | 1.0824 | 0 | 1.0824 | 0 | 0 | 1.0824 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0.31619 | 0 | 0 | 0.31619 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0.32789 | 0 | 0 | 0.32789 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0.4114 | 0 | 0 | 0.4114 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0.35464 | 0 | 0 | 0.35464 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0.35464 | 0 | 0 | 0.35464 | 0 | 0.35464 | 0 | 0 | 0.35464 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35464 | 0 | 0 | 0.35464 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35464 | 0 | 0 | 0.35464 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2809 | 0 | 0 | 7.2809 | 0 | 2.8287 | 0 | 0 | 2.8287 | 0 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактичекой арендной платы за земельный участок.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на ХТЭЦ-3 | F_505-ХГ-34 | З | 2009 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 180.3809 | 186.4424 | 186.4424 | 36.5231 | 0 | 0 | 6.0161 | 0 | 0 | 5.0135 | 1.0027 | 6.0161 | 0 | 0 | 5.0135 | 1.0027 | 0.045289 | 0 | 0 | 0.037741 | 0.0075481 | 0.045289 | 0 | 0 | 0.037741 | 0.0075481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045289 | 0 | 0 | 0.037741 | 0.0075481 | 0.045289 | 0 | 0 | 0.037741 | 0.0075481 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-1 | K_505-ХГ-34-1 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.0923 | 6.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4377 | 0 | 0 | 7.0314 | 1.4063 | 6.0923 | 0 | 0 | 5.0769 | 1.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4377 | 0 | 0 | 7.0314 | 1.4063 | 6.0923 | 0 | 0 | 5.0769 | 1.0154 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-2 | K_505-ХГ-34-2 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.7429 | 2.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6506 | 0 | 0 | 3.8755 | 0.7751 | 2.7429 | 0 | 0 | 2.2858 | 0.45716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6506 | 0 | 0 | 3.8755 | 0.7751 | 2.7429 | 0 | 0 | 2.2858 | 0.45716 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-3 | K_505-ХГ-34-3 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.8973 | 13.8973 | 0 | 0 | 0 | 11.5249 | 0 | 0 | 9.6103 | 1.9147 | 11.5249 | 0 | 0 | 9.6103 | 1.9147 | 2.7291 | 0 | 0 | 2.2742 | 0.45485 | 2.3723 | 0 | 0 | 1.9785 | 0.39381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7291 | 0 | 0 | 2.2742 | 0.45485 | 2.3723 | 0 | 0 | 1.9785 | 0.39381 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.3.4 | Монтаж частотного привода на подпиточные насосы теплосети Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-37 | З | 2011 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8806 | 35.9169 | 35.9169 | 28.6118 | 0 | 0 | 27.9175 | 0 | 0 | 23.3116 | 4.6058 | 27.9175 | 0 | 0 | 23.3116 | 4.6058 | 1.1189 | 0 | 0 | 0.93239 | 0.18648 | 1.1189 | 0 | 0 | 0.93239 | 0.18648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1189 | 0 | 0 | 0.93239 | 0.18648 | 1.1189 | 0 | 0 | 0.93239 | 0.18648 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 224.0876 | 187.2534 | 232.6564 | 0 | 8.8818e-15 | 1.0138 | 0 | 0 | 0.84486 | 0.16897 | 1.0138 | 0 | 0 | 0.84486 | 0.16897 | 4.1462 | 0 | 0 | 3.4551 | 0.69103 | 4.1836 | 0 | 0 | 3.4863 | 0.69726 | 197.3176 | 0 | 0 | 164.9027 | 32.4149 | 177.5436 | 0 | 0 | 148.0172 | 29.5264 | 21.5725 | 0 | 0 | 17.9771 | 3.5954 | 4.5124 | 0 | 0 | 3.886 | 0.62647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 223.0364 | 0 | 0 | 186.335 | 36.7014 | 186.2396 | 0 | 0 | 155.3895 | 30.8501 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования по годам реализации в связи с невыполнением договорных обязательств 2021 года. Изменение стоимости в связи со сложившейся экономией по итогам закупочных процедур 2021 года.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | И | 2014 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 54.5582 | 392.2737 | 390.8373 | 337.7155 | 295.1728 | 290.8922 | 0.97301 | 0 | 0 | 0.83198 | 0.14102 | 0.97301 | 0 | 0 | 0.83198 | 0.14102 | 21.69 | 0 | 0 | 18.125 | 3.565 | 18.7486 | 0 | 0 | 15.7781 | 2.9705 | 10.578 | 0 | 0 | 8.865 | 1.713 | 13.1532 | 0 | 0 | 11.2123 | 1.9409 | 12.243 | 0 | 0 | 10.315 | 1.928 | 12.512 | 0 | 0 | 10.6711 | 1.8409 | 34.13 | 0 | 0 | 28.6017 | 5.5283 | 34.1923 | 0 | 0 | 28.8241 | 5.3682 | 37.6656 | 0 | 0 | 31.548 | 6.1176 | 37.246 | 0 | 0 | 31.5383 | 5.7077 | 114.6696 | 0 | 0 | 96.6606 | 18.009 | нд | нд | нд | нд | нд | 96.1021 | 0 | 0 | 80.5787 | 15.5233 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6822 | 0 | 0 | 7.2352 | 1.447 | нд | нд | нд | нд | нд | 335.7606 | 0 | 0 | 281.9293 | 53.8313 | 335.306 | 0 | 0 | 282.4985 | 52.8075 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат по итогам 2021-2022 года. Изменение объемов финансирования обусловлено корректировкой графика финансирования проекта.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | И | 2014 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.582 | 155.2238 | 188.5777 | 119.9413 | 0.715 | 79.2699 | 28.5823 | 0 | 0 | 24.0021 | 4.5803 | 28.5823 | 0 | 0 | 24.0021 | 4.5803 | 15.5739 | 0 | 0 | 13.0504 | 2.5235 | 14.9717 | 0 | 0 | 12.5714 | 2.4004 | 25.7431 | 0 | 0 | 21.5859 | 4.1572 | 3.1172 | 0 | 0 | 2.5985 | 0.51872 | 49.6297 | 0 | 0 | 41.4819 | 8.1478 | 27.0545 | 0 | 0 | 22.6327 | 4.4218 | 0.715 | 0 | 0 | 0.59583 | 0.11917 | 48.7764 | 0 | 0 | 40.8831 | 7.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4935 | 0 | 0 | 25.4113 | 5.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 91.6617 | 0 | 0 | 76.7141 | 14.9476 | 124.4134 | 0 | 0 | 104.097 | 20.3164 | Изменение срока реализации и объемов финансирования проекта по годам реализации связано с неисполнением договорных обязательств в 2021 и в 2022 годах. Изменение сметной стоимости обусловлено пересчетом стоимости в прогнозные цены лет строительства. Ранее стоимость была определена в ценах разработки ПСД.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | И | 2014 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.649 | 117.7141 | 152.2432 | 117.2016 | 0 | 109.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9972 | 0 | 0 | 13.381 | 2.6162 | 15.4946 | 0 | 0 | 13.0659 | 2.4287 | 22.847 | 0 | 0 | 19.1391 | 3.7078 | 11.8401 | 0 | 0 | 10.2021 | 1.638 | 78.7236 | 0 | 0 | 65.783 | 12.9406 | 15.1365 | 0 | 0 | 12.7131 | 2.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0294 | 0 | 0 | 79.7045 | 15.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0936 | 0 | 0 | 11.7447 | 2.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 117.5677 | 0 | 0 | 98.3031 | 19.2646 | 151.5942 | 0 | 0 | 127.4303 | 24.1639 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования проекта по годам реализации проекта в связи с неисполнением договорных обязательств в 2021 и в 2022 годах. Изменение сметной стоимости обусловлено пересчетом стоимости в прогнозные цены лет строительства. Ранее стоимость была определена в ценах разработки ПСД.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ (система физической защиты (ограждение. система охранного телевидения, система охранно-тревожной сигнализации, система сбора и обработки информации, система контроля и управления доступом, система связи и сигнализации , система охранного освещения) | F_505-ХГ-29 | И | 2014 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.7598 | 227.4604 | 207.793 | 210.5304 | 5.9553 | 77.7083 | 3.2678 | 0 | 0 | 2.7501 | 0.5177 | 3.2678 | 0 | 0 | 2.7501 | 0.5177 | 30.6211 | 0 | 0 | 25.5576 | 5.0635 | 26.9142 | 0 | 0 | 22.4598 | 4.4544 | 59.3151 | 0 | 0 | 49.472 | 9.8431 | 8.0183 | 0 | 0 | 6.732 | 1.2862 | 115.2483 | 0 | 0 | 96.3492 | 18.8991 | 75.1246 | 0 | 0 | 62.8211 | 12.3035 | 5.9553 | 0 | 0 | 4.9627 | 0.99255 | 67.828 | 0 | 0 | 57.0493 | 10.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8802 | 0 | 0 | 8.2335 | 1.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 211.1397 | 0 | 0 | 176.3415 | 34.7982 | 187.7654 | 0 | 0 | 157.2958 | 30.4696 | Изменение срока реализации и объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с неисполнением договорых обязательств 2021-2022 годов. Стоимость проекта уточнена по результатам экономии от закупочных процедур
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | И | 2014 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7995 | 175.6057 | 195.9759 | 172.6112 | 89.9493 | 157.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.838 | 0 | 0 | 14.085 | 2.753 | 15.9528 | 0 | 0 | 13.6597 | 2.2931 | 31.9041 | 0 | 0 | 26.5867 | 5.3173 | 16.3168 | 0 | 0 | 13.91 | 2.4068 | 36 | 0 | 0 | 30 | 6 | 4.8308 | 0 | 0 | 4.0404 | 0.79034 | 60.6296 | 0 | 0 | 50.5247 | 10.1049 | 91.1901 | 0 | 0 | 76.6411 | 14.549 | 28.2176 | 0 | 0 | 23.6106 | 4.6069 | 60.3664 | 0 | 0 | 50.4013 | 9.9651 | 5.5196 | 0 | 0 | 4.5997 | 0.91993 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 179.1088 | 0 | 0 | 149.4067 | 29.7021 | 194.1764 | 0 | 0 | 163.2522 | 30.9242 | Изменение объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с неисполнением договорных обязательств в 2021 году. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом индексов-дефляторов, которые ранее не были учтены.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | И | 2014 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.8823 | 141.2568 | 147.1972 | 119.8501 | 49.4811 | 88.2577 | 7.4523 | 0 | 0 | 6.2537 | 1.1986 | 7.4523 | 0 | 0 | 6.2537 | 1.1986 | 9.3501 | 0 | 0 | 7.7918 | 1.5584 | 9.3736 | 0 | 0 | 7.8676 | 1.506 | 22.5884 | 0 | 0 | 19 | 3.5884 | 8.4444 | 0 | 0 | 7.1843 | 1.2602 | 28.4791 | 0 | 0 | 24 | 4.4791 | 9.7869 | 0 | 0 | 8.3007 | 1.4862 | 44.7661 | 0 | 0 | 37.3051 | 7.461 | 28.0899 | 0 | 0 | 23.6966 | 4.3933 | 4.715 | 0 | 0 | 3.9292 | 0.78583 | 60.1677 | 0 | 0 | 50.8065 | 9.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 109.8988 | 0 | 0 | 92.026 | 17.8727 | 115.8626 | 0 | 0 | 97.8556 | 18.007 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат по итогам 2021-2022 года. Изменение объемов финансирования обусловлено корректировкой графика финансирования проекта.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | И | 2014 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.8174 | 422.3331 | 422.7938 | 371.3324 | 272.7923 | 295.0503 | 11.8391 | 0 | 0 | 10.0356 | 1.8035 | 11.8391 | 0 | 0 | 10.0356 | 1.8035 | 35.0624 | 0 | 0 | 29.272 | 5.7904 | 41.1078 | 0 | 0 | 34.3099 | 6.798 | 30.7025 | 0 | 0 | 25.7114 | 4.9911 | 28.8328 | 0 | 0 | 24.1118 | 4.721 | 39.074 | 0 | 0 | 32.6742 | 6.3998 | 19.1463 | 0 | 0 | 16.129 | 3.0173 | 44.34 | 0 | 0 | 37.17 | 7.17 | 70.3963 | 0 | 0 | 59.0683 | 11.328 | 50.5 | 0 | 0 | 42.15 | 8.35 | 105.26 | 0 | 0 | 88.1904 | 17.0696 | 4.6464 | 0 | 0 | 3.872 | 0.77439 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.4592 | 0 | 0 | 36.9859 | 6.4733 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.1649 | 0 | 0 | 52.5311 | 9.6337 | нд | нд | нд | нд | нд | 309.9493 | 0 | 0 | 260.3665 | 49.5828 | 375.0136 | 0 | 0 | 315.1984 | 59.8153 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с неисполненным договорных обязательств в 2021 году и с корректировкой графика производства работ. Уточнен график финансирования, фактический срок реализации проекта без изменений, принятие технического решения не требуется. В рамках устранения п. 6.1 Замечаний Министерства энергетики РФ от 06.05.2022 №07-2324 изменено название инвестиционного проекта. Сметная стоимость откоррепктировна. Изменение сметной стоимости и объемов инвестиций по годам обусловлене фактически понесенными затраты при реализации проекта.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | И | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 58.9372 | 63.2256 | 53.1953 | 57.3048 | 63.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6324 | 0 | 0 | 1.364 | 0.2684 | 0.037936 | 0 | 0 | 0.037936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6503 | 0 | 0 | 1.3752 | 0.27504 | 51.5629 | 0 | 0 | 43.2251 | 8.3378 | 55.5233 | 0 | 0 | 46.7771 | 8.7462 | 6.0142 | 0 | 0 | 5.0118 | 1.0024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 59.2095 | 0 | 0 | 49.6009 | 9.6086 | 63.2256 | 0 | 0 | 53.202 | 10.0236 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено учетом прочих затрат, ранее не учтенных проектом.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | И | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 47.21 | 47.268 | 44.9623 | 46.2012 | 47.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0088 | 0 | 0 | 0.844 | 0.1648 | 0.0045267 | 0 | 0 | 0.0045267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0623 | 0 | 0 | 0.88524 | 0.17705 | 43.9535 | 0 | 0 | 36.8359 | 7.1176 | 43.9535 | 0 | 0 | 36.8359 | 7.1176 | 2.2477 | 0 | 0 | 1.8731 | 0.37461 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.21 | 0 | 0 | 39.553 | 7.657 | 47.268 | 0 | 0 | 39.5988 | 7.6692 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено применением актуальных индексов-дефляторов от сентября 2022 года
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | И | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 66.7946 | 88.0549 | 60.5914 | 63.4578 | 87.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3368 | 0 | 0 | 2.792 | 0.5448 | 0.15715 | 0 | 0 | 0.15715 | 0 | 1.7916 | 0 | 0 | 1.493 | 0.2986 | 4.6508 | 0 | 0 | 3.8757 | 0.77514 | 46.6401 | 0 | 0 | 38.9538 | 7.6863 | 63.9047 | 0 | 0 | 53.3409 | 10.5637 | 19.3423 | 0 | 0 | 16.1186 | 3.2237 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 71.1108 | 0 | 0 | 59.3573 | 11.7534 | 88.0549 | 0 | 0 | 73.4923 | 14.5626 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено учетом прочих затрат, ранее не учтенных проектом, и учетом удородания стоимости оборудования.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 59.2613 | 59.2613 | 59.5773 | 59.2613 | 59.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 55.6932 | 0 | 0 | 46.6744 | 9.0189 | 55.6932 | 0 | 0 | 46.6744 | 9.0189 | 2.8481 | 0 | 0 | 2.3734 | 0.47468 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 59.2613 | 0 | 0 | 49.6478 | 9.6136 | 59.2613 | 0 | 0 | 49.6478 | 9.6136 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 42.9011 | 50.395 | 43.1251 | 42.9011 | 50.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 40.1281 | 0 | 0 | 33.6267 | 6.5013 | 37.9648 | 0 | 0 | 31.824 | 6.1408 | 11.7102 | 0 | 0 | 9.8085 | 1.9017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.5582 | 0 | 0 | 44.0352 | 8.523 | 50.395 | 0 | 0 | 42.2325 | 8.1625 | Изменение стоимости проекта в связи с учетом актуальных индексов дефляторов. Изменение объемов инвестиций в связи с уточнением графика финансирования проекта.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-7 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 48.047 | 50.5308 | 48.303 | 48.047 | 50.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 45.3666 | 0 | 0 | 38.0189 | 7.3478 | 47.7736 | 0 | 0 | 40.1826 | 7.591 | 2.3971 | 0 | 0 | 1.9976 | 0.39952 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.1238 | 0 | 0 | 40.3165 | 7.8073 | 50.5308 | 0 | 0 | 42.4803 | 8.0505 | Изменение стоимости проекта в связи с учетом актуальных индексов дефляторов. Изменение объемов инвестиций в связи с уточнением графика финансирования проекта.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | И | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9945 | 3.0568 | 2.9945 | 1.8757 | 1.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1188 | 0 | 0 | 0.936 | 0.1828 | 1.1302 | 0 | 0 | 0.94741 | 0.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024464 | 0 | 0 | 0.024464 | 0 | 1.8757 | 0 | 0 | 1.5631 | 0.31262 | 1.9021 | 0 | 0 | 1.5851 | 0.31702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9945 | 0 | 0 | 2.4991 | 0.49542 | 3.0568 | 0 | 0 | 2.557 | 0.49982 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено применением актуальных индексов-дефляторов от сентября 2022 года
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-109-2 | З | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.6574 | 2.676 | 2.6574 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4074 | 0 | 0 | 2.0137 | 0.39373 | 2.676 | 0 | 0 | 2.2406 | 0.4354 | 0.25 | 0 | 0 | 0.20833 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6574 | 0 | 0 | 2.222 | 0.4354 | 2.676 | 0 | 0 | 2.2406 | 0.4354 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования проекта ввиду завершения реализации проекта в 2022 году. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2022года
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-109-3 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2104 | 1.836 | 2.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2104 | 0 | 0 | 1.842 | 0.3684 | 1.836 | 0 | 0 | 1.53 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2104 | 0 | 0 | 1.842 | 0.3684 | 1.836 | 0 | 0 | 1.53 | 0.306 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по проекту обусловлено учетом экономии по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Амурская ТЭЦ | I_505-ХГ-109-5 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7016 | 1.7016 | 1.7016 | 1.7016 | 1.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.9816 | 0 | 0 | 0.818 | 0.1636 | 0.9816 | 0 | 0 | 0.818 | 0.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7016 | 0 | 0 | 1.418 | 0.2836 | 1.7016 | 0 | 0 | 1.418 | 0.2836 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Комсомольская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-6 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4472 | 1.4472 | 1.4472 | 1.4472 | 1.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.7272 | 0 | 0 | 0.606 | 0.1212 | 0.7272 | 0 | 0 | 0.606 | 0.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4472 | 0 | 0 | 1.206 | 0.2412 | 1.4472 | 0 | 0 | 1.206 | 0.2412 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-110-1 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1876 | 1.2394 | 1.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1876 | 0 | 0 | 0.993 | 0.1946 | 1.2394 | 0 | 0 | 1.0424 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1876 | 0 | 0 | 0.993 | 0.1946 | 1.2394 | 0 | 0 | 1.0424 | 0.197 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по проекту обусловлено учетом удорожания по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-110-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4676 | 1.7184 | 1.4676 | 1.4676 | 1.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 1.7184 | 0 | 0 | 1.432 | 0.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 1.7184 | 0 | 0 | 1.432 | 0.2864 | Изменение стоимости проекта в связи с учетом актуальных индексов дефляторов. Изменение объемов инвестиций в связи с уточнением графика финансирования проекта.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-110-5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4676 | 1.7184 | 1.4676 | 1.4676 | 1.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 1.7184 | 0 | 0 | 1.432 | 0.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 1.7184 | 0 | 0 | 1.432 | 0.2864 | Изменение стоимости проекта в связи с учетом актуальных индексов дефляторов. Изменение объемов инвестиций в связи с уточнением графика финансирования проекта.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-110-6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4676 | 1.7078 | 1.4676 | 1.4676 | 1.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 1.7078 | 0 | 0 | 1.432 | 0.27577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 1.7078 | 0 | 0 | 1.432 | 0.27577 | Изменение стоимости проекта в связи с учетом актуальных индексов дефляторов. Изменение объемов инвестиций в связи с уточнением графика финансирования проекта.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-110-7 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4676 | 1.6456 | 1.4676 | 1.4676 | 1.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 1.6456 | 0 | 0 | 1.3713 | 0.27427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4676 | 0 | 0 | 1.223 | 0.2446 | 1.6456 | 0 | 0 | 1.3713 | 0.27427 | Изменение стоимости проекта в связи с учетом актуальных индексов дефляторов. Изменение объемов инвестиций в связи с уточнением графика финансирования проекта.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | И | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.7072 | 2.813 | 2.7072 | 1.0272 | 1.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.405 | 0.275 | 1.7354 | 0 | 0 | 1.4629 | 0.27257 | 1.0272 | 0 | 0 | 0.856 | 0.1712 | 1.0776 | 0 | 0 | 0.89796 | 0.17959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7072 | 0 | 0 | 2.261 | 0.4462 | 2.813 | 0 | 0 | 2.3608 | 0.45216 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено применением актуальных индексов-дефляторов от сентября 2022 года
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-111-2 | И | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.7712 | 4.7496 | 4.7642 | 2.8572 | 2.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.914 | 0 | 0 | 1.595 | 0.319 | 1.8924 | 0 | 0 | 1.583 | 0.30943 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7712 | 0 | 0 | 3.976 | 0.7952 | 4.7496 | 0 | 0 | 3.964 | 0.78563 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по проекту обусловлено учетом экономии по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8572 | 2.8572 | 2.8572 | 2.8572 | 2.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-111-5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1556 | 1.1484 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1556 | 0 | 0 | 0.963 | 0.1926 | 1.1484 | 0 | 0 | 0.963 | 0.18545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1556 | 0 | 0 | 0.963 | 0.1926 | 1.1484 | 0 | 0 | 0.963 | 0.18545 | Изменение стоимости проекта в связи с учетом актуальных индексов дефляторов. Изменение объемов инвестиций в связи с уточнением графика финансирования проекта.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-111-6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8572 | 2.8572 | 2.8572 | 2.8572 | 2.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | 2.8572 | 0 | 0 | 2.381 | 0.4762 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-112-1 | З | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5818 | 2.5944 | 2.5818 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3818 | 0 | 0 | 1.9923 | 0.38947 | 2.5944 | 0 | 0 | 2.1726 | 0.4218 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5818 | 0 | 0 | 2.159 | 0.4228 | 2.5944 | 0 | 0 | 2.1726 | 0.4218 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования проекта ввиду завершения реализации проекта в 2022 году. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2022года
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-112-2 | И | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1472 | 2.2024 | 2.1472 | 1.3424 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8048 | 0 | 0 | 0.67433 | 0.13047 | 1.0671 | 0 | 0 | 0.89887 | 0.1682 | 1.3424 | 0 | 0 | 1.1187 | 0.22373 | 1.1353 | 0 | 0 | 0.952 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1472 | 0 | 0 | 1.793 | 0.3542 | 2.2024 | 0 | 0 | 1.8509 | 0.35153 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено применением актуальных индексов-дефляторов от сентября 2022 года
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-112-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9376 | 2.9376 | 2.9376 | 2.9376 | 2.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9388 | 2.9388 | 2.9388 | 2.9388 | 2.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9388 | 0 | 0 | 2.449 | 0.4898 | 2.9388 | 0 | 0 | 2.449 | 0.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9388 | 0 | 0 | 2.449 | 0.4898 | 2.9388 | 0 | 0 | 2.449 | 0.4898 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9376 | 2.9376 | 2.9376 | 2.9376 | 2.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | 2.9376 | 0 | 0 | 2.448 | 0.4896 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-113-1 | И | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.3654 | 3.4238 | 3.3654 | 1.0604 | 0.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.305 | 0 | 0 | 1.9283 | 0.37667 | 2.5634 | 0 | 0 | 2.1486 | 0.41481 | 1.0604 | 0 | 0 | 0.88367 | 0.17673 | 0.8604 | 0 | 0 | 0.717 | 0.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3654 | 0 | 0 | 2.812 | 0.5534 | 3.4238 | 0 | 0 | 2.8656 | 0.55821 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено применением актуальных индексов-дефляторов от сентября 2022 года
1.3.4 | Модернизация АТС Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-113-2 | З | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.086 | 1.0842 | 1.0816 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 0.73833 | 0.14767 | 1.0842 | 0 | 0 | 0.905 | 0.17919 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.086 | 0 | 0 | 0.905 | 0.181 | 1.0842 | 0 | 0 | 0.905 | 0.17919 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования проекта ввиду завершения реализации проекта в 2022 году. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2022года
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-113-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6648 | 3.6648 | 3.6648 | 3.6648 | 3.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-113-5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6648 | 3.6421 | 3.6648 | 3.6648 | 3.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 3.6421 | 0 | 0 | 3.054 | 0.58812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 3.6421 | 0 | 0 | 3.054 | 0.58812 | Изменение стоимости проекта в связи с учетом актуальных индексов дефляторов. Изменение объемов инвестиций в связи с уточнением графика финансирования проекта.
1.3.4 | Модернизация АТС Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-113-6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6648 | 3.6648 | 3.6648 | 3.6648 | 3.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | 3.6648 | 0 | 0 | 3.054 | 0.6108 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | И | 2022 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 47.7696 | 222.9365 | 47.7696 | 43.7696 | 221.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | 1.3007 | 0 | 0 | 1.0839 | 0.21678 | 39.7696 | 0 | 0 | 33.3333 | 6.4363 | 4.5663 | 0 | 0 | 3.8052 | 0.76105 | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 92.6313 | 0 | 0 | 77.3847 | 15.2465 | нд | нд | нд | нд | нд | 140.4009 | 0 | 0 | 117.3847 | 23.0161 | 98.4982 | 0 | 0 | 82.2738 | 16.2244 | Изменение стоимости проекта по результатам разработки ПИР в 2022 году. Кратное удорожание проекта обусловлено учетом предварительных тех. решений при планирования инвестиций в 2021 году. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам обусловлено перераспределением средств в пользу более приоритетных проектов по причине недостаточности собственного источника финансирования.
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | Н | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 271.8128 | 308.7512 | 271.8128 | 271.8128 | 308.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26.6667 | 5.3333 | 32 | 0 | 0 | 26.6667 | 5.3333 | 36.0129 | 0 | 0 | 30.0572 | 5.9557 | 36.0129 | 0 | 0 | 30.0572 | 5.9557 | 183.29 | 0 | 0 | 152.7749 | 30.5151 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.4138 | 0 | 0 | 41.0181 | 7.3958 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.505 | 0 | 0 | 2.9208 | 0.58416 | нд | нд | нд | нд | нд | 303.2217 | 0 | 0 | 253.4377 | 49.784 | 303.2217 | 0 | 0 | 253.4377 | 49.784 | Изменение стоимости проекта и остатка финансирования в связи с учетом удорожания стоимости МТР и актуальных индексов-дефляторов.
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-137 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 67.3888 | 67.3888 | 224.1729 | 0 | 0 | 3.9089 | 0 | 0 | 3.2574 | 0.65148 | 3.9089 | 0 | 0 | 3.2574 | 0.65148 | 90.1436 | 0 | 0 | 75.1197 | 15.0239 | 63.0423 | 0 | 0 | 52.5352 | 10.507 | 0.43763 | 0 | 0 | 0.36469 | 0.072939 | 0.43763 | 0 | 0 | 0.36469 | 0.072939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 90.5812 | 0 | 0 | 75.4844 | 15.0969 | 63.4799 | 0 | 0 | 52.8999 | 10.58 | Изменение плана на 2020 год обусловлено учетом факта финансирования по итогам 2020 года
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | И | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 43.7352 | 45.5718 | 52.4172 | 0 | 6.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0.365 | 0.073 | 0.438 | 0 | 0 | 0.365 | 0.073 | 38.9972 | 0 | 0 | 32.6056 | 6.3915 | 0.45 | 0 | 0 | 0.375 | 0.075 | 4.3 | 0 | 0 | 3.5833 | 0.71667 | 37.9101 | 0 | 0 | 31.6821 | 6.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7737 | 0 | 0 | 5.6612 | 1.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.7352 | 0 | 0 | 36.554 | 7.1812 | 45.5718 | 0 | 0 | 38.0833 | 7.4886 | Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с неисполнением договорных обязательств 2021 года. Изменение стоимости обусловлено обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам закупочных процедур 2021 года.
1.3.4 | Установка автоматического пожаротушения и системы автоматичекой пожарной сигнализации на Комсомольской ТЭЦ-2. | K_505-ХГ-157 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.6727 | 28.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5887 | 0 | 0 | 25.6753 | 4.9134 | 25.6081 | 0 | 0 | 21.5036 | 4.1045 | 3.084 | 0 | 0 | 2.57 | 0.514 | 2.9474 | 0 | 0 | 2.4914 | 0.45605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.6727 | 0 | 0 | 28.2453 | 5.4274 | 28.5555 | 0 | 0 | 23.995 | 4.5605 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2021 года, сложившимися с учетом экономии при проведении закупочных процедур. Изменение объемов финансирования по годам обусловлено уточнением гашения кредиторской задолженности
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.9289 | 11.6154 | 0 | 8.8345 | 9.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62127 | 0 | 0 | 0.51773 | 0.10355 | 0.60068 | 0 | 0 | 0.50057 | 0.10011 | 2.4731 | 0 | 0 | 2.07 | 0.40308 | 1.7191 | 0 | 0 | 1.4326 | 0.28651 | 8.8345 | 0 | 0 | 7.3879 | 1.4466 | 9.2957 | 0 | 0 | 7.7804 | 1.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9289 | 0 | 0 | 9.9756 | 1.9532 | 11.6154 | 0 | 0 | 9.7135 | 1.9019 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено фактическими результатами закупочных процедур в 2021-2022 годов.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.3108 | 8.4584 | 0 | 5.9784 | 5.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49733 | 0 | 0 | 0.41444 | 0.082888 | 0.47934 | 0 | 0 | 0.39945 | 0.079891 | 1.8351 | 0 | 0 | 1.5376 | 0.29753 | 2.2086 | 0 | 0 | 1.8405 | 0.3681 | 5.9784 | 0 | 0 | 4.998 | 0.9804 | 5.7704 | 0 | 0 | 4.8109 | 0.95954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3108 | 0 | 0 | 6.95 | 1.3608 | 8.4584 | 0 | 0 | 7.0508 | 1.4075 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено фактическими результатами закупочных процедур в 2021-2022 годов.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.9109 | 12.0037 | 0 | 8.8378 | 9.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5864 | 0 | 0 | 0.48867 | 0.097734 | 0.56516 | 0 | 0 | 0.47097 | 0.094194 | 2.4868 | 0 | 0 | 2.0813 | 0.40542 | 1.9233 | 0 | 0 | 1.6078 | 0.31551 | 8.8378 | 0 | 0 | 7.3906 | 1.4472 | 9.5153 | 0 | 0 | 7.9798 | 1.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9109 | 0 | 0 | 9.9606 | 1.9503 | 12.0037 | 0 | 0 | 10.0586 | 1.9452 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено фактическими результатами закупочных процедур в 2021-2022 годов.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.2637 | 9.6643 | 0 | 5.4784 | 7.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45107 | 0 | 0 | 0.37589 | 0.075178 | 0.4379 | 0 | 0 | 0.36492 | 0.072984 | 2.3343 | 0 | 0 | 1.9534 | 0.38087 | 1.509 | 0 | 0 | 1.4924 | 0.01658 | 5.4784 | 0 | 0 | 4.5813 | 0.89706 | 7.7175 | 0 | 0 | 6.4472 | 1.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2637 | 0 | 0 | 6.9106 | 1.3531 | 9.6643 | 0 | 0 | 8.3045 | 1.3598 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено фактическими результатами закупочных процедур в 2021-2022 годов.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.2725 | 29.7166 | 0 | 24.0311 | 27.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45124 | 0 | 0 | 0.37603 | 0.075206 | 0.4379 | 0 | 0 | 0.36492 | 0.072984 | 2.7902 | 0 | 0 | 2.3346 | 0.45551 | 2.2407 | 0 | 0 | 2.2373 | 0.0034536 | 24.0311 | 0 | 0 | 20.0961 | 3.935 | 27.0379 | 0 | 0 | 22.7216 | 4.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.2725 | 0 | 0 | 22.8068 | 4.4657 | 29.7166 | 0 | 0 | 25.3238 | 4.3928 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено фактическими результатами закупочных процедур в 2021-2022 годов.
1.3.4 | Установка автоматической системы сигнализации Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-160 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7248 | 0.82967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7248 | 0 | 0 | 1.4374 | 0.28747 | 0.76258 | 0 | 0 | 0.66196 | 0.10063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067084 | 0 | 0 | 0.055903 | 0.011181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7248 | 0 | 0 | 1.4374 | 0.28747 | 0.82967 | 0 | 0 | 0.71786 | 0.11181 | Изменение сроков реализации проекта в связи с гашением в 2022 году кредиторской задолженности 2021 года. Изменение стоимости в связи со сложившейся экономией по итогам 2021 года.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.42676 | 17.8117 | 0 | 0 | 17.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0.013148 | 0 | 0 | 0.013148 | 0 | 0.24676 | 0 | 0 | 0.20564 | 0.041127 | 0.10394 | 0 | 0 | 0.10394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6946 | 0 | 0 | 14.7971 | 2.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42676 | 0 | 0 | 0.35564 | 0.071127 | 17.8117 | 0 | 0 | 14.9142 | 2.8974 | Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимости проекта по результатам разработанной ПСД в 2022 году. Изменение объемов финансирования по годам реализации в связи с неисполнением договорных обязательств в 2021 году. Первоначальная сметная стоимость реализации проекта была сформирована с учетом расчета стоимости на проведение проектно-изыскательских работ.
1.3.4 | Техперевооружение ОРУ 110 кВ Николаевской ТЭЦ с заменой масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ | K_505-ХГ-169 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18 | 16.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | 16.6271 | 0 | 0 | 13.8607 | 2.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066015 | 0 | 0 | 0.055013 | 0.011002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | 16.6931 | 0 | 0 | 13.9158 | 2.7773 | Изменение сроков реализации проекта в связи с гашением в 2022 году кредиторской задолженности 2021 года. Изменение стоимости в связи со сложившейся экономией по итогам 2021 года.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | И | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.64014 | 14.0761 | 0 | 0.37014 | 13.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.225 | 0.045 | 0.014262 | 0 | 0 | 0.014262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11676 | 0 | 0 | 0.11676 | 0 | 0.37014 | 0 | 0 | 0.30845 | 0.061691 | 10.752 | 0 | 0 | 9.1293 | 1.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1931 | 0 | 0 | 2.6609 | 0.53218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64014 | 0 | 0 | 0.53345 | 0.10669 | 14.0761 | 0 | 0 | 11.9213 | 2.1548 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта обусловлено корректировкой параметров в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. Первоначальная сметная стоимость реализации проекта была сформирована с учетом расчета стоимости на проведение проектно-изыскательских работ. При корректировке программы в стоимость инвестиционного проекта были включены расчеты на проведение строительно-монтажных работ. Сроки реализации скорректированы по причине не выполнения ПИР в запланированные сроки по вине Подрядчика.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | И | 2021 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21338 | 7.9412 | 0 | 0 | 7.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.075 | 0.015 | 0.014519 | 0 | 0 | 0.014519 | 0 | 0.12338 | 0 | 0 | 0.10282 | 0.020564 | 0.1197 | 0 | 0 | 0.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0263 | 0 | 0 | 5.8552 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7807 | 0 | 0 | 0.65058 | 0.13012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21338 | 0 | 0 | 0.17782 | 0.035564 | 7.9412 | 0 | 0 | 6.64 | 1.3012 | Изменение срока реализации, стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта обусловлено корректировкой параметров в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. Первоначальная сметная стоимость реализации проекта была сформирована с учетом расчета стоимости на проведение проектно-изыскательских работ. При корректировке программы в стоимость инвестиционного проекта были включены расчеты на проведение строительно-монтажных работ.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.85353 | 18.7965 | 0 | 0.37014 | 18.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0.014427 | 0 | 0 | 0.014427 | 0 | 0.12338 | 0 | 0 | 0.10282 | 0.020564 | 0.11865 | 0 | 0 | 0.11865 | 0 | 0.37014 | 0 | 0 | 0.30845 | 0.061691 | 18.6635 | 0 | 0 | 15.7881 | 2.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85353 | 0 | 0 | 0.71127 | 0.14225 | 18.7965 | 0 | 0 | 15.9211 | 2.8754 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта обусловлено корректировкой параметров в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. Первоначальная сметная стоимость реализации проекта была сформирована с учетом расчета стоимости на проведение проектно-изыскательских работ. При корректировке программы в стоимость инвестиционного проекта были включены расчеты на проведение строительно-монтажных работ.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | И | 2021 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.42676 | 8.1896 | 0 | 0 | 8.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0.018356 | 0 | 0 | 0.018356 | 0 | 0.24676 | 0 | 0 | 0.20564 | 0.041127 | 0.16383 | 0 | 0 | 0.16383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2314 | 0 | 0 | 6.0677 | 1.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0.64667 | 0.12933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42676 | 0 | 0 | 0.35564 | 0.071127 | 8.1896 | 0 | 0 | 6.8965 | 1.293 | Изменение срока реализации, стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта обусловлено корректировкой параметров в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. Первоначальная сметная стоимость реализации проекта была сформирована с учетом расчета стоимости на проведение проектно-изыскательских работ. При корректировке программы в стоимость инвестиционного проекта были включены расчеты на проведение строительно-монтажных работ.
1.3.4 | Техперевооружение установки постоянного тока на Амурской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-172 | З | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.5112 | 9.5004 | 0 | 3.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.209 | 0 | 0 | 11.0075 | 2.2015 | 9.5004 | 0 | 0 | 8.002 | 1.4984 | 3.3022 | 0 | 0 | 2.7519 | 0.55037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5112 | 0 | 0 | 13.7593 | 2.7519 | 9.5004 | 0 | 0 | 8.002 | 1.4984 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования проекта по годам реализации обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | З | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.0186 | 4.039 | 4.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7711 | 0 | 0 | 1.4826 | 0.28852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8461 | 0 | 0 | 1.5444 | 0.30168 | 4.039 | 0 | 0 | 3.3961 | 0.64295 | 2.1725 | 0 | 0 | 1.8104 | 0.36208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7897 | 0 | 0 | 4.8374 | 0.95228 | 4.039 | 0 | 0 | 3.3961 | 0.64295 | Изменение сроков реализации проекта в связи с гашением в 2022 году кредиторской задолженности 2021 года. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2021 года.Изменение объемов финансирования связано с уточнением кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022
1.3.4 | Замена аккумуляторной батареи с зарядным устройством ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-175 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.5365 | 8.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5365 | 0 | 0 | 7.1137 | 1.4227 | 8.6146 | 0 | 0 | 7.1994 | 1.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5365 | 0 | 0 | 7.1137 | 1.4227 | 8.6146 | 0 | 0 | 7.1994 | 1.4152 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по проекту обусловлено учетом удорожания по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Замена сплит-систем на ТЩ ( СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 4 шт.) | L_505-ХГ-176 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.45688 | 0.42948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45688 | 0 | 0 | 0.38073 | 0.076146 | 0.42948 | 0 | 0 | 0.3579 | 0.07158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45688 | 0 | 0 | 0.38073 | 0.076146 | 0.42948 | 0 | 0 | 0.3579 | 0.07158 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по проекту обусловлено учетом экономии по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | И | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 56.3379 | 56.2162 | 0 | 50.4946 | 55.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8433 | 0 | 0 | 4.8694 | 0.97389 | 0.31101 | 0 | 0 | 0.25917 | 0.051835 | 50.4946 | 0 | 0 | 42.1802 | 8.3144 | 50.6469 | 0 | 0 | 42.3072 | 8.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2583 | 0 | 0 | 4.3819 | 0.87639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.3379 | 0 | 0 | 47.0497 | 9.2883 | 56.2162 | 0 | 0 | 46.9483 | 9.268 | Изменение срока реализации, стоимости проекта и объемов финансирования по годам обусловлено уточнением прочих затрат, не облагаемых НДС
1.3.4 | Установка системы кондиционирования в помещении тиристорного возбудителя на 4 энергоблоке СП "Хабаровская ТЭЦ-3" , 1 шт | N_505-ХГ-189 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.26049 | 0 | 0 | 0.26049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26049 | 0 | 0 | 0.21708 | 0.043416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26049 | 0 | 0 | 0.21708 | 0.043416 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола технического совещания от 22.07.2021 по вопросу несоответствия условий эксплуатации системы.
1.3.4 | Модернизация вагонных весов, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-190 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.974 | 0 | 0 | 16.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.274 | 0 | 0 | 12.7875 | 2.4865 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7 | 0 | 0 | 1.4167 | 0.28333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.974 | 0 | 0 | 14.2042 | 2.7698 | 16.974 | 0 | 0 | 14.2042 | 2.7698 | Новый проект, включен в ИПР на основании технического совещания для приведения пункта весового контроля в соответствии с требованиями по оснащению и контролю
1.3.4 | Модернизация склада ГСМ КТЭЦ-2 | N_505-КТЭЦ2-2 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 58.0853 | 0 | 0 | 58.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4853 | 0 | 0 | 5.4044 | 1.0809 | 51.6 | 0 | 0 | 43 | 8.6 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.6 | 0 | 0 | 43 | 8.6 | 58.0853 | 0 | 0 | 48.4044 | 9.6809 | Новый проект включен в ИПР с целью исполнения требований "Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов"
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования ТА-1 и ТА-2, 2 системы, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-193 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 33.9397 | 0 | 0 | 33.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.1977 | 0 | 0 | 25.4981 | 4.6996 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.1977 | 0 | 0 | 25.4981 | 4.6996 | 30.1977 | 0 | 0 | 25.4981 | 4.6996 | Новый проект. Включен в ИПР для замены существующей гидромеханической системы регулирования частоты вращения турбины и электроприставки электрической части турбины (ЭП ЭЧСР) на микропроцессорную электрогидравлическую систему регулирования (ЭГСР) с саменой регулирующих клапанов, с основными функциями регулирования, защиты и управления
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП к/а №2 , СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-194 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 34.826 | 0 | 0 | 34.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.952 | 0 | 0 | 7.46 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6764 | 0 | 0 | 14.98 | 2.6964 | 7.4976 | 0 | 0 | 6.5267 | 0.97091 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7 | 0 | 0 | 0.58333 | 0.11667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1976 | 0 | 0 | 7.11 | 1.0876 | 34.826 | 0 | 0 | 29.55 | 5.276 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием для автоматизации производственного процесса
1.3.4 | Модернизация пожаротушения тракта топливоподачи, Амурская ТЭЦ, 1 шт | N_505-ХГ-195 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.6185 | 0 | 0 | 6.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6185 | 0 | 0 | 5.6089 | 1.0096 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6185 | 0 | 0 | 5.6089 | 1.0096 | 6.6185 | 0 | 0 | 5.6089 | 1.0096 | Новый проект. Включен в ИПР для повышения уровня пожарной безопасности при эксплуатации угольных галерей
1.3.4 | Установка стабилизаторов и щитов коммутационных, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 4 компл | N_505-ХГ-197 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.2416 | 0 | 0 | 5.2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7176 | 0 | 0 | 3.9313 | 0.78627 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7176 | 0 | 0 | 3.9313 | 0.78627 | 4.7176 | 0 | 0 | 3.9313 | 0.78627 | Новый проект. Включен в ИПР для снижения аварийности и повреждаемости электрооборудования, повышение надежности электроснабжения низковольтной сети и сети освещения в рамках выполнения требований п. 5.12.7 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.
1.3.4 | Замена трансформаторных вводов С3Т, С4Т, СП КТЭЦ-1, 2 шт | N_505-ХГ-196 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.5028 | 0 | 0 | 7.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5028 | 0 | 0 | 6.2523 | 1.2505 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5028 | 0 | 0 | 6.2523 | 1.2505 | 7.5028 | 0 | 0 | 6.2523 | 1.2505 | Новый проект. Включен в ИПР для снижения аварийности и повреждаемости электрооборудования, снижение возможного недоотпуска электроэнергии при аварийных отключениях и затрат на ремонтно-восстановительные работы, повышение надежности электроснабжения потребителей. обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей операционной зоны ХРДУ.
1.3.4 | Установка кондиционера в помещении главного щита управления, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-198 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8743 | 0 | 0 | 1.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 0 | 0 | 1.4759 | 0.29517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10324 | 0 | 0 | 0.086035 | 0.017207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8743 | 0 | 0 | 1.5619 | 0.31238 | Новый проект. Включен в ИПР для поддержание допустимых величин микроклимата на рабочих местах производственных помещений в рамках выполнения государственных нормативных требований охраны труда.
1.3.4 | Замена вводов шиносоеденительных масляных выключателей 110кВ - 1С2С, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-199 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.7263 | 0 | 0 | 3.7263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7263 | 0 | 0 | 3.1053 | 0.62105 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7263 | 0 | 0 | 3.1053 | 0.62105 | 3.7263 | 0 | 0 | 3.1053 | 0.62105 | Новый проект. Включен в ИПР для снижения аварийности и повреждаемости электрооборудования, снижение возможного недоотпуска электроэнергии при аварийных отключениях и затрат на ремонтно-восстановительные работы, повышение надежности электроснабжения потребителей.
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | Н | 2023 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 468.834 | 0 | 0 | 468.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5002 | 0 | 0 | 9.5835 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 1.0583 | 0.21167 | 59 | 0 | 0 | 50 | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.1701 | 0 | 0 | 45 | 8.1701 | нд | нд | нд | нд | нд | 324.7566 | 0 | 0 | 271.2305 | 53.5261 | нд | нд | нд | нд | нд | 436.9267 | 0 | 0 | 366.2305 | 70.6962 | 449.6969 | 0 | 0 | 376.8724 | 72.8245 | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола технического совещания № 7 от 30.07.2021 г в рамках исполнения ФЗ от 21.07.1997 № 117-ФЗ (ред. От 11.06.2021) «О безопасности гидротехнических сооружений», ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окр. среды (ст.51)»
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | Н | 2023 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 45.9364 | 0 | 0 | 45.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5857 | 0 | 0 | 1.3214 | 0.26428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4838 | 0 | 0 | 4.6199 | 0.86397 | 9.3627 | 0 | 0 | 7.8231 | 1.5396 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1954 | 0 | 0 | 6.0365 | 1.1589 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0327 | 0 | 0 | 9.2397 | 1.7929 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.5907 | 0 | 0 | 23.0993 | 4.4914 | 34.6603 | 0 | 0 | 29.0406 | 5.6197 | Новый проект. Включен в ИПР для исполнения природоохранного законадательства в части учета объема сточных вод средствами измерений,внесенных в Государственный реестр(учёт объёма сброса сточных вод в порядк, установленном Приказом Правительства РФ от 09.11.2020 г. № 903; выполнение условий использования водного объекта, обозначенных в Решении о предоставлении водного объекта в пользование №27-20.03.09.001-Р-РСВХ-С-2017-01764/00 от 31.08.20217 г.; организация коммерческого учёта воды, сточных вод согласно Постановлению Правительства РФ от 04.09.2013 г. №776 (с измен. на 22.05.2020 г.).
1.3.4 | Установка автопробоотборника с лентой конвеера МПЛ . СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 2 шт | N_505-ХГ-202 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 26.4949 | 0 | 0 | 26.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6889 | 0 | 0 | 3.9074 | 0.78148 | 19.706 | 0 | 0 | 16.4883 | 3.2177 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1 | 0 | 0 | 1.75 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.806 | 0 | 0 | 18.2383 | 3.5677 | 26.4949 | 0 | 0 | 22.1457 | 4.3491 | Новый проект, включен в ИПР на основании технического совещания для обеспечения производственного процесса технологическими приборами в рамках выполнения Требования п. 2.2.5. “Методических указаний по организации учета топлива на тепловых электростанциях” РД 34.09.105-96. Отбор и подготовка проб твердого топлива
1.3.4 | Установка быстродействующих защит для СП "Комсомольской ТЭЦ-2" Комсомольская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-203 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.192 | 0 | 0 | 4.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.192 | 0 | 0 | 3.51 | 0.682 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.192 | 0 | 0 | 3.51 | 0.682 | 4.192 | 0 | 0 | 3.51 | 0.682 | Новый проект. Включен в ИПР для: 1. Снижения уровня износа устройств РЗА со сверхнормативным сроком эксплуатации и выполнение требований распоряжения Правительства РФ от 03.04.2013 № 511Р "О стратегии развития электросетевого комплекса РФ". 2. Повышения надёжности эксплуатации оборудования. 3. Снижения операционных расходов на обслуживание устройств РЗА, уменьшение времени перестройки уставок защит.4. Уменьшения размеров повреждения при быстром отключении КЗ. 5.Снижения ущерба из-за недоотпуска электроэнергии. Оснащение быстродействующими защитами ВЛ-110кВ
1.3.4 | Установка пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АБК) СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-ХГ-206 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.2734 | 0 | 0 | 4.2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2734 | 0 | 0 | 3.6112 | 0.66223 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2734 | 0 | 0 | 3.6112 | 0.66223 | 4.2734 | 0 | 0 | 3.6112 | 0.66223 | Новый проект. Включен в ИПР для оснащения АБК СП "Комсомольская ТЭЦ_3" системами автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; повышение уровня пожарной безопасности
1.3.4 | Установка пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (пиковая водогрейная котельная) СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-ХГ-207 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.8717 | 0 | 0 | 5.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8717 | 0 | 0 | 4.9598 | 0.91196 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8717 | 0 | 0 | 4.9598 | 0.91196 | 5.8717 | 0 | 0 | 4.9598 | 0.91196 | Новый проект. Включен в ИПР для оснащения пиковой водогрейной котельной СП "Комсомольская ТЭЦ_3" системами автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; повышение уровня пожарной безопасности
1.3.4 | Установка Автоматизированных систем контроля вибрации и механических величин (АСКВМ) турбин (2 системы), для структурного подразделения Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-208 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 68.627 | 0 | 0 | 68.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.764 | 0 | 0 | 1.8855 | 31.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.406 | 0 | 0 | 0 | 31.406 | 3.457 | 0 | 0 | 0 | 3.457 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.457 | 0 | 0 | 0 | 3.457 | 68.627 | 0 | 0 | 1.8855 | 66.7415 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола технического совещания, в рамках выполнения Требований п. 4.4.26. ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, утв. Приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | И | 2013 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.5856 | 83.6242 | 83.2327 | 47.0385 | 0 | 0.38378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2775 | 0 | 0 | 28.7217 | 5.5558 | 23.4743 | 0 | 0 | 19.719 | 3.7553 | 15.8744 | 0 | 0 | 13.2396 | 2.6348 | 15.8094 | 0 | 0 | 13.1942 | 2.6151 | 7.6899 | 0 | 0 | 6.4334 | 1.2565 | 6.9796 | 0 | 0 | 5.844 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38378 | 0 | 0 | 0.31982 | 0.063963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.8417 | 0 | 0 | 48.3947 | 9.4471 | 46.6471 | 0 | 0 | 39.0771 | 7.57 | Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат по итогам 2021-2022 года. Изменение срока реализации и объемов финансирования обусловлено корректировкой графика финансирования проекта.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | И | 2019 | 2027 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 76.5602 | 71.7446 | 76.5602 | 50.9274 | 50.8082 | 3.2822 | 0 | 0 | 2.7493 | 0.53291 | 3.2822 | 0 | 0 | 2.7493 | 0.53291 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0.11978 | 0 | 0 | 0.11978 | 0 | 11.3279 | 0 | 0 | 9.4677 | 1.8603 | 8.9558 | 0 | 0 | 8.8971 | 0.058739 | 10.9029 | 0 | 0 | 9.127 | 1.7759 | 8.5786 | 0 | 0 | 8.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0399 | 0 | 0 | 16.2738 | 2.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6603 | 0 | 0 | 11.5169 | 2.1434 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.308 | 0 | 0 | 5.2566 | 1.0513 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.7788 | 0 | 0 | 35.0513 | 6.7275 | 68.4624 | 0 | 0 | 60.6429 | 7.8195 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с неисполненным договорных обязательств в 2021 году и с корректировкой графика производства работ. Уточнен график финансирования, фактический срок реализации проекта без изменений, принятие технического решения не требуется. В рамках устранения п. 6.1 Замечаний Министерства энергетики РФ от 06.05.2022 №07-2324 изменено название инвестиционного проекта. Изменение сметной стоимости обусловлено фактически понесенными затраты при реализации проекта.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты газопровода ГРС-3.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-7 | И | 2016 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44008 | 7.0578 | 0.44008 | 6.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6177 | 0 | 0 | 5.541 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6177 | 0 | 0 | 5.541 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества: проект исключен на основании письма АО «ДГК» от 23.09.2021г. № 01.10/16910, договора купли-продажи недвижимого имущества № Упр 3-007/21/968/52-21 от 22.09.2021г. «О реализации газотранспортных активов», и согласно Приказа филиала «Хабаровская генерация» от 24.09.2021 №193 «О мероприятиях по реализации объектов основных средств»
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | И | 2016 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2722 | 77.6255 | 3.2486 | 75.435 | 7.325 | 0 | 0.97639 | 0 | 0 | 0.96613 | 0.01026 | 0.97639 | 0 | 0 | 0.96613 | 0.01026 | 14.5751 | 0 | 0 | 12.2084 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3288 | 0 | 0 | 15.4615 | 2.8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7232 | 0 | 0 | 40.6027 | 8.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.325 | 0 | 0 | 6.1042 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 88.9521 | 0 | 0 | 74.3768 | 14.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества: проект исключен в связи с несостовяшимися закупками - на протяжении многих лет, отсутствуют потенциальные участники (На основании протокола ЦЗК №699 от 16.09.2021г о согласовании проведения внеплановой закупки с увеличением стоимости проекта)
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП котельного оборудования Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-64 | Н | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 125.1812 | 129.646 | 125.1812 | 125.1812 | 129.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.35 | 0.27 | 3.62 | 0 | 0 | 3.0167 | 0.60333 | 29.9532 | 0 | 0 | 25.1194 | 4.8339 | 31.1389 | 0 | 0 | 26.241 | 4.8978 | 36.6824 | 0 | 0 | 30.853 | 5.8294 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.9588 | 0 | 0 | 24.5427 | 4.416 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.0385 | 0 | 0 | 20.3849 | 3.6536 | нд | нд | нд | нд | нд | 121.2529 | 0 | 0 | 102.25 | 19.0029 | 124.4385 | 0 | 0 | 105.0383 | 19.4002 | Изменение стоимости реализации и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом прочих затрат, ранее не учтенных проектом.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.1425 | 9.3073 | 0 | 5.4753 | 7.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34818 | 0 | 0 | 0.29015 | 0.05803 | 0.33567 | 0 | 0 | 0.27973 | 0.055945 | 2.319 | 0 | 0 | 1.9403 | 0.37867 | 1.6748 | 0 | 0 | 1.3957 | 0.27914 | 5.4753 | 0 | 0 | 4.5787 | 0.89656 | 7.2968 | 0 | 0 | 6.0807 | 1.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1425 | 0 | 0 | 6.8092 | 1.3333 | 9.3073 | 0 | 0 | 7.7561 | 1.5512 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено фактическим удорожанием по результатам закупочных процедур в 2021-2022 годов.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.9308 | 12.2495 | 0 | 8.8351 | 10.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61989 | 0 | 0 | 0.51658 | 0.10332 | 0.60068 | 0 | 0 | 0.50057 | 0.10011 | 2.4758 | 0 | 0 | 2.0723 | 0.40352 | 1.6315 | 0 | 0 | 1.3646 | 0.26688 | 8.8351 | 0 | 0 | 7.3884 | 1.4467 | 10.0173 | 0 | 0 | 8.4234 | 1.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9308 | 0 | 0 | 9.9772 | 1.9536 | 12.2495 | 0 | 0 | 10.2886 | 1.9609 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено фактическим удорожанием по результатам закупочных процедур в 2021-2022 годов.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.3699 | 21.0818 | 0 | 5.4786 | 18.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55429 | 0 | 0 | 0.46191 | 0.092382 | 0.53855 | 0 | 0 | 0.44879 | 0.089758 | 2.3371 | 0 | 0 | 1.9561 | 0.38101 | 2.3376 | 0 | 0 | 2.0298 | 0.3078 | 5.4786 | 0 | 0 | 4.5815 | 0.8971 | 18.2057 | 0 | 0 | 15.1714 | 3.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3699 | 0 | 0 | 6.9995 | 1.3705 | 21.0818 | 0 | 0 | 17.65 | 3.4318 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено фактическим удорожанием по результатам закупочных процедур в 2021-2022 годов.
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | С | 2011 | 2030 | 2030 | нд | 162.8151 | декабрь 2012г. | нд | 162.8151 | декабрь 2012г. | нд | 25.2448 | 311.8346 | 311.8346 | 286.5898 | 242.3668 | 250.2849 | 13.7624 | 0 | 0 | 11.6543 | 2.1081 | 13.7624 | 0 | 0 | 11.6543 | 2.1081 | 10.1756 | 0 | 0 | 8.4397 | 1.7359 | 0.97231 | 0 | 0 | 0.81287 | 0.15943 | 22.0887 | 0 | 0 | 18.4255 | 3.6632 | 21.0469 | 0 | 0 | 17.6051 | 3.4418 | 7.3996 | 0 | 0 | 6.3206 | 1.079 | 0.52319 | 0 | 0 | 0.43599 | 0.087198 | 19.0791 | 0 | 0 | 16.0908 | 2.9884 | 11.4689 | 0 | 0 | 9.6086 | 1.8603 | 28.7352 | 0 | 0 | 24.0479 | 4.6873 | 28.7352 | 0 | 0 | 24.0479 | 4.6873 | 36.2155 | 0 | 0 | 30.1796 | 6.0359 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.6 | 0 | 0 | 28 | 5.6 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.92 | 0 | 0 | 26.6 | 5.32 | нд | нд | нд | нд | нд | 189.2137 | 0 | 0 | 158.104 | 31.1097 | 164.4821 | 0 | 0 | 137.2901 | 27.192 | Изменение объемов финансировния по годам обусловлено корректировкой графика реализации проекта.
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | З | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.4834 | 5.8471 | 6.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4834 | 0 | 0 | 5.4142 | 1.0692 | 0.52786 | 0 | 0 | 0.43989 | 0.087977 | 5.9556 | 0 | 0 | 4.9743 | 0.98126 | 4.7414 | 0 | 0 | 3.9625 | 0.77889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57791 | 0 | 0 | 0.4816 | 0.096319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.439 | 0 | 0 | 10.3885 | 2.0505 | 5.8471 | 0 | 0 | 4.884 | 0.96319 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2021 года, сложившимися с учетом экономии при проведении закупочных процедур. Изменение объемов финансирования по годам связано с уточнением кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | И | 2020 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 63.1248 | 91.8516 | 63.4104 | 43.6387 | 80.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1375 | 0 | 0 | 1.7813 | 0.35626 | 0.653 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 9.2455 | 0 | 0 | 7.7316 | 1.5139 | 7.7782 | 0 | 0 | 6.5088 | 1.2694 | 9.5876 | 0 | 0 | 8.0177 | 1.5699 | 3.0223 | 0 | 0 | 2.5185 | 0.50371 | 9.9519 | 0 | 0 | 8.3223 | 1.6296 | 17.1602 | 0 | 0 | 14.352 | 2.8082 | 10.3301 | 0 | 0 | 8.6386 | 1.6915 | 10.2312 | 0 | 0 | 8.5559 | 1.6753 | 5.3305 | 0 | 0 | 4.4576 | 0.87285 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.3587 | 0 | 0 | 22.0254 | 4.3334 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.3175 | 0 | 0 | 17.8107 | 3.5068 | нд | нд | нд | нд | нд | 94.2595 | 0 | 0 | 78.7852 | 15.4743 | 91.8516 | 0 | 0 | 76.8821 | 14.9696 | Изменение сроков, стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с резким ростом стоимости оборудования в 2021-2022гг. И учетом фактических объемов инвестиций 2020-2022гг.
1.3.4 | Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" | N_505-ХГ-174 | Н | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 47.9755 | 0 | 0 | 47.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0497 | 0 | 0 | 15.0967 | 2.9529 | 9.4095 | 0 | 0 | 7.8637 | 1.5458 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.5265 | 0 | 0 | 15.5418 | 2.9847 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9898 | 0 | 0 | 1.6582 | 0.33163 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.9258 | 0 | 0 | 25.0637 | 4.8622 | 47.9755 | 0 | 0 | 40.1604 | 7.8151 | Новый проект. Необходимость внесения инвестиционного проекта обусловленно Заключением экспертизы промышленной безопасности ООО «Востоктеплозащита» №ЗЭПБ-1565-2018 от 16.08.2018 г. По результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности подогреватель высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3, зав.№ 45308, рег.№ С-6359 СП «Николаевская ТЭЦ» филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК» не в полной мере соответствует требованиям промышленной безопасности: По истечении назначенного срока 26 февраля 2026 г. сосуд подлежит выводу из эксплуатации.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 87.6478 | 81.2012 | 0 | 16.4597 | 18.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6341 | 0 | 0 | 0.52842 | 0.10568 | 0.61253 | 0 | 0 | 0.51044 | 0.10209 | 70.554 | 0 | 0 | 59.003 | 11.5511 | 62.2321 | 0 | 0 | 56.9557 | 5.2764 | 16.4597 | 0 | 0 | 13.7645 | 2.6952 | 18.3566 | 0 | 0 | 15.5512 | 2.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 87.6478 | 0 | 0 | 73.2959 | 14.352 | 81.2012 | 0 | 0 | 73.0173 | 8.1839 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено фактическими результатами закупочных процедур в 2021-2022 годов.
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 172.1926 | 0 | 0 | 172.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4687 | 0 | 0 | 0 | 15.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4053 | 0 | 0 | 0 | 64.4053 | 24.794 | 0 | 0 | 0 | 24.794 | нд | нд | нд | нд | нд | 67.5247 | 0 | 0 | 0 | 67.5247 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 92.3186 | 0 | 0 | 0 | 92.3186 | 172.1926 | 0 | 0 | 0 | 172.1926 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения максимальной экономичности и надёжности энергопроизводства (п.п. 1.1.9., 6.6.1., 6.6.2., СО 153-34.20.501-2003 ПТЭ ЭСиС РФ).
1.3.4 | Замена насосов ПЭН-2А, ПЭН-2Б ПЭ-580-185 на аналогичные ПЭ-580-185-5 (с торцевыми уплотнениями) | N_505-ХТЭЦ-3-23 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 475.7038 | 0 | 0 | 475.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.803 | 0 | 0 | 0 | 219.803 | 207.0344 | 0 | 0 | 0 | 207.0344 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.8664 | 0 | 0 | 0 | 48.8664 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 255.9008 | 0 | 0 | 0 | 255.9008 | 475.7038 | 0 | 0 | 0 | 475.7038 | Новый проект включен в ИПР с целью овышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей
1.3.4 | Замена циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-24 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 200.9857 | 0 | 0 | 200.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1024 | 0 | 0 | 0 | 134.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5392 | 0 | 0 | 0 | 63.5392 | 3.3442 | 0 | 0 | 0 | 3.3442 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3442 | 0 | 0 | 0 | 3.3442 | 200.9857 | 0 | 0 | 0 | 200.9857 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей
1.3.4 | Замена насоса на модернизированный КСВ-320-160-2 (ЭБ, Турбина Т-180/210-130) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-25 | Н | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32.4154 | 0 | 0 | 32.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9812 | 0 | 0 | 0 | 12.9812 | 12.0538 | 0 | 0 | 0 | 12.0538 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4729 | 0 | 0 | 0 | 6.4729 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90757 | 0 | 0 | 0 | 0.90757 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.4343 | 0 | 0 | 0 | 19.4343 | 32.4154 | 0 | 0 | 0 | 32.4154 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей
1.3.4 | Модернизация клапанов первичного воздуха к мельницам на АМАКС-3ДВ в комплекте с приводами (30шт.) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-26 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5541 | 0 | 0 | 0 | 6.5541 | 4.7967 | 0 | 0 | 0 | 4.7967 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 1.1992 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9959 | 0 | 0 | 0 | 5.9959 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей
1.3.4 | Замена насосного оборудования на ЦТП-8 (3шт.), СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7 | И | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 31.0655 | 0 | 0 | 28.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4805 | 0 | 0 | 23.8033 | 4.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0655 | 0 | 0 | 23.8033 | 7.2622 | Новый проект включен в ИПР с целью установки более мощного насосного оборудования для обеспечения теплоносителем конечных потребителей ЦТП№8 на основании протокола тех. совещания от 15.11.2021 №ЦТП-8/1
1.3.4 | Техперевооружение ленточного конвейера ст. № ЛК-5А с заменой железоотделителя (магнитного сепаратора) (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения несения тепловой и электрической нагрузки оборудованием СП АТЭЦ, соблюдение требований п. 4.1.18, 4.1.19 ПТЭ за счет замены магнитного сепаратора.
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 315-14-23 ст.№ ПП-5 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-3 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.6765 | 0 | 0 | 18.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6765 | 0 | 0 | 0 | 18.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6765 | 0 | 0 | 0 | 18.6765 | Новый проект включен в ИПР с целью амены устаревшего оборудования на более эффективное и надежное (акт о выявленных дефектах от 15.09.2020, протокол тех. совещания от 28.04.2022 №4)
1.3.4 | Техническое перевооружение дымососа ДН-24 ст. № ДС-10Б (1 шт) котла БКЗ-210-140 ст.№ 10, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-4 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.1375 | 0 | 0 | 7.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1375 | 0 | 0 | 0 | 7.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1375 | 0 | 0 | 0 | 7.1375 | Новый проект включен в ИПР с целью замены существующего дымососа, срок службы которого истек (акт о выявленных дефектах от 20.05.2021, протокол тех. совещания от 25.04.2022 №11)
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-35 кВ с заменой масляных выключателей ВМК-35 на вакуумные (6 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-5 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 59.5761 | 0 | 0 | 59.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0602 | 0 | 0 | 0 | 21.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.516 | 0 | 0 | 0 | 38.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5761 | 0 | 0 | 0 | 59.5761 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения безаварийной работы оборудования и несения электрической нагрузки за счет замены устаревших масляных выключателей на элегазовые или вакуумные. (протокол тех. совещания СП АмТЭЦ от 21.01.2021)
1.3.4 | Модернизация распредустройства 6 кВ секция 3Р,4Р с заменой масляных выключателей на вакуумные (11 шт.-2023, 7 шт.-2025), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-6 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.0211 | 0 | 0 | 11.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9825 | 0 | 0 | 0 | 4.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0386 | 0 | 0 | 0 | 6.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0211 | 0 | 0 | 0 | 11.0211 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения безаварийной работы оборудования и несения электрической нагрузки за счет замены устаревших масляных выключателей на элегазовые или вакуумные. (протокол тех. совещания СП АмТЭЦ от 21.01.2021)
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой масляных выключателей ММО-110 на элегазовые (2 шт.-2024, 5 шт.-2025), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-7 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 46.9029 | 0 | 0 | 46.9029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4599 | 0 | 0 | 0 | 3.4599 | 43.443 | 0 | 0 | 0 | 43.443 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.443 | 0 | 0 | 0 | 43.443 | 46.9029 | 0 | 0 | 0 | 46.9029 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения безаварийной работы оборудования и несения электрической нагрузки за счет замены устаревших масляных выключателей на элегазовые или вакуумные. (протокол тех. совещания СП АмТЭЦ от 21.01.2021)
1.3.4 | Модернизация устройства резистивного заземления нейтрали в сети СН 6 кВ блока №4, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-8 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.4599 | 0 | 0 | 3.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4599 | 0 | 0 | 0 | 3.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4599 | 0 | 0 | 0 | 3.4599 | Новый проект включен в ИПР с целью замены изношенного оборудования
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 200-7-15 ст.№ ПП-3 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-9 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.7195 | 0 | 0 | 9.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7195 | 0 | 0 | 0 | 9.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7195 | 0 | 0 | 0 | 9.7195 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения безаварийной работы подогревателя сетевой воды за счет его замены на основании акта о выявленных дефектах от 15.09.2020 (протокол тех. совещания СП АмТЭЦ от 26.04.2022 №4)
1.3.4 | Техническое перевооружение вагоноопракидывателя ВРС-125 с заменой ротора (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-10 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 294.8957 | 0 | 0 | 294.8957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6833 | 0 | 0 | 0 | 230.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2124 | 0 | 0 | 0 | 64.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.8957 | 0 | 0 | 0 | 294.8957 | Новый проект включен в ИПР с целью замены изношенного оборудования на основании акта о выявленных дефектах от 16.03.2021
1.3.4 | Модернизация автомобилей КАМАЗ 65115-50 , 2 шт., СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-3 | З | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 0 | 6.3583 | 1.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 0 | 6.3583 | 1.2717 | Новый проект включен в ИПР с целью замены гидравлических порталов лифтдамферов на кузова самосвалов
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 116.49 | 0 | 0 | 116.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.439 | 0 | 0 | 0 | 98.439 | 5.181 | 0 | 0 | 0 | 5.181 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.181 | 0 | 0 | 0 | 5.181 | 116.49 | 0 | 0 | 0 | 116.49 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей.
1.3.4 | Установка автомобильных весов, кол-во 1 шт., СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-КТЭЦ2-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0 | 5.0949 | 0.97186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0 | 5.0949 | 0.97186 | Новый проект включен в ИПР в целях проведения комплекса мероприятий по созданию системы безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества, а также во исполнение Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 2353, приказа Общества от 09.01.2019 № 1 «Об утверждении перечня приоритетных мероприятий по функциональным направлениям деятельности на 2019 год»
1.3.4 | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-2 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 33.5467 | 0 | 0 | 33.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3807 | 0 | 0 | 13.6506 | 2.7301 | 15.4494 | 0 | 0 | 12.8745 | 2.5749 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7166 | 0 | 0 | 1.4305 | 0.2861 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.166 | 0 | 0 | 14.305 | 2.861 | 33.5467 | 0 | 0 | 27.9556 | 5.5911 | Новый проект включен в ИПР с целью улучшения работоспособности и надёжности оборудования
1.3.4 | Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-1 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 38.4779 | 0 | 0 | 38.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3371 | 0 | 0 | 6.1143 | 1.2229 | 15.2059 | 0 | 0 | 12.7256 | 2.4803 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.9349 | 0 | 0 | 13.3357 | 2.5992 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.1408 | 0 | 0 | 26.0613 | 5.0795 | 38.4779 | 0 | 0 | 32.1756 | 6.3023 | Новый проект включен в ИПР с целью улучшения работоспособности и надёжности оборудования
1.3.4 | Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-3 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 191.7969 | 0 | 0 | 191.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3535 | 0 | 0 | 5.2946 | 1.0589 | 167.2137 | 0 | 0 | 139.8691 | 27.3446 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.2297 | 0 | 0 | 15.1914 | 3.0383 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 185.4434 | 0 | 0 | 155.0605 | 30.3829 | 191.7969 | 0 | 0 | 160.3551 | 31.4418 | Новый проект включен в ИПР с целью снижения числа отказов работы оборудования, снижения ремонтных затрат, увеличения надежности эксплуатации здания.
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 70.6564 | 0 | 0 | 70.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93578 | 0 | 0 | 0 | 0.93578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1482 | 0 | 0 | 0 | 34.1482 | 20.3889 | 0 | 0 | 0 | 20.3889 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.1836 | 0 | 0 | 0 | 15.1836 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.5724 | 0 | 0 | 0 | 35.5724 | 70.6564 | 0 | 0 | 0 | 70.6564 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения максимальной экономичности и надёжности энергопроизводства.
1.3.4 | Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-3 | Н | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 173.839 | 0 | 0 | 173.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9112 | 0 | 0 | 0 | 86.9112 | 4.5204 | 0 | 0 | 0 | 4.5204 | нд | нд | нд | нд | нд | 74.2516 | 0 | 0 | 0 | 74.2516 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1558 | 0 | 0 | 0 | 8.1558 | нд | нд | нд | нд | нд | 86.9278 | 0 | 0 | 0 | 86.9278 | 173.839 | 0 | 0 | 0 | 173.839 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности работы станции (п.п. 1.1.9., 6.6.1., 6.6.2., СО 153-34.20.501-2003 ПТЭ ЭСиС РФ), повышения эффективности производства и реализации производственной программы РусГидро по ипортозамещению.
1.3.4 | Техническое перевооружение насосной сетевой воды: установка частно-регулируемого привода ВК "Дзёмги" -1 комплект, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-4 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.0761 | 0 | 0 | 4.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0761 | 0 | 0 | 0.067431 | 4.0086 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0761 | 0 | 0 | 0.067431 | 4.0086 | 4.0761 | 0 | 0 | 0.067431 | 4.0086 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью повышения эффективности работы оборудования за счет применения частотного регулирования, что позволит изменить расход (давление) путём изменения частоты оборотов электродвигателя, а не дросселированием. В результате реализации проекта достигается экономический эффект: снижение расхода электроэнергии на собственные нужды 6 412 тыс.кВтч, на сумму 8 026 тыс.руб./год.
1.3.4 | Модернизация электических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства - 9км, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-5 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.473 | 0 | 0 | 14.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.473 | 0 | 0 | 0.23943 | 14.2335 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.473 | 0 | 0 | 0.23943 | 14.2335 | 14.473 | 0 | 0 | 0.23943 | 14.2335 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью повышение надёжности работы станции (п.п. 1.1.9., 6.6.1., 6.6.2., СО 153-34.20.501-2003 ПТЭ ЭСиС РФ), повышения эффективности производства и реализации производственной программы ПАО "РусГидро" по ипортозамещению.
1.3.4 | Технологическое перевооружение автоматических систем пожарной сигнализации зданий - 13шт. Для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-6 | Н | 2024 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6578 | 0 | 0 | 5.5618 | 1.096 | 4.0268 | 0 | 0 | 3.3653 | 0.66144 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3559 | 0 | 0 | 5.3141 | 1.0418 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6564 | 0 | 0 | 5.5733 | 1.0831 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0391 | 0 | 0 | 14.2528 | 2.7863 | 23.6969 | 0 | 0 | 19.8146 | 3.8823 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения противопожарной защищенности опасных производственных объектов электростанции, выполнение государственных требований пожарной безопасности к зданиям и сооружениям, выполнения предписания УНПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Комсомольску-на-Амуре
1.3.4 | Установка кондиционеров на щиты управления, 5 шт, СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-8 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.7921 | 0 | 0 | 7.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4025 | 0 | 0 | 6.1688 | 1.2338 | 0.38961 | 0 | 0 | 0.32467 | 0.064934 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38961 | 0 | 0 | 0.32467 | 0.064934 | 7.7921 | 0 | 0 | 6.4934 | 1.2987 | Новый проект включен в ИПР с целью улучшения микроклимата и санитарно-бытовых условий на рабочем местах и исключения перегрева и отключения оборудования щитов управления
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 2 КО рег. № 3062 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-38 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 39.6678 | 0 | 0 | 39.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6844 | 0 | 0 | 0 | 37.6844 | 1.9834 | 0 | 0 | 0 | 1.9834 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9834 | 0 | 0 | 0 | 1.9834 | 39.6678 | 0 | 0 | 0 | 39.6678 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 1 КО рег. № 3061 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-39 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 36.907 | 0 | 0 | 36.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.907 | 0 | 0 | 0 | 36.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.907 | 0 | 0 | 0 | 36.907 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей
1.3.4 | Техническое перевооружение насосного оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-27 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 199.4075 | 0 | 0 | 199.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4964 | 0 | 0 | 0 | 169.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9111 | 0 | 0 | 0 | 29.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.4075 | 0 | 0 | 0 | 199.4075 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей
1.3.4 | Модернизация системы частотного регулирования питателей сырого угля (1 система) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-31 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.9944 | 0 | 0 | 12.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9944 | 0 | 0 | 0 | 12.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9944 | 0 | 0 | 0 | 12.9944 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | Н | 2023 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 202.0248 | 0 | 0 | 202.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9824 | 0 | 0 | 0 | 16.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7776 | 0 | 0 | 0 | 45.7776 | 54.5448 | 0 | 0 | 0 | 54.5448 | нд | нд | нд | нд | нд | 70.3828 | 0 | 0 | 0 | 70.3828 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.3372 | 0 | 0 | 0 | 14.3372 | нд | нд | нд | нд | нд | 139.2649 | 0 | 0 | 0 | 139.2649 | 202.0248 | 0 | 0 | 0 | 202.0248 | Новый проект включен в ИПР с целью выполнения требований участия в первичном регулировании частоты и мощности в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, стандартом СТО 59012820.27.100.003-2012, регламентирующими документами оптового рынка электроэнергии (мощности).Замена существующей гидромеханической системы регулирования частоты вращения турбины на микропроцессорную электрогидравлическую систему регулирования (ЭГСР) с заменой регулирующих клапанов, с основными функциями регулирования, защиты и управления.
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 36.8532 | 0 | 0 | 36.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0716 | 0 | 0 | 0 | 4.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1425 | 0 | 0 | 0 | 31.1425 | 1.6391 | 0 | 0 | 0 | 1.6391 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6391 | 0 | 0 | 0 | 1.6391 | 36.8532 | 0 | 0 | 0 | 36.8532 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей
1.3.4 | Техническое перевооружение пожарного трубопровода с заменой подземного участка Ø159 (1101 п.м.) на полиэтиленовую трубу, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-42 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.5228 | 0 | 0 | 18.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5228 | 0 | 0 | 0 | 18.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5228 | 0 | 0 | 0 | 18.5228 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей
1.3.4 | Модернизация водяного экономайзера (16 блоков) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-44 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 239.844 | 0 | 0 | 239.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.844 | 0 | 0 | 0 | 216.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.844 | 0 | 0 | 0 | 239.844 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей
1.3.4 | Модернизация ОРУ-220 кВ береговой насосной станции с заменой масляных выключателей 220 кВ на элегазовые" для нужд структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-40 | Н | 2023 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 475.5972 | 0 | 0 | 475.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.2721 | 0 | 0 | 0 | 183.2721 | 145.4686 | 0 | 0 | 0 | 145.4686 | нд | нд | нд | нд | нд | 106.2283 | 0 | 0 | 0 | 106.2283 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.0682 | 0 | 0 | 0 | 18.0682 | нд | нд | нд | нд | нд | 269.7651 | 0 | 0 | 0 | 269.7651 | 475.5972 | 0 | 0 | 0 | 475.5972 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей
1.3.4 | Модернизация охранно пожарной сигнализации и системы освещения здания циркуляционной насосной и здания автотранспортного цеха (2 системы), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-43 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 24.6354 | 0 | 0 | 24.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.781 | 0 | 0 | 0 | 2.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7617 | 0 | 0 | 0 | 20.7617 | 1.0927 | 0 | 0 | 0 | 1.0927 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0927 | 0 | 0 | 0 | 1.0927 | 24.6354 | 0 | 0 | 0 | 24.6354 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ береговой насосной станции с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые" для нужд структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-41 | Н | 2023 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 492.7764 | 0 | 0 | 492.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.23 | 0 | 0 | 0 | 250.23 | 72.9818 | 0 | 0 | 0 | 72.9818 | нд | нд | нд | нд | нд | 128.3462 | 0 | 0 | 0 | 128.3462 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.3483 | 0 | 0 | 0 | 28.3483 | нд | нд | нд | нд | нд | 229.6764 | 0 | 0 | 0 | 229.6764 | 492.7764 | 0 | 0 | 0 | 492.7764 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей
1.3.4 | Установка теплосетевого оборудования в п.Некрасовка, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | N_505-ХТЭЦ2-6 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 25.8721 | 0 | 0 | 25.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8721 | 0 | 0 | 21.5601 | 4.312 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.8721 | 0 | 0 | 21.5601 | 4.312 | 25.8721 | 0 | 0 | 21.5601 | 4.312 | Новый проект. Проект включен в ИПР для повышения надежности потребителей Некрасовской котельной путем установки дополнительного оборудования.
1.3.4 | Установка автомобильных весов грузоподъемностью 60 т. , 1 шт. СП «Хабаровская ТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-7 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.9081 | 0 | 0 | 2.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9081 | 0 | 0 | 0 | 2.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9081 | 0 | 0 | 0 | 2.9081 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения производственной деятельности СП «Хабаровская ТЭЦ-2» по приемке и сдаче лома, взвешивания трехосных, четырехосных грузовых автомобилей, обеспечения высокой точности измерения.
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3431 | 0 | 0 | 4.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3431 | 0 | 0 | 0 | 4.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3431 | 0 | 0 | 0 | 4.3431 | Новый проект включен в ИПР с целью снижения тепловых потерь. Выполнение мероприятий в рамках реализации Программы снижения сверхнормативных потерь тепловой энергии АО "ДГК".
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 33.4522 | 0 | 0 | 33.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6043 | 0 | 0 | 0 | 15.6043 | 13.9618 | 0 | 0 | 0 | 13.9618 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2851 | 0 | 0 | 0 | 3.2851 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.2469 | 0 | 0 | 0 | 17.2469 | 33.4522 | 0 | 0 | 0 | 33.4522 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей
1.3.4 | Модернизация РУСН 6кВ БНС с заменой масляных выключателей на вакуумные и заменой устройств РЗА для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-33 | Н | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 420.4332 | 0 | 0 | 420.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9403 | 0 | 0 | 0 | 141.9403 | 99.6805 | 0 | 0 | 0 | 99.6805 | нд | нд | нд | нд | нд | 147.6605 | 0 | 0 | 0 | 147.6605 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.152 | 0 | 0 | 0 | 31.152 | нд | нд | нд | нд | нд | 278.4929 | 0 | 0 | 0 | 278.4929 | 420.4332 | 0 | 0 | 0 | 420.4332 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей
1.3.4 | Модернизация системы возбуждения ТГ-2 и ТГ-3 с полной заменой оборудования и кабельных связей, ремонтом помещения ПТВ для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-34 | Н | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 368.9174 | 0 | 0 | 368.9174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1864 | 0 | 0 | 0 | 95.1864 | 87.7948 | 0 | 0 | 0 | 87.7948 | нд | нд | нд | нд | нд | 152.8883 | 0 | 0 | 0 | 152.8883 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.048 | 0 | 0 | 0 | 33.048 | нд | нд | нд | нд | нд | 273.7311 | 0 | 0 | 0 | 273.7311 | 368.9174 | 0 | 0 | 0 | 368.9174 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей
1.3.4 | Модернизация системы контроля факела с установкой видеоконтрольных устройств (Высокотемпературная видеокамера SINTROL VULCAN12C-2C с комплектацией) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-35 | Н | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 30.858 | 0 | 0 | 30.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4263 | 0 | 0 | 0 | 8.4263 | 7.5394 | 0 | 0 | 0 | 7.5394 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.2687 | 0 | 0 | 0 | 12.2687 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6237 | 0 | 0 | 0 | 2.6237 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.4317 | 0 | 0 | 0 | 22.4317 | 30.858 | 0 | 0 | 0 | 30.858 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей
1.3.4 | Модернизация схемы защиты от замыкания на землю в сети 6кВ собственных нужд пиковой котельной СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-36 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.8696 | 0 | 0 | 7.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8696 | 0 | 0 | 0 | 7.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8696 | 0 | 0 | 0 | 7.8696 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 682.4075 | 0 | 0 | 682.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5275 | 0 | 0 | 53.773 | 10.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.7944 | 0 | 0 | 0 | 234.7944 | 308.94 | 0 | 0 | 0 | 308.94 | нд | нд | нд | нд | нд | 74.1456 | 0 | 0 | 0 | 74.1456 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 383.0856 | 0 | 0 | 0 | 383.0856 | 682.4075 | 0 | 0 | 53.773 | 628.6346 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей
1.3.4. | Реконструкция паропровода протяженностью L= 5479 м (от ХТЭЦ-1 до узла П11 с Ду 500 мм на Ду 200мм L=442 м; от ХТЭЦ-1 до узла П34.40: с Ду 600-700 мм на Ду 450 мм L=1822 м, с Ду 500 мм на Ду 450 L=363 м, с Ду 500 мм на Ду 400 L=683 м, с Ду 400 мм на Ду 200 мм L=1067 м, с Ду 400 мм на Ду 150 мм L=30 м, с Ду 250 мм на Ду 150 мм L=1072 м), СП ХТС | N_505-ХТС-11 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 257.4 | 0 | 0 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 123.3 | 113.16 | 0 | 0 | 0 | 113.16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 113.16 | 0 | 0 | 0 | 113.16 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 257.4 | Новый проект включен в ИПР с целью снижения тепловых потерь. Выполнение мероприятий в рамках реализации Программы снижения сверхнормативных потерь тепловой энергии АО "ДГК".
1.3.4. | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Хабаровске на объектах: ПНС-111 (1 шт.), ПНС-172 (2шт.), Узел 393 (2 шт.), СП ХТС | N_505-ХТС-15 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.0224 | 0 | 0 | 4.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0224 | 0 | 0 | 0.3138 | 3.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0224 | 0 | 0 | 0.3138 | 3.7086 | Новый проект включен в ИПР с целью выполнения требований п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003г. № 115 Министерство энергетики РФ. Необходимость подтверждается актами:№1/17-Ю.С.Р от 29.05.2017;№2/17-Ю.С.Р от 30.05.2017. Выполнение мероприятий в рамках реализации Программы снижения сверхнормативных потерь тепловой энергии.
1.3.4. | Модернизация автоматической системы контроля и управления (АСКиУ) на к/а ст. №№11, 16 с переводом на програмно-технический комплекс (ПТК), СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-1 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 147.0556 | 0 | 0 | 147.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8957 | 0 | 0 | 0 | 7.8957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.16 | 0 | 0 | 0 | 139.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0556 | 0 | 0 | 0 | 147.0556 | Новый проект включен в ИПР с целью предотвращения потерь критически важной информации и поломки дорогостоящего оборудования, возможные вследствие выхода из строя и непредвиденных перебоев в работе. Приведение системы СОТИАССО к нормативным требованиям ОРЭМ: Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка №38-ДП/08. РЕГЛАМЕНТ ДОПУСКА К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ АИИС КУЭ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОПТОВОГО РЫНКА И ПРИСВОЕНИЯ КЛАССА АИИС КУЭ. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ). ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.3.4. | Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-18 | И | 2022 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1169.905 | 0 | 0 | 1167.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9657 | 0 | 0 | 0 | 1.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8143 | 0 | 0 | 0 | 15.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.1432 | 0 | 0 | 0 | 576.1432 | 248.5867 | 0 | 0 | 0 | 248.5867 | нд | нд | нд | нд | нд | 272.8292 | 0 | 0 | 0 | 272.8292 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.5658 | 0 | 0 | 0 | 54.5658 | нд | нд | нд | нд | нд | 575.9818 | 0 | 0 | 0 | 575.9818 | 1169.905 | 0 | 0 | 0 | 1169.905 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей.
1.3.4. | Модернизация стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-19 | И | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 50.1013 | 0 | 0 | 49.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60696 | 0 | 0 | 0 | 0.60696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8032 | 0 | 0 | 0 | 44.8032 | 2.3581 | 0 | 0 | 0 | 2.3581 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3581 | 0 | 0 | 0 | 2.3581 | 50.1013 | 0 | 0 | 0 | 50.1013 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей.
1.3.4. | Модернизация электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-21 | И | 2022 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1189.2384 | 0 | 0 | 1188.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.864 | 0 | 0 | 0 | 30.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 925.9507 | 0 | 0 | 0 | 925.9507 | нд | нд | нд | нд | нд | 231.4877 | 0 | 0 | 0 | 231.4877 | нд | нд | нд | нд | нд | 1157.4384 | 0 | 0 | 0 | 1157.4384 | 1189.2384 | 0 | 0 | 0 | 1189.2384 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей
1.3.4. | Замена трансформатора ТДЦ-250000/220-УХЛ1 на ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-50 | И | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 278.3977 | 0 | 0 | 278.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.3977 | 0 | 0 | 28.8314 | 249.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.3977 | 0 | 0 | 28.8314 | 249.5663 | Новый проект включен в ИПР с целью ликвидации причин аварии (замена сгоревшего трансформатора)
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 4357.8977 | нд | нд | 3781.0037 | нд | нд | 772.1716 | 5908.9647 | 8241.3571 | 5190.1776 | 2749.0678 | 4925.0986 | 438.7106 | 0 | 0 | 132.4772 | 306.2334 | 438.7106 | 0 | 0 | 132.4772 | 306.2334 | 1300.0994 | 0 | 0 | 459.6463 | 840.4531 | 749.8248 | 0 | 0 | 136.4979 | 613.3268 | 960.6702 | 0 | 0 | 640.7164 | 319.9538 | 913.4051 | 0 | 0 | 462.6932 | 450.7119 | 237.5197 | 0 | 0 | 188.146 | 49.3738 | 442.1465 | 0 | 0 | 111.7222 | 330.4243 | 182.7749 | 0 | 0 | 155.7135 | 27.0614 | 402.3712 | 0 | 0 | 257.0821 | 145.2891 | 103.9179 | 0 | 0 | 88.2114 | 15.7065 | 602.7967 | 0 | 0 | 307.1158 | 295.6809 | 450.7206 | 0 | 0 | 118.5398 | 332.1808 | нд | нд | нд | нд | нд | 466.8804 | 0 | 0 | 124.7167 | 342.1637 | нд | нд | нд | нд | нд | 1450.0746 | 0 | 0 | 208.95 | 1241.1247 | нд | нд | нд | нд | нд | 5152.6578 | 0 | 0 | 1984.64 | 3168.0178 | 5478.2199 | 0 | 0 | 1727.3176 | 3750.9022 | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 576.894 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.9737 | 599.4451 | 925.6417 | 656.2221 | 0 | 89.7737 | 6.2625 | 0 | 0 | 5.3022 | 0.96027 | 6.2625 | 0 | 0 | 5.3022 | 0.96027 | 345.1985 | 0 | 0 | 288.7382 | 56.4602 | 3.6187 | 0 | 0 | 3.1154 | 0.5033 | 569.5902 | 0 | 0 | 474.6585 | 94.9317 | 427.5476 | 0 | 0 | 356.4218 | 71.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4656 | 0 | 0 | 70.7295 | 307.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7737 | 0 | 0 | 47.6241 | 42.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 914.7887 | 0 | 0 | 763.3968 | 151.3919 | 899.4056 | 0 | 0 | 477.8908 | 421.5147 | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | С | 2016 | 2022 | 2023 | нд | 576.894 | декабрь 2019 г. | нд | 576.894 | декабрь 2019 г. | нд | 19.9737 | 599.4451 | 925.6417 | 656.2221 | 0 | 89.7737 | 6.2625 | 0 | 0 | 5.3022 | 0.96027 | 6.2625 | 0 | 0 | 5.3022 | 0.96027 | 345.1985 | 0 | 0 | 288.7382 | 56.4602 | 3.6187 | 0 | 0 | 3.1154 | 0.5033 | 569.5902 | 0 | 0 | 474.6585 | 94.9317 | 427.5476 | 0 | 0 | 356.4218 | 71.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4656 | 0 | 0 | 70.7295 | 307.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7737 | 0 | 0 | 47.6241 | 42.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 914.7887 | 0 | 0 | 763.3968 | 151.3919 | 899.4056 | 0 | 0 | 477.8908 | 421.5147 | Изменение сроков, стоимости и объемов инвестиций по годам обусловлено длительным согласованием вопроса по удорожанию стоимости по договору подряда с учетом удорожания стоимости закупаемых подрядчиком МТР и оборудования, а также изменений, вносимых в рабочую документацию в процессе реализации проекта.
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 854.1656 | нд | нд | 854.1656 | нд | нд | 116.612 | 1004.2424 | 1482.1268 | 861.2944 | 32.021 | 627.8729 | 283.6804 | 0 | 0 | 41.8071 | 241.8734 | 283.6804 | 0 | 0 | 41.8071 | 241.8734 | 497.8487 | 0 | 0 | 122.2354 | 375.6133 | 345.4903 | 0 | 0 | 102.3628 | 243.1274 | 212.0689 | 0 | 0 | 84.1311 | 127.9377 | 86.9261 | 0 | 0 | 54.3324 | 32.5937 | 14.3698 | 0 | 0 | 1.1781 | 13.1916 | 21.545 | 0 | 0 | 2.6321 | 18.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3206 | 0 | 0 | 22.7671 | 4.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2276 | 0 | 0 | 16.8212 | 24.4064 | 121.9152 | 0 | 0 | 99 | 22.9152 | нд | нд | нд | нд | нд | 143.0723 | 0 | 0 | 121 | 22.0723 | нд | нд | нд | нд | нд | 244.7457 | 0 | 0 | 205.7988 | 38.947 | нд | нд | нд | нд | нд | 1234.0207 | 0 | 0 | 633.3435 | 600.6772 | 1032.2429 | 0 | 0 | 624.7145 | 407.5284 | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | С | 2016 | 2025 | 2025 | нд | 699.5642 | декабрь 2016г. | нд | 699.5642 | декабрь 2016г. | нд | 112.519 | 826.1456 | 745.6493 | 689.5223 | 32.021 | 28.1704 | 261.0065 | 0 | 0 | 22.8048 | 238.2017 | 261.0065 | 0 | 0 | 22.8048 | 238.2017 | 395.1476 | 0 | 0 | 36.3025 | 358.845 | 276.5474 | 0 | 0 | 44.6895 | 231.858 | 131.0957 | 0 | 0 | 16.5413 | 114.5544 | 48.9464 | 0 | 0 | 22.3851 | 26.5613 | 12.956 | 0 | 0 | 0 | 12.956 | 18.4595 | 0 | 0 | 0.0068731 | 18.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0093 | 0 | 0 | 0 | 23.0093 | 5.1611 | 0 | 0 | 0 | 5.1611 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 544.3603 | 0 | 0 | 52.8439 | 491.5165 | 372.1238 | 0 | 0 | 67.0814 | 305.0423 | Изменение стоимости проекта в связи с фактическими затратами 2021 года, сложившимися с учетом экономии при проведении закупочных процедур. Изменение объемов финансирования по годам связано с уточнением кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2023
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | Н | 2023 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 588.0216 | 0 | 0 | 588.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6397 | 0 | 0 | 13.0331 | 2.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2183 | 0 | 0 | 16.8212 | 1.3971 | 116.7541 | 0 | 0 | 99 | 17.7541 | нд | нд | нд | нд | нд | 143.0723 | 0 | 0 | 121 | 22.0723 | нд | нд | нд | нд | нд | 244.7457 | 0 | 0 | 205.7988 | 38.947 | нд | нд | нд | нд | нд | 504.5722 | 0 | 0 | 425.7988 | 78.7734 | 538.4301 | 0 | 0 | 455.653 | 82.7771 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола технического совещания №6 от 23.03.2021 для обеспечения теплоснабжением потребителей Котельной №8 и дальнейшим выводом котельной из эксплуатации.
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | С | 2017 | 2022 | 2023 | нд | 154.6015 | июнь 2018г. | нд | 154.6015 | июнь 2018г. | нд | 4.0931 | 178.0968 | 148.456 | 171.7722 | -4.4409e-15 | 11.6809 | 22.6739 | 0 | 0 | 19.0022 | 3.6717 | 22.6739 | 0 | 0 | 19.0022 | 3.6717 | 102.7011 | 0 | 0 | 85.9329 | 16.7683 | 68.9428 | 0 | 0 | 57.6733 | 11.2695 | 80.9732 | 0 | 0 | 67.5898 | 13.3834 | 37.9797 | 0 | 0 | 31.9474 | 6.0324 | 1.4138 | 0 | 0 | 1.1781 | 0.23563 | 3.0855 | 0 | 0 | 2.6253 | 0.46027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6809 | 0 | 0 | 9.7341 | 1.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 185.0881 | 0 | 0 | 154.7008 | 30.3873 | 121.689 | 0 | 0 | 101.9801 | 19.7089 | Изменение сроков реализации проекта в связи с длительным выполнением работ подрядной организацией. Изменение объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с неисполнением договорых обязательств 2021 года. Изменение стоимости в связи со сложившейся экономией по итогам 2021 года.
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 2926.8381 | нд | нд | 2926.8381 | нд | нд | 635.5859 | 4305.2771 | 5833.5885 | 3672.6611 | 2717.0468 | 4207.452 | 148.7676 | 0 | 0 | 85.3679 | 63.3997 | 148.7676 | 0 | 0 | 85.3679 | 63.3997 | 457.0522 | 0 | 0 | 48.6727 | 408.3795 | 400.7158 | 0 | 0 | 31.0197 | 369.6961 | 179.0111 | 0 | 0 | 81.9267 | 97.0844 | 398.9313 | 0 | 0 | 51.9389 | 346.9924 | 223.15 | 0 | 0 | 186.9678 | 36.1821 | 42.1359 | 0 | 0 | 38.3606 | 3.7753 | 182.7749 | 0 | 0 | 155.7135 | 27.0614 | 285.277 | 0 | 0 | 186.6908 | 98.5862 | 103.9179 | 0 | 0 | 88.2114 | 15.7065 | 561.5691 | 0 | 0 | 290.2946 | 271.2745 | 328.8054 | 0 | 0 | 19.5398 | 309.2656 | нд | нд | нд | нд | нд | 323.8081 | 0 | 0 | 3.7167 | 320.0914 | нд | нд | нд | нд | нд | 1205.3289 | 0 | 0 | 3.1512 | 1202.1777 | нд | нд | нд | нд | нд | 3003.8484 | 0 | 0 | 587.8998 | 2415.9486 | 3546.5714 | 0 | 0 | 624.7123 | 2921.8591 | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | С | 2010 | 2031 | 2031 | нд | 956.7994 | декабрь 2007г. | нд | 956.7994 | декабрь 2007г. | нд | 64.1849 | 1791.0006 | 1791.0006 | 1726.8157 | 1712.1082 | 1715.5978 | 0.45738 | 0 | 0 | 0.45738 | 0 | 0.45738 | 0 | 0 | 0.45738 | 0 | 0.66206 | 0 | 0 | 0.66206 | 0 | 0.041438 | 0 | 0 | 0.041438 | 0 | 4.8617 | 0 | 0 | 4.1617 | 0.7 | 0.041438 | 0 | 0 | 0.041438 | 0 | 9.347 | 0 | 0 | 7.7892 | 1.5578 | 10.6776 | 0 | 0 | 10.6776 | 0 | 28.903 | 0 | 0 | 24.0858 | 4.8172 | 79.2729 | 0 | 0 | 16.0608 | 63.2122 | 4.396 | 0 | 0 | 3.6633 | 0.73267 | 143.07 | 0 | 0 | 0 | 143.07 | 302.2571 | 0 | 0 | 0 | 302.2571 | нд | нд | нд | нд | нд | 323.7105 | 0 | 0 | 3.619 | 320.0914 | нд | нд | нд | нд | нд | 392.9429 | 0 | 0 | 3.0536 | 389.8893 | нд | нд | нд | нд | нд | 1067.0802 | 0 | 0 | 47.0347 | 1020.0455 | 1252.0139 | 0 | 0 | 33.4939 | 1218.52 | Изменение объемов финансирования по годам реализации ввиду неисполнения договорных обязательств в 2021 году и корректировкой графика выполнения работ. В рамках доработки ИПР п.5 Замечаний ФАС от 13.05.2022 № СП/46681/22) скорректированы объемы финансирования по годам реализации ввиду необеспеченности проекта источником финансирования в 2024, 2025, 2026, 2027 годах (отсутствие в утвержденном тарифе на электрическую и тепловую энергию "инвестиционной составляющей").
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | С | 2005 | 2023 | 2024 | нд | 438.5366 | ноябрь 2017г. | нд | 438.5366 | ноябрь 2017г. | нд | 251.6333 | 467.5406 | 458.5641 | 214.3803 | 7.4174 | 7.857 | 89.9872 | 0 | 0 | 76.6426 | 13.3446 | 89.9872 | 0 | 0 | 76.6426 | 13.3446 | 55.4339 | 0 | 0 | 46.4492 | 8.9847 | 36.1182 | 0 | 0 | 30.6837 | 5.4345 | 69.3346 | 0 | 0 | 58.6038 | 10.7308 | 53.3762 | 0 | 0 | 45.1365 | 8.2397 | 13.05 | 0 | 0 | 10.9356 | 2.1143 | 19.5922 | 0 | 0 | 16.5018 | 3.0904 | 7.4174 | 0 | 0 | 6.1812 | 1.2362 | 7.7537 | 0 | 0 | 6.6336 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10335 | 0 | 0 | 0.086126 | 0.017225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 145.2358 | 0 | 0 | 122.1697 | 23.0661 | 116.9436 | 0 | 0 | 99.0417 | 17.9019 | Изменение срока реализации и стоимости обусловлено сложившейся экономией по итогам 2021 года. Изменение объемов финансирования по годам связано с уточнением графика реализации проекта с учетом неисполнения подрядчиком договорных обязательств.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | П | 1995 | 2031 | 2031 | нд | 179.02 | июнь 2004г. | нд | 179.02 | июнь 2004г. | нд | 58.9125 | 276.196 | 276.196 | 217.2835 | 216.2105 | 216.7848 | 0.29793 | 0 | 0 | 0.29793 | 0 | 0.29793 | 0 | 0 | 0.29793 | 0 | 0.32573 | 0 | 0 | 0.32573 | 0 | 0.087028 | 0 | 0 | 0.087028 | 0 | 0.33778 | 0 | 0 | 0.33778 | 0 | 0.090248 | 0 | 0 | 0.090248 | 0 | 0.35028 | 0 | 0 | 0.35028 | 0 | 0.023464 | 0 | 0 | 0.023464 | 0 | 0.36359 | 0 | 0 | 0.36359 | 0 | 0.36359 | 0 | 0 | 0.36359 | 0 | 0.3774 | 0 | 0 | 0.3774 | 0 | 0.097612 | 0 | 0 | 0.097612 | 0 | 0.097612 | 0 | 0 | 0.097612 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.097612 | 0 | 0 | 0.097612 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.097612 | 0 | 0 | 0.097612 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0476 | 0 | 0 | 2.0476 | 0 | 0.95478 | 0 | 0 | 0.95478 | 0 | Изменение объемов инвестиций по годам обусловленной корректировкой размера арендных платежей за земельный участок.
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | С | 2004 | 2024 | 2025 | нд | 253.9509 | сентябрь 2004г | нд | 253.9509 | сентябрь 2004г | нд | 151.7076 | 396.3456 | 528.5903 | 249.6694 | 37.154 | 372.2667 | 0.22083 | 0 | 0 | 0.22083 | 0 | 0.22083 | 0 | 0 | 0.22083 | 0 | 0.84577 | 0 | 0 | 0.72669 | 0.11909 | 0.10303 | 0 | 0 | 0.10303 | 0 | 17.7575 | 0 | 0 | 15.2384 | 2.5191 | 0.10303 | 0 | 0 | 0.10303 | 0 | 189.4027 | 0 | 0 | 158.7261 | 30.6766 | 4.1891 | 0 | 0 | 3.5042 | 0.68489 | 35.0435 | 0 | 0 | 32.0694 | 2.9741 | 193.5794 | 0 | 0 | 161.7376 | 31.8418 | 2.1104 | 0 | 0 | 1.7587 | 0.35174 | 164.824 | 0 | 0 | 137.3533 | 27.4707 | 13.8633 | 0 | 0 | 11.5527 | 2.3105 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 259.0232 | 0 | 0 | 220.0721 | 38.9512 | 376.6618 | 0 | 0 | 314.3539 | 62.3079 | Изменение сроков, стоимости проекта и объемов инвестиций обусловлено удорожанием по результатам полученной ПСД
1.5.4 | Строительство станции очистки сточных вод СП Хабаровская ТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания, производительностью 216 т/час | F_505-ХТСКх-29 | З | 2011 | 2021 | 2021 | нд | 118.1916 | июнь 2016г. | нд | 118.1916 | июнь 2016г. | нд | 93.2909 | 106.2051 | 106.2034 | 12.9142 | 0 | 0 | 9.1083 | 0 | 0 | 7.7189 | 1.3894 | 9.1083 | 0 | 0 | 7.7189 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8059 | 0 | 0 | 3.1716 | 0.63432 | 3.8042 | 0 | 0 | 3.2239 | 0.58031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8059 | 0 | 0 | 3.1716 | 0.63432 | 3.8042 | 0 | 0 | 3.2239 | 0.58031 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по проекту обусловлено учетом экономии по результатам закупочных процедур
1.5.4 | Строительство нового золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 (ёмкость - 3200 тыс. м3) | H_505-ХГ-86 | П | 2011 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3809 | 746.091 | 1.9342 | 744.71 | 744.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59769 | 0 | 0 | 0.49807 | 0.099615 | 0.057166 | 0 | 0 | 0.047638 | 0.0095277 | 0.4961 | 0 | 0 | 0.41342 | 0.082684 | 0.4961 | 0 | 0 | 0.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0474 | 0 | 0 | 92.1802 | 17.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.034 | 0 | 0 | 82.4119 | 14.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 208.1753 | 0 | 0 | 175.5036 | 32.6717 | 0.55327 | 0 | 0 | 0.54374 | 0.0095277 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества ХТЭЦ-1 подлежит выводу из эксплуатации в связи со строительством новой станции (ТЭЦ-4)
1.5.4 | Строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ (S=10779,1 м2) | I_505-ХГ-130 | З | 2018 | 2021 | 2021 | нд | 980.3396 | сентябрь 2020 г. | нд | 980.3396 | сентябрь 2020 г. | нд | 14.4758 | 509.8984 | 768.5009 | 495.338 | 0 | 0 | 48.6961 | 0 | 0 | 0.030322 | 48.6657 | 48.6961 | 0 | 0 | 0.030322 | 48.6657 | 399.1871 | 0 | 0 | 0.010967 | 399.1761 | 364.309 | 0 | 0 | 0.056883 | 364.2521 | 82.4175 | 0 | 0 | 0 | 82.4175 | 341.02 | 0 | 0 | 2.8476 | 338.1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 481.6046 | 0 | 0 | 0.010967 | 481.5936 | 705.329 | 0 | 0 | 2.9045 | 702.4245 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактического удорожания материалов и оборудования, приобретенных подрядчиком.
1.5.4 | Строительство помещения хлораторной установки СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-5 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.4895 | 0 | 0 | 13.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0331 | 0 | 0 | 0 | 2.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4564 | 0 | 0 | 0 | 11.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4895 | 0 | 0 | 0 | 13.4895 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения безаварийной работы оборудования и несения электрической нагрузки за счет замены устаревших масляных выключателей на элегазовые или вакуумные. (протокол тех. совещания СП АмТЭЦ от 21.01.2021)
1.5.4 | Строительство градирни ст.№4 с циркуляционной насосной станцией для Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-48 | П | 2024 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1686.9768 | 0 | 0 | 1686.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.28 | 0 | 0 | 0 | 59.28 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 812.2884 | 0 | 0 | 0 | 812.2884 | нд | нд | нд | нд | нд | 815.4084 | 0 | 0 | 0 | 815.4084 | 874.6884 | 0 | 0 | 0 | 874.6884 | Новый проект включен в ИПР с целью выполнения требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. | H_505-ХГ-118 | П | 2022 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12 | 168.5027 | 11.55 | 0 | 160.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9.1667 | 1.8333 | 7.6535 | 0 | 0 | 7.6535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 2.2743 | 0 | 0 | 1.8952 | 0.37904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.7891 | 0 | 0 | 126.1337 | 24.6554 | 7.7859 | 0 | 0 | 6.4883 | 1.2977 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.7859 | 0 | 0 | 16.4883 | 3.2977 | 168.5027 | 0 | 0 | 142.1706 | 26.3321 | Изменение сроков реализации, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с учетом стоимости полной реализации проекта. В ранее утвержденной ИПР были учтены только затраты на ПИР.
1.5.4 | Строительство раскачивающей насосной станции на территории ТЭЦ с модернизацией причальной стенки СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-4 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 33.6301 | 0 | 0 | 33.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9486 | 0 | 0 | 26.6239 | 5.3248 | 1.6815 | 0 | 0 | 1.4013 | 0.28025 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6815 | 0 | 0 | 1.4013 | 0.28025 | 33.6301 | 0 | 0 | 28.0251 | 5.605 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с Предписанием Ростехнадзора об устранении выявленных нарушений № П-А71-515 от 28 мая 2018 года "В свединиях, характеризующих опасные производственные объекты, отсутствует перекачивающая насосная станция, расположенная на причале расходного склада мазута ул Невельского 24 и/н № 3404 имеющая в своём составе насосные агрегаты в количестве 5 едениц ( насосы 9Д100,12СПБ -1). Нарушение требований части 5 статьи 2 Федерального закона " О промышленной безопасности опасных производственных объектах от 21.07.1997 года № 116-ФЗ
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 133.4208 | 1777.7029 | 4972.7053 | 1288.6558 | 650.0877 | 3497.1275 | 170.2634 | 0 | 0 | 46.4466 | 123.8168 | 170.2634 | 0 | 0 | 46.4466 | 123.8168 | 279.6349 | 0 | 0 | 69.4209 | 210.2141 | 254.5299 | 0 | 0 | 59.3551 | 195.1748 | 308.8993 | 0 | 0 | 246.3434 | 62.556 | 215.4008 | 0 | 0 | 168.4272 | 46.9736 | 260.5017 | 0 | 0 | 217.0847 | 43.4169 | 701.9629 | 0 | 0 | 575.9952 | 125.9678 | 328.6903 | 0 | 0 | 273.9086 | 54.7817 | 1141.8229 | 0 | 0 | 815.0705 | 326.7524 | 300.7585 | 0 | 0 | 250.632 | 50.1264 | 529.1769 | 0 | 0 | 417.3184 | 111.8585 | 432.7329 | 0 | 0 | 253.0648 | 179.668 | нд | нд | нд | нд | нд | 373.1581 | 0 | 0 | 310.9651 | 62.193 | нд | нд | нд | нд | нд | 355.6292 | 0 | 0 | 296.3577 | 59.2715 | нд | нд | нд | нд | нд | 2640.0049 | 0 | 0 | 1917.7772 | 722.2277 | 4004.4136 | 0 | 0 | 2896.5539 | 1107.8597 | нд
1.7 | Разработка ПИР для модернизации ЖД эстакады (автомобильная эстакада), для Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-191 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.79637 | 0 | 0 | 0.79637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79637 | 0 | 0 | 0.66365 | 0.13273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79637 | 0 | 0 | 0.66365 | 0.13273 | Новый проект, включен в ИПР в рамках производственной необходимости для опорожнение и наполнение бака запаса мазута автомобильным транспортом
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ХГ-146 | П | 2019 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 306.3951 | 306.3951 | 306.1319 | 0 | 0 | 114.6004 | 0 | 0 | 0 | 114.6004 | 114.6004 | 0 | 0 | 0 | 114.6004 | 191.5316 | 0 | 0 | 0 | 191.5316 | 178.5066 | 0 | 0 | 0 | 178.5066 | 13.2882 | 0 | 0 | 0 | 13.2882 | 13.2882 | 0 | 0 | 0 | 13.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 204.8198 | 0 | 0 | 0 | 204.8198 | 191.7948 | 0 | 0 | 0 | 191.7948 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций проекта по годам реализации в связи с исключением пректа из программы Общества: проект исключен вледствии продажи ПСД в ПАО "РусГидро" для дальнейшей реализации
1.7 | Покупка МФУ ( 5 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-142 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.5833 | 0.31666 | 1.9 | 0 | 0 | 1.5833 | 0.31666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9 | 0 | 0 | 1.5833 | 0.31666 | 1.9 | 0 | 0 | 1.5833 | 0.31666 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных ( ХТЭЦ-1)-1шт | K_505-ХГ-45-143-1 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.50346 | 0.51857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50346 | 0 | 0 | 0.41955 | 0.08391 | 0.51857 | 0 | 0 | 0.43214 | 0.086428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50346 | 0 | 0 | 0.41955 | 0.08391 | 0.51857 | 0 | 0 | 0.43214 | 0.086428 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных (ХТЭЦ-3, АУ ХГ )-2шт | K_505-ХГ-45-143-2 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0069 | 1.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0069 | 0 | 0 | 0.8391 | 0.16782 | 1.0371 | 0 | 0 | 0.86428 | 0.17286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0069 | 0 | 0 | 0.8391 | 0.16782 | 1.0371 | 0 | 0 | 0.86428 | 0.17286 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ 5300ВИ (Амурская ТЭЦ-1), 2 шт. | K_505-ХГ-45-318 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21718 | 0.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21718 | 0 | 0 | 0.18098 | 0.036196 | 0.2677 | 0 | 0 | 0.22308 | 0.044616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21718 | 0 | 0 | 0.18098 | 0.036196 | 0.2677 | 0 | 0 | 0.22308 | 0.044616 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 Амурская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-319 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10816 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10816 | 0 | 0 | 0.090134 | 0.018027 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10816 | 0 | 0 | 0.090134 | 0.018027 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка электоропечь муфельная LOIP LF-9/11V1( Амурская ТЭЦ-1) | K_505-ХГ-45-320 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11304 | 0.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11304 | 0 | 0 | 0.094204 | 0.018841 | 0.0918 | 0 | 0 | 0.0765 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11304 | 0 | 0 | 0.094204 | 0.018841 | 0.0918 | 0 | 0 | 0.0765 | 0.0153 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка сервер в комплекте ( 1 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-144 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5602 | 1.5602 | 1.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5602 | 0 | 0 | 1.3002 | 0.26004 | 1.5602 | 0 | 0 | 1.3002 | 0.26004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5602 | 0 | 0 | 1.3002 | 0.26004 | 1.5602 | 0 | 0 | 1.3002 | 0.26004 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка АТС, кол-во 1 шт., Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-147 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.1711 | 3.1711 | 2.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1711 | 0 | 0 | 2.6426 | 0.52851 | 3.1711 | 0 | 0 | 2.6426 | 0.52851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1711 | 0 | 0 | 2.6426 | 0.52851 | 3.1711 | 0 | 0 | 2.6426 | 0.52851 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-3-2 шт/ | K_505-ХГ-45-252-2 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 77.5134 | 77.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5134 | 0 | 0 | 64.5945 | 12.9189 | 77.5134 | 0 | 0 | 64.5945 | 12.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 77.5134 | 0 | 0 | 64.5945 | 12.9189 | 77.5134 | 0 | 0 | 64.5945 | 12.9189 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Установка для испытания и прожига кабелей SEBA ВТ-5000-1, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-195 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6167 | 0 | 1.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 0 | 1.3472 | 0.26945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6167 | 0 | 0 | 1.3472 | 0.26945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение параметров проекта в связи отказом от его реализации
1.7 | Покупка Миллиомметр для измерения активного сопротивления постоянному току МИКО-8, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-196 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.702 | 0.70129 | 0.32741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0.585 | 0.117 | 0.70129 | 0 | 0 | 0.58441 | 0.11688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.702 | 0 | 0 | 0.585 | 0.117 | 0.70129 | 0 | 0 | 0.58441 | 0.11688 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Микроомметр MI 3252 MicroOhm 100A, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-197 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.42431 | 0.42142 | 0.22477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42431 | 0 | 0 | 0.35359 | 0.070718 | 0.42142 | 0 | 0 | 0.35118 | 0.070236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42431 | 0 | 0 | 0.35359 | 0.070718 | 0.42142 | 0 | 0 | 0.35118 | 0.070236 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Установка Уран-1 для проверки простых защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-198 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.32979 | 0.3298 | 0.31093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32979 | 0 | 0 | 0.27483 | 0.054966 | 0.3298 | 0 | 0 | 0.27483 | 0.054966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32979 | 0 | 0 | 0.27483 | 0.054966 | 0.3298 | 0 | 0 | 0.27483 | 0.054966 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-199 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3058 | 1.2042 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3058 | 0 | 0 | 1.0882 | 0.21764 | 1.2042 | 0 | 0 | 1.0035 | 0.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3058 | 0 | 0 | 1.0882 | 0.21764 | 1.2042 | 0 | 0 | 1.0035 | 0.2007 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-200 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.56618 | 0.56617 | 0.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56618 | 0 | 0 | 0.47181 | 0.094363 | 0.56617 | 0 | 0 | 0.47181 | 0.094362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56618 | 0 | 0 | 0.47181 | 0.094363 | 0.56617 | 0 | 0 | 0.47181 | 0.094362 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1шт. | H_505-ХГ-45-201 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2042 | 1.2042 | 4.8534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2042 | 0 | 0 | 1.0035 | 0.2007 | 1.2042 | 0 | 0 | 1.0035 | 0.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2042 | 0 | 0 | 1.0035 | 0.2007 | 1.2042 | 0 | 0 | 1.0035 | 0.2007 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В ( для Комсомольской ТЭЦ-2), 1 шт. | H_505-ХГ-45-203 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9644 | 2.7426 | 3.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9644 | 0 | 0 | 2.4703 | 0.49407 | 2.7426 | 0 | 0 | 2.2855 | 0.45711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9644 | 0 | 0 | 2.4703 | 0.49407 | 2.7426 | 0 | 0 | 2.2855 | 0.45711 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-1 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33098 | 0.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33098 | 0 | 0 | 0.27582 | 0.055164 | 0.2976 | 0 | 0 | 0.248 | 0.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33098 | 0 | 0 | 0.27582 | 0.055164 | 0.2976 | 0 | 0 | 0.248 | 0.0496 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-2 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33098 | 0.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33098 | 0 | 0 | 0.27582 | 0.055164 | 0.2976 | 0 | 0 | 0.248 | 0.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33098 | 0 | 0 | 0.27582 | 0.055164 | 0.2976 | 0 | 0 | 0.248 | 0.0496 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-3 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.30478 | 0.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30478 | 0 | 0 | 0.25398 | 0.050796 | 0.2976 | 0 | 0 | 0.248 | 0.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30478 | 0 | 0 | 0.25398 | 0.050796 | 0.2976 | 0 | 0 | 0.248 | 0.0496 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Комсомольская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-4 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33098 | 0.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33098 | 0 | 0 | 0.27582 | 0.055164 | 0.2976 | 0 | 0 | 0.248 | 0.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33098 | 0 | 0 | 0.27582 | 0.055164 | 0.2976 | 0 | 0 | 0.248 | 0.0496 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Амурская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-5 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33098 | 0.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33098 | 0 | 0 | 0.27582 | 0.055164 | 0.2976 | 0 | 0 | 0.248 | 0.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33098 | 0 | 0 | 0.27582 | 0.055164 | 0.2976 | 0 | 0 | 0.248 | 0.0496 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-1 - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-1 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15872 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.026454 | 0.15872 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.026454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15872 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.026454 | 0.15872 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.026454 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-3, Аппарат управления ХГ - 2 шт) | K_505-ХГ-45-205-2 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31746 | 0.31746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31746 | 0 | 0 | 0.26455 | 0.05291 | 0.31746 | 0 | 0 | 0.26455 | 0.05291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31746 | 0 | 0 | 0.26455 | 0.05291 | 0.31746 | 0 | 0 | 0.26455 | 0.05291 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Комсомольская ТЭЦ-2 - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-3 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15872 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.026454 | 0.15872 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.026454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15872 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.026454 | 0.15872 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.026454 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Николаевская ТЭЦ - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-4 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15872 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.026454 | 0.15872 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.026454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15872 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.026454 | 0.15872 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.026454 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Мельница лабораторная ИЛА-3М (Амурская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-207 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.71524 | 0 | 0.67471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71524 | 0 | 0 | 0.59603 | 0.11921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71524 | 0 | 0 | 0.59603 | 0.11921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение параметров проекта в связи отказом от его реализации
1.7 | Покупка Муфельная печь ПМ-10 ( Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-208 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10042 | 0.1596 | 0.10158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 0 | 0 | 0.083683 | 0.016737 | 0.1596 | 0 | 0 | 0.133 | 0.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10042 | 0 | 0 | 0.083683 | 0.016737 | 0.1596 | 0 | 0 | 0.133 | 0.0266 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Весы аналитические ( Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-209-1 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14974 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14974 | 0 | 0 | 0.12478 | 0.024956 | 0.102 | 0 | 0 | 0.085 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14974 | 0 | 0 | 0.12478 | 0.024956 | 0.102 | 0 | 0 | 0.085 | 0.017 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Весы аналитические (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-209-2 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14974 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14974 | 0 | 0 | 0.12478 | 0.024956 | 0.102 | 0 | 0 | 0.085 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14974 | 0 | 0 | 0.12478 | 0.024956 | 0.102 | 0 | 0 | 0.085 | 0.017 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка печь муфельная (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-210-1 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.076889 | 0.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076889 | 0 | 0 | 0.064074 | 0.012815 | 0.0918 | 0 | 0 | 0.0765 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.076889 | 0 | 0 | 0.064074 | 0.012815 | 0.0918 | 0 | 0 | 0.0765 | 0.0153 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка печь муфельная (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-210-2 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.076889 | 0.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076889 | 0 | 0 | 0.064074 | 0.012815 | 0.0918 | 0 | 0 | 0.0765 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.076889 | 0 | 0 | 0.064074 | 0.012815 | 0.0918 | 0 | 0 | 0.0765 | 0.0153 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Вискозиметр ВУ -М (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-214-1 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2768 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2768 | 0 | 0 | 0.23066 | 0.046133 | 0.234 | 0 | 0 | 0.195 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2768 | 0 | 0 | 0.23066 | 0.046133 | 0.234 | 0 | 0 | 0.195 | 0.039 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Термостат HUBER CC-13 ОА Visco 3 (Николаевская ТЭЦ), 1 шт. | K_505-ХГ-45-316 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31199 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31199 | 0 | 0 | 0.25999 | 0.051998 | 0.09 | 0 | 0 | 0.075 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31199 | 0 | 0 | 0.25999 | 0.051998 | 0.09 | 0 | 0 | 0.075 | 0.015 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Термостат СС3-105А для определения плотности мазута (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | H_505-ХГ-45-215 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11295 | 0.09 | 0.10798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11295 | 0 | 0 | 0.094125 | 0.018825 | 0.09 | 0 | 0 | 0.075 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11295 | 0 | 0 | 0.094125 | 0.018825 | 0.09 | 0 | 0 | 0.075 | 0.015 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Прибор ТВО-01 (Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-216 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14838 | 0.168 | 0.14689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14838 | 0 | 0 | 0.12365 | 0.02473 | 0.168 | 0 | 0 | 0.14 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14838 | 0 | 0 | 0.12365 | 0.02473 | 0.168 | 0 | 0 | 0.14 | 0.028 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-1 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12241 | 0.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12241 | 0 | 0 | 0.10201 | 0.020401 | 0.1008 | 0 | 0 | 0.084 | 0.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12241 | 0 | 0 | 0.10201 | 0.020401 | 0.1008 | 0 | 0 | 0.084 | 0.0168 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-2 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12241 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12241 | 0 | 0 | 0.10201 | 0.020401 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12241 | 0 | 0 | 0.10201 | 0.020401 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Амурская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-3 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12241 | 0.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12241 | 0 | 0 | 0.10201 | 0.020401 | 0.1008 | 0 | 0 | 0.084 | 0.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12241 | 0 | 0 | 0.10201 | 0.020401 | 0.1008 | 0 | 0 | 0.084 | 0.0168 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Ультрафиолетовый облучатель производительностью 90 м³/час Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-218 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.52985 | 0.55 | 0.52909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52985 | 0 | 0 | 0.44154 | 0.088308 | 0.55 | 0 | 0 | 0.45833 | 0.091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52985 | 0 | 0 | 0.44154 | 0.088308 | 0.55 | 0 | 0 | 0.45833 | 0.091667 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Переносной поверочный комплекс УППУ-МЭ 3.3 (кл. т. 0,1) Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-219 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.94574 | 0.94295 | 0.70221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94574 | 0 | 0 | 0.78812 | 0.15762 | 0.94295 | 0 | 0 | 0.78579 | 0.15716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94574 | 0 | 0 | 0.78812 | 0.15762 | 0.94295 | 0 | 0 | 0.78579 | 0.15716 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-220 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.84582 | 0.87119 | 0.64775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84582 | 0 | 0 | 0.70485 | 0.14097 | 0.87119 | 0 | 0 | 0.72599 | 0.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84582 | 0 | 0 | 0.70485 | 0.14097 | 0.87119 | 0 | 0 | 0.72599 | 0.1452 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-221 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.84582 | 0.87119 | 0.60983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84582 | 0 | 0 | 0.70485 | 0.14097 | 0.87119 | 0 | 0 | 0.72599 | 0.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84582 | 0 | 0 | 0.70485 | 0.14097 | 0.87119 | 0 | 0 | 0.72599 | 0.1452 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Сатурн-М3, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-222 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31917 | 0.32855 | 0.31853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31917 | 0 | 0 | 0.26597 | 0.053194 | 0.32855 | 0 | 0 | 0.27379 | 0.054758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31917 | 0 | 0 | 0.26597 | 0.053194 | 0.32855 | 0 | 0 | 0.27379 | 0.054758 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-223 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.84582 | 0.87119 | 0.63258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84582 | 0 | 0 | 0.70485 | 0.14097 | 0.87119 | 0 | 0 | 0.72599 | 0.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84582 | 0 | 0 | 0.70485 | 0.14097 | 0.87119 | 0 | 0 | 0.72599 | 0.1452 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-224 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.28819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.046667 | 0.28 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.046667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.046667 | 0.28 | 0 | 0 | 0.23333 | 0.046667 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка электорпечи лабораторной LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором( Хабаровская ТЭЦ-3, ЦХЛ)-2 шт. | K_505-ХГ-45-328 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33485 | 0.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33485 | 0 | 0 | 0.27904 | 0.055808 | 0.3192 | 0 | 0 | 0.266 | 0.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33485 | 0 | 0 | 0.27904 | 0.055808 | 0.3192 | 0 | 0 | 0.266 | 0.0532 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Установка для измерения диэлектрических потерь трансформаторногог масла Тангенс-3М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-226 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.48586 | 0.3852 | 0.35259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48586 | 0 | 0 | 0.40488 | 0.080976 | 0.3852 | 0 | 0 | 0.321 | 0.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48586 | 0 | 0 | 0.40488 | 0.080976 | 0.3852 | 0 | 0 | 0.321 | 0.0642 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Нагрузочный трансформатор НТ-12, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-227 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1028 | 0.1028 | 0.10157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1028 | 0 | 0 | 0.085667 | 0.017133 | 0.1028 | 0 | 0 | 0.085667 | 0.017133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1028 | 0 | 0 | 0.085667 | 0.017133 | 0.1028 | 0 | 0 | 0.085667 | 0.017133 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Комплекс испытатательный Ретом-21, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-230 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.65462 | 0.67548 | 0.64922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65462 | 0 | 0 | 0.54552 | 0.1091 | 0.67548 | 0 | 0 | 0.5629 | 0.11258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65462 | 0 | 0 | 0.54552 | 0.1091 | 0.67548 | 0 | 0 | 0.5629 | 0.11258 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Электрическая печь СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-231 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.074242 | 0.0804 | 0.07438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074242 | 0 | 0 | 0.061868 | 0.012374 | 0.0804 | 0 | 0 | 0.067 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.074242 | 0 | 0 | 0.061868 | 0.012374 | 0.0804 | 0 | 0 | 0.067 | 0.0134 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка электрошкафа сушильного LOIPLF-25/350-VS2 Хабаровская ТЭЦ-1, 1шт. | K_505-ХГ-45-325 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10823 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10823 | 0 | 0 | 0.09019 | 0.018038 | 0.12608 | 0 | 0 | 0.10507 | 0.021014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10823 | 0 | 0 | 0.09019 | 0.018038 | 0.12608 | 0 | 0 | 0.10507 | 0.021014 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка электропечи лабораторной LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором (Хабаровская ТЭЦ-1)-1 шт. | K_505-ХГ-45-326 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16147 | 0.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16147 | 0 | 0 | 0.13456 | 0.026912 | 0.1596 | 0 | 0 | 0.133 | 0.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16147 | 0 | 0 | 0.13456 | 0.026912 | 0.1596 | 0 | 0 | 0.133 | 0.0266 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 (Майская ГРЭС-2 шт.) | K_505-ХГ-45-322 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21511 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21511 | 0 | 0 | 0.17926 | 0.035851 | 0.264 | 0 | 0 | 0.22 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21511 | 0 | 0 | 0.17926 | 0.035851 | 0.264 | 0 | 0 | 0.22 | 0.044 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка гидрометрической вертушки для Майская ГРЭС- 1 шт. | K_505-ХГ-45-323 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11123 | 0.11435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11123 | 0 | 0 | 0.092695 | 0.018539 | 0.11435 | 0 | 0 | 0.09529 | 0.019058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11123 | 0 | 0 | 0.092695 | 0.018539 | 0.11435 | 0 | 0 | 0.09529 | 0.019058 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП ХТС) | K_505-ХТСКх-34-23-2 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.48561 | 0.48561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48561 | 0 | 0 | 0.40467 | 0.080934 | 0.48561 | 0 | 0 | 0.40467 | 0.080934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48561 | 0 | 0 | 0.40467 | 0.080934 | 0.48561 | 0 | 0 | 0.40467 | 0.080934 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот КТС-1 шт | K_505-ХТСКх-34-10-1 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6207 | 1.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6207 | 0 | 0 | 1.3506 | 0.27012 | 1.5493 | 0 | 0 | 1.2911 | 0.25821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6207 | 0 | 0 | 1.3506 | 0.27012 | 1.5493 | 0 | 0 | 1.2911 | 0.25821 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТЭЦ-2 - 1 шт | K_505-ХТСКх-34-11-1 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.89512 | 0.98608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89512 | 0 | 0 | 0.74593 | 0.14919 | 0.98608 | 0 | 0 | 0.82173 | 0.16435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89512 | 0 | 0 | 0.74593 | 0.14919 | 0.98608 | 0 | 0 | 0.82173 | 0.16435 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка автомобиля Тягач с полуприцепом, г.п. 32 т., СП ХТС кол-во 3 шт. | F_505-ХТСКх-34-13 | З | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.515 | 19.6491 | 19.6491 | 9.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2042 | 0 | 0 | 7.6702 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1341 | 0 | 0 | 7.6118 | 1.5224 | 9.1341 | 0 | 0 | 7.6118 | 1.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.3383 | 0 | 0 | 15.2819 | 3.0564 | 9.1341 | 0 | 0 | 7.6118 | 1.5224 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Автомобиль с КМУ, КТС- 1 шт | H_505-ХТСКх-34-25 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.4505 | 8.704 | 5.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4505 | 0 | 0 | 7.0421 | 1.4084 | 8.704 | 0 | 0 | 7.2534 | 1.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4505 | 0 | 0 | 7.0421 | 1.4084 | 8.704 | 0 | 0 | 7.2534 | 1.4507 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, (2017 г-1 шт, 2021 г.-1 шт) СП ХТС | F_505-ХТСКх-34-18 | З | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8968 | 2.044 | 2.044 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1472 | 0 | 0 | 0.956 | 0.1912 | 1.1472 | 0 | 0 | 0.956 | 0.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1472 | 0 | 0 | 0.956 | 0.1912 | 1.1472 | 0 | 0 | 0.956 | 0.1912 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Концентратомер КН-2м-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-28 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17192 | 0.198 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17192 | 0 | 0 | 0.14327 | 0.028653 | 0.198 | 0 | 0 | 0.165 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17192 | 0 | 0 | 0.14327 | 0.028653 | 0.198 | 0 | 0 | 0.165 | 0.033 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Бидистилятор-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-29 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.095826 | 0.102 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095826 | 0 | 0 | 0.079855 | 0.015971 | 0.102 | 0 | 0 | 0.085 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.095826 | 0 | 0 | 0.079855 | 0.015971 | 0.102 | 0 | 0 | 0.085 | 0.017 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, 2 шт, СП КТС | H_505-ХТСКх-34-31 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9572 | 1.9572 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0.80999 | 0 | 0 | 0.67499 | 0.135 | 1.1472 | 0 | 0 | 0.956 | 0.1912 | 1.1472 | 0 | 0 | 0.956 | 0.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5872 | 0 | 0 | 2.156 | 0.4312 | 1.9572 | 0 | 0 | 1.631 | 0.3262 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка вычислительного узла (2019 г. - 5 шт., 2021 г. - 4 шт. ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-11 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.376 | 12.3997 | 12.4902 | 0 | 0 | 6.4566 | 0 | 0 | 5.3805 | 1.0761 | 6.4566 | 0 | 0 | 5.3805 | 1.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9194 | 0 | 0 | 4.9329 | 0.98657 | 5.9431 | 0 | 0 | 4.9526 | 0.99052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9194 | 0 | 0 | 4.9329 | 0.98657 | 5.9431 | 0 | 0 | 4.9526 | 0.99052 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка сетевого оборудования локальных вычислительных сетей (2020 г. - 9 шт., 2021 г. - 9 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-16 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.3066 | 6.4195 | 6.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1488 | 0 | 0 | 2.624 | 0.5248 | 3.1488 | 0 | 0 | 2.624 | 0.5248 | 3.1578 | 0 | 0 | 2.6315 | 0.52631 | 3.2707 | 0 | 0 | 2.7256 | 0.54512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3066 | 0 | 0 | 5.2555 | 1.0511 | 6.4195 | 0 | 0 | 5.3496 | 1.0699 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка оборудования ВКС (2021 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-49 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.65 | 17.65 | 18.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 14.7083 | 2.9417 | 17.65 | 0 | 0 | 14.7083 | 2.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.65 | 0 | 0 | 14.7083 | 2.9417 | 17.65 | 0 | 0 | 14.7083 | 2.9417 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Весы электронные HR-250AZG, СП Комсомольская ТЭЦ-2 2 шт. | H_505-ХГ-45-152 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.096147 | 0.21168 | 0.21168 | 0.23201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23201 | 0 | 0 | 0.19334 | 0.038668 | 0.11554 | 0 | 0 | 0.096281 | 0.019256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23201 | 0 | 0 | 0.19334 | 0.038668 | 0.11554 | 0 | 0 | 0.096281 | 0.019256 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка спектрофотометра Юника, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4 шт. | F_505-ХГ-45-65 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09565 | 0.53771 | 0.53771 | 0.51842 | 0 | 0 | 0.2256 | 0 | 0 | 0.188 | 0.0376 | 0.2256 | 0 | 0 | 0.188 | 0.0376 | 0.29282 | 0 | 0 | 0.24401 | 0.048803 | 0.21646 | 0 | 0 | 0.18038 | 0.036077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29282 | 0 | 0 | 0.24401 | 0.048803 | 0.21646 | 0 | 0 | 0.18038 | 0.036077 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 1800 НШВ, Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4шт. | F_505-ХГ-45-68 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2124 | 0.56821 | 0.56821 | 0.35299 | 0 | 0 | 0.11491 | 0 | 0 | 0.095762 | 0.019152 | 0.11491 | 0 | 0 | 0.095762 | 0.019152 | 0.23809 | 0 | 0 | 0.19841 | 0.039682 | 0.2409 | 0 | 0 | 0.20075 | 0.04015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23809 | 0 | 0 | 0.19841 | 0.039682 | 0.2409 | 0 | 0 | 0.20075 | 0.04015 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) КТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ХГ-45-269 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.9977 | 29.9977 | 29.9977 | 0 | 0 | 4.4997 | 0 | 0 | 3.7497 | 0.74994 | 4.4997 | 0 | 0 | 3.7497 | 0.74994 | 25.4981 | 0 | 0 | 21.2484 | 4.2497 | 25.4981 | 0 | 0 | 21.2484 | 4.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.4981 | 0 | 0 | 21.2484 | 4.2497 | 25.4981 | 0 | 0 | 21.2484 | 4.2497 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Комплекс для проверки высоковольтной аппаратуры, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-159 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0456 | 0 | 0 | 0.87131 | 0.17426 | 1.1 | 0 | 0 | 0.91667 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0456 | 0 | 0 | 0.87131 | 0.17426 | 1.1 | 0 | 0 | 0.91667 | 0.18333 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Комплекс испытательный Ретом-21, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-160 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.655 | 0.655 | 0.60713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60713 | 0 | 0 | 0.50594 | 0.10119 | 0.655 | 0 | 0 | 0.54583 | 0.10917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60713 | 0 | 0 | 0.50594 | 0.10119 | 0.655 | 0 | 0 | 0.54583 | 0.10917 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Многофункциональный измеритель параметров электроустановок MI 3102H, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-163 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1531 | 0.1531 | 0.11494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11494 | 0 | 0 | 0.095781 | 0.019156 | 0.1531 | 0 | 0 | 0.12758 | 0.025517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11494 | 0 | 0 | 0.095781 | 0.019156 | 0.1531 | 0 | 0 | 0.12758 | 0.025517 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Установка поверочная переносная УПП8531М/1, Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-164 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.50545 | 0.50545 | 0.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7653 | 0 | 0 | 0.63775 | 0.12755 | 0.50545 | 0 | 0 | 0.42121 | 0.084242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7653 | 0 | 0 | 0.63775 | 0.12755 | 0.50545 | 0 | 0 | 0.42121 | 0.084242 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Измерительный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-166 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0195 | 0 | 0 | 0.84955 | 0.16991 | 1.1 | 0 | 0 | 0.91667 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0195 | 0 | 0 | 0.84955 | 0.16991 | 1.1 | 0 | 0 | 0.91667 | 0.18333 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Микроомметр MMR-630, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-169 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.33482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33482 | 0 | 0 | 0.27902 | 0.055804 | 0.35 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.058333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33482 | 0 | 0 | 0.27902 | 0.055804 | 0.35 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.058333 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка весы аналитические, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-172 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1164 | 0.1164 | 0.13252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13252 | 0 | 0 | 0.11043 | 0.022087 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.097001 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13252 | 0 | 0 | 0.11043 | 0.022087 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.097001 | 0.0194 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-176 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16324 | 0.16324 | 0.15226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15226 | 0 | 0 | 0.12689 | 0.025377 | 0.16324 | 0 | 0 | 0.13604 | 0.027207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15226 | 0 | 0 | 0.12689 | 0.025377 | 0.16324 | 0 | 0 | 0.13604 | 0.027207 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка анализатор ПКЖ 904, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-177 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.30854 | 0.30854 | 0.37312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37312 | 0 | 0 | 0.31094 | 0.062187 | 0.30854 | 0 | 0 | 0.25712 | 0.051424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37312 | 0 | 0 | 0.31094 | 0.062187 | 0.30854 | 0 | 0 | 0.25712 | 0.051424 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной для нагревательных печей, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-178 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1284 | 0.1284 | 0.13163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13163 | 0 | 0 | 0.10969 | 0.021938 | 0.1284 | 0 | 0 | 0.107 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13163 | 0 | 0 | 0.10969 | 0.021938 | 0.1284 | 0 | 0 | 0.107 | 0.0214 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Аппарат "АДИМ", СП Амурская ЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-179 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.36472 | 0.36472 | 0.35254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35254 | 0 | 0 | 0.29378 | 0.058756 | 0.36472 | 0 | 0 | 0.30393 | 0.060786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35254 | 0 | 0 | 0.29378 | 0.058756 | 0.36472 | 0 | 0 | 0.30393 | 0.060786 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Электропечь камерная лабораторная СНОЛ-1,6.2,5.1/10-И4М, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-181 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10558 | 0.10558 | 0.10596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10596 | 0 | 0 | 0.088299 | 0.01766 | 0.10558 | 0 | 0 | 0.08798 | 0.017596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10596 | 0 | 0 | 0.088299 | 0.01766 | 0.10558 | 0 | 0 | 0.08798 | 0.017596 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной 1500 НШВ-КгО Квадро с мойкой МО нерж. (160 мм), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-182 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20215 | 0.20215 | 0.20389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20389 | 0 | 0 | 0.16991 | 0.033982 | 0.20215 | 0 | 0 | 0.16846 | 0.033691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20389 | 0 | 0 | 0.16991 | 0.033982 | 0.20215 | 0 | 0 | 0.16846 | 0.033691 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Аналитические весы ВЛ-224В, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-183 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1164 | 0.1164 | 0.11776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11776 | 0 | 0 | 0.098132 | 0.019626 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.097001 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11776 | 0 | 0 | 0.098132 | 0.019626 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.097001 | 0.0194 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Газоанализатор водорода переносной АВП-02Г, СП Комсомолськая ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-184 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12565 | 0.12565 | 0.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1445 | 0 | 0 | 0.12042 | 0.024083 | 0.12565 | 0 | 0 | 0.10471 | 0.020942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1445 | 0 | 0 | 0.12042 | 0.024083 | 0.12565 | 0 | 0 | 0.10471 | 0.020942 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка аппарата ТВЗ-ЛАБ 01 для определения температуры вспышки трансформаторного масла, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-302 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17108 | 0.17108 | 0.46159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46159 | 0 | 0 | 0.38466 | 0.076932 | 0.17108 | 0 | 0 | 0.14257 | 0.028514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46159 | 0 | 0 | 0.38466 | 0.076932 | 0.17108 | 0 | 0 | 0.14257 | 0.028514 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка шкаф сушильный CNOL 67/350 СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | J_505-ХГ-45-303 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13197 | 0.13197 | 0.14544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14544 | 0 | 0 | 0.1212 | 0.02424 | 0.13197 | 0 | 0 | 0.10998 | 0.021995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14544 | 0 | 0 | 0.1212 | 0.02424 | 0.13197 | 0 | 0 | 0.10998 | 0.021995 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка газоанализатора Анкат 7664-1 М-09, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-304 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.054804 | 0.054804 | 0.064177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064177 | 0 | 0 | 0.053481 | 0.010696 | 0.054804 | 0 | 0 | 0.04567 | 0.009134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.064177 | 0 | 0 | 0.053481 | 0.010696 | 0.054804 | 0 | 0 | 0.04567 | 0.009134 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов СП Хабаровская ТЭЦ-3-1 шт. | J_505-ХГ-45-305 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.077 | 1.077 | 1.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4469 | 0 | 0 | 1.2057 | 0.24114 | 1.077 | 0 | 0 | 0.8975 | 0.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4469 | 0 | 0 | 1.2057 | 0.24114 | 1.077 | 0 | 0 | 0.8975 | 0.1795 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка геодезического спутникового приемника с программным обеспечением и сопутствующими инструментами СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-306 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3296 | 1.3296 | 1.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3298 | 0 | 0 | 1.1081 | 0.22163 | 1.3296 | 0 | 0 | 1.108 | 0.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3298 | 0 | 0 | 1.1081 | 0.22163 | 1.3296 | 0 | 0 | 1.108 | 0.2216 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка установки леспожарной ранцевой "Ангара" СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-309 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.062543 | 0.062543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062543 | 0 | 0 | 0.052119 | 0.010424 | 0.062543 | 0 | 0 | 0.052119 | 0.010424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.062543 | 0 | 0 | 0.052119 | 0.010424 | 0.062543 | 0 | 0 | 0.052119 | 0.010424 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП КТС) | K_505-ХТСКх-34-23-3 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.57279 | 0.57279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57279 | 0 | 0 | 0.47732 | 0.095465 | 0.57279 | 0 | 0 | 0.47732 | 0.095465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57279 | 0 | 0 | 0.47732 | 0.095465 | 0.57279 | 0 | 0 | 0.47732 | 0.095465 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 КТС, 3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-3 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8614 | 2.5801 | 2.5801 | 0 | 0 | 0 | 0.8559 | 0 | 0 | 0.71325 | 0.14265 | 0.8559 | 0 | 0 | 0.71325 | 0.14265 | 0.86325 | 0 | 0 | 0.71937 | 0.14387 | 0.8628 | 0 | 0 | 0.719 | 0.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86325 | 0 | 0 | 0.71937 | 0.14387 | 0.8628 | 0 | 0 | 0.719 | 0.1438 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка КФК-3-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-27 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0996 | 0.0996 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0.14 | 0.028 | 0.0996 | 0 | 0 | 0.083 | 0.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.168 | 0 | 0 | 0.14 | 0.028 | 0.0996 | 0 | 0 | 0.083 | 0.0166 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Кондиционер промышленный-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-30 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.42888 | 0.42888 | 0.90765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90765 | 0 | 0 | 0.75638 | 0.15128 | 0.42888 | 0 | 0 | 0.3574 | 0.07148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90765 | 0 | 0 | 0.75638 | 0.15128 | 0.42888 | 0 | 0 | 0.3574 | 0.07148 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка серверного шкафа (1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-40 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.47 | 0.47 | 0.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.39167 | 0.078333 | 0.47 | 0 | 0 | 0.39167 | 0.078333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47 | 0 | 0 | 0.39167 | 0.078333 | 0.47 | 0 | 0 | 0.39167 | 0.078333 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка системы удаленного доступа (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-47 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.3441 | 5.3441 | 5.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4048 | 0 | 0 | 4.504 | 0.9008 | 5.3441 | 0 | 0 | 4.4534 | 0.89068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4048 | 0 | 0 | 4.504 | 0.9008 | 5.3441 | 0 | 0 | 4.4534 | 0.89068 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (2020 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-48 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.9918 | 3.9918 | 4.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4748 | 0 | 0 | 3.729 | 0.7458 | 3.9918 | 0 | 0 | 3.3265 | 0.66531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4748 | 0 | 0 | 3.729 | 0.7458 | 3.9918 | 0 | 0 | 3.3265 | 0.66531 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка программно-аппаратного комплекса защиты сетей (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-1-63 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4355 | 0.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43592 | 0 | 0 | 0.36327 | 0.072654 | 0.4355 | 0 | 0 | 0.36292 | 0.072583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43592 | 0 | 0 | 0.36327 | 0.072654 | 0.4355 | 0 | 0 | 0.36292 | 0.072583 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Выкуп легковых автомобилей, 5 штук, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-57 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.8038 | 4.8038 | 4.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8036 | 0 | 0 | 0 | 4.8036 | 4.8038 | 0 | 0 | 0 | 4.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8036 | 0 | 0 | 0 | 4.8036 | 4.8038 | 0 | 0 | 0 | 4.8038 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Разработка технологии защиты поверхностей пульпопроводов при работе на углях с повышенной зольностью. Изготовление опытно-промышленного образца. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-54на | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.8212 | 57.1778 | 57.1778 | 33.5252 | 0 | 0 | 32.5633 | 0 | 0 | 27.1361 | 5.4272 | 32.5633 | 0 | 0 | 27.1361 | 5.4272 | 0.78226 | 0 | 0 | 0.65338 | 0.12888 | 0.79326 | 0 | 0 | 0.66438 | 0.12888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78226 | 0 | 0 | 0.65338 | 0.12888 | 0.79326 | 0 | 0 | 0.66438 | 0.12888 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Разработка технико-экономического обоснования для реконструкции Ургальской котельной | K_505-ХТЭЦ2-5 | И | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.294 | 1.92 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.294 | 0 | 0 | 2.745 | 0.549 | 1.272 | 0 | 0 | 1.06 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0.54 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.294 | 0 | 0 | 2.745 | 0.549 | 1.92 | 0 | 0 | 1.6 | 0.32 | Изменение сроков реализации, стоимости проекта и объемов инвестиций обусловлено результатами зхакупочных процедур и фактическим графиком выполнения работ проектировщиком.
1.7 | Разработка ПИР для реалиазции проекта "Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст № 1,3 ", СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-51 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 129.0551 | 0 | 0 | 129.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0551 | 0 | 0 | 0 | 129.0551 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 129.0551 | 0 | 0 | 0 | 129.0551 | 129.0551 | 0 | 0 | 0 | 129.0551 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью модернизации основного оборудования энергоблоков СП «ХТЭЦ-3» для оптимизации работы, снижения себестоимости продукции, повышения индекса технического состояния оборудования, повышения КПД и производительности котлов, повышение надёжности и экономичности станции в целом, снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, автоматизация работы оборудования.
1.7 | Разработка ПИР для реконструкции элементов и систем котлоагрегатов ст. №№ 1-3 Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения номинальных параметров и надёжной работы оборудования при сжигании Эльгинского угля | N_505-ХТЭЦ-3-46 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 38.121 | 0 | 0 | 38.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.121 | 0 | 0 | 0 | 38.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.121 | 0 | 0 | 0 | 38.121 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения получение пара заданных параметров при номинальной производительности котлов №№ 1-3 Хабаровской ТЭЦ-3
1.7 | Разработка ПИР на модернизацию системы управления энергоблока ст. № 4 с заменой импортного програмного обеспечения и элементной базы на российское (1 система), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-47 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.6674 | 0 | 0 | 17.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6674 | 0 | 0 | 0 | 17.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6674 | 0 | 0 | 0 | 17.6674 | Новый проект включен в ИПР на основании протокола технического совещания Исполнительного аппарата АО "ДГК" по обеспечению работы оборудования, оснащенного АСУТП № 474пр от 01.08.2022 г.
1.7 | Разработка ПИР для модернизации комплекса АСУ ТП котлоагрегата №3, 5, 6 СП "Николаевская ТЭЦ" (ПИР) | N_505-НТЭЦ-5 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.0619 | 0 | 0 | 18.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0619 | 0 | 0 | 15.0516 | 3.0103 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.0619 | 0 | 0 | 15.0516 | 3.0103 | 18.0619 | 0 | 0 | 15.0516 | 3.0103 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью обеспечения защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для техперевооружения системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-9 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0.48299 | 0.096598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57959 | 0 | 0 | 0.48299 | 0.096598 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения защиты данных и обеспечения информационной безопасности
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики» | N_505-ХТЭЦ-3-20 | И | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 40.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5945 | 0 | 0 | 0 | 6.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2055 | 0 | 0 | 0 | 40.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | Новый проект включен в ИПР на основании следующих документов: "Протокол технического совещания по вопросу необходимости модернизации коммутационных аппаратов, трансформаторов напряжения и трансформаторов тока в цепях генераторного напряжения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3 с заменой устройств РЗА Хабаровской ТЭЦ-3 в период с 2022 по 2026 г." от 26.04.2022 г.; "Протокол технического совещания по вопросу необходимости модернизации ячеек ОРУ 110 кВ с заменой устройств РЗА Хабаровской ТЭЦ-3 в период с 2022 по 2026 г." от 26.04.2022 г.; "Протокол технического совещания по вопросу необходимости модернизации ячеек ОРУ 220 кВ с заменой устройств РЗА Хабаровской ТЭЦ-3 в период с 2022 по 2026 г." от 26.04.2022 г.
1.7 | Разработка ПИР для строительства водовода технической воды № 3 от береговой насосной станции для нужд структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-49 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 48.922 | 0 | 0 | 48.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.461 | 0 | 0 | 0 | 24.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.461 | 0 | 0 | 0 | 24.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.922 | 0 | 0 | 0 | 48.922 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения производительности, надежности водозаборных сооружений и обеспечение резерва технической воды для осуществления технологического процесса выработки тепло- и электроэнергии.
1.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Модернизация Комсомольской ТЭЦ-2" | N_505-КТЭЦ2-3 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 63.4368 | 0 | 0 | 63.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4368 | 0 | 0 | 52.864 | 10.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4368 | 0 | 0 | 52.864 | 10.5728 | Новый проект включен в ИПР с целью замещения выработавшего свой ресурс неэкономичного генерирующего оборудования, а также позволит повысить эффективность производства электрической и тепловой энерги.
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Установка гелиосистемы на основе солнечных коллекторов для преобразования солнечной энергии в тепловую (с. Ракитное)", СП ХТС | N_505-ХТС-16 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения надежного теплоснабжения удаленных от ТЭЦ объектов потребителей, снижения тепловых потерь в сетях и снижения затрат на подгоотовку магистральных трубопроводов к отопительному сезону.
1.7 | Покупка Оборудование коммуникационно-инфраструктурного назначения, 1 шт. Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-146 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3127 | 2.3925 | 2.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3127 | 0 | 0 | 1.9272 | 0.38545 | 2.3925 | 0 | 0 | 1.9938 | 0.39875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3127 | 0 | 0 | 1.9272 | 0.38545 | 2.3925 | 0 | 0 | 1.9938 | 0.39875 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания, СП Хабаровская ТЭЦ-1 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-262 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.097177 | 0 | 0.095752 | 0.097177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097177 | 0 | 0 | 0.080981 | 0.016196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.097177 | 0 | 0 | 0.080981 | 0.016196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
1.7 | Покупка активного сетевого оборудования, СП Хабаровская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-263 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.089548 | 0 | 0.095752 | 0.089548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089548 | 0 | 0 | 0.074623 | 0.014925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.089548 | 0 | 0 | 0.074623 | 0.014925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
1.7 | Покупка многофункционального устройства, ХТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-264 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.46456 | 0.53086 | 0.47876 | 0.46456 | 0.53086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46456 | 0 | 0 | 0.38713 | 0.077427 | 0.53086 | 0 | 0 | 0.44239 | 0.088477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46456 | 0 | 0 | 0.38713 | 0.077427 | 0.53086 | 0 | 0 | 0.44239 | 0.088477 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания, ХТЭЦ-3, кол-во 1 компл. | I_505-ХГ-45-265 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3693 | 2.6992 | 2.3938 | 2.3693 | 2.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3693 | 0 | 0 | 1.9744 | 0.39488 | 2.6992 | 0 | 0 | 2.2493 | 0.44987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3693 | 0 | 0 | 1.9744 | 0.39488 | 2.6992 | 0 | 0 | 2.2493 | 0.44987 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка Автоматизированного рабочего места (АРМ), СП Хабаровская ТЭЦ-2, 20 шт.-2026г. | N_505-ХТЭЦ2-34-10 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.2491 | 0 | 0 | 3.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2491 | 0 | 0 | 2.7076 | 0.54152 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2491 | 0 | 0 | 2.7076 | 0.54152 | 3.2491 | 0 | 0 | 2.7076 | 0.54152 | Новый проект. Проект включен в ИПР для обеспечения надежной и бесперебойной эксплуатации основных средств и исключения нештатных ситуаций в бизнес-процессах. ПРОТОКОЛ № 5 от 08.09.2021 г
1.7 | Покупка Оргтехники чёрно-белое МФУ Формат А3,1 шт.- СП "ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-11 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.5534 | 0 | 0 | 0.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5534 | 0 | 0 | 0.46117 | 0.092233 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5534 | 0 | 0 | 0.46117 | 0.092233 | 0.5534 | 0 | 0 | 0.46117 | 0.092233 | Новый проект. Проект включен в ИПР для обеспечения надежной и бесперебойной эксплуатации основных средств и исключения нештатных ситуаций при подготовке документации и отчётов. ПРОТОКОЛ № 4-2022 от 30.11.2022 г
1.7 | Покупка МФУ формата А3 (цветная печать) 2 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-25 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.69134 | 0 | 0 | 0.69134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69134 | 0 | 0 | 0.57612 | 0.11522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69134 | 0 | 0 | 0.57612 | 0.11522 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойности производственного процесса.
1.7 | Покупка МФУ формата А3 (черно-белая печать) 2 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-26 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2987 | 0 | 0 | 1.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2987 | 0 | 0 | 1.0822 | 0.21645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2987 | 0 | 0 | 1.0822 | 0.21645 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойности производственного процесса.
1.7 | Покупка широкоформатного плоттера 1 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-27 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.66904 | 0 | 0 | 0.66904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66904 | 0 | 0 | 0.55753 | 0.11151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66904 | 0 | 0 | 0.55753 | 0.11151 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойности производственного процесса.
1.7 | Покупка системы визуализации, 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-36 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.54471 | 0 | 0 | 0.54471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54471 | 0 | 0 | 0.45392 | 0.090785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54471 | 0 | 0 | 0.45392 | 0.090785 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойности производственного процесса.
1.7 | Покупка вакумной спец.машины, СП Хабаровская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-266 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.6532 | 5.8279 | 6.0247 | 5.6532 | 5.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6532 | 0 | 0 | 4.711 | 0.9422 | 5.8279 | 0 | 0 | 4.8566 | 0.97132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6532 | 0 | 0 | 4.711 | 0.9422 | 5.8279 | 0 | 0 | 4.8566 | 0.97132 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта на основании актуальных ТКП
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-1 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 40.4465 | 50.6084 | 0 | 40.4465 | 50.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4465 | 0 | 0 | 33.7054 | 6.7411 | 50.6084 | 0 | 0 | 42.1737 | 8.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.4465 | 0 | 0 | 33.7054 | 6.7411 | 50.6084 | 0 | 0 | 42.1737 | 8.4347 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта на основании актуальных ТКП
1.7 | Покупка автомобиль грузовой самосвал 12т. 1 шт . СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.9536 | 0 | 0 | 6.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9536 | 0 | 0 | 5.7946 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9536 | 0 | 0 | 5.7946 | 1.1589 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойности производственного процесса.
1.7 | Покупка Экскаватор-погрузчик, СП Хабаровская ТЭЦ-1 (1 шт.) | N_505-ХТЭЦ-1-45-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.7307 | 0 | 0 | 11.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7307 | 0 | 0 | 9.7756 | 1.9551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7307 | 0 | 0 | 9.7756 | 1.9551 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники
1.7 | Покупка Автомобиль грузопассажирский, 7-ти местный 4WD (УАЗ 390995) ( аналог), 1 шт, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-3 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.5494 | 0 | 0 | 2.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5494 | 0 | 0 | 2.1245 | 0.42489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5494 | 0 | 0 | 2.1245 | 0.42489 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники
1.7 | Покупка экскаватора-погрузчика (UMG TLB 935) или аналог, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.576 | 0 | 0 | 11.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.576 | 0 | 0 | 9.6466 | 1.9293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.576 | 0 | 0 | 9.6466 | 1.9293 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники
1.7 | Покупка Бульдозер ЧЕТРА Т-35.01ЯБР-1, или его аналог СП Хабаровская ТЭЦ-3 (1 шт.) | N_505-ХТЭЦ-3-45-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 63.0798 | 0 | 0 | 63.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0798 | 0 | 0 | 52.5665 | 10.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0798 | 0 | 0 | 52.5665 | 10.5133 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники
1.7 | Покупка мини-погрузчика ЧЕТРА МКСМ 1000 или аналог, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-3 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.0746 | 0 | 0 | 6.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0746 | 0 | 0 | 5.0622 | 1.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0746 | 0 | 0 | 5.0622 | 1.0124 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники
1.7 | Покупка Автобус ПАЗ-4234-04 на 30 мест, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-4 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.2628 | 0 | 0 | 5.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2628 | 0 | 0 | 4.3857 | 0.87714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2628 | 0 | 0 | 4.3857 | 0.87714 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью обеспечения условий для перевозки сотрудников в отдаленный район месторасположения ТЭЦ-3
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35 (эквивалент Т-35,01), СП Комсомольская ТЭЦ-2 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-3 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 54.4798 | 47.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4798 | 0 | 0 | 45.3999 | 9.08 | 47.0451 | 0 | 0 | 39.2043 | 7.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.4798 | 0 | 0 | 45.3999 | 9.08 | 47.0451 | 0 | 0 | 39.2043 | 7.8409 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-9 СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. | J_505-ХГ-45-300 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 93.7465 | 130.2233 | 134.1527 | 93.7465 | 130.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7465 | 0 | 0 | 78.1221 | 15.6244 | 130.2233 | 0 | 0 | 108.5194 | 21.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 93.7465 | 0 | 0 | 78.1221 | 15.6244 | 130.2233 | 0 | 0 | 108.5194 | 21.7039 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта на основании актуальных ТКП и индексов-дефляторов
1.7 | Покупка тепловоза марки ТГМ Хабаровская ТЭЦ-1-1 шт. | J_505-ХГ-45-301 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 93.7465 | 0 | 134.1527 | 93.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7465 | 0 | 0 | 78.1221 | 15.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 93.7465 | 0 | 0 | 78.1221 | 15.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества ХТЭЦ-1 подлежит выводу из эксплуатации в связи со строительством новой станции (ТЭЦ-4)
1.7 | Покупка Вилочный погрузчик, СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.3182 | 0 | 0 | 6.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3182 | 0 | 0 | 5.2652 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3182 | 0 | 0 | 5.2652 | 1.053 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20 СП "КТЭЦ-2", 2шт (1 шт.-2026, 1 шт.-2028) | N_505-КТЭЦ2-45-2 | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 71.9752 | 0 | 0 | 71.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.3036 | 0 | 0 | 28.5863 | 5.7173 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.3036 | 0 | 0 | 28.5863 | 5.7173 | 34.3036 | 0 | 0 | 28.5863 | 5.7173 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка экскаватор-погрузчик 3т, СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-КТЭЦ2-45-3 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.362 | 0 | 0 | 12.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.362 | 0 | 0 | 10.3017 | 2.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.362 | 0 | 0 | 10.3017 | 2.0603 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка автомобиля грузового самосвала 20 т. КАМАЗ 6520-26041-53 или аналог, 1 шт. СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.9325 | 0 | 0 | 6.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9325 | 0 | 0 | 5.7771 | 1.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9325 | 0 | 0 | 5.7771 | 1.1554 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Экскаватора на гусеничном ходу модель ХЕ 215С или аналог, 1 шт. СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-2 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.7696 | 0 | 0 | 9.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7696 | 0 | 0 | 8.1413 | 1.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7696 | 0 | 0 | 8.1413 | 1.6283 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Бульдозер Т-11, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-348 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.58 | 0 | 0 | 20.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.58 | 0 | 0 | 17.15 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.58 | 0 | 0 | 17.15 | 3.43 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Топливозаправщик, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-360 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.62 | 0 | 0 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 0 | 0 | 6.35 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 0 | 0 | 6.35 | 1.27 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Бульдозера Т-11 (Четра) или аналог, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.5313 | 0 | 0 | 21.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5313 | 0 | 0 | 17.9428 | 3.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5313 | 0 | 0 | 17.9428 | 3.5886 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Автокрана КС-55713-5К-1 "Клинцы" на базе автомобиля КАМАЗ, 1 шт. СП "Николаевская ТЭЦ" | N_505-НТЭЦ-45-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.3508 | 0 | 0 | 15.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3508 | 0 | 0 | 12.7923 | 2.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3508 | 0 | 0 | 12.7923 | 2.5585 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Колесного экскаватора "UMG E185W", 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-3 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.0453 | 0 | 0 | 14.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0453 | 0 | 0 | 11.7045 | 2.3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0453 | 0 | 0 | 11.7045 | 2.3409 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Автомобиля Урал 4320, грузовой-бортовой, колесная формула 6Х6, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-4 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.9054 | 0 | 0 | 5.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9054 | 0 | 0 | 4.9211 | 0.98423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9054 | 0 | 0 | 4.9211 | 0.98423 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Автомобиля КАМАЗ 43118, грузовой-бортовой с КМУ до 5т, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-5 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.0037 | 0 | 0 | 10.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0037 | 0 | 0 | 8.3364 | 1.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0037 | 0 | 0 | 8.3364 | 1.6673 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ "Патриот", колесная формула 4Х4, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-6 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2573 | 0 | 0 | 1.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2573 | 0 | 0 | 1.0478 | 0.20955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2573 | 0 | 0 | 1.0478 | 0.20955 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Автомобиля УАЗ 390995,колесная формула 4Х4, 2 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-7 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.5378 | 0 | 0 | 2.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5378 | 0 | 0 | 2.1148 | 0.42296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5378 | 0 | 0 | 2.1148 | 0.42296 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Автокрана Ивановец КС-35714К-2, грузоподъемностью 16т, стрела 18м, шасси КАМАЗ, колесная формула 6Х6, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-8 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.2378 | 0 | 0 | 15.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2378 | 0 | 0 | 12.6982 | 2.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2378 | 0 | 0 | 12.6982 | 2.5396 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ ТА-22 на шасси ГАЗ-C41A23 (4х4), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-9 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.9421 | 0 | 0 | 8.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9421 | 0 | 0 | 7.4517 | 1.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9421 | 0 | 0 | 7.4517 | 1.4903 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Передвижной мастерской Аварийной службы ГАЗ 33088 с КМУ ИМ 20, колесная формула 6Х6, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-10 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.5506 | 0 | 0 | 10.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5506 | 0 | 0 | 8.7921 | 1.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5506 | 0 | 0 | 8.7921 | 1.7584 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Вакуумной машины КО-529-13 на шасси КАМАЗ 43253, колесная формула 4Х2, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-11 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3349 | 0 | 0 | 3.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3349 | 0 | 0 | 2.7791 | 0.55582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3349 | 0 | 0 | 2.7791 | 0.55582 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Дизельного винтового компрессора КВ-10/16 П, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-12 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1878 | 0 | 0 | 2.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1878 | 0 | 0 | 1.8231 | 0.36463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1878 | 0 | 0 | 1.8231 | 0.36463 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Виброметра ВУ-043 (Янтарь) (или аналог) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-НТЭЦ-45-14 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.41048 | 0 | 0 | 0.41048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41048 | 0 | 0 | 0.34207 | 0.068414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41048 | 0 | 0 | 0.34207 | 0.068414 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Дефектоскопа - трещиномера ГАЛС ВД-103 (или аналог) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-НТЭЦ-45-15 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.24659 | 0 | 0 | 0.24659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24659 | 0 | 0 | 0.20549 | 0.041098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24659 | 0 | 0 | 0.20549 | 0.041098 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Измерителя сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции MIC-2505 (или анаог) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-НТЭЦ-45-16 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12063 | 0 | 0 | 0.12063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12063 | 0 | 0 | 0.10053 | 0.020105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12063 | 0 | 0 | 0.10053 | 0.020105 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка выпрямителей типа ТПЕ-400-75 для электролизеров Николаевской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НТЭЦ-45-13 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8487 | 0 | 0 | 1.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8487 | 0 | 0 | 1.5406 | 0.30811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8487 | 0 | 0 | 1.5406 | 0.30811 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Экскаватора-погрузчика (UMG TLB 935) или аналоа, 1шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-3 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.5162 | 0 | 0 | 5.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5162 | 0 | 0 | 4.5968 | 0.91937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5162 | 0 | 0 | 4.5968 | 0.91937 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка передвижной мастерской Аварийная служба ГАЗ 33088 с КМУ ИМ 20, 1 шт., СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-4 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.1368 | 0 | 0 | 9.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1368 | 0 | 0 | 7.614 | 1.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1368 | 0 | 0 | 7.614 | 1.5228 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка самосвал КАМАЗ-6520 грузоподъемностью 20т, 2 шт., котельная в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-5 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.049 | 0 | 0 | 18.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.049 | 0 | 0 | 0 | 18.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.049 | 0 | 0 | 0 | 18.049 | Новый проект. Проект включен в ИПР для комплектации котельной в п. Майский в соответствии с требованиями проектной документации.
1.7 | Покупка робот-тренажёр Олег-1.03 - 1 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-6 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.46724 | 0 | 0 | 0.46724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46724 | 0 | 0 | 0.38937 | 0.077873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46724 | 0 | 0 | 0.38937 | 0.077873 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью обеспечения условий для проведения обучения персонала по оказанию первой медицинской помощи.
1.7 | Покупка магнитно -импульсная установка, 3 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-7 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.0252 | 0 | 0 | 20.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0252 | 0 | 0 | 16.6877 | 3.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0252 | 0 | 0 | 16.6877 | 3.3375 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью оснащения станции необходимым оборудованием.
1.7 | Покупка установка для восстановления и упрочнения рабочих поверхностей - 1 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-8 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 33.9806 | 0 | 0 | 33.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9806 | 0 | 0 | 28.3172 | 5.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9806 | 0 | 0 | 28.3172 | 5.6634 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью оснащения станции необходимым оборудованием.
1.7 | Покупка домкрата, 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-9 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.24413 | 0 | 0 | 0.24413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24413 | 0 | 0 | 0.20344 | 0.040689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24413 | 0 | 0 | 0.20344 | 0.040689 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью оснащения станции необходимым оборудованием.
1.7 | Покупка индукционного нагревателя подшипников RGZC-3 (или аналог), 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-10 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.56948 | 0 | 0 | 0.56948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56948 | 0 | 0 | 0.47457 | 0.094913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56948 | 0 | 0 | 0.47457 | 0.094913 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью оснащения станции необходимым оборудованием.
1.7 | Покупка машины пневматической "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-11 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.2807 | 0 | 0 | 0.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2807 | 0 | 0 | 0.23392 | 0.046783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2807 | 0 | 0 | 0.23392 | 0.046783 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью оснащения станции необходимым оборудованием.
1.7 | Полуавтоматический двухколонный ленточный станок METAL MASTER MGH-400 | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-12 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 1.1083 | 0.22167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 1.1083 | 0.22167 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью оснащения станции необходимым оборудованием.
1.7 | Покупка съемника СГА 30 (или эквивалент), 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-13 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.21496 | 0 | 0 | 0.21496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21496 | 0 | 0 | 0.17914 | 0.035827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21496 | 0 | 0 | 0.17914 | 0.035827 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью оснащения станции необходимым оборудованием.
1.7 | Покупка мотопомпы для сильнозагрязненной воды ROBIN SUBARU PTG208ST (или аналог), 1 шт. ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-14 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12794 | 0 | 0 | 0.12794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12794 | 0 | 0 | 0.10661 | 0.021323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12794 | 0 | 0 | 0.10661 | 0.021323 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью оснащения станции необходимым оборудованием.
1.7 | Покупка панель электронагревательной LOIP LH-402 И или эквивалент, 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-15 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.13099 | 0 | 0 | 0.13099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13099 | 0 | 0 | 0.10916 | 0.021832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13099 | 0 | 0 | 0.10916 | 0.021832 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью оснащения станции необходимым оборудованием.
1.7 | Покупка высокочастотного тестера ВЧТ-25М, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-ХГ-45-130 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09345 | 0.27412 | 0.27489 | 0.20239 | 0.18067 | 0.18144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18067 | 0 | 0 | 0.15056 | 0.030112 | 0.18144 | 0 | 0 | 0.1512 | 0.030239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18067 | 0 | 0 | 0.15056 | 0.030112 | 0.18144 | 0 | 0 | 0.1512 | 0.030239 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | Н | 2021 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.41521 | 6.3 | 0.416 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41521 | 0 | 0 | 0.34601 | 0.069202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 5.25 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41521 | 0 | 0 | 0.34601 | 0.069202 | 6.3 | 0 | 0 | 5.25 | 1.05 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции. Изменение сроков реализации проекта обусловлено перераспределением средств в пользу более приоритетных проектов. Изменение стоимости проекта обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка гидрометрической вертушки для Комсомольская ТЭЦ-2- 1 шт. | K_505-ХГ-45-312 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1151 | 0.19224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1151 | 0 | 0 | 0.09592 | 0.019184 | 0.19224 | 0 | 0 | 0.1602 | 0.03204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1151 | 0 | 0 | 0.09592 | 0.019184 | 0.19224 | 0 | 0 | 0.1602 | 0.03204 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-225 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.839 | 3.7066 | 2.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.839 | 0 | 0 | 3.1991 | 0.63983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7066 | 0 | 0 | 3.0888 | 0.61777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.839 | 0 | 0 | 3.1991 | 0.63983 | 3.7066 | 0 | 0 | 3.0888 | 0.61777 | Изменение сроков реализации проекта в связи с гашением в 2022 г. кредиторской задолженности 2021 года. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2021г.
1.7 | Покупка стилоскопа переносного СЛП-4У (мини) (Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-327 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.44278 | 0.58874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44278 | 0 | 0 | 0.36899 | 0.073797 | 0.58874 | 0 | 0 | 0.49062 | 0.098124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44278 | 0 | 0 | 0.36899 | 0.073797 | 0.58874 | 0 | 0 | 0.49062 | 0.098124 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Установка обработки трансформаторного масла УВФ-500, СП Николавская ТЭЦ, (1 шт. 2021г, 2шт. -2023г.) | H_505-ХГ-45-229 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3842 | 2.9251 | 2.0071 | 0.70365 | 2.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68054 | 0 | 0 | 0.56711 | 0.11342 | 0.66 | 0 | 0 | 0.55 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70365 | 0 | 0 | 0.58638 | 0.11728 | 2.2651 | 0 | 0 | 1.8876 | 0.37752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3842 | 0 | 0 | 1.1535 | 0.2307 | 2.9251 | 0 | 0 | 2.4376 | 0.48752 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации на основании актуальных ТКП с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-232-1 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.1482 | 2.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1482 | 0 | 0 | 2.6235 | 0.5247 | 2.772 | 0 | 0 | 2.31 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1482 | 0 | 0 | 2.6235 | 0.5247 | 2.772 | 0 | 0 | 2.31 | 0.462 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка толщиномер ультразвуковой А1209 с памятью в базовой комплектации СП Хабаровская ТЭЦ-1 - 1шт. | N_505-ХТЭЦ-1-45-4 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.17409 | 0 | 0 | 0.17409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17409 | 0 | 0 | 0.14507 | 0.029015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17409 | 0 | 0 | 0.14507 | 0.029015 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-70 исп.1 с USB и ПО совместно с ванной АВИЦ-20П. Дополнительная опция "замыкатель". Поверка, 1 шт. СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-5 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.73648 | 0 | 0 | 0.73648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73648 | 0 | 0 | 0.61373 | 0.12275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73648 | 0 | 0 | 0.61373 | 0.12275 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка системы печати СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 8 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-6 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7532 | 0 | 0 | 1.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7532 | 0 | 0 | 1.461 | 0.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7532 | 0 | 0 | 1.461 | 0.2922 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка сетевого оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 15 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-7 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.5363 | 0 | 0 | 2.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5363 | 0 | 0 | 2.1136 | 0.42272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5363 | 0 | 0 | 2.1136 | 0.42272 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места (АРМ) руководителя СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 8 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-8 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3755 | 0 | 0 | 1.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3755 | 0 | 0 | 1.1462 | 0.22924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3755 | 0 | 0 | 1.1462 | 0.22924 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка анализатор воды GO Systemelektronik в комплекте с вычислительным блоком анализатора BlueSense, UMTS модем, СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 2 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-9 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.8998 | 0 | 0 | 3.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8998 | 0 | 0 | 3.2498 | 0.64996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8998 | 0 | 0 | 3.2498 | 0.64996 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка электрогенератора бензинового АБП 5,5-Т230В- 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-10 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.18787 | 0 | 0 | 0.18787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18787 | 0 | 0 | 0.15656 | 0.031311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18787 | 0 | 0 | 0.15656 | 0.031311 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка машины электрической Мангуст-миди - 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-11 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.74781 | 0 | 0 | 0.74781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74781 | 0 | 0 | 0.62317 | 0.12463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74781 | 0 | 0 | 0.62317 | 0.12463 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка машинки для снятия резиновой футеровки- 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-12 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.2742 | 0 | 0 | 0.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2742 | 0 | 0 | 0.2285 | 0.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2742 | 0 | 0 | 0.2285 | 0.0457 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка сварочный инвертор ВДМ-1202 (или аналог) - 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-13 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.35095 | 0 | 0 | 0.35095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35095 | 0 | 0 | 0.29246 | 0.058492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35095 | 0 | 0 | 0.29246 | 0.058492 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70 М, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-12 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.47952 | 0 | 0 | 0.47952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47952 | 0 | 0 | 0.3996 | 0.07992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47952 | 0 | 0 | 0.3996 | 0.07992 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка манметра грузопоршневого МП-60, СП Хабаровская ТЭЦ-2 КЦ №2 Ургальская ЦЭС, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-13 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.69229 | 0 | 0 | 0.69229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69229 | 0 | 0 | 0.57691 | 0.11538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69229 | 0 | 0 | 0.57691 | 0.11538 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Виброметра ВУ-043, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-14 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.33697 | 0 | 0 | 0.33697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33697 | 0 | 0 | 0.28081 | 0.056161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33697 | 0 | 0 | 0.28081 | 0.056161 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка вытяжного шкафа лабораторного, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 2 шт.-2025г. | N_505-ХТЭЦ2-34-15 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.72684 | 0 | 0 | 0.72684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72684 | 0 | 0 | 0.6057 | 0.12114 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72684 | 0 | 0 | 0.6057 | 0.12114 | 0.72684 | 0 | 0 | 0.6057 | 0.12114 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка термостата жидкостного LOIP LT-810, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-16 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.18027 | 0 | 0 | 0.18027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18027 | 0 | 0 | 0.15022 | 0.030044 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18027 | 0 | 0 | 0.15022 | 0.030044 | 0.18027 | 0 | 0 | 0.15022 | 0.030044 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Вулканизатор транспортёрной ленты СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-5 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.5833 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.5833 | 0.31667 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Инверторный дизельный сварочный генератор ТСС DGW 70¦250TD-R (7000 Вт) или аналог СП Хабаровская ТЭЦ-3, 2 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-6 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.26667 | 0.053333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.26667 | 0.053333 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Маслоочистительной установки (4 ед), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-45-7 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.2192 | 0 | 0 | 13.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2192 | 0 | 0 | 11.016 | 2.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2192 | 0 | 0 | 11.016 | 2.2032 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Т12 "Максим III-01" тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с индикацией правильности выполнения действий, тестовыми режимами и настенными табло- манекен для "СП Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт | N_505-ХТЭЦ-3-45-8 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.13256 | 0 | 0 | 0.13256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13256 | 0 | 0 | 0.11047 | 0.022093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13256 | 0 | 0 | 0.11047 | 0.022093 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью обеспечения условий для проведения обучения персонала по оказанию первой медицинской помощи.
1.7 | Покупка геодезического оборудования, 1 шт, для СП Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-9 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.9832 | 0 | 0 | 2.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9832 | 0 | 0 | 2.486 | 0.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9832 | 0 | 0 | 2.486 | 0.4972 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка киловольтметра С100М (с поверкой), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-10 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.27998 | 0 | 0 | 0.27998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27998 | 0 | 0 | 0.23331 | 0.046663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27998 | 0 | 0 | 0.23331 | 0.046663 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка испытательного комплекса для релейной защиты и автоматики Ретом-61 (полный комплект с ноутбуком), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-11 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.5963 | 0 | 0 | 3.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5963 | 0 | 0 | 2.9969 | 0.59938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5963 | 0 | 0 | 2.9969 | 0.59938 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка калибратора тока и напряжения Н4-25 с ПО для работы с ПК и поверкой, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-12 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 1.54 | 0.308 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.848 | 0 | 0 | 1.54 | 0.308 | 1.848 | 0 | 0 | 1.54 | 0.308 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка газоанализатора "Геолан-1П" для СП"Хабаровская ТЭЦ-3"-1 штука | N_505-ХТЭЦ-3-45-13 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.20618 | 0 | 0 | 0.20618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20618 | 0 | 0 | 0.17182 | 0.034364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20618 | 0 | 0 | 0.17182 | 0.034364 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Анализатора жидкости - Флюорат для ЦХЛ филиала "Хабаровская генерация" СП "Хабаровская ТЭЦ-3" ( 1 шт) | N_505-ХТЭЦ-3-45-14 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 1.0702 | 0.21404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 1.0702 | 0.21404 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4М для определения - Аммиак, 1 шт .СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-15 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.0906 | 0 | 0 | 1.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0906 | 0 | 0 | 0.9088 | 0.18176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0906 | 0 | 0 | 0.9088 | 0.18176 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4М для определения - Гидразин. Диапазон: 0,05-2 мг/м3.СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-16 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2428 | 0 | 0 | 1.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2428 | 0 | 0 | 1.0357 | 0.20713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2428 | 0 | 0 | 1.0357 | 0.20713 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4М для определения - Кислота Серная. Диапазон: 0,5-20 мг/м3.СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-17 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.66736 | 0 | 0 | 0.66736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66736 | 0 | 0 | 0.55613 | 0.11123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66736 | 0 | 0 | 0.55613 | 0.11123 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4С для определения - Щелочь. Диапазон: 0,25-10 мг/м3.СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-18 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.66736 | 0 | 0 | 0.66736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66736 | 0 | 0 | 0.55613 | 0.11123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66736 | 0 | 0 | 0.55613 | 0.11123 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 90 см, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-25 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.20431 | 0 | 0 | 0.20431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20431 | 0 | 0 | 0.17026 | 0.034052 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20431 | 0 | 0 | 0.17026 | 0.034052 | 0.20431 | 0 | 0 | 0.17026 | 0.034052 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 180 см для легковоспломеняющихся жидкостей, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 4 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-4 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2285 | 0 | 0 | 1.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2285 | 0 | 0 | 1.0238 | 0.20475 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2285 | 0 | 0 | 1.0238 | 0.20475 | 1.2285 | 0 | 0 | 1.0238 | 0.20475 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка вытяжного шкафа для кислот, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-5 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.36176 | 0 | 0 | 0.36176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36176 | 0 | 0 | 0.30147 | 0.060294 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36176 | 0 | 0 | 0.30147 | 0.060294 | 0.36176 | 0 | 0 | 0.30147 | 0.060294 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка аппарата для определения времени деэмульсации нефтянных масел "АДИМ", СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-6 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.56296 | 0 | 0 | 0.56296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56296 | 0 | 0 | 0.46913 | 0.093827 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56296 | 0 | 0 | 0.46913 | 0.093827 | 0.56296 | 0 | 0 | 0.46913 | 0.093827 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка весов лабораторных дискретностью 10 мг, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-7 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый проект. Проект включен для обеспечения входного и эксплуатационного контроля качества твердого топлива
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК переносного с пылевым фильтром, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-8 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.34307 | 0 | 0 | 0.34307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34307 | 0 | 0 | 0.28589 | 0.057178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34307 | 0 | 0 | 0.28589 | 0.057178 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка газоанализатора стационарного ГАНК для определения аммиака, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-9 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.43125 | 0 | 0 | 0.43125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43125 | 0 | 0 | 0.35938 | 0.071875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43125 | 0 | 0 | 0.35938 | 0.071875 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-10 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.14163 | 0 | 0 | 0.14163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14163 | 0 | 0 | 0.11803 | 0.023605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14163 | 0 | 0 | 0.11803 | 0.023605 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-11 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.28326 | 0 | 0 | 0.28326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28326 | 0 | 0 | 0.23605 | 0.047211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28326 | 0 | 0 | 0.23605 | 0.047211 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка установки катодной обработки, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-12 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.30719 | 0 | 0 | 0.30719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30719 | 0 | 0 | 0.25599 | 0.051198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30719 | 0 | 0 | 0.25599 | 0.051198 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка калибратора унифицированных сигналов, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-13 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1913 | 0 | 0 | 1.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1913 | 0 | 0 | 0.99271 | 0.19854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1913 | 0 | 0 | 0.99271 | 0.19854 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка помпы ручной пневматической, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-14 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.27096 | 0 | 0 | 0.27096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27096 | 0 | 0 | 0.2258 | 0.04516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27096 | 0 | 0 | 0.2258 | 0.04516 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка пресса ручного пневматического, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-15 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.40243 | 0 | 0 | 0.40243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40243 | 0 | 0 | 0.33536 | 0.067071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40243 | 0 | 0 | 0.33536 | 0.067071 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка пресса для калориметрических образцов, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-16 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.34959 | 0 | 0 | 0.34959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34959 | 0 | 0 | 0.29133 | 0.058266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34959 | 0 | 0 | 0.29133 | 0.058266 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка стола островного, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 3 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-17 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.831 | 0 | 0 | 1.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.831 | 0 | 0 | 1.5259 | 0.30517 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.831 | 0 | 0 | 1.5259 | 0.30517 | 1.831 | 0 | 0 | 1.5259 | 0.30517 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка аппарата для определения времени деэмульсации "АДИМ", СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-18 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.61823 | 0 | 0 | 0.61823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61823 | 0 | 0 | 0.51519 | 0.10304 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61823 | 0 | 0 | 0.51519 | 0.10304 | 0.61823 | 0 | 0 | 0.51519 | 0.10304 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка поверочного комплекса давления и стандартных сигналов, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-19 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3709 | 0 | 0 | 1.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3709 | 0 | 0 | 1.1424 | 0.22849 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3709 | 0 | 0 | 1.1424 | 0.22849 | 1.3709 | 0 | 0 | 1.1424 | 0.22849 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка помпы ручной пневматической, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-20 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.31183 | 0 | 0 | 0.31183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31183 | 0 | 0 | 0.25986 | 0.051972 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31183 | 0 | 0 | 0.25986 | 0.051972 | 0.31183 | 0 | 0 | 0.25986 | 0.051972 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка пресса пневматического ручного, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-21 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.46313 | 0 | 0 | 0.46313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46313 | 0 | 0 | 0.38594 | 0.077188 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46313 | 0 | 0 | 0.38594 | 0.077188 | 0.46313 | 0 | 0 | 0.38594 | 0.077188 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Сварочный аппарат BlueWeld Prestige Plasma 31 (или аналог), 1 шт, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-3 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.19875 | 0 | 0 | 0.19875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19875 | 0 | 0 | 0.16563 | 0.033125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19875 | 0 | 0 | 0.16563 | 0.033125 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенного оборудования для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка устройства- УИ300 .1 для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов - 1шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-4 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.50114 | 0 | 0 | 0.50114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50114 | 0 | 0 | 0.41762 | 0.083524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50114 | 0 | 0 | 0.41762 | 0.083524 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенного оборудования для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1212 MASTER - 1 шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-45-5 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.50553 | 0 | 0 | 0.50553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50553 | 0 | 0 | 0.42128 | 0.084256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50553 | 0 | 0 | 0.42128 | 0.084256 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенного оборудования для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка ультразвукового толщиномера А1209 - 1 шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-45-6 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.19908 | 0 | 0 | 0.19908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19908 | 0 | 0 | 0.1659 | 0.033179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19908 | 0 | 0 | 0.1659 | 0.033179 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенного оборудования для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка компрессора ДЭН-90Ш или аналог -1шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-45-10 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.9338 | 0 | 0 | 3.9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9338 | 0 | 0 | 0 | 3.9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9338 | 0 | 0 | 0 | 3.9338 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенного оборудования для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка покупка переносного стилоскопа СЛП-1, 1 шт. СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-1 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.5369 | 0 | 0 | 0.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5369 | 0 | 0 | 0.44742 | 0.089484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5369 | 0 | 0 | 0.44742 | 0.089484 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенного оборудования для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка ультрозвукового толщиномера А1209, 1 шт. СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-2 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.19017 | 0 | 0 | 0.19017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19017 | 0 | 0 | 0.15848 | 0.031695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19017 | 0 | 0 | 0.15848 | 0.031695 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенного оборудования для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-232-2 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.1482 | 2.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1482 | 0 | 0 | 2.6235 | 0.5247 | 2.772 | 0 | 0 | 2.31 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1482 | 0 | 0 | 2.6235 | 0.5247 | 2.772 | 0 | 0 | 2.31 | 0.462 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-233-1 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.40273 | 0.40152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40273 | 0 | 0 | 0.3356 | 0.067121 | 0.40152 | 0 | 0 | 0.3346 | 0.06692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40273 | 0 | 0 | 0.3356 | 0.067121 | 0.40152 | 0 | 0 | 0.3346 | 0.06692 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-233-2 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.40273 | 0.40152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40273 | 0 | 0 | 0.3356 | 0.067121 | 0.40152 | 0 | 0 | 0.3346 | 0.06692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40273 | 0 | 0 | 0.3356 | 0.067121 | 0.40152 | 0 | 0 | 0.3346 | 0.06692 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-235 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5437 | 1.3512 | 0.55839 | 0 | 1.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5437 | 0 | 0 | 0.45308 | 0.090616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3512 | 0 | 0 | 1.126 | 0.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5437 | 0 | 0 | 0.45308 | 0.090616 | 1.3512 | 0 | 0 | 1.126 | 0.2252 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации на основании актуальных ТКП с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г. Перенос сроков реализации проекта в связи с неисполнением в 2022 году по причине недостаточного источника финансирования. Перенос сроков реализации проекта в связи с неисполнением в 2022 году по причине недостаточного источника финансирования.
1.7 | Покупка Магазин затухания ВЧА-75М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-45-236 | И | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.39653 | 0.30396 | 0.63966 | 0.20826 | 0.15996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18827 | 0 | 0 | 0.15689 | 0.031378 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | 0.20826 | 0 | 0 | 0.17355 | 0.03471 | 0.15996 | 0 | 0 | 0.1333 | 0.02666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39653 | 0 | 0 | 0.33044 | 0.066088 | 0.30396 | 0 | 0 | 0.2533 | 0.05066 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации на основании заключенного договора поставки
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-272-1 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.081619 | 0 | 0 | 0.081619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081619 | 0 | 0 | 0.068016 | 0.013603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.081619 | 0 | 0 | 0.068016 | 0.013603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-272-2 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.081619 | 0.13648 | 0 | 0.081619 | 0.13648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081619 | 0 | 0 | 0.068016 | 0.013603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13648 | 0 | 0 | 0.11374 | 0.022747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.081619 | 0 | 0 | 0.068016 | 0.013603 | 0.13648 | 0 | 0 | 0.11374 | 0.022747 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации на основании актуальных ТКП с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г. Перенос сроков реализации проекта по причине недостаточного источника финансирования.
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-272-3 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.083481 | 0 | 0 | 0.083481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083481 | 0 | 0 | 0.069567 | 0.013913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.083481 | 0 | 0 | 0.069567 | 0.013913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 -1 шт. | K_505-ХГ-45-273-1 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.073366 | 0.18666 | 0 | 0.073366 | 0.18666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073366 | 0 | 0 | 0.061138 | 0.012228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18666 | 0 | 0 | 0.15555 | 0.03111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.073366 | 0 | 0 | 0.061138 | 0.012228 | 0.18666 | 0 | 0 | 0.15555 | 0.03111 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации на основании актуальных ТКП с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Хабаровской ТЭЦ-3-1 шт. | K_505-ХГ-45-273-2 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.073366 | 0 | 0 | 0.073366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073366 | 0 | 0 | 0.061138 | 0.012228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.073366 | 0 | 0 | 0.061138 | 0.012228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-273-3 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.073366 | 0 | 0 | 0.073366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073366 | 0 | 0 | 0.061138 | 0.012228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.073366 | 0 | 0 | 0.061138 | 0.012228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Амурской ТЭЦ-1-1 шт. | K_505-ХГ-45-273-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.073366 | 0.17276 | 0 | 0.073366 | 0.17276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073366 | 0 | 0 | 0.061138 | 0.012228 | 0.17276 | 0 | 0 | 0.14397 | 0.028794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.073366 | 0 | 0 | 0.061138 | 0.012228 | 0.17276 | 0 | 0 | 0.14397 | 0.028794 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Николаевской ТЭЦ- 1 шт. | K_505-ХГ-45-273-5 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.073366 | 0 | 0 | 0.073366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073366 | 0 | 0 | 0.061138 | 0.012228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.073366 | 0 | 0 | 0.061138 | 0.012228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Майской ГРЭС-1 шт. | K_505-ХГ-45-273-6 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.073366 | 0 | 0 | 0.073366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073366 | 0 | 0 | 0.061138 | 0.012228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.073366 | 0 | 0 | 0.061138 | 0.012228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-274-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11915 | 0.18914 | 0 | 0.11915 | 0.18914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11915 | 0 | 0 | 0.099292 | 0.019858 | 0.18914 | 0 | 0 | 0.15761 | 0.031523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11915 | 0 | 0 | 0.099292 | 0.019858 | 0.18914 | 0 | 0 | 0.15761 | 0.031523 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомльской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-274-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11915 | 0.14676 | 0 | 0.11915 | 0.14676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11915 | 0 | 0 | 0.099292 | 0.019858 | 0.14676 | 0 | 0 | 0.1223 | 0.02446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11915 | 0 | 0 | 0.099292 | 0.019858 | 0.14676 | 0 | 0 | 0.1223 | 0.02446 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомольской ТЭЦ-3 -1 шт. | K_505-ХГ-45-274-3 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11915 | 0.16351 | 0 | 0.11915 | 0.16351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11915 | 0 | 0 | 0.099292 | 0.019858 | 0.16351 | 0 | 0 | 0.13626 | 0.027252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11915 | 0 | 0 | 0.099292 | 0.019858 | 0.16351 | 0 | 0 | 0.13626 | 0.027252 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Амурская ТЭЦ-1 - 2 шт. | K_505-ХГ-45-274-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2383 | 0.37827 | 0 | 0.2383 | 0.37827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2383 | 0 | 0 | 0.19858 | 0.039717 | 0.37827 | 0 | 0 | 0.31523 | 0.063046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2383 | 0 | 0 | 0.19858 | 0.039717 | 0.37827 | 0 | 0 | 0.31523 | 0.063046 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка Аспиратора ПУ-4Э СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-275-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12078 | 0.13029 | 0 | 0.12078 | 0.13029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12078 | 0 | 0 | 0.10065 | 0.020131 | 0.13029 | 0 | 0 | 0.10857 | 0.021715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12078 | 0 | 0 | 0.10065 | 0.020131 | 0.13029 | 0 | 0 | 0.10857 | 0.021715 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка Аспиратора ПУ-4Э СП Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-275-2 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12078 | 0 | 0 | 0.12078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12078 | 0 | 0 | 0.10065 | 0.020131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12078 | 0 | 0 | 0.10065 | 0.020131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Комсомольской ТЭЦ-3, -1 шт. | K_505-ХГ-45-276-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16439 | 0.15782 | 0 | 0.16439 | 0.15782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16439 | 0 | 0 | 0.13699 | 0.027398 | 0.15782 | 0 | 0 | 0.13151 | 0.026303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16439 | 0 | 0 | 0.13699 | 0.027398 | 0.15782 | 0 | 0 | 0.13151 | 0.026303 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Николаевской ТЭЦ - 1 шт. | K_505-ХГ-45-276-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16439 | 0.17649 | 0 | 0.16439 | 0.17649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16439 | 0 | 0 | 0.13699 | 0.027398 | 0.17649 | 0 | 0 | 0.14707 | 0.029415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16439 | 0 | 0 | 0.13699 | 0.027398 | 0.17649 | 0 | 0 | 0.14707 | 0.029415 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка Микропроцессорного идикатора влажности водорода ГТВ-002 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-277-1 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.094961 | 0 | 0 | 0.094961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094961 | 0 | 0 | 0.079134 | 0.015827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.094961 | 0 | 0 | 0.079134 | 0.015827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
1.7 | Покупка Микропроцессорного идикатора влажности водорода ГТВ-002 СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-277-2 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.094961 | 0 | 0 | 0.094961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094961 | 0 | 0 | 0.079134 | 0.015827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.094961 | 0 | 0 | 0.079134 | 0.015827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
1.7 | Покупка весов аналитических высшего класа точности СП Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт. | K_505-ХГ-45-278-1 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.090257 | 0 | 0 | 0.090257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090257 | 0 | 0 | 0.075214 | 0.015043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.090257 | 0 | 0 | 0.075214 | 0.015043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
1.7 | Покупка весов аналитических высшего класа точности СП Амурской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-278-2 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.090257 | 0 | 0 | 0.090257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090257 | 0 | 0 | 0.075214 | 0.015043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.090257 | 0 | 0 | 0.075214 | 0.015043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
1.7 | Покупка весов аналитических высшего класа точности СП Майской ГРЭС - 1шт. | K_505-ХГ-45-278-3 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.090257 | 0 | 0 | 0.090257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090257 | 0 | 0 | 0.075214 | 0.015043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.090257 | 0 | 0 | 0.075214 | 0.015043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
1.7 | Покупка регистратора автоматического температуры вспышки нетепродуктов в закрытом тигле "Вспышка -А"для ЦХЛ филиала - 1 шт. | I_505-ХГ-45-279 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.6683 | 2.2682 | 2.452 | 2.6683 | 2.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6683 | 0 | 0 | 2.2236 | 0.44472 | 2.2682 | 0 | 0 | 1.8902 | 0.37803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6683 | 0 | 0 | 2.2236 | 0.44472 | 2.2682 | 0 | 0 | 1.8902 | 0.37803 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка Влагомера ВТМ-МК для определения влаги в трансформаторном масле СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт | I_505-ХГ-45-280 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4697 | 1.2445 | 1.4357 | 1.4697 | 1.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4697 | 0 | 0 | 1.2247 | 0.24494 | 1.2445 | 0 | 0 | 1.0371 | 0.20742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4697 | 0 | 0 | 1.2247 | 0.24494 | 1.2445 | 0 | 0 | 1.0371 | 0.20742 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-281-1 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14064 | 0.4288 | 0 | 0.14064 | 0.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14064 | 0 | 0 | 0.1172 | 0.023439 | 0.4288 | 0 | 0 | 0.35734 | 0.071467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14064 | 0 | 0 | 0.1172 | 0.023439 | 0.4288 | 0 | 0 | 0.35734 | 0.071467 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Николаевской ТЭЦ - 2 шт. | K_505-ХГ-45-281-2 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28127 | 0.85761 | 0 | 0.28127 | 0.85761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28127 | 0 | 0 | 0.23439 | 0.046879 | 0.85761 | 0 | 0 | 0.71467 | 0.14293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28127 | 0 | 0 | 0.23439 | 0.046879 | 0.85761 | 0 | 0 | 0.71467 | 0.14293 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Майской ГРЭС - 1 шт. | K_505-ХГ-45-281-3 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14064 | 0 | 0 | 0.14064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14064 | 0 | 0 | 0.1172 | 0.023439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14064 | 0 | 0 | 0.1172 | 0.023439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено отказом от реализации проекта
1.7 | Покупка газоанализатора портативного КОЛИОН 1В-04 СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-282 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11316 | 0 | 0.12544 | 0.11316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11316 | 0 | 0 | 0.094303 | 0.018861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11316 | 0 | 0 | 0.094303 | 0.018861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
1.7 | Покупка метеоскопа М с шаром ТНС индекса, первичной поверкой СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-283 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.06344 | 0 | 0.063731 | 0.06344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06344 | 0 | 0 | 0.052867 | 0.010573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06344 | 0 | 0 | 0.052867 | 0.010573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
1.7 | Покупка Аспиратора АПВ=12/220 в-22 на 20 л СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-284-1 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.09083 | 0 | 0 | 0.09083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09083 | 0 | 0 | 0.075692 | 0.015138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09083 | 0 | 0 | 0.075692 | 0.015138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
1.7 | Покупка Аспиратора АПВ=12/220 в-22 на 20 л СП Амурская ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-284-2 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.09083 | 0 | 0 | 0.09083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09083 | 0 | 0 | 0.075692 | 0.015138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09083 | 0 | 0 | 0.075692 | 0.015138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
1.7 | Покупка аспиратора ПУ-3Э/128 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-285 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12078 | 0 | 0.12459 | 0.12078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12078 | 0 | 0 | 0.10065 | 0.020131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12078 | 0 | 0 | 0.10065 | 0.020131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
1.7 | Покупка Шкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И 1 СП КТЭЦ-1- 1 шт. | I_505-ХГ-45-286 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.066003 | 0.15121 | 0.066232 | 0.066003 | 0.15121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066003 | 0 | 0 | 0.055003 | 0.011001 | 0.15121 | 0 | 0 | 0.12601 | 0.025201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.066003 | 0 | 0 | 0.055003 | 0.011001 | 0.15121 | 0 | 0 | 0.12601 | 0.025201 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка Высокочастотный тестер ВЧТ-25М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-237 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.09913 | 0.144 | 0.10393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09913 | 0 | 0 | 0.082609 | 0.016522 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09913 | 0 | 0 | 0.082609 | 0.016522 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД 70Ц, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-238 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33043 | 0.44513 | 0.33298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33043 | 0 | 0 | 0.27536 | 0.055072 | 0.44513 | 0 | 0 | 0.37094 | 0.074188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33043 | 0 | 0 | 0.27536 | 0.055072 | 0.44513 | 0 | 0 | 0.37094 | 0.074188 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Измеритель параметров изоляции МIС-2505, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-239 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.095755 | 0 | 0.080956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095755 | 0 | 0 | 0.079796 | 0.015959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.095755 | 0 | 0 | 0.079796 | 0.015959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-1 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.87711 | 1.6155 | 0 | 0 | 1.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87711 | 0 | 0 | 0.73093 | 0.14619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6155 | 0 | 0 | 1.3462 | 0.26925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87711 | 0 | 0 | 0.73093 | 0.14619 | 1.6155 | 0 | 0 | 1.3462 | 0.26925 | Изменение стоимости и объема реализации по годам по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития РФ от 30.09.2022. Изменение срока реализации связано с несостоявшейся закупкой в 2022 году.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-2 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.69617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69617 | 0 | 0 | 0.58014 | 0.11603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69617 | 0 | 0 | 0.58014 | 0.11603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-3 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.69617 | 1.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69617 | 0 | 0 | 0.58014 | 0.11603 | 1.1685 | 0 | 0 | 0.97371 | 0.19474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69617 | 0 | 0 | 0.58014 | 0.11603 | 1.1685 | 0 | 0 | 0.97371 | 0.19474 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Комплект поисковый КП-500К, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-242 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.48567 | 0 | 0.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48567 | 0 | 0 | 0.40473 | 0.080946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48567 | 0 | 0 | 0.40473 | 0.080946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Покупка Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М6Н, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-243 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.52379 | 0.71404 | 0.50806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52379 | 0 | 0 | 0.43649 | 0.087298 | 0.71404 | 0 | 0 | 0.59503 | 0.11901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52379 | 0 | 0 | 0.43649 | 0.087298 | 0.71404 | 0 | 0 | 0.59503 | 0.11901 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Мобильный индикаторный комплекс МИК-2, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-244 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.72584 | 1.0026 | 0.77172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72584 | 0 | 0 | 0.60486 | 0.12097 | 1.0026 | 0 | 0 | 0.8355 | 0.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72584 | 0 | 0 | 0.60486 | 0.12097 | 1.0026 | 0 | 0 | 0.8355 | 0.1671 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-245-1 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20538 | 0.28449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20538 | 0 | 0 | 0.17115 | 0.03423 | 0.28449 | 0 | 0 | 0.23708 | 0.047415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20538 | 0 | 0 | 0.17115 | 0.03423 | 0.28449 | 0 | 0 | 0.23708 | 0.047415 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-245-2 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20538 | 0 | 0 | 0.17115 | 0.03423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20538 | 0 | 0 | 0.17115 | 0.03423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-246 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.981 | 0 | 2.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.981 | 0 | 0 | 3.3175 | 0.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.981 | 0 | 0 | 3.3175 | 0.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для релейной защиты и автоматики Ретом-61, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-247 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1292 | 0 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1292 | 0 | 0 | 1.7744 | 0.35487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1292 | 0 | 0 | 1.7744 | 0.35487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Покупка Оборудование абонентского доступа (СП ХТЭЦ-2 Ургальская котельная) кол-во 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-35 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4126 | 1.5603 | 2.0134 | 1.4126 | 1.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4126 | 0 | 0 | 1.1772 | 0.23544 | 1.5603 | 0 | 0 | 1.3003 | 0.26005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4126 | 0 | 0 | 1.1772 | 0.23544 | 1.5603 | 0 | 0 | 1.3003 | 0.26005 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТЭЦ-2 - 2023 год) кол-во 1 шт. | K_505-ХТСКх-34-37-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19149 | 0.23024 | 0 | 0.19149 | 0.23024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19149 | 0 | 0 | 0.15958 | 0.031915 | 0.23024 | 0 | 0 | 0.19186 | 0.038373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19149 | 0 | 0 | 0.15958 | 0.031915 | 0.23024 | 0 | 0 | 0.19186 | 0.038373 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка Вискозимметр ВУ СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 ш. | L_505-ХГ-45-329 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25857 | 0.23209 | 0 | 0.25857 | 0.23209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25857 | 0 | 0 | 0.21548 | 0.043096 | 0.23209 | 0 | 0 | 0.19341 | 0.038682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25857 | 0 | 0 | 0.21548 | 0.043096 | 0.23209 | 0 | 0 | 0.19341 | 0.038682 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка ТМС-650 Микроометр, с поверкой СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | L_505-ХГ-45-332 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.38474 | 0.47723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38474 | 0 | 0 | 0.32061 | 0.064123 | 0.47723 | 0 | 0 | 0.39769 | 0.079539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38474 | 0 | 0 | 0.32061 | 0.064123 | 0.47723 | 0 | 0 | 0.39769 | 0.079539 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка Калориметр сгорания бомбовый АБК-1В, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-352 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1817 | 0 | 0 | 9.3181 | 1.8636 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1817 | 0 | 0 | 9.3181 | 1.8636 | 11.1817 | 0 | 0 | 9.3181 | 1.8636 | Новый проект. Включен в ИПР для получения входного и эксплуатационного контроля компрессорного масла и мазута топочногос переодичностью согласно ПТЭ
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4С для определения кислоты ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-45-365 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.40643 | 0.42342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40643 | 0 | 0 | 0.3387 | 0.067739 | 0.42342 | 0 | 0 | 0.35285 | 0.070571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40643 | 0 | 0 | 0.3387 | 0.067739 | 0.42342 | 0 | 0 | 0.35285 | 0.070571 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4С для определения щелочи ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-45-366 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.40643 | 0.42342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40643 | 0 | 0 | 0.3387 | 0.067739 | 0.42342 | 0 | 0 | 0.35285 | 0.070571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40643 | 0 | 0 | 0.3387 | 0.067739 | 0.42342 | 0 | 0 | 0.35285 | 0.070571 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка счетчика-расходомера погружного типа серии РМ-5 (аналог) - 14 шт., Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-367 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.8071 | 0 | 0 | 9.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8071 | 0 | 0 | 8.1726 | 1.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8071 | 0 | 0 | 8.1726 | 1.6345 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Электродвигателя питательного электронасоса (ПЭ-580) марка эл. двигателя 4АЗМ-4000/6000 (аналог) -1шт., СП ХТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-368 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.4216 | 0 | 0 | 20.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4216 | 0 | 0 | 17.018 | 3.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4216 | 0 | 0 | 17.018 | 3.4036 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка электродвигателя марка ДАЗО4-13-55-8 400 кВт 750 об/мин - 2шт., СП ХТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-369 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.3713 | 0 | 0 | 9.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3713 | 0 | 0 | 7.8094 | 1.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3713 | 0 | 0 | 7.8094 | 1.5619 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка электродвигателя марки ДАЗО4-400У-4У1 500 кВт 1500 об/мин (аналог) - 1шт., СП ХТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-370 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.2729 | 0 | 0 | 4.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2729 | 0 | 0 | 3.5607 | 0.71215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2729 | 0 | 0 | 3.5607 | 0.71215 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Оборудование локальных вычислительных сетей, 1 компл, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХГ-45-371 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.8276 | 0 | 0 | 5.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8276 | 0 | 0 | 4.8564 | 0.97127 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8276 | 0 | 0 | 4.8564 | 0.97127 | 5.8276 | 0 | 0 | 4.8564 | 0.97127 | Новый проект. Включен в ИПР для применения передовой техники и технологии при построении ЛВС, заменой устаревшего оборудования, обеспечения сегментации и зон безопасности локальной вычислительной сети (ЛВС).
1.7 | Покупка Оргтехники цветное МФУ, 1шт, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХГ-45-372 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2991 | 0 | 0 | 1.2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2991 | 0 | 0 | 1.0826 | 0.21651 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2991 | 0 | 0 | 1.0826 | 0.21651 | 1.2991 | 0 | 0 | 1.0826 | 0.21651 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения печати, копирования и сканирования документов, оптимизации расходов на печать большого объема документов
1.7 | Покупка Оргтехники черно-белое МФУ, 1 шт, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХГ-45-373 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.47763 | 0 | 0 | 0.47763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47763 | 0 | 0 | 0.39802 | 0.079604 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47763 | 0 | 0 | 0.39802 | 0.079604 | 0.47763 | 0 | 0 | 0.39802 | 0.079604 | Новый проект. Включен в ИПР для автоматизации операций копирования и сканирования документации для повышения эффективности деятельности персонала
1.7 | Покупка автоматического калориметра С6000 для ЦХЛ ф-ла "ХГ"-1 шт, СП ХабТЭЦ-3 | N_505-ХГ-45-374 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.2283 | 0 | 0 | 8.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2283 | 0 | 0 | 6.8569 | 1.3714 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2283 | 0 | 0 | 6.8569 | 1.3714 | 8.2283 | 0 | 0 | 6.8569 | 1.3714 | Новый проект. Включен в ИПР для определения калорийности твердого, жидкого топлива, для ведения претензионной работы с поставщиками и расчетов удельных расходов топлива
1.7 | Покупка Аппарата АДИМ для ЦХЛ филиала "Хабаровская генерация"-1 шт, СП ХабТЭЦ-3 | N_505-ХГ-45-375 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.77632 | 0 | 0 | 0.77632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77632 | 0 | 0 | 0.64693 | 0.12939 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77632 | 0 | 0 | 0.64693 | 0.12939 | 0.77632 | 0 | 0 | 0.64693 | 0.12939 | Новый проект. Включен в ИПР для определения качества и возможности дальнейшей эксплуатации нефтяных турбинных масел по показателю “время деэмульсации” (ГОСТ 12068-66): регулярный контроль времени деэмульсации нефтяных масел существенно увеличивает срок эксплуатации энергетического оборудования.
1.7 | Покупка Аппарата АПСМ-1М, АУ филиала "Хабаровская генерация"-1 штука, СП "ХТЭЦ-3" | N_505-ХГ-45-376 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1944 | 0 | 0 | 1.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1944 | 0 | 0 | 0.9953 | 0.19906 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1944 | 0 | 0 | 0.9953 | 0.19906 | 1.1944 | 0 | 0 | 0.9953 | 0.19906 | Новый проект. Включен в ИПР для определения стабильности против окисления (старение) турбинного, трансформаторного масел, залитых в энергетическое оборудование
1.7 | Покупка прибора ПКЖ 904А для ЦХЛ, АУ филиала "Хабаровская генерация"-1 шт, СП "ХТЭЦ-3" | N_505-ХГ-45-377 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.6952 | 0 | 0 | 0.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6952 | 0 | 0 | 0.57934 | 0.11587 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6952 | 0 | 0 | 0.57934 | 0.11587 | 0.6952 | 0 | 0 | 0.57934 | 0.11587 | Новый проект. Включен в ИПР для определения механических примесей (загрязнения) турбинного, трансформаторного масел, залитых в энергетическое оборудование, количества частиц и класса промышленной чистоты жидкостей (нефтепродуктов)
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5400 УФ для ЦХЛ, АУ филиала "Хабаровская генерация"- 1 штука, СП "ХТЭЦ-3" | N_505-ХГ-45-378 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.47591 | 0 | 0 | 0.47591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47591 | 0 | 0 | 0.39659 | 0.079318 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47591 | 0 | 0 | 0.39659 | 0.079318 | 0.47591 | 0 | 0 | 0.39659 | 0.079318 | Новый проект. Включен в ИПР для определения состава и свойств питьевой, природной, теплоэнергетических, сточных водах, дистиллированной и очищенной воды
1.7 | Покупка анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ SI V3RT , СП"Хабаровская ТЭЦ-3", 1 шт. | N_505-ХГ-45-379 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.38583 | 0 | 0 | 0.38583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38583 | 0 | 0 | 0.32153 | 0.064305 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38583 | 0 | 0 | 0.32153 | 0.064305 | 0.38583 | 0 | 0 | 0.32153 | 0.064305 | Новый проект. Включен в ИПР для контроля уровня шума, инфразвука, вибрации (общей, локальной) на рабочих местах и в санитарно-защитной зоне с соблюдением норм санитарного законодательста и проведения профилактических мероприятий на предприятии.
1.7 | Покупка Аналитических весов 1200М-1С для СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт. | N_505-ХГ-45-380 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3368 | 0 | 0 | 0.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3368 | 0 | 0 | 0.28067 | 0.056134 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3368 | 0 | 0 | 0.28067 | 0.056134 | 0.3368 | 0 | 0 | 0.28067 | 0.056134 | Новый проект. Включен в ИПР для взвешивания образцов труб для определения удельной загрязнённости внутренней поверхности труб
1.7 | Покупка весов аналитические 1-го класса точности для СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт | N_505-ХГ-45-381 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.40991 | 0 | 0 | 0.40991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40991 | 0 | 0 | 0.34159 | 0.068319 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40991 | 0 | 0 | 0.34159 | 0.068319 | 0.40991 | 0 | 0 | 0.34159 | 0.068319 | Новый проект. Включен в ИПР на основании требований НД (в т.ч. ГОСТ ИСО МЭК 17025-2019 "Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий"), для определения массы веществ и материалов в лаборатории
1.7 | Покупка Аппарата АДИМ для ЦХЛ филиала "Хабаровская генерация", СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт. | N_505-ХГ-45-382 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.6932 | 0 | 0 | 0.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6932 | 0 | 0 | 0.57767 | 0.11553 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6932 | 0 | 0 | 0.57767 | 0.11553 | 0.6932 | 0 | 0 | 0.57767 | 0.11553 | Новый проект. Включен в ИПР для определения качества и возможности дальнейшей эксплуатации нефтяных турбинных масел по показателю “время деэмульсации” (ГОСТ 12068-66): регулярный контроль времени деэмульсации нефтяных масел существенно увеличивает срок эксплуатации энергетического оборудования
1.7 | Покупка Аппарата ОТВО-01 для ЦХЛ филиала "Хабаровская генерация" СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт. | N_505-ХГ-45-383 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.65354 | 0 | 0 | 0.65354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65354 | 0 | 0 | 0.54461 | 0.10892 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65354 | 0 | 0 | 0.54461 | 0.10892 | 0.65354 | 0 | 0 | 0.54461 | 0.10892 | Новый проект. Включен в ИПР для определения качества и возможности дальнейшей эксплуатации нефтяных турбинных масел, индустриальных по показателю "температура вспышки в открытом тигле” (ГОСТ 4333-2014).
1.7 | Покупка аналитических весов (I) специального класса "МЕ204Т" для СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт. | N_505-ХГ-45-384 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.34098 | 0 | 0 | 0.34098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34098 | 0 | 0 | 0.28415 | 0.05683 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34098 | 0 | 0 | 0.28415 | 0.05683 | 0.34098 | 0 | 0 | 0.28415 | 0.05683 | Новый проект. Включен в ИПР для оснащения химической лаборатории данными весами необходимо для определения массы веществ и материалов
1.7 | Покупка анализатора растворенного кислорода (кислородомера) Марк СП Хабаровская ТЭЦ-3- 2 шт. | N_505-ХГ-45-385 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.36708 | 0 | 0 | 0.36708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36708 | 0 | 0 | 0.3059 | 0.06118 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36708 | 0 | 0 | 0.3059 | 0.06118 | 0.36708 | 0 | 0 | 0.3059 | 0.06118 | Новый проект. Включен в ИПР для определения растворенного кислорода в производственных водах
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ 5300ВИ для СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-3 шт. | N_505-ХГ-45-386 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.69095 | 0 | 0 | 0.69095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69095 | 0 | 0 | 0.57579 | 0.11516 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69095 | 0 | 0 | 0.57579 | 0.11516 | 0.69095 | 0 | 0 | 0.57579 | 0.11516 | Новый проект. Включен в ИПР для определения показателей качества нормируемых показателей по ГОСТ, МУ, ПНД Ф.
1.7 | Покупка термостата ВИС-Т-01 жидкостного для СП "Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт. | N_505-ХГ-45-387 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.31722 | 0 | 0 | 0.31722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31722 | 0 | 0 | 0.26435 | 0.052869 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31722 | 0 | 0 | 0.26435 | 0.052869 | 0.31722 | 0 | 0 | 0.26435 | 0.052869 | Новый проект. Включен в ИПР на основании требований НД (в т.ч. ГОСТ Р ИСО МЭК 17025-2019 "Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий"), для выполнения входного и эксплуатационного контроля энергетических масел
1.7 | Покупка Оборудование локальных вычислительных сетей - 1 комплект, Комсомольская ТЭЦ-1 СП "Комсомольская ТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХГ-45-388 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.8446 | 0 | 0 | 7.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8446 | 0 | 0 | 6.5372 | 1.3074 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8446 | 0 | 0 | 6.5372 | 1.3074 | 7.8446 | 0 | 0 | 6.5372 | 1.3074 | Новый проект. Включен в ИПР для применения передовой техники и технологии при построении ЛВС, заменой устаревшего оборудования, обеспечения сегментации и зон безопасности локальной вычислительной сети (ЛВС).
1.7 | Покупка Оборудование локальных вычислительных сетей - 1 комплект, СП "Комсомольская ТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХГ-45-389 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.8446 | 0 | 0 | 7.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8446 | 0 | 0 | 6.5372 | 1.3074 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8446 | 0 | 0 | 6.5372 | 1.3074 | 7.8446 | 0 | 0 | 6.5372 | 1.3074 | Новый проект. Включен в ИПР для применения передовой техники и технологии при построении ЛВС, заменой устаревшего оборудования, обеспечения сегментации и зон безопасности локальной вычислительной сети (ЛВС).
1.7 | Покупка Оргтехники цветное МФУ, СП Комсомольская ТЭЦ-2 АО "ДГК", 1 шт. | N_505-ХГ-45-390 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4595 | 0 | 0 | 1.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4595 | 0 | 0 | 1.2162 | 0.24325 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4595 | 0 | 0 | 1.2162 | 0.24325 | 1.4595 | 0 | 0 | 1.2162 | 0.24325 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Оргтехники черно-белое МФУ, СП Комсомольская ТЭЦ-2 АО "ДГК", 1 шт. | N_505-ХГ-45-391 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.8224 | 0 | 0 | 3.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8224 | 0 | 0 | 3.1853 | 0.63706 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8224 | 0 | 0 | 3.1853 | 0.63706 | 3.8224 | 0 | 0 | 3.1853 | 0.63706 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Оргтехники МФУ формата А0, СП Комсомольская ТЭЦ-2 АО "ДГК", 1 шт. | N_505-ХГ-45-392 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.0266 | 0 | 0 | 1.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0266 | 0 | 0 | 0.8555 | 0.1711 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0266 | 0 | 0 | 0.8555 | 0.1711 | 1.0266 | 0 | 0 | 0.8555 | 0.1711 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Системы хранения данных, СП Комсомольская ТЭЦ-2 АО "ДГК", 2 шт. | N_505-ХГ-45-393 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.4098 | 0 | 0 | 13.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.4098 | 0 | 0 | 11.1748 | 2.235 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.4098 | 0 | 0 | 11.1748 | 2.235 | 13.4098 | 0 | 0 | 11.1748 | 2.235 | Новый проект. Включен в ИПР для хранения технической и технологической документации в цифровом виде.
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20. СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-394 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 30.849 | 0 | 0 | 30.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.849 | 0 | 0 | 25.7075 | 5.1415 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.849 | 0 | 0 | 25.7075 | 5.1415 | 30.849 | 0 | 0 | 25.7075 | 5.1415 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Анализатора EDX3200S PLUS КТЭЦ-2 - 1 шт., для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-395 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.8688 | 0 | 0 | 7.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8688 | 0 | 0 | 6.5574 | 1.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8688 | 0 | 0 | 6.5574 | 1.3115 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров гидразина в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 1 шт. | N_505-ХГ-45-396 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.62698 | 0 | 0 | 0.62698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62698 | 0 | 0 | 0.52248 | 0.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62698 | 0 | 0 | 0.52248 | 0.1045 | Новый проект. Включен в ИПР в рамках выполнения Предписания об устранении нарушений №483-рп/П от 18.11.2019
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров кислоты серной в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 2 шт. | N_505-ХГ-45-397 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0.91333 | 0.18267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0.91333 | 0.18267 | Новый проект. Включен в ИПР в рамках выполнения Предписания об устранении нарушений №483-рп/П от 18.11.2019
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров едкой щелочи в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 2 шт. | N_505-ХГ-45-398 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0.91333 | 0.18267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0.91333 | 0.18267 | Новый проект. Включен в ИПР в рамках выполнения Предписания об устранении нарушений №483-рп/П от 18.11.2019
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С с термостатом для определения содержания паров кислоты серной в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 1 шт. | N_505-ХГ-45-399 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 0.6025 | 0.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 0.6025 | 0.1205 | Новый проект. Включен в ИПР в рамках выполнения Предписания об устранении нарушений №483-рп/П от 18.11.2019
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров едкой щелочи в воздухе рабочей зоны с термостатом для КТЭЦ-2- 1 шт. | N_505-ХГ-45-400 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 0.6025 | 0.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 0.6025 | 0.1205 | Новый проект. Включен в ИПР в рамках выполнения Предписания об устранении нарушений №483-рп/П от 18.11.2019
1.7 | Покупка Вытяжного шкафа - 1шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-401 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.31041 | 0 | 0 | 0.31041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31041 | 0 | 0 | 0.25868 | 0.051735 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31041 | 0 | 0 | 0.25868 | 0.051735 | 0.31041 | 0 | 0 | 0.25868 | 0.051735 | Новый проект. Включен в ИПР для выполнения требованиий безопасности при работе с вредными летучими веществами (кислоты, щелочи, легковоспламеняющиеся органические вещества – ЛВЖ)
1.7 | Покупка стилоскопа переносного СЛП-2 (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | N_505-ХГ-45-402 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.46933 | 0 | 0 | 0.46933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46933 | 0 | 0 | 0.3911 | 0.078221 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46933 | 0 | 0 | 0.3911 | 0.078221 | 0.46933 | 0 | 0 | 0.3911 | 0.078221 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения безусловной возможности обязательного проведения спектрального анализа элементов энергооборудования
1.7 | Покупка Аппарат высокого давления ПОСЕЙДОН, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-403 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.26291 | 0 | 0 | 0.26291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26291 | 0 | 0 | 0.21909 | 0.043819 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26291 | 0 | 0 | 0.21909 | 0.043819 | 0.26291 | 0 | 0 | 0.21909 | 0.043819 | Новый проект. Включен в ИПР для очистки трубных пучков сетевых подогревателей. Снижение температурных напоров сетевых подогревателей, улучшения теплообмена.
1.7 | Покупка Аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-404 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.55519 | 0 | 0 | 0.55519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55519 | 0 | 0 | 0.46266 | 0.092532 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55519 | 0 | 0 | 0.46266 | 0.092532 | 0.55519 | 0 | 0 | 0.46266 | 0.092532 | Новый проект. Включен в ИПР для определения температуры вспышки трансформаторного масла
1.7 | Покупка насоса ГрТ1250, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-405 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.3114 | 0 | 0 | 2.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3114 | 0 | 0 | 1.9262 | 0.38523 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3114 | 0 | 0 | 1.9262 | 0.38523 | 2.3114 | 0 | 0 | 1.9262 | 0.38523 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Термостата для определения кинематической вязкости нефтепродуктов - 1 шт., для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-406 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.15624 | 0 | 0 | 0.15624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15624 | 0 | 0 | 0.1302 | 0.026041 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15624 | 0 | 0 | 0.1302 | 0.026041 | 0.15624 | 0 | 0 | 0.1302 | 0.026041 | Новый проект. Включен в ИПР для определения кинематической вязкости турбинного масла
1.7 | Покупка Факел-012-01 - 3шт, для "Комсомольская ТЭЦ-1" | N_505-ХГ-45-407 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.40829 | 0 | 0 | 0.40829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40829 | 0 | 0 | 0.34024 | 0.068049 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40829 | 0 | 0 | 0.34024 | 0.068049 | 0.40829 | 0 | 0 | 0.34024 | 0.068049 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения надежности работы технологической защиты.
1.7 | Покупка спектрофотометра UNICO , для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-45-408 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.15282 | 0 | 0 | 0.15282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15282 | 0 | 0 | 0.12735 | 0.02547 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15282 | 0 | 0 | 0.12735 | 0.02547 | 0.15282 | 0 | 0 | 0.12735 | 0.02547 | Новый проект. Включен в ИПР для определения показателей качества природных, производственных, сточных вод
1.7 | Покупка Аппарата для определения температуры вспышки в открытом тигле, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-409 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.36304 | 0 | 0 | 0.36304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36304 | 0 | 0 | 0.30253 | 0.060506 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36304 | 0 | 0 | 0.30253 | 0.060506 | 0.36304 | 0 | 0 | 0.30253 | 0.060506 | Новый проект. Включен в ИПР для определения температуры вспышки турбинного масла и мазута
1.7 | Покупка Анализатора жидкости "Флюорат-02". СП "Комсомольской ТЭЦ-2"- 1 шт. | N_505-ХГ-45-410 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.94164 | 0 | 0 | 0.94164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94164 | 0 | 0 | 0.7847 | 0.15694 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94164 | 0 | 0 | 0.7847 | 0.15694 | 0.94164 | 0 | 0 | 0.7847 | 0.15694 | Новый проект. Включен в ИПР для определения показателей качества природной и сточной воды
1.7 | Покупка калориметра сгорания бомбового АБК-1В , 1 шт. СП Комсомольская ТЭЦ-1. | N_505-ХГ-45-411 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.075 | 0 | 0 | 5.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.075 | 0 | 0 | 4.2291 | 0.84583 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.075 | 0 | 0 | 4.2291 | 0.84583 | 5.075 | 0 | 0 | 4.2291 | 0.84583 | Новый проект. Включен в ИПР для проведение испытаний природного газа, мазута
1.7 | Покупка стола островного химического - 1 шт. Комсомольская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-412 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.19112 | 0 | 0 | 0.19112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19112 | 0 | 0 | 0.15926 | 0.031853 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19112 | 0 | 0 | 0.15926 | 0.031853 | 0.19112 | 0 | 0 | 0.15926 | 0.031853 | Новый проект. Включен в ИПР для соблюдения условий для выполнении химических анализов в рамках выполнения требований безопасности при выполнении химических анализов
1.7 | Покупка Комплект для измерений характеристик изоляции ПАРМА ТЕНЗОР-2 и конденсатор ПАРМА КГИ-10-100, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 компл. | N_505-ХГ-45-413 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1059 | 0 | 0 | 1.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1059 | 0 | 0 | 0.9216 | 0.18432 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1059 | 0 | 0 | 0.9216 | 0.18432 | 1.1059 | 0 | 0 | 0.9216 | 0.18432 | Новый проект. Включен в ИПР для определения диэлектрических свойств изоляции электрооборудования, обеспечения производственного процесса технологическими приборами
1.7 | Покупка Выпрямитель ВАЗП - 2 шт., для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-414 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0039 | 0 | 0 | 0.83662 | 0.16732 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0039 | 0 | 0 | 0.83662 | 0.16732 | 1.0039 | 0 | 0 | 0.83662 | 0.16732 | Новый проект. Включен в ИПР для замены оборудования отработавшего срок эксплуатации, исключения рисков аварийного повреждения электрооборудования.
1.7 | Покупка Выпрямитель сварочный , для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 2 шт | N_505-ХГ-45-415 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1578 | 0 | 0 | 0.96486 | 0.19297 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1578 | 0 | 0 | 0.96486 | 0.19297 | 1.1578 | 0 | 0 | 0.96486 | 0.19297 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Газоанализатор ГАММА-100 - 3шт, для "Комсомольская ТЭЦ-1" | N_505-ХГ-45-416 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4219 | 0 | 0 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4219 | 0 | 0 | 1.1849 | 0.23698 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4219 | 0 | 0 | 1.1849 | 0.23698 | 1.4219 | 0 | 0 | 1.1849 | 0.23698 | Новый проект. Включен в ИПР для непрерывный контроля за содержанием кислорода в дымовых газах.
1.7 | Покупка Дефектоскоп ультразвуковой А1212 - 1шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-417 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3642 | 0 | 0 | 0.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3642 | 0 | 0 | 0.3035 | 0.060701 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3642 | 0 | 0 | 0.3035 | 0.060701 | 0.3642 | 0 | 0 | 0.3035 | 0.060701 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения безусловной возможности обязательного проведения ультразвукового контроля элементов энергооборудования
1.7 | Покупка Калибратор температуры, для "КТЭЦ-1" - 1 шт. | N_505-ХГ-45-418 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.79342 | 0 | 0 | 0.79342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79342 | 0 | 0 | 0.66118 | 0.13224 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79342 | 0 | 0 | 0.66118 | 0.13224 | 0.79342 | 0 | 0 | 0.66118 | 0.13224 | Новый проект. Включен в ИПР для производства калибровки всех типов первичных термоприобразователей в лаборатории КИП КТЭЦ-1 СП "Комсомольская ТЭЦ-2".
1.7 | Покупка Кондиционер в лабораторию - 108м2 - 1шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-419 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.24413 | 0 | 0 | 0.24413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24413 | 0 | 0 | 0.20344 | 0.040688 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24413 | 0 | 0 | 0.20344 | 0.040688 | 0.24413 | 0 | 0 | 0.20344 | 0.040688 | Новый проект. Включен в ИПР для соблюдения температурных условий при эксплуатации приборов химического контроля, соблюдения температурных условий при реализации методик химического контроля
1.7 | Покупка установки отжига сварочных соединений, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-420 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.4576 | 0 | 0 | 2.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4576 | 0 | 0 | 2.048 | 0.4096 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4576 | 0 | 0 | 2.048 | 0.4096 | 2.4576 | 0 | 0 | 2.048 | 0.4096 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Установки катодного травления - 1 шт., для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-421 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.13939 | 0 | 0 | 0.13939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13939 | 0 | 0 | 0.11616 | 0.023231 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13939 | 0 | 0 | 0.11616 | 0.023231 | 0.13939 | 0 | 0 | 0.11616 | 0.023231 | Новый проект. Включен в ИПР для определения удельной загрязненности внутренней поверхности образцов труб котла
1.7 | Покупка высокопроизводительный технологический компьютер 19" для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-422 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.27746 | 0 | 0 | 0.27746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27746 | 0 | 0 | 0.23122 | 0.046244 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27746 | 0 | 0 | 0.23122 | 0.046244 | 0.27746 | 0 | 0 | 0.23122 | 0.046244 | Новый проект. Включен в ИПР для организации рабочих мест оперативного персонала энергоблоков с применением передовой техники и технологии при работе с программно-техническими комплексами технологического назначения.
1.7 | Покупка монитор 65" для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 1 шт. | N_505-ХГ-45-423 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.29868 | 0 | 0 | 0.29868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29868 | 0 | 0 | 0.2489 | 0.04978 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29868 | 0 | 0 | 0.2489 | 0.04978 | 0.29868 | 0 | 0 | 0.2489 | 0.04978 | Новый проект. Включен в ИПР для оснащения рабочих мест оперативного персонала энергоблоков передовой техникой визуализации основных производственных параметров при работе с программно-техническими комплексами технологического назначения.
1.7 | Покупка комплект для эксплуатации волоконно-оптических кабелей для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", кол-во 1 шт. | N_505-ХГ-45-424 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.78387 | 0 | 0 | 0.78387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78387 | 0 | 0 | 0.65323 | 0.13065 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78387 | 0 | 0 | 0.65323 | 0.13065 | 0.78387 | 0 | 0 | 0.65323 | 0.13065 | Новый проект. Включен в ИПР для применения передовой техники и технологии при проведении качественного обслуживания волоконно-оптических кабелей.
1.7 | Покупка МФУ цветной формат А3 для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", 1 шт. | N_505-ХГ-45-425 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3722 | 0 | 0 | 1.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3722 | 0 | 0 | 1.1435 | 0.2287 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3722 | 0 | 0 | 1.1435 | 0.2287 | 1.3722 | 0 | 0 | 1.1435 | 0.2287 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка МФУ формат А0 для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 1 шт. | N_505-ХГ-45-426 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2298 | 0 | 0 | 1.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2298 | 0 | 0 | 1.0248 | 0.20496 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2298 | 0 | 0 | 1.0248 | 0.20496 | 1.2298 | 0 | 0 | 1.0248 | 0.20496 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка МФУ сетевой формат А3 для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 6 шт. | N_505-ХГ-45-427 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.006 | 0 | 0 | 3.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.006 | 0 | 0 | 2.505 | 0.50101 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.006 | 0 | 0 | 2.505 | 0.50101 | 3.006 | 0 | 0 | 2.505 | 0.50101 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка оборудование для локальной вычислительной сети (ЛВС) для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", 1 комплект | N_505-ХГ-45-428 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.1555 | 0 | 0 | 6.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1555 | 0 | 0 | 5.1296 | 1.0259 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1555 | 0 | 0 | 5.1296 | 1.0259 | 6.1555 | 0 | 0 | 5.1296 | 1.0259 | Новый проект. Включен в ИПР для применения передовой техники и технологии при построении ЛВС, заменой устаревшего оборудования, обеспечения сегментации и зон безопасности локальной вычислительной сети (ЛВС).
1.7 | Покупка Робот-тренажёр "Гоша" или аналог для обучения персонала практическим навыкам оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 1 шт. , КомТЭЦ-3 | N_505-ХГ-45-429 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.43354 | 0 | 0 | 0.43354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43354 | 0 | 0 | 0.36129 | 0.072257 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43354 | 0 | 0 | 0.36129 | 0.072257 | 0.43354 | 0 | 0 | 0.36129 | 0.072257 | Новый проект. Включен в ИПР в рамках исполнения ст.214, ст. 219 Трудового кодекса РФ для проведения обучения и отработки практических навыков оказания неотложной помощи.
1.7 | Покупка аппарата испытания масла автоматического АИМ-90А для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 1 шт. | N_505-ХГ-45-430 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.41696 | 0 | 0 | 0.41696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41696 | 0 | 0 | 0.34746 | 0.069493 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41696 | 0 | 0 | 0.34746 | 0.069493 | 0.41696 | 0 | 0 | 0.34746 | 0.069493 | Новый проект. Включен в ИПР для проверки параметров высоковольтного оборудования, обеспечения производственного процесса технологическими приборами
1.7 | Покупка измерителя параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метра, СП Комсомольская ТЭЦ-3 , 1 шт. | N_505-ХГ-45-431 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.20049 | 0 | 0 | 0.20049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20049 | 0 | 0 | 0.16708 | 0.033416 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20049 | 0 | 0 | 0.16708 | 0.033416 | 0.20049 | 0 | 0 | 0.16708 | 0.033416 | Новый проект. Включен в ИПР для измерения параметров электрического и магнитного полей на рабочих местах
1.7 | Покупка весов аналитических ВЛ-224В ,СП Комсомольская ТЭЦ-3 , 1 шт. | N_505-ХГ-45-432 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.18773 | 0 | 0 | 0.18773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18773 | 0 | 0 | 0.15645 | 0.031289 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18773 | 0 | 0 | 0.15645 | 0.031289 | 0.18773 | 0 | 0 | 0.15645 | 0.031289 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения контроля качества природных, сточных, питьевых и производственных вод
1.7 | Покупка Анализатора серии «ФЛЮОРАТ®-02»или аналог для измерений массовой концентрации неорганических и органических соединений в воде, а также воздухе, почвах, технических материалах для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" , 1 шт. | N_505-ХГ-45-433 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2748 | 0 | 0 | 1.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2748 | 0 | 0 | 1.0624 | 0.21247 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2748 | 0 | 0 | 1.0624 | 0.21247 | 1.2748 | 0 | 0 | 1.0624 | 0.21247 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения контроля качества природных, сточных, питьевых и производственных вод
1.7 | Покупка шумомера-виброметра «АССИСТЕНТ-ТОТАL+» или аналог для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" , 1 шт. | N_505-ХГ-45-434 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.58407 | 0 | 0 | 0.58407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58407 | 0 | 0 | 0.48673 | 0.097345 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58407 | 0 | 0 | 0.48673 | 0.097345 | 0.58407 | 0 | 0 | 0.48673 | 0.097345 | Новый проект. Включен в ИПР для оснащения лаборатории современным средством измерения с актуальными техническими характеристиками
1.7 | Покупка Оборудования локально вычислительных сетей Амурская ТЭЦ-1, 1 комплект | N_505-ХГ-45-435 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.0108 | 0 | 0 | 5.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0108 | 0 | 0 | 4.1757 | 0.83514 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0108 | 0 | 0 | 4.1757 | 0.83514 | 5.0108 | 0 | 0 | 4.1757 | 0.83514 | Новый проект. Включен в ИПР для применения передовой техники и технологии при построении ЛВС, заменой устаревшего оборудования, обеспечения сегментации и зон безопасности локальной вычислительной сети (ЛВС).
1.7 | Покупка Весы аналитические VIBRA Амурская ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-45-437 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.18489 | 0 | 0 | 0.18489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18489 | 0 | 0 | 0.15407 | 0.030815 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18489 | 0 | 0 | 0.15407 | 0.030815 | 0.18489 | 0 | 0 | 0.15407 | 0.030815 | Новый проект. Включен в ИПР для определения состава сточных и производственных вод
1.7 | Покупка анализатора растворенного кислорода МАРК-3010 Амурская ТЭЦ-1, 2 шт | N_505-ХГ-45-438 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.34936 | 0 | 0 | 0.34936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34936 | 0 | 0 | 0.29113 | 0.058226 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34936 | 0 | 0 | 0.29113 | 0.058226 | 0.34936 | 0 | 0 | 0.29113 | 0.058226 | Новый проект. Включен в ИПР для определения растворенного кислорода в производственных водах
1.7 | Покупка люксеметр LXP-10A, 1 шт Амурская ТЭЦ-1, | N_505-ХГ-45-439 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.18326 | 0 | 0 | 0.18326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18326 | 0 | 0 | 0.15271 | 0.030543 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18326 | 0 | 0 | 0.15271 | 0.030543 | 0.18326 | 0 | 0 | 0.15271 | 0.030543 | Новый проект. Включен в ИПР для определения освещенности рабочей зоны и аттестация рабочих мест
1.7 | Покупка магнитного сепаратора Амурская ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-45-440 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.54006 | 0 | 0 | 0.54006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54006 | 0 | 0 | 0.45005 | 0.09001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54006 | 0 | 0 | 0.45005 | 0.09001 | 0.54006 | 0 | 0 | 0.45005 | 0.09001 | Новый проект. Включен в ИПР для подачи угля без примесей металла в бункера котельного цеха
1.7 | Покупка Сетевой насос типа СЭ-800-100с эл двигателем 315 кВ, Амурская ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-45-441 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.4807 | 0 | 0 | 4.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4807 | 0 | 0 | 3.7339 | 0.74678 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4807 | 0 | 0 | 3.7339 | 0.74678 | 4.4807 | 0 | 0 | 3.7339 | 0.74678 | Новый проект. Включен в ИПР для снижения удельного расхода условного топлива
1.7 | Покупка Покупка термостат LOIP LT-910, 1 ш, Амурская ТЭЦ-1, | N_505-ХГ-45-442 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.2223 | 0 | 0 | 0.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2223 | 0 | 0 | 0.18525 | 0.037049 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2223 | 0 | 0 | 0.18525 | 0.037049 | 0.2223 | 0 | 0 | 0.18525 | 0.037049 | Новый проект, Включен в ИПР для определения вязкости при входном и эксплуатационном контроле турбинных, трансформаторных, компрессорных масел и жидкого топлива
1.7 | Покупка Шумомер "АССИСТЕНТ S-LIGHT", 1 ш, Амурская ТЭЦ-1, | N_505-ХГ-45-443 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.36568 | 0 | 0 | 0.36568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36568 | 0 | 0 | 0.30474 | 0.060947 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36568 | 0 | 0 | 0.30474 | 0.060947 | 0.36568 | 0 | 0 | 0.30474 | 0.060947 | Новый проект. Включен в ИПР для определения уровня шума в рабочей зоне и аттестация рабочих мест
1.7 | Покупка Оборудования локально вычислительных сетей Николаевская ТЭЦ, 1 комплект | N_505-ХГ-45-444 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.0459 | 0 | 0 | 4.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0459 | 0 | 0 | 3.3716 | 0.67432 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0459 | 0 | 0 | 3.3716 | 0.67432 | 4.0459 | 0 | 0 | 3.3716 | 0.67432 | Новый проект. Включен в ИПР для применения передовой техники и технологии при построении ЛВС, заменой устаревшего оборудования, обеспечения сегментации и зон безопасности локальной вычислительной сети (ЛВС).
1.7 | Покупка Вибропреобразователь ВК-315С (аналог) - 24 шт., Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-445 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 4.3272 | 0.86545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1927 | 0 | 0 | 4.3272 | 0.86545 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка датчик влаги и трансформаторных и минеральных маслах ЕЕ360 (аналог) - 2 шт., Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-446 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.4502 | 0 | 0 | 2.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4502 | 0 | 0 | 2.0418 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4502 | 0 | 0 | 2.0418 | 0.40837 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Оргтехники цветное МФУ Формат А0, 1 шт. - СП "ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-4 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.5073 | 0 | 0 | 1.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5073 | 0 | 0 | 1.2561 | 0.25122 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5073 | 0 | 0 | 1.2561 | 0.25122 | 1.5073 | 0 | 0 | 1.2561 | 0.25122 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Оргтехники чёрно-белое МФУ Формат А3,1 шт.- СП "ХТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-34-5 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.60773 | 0 | 0 | 0.60773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60773 | 0 | 0 | 0.50645 | 0.10129 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60773 | 0 | 0 | 0.50645 | 0.10129 | 0.60773 | 0 | 0 | 0.50645 | 0.10129 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Оргтехники чёрно-белое МФУ Формат А4, СП "ХТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-6 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.0049 | 0 | 0 | 1.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0049 | 0 | 0 | 0.83744 | 0.16749 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0049 | 0 | 0 | 0.83744 | 0.16749 | 1.0049 | 0 | 0 | 0.83744 | 0.16749 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Оборудование локальных вычислительных сетей - 1 комплект, СП "Хабаровская ТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-7 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.8649 | 0 | 0 | 4.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8649 | 0 | 0 | 4.0541 | 0.81081 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8649 | 0 | 0 | 4.0541 | 0.81081 | 4.8649 | 0 | 0 | 4.0541 | 0.81081 | Новый проект. Включен в ИПР для применения передовой техники и технологии при построении ЛВС, заменой устаревшего оборудования, обеспечения сегментации и зон безопасности локальной вычислительной сети (ЛВС).
1.7 | Покупка устройства простых защит НЕПТУН, 1 шт, СП "ХТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-8 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16723 | 0 | 0 | 0.16723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16723 | 0 | 0 | 0.13936 | 0.027871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16723 | 0 | 0 | 0.13936 | 0.027871 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка испытательной установки MI 3394 , 1 шт, СП "ХТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-9 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.69609 | 0 | 0 | 0.69609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69609 | 0 | 0 | 0.58008 | 0.11602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69609 | 0 | 0 | 0.58008 | 0.11602 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Анализатора жидкости - Флюорат, СП "Комсомольская ТЭЦ-2" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-330 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.97862 | 0 | 0 | 0.97862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97862 | 0 | 0 | 0.81552 | 0.1631 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97862 | 0 | 0 | 0.81552 | 0.1631 | 0.97862 | 0 | 0 | 0.81552 | 0.1631 | Новый проект. Включен в ИПР для выполнения хим. анализа сточных вод
1.7 | Покупка АТВЗ (автоматический анализатор температуры вспышки в закрытом тигле), СП "Комсомольская ТЭЦ-2" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-331 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.55357 | 0 | 0 | 0.55357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55357 | 0 | 0 | 0.46131 | 0.092262 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55357 | 0 | 0 | 0.46131 | 0.092262 | 0.55357 | 0 | 0 | 0.46131 | 0.092262 | Новый проект. Включен в ИПР для определения температуры вспышки трансформаторного масла
1.7 | Покупка Аппарат высоковольный испытаний СКАТ-70, СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-333 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.4261 | 0 | 0 | 0.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4261 | 0 | 0 | 0.35508 | 0.071016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4261 | 0 | 0 | 0.35508 | 0.071016 | 0.4261 | 0 | 0 | 0.35508 | 0.071016 | Новый проект. Включен в ИПР для проведения испытаний и измерений электрических параметров высоковольтного оборудования, качественного определния электрических параметров согласно РД 34.45-51.300-97, своевременного выявления отклонений от нормируемых параметров при эксплуатации электрооборудования
1.7 | Покупка Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков Тангенс 3м-3-Молния, СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-334 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.44039 | 0 | 0 | 0.44039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44039 | 0 | 0 | 0.36699 | 0.073398 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44039 | 0 | 0 | 0.36699 | 0.073398 | 0.44039 | 0 | 0 | 0.36699 | 0.073398 | Новый проект. Включен в ИПР для проведения испытаний и измерений электрических параметров высоковольтного оборудования, качественного определния электрических параметров согласно РД 34.45-51.300-97, своевременного выявления отклонений от нормируемых параметров при эксплуатации электрооборудования
1.7 | Покупка Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ-М7, СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-335 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1211 | 0 | 0 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1211 | 0 | 0 | 0.93429 | 0.18686 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1211 | 0 | 0 | 0.93429 | 0.18686 | 1.1211 | 0 | 0 | 0.93429 | 0.18686 | Новый проект. Включен в ИПР для проведения испытаний и измерений электрических параметров высоковольтного оборудования, качественного определния электрических параметров согласно РД 34.45-51.300-97, своевременного выявления отклонений от нормируемых параметров при эксплуатации электрооборудования
1.7 | Покупка Газоанализатора Testo 330-2LL, СП Комсомольская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт | N_505-ХГ-45-336 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.26124 | 0 | 0 | 0.26124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26124 | 0 | 0 | 0.2177 | 0.043539 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26124 | 0 | 0 | 0.2177 | 0.043539 | 0.26124 | 0 | 0 | 0.2177 | 0.043539 | Новый проект. Включен в ИПР длябеспечения оптимального топочного режима, достижение минимальных затрат электроэнергии на тягу и дутье и наименьших потерь тепла с уходящими газами.
1.7 | Покупка Термостата СС3-105А для определения плотности мазута, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-341 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.19131 | 0 | 0 | 0.19131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19131 | 0 | 0 | 0.15942 | 0.031885 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19131 | 0 | 0 | 0.15942 | 0.031885 | 0.19131 | 0 | 0 | 0.15942 | 0.031885 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения своевременно включать и отключать нагревательный элемент, соединяя и размыкая электрическую цепь.
1.7 | Покупка Термостат жидкостный LOIP LT-810, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-342 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.20877 | 0 | 0 | 0.20877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20877 | 0 | 0 | 0.17397 | 0.034794 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20877 | 0 | 0 | 0.17397 | 0.034794 | 0.20877 | 0 | 0 | 0.17397 | 0.034794 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения своевременно включать и отключать нагревательный элемент, соединяя и размыкая электрическую цепь.
1.7 | Покупка Печь камерная лабораторная СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ (10л/1000С), СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-343 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.15422 | 0 | 0 | 0.15422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15422 | 0 | 0 | 0.12852 | 0.025703 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15422 | 0 | 0 | 0.12852 | 0.025703 | 0.15422 | 0 | 0 | 0.12852 | 0.025703 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники для обеспечения бесперебойной работы станции.
1.7 | Покупка Аппарат ТВО-2-ПХП для определения температуры вспышки в открытом тигле, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-344 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.22574 | 0 | 0 | 0.22574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22574 | 0 | 0 | 0.18811 | 0.037623 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22574 | 0 | 0 | 0.18811 | 0.037623 | 0.22574 | 0 | 0 | 0.18811 | 0.037623 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения своевременно включать и отключать нагревательный элемент, соединяя и размыкая электрическую цепь.
1.7 | Покупка Аппарат Вискозиметр для определения условной вязкости ВУ-М, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-345 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3064 | 0 | 0 | 0.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3064 | 0 | 0 | 0.25534 | 0.051067 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3064 | 0 | 0 | 0.25534 | 0.051067 | 0.3064 | 0 | 0 | 0.25534 | 0.051067 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения определения условной вязкости жидких сред, дающих непрерывную струю в течение всего испытания и вязкость которых нельзя определить по ГОСТ 33.
1.7 | Покупка Термостат ВИС-Т-09-3 жидкостный, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-349 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.21698 | 0 | 0 | 0.21698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21698 | 0 | 0 | 0.18081 | 0.036163 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21698 | 0 | 0 | 0.18081 | 0.036163 | 0.21698 | 0 | 0 | 0.18081 | 0.036163 | Новый проект. Включен в ИПР для получения входного и эксплуатационного контроля компрессорного масла и мазута топочногос переодичностью согласно ПТЭ
1.7 | Покупка МПУ-3 Феникс малогабаритное прожигающее устройство, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-350 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.09 | 0 | 0 | 0.90836 | 0.18167 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.09 | 0 | 0 | 0.90836 | 0.18167 | 1.09 | 0 | 0 | 0.90836 | 0.18167 | Новый проект. Включен в ИПР для выполнения ремонта повреждённых силовых двигателей
1.7 | Покупка Элегазовый выключатель ВГТЗ-УЭТМ-110, 2 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-351 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.7636 | 0 | 0 | 9.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7636 | 0 | 0 | 8.1363 | 1.6273 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7636 | 0 | 0 | 8.1363 | 1.6273 | 9.7636 | 0 | 0 | 8.1363 | 1.6273 | Новый проект. Включен в ИПР для увеличения надёжности работы станции, исключения масленно наполненого оборудования
1.7 | Покупка Анализатора спектра ASA-2315, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-353 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.15586 | 0 | 0 | 0.15586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15586 | 0 | 0 | 0.12989 | 0.025977 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15586 | 0 | 0 | 0.12989 | 0.025977 | 0.15586 | 0 | 0 | 0.12989 | 0.025977 | Новый проект. Включен в ИПР для анализа спектра сигналов и шумов ВЧ трактов релейной защиты и противоаварийной автоматики
1.7 | Покупка Вулканизационный пресс ПСА-Л 1400/765, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-354 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6846 | 0 | 0 | 1.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6846 | 0 | 0 | 1.4038 | 0.28076 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6846 | 0 | 0 | 1.4038 | 0.28076 | 1.6846 | 0 | 0 | 1.4038 | 0.28076 | Новый проект. Включен в ИПР для замены, ремонта конвейерной ленты методом горячей вулканизации
1.7 | Покупка Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов (с поверкой) УИ300.1, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-355 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.5606 | 0 | 0 | 0.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5606 | 0 | 0 | 0.46717 | 0.093434 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5606 | 0 | 0 | 0.46717 | 0.093434 | 0.5606 | 0 | 0 | 0.46717 | 0.093434 | Новый проект. Включен в ИПР для поверки и калибровки эл. измерительных приборов
1.7 | Покупка Калибратор переменного тока трехфазный от 40 Гц до 11кГЦ (с поверкой) УИ300.2-3, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-356 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.75257 | 0 | 0 | 0.75257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75257 | 0 | 0 | 0.62714 | 0.12543 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75257 | 0 | 0 | 0.62714 | 0.12543 | 0.75257 | 0 | 0 | 0.62714 | 0.12543 | Новый проект. Включен в ИПР поверки и калибровки эл. измерительных приборов
1.7 | Покупка Микроомметр РЕТ-МОМ.2, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-358 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.44422 | 0 | 0 | 0.44422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44422 | 0 | 0 | 0.37018 | 0.074036 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44422 | 0 | 0 | 0.37018 | 0.074036 | 0.44422 | 0 | 0 | 0.37018 | 0.074036 | Новый проект. Включен в ИПР для диагностики состояния силовых трансформаторов до и после ремонта
1.7 | Покупка РЕЙС-305 - цифровой рефлектометр (с поверкой), 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-359 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.23723 | 0 | 0 | 0.23723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23723 | 0 | 0 | 0.19769 | 0.039539 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23723 | 0 | 0 | 0.19769 | 0.039539 | 0.23723 | 0 | 0 | 0.19769 | 0.039539 | Новый проект. Включен в ИПР для контроля и диагностики состояния кабельных линий и определения мест их повреждения
1.7 | Покупка Мобильный индикаторный комплекс МИК-2 (МИК-2SC, МИК-2ВТ), 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-362 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.0199 | 0 | 0 | 1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0199 | 0 | 0 | 0.84995 | 0.16999 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0199 | 0 | 0 | 0.84995 | 0.16999 | 1.0199 | 0 | 0 | 0.84995 | 0.16999 | Новый проект. Включен в ИПР для контроля состояния керамических опорно-стержневы хизоляторов разъеденителей 110 кВ отработавших нормативный срок службы.
1.7 | Покупка ГУСК - гидравлическое устройство для сравнительной калибровки, 2 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-363 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.5174 | 0 | 0 | 0.5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5174 | 0 | 0 | 0.43117 | 0.086233 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5174 | 0 | 0 | 0.43117 | 0.086233 | 0.5174 | 0 | 0 | 0.43117 | 0.086233 | Новый проект. Включен в ИПР для произведения поверки и калибровки приборов и оборудования КИП
1.7 | Покупка Высоковольтная испытательная установка (ВИУ - 100), 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-364 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.6892 | 0 | 0 | 8.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6892 | 0 | 0 | 7.241 | 1.4482 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6892 | 0 | 0 | 7.241 | 1.4482 | 8.6892 | 0 | 0 | 7.241 | 1.4482 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения станции источником повышенного напряжения при испытании обмотки генераторов
1.7 | Покупка серверного оборудования СП ХТЭЦ-2 кол-во 2 шт | N_505-ХТЭЦ2-34-1 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.347 | 0 | 0 | 6.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.347 | 0 | 0 | 5.2892 | 1.0578 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.347 | 0 | 0 | 5.2892 | 1.0578 | 6.347 | 0 | 0 | 5.2892 | 1.0578 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка сервера СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-311 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.347 | 0 | 0 | 6.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.347 | 0 | 0 | 5.2892 | 1.0578 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.347 | 0 | 0 | 5.2892 | 1.0578 | 6.347 | 0 | 0 | 5.2892 | 1.0578 | Новый проект. Включен в ИПР для предотвращения потерь критически важной информации и поломки дорогостоящего оборудования, возможные вследствие выхода из строя и непредвиденных перебоев в работе.
1.7 | Покупка сервера СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-313 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.6507 | 0 | 0 | 6.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6507 | 0 | 0 | 5.5423 | 1.1085 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6507 | 0 | 0 | 5.5423 | 1.1085 | 6.6507 | 0 | 0 | 5.5423 | 1.1085 | Новый проект. Включен в ИПР для предотвращения потерь критически важной информации и поломки дорогостоящего оборудования, возможные вследствие выхода из строя и непредвиденных перебоев в работе.
1.7 | Покупка сервера СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-315 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.2305 | 0 | 0 | 7.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2305 | 0 | 0 | 6.0255 | 1.2051 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2305 | 0 | 0 | 6.0255 | 1.2051 | 7.2305 | 0 | 0 | 6.0255 | 1.2051 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка сервера СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-321 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.3325 | 0 | 0 | 7.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3325 | 0 | 0 | 6.1104 | 1.2221 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3325 | 0 | 0 | 6.1104 | 1.2221 | 7.3325 | 0 | 0 | 6.1104 | 1.2221 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка сервера СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-317 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.2619 | 0 | 0 | 7.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2619 | 0 | 0 | 6.0516 | 1.2103 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2619 | 0 | 0 | 6.0516 | 1.2103 | 7.2619 | 0 | 0 | 6.0516 | 1.2103 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТС- 2023 год) кол-во 1 компл. | K_505-ХТСКх-34-37-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2319 | 0.72191 | 0 | 0.2319 | 0.72191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2319 | 0 | 0 | 0.19325 | 0.03865 | 0.72191 | 0 | 0 | 0.60159 | 0.12032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2319 | 0 | 0 | 0.19325 | 0.03865 | 0.72191 | 0 | 0 | 0.60159 | 0.12032 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка прибора для очистки воды бидистиллятор УПВА-5 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16912 | 0.16239 | 0 | 0.16912 | 0.16239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16912 | 0 | 0 | 0.14094 | 0.028187 | 0.16239 | 0 | 0 | 0.13532 | 0.027064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16912 | 0 | 0 | 0.14094 | 0.028187 | 0.16239 | 0 | 0 | 0.13532 | 0.027064 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка прибора спектрофотометра ПЭ-5300 ВИ 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-3 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13216 | 0.15948 | 0 | 0.13216 | 0.15948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13216 | 0 | 0 | 0.11013 | 0.022027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15948 | 0 | 0 | 0.1329 | 0.02658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13216 | 0 | 0 | 0.11013 | 0.022027 | 0.15948 | 0 | 0 | 0.1329 | 0.02658 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г. Сроки реализации проекта скоррректированы ввиду отсутствия источника финансирования в 2023 году.
1.7 | Покупка корреляционного течеискателя Primayer Eureka3 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.88659 | 0.82949 | 0 | 0.88659 | 0.82949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88659 | 0 | 0 | 0.73882 | 0.14776 | 0.82949 | 0 | 0 | 0.69124 | 0.13825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88659 | 0 | 0 | 0.73882 | 0.14776 | 0.82949 | 0 | 0 | 0.69124 | 0.13825 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка прибор для вакуумного фильтрования ПВФ-47/1НБ 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-5 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.084138 | 0 | 0 | 0.084138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084138 | 0 | 0 | 0.070115 | 0.014023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.084138 | 0 | 0 | 0.070115 | 0.014023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
1.7 | Покупка грузопассажирского автомобиля 10 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-6 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.1002 | 0 | 0 | 11.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1002 | 0 | 0 | 9.2502 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1002 | 0 | 0 | 9.2502 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка гидробура для завинчивания свай 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-7 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.8671 | 0 | 0 | 0.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8671 | 0 | 0 | 0.72258 | 0.14452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8671 | 0 | 0 | 0.72258 | 0.14452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2021г.
1.7 | Покупка вакуумного автомобиля 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-8 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.5191 | 0 | 0 | 5.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5191 | 0 | 0 | 4.5993 | 0.91985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5191 | 0 | 0 | 4.5993 | 0.91985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка фронтального погрузчика 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-9 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.3938 | 0 | 0 | 13.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3938 | 0 | 0 | 11.1615 | 2.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3938 | 0 | 0 | 11.1615 | 2.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка автокрана грузоподъемностью 25тн (2023 год-1 шт, 2025 год-1 шт), СП ХТС | K_505-ХТС-34-10 | Н | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.2451 | 0 | 0 | 23.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1614 | 0 | 0 | 9.3012 | 1.8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1614 | 0 | 0 | 9.3012 | 1.8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 1 шт., СП ХТС | K_505-ХТС-34-11 | Н | 2023 | 2025 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 46.7966 | 16.2057 | 0 | 46.7966 | 16.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6434 | 0 | 0 | 33.0362 | 6.6072 | 16.2057 | 0 | 0 | 13.5047 | 2.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.6434 | 0 | 0 | 33.0362 | 6.6072 | 16.2057 | 0 | 0 | 13.5047 | 2.7009 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г. Изменение сроков реализации проекта обусловлено необходимостью приобретения техники в кратчайшие сроки.
1.7 | Покупка трактора с коммунальной щеткой 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-12 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1708 | 0 | 0 | 2.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1708 | 0 | 0 | 1.809 | 0.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1708 | 0 | 0 | 1.809 | 0.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка трактора с отвалом 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-13 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1616 | 0 | 0 | 2.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1616 | 0 | 0 | 1.8014 | 0.36027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1616 | 0 | 0 | 1.8014 | 0.36027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка трактора с фронтальным погрузчиком 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-14 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2045 | 0 | 0 | 2.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2045 | 0 | 0 | 1.8371 | 0.36741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2045 | 0 | 0 | 1.8371 | 0.36741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП ХТЭЦ-2) | K_505-ХТСКх-34-23-1 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.49129 | 0.50357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49129 | 0 | 0 | 0.40941 | 0.081882 | 0.50357 | 0 | 0 | 0.41964 | 0.083928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49129 | 0 | 0 | 0.40941 | 0.081882 | 0.50357 | 0 | 0 | 0.41964 | 0.083928 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка сканера Epson WorkForce DS-860N, 3 шт СП КТС | J_505-ХТСКх-34-59 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2848 | 0.41016 | 0.282 | 0.2848 | 0.41016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2848 | 0 | 0 | 0.23733 | 0.047467 | 0.41016 | 0 | 0 | 0.3418 | 0.06836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2848 | 0 | 0 | 0.23733 | 0.047467 | 0.41016 | 0 | 0 | 0.3418 | 0.06836 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТС-1 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-2 | З | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.6957 | 0.98608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87128 | 0 | 0 | 0.72606 | 0.14521 | 0.98608 | 0 | 0 | 0.82173 | 0.16435 | 1.8245 | 0 | 0 | 1.5204 | 0.30408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6957 | 0 | 0 | 2.2464 | 0.44929 | 0.98608 | 0 | 0 | 0.82173 | 0.16435 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением дальнейшей реализации проекта проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка автомобиля ГАЗ 322173 ГАЗЕЛЬ 4х4 (КЦ№2 Ургальская ЦЭС СП ХТЭЦ-2)кол-во 1шт. | I_505-ХТСКх-34-38 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3271 | 0 | 1.44 | 1.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3271 | 0 | 0 | 1.1059 | 0.22118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3271 | 0 | 0 | 1.1059 | 0.22118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка экскаватора ХИТАЧИ, СП КТС кол-во 2шт. | H_505-ХТСКх-34-20 | Н | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.1949 | 9 | 30.42 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1949 | 0 | 0 | 11.8291 | 2.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.1949 | 0 | 0 | 11.8291 | 2.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 20 т ХТС, 1 шт | H_505-ХТСКх-34-24 | З | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.7413 | 5.9135 | 5.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7413 | 0 | 0 | 4.7844 | 0.95688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9135 | 0 | 0 | 4.928 | 0.98559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7413 | 0 | 0 | 4.7844 | 0.95688 | 5.9135 | 0 | 0 | 4.928 | 0.98559 | Сроки реализации проекта изменены из-за позднего проведения закупочных процедур в 2021г и как следствие сроки посатавки перенесены в 2022 г.
1.7 | Покупка Автомобиль УАЗ 323632/2.7 МТ 233 Pikup (КЦ№2 Ургальская ЦЭС СП ХТЭЦ-2) -1шт | H_505-ХТСКх-34-26 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.99048 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99048 | 0 | 0 | 0.8254 | 0.16508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99048 | 0 | 0 | 0.8254 | 0.16508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) (2023 г. - 3шт, 2024 г. - 1шт), СП "ХТС" . | J_505-ХТСКх-34-42 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0881 | 6.9771 | 1.152 | 1.0881 | 6.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1643 | 0 | 0 | 4.3036 | 0.86072 | 1.0881 | 0 | 0 | 0.90672 | 0.18134 | 1.8127 | 0 | 0 | 1.5106 | 0.30212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0881 | 0 | 0 | 0.90672 | 0.18134 | 6.9771 | 0 | 0 | 5.8142 | 1.1628 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка колесный экскаватор HYUNDAI R 140W-9S СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-43 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.3446 | 0 | 11.7924 | 12.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3446 | 0 | 0 | 10.2872 | 2.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.3446 | 0 | 0 | 10.2872 | 2.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка автомобиль УАЗ-236324 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-44 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1815 | 0 | 1.44 | 1.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1815 | 0 | 0 | 0.98462 | 0.19692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1815 | 0 | 0 | 0.98462 | 0.19692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 15 т ХТС 1 шт | J_505-ХТСКх-34-45 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.4331 | 0 | 5.454 | 5.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4331 | 0 | 0 | 4.5276 | 0.90552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4331 | 0 | 0 | 4.5276 | 0.90552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка Погрузчик вилочный, СП КТС кол-во 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-50 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6026 | 0 | 3.696 | 3.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6026 | 0 | 0 | 3.0022 | 0.60044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6026 | 0 | 0 | 3.0022 | 0.60044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка Вахтовый автомобиль (ГАЗ 3308) 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-51 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.5187 | 0 | 2.8188 | 4.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5187 | 0 | 0 | 3.7656 | 0.75312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5187 | 0 | 0 | 3.7656 | 0.75312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка Эксакаватор -погрузчик 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-52 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.3771 | 0 | 10.6656 | 12.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3771 | 0 | 0 | 10.3142 | 2.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.3771 | 0 | 0 | 10.3142 | 2.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка Илососная машина КО-530-24 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-56 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.1438 | 0 | 11.3424 | 11.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1438 | 0 | 0 | 9.2865 | 1.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1438 | 0 | 0 | 9.2865 | 1.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка автомобиля технологического с КМУ Tadano 554 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-57 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.5629 | 0 | 7.9224 | 7.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5629 | 0 | 0 | 6.3024 | 1.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5629 | 0 | 0 | 6.3024 | 1.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка кран-манипуляторный автомобиль КМА-150-1 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-58 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.5629 | 0 | 7.9212 | 7.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5629 | 0 | 0 | 6.3024 | 1.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5629 | 0 | 0 | 6.3024 | 1.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
1.7 | Покупка автомобиля передвижной мастерской КамАЗ 43118 (ПАРМ), на шасси Камаз 43118-3973-50, 1шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-29 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.6956 | 0 | 0 | 16.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6956 | 0 | 0 | 13.913 | 2.7826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6956 | 0 | 0 | 13.913 | 2.7826 | Новый проект включен в ИПР с целью замены изношенной техники для обеспечения условий по перевозке ремонтных бригад на объекты для устранения последствий аварий на тепловых сетях.
1.7 | Покупка автокрана КС-55732-28 "Челябинец" на шасси Камаз-65115, 1 шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-30 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.2057 | 0 | 0 | 16.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2057 | 0 | 0 | 13.5047 | 2.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2057 | 0 | 0 | 13.5047 | 2.7009 | Новый проект включен в ИПР с целью замены изношенной техники для обеспечения тесперебойности производственного процесса.
1.7 | Покупка экскаватора колесный Е170W - 1 шт., СП КТС | N_505-КТС-34-24 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.8896 | 0 | 0 | 15.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8896 | 0 | 0 | 13.2414 | 2.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8896 | 0 | 0 | 13.2414 | 2.6483 | Новый проект включен в ИПР с целью замены изношенной техники для обеспечения тесперебойности производственного процесса.
1.7 | Покупка автомобиля - самосвала - 1 шт., СП КТС | N_505-КТС-34-25 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.1537 | 0 | 0 | 8.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1537 | 0 | 0 | 6.7947 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1537 | 0 | 0 | 6.7947 | 1.3589 | Новый проект включен в ИПР с целью замены изношенной техники для обеспечения тесперебойности производственного процесса.
1.7 | Покупка полуприцепа бортового чмзап 99064 - 1 шт., СП КТС | N_505-КТС-34-26 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6453 | 0 | 0 | 3.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6453 | 0 | 0 | 3.0378 | 0.60755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6453 | 0 | 0 | 3.0378 | 0.60755 | Новый проект включен в ИПР с целью замены изношенной техники для обеспечения тесперебойности производственного процесса.
1.7 | Покупка Газоанализатор «Optima 7» (СП ХТЭЦ-2) 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-39 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20489 | 0.19031 | 0.2484 | 0.20489 | 0.19031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20489 | 0 | 0 | 0.17074 | 0.034148 | 0.19031 | 0 | 0 | 0.15859 | 0.031718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20489 | 0 | 0 | 0.17074 | 0.034148 | 0.19031 | 0 | 0 | 0.15859 | 0.031718 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка агрегат для сварки DLW-400ESW, (2024 год - 2 шт ) СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-61 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.123 | 5.3406 | 2.9064 | 3.123 | 5.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.123 | 0 | 0 | 2.6025 | 0.52051 | 5.3406 | 0 | 0 | 4.4505 | 0.89009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.123 | 0 | 0 | 2.6025 | 0.52051 | 5.3406 | 0 | 0 | 4.4505 | 0.89009 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка Трассоискатель RD8100 PDL 1 шт, СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-47 | З | 2022 | 2024 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.82825 | 0.1902 | 0.636 | 0.82825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1902 | 0 | 0 | 0.1585 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82825 | 0 | 0 | 0.69021 | 0.13804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82825 | 0 | 0 | 0.69021 | 0.13804 | 0.1902 | 0 | 0 | 0.1585 | 0.0317 | Изменение сроков реализации, стоимости и объема реализации по результатам заключенного договора поставки
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТЭЦ-2 - 1 шт) | K_505-ХТСКх-34-48-1 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.232 | 3.8967 | 0 | 3.232 | 3.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.232 | 0 | 0 | 2.6933 | 0.53867 | 3.8967 | 0 | 0 | 3.2472 | 0.64945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.232 | 0 | 0 | 2.6933 | 0.53867 | 3.8967 | 0 | 0 | 3.2472 | 0.64945 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТС-1 шт) | K_505-ХТСКх-34-48-2 | З | 2022 | 2024 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.727 | 2.233 | 0 | 3.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 1.8608 | 0.37216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.727 | 0 | 0 | 3.1058 | 0.62116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.727 | 0 | 0 | 3.1058 | 0.62116 | 2.233 | 0 | 0 | 1.8608 | 0.37216 | Изменение сроков реализации, стоимости и объема реализации по результатам заключенного договора поставки
1.7 | Покупка Расходомер Transport PT900 1 шт, СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-49 | З | 2022 | 2024 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4963 | 0.2728 | 1.4928 | 1.4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2728 | 0 | 0 | 0.22733 | 0.045467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4963 | 0 | 0 | 1.2469 | 0.24938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4963 | 0 | 0 | 1.2469 | 0.24938 | 0.2728 | 0 | 0 | 0.22733 | 0.045467 | Изменение сроков реализации, стоимости и объема реализации по результатам заключенного договора поставки
1.7 | Покупка Компрессор передвижной дизельный 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-54 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.372 | 1.7694 | 1.2804 | 1.372 | 1.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7694 | 0 | 0 | 1.4745 | 0.29491 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7694 | 0 | 0 | 1.4745 | 0.29491 | 1.7694 | 0 | 0 | 1.4745 | 0.29491 | Изменение срока реализации проекта ввиду включения проекта в ИПР для обеспечения производственного процесса технологическими приборами. Изменение стоимости по результатам повторного мониторинга цен в ноябре 2021 года и применением индекс-дефляторов от Минэкономразвития РФ от сентября 2022 года
1.7 | Покупка Виброметр-балансировщик («BALTECH VP-3470-Ex») 1 шт, СП ХТЭЦ-2 | J_505-ХТСКх-34-55 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.38928 | 0.40036 | 0.3972 | 0.38928 | 0.40036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38928 | 0 | 0 | 0.3244 | 0.064879 | 0.40036 | 0 | 0 | 0.33364 | 0.066727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38928 | 0 | 0 | 0.3244 | 0.064879 | 0.40036 | 0 | 0 | 0.33364 | 0.066727 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка Испытательная установка АИСТ 50/70, 1 шт СП КТС | J_505-ХТСКх-34-60 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.52088 | 0.84588 | 0.8976 | 0.52088 | 0.84588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52088 | 0 | 0 | 0.43407 | 0.086814 | 0.84588 | 0 | 0 | 0.7049 | 0.14098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52088 | 0 | 0 | 0.43407 | 0.086814 | 0.84588 | 0 | 0 | 0.7049 | 0.14098 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка Метрологический стенд ЭЛМ-СПМВД - 1шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-32 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.4252 | 5.6509 | 4.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4252 | 0 | 0 | 3.6877 | 0.73754 | 5.6509 | 0 | 0 | 4.7091 | 0.94182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4252 | 0 | 0 | 3.6877 | 0.73754 | 5.6509 | 0 | 0 | 4.7091 | 0.94182 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка серверного оборудования СП ХТС - 2 шт | N_505-ХТС-34-1 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.3469 | 0 | 0 | 6.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3469 | 0 | 0 | 5.2891 | 1.0578 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3469 | 0 | 0 | 5.2891 | 1.0578 | 6.3469 | 0 | 0 | 5.2891 | 1.0578 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка сварочного аппарата 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-17 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.7983 | 0 | 0 | 2.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7983 | 0 | 0 | 2.3319 | 0.46638 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7983 | 0 | 0 | 2.3319 | 0.46638 | 2.7983 | 0 | 0 | 2.3319 | 0.46638 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка МФУ Xerox СП КТС, 3 шт | N_505-КТС-34-1 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.50029 | 0 | 0 | 0.50029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50029 | 0 | 0 | 0.41691 | 0.083381 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50029 | 0 | 0 | 0.41691 | 0.083381 | 0.50029 | 0 | 0 | 0.41691 | 0.083381 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка МФУ Canon СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-2 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.40859 | 0 | 0 | 0.40859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40859 | 0 | 0 | 0.34049 | 0.068098 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40859 | 0 | 0 | 0.34049 | 0.068098 | 0.40859 | 0 | 0 | 0.34049 | 0.068098 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка сварочного агрегата 2 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-18 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.8649 | 0 | 0 | 5.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8649 | 0 | 0 | 4.8874 | 0.97749 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8649 | 0 | 0 | 4.8874 | 0.97749 | 5.8649 | 0 | 0 | 4.8874 | 0.97749 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка комплекта видеостены,СП ХТС, кол-во 1 шт. | N_505-ХТС-34-21 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 25.5932 | 0 | 0 | 25.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.5932 | 0 | 0 | 21.3276 | 4.2655 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.5932 | 0 | 0 | 21.3276 | 4.2655 | 25.5932 | 0 | 0 | 21.3276 | 4.2655 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка оборудования Локальных вычислительных сетей, СП ХТС, кол-во 1 комплект. | N_505-ХТС-34-22 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.8649 | 0 | 0 | 4.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8649 | 0 | 0 | 4.0541 | 0.81081 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8649 | 0 | 0 | 4.0541 | 0.81081 | 4.8649 | 0 | 0 | 4.0541 | 0.81081 | Новый проект. Включен в ИПР для применения передовой техники и технологии при построении ЛВС, заменой устаревшего оборудования, обеспечения сегментации и зон безопасности локальной вычислительной сети (ЛВС).
1.7 | Покупка оборудования видеонаблюдения,СП ХТС, кол-во 4 комплекта. | N_505-ХТС-34-23 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.0609 | 0 | 0 | 2.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0609 | 0 | 0 | 1.7174 | 0.34348 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0609 | 0 | 0 | 1.7174 | 0.34348 | 2.0609 | 0 | 0 | 1.7174 | 0.34348 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 5 шт (СП ХТС) | N_505-ХТС-34-24 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.4754 | 0 | 0 | 2.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96249 | 0 | 0 | 0.80208 | 0.16042 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.513 | 0 | 0 | 1.2608 | 0.25216 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4754 | 0 | 0 | 2.0629 | 0.41257 | 2.4754 | 0 | 0 | 2.0629 | 0.41257 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка станции гидравлической МС-20 с комплектом руковов высокого давления 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-31 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.41991 | 0 | 0 | 0.41991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41991 | 0 | 0 | 0.34993 | 0.069986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41991 | 0 | 0 | 0.34993 | 0.069986 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка гильотинных ножниц 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-33 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.941 | 0 | 0 | 2.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.941 | 0 | 0 | 2.4508 | 0.49016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.941 | 0 | 0 | 2.4508 | 0.49016 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка сварочного инвертора 2 шт. СП ХТС | N_505-ХТС-34-34 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0.23242 | 0.046483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0.23242 | 0.046483 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка пресса гидравлического, 1 шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-35 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.5852 | 0 | 0 | 2.5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5852 | 0 | 0 | 2.1543 | 0.43086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5852 | 0 | 0 | 2.1543 | 0.43086 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка анализатора флуориметра СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-3 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1429 | 0 | 0 | 1.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1429 | 0 | 0 | 0.95241 | 0.19048 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1429 | 0 | 0 | 0.95241 | 0.19048 | 1.1429 | 0 | 0 | 0.95241 | 0.19048 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка сварочного агрегата СП КТС (2026 г -1 шт, 2027-3 шт) | N_505-КТС-34-7 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.6601 | 0 | 0 | 7.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8486 | 0 | 0 | 1.5405 | 0.30809 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8116 | 0 | 0 | 4.843 | 0.96859 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6601 | 0 | 0 | 6.3834 | 1.2767 | 7.6601 | 0 | 0 | 6.3834 | 1.2767 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка счетчика расходомера ультразвукового СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-8 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.96708 | 0 | 0 | 0.96708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96708 | 0 | 0 | 0.8059 | 0.16118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96708 | 0 | 0 | 0.8059 | 0.16118 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка печи муфельной СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-9 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16177 | 0 | 0 | 0.16177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16177 | 0 | 0 | 0.1348 | 0.026961 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16177 | 0 | 0 | 0.1348 | 0.026961 | 0.16177 | 0 | 0 | 0.1348 | 0.026961 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка осветительной мачты с ручной лебедкой СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-10 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.30161 | 0 | 0 | 0.30161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30161 | 0 | 0 | 0.25134 | 0.050268 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30161 | 0 | 0 | 0.25134 | 0.050268 | 0.30161 | 0 | 0 | 0.25134 | 0.050268 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка газоанализатора переносного серии ИГС-98 Комета-М (5 каналов измерения) СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-11 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1768 | 0 | 0 | 0.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1768 | 0 | 0 | 0.14734 | 0.029467 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1768 | 0 | 0 | 0.14734 | 0.029467 | 0.1768 | 0 | 0 | 0.14734 | 0.029467 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка газоанализатора переносного серии ИГС-98 Комета-М (4 канала измирения) СП КТС (2026 г - 4шт) | N_505-КТС-34-12 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.62199 | 0 | 0 | 0.62199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62199 | 0 | 0 | 0.51833 | 0.10367 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62199 | 0 | 0 | 0.51833 | 0.10367 | 0.62199 | 0 | 0 | 0.51833 | 0.10367 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покпука манометра грузопоршневого СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-13 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.66472 | 0 | 0 | 0.66472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66472 | 0 | 0 | 0.55393 | 0.11079 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66472 | 0 | 0 | 0.55393 | 0.11079 | 0.66472 | 0 | 0 | 0.55393 | 0.11079 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка весов аналитических СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-14 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.1647 | 0 | 0 | 0.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1647 | 0 | 0 | 0.13725 | 0.02745 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1647 | 0 | 0 | 0.13725 | 0.02745 | 0.1647 | 0 | 0 | 0.13725 | 0.02745 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка мотопомпы для сильнозагрязненной воды РТН 1600Т СП КТС, 3 шт | N_505-КТС-34-15 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.50802 | 0 | 0 | 0.50802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50802 | 0 | 0 | 0.42335 | 0.08467 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50802 | 0 | 0 | 0.42335 | 0.08467 | 0.50802 | 0 | 0 | 0.42335 | 0.08467 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка сварочного генератора СП КТС (2026 г.- 1 шт., 2027 г. - 2 шт) | N_505-КТС-34-16 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38406 | 0 | 0 | 0.32005 | 0.06401 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80495 | 0 | 0 | 0.67079 | 0.13416 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.189 | 0 | 0 | 0.99084 | 0.19817 | 1.189 | 0 | 0 | 0.99084 | 0.19817 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка бензинового генератора СП КТС, 4 шт | N_505-КТС-34-17 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.51563 | 0 | 0 | 0.51563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51563 | 0 | 0 | 0.42969 | 0.085938 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51563 | 0 | 0 | 0.42969 | 0.085938 | 0.51563 | 0 | 0 | 0.42969 | 0.085938 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Вибротрамбовка DIAM VN-75/5.5 Н СП КТС кол-во 1шт. | N_505-КТС-34-18 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.20125 | 0 | 0 | 0.20125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20125 | 0 | 0 | 0.16771 | 0.033542 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20125 | 0 | 0 | 0.16771 | 0.033542 | 0.20125 | 0 | 0 | 0.16771 | 0.033542 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Резчик швов DIAM RK-600/13 Н СП КТС кол-во 1шт. | N_505-КТС-34-19 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.26252 | 0 | 0 | 0.26252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26252 | 0 | 0 | 0.21877 | 0.043754 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26252 | 0 | 0 | 0.21877 | 0.043754 | 0.26252 | 0 | 0 | 0.21877 | 0.043754 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Компрессор дизельный передвижной, СП КТС кол-во 1шт. | N_505-КТС-34-21 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6885 | 0 | 0 | 1.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6885 | 0 | 0 | 1.4071 | 0.28141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6885 | 0 | 0 | 1.4071 | 0.28141 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка оборудования Локальных вычислительных сетей СП КТС | N_505-КТС-34-22 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.1983 | 0 | 0 | 5.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1983 | 0 | 0 | 4.3319 | 0.86638 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1983 | 0 | 0 | 4.3319 | 0.86638 | 5.1983 | 0 | 0 | 4.3319 | 0.86638 | Новый проект. Включен в ИПР для применения передовой техники и технологии при построении ЛВС, заменой устаревшего оборудования, обеспечения сегментации и зон безопасности локальной вычислительной сети (ЛВС).
1.7 | Покупка томографа акустический (течеискатель) - 1 шт, СП КТС | N_505-КТС-34-27 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2345 | 0 | 0 | 1.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2345 | 0 | 0 | 0 | 1.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2345 | 0 | 0 | 0 | 1.2345 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Пограничного маршрутизатора, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-68 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9124 | 0 | 0 | 1.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9124 | 0 | 0 | 1.5937 | 0.31874 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9124 | 0 | 0 | 1.5937 | 0.31874 | 1.9124 | 0 | 0 | 1.5937 | 0.31874 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современными средствами автоматизации и информатизации
1.7 | Покупка Серверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 комплект | N_505-ИА-1-69 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32.0702 | 0 | 0 | 32.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.0702 | 0 | 0 | 26.7252 | 5.345 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.0702 | 0 | 0 | 26.7252 | 5.345 | 32.0702 | 0 | 0 | 26.7252 | 5.345 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современными средствами автоматизации и информатизации
1.7 | Покупка Ядро коммутации, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-70 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.4672 | 0 | 0 | 7.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4672 | 0 | 0 | 6.2227 | 1.2445 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4672 | 0 | 0 | 6.2227 | 1.2445 | 7.4672 | 0 | 0 | 6.2227 | 1.2445 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современными средствами автоматизации и информатизации
1.7 | Покупка системы печати (2027 г - 2 компл., 2028 г. - 2 компл.) Исполнительный аппарат АО "ДГК" | N_505-ИА-1-71 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.9391 | 0 | 0 | 6.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3883 | 0 | 0 | 2.8236 | 0.56472 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3883 | 0 | 0 | 2.8236 | 0.56472 | 3.3883 | 0 | 0 | 2.8236 | 0.56472 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современными средствами автоматизации и информатизации
1.7 | Покупка оборудования видеоконференцсвязи (ВКС) (2027 г - 1 компл., 2028 г. - 1 компл.) Исполнительный аппарат АО "ДГК" | N_505-ИА-1-72 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 26.9028 | 0 | 0 | 26.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1365 | 0 | 0 | 10.9471 | 2.1894 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1365 | 0 | 0 | 10.9471 | 2.1894 | 13.1365 | 0 | 0 | 10.9471 | 2.1894 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современными средствами автоматизации и информатизации
1.7 | Покупка оборудования беспроводного доступа (2027 г - 1 компл.) Исполнительный аппарат АО "ДГК" | N_505-ИА-1-73 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.6346 | 0 | 0 | 15.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.6346 | 0 | 0 | 13.0289 | 2.6058 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.6346 | 0 | 0 | 13.0289 | 2.6058 | 15.6346 | 0 | 0 | 13.0289 | 2.6058 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современными средствами автоматизации и информатизации
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2025 г. - кол-во 2 шт.) | N_505-ИА-1-64 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.0244 | 0 | 0 | 3.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5204 | 0.50407 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5204 | 0.50407 | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5204 | 0.50407 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современными средствами автоматизации и информатизации
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2025 г. - кол-во 1 комп.) | N_505-ИА-1-65 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 22.2825 | 0 | 0 | 22.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2825 | 0 | 0 | 18.5687 | 3.7137 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.2825 | 0 | 0 | 18.5687 | 3.7137 | 22.2825 | 0 | 0 | 18.5687 | 3.7137 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современными средствами автоматизации и информатизации
1.7 | Покупка оборудования системы обеспечения единого времени (СОЕВ), Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-66 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.347 | 0 | 0 | 2.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.347 | 0 | 0 | 1.9558 | 0.39116 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.347 | 0 | 0 | 1.9558 | 0.39116 | 2.347 | 0 | 0 | 1.9558 | 0.39116 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современными средствами автоматизации и информатизации
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 3 шт; 2023 г. - кол-во 2 шт) | F_505-ИА-1-26 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5334 | 2.8158 | 2.7819 | 1.2444 | 1.2824 | 1.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2824 | 0 | 0 | 1.0686 | 0.21373 | 1.2485 | 0 | 0 | 1.0404 | 0.20808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2824 | 0 | 0 | 1.0686 | 0.21373 | 1.2485 | 0 | 0 | 1.0404 | 0.20808 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 1 комп.; 2023 г. - кол-во 1 компл.) | I_505-ИА-1-54 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.752 | 26.2736 | 27.9444 | 18.7824 | 18.5216 | 20.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5216 | 0 | 0 | 15.4347 | 3.0869 | 20.1924 | 0 | 0 | 16.827 | 3.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.5216 | 0 | 0 | 15.4347 | 3.0869 | 20.1924 | 0 | 0 | 16.827 | 3.3654 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка серверного оборудования (блейд-система) (2020 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-25 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.3818 | 24.836 | 25.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9964 | 0 | 0 | 9.997 | 1.9994 | 11.876 | 0 | 0 | 9.8967 | 1.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5057 | 0 | 0 | 10.4214 | 2.0843 | 12.96 | 0 | 0 | 10.8 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.5021 | 0 | 0 | 20.4184 | 4.0837 | 24.836 | 0 | 0 | 20.6967 | 4.1393 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка системы хранения данных (2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-38 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.2685 | 23.8198 | 24.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1774 | 0 | 0 | 10.1479 | 2.0296 | 12.1774 | 0 | 0 | 10.1479 | 2.0296 | 13.0911 | 0 | 0 | 10.9092 | 2.1818 | 11.6424 | 0 | 0 | 9.702 | 1.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.2685 | 0 | 0 | 21.0571 | 4.2114 | 23.8198 | 0 | 0 | 19.8499 | 3.97 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9852 | 2.9744 | 3.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89237 | 0 | 0 | 0.74364 | 0.14873 | 0.89237 | 0 | 0 | 0.74364 | 0.14873 | 1.0108 | 0 | 0 | 0.84233 | 0.16847 | 1.0108 | 0 | 0 | 0.84233 | 0.16847 | 1.082 | 0 | 0 | 0.90167 | 0.18033 | 1.0712 | 0 | 0 | 0.89265 | 0.17853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9852 | 0 | 0 | 2.4876 | 0.49753 | 2.9744 | 0 | 0 | 2.4786 | 0.49573 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка оборудования телемеханики (2019 г. - 1 компл., 2021 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-42 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2391 | 1.255 | 1.3656 | 0 | -5.5511e-17 | 0.38262 | 0 | 0 | 0.31885 | 0.06377 | 0.38262 | 0 | 0 | 0.31885 | 0.06377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37959 | 0 | 0 | 0.31633 | 0.063265 | 0.37959 | 0 | 0 | 0.31633 | 0.063265 | 0.4769 | 0 | 0 | 0.39741 | 0.079483 | 0.49281 | 0 | 0 | 0.41067 | 0.082134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85649 | 0 | 0 | 0.71374 | 0.14275 | 0.8724 | 0 | 0 | 0.727 | 0.1454 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка оборудования абонентского доступа (2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-44 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0322 | 2.1166 | 2.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0322 | 0 | 0 | 1.6935 | 0.3387 | 2.1166 | 0 | 0 | 1.7638 | 0.35277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0322 | 0 | 0 | 1.6935 | 0.3387 | 2.1166 | 0 | 0 | 1.7638 | 0.35277 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.7012 | 11.9153 | 11.7156 | 4.146 | 4.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5952 | 0 | 0 | 2.996 | 0.5992 | 3.5952 | 0 | 0 | 2.996 | 0.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9599 | 0 | 0 | 3.2999 | 0.65999 | 4.0377 | 0 | 0 | 3.3647 | 0.67295 | 4.146 | 0 | 0 | 3.455 | 0.69101 | 4.2824 | 0 | 0 | 3.5687 | 0.71374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7012 | 0 | 0 | 9.751 | 1.9502 | 11.9153 | 0 | 0 | 9.9294 | 1.9859 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам закупочных процедур 2021-2022 года в соответствии с заключенными договорами поставки.
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2023 г. - 1 комп), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-58 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.8477 | 18.3262 | 18.2184 | 18.8477 | 18.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8477 | 0 | 0 | 15.7064 | 3.1413 | 18.3262 | 0 | 0 | 15.2718 | 3.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.8477 | 0 | 0 | 15.7064 | 3.1413 | 18.3262 | 0 | 0 | 15.2718 | 3.0544 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2020 г. - 16 шт., 2022 г. - 4 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-46 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.4338 | 5.5131 | 5.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5532 | 0 | 0 | 2.961 | 0.5922 | 3.493 | 0 | 0 | 2.9108 | 0.58217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9408 | 0 | 0 | 1.6173 | 0.32346 | 2.0201 | 0 | 0 | 1.6834 | 0.33668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.494 | 0 | 0 | 4.5783 | 0.91566 | 5.5131 | 0 | 0 | 4.5942 | 0.91884 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка вычислительного узла (блейд-сервер ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" ,3 шт | J_505-ИА-1-60 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.0677 | 5.946 | 5.1408 | 5.0677 | 5.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0677 | 0 | 0 | 4.223 | 0.84461 | 5.946 | 0 | 0 | 4.955 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0677 | 0 | 0 | 4.223 | 0.84461 | 5.946 | 0 | 0 | 4.955 | 0.991 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка системы хранения данных (СХД IBM Storwize V7000), Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт. | J_505-ИА-1-61 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.7923 | 16.1828 | 13.9848 | 13.7923 | 16.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7923 | 0 | 0 | 11.4935 | 2.2987 | 16.1828 | 0 | 0 | 13.4857 | 2.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7923 | 0 | 0 | 11.4935 | 2.2987 | 16.1828 | 0 | 0 | 13.4857 | 2.6971 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка оборудования унифицированных коммуникаций (телекоммуникационное оборудование АТС) , Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 2 шт. | J_505-ИА-1-62 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.9887 | 13.8702 | 14.1396 | 13.9887 | 13.8702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9887 | 0 | 0 | 11.6572 | 2.3314 | 13.8702 | 0 | 0 | 11.5585 | 2.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9887 | 0 | 0 | 11.6572 | 2.3314 | 13.8702 | 0 | 0 | 11.5585 | 2.3117 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
1.7 | Покупка дизельгенераторной установки, Исполнительный аппарат АО "ДГК", (2027 г.-1 шт., 2028 г.-1 шт.) | N_505-ИА-1-74 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.6747 | 0 | 0 | 4.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2826 | 0 | 0 | 1.9022 | 0.38044 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2826 | 0 | 0 | 1.9022 | 0.38044 | 2.2826 | 0 | 0 | 1.9022 | 0.38044 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью обеспечения серверных и аппаратных помещений гарантированным электропитанием.
1.7 | Проведение исследований и разработка технологических решений по снижению эрозионного износа и повышению надежности рабочитх лопаток последних ступений современных паровых турбин за счет формирования многофункциональных нанокомпозитных покрытий. СП Комсомольская ТЭЦ-2 | F_505-ХГ-50на | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.3007 | 16.5616 | 16.5616 | 0.20306 | 0.03 | 0.03 | 0.21803 | 0 | 0 | 0.21803 | 0 | 0.21803 | 0 | 0 | 0.21803 | 0 | 0.01284 | 0 | 0 | 0.01284 | 0 | 0.01284 | 0 | 0 | 0.01284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.025 | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04284 | 0 | 0 | 0.03784 | 0.005 | 0.04284 | 0 | 0 | 0.03784 | 0.005 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Разработка и внедрение технологии частичного восстановления элементов поверхности нагрева теплообменного теплофикационного оборудования (трубок) без полной замены трубного пучка. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-53на | И | 2017 | 2021 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 71.2425 | 72.5934 | 72.5934 | 1.3551 | 0 | 0.0045 | 1.3464 | 0 | 0 | 1.1464 | 0.2 | 1.3464 | 0 | 0 | 1.1464 | 0.2 | 0.0045 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.009 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации в связи со сдвигом сроков получения патента.
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | И | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 249.6 | 299.9447 | 249.6 | 135 | 182.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 16.5 | 3.3 | 20.85 | 0 | 0 | 17.375 | 3.475 | 94.8 | 0 | 0 | 79 | 15.8 | 97.0714 | 0 | 0 | 80.8929 | 16.1786 | 135 | 0 | 0 | 112.5 | 22.5 | 180.4032 | 0 | 0 | 150.336 | 30.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.35 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 249.6 | 0 | 0 | 208 | 41.6 | 299.9447 | 0 | 0 | 249.9539 | 49.9908 | Изменение стоимости проекта обусловлено необходимостью удорожания стоимости материалов, используемых для создания опытного образца. Изменение сроков реализации и объемов финансирования по годам реализации обусловлено корректировкой графика производства работ по итогам 2021 года.
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.68 | 0 | 0 | 31.4 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.92 | 0 | 0 | 29.1 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 60.5 | 12.1 | Новый проект. Включен в ИПР для выработки конкретных инновационных технических решений и организационных мероприятий, позволяющих повысить эффективность очистки уходящих газов и минимизацию расходов электроэнергии на собственные нужды «Хабаровской ТЭЦ-3» с целью модернизации системы пылеудаления.
1.7 | Разработка и внедрение опытно-промышленного образца системы получения водорода для системы охлаждения генераторов СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (ТГВ-200х4) | N_505-ХГ-182на | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 92.6638 | 0 | 0 | 92.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 92.6638 | 0 | 0 | 77.2198 | 15.444 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 92.6638 | 0 | 0 | 77.2198 | 15.444 | 92.6638 | 0 | 0 | 77.2198 | 15.444 | Новый проект. Включен в ИПР для повышения надежности, производительности по выроботки водорода и его качество.
1.7 | Разработка и внедрение технических решений интенсификации теплообмена в подогревателе верхнего теплофикационного отбора типа ПСГ 5000-3,5-8 турбоагрегата Т-180/210-130 ст. №2 Комсомольской ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-184на | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 90.12 | 90.225 | 0 | 0 | 1.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.888 | 0 | 0 | 63.24 | 12.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.232 | 0 | 0 | 11.86 | 2.372 | 88.3261 | 0 | 0 | 73.6051 | 14.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8989 | 0 | 0 | 1.5824 | 0.31648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 90.12 | 0 | 0 | 75.1 | 15.02 | 90.225 | 0 | 0 | 75.1875 | 15.0375 | Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.39 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 06.05.2022 №07-2324 в связи с устранением технической ошибки в расчете финансирования 2022 года. Изменение объемов финансирования из-за длительных проведеннных закупочных процедур и заключения договора на выполнение работ.
1.7 | Разработка и внедрение технологии и оборудования для повышения эффективности энергетического производства турбоустановок на основе интенсификации теплообменных процессов в конденсаторе СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | L_505-ХГ-185на | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 31.68 | 31.6836 | 0 | 0 | 0.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.952 | 0 | 0 | 14.96 | 2.992 | 11.8032 | 0 | 0 | 9.836 | 1.9672 | 13.728 | 0 | 0 | 11.44 | 2.288 | 18.8928 | 0 | 0 | 15.744 | 3.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9876 | 0 | 0 | 0.823 | 0.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.68 | 0 | 0 | 26.4 | 5.28 | 31.6836 | 0 | 0 | 26.403 | 5.2806 | Изменение срока реализации, объема инвестиций проекта по годам реализации в связи с поздним заключением договора на выполнение работ по итогам 2021 года.
1.7 | Разработка и внедрение технологических решений по обеспечению эффективной работы системы ХВО СП "Амурская ТЭЦ-1" при низких электрических и тепловых нагрузках | N_505-ХГ-186на | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 20 | 4 | 50.52 | 0 | 0 | 42.1 | 8.42 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.48 | 0 | 0 | 17.9 | 3.58 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 72 | 0 | 0 | 60 | 12 | 96 | 0 | 0 | 80 | 16 | Новый проект. Включен в ИПР для разработки инновационных технических решений (технологии и оборудования), обеспечивающих нормативное качество воды для подпитки барабанных котлов в соответствии с требованиями НТД с целью оптимизации затрат на производство химически обессоленной воды.
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | И | 2022 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1638.5109 | 0 | 0 | 1267.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.0281 | 0 | 0 | 309.19 | 61.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3077 | 0 | 0 | 110.2564 | 22.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3077 | 0 | 0 | 110.2564 | 22.0513 | 132.3077 | 0 | 0 | 110.2564 | 22.0513 | нд | нд | нд | нд | нд | 132.3077 | 0 | 0 | 110.2564 | 22.0513 | нд | нд | нд | нд | нд | 131.0298 | 0 | 0 | 109.1915 | 21.8383 | нд | нд | нд | нд | нд | 395.6451 | 0 | 0 | 329.7043 | 65.9409 | 1031.2886 | 0 | 0 | 859.4072 | 171.8814 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с присоединением к АО "ДГК" ТЭЦ Советская Гавань и необходимостью учета переходящих обязательств новой станции по инвестиционным проектам. В рамках инвестиционного проекта планируется гашение кредиторской задолженности по приобретенному имущественному комплексу.
1.7 | Выкуп повысительно-смесительных насосных (ПНС-816, ПНС-817) г.Хабаровск | N_505-ХТС-5 | И | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1742 | 0 | 0 | 0 | 4.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1742 | 0 | 0 | 0 | 4.1742 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с принятым АО "ДГК" решением о выкупе имущества у предприятия-банкрота в счет погашения задолженности за неоплаченные сверхнормативные потери тепловой энергии.
2 | Амурская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 585.5779 | 9557.5156 | 14789.7347 | 8783.1569 | 7723.5265 | 12999.3717 | 288.9524 | 0 | 0 | 165.798 | 123.1544 | 288.9524 | 0 | 0 | 165.798 | 123.1544 | 383.6879 | 0 | 0 | 272.0535 | 111.6344 | 350.2939 | 0 | 0 | 234.8672 | 115.4267 | 375.5799 | 0 | 0 | 287.9554 | 87.6245 | 236.9934 | 0 | 0 | 173.4273 | 63.5661 | 249.6499 | 0 | 0 | 187.2056 | 62.4443 | 328.5454 | 0 | 0 | 274.4399 | 54.1054 | 184.4193 | 0 | 0 | 135.7341 | 48.6853 | 1222.8251 | 0 | 0 | 944.0893 | 278.7358 | 195.8458 | 0 | 0 | 144.7794 | 51.0664 | 1044.3941 | 0 | 0 | 871.61 | 172.7841 | 1140.4094 | 0 | 0 | 955.892 | 184.5173 | нд | нд | нд | нд | нд | 612.9296 | 0 | 0 | 516.7112 | 96.2184 | нд | нд | нд | нд | нд | 769.5797 | 0 | 0 | 647.4856 | 122.0941 | нд | нд | нд | нд | нд | 3912.1016 | 0 | 0 | 3147.8169 | 764.2848 | 5705.9707 | 0 | 0 | 4618.5226 | 1087.4481 | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 267.3335 | 467.9951 | 636.398 | 218.652 | 0 | 161.167 | 96.1117 | 0 | 0 | 1.5396 | 94.5721 | 96.1117 | 0 | 0 | 1.5396 | 94.5721 | 60.4902 | 0 | 0 | 1.0761 | 59.414 | 73.7491 | 0 | 0 | 2.6327 | 71.1164 | 27.6736 | 0 | 0 | 0 | 27.6736 | 30.6405 | 0 | 0 | 0.028009 | 30.6125 | 3.1272 | 0 | 0 | 0 | 3.1272 | 7.3963 | 0 | 0 | 0 | 7.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6361 | 0 | 0 | 24.859 | 99.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2759 | 0 | 0 | 25.3255 | 9.9504 | 1.2549 | 0 | 0 | 1.0458 | 0.20916 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 92.5459 | 0 | 0 | 2.1219 | 90.424 | 272.9528 | 0 | 0 | 53.891 | 219.0618 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 267.3335 | 467.9951 | 636.398 | 218.652 | 0 | 161.167 | 96.1117 | 0 | 0 | 1.5396 | 94.5721 | 96.1117 | 0 | 0 | 1.5396 | 94.5721 | 60.4902 | 0 | 0 | 1.0761 | 59.414 | 73.7491 | 0 | 0 | 2.6327 | 71.1164 | 27.6736 | 0 | 0 | 0 | 27.6736 | 30.6405 | 0 | 0 | 0.028009 | 30.6125 | 3.1272 | 0 | 0 | 0 | 3.1272 | 7.3963 | 0 | 0 | 0 | 7.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6361 | 0 | 0 | 24.859 | 99.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2759 | 0 | 0 | 25.3255 | 9.9504 | 1.2549 | 0 | 0 | 1.0458 | 0.20916 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 92.5459 | 0 | 0 | 2.1219 | 90.424 | 272.9528 | 0 | 0 | 53.891 | 219.0618 | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 267.3335 | 467.9951 | 636.398 | 218.652 | 0 | 161.167 | 96.1117 | 0 | 0 | 1.5396 | 94.5721 | 96.1117 | 0 | 0 | 1.5396 | 94.5721 | 60.4902 | 0 | 0 | 1.0761 | 59.414 | 73.7491 | 0 | 0 | 2.6327 | 71.1164 | 27.6736 | 0 | 0 | 0 | 27.6736 | 30.6405 | 0 | 0 | 0.028009 | 30.6125 | 3.1272 | 0 | 0 | 0 | 3.1272 | 7.3963 | 0 | 0 | 0 | 7.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6361 | 0 | 0 | 24.859 | 99.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2759 | 0 | 0 | 25.3255 | 9.9504 | 1.2549 | 0 | 0 | 1.0458 | 0.20916 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 92.5459 | 0 | 0 | 2.1219 | 90.424 | 272.9528 | 0 | 0 | 53.891 | 219.0618 | нд
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная). | F_505-АГ-24 | З | 2014 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 70.0796 | 73.3478 | 227.0801 | 227.0168 | 168.3041 | 0 | 0 | 96.1117 | 0 | 0 | 1.5396 | 94.5721 | 96.1117 | 0 | 0 | 1.5396 | 94.5721 | 42.6223 | 0 | 0 | 1.0761 | 41.5462 | 59.5253 | 0 | 0 | 2.6327 | 56.8926 | -1.9047 | 0 | 0 | 0 | -1.9047 | -1.968 | 0 | 0 | 0.016283 | -1.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.7176 | 0 | 0 | 1.0761 | 39.6415 | 57.5573 | 0 | 0 | 2.649 | 54.9083 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска с применением инновационной технологии ППУ и ОДК (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | F_505-АГ-21тп | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 82.371 | 193.9857 | 193.6473 | 193.6473 | -0.33843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | -0.33843 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.33843 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | -0.33843 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | Параметры проекта не корректируются.
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | J_505-АГ-81тп | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 39.6136 | 0 | 12.3794 | 12.3794 | 15.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7503 | 0 | 0 | 0 | 14.7503 | 12.5893 | 0 | 0 | 0 | 12.5893 | -0.2099 | 0 | 0 | 0 | -0.2099 | -0.2099 | 0 | 0 | 0 | -0.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.5404 | 0 | 0 | 0 | 14.5404 | 12.3794 | 0 | 0 | 0 | 12.3794 | Изменение плана на 2020 год обусловлено учетом факта финансирования по итогам 2020 года
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | З | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4726 | 0 | 34.8884 | 34.7914 | 35.102 | 0 | -3.5527e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.456 | 0 | 0 | 0 | 3.456 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 29.7882 | 0 | 0 | 0 | 29.7882 | 32.8184 | 0 | 0 | 0.011726 | 32.8067 | 3.1272 | 0 | 0 | 0 | 3.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.3714 | 0 | 0 | 0 | 36.3714 | 34.7914 | 0 | 0 | 0.011726 | 34.7797 | Изменение сроков реализации проекта в связи с гашением в 2022 году кредиторской задолженности 2021 года. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат 2021г. Изменение объемов финансирования обусловлено уточнением кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022
2.1.3.5 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района на участке от НО-10 до НО-12 с увеличением диаметра с Ду 600мм на Ду 700мм протяженностью 270 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АТС-7тп | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.4764 | 0 | 0 | 61.4764 | 0 | 0 | 61.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8309 | 0 | 0 | 24.859 | 4.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3906 | 0 | 0 | 25.3255 | 5.0651 | 1.2549 | 0 | 0 | 1.0458 | 0.20916 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2549 | 0 | 0 | 1.0458 | 0.20916 | 61.4764 | 0 | 0 | 51.2303 | 10.2461 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с договором на т ех. присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 425 г. Благовещенска ,СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-1тп | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3097 | 0 | 0 | 1.3097 | 0 | 0 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 1.3097 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с договором на т ех. присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом, Литер 04 в квартале 425 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-2тп | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5756 | 0 | 0 | 3.3418 | 0 | 0 | 3.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3418 | 0 | 0 | 0 | 3.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3418 | 0 | 0 | 0 | 3.3418 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с договором на т ех. присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале 156 г. Благовещенска | N_505-Бл.ТЭЦ-1-3тп | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1968 | 0 | 0 | 5.1968 | 0 | 0 | 5.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1968 | 0 | 0 | 0 | 5.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1968 | 0 | 0 | 0 | 5.1968 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с договором на т ех. присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой комплекс "Современник" Литер 1, Литер 2 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-7тп | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 59.4385 | 0 | 0 | 59.4385 | 0 | 0 | 59.4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4385 | 0 | 0 | 0 | 59.4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4385 | 0 | 0 | 0 | 59.4385 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с договором на т ех. присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 139 г. Благовещенска,СП АТС | N_505-АТС-9тп | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6747 | 0 | 0 | 2.6186 | 0 | 0 | 2.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6186 | 0 | 0 | 0 | 2.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6186 | 0 | 0 | 0 | 2.6186 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с договором на т ех. присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом (1 этап) по ул. Октябрьская - ул. Театральная - пер. Технический - ул. Политехническая, СП АТС | N_505-АТС-10тп | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.8251 | 0 | 0 | 14.8251 | 0 | 0 | 14.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8251 | 0 | 0 | 0 | 14.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8251 | 0 | 0 | 0 | 14.8251 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с договором на т ех. присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале 298 города Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-11тп | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7783 | 0 | 0 | 5.7783 | 0 | 0 | 5.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7783 | 0 | 0 | 0 | 5.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7783 | 0 | 0 | 0 | 5.7783 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с договором на т ех. присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале180 города Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-12тп | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4745 | 0 | 0 | 1.4745 | 0 | 0 | 1.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4745 | 0 | 0 | 0 | 1.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4745 | 0 | 0 | 0 | 1.4745 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с договором на т ех. присоединение.
2.1.3.5 | Строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом Литер 3 и насосная станция в квартале 424 г. Благовещенск» | N_505-АГ-120тп | И | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2181 | 0 | 0 | 8.2181 | 0 | 0 | 0.82181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3963 | 0 | 0 | 0 | 7.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82181 | 0 | 0 | 0 | 0.82181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2181 | 0 | 0 | 0 | 8.2181 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с договором на т ех. присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом, Литер 3 в квартале 207 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-6тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8118 | 0 | 0 | 2.8118 | 0 | 0 | 2.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8118 | 0 | 0 | 0 | 2.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8118 | 0 | 0 | 0 | 2.8118 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с договором на т ех. присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объектов Многоквартирные жилые дома Литер 10, Литер 11 и подземная автостоянка Литер 12 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-8тп | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0735 | 0 | 0 | 2.0735 | 0 | 0 | 2.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0735 | 0 | 0 | 0 | 2.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0735 | 0 | 0 | 0 | 2.0735 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с договором на т ех. присоединение.
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 477.3722 | 980.5914 | 448.5488 | 285.7789 | 811.7334 | 45.3231 | 0 | 0 | 37.8203 | 7.5028 | 45.3231 | 0 | 0 | 37.8203 | 7.5028 | 57.5482 | 0 | 0 | 48.3175 | 9.2306 | 46.7532 | 0 | 0 | 39.7212 | 7.032 | 44.9628 | 0 | 0 | 37.7045 | 7.2583 | 38.9852 | 0 | 0 | 32.6252 | 6.36 | 54.5541 | 0 | 0 | 45.8337 | 8.7204 | 37.7964 | 0 | 0 | 31.7237 | 6.0727 | 30.4109 | 0 | 0 | 25.8758 | 4.535 | 74.2987 | 0 | 0 | 62.1303 | 12.1685 | 15.537 | 0 | 0 | 12.9975 | 2.5395 | 86.1514 | 0 | 0 | 72.271 | 13.8804 | 174.4001 | 0 | 0 | 146.4806 | 27.9195 | нд | нд | нд | нд | нд | 356.1011 | 0 | 0 | 299.3768 | 56.7243 | нд | нд | нд | нд | нд | 81.2099 | 0 | 0 | 68.5731 | 12.6368 | нд | нд | нд | нд | нд | 814.7241 | 0 | 0 | 685.1596 | 129.5645 | 895.6961 | 0 | 0 | 752.9018 | 142.7942 | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 58.8849 | 130.1875 | 43.8675 | 11.82 | 95.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5496 | 0 | 0 | 1.2913 | 0.25827 | 1.38 | 0 | 0 | 1.15 | 0.23 | 12.498 | 0 | 0 | 10.45 | 2.048 | 10.3916 | 0 | 0 | 8.6596 | 1.7319 | 33.1869 | 0 | 0 | 27.87 | 5.3169 | 23.165 | 0 | 0 | 19.47 | 3.695 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 45.1713 | 0 | 0 | 37.6427 | 7.5285 | 8.408 | 0 | 0 | 7.0567 | 1.3513 | 49.0677 | 0 | 0 | 41.0079 | 8.0598 | 1.012 | 0 | 0 | 0.84333 | 0.16867 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 59.0545 | 0 | 0 | 49.5113 | 9.5431 | 130.1875 | 0 | 0 | 108.7736 | 21.4139 | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | H_505-АГ-32 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.82 | 11.7382 | 11.88 | 11.82 | 11.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 8.408 | 0 | 0 | 7.0567 | 1.3513 | 8.3262 | 0 | 0 | 7.0567 | 1.2695 | 1.012 | 0 | 0 | 0.84333 | 0.16867 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.82 | 0 | 0 | 9.9 | 1.92 | 11.7382 | 0 | 0 | 9.9 | 1.8382 | Изменение сметной стоимости и объемов инвестиций в связи с уточнением прочих затрат, не облагаемых НДС
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.8121 | 31.2352 | 11.8121 | 0 | 29.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 1.368 | 0 | 0 | 1.14 | 0.228 | 9.4121 | 0 | 0 | 7.9 | 1.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8672 | 0 | 0 | 24.8893 | 4.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8121 | 0 | 0 | 9.9 | 1.9121 | 31.2352 | 0 | 0 | 26.0293 | 5.2059 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объемов финансирования связано с получением рабочей документации, разработанной в 2021 г.от ООО "ОРТЭС": скорректирован состав, объем работ и стоимости материалов.
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | I_505-АГ-66 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.6818 | 17.7054 | 10.0798 | 0 | -1.4433e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 1.45 | 0.29 | 0.9 | 0 | 0 | 0.75 | 0.15 | 15.9418 | 0 | 0 | 13.335 | 2.6068 | 16.8054 | 0 | 0 | 14.0988 | 2.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.6818 | 0 | 0 | 14.785 | 2.8968 | 17.7054 | 0 | 0 | 14.8488 | 2.8566 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации связано с получением рабочей документации, разработанной в 2021 г.от ООО "ИДЦ": скорректирован состав, объем работ и стоимости материалов.
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | И | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.571 | 16.522 | 10.0956 | 0 | 0.65892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5496 | 0 | 0 | 1.2913 | 0.25827 | 1.38 | 0 | 0 | 1.15 | 0.23 | 8.358 | 0 | 0 | 7 | 1.358 | 8.1236 | 0 | 0 | 6.7696 | 1.3539 | 7.833 | 0 | 0 | 6.635 | 1.198 | 6.3595 | 0 | 0 | 5.3711 | 0.98838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65892 | 0 | 0 | 0.5491 | 0.10982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.7406 | 0 | 0 | 14.9263 | 2.8143 | 16.522 | 0 | 0 | 13.8399 | 2.6821 | Изменение стоимости обусловлено учетом экономии от закупочных процедур. Изменение сроков и объемов финансирования связано с учетом фактических срококв выполнения и финансирования работ.
2.2.1 | Реконструкция системы управления питания котла ст. №5 с заменой арматуры сниженного узла питания Ду65 на арматуру Ду100, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-1 | И | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.1599 | 0 | 0 | 13.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1599 | 0 | 0 | 10.9666 | 2.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1599 | 0 | 0 | 10.9666 | 2.1933 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с присоединением к АО "ДГК" 2-ой оч. Благовещенской ТЭЦ и необходимостью учета переходящих обязательств новой станции по инвестиционным проектам.
2.2.1 | Реконструкция трубопроводов пневмозолоудаления электрофильтров КА ст. №5 от бака накопителя золы до конвективной части газохода, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-2 | И | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.2132 | 0 | 0 | 2.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2132 | 0 | 0 | 1.8443 | 0.36886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2132 | 0 | 0 | 1.8443 | 0.36886 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с присоединением к АО "ДГК" 2-ой оч. Благовещенской ТЭЦ и необходимостью учета переходящих обязательств новой станции по инвестиционным проектам.
2.2.1 | Реконструкция выхлопного трубопровода расширителя периодической продувки ст. №2 Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.) | N_505-БлТЭЦ2-3 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.96444 | 0 | 0 | 0.96444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96444 | 0 | 0 | 0.8037 | 0.16074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96444 | 0 | 0 | 0.8037 | 0.16074 | Новый проект включен в ИПР с целью улучшения технико-экономических показателей основных средств и повышения надежности несения котлоагрегатом номинальной паровой нагрузки
2.2.1 | Реконструкция дифференциальной защиты системы шин ОРУ-110кВ, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-5 | И | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.1391 | 0 | 0 | 19.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1391 | 0 | 0 | 15.9492 | 3.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1391 | 0 | 0 | 15.9492 | 3.1898 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения соответствия ДЗШ-110 модернизированным в рамках 2 этапа строительства 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ устройствам РЗ на базе микропроцессорных терминалов
2.2.1 | Реконструкция защиты ШСВ-110кВ. с установкой комплекта оборудования ступенчатой защиты, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-6 | И | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.1452 | 0 | 0 | 15.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2452 | 0 | 0 | 10.2043 | 2.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 2.4167 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1452 | 0 | 0 | 12.621 | 2.5242 | Новый проект включен в ИПР с целью улучшения технико-экономических показателей основных средств повышение надежности несения котлоагрегатом номинальной паровой нагрузки
2.2.1 | Реконструкция системы контроля сопротивления подстуловой изоляции и масла Г-4 с установкой нового комплекта оборудования типа КПИМ-Р4, КПИМ-Р2, ЗБ-2К Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.) | N_505-БлТЭЦ2-16 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.3649 | 0 | 0 | 2.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3649 | 0 | 0 | 1.9707 | 0.39415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3649 | 0 | 0 | 1.9707 | 0.39415 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения качественной эксплуатации за счет доступности восприятия информации не только специально обученному персоналу, но и оперативному персоналу, находящемуся на дежурстве; повышения надежности работы и точности измерений, защиту оборудованияот эл. магнитных помех при использовании цифрового принципа работы; повышения качества и сокращение времени и затрат на проведение контрольных замеров; обеспечения возможности детальной диагностики устройством КПИМ-Р4 переносного исполнения при выполнении работ в период ремонтов.
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.142 | 24.4254 | 24.4754 | 0 | 8.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7364 | 0 | 0 | 1.447 | 0.2894 | 1.403 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 14.3992 | 0 | 0 | 12.061 | 2.3382 | 12.6824 | 0 | 0 | 10.6081 | 2.0744 | 8.3398 | 0 | 0 | 7 | 1.3398 | 1.3829 | 0 | 0 | 1.1524 | 0.23049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0835 | 0 | 0 | 6.7731 | 1.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8735 | 0 | 0 | 0.72792 | 0.14558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.4754 | 0 | 0 | 20.508 | 3.9674 | 24.4254 | 0 | 0 | 20.6645 | 3.7609 | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП АТС | I_505-АГ-72 | Н | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.3398 | 8.957 | 8.3398 | 0 | 8.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3398 | 0 | 0 | 7 | 1.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0835 | 0 | 0 | 6.7731 | 1.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8735 | 0 | 0 | 0.72792 | 0.14558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3398 | 0 | 0 | 7 | 1.3398 | 8.957 | 0 | 0 | 7.501 | 1.456 | Изменение стоимости проекта в связи с применением новых индекс-дефляторов от Министерства экономического развития РФ от 30.09.2022. Изменение сроков реализации и объемов финансирования по годам в связи с корректировкой графика реализации из-за необеспеченности источником финансирования
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | З | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.8022 | 15.4684 | 16.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7364 | 0 | 0 | 1.447 | 0.2894 | 1.403 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 14.3992 | 0 | 0 | 12.061 | 2.3382 | 12.6824 | 0 | 0 | 10.6081 | 2.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3829 | 0 | 0 | 1.1524 | 0.23049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.1356 | 0 | 0 | 13.508 | 2.6276 | 15.4684 | 0 | 0 | 13.1635 | 2.3049 | Изменение стоимости проекта обусловлено фактически понесенными затратами по итогам 2021 года, сложившимися с учетом экономии при проведении закупочных процедур. Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования по годам обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 394.3453 | 825.9785 | 380.2059 | 273.9589 | 707.5254 | 45.3231 | 0 | 0 | 37.8203 | 7.5028 | 45.3231 | 0 | 0 | 37.8203 | 7.5028 | 54.2622 | 0 | 0 | 45.5792 | 8.6829 | 43.9702 | 0 | 0 | 37.1682 | 6.802 | 18.0656 | 0 | 0 | 15.1935 | 2.8721 | 15.9112 | 0 | 0 | 13.3575 | 2.5537 | 13.0274 | 0 | 0 | 10.9637 | 2.0637 | 13.2486 | 0 | 0 | 11.1013 | 2.1473 | 28.0109 | 0 | 0 | 23.8758 | 4.135 | 21.0439 | 0 | 0 | 17.7144 | 3.3295 | 7.129 | 0 | 0 | 5.9408 | 1.1882 | 36.2102 | 0 | 0 | 30.5352 | 5.675 | 173.3881 | 0 | 0 | 145.6372 | 27.7509 | нд | нд | нд | нд | нд | 356.1011 | 0 | 0 | 299.3768 | 56.7243 | нд | нд | нд | нд | нд | 81.2099 | 0 | 0 | 68.5731 | 12.6368 | нд | нд | нд | нд | нд | 731.1942 | 0 | 0 | 615.1402 | 116.054 | 741.0832 | 0 | 0 | 623.4638 | 117.6195 | нд
2.2.4 | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих трансформаторов СП БТЭЦ | H_505-АГ-36 | Н | 2024 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 55.9658 | 55.9658 | 55.9658 | 55.9658 | 55.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | 5 | 0.96 | 9.1876 | 0 | 0 | 7.773 | 1.4146 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5407 | 0 | 0 | 8.0839 | 1.4568 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9287 | 0 | 0 | 8.4073 | 1.5215 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.657 | 0 | 0 | 24.2642 | 4.3928 | 34.617 | 0 | 0 | 29.2642 | 5.3528 | Срок реализации проекта изменен на 2029 год: в ИПР 2020-2024 по замечанию Минэнерго России (п.3 Отказа Минэнерго России от 24.11.2021 №07-6299) были внесены изменения в года реализации (год окончания реализации был указан нд) и проект был отражен как исключенный из ИПР. План 2024 года скорректирован с учетом наличия источника для начала реализации проекта.
2.2.4 | Реконструкция пожарной сигнализации на объектах СП РГГРЭС | H_505-АГ-38 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.05 | 1.1485 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.71333 | 0.13667 | 1.0468 | 0 | 0 | 0.89422 | 0.15254 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.033333 | 0.10169 | 0 | 0 | 0.084743 | 0.016949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.05 | 0 | 0 | 0.88 | 0.17 | 1.1485 | 0 | 0 | 0.97897 | 0.16949 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
2.2.4 | Реконструкция циркуляционной системы водоснабжения СП РГРЭС | H_505-АГ-39 | Н | 2025 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.8599 | 34.1589 | 34.265 | 30.4599 | 34.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 2.8333 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0109 | 0 | 0 | 21.3758 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.449 | 0 | 0 | 4.5408 | 0.90817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9331 | 0 | 0 | 4.1109 | 0.82218 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.3258 | 0 | 0 | 22.5833 | 3.7425 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9 | 0 | 0 | 2.4167 | 0.48333 | нд | нд | нд | нд | нд | 68.0188 | 0 | 0 | 57.8609 | 10.1579 | 34.1589 | 0 | 0 | 29.1109 | 5.048 | Изменение сроков реализации проекта и объемов финансирования по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2025 года. Изменение стоимости проекта в связи с применением новых индекс-дефляторов от Министерства экономического развития РФ от 30.09.2022. Срок окончания финансирования запланирован на 2027 год в соответствии с уточненным графиком финансирования и графиком гашения кредиторской задолженности.
2.2.4 | Реконструкция схемы мазутопроводов котельного цеха II очереди СП РГРЭС | H_505-АГ-35 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.8433 | 4.8388 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.643 | 0 | 0 | 2.215 | 0.428 | 4.7338 | 0 | 0 | 4.1024 | 0.63147 | 0.1095 | 0 | 0 | 0.091253 | 0.018251 | 0.105 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7525 | 0 | 0 | 2.3063 | 0.44625 | 4.8388 | 0 | 0 | 4.2074 | 0.63147 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | И | 2019 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 86.3287 | 86.76 | 86.76 | 67.9561 | 68.3874 | 14.9353 | 0 | 0 | 12.4461 | 2.4892 | 14.9353 | 0 | 0 | 12.4461 | 2.4892 | 3.5028 | 0 | 0 | 3 | 0.5028 | 3.1372 | 0 | 0 | 2.6872 | 0.45 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 4.22 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.3821 | 0 | 0 | 18 | 3.3821 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.3182 | 0 | 0 | 31.6967 | 5.6215 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.503 | 0 | 0 | 52.9467 | 9.5564 | 67.0975 | 0 | 0 | 56.8539 | 10.2436 | Изменение стоимости, объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необходимости монтажа оборудования в 2023 году, имеющегося в наличии на складе Заказчика.
2.2.4 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | I_505-АГ-54 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.8795 | 33.8795 | 34.2598 | 0 | 0 | 14.5877 | 0 | 0 | 12.2044 | 2.3834 | 14.5877 | 0 | 0 | 12.2044 | 2.3834 | 18.6925 | 0 | 0 | 15.6546 | 3.0379 | 17.5042 | 0 | 0 | 14.732 | 2.7722 | 1.7875 | 0 | 0 | 1.4896 | 0.29792 | 1.7875 | 0 | 0 | 1.4934 | 0.29409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.4801 | 0 | 0 | 17.1442 | 3.3358 | 19.2918 | 0 | 0 | 16.2255 | 3.0663 | Изменение плана на 2020 год обусловлено учетом факта финансирования по итогам 2020 года
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.3623 | 22.2492 | 25.7395 | 7.2164e-16 | 0 | 2.1685 | 0 | 0 | 1.8071 | 0.36142 | 2.1685 | 0 | 0 | 1.8071 | 0.36142 | 11.3632 | 0 | 0 | 9.5232 | 1.84 | 8.6227 | 0 | 0 | 7.2069 | 1.4158 | 11.2071 | 0 | 0 | 9.3838 | 1.8233 | 10.4161 | 0 | 0 | 8.7138 | 1.7023 | 0.364 | 0 | 0 | 0.30333 | 0.060667 | 1.0419 | 0 | 0 | 0.86822 | 0.17364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.9342 | 0 | 0 | 19.2103 | 3.7239 | 20.0806 | 0 | 0 | 16.7889 | 3.2918 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования в связи с фактическими затратами 2021 года, сложившимися с учетом экономии при проведении закупочных процедур.
2.2.4 | Реконструкция паропроводов к ПБ-1,2 с изменением трассировки БТЭЦ | I_505-АГ-56 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.7345 | 3.7345 | 2.716 | 0 | 0 | 2.5945 | 0 | 0 | 2.1652 | 0.42931 | 2.5945 | 0 | 0 | 2.1652 | 0.42931 | 1.1242 | 0 | 0 | 0.93687 | 0.18737 | 1.14 | 0 | 0 | 0.95 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1242 | 0 | 0 | 0.93687 | 0.18737 | 1.14 | 0 | 0 | 0.95 | 0.19 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | И | 2019 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 117.9937 | 118.482 | 117.9937 | 104.1471 | 104.8354 | 11.0371 | 0 | 0 | 9.1976 | 1.8395 | 11.0371 | 0 | 0 | 9.1976 | 1.8395 | 13.1168 | 0 | 0 | 11.0666 | 2.0503 | 2.3813 | 0 | 0 | 2.114 | 0.26732 | 0.42822 | 0 | 0 | 0.39851 | 0.029703 | 0.2283 | 0 | 0 | 0.19859 | 0.029703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4945 | 0 | 0 | 18.2154 | 3.2791 | 12.1547 | 0 | 0 | 10.25 | 1.9047 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.3514 | 0 | 0 | 38.7595 | 7.5919 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | 83.8511 | 0 | 0 | 70.4746 | 13.3766 | 94.4102 | 0 | 0 | 79.5374 | 14.8727 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с учетом результатов закупочных процедур 2019гг. и актуальных индексовдефляторовй от сентября 2022 года
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | И | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.5703 | 14.0255 | 16.7912 | 0 | 0.40706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8196 | 0 | 0 | 3.183 | 0.6366 | 6.4509 | 0 | 0 | 5.3758 | 1.0752 | 3.3833 | 0 | 0 | 2.867 | 0.5163 | 2.0275 | 0 | 0 | 1.7024 | 0.32506 | 4.736 | 0 | 0 | 4.0542 | 0.68184 | 5.14 | 0 | 0 | 4.3442 | 0.79583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40706 | 0 | 0 | 0.33921 | 0.067843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9389 | 0 | 0 | 10.1042 | 1.8347 | 14.0255 | 0 | 0 | 11.7616 | 2.2639 | Изменение стоимости обусловлено учетом экономии от закупочных процедур. Изменение сроков и объемов финансирования связано с учетом фактических срококв выполнения и финансирования работ.
2.2.4 | Реконструкция приемно-сливного устройства ММХ СП РГРЭС | J_505-АГ-80 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.68 | 1.652 | 1.68 | 1.68 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | 1.652 | 0 | 0 | 1.4 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | 1.652 | 0 | 0 | 1.4 | 0.252 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования обусловлено уточнением прочих затрат, не облагаемых НДС
2.2.4 | Реконструкция мостового крана № 1 КЦ СП БТЭЦ | K_505-АГ-82 | Н | 2023 | 2026 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.75 | 11.8906 | 0 | 13.75 | 11.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 10.7869 | 0 | 0 | 9.0802 | 1.7067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1037 | 0 | 0 | 0.91978 | 0.18396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 11.8906 | 0 | 0 | 10 | 1.8906 | Изменение стоимости проекта, сроков реализации и объемов финансирования по годам реализации проекта связано с разработанной проектной документацией и применением новых индекс-дефляторов от Министерства экономического развития РФ от 30.09.2022
2.2.4 | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ | K_505-АГ-83 | И | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.3274 | 8.015 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3274 | 0 | 0 | 3.6062 | 0.72124 | 6.965 | 0 | 0 | 5.8042 | 1.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0.875 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3274 | 0 | 0 | 3.6062 | 0.72124 | 8.015 | 0 | 0 | 6.6792 | 1.3358 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта ввиду удорожания продукции у производителей, применения новых индекс-дефляторов от Министерства экономического развития РФ от 30.09.2022. Изменение срока реализации в соответствии с заключенным договором №356-АГ/22 от 14.10.2022. со сроком окончания работ 30.04.2023.
2.2.4 | Реконструкция градирни №3, СП БТЭЦ | N_505-АГ-86 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 142.438 | 0 | 0 | 142.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 122.838 | 0 | 0 | 103.6667 | 19.1713 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.6 | 0 | 0 | 11.3333 | 2.2667 | нд | нд | нд | нд | нд | 142.438 | 0 | 0 | 120 | 22.438 | 142.438 | 0 | 0 | 120 | 22.438 | Новый проект. Включен в ИПР на основании протоколоа технического совещания: реализация реконструкции БГ-3 обеспечит эффективную работу градирни (замена оросителя; монтаж каплеуловителя; реконструкция воздухорегулирующих устройств, восстановительные работы системы водораспределения, АКЗ ВРС), поддержание нормативной температуры охлаждающей воды на входе в конденсаторы (влечет за собой экономию топлива на выработку электрической нагрузки), надежность, ремонтопригодность и безопасность эксплуатации оборудования и конструкций БГ-3.
2.2.4 | Реконструкция РУСН ПНС-1, СП БТЭЦ | N_505-АГ-88 | Н | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 238.7403 | 0 | 0 | 238.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 111.3902 | 0 | 0 | 93.35 | 18.0402 | нд | нд | нд | нд | нд | 115.6872 | 0 | 0 | 96.6367 | 19.0504 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.663 | 0 | 0 | 4.7192 | 0.94383 | нд | нд | нд | нд | нд | 232.7403 | 0 | 0 | 194.7059 | 38.0344 | 238.7403 | 0 | 0 | 199.7059 | 39.0344 | Новый проект. Включен в ИПР для повышение надёжности работы оборудования, обеспечения безаварийной выдачи электроэнергии, снижения экономических рисков (ущерба), снижения затрат на ремонт и эксплуатацию оборудования, увеличения надёжности в части пожарной безопасности объекта.
2.2.4 | Реконструкция электролизной установки, СП БТЭЦ | N_505-АГ-92 | Н | 2023 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 3.2 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7225 | 0 | 0 | 25.1533 | 4.5692 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.976 | 0 | 0 | 11.6467 | 2.3293 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.6985 | 0 | 0 | 36.8 | 6.8985 | 47.5385 | 0 | 0 | 40 | 7.5385 | Новый проект. Включен в ИПР для повышения надежности электролизной установки, обеспечения качества водорода согл. требованиям СО 153-34.20.501-2003 (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ п.5.1.11), снижения затрат на проведение неплановых ремонтов, организации мониторинга технологических параметров электролизной установки с выдачей информации в АСУ.
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 146.7593 | 1412.6232 | 2877.0481 | 1170.2972 | 569.6004 | 2036.623 | 146.7881 | 0 | 0 | 125.8183 | 20.9697 | 146.7881 | 0 | 0 | 125.8183 | 20.9697 | 198.5697 | 0 | 0 | 166.3641 | 32.2056 | 164.3236 | 0 | 0 | 137.5602 | 26.7634 | 237.7515 | 0 | 0 | 199.3279 | 38.4236 | 130.3042 | 0 | 0 | 109.4916 | 20.8126 | 163.4654 | 0 | 0 | 137.2145 | 26.2509 | 252.2499 | 0 | 0 | 216.6493 | 35.6006 | 103.937 | 0 | 0 | 87.7273 | 16.2097 | 712.1566 | 0 | 0 | 587.7676 | 124.389 | 122.1419 | 0 | 0 | 102.9048 | 19.2371 | 659.1729 | 0 | 0 | 552.1825 | 106.9904 | 446.9103 | 0 | 0 | 374.1032 | 72.8071 | нд | нд | нд | нд | нд | 67.8944 | 0 | 0 | 57.0703 | 10.8241 | нд | нд | нд | нд | нд | 76.2809 | 0 | 0 | 65.0868 | 11.1941 | нд | нд | нд | нд | нд | 1416.9511 | 0 | 0 | 1189.799 | 227.1521 | 2509.2929 | 0 | 0 | 2099.9117 | 409.3812 | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 91.8729 | 275.2063 | 547.9328 | 200.826 | 4.542 | 216.2122 | 68.3524 | 0 | 0 | 57.3027 | 11.0497 | 68.3524 | 0 | 0 | 57.3027 | 11.0497 | 22.8339 | 0 | 0 | 19.2555 | 3.5784 | 21.0061 | 0 | 0 | 17.7242 | 3.2818 | 49.5153 | 0 | 0 | 41.5636 | 7.9516 | 3.2206 | 0 | 0 | 2.8726 | 0.34801 | 55.9826 | 0 | 0 | 47.341 | 8.6416 | 147.2687 | 0 | 0 | 126.6545 | 20.6142 | 4.542 | 0 | 0 | 3.785 | 0.757 | 138.3852 | 0 | 0 | 115.8342 | 22.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2695 | 0 | 0 | 56.0579 | 11.2116 | 10.5575 | 0 | 0 | 8.7979 | 1.7596 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 143.4313 | 0 | 0 | 120.743 | 22.6882 | 387.7075 | 0 | 0 | 327.9413 | 59.7662 | нд
2.3.1 | Установка частотнорегулируемого привода на КЭН ТА ст. № 6, № 7 СП РГРЭС | H_505-АГ-43 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.0601 | 4.0601 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 0 | 4.5833 | 0.88667 | 3.6422 | 0 | 0 | 3.0521 | 0.59013 | 0.41789 | 0 | 0 | 0.34825 | 0.069649 | 0.41789 | 0 | 0 | 0.35232 | 0.06557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8879 | 0 | 0 | 4.9316 | 0.95632 | 4.0601 | 0 | 0 | 3.4044 | 0.6557 | Изменение плана на 2020 год обусловлено учетом факта финансирования по итогам 2020 года
2.3.1 | Модернизация электрофильтра КА ст. № 4 БТЭЦ | F_505-АГ-16 | З | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 75.8079 | 136.0115 | 136.0115 | 58.2782 | 0 | 0 | 53.8529 | 0 | 0 | 45.1943 | 8.6586 | 53.8529 | 0 | 0 | 45.1943 | 8.6586 | 6.3506 | 0 | 0 | 5.3064 | 1.0442 | 6.3506 | 0 | 0 | 5.3064 | 1.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3506 | 0 | 0 | 5.3064 | 1.0442 | 6.3506 | 0 | 0 | 5.3064 | 1.0442 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.3.1 | Установка стационарной системы технологического контроля, защиты и мониторинга температурных расширений и вибрации на т/а ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-29 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.8823 | 14.8823 | 15.506 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 7.9005 | 1.5495 | 9.45 | 0 | 0 | 7.9005 | 1.5495 | 5.4323 | 0 | 0 | 4.715 | 0.71734 | 5.4323 | 0 | 0 | 4.715 | 0.71734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4323 | 0 | 0 | 4.715 | 0.71734 | 5.4323 | 0 | 0 | 4.715 | 0.71734 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.1 | Установка пожарной сигнализации котельного и турбинного цехов СП РГРЭС | H_505-АГ-44 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.432 | 1.3874 | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 0.95 | 0.182 | 1.2491 | 0 | 0 | 1.0416 | 0.20744 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.13829 | 0 | 0 | 0.11524 | 0.023048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.432 | 0 | 0 | 1.2 | 0.232 | 1.3874 | 0 | 0 | 1.1569 | 0.23048 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | И | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 118.8203 | 165.56 | 119.6398 | 4.542 | 51.0479 | 5.0494 | 0 | 0 | 4.2078 | 0.84157 | 5.0494 | 0 | 0 | 4.2078 | 0.84157 | 5.5809 | 0 | 0 | 4.6508 | 0.93016 | 5.5809 | 0 | 0 | 4.6508 | 0.93016 | 47.9654 | 0 | 0 | 40.2654 | 7.7 | 1.5536 | 0 | 0 | 1.4786 | 0.075 | 55.6826 | 0 | 0 | 47.091 | 8.5916 | 102.3281 | 0 | 0 | 85.8847 | 16.4434 | 4.542 | 0 | 0 | 3.785 | 0.757 | 51.0479 | 0 | 0 | 42.8985 | 8.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 113.7709 | 0 | 0 | 95.7922 | 17.9788 | 160.5106 | 0 | 0 | 134.9126 | 25.598 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам в связи с удорожанием оборудования согласно договору поставки.
2.3.1 | Установка площадок обслуживания силового электротехнического оборудования, расположенного на высоте более 1,8м.(силовой тр-тор Т-4, 4ВТ, тр-ры тока 110кВ. ВТ-4, 0В) Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.) | N_505-БлТЭЦ2-7 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.61157 | 0 | 0 | 0.61157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61157 | 0 | 0 | 0.50964 | 0.10193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61157 | 0 | 0 | 0.50964 | 0.10193 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения безопасного обслуживания оборудования и сокращения времени проведения плановых и аварийно-восстановительных работ.
2.3.1 | Установка площадки обслуживания фильтров генератора ст. №4, СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-8 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.35981 | 0 | 0 | 0.35981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35981 | 0 | 0 | 0.29984 | 0.059968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35981 | 0 | 0 | 0.29984 | 0.059968 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения безопасного обслуживания оборудования и сокращения времени проведения плановых и аварийно-восстановительных работ.
2.3.1 | Техперевооружение ЩКА Г-4 с установкой увлажнителя воздуха Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-9 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.1208 | 0 | 0 | 4.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1208 | 0 | 0 | 3.434 | 0.68679 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1208 | 0 | 0 | 3.434 | 0.68679 | 4.1208 | 0 | 0 | 3.434 | 0.68679 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью улучшения условий работы скользящего контакта щеточно-контактного аппарата турбогенератора с. №4 Благовещенской ТЭЦ в условиях низкой атмосферной влажности воздуха в зимний период.
2.3.1 | Техперевооружение АСУТП оборудования второй очереди, с разделением на АСУТП КА №5, АСУТП ТА №4 и АСУТП электротехнического оборудования, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-10 | И | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.9556 | 0 | 0 | 2.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.594 | 0 | 0 | 1.3284 | 0.26567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3616 | 0 | 0 | 1.968 | 0.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9556 | 0 | 0 | 3.2964 | 0.65927 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надежности несения котлоагрегатом номинальной паровой нагрузки
2.3.1 | Установка и внедрение тренажеров оперативного персонала на базе АСУТП оборудования2-й очереди, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-11 | И | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.065 | 0 | 39.402 | 0 | 0 | 3.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9157 | 0 | 0 | 19.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4213 | 0 | 0 | 2.851 | 0.57021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.337 | 0 | 0 | 22.7668 | 0.57021 | Новый проект включен в ИПР с целью проведения спец. подготовки оперативного персонала.
2.3.1 | Модернизация устройств КПА-М АРЗКЗ на Благовещенской ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-12 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.5955 | 0 | 0 | 2.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5955 | 0 | 0 | 2.1629 | 0.43259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5955 | 0 | 0 | 2.1629 | 0.43259 | Новый проект включен в ИПР с целью реализации управляющих воздействий на отключение ТГ №2 и/или ТГ №3 Благовещенской ТЭЦ при возникновении нормативных возмущений, связанных с отключением сетевого элемента 110 кВ основной защитой при трехфазно КЗ с неуспешным АПВ
2.3.1 | Установка токарно-винторезных станков (2 шт.) для проведения ремонта оборудования 2 очереди Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-13 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 22.5206 | 0 | 0 | 22.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7616 | 0 | 0 | 15.6347 | 3.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.759 | 0 | 0 | 3.1325 | 0.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5206 | 0 | 0 | 18.7672 | 3.7534 | Новый проект включен в ИПР с целью обновленния парка станочного оборудования в условиях увеличения объема ремонтных работ, связанным с вводом в работу оборудования 2 очереди.
2.3.1 | Установка системы тиристорной статической резервной (резервного возбудителя №2), СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-15 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 68.2801 | 0 | 0 | 68.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9125 | 0 | 0 | 3.2604 | 0.65208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9308 | 0 | 0 | 48.2757 | 9.6551 | 6.4368 | 0 | 0 | 5.364 | 1.0728 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4368 | 0 | 0 | 5.364 | 1.0728 | 68.2801 | 0 | 0 | 56.9001 | 11.38 | Новый проект включен в ИПР с целью выполнения требований Норм технологического проектирования тепловых электростанций ВНТП-81 (п.8.36), повышение надежности работы генерирующего оборудования в ремонтных схемах и аварийных режимах.
2.3.1 | Модернизация паровой турбины Т-120/140-12,8-2 ст. № 4 Благовещенской ТЭЦ, СП Благовещенская ТЭЦ (2 очередь) | N_505-БлТЭЦ2-18 | И | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 22.3923 | 0 | 0 | -0.90017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2925 | 0 | 0 | 19.4104 | 3.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8683 | 0 | 0 | -4.8902 | -0.97805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9681 | 0 | 0 | 4.1401 | 0.82802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3923 | 0 | 0 | 18.6603 | 3.7321 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с присоединением к АО "ДГК" 2-ой оч. Благовещенской ТЭЦ и необходимостью учета переходящих обязательств новой станции по инвестиционным проектам. Проект реализуется с целью исключения пропаривания горизонтального разъема ЦВД паровой турбины Т-120/140-12,8-2 ст. № 4 Благовещенской ТЭЦ
2.3.1 | Техперевооружение конденсатора турбоагрегата ст. № 6 с заменой трубной системы, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 61.7932 | 0 | 0 | 61.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7932 | 0 | 0 | 51.649 | 10.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7932 | 0 | 0 | 51.649 | 10.1442 | Новый проект включен в ИПР с целтью повышения эффективноссти работы оборудования, замена физически изношенного оборудования, доведение до норм ПТЭ. Выполнение требований требований ФЗ № 190 "О теплоснабжении, ФЗ №261 "Об энергосбережении"
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 102.2235 | 0 | 0 | 102.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5133 | 0 | 0 | 50.8592 | 8.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9911 | 0 | 0 | 34.6593 | 6.3319 | 1.7191 | 0 | 0 | 1.4325 | 0.28651 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7191 | 0 | 0 | 1.4325 | 0.28651 | 102.2235 | 0 | 0 | 86.951 | 15.2725 | нд
2.3.2 | Техничекое перевооружение котельной Агромех пгт. Новорайчихинск мощ. 18,7 Гкал/ч, СП АТС | N_505-АТС-2ис | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 102.2235 | 0 | 0 | 102.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5133 | 0 | 0 | 50.8592 | 8.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9911 | 0 | 0 | 34.6593 | 6.3319 | 1.7191 | 0 | 0 | 1.4325 | 0.28651 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7191 | 0 | 0 | 1.4325 | 0.28651 | 102.2235 | 0 | 0 | 86.951 | 15.2725 | Новый проект включен в ИПР с целью снижения потерь тепловой энергии, повышение надежности снабжения потребителей пгт Новорайчихинск тепловой энергией, снижение аварийности в системе теплоснабжения
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 80.88 | 0 | 0 | 80.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5053 | 0 | 0 | 51.2544 | 10.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3747 | 0 | 0 | 16.1456 | 3.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.88 | 0 | 0 | 67.4 | 13.48 | нд
2.3.3 | Техническое перевооружение тепловых сетей г. Благовещенск, с заменой трубопровода Ду 530 мм, 820 мм, общей протяженностью 398 м. в двухтрубном исчислении, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-1 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 80.88 | 0 | 0 | 80.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5053 | 0 | 0 | 51.2544 | 10.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3747 | 0 | 0 | 16.1456 | 3.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.88 | 0 | 0 | 67.4 | 13.48 | Новый проект включен в ИПР с целью снижения потерь тепловой энергии, повышение надежности снабжения потребителей г. Благовещенска тепловой энергией, снижение аварийности в системе теплоснабжения
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 54.8864 | 1137.4169 | 2146.0118 | 969.4712 | 565.0584 | 1637.3074 | 78.4357 | 0 | 0 | 68.5157 | 9.92 | 78.4357 | 0 | 0 | 68.5157 | 9.92 | 175.7358 | 0 | 0 | 147.1086 | 28.6272 | 143.3175 | 0 | 0 | 119.836 | 23.4815 | 188.2362 | 0 | 0 | 157.7643 | 30.4719 | 127.0836 | 0 | 0 | 106.619 | 20.4646 | 107.4828 | 0 | 0 | 89.8735 | 17.6092 | 104.9813 | 0 | 0 | 89.9948 | 14.9864 | 99.395 | 0 | 0 | 83.9423 | 15.4527 | 452.7528 | 0 | 0 | 369.8199 | 82.933 | 122.1419 | 0 | 0 | 102.9048 | 19.2371 | 531.5376 | 0 | 0 | 445.3198 | 86.2178 | 434.6337 | 0 | 0 | 363.8727 | 70.761 | нд | нд | нд | нд | нд | 67.8944 | 0 | 0 | 57.0703 | 10.8241 | нд | нд | нд | нд | нд | 76.2809 | 0 | 0 | 65.0868 | 11.1941 | нд | нд | нд | нд | нд | 1271.8007 | 0 | 0 | 1067.6234 | 204.1773 | 1938.4819 | 0 | 0 | 1617.6194 | 320.8625 | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | F_505-АГ-10 | И | 2012 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8003 | 204.0098 | 204.0098 | 198.2095 | 164.1468 | 164.572 | 10.1518 | 0 | 0 | 8.4892 | 1.6626 | 10.1518 | 0 | 0 | 8.4892 | 1.6626 | 12.465 | 0 | 0 | 10.4375 | 2.0275 | 9.0281 | 0 | 0 | 7.5547 | 1.4734 | 12.8244 | 0 | 0 | 10.7703 | 2.0541 | 14.4576 | 0 | 0 | 12.0798 | 2.3778 | 2.0584 | 0 | 0 | 1.7153 | 0.34306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3573 | 0 | 0 | 35.2404 | 6.1169 | 36.5983 | 0 | 0 | 31.0994 | 5.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7803 | 0 | 0 | 57.1734 | 10.6069 | 11.7025 | 0 | 0 | 9.9075 | 1.795 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.2315 | 0 | 0 | 26.4596 | 4.7719 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4379 | 0 | 0 | 1.1983 | 0.23965 | нд | нд | нд | нд | нд | 113.077 | 0 | 0 | 95.7288 | 17.3482 | 172.2362 | 0 | 0 | 145.4726 | 26.7636 | Изменение сроков реализации и объемов финансирования по годам в связи с корректировкой графика финансирования проекта.
2.3.4 | Установка резервного трансформатора собственных нужд РГРЭС, 1 шт. | F_505-АГ-12 | З | 2013 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.9187 | 73.9777 | 73.9777 | 52.5657 | 0 | 0 | 40.1209 | 0 | 0 | 33.6471 | 6.4738 | 40.1209 | 0 | 0 | 33.6471 | 6.4738 | 9.2545 | 0 | 0 | 7.7348 | 1.5197 | 9.9381 | 0 | 0 | 8.3878 | 1.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2545 | 0 | 0 | 7.7348 | 1.5197 | 9.9381 | 0 | 0 | 8.3878 | 1.5502 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.3.4 | Монтаж весов конвейерных АКВС-1 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-60 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.6039 | 2.6039 | 2.592 | 0 | 0 | 0.041904 | 0 | 0 | 0.041904 | 0 | 0.041904 | 0 | 0 | 0.041904 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 2.135 | 0.427 | 2.562 | 0 | 0 | 2.135 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.562 | 0 | 0 | 2.135 | 0.427 | 2.562 | 0 | 0 | 2.135 | 0.427 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Установка 2-х комплектов кондиционеров в помещения центральных тепловых щитов управления №1,2 СП БТЭЦ | I_505-АГ-62 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2599 | 1.2599 | 1.722 | 0 | 0 | 0.84318 | 0 | 0 | 0.84318 | 0 | 0.84318 | 0 | 0 | 0.84318 | 0 | 0.41677 | 0 | 0 | 0.34731 | 0.069461 | 0.41677 | 0 | 0 | 0.41677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41677 | 0 | 0 | 0.34731 | 0.069461 | 0.41677 | 0 | 0 | 0.41677 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№3 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-77 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.7064 | 10.7064 | 11.0871 | 0 | 0 | 9.6378 | 0 | 0 | 8.0349 | 1.6029 | 9.6378 | 0 | 0 | 8.0349 | 1.6029 | 1.0686 | 0 | 0 | 0.89049 | 0.1781 | 1.0686 | 0 | 0 | 0.89049 | 0.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0686 | 0 | 0 | 0.89049 | 0.1781 | 1.0686 | 0 | 0 | 0.89049 | 0.1781 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | И | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.4 | 116.2426 | 0 | 28.8 | 113.4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 2.8 | 0 | 0 | 2.3333 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2506 | 0 | 0 | 23.0666 | 4.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.928 | 0 | 0 | 39.44 | 7.488 | 35.5176 | 0 | 0 | 29.898 | 5.6196 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7464 | 0 | 0 | 3.122 | 0.6244 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.864 | 0 | 0 | 36.02 | 6.844 | 116.2426 | 0 | 0 | 97.86 | 18.3827 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации связано с получением рабочей документации, разработанной в 2021 г. ООО "ОРТЭС", график реалиазции проекта скорректирован. Ввиду уточнения состава, объемов работ и стоимости материалов скорректировалась сметная стоимость инвестиционного проекта.
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.8 | 51.436 | 0 | 9.6 | 50.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.539 | 0 | 0 | 6.2825 | 1.2565 | 42.936 | 0 | 0 | 36.1526 | 6.7833 | 2.061 | 0 | 0 | 1.7175 | 0.3435 | 7.3 | 0 | 0 | 6.0833 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | 51.436 | 0 | 0 | 43.236 | 8.2 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации связано с получением рабочей документации, разработанной в 2021 г.
2.3.4 | Техническое перевооружение железнодорожных путей, СП БТЭЦ | K_505-АГ-93 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.62 | 22.6574 | 0 | 22.62 | 22.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5517 | 0 | 0 | 2.1264 | 0.42529 | 2.5517 | 0 | 0 | 2.1264 | 0.42529 | 18.4632 | 0 | 0 | 15.6049 | 2.8584 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6424 | 0 | 0 | 1.3687 | 0.27374 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.6574 | 0 | 0 | 19.1 | 3.5574 | 22.6574 | 0 | 0 | 19.1 | 3.5574 | Изменение сметной стоимости в связи с уточнением прочих затрат, не облагаемых НДС
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | И | 2021 | 2027 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.4036 | 27.0105 | 0 | 24.0354 | 24.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5574 | 0 | 0 | 0.4645 | 0.0929 | 0.53855 | 0 | 0 | 0.44879 | 0.089758 | 2.8109 | 0 | 0 | 2.3523 | 0.45858 | 2.3114 | 0 | 0 | 2.3078 | 0.0035626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1606 | 0 | 0 | 20.3004 | 3.8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3683 | 0 | 0 | 2.8168 | 0.55148 | 27.0105 | 0 | 0 | 23.057 | 3.9536 | Изменение срока реализации проекта и объемов финанасирования по годам обусловлено корректировкой графика реализации проекта. Изменение стоимости проекта и объемов финансирования обусловлено уточнением прочих затрат, не облагаемых НДС
2.3.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | П | 2021 | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.794 | 696.8205 | 33.399 | 0 | 687.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.968 | 0 | 0 | 11.64 | 2.328 | 9.5955 | 0 | 0 | 8.0784 | 1.5171 | 14.826 | 0 | 0 | 12.355 | 2.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.5314 | 0 | 0 | 157.1095 | 31.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.2525 | 0 | 0 | 205.2104 | 41.0421 | 252.4411 | 0 | 0 | 210.3676 | 42.0735 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 284.8351 | 0 | 0 | 237.3626 | 47.4725 | 696.8205 | 0 | 0 | 580.7659 | 116.0546 | Изменение срока реализации проекта, стоимости и объемов инвестиций по годам реализации ввиду учета стоимости по разработанной ПСД, проходящей экспертизу, и учета графика выполнения СМР.
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | H_505-АГ-48 | И | 2012 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.0049 | 197.3466 | 197.3466 | 175.3417 | 116.2397 | 125.8308 | 17.6401 | 0 | 0 | 17.4594 | 0.18077 | 17.6401 | 0 | 0 | 17.4594 | 0.18077 | 3.4799 | 0 | 0 | 2.8999 | 0.57998 | 1.678 | 0 | 0 | 1.3983 | 0.27967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84069 | 0 | 0 | 0.70058 | 0.14012 | 39.7839 | 0 | 0 | 33.3399 | 6.444 | 29.3521 | 0 | 0 | 24.7786 | 4.5735 | 22.6224 | 0 | 0 | 19.1349 | 3.4876 | 41.6069 | 0 | 0 | 35.0246 | 6.5823 | 22.4193 | 0 | 0 | 19.0632 | 3.3561 | 31.5294 | 0 | 0 | 26.5153 | 5.0141 | 32.9094 | 0 | 0 | 27.6579 | 5.2516 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 121.2149 | 0 | 0 | 102.0957 | 19.1192 | 137.9165 | 0 | 0 | 116.0753 | 21.8412 | Изменение сроков реализации и объемов финансирования по годам обусловлено корректировкой графика выполнения работ в связи с невыполнением договорных отношений в 2021-2022 годах.
2.3.4 | Прокладка ВОЛС к объектам ЦТС СП РГРЭС | H_505-АГ-49 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9262 | 2.9262 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.985 | 0 | 0 | 2.5 | 0.485 | 2.6701 | 0 | 0 | 2.286 | 0.38412 | 0.25608 | 0 | 0 | 0.2134 | 0.04268 | 0.25608 | 0 | 0 | 0.2134 | 0.04268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2411 | 0 | 0 | 2.7134 | 0.52768 | 2.9262 | 0 | 0 | 2.4994 | 0.4268 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-2 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока РГРЭС, 1 шт. | H_505-АГ-52 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.4653 | 10.4653 | 14.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.691 | 0 | 0 | 11.4692 | 2.2218 | 7.7363 | 0 | 0 | 6.465 | 1.2714 | 2.7289 | 0 | 0 | 2.2741 | 0.45482 | 2.7289 | 0 | 0 | 2.2819 | 0.44703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.4199 | 0 | 0 | 13.7433 | 2.6767 | 10.4653 | 0 | 0 | 8.7469 | 1.7184 | Изменение плана на 2020 год обусловлено учетом факта финансирования по итогам 2020 года
2.3.4 | Внедрение частотно-регулируемого привода на питательный электронасос №5 РГРЭС | I_505-АГ-64 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.3942 | 11.3942 | 14.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6142 | 0 | 0 | 9.74 | 1.8742 | 9.831 | 0 | 0 | 8.2105 | 1.6205 | 1.5632 | 0 | 0 | 1.3027 | 0.26054 | 1.5632 | 0 | 0 | 1.3105 | 0.25275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1774 | 0 | 0 | 11.0427 | 2.1347 | 11.3942 | 0 | 0 | 9.521 | 1.8732 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | I_505-АГ-75 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 57.294 | 56.9945 | 57.294 | 57.294 | 56.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 47.534 | 0 | 0 | 39.8667 | 7.6673 | 47.2345 | 0 | 0 | 39.8667 | 7.3678 | 6.16 | 0 | 0 | 5.1333 | 1.0267 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.294 | 0 | 0 | 48 | 9.294 | 56.9945 | 0 | 0 | 48 | 8.9945 | Изменение сметной стоимости и объемов финансирования по годам в связи с уточнением прочих затрат не облагаемых НДС
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП РГРЭС | I_505-АГ-76 | Н | 2023 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 57.3379 | 57.6 | 57.254 | 57.3379 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 4.1316 | 0 | 0 | 3.443 | 0.6886 | 47.5759 | 0 | 0 | 40.131 | 7.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3253 | 0 | 0 | 42.4969 | 7.8284 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4721 | 0 | 0 | 2.0601 | 0.41202 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 103.9733 | 0 | 0 | 87.688 | 16.2852 | 56.929 | 0 | 0 | 48 | 8.929 | Изменение сроков реализации проекта, стоимости и объемов финансирования по годам в связи с необеспеченности проекта источником финансирования до 2028 года
2.3.4 | Установка дистанционной защиты ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – Широкий и ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – П/С «А» | I_505-АГ-73 | Н | 2027 | 2023 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.3397 | 4.374 | 4.3397 | 4.3397 | 4.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3397 | 0 | 0 | 3.645 | 0.69474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.937 | 0 | 0 | 3.2808 | 0.65617 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2767 | 0 | 0 | 6.9258 | 1.3509 | 3.937 | 0 | 0 | 3.2808 | 0.65617 | Изменение сроков реализации проекта, стоимости и объемов финансирования по годам в связи с необеспеченности проекта источником финансирования до 2028 года
2.3.4 | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | I_505-АГ-68 | И | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.6676 | 9.9324 | 11.6676 | 1.5 | 0.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1676 | 0 | 0 | 8.523 | 1.6446 | 8.9851 | 0 | 0 | 8.9851 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0.9473 | 0 | 0 | 0.78942 | 0.15788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6676 | 0 | 0 | 9.773 | 1.8946 | 9.9324 | 0 | 0 | 9.7745 | 0.15788 | Изменение стоимости и объемов финансирования по годам учтено в соответствии с заключенным договором
2.3.4 | Установка частотно-регулируемых приводов на Д-7А, Д-7Б КА БКЗ 220-100Ф ст. №7 РГРЭС | I_505-АГ-74 | Н | 2026 | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.6093 | 13.62 | 13.5428 | 8.6093 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат по причине недостаточности собственного источника финансирования, учтенного в тарифе. Увеличение стоимости проекта в связи с учетом удорожания к 2029 году.
2.3.4 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | I_505-АГ-70 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.761 | 7.8161 | 7.761 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.761 | 0 | 0 | 6.5 | 1.261 | 0.25764 | 0 | 0 | 0.25764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5584 | 0 | 0 | 6.2987 | 1.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.761 | 0 | 0 | 6.5 | 1.261 | 7.8161 | 0 | 0 | 6.5563 | 1.2597 | Изменение сроков реализации проекта и объемов финансирования по годам в связи с гашением в 2022 году кредиторской задолженности 2021 года. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат 2021г.
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№1 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-63 | Н | 2027 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.31 | 27.5393 | 33.2407 | 27.31 | 27.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.1393 | 0 | 0 | 22.9494 | 4.1899 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.1393 | 0 | 0 | 22.9494 | 4.1899 | 27.1393 | 0 | 0 | 22.9494 | 4.1899 | Срок реализации проекта изменен на 2029 год: в ИПР 2020-2024 по замечанию Минэнерго России (п.3 Отказа Минэнерго России от 24.11.2021 №07-6299) были внесены изменения в года реализации из-за необеспеченности проекта источником финансирования до 2027 года (год окончания реализации был указан нд) и проект был отражен как исключенный из ИПР. Причины корректировки не указаны, в связи с отсутствием утвержденного плана на период 2025-2027 годы.
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№2 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-71 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.389 | 28.1153 | 32.8148 | 28.389 | 28.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1153 | 0 | 0 | 23.7825 | 4.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1153 | 0 | 0 | 23.7825 | 4.3328 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлена изменившимися производственными потребностями (с 2027 на 2024 год)
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | И | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.2 | 21.5496 | 0 | 6 | 20.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18.3146 | 0 | 0 | 15.2622 | 3.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 0 | 1.6958 | 0.33916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 21.5496 | 0 | 0 | 17.958 | 3.5916 | Изменение стоимости, сроков реализации и объемов инвестиций по годам обусловлено разработкой и получением рабочей документации с учетом актуальной стоимости оборудования и технических решений, предложенных проектировщиком.
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.8301 | 13.6013 | 0 | 8.8365 | 11.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51356 | 0 | 0 | 0.42796 | 0.085593 | 0.4971 | 0 | 0 | 0.41425 | 0.082851 | 2.4801 | 0 | 0 | 2.0755 | 0.40455 | 2.0654 | 0 | 0 | 1.7212 | 0.34424 | 8.8365 | 0 | 0 | 7.3896 | 1.447 | 11.0388 | 0 | 0 | 9.2248 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8301 | 0 | 0 | 9.8931 | 1.9371 | 13.6013 | 0 | 0 | 11.3602 | 2.2411 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено фактическими результатами закупочных процедур в 2021-2022 годов.
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | З | 2012 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1624 | 168.1345 | 161.7074 | 171.5407 | 8.8818e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0089 | 0 | 0 | 69.4794 | 13.5295 | 90.3882 | 0 | 0 | 75.4244 | 14.9638 | 71.2932 | 0 | 0 | 60.0056 | 11.2876 | 54.9015 | 0 | 0 | 46.1723 | 8.7292 | 3.2907 | 0 | 0 | 2.7422 | 0.54844 | 13.2552 | 0 | 0 | 11.046 | 2.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 157.5927 | 0 | 0 | 132.2272 | 25.3655 | 158.545 | 0 | 0 | 132.6428 | 25.9022 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2021 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования обусловлено уточнением кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022
2.3.4 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | H_505-АГ-51 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5892 | 1.6684 | 1.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5892 | 0 | 0 | 1.331 | 0.2582 | 1.5147 | 0 | 0 | 1.2842 | 0.23052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15368 | 0 | 0 | 0.12807 | 0.025613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5892 | 0 | 0 | 1.331 | 0.2582 | 1.6684 | 0 | 0 | 1.4122 | 0.25613 | Изменение сроков реализации проекта в связи с гашением в 2022 году кредиторской задолженности 2021 года. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактических затрат 2021г. Изменение объемов финансирования обусловлено уточнением кредиторской задолженности
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | З | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 52.95 | 52.7017 | 71.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.59 | 0 | 0 | 26.475 | 5.115 | 8.0004 | 0 | 0 | 6.667 | 1.3334 | 44.9496 | 0 | 0 | 37.608 | 7.3416 | 34.6632 | 0 | 0 | 28.9751 | 5.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0381 | 0 | 0 | 8.3847 | 1.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 76.5396 | 0 | 0 | 64.083 | 12.4566 | 52.7017 | 0 | 0 | 44.0267 | 8.675 | Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с неисполнением договорых обязательств 2021 года. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2021 года.
2.3.4 | Техническое перевооружение компрессорной станции, СП БТЭЦ | N_505-АГ-84 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.46 | 0 | 0 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.46 | 0 | 0 | 13 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.46 | 0 | 0 | 13 | 2.46 | Новый проект. Включен в ИПР для реконструкции и модернизации системы подачи сжатого воздуха на нужды эксплуатации и ремонта основного и вспомогательного энергетического оборудования
2.3.4 | Техническое перевооружение вагонных весов, СП БТЭЦ | N_505-АГ-85 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.1265 | 0 | 0 | 7.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4506 | 0 | 0 | 5.4367 | 1.0139 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67592 | 0 | 0 | 0.56326 | 0.11265 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1265 | 0 | 0 | 6 | 1.1265 | 7.1265 | 0 | 0 | 6 | 1.1265 | Новый проект. Включен в ИПР для замены вагонных весов ВД-30-1-4, отслуживших нормативный срок (Срок службы весов согласно паспортных данных составляет 10 лет. Фактическая наработка – 14 лет) на более современную модель ВД-30-2-8 позволяющую производить повагонное взвешивание вагонов как в динамике, так и статике, а также имеющие автоматизированную систему распознавания номеров вагонов.
2.3.4 | Техническое перевооружение ЩКА генераторов ст № 1-3, СП БТЭЦ | N_505-АГ-89 | Н | 2025 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.2 | 0 | 0 | 15.1667 | 3.0333 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.7 | 0 | 0 | 16.6667 | 3.0333 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.7 | 0 | 0 | 33.3333 | 6.3667 | 39.7 | 0 | 0 | 33.3333 | 6.3667 | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола технического совещания с цель. исключения вибрацию электрощеток, исключения зависания электрощеток и увеличения ресурса их работы, обеспечения равномерного токораспределения на электрощетках за счет применения пружин постоянного нажатия, исключение перегрева и подгорания контактных колец, исключение частых проточек и шлифовок контактных колец, обеспечения безопасного обслуживания ЩКА, обеспечения нормативных параметров охлаждающего воздуха ЩКА по чистоте и микроклимату (влажность, температура),обеспечения мониторинга токораспределения по щеткам.
2.3.4 | Модернизация системы аспирации цеха топливоподачи СП БТЭЦ | N_505-АГ-91 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.93 | 0 | 0 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.33 | 0 | 0 | 7 | 1.33 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.93 | 0 | 0 | 10 | 1.93 | 11.93 | 0 | 0 | 10 | 1.93 | Новый проект. Включен в ИПР для снижения негативного эффекта пыления топлива при разгрузке, пересыпке и складирования на угольном поле.
2.3.4 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | L_505-АГ-102 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 44.297 | 45.2109 | 0 | 0 | 19.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2316 | 0 | 0 | 20.2267 | 4.0049 | 0.06879 | 0 | 0 | 0.06879 | 0 | 20.0653 | 0 | 0 | 16.7703 | 3.2951 | 25.4109 | 0 | 0 | 21.4641 | 3.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7311 | 0 | 0 | 16.4426 | 3.2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.297 | 0 | 0 | 36.997 | 7.3 | 45.2109 | 0 | 0 | 37.9755 | 7.2354 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования по годам реализации связано с корректировкой графика выполнения работ согласно заключенному договору. Изменение сметной стоимости в связи с уточнением прочих затрат не облагаемых НДС
2.3.4 | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыувний. | L_505-АГ-103 | И | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12 | 10.3823 | 0 | 0 | 5.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5.3552 | 0 | 0 | 4.4675 | 0.88765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0271 | 0 | 0 | 4.1893 | 0.83786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10.3823 | 0 | 0 | 8.6568 | 1.7255 | Изменение срока реализации проекта, стоимости и объемов финансирования по годам обусловлено корректировкой графика работ и услловиями заключенного договора.
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-1 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока, СП РГРЭС | N_505-АГ-95 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.86 | 0 | 0 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.264 | 0 | 0 | 12.87 | 2.394 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.596 | 0 | 0 | 1.33 | 0.266 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.86 | 0 | 0 | 14.2 | 2.66 | 16.86 | 0 | 0 | 14.2 | 2.66 | Новый проект. Включен в ИПР для замены физически и морально изношенной аккумуляторной батареи СК-20-1 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока,на современную малообслуживаемую АК закрытого типа.
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в пгт Прогресс, СП АТС | N_505-АТС-3 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.524 | 0 | 0 | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.524 | 0 | 0 | 0 | 4.524 | Новый проеккт включен в ИПР с целью организация дистанционного измерения и передачи параметров теплоносителя, для технологического контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения, с выводом параметров режимов работы ТМ на диспетчерский пункт.
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Благовещенске, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-4 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.861 | 0 | 0 | 10.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.781 | 0 | 0 | 8.2843 | 1.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.861 | 0 | 0 | 9.1843 | 1.6767 | Новый проект включен в ИПР с целью организации дистанционного измерения и передачи параметров теплоносителя, для технологического контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения, с выводом параметров режимов работы ТМ на диспетчерский пункт.
2.3.4 | Установка узла коммерческого учета тепловой энергии на границе раздела внутренних тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей (узел "Б"), СП АТС | N_505-БлТЭЦ2-17 | И | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.6601 | 0 | 0 | 18.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49568 | 0 | 0 | 0.41307 | 0.082614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4344 | 0 | 0 | 13.8154 | 2.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.4417 | 0.28833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6601 | 0 | 0 | 15.6701 | 2.99 | Новый проект. Проект включен в ИПР в связи с присоединением к АО "ДГК" 2-ой оч. Благовещенской ТЭЦ и необходимостью учета переходящих обязательств новой станции по инвестиционным проектам. Проект реализуется с целью обеспечения коммерческого учета тепловой энергии на границе раздела внутренних тепловых сетей и организации дистанционного измерения и передачи параметров теплоносителя, для технологического контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения, с выводом параметров режимов работы ТМ на диспетчерский пункт.
2.3.4 | Техперевооружение деаэратора теплосети, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-3 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | Новый проект включен в ИПР с целью доведения норм качества подпиточной и сетевой воды ТС до норм ниже предельных значений определённых ПТЭ, снижение затрат на ремонт трубопроводов ТС, увеличение межремонтных периодов ТС на основании акта от 27.12.2022
2.3.4 | Модернизация АСУТП КАВД, с заменой КИПиА КА№9 СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-4 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.84 | 0 | 0 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 0 | 0 | 8.2 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 0 | 0 | 8.2 | 1.64 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности работы оборудования, исключения неточностей при учете топлива.
2.3.4 | Замена автомобильных весов с внедрением системы автоматизации, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-5 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 5.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 5.5 | 1.1 | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности работы оборудования, исключения неточностей при учете топлива.
2.3.4 | Замена масляного выключателя ШОВ-220 типа У-220 на элегазовый с комплектом РЗА, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-6 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 27.24 | 0 | 0 | 27.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.0667 | 0 | 0 | 20.9916 | 3.0751 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.0667 | 0 | 0 | 20.9916 | 3.0751 | 24.0667 | 0 | 0 | 20.9916 | 3.0751 | Новый проект. Проект включен в ИПР ля повышения надёжности электроснабжения потребителей 220 кВ, снижения прямых затрат на ремонт, повышения пожарной безопасности.
2.3.4 | Установка приборов учета тепловой энергии на теплоисточниках, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-1псптэ | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | Новый проект включен в ИПР для исполнения требований Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя"
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 76.53 | 2996.8972 | 0 | 47.98 | 2975.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 21.6389 | 0 | 0 | 18.0325 | 3.6065 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 46.068 | 0 | 0 | 38.39 | 7.678 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 194.8935 | 0 | 0 | 164.0175 | 30.8759 | 443.674 | 0 | 0 | 372.0577 | 71.6163 | нд | нд | нд | нд | нд | 173.9589 | 0 | 0 | 147.3884 | 26.5705 | нд | нд | нд | нд | нд | 547.5294 | 0 | 0 | 458.7964 | 88.733 | нд | нд | нд | нд | нд | 1241.6922 | 0 | 0 | 978.2425 | 263.4497 | 1427.7626 | 0 | 0 | 1198.6825 | 229.0801 | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 76.53 | 2840.7772 | 0 | 47.98 | 2824.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 16.2389 | 0 | 0 | 13.5325 | 2.7065 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 45.468 | 0 | 0 | 37.89 | 7.578 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 194.8935 | 0 | 0 | 164.0175 | 30.8759 | 443.674 | 0 | 0 | 372.0577 | 71.6163 | нд | нд | нд | нд | нд | 167.9589 | 0 | 0 | 142.3884 | 25.5705 | нд | нд | нд | нд | нд | 540.0294 | 0 | 0 | 452.4631 | 87.5663 | нд | нд | нд | нд | нд | 1228.1922 | 0 | 0 | 966.9091 | 261.2831 | 1408.2626 | 0 | 0 | 1182.3491 | 225.9135 | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1149.1116 | 0 | 0 | 1149.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 30 | 6 | 311.2801 | 0 | 0 | 259.4001 | 51.88 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 333.6527 | 0 | 0 | 278.0439 | 55.6088 | нд | нд | нд | нд | нд | 644.9327 | 0 | 0 | 537.444 | 107.4888 | 680.9327 | 0 | 0 | 567.444 | 113.4888 | нд
2.4.1.1 | Техперевооружение БТЭЦ с переводом на сжигание природного газа двух пиковых водогрейных котлов типа КВГМ-100-150 (теплопроизводительность 2х100Гкал/час.). Без строительства магистрального трубопровода высокого давления до БТЭЦ. | N_505-АГ-105ис | Н | 2024 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1149.1116 | 0 | 0 | 1149.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 30 | 6 | 311.2801 | 0 | 0 | 259.4001 | 51.88 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 333.6527 | 0 | 0 | 278.0439 | 55.6088 | нд | нд | нд | нд | нд | 644.9327 | 0 | 0 | 537.444 | 107.4888 | 680.9327 | 0 | 0 | 567.444 | 113.4888 | Новый проект. Включен в ИПР согласно Программы доп. мероприятий, реализуемых в ценовой зоне теплоснабжения (Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 г № 2250-р)
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 76.53 | 1691.6656 | 0 | 47.98 | 1675.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 16.2389 | 0 | 0 | 13.5325 | 2.7065 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 45.468 | 0 | 0 | 37.89 | 7.578 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 158.8935 | 0 | 0 | 134.0175 | 24.8759 | 132.3939 | 0 | 0 | 112.6576 | 19.7363 | нд | нд | нд | нд | нд | 167.9589 | 0 | 0 | 142.3884 | 25.5705 | нд | нд | нд | нд | нд | 206.3767 | 0 | 0 | 174.4192 | 31.9575 | нд | нд | нд | нд | нд | 583.2594 | 0 | 0 | 429.4652 | 153.7943 | 727.3298 | 0 | 0 | 614.9052 | 112.4247 | нд
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц с заменой трубопроводов с Ду800мм на Ду 1000мм протяженностью 1994 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | K_505-АГ-135тп | И | 2022 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 76.53 | 291.916 | 0 | 47.98 | 285.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 6.9129 | 0 | 0 | 5.7608 | 1.1522 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 25.92 | 0 | 0 | 21.6 | 4.32 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 102.6271 | 0 | 0 | 86.5392 | 16.0878 | 76.82 | 0 | 0 | 65.35 | 11.47 | нд | нд | нд | нд | нд | 71.586 | 0 | 0 | 60.911 | 10.675 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.05 | 0 | 0 | 6.7083 | 1.3417 | нд | нд | нд | нд | нд | 232.986 | 0 | 0 | 132.9693 | 100.0167 | 291.916 | 0 | 0 | 246.8693 | 45.0467 | Изменение срока, стоимости и объемов инвестиций по годам реализации ввиду включения проекта в Программу доп. мероприятий, реализуемых в ценовой зоне теплоснабжения (Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 г № 2250-р). Проект ранее планировался к реализации за счет платы за технологическое присоединение, в рамках проекта потребность замены составляла 750 м тепловой сети в двухтрубном исчислении. С переходом АО «ДГК» в ценовую зону на территории Амурской области протяженность участка тепломагистрали, требуемого замены трубопроводов, была уточнена и составила 1994 м в двухтрубном исполнении, следовательно стоимость проекта пересчитана.
2.4.1.2 | Реконструкция участка т/м № 1ЦР диаметром 800 мм, протяженностью 2192,57 м в двухтрубном исполнении, с заменой строительных конструкций и типа тепловой изоляции с применением технологии K-Flex, СП АТС | N_505-АГ-106ис | Н | 2026 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 357.9972 | 0 | 0 | 357.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24 | 0 | 0 | 20 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.58 | 0 | 0 | 40.3833 | 7.1967 | нд | нд | нд | нд | нд | 71.58 | 0 | 0 | 60.3833 | 11.1967 | 71.58 | 0 | 0 | 60.3833 | 11.1967 | Новый проект. Включен в ИПР согласно Программы доп. мероприятий, реализуемых в ценовой зоне теплоснабжения (Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 г № 2250-р)
2.4.1.2 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-6СЗ до ТП - 9СЗ с Ду600мм на Ду 700мм протяженностью 670 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АГ-107ис | Н | 2025 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 107.3964 | 0 | 0 | 107.3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.5 | 0 | 0 | 20 | 3.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.56 | 0 | 0 | 30.15 | 5.41 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.46 | 0 | 0 | 54.65 | 9.81 | 64.46 | 0 | 0 | 54.65 | 9.81 | Новый проект. Включен в ИПР согласно Программы доп. мероприятий, реализуемых в ценовой зоне теплоснабжения (Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 г № 2250-р)
2.4.1.2 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района, от ТП-9СЗ до. ТК-12СЗ с Ду500мм на Ду700мм протяженностью 664 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АГ-108ис | Н | 2027 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 106.434 | 0 | 0 | 106.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0.9 | 5.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0.9 | Новый проект. Включен в ИПР согласно Программы доп. мероприятий, реализуемых в ценовой зоне теплоснабжения (Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 г № 2250-р)
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АГ-109ис | И | 2022 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 307.9188 | 0 | 0 | 298.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.326 | 0 | 0 | 7.7717 | 1.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.548 | 0 | 0 | 16.29 | 3.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2664 | 0 | 0 | 47.4783 | 8.7881 | 50.1739 | 0 | 0 | 42.8076 | 7.3663 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.8728 | 0 | 0 | 38.9774 | 6.8955 | нд | нд | нд | нд | нд | 59.7505 | 0 | 0 | 50.6473 | 9.1032 | нд | нд | нд | нд | нд | 155.7972 | 0 | 0 | 132.4323 | 23.3649 | 240.9376 | 0 | 0 | 203.9723 | 36.9653 | Новый проект. Включен в ИПР согласно Программы доп. мероприятий, реализуемых в ценовой зоне теплоснабжения (Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 г № 2250-р)
2.4.1.2 | Реконструкция участка т/м №2 Северного планировочного района, от УТ-12АС до ТК13С протяженностью в двухтрубном исполнении 196 м с заменой трубопроводов с Ду500мм на Ду700мм, СП АТС | N_505-АГ-110ис | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 31.0392 | 0 | 0 | 31.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.8362 | 0 | 0 | 21.0302 | 3.806 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.8362 | 0 | 0 | 23.5302 | 4.306 | 27.8362 | 0 | 0 | 23.5302 | 4.306 | Новый проект. Включен в ИПР согласно Программы доп. мероприятий, реализуемых в ценовой зоне теплоснабжения (Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 г № 2250-р)
2.4.1.2 | Перекладка участка т/м № 2 Северо-Западного района диаметром 500 мм, протяженностью 497 м в двухтрубном исполнении, с заменой строительных конструкций и типа тепловой изоляции с применением технологии K-Flex, СП АТС | N_505-АГ-111ис | Н | 2027 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 75.2844 | 0 | 0 | 75.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | Новый проект. Включен в ИПР согласно Программы доп. мероприятий, реализуемых в ценовой зоне теплоснабжения (Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 г № 2250-р)
2.4.1.2 | Строительство ПНС на т/м № 1 Центрального района в районе ул. Красноармейская – Железнодорожная, СП АТС | N_505-АГ-112ис | П | 2027 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 413.6796 | 0 | 0 | 413.6796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.6 | 0 | 0 | 18 | 3.6 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.6 | 0 | 0 | 18 | 3.6 | 21.6 | 0 | 0 | 18 | 3.6 | Новый проект. Включен в ИПР согласно Программы доп. мероприятий, реализуемых в ценовой зоне теплоснабжения (Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 г № 2250-р)
2.4.2 | пгт. Прогресс | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 156.12 | 0 | 0 | 150.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5 | 0 | 0 | 6.3333 | 1.1667 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5 | 0 | 0 | 11.3333 | 2.1667 | 19.5 | 0 | 0 | 16.3333 | 3.1667 | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 156.12 | 0 | 0 | 150.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5 | 0 | 0 | 6.3333 | 1.1667 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5 | 0 | 0 | 11.3333 | 2.1667 | 19.5 | 0 | 0 | 16.3333 | 3.1667 | нд
2.4.2.2 | Реконструкция распределительных и квартальных тепловых сетей РГРЭС 20 км (пгт. Прогресс), СП АТС | N_505-АГ-114ис | Н | 2026 | нд | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 150.12 | 0 | 0 | 150.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5 | 0 | 0 | 6.3333 | 1.1667 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5 | 0 | 0 | 11.3333 | 2.1667 | 13.5 | 0 | 0 | 11.3333 | 2.1667 | Новый проект. Включен в ИПР согласно Программы доп. мероприятий, реализуемых в ценовой зоне теплоснабжения (Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 г № 2249-р)
2.4.2.2 | Резервирование электроснабжения ПНСС №№ 1,3,4,6,7,8, СП РГРЭС | N_505-АГ-117ис | И | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 4.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | Новый проект. Включен в ИПР согласно Программы доп. мероприятий, реализуемых в ценовой зоне теплоснабжения (Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 г № 2249-р)
2.4.3 | с. Чигири | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.3.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.3.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.7372 | 6874.9362 | 6937.5803 | 6704.1989 | 6696.9935 | 6761.1284 | 0.071002 | 0 | 0 | 0.071002 | 0 | 0.071002 | 0 | 0 | 0.071002 | 0 | 2.3788 | 0 | 0 | 2.3781 | 0.00064977 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 2.3777 | 0 | 0 | 2.3777 | 0 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 0.88781 | 0 | 0 | 0.88781 | 0 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 55.5272 | 0 | 0 | 47.1038 | 8.4233 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 56.0323 | 0 | 0 | 47.0899 | 8.9424 | 66.6881 | 0 | 0 | 55.9698 | 10.7183 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2181 | 0 | 0 | 7.2448 | 0.97333 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.2824 | 0 | 0 | 43.965 | 7.3174 | нд | нд | нд | нд | нд | 138.0801 | 0 | 0 | 119.0704 | 19.0097 | 243.3918 | 0 | 0 | 207.0171 | 36.3747 | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 57.14 | 0 | 0 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.64 | 0 | 0 | 46.2167 | 8.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.0833 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 0 | 0 | 48.3 | 8.84 | нд
2.5.3 | Строительство тепловой сети от СЦТ котельной "Агромех" до СЦТ котельной п. Кирзавод протяженностью 2,7 км, СП АТС | N_505-АТС-8ис | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 57.14 | 0 | 0 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.64 | 0 | 0 | 46.2167 | 8.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.0833 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 0 | 0 | 48.3 | 8.84 | Новый проект включен в ИПР в рамках исполнения обязательств ЕТО по на территории ценовой зоны с целью обеспечения надежности и качественного теплоснабжения потребителей
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.7372 | 6874.9362 | 6880.4403 | 6704.1989 | 6696.9935 | 6703.9884 | 0.071002 | 0 | 0 | 0.071002 | 0 | 0.071002 | 0 | 0 | 0.071002 | 0 | 2.3788 | 0 | 0 | 2.3781 | 0.00064977 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 2.3777 | 0 | 0 | 2.3777 | 0 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 0.88781 | 0 | 0 | 0.88781 | 0 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 0.88717 | 0 | 0 | 0.88717 | 0 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 53.5323 | 0 | 0 | 45.0066 | 8.5257 | 66.6881 | 0 | 0 | 55.9698 | 10.7183 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2181 | 0 | 0 | 7.2448 | 0.97333 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.2824 | 0 | 0 | 43.965 | 7.3174 | нд | нд | нд | нд | нд | 138.0801 | 0 | 0 | 119.0704 | 19.0097 | 186.2518 | 0 | 0 | 158.7171 | 27.5347 | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | П | 1991 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 170.7372 | 6874.9362 | 6874.9362 | 6704.1989 | 6696.9935 | 6698.4843 | 0.071002 | 0 | 0 | 0.071002 | 0 | 0.071002 | 0 | 0 | 0.071002 | 0 | 2.3788 | 0 | 0 | 2.3781 | 0.00064977 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 2.3777 | 0 | 0 | 2.3777 | 0 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 0.88781 | 0 | 0 | 0.88781 | 0 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 0.88717 | 0 | 0 | 0.88717 | 0 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 48.0281 | 0 | 0 | 40.4198 | 7.6083 | 66.6881 | 0 | 0 | 55.9698 | 10.7183 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2181 | 0 | 0 | 7.2448 | 0.97333 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.2824 | 0 | 0 | 43.965 | 7.3174 | нд | нд | нд | нд | нд | 138.0801 | 0 | 0 | 119.0704 | 19.0097 | 180.7476 | 0 | 0 | 154.1303 | 26.6174 | Изменение объемов финансировния по годам обусловлено корректировкой графика реализации проекта. В период 2024-2025 годы планируется разработка проиектно-сметной документации, с 2027 года реализация проекта.
2.5.4 | Строительство склада хранения масла в закрытой таре для обслуживания оборудования 2-й очереди на Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-19 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.5041 | 0 | 0 | 5.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5041 | 0 | 0 | 4.5868 | 0.91736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5041 | 0 | 0 | 4.5868 | 0.91736 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения соответствия места хранения бочек и емкостей для хранения масла требованиям ФНП в области промышленной безопасности и требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74798 | 248.059 | 361.2196 | 241.46 | 123.1738 | 253.4616 | 0.65844 | 0 | 0 | 0.5487 | 0.10974 | 0.65844 | 0 | 0 | 0.5487 | 0.10974 | 64.7011 | 0 | 0 | 53.9176 | 10.7835 | 63.0899 | 0 | 0 | 52.5749 | 10.515 | 58.2538 | 0 | 0 | 48.5449 | 9.709 | 34.6858 | 0 | 0 | 28.9048 | 5.781 | 2.1351 | 0 | 0 | 1.7792 | 0.35585 | 8.576 | 0 | 0 | 7.1467 | 1.4293 | 23.7033 | 0 | 0 | 19.7528 | 3.9506 | 210.1385 | 0 | 0 | 183.8386 | 26.2999 | 31.7987 | 0 | 0 | 26.4989 | 5.2998 | 12.8682 | 0 | 0 | 10.7235 | 2.1447 | 7.482 | 0 | 0 | 6.235 | 1.247 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7571 | 0 | 0 | 5.6309 | 1.1262 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2771 | 0 | 0 | 11.0643 | 2.2129 | нд | нд | нд | нд | нд | 208.1083 | 0 | 0 | 173.4236 | 34.6847 | 356.8745 | 0 | 0 | 306.1186 | 50.7559 | нд
2.7 | Разработка ПИР для модернизации АОСН Райчихинской ГРЭС с реализацией УВ на отключение ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Бурея | L_505-АГ-104 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.063443 | 0.68718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063443 | 0 | 0 | 0.05287 | 0.010574 | 0.68718 | 0 | 0 | 0.57265 | 0.11453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.063443 | 0 | 0 | 0.05287 | 0.010574 | 0.68718 | 0 | 0 | 0.57265 | 0.11453 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по факту 2022 года обусловлено удорожанием стоимости ПИР по результатам закупочных процедур ввиду некорректного планирования объема инвестиций на основании документов АО "СО ЕЭС"
2.7 | Покупка оборудования видеоконференции БТЭЦ,, 1 шт. | H_505-АГ-27-76 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.89921 | 0.9262 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89921 | 0 | 0 | 0.74934 | 0.14987 | 0.9262 | 0 | 0 | 0.77183 | 0.15437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89921 | 0 | 0 | 0.74934 | 0.14987 | 0.9262 | 0 | 0 | 0.77183 | 0.15437 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
2.7 | Покупка оборудования бесперебойного питания, СП РГРЭС, АУ АГ, 2 шт. | H_505-АГ-27-78 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4982 | 3.7869 | 3.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4982 | 0 | 0 | 2.9151 | 0.58303 | 3.7869 | 0 | 0 | 3.1557 | 0.63114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4982 | 0 | 0 | 2.9151 | 0.58303 | 3.7869 | 0 | 0 | 3.1557 | 0.63114 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
2.7 | Покупка трактор Беларус-892 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-129 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2453 | 2.1819 | 1.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2453 | 0 | 0 | 1.8711 | 0.37422 | 2.1819 | 0 | 0 | 1.8182 | 0.36365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2453 | 0 | 0 | 1.8711 | 0.37422 | 2.1819 | 0 | 0 | 1.8182 | 0.36365 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-130 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.0688 | 0 | 3.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0688 | 0 | 0 | 3.3907 | 0.67814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0688 | 0 | 0 | 3.3907 | 0.67814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с отказом от его реализации
2.7 | Покупка автокран КС-55713-5К КАМАЗ-4311846 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-131 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.5753 | 0 | 9.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5753 | 0 | 0 | 7.1461 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5753 | 0 | 0 | 7.1461 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с отказом от его реализации
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-132 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5052 | 0 | 2.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5052 | 0 | 0 | 2.0877 | 0.41754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5052 | 0 | 0 | 2.0877 | 0.41754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с отказом от его реализации
2.7 | Покупка Дробилка молотковая МД5х2 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-135 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.8957 | 0.684 | 0.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8957 | 0 | 0 | 0.74641 | 0.14928 | 0.684 | 0 | 0 | 0.57 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8957 | 0 | 0 | 0.74641 | 0.14928 | 0.684 | 0 | 0 | 0.57 | 0.114 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
2.7 | Покупка Устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры Ретом-ВЧ/64 с программным обеспечением РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-136 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5258 | 1.4179 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5258 | 0 | 0 | 1.2715 | 0.25429 | 1.4179 | 0 | 0 | 1.1815 | 0.23631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5258 | 0 | 0 | 1.2715 | 0.25429 | 1.4179 | 0 | 0 | 1.1815 | 0.23631 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
2.7 | Покупка Уровнемер радарный БАРС 322МИ-03СП, СП РГРЭС (3 шт) | I_505-АГ-27-137 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.50202 | 0.64282 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50202 | 0 | 0 | 0.41835 | 0.08367 | 0.64282 | 0 | 0 | 0.53568 | 0.10714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50202 | 0 | 0 | 0.41835 | 0.08367 | 0.64282 | 0 | 0 | 0.53568 | 0.10714 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
2.7 | Покупка Вибростенд калибровочный переносной 9100D СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-138 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2634 | 1.3013 | 0.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2634 | 0 | 0 | 1.0528 | 0.21057 | 1.3013 | 0 | 0 | 1.0844 | 0.21689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2634 | 0 | 0 | 1.0528 | 0.21057 | 1.3013 | 0 | 0 | 1.0844 | 0.21689 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
2.7 | Покупка Анализатор частоты водорода СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-139 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4613 | 1.4148 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4613 | 0 | 0 | 1.2177 | 0.24355 | 1.4148 | 0 | 0 | 1.179 | 0.23579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4613 | 0 | 0 | 1.2177 | 0.24355 | 1.4148 | 0 | 0 | 1.179 | 0.23579 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
2.7 | Приобретение мини погрузчика 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-198 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0136 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0136 | 0 | 0 | 2.5114 | 0.50227 | 3.12 | 0 | 0 | 2.6 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0136 | 0 | 0 | 2.5114 | 0.50227 | 3.12 | 0 | 0 | 2.6 | 0.52 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
2.7 | Приобретение машинки для шлифования сёдел задвижек К8085-ДУ 100-150 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-201 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4719 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4719 | 0 | 0 | 0.39325 | 0.07865 | 0.792 | 0 | 0 | 0.66 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4719 | 0 | 0 | 0.39325 | 0.07865 | 0.792 | 0 | 0 | 0.66 | 0.132 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
2.7 | Приобретение труботорцевателя " Мангуст-2МТ" 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-202 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2695 | 0.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2695 | 0 | 0 | 0.22458 | 0.044917 | 0.2695 | 0 | 0 | 0.22458 | 0.044917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2695 | 0 | 0 | 0.22458 | 0.044917 | 0.2695 | 0 | 0 | 0.22458 | 0.044917 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Приобретение труботорцевателя " Мангуст-МИДИ" 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-203 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2161 | 0.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2161 | 0 | 0 | 0.18008 | 0.036017 | 0.2161 | 0 | 0 | 0.18008 | 0.036017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2161 | 0 | 0 | 0.18008 | 0.036017 | 0.2161 | 0 | 0 | 0.18008 | 0.036017 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
2.7 | Покупка Анализатор кислорода в дымовых газах 2 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-207 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5921 | 2.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5921 | 0 | 0 | 2.1601 | 0.43202 | 2.9461 | 0 | 0 | 2.4551 | 0.49101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5921 | 0 | 0 | 2.1601 | 0.43202 | 2.9461 | 0 | 0 | 2.4551 | 0.49101 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
2.7 | Приобретение железнодорожной лебедки электрической маневровой двухбарабанной ТЛ-8М СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-188 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0403 | 1.0403 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0.93 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0403 | 0 | 0 | 0.86691 | 0.17338 | 1.0403 | 0 | 0 | 0.86691 | 0.17338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1563 | 0 | 0 | 1.7969 | 0.35938 | 1.0403 | 0 | 0 | 0.86691 | 0.17338 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.7 | Покупка автобус Газель NEXT ГАЗ-A65R32 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-121 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8582 | 1.8582 | 1.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8582 | 0 | 0 | 1.5485 | 0.3097 | 1.8582 | 0 | 0 | 1.5485 | 0.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8582 | 0 | 0 | 1.5485 | 0.3097 | 1.8582 | 0 | 0 | 1.5485 | 0.3097 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка автомобиль бортовой ГАЗель Next БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-124 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3716 | 1.3716 | 1.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3716 | 0 | 0 | 1.143 | 0.2286 | 1.3716 | 0 | 0 | 1.143 | 0.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3716 | 0 | 0 | 1.143 | 0.2286 | 1.3716 | 0 | 0 | 1.143 | 0.2286 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка миллиомметра МИКО-7 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-14 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.312 | 0.312 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.218 | 0.0436 | 0.312 | 0 | 0 | 0.26 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2616 | 0 | 0 | 0.218 | 0.0436 | 0.312 | 0 | 0 | 0.26 | 0.052 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.7 | Покупка видеоскопа PCEVE 340 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-17 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3864 | 0.3864 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0.26 | 0.052 | 0.3864 | 0 | 0 | 0.322 | 0.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.312 | 0 | 0 | 0.26 | 0.052 | 0.3864 | 0 | 0 | 0.322 | 0.0644 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.7 | Покупка Бомбовый калориметр IKA-С 2000 РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-88 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7 | 1.7 | 2.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5572 | 0 | 0 | 2.131 | 0.4262 | 1.7 | 0 | 0 | 1.4167 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5572 | 0 | 0 | 2.131 | 0.4262 | 1.7 | 0 | 0 | 1.4167 | 0.28333 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.7 | Покупка Термостат «LOIP» LT-810 (Россия) РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-89 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.089691 | 0.089691 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | 0.089691 | 0 | 0 | 0.074742 | 0.014948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | 0.089691 | 0 | 0 | 0.074742 | 0.014948 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.7 | Покупка Испытательная установка АИ-70 (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-90 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.37878 | 0.37878 | 0.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4476 | 0 | 0 | 0.373 | 0.0746 | 0.37878 | 0 | 0 | 0.31565 | 0.06313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4476 | 0 | 0 | 0.373 | 0.0746 | 0.37878 | 0 | 0 | 0.31565 | 0.06313 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.7 | Покупка Прибор контроля тока щеток ПКТЩ (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-91 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9792 | 0 | 0 | 0.816 | 0.1632 | 0.9792 | 0 | 0 | 0.816 | 0.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9792 | 0 | 0 | 0.816 | 0.1632 | 0.9792 | 0 | 0 | 0.816 | 0.1632 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Дефектоскоп ультразвуковой УДЗ-307ВД РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-125 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.24326 | 0.24326 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3864 | 0 | 0 | 0.322 | 0.0644 | 0.24326 | 0 | 0 | 0.20272 | 0.040543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3864 | 0 | 0 | 0.322 | 0.0644 | 0.24326 | 0 | 0 | 0.20272 | 0.040543 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.7 | Покупка сварочного агрегата АДД 2*25002П СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-126 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1817 | 1.1817 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 1.1817 | 0 | 0 | 0.98478 | 0.19696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 1.1817 | 0 | 0 | 0.98478 | 0.19696 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.7 | Покупка Переносной калибратор давления СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-173 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35045 | 0.35045 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35045 | 0 | 0 | 0.29204 | 0.058409 | 0.35045 | 0 | 0 | 0.29204 | 0.058409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35045 | 0 | 0 | 0.29204 | 0.058409 | 0.35045 | 0 | 0 | 0.29204 | 0.058409 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Аппарат высокого давления Karcher HD 5/17C СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-177 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Разработка ПИР для проекта "Строительство на территории СП "БТЭЦ" здания прачечной производительностью 250 кг. в смену" | N_505-БлТЭЦ2-20 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9716 | 0 | 0 | 1.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9716 | 0 | 0 | 1.643 | 0.32861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9716 | 0 | 0 | 1.643 | 0.32861 | Новый проект включен в ИПР в связи с тем, что прачечная в СП «Благовещенская ТЭЦ» не соответствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам и нормам СанПиН, требованиям к оборудованию, содержанию и режиму прачечных, т.к. по СанПиН прачечная должна быть отдельно стоящим зданием, к которому подведены все коммуникации (требование законодательства РФ), планировочные решения помещений прачечных должны предусматривать последовательность (поточность) технологического процесса на всех этапах обработки без пересечения и контакта чистого и грязного белья, мощность прачечной не соответствует требованиям по производительности в связи с увеличением численности работников с вводом в эксплуатацию 2 очереди Благовещенской ТЭЦ, необходимо строительство здания прачечной (решение протокола ТС ). Для реализации данного проекта необходимо провести проектно-изыскательские работы.
2.7 | Покупка МФУ монохромное, СП БТЭЦ кол-во 26 шт. | F_505-АГ-27-1 | З | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74798 | 1.5582 | 1.607 | 0.84324 | 0 | 0 | 0.65844 | 0 | 0 | 0.5487 | 0.10974 | 0.65844 | 0 | 0 | 0.5487 | 0.10974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15182 | 0 | 0 | 0.12652 | 0.025303 | 0.2006 | 0 | 0 | 0.16717 | 0.033433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15182 | 0 | 0 | 0.12652 | 0.025303 | 0.2006 | 0 | 0 | 0.16717 | 0.033433 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации обусловлено учетом фактических затрат 2021 года. Заключен договор поставки.
2.7 | Покупка оборудования Локальных вычислительных сетей СП Благовещенская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-АГ-27-215 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.8011 | 0 | 0 | 6.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8011 | 0 | 0 | 5.6676 | 1.1335 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8011 | 0 | 0 | 5.6676 | 1.1335 | 6.8011 | 0 | 0 | 5.6676 | 1.1335 | Новый проект. Включен в ИПР для применения передовой техники и технологии при построении ЛВС, заменой устаревшего оборудования, обеспечения сегментации и зон безопасности локальной вычислительной сети (ЛВС).
2.7 | Покупка оборудования Локальных вычислительных сетей СП Райчихинская ГРЭС, 1 шт. | N_505-АГ-27-216 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.7666 | 0 | 0 | 3.7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7666 | 0 | 0 | 3.1388 | 0.62777 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7666 | 0 | 0 | 3.1388 | 0.62777 | 3.7666 | 0 | 0 | 3.1388 | 0.62777 | Новый проект. Включен в ИПР для применения передовой техники и технологии при построении ЛВС, заменой устаревшего оборудования, обеспечения сегментации и зон безопасности локальной вычислительной сети (ЛВС).
2.7 | Покупка Обрудования системы записи оперативных переговоров СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-148 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.40342 | 0.43335 | 0.492 | 0.40342 | 0.43335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40342 | 0 | 0 | 0.33618 | 0.067237 | 0.43335 | 0 | 0 | 0.36112 | 0.072225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40342 | 0 | 0 | 0.33618 | 0.067237 | 0.43335 | 0 | 0 | 0.36112 | 0.072225 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
2.7 | Покупка оборудования АТС СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-150 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.8561 | 6.5299 | 3.828 | 5.8561 | 6.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8561 | 0 | 0 | 4.8801 | 0.97602 | 6.5299 | 0 | 0 | 5.4416 | 1.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8561 | 0 | 0 | 4.8801 | 0.97602 | 6.5299 | 0 | 0 | 5.4416 | 1.0883 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
2.7 | Покупка бульдозер Б14 СП РГРЭС 2 шт. | I_505-АГ-27-120 | З | 2020 | 2027 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 38.052 | 25.7557 | 39.6624 | 12.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.486 | 0 | 0 | 10.405 | 2.081 | 12.5477 | 0 | 0 | 10.4564 | 2.0913 | 13.208 | 0 | 0 | 11.0066 | 2.2013 | 13.208 | 0 | 0 | 11.0066 | 2.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.694 | 0 | 0 | 21.4116 | 4.2823 | 25.7557 | 0 | 0 | 21.4631 | 4.2926 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта в связи с исключением дальнейшей реализации проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-122 | З | 2020 | 2023 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.8276 | 3.0616 | 6.6456 | 3.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0816 | 0 | 0 | 2.568 | 0.5136 | 3.0616 | 0 | 0 | 2.5513 | 0.51027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.766 | 0 | 0 | 3.1383 | 0.62766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8476 | 0 | 0 | 5.7063 | 1.1413 | 3.0616 | 0 | 0 | 2.5513 | 0.51027 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта в связи с исключением дальнейшей реализации проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
2.7 | Покупка бульдозер ДЭТ 400Б1Р2 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-123 | З | 2020 | 2027 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 83.8241 | 38.5572 | 80.0664 | 45.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5572 | 0 | 0 | 32.131 | 6.4262 | 38.5572 | 0 | 0 | 32.131 | 6.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.5572 | 0 | 0 | 32.131 | 6.4262 | 38.5572 | 0 | 0 | 32.131 | 6.4262 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта в связи с исключением дальнейшей реализации проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
2.7 | Покупка спецавтомобиль вакуумная машина на базе Камаз-43253-3010 28 КО520К БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-133 | И | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.8887 | 104.0494 | 4.1724 | 0 | 100.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8887 | 0 | 0 | 3.2406 | 0.64812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0054 | 0 | 0 | 3.3378 | 0.66757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.044 | 0 | 0 | 83.37 | 16.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8887 | 0 | 0 | 3.2406 | 0.64812 | 104.0494 | 0 | 0 | 86.7078 | 17.3416 | Сроки реализации проекта изменены из-за позднего проведения закупочных процедур в 2021г и как следствие сроки посатавки перенесены в 2022 г. Изменение стоимости проекта в соответствии с заключенным договором поставки.
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 вакуумка БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-134 | З | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8032 | 2.8836 | 2.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8032 | 0 | 0 | 2.336 | 0.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8836 | 0 | 0 | 2.403 | 0.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8032 | 0 | 0 | 2.336 | 0.4672 | 2.8836 | 0 | 0 | 2.403 | 0.4806 | Сроки реализации проекта изменены из-за позднего проведения закупочных процедур в 2021г и как следствие сроки посатавки перенесены в 2022 г. Изменение стоимости проекта в соответствии с заключенным договором поставки.
2.7 | Покупка микраавтобус Ford Tourneo Custom БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-153 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9976 | 0 | 3.318 | 2.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9976 | 0 | 0 | 2.498 | 0.49961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9976 | 0 | 0 | 2.498 | 0.49961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
2.7 | Покупка автопогрузчик GEKA D20 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-154 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.022 | 0 | 2.0304 | 2.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 0 | 1.685 | 0.33699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.022 | 0 | 0 | 1.685 | 0.33699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
2.7 | Покупка автомобиль УАЗ-220695 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-155 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.066 | 0 | 1.0764 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 0.88834 | 0.17767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.066 | 0 | 0 | 0.88834 | 0.17767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
2.7 | Покупка минитрактор Беларус-320 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-156 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3103 | 0 | 1.2456 | 1.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3103 | 0 | 0 | 1.092 | 0.21839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3103 | 0 | 0 | 1.092 | 0.21839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
2.7 | Покупка фронтальный погрузчик-экскаватор TLB-825 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-157 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.4759 | 0 | 7.3428 | 6.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4759 | 0 | 0 | 5.3966 | 1.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4759 | 0 | 0 | 5.3966 | 1.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 СП БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-194 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.8204 | 9.4244 | 3.57 | 3.8204 | 9.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4244 | 0 | 0 | 7.8536 | 1.5707 | 3.8204 | 0 | 0 | 3.1837 | 0.63674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8204 | 0 | 0 | 3.1837 | 0.63674 | 9.4244 | 0 | 0 | 7.8536 | 1.5707 | Изменение стоимости, сроков реализации и объемов инвестиций по годам обусловлено получание актуальных ТКП и необходимостью приобретения техники в 2023 году.
2.7 | Покупка трактор Беларус-892 БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-180 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5087 | 0 | 2.1396 | 2.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5087 | 0 | 0 | 2.0906 | 0.41812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5087 | 0 | 0 | 2.0906 | 0.41812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-178 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.7991 | 0 | 2.9508 | 2.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7991 | 0 | 0 | 2.3326 | 0.46652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7991 | 0 | 0 | 2.3326 | 0.46652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
2.7 | Покупка Легковой автомобиль, седа, мощность дв. Не менее 150 л.с., бензин, АКПП СП БТЭЦ (1 шт) | J_505-АГ-27-168 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3431 | 0 | 2.1252 | 2.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3431 | 0 | 0 | 1.9526 | 0.39052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3431 | 0 | 0 | 1.9526 | 0.39052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
2.7 | Покупка Фронатльный погрузчик СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-170 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.8932 | 5.9 | 9.0456 | 8.8932 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 4.9167 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 4.9167 | 0.98333 | Изменение стоимости, сроков реализации и объемов инвестиций по годам обусловлено получание актуальных ТКП и необходимостью приобретения техники в 2023 году.
2.7 | Покупка Фронтальный погрузчик TL155 СП БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-171 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.2835 | 0 | 9.0456 | 7.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2835 | 0 | 0 | 6.0696 | 1.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2835 | 0 | 0 | 6.0696 | 1.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
2.7 | Покупка Микроавтобус, 8 мест(7+1), мощность дв. не менее 125л.с., привод передний/полный, МКПП, сдвижные боковые двери, электростеклоподъёмники, фронтальные/боковые подушки/шторки безопасности БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-172 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8963 | 0 | 3.4644 | 1.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8963 | 0 | 0 | 1.5803 | 0.31605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8963 | 0 | 0 | 1.5803 | 0.31605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
2.7 | Покупка автомобиль УАЗ-220695 БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-190 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0478 | 0 | 1.08 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0 | 0 | 0.87316 | 0.17463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0478 | 0 | 0 | 0.87316 | 0.17463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
2.7 | Покупка Преобразователей частоты LG IG5A для ПСУ КА№ 6,7 (СП РГРЭС) (6 шт) | I_505-АГ-27-158 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.38367 | 0 | 0.3624 | 0.38367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38367 | 0 | 0 | 0.31973 | 0.063946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38367 | 0 | 0 | 0.31973 | 0.063946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
2.7 | Покупка Установка регенерации масла УРМ 2500 (РГРЭС) (1 шт) | I_505-АГ-27-160 | Н | 2023 | 2023 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9716 | 2.6441 | 1.8324 | 1.9716 | 2.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9716 | 0 | 0 | 1.643 | 0.32859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9716 | 0 | 0 | 1.643 | 0.32859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования. Изменение стоимости и объема инвестиций по годам реализации по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития РФ от 30.09.2022.
2.7 | Покупка Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов типа «Коэффициент» (северный вариант). СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-162 | Н | 2023 | 2023 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22077 | 0.29465 | 0.2052 | 0.22077 | 0.29465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22077 | 0 | 0 | 0.18397 | 0.036795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22077 | 0 | 0 | 0.18397 | 0.036795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования. Изменение стоимости и объема инвестиций по годам реализации по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития РФ от 30.09.2022.
2.7 | Покупка Двухэлектродный датчик электропроводимости Condemax CLS12 с компект. СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-143 | Н | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.38938 | 0.50479 | 0.4584 | 0 | 0.50479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38938 | 0 | 0 | 0.32448 | 0.064896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50479 | 0 | 0 | 0.42066 | 0.084131 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89417 | 0 | 0 | 0.74514 | 0.14903 | 0.50479 | 0 | 0 | 0.42066 | 0.084131 | Изменение срока реализации проекта в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования до 2026 года. Изменение стоимости и объема инвестиций по годам реализации по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития РФ от 30.09.2022.
2.7 | Покупка Комплекс измерительный механических параметров турбин РГРЭС, (2 шт) | I_505-АГ-27-144 | И | 2021 | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4881 | 1.691 | 2.5752 | 0.74991 | 0.95288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73815 | 0 | 0 | 0.61512 | 0.12302 | 0.73814 | 0 | 0 | 0.61512 | 0.12302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74991 | 0 | 0 | 0.62492 | 0.12498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95288 | 0 | 0 | 0.79407 | 0.15881 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4409 | 0 | 0 | 2.0341 | 0.40682 | 1.691 | 0 | 0 | 1.4092 | 0.28184 | Изменение срока реализации проекта в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования до 2026 года. Изменение стоимости и объема инвестиций по годам реализации по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития РФ от 30.09.2022.
2.7 | Покупка Ультрозвуковой расходомер теплосчетчик UFP-20 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-163 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.95317 | 1.2354 | 0.8388 | 0.95317 | 1.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2354 | 0 | 0 | 1.0295 | 0.2059 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2354 | 0 | 0 | 1.0295 | 0.2059 | 1.2354 | 0 | 0 | 1.0295 | 0.2059 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2021г. с применением индекс-дефляторов от Минэкономразвития РФ от сентября 2022 года.
2.7 | Покупка Анализатор натрия с комплектом для отбора проб МАРК-1002, РГРЭС (1 шт.) | I_505-АГ-27-145 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.26205 | 0.33724 | 0.252 | 0.26205 | 0.33724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33724 | 0 | 0 | 0.28103 | 0.056206 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33724 | 0 | 0 | 0.28103 | 0.056206 | 0.33724 | 0 | 0 | 0.28103 | 0.056206 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2021г. с применением индекс-дефляторов от Минэкономразвития РФ от сентября 2022 года.
2.7 | Покупка Индикатор температуры и влажности газов микропроцессорный типа ГТВ-002, СП РГРЭС (2 шт) | I_505-АГ-27-164 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16163 | 0 | 0.1644 | 0.16163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16163 | 0 | 0 | 0.13469 | 0.026939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16163 | 0 | 0 | 0.13469 | 0.026939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи исключением проекта из программы Общества: проект исключен ввиду необеспеченности источником финансирования.
2.7 | Покупка Галогенный течеискатель ИГС-1 СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-147 | Н | 2027 | 2022 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.41976 | 0.5402 | 0.396 | 0 | 0.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41976 | 0 | 0 | 0.3498 | 0.06996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5402 | 0 | 0 | 0.45016 | 0.090033 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95996 | 0 | 0 | 0.79996 | 0.15999 | 0.5402 | 0 | 0 | 0.45016 | 0.090033 | Изменение сроков реализации и объема инвестиций по годам в связи с необеспеченностью источником финансирования до 2027 года. Изменение стоимости по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития РФ от 30.09.2022.
2.7 | Покупка Газоанализатор взрывоопасных газов и паров СИГМА 1М с двумя датчиками Д 1Б исп. 1 (мазут) СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-174 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.088416 | 0 | 0.1056 | 0.088416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088416 | 0 | 0 | 0.07368 | 0.014736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.088416 | 0 | 0 | 0.07368 | 0.014736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
2.7 | Покупка Сварочный аппарат для ВОЛС, 2 шт. СП БТЭЦ | N_505-АГ-27-213 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4992 | 0 | 0 | 1.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4992 | 0 | 0 | 1.2493 | 0.24987 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4992 | 0 | 0 | 1.2493 | 0.24987 | 1.4992 | 0 | 0 | 1.2493 | 0.24987 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения монтажных, ремонтных и аварийно-востановительных работ на ВОЛС
2.7 | Покупка Комплект оборудования для технического обслуживания ВОЛС, 2 шт. СП БТЭЦ | N_505-АГ-27-214 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.5648 | 0 | 0 | 2.5648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5648 | 0 | 0 | 2.1373 | 0.42746 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5648 | 0 | 0 | 2.1373 | 0.42746 | 2.5648 | 0 | 0 | 2.1373 | 0.42746 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения бесперебойной работы ВОЛС и системы видеонаблюдения
2.7 | Покупка Преобразователь уровня радиоволновой БАРС 352И.06-специсполнение (мазут) СП РГРЭС (2 шт) | J_505-АГ-27-176 | Н | 2027 | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.71969 | 0.93686 | 0.5712 | 0.71969 | 0.93686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71969 | 0 | 0 | 0.59975 | 0.11995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93686 | 0 | 0 | 0.78072 | 0.15614 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6566 | 0 | 0 | 1.3805 | 0.27609 | 0.93686 | 0 | 0 | 0.78072 | 0.15614 | Изменение сроков реализации и объема инвестиций по годам в связи с необеспеченностью источником финансирования до 2027 года. Изменение стоимости по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2021г с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития РФ от 30.09.2022.
2.7 | Покупка стирально-отжимной машины ВО-40П СП БТЭЦ, 1шт | J_505-АГ-27-179 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3996 | 1.4667 | 1.41 | 1.3996 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3996 | 0 | 0 | 1.1664 | 0.23327 | 1.4667 | 0 | 0 | 1.2222 | 0.24444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3996 | 0 | 0 | 1.1664 | 0.23327 | 1.4667 | 0 | 0 | 1.2222 | 0.24444 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
2.7 | Покупка стиральной машины В25-312 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-181 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.54225 | 0.62201 | 0.57 | 0.54225 | 0.62201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54225 | 0 | 0 | 0.45188 | 0.090375 | 0.62201 | 0 | 0 | 0.51834 | 0.10367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54225 | 0 | 0 | 0.45188 | 0.090375 | 0.62201 | 0 | 0 | 0.51834 | 0.10367 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
2.7 | Покупка сушильной машины ВС-40П СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-182 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.77935 | 0.73171 | 0.72 | 0.77935 | 0.73171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77935 | 0 | 0 | 0.64946 | 0.12989 | 0.73171 | 0 | 0 | 0.60976 | 0.12195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77935 | 0 | 0 | 0.64946 | 0.12989 | 0.73171 | 0 | 0 | 0.60976 | 0.12195 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
2.7 | Покупка гладильной доски с утюгом Ветаз СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-183 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11457 | 0 | 0.162 | 0.11457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11457 | 0 | 0 | 0.095473 | 0.019095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11457 | 0 | 0 | 0.095473 | 0.019095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
2.7 | Покупка весы аналитические ВЛ-220 С СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-184 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18159 | 0.18688 | 0.216 | 0.18159 | 0.18688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18159 | 0 | 0 | 0.15133 | 0.030266 | 0.18688 | 0 | 0 | 0.15573 | 0.031146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18159 | 0 | 0 | 0.15133 | 0.030266 | 0.18688 | 0 | 0 | 0.15573 | 0.031146 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
2.7 | Покупка прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-185 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.40184 | 0.47205 | 0.48 | 0.40184 | 0.47205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40184 | 0 | 0 | 0.33487 | 0.066974 | 0.47205 | 0 | 0 | 0.39337 | 0.078675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40184 | 0 | 0 | 0.33487 | 0.066974 | 0.47205 | 0 | 0 | 0.39337 | 0.078675 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
2.7 | Покупка Весы ВЛ-124В 1 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-208 | Н | 2027 | 2022 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15088 | 0.23516 | 0 | 0 | 0.23516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15088 | 0 | 0 | 0.12573 | 0.025147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23516 | 0 | 0 | 0.19597 | 0.039194 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38604 | 0 | 0 | 0.3217 | 0.064341 | 0.23516 | 0 | 0 | 0.19597 | 0.039194 | Изменение сроков реализации и объема инвестиций по годам в связи с необеспеченностью источником финансирования до 2027 года. Изменение стоимости и объема инвестиций по годам реализации по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2021г с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития РФ от 30.09.2022.
2.7 | Покупка Гидробур Delta RD7 с шнекобуром S5 1шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-209 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33705 | 0 | 0 | 0.28087 | 0.056175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33705 | 0 | 0 | 0.28087 | 0.056175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
2.7 | Покупка Трансформатора напряжения систем шин ЗРУ-35 кВ 2 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-210 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.62277 | 0.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62277 | 0 | 0 | 0.51898 | 0.1038 | 0.7992 | 0 | 0 | 0.666 | 0.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62277 | 0 | 0 | 0.51898 | 0.1038 | 0.7992 | 0 | 0 | 0.666 | 0.1332 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено учетом фактических затрат 2021 года и условий по заключенному договору
2.7 | Покупка стенда для испытания абразивных кругов СИП800К2 или аналог СП БТЭЦ, 1шт | J_505-АГ-27-186 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.616 | 1.8883 | 1.9992 | 1.616 | 1.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.616 | 0 | 0 | 1.3467 | 0.26933 | 1.8883 | 0 | 0 | 1.5736 | 0.31472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.616 | 0 | 0 | 1.3467 | 0.26933 | 1.8883 | 0 | 0 | 1.5736 | 0.31472 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
2.7 | Покупка кондуктометра автоматического для определения концентрации слабых растворов серной кислоты КС-1-2К СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-187 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16016 | 0.18688 | 0.18 | 0.16016 | 0.18688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16016 | 0 | 0 | 0.13347 | 0.026694 | 0.18688 | 0 | 0 | 0.15573 | 0.031146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16016 | 0 | 0 | 0.13347 | 0.026694 | 0.18688 | 0 | 0 | 0.15573 | 0.031146 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
2.7 | Приобретение прибора измерителя напряженности магнитного поля ИМП-6 СП БТЭЦ(1 щт) | J_505-АГ-27-189 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.069672 | 0 | 0.072 | 0.069672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069672 | 0 | 0 | 0.05806 | 0.011612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.069672 | 0 | 0 | 0.05806 | 0.011612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
2.7 | Приобретение уровнемера УЛМ5-1 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-191 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22997 | 0.27881 | 0.1932 | 0.22997 | 0.27881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22997 | 0 | 0 | 0.19164 | 0.038328 | 0.27881 | 0 | 0 | 0.23234 | 0.046468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22997 | 0 | 0 | 0.19164 | 0.038328 | 0.27881 | 0 | 0 | 0.23234 | 0.046468 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
2.7 | Приобретение аспиратора ПУ-2Э исп. 1 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-192 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11504 | 0 | 0.138 | 0.11504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11504 | 0 | 0 | 0.095864 | 0.019173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11504 | 0 | 0 | 0.095864 | 0.019173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
2.7 | Покупка Серверного оборудования 2 шт, СП БТЭЦ | N_505-АГ-27-212 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.482 | 0 | 0 | 7.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.482 | 0 | 0 | 6.235 | 1.247 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.482 | 0 | 0 | 6.235 | 1.247 | 7.482 | 0 | 0 | 6.235 | 1.247 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современными средствами автоматизации и информатизации
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | N_505-БлТЭЦ-1-27-14 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.8949 | 0 | 0 | 8.8949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8949 | 0 | 0 | 7.4124 | 1.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8949 | 0 | 0 | 7.4124 | 1.4825 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современной техникой и заменой физически изношенной техники
2.7 | Покупка автокран КС-55713-5К КАМАЗ-4311846 БТЭЦ 1 шт. | N_505-БлТЭЦ-1-27-15 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.2484 | 0 | 0 | 15.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2484 | 0 | 0 | 12.707 | 2.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2484 | 0 | 0 | 12.707 | 2.5414 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современной техникой и заменой физически изношенной техники
2.7 | Покупка бульдозера, 2 шт , СП Благовещенская ТЭЦ 2-ая очередь | N_505-БлТЭЦ2-27-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0 | 2.4444 | 0.48888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0 | 2.4444 | 0.48888 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современной техникой
2.7 | Покупка машины пневматической "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 1 комп., СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-13 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.2807 | 0 | 0 | 0.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2807 | 0 | 0 | 0.23392 | 0.046783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2807 | 0 | 0 | 0.23392 | 0.046783 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современной техникой
2.7 | Покупка шумомера-виброметра четырехканального - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-27-9 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.37432 | 0 | 0 | 0.37432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37432 | 0 | 0 | 0.31193 | 0.062386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37432 | 0 | 0 | 0.31193 | 0.062386 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка мельницы лабораторной для подготовки проб угля - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-27-10 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.31396 | 0 | 0 | 0.31396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31396 | 0 | 0 | 0.26163 | 0.052327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31396 | 0 | 0 | 0.26163 | 0.052327 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка прибора по получению особо чистой воды (деионизатора) "Водолей" - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-27-11 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12838 | 0 | 0 | 0.12838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12838 | 0 | 0 | 0.10699 | 0.021397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12838 | 0 | 0 | 0.10699 | 0.021397 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка источника бесперебойного питания (ИБП) для хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000" - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-27-12 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.15339 | 0 | 0 | 0.15339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15339 | 0 | 0 | 0.12783 | 0.025566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15339 | 0 | 0 | 0.12783 | 0.025566 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | Н | 2021 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.572 | 7.908 | 2.5956 | 0 | 7.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.572 | 0 | 0 | 2.1434 | 0.42867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.908 | 0 | 0 | 6.59 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.572 | 0 | 0 | 2.1434 | 0.42867 | 7.908 | 0 | 0 | 6.59 | 1.318 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации на основании актуальных ТКП с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г. Перенос сроков реализации проекта в связи с неисполнением в 2021 году.
2.7 | Покупка экскаватор гусеничный полноповоротный, объем ковша от 01, до 0,25 м3, кол-во 1 шт, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-27-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современной техникой и заменой физически изношенной техники
2.7 | Покупка грузопоршневого манометра, РГРЭС (1 шт) | N_505-РГРЭС-27-2 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66 | 0 | 0 | 0.55 | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66 | 0 | 0 | 0.55 | 0.11 | 0.66 | 0 | 0 | 0.55 | 0.11 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
2.7 | Покупка вальцовочной машины "ВМ-1250" (или эквивалент), 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-4 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.27306 | 0 | 0 | 0.27306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27306 | 0 | 0 | 0.22755 | 0.045509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27306 | 0 | 0 | 0.22755 | 0.045509 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка набора индикаторных нутромеров (диапазон измерения 18-150) Mitutoy, 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-5 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.14044 | 0 | 0 | 0.14044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14044 | 0 | 0 | 0.11703 | 0.023406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14044 | 0 | 0 | 0.11703 | 0.023406 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка сварочного генератора, 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-6 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12358 | 0 | 0 | 0.12358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12358 | 0 | 0 | 0.10299 | 0.020597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12358 | 0 | 0 | 0.10299 | 0.020597 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка трубогиба, 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-7 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.15866 | 0 | 0 | 0.15866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15866 | 0 | 0 | 0.13222 | 0.026444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15866 | 0 | 0 | 0.13222 | 0.026444 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Выкуп котельной Агромех,тепловых сетей пгт. Новорайчихинск, СП АТС | N_505-АТС-13ис | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 52.339 | 0 | 0 | 52.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.339 | 0 | 0 | 52.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.339 | 0 | 0 | 52.339 | 0 | Новый проект включен в ИПР в рамках исполнения обязательств ЕТО по на территории ценовой зоны с целью обеспечения надежности и качественного теплоснабжения потребителей и с целью дальнейшей реконструкции выкупаемой котельной и тепловых сетей.
3 | Приморский край | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 4943.1755 | нд | нд | 4749.381 | нд | нд | 2318.5672 | 10208.4866 | 16330.194 | 5719.9517 | 3322.7885 | 10489.3571 | 863.8622 | 0 | 0 | 473.9834 | 389.8788 | 863.8622 | 0 | 0 | 473.9834 | 389.8788 | 1241.2666 | 0 | 0 | 674.1309 | 567.1357 | 840.1044 | 0 | 0 | 564.5637 | 275.5407 | 1432.5135 | 0 | 0 | 796.3442 | 636.1693 | 833.9256 | 0 | 0 | 409.779 | 424.1466 | 1430.6509 | 0 | 0 | 1023.0621 | 407.5887 | 984.3775 | 0 | 0 | 788.0288 | 196.3487 | 829.2293 | 0 | 0 | 697.0239 | 132.2055 | 3069.6717 | 0 | 0 | 1546.3846 | 1523.2872 | 703.3838 | 0 | 0 | 592.793 | 110.5908 | 2847.8357 | 0 | 0 | 1129.819 | 1718.0167 | 1515.5123 | 0 | 0 | 960.7702 | 554.7421 | нд | нд | нд | нд | нд | 809.7303 | 0 | 0 | 682.5179 | 127.2123 | нд | нд | нд | нд | нд | 841.1382 | 0 | 0 | 707.7542 | 133.384 | нд | нд | нд | нд | нд | 8803.4248 | 0 | 0 | 6134.3964 | 2669.0283 | 11742.2957 | 0 | 0 | 6789.6174 | 4952.6783 | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 966.59 | нд | нд | 772.7955 | нд | нд | 208.2076 | 1388.1238 | 2652.9658 | 861.4665 | 386.2765 | 1854.3126 | 145.1223 | 0 | 0 | 86.4613 | 58.661 | 145.1223 | 0 | 0 | 86.4613 | 58.661 | 228.4355 | 0 | 0 | 113.1747 | 115.2607 | 192.3204 | 0 | 0 | 138.5154 | 53.8051 | 246.961 | 0 | 0 | 141.867 | 105.0941 | 115.9674 | 0 | 0 | 36.7372 | 79.2302 | 209.2359 | 0 | 0 | 0 | 209.2359 | 137.0355 | 0 | 0 | 99.8884 | 37.1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.503 | 0 | 0 | 142.3389 | 851.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.1486 | 0 | 0 | 127.148 | 326.0007 | 19.4432 | 0 | 0 | 14.1808 | 5.2624 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 704.0756 | 0 | 0 | 269.2226 | 434.8531 | 1911.4181 | 0 | 0 | 558.8087 | 1352.6094 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 966.59 | нд | нд | 772.7955 | нд | нд | 208.2076 | 1388.1238 | 2652.9658 | 861.4665 | 386.2765 | 1854.3126 | 145.1223 | 0 | 0 | 86.4613 | 58.661 | 145.1223 | 0 | 0 | 86.4613 | 58.661 | 228.4355 | 0 | 0 | 113.1747 | 115.2607 | 192.3204 | 0 | 0 | 138.5154 | 53.8051 | 246.961 | 0 | 0 | 141.867 | 105.0941 | 115.9674 | 0 | 0 | 36.7372 | 79.2302 | 209.2359 | 0 | 0 | 0 | 209.2359 | 137.0355 | 0 | 0 | 99.8884 | 37.1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.503 | 0 | 0 | 142.3389 | 851.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.1486 | 0 | 0 | 127.148 | 326.0007 | 19.4432 | 0 | 0 | 14.1808 | 5.2624 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 704.0756 | 0 | 0 | 269.2226 | 434.8531 | 1911.4181 | 0 | 0 | 558.8087 | 1352.6094 | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.806 | 0 | 0 | 7.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4577 | 0 | 0 | 1.8597 | 0.59801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3179 | 0 | 0 | 5.1745 | 2.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030426 | 0 | 0 | 0.025355 | 0.0050711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.806 | 0 | 0 | 7.0596 | 2.7465 | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта "Жилое здание по ул. Снеговая, 7 в г. Владивостоке" | N_505-ПГт-179тп | З | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31475 | 0 | 0 | 1.9334 | 0 | 0 | 0.091808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8416 | 0 | 0 | 1.2885 | 0.55301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091808 | 0 | 0 | 0.076506 | 0.015301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9334 | 0 | 0 | 1.365 | 0.56832 | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №133/ПГ-21 от 16.03.2021).
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети 2Ду50 мм от точки присоединения на теплотрассе "АТЭЦ-Мазутохозяйство" до границы земельного участка жилого дома по ул. Володарского, 70 L=138 м (в двухтрубном исполнении) | N_505-ПГт-185тп | З | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26214 | 0 | 0 | 2.9253 | 0 | 0 | 2.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30205 | 0 | 0 | 0.30205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6233 | 0 | 0 | 1.9676 | 0.65567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9253 | 0 | 0 | 2.2697 | 0.65567 | Новый проект, включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение.
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 3,4,5.7, г. Артем, СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-198тп | И | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32768 | 0 | 0 | 4.3388 | 0 | 0 | 4.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31409 | 0 | 0 | 0.26909 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0247 | 0 | 0 | 3.0713 | 0.95347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3388 | 0 | 0 | 3.3404 | 0.99847 | Новый проект включен в ИПР в рамках исполнения обязательств по договорам тех. присоединнеия
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети ул. Западная, 27 2Ду 57х3,5 L=35 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-10тп | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2836 | 0 | 0 | 0.60853 | 0 | 0 | 0.60853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5781 | 0 | 0 | 0.059162 | 0.51894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030426 | 0 | 0 | 0.025355 | 0.0050711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60853 | 0 | 0 | 0.084517 | 0.52401 | Новый проект включен в ИПР в рамках исполнения обязательств по договорам тех. присоединнеия
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 14.1873 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 7.6475 | 18.7708 | 0.75892 | 0 | 11.1233 | 0.0060407 | 0 | 0 | 0.0060407 | 0 | 0.0060407 | 0 | 0 | 0.0060407 | 0 | 11.0242 | 0 | 0 | 0 | 11.0242 | 7.6414 | 0 | 0 | 0.050646 | 7.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6981 | 0 | 0 | 0.09 | 2.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6105 | 0 | 0 | 0 | 7.6105 | 0.81475 | 0 | 0 | 0 | 0.81475 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.839 | 0 | 0 | 0 | 11.839 | 18.7647 | 0 | 0 | 0.14065 | 18.6241 | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети от УТ01114/9 до границы земельного участка поликлиники по ул. Партизанская,13 Дн 133 L=2х250м.п. в г. Артеме | K_505-ПГт-134тп | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 14.1873 | август 2019г. | нд | 14.1873 | август 2019г. | 11.8228 | 0 | 7.1262 | 7.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.509 | 0 | 0 | 0 | 10.509 | 7.1262 | 0 | 0 | 0.050646 | 7.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.509 | 0 | 0 | 0 | 10.509 | 7.1262 | 0 | 0 | 0.050646 | 7.0756 | Изменение плана на 2020 год обусловлено учетом факта финансирования по итогам 2020 года
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границы с инженерно-техническими сетями дома в г. Владивостоке по ул. Тигровая, 23б Дн 108х4 L=2х27,5п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-122тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74627 | 0 | 0.52125 | 0.52125 | 0.75892 | 0 | 0 | 0.0060407 | 0 | 0 | 0.0060407 | 0 | 0.0060407 | 0 | 0 | 0.0060407 | 0 | 0.51521 | 0 | 0 | 0 | 0.51521 | 0.51521 | 0 | 0 | 0 | 0.51521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51521 | 0 | 0 | 0 | 0.51521 | 0.51521 | 0 | 0 | 0 | 0.51521 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.2 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1725 в сторону УТ-1726 с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм по ул. Народный проспект д. 28, в г. Владивостоке. СП "ПТС" | N_505-ПГт-184тп | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1745 | 0 | 0 | 8.1475 | 0 | 0 | 8.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3327 | 0 | 0 | 0 | 7.3327 | 0.81475 | 0 | 0 | 0 | 0.81475 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81475 | 0 | 0 | 0 | 0.81475 | 8.1475 | 0 | 0 | 0 | 8.1475 | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №300/ПГ-21 от 26.05.2021).
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Коррекционная школа-интернат III-IV видов", ул Фрунзе 4, г. Артем. | N_505-ПГт-191тп | И | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4049 | 0 | 0 | 2.9758 | 0 | 0 | 2.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6981 | 0 | 0 | 0.09 | 2.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27778 | 0 | 0 | 0 | 0.27778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9758 | 0 | 0 | 0.09 | 2.8858 | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (доп. соглашение №1 к договору на подключение №704 от 09.04.2019).
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.905 | 1251.9494 | 0 | 0 | 1236.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7905 | 0 | 0 | 0 | 1.7905 | 2.1299 | 0 | 0 | 0 | 2.1299 | 16.1145 | 0 | 0 | 0 | 16.1145 | 12.951 | 0 | 0 | 0 | 12.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.4963 | 0 | 0 | 120.6655 | 818.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.7437 | 0 | 0 | 127.1226 | 151.6211 | 18.6285 | 0 | 0 | 14.1808 | 4.4476 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.5335 | 0 | 0 | 14.1808 | 22.3526 | 1251.9494 | 0 | 0 | 261.9689 | 989.9805 | нд
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Апарт-отель со встроенной автостоянкой во Фрунзенском районе г. Владивостока" | L_505-ПГт-155тп | П | 2021 | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.905 | 0 | 17.905 | 28.105 | 0 | 0 | 26.3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7905 | 0 | 0 | 0 | 1.7905 | 1.7905 | 0 | 0 | 0 | 1.7905 | 16.1145 | 0 | 0 | 0 | 16.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6831 | 0 | 0 | 7.65 | 16.0331 | 2.6315 | 0 | 0 | 0.85 | 1.7815 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.5365 | 0 | 0 | 0.85 | 19.6865 | 28.105 | 0 | 0 | 8.5 | 19.605 | Изменение сроков реализации проекта и объемов финансирования по годам обусловлено корректировкой графика работ. Изменение стоимости проекта обусловлено удорожанием стоимости МТР.
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в в г.Владивостоке" | N_505-ПГт-168тп | И | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108.648 | 0 | 0 | 97.2757 | 0 | 0 | 93.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15234 | 0 | 0 | 0 | 0.15234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2241 | 0 | 0 | 0 | 3.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7027 | 0 | 0 | 0 | 84.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1965 | 0 | 0 | 0 | 9.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2757 | 0 | 0 | 0 | 97.2757 | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №85/71-21 от 25.01.2021).
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс в районе Катерная в г. Владивостоке | N_505-ПГт-166тп | И | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 146.5722 | 0 | 0 | 145.5527 | 0 | 0 | 141.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11062 | 0 | 0 | 0 | 0.11062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9454 | 0 | 0 | 0 | 3.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0789 | 0 | 0 | 0 | 129.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4178 | 0 | 0 | 0 | 12.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.5527 | 0 | 0 | 0 | 145.5527 | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №267/71-21 от 01.03.2021).
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул. Басаргина в г. Владивостоке» | N_505-ПГт-167тп | И | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 51.4543 | 0 | 0 | 177.649 | 0 | 0 | 171.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076502 | 0 | 0 | 0 | 0.076502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7815 | 0 | 0 | 0 | 5.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9897 | 0 | 0 | 47.5684 | 106.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8013 | 0 | 0 | 14.8344 | 2.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.649 | 0 | 0 | 62.4028 | 115.2462 | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №79/71-21 от 21.01.2021).
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1709 в сторону УТ-1712А с 2Ду800 мм на 2Ду1000 мм L=788 м (в двухтрубном исполнении) в районе ул. Стрелочная СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-187тп | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 165.1123 | 0 | 0 | 163.5595 | 0 | 0 | 163.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2032 | 0 | 0 | 8.207 | 138.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3564 | 0 | 0 | 13.6303 | 2.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.5595 | 0 | 0 | 21.8373 | 141.7222 | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1726А в сторону УТ-1728А с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=175,5 м (в двухтрубном исполнении) в районе Народный проспект СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-188тп | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 165.1123 | 0 | 0 | 33.1127 | 0 | 0 | 33.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8475 | 0 | 0 | 0 | 25.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2652 | 0 | 0 | 0 | 7.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1127 | 0 | 0 | 0 | 33.1127 | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1716 до ТНС-Жигур с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=173,6 м (однотрубное исполнение обратного трубопровода) в районе ул. Жигура и замена коллекторов ТНС-Жигур СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-189тп | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 165.1123 | 0 | 0 | 56.4806 | 0 | 0 | 56.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.465 | 0 | 0 | 16.4982 | 30.9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0156 | 0 | 0 | 7.513 | 1.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4806 | 0 | 0 | 24.0111 | 32.4694 | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети до границ земельного участка "Школа №1 в жилом районе Патрокл, г. Владивосток" ул. Басаргина 2 | N_505-ПГт-193тп | И | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.5066 | 0 | 0 | 4.3339 | 0 | 0 | 4.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3339 | 0 | 0 | 0 | 4.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3339 | 0 | 0 | 0 | 4.3339 | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения (договор на подключение №922/71-21 от 23.08.2021).
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ-1030А до сетей инженерно-технического обеспечения объекта "Многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Лазо, 6в в г. Владивостоке" СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-1тп | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.245 | 0 | 0 | 1.1877 | 0 | 0 | 1.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11877 | 0 | 0 | 0 | 0.11877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1877 | 0 | 0 | 0 | 1.1877 | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения
3.1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы ВТЭЦ-1 до УТ2403 пер. Шевченко, 2Дн 820 на 2Дн 1020, L= 2*360,6 м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-3тп | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 67.0571 | 0 | 0 | 159.9702 | 0 | 0 | 159.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.9731 | 0 | 0 | 52.9197 | 91.0535 | 15.997 | 0 | 0 | 13.3308 | 2.6662 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.997 | 0 | 0 | 13.3308 | 2.6662 | 159.9702 | 0 | 0 | 66.2505 | 93.7196 | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения
3.1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2611-УТ 2608 по ул. Борисенко.48 до точки подключения | N_550-ПТС-4тп | И | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.6323 | 0 | 0 | 71.6439 | 0 | 0 | 71.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8435 | 0 | 0 | 15.5857 | 48.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8004 | 0 | 0 | 6.5003 | 1.3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6439 | 0 | 0 | 22.086 | 49.5579 | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от проектируемой тепловой сети 2Ду500 мм в жилом районе Патрокл до жилого дома по ул. Басаргина, 2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5тп | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9272 | 0 | 0 | 10.7126 | 0 | 0 | 10.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6414 | 0 | 0 | 0 | 9.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0713 | 0 | 0 | 0 | 1.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7126 | 0 | 0 | 0 | 10.7126 | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения
3.1.3.3 | Техперевооружение ТМ №24 с увеличением диаметров трубопроводов в целях подключения Владивостокского морского торгового порта по ул. Стрельникова, 9 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-7тп | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 117.7316 | 0 | 0 | 167.2009 | 0 | 0 | 167.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4898 | 0 | 0 | 27.2235 | 123.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7111 | 0 | 0 | 13.9259 | 2.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2009 | 0 | 0 | 41.1494 | 126.0515 | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ3004 до точки подключения, ул. Снеговая 13, L=2*85м.п. 2Ду 80 мм, L-2*85м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-8тп | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3259 | 0 | 0 | 3.1246 | 0 | 0 | 3.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9684 | 0 | 0 | 1.0771 | 1.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15623 | 0 | 0 | 0.13019 | 0.026038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1246 | 0 | 0 | 1.2073 | 1.9173 | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1408 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=370п.м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-9тп | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.3938 | 0 | 0 | 42.4546 | 0 | 0 | 42.4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2182 | 0 | 0 | 0 | 38.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2364 | 0 | 0 | 3.5303 | 0.70607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4546 | 0 | 0 | 3.5303 | 38.9243 | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2417 - УТ2418 т.А ул. Станюковича, с 2 Ду 630x7 на 2 Ду 720х7 L=178 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11тп | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.1726 | 0 | 0 | 47.8586 | 0 | 0 | 47.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0818 | 0 | 0 | 2.7438 | 40.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7769 | 0 | 0 | 3.9807 | 0.79614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8586 | 0 | 0 | 6.7245 | 41.1341 | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1208 - УТ1209 ул.Фадеева, 2Ду 820х7 на 2Ду1020x10 L=139 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-12тп | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.8978 | 0 | 0 | 30.1829 | 0 | 0 | 30.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1736 | 0 | 0 | 1.7619 | 25.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0093 | 0 | 0 | 2.5077 | 0.50155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1829 | 0 | 0 | 4.2697 | 25.9132 | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения
3.1.3.3 | Строительство разводящих сетей по ул. Басаргина в г. Владивостоке 1 этап СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-13тп | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 83.4477 | 0 | 0 | 11.5443 | 0 | 0 | 11.5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1543 | 0 | 0 | 0 | 1.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5443 | 0 | 0 | 0 | 11.5443 | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 772.7955 | нд | нд | 772.7955 | нд | нд | 170.1769 | 747.5174 | 749.4587 | 577.3405 | 386.2765 | 579.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.764 | 0 | 0 | 0 | 166.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 191.064 | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 191.064 | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | С | 2012 | 2027 | 2029 | нд | 772.7955 | сентябрь 2013г. | нд | 772.7955 | сентябрь 2013г. | 404.9765 | 170.1769 | 747.5174 | 749.4587 | 577.3405 | 386.2765 | 579.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.764 | 0 | 0 | 0 | 166.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 191.064 | 191.064 | 0 | 0 | 0 | 191.064 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования по годам обусловлено корректировкой графика выполнения работ ввиду изменения производственных потребностей. Проект реализуется за за счет платы за «технологическое присоединение». На сегодняшний момент дефицита мощности котельной «Северная» нет (с учетом интенсивности застройки микрорайона "Снеговая падь" на ближайшие 5-7 лет не предвидится). Изменение стоимости проекта за счет учета актуальных индексов-дефляторов от сентября 2022 года
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 179.6071 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.0307 | 615.0539 | 622.9808 | 283.3671 | 0 | 19.6907 | 145.1163 | 0 | 0 | 86.4553 | 58.661 | 145.1163 | 0 | 0 | 86.4553 | 58.661 | 217.4113 | 0 | 0 | 113.1747 | 104.2365 | 184.679 | 0 | 0 | 138.4647 | 46.2143 | 245.1706 | 0 | 0 | 141.867 | 103.3036 | 113.8375 | 0 | 0 | 36.7372 | 77.1003 | 2.0574 | 0 | 0 | 0 | 2.0574 | 121.6267 | 0 | 0 | 98.0287 | 23.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6907 | 0 | 0 | 16.4089 | 3.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 464.6392 | 0 | 0 | 255.0417 | 209.5975 | 439.8339 | 0 | 0 | 289.6395 | 150.1944 | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 11 участок от УТ-1140 в сторону УТ-1143 ул. Станюковича | J_505-ПГт-126тп | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4397 | 0 | 18.9941 | 18.9941 | 21.4128 | 0 | 0 | 8.3962 | 0 | 0 | 0.11843 | 8.2778 | 8.3962 | 0 | 0 | 0.11843 | 8.2778 | 13.5293 | 0 | 0 | 0 | 13.5293 | 9.799 | 0 | 0 | 0.053877 | 9.7451 | 0.79888 | 0 | 0 | 0 | 0.79888 | 0.79888 | 0 | 0 | 0 | 0.79888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.3282 | 0 | 0 | 0 | 14.3282 | 10.5979 | 0 | 0 | 0.053877 | 10.544 | Изменение плана на 2020 год обусловлено учетом факта финансирования по итогам 2020 года
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ0213 - УТ0214 стадион "Строитель" Дн 720х9 L=360 пм | I_505-ПГт-118тп | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036175 | 0 | 28.7992 | 28.7992 | 29.7954 | 0 | 0 | 23.8384 | 0 | 0 | 19.9158 | 3.9226 | 23.8384 | 0 | 0 | 19.9158 | 3.9226 | 4.4473 | 0 | 0 | 3.7061 | 0.74121 | 5.0559 | 0 | 0 | 4.2164 | 0.83956 | -0.095139 | 0 | 0 | -0.079283 | -0.015857 | -0.095139 | 0 | 0 | -0.079283 | -0.015857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3521 | 0 | 0 | 3.6268 | 0.72535 | 4.9608 | 0 | 0 | 4.1371 | 0.82371 | Изменение плана на 2020 год обусловлено учетом факта финансирования по итогам 2020 года
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1113/02 до УТ-1113/03 ул. Адм.Фокина с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм | K_505-ПГт-127тп | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.064444 | 0 | 12.5664 | 12.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0202 | 0 | 0 | 4.1835 | 0.83671 | 11.1392 | 0 | 0 | 9.3064 | 1.8329 | 1.4271 | 0 | 0 | 1.1893 | 0.23786 | 1.4271 | 0 | 0 | 1.1893 | 0.23786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4474 | 0 | 0 | 5.3728 | 1.0746 | 12.5664 | 0 | 0 | 10.4957 | 2.0707 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т. "Б" (в районе УТ-2415А) в сторону УТ2416 ул.Набережная с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-128тп | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.0758 | 6.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3929 | 0 | 0 | 2.8274 | 0.56548 | 5.4212 | 0 | 0 | 4.5348 | 0.88643 | 0.65457 | 0 | 0 | 0.54548 | 0.1091 | 0.65457 | 0 | 0 | 0.54548 | 0.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0475 | 0 | 0 | 3.3729 | 0.67458 | 6.0758 | 0 | 0 | 5.0803 | 0.99553 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1214 в сторону УТ-1216 ул.Борисенко c 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм | K_505-ПГт-129тп | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0037514 | 0 | 53.7476 | 49.2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2281 | 0 | 0 | 26.0234 | 5.2047 | 38.5268 | 0 | 0 | 32.1254 | 6.4014 | 15.2208 | 0 | 0 | 12.684 | 2.5368 | 10.7618 | 0 | 0 | 8.9788 | 1.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.4489 | 0 | 0 | 38.7074 | 7.7415 | 49.2887 | 0 | 0 | 41.1041 | 8.1845 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1055 до УТ-1056 ул. Экипажная c 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-130тп | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016078 | 0 | 7.8674 | 8.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6327 | 0 | 0 | 3.8605 | 0.77211 | 0.34981 | 0 | 0 | 0.30191 | 0.047892 | 7.5176 | 0 | 0 | 6.2647 | 1.2529 | 7.6556 | 0 | 0 | 6.3871 | 1.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1503 | 0 | 0 | 10.1252 | 2.025 | 8.0054 | 0 | 0 | 6.689 | 1.3164 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0118 - УТ-0121 пр. 100 лет Владивостоку с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм | K_505-ПГт-131тп | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32.0097 | 32.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9618 | 0 | 0 | 19.1348 | 3.827 | 30.0308 | 0 | 0 | 25.049 | 4.9818 | 1.9789 | 0 | 0 | 1.6491 | 0.32981 | 1.9789 | 0 | 0 | 1.6491 | 0.32981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.9407 | 0 | 0 | 20.7839 | 4.1568 | 32.0097 | 0 | 0 | 26.698 | 5.3116 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1721 - УТ-1722 ул.К.Жигура с 2Ду 700 На 2Ду 800 | K_505-ПГт-132тп | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026796 | 0 | 24.85 | 24.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3865 | 0 | 0 | 11.1554 | 2.2311 | 21.184 | 0 | 0 | 17.6764 | 3.5076 | 3.666 | 0 | 0 | 3.055 | 0.61101 | 3.666 | 0 | 0 | 3.055 | 0.61101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0525 | 0 | 0 | 14.2104 | 2.8421 | 24.85 | 0 | 0 | 20.7314 | 4.1186 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0108 т. А в сторону УТ-0110 ул.Русская с 2Ду 700 на 2Ду 800 L=2х178м.п | K_505-ПГт-135тп | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 28.0578 | 30.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5762 | 0 | 0 | 14.6468 | 2.9294 | 17.8563 | 0 | 0 | 14.9029 | 2.9534 | 10.2015 | 0 | 0 | 8.5012 | 1.7002 | 12.9339 | 0 | 0 | 10.7907 | 2.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.7776 | 0 | 0 | 23.148 | 4.6296 | 30.7903 | 0 | 0 | 25.6936 | 5.0967 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ1229 до УТ1230 ул.Вилкова - ул.Калинина Дн 720х9 L=524 пм | I_505-ПГт-116тп | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.085392 | 0 | 33.2068 | 33.2068 | 37.6364 | 0 | 0 | 14.2149 | 0 | 0 | 11.8695 | 2.3454 | 14.2149 | 0 | 0 | 11.8695 | 2.3454 | 18.8112 | 0 | 0 | 15.676 | 3.1352 | 17.7015 | 0 | 0 | 14.7706 | 2.931 | 1.2904 | 0 | 0 | 1.0753 | 0.21507 | 1.2904 | 0 | 0 | 1.0753 | 0.21507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.1016 | 0 | 0 | 16.7513 | 3.3503 | 18.9919 | 0 | 0 | 15.8459 | 3.146 | Изменение плана на 2020 год обусловлено учетом факта финансирования по итогам 2020 года
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0301 - УТ0303 Лесной переулок - ул.Пограничная Дн 630х8 L=232 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-112тп | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.037782 | 0 | 16.469 | 16.469 | 14.1117 | 0 | 0 | 0.58242 | 0 | 0 | 0.49614 | 0.086278 | 0.58242 | 0 | 0 | 0.49614 | 0.086278 | 10.0577 | 0 | 0 | 8.3815 | 1.6763 | 14.3362 | 0 | 0 | 11.9612 | 2.375 | 1.5504 | 0 | 0 | 1.292 | 0.25841 | 1.5504 | 0 | 0 | 1.292 | 0.25841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6082 | 0 | 0 | 9.6735 | 1.9347 | 15.8866 | 0 | 0 | 13.2532 | 2.6334 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ01111Б - УТ01114/1 по ул.Ульяновская с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-105тп | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29466 | 13.4932 | 40.254 | 40.254 | 28.2249 | 0 | 0 | 25.2578 | 0 | 0 | 21.234 | 4.0238 | 25.2578 | 0 | 0 | 21.234 | 4.0238 | 1.503 | 0 | 0 | 1.2286 | 0.27442 | 1.503 | 0 | 0 | 1.2286 | 0.27442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.503 | 0 | 0 | 1.2286 | 0.27442 | 1.503 | 0 | 0 | 1.2286 | 0.27442 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ1129 - УТ1130 УП-1 ул.Посьетская с 2Ду 400мм на 2Ду 500мм | I_505-ПГт-107тп | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0057638 | 7.9292 | 9.5254 | 9.5254 | 2.9093 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | 0 | 1.0412 | 0.20436 | 1.2456 | 0 | 0 | 1.0412 | 0.20436 | 0.35059 | 0 | 0 | 0.29375 | 0.056841 | 0.35059 | 0 | 0 | 0.29375 | 0.056841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35059 | 0 | 0 | 0.29375 | 0.056841 | 0.35059 | 0 | 0 | 0.29375 | 0.056841 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УП-2 (между УТ2605 и УТ2606) до УТ2607 ул.Борисенко с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-108тп | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.8085 | 26.4281 | 26.4281 | 17.8329 | 0 | 0 | 16.6353 | 0 | 0 | 13.9303 | 2.7049 | 16.6353 | 0 | 0 | 13.9303 | 2.7049 | 0.98428 | 0 | 0 | 0.82024 | 0.16405 | 0.98428 | 0 | 0 | 0.807 | 0.17728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98428 | 0 | 0 | 0.82024 | 0.16405 | 0.98428 | 0 | 0 | 0.807 | 0.17728 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 03 от УТ 0310 - УТ 0312 пр. Красного Знамени Дн 530х9 L=2х150м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-119тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.502 | 0 | 12.2199 | 12.2199 | 13.4075 | 0 | 0 | 9.8811 | 0 | 0 | 0.10563 | 9.7755 | 9.8811 | 0 | 0 | 0.10563 | 9.7755 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 2.3389 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 2.3389 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 2.3389 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ2416А - УТ2416 (т.А) ул.Набережная (Аквамарин) Дн 820х8 L=2х120п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-121тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.013 | 0 | 13.2102 | 13.2102 | 15.9856 | 0 | 0 | 10.8335 | 0 | 0 | 0.099865 | 10.7337 | 10.8335 | 0 | 0 | 0.099865 | 10.7337 | 2.3767 | 0 | 0 | 0 | 2.3767 | 2.3767 | 0 | 0 | 0 | 2.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3767 | 0 | 0 | 0 | 2.3767 | 2.3767 | 0 | 0 | 0 | 2.3767 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ 1071 - Узел "Б" ул.Новоивановская Дн 1020х11-60 ППМИ L=2х63,2п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-120тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.111 | 0 | 12.629 | 12.629 | 15.0442 | 0 | 0 | 11.3243 | 0 | 0 | 0.063986 | 11.2603 | 11.3243 | 0 | 0 | 0.063986 | 11.2603 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 1.3047 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 1.3047 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 1.3047 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0105 - УТ0107 ул.Багратиона Дн 820х9 L=370 пм | I_505-ПГт-117тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026528 | 0 | 22.5327 | 22.5327 | 23.3997 | 0 | 0 | 21.0486 | 0 | 0 | 17.5803 | 3.4683 | 21.0486 | 0 | 0 | 17.5803 | 3.4683 | 1.484 | 0 | 0 | 1.2367 | 0.24733 | 1.484 | 0 | 0 | 1.2367 | 0.24733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.484 | 0 | 0 | 1.2367 | 0.24733 | 1.484 | 0 | 0 | 1.2367 | 0.24733 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке, СП ПТС | H_505-ПГт-67тп | З | 2013 | 2021 | 2022 | нд | 179.6071 | декабрь 2019г. | нд | 179.6071 | декабрь 2019г. | 63.7397 | 7.7998 | 68.0289 | 69.2661 | 63.6068 | 0 | 0 | 1.8581 | 0 | 0 | 0 | 1.8581 | 1.8581 | 0 | 0 | 0 | 1.8581 | 62.0253 | 0 | 0 | 0 | 62.0253 | 2.9361 | 0 | 0 | 0 | 2.9361 | 55.4349 | 0 | 0 | 0 | 55.4349 | 50.8631 | 0 | 0 | 1.0772 | 49.7859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8091 | 0 | 0 | 0 | 5.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 117.4602 | 0 | 0 | 0 | 117.4602 | 59.6082 | 0 | 0 | 1.0772 | 58.531 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2021 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 03 участок от УТ-0303(т.А) до УТ 0303 А с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм L=46 пм по ул. Алеутская, 65 а | L_505-ПГт-136тп | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7144 | 0 | 7.6825 | 9.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9233 | 0 | 0 | 0 | 6.9233 | 8.9253 | 0 | 0 | 0.34038 | 8.5849 | 0.75925 | 0 | 0 | 0 | 0.75925 | 0.44779 | 0 | 0 | 1.138 | -0.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6825 | 0 | 0 | 0 | 7.6825 | 9.3731 | 0 | 0 | 1.4784 | 7.8947 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по причине роста стоимости трубной продукции в 2021 году. (Дополнительное соглашение №1 от 21.07.2021 к договору №230/ПГ-21 от 20.04.2021). Изменение объемов финансирования по годам реализации обусловлено уточнением кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0251-т.А (в направлении УТ-0249) с ул. Западная-м.Кунгасный 2Ду 600мм на 2Ду 700 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-149тп | И | 2021 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.072902 | 0 | 25.8395 | 27.9382 | 0 | 0 | 4.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8395 | 0 | 0 | 21.5329 | 4.3066 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.879 | 0 | 0 | 19.3608 | 3.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9692 | 0 | 0 | 4.141 | 0.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.8395 | 0 | 0 | 21.5329 | 4.3066 | 27.9382 | 0 | 0 | 23.5918 | 4.3464 | Стоимость проекта измененена с учетом затрат на экспертизу ПСД и удорожанием трубной продукции. Изменение сроков реалиазции проекта по причине длительных закупочных процедур. Изменение объемов финансирования по годам связано с корректировкой графика выполнения работ по итогам закупочных процедур.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-2617 (узел Б) в направлении УТ-2618 ул. Героев Хасана, с 2Ду 800 мм на 2Ду 1000 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-150тп | И | 2021 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065965 | 0 | 60.5221 | 62.1143 | 0 | 0 | 9.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5221 | 0 | 0 | 50.4351 | 10.087 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5996 | 0 | 0 | 44.1771 | 8.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4247 | 0 | 0 | 7.8539 | 1.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.5221 | 0 | 0 | 50.4351 | 10.087 | 62.1143 | 0 | 0 | 52.121 | 9.9933 | Стоимость проекта измененена с учетом затрат на экспертизу ПСД и удорожанием трубной продукции. Изменение сроков реалиазции проекта по причине длительных закупочных процедур. Изменение объемов финансирования по годам связано с корректировкой графика выполнения работ по итогам закупочных процедур.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети кт УТ-1728А в сторону УТ-1730 Народный пр., с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-152тп | И | 2021 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.058754 | 0 | 38.5472 | 43.0028 | 0 | 0 | 5.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5472 | 0 | 0 | 32.1226 | 6.4245 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7726 | 0 | 0 | 32.0444 | 5.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1401 | 0 | 0 | 4.2834 | 0.85669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.5472 | 0 | 0 | 32.1226 | 6.4245 | 43.0028 | 0 | 0 | 36.4179 | 6.5849 | Стоимость проекта измененена с учетом затрат на экспертизу ПСД и удорожанием трубной продукции. Изменение сроков реалиазции проекта по причине длительных закупочных процедур. Изменение объемов финансирования по годам связано с корректировкой графика выполнения работ по итогам закупочных процедур.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети АТЭЦ - "Мазутохозяйство" в районе жилого дома по ул. Володарского,40, с увеличением диаметров трубопроводов 2Ду 50 мм до 2Ду 80 мм, г. Артем | L_505-ПГт-153тп | И | 2021 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9195 | 1.7909 | 0 | 0 | 0.15665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9195 | 0 | 0 | 1.5996 | 0.31991 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5443 | 0 | 0 | 1.3084 | 0.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15665 | 0 | 0 | 0.13055 | 0.026109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9195 | 0 | 0 | 1.5996 | 0.31991 | 1.7909 | 0 | 0 | 1.5289 | 0.26201 | Корректировка сроков реализации проекта, стоимости проекта и объемов финансирования по годам в связи с корректировкой графика выполнения работ по результатам проведения гидравлических испытаний, принимая во внимание, текущее тех. состояние трубопроводов (год окончания реализации проекта изменен с 2021 в 2023.). Решение подтверждено протоколом ТС от 13.01.2022 №2.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 01 участок УТ-0104Бдо УТ-0105 с 2 Ду700 мм на 800 мм L=65 пм по ул. Русская, 59 | L_505-ПГт-137тп | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1031 | 0 | 13.0713 | 11.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7731 | 0 | 0 | 0 | 11.7731 | 11.0665 | 0 | 0 | 0.076119 | 10.9904 | 1.2981 | 0 | 0 | 0 | 1.2981 | 0.57439 | 0 | 0 | 0 | 0.57439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0713 | 0 | 0 | 0 | 13.0713 | 11.6409 | 0 | 0 | 0.076119 | 11.5648 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 1598.5945 | нд | нд | 1598.5945 | нд | нд | 559.9486 | 1266.6039 | 2666.0592 | 504.496 | 330.0631 | 1739.2495 | 142.5592 | 0 | 0 | 120.2797 | 22.2795 | 142.5592 | 0 | 0 | 120.2797 | 22.2795 | 70.2682 | 0 | 0 | 59.7088 | 10.5594 | 55.334 | 0 | 0 | 47.0484 | 8.2856 | 152.2176 | 0 | 0 | 128.2824 | 23.9352 | 123.4154 | 0 | 0 | 104.6072 | 18.8083 | 26.4814 | 0 | 0 | 22.0678 | 4.4136 | 45.5524 | 0 | 0 | 38.2059 | 7.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.9066 | 0 | 0 | 53.8389 | 96.0678 | 131.7858 | 0 | 0 | 110.5764 | 21.2094 | 958.4669 | 0 | 0 | 170.5804 | 787.8865 | 389.4758 | 0 | 0 | 38.2536 | 351.2222 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.0196 | 0 | 0 | 42.7084 | 8.3112 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9921 | 0 | 0 | 9.9934 | 1.9987 | нд | нд | нд | нд | нд | 833.2404 | 0 | 0 | 411.5907 | 421.6497 | 1785.1628 | 0 | 0 | 505.2361 | 1279.9268 | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 797.246 | 0 | 0 | 797.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.776 | 0 | 0 | 51.48 | 10.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.0087 | 0 | 0 | 50.8708 | 292.1379 | 374.7751 | 0 | 0 | 26.003 | 348.7721 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0862 | 0 | 0 | 10.951 | 2.1352 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6001 | 0 | 0 | 3.8334 | 0.76668 | нд | нд | нд | нд | нд | 392.4613 | 0 | 0 | 40.7874 | 351.674 | 797.246 | 0 | 0 | 143.1382 | 654.1078 | нд
3.2.1 | Реконструкция ШБМ с заменой линии привода 3 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-152 | Н | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 41.366 | 0 | 0 | 41.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6867 | 0 | 0 | 8.1025 | 1.5842 | 13.9931 | 0 | 0 | 11.7013 | 2.2918 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0862 | 0 | 0 | 10.951 | 2.1352 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6001 | 0 | 0 | 3.8334 | 0.76668 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.6793 | 0 | 0 | 26.4857 | 5.1936 | 41.366 | 0 | 0 | 34.5882 | 6.7778 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола технического совещания №238 от 25.11.21 г. для повышения работы шаро-барабанных мельний, улучшения качества тонины помола угля, поддержания нормативного уровня угольной пыли в бункере, обеспечение нормативной паро-производительности котлоагрегата.
3.2.1 | Реконструкция паропровода от ВТЭЦ-2 теплотрасса №36 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-14 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 755.88 | 0 | 0 | 755.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.776 | 0 | 0 | 51.48 | 10.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.322 | 0 | 0 | 42.7683 | 290.5537 | 360.782 | 0 | 0 | 14.3017 | 346.4803 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 360.782 | 0 | 0 | 14.3017 | 346.4803 | 755.88 | 0 | 0 | 108.55 | 647.33 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с протоколом технического совещания б/н от 19.12.2022
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.76 | 20.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8714 | 0 | 0 | 14.2595 | 2.6119 | 18.3543 | 0 | 0 | 15.4965 | 2.8578 | 3.8886 | 0 | 0 | 3.2405 | 0.6481 | 1.9052 | 0 | 0 | 1.5877 | 0.31754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.76 | 0 | 0 | 17.5 | 3.26 | 20.2596 | 0 | 0 | 17.0842 | 3.1754 | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловой насосной станции по ул. Уборевича Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-141 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.76 | 20.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8714 | 0 | 0 | 14.2595 | 2.6119 | 18.3543 | 0 | 0 | 15.4965 | 2.8578 | 3.8886 | 0 | 0 | 3.2405 | 0.6481 | 1.9052 | 0 | 0 | 1.5877 | 0.31754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.76 | 0 | 0 | 17.5 | 3.26 | 20.2596 | 0 | 0 | 17.0842 | 3.1754 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 1598.5945 | нд | нд | 1598.5945 | нд | нд | 559.9486 | 1245.8439 | 1848.5536 | 504.496 | 330.0631 | 942.0036 | 142.5592 | 0 | 0 | 120.2797 | 22.2795 | 142.5592 | 0 | 0 | 120.2797 | 22.2795 | 70.2682 | 0 | 0 | 59.7088 | 10.5594 | 55.334 | 0 | 0 | 47.0484 | 8.2856 | 135.3462 | 0 | 0 | 114.0229 | 21.3233 | 105.0611 | 0 | 0 | 89.1107 | 15.9504 | 22.5928 | 0 | 0 | 18.8273 | 3.7655 | 43.6472 | 0 | 0 | 36.6182 | 7.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1306 | 0 | 0 | 2.3589 | 85.7718 | 131.7858 | 0 | 0 | 110.5764 | 21.2094 | 615.4583 | 0 | 0 | 119.7096 | 495.7486 | 14.7007 | 0 | 0 | 12.2506 | 2.4501 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.9334 | 0 | 0 | 31.7574 | 6.176 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.392 | 0 | 0 | 6.16 | 1.232 | нд | нд | нд | нд | нд | 420.0191 | 0 | 0 | 353.3034 | 66.7158 | 967.6573 | 0 | 0 | 345.0137 | 622.6436 | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | С | 2011 | 2022 | 2023 | нд | 1146.1693 | декабрь 2011г. | нд | 1146.1693 | декабрь 2011г. | нд | 523.7307 | 678.743 | 674.1708 | 160.5468 | 0 | 2.3631 | 42.7579 | 0 | 0 | 36.3786 | 6.3793 | 42.7579 | 0 | 0 | 36.3786 | 6.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8722 | 0 | 0 | 79.2362 | 14.636 | 83.9094 | 0 | 0 | 70.5815 | 13.3279 | 18.3822 | 0 | 0 | 15.3185 | 3.0637 | 21.4097 | 0 | 0 | 18.0123 | 3.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3631 | 0 | 0 | 1.9692 | 0.39385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 112.2543 | 0 | 0 | 94.5546 | 17.6997 | 107.6822 | 0 | 0 | 90.5631 | 17.1191 | Изменение стоимости обусловлено фактически понесенными затратами по итогам 2021 года, сложившимися с учетом экономии при проведении закупочных процедур. Изменение объемов финансирования по годам реализации и сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика финансирования.
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | С | 2016 | 2027 | 2029 | нд | 452.4253 | декабрь 2019г. | нд | 452.4253 | декабрь 2019г. | нд | 36.2178 | 543.0738 | 542.3681 | 343.6672 | 330.0631 | 331.0471 | 99.8013 | 0 | 0 | 83.9012 | 15.9002 | 99.8013 | 0 | 0 | 83.9012 | 15.9002 | 69.9862 | 0 | 0 | 59.4738 | 10.5124 | 55.0369 | 0 | 0 | 46.8005 | 8.2363 | 21.9547 | 0 | 0 | 18.2956 | 3.6591 | 20.265 | 0 | 0 | 17.6424 | 2.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.7858 | 0 | 0 | 110.5764 | 21.2094 | 142.7098 | 0 | 0 | 119.7096 | 23.0002 | 9.9487 | 0 | 0 | 8.2906 | 1.6581 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 233.6754 | 0 | 0 | 196.6363 | 37.0391 | 227.9604 | 0 | 0 | 192.4432 | 35.5172 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования по годам обусловлено корректировкой графика работ ввиду изменения производственных потребностей (ввиду строительства Артемовской ТЭЦ-2 и постепенным выводом из эксплуатации Артемовской ТЭЦ). Изменение сметной стоимости обусловлено фактически понесенными затраты при реализации проекта.
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Артемовская ТЭЦ | J_505-ПГг-115 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11774 | 0.11774 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.11 | 0.022 | 0.11774 | 0 | 0 | 0.098188 | 0.019555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.132 | 0 | 0 | 0.11 | 0.022 | 0.11774 | 0 | 0 | 0.098188 | 0.019555 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Партизанская | J_505-ПГг-116 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14053 | 0.14053 | 0.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1128 | 0 | 0 | 0.094 | 0.0188 | 0.14053 | 0 | 0 | 0.11727 | 0.023263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1128 | 0 | 0 | 0.094 | 0.0188 | 0.14053 | 0 | 0 | 0.11727 | 0.023263 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП ПТС | J_505-ПГт-125 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.03886 | 0.03886 | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0372 | 0 | 0 | 0.031 | 0.0062 | 0.03886 | 0 | 0 | 0.032429 | 0.0064306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0372 | 0 | 0 | 0.031 | 0.0062 | 0.03886 | 0 | 0 | 0.032429 | 0.0064306 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.73 | 23.5918 | 0 | 0 | 0.46754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5194 | 0 | 0 | 16.4912 | 3.0282 | 0.88671 | 0 | 0 | 0.88671 | 0 | 4.2106 | 0 | 0 | 3.5088 | 0.70177 | 22.2375 | 0 | 0 | 18.6059 | 3.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46754 | 0 | 0 | 0.38962 | 0.077923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.73 | 0 | 0 | 20 | 3.73 | 23.5918 | 0 | 0 | 19.8822 | 3.7096 | Изменение сроков и объемов финансирования по годам реализации проекта обусловлен корректировкой графика выполнения работ в связи с неисполнением договорных обязательств в 2021 году. Изменение стоимости проекта по результатам факта закупочных процедур.
3.2.4 | Реконструкция градирни №3 СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-1 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 479.2569 | 0 | 0 | 479.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0474 | 0 | 0 | 0 | 48.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.2094 | 0 | 0 | 0 | 431.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.2569 | 0 | 0 | 0 | 479.2569 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с техническим отчётом №2233/22 по комплексному обследованию железобетонной градирни № 3 Артёмовской ТЭЦ, протоколом техсовета № 121 от 20.07.2022
3.2.4 | Реконструкция багерных насосов ГРТ 1250 в сборе с электродвигателем СП Артёмовская ТЭЦ 4 шт. (2шт. - 2023г, 2 шт. -2024г) | N_505АрТЭЦ-2 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 78.7916 | 0 | 0 | 78.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2526 | 0 | 0 | 0 | 37.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.539 | 0 | 0 | 0 | 41.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7916 | 0 | 0 | 0 | 78.7916 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения безопасной, надёжной, безаварийной работы гидрозолоудаления. Необходимость реализации проекта подтверждена результатами дефектации багерных насосов, протоколами техсовета№ 71/1 от 28.04.2022 г, № 122 от 20.07.2022 г.
3.2.4 | Замена бака хранения мазута емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-20 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 50.0774 | 0 | 0 | 50.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.752 | 0 | 0 | 3.96 | 0.792 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.9334 | 0 | 0 | 31.7574 | 6.176 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.392 | 0 | 0 | 6.16 | 1.232 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.0774 | 0 | 0 | 41.8774 | 8.2 | 50.0774 | 0 | 0 | 41.8774 | 8.2 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью обеспечения безопасной, надёжной, безаварийной работы гидрозолоудаления. Необходимость реализации проекта подтверждена результатами дефектации багерных насосов, протоколами техсовета№ 71/1 от 28.04.2022 г, № 122 от 20.07.2022 г.
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 243.8073 | нд | нд | 243.8073 | нд | нд | 124.9716 | 4123.2085 | 6957.5415 | 2784.0427 | 2059.9441 | 5453.0381 | 307.8674 | 0 | 0 | 193.3862 | 114.4813 | 307.8674 | 0 | 0 | 193.3862 | 114.4813 | 333.1256 | 0 | 0 | 284.3536 | 48.7721 | 281.9588 | 0 | 0 | 241.0757 | 40.8831 | 404.1201 | 0 | 0 | 340.1673 | 63.9529 | 207.0981 | 0 | 0 | 175.2153 | 31.8829 | 944.3464 | 0 | 0 | 791.6059 | 152.7405 | 582.6074 | 0 | 0 | 476.8372 | 105.7703 | 707.4544 | 0 | 0 | 594.7428 | 112.7116 | 1576.0237 | 0 | 0 | 1075.613 | 500.4108 | 462.1633 | 0 | 0 | 390.6992 | 71.4641 | 1222.8307 | 0 | 0 | 653.7778 | 569.0529 | 927.3018 | 0 | 0 | 758.5596 | 168.7423 | нд | нд | нд | нд | нд | 612.4445 | 0 | 0 | 517.0135 | 95.4309 | нд | нд | нд | нд | нд | 530.825 | 0 | 0 | 447.9191 | 82.9058 | нд | нд | нд | нд | нд | 4921.7811 | 0 | 0 | 4125.061 | 796.7201 | 5941.0901 | 0 | 0 | 4346.0112 | 1595.0789 | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80.0532 | 220.9864 | 1112.445 | 298.1712 | 14 | 1011.4234 | 9.5987 | 0 | 0 | 8.0953 | 1.5034 | 9.5987 | 0 | 0 | 8.0953 | 1.5034 | 15.6627 | 0 | 0 | 13.0522 | 2.6104 | 4.1712 | 0 | 0 | 3.476 | 0.6952 | 20.1436 | 0 | 0 | 16.8585 | 3.2851 | 4.4643 | 0 | 0 | 3.7203 | 0.74406 | 93.0198 | 0 | 0 | 78.3748 | 14.645 | 2.7343 | 0 | 0 | 2.2786 | 0.45571 | 14 | 0 | 0 | 11.6667 | 2.3333 | 404.1541 | 0 | 0 | 91.3248 | 312.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.196 | 0 | 0 | 74.0097 | 459.1863 | 70.3246 | 0 | 0 | 37.7211 | 32.6035 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7486 | 0 | 0 | 3.1239 | 0.62477 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 216.8993 | 0 | 0 | 160.7972 | 56.1022 | 1022.7932 | 0 | 0 | 215.6543 | 807.1389 | нд
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.5365 | 12.1 | 6.6 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 0 | 5.3585 | 1.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16976 | 0 | 0 | 0.14147 | 0.028293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 10.0833 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5365 | 0 | 0 | 5.5 | 1.0365 | 12.1 | 0 | 0 | 10.0833 | 2.0167 | Изменение срока реализации проекта, стоимости и объемов финансирования по годам реализации по причине несостоявшейся закупочной процедуры в 2021 году , в следствии значительного удорожания продукции у производителей (решение подтверждается протоколом технического совещания от 28.12.2021 №92, что представлены в рамках доработки ИПр по п. 4.2 замечаний Минэнрего России от 06.05.2022 307-2324). Вследствии роста стоимости оборудования в 2021 году на торгах не заявился ни один участник, закупочные процедуры признаны не состоявшимися.
3.3.1 | Техперевооружение турбоагрегата ст.№6 с организацией промотбора и теплоприготовительной установки №3 Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-10 | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80.0532 | 93.823 | 93.823 | 11.8112 | 0 | 0 | 9.5987 | 0 | 0 | 8.0953 | 1.5034 | 9.5987 | 0 | 0 | 8.0953 | 1.5034 | 4.1712 | 0 | 0 | 3.476 | 0.6952 | 4.1712 | 0 | 0 | 3.476 | 0.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1712 | 0 | 0 | 3.476 | 0.6952 | 4.1712 | 0 | 0 | 3.476 | 0.6952 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | Н | 2024 | 2021 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1769 | 2.8827 | 1.2 | 0 | 2.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1769 | 0 | 0 | 1 | 0.17692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6137 | 0 | 0 | 2.2101 | 0.40361 | 0.26907 | 0 | 0 | 0.22423 | 0.044845 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.446 | 0 | 0 | 1.2242 | 0.22177 | 2.8827 | 0 | 0 | 2.4343 | 0.44845 | Изменение срока реализации проекта, стоимости и объемов финансирования по годам реализации по причине несостоявшейся закупочной процедуры в 2021 году , в следствии значительного удорожания продукции у производителей. Вследствии роста стоимости оборудовани в 2021 году на торгах не заявился ни один участник, закупочные процедуры объявлены не состоявшимися.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | И | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 83.09 | 76.0366 | 99.3 | 4 | 70.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4915 | 0 | 0 | 7.0762 | 1.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 8 | 1.6 | 2.317 | 0 | 0 | 1.9308 | 0.38616 | 69.49 | 0 | 0 | 58.4667 | 11.0233 | 2.7343 | 0 | 0 | 2.2786 | 0.45571 | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | 62.5619 | 0 | 0 | 52.3886 | 10.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4234 | 0 | 0 | 7.0195 | 1.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 91.5815 | 0 | 0 | 76.8762 | 14.7052 | 76.0366 | 0 | 0 | 63.6175 | 12.4191 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта вследствии отмены закупки ПИР по причине несогласования итоговых объёмов и стоимостных параметров закупки производственным блоком ПАО «РусГидро». В связи с переносом сроков реализации произведен перерасчет сметной стоимости с применением индекс-дефляторов от Минэкономразвития РФ от 30.09.2022.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | И | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 36.3601 | 368.9705 | 179.26 | 10 | 366.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.1474 | 0 | 0 | 1.7895 | 0.35789 | 23.3601 | 0 | 0 | 19.7667 | 3.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8.3333 | 1.6667 | 108.8024 | 0 | 0 | 22.1639 | 86.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.0207 | 0 | 0 | 4.5207 | 253.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.3601 | 0 | 0 | 33.1 | 6.2601 | 368.9705 | 0 | 0 | 28.4741 | 340.4964 | Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта по результатам полученной проектной документации (утв. Приказом ДГК от 30.12.2021): в составе первоначального сводного сметного расчёта стоимости, в сравнении со сметой по факту разработки рабочей документации, не были учтены затраты на реализацию проекта по Главам 9 (пуско-наладочные работы и шеф-монтажные работы), не предусмотрен ускоренный рост стоимости материалов и оборудования относительно периода планирования; б) в сметных расчётах рабочей документации к проекту, в соответствии с техническими условиями, применен коэффициент ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы). В первоначальной смете данные условия не применялись.
3.3.1 | Модернизация системы виброконтроля на подшипниках №5и №6 ТГ№1, Партизанская ГРЭС | N_505-ПГг-148 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 39.0481 | 0 | 0 | 39.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2995 | 0 | 0 | 29.6766 | 5.6229 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7486 | 0 | 0 | 3.1239 | 0.62477 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.0481 | 0 | 0 | 32.8004 | 6.2477 | 39.0481 | 0 | 0 | 32.8004 | 6.2477 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола технического совещания от 15.03.2021 №11 "О техническом совершенствовании и модернизации оборудования, зданий и сооружений Партизансклй ГРЭС"
3.3.1 | Модернизация системы температурного контроля за состояниями подшипников паровых турбин ТГ №1,2 на Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-149 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 52.0827 | 0 | 0 | 52.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4317 | 0 | 0 | 1.0173 | 24.4144 | 26.651 | 0 | 0 | 1.066 | 25.5849 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.651 | 0 | 0 | 1.066 | 25.5849 | 52.0827 | 0 | 0 | 2.0833 | 49.9994 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола технического совещания от 15.03.2021 №11 "О техническом совершенствовании и модернизации оборудования, зданий и сооружений Партизансклй ГРЭС" в рамках в ыполнение требований РД 153-34.1-35.116-2001 ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РД 34.20.501-95.
3.3.1 | Модернизация эл.снабжения собственных нужд эл. станции ПГРЭС с установкой силового трансформатора тип ТД-110/16000 на ОРУ 110/35 Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-150 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 73.9931 | 0 | 0 | 73.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0268 | 0 | 0 | 6.689 | 1.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0096 | 0 | 0 | 49.9248 | 9.0847 | 6.9567 | 0 | 0 | 5.7973 | 1.1595 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9567 | 0 | 0 | 5.7973 | 1.1595 | 73.9931 | 0 | 0 | 62.4111 | 11.582 | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола заседания экспертной комиссии №24 от 07.04.2021г ввиду отсутствия надежного электроснабжения секций собственных нужд 4 и 6 сек 6кВ ПГРЭС.
3.3.1 | Модернизация силового узла ОРУ-110 кВ, по техническому состоянию, с заменой масляного выключателя МВ-110 кВ ВЛ-110 "Находка/т" на элегазовый (вакуумный) выключатель 110 кВ в СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГг-151 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.1882 | 0 | 0 | 12.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0398 | 0 | 0 | 9.3173 | 1.7225 | 1.1483 | 0 | 0 | 0.95695 | 0.19139 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1483 | 0 | 0 | 0.95695 | 0.19139 | 12.1882 | 0 | 0 | 10.2743 | 1.9139 | Новый проект. Включен в ИПР для модернизации силового узла ОРУ-110кВ, не соответствующего токам короткого замыкания и замены масленого выключателя МВ-110кВ ВЛ-110 "Находка/т" на элегазовый (вакуумный) выключатель. в рамках выполнения требований правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Росийской Федерации РД 34.20.501-95, п.6.6.2. Необходимость подтверждается актом №1 от 13.03.2014. В рамках доработки ИПР по п. 4 замечаний СО ЕЭС к проекту ИПР АО "ДГК" от 29.04.2022 № В32-III-1-19-4819 изменено название проекта.
3.3.1 | Замена ПЭНов в сборе с электродвигателем 7шт. (2023г - № 8, 15, 10,12, 2024г. - №7,13,14) СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-3 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 381.3202 | 0 | 0 | 381.3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.663 | 0 | 0 | 0 | 212.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.6572 | 0 | 0 | 0 | 168.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.3202 | 0 | 0 | 0 | 381.3202 | Новый проект включен в ИПР для обеспечения безопасной, надёжной, безаварийной работы Артёмовской ТЭЦ в ОЗП на основании протоколами техсовета № 81/1, 82/2 от 28.04.2022; № 92/1,97/1 от 06.05.2022 г.; № 128/1, 128/2, 128/3 от 29.07.2022г.
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 57.2668 | 84.1657 | 57.2268 | 0 | 63.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 51.2668 | 0 | 0 | 43 | 8.2668 | 19.3573 | 0 | 0 | 3.6311 | 15.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5145 | 0 | 0 | 47.4752 | 9.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4939 | 0 | 0 | 5.4116 | 1.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 63.2668 | 0 | 0 | 53 | 10.2668 | 84.1657 | 0 | 0 | 58.0179 | 26.1479 | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | И | 2021 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 57.2668 | 50.4031 | 57.2268 | 0 | 44.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 51.2668 | 0 | 0 | 43 | 8.2668 | 4.3573 | 0 | 0 | 3.6311 | 0.72622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8217 | 0 | 0 | 33.1847 | 6.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4241 | 0 | 0 | 3.6868 | 0.73736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 63.2668 | 0 | 0 | 53 | 10.2668 | 50.4031 | 0 | 0 | 42.0026 | 8.4005 | Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2021-2022гг. Изменение объемов финансирования по годам реализации в связи с невыполнением договорных обязательств в 2021-2022 годах.
3.3.2 | Замена насосов рециркуляции сетевой воды пиковой водогрейной котельной Восточная ТЭЦ, 9 шт | N_505-ПГг-161 | И | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 24.489 | 0 | 0 | 9.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3466 | 0 | 0 | 7.3353 | 1.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1424 | 0 | 0 | 0.95203 | 0.19041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.489 | 0 | 0 | 8.2873 | 16.2017 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.3.2 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на котельной "КЦ № 2-1" (Северная) (СП Приморскией тепловые сети) | N_505-ПТС-15 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.2736 | 0 | 0 | 9.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3462 | 0 | 0 | 6.9552 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92736 | 0 | 0 | 0.7728 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2736 | 0 | 0 | 7.728 | 1.5456 | Новый проект включен в ИПР для выполнения требований Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» ст.39, ст.51,ст.52. (на объектах I категории стационарные источники должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, а также техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме и концентрации, и, соответственно, о массе выбросов загрязняющих веществ в государственный фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды). Необходимость подтверждается протоколом технического совещания б/н от 19.12.2022
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1722.4839 | 2577.3978 | 968.9421 | 660.0718 | 1699.3829 | 156.8591 | 0 | 0 | 131.5774 | 25.2817 | 156.8591 | 0 | 0 | 131.5774 | 25.2817 | 193.0584 | 0 | 0 | 162.9248 | 30.1336 | 195.9815 | 0 | 0 | 164.9506 | 31.0309 | 182.1795 | 0 | 0 | 153.9674 | 28.2121 | 118.6189 | 0 | 0 | 100.0856 | 18.5332 | 527.3921 | 0 | 0 | 441.0949 | 86.2972 | 406.5554 | 0 | 0 | 340.6194 | 65.9359 | 327.0017 | 0 | 0 | 275.1664 | 51.8353 | 555.7193 | 0 | 0 | 467.6707 | 88.0486 | 310.8715 | 0 | 0 | 262.6338 | 48.2378 | 339.2345 | 0 | 0 | 285.9886 | 53.2458 | 270.7979 | 0 | 0 | 228.6428 | 42.1551 | нд | нд | нд | нд | нд | 203.7289 | 0 | 0 | 172.6939 | 31.035 | нд | нд | нд | нд | нд | 283.895 | 0 | 0 | 239.5609 | 44.3342 | нд | нд | нд | нд | нд | 2298.925 | 0 | 0 | 1936.6848 | 362.2402 | 2374.5313 | 0 | 0 | 2000.2126 | 374.3187 | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.6244 | 10.1311 | 5.5924 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6244 | 0 | 0 | 4.687 | 0.9374 | 4.5643 | 0 | 0 | 3.8783 | 0.68604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 4.639 | 0.92779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6244 | 0 | 0 | 4.687 | 0.9374 | 10.1311 | 0 | 0 | 8.5173 | 1.6138 | Изменение срока реализации обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимости и объемов финансирования по годам реализации обусловлено удорожанием продукции у производителей.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0319-УТ0320 пр-т Красного знамени, Дн 426х9 L=193,4 м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-32 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.3498 | 9.3498 | 9.3847 | 0 | 0 | 9.0454 | 0 | 0 | 7.5821 | 1.4633 | 9.0454 | 0 | 0 | 7.5821 | 1.4633 | 0.69407 | 0 | 0 | 0.57839 | 0.11568 | 0.69407 | 0 | 0 | 0.57839 | 0.11568 | -0.38958 | 0 | 0 | -0.32465 | -0.06493 | -0.38958 | 0 | 0 | -0.32465 | -0.06493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30449 | 0 | 0 | 0.25374 | 0.050748 | 0.30449 | 0 | 0 | 0.25374 | 0.050748 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1031 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L= 322 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-50 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.9579 | 21.9579 | 27.0199 | 0 | 0 | 11.8094 | 0 | 0 | 9.9705 | 1.8389 | 11.8094 | 0 | 0 | 9.9705 | 1.8389 | 11.4614 | 0 | 0 | 9.5512 | 1.9102 | 9.0503 | 0 | 0 | 7.5517 | 1.4986 | 1.0983 | 0 | 0 | 0.91522 | 0.18304 | 1.0983 | 0 | 0 | 0.91522 | 0.18304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.5597 | 0 | 0 | 10.4664 | 2.0933 | 10.1486 | 0 | 0 | 8.4669 | 1.6817 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0208 - УТ 0209 пр-к 100 лет Владивостоку, Дн 530х9 L=302 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-52 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.6754 | 13.6754 | 18.3172 | 0 | 0 | 14.1125 | 0 | 0 | 11.8719 | 2.2406 | 14.1125 | 0 | 0 | 11.8719 | 2.2406 | 0.9616 | 0 | 0 | 0.80133 | 0.16027 | 0.9616 | 0 | 0 | 0.80133 | 0.16027 | -1.3988 | 0 | 0 | -1.1657 | -0.23313 | -1.3988 | 0 | 0 | -1.1657 | -0.23313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.43718 | 0 | 0 | -0.36432 | -0.072864 | -0.43718 | 0 | 0 | -0.36432 | -0.072864 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0215 - УТ 0217 ул. Ильичева, Дн630х8 L=485,2 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-53 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 31.7114 | 31.7114 | 30.6266 | 0 | 0 | 29.5287 | 0 | 0 | 24.7385 | 4.7902 | 29.5287 | 0 | 0 | 24.7385 | 4.7902 | 2.5009 | 0 | 0 | 2.084 | 0.41681 | 2.5009 | 0 | 0 | 2.084 | 0.41681 | -0.31812 | 0 | 0 | -0.2651 | -0.05302 | -0.31812 | 0 | 0 | -0.2651 | -0.05302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1827 | 0 | 0 | 1.8189 | 0.36379 | 2.1827 | 0 | 0 | 1.8189 | 0.36379 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплоагистрали № 10 УТ 1055 - УТ 1054А ул. Светланская, Дн 720х9-60 ППМИ L= 64п.м (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-64 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.5425 | 9.5425 | 15.6757 | 0 | 0 | 9.4732 | 0 | 0 | 7.975 | 1.4982 | 9.4732 | 0 | 0 | 7.975 | 1.4982 | 0.69064 | 0 | 0 | 0.57553 | 0.11511 | 0.69064 | 0 | 0 | 0.57553 | 0.11511 | -0.62135 | 0 | 0 | -0.51779 | -0.10356 | -0.62135 | 0 | 0 | -0.51779 | -0.10356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.069286 | 0 | 0 | 0.057738 | 0.011548 | 0.069286 | 0 | 0 | 0.057738 | 0.011548 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1703 - УТ1709. Прокладка напорного трубопровода Дн 1020х12.0 L=756м.п. ул.Снеговая 13 - ул.Стрелочная 17 Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-65 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 53.6329 | 53.6329 | 64.7234 | 0 | 0 | 26.8439 | 0 | 0 | 22.4392 | 4.4047 | 26.8439 | 0 | 0 | 22.4392 | 4.4047 | 24.1638 | 0 | 0 | 20.9775 | 3.1863 | 29.2367 | 0 | 0 | 24.7467 | 4.4901 | -2.4477 | 0 | 0 | -2.0398 | -0.40795 | -2.4477 | 0 | 0 | -2.0398 | -0.40795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.7161 | 0 | 0 | 18.9377 | 2.7784 | 26.789 | 0 | 0 | 22.7069 | 4.0821 | Изменение плана на 2020 год обусловлено учетом факта финансирования по итогам 2020 года
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1423-УТ1425 ул.Печерская -пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х9 L=2х250м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-40 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 38.3211 | 38.1711 | 42.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3479 | 0 | 0 | 32.3816 | 5.9663 | 36.8712 | 0 | 0 | 31.1512 | 5.72 | 1.4499 | 0 | 0 | 1.2082 | 0.24164 | 1.2999 | 0 | 0 | 1.0832 | 0.21664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.7978 | 0 | 0 | 33.5898 | 6.208 | 38.1711 | 0 | 0 | 32.2344 | 5.9366 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1125-УТ1126 ул. Посьетская, Дн 530х8 L=2х60м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-67 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.0303 | 6.0303 | 6.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4684 | 0 | 0 | 5.429 | 1.0394 | 5.7867 | 0 | 0 | 4.8608 | 0.92585 | 0.24361 | 0 | 0 | 0.20301 | 0.040601 | 0.24361 | 0 | 0 | 0.20301 | 0.040601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.712 | 0 | 0 | 5.632 | 1.08 | 6.0303 | 0 | 0 | 5.0639 | 0.96646 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1036-УТ1037 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L=2х76,4м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-68 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.3908 | 13.3908 | 13.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7822 | 0 | 0 | 9.05 | 1.7322 | 12.9029 | 0 | 0 | 10.8175 | 2.0854 | 0.4879 | 0 | 0 | 0.40659 | 0.081317 | 0.4879 | 0 | 0 | 0.40659 | 0.081317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2701 | 0 | 0 | 9.4566 | 1.8135 | 13.3908 | 0 | 0 | 11.2241 | 2.1667 | Изменение плана на 2020 год обусловлено учетом факта финансирования по итогам 2020 года
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1011-УТ1014 ул.Фокина, Дн 530 L=2х112м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-70 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.5101 | 13.5101 | 17.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2216 | 0 | 0 | 12.7503 | 2.4713 | 12.8937 | 0 | 0 | 10.8106 | 2.0832 | 0.61639 | 0 | 0 | 0.51366 | 0.10273 | 0.61639 | 0 | 0 | 0.51366 | 0.10273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.838 | 0 | 0 | 13.264 | 2.574 | 13.5101 | 0 | 0 | 11.3242 | 2.1859 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1251-УТ1252 ул.Калинина, Дн 630х8 L=2х109м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-71 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.9463 | 18.9463 | 19.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8606 | 0 | 0 | 14.9633 | 2.8973 | 18.1382 | 0 | 0 | 15.1948 | 2.9434 | 0.80814 | 0 | 0 | 0.67345 | 0.13469 | 0.80814 | 0 | 0 | 0.67345 | 0.13469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.6687 | 0 | 0 | 15.6368 | 3.032 | 18.9463 | 0 | 0 | 15.8683 | 3.078 | Изменение плана на 2020 год обусловлено учетом факта финансирования по итогам 2020 года
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1025 - УТ 1028 ул.Лазо, Дн 720х9 L=2х115м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-72 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.976 | 16.976 | 18.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8074 | 0 | 0 | 14.9817 | 2.8257 | 15.652 | 0 | 0 | 13.1857 | 2.4663 | 1.3241 | 0 | 0 | 1.1034 | 0.22068 | 1.3241 | 0 | 0 | 1.1034 | 0.22068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.1315 | 0 | 0 | 16.0851 | 3.0464 | 16.976 | 0 | 0 | 14.2891 | 2.687 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1718+30м-УТ1719 ул. Жигура, Дн 820х9, L=2х199,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-88 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 30.2131 | 33.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2131 | 0 | 0 | 25.395 | 4.8181 | 33.3435 | 0 | 0 | 27.9418 | 5.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.2131 | 0 | 0 | 25.395 | 4.8181 | 33.3435 | 0 | 0 | 27.9418 | 5.4017 | Изменение плана на 2020 год обусловлено учетом факта финансирования по итогам 2020 года
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-01097 в сторону УТ-01101 ул.Лазо г.Артем с 2Ду 500 на 2Ду 700 | K_505-ПГт-133тп | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.7329 | 8.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1906 | 0 | 0 | 4.3255 | 0.8651 | 8.6027 | 0 | 0 | 7.189 | 1.4137 | 0.13021 | 0 | 0 | 0.1085 | 0.021701 | 0.13021 | 0 | 0 | 0.1085 | 0.021701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3208 | 0 | 0 | 4.434 | 0.8868 | 8.7329 | 0 | 0 | 7.2975 | 1.4354 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0521 в сторону УТ0525 ул.Уткинская Дн 325х8 L=209 п.м. | I_505-ПГт-114тп | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.9092 | 9.9092 | 10.3802 | 0 | 0 | 1.6211 | 0 | 0 | 1.3617 | 0.25938 | 1.6211 | 0 | 0 | 1.3617 | 0.25938 | 5.711 | 0 | 0 | 4.7592 | 0.95183 | 7.4674 | 0 | 0 | 6.2305 | 1.237 | 0.8207 | 0 | 0 | 0.68392 | 0.13678 | 0.8207 | 0 | 0 | 0.68392 | 0.13678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5317 | 0 | 0 | 5.4431 | 1.0886 | 8.2881 | 0 | 0 | 6.9144 | 1.3738 | Изменение плана на 2020 год обусловлено учетом факта финансирования по итогам 2020 года
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0409/2 - УТ 0409/3 ул. Семеновская, Дн 143/200 L=208 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-51 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.6891 | 6.6891 | 7.0859 | 0 | 0 | 6.345 | 0 | 0 | 5.3365 | 1.0085 | 6.345 | 0 | 0 | 5.3365 | 1.0085 | 0.34405 | 0 | 0 | 0.28671 | 0.057342 | 0.34405 | 0 | 0 | 0.28671 | 0.057342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34405 | 0 | 0 | 0.28671 | 0.057342 | 0.34405 | 0 | 0 | 0.28671 | 0.057342 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2622 - УП-1 ул. Героев Хасана, Дн 820х9 L=219 п.м. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-63 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.5168 | 19.5168 | 25.9009 | 0 | 0 | 18.1474 | 0 | 0 | 15.2462 | 2.9012 | 18.1474 | 0 | 0 | 15.2462 | 2.9012 | 1.3694 | 0 | 0 | 1.1412 | 0.22824 | 1.3694 | 0 | 0 | 1.1412 | 0.22824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3694 | 0 | 0 | 1.1412 | 0.22824 | 1.3694 | 0 | 0 | 1.1412 | 0.22824 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2415А (т.Б) в сторону УТ2416 (т.А) ул.Набережная Дн 820х9 L=172 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-113тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.5952 | 14.5952 | 12.6355 | 0 | 0 | 13.5753 | 0 | 0 | 11.3484 | 2.2269 | 13.5753 | 0 | 0 | 11.3484 | 2.2269 | 1.0199 | 0 | 0 | 0.84994 | 0.16999 | 1.0199 | 0 | 0 | 0.84994 | 0.16999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0199 | 0 | 0 | 0.84994 | 0.16999 | 1.0199 | 0 | 0 | 0.84994 | 0.16999 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0705 - УТ0707 ул.Хабаровскакя Дн 325х8 L=352 пм | I_505-ПГт-115тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.0177 | 16.0177 | 17.3976 | 0 | 0 | 14.6672 | 0 | 0 | 12.2759 | 2.3913 | 14.6672 | 0 | 0 | 12.2759 | 2.3913 | 1.3505 | 0 | 0 | 1.1254 | 0.22508 | 1.3505 | 0 | 0 | 1.1254 | 0.22508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3505 | 0 | 0 | 1.1254 | 0.22508 | 1.3505 | 0 | 0 | 1.1254 | 0.22508 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0205/07 - УТ 0205 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 530х10 L=1474м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-46 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 50.23 | 0 | 50.0644 | 50.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.23 | 0 | 0 | 42.25 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.23 | 0 | 0 | 42.25 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества: при проведении мероприятий по подготовке к ОЗП перечень проектов по техперевооружению сетей был скорректирован по результатам гидравлических испытаний
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1041- УТ 1043 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х135м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-82 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.56 | 43.0217 | 28.5468 | 28.56 | 43.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.56 | 0 | 0 | 24 | 4.56 | 38.3639 | 0 | 0 | 32.5616 | 5.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6579 | 0 | 0 | 3.8816 | 0.77631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.56 | 0 | 0 | 24 | 4.56 | 43.0217 | 0 | 0 | 36.4431 | 6.5786 | Изменение срока реализации обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимости и объемов финансирования по годам реализации обусловлено удорожанием продукции у производителей.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707- УТ 0709 ул.Хабаровская, Дн 325 L=2х320м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-83 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 37.6637 | 0 | 38.182 | 37.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6637 | 0 | 0 | 32 | 5.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.6637 | 0 | 0 | 32 | 5.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества: при проведении мероприятий по подготовке к ОЗП перечень проектов по техперевооружению сетей был скорректирован по результатам гидравлических испытаний
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | И | 2021 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.6719 | 38.5042 | 49.5306 | 0 | 6.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9719 | 0 | 0 | 16.9357 | 3.0363 | 10.6169 | 0 | 0 | 9.0064 | 1.6105 | 6.7 | 0 | 0 | 5.5833 | 1.1167 | 21.627 | 0 | 0 | 18.0593 | 3.5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2771 | 0 | 0 | 5.2309 | 1.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016849 | 0 | 0 | -0.014041 | -0.0028081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.6719 | 0 | 0 | 22.519 | 4.1529 | 38.5042 | 0 | 0 | 32.2826 | 6.2216 | Корректировка стоимости работ в следствии значительного удорожания стоимости металопродукции в 2021 году. Изменение сроков реализации и объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с корректировкой графика выполнения работ по причине позднего (повторного) заключения договора №425/ПГ-21 от 04.10.2021, с учетом прочих затрат.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-80 | З | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.3448 | 25.6851 | 23.43 | 6.3 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0448 | 0 | 0 | 14.52 | 2.5248 | 24.6582 | 0 | 0 | 20.7723 | 3.8859 | 6.3 | 0 | 0 | 5.25 | 1.05 | 1.0269 | 0 | 0 | 0.85571 | 0.17114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.3448 | 0 | 0 | 19.77 | 3.5748 | 25.6851 | 0 | 0 | 21.628 | 4.0571 | Изменение объемов финансирования по годам связано с уточнением графика финансирования работ.. Изменение стоимости проекта обусловлено удорожанием стоимости МТР.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | И | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 36.8097 | 62.8993 | 36.6724 | 1.45 | 29.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3597 | 0 | 0 | 29.8517 | 5.5081 | 33.7264 | 0 | 0 | 28.2663 | 5.4602 | 1.45 | 0 | 0 | 1.2083 | 0.24167 | 26.904 | 0 | 0 | 22.42 | 4.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2688 | 0 | 0 | 1.8907 | 0.37813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.8097 | 0 | 0 | 31.06 | 5.7497 | 62.8993 | 0 | 0 | 52.577 | 10.3223 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реалиазции обусловлено удорожанием металлопродукции в 2021 году. Изменение сроков реализации проекта обуслловлено корректировкой графика производства работ.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0505 - УТ 0506а ул. Лесной переулок, Дн 273х10 L=285п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-56 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.9908 | 0 | 10.0908 | 9.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4908 | 0 | 0 | 7.218 | 1.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9908 | 0 | 0 | 8.468 | 1.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества: при проведении мероприятий по подготовке к ОЗП перечень проектов по техперевооружению сетей был скорректирован по результатам гидравлических испытаний
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2401 - УТ 2404 ул. Шевченко, Дн 720х10 L=414п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-57 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 44.4966 | 0 | 44.5766 | 44.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4866 | 0 | 0 | 36.5433 | 6.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0.84167 | 0.16833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.4966 | 0 | 0 | 37.385 | 7.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества: при проведении мероприятий по подготовке к ОЗП перечень проектов по техперевооружению сетей был скорректирован по результатам гидравлических испытаний
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1409 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=135п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-58 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.3292 | 0 | 13.5292 | 13.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3292 | 0 | 0 | 10.5317 | 1.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3292 | 0 | 0 | 11.365 | 1.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества: при проведении мероприятий по подготовке к ОЗП перечень проектов по техперевооружению сетей был скорректирован по результатам гидравлических испытаний
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1434 - УТ 1436 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=354п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-59 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.6791 | 0 | 33.8591 | 33.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1791 | 0 | 0 | 27.1433 | 5.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.6791 | 0 | 0 | 28.3933 | 5.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества: при проведении мероприятий по подготовке к ОЗП перечень проектов по техперевооружению сетей был скорректирован по результатам гидравлических испытаний
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0206-УТ0207 ул. Иртышская, Дн 530х8, L=2х227 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-84 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.7438 | 21.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7438 | 0 | 0 | 17.567 | 3.1768 | 20.7569 | 0 | 0 | 17.5726 | 3.1843 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0.82215 | 0 | 0 | 0.68513 | 0.13703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.7438 | 0 | 0 | 20.067 | 3.6768 | 21.5791 | 0 | 0 | 18.2578 | 3.3213 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0324-УТ0326 пр-т Острякова Дн 429х9, Дн 530х8, L=2х110,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-85 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.5444 | 13.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5444 | 0 | 0 | 13.232 | 2.3124 | 11.9398 | 0 | 0 | 10.1216 | 1.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5222 | 0 | 0 | 1.2685 | 0.25369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.5444 | 0 | 0 | 13.232 | 2.3124 | 13.4619 | 0 | 0 | 11.3901 | 2.0718 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансировани я по годам обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2021 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1049-УТ1051 ул. Пушкинская, ДН 720х9, L=2х146 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-86 | З | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.9542 | 23.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9542 | 0 | 0 | 17.6743 | 3.2799 | 23.5996 | 0 | 0 | 19.7986 | 3.801 | 5 | 0 | 0 | 4.1667 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.9542 | 0 | 0 | 21.841 | 4.1132 | 23.5996 | 0 | 0 | 19.7986 | 3.801 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансировани я по годам обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2021 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233-УТ1234 ул. Интернациональная, Дн 720х9, L=2х38,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-87 | И | 2021 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.0372 | 5.0143 | 0 | 0 | 0.39059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0372 | 0 | 0 | 4.351 | 0.6862 | 4.6034 | 0 | 0 | 3.8884 | 0.71496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02037 | 0 | 0 | 0.02037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39059 | 0 | 0 | 0.3255 | 0.065099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0372 | 0 | 0 | 4.351 | 0.6862 | 5.0143 | 0 | 0 | 4.2343 | 0.78006 | Корректировка стоимости работ по результатам закупочных процедур. Изменение срока реализации и объемов финансирвоания по годам в связи с корректировкой графика выполнения работ по причине позднего (повторного) заключения договора №425/ПГ-21 от 04.10.2021, с учетом прочих затрат.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | И | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 75.5423 | 80.7577 | 0 | 2 | 10.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5423 | 0 | 0 | 61.8683 | 11.674 | 70.061 | 0 | 0 | 58.8007 | 11.2603 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 8.3861 | 0 | 0 | 6.9884 | 1.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3105 | 0 | 0 | 1.9255 | 0.38509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.5423 | 0 | 0 | 63.535 | 12.0073 | 80.7577 | 0 | 0 | 67.7146 | 13.0431 | Уточнение стоимости проекта и изменение объемов финансирования по годам, вследствии удорожания стоимости металопродукции в 2021г. Срок окончания финансирования запланирован на 2024 год в соответствии изменением объемов финансирования по годам.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | И | 2022 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.4 | 17.977 | 0 | 0 | 15.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 9.5 | 1.9 | 2.6813 | 0 | 0 | 2.2392 | 0.44204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8965 | 0 | 0 | 11.7971 | 2.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3993 | 0 | 0 | 1.166 | 0.23321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.4 | 0 | 0 | 9.5 | 1.9 | 17.977 | 0 | 0 | 15.2024 | 2.7747 | Изменение срока реализации обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимости и объемов финансирования по годам реализации ввиду удорожания стоимости металопродукции в 2021 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0141- УТ 0142 ул.Енисейская, Дн-159 L=100м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-93 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.6133 | 10.497 | 0 | 2.6133 | 10.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6133 | 0 | 0 | 2.22 | 0.39326 | 9.4992 | 0 | 0 | 7.916 | 1.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99777 | 0 | 0 | 0.83147 | 0.16629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6133 | 0 | 0 | 2.22 | 0.39326 | 10.497 | 0 | 0 | 8.7475 | 1.7495 | Уточнение стоимости проекта и изменение объемов финансирования по годам, вследствии удорожания стоимости металопродукции в 2021г. Срок окончания финансирования запланирован на 2024 год в соответствии изменением объемов финансирования по годам.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1232- УТ 1233 ул.Киевская, Дн-720 L=580м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-94 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 62.4448 | 48.512 | 0 | 62.4448 | 48.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4448 | 0 | 0 | 48.2633 | 9.1814 | 40.9468 | 0 | 0 | 34.8416 | 6.1053 | 5 | 0 | 0 | 4.1667 | 0.83333 | 7.5652 | 0 | 0 | 6.3043 | 1.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.4448 | 0 | 0 | 52.43 | 10.0148 | 48.512 | 0 | 0 | 41.1459 | 7.3662 | Уточнение стоимости проекта и изменение объемов финансирования по годам, вследствии удорожания стоимости металопродукции в 2021г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ-1216Б-1218 ул. Спортивная Дн 720 L= 554м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-95 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.9917 | 0 | 0 | 27.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9917 | 0 | 0 | 23.702 | 4.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.9917 | 0 | 0 | 23.702 | 4.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества: при проведении мероприятий по подготовке к ОЗП перечень проектов по техперевооружению сетей был скорректирован по результатам гидравлических испытаний
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1023-УТ1024 ул. Петра Великого Дн 720 L=134м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-96 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.49 | 22.3363 | 0 | 14.49 | 22.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7064 | 0 | 0 | 17.5818 | 3.1246 | 14.49 | 0 | 0 | 12.17 | 2.32 | 1.6299 | 0 | 0 | 1.3582 | 0.27165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.49 | 0 | 0 | 12.17 | 2.32 | 22.3363 | 0 | 0 | 18.9401 | 3.3962 | Уточнение стоимости проекта и изменение объемов финансирования по годам, вследствии удорожания стоимости металопродукции в 2021г. Сроки производства работ перенесены влево (с 2024 на 2023 год) в связи с неудовлетворительным техническим состоянием участка трубопроводов (общее утонение стенки трубопроводов участка составляет 50%, состояние изоляции и ее внешнего кожуха - неудовлетворительное, в канале наблюдаются протечки через стыки плит перекрытий).
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2417-УТ2420 т. А ул. Станюковича Дн 630 L=330м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-97 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 31.7296 | 0 | 0 | 31.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7296 | 0 | 0 | 26.821 | 4.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.7296 | 0 | 0 | 26.821 | 4.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества: при проведении мероприятий по подготовке к ОЗП перечень проектов по техперевооружению сетей был скорректирован по результатам гидравлических испытаний
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01128-УТ01131 ул. Севастопольская Дн 530 L=797 ул. Севастопольская, Артем | K_505-ПГт-5-98 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 50.2009 | 64.8083 | 0 | 50.2009 | 64.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2009 | 0 | 0 | 42.241 | 7.9599 | 59.8275 | 0 | 0 | 50.3599 | 9.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9808 | 0 | 0 | 4.1506 | 0.83013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.2009 | 0 | 0 | 42.241 | 7.9599 | 64.8083 | 0 | 0 | 54.5105 | 10.2977 | Изменение срока реализации обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимости и объема инвестиций по годам реализации ввиду удорожания стоимости металопродукции в 2021 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 720*9. L= 2*171.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-106 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 36.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2341 | 0 | 0 | 28.0284 | 5.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5207 | 0 | 0 | 2.9339 | 0.58678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.7548 | 0 | 0 | 30.9623 | 5.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта в связи с исключением проекта из программы Общества: при проведении мероприятий по подготовке к ОЗП перечень проектов по техперевооружению сетей был скорректирован по результатам гидравлических испытаний
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1424 т.А - УТ1425 ул.Ильичева Дн 720 L=2х107м.пПриморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-73 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.7062 | 0 | 55.9842 | 22.7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7062 | 0 | 0 | 19.4 | 3.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.7062 | 0 | 0 | 19.4 | 3.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества: при проведении мероприятий по подготовке к ОЗП перечень проектов по техперевооружению сетей был скорректирован по результатам гидравлических испытаний
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0322 - УТ0326 ул. Океанский пр. Дн 426 L=324м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-74 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 48.8183 | 0 | 49.349 | 48.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1198 | 0 | 0 | 23.8557 | 4.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.1198 | 0 | 0 | 23.8557 | 4.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества: при проведении мероприятий по подготовке к ОЗП перечень проектов по техперевооружению сетей был скорректирован по результатам гидравлических испытаний
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1253 - УТ1255 ул.Калинина - ул.Очаковская Дн 630 L=2х135м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-77 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.6739 | 0 | 26.1772 | 25.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6739 | 0 | 0 | 21.95 | 3.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.6739 | 0 | 0 | 21.95 | 3.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимости и объемов финансирования по годам реализации ввиду удорожания стоимости металопродукции в 2021 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3702 - УТ3705 ул.Фадеева Дн 720 L=2х100м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-78 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.6172 | 0 | 21.6572 | 21.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1172 | 0 | 0 | 16.91 | 3.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.1172 | 0 | 0 | 16.91 | 3.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с уточнением графика гашения кредиторской задолженности.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2421-УТ 2425 ул. Верхнепортовая Дн 630 L=396п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-99 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 30.9416 | 0 | 0 | 30.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1186 | 0 | 0 | 23.8842 | 4.2344 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.823 | 0 | 0 | 2.3525 | 0.47049 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.9416 | 0 | 0 | 26.2366 | 4.7049 | 30.9416 | 0 | 0 | 26.2366 | 4.7049 | Новый проект. Выполнение мероприятия, включенно в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655. (Глава 8. стр. 617).Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения актуализированной на 2023г. Необходимость реализации проекта подтверждается протоколом технического совещания от 07.10.2019г., экспертизой №308/18 т 07.09,2018г., актом дефектации от 07.10.2019.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1108/02 - УТ 0405 ул.Фонтанная Дн 325 L=580п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-100 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.724 | 0 | 0 | 20.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7488 | 0 | 0 | 15.786 | 2.9628 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9752 | 0 | 0 | 1.646 | 0.3292 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.724 | 0 | 0 | 17.432 | 3.292 | 20.724 | 0 | 0 | 17.432 | 3.292 | Новый проект. Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения актуализированной на 2023г. Необходимость реализации проекта подтверждается протоколом технического совещания от 07.10.2019, экспертизой №308/18 от 07.10,2018, актом дефектации от 07.10.2019.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1728 - УТ 1729 Народный проспект Дн 720- L=380п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-101 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32.9292 | 0 | 0 | 32.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8351 | 0 | 0 | 25.1939 | 4.6412 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0941 | 0 | 0 | 2.5784 | 0.51569 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.9292 | 0 | 0 | 27.7723 | 5.1569 | 32.9292 | 0 | 0 | 27.7723 | 5.1569 | Новый проект. Выполнение мероприятия, включенно в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655. (Глава 8. стр. 617).Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения актуализированной на 2023г. Необходимость реализации проекта подтверждается протоколом технического совещания №б/н от 05.12.2019г., экспертизой №309/18 т 07.09.2018, актом дефектации от 10.10.2019.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3030-УТ3047 ул.Снеговая Дн 426 L=1372п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-102 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 51.671 | 0 | 0 | 51.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9772 | 0 | 0 | 39.9365 | 7.0407 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6938 | 0 | 0 | 3.9115 | 0.7823 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.671 | 0 | 0 | 43.848 | 7.823 | 51.671 | 0 | 0 | 43.848 | 7.823 | Новый проект. Выполнение мероприятия включенно в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655. (Глава 8. стр. 617).ППостановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения актуализированной на 2023г. Необходимость реализации проекта подтверждается протоколом технического совещания №16 от 19.12.2019, экспертизой №488/19 от 16.12.2019, актом дефектации от 19.12.2019.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0124-УТ 0127 пр-т 100 лет Владивостоку - ул.Магнитогорская Дн 530 L=640п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-103 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 43.9214 | 0 | 0 | 43.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9214 | 0 | 0 | 33.8427 | 6.0787 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 3.3333 | 0.66667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.9214 | 0 | 0 | 37.176 | 6.7454 | 43.9214 | 0 | 0 | 37.176 | 6.7454 | Новый проект. Включен в ИПР на основании Протокола технического совещания №14 от 19.12.2019г. Экспертиза №291/19 от 16.12.2019г. Акт дефектации от 19.12.2019. Выполнение мероприятия, включенно в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655. (Глава 8. стр. 617).Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год).
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 3107 - УТ 3111 ул. Снеговая Дн 325 L=440п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-104 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.8946 | 0 | 0 | 15.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8946 | 0 | 0 | 12.6915 | 2.2031 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8946 | 0 | 0 | 13.5248 | 2.3698 | 15.8946 | 0 | 0 | 13.5248 | 2.3698 | Новый проект. Выполнение мероприятия включенно в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655. (Глава 8. стр. 617).ПоПостановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения актуализированной на 2023г. Необходимость реализации проекта подтверждена протоколом технического совещания №15 от 19.12.2019, экспертизой №489/19 от 16.12.2019, актом дефектации от 19.12.2019.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 3733 - УТ 3735 ул. Нейбута Дн 720 L=514п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-105 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 43.6122 | 0 | 0 | 43.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4847 | 0 | 0 | 33.2934 | 6.1913 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1275 | 0 | 0 | 3.4396 | 0.68792 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.6122 | 0 | 0 | 36.733 | 6.8792 | 43.6122 | 0 | 0 | 36.733 | 6.8792 | Новый проект.Выполнение мероприятия включенно в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655. (Глава 8. стр. 79). Необходимость подтверждается актом дефектации теплотрассы от 07.10.2019, заключением №485/19 от 16.12.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка трубопровода тепловой сети, протоколом от 05.12.2019.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01094 ул.Лазо, Артем Дн 720/820 L=600м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-107 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 64.9954 | 64.0895 | 0 | 64.9954 | 64.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9954 | 0 | 0 | 54.48 | 10.5154 | 58.3238 | 0 | 0 | 49.6753 | 8.6485 | 5.7657 | 0 | 0 | 4.8047 | 0.96095 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 70.761 | 0 | 0 | 59.2847 | 11.4763 | 64.0895 | 0 | 0 | 54.48 | 9.6095 | Изменение сметной стоимости в связи с уточнением прочих затрат не облагаемых НДС. Изменение сроков реализации проекта и объемов финансирования по годам связано с уточнением графика финансирования по проекту. Фактический срок реализации проекта без изменений, принятие технического решения не требуется.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720 L=630м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-108 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 63.9657 | 68.6313 | 0 | 0 | 3.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9657 | 0 | 0 | 53.622 | 10.3438 | 64.6784 | 0 | 0 | 54.2889 | 10.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9529 | 0 | 0 | 3.2941 | 0.65881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 63.9657 | 0 | 0 | 53.622 | 10.3438 | 68.6313 | 0 | 0 | 57.5829 | 11.0483 | Изменение сметной стоимости в связи с уточнением прочих затрат не облагаемых НДС. Изменение сроков реализации проекта и объемов финансирования по годам связано с уточнением графика финансирования по проекту.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 3711 УТ 3713 ул. Фадеева Дн 720 L=147 х2п.м Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-109 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.3741 | 0 | 0 | 27.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3741 | 0 | 0 | 23.0034 | 4.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.3741 | 0 | 0 | 23.0034 | 4.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества: при проведении мероприятий по подготовке к ОЗП перечень проектов по техперевооружению сетей был скорректирован по результатам гидравлических испытаний
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1040 - УТ 1041 ул. Пушкинская "Н", "О" Дн 720 L=218п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-112 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.342 | 0 | 0 | 20.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.47 | 0 | 0 | 14.8287 | 2.6413 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.872 | 0 | 0 | 2.3933 | 0.47867 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.342 | 0 | 0 | 17.222 | 3.12 | 20.342 | 0 | 0 | 17.222 | 3.12 | Новый проект. Выполнение мероприятия включенно в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655. (Глава 8. стр. 79). Необходимость подтверждается актом дефектации теплотрасс от 24.11.2020, заключением №393 от 23.11.2020 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №3 от 215.11.2020.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1037 УТ 1038 ул. Пушкинская "Н", "О" Дн 720 L=163п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-113 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.3393 | 0 | 0 | 15.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8637 | 0 | 0 | 10.817 | 2.0467 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4756 | 0 | 0 | 2.063 | 0.4126 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3393 | 0 | 0 | 12.88 | 2.4593 | 15.3393 | 0 | 0 | 12.88 | 2.4593 | Новый проект. Выполнение мероприятия включенно в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655. (Глава 8. стр. 79). Необходимость подтверждается актом дефектации теплотрассы от 24.11.2020, заключением №394/20 от 23.11.2020 от 09.11.2017 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №1 от 24.11.2020.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1131 - УТ 1134 ул.Бестужева Дн 530 L=330п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-114 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.4688 | 0 | 0 | 21.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.3075 | 0 | 0 | 14.7323 | 2.5753 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1613 | 0 | 0 | 3.4677 | 0.69355 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4688 | 0 | 0 | 18.2 | 3.2688 | 21.4688 | 0 | 0 | 18.2 | 3.2688 | Новый проект. Выполнение мероприятия включенно в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655. (Глава 8. стр. 79). Необходимость подтверждается актом дефектации оборудования от 25.11.2020, заключением №395/20 от 23.11.2020 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №2 от 26.11.2020.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1413 - УТ 1414 ул.Гамарника Дн 720 L=520п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-115 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 48.9171 | 0 | 0 | 48.9171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.9292 | 0 | 0 | 37.5185 | 6.4107 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9879 | 0 | 0 | 4.1566 | 0.83132 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.9171 | 0 | 0 | 41.6751 | 7.242 | 48.9171 | 0 | 0 | 41.6751 | 7.242 | Новый проект. Выполнение мероприятия будет подано на включенние «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (при актуализации 2022 года). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 27.11.2020г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 396/20 от 23.11.2020 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №8 от 01.12.2020г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1426 - УТ 1427 ул. Ильичева Дн 720 L=430п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-116 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 40.5424 | 0 | 0 | 40.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.6218 | 0 | 0 | 30.7408 | 5.881 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9206 | 0 | 0 | 3.2672 | 0.65344 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.5424 | 0 | 0 | 34.008 | 6.5344 | 40.5424 | 0 | 0 | 34.008 | 6.5344 | Новый проект. Выполнение мероприятия включено в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр.53). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 26.11.2020г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 397/20 от 23.11.2020 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №9 от 01.12.2020г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ-01134 - УТ-01135 ул.Севастопольская Дн 530 L=248п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-117 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.8934 | 0 | 0 | 15.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.5678 | 0 | 0 | 10.9126 | 1.6552 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3257 | 0 | 0 | 2.7714 | 0.55428 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8934 | 0 | 0 | 13.684 | 2.2094 | 15.8934 | 0 | 0 | 13.684 | 2.2094 | Новый проект. Включен в ИПР в рамках выполнения требований п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 24.11.2020г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 398/20 от 23.11.2020 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №3 от 26.11.2020г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ-01136 - УТ-01138 ул.Севастопольская Дн 530 L=472п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-118 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 30.5242 | 0 | 0 | 30.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.7791 | 0 | 0 | 23.6614 | 4.1177 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7451 | 0 | 0 | 2.2876 | 0.45752 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.5242 | 0 | 0 | 25.949 | 4.5752 | 30.5242 | 0 | 0 | 25.949 | 4.5752 | Новый проект. Включен в ИПР в рамках выполнения требований п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 24.11.2020г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 399/20 от 23.11.2020 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №1 от 27.11.2020г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ-0402 - УТ-0404 ул.Каширская Дн 426 L=320п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-119 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.0906 | 0 | 0 | 17.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.4762 | 0 | 0 | 11.388 | 2.0882 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6144 | 0 | 0 | 3.012 | 0.60239 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0906 | 0 | 0 | 14.4 | 2.6906 | 17.0906 | 0 | 0 | 14.4 | 2.6906 | Новый проект. Выполнение мероприятия включено в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.08.2019 № 929, (Книга 8. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей», стр.61). Выполнение требования п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 24.11.2020г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 400/20 от 23.11.2020 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №2 от 25.11.2020г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1108/2 - УТ 1005В ул.Пограничная, L=440п.м., Ду 219, ПТС | N_505-ПГт-5-120 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 26.1336 | 0 | 0 | 26.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4142 | 0 | 0 | 18.0661 | 3.348 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4142 | 0 | 0 | 18.0661 | 3.348 | 21.4142 | 0 | 0 | 18.0661 | 3.348 | Новый проект.Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта будет учтено в схеме теплоснабжения актуализация которой запланирована на 2023г. Необходимость подтверждается актом дефиктации б/н от 09.06.2021, заключением ООО "Примэксперт"
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2429 - УТ 2430 ул.Нижнепортовая, L=480п.м., Ду 630мм, ПТС | N_505-ПГт-5-121 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 51.3038 | 0 | 0 | 51.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.7596 | 0 | 0 | 36.9198 | 6.8398 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.7596 | 0 | 0 | 36.9198 | 6.8398 | 43.7596 | 0 | 0 | 36.9198 | 6.8398 | Новый проект. Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта будет учтено в схеме теплоснабжения актуализация которой запланирована на 2023гНеобходимость подтверждается актом дефиктации б/н от 09.06.2021, заключением ООО "Примэксперт" от 07.06.2021 №50/21.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1142 - УТ 1145 ул.Станюковича, L=432п.м, Ду 423мм., ПТС | N_505-ПГт-5-122 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 43.9178 | 0 | 0 | 43.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.2973 | 0 | 0 | 33.2242 | 6.073 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.2973 | 0 | 0 | 33.2242 | 6.073 | 39.2973 | 0 | 0 | 33.2242 | 6.073 | Новый проект. Включен в ИПР в рамках выполнения требований п.6.2.37 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", утвержденных Приказом от 24 марта 2003 г. № 115 Министерства энергетики РФ. Необходимость подтверждается актом от 26.11.2018г. на осмотр тепломагистрали, заключением №636/18 от 25.11.2018 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 16 от 28.11.2018.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1058 - УТ 1057ул.Экипажная, L=300п.м., Ду 820мм., ПТС | N_505-ПГт-5-123 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 45.369 | 0 | 0 | 45.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.4311 | 0 | 0 | 34.1113 | 6.3199 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.4311 | 0 | 0 | 34.1113 | 6.3199 | 40.4311 | 0 | 0 | 34.1113 | 6.3199 | Новый проект. Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта будет учтено в схеме теплоснабжения актуализация которой запланирована на 2023г. Необходимость реализации проекта подтвержна протоколом №18 от 19.07.2021, актом дефектации б/н от 19.07.2021, заключением ВИК №48/21 от 19.07.2021.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1429 - УТ 1434 пр-т 100 лет Владивостоку, L=620п.м., Ду720мм., ПТС | N_505-ПГт-5-125 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 72.1956 | 0 | 0 | 72.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.5771 | 0 | 0 | 46.3121 | 8.265 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.5771 | 0 | 0 | 46.3121 | 8.265 | 54.5771 | 0 | 0 | 46.3121 | 8.265 | Новый проект. Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта будет учтено в схеме теплоснабжения актуализация которой запланирована на 2023г Необходимость подтверждается актом дефиктации б/н от 09.06.2021, заключением ООО "Примэксперт" от 07.06.2021 №48/21.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0103 - УТ 0200 ул.Бородинская, L=720п.м., Ду720мм., ПТС | N_505-ПГт-5-126 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 62.88 | 0 | 0 | 62.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.3132 | 0 | 0 | 47.5085 | 8.8047 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.3132 | 0 | 0 | 47.5085 | 8.8047 | 56.3132 | 0 | 0 | 47.5085 | 8.8047 | Новый проект. Постановлением администрации г. Владивостока от 30.11.2021 № 4161 принято решение об организации разработки проекта схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Действующая схема теплоснабжения, утвержденная приказом Минэнерго России № 655 от 14.08.2020, размещена на официальном сайте администрации г. Владивостока на странице управления по вопросам ТЭКа в разделе "Схема теплоснабжение" и является лигитивнной на 2022г. Выполнение данного проекта будет учтено в схеме теплоснабжения актуализация которой запланирована на 2023г Необходимость подтверждается актом дефектции теплотрассы от 09.06.2021г., заключением №53/21 от 07.06.2021 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1055 т.А - УТ 1056 ул. Экипажная, L=164п.м., Ду820мм., ПТС | N_505-ПГт-5-127 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.2633 | 0 | 0 | 18.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6045 | 0 | 0 | 14.0819 | 2.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6589 | 0 | 0 | 1.3824 | 0.27648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2633 | 0 | 0 | 15.4643 | 2.7991 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола технического совещания №18 от 17.07.2021г. Необходимость подтверждается актом дефектации от 19.07.2021 б/н, заключением ООО "Примэксперт" от 19.07.2021 №49/21.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3711-УТ3714 ул. Фадеева Дн 720 L=412п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-128 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 54.0485 | 0 | 0 | 54.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8587 | 0 | 0 | 41.7392 | 8.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1899 | 0 | 0 | 3.4916 | 0.69831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0485 | 0 | 0 | 45.2307 | 8.8178 | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола тех. совещания №15 от 12.07.2021, необходимость подтверждается актом дефиктации от 12.07.2021, заключением ООО "Примэксперт" от 12.07.2021 №46/21.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1236- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58, L=506 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-129 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 61.9761 | 0 | 0 | 61.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.47 | 0 | 0 | 47.8917 | 9.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.506 | 0 | 0 | 3.755 | 0.75101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9761 | 0 | 0 | 51.6467 | 10.3293 | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола технического совещания №16 от 12.07.2021, необходимость подтверждается актом дефиктации от 12.07.2021, заключением ООО "Примэксперт" от 12.07.2021 №45/21.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0117 - УТ 0118 пр. 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=200 п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-131 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 26.0432 | 0 | 0 | 26.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.295 | 0 | 0 | 19.7284 | 3.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7483 | 0 | 0 | 2.2902 | 0.45804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0432 | 0 | 0 | 22.0186 | 4.0246 | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола технического совещания №14 от 02.12.2020, необходимость подтверждается актом дефиктации от 30.11.2020, заключением ООО "Примэксперт" от 28.11.2020 №416/20.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1424 т.А - УТ1426 ул.Ильичева Дн 720 L=2х107м.пПриморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-135 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 31.7051 | 0 | 0 | 31.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8678 | 0 | 0 | 24.6119 | 4.2559 | 2.8373 | 0 | 0 | 2.3644 | 0.47288 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8373 | 0 | 0 | 2.3644 | 0.47288 | 31.7051 | 0 | 0 | 26.9763 | 4.7288 | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола технического совещания №41 от 07.07.2021, необходимость подтверждается актом дефиктации от 07.07.2021, заключением ООО "Примэксперт" от 07.07.2021 №41/21.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0110 - УТ 0112 т.А ул. Русская, Дн 820 L=30п.м. Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-136 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 46.24 | 0 | 0 | 46.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.866 | 0 | 0 | 30.305 | 5.561 | 10.374 | 0 | 0 | 8.645 | 1.729 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.374 | 0 | 0 | 8.645 | 1.729 | 46.24 | 0 | 0 | 38.95 | 7.29 | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола технического совещания№44 от 10.07.2021, необходимость подтверждается актом дефиктации от 10.07.2021, заключением ООО "Примэксперт" от 10.07.2021 №44/21.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*192.8 п.м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-137 | З | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 57.1935 | 0 | 0 | 2.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3711 | 0 | 0 | 45.4337 | 8.9374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8224 | 0 | 0 | 2.352 | 0.47039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1935 | 0 | 0 | 47.7857 | 9.4078 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех. совещания №12 от 11.01.2022, необходимость подтверждается Актом расследования по аварийности, заключением ВИК №417/21 от 24.11.2021г, Актом дефектации от 11.01.2022г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*309.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-138 | И | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 91.5029 | 0 | 0 | 8.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4913 | 0 | 0 | 69.6485 | 13.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0116 | 0 | 0 | 6.6764 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5029 | 0 | 0 | 76.3248 | 15.1781 | Новый проект, включен в ИПР на основании протоколом тех. совещания №11 от 11.01.2022г, необходимость подтверждается Актом расследования по аварийности, заключением ВИК №418/21 от 22.11.2021г, Актом дефектации от 11.01.2022г.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети №01 от УТ-01095А с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм по ул. Кирова, г. Артем | L_505-ПГт-154тп | И | 2021 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.1013 | 8.0379 | 0 | 0 | 0.87765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1013 | 0 | 0 | 6.7511 | 1.3502 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0702 | 0 | 0 | 5.9926 | 1.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87765 | 0 | 0 | 0.73138 | 0.14628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1013 | 0 | 0 | 6.7511 | 1.3502 | 8.0379 | 0 | 0 | 6.814 | 1.2239 | Корректировка сроков реализации проекта, стоимости проекта и объемов финансирования по годам в связи с корректировкой графика выполнения работ по причине длительных закупочных процедур по итогам 2021 года..
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2604 т.А -УТ 2605, ул. Борисенко 70, L=600 п.м, Дн 1020, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-156ис | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 70.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.56 | 0 | 0 | 58.8 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 70.56 | 0 | 0 | 58.8 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации, стоимости и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с принятыми тарифными решениями на 2022-2023 год, не предусматривающими источник финансирования данного проекта (инвестиционная составляющая в тарифе): в рамках устранения Замечаний Правительства Приморского края (заключение от 27.07.2022 № 11/5823) проект исключен из итогового проекта инвестиционной программы Общества..
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2618 т.Б - УТ 2620 т Б., ул. Героев Хасана, L=440 п.м., ДН 820, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-157ис | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 50.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.418 | 0 | 0 | 42.015 | 8.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.418 | 0 | 0 | 42.015 | 8.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен по причине необеспеченности источником финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1309-УТ 1310 ул. Олега Кошевого, L=230 п.м., Дн 530, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-158ис | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3344 | 0 | 0 | 11.112 | 2.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3344 | 0 | 0 | 11.112 | 2.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации, стоимости и объема финансирования по годам реализации проекта в связи с принятыми тарифными решениями на 2022-2023 год, не предусматривающими источник финансирования данного проекта (инвестиционная составляющая в тарифе): в рамках устранения Замечаний Правительства Приморского края (заключение от 27.07.2022 № 11/5823) проект исключен из итогового проекта инвестиционной программы Общества..
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1311-УТ 1312 ул. Олега Кошевого, L=700 п.м., Дн 530, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-159ис | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 40.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5828 | 0 | 0 | 33.819 | 6.7638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.5828 | 0 | 0 | 33.819 | 6.7638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации, стоимости и объема финансирования по годам реализации проекта в связи с принятыми тарифными решениями на 2022-2023 год, не предусматривающими источник финансирования данного проекта (инвестиционная составляющая в тарифе): в рамках устранения Замечаний Правительства Приморского края (заключение от 27.07.2022 № 11/5823) проект исключен из итогового проекта инвестиционной программы Общества..
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1047- УТ 1048, ул. Пушкинская, 46, L=170 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-160ис | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4272 | 0 | 0 | 10.356 | 2.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4272 | 0 | 0 | 10.356 | 2.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации, стоимости и объема финансирования по годам реализации проекта в связи с принятыми тарифными решениями на 2022-2023 год, не предусматривающими источник финансирования данного проекта (инвестиционная составляющая в тарифе): в рамках устранения Замечаний Правительства Приморского края (заключение от 27.07.2022 № 11/5823) проект исключен из итогового проекта инвестиционной программы Общества..
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1237- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58, L=268 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-161ис | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5912 | 0 | 0 | 16.326 | 3.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.5912 | 0 | 0 | 16.326 | 3.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен по причине необеспеченности источником финансирования.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1246 т.Б -УТ1248, ул. Калинина, 89, L=170 п.м., Дн 630, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-162ис | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8992 | 0 | 0 | 12.416 | 2.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.8992 | 0 | 0 | 12.416 | 2.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации, стоимости и объема финансирования по годам реализации проекта в связи с принятыми тарифными решениями на 2022-2023 год, не предусматривающими источник финансирования данного проекта (инвестиционная составляющая в тарифе): в рамках устранения Замечаний Правительства Приморского края (заключение от 27.07.2022 № 11/5823) проект исключен из итогового проекта инвестиционной программы Общества..
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1306 -УТ 1307, ул. Вязовая, L=130 п.м., Дн 426, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-163ис | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0268 | 0 | 0 | 6.689 | 1.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0268 | 0 | 0 | 6.689 | 1.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен по причине необеспеченности источником финансирования. В рамках устранения п. 1.13 Замечаний Министерства энергетики РФ к доработанному проекту ИПР АО "ДГК"от 06.07.2022 № 07-3540 скорректирован год окончания реализации на "нд"
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0112-УТ0117, ул. Русская, L=520 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-164ис | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 39.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.42 | 0 | 0 | 32.85 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.42 | 0 | 0 | 32.85 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации, стоимости и объема финансирования по годам реализации проекта в связи с принятыми тарифными решениями на 2022-2023 год, не предусматривающими источник финансирования данного проекта (инвестиционная составляющая в тарифе): в рамках устранения Замечаний Правительства Приморского края (заключение от 27.07.2022 № 11/5823) проект исключен из итогового проекта инвестиционной программы Общества..
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | И | 2019 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.9746 | 9.079 | 9 | 1.8 | 1.8 | 1.6901 | 0 | 0 | 1.4314 | 0.25866 | 1.6901 | 0 | 0 | 1.4314 | 0.25866 | 1.8817 | 0 | 0 | 1.5681 | 0.31361 | 1.795 | 0 | 0 | 1.4978 | 0.29715 | 1.8895 | 0 | 0 | 1.5746 | 0.31492 | 1.8986 | 0 | 0 | 1.584 | 0.3146 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.8954 | 0 | 0 | 1.5954 | 0.29996 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.62 | 0 | 0 | 1.35 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3712 | 0 | 0 | 6.1427 | 1.2285 | 7.389 | 0 | 0 | 6.1773 | 1.2117 | Изменение стоимости проекта обусловлено фактически понесенными затратами по итогам 2021-2022 годов. Изменение сроков реализации и объемов финансирования по годам реализации обусловлено корректировкой графика финансирования
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | И | 2020 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 114.4318 | 104.0532 | 114.8542 | 29.917 | 29.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2307 | 0 | 0 | 24.7449 | 4.4858 | 28.6536 | 0 | 0 | 24.2719 | 4.3818 | 24.6864 | 0 | 0 | 20.9553 | 3.7311 | 10.1166 | 0 | 0 | 8.7041 | 1.4125 | 31.1748 | 0 | 0 | 25.979 | 5.1958 | 35.366 | 0 | 0 | 29.6704 | 5.6956 | 29.917 | 0 | 0 | 25.1308 | 4.7862 | 27.044 | 0 | 0 | 22.7367 | 4.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.873 | 0 | 0 | 2.3942 | 0.47883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 115.0089 | 0 | 0 | 96.81 | 18.1988 | 104.0532 | 0 | 0 | 87.7772 | 16.2761 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирвоания по годам обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ.Изменение стоимости в связи со сложившейся экономией по итогам 2021 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1236, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-1 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 27.9449 | 0 | 0 | 27.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1787 | 0 | 0 | 22.149 | 4.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7662 | 0 | 0 | 1.4718 | 0.29436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9449 | 0 | 0 | 23.6208 | 4.3242 | Новый проект включен в ИПР на основании акта б/н от 07.11.2022г. на осмотр тепломагистрали, заключения №224/22 от 10.11.2022 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протокола № 10-тех от 10.11.2022 и Постановления администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1234, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-2 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 25.0763 | 0 | 0 | 25.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4694 | 0 | 0 | 19.8911 | 3.5782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6069 | 0 | 0 | 1.3391 | 0.26782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0763 | 0 | 0 | 21.2302 | 3.846 | Новый проект включен в ИПР на основании акта от 07.11.2022г. на осмотр тепломагистрали, заключеня №223/22 от 10.11.2022 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протокола № 13-тех от 10.11.2022 и Постановления администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1253 - УТ1257 т.Б ул.Калинина - ул.Очаковская Дн 630 L=2х383м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-3 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 113.0326 | 0 | 0 | 113.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.153 | 0 | 0 | 75.0004 | 14.1526 | 23.8795 | 0 | 0 | 19.8996 | 3.9799 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.8795 | 0 | 0 | 19.8996 | 3.9799 | 113.0326 | 0 | 0 | 94.9 | 18.1326 | Новый проект. Необходимость подтверждается актом от 07.11.2022г. на осмотр тепломагистрали, заключением №210/22 от 10.11.2022 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 14-тех от 10.11.2022 Постановлением администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0707 - УТ0709 ул.Хабаровская Дн 325 L=2х330м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-4 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 41.78 | 0 | 0 | 41.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.772 | 0 | 0 | 31.76 | 6.012 | 4.008 | 0 | 0 | 3.34 | 0.668 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.008 | 0 | 0 | 3.34 | 0.668 | 41.78 | 0 | 0 | 35.1 | 6.68 | Новый проект. Необходимость подтверждается актом от 07.11.2022г. на осмотр тепломагистрали, заключением №213/22 от 10.11.2022 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 18-тех от 10.11.2022 Постановлением администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0320/1-УТ0324, пр. Острякова, Дн 426мм L=2х291 п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-5 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 41.0885 | 0 | 0 | 41.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1354 | 0 | 0 | 29.5391 | 5.5963 | 5.9531 | 0 | 0 | 4.9609 | 0.99218 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9531 | 0 | 0 | 4.9609 | 0.99218 | 41.0885 | 0 | 0 | 34.5 | 6.5885 | Новый проект. Необходимость подтверждается актом от 07.11.2022г. на осмотр тепломагистрали, заключением №215/22 от 10.11.2022 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом № 21-тех от 10.11.2022 Постановлением администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года (с актуализацией на 2023 год). Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0132 - УТ0132Б ул.Кирова Дн 530 L=2х250м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-16 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 60.2797 | 0 | 0 | 60.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4881 | 0 | 0 | 45.8006 | 8.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7916 | 0 | 0 | 4.8264 | 0.96527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2797 | 0 | 0 | 50.627 | 9.6527 | Новый проект включен в ИПР с целью восстановления работоспособности трубопровода в безаварийном режиме в период прохождения нагрузок и снижения тепловых потерь участка теплотрассы. Предназначен для обеспечения горячим водоснабжением, вентиляцией и теплом жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также производственных комплексов. Необходимость подтверждается протоколом №11-тех от 10.11.2022
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1052 - УТ1053 ул. Шефнера Дн 720 L=2х80м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-17 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 26.5336 | 0 | 0 | 26.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9833 | 0 | 0 | 20.1577 | 3.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5504 | 0 | 0 | 2.1253 | 0.42506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5336 | 0 | 0 | 22.283 | 4.2506 | Новый проект включен в ИПР с целью восстановления работоспособности трубопровода в безаварийном режиме в период прохождения нагрузок и снижения тепловых потерь участка теплотрассы. Предназначен для обеспечения горячим водоснабжением, вентиляцией и теплом жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также производственных комплексов. Необходимость подтверждается протоколом №12-тех от 10.11.2022
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01-30 ул.Куйбышева (СШ№19) ТК-01087/1 Кирова 60 Дн 159 L=2х70м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-18 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.7035 | 0 | 0 | 4.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2514 | 0 | 0 | 3.5732 | 0.67818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45212 | 0 | 0 | 0.37677 | 0.075353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7035 | 0 | 0 | 3.95 | 0.75353 | Новый проект включен в ИПР с целью восстановления работоспособности трубопровода в безаварийном режиме в период прохождения нагрузок и снижения тепловых потерь участка теплотрассы. Предназначен для обеспечения горячим водоснабжением, вентиляцией и теплом жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также производственных комплексов. Необходимость подтверждается протоколом №13-тех от 10.11.2022
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 243.8073 | нд | нд | 243.8073 | нд | нд | 44.9184 | 2122.4713 | 3183.533 | 1459.7026 | 1385.8724 | 2679.2234 | 141.4096 | 0 | 0 | 53.7134 | 87.6962 | 141.4096 | 0 | 0 | 53.7134 | 87.6962 | 118.4046 | 0 | 0 | 103.3766 | 15.028 | 81.8062 | 0 | 0 | 72.6491 | 9.1571 | 195.797 | 0 | 0 | 164.3413 | 31.4557 | 82.215 | 0 | 0 | 69.9094 | 12.3056 | 272.6677 | 0 | 0 | 229.1362 | 43.5315 | 153.9605 | 0 | 0 | 130.3081 | 23.6524 | 366.4527 | 0 | 0 | 307.9097 | 58.543 | 559.6358 | 0 | 0 | 469.1423 | 90.4935 | 151.2917 | 0 | 0 | 128.0654 | 23.2263 | 343.9063 | 0 | 0 | 288.3679 | 55.5384 | 586.1793 | 0 | 0 | 492.1957 | 93.9836 | нд | нд | нд | нд | нд | 404.9669 | 0 | 0 | 341.1958 | 63.7712 | нд | нд | нд | нд | нд | 246.9299 | 0 | 0 | 208.3583 | 38.5717 | нд | нд | нд | нд | нд | 2342.6899 | 0 | 0 | 1974.579 | 368.1109 | 2459.5999 | 0 | 0 | 2072.1265 | 387.4734 | нд
3.3.4 | Установка весов конввейерных Артемовской ТЭЦ, 3 шт. | H_505-ПГг-65 | И | 2018 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.081456 | 7.7587 | 7.7587 | 7.6773 | 6.54 | 6.54 | 1.1373 | 0 | 0 | 0.95614 | 0.18114 | 1.1373 | 0 | 0 | 0.95614 | 0.18114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 0 | 4.6167 | 0.92333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.886 | 0 | 0 | 4.905 | 0.981 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.654 | 0 | 0 | 0.545 | 0.109 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.08 | 0 | 0 | 10.9 | 2.18 | 6.54 | 0 | 0 | 5.45 | 1.09 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования по годам обусловлено корректировкой графика работ
3.3.4 | Установка систем противопожарной защиты в зданиях СП "Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-117 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.5752 | 3.5752 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 3.6 | 0.72 | 0.38979 | 0 | 0 | 0.38979 | 0 | 3.1854 | 0 | 0 | 2.6545 | 0.53091 | 3.1854 | 0 | 0 | 3.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5054 | 0 | 0 | 6.2545 | 1.2509 | 3.5752 | 0 | 0 | 3.5752 | 0 | Изменение плана на 2020 год обусловлено учетом факта финансирования по итогам 2020 года
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. (СП ПТС) (14 шт.) | H_505-ПГт-27 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.4635 | 12.5056 | 20.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5626 | 0 | 0 | 16.5125 | 3.0501 | 9.9126 | 0 | 0 | 8.2605 | 1.6521 | 2.5508 | 0 | 0 | 2.1507 | 0.40014 | 2.5929 | 0 | 0 | 2.186 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.1135 | 0 | 0 | 18.6632 | 3.4503 | 12.5056 | 0 | 0 | 10.4465 | 2.0591 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-72 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46721 | 1.4074 | 1.4074 | 1.0746 | 0 | 0 | 0.89509 | 0 | 0 | 0.75233 | 0.14276 | 0.89509 | 0 | 0 | 0.75233 | 0.14276 | 0.045082 | 0 | 0 | 0.037568 | 0.0075137 | 0.045082 | 0 | 0 | 0.037568 | 0.0075137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.045082 | 0 | 0 | 0.037568 | 0.0075137 | 0.045082 | 0 | 0 | 0.037568 | 0.0075137 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Техперевооружение мазутонасосной станции с заменой насосов на Партизанской ГРЭС 2 шт | J_505-ПГг-98 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.68839 | 0.68839 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0.58 | 0.116 | 0.68839 | 0 | 0 | 0.57379 | 0.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.696 | 0 | 0 | 0.58 | 0.116 | 0.68839 | 0 | 0 | 0.57379 | 0.1146 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.3.4 | Установка БРКУ №1 РАС "Нева" для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-108 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.768 | 4.768 | 4.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2468 | 0 | 0 | 3.539 | 0.7078 | 4.768 | 0 | 0 | 3.9759 | 0.79213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2468 | 0 | 0 | 3.539 | 0.7078 | 4.768 | 0 | 0 | 3.9759 | 0.79213 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.3.4 | Установка расходомеров - счетчиков типа "Стрим" Партизанская ГРЭС 4 шт. | J_505-ПГг-109 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4315 | 1.4315 | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 1.22 | 0.244 | 1.4315 | 0 | 0 | 1.1945 | 0.23702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.464 | 0 | 0 | 1.22 | 0.244 | 1.4315 | 0 | 0 | 1.1945 | 0.23702 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.3.4 | Замена трансформатора ст. № Т-3 ТДЦ-125000/110/10 на ТДЦ-175000/110/10 Владивостокской ТЭЦ-2, 1 шт | K_505-ПГг-118 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 125.904 | 125.904 | 0 | 0 | 0 | 124.3337 | 0 | 0 | 39.1683 | 85.1653 | 124.3337 | 0 | 0 | 39.1683 | 85.1653 | 1.5704 | 0 | 0 | 5.4749 | -3.9046 | 1.5704 | 0 | 0 | 5.4749 | -3.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5704 | 0 | 0 | 5.4749 | -3.9046 | 1.5704 | 0 | 0 | 5.4749 | -3.9046 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка весов конвейерных С 2 шт, Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-81 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.1343 | 7.2656 | 7.2 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3884 | 0 | 0 | 4.5451 | 0.84333 | 4.3747 | 0 | 0 | 3.7222 | 0.6525 | 1.7459 | 0 | 0 | 1.4549 | 0.29099 | 2.8909 | 0 | 0 | 2.4091 | 0.48182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1343 | 0 | 0 | 6 | 1.1343 | 7.2656 | 0 | 0 | 6.1313 | 1.1343 | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур по итогам 2021 года. Договор №350/ПГ-21 от 06.07.2021. Изменение объемов финансирвоания по годам обусловлено уточнением кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 720 А/ч - 2 шт. СК-20, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-86 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.61 | 28.1435 | 23.85 | 23.61 | 28.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.61 | 0 | 0 | 15.8333 | 2.7767 | 25.3726 | 0 | 0 | 21.2161 | 4.1565 | 5 | 0 | 0 | 4.1667 | 0.83333 | 2.771 | 0 | 0 | 2.3091 | 0.46183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.61 | 0 | 0 | 20 | 3.61 | 28.1435 | 0 | 0 | 23.5252 | 4.6183 | Изменение стоимости объемов финансирования по годам связано с пересчетом стоимости в прогнозные цены и уточнением графика финансирования работ.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 430 А/ч - 1 шт. СК-12, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-87 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.37 | 11.523 | 9.45 | 9.37 | 11.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 0 | 0 | 6.3333 | 1.0367 | 10.3885 | 0 | 0 | 8.6867 | 1.7018 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 1.1345 | 0 | 0 | 0.94546 | 0.18909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.37 | 0 | 0 | 8 | 1.37 | 11.523 | 0 | 0 | 9.6321 | 1.8909 | Изменение стоимости объемов финансирования по годам связано с пересчетом стоимости в прогнозные цены и уточнением графика финансирования работ.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 215 А/ч - 1 шт. СК-6, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-88 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.0138 | 8.6051 | 7.05 | 7.0138 | 8.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0138 | 0 | 0 | 4.3333 | 0.68044 | 7.7577 | 0 | 0 | 6.487 | 1.2708 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 0.84739 | 0 | 0 | 0.70616 | 0.14123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0138 | 0 | 0 | 6 | 1.0138 | 8.6051 | 0 | 0 | 7.1931 | 1.412 | Изменение стоимости объемов финансирования по годам связано с пересчетом стоимости в прогнозные цены и уточнением графика финансирования работ.
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | И | 2021 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.1276 | 22.3187 | 10.2 | 0 | 19.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7976 | 0 | 0 | 8.2249 | 1.5726 | 3.0732 | 0 | 0 | 2.561 | 0.5122 | 0.33007 | 0 | 0 | 0.27506 | 0.055011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3872 | 0 | 0 | 14.5998 | 2.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8583 | 0 | 0 | 1.5486 | 0.30971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1276 | 0 | 0 | 8.5 | 1.6276 | 22.3187 | 0 | 0 | 18.7094 | 3.6093 | В следствии значительного удорожания продукции у производителей в 2021 году торги проводились не однократно, при этом ни один участник не заявился, в связи с этим закупочные процедуры были признаны не состоявшимися. Изменение сроков реализации, стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации связано с введением дополнительных работ (график и объемы производства работ скорректированы). Необходимость подтверждается протоколом тех. совещания б/н от 22.12.2021
3.3.4 | Установка автоматических средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ СП Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-83 | И | 2021 | 2021 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 37.2486 | 116.3625 | 96.8728 | 0 | 114.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7073 | 0 | 0 | 4.7561 | 0.95121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2486 | 0 | 0 | 31.2187 | 6.0299 | 1.4624 | 0 | 0 | 1.2187 | 0.24374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 103.0453 | 0 | 0 | 86.631 | 16.4143 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9429 | 0 | 0 | 9.1191 | 1.8238 | нд | нд | нд | нд | нд | 156.9441 | 0 | 0 | 131.7248 | 25.2193 | 115.4506 | 0 | 0 | 96.9687 | 18.4818 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объемов финансирования проекта по годам реализации обусловлено корректировкой параметров в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией (утв. Приказом ДГК от 14.12.2021). Изменение срока реализации проекта на 2026-2028 в соответствии с Протоколом РГ от 28.12.2021 № 96прс. 1. В составе первоначального сводного сметного расчёта стоимости, в сравнении со сметой по факту разработки рабочей документации, не были учтены затраты по Главе 9 (производство работ в зимнее время, шеф монтаж оборудования, обучение персонала и др.). 2. В сметных расчётах рабочей документации к проекту, уточнен состав работ и в соответствии с техническими условиями, применен коэффициент ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы). В первоначальной смете данные условия не применялись.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Партизанская ГРЭС» (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-17 | И | 2013 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.12 | 237.4044 | 237.4044 | 231.2843 | 197.3301 | 211.4064 | 4.4892 | 0 | 0 | 3.7829 | 0.7063 | 4.4892 | 0 | 0 | 3.7829 | 0.7063 | 10.1134 | 0 | 0 | 8.4778 | 1.6356 | 10.8963 | 0 | 0 | 9.1177 | 1.7787 | 5.7584 | 0 | 0 | 4.8358 | 0.92267 | 3.9655 | 0 | 0 | 3.3617 | 0.60378 | 12.8102 | 0 | 0 | 10.7069 | 2.1033 | 0.52691 | 0 | 0 | 0.49514 | 0.031778 | 14.6094 | 0 | 0 | 12.2393 | 2.3701 | 10.5366 | 0 | 0 | 8.8516 | 1.6849 | 27.1513 | 0 | 0 | 23.225 | 3.9263 | 15.4449 | 0 | 0 | 13.0266 | 2.4182 | 27.9326 | 0 | 0 | 23.6492 | 4.2834 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.2974 | 0 | 0 | 34.1095 | 6.1879 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.7156 | 0 | 0 | 37.8963 | 6.8193 | нд | нд | нд | нд | нд | 183.3883 | 0 | 0 | 155.1398 | 28.2485 | 154.3157 | 0 | 0 | 130.5078 | 23.8079 | Изменение объемов финансирвоания по годам реализации обусловлено корректировкой графика реализации проекта.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Артемовская ТЭЦ» (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения , система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-18 | И | 2013 | 2032 | 2032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.735 | 276.1085 | 276.1085 | 262.3736 | 235.1547 | 238.2106 | 5.8214 | 0 | 0 | 4.8766 | 0.94482 | 5.8214 | 0 | 0 | 4.8766 | 0.94482 | 9.825 | 0 | 0 | 8.2375 | 1.5875 | 8.597 | 0 | 0 | 7.2142 | 1.3828 | 6.9219 | 0 | 0 | 5.7682 | 1.1536 | 4.3518 | 0 | 0 | 3.6504 | 0.70144 | 5.8786 | 0 | 0 | 5 | 0.8786 | 5.3927 | 0 | 0 | 4.5952 | 0.79754 | 5.8947 | 0 | 0 | 5 | 0.89473 | 5.6006 | 0 | 0 | 4.7549 | 0.84572 | 5.9 | 0 | 0 | 5.1083 | 0.79167 | 8.0408 | 0 | 0 | 6.8174 | 1.2235 | 8.288 | 0 | 0 | 6.965 | 1.323 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.0552 | 0 | 0 | 29.6685 | 5.3867 | нд | нд | нд | нд | нд | 63.7958 | 0 | 0 | 54.0798 | 9.716 | нд | нд | нд | нд | нд | 141.5592 | 0 | 0 | 119.8274 | 21.7318 | 139.122 | 0 | 0 | 117.7454 | 21.3766 | Изменение объемов финансирования обусловлено корректировкой графика финансирования.
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системного оператора Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-101 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.8344 | 37.0856 | 28.6035 | 27.8344 | 37.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3284 | 0 | 0 | 1.107 | 0.2214 | 1.3731 | 0 | 0 | 1.1443 | 0.22885 | 31.7219 | 0 | 0 | 26.6992 | 5.0227 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9906 | 0 | 0 | 3.3255 | 0.66511 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.0409 | 0 | 0 | 31.1317 | 5.9093 | 37.0856 | 0 | 0 | 31.1689 | 5.9167 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом удорожания проекта с учетом пересчета стоимости в прогнозные цены лет строительства. Ранее в утвержденной ИПР стоимость проекта была указана в ценах 2021г.
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | Н | 2020 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4014 | 0.62873 | 3.84 | 0.83975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | 0.56648 | 0 | 0 | 0.4731 | 0.093375 | 0.93904 | 0 | 0 | 0.80188 | 0.13716 | 0.06225 | 0 | 0 | 0.051875 | 0.010375 | 1.0561 | 0 | 0 | 0.9 | 0.15615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83975 | 0 | 0 | 0.75 | 0.089753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7949 | 0 | 0 | 3.2519 | 0.54307 | 0.62873 | 0 | 0 | 0.52498 | 0.10375 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен из ИПР в связи с передачей объекта в собственность администрации г. Партизанск.
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | И | 2022 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.28 | 19.7861 | 8.28 | 0 | 18.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 4.3167 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.866 | 0 | 0 | 6.555 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0.345 | 0.069 | 0.78973 | 0 | 0 | 0.65811 | 0.13162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5526 | 0 | 0 | 13.0067 | 2.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4438 | 0 | 0 | 2.8698 | 0.57396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.46 | 0 | 0 | 11.2167 | 2.2433 | 19.7861 | 0 | 0 | 16.5346 | 3.2515 | Изменение срока реализации и объемов инвестиций по годам реализации проекта вследствие длительного согласования АО «ДРСК» проектной документации и ОТР. Изменение стоимости проекта по результатм полученной ПСД.
3.3.4 | Техперевооружение схемы химводоочистки Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-131 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.9136 | 47.3379 | 0 | 20.1147 | 45.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7989 | 0 | 0 | 1.4991 | 0.29981 | 1.7989 | 0 | 0 | 1.4991 | 0.29981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4817 | 0 | 0 | 13.1392 | 2.3426 | 40.56 | 0 | 0 | 34.0718 | 6.4882 | 4.633 | 0 | 0 | 3.8608 | 0.77217 | 4.979 | 0 | 0 | 4.1492 | 0.82984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.9136 | 0 | 0 | 18.4991 | 3.4145 | 47.3379 | 0 | 0 | 39.72 | 7.6179 | Изменение стоимости, объемов финансирования по годам реализации проекта по результатам ПИР, в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией: В составе первоначального сводного сметного расчёта стоимости, в сравнении со сметой по факту разработки рабочей документации, не были учтены затраты на реализацию проекта по Главе 1 (демонтаж в реагентном зале), по Главе 2 (блок приготовления коагулянта, затраты на монтаж эстакады для трубопроводов в хим. цехе, монтаж бака и подпорной стенки, а также затраты на автоматизацию) и ускоренным ростом стоимости материалов и оборудования относительно периода планирования и проведения ПИР 2020-2021 г.; б) в сметных расчётах к проекту, в соответствии с техническими условиями, применен коэффициент ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы). В первоначальной смете данные условия не применялись.
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-132 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.1844 | 41.6894 | 0 | 35.1844 | 41.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 15.3621 | 0 | 0 | 13.2 | 2.1621 | 27.5919 | 0 | 0 | 23.0475 | 4.5444 | 8.4975 | 0 | 0 | 7.1381 | 1.3595 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.4596 | 0 | 0 | 25.0048 | 4.4549 | 41.6894 | 0 | 0 | 34.8522 | 6.8372 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом удорожания проекта с учетом пересчета стоимости в прогнозные цены лет строительства. Ранее в утвержденной ИПР стоимость проекта была указана в ценах 2021г.
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.5178 | 2.0761 | 0 | 0 | 0.11782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59922 | 0 | 0 | 0.49935 | 0.099871 | 0.47922 | 0 | 0 | 0.39935 | 0.079871 | 5.9186 | 0 | 0 | 5 | 0.9186 | 1.479 | 0 | 0 | 1.2823 | 0.19673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11782 | 0 | 0 | 0.098185 | 0.019637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5178 | 0 | 0 | 5.4994 | 1.0185 | 2.0761 | 0 | 0 | 1.7798 | 0.29624 | Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено корректировкой параметров в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией (приказ ДГК от 30.12.2021).
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 77.4049 | 63.7129 | 0 | 38.4695 | 57.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9866 | 0 | 0 | 4.9888 | 0.99776 | 5.9986 | 0 | 0 | 4.9988 | 0.99976 | 32.9488 | 0 | 0 | 27.5833 | 5.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1995 | 0 | 0 | 25.525 | 4.6745 | 52.1862 | 0 | 0 | 43.8939 | 8.2922 | 8.27 | 0 | 0 | 6.8917 | 1.3783 | 5.5282 | 0 | 0 | 4.6068 | 0.92136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 77.4049 | 0 | 0 | 64.9888 | 12.4161 | 63.7129 | 0 | 0 | 53.4996 | 10.2134 | Изменение стоимости, объемов финансирования по годам реализации проекта по результатам ПИР, в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.
3.3.4 | Техперевооружение участка Кучелиновского водовода от насосной станцци на р. Артемовка до подпорной стенки на ул. Братская, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-136 | З | 2021 | 2023 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 72.5681 | 54.5894 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.06 | 0 | 0 | 21.2442 | 3.8158 | 21.5901 | 0 | 0 | 18.2202 | 3.3698 | 37.5081 | 0 | 0 | 31.4495 | 6.0586 | 32.9993 | 0 | 0 | 27.7904 | 5.2089 | 10 | 0 | 0 | 8.3333 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 72.5681 | 0 | 0 | 61.027 | 11.5411 | 54.5894 | 0 | 0 | 46.0106 | 8.5787 | Изменение стоимости и объемов финансирования по годам реализации проекта обусловлено фактически понесенными затратами по итогам 2021 года, сложившимися с учетом экономии при проведении закупочных процедур. Корректировка сроков реализации в связи с фактическим завершением проекта в 2022 году.
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.0531 | 16.2404 | 18.0531 | 0 | 2.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2531 | 0 | 0 | 13.6276 | 2.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2119 | 0 | 0 | 11.0933 | 2.1187 | 0.72993 | 0 | 0 | 0.60828 | 0.12166 | 4.8412 | 0 | 0 | 4.0343 | 0.80686 | 12.7641 | 0 | 0 | 10.7168 | 2.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7463 | 0 | 0 | 2.2886 | 0.45772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.3061 | 0 | 0 | 28.7551 | 5.551 | 16.2404 | 0 | 0 | 13.6137 | 2.6267 | Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимости проекта и объемов финанисрования по годам реализации проекта обусловлено корректировкой параметров в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2), СП ПТС (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | F_505-ПГт-3 | И | 2015 | 2027 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3733 | 134.6425 | 133.1646 | 119.2692 | 69.8554 | 77.0253 | 3.7695 | 0 | 0 | 3.2136 | 0.55586 | 3.7695 | 0 | 0 | 3.2136 | 0.55586 | 10.9059 | 0 | 0 | 9.1162 | 1.7896 | 10.1251 | 0 | 0 | 8.4656 | 1.6594 | 8.946 | 0 | 0 | 7.605 | 1.341 | 3.3886 | 0 | 0 | 3.0098 | 0.37879 | 26.5733 | 0 | 0 | 22.34 | 4.2333 | 23.4829 | 0 | 0 | 19.8149 | 3.6679 | 24.984 | 0 | 0 | 20.945 | 4.039 | 23.6914 | 0 | 0 | 19.8678 | 3.8236 | 17.85 | 0 | 0 | 15 | 2.85 | 18.724 | 0 | 0 | 15.7283 | 2.9957 | 32.7199 | 0 | 0 | 27.5999 | 5.12 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.89 | 0 | 0 | 1.575 | 0.315 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.8691 | 0 | 0 | 104.1811 | 19.6879 | 114.0218 | 0 | 0 | 96.0614 | 17.9604 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования по годам реализации в связи с неисполнением договорных обязательств 2021 года и корректировкой графика выполнения работ. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2021 года.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | И | 2013 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1116 | 81.7458 | 81.678 | 80.5704 | 49.5088 | 62.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 7.5 | 1.45 | 7.5894 | 0 | 0 | 6.3663 | 1.2231 | 10.0845 | 0 | 0 | 8.4454 | 1.6391 | 2.7323 | 0 | 0 | 2.3946 | 0.3377 | 13.4516 | 0 | 0 | 11.368 | 2.0836 | 7.8184 | 0 | 0 | 6.6378 | 1.1806 | 12.658 | 0 | 0 | 10.59 | 2.068 | 20.6372 | 0 | 0 | 17.2393 | 3.3979 | 23.85 | 0 | 0 | 20 | 3.85 | 22.6343 | 0 | 0 | 18.9869 | 3.6474 | 17.4705 | 0 | 0 | 14.5587 | 2.9117 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6845 | 0 | 0 | 1.4037 | 0.28075 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 88.149 | 0 | 0 | 73.8659 | 14.2832 | 80.5665 | 0 | 0 | 67.5873 | 12.9792 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования по годам реализации в связи с неисполнением договорных обязательств 2021-2022 годов и корректировкой графика выполнения работ. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2021-2022 годов.
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | И | 2020 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.1018 | 34.7031 | 13.39 | 0 | 33.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0.45 | 0 | 0 | 0.375 | 0.075 | 0.90183 | 0 | 0 | 0.75152 | 0.1503 | 0.90183 | 0 | 0 | 0.75152 | 0.1503 | 11.75 | 0 | 0 | 10 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1456 | 0 | 0 | 22.7216 | 4.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2057 | 0 | 0 | 5.1714 | 1.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0918 | 0 | 0 | 11.9515 | 2.1403 | 34.7031 | 0 | 0 | 29.0195 | 5.6836 | Изменение стоимости проекта по результатам проведенных ПИР. Корректировка графика реализации проекта, объемов финансирования в соответствии со стоимостью проекта: первоначальная сметная стоимость была сформирована на стадии планирования инвестиционного проекта. Затем был заключен договор №176ПГ-20 от 24.05.2020г с специализированной подрядной организацией ООО "Синтез-Прогресс". Подрядной организацией разработан проект и выполнен сметный расчет. В результате проектирования возникла необходимость выполнения дополнительных работ с использованием соответствующего оборудования и материалов, т.е. увеличение капитальных вложений. Первоначально СП ПТС планировало реализовать проект в 2022г, но с учетом увеличения стоимости работ приняли решение о выполнении части работ в 2023г. В связи резким повышением цен на материалы и оборудование в 2022г принято решение реализацию данного проекта перенести на более поздние сроки.
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | И | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 55.7552 | 54.988 | 48.8594 | 0 | 11.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0594 | 0 | 0 | 14.2926 | 2.7667 | 24.6705 | 0 | 0 | 20.6246 | 4.0458 | 26.4858 | 0 | 0 | 22.2382 | 4.2476 | 3.9456 | 0 | 0 | 3.4272 | 0.51835 | 4.599 | 0 | 0 | 3.8325 | 0.7665 | 14.6248 | 0 | 0 | 12.2394 | 2.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7471 | 0 | 0 | 9.7893 | 1.9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.1442 | 0 | 0 | 40.3633 | 7.7809 | 54.988 | 0 | 0 | 46.0805 | 8.9075 | Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимости и объемов инвестиций обусловлено учетом результатов закупочных процедур и графика выполнения работ подрядчиком.
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-122 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.2634 | 15.0448 | 0 | 13.2634 | 15.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85621 | 0 | 0 | 0.71351 | 0.1427 | 0.8134 | 0 | 0 | 0.67783 | 0.13557 | 11.6072 | 0 | 0 | 10.1726 | 1.4346 | 12.8722 | 0 | 0 | 10.8262 | 2.046 | 1.3592 | 0 | 0 | 1.1327 | 0.22654 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8227 | 0 | 0 | 12.0188 | 1.8039 | 15.0448 | 0 | 0 | 12.6367 | 2.4081 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации по результату проведенного мониторинга цен, применения индекс-дефляторов от Минэкономразвития РФ от сентября 2022 года.
3.3.4 | Замена грузопассажирского лифта в главном корпусе, г/п 1тн СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-123 | Н | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.7847 | 5.9642 | 0 | 17.7847 | 5.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7847 | 0 | 0 | 14.9178 | 2.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3783 | 0 | 0 | 4.4993 | 0.87896 | 0.58597 | 0 | 0 | 0.48831 | 0.097662 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.3707 | 0 | 0 | 15.4061 | 2.9646 | 5.9642 | 0 | 0 | 4.9876 | 0.97662 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации по результату проведенного мониторинга цен, применения индекс-дефляторов от Минэкономразвития РФ от сентября 2022 года. Срок окончания финансирования запланирован на 2025 год в соответствии изменением объемов финансирования по годам.
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | И | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 86.2164 | 81.4906 | 0 | 83.8164 | 79.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 79.1164 | 0 | 0 | 66.5483 | 12.5681 | 72.1844 | 0 | 0 | 60.9248 | 11.2596 | 4.7 | 0 | 0 | 3.9167 | 0.78333 | 7.5061 | 0 | 0 | 6.2551 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 86.2164 | 0 | 0 | 72.465 | 13.7514 | 81.4906 | 0 | 0 | 68.6799 | 12.8106 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации по результату проведенного мониторинга цен, применения индекс-дефляторов от Минэкономразвития РФ от сентября 2022 года.
3.3.4 | Техперевооружение системы регенерации ТА-1,2 с установкой подогревателей низкого давления №1 ,2 ТА-1,2 СП Партизанской ГРЭС | K_505-ПГг-125 | Н | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.6425 | 12.8958 | 0 | 10.6425 | 12.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6425 | 0 | 0 | 8.9507 | 1.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6983 | 0 | 0 | 9.9019 | 1.7964 | 1.1976 | 0 | 0 | 0.99799 | 0.1996 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8401 | 0 | 0 | 9.9487 | 1.8914 | 12.8958 | 0 | 0 | 10.8999 | 1.996 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации по результату проведенного мониторинга цен, применения индекс-дефляторов от Минэкономразвития РФ от сентября 2022 года. Срок окончания финансирования запланирован на 2025 год в соответствии изменением объемов финансирования по годам.
3.3.4 | Установка системы аспирации для пылеподавления на тракте топливоподачи 1 шт, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-126 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.9437 | 5.0841 | 0 | 0 | 4.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9437 | 0 | 0 | 4.1512 | 0.79248 | 0.92682 | 0 | 0 | 0.82722 | 0.099596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1573 | 0 | 0 | 3.4644 | 0.69288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9437 | 0 | 0 | 4.1512 | 0.79248 | 5.0841 | 0 | 0 | 4.2916 | 0.79248 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования проекта по годам реализации обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимости проекта по результатам исполнения заключенного договора.
3.3.4 | Установка топливозаправочной модульной станции ёмкостью 40м3, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-127 | Н | 2025 | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.1824 | 10.4164 | 0 | 6.1824 | 10.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1824 | 0 | 0 | 5.2039 | 0.9785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4618 | 0 | 0 | 8.0299 | 1.4319 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95462 | 0 | 0 | 0.79552 | 0.1591 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5988 | 0 | 0 | 14.0293 | 2.5695 | 10.4164 | 0 | 0 | 8.8254 | 1.591 | Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Уточнение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации по результату мониторинга цен и применения индекс-дефляторов от Минэкономразвития РФ от сентября 2022 года.
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | И | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.8756 | 8.9373 | 0 | 8.8363 | 6.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5593 | 0 | 0 | 0.46608 | 0.093217 | 0.53855 | 0 | 0 | 0.44879 | 0.089758 | 2.48 | 0 | 0 | 2.0756 | 0.4044 | 2.1103 | 0 | 0 | 1.7586 | 0.35172 | 8.8363 | 0 | 0 | 7.3894 | 1.4469 | 6.2353 | 0 | 0 | 5.2222 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053181 | 0 | 0 | 0.044317 | 0.0088635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8756 | 0 | 0 | 9.9311 | 1.9445 | 8.9373 | 0 | 0 | 7.4739 | 1.4634 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования по годам обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимости проекта в связи со сложившейся экономией по итогам закупочных процедур.
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 14.1108 | 30.9979 | 0 | 2 | 30.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7508 | 0 | 0 | 9.8333 | 1.9174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.33333 | 27.2145 | 0 | 0 | 22.8551 | 4.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 0 | 0 | 3.1528 | 0.63056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.1108 | 0 | 0 | 11.8 | 2.3108 | 30.9979 | 0 | 0 | 26.0079 | 4.99 | Изменение стоимости и объемов финансирования обусловлено актуализацией мониторинга цен: в утвержденном плане коммерческие предложения представлены от декабря 2020 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных ТКП. В следствии значительного удорожания продукции у производителей в 2021 году торги проводились не однократно, при этом ни один участник не заявился, в связи с этим закупочные процедуры были признаны не состоявшимися. Сроки реализации перенесли на 2023 год. К расчету принималось наименьшее значение из представленных коммерческих предложений.
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. КЦ№2 уч.2 (16 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-144 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.7388 | 23.4585 | 0 | 0 | 0.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7388 | 0 | 0 | 21.449 | 4.2898 | 23.1033 | 0 | 0 | 19.3118 | 3.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3552 | 0 | 0 | 0.296 | 0.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.7388 | 0 | 0 | 21.449 | 4.2898 | 23.4585 | 0 | 0 | 19.6078 | 3.8507 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования по годам обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимости проекта в связи со сложившейся экономией по итогам закупочных процедур.
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше, ТНС "Жигур" (20 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-145 | Н | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 31.5984 | 31.373 | 0 | 31.5984 | 31.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5984 | 0 | 0 | 26.332 | 5.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3484 | 0 | 0 | 18.8115 | 3.5369 | 9.0246 | 0 | 0 | 7.5205 | 1.5041 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.623 | 0 | 0 | 33.8525 | 6.7705 | 31.373 | 0 | 0 | 26.332 | 5.041 | Изменение сроков реализации проекта и объемов финансирования по годам обусловлено недостаточностью собственного источника финансирования и перераспределением средств в пользу более приоритетных проектов, т.к. ТНС "Жигур" находится в резерве из-за отсутствия необходимости в дополнительных насосах на ТТ№17, т.к. гидравлический режим обеспечивается сетевыми насосами теплоисточника ТЭЦ Восточная как в летний режим ГВС, так и в зимнем режиме теплоснабжения). В перспективе, при увеличении нагрузки после завершения строительства микрорайона "Голубинная падь" планируется работа насосов ТНС "Жигур". Изменение стоимости проекта с учетом применения актуальных индексов-дефляторов.
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№1 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-136 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.2 | 0.78966 | 0 | 0 | 0.037125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 0.75254 | 0 | 0 | 0.63497 | 0.11756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037125 | 0 | 0 | 0.030938 | 0.0061875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 0.78966 | 0 | 0 | 0.66591 | 0.12375 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования по годам обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимости проекта в связи со сложившейся экономией по итогам закупочных процедур.
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№2 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-137 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9 | 0.78231 | 0 | 9 | 0.78231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0.7432 | 0 | 0 | 0.61933 | 0.12387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039116 | 0 | 0 | 0.032596 | 0.0065193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0.78231 | 0 | 0 | 0.65193 | 0.13039 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования проекта по годам реализации обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимости за счет замены иностранного оборудования на оборудование Российского производства
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | И | 2021 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 47.1963 | 70.9544 | 0 | 0 | 60.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2256 | 0 | 0 | 6.0213 | 1.2043 | 6.1196 | 0 | 0 | 5.0997 | 1.0199 | 39.9707 | 0 | 0 | 33.9787 | 5.992 | 4.3189 | 0 | 0 | 4.0411 | 0.27778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5188 | 0 | 0 | 45.4323 | 9.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9971 | 0 | 0 | 4.9975 | 0.99951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.1963 | 0 | 0 | 40 | 7.1963 | 70.9544 | 0 | 0 | 59.5707 | 11.3837 | Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации по результату закупочных процедур и условиям заключенного договора.
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№1 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-139 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9 | 9.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.152 | 0 | 0 | 6.7933 | 1.3587 | 4.9243 | 0 | 0 | 4.1104 | 0.81394 | 0.848 | 0 | 0 | 0.70667 | 0.14133 | 4.4548 | 0 | 0 | 3.7123 | 0.74247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9 | 0 | 0 | 7.5 | 1.5 | 9.3791 | 0 | 0 | 7.8227 | 1.5564 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-140 | И | 2022 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.8 | 13.0025 | 0 | 0 | 5.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | 7.57 | 0 | 0 | 6.3083 | 1.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1609 | 0 | 0 | 4.3008 | 0.86015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27163 | 0 | 0 | 0.22636 | 0.045271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8 | 0 | 0 | 9 | 1.8 | 13.0025 | 0 | 0 | 10.8354 | 2.1671 | Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации по результатам проведенных закупочных процедур
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | И | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.5012 | 27.8995 | 0 | 24.0345 | 24.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71639 | 0 | 0 | 0.59699 | 0.1194 | 0.68949 | 0 | 0 | 0.57457 | 0.11491 | 2.7502 | 0 | 0 | 2.3522 | 0.398 | 2.3114 | 0 | 0 | 2.3078 | 0.0035626 | 24.0345 | 0 | 0 | 20.099 | 3.9356 | 24.7269 | 0 | 0 | 20.7261 | 4.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1718 | 0 | 0 | 0.14317 | 0.028633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.5012 | 0 | 0 | 23.0482 | 4.453 | 27.8995 | 0 | 0 | 23.7517 | 4.1479 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования по годам обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимости проекта в связи со сложившейся экономией по итогам 2021 года по результатам ПИР.
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | С | 2011 | 2028 | 2029 | нд | 243.8073 | декабрь 2012г. | нд | 243.8073 | декабрь 2012г. | нд | 8.0299 | 458.9599 | 458.9599 | 450.93 | 441.648 | 442.9538 | 0.96346 | 0 | 0 | 0.96346 | 0 | 0.96346 | 0 | 0 | 0.96346 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.088072 | 0.017614 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 6.0528 | 0 | 0 | 5.044 | 1.0088 | 5.3098 | 0 | 0 | 4.4299 | 0.87991 | 2.16 | 0 | 0 | 1.8 | 0.36 | 1.5973 | 0 | 0 | 1.331 | 0.26621 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18.404 | 0 | 0 | 15.3367 | 3.0673 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18.808 | 0 | 0 | 15.79 | 3.018 | 22.6751 | 0 | 0 | 18.8959 | 3.7792 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.3399 | 0 | 0 | 31.9833 | 5.3567 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.5632 | 0 | 0 | 20.6693 | 3.8939 | нд | нд | нд | нд | нд | 128.8967 | 0 | 0 | 108.4806 | 20.4161 | 128.8029 | 0 | 0 | 108.5418 | 20.2612 | Изменение сроков реализации и объемов финансирования по годам реалиазции связано с корректировкой графика производства работ.
3.3.4 | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | И | 2022 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.04 | 8.2407 | 0 | 6.24 | 6.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.9386 | 0 | 0 | 1.6279 | 0.31069 | 4.44 | 0 | 0 | 3.7 | 0.74 | 4.112 | 0 | 0 | 3.4267 | 0.68534 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 2.0101 | 0 | 0 | 1.6751 | 0.33501 | 0.18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.22 | 0 | 0 | 6.85 | 1.37 | 8.2407 | 0 | 0 | 6.8796 | 1.361 | Изменение сроков реализации проекта, стоимости и объмов инвестиций по годам в связи с уточнением графика реализации проекта и учетом прочих затрат. ранее не учтенных в проекте.
3.3.4 | Техперевооружение действующей системы пожарной сигнализации зданий Восточной ТЭЦ (ПИР) | N_505-ПГг-143 | И | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330). В рамках доработки ИПР по п. 1.10, п.1.39 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 06.05.2022 №07-2324 изменено название проекта. Проект перенесен с гр. 3.3.4 в гр. 3.7.
3.3.4 | Техперевооружение схемы выдачи тепловой энергии 1-го и 2-го теплосетевых районов путём перетрассировки внутренних трубопроводов тепловой сети Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-144 | И | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6006 | 0 | 0 | 3.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21258 | 0 | 0 | 0.21258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2861 | 0 | 0 | 2.8191 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10192 | 0 | 0 | 0.084931 | 0.016986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6006 | 0 | 0 | 3.1166 | 0.48399 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.3.4 | Техперевооружение системы радиосвязи Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-145 | И | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.666 | 0 | 0 | 1.5707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095235 | 0 | 0 | 0.095235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5072 | 0 | 0 | 1.3062 | 0.20103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0635 | 0 | 0 | 0.052916 | 0.010583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.666 | 0 | 0 | 1.4544 | 0.21162 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.3.4 | Модернизация СОТИАССО для Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-146 | И | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 24.6483 | 0 | 0 | 24.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.348 | 0 | 0 | 5.29 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5946 | 0 | 0 | 14.0361 | 2.5586 | 1.7057 | 0 | 0 | 1.4214 | 0.28428 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7057 | 0 | 0 | 1.4214 | 0.28428 | 24.6483 | 0 | 0 | 20.7475 | 3.9008 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.3.4 | Установка навеса для площадки складирования черного и цветного металлолома, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-153 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.8537 | 0 | 0 | 13.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4303 | 0 | 0 | 9.5952 | 1.8351 | 1.2234 | 0 | 0 | 1.0195 | 0.20391 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2234 | 0 | 0 | 1.0195 | 0.20391 | 13.8537 | 0 | 0 | 11.6147 | 2.2391 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех.совещания №238 от 25.11.21 АО "ДГК" в рамках исполнения требований СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарные правила и нормы".
3.3.4 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-169 | И | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.454 | 0 | 0 | 6.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8086 | 0 | 0 | 4.8405 | 0.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64542 | 0 | 0 | 0.53785 | 0.10757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.454 | 0 | 0 | 5.3783 | 1.0757 | Новый проект. Включен в ИПР на основании протокола технического совещания от 01.07.2021 №35 "О необходимости реконструкции узлов учета тепловой энергии, теплоносителя на КЦ-1" вцелях исполнения требований федерального закона об энергосбережении №261-ФЗ от 22.11.2009.
3.3.4 | Установка дизельгенераторов мощностью 50кВ - 2шт, 100кВ - 2шт., 120кВ - 2шт., 200кВ - 1шт. на ТНС Артемовского района ( приобретение генераторов и комплектующих для монтажа), СП ПТС | N_505-ПГт-170 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.805 | 0 | 0 | 18.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3064 | 0 | 0 | 13.0012 | 2.3052 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4985 | 0 | 0 | 2.9154 | 0.58309 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.805 | 0 | 0 | 15.9167 | 2.8883 | 18.805 | 0 | 0 | 15.9167 | 2.8883 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех.совещания №17 от 17.12.2021г "О приобретении дизельгенераторов для аварийного и электроснабжения оборудования ЦТП Артемовского района"
3.3.4 | Замена бака хранения мазута емк. 3 000 м3 ст.№1 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-171 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 93.48 | 0 | 0 | 93.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.132 | 0 | 0 | 70.11 | 14.022 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.348 | 0 | 0 | 7.79 | 1.558 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 93.48 | 0 | 0 | 77.9 | 15.58 | 93.48 | 0 | 0 | 77.9 | 15.58 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех.совещания от 30.12.2021 №21 "О замене баков мазута", для повышения уровня безопасности и недопущения аварий, связанныз с разливом нефтепродуктов и причинения ущерба окружающей среде". Необходимость подтверждается актом дефектации от 07.09.2021.
3.3.4 | Замена бака хранения мазута емк. 3 000 м3 ст.№3 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-172 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 71.58 | 0 | 0 | 60.4833 | 11.0967 | нд | нд | нд | нд | нд | 71.58 | 0 | 0 | 60.4833 | 11.0967 | 71.58 | 0 | 0 | 60.4833 | 11.0967 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех.совещания от 30.12.2021 №21 "О замене баков мазута", для повышения уровня безопасности и недопущения аварий, связанныз с разливом нефтепродуктов и причинения ущерба окружающей среде". Необходимость подтверждается актом дефектации от 07.09.2021.
3.3.4 | Замена бака хранения мазута емк. 5 000 м3 ст.№2 КЦ-2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-174 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 158.44 | 0 | 0 | 158.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.748 | 0 | 0 | 7.29 | 1.458 | 135.34 | 0 | 0 | 113.65 | 21.69 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.352 | 0 | 0 | 11.96 | 2.392 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 149.692 | 0 | 0 | 125.61 | 24.082 | 158.44 | 0 | 0 | 132.9 | 25.54 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех.совещания от 30.12.2021 №21 "О замене баков мазута", для повышения уровня безопасности и недопущения аварий, связанныз с разливом нефтепродуктов и причинения ущерба окружающей среде". Необходимость подтверждается актом дефектации от 07.09.2021.
3.3.4 | Замена бака хранения мазута емк. 5 000 м3 ст.№3 КЦ-2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-175 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 152.56 | 0 | 0 | 152.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.424 | 0 | 0 | 7.02 | 1.404 | нд | нд | нд | нд | нд | 116.956 | 0 | 0 | 98.33 | 18.626 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.18 | 0 | 0 | 22.65 | 4.53 | нд | нд | нд | нд | нд | 152.56 | 0 | 0 | 128 | 24.56 | 152.56 | 0 | 0 | 128 | 24.56 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех.совещания от 30.12.2021 №21 "О замене баков мазута", для повышения уровня безопасности и недопущения аварий, связанныз с разливом нефтепродуктов и причинения ущерба окружающей среде". Необходимость подтверждается актом дефектации от 07.09.2021.
3.3.4 | Замена электро двигателей в кол-ве 3шт. на дымососах котлов БКЗ на КЦ-1 (2023г.-1шт, 2024г.-1, 2025г.-1шт) СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-176 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 22.4139 | 0 | 0 | 22.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2095 | 0 | 0 | 7.7266 | 1.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6044 | 0 | 0 | 5.6036 | 1.0007 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6 | 0 | 0 | 5.5 | 1.1 | 22.4139 | 0 | 0 | 18.8302 | 3.5836 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех.совещания от 28.12.2021 №28 " О планировании работ по замене электродвигателей" ввиду окончания нормативного срока эксплуатации. Изменение стоимости реализации проекта в рамках доработки ИПР по п. 1.40 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 06.05.2022 №07-2324 в связи с устранением технической ошибки в расчете финансирования 2023 года.
3.3.4 | Реконструкция водоподготовки ВТЭЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-177 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 2.0583 | 0.41167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 2.0583 | 0.41167 | 57.18 | 0 | 0 | 47.8167 | 9.3633 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.88 | 0 | 0 | 2.4 | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.06 | 0 | 0 | 50.2167 | 9.8433 | 65 | 0 | 0 | 54.3333 | 10.6667 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех.совещания от 24.12.2021 №23 "О планировании работ по реконструкции ссистемы химводополготовки ".
3.3.4 | Автоматизация и диспечеризация ЦТП и ТНС в г. Артем (10шт), СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-178 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 38.9439 | 0 | 0 | 38.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9887 | 0 | 0 | 27.5373 | 5.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9552 | 0 | 0 | 4.9627 | 0.99254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9439 | 0 | 0 | 32.5 | 6.4439 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола технического совещания от 01.07.2021 №34 "О необходимости автоматизации и диспетчерезации ЦТП СП ПТС в г. Артеме" для снижения перетопа у конечных потребителей и контроля режимов работы т/с.
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше ТНС "40 лет ВЛКСМ) (9 шт.), СП ПТС | N_505-ПГт-146 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.1315 | 0 | 0 | 18.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3184 | 0 | 0 | 13.5986 | 2.7197 | 1.8132 | 0 | 0 | 1.511 | 0.30219 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8132 | 0 | 0 | 1.511 | 0.30219 | 18.1315 | 0 | 0 | 15.1096 | 3.0219 | Новый проект. Включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования (потребность подтверждается актами, заключением): Приведение технических характеристик электрооборудования к требованиям нормативных документов, обеспечение бесперебойной и безаварийной работы электрооборудования котельного цеха, выполнение требований "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержненных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03 Глава 2.6 п. 2.6.1-2.6.34., Глава 2.8 п. 2.8.1, выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. Необходимость подтверждается актом от 23.07.2019, протоолом № 16 от 16.12.2019.
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше КЦ № 1 (31 шт.), СП ПТС | N_505-ПГт-147 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 59.2156 | 0 | 0 | 59.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 31.5 | 6.3 | 19.694 | 0 | 0 | 16.4117 | 3.2823 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7216 | 0 | 0 | 1.4346 | 0.28693 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4156 | 0 | 0 | 17.8463 | 3.5693 | 59.2156 | 0 | 0 | 49.3463 | 9.8693 | Новый проект. Включен в ИПР для замены физически изношенного оборудования, потребность в которой подтверждается актами, заключением. Приведение технических характеристик электрооборудованияк требованиям нормативных документов,снижение рисков возникновения технологических нарушений, связанных с отказом при работе выключателей и релейной защиты,обеспечение бесперебойной и безаварийной работы электрооборудования котельного цеха.Выполнение требований "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержненных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03 Глава 2.6 п. 2.6.1-2.6.34., Глава 2.8 п. 2.8.1. Выполнение требований Минэнерго России (письмо от 20.12.2012 №МК-11812/10) о реализации мероприятий по снижению количества типовых аварий и негативных последствий от их возникновения для ЕЭС России и потребителей. Необходимость подтверждается актом от 23.07.2019, протоолом № 16 от 16.12.2019. Выполнение мероприятия, включенного в актуализированную схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утверждена приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655, (Глава 7, стр.16).
3.3.4 | Установка системы автоматического пожаротушения ЛК, подщитовых помещений, кабельных тоннелей, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-133 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 108.5485 | 0 | 0 | 108.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8891 | 0 | 0 | 82.1207 | 14.7684 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6594 | 0 | 0 | 9.7162 | 1.9432 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 108.5485 | 0 | 0 | 91.8369 | 16.7116 | 108.5485 | 0 | 0 | 91.8369 | 16.7116 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения требований пункта №61 Правил противопожарного режима в РФ (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390), пункта 3.4.1.1. предписания ЗАО «Техническая инспекция»
3.3.4 | Благоустройство территории промплощадки СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-1 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.2975 | 0 | 0 | 2.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1108 | 0 | 0 | 1.8307 | 0.28003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18669 | 0 | 0 | 0.15557 | 0.031115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2975 | 0 | 0 | 1.9863 | 0.31114 | Новый проект включен в ИПР с целью улучшения эколгической обстановки на производственном объекте СП "ТЭЦ "Восточная". Необходимость подтверждается протоколом техсовета СП "ТЭЦ Восточная" от 08.12.2022 № 244-1
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-2 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 24.4732 | 0 | 0 | 24.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53642 | 0 | 0 | 0.44702 | 0.089404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6936 | 0 | 0 | 18.3288 | 3.3648 | 2.2432 | 0 | 0 | 1.8693 | 0.37386 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2432 | 0 | 0 | 1.8693 | 0.37386 | 24.4732 | 0 | 0 | 20.6452 | 3.8281 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения защиты данных и обеспечения информационной безопасности
3.3.4 | Техперевооружение узла учета тепловой эергии КЦ №2-2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-19 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 3.15 | 0.63 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 3.57 | 0.63 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения норм, установленных постановлением Правительства РФ №1034 от 18.11.2013 В целях исполнения требований федерального закона об электроснабжении №261-ФЗ от 23.11.2009
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 2134.1836 | нд | нд | 2134.1836 | нд | нд | 1390.5541 | 1916.5368 | 2064.2715 | 510.6335 | 358.0294 | 542.0017 | 39.8672 | 0 | 0 | 34.0687 | 5.7986 | 39.8672 | 0 | 0 | 34.0687 | 5.7986 | 49.6348 | 0 | 0 | 42.5601 | 7.0747 | 40.9788 | 0 | 0 | 35.1161 | 5.8626 | 49.5688 | 0 | 0 | 41.8615 | 7.7073 | 36.2139 | 0 | 0 | 30.3323 | 5.8816 | 37.5385 | 0 | 0 | 31.8478 | 5.6907 | 14.6557 | 0 | 0 | 12.2383 | 2.4175 | 23.626 | 0 | 0 | 20.4903 | 3.1358 | 26.7082 | 0 | 0 | 22.431 | 4.2772 | 25.9754 | 0 | 0 | 21.968 | 4.0074 | 26.0975 | 0 | 0 | 22.0697 | 4.0277 | 37.8243 | 0 | 0 | 31.8869 | 5.9374 | нд | нд | нд | нд | нд | 72.3735 | 0 | 0 | 61.2187 | 11.1548 | нд | нд | нд | нд | нд | 125.5464 | 0 | 0 | 105.8627 | 19.6837 | нд | нд | нд | нд | нд | 422.0876 | 0 | 0 | 357.696 | 64.3917 | 380.3982 | 0 | 0 | 321.1558 | 59.2424 | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 2134.1836 | нд | нд | 2134.1836 | нд | нд | 1390.5541 | 1916.5368 | 2064.2715 | 510.6335 | 358.0294 | 542.0017 | 39.8672 | 0 | 0 | 34.0687 | 5.7986 | 39.8672 | 0 | 0 | 34.0687 | 5.7986 | 49.6348 | 0 | 0 | 42.5601 | 7.0747 | 40.9788 | 0 | 0 | 35.1161 | 5.8626 | 49.5688 | 0 | 0 | 41.8615 | 7.7073 | 36.2139 | 0 | 0 | 30.3323 | 5.8816 | 37.5385 | 0 | 0 | 31.8478 | 5.6907 | 14.6557 | 0 | 0 | 12.2383 | 2.4175 | 23.626 | 0 | 0 | 20.4903 | 3.1358 | 26.7082 | 0 | 0 | 22.431 | 4.2772 | 25.9754 | 0 | 0 | 21.968 | 4.0074 | 26.0975 | 0 | 0 | 22.0697 | 4.0277 | 37.8243 | 0 | 0 | 31.8869 | 5.9374 | нд | нд | нд | нд | нд | 72.3735 | 0 | 0 | 61.2187 | 11.1548 | нд | нд | нд | нд | нд | 125.5464 | 0 | 0 | 105.8627 | 19.6837 | нд | нд | нд | нд | нд | 422.0876 | 0 | 0 | 357.696 | 64.3917 | 380.3982 | 0 | 0 | 321.1558 | 59.2424 | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | С | 2010 | 2028 | 2029 | нд | 2134.1836 | сентябрь 2013г. | нд | 2134.1836 | сентябрь 2013г. | нд | 1390.5541 | 1916.5368 | 1916.5368 | 510.6335 | 358.0294 | 394.2671 | 39.8672 | 0 | 0 | 34.0687 | 5.7986 | 39.8672 | 0 | 0 | 34.0687 | 5.7986 | 49.6348 | 0 | 0 | 42.5601 | 7.0747 | 40.9788 | 0 | 0 | 35.1161 | 5.8626 | 49.5688 | 0 | 0 | 41.8615 | 7.7073 | 36.2139 | 0 | 0 | 30.3323 | 5.8816 | 37.5385 | 0 | 0 | 31.8478 | 5.6907 | 14.6557 | 0 | 0 | 12.2383 | 2.4175 | 23.626 | 0 | 0 | 20.4903 | 3.1358 | 26.7082 | 0 | 0 | 22.431 | 4.2772 | 25.9754 | 0 | 0 | 21.968 | 4.0074 | 26.0975 | 0 | 0 | 22.0697 | 4.0277 | 29.0363 | 0 | 0 | 24.5636 | 4.4727 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.703 | 0 | 0 | 47.1924 | 8.5106 | нд | нд | нд | нд | нд | 59.8813 | 0 | 0 | 50.7011 | 9.1802 | нд | нд | нд | нд | нд | 330.964 | 0 | 0 | 281.1847 | 49.7793 | 289.2746 | 0 | 0 | 244.6445 | 44.6301 | Изменение срококв реализации и объемов финансирования по годам в связи с корректировкой графика выполнения работ из-за изменения загрузки ПГРЭС и выхода ЗШО в 2022 году и отсутствия необходимость наращивания дамбы золоотвала. На 2022 год запланировано проведение экологической экспертизы.
3.5.4 | Строительство бака-нейтрализатора, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-154 | П | 2027 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.3432 | 0 | 0 | 15.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6259 | 0 | 0 | 1.3549 | 0.27099 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6259 | 0 | 0 | 1.3549 | 0.27099 | 1.6259 | 0 | 0 | 1.3549 | 0.27099 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех.совещания №238 от 25.11.21 г для обеспечения резерва и возможности вывода в ремонт существующего
3.5.4 | Строительство бака запаса хвостовых щелочных вод, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-155 | П | 2027 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.6532 | 0 | 0 | 7.6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1839 | 0 | 0 | 0.9866 | 0.19732 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1839 | 0 | 0 | 0.9866 | 0.19732 | 1.1839 | 0 | 0 | 0.9866 | 0.19732 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех.совещания №238 от 25.11.21 г.
3.5.4 | Строительство резервного бака запаса ХОВ, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-156 | П | 2027 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.3459 | 0 | 0 | 15.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5786 | 0 | 0 | 1.3155 | 0.26309 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5786 | 0 | 0 | 1.3155 | 0.26309 | 1.5786 | 0 | 0 | 1.3155 | 0.26309 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех.совещания №238 от 25.11.21 г.
3.5.4 | Строительство резервного бака запаса промывочной воды, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-157 | П | 2027 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.3459 | 0 | 0 | 15.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5786 | 0 | 0 | 1.3155 | 0.26309 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5786 | 0 | 0 | 1.3155 | 0.26309 | 1.5786 | 0 | 0 | 1.3155 | 0.26309 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех.совещания №238 от 25.11.21 г.
3.5.4 | Строительство узла подпитки ТПУ-2 пос. Артемовский и трубопровода воды питьевого качества Ду150 от сетей КГУП "Приморский водоканал", СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-158 | Н | 2025 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 75.4947 | 0 | 0 | 75.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6318 | 0 | 0 | 5.5265 | 1.1053 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.4309 | 0 | 0 | 13.8267 | 2.6043 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.2173 | 0 | 0 | 37.9976 | 7.2198 | нд | нд | нд | нд | нд | 68.2801 | 0 | 0 | 57.3508 | 10.9293 | 68.2801 | 0 | 0 | 57.3508 | 10.9293 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех.совещания №238 от 25.11.21 г в рамках выполнения требований СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
3.5.4 | Строительство рыбопропускного сооружения на плотине р. Артемовка, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-159 | Н | 2025 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.5518 | 0 | 0 | 18.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1561 | 0 | 0 | 1.7968 | 0.35936 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23957 | 0 | 0 | 0.19964 | 0.039928 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.4809 | 0 | 0 | 12.1917 | 2.2892 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.8766 | 0 | 0 | 14.1881 | 2.6885 | 16.8766 | 0 | 0 | 14.1881 | 2.6885 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех.совещания №238 от 25.11.21 г в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 13.08.1996 № 997В "Об обеспечении рыбохозяйственного пропуска на гидротехнических сооружениях".
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.8854 | 1514.0136 | 1989.356 | 1059.313 | 188.4754 | 900.7551 | 228.446 | 0 | 0 | 39.7875 | 188.6585 | 228.446 | 0 | 0 | 39.7875 | 188.6585 | 559.8024 | 0 | 0 | 174.3336 | 385.4688 | 269.5123 | 0 | 0 | 102.8081 | 166.7043 | 579.6458 | 0 | 0 | 144.1661 | 435.4798 | 351.2307 | 0 | 0 | 62.887 | 288.3437 | 213.0487 | 0 | 0 | 177.5406 | 35.5081 | 204.5265 | 0 | 0 | 160.8591 | 43.6674 | 98.149 | 0 | 0 | 81.7908 | 16.3582 | 323.5302 | 0 | 0 | 252.1628 | 71.3674 | 83.4593 | 0 | 0 | 69.5494 | 13.9099 | 187.2921 | 0 | 0 | 156.2431 | 31.049 | 141.4672 | 0 | 0 | 117.8893 | 23.5779 | нд | нд | нд | нд | нд | 73.8928 | 0 | 0 | 61.5773 | 12.3155 | нд | нд | нд | нд | нд | 172.7747 | 0 | 0 | 143.979 | 28.7958 | нд | нд | нд | нд | нд | 1922.24 | 0 | 0 | 970.8262 | 951.4138 | 1724.2264 | 0 | 0 | 1058.4057 | 665.8208 | нд
3.7 | Разработка ПИР для Реконструкции энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый | J_505-ПГг-96 | П | 2019 | 2025 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 377.3526 | 248.8562 | 118.5554 | 0 | 20.9348 | 58.2168 | 0 | 0 | 0 | 58.2168 | 58.2168 | 0 | 0 | 0 | 58.2168 | 135.0873 | 0 | 0 | 0 | 135.0873 | 36.6686 | 0 | 0 | 0 | 36.6686 | 282.4673 | 0 | 0 | 0 | 282.4673 | 123.81 | 0 | 0 | 0 | 123.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2261 | 0 | 0 | 0 | 9.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9348 | 0 | 0 | 0 | 20.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 417.5546 | 0 | 0 | 0 | 417.5546 | 190.6394 | 0 | 0 | 0 | 190.6394 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта обусловлено учетом фактических условий заключенного договора (Допсоглашение №4 от 08.09.2021 к договору №9/ПГ-19 от 14.01.2019). ПСД планируется к продаже в ПАО "РусГидро" для дальнейшей реализации
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Артемовской ТЭЦ №2 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ПГг-113 | П | 2019 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 276.9869 | 276.9869 | 337.9989 | 0 | 0 | 122.4842 | 0 | 0 | 0 | 122.4842 | 122.4842 | 0 | 0 | 0 | 122.4842 | 215.5147 | 0 | 0 | 0 | 215.5147 | 30.3235 | 0 | 0 | 0 | 30.3235 | 124.1793 | 0 | 0 | 0 | 124.1793 | 124.1793 | 0 | 0 | 0 | 124.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 339.6939 | 0 | 0 | 0 | 339.6939 | 154.5027 | 0 | 0 | 0 | 154.5027 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено исключением проекта из программы Общества.
3.7 | Покупка углеперегружателя Sennebogen 825R , СП Партизанская ГРЭС кол-во 3 шт. | H_505-ПГг-39-3 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 160.9692 | 162.6465 | 158.4 | 0 | 0 | 47.745 | 0 | 0 | 39.7875 | 7.9575 | 47.745 | 0 | 0 | 39.7875 | 7.9575 | 55.2 | 0 | 0 | 46 | 9.2 | 55.05 | 0 | 0 | 45.875 | 9.175 | 58.1742 | 0 | 0 | 48.4785 | 9.6957 | 59.8515 | 0 | 0 | 49.8762 | 9.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 113.3742 | 0 | 0 | 94.4785 | 18.8957 | 114.9015 | 0 | 0 | 95.7512 | 19.1502 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
3.7 | Покупка газоаналитического оборудования по КР-4311А Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-107 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20172 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20172 | 0 | 0 | 0.1681 | 0.033619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44172 | 0 | 0 | 0.3681 | 0.073619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение параметров проекта в связи с отказом от реализации проекта.
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-56 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1183 | 0.102 | 0.24488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1183 | 0 | 0 | 0.098584 | 0.019717 | 0.102 | 0 | 0 | 0.085 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1183 | 0 | 0 | 0.098584 | 0.019717 | 0.102 | 0 | 0 | 0.085 | 0.017 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка грузового автомобиля с манипулятором грузоподъемностью 8тн, СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | I_505-ПГг-39-90 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка УАЗ (фермер) 390995-04 СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-127 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.936 | 0.936 | 0.93725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93725 | 0 | 0 | 0.78104 | 0.15621 | 0.936 | 0 | 0 | 0.78 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93725 | 0 | 0 | 0.78104 | 0.15621 | 0.936 | 0 | 0 | 0.78 | 0.156 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка делителя роторного ДЛР-4, СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ПГг-39-45 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.528 | 0.528 | 0.67087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67087 | 0 | 0 | 0.55906 | 0.11181 | 0.528 | 0 | 0 | 0.44 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67087 | 0 | 0 | 0.55906 | 0.11181 | 0.528 | 0 | 0 | 0.44 | 0.088 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка аппарата для стыковой сварки полиэтиленовых труб СП Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-108 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.216 | 0.216 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.18 | 0.036 | 0.216 | 0 | 0 | 0.18 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.216 | 0 | 0 | 0.18 | 0.036 | 0.216 | 0 | 0 | 0.18 | 0.036 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка сварочного генератора мощностью до 6 кВ Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-109 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.096978 | 0.096978 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0.096978 | 0 | 0 | 0.080815 | 0.016163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0.096978 | 0 | 0 | 0.080815 | 0.016163 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка виброметра-балансировщик «BALTECH» VP-3470 для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-39-110 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка станка для испытания абразивных шлифовальных кругов СИП 800К1 СП Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-111 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.72 | 0.72 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка производственного колонного кондиционера Kentatsu KSFV140XFAN3/KSRV140HFAN3 140 м² Подключение 380 В или аналог Партизанская ГРЭС – 2 шт. | J_505-ПГг-39-112 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.38664 | 0.38664 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0.27 | 0.054 | 0.38664 | 0 | 0 | 0.3222 | 0.06444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.324 | 0 | 0 | 0.27 | 0.054 | 0.38664 | 0 | 0 | 0.3222 | 0.06444 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка производственной Сплит системы Toshiba RAS-22S3KV-E/RAS-22S3AV-E или аналог Партизанская ГРЭС – 3 шт. | J_505-ПГг-39-113 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29964 | 0.29964 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.24 | 0.048 | 0.29964 | 0 | 0 | 0.2497 | 0.049939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.288 | 0 | 0 | 0.24 | 0.048 | 0.29964 | 0 | 0 | 0.2497 | 0.049939 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-114 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.044 | 1.044 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0.87 | 0.174 | 1.044 | 0 | 0 | 0.87 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.044 | 0 | 0 | 0.87 | 0.174 | 1.044 | 0 | 0 | 0.87 | 0.174 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-115 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.044 | 1.044 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0.87 | 0.174 | 1.044 | 0 | 0 | 0.87 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.044 | 0 | 0 | 0.87 | 0.174 | 1.044 | 0 | 0 | 0.87 | 0.174 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка стенда испытания газопламенного оборудования Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-116 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.602 | 0.602 | 0.52618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52618 | 0 | 0 | 0.43848 | 0.087696 | 0.602 | 0 | 0 | 0.50167 | 0.10033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52618 | 0 | 0 | 0.43848 | 0.087696 | 0.602 | 0 | 0 | 0.50167 | 0.10033 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка гидравлической установки сравнительной калибровки с манометром претензионным ДМ5002М Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-117 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19732 | 0 | 0 | 0.16443 | 0.032886 | 0.19732 | 0 | 0 | 0.16443 | 0.032886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19732 | 0 | 0 | 0.16443 | 0.032886 | 0.19732 | 0 | 0 | 0.16443 | 0.032886 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка установки для термообработки сварных швов УИНТ-50-2,4 Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-119 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8655 | 1.8655 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8655 | 0 | 0 | 1.5546 | 0.31091 | 1.8655 | 0 | 0 | 1.5546 | 0.31091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8655 | 0 | 0 | 1.5546 | 0.31091 | 1.8655 | 0 | 0 | 1.5546 | 0.31091 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка стационарного газоанализатора ГАНК-4-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-120 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.41991 | 0.41991 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.41991 | 0 | 0 | 0.34992 | 0.069984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.41991 | 0 | 0 | 0.34992 | 0.069984 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка компрессора ВВПЭ-7/7 для выполнения технологических процессов водоподготовки-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-121 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.085 | 0.085 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | 0.085 | 0 | 0 | 0.070833 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | 0.085 | 0 | 0 | 0.070833 | 0.014167 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка прибора для определения класса промышленной чистоты ГРАН-152.1 Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-122 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6121 | 1.6121 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 1.6121 | 0 | 0 | 1.3435 | 0.26869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 1.6121 | 0 | 0 | 1.3435 | 0.26869 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка электронного микроомметра "МИКО-1" Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-123 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19588 | 0.19588 | 0.14507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14507 | 0 | 0 | 0.12089 | 0.024178 | 0.19588 | 0 | 0 | 0.16323 | 0.032647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14507 | 0 | 0 | 0.12089 | 0.024178 | 0.19588 | 0 | 0 | 0.16323 | 0.032647 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы настенного типа для помещения S=100 м2 Владивостокская ТЭЦ-2 - 1шт. | J_505-ПГг-39-125 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.074106 | 0.074106 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.074106 | 0 | 0 | 0.061755 | 0.012351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.074106 | 0 | 0 | 0.061755 | 0.012351 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка калибратора портативного АТ01т и адаптера для калибровки 3-х координатных вибродатчиков Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-126 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19431 | 0.19431 | 0.19431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19431 | 0 | 0 | 0.16192 | 0.032384 | 0.19431 | 0 | 0 | 0.16192 | 0.032384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19431 | 0 | 0 | 0.16192 | 0.032384 | 0.19431 | 0 | 0 | 0.16192 | 0.032384 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка ультразвукового прибора УТ907 для измерения толщины металла Артемовской ТЭЦ 1 шт. | J_505-ПГг-39-130 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1176 | 0.1176 | 0.11839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11839 | 0 | 0 | 0.098658 | 0.019732 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.098 | 0.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11839 | 0 | 0 | 0.098658 | 0.019732 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.098 | 0.0196 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка дефектоскопа - трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-131 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1236 | 0.1236 | 0.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка твердомера с ультразвуковым методом измерения твердости ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-132 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-62 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1716 | 0.1716 | 0.17275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17275 | 0 | 0 | 0.14396 | 0.028792 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17275 | 0 | 0 | 0.14396 | 0.028792 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-63 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1716 | 0.1716 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-64 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1716 | 0.1716 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка рентгенофлюорисцентного портативного анализатора OXFORD INSTRUMENTS X-MET 8000 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-65 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 0 | 2.66 | 0.532 | 3.192 | 0 | 0 | 2.66 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.192 | 0 | 0 | 2.66 | 0.532 | 3.192 | 0 | 0 | 2.66 | 0.532 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ или аналога Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-66 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16324 | 0.16324 | 0.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1608 | 0 | 0 | 0.134 | 0.0268 | 0.16324 | 0 | 0 | 0.13604 | 0.027207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1608 | 0 | 0 | 0.134 | 0.0268 | 0.16324 | 0 | 0 | 0.13604 | 0.027207 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов ВЛ-224В Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-67 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1164 | 0.1164 | 0.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1308 | 0 | 0 | 0.109 | 0.0218 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.097001 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1308 | 0 | 0 | 0.109 | 0.0218 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.097001 | 0.0194 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка шумомера, виброметра АССИСТЕНТ TOTAL + Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-69 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.51696 | 0.51696 | 0.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3768 | 0 | 0 | 0.314 | 0.0628 | 0.51696 | 0 | 0 | 0.4308 | 0.086159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3768 | 0 | 0 | 0.314 | 0.0628 | 0.51696 | 0 | 0 | 0.4308 | 0.086159 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка аспиратора с ЗУ, аккумуляторным блоком, фильтродержателем «ИРА», штуцерами.ПА-300М-2 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-70 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.077124 | 0.077124 | 0.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1332 | 0 | 0 | 0.111 | 0.0222 | 0.077124 | 0 | 0 | 0.06427 | 0.012854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1332 | 0 | 0 | 0.111 | 0.0222 | 0.077124 | 0 | 0 | 0.06427 | 0.012854 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка печи муфельной СНОЛ 1,6.2,5.1/11-И2М Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-71 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10558 | 0.10558 | 0.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0696 | 0 | 0 | 0.058 | 0.0116 | 0.10558 | 0 | 0 | 0.08798 | 0.017596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0696 | 0 | 0 | 0.058 | 0.0116 | 0.10558 | 0 | 0 | 0.08798 | 0.017596 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка криостата Внешнего LOIP FT-311-25 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-72 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18547 | 0.18547 | 0.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | 0.18547 | 0 | 0 | 0.15456 | 0.030911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | 0.18547 | 0 | 0 | 0.15456 | 0.030911 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка ультразвукового толщинометра TT 310 Партизанская ГРЭС 1. шт. | I_505-ПГг-39-73 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0804 | 0.0804 | 0.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0804 | 0 | 0 | 0.067 | 0.0134 | 0.0804 | 0 | 0 | 0.067 | 0.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0804 | 0 | 0 | 0.067 | 0.0134 | 0.0804 | 0 | 0 | 0.067 | 0.0134 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-74 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.37838 | 0.37838 | 0.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5916 | 0 | 0 | 0.493 | 0.0986 | 0.37838 | 0 | 0 | 0.31532 | 0.063063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5916 | 0 | 0 | 0.493 | 0.0986 | 0.37838 | 0 | 0 | 0.31532 | 0.063063 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка выпрямительного силового блока питания электролизной установки ТПЕ-400-75 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-75 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0428 | 0 | 0 | 0.869 | 0.1738 | 1.0404 | 0 | 0 | 0.86698 | 0.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0428 | 0 | 0 | 0.869 | 0.1738 | 1.0404 | 0 | 0 | 0.86698 | 0.1734 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка системы контроля дыхательных аппаратов с муляжом головы "СКАД-1" Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-76 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15442 | 0.15442 | 0.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.137 | 0.0274 | 0.15442 | 0 | 0 | 0.12868 | 0.025737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1644 | 0 | 0 | 0.137 | 0.0274 | 0.15442 | 0 | 0 | 0.12868 | 0.025737 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1214 EXPERT Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-77 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17846 | 0.17846 | 0.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | 0.17846 | 0 | 0 | 0.14872 | 0.029744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | 0.17846 | 0 | 0 | 0.14872 | 0.029744 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка крана самоходного Kobelko RK160, 140л.с. 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-47 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.547 | 6.547 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 6.6 | 1.32 | 6.547 | 0 | 0 | 6.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.92 | 0 | 0 | 6.6 | 1.32 | 6.547 | 0 | 0 | 6.547 | 0 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка грузового фургона УАЗ 390995, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-48 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 1.54 | 0.308 | 1.848 | 0 | 0 | 1.54 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.848 | 0 | 0 | 1.54 | 0.308 | 1.848 | 0 | 0 | 1.54 | 0.308 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка автомобиля Хино 700, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-50 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.7133 | 11.5133 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 9.8 | 1.96 | 11.7133 | 0 | 0 | 9.7611 | 1.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | -0.16667 | -0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.76 | 0 | 0 | 9.8 | 1.96 | 11.5133 | 0 | 0 | 9.5944 | 1.9189 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
3.7 | Покупка экскаватора Caterpillar 428Е, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-53 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.516 | 6.516 | 6.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.576 | 0 | 0 | 5.48 | 1.096 | 6.516 | 0 | 0 | 5.43 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.576 | 0 | 0 | 5.48 | 1.096 | 6.516 | 0 | 0 | 5.43 | 1.086 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка комплекта гидравлических насосов Power team RPS556B (съемник). Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-61 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18786 | 0.18786 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18786 | 0 | 0 | 0.15655 | 0.03131 | 0.18786 | 0 | 0 | 0.15655 | 0.03131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18786 | 0 | 0 | 0.15655 | 0.03131 | 0.18786 | 0 | 0 | 0.15655 | 0.03131 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка автоподъемника POWERREX SL-2500ВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-63 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29678 | 0.29678 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0.29 | 0.058 | 0.29678 | 0 | 0 | 0.24732 | 0.049463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.348 | 0 | 0 | 0.29 | 0.058 | 0.29678 | 0 | 0 | 0.24732 | 0.049463 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка инверторной электростанции FUBAG TI 7000 A ES 6,5кВт, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-64 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.108 | 0.108 | 0.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.09 | 0.018 | 0.108 | 0 | 0 | 0.09 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.108 | 0 | 0 | 0.09 | 0.018 | 0.108 | 0 | 0 | 0.09 | 0.018 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-65 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.052953 | 0.052953 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052953 | 0 | 0 | 0.044128 | 0.0088255 | 0.052953 | 0 | 0 | 0.044128 | 0.0088255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.052953 | 0 | 0 | 0.044128 | 0.0088255 | 0.052953 | 0 | 0 | 0.044128 | 0.0088255 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка кондиционера Daikin FAQ71B, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-67 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.34368 | 0.34368 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0.32 | 0.064 | 0.34368 | 0 | 0 | 0.2864 | 0.05728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.384 | 0 | 0 | 0.32 | 0.064 | 0.34368 | 0 | 0 | 0.2864 | 0.05728 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка ДГУ GPM 21С Рамного исполнения с АВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-68 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.642 | 0.642 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | 0.642 | 0 | 0 | 0.535 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | 0.642 | 0 | 0 | 0.535 | 0.107 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-70 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12721 | 0.12721 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.16 | 0.032 | 0.12721 | 0 | 0 | 0.10601 | 0.021201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.192 | 0 | 0 | 0.16 | 0.032 | 0.12721 | 0 | 0 | 0.10601 | 0.021201 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка муфельной печи «ЭКПС-10», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-72 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.065985 | 0.065985 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.055 | 0.011 | 0.065985 | 0 | 0 | 0.054988 | 0.010998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.066 | 0 | 0 | 0.055 | 0.011 | 0.065985 | 0 | 0 | 0.054988 | 0.010998 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка лебедки электрической ТЛ-9А СП Приморские тепловые сети, 1 шт | K_505-ПГт-11-94 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.082717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082717 | 0 | 0 | 0.068931 | 0.013786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.082717 | 0 | 0 | 0.068931 | 0.013786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и объемов инвестиций в связи с отказом от реализации проекта
3.7 | Покупка виброноги MASALTA MR75R, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-95 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18839 | 0.18839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18839 | 0 | 0 | 0.15699 | 0.031399 | 0.18839 | 0 | 0 | 0.15699 | 0.031399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18839 | 0 | 0 | 0.15699 | 0.031399 | 0.18839 | 0 | 0 | 0.15699 | 0.031399 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка виброплиты MASALTA M5330-4, СП Приморские тепловые сети 1 шт | K_505-ПГт-11-96 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.23068 | 0.23068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23068 | 0 | 0 | 0.19223 | 0.038447 | 0.23068 | 0 | 0 | 0.19223 | 0.038447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23068 | 0 | 0 | 0.19223 | 0.038447 | 0.23068 | 0 | 0 | 0.19223 | 0.038447 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-98 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22951 | 0.22951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22951 | 0 | 0 | 0.19126 | 0.038252 | 0.22951 | 0 | 0 | 0.19126 | 0.038252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22951 | 0 | 0 | 0.19126 | 0.038252 | 0.22951 | 0 | 0 | 0.19126 | 0.038252 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка дорожного катка РАСКАТ RV-3,0 ODS-0,1 m= 3т СП Приморские тепловые сети, 1 шт | K_505-ПГт-11-100 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.86 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 2.3833 | 0.47667 | 2.86 | 0 | 0 | 2.3833 | 0.47667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.86 | 0 | 0 | 2.3833 | 0.47667 | 2.86 | 0 | 0 | 2.3833 | 0.47667 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка системы гарантированного питания - 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-106 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.174 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.145 | 0.029 | 0.174 | 0 | 0 | 0.145 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.174 | 0 | 0 | 0.145 | 0.029 | 0.174 | 0 | 0 | 0.145 | 0.029 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка кондиционера Daikin FT35 (3шт) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-107 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18315 | 0 | 0 | 0.15262 | 0.030525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18315 | 0 | 0 | 0.15262 | 0.030525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и объемов инвестиций в связи с отказом от реализации проекта
3.7 | Покупка преобразователя интерфейсов MOXA 5650, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-108 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.095279 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095279 | 0 | 0 | 0.079399 | 0.01588 | 0.0996 | 0 | 0 | 0.083 | 0.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.095279 | 0 | 0 | 0.079399 | 0.01588 | 0.0996 | 0 | 0 | 0.083 | 0.0166 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка коммутатора Eltex MES2428B (3шт) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-109 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18624 | 0.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18624 | 0 | 0 | 0.1552 | 0.03104 | 0.1956 | 0 | 0 | 0.163 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18624 | 0 | 0 | 0.1552 | 0.03104 | 0.1956 | 0 | 0 | 0.163 | 0.0326 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4(АР), 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-110 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33931 | 0 | 0 | 0.28276 | 0.056552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33931 | 0 | 0 | 0.28276 | 0.056552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и объемов инвестиций в связи с отказом от реализации проекта
3.7 | Покупка метеоскоп-М, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-111 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.047995 | 0.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047995 | 0 | 0 | 0.039996 | 0.0079992 | 0.0558 | 0 | 0 | 0.0465 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.047995 | 0 | 0 | 0.039996 | 0.0079992 | 0.0558 | 0 | 0 | 0.0465 | 0.0093 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка калибратора акустического для шумомера-виброметра «Экофизика-110А», 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-112 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.059603 | 0.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059603 | 0 | 0 | 0.049669 | 0.0099338 | 0.0636 | 0 | 0 | 0.053 | 0.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.059603 | 0 | 0 | 0.049669 | 0.0099338 | 0.0636 | 0 | 0 | 0.053 | 0.0106 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка калибратора вибрации для шумомера-виброметра «Экофизика-110А», 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-113 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17126 | 0.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17126 | 0 | 0 | 0.14272 | 0.028544 | 0.1764 | 0 | 0 | 0.147 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17126 | 0 | 0 | 0.14272 | 0.028544 | 0.1764 | 0 | 0 | 0.147 | 0.0294 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ -3 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-84 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6561 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6561 | 0 | 0 | 1.3801 | 0.27601 | 1.6561 | 0 | 0 | 1.3801 | 0.27601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6561 | 0 | 0 | 1.3801 | 0.27601 | 1.6561 | 0 | 0 | 1.3801 | 0.27601 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка МФУ, 10шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-85 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3401 | 1.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3401 | 0 | 0 | 1.1167 | 0.22334 | 1.3401 | 0 | 0 | 1.1167 | 0.22334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3401 | 0 | 0 | 1.1167 | 0.22334 | 1.3401 | 0 | 0 | 1.1167 | 0.22334 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля ГАЗ 330273 (Газель), 3 шт (1шт - 2020г, 2шт - 2021г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-49 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.9085 | 4.452 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.05 | 0.21 | 1.26 | 0 | 0 | 1.05 | 0.21 | 2.6485 | 0 | 0 | 2.2071 | 0.44142 | 3.192 | 0 | 0 | 2.66 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9085 | 0 | 0 | 3.2571 | 0.65142 | 4.452 | 0 | 0 | 3.71 | 0.742 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка полуприцепа ATLANT 12метров, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-51 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
3.7 | Покупка фронтального погрузчика, СП Артемовская ТЭЦ, кол-во 1 шт | L_505-ПГг-39-182 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7332 | 0 | 0 | 3.111 | 0.62219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7332 | 0 | 0 | 3.111 | 0.62219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости и объемов инвестиций в связи с отказом от реализации проекта
3.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот, 1 шт, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-122 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5041 | 1.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5041 | 0 | 0 | 1.2534 | 0.25068 | 1.5493 | 0 | 0 | 1.2911 | 0.25821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5041 | 0 | 0 | 1.2534 | 0.25068 | 1.5493 | 0 | 0 | 1.2911 | 0.25821 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Техперевооружение громкоговорящей связи Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-160 | И | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.4505 | 0 | 0 | 20.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6929 | 0 | 0 | 0.57742 | 0.11548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7576 | 0 | 0 | 17.4643 | 3.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4505 | 0 | 0 | 18.0417 | 3.4087 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330). В рамках доработки ИПР по п. 1.10, п.1.39 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 06.05.2022 №07-2324 изменено название проекта. Проект перенесен с гр. 3.3.4 в гр. 3.7.
3.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой дополнительных водогрейных котлов", СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-3 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 64.5275 | 0 | 0 | 64.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0748 | 0 | 0 | 48.3957 | 9.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4528 | 0 | 0 | 5.3773 | 1.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5275 | 0 | 0 | 53.773 | 10.7546 | Новый проект включен в ИПР с целью восполнения возможного дефицита тепловой мощности "Восточной ТЭЦ" вследствии отсутствия возможности эксплуатации ГТУ иностранного производства, а также учитывая увеличение тепловой нагрузки при технологическом присоединении новых потребителей.
3.7 | Покупка многофункционального устройства Артемовская ТЭЦ - 1 шт | I_505-ПГг-39-84 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.40863 | 0.47198 | 0.43966 | 0.40863 | 0.47198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40863 | 0 | 0 | 0.34052 | 0.068105 | 0.47198 | 0 | 0 | 0.39331 | 0.078663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40863 | 0 | 0 | 0.34052 | 0.068105 | 0.47198 | 0 | 0 | 0.39331 | 0.078663 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка копировально-множительный аппарата Артемовская ТЭЦ - 15 шт (2024 г. 3шт., 2025г. - 3шт., 2026г. - 3 шт., 2027г. - 3 шт., 2028г. - 3шт.) | J_505-ПГг-39-133 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.0374 | 8.205 | 6.5464 | 8.0374 | 8.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4783 | 0 | 0 | 1.2319 | 0.24638 | 1.491 | 0 | 0 | 1.2425 | 0.2485 | 1.5625 | 0 | 0 | 1.3021 | 0.26041 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6374 | 0 | 0 | 1.3645 | 0.2729 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7159 | 0 | 0 | 1.4299 | 0.28598 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.394 | 0 | 0 | 5.3284 | 1.0657 | 6.4068 | 0 | 0 | 5.339 | 1.0678 | Изменение объемов финансирования по годам ввиду применения новых ТКП (принимается наименьшее значение из представленных), новые индекс-дефляторы от Министерства экономического развития РФ от сентября 2022г.
3.7 | Покупка системы гарантированного электропитания 20000Кв Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-179 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8293 | 1.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8293 | 0 | 0 | 1.5244 | 0.30488 | 1.8241 | 0 | 0 | 1.5201 | 0.30402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8293 | 0 | 0 | 1.5244 | 0.30488 | 1.8241 | 0 | 0 | 1.5201 | 0.30402 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка оборудования радиосвязи Артемовская ТЭЦ, 1 компл. | I_505-ПГг-39-85 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.94146 | 2.3668 | 1.0123 | 0.94146 | 2.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.78455 | 0.15691 | 2.3668 | 0 | 0 | 1.9723 | 0.39446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94146 | 0 | 0 | 0.78455 | 0.15691 | 2.3668 | 0 | 0 | 1.9723 | 0.39446 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи, Артемовская ТЭЦ, 1 компл. | I_505-ПГг-39-86 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.62411 | 0.92454 | 0.6712 | 0.62411 | 0.92454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62411 | 0 | 0 | 0.52009 | 0.10402 | 0.92454 | 0 | 0 | 0.77045 | 0.15409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62411 | 0 | 0 | 0.52009 | 0.10402 | 0.92454 | 0 | 0 | 0.77045 | 0.15409 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка стековых коммутаторов, Артемовская ТЭЦ, 1 компл. | I_505-ПГг-39-87 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4531 | 2.4866 | 3.2008 | 2.4531 | 2.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4531 | 0 | 0 | 2.0442 | 0.40885 | 2.4866 | 0 | 0 | 2.0721 | 0.41443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4531 | 0 | 0 | 2.0442 | 0.40885 | 2.4866 | 0 | 0 | 2.0721 | 0.41443 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-400Б1З2, СП Артемовская ТЭЦ,, кол-во 5 шт. | F_505-ПГг-39-1 | И | 2017 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.8854 | 108.0437 | 138.5122 | 96.6235 | 37.419 | 61.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7393 | 0 | 0 | 29.7827 | 5.9565 | 42.071 | 0 | 0 | 35.0592 | 7.0118 | 37.419 | 0 | 0 | 31.1825 | 6.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5558 | 0 | 0 | 51.2965 | 10.2593 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 134.7141 | 0 | 0 | 112.2618 | 22.4524 | 103.6268 | 0 | 0 | 86.3557 | 17.2711 | Изменение срока реализации проекта в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования. Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам закупочных процедур 2021 года.
3.7 | Покупка бульдозера Четра Т-20, СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1 шт | J_505-ПГг-39-128 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.2915 | 40.8866 | 26.4 | 27.2915 | 40.8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2915 | 0 | 0 | 22.7429 | 4.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8866 | 0 | 0 | 34.0722 | 6.8144 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 68.1781 | 0 | 0 | 56.8151 | 11.363 | 40.8866 | 0 | 0 | 34.0722 | 6.8144 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке с применением индекс-дефляторов от Минэкономразвития РФ от сентября 2022 года.
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1.шт. | L_505-ПГг-39-149 | И | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 83.5193 | 106.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5193 | 0 | 0 | 69.5994 | 13.9199 | 106.6659 | 0 | 0 | 88.8882 | 17.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 83.5193 | 0 | 0 | 69.5994 | 13.9199 | 106.6659 | 0 | 0 | 88.8882 | 17.7776 | Изменение сроков реализации, стоимости проекта и объемов инвестиций на основании заключенного договора поставки с учетом удорожания тепловоза и пролонгации сроков поставки.
3.7 | Покупка серверного оборудования, СП Артемовская ТЭЦ 2 шт | N_505-ПГг-39-146 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.2293 | 0 | 0 | 7.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2293 | 0 | 0 | 6.0244 | 1.2049 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2293 | 0 | 0 | 6.0244 | 1.2049 | 7.2293 | 0 | 0 | 6.0244 | 1.2049 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса средствами автоматизации и информатизации
3.7 | Покупка серверного оборудования СП Партизанская ГРЭС, 2шт | N_505-ПГг-39-145 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.1084 | 0 | 0 | 8.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1084 | 0 | 0 | 6.757 | 1.3514 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1084 | 0 | 0 | 6.757 | 1.3514 | 8.1084 | 0 | 0 | 6.757 | 1.3514 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса средствами автоматизации и информатизации
3.7 | Покупка ультразвукового расходомера Panametrics GE TransPort PT878 Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-118 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5426 | 1.8895 | 1.0564 | 1.5426 | 1.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5426 | 0 | 0 | 1.2855 | 0.25709 | 1.8895 | 0 | 0 | 1.5746 | 0.31492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5426 | 0 | 0 | 1.2855 | 0.25709 | 1.8895 | 0 | 0 | 1.5746 | 0.31492 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-58 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22584 | 0.26268 | 0.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.098 | 0.0196 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.098 | 0.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10824 | 0 | 0 | 0.0902 | 0.01804 | 0.14508 | 0 | 0 | 0 | 0.14508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22584 | 0 | 0 | 0.1882 | 0.03764 | 0.26268 | 0 | 0 | 0.098 | 0.16468 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка дефектоскопа А1214 "EXPERT" Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-59 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.9722 | 1.139 | 0.72007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35034 | 0 | 0 | 0.29195 | 0.058389 | 0.4825 | 0 | 0 | 0.40208 | 0.080417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4897 | 0 | 0 | 0.40808 | 0.081617 | 0.65652 | 0 | 0 | 0.5471 | 0.10942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84003 | 0 | 0 | 0.70003 | 0.14001 | 1.139 | 0 | 0 | 0.94919 | 0.18984 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-61 | З | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.56725 | 0.2832 | 0.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.236 | 0.0472 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.236 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28405 | 0 | 0 | 0.2367 | 0.047341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56725 | 0 | 0 | 0.4727 | 0.094541 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.236 | 0.0472 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам связано с реализацией проекта ранее запланированного срока (в 2020 году)
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-78 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15005 | 0.20091 | 0.12527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15005 | 0 | 0 | 0.12504 | 0.025008 | 0.20091 | 0 | 0 | 0.16743 | 0.033485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15005 | 0 | 0 | 0.12504 | 0.025008 | 0.20091 | 0 | 0 | 0.16743 | 0.033485 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-80 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11803 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11803 | 0 | 0 | 0.098354 | 0.019671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11803 | 0 | 0 | 0.098354 | 0.019671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен из ИПР (при формировании закупки), вследствии значительного удорожания.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-81 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12941 | 0.17328 | 0.08027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12941 | 0 | 0 | 0.10784 | 0.021568 | 0.17328 | 0 | 0 | 0.1444 | 0.02888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12941 | 0 | 0 | 0.10784 | 0.021568 | 0.17328 | 0 | 0 | 0.1444 | 0.02888 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | I_505-ПГг-39-83 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07514 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07514 | 0 | 0 | 0.062617 | 0.012523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07514 | 0 | 0 | 0.062617 | 0.012523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен из ИПР (при формировании закупки), вследствии значительного удорожания.
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ Партизанская ГРЭС 4 шт. | L_505-ПГг-39-152 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.62447 | 0.97015 | 0 | 0.62447 | 0.97015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62447 | 0 | 0 | 0.52039 | 0.10408 | 0.97015 | 0 | 0 | 0.80846 | 0.16169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62447 | 0 | 0 | 0.52039 | 0.10408 | 0.97015 | 0 | 0 | 0.80846 | 0.16169 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка крестовой ударной мельницы SK -300 Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-153 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2839 | 1.3912 | 0 | 1.2839 | 1.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2839 | 0 | 0 | 1.0699 | 0.21398 | 1.3912 | 0 | 0 | 1.1593 | 0.23187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2839 | 0 | 0 | 1.0699 | 0.21398 | 1.3912 | 0 | 0 | 1.1593 | 0.23187 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка pNa-метра ПАИС-02pNa Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-154 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14683 | 0.27274 | 0 | 0.14683 | 0.27274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14683 | 0 | 0 | 0.12236 | 0.024471 | 0.27274 | 0 | 0 | 0.22728 | 0.045457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14683 | 0 | 0 | 0.12236 | 0.024471 | 0.27274 | 0 | 0 | 0.22728 | 0.045457 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка кислородомера МАРК-3010 Партизанская ГРЭС 2 шт. | L_505-ПГг-39-155 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.30291 | 0.31173 | 0 | 0.30291 | 0.31173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30291 | 0 | 0 | 0.25243 | 0.050485 | 0.31173 | 0 | 0 | 0.25978 | 0.051956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30291 | 0 | 0 | 0.25243 | 0.050485 | 0.31173 | 0 | 0 | 0.25978 | 0.051956 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка газоанализатора переносного с выносным блоком датчиков общепромышленного исполнения на кабеле 6 мГРЭС Партизанская ГРЭС - 2 шт. | L_505-ПГг-39-156 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1215 | 0 | 0 | 0.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1215 | 0 | 0 | 0.10125 | 0.02025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1215 | 0 | 0 | 0.10125 | 0.02025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка анализатор жидкости ФЛЮОРАТ -02-5м Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-157 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.81553 | 1.1222 | 0 | 0.81553 | 1.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81553 | 0 | 0 | 0.67961 | 0.13592 | 1.1222 | 0 | 0 | 0.9352 | 0.18704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81553 | 0 | 0 | 0.67961 | 0.13592 | 1.1222 | 0 | 0 | 0.9352 | 0.18704 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка автоматического аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-12 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-158 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.069441 | 0.83666 | 0 | 0.069441 | 0.83666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069441 | 0 | 0 | 0.057868 | 0.011574 | 0.83666 | 0 | 0 | 0.69722 | 0.13944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.069441 | 0 | 0 | 0.057868 | 0.011574 | 0.83666 | 0 | 0 | 0.69722 | 0.13944 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов с пределом взвешивания г-0,01-220 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-159 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.54777 | 0.60834 | 0 | 0.54777 | 0.60834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54777 | 0 | 0 | 0.45648 | 0.091295 | 0.60834 | 0 | 0 | 0.50695 | 0.10139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54777 | 0 | 0 | 0.45648 | 0.091295 | 0.60834 | 0 | 0 | 0.50695 | 0.10139 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка аппарата для определения времени деимульсации масел АДИМ или МОСТ-1М Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-160 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.40775 | 0.60739 | 0 | 0.40775 | 0.60739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40775 | 0 | 0 | 0.3398 | 0.067959 | 0.60739 | 0 | 0 | 0.50616 | 0.10123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40775 | 0 | 0 | 0.3398 | 0.067959 | 0.60739 | 0 | 0 | 0.50616 | 0.10123 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка аспиратора ПА-300М-2 с аккумуляторным блоком, фильтродержателем "ИРА", штуцерами - Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-161 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1165 | 0.18123 | 0 | 0.1165 | 0.18123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1165 | 0 | 0 | 0.097087 | 0.019417 | 0.18123 | 0 | 0 | 0.15103 | 0.030205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1165 | 0 | 0 | 0.097087 | 0.019417 | 0.18123 | 0 | 0 | 0.15103 | 0.030205 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка высокочастотного термостата для определения вязкости ЛТН-03 -Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-162 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22827 | 0.42254 | 0 | 0.22827 | 0.42254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22827 | 0 | 0 | 0.19023 | 0.038046 | 0.42254 | 0 | 0 | 0.35211 | 0.070423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22827 | 0 | 0 | 0.19023 | 0.038046 | 0.42254 | 0 | 0 | 0.35211 | 0.070423 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка шкафа подготовки адсорбентов для сушки гранулированных и пылевых адсорбентов СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-163 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.114 | 1.2544 | 0 | 1.114 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0.92834 | 0.18567 | 1.2544 | 0 | 0 | 1.0453 | 0.20906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.114 | 0 | 0 | 0.92834 | 0.18567 | 1.2544 | 0 | 0 | 1.0453 | 0.20906 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка аппарата для испытания изоляции АИД-70 М для нужд СП Партизанская ГРЭС., 1 шт. | L_505-ПГг-39-164 | И | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35519 | 0.57404 | 0 | 0.35519 | 0.57404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35519 | 0 | 0 | 0.29599 | 0.059198 | 0.57404 | 0 | 0 | 0.47837 | 0.095673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35519 | 0 | 0 | 0.29599 | 0.059198 | 0.57404 | 0 | 0 | 0.47837 | 0.095673 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка прибора ПТФ-1 , для измерений активных сопротивлений электрических цепей, для нужд СП Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-165 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.097355 | 0.12433 | 0 | 0.097355 | 0.12433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097355 | 0 | 0 | 0.081129 | 0.016226 | 0.12433 | 0 | 0 | 0.10361 | 0.020721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.097355 | 0 | 0 | 0.081129 | 0.016226 | 0.12433 | 0 | 0 | 0.10361 | 0.020721 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка установки испытания изоляции переменным напряжением (аналог УИВ-100/20Т, напряжением 100 кВ, мощностью 20 кВА) транспортного исполнения,для нужд Партизанской ГРЭС | L_505-ПГг-39-166 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9806 | 3.478 | 0 | 1.9806 | 3.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9806 | 0 | 0 | 1.6505 | 0.3301 | 3.478 | 0 | 0 | 2.8984 | 0.57967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9806 | 0 | 0 | 1.6505 | 0.3301 | 3.478 | 0 | 0 | 2.8984 | 0.57967 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка манометра грузопоршневого МП60 (с набором грузов) с диапазоном измерений 1-60 кгс/см2 для нужд Партизанской ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-167 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18544 | 0.85565 | 0 | 0.18544 | 0.85565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18544 | 0 | 0 | 0.15453 | 0.030906 | 0.85565 | 0 | 0 | 0.71304 | 0.14261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18544 | 0 | 0 | 0.15453 | 0.030906 | 0.85565 | 0 | 0 | 0.71304 | 0.14261 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка многофункционального калибратора Метран 510-ПКМ (Класс Б) с диапазоном измерений: 0 - 5 мА; 5 - 20мА; 0 – 100 мВ, для нужд СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-168 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19806 | 0.42816 | 0 | 0.19806 | 0.42816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19806 | 0 | 0 | 0.16505 | 0.03301 | 0.42816 | 0 | 0 | 0.3568 | 0.07136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19806 | 0 | 0 | 0.16505 | 0.03301 | 0.42816 | 0 | 0 | 0.3568 | 0.07136 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Приобретение термометра сопротивления цифрового эталонного ПТСВ-4, 2р; ТЦЭ-005/М2 (комплект: первичный и вторичный преобразователи), 1 шт. Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-169 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10379 | 0.23112 | 0 | 0.10379 | 0.23112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10379 | 0 | 0 | 0.086491 | 0.017298 | 0.23112 | 0 | 0 | 0.1926 | 0.038519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10379 | 0 | 0 | 0.086491 | 0.017298 | 0.23112 | 0 | 0 | 0.1926 | 0.038519 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка стенда (установки) испытательного высоковольтного для проверки и испытания средств индивидуальной защиты (СИЗ). 1 шт. для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-170 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.62213 | 0.81241 | 0 | 0.62213 | 0.81241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62213 | 0 | 0 | 0.51844 | 0.10369 | 0.81241 | 0 | 0 | 0.677 | 0.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62213 | 0 | 0 | 0.51844 | 0.10369 | 0.81241 | 0 | 0 | 0.677 | 0.1354 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка мобильной передвижной установки для проверки (прогрузки) автоматических выключателей на ток до 16 кА, 1 шт.для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-171 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.69903 | 1.0136 | 0 | 0.69903 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69903 | 0 | 0 | 0.58252 | 0.1165 | 1.0136 | 0 | 0 | 0.84466 | 0.16893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69903 | 0 | 0 | 0.58252 | 0.1165 | 1.0136 | 0 | 0 | 0.84466 | 0.16893 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка киловольтметра С100М, 1 шт. для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-172 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12684 | 0.26948 | 0 | 0.12684 | 0.26948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12684 | 0 | 0 | 0.1057 | 0.021141 | 0.26948 | 0 | 0 | 0.22456 | 0.044913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12684 | 0 | 0 | 0.1057 | 0.021141 | 0.26948 | 0 | 0 | 0.22456 | 0.044913 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка дизель-генератора мощностью 30 kW, 2 ступень автоматизации, в кожухе СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-173 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2233 | 1.8256 | 0 | 1.2233 | 1.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 | 0 | 0 | 1.0194 | 0.20388 | 1.8256 | 0 | 0 | 1.5213 | 0.30427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2233 | 0 | 0 | 1.0194 | 0.20388 | 1.8256 | 0 | 0 | 1.5213 | 0.30427 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка циркуляционного криостата LOIP FT-311-25 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-101 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21557 | 0.31071 | 0.23523 | 0.21557 | 0.31071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21557 | 0 | 0 | 0.17964 | 0.035929 | 0.31071 | 0 | 0 | 0.25892 | 0.051785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21557 | 0 | 0 | 0.17964 | 0.035929 | 0.31071 | 0 | 0 | 0.25892 | 0.051785 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка ситового анализатора А-20 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-102 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18145 | 0.31346 | 0.19459 | 0.18145 | 0.31346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18145 | 0 | 0 | 0.15121 | 0.030242 | 0.31346 | 0 | 0 | 0.26122 | 0.052243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18145 | 0 | 0 | 0.15121 | 0.030242 | 0.31346 | 0 | 0 | 0.26122 | 0.052243 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования ПВФ-47/1 Н Б Артемовской ТЭЦ , 1 шт. | I_505-ПГг-39-103 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.092746 | 0 | 0.092366 | 0.092746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092746 | 0 | 0 | 0.077288 | 0.015458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.092746 | 0 | 0 | 0.077288 | 0.015458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка аппарата для определения стабильности масел АПСМ-1МАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-174 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.59835 | 0.62916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59835 | 0 | 0 | 0.49863 | 0.099725 | 0.62916 | 0 | 0 | 0.5243 | 0.10486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59835 | 0 | 0 | 0.49863 | 0.099725 | 0.62916 | 0 | 0 | 0.5243 | 0.10486 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка виброанализатора ViAna-1 Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-175 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16916 | 0.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16916 | 0 | 0 | 0.14097 | 0.028194 | 0.2262 | 0 | 0 | 0.1885 | 0.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16916 | 0 | 0 | 0.14097 | 0.028194 | 0.2262 | 0 | 0 | 0.1885 | 0.0377 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка лабораторной электропечи SNOL 7.2/1100 с программным управлением Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-176 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25783 | 0.19956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25783 | 0 | 0 | 0.21486 | 0.042972 | 0.19956 | 0 | 0 | 0.1663 | 0.03326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25783 | 0 | 0 | 0.21486 | 0.042972 | 0.19956 | 0 | 0 | 0.1663 | 0.03326 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-177 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2664 | 0.34668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2664 | 0 | 0 | 0.222 | 0.044399 | 0.34668 | 0 | 0 | 0.2889 | 0.05778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2664 | 0 | 0 | 0.222 | 0.044399 | 0.34668 | 0 | 0 | 0.2889 | 0.05778 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка спектрофотометра UNIKO 1201Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-180 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15558 | 0.20091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15558 | 0 | 0 | 0.12965 | 0.02593 | 0.20091 | 0 | 0 | 0.16743 | 0.033485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15558 | 0 | 0 | 0.12965 | 0.02593 | 0.20091 | 0 | 0 | 0.16743 | 0.033485 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка сушильного шкафа BINDERАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-181 | И | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19165 | 0.116 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19165 | 0 | 0 | 0.15971 | 0.031942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.096667 | 0.019333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19165 | 0 | 0 | 0.15971 | 0.031942 | 0.116 | 0 | 0 | 0.096667 | 0.019333 | Изменение срока реализации, стоимости проекта и объема инвестиций по годам обусловлено условиями заключенного договора.
3.7 | Покупка вытяжного шкафа ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 1500х750х240 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-104 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.34444 | 0.29886 | 0.2734 | 0.34444 | 0.29886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34444 | 0 | 0 | 0.28704 | 0.057407 | 0.29886 | 0 | 0 | 0.24905 | 0.04981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34444 | 0 | 0 | 0.28704 | 0.057407 | 0.29886 | 0 | 0 | 0.24905 | 0.04981 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка принтера imageRUNNER ADVANCE 4535i Приморские тепловые сети - 1шт. | I_505-ПГт-11-45 | Н | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.68016 | 0.74088 | 0.6816 | 0.68016 | 0.74088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68016 | 0 | 0 | 0.5668 | 0.11336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74088 | 0 | 0 | 0.6174 | 0.12348 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.421 | 0 | 0 | 1.1842 | 0.23684 | 0.74088 | 0 | 0 | 0.6174 | 0.12348 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2021г. с применением индекс-дефляторов от Минэкономразвития РФ от сентября 2022 года.
3.7 | Покупка широкоформатного принтера, Приморские тепловые сети - 1шт. | I_505-ПГт-11-44 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3548 | 3.9129 | 2.358 | 2.3548 | 3.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3548 | 0 | 0 | 1.9623 | 0.39247 | 3.9129 | 0 | 0 | 3.2608 | 0.65215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3548 | 0 | 0 | 1.9623 | 0.39247 | 3.9129 | 0 | 0 | 3.2608 | 0.65215 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка серверного шасси PowerEdge VRTX - форм-фактор Rack - 1 шт. в комплекте с Блейд-сервером PowerEdge M630 – 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-80 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.873 | 3.8302 | 2.88 | 5.873 | 3.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.829 | 0 | 0 | 2.3575 | 0.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 0 | 0 | 2.5367 | 0.50733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8302 | 0 | 0 | 3.1918 | 0.63837 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7032 | 0 | 0 | 8.086 | 1.6172 | 3.8302 | 0 | 0 | 3.1918 | 0.63837 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с уточением по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке от ноября 2021г. с применением индекс-дефляторов от Минэкономразвития РФ от сентября 2022 года.
3.7 | Покупка систем кондиционирования колонного типа, модель LG UP48WC Артемовская ТЭЦ, 5 шт. | L_505-ПГг-39-178 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7567 | 1.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7567 | 0 | 0 | 1.4639 | 0.29278 | 1.6415 | 0 | 0 | 1.3679 | 0.27358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7567 | 0 | 0 | 1.4639 | 0.29278 | 1.6415 | 0 | 0 | 1.3679 | 0.27358 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка кондиционеров Daikin FTXS42K/RXS42L/-30 с зимним комплектом. Партизанская ГРЭС, 6 шт. | L_505-ПГг-39-151 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0952 | 1.17 | 0 | 1.0952 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0952 | 0 | 0 | 0.9127 | 0.18254 | 1.17 | 0 | 0 | 0.97497 | 0.19499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0952 | 0 | 0 | 0.9127 | 0.18254 | 1.17 | 0 | 0 | 0.97497 | 0.19499 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка резчика швов HUSQVARNA FS-524 самоходный -2шт (уч. Владивосток, уч. Артем) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-97 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.71 | 0.99513 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35301 | 0 | 0 | 0.29417 | 0.058835 | 0.35301 | 0 | 0 | 0.29417 | 0.058835 | 0.35699 | 0 | 0 | 0.29749 | 0.059498 | 0.64212 | 0 | 0 | 0.5351 | 0.10702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71 | 0 | 0 | 0.59167 | 0.11833 | 0.99513 | 0 | 0 | 0.82927 | 0.16585 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
3.7 | Покупка сварочного аппарата EURARC 422 230V/400V, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-99 | З | 2021 | 2023 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17697 | 0.076893 | 0 | 0.10008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076893 | 0 | 0 | 0.064078 | 0.012816 | 0.076893 | 0 | 0 | 0.064078 | 0.012816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10008 | 0 | 0 | 0.083398 | 0.01668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17697 | 0 | 0 | 0.14748 | 0.029495 | 0.076893 | 0 | 0 | 0.064078 | 0.012816 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением дальнейшей реализации проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка станка токарно-винторезного 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-101 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21437 | 0.26088 | 0 | 0.21437 | 0.26088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21437 | 0 | 0 | 0.17864 | 0.035728 | 0.26088 | 0 | 0 | 0.2174 | 0.043479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21437 | 0 | 0 | 0.17864 | 0.035728 | 0.26088 | 0 | 0 | 0.2174 | 0.043479 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка станка вертикально-расточного 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-102 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.1824 | 2.5512 | 0 | 2.1824 | 2.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1824 | 0 | 0 | 1.8187 | 0.36374 | 2.5512 | 0 | 0 | 2.126 | 0.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1824 | 0 | 0 | 1.8187 | 0.36374 | 2.5512 | 0 | 0 | 2.126 | 0.4252 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка прибора для виброналадочных работ АГАТ-М, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-103 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.48376 | 0.63107 | 0 | 0.48376 | 0.63107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48376 | 0 | 0 | 0.40314 | 0.080627 | 0.63107 | 0 | 0 | 0.52589 | 0.10518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48376 | 0 | 0 | 0.40314 | 0.080627 | 0.63107 | 0 | 0 | 0.52589 | 0.10518 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка прибора для диагностики повреждений трубопроводов, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-105 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0941 | 0 | 0 | 3.4117 | 0.68235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0941 | 0 | 0 | 3.4117 | 0.68235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен из ИПР (при формировании закупки), вследствии значительного удорожания.
3.7 | Покупка серверного оборудования, 2 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-86 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2953 | 2.2202 | 0 | 1.2953 | 2.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2953 | 0 | 0 | 1.0794 | 0.21588 | 2.2202 | 0 | 0 | 1.8501 | 0.37003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2953 | 0 | 0 | 1.0794 | 0.21588 | 2.2202 | 0 | 0 | 1.8501 | 0.37003 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка системы гарантированного питания, 4 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-87 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.73224 | 0.7265 | 0 | 0.73224 | 0.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73224 | 0 | 0 | 0.6102 | 0.12204 | 0.7265 | 0 | 0 | 0.60542 | 0.12108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73224 | 0 | 0 | 0.6102 | 0.12204 | 0.7265 | 0 | 0 | 0.60542 | 0.12108 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ, 4 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-88 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.8816 | 5.9264 | 0 | 4.8816 | 5.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8816 | 0 | 0 | 4.068 | 0.8136 | 5.9264 | 0 | 0 | 4.9387 | 0.98773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8816 | 0 | 0 | 4.068 | 0.8136 | 5.9264 | 0 | 0 | 4.9387 | 0.98773 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка VoIP-шлюз для 36 абонентов - 5 шт. СП Приморские тепловые сети (4шт. - 2021г, 1шт. - 2025г.) | K_505-ПГт-11-93 | И | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0736 | 1.1077 | 0 | 0.20357 | 0.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.725 | 0.145 | 0.87 | 0 | 0 | 0.725 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2377 | 0 | 0 | 0.19808 | 0.039617 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1077 | 0 | 0 | 0.92308 | 0.18462 | 1.1077 | 0 | 0 | 0.92308 | 0.18462 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT, 5шт. (2шт - 2020г, 3шт, 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-52 | З | 2020 | 2023 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.1609 | 5.73 | 14.496 | 9.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.496 | 0 | 0 | 4.58 | 0.916 | 5.73 | 0 | 0 | 4.775 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4309 | 0 | 0 | 7.8591 | 1.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.9269 | 0 | 0 | 12.4391 | 2.4878 | 5.73 | 0 | 0 | 4.775 | 0.955 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением дальнейшей реализации проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 2шт. (1шт - 2022г., 1шт - 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-54 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.5692 | 0 | 11.58 | 11.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6549 | 0 | 0 | 8.8791 | 1.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9143 | 0 | 0 | 9.9286 | 1.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.5692 | 0 | 0 | 18.8076 | 3.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-114 | З | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.3652 | 3.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3652 | 0 | 0 | 2.8044 | 0.56087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5492 | 0 | 0 | 2.9577 | 0.59154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3652 | 0 | 0 | 2.8044 | 0.56087 | 3.5492 | 0 | 0 | 2.9577 | 0.59154 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта обусловлено длительными закупочными процедурами итогам 2021 года, срок поставки оборудования согласно заключенному договору апо итогам закупочных процедур - 2022 год.
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-115 | З | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.127 | 11.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.127 | 0 | 0 | 10.1058 | 2.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2477 | 0 | 0 | 9.373 | 1.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.127 | 0 | 0 | 10.1058 | 2.0212 | 11.2477 | 0 | 0 | 9.373 | 1.8746 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта обусловлено длительными закупочными процедурами итогам 2021 года, срок поставки оборудования согласно заключенному договору апо итогам закупочных процедур - 2022 год.
3.7 | Покупка локомобиля МART-3 УРАЛ NEXT 2 шт (СП ПТС) | K_505-ПГт-11-116 | Н | 2022 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 31.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5829 | 0 | 0 | 26.3191 | 5.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.5829 | 0 | 0 | 26.3191 | 5.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен из ИПР вследствии значительного удорожания оборудования и дальнейшего отказа производителя от его изготовления.
3.7 | Покупка автомобиля ГАЗ 322173 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-55 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2206 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2206 | 0 | 0 | 1.8505 | 0.37011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2206 | 0 | 0 | 1.8505 | 0.37011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
3.7 | Покупка легкового автомобиля УАЗ патриот, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-56 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4189 | 0 | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4189 | 0 | 0 | 1.1824 | 0.23648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4189 | 0 | 0 | 1.1824 | 0.23648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
3.7 | Покупка Самосвал-Камаз 43255-6010-69, 2шт. (1шт - 2022г, 1шт - 2024г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-57 | Н | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.0256 | 0 | 9.024 | 4.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8459 | 0 | 0 | 3.2049 | 0.64098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1797 | 0 | 0 | 3.4831 | 0.69661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0256 | 0 | 0 | 6.688 | 1.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля Хино 500 с КМУ 5тонн, 2шт - 2024г Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-59 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.0351 | 10.6756 | 21.816 | 23.0351 | 10.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6756 | 0 | 0 | 8.8964 | 1.7793 | 23.0351 | 0 | 0 | 19.1959 | 3.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.0351 | 0 | 0 | 19.1959 | 3.8392 | 10.6756 | 0 | 0 | 8.8964 | 1.7793 | Изменение срока реализации, стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка микроавтобуса ГАЗ 322170, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-60 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.0222 | 0 | 2.76 | 4.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0222 | 0 | 0 | 3.3519 | 0.67037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0222 | 0 | 0 | 3.3519 | 0.67037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
3.7 | Покупка Автопогрузчика дизельного 5т Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-74 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.7511 | 0 | 7.92 | 7.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7511 | 0 | 0 | 6.4592 | 1.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7511 | 0 | 0 | 6.4592 | 1.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
3.7 | Покупка станка для резки труб электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 2 шт. | J_505-ПГт-11-82 | З | 2020 | 2022 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.52963 | 0.144 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38563 | 0 | 0 | 0.32136 | 0.064272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52963 | 0 | 0 | 0.44136 | 0.088272 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | Изменение срока реализации, стоимости и объемов инвестиций по годам связано с реализацией проекта ранее запланированного срока.
3.7 | Покупка электрического отбойного молотка, 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-62 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27565 | 0.29659 | 0.258 | 0.13165 | 0.15259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13165 | 0 | 0 | 0.10971 | 0.021942 | 0.15259 | 0 | 0 | 0.12715 | 0.025431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27565 | 0 | 0 | 0.22971 | 0.045942 | 0.29659 | 0 | 0 | 0.24715 | 0.049431 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка анализатора кислорода в воде «МАРК-3010», 3 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-69 | З | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35486 | 0.36972 | 0.43347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0.22 | 0.044 | 0.22884 | 0 | 0 | 0.1907 | 0.038139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12603 | 0 | 0 | 0.10502 | 0.021004 | 0.14088 | 0 | 0 | 0.1174 | 0.02348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39003 | 0 | 0 | 0.32502 | 0.065004 | 0.36972 | 0 | 0 | 0.3081 | 0.061619 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-73 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11319 | 0.18504 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11319 | 0 | 0 | 0.094323 | 0.018865 | 0.18504 | 0 | 0 | 0.1542 | 0.03084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11319 | 0 | 0 | 0.094323 | 0.018865 | 0.18504 | 0 | 0 | 0.1542 | 0.03084 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка настольной нагревательной плиты LOIP LH-302, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-76 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.072035 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072035 | 0 | 0 | 0.060029 | 0.012006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.072035 | 0 | 0 | 0.060029 | 0.012006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка Спектрофатометра ЮНИКОМ 1201, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-77 | И | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11929 | 0.25771 | 0.12 | 0.11929 | 0.25771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11929 | 0 | 0 | 0.099408 | 0.019882 | 0.25771 | 0 | 0 | 0.21476 | 0.042951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11929 | 0 | 0 | 0.099408 | 0.019882 | 0.25771 | 0 | 0 | 0.21476 | 0.042951 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка Анализатора жидкости Флюорат 02-5М, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-78 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.69563 | 0.96637 | 0.72 | 0.69563 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69563 | 0 | 0 | 0.57969 | 0.11594 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.80531 | 0.16106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69563 | 0 | 0 | 0.57969 | 0.11594 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.80531 | 0.16106 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка сварочного аппарата DLW-300 ESV, СП ПТС 1 шт. | J_505-ПГт-11-83 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0043 | 1.1594 | 1.02 | 1.0043 | 1.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0043 | 0 | 0 | 0.83689 | 0.16738 | 1.1594 | 0 | 0 | 0.96616 | 0.19323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0043 | 0 | 0 | 0.83689 | 0.16738 | 1.1594 | 0 | 0 | 0.96616 | 0.19323 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-81 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.26095 | 0.35784 | 0.216 | 0.26095 | 0.35784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26095 | 0 | 0 | 0.21746 | 0.043492 | 0.35784 | 0 | 0 | 0.2982 | 0.05964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26095 | 0 | 0 | 0.21746 | 0.043492 | 0.35784 | 0 | 0 | 0.2982 | 0.05964 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка дизельной мотопомпы для сильнозагрязненной воды Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-79 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.47773 | 0.71114 | 0.396 | 0.47773 | 0.71114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47773 | 0 | 0 | 0.39811 | 0.079621 | 0.71114 | 0 | 0 | 0.59262 | 0.11852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47773 | 0 | 0 | 0.39811 | 0.079621 | 0.71114 | 0 | 0 | 0.59262 | 0.11852 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка инверторная электростанция FUBAG TI 7000 A ES 6,5кВт- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-124 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14114 | 0.14412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14114 | 0 | 0 | 0.11762 | 0.023524 | 0.14412 | 0 | 0 | 0.1201 | 0.02402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14114 | 0 | 0 | 0.11762 | 0.023524 | 0.14412 | 0 | 0 | 0.1201 | 0.02402 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды ROBIN SUBARU PTG208ST- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-125 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.058215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058215 | 0 | 0 | 0.048512 | 0.0097024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.058215 | 0 | 0 | 0.048512 | 0.0097024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды Yanmar YDP20TN-E- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-126 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1885 | 0 | 0 | 0.15708 | 0.031416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1885 | 0 | 0 | 0.15708 | 0.031416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен из ИПР (при формировании закупки), вследствии значительного удорожания.
3.7 | Покупка отбойного молотока TE 2000-AVR Компл+дол. 50см - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-127 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.23436 | 0.20292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23436 | 0 | 0 | 0.1953 | 0.03906 | 0.20292 | 0 | 0 | 0.1691 | 0.03382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23436 | 0 | 0 | 0.1953 | 0.03906 | 0.20292 | 0 | 0 | 0.1691 | 0.03382 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка переносного трубореза электрический ПТМ 14-60 1шт СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-128 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18395 | 0 | 0 | 0.15329 | 0.030658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18395 | 0 | 0 | 0.15329 | 0.030658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен из ИПР (при формировании закупки), вследствии значительного удорожания.
3.7 | Покупка виброанализатора СД-23 в стандартном комплекте, с беспроводным каналом ДО и доп ПО балансировка- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-129 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1856 | 1.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1856 | 0 | 0 | 0.988 | 0.1976 | 1.7152 | 0 | 0 | 1.4293 | 0.28587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1856 | 0 | 0 | 0.988 | 0.1976 | 1.7152 | 0 | 0 | 1.4293 | 0.28587 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка течеискателя Успех АТ-407НД- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-130 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.077971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077971 | 0 | 0 | 0.064976 | 0.012995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.077971 | 0 | 0 | 0.064976 | 0.012995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 50кВт (2шт) СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-131 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.99923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99923 | 0 | 0 | 0.83269 | 0.16654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99923 | 0 | 0 | 0.83269 | 0.16654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен из ИПР (при формировании закупки), вследствии значительного удорожания.
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 100кВт (2шт)СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-132 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4063 | 0 | 0 | 1.1719 | 0.23439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4063 | 0 | 0 | 1.1719 | 0.23439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен из ИПР (при формировании закупки), вследствии значительного удорожания.
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 120кВт (2шт)СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-133 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7843 | 0 | 0 | 1.487 | 0.29739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7843 | 0 | 0 | 1.487 | 0.29739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен из ИПР (при формировании закупки), вследствии значительного удорожания.
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 200кВтСП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-134 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878 | 0 | 0 | 1.1565 | 0.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3878 | 0 | 0 | 1.1565 | 0.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен из ИПР (при формировании закупки), вследствии значительного удорожания.
3.7 | Покупка расходомера GE TransPort PT 900 - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-135 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1528 | 1.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1528 | 0 | 0 | 0.96067 | 0.19213 | 1.7516 | 0 | 0 | 1.4597 | 0.29193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1528 | 0 | 0 | 0.96067 | 0.19213 | 1.7516 | 0 | 0 | 1.4597 | 0.29193 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка бензинового швонарезчика CF-12.4 В- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-136 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.38551 | 0.43092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38551 | 0 | 0 | 0.32126 | 0.064251 | 0.43092 | 0 | 0 | 0.3591 | 0.07182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38551 | 0 | 0 | 0.32126 | 0.064251 | 0.43092 | 0 | 0 | 0.3591 | 0.07182 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка двухпостового сварочного генератора Shindawa DGW500DM/RU- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-137 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.487 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487 | 0 | 0 | 1.2391 | 0.24783 | 1.17 | 0 | 0 | 0.975 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.487 | 0 | 0 | 1.2391 | 0.24783 | 1.17 | 0 | 0 | 0.975 | 0.195 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка мотопомпы бензиновой Skat МПБ-1800 грязевая- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-138 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 | 0 | 0 | 0.04375 | 0.00875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0525 | 0 | 0 | 0.04375 | 0.00875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка молотка отбойного"Бетонолом", ЗУБР Профессионал, НЕХ28, (ЗМ-60-2000ВК)- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-139 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.069391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069391 | 0 | 0 | 0.057826 | 0.011565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.069391 | 0 | 0 | 0.057826 | 0.011565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка вибрационного катка SAMSAN RVR111, 1 шт. СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-140 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.77101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77101 | 0 | 0 | 0.64251 | 0.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77101 | 0 | 0 | 0.64251 | 0.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен из ИПР (при формировании закупки), вследствии значительного удорожания.
3.7 | Покупка генератора бензинового Krjnwerk LK 7500 6 кВт- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-141 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.057826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057826 | 0 | 0 | 0.048188 | 0.0096377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.057826 | 0 | 0 | 0.048188 | 0.0096377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка генератора трассопоискового ТГ-24.30, 1 шт. СП Приморкие тепловые сети | L_505-ПГт-11-142 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.095429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095429 | 0 | 0 | 0.079525 | 0.015905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.095429 | 0 | 0 | 0.079525 | 0.015905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка микрометра ИКС-5- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-143 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.072696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072696 | 0 | 0 | 0.06058 | 0.012116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.072696 | 0 | 0 | 0.06058 | 0.012116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 4шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-144 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.39305 | 0.48836 | 0 | 0.30094 | 0.48836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092106 | 0 | 0 | 0.076755 | 0.015351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096435 | 0 | 0 | 0.080363 | 0.016073 | 0.15538 | 0 | 0 | 0.12948 | 0.025896 | 0.1001 | 0 | 0 | 0.083416 | 0.016683 | 0.16267 | 0 | 0 | 0.13556 | 0.027112 | 0.17032 | 0 | 0 | 0.14193 | 0.028386 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45896 | 0 | 0 | 0.38246 | 0.076493 | 0.48836 | 0 | 0 | 0.40697 | 0.081394 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка барометра-анероида М-67, 2 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-145 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.092522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092522 | 0 | 0 | 0.077101 | 0.01542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.092522 | 0 | 0 | 0.077101 | 0.01542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка газоанализатора ФП 11.2К, 3 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-146 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.046908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046908 | 0 | 0 | 0.03909 | 0.0078181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.046908 | 0 | 0 | 0.03909 | 0.0078181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка коплекта оборудования для газовых анализаторов КГА-1-1, 3 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-147 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18031 | 0 | 0 | 0.12203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058277 | 0 | 0 | 0.048564 | 0.0097129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12203 | 0 | 0 | 0.10169 | 0.020339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18031 | 0 | 0 | 0.15026 | 0.030052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка фильтровальной установки ПВФ 35/3, - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-148 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10171 | 0.17052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10171 | 0 | 0 | 0.084755 | 0.016951 | 0.17052 | 0 | 0 | 0.1421 | 0.02842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10171 | 0 | 0 | 0.084755 | 0.016951 | 0.17052 | 0 | 0 | 0.1421 | 0.02842 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка муфельной печи ЭКПС-50 (код 5001), 1 шт. СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-149 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13922 | 0.22212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13922 | 0 | 0 | 0.11602 | 0.023204 | 0.22212 | 0 | 0 | 0.1851 | 0.03702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13922 | 0 | 0 | 0.11602 | 0.023204 | 0.22212 | 0 | 0 | 0.1851 | 0.03702 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
3.7 | Покупка машины пневматической «Мангуст» -2МТ- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-150 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35741 | 0.756 | 0 | 0.35741 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35741 | 0 | 0 | 0.29784 | 0.059568 | 0.756 | 0 | 0 | 0.63 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35741 | 0 | 0 | 0.29784 | 0.059568 | 0.756 | 0 | 0 | 0.63 | 0.126 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка световой мачты YANMAR LB446B-1 (серия Light Boy)- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-151 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.26524 | 0.32578 | 0 | 0.26524 | 0.32578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26524 | 0 | 0 | 0.22103 | 0.044207 | 0.32578 | 0 | 0 | 0.27149 | 0.054297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26524 | 0 | 0 | 0.22103 | 0.044207 | 0.32578 | 0 | 0 | 0.27149 | 0.054297 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-152 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1989 | 0.12127 | 0 | 1.1989 | 0.12127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1989 | 0 | 0 | 0.99911 | 0.19982 | 0.12127 | 0 | 0 | 0.10106 | 0.020212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1989 | 0 | 0 | 0.99911 | 0.19982 | 0.12127 | 0 | 0 | 0.10106 | 0.020212 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКОМ 1201- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-153 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11649 | 0.27034 | 0 | 0.11649 | 0.27034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11649 | 0 | 0 | 0.097078 | 0.019416 | 0.27034 | 0 | 0 | 0.22528 | 0.045056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11649 | 0 | 0 | 0.097078 | 0.019416 | 0.27034 | 0 | 0 | 0.22528 | 0.045056 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка люксметра ТКА-ПК, 2 шт.СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-154 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12732 | 0 | 0 | 0.12732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12732 | 0 | 0 | 0.1061 | 0.021219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12732 | 0 | 0 | 0.1061 | 0.021219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка сварочного агрегата Denyo DLW-300 LS с пультом удаленной регулировки сварочной дуги- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-155 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0999 | 1.3793 | 0 | 1.0999 | 1.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0999 | 0 | 0 | 0.91658 | 0.18332 | 1.3793 | 0 | 0 | 1.1494 | 0.22988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0999 | 0 | 0 | 0.91658 | 0.18332 | 1.3793 | 0 | 0 | 1.1494 | 0.22988 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка сварочного агрегата Denyo DLW-400 LSW с пультом удаленной регулировки сварочной дуги-1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-156 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.357 | 1.6178 | 0 | 1.357 | 1.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 1.1308 | 0.22616 | 1.6178 | 0 | 0 | 1.3481 | 0.26963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.357 | 0 | 0 | 1.1308 | 0.22616 | 1.6178 | 0 | 0 | 1.3481 | 0.26963 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка течеискателя Primayer Eurtka3- 1шт. СП Примоские тепловые сети | N_505-ПГт-11-157 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1751 | 0 | 0 | 1.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1751 | 0 | 0 | 0.97922 | 0.19584 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1751 | 0 | 0 | 0.97922 | 0.19584 | 1.1751 | 0 | 0 | 0.97922 | 0.19584 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса технологическими приборами и оборудованием
3.7 | Покупка комплекта testo 330-2 LL Nox + Мультиметр testo 760-2 с магнитным креплением- 1шт. СП Примоские тепловые сети | N_505-ПГт-11-158 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.28767 | 0 | 0 | 0.28767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28767 | 0 | 0 | 0.23973 | 0.047945 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28767 | 0 | 0 | 0.23973 | 0.047945 | 0.28767 | 0 | 0 | 0.23973 | 0.047945 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса технологическими приборами и оборудованием
3.7 | Покупка сплит-системы настенного типа Daikin FAQ100B/RR100BV Nord-40, 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-40 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.43454 | 0.49115 | 0.4452 | 0.43454 | 0.49115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43454 | 0 | 0 | 0.36212 | 0.072424 | 0.49115 | 0 | 0 | 0.40929 | 0.081858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43454 | 0 | 0 | 0.36212 | 0.072424 | 0.49115 | 0 | 0 | 0.40929 | 0.081858 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка многофункционального усилителя серия VENAS, VM-2240, (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-41 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16426 | 0.16167 | 0.1644 | 0.16426 | 0.16167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16426 | 0 | 0 | 0.13688 | 0.027376 | 0.16167 | 0 | 0 | 0.13473 | 0.026946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16426 | 0 | 0 | 0.13688 | 0.027376 | 0.16167 | 0 | 0 | 0.13473 | 0.026946 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка усилителя мощности VP-1361 (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-42 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20505 | 0.18535 | 0.2052 | 0.20505 | 0.18535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20505 | 0 | 0 | 0.17087 | 0.034175 | 0.18535 | 0 | 0 | 0.15446 | 0.030892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20505 | 0 | 0 | 0.17087 | 0.034175 | 0.18535 | 0 | 0 | 0.15446 | 0.030892 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
3.7 | Покупка акустической системы ZXLi-100T (Electro-Voice), 3шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-43 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28427 | 0 | 0.2844 | 0.28427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28427 | 0 | 0 | 0.23689 | 0.047379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28427 | 0 | 0 | 0.23689 | 0.047379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
3.7 | Покупка серверного оборудования - 2 шт СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-89 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.3629 | 0 | 0 | 7.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3629 | 0 | 0 | 6.1357 | 1.2271 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3629 | 0 | 0 | 6.1357 | 1.2271 | 7.3629 | 0 | 0 | 6.1357 | 1.2271 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса средствами автоматизации и информатизации
3.7 | Покупка многоцелевого кабелеискателя СП Приморские тепловые сети, 1 шт. | N_505-ПГт-11-91 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.2289 | 0 | 0 | 0.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2289 | 0 | 0 | 0.19075 | 0.03815 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2289 | 0 | 0 | 0.19075 | 0.03815 | 0.2289 | 0 | 0 | 0.19075 | 0.03815 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса технологическими приборами и оборудованием
3.7 | Покупка Комплекта оборудования для тестирования ЛВС - 1 шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-92 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.14262 | 0 | 0 | 0.14262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14262 | 0 | 0 | 0.11885 | 0.02377 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14262 | 0 | 0 | 0.11885 | 0.02377 | 0.14262 | 0 | 0 | 0.11885 | 0.02377 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса технологическими приборами и оборудованием
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ СП Приморские тепловые сети - 1шт. | N_505-ПГт-11-117 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3564 | 0 | 0 | 1.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3564 | 0 | 0 | 1.1303 | 0.22606 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3564 | 0 | 0 | 1.1303 | 0.22606 | 1.3564 | 0 | 0 | 1.1303 | 0.22606 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса средствами автоматизации и информатизации
3.7 | Покупка МФУ – 10 шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-118 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7325 | 0 | 0 | 1.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7325 | 0 | 0 | 1.4438 | 0.28876 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7325 | 0 | 0 | 1.4438 | 0.28876 | 1.7325 | 0 | 0 | 1.4438 | 0.28876 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса средствами автоматизации и информатизации
3.7 | Покупка комплекта оборудования диспетчерской связи, , 1 шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-119 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.652 | 0 | 0 | 3.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.652 | 0 | 0 | 3.0434 | 0.60867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.652 | 0 | 0 | 3.0434 | 0.60867 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечение производственного процесса средствами автоматизации и информатизации
3.7 | Покупка 24-портового коммутатора 2 уровня с поддержкой PoE в комплекте с SFP модулями, 5 шт СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-121 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.93934 | 0 | 0 | 0.93934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93934 | 0 | 0 | 0.78278 | 0.15656 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93934 | 0 | 0 | 0.78278 | 0.15656 | 0.93934 | 0 | 0 | 0.78278 | 0.15656 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса средствами автоматизации и информатизации
3.7 | Покупка комплекса записи диспечерских переговоров - 1 шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-90 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.34229 | 0 | 0 | 0.34229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34229 | 0 | 0 | 0.28524 | 0.057048 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34229 | 0 | 0 | 0.28524 | 0.057048 | 0.34229 | 0 | 0 | 0.28524 | 0.057048 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса средствами автоматизации и информатизации
3.7 | Покупка щита автоматического ввода резерва (ЩАВР), 1 шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-120 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.99143 | 0 | 0 | 0.99143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99143 | 0 | 0 | 0.82619 | 0.16524 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99143 | 0 | 0 | 0.82619 | 0.16524 | 0.99143 | 0 | 0 | 0.82619 | 0.16524 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса технологическими приборами и оборудованием
3.7 | Покупка бульдозера СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1 .шт. | N_505-ПГг-39-150 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 42.8468 | 0 | 0 | 42.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.8468 | 0 | 0 | 35.7057 | 7.1411 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.8468 | 0 | 0 | 35.7057 | 7.1411 | 42.8468 | 0 | 0 | 35.7057 | 7.1411 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса технологическими приборами и оборудованием
3.7 | Покупка оборудования Локальных вычислительных сетей для Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-39-183 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.8649 | 0 | 0 | 4.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8649 | 0 | 0 | 4.0541 | 0.81081 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8649 | 0 | 0 | 4.0541 | 0.81081 | 4.8649 | 0 | 0 | 4.0541 | 0.81081 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.7 | Покупка портативного газоанализатора (не менее трёх сенсоров) для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-184 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.2552 | 0 | 0 | 0.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2552 | 0 | 0 | 0.21267 | 0.042534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2552 | 0 | 0 | 0.21267 | 0.042534 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.7 | Покупка системы непрерывной осушки трансформаторов для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-185 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.7557 | 0 | 0 | 3.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7557 | 0 | 0 | 3.1297 | 0.62595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7557 | 0 | 0 | 3.1297 | 0.62595 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.7 | Покупка обучающего навыкам оказания первой помощи робота-тренажёра (расширенной комплектации) для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-186 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.41086 | 0 | 0 | 0.41086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41086 | 0 | 0 | 0.34238 | 0.068477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41086 | 0 | 0 | 0.34238 | 0.068477 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.7 | Покупка мобильной установки для очистки турбинного масла для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-188 | И | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.0715 | 0 | 0 | 1.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0715 | 0 | 0 | 0.89294 | 0.17859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0715 | 0 | 0 | 0.89294 | 0.17859 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.7 | Покупка калибратора системы мониторинга вибраций оборудования (Калибратора универсального 8003) для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-190 | И | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9859 | 0 | 0 | 1.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9859 | 0 | 0 | 1.6549 | 0.33098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9859 | 0 | 0 | 1.6549 | 0.33098 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.7 | Покупка машины высокого давления для чистки теплообменников «Вулкан-БС» для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-194 | И | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.72718 | 0 | 0 | 0.72718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72718 | 0 | 0 | 0.60598 | 0.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72718 | 0 | 0 | 0.60598 | 0.1212 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с консолидацией активов ТЭЦ Восточная на базе АО "ДГК" ввиду реорганизации ТЭЦ Восточная (протокол заседания совета директоров от 29.06.2021 №330)
3.7 | Покупка оборудования локальных вычислительных сетей СП ПГРЭС | N_505-ПГг-39-196 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.56 | 0 | 0 | 3.8 | 0.75999 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.56 | 0 | 0 | 3.8 | 0.75999 | 4.56 | 0 | 0 | 3.8 | 0.75999 | Новый проект. Включен в ИПР для применения передовой техники и технологии при построении ЛВС, заменой устаревшего оборудования, обеспечения сегментации и зон безопасности локальной вычислительной сети (ЛВС).
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1.шт. | N_505-ПГг-39-197 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 136.9315 | 0 | 0 | 136.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 136.9315 | 0 | 0 | 114.1096 | 22.8219 | нд | нд | нд | нд | нд | 136.9315 | 0 | 0 | 114.1096 | 22.8219 | 136.9315 | 0 | 0 | 114.1096 | 22.8219 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех.совещания № 238 от 25.11.2021 Необходимость подтверждается истечением в 2025 году срока службы локомотива ТЭМ-2У № 8184 (невозможность продления срока службы подтверждена заключением ООО "СЦ Промжелдортранс", тех. решение № ТР-184-15 от 23.10.2015)
3.7 | Покупка стенда контроля подшипников качения для СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1.шт. | N_505-ПГг-39-198 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.1973 | 0 | 0 | 6.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1973 | 0 | 0 | 5.1644 | 1.0329 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1973 | 0 | 0 | 5.1644 | 1.0329 | 6.1973 | 0 | 0 | 5.1644 | 1.0329 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 ДМ СП АТЭЦ 1 шт | N_505-ПГг-39-199 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 118.9392 | 0 | 0 | 118.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9392 | 0 | 0 | 99.116 | 19.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9392 | 0 | 0 | 99.116 | 19.8232 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех.совещания № 238 от 25.11.2021 Необходимость подтверждается истечением в 2025 году срока службы локомотива ТЭМ-2У № 8184 (невозможность продления срока службы подтверждена заключением ООО "СЦ Промжелдортранс", тех. решение № ТР-184-15 от 23.10.2015)
3.7 | Покупка робота-тренажера "Гоша-01", СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-200 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.35664 | 0 | 0 | 0.35664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35664 | 0 | 0 | 0.2972 | 0.059441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35664 | 0 | 0 | 0.2972 | 0.059441 | Новый проект. Включен в ИПР в рамках исполнения ст.214, ст. 219 Трудового кодекса РФ для проведения обучения и отработки практических навыков оказания неотложной помощи.
3.7 | Покупка аппарата гидроимпульсной очистки труб, СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-201 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.1952 | 0 | 0 | 8.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1952 | 0 | 0 | 6.8294 | 1.3659 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1952 | 0 | 0 | 6.8294 | 1.3659 | 8.1952 | 0 | 0 | 6.8294 | 1.3659 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех.совещания №238 от 25.11.21 г
3.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбиного масла, СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-202 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8325 | 0 | 0 | 1.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8325 | 0 | 0 | 1.5271 | 0.30542 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8325 | 0 | 0 | 1.5271 | 0.30542 | 1.8325 | 0 | 0 | 1.5271 | 0.30542 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех.совещания №238 от 25.11.21 г.
3.7 | Покупка систем кондиционирования колонного типа, модель LG UP48WC, 4 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-39-203 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8643 | 0 | 0 | 1.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91035 | 0 | 0 | 0.75863 | 0.15173 | 0.95399 | 0 | 0 | 0.795 | 0.159 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95399 | 0 | 0 | 0.795 | 0.159 | 1.8643 | 0 | 0 | 1.5536 | 0.31072 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех.совещания №199/1 от 20.11.2020г.
3.7 | Покупка серверного оборудования, СП ПТС | N_505-ПГт-11-159 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3244 | 0 | 0 | 3.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3244 | 0 | 0 | 2.7704 | 0.55407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3244 | 0 | 0 | 2.7704 | 0.55407 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка комплекта оборудования радиосвязи - СП Приморские тепловые сети, 1 шт. | N_505-ПГт-11-160 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.8295 | 0 | 0 | 6.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8295 | 0 | 0 | 5.6912 | 1.1382 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8295 | 0 | 0 | 5.6912 | 1.1382 | 6.8295 | 0 | 0 | 5.6912 | 1.1382 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса средствами автоматизации и информатизации
3.7 | Покупка комплекта оборудования для измерения параметров волоконно-оптических линий связи, СП ПТС 1шт. | N_505-ПГт-11-161 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9041 | 0 | 0 | 1.9041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9041 | 0 | 0 | 1.5867 | 0.31734 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9041 | 0 | 0 | 1.5867 | 0.31734 | 1.9041 | 0 | 0 | 1.5867 | 0.31734 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка оборудования локальных вычислительных сетей СП ПТС | N_505-ПГт-11-162 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.0165 | 0 | 0 | 6.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0165 | 0 | 0 | 5.0138 | 1.0028 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0165 | 0 | 0 | 5.0138 | 1.0028 | 6.0165 | 0 | 0 | 5.0138 | 1.0028 | Новый проект. Включен в ИПР для применения передовой техники и технологии при построении ЛВС, заменой устаревшего оборудования, обеспечения сегментации и зон безопасности локальной вычислительной сети (ЛВС).
3.7 | Покупка газоанализатора ГАНК СП Приморские тепловые сети, 1 шт. | N_505-ПГт-11-163 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.95894 | 0 | 0 | 0.95894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95894 | 0 | 0 | 0.79912 | 0.15982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95894 | 0 | 0 | 0.79912 | 0.15982 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка трансформатора ТЛС-СЭЩ-40/10-03 УЗ 10.00/0.40 D/Yн-11- 2шт. - СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-164 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1919 | 0 | 0 | 1.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1919 | 0 | 0 | 0.99323 | 0.19865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1919 | 0 | 0 | 0.99323 | 0.19865 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка кондиционера с зимним комплектом - СП Приморские тепловые сети, 2шт. | N_505-ПГт-11-165 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.35461 | 0 | 0 | 0.35461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35461 | 0 | 0 | 0.29551 | 0.059101 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35461 | 0 | 0 | 0.29551 | 0.059101 | 0.35461 | 0 | 0 | 0.29551 | 0.059101 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка оптического сварочного аппарата, СП Приморские тепловые сети, 1 шт. | N_505-ПГт-11-166 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.75011 | 0 | 0 | 0.75011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75011 | 0 | 0 | 0.62509 | 0.12502 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75011 | 0 | 0 | 0.62509 | 0.12502 | 0.75011 | 0 | 0 | 0.62509 | 0.12502 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка робота тренажера для обучения персонала приемам оказания первой помощи, СП Приморские тепловые сети, 3шт. | N_505-ПГт-11-167 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.75 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.75 | 0.15 | Новый проект. Включен в ИПР в рамках исполнения ст.214, ст. 219 Трудового кодекса РФ для проведения обучения и отработки практических навыков оказания неотложной помощи.
3.7 | Покупка кондиционера с зимним комплектом - СП Приморские тепловые сети, 3шт. | N_505-ПГт-11-168 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.55691 | 0 | 0 | 0.55691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55691 | 0 | 0 | 0.46409 | 0.092819 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55691 | 0 | 0 | 0.46409 | 0.092819 | 0.55691 | 0 | 0 | 0.46409 | 0.092819 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка Микроомметра МИКО-1, 1шт. СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-4 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.38804 | 0 | 0 | 0.38804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38804 | 0 | 0 | 0.32337 | 0.064673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38804 | 0 | 0 | 0.32337 | 0.064673 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Помпа ручная пневматическая ЭЛЕМЕР PV-60 | N_505-ПГРЭС-39-5 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.18613 | 0 | 0 | 0.18613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18613 | 0 | 0 | 0.15511 | 0.031022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18613 | 0 | 0 | 0.15511 | 0.031022 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка Тепловизора SAT D300, 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-6 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.58782 | 0 | 0 | 0.58782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58782 | 0 | 0 | 0.48985 | 0.09797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58782 | 0 | 0 | 0.48985 | 0.09797 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка Фаскоснимателя Р3-PG 150 (или аналог), 1шт. СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-7 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.22179 | 0 | 0 | 0.22179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22179 | 0 | 0 | 0.18482 | 0.036965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22179 | 0 | 0 | 0.18482 | 0.036965 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка Прибора ТМВ-2, 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-8 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.39808 | 0 | 0 | 0.39808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39808 | 0 | 0 | 0.33173 | 0.066346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39808 | 0 | 0 | 0.33173 | 0.066346 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка установки БАН-5000 (блок абсорбера с нагревом и фильтрацией), 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-9 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3834 | 0 | 0 | 1.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3834 | 0 | 0 | 1.1528 | 0.23056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3834 | 0 | 0 | 1.1528 | 0.23056 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка приборного комплекса для локализации частичных разрядов в электрооборудовании СП ТЭЦ Восточная, 1шт. | N_505-ТЭЦВост-39-9 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.7072 | 0 | 0 | 9.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7072 | 0 | 0 | 8.0893 | 1.6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7072 | 0 | 0 | 8.0893 | 1.6179 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка манипулятора мини-погрузчика ЧЕТРА МКСМ-100М с навесным оборудование (или аналог), 1 шт, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-39-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.2671 | 0 | 0 | 5.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2671 | 0 | 0 | 4.3892 | 0.87784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2671 | 0 | 0 | 4.3892 | 0.87784 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка испытательного комплекса РЕТОМ-61 (или аналог), 1 шт, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-39-3 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.0003 | 0 | 0 | 4.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0003 | 0 | 0 | 3.3336 | 0.66672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0003 | 0 | 0 | 3.3336 | 0.66672 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка крановых весов для СП ТЭЦ Восточная, 1шт. | N_505-ТЭЦВост-39-4 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.24678 | 0 | 0 | 0.24678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24678 | 0 | 0 | 0.20565 | 0.04113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24678 | 0 | 0 | 0.20565 | 0.04113 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка прибора анализа элегаза для СП ТЭЦ Восточная, 1 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-5 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9976 | 0 | 0 | 1.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9976 | 0 | 0 | 1.6647 | 0.33294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9976 | 0 | 0 | 1.6647 | 0.33294 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка ИБП для оборудования связи СП ТЭЦ Восточная, 1 компл. | N_505-ТЭЦВост-39-6 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.0879 | 0 | 0 | 2.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0879 | 0 | 0 | 1.7399 | 0.34799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0879 | 0 | 0 | 1.7399 | 0.34799 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка многофункционального калибратора процессов FLUKE 725 (725Ex) для СП ТЭЦ Восточная, 1 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-7 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.0081 | 0 | 0 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0081 | 0 | 0 | 0.84009 | 0.16802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0081 | 0 | 0 | 0.84009 | 0.16802 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ (с держателем 6-ти кювет) для Восточной ТЭЦ, (2 шт. 2023, 1 шт. - 2024.),3 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-8 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.86203 | 0 | 0 | 0.86203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5647 | 0 | 0 | 0.47059 | 0.094117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29732 | 0 | 0 | 0.24777 | 0.049554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86203 | 0 | 0 | 0.71836 | 0.14367 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка пожарной автоцистерны АЦ-5,0-40 (КамАЗ-43114) СП Партизанская ГРЭС, 1шт. | N_505-ПГРЭС-39-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.2125 | 0 | 0 | 10.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2125 | 0 | 0 | 8.5104 | 1.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2125 | 0 | 0 | 8.5104 | 1.7021 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современной техникой взамен физически изношенной
3.7 | Покупка экскаватора (типа ЭО 2626С-2 или Caterpillar 434) СП Партизанской ГРЭС, 1 шт. | N_505-ПГРЭС-39-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.2909 | 0 | 0 | 11.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2909 | 0 | 0 | 9.4091 | 1.8818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2909 | 0 | 0 | 9.4091 | 1.8818 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современной техникой взамен физически изношенной
3.7 | Покупка Бульдозера Т-20.01 ЯБР СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | N_505-ПГРЭС-39-3 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 33.066 | 0 | 0 | 33.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.066 | 0 | 0 | 27.555 | 5.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.066 | 0 | 0 | 27.555 | 5.511 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современной техникой взамен физически изношенной
3.7 | Покупка автоматизированного рабочего места (АРМ) СП Артёмовская ТЭЦ 20 шт. | N_505-АрТЭЦ-39-12 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6324 | 0 | 0 | 1.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6324 | 0 | 0 | 1.3604 | 0.27207 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6324 | 0 | 0 | 1.3604 | 0.27207 | 1.6324 | 0 | 0 | 1.3604 | 0.27207 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ АПТ 18.02 на шасси ГАЗ С41R13 - 1 шт. СП Артемовской ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.032 | 0 | 0 | 9.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.032 | 0 | 0 | 7.5267 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.032 | 0 | 0 | 7.5267 | 1.5053 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современной техникой взамен физически изношенной
3.7 | Покупка домкратов, 2шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.48827 | 0 | 0 | 0.48827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48827 | 0 | 0 | 0.40689 | 0.081378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48827 | 0 | 0 | 0.40689 | 0.081378 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современной техникой взамен физически изношенной
3.7 | Покупка машины пневматической “Мангуст-Миди-МТ” (или аналог), 1шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-3 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0.22167 | 0.044333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0.22167 | 0.044333 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современной техникой взамен физически изношенной
3.7 | Покупка станка переносного для шлифования и притирки седел арматуры Ду100-175, 1 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-4 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.74167 | 0.14833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.74167 | 0.14833 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современной техникой взамен физически изношенной
3.7 | Покупка станока ПШ-5 (или эквивалент), 1 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-5 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 1.2006 | 0.24011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 1.2006 | 0.24011 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современной техникой взамен физически изношенной
3.7 | Покупка сьёмника подшипников СГ2/350600 (или эквивалент), 1 шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-6 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.26211 | 0 | 0 | 0.26211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26211 | 0 | 0 | 0.21843 | 0.043685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26211 | 0 | 0 | 0.21843 | 0.043685 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современной техникой взамен физически изношенной
3.7 | Покупка фаскоснимателя, 1 шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-7 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.58347 | 0 | 0 | 0.58347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58347 | 0 | 0 | 0.48623 | 0.097245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58347 | 0 | 0 | 0.48623 | 0.097245 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современной техникой взамен физически изношенной
3.7 | Покупка сварочного дизельгенератора Denyo DLW-300LS (или аналог), 1 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-8 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 1.515 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 1.515 | 0.303 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка аспиратора ПА-300М-2 СП Артёмовская ТЭЦ, 1шт. | N_505-АрТЭЦ-39-9 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.17367 | 0 | 0 | 0.17367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17367 | 0 | 0 | 0.14472 | 0.028944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17367 | 0 | 0 | 0.14472 | 0.028944 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка крановых весов СП Артёмовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-АрТЭЦ-39-10 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.25986 | 0 | 0 | 0.25986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25986 | 0 | 0 | 0.21655 | 0.04331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25986 | 0 | 0 | 0.21655 | 0.04331 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка весов аналитических ВЛА-225М СП Артёмовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-АрТЭЦ-39-11 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.56227 | 0 | 0 | 0.56227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56227 | 0 | 0 | 0.46856 | 0.093712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56227 | 0 | 0 | 0.46856 | 0.093712 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка течеискателя Успех АТ-407НД- 3шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11-2 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.45412 | 0 | 0 | 0.45412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45412 | 0 | 0 | 0.37843 | 0.075687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45412 | 0 | 0 | 0.37843 | 0.075687 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка течеискателя "Искор-325НД"- 6шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11-1 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.9812 | 0 | 0 | 4.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9812 | 0 | 0 | 4.151 | 0.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9812 | 0 | 0 | 4.151 | 0.8302 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Покупка Расходомера GE TransPort PT 900 - 2шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11-3 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.4025 | 0 | 0 | 4.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4025 | 0 | 0 | 3.6687 | 0.73375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4025 | 0 | 0 | 3.6687 | 0.73375 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | З | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 84.45 | 114.3514 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 70 | 14 | 84.45 | 0 | 0 | 3.325 | 81.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.777 | 0 | 0 | 0 | 27.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1244 | 0 | 0 | 0 | 2.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 84 | 0 | 0 | 70 | 14 | 114.3514 | 0 | 0 | 3.325 | 111.0264 | Изменение срока и стоимости проекта обусловлено решением ПАО "РусГидро" (протокол совещания от 29.06.2021) о реализации проекта в полном объеме в рамках ИПР АО "ДГК" с последующей продажей его в ПАО "РусГидро": в 2020 году проект планировался вместе с имуществом и объектами НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 к продаже в ПАО «РусГидро». По решению ПАО «РусГидро» при продаже имущества ВТЭЦ-2 от АО «ДГК» в ПАО «РусГидро» не были проданы незавершенные инвестиции в НИОКР. После длительных переговоров было принято решение о доведении АО «ДГК» данного НИОКР до готовности с последующей продажей его в ПАО «РусГидро».
3.7 | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) | L_505-ПГг-138на | И | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 108 | 108 | 0 | 8.4 | 92.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 43 | 8.6 | 15.93 | 0 | 0 | 13.275 | 2.655 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 92.07 | 0 | 0 | 76.725 | 15.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 108 | 0 | 0 | 90 | 18 | 108 | 0 | 0 | 90 | 18 | Изменение объемов финансирования по годам реализации проектаобусловлено корректировкой графика производства работ в связи с длительными закупочными процедурами и как следствие позднее заключение договора для выполнения работ (договор заключен в феврале 2022 года).
3.7 | Разработка и внедрение технических и технологических решений по повышению КПД золоулавливающих установок СП "Партизанская ГРЭС" | N_505-ПГг-139на | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.4744 | 0 | 0 | 21.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4744 | 0 | 0 | 17.8953 | 3.5791 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4744 | 0 | 0 | 17.8953 | 3.5791 | 21.4744 | 0 | 0 | 17.8953 | 3.5791 | Новый проект. Включен в ИПР для разработки и внедрения технических и технологических решений по повышению КПД золоулавливающих установок, улучшения технико-экономических показателей основных средств
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 980.7654 | нд | нд | 193.8184 | нд | нд | 504.2086 | 7826.7681 | 18506.4326 | 3822.3619 | 3551.7815 | 13958.1451 | 631.2441 | 0 | 0 | 364.5301 | 266.714 | 631.2441 | 0 | 0 | 364.5301 | 266.714 | 635.2976 | 0 | 0 | 433.3354 | 201.9622 | 469.0504 | 0 | 0 | 308.3502 | 160.7003 | 1310.6689 | 0 | 0 | 424.9033 | 885.7656 | 684.075 | 0 | 0 | 285.7772 | 398.2978 | 1359.8145 | 0 | 0 | 345.3453 | 1014.4692 | 2259.7094 | 0 | 0 | 624.7714 | 1634.938 | 1334.7417 | 0 | 0 | 306.1632 | 1028.5785 | 2372.4415 | 0 | 0 | 817.8917 | 1554.5498 | 642.7102 | 0 | 0 | 314.9249 | 327.7853 | 1816.5672 | 0 | 0 | 1061.9754 | 754.5918 | 1112.4535 | 0 | 0 | 431.3956 | 681.0579 | нд | нд | нд | нд | нд | 1673.3366 | 0 | 0 | 1398.1555 | 275.1811 | нд | нд | нд | нд | нд | 1899.5159 | 0 | 0 | 1586.8278 | 312.6882 | нд | нд | нд | нд | нд | 9968.5389 | 0 | 0 | 5241.051 | 4727.4879 | 12287.1495 | 0 | 0 | 6515.1448 | 5772.0047 | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 303.9369 | нд | нд | 0 | нд | нд | 2.4126 | 462.0179 | 657.9465 | 564.9855 | 0 | 340.9059 | 196.178 | 0 | 0 | 0 | 196.178 | 196.178 | 0 | 0 | 0 | 196.178 | 117.2149 | 0 | 0 | 0 | 117.2149 | 100.5808 | 0 | 0 | 0 | 100.5808 | 17.8691 | 0 | 0 | 0 | 17.8691 | 17.8691 | 0 | 0 | 0 | 17.8691 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2332 | 0 | 0 | 118.5277 | 23.7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.6727 | 0 | 0 | 165.5606 | 33.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 280.0614 | 0 | 0 | 0 | 280.0614 | 459.3558 | 0 | 0 | 284.0882 | 175.2676 | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14347 | 145.1208 | 341.0494 | 144.9773 | 0 | 340.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2332 | 0 | 0 | 118.5277 | 23.7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.6727 | 0 | 0 | 165.5606 | 33.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 340.9059 | 0 | 0 | 284.0882 | 56.8176 | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14347 | 145.1208 | 341.0494 | 144.9773 | 0 | 340.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2332 | 0 | 0 | 118.5277 | 23.7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.6727 | 0 | 0 | 165.5606 | 33.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 340.9059 | 0 | 0 | 284.0882 | 56.8176 | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | П | 2014 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23911 | 0.14347 | 145.1208 | 341.0494 | 144.9773 | 0 | 340.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2332 | 0 | 0 | 118.5277 | 23.7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.6727 | 0 | 0 | 165.5606 | 33.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 144.9773 | 0 | 0 | 0 | 144.9773 | 340.9059 | 0 | 0 | 284.0882 | 56.8176 | Изменеие сроков реализации, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам на основании заключенных договоров о компенсации затрат и комплексного договора подряда.
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 303.9369 | нд | нд | 0 | нд | нд | 2.2691 | 316.8971 | 316.8971 | 420.0081 | 0 | 0 | 196.178 | 0 | 0 | 0 | 196.178 | 196.178 | 0 | 0 | 0 | 196.178 | 117.2149 | 0 | 0 | 0 | 117.2149 | 100.5808 | 0 | 0 | 0 | 100.5808 | 17.8691 | 0 | 0 | 0 | 17.8691 | 17.8691 | 0 | 0 | 0 | 17.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 135.0841 | 0 | 0 | 0 | 135.0841 | 118.4499 | 0 | 0 | 0 | 118.4499 | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 303.9369 | нд | нд | 0 | нд | нд | 2.2691 | 316.8971 | 316.8971 | 420.0081 | 0 | 0 | 196.178 | 0 | 0 | 0 | 196.178 | 196.178 | 0 | 0 | 0 | 196.178 | 117.2149 | 0 | 0 | 0 | 117.2149 | 100.5808 | 0 | 0 | 0 | 100.5808 | 17.8691 | 0 | 0 | 0 | 17.8691 | 17.8691 | 0 | 0 | 0 | 17.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 135.0841 | 0 | 0 | 0 | 135.0841 | 118.4499 | 0 | 0 | 0 | 118.4499 | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 3,076 км диам. трубопровода 219 мм | I_505-НГ-68 | З | 2018 | 2021 | 2021 | нд | 103.6591 | июнь 2019г. | нд | 103.6591 | июнь 2019г. | 154.795 | 0.39436 | 68.08 | 68.08 | 153.7405 | 0 | 0 | 35.0799 | 0 | 0 | 0 | 35.0799 | 35.0799 | 0 | 0 | 0 | 35.0799 | 32.5207 | 0 | 0 | 0 | 32.5207 | 28.7713 | 0 | 0 | 0 | 28.7713 | 3.8344 | 0 | 0 | 0 | 3.8344 | 3.8344 | 0 | 0 | 0 | 3.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.3551 | 0 | 0 | 0 | 36.3551 | 32.6057 | 0 | 0 | 0 | 32.6057 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.1.3.5 | Строительство сетей водоотведения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 1,5 км диам. трубопровода 159 мм | I_505-НГ-69 | З | 2018 | 2021 | 2021 | нд | 46.2144 | июнь 2019г. | нд | 46.2144 | июнь 2019г. | 144.833 | 0.33772 | 123.6145 | 123.6145 | 143.8901 | 0 | 0 | 62.0761 | 0 | 0 | 0 | 62.0761 | 62.0761 | 0 | 0 | 0 | 62.0761 | 60.5586 | 0 | 0 | 0 | 60.5586 | 54.1627 | 0 | 0 | 0 | 54.1627 | 7.038 | 0 | 0 | 0 | 7.038 | 7.038 | 0 | 0 | 0 | 7.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 67.5966 | 0 | 0 | 0 | 67.5966 | 61.2007 | 0 | 0 | 0 | 61.2007 | Изменение плана на 2020 год обусловлено учетом факта финансирования по итогам 2020 года
4.1.3.5 | Строительство сетей теплоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 0,122 км диам. 377мм, протяженностью 4,3 км диам. 219мм,протяженностью 0,058 км диам. 133мм | I_505-НГ-70 | З | 2018 | 2021 | 2021 | нд | 154.0634 | июнь 2019г. | нд | 154.0634 | июнь 2019г. | 123.908 | 1.5371 | 125.2026 | 125.2026 | 122.3775 | 0 | 0 | 99.022 | 0 | 0 | 0 | 99.022 | 99.022 | 0 | 0 | 0 | 99.022 | 24.1356 | 0 | 0 | 0 | 24.1356 | 17.6468 | 0 | 0 | 0 | 17.6468 | 6.9967 | 0 | 0 | 0 | 6.9967 | 6.9967 | 0 | 0 | 0 | 6.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.1324 | 0 | 0 | 0 | 31.1324 | 24.6435 | 0 | 0 | 0 | 24.6435 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 537.1363 | нд | нд | 26.2223 | нд | нд | 381.422 | 2837.2664 | 11535.4394 | 2025.2931 | 1542.8349 | 10313.9904 | 344.76 | 0 | 0 | 288.1458 | 56.6141 | 344.76 | 0 | 0 | 288.1458 | 56.6141 | 275.7471 | 0 | 0 | 230.7296 | 45.0175 | 198.5891 | 0 | 0 | 166.4138 | 32.1753 | 207.9199 | 0 | 0 | 173.6161 | 34.3038 | 124.0188 | 0 | 0 | 103.942 | 20.0768 | 161.7407 | 0 | 0 | 135.8499 | 25.8908 | 172.6591 | 0 | 0 | 145.0714 | 27.5877 | 135.5401 | 0 | 0 | 114.2827 | 21.2574 | 611.6108 | 0 | 0 | 512.0083 | 99.6025 | 195.7691 | 0 | 0 | 164.0313 | 31.7378 | 776.0949 | 0 | 0 | 648.7585 | 127.3364 | 720.028 | 0 | 0 | 128.9404 | 591.0876 | нд | нд | нд | нд | нд | 1522.3389 | 0 | 0 | 1271.6717 | 250.6672 | нд | нд | нд | нд | нд | 1758.8398 | 0 | 0 | 1468.7545 | 290.0853 | нд | нд | нд | нд | нд | 4977.9235 | 0 | 0 | 3687.8761 | 1290.0474 | 5884.1795 | 0 | 0 | 4445.5606 | 1438.6189 | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 376.2064 | 1167.9814 | 991.3085 | 792.7554 | 194.7581 | 40.5263 | 306.7639 | 0 | 0 | 256.2803 | 50.4835 | 306.7639 | 0 | 0 | 256.2803 | 50.4835 | 155.6952 | 0 | 0 | 130.414 | 25.2812 | 147.893 | 0 | 0 | 123.878 | 24.015 | 56.6155 | 0 | 0 | 47.3603 | 9.2553 | 49.2325 | 0 | 0 | 41.1551 | 8.0774 | 85.7445 | 0 | 0 | 72.1666 | 13.5779 | 70.6865 | 0 | 0 | 59.6799 | 11.0066 | 15.341 | 0 | 0 | 12.7842 | 2.5568 | 0.40438 | 0 | 0 | 0.33698 | 0.067397 | 142.6379 | 0 | 0 | 119.5192 | 23.1188 | 10.7587 | 0 | 0 | 9.0516 | 1.7071 | 13.8337 | 0 | 0 | 11.6948 | 2.139 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.1915 | 0 | 0 | 11.9679 | 2.2236 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.338 | 0 | 0 | 1.115 | 0.223 | нд | нд | нд | нд | нд | 485.3974 | 0 | 0 | 407.0219 | 78.3755 | 308.3383 | 0 | 0 | 258.8793 | 49.4591 | нд
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | З | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.9681 | 203.0355 | 170.8819 | 180.1046 | 0 | -7.1054e-15 | 104.2311 | 0 | 0 | 87.2534 | 16.9776 | 104.2311 | 0 | 0 | 87.2534 | 16.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9398 | 0 | 0 | 55.9638 | 10.976 | 59.5569 | 0 | 0 | 49.8114 | 9.7455 | 8.8965 | 0 | 0 | 7.4138 | 1.4828 | -15.8743 | 0 | 0 | -13.2286 | -2.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.8363 | 0 | 0 | 63.3775 | 12.4587 | 43.6826 | 0 | 0 | 36.5828 | 7.0998 | Изменение стоимости в связи со сложившейся экономией по итогам 2021 года. Изменение объемов финансирования обусловлено корретировкой графика финансирования проекта
4.2.1 | Реконструкция энергоблока ст №1 НГРЭС | H_505-НГ-31 | З | 2016 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 202.2767 | 301.996 | 301.996 | 114.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9274 | 0 | 0 | 93.8129 | 18.1145 | 112.4302 | 0 | 0 | 94.1688 | 18.2614 | -12.7109 | 0 | 0 | -10.5924 | -2.1185 | -12.7109 | 0 | 0 | -10.5951 | -2.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 99.2165 | 0 | 0 | 83.2205 | 15.996 | 99.7193 | 0 | 0 | 83.5737 | 16.1456 | Изменение плана на 2020 год обусловлено учетом факта финансирования по итогам 2020 года
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата БКЗ 75/39 ст.№5 ЧТЭЦ | F_505-НГ-2 | З | 2016 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.8094 | 49.0981 | 49.0981 | 26.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1325 | 0 | 0 | 22.7384 | 4.3941 | 20.5076 | 0 | 0 | 17.2465 | 3.2611 | 4.7812 | 0 | 0 | 3.9843 | 0.79686 | 4.7812 | 0 | 0 | 3.9843 | 0.79686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.9137 | 0 | 0 | 26.7227 | 5.191 | 25.2887 | 0 | 0 | 21.2308 | 4.058 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №2 НГРЭС | H_505-НГ-32 | З | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 127.1522 | 274.2534 | 274.2534 | 145.3038 | 0 | 0 | 143.0623 | 0 | 0 | 119.3624 | 23.6999 | 143.0623 | 0 | 0 | 119.3624 | 23.6999 | 7.7965 | 0 | 0 | 6.4971 | 1.2994 | 7.7965 | 0 | 0 | 6.4971 | 1.2994 | -3.7575 | 0 | 0 | -3.1312 | -0.62625 | -3.7575 | 0 | 0 | -3.1811 | -0.57636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.039 | 0 | 0 | 3.3658 | 0.67317 | 4.039 | 0 | 0 | 3.316 | 0.72306 | Параметры проекта не корректируются.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №4 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-40 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.1501 | 19.1498 | 20.5206 | 0 | 0 | 19.0099 | 0 | 0 | 15.8749 | 3.135 | 19.0099 | 0 | 0 | 15.8749 | 3.135 | 0.3972 | 0 | 0 | 0.331 | 0.0662 | 0.3972 | 0 | 0 | 0.331 | 0.0662 | -0.25703 | 0 | 0 | -0.21419 | -0.042838 | -0.25729 | 0 | 0 | -0.21441 | -0.042881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14017 | 0 | 0 | 0.11681 | 0.023362 | 0.13991 | 0 | 0 | 0.11659 | 0.023319 | Изменение плана на 2020 год обусловлено учетом факта финансирования по итогам 2020 года
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №6 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-41 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.9673 | 19.9673 | 20.5849 | 0 | 0 | 16.2323 | 0 | 0 | 13.5613 | 2.6709 | 16.2323 | 0 | 0 | 13.5613 | 2.6709 | 3.735 | 0 | 0 | 3.1125 | 0.6225 | 3.735 | 0 | 0 | 3.1125 | 0.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.735 | 0 | 0 | 3.1125 | 0.6225 | 3.735 | 0 | 0 | 3.1125 | 0.6225 | Параметры проекта не корректируются.
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №2 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-49 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 25.5749 | 25.5749 | 26.6663 | 0 | 0 | 24.2283 | 0 | 0 | 20.2283 | 4.0001 | 24.2283 | 0 | 0 | 20.2283 | 4.0001 | 1.3465 | 0 | 0 | 1.1221 | 0.22442 | 1.3465 | 0 | 0 | 1.1221 | 0.22442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3465 | 0 | 0 | 1.1221 | 0.22442 | 1.3465 | 0 | 0 | 1.1221 | 0.22442 | Параметры проекта не корректируются.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | И | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 92.189 | 86.9652 | 92.2966 | 15.341 | 0.40438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.848 | 0 | 0 | 64.7528 | 12.0952 | 86.5608 | 0 | 0 | 72.9084 | 13.6524 | 15.341 | 0 | 0 | 12.7842 | 2.5568 | 0.40438 | 0 | 0 | 0.33698 | 0.067397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 92.189 | 0 | 0 | 77.537 | 14.652 | 86.9652 | 0 | 0 | 73.2454 | 13.7198 | Изменение стоимости и объемов финансирования по годам реализации ввиду частичного снижения потребности в МТР Заказчика после согласования сметной документации к договору.
4.2.1 | Реконструкция узлов энергооборудования энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-77 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 141.0251 | 0 | 140.6002 | 141.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1411 | 0 | 0 | 102.3525 | 19.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 122.1411 | 0 | 0 | 102.3525 | 19.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества ввиду необеспеченности реализации проекта источником финансирования.
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | С | 2020 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | 34.8293 | сентябрь 2020г. | нд | 0 | 41.692 | 43.422 | 24.8568 | 38.3919 | 40.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 2.8 | 0.56 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | 1.62 | 0 | 0 | 1.35 | 0.27 | 1.62 | 0 | 0 | 1.35 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4968 | 0 | 0 | 17.1667 | 3.3301 | 10.7587 | 0 | 0 | 9.0516 | 1.7071 | 13.8337 | 0 | 0 | 11.6948 | 2.139 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.1915 | 0 | 0 | 11.9679 | 2.2236 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.338 | 0 | 0 | 1.115 | 0.223 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.8401 | 0 | 0 | 46.0944 | 8.7457 | 43.422 | 0 | 0 | 36.5793 | 6.8427 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам обусловлено корректировкой параметров в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. Изменение сроков реализации в связи с корректировкой графика финансирования.
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.0479 | 22.0479 | 21.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2631 | 0 | 0 | 18.6698 | 3.5934 | 18.6248 | 0 | 0 | 15.6378 | 2.987 | 3.4231 | 0 | 0 | 2.8526 | 0.57052 | 3.4231 | 0 | 0 | 2.8526 | 0.57052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.6862 | 0 | 0 | 21.5224 | 4.1639 | 22.0479 | 0 | 0 | 18.4904 | 3.5575 | нд
4.2.2 | Реконструкция энергооборудования КВТК№5 НГВК | F_505-НГ-1-15 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 22.0479 | 22.0479 | 21.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2631 | 0 | 0 | 18.6698 | 3.5934 | 18.6248 | 0 | 0 | 15.6378 | 2.987 | 3.4231 | 0 | 0 | 2.8526 | 0.57052 | 3.4231 | 0 | 0 | 2.8526 | 0.57052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.6862 | 0 | 0 | 21.5224 | 4.1639 | 22.0479 | 0 | 0 | 18.4904 | 3.5575 | Изменение плана на 2020 год обусловлено учетом факта финансирования по итогам 2020 года
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 510.914 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 542.589 | 542.589 | 106.0764 | 474.4658 | 449.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 49.3524 | 0 | 0 | 41.2095 | 8.1429 | 22.4903 | 0 | 0 | 18.8716 | 3.6187 | 15.1708 | 0 | 0 | 12.6893 | 2.4815 | 67.1506 | 0 | 0 | 56.3732 | 10.7774 | 35.247 | 0 | 0 | 30 | 5.247 | 53.2101 | 0 | 0 | 45.1648 | 8.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.5564 | 0 | 0 | -35.4637 | -7.0927 | 46.4486 | 0 | 0 | 39.3895 | 7.0591 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.0781 | 0 | 0 | 25.3651 | 4.713 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.3487 | 0 | 0 | 28.2906 | 5.0581 | нд | нд | нд | нд | нд | 213.2455 | 0 | 0 | 179.944 | 33.3016 | 213.77 | 0 | 0 | 180.9911 | 32.7788 | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | С | 2020 | 2027 | 2029 | нд | 510.914 | июнь 2020г. | нд | 510.914 | июнь 2020г. | нд | 0 | 542.589 | 542.589 | 106.0764 | 474.4658 | 449.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 49.3524 | 0 | 0 | 41.2095 | 8.1429 | 22.4903 | 0 | 0 | 18.8716 | 3.6187 | 15.1708 | 0 | 0 | 12.6893 | 2.4815 | 67.1506 | 0 | 0 | 56.3732 | 10.7774 | 35.247 | 0 | 0 | 30 | 5.247 | 53.2101 | 0 | 0 | 45.1648 | 8.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.5564 | 0 | 0 | -35.4637 | -7.0927 | 46.4486 | 0 | 0 | 39.3895 | 7.0591 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.0781 | 0 | 0 | 25.3651 | 4.713 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.3487 | 0 | 0 | 28.2906 | 5.0581 | нд | нд | нд | нд | нд | 213.2455 | 0 | 0 | 179.944 | 33.3016 | 213.77 | 0 | 0 | 180.9911 | 32.7788 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования по причине перераспределения средств в пользу более приоритетных проектов программы (решение подтверждено протоколом ТС от 06.06.2022 № 07-22) и с уточнением графика выполнения работ по проекту, а также с учетом переноса оплат по приобретенным материалам, невостребованным на проекте (план 2024 года).
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 26.2223 | нд | нд | 26.2223 | нд | нд | 5.2156 | 1104.6482 | 9979.494 | 1104.4851 | 873.611 | 9824.116 | 37.9961 | 0 | 0 | 31.8655 | 6.1306 | 37.9961 | 0 | 0 | 31.8655 | 6.1306 | 94.1888 | 0 | 0 | 78.6458 | 15.543 | 28.4713 | 0 | 0 | 23.898 | 4.5733 | 98.5288 | 0 | 0 | 82.1937 | 16.3351 | 48.873 | 0 | 0 | 41.0627 | 7.8103 | 60.8253 | 0 | 0 | 50.9939 | 9.8314 | 34.822 | 0 | 0 | 29.0183 | 5.8037 | 84.9521 | 0 | 0 | 71.4985 | 13.4536 | 557.9963 | 0 | 0 | 466.5065 | 91.4899 | 53.1311 | 0 | 0 | 44.5121 | 8.619 | 807.8926 | 0 | 0 | 675.1706 | 132.722 | 659.7457 | 0 | 0 | 77.8561 | 581.8896 | нд | нд | нд | нд | нд | 1478.0693 | 0 | 0 | 1234.3387 | 243.7306 | нд | нд | нд | нд | нд | 1724.1531 | 0 | 0 | 1439.349 | 284.8042 | нд | нд | нд | нд | нд | 4253.5943 | 0 | 0 | 3079.3878 | 1174.2065 | 5340.0233 | 0 | 0 | 3987.1998 | 1352.8235 | нд
4.2.4 | Реконструкция сооружений СБО (станция биологической очистки) пос. Чульман, СП ЧТЭЦ (ПИР) | F_505-НГ-19 | З | 2020 | 2028 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 115.1016 | 5.9999 | 115.1016 | 109.1017 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.9999 | 0 | 0 | 4.9999 | 0.99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.898 | 0 | 0 | 20 | 3.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.898 | 0 | 0 | 25 | 4.898 | 5.9999 | 0 | 0 | 4.9999 | 0.99999 | Изменение срока реализации проекта обусловлено отказом от дальнейшей реализации проекта в связи с продажей имущества - станции биологической очистки
4.2.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателя НГРЭС | H_505-НГ-43 | З | 2007 | 2021 | 2021 | нд | 26.2223 | декабрь 2008г. | нд | 26.2223 | декабрь 2008г. | нд | 2.6798 | 32.4691 | 32.4691 | 30.5048 | 0 | 0 | 19.8498 | 0 | 0 | 16.6248 | 3.2251 | 19.8498 | 0 | 0 | 16.6248 | 3.2251 | 11.2182 | 0 | 0 | 9.3485 | 1.8697 | 11.2182 | 0 | 0 | 9.3485 | 1.8697 | -1.2788 | 0 | 0 | -1.0656 | -0.21313 | -1.2788 | 0 | 0 | -1.0656 | -0.21313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9395 | 0 | 0 | 8.2829 | 1.6566 | 9.9395 | 0 | 0 | 8.2829 | 1.6566 | Параметры проекта не корректируются.
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | П | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 844.7288 | 9850.7538 | 844.7288 | 764.5093 | 9824.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1267 | 0 | 0 | 25.1056 | 5.0211 | 11.358 | 0 | 0 | 9.465 | 1.893 | 50.0928 | 0 | 0 | 42.0501 | 8.0427 | 15.2799 | 0 | 0 | 12.7332 | 2.5466 | 61.0541 | 0 | 0 | 51.4985 | 9.5556 | 557.9963 | 0 | 0 | 466.5065 | 91.4899 | 53.1311 | 0 | 0 | 44.5121 | 8.619 | 807.8926 | 0 | 0 | 675.1706 | 132.722 | 659.7457 | 0 | 0 | 77.8561 | 581.8896 | нд | нд | нд | нд | нд | 1478.0693 | 0 | 0 | 1234.3387 | 243.7306 | нд | нд | нд | нд | нд | 1724.1531 | 0 | 0 | 1439.349 | 284.8042 | нд | нд | нд | нд | нд | 4056.3728 | 0 | 0 | 2914.7101 | 1141.6628 | 5254.4949 | 0 | 0 | 3915.419 | 1339.0759 | Изменение стоимости проекта и обьемов инвестиций по годам реализации согласно решений протокола технического совещания по вопросам проектирования наращивания дамбы шлакозолоотвала №1 Нерюнгринской ГРЭС» от 23.11.2021 №08-21, с учетом стоимости дополнительных затрат на проектно-изыскательские работы (выполнение работ по 3му ярусу ШЗО №1 НГРЭС). Расчет стоимости проекта произведен на основании ПСД, разработанной проектировщиком, которая находится на экспертизе в ГГЭ. Корретировка инвестиций с 2023 года также обусловлена необходимостью обеспечения свободной емкости ШЗО в 2024 году, в связи с чем до конца 2024 года необходимо реализовать 1 этап наращивания ШЗО.
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | З | 2011 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5358 | 112.3487 | 90.2711 | 114.1498 | 0 | 0 | 18.1463 | 0 | 0 | 15.2407 | 2.9056 | 18.1463 | 0 | 0 | 15.2407 | 2.9056 | 76.9706 | 0 | 0 | 64.2973 | 12.6733 | 11.2532 | 0 | 0 | 9.5495 | 1.7036 | 69.6809 | 0 | 0 | 58.1538 | 11.5271 | 38.7938 | 0 | 0 | 32.6633 | 6.1304 | 10.7326 | 0 | 0 | 8.9438 | 1.7888 | 19.5421 | 0 | 0 | 16.2851 | 3.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 157.384 | 0 | 0 | 131.3949 | 25.9892 | 69.589 | 0 | 0 | 58.4979 | 11.0911 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2021 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию. Изменение объемов финансирования обусловлено уточнением кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2022
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 137.2448 | нд | нд | 167.5961 | нд | нд | 76.8777 | 3919.3683 | 5372.7044 | 849.5002 | 1720.4729 | 2668.6911 | 42.8647 | 0 | 0 | 36.7566 | 6.1082 | 42.8647 | 0 | 0 | 36.7566 | 6.1082 | 167.9385 | 0 | 0 | 140.6082 | 27.3303 | 106.6745 | 0 | 0 | 89.4974 | 17.1771 | 1046.1788 | 0 | 0 | 244.9075 | 801.2713 | 538.4029 | 0 | 0 | 178.6133 | 359.7895 | 926.2997 | 0 | 0 | 130.1931 | 796.1066 | 1939.1934 | 0 | 0 | 440.182 | 1499.0115 | 1048.2038 | 0 | 0 | 66.049 | 982.1548 | 1270.0625 | 0 | 0 | 102.0996 | 1167.9629 | 353.0845 | 0 | 0 | 72.6798 | 280.4048 | 789.63 | 0 | 0 | 204.1817 | 585.4484 | 247.0699 | 0 | 0 | 181.3256 | 65.7443 | нд | нд | нд | нд | нд | 127.5798 | 0 | 0 | 106.9689 | 20.6109 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.6722 | 0 | 0 | 63.9033 | 11.7689 | нд | нд | нд | нд | нд | 3992.0272 | 0 | 0 | 1006.6354 | 2985.3918 | 5094.2852 | 0 | 0 | 1366.7718 | 3727.5135 | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 75.5248 | нд | нд | 75.5248 | нд | нд | 2.7006 | 2962.0021 | 3760.6307 | 199.6314 | 1235.568 | 1480.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0679 | 0 | 0 | 21.7879 | 4.28 | 19.3683 | 0 | 0 | 16.2049 | 3.1634 | 902.9918 | 0 | 0 | 125.0827 | 777.9091 | 452.2925 | 0 | 0 | 106.2706 | 346.0219 | 801.3734 | 0 | 0 | 25.6643 | 775.7091 | 1805.4849 | 0 | 0 | 367.9289 | 1437.5561 | 969.288 | 0 | 0 | 0 | 969.288 | 697.6564 | 0 | 0 | 2.289 | 695.3674 | 266.28 | 0 | 0 | 0 | 266.28 | 576.0604 | 0 | 0 | 133.9396 | 442.1207 | 132.5469 | 0 | 0 | 84.3564 | 48.1905 | нд | нд | нд | нд | нд | 68.13 | 0 | 0 | 57.1417 | 10.9883 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3906 | 0 | 0 | 5.3255 | 1.0651 | нд | нд | нд | нд | нд | 3173.0687 | 0 | 0 | 319.3586 | 2853.7101 | 3757.9301 | 0 | 0 | 773.4566 | 2984.4734 | нд
4.3.1 | Техперевооружение э/б ст. №2 НГРЭС | J_505-НГ-81 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 98.5252 | 83.9397 | 98.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5252 | 0 | 0 | 82.4 | 16.1252 | 96.8349 | 0 | 0 | 81.0998 | 15.7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.8952 | 0 | 0 | -10.746 | -2.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 98.5252 | 0 | 0 | 82.4 | 16.1252 | 83.9397 | 0 | 0 | 70.3538 | 13.5859 | Изменение сроков реализации проекта и объемов финансирования по годам в связи с гашением в 2022 году кредиторской задолженности 2021 года. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2021 года.
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | И | 2020 | 2022 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.2399 | 29.2821 | 27.2538 | 0 | 26.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2.3861 | 0 | 0 | 1.9884 | 0.39768 | 23.8538 | 0 | 0 | 19.9417 | 3.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4165 | 0 | 0 | 20.697 | 3.7194 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4796 | 0 | 0 | 2.0663 | 0.41327 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.1499 | 0 | 0 | 45.5384 | 8.6115 | 29.2821 | 0 | 0 | 24.7518 | 4.5304 | Изменение объемов финанасирования по годам по причине невыполнения договорных обязательств в 2021 году, сроки реализации проекта прологированы в связи с недостаточностью собственного источника финансирования, учтенного в тарифе. Изменение стоимости проекта по факту выполненных ПИР в 2021 году.Решение подтверждается протоколом ТС от 06.06.2022 №07-22. Изменение стоимости проекта по факту выполненных ПИР в 2021 году.
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ, ТСН-1) | L_505-НГ-103 | И | 2021 | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 172.9188 | 1311.9766 | 0 | 0 | 824.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 92.9949 | 0 | 0 | 0 | 92.9949 | 165.7188 | 0 | 0 | 0 | 165.7188 | 394.3146 | 0 | 0 | 140.7321 | 253.5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.0987 | 0 | 0 | 0 | 573.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8291 | 0 | 0 | 0 | 218.8291 | 32.7392 | 0 | 0 | 0 | 32.7392 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 205.658 | 0 | 0 | 0 | 205.658 | 1311.9766 | 0 | 0 | 140.7321 | 1171.2445 | Изменение срока реализации проекта обосновывается невыполнением договорных обязательств в 2021 году. Изменение объемов инвестиций по годам реализации связано корректировкой графика выполнения работ. Увеличение стоимости проекта связано с корректировкой состава работ по причине включения дополнительных работ, ранее не предусмотренных проектом. В состав проекта вклюбчены объемы работ по замене трансформатора ТСН-1 (ТРДНС-32000/15 У1 (УХЛ1) и генератора. Решение подтверждается протоколом ТС от 06.06.2022 №07-22. Согласно п. 3.4 Протокола согласительного совещания Минэнерго от 27.07.2022 №07-1107-пр в качестве источника финансирования проекта по факту 2022 года были использованы амортизационные от ТЭЦ Восточной (в доле амортизации по производству и поставке электрической энергии), взамен заемных средств.
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1407.8688 | 550.3572 | 0 | 825.8688 | -143.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 528 | 28.4206 | 0 | 0 | 0 | 28.4206 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 665.5748 | 0 | 0 | 61.5782 | 603.9966 | 825.8688 | 0 | 0 | 0 | 825.8688 | -143.6381 | 0 | 0 | 0 | -143.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1407.8688 | 0 | 0 | 0 | 1407.8688 | 550.3572 | 0 | 0 | 61.5782 | 488.779 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации связано корректировкой графика выполнения работ. Снижение стоимости проекта связано с корректировкой состава работ по причине исключения работ, ранее предусмотренных проектом. Из состава проекта исклювены объемы работ по замене генератора. Решение подтверждается протоколом ТС от 06.06.2022 №07-22. Согласно п. 3.4 Протокола согласительного совещания Минэнерго от 27.07.2022 №07-1107-пр в качестве источника финансирования проекта по факту 2022 года были использованы амортизационные от ТЭЦ Восточной (в доле амортизации по производству и поставке электрической энергии), взамен заемных средств.
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг., ВГ-3) | L_505-НГ-105 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 262.2 | 421.563 | 0 | 262.2 | 159.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9148 | 0 | 0 | 0 | 85.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.8979 | 0 | 0 | 0 | 175.8979 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 85.0631 | 0 | 0 | 0 | 85.0631 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 208.2 | 74.6872 | 0 | 0 | 0 | 74.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 262.2 | 0 | 0 | 0 | 262.2 | 421.563 | 0 | 0 | 0 | 421.563 | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования связано с корректировкой состава работ по проекту и корректировкой графика выполнения работ в связи с невыполнением договорных обязательств в 2021 году, а также учетом фактического удорожания стоимости оборудования.
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 916.6152 | 947.361 | 0 | 147.4992 | 256.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.16 | 0 | 0 | 0 | 218.16 | 118.1572 | 0 | 0 | 0 | 118.1572 | 550.956 | 0 | 0 | 0 | 550.956 | 573.0964 | 0 | 0 | 168.8206 | 404.2758 | 89.4192 | 0 | 0 | 0 | 89.4192 | 149.1003 | 0 | 0 | 0 | 149.1003 | 58.08 | 0 | 0 | 0 | 58.08 | 107.0072 | 0 | 0 | 0 | 107.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 916.6152 | 0 | 0 | 0 | 916.6152 | 947.361 | 0 | 0 | 168.8206 | 778.5404 | Изменение объемов инвестиций по годам реалиазции связано с корректировкой графика производства работ.Изменение стоимости проекта за счет фактического удорожания стоимости оборудования. Перенос сроков выполнения работ на 2022 год по причине выхода параметров режима за пределы допустимых значений при вводе в работу В-203 (опробывание напряжением). Согласно п. 3.4 Протокола согласительного совещания Минэнерго от 27.07.2022 №07-1107-пр в качестве источника финансирования проекта в 2022 году частично израсходованы средства амортизации от ТЭЦ Восточной (в доле амортизации по производству и поставке электрической энергии), взамен заемных средств.
4.3.1 | Замена автоматических выключателей механизмов ДВ и МВ к/а №1, 2, 4, 5, 6 Чульманской ТЭЦ, 10 шт. | N_505-НГ-101 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | Новый проект. Включен в ИПР для замены морально и физически изношенного оборудования на основании актов дефектаций по причине отказов отключения выключателей АВ и АВМ-15 установленных для дистанционного управления электродвигателями механизмов котельного отделения ДВ и МВ
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | С | 2018 | 2022 | 2025 | нд | 75.5248 | декабрь 2018г. | нд | 75.5248 | декабрь 2018г. | нд | 2.7006 | 76.6342 | 97.1781 | 73.8 | 0 | 38.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6679 | 0 | 0 | 19.7879 | 3.88 | 16.9822 | 0 | 0 | 14.2165 | 2.7657 | 27.2528 | 0 | 0 | 22.741 | 4.5118 | 29.9702 | 0 | 0 | 25.1708 | 4.7993 | 29.6986 | 0 | 0 | 24.831 | 4.8676 | 8.7783 | 0 | 0 | 7.5439 | 1.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7468 | 0 | 0 | 2.289 | 0.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 27 | 5.4 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 84.2193 | 0 | 0 | 70.36 | 13.8594 | 94.4775 | 0 | 0 | 79.2203 | 15.2572 | Изменение сроков, стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2021-2022гг. и роста стоимости оборудования и МТР. Учтено невыполнение договорных обязательств в 2021-2022гг.
4.3.1 | Техническое перевооружение эбергоблока №3 Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-118 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 140.3883 | 0 | 0 | 140.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0088 | 0 | 0 | 106.9396 | 20.0692 | 13.3795 | 0 | 0 | 11.1495 | 2.2299 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3795 | 0 | 0 | 11.1495 | 2.2299 | 140.3883 | 0 | 0 | 118.0892 | 22.2991 | Новый проект. Включен в ИПР в связи с заменой оборудования системы регенерации ПВД, приводов РВП 3А, 3Б пакетов набивки РВП и турбокомпрессора, Необходимость подтверждается актами дефектации и заключенемя экспертизы промышленной безопасности (рег. № ЗЭПР-2116-2020).
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (ТВП-1,2 ст, трубный пучок ПНД-4, Фронтовое ограждение КА, ВЭК) | N_505-НГ-111 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 64.3464 | 0 | 0 | 64.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4118 | 0 | 0 | 49.5098 | 8.902 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9346 | 0 | 0 | 4.9455 | 0.98911 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.3464 | 0 | 0 | 54.4554 | 9.8911 | 64.3464 | 0 | 0 | 54.4554 | 9.8911 | Новый проект. Включен в ИПР на основании акта дефектации труб водяного экономайзера 2-й ступени К/А ТПЕ-214 ст.№1 от 08.05.2020, техническим отчетом оказания информационно-аналитических услуг по оценке технического состояния основного оборудования СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК» 2020г.
4.3.1 | Замена оборудования системы пылеприготовления, регенерации, тягодутьевых механизмов энергоблока ст.№2 НГРЭС | N_505-НГ-112 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 64.9064 | 0 | 0 | 64.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.6358 | 0 | 0 | 49.2298 | 9.406 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2706 | 0 | 0 | 5.2255 | 1.0451 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.9064 | 0 | 0 | 54.4554 | 10.4511 | 64.9064 | 0 | 0 | 54.4554 | 10.4511 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола тех. совещания , в связи с заменой оборудования ВЭР-2Б, турбокомпрессора ТВ-80 и пакетов набивки РВП 2А, Б. Необходимость подтверждена актами дефектации.
4.3.1 | Замена системы возбуждения турбогенераторов ТГ-2, ТГ-3 Нерюнгринской ГРЭС (ПИР) | N_505-НГ-119 | И | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.712 | 0 | 0 | 7.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7181 | 0 | 0 | 0 | 0.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9939 | 0 | 0 | 0 | 7.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.712 | 0 | 0 | 0 | 8.712 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с программой повышения надежности тепловых электростанций АО «ДГК»
4.3.1 | Реконструкция пылесистем котлоагрегатов Нерюнгринской ГРЭС (ПИР) | N_505-НГ-122 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.2918 | 0 | 0 | 5.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2918 | 0 | 0 | 0 | 5.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2918 | 0 | 0 | 0 | 5.2918 | Новый проект включен в ИПР в соответствии с программой повышения надежности тепловых электростанций АО «ДГК»
4.3.1 | Установка системы принудительного расхолаживания турбин Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-123 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 34.128 | 0 | 0 | 34.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.128 | 0 | 0 | 0 | 16.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.128 | 0 | 0 | 0 | 34.128 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения ускоренного расхолаживания турбин в период их останова для целей сокращения времени остывания металла цилиндра и сокращения финансовых потерь.. Необходимость подтверждается протоколом тех. совещания СП НГРЭС от 29.12.2021.
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.2425 | 11.1025 | 0 | 10.2425 | 11.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2425 | 0 | 0 | 8.5354 | 1.7071 | 10.8867 | 0 | 0 | 9.2156 | 1.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21587 | 0 | 0 | 0.17989 | 0.035978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2425 | 0 | 0 | 8.5354 | 1.7071 | 11.1025 | 0 | 0 | 9.3954 | 1.7071 | нд
4.3.3 | Реконструкция тепловых сетей Нерюнгринской ГРЭС (участки главного корпуса, дробкорпуса, ММХ, ленточного конвейера 2 подъема, эстакады ТТ- столовой) | L_505-НГ-107 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.2425 | 11.1025 | 0 | 10.2425 | 11.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2425 | 0 | 0 | 8.5354 | 1.7071 | 10.8867 | 0 | 0 | 9.2156 | 1.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21587 | 0 | 0 | 0.17989 | 0.035978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2425 | 0 | 0 | 8.5354 | 1.7071 | 11.1025 | 0 | 0 | 9.3954 | 1.7071 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в связи с учетом прочих затрат, ранее не учтенных в проекте (затраты на содержание службы заказчика). Изменение сроков реализации в связи с корректировкой графика финансирования.
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 61.72 | нд | нд | 92.0712 | нд | нд | 74.1771 | 947.1237 | 1600.9711 | 649.8688 | 474.6624 | 1176.8042 | 42.8647 | 0 | 0 | 36.7566 | 6.1082 | 42.8647 | 0 | 0 | 36.7566 | 6.1082 | 141.8705 | 0 | 0 | 118.8203 | 23.0503 | 87.3062 | 0 | 0 | 73.2925 | 14.0137 | 143.187 | 0 | 0 | 119.8248 | 23.3622 | 86.1104 | 0 | 0 | 72.3428 | 13.7676 | 124.9263 | 0 | 0 | 104.5287 | 20.3975 | 133.7085 | 0 | 0 | 72.2531 | 61.4554 | 68.6733 | 0 | 0 | 57.5136 | 11.1597 | 561.5194 | 0 | 0 | 90.5951 | 470.9243 | 86.8045 | 0 | 0 | 72.6798 | 14.1248 | 213.3538 | 0 | 0 | 70.0621 | 143.2917 | 114.5231 | 0 | 0 | 96.9692 | 17.5538 | нд | нд | нд | нд | нд | 59.4498 | 0 | 0 | 49.8272 | 9.6226 | нд | нд | нд | нд | нд | 69.2815 | 0 | 0 | 58.5777 | 10.7038 | нд | нд | нд | нд | нд | 808.716 | 0 | 0 | 678.7414 | 129.9746 | 1325.2526 | 0 | 0 | 583.9197 | 741.3329 | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | И | 2013 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4799 | 64.9504 | 65.1676 | 52.4705 | 27.0083 | 29.0415 | 6.1221 | 0 | 0 | 5.8819 | 0.24014 | 6.1221 | 0 | 0 | 5.8819 | 0.24014 | 15.5608 | 0 | 0 | 13.027 | 2.5338 | 15.5539 | 0 | 0 | 13.0604 | 2.4935 | 1.3957 | 0 | 0 | 1.1631 | 0.23261 | 1.3957 | 0 | 0 | 1.1631 | 0.23261 | 2.3906 | 0 | 0 | 2 | 0.3906 | 0.57462 | 0 | 0 | 0.47885 | 0.09577 | 3.5848 | 0 | 0 | 3 | 0.5848 | 5.2932 | 0 | 0 | 4.4616 | 0.83153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28862 | 0 | 0 | 0.24052 | 0.048103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.1595 | 0 | 0 | 17.0844 | 3.0751 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.0913 | 0 | 0 | 36.2744 | 6.8169 | 43.2654 | 0 | 0 | 36.4888 | 6.7766 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования проекта по годам реализации обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимсоти реализации с учетом результатов закупочных процедур.
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-14 | З | 2018 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.935 | 39.1328 | 39.1328 | 37.524 | 0 | 0 | 11.1892 | 0 | 0 | 9.364 | 1.8252 | 11.1892 | 0 | 0 | 9.364 | 1.8252 | 26.3153 | 0 | 0 | 22.0626 | 4.2527 | 23.9911 | 0 | 0 | 20.143 | 3.8482 | 2.0175 | 0 | 0 | 1.6812 | 0.33624 | 2.0175 | 0 | 0 | 1.6812 | 0.33624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.3328 | 0 | 0 | 23.7438 | 4.589 | 26.0086 | 0 | 0 | 21.8242 | 4.1844 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.3.4 | Установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-71 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.022 | 8.022 | 9.3679 | 0 | 0 | 0.26281 | 0 | 0 | 0.21901 | 0.043802 | 0.26281 | 0 | 0 | 0.21901 | 0.043802 | 6.2157 | 0 | 0 | 5.2047 | 1.0109 | 1.1712 | 0 | 0 | 1.001 | 0.1702 | 6.588 | 0 | 0 | 5.49 | 1.098 | 6.588 | 0 | 0 | 5.49 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8037 | 0 | 0 | 10.6947 | 2.1089 | 7.7592 | 0 | 0 | 6.491 | 1.2682 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.3.4 | Модернизация быстродействующих защит от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ 6, 10 кВ НГРЭС и Водогрейной котельной | J_505-НГ-73 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.7614 | 15.7614 | 15.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2366 | 0 | 0 | 11.9497 | 2.2869 | 14.1887 | 0 | 0 | 11.9097 | 2.2789 | 1.5727 | 0 | 0 | 1.3106 | 0.26212 | 1.5727 | 0 | 0 | 1.3106 | 0.26212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8094 | 0 | 0 | 13.2603 | 2.5491 | 15.7614 | 0 | 0 | 13.2203 | 2.5411 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.3.4 | Установкаа автоматики ограничения перегруза 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС с возможностью автоматического задания установок и другими алгоритмами | K_505-НГ-90 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.2237 | 3.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97958 | 0 | 0 | 0.81632 | 0.16326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2237 | 0 | 0 | 2.693 | 0.5307 | 3.227 | 0 | 0 | 2.7 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2032 | 0 | 0 | 3.5093 | 0.69397 | 3.227 | 0 | 0 | 2.7 | 0.527 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
4.3.4 | Установка системы непрерывного контроля газовых выбросов на Нерюнгринской ГРЭС | J_505-НГ-78 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.167 | 33.6361 | 37.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8764 | 0 | 0 | 28.4403 | 5.4361 | 3.8123 | 0 | 0 | 3.2686 | 0.54361 | 29.3547 | 0 | 0 | 24.4623 | 4.8925 | 29.8238 | 0 | 0 | 24.9314 | 4.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 63.2311 | 0 | 0 | 52.9026 | 10.3285 | 33.6361 | 0 | 0 | 28.2 | 5.4361 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
4.3.4 | Установка лифтов зав. №6077, г/п 1000 кг.,зав. №5363, г/п 1000 кг. в котельном отделении НГРЭС | I_505-НГ-59 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.513 | 11.513 | 11.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6666 | 0 | 0 | 8.9277 | 1.7389 | 10.385 | 0 | 0 | 8.693 | 1.692 | 1.128 | 0 | 0 | 0.94 | 0.188 | 1.128 | 0 | 0 | 0.94 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7946 | 0 | 0 | 9.8677 | 1.9269 | 11.513 | 0 | 0 | 9.633 | 1.88 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Нерюнгринской ГРЭС (система передачи данных, система защиты информации, система электроснабжения, система охранного видеонаблюдения периметра, система охранного видеонаблюдения территории, система технических средств обнаружения, система противотаранных устройств и досмотровых эстакад, система оперативной связи, система сбора и отображения информации) | F_505-НГ-11 | И | 2013 | 2027 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.552 | 157.2457 | 157.2457 | 136.6937 | 110.3106 | 118.8726 | 7.8856 | 0 | 0 | 6.7313 | 1.1543 | 7.8856 | 0 | 0 | 6.7313 | 1.1543 | 10.4592 | 0 | 0 | 8.7499 | 1.7094 | 9.3582 | 0 | 0 | 7.8368 | 1.5214 | 0.57724 | 0 | 0 | 0.48103 | 0.096206 | 0.57724 | 0 | 0 | 0.48103 | 0.096206 | 8.562 | 0 | 0 | 7.1667 | 1.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9236 | 0 | 0 | 15.8333 | 3.0903 | 17.4282 | 0 | 0 | 14.8542 | 2.574 | 16.653 | 0 | 0 | 13.9492 | 2.7038 | 17.8816 | 0 | 0 | 14.973 | 2.9086 | 28.5644 | 0 | 0 | 24.187 | 4.3774 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.724 | 0 | 0 | 2.27 | 0.454 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4496 | 0 | 0 | 18.188 | 3.2616 | нд | нд | нд | нд | нд | 107.9131 | 0 | 0 | 90.8251 | 17.088 | 97.9833 | 0 | 0 | 82.79 | 15.1932 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования по годам реализации связано с корректировкой графика производства работ: реализация проекта приоставлена в 2022 для уточнения состава работ (возобновление с 2023).
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | И | 2013 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.3515 | 75.1593 | 75.3625 | 62.8078 | 36.6021 | 42.6741 | 16.966 | 0 | 0 | 14.1944 | 2.7715 | 16.966 | 0 | 0 | 14.1944 | 2.7715 | 0.86339 | 0 | 0 | 0.71949 | 0.1439 | 0.86339 | 0 | 0 | 0.71949 | 0.1439 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0.49464 | 0 | 0 | 0.4122 | 0.08244 | 5.9764 | 0 | 0 | 5 | 0.9764 | 2.0129 | 0 | 0 | 1.8206 | 0.19236 | 4.1822 | 0 | 0 | 3.5 | 0.6822 | 5.2892 | 0 | 0 | 4.4965 | 0.79269 | 20.3026 | 0 | 0 | 17 | 3.3026 | 23.149 | 0 | 0 | 19.372 | 3.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2217 | 0 | 0 | 9.5514 | 1.6703 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.9462 | 0 | 0 | 37.7709 | 7.1754 | 43.0308 | 0 | 0 | 36.3721 | 6.6587 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования проекта по годам реализации обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимсоти реализации с учетом результатов закупочных процедур.
4.3.4 | Монтаж электролизной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-53 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 42.2031 | 42.2031 | 42.2031 | 42.2031 | 42.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 41.0031 | 0 | 0 | 34.3333 | 6.6699 | 41.0031 | 0 | 0 | 34.3333 | 6.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.2031 | 0 | 0 | 35.3333 | 6.8699 | 42.2031 | 0 | 0 | 35.3333 | 6.8699 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | И | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.7172 | 12.1034 | 11.7172 | 0 | 9.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | 0.95997 | 0 | 0 | 0.79998 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7572 | 0 | 0 | 9 | 1.7572 | 1.7508 | 0 | 0 | 1.4784 | 0.27233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3926 | 0 | 0 | 7.8272 | 1.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7172 | 0 | 0 | 9.8 | 1.9172 | 12.1034 | 0 | 0 | 10.1056 | 1.9978 | Изменение срока реализации, стоимости и объемов инвестиций по годам обусловлено результатами закупочных процедур и графиком производства работ по заключенному договору.
4.3.4 | Технологическое присоединение (увеличение перетока мощности) ВЛ 110 кВ Чульманской ТЭЦ - Малый Нимныр и ВЛ 100 кВ Чульманская ТЭЦ-Хатыми к шинам ОРУ 110 кВ Чульманской ТЭЦ. | F_505-НГ-20 | С | 2015 | 2027 | нд | нд | 61.72 | декабрь 2015г. | нд | 61.72 | декабрь 2015г. | нд | 26.8587 | 63.1137 | 26.8587 | 36.255 | 36.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта в связи с исключением проекта из программы Общества ввиду передачи ОРУ ЧТЭЦ в АО "ДРСК" (протокол согласования изменений в ТУ на технологическое присоединение от 16.12.2016)
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | И | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.845 | 14.245 | 3.2182 | 0 | 2.5897 | 0.13935 | 0 | 0 | 0.11613 | 0.023226 | 0.13935 | 0 | 0 | 0.11613 | 0.023226 | 2.1171 | 0 | 0 | 1.7728 | 0.34436 | 0.30165 | 0 | 0 | 0.25987 | 0.041775 | 1.404 | 0 | 0 | 1.17 | 0.234 | 1.404 | 0 | 0 | 1.17 | 0.234 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9.8103 | 0 | 0 | 8.1753 | 1.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5897 | 0 | 0 | 2.1581 | 0.43161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.5212 | 0 | 0 | 12.9428 | 2.5784 | 14.1057 | 0 | 0 | 11.7632 | 2.3424 | Изменение срока реализации, стоимости и объемов инвестиций по годам обусловлено результатами закупочных процедур и графиком производства работ по заключенному договору.
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | З | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.7991 | 4.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82992 | 0 | 0 | 0.6916 | 0.13832 | 0.774 | 0 | 0 | 0.645 | 0.129 | 4.0251 | 0 | 0 | 3.366 | 0.6591 | 1.4379 | 0 | 0 | 1.21 | 0.22789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5862 | 0 | 0 | 2.1561 | 0.43011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8551 | 0 | 0 | 4.0576 | 0.79742 | 4.798 | 0 | 0 | 4.011 | 0.787 | Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение объемов финансирования по годам реализации в связи с неисполнением договорных обязательств в 2021 году.
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.477 | 17.4395 | 0 | 0 | 1.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 18.277 | 0 | 0 | 15.284 | 2.993 | 14.6259 | 0 | 0 | 12.384 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6136 | 0 | 0 | 1.3447 | 0.26893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.477 | 0 | 0 | 16.284 | 3.193 | 17.4395 | 0 | 0 | 14.7286 | 2.7109 | Изменение сроков реализации проекта и объемы финансирования проекта по годам связано с уточнением графика финансирования по проекту. Изменение сметной стоимости проекта обусловлено уточнением прочих затрат, не облагаемых НДС.
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.5669 | 24.938 | 0 | 0 | 2.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8405 | 0 | 0 | 14.9192 | 2.9213 | 16.1018 | 0 | 0 | 13.4702 | 2.6315 | 11.7264 | 0 | 0 | 9.8062 | 1.9202 | 6.3943 | 0 | 0 | 5.3628 | 1.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 0 | 0 | 2.035 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.5669 | 0 | 0 | 24.7254 | 4.8415 | 24.938 | 0 | 0 | 20.868 | 4.07 | Изменение стоимости и объемов финансирования по годам реализации в связи со сложившейся экономией по итогам закупочных процедур 2021 года. Срок окончания финансирования запланирован на 2023 год в соответствии с уточненным графиком финансирования и графиком гашения кредиторской задолженности.
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.938 | 17.6978 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9309 | 0 | 0 | 6.7087 | 1.2222 | 1.2703 | 0 | 0 | 1.2703 | 0 | 10.0072 | 0 | 0 | 8.3702 | 1.637 | 9.3275 | 0 | 0 | 9.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.938 | 0 | 0 | 15.0789 | 2.8592 | 17.6978 | 0 | 0 | 17.6978 | 0 | Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение объемов финансирования по годам реализации проекта ввиду неисполнения договорных отношений в 2021 году. Изменение стоимости обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2021 года (удорожание стоимости металопродукции).
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | И | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.5426 | 30.0739 | 0 | 23.9311 | 27.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8103 | 0 | 0 | 0.67525 | 0.13505 | 0.78421 | 0 | 0 | 0.65351 | 0.1307 | 2.8013 | 0 | 0 | 2.345 | 0.45624 | 2.2205 | 0 | 0 | 2.2171 | 0.0034225 | 23.9311 | 0 | 0 | 20.0969 | 3.8341 | 26.9202 | 0 | 0 | 22.6366 | 4.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0.12417 | 0.024833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.5426 | 0 | 0 | 23.1172 | 4.4254 | 30.0739 | 0 | 0 | 25.6313 | 4.4426 | Изменение сроков реализации, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом результатов ПИР и скорректированного графика выполнения работ.
4.3.4 | Установка локальной системы оповещения НГРЭС | J_505-НГ-76 | С | 2020 | 2021 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 30.3513 | июль 2021г. | нд | 0 | 11.9708 | 27.2927 | 11.9708 | 0 | 24.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2.2811 | 0 | 0 | 1.9009 | 0.38018 | 9.6897 | 0 | 0 | 8.0991 | 1.5906 | 0.11893 | 0 | 0 | 0.099109 | 0.019822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6035 | 0 | 0 | 17.5029 | 3.1006 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2893 | 0 | 0 | 3.5744 | 0.71488 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.9825 | 0 | 0 | 31.1764 | 5.8061 | 27.2927 | 0 | 0 | 23.0773 | 4.2155 | Изменение срока и объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с корректировкой графика реализации проекта ввиду несостоявшейся закупки по итогам торговых процедур в 2021 году и необеспеченности проекта источником финансирования. Изменение стоимости и объемов финансирования проекта ввиду удорожания проекта по результатам разработки проектно-сметной документации.
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | И | 2019 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.0896 | 24.0696 | 17.8908 | 0 | 7.2049 | 0.2997 | 0 | 0 | 0.24975 | 0.04995 | 0.2997 | 0 | 0 | 0.24975 | 0.04995 | 16.3899 | 0 | 0 | 13.6583 | 2.7316 | 3.6658 | 0 | 0 | 3.0548 | 0.61097 | 12.124 | 0 | 0 | 10.1034 | 2.0207 | 12.124 | 0 | 0 | 10.1034 | 2.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77512 | 0 | 0 | 0.64594 | 0.12919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2049 | 0 | 0 | 6.0041 | 1.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.5139 | 0 | 0 | 23.7616 | 4.7523 | 23.7699 | 0 | 0 | 19.8082 | 3.9616 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта обусловлено невыполнение договорных обязательств в 2021 году. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам закупочных процедур 2021 года.
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-80 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.8082 | 0 | 35.9054 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2282 | 0 | 0 | 29.5567 | 5.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0.48333 | 0.096667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.8082 | 0 | 0 | 30.04 | 5.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Исключено в связи с передачей ОРУ Чульмансокой ТЭЦ в АО ДРСК
4.3.4 | Техперевооружение системы электрообеспечения топливоподачи НГРГЭС | I_505-НГ-61 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.3516 | 11.512 | 11.4 | 11.3516 | 11.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3516 | 0 | 0 | 9.5 | 1.8516 | 10.562 | 0 | 0 | 8.9403 | 1.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0.79167 | 0.15833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3516 | 0 | 0 | 9.5 | 1.8516 | 11.512 | 0 | 0 | 9.732 | 1.78 | Изменение стоимости проекта, сроков реализации и объемов инвестиций в связи с корректировкой графика финансирования и уточнение затрат, не облагаемых НДС.
4.3.4 | Установка катионитного фильтра №3 ФИПа 1-2,6-0,6 на водоподготовительной установке химического цеха НГРЭС | I_505-НГ-63 | Н | 2023 | 2023 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.32 | 2.7488 | 1.32 | 1.32 | 2.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 1.1 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.32 | 0 | 0 | 1.1 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования. Изменение стоимости и объема инвестиций по годам реализации по результатам анализа повторного мониторинга цен на рынке с применением индексов-дефляторов Министерства экономического развития РФ от 30.09.2022.
4.3.4 | Установка автомобильных весов НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-64 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8 | 2.73 | 1.8 | 1.8 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 2.457 | 0 | 0 | 2.0475 | 0.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0.2275 | 0.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 2.73 | 0 | 0 | 2.275 | 0.455 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г. Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика финансирования
4.3.4 | Техперевооружение павильона №1 в пос. Серебряный Бор" НГРЭС | I_505-НГ-65 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.8458 | 0 | 6.402 | 8.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8458 | 0 | 0 | 7.3973 | 1.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8458 | 0 | 0 | 7.3973 | 1.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение параметров проекта в связи с отказом от реализации проекта.
4.3.4 | Модернизация релейной защиты и автоматики (РЗА) НГРЭС | L_505-НГ-102 | И | 2022 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 76.1223 | 76.1223 | 0 | 68.9223 | 75.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 0.25281 | 0 | 0 | 0.21068 | 0.042136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0272 | 0 | 0 | 4.1893 | 0.83786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2976 | 0 | 0 | 6.0813 | 1.2163 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7425 | 0 | 0 | 9.8168 | 1.9258 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1938 | 0 | 0 | 0.9948 | 0.19896 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.4339 | 0 | 0 | 22.8929 | 4.541 | 25.5139 | 0 | 0 | 21.2929 | 4.221 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации обусловлено неисполнением контрагентом договорных обязательств по факту 2022 года с переносом сроков выполнения набот на 2023 год.
4.3.4 | Установка электрических парогенераторов СП НГРЭС | L_505-НГ-109 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 39.9049 | 38.1537 | 0 | 0 | -3.5527e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9049 | 0 | 0 | 33.562 | 6.3429 | 4.8446 | 0 | 0 | 4.2567 | 0.58792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3091 | 0 | 0 | 27.9959 | 5.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.9049 | 0 | 0 | 33.562 | 6.3429 | 38.1537 | 0 | 0 | 32.2527 | 5.901 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с невыполнением договорных обязательств в 2021 году. Изменение стоимости проекта в связи со сложившейся экономией по итогам 2021 года.
4.3.4 | Техническое перевооружение системы аспирации и пылеподавления топливоподачи НГРЭС | N_505-НГ-114 | Н | 2027 | нд | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 76.1456 | 0 | 0 | 76.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3465 | 0 | 0 | 6.9555 | 1.3911 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3465 | 0 | 0 | 6.9555 | 1.3911 | 8.3465 | 0 | 0 | 6.9555 | 1.3911 | Новый проект, включен в ИПР для производственной необходимости (для уменьшения количества угольной пыли в помещениях тракта топливоподачи и выбросов в атмосферу). Необходимость подтверждается актом дефектации от 10.09.2018г.
4.3.4 | Установка автомобильных весов грузоподъемностью 60т. на Нерюнгринскую водогрейную вотельную (НГВК), 1 шт. | N_505-НГ-115 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7812 | 0 | 0 | 1.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5924 | 0 | 0 | 1.3493 | 0.24313 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5924 | 0 | 0 | 1.3493 | 0.24313 | 1.5924 | 0 | 0 | 1.3493 | 0.24313 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола технического совещания "Об улучшении технико-экономических показателей основных средств" для количественного учета топлива, завозимого на НВК, согласно акта дефектации от 08.02.2021г.
4.3.4 | Установка индивидуального прибора учета тепловой энергии в узле ввода СОК "Атлант" | N_505-НГ-116 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16563 | 0 | 0 | 0.16563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14807 | 0 | 0 | 0.12546 | 0.022608 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14807 | 0 | 0 | 0.12546 | 0.022608 | 0.14807 | 0 | 0 | 0.12546 | 0.022608 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола технического совещания от 28.01.2021 "Об улучшении технико-экономических показателей основных средств".
4.3.4 | Модернизация системы мониторинга, упрвления и диагностики (СМУиД) трансформатора ст. №1Т Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-117 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6492 | 0 | 0 | 1.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4744 | 0 | 0 | 1.2493 | 0.22511 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4744 | 0 | 0 | 1.2493 | 0.22511 | 1.4744 | 0 | 0 | 1.2493 | 0.22511 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола технического совещания от 28.01.2021"Об улучшении технико-экономических показателей основных средств" для реализация Технической политики Группы РусГидро: Изменение настроек и выверка схемы, обновление ПО, наладка ППО контроллера Р06, включая последовательные интерфейсные связи с цифровыми устройствами, наладка цифрового канала связи между контроллером ШАОТ-М и контроллером ШМТ, проверка настроек и выверка схемы в части СМУиД.
4.3.4 | Модернизация СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора)НГРЭС | I_505-НГ-66 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 105.5325 | 104.2473 | 105.5325 | 105.5325 | 104.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0576 | 0 | 0 | 49.198 | 8.8596 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.694 | 0 | 0 | 34.166 | 6.5279 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6957 | 0 | 0 | 3.0797 | 0.61595 | нд | нд | нд | нд | нд | 104.2473 | 0 | 0 | 87.9438 | 16.3035 | 104.2473 | 0 | 0 | 87.9438 | 16.3035 | Изменение сметной стоимости в связи с уточнением прочих затрат не облагаемых НДС
4.3.4 | Замена дробильно-фрезеровочных машин Нерюнгринской ГРЭС (6 шт.) | N_505-НГ-120 | И | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 434.5537 | 0 | 0 | 387.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.385 | 0 | 0 | 0 | 47.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.9351 | 0 | 0 | 0 | 327.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2335 | 0 | 0 | 0 | 59.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.5537 | 0 | 0 | 0 | 434.5537 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенного оборудования на основании актов осмотра и дефектации от 18.02.2022.
4.3.4 | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-4/1Б Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-121 | И | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 75.2859 | 0 | 0 | 74.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62475 | 0 | 0 | 0 | 0.62475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2352 | 0 | 0 | 0 | 4.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4259 | 0 | 0 | 0 | 70.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2859 | 0 | 0 | 0 | 75.2859 | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью обеспечения условий для бесперебойности закгрузки углём бункера 3Д, необходимость подтверждается протоколом тех. совещания СП НГРЭС от 21.02.2022 №б/н
4.3.4 | Установка редукционно-охладительной установки Чульманской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НГ-124 | И | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 115.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0587 | 0 | 0 | 0 | 2.0587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5413 | 0 | 0 | 0 | 115.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | Новый проект включен в ИПР с целью резервирования выдачи тепловой мощности с целью обеспечения вывода т/а ст. №3.5.6. из эксплуатации. Необходимость подтверждается протоколом тех. совещания АО "ДГК" от 07.04.2022 №258пр.
4.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) центральных тепловых пунктов №1, №2, №3 в пос. Серебряный бор (ПИР) | N_505-НГ-125 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.488 | 0 | 0 | 7.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.488 | 0 | 0 | 0 | 7.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.488 | 0 | 0 | 0 | 7.488 | Новый проект включен в ИПР с целью оснащения центральных тепловых пунктов в п. Серебряный Бор приборами учёта тепловой энергии с организацией передачи данных в единую базу
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4273 | 84.576 | 187.9873 | 84.1487 | 43.5548 | 186.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5939 | 0 | 0 | 33.8282 | 6.7656 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5361 | 0 | 0 | 0 | 186.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.5939 | 0 | 0 | 33.8282 | 6.7656 | 187.56 | 0 | 0 | 0 | 187.56 | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4273 | 84.576 | 187.9873 | 84.1487 | 43.5548 | 186.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5939 | 0 | 0 | 33.8282 | 6.7656 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5361 | 0 | 0 | 0 | 186.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.5939 | 0 | 0 | 33.8282 | 6.7656 | 187.56 | 0 | 0 | 0 | 187.56 | нд
4.5.4 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | И | 2003 | 2026 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4273 | 84.576 | 187.9873 | 84.1487 | 43.5548 | 186.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5939 | 0 | 0 | 33.8282 | 6.7656 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5361 | 0 | 0 | 0 | 186.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.5939 | 0 | 0 | 33.8282 | 6.7656 | 187.56 | 0 | 0 | 0 | 187.56 | Изменение сроков реализации, стоимости и объемов инвестиций по годам на основании результатов разработанной ПСД и необходимости обеспечения бесперебойности работы станции за счет гидрозолоудаления.
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4474 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.0691 | 523.5395 | 752.3552 | 298.4345 | 244.919 | 448.0216 | 47.4414 | 0 | 0 | 39.6278 | 7.8136 | 47.4414 | 0 | 0 | 39.6278 | 7.8136 | 74.3971 | 0 | 0 | 61.9976 | 12.3995 | 63.206 | 0 | 0 | 52.4389 | 10.7671 | 38.7011 | 0 | 0 | 6.3797 | 32.3214 | 3.7841 | 0 | 0 | 3.2219 | 0.56225 | 86.2029 | 0 | 0 | 45.4741 | 40.7288 | 146.833 | 0 | 0 | 39.5181 | 107.3149 | 150.9978 | 0 | 0 | 125.8315 | 25.1663 | 161.9988 | 0 | 0 | 85.2561 | 76.7427 | 93.8566 | 0 | 0 | 78.2139 | 15.6428 | 52.1696 | 0 | 0 | 43.4747 | 8.6949 | 145.3555 | 0 | 0 | 121.1296 | 24.2259 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.418 | 0 | 0 | 19.515 | 3.903 | нд | нд | нд | нд | нд | 65.0039 | 0 | 0 | 54.1699 | 10.834 | нд | нд | нд | нд | нд | 677.9329 | 0 | 0 | 512.7112 | 165.2217 | 661.769 | 0 | 0 | 418.7242 | 243.0448 | нд
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН), ПИР для реализации проекта "Строительство 5-й очереди магистральных тепловых сетей НГРЭС – г. Нерюнгри (протяженность - 11,133 км в 2 нитки Ду 800мм)" | I_505-НГ-23-1 | И | 2019 | 2031 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.80955 | 36.8096 | 1.2 | 0 | 36 | 0.55954 | 0 | 0 | 0.55954 | 0 | 0.55954 | 0 | 0 | 0.55954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25001 | 0 | 0 | 0 | 0.25001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36 | 0 | 0 | 30 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | 36 | 0 | 0 | 30 | 6 | 36.25 | 0 | 0 | 30 | 6.25 | В рамках устранения п. 2.7 Замечаний Министерства энергетики РФ к доработанному проекту ИПР АО "ДГК"от 06.07.2022 № 07-3540 в соответствии с принятыми решениями по итогам согласительного совещания: изменено название инвестиционного проекта, скорректирована стоимость проекта (до объема ОБИН,ТЦА и ПИР), скорректирован год окончания реализации проекта
4.7 | Покупка пожарной автоцистерны, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-51 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.8258 | 6.8258 | 9.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.252 | 0 | 0 | 7.71 | 1.542 | 6.8258 | 0 | 0 | 5.6882 | 1.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.252 | 0 | 0 | 7.71 | 1.542 | 6.8258 | 0 | 0 | 5.6882 | 1.1376 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.7 | Покупка бульдозера Т-35.01 НГРЭС Кол-во: 2018-1шт, 2019-1шт, 2020-1шт | H_505-НГ-24-26 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.1416 | 115.2156 | 115.2156 | 84.4059 | 0 | 0 | 39.6819 | 0 | 0 | 33.0682 | 6.6136 | 39.6819 | 0 | 0 | 33.0682 | 6.6136 | 40.3922 | 0 | 0 | 33.6601 | 6.732 | 40.3922 | 0 | 0 | 33.6601 | 6.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.3922 | 0 | 0 | 33.6601 | 6.732 | 40.3922 | 0 | 0 | 33.6601 | 6.732 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.7 | Покупка системы оперативно- розыскных мероприятий НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-62 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0179 | 1.0179 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0.85 | 0.17 | 1.0179 | 0 | 0 | 0.84824 | 0.16965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.02 | 0 | 0 | 0.85 | 0.17 | 1.0179 | 0 | 0 | 0.84824 | 0.16965 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.7 | Покупка стенда высоковольтного стационарного "СВС-100" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-63 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.37627 | 0.37627 | 0.37627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37627 | 0 | 0 | 0.31356 | 0.062712 | 0.37627 | 0 | 0 | 0.31356 | 0.062712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37627 | 0 | 0 | 0.31356 | 0.062712 | 0.37627 | 0 | 0 | 0.31356 | 0.062712 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка измерителя параметров изоляции "Вектор-2.0М" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-64 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.79322 | 0.79322 | 0.79322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79322 | 0 | 0 | 0.66102 | 0.1322 | 0.79322 | 0 | 0 | 0.66102 | 0.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79322 | 0 | 0 | 0.66102 | 0.1322 | 0.79322 | 0 | 0 | 0.66102 | 0.1322 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка высоковольтного моста переменного тока "СА7100-3) НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-65 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.75254 | 0.75254 | 0.75254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75254 | 0 | 0 | 0.62711 | 0.12542 | 0.75254 | 0 | 0 | 0.62711 | 0.12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75254 | 0 | 0 | 0.62711 | 0.12542 | 0.75254 | 0 | 0 | 0.62711 | 0.12542 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-68 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.044 | 1.044 | 0.99661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99661 | 0 | 0 | 0.83051 | 0.1661 | 1.044 | 0 | 0 | 0.83051 | 0.21349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.99661 | 0 | 0 | 0.83051 | 0.1661 | 1.044 | 0 | 0 | 0.83051 | 0.21349 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.7 | Покупка рефлектомера ВОК (волокнисто-оптический кабель НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-69 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5663 | 0.5663 | 0.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7848 | 0 | 0 | 0.654 | 0.1308 | 0.5663 | 0 | 0 | 0.47191 | 0.094383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7848 | 0 | 0 | 0.654 | 0.1308 | 0.5663 | 0 | 0 | 0.47191 | 0.094383 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-75 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14779 | 0 | 0 | 0.12316 | 0.024632 | 0.145 | 0 | 0 | 0.12083 | 0.024167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14779 | 0 | 0 | 0.12316 | 0.024632 | 0.145 | 0 | 0 | 0.12083 | 0.024167 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.7 | Покупка оборудования радиофикации подъездных путей НГРЭС | K_505-НГ-24-71 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.6397 | 4.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5676 | 0 | 0 | 4.6397 | 0.92794 | 4.6397 | 0 | 0 | 3.8664 | 0.77328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5676 | 0 | 0 | 4.6397 | 0.92794 | 4.6397 | 0 | 0 | 3.8664 | 0.77328 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.7 | Покупка мини-погрузчика, ЧТЭЦ 1 шт | K_505-НГ-24-72 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8891 | 0 | 0 | 2.4076 | 0.48152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.654 | 0 | 0 | 2.2117 | 0.44234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5432 | 0 | 0 | 4.6193 | 0.92386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение параметров проекта в связи с отказом от реализации проекта.
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ-300, НГРЭС 1 шт. | J_505-НГ-24-67 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.0896 | 3.27 | 4.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.212 | 0 | 0 | 3.51 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0896 | 0 | 0 | 3.408 | 0.6816 | 3.27 | 0 | 0 | 2.725 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3016 | 0 | 0 | 6.918 | 1.3836 | 3.27 | 0 | 0 | 2.725 | 0.545 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических результатов закупочных процедур и исполнения заключенных договоров.
4.7 | Покупка шкафа вытяжного для муфельных печей, 1 шт. ЧТЭЦ | K_505-НГ-24-76 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1035 | 0.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10402 | 0 | 0 | 0.086685 | 0.017337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.086253 | 0.017251 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.086253 | 0.017251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20753 | 0 | 0 | 0.17294 | 0.034588 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.086253 | 0.017251 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Техническое перевооружение системы выдачи тепловой мощности Чульманской ТЭЦ" | K_505-НГ-95 | И | 2020 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.064556 | 0.075734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2.0127 | 0 | 0 | 1.6772 | 0.33544 | 0.32278 | 0 | 0 | 0.32278 | 0 | 0.3116 | 0 | 0 | 0.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7228 | 0 | 0 | 2.3228 | 0.4 | 2.3243 | 0 | 0 | 1.9888 | 0.33544 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам в связи условиями заключенного договора.
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | И | 2022 | 2025 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 62.744 | 74.3995 | 0 | 0 | 59.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.11 | 0 | 0 | 0 | 31.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.634 | 0 | 0 | 0 | 31.634 | 14.708 | 0 | 0 | 0 | 14.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6915 | 0 | 0 | 0 | 59.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.744 | 0 | 0 | 0 | 62.744 | 74.3995 | 0 | 0 | 0 | 74.3995 | Изменение срока реализации проекта ввиду корректировки графика реализации проекта: принято Решение о поэтапном выводе из эксплуатации турбоагрегатов Чульманской ТЭЦ в период с 1 июля 2021 года по 1 июля 2023 г. (Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 86 от 11.02.2019 г.). Учитывая высокую степень износа котлоагрегатов, вспомогательного оборудования, а также конструктивных элементов зданий и сооружений Чульманской ТЭЦ принято решение о необходимости проработки вариантов замещения действующего оборудования Чульманской ТЭЦ для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей. Изменение стоимости и объемов финансирвоания по годам реализации обусловлено применением актуальных технико-коммерческих предложений от потенциальных исполнителей. Изменение стоимости реализации проекта по результатам закупочных процедур.
4.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция III очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС" | N_505-НГ-113 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 3.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 3.75 | 0.75 | Новый проект. Включен в ИПР в рамках устранения предписаний Ленского Управления Ростехнадзора от 09.10.2020г №П-400-392-о "О перекладке аварийных участков магистральных тепловых сетей". В рамках доработки ИПР по п. 1.39 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 06.05.2022 №07-2324 изменено название проекта. Проект перенесен с гр. 4.2.3 в гр. 4.7.
4.7 | Разработка ПИР для проекта "Установка устройств АРБКЗ (автоматики разгрузки при близких коротких замыканиях) на Нерюнгринской ГРЭС" | F_505-НГ-13 | З | 2016 | 2022 | 2022 | нд | 2.4474 | декабрь 2001г. | нд | 2.4474 | декабрь 2001г. | нд | 1.4042 | 1.4042 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
4.7 | Покупка серверного оборудования, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-42 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.7457 | 8.588 | 7.116 | 9.7457 | 8.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7457 | 0 | 0 | 8.1214 | 1.6243 | 8.588 | 0 | 0 | 7.1567 | 1.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7457 | 0 | 0 | 8.1214 | 1.6243 | 8.588 | 0 | 0 | 7.1567 | 1.4313 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
4.7 | Покупка оборудования системы хранения данных, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-43 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.1377 | 17.3384 | 14.232 | 19.1377 | 17.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1377 | 0 | 0 | 15.9481 | 3.1896 | 17.3384 | 0 | 0 | 14.4487 | 2.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.1377 | 0 | 0 | 15.9481 | 3.1896 | 17.3384 | 0 | 0 | 14.4487 | 2.8897 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
4.7 | Покупка ядра коммутации НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-44 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.8567 | 4.6236 | 3.5592 | 4.8567 | 4.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8567 | 0 | 0 | 4.0472 | 0.80944 | 4.6236 | 0 | 0 | 3.853 | 0.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8567 | 0 | 0 | 4.0472 | 0.80944 | 4.6236 | 0 | 0 | 3.853 | 0.7706 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
4.7 | Покупка пограничного маршрутизатора НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-45 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3873 | 1.7338 | 1.0164 | 1.3873 | 1.7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3873 | 0 | 0 | 1.1561 | 0.23122 | 1.7338 | 0 | 0 | 1.4449 | 0.28897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3873 | 0 | 0 | 1.1561 | 0.23122 | 1.7338 | 0 | 0 | 1.4449 | 0.28897 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
4.7 | Покупка клиентского маршрутизатора НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-46 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4735 | 4.6236 | 1.524 | 3.4735 | 4.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4735 | 0 | 0 | 2.8946 | 0.57891 | 4.6236 | 0 | 0 | 3.853 | 0.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4735 | 0 | 0 | 2.8946 | 0.57891 | 4.6236 | 0 | 0 | 3.853 | 0.7706 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
4.7 | Покупка блока бесперебойного питания с батарейным блоком, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-47 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6651 | 1.6645 | 1.2192 | 1.6651 | 1.6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6651 | 0 | 0 | 1.3876 | 0.27752 | 1.6645 | 0 | 0 | 1.3871 | 0.27742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6651 | 0 | 0 | 1.3876 | 0.27752 | 1.6645 | 0 | 0 | 1.3871 | 0.27742 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
4.7 | Покупка оборудования Wi-Fi НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-48 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7713 | 1.965 | 1.68 | 1.7713 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7713 | 0 | 0 | 1.4761 | 0.29522 | 1.965 | 0 | 0 | 1.6375 | 0.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7713 | 0 | 0 | 1.4761 | 0.29522 | 1.965 | 0 | 0 | 1.6375 | 0.3275 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
4.7 | Покупка оборудования звукозаписи, НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-24-49 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.26003 | 0.27395 | 0.264 | 0.26003 | 0.27395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26003 | 0 | 0 | 0.21669 | 0.043338 | 0.27395 | 0 | 0 | 0.22829 | 0.045658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26003 | 0 | 0 | 0.21669 | 0.043338 | 0.27395 | 0 | 0 | 0.22829 | 0.045658 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
4.7 | Покупка многофункционального устройства НГРЭС 4 шт. | I_505-НГ-24-50 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5567 | 1.624 | 2.028 | 1.5567 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5567 | 0 | 0 | 1.2972 | 0.25944 | 1.624 | 0 | 0 | 1.3534 | 0.27067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5567 | 0 | 0 | 1.2972 | 0.25944 | 1.624 | 0 | 0 | 1.3534 | 0.27067 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
4.7 | Покупка автобуса ПАЗ НГРЭС Кол-во: 2017г.-1 шт., 2018г.-1шт., 2019г.-2шт., 2020г.-1 шт, 2022г.-1шт) | H_505-НГ-24-24 | З | 2017 | 2022 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5233 | 22.7595 | 18.0233 | 16.8 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 7.2 | 0 | 0 | 6 | 1.2 | 4.32 | 0 | 0 | 3.6 | 0.72 | 4.3 | 0 | 0 | 3.5833 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7362 | 0 | 0 | 3.9469 | 0.78937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0562 | 0 | 0 | 7.5469 | 1.5094 | 4.3 | 0 | 0 | 3.5833 | 0.71667 | Корректировка срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением дальнейшей реализации проекта из программы Общества:С ИПР на 2021-2025 входящей в состав Бизнес-плана покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
4.7 | Покупка бульдозера Б10 ЧТЭЦ (2022 г. -1 шт.т) | H_505-НГ-24-27 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 44.2047 | 25.8813 | 41.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2047 | 0 | 0 | 36.8372 | 7.3674 | 25.8813 | 0 | 0 | 21.5677 | 4.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.2047 | 0 | 0 | 36.8372 | 7.3674 | 25.8813 | 0 | 0 | 21.5677 | 4.3135 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
4.7 | Покупка АГП высотой подъема 22м, на базе крана-манипулятора, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-52 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3759 | 0 | 2.256 | 2.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3759 | 0 | 0 | 1.9799 | 0.39598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3759 | 0 | 0 | 1.9799 | 0.39598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества:Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
4.7 | Покупка маневрового тепловоза серии ТЭМ18ДМ, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-53 | З | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 93.5629 | 106.0086 | 86.076 | 93.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0086 | 0 | 0 | 17.7709 | 88.2377 | 93.5629 | 0 | 0 | 77.9691 | 15.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 93.5629 | 0 | 0 | 77.9691 | 15.5938 | 106.0086 | 0 | 0 | 17.7709 | 88.2377 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с уточением по результатам закупочных процедур.
4.7 | Покупка маневрового тепловоза серии ТЭМ18ДМ, НГРЭС 1 шт. | L_505-НГ-24-105 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 93.8566 | 124.6833 | 0 | 93.8566 | 124.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8566 | 0 | 0 | 78.2139 | 15.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6833 | 0 | 0 | 103.9028 | 20.7806 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 218.54 | 0 | 0 | 182.1167 | 36.4233 | 124.6833 | 0 | 0 | 103.9028 | 20.7806 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г. Сроки реализации проекта скоррректированы ввиду отсутствия источника финансирования в 2024 году.
4.7 | Покупка мотопомпы SKAT МПБ-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-54 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.075482 | 0.12834 | 0.072 | 0.075482 | 0.12834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075482 | 0 | 0 | 0.062902 | 0.01258 | 0.12834 | 0 | 0 | 0.10695 | 0.02139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.075482 | 0 | 0 | 0.062902 | 0.01258 | 0.12834 | 0 | 0 | 0.10695 | 0.02139 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
4.7 | Покупка калориметра С-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-55 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4666 | 3.2503 | 2.52 | 2.4666 | 3.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4666 | 0 | 0 | 2.0555 | 0.4111 | 3.2503 | 0 | 0 | 2.7086 | 0.54171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4666 | 0 | 0 | 2.0555 | 0.4111 | 3.2503 | 0 | 0 | 2.7086 | 0.54171 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
4.7 | Покупка фотометра КФК-3-01, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-56 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15094 | 0 | 0.144 | 0.15094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15094 | 0 | 0 | 0.12579 | 0.025157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15094 | 0 | 0 | 0.12579 | 0.025157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества: проект исключен (при формировании закупки), вследствии значительного удорожания.
4.7 | Покупка кондиционера, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-57 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.074138 | 0 | 0.096 | 0.074138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074138 | 0 | 0 | 0.061782 | 0.012356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.074138 | 0 | 0 | 0.061782 | 0.012356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
4.7 | Покупка электронасосного агрегата ЭЦВ 10-160-125, СП ЧТЭЦ кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-58 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.49062 | 0.77386 | 0.468 | 0.49062 | 0.77386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49062 | 0 | 0 | 0.40885 | 0.081771 | 0.77386 | 0 | 0 | 0.64488 | 0.12898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49062 | 0 | 0 | 0.40885 | 0.081771 | 0.77386 | 0 | 0 | 0.64488 | 0.12898 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
4.7 | Покупка ABS, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-59 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6919 | 0 | 0.66 | 0.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6919 | 0 | 0 | 0.57659 | 0.11532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6919 | 0 | 0 | 0.57659 | 0.11532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества: проект исключен по причине необеспеченности источником финансирования
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ 150, СП НГРЭС кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-60 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.29 | 6.9126 | 6 | 6.29 | 6.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 5.2417 | 1.0483 | 6.9126 | 0 | 0 | 5.7605 | 1.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.29 | 0 | 0 | 5.2417 | 1.0483 | 6.9126 | 0 | 0 | 5.7605 | 1.1521 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
4.7 | Покупка транспортного кейса, СП ЧТЭЦ кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-61 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1057 | 0 | 0.096 | 0.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 0 | 0 | 0.088085 | 0.017617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1057 | 0 | 0 | 0.088085 | 0.017617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
4.7 | Покупка стенда для проверки лестниц, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-73 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.32607 | 0.33408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19051 | 0 | 0 | 0.15876 | 0.031752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32607 | 0 | 0 | 0.27172 | 0.054344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33408 | 0 | 0 | 0.2784 | 0.05568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51658 | 0 | 0 | 0.43048 | 0.086096 | 0.33408 | 0 | 0 | 0.2784 | 0.05568 | Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой графика финансирования работ в связи с уточнением сроков гашения КЗ. Изменение стоимости проекта обусловлено учетом фактически понесенных затрат по итогам 2021 года.
4.7 | Покупка расходомера-счётчика Днепр-7, 2 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-74 | З | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18562 | 0.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1984 | 0 | 0 | 0.16533 | 0.033067 | 0.0905 | 0 | 0 | 0.0905 | 0 | 0.095115 | 0 | 0 | 0.079263 | 0.015853 | 0.099 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.099 | 0 | 0 | -0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29352 | 0 | 0 | 0.2446 | 0.048919 | 0.0905 | 0 | 0 | 0.0905 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
4.7 | Покупка балансировочного станка зарезонансного типа ВМ - 5000 фирмы “Диамех 2000”, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-70 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.628 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.628 | 0 | 0 | 4.69 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.628 | 0 | 0 | 4.69 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта в связи с исключением проекта из программы Общества: проект исключен по причине необеспеченности источником финансирования (удорожания в 4 раза).
4.7 | Покупка оборудования каналов связи и передачи данных, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-77 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.29006 | 0 | 0 | 0.29006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29006 | 0 | 0 | 0.24171 | 0.048343 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29006 | 0 | 0 | 0.24171 | 0.048343 | 0.29006 | 0 | 0 | 0.24171 | 0.048343 | Новый проект. Включен в ИПР для повышения надежности функционирования станции и качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, обеспечения безаварийной работы диспетчерской связи и непрерывного взаимодействия с системным оператором.
4.7 | Покупка комплекта оборудования сети телефонной связи, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-78 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1029 | 0 | 0 | 2.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1029 | 0 | 0 | 1.7524 | 0.35049 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1029 | 0 | 0 | 1.7524 | 0.35049 | 2.1029 | 0 | 0 | 1.7524 | 0.35049 | Новый проект. Включен в ИПР для повышения надежности функционирования станции и качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, обеспечения телефонной связи на удаленных объектах
4.7 | Покупка серверного оборудования НГРЭС, 2 шт. | N_505-НГ-24-104 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.2619 | 0 | 0 | 7.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2619 | 0 | 0 | 6.0516 | 1.2103 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2619 | 0 | 0 | 6.0516 | 1.2103 | 7.2619 | 0 | 0 | 6.0516 | 1.2103 | Новый проект. Включен в ИПР для повышение надежности функционирования станции и качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, обеспечения работоспособности корпоративных и технологических информационных систем.
4.7 | Покупка двухканального шумомера, НГРЭС 1 шт. | N_505-НГ-24-85 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.28223 | 0 | 0 | 0.28223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0 | 0 | 0.23519 | 0.047039 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28223 | 0 | 0 | 0.23519 | 0.047039 | 0.28223 | 0 | 0 | 0.23519 | 0.047039 | Новый проект. Включен в ИПР для измерения дозы и уровня шума (возможность проведения точных измерений и применения этих данных для проведения спец.оценки условий труда работников) в рамках выполнения требований СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических мероприятий)"
4.7 | Покупка виброметра, НГРЭС 1 шт. | N_505-НГ-24-86 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.28223 | 0 | 0 | 0.28223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0 | 0 | 0.23519 | 0.047039 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28223 | 0 | 0 | 0.23519 | 0.047039 | 0.28223 | 0 | 0 | 0.23519 | 0.047039 | Новый проект. Включен в ИПР для (проведение точных измерений и применения этих данных для проведения спец.оценки условий труда работников) в рамках выполнения требований СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических мероприятий)"
4.7 | Покупка системы бесперебойного питания, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-89 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3088 | 0 | 0 | 1.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3088 | 0 | 0 | 1.0906 | 0.21813 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3088 | 0 | 0 | 1.0906 | 0.21813 | 1.3088 | 0 | 0 | 1.0906 | 0.21813 | Новый проект. Включен в ИПР для повышения надежности функционирования станции и качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, обеспечения гарантированного электропитания информационных систем.
4.7 | Покупка системы кондиционирования воздуха в ОВК, ОРУ, ЧТЭЦ, НГВК, 1 шт. | N_505-НГ-24-90 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9296 | 0 | 0 | 1.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9296 | 0 | 0 | 1.608 | 0.3216 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9296 | 0 | 0 | 1.608 | 0.3216 | 1.9296 | 0 | 0 | 1.608 | 0.3216 | Новый проект. Включен в ИПР для повышения надежности функционирования станции и качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, обеспечения нормативного температурного режима в аппаратных и серверных помещениях.
4.7 | Покупка бензинового генератора 7 кВт, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-91 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3188 | 0 | 0 | 0.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3188 | 0 | 0 | 0.26567 | 0.053134 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3188 | 0 | 0 | 0.26567 | 0.053134 | 0.3188 | 0 | 0 | 0.26567 | 0.053134 | Новый проект. Включен в ИПР для повышение надежности функционирования станции и качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, обеспечения электропитания оборудования и приборов связи при аварийно-восстановительных работах в полевых условиях
4.7 | Покупка системы кондидцилнирования воздуха ИБК НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-92 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.8054 | 0 | 0 | 0.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8054 | 0 | 0 | 0.67116 | 0.13423 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8054 | 0 | 0 | 0.67116 | 0.13423 | 0.8054 | 0 | 0 | 0.67116 | 0.13423 | Новый проект. Включен в ИПР для доведения температуры воздуха в помещении до санитарных норм
4.7 | Покупка широкоформатного МФУ, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-93 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.88124 | 0 | 0 | 0.88124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88124 | 0 | 0 | 0.73437 | 0.14687 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.88124 | 0 | 0 | 0.73437 | 0.14687 | 0.88124 | 0 | 0 | 0.73437 | 0.14687 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения печати схем в системах автоматизированного проектирования (САПР) и географических информационных системах (ГИС).
4.7 | Покупка принтера для объемного количества печати НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-94 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.54232 | 0 | 0 | 0.54232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54232 | 0 | 0 | 0.45193 | 0.090386 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54232 | 0 | 0 | 0.45193 | 0.090386 | 0.54232 | 0 | 0 | 0.45193 | 0.090386 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
4.7 | Покупка ультарзвукового дефектоскопа А 1214 ЭКСПЕРТ, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-95 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.44095 | 0 | 0 | 0.44095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44095 | 0 | 0 | 0.36746 | 0.073492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44095 | 0 | 0 | 0.36746 | 0.073492 | Новый проект. Включен в ИПР для проведения контроля поверхностей нарева в период ремонтов.
4.7 | Покупка ультразвукового толщиномера А1209, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-96 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.14116 | 0 | 0 | 0.14116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14116 | 0 | 0 | 0.11764 | 0.023527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14116 | 0 | 0 | 0.11764 | 0.023527 | Новый проект. Включен в ИПР для проведения контроля поверхностей нарева в период ремонтов.
4.7 | Покупка стационарного твердомера HRVU-187,5, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-98 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.42372 | 0 | 0 | 0.42372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42372 | 0 | 0 | 0.3531 | 0.070621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42372 | 0 | 0 | 0.3531 | 0.070621 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием взамен устаревшего.
4.7 | Покупка видеоэндоскопа jProbe GX, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-99 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16359 | 0 | 0 | 0.16359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16359 | 0 | 0 | 0.13633 | 0.027266 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16359 | 0 | 0 | 0.13633 | 0.027266 | 0.16359 | 0 | 0 | 0.13633 | 0.027266 | Новый проект. Включен в ИПР для обновления парка приборов неразрушающего контроля для повышения качества диагностирования котлоагрегатов и турбоагрегатов
4.7 | Покупка испытательной машины для разрушающего контроля и испытания металла сварных швов РМГ 500 МГ4, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-100 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.6049 | 0 | 0 | 2.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6049 | 0 | 0 | 2.1708 | 0.43416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6049 | 0 | 0 | 2.1708 | 0.43416 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием взамен устаревшего.
4.7 | Покупка ручного щлифовально-полировального станка типа LaboPol, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-101 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6272 | 0 | 0 | 1.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6272 | 0 | 0 | 1.356 | 0.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6272 | 0 | 0 | 1.356 | 0.2712 | Новый проект. Включен в ИПР для обновления парка приборов неразрушающего контроля для повышения качества диагностирования котлоагрегатов и турбоагрегатов
4.7 | Покупка исполнительного механизма МЭО, НГРЭС, 6 шт. | N_505-НГ-24-102 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.2044 | 0 | 0 | 4.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2044 | 0 | 0 | 3.5036 | 0.70073 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2044 | 0 | 0 | 3.5036 | 0.70073 | 4.2044 | 0 | 0 | 3.5036 | 0.70073 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
4.7 | Покупка сварочного аппарата ВОЛС, НГРЭС, 1 компл. | L_505-НГ-24-111 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.85963 | 0.74902 | 0 | 0.85963 | 0.74902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85963 | 0 | 0 | 0.71635 | 0.14327 | 0.74902 | 0 | 0 | 0.62418 | 0.12484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85963 | 0 | 0 | 0.71635 | 0.14327 | 0.74902 | 0 | 0 | 0.62418 | 0.12484 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
4.7 | Покупка комплекта для испытания автоматических выключателей переменного тока Синус-7000, ЧТЭЦ, 1шт | N_505-НГ-24-106 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.31417 | 0 | 0 | 0.31417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31417 | 0 | 0 | 0.26181 | 0.052362 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31417 | 0 | 0 | 0.26181 | 0.052362 | 0.31417 | 0 | 0 | 0.26181 | 0.052362 | Новый проект. Включен в ИПР для проведения испытаний и настройки параметров автоматических выключателей, согласно требований "Объем и нормы испытаний электрооборудования"
4.7 | Покупка переносного испытательного устройства для проверки сложных защит Нептун-3, ЧТЭЦ, 1шт | N_505-НГ-24-107 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.52283 | 0 | 0 | 0.52283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52283 | 0 | 0 | 0.43569 | 0.087139 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52283 | 0 | 0 | 0.43569 | 0.087139 | 0.52283 | 0 | 0 | 0.43569 | 0.087139 | Новый проект. Включен в ИПР для проверки и настройки параметров реле сложных защит, согласно "Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ" и "Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ"
4.7 | Покупка путевой ремонтной машины ПРМ-5М, НГРЭС, 1шт | N_505-НГ-24-108 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.9312 | 0 | 0 | 12.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.9312 | 0 | 0 | 10.776 | 2.1552 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.9312 | 0 | 0 | 10.776 | 2.1552 | 12.9312 | 0 | 0 | 10.776 | 2.1552 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения безопасности движения подвижного состава (локомотивы, вагоны, специальный подвижной состав) путем ежегодной рихтовки пути в виду движения грунтов, замена старогодних шпал не допущенных к эксплуатации, перевозка материалов и бригады до места работ, выполнение вспомогательных функций - организация временного сварочного поста при ремонте путевого хозяйства, питание электроприборов для путевых бригад при проведении работ на пути (электрошпалоподбойки, шлейфмашинка, электрошуроповерт, рельсорезный станок, костылезабивщик).
4.7 | Покупка виброанализатора СД-23, НГРЭС, 1 шт | N_505-НГ-24-110 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.97971 | 0 | 0 | 0.97971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97971 | 0 | 0 | 0.81643 | 0.16329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97971 | 0 | 0 | 0.81643 | 0.16329 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
4.7 | Покупка тепловизора, НГРЭС, 1 шт | N_505-НГ-24-112 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.96243 | 0 | 0 | 0.96243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96243 | 0 | 0 | 0.80203 | 0.16041 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96243 | 0 | 0 | 0.80203 | 0.16041 | 0.96243 | 0 | 0 | 0.80203 | 0.16041 | Новый проект. Включен в ИПР для выявления начальной степени неисправности электрооборудования, развивающихся дефектов, аварийных дефектов, требующих немедленного устранения, а также выполнения норм и объёмов испытаний, согласно «Объёмов и норм испытаний электрооборудования» РД 34.45-51.300-97, для аттестации и лицензирования деятельности электротехнической лаборатории
4.7 | Покупка комплекта акустической системы, НГРЭС, 2 шт | N_505-НГ-24-113 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1143 | 0 | 0 | 1.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1143 | 0 | 0 | 0.92861 | 0.18572 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1143 | 0 | 0 | 0.92861 | 0.18572 | 1.1143 | 0 | 0 | 0.92861 | 0.18572 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения звукового сопровождения мероприятий конференц-зала НГРЭС
4.7 | Покупка бетоносмесительной установки НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-118 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.45216 | 0 | 0 | 0.45216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45216 | 0 | 0 | 0.3768 | 0.07536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45216 | 0 | 0 | 0.3768 | 0.07536 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола технического совещания "Об улучшении технико-экономических показателей основных средств" для приготовление растворов и бетонных смесей различных марок и классов, используемых для: ремонта бетонных покрытий полов, кровель, отмосток, фундаментов и обваловок оборудования, внутриплощадочных проездов; изготовления бетонных и железобетонных изделий, применяемых на энергопредприятии(ФБС, опоры МТС, ж/б лотки, плиты) для снижения стоимости растворов и бетонных смесей, обеспечения независимости от поставщиков, выполнения аварийных работ круглосуточно, в любое время года.
4.7 | Покупка анализатора пыли НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-119 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6307 | 0 | 0 | 1.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6307 | 0 | 0 | 1.3589 | 0.27179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6307 | 0 | 0 | 1.3589 | 0.27179 | Новый проект. Включен в ИПР в рамках выполнения требований СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических мероприятий)".
4.7 | Покупка промышленного пылесоса НГРЭС, 3 шт. (2024г-1шт, 2025г.-2шт.) | N_505-НГ-24-120 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.44118 | 0 | 0 | 0.44118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14251 | 0 | 0 | 0.11875 | 0.023751 | 0.29867 | 0 | 0 | 0.2489 | 0.049779 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29867 | 0 | 0 | 0.2489 | 0.049779 | 0.44118 | 0 | 0 | 0.36765 | 0.07353 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Проект исключен в соответствии с позицией ДКУиО ПАО "РусГидро" о стоимостном лимите для малоценных ОС в 100 тыс. руб.(п.5 ФСБУ 6/20)
4.7 | Покупка передвижного сварочного агрегата ЧТЭЦ, 1 шт. | N_505-НГ-24-121 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 1.2133 | 0.24267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 1.2133 | 0.24267 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола технического совещания "Об улучшении технико-экономических показателей основных средств".
4.7 | Покупка оборудования локально вычислительных сетей (ЛВС) НГРЭС, 2 щт. | N_505-НГ-24-122 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.9764 | 0 | 0 | 16.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.9764 | 0 | 0 | 14.147 | 2.8294 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.9764 | 0 | 0 | 14.147 | 2.8294 | 16.9764 | 0 | 0 | 14.147 | 2.8294 | Новый проект. Включен в ИПР для применения передовой техники и технологии при построении ЛВС, заменой устаревшего оборудования, обеспечения сегментации и зон безопасности локальной вычислительной сети (ЛВС).
4.7 | Покупка плоттера Brother DX SDX 1200 НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-123 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.13293 | 0 | 0 | 0.13293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13293 | 0 | 0 | 0.11077 | 0.022155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13293 | 0 | 0 | 0.11077 | 0.022155 | Новый проект, включен в ИПР на основании протокола технического совещания "Об улучшении технико-экономических показателей основных средств".
4.7 | Покупка оборудования конференцсвязи НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-124 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.5854 | 0 | 0 | 3.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5854 | 0 | 0 | 2.9878 | 0.59756 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5854 | 0 | 0 | 2.9878 | 0.59756 | 3.5854 | 0 | 0 | 2.9878 | 0.59756 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
4.7 | Покупка оборудования телефонной связи НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-125 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.9177 | 0 | 0 | 1.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9177 | 0 | 0 | 1.5981 | 0.31962 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9177 | 0 | 0 | 1.5981 | 0.31962 | 1.9177 | 0 | 0 | 1.5981 | 0.31962 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
4.7 | Покупка цветного многофункционального устройства (МФУ) НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-126 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.5495 | 0 | 0 | 1.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5495 | 0 | 0 | 1.2913 | 0.25825 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5495 | 0 | 0 | 1.2913 | 0.25825 | 1.5495 | 0 | 0 | 1.2913 | 0.25825 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения печати схем в системах автоматизированного проектирования (САПР) и географических информационных системах (ГИС).
4.7 | Покупка автоматизированных рабочех мест (АРМ) НГРЭС, 100 шт. (2026г.-50 шт., 2027г.-50 шт.) | N_505-НГ-24-127 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.3358 | 0 | 0 | 12.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0235 | 0 | 0 | 5.0196 | 1.0039 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3123 | 0 | 0 | 5.2602 | 1.052 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.3358 | 0 | 0 | 10.2798 | 2.056 | 12.3358 | 0 | 0 | 10.2798 | 2.056 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения работоспособности корпоративных и технологических информационных систем, систем диспетчеризации, связи и документооборота
4.7 | Покупка пожарного приемно-контрольного пульта НГРЭС, 1 шт | N_505-НГ-24-128 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.21209 | 0 | 0 | 0.21209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21209 | 0 | 0 | 0.17674 | 0.035349 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21209 | 0 | 0 | 0.17674 | 0.035349 | 0.21209 | 0 | 0 | 0.17674 | 0.035349 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения бесперебойной работы пожарной сигнализации станции.
4.7 | Покупка самосвала г/п 12 тн, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-81 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.0763 | 0 | 0 | 7.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0763 | 0 | 0 | 5.8969 | 1.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0763 | 0 | 0 | 5.8969 | 1.1794 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современной техникой взамен физически изношенной
4.7 | Покупка автомобиля бортового с крановой установкой г/п 5тн, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-131 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.7724 | 0 | 0 | 10.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7724 | 0 | 0 | 8.977 | 1.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7724 | 0 | 0 | 8.977 | 1.7954 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современной техникой взамен физически изношенной
4.7 | Покупка экскаватора ёмкостью ковша 0,25м3 на пневмоходу, ЧТЭЦ, 1 шт. | N_505-НГ-24-132 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.7412 | 0 | 0 | 11.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7412 | 0 | 0 | 9.7843 | 1.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7412 | 0 | 0 | 9.7843 | 1.9569 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современной техникой взамен физически изношенной
4.7 | Покупка автобуса на 45 мест, НГРЭС, 2 шт. | N_505-НГ-24-145 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.8312 | 0 | 0 | 23.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8312 | 0 | 0 | 19.8593 | 3.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8312 | 0 | 0 | 19.8593 | 3.9719 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современной техникой взамен физически изношенной
4.7 | Покупка автогидроподъемника г/п 300 кг, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-146 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.582 | 0 | 0 | 10.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.582 | 0 | 0 | 8.8183 | 1.7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.582 | 0 | 0 | 8.8183 | 1.7637 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современной техникой взамен физически изношенной
4.7 | Покупка седельного тягача с полуприцепом, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-147 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.0549 | 0 | 0 | 6.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0549 | 0 | 0 | 5.0457 | 1.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0549 | 0 | 0 | 5.0457 | 1.0091 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современной техникой взамен физически изношенной
4.7 | Покупка вилочного мини погрузчика, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-148 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 1.8267 | 0.36533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 1.8267 | 0.36533 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современной техникой взамен физически изношенной
4.7 | Покупка аппарата для определения температуры текучести и застывания нефтепродуктов, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-133 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.79872 | 0 | 0 | 0.79872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79872 | 0 | 0 | 0.6656 | 0.13312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79872 | 0 | 0 | 0.6656 | 0.13312 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
4.7 | Покупка весов аналитических, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-134 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.13908 | 0 | 0 | 0.13908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13908 | 0 | 0 | 0.1159 | 0.02318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13908 | 0 | 0 | 0.1159 | 0.02318 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
4.7 | Покупка печи муфельной, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-135 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.15143 | 0 | 0 | 0.15143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15143 | 0 | 0 | 0.12619 | 0.025238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15143 | 0 | 0 | 0.12619 | 0.025238 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
4.7 | Покупка фасадного подъемника, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-136 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.28379 | 0 | 0 | 0.28379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28379 | 0 | 0 | 0.23649 | 0.047298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28379 | 0 | 0 | 0.23649 | 0.047298 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
4.7 | Покупка весов автомобильных г/п 60т, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-143 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.783 | 0 | 0 | 2.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.783 | 0 | 0 | 2.3192 | 0.46384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.783 | 0 | 0 | 2.3192 | 0.46384 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
4.7 | Покупка весов крановых г/п 10т, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-144 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.13689 | 0 | 0 | 0.13689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13689 | 0 | 0 | 0.11408 | 0.022815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13689 | 0 | 0 | 0.11408 | 0.022815 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
4.7 | Покупка фотометра КФК-3-01, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | N_505-НГ-24-129 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.20967 | 0 | 0 | 0.20967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20967 | 0 | 0 | 0.17472 | 0.034944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20967 | 0 | 0 | 0.17472 | 0.034944 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
4.7 | Покупка устройства Ретом-21, НГРЭС кол-во 1 шт | N_505-НГ-24-137 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4626 | 0 | 0 | 1.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4626 | 0 | 0 | 1.2188 | 0.24377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4626 | 0 | 0 | 1.2188 | 0.24377 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
4.7 | Покупка устройства Ретом-61, НГРЭС кол-во 1 шт. | N_505-НГ-24-138 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.0903 | 0 | 0 | 4.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0903 | 0 | 0 | 3.4086 | 0.68171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0903 | 0 | 0 | 3.4086 | 0.68171 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
4.7 | Покупка тепловизера Testo 865, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-139 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.15863 | 0 | 0 | 0.15863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15863 | 0 | 0 | 0.13219 | 0.026439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15863 | 0 | 0 | 0.13219 | 0.026439 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
4.7 | Покупка тепловизера FLIR E95, НГРЭС, 2шт. | N_505-НГ-24-140 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.46833 | 0 | 0 | 0.46833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46833 | 0 | 0 | 0.39027 | 0.078054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46833 | 0 | 0 | 0.39027 | 0.078054 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
4.7 | Покупка миллиомметра, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-141 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.5143 | 0 | 0 | 2.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5143 | 0 | 0 | 2.0953 | 0.41906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5143 | 0 | 0 | 2.0953 | 0.41906 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
4.7 | Покупка газоаналиатора, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-142 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.24922 | 0 | 0 | 0.24922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24922 | 0 | 0 | 0.20768 | 0.041536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24922 | 0 | 0 | 0.20768 | 0.041536 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
5 | Еврейская автономная область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 244.9312 | нд | нд | 244.9312 | нд | нд | 350.7648 | 1421.4892 | 1900.5136 | 970.7565 | 892.4959 | 1394.4254 | 49.5348 | 0 | 0 | 32.4612 | 17.0737 | 49.5348 | 0 | 0 | 32.4612 | 17.0737 | 50.4007 | 0 | 0 | 42.2526 | 8.1481 | 24.1936 | 0 | 0 | 20.4221 | 3.7715 | 59.4806 | 0 | 0 | 35.3844 | 24.0962 | 35.9296 | 0 | 0 | 28.9706 | 6.9591 | 45.0194 | 0 | 0 | 37.8114 | 7.208 | 45.6652 | 0 | 0 | 36.3736 | 9.2917 | 41.981 | 0 | 0 | 35.2884 | 6.6926 | 64.458 | 0 | 0 | 38.5403 | 25.9177 | 42.0941 | 0 | 0 | 35.3844 | 6.7096 | 59.145 | 0 | 0 | 46.1491 | 12.9959 | 60.8607 | 0 | 0 | 49.1464 | 11.7143 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.4445 | 0 | 0 | 36.0458 | 6.3987 | нд | нд | нд | нд | нд | 95.1651 | 0 | 0 | 80.0066 | 15.1585 | нд | нд | нд | нд | нд | 437.446 | 0 | 0 | 351.32 | 86.126 | 427.8617 | 0 | 0 | 335.6544 | 92.2073 | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 65.2476 | 383.1802 | 383.1802 | 317.9326 | 289.2785 | 302.1677 | 11.1271 | 0 | 0 | 0 | 11.1271 | 11.1271 | 0 | 0 | 0 | 11.1271 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 17.4001 | 0 | 0 | 0 | 17.4001 | 1.6395 | 0 | 0 | 0 | 1.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0046 | 0 | 0 | 1.2206 | 17.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.5271 | 0 | 0 | 0 | 17.5271 | 25.6155 | 0 | 0 | 1.2206 | 24.3948 | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 65.2476 | 383.1802 | 383.1802 | 317.9326 | 289.2785 | 302.1677 | 11.1271 | 0 | 0 | 0 | 11.1271 | 11.1271 | 0 | 0 | 0 | 11.1271 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 17.4001 | 0 | 0 | 0 | 17.4001 | 1.6395 | 0 | 0 | 0 | 1.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0046 | 0 | 0 | 1.2206 | 17.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.5271 | 0 | 0 | 0 | 17.5271 | 25.6155 | 0 | 0 | 1.2206 | 24.3948 | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 65.2476 | 383.1802 | 383.1802 | 317.9326 | 289.2785 | 302.1677 | 11.1271 | 0 | 0 | 0 | 11.1271 | 11.1271 | 0 | 0 | 0 | 11.1271 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 17.4001 | 0 | 0 | 0 | 17.4001 | 1.6395 | 0 | 0 | 0 | 1.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0046 | 0 | 0 | 1.2206 | 17.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.5271 | 0 | 0 | 0 | 17.5271 | 25.6155 | 0 | 0 | 1.2206 | 24.3948 | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | И | 2015 | 2030 | 2030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 105.0561 | 65.2476 | 383.1802 | 383.1802 | 317.9326 | 289.2785 | 302.1677 | 11.1271 | 0 | 0 | 0 | 11.1271 | 11.1271 | 0 | 0 | 0 | 11.1271 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 17.4001 | 0 | 0 | 0 | 17.4001 | 1.6395 | 0 | 0 | 0 | 1.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 2.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0046 | 0 | 0 | 1.2206 | 17.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.5271 | 0 | 0 | 0 | 17.5271 | 25.6155 | 0 | 0 | 1.2206 | 24.3948 | Корректировка объемов финансирования по годам реализации проекта в связи с уточнением графика гашения кредиторской задолженности.
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45.6619 | 169.2306 | 489.2973 | 127.4486 | 91.3673 | 411.434 | 25.4811 | 0 | 0 | 21.33 | 4.151 | 25.4811 | 0 | 0 | 21.33 | 4.151 | 6.7204 | 0 | 0 | 5.6329 | 1.0875 | 6.7204 | 0 | 0 | 5.6329 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2828 | 0 | 0 | 3.6387 | 0.64411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54959 | 0 | 0 | 0.45799 | 0.091598 | 12.6972 | 0 | 0 | 10.581 | 2.1162 | 16.297 | 0 | 0 | 13.5808 | 2.7162 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51 | 0 | 0 | 0.425 | 0.085 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.263 | 0 | 0 | 44.3858 | 8.8772 | нд | нд | нд | нд | нд | 81.6227 | 0 | 0 | 68.1212 | 13.5015 | 89.4875 | 0 | 0 | 74.6055 | 14.882 | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27722 | 41.8753 | 41.8753 | 41.5981 | 39.4575 | 39.4575 | 1.6657 | 0 | 0 | 1.393 | 0.27268 | 1.6657 | 0 | 0 | 1.393 | 0.27268 | 0.47486 | 0 | 0 | 0.39572 | 0.079144 | 0.47486 | 0 | 0 | 0.39572 | 0.079144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47486 | 0 | 0 | 0.39572 | 0.079144 | 0.47486 | 0 | 0 | 0.39572 | 0.079144 | нд
5.2.2 | Реконструкция установок ПСВ-500-14-23 котельного цеха (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-4 | И | 2017 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27722 | 41.8753 | 41.8753 | 41.5981 | 39.4575 | 39.4575 | 1.6657 | 0 | 0 | 1.393 | 0.27268 | 1.6657 | 0 | 0 | 1.393 | 0.27268 | 0.47486 | 0 | 0 | 0.39572 | 0.079144 | 0.47486 | 0 | 0 | 0.39572 | 0.079144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47486 | 0 | 0 | 0.39572 | 0.079144 | 0.47486 | 0 | 0 | 0.39572 | 0.079144 | Параметры проекта не корректируются.
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45.3847 | 127.3553 | 447.422 | 85.8506 | 51.9098 | 371.9765 | 23.8153 | 0 | 0 | 19.937 | 3.8783 | 23.8153 | 0 | 0 | 19.937 | 3.8783 | 6.2455 | 0 | 0 | 5.2372 | 1.0083 | 6.2455 | 0 | 0 | 5.2372 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2828 | 0 | 0 | 3.6387 | 0.64411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54959 | 0 | 0 | 0.45799 | 0.091598 | 12.6972 | 0 | 0 | 10.581 | 2.1162 | 16.297 | 0 | 0 | 13.5808 | 2.7162 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51 | 0 | 0 | 0.425 | 0.085 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.263 | 0 | 0 | 44.3858 | 8.8772 | нд | нд | нд | нд | нд | 81.1479 | 0 | 0 | 67.7255 | 13.4224 | 89.0127 | 0 | 0 | 74.2098 | 14.8028 | нд
5.2.4 | Наращивание второй очереди золоотвала СП БТЭЦ (емкость - 0,993 млн. м3) | N_505-БирТЭЦ-3 | Н | 2024 | нд | 2032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 357.1045 | 0 | 0 | 357.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6972 | 0 | 0 | 10.581 | 2.1162 | 16.297 | 0 | 0 | 13.5808 | 2.7162 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51 | 0 | 0 | 0.425 | 0.085 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.263 | 0 | 0 | 44.3858 | 8.8772 | нд | нд | нд | нд | нд | 70.07 | 0 | 0 | 58.3916 | 11.6783 | 82.7671 | 0 | 0 | 68.9726 | 13.7945 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения стабильного теплоснабжения потребителей тепловой энергией и исключение рисков нанесения ущерба окружающей природе. Обеспечение свободной емкости для складирования золошлаков.
5.2.4 | Техническое перевооружение топливоподачи БТЭЦ с разработкой и внедрением системы диагностики оборудования и состояния помещений | I_505-ХТСКб-15 | Н | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 37.0378 | 0 | 39.378 | 37.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2828 | 0 | 0 | 3.6387 | 0.64411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54959 | 0 | 0 | 0.45799 | 0.091598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8324 | 0 | 0 | 4.0967 | 0.73571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменениесроков реализации стоимости и объемов финансирования по годам обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах, и исключением проекта из ИПР
5.2.4 | Реконструкция багерной насосной БТЭЦ с разработкой и внедрением конструктивных и технологических решений схемы гидрозолоудаления | F_505-ХТСКб-5 | З | 2013 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 42.3083 | 72.3692 | 72.3692 | 31.6006 | 0 | 0 | 23.8153 | 0 | 0 | 19.937 | 3.8783 | 23.8153 | 0 | 0 | 19.937 | 3.8783 | 6.2455 | 0 | 0 | 5.2372 | 1.0083 | 6.2455 | 0 | 0 | 5.2372 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2455 | 0 | 0 | 5.2372 | 1.0083 | 6.2455 | 0 | 0 | 5.2372 | 1.0083 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
5.2.4 | Реконструкция системы ТВС (технического водоснабжения) СП БТЭЦ | F_505-ХТСКб-10 | И | 2017 | 2031 | 2031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0763 | 17.9483 | 17.9483 | 14.872 | 14.872 | 14.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.7248 | 309.2962 | 446.1837 | 166.2319 | 181.3297 | 328.4166 | 5.1267 | 0 | 0 | 4.6311 | 0.49555 | 5.1267 | 0 | 0 | 4.6311 | 0.49555 | 36.2717 | 0 | 0 | 30.5516 | 5.72 | 11.1086 | 0 | 0 | 10.0481 | 1.0604 | 42.0805 | 0 | 0 | 35.3844 | 6.6961 | 34.2901 | 0 | 0 | 28.9706 | 5.3195 | 34.9259 | 0 | 0 | 29.4002 | 5.5257 | 32.517 | 0 | 0 | 27.8095 | 4.7075 | 28.7607 | 0 | 0 | 24.1596 | 4.6011 | 36.0397 | 0 | 0 | 29.4278 | 6.6119 | 31.4429 | 0 | 0 | 26.3564 | 5.0865 | 34.2156 | 0 | 0 | 26.8709 | 7.3446 | 33.5125 | 0 | 0 | 26.2574 | 7.2551 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.0071 | 0 | 0 | 30.6104 | 5.3966 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.74 | 0 | 0 | 8.3034 | 1.4367 | нд | нд | нд | нд | нд | 252.7414 | 0 | 0 | 211.0235 | 41.7179 | 227.4306 | 0 | 0 | 188.2981 | 39.1324 | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.7248 | 309.2962 | 446.1837 | 166.2319 | 181.3297 | 328.4166 | 5.1267 | 0 | 0 | 4.6311 | 0.49555 | 5.1267 | 0 | 0 | 4.6311 | 0.49555 | 36.2717 | 0 | 0 | 30.5516 | 5.72 | 11.1086 | 0 | 0 | 10.0481 | 1.0604 | 42.0805 | 0 | 0 | 35.3844 | 6.6961 | 34.2901 | 0 | 0 | 28.9706 | 5.3195 | 34.9259 | 0 | 0 | 29.4002 | 5.5257 | 32.517 | 0 | 0 | 27.8095 | 4.7075 | 28.7607 | 0 | 0 | 24.1596 | 4.6011 | 36.0397 | 0 | 0 | 29.4278 | 6.6119 | 31.4429 | 0 | 0 | 26.3564 | 5.0865 | 34.2156 | 0 | 0 | 26.8709 | 7.3446 | 33.5125 | 0 | 0 | 26.2574 | 7.2551 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.0071 | 0 | 0 | 30.6104 | 5.3966 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.74 | 0 | 0 | 8.3034 | 1.4367 | нд | нд | нд | нд | нд | 252.7414 | 0 | 0 | 211.0235 | 41.7179 | 227.4306 | 0 | 0 | 188.2981 | 39.1324 | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | И | 2013 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.7566 | 76.3669 | 170.9009 | 55.6104 | 42.4778 | 137.3058 | 3.2841 | 0 | 0 | 3.0915 | 0.19257 | 3.2841 | 0 | 0 | 3.0915 | 0.19257 | 3.9211 | 0 | 0 | 3.4339 | 0.48725 | 3.7809 | 0 | 0 | 3.7809 | 0 | 2.0567 | 0 | 0 | 1.7139 | 0.34279 | 2.0567 | 0 | 0 | 1.7139 | 0.34279 | 4.011 | 0 | 0 | 3.3425 | 0.66849 | 3.7168 | 0 | 0 | 3.2516 | 0.46524 | 7.4849 | 0 | 0 | 6.2797 | 1.2052 | 4.6903 | 0 | 0 | 3.9537 | 0.73655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2252 | 0 | 0 | 3.5823 | 0.64296 | 3.5502 | 0 | 0 | 3.0315 | 0.51873 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.4135 | 0 | 0 | 15.6347 | 2.7788 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5251 | 0 | 0 | 3.8584 | 0.66666 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.9625 | 0 | 0 | 37.2945 | 6.668 | 44.9588 | 0 | 0 | 38.807 | 6.1518 | Изменение стоимости проекта в связи с учетом стоимости работ по актуализированной ПСД с учетом пересчета стоимости в прогнозные цены лет строительства. Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта обусловлено корректировкой графика производства работ в связи с дефицитом тарифного источника финансирования в 2022 году (решение подтверждается протоколом ТС от 20.01.2022)
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | И | 2019 | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 69.9616 | 84.6458 | 41.5086 | 24.8326 | 45.7957 | 1.5508 | 0 | 0 | 1.2923 | 0.25847 | 1.5508 | 0 | 0 | 1.2923 | 0.25847 | 23.3733 | 0 | 0 | 19.5813 | 3.792 | 3.2217 | 0 | 0 | 2.788 | 0.43367 | 31.937 | 0 | 0 | 26.8745 | 5.0625 | 25.1758 | 0 | 0 | 21.3125 | 3.8634 | 8.4195 | 0 | 0 | 7.1379 | 1.2816 | 8.9017 | 0 | 0 | 7.4181 | 1.4836 | 2.5274 | 0 | 0 | 2.1437 | 0.38371 | 5.3831 | 0 | 0 | 4.5382 | 0.84492 | 7.834 | 0 | 0 | 6.5577 | 1.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0226 | 0 | 0 | 4.1855 | 0.8371 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6579 | 0 | 0 | 10.7482 | 1.9096 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 91.7716 | 0 | 0 | 77.2288 | 14.5428 | 60.3629 | 0 | 0 | 50.9906 | 9.3723 | Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости в прогнозные цены лет строительства. В утвержденной ИПР стоимость не учитывала индексы-дефляторы. Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах. Скорректирован график производства работ.
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | И | 2021 | 2027 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 78.5687 | 98.3797 | 0 | 60.7721 | 80.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012921 | 0 | 0 | 0.010767 | 0.0021535 | 0.012921 | 0 | 0 | 0.010767 | 0.0021535 | 17.7837 | 0 | 0 | 14.9933 | 2.7903 | 17.6241 | 0 | 0 | 14.9344 | 2.6898 | 18.1566 | 0 | 0 | 15.2431 | 2.9135 | 22.2896 | 0 | 0 | 18.7896 | 3.4999 | 19.5951 | 0 | 0 | 16.4371 | 3.1581 | 26.3006 | 0 | 0 | 22.3055 | 3.9951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.5483 | 0 | 0 | 46.6842 | 8.8641 | 66.2272 | 0 | 0 | 56.0402 | 10.187 | Изменение срока реализации проекта, стоимости и объемов финансирования по годам реализации обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифе (решение подтверждается протоколом ТС от 20.01.2022) с соответствующим пересчетом стоимости в прогнозные цены.
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3177 | 2.5457 | 0 | 0 | 2.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3177 | 0 | 0 | 1.0981 | 0.21962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5457 | 0 | 0 | 2.1462 | 0.39957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3177 | 0 | 0 | 1.0981 | 0.21962 | 2.5457 | 0 | 0 | 2.1462 | 0.39957 | Изменение срока реализации проекта и объемов финансирования по годам реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах. Скорректирован график производства работ. Изменение стоимости в соответствии с предложенными технико-коммерческими предложениями от потенциальных исполнителей.
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | И | 2016 | 2027 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9683 | 83.0812 | 83.0812 | 69.1129 | 53.2472 | 55.3962 | 0.29177 | 0 | 0 | 0.24727 | 0.044508 | 0.29177 | 0 | 0 | 0.24727 | 0.044508 | 8.9772 | 0 | 0 | 7.5364 | 1.4408 | 4.106 | 0 | 0 | 3.4792 | 0.62675 | 8.0739 | 0 | 0 | 6.7853 | 1.2886 | 7.0447 | 0 | 0 | 5.9334 | 1.1112 | 3.3941 | 0 | 0 | 2.8284 | 0.56568 | 2.2743 | 0 | 0 | 2.2054 | 0.068902 | 0.59188 | 0 | 0 | 0.49323 | 0.098646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0138 | 0 | 0 | 3.3616 | 0.65215 | 0.84343 | 0 | 0 | 0.71645 | 0.12698 | 22.2866 | 0 | 0 | 19.0405 | 3.2461 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9356 | 0 | 0 | 4.2275 | 0.70812 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2149 | 0 | 0 | 4.4449 | 0.77 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.488 | 0 | 0 | 48.7179 | 8.7702 | 46.7055 | 0 | 0 | 40.0474 | 6.6581 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат по причине недостаточности собственного источника финансирования, учтенного в тарифе. Изменение объемов финансирвоания по годам реализации в связи с корректировкой графика производства работ.
5.3.4 | «Установка системы кондиционирования в помещении ГЩУ – 1 шт., СП "БирТЭЦ" | N_505-БирТЭЦ-6 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.31454 | 0 | 0 | 0.31454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31454 | 0 | 0 | 0.26676 | 0.04778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31454 | 0 | 0 | 0.26676 | 0.04778 | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения оптимальной температуры воздуха в помещении ГЩУ СП "Биробиджанская ТЭЦ"
5.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Биробиджан СП Биробиджанская ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-5 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.3159 | 0 | 0 | 6.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1309 | 0 | 0 | 0 | 1.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5318 | 0 | 0 | 0 | 2.5318 | 2.6532 | 0 | 0 | 0 | 2.6532 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6532 | 0 | 0 | 0 | 2.6532 | 6.3159 | 0 | 0 | 0 | 6.3159 | Новый проект включен в ИПР с целью ведения технологического учета при транспортировке тепловой энергии. Выполнение требований ФЗ от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 244.9312 | нд | нд | 244.9312 | нд | нд | 205.1306 | 532.5048 | 541.2382 | 332.3769 | 327.3742 | 336.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7912 | 0 | 0 | 4.8682 | 0.92296 | 4.6725 | 0 | 0 | 3.9409 | 0.73155 | 10.1016 | 0 | 0 | 8.57 | 1.5316 | 10.0112 | 0 | 0 | 8.4905 | 1.5207 | 4.7041 | 0 | 0 | 4.019 | 0.68516 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9275 | 0 | 0 | 5.0103 | 0.91713 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.1988 | 0 | 0 | 23.1814 | 4.0175 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.7232 | 0 | 0 | 45.6489 | 8.0743 | 52.5141 | 0 | 0 | 44.6421 | 7.872 | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 244.9312 | нд | нд | 244.9312 | нд | нд | 205.1306 | 532.5048 | 541.2382 | 332.3769 | 327.3742 | 336.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7912 | 0 | 0 | 4.8682 | 0.92296 | 4.6725 | 0 | 0 | 3.9409 | 0.73155 | 10.1016 | 0 | 0 | 8.57 | 1.5316 | 10.0112 | 0 | 0 | 8.4905 | 1.5207 | 4.7041 | 0 | 0 | 4.019 | 0.68516 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9275 | 0 | 0 | 5.0103 | 0.91713 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.1988 | 0 | 0 | 23.1814 | 4.0175 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.7232 | 0 | 0 | 45.6489 | 8.0743 | 52.5141 | 0 | 0 | 44.6421 | 7.872 | нд
5.5.4 | Строительство второй очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,267 млн. м3) | F_505-ХТСКб-7 | С | 2008 | 2027 | 2028 | нд | 244.9312 | июнь 2008г. | нд | 244.9312 | июнь 2008г. | нд | 205.1306 | 258.2112 | 266.9446 | 58.0833 | 53.0806 | 61.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7912 | 0 | 0 | 4.8682 | 0.92296 | 4.6725 | 0 | 0 | 3.9409 | 0.73155 | 10.1016 | 0 | 0 | 8.57 | 1.5316 | 10.0112 | 0 | 0 | 8.4905 | 1.5207 | 4.7041 | 0 | 0 | 4.019 | 0.68516 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9275 | 0 | 0 | 5.0103 | 0.91713 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.1988 | 0 | 0 | 23.1814 | 4.0175 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.7232 | 0 | 0 | 45.6489 | 8.0743 | 52.5141 | 0 | 0 | 44.6421 | 7.872 | Изменение срока реализации проекта, стоимости и объемов финансирования по годам реализации в связи с оптимизацией затрат в пределах тарифного источника и как следствие корректировка графика производства работ (уточнен график финансирования, фактический срок реализации проекта без изменений, принятие технического решения не требуется), и пересчет стоимости в прогнозном периоде..
5.5.4 | Строительство третьей очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,266 млн. м3) | H_505-ХТСКб-13 | П | 2024 | 2029 | 2044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 274.2936 | 274.2936 | 274.2936 | 274.2936 | 274.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах: в связи с недостаточностью финансирования и длительными сроками реализации проекта, а также в связи с включением проекта «Наращивание второй очереди золоотвала СП БТЭЦ (емкость - 0,993 млн. м3)» год окончания реализации проекта перенесен с 2029 в 2044 (решение подтверждается протоколом ТС от 20.01.2022)
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.2775 | 40.6141 | 26.7664 | 3.1463 | 16.2995 | 7.8 | 0 | 0 | 6.5 | 1.3 | 7.8 | 0 | 0 | 6.5 | 1.3 | 7.2816 | 0 | 0 | 6.068 | 1.2136 | 6.2377 | 0 | 0 | 4.7411 | 1.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0935 | 0 | 0 | 8.4112 | 1.6822 | 10.2769 | 0 | 0 | 8.5641 | 1.7128 | 3.1463 | 0 | 0 | 2.6219 | 0.52438 | 4.7412 | 0 | 0 | 3.951 | 0.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24806 | 0 | 0 | 0.20671 | 0.041343 | 6.347 | 0 | 0 | 5.2892 | 1.0578 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9632 | 0 | 0 | 4.136 | 0.8272 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.8316 | 0 | 0 | 26.5263 | 5.3053 | 32.8141 | 0 | 0 | 26.8881 | 5.926 | нд
5.7 | Покупка МФУ Work Centre 5335A - (2022 г. -2 шт.) БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-4 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28178 | 0.28733 | 0.27281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28178 | 0 | 0 | 0.23482 | 0.046963 | 0.28733 | 0 | 0 | 0.23944 | 0.047888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28178 | 0 | 0 | 0.23482 | 0.046963 | 0.28733 | 0 | 0 | 0.23944 | 0.047888 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
5.7 | Покупка Станция АТС - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-6 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0556 | 3.0556 | 3.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4416 | 0 | 0 | 2.868 | 0.5736 | 3.0556 | 0 | 0 | 2.5463 | 0.50926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4416 | 0 | 0 | 2.868 | 0.5736 | 3.0556 | 0 | 0 | 2.5463 | 0.50926 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
5.7 | Покупка Бульдозер Б10М.0111–ЕН (2019 г.- 1 шт, 2022 г. - 1 шт.)БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-7 | З | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.2161 | 17.4016 | 17.4 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 6.5 | 1.3 | 7.8 | 0 | 0 | 6.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4161 | 0 | 0 | 7.8468 | 1.5694 | 9.6016 | 0 | 0 | 8.0013 | 1.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4161 | 0 | 0 | 7.8468 | 1.5694 | 9.6016 | 0 | 0 | 8.0013 | 1.6003 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
5.7 | Покупка Погрузчик вилочный Амкодор 451А - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-9 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9484 | 2.9484 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2.9484 | 0 | 0 | 2 | 0.94841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2.9484 | 0 | 0 | 2 | 0.94841 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
5.7 | Покупка. Прибор для определения влаги угля МА25 Speedy 2000, – 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-18 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.23373 | 0.23373 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0.23373 | 0 | 0 | 0.19478 | 0.038955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0.23373 | 0 | 0 | 0.19478 | 0.038955 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
5.7 | Покупка серверного шасси ThinkSystem 7X22CTO1WW (2025г. - 2шт.) Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-29 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.347 | 0 | 0 | 6.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.347 | 0 | 0 | 5.2892 | 1.0578 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.347 | 0 | 0 | 5.2892 | 1.0578 | 6.347 | 0 | 0 | 5.2892 | 1.0578 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса средствами автоматизации и информатизации
5.7 | Покупка Автофургон грузопассажирский – 1 шт БирТЭЦ | L_505-БирТЭЦ-8-31 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2193 | 0 | 0 | 1.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2193 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.20322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2193 | 0 | 0 | 1.0161 | 0.20322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации проекта в связи с исключением проекта из программы Общества. Покупка автотранспорта исключена на основании Протокола БК №19 ЗБК от 30.04.2021.
5.7 | Покупка оборудования Локальных вычислительных сетей - 1 компл., Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-33 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.9632 | 0 | 0 | 4.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9632 | 0 | 0 | 4.136 | 0.8272 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9632 | 0 | 0 | 4.136 | 0.8272 | 4.9632 | 0 | 0 | 4.136 | 0.8272 | Новый проект. Включен в ИПР для применения передовой техники и технологии при построении ЛВС, заменой устаревшего оборудования, обеспечения сегментации и зон безопасности локальной вычислительной сети (ЛВС).
5.7 | Покупка газоанализатора четырехсенсорный с зондом - 1 шт. Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-34 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.74165 | 0 | 0 | 0.74165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74165 | 0 | 0 | 0.61804 | 0.12361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74165 | 0 | 0 | 0.61804 | 0.12361 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения инструментального контроля нормативов выбросов загрязняющих веществ из дымовых труб
5.7 | Покупка помпы гидравлической ручной - 1 шт. , Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-35 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.24696 | 0 | 0 | 0.24696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24696 | 0 | 0 | 0.2058 | 0.041161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24696 | 0 | 0 | 0.2058 | 0.041161 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса технологическими приборами для проведения калибровочных работ оборудования, работающего под избыточным давлением.
5.7 | Покупка переносного прибора для определения зольности угля ASHPROBE– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-19 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.927 | 2.6465 | 1.68 | 1.927 | 2.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.927 | 0 | 0 | 1.6058 | 0.32116 | 2.6465 | 0 | 0 | 2.2055 | 0.44109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.927 | 0 | 0 | 1.6058 | 0.32116 | 2.6465 | 0 | 0 | 2.2055 | 0.44109 | Изменение стоимости проекта и объема финансирования по годам реализации обусловлено пересчетом стоимости проекта на основании обновленных технико-коммерческих предложений (ТКП) с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития России от сентября 2022г.
5.7 | Покупка. Аналитические весы 1-го класса точности (2022 г- 1 шт) БирТЭЦ | L_505-БирТЭЦ-8-32 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2617 | 0.17052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2617 | 0 | 0 | 0.21809 | 0.043617 | 0.17052 | 0 | 0 | 0.1421 | 0.02842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2617 | 0 | 0 | 0.21809 | 0.043617 | 0.17052 | 0 | 0 | 0.1421 | 0.02842 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
5.7 | Покупка Термостат для определения вязкости LOIP LT910 ГОСТ 33-2000– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-21 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.13388 | 0.21744 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13388 | 0 | 0 | 0.11156 | 0.022313 | 0.21744 | 0 | 0 | 0.1812 | 0.03624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13388 | 0 | 0 | 0.11156 | 0.022313 | 0.21744 | 0 | 0 | 0.1812 | 0.03624 | Изменение стоимости проекта и объема инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
5.7 | Покупка спектрофотометра, 1 шт, Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-36 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.24806 | 0 | 0 | 0.24806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24806 | 0 | 0 | 0.20671 | 0.041343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24806 | 0 | 0 | 0.20671 | 0.041343 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса специализированным оборудованием взамен физически изношенного
5.7 | Покупка станка сверлильного MBSR-100 (или аналог), 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-37 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.39354 | 0 | 0 | 0.39354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39354 | 0 | 0 | 0.32795 | 0.06559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39354 | 0 | 0 | 0.32795 | 0.06559 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса специализированным оборудованием взамен физически изношенного
5.7 | Покупка установки для ручной плазменной резки Hyperthem Powermax 65 (или аналог), 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-38 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.7125 | 0 | 0 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7125 | 0 | 0 | 0.59375 | 0.11875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7125 | 0 | 0 | 0.59375 | 0.11875 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса специализированным оборудованием взамен физически изношенного