## 10 Кв ф
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам (квартальный)
за 12 меясцев 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 25.12.2020 № 22@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2020 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного квартала в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного квартала |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 44415.4593 | 12059.355 | 32356.1043 | 6019.0688 | 4369.2455 | 356.5369 | 680.8233 | 808.9454 | 1181.2461 | 1258.7757 | 1227.7818 | 3594.8108 | 1279.3944 | 27991.8391 | -1654.8036 | -27.49% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 4505.9221 | 2525.6668 | 1980.2553 | 573.7972 | 545.6912 | 110.63 | 70.2394 | 20.868 | 119.8959 | 126.5492 | 157.2099 | 315.75 | 198.346 | 1434.7338 | -28.2757 | -4.928% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 5665.9302 | 1365.2257 | 4300.7045 | 941.344 | 585.0521 | 60.098 | 89.4977 | 247.6193 | 126.3106 | 289.5015 | 188.2633 | 344.1252 | 180.9805 | 3720.0461 | -360.6856 | -38.32% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 14765.5601 | 4526.3326 | 10239.2275 | 2137.0156 | 1775.9876 | 132.5107 | 349.5934 | 212.3019 | 486.5368 | 639.923 | 383.1445 | 1152.28 | 556.7129 | 8463.2398 | -361.028 | -16.89% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 26.5103 | 0.12228 | 26.388 | 1.3212 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 1.6095 | 24.7786 | 0.28822 | 21.81% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 17560.6212 | 3042.5741 | 14518.0471 | 1370.1841 | 794.8717 | 40.9726 | 123.3085 | 109.0729 | 238.2249 | 111.8096 | 229.9005 | 1108.329 | 203.4379 | 13723.1754 | -575.3124 | -41.99% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1890.9153 | 599.4335 | 1291.4818 | 995.4066 | 666.0334 | 12.3255 | 48.1843 | 219.0834 | 210.2779 | 90.9924 | 269.2636 | 673.0053 | 138.3077 | 625.8653 | -329.7901 | -33.13% | нд
1 | Хабаровский край | Г | 21241.0231 | 5852.2204 | 15388.8028 | 3426.9986 | 2445.2621 | 115.4426 | 386.2765 | 539.0726 | 778.5665 | 741.3028 | 708.4493 | 2031.1806 | 571.9698 | 12948.1853 | -986.3811 | -28.78% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 2871.1652 | 1712.0466 | 1159.1186 | 167.5296 | 178.9139 | 18.0151 | 25.7526 | 12.775 | 50.0114 | 81.4366 | 57.5548 | 55.3029 | 45.5951 | 980.3744 | 11.2145 | 6.694% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2871.1652 | 1712.0466 | 1159.1186 | 167.5296 | 178.9139 | 18.0151 | 25.7526 | 12.775 | 50.0114 | 81.4366 | 57.5548 | 55.3029 | 45.5951 | 980.3744 | 11.2145 | 6.694% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 46.3895 | 36.6748 | 9.7147 | 5.2279 | 2.9176 | 2.9 | 2.9157 | 0.4 | 0.0018112 | 1.368 | 0 | 0.55992 | 0 | 6.7971 | -2.3104 | -44.19% | нд
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети от котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска до "ФГБОУ ВО ДГАФК", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки", 840м. (СП ХТС) | I_505-ХТСКх-61 | 39.5882 | 36.6748 | 2.9135 | 2.9135 | 2.9135 | 2.9 | 2.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013457 | 0 | -1.0658e-14 | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта: «Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов в г. Хабаровске», с тепловой нагрузкой 1, 8473 Гкал/ч | J_505-ХТСКх-70тп | 6.8013 | 0 | 6.8013 | 2.3145 | 0.0041042 | 0 | 0.002293 | 0.4 | 0.0018112 | 1.368 | 0 | 0.54646 | 0 | 6.7971 | -2.3104 | -99.82% | Запланированные ПИР прошли по факту выполнения в 12.2020,гашение КЗ пройдет в 2021 гг.
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 303.5844 | 297.7581 | 5.8263 | 5.8263 | 5.8263 | 0 | 5.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8263 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска (мощность - 26,31 Гкал/ч) | F_505-ХТСКх-31тп | 303.5844 | 297.7581 | 5.8263 | 5.8263 | 5.8263 | 0 | 5.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8263 | 0 | 0 | 0 | 0% | Гашение КЗ за 2019г., изменение графика работ в 2019 г. повляло на образование КЗ на начало 2020г. И возникновению обязательств для финансирования
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2521.1913 | 1377.6137 | 1143.5775 | 156.4754 | 170.17 | 15.1151 | 17.0105 | 12.375 | 50.0096 | 80.0686 | 57.5548 | 48.9166 | 45.5951 | 973.5773 | 13.5249 | 8.643% | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 991.1027 | 644.8343 | 346.2684 | 88.1458 | 104.1723 | 11.64 | 12.0054 | 7 | 30.6847 | 38.773 | 29.8781 | 30.7328 | 31.604 | 242.0961 | 16.0265 | 18.18% | Финансирование было запланировано с учетом использования материалов со склада, приобретенные с начала 2010г.
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | 141.231 | 114.616 | 26.6149 | 26.2619 | 21.6856 | 0 | 1.4788 | 2.058 | 5.6751 | 10.08 | 9.0758 | 14.1239 | 5.4559 | 4.9293 | -4.5763 | -17.43% | в результате уменьшения стоимости проекта и давальческих материалов по результатам закупочных процедур, сложилась экономия по исполнению плана финансирования
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | 373.199 | 338.2381 | 34.9608 | 34.9608 | 36.2575 | 0 | 0.04942 | 3.317 | 13.6516 | 31.2156 | 18.6009 | 0.42821 | 3.9557 | -1.2967 | 1.2967 | 3.709% | Финансирвоание поставленных материалов
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 782.3451 | 279.3947 | 502.9503 | 3.4751 | 3.4751 | 3.4751 | 3.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.4752 | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 от ТК 319.11 в направлении ТК 319.13, Ду 1000 мм L=514 м, в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-68тп | нд | нд | нд | нд | 0.16974 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16974 | нд | нд | нд | Оплата задолженности материалов прошлых лет
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | 233.3136 | 0.53056 | 232.783 | 3.6317 | 4.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6317 | 4.4097 | 228.3733 | 0.77802 | 21.42% | Возникновение обязательств для финансирования по ПИР
1.1.3.5 | Строительство ПНС-324 (450 Гкал/час) ХТС | F_505-ХТСКх-20тп | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.0018112 | нд | -0.0018112 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Проект исключен из ИП
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3382.2362 | 385.7228 | 2996.5134 | 505.0523 | 259.8603 | 25.117 | 24.4715 | 118.3839 | 87.9783 | 151.0397 | 57.0009 | 210.5116 | 90.4096 | 2741.0467 | -249.5856 | -49.42% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 373.2277 | 49.4432 | 323.7845 | 75.5368 | 20.1425 | 0 | 3.6165 | 62.5377 | 6.0005 | 0 | 10.5254 | 12.9991 | 0 | 303.642 | -55.3943 | -73.33% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | 233.7033 | 2.3214 | 231.3819 | 62.5377 | 7.2087 | 0 | 0 | 62.5377 | 0 | 0 | 7.2087 | 0 | 0 | 224.1732 | -55.329 | -88.47% | К выполнению приняты работы по разработке ПИР запланированные в 2019 году на основании заключенного дополнительного соглашения к основному договору. В связи с нарушением сроков проектирования на объекте не начаты запланированные строительно-монтажные работы.
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | 83.5218 | 0.80149 | 82.7203 | 3.3168 | 3.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3168 | 3.3168 | 0 | 79.4035 | -2e-09 | -6.03e-08% | К выполнению приняты работы по разработке ПИР запланированные в 2019 году на основании заключенного дополнительного соглашения к основному договору.
1.2.1 | Реконструкция градирни № 5 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-122 | 56.0027 | 46.3203 | 9.6823 | 9.6823 | 9.617 | 0 | 3.6165 | 0 | 6.0005 | 0 | 0 | 9.6823 | 0 | 0.065305 | -0.065305 | -0.6745% | уточнение графика выполнения СМР
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 177.1669 | 0.16371 | 177.0032 | 42.7209 | 46.6835 | 0 | 6.314 | 1.6088 | 16.0146 | 33.646 | 14.4772 | 7.4661 | 9.8777 | 134.7134 | -0.4311 | -1.009% | нд
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | 135.8344 | 0 | 135.8344 | 2.98 | 2.98 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 132.8544 | 0 | 0% | нд
1.2.2 | Перевод котла № 4 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | F_505-ХТСКх-1 | 41.3325 | 0.16371 | 41.1687 | 39.7409 | 39.3098 | 0 | 3.334 | 1.6088 | 16.0146 | 33.646 | 14.4772 | 4.4861 | 5.484 | 1.8589 | -0.4311 | -1.085% | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | нд | нд | нд | нд | 4.3937 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3937 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Авансирование подрядных работ согласно условиям заключенного договора.Фактически принятые затраты по договору с РусГидроСнабжение - услуги по закупкам
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 483.8846 | 116.6244 | 367.2602 | 64.5813 | 36.5815 | 2.4143 | 0.025709 | 9.6925 | 0.025709 | 25.0057 | 7.3452 | 27.4689 | 29.1848 | 330.6787 | -27.9998 | -43.36% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 483.8846 | 116.6244 | 367.2602 | 64.5813 | 36.5815 | 2.4143 | 0.025709 | 9.6925 | 0.025709 | 25.0057 | 7.3452 | 27.4689 | 29.1848 | 330.6787 | -27.9998 | -43.36% | Договор подряда расторгнут. За отчетный период 2020 года объявлена и проведена внеплановая закупка, заключен новый договор с подрядной организацией для выполнение строительно-монтажных работ.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 2347.957 | 219.4915 | 2128.4655 | 322.2133 | 156.4528 | 22.7027 | 14.5153 | 44.5449 | 65.9374 | 92.3881 | 24.653 | 162.5775 | 51.3471 | 1972.0127 | -165.7604 | -51.44% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 96.1379 | 10.4821 | 85.6558 | 0.9108 | 0.023232 | 0 | 0.0058118 | 0 | 0.0058068 | 0 | 0.0058068 | 0.9108 | 0.0058069 | 85.6325 | -0.88757 | -97.45% | Финансирование прочих затрат
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 713.0164 | 59.1861 | 653.8304 | 217.0472 | 111.9002 | 20 | 1.8501 | 21.518 | 56.2737 | 51.3767 | 12.691 | 124.1524 | 41.0854 | 541.9301 | -105.1469 | -48.44% | Отставание от графика производства работ подрядной организацией.
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 1189.2247 | 3.3125 | 1185.9122 | 12.4221 | 5.5825 | 1.4586 | 5.5825 | 1.3759 | 0 | 1.44 | 0 | 8.1476 | 0 | 1180.3297 | -6.8396 | -55.06% | Работы по разработке ПИР выполнены. Разработанная документация не может быть передана на госэкспертизу, в связи с решением земельных вопросов. Срок исполнения переносяться на последующии периоды.
1.2.4 | Рекультвация золоотвала № 2 Амурской ТЭЦ, S=35 га | H_505-ХГ-117 | 11.8842 | 0 | 11.8842 | 11.8842 | 11.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.172 | 7.2248 | 4.7123 | 4.6591 | 0.0003564 | -0.0003564 | -0.002999% | нд
1.2.4 | Реконструкция обьекта "Дамба берега Амура" (берегоукрепление Хабаровской ТЭЦ-2) | F_505-ХТСКх-2 | 116.6556 | 112.0609 | 4.5947 | 4.5947 | 4.5947 | 0 | 4.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5947 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция обводной линии с грязевиком вокруг существующего грязевика сетевой насосной (СП "ХТЭЦ-2") | I_505-ХТСКх-65 | 7.535 | 7.0321 | 0.50284 | 0.50284 | 0.50284 | 0 | 0.50284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50284 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | 209.7267 | 27.4179 | 182.3088 | 71.0749 | 16.7143 | 1.2441 | 1.7405 | 18.8655 | 9.6116 | 31.4085 | 0.648 | 19.5567 | 4.7142 | 165.5945 | -54.3605 | -76.48% | Из-за невозможности выполнения работ по устройству линии подачи герметизирующей жидкости для защиты баков от аэрации без дополнительной поставки давальческого материала (плановые затраты на материалы Заказчика в отчетном году составляли 27270.75000 тыс.руб.), а именно резервуаров РГСН и жидкости герметизирующей АГ-4. По причине реализации проектных решений в заложенных в ПОС во временном интервале ПНС-922 6 месяцев и ПНС-315 3, а фактическая поставка материалов разделена на три года с учетом технологичности производства работ, т.е. с максимальным сохранением эксплуатации БАГВ к предполагаемому заполнению БАГВ и не допущению простоя баков в отопительный период. Оплачены текущие расходы. Осуществление инвестиций перенесено на 2021 год.
1.2.4 | Реконструкция береговой насосной станции с заменой насосов ЦЭН-1,2 тип 300Д-90 (900 м3/час, 7,0 кгс/см2, 250 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин) на насосы 1Д315-71 (315 м3/час, 7,0 кгс/см2, 110 кВт, 6 кВ, 3000 об/мин) (СП ХТС) | H_505-ХТСКх-42 | 0.79065 | 0 | 0.79065 | 0.79065 | 0.75048 | 0 | 0.2388 | 0.26552 | 0.003 | 0.52513 | 0.0094225 | 0 | 0.49926 | 0.040165 | -0.040165 | -5.08% | нд
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ Хабаровской ТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные в секциях 5Р | H_505-ХТСКх-43 | 2.9858 | 0 | 2.9858 | 2.9858 | 4.5006 | 0 | 0 | 2.52 | 0.043273 | 0.46569 | 4.074 | 0.00013754 | 0.38325 | -1.5147 | 1.5147 | 50.73% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 8516.6951 | 2363.4051 | 6153.2901 | 1164.4712 | 991.5527 | 34.5078 | 185.6047 | 160.1717 | 338.1635 | 382.9122 | 229.6269 | 586.8796 | 238.1576 | 5161.7374 | -172.9185 | -14.85% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2347.9052 | 811.9121 | 1535.9931 | 476.7852 | 447.6168 | 7.9535 | 116.4681 | 64.444 | 205.4097 | 160.393 | 64.652 | 243.9947 | 61.087 | 1088.3763 | -29.1683 | -6.118% | нд
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. № 8 Т-100/130 Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-119 | 74.9682 | 73.7582 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №1 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-60 | 179.1667 | 59.2419 | 119.9247 | 108.3163 | 97.2297 | 0 | 1.3484 | 0 | 69.3329 | 0 | 14.6578 | 108.3163 | 11.8905 | 22.695 | -11.0865 | -10.24% | Финансирование фактически поставленной продукции
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 8 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-123 | 14.6904 | 12.0975 | 2.593 | 2.593 | 2.593 | 0.50245 | 2.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0905 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 9 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-124 | 14.8037 | 14.7927 | 0.010982 | 0.010982 | 0.010982 | 0 | 0.010982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010982 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БВ-120 ст. № 1-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-125 | 11.6325 | 10.7348 | 0.89768 | 0.89768 | 0.89768 | 0.489 | 0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40868 | 0 | 2.1094e-15 | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата ТП-150 ст. № 4-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-126 | 5.9249 | 5.9248 | 9.928e-05 | 9.928e-05 | 9.928e-05 | 0 | 9.928e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.928e-05 | 0 | 2.575e-19 | -2.575e-19 | -2.594e-13% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-91 | 86.7705 | 46.0771 | 40.6934 | 40.6934 | 23.0719 | 0 | 3.7796 | 10.582 | 5.831 | 20.3187 | 0.80437 | 9.7926 | 12.6569 | 17.6215 | -17.6215 | -43.3% | Изменение графика производства работ (перенос на 2021 год)
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-1"- КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 | I_505-ХГ-131 | 200.6418 | 66.8884 | 133.7534 | 62.2936 | 62.4818 | 0 | 5.7604 | 34.902 | 31.059 | 2.0249 | 13.4758 | 25.3667 | 12.1866 | 71.2716 | 0.18823 | 0.3022% | нд
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | 151.2773 | 40.2939 | 110.9833 | 51.3526 | 50.704 | 2.662 | 0.73369 | 0 | 34.357 | 35.3486 | 12.7381 | 13.3421 | 2.8753 | 60.2793 | -0.64856 | -1.263% | нд
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегата энергоблока № 2 СП "Комсомольская ТЭЦ-3". | I_505-ХГ-133 | 4.5351 | 4.5341 | 0.0010223 | 0.0010223 | 0.0010223 | 0 | 0.0010223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010223 | 0 | -3.7275e-16 | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 421.1888 | 0 | 421.1888 | 22.3625 | 22.3625 | 0 | 0.88488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3625 | 21.4776 | 398.8263 | -3.4e-07 | -1.52e-06% | нд
1.3.1 | Замена трансформатора ТДЦ-125000/110 на трансформатор ТДЦ-160000/110 ХТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-147 | 128.705 | 78.12 | 50.585 | 50.585 | 50.585 | 0 | 50.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.585 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 1053.6003 | 399.4486 | 654.1517 | 136.4691 | 136.4691 | 4.3 | 48.6634 | 18.96 | 64.8298 | 102.7008 | 22.9759 | 10.5083 | 0 | 517.6826 | 0 | 0% | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 2979.319 | 940.5481 | 2038.7709 | 331.7597 | 295.2735 | 17.5608 | 23.5952 | 81.7217 | 105.2466 | 165.3572 | 93.3055 | 67.12 | 73.1261 | 1743.4975 | -36.4862 | -11% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | 171.5509 | 95.3134 | 76.2375 | 0.98826 | 0.98826 | 0.98826 | 0.98826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2492 | 9.992e-16 | 1.011e-13% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 313.7507 | 33.5633 | 280.1874 | 30.5523 | 26.1694 | 0 | 0.052876 | 8.1807 | 8.0549 | 12.4464 | 5.4291 | 9.9252 | 12.6325 | 254.018 | -4.3829 | -14.35% | Основная причина: Экономический эффект от закупочной деятельности
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №9 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-39 | 18.4326 | 1.6386 | 16.794 | 16.794 | 14.9347 | 0 | 0.0010764 | 4.4335 | 5.2874 | 7.0359 | 8.4131 | 5.3246 | 1.2331 | 1.8593 | -1.8593 | -11.07% | Основная причина: Экономический эффект от закупочной деятельности
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 186.4101 | 18.7612 | 167.649 | 10.0256 | 9.2113 | 0 | 0.00011078 | 2.538 | 5.2876 | 5.754 | 0.83124 | 1.7335 | 3.0923 | 158.4376 | -0.81428 | -8.122% | Основная причина: Экономический эффект от закупочной деятельности
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 215.013 | 120.794 | 94.2191 | 30.3732 | 32.116 | 3.7252 | 2.5922 | 7.3742 | 6.2985 | 14.6738 | 10.5379 | 4.6 | 12.6874 | 62.1031 | 1.7429 | 5.738% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | 80.8228 | 61.0166 | 19.8062 | 1.1618 | 1.1618 | 1.1618 | 1.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6444 | 3.5527e-15 | 3.058e-13% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплофикационного вывода Комсомольской ТЭЦ-2.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-44 | 39.2206 | 38.4339 | 0.78669 | 0.78669 | 0.78669 | 0.78669 | 0.78669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-15 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-45 | 19.9896 | 18.8513 | 1.1384 | 1.1384 | 1.1384 | 1.1384 | 1.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 167.3437 | 20.1959 | 147.1477 | 63.6337 | 55.9512 | 0.86721 | 4.839e-05 | 12.3874 | 25.2389 | 31.6519 | 15.2897 | 18.7272 | 15.4226 | 91.1965 | -7.6825 | -12.07% | Основная причина: Экономический эффект от закупочной деятельности
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №2 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-47 | 17.8478 | 0 | 17.8478 | 17.8478 | 15.7182 | 0 | 0.0099102 | 4.7052 | 5.6918 | 7.8896 | 7.32 | 5.2529 | 2.6965 | 2.1296 | -2.1296 | -11.93% | Основная причина: Экономический эффект от закупочной деятельности
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 136.9355 | 64.9467 | 71.9888 | 0.98073 | 0.98073 | 0.98073 | 0.98073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.008 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 171.461 | 20.5001 | 150.9609 | 33.1006 | 29.6877 | 0 | 8.127 | 10.2939 | 12.519 | 18.8642 | 2.9562 | 3.9424 | 6.0856 | 121.2732 | -3.4129 | -10.31% | в результате уменьшения стоимости проекта и давальческих материалов по результатам закупочных процедур, сложилась экономия по исполнению плана финансирования
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-20 | 131.0798 | 120.2651 | 10.8147 | 10.0439 | 8.8761 | 0 | 0 | 2.6191 | 3.4628 | 4.8302 | 5.0819 | 2.5947 | 0.33143 | 1.9386 | -1.1678 | -11.63% | в результате уменьшения стоимости проекта и давальческих материалов по результатам закупочных процедур, сложилась экономия по исполнению плана финансирования
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 282.3141 | 131.2815 | 151.0326 | 33.545 | 29.6226 | 2.5862 | 2.3653 | 7.9353 | 9.0898 | 17.6891 | 16.0321 | 5.3345 | 2.1354 | 121.41 | -3.9225 | -11.69% | в результате уменьшения стоимости проекта и давальческих материалов по результатам закупочных процедур, сложилась экономия по исполнению плана финансирования
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 551.9276 | 186.1884 | 365.7392 | 33.3461 | 26.9642 | 5.3264 | 5.2729 | 6.8824 | 8.6274 | 14.7571 | 6.8412 | 6.3803 | 6.2227 | 338.775 | -6.382 | -19.14% | в результате уменьшения стоимости проекта и давальческих материалов по результатам закупочных процедур, сложилась экономия по исполнению плана финансирования
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 130.4416 | 8.7982 | 121.6434 | 15.7094 | 13.0643 | 0 | 0.016378 | 3.0076 | 5.9622 | 9.3972 | 5.6916 | 3.3046 | 1.3941 | 108.5791 | -2.6451 | -16.84% | в результате уменьшения стоимости проекта и давальческих материалов по результатам закупочных процедур, сложилась экономия по исполнению плана финансирования
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 344.7777 | 0 | 344.7777 | 31.7322 | 27.9019 | 0 | 0.10169 | 11.3643 | 9.7263 | 20.3679 | 8.8815 | 0 | 9.1925 | 316.8758 | -3.8303 | -12.07% | в результате уменьшения стоимости проекта и давальческих материалов по результатам закупочных процедур, сложилась экономия по исполнению плана финансирования
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 3189.4709 | 610.9449 | 2578.5261 | 355.9264 | 248.6624 | 8.9936 | 45.5414 | 14.006 | 27.5072 | 57.1619 | 71.6694 | 275.7649 | 103.9445 | 2329.8637 | -107.264 | -30.14% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 293.5536 | 76.3579 | 217.1956 | 1.164 | 0.31619 | 0.291 | 0.28089 | 0.291 | 0.28089 | 0.291 | 0.18726 | 0.291 | -0.43285 | 216.8794 | -0.84781 | -72.84% | Финансирование прочих затрат
1.3.4 | Реконструкция ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-137 | 94.1941 | 3.9089 | 90.2852 | 90.1436 | 63.0423 | 0 | 4.7642 | 0 | 11.9156 | 0 | 38.2166 | 90.1436 | 8.1458 | 27.243 | -27.1013 | -30.06% | Экономический эффект от закупочной деятельности
1.3.4 | Реконструкция ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | 224.0876 | 1.0138 | 223.0738 | 4.1462 | 4.1836 | 0 | 1.595 | 0 | 2.5886 | 0 | 0 | 4.1462 | 0 | 218.8902 | 0.03741 | 0.9023% | нд
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на ХТЭЦ-3, КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТЭЦ-3, МГРЭС | F_505-ХГ-34 | 186.4424 | 186.3971 | 0.045289 | 0.045289 | 0.045289 | 0.045289 | 0.045289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-1 | K_505-ХГ-34-1 | 8.5956 | 0 | 8.5956 | 8.4377 | 6.0923 | 0 | 4.932 | 0 | 0.56366 | 0 | 0 | 8.4377 | 0.59666 | 2.5033 | -2.3454 | -27.8% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-2 | K_505-ХГ-34-2 | 4.7376 | 0 | 4.7376 | 4.6506 | 2.7429 | 0 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6506 | 0.27693 | 1.9947 | -1.9077 | -41.02% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-3 | K_505-ХГ-34-3 | 14.3032 | 11.5249 | 2.7783 | 2.7291 | 2.3723 | 0 | 0.099023 | 0 | 1.9016 | 0 | 1e-08 | 2.7291 | 0.37173 | 0.40595 | -0.35675 | -13.07% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | 392.2737 | 55.5312 | 336.7424 | 21.69 | 18.7486 | 0 | 0 | 0 | 1.8582 | 2.88 | 5.7957 | 18.81 | 11.0948 | 317.9938 | -2.9414 | -13.56% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур. Договор по актуалиазации проекта перенесен на 2021 г
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | 155.2329 | 64.1643 | 91.0686 | 15.5739 | 14.9717 | 1.403 | 1.4889 | 0 | 1.7781 | 0.16015 | 4.5325 | 14.0108 | 7.1723 | 76.0968 | -0.60215 | -3.866% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 116.1766 | 0.649 | 115.5276 | 15.9972 | 15.4946 | 0 | 0.14846 | 0 | 1.5776 | 2.4 | 2.3456 | 13.5972 | 11.4229 | 100.033 | -0.5026 | -3.142% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | 227.4118 | 20.0276 | 207.3842 | 30.6211 | 26.9142 | 0.15311 | 0.1538 | 0 | 3.2431 | 0 | 9.1557 | 30.468 | 14.3616 | 180.47 | -3.7069 | -12.11% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | 175.9805 | 1.7995 | 174.181 | 16.838 | 15.9528 | 0 | 0 | 0 | 1.5723 | 2.4 | 0.61021 | 14.438 | 13.7703 | 158.2283 | -0.88524 | -5.257% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | 141.2333 | 31.3346 | 109.8988 | 9.3501 | 9.3736 | 0.76 | 8.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5901 | 1.1258 | 100.5251 | 0.023505 | 0.2514% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | 422.3331 | 38.6565 | 383.6766 | 35.0624 | 41.1078 | 1.6392 | 18.9678 | 0 | 0 | 2.88 | 3.3852 | 30.5432 | 18.7548 | 342.5688 | 6.0454 | 17.24% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.3.4 | Замена узлов учета газа на ПК-0 магистрального газопровода "Газопровод-отвод до ТЭЦ г. Николаевска-на-Амуре" | I_505-ХГ-127 | 29.718 | 2.658 | 27.06 | 27.06 | 0 | 0 | 0 | 4.442 | 0 | 20.797 | 0 | 1.821 | 0 | 27.06 | -27.06 | -100% | Закупочные процедуры не состоялись из-за отсутствия заявок (Протокол от 10.08.2020 №818)
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | 43.7352 | 0 | 43.7352 | 0.438 | 0.438 | 0 | 0.14742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.29058 | 43.2972 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | 4.0106 | 0 | 4.0106 | 1.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7711 | 0 | 4.0106 | -1.7711 | -100% | Позднее заключение договора,с переносов сроков выполнения работ на 2021
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | 83.6242 | 36.5856 | 47.0385 | 34.2775 | 23.4743 | 1.4 | 0.3088 | 5.2402 | 0.095 | 16.6735 | 7.4404 | 10.9638 | 15.6301 | 23.5643 | -10.8032 | -31.52% | Позднее заключение договоров, в связи с длительной закупочной процедурой. Остаток финансирования перешел в 2021 год
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 76.5602 | 3.2822 | 73.278 | 1.44 | 0.11978 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0.11978 | 73.1582 | -1.3202 | -91.68% | Позднее заключение договоров, в связи с длительной закупочной процедурой. Финансирование перешло в 2021 год
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты газопровода ГРС-3.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-7 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Вводится с объектом F_505-ХТСКх-5
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | 77.564 | 3.2486 | 74.3154 | 14.5751 | 0 | 3.302 | 0 | 3.9328 | 0 | 7.3403 | 0 | 0 | 0 | 74.3154 | -14.5751 | -100% | Закупочные процедуры не состоялись. Для вынесения вопроса на решение ЦЗК АО "ДГК" ведутся переговорыс с единственным Участником
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | 6.4834 | 0 | 6.4834 | 6.4834 | 0.52786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4834 | 0.52786 | 5.9556 | -5.9556 | -91.86% | Неисполнение обязательств подрядчика. Из-за несвоевременной поставки основного оборудования..
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 63.468 | 0 | 63.468 | 2.1375 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1375 | 0.653 | 62.815 | -1.4845 | -69.45% | Экономический эффект от закупочной деятельности
1.3.4 | Монтаж частотного привода на подпиточные насосы теплосети Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-37 | 35.9169 | 34.798 | 1.1189 | 1.1189 | 1.1189 | 0 | 1.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 311.8346 | 39.0072 | 272.8274 | 10.1756 | 0.97231 | 0 | 0.77714 | 0 | 0.1325 | 0 | 0.00022 | 10.1756 | 0.062449 | 271.855 | -9.2033 | -90.44% | В связи с поздним заключением договора с электросетевой организацией, подрядчику не представилось возможным выполнение договорных обязательств по проектированию и установке прибора учета на ответвлении № 337.06 на границе балансовой принадлежности АО «ДГК» и предприятием-транспортировщиком согласно договору № 500/ХТС-20 от 05.07.2020 года. Оплачены текущие расходы. Осуществление инвестиций перенесено на 2021 год.
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 26.5103 | 0.12228 | 26.388 | 1.3212 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 1.6095 | 24.7786 | 0.28822 | 21.81% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 26.5103 | 0.12228 | 26.388 | 1.3212 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 1.6095 | 24.7786 | 0.28822 | 21.81% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 26.5103 | 0.12228 | 26.388 | 1.3212 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 1.6095 | 24.7786 | 0.28822 | 21.81% | нд
1.4.1.2 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | 26.5103 | 0.12228 | 26.388 | 1.3212 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 1.6095 | 24.7786 | 0.28822 | 21.81% | Возникновение обязательств для финансирования по ПИР
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 5843.3054 | 1108.4828 | 4734.8227 | 1300.0994 | 749.8248 | 37.0249 | 104.9749 | 91.1728 | 233.8929 | 92.3787 | 224.053 | 1079.523 | 186.9039 | 3984.9979 | -550.2746 | -42.33% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 676.5547 | 26.2362 | 650.3185 | 345.1985 | 3.6187 | 0.71111 | 1.5 | 0.71111 | 0 | 2.9375 | 1.3537 | 340.8387 | 0.76505 | 646.6998 | -341.5798 | -98.95% | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения "Рабочий поселок Майский" СП Майской ГРЭС, 16 Гкал/ч (18.56 МВт). | F_505-ХГ-44 | 676.5547 | 26.2362 | 650.3185 | 345.1985 | 3.6187 | 0.71111 | 1.5 | 0.71111 | 0 | 2.9375 | 1.3537 | 340.8387 | 0.76505 | 646.6998 | -341.5798 | -98.95% | Отставание проектировщиком от графика проектирования. Отстутвие заключенного договора на выполнение строительно-монтажных работ.
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 977.1288 | 400.2922 | 576.8366 | 497.8487 | 345.4903 | 30.8959 | 37.3534 | 74.8799 | 137.8691 | 87.0654 | 97.3645 | 305.0075 | 72.9032 | 231.3463 | -152.3585 | -30.6% | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 800.6938 | 373.5252 | 427.1686 | 395.1476 | 276.5474 | 26.2773 | 27.2355 | 42.5344 | 104.298 | 56.6944 | 82.5697 | 269.6415 | 62.4442 | 150.6212 | -118.6002 | -30.01% | Отклонение связано с отставанием подрядчика от графика производства СМР
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 176.4349 | 26.767 | 149.668 | 102.7011 | 68.9428 | 4.6186 | 10.1179 | 32.3455 | 33.5711 | 30.371 | 14.7948 | 35.366 | 10.459 | 80.7251 | -33.7583 | -32.87% | Отставание от графика производства работ подрядной организацией, в связи с отсутствием материалов подрядчика.
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 4189.622 | 681.9544 | 3507.6676 | 457.0522 | 400.7158 | 5.4179 | 66.1215 | 15.5817 | 96.0238 | 2.3758 | 125.3349 | 433.6768 | 113.2356 | 3106.9518 | -56.3364 | -12.33% | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 1791.0006 | 64.6423 | 1726.3583 | 0.66206 | 0.041438 | 0.16551 | 0.010359 | 0.16551 | 0.010359 | 0.16551 | 0.010359 | 0.16551 | 0.010359 | 1726.3169 | -0.62062 | -93.74% | Финансирование прочих затрат
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 467.2325 | 341.6205 | 125.612 | 55.4339 | 36.1182 | 3.0421 | 12.6795 | 13.206 | 8.9669 | 0 | 7.9167 | 39.1858 | 6.5551 | 89.4938 | -19.3157 | -34.84% | Позднее заключение договора в связи с длительностью закупочных процедур
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 276.196 | 59.2104 | 216.9856 | 0.32573 | 0.087028 | 0.081432 | 0.077312 | 0.081432 | 0.077312 | 0.081432 | 0.051541 | 0.081432 | -0.11914 | 216.8985 | -0.2387 | -73.28% | Финансирование фактических затрат по аренде земельного участка. Перерасчет размера аренды по договору
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 399.2496 | 151.9284 | 247.3212 | 0.84577 | 0.10303 | 0.032815 | 0.025759 | 0.032815 | 0.025759 | 0.032815 | 0.025759 | 0.74733 | 0.025759 | 247.2181 | -0.74274 | -87.82% | Финансирование прочих затрат
1.5.4 | Строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ (S=9121,15 м2) | I_505-ХГ-130 | 509.8525 | 63.1719 | 446.6806 | 399.1871 | 364.309 | 1.936 | 53.3286 | 1.936 | 86.9434 | 1.936 | 117.3305 | 393.3791 | 106.7063 | 82.3716 | -34.8781 | -8.737% | Финансирование выполненных работ
1.5.4 | Строительство нового золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 (ёмкость - 3200 тыс. м3) | H_505-ХГ-86 | 746.091 | 1.3809 | 744.71 | 0.59769 | 0.057166 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.11769 | 0.057166 | 744.6529 | -0.54052 | -90.44% | Оплачены землеустроительные работы, прочие основания для финансирования отсутствуют
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 601.1109 | 282.4408 | 318.6701 | 288.5248 | 263.5009 | 0.77776 | 45.4727 | 156.5693 | 68.5204 | 33.5356 | 140.2137 | 97.6423 | 9.2942 | 55.2502 | -25.105 | -8.701% | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для реконструкции турбоагрегатов ст.№№ 7,8 Комсомольской ТЭЦ-2 | J_505-ХГ-142 | 13.7614 | 4.8715 | 8.8899 | 8.8899 | 8.8899 | 0 | 0 | 0 | 8.8899 | 0 | 0 | 8.8899 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ХГ-146 | 306.1319 | 114.6004 | 191.5316 | 191.5316 | 178.5066 | 0 | 17.7686 | 156.5693 | 38.5883 | 0 | 119.6266 | 34.9623 | 2.523 | 13.025 | -13.025 | -6.8% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-3-2 шт/ | K_505-ХГ-45-252-2 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Фактически принятые затраты по договору с РусГидроСнабжение - услуги по закупкам
1.7 | Покупка Весы электронные HR-250AZG, СП Комсомольская ТЭЦ-2 2 шт. | H_505-ХГ-45-152 | 0.32816 | 0.096147 | 0.23201 | 0.23201 | 0.11554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11554 | 0.23201 | 0 | 0.11647 | -0.11647 | -50.2% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка спектрофотометра Юника, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4 шт. | F_505-ХГ-45-65 | 0.61407 | 0.32125 | 0.29282 | 0.29282 | 0.21646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29282 | 0.21646 | 0.076357 | -0.076357 | -26.08% | По факту поставки 1 шт,(план 2)
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 1800 НШВ, Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4шт. | F_505-ХГ-45-68 | 0.56541 | 0.32731 | 0.23809 | 0.23809 | 0.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23809 | 0.2409 | -0.002803 | 0.002803 | 1.177% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
1.7 | Покупка Комплекс для проверки высоковольтной аппаратуры, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-159 | 1.0456 | 0 | 1.0456 | 1.0456 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.0456 | 0 | -0.054426 | 0.054426 | 5.205% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
1.7 | Покупка Комплекс испытательный Ретом-21, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-160 | 0.60713 | 0 | 0.60713 | 0.60713 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0.60713 | 0 | -0.047868 | 0.047868 | 7.884% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
1.7 | Покупка Многофункциональный измеритель параметров электроустановок MI 3102H, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-163 | 0.11494 | 0 | 0.11494 | 0.11494 | 0.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11494 | 0.1531 | -0.038162 | 0.038162 | 33.2% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Установка поверочная переносная УПП8531М/1, Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-164 | 0.7653 | 0 | 0.7653 | 0.7653 | 0.50545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7653 | 0.50545 | 0.25985 | -0.25985 | -33.95% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Измерительный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-166 | 1.0195 | 0 | 1.0195 | 1.0195 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.0195 | 0 | -0.080534 | 0.080534 | 7.9% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
1.7 | Покупка Микроомметр MMR-630, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-169 | 0.33482 | 0 | 0.33482 | 0.33482 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33482 | 0.35 | -0.015176 | 0.015176 | 4.533% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
1.7 | Покупка весы аналитические, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-172 | 0.13252 | 0 | 0.13252 | 0.13252 | 0.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1164 | 0.13252 | 0 | 0.016119 | -0.016119 | -12.16% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-176 | 0.15226 | 0 | 0.15226 | 0.15226 | 0.16324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15226 | 0.16324 | -0.010981 | 0.010981 | 7.212% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
1.7 | Покупка анализатор ПКЖ 904, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-177 | 0.37312 | 0 | 0.37312 | 0.37312 | 0.30854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30854 | 0.37312 | 0 | 0.064583 | -0.064583 | -17.31% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной для нагревательных печей, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-178 | 0.13163 | 0 | 0.13163 | 0.13163 | 0.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13163 | 0.1284 | 0.003231 | -0.003231 | -2.455% | нд
1.7 | Покупка Аппарат "АДИМ", СП Амурская ЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-179 | 0.35254 | 0 | 0.35254 | 0.35254 | 0.36472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36472 | 0.35254 | 0 | -0.012181 | 0.012181 | 3.455% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
1.7 | Покупка Электропечь камерная лабораторная СНОЛ-1,6.2,5.1/10-И4М, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-181 | 0.10596 | 0 | 0.10596 | 0.10596 | 0.10558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10558 | 0.10596 | 0 | 0.00038222 | -0.00038222 | -0.3607% | нд
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной 1500 НШВ-КгО Квадро с мойкой МО нерж. (160 мм), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-182 | 0.20389 | 0 | 0.20389 | 0.20389 | 0.20215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20389 | 0.20215 | 0.0017455 | -0.0017455 | -0.8561% | нд
1.7 | Покупка Аналитические весы ВЛ-224В, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-183 | 0.11776 | 0 | 0.11776 | 0.11776 | 0.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1164 | 0.11776 | 0 | 0.0013565 | -0.0013565 | -1.152% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатор водорода переносной АВП-02Г, СП Комсомолськая ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-184 | 0.1445 | 0 | 0.1445 | 0.1445 | 0.12565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12565 | 0.1445 | 0 | 0.018848 | -0.018848 | -13.04% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Виброручка BALTECH VP-3407-3, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | К_505-ХГ-45-329 | нд | нд | нд | нд | 0.08112 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08112 | нд | 0 | нд | нд | нд | Стоимость оборудования свыше 40 тыс. руб.
1.7 | Покупка аппарата ТВЗ-ЛАБ 01 для определения температуры вспышки трансформаторного масла, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-302 | 0.46159 | 0 | 0.46159 | 0.46159 | 0.17108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17108 | 0.46159 | 0 | 0.29051 | -0.29051 | -62.94% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка шкаф сушильный CNOL 67/350 СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | J_505-ХГ-45-303 | 0.14544 | 0 | 0.14544 | 0.14544 | 0.13197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13197 | 0.14544 | 0 | 0.013471 | -0.013471 | -9.262% | нд
1.7 | Покупка газоанализатора Анкат 7664-1 М-09, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-304 | 0.064177 | 0 | 0.064177 | 0.064177 | 0.054804 | 0 | 0 | 0 | 0.054804 | 0 | 0 | 0.064177 | 0 | 0.009373 | -0.009373 | -14.6% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов СП Хабаровская ТЭЦ-3-1 шт. | J_505-ХГ-45-305 | 1.4469 | 0 | 1.4469 | 1.4469 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 1.4469 | 0 | 0.36986 | -0.36986 | -25.56% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка геодезического спутникового приемника с программным обеспечением и сопутствующими инструментами СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-306 | 1.3298 | 0 | 1.3298 | 1.3298 | 1.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3296 | 1.3298 | 0 | 0.00016054 | -0.00016054 | -0.01207% | нд
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП КТС) | K_505-ХТСКх-34-23-3 | 0.57279 | 0 | 0.57279 | 0.57279 | 0.57279 | 0 | 0 | 0 | 0.57279 | 0 | 0 | 0.57279 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) КТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ХГ-45-269 | 29.9977 | 4.4997 | 25.4981 | 25.4981 | 25.4981 | 0 | 25.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4981 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка установки леспожарной ранцевой "Ангара" СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-309 | 0.062543 | 0 | 0.062543 | 0.062543 | 0.062543 | 0 | 0.062543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062543 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 КТС, 3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-3 | 2.5805 | 1.7173 | 0.86325 | 0.86325 | 0.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8628 | 0.86325 | 0 | 0.00044632 | -0.00044632 | -0.0517% | нд
1.7 | Покупка автомобиля Тягач с полуприцепом, г.п. 32 т., СП ХТС кол-во 3 шт. | F_505-ХТСКх-34-13 | 19.7192 | 10.515 | 9.2042 | 9.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2042 | 0 | 9.2042 | -9.2042 | -100% | Поздние сроки поставки ,оплата переноситься на 2021 г.
1.7 | Покупка КФК-3-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-27 | 0.168 | 0 | 0.168 | 0.168 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0996 | 0.168 | 0 | 0.0684 | -0.0684 | -40.71% | Экономия по итогам закупочной деятельности.
1.7 | Покупка Кондиционер промышленный-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-30 | 0.90765 | 0 | 0.90765 | 0.90765 | 0.42888 | 0 | 0 | 0 | 0.42888 | 0 | 0 | 0.90765 | 0 | 0.47877 | -0.47877 | -52.75% | Экономия по итогам закупочной деятельности.
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, 2 шт, СП КТС | H_505-ХТСКх-34-31 | 2.9557 | 0 | 2.9557 | 1.44 | 0.80999 | 0 | 0 | 0 | 0.80999 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 2.1457 | -0.63001 | -43.75% | Экономический эффект от закупочной деятельности
1.7 | Покупка сетевого оборудования локальных вычислительных сетей (2020 г. - 9 шт., 2021 г. - 9 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-16 | 6.4195 | 0 | 6.4195 | 3.1488 | 3.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1488 | 3.1488 | 0 | 0 | 3.2707 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка серверного оборудования (блейд-система) (2020 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-25 | 25.3588 | 0 | 25.3588 | 11.9964 | 11.876 | 0 | 0 | 0 | 11.876 | 11.9964 | 0 | 0 | 0 | 13.4828 | -0.12036 | -1.003% | нд
1.7 | Покупка серверного шкафа (1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-40 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | 2.9722 | 0 | 2.9722 | 0.89237 | 0.89237 | 0 | 0.89237 | 0 | 0 | 0.89237 | 0 | 0 | 0 | 2.0798 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | 11.5549 | 0 | 11.5549 | 3.5952 | 3.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5952 | 3.5952 | 0 | 0 | 7.9597 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2020 г. - 16 шт., 2022 г. - 8 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-46 | 5.4928 | 0 | 5.4928 | 3.5532 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5532 | 3.493 | 0 | 0 | 1.9998 | -0.060191 | -1.694% | нд
1.7 | Покупка системы удаленного доступа (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-47 | 5.4048 | 0 | 5.4048 | 5.4048 | 5.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4048 | 5.3441 | 0 | 0 | 0.060744 | -0.060744 | -1.124% | нд
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (2020 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-48 | 4.4748 | 0 | 4.4748 | 4.4748 | 3.9918 | 0 | 0 | 0 | 3.9918 | 4.4748 | 0 | 0 | 0 | 0.48296 | -0.48296 | -10.79% | Экономия по итогам закупочной деятельности.
1.7 | Покупка программно-аппаратного комплекса защиты сетей (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-1-63 | 0.43592 | 0 | 0.43592 | 0.43592 | 0.4355 | 0 | 0 | 0 | 0.4355 | 0 | 0 | 0.43592 | 0 | 0.0004229 | -0.0004229 | -0.09701% | нд
1.7 | Выкуп легковых автомобилей, 5 штук, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-57 | 4.8036 | 0 | 4.8036 | 4.8036 | 4.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8036 | 4.8038 | -0.00016609 | 0.00016609 | 0.003458% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
1.7 | Проведение исследований и разработка технологических решений по снижению эрозионного износа и повышению надежности рабочитх лопаток последних ступений современных паровых турбин за счет формирования многофункциональных нанокомпозитных покрытий (КТЭЦ-2) | F_505-ХГ-50на | 16.5488 | 16.5188 | 0.03 | 0.01284 | 0.01284 | 0 | 0 | 0 | 0.01284 | 0 | 0 | 0.01284 | 0 | 0.01716 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии частичного восстановления элементов поверхности нагрева теплообменного теплофикационного оборудования (трубок) без полной замены трубного пучка. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-53на | 72.5934 | 72.5889 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | -0.0045 | -100% | Отсутствие обязательств для финансирования
1.7 | Разработка технологии защиты поверхностей пульпопроводов при работе на углях с повышенной зольностью. Изготовление опытно-промышленного образца. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-54на | 57.1668 | 56.3846 | 0.78226 | 0.78226 | 0.79326 | 0.77326 | 0.78106 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0.009 | 0.0077 | -0.011 | 0.011 | 1.406% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
2 | Амурская область | Г | 8856.4612 | 857.0589 | 7999.4023 | 383.6879 | 350.2939 | 27.723 | 33.2939 | 13.217 | 72.8248 | 60.3015 | 57.7603 | 282.4465 | 186.4149 | 7649.1084 | -33.394 | -8.703% | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 456.4154 | 363.4452 | 92.9702 | 60.4902 | 73.7491 | 7.33 | 4.7889 | 8.093 | 13.2534 | 25.4198 | 25.3011 | 19.6473 | 30.4057 | 19.2211 | 13.2589 | 21.92% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 456.4154 | 363.4452 | 92.9702 | 60.4902 | 73.7491 | 7.33 | 4.7889 | 8.093 | 13.2534 | 25.4198 | 25.3011 | 19.6473 | 30.4057 | 19.2211 | 13.2589 | 21.92% | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 456.4154 | 363.4452 | 92.9702 | 60.4902 | 73.7491 | 7.33 | 4.7889 | 8.093 | 13.2534 | 25.4198 | 25.3011 | 19.6473 | 30.4057 | 19.2211 | 13.2589 | 21.92% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска с применением инновационной технологии ППУ и ОДК (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | F_505-АГ-21тп | 193.6473 | 193.9857 | -0.33843 | -0.33843 | -0.33843 | 0 | -0.33843 | 0 | 0 | -0.33843 | 0 | 0 | 0 | -6.8279e-15 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | J_505-АГ-81тп | 15.5843 | 0 | 15.5843 | 14.7503 | 12.5893 | 0 | 0.34554 | 0 | 3.0652 | 14.7503 | 7.1721 | 0 | 2.0065 | 2.995 | -2.161 | -14.65% | Экономия от закупочных процедур
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | 35.102 | 0 | 35.102 | 3.456 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.456 | 1.973 | 33.129 | -1.483 | -42.91% | Работы законченны 31.12.2020 года. Оплата перешла в 2021 год.
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная). | F_505-АГ-24 | 212.0818 | 169.4595 | 42.6223 | 42.6223 | 59.5253 | 7.33 | 4.7818 | 8.093 | 10.1882 | 11.008 | 18.129 | 16.1913 | 26.4262 | -16.9029 | 16.9029 | 39.66% | Наращивание темпов выполнения работ, по которым было отставание в 2019 году
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 347.0343 | 45.3231 | 301.7112 | 61.1482 | 46.7532 | 0 | 1.8475 | 3.3939 | 2.0183 | 20.3462 | 20.2803 | 37.408 | 22.6071 | 254.958 | -14.395 | -23.54% | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 10.0956 | 0 | 10.0956 | 1.5496 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5496 | 0 | 0 | 1.38 | 8.7156 | -0.1696 | -10.94% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | 10.0956 | 0 | 10.0956 | 1.5496 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5496 | 0 | 0 | 1.38 | 8.7156 | -0.1696 | -10.94% | Экономия от закупочных процедур
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 16.1356 | 0 | 16.1356 | 1.7364 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7364 | 0 | 0 | 1.403 | 14.7326 | -0.3334 | -19.2% | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | 16.1356 | 0 | 16.1356 | 1.7364 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7364 | 0 | 0 | 1.403 | 14.7326 | -0.3334 | -19.2% | Экономия от закупочных процедур
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 320.8031 | 45.3231 | 275.48 | 57.8622 | 43.9702 | 0 | 1.8475 | 3.3939 | 2.0183 | 17.0602 | 20.2803 | 37.408 | 19.8241 | 231.5098 | -13.892 | -24.01% | нд
2.2.4 | Реконструкция схемы мазутопроводов котельного цеха II очереди СП РГРЭС | H_505-АГ-35 | 2.985 | 0 | 2.985 | 2.643 | 4.7338 | 0 | 0.011836 | 0 | 1.5631 | 2.643 | 2.4502 | 0 | 0.70875 | -1.7488 | 2.0908 | 79.11% | Удорожание проекта по итогам закупочных процедур материалы
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | 86.3287 | 14.9353 | 71.3934 | 3.5028 | 3.1372 | 0 | 0 | 0.243 | 0.3 | 2.9578 | 0.17303 | 0.302 | 2.6642 | 68.2561 | -0.36555 | -10.44% | Гарантийное удержания в 2021 году
2.2.4 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | I_505-АГ-54 | 33.8474 | 14.5877 | 19.2596 | 18.6925 | 17.5042 | 0 | 0.75264 | 1.909 | 0.09824 | 5.51 | 4.5337 | 11.2735 | 12.1196 | 1.7554 | -1.1883 | -6.357% | Гарантийное удержания в 2021 году
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | 25.7395 | 2.1685 | 23.571 | 11.3632 | 8.6227 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 3.8556 | 5.7136 | 6.4766 | 2.9091 | 14.9483 | -2.7405 | -24.12% | Экономия от закупочных процедур
2.2.4 | Реконструкция паропроводов к ПБ-1,2 с изменением трассировки БТЭЦ | I_505-АГ-56 | 3.7187 | 2.5945 | 1.1242 | 1.1242 | 1.14 | 0 | 1.083 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 1.1242 | 0 | -0.015751 | 0.015751 | 1.401% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | 117.9937 | 11.0371 | 106.9566 | 13.1168 | 2.3813 | 0 | 0 | 0.21095 | 0 | 2.0938 | 0.95883 | 10.8121 | 1.4224 | 104.5754 | -10.7355 | -81.85% | Недоосвоение возникло по причине закупки оборудования монтажа не в полном объеме.
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | 16.7912 | 0 | 16.7912 | 3.8196 | 6.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4509 | 3.8196 | 0 | 10.3402 | 2.6313 | 68.89% | Поставка оборудования осуществленна за один раз в текущем году.
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | 33.399 | 0 | 33.399 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 33.399 | -3.6 | -100% | Закупка не состоялась
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 1041.1547 | 277.4823 | 763.6723 | 194.9697 | 164.3236 | 20.0394 | 23.6063 | 1.0476 | 4.8544 | 9.0632 | 8.4499 | 164.8195 | 127.413 | 599.3487 | -30.6461 | -15.72% | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 275.1339 | 144.1603 | 130.9737 | 22.8339 | 21.0061 | 7.1765 | 15.4327 | 0.075 | 1.9312 | 1.275 | 0.31141 | 14.3074 | 3.3308 | 109.9676 | -1.8278 | -8.005% | нд
2.3.1 | Модернизация электрофильтра КА ст. № 4 БТЭЦ | F_505-АГ-16 | 136.0115 | 129.6609 | 6.3506 | 6.3506 | 6.3506 | 5.1607 | 6.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1899 | 0 | -8.8818e-15 | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Монтаж стационарной системы технологического контроля, защиты и мониторинга температурных расширений и вибрации на т/а ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-29 | 14.8823 | 9.45 | 5.4323 | 5.4323 | 5.4323 | 0.52176 | 3.5011 | 0 | 1.9312 | 0 | 0 | 4.9105 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Установка частотнорегулируемого привода на КЭН ТА ст. № 6, № 7 СП РГРЭС | H_505-АГ-43 | 5.97 | 0 | 5.97 | 5.47 | 3.6422 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 1.275 | 0.31141 | 4.12 | 3.3308 | 2.3278 | -1.8278 | -33.41% | Экономия от закупочных процедур
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 118.2701 | 5.0494 | 113.2207 | 5.5809 | 5.5809 | 1.494 | 5.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0869 | 0 | 107.6398 | 0 | 0% | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 766.0207 | 133.322 | 632.6987 | 172.1358 | 143.3175 | 12.8629 | 8.1736 | 0.97259 | 2.9233 | 7.7882 | 8.1385 | 150.5121 | 124.0822 | 489.3811 | -28.8183 | -16.74% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | 204.0098 | 15.9521 | 188.0577 | 12.465 | 9.0281 | 1.5528 | 0.52503 | 0.04 | 0 | 2.178 | 1.9984 | 8.6942 | 6.5046 | 179.0296 | -3.4369 | -27.57% | Длительное проведение закупочных процедур
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | 197.3466 | 39.6451 | 157.7016 | 3.4799 | 1.678 | 0.58367 | 0.83989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8962 | 0.83811 | 156.0236 | -1.8019 | -51.78% | Отстование от графика выполнения работ
2.3.4 | Установка резервного трансформатора собственных нужд РГРЭС, 1 шт. | F_505-АГ-12 | 73.2941 | 64.0396 | 9.2545 | 9.2545 | 9.9381 | 8.9533 | 2.501 | 0 | 2.7335 | 0 | 3.3869 | 0.30124 | 1.3166 | -0.68359 | 0.68359 | 7.387% | Удорожание проекта по итогам закупочных процедур - материалы
2.3.4 | Прокладка ВОЛС к объектам ЦТС СП РГРЭС | H_505-АГ-49 | 2.985 | 0 | 2.985 | 2.985 | 2.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.25608 | 2.91 | 2.414 | 0.3149 | -0.3149 | -10.55% | Экономия от закупочных процедур
2.3.4 | Установка частотно-регулируемого привода на питательный электронасос №5 РГРЭС | I_505-АГ-64 | 14.6862 | 0 | 14.6862 | 11.6142 | 9.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099895 | 0.95543 | 11.5143 | 8.8755 | 4.8552 | -1.7832 | -15.35% | Экономия от закупочных процедур
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | 173.1608 | 3.1624 | 169.9984 | 83.0089 | 90.3882 | 1.7732 | 0.45 | 0.68259 | 0 | 0.23761 | 0.60539 | 80.3155 | 89.3328 | 79.6102 | 7.3794 | 8.89% | нд
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-2 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока РГРЭС, 1 шт. | H_505-АГ-52 | 14.328 | 0 | 14.328 | 13.691 | 7.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 0.93629 | 12.248 | 6.8001 | 6.5917 | -5.9547 | -43.49% | Экономия от закупочных процедур, перенос оплаты на январь месяц так как работы были окончены 31.12.2020
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | 71.64 | 0 | 71.64 | 31.59 | 8.0004 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.7547 | 0 | 27.5853 | 8.0004 | 63.6396 | -23.5896 | -74.67% | Длительные сроки проведения закупочных процедур
2.3.4 | Монтаж весов конвейерных АКВС-1 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-60 | 2.6039 | 0.041904 | 2.562 | 2.562 | 2.562 | 0 | 2.4339 | 0 | 0.1281 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Установка 2-х комплектов кондиционеров в помещения центральных тепловых щитов управления №1,2 СП БТЭЦ | I_505-АГ-62 | 1.2599 | 0.84318 | 0.41677 | 0.41677 | 0.41677 | 0 | 0.35514 | 0 | 0.061625 | 0 | 0 | 0.41677 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№3 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-77 | 10.7064 | 9.6378 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0686 | 0 | 1.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0686 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | 170.8082 | 6704.1279 | 2.3788 | 2.3781 | 0.02 | 0.59129 | 0.02 | 0.59129 | 0.02 | 0.59779 | 2.3188 | 0.59779 | 6701.7498 | -0.00064976 | -0.02731% | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | 170.8082 | 6704.1279 | 2.3788 | 2.3781 | 0.02 | 0.59129 | 0.02 | 0.59129 | 0.02 | 0.59779 | 2.3188 | 0.59779 | 6701.7498 | -0.00064976 | -0.02731% | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 6874.9362 | 170.8082 | 6704.1279 | 2.3788 | 2.3781 | 0.02 | 0.59129 | 0.02 | 0.59129 | 0.02 | 0.59779 | 2.3188 | 0.59779 | 6701.7498 | -0.00064976 | -0.02731% | Изменение стоимости аренды
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 136.9206 | 0 | 136.9206 | 64.7011 | 63.0899 | 0.3336 | 2.46 | 0.66245 | 52.1073 | 5.4522 | 3.1313 | 58.2528 | 5.3913 | 73.8308 | -1.6112 | -2.49% | нд
2.7 | Покупка бульдозер Б14 СП РГРЭС 3 шт. | I_505-АГ-27-120 | 39.7751 | 0 | 39.7751 | 12.486 | 12.5477 | 0 | 0.061705 | 0 | 12.486 | 0 | 0 | 12.486 | 0 | 27.2274 | 0.061704 | 0.4942% | нд
2.7 | Покупка автобус Газель NEXT ГАЗ-A65R32 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-121 | 1.8582 | 0 | 1.8582 | 1.8582 | 1.8582 | 0 | 1.8582 | 0 | 0 | 1.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-122 | 6.4953 | 0 | 6.4953 | 3.0816 | 3.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0816 | 3.0616 | 3.4337 | -0.02 | -0.649% | нд
2.7 | Покупка бульдозер ДЭТ 400Б1Р2 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-123 | 80.074 | 0 | 80.074 | 38.5572 | 38.5572 | 0 | 0.18964 | 0 | 38.3676 | 0 | 0 | 38.5572 | 0 | 41.5167 | 2e-09 | 5.187e-09% | нд
2.7 | Покупка автомобиль бортовой ГАЗель Next БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-124 | 1.3716 | 0 | 1.3716 | 1.3716 | 1.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3716 | 1.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка миллиомметра МИКО-7 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-14 | 0.2616 | 0 | 0.2616 | 0.2616 | 0.312 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | -0.0504 | 0.0504 | 19.27% | Удорожание проекта по итогам закупочных
2.7 | Покупка видеоскопа PCEVE 340 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-17 | 0.312 | 0 | 0.312 | 0.312 | 0.3864 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3864 | -0.0744 | 0.0744 | 23.85% | Удорожание проекта по итогам закупочных
2.7 | Покупка Бомбовый калориметр IKA-С 2000 РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-88 | 2.5572 | 0 | 2.5572 | 2.5572 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5572 | 1.7 | 0.8572 | -0.8572 | -33.52% | Экономия от закупочных процедур
2.7 | Покупка Термостат «LOIP» LT-810 (Россия) РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-89 | 0.144 | 0 | 0.144 | 0.144 | 0.089691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089691 | 0.144 | 0 | 0.054309 | -0.054309 | -37.71% | Экономия от закупочных процедур
2.7 | Покупка Испытательная установка АИ-70 (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-90 | 0.4476 | 0 | 0.4476 | 0.4476 | 0.37878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37878 | 0.4476 | 0 | 0.06882 | -0.06882 | -15.38% | Экономия от закупочных процедур
2.7 | Покупка Прибор контроля тока щеток ПКТЩ (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-91 | 0.9792 | 0 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9792 | 0.9792 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Дефектоскоп ультразвуковой УДЗ-307ВД РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-125 | 0.3864 | 0 | 0.3864 | 0.3864 | 0.24326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3864 | 0 | 0 | 0.24326 | 0.14314 | -0.14314 | -37.05% | Экономия от закупочных процедур
2.7 | Покупка сварочного агрегата АДД 2*25002П СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-126 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.72 | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 1.1817 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | -0.46174 | 0.46174 | 64.13% | Удорожание проекта по итогам закупочных
2.7 | Покупка Переносной калибратор давления СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-173 | 0.35045 | 0 | 0.35045 | 0.35045 | 0.35045 | 0 | 0.35045 | 0.35045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Аппарат высокого давления Karcher HD 5/17C СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-177 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Приобретение железнодорожной лебедки электрической маневровой двухбарабанной ТЛ-8М СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-188 | 1.116 | 0 | 1.116 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | -1.116 | -100% | Задержка поставки оборудования.
3 | Приморский край | Г | 8822.7772 | 4186.4727 | 4636.3045 | 1504.6195 | 1078.7584 | 110.8252 | 180.6071 | 98.3774 | 186.9857 | 304.3403 | 326.4977 | 991.0766 | 384.6679 | 3557.632 | -425.9469 | -28.31% | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 479.4993 | 175.3532 | 304.1461 | 228.4355 | 192.3204 | 15.5341 | 17.7001 | 0 | 7.681 | 19.6928 | 54.8484 | 193.2086 | 112.0909 | 111.8257 | -36.115 | -15.81% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 479.4993 | 175.3532 | 304.1461 | 228.4355 | 192.3204 | 15.5341 | 17.7001 | 0 | 7.681 | 19.6928 | 54.8484 | 193.2086 | 112.0909 | 111.8257 | -36.115 | -15.81% | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 14.7086 | 0.0060407 | 14.7025 | 11.0242 | 7.6414 | 0.51521 | 0.51521 | 0 | 6.0536 | 0 | 0.71883 | 10.509 | 0.35378 | 7.0611 | -3.3828 | -30.68% | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границы с инженерно-техническими сетями дома в г. Владивостоке по ул. Тигровая, 23б Дн 108х4 L=2х27,5п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-122тп | 0.52125 | 0.0060407 | 0.51521 | 0.51521 | 0.51521 | 0.51521 | 0.51521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети от УТ01114/9 до границы земельного участка поликлиники по ул. Партизанская,13 Дн 133 L=2х250м.п. в г. Артеме | K_505-ПГт-134тп | 14.1873 | 0 | 14.1873 | 10.509 | 7.1262 | 0 | 0 | 0 | 6.0536 | 0 | 0.71883 | 10.509 | 0.35378 | 7.0611 | -3.3828 | -32.19% | Экономия по результатам закупочной деятельности.
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 464.7907 | 175.3471 | 289.4436 | 217.4113 | 184.679 | 15.0188 | 17.1849 | 0 | 1.6274 | 19.6928 | 54.1296 | 182.6996 | 111.7371 | 104.7646 | -32.7323 | -15.06% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке. (СП ПТС) | H_505-ПГт-67тп | 63.8833 | 1.8581 | 62.0253 | 62.0253 | 2.9361 | 0 | 2.4861 | 0 | 0 | 19.6928 | 0.45 | 42.3325 | 0 | 59.0892 | -59.0892 | -95.27% | Перенос сроков выполнения на 2021г. Длительное согласование разрешения на строительство с УГА г.Владивостока.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ01111Б - УТ01114/1 по ул.Ульяновская с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-105тп | 40.254 | 38.751 | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ1129 - УТ1130 УП-1 ул.Посьетская с 2Ду 400мм на 2Ду 500мм | I_505-ПГт-107тп | 9.5254 | 9.1748 | 0.35059 | 0.35059 | 0.35059 | 0.35059 | 0.35059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УП-2 (между УТ2605 и УТ2606) до УТ2607 ул.Борисенко с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-108тп | 26.4281 | 25.4438 | 0.98428 | 0.98428 | 0.98428 | 0.94719 | 0.98428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03709 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 03 от УТ 0310 - УТ 0312 пр. Красного Знамени Дн 530х9 L=2х150м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-119тп | 12.2199 | 9.8811 | 2.3389 | 2.3389 | 2.3389 | 0.93722 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4016 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ2416А - УТ2416 (т.А) ул.Набережная (Аквамарин) Дн 820х8 L=2х120п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-121тп | 13.2102 | 10.8335 | 2.3767 | 2.3767 | 2.3767 | 1.046 | 2.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3307 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 11 участок от УТ-1140 в сторону УТ-1143 ул. Станюковича | J_505-ПГт-126тп | 21.9255 | 8.3962 | 13.5293 | 13.5293 | 9.799 | 2.1413 | 2.3245 | 0 | 0 | 0 | 6.6523 | 11.3881 | 0.82222 | 3.7303 | -3.7303 | -27.57% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ 1071 - Узел "Б" ул.Новоивановская Дн 1020х11-60 ППМИ L=2х63,2п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-120тп | 12.629 | 11.3243 | 1.3047 | 1.3047 | 1.3047 | 0.53489 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76981 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0105 - УТ0107 ул.Багратиона Дн 820х9 L=370 пм | I_505-ПГт-117тп | 22.5327 | 21.0486 | 1.484 | 1.484 | 1.484 | 1.4783 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057341 | 0 | 4.6629e-15 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ0213 - УТ0214 стадион "Строитель" Дн 720х9 L=360 пм | I_505-ПГт-118тп | 28.8667 | 23.8384 | 5.0283 | 4.4473 | 5.0559 | 2.4636 | 2.0323 | 0 | 0 | 0 | 2.7089 | 1.9836 | 0.31475 | -0.0276 | 0.60868 | 13.69% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1113/02 до УТ-1113/03 ул. Адм.Фокина с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм | K_505-ПГт-127тп | 12.1874 | 0 | 12.1874 | 5.0202 | 11.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3042 | 5.0202 | 5.8351 | 1.0482 | 6.119 | 121.9% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т. "Б" (в районе УТ-2415А) в сторону УТ2416 ул.Набережная с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-128тп | 5.6565 | 0 | 5.6565 | 3.3929 | 5.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27104 | 3.3929 | 5.1502 | 0.2353 | 2.0283 | 59.78% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1214 в сторону УТ-1216 ул.Борисенко c 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм | K_505-ПГт-129тп | 53.5431 | 0 | 53.5431 | 31.2281 | 38.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0369 | 31.2281 | 36.4899 | 15.0162 | 7.2987 | 23.37% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1055 до УТ-1056 ул. Экипажная c 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-130тп | 7.7924 | 0 | 7.7924 | 4.6327 | 0.34981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34981 | 4.6327 | 0 | 7.4426 | -4.2828 | -92.45% | Принято решение о переносе(синхронизации) срока проведения работ,т.к.на данном учатке в 2021 г планируется реконструкция объекта администрации города(стадион Авангард).
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0118 - УТ-0121 пр. 100 лет Владивостоку с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм | K_505-ПГт-131тп | 33.6629 | 0 | 33.6629 | 22.9618 | 30.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3038 | 22.9618 | 28.727 | 3.6321 | 7.069 | 30.79% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1721 - УТ-1722 ул.К.Жигура с 2Ду 700 На 2Ду 800 | K_505-ПГт-132тп | 22.502 | 0 | 22.502 | 13.3865 | 21.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 13.3865 | 10.174 | 1.318 | 7.7975 | 58.25% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0108 т. А в сторону УТ-0110 ул.Русская с 2Ду 700 на 2Ду 800 L=2х178м.п | K_505-ПГт-135тп | 27.8771 | 0 | 27.8771 | 17.5762 | 17.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0904 | 17.5762 | 16.7659 | 10.0208 | 0.28017 | 1.594% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0301 - УТ0303 Лесной переулок - ул.Пограничная Дн 630х8 L=232 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-112тп | 14.1256 | 0.58242 | 13.5432 | 10.0577 | 14.3362 | 1.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8102 | 8.7354 | 3.5259 | -0.79299 | 4.2784 | 42.54% | Увеличение стоимости проекта после закупочных процедур.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ1229 до УТ1230 ул.Вилкова - ул.Калинина Дн 720х9 L=524 пм | I_505-ПГт-116тп | 35.9688 | 14.2149 | 21.7539 | 18.8112 | 17.7015 | 2.2944 | 0 | 0 | 1.6274 | 0 | 12.142 | 16.5168 | 3.9322 | 4.0524 | -1.1097 | -5.899% | нд
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 696.8749 | 267.1304 | 429.7444 | 92.676 | 73.129 | 4.1088 | 18.1968 | 13.0905 | 1.2335 | 47.5241 | 32.6338 | 27.9526 | 21.0649 | 356.6154 | -19.547 | -21.09% | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 141.3907 | 131.1113 | 10.2794 | 10.2794 | 10.2794 | 2.6327 | 10.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6467 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.1 | Реконструкция системы общего первичного регулирования частоты бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-24 | 135.9907 | 129.184 | 6.8066 | 6.8066 | 6.8066 | 2.6327 | 6.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1739 | 0 | 0 | 0 | 0% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.2.1 | Реконструкция системы возбуждения бл.100,200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-73 | 5.4 | 1.9273 | 3.4727 | 3.4727 | 3.4727 | 0 | 3.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4727 | 0 | 0 | 0 | 0% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 555.4842 | 136.0191 | 419.465 | 82.3966 | 62.8497 | 1.4761 | 7.9174 | 13.0905 | 1.2335 | 47.5241 | 32.6338 | 20.3059 | 21.0649 | 356.6154 | -19.547 | -23.72% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 543.0738 | 136.0191 | 407.0546 | 69.9862 | 55.0369 | 1.4761 | 7.9174 | 13.0905 | 1.1104 | 35.5061 | 25.3141 | 19.9135 | 20.6949 | 352.0178 | -14.9494 | -21.36% | Корректировка объемов работ и внесение изменений в проект, экономия по непредвиденным затратам и командировочным расходам.
3.2.4 | Рекультивация золоотвала Партизанской ГРЭС, S=72 га | F_505-ПГг-29 | 12 | 0 | 12 | 12 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.03 | 0 | 0.37 | 4.6 | -4.6 | -38.33% | Снижение потребности в финансировании на основании заключенного договора
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Владивостокская-2 | J_505-ПГг-114 | 0.1284 | 0 | 0.1284 | 0.1284 | 0.11564 | 0 | 0 | 0 | 0.03852 | 0 | 0.077125 | 0.1284 | -2.2e-07 | 0.012756 | -0.012756 | -9.934% | нд
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Артемовская ТЭЦ | J_505-ПГг-115 | 0.132 | 0 | 0.132 | 0.132 | 0.11774 | 0 | 0 | 0 | 0.0396 | 0 | 0.078143 | 0.132 | 0 | 0.014257 | -0.014257 | -10.8% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Партизанская | J_505-ПГг-116 | 0.1128 | 0 | 0.1128 | 0.1128 | 0.14053 | 0 | 0 | 0 | 0.03384 | 0 | 0.10669 | 0.1128 | 0 | -0.027729 | 0.027729 | 24.58% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП ПТС | J_505-ПГт-125 | 0.0372 | 0 | 0.0372 | 0.0372 | 0.03886 | 0 | 0 | 0 | 0.011147 | 0.018 | 0.027713 | 0.0192 | 0 | -0.0016598 | 0.0016598 | 4.462% | Корректировка объемов работ, без превышения по консолидированному договору по ИП
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 4435.079 | 1752.71 | 2682.369 | 573.3646 | 502.3283 | 76.0405 | 128.5143 | 17.5835 | 134.776 | 166.7115 | 111.4057 | 313.0291 | 127.6323 | 2180.0408 | -71.0363 | -12.39% | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1550.7815 | 1321.895 | 228.8865 | 120.568 | 107.8759 | 62.0747 | 84.3061 | 0 | 23.5699 | 0 | 0 | 58.4933 | 0 | 121.0105 | -12.6921 | -10.53% | нд
3.3.1 | Техперевооружение турбоагрегата ст.№6 с организацией промотбора и теплоприготовительной установки №3 Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-10 | 93.823 | 89.6518 | 4.1712 | 4.1712 | 4.1712 | 1.1739 | 4.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9972 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 83.09 | 0 | 83.09 | 8.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4915 | 0 | 83.09 | -8.4915 | -100% | Отмена закупки по причине не согласования итоговых объёмов и стоимостных параметров закупки производственным блоком ПАО «РусГидро».
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 36.72 | 0 | 36.72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36.72 | -3 | -100% | Отмена закупки по причине не согласования итоговых объёмов и стоимостных параметров закупки производственным блоком ПАО «РусГидро».
3.3.1 | Модернизация МВ, КПСУ бл. 100,200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-6 | 924.3302 | 857.5122 | 66.818 | 66.818 | 66.8217 | 41.641 | 52.5566 | 0 | 14.2651 | 0 | 0 | 25.1769 | 0 | -0.0037015 | 0.0037015 | 0.00554% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020. Финансирование работ согласно условий договора
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата № 9 (К-5) (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-36 | 8.164 | 0.034791 | 8.1292 | 8.1292 | 6.8851 | 0 | 3.5216 | 0 | 3.3634 | 0 | 0 | 8.1292 | 0 | 1.2441 | -1.2441 | -15.3% | Финансирование фактически поставленной продукции
3.3.1 | Модернизация котлоагрегатов э/бл. Ст. №3А,Б БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-58 | 25.7226 | 23.2865 | 2.4361 | 2.4361 | 2.4361 | 0 | 2.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4361 | 0 | 0 | 0 | 0% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.1 | Модернизация проточной части ДС к/а бл. 200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-61 | 83.0121 | 76.5454 | 6.4666 | 6.4666 | 6.4666 | 6.4435 | 0.56513 | 0 | 5.9015 | 0 | 0 | 0.023092 | 0 | 0 | 0 | 0% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020. Финансирование фактически поставленной продукции
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4А БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-63 | 7.2057 | 5.7338 | 1.4719 | 1.4719 | 1.4719 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 0% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.1 | Модернизация генератора энергоблока ст. №5 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-65 | 6.9126 | 6.4514 | 0.46111 | 0.46111 | 0.46111 | 0 | 0.46111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46111 | 0 | 0 | 0 | 0% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №7 БКЗ-670-130 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-66 | 134.4725 | 126.3564 | 8.1162 | 8.1162 | 8.1162 | 8.1162 | 8.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.1 | Замена подвесных кубов ВЗП к/а ст. №6,№7, №8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-37 | 36.5682 | 35.1996 | 1.3687 | 1.3687 | 1.3687 | 0 | 1.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3687 | 0 | 0 | 0 | 0% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.1 | Модернизация турбоагрегата №7 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-80 | 86.6055 | 78.5386 | 8.0669 | 8.0669 | 8.1067 | 4.7 | 8.0669 | 0 | 0.03984 | 0 | 0 | 3.3669 | 0 | -0.03984 | 0.03984 | 0.4939% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020. Финансирование фактически поставленной продукции
3.3.1 | Модернизация системы вибромониторинга турбогенераторов энергоблока 100 МВт Приморской ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-85 | 0.19147 | 0 | 0.19147 | 0.19147 | 0.19147 | 0 | 0.19147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19147 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование фактически поставленной продукции
3.3.1 | Замена ВН-4 (воздухонагнетатель), 1 шт (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-83 | 23.9638 | 22.5845 | 1.3792 | 1.3792 | 1.3792 | 0 | 1.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3792 | 0 | 0 | 0 | 0% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 57.2668 | 0 | 57.2668 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57.2668 | -6 | -100% | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | 57.2668 | 0 | 57.2668 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57.2668 | -6 | -100% | Отмена закупки по причине не согласования итоговых объёмов и стоимостных параметров закупки производственным блоком ПАО «РусГидро».
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 468.1163 | 156.8591 | 311.2572 | 193.0584 | 195.9815 | 8.6918 | 18.9214 | 4.3087 | 81.3949 | 69.4276 | 55.4401 | 110.6303 | 40.2251 | 115.2757 | 2.9231 | 1.514% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0319-УТ0320 пр-т Красного знамени, Дн 426х9 L=193,4 м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-32 | 9.7394 | 9.0454 | 0.69407 | 0.69407 | 0.69407 | 0.25871 | 0.69407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43536 | 0 | 1.2212e-15 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1031 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L= 322 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-50 | 24.8654 | 11.8094 | 13.0561 | 11.4614 | 9.0503 | 1.0195 | 0.50931 | 0 | 0 | 0 | 6.2239 | 10.4419 | 2.3171 | 4.0058 | -2.4111 | -21.04% | Экономия по договору, работы по проекту выполнены в полном объеме
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0409/2 - УТ 0409/3 ул. Семеновская, Дн 143/200 L=208 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-51 | 6.6891 | 6.345 | 0.34405 | 0.34405 | 0.34405 | 0.32663 | 0.34405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017422 | 0 | -1.2768e-15 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0208 - УТ 0209 пр-к 100 лет Владивостоку, Дн 530х9 L=302 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-52 | 15.0742 | 14.1125 | 0.9616 | 0.9616 | 0.9616 | 0.60489 | 0.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35671 | 0 | 3.9968e-15 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0215 - УТ 0217 ул. Ильичева, Дн630х8 L= 481 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-53 | 32.0296 | 29.5287 | 2.5009 | 2.5009 | 2.5009 | 0.53263 | 2.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9682 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2622 - УП-1 ул. Героев Хасана, Дн 820х9 L=219 п.м. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-63 | 19.5168 | 18.1474 | 1.3694 | 1.3694 | 1.3694 | 0.38732 | 1.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98211 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплоагистрали № 10 УТ 1055 - УТ 1054А ул. Светланская, Дн 720х9-60 ППМИ L= 64п.м (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-64 | 10.1639 | 9.4732 | 0.69064 | 0.69064 | 0.69064 | 0.56352 | 0.69064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12712 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 УТ1703 - УТ1709 Прокладка напорного трубопровода ул.Стрелочная Дн 1020х10.0 L=764 п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-65 | 57.9835 | 26.8439 | 31.1396 | 24.1638 | 29.2367 | 0.27521 | 5.2257 | 0.27521 | 18.7898 | 12.2764 | 1.2515 | 11.337 | 3.9697 | 1.9029 | 5.0729 | 20.99% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1423-УТ1425 ул.Печерская -пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=500м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-40 | 42.4479 | 0 | 42.4479 | 38.3479 | 36.8712 | 0.63741 | 3.254 | 1.5984 | 14.654 | 15.5383 | 12.4955 | 20.5738 | 6.4676 | 5.5767 | -1.4767 | -3.851% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1125-УТ1126 ул. Посьетская, Дн 530х8 L=2х60м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-67 | 6.4684 | 0 | 6.4684 | 6.4684 | 5.7867 | 0.058 | 0.060727 | 0.18893 | 0.97018 | 2.355 | 2.4024 | 3.8665 | 2.3534 | 0.6817 | -0.6817 | -10.54% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1036-УТ1037 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L=2х76,4м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-68 | 13.7822 | 0 | 13.7822 | 10.7822 | 12.9029 | 0.097202 | 0.10074 | 0.45042 | 7.486 | 5.1503 | 4.0243 | 5.0843 | 1.2919 | 0.8793 | 2.1207 | 19.67% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1011-УТ1014 ул.Фокина, Дн 530 L=2х112м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-70 | 17.2216 | 0 | 17.2216 | 15.2216 | 12.8937 | 0.098156 | 0.10196 | 0.43971 | 0.90224 | 6.2766 | 6.3326 | 8.4071 | 5.5569 | 4.3279 | -2.3279 | -15.29% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности, КЗ в 2021г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1251-УТ1252 ул.Калинина, Дн 630х8 L=2х109м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-71 | 19.8606 | 0 | 19.8606 | 17.8606 | 18.1382 | 0.11899 | 0.12381 | 0.42115 | 5.4388 | 7.0848 | 9.1197 | 10.2357 | 3.4558 | 1.7224 | 0.27756 | 1.554% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1025 - УТ 1028 ул.Лазо, Дн 720х9 L=2х115м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-72 | 18.8074 | 0 | 18.8074 | 17.8074 | 15.652 | 0.21371 | 0.22117 | 0.63494 | 11.1268 | 6.9002 | 2.1912 | 10.0586 | 2.1128 | 3.1554 | -2.1554 | -12.1% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности, КЗ в 2021г.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-01097 в сторону УТ-01101 ул.Лазо г.Артем с 2Ду 500 на 2Ду 700 | K_505-ПГт-133тп | 8.9782 | 0 | 8.9782 | 5.1906 | 8.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39353 | 5.1906 | 8.2092 | 0.3755 | 3.4121 | 65.74% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2415А (т.Б) в сторону УТ2416 (т.А) ул.Набережная Дн 820х9 L=172 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-113тп | 14.5952 | 13.5753 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 | 0.8147 | 1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20523 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0521 в сторону УТ0525 ул.Уткинская Дн 325х8 L=209 п.м. | I_505-ПГт-114тп | 10.1623 | 1.6211 | 8.5413 | 5.711 | 7.4674 | 0.85468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6298 | 4.8563 | 0.83765 | 1.0738 | 1.7564 | 30.76% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0705 - УТ0707 ул.Хабаровскакя Дн 325х8 L=352 пм | I_505-ПГт-115тп | 16.0177 | 14.6672 | 1.3505 | 1.3505 | 1.3505 | 1.3505 | 1.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8866e-15 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 8.9717 | 1.6901 | 7.2817 | 1.8817 | 1.795 | 0.18 | 0.081682 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.50168 | 1.7133 | 5.4867 | -0.086725 | -4.609% | нд
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 114.7412 | 0 | 114.7412 | 29.2307 | 28.6536 | 0.3 | 0.3112 | 0.3 | 22.027 | 12.646 | 4.3756 | 15.9847 | 1.9398 | 86.0876 | -0.57706 | -1.974% | нд
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 2358.9144 | 273.9558 | 2084.9585 | 253.7382 | 198.4708 | 5.2741 | 25.2869 | 13.2747 | 29.8112 | 97.2839 | 55.9656 | 137.9055 | 87.4072 | 1886.4877 | -55.2673 | -21.78% | нд
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-72 | 1.4074 | 1.3623 | 0.045082 | 0.045082 | 0.045082 | 0 | 0.045082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045082 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2. 2 ЭТАП: Внутриплощадочные коллекторы тепловой сети по территории ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-25-3 | 577.1427 | 0 | 577.1427 | 116.5849 | 103.1956 | 2.4547 | 1.6447 | 12.4389 | 19.5035 | 70.338 | 41.5076 | 31.3532 | 40.5399 | 473.9471 | -13.3893 | -11.48% | Оплата затрат на ведение технадзора на объектах перераспределены между структурными подразделениями.
3.3.4 | Установка автоматических средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ СП Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-83 | 41.4935 | 0 | 41.4935 | 5.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7073 | 0 | 41.4935 | -5.7073 | -100% | Продление сроков выполнения работ , в связи с устранением замечаний к рабочей документации.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | 237.4044 | 10.6093 | 226.7951 | 10.1134 | 10.8963 | 0.36511 | 1.6477 | 0.075225 | 0.075661 | 4.0752 | 7.8173 | 5.5979 | 1.3557 | 215.8988 | 0.7829 | 7.741% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | 276.1085 | 19.5564 | 256.5521 | 9.825 | 8.597 | 0.35933 | 0.074057 | 0.075225 | 0.07995 | 2.4752 | 2.2622 | 6.9152 | 6.1808 | 247.9552 | -1.228 | -12.5% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Владивостокская ТЭЦ-2" | F_505-ПГг-19 | 205.6873 | 21.758 | 183.9293 | 5.3443 | 0.076596 | 0.024775 | 0.025085 | 0.025075 | 0.02443 | 1.2251 | 0.0075828 | 4.0694 | 0.019498 | 183.8527 | -5.2677 | -98.57% | Срыв сроков выполнения работ подрядной организацией, КЗ 2021г.
3.3.4 | Техперевооружение мазутонасосной станции с заменой насосов на Партизанской ГРЭС 2 шт | J_505-ПГг-98 | 0.696 | 0 | 0.696 | 0.696 | 0.68839 | 0 | 0.1296 | 0 | 0 | 0.696 | 0.59239 | 0 | -0.0336 | 0.0076055 | -0.0076055 | -1.093% | нд
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей сливных участков циркводоводов от пристанционных сборных циркводоводов до ТГ№ 3, протяженностью 26 м-Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-105 | 0.31483 | 0 | 0.31483 | 0.31483 | 0.27777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31483 | 0 | 0 | 0.27777 | 0.037062 | -0.037062 | -11.77% | Корректировка объемов работ, без превышения по консолидированному договору по ИП
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей напорных участков циркводоводов ТГ№ 3, протяженностью-10 м. Владивостокской ТЭЦ-2. | J_505-ПГг-107 | 0.12109 | 0 | 0.12109 | 0.12109 | 0.14619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12109 | 0 | 0 | 0.14619 | -0.025104 | 0.025104 | 20.73% | Корректировка объемов работ, без превышения по консолидированному договору по ИП
3.3.4 | Установка БРКУ №1 РАС "Нева" для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-108 | 4.2468 | 0 | 4.2468 | 4.2468 | 4.768 | 0 | 0 | 0 | 2.916 | 3.6312 | 0.70732 | 0.6156 | 1.1447 | -0.5212 | 0.5212 | 12.27% | За счет удорожания стоимости оборудования и экономии по результатам закупочной деятельности СМР.
3.3.4 | Установка расходомеров - счетчиков типа "Стрим" Партизанская ГРЭС 4 шт. | J_505-ПГг-109 | 1.464 | 0 | 1.464 | 1.464 | 1.4315 | 0 | 0 | 0 | 0.066317 | 1.064 | 1.2216 | 0.4 | 0.14365 | 0.032461 | -0.032461 | -2.217% | нд
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | 3.7327 | 0 | 3.7327 | 0.96 | 0.56648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.23318 | 0.56 | 0.3333 | 3.1662 | -0.39352 | -40.99% | Корректировка объемов выполнения работ (исключена прокладка переливной трубы пруда накопителя, хозспособом выполнено русло сброса паводковой воды).
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 8.28 | 0 | 8.28 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 8.28 | -5.18 | -100% | Отсутствует возможность заключения договора с АО «ХРМК» в обозначенные сроки на выкуп проектной документации и производство строительно-монтажных работ, вследствие не согласования АО «ДРСК» проектной документации и ОТР.
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | 18.0531 | 0 | 18.0531 | 16.2531 | 0 | 0.12537 | 0.13071 | 0.12537 | 0.11564 | 0.12437 | 0.11791 | 15.8779 | -0.36426 | 18.0531 | -16.2531 | -100% | Отсутствует возможность заключения договора с АО «ХРМК» в обозначенные сроки на выкуп проектной документации и производство строительно-монтажных работ, вследствие не согласования АО «ДРСК» проектной документации и ОТР.
3.3.4 | Установка систем противопожарной защиты в зданиях СП "Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-117 | 4.32 | 0 | 4.32 | 4.32 | 0.38979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36416 | 4.32 | 0.025624 | 3.9302 | -3.9302 | -90.98% | финансирование обязательств согласно заключенного договора, КЗ в 2021г.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | 134.6425 | 19.1428 | 115.4997 | 10.9059 | 10.1251 | 0.37097 | 7.4206 | 0.042 | 2.5755 | 1.2295 | 0.12898 | 9.2634 | 0 | 105.3747 | -0.7808 | -7.159% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 81.682 | 1.1116 | 80.5704 | 8.95 | 7.5894 | 0.062687 | 0.064561 | 0.062687 | 0.070706 | 3.0627 | 0.03546 | 5.7619 | 7.4187 | 72.981 | -1.3606 | -15.2% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности, КЗ в 2021г.
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. (СП ПТС) (14 шт.) | H_505-ПГт-27 | 20.1476 | 0 | 20.1476 | 19.5626 | 9.9126 | 0.31571 | 0.32803 | 0.31571 | 3.2849 | 3.6849 | 0.42246 | 15.2463 | 5.8772 | 10.235 | -9.65 | -49.33% | Сроки выполнения работ по проекту перенесены на 2021 год, в связи с замечаниями по качеству поставленного оборудования.
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | 13.19 | 0 | 13.19 | 1.44 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1.44 | 0 | 12.74 | -0.99 | -68.75% | финансирование обязательств согласно заключенного договора, КЗ в 2021г.
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | 63.859 | 0 | 63.859 | 17.0594 | 24.6705 | 0.11455 | 0.11861 | 0.11455 | 0.11226 | 4.8418 | 0.097517 | 11.9884 | 24.3421 | 39.1885 | 7.6111 | 44.62% | 100% поставка и оплата материалов в 2020г.
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | 458.9599 | 8.9934 | 449.9665 | 0.10569 | 0.10569 | 0.10569 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.8608 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Модернизация тепловоза (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-10 | 16.5254 | 16.3413 | 0.18402 | 0.18402 | 0.18402 | 0.18402 | 0.18402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2768e-15 | 0 | 0% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Приморская ГРЭС | F_505-ЛуТЭК-16 | 33.1586 | 31.6193 | 1.5393 | 1.5393 | 1.5393 | 0.79112 | 1.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7482 | 0 | 0 | 0 | 0% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.4 | Замена трансформатора ст. № Т-3 ТДЦ-125000/110/10 на ТДЦ-175000/110/10 Владивостокской ТЭЦ-2, 1 шт | K_505-ПГг-118 | 125.904 | 124.3337 | 1.5704 | 1.5704 | 1.5704 | 0 | 1.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5704 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Замена масляных выключателей У-110, 220 (ОРУ-110,220) на элегазовые (27 шт.) (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-20 | 15.5399 | 6.6572 | 8.8826 | 8.8826 | 8.8826 | 0 | 8.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8826 | 0 | 0 | 0 | 0% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.4 | Замена аккумуляторной батареи, 1 штт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-81 | 13.8468 | 12.4707 | 1.3762 | 1.3762 | 1.3762 | 0 | 1.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3762 | 0 | 0 | 0 | 0% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.4 | Замена маслоочистительных установок МОУ, 4 шт., СП Приморская ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-93 | 0.9864 | 0 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9864 | 0 | 0 | 0 | 0.9864 | 0 | 0 | 0.9864 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование фактически поставленной продукции
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2233.606 | 1762.8331 | 470.7729 | 49.6414 | 40.9817 | 3.9277 | 16.1429 | 5.8517 | 3.7407 | 18.4073 | 5.2497 | 21.4547 | 15.8485 | 429.7912 | -8.6597 | -17.44% | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2233.606 | 1762.8331 | 470.7729 | 49.6414 | 40.9817 | 3.9277 | 16.1429 | 5.8517 | 3.7407 | 18.4073 | 5.2497 | 21.4547 | 15.8485 | 429.7912 | -8.6597 | -17.44% | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 1901.1876 | 1430.4213 | 470.7663 | 49.6348 | 40.9788 | 3.0752 | 16.14 | 5.8517 | 3.7407 | 18.4073 | 5.2497 | 22.3006 | 15.8485 | 429.7875 | -8.656 | -17.44% | Корректировка объмов выполнения работ вследствие изменения проектных решений по прокладке водоотводных труб (Ду630) из шахтных колодцев через дамбу в пруд осветитель. Выполнен отвод в старый шахтный колодец.
3.5.4 | Строительство Золоотвала №2 Приморской ГРЭС,строительство 3 яруса (емкость - 24,7 млн. м3) | F_505-ЛуТЭК-29 | 332.4184 | 332.4117 | 0.0066133 | 0.0066133 | 0.0029117 | 0.85252 | 0.0029117 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84591 | 0 | 0.0037015 | -0.0037015 | -55.97% | Приостановлена раелизация проекта по решению СД от сентября 2019 г и проработка вопроса по передаче проекта для дальнейшей реалиазции в ООО "Приморская ГРЭС"
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 977.718 | 228.446 | 749.272 | 560.502 | 269.9989 | 11.2141 | 0.052953 | 61.8516 | 39.5545 | 52.0047 | 122.3602 | 435.4316 | 108.0313 | 479.3589 | -290.5889 | -51.84% | нд
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для реконструкции турбоагрегатов ст. №№ 2, 3, Владивостокской ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-96 | 235.3754 | 58.2168 | 177.1586 | 135.0873 | 36.6686 | 10.0701 | 0 | 23.8789 | 0 | 0 | 36.6686 | 101.1383 | 0 | 140.49 | -98.4188 | -72.86% | Основная причина не выполнения – не принятие выполненных работ по обследованию котлов,(дополнительное соглашение в процессе оформления).
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Артемовской ТЭЦ №2 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ПГг-113 | 337.9989 | 122.4842 | 215.5147 | 215.5147 | 30.3235 | 1.144 | 0 | 37.9728 | 30.3235 | 0 | 0.021604 | 176.3979 | -0.021604 | 185.1912 | -185.1912 | -85.93% | В ходе исполнения договора возникли объективные причины, которые негативно повлияли на ход проектирования (отсутствие решения по земле для строительства АТЭЦ-2, изменение основного вида топлива на природный газ), что привело к решению заказчика о расторжении договора с 01.08.2020.
3.7 | Покупка грузового автомобиля с манипулятором грузоподъемностью 8тн, СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | I_505-ПГг-39-90 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка углеперегружателя Sennebogen 840R-HD , СП Партизанская ГРЭС кол-во 3 шт. | H_505-ПГг-39-3 | 162.6462 | 47.745 | 114.9012 | 55.2 | 55.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.05 | 55.2 | 0 | 59.8512 | -0.15 | -0.2717% | нд
3.7 | Покупка УАЗ (фермер) 390995-04 СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-127 | 0.93725 | 0 | 0.93725 | 0.93725 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0.93725 | 0 | 0.001251 | -0.001251 | -0.1335% | нд
3.7 | Покупка делителя роторного ДЛР-4, СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ПГг-39-45 | 0.67087 | 0 | 0.67087 | 0.67087 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67087 | 0 | 0 | 0.528 | 0.14287 | -0.14287 | -21.3% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка газоаналитического оборудования по КР-4311А Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-107 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | -0.24 | -100% | Отнесено к ТМЦ до 40 тыс. руб. (цена за шт. менее 40т.р.)
3.7 | Покупка аппарата для стыковой сварки полиэтиленовых труб СП Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-108 | 0.216 | 0 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка сварочного генератора мощностью до 6 кВ Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-109 | 0.096 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0.096978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096978 | 0 | 0 | -0.000978 | 0.000978 | 1.019% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
3.7 | Покупка виброметра-балансировщик «BALTECH» VP-3470 для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-39-110 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка станка для испытания абразивных шлифовальных кругов СИП 800К1 СП Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-111 | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.44 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | -0.72 | -50% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка производственного колонного кондиционера Kentatsu KSFV140XFAN3/KSRV140HFAN3 140 м² Подключение 380 В или аналог Партизанская ГРЭС – 2 шт. | J_505-ПГг-39-112 | 0.324 | 0 | 0.324 | 0.324 | 0.38664 | 0 | 0 | 0 | 0.19332 | 0.324 | 0.19332 | 0 | 0 | -0.06264 | 0.06264 | 19.33% | Удорожание от планируемой стоимости, поставка оборудованияв соответствует закупочным процедурам и условиям договора.
3.7 | Покупка производственной Сплит системы Toshiba RAS-22S3KV-E/RAS-22S3AV-E или аналог Партизанская ГРЭС – 3 шт. | J_505-ПГг-39-113 | 0.288 | 0 | 0.288 | 0.288 | 0.29964 | 0 | 0 | 0 | 0.29964 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | -0.011635 | 0.011635 | 4.04% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-114 | 1.044 | 0 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-115 | 1.044 | 0 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка стенда испытания газопламенного оборудования Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-116 | 0.52618 | 0 | 0.52618 | 0.52618 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0.52618 | 0 | 0 | 0 | -0.075826 | 0.075826 | 14.41% | Удорожание относительно планируемой стоимости, без увеличения стоимости по консолидированному лоту. Консолидированные закупки АО «ДГК», поставка в соответствии с условиями договора.
3.7 | Покупка гидравлической установки сравнительной калибровки с манометром претензионным ДМ5002М Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-117 | 0.19732 | 0 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19732 | 0.19732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка установки для термообработки сварных швов УИНТ-50-2,4 Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-119 | 1.8655 | 0 | 1.8655 | 1.8655 | 1.8655 | 0 | 0 | 0 | 1.8655 | 1.62 | 0 | 0.24548 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка стационарного газоанализатора ГАНК-4-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-120 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.41991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41991 | 0.48 | 0 | 0.060094 | -0.060094 | -12.52% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка компрессора ВВПЭ-7/7 для выполнения технологических процессов водоподготовки-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-121 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.96 | 0 | 0.875 | -0.875 | -91.15% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка прибора для определения класса промышленной чистоты ГРАН-152.1 Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-122 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 1.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.6121 | 0.78786 | -0.78786 | -32.83% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка электронного микроомметра "МИКО-1" Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-123 | 0.14507 | 0 | 0.14507 | 0.14507 | 0.19588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14507 | 0.19588 | -0.050814 | 0.050814 | 35.03% | Удорожание относительно планируемой стоимости, без увеличения стоимости по консолидированному лоту. Консолидированные закупки АО «ДГК».
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы настенного типа для помещения S=100 м2 Владивостокская ТЭЦ-2 - 1шт. | J_505-ПГг-39-125 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.074106 | 0 | 0 | 0 | 0.074106 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.045894 | -0.045894 | -38.24% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка калибратора портативного АТ01т и адаптера для калибровки 3-х координатных вибродатчиков Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-126 | 0.19431 | 0 | 0.19431 | 0.19431 | 0.19431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19431 | 0.19431 | -3.0508e-07 | 3.0508e-07 | 0.000157% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
3.7 | Покупка ультразвукового прибора УТ907 для измерения толщины металла Артемовской ТЭЦ 1 шт. | J_505-ПГг-39-130 | 0.11839 | 0 | 0.11839 | 0.11839 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0.11839 | 0 | 0 | 0 | 0.00078926 | -0.00078926 | -0.6667% | нд
3.7 | Покупка дефектоскопа - трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-131 | 0.1236 | 0 | 0.1236 | 0.1236 | 0.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка твердомера с ультразвуковым методом измерения твердости ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-132 | 0.0792 | 0 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-57 | 0.2424 | 0 | 0.2424 | 0.1176 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0.1176 | 0 | 0.1248 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-58 | 0.2292 | 0 | 0.2292 | 0.1176 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.1116 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка дефектоскопа А1214 "EXPERT" Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-59 | 0.72954 | 0 | 0.72954 | 0.35034 | 0.4825 | 0 | 0 | 0 | 0.4825 | 0.35034 | 0 | 0 | 0 | 0.24704 | 0.13216 | 37.72% | Удорожание относительно планируемой стоимости, без увеличения стоимости по консолидированному лоту. Консолидированные закупки АО «ДГК», поставка в соответствии с условиями договора.
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-60 | 0.5808 | 0 | 0.5808 | 0.2832 | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0.2832 | 0 | 0.2976 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-61 | 0.5784 | 0 | 0.5784 | 0.2832 | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.2952 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-62 | 0.17275 | 0 | 0.17275 | 0.17275 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17275 | 0 | 0 | 0.1716 | 0.0011517 | -0.0011517 | -0.6667% | нд
3.7 | Покупка весов крановых КВ-10Т-М, Артемовской ТЭЦ, 1 шт | K_505-ПГг-39-148 | нд | нд | нд | нд | 0.0858 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0858 | нд | нд | нд | Стоимость оборудования свыше 40 тыс. руб.
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-63 | 0.1716 | 0 | 0.1716 | 0.1716 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0.1716 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-64 | 0.1716 | 0 | 0.1716 | 0.1716 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка рентгенофлюорисцентного портативного анализатора OXFORD INSTRUMENTS X-MET 8000 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-65 | 3.192 | 0 | 3.192 | 3.192 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.192 | 3.192 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ или аналога Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-66 | 0.1608 | 0 | 0.1608 | 0.1608 | 0.16324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1608 | 0 | 0 | 0.16324 | -0.0024432 | 0.0024432 | 1.519% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов ВЛ-224В Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-67 | 0.1308 | 0 | 0.1308 | 0.1308 | 0.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1308 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.014398 | -0.014398 | -11.01% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка лабораторных весов ВЛТЭ-210/510С Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-68 | 0.0576 | 0 | 0.0576 | 0.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | -0.0576 | -100% | Отнесено к ТМЦ до 40 тыс. руб.
3.7 | Покупка шумомера, виброметра АССИСТЕНТ TOTAL + Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-69 | 0.3768 | 0 | 0.3768 | 0.3768 | 0.51696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3768 | 0.51696 | 0 | 0 | -0.14016 | 0.14016 | 37.2% | Удорожание относительно планируемой стоимости, без увеличения стоимости по консолидированному лоту. Консолидированные закупки АО «ДГК», поставка в соответствии с условиями договора.
3.7 | Покупка аспиратора с ЗУ, аккумуляторным блоком, фильтродержателем «ИРА», штуцерами.ПА-300М-2 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-70 | 0.1332 | 0 | 0.1332 | 0.1332 | 0.077124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1332 | 0.077124 | 0 | 0 | 0.056076 | -0.056076 | -42.1% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка печи муфельной СНОЛ 1,6.2,5.1/11-И2М Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-71 | 0.0696 | 0 | 0.0696 | 0.0696 | 0.10558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0696 | 0.10558 | 0 | 0 | -0.035976 | 0.035976 | 51.69% | Удорожание относительно планируемой стоимости, без увеличения стоимости по консолидированному лоту. Консолидированные закупки АО «ДГК», поставка в соответствии с условиями договора.
3.7 | Покупка криостата Внешнего LOIP FT-311-25 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-72 | 0.2052 | 0 | 0.2052 | 0.2052 | 0.18547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2052 | 0.18547 | 0 | 0 | 0.019733 | -0.019733 | -9.617% | нд
3.7 | Покупка ультразвукового толщинометра TT 310 Партизанская ГРЭС 1. шт. | I_505-ПГг-39-73 | 0.0804 | 0 | 0.0804 | 0.0804 | 0.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0804 | 0 | 0 | 0.0804 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-74 | 0.5916 | 0 | 0.5916 | 0.5916 | 0.37838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5916 | 0.37838 | 0 | 0 | 0.21322 | -0.21322 | -36.04% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка выпрямительного силового блока питания электролизной установки ТПЕ-400-75 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-75 | 1.0428 | 0 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0404 | 0 | 0 | 0 | 1.0404 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 0.0024288 | -0.0024288 | -0.2329% | нд
3.7 | Покупка системы контроля дыхательных аппаратов с муляжом головы "СКАД-1" Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-76 | 0.1644 | 0 | 0.1644 | 0.1644 | 0.15442 | 0 | 0 | 0 | 0.15442 | 0.1644 | 0 | 0 | 0 | 0.009978 | -0.009978 | -6.069% | нд
3.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1214 EXPERT Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-77 | 0.2052 | 0 | 0.2052 | 0.2052 | 0.17846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.17846 | 0.026736 | -0.026736 | -13.03% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка крана самоходного Kobelko RK160, 140л.с. 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-47 | 7.92 | 0 | 7.92 | 7.92 | 6.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 6.547 | 1.373 | -1.373 | -17.34% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка грузового фургона УАЗ 390995, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-48 | 1.848 | 0 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля ГАЗ 330273 (Газель), 3 шт (1шт - 2020г, 2шт - 2021г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-49 | 4.488 | 0 | 4.488 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 3.228 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка автомобиля Хино 700, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-50 | 11.76 | 0 | 11.76 | 11.76 | 11.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 11.7133 | 0.046728 | -0.046728 | -0.3974% | нд
3.7 | Покупка полуприцепа ATLANT 12метров, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-51 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | -2.4 | -100% | Решение АО «ДГК» о заключении Доп. соглашения №1 к договору №1358/81-20 от 26.11.20 с поставкой в 2021 году.
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT, 5шт. (2шт - 2020г, 3шт, 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-52 | 15.3696 | 0 | 15.3696 | 5.496 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.496 | 5.73 | 0 | 0 | 9.6396 | 0.234 | 4.258% | нд
3.7 | Покупка экскаватора Caterpillar 428Е, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-53 | 6.576 | 0 | 6.576 | 6.576 | 6.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.576 | 6.516 | 0 | 0 | 0.06 | -0.06 | -0.9124% | нд
3.7 | Покупка станка для резки труб электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 2 шт. | J_505-ПГт-11-82 | 0.5412 | 0 | 0.5412 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка комплекта гидравлических насосов Power team RPS556B (съемник). Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-61 | 0.18786 | 0 | 0.18786 | 0.18786 | 0.18786 | 0 | 0 | 0 | 0.18786 | 0.18786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка электрического отбойного молотка, 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-62 | 0.2796 | 0 | 0.2796 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.1356 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка автоподъемника POWERREX SL-2500ВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-63 | 0.348 | 0 | 0.348 | 0.348 | 0.29678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0.29678 | 0.05122 | -0.05122 | -14.72% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка инверторной электростанции FUBAG TI 7000 A ES 6,5кВт, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-64 | 0.108 | 0 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.1032 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-65 | 0.052953 | 0 | 0.052953 | 0.052953 | 0.052953 | 0 | 0.052953 | 0 | 0 | 0.052953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка виброплиты для брусчатки, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-66 | 0.1572 | 0 | 0.1572 | 0.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1572 | 0 | 0 | 0 | 0.1572 | -0.1572 | -100% | Отнесено к ТМЦ до 40 тыс. руб.
3.7 | Покупка кондиционера Daikin FAQ71B, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-67 | 0.384 | 0 | 0.384 | 0.384 | 0.34368 | 0 | 0 | 0 | 0.34368 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.04032 | -0.04032 | -10.5% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка ДГУ GPM 21С Рамного исполнения с АВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-68 | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0.642 | 0 | 0 | 0.438 | -0.438 | -40.56% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка анализатора кислорода в воде «МАРК-3010», 3 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-69 | 0.4188 | 0 | 0.4188 | 0.264 | 0.22884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.22884 | 0 | 0 | 0.18996 | -0.035163 | -13.32% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-70 | 0.192 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0.12721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.12721 | 0 | 0 | 0.064792 | -0.064792 | -33.75% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка установки для катодной обработки «УКО-72», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-71 | 0.084 | 0 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | -0.084 | -100% | Снят с производства, не приобретен.
3.7 | Покупка муфельной печи «ЭКПС-10», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-72 | 0.066 | 0 | 0.066 | 0.066 | 0.065985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.065985 | 0 | 0 | 1.471e-05 | -1.471e-05 | -0.02229% | нд
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | 156 | 0 | 156 | 84 | 84.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 3.54 | 84 | 80.46 | 71.55 | 0.45 | 0.5357% | нд
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 4774.8982 | 979.3103 | 3795.5878 | 653.3621 | 470.7375 | 95.6646 | 72.7682 | 153.7096 | 139.7198 | 137.8632 | 126.8135 | 266.1248 | 131.4361 | 3325.1003 | -182.8746 | -27.99% | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 315.6621 | 198.4472 | 117.2149 | 117.2149 | 100.5808 | 69.7508 | 21.8707 | 0 | 48.9501 | 0 | 19.5056 | 47.4641 | 10.2543 | 16.6341 | -16.6341 | -14.19% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 315.6621 | 198.4472 | 117.2149 | 117.2149 | 100.5808 | 69.7508 | 21.8707 | 0 | 48.9501 | 0 | 19.5056 | 47.4641 | 10.2543 | 16.6341 | -16.6341 | -14.19% | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 315.6621 | 198.4472 | 117.2149 | 117.2149 | 100.5808 | 69.7508 | 21.8707 | 0 | 48.9501 | 0 | 19.5056 | 47.4641 | 10.2543 | 16.6341 | -16.6341 | -14.19% | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 3,076 км диам. трубопровода 219 мм | I_505-НГ-68 | 67.995 | 35.4743 | 32.5207 | 32.5207 | 28.7713 | 25.6059 | 6.565 | 0 | 5.7655 | 0 | 10.4764 | 6.9149 | 5.9644 | 3.7494 | -3.7494 | -11.53% | возврат гарантийного удержания 2021г.
4.1.3.5 | Строительство сетей водоотведения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 1,5 км диам. трубопровода 159 мм | I_505-НГ-69 | 122.9723 | 62.4138 | 60.5586 | 60.5586 | 54.1627 | 23.9801 | 15.275 | 0 | 27.9412 | 0 | 9.0292 | 36.5785 | 1.9173 | 6.3959 | -6.3959 | -10.56% | возврат гарантийного удержания 2021г.
4.1.3.5 | Строительство сетей теплоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 0,122 км диам. 377мм, протяженностью 4,3 км диам. 219мм,протяженностью 0,058 км диам. 133мм | I_505-НГ-70 | 124.6947 | 100.5591 | 24.1356 | 24.1356 | 17.6468 | 20.1648 | 0.030665 | 0 | 15.2434 | 0 | 1.45e-06 | 3.9708 | 2.3727 | 6.4888 | -6.4888 | -26.88% | возврат гарантийного удержания 2021г.
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1125.5403 | 598.9827 | 526.5576 | 275.7471 | 198.5891 | 24.6267 | 38.2615 | 112.7509 | 35.0805 | 70.5915 | 78.3483 | 67.7781 | 46.8988 | 327.9685 | -77.158 | -27.98% | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 736.0027 | 555.771 | 180.2317 | 155.6952 | 147.893 | 9.1122 | 23.4199 | 87.2519 | 30.0988 | 39.8554 | 76.2284 | 19.4757 | 18.146 | 32.3387 | -7.8022 | -5.011% | нд
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №2 НГРЭС | H_505-НГ-32 | 278.0109 | 270.2144 | 7.7965 | 7.7965 | 7.7965 | 0 | 7.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7965 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция энергоблока ст №1 НГРЭС | H_505-НГ-31 | 317.2438 | 202.2767 | 114.9671 | 111.9274 | 112.4302 | 8.4939 | 10.0258 | 79.9971 | 20.1839 | 23.4364 | 74.1324 | 0 | 8.0881 | 2.5369 | 0.50277 | 0.4492% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата БКЗ 75/39 ст.№5 ЧТЭЦ | F_505-НГ-2 | 50.9419 | 23.8094 | 27.1325 | 27.1325 | 20.5076 | 0.61826 | 0.11884 | 7.2548 | 9.3375 | 14.739 | 0.99325 | 4.5205 | 10.0579 | 6.6249 | -6.6249 | -24.42% | Изменение условий финансирования в связи со сдвигом сроков выполнения работ вправо.
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | 24.8568 | 0 | 24.8568 | 3.36 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0.57732 | 1.68 | 1.1027 | 1.68 | 0 | 23.1768 | -1.68 | -50% | Длительное согласование проекта
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №2 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-49 | 25.5749 | 24.2283 | 1.3465 | 1.3465 | 1.3465 | 0 | 1.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3465 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №4 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-40 | 19.4071 | 19.0099 | 0.3972 | 0.3972 | 0.3972 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №6 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-41 | 19.9673 | 16.2323 | 3.735 | 3.735 | 3.735 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 22.2631 | 0 | 22.2631 | 22.2631 | 18.6248 | 0.24 | 2.8504 | 4.6822 | 4.5631 | 8.4813 | 0.17164 | 8.8597 | 11.0396 | 3.6384 | -3.6384 | -16.34% | нд
4.2.2 | Реконструкция энергооборудования КВТК№5 НГВК | F_505-НГ-1-15 | 22.2631 | 0 | 22.2631 | 22.2631 | 18.6248 | 0.24 | 2.8504 | 4.6822 | 4.5631 | 8.4813 | 0.17164 | 8.8597 | 11.0396 | 3.6384 | -3.6384 | -16.34% | Изменение условий финансирования в связи со сдвигом сроков выполнения работ вправо, КЗ по материалам 2021г.
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 106.0764 | 0 | 106.0764 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1732 | 1.2 | 1.6268 | 2.4 | 1.8 | 102.4764 | 0 | 0% | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 106.0764 | 0 | 106.0764 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1732 | 1.2 | 1.6268 | 2.4 | 1.8 | 102.4764 | 0 | 0% | нд
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 261.1981 | 43.2117 | 217.9865 | 94.1888 | 28.4713 | 15.2745 | 11.9913 | 20.8169 | 0.24539 | 21.0548 | 0.32154 | 37.0426 | 15.9131 | 189.5151 | -65.7175 | -69.77% | нд
4.2.4 | Реконструкция сооружений СБО (станция биологической очистки) пос. Чульман, СП ЧТЭЦ | F_505-НГ-19 | 115.1016 | 0 | 115.1016 | 6 | 5.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5.9999 | 109.1017 | -6.36e-05 | -0.00106% | нд
4.2.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателя НГРЭС | H_505-НГ-43 | 33.7478 | 22.5296 | 11.2182 | 11.2182 | 11.2182 | 2.5988 | 11.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6194 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
38021 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | 112.3487 | 20.6821 | 91.6666 | 76.9706 | 11.2532 | 12.6757 | 0.77302 | 20.8169 | 0.24539 | 19.0548 | 0.32154 | 24.4232 | 9.9132 | 80.4135 | -65.7174 | -85.38% | Изменение сроков реализации проекта в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). Приняты затраты службы Заказчика.
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 557.0379 | 92.8837 | 464.1542 | 167.9385 | 106.6745 | 1.2871 | 10.8379 | 28.9303 | 8.6491 | 66.2681 | 28.5833 | 71.453 | 58.6042 | 357.4797 | -61.264 | -36.48% | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 99.6109 | 2.7006 | 96.9103 | 26.0679 | 19.3683 | 0 | 0 | 16.8929 | 2.3817 | 8.2151 | 0.33426 | 0.96 | 16.6524 | 77.542 | -6.6996 | -25.7% | нд
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | 27.2538 | 0 | 27.2538 | 2.4 | 2.3861 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.96 | 0 | 0.96 | 2.3861 | 24.8677 | -0.013942 | -0.5809% | нд
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 72.3571 | 2.7006 | 69.6565 | 23.6679 | 16.9822 | 0 | 0 | 16.4129 | 2.3817 | 7.2551 | 0.33426 | 0 | 14.2663 | 52.6742 | -6.6857 | -28.25% | в связи с завершением сроков реконструкции энергоблока ст. №1 16.08.2020 по требованию СО ЕЭС сроки производства работ перенесены в 2022г.
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 457.427 | 90.1831 | 367.2439 | 141.8705 | 87.3062 | 1.2871 | 10.8379 | 12.0374 | 6.2674 | 58.053 | 28.249 | 70.493 | 41.9518 | 279.9377 | -54.5644 | -38.46% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 64.9504 | 18.602 | 46.3484 | 15.5608 | 15.5539 | 0 | 0.23478 | 2.3936 | 1.5868 | 6.9568 | 9.8936 | 6.2104 | 3.8387 | 30.7946 | -0.0069257 | -0.04451% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | 157.2457 | 28.4376 | 128.808 | 10.4592 | 9.3582 | 0.42366 | 1.8973 | 1.4624 | 0.05 | 2.8331 | 4.6752 | 5.7401 | 2.7357 | 119.4498 | -1.101 | -10.53% | Изменение условий оплаты по результатам заключенных договорных обязательств
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 75.1593 | 29.3175 | 45.8419 | 0.86339 | 0.86339 | 0.86339 | 0.86339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9785 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-14 | 39.4395 | 13.1242 | 26.3153 | 26.3153 | 23.9911 | 0 | 5.0349 | 0 | 0 | 13.9298 | 2.193 | 12.3855 | 16.7632 | 2.3242 | -2.3242 | -8.832% | нд
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | 11.7172 | 0 | 11.7172 | 0.96 | 0.95997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.95997 | 10.7572 | -2.64e-05 | -0.00275% | нд
4.3.4 | Установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-71 | 8.0654 | 0.26281 | 7.8026 | 6.2157 | 1.1712 | 0 | 0.28919 | 0 | 0 | 3.0373 | 0.752 | 3.1784 | 0.13 | 6.6314 | -5.0445 | -81.16% | Изменение условий оплаты по результатам заключенных договорных обязательств
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | 2.7984 | 0.13935 | 2.6591 | 2.1171 | 0.30165 | 0 | 0.094645 | 0 | 0 | 1.0301 | 0 | 1.0871 | 0.207 | 2.3574 | -1.8155 | -85.75% | Изменение условий оплаты по результатам заключенных договорных обязательств
4.3.4 | Модернизация быстродействующих защит от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ 6, 10 кВ НГРЭС и Водогрейной котельной | J_505-НГ-73 | 15.7614 | 0 | 15.7614 | 14.2366 | 14.1887 | 0 | 1.5246 | 0 | 3.0693 | 6.5256 | 5.43 | 7.711 | 4.1648 | 1.5727 | -0.047947 | -0.3368% | нд
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | 4.8551 | 0 | 4.8551 | 0.82992 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82992 | 0.774 | 4.0811 | -0.055921 | -6.738% | нд
4.3.4 | Установкаа автоматики ограничения перегруза 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС с возможностью автоматического задания установок и другими алгоритмами | K_505-НГ-90 | 3.2312 | 0 | 3.2312 | 0.97958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97958 | 0 | 3.2312 | -0.97958 | -100% | Длительное согласование проектных решений в ОДУ Востока.
4.3.4 | Установка локальной системы оповещения НГРЭС | J_505-НГ-76 | 11.9708 | 0 | 11.9708 | 2.4 | 2.2811 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 1.12 | 0.30585 | 0.96 | 1.9752 | 9.6897 | -0.11893 | -4.955% | нд
4.3.4 | Установка системы непрерывного контроля газовых выбросов на Нерюнгринской ГРЭС | J_505-НГ-78 | 33.8764 | 0 | 33.8764 | 33.8764 | 3.8123 | 0 | 0 | 6.5187 | 0.3922 | 12.8759 | 3.4201 | 14.4818 | 0 | 30.0641 | -30.0641 | -88.75% | Изменение условий финансирования в связи с переносом сроков выполнения работ в 2021г. (COVID-19)
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | 16.6896 | 0.2997 | 16.3899 | 16.3899 | 3.6658 | 0 | 0.8991 | 0 | 0 | 4.1312 | 1.4817 | 12.2587 | 1.2851 | 12.7241 | -12.7241 | -77.63% | КЗ 2021г.
4.3.4 | Установка лифтов зав. №6077, г/п 1000 кг.,зав. №5363, г/п 1000 кг. в котельном отделении НГРЭС | I_505-НГ-59 | 11.6666 | 0 | 11.6666 | 10.6666 | 10.385 | 0 | 0 | 1.3428 | 1.1692 | 4.6532 | 0.09758 | 4.6707 | 9.1183 | 1.2816 | -0.2816 | -2.64% | нд
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2608.7736 | 0.45 | 2608.3236 | 18.0645 | 1.6871 | 0 | 1.5994 | 12.0284 | 0 | 1.0036 | 0 | 5.0325 | 0.087738 | 2606.6365 | -16.3774 | -90.66% | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2608.7736 | 0.45 | 2608.3236 | 18.0645 | 1.6871 | 0 | 1.5994 | 12.0284 | 0 | 1.0036 | 0 | 5.0325 | 0.087738 | 2606.6365 | -16.3774 | -90.66% | нд
4.5.4 | Строительство ШЗО № 2 НГРЭС (емкость - 54,5 млн. м3) | F_505-НГ-21 | 2608.7736 | 0.45 | 2608.3236 | 18.0645 | 1.6871 | 0 | 1.5994 | 12.0284 | 0 | 1.0036 | 0 | 5.0325 | 0.087738 | 2606.6365 | -16.3774 | -90.66% | Неисполнение обязательст подрядчика. Расторжение договора.
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 167.8842 | 88.5467 | 79.3375 | 74.3971 | 63.206 | 0 | 0.19866 | 0 | 47.0401 | 0 | 0.37627 | 74.3971 | 15.591 | 16.3815 | -11.4411 | -15.38% | нд
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Строительство 5-й очереди магистральных тепловых сетей НГРЭС – г. Нерюнгри (протяженность - 10,2 км в 2 нитки Ду 800мм)" | I_505-НГ-23-1 | нд | нд | нд | нд | 0.25001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25001 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включение проекта в ИПР 2020 на основании выписки из протокола заседания Совета директоров от 30.04.2020 №23
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Техническое перевооружение системы выдачи тепловой мощности Чульманской ТЭЦ" | K_505-НГ-95 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.0127 | 0.38733 | -0.38733 | -16.14% | Экономия по результатам конкурсных процедур
4.7 | Покупка автобуса ПАЗ НГРЭС Кол-во: 2017г.-1 шт., 2018г.-1шт., 2019г.-2шт., 2020г.-1 шт, 2022г.-1шт) | H_505-НГ-24-24 | 22.9837 | 13.7233 | 9.2604 | 4.32 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 4.3 | 4.9604 | -0.02 | -0.463% | нд
4.7 | Покупка мини-погрузчика, ЧТЭЦ 1 шт | K_505-НГ-24-72 | 2.8891 | 0 | 2.8891 | 2.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8891 | 0 | 2.8891 | -2.8891 | -100% | Длительное согласование и проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
4.7 | Покупка пожарной автоцистерны, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-51 | 9.252 | 0 | 9.252 | 9.252 | 6.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.252 | 6.8258 | 2.4262 | -2.4262 | -26.22% | Экономия по результатам конкурсных процедур
4.7 | Покупка бульдозера Т-35.01 НГРЭС Кол-во: 2018-1шт, 2019-1шт, 2020-1шт | H_505-НГ-24-26 | 115.2156 | 74.8234 | 40.3922 | 40.3922 | 40.3922 | 0 | 0.19866 | 0 | 40.1935 | 0 | 0 | 40.3922 | 0 | 2e-09 | -2e-09 | -4.951e-09% | нд
4.7 | Покупка системы оперативно- розыскных мероприятий НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-62 | 1.02 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.0179 | 0 | 0 | 0 | 1.0179 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0.002107 | -0.002107 | -0.2066% | нд
4.7 | Покупка стенда высоковольтного стационарного "СВС-100" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-63 | 0.37627 | 0 | 0.37627 | 0.37627 | 0.37627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37627 | 0.37627 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка измерителя параметров изоляции "Вектор-2.0М" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-64 | 0.79322 | 0 | 0.79322 | 0.79322 | 0.79322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79322 | 0.79322 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка высоковольтного моста переменного тока "СА7100-3) НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-65 | 0.75254 | 0 | 0.75254 | 0.75254 | 0.75254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75254 | 0.75254 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ-300 НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-67 | 4.212 | 0 | 4.212 | 4.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.212 | 0 | 4.212 | -4.212 | -100% | Длительное согласование и проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
4.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-68 | 0.99661 | 0 | 0.99661 | 0.99661 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0.99661 | 0 | -0.047388 | 0.047388 | 4.755% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
4.7 | Покупка рефлектомера ВОК (волокнисто-оптический кабель НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-69 | 0.7848 | 0 | 0.7848 | 0.7848 | 0.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7848 | 0.5663 | 0.2185 | -0.2185 | -27.84% | Экономия по результатам конкурсных процедур
4.7 | Покупка стенда для проверки лестниц, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-73 | 0.19051 | 0 | 0.19051 | 0.19051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19051 | 0 | 0.19051 | -0.19051 | -100% | Длительное согласование и проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
4.7 | Покупка расходомера-счётчика Днепр-7, 2 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-74 | 0.1984 | 0 | 0.1984 | 0.1984 | 0.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1984 | 0.0905 | 0.1079 | -0.1079 | -54.39% | Длительное согласование и проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
4.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-75 | 0.14779 | 0 | 0.14779 | 0.14779 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.14779 | 0 | 0.0027906 | -0.0027906 | -1.888% | нд
4.7 | Покупка шкафа вытяжного для муфельных печей, 1 шт. ЧТЭЦ | K_505-НГ-24-76 | 0.10402 | 0 | 0.10402 | 0.10402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10402 | 0 | 0.10402 | -0.10402 | -100% | Длительное согласование и проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
4.7 | Покупка оборудования радиофикации подъездных путей НГРЭС | K_505-НГ-24-71 | 5.5676 | 0 | 5.5676 | 5.5676 | 4.6397 | 0 | 0 | 0 | 4.6397 | 0 | 0 | 5.5676 | 0 | 0.92794 | -0.92794 | -16.67% | Изменение стоимости оборудования в соответствии с заключенным договором.
5 | Еврейская автономная область | Г | 720.2996 | 184.2928 | 536.0068 | 50.4007 | 24.1936 | 6.8815 | 7.8776 | 4.5688 | 3.1494 | 14.9681 | 8.2609 | 23.9822 | 4.9058 | 511.8132 | -26.207 | -52% | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 76.3747 | 306.8055 | 0.12699 | 0.12699 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 306.6785 | 0 | 0% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 76.3747 | 306.8055 | 0.12699 | 0.12699 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 306.6785 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 76.3747 | 306.8055 | 0.12699 | 0.12699 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 306.6785 | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | 383.1802 | 76.3747 | 306.8055 | 0.12699 | 0.12699 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 306.6785 | 0 | 0% | нд
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 114.2445 | 68.0666 | 46.1779 | 6.7204 | 6.7204 | 6.2455 | 6.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47486 | 0 | 39.4575 | 0 | 0% | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 41.8753 | 1.9429 | 39.9323 | 0.47486 | 0.47486 | 0 | 0.47486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47486 | 0 | 39.4575 | 0 | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция установок ПСВ-500-14-23 котельного цеха (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-4 | 41.8753 | 1.9429 | 39.9323 | 0.47486 | 0.47486 | 0 | 0.47486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47486 | 0 | 39.4575 | 0 | 0% | нд
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 72.3692 | 66.1237 | 6.2455 | 6.2455 | 6.2455 | 6.2455 | 6.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция багерной насосной БТЭЦ с разработкой и внедрением конструктивных и технологических решений схемы гидрозолоудаления | F_505-ХТСКб-5 | 72.3692 | 66.1237 | 6.2455 | 6.2455 | 6.2455 | 6.2455 | 6.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 215.5933 | 39.8515 | 175.7418 | 36.2717 | 11.1086 | 0.636 | 1.0302 | 4.5688 | 0.093796 | 14.9681 | 5.0788 | 16.0988 | 4.9058 | 164.6333 | -25.1631 | -69.37% | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 215.5933 | 39.8515 | 175.7418 | 36.2717 | 11.1086 | 0.636 | 1.0302 | 4.5688 | 0.093796 | 14.9681 | 5.0788 | 16.0988 | 4.9058 | 164.6333 | -25.1631 | -69.37% | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 76.3669 | 24.0406 | 52.3263 | 3.9211 | 3.7809 | 0.636 | 0.91925 | 0.18907 | 0 | 2.9802 | 2.4608 | 0.11591 | 0.40087 | 48.5454 | -0.14026 | -3.577% | нд
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 56.1452 | 1.5508 | 54.5944 | 23.3733 | 3.2217 | 0 | 0.11094 | 3.1954 | 0.093796 | 5.8854 | 0.16721 | 14.2925 | 2.8498 | 51.3727 | -20.1516 | -86.22% | Длительное проведение закупочных процедур
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 83.0812 | 14.26 | 68.8211 | 8.9772 | 4.106 | 0 | 0 | 1.1843 | 0 | 6.1025 | 2.4508 | 1.6904 | 1.6552 | 64.7152 | -4.8713 | -54.26% | Отставание от графика производства работ
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 7.2816 | 0 | 7.2816 | 7.2816 | 6.2377 | 0 | 0 | 0 | 3.0556 | 0 | 3.1821 | 7.2816 | 0 | 1.0439 | -1.0439 | -14.34% | нд
5.7 | Покупка Станция АТС - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-6 | 3.4416 | 0 | 3.4416 | 3.4416 | 3.0556 | 0 | 0 | 0 | 3.0556 | 0 | 0 | 3.4416 | 0 | 0.38604 | -0.38604 | -11.22% | Экономия по итогам закупочной деятельности.
5.7 | Покупка Погрузчик вилочный Амкодор 451А - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-9 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9484 | 2.4 | 0 | -0.54841 | 0.54841 | 22.85% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
5.7 | Покупка. Прибор для определения влаги угля МА25 Speedy 2000, – 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-18 | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.44 | 0.23373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23373 | 1.44 | 0 | 1.2063 | -1.2063 | -83.77% | Экономия по итогам закупочной деятельности.