## 17 Кв эт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам
за 12 меясцев 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 25.12.2020 № 22@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Объем финансирования капитальных вложений, млн рублей (с НДС) | [25 empty] | Объем освоения капитальных вложений (закрыто актами выполненных работ), млн рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 6019.0688 | 4369.2455 | 394.193 | 2574.0167 | 1157.1587 | 243.8772 | 680.8233 | 53.1514 | 439.143 | 147.7667 | 40.7622 | 1181.2461 | 89.5701 | 464.5782 | 589.452 | 37.6458 | 1227.7818 | 175.0673 | 795.2778 | 207.441 | 49.9956 | 1279.3944 | 76.4041 | 875.0177 | 212.499 | 115.4736 | 5483.2176 | 4090.8454 | 339.5078 | 2439.225 | 1076.932 | 235.1807 | 527.0089 | 25.5273 | 236.5195 | 231.2297 | 33.7325 | 587.8287 | 58.979 | 251.7952 | 237.6289 | 39.4256 | 1141.5353 | 188.9896 | 544.7159 | 340.175 | 67.6548 | 1834.4725 | 66.0119 | 1406.1944 | 267.8984 | 94.3678
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 573.7972 | 545.6912 | 10.4136 | 479.8709 | 46.1205 | 9.2862 | 70.2394 | 2.4861 | 65.0441 | 1.3 | 1.4092 | 119.8959 | 1.5448 | 76.6574 | 39.246 | 2.4477 | 157.2099 | 0 | 148.7638 | 5.4993 | 2.9468 | 198.346 | 6.3827 | 189.4056 | 0.075149 | 2.4825 | 759.6609 | 680.4878 | 10.225 | 577.7538 | 77.8872 | 14.6218 | 15.0598 | 1.6025 | 7.2533 | 5.3869 | 0.81714 | 38.0162 | 0 | 10.4574 | 24.3645 | 3.1943 | 114.4647 | 3.6748 | 72.8626 | 35.9282 | 1.9991 | 512.9471 | 4.9477 | 487.1805 | 12.2077 | 8.6113
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 941.344 | 585.0521 | 38.2054 | 385.5211 | 139.0781 | 22.2475 | 89.4977 | 12.1257 | 59.8985 | 11.6822 | 5.7912 | 126.3106 | 0.75052 | 34.5175 | 87.0103 | 4.0323 | 188.2633 | 13.3019 | 130.881 | 38.2697 | 5.8107 | 180.9805 | 12.0273 | 160.2241 | 2.1158 | 6.6133 | 690.1418 | 473.26 | 23.1278 | 302.6671 | 124.754 | 22.711 | 30.69 | 0 | 22.4352 | 3.8602 | 4.3947 | 20.6746 | 0.62543 | 0 | 15.6674 | 4.3818 | 135.8238 | 11.2984 | 66.7537 | 51.2796 | 6.4921 | 286.0715 | 11.2041 | 213.4782 | 53.9468 | 7.4424
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2137.0156 | 1775.9876 | 64.9243 | 1072.1972 | 587.9209 | 50.9453 | 349.5934 | 13.9456 | 223.7493 | 98.2886 | 13.61 | 486.5368 | 2.5512 | 179.4666 | 291.1573 | 13.3617 | 383.1445 | 3.4861 | 319.4481 | 47.0769 | 13.1334 | 556.7129 | 44.9415 | 349.5332 | 151.3981 | 10.8402 | 1813.9904 | 1544.6301 | 51.105 | 857.0242 | 589.499 | 47.0019 | 341.375 | 1.5997 | 116.6546 | 210.4603 | 12.6605 | 159.6578 | 3.7705 | 57.708 | 84.9396 | 13.2396 | 315.437 | 14.9039 | 146.5933 | 143.8518 | 10.088 | 728.1603 | 30.8309 | 536.0683 | 150.2473 | 11.0138
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 1.3212 | 1.6095 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6095 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 1.3412 | 1.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25342 | 0.25342 | 0 | 0 | 0 | 1.0878 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 1370.1841 | 794.8717 | 22.9023 | 636.4275 | 59.913 | 75.6289 | 123.3085 | 6.8255 | 90.4511 | 6.8612 | 19.1707 | 238.2249 | 6.9218 | 173.9367 | 40.0296 | 17.3368 | 229.9005 | 1.9842 | 196.1849 | 7.1882 | 24.5431 | 203.4379 | 7.1707 | 175.8548 | 5.8339 | 14.5784 | 1296.034 | 828.6196 | 20.0552 | 701.7799 | 26.6097 | 80.1749 | 109.5157 | 3.4997 | 90.1765 | 0 | 15.8395 | 218.3434 | 6.672 | 183.6298 | 9.8112 | 18.2304 | 290.1723 | 1.3052 | 258.5063 | 6.2585 | 24.1023 | 210.5881 | 8.5781 | 169.4674 | 10.54 | 22.0027
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 995.4066 | 666.0334 | 256.138 | 0 | 324.1262 | 85.7693 | 48.1843 | 17.7686 | 0 | 29.6346 | 0.78106 | 210.2779 | 77.8017 | 0 | 132.0088 | 0.46734 | 269.2636 | 156.2952 | 0 | 109.4068 | 3.5616 | 138.3077 | 4.2725 | 0 | 53.0759 | 80.9593 | 922.2895 | 562.5068 | 233.6536 | 0 | 258.1821 | 70.671 | 30.3684 | 18.8254 | 0 | 11.5223 | 0.02064 | 151.1367 | 47.911 | 0 | 102.8462 | 0.3795 | 285.384 | 157.5539 | 0 | 102.8569 | 24.9732 | 95.6176 | 9.3632 | 0 | 40.9567 | 45.2977
1 | Хабаровский край | Г | 3426.9986 | 2445.2621 | 272.8015 | 1470.0623 | 602.4994 | 99.8989 | 386.2765 | 38.5557 | 220.1541 | 103.6702 | 23.8965 | 778.5665 | 56.9513 | 305.0647 | 392.4692 | 24.0812 | 708.4493 | 134.0335 | 461.9721 | 81.4325 | 31.0112 | 571.9698 | 43.2611 | 482.8713 | 24.9274 | 20.91 | 3124.1318 | 2412.306 | 265.0012 | 1378.5987 | 667.4322 | 101.2739 | 433.6101 | 23.9248 | 190.6116 | 198.9797 | 20.094 | 380.1666 | 37.5557 | 217.2448 | 101.114 | 24.2522 | 727.8157 | 164.2157 | 347.0747 | 188.0849 | 28.4403 | 870.7137 | 39.3051 | 623.6676 | 179.2536 | 28.4874
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 167.5296 | 178.9139 | 4.4097 | 134.5511 | 37.7081 | 2.245 | 25.7526 | 0 | 23.8962 | 1.2424 | 0.61402 | 50.0114 | 0 | 13.482 | 36.1808 | 0.34858 | 57.5548 | 0 | 56.337 | 0.17424 | 1.0436 | 45.5951 | 4.4097 | 40.8359 | 0.11063 | 0.23878 | 161.0492 | 158.9697 | 5.6005 | 101.8244 | 49.9483 | 1.5965 | 0.0030187 | 0 | 0 | 0 | 0.0030187 | 19.2781 | 0 | 0 | 18.8023 | 0.47585 | 62.9977 | 3.6748 | 36.5115 | 21.7184 | 1.0931 | 76.6908 | 1.9257 | 65.3129 | 9.4277 | 0.024475
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 167.5296 | 178.9139 | 4.4097 | 134.5511 | 37.7081 | 2.245 | 25.7526 | 0 | 23.8962 | 1.2424 | 0.61402 | 50.0114 | 0 | 13.482 | 36.1808 | 0.34858 | 57.5548 | 0 | 56.337 | 0.17424 | 1.0436 | 45.5951 | 4.4097 | 40.8359 | 0.11063 | 0.23878 | 161.0492 | 158.9697 | 5.6005 | 101.8244 | 49.9483 | 1.5965 | 0.0030187 | 0 | 0 | 0 | 0.0030187 | 19.2781 | 0 | 0 | 18.8023 | 0.47585 | 62.9977 | 3.6748 | 36.5115 | 21.7184 | 1.0931 | 76.6908 | 1.9257 | 65.3129 | 9.4277 | 0.024475
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 5.2279 | 2.9176 | 0 | 2.6735 | 0.00048172 | 0.24362 | 2.9157 | 0 | 2.6735 | 0.00048172 | 0.24181 | 0.0018112 | 0 | 0 | 0 | 0.0018112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9287 | 1.9287 | 1.9257 | 0 | 0 | 0.0030187 | 0.0015094 | 0 | 0 | 0 | 0.0015094 | 0.0015094 | 0 | 0 | 0 | 0.0015094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9257 | 1.9257 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети от котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска до "ФГБОУ ВО ДГАФК", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки", 840м. (СП ХТС) | I_505-ХТСКх-61 | 2.9135 | 2.9135 | 0 | 2.6735 | 0 | 0.24 | 2.9135 | 0 | 2.6735 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта: «Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов в г. Хабаровске», с тепловой нагрузкой 1, 8473 Гкал/ч | J_505-ХТСКх-70тп | 2.3145 | 0.0041042 | 0 | 0 | 0.00048172 | 0.0036225 | 0.002293 | 0 | 0 | 0.00048172 | 0.0018112 | 0.0018112 | 0 | 0 | 0 | 0.0018112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9287 | 1.9287 | 1.9257 | 0 | 0 | 0.0030187 | 0.0015094 | 0 | 0 | 0 | 0.0015094 | 0.0015094 | 0 | 0 | 0 | 0.0015094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9257 | 1.9257 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 5.8263 | 5.8263 | 0 | 5.7683 | 0 | 0.058006 | 5.8263 | 0 | 5.7683 | 0 | 0.058006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Строительство котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска (мощность - 26,31 Гкал/ч) | F_505-ХТСКх-31тп | 5.8263 | 5.8263 | 0 | 5.7683 | 0 | 0.058006 | 5.8263 | 0 | 5.7683 | 0 | 0.058006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 156.4754 | 170.17 | 4.4097 | 126.1094 | 37.7076 | 1.9433 | 17.0105 | 0 | 15.4544 | 1.2419 | 0.3142 | 50.0096 | 0 | 13.482 | 36.1808 | 0.34677 | 57.5548 | 0 | 56.337 | 0.17424 | 1.0436 | 45.5951 | 4.4097 | 40.8359 | 0.11063 | 0.23878 | 159.1205 | 157.041 | 3.6748 | 101.8244 | 49.9483 | 1.5934 | 0.0015094 | 0 | 0 | 0 | 0.0015094 | 19.2766 | 0 | 0 | 18.8023 | 0.47434 | 62.9977 | 3.6748 | 36.5115 | 21.7184 | 1.0931 | 74.7651 | 0 | 65.3129 | 9.4277 | 0.024475
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 88.1458 | 104.1723 | 0 | 78.6381 | 24.1638 | 1.3704 | 12.0054 | 0 | 10.569 | 1.124 | 0.31239 | 30.6847 | 0 | 9.1744 | 21.2581 | 0.25224 | 29.8781 | 0 | 29.0927 | 0.13068 | 0.65475 | 31.604 | 0 | 29.802 | 1.651 | 0.15099 | 100.3049 | 101.1053 | 0 | 64.832 | 35.2528 | 1.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2263 | 0 | 0 | 12.9427 | 0.28368 | 28.3451 | 0 | 14.5615 | 13.0469 | 0.73681 | 59.5338 | 0 | 50.2706 | 9.2632 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | 26.2619 | 21.6856 | 0 | 17.6561 | 3.8546 | 0.17494 | 1.4788 | 0 | 1.4103 | 0.068464 | 0 | 5.6751 | 0 | 1.7474 | 3.9164 | 0.01128 | 9.0758 | 0 | 8.9484 | 0.016144 | 0.11128 | 5.4559 | 0 | 5.55 | -0.14646 | 0.052382 | 22.133 | 18.6047 | 0 | 15.0424 | 3.3874 | 0.17494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01128 | 0 | 0 | 0 | 0.01128 | 3.3622 | 0 | 0 | 3.223 | 0.13919 | 15.2313 | 0 | 15.0424 | 0.16445 | 0.024475
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | 34.9608 | 36.2575 | 0 | 26.34 | 9.5195 | 0.39801 | 0.04942 | 0 | 0 | 0.04942 | 0 | 13.6516 | 0 | 2.5602 | 11.0063 | 0.085064 | 18.6009 | 0 | 18.2959 | 0.027421 | 0.27753 | 3.9557 | 0 | 5.4839 | -1.5637 | 0.035413 | 33.6561 | 33.6561 | 0 | 21.95 | 11.3081 | 0.39801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0405 | 0 | 0 | 5.8596 | 0.18089 | 27.6156 | 0 | 21.95 | 5.4485 | 0.21712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 3.4751 | 3.4751 | 0 | 3.4751 | 0 | 0 | 3.4751 | 0 | 3.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 от ТК 319.11 в направлении ТК 319.13, Ду 1000 мм L=514 м, в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-68тп | нд | 0.16974 | 0 | 0 | 0.16974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16974 | 0 | 0 | 0.16974 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | 3.6317 | 4.4097 | 4.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4097 | 4.4097 | 0 | 0 | 0 | 3.0264 | 3.6748 | 3.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6748 | 3.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство ПНС-324 (450 Гкал/час) ХТС | F_505-ХТСКх-20тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018112 | 0 | 0 | 0 | 0.0018112 | -0.0018112 | 0 | 0 | 0 | -0.0018112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015094 | 0 | 0 | 0 | 0.0015094 | -0.0015094 | 0 | 0 | 0 | -0.0015094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 505.0523 | 259.8603 | 19.571 | 155.1199 | 77.1956 | 7.9737 | 24.4715 | 8.5625 | 8.2957 | 6.0671 | 1.5461 | 87.9783 | 0 | 24.8215 | 61.6011 | 1.5556 | 57.0009 | 10.5254 | 34.755 | 9.4191 | 2.3014 | 90.4096 | 0.48307 | 87.2477 | 0.1083 | 2.5706 | 286.992 | 199.0657 | 8.9651 | 137.1508 | 44.8599 | 8.0898 | 27.9301 | 0 | 22.4352 | 3.8602 | 1.6347 | 2.9942 | 0 | 0 | 1.6104 | 1.3839 | 34.9325 | 8.9651 | 0.73542 | 22.9011 | 2.3309 | 133.2088 | 0 | 113.9802 | 16.4883 | 2.7403
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 75.5368 | 20.1425 | 10.5254 | 9.1987 | 0 | 0.41832 | 3.6165 | 0 | 3.1982 | 0 | 0.41832 | 6.0005 | 0 | 6.0005 | 0 | 0 | 10.5254 | 10.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5529 | 35.3212 | 8.482 | 22.4352 | 3.8602 | 0.54383 | 26.6517 | 0 | 22.4352 | 3.8602 | 0.35633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.482 | 8.482 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1875
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | 62.5377 | 7.2087 | 7.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2087 | 7.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2114 | 5.9798 | 5.7923 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7923 | 5.7923 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1875
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | 3.3168 | 3.3168 | 3.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3168 | 3.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6898 | 2.6898 | 2.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6898 | 2.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция градирни № 5 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-122 | 9.6823 | 9.617 | 0 | 9.1987 | 0 | 0.41832 | 3.6165 | 0 | 3.1982 | 0 | 0.41832 | 6.0005 | 0 | 6.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6517 | 26.6517 | 0 | 22.4352 | 3.8602 | 0.35633 | 26.6517 | 0 | 22.4352 | 3.8602 | 0.35633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 42.7209 | 46.6835 | 2.98 | 18.1527 | 23.8689 | 1.6819 | 6.314 | 2.98 | 0 | 3.334 | 0 | 16.0146 | 0 | 0 | 15.8796 | 0.135 | 14.4772 | 0 | 9.7584 | 4.547 | 0.17183 | 9.8777 | 0 | 8.3943 | 0.1083 | 1.375 | 34.435 | 32.7397 | 0 | 11.8408 | 19.412 | 1.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17685 | 0 | 0 | 0 | 0.17685 | 19.812 | 0 | 0 | 19.307 | 0.50498 | 12.7509 | 0 | 11.8408 | 0.10497 | 0.80505
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Перевод котла № 4 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | F_505-ХТСКх-1 | 39.7409 | 39.3098 | 0 | 14.209 | 23.8689 | 1.2319 | 3.334 | 0 | 0 | 3.334 | 0 | 16.0146 | 0 | 0 | 15.8796 | 0.135 | 14.4772 | 0 | 9.7584 | 4.547 | 0.17183 | 5.484 | 0 | 4.4506 | 0.1083 | 0.92505 | 34.435 | 32.3647 | 0 | 11.8408 | 19.412 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17685 | 0 | 0 | 0 | 0.17685 | 19.437 | 0 | 0 | 19.307 | 0.12998 | 12.7509 | 0 | 11.8408 | 0.10497 | 0.80505
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | нд | 4.3937 | 0 | 3.9437 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3937 | 0 | 3.9437 | 0 | 0.45 | нд | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 64.5813 | 36.5815 | 0 | 34.9093 | 0 | 1.6722 | 0.025709 | 0 | 0 | 0 | 0.025709 | 0.025709 | 0 | 0 | 0 | 0.025709 | 7.3452 | 0 | 5.9 | 0 | 1.4452 | 29.1848 | 0 | 29.0093 | 0 | 0.17556 | 72.5513 | 10.8317 | 0 | 0 | 9.2905 | 1.5413 | 0.025709 | 0 | 0 | 0 | 0.025709 | 0.025709 | 0 | 0 | 0 | 0.025709 | 1.2087 | 0 | 0 | 0 | 1.2087 | 9.5716 | 0 | 0 | 9.2905 | 0.28117
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 64.5813 | 36.5815 | 0 | 34.9093 | 0 | 1.6722 | 0.025709 | 0 | 0 | 0 | 0.025709 | 0.025709 | 0 | 0 | 0 | 0.025709 | 7.3452 | 0 | 5.9 | 0 | 1.4452 | 29.1848 | 0 | 29.0093 | 0 | 0.17556 | 72.5513 | 10.8317 | 0 | 0 | 9.2905 | 1.5413 | 0.025709 | 0 | 0 | 0 | 0.025709 | 0.025709 | 0 | 0 | 0 | 0.025709 | 1.2087 | 0 | 0 | 0 | 1.2087 | 9.5716 | 0 | 0 | 9.2905 | 0.28117
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 322.2133 | 156.4528 | 6.0656 | 92.8593 | 53.3267 | 4.2013 | 14.5153 | 5.5825 | 5.0976 | 2.7331 | 1.1021 | 65.9374 | 0 | 18.821 | 45.7215 | 1.3949 | 24.653 | 0 | 19.0967 | 4.872 | 0.68434 | 51.3471 | 0.48307 | 49.8441 | 2.0539e-15 | 1.02 | 99.4528 | 120.173 | 0.48307 | 102.8748 | 12.2973 | 4.5179 | 1.2527 | 0 | 0 | 0 | 1.2527 | 2.7917 | 0 | 0 | 1.6104 | 1.1813 | 5.4298 | 0.48307 | 0.73542 | 3.594 | 0.61724 | 110.6988 | 0 | 102.1394 | 7.0928 | 1.4666
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 0.9108 | 0.023232 | 0 | 0 | 0 | 0.023232 | 0.0058118 | 0 | 0 | 0 | 0.0058118 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0.0058068 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0.0058068 | 0.0058069 | 0 | 0 | 0 | 0.0058069 | 0.75997 | 0.023232 | 0 | 0 | 0 | 0.023232 | 0.0058118 | 0 | 0 | 0 | 0.0058118 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0.0058068 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0.0058068 | 0.0058069 | 0 | 0 | 0 | 0.0058069
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 217.0472 | 111.9002 | 0.48307 | 69.337 | 38.5565 | 3.5237 | 1.8501 | 0 | 0 | 1.0292 | 0.82092 | 56.2737 | 0 | 17.642 | 37.3773 | 1.2544 | 12.691 | 0 | 11.8719 | 0.15 | 0.66911 | 41.0854 | 0.48307 | 39.8231 | 2.2204e-15 | 0.77925 | 59.7111 | 112.3735 | 0.48307 | 102.1394 | 6.1153 | 3.6357 | 0.96297 | 0 | 0 | 0 | 0.96297 | 2.6735 | 0 | 0 | 1.6104 | 1.0631 | 1.0788 | 0.48307 | 0 | 0 | 0.59572 | 107.6583 | 0 | 102.1394 | 4.505 | 1.0139
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 12.4221 | 5.5825 | 5.5825 | 0 | 0 | 0 | 5.5825 | 5.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Рекультвация золоотвала № 2 Амурской ТЭЦ, S=35 га | H_505-ХГ-117 | 11.8842 | 11.8839 | 0 | 11.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2248 | 0 | 7.2248 | 0 | 0 | 4.6591 | 0 | 4.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция обьекта "Дамба берега Амура" (берегоукрепление Хабаровской ТЭЦ-2) | F_505-ХТСКх-2 | 4.5947 | 4.5947 | 0 | 4.5947 | 0 | 0 | 4.5947 | 0 | 4.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция обводной линии с грязевиком вокруг существующего грязевика сетевой насосной (СП "ХТЭЦ-2") | I_505-ХТСКх-65 | 0.50284 | 0.50284 | 0 | 0.50284 | 0 | 0 | 0.50284 | 0 | 0.50284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | 71.0749 | 16.7143 | 0 | 5.6584 | 10.414 | 0.64194 | 1.7405 | 0 | 0 | 1.4651 | 0.27536 | 9.6116 | 0 | 1.179 | 8.3009 | 0.13168 | 0.648 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 4.7142 | 0 | 4.4793 | 0 | 0.2349 | 29.3534 | 3.4344 | 0 | 0 | 2.5879 | 0.84653 | 0.28392 | 0 | 0 | 0 | 0.28392 | 0.10849 | 0 | 0 | 0 | 0.10849 | 0.0072241 | 0 | 0 | 0 | 0.0072241 | 3.0348 | 0 | 0 | 2.5879 | 0.4469
1.2.4 | Реконструкция береговой насосной станции с заменой насосов ЦЭН-1,2 тип 300Д-90 (900 м3/час, 7,0 кгс/см2, 250 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин) на насосы 1Д315-71 (315 м3/час, 7,0 кгс/см2, 110 кВт, 6 кВ, 3000 об/мин) (СП ХТС) | H_505-ХТСКх-42 | 0.79065 | 0.75048 | 0 | 0.49926 | 0.2388 | 0.012423 | 0.2388 | 0 | 0 | 0.2388 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0094225 | 0 | 0 | 0 | 0.0094225 | 0.49926 | 0 | 0.49926 | 0 | 0 | 0.662 | 0.62747 | 0 | 0.41605 | 0.199 | 0.012423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00393 | 0 | 0 | 0 | 0.00393 | 0.62354 | 0 | 0.41605 | 0.199 | 0.0084925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ Хабаровской ТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные в секциях 5Р | H_505-ХТСКх-43 | 2.9858 | 4.5006 | 0 | 0.38325 | 4.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043273 | 0 | 0 | 0.043273 | 0 | 4.074 | 0 | 0 | 4.074 | 0 | 0.38325 | 0 | 0.38325 | -1.6653e-16 | 0 | 2.5 | 3.7144 | 0 | 0.31937 | 3.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7144 | 0 | 0.31937 | 3.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 1164.4712 | 991.5527 | 38.775 | 576.088 | 355.1947 | 21.495 | 185.6047 | 6.9984 | 112.1821 | 62.5765 | 3.8477 | 338.1635 | 2.5512 | 92.8246 | 236.4026 | 6.3851 | 229.6269 | 1.8972 | 178.582 | 44.1044 | 5.0433 | 238.1576 | 27.3283 | 192.4994 | 12.1111 | 6.2189 | 1177.8038 | 1012.4324 | 33.2521 | 460.3992 | 499.0667 | 19.7144 | 276.8989 | 1.5997 | 78 | 193.5069 | 3.7924 | 97.1524 | 3.7705 | 33.615 | 53.8468 | 5.9201 | 181.8012 | 7.6045 | 51.3215 | 119.1472 | 3.728 | 456.5799 | 20.2774 | 297.4626 | 132.5658 | 6.274
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 476.7852 | 447.6168 | 22.3625 | 214.3209 | 197.4376 | 13.4958 | 116.4681 | 0.88488 | 66.5336 | 46.7783 | 2.2713 | 205.4097 | 0 | 65.7835 | 134.0053 | 5.6209 | 64.652 | 0 | 57.3599 | 4.844 | 2.4481 | 61.087 | 21.4776 | 24.6439 | 11.81 | 3.1555 | 600.1743 | 546.6177 | 18.6354 | 172.8982 | 342.9047 | 12.1794 | 274.134 | 0 | 78 | 193.5069 | 2.6272 | 70.6124 | 0 | 33.615 | 32.4843 | 4.5131 | 62.7696 | 3.687 | 11.0893 | 46.1097 | 1.8836 | 139.1017 | 14.9484 | 50.1939 | 70.8039 | 3.1555
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. № 8 Т-100/130 Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-119 | 1.21 | 1.21 | 0 | 1.1821 | 0 | 0.02787 | 1.21 | 0 | 1.1821 | 0 | 0.02787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №1 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-60 | 108.3163 | 97.2297 | 0 | 30.8743 | 64.7035 | 1.652 | 1.3484 | 0 | 0 | 1.3484 | 0 | 69.3329 | 0 | 6.1835 | 63.1495 | 0 | 14.6578 | 0 | 14.4522 | 0.2056 | 0 | 11.8905 | 0 | 10.2385 | 0 | 1.652 | 100.046 | 59.8067 | 0 | 25.7854 | 32.3693 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34256 | 0 | 0 | 0.34256 | 0 | 16.6468 | 0 | 0 | 16.6468 | 0 | 42.8173 | 0 | 25.7854 | 15.3799 | 1.652
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 8 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-123 | 2.593 | 2.593 | 0 | 2.4956 | 0 | 0.097414 | 2.593 | 0 | 2.4956 | 0 | 0.097414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 9 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-124 | 0.010982 | 0.010982 | 0 | 0 | 0 | 0.010982 | 0.010982 | 0 | 0 | 0 | 0.010982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БВ-120 ст. № 1-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-125 | 0.89768 | 0.89768 | 0 | 0.86499 | 0 | 0.03269 | 0.89768 | 0 | 0.86499 | 0 | 0.03269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата ТП-150 ст. № 4-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-126 | 9.928e-05 | 9.928e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.928e-05 | 9.928e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.928e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-91 | 40.6934 | 23.0719 | 0 | 1.2714 | 19.9659 | 1.8346 | 3.7796 | 0 | 0.42195 | 3.0851 | 0.27262 | 5.831 | 0 | 0 | 5.0734 | 0.75761 | 0.80437 | 0 | 0 | 0 | 0.80437 | 12.6569 | 0 | 0.84941 | 11.8075 | 0 | 41.5272 | 10.5583 | 0 | 3.5453 | 5.2366 | 1.7764 | 0.49777 | 0 | 0 | 0 | 0.49777 | 0.75791 | 0 | 0 | 0 | 0.75791 | 9.3026 | 0 | 3.5453 | 5.2366 | 0.52075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-1"- КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 | I_505-ХГ-131 | 62.2936 | 62.4818 | 0 | 22.9985 | 35.9201 | 3.5632 | 5.7604 | 0 | 3.3599 | 2.1436 | 0.2569 | 31.059 | 0 | 1.2006 | 28.7393 | 1.1191 | 13.4758 | 0 | 7.0612 | 5.0347 | 1.3799 | 12.1866 | 0 | 11.3768 | 0.0024948 | 0.80727 | 54.1893 | 49.8697 | 0 | 16.3655 | 29.9722 | 3.532 | 0.50085 | 0 | 0 | 0 | 0.50085 | 1.3241 | 0 | 0 | 0.46306 | 0.86107 | 21.8151 | 0 | 7.544 | 12.9082 | 1.3628 | 26.2296 | 0 | 8.8215 | 16.6009 | 0.80727
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | 51.3526 | 50.704 | 0 | 18.5673 | 31.4406 | 0.69623 | 0.73369 | 0 | 0 | 0.73369 | 0 | 34.357 | 0 | 3.6737 | 30.6832 | 0 | 12.7381 | 0 | 12.7144 | 0.023659 | 0 | 2.8753 | 0 | 2.1791 | -9.992e-16 | 0.69623 | 45.7776 | 67.7488 | 0 | 15.587 | 51.4655 | 0.69623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3243 | 0 | 0 | 1.3243 | 0 | 11.3181 | 0 | 0 | 11.3181 | 0 | 55.1063 | 0 | 15.587 | 38.8231 | 0.69623
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегата энергоблока № 2 СП "Комсомольская ТЭЦ-3". | I_505-ХГ-133 | 0.0010223 | 0.0010223 | 0 | 0 | 0 | 0.0010223 | 0.0010223 | 0 | 0 | 0 | 0.0010223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 22.3625 | 22.3625 | 22.3625 | 0 | 0 | 0 | 0.88488 | 0.88488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4776 | 21.4776 | 0 | 0 | 0 | 18.6354 | 18.6354 | 18.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.687 | 3.687 | 0 | 0 | 0 | 14.9484 | 14.9484 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Замена трансформатора ТДЦ-125000/110 на трансформатор ТДЦ-160000/110 ХТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-147 | 50.585 | 50.585 | 0 | 16.505 | 33.48 | 0.6 | 50.585 | 0 | 16.505 | 33.48 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2541 | 107.2541 | 0 | 13.7541 | 93 | 0.5 | 107.2541 | 0 | 13.7541 | 93 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 136.4691 | 136.4691 | 0 | 119.5619 | 11.9275 | 4.9797 | 48.6634 | 0 | 41.7041 | 5.9875 | 0.97172 | 64.8298 | 0 | 54.7257 | 6.36 | 3.7441 | 22.9759 | 0 | 23.132 | -0.42 | 0.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.7447 | 232.7447 | 0 | 97.8608 | 130.8612 | 4.0227 | 165.8813 | 0 | 64.2458 | 100.5069 | 1.1286 | 66.8634 | 0 | 33.615 | 30.3543 | 2.8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 331.7597 | 295.2735 | 0 | 195.265 | 97.3124 | 2.6961 | 23.5952 | 0 | 15.1943 | 8.4002 | 0.00074933 | 105.2466 | 0 | 17.1593 | 87.979 | 0.10827 | 93.3055 | 0 | 90.4761 | 1.0438 | 1.7856 | 73.1261 | 0 | 72.4353 | -0.11063 | 0.80149 | 298.088 | 266.7695 | 0 | 157.7536 | 106.3205 | 2.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1055 | 0 | 0 | 21.3625 | 0.74297 | 113.4398 | 0 | 40.2322 | 71.5722 | 1.6353 | 131.2242 | 0 | 117.5214 | 13.3858 | 0.31702
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | 0.98826 | 0.98826 | 0 | 0.98826 | 0 | 0 | 0.98826 | 0 | 0.98826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 30.5523 | 26.1694 | 0 | 17.8752 | 8.1143 | 0.17991 | 0.052876 | 0 | 0 | 0.052876 | 0 | 8.0549 | 0 | 0 | 8.0549 | 0 | 5.4291 | 0 | 5.3451 | 0.0065808 | 0.077459 | 12.6325 | 0 | 12.5301 | 0 | 0.10245 | 25.513 | 22.8897 | 0 | 15.68 | 7.0298 | 0.17991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5005 | 0 | 0 | 6.35 | 0.15044 | 16.3892 | 0 | 15.68 | 0.67978 | 0.029464
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №9 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-39 | 16.794 | 14.9347 | 0 | 10.4566 | 4.3508 | 0.12735 | 0.0010764 | 0 | 0 | 0.0010764 | 0 | 5.2874 | 0 | 1.0152 | 4.2722 | 3.42e-06 | 8.4131 | 0 | 8.2252 | 0.077484 | 0.11043 | 1.2331 | 0 | 1.2162 | 0 | 0.016915 | 14.023 | 12.7564 | 0 | 8.7138 | 3.9152 | 0.12735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010463 | 0 | 0 | 0 | 0.010463 | 12.7459 | 0 | 8.7138 | 3.9152 | 0.11688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 10.0256 | 9.2113 | 0 | 3.8611 | 5.2907 | 0.05951 | 0.00011078 | 0 | 0 | 0.00011078 | 0 | 5.2876 | 0 | 0 | 5.2876 | 0 | 0.83124 | 0 | 0.80167 | 0.003 | 0.026573 | 3.0923 | 0 | 3.0594 | 0 | 0.032936 | 8.523 | 7.8507 | 0 | 3.3869 | 4.4043 | 0.05951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.413 | 0 | 0 | 4.3573 | 0.055663 | 3.4377 | 0 | 3.3869 | 0.046969 | 0.0038461
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 30.3732 | 32.116 | 0 | 25.4921 | 6.3799 | 0.24402 | 2.5922 | 0 | 2.5893 | 0.0021744 | 0.00074933 | 6.2985 | 0 | 0 | 6.2985 | 1.2e-06 | 10.5379 | 0 | 10.3646 | 0.079181 | 0.094123 | 12.6874 | 0 | 12.5382 | 0 | 0.14914 | 28.0317 | 27.7748 | 0 | 20.7043 | 6.8273 | 0.24327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036762 | 0 | 0 | 0 | 0.0036762 | 7.0387 | 0 | 0 | 6.8273 | 0.21147 | 20.7324 | 0 | 20.7043 | 0 | 0.028121
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | 1.1618 | 1.1618 | 0 | 1.1618 | 0 | 0 | 1.1618 | 0 | 1.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплофикационного вывода Комсомольской ТЭЦ-2.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-44 | 0.78669 | 0.78669 | 0 | 0.78669 | 0 | 0 | 0.78669 | 0 | 0.78669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-45 | 1.1384 | 1.1384 | 0 | 1.1384 | 0 | 0 | 1.1384 | 0 | 1.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 63.6337 | 55.9512 | 0 | 33.8358 | 21.4662 | 0.64921 | 4.839e-05 | 0 | 0 | 4.839e-05 | 0 | 25.2389 | 0 | 4.0907 | 21.1064 | 0.041762 | 15.2897 | 0 | 14.4809 | 0.35978 | 0.44905 | 15.4226 | 0 | 15.2642 | 0 | 0.1584 | 73.8118 | 67.3182 | 0 | 30.9807 | 35.6883 | 0.64921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9489 | 0 | 0 | 1.801 | 0.14786 | 30.5802 | 0 | 0 | 30.1775 | 0.40266 | 34.7892 | 0 | 30.9807 | 3.7098 | 0.098694
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №2 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-47 | 17.8478 | 15.7182 | 0 | 10.4566 | 5.0936 | 0.16803 | 0.0099102 | 0 | 0 | 0.0099102 | 0 | 5.6918 | 0 | 1.0152 | 4.6766 | 9.47e-06 | 7.32 | 0 | 6.7621 | 0.40707 | 0.15084 | 2.6965 | 0 | 2.6793 | 0 | 0.017177 | 14.901 | 13.9239 | 0 | 8.7138 | 5.0421 | 0.16803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74759 | 0 | 0 | 0.7186 | 0.028994 | 13.1764 | 0 | 8.7138 | 4.3235 | 0.13903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 0.98073 | 0.98073 | 0 | 0.98073 | 0 | 0 | 0.98073 | 0 | 0.98073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 33.1006 | 29.6877 | 0 | 10.9242 | 18.4798 | 0.28369 | 8.127 | 0 | 0 | 8.127 | 0 | 12.519 | 0 | 2.0168 | 10.4601 | 0.042065 | 2.9562 | 0 | 2.8122 | 0.0032904 | 0.1407 | 6.0856 | 0 | 6.0953 | -0.11063 | 0.10092 | 28.6673 | 27.0239 | 0 | 9.5826 | 17.1576 | 0.28369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4482 | 0 | 0 | 7.2908 | 0.15743 | 1.1659 | 0 | 0 | 1.1294 | 0.036532 | 18.4098 | 0 | 9.5826 | 8.7374 | 0.089728
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-20 | 10.0439 | 8.8761 | 0 | 6.6285 | 2.1587 | 0.088855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4628 | 0 | 1.2962 | 2.1587 | 0.0078452 | 5.0819 | 0 | 5.0009 | 0 | 0.08101 | 0.33143 | 0 | 0.33143 | 0 | 0 | 9.055 | 7.3331 | 0 | 5.5238 | 1.7205 | 0.088855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7798 | 0 | 0 | 1.7205 | 0.05934 | 5.5533 | 0 | 5.5238 | 0 | 0.029515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 33.545 | 29.6226 | 0 | 23.0136 | 6.335 | 0.27389 | 2.3653 | 0 | 2.2767 | 0.088651 | 0 | 9.0898 | 0 | 2.8335 | 6.2464 | 0.0098651 | 16.0321 | 0 | 15.7732 | 0 | 0.25888 | 2.1354 | 0 | 2.1303 | 0 | 0.0051522 | 28.1691 | 23.2878 | 0 | 17.2808 | 5.7331 | 0.27389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3022 | 0 | 0 | 3.1624 | 0.1398 | 19.9856 | 0 | 17.2808 | 2.5707 | 0.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 33.3461 | 26.9642 | 0 | 19.4548 | 7.2776 | 0.23178 | 5.2729 | 0 | 5.2725 | 0.00033757 | 0 | 8.6274 | 0 | 1.451 | 7.1764 | 1.307e-05 | 6.8412 | 0 | 6.621 | 0.10084 | 0.1193 | 6.2227 | 0 | 6.1102 | 0 | 0.11247 | 24.9455 | 20.6072 | 0 | 12.4406 | 7.9348 | 0.23178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1242 | 0 | 0 | 1.0872 | 0.03699 | 7.0277 | 0 | 0 | 6.8476 | 0.18016 | 12.4552 | 0 | 12.4406 | 0 | 0.014637
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 15.7094 | 13.0643 | 0 | 8.3603 | 4.5621 | 0.14182 | 0.016378 | 0 | 0 | 0.016378 | 0 | 5.9622 | 0 | 1.4097 | 4.5457 | 0.0066895 | 5.6916 | 0 | 5.565 | 0 | 0.12661 | 1.3941 | 0 | 1.3856 | 0 | 0.0085255 | 14.035 | 11.2548 | 0 | 7.3336 | 3.7794 | 0.14182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5824 | 0 | 0 | 3.4792 | 0.1032 | 0.3321 | 0 | 0 | 0.30016 | 0.03194 | 7.3403 | 0 | 7.3336 | 0 | 0.0066828
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 31.7322 | 27.9019 | 0 | 19.8503 | 7.8036 | 0.248 | 0.10169 | 0 | 0 | 0.10169 | 0 | 9.7263 | 0 | 2.0309 | 7.6953 | 1.949e-05 | 8.8815 | 0 | 8.7243 | 0.0065808 | 0.15059 | 9.1925 | 0 | 9.0951 | 0 | 0.097397 | 28.4127 | 24.7488 | 0 | 17.4126 | 7.0883 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.158 | 0 | 0 | 2.1028 | 0.055227 | 4.9205 | 0 | 0 | 4.7736 | 0.14693 | 17.6703 | 0 | 17.4126 | 0.21188 | 0.045849
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 355.9264 | 248.6624 | 16.4125 | 166.5021 | 60.4446 | 5.3031 | 45.5414 | 6.1135 | 30.4542 | 7.398 | 1.5756 | 27.5072 | 2.5512 | 9.8817 | 14.4183 | 0.65598 | 71.6694 | 1.8972 | 30.746 | 38.2166 | 0.80959 | 103.9445 | 5.8507 | 95.4202 | 0.41173 | 2.2619 | 279.5415 | 199.0452 | 14.6167 | 129.7474 | 49.8414 | 4.8397 | 2.7648 | 1.5997 | 0 | 0 | 1.1652 | 4.4345 | 3.7705 | 0 | 0 | 0.664 | 5.5918 | 3.9175 | 0 | 1.4652 | 0.20904 | 186.2541 | 5.329 | 129.7474 | 48.3762 | 2.8015
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 1.164 | 0.31619 | 0 | 0 | 0 | 0.31619 | 0.28089 | 0 | 0 | 0 | 0.28089 | 0.28089 | 0 | 0 | 0 | 0.28089 | 0.18726 | 0 | 0 | 0 | 0.18726 | -0.43285 | 0 | 0 | 0 | -0.43285 | 1.164 | 0.31619 | 0 | 0 | 0 | 0.31619 | 0.28089 | 0 | 0 | 0 | 0.28089 | 0.28089 | 0 | 0 | 0 | 0.28089 | -0.32464 | 0 | 0 | 0 | -0.32464 | 0.079048 | 0 | 0 | 0 | 0.079048
1.3.4 | Реконструкция ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-137 | 90.1436 | 63.0423 | 4.3711 | 8.1458 | 50.1323 | 0.39313 | 4.7642 | 4.3711 | 0 | 0 | 0.39313 | 11.9156 | 0 | 0 | 11.9156 | 0 | 38.2166 | 0 | 0 | 38.2166 | 0 | 8.1458 | 0 | 8.1458 | 3.5527e-15 | 0 | 71.5951 | 49.2573 | 0 | 7.3083 | 41.6215 | 0.32761 | 0.32761 | 0 | 0 | 0 | 0.32761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9297 | 0 | 7.3083 | 41.6215 | 0
1.3.4 | Реконструкция ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | 4.1462 | 4.1836 | 4.1462 | 0 | 0.03741 | 0 | 1.595 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 2.5886 | 2.5512 | 0 | 0.03741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3613 | 3.3613 | 3.3613 | 0 | 0 | 0 | 1.4768 | 1.4768 | 0 | 0 | 0 | 1.8845 | 1.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на ХТЭЦ-3, КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТЭЦ-3, МГРЭС | F_505-ХГ-34 | 0.045289 | 0.045289 | 0 | 0.045289 | 0 | 0 | 0.045289 | 0 | 0.045289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-1 | K_505-ХГ-34-1 | 8.4377 | 6.0923 | 0 | 0.65066 | 5.4417 | 0 | 4.932 | 0 | 0 | 4.932 | 0 | 0.56366 | 0 | 0 | 0.56366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59666 | 0 | 0.65066 | -0.054 | 0 | 7.163 | 5.0769 | 0 | 0.54221 | 4.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0769 | 0 | 0.54221 | 4.5347 | 0
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-2 | K_505-ХГ-34-2 | 4.6506 | 2.7429 | 0 | 0.22293 | 2.52 | 0 | 2.466 | 0 | 0 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27693 | 0 | 0.22293 | 0.054 | 0 | 3.948 | 2.2858 | 0 | 0.18578 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2858 | 0 | 0.18578 | 2.1 | 0
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-3 | K_505-ХГ-34-3 | 2.7291 | 2.3723 | 0 | 0.46127 | 1.9016 | 0.0094826 | 0.099023 | 0 | 0.089541 | 0 | 0.0094826 | 1.9016 | 0 | 0 | 1.9016 | 0 | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0.37173 | 0 | 0.37173 |  |  | 2.2327 | 1.895 | 0 | 0.30978 | 1.5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4652 | 0 | 0 | 1.4652 | 0 | 0.42978 | 0 | 0.30978 | 0.12 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | 21.69 | 18.7486 | 0.61021 | 17.8228 | 0 | 0.31556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8582 | 0 | 1.8582 | 0 | 0 | 5.7957 | 0.61021 | 5.1595 | 0 | 0.025961 | 11.0948 | 0 | 10.8052 | 0 | 0.2896 | 20 | 16.5598 | 0.61021 | 15.6341 | 0 | 0.31556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61021 | 0.61021 | 0 | 0 | 0 | 0.051922 | 0 | 0 | 0 | 0.051922 | 15.8977 | 0 | 15.6341 | 0 | 0.26364
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | 15.5739 | 14.9717 | 0.8767 | 13.5255 | 0 | 0.56957 | 1.4889 | 0 | 1.3976 | 0 | 0.091265 | 1.7781 | 0 | 1.5822 | 0 | 0.1959 | 4.5325 | 0 | 4.2501 | 0 | 0.28241 | 7.1723 | 0.8767 | 6.2956 | 0 | 0 | 12.9802 | 11.8337 | 0.71691 | 10.6385 | 0 | 0.47831 | 0.09943 | 0 | 0 | 0 | 0.09943 | 0.15778 | 0 | 0 | 0 | 0.15778 | 0.938 | 0.71691 | 0 | 0 | 0.22109 | 10.6385 | 0 | 10.6385 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 15.9972 | 15.4946 | 0.61021 | 14.5722 | 0 | 0.31215 | 0.14846 | 0 | 0 | 0 | 0.14846 | 1.5776 | 0 | 1.5026 | 0 | 0.075 | 2.3456 | 0.61021 | 1.6467 | 0 | 0.088688 | 11.4229 | 0 | 11.4229 | 0 | 0 | 16.151 | 13.705 | 0.61021 | 12.7827 | 0 | 0.31215 | 0.14846 | 0 | 0 | 0 | 0.14846 | 0.70882 | 0.61021 | 0 | 0 | 0.098615 | 0.065073 | 0 | 0 | 0 | 0.065073 | 12.7827 | 0 | 12.7827 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | 30.6211 | 26.9142 | 1.1594 | 25.567 | 0 | 0.18779 | 0.1538 | 0 | 0.15316 | 0 | 0.00064117 | 3.2431 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 9.1557 | 0 | 9.1557 | 0 | 0 | 14.3616 | 1.1594 | 13.015 | 0 | 0.18715 | 26.4094 | 23.4809 | 0.94804 | 22.2928 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94804 | 0.94804 | 0 | 0 | 0 | 22.5328 | 0 | 22.2928 | 0 | 0.24
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | 16.838 | 15.9528 | 0.61021 | 13.7584 | 0 | 1.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5723 | 0 | 1.5723 | 0 | 0 | 0.61021 | 0.61021 | 0 | 0 | 0 | 13.7703 | 0 | 12.1862 | 0 | 1.5841 | 15.885 | 15.2464 | 0.61021 | 13.0521 | 0 | 1.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61021 | 0.61021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6362 | 0 | 13.0521 | 0 | 1.5841
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | 9.3501 | 9.3736 | 1.1258 | 7.9103 | 0 | 0.33747 | 8.2478 | 0 | 7.9103 | 0 | 0.33747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1258 | 1.1258 | 0 | 0 | 0 | 0.90103 | 0.92062 | 0.92062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92062 | 0.92062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | 35.0624 | 41.1078 | 1.629 | 39.1588 | 0 | 0.32 | 18.9678 | 0 | 18.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3852 | 0 | 3.3852 | 0 | 0 | 18.7548 | 1.629 | 16.8058 | 0 | 0.32 | 20 | 19.3634 | 1.332 | 17.7114 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 18.0314 | 0 | 17.7114 | 0 | 0.32
1.3.4 | Замена узлов учета газа на ПК-0 магистрального газопровода "Газопровод-отвод до ТЭЦ г. Николаевска-на-Амуре" | I_505-ХГ-127 | 27.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0.14742 | 0.14742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29058 | 0.29058 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0.12285 | 0.12285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24215 | 0.24215 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | 1.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | 34.2775 | 23.4743 | 0.066529 | 22.4651 | 0 | 0.94261 | 0.3088 | 0 | 0 | 0 | 0.3088 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 7.4404 | 0.066529 | 7.1488 | 0 | 0.22505 | 15.6301 | 0 | 15.3163 | 0 | 0.31376 | 32.055 | 30.9376 | 1.9025 | 28.0924 | 0 | 0.94261 | 0.3088 | 0 | 0 | 0 | 0.3088 | 0.18035 | 0.055441 | 0 | 0 | 0.12491 | 0.19513 | 0 | 0 | 0 | 0.19513 | 30.2533 | 1.8471 | 28.0924 | 0 | 0.31376
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 1.44 | 0.11978 | 0 | 0.11978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11978 | 0 | 0.11978 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1973 | 0 | 1.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1973 | 0 | 1.1973 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты газопровода ГРС-3.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | 14.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | 6.4834 | 0.52786 | 0.11613 | 0 | 0.41173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52786 | 0.11613 | 0 | 0.41173 | 0 | 5.4142 | 0.10753 | 0.10753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10753 | 0.10753 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 2.1375 | 0.653 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 1.7813 | 0.653 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0.653 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Монтаж частотного привода на подпиточные насосы теплосети Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-37 | 1.1189 | 1.1189 | 0 | 1.1189 | 0 | 0 | 1.1189 | 0 | 1.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 10.1756 | 0.97231 | 0 | 0.95729 | 0 | 0.015018 | 0.77714 | 0 | 0.77164 | 0 | 0.0055 | 0.1325 | 0 | 0.12331 | 0 | 0.0091881 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.062449 | 0 | 0.062339 | 0 | 0.00011 | 12.3173 | 2.4825 | 2.4793 | 0 | 0 | 0.0031727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017977 | 0 | 0 | 0 | 0.0017977 | 0.00045833 | 0 | 0 | 0 | 0.00045833 | 2.4802 | 2.4793 | 0 | 0 | 0.00091666
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1.3212 | 1.6095 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6095 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 1.3412 | 1.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25342 | 0.25342 | 0 | 0 | 0 | 1.0878 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 1.3212 | 1.6095 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6095 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 1.3412 | 1.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25342 | 0.25342 | 0 | 0 | 0 | 1.0878 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 1.3212 | 1.6095 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6095 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 1.3412 | 1.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25342 | 0.25342 | 0 | 0 | 0 | 1.0878 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | 1.3212 | 1.6095 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6095 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 1.3412 | 1.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25342 | 0.25342 | 0 | 0 | 0 | 1.0878 | 1.0878 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1300.0994 | 749.8248 | 21.3029 | 604.3031 | 57.1027 | 67.116 | 104.9749 | 5.2261 | 75.78 | 6.8612 | 17.1076 | 233.8929 | 6.9218 | 173.9367 | 37.2598 | 15.7746 | 224.053 | 1.9842 | 192.2981 | 7.1477 | 22.623 | 186.9039 | 7.1707 | 162.2883 | 5.8339 | 11.6109 | 1238.8463 | 795.0337 | 20.0552 | 679.2244 | 24.177 | 71.5771 | 108.3194 | 3.4997 | 90.1765 | 0 | 14.6432 | 216.5809 | 6.672 | 183.6298 | 9.8112 | 16.4679 | 287.3568 | 1.3052 | 258.5063 | 6.2585 | 21.2868 | 182.7766 | 8.5781 | 146.9119 | 8.1073 | 19.1793
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 345.1985 | 3.6187 | 2.3856 | 0 | 0 | 1.2331 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3537 | 0.88564 | 0 | 0 | 0.46801 | 0.76505 | 0 | 0 | 0 | 0.76505 | 317.6623 | 1.1274 | 0 | 0 | 0 | 1.1274 | 0.59889 | 0 | 0 | 0 | 0.59889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52848 | 0 | 0 | 0 | 0.52848
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения "Рабочий поселок Майский" СП Майской ГРЭС, 16 Гкал/ч (18.56 МВт). | F_505-ХГ-44 | 345.1985 | 3.6187 | 2.3856 | 0 | 0 | 1.2331 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3537 | 0.88564 | 0 | 0 | 0.46801 | 0.76505 | 0 | 0 | 0 | 0.76505 | 317.6623 | 1.1274 | 0 | 0 | 0 | 1.1274 | 0.59889 | 0 | 0 | 0 | 0.59889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52848 | 0 | 0 | 0 | 0.52848
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 497.8487 | 345.4903 | 5.9995 | 239.2957 | 45.2429 | 54.9522 | 37.3534 | 0 | 16.2631 | 6.8593 | 14.231 | 137.8691 | 4.9009 | 90.29 | 28.6313 | 14.047 | 97.3645 | 1.0986 | 72.8092 | 6.5794 | 16.8773 | 72.9032 | 0 | 59.9334 | 3.1729 | 9.7969 | 499.4616 | 367.0676 | 4.9995 | 285.9665 | 22.5655 | 53.5361 | 56.9923 | 0 | 45.6796 | 0 | 11.3127 | 133.3872 | 4.7739 | 105.0656 | 9.8112 | 13.7365 | 118.4887 | 0.22567 | 97.6942 | 6.2585 | 14.3102 | 58.1995 | 0 | 37.527 | 6.4958 | 14.1767
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 395.1476 | 276.5474 | 5.9995 | 221.82 | 0 | 48.728 | 27.2355 | 0 | 15.2607 | 0 | 11.9748 | 104.298 | 4.9009 | 85.6403 | 0 | 13.7568 | 82.5697 | 1.0986 | 67.8092 | 0 | 13.662 | 62.4442 | 0 | 53.1098 | 0 | 9.3344 | 434.3421 | 343.1018 | 4.9995 | 285.9665 | 0 | 52.1358 | 56.4675 | 0 | 45.6796 | 0 | 10.7879 | 123.1929 | 4.7739 | 105.0656 | 0 | 13.3534 | 111.9603 | 0.22567 | 97.6942 | 0 | 14.0404 | 51.481 | 0 | 37.527 | 0 | 13.954
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 102.7011 | 68.9428 | 0 | 17.4757 | 45.2429 | 6.2243 | 10.1179 | 0 | 1.0025 | 6.8593 | 2.2562 | 33.5711 | 0 | 4.6496 | 28.6313 | 0.29018 | 14.7948 | 0 | 5 | 6.5794 | 3.2154 | 10.459 | 0 | 6.8236 | 3.1729 | 0.46254 | 65.1194 | 23.9658 | 0 | 0 | 22.5655 | 1.4003 | 0.52475 | 0 | 0 | 0 | 0.52475 | 10.1943 | 0 | 0 | 9.8112 | 0.3831 | 6.5283 | 0 | 0 | 6.2585 | 0.2698 | 6.7185 | 0 | 0 | 6.4958 | 0.22269
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 457.0522 | 400.7158 | 12.9178 | 365.0075 | 11.8598 | 10.9307 | 66.1215 | 3.7261 | 59.5169 | 0.0018784 | 2.8766 | 96.0238 | 2.021 | 83.6467 | 8.6285 | 1.7276 | 125.3349 | 0 | 119.4889 | 0.56834 | 5.2776 | 113.2356 | 7.1707 | 102.3549 | 2.661 | 1.0489 | 421.7224 | 426.8387 | 15.0556 | 393.2579 | 1.6115 | 16.9136 | 50.7283 | 3.4997 | 44.4969 | 0 | 2.7316 | 83.1937 | 1.8982 | 78.5642 | 0 | 2.7313 | 168.8681 | 1.0796 | 160.812 | 0 | 6.9765 | 124.0486 | 8.5781 | 109.3848 | 1.6115 | 4.4741
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 0.66206 | 0.041438 | 0 | 0 | 0 | 0.041438 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.66206 | 0.041438 | 0 | 0 | 0 | 0.041438 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0.010359
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 55.4339 | 36.1182 | 0 | 23.5217 | 9.1988 | 3.3977 | 12.6795 | 0 | 12.1414 | 0.0018784 | 0.53623 | 8.9669 | 0 | 0 | 8.6285 | 0.33835 | 7.9167 | 0 | 5.9 | 0.56834 | 1.4483 | 6.5551 | 0 | 5.4803 | 7.2381e-16 | 1.0748 | 48.1245 | 5.3191 | 0 | 0 | 1.6115 | 3.7076 | 0.4409 | 0 | 0 | 0 | 0.4409 | 0.44009 | 0 | 0 | 0 | 0.44009 | 1.2716 | 0 | 0 | 0 | 1.2716 | 3.1665 | 0 | 0 | 1.6115 | 1.555
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 0.32573 | 0.087028 | 0 | 0 | 0 | 0.087028 | 0.077312 | 0 | 0 | 0 | 0.077312 | 0.077312 | 0 | 0 | 0 | 0.077312 | 0.051541 | 0 | 0 | 0 | 0.051541 | -0.11914 | 0 | 0 | 0 | -0.11914 | 0.32573 | 0.087028 | 0 | 0 | 0 | 0.087028 | 0.077312 | 0 | 0 | 0 | 0.077312 | 0.077312 | 0 | 0 | 0 | 0.077312 | -0.089353 | 0 | 0 | 0 | -0.089353 | 0.021757 | 0 | 0 | 0 | 0.021757
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 0.84577 | 0.10303 | 0 | 0 | 0 | 0.10303 | 0.025759 | 0 | 0 | 0 | 0.025759 | 0.025759 | 0 | 0 | 0 | 0.025759 | 0.025759 | 0 | 0 | 0 | 0.025759 | 0.025759 | 0 | 0 | 0 | 0.025759 | 0.13126 | 0.10303 | 0 | 0 | 0 | 0.10303 | 0.025759 | 0 | 0 | 0 | 0.025759 | 0.025759 | 0 | 0 | 0 | 0.025759 | 0.025759 | 0 | 0 | 0 | 0.025759 | 0.025759 | 0 | 0 | 0 | 0.025759
1.5.4 | Строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ (S=9121,15 м2) | I_505-ХГ-130 | 399.1871 | 364.309 | 12.9178 | 341.4857 | 2.661 | 7.2444 | 53.3286 | 3.7261 | 47.3755 | 0 | 2.227 | 86.9434 | 2.021 | 83.6467 | 0 | 1.2758 | 117.3305 | 0 | 113.5889 | 0 | 3.7416 | 106.7063 | 7.1707 | 96.8746 | 2.661 | 0 | 371.9807 | 420.7444 | 14.5595 | 393.2579 | 0 | 12.9269 | 50.1739 | 3.4997 | 44.4969 | 0 | 2.1773 | 82.6401 | 1.8982 | 78.5642 | 0 | 2.1778 | 167.6021 | 1.0796 | 160.812 | 0 | 5.7105 | 120.3282 | 8.082 | 109.3848 | 0 | 2.8613
1.5.4 | Строительство нового золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 (ёмкость - 3200 тыс. м3) | H_505-ХГ-86 | 0.59769 | 0.057166 | 0 | 0 | 0 | 0.057166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057166 | 0 | 0 | 0 | 0.057166 | 0.49807 | 0.54374 | 0.4961 | 0 | 0 | 0.047638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047638 | 0 | 0 | 0 | 0.047638 | 0.4961 | 0.4961 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 288.5248 | 263.5009 | 187.1333 | 0 | 75.2984 | 1.0693 | 45.4727 | 17.7686 | 0 | 26.923 | 0.78106 | 68.5204 | 47.4782 | 0 | 21.0248 | 0.01734 | 140.2137 | 119.6266 | 0 | 20.5871 | 0 | 9.2942 | 2.2598 | 0 | 6.7635 | 0.2709 | 258.3396 | 245.4635 | 195.7871 | 0 | 49.3803 | 0.29604 | 20.4586 | 18.8254 | 0 | 1.6126 | 0.02064 | 44.161 | 27.1131 | 0 | 17.0434 | 0.0045 | 160.4741 | 142.4127 | 0 | 18.0598 | 0.0016 | 20.3698 | 7.436 | 0 | 12.6645 | 0.2693
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для реконструкции турбоагрегатов ст.№№ 7,8 Комсомольской ТЭЦ-2 | J_505-ХГ-142 | 8.8899 | 8.8899 | 8.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8899 | 8.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ХГ-146 | 191.5316 | 178.5066 | 178.2434 | 0 | 0 | 0.2632 | 17.7686 | 17.7686 | 0 | 0 | 0 | 38.5883 | 38.5883 | 0 | 0 | 0 | 119.6266 | 119.6266 | 0 | 0 | 0 | 2.523 | 2.2598 | 0 | 0 | 0.2632 | 206.8606 | 196.0503 | 195.7871 | 0 | 0 | 0.2632 | 18.8254 | 18.8254 | 0 | 0 | 0 | 27.1131 | 27.1131 | 0 | 0 | 0 | 142.4127 | 142.4127 | 0 | 0 | 0 | 7.6992 | 7.436 | 0 | 0 | 0.2632
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-3-2 шт/ | K_505-ХГ-45-252-2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3204 | 0 | 0 | 0.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3204 | 0 | 0 | 0.3204 | 0
1.7 | Покупка Весы электронные HR-250AZG, СП Комсомольская ТЭЦ-2 2 шт. | H_505-ХГ-45-152 | 0.23201 | 0.11554 | 0 | 0 | 0.11554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11554 | 0 | 0 | 0.11554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19334 | 0.096281 | 0 | 0 | 0.096281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096281 | 0 | 0 | 0.096281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка спектрофотометра Юника, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4 шт. | F_505-ХГ-45-65 | 0.29282 | 0.21646 | 0 | 0 | 0.21646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21646 | 0 | 0 | 0.21646 | 0 | 0.24401 | 0.18038 | 0 | 0 | 0.18038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18038 | 0 | 0 | 0.18038 | 0
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 1800 НШВ, Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4шт. | F_505-ХГ-45-68 | 0.23809 | 0.2409 | 0 | 0 | 0.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2409 | 0 | 0 | 0.2409 | 0 | 0.19841 | 0.20075 | 0 | 0 | 0.20075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20075 | 0 | 0 | 0.20075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Комплекс для проверки высоковольтной аппаратуры, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-159 | 1.0456 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87131 | 0.91667 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Комплекс испытательный Ретом-21, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-160 | 0.60713 | 0.655 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50594 | 0.54583 | 0 | 0 | 0.54583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54583 | 0 | 0 | 0.54583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Многофункциональный измеритель параметров электроустановок MI 3102H, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-163 | 0.11494 | 0.1531 | 0 | 0 | 0.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1531 | 0 | 0 | 0.1531 | 0 | 0.095781 | 0.12758 | 0 | 0 | 0.12758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12758 | 0 | 0 | 0.12758 | 0
1.7 | Покупка Установка поверочная переносная УПП8531М/1, Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-164 | 0.7653 | 0.50545 | 0 | 0 | 0.50545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50545 | 0 | 0 | 0.50545 | 0 | 0.63775 | 0.42121 | 0 | 0 | 0.42121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42121 | 0 | 0 | 0.42121 | 0
1.7 | Покупка Измерительный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-166 | 1.0195 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84955 | 0.91667 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Микроомметр MMR-630, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-169 | 0.33482 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.27902 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка весы аналитические, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-172 | 0.13252 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11043 | 0.097001 | 0 | 0 | 0.097001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097001 | 0 | 0 | 0.097001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-176 | 0.15226 | 0.16324 | 0 | 0 | 0.16324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16324 | 0 | 0 | 0.16324 | 0 | 0.12689 | 0.13604 | 0 | 0 | 0.13604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13604 | 0 | 0 | 0.13604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка анализатор ПКЖ 904, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-177 | 0.37312 | 0.30854 | 0 | 0 | 0.30854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30854 | 0 | 0 | 0.30854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31094 | 0.25712 | 0 | 0 | 0.25712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25712 | 0 | 0 | 0.25712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной для нагревательных печей, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-178 | 0.13163 | 0.1284 | 0 | 0 | 0.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0 | 0 | 0.1284 | 0 | 0.10969 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Аппарат "АДИМ", СП Амурская ЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-179 | 0.35254 | 0.36472 | 0 | 0 | 0.36472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36472 | 0 | 0 | 0.36472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29378 | 0.30393 | 0 | 0 | 0.30393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30393 | 0 | 0 | 0.30393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Электропечь камерная лабораторная СНОЛ-1,6.2,5.1/10-И4М, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-181 | 0.10596 | 0.10558 | 0 | 0 | 0.10558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10558 | 0 | 0 | 0.10558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088299 | 0.08798 | 0 | 0 | 0.08798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08798 | 0 | 0 | 0.08798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной 1500 НШВ-КгО Квадро с мойкой МО нерж. (160 мм), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-182 | 0.20389 | 0.20215 | 0 | 0 | 0.20215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20215 | 0 | 0 | 0.20215 | 0 | 0.16991 | 0.16846 | 0 | 0 | 0.16846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16846 | 0 | 0 | 0.16846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Аналитические весы ВЛ-224В, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-183 | 0.11776 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098132 | 0.097001 | 0 | 0 | 0.097001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097001 | 0 | 0 | 0.097001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Газоанализатор водорода переносной АВП-02Г, СП Комсомолськая ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-184 | 0.1445 | 0.12565 | 0 | 0 | 0.12565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12565 | 0 | 0 | 0.12565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12042 | 0.10471 | 0 | 0 | 0.10471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10471 | 0 | 0 | 0.10471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Виброручка BALTECH VP-3407-3, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | К_505-ХГ-45-329 | нд | 0.08112 | 0 | 0 | 0.08112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08112 | 0 | 0 | 0.08112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0676 | 0 | 0 | 0.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0676 | 0 | 0 | 0.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка аппарата ТВЗ-ЛАБ 01 для определения температуры вспышки трансформаторного масла, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-302 | 0.46159 | 0.17108 | 0 | 0 | 0.17108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17108 | 0 | 0 | 0.17108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38466 | 0.14257 | 0 | 0 | 0.14257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14257 | 0 | 0 | 0.14257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка шкаф сушильный CNOL 67/350 СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | J_505-ХГ-45-303 | 0.14544 | 0.13197 | 0 | 0 | 0.13197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13197 | 0 | 0 | 0.13197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1212 | 0.10998 | 0 | 0 | 0.10998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10998 | 0 | 0 | 0.10998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка газоанализатора Анкат 7664-1 М-09, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-304 | 0.064177 | 0.054804 | 0 | 0 | 0.054804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054804 | 0 | 0 | 0.054804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053481 | 0.04567 | 0 | 0 | 0.04567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04567 | 0 | 0 | 0.04567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов СП Хабаровская ТЭЦ-3-1 шт. | J_505-ХГ-45-305 | 1.4469 | 1.077 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2057 | 0.8975 | 0 | 0 | 0.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8975 | 0 | 0 | 0.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка геодезического спутникового приемника с программным обеспечением и сопутствующими инструментами СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-306 | 1.3298 | 1.3296 | 0 | 0 | 1.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3296 | 0 | 0 | 1.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1081 | 1.108 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП КТС) | K_505-ХТСКх-34-23-3 | 0.57279 | 0.57279 | 0 | 0 | 0.57279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57279 | 0 | 0 | 0.57279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47732 | 0.47732 | 0 | 0 | 0.47732 | 0 | 0.47732 | 0 | 0 | 0.47732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) КТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ХГ-45-269 | 25.4981 | 25.4981 | 0 | 0 | 25.4981 | 0 | 25.4981 | 0 | 0 | 25.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка установки леспожарной ранцевой "Ангара" СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-309 | 0.062543 | 0.062543 | 0 | 0 | 0.062543 | 0 | 0.062543 | 0 | 0 | 0.062543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 КТС, 3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-3 | 0.86325 | 0.8628 | 0 | 0 | 0.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8628 | 0 | 0 | 0.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71937 | 0.719 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автомобиля Тягач с полуприцепом, г.п. 32 т., СП ХТС кол-во 3 шт. | F_505-ХТСКх-34-13 | 9.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6702 | 7.6118 | 0 | 0 | 7.6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6118 | 0 | 0 | 7.6118 | 0
1.7 | Покупка КФК-3-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-27 | 0.168 | 0.0996 | 0 | 0 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0996 | 0 | 0 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Кондиционер промышленный-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-30 | 0.90765 | 0.42888 | 0 | 0 | 0.42888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42888 | 0 | 0 | 0.42888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75638 | 0.3574 | 0 | 0 | 0.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3574 | 0 | 0 | 0.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, 2 шт, СП КТС | H_505-ХТСКх-34-31 | 1.44 | 0.80999 | 0 | 0 | 0.80999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80999 | 0 | 0 | 0.80999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.67499 | 0 | 0 | 0.67499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67499 | 0 | 0 | 0.67499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка сетевого оборудования локальных вычислительных сетей (2020 г. - 9 шт., 2021 г. - 9 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-16 | 3.1488 | 3.1488 | 0 | 0 | 3.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1488 | 0 | 0 | 3.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.624 | 2.624 | 0 | 0 | 2.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.624 | 0 | 0 | 2.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка серверного оборудования (блейд-система) (2020 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-25 | 11.9964 | 11.876 | 0 | 0 | 11.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.876 | 0 | 0 | 11.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.997 | 9.8967 | 0 | 0 | 9.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8967 | 0 | 0 | 9.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка серверного шкафа (1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-40 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39167 | 0.39167 | 0 | 0 | 0.39167 | 0 | 0.39167 | 0 | 0 | 0.39167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | 0.89237 | 0.89237 | 0 | 0 | 0.89237 | 0 | 0.89237 | 0 | 0 | 0.89237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74364 | 0.74364 | 0 | 0 | 0.74364 | 0 | 0.74364 | 0 | 0 | 0.74364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | 3.5952 | 3.5952 | 0 | 0 | 3.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5952 | 0 | 0 | 3.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.996 | 2.996 | 0 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2020 г. - 16 шт., 2022 г. - 8 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-46 | 3.5532 | 3.493 | 0 | 0 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.493 | 0 | 0 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.961 | 2.9108 | 0 | 0 | 2.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9108 | 0 | 0 | 2.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы удаленного доступа (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-47 | 5.4048 | 5.3441 | 0 | 0 | 5.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3441 | 0 | 0 | 5.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.504 | 4.4534 | 0 | 0 | 4.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4534 | 0 | 0 | 4.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (2020 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-48 | 4.4748 | 3.9918 | 0 | 0 | 3.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9918 | 0 | 0 | 3.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.729 | 3.3265 | 0 | 0 | 3.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3265 | 0 | 0 | 3.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка программно-аппаратного комплекса защиты сетей (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-1-63 | 0.43592 | 0.4355 | 0 | 0 | 0.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4355 | 0 | 0 | 0.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36327 | 0.36292 | 0 | 0 | 0.36292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36292 | 0 | 0 | 0.36292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Выкуп легковых автомобилей, 5 штук, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-57 | 4.8036 | 4.8038 | 0 | 0 | 4.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8038 | 0 | 0 | 4.8038 | 0 | 4.003 | 4.0031 | 0 | 0 | 4.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0031 | 0 | 0 | 4.0031 | 0
1.7 | Проведение исследований и разработка технологических решений по снижению эрозионного износа и повышению надежности рабочитх лопаток последних ступений современных паровых турбин за счет формирования многофункциональных нанокомпозитных покрытий (КТЭЦ-2) | F_505-ХГ-50на | 0.01284 | 0.01284 | 0 | 0 | 0 | 0.01284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01284 | 0 | 0 | 0 | 0.01284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01284 | 0.01284 | 0 | 0 | 0 | 0.01284 | 0.01284 | 0 | 0 | 0 | 0.01284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка и внедрение технологии частичного восстановления элементов поверхности нагрева теплообменного теплофикационного оборудования (трубок) без полной замены трубного пучка. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-53на | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка технологии защиты поверхностей пульпопроводов при работе на углях с повышенной зольностью. Изготовление опытно-промышленного образца. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-54на | 0.78226 | 0.79326 | 0 | 0 | 0 | 0.79326 | 0.78106 | 0 | 0 | 0 | 0.78106 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077 | 0 | 0 | 0 | 0.0077 | 0.009 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0.0078 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0.0061
2 | Амурская область | Г | 383.6879 | 350.2939 | 18.1425 | 116.5322 | 200.6839 | 14.9353 | 33.2939 | 5.7547 | 19.7079 | 3.3212 | 4.5101 | 72.8248 | 0 | 13.262 | 56.7475 | 2.8154 | 57.7603 | 0.19269 | 29.8388 | 24.6252 | 3.1037 | 186.4149 | 12.1952 | 53.7236 | 115.99 | 4.5061 | 295.7473 | 263.7913 | 12.2757 | 126.4762 | 107.0337 | 18.0057 | 29.807 | 0 | 18.5875 | 7.4969 | 3.7226 | 87.1003 | 0 | 32.4007 | 51.6132 | 3.0864 | 62.5532 | 0.16794 | 30.4548 | 29.0582 | 2.8723 | 84.3308 | 12.1078 | 45.0331 | 18.8655 | 8.3245
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 60.4902 | 73.7491 | 1.973 | 58.9873 | 8.3974 | 4.3914 | 4.7889 | 0 | 4.079 | 0.0071068 | 0.70275 | 13.2534 | 0 | 8.5509 | 3.0652 | 1.6374 | 25.3011 | 0 | 19.4372 | 5.3251 | 0.53882 | 30.4057 | 1.973 | 26.9202 | 0 | 1.5125 | 87.182 | 92.7768 | 3.022 | 65.3887 | 16.1324 | 8.2337 | 13.4543 | 0 | 7.2533 | 5.3869 | 0.81412 | 14.3906 | 0 | 10.4574 | 2.0367 | 1.8965 | 38.9912 | 0 | 30.4548 | 8.4115 | 0.1249 | 25.9407 | 3.022 | 17.2233 | 0.2973 | 5.3982
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 60.4902 | 73.7491 | 1.973 | 58.9873 | 8.3974 | 4.3914 | 4.7889 | 0 | 4.079 | 0.0071068 | 0.70275 | 13.2534 | 0 | 8.5509 | 3.0652 | 1.6374 | 25.3011 | 0 | 19.4372 | 5.3251 | 0.53882 | 30.4057 | 1.973 | 26.9202 | 0 | 1.5125 | 87.182 | 92.7768 | 3.022 | 65.3887 | 16.1324 | 8.2337 | 13.4543 | 0 | 7.2533 | 5.3869 | 0.81412 | 14.3906 | 0 | 10.4574 | 2.0367 | 1.8965 | 38.9912 | 0 | 30.4548 | 8.4115 | 0.1249 | 25.9407 | 3.022 | 17.2233 | 0.2973 | 5.3982
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 60.4902 | 73.7491 | 1.973 | 58.9873 | 8.3974 | 4.3914 | 4.7889 | 0 | 4.079 | 0.0071068 | 0.70275 | 13.2534 | 0 | 8.5509 | 3.0652 | 1.6374 | 25.3011 | 0 | 19.4372 | 5.3251 | 0.53882 | 30.4057 | 1.973 | 26.9202 | 0 | 1.5125 | 87.182 | 92.7768 | 3.022 | 65.3887 | 16.1324 | 8.2337 | 13.4543 | 0 | 7.2533 | 5.3869 | 0.81412 | 14.3906 | 0 | 10.4574 | 2.0367 | 1.8965 | 38.9912 | 0 | 30.4548 | 8.4115 | 0.1249 | 25.9407 | 3.022 | 17.2233 | 0.2973 | 5.3982
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска с применением инновационной технологии ППУ и ОДК (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | F_505-АГ-21тп | -0.33843 | -0.33843 | 0 | 0 | -0.33843 | 0 | -0.33843 | 0 | 0 | -0.33843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | J_505-АГ-81тп | 14.7503 | 12.5893 | 0 | 3.7206 | 8.7387 | 0.13 | 0.34554 | 0 | 0 | 0.34554 | 0 | 3.0652 | 0 | 0 | 3.0652 | 0 | 7.1721 | 0 | 1.847 | 5.3251 | 0 | 2.0065 | 0 | 1.8736 | 0.0028215 | 0.13 | 13 | 10.3239 | 0 | 3.445 | 6.7706 | 0.10833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2156 | 0 | 3.445 | 6.7706 | 0 | 0.10833 | 0 | 0 | 0 | 0.10833
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | 3.456 | 1.973 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.022 | 3.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 3.022 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная). | F_505-АГ-24 | 42.6223 | 59.5253 | 0 | 55.2667 | -0.0028215 | 4.2614 | 4.7818 | 0 | 4.079 | 0 | 0.70275 | 10.1882 | 0 | 8.5509 | 0 | 1.6374 | 18.129 | 0 | 17.5902 | 0 | 0.53882 | 26.4262 | 0 | 25.0466 | -0.0028215 | 1.3825 | 70.982 | 79.4309 | 0 | 61.9437 | 9.3618 | 8.1254 | 13.4543 | 0 | 7.2533 | 5.3869 | 0.81412 | 14.3906 | 0 | 10.4574 | 2.0367 | 1.8965 | 28.7756 | 0 | 27.0098 | 1.6409 | 0.1249 | 22.8104 | 0 | 17.2233 | 0.2973 | 5.2898
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 61.1482 | 46.7532 | 3.8347 | 24.972 | 15.7333 | 2.2133 | 1.8475 | 0.090388 | 1.7453 | 0 | 0.011836 | 2.0183 | 0 | 0.357 | 1.5749 | 0.086405 | 20.2803 | 0 | 5.0818 | 14.1584 | 1.0401 | 22.6071 | 3.7443 | 17.788 | 0 | 1.0749 | 69.7297 | 48.591 | 3.3541 | 21.6285 | 21.345 | 2.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9963 | 0 | 0 | 5.8981 | 0.09824 | 15.1364 | 0 | 0 | 13.8602 | 1.2762 | 27.4583 | 3.3541 | 21.6285 | 1.5867 | 0.88905
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1.5496 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | 1.5496 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 1.7364 | 1.403 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 1.403 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 1.403 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | 1.7364 | 1.403 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 1.403 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 1.403 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 57.8622 | 43.9702 | 1.0517 | 24.972 | 15.7333 | 2.2133 | 1.8475 | 0.090388 | 1.7453 | 0 | 0.011836 | 2.0183 | 0 | 0.357 | 1.5749 | 0.086405 | 20.2803 | 0 | 5.0818 | 14.1584 | 1.0401 | 19.8241 | 0.96131 | 17.788 | 0 | 1.0749 | 66.8347 | 46.038 | 0.80109 | 21.6285 | 21.345 | 2.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9963 | 0 | 0 | 5.8981 | 0.09824 | 15.1364 | 0 | 0 | 13.8602 | 1.2762 | 24.9053 | 0.80109 | 21.6285 | 1.5867 | 0.88905
2.2.4 | Реконструкция схемы мазутопроводов котельного цеха II очереди СП РГРЭС | H_505-АГ-35 | 2.643 | 4.7338 | 0 | 0.945 | 3.7888 | 0 | 0.011836 | 0 | 0 | 0 | 0.011836 | 1.5631 | 0 | 0 | 1.5749 | -0.011836 | 2.4502 | 0 | 0.23625 | 2.2139 | 0 | 0.70875 | 0 | 0.70875 | 0 | 0 | 2.5 | 4.2288 | 0 | 1.05 | 3.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5921 | 0 | 0 | 1.5921 | 0 | 2.6367 | 0 | 1.05 | 1.5867 | 0
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | 3.5028 | 3.1372 | 0 | 2.7 | 0 | 0.43725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.17303 | 0 | 0 | 0 | 0.17303 | 2.6642 | 0 | 2.4 | 0 | 0.26421 | 14.7961 | 8.8353 | 0 | 2.5 | 5.8981 | 0.43725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8981 | 0 | 0 | 5.8981 | 0 | 0.18656 | 0 | 0 | 0 | 0.18656 | 2.7507 | 0 | 2.5 | 0 | 0.25068
2.2.4 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | I_505-АГ-54 | 18.6925 | 17.5042 | 0.090388 | 16.5429 | 0 | 0.87094 | 0.75264 | 0.090388 | 0.66225 | 0 | 0 | 0.09824 | 0 | 0 | 0 | 0.09824 | 4.5337 | 0 | 4.2198 | 0 | 0.31394 | 12.1196 | 0 | 11.6609 | 0 | 0.45876 | 15.5 | 15.5983 | 0 | 14.7043 | 0 | 0.89395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09824 | 0 | 0 | 0 | 0.09824 | 0.40962 | 0 | 0 | 0 | 0.40962 | 15.0904 | 0 | 14.7043 | 0 | 0.3861
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | 11.3632 | 8.6227 | 0.96131 | 2.0401 | 5.4935 | 0.12774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7136 | 0 | 0.22008 | 5.4935 | 0 | 2.9091 | 0.96131 | 1.8201 | 0 | 0.12774 | 10.774 | 7.9316 | 0.80109 | 1.889 | 5.0866 | 0.15495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0866 | 0 | 0 | 5.0866 | 0 | 2.8451 | 0.80109 | 1.889 | 0 | 0.15495
2.2.4 | Реконструкция паропроводов к ПБ-1,2 с изменением трассировки БТЭЦ | I_505-АГ-56 | 1.1242 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | 13.1168 | 2.3813 | 0 | 1.6039 | 0 | 0.77733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95883 | 0 | 0.40567 | 0 | 0.55315 | 1.4224 | 0 | 1.1983 | 0 | 0.22417 | 20.2646 | 9.444 | 0 | 1.4851 | 7.1816 | 0.77733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8616 | 0 | 0 | 7.1816 | 0.68001 | 1.5825 | 0 | 1.4851 | 0 | 0.097322
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | 3.8196 | 6.4509 | 0 | 0 | 6.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4509 | 0 | 0 | 6.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 194.9697 | 164.3236 | 12.3349 | 32.5729 | 113.4633 | 5.9525 | 23.6063 | 5.6643 | 13.8836 | 0.85413 | 3.2042 | 4.8544 | 0 | 4.3541 | 0 | 0.50033 | 8.4499 | 0.19269 | 5.3198 | 2.0104 | 0.92699 | 127.413 | 6.4779 | 9.0154 | 110.5988 | 1.3209 | 82.5399 | 67.4159 | 5.8996 | 39.459 | 16.9269 | 5.1304 | 13.6514 | 0 | 11.3343 | 0 | 2.3172 | 22.4437 | 0 | 21.9433 | 0 | 0.50033 | 1.0413 | 0.16794 | 0 | 0 | 0.87339 | 30.2794 | 5.7317 | 6.1814 | 16.9269 | 1.4395
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 22.8339 | 21.0061 | 5.6625 | 11.1818 | 2.2557 | 1.9061 | 15.4327 | 5.5809 | 8.047 | 0 | 1.8047 | 1.9312 | 0 | 1.9312 | 0 | 0 | 0.31141 | 0.081568 | 0 | 0.22985 | 0 | 3.3308 | 0 | 1.2035 | 2.0258 | 0.10144 | 17.9552 | 16.3596 | 0.075526 | 12.4486 | 2.0886 | 1.7468 | 12.9552 | 0 | 11.3343 | 0 | 1.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075526 | 0.075526 | 0 | 0 | 0 | 3.3289 | 0 | 1.1144 | 2.0886 | 0.12592
2.3.1 | Модернизация электрофильтра КА ст. № 4 БТЭЦ | F_505-АГ-16 | 6.3506 | 6.3506 | 0 | 5.6742 | 0 | 0.67645 | 6.3506 | 0 | 5.6742 | 0 | 0.67645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49264 | 0.49264 | 0 | 0 | 0 | 0.49264 | 0.49264 | 0 | 0 | 0 | 0.49264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Монтаж стационарной системы технологического контроля, защиты и мониторинга температурных расширений и вибрации на т/а ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-29 | 5.4323 | 5.4323 | 0 | 4.3041 | 0 | 1.1283 | 3.5011 | 0 | 2.3729 | 0 | 1.1283 | 1.9312 | 0 | 1.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4625 | 12.4625 | 0 | 11.3343 | 0 | 1.1283 | 12.4625 | 0 | 11.3343 | 0 | 1.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Установка частотнорегулируемого привода на КЭН ТА ст. № 6, № 7 СП РГРЭС | H_505-АГ-43 | 5.47 | 3.6422 | 0.081568 | 1.2035 | 2.2557 | 0.10144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31141 | 0.081568 | 0 | 0.22985 | 0 | 3.3308 | 0 | 1.2035 | 2.0258 | 0.10144 | 5 | 3.4044 | 0.075526 | 1.1144 | 2.0886 | 0.12592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075526 | 0.075526 | 0 | 0 | 0 | 3.3289 | 0 | 1.1144 | 2.0886 | 0.12592
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 5.5809 | 5.5809 | 5.5809 | 0 | 0 | 0 | 5.5809 | 5.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 172.1358 | 143.3175 | 6.6724 | 21.3912 | 111.2076 | 4.0464 | 8.1736 | 0.083344 | 5.8366 | 0.85413 | 1.3995 | 2.9233 | 0 | 2.4229 | 0 | 0.50033 | 8.1385 | 0.11112 | 5.3198 | 1.7806 | 0.92699 | 124.0822 | 6.4779 | 7.8119 | 108.5729 | 1.2195 | 64.5848 | 51.0563 | 5.8241 | 27.0104 | 14.8383 | 3.3836 | 0.69629 | 0 | 0 | 0 | 0.69629 | 22.4437 | 0 | 21.9433 | 0 | 0.50033 | 0.9658 | 0.092413 | 0 | 0 | 0.87339 | 26.9505 | 5.7317 | 5.067 | 14.8383 | 1.3135
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | 12.465 | 9.0281 | 2.0388 | 6.8016 | 0 | 0.18771 | 0.52503 | 0 | 0.52503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9984 | 0 | 1.9984 | 0 | 0 | 6.5046 | 2.0388 | 4.2781 | 0 | 0.18771 | 10 | 1.9623 | 1.699 | 0 | 0 | 0.26327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9623 | 1.699 | 0 | 0 | 0.26327
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | 3.4799 | 1.678 | 0.83811 | 0.83989 | 0 | 0 | 0.83989 | 0 | 0.83989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83811 | 0.83811 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.69842 | 0.69842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69842 | 0.69842 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Установка резервного трансформатора собственных нужд РГРЭС, 1 шт. | F_505-АГ-12 | 9.2545 | 9.9381 | 0 | 8.1666 | 0 | 1.7715 | 2.501 | 0 | 1.5515 | 0 | 0.94954 | 2.7335 | 0 | 2.2332 | 0 | 0.50033 | 3.3869 | 0 | 3.0653 | 0 | 0.3216 | 1.3166 | 0 | 1.3166 | 0 | 0 | 22.4776 | 23.033 | 0 | 21.9433 | 0 | 1.0896 | 0.32129 | 0 | 0 | 0 | 0.32129 | 22.4437 | 0 | 21.9433 | 0 | 0.50033 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Прокладка ВОЛС к объектам ЦТС СП РГРЭС | H_505-АГ-49 | 2.985 | 2.6701 | 0 | 2.3047 | 0 | 0.36538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 0 | 0.25608 | 0 | 0 | 2.414 | 0 | 2.0486 | 0 | 0.36538 | 2.5 | 2.4994 | 0 | 2.134 | 0 | 0.36538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4994 | 0 | 2.134 | 0 | 0.36538
2.3.4 | Установка частотно-регулируемого привода на питательный электронасос №5 РГРЭС | I_505-АГ-64 | 11.6142 | 9.831 | 0.11311 | 0.1685 | 9.4411 | 0.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95543 | 0.011311 | 0 | 0.94411 | 0 | 8.8755 | 0.1018 | 0.1685 | 8.497 | 0.1082 | 12.3 | 9.521 | 0.094258 | 1.4042 | 7.8676 | 0.15495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.521 | 0.094258 | 1.4042 | 7.8676 | 0.15495
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | 83.0089 | 90.3882 | 0 | 0 | 89.3328 | 1.0554 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60539 | 0 | 0 | 0 | 0.60539 | 89.3328 | 0 | 0 | 89.3328 | 0 | 2.2071 | 0.98039 | 0 | 0 | 0 | 0.98039 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60539 | 0 | 0 | 0 | 0.60539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-2 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока РГРЭС, 1 шт. | H_505-АГ-52 | 13.691 | 7.7363 | 0.099806 | 0 | 7.5283 | 0.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93629 | 0.099806 | 0 | 0.83648 | 0 | 6.8001 | 0 | 0 | 6.6918 | 0.1082 | 12 | 8.7469 | 0.092413 | 1.5288 | 6.9707 | 0.15495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092413 | 0.092413 | 0 | 0 | 0 | 8.6545 | 0 | 1.5288 | 6.9707 | 0.15495
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | 31.59 | 8.0004 | 3.4992 | 0 | 4.0512 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0004 | 3.4992 | 0 | 4.0512 | 0.45 | 0.9 | 3.615 | 3.24 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.615 | 3.24 | 0 | 0 | 0.375
2.3.4 | Монтаж весов конвейерных АКВС-1 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-60 | 2.562 | 2.562 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 2.4339 | 0 | 2.4339 | 0 | 0 | 0.1281 | 0 | 0.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Установка 2-х комплектов кондиционеров в помещения центральных тепловых щитов управления №1,2 СП БТЭЦ | I_505-АГ-62 | 0.41677 | 0.41677 | 0 | 0.41677 | 0 | 0 | 0.35514 | 0 | 0.35514 | 0 | 0 | 0.061625 | 0 | 0.061625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№3 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-77 | 1.0686 | 1.0686 | 0.083344 | 0.13112 | 0.85413 | 0 | 1.0686 | 0.083344 | 0.13112 | 0.85413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2.3788 | 2.3781 | 0 | 0 | 0 | 2.3781 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0.59779 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0.59779 | 2.3781 | 2.3781 | 0 | 0 | 0 | 2.3781 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0.59779 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0.59779
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2.3788 | 2.3781 | 0 | 0 | 0 | 2.3781 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0.59779 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0.59779 | 2.3781 | 2.3781 | 0 | 0 | 0 | 2.3781 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0.59779 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0.59779
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 2.3788 | 2.3781 | 0 | 0 | 0 | 2.3781 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0.59779 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0.59779 | 2.3781 | 2.3781 | 0 | 0 | 0 | 2.3781 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0.59779 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0.59779
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 64.7011 | 63.0899 | 0 | 0 | 63.0899 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 52.1073 | 0 | 0 | 52.1073 | 0 | 3.1313 | 0 | 0 | 3.1313 | 0 | 5.3913 | 0 | 0 | 5.3913 | 0 | 53.9176 | 52.6295 | 0 | 0 | 52.6295 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 43.6784 | 0 | 0 | 43.6784 | 0 | 6.7865 | 0 | 0 | 6.7865 | 0 | 0.054596 | 0 | 0 | 0.054596 | 0
2.7 | Покупка бульдозер Б14 СП РГРЭС 3 шт. | I_505-АГ-27-120 | 12.486 | 12.5477 | 0 | 0 | 12.5477 | 0 | 0.061705 | 0 | 0 | 0.061705 | 0 | 12.486 | 0 | 0 | 12.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.405 | 10.511 | 0 | 0 | 10.511 | 0 | 0.051421 | 0 | 0 | 0.051421 | 0 | 10.405 | 0 | 0 | 10.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054596 | 0 | 0 | 0.054596 | 0
2.7 | Покупка автобус Газель NEXT ГАЗ-A65R32 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-121 | 1.8582 | 1.8582 | 0 | 0 | 1.8582 | 0 | 1.8582 | 0 | 0 | 1.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5485 | 1.5485 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-122 | 3.0816 | 3.0616 | 0 | 0 | 3.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0616 | 0 | 0 | 3.0616 | 0 | 2.568 | 2.5513 | 0 | 0 | 2.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5513 | 0 | 0 | 2.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка бульдозер ДЭТ 400Б1Р2 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-123 | 38.5572 | 38.5572 | 0 | 0 | 38.5572 | 0 | 0.18964 | 0 | 0 | 0.18964 | 0 | 38.3676 | 0 | 0 | 38.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.131 | 32.131 | 0 | 0 | 32.131 | 0 | 0.15803 | 0 | 0 | 0.15803 | 0 | 31.973 | 0 | 0 | 31.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка автомобиль бортовой ГАЗель Next БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-124 | 1.3716 | 1.3716 | 0 | 0 | 1.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3716 | 0 | 0 | 1.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 1.143 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка миллиомметра МИКО-7 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-14 | 0.2616 | 0.312 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка видеоскопа PCEVE 340 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-17 | 0.312 | 0.3864 | 0 | 0 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3864 | 0 | 0 | 0.3864 | 0 | 0.26 | 0.322 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Бомбовый калориметр IKA-С 2000 РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-88 | 2.5572 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 2.131 | 1.4167 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Термостат «LOIP» LT-810 (Россия) РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-89 | 0.144 | 0.089691 | 0 | 0 | 0.089691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089691 | 0 | 0 | 0.089691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.074742 | 0 | 0 | 0.074742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074742 | 0 | 0 | 0.074742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Испытательная установка АИ-70 (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-90 | 0.4476 | 0.37878 | 0 | 0 | 0.37878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37878 | 0 | 0 | 0.37878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0.31565 | 0 | 0 | 0.31565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31565 | 0 | 0 | 0.31565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Прибор контроля тока щеток ПКТЩ (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-91 | 0.9792 | 0.9792 | 0 | 0 | 0.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9792 | 0 | 0 | 0.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0.816 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Дефектоскоп ультразвуковой УДЗ-307ВД РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-125 | 0.3864 | 0.24326 | 0 | 0 | 0.24326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24326 | 0 | 0 | 0.24326 | 0 | 0.322 | 0.20272 | 0 | 0 | 0.20272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20272 | 0 | 0 | 0.20272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка сварочного агрегата АДД 2*25002П СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-126 | 0.72 | 1.1817 | 0 | 0 | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1817 | 0 | 0 | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.98478 | 0 | 0 | 0.98478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98478 | 0 | 0 | 0.98478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Переносной калибратор давления СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-173 | 0.35045 | 0.35045 | 0 | 0 | 0.35045 | 0 | 0.35045 | 0 | 0 | 0.35045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29204 | 0.29204 | 0 | 0 | 0.29204 | 0 | 0.29204 | 0 | 0 | 0.29204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Аппарат высокого давления Karcher HD 5/17C СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-177 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Приобретение железнодорожной лебедки электрической маневровой двухбарабанной ТЛ-8М СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-188 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приморский край | Г | 1504.6195 | 1078.7584 | 73.8119 | 643.1189 | 243.9151 | 117.9124 | 180.6071 | 5.9588 | 126.7012 | 38.2314 | 9.7157 | 186.9857 | 30.3235 | 82.1711 | 66.3054 | 8.1857 | 326.4977 | 37.5297 | 192.988 | 83.1326 | 12.8475 | 384.6679 | 0 | 241.2586 | 56.2456 | 87.1636 | 1306.3503 | 862.1312 | 37.5077 | 505.4551 | 215.9222 | 103.2461 | 56.108 | 0 | 27.3203 | 20.9586 | 7.829 | 70.6519 | 20.7979 | 2.1497 | 38.4305 | 9.2738 | 246.7791 | 15.9583 | 96.6411 | 100.3996 | 33.7801 | 488.5922 | 0.75152 | 379.3441 | 56.1334 | 52.3632
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 228.4355 | 192.3204 | 2.4861 | 187.829 | -0.035479 | 2.0409 | 17.7001 | 2.4861 | 15.2141 | 0 | 0 | 7.681 | 0 | 7.681 | 0 | 0 | 54.8484 | 0 | 53.484 | 0 | 1.3644 | 112.0909 | 0 | 111.4499 | -0.035479 | 0.6765 | 251.1591 | 167.0228 | 0 | 153.3216 | 11.8064 | 1.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9626 | 0 | 0 | 3.5255 | 0.43719 | 12.4757 | 0 | 5.8963 | 5.7983 | 0.78109 | 150.5844 | 0 | 147.4253 | 2.4826 | 0.6765
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 228.4355 | 192.3204 | 2.4861 | 187.829 | -0.035479 | 2.0409 | 17.7001 | 2.4861 | 15.2141 | 0 | 0 | 7.681 | 0 | 7.681 | 0 | 0 | 54.8484 | 0 | 53.484 | 0 | 1.3644 | 112.0909 | 0 | 111.4499 | -0.035479 | 0.6765 | 251.1591 | 167.0228 | 0 | 153.3216 | 11.8064 | 1.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9626 | 0 | 0 | 3.5255 | 0.43719 | 12.4757 | 0 | 5.8963 | 5.7983 | 0.78109 | 150.5844 | 0 | 147.4253 | 2.4826 | 0.6765
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 11.0242 | 7.6414 | 0 | 7.5908 | 0 | 0.050646 | 0.51521 | 0 | 0.51521 | 0 | 0 | 6.0536 | 0 | 6.0536 | 0 | 0 | 0.71883 | 0 | 0.66818 | 0 | 0.050646 | 0.35378 | 0 | 0.35378 | 0 | 0 | 11.8228 | 5.947 | 0 | 5.8963 | 0 | 0.050646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.947 | 0 | 5.8963 | 0 | 0.050646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границы с инженерно-техническими сетями дома в г. Владивостоке по ул. Тигровая, 23б Дн 108х4 L=2х27,5п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-122тп | 0.51521 | 0.51521 | 0 | 0.51521 | 0 | 0 | 0.51521 | 0 | 0.51521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети от УТ01114/9 до границы земельного участка поликлиники по ул. Партизанская,13 Дн 133 L=2х250м.п. в г. Артеме | K_505-ПГт-134тп | 10.509 | 7.1262 | 0 | 7.0756 | 0 | 0.050646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0536 | 0 | 6.0536 | 0 | 0 | 0.71883 | 0 | 0.66818 | 0 | 0.050646 | 0.35378 | 0 | 0.35378 | 0 | 0 | 11.8228 | 5.947 | 0 | 5.8963 | 0 | 0.050646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.947 | 0 | 5.8963 | 0 | 0.050646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 217.4113 | 184.679 | 2.4861 | 180.2382 | -0.035479 | 1.9902 | 17.1849 | 2.4861 | 14.6989 | 0 | 0 | 1.6274 | 0 | 1.6274 | 0 | 0 | 54.1296 | 0 | 52.8158 | 0 | 1.3137 | 111.7371 | 0 | 111.0961 | -0.035479 | 0.6765 | 239.3363 | 161.0758 | 0 | 147.4253 | 11.8064 | 1.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9626 | 0 | 0 | 3.5255 | 0.43719 | 6.5288 | 0 | 0 | 5.7983 | 0.73045 | 150.5844 | 0 | 147.4253 | 2.4826 | 0.6765
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке. (СП ПТС) | H_505-ПГт-67тп | 62.0253 | 2.9361 | 2.4861 | 0 | 0 | 0.45 | 2.4861 | 2.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.616 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ01111Б - УТ01114/1 по ул.Ульяновская с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-105тп | 1.503 | 1.503 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ1129 - УТ1130 УП-1 ул.Посьетская с 2Ду 400мм на 2Ду 500мм | I_505-ПГт-107тп | 0.35059 | 0.35059 | 0 | 0.35059 | 0 | 0 | 0.35059 | 0 | 0.35059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УП-2 (между УТ2605 и УТ2606) до УТ2607 ул.Борисенко с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-108тп | 0.98428 | 0.98428 | 0 | 0.98428 | 0 | 0 | 0.98428 | 0 | 0.98428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 03 от УТ 0310 - УТ 0312 пр. Красного Знамени Дн 530х9 L=2х150м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-119тп | 2.3389 | 2.3389 | 0 | 2.3389 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ2416А - УТ2416 (т.А) ул.Набережная (Аквамарин) Дн 820х8 L=2х120п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-121тп | 2.3767 | 2.3767 | 0 | 2.3767 | 0 | 0 | 2.3767 | 0 | 2.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 11 участок от УТ-1140 в сторону УТ-1143 ул. Станюковича | J_505-ПГт-126тп | 13.5293 | 9.799 | 0 | 9.5145 | 0.23066 | 0.053877 | 2.3245 | 0 | 2.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6523 | 0 | 6.6523 | 0 | 0 | 0.82222 | 0 | 0.53768 | 0.23066 | 0.053877 | 9.3374 | 7.2277 | 0 | 6.6574 | 0.51646 | 0.053877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51646 | 0 | 0 | 0.51646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7112 | 0 | 6.6574 | 0 | 0.053877
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ 1071 - Узел "Б" ул.Новоивановская Дн 1020х11-60 ППМИ L=2х63,2п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-120тп | 1.3047 | 1.3047 | 0 | 1.3047 | 0 | 0 | 1.3047 | 0 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0105 - УТ0107 ул.Багратиона Дн 820х9 L=370 пм | I_505-ПГт-117тп | 1.484 | 1.484 | 0 | 1.484 | 0 | 0 | 1.484 | 0 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ0213 - УТ0214 стадион "Строитель" Дн 720х9 L=360 пм | I_505-ПГт-118тп | 4.4473 | 5.0559 | 0 | 5.0374 | 0 | 0.018568 | 2.0323 | 0 | 2.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7089 | 0 | 2.7089 | 0 | 0 | 0.31475 | 0 | 0.29618 | 0 | 0.018568 | 2.8543 | 2.8011 | 0 | 2.7825 | 0 | 0.018568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8011 | 0 | 2.7825 | 0 | 0.018568
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1113/02 до УТ-1113/03 ул. Адм.Фокина с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм | K_505-ПГт-127тп | 5.0202 | 11.1392 | 0 | 10.3797 | 0.5856 | 0.17393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3042 | 0 | 5.2099 | 0 | 0.094304 | 5.8351 | 0 | 5.1698 | 0.5856 | 0.079626 | 10.1562 | 10.4982 | 0 | 9.839 | 0.49052 | 0.16862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0.27196 | 0 | 0 | 0.24542 | 0.026541 | 10.1638 | 0 | 9.839 | 0.2451 | 0.079626
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т. "Б" (в районе УТ-2415А) в сторону УТ2416 ул.Набережная с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-128тп | 3.3929 | 5.4212 | 0 | 5.3038 | 0 | 0.11742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27104 | 0 | 0.19381 | 0 | 0.077237 | 5.1502 | 0 | 5.11 | 0 | 0.040184 | 4.7138 | 5.0803 | 0 | 4.9653 | 0 | 0.11496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0.012318 | 0 | 0 | 0 | 0.012318 | 5.0055 | 0 | 4.9653 | 0 | 0.040184
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1214 в сторону УТ-1216 ул.Борисенко c 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм | K_505-ПГт-129тп | 31.2281 | 38.5268 | 0 | 38.2687 | 0 | 0.25809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0369 | 0 | 1.8345 | 0 | 0.20238 | 36.4899 | 0 | 36.4342 | 0 | 0.055709 | 44.6192 | 31.7032 | 0 | 31.4684 | 0 | 0.23476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0.1166 | 0 | 0 | 0 | 0.1166 | 31.5241 | 0 | 31.4684 | 0 | 0.055709
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1055 до УТ-1056 ул. Экипажная c 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-130тп | 4.6327 | 0.34981 | 0 | 0.26699 | 0 | 0.082819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34981 | 0 | 0.26699 | 0 | 0.082819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4936 | 0.079425 | 0 | 0 | 0 | 0.079425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0.016969 | 0 | 0 | 0 | 0.016969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0118 - УТ-0121 пр. 100 лет Владивостоку с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм | K_505-ПГт-131тп | 22.9618 | 30.0308 | 0 | 29.8029 | 0 | 0.2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3038 | 0 | 1.1534 | 0 | 0.15042 | 28.727 | 0 | 28.6495 | 0 | 0.077477 | 28.0524 | 26.698 | 0 | 26.4848 | 0 | 0.21324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0.073308 | 0 | 0 | 0 | 0.073308 | 26.5623 | 0 | 26.4848 | 0 | 0.077477
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1721 - УТ-1722 ул.К.Жигура с 2Ду 700 На 2Ду 800 | K_505-ПГт-132тп | 13.3865 | 21.184 | 0 | 20.9869 | 0 | 0.19708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 0 | 10.8887 | 0 | 0.12126 | 10.174 | 0 | 10.0982 | 0 | 0.075823 | 18.7517 | 20.7314 | 0 | 20.5441 | 0 | 0.18728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0.049003 | 0 | 0 | 0 | 0.049003 | 20.62 | 0 | 20.5441 | 0 | 0.075823
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0108 т. А в сторону УТ-0110 ул.Русская с 2Ду 700 на 2Ду 800 L=2х178м.п | K_505-ПГт-135тп | 17.5762 | 17.8563 | 0 | 17.6478 | 0 | 0.20857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0904 | 0 | 0.95514 | 0 | 0.1353 | 16.7659 | 0 | 16.6926 | 0 | 0.073269 | 23.2309 | 14.6139 | 0 | 14.4175 | 0 | 0.19643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0.060708 | 0 | 0 | 0 | 0.060708 | 14.4908 | 0 | 14.4175 | 0 | 0.073269
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0301 - УТ0303 Лесной переулок - ул.Пограничная Дн 630х8 L=232 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-112тп | 10.0577 | 14.3362 | 0 | 13.954 | 0.29589 | 0.086218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8102 | 0 | 10.5143 | 0.29589 | 0 | 3.5259 | 0 | 3.4397 | 0 | 0.086218 | 11.6711 | 13.6423 | 0 | 12.9204 | 0.63562 | 0.086218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070368 | 0 | 0 | 0.070368 | 0 | 0.56526 | 0 | 0 | 0.56526 | 0 | 13.0066 | 0 | 12.9204 | 0 | 0.086218
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ1229 до УТ1230 ул.Вилкова - ул.Калинина Дн 720х9 L=524 пм | I_505-ПГт-116тп | 18.8112 | 17.7015 | 0 | 18.7334 | -1.1476 | 0.11575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6274 | 0 | 1.6274 | 0 | 0 | 12.142 | 0 | 12.4379 | -0.29589 | 0 | 3.9322 | 0 | 4.6681 | -0.85174 | 0.11575 | 29.8397 | 27.6253 | 0 | 17.3457 | 10.1638 | 0.11575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9386 | 0 | 0 | 2.9386 | 0 | 4.9877 | 0 | 0 | 4.9877 | 0 | 19.699 | 0 | 17.3457 | 2.2376 | 0.11575
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 92.676 | 73.129 | 3.5197 | 59.974 | 3.3078 | 6.3276 | 18.1968 | 3.4727 | 9.4612 | 3.3078 | 1.9551 | 1.2335 | 0 | 0.12311 | 0 | 1.1104 | 32.6338 | 0.046938 | 31.4192 | 0 | 1.1677 | 21.0649 | 0 | 18.9706 | 0 | 2.0944 | 94.4972 | 85.2547 | 0.058673 | 50.3613 | 27.914 | 6.9207 | 0.90069 | 0 | 0 | 0 | 0.90069 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 2.1353 | 0.058673 | 0.28329 | 0 | 1.7933 | 80.7524 | 0 | 50.078 | 27.914 | 2.7604
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 10.2794 | 10.2794 | 3.4727 | 3.4989 | 3.3078 | 0 | 10.2794 | 3.4727 | 3.4989 | 3.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Реконструкция системы общего первичного регулирования частоты бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-24 | 6.8066 | 6.8066 | 0 | 3.4989 | 3.3078 | 0 | 6.8066 | 0 | 3.4989 | 3.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Реконструкция системы возбуждения бл.100,200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-73 | 3.4727 | 3.4727 | 3.4727 | 0 | 0 | 0 | 3.4727 | 3.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 82.3966 | 62.8497 | 0.046938 | 56.4751 | 0 | 6.3276 | 7.9174 | 0 | 5.9623 | 0 | 1.9551 | 1.2335 | 0 | 0.12311 | 0 | 1.1104 | 32.6338 | 0.046938 | 31.4192 | 0 | 1.1677 | 21.0649 | 0 | 18.9706 | 0 | 2.0944 | 94.4972 | 85.2547 | 0.058673 | 50.3613 | 27.914 | 6.9207 | 0.90069 | 0 | 0 | 0 | 0.90069 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 2.1353 | 0.058673 | 0.28329 | 0 | 1.7933 | 80.7524 | 0 | 50.078 | 27.914 | 2.7604
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 69.9862 | 55.0369 | 0 | 48.7881 | 0 | 6.2488 | 7.9174 | 0 | 5.9623 | 0 | 1.9551 | 1.1104 | 0 | 0 | 0 | 1.1104 | 25.3141 | 0 | 24.2252 | 0 | 1.0889 | 20.6949 | 0 | 18.6006 | 0 | 2.0944 | 94.1552 | 84.9103 | 0 | 50.078 | 27.914 | 6.9183 | 0.90069 | 0 | 0 | 0 | 0.90069 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 1.7909 | 0 | 0 | 0 | 1.7909 | 80.7524 | 0 | 50.078 | 27.914 | 2.7604
3.2.4 | Рекультивация золоотвала Партизанской ГРЭС, S=72 га | F_505-ПГг-29 | 12 | 7.4 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Владивостокская-2 | J_505-ПГг-114 | 0.1284 | 0.11564 | 0 | 0.03852 | 0 | 0.077124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03852 | 0 | 0.03852 | 0 | 0 | 0.077125 | 0 | 0 | 0 | 0.077125 | -2.2e-07 | 0 | 0 | 0 | -2.2e-07 | 0.107 | 0.096501 | 0.019558 | 0.076162 | 0 | 0.00078083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096501 | 0.019558 | 0.076162 | 0 | 0.00078105 | -2.2e-07 | 0 | 0 | 0 | -2.2e-07
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Артемовская ТЭЦ | J_505-ПГг-115 | 0.132 | 0.11774 | 0.023469 | 0.093863 | 0 | 0.00041122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0396 | 0 | 0.0396 | 0 | 0 | 0.078143 | 0.023469 | 0.054263 | 0 | 0.00041122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.098188 | 0.019558 | 0.078219 | 0 | 0.00041122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098188 | 0.019558 | 0.078219 | 0 | 0.00041122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Партизанская | J_505-ПГг-116 | 0.1128 | 0.14053 | 0.023469 | 0.11611 | 0 | 0.00095106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03384 | 0 | 0.03384 | 0 | 0 | 0.10669 | 0.023469 | 0.082268 | 0 | 0.00095106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.11727 | 0.019558 | 0.096757 | 0 | 0.00095106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11727 | 0.019558 | 0.096757 | 0 | 0.00095106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП ПТС | J_505-ПГт-125 | 0.0372 | 0.03886 | 0 | 0.038584 | 0 | 0.00027618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011147 | 0 | 0.011147 | 0 | 0 | 0.027713 | 0 | 0.027437 | 0 | 0.00027618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.032429 | 0 | 0.032153 | 0 | 0.00027618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032429 | 0 | 0.032153 | 0 | 0.00027618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 573.3646 | 502.3283 | 0.81416 | 363.1915 | 119.2756 | 19.047 | 128.5143 | 0 | 87.3549 | 34.8706 | 6.2888 | 134.776 | 0 | 74.367 | 54.7547 | 5.6543 | 111.4057 | 0.81416 | 104.198 | 0.96204 | 5.4315 | 127.6323 | 0 | 97.2717 | 28.6882 | 1.6724 | 377.2777 | 372.0681 | 1.5099 | 279.2168 | 73.5054 | 17.836 | 50.597 | 0 | 27.3203 | 16.9534 | 6.3233 | 39.0666 | 0 | 2.1497 | 31.0928 | 5.824 | 119.9407 | 0.75833 | 90.4615 | 24.7046 | 4.0163 | 162.4638 | 0.75152 | 159.2853 | 0.75456 | 1.6724
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 120.568 | 107.8759 | 0 | 66.1421 | 39.5779 | 2.156 | 84.3061 | 0 | 59.1221 | 23.2667 | 1.9173 | 23.5699 | 0 | 7.0199 | 16.3112 | 0.23875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1788 | 42.6788 | 0 | 27.3203 | 14.315 | 1.0435 | 42.6788 | 0 | 27.3203 | 14.315 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Техперевооружение турбоагрегата ст.№6 с организацией промотбора и теплоприготовительной установки №3 Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-10 | 4.1712 | 4.1712 | 0 | 4.1712 | 0 | 0 | 4.1712 | 0 | 4.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 8.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация МВ, КПСУ бл. 100,200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-6 | 66.818 | 66.8217 | 0 | 44.0535 | 21.5122 | 1.256 | 52.5566 | 0 | 37.0335 | 14.5058 | 1.0173 | 14.2651 | 0 | 7.0199 | 7.0064 | 0.23875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6788 | 42.6788 | 0 | 27.3203 | 14.315 | 1.0435 | 42.6788 | 0 | 27.3203 | 14.315 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата № 9 (К-5) (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-36 | 8.1292 | 6.8851 | 0 | 0 | 6.8851 | 0 | 3.5216 | 0 | 0 | 3.5216 | 0 | 3.3634 | 0 | 0 | 3.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация котлоагрегатов э/бл. Ст. №3А,Б БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-58 | 2.4361 | 2.4361 | 0 | 2.4361 | 0 | 0 | 2.4361 | 0 | 2.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация проточной части ДС к/а бл. 200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-61 | 6.4666 | 6.4666 | 0 | 0.29932 | 6.1673 | 0 | 0.56513 | 0 | 0.29932 | 0.26581 | 0 | 5.9015 | 0 | 0 | 5.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4А БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-63 | 1.4719 | 1.4719 | 0 | 0.071504 | 1.4004 | 0 | 1.4719 | 0 | 0.071504 | 1.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация генератора энергоблока ст. №5 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-65 | 0.46111 | 0.46111 | 0 | 0.46111 | 0 | 0 | 0.46111 | 0 | 0.46111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №7 БКЗ-670-130 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-66 | 8.1162 | 8.1162 | 0 | 8.1162 | 0 | 0 | 8.1162 | 0 | 8.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Замена подвесных кубов ВЗП к/а ст. №6,№7, №8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-37 | 1.3687 | 1.3687 | 0 | 1.3687 | 0 | 0 | 1.3687 | 0 | 1.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация турбоагрегата №7 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-80 | 8.0669 | 8.1067 | 0 | 4.6853 | 3.4214 | 0 | 8.0669 | 0 | 4.6853 | 3.3816 | 0 | 0.03984 | 0 | 0 | 0.03984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация системы вибромониторинга турбогенераторов энергоблока 100 МВт Приморской ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-85 | 0.19147 | 0.19147 | 0 | 0 | 0.19147 | 0 | 0.19147 | 0 | 0 | 0.19147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Замена ВН-4 (воздухонагнетатель), 1 шт (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-83 | 1.3792 | 1.3792 | 0 | 0.47924 | 0 | 0.9 | 1.3792 | 0 | 0.47924 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 193.0584 | 195.9815 | 0 | 169.2105 | 16.9511 | 9.8198 | 18.9214 | 0 | 14.4617 | 2.5916 | 1.868 | 81.3949 | 0 | 64.8964 | 14.174 | 2.3245 | 55.4401 | 0 | 52.286 | 0.15 | 3.0041 | 40.2251 | 0 | 37.5664 | 0.035479 | 2.6232 | 211.861 | 193.8971 | 0 | 142.5669 | 41.5144 | 9.8159 | 4.5064 | 0 | 0 | 2.6384 | 1.868 | 32.6165 | 0 | 0 | 30.2295 | 2.387 | 33.2799 | 0 | 22.4503 | 7.8919 | 2.9377 | 123.4944 | 0 | 120.1166 | 0.75456 | 2.6232
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0319-УТ0320 пр-т Красного знамени, Дн 426х9 L=193,4 м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-32 | 0.69407 | 0.69407 | 0 | 0.69407 | 0 | 0 | 0.69407 | 0 | 0.69407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1031 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L= 322 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-50 | 11.4614 | 9.0503 | 0 | 8.9918 | 0 | 0.058485 | 0.50931 | 0 | 0.50931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2239 | 0 | 6.2239 | 0 | 0 | 2.3171 | 0 | 2.2586 | 0 | 0.058485 | 13.922 | 11.9184 | 0 | 9.1522 | 2.7077 | 0.058485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9351 | 0 | 0 | 1.9351 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 9.2254 | 0 | 9.1522 | 0.014656 | 0.058485
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0409/2 - УТ 0409/3 ул. Семеновская, Дн 143/200 L=208 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-51 | 0.34405 | 0.34405 | 0 | 0.34405 | 0 | 0 | 0.34405 | 0 | 0.34405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0208 - УТ 0209 пр-к 100 лет Владивостоку, Дн 530х9 L=302 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-52 | 0.9616 | 0.9616 | 0 | 0.9616 | 0 | 0 | 0.9616 | 0 | 0.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0215 - УТ 0217 ул. Ильичева, Дн630х8 L= 481 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-53 | 2.5009 | 2.5009 | 0 | 2.5009 | 0 | 0 | 2.5009 | 0 | 2.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2622 - УП-1 ул. Героев Хасана, Дн 820х9 L=219 п.м. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-63 | 1.3694 | 1.3694 | 0 | 1.3694 | 0 | 0 | 1.3694 | 0 | 1.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплоагистрали № 10 УТ 1055 - УТ 1054А ул. Светланская, Дн 720х9-60 ППМИ L= 64п.м (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-64 | 0.69064 | 0.69064 | 0 | 0.69064 | 0 | 0 | 0.69064 | 0 | 0.69064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 УТ1703 - УТ1709 Прокладка напорного трубопровода ул.Стрелочная Дн 1020х10.0 L=764 п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-65 | 24.1638 | 29.2367 | 0 | 26.9403 | 0 | 2.2964 | 5.2257 | 0 | 4.9397 | 0 | 0.28607 | 18.7898 | 0 | 18.031 | 0 | 0.75887 | 1.2515 | 0 | 0 | 0 | 1.2515 | 3.9697 | 0 | 3.9697 | 0 | 0 | 48.9523 | 45.0188 | 0 | 22.4503 | 20.2722 | 2.2964 | 2.9245 | 0 | 0 | 2.6384 | 0.28607 | 18.3927 | 0 | 0 | 17.6338 | 0.75887 | 23.7017 | 0 | 22.4503 | 0 | 1.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1423-УТ1425 ул.Печерская -пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=500м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-40 | 38.3479 | 36.8712 | 0 | 27.5473 | 6.7727 | 2.5512 | 3.254 | 0 | 0 | 2.5916 | 0.66235 | 14.654 | 0 | 10.0108 | 4.0311 | 0.6122 | 12.4955 | 0 | 11.7302 | 0.15 | 0.61534 | 6.4676 | 0 | 5.8063 | 0 | 0.6613 | 35.7983 | 32.9161 | 0 | 24.1643 | 6.2006 | 2.5512 | 0.66235 | 0 | 0 | 0 | 0.66235 | 5.7924 | 0 | 0 | 5.1802 | 0.6122 | 1.6358 | 0 | 0 | 1.0204 | 0.61534 | 24.8256 | 0 | 24.1643 | 0 | 0.6613
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1125-УТ1126 ул. Посьетская, Дн 530х8 L=2х60м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-67 | 6.4684 | 5.7867 | 0 | 4.6286 | 0.92656 | 0.23158 | 0.060727 | 0 | 0 | 0 | 0.060727 | 0.97018 | 0 | 0 | 0.91677 | 0.05341 | 2.4024 | 0 | 2.3471 | 0 | 0.055327 | 2.3534 | 0 | 2.2815 | 0.0097907 | 0.062112 | 5.429 | 5.077 | 0 | 4.0601 | 0.78526 | 0.23158 | 0.060727 | 0 | 0 | 0 | 0.060727 | 0.05341 | 0 | 0 | 0 | 0.05341 | 0.83112 | 0 | 0 | 0.77579 | 0.055327 | 4.1317 | 0 | 4.0601 | 0.0094757 | 0.062112
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1036-УТ1037 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L=2х76,4м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-68 | 10.7822 | 12.9029 | 0 | 9.2702 | 3.2422 | 0.39056 | 0.10074 | 0 | 0 | 0 | 0.10074 | 7.486 | 0 | 4.1414 | 3.2422 | 0.10243 | 4.0243 | 0 | 3.9441 | 0 | 0.080128 | 1.2919 | 0 | 1.1846 | 0 | 0.10726 | 11.55 | 11.4319 | 0 | 8.1317 | 2.9097 | 0.39056 | 0.10074 | 0 | 0 | 0 | 0.10074 | 2.9841 | 0 | 0 | 2.8817 | 0.10243 | 0.080128 | 0 | 0 | 0 | 0.080128 | 8.267 | 0 | 8.1317 | 0.028017 | 0.10726
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1011-УТ1014 ул.Фокина, Дн 530 L=2х112м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-70 | 15.2216 | 12.8937 | 0 | 11.7114 | 0.78762 | 0.39474 | 0.10196 | 0 | 0 | 0 | 0.10196 | 0.90224 | 0 | 0 | 0.79741 | 0.10483 | 6.3326 | 0 | 6.2466 | 0 | 0.086012 | 5.5569 | 0 | 5.4647 | -0.0097907 | 0.10194 | 14.417 | 13.2008 | 0 | 10.2731 | 2.5329 | 0.39474 | 0.10196 | 0 | 0 | 0 | 0.10196 | 0.10483 | 0 | 0 | 0 | 0.10483 | 1.9165 | 0 | 0 | 1.8305 | 0.086012 | 11.0775 | 0 | 10.2731 | 0.70241 | 0.10194
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1251-УТ1252 ул.Калинина, Дн 630х8 L=2х109м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-71 | 17.8606 | 18.1382 | 0 | 15.3547 | 2.3054 | 0.47805 | 0.12381 | 0 | 0 | 0 | 0.12381 | 5.4388 | 0 | 3.0084 | 2.3054 | 0.12503 | 9.1197 | 0 | 9.0133 | 0 | 0.10645 | 3.4558 | 0 | 3.333 | 0 | 0.12275 | 16.63 | 15.9205 | 0 | 13.469 | 1.9734 | 0.47805 | 0.12381 | 0 | 0 | 0 | 0.12381 | 0.12503 | 0 | 0 | 0 | 0.12503 | 2.0799 | 0 | 0 | 1.9734 | 0.10645 | 13.5918 | 0 | 13.469 | 0 | 0.12275
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1025 - УТ 1028 ул.Лазо, Дн 720х9 L=2х115м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-72 | 17.8074 | 15.652 | 0 | 11.9166 | 2.8812 | 0.85426 | 0.22117 | 0 | 0 | 0 | 0.22117 | 11.1268 | 0 | 8.0214 | 2.8812 | 0.22425 | 2.1912 | 0 | 2.002 | 0 | 0.18925 | 2.1128 | 0 | 1.8932 | 0 | 0.21959 | 15.815 | 14.7162 | 0 | 11.0339 | 2.828 | 0.85426 | 0.22117 | 0 | 0 | 0 | 0.22117 | 2.823 | 0 | 0 | 2.5988 | 0.22425 | 0.41851 | 0 | 0 | 0.22926 | 0.18925 | 11.2534 | 0 | 11.0339 | 0 | 0.21959
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-01097 в сторону УТ-01101 ул.Лазо г.Артем с 2Ду 500 на 2Ду 700 | K_505-ПГт-133тп | 5.1906 | 8.6027 | 0 | 8.4589 | 0 | 0.14384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39353 | 0 | 0.30762 | 0 | 0.085917 | 8.2092 | 0 | 8.1513 | 0 | 0.057925 | 7.4818 | 7.2975 | 0 | 7.1576 | 0 | 0.13993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0.019552 | 0 | 0 | 0 | 0.019552 | 7.2155 | 0 | 7.1576 | 0 | 0.057925
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2415А (т.Б) в сторону УТ2416 (т.А) ул.Набережная Дн 820х9 L=172 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-113тп | 1.0199 | 1.0199 | 0 | 1.0199 | 0 | 0 | 1.0199 | 0 | 1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0521 в сторону УТ0525 ул.Уткинская Дн 325х8 L=209 п.м. | I_505-ПГт-114тп | 5.711 | 7.4674 | 0 | 7.3863 | 0.035479 | 0.045638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6298 | 0 | 6.6298 | 0 | 0 | 0.83765 | 0 | 0.75653 | 0.035479 | 0.045638 | 8.3847 | 8.1894 | 0 | 6.8392 | 1.3046 | 0.045638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3046 | 0 | 0 | 1.3046 | 0 | 6.8848 | 0 | 6.8392 | 0 | 0.045638
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0705 - УТ0707 ул.Хабаровскакя Дн 325х8 L=352 пм | I_505-ПГт-115тп | 1.3505 | 1.3505 | 0 | 1.3505 | 0 | 0 | 1.3505 | 0 | 1.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 1.8817 | 1.795 | 0 | 1.7829 | 0 | 0.012077 | 0.081682 | 0 | 0.081682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7133 | 0 | 1.7012 | 0 | 0.012077 | 1.5 | 1.5044 | 0 | 1.4923 | 0 | 0.012077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5044 | 0 | 1.4923 | 0 | 0.012077
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 29.2307 | 28.6536 | 0 | 26.2907 | 0 | 2.363 | 0.3112 | 0 | 0 | 0 | 0.3112 | 22.027 | 0 | 21.6835 | 0 | 0.34348 | 4.3756 | 0 | 3.8414 | 0 | 0.5342 | 1.9398 | 0 | 0.76574 | 0 | 1.1741 | 31.9809 | 26.7062 | 0 | 24.3432 | 0 | 2.363 | 0.3112 | 0 | 0 | 0 | 0.3112 | 0.34348 | 0 | 0 | 0 | 0.34348 | 0.5342 | 0 | 0 | 0 | 0.5342 | 25.5173 | 0 | 24.3432 | 0 | 1.1741
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 253.7382 | 198.4708 | 0.81416 | 127.8389 | 62.7465 | 7.0712 | 25.2869 | 0 | 13.7711 | 9.0122 | 2.5035 | 29.8112 | 0 | 2.4507 | 24.2695 | 3.091 | 55.9656 | 0.81416 | 51.912 | 0.81204 | 2.4274 | 87.4072 | 0 | 59.7052 | 28.6528 | -0.95078 | 107.2379 | 135.4921 | 1.5099 | 109.3296 | 17.676 | 6.9767 | 3.4118 | 0 | 0 | 0 | 3.4118 | 6.4501 | 0 | 2.1497 | 0.86334 | 3.4371 | 86.6608 | 0.75833 | 68.0112 | 16.8127 | 1.0786 | 38.9694 | 0.75152 | 39.1687 | 0 | -0.95078
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-72 | 0.045082 | 0.045082 | 0 | 0.045082 | 0 | 0 | 0.045082 | 0 | 0.045082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2. 2 ЭТАП: Внутриплощадочные коллекторы тепловой сети по территории ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-25-3 | 116.5849 | 103.1956 | 0 | 80.4559 | 17.3769 | 5.3627 | 1.6447 | 0 | 0 | 0 | 1.6447 | 19.5035 | 0 | 0 | 17.3769 | 2.1266 | 41.5076 | 0 | 39.9926 | 0 | 1.515 | 40.5399 | 0 | 40.4633 | 0 | 0.076558 | 40.9756 | 93.2606 | 0 | 73.3838 | 14.5141 | 5.3627 | 2.5529 | 0 | 0 | 0 | 2.5529 | 3.1973 | 0 | 0 | 0.86334 | 2.3339 | 71.9223 | 0 | 57.8723 | 13.6507 | 0.39932 | 15.5881 | 0 | 15.5115 | 0 | 0.076558
3.3.4 | Установка автоматических средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ СП Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-83 | 5.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | 10.1134 | 10.8963 | 0 | 10.672 | 0 | 0.22434 | 1.6477 | 0 | 1.5734 | 0 | 0.074246 | 0.075661 | 0 | 0 | 0 | 0.075661 | 7.8173 | 0 | 7.7428 | 0 | 0.074435 | 1.3557 | 0 | 1.3557 | 0 | 0 | 8 | 7.8065 | 0 | 7.5821 | 0 | 0.22434 | 0.074246 | 0 | 0 | 0 | 0.074246 | 0.075661 | 0 | 0 | 0 | 0.075661 | 7.6566 | 0 | 7.5821 | 0 | 0.074435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | 9.825 | 8.597 | 0 | 8.2967 | 0 | 0.30027 | 0.074057 | 0 | 0 | 0 | 0.074057 | 0.07995 | 0 | 0 | 0 | 0.07995 | 2.2622 | 0 | 2.1973 | 0 | 0.064891 | 6.1808 | 0 | 6.0995 | 0 | 0.081373 | 8 | 7.9824 | 0 | 7.6821 | 0 | 0.30027 | 0.074057 | 0 | 0 | 0 | 0.074057 | 0.07995 | 0 | 0 | 0 | 0.07995 | 0.064891 | 0 | 0 | 0 | 0.064891 | 7.7635 | 0 | 7.6821 | 0 | 0.081373
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Владивостокская ТЭЦ-2" | F_505-ПГг-19 | 5.3443 | 0.076596 | 0 | 0 | 0 | 0.076596 | 0.025085 | 0 | 0 | 0 | 0.025085 | 0.02443 | 0 | 0 | 0 | 0.02443 | 0.0075828 | 0 | 0 | 0 | 0.0075828 | 0.019498 | 0 | 0 | 0 | 0.019498 | 5.7763 | 5.2463 | 0 | 5.1697 | 0 | 0.076596 | 0.025085 | 0 | 0 | 0 | 0.025085 | 0.02443 | 0 | 0 | 0 | 0.02443 | 0.0075828 | 0 | 0 | 0 | 0.0075828 | 5.1892 | 0 | 5.1697 | 0 | 0.019498
3.3.4 | Техперевооружение мазутонасосной станции с заменой насосов на Партизанской ГРЭС 2 шт | J_505-ПГг-98 | 0.696 | 0.68839 | 0 | 0.096 | 0.5916 | 0.00079445 | 0.1296 | 0 | 0 | 0.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59239 | 0 | 0 | 0.5916 | 0.00079445 | -0.0336 | 0 | 0.096 | -0.1296 | 0 | 0.58 | 0.57379 | 0 | 0.08 | 0.493 | 0.00079445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57379 | 0 | 0.08 | 0.493 | 0.00079445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей сливных участков циркводоводов от пристанционных сборных циркводоводов до ТГ№ 3, протяженностью 26 м-Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-105 | 0.31483 | 0.27777 | 0 | 0.27615 | 0 | 0.0016122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27777 | 0 | 0.27615 | 0 | 0.0016122 | 0.26236 | 0.23174 | 0 | 0.23013 | 0 | 0.0016122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23174 | 0 | 0.23013 | 0 | 0.0016122
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей напорных участков циркводоводов ТГ№ 3, протяженностью-10 м. Владивостокской ТЭЦ-2. | J_505-ПГг-107 | 0.12109 | 0.14619 | 0 | 0.14534 | 0 | 0.00084853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14619 | 0 | 0.14534 | 0 | 0.00084853 | 0.10091 | 0.12197 | 0 | 0.12112 | 0 | 0.00084853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12197 | 0 | 0.12112 | 0 | 0.00084853
3.3.4 | Установка БРКУ №1 РАС "Нева" для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-108 | 4.2468 | 4.768 | 0 | 1.8368 | 2.916 | 0.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 0.70732 | 0 | 0.69212 | 0 | 0.0152 | 1.1447 | 0 | 1.1447 | 0 | 0 | 3.539 | 3.9759 | 0 | 1.5307 | 2.43 | 0.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9759 | 0 | 1.5307 | 2.43 | 0.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка расходомеров - счетчиков типа "Стрим" Партизанская ГРЭС 4 шт. | J_505-ПГг-109 | 1.464 | 1.4315 | 0 | 1.1354 | 0.28676 | 0.0093959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066317 | 0 | 0 | 0.066317 | 0 | 1.2216 | 0 | 0.99173 | 0.22044 | 0.0093959 | 0.14365 | 0 | 0.14365 | 0 | 0 | 1.22 | 1.1945 | 0 | 0.94615 | 0.23896 | 0.0093959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1945 | 0 | 0.94615 | 0.23896 | 0.0093959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | 0.96 | 0.56648 | 0 | 0.32707 | 0 | 0.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23318 | 0 | 0 | 0 | 0.23318 | 0.3333 | 0 | 0.32707 | 0 | 0.0062279 | 0.8 | 0.52498 | 0 | 0.51875 | 0 | 0.0062279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52498 | 0 | 0.51875 | 0 | 0.0062279
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | 16.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13071 | 0 | 0 | 0 | 0.13071 | 0.11564 | 0 | 0 | 0 | 0.11564 | 0.11791 | 0 | 0 | 0 | 0.11791 | -0.36426 | 0 | 0 | 0 | -0.36426 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13071 | 0 | 0 | 0 | 0.13071 | 0.11564 | 0 | 0 | 0 | 0.11564 | 0.11791 | 0 | 0 | 0 | 0.11791 | -0.36426 | 0 | 0 | 0 | -0.36426
3.3.4 | Установка систем противопожарной защиты в зданиях СП "Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-117 | 4.32 | 0.38979 | 0.36416 | 0 | 0 | 0.025624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36416 | 0.36416 | 0 | 0 | 0 | 0.025624 | 0 | 0 | 0 | 0.025624 | 3.6 | 3.5752 | 0.38333 | 3.1663 | 0 | 0.025624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 3.1919 | 0 | 3.1663 | 0 | 0.025624
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | 10.9059 | 10.1251 | 0 | 9.9567 | 0 | 0.16841 | 7.4206 | 0 | 7.377 | 0 | 0.043601 | 2.5755 | 0 | 2.4507 | 0 | 0.12481 | 0.12898 | 0 | 0.12898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9687 | 2.3181 | 0 | 2.1497 | 0 | 0.16841 | 0.043601 | 0 | 0 | 0 | 0.043601 | 2.2745 | 0 | 2.1497 | 0 | 0.12481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 8.95 | 7.5894 | 0 | 7.3388 | 0 | 0.25063 | 0.064561 | 0 | 0 | 0 | 0.064561 | 0.070706 | 0 | 0 | 0 | 0.070706 | 0.03546 | 0 | 0 | 0 | 0.03546 | 7.4187 | 0 | 7.3388 | 0 | 0.079903 | 7.5 | 7.0197 | 0 | 6.769 | 0 | 0.25063 | 0.064561 | 0 | 0 | 0 | 0.064561 | 0.070706 | 0 | 0 | 0 | 0.070706 | 0.03546 | 0 | 0 | 0 | 0.03546 | 6.8489 | 0 | 6.769 | 0 | 0.079903
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. (СП ПТС) (14 шт.) | H_505-ПГт-27 | 19.5626 | 9.9126 | 0 | 0.16638 | 9.7462 | 0 | 0.32803 | 0 | 0 | 0 | 0.32803 | 3.2849 | 0 | 0 | 2.9239 | 0.36103 | 0.42246 | 0 | 0.16638 | 0 | 0.25608 | 5.8772 | 0 | 0 | 6.8224 | -0.94513 | 17 | 0.13865 | 0 | 0 | 0 | 0.13865 | 0.32803 | 0 | 0 | 0 | 0.32803 | 0.49968 | 0 | 0 | 0 | 0.49968 | 0.25608 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | -0.94513 | 0 | 0 | 0 | -0.94513
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | 1.44 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1265 | 1.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.75152 | 0.75152 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | 17.0594 | 24.6705 | 0 | 2.3151 | 21.96 | 0.39536 | 0.11861 | 0 | 0 | 0 | 0.11861 | 0.11226 | 0 | 0 | 0 | 0.11226 | 0.097517 | 0 | 0 | 0 | 0.097517 | 24.3421 | 0 | 2.3151 | 21.96 | 0.066971 | 0.459 | 0.39536 | 0 | 0 | 0 | 0.39536 | 0.11861 | 0 | 0 | 0 | 0.11861 | 0.11226 | 0 | 0 | 0 | 0.11226 | 0.097517 | 0 | 0 | 0 | 0.097517 | 0.066971 | 0 | 0 | 0 | 0.066971
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | 0.10569 | 0.10569 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Модернизация тепловоза (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-10 | 0.18402 | 0.18402 | 0 | 0.18402 | 0 | 0 | 0.18402 | 0 | 0.18402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Приморская ГРЭС | F_505-ЛуТЭК-16 | 1.5393 | 1.5393 | 0 | 1.5393 | 0 | 0 | 1.5393 | 0 | 1.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена трансформатора ст. № Т-3 ТДЦ-125000/110/10 на ТДЦ-175000/110/10 Владивостокской ТЭЦ-2, 1 шт | K_505-ПГг-118 | 1.5704 | 1.5704 | 0 | 1.5704 | 0 | 0 | 1.5704 | 0 | 1.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена масляных выключателей У-110, 220 (ОРУ-110,220) на элегазовые (27 шт.) (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-20 | 8.8826 | 8.8826 | 0 | 0 | 8.8826 | 0 | 8.8826 | 0 | 0 | 8.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена аккумуляторной батареи, 1 штт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-81 | 1.3762 | 1.3762 | 0 | 1.3762 | 0 | 0 | 1.3762 | 0 | 1.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена маслоочистительных установок МОУ, 4 шт., СП Приморская ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-93 | 0.9864 | 0.9864 | 0 | 0 | 0.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9864 | 0 | 0 | 0.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 49.6414 | 40.9817 | 0 | 32.1244 | 2.8103 | 6.047 | 16.1429 | 0 | 14.671 | 9.677e-05 | 1.4718 | 3.7407 | 0 | 0 | 2.7697 | 0.97094 | 5.2497 | 0 | 3.8868 | 0.040512 | 1.3223 | 15.8485 | 0 | 13.5665 | 0 | 2.282 | 41.4495 | 31.2078 | 0 | 22.5555 | 2.4327 | 6.2196 | 0.60502 | 0 | 0 | 0 | 0.60502 | 1.1712 | 0 | 0 | 0 | 1.1712 | 2.2178 | 0 | 0 | 0 | 2.2178 | 27.2137 | 0 | 22.5555 | 2.4327 | 2.2256
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 49.6414 | 40.9817 | 0 | 32.1244 | 2.8103 | 6.047 | 16.1429 | 0 | 14.671 | 9.677e-05 | 1.4718 | 3.7407 | 0 | 0 | 2.7697 | 0.97094 | 5.2497 | 0 | 3.8868 | 0.040512 | 1.3223 | 15.8485 | 0 | 13.5665 | 0 | 2.282 | 41.4495 | 31.2078 | 0 | 22.5555 | 2.4327 | 6.2196 | 0.60502 | 0 | 0 | 0 | 0.60502 | 1.1712 | 0 | 0 | 0 | 1.1712 | 2.2178 | 0 | 0 | 0 | 2.2178 | 27.2137 | 0 | 22.5555 | 2.4327 | 2.2256
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 49.6348 | 40.9788 | 0 | 32.1244 | 2.8103 | 6.0441 | 16.14 | 0 | 14.671 | 9.677e-05 | 1.4688 | 3.7407 | 0 | 0 | 2.7697 | 0.97094 | 5.2497 | 0 | 3.8868 | 0.040512 | 1.3223 | 15.8485 | 0 | 13.5665 | 0 | 2.282 | 41.4451 | 31.2026 | 0 | 22.5555 | 2.4327 | 6.2144 | 0.60053 | 0 | 0 | 0 | 0.60053 | 1.1706 | 0 | 0 | 0 | 1.1706 | 2.2178 | 0 | 0 | 0 | 2.2178 | 27.2137 | 0 | 22.5555 | 2.4327 | 2.2256
3.5.4 | Строительство Золоотвала №2 Приморской ГРЭС,строительство 3 яруса (емкость - 24,7 млн. м3) | F_505-ЛуТЭК-29 | 0.0066133 | 0.0029117 | 0 | 0 | 0 | 0.0029117 | 0.0029117 | 0 | 0 | 0 | 0.0029117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004487 | 0.0051663 | 0 | 0 | 0 | 0.0051663 | 0.004487 | 0 | 0 | 0 | 0.004487 | 0.00067931 | 0 | 0 | 0 | 0.00067931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 560.502 | 269.9989 | 66.992 | 0 | 118.5569 | 84.45 | 0.052953 | 0 | 0 | 0.052953 | 0 | 39.5545 | 30.3235 | 0 | 8.781 | 0.45 | 122.3602 | 36.6686 | 0 | 82.1301 | 3.5616 | 108.0313 | 0 | 0 | 27.5929 | 80.4384 | 541.9667 | 206.5778 | 35.9392 | 0 | 100.2636 | 70.375 | 4.0052 | 0 | 0 | 4.0052 | 0 | 24.9851 | 20.7979 | 0 | 3.8122 | 0.375 | 110.0096 | 15.1413 | 0 | 69.8967 | 24.9716 | 67.5779 | 0 | 0 | 22.5495 | 45.0284
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для реконструкции турбоагрегатов ст. №№ 2, 3, Владивостокской ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-96 | 135.0873 | 36.6686 | 36.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6686 | 36.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7026 | 35.9392 | 35.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7979 | 20.7979 | 0 | 0 | 0 | 15.1413 | 15.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Артемовской ТЭЦ №2 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ПГг-113 | 215.5147 | 30.3235 | 30.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3235 | 30.3235 | 0 | 0 | 0 | 0.021604 | 0 | 0 | 0 | 0.021604 | -0.021604 | 0 | 0 | 0 | -0.021604 | 207.3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021604 | 0 | 0 | 0 | 0.021604 | -0.021604 | 0 | 0 | 0 | -0.021604
3.7 | Покупка грузового автомобиля с манипулятором грузоподъемностью 8тн, СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | I_505-ПГг-39-90 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка углеперегружателя Sennebogen 840R-HD , СП Партизанская ГРЭС кол-во 3 шт. | H_505-ПГг-39-3 | 55.2 | 55.05 | 0 | 0 | 55.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.05 | 0 | 0 | 55.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46.25 | 0 | 0 | 46.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0.375 | 0
3.7 | Покупка УАЗ (фермер) 390995-04 СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-127 | 0.93725 | 0.936 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78104 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка делителя роторного ДЛР-4, СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ПГг-39-45 | 0.67087 | 0.528 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0.55906 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0
3.7 | Покупка газоаналитического оборудования по КР-4311А Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-107 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка аппарата для стыковой сварки полиэтиленовых труб СП Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-108 | 0.216 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка сварочного генератора мощностью до 6 кВ Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-109 | 0.096 | 0.096978 | 0 | 0 | 0.096978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096978 | 0 | 0 | 0.096978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.080815 | 0 | 0 | 0.080815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080815 | 0 | 0 | 0.080815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка виброметра-балансировщик «BALTECH» VP-3470 для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-39-110 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0
3.7 | Покупка станка для испытания абразивных шлифовальных кругов СИП 800К1 СП Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-111 | 1.44 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка производственного колонного кондиционера Kentatsu KSFV140XFAN3/KSRV140HFAN3 140 м² Подключение 380 В или аналог Партизанская ГРЭС – 2 шт. | J_505-ПГг-39-112 | 0.324 | 0.38664 | 0 | 0 | 0.38664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19332 | 0 | 0 | 0.19332 | 0 | 0.19332 | 0 | 0 | 0.19332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.3222 | 0 | 0 | 0.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1611 | 0 | 0 | 0.1611 | 0 | 0.1611 | 0 | 0 | 0.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка производственной Сплит системы Toshiba RAS-22S3KV-E/RAS-22S3AV-E или аналог Партизанская ГРЭС – 3 шт. | J_505-ПГг-39-113 | 0.288 | 0.29964 | 0 | 0 | 0.29964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29964 | 0 | 0 | 0.29964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.2497 | 0 | 0 | 0.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2497 | 0 | 0 | 0.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-114 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-115 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка стенда испытания газопламенного оборудования Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-116 | 0.52618 | 0.602 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43848 | 0.50167 | 0 | 0 | 0.50167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50167 | 0 | 0 | 0.50167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка гидравлической установки сравнительной калибровки с манометром претензионным ДМ5002М Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-117 | 0.19732 | 0.19732 | 0 | 0 | 0.19732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19732 | 0 | 0 | 0.19732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16443 | 0.16443 | 0 | 0 | 0.16443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16443 | 0 | 0 | 0.16443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка установки для термообработки сварных швов УИНТ-50-2,4 Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-119 | 1.8655 | 1.8655 | 0 | 0 | 1.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8655 | 0 | 0 | 1.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5546 | 1.5546 | 0 | 0 | 1.5546 | 0 | 1.5546 | 0 | 0 | 1.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка стационарного газоанализатора ГАНК-4-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-120 | 0.48 | 0.41991 | 0 | 0 | 0.41991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41991 | 0 | 0 | 0.41991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.34992 | 0 | 0 | 0.34992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34992 | 0 | 0 | 0.34992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка компрессора ВВПЭ-7/7 для выполнения технологических процессов водоподготовки-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-121 | 0.96 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.070833 | 0 | 0 | 0.070833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070833 | 0 | 0 | 0.070833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка прибора для определения класса промышленной чистоты ГРАН-152.1 Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-122 | 2.4 | 1.6121 | 0 | 0 | 1.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6121 | 0 | 0 | 1.6121 | 0 | 2 | 1.3435 | 0 | 0 | 1.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3435 | 0 | 0 | 1.3435 | 0
3.7 | Покупка электронного микроомметра "МИКО-1" Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-123 | 0.14507 | 0.19588 | 0 | 0 | 0.19588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19588 | 0 | 0 | 0.19588 | 0 | 0.12089 | 0.16324 | 0 | 0 | 0.16324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16324 | 0 | 0 | 0.16324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы настенного типа для помещения S=100 м2 Владивостокская ТЭЦ-2 - 1шт. | J_505-ПГг-39-125 | 0.12 | 0.074106 | 0 | 0 | 0.074106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074106 | 0 | 0 | 0.074106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.061755 | 0 | 0 | 0.061755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061755 | 0 | 0 | 0.061755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка калибратора портативного АТ01т и адаптера для калибровки 3-х координатных вибродатчиков Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-126 | 0.19431 | 0.19431 | 0 | 0 | 0.19431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19431 | 0 | 0 | 0.19431 | 0 | 0.16192 | 0.16192 | 0 | 0 | 0.16192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16192 | 0 | 0 | 0.16192 | 0
3.7 | Покупка ультразвукового прибора УТ907 для измерения толщины металла Артемовской ТЭЦ 1 шт. | J_505-ПГг-39-130 | 0.11839 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098658 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка дефектоскопа - трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-131 | 0.1236 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0
3.7 | Покупка твердомера с ультразвуковым методом измерения твердости ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-132 | 0.0792 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-57 | 0.1176 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-58 | 0.1176 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка дефектоскопа А1214 "EXPERT" Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-59 | 0.35034 | 0.4825 | 0 | 0 | 0.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4825 | 0 | 0 | 0.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29195 | 0.40208 | 0 | 0 | 0.40208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40208 | 0 | 0 | 0.40208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-60 | 0.2832 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-61 | 0.2832 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-62 | 0.17275 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0.14396 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0
3.7 | Покупка весов крановых КВ-10Т-М, Артемовской ТЭЦ, 1 шт | K_505-ПГг-39-148 | нд | 0.0858 | 0 | 0 | 0.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0858 | 0 | 0 | 0.0858 | 0 | нд | 0.0715 | 0 | 0 | 0.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0715 | 0 | 0 | 0.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-63 | 0.1716 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-64 | 0.1716 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0
3.7 | Покупка рентгенофлюорисцентного портативного анализатора OXFORD INSTRUMENTS X-MET 8000 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-65 | 3.192 | 3.192 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 | 0
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ или аналога Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-66 | 0.1608 | 0.16324 | 0 | 0 | 0.16324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16324 | 0 | 0 | 0.16324 | 0 | 0.134 | 0.13604 | 0 | 0 | 0.13604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13604 | 0 | 0 | 0.13604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов ВЛ-224В Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-67 | 0.1308 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.097001 | 0 | 0 | 0.097001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097001 | 0 | 0 | 0.097001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка лабораторных весов ВЛТЭ-210/510С Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-68 | 0.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка шумомера, виброметра АССИСТЕНТ TOTAL + Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-69 | 0.3768 | 0.51696 | 0 | 0 | 0.51696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51696 | 0 | 0 | 0.51696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0.4308 | 0 | 0 | 0.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4308 | 0 | 0 | 0.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка аспиратора с ЗУ, аккумуляторным блоком, фильтродержателем «ИРА», штуцерами.ПА-300М-2 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-70 | 0.1332 | 0.077124 | 0 | 0 | 0.077124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077124 | 0 | 0 | 0.077124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.06427 | 0 | 0 | 0.06427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06427 | 0 | 0 | 0.06427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка печи муфельной СНОЛ 1,6.2,5.1/11-И2М Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-71 | 0.0696 | 0.10558 | 0 | 0 | 0.10558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10558 | 0 | 0 | 0.10558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.08798 | 0 | 0 | 0.08798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08798 | 0 | 0 | 0.08798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка криостата Внешнего LOIP FT-311-25 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-72 | 0.2052 | 0.18547 | 0 | 0 | 0.18547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18547 | 0 | 0 | 0.18547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.15456 | 0 | 0 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15456 | 0 | 0 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка ультразвукового толщинометра TT 310 Партизанская ГРЭС 1. шт. | I_505-ПГг-39-73 | 0.0804 | 0.0804 | 0 | 0 | 0.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0804 | 0 | 0 | 0.0804 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-74 | 0.5916 | 0.37838 | 0 | 0 | 0.37838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37838 | 0 | 0 | 0.37838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0.31532 | 0 | 0 | 0.31532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31532 | 0 | 0 | 0.31532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка выпрямительного силового блока питания электролизной установки ТПЕ-400-75 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-75 | 1.0428 | 1.0404 | 0 | 0 | 1.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0404 | 0 | 0 | 1.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0.86698 | 0 | 0 | 0.86698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86698 | 0 | 0 | 0.86698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы контроля дыхательных аппаратов с муляжом головы "СКАД-1" Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-76 | 0.1644 | 0.15442 | 0 | 0 | 0.15442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15442 | 0 | 0 | 0.15442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.12868 | 0 | 0 | 0.12868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12868 | 0 | 0 | 0.12868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1214 EXPERT Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-77 | 0.2052 | 0.17846 | 0 | 0 | 0.17846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17846 | 0 | 0 | 0.17846 | 0 | 0.171 | 0.14872 | 0 | 0 | 0.14872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14872 | 0 | 0 | 0.14872 | 0
3.7 | Покупка крана самоходного Kobelko RK160, 140л.с. 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-47 | 7.92 | 6.547 | 0 | 0 | 6.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.547 | 0 | 0 | 6.547 | 0 | 6.6 | 6.547 | 0 | 0 | 6.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.547 | 0 | 0 | 6.547 | 0
3.7 | Покупка грузового фургона УАЗ 390995, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-48 | 1.848 | 1.848 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля ГАЗ 330273 (Газель), 3 шт (1шт - 2020г, 2шт - 2021г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-49 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка автомобиля Хино 700, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-50 | 11.76 | 11.7133 | 0 | 0 | 11.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7133 | 0 | 0 | 11.7133 | 0 | 9.8 | 9.7611 | 0 | 0 | 9.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7611 | 0 | 0 | 9.7611 | 0
3.7 | Покупка полуприцепа ATLANT 12метров, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-51 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT, 5шт. (2шт - 2020г, 3шт, 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-52 | 5.496 | 5.73 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 4.775 | 0 | 0 | 4.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.775 | 0 | 0 | 4.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка экскаватора Caterpillar 428Е, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-53 | 6.576 | 6.516 | 0 | 0 | 6.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.516 | 0 | 0 | 6.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 5.43 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка станка для резки труб электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 2 шт. | J_505-ПГт-11-82 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка комплекта гидравлических насосов Power team RPS556B (съемник). Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-61 | 0.18786 | 0.18786 | 0 | 0 | 0.18786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18786 | 0 | 0 | 0.18786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15655 | 0.15655 | 0 | 0 | 0.15655 | 0 | 0.15655 | 0 | 0 | 0.15655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка электрического отбойного молотка, 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-62 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка автоподъемника POWERREX SL-2500ВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-63 | 0.348 | 0.29678 | 0 | 0 | 0.29678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29678 | 0 | 0 | 0.29678 | 0 | 0.29 | 0.24732 | 0 | 0 | 0.24732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24732 | 0 | 0 | 0.24732 | 0
3.7 | Покупка инверторной электростанции FUBAG TI 7000 A ES 6,5кВт, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-64 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-65 | 0.052953 | 0.052953 | 0 | 0 | 0.052953 | 0 | 0.052953 | 0 | 0 | 0.052953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044128 | 0.044128 | 0 | 0 | 0.044128 | 0 | 0.044128 | 0 | 0 | 0.044128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка виброплиты для брусчатки, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-66 | 0.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка кондиционера Daikin FAQ71B, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-67 | 0.384 | 0.34368 | 0 | 0 | 0.34368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34368 | 0 | 0 | 0.34368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.2864 | 0 | 0 | 0.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2864 | 0 | 0 | 0.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка ДГУ GPM 21С Рамного исполнения с АВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-68 | 1.08 | 0.642 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.535 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка анализатора кислорода в воде «МАРК-3010», 3 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-69 | 0.264 | 0.22884 | 0 | 0 | 0.22884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22884 | 0 | 0 | 0.22884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.1907 | 0 | 0 | 0.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 0 | 0 | 0.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-70 | 0.192 | 0.12721 | 0 | 0 | 0.12721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12721 | 0 | 0 | 0.12721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.10601 | 0 | 0 | 0.10601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10601 | 0 | 0 | 0.10601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка установки для катодной обработки «УКО-72», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-71 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка муфельной печи «ЭКПС-10», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-72 | 0.066 | 0.065985 | 0 | 0 | 0.065985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065985 | 0 | 0 | 0.065985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.054988 | 0 | 0 | 0.054988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054988 | 0 | 0 | 0.054988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | 84 | 84.45 | 0 | 0 | 0 | 84.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 80.46 | 0 | 0 | 0 | 80.46 | 70 | 70.375 | 0 | 0 | 0 | 70.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 24.95 | 45.05 | 0 | 0 | 0 | 45.05
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 653.3621 | 470.7375 | 29.437 | 327.6671 | 103.7721 | 9.8613 | 72.7682 | 2.8823 | 65.0878 | 2.4933 | 2.3047 | 139.7198 | 2.2953 | 64.0804 | 70.8743 | 2.4697 | 126.8135 | 3.3115 | 105.9742 | 15.0686 | 2.4592 | 131.4361 | 20.9479 | 92.5247 | 15.3359 | 2.6277 | 714.7682 | 543.5635 | 24.7231 | 425.9131 | 81.3458 | 11.5815 | 7.2562 | 1.6025 | 0 | 3.7945 | 1.8592 | 46.9019 | 0.62543 | 0 | 43.7302 | 2.5463 | 101.6177 | 8.6476 | 70.5453 | 20.1753 | 2.2494 | 387.7877 | 13.8475 | 355.3678 | 13.6459 | 4.9265
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 117.2149 | 100.5808 | 1.5448 | 98.427 | 0 | 0.60895 | 21.8707 | 0 | 21.7783 | 0 | 0.092439 | 48.9501 | 1.5448 | 46.9436 | 0 | 0.46175 | 19.5056 | 0 | 19.5056 | 0 | 3.72e-06 | 10.2543 | 0 | 10.1996 | 0 | 0.054765 | 260.2706 | 261.7185 | 1.6025 | 257.2191 | 0 | 2.8969 | 1.6025 | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 0.38479 | 0 | 0 | 0 | 0.38479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.7312 | 0 | 257.2191 | 0 | 2.5121
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 117.2149 | 100.5808 | 1.5448 | 98.427 | 0 | 0.60895 | 21.8707 | 0 | 21.7783 | 0 | 0.092439 | 48.9501 | 1.5448 | 46.9436 | 0 | 0.46175 | 19.5056 | 0 | 19.5056 | 0 | 3.72e-06 | 10.2543 | 0 | 10.1996 | 0 | 0.054765 | 260.2706 | 261.7185 | 1.6025 | 257.2191 | 0 | 2.8969 | 1.6025 | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 0.38479 | 0 | 0 | 0 | 0.38479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.7312 | 0 | 257.2191 | 0 | 2.5121
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 117.2149 | 100.5808 | 1.5448 | 98.427 | 0 | 0.60895 | 21.8707 | 0 | 21.7783 | 0 | 0.092439 | 48.9501 | 1.5448 | 46.9436 | 0 | 0.46175 | 19.5056 | 0 | 19.5056 | 0 | 3.72e-06 | 10.2543 | 0 | 10.1996 | 0 | 0.054765 | 260.2706 | 261.7185 | 1.6025 | 257.2191 | 0 | 2.8969 | 1.6025 | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 0.38479 | 0 | 0 | 0 | 0.38479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.7312 | 0 | 257.2191 | 0 | 2.5121
4.1.3.5 | Строительство сетей водоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 3,076 км диам. трубопровода 219 мм | I_505-НГ-68 | 32.5207 | 28.7713 | 0.26847 | 28.3761 | 0 | 0.12674 | 6.565 | 0 | 6.5497 | 0 | 0.015335 | 5.7655 | 0.26847 | 5.3993 | 0 | 0.097736 | 10.4764 | 0 | 10.4764 | 0 | 8.2e-07 | 5.9644 | 0 | 5.9507 | 0 | 0.013671 | 56.0198 | 56.181 | 0.2785 | 55.279 | 0 | 0.62345 | 0.2785 | 0.2785 | 0 | 0 | 0 | 0.081447 | 0 | 0 | 0 | 0.081447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.821 | 0 | 55.279 | 0 | 0.542
4.1.3.5 | Строительство сетей водоотведения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 1,5 км диам. трубопровода 159 мм | I_505-НГ-69 | 60.5586 | 54.1627 | 0.22991 | 53.6854 | 0 | 0.24737 | 15.275 | 0 | 15.2286 | 0 | 0.046439 | 27.9412 | 0.22991 | 27.524 | 0 | 0.18726 | 9.0292 | 0 | 9.0292 | 0 | 1.45e-06 | 1.9173 | 0 | 1.9036 | 0 | 0.013671 | 102.0194 | 102.7181 | 0.2385 | 101.3417 | 0 | 1.1379 | 0.2385 | 0.2385 | 0 | 0 | 0 | 0.15605 | 0 | 0 | 0 | 0.15605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3236 | 0 | 101.3417 | 0 | 0.98187
4.1.3.5 | Строительство сетей теплоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 0,122 км диам. 377мм, протяженностью 4,3 км диам. 219мм,протяженностью 0,058 км диам. 133мм | I_505-НГ-70 | 24.1356 | 17.6468 | 1.0464 | 16.3655 | 0 | 0.23484 | 0.030665 | 0 | 0 | 0 | 0.030665 | 15.2434 | 1.0464 | 14.0202 | 0 | 0.17675 | 1.45e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.45e-06 | 2.3727 | 0 | 2.3453 | 0 | 0.027423 | 102.2314 | 102.8194 | 1.0855 | 100.5983 | 0 | 1.1355 | 1.0855 | 1.0855 | 0 | 0 | 0 | 0.14729 | 0 | 0 | 0 | 0.14729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5866 | 0 | 100.5983 | 0 | 0.98825
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 275.7471 | 198.5891 | 11.2799 | 138.9304 | 42.8414 | 5.5374 | 38.2615 | 0 | 33.8715 | 2.3073 | 2.0826 | 35.0805 | 0.75052 | 9.2159 | 23.8342 | 1.2798 | 78.3483 | 2.7295 | 59.6251 | 14.6923 | 1.3015 | 46.8988 | 7.7999 | 36.2179 | 2.0075 | 0.87345 | 238.9229 | 140.3486 | 10.75 | 93.5265 | 30.6351 | 5.437 | 1.8592 | 0 | 0 | 0 | 1.8592 | 10.2178 | 0.62543 | 0 | 8.159 | 1.4334 | 83.6196 | 2.2746 | 65.735 | 14.5183 | 1.0917 | 44.652 | 7.85 | 27.7915 | 7.9578 | 1.0527
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 155.6952 | 147.893 | 1.68 | 103.5042 | 38.9057 | 3.803 | 23.4199 | 0 | 20.5365 | 2.1222 | 0.76116 | 30.0988 | 0.57732 | 6.3197 | 22.179 | 1.0228 | 76.2284 | 1.1027 | 59.6251 | 14.5729 | 0.92774 | 18.146 | 0 | 17.023 | 0.031625 | 1.0914 | 121.8844 | 112.9273 | 2.75 | 80.5765 | 25.7978 | 3.803 | 1.1447 | 0 | 0 | 0 | 1.1447 | 9.5196 | 0.4811 | 0 | 7.8505 | 1.188 | 81.7195 | 0.9189 | 65.735 | 14.5183 | 0.54728 | 20.5436 | 1.35 | 14.8415 | 3.429 | 0.92311
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №2 НГРЭС | H_505-НГ-32 | 7.7965 | 7.7965 | 0 | 7.7965 | 0 | 0 | 7.7965 | 0 | 7.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция энергоблока ст №1 НГРЭС | H_505-НГ-31 | 111.9274 | 112.4302 | 0 | 78.882 | 30.6861 | 2.8621 | 10.0258 | 0 | 7.6584 | 1.6062 | 0.76116 | 20.1839 | 0 | 4.5194 | 14.6417 | 1.0228 | 74.1324 | 0 | 58.8159 | 14.4066 | 0.90989 | 8.0881 | 0 | 7.8882 | 0.031625 | 0.16824 | 96.346 | 89.5813 | 0 | 65.735 | 20.9843 | 2.8621 | 1.1447 | 0 | 0 | 0 | 1.1447 | 9.0385 | 0 | 0 | 7.8505 | 1.188 | 79.3982 | 0 | 65.735 | 13.1338 | 0.52944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата БКЗ 75/39 ст.№5 ЧТЭЦ | F_505-НГ-2 | 27.1325 | 20.5076 | 0 | 11.7442 | 7.8224 | 0.94096 | 0.11884 | 0 | 0 | 0.11884 | 0 | 9.3375 | 0 | 1.8002 | 7.5373 | 0 | 0.99325 | 0 | 0.80914 | 0.16627 | 0.017848 | 10.0579 | 0 | 9.1348 | 0 | 0.92311 | 22.7384 | 20.596 | 0 | 14.8415 | 4.8136 | 0.94096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4024 | 0 | 0 | 1.3846 | 0.017848 | 19.1936 | 0 | 14.8415 | 3.429 | 0.92311
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | 3.36 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57732 | 0.57732 | 0 | 0 | 0 | 1.1027 | 1.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4811 | 0.4811 | 0 | 0 | 0 | 0.9189 | 0.9189 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №2 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-49 | 1.3465 | 1.3465 | 0 | 1.3465 | 0 | 0 | 1.3465 | 0 | 1.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №4 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-40 | 0.3972 | 0.3972 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №6 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-41 | 3.735 | 3.735 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 22.2631 | 18.6248 | 0 | 13.9861 | 3.9357 | 0.70302 | 2.8504 | 0 | 2.1168 | 0.18512 | 0.54845 | 4.5631 | 0 | 2.8962 | 1.6552 | 0.01168 | 0.17164 | 0 | 0 | 0.11944 | 0.052205 | 11.0396 | 0 | 8.9731 | 1.9759 | 0.090685 | 18.6698 | 18.4904 | 0 | 12.9501 | 4.8373 | 0.70302 | 0.56013 | 0 | 0 | 0 | 0.56013 | 0.3085 | 0 | 0 | 0.3085 | 0 | 0.052205 | 0 | 0 | 0 | 0.052205 | 17.5696 | 0 | 12.9501 | 4.5288 | 0.090685
4.2.2 | Реконструкция энергооборудования КВТК№5 НГВК | F_505-НГ-1-15 | 22.2631 | 18.6248 | 0 | 13.9861 | 3.9357 | 0.70302 | 2.8504 | 0 | 2.1168 | 0.18512 | 0.54845 | 4.5631 | 0 | 2.8962 | 1.6552 | 0.01168 | 0.17164 | 0 | 0 | 0.11944 | 0.052205 | 11.0396 | 0 | 8.9731 | 1.9759 | 0.090685 | 18.6698 | 18.4904 | 0 | 12.9501 | 4.8373 | 0.70302 | 0.56013 | 0 | 0 | 0 | 0.56013 | 0.3085 | 0 | 0 | 0.3085 | 0 | 0.052205 | 0 | 0 | 0 | 0.052205 | 17.5696 | 0 | 12.9501 | 4.5288 | 0.090685
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1732 | 0.1732 | 0 | 0 | 0 | 1.6268 | 1.6268 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14433 | 0.14433 | 0 | 0 | 0 | 1.3557 | 1.3557 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1732 | 0.1732 | 0 | 0 | 0 | 1.6268 | 1.6268 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14433 | 0.14433 | 0 | 0 | 0 | 1.3557 | 1.3557 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 94.1888 | 28.4713 | 5.9999 | 21.44 | 0 | 1.0314 | 11.9913 | 0 | 11.2182 | 0 | 0.77302 | 0.24539 | 0 | 0 | 0 | 0.24539 | 0.32154 | 0 | 0 | 0 | 0.32154 | 15.9131 | 5.9999 | 10.2218 | 0 | -0.30859 | 95.3688 | 5.9309 | 4.9999 | 0 | 0 | 0.93095 | 0.15443 | 0 | 0 | 0 | 0.15443 | 0.24539 | 0 | 0 | 0 | 0.24539 | 0.49224 | 0 | 0 | 0 | 0.49224 | 5.0388 | 4.9999 | 0 | 0 | 0.038889
4.2.4 | Реконструкция сооружений СБО (станция биологической очистки) пос. Чульман, СП ЧТЭЦ | F_505-НГ-19 | 6 | 5.9999 | 5.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9999 | 5.9999 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.9999 | 4.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9999 | 4.9999 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателя НГРЭС | H_505-НГ-43 | 11.2182 | 11.2182 | 0 | 11.2182 | 0 | 0 | 11.2182 | 0 | 11.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | 76.9706 | 11.2532 | 0 | 10.2218 | 0 | 1.0314 | 0.77302 | 0 | 0 | 0 | 0.77302 | 0.24539 | 0 | 0 | 0 | 0.24539 | 0.32154 | 0 | 0 | 0 | 0.32154 | 9.9132 | 0 | 10.2218 | 0 | -0.30859 | 90.3688 | 0.93095 | 0 | 0 | 0 | 0.93095 | 0.15443 | 0 | 0 | 0 | 0.15443 | 0.24539 | 0 | 0 | 0 | 0.24539 | 0.49224 | 0 | 0 | 0 | 0.49224 | 0.038889 | 0 | 0 | 0 | 0.038889
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 167.9385 | 106.6745 | 13.0002 | 90.3097 | -0.012646 | 3.3772 | 10.8379 | 1.2829 | 9.438 | -0.012646 | 0.12965 | 8.6491 | 0 | 7.921 | 0 | 0.72814 | 28.5833 | 0.58205 | 26.8435 | 0 | 1.1577 | 58.6042 | 11.1353 | 46.1072 | 0 | 1.3617 | 140.2171 | 88.8584 | 10.4434 | 75.1675 | 0 | 3.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72814 | 0 | 0 | 0 | 0.72814 | 12.3411 | 6.3731 | 4.8103 | 0 | 1.1577 | 75.7892 | 4.0703 | 70.3572 | 0 | 1.3617
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 26.0679 | 19.3683 | 2.3861 | 16.5943 | 0 | 0.38794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3817 | 0 | 2.328 | 0 | 0.05368 | 0.33426 | 0 | 0 | 0 | 0.33426 | 16.6524 | 2.3861 | 14.2663 | 0 | 0 | 21.7879 | 2.3763 | 1.9884 | 0 | 0 | 0.38794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05368 | 0 | 0 | 0 | 0.05368 | 0.33426 | 0 | 0 | 0 | 0.33426 | 1.9884 | 1.9884 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | 2.4 | 2.3861 | 2.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3861 | 2.3861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.9884 | 1.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9884 | 1.9884 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 23.6679 | 16.9822 | 0 | 16.5943 | 0 | 0.38794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3817 | 0 | 2.328 | 0 | 0.05368 | 0.33426 | 0 | 0 | 0 | 0.33426 | 14.2663 | 0 | 14.2663 | 0 | 0 | 19.7879 | 0.38794 | 0 | 0 | 0 | 0.38794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05368 | 0 | 0 | 0 | 0.05368 | 0.33426 | 0 | 0 | 0 | 0.33426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 141.8705 | 87.3062 | 10.6142 | 73.7154 | -0.012646 | 2.9893 | 10.8379 | 1.2829 | 9.438 | -0.012646 | 0.12965 | 6.2674 | 0 | 5.593 | 0 | 0.67446 | 28.249 | 0.58205 | 26.8435 | 0 | 0.82345 | 41.9518 | 8.7492 | 31.8409 | 0 | 1.3617 | 118.4291 | 86.4821 | 8.455 | 75.1675 | 0 | 2.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67446 | 0 | 0 | 0 | 0.67446 | 12.0068 | 6.3731 | 4.8103 | 0 | 0.82345 | 73.8008 | 2.0819 | 70.3572 | 0 | 1.3617
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 15.5608 | 15.5539 | 2.4 | 12.7959 | 0 | 0.358 | 0.23478 | 0 | 0.23478 | 0 | 0 | 1.5868 | 0 | 1.3957 | 0 | 0.1911 | 9.8936 | 0 | 9.8047 | 0 | 0.0889 | 3.8387 | 2.4 | 1.3607 | 0 | 0.078 | 15 | 13.9886 | 2 | 11.6306 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1911 | 0 | 0 | 0 | 0.1911 | 1.7076 | 1.6187 | 0 | 0 | 0.0889 | 12.09 | 0.38134 | 11.6306 | 0 | 0.078
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | 10.4592 | 9.3582 | 2.64 | 6.4886 | 0 | 0.22959 | 1.8973 | 0 | 1.8707 | 0 | 0.026586 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.6752 | 0 | 4.5222 | 0 | 0.153 | 2.7357 | 2.64 | 0.095675 | 0 | 0 | 8.492 | 7.2133 | 2.2 | 4.8103 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 6.7851 | 1.8218 | 4.8103 | 0 | 0.153 | 0.37817 | 0.37817 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 0.86339 | 0.86339 | 0 | 0.86339 | 0 | 0 | 0.86339 | 0 | 0.86339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-14 | 26.3153 | 23.9911 | 0 | 23.1017 | -0.012646 | 0.90206 | 5.0349 | 0 | 4.9445 | -0.012646 | 0.10306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 0 | 2.0175 | 0 | 0.17556 | 16.7632 | 0 | 16.1398 | 0 | 0.62344 | 17.8668 | 17.6112 | 0 | 16.8122 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17556 | 0 | 0 | 0 | 0.17556 | 17.4357 | 0 | 16.8122 | 0 | 0.62344
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | 0.96 | 0.95997 | 0.95997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95997 | 0.95997 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.79998 | 0.79998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79998 | 0.79998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-71 | 6.2157 | 1.1712 | 0.28919 | 0.732 | 0 | 0.15 | 0.28919 | 0.28919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 0.732 | 0 | 0.02 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 6.2862 | 6.25 | 0 | 6.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 6.23 | 0 | 6.1 | 0 | 0.13
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | 2.1171 | 0.30165 | 0.094645 | 0.156 | 0 | 0.051 | 0.094645 | 0.094645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0.156 | 0 | 0.051 | 2.1455 | 1.351 | 0 | 1.3 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.351 | 0 | 1.3 | 0 | 0.051
4.3.4 | Модернизация быстродействующих защит от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ 6, 10 кВ НГРЭС и Водогрейной котельной | J_505-НГ-73 | 14.2366 | 14.1887 | 0 | 13.6737 | 0 | 0.515 | 1.5246 | 0 | 1.5246 | 0 | 0 | 3.0693 | 0 | 3.0693 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 5.3 | 0 | 0.13 | 4.1648 | 0 | 3.7798 | 0 | 0.385 | 13.2203 | 13.2203 | 0 | 12.7053 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 13.0903 | 0 | 12.7053 | 0 | 0.385
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | 0.82992 | 0.774 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0.774 | 0 | 0 | 0 | 0.6916 | 0.645 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23172 | 0.23172 | 0 | 0 | 0 | 0.41328 | 0.41328 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установкаа автоматики ограничения перегруза 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС с возможностью автоматического задания установок и другими алгоритмами | K_505-НГ-90 | 0.97958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81632 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка локальной системы оповещения НГРЭС | J_505-НГ-76 | 2.4 | 2.2811 | 2.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30585 | 0.30585 | 0 | 0 | 0 | 1.9752 | 1.9752 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9009 | 1.9009 | 0 | 0 | 0 | 0.099109 | 0.099109 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка системы непрерывного контроля газовых выбросов на Нерюнгринской ГРЭС | J_505-НГ-78 | 33.8764 | 3.8123 | 0.2762 | 2.9854 | 0 | 0.55061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3922 | 0 | 0 | 0 | 0.3922 | 3.4201 | 0.2762 | 2.9854 | 0 | 0.15841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4403 | 0.55061 | 0 | 0 | 0 | 0.55061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3922 | 0 | 0 | 0 | 0.3922 | 0.15841 | 0 | 0 | 0 | 0.15841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | 16.3899 | 3.6658 | 0.8991 | 2.7667 | 0 | 0 | 0.8991 | 0.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4817 | 0 | 1.4817 | 0 | 0 | 1.2851 | 0 | 1.2851 | 0 | 0 | 12.909 | 12.409 | 0 | 12.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.409 | 0 | 12.409 | 0 | 0
4.3.4 | Установка лифтов зав. №6077, г/п 1000 кг.,зав. №5363, г/п 1000 кг. в котельном отделении НГРЭС | I_505-НГ-59 | 10.6666 | 10.385 | 0 | 10.152 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1692 | 0 | 1.128 | 0 | 0.041163 | 0.09758 | 0 | 0 | 0 | 0.09758 | 9.1183 | 0 | 9.024 | 0 | 0.094257 | 9.761 | 9.633 | 0 | 9.4 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041163 | 0 | 0 | 0 | 0.041163 | 0.09758 | 0 | 0 | 0 | 0.09758 | 9.4943 | 0 | 9.4 | 0 | 0.094257
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 18.0645 | 1.6871 | 1.5994 | 0 | 0 | 0.087738 | 1.5994 | 1.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087738 | 0 | 0 | 0 | 0.087738 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 18.0645 | 1.6871 | 1.5994 | 0 | 0 | 0.087738 | 1.5994 | 1.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087738 | 0 | 0 | 0 | 0.087738 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | Строительство ШЗО № 2 НГРЭС (емкость - 54,5 млн. м3) | F_505-НГ-21 | 18.0645 | 1.6871 | 1.5994 | 0 | 0 | 0.087738 | 1.5994 | 1.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087738 | 0 | 0 | 0 | 0.087738 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 74.3971 | 63.206 | 2.0127 | 0 | 60.9433 | 0.25001 | 0.19866 | 0 | 0 | 0.19866 | 0 | 47.0401 | 0 | 0 | 47.0401 | 0 | 0.37627 | 0 | 0 | 0.37627 | 0 | 15.591 | 2.0127 | 0 | 13.3283 | 0.25001 | 61.9976 | 52.6379 | 1.9272 | 0 | 50.7107 | 0 | 3.7945 | 0 | 0 | 3.7945 | 0 | 35.5712 | 0 | 0 | 35.5712 | 0 | 5.6569 | 0 | 0 | 5.6569 | 0 | 7.6154 | 1.9272 | 0 | 5.6881 | 0
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Строительство 5-й очереди магистральных тепловых сетей НГРЭС – г. Нерюнгри (протяженность - 10,2 км в 2 нитки Ду 800мм)" | I_505-НГ-23-1 | нд | 0.25001 | 0 | 0 | 0 | 0.25001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25001 | 0 | 0 | 0 | 0.25001 | нд | 0.25001 | 0.25001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25001 | 0.25001 | 0 | 0 | 0
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Техническое перевооружение системы выдачи тепловой мощности Чульманской ТЭЦ" | K_505-НГ-95 | 2.4 | 2.0127 | 2.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0127 | 2.0127 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.6772 | 1.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6772 | 1.6772 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка автобуса ПАЗ НГРЭС Кол-во: 2017г.-1 шт., 2018г.-1шт., 2019г.-2шт., 2020г.-1 шт, 2022г.-1шт) | H_505-НГ-24-24 | 4.32 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 3.6 | 3.5833 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка мини-погрузчика, ЧТЭЦ 1 шт | K_505-НГ-24-72 | 2.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка пожарной автоцистерны, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-51 | 9.252 | 6.8258 | 0 | 0 | 6.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8258 | 0 | 0 | 6.8258 | 0 | 7.71 | 5.6881 | 0 | 0 | 5.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6881 | 0 | 0 | 5.6881 | 0
4.7 | Покупка бульдозера Т-35.01 НГРЭС Кол-во: 2018-1шт, 2019-1шт, 2020-1шт | H_505-НГ-24-26 | 40.3922 | 40.3922 | 0 | 0 | 40.3922 | 0 | 0.19866 | 0 | 0 | 0.19866 | 0 | 40.1935 | 0 | 0 | 40.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6601 | 33.6601 | 0 | 0 | 33.6601 | 0 | 0.16555 | 0 | 0 | 0.16555 | 0 | 33.4946 | 0 | 0 | 33.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка системы оперативно- розыскных мероприятий НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-62 | 1.02 | 1.0179 | 0 | 0 | 1.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0179 | 0 | 0 | 1.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.84824 | 0 | 0 | 0.84824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84824 | 0 | 0 | 0.84824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка стенда высоковольтного стационарного "СВС-100" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-63 | 0.37627 | 0.37627 | 0 | 0 | 0.37627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37627 | 0 | 0 | 0.37627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31356 | 0.31356 | 0 | 0 | 0.31356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31356 | 0 | 0 | 0.31356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка измерителя параметров изоляции "Вектор-2.0М" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-64 | 0.79322 | 0.79322 | 0 | 0 | 0.79322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79322 | 0 | 0 | 0.79322 | 0 | 0.66102 | 0.66102 | 0 | 0 | 0.66102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66102 | 0 | 0 | 0.66102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка высоковольтного моста переменного тока "СА7100-3) НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-65 | 0.75254 | 0.75254 | 0 | 0 | 0.75254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75254 | 0 | 0 | 0.75254 | 0 | 0.62711 | 0.62711 | 0 | 0 | 0.62711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62711 | 0 | 0 | 0.62711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ-300 НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-67 | 4.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-68 | 0.99661 | 1.044 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83051 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка рефлектомера ВОК (волокнисто-оптический кабель НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-69 | 0.7848 | 0.5663 | 0 | 0 | 0.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5663 | 0 | 0 | 0.5663 | 0 | 0.654 | 0.47191 | 0 | 0 | 0.47191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47191 | 0 | 0 | 0.47191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка стенда для проверки лестниц, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-73 | 0.19051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка расходомера-счётчика Днепр-7, 2 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-74 | 0.1984 | 0.0905 | 0 | 0 | 0.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0905 | 0 | 0 | 0.0905 | 0 | 0.16533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-75 | 0.14779 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12316 | 0.12083 | 0 | 0 | 0.12083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12083 | 0 | 0 | 0.12083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка шкафа вытяжного для муфельных печей, 1 шт. ЧТЭЦ | K_505-НГ-24-76 | 0.10402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка оборудования радиофикации подъездных путей НГРЭС | K_505-НГ-24-71 | 5.5676 | 4.6397 | 0 | 0 | 4.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6397 | 0 | 0 | 4.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6397 | 3.8664 | 0 | 0 | 3.8664 | 0 | 3.6289 | 0 | 0 | 3.6289 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Еврейская автономная область | Г | 50.4007 | 24.1936 | 0 | 16.6362 | 6.2883 | 1.2692 | 7.8776 | 0 | 7.4919 | 0.050552 | 0.33515 | 3.1494 | 0 | 0 | 3.0556 | 0.093796 | 8.2609 | 0 | 4.5048 | 3.1821 | 0.57397 | 4.9058 | 0 | 4.6395 | 0 | 0.26627 | 42.22 | 9.0535 | 0 | 2.7818 | 5.1981 | 1.0736 | 0.2277 | 0 | 0 | 0 | 0.2277 | 3.0081 | 0 | 0 | 2.7411 | 0.26698 | 2.7697 | 0 | 0 | 2.457 | 0.31264 | 3.0481 | 0 | 2.7818 | 0 | 0.26627
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0.12699 | 0.12699 | 0 | 0.076439 | 0.050552 | 0 | 0.12699 | 0 | 0.076439 | 0.050552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0.12699 | 0.12699 | 0 | 0.076439 | 0.050552 | 0 | 0.12699 | 0 | 0.076439 | 0.050552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0.12699 | 0.12699 | 0 | 0.076439 | 0.050552 | 0 | 0.12699 | 0 | 0.076439 | 0.050552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | 0.12699 | 0.12699 | 0 | 0.076439 | 0.050552 | 0 | 0.12699 | 0 | 0.076439 | 0.050552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6.7204 | 6.7204 | 0 | 6.5248 | 0 | 0.1956 | 6.7204 | 0 | 6.5248 | 0 | 0.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0.47486 | 0.47486 | 0 | 0.47486 | 0 | 0 | 0.47486 | 0 | 0.47486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Реконструкция установок ПСВ-500-14-23 котельного цеха (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-4 | 0.47486 | 0.47486 | 0 | 0.47486 | 0 | 0 | 0.47486 | 0 | 0.47486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 6.2455 | 6.2455 | 0 | 6.0499 | 0 | 0.1956 | 6.2455 | 0 | 6.0499 | 0 | 0.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Реконструкция багерной насосной БТЭЦ с разработкой и внедрением конструктивных и технологических решений схемы гидрозолоудаления | F_505-ХТСКб-5 | 6.2455 | 6.2455 | 0 | 6.0499 | 0 | 0.1956 | 6.2455 | 0 | 6.0499 | 0 | 0.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 36.2717 | 11.1086 | 0 | 10.035 | 0 | 1.0736 | 1.0302 | 0 | 0.89064 | 0 | 0.13955 | 0.093796 | 0 | 0 | 0 | 0.093796 | 5.0788 | 0 | 4.5048 | 0 | 0.57397 | 4.9058 | 0 | 4.6395 | 0 | 0.26627 | 36.152 | 3.8554 | 0 | 2.7818 | 0 | 1.0736 | 0.2277 | 0 | 0 | 0 | 0.2277 | 0.26698 | 0 | 0 | 0 | 0.26698 | 0.31264 | 0 | 0 | 0 | 0.31264 | 3.0481 | 0 | 2.7818 | 0 | 0.26627
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 36.2717 | 11.1086 | 0 | 10.035 | 0 | 1.0736 | 1.0302 | 0 | 0.89064 | 0 | 0.13955 | 0.093796 | 0 | 0 | 0 | 0.093796 | 5.0788 | 0 | 4.5048 | 0 | 0.57397 | 4.9058 | 0 | 4.6395 | 0 | 0.26627 | 36.152 | 3.8554 | 0 | 2.7818 | 0 | 1.0736 | 0.2277 | 0 | 0 | 0 | 0.2277 | 0.26698 | 0 | 0 | 0 | 0.26698 | 0.31264 | 0 | 0 | 0 | 0.31264 | 3.0481 | 0 | 2.7818 | 0 | 0.26627
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 3.9211 | 3.7809 | 0 | 3.6724 | 0 | 0.10847 | 0.91925 | 0 | 0.89064 | 0 | 0.028612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4608 | 0 | 2.3809 | 0 | 0.079855 | 0.40087 | 0 | 0.40087 | 0 | 0 | 3.135 | 2.8902 | 0 | 2.7818 | 0 | 0.10847 | 0.028612 | 0 | 0 | 0 | 0.028612 | 0.027275 | 0 | 0 | 0 | 0.027275 | 0.052579 | 0 | 0 | 0 | 0.052579 | 2.7818 | 0 | 2.7818 | 0 | 0
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 23.3733 | 3.2217 | 0 | 2.602 | 0 | 0.61966 | 0.11094 | 0 | 0 | 0 | 0.11094 | 0.093796 | 0 | 0 | 0 | 0.093796 | 0.16721 | 0 | 0 | 0 | 0.16721 | 2.8498 | 0 | 2.602 | 0 | 0.24771 | 23.0997 | 0.61966 | 0 | 0 | 0 | 0.61966 | 0.11094 | 0 | 0 | 0 | 0.11094 | 0.14915 | 0 | 0 | 0 | 0.14915 | 0.11186 | 0 | 0 | 0 | 0.11186 | 0.24771 | 0 | 0 | 0 | 0.24771
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 8.9772 | 4.106 | 0 | 3.7605 | 0 | 0.34547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4508 | 0 | 2.1239 | 0 | 0.32691 | 1.6552 | 0 | 1.6366 | 0 | 0.018561 | 9.9172 | 0.34547 | 0 | 0 | 0 | 0.34547 | 0.088146 | 0 | 0 | 0 | 0.088146 | 0.090555 | 0 | 0 | 0 | 0.090555 | 0.14821 | 0 | 0 | 0 | 0.14821 | 0.018561 | 0 | 0 | 0 | 0.018561
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 7.2816 | 6.2377 | 0 | 0 | 6.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0556 | 0 | 0 | 3.0556 | 0 | 3.1821 | 0 | 0 | 3.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.068 | 5.1981 | 0 | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7411 | 0 | 0 | 2.7411 | 0 | 2.457 | 0 | 0 | 2.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка Станция АТС - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-6 | 3.4416 | 3.0556 | 0 | 0 | 3.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0556 | 0 | 0 | 3.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 2.5463 | 0 | 0 | 2.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5463 | 0 | 0 | 2.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка Погрузчик вилочный Амкодор 451А - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-9 | 2.4 | 2.9484 | 0 | 0 | 2.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9484 | 0 | 0 | 2.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.457 | 0 | 0 | 2.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.457 | 0 | 0 | 2.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка. Прибор для определения влаги угля МА25 Speedy 2000, – 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-18 | 1.44 | 0.23373 | 0 | 0 | 0.23373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23373 | 0 | 0 | 0.23373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.19478 | 0 | 0 | 0.19478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19478 | 0 | 0 | 0.19478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0