## 10 Кв ф
Приложение № 10
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам (квартальный)
за 9 месяцев 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.12.2019№ 23@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2020 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного квартала в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного квартала |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 46591.549 | 9581.8537 | 35540.1573 | 6420.1152 | 3089.8511 | 378.09 | 680.8233 | 830.6293 | 1181.2461 | 1557.8921 | 1227.7818 | 3653.5038 | 0 | 32638.7419 | 134.804 | 4.873% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 4468.4888 | 906.84 | 2092.1108 | 477.4457 | 336.535 | 119.1501 | 70.2394 | 20.868 | 119.8959 | 134.9632 | 146.3997 | 202.4644 | 0 | 1789.6677 | 27.4617 | 9.987% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 6720.098 | 992.6155 | 5727.4825 | 1486.954 | 463.1517 | 61.5857 | 95.8569 | 269.2996 | 140.8149 | 526.8031 | 226.4799 | 629.2656 | 0 | 5299.1277 | -429.3337 | -50.06% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 15860.2617 | 4065.5058 | 11794.7559 | 2430.7248 | 1171.0049 | 144.0672 | 343.2342 | 212.3019 | 472.0325 | 685.7596 | 355.7381 | 1388.5961 | 0 | 10702.0975 | 50.5297 | 4.849% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 17761.0619 | 3042.5741 | 14718.4878 | 1322.0449 | 591.4339 | 40.9726 | 123.3085 | 109.0729 | 238.2249 | 111.8096 | 229.9005 | 1060.1897 | 0 | 14127.054 | 329.5787 | 125.9% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1781.6387 | 574.3183 | 1207.3204 | 702.9459 | 527.7257 | 12.3144 | 48.1843 | 219.0869 | 210.2779 | 98.5566 | 269.2636 | 372.9879 | 0 | 720.795 | 156.5675 | 47.45% | нд
1 | Хабаровский край | Г | 20171.0429 | 3813.1351 | 14888.3698 | 3563.1075 | 1873.2923 | 131.2737 | 386.2765 | 554.5817 | 778.5665 | 910.1447 | 708.4493 | 1967.1074 | 0 | 13137.5505 | 154.8192 | 9.7% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 2416.4635 | 0 | 946.9255 | 260.0434 | 133.3188 | 27.9753 | 25.7526 | 12.775 | 50.0114 | 81.4366 | 57.5548 | 137.8565 | 0 | 819.433 | 5.3056 | 4.342% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2416.4635 | 0 | 946.9255 | 260.0434 | 133.3188 | 27.9753 | 25.7526 | 12.775 | 50.0114 | 81.4366 | 57.5548 | 137.8565 | 0 | 819.433 | 5.3056 | 4.342% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 52.3525 | 36.6748 | 15.6777 | 7.2667 | 2.9176 | 2.9 | 2.9157 | 0.4 | 0.0018112 | 1.368 | 0 | 2.5987 | 0 | 12.7601 | -1.7504 | -37.5% | нд
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети от котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска до "ФГБОУ ВО ДГАФК", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки", 840м. (СП ХТС) | I_505-ХТСКх-61 | 45.5512 | 36.6748 | 8.8765 | 2.9 | 2.9135 | 2.9 | 2.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.963 | 0.013457 | 0.464% | нд
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта: «Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов в г. Хабаровске», с тепловой нагрузкой 1, 8473 Гкал/ч | J_505-ХТСКх-70тп | 6.8013 | 0 | 6.8013 | 4.3667 | 0.0041042 | 0 | 0.002293 | 0.4 | 0.0018112 | 1.368 | 0 | 2.5987 | 0 | 6.7971 | -1.7639 | -99.77% | Финансирование услуг по регламентированным закупкам
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8263 | 0 | 5.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска (мощность - 26,31 Гкал/ч) | F_505-ХТСКх-31тп | нд | нд | нд | нд | 5.8263 | нд | 5.8263 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Гашение КЗ за 2019г., изменение графика работ в 2019 г. повляло на образование КЗ на начало 2020г. И возникновению обязательств для финансирования
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2364.1111 | 1432.8633 | 931.2478 | 252.7767 | 124.5749 | 25.0753 | 17.0105 | 12.375 | 50.0096 | 80.0686 | 57.5548 | 135.2578 | 0 | 806.6729 | 7.056 | 6.004% | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 991.1027 | 644.8343 | 346.2684 | 169.8288 | 72.5682 | 11.64 | 12.0054 | 7 | 30.6847 | 38.773 | 29.8781 | 112.4158 | 0 | 273.7001 | 15.1552 | 26.4% | Своевременное проведение закупочных процедур. 100% поставка давальческих материалов и готовность подрядной организации к выполнению договорных обязательств.
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | 147.228 | 114.616 | 32.612 | 24.8516 | 16.2297 | 0 | 1.4788 | 2.058 | 5.6751 | 10.08 | 9.0758 | 12.7136 | 0 | 16.3823 | 4.0917 | 33.71% | Погашение КЗ за 2019г. (гарантийных обязательств) не предусмотренных в плане 2020г.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | 382.8991 | 338.2381 | 44.661 | 44.661 | 32.3018 | 0 | 0.04942 | 3.317 | 13.6516 | 31.2156 | 18.6009 | 10.1284 | 0 | 12.3591 | -2.2308 | -6.46% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 782.3451 | 279.3947 | 502.9503 | 12.5368 | 3.4751 | 12.5368 | 3.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.4752 | -9.0617 | -72.28% | Фактически сложившаяся КЗ за 2019г. меньше, чем планировалось
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 от ТК 319.11 в направлении ТК 319.13, Ду 1000 мм L=514 м, в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-68тп | 60.5362 | 55.7801 | 4.7561 | 0.89848 | 0 | 0.89848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7561 | -0.89848 | -100% | Отсутствие по факту КЗ за 2019г. Планировалось гарантийное обяхательство
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.5 | Строительство ПНС-324 (450 Гкал/час) ХТС | F_505-ХТСКх-20тп | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.0018112 | нд | -0.0018112 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект (старнирование затрат в отчетном периоде из-за техничекой ошибкой в распределении затрат по страхованию объекта в 1 квартале 2020)
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3528.4265 | 349.2623 | 3179.1642 | 811.0838 | 228.5308 | 25.117 | 30.8307 | 133.893 | 102.4825 | 267.9904 | 95.2175 | 384.0834 | 0 | 2967.0675 | -214.9037 | -50.33% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 691.3943 | 7.2441 | 684.1502 | 423.0255 | 79.2226 | 0 | 9.9757 | 78.0468 | 20.5048 | 104.7846 | 48.7421 | 240.1941 | 0 | 617.8614 | -116.5427 | -63.74% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | 234.5649 | 2.3214 | 232.2435 | 212.5814 | 7.2087 | 0 | 0 | 78.0468 | 0 | 104.7846 | 7.2087 | 29.7499 | 0 | 225.0348 | -175.6228 | -96.06% | К выполнению приняты работы по разработке ПИР запланированные в 2019 году на основании заключенного дополнительного соглашения к основному договору. В связи с нарушением сроков проектирования на объекте не начаты запланированные строительно-монтажные работы.
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | нд | нд | нд | нд | 3.3168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3168 | нд | 0 | нд | нд | нд | К выполнению приняты работы по разработке ПИР запланированные в 2019 году на основании заключенного дополнительного соглашения к основному договору.
1.2.1 | Реконструкция градирни № 5 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-122 | нд | нд | нд | нд | 9.617 | нд | 3.6165 | нд | 6.0005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | уточнение графика выполнения СМР
1.2.1 | Реконструкция ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-137 | 224.1729 | 3.9089 | 220.2641 | 210.4441 | 54.8965 | 0 | 4.7642 | 0 | 11.9156 | 0 | 38.2166 | 210.4441 | 0 | 165.3676 | 54.8965 | 100% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020. Финансирование услуг по регламентированным закупкам, материалам и оборудованию.
1.2.1 | Реконструкция ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | 232.6564 | 1.0138 | 231.6426 | 0 | 4.1836 | 0 | 1.595 | 0 | 2.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.459 | 4.1836 | 100% | уточнение графика выполнения СМР
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 107.4695 | 23.4165 | 84.053 | 53.2928 | 36.8059 | 0 | 6.314 | 1.6088 | 16.0146 | 45.812 | 14.4772 | 5.872 | 0 | 50.2272 | -13.595 | -28.67% | нд
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | нд | нд | нд | нд | 2.98 | нд | 2.98 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение КЗ за 2019г. не предусмотренно в плане 2020г.
1.2.2 | Перевод котла № 4 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | F_505-ХТСКх-1 | 41.2905 | 0.16371 | 41.1268 | 41.1268 | 33.8259 | 0 | 3.334 | 1.6088 | 16.0146 | 33.646 | 14.4772 | 5.872 | 0 | 7.3009 | -1.429 | -4.053% | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | 66.179 | 23.2528 | 42.9263 | 12.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.166 | 0 | 0 | 0 | 42.9263 | -12.166 | -100% | Позднее заключение договора подряда
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 483.4972 | 116.6244 | 366.8728 | 64.5239 | 7.3966 | 2.4143 | 0.025709 | 9.6925 | 0.025709 | 25.0057 | 7.3452 | 27.4115 | 0 | 359.4761 | -29.7158 | -80.07% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 483.4972 | 116.6244 | 366.8728 | 64.5239 | 7.3966 | 2.4143 | 0.025709 | 9.6925 | 0.025709 | 25.0057 | 7.3452 | 27.4115 | 0 | 359.4761 | -29.7158 | -80.07% | Договор подряда расторгнут. За отчетный период 2020 года объявлена и проведена внеплановая закупка, заключен новый договор с подрядной организацией для выполнение строительно-монтажных работ.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 2246.0655 | 201.9773 | 2044.0882 | 270.2416 | 105.1057 | 22.7027 | 14.5153 | 44.5449 | 65.9374 | 92.3881 | 24.653 | 110.6059 | 0 | 1939.5027 | -55.0503 | -34.48% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | нд | нд | нд | нд | 0.017425 | нд | 0.0058118 | нд | 0.0058068 | нд | 0.0058068 | нд | 0 | нд | нд | нд | Финансирование прочих затрат
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 715.2379 | 59.1861 | 656.0518 | 177.4058 | 70.8148 | 20 | 1.8501 | 21.518 | 56.2737 | 51.3767 | 12.691 | 84.5111 | 0 | 585.237 | -22.08 | -23.77% | Отставание от графика производства работ подрядной организацией.
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 1189.2247 | 3.3125 | 1185.9122 | 6.1517 | 5.5825 | 1.4586 | 5.5825 | 1.3759 | 0 | 1.44 | 0 | 1.8772 | 0 | 1180.3297 | 1.308 | 30.6% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.2.4 | Рекультвация золоотвала № 2 Амурской ТЭЦ, S=35 га | H_505-ХГ-117 | 11.9533 | 0 | 11.9533 | 11.9533 | 7.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.172 | 7.2248 | 4.7813 | 0 | 4.7285 | 0.052811 | 0.7363% | нд
1.2.4 | Реконструкция обьекта "Дамба берега Амура" (берегоукрепление Хабаровской ТЭЦ-2) | F_505-ХТСКх-2 | 116.1465 | 112.0609 | 4.0856 | 0 | 4.5947 | 0 | 4.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50912 | 4.5947 | 100% | Погашение КЗ за 2019г. (гарантийных обязательств) не предусмотренных в плане 2020г.
1.2.4 | Реконструкция обводной линии с грязевиком вокруг существующего грязевика сетевой насосной (СП "ХТЭЦ-2") | I_505-ХТСКх-65 | нд | нд | нд | нд | 0.50284 | нд | 0.50284 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение КЗ за 2019г. не предусмотренно в плане 2020г.
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | 209.7267 | 27.4179 | 182.3088 | 70.9543 | 12.0001 | 1.2441 | 1.7405 | 18.8655 | 9.6116 | 31.4085 | 0.648 | 19.4362 | 0 | 170.3087 | -39.5181 | -76.71% | Заполненность баков водой для подпитки ТЭЦ, не позволила подрядчику своевременно осуществить работы согласно графику
1.2.4 | Реконструкция береговой насосной станции с заменой насосов ЦЭН-1,2 тип 300Д-90 (900 м3/час, 7,0 кгс/см2, 250 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин) на насосы 1Д315-71 (315 м3/час, 7,0 кгс/см2, 110 кВт, 6 кВ, 3000 об/мин) (СП ХТС) | H_505-ХТСКх-42 | 0.79065 | 0 | 0.79065 | 0.79065 | 0.25122 | 0 | 0.2388 | 0.26552 | 0.003 | 0.52513 | 0.0094225 | 0 | 0 | 0.53942 | -0.53942 | -68.23% | Финансирование согласно договорным условиям
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ Хабаровской ТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные в секциях 5Р | H_505-ХТСКх-43 | 2.9858 | 0 | 2.9858 | 2.9858 | 4.1173 | 0 | 0 | 2.52 | 0.043273 | 0.46569 | 4.074 | 0.00013754 | 0 | -1.1315 | 1.1316 | 37.9% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 7821.6761 | 2100.5565 | 5721.1196 | 1110.3915 | 694.315 | 40.3778 | 179.2455 | 160.1717 | 323.6592 | 428.2254 | 191.4103 | 481.6167 | 0 | 5090.6016 | 1.7431 | 0.2772% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2118.3714 | 639.3163 | 1479.0551 | 455.0628 | 335.9449 | 7.9535 | 65.8831 | 64.444 | 205.4097 | 160.393 | 64.652 | 222.2724 | 0 | 1144.3312 | 101.9334 | 43.79% | нд
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. № 8 Т-100/130 Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-119 | нд | нд | нд | нд | 1.21 | нд | 1.21 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №1 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-60 | 133.9467 | 59.2419 | 74.7048 | 71.4379 | 85.3392 | 0 | 1.3484 | 0 | 69.3329 | 0 | 14.6578 | 71.4379 | 0 | -10.6344 | 85.3392 | 100% | Финансирование фактически поставленной продукции
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 8 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-123 | 14.8336 | 12.0975 | 2.7362 | 0.50245 | 2.593 | 0.50245 | 2.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1432 | 2.0905 | 416.1% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 9 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-124 | нд | нд | нд | нд | 0.010982 | нд | 0.010982 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БВ-120 ст. № 1-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-125 | 13.0443 | 10.7348 | 2.3095 | 0.489 | 0.89768 | 0.489 | 0.89768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4118 | 0.40868 | 83.58% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата ТП-150 ст. № 4-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-126 | нд | нд | нд | нд | 9.928e-05 | нд | 9.928e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-91 | 93.5621 | 46.0771 | 47.485 | 33.4764 | 10.415 | 0 | 3.7796 | 10.582 | 5.831 | 20.3187 | 0.80437 | 2.5757 | 0 | 37.07 | -20.4857 | -66.3% | Изменение графика производства работ по факту недовыполнения по итогам 2019 года.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-1"- КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 | I_505-ХГ-131 | 230.6258 | 66.8884 | 163.7373 | 65.012 | 50.2953 | 0 | 5.7604 | 34.902 | 31.059 | 2.0249 | 13.4758 | 28.0851 | 0 | 113.4421 | 13.3683 | 36.2% | Отставание от графика производства работ подрядной организацией.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | 151.795 | 40.2939 | 111.5011 | 57.4111 | 47.8287 | 2.662 | 0.73369 | 0 | 34.357 | 35.3486 | 12.7381 | 19.4005 | 0 | 63.6724 | 9.8182 | 25.83% | Финансирование фактически поставленной продукции и выполненных работ
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегата энергоблока № 2 СП "Комсомольская ТЭЦ-3". | I_505-ХГ-133 | 7.2093 | 4.5341 | 2.6753 | 0 | 0.0010223 | 0 | 0.0010223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6742 | 0.0010223 | 100% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 419.7542 | 0 | 419.7542 | 22.3625 | 0.88488 | 0 | 0.88488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3625 | 0 | 418.8693 | 0.88488 | 100% | Финансирование согласно договорным условиям
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 1053.6003 | 399.4486 | 654.1517 | 204.3714 | 136.4691 | 4.3 | 48.6634 | 18.96 | 64.8298 | 102.7008 | 22.9759 | 78.4106 | 0 | 517.6826 | 10.5083 | 8.343% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020.Финансирование фактически поставленной продукции и выполненных работ
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 3163.5713 | 940.5481 | 2223.0232 | 347.6995 | 222.1473 | 23.3961 | 23.5952 | 81.7217 | 105.2466 | 165.5805 | 93.3055 | 77.0012 | 0 | 2000.8758 | -48.5509 | -17.94% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | 171.5509 | 95.3134 | 76.2375 | 0.98826 | 0.98826 | 0.98826 | 0.98826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2492 | 9.992e-16 | 1.011e-13% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 313.7507 | 33.5633 | 280.1874 | 30.3621 | 13.5368 | 0 | 0.052876 | 8.1807 | 8.0549 | 12.4464 | 5.4291 | 9.735 | 0 | 266.6506 | -7.0903 | -34.37% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядной организации, в связи с отсутствием участников, договор подряда был заключен 17.06.2020г.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №9 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-39 | 104.7762 | 1.6386 | 103.1376 | 16.7481 | 13.7016 | 0 | 0.0010764 | 4.4335 | 5.2874 | 7.0359 | 8.4131 | 5.2787 | 0 | 89.436 | 2.2322 | 19.46% | Проведено авансирование подрядных работ согласно условиям по договору
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 186.4101 | 18.7612 | 167.649 | 9.9333 | 6.119 | 0 | 0.00011078 | 2.538 | 5.2876 | 5.754 | 0.83124 | 1.6413 | 0 | 161.53 | -2.1731 | -26.21% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядной организации, в связи с отсутствием участников, договор подряда был заключен 07.07.2020г.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 215.013 | 120.794 | 94.2191 | 30.8664 | 19.4286 | 3.7252 | 2.5922 | 7.3742 | 6.2985 | 14.6738 | 10.5379 | 5.0932 | 0 | 74.7904 | -6.3445 | -24.62% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядной организации, в связи с отсутствием участников, договор подряда был заключен 07.07.2020г.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | 81.3694 | 61.0166 | 20.3528 | 1.1618 | 1.1618 | 1.1618 | 1.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.191 | 3.5527e-15 | 3.058e-13% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплофикационного вывода Комсомольской ТЭЦ-2.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-44 | 40.5492 | 38.4339 | 2.1153 | 0.78669 | 0.78669 | 0.78669 | 0.78669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3286 | -2.06e-07 | -2.619e-05% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-45 | 101.4684 | 18.8513 | 82.6171 | 1.1384 | 1.1384 | 1.1384 | 1.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4788 | -5.96e-07 | -5.236e-05% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 171.7536 | 20.1959 | 151.5577 | 57.8091 | 40.5287 | 0.86721 | 4.839e-05 | 12.3874 | 25.2389 | 31.6519 | 15.2897 | 12.9026 | 0 | 111.029 | -4.3779 | -9.749% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №2 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-47 | 17.7967 | 0 | 17.7967 | 17.7967 | 13.0217 | 0 | 0.0099102 | 4.7052 | 5.6918 | 7.8896 | 7.32 | 5.2019 | 0 | 4.775 | 0.42689 | 3.389% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 137.7873 | 64.9467 | 72.8406 | 6.8161 | 0.98073 | 6.8161 | 0.98073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8598 | -5.8353 | -85.61% | Фактически сложившаяся КЗ за 2019г. меньше запланированной
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 179.7176 | 20.5001 | 159.2175 | 34.6858 | 23.6021 | 0 | 8.127 | 10.2939 | 12.519 | 18.8642 | 2.9562 | 5.5276 | 0 | 135.6154 | -5.556 | -19.05% | Отставание подрядчиком от графика производства работ, и как следствие предъявленние актов освидетельствования, которые не является документом, свидетельствующим о приемке Заказчиком Работ, и являются только основанием для проведения платежей в адрес контрагента до момента ввода в эксплуатацию
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-20 | 131.0798 | 120.2651 | 10.8147 | 10.8147 | 8.5447 | 0 | 0 | 2.6191 | 3.4628 | 4.8302 | 5.0819 | 3.3654 | 0 | 2.27 | 1.0954 | 14.71% | Финансирование досрочно предъявленных работ.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 282.3141 | 131.2815 | 151.0326 | 39.5783 | 27.4872 | 2.5862 | 2.3653 | 7.9353 | 9.0898 | 17.6891 | 16.0321 | 11.3678 | 0 | 123.5454 | -0.72338 | -2.564% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 551.9276 | 186.1884 | 365.7392 | 35.6869 | 20.7415 | 5.3264 | 5.2729 | 6.8824 | 8.6274 | 14.7571 | 6.8412 | 8.721 | 0 | 344.9977 | -6.2244 | -23.08% | Финансирование по факту заключенного договора с учетом проведенных гарантийных удержаний.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 130.8098 | 8.7982 | 122.0116 | 16.6927 | 11.6701 | 0 | 0.016378 | 3.0076 | 5.9622 | 9.3972 | 5.6916 | 4.2879 | 0 | 110.3415 | -0.73462 | -5.922% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 345.4968 | 0 | 345.4968 | 35.8343 | 18.7094 | 0 | 0.10169 | 11.3643 | 9.7263 | 20.5911 | 8.8815 | 3.8789 | 0 | 326.7874 | -13.246 | -41.45% | Финансирование по факту заключенного договора с учетом проведенных гарантийных удержаний.
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 2539.7334 | 520.692 | 2019.0413 | 307.6293 | 136.2228 | 9.0283 | 89.7671 | 14.006 | 13.0029 | 102.2519 | 33.4528 | 182.3431 | 0 | 1945.3945 | -51.6394 | -41.22% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 293.5536 | 76.3579 | 217.1956 | 1.164 | 0.74904 | 0.291 | 0.28089 | 0.291 | 0.28089 | 0.291 | 0.18726 | 0.291 | 0 | 216.4466 | -0.12396 | -14.2% | Финансирование прочих затрат
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на ХТЭЦ-3, КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТЭЦ-3, МГРЭС | F_505-ХГ-34 | 216.9041 | 186.3971 | 30.507 | 16.0925 | 0.045289 | 0.08 | 0.045289 | 0 | 0 | 16.0125 | 0 | 0 | 0 | 30.4617 | -16.0472 | -99.72% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-1 | K_505-ХГ-34-1 | нд | нд | нд | нд | 5.4957 | нд | 4.932 | нд | 0.56366 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Оплата поставленного оборудования и фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-2 | K_505-ХГ-34-2 | нд | нд | нд | нд | 2.466 | нд | 2.466 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-3 | K_505-ХГ-34-3 | нд | нд | нд | нд | 2.0006 | нд | 0.099023 | нд | 1.9016 | нд | 1e-08 | нд | 0 | нд | нд | нд | Оплата поставленного оборудования и фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | 392.2737 | 55.5312 | 336.7424 | 23.94 | 7.6539 | 0 | 0 | 0 | 1.8582 | 2.88 | 5.7957 | 21.06 | 0 | 329.0886 | 4.7739 | 165.8% | Оплата услуг подрядчика
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | 155.5233 | 64.1643 | 91.3589 | 15.8534 | 7.7995 | 1.403 | 1.4889 | 0 | 1.7781 | 0.16015 | 4.5325 | 14.2903 | 0 | 83.5595 | 6.2364 | 399% | Оплата услуг подрядчика
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 117.8506 | 0.649 | 117.2016 | 19.3212 | 4.0717 | 0 | 0.14846 | 0 | 1.5776 | 2.4 | 2.3456 | 16.9212 | 0 | 113.1299 | 1.6717 | 69.65% | Оплата услуг подрядчика
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | 227.2902 | 20.0276 | 207.2626 | 30.6211 | 12.5526 | 0.15311 | 0.1538 | 0 | 3.2431 | 0 | 9.1557 | 30.468 | 0 | 194.71 | 12.3995 | 8098% | Оплата услуг подрядчика
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | 174.4107 | 1.7995 | 172.6112 | 18.998 | 2.1825 | 0 | 0 | 0 | 1.5723 | 2.4 | 0.61021 | 16.598 | 0 | 170.4287 | -0.21753 | -9.064% | Оплата услуг подрядчика
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | 143.7324 | 31.3346 | 112.3978 | 0.76 | 8.2478 | 0.76 | 8.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.15 | 7.4878 | 985.2% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | 398.1498 | 38.6565 | 359.4933 | 25.5752 | 22.353 | 1.6392 | 18.9678 | 0 | 0 | 2.88 | 3.3852 | 21.056 | 0 | 337.1403 | 17.8338 | 394.6% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.3.4 | Замена узлов учета газа на ПК-0 магистрального газопровода "Газопровод-отвод до ТЭЦ г. Николаевска-на-Амуре" | I_505-ХГ-127 | 29.94 | 2.658 | 27.282 | 27.06 | 0 | 0 | 0 | 4.442 | 0 | 20.797 | 0 | 1.821 | 0 | 27.282 | -25.239 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур
1.3.4 | Замена трансформатора ТДЦ-125000/110 на трансформатор ТДЦ-160000/110 ХТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-147 | нд | нд | нд | нд | 50.585 | нд | 50.585 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020.Финансирование фактически выполненных работ
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | 52.4172 | 0 | 52.4172 | 9.12 | 0.14742 | 0 | 0.14742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 0 | 52.2698 | 0.14742 | 100% | Финансирование фактически выполненных работ
1.3.4 | Модернизация редукционо-охладительной установки 14/10 Мпа на ХТЭЦ-1 | J_505-ХГ-145 | 25.892 | 0 | 25.892 | 25.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6558 | 0 | 5.2362 | 0 | 25.892 | -20.6558 | -100% | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями, в том числе с учетом решения по строительству Хабаровской ТЭЦ-4 для замещения Хабаровской ТЭЦ-1.
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | 4.0106 | 0 | 4.0106 | 1.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9635 | 0 | 4.0106 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | 83.6242 | 36.5856 | 47.0385 | 38.2775 | 7.8442 | 1.4 | 0.3088 | 5.2402 | 0.095 | 16.6735 | 7.4404 | 14.9638 | 0 | 39.1944 | -15.4696 | -66.35% | Позднее заключение договоров, в связи с длительной закупочной процедурой
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 76.5602 | 3.2822 | 73.278 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 73.278 | -1.44 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур.
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | 77.7072 | 3.2486 | 74.4586 | 42.93 | 0 | 3.302 | 0 | 3.9328 | 0 | 15.762 | 0 | 19.9332 | 0 | 74.4586 | -22.9968 | -100% | Закупочные процедуры не состоялись. Для вынесения вопроса на решение ЦЗК АО "ДГК" ведутся переговорыс с единственным Участником
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | 6.4834 | 0 | 6.4834 | 6.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4834 | 0 | 6.4834 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 63.4104 | 0 | 63.4104 | 2.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1375 | 0 | 63.4104 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Монтаж частотного привода на подпиточные насосы теплосети Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-37 | нд | нд | нд | нд | 1.1189 | нд | 1.1189 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение КЗ за 2019г. не предусмотренно в плане 2020г.
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | нд | нд | нд | нд | 0.90986 | нд | 0.77714 | нд | 0.1325 | нд | 0.00022 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение КЗ за 2019г. не предусмотренно в плане 2020г. Изменение потребности финансирования в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необходимости проведения дополнительных проектно-изыскательских работ .
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 5844.5938 | 1108.4828 | 4736.1111 | 1156.4334 | 562.9209 | 37.0249 | 104.9749 | 91.1728 | 233.8929 | 92.3787 | 224.053 | 935.857 | 0 | 4173.1902 | 342.3445 | 155.2% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 676.1958 | 26.2362 | 649.9596 | 340.6696 | 2.8537 | 0.71111 | 1.5 | 0.71111 | 0 | 2.9375 | 1.3537 | 336.3099 | 0 | 647.106 | -1.5061 | -34.55% | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения "Рабочий поселок Майский" СП Майской ГРЭС, 16 Гкал/ч (18.56 МВт). | F_505-ХГ-44 | 676.1958 | 26.2362 | 649.9596 | 340.6696 | 2.8537 | 0.71111 | 1.5 | 0.71111 | 0 | 2.9375 | 1.3537 | 336.3099 | 0 | 647.106 | -1.5061 | -34.55% | Отставание проектировщиком от графика проектирования. Отстутвие заключенного договора на выполнение строительно-монтажных работ.
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 977.9061 | 400.2922 | 577.614 | 318.3122 | 272.587 | 30.8959 | 37.3534 | 74.8799 | 137.8691 | 87.0654 | 97.3645 | 125.4709 | 0 | 305.0269 | 79.7458 | 41.35% | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 802.0409 | 373.5252 | 428.5157 | 235.5064 | 214.1032 | 26.2773 | 27.2355 | 42.5344 | 104.298 | 56.6944 | 82.5697 | 110.0003 | 0 | 214.4125 | 88.5971 | 70.59% | Финансирование в связи с наращиванием темпов работ подрядчиком
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 175.8652 | 26.767 | 149.0982 | 82.8058 | 58.4838 | 4.6186 | 10.1179 | 32.3455 | 33.5711 | 30.371 | 14.7948 | 15.4706 | 0 | 90.6144 | -8.8513 | -13.15% | Отставание от графика производства работ подрядной организацией, в связи с отсутствием материалов подрядчика.
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 4190.4919 | 681.9544 | 3508.5375 | 497.4516 | 287.4802 | 5.4179 | 66.1215 | 15.5817 | 96.0238 | 2.3758 | 125.3349 | 474.0762 | 0 | 3221.0573 | 264.1048 | 1130% | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 1791.0006 | 64.6423 | 1726.3583 | 0.66206 | 0.031078 | 0.16551 | 0.010359 | 0.16551 | 0.010359 | 0.16551 | 0.010359 | 0.16551 | 0 | 1726.3272 | -0.46547 | -93.74% | Финансирование прочих затрат
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 466.0136 | 341.6205 | 124.3932 | 58.8248 | 29.5631 | 3.0421 | 12.6795 | 13.206 | 8.9669 | 0 | 7.9167 | 42.5767 | 0 | 94.8301 | 13.3149 | 81.95% | Позднее заключение договора в связи с длительностью закупочных процедур
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 276.196 | 59.2104 | 216.9856 | 0.32573 | 0.20616 | 0.081432 | 0.077312 | 0.081432 | 0.077312 | 0.081432 | 0.051541 | 0.081432 | 0 | 216.7794 | -0.038131 | -15.61% | Финансирование фактических затрат по аренде земельного участка. Перерасчет размера аренды по договору
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 401.377 | 151.9284 | 249.4486 | 0.13126 | 0.077276 | 0.032815 | 0.025759 | 0.032815 | 0.025759 | 0.032815 | 0.025759 | 0.032815 | 0 | 249.3713 | -0.021169 | -21.5% | Финансирование прочих затрат
1.5.4 | Строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ (S=9121,15 м2) | I_505-ХГ-130 | 509.8138 | 63.1719 | 446.6419 | 399.6254 | 257.6026 | 1.936 | 53.3286 | 1.936 | 86.9434 | 1.936 | 117.3305 | 393.8174 | 0 | 189.0393 | 251.7946 | 4335% | Финансирование выполненных работ
1.5.4 | Строительство нового золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 (ёмкость - 3200 тыс. м3) | H_505-ХГ-86 | 746.091 | 1.3809 | 744.71 | 37.8823 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 37.4023 | 0 | 744.71 | -0.48 | -100% | Отсутствие обязательств для финансирования
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 559.883 | 254.8336 | 305.0494 | 225.1554 | 254.2068 | 0.77866 | 45.4727 | 156.5693 | 68.5204 | 40.1136 | 140.2137 | 27.6939 | 0 | 87.2582 | 20.3297 | 10.3% | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для реконструкции турбоагрегатов ст.№№ 7,8 Комсомольской ТЭЦ-2 | J_505-ХГ-142 | нд | нд | нд | нд | 8.8899 | нд | 0 | нд | 8.8899 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ХГ-146 | 306.1319 | 114.6004 | 191.5316 | 156.5693 | 175.9836 | 0 | 17.7686 | 156.5693 | 38.5883 | 0 | 119.6266 | 0 | 0 | 15.548 | 19.4143 | 12.4% | нд
1.7 | Покупка Весы электронные HR-250AZG, СП Комсомольская ТЭЦ-2 2 шт. | H_505-ХГ-45-152 | 0.32816 | 0.096147 | 0.23201 | 0.23201 | 0.11554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11554 | 0.23201 | 0 | 0.11647 | 0.11554 | 100% | Поставка оборудования ранее установленного срока.
1.7 | Покупка спектрофотометра Юника, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4 шт. | F_505-ХГ-45-65 | 0.61407 | 0.32125 | 0.29282 | 0.29282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29282 | 0 | 0.29282 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 1800 НШВ, Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4шт. | F_505-ХГ-45-68 | 0.56539 | 0.32731 | 0.23808 | 0.23809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23809 | 0 | 0.23808 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Комплекс для проверки высоковольтной аппаратуры, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-159 | 1.0456 | 0 | 1.0456 | 1.0456 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.0456 | 0 | -0.054426 | 1.1 | 100% | Поставка ранее планового срока
1.7 | Покупка Комплекс испытательный Ретом-21, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-160 | 0.60713 | 0 | 0.60713 | 0.60713 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0.60713 | 0 | -0.047868 | 0.655 | 100% | Поставка ранее планового срока
1.7 | Покупка Многофункциональный измеритель параметров электроустановок MI 3102H, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-163 | 0.11494 | 0 | 0.11494 | 0.11494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11494 | 0 | 0.11494 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Установка поверочная переносная УПП8531М/1, Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-164 | 0.7653 | 0 | 0.7653 | 0.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7653 | 0 | 0.7653 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Измерительный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-166 | 1.0195 | 0 | 1.0195 | 1.0195 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.0195 | 0 | -0.080534 | 1.1 | 100% | Поставка ранее планового срока
1.7 | Покупка Микроомметр MMR-630, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-169 | 0.33482 | 0 | 0.33482 | 0.33482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33482 | 0 | 0.33482 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка весы аналитические, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-172 | 0.13252 | 0 | 0.13252 | 0.13252 | 0.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1164 | 0.13252 | 0 | 0.016119 | 0.1164 | 100% | Поставка ранее планового срока
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-176 | 0.15226 | 0 | 0.15226 | 0.15226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15226 | 0 | 0.15226 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка анализатор ПКЖ 904, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-177 | 0.37312 | 0 | 0.37312 | 0.37312 | 0.30854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30854 | 0.37312 | 0 | 0.064583 | 0.30854 | 100% | Поставка ранее планового срока
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной для нагревательных печей, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-178 | 0.13163 | 0 | 0.13163 | 0.13163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13163 | 0 | 0.13163 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Аппарат "АДИМ", СП Амурская ЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-179 | 0.35254 | 0 | 0.35254 | 0.35254 | 0.36472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36472 | 0.35254 | 0 | -0.012181 | 0.36472 | 100% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур. Поставка ранее планового срока
1.7 | Покупка Электропечь камерная лабораторная СНОЛ-1,6.2,5.1/10-И4М, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-181 | 0.10596 | 0 | 0.10596 | 0.10596 | 0.10558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10558 | 0.10596 | 0 | 0.00038222 | 0.10558 | 100% | Поставка ранее планового срока
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной 1500 НШВ-КгО Квадро с мойкой МО нерж. (160 мм), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-182 | 0.20389 | 0 | 0.20389 | 0.20389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20389 | 0 | 0.20389 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Аналитические весы ВЛ-224В, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-183 | 0.11776 | 0 | 0.11776 | 0.11776 | 0.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1164 | 0.11776 | 0 | 0.0013565 | 0.1164 | 100% | Поставка ранее планового срока
1.7 | Покупка Газоанализатор водорода переносной АВП-02Г, СП Комсомолськая ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-184 | 0.1445 | 0 | 0.1445 | 0.1445 | 0.12565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12565 | 0.1445 | 0 | 0.018848 | 0.12565 | 100% | Поставка ранее планового срока
1.7 | Покупка Виброручка BALTECH VP-3407-3, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | К_505-ХГ-45-329 | нд | нд | нд | нд | 0.08112 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08112 | нд | 0 | нд | нд | нд | Стоимость оборудования свыше 40 тыс. руб.
1.7 | Покупка аппарата ТВЗ-ЛАБ 01 для определения температуры вспышки трансформаторного масла, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-302 | 0.46159 | 0 | 0.46159 | 0.46159 | 0.17108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17108 | 0.46159 | 0 | 0.29051 | 0.17108 | 100% | Поставка ранее планового срока
1.7 | Покупка шкаф сушильный CNOL 67/350 СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | J_505-ХГ-45-303 | 0.14544 | 0 | 0.14544 | 0.14544 | 0.13197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13197 | 0.14544 | 0 | 0.013471 | 0.13197 | 100% | Поставка ранее планового срока
1.7 | Покупка газоанализатора Анкат 7664-1 М-09, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-304 | 0.064177 | 0 | 0.064177 | 0.064177 | 0.054804 | 0 | 0 | 0 | 0.054804 | 0 | 0 | 0.064177 | 0 | 0.009373 | 0.054804 | 100% | Поставка ранее планового срока
1.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов СП Хабаровская ТЭЦ-3-1 шт. | J_505-ХГ-45-305 | 1.4469 | 0 | 1.4469 | 1.4469 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 1.4469 | 0 | 0.36986 | 1.077 | 100% | Поставка ранее планового срока
1.7 | Покупка геодезического спутникового приемника с программным обеспечением и сопутствующими инструментами СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-306 | 1.3298 | 0 | 1.3298 | 1.3298 | 1.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3296 | 1.3298 | 0 | 0.00016054 | 1.3296 | 100% | Поставка ранее планового срока
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 3 шт (СП ХТС, КТС, ХТЭЦ-2) | H_505-ХТСКх-34-23 | 1.518 | 0 | 1.518 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 1.518 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП КТС) | K_505-ХТСКх-34-23-3 | нд | нд | нд | нд | 0.57279 | нд | 0 | нд | 0.57279 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект (исключение проекта H_505-ХТСКх-34-23 и разбивка его на структурные подразделения)
1.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) КТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ХГ-45-269 | нд | нд | нд | нд | 25.4981 | нд | 25.4981 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.7 | Покупка установки леспожарной ранцевой "Ангара" СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-309 | нд | нд | нд | нд | 0.062543 | нд | 0.062543 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 КТС, 3 шт.,ХТС-3 шт, ХТЭЦ-2 - 1 шт | F_505-ХТСКх-34-11 | 7.1941 | 0 | 7.1941 | 0.86325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86325 | 0 | 7.1941 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 КТС, 3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-3 | нд | нд | нд | нд | 0.8628 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8628 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект (исключение проекта F_505-ХТСКх-34-11 и разбивка его на структурные подразделения)
1.7 | Покупка автомобиля Тягач с полуприцепом, г.п. 32 т., СП ХТС кол-во 3 шт. | F_505-ХТСКх-34-13 | 19.7192 | 10.515 | 9.2042 | 9.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2042 | 0 | 9.2042 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка КФК-3-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-27 | 0.168 | 0 | 0.168 | 0.168 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0996 | 0.168 | 0 | 0.0684 | 0.0996 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договра
1.7 | Покупка Кондиционер промышленный-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-30 | 0.90765 | 0 | 0.90765 | 0.90765 | 0.42888 | 0 | 0 | 0 | 0.42888 | 0 | 0 | 0.90765 | 0 | 0.47877 | 0.42888 | 100% | Поставка ранее планового срока
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, 2 шт, СП КТС | H_505-ХТСКх-34-31 | 2.94 | 0 | 2.94 | 1.44 | 0.80999 | 0 | 0 | 0 | 0.80999 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 2.13 | 0.80999 | 100% | Поставка ранее планового срока
1.7 | Покупка сетевого оборудования локальных вычислительных сетей (2020 г. - 9 шт., 2021 г. - 9 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-16 | 6.4488 | 0 | 6.4488 | 3.1488 | 3.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1488 | 3.1488 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка серверного оборудования (блейд-система) (2020 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-25 | 25.2216 | 0 | 25.2216 | 11.9964 | 11.876 | 0 | 0 | 0 | 11.876 | 11.9964 | 0 | 0 | 0 | 13.3456 | -0.12036 | -1.003% | нд
1.7 | Покупка серверного шкафа (1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-40 | 0.4716 | 0 | 0.4716 | 0.4716 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.4716 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | -0.0016 | -0.3393% | нд
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | 3.108 | 0 | 3.108 | 0.984 | 0.89237 | 0 | 0.89237 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 2.2156 | -0.091626 | -9.312% | нд
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | 11.7156 | 0 | 11.7156 | 3.5952 | 3.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5952 | 3.5952 | 0 | 0 | 8.1204 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2020 г. - 16 шт., 2022 г. - 8 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-46 | 5.5404 | 0 | 5.5404 | 3.5532 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5532 | 3.493 | 0 | 0 | 2.0474 | -0.060191 | -1.694% | нд
1.7 | Покупка системы удаленного доступа (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-47 | 5.4048 | 0 | 5.4048 | 5.4048 | 5.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4048 | 5.3441 | 0 | 0 | 0.060744 | -0.060744 | -1.124% | нд
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (2020 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-48 | 4.4748 | 0 | 4.4748 | 4.4748 | 3.9918 | 0 | 0 | 0 | 3.9918 | 4.4748 | 0 | 0 | 0 | 0.48296 | -0.48296 | -10.79% | Экономия по итогам закупочной деятельности.
1.7 | Покупка программно-аппаратного комплекса защиты сетей (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-1-63 | нд | нд | нд | нд | 0.4355 | нд | 0 | нд | 0.4355 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР для подключения к системе межведомственного взаимодействия Хабаровского края согласно письма Министерства информационных технологий и связи Хабаровского края "О реализации услуг ресурсоснабжающих организаций на РПГУ" вх.12982 от 12.09.2019 года.
1.7 | Покупка легковых автомобилей повышенной проходимости (2020г.-1 шт, 2022г. - 1 шт), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-50 | 13.614 | 0 | 13.614 | 6.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4848 | 0 | 0 | 0 | 13.614 | -6.4848 | -100% | нд
1.7 | Выкуп легковых автомобилей, 5 штук, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-57 | 4.8036 | 0 | 4.8036 | 4.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8036 | 0 | 4.8036 | 0 | 0% | нд
1.7 | Проведение исследований и разработка технологических решений по снижению эрозионного износа и повышению надежности рабочитх лопаток последних ступений современных паровых турбин за счет формирования многофункциональных нанокомпозитных покрытий (КТЭЦ-2) | F_505-ХГ-50на | нд | нд | нд | нд | 0.01284 | нд | 0 | нд | 0.01284 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | услуги патентного поверенного
1.7 | Разработка и внедрение технологии частичного восстановления элементов поверхности нагрева теплообменного теплофикационного оборудования (трубок) без полной замены трубного пучка. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-53на | 72.5976 | 72.5889 | 0.0087 | 0.0054 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087 | -0.0054 | -100% | Отсутствие обязательств для финансирования
1.7 | Разработка технологии защиты поверхностей пульпопроводов при работе на углях с повышенной зольностью. Изготовление опытно-промышленного образца. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-54на | 57.3465 | 56.3846 | 0.96186 | 0.78226 | 0.78556 | 0.77326 | 0.78106 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.1763 | 0.0123 | 1.591% | нд
2 | Амурская область | Г | 8978.2089 | 843.9415 | 8134.2673 | 354.4417 | 163.8791 | 28.1473 | 33.2939 | 13.2205 | 72.8248 | 60.7305 | 57.7603 | 252.3435 | 0 | 7975.5756 | 56.5934 | 55.43% | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 581.9854 | 363.4452 | 218.5402 | 50.0768 | 43.3434 | 7.33 | 4.7889 | 8.093 | 13.2534 | 25.8338 | 25.3011 | 8.82 | 0 | 175.1968 | 2.0866 | 5.058% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 581.9854 | 363.4452 | 218.5402 | 50.0768 | 43.3434 | 7.33 | 4.7889 | 8.093 | 13.2534 | 25.8338 | 25.3011 | 8.82 | 0 | 175.1968 | 2.0866 | 5.058% | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 581.9854 | 363.4452 | 218.5402 | 50.0768 | 43.3434 | 7.33 | 4.7889 | 8.093 | 13.2534 | 25.8338 | 25.3011 | 8.82 | 0 | 175.1968 | 2.0866 | 5.058% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска с применением инновационной технологии ППУ и ОДК (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | F_505-АГ-21тп | 193.6473 | 193.9857 | -0.33843 | -0.33843 | -0.33843 | 0 | -0.33843 | 0 | 0 | -0.33843 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | -1e-08 | 2.955e-06% | Перенос оплат между объектами (материалы)
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | J_505-АГ-81тп | 15.5843 | 0 | 15.5843 | 15.5843 | 10.5828 | 0 | 0.34554 | 0 | 3.0652 | 15.1643 | 7.1721 | 0.42 | 0 | 5.0015 | -4.5815 | -30.21% | Финансирование фактически сложившихся затрат
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | 35.102 | 0 | 35.102 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 35.102 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 3 г. Благовещенска с увеличением Ду 700 на Ду 1000, СП БТЭЦ. (Перекладка участка ТМ №3 от УТ-10 до ТК-30АЦ с заменой трубопроводов Ду 700 мм на Ду 1000). | H_505-АГ-31 | 96 | 0 | 96 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 96 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная). | F_505-АГ-24 | 241.6519 | 169.4595 | 72.1924 | 26.431 | 33.099 | 7.33 | 4.7818 | 8.093 | 10.1882 | 11.008 | 18.129 | 0 | 0 | 39.0934 | 6.668 | 25.23% | Наращивание темпов выполнения работ, по которым было отставание в 2019 году
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 344.1593 | 42.7287 | 301.4307 | 59.2418 | 24.1461 | 0 | 1.8475 | 3.3939 | 2.0183 | 20.3462 | 20.2803 | 35.5017 | 0 | 278.4246 | -0.73408 | -3.092% | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 10.0956 | 0 | 10.0956 | 1.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5496 | 0 | 0 | 0 | 10.0956 | -1.5496 | -100% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | 10.0956 | 0 | 10.0956 | 1.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5496 | 0 | 0 | 0 | 10.0956 | -1.5496 | -100% | Длительное согласование технического задания на закупку.
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Длительное согласование технического задания на закупку.
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 16.1356 | 0 | 16.1356 | 1.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7364 | 0 | 0 | 0 | 16.1356 | -1.7364 | -100% | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | 16.1356 | 0 | 16.1356 | 1.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7364 | 0 | 0 | 0 | 16.1356 | -1.7364 | -100% | Длительное согласование технического задания на закупку.
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 317.9281 | 42.7287 | 275.1995 | 55.9558 | 24.1461 | 0 | 1.8475 | 3.3939 | 2.0183 | 17.0602 | 20.2803 | 35.5017 | 0 | 252.1934 | 2.5519 | 12.48% | нд
2.2.4 | Реконструкция схемы мазутопроводов котельного цеха II очереди СП РГРЭС | H_505-АГ-35 | 2.985 | 0 | 2.985 | 2.643 | 4.0251 | 0 | 0.011836 | 0 | 1.5631 | 2.643 | 2.4502 | 0 | 0 | -1.0401 | 1.3821 | 52.29% | Опережение графика производства работ
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | 86.76 | 14.9353 | 71.8247 | 3.5028 | 0.47303 | 0 | 0 | 0.243 | 0.3 | 2.9578 | 0.17303 | 0.302 | 0 | 71.3516 | -2.7278 | -85.22% | Отставания от графика производства работ
2.2.4 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | I_505-АГ-54 | 34.2598 | 14.5877 | 19.6721 | 17.9399 | 5.3846 | 0 | 0.75264 | 1.909 | 0.09824 | 5.51 | 4.5337 | 10.5209 | 0 | 14.2875 | -2.0344 | -27.42% | Отставания от графика производства работ
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | 25.7395 | 2.1685 | 23.571 | 11.3632 | 5.7136 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 3.8556 | 5.7136 | 6.4766 | 0 | 17.8574 | 0.82699 | 16.92% | Оплата за фактически выполненные работы и пставленное оборудование
2.2.4 | Реконструкция паропроводов к ПБ-1,2 с изменением трассировки БТЭЦ | I_505-АГ-56 | нд | нд | нд | нд | 1.14 | нд | 1.083 | нд | 0.057 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | 117.9937 | 11.0371 | 106.9566 | 13.0874 | 0.95883 | 0 | 0 | 0.21095 | 0 | 2.0938 | 0.95883 | 10.7826 | 0 | 105.9978 | -1.3459 | -58.4% | Отставания от графика производства работ
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | 16.7912 | 0 | 16.7912 | 3.8196 | 6.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4509 | 3.8196 | 0 | 10.3402 | 6.4509 | 100% | Оплата пза фактически поставленное оборудование
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | 33.399 | 0 | 33.399 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 33.399 | 0 | 0% | нд
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 1040.1707 | 266.9595 | 773.2113 | 180.5241 | 36.9106 | 20.4757 | 23.6063 | 1.0476 | 4.8544 | 9.0632 | 8.4499 | 149.9376 | 0 | 740.348 | 2.2768 | 7.444% | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 283.9875 | 144.1603 | 139.8273 | 13.0828 | 17.6753 | 7.6128 | 15.4327 | 0.075 | 1.9312 | 1.275 | 0.31141 | 4.12 | 0 | 122.152 | 8.7125 | 97.21% | нд
2.3.1 | Модернизация электрофильтра КА ст. № 4 БТЭЦ | F_505-АГ-16 | 134.0861 | 129.6609 | 4.4253 | 5.1607 | 6.3506 | 5.1607 | 6.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9253 | 1.1899 | 23.06% | Изменение стоимости проекта на основании заключенных договоров.
2.3.1 | Монтаж стационарной системы технологического контроля, защиты и мониторинга температурных расширений и вибрации на т/а ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-29 | 15.506 | 9.45 | 6.056 | 0.52176 | 5.4323 | 0.52176 | 3.5011 | 0 | 1.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62368 | 4.9105 | 941.2% | Изменение графика реализации проекта из-за длительных закупочных процедкр по факту 2019 года.
2.3.1 | Установка частотнорегулируемого привода на КЭН ТА ст. № 6, № 7 СП РГРЭС | H_505-АГ-43 | 5.97 | 0 | 5.97 | 5.47 | 0.31141 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 1.275 | 0.31141 | 4.12 | 0 | 5.6586 | -1.0386 | -76.93% | Длительное проведение закупочных процедур
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 119.6398 | 5.0494 | 114.5904 | 1.494 | 5.5809 | 1.494 | 5.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0095 | 4.0869 | 273.6% | Изменение графика реализации проекта из-за длительных закупочных процедкр по факту 2019 года.
2.3.1 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-34 | 8.7856 | 0 | 8.7856 | 0.43631 | 0 | 0.43631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7856 | -0.43631 | -100% | Проект исключен из программы на 2020 год
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 756.1832 | 122.7992 | 633.384 | 167.4413 | 19.2354 | 12.8629 | 8.1736 | 0.97259 | 2.9233 | 7.7882 | 8.1385 | 145.8176 | 0 | 618.196 | -6.4357 | -29.76% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | 204.0098 | 15.9521 | 188.0577 | 13.4928 | 2.5234 | 1.5528 | 0.52503 | 0.04 | 0 | 2.178 | 1.9984 | 9.722 | 0 | 185.5342 | -1.2474 | -33.08% | Длительное проведение закупочных процедур
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | 197.3466 | 39.6451 | 157.7016 | 0.58367 | 0.83989 | 0.58367 | 0.83989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8617 | 0.25621 | 43.9% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
2.3.4 | Установка резервного трансформатора собственных нужд РГРЭС, 1 шт. | F_505-АГ-12 | 76.4844 | 64.0396 | 12.4448 | 8.9533 | 8.6215 | 8.9533 | 2.501 | 0 | 2.7335 | 0 | 3.3869 | 0 | 0 | 3.8234 | -0.33178 | -3.706% | нд
2.3.4 | Прокладка ВОЛС к объектам ЦТС СП РГРЭС | H_505-АГ-49 | 2.985 | 0 | 2.985 | 2.985 | 0.25608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.25608 | 2.91 | 0 | 2.7289 | 0.18108 | 241.4% | Отставание от графика производства работ в связи с поздним заключением договора
2.3.4 | Установка частотно-регулируемого привода на питательный электронасос №5 РГРЭС | I_505-АГ-64 | 14.6862 | 0 | 14.6862 | 11.6142 | 0.95543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099895 | 0.95543 | 11.5143 | 0 | 13.7308 | 0.85553 | 856.4% | Финансирование фактически сложившихся затрат
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | 174.7031 | 3.1624 | 171.5407 | 84.5314 | 1.0554 | 1.7732 | 0.45 | 0.68259 | 0 | 0.23761 | 0.60539 | 81.838 | 0 | 170.4853 | -1.638 | -60.82% | прочие затраты, связанные с закупочной деятельностью
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-2 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока РГРЭС, 1 шт. | H_505-АГ-52 | 14.328 | 0 | 14.328 | 13.691 | 0.93629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 0.93629 | 12.248 | 0 | 13.3917 | -0.50671 | -35.12% | Финансирование фактически сложившихся затрат
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | 71.64 | 0 | 71.64 | 31.59 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 3.7547 | 0 | 27.5853 | 0 | 71.64 | -4.0047 | -100% | Ведутся закупочные процедуры
2.3.4 | Монтаж весов конвейерных АКВС-1 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-60 | нд | нд | нд | нд | 2.562 | нд | 2.4339 | нд | 0.1281 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
2.3.4 | Установка 2-х комплектов кондиционеров в помещения центральных тепловых щитов управления №1,2 СП БТЭЦ | I_505-АГ-62 | нд | нд | нд | нд | 0.41677 | нд | 0.35514 | нд | 0.061625 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№3 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-77 | нд | нд | нд | нд | 1.0686 | нд | 1.0686 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | 170.8082 | 6704.1279 | 0.081 | 1.7804 | 0.02 | 0.59129 | 0.02 | 0.59129 | 0.02 | 0.59779 | 0.021 | 0 | 6702.3476 | 1.7204 | 2867% | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | 170.8082 | 6704.1279 | 0.081 | 1.7804 | 0.02 | 0.59129 | 0.02 | 0.59129 | 0.02 | 0.59779 | 0.021 | 0 | 6702.3476 | 1.7204 | 2867% | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 6874.9362 | 170.8082 | 6704.1279 | 0.081 | 1.7804 | 0.02 | 0.59129 | 0.02 | 0.59129 | 0.02 | 0.59779 | 0.021 | 0 | 6702.3476 | 1.7204 | 2867% | Изменение стоимости аренды
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 136.9572 | 0 | 136.9572 | 64.518 | 57.6986 | 0.3216 | 2.46 | 0.666 | 52.1073 | 5.4672 | 3.1313 | 58.0632 | 0 | 79.2586 | 51.2438 | 793.9% | нд
2.7 | Покупка бульдозер Б14 СП РГРЭС 3 шт. | I_505-АГ-27-120 | 39.6624 | 0 | 39.6624 | 12.486 | 12.5477 | 0 | 0.061705 | 0 | 12.486 | 0 | 0 | 12.486 | 0 | 27.1147 | 12.5477 | 100% | Поставка оборудования ранее установленного срока
2.7 | Покупка автобус Газель NEXT ГАЗ-A65R32 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-121 | 1.8732 | 0 | 1.8732 | 1.8732 | 1.8582 | 0 | 1.8582 | 0 | 0 | 1.8732 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | -0.015 | -0.8008% | нд
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-122 | 6.6456 | 0 | 6.6456 | 3.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0816 | 0 | 6.6456 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка бульдозер ДЭТ 400Б1Р2 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-123 | 80.0664 | 0 | 80.0664 | 38.3676 | 38.5572 | 0 | 0.18964 | 0 | 38.3676 | 0 | 0 | 38.3676 | 0 | 41.5092 | 38.5572 | 100% | Поставка оборудования ранее установленного срока
2.7 | Покупка автомобиль бортовой ГАЗель Next БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-124 | 1.3716 | 0 | 1.3716 | 1.3716 | 1.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3716 | 1.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка миллиомметра МИКО-7 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-14 | 0.2616 | 0 | 0.2616 | 0.2616 | 0.312 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | -0.0504 | 0.0504 | 19.27% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
2.7 | Покупка видеоскопа PCEVE 340 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-17 | 0.312 | 0 | 0.312 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | -0.312 | -100% | Поставка оборудования позже установленного срока
2.7 | Покупка Бомбовый калориметр IKA-С 2000 РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-88 | 2.5572 | 0 | 2.5572 | 2.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5572 | 0 | 2.5572 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Термостат «LOIP» LT-810 (Россия) РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-89 | 0.144 | 0 | 0.144 | 0.144 | 0.089691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089691 | 0.144 | 0 | 0.054309 | 0.089691 | 100% | Поставка оборудования ранее установленного срока
2.7 | Покупка Испытательная установка АИ-70 (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-90 | 0.4476 | 0 | 0.4476 | 0.4476 | 0.37878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37878 | 0.4476 | 0 | 0.06882 | 0.37878 | 100% | Поставка оборудования ранее установленного срока
2.7 | Покупка Прибор контроля тока щеток ПКТЩ (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-91 | 0.9792 | 0 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9792 | 0.9792 | 0 | 0 | 0.9792 | 100% | Поставка оборудования ранее установленного срока
2.7 | Покупка Дефектоскоп ультразвуковой УДЗ-307ВД РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-125 | 0.3864 | 0 | 0.3864 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0.3864 | -0.3864 | -100% | нд
2.7 | Покупка сварочного агрегата АДД 2*25002П СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-126 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0.72 | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 1.1817 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | -0.46174 | 0.46174 | 64.13% | Поставка оборудования ранее установленного срока
2.7 | Покупка Переносной калибратор давления СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-173 | 0.354 | 0 | 0.354 | 0.354 | 0.35045 | 0 | 0.35045 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035484 | -0.0035484 | -1.002% | нд
2.7 | Покупка Аппарат высокого давления Karcher HD 5/17C СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-177 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.072 | 0.06 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012 | 0.012 | 20% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур
2.7 | Приобретение железнодорожной лебедки электрической маневровой двухбарабанной ТЛ-8М СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-188 | 1.116 | 0 | 1.116 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | -1.116 | -100% | Задержка поставки оборудования.
3 | Приморский край | Г | 11777.3997 | 4169.193 | 7608.2068 | 1843.6682 | 694.0905 | 114.6354 | 180.6071 | 98.3774 | 186.9857 | 421.3115 | 326.4977 | 1209.3439 | 0 | 6956.2298 | 17.6527 | 2.783% | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 1047.7626 | 344.9477 | 702.8149 | 97.5746 | 69.4193 | 14.094 | 17.7001 | 0 | 7.681 | 27.6928 | 44.0382 | 55.7879 | 0 | 661.5342 | -0.50609 | -1.211% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1047.7626 | 344.9477 | 702.8149 | 97.5746 | 69.4193 | 14.094 | 17.7001 | 0 | 7.681 | 27.6928 | 44.0382 | 55.7879 | 0 | 661.5342 | -0.50609 | -1.211% | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0.75892 | 0.0060407 | 0.75288 | 0.037946 | 7.2877 | 0.037946 | 0.51521 | 0 | 6.0536 | 0 | 0.71883 | 0 | 0 | 0.23767 | 0.47726 | 1258% | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границы с инженерно-техническими сетями дома в г. Владивостоке по ул. Тигровая, 23б Дн 108х4 L=2х27,5п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-122тп | 0.75892 | 0.0060407 | 0.75288 | 0.037946 | 0.51521 | 0.037946 | 0.51521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23767 | 0.47726 | 1258% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети от УТ01114/9 до границы земельного участка поликлиники по ул. Партизанская,13 Дн 133 L=2х250м.п. в г. Артеме | K_505-ПГт-134тп | нд | нд | нд | нд | 6.7724 | нд | 0 | нд | 6.0536 | нд | 0.71883 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения.
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 747.5174 | 170.1769 | 577.3405 | 23.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.9415 | 0 | 577.3405 | -8 | -100% | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | 747.5174 | 170.1769 | 577.3405 | 23.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15.9415 | 0 | 577.3405 | -8 | -100% | Отсутствие обязательств для финансирования в связи с переносом сроков реализалиции проекта в 2022г.
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 299.4863 | 174.7647 | 124.7215 | 73.5952 | 62.1316 | 14.056 | 17.1849 | 0 | 1.6274 | 19.6928 | 43.3193 | 39.8464 | 0 | 83.9561 | 7.0167 | 20.79% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке. (СП ПТС) | H_505-ПГт-67тп | 63.6068 | 1.8581 | 61.7487 | 59.5392 | 2.9361 | 0 | 2.4861 | 0 | 0 | 19.6928 | 0.45 | 39.8464 | 0 | 58.8126 | -16.7567 | -85.09% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ01111Б - УТ01114/1 по ул.Ульяновская с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-105тп | 41.7181 | 38.751 | 2.9672 | 1.595 | 1.503 | 1.595 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4641 | -0.092002 | -5.768% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ1129 - УТ1130 УП-1 ул.Посьетская с 2Ду 400мм на 2Ду 500мм | I_505-ПГт-107тп | 10.8385 | 9.1748 | 1.6637 | 0.61812 | 0.35059 | 0.61812 | 0.35059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3131 | -0.26753 | -43.28% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УП-2 (между УТ2605 и УТ2606) до УТ2607 ул.Борисенко с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-108тп | 26.6415 | 25.4438 | 1.1977 | 0.94719 | 0.98428 | 0.94719 | 0.98428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2134 | 0.03709 | 3.916% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 03 от УТ 0310 - УТ 0312 пр. Красного Знамени Дн 530х9 L=2х150м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-119тп | 13.4075 | 9.8811 | 3.5264 | 0.93722 | 2.3389 | 0.93722 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1876 | 1.4016 | 149.6% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ2416А - УТ2416 (т.А) ул.Набережная (Аквамарин) Дн 820х8 L=2х120п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-121тп | 15.9856 | 10.8335 | 5.1521 | 1.046 | 2.3767 | 1.046 | 2.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7754 | 1.3307 | 127.2% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 11 участок от УТ-1140 в сторону УТ-1143 ул. Станюковича | J_505-ПГт-126тп | 21.4128 | 8.3962 | 13.0165 | 2.1413 | 8.9768 | 2.1413 | 2.3245 | 0 | 0 | 0 | 6.6523 | 0 | 0 | 4.0398 | 6.8355 | 319.2% | Корректировка срока выполнения работ, связанных с обемами работ.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ 1071 - Узел "Б" ул.Новоивановская Дн 1020х11-60 ППМИ L=2х63,2п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-120тп | 15.0442 | 11.3243 | 3.7199 | 0.53489 | 1.3047 | 0.53489 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4152 | 0.76981 | 143.9% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0105 - УТ0107 ул.Багратиона Дн 820х9 L=370 пм | I_505-ПГт-117тп | 23.3997 | 21.0486 | 2.351 | 1.4783 | 1.484 | 1.4783 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0.0057341 | 0.3879% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ0213 - УТ0214 стадион "Строитель" Дн 720х9 L=360 пм | I_505-ПГт-118тп | 29.7954 | 23.8384 | 5.957 | 2.4636 | 4.7412 | 2.4636 | 2.0323 | 0 | 0 | 0 | 2.7089 | 0 | 0 | 1.2158 | 2.2776 | 92.45% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1113/02 до УТ-1113/03 ул. Адм.Фокина с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм | K_505-ПГт-127тп | нд | нд | нд | нд | 5.3042 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.3042 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т. "Б" (в районе УТ-2415А) в сторону УТ2416 ул.Набережная с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-128тп | нд | нд | нд | нд | 0.27104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27104 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1214 в сторону УТ-1216 ул.Борисенко c 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм | K_505-ПГт-129тп | нд | нд | нд | нд | 2.0369 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0369 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1055 до УТ-1056 ул. Экипажная c 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-130тп | нд | нд | нд | нд | 0.34981 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34981 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0118 - УТ-0121 пр. 100 лет Владивостоку с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм | K_505-ПГт-131тп | нд | нд | нд | нд | 1.3038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3038 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1721 - УТ-1722 ул.К.Жигура с 2Ду 700 На 2Ду 800 | K_505-ПГт-132тп | нд | нд | нд | нд | 11.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.01 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0108 т. А в сторону УТ-0110 ул.Русская с 2Ду 700 на 2Ду 800 L=2х178м.п | K_505-ПГт-135тп | нд | нд | нд | нд | 1.0904 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0904 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ1229 до УТ1230 ул.Вилкова - ул.Калинина Дн 720х9 L=524 пм | I_505-ПГт-116тп | 37.6364 | 14.2149 | 23.4215 | 2.2944 | 13.7694 | 2.2944 | 0 | 0 | 1.6274 | 0 | 12.142 | 0 | 0 | 9.6521 | 11.4749 | 500.1% | Перенос невыполненных объемов 2019г в 2020г. повлиял на фактич.объемы финансирования
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1143.0855 | 265.2032 | 877.8823 | 322.1879 | 52.0641 | 4.1088 | 18.1968 | 13.0905 | 1.2335 | 155.5241 | 32.6338 | 149.4645 | 0 | 829.291 | -124.1321 | -71.87% | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 531.3839 | 129.184 | 402.1998 | 2.6327 | 10.2794 | 2.6327 | 10.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.3932 | 4.1739 | 158.5% | нд
3.2.1 | Реконструкция системы общего первичного регулирования частоты бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-24 | 531.3839 | 129.184 | 402.1998 | 2.6327 | 6.8066 | 2.6327 | 6.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.3932 | 4.1739 | 158.5% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.2.1 | Реконструкция системы возбуждения бл.100,200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-73 | нд | нд | нд | нд | 3.4727 | нд | 3.4727 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 611.7016 | 136.0191 | 475.6825 | 319.5552 | 41.7847 | 1.4761 | 7.9174 | 13.0905 | 1.2335 | 155.5241 | 32.6338 | 149.4645 | 0 | 433.8978 | -128.306 | -75.43% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 379.885 | 136.0191 | 243.8658 | 91.3386 | 34.3419 | 1.4761 | 7.9174 | 13.0905 | 1.1104 | 35.5061 | 25.3141 | 41.2659 | 0 | 209.5239 | -15.7308 | -31.42% | Длительное проведение закупочных процедур, внесение изменений в проект.
3.2.4 | Рекультивация золоотвала Партизанской ГРЭС, S=72 га | F_505-ПГг-29 | 231.4063 | 0 | 231.4063 | 227.8063 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 7.03 | 107.8063 | 0 | 224.3763 | -112.97 | -94.14% | Отсутствие обязательств для финансирования в связи с изменением стоимости проекта после получения проектно-сметной документации
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Владивостокская-2 | J_505-ПГг-114 | 0.1284 | 0 | 0.1284 | 0.1284 | 0.11564 | 0 | 0 | 0 | 0.03852 | 0 | 0.077125 | 0.1284 | 0 | 0.012755 | 0.11564 | 100% | Возникновение обязательств для финансирования на основании заключенного договора
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Артемовская ТЭЦ | J_505-ПГг-115 | 0.132 | 0 | 0.132 | 0.132 | 0.11774 | 0 | 0 | 0 | 0.0396 | 0 | 0.078143 | 0.132 | 0 | 0.014257 | 0.11774 | 100% | Возникновение обязательств для финансирования на основании заключенного договора
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Партизанская | J_505-ПГг-116 | 0.1128 | 0 | 0.1128 | 0.1128 | 0.14053 | 0 | 0 | 0 | 0.03384 | 0 | 0.10669 | 0.1128 | 0 | -0.027729 | 0.14053 | 100% | Возникновение обязательств для финансирования на основании заключенного договора
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП ПТС | J_505-ПГт-125 | 0.0372 | 0 | 0.0372 | 0.0372 | 0.03886 | 0 | 0 | 0 | 0.011147 | 0.018 | 0.027713 | 0.0192 | 0 | -0.0016598 | 0.02086 | 115.9% | Возникновение обязательств для финансирования на основании заключенного договора
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 6237.3346 | 1565.2711 | 4672.0635 | 932.6477 | 385.5062 | 81.2908 | 128.5143 | 17.5835 | 134.776 | 166.7115 | 122.2159 | 667.0619 | 0 | 4297.0595 | 109.4183 | 41.2% | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2585.9463 | 1233.2586 | 1352.6877 | 362.5521 | 107.8759 | 62.1089 | 84.3061 | 0 | 23.5699 | 0 | 0 | 300.4431 | 0 | 1251.9288 | 38.65 | 62.23% | нд
3.3.1 | Техперевооружение турбоагрегата ст.№6 с организацией промотбора и теплоприготовительной установки №3 Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-10 | 91.8644 | 89.6518 | 2.2125 | 1.1739 | 4.1712 | 1.1739 | 4.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9586 | 2.9972 | 255.3% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 99.3 | 0 | 99.3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 99.3 | 0 | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-79 | 14.35 | 0 | 14.35 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 14.35 | 0 | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 179.26 | 0 | 179.26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 179.26 | 0 | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация МВ, КПСУ бл. 100,200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-6 | 1670.8609 | 857.5122 | 813.3487 | 217.533 | 66.8217 | 41.641 | 52.5566 | 0 | 14.2651 | 0 | 0 | 175.892 | 0 | 746.5271 | 25.1807 | 60.47% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020. Финансирование работ согласно условий договора
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата № 9 (К-5) (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-36 | 45.5268 | 0.034791 | 45.492 | 41.0052 | 6.8851 | 0 | 3.5216 | 0 | 3.3634 | 0 | 0 | 41.0052 | 0 | 38.6069 | 6.8851 | 100% | Финансирование фактически поставленной продукции
3.3.1 | Модернизация котлоагрегатов э/бл. Ст. №3А,Б БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-58 | нд | нд | нд | нд | 2.4361 | нд | 2.4361 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.1 | Модернизация проточной части ДС к/а бл. 200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-61 | 182.5246 | 76.5454 | 105.9792 | 41.3764 | 6.4666 | 6.4435 | 0.56513 | 0 | 5.9015 | 0 | 0 | 34.9328 | 0 | 99.5125 | 0.023092 | 0.3584% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020. Финансирование фактически поставленной продукции
3.3.1 | Модернизация двигателей ДС (дымососов), ДВ (дутьевых вентиляторов) бл. 200 Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-62 | 39.8566 | 4.6194 | 35.2372 | 17.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6821 | 0 | 35.2372 | 0 | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4А БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-63 | нд | нд | нд | нд | 1.4719 | нд | 1.4719 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.1 | Модернизация генератора энергоблока ст. №5 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-65 | нд | нд | нд | нд | 0.46111 | нд | 0.46111 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №7 БКЗ-670-130 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-66 | 134.7149 | 126.3564 | 8.3586 | 8.1504 | 8.1162 | 8.1504 | 8.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2424 | -0.034258 | -0.4203% | нд
3.3.1 | Замена подвесных кубов ВЗП к/а ст. №6,№7, №8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-37 | нд | нд | нд | нд | 1.3687 | нд | 1.3687 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.1 | Модернизация турбоагрегата №7 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-80 | 82.1437 | 78.5386 | 3.6051 | 4.7 | 8.1067 | 4.7 | 8.0669 | 0 | 0.03984 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5017 | 3.4067 | 72.48% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020. Финансирование фактически поставленной продукции
3.3.1 | Модернизация системы вибромониторинга турбогенераторов энергоблока 100 МВт Приморской ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-85 | 45.5444 | 0 | 45.5444 | 2.131 | 0.19147 | 0 | 0.19147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 45.3529 | 0.19147 | 100% | Финансирование фактически поставленной продукции
3.3.1 | Замена ВН-4 (воздухонагнетатель), 1 шт (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-83 | нд | нд | нд | нд | 1.3792 | нд | 1.3792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 57.2268 | 0 | 57.2268 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57.2268 | 0 | 0% | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | 57.2268 | 0 | 57.2268 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57.2268 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 495.8119 | 157.4416 | 338.3703 | 182.4905 | 166.5666 | 10.1478 | 18.9214 | 4.3087 | 81.3949 | 69.4276 | 66.2503 | 98.6064 | 0 | 172.1972 | 82.289 | 98.1% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0319-УТ0320 пр-т Красного знамени, Дн 426х9 L=193,4 м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-32 | 9.3847 | 9.0454 | 0.33935 | 0.25871 | 0.69407 | 0.25871 | 0.69407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35472 | 0.43536 | 168.3% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1031 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L= 322 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-50 | 27.0199 | 11.8094 | 15.2105 | 1.0195 | 6.7332 | 1.0195 | 0.50931 | 0 | 0 | 0 | 6.2239 | 0 | 0 | 8.4773 | 5.7137 | 560.4% | Пролонгация сроков реализации проекта с учетом факта затрат 2019 года, согласно которому часть объема работ перенесена на 2020 год в связи с поздней поставкой МТР.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0409/2 - УТ 0409/3 ул. Семеновская, Дн 143/200 L=208 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-51 | 7.0859 | 6.345 | 0.74089 | 0.32663 | 0.34405 | 0.32663 | 0.34405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39684 | 0.017422 | 5.334% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0208 - УТ 0209 пр-к 100 лет Владивостоку, Дн 530х9 L=302 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-52 | 18.3172 | 14.1125 | 4.2046 | 0.60489 | 0.9616 | 0.60489 | 0.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.243 | 0.35671 | 58.97% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0215 - УТ 0217 ул. Ильичева, Дн630х8 L= 481 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-53 | 30.6266 | 29.5287 | 1.0979 | 0.53263 | 2.5009 | 0.53263 | 2.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4029 | 1.9682 | 369.5% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2622 - УП-1 ул. Героев Хасана, Дн 820х9 L=219 п.м. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-63 | 25.9009 | 18.1474 | 7.7535 | 0.38732 | 1.3694 | 0.38732 | 1.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3841 | 0.98211 | 253.6% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.3 | Техперевооружение теплоагистрали № 10 УТ 1055 - УТ 1054А ул. Светланская, Дн 720х9-60 ППМИ L= 64п.м (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-64 | 15.6757 | 9.4732 | 6.2025 | 0.56352 | 0.69064 | 0.56352 | 0.69064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5118 | 0.12712 | 22.56% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 УТ1703 - УТ1709 Прокладка напорного трубопровода ул.Стрелочная Дн 1020х10.0 L=764 п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-65 | 64.7234 | 26.8439 | 37.8795 | 29.0553 | 25.267 | 0.27521 | 5.2257 | 0.27521 | 18.7898 | 12.2764 | 1.2515 | 16.2285 | 0 | 12.6125 | 12.4402 | 96.99% | Пролонгация сроков реализации проекта с учетом факта затрат 2019 года, согласно которому часть объема работ перенесена на 2020 год в связи с поздней поставкой МТР.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1423-УТ1425 ул.Печерская -пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=500м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-40 | 42.4479 | 0 | 42.4479 | 38.3479 | 30.4036 | 0.63741 | 3.254 | 1.5984 | 14.654 | 15.5383 | 12.4955 | 20.5738 | 0 | 12.0443 | 12.6295 | 71.06% | Своевременное проведение закупочных процедур. 100% поставка давальческих материалов и готовность подрядной организации к выполнению договорных обязательств.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1125-УТ1126 ул. Посьетская, Дн 530х8 L=2х60м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-67 | 6.4684 | 0 | 6.4684 | 6.4684 | 3.4333 | 0.058 | 0.060727 | 0.18893 | 0.97018 | 2.355 | 2.4024 | 3.8665 | 0 | 3.0351 | 0.83135 | 31.95% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1036-УТ1037 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L=2х76,4м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-68 | 13.7822 | 0 | 13.7822 | 10.7822 | 11.611 | 0.097202 | 0.10074 | 0.45042 | 7.486 | 5.1503 | 4.0243 | 5.0843 | 0 | 2.1712 | 5.9131 | 103.8% | Своевременное проведение закупочных процедур. 100% поставка давальческих материалов и готовность подрядной организации к выполнению договорных обязательств.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1011-УТ1014 ул.Фокина, Дн 530 L=2х112м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-70 | 17.2216 | 0 | 17.2216 | 15.2216 | 7.3369 | 0.098156 | 0.10196 | 0.43971 | 0.90224 | 6.2766 | 6.3326 | 8.4071 | 0 | 9.8847 | 0.52238 | 7.666% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1251-УТ1252 ул.Калинина, Дн 630х8 L=2х109м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-71 | 19.8606 | 0 | 19.8606 | 17.8606 | 14.6824 | 0.11899 | 0.12381 | 0.42115 | 5.4388 | 7.0848 | 9.1197 | 10.2357 | 0 | 5.1782 | 7.0574 | 92.56% | Финансирование фактически поставленной продукции, выполненных работ по договору.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1025 - УТ 1028 ул.Лазо, Дн 720х9 L=2х115м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-72 | 18.9176 | 0 | 18.9176 | 17.9176 | 13.5392 | 0.21371 | 0.22117 | 0.63494 | 11.1268 | 6.9002 | 2.1912 | 10.1688 | 0 | 5.3784 | 5.7904 | 74.73% | Своевременное проведение закупочных процедур. 100% поставка давальческих материалов и готовность подрядной организации к выполнению договорных обязательств.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-01097 в сторону УТ-01101 ул.Лазо г.Артем с 2Ду 500 на 2Ду 700 | K_505-ПГт-133тп | нд | нд | нд | нд | 0.39353 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39353 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0301 - УТ0303 Лесной переулок - ул.Пограничная Дн 630х8 L=232 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-112тп | 14.1117 | 0.58242 | 13.5293 | 1.3224 | 10.8102 | 1.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8102 | 0 | 0 | 2.719 | 9.4879 | 717.5% | Перенос невыполненных объемов 2019г в 2020г. повлиял на фактич.объемы финансирования
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2415А (т.Б) в сторону УТ2416 (т.А) ул.Набережная Дн 820х9 L=172 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-113тп | 12.6355 | 13.5753 | -0.93973 | 0.8147 | 1.0199 | 0.8147 | 1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9597 | 0.20523 | 25.19% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0521 в сторону УТ0525 ул.Уткинская Дн 325х8 L=209 п.м. | I_505-ПГт-114тп | 10.3802 | 1.6211 | 8.7592 | 0.85468 | 6.6298 | 0.85468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6298 | 0 | 0 | 2.1294 | 5.7751 | 675.7% | Перенос невыполненных объемов 2019г в 2020г. повлиял на фактич.объемы финансирования
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0705 - УТ0707 ул.Хабаровскакя Дн 325х8 L=352 пм | I_505-ПГт-115тп | 17.3976 | 14.6672 | 2.7304 | 1.4842 | 1.3505 | 1.4842 | 1.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3799 | -0.13371 | -9.009% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 9 | 1.6901 | 7.3099 | 1.98 | 0.081682 | 0.18 | 0.081682 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0 | 7.2283 | -1.2983 | -94.08% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 114.8542 | 0 | 114.8542 | 36.6878 | 26.7138 | 0.3 | 0.3112 | 0.3 | 22.027 | 12.646 | 4.3756 | 23.4418 | 0 | 88.1404 | 13.4678 | 101.7% | Финансирование фактически выполненных работ
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 3098.3496 | 174.5709 | 2923.7786 | 381.6051 | 111.0636 | 9.034 | 25.2869 | 13.2747 | 29.8112 | 97.2839 | 55.9656 | 262.0124 | 0 | 2815.7066 | -11.5207 | -9.633% | нд
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-72 | нд | нд | нд | нд | 0.045082 | нд | 0.045082 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2. 2 ЭТАП: Внутриплощадочные коллекторы тепловой сети по территории ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-25-3 | 570.5749 | 0 | 570.5749 | 171.3058 | 62.6557 | 2.4547 | 1.6447 | 12.4389 | 19.5035 | 70.338 | 41.5076 | 86.0741 | 0 | 507.9192 | -22.5759 | -26.49% | Финансирование фактически выполненных работ
3.3.4 | Установка автоматических средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ СП Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-83 | 96.8728 | 0 | 96.8728 | 5.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7073 | 0 | 96.8728 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | 237.4044 | 10.6093 | 226.7951 | 9.8308 | 9.5406 | 0.36511 | 1.6477 | 0.075225 | 0.075661 | 4.0752 | 7.8173 | 5.3152 | 0 | 217.2545 | 5.025 | 111.3% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | 276.1085 | 19.5564 | 256.5521 | 9.825 | 2.4162 | 0.35933 | 0.074057 | 0.075225 | 0.07995 | 2.4752 | 2.2622 | 6.9152 | 0 | 254.136 | -0.49362 | -16.96% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Владивостокская ТЭЦ-2" | F_505-ПГг-19 | 205.6873 | 21.758 | 183.9293 | 6.94 | 0.057097 | 0.024775 | 0.025085 | 0.025075 | 0.02443 | 1.2251 | 0.0075828 | 5.6651 | 0 | 183.8722 | -1.2178 | -95.52% | нд
3.3.4 | Техперевооружение мазутонасосной станции с заменой насосов на Партизанской ГРЭС 2 шт | J_505-ПГг-98 | 0.696 | 0 | 0.696 | 0.696 | 0.72199 | 0 | 0.1296 | 0 | 0 | 0.696 | 0.59239 | 0 | 0 | -0.025994 | 0.025994 | 3.735% | Возникновение обязательств для финансирования
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей сливных участков циркводоводов от пристанционных сборных циркводоводов до ТГ№ 3, протяженностью 26 м-Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-105 | 0.31483 | 0 | 0.31483 | 0.31483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31483 | 0 | 0 | 0 | 0.31483 | -0.31483 | -100% | нд
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей напорных участков циркводоводов ТГ№ 3, протяженностью-10 м. Владивостокской ТЭЦ-2. | J_505-ПГг-107 | 0.12109 | 0 | 0.12109 | 0.12109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12109 | 0 | 0 | 0 | 0.12109 | -0.12109 | -100% | нд
3.3.4 | Установка БРКУ №1 РАС "Нева" для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-108 | 4.2468 | 0 | 4.2468 | 4.2468 | 3.6233 | 0 | 0 | 0 | 2.916 | 3.6312 | 0.70732 | 0.6156 | 0 | 0.62348 | -0.007877 | -0.2169% | Финансирование фактически поставленной продукции
3.3.4 | Установка расходомеров - счетчиков типа "Стрим" Партизанская ГРЭС 4 шт. | J_505-ПГг-109 | 1.464 | 0 | 1.464 | 1.464 | 1.2879 | 0 | 0 | 0 | 0.066317 | 1.064 | 1.2216 | 0.4 | 0 | 0.17611 | 0.22389 | 21.04% | Финансирование фактически поставленной продукции
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | 3.84 | 0 | 3.84 | 0.96 | 0.23318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.23318 | 0.56 | 0 | 3.6068 | -0.16682 | -41.71% | Отставание подрядчика от графика производства работ
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 8.28 | 0 | 8.28 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | 0 | 8.28 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | 18.0531 | 0 | 18.0531 | 18.0531 | 0.36426 | 0.12537 | 0.13071 | 0.12537 | 0.11564 | 0.12437 | 0.11791 | 17.6779 | 0 | 17.6888 | -0.010861 | -2.895% | нд
3.3.4 | Установка систем противопожарной защиты в зданиях СП "Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-117 | 4.32 | 0 | 4.32 | 4.32 | 0.36416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36416 | 4.32 | 0 | 3.9558 | 0.36416 | 100% | Опережение графика выдачи проектной документации
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | 134.6425 | 19.1428 | 115.4997 | 3.8578 | 10.1251 | 0.37097 | 7.4206 | 0.042 | 2.5755 | 1.2295 | 0.12898 | 2.2154 | 0 | 105.3747 | 8.4826 | 516.5% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 81.682 | 1.1116 | 80.5704 | 8.95 | 0.17073 | 0.062687 | 0.064561 | 0.062687 | 0.070706 | 3.0627 | 0.03546 | 5.7619 | 0 | 80.3997 | -3.0173 | -94.64% | Договор на проведение работ расторгнут
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. (СП ПТС) (14 шт.) | H_505-ПГт-27 | 20.1476 | 0 | 20.1476 | 16.6676 | 4.0354 | 0.31571 | 0.32803 | 0.31571 | 3.2849 | 3.6849 | 0.42246 | 12.3513 | 0 | 16.1122 | -0.28089 | -6.508% | нд
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | 13.39 | 0 | 13.39 | 1.44 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1.44 | 0 | 12.94 | 0.45 | 100% | Фактически принятые затраты по договору с РусГидроСнабжение - услуги по закупкам и затраты служб Заказчика.
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | 48.8594 | 0 | 48.8594 | 17.0594 | 0.32839 | 0.11455 | 0.11861 | 0.11455 | 0.11226 | 4.8418 | 0.097517 | 11.9884 | 0 | 48.531 | -4.7425 | -93.52% | Отставание подрядчика от графика производства работ
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | 458.9599 | 8.9934 | 449.9665 | 0.16526 | 0.10569 | 0.16526 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.8608 | -0.059575 | -36.05% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.4 | Модернизация тепловоза (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-10 | 29.8039 | 16.3413 | 13.4626 | 3.8844 | 0.18402 | 3.8844 | 0.18402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2786 | -3.7004 | -95.26% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.4 | Установка автоматизированной системы пожаротушения топливоподачи (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-14 | 79.4758 | 37.4968 | 41.9791 | 37.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9791 | 0 | 41.9791 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Оборудование системой пожарной сигнализации помещений станции (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-15 | 26.691 | 0.885 | 25.806 | 3.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9144 | 0 | 25.806 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Приморская ГРЭС | F_505-ЛуТЭК-16 | 459.8392 | 31.6193 | 428.22 | 15.0289 | 1.5393 | 0.79112 | 1.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2378 | 0 | 426.6806 | 0.7482 | 94.57% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.4 | Расширение железнодорожной станции "Угольная" (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-17 | 89.8586 | 0 | 89.8586 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 89.8586 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Замена трансформатора ст. № Т-3 ТДЦ-125000/110/10 на ТДЦ-175000/110/10 Владивостокской ТЭЦ-2, 1 шт | K_505-ПГг-118 | нд | нд | нд | нд | 1.5704 | нд | 1.5704 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.4 | Замена масляных выключателей У-110, 220 (ОРУ-110,220) на элегазовые (27 шт.) (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-20 | 108 | 6.6572 | 101.3428 | 0 | 8.8826 | 0 | 8.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4601 | 8.8826 | 100% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.4 | Замена аккумуляторной батареи, 1 штт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-81 | нд | нд | нд | нд | 1.3762 | нд | 1.3762 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.4 | Замена лифтов бл. 100, 200, 7 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-84 | 18.0948 | 0.39997 | 17.6948 | 17.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6148 | 0 | 17.6948 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на дымовых трубах Приморской ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-88 | 94.5013 | 0 | 94.5013 | 4.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1591 | 0 | 94.5013 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Замена маслоочистительных установок МОУ, 4 шт., СП Приморская ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-93 | 1.4407 | 0 | 1.4407 | 1.4407 | 0.9864 | 0 | 0 | 0 | 0.9864 | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 0.45432 | 0.9864 | 100% | Финансирование фактически поставленной продукции
3.3.4 | Установка кондиционеров крановых КК2-1, 2-01М (исп.2, 4,5 квт, R 134а), 6 шт. (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-94 | 4.979 | 0 | 4.979 | 4.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.979 | 0 | 4.979 | 0 | 0% | нд
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2432.7583 | 1762.8331 | 669.9252 | 152.4985 | 25.1332 | 3.9277 | 16.1429 | 5.8517 | 3.7407 | 18.4073 | 5.2497 | 124.3118 | 0 | 644.792 | -3.0535 | -10.83% | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2432.7583 | 1762.8331 | 669.9252 | 152.4985 | 25.1332 | 3.9277 | 16.1429 | 5.8517 | 3.7407 | 18.4073 | 5.2497 | 124.3118 | 0 | 644.792 | -3.0535 | -10.83% | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 1901.1876 | 1430.4213 | 470.7663 | 45.4169 | 25.1303 | 3.0752 | 16.14 | 5.8517 | 3.7407 | 18.4073 | 5.2497 | 18.0827 | 0 | 445.636 | -2.2039 | -8.063% | Договор заключен без условий авансирования
3.5.4 | Строительство Золоотвала №2 Приморской ГРЭС,строительство 3 яруса (емкость - 24,7 млн. м3) | F_505-ЛуТЭК-29 | 531.5707 | 332.4117 | 199.1589 | 107.0816 | 0.0029117 | 0.85252 | 0.0029117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2291 | 0 | 199.156 | -0.84961 | -99.66% | Приостановлена раелизация проекта по решению СД от сентября 2019 г и проработка вопроса по передаче проекта для дальнейшей реалиазции в ООО "Приморская ГРЭС"
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 916.4587 | 230.938 | 685.5207 | 338.7595 | 161.9676 | 11.2141 | 0.052953 | 61.8516 | 39.5545 | 52.9758 | 122.3602 | 212.7178 | 0 | 523.5531 | 35.926 | 28.5% | нд
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для реконструкции турбоагрегатов ст. №№ 2, 3, Владивостокской ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-96 | 118.5554 | 58.2168 | 60.3386 | 33.949 | 36.6686 | 10.0701 | 0 | 23.8789 | 0 | 0 | 36.6686 | 0 | 0 | 23.67 | 2.7195 | 8.011% | Изменение сроков проектирования проекта в соответствии с заключенным доп. соглашением к договору на проектирование. Первоначально ИП предусматривал реконструкцию турбоагрегатов ст.№№2,3, но учитывая, что Владивостокская ТЭЦ-2 с 1990-х годов работает на пониженных параметрах, было принято решение о переводе ТЭЦ на проектные параметры пара котлов 1-8, в связи с чем, необходимо выполнить дополнительные объемы работ: реконструкция турбоагрегата ст.№1, замена элементов котлоагрегатов ст.№№1-8. Корректировка сроков и дополнительных объемов выполнения работ (т/а №1 и котлов ст№№1-8) принята Правительством РФ в июле 2019 года (от 15.07.2019 № 1544-р).
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Артемовской ТЭЦ №2 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ПГг-113 | 337.9989 | 122.4842 | 215.5147 | 39.1168 | 30.3451 | 1.144 | 0 | 37.9728 | 30.3235 | 0 | 0.021604 | 0 | 0 | 185.1696 | -8.7717 | -22.42% | В ходе исполнения договора возникли объективные причины, которые негативно повлияли на ход проектирования (отсутствие решения по земле для строительства АТЭЦ-2, изменение основного вида топлива на природный газ), что привело к решению заказчика о расторжении договора с 01.08.2020.
3.7 | Покупка грузового автомобиля с манипулятором грузоподъемностью 8тн, СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | I_505-ПГг-39-90 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 | 100% | Поставка оборудования ранее установленного срока
3.7 | Покупка углеперегружателя Sennebogen 840R-HD , СП Партизанская ГРЭС кол-во 3 шт. | H_505-ПГг-39-3 | 158.4 | 47.745 | 110.655 | 55.2 | 55.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.05 | 55.2 | 0 | 55.605 | 55.05 | 100% | Поставка оборудования ранее установленного срока
3.7 | Покупка автокрана TADANO GR-300EX, СП ВТЭЦ-2 кол-во 1 шт. | H_505-ПГг-39-2 | 35.6868 | 0 | 35.6868 | 35.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6868 | 0 | 35.6868 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка УАЗ (фермер) 390995-04 СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-127 | 0.93725 | 0 | 0.93725 | 0.93725 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0.93725 | 0 | 0.001251 | 0.936 | 100% | Поставка оборудования ранее установленного срока
3.7 | Покупка делителя роторного ДЛР-4, СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ПГг-39-45 | 0.67087 | 0 | 0.67087 | 0.67087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67087 | 0 | 0 | 0 | 0.67087 | -0.67087 | -100% | Задержка поставки оборудования.
3.7 | Покупка газоаналитического оборудования по КР-4311А Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-107 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | -0.24 | -100% | Задержка поставки оборудования.
3.7 | Покупка аппарата для стыковой сварки полиэтиленовых труб СП Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-108 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | -0.024 | -10% | Экономия по итогам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка сварочного генератора мощностью до 6 кВ Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-109 | 0.096 | 0 | 0.096 | 0.096 | 0.096978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.096978 | 0 | 0 | -0.000978 | 0.000978 | 1.019% | нд
3.7 | Покупка виброметра-балансировщик «BALTECH» VP-3470 для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-39-110 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | -0.24 | -100% | Задержка поставки оборудования.
3.7 | Покупка станка для испытания абразивных шлифовальных кругов СИП 800К1 СП Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-111 | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.44 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | -0.72 | -50% | Экономия по итогам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка производственного колонного кондиционера Kentatsu KSFV140XFAN3/KSRV140HFAN3 140 м² Подключение 380 В или аналог Партизанская ГРЭС – 2 шт. | J_505-ПГг-39-112 | 0.324 | 0 | 0.324 | 0.324 | 0.38664 | 0 | 0 | 0 | 0.19332 | 0.324 | 0.19332 | 0 | 0 | -0.06264 | 0.06264 | 19.33% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка производственной Сплит системы Toshiba RAS-22S3KV-E/RAS-22S3AV-E или аналог Партизанская ГРЭС – 3 шт. | J_505-ПГг-39-113 | 0.288 | 0 | 0.288 | 0.288 | 0.29964 | 0 | 0 | 0 | 0.29964 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | -0.011635 | 0.011635 | 4.04% | нд
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-114 | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.44 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | -0.396 | -27.5% | Экономия по итогам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-115 | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.44 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0.396 | 1.044 | 100% | Поставка оборудования ранее установленного срока
3.7 | Покупка стенда испытания газопламенного оборудования Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-116 | 0.52618 | 0 | 0.52618 | 0.52618 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0.52618 | 0 | 0 | 0 | -0.075826 | 0.075826 | 14.41% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка гидравлической установки сравнительной калибровки с манометром претензионным ДМ5002М Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-117 | 0.19732 | 0 | 0.19732 | 0.19732 | 0.19732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19732 | 0.19732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка установки для термообработки сварных швов УИНТ-50-2,4 Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-119 | 1.62 | 0 | 1.62 | 1.62 | 1.8655 | 0 | 0 | 0 | 1.8655 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | -0.24548 | 0.24548 | 15.15% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка стационарного газоанализатора ГАНК-4-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-120 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.41991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41991 | 0.48 | 0 | 0.060094 | 0.41991 | 100% | Поставка оборудования ранее установленного срока
3.7 | Покупка компрессора ВВПЭ-7/7 для выполнения технологических процессов водоподготовки-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-121 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.96 | 0 | 0.875 | 0.085 | 100% | Поставка оборудования ранее установленного срока
3.7 | Покупка прибора для определения класса промышленной чистоты ГРАН-152.1 Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-122 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0% | Поставка оборудования ранее установленного срока
3.7 | Покупка электронного микроомметра "МИКО-1" Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-123 | 0.14507 | 0 | 0.14507 | 0.14507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14507 | 0 | 0.14507 | 0 | 0% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур. Поставка оборудования ранее установленного срока.
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы настенного типа для помещения S=100 м2 Владивостокская ТЭЦ-2 - 1шт. | J_505-ПГг-39-125 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.074106 | 0 | 0 | 0 | 0.074106 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.045894 | 0.074106 | 100% | Поставка оборудования ранее установленного срока
3.7 | Покупка калибратора портативного АТ01т и адаптера для калибровки 3-х координатных вибродатчиков Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-126 | 0.19431 | 0 | 0.19431 | 0.19431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19431 | 0 | 0.19431 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка ультразвукового прибора УТ907 для измерения толщины металла Артемовской ТЭЦ 1 шт. | J_505-ПГг-39-130 | 0.11839 | 0 | 0.11839 | 0.11839 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0.11839 | 0 | 0 | 0 | 0.00078926 | -0.00078926 | -0.6667% | нд
3.7 | Покупка дефектоскопа - трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-131 | 0.1236 | 0 | 0.1236 | 0.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | -0.1236 | -100% | Задержка поставки оборудования.
3.7 | Покупка твердомера с ультразвуковым методом измерения твердости ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-132 | 0.0792 | 0 | 0.0792 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | -0.0792 | -100% | Задержка поставки оборудования.
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-57 | 0.2424 | 0 | 0.2424 | 0.1176 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0.1176 | 0 | 0.1248 | 0.1176 | 100% | Поставка оборудования ранее установленного срока
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-58 | 0.2424 | 0 | 0.2424 | 0.1176 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.1248 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка дефектоскопа А1214 "EXPERT" Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-59 | 0.72007 | 0 | 0.72007 | 0.35034 | 0.4825 | 0 | 0 | 0 | 0.4825 | 0.35034 | 0 | 0 | 0 | 0.23757 | 0.13216 | 37.72% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-60 | 0.5808 | 0 | 0.5808 | 0.2832 | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0.2832 | 0 | 0.2976 | 0.2832 | 100% | Поставка оборудования ранее установленного срока
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-61 | 0.5808 | 0 | 0.5808 | 0.2832 | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.2976 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-62 | 0.17275 | 0 | 0.17275 | 0.17275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17275 | 0 | 0 | 0 | 0.17275 | -0.17275 | -100% | Задержка поставки оборудования.
3.7 | Покупка весов крановых КВ-10Т-М, Артемовской ТЭЦ, 1 шт | K_505-ПГг-39-148 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Стоимость оборудования свыше 40 тыс. руб.
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-63 | 0.1716 | 0 | 0.1716 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0.1716 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-64 | 0.1716 | 0 | 0.1716 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | -0.1716 | -100% | Задержка поставки оборудования.
3.7 | Покупка рентгенофлюорисцентного портативного анализатора OXFORD INSTRUMENTS X-MET 8000 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-65 | 3.192 | 0 | 3.192 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.192 | 0 | 3.192 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ или аналога Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-66 | 0.1608 | 0 | 0.1608 | 0.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1608 | 0 | 0 | 0 | 0.1608 | -0.1608 | -100% | нд
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов ВЛ-224В Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-67 | 0.1308 | 0 | 0.1308 | 0.1308 | 0.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1308 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.014398 | -0.014398 | -11.01% | Экономия по итогам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка лабораторных весов ВЛТЭ-210/510С Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-68 | 0.0576 | 0 | 0.0576 | 0.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | -0.0576 | -100% | Задержка поставки оборудования.
3.7 | Покупка шумомера, виброметра АССИСТЕНТ TOTAL + Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-69 | 0.3768 | 0 | 0.3768 | 0.3768 | 0.51696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3768 | 0.51696 | 0 | 0 | -0.14016 | 0.14016 | 37.2% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка аспиратора с ЗУ, аккумуляторным блоком, фильтродержателем «ИРА», штуцерами.ПА-300М-2 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-70 | 0.1332 | 0 | 0.1332 | 0.1332 | 0.077124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1332 | 0.077124 | 0 | 0 | 0.056076 | -0.056076 | -42.1% | Экономия по итогам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка печи муфельной СНОЛ 1,6.2,5.1/11-И2М Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-71 | 0.0696 | 0 | 0.0696 | 0.0696 | 0.10558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0696 | 0.10558 | 0 | 0 | -0.035976 | 0.035976 | 51.69% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка криостата Внешнего LOIP FT-311-25 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-72 | 0.2052 | 0 | 0.2052 | 0.2052 | 0.18547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2052 | 0.18547 | 0 | 0 | 0.019733 | -0.019733 | -9.617% | нд
3.7 | Покупка ультразвукового толщинометра TT 310 Партизанская ГРЭС 1. шт. | I_505-ПГг-39-73 | 0.0804 | 0 | 0.0804 | 0.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0804 | 0 | 0 | 0 | 0.0804 | -0.0804 | -100% | Задержка поставки оборудования.
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-74 | 0.5916 | 0 | 0.5916 | 0.5916 | 0.37838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5916 | 0.37838 | 0 | 0 | 0.21322 | -0.21322 | -36.04% | Консолидированные закупки АО «ДГК», поставка в соответствии с условиями договора.
3.7 | Покупка выпрямительного силового блока питания электролизной установки ТПЕ-400-75 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-75 | 1.0428 | 0 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0404 | 0 | 0 | 0 | 1.0404 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 0.0024288 | -0.0024288 | -0.2329% | нд
3.7 | Покупка системы контроля дыхательных аппаратов с муляжом головы "СКАД-1" Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-76 | 0.1644 | 0 | 0.1644 | 0.1644 | 0.15442 | 0 | 0 | 0 | 0.15442 | 0.1644 | 0 | 0 | 0 | 0.009978 | -0.009978 | -6.069% | нд
3.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1214 EXPERT Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-77 | 0.2052 | 0 | 0.2052 | 0.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 | 0 | 0.2052 | -0.2052 | -100% | Задержка поставки оборудования.
3.7 | Покупка крана самоходного Kobelko RK160, 140л.с. 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-47 | 7.92 | 0 | 7.92 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | -7.92 | -100% | Задержка поставки оборудования.
3.7 | Покупка грузового фургона УАЗ 390995, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-48 | 1.848 | 0 | 1.848 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | -1.848 | -100% | нд
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля ГАЗ 330273 (Газель), 3 шт (1шт - 2020г, 2шт - 2021г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-49 | 3.78 | 0 | 3.78 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка автомобиля Хино 700, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-50 | 11.76 | 0 | 11.76 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | -11.76 | -100% | Задержка поставки оборудования.
3.7 | Покупка полуприцепа ATLANT 12метров, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-51 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | -2.4 | -100% | Задержка поставки оборудования.
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT, 5шт. (2шт - 2020г, 3шт, 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-52 | 14.496 | 0 | 14.496 | 5.496 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.496 | 5.73 | 0 | 0 | 8.766 | 0.234 | 4.258% | нд
3.7 | Покупка экскаватора Caterpillar 428Е, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-53 | 6.576 | 0 | 6.576 | 6.576 | 6.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.576 | 6.516 | 0 | 0 | 0.06 | -0.06 | -0.9124% | нд
3.7 | Покупка станка для резки труб электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 2 шт. | J_505-ПГт-11-82 | 0.756 | 0 | 0.756 | 0.36 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | -0.216 | -60% | Консолидированные закупки АО «ДГК», поставка в соответствии с условиями договора.
3.7 | Покупка комплекта гидравлических насосов Power team RPS556B (съемник). Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-61 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.18786 | 0 | 0 | 0 | 0.18786 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.05214 | -0.05214 | -21.72% | Экономия по итогам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка электрического отбойного молотка, 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-62 | 0.258 | 0 | 0.258 | 0.12 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.024 | 20% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка автоподъемника POWERREX SL-2500ВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-63 | 0.348 | 0 | 0.348 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | -0.348 | -100% | Задержка поставки оборудования.
3.7 | Покупка инверторной электростанции FUBAG TI 7000 A ES 6,5кВт, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-64 | 0.1032 | 0 | 0.1032 | 0.1032 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.1032 | 0 | 0 | 0 | -0.0048 | 0.0048 | 4.651% | нд
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-65 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.052953 | 0 | 0.052953 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.30705 | -0.30705 | -85.29% | Консолидированные закупки АО «ДГК», поставка в соответствии с условиями договора.
3.7 | Покупка виброплиты для брусчатки, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-66 | 0.1572 | 0 | 0.1572 | 0.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1572 | 0 | 0 | 0 | 0.1572 | -0.1572 | -100% | Задержка поставки оборудования.
3.7 | Покупка кондиционера Daikin FAQ71B, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-67 | 0.384 | 0 | 0.384 | 0.384 | 0.34368 | 0 | 0 | 0 | 0.34368 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.04032 | -0.04032 | -10.5% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка ДГУ GPM 21С Рамного исполнения с АВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-68 | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0.642 | 0 | 0 | 0.438 | -0.438 | -40.56% | Экономия по итогам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка анализатора кислорода в воде «МАРК-3010», 3 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-69 | 0.43347 | 0 | 0.43347 | 0.264 | 0.22884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.22884 | 0 | 0 | 0.20463 | -0.035163 | -13.32% | Экономия по итогам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-70 | 0.192 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0.12721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.12721 | 0 | 0 | 0.064792 | -0.064792 | -33.75% | Экономия по итогам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка установки для катодной обработки «УКО-72», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-71 | 0.084 | 0 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | -0.084 | -100% | Задержка поставки оборудования.
3.7 | Покупка муфельной печи «ЭКПС-10», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-72 | 0.066 | 0 | 0.066 | 0.066 | 0.065985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.065985 | 0 | 0 | 1.471e-05 | -1.471e-05 | -0.02229% | нд
3.7 | Покупка экскаватора ЕК-18-20 (TWEX 180W), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-65 | 9.636 | 0 | 9.636 | 9.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.636 | 0 | 9.636 | 0 | 0% | нд
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | 156 | 0 | 156 | 84 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 3.54 | 84 | 0 | 152.01 | 3.99 | 100% | Финансирование работ с опережением графика производства.
3.7 | Разработка расчетно-теоретического метода модернизации геометрии проточной части лопастных насосов для систем водоснабжения(ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-42на | 14.9268 | 2.492 | 12.4348 | 9.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.354 | 0 | 12.4348 | 0 | 0% | нд
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 5382.7503 | 649.6254 | 4733.1249 | 607.5768 | 339.3015 | 95.6644 | 72.7682 | 159.8808 | 139.7198 | 150.7375 | 126.8135 | 201.2941 | 0 | 4411.8834 | -85.0412 | -20.93% | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 422.2773 | 198.4472 | 223.8301 | 69.7508 | 90.3265 | 69.7508 | 21.8707 | 0 | 48.9501 | 0 | 19.5056 | 0 | 0 | 133.5036 | 20.5757 | 29.5% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 422.2773 | 198.4472 | 223.8301 | 69.7508 | 90.3265 | 69.7508 | 21.8707 | 0 | 48.9501 | 0 | 19.5056 | 0 | 0 | 133.5036 | 20.5757 | 29.5% | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 422.2773 | 198.4472 | 223.8301 | 69.7508 | 90.3265 | 69.7508 | 21.8707 | 0 | 48.9501 | 0 | 19.5056 | 0 | 0 | 133.5036 | 20.5757 | 29.5% | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 3,076 км диам. трубопровода 219 мм | I_505-НГ-68 | 154.1348 | 35.4743 | 118.6606 | 25.6059 | 22.807 | 25.6059 | 6.565 | 0 | 5.7655 | 0 | 10.4764 | 0 | 0 | 95.8536 | -2.7989 | -10.93% | Изменение объемов финансирования в связи с переносом работ в 2020г.
4.1.3.5 | Строительство сетей водоотведения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 1,5 км диам. трубопровода 159 мм | I_505-НГ-69 | 144.2278 | 62.4138 | 81.8141 | 23.9801 | 52.2454 | 23.9801 | 15.275 | 0 | 27.9412 | 0 | 9.0292 | 0 | 0 | 29.5686 | 28.2653 | 117.9% | Изменение объемов финансирования в связи с переносом работ в 2020г.
4.1.3.5 | Строительство сетей теплоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 0,122 км диам. 377мм, протяженностью 4,3 км диам. 219мм,протяженностью 0,058 км диам. 133мм | I_505-НГ-70 | 123.9146 | 100.5591 | 23.3555 | 20.1648 | 15.2741 | 20.1648 | 0.030665 | 0 | 15.2434 | 0 | 1.45e-06 | 0 | 0 | 8.0814 | -4.8908 | -24.25% | Изменение объемов финансирования в связи с переносом работ в 2020г.
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1630.5177 | 269.2977 | 1361.2199 | 286.7072 | 151.6903 | 24.6267 | 38.2615 | 118.9221 | 35.0805 | 82.9424 | 78.3483 | 60.216 | 0 | 1222.8049 | -88.0762 | -38.89% | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 392.7644 | 226.0861 | 166.6784 | 142.1416 | 129.747 | 9.1122 | 23.4199 | 87.2519 | 30.0988 | 39.8632 | 76.2284 | 5.9144 | 0 | 50.2067 | -19.7555 | -14.5% | нд
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №2 НГРЭС | H_505-НГ-32 | нд | нд | нд | нд | 7.7965 | нд | 7.7965 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
4.2.1 | Реконструкция энергоблока ст №1 НГРЭС | H_505-НГ-31 | 317.2518 | 202.2767 | 114.9752 | 111.9352 | 104.3421 | 8.4939 | 10.0258 | 79.9971 | 20.1839 | 23.4442 | 74.1324 | 0 | 0 | 10.6331 | -7.5931 | -6.783% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата БКЗ 75/39 ст.№5 ЧТЭЦ | F_505-НГ-2 | 50.6558 | 23.8094 | 26.8464 | 26.8464 | 10.4496 | 0.61826 | 0.11884 | 7.2548 | 9.3375 | 14.739 | 0.99325 | 4.2344 | 0 | 16.3968 | -12.1624 | -53.79% | Из-за отсутствия резерва по котлам (продление ремонтных работ котла ст №2 ЦКТИ) выполнение работ по реконструкции котла ст №5 БКЗ было невозможным осуществить.
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | 24.8568 | 0 | 24.8568 | 3.36 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0.57732 | 1.68 | 1.1027 | 1.68 | 0 | 23.1768 | 0 | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №2 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-49 | нд | нд | нд | нд | 1.3465 | нд | 1.3465 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №4 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-40 | нд | нд | нд | нд | 0.3972 | нд | 0.3972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №6 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-41 | нд | нд | нд | нд | 3.735 | нд | 3.735 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 21.9762 | 0 | 21.9762 | 21.9762 | 7.5851 | 0.24 | 2.8504 | 4.6822 | 4.5631 | 8.4813 | 0.17164 | 8.5728 | 0 | 14.3911 | -5.8183 | -43.41% | нд
4.2.2 | Реконструкция энергооборудования КВТК№5 НГВК | F_505-НГ-1-15 | 21.9762 | 0 | 21.9762 | 21.9762 | 7.5851 | 0.24 | 2.8504 | 4.6822 | 4.5631 | 8.4813 | 0.17164 | 8.5728 | 0 | 14.3911 | -5.8183 | -43.41% | Отставание от графика производства работ.
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 106.0764 | 0 | 106.0764 | 3.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1732 | 1.2 | 1.6268 | 2.4 | 0 | 104.2764 | 0.6 | 50% | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 106.0764 | 0 | 106.0764 | 3.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1732 | 1.2 | 1.6268 | 2.4 | 0 | 104.2764 | 0.6 | 50% | Опережение графика производства работ.
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1109.7007 | 43.2117 | 1066.489 | 118.9895 | 12.5582 | 15.2745 | 11.9913 | 26.9881 | 0.24539 | 33.398 | 0.32154 | 43.3289 | 0 | 1053.9308 | -63.1024 | -83.4% | нд
4.2.4 | Реконструкция сооружений СБО (станция биологической очистки) пос. Чульман, СП ЧТЭЦ | F_505-НГ-19 | 115.1016 | 0 | 115.1016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 115.1016 | -2 | -100% | Изменение условий финансирования по результатам заключения договорных соглашений.
4.2.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателя НГРЭС | H_505-НГ-43 | 33.1846 | 22.5296 | 10.655 | 2.5988 | 11.2182 | 2.5988 | 11.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56327 | 8.6194 | 331.7% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 844.7288 | 0 | 844.7288 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 6.1712 | 0 | 12.3432 | 0 | 13.8856 | 0 | 844.7288 | -18.5144 | -100% | Отмена закупки в связи с переносом выполнения работ на 2021 год
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | 116.6857 | 20.6821 | 96.0036 | 77.9907 | 1.3399 | 12.6757 | 0.77302 | 20.8169 | 0.24539 | 19.0548 | 0.32154 | 25.4433 | 0 | 94.6636 | -51.2074 | -97.45% | Изменение сроков реализации проекта в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). Приняты затраты службы Заказчика.
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 560.1236 | 92.8837 | 467.2398 | 170.8553 | 48.0703 | 1.2869 | 10.8379 | 28.9303 | 8.6491 | 66.7915 | 28.5833 | 73.8466 | 0 | 419.1695 | -48.9384 | -50.45% | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 103.7544 | 2.7006 | 101.0538 | 26.5913 | 2.7159 | 0 | 0 | 16.8929 | 2.3817 | 8.7384 | 0.33426 | 0.96 | 0 | 98.3379 | -22.9153 | -89.4% | нд
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | 27.2538 | 0 | 27.2538 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | 27.2538 | -1.44 | -100% | Длительное согласование с проектной организацией основных технический решений по проекту.
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 76.5006 | 2.7006 | 73.8 | 24.1913 | 2.7159 | 0 | 0 | 16.4129 | 2.3817 | 7.7784 | 0.33426 | 0 | 0 | 71.0841 | -21.4753 | -88.77% | Изменение сроков реализации проекта по результатам заключения договорных соглашений.
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 456.3691 | 90.1831 | 366.186 | 144.264 | 45.3544 | 1.2869 | 10.8379 | 12.0374 | 6.2674 | 58.053 | 28.249 | 72.8866 | 0 | 320.8317 | -26.023 | -36.46% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 64.9504 | 18.602 | 46.3484 | 18.2284 | 11.7152 | 0 | 0.23478 | 2.3936 | 1.5868 | 6.9568 | 9.8936 | 8.878 | 0 | 34.6332 | 2.3648 | 25.29% | Опережение графика производства работ.
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | 157.2457 | 28.4376 | 128.808 | 10.5735 | 6.6225 | 0.42366 | 1.8973 | 1.4624 | 0.05 | 2.8331 | 4.6752 | 5.8543 | 0 | 122.1855 | 1.9034 | 40.33% | Опережение графика производства работ.
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 75.1593 | 29.3175 | 45.8419 | 0.86327 | 0.86339 | 0.86327 | 0.86339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9785 | 0.00012159 | 0.01408% | нд
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-14 | 39.459 | 13.1242 | 26.3348 | 21.2804 | 7.2279 | 0 | 5.0349 | 0 | 0 | 13.9298 | 2.193 | 7.3506 | 0 | 19.1069 | -6.7019 | -48.11% | Изменение сроков реализации проекта по результатам заключения договорных соглашений.
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | 11.7172 | 0 | 11.7172 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 11.7172 | -0.96 | -100% | Изменение сроков реализации проекта по результатам заключения договорных соглашений.
4.3.4 | Установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-71 | 9.3679 | 0.26281 | 9.1051 | 7.5134 | 1.0412 | 0 | 0.28919 | 0 | 0 | 3.0373 | 0.752 | 4.4761 | 0 | 8.0639 | -1.9961 | -65.72% | Изменение сроков реализации проекта по результатам заключения договорных соглашений.
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | 3.2182 | 0.13935 | 3.0789 | 2.5644 | 0.094645 | 0 | 0.094645 | 0 | 0 | 1.0301 | 0 | 1.5344 | 0 | 2.9842 | -0.93543 | -90.81% | Отсутствие обязательств для финансирования,торги не состоялись(Протокол от 14.08.2020 №839),объявлены повторно.
4.3.4 | Модернизация быстродействующих защит от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ 6, 10 кВ НГРЭС и Водогрейной котельной | J_505-НГ-73 | 15.7614 | 0 | 15.7614 | 15.7614 | 10.0239 | 0 | 1.5246 | 0 | 3.0693 | 6.5256 | 5.43 | 9.2358 | 0 | 5.7375 | 3.4983 | 53.61% | Изменение сроков реализации проекта по результатам заключения договорных соглашений.
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
4.3.4 | Установка локальной системы оповещения НГРЭС | J_505-НГ-76 | 11.9708 | 0 | 11.9708 | 2.4 | 0.30585 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 1.12 | 0.30585 | 0.96 | 0 | 11.665 | -1.1342 | -78.76% | Изменение сроков реализации проекта по результатам заключения договорных соглашений.
4.3.4 | Установка системы непрерывного контроля газовых выбросов на Нерюнгринской ГРЭС | J_505-НГ-78 | 37.9618 | 0 | 37.9618 | 37.9618 | 3.8123 | 0 | 0 | 6.5187 | 0.3922 | 12.8759 | 3.4201 | 18.5672 | 0 | 34.1496 | -15.5824 | -80.34% | Отсутствие обязательств для финансирования
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | 17.8908 | 0.2997 | 17.5911 | 15.4908 | 2.3808 | 0 | 0.8991 | 0 | 0 | 4.1312 | 1.4817 | 11.3596 | 0 | 15.2103 | -1.7504 | -42.37% | Отсутствие обязательств для финансирования по факту заключенного договора
4.3.4 | Установка лифтов зав. №6077, г/п 1000 кг.,зав. №5363, г/п 1000 кг. в котельном отделении НГРЭС | I_505-НГ-59 | 11.6666 | 0 | 11.6666 | 10.6666 | 1.2667 | 0 | 0 | 1.3428 | 1.1692 | 4.6532 | 0.09758 | 4.6707 | 0 | 10.3999 | -4.7292 | -78.87% | Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ.
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2608.7736 | 0.45 | 2608.3236 | 13.032 | 1.5994 | 0 | 1.5994 | 12.0284 | 0 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 2606.7242 | -11.4326 | -87.73% | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2608.7736 | 0.45 | 2608.3236 | 13.032 | 1.5994 | 0 | 1.5994 | 12.0284 | 0 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 2606.7242 | -11.4326 | -87.73% | нд
4.5.4 | Строительство ШЗО № 2 НГРЭС (емкость - 54,5 млн. м3) | F_505-НГ-21 | 2608.7736 | 0.45 | 2608.3236 | 13.032 | 1.5994 | 0 | 1.5994 | 12.0284 | 0 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 2606.7242 | -11.4326 | -87.73% | Неисполнение обязательст подрядчика. Расторжение договора.
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 161.0582 | 88.5467 | 72.5114 | 67.2314 | 47.615 | 0 | 0.19866 | 0 | 47.0401 | 0 | 0.37627 | 67.2314 | 0 | 29.6811 | 42.8303 | 100% | нд
4.7 | Покупка автобуса ПАЗ НГРЭС Кол-во: 2017г.-1 шт., 2018г.-1шт., 2019г.-2шт., 2020г.-1 шт, 2022г.-1шт) | H_505-НГ-24-24 | 23.3233 | 13.7233 | 9.6 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 9.6 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка пожарной автоцистерны, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-51 | 9.252 | 0 | 9.252 | 9.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.252 | 0 | 9.252 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка бульдозера Т-35.01 НГРЭС Кол-во: 2018-1шт, 2019-1шт, 2020-1шт | H_505-НГ-24-26 | 119.5474 | 74.8234 | 44.724 | 44.724 | 40.3922 | 0 | 0.19866 | 0 | 40.1935 | 0 | 0 | 44.724 | 0 | 4.3318 | 40.3922 | 100% | Финансирование оборудования, поставленного ранее установленного срока.
4.7 | Покупка системы оперативно- розыскных мероприятий НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-62 | 1.02 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.0179 | 0 | 0 | 0 | 1.0179 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0.002107 | 1.0179 | 100% | Финансирование оборудования, поставленного ранее установленного срока.
4.7 | Покупка стенда высоковольтного стационарного "СВС-100" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-63 | 0.37627 | 0 | 0.37627 | 0.37627 | 0.37627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37627 | 0.37627 | 0 | 0 | 0.37627 | 100% | Финансирование оборудования, поставленного ранее установленного срока.
4.7 | Покупка измерителя параметров изоляции "Вектор-2.0М" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-64 | 0.79322 | 0 | 0.79322 | 0.79322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79322 | 0 | 0.79322 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка высоковольтного моста переменного тока "СА7100-3) НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-65 | 0.75254 | 0 | 0.75254 | 0.75254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75254 | 0 | 0.75254 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ-300 НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-67 | 4.212 | 0 | 4.212 | 4.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.212 | 0 | 4.212 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-68 | 0.99661 | 0 | 0.99661 | 0.99661 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0.99661 | 0 | -0.047388 | 1.044 | 100% | Финансирование оборудования, поставленного ранее установленного срока. Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур
4.7 | Покупка рефлектомера ВОК (волокнисто-оптический кабель НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-69 | 0.7848 | 0 | 0.7848 | 0.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7848 | 0 | 0.7848 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-75 | нд | нд | нд | нд | 0.145 | нд | 0 | нд | 0.145 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Проект включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием на основании акта технического освидетельствования №11/2019 от 22.11.2019 года.
4.7 | Покупка оборудования радиофикации подъездных путей НГРЭС | K_505-НГ-24-71 | нд | нд | нд | нд | 4.6397 | нд | 0 | нд | 4.6397 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
5 | Еврейская автономная область | Г | 282.1472 | 105.9587 | 176.1885 | 51.321 | 19.2878 | 8.3692 | 7.8776 | 4.5688 | 3.1494 | 14.9681 | 8.2609 | 23.4148 | 0 | 157.5025 | -9.2201 | -33.04% | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | нд | нд | нд | нд | 0.12699 | нд | 0.12699 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение КЗ за 2019г. не предусмотренно в плане 2020г.
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 73.9089 | 66.1237 | 7.7853 | 7.7332 | 6.7204 | 7.7332 | 6.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5397 | -1.4877 | -19.24% | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47486 | 0 | 0.47486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция установок ПСВ-500-14-23 котельного цеха (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-4 | нд | нд | нд | нд | 0.47486 | нд | 0.47486 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Погашение КЗ за 2019г. не предусмотренно в плане 2020г.
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 73.9089 | 66.1237 | 7.7853 | 7.7332 | 6.2455 | 7.7332 | 6.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5397 | -1.4877 | -19.24% | нд
5.2.4 | Реконструкция багерной насосной БТЭЦ с разработкой и внедрением конструктивных и технологических решений схемы гидрозолоудаления | F_505-ХТСКб-5 | 73.9089 | 66.1237 | 7.7853 | 7.7332 | 6.2455 | 7.7332 | 6.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5397 | -1.4877 | -19.24% | Фактически сложившаяся КЗ
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 200.9567 | 39.8351 | 161.1216 | 36.3061 | 6.2027 | 0.636 | 1.0302 | 4.5688 | 0.093796 | 14.9681 | 5.0788 | 16.1332 | 0 | 154.9189 | -13.9701 | -69.25% | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 200.9567 | 39.8351 | 161.1216 | 36.3061 | 6.2027 | 0.636 | 1.0302 | 4.5688 | 0.093796 | 14.9681 | 5.0788 | 16.1332 | 0 | 154.9189 | -13.9701 | -69.25% | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 76.3669 | 24.0242 | 52.3427 | 3.9872 | 3.38 | 0.636 | 0.91925 | 0.18907 | 0 | 2.9802 | 2.4608 | 0.182 | 0 | 48.9627 | -0.42522 | -11.17% | Оплата за выполненные работы
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 41.5086 | 1.5508 | 39.9578 | 23.3429 | 0.37195 | 0 | 0.11094 | 3.1954 | 0.093796 | 5.8854 | 0.16721 | 14.2621 | 0 | 39.5858 | -8.7088 | -95.9% | Длительное проведение закупочных процедур
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 83.0812 | 14.26 | 68.8211 | 8.976 | 2.4508 | 0 | 0 | 1.1843 | 0 | 6.1025 | 2.4508 | 1.6891 | 0 | 66.3704 | -4.8361 | -66.37% | Отставание от графика производства работ
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 7.2816 | 0 | 7.2816 | 7.2816 | 6.2377 | 0 | 0 | 0 | 3.0556 | 0 | 3.1821 | 7.2816 | 0 | 1.0439 | 6.2377 | 100% | нд
5.7 | Покупка Станция АТС - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-6 | 3.4416 | 0 | 3.4416 | 3.4416 | 3.0556 | 0 | 0 | 0 | 3.0556 | 0 | 0 | 3.4416 | 0 | 0.38604 | 3.0556 | 100% | Поставка оборудования ранее установленного срока
5.7 | Покупка Погрузчик вилочный Амкодор 451А - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-9 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9484 | 2.4 | 0 | -0.54841 | 2.9484 | 100% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.Поставка оборудования ранее установленного срока
5.7 | Покупка. Прибор для определения влаги угля МА25 Speedy 2000, – 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-18 | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.44 | 0.23373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23373 | 1.44 | 0 | 1.2063 | 0.23373 | 100% | Поставка оборудования ранее установленного срока