## 17 Кв эт
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам
за 9 месяцев 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.12.2019№ 23@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Объем финансирования капитальных вложений, млн рублей (с НДС) | [25 empty] | Объем освоения капитальных вложений (закрыто актами выполненных работ), млн рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 6420.1152 | 3089.8511 | 317.7889 | 1698.999 | 944.6597 | 128.4036 | 680.8233 | 53.1514 | 439.143 | 147.7667 | 40.7622 | 1181.2461 | 89.5701 | 464.5782 | 589.452 | 37.6458 | 1227.7818 | 175.0673 | 795.2778 | 207.441 | 49.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5042.1254 | 2256.3729 | 273.4959 | 1033.0306 | 809.0336 | 140.8129 | 527.0089 | 25.5273 | 236.5195 | 231.2297 | 33.7325 | 587.8287 | 58.979 | 251.7952 | 237.6289 | 39.4256 | 1141.5353 | 188.9896 | 544.7159 | 340.175 | 67.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 477.4457 | 336.535 | 4.0309 | 279.951 | 45.7495 | 6.8037 | 70.2394 | 2.4861 | 65.0441 | 1.3 | 1.4092 | 119.8959 | 1.5448 | 76.6574 | 39.246 | 2.4477 | 146.3997 | 0 | 138.2494 | 5.2035 | 2.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.8598 | 166.905 | 5.2773 | 90.5732 | 65.0439 | 6.0106 | 15.0598 | 1.6025 | 7.2533 | 5.3869 | 0.81714 | 37.9458 | 0 | 10.4574 | 24.2941 | 3.1943 | 113.8994 | 3.6748 | 72.8626 | 35.3629 | 1.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 1486.954 | 463.1517 | 34.6953 | 225.297 | 187.1319 | 16.0274 | 95.8569 | 18.0917 | 59.8985 | 11.6822 | 6.1844 | 140.8149 | 3.3017 | 34.5175 | 98.9633 | 4.0323 | 226.4799 | 13.3019 | 130.881 | 76.4863 | 5.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249.0754 | 190.8774 | 15.2851 | 89.1889 | 70.8072 | 15.5962 | 32.4944 | 1.4768 | 22.4352 | 3.8602 | 4.7223 | 22.5591 | 2.5099 | 0 | 15.6674 | 4.3818 | 135.8238 | 11.2984 | 66.7537 | 51.2796 | 6.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2430.7248 | 1171.0049 | 11.4656 | 733.1783 | 386.649 | 39.712 | 343.2342 | 7.9795 | 223.7493 | 98.2886 | 13.2169 | 472.0325 | 0 | 179.4666 | 279.2043 | 13.3617 | 355.7381 | 3.4861 | 329.9624 | 9.1562 | 13.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756.3052 | 813.4165 | 16.9128 | 320.9559 | 439.8873 | 35.6605 | 339.5706 | 0.12285 | 116.6546 | 210.4603 | 12.3329 | 157.8437 | 1.8861 | 57.708 | 85.01 | 13.2396 | 316.0022 | 14.9039 | 146.5933 | 144.4171 | 10.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25342 | 0.25342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25342 | 0.25342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 1322.0449 | 591.4339 | 15.7316 | 460.5727 | 54.0791 | 61.0505 | 123.3085 | 6.8255 | 90.4511 | 6.8612 | 19.1707 | 238.2249 | 6.9218 | 173.9367 | 40.0296 | 17.3368 | 229.9005 | 1.9842 | 196.1849 | 7.1882 | 24.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107.4397 | 618.0315 | 11.477 | 532.3125 | 16.0697 | 58.1722 | 109.5157 | 3.4997 | 90.1765 | 0 | 15.8395 | 218.3434 | 6.672 | 183.6298 | 9.8112 | 18.2304 | 290.1723 | 1.3052 | 258.5063 | 6.2585 | 24.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 702.9459 | 527.7257 | 251.8655 | 0 | 271.0502 | 4.81 | 48.1843 | 17.7686 | 0 | 29.6346 | 0.78106 | 210.2779 | 77.8017 | 0 | 132.0088 | 0.46734 | 269.2636 | 156.2952 | 0 | 109.4068 | 3.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.4453 | 466.8891 | 224.2903 | 0 | 217.2254 | 25.3733 | 30.3684 | 18.8254 | 0 | 11.5223 | 0.02064 | 151.1367 | 47.911 | 0 | 102.8462 | 0.3795 | 285.384 | 157.5539 | 0 | 102.8569 | 24.9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Хабаровский край | Г | 3563.1075 | 1873.2923 | 229.5404 | 987.191 | 577.5719 | 78.989 | 386.2765 | 38.5557 | 220.1541 | 103.6702 | 23.8965 | 778.5665 | 56.9513 | 305.0647 | 392.4692 | 24.0812 | 708.4493 | 134.0335 | 461.9721 | 81.4325 | 31.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070.4972 | 1541.5923 | 225.6962 | 754.9311 | 488.1786 | 72.7865 | 433.6101 | 23.9248 | 190.6116 | 198.9797 | 20.094 | 380.1666 | 37.5557 | 217.2448 | 101.114 | 24.2522 | 727.8157 | 164.2157 | 347.0747 | 188.0849 | 28.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 260.0434 | 133.3188 | 0 | 93.7152 | 37.5974 | 2.0062 | 25.7526 | 0 | 23.8962 | 1.2424 | 0.61402 | 50.0114 | 0 | 13.482 | 36.1808 | 0.34858 | 57.5548 | 0 | 56.337 | 0.17424 | 1.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2129 | 82.2789 | 3.6748 | 36.5115 | 40.5206 | 1.572 | 0.0030187 | 0 | 0 | 0 | 0.0030187 | 19.2781 | 0 | 0 | 18.8023 | 0.47585 | 62.9977 | 3.6748 | 36.5115 | 21.7184 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 260.0434 | 133.3188 | 0 | 93.7152 | 37.5974 | 2.0062 | 25.7526 | 0 | 23.8962 | 1.2424 | 0.61402 | 50.0114 | 0 | 13.482 | 36.1808 | 0.34858 | 57.5548 | 0 | 56.337 | 0.17424 | 1.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2129 | 82.2789 | 3.6748 | 36.5115 | 40.5206 | 1.572 | 0.0030187 | 0 | 0 | 0 | 0.0030187 | 19.2781 | 0 | 0 | 18.8023 | 0.47585 | 62.9977 | 3.6748 | 36.5115 | 21.7184 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 7.2667 | 2.9176 | 0 | 2.6735 | 0.00048172 | 0.24362 | 2.9157 | 0 | 2.6735 | 0.00048172 | 0.24181 | 0.0018112 | 0 | 0 | 0 | 0.0018112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6389 | 0.0030187 | 0 | 0 | 0 | 0.0030187 | 0.0015094 | 0 | 0 | 0 | 0.0015094 | 0.0015094 | 0 | 0 | 0 | 0.0015094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети от котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска до "ФГБОУ ВО ДГАФК", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки", 840м. (СП ХТС) | I_505-ХТСКх-61 | 2.9 | 2.9135 | 0 | 2.6735 | 0 | 0.24 | 2.9135 | 0 | 2.6735 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта: «Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов в г. Хабаровске», с тепловой нагрузкой 1, 8473 Гкал/ч | J_505-ХТСКх-70тп | 4.3667 | 0.0041042 | 0 | 0 | 0.00048172 | 0.0036225 | 0.002293 | 0 | 0 | 0.00048172 | 0.0018112 | 0.0018112 | 0 | 0 | 0 | 0.0018112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6389 | 0.0030187 | 0 | 0 | 0 | 0.0030187 | 0.0015094 | 0 | 0 | 0 | 0.0015094 | 0.0015094 | 0 | 0 | 0 | 0.0015094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 5.8263 | 0 | 5.7683 | 0 | 0.058006 | 5.8263 | 0 | 5.7683 | 0 | 0.058006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Строительство котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска (мощность - 26,31 Гкал/ч) | F_505-ХТСКх-31тп | нд | 5.8263 | 0 | 5.7683 | 0 | 0.058006 | 5.8263 | 0 | 5.7683 | 0 | 0.058006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 252.7767 | 124.5749 | 0 | 85.2734 | 37.597 | 1.7045 | 17.0105 | 0 | 15.4544 | 1.2419 | 0.3142 | 50.0096 | 0 | 13.482 | 36.1808 | 0.34677 | 57.5548 | 0 | 56.337 | 0.17424 | 1.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.574 | 82.2759 | 3.6748 | 36.5115 | 40.5206 | 1.569 | 0.0015094 | 0 | 0 | 0 | 0.0015094 | 19.2766 | 0 | 0 | 18.8023 | 0.47434 | 62.9977 | 3.6748 | 36.5115 | 21.7184 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 169.8288 | 72.5682 | 0 | 48.8361 | 22.5128 | 1.2194 | 12.0054 | 0 | 10.569 | 1.124 | 0.31239 | 30.6847 | 0 | 9.1744 | 21.2581 | 0.25224 | 29.8781 | 0 | 29.0927 | 0.13068 | 0.65475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.789 | 41.5715 | 0 | 14.5615 | 25.9895 | 1.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2263 | 0 | 0 | 12.9427 | 0.28368 | 28.3451 | 0 | 14.5615 | 13.0469 | 0.73681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | 24.8516 | 16.2297 | 0 | 12.1061 | 4.001 | 0.12256 | 1.4788 | 0 | 1.4103 | 0.068464 | 0 | 5.6751 | 0 | 1.7474 | 3.9164 | 0.01128 | 9.0758 | 0 | 8.9484 | 0.016144 | 0.11128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.133 | 3.3734 | 0 | 0 | 3.223 | 0.15047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01128 | 0 | 0 | 0 | 0.01128 | 3.3622 | 0 | 0 | 3.223 | 0.13919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | 44.661 | 32.3018 | 0 | 20.8561 | 11.0832 | 0.3626 | 0.04942 | 0 | 0 | 0.04942 | 0 | 13.6516 | 0 | 2.5602 | 11.0063 | 0.085064 | 18.6009 | 0 | 18.2959 | 0.027421 | 0.27753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.652 | 33.6561 | 0 | 21.95 | 11.3081 | 0.39801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0405 | 0 | 0 | 5.8596 | 0.18089 | 27.6156 | 0 | 21.95 | 5.4485 | 0.21712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 12.5368 | 3.4751 | 0 | 3.4751 | 0 | 0 | 3.4751 | 0 | 3.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 от ТК 319.11 в направлении ТК 319.13, Ду 1000 мм L=514 м, в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-68тп | 0.89848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6748 | 3.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6748 | 3.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Строительство ПНС-324 (450 Гкал/час) ХТС | F_505-ХТСКх-20тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018112 | 0 | 0 | 0 | 0.0018112 | -0.0018112 | 0 | 0 | 0 | -0.0018112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015094 | 0 | 0 | 0 | 0.0015094 | -0.0015094 | 0 | 0 | 0 | -0.0015094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 811.0838 | 228.5308 | 27.6053 | 67.8723 | 127.257 | 5.7963 | 30.8307 | 14.5286 | 8.2957 | 6.0671 | 1.9393 | 102.4825 | 2.5512 | 24.8215 | 73.5542 | 1.5556 | 95.2175 | 10.5254 | 34.755 | 47.6357 | 2.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.6634 | 69.5457 | 12.3264 | 23.1706 | 28.3716 | 5.6771 | 29.7345 | 1.4768 | 22.4352 | 3.8602 | 1.9624 | 4.8787 | 1.8845 | 0 | 1.6104 | 1.3839 | 34.9325 | 8.9651 | 0.73542 | 22.9011 | 2.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 423.0255 | 79.2226 | 19.0427 | 9.1987 | 50.1697 | 0.81146 | 9.9757 | 5.9661 | 3.1982 | 0 | 0.81146 | 20.5048 | 2.5512 | 6.0005 | 11.953 | 0 | 48.7421 | 10.5254 | 0 | 38.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.8811 | 38.8226 | 11.8433 | 22.4352 | 3.8602 | 0.68394 | 28.4561 | 1.4768 | 22.4352 | 3.8602 | 0.68394 | 1.8845 | 1.8845 | 0 | 0 | 0 | 8.482 | 8.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | 212.5814 | 7.2087 | 7.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2087 | 7.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.511 | 5.7923 | 5.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7923 | 5.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | нд | 3.3168 | 3.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3168 | 3.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6898 | 2.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6898 | 2.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция градирни № 5 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-122 | нд | 9.617 | 0 | 9.1987 | 0 | 0.41832 | 3.6165 | 0 | 3.1982 | 0 | 0.41832 | 6.0005 | 0 | 6.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.6517 | 0 | 22.4352 | 3.8602 | 0.35633 | 26.6517 | 0 | 22.4352 | 3.8602 | 0.35633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-137 | 210.4441 | 54.8965 | 4.3711 | 0 | 50.1323 | 0.39313 | 4.7642 | 4.3711 | 0 | 0 | 0.39313 | 11.9156 | 0 | 0 | 11.9156 | 0 | 38.2166 | 0 | 0 | 38.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.3701 | 0.32761 | 0 | 0 | 0 | 0.32761 | 0.32761 | 0 | 0 | 0 | 0.32761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | 2e-09 | 4.1836 | 4.1462 | 0 | 0.03741 | 0 | 1.595 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 2.5886 | 2.5512 | 0 | 0.03741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3613 | 3.3613 | 0 | 0 | 0 | 1.4768 | 1.4768 | 0 | 0 | 0 | 1.8845 | 1.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 53.2928 | 36.8059 | 2.98 | 9.7584 | 23.7606 | 0.30683 | 6.314 | 2.98 | 0 | 3.334 | 0 | 16.0146 | 0 | 0 | 15.8796 | 0.135 | 14.4772 | 0 | 9.7584 | 4.547 | 0.17183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.435 | 19.9889 | 0 | 0 | 19.307 | 0.68183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17685 | 0 | 0 | 0 | 0.17685 | 19.812 | 0 | 0 | 19.307 | 0.50498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | нд | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Перевод котла № 4 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | F_505-ХТСКх-1 | 41.1268 | 33.8259 | 0 | 9.7584 | 23.7606 | 0.30683 | 3.334 | 0 | 0 | 3.334 | 0 | 16.0146 | 0 | 0 | 15.8796 | 0.135 | 14.4772 | 0 | 9.7584 | 4.547 | 0.17183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.435 | 19.6139 | 0 | 0 | 19.307 | 0.30683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17685 | 0 | 0 | 0 | 0.17685 | 19.437 | 0 | 0 | 19.307 | 0.12998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | 12.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 64.5239 | 7.3966 | 0 | 5.9 | 0 | 1.4966 | 0.025709 | 0 | 0 | 0 | 0.025709 | 0.025709 | 0 | 0 | 0 | 0.025709 | 7.3452 | 0 | 5.9 | 0 | 1.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.794 | 1.2601 | 0 | 0 | 0 | 1.2601 | 0.025709 | 0 | 0 | 0 | 0.025709 | 0.025709 | 0 | 0 | 0 | 0.025709 | 1.2087 | 0 | 0 | 0 | 1.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 64.5239 | 7.3966 | 0 | 5.9 | 0 | 1.4966 | 0.025709 | 0 | 0 | 0 | 0.025709 | 0.025709 | 0 | 0 | 0 | 0.025709 | 7.3452 | 0 | 5.9 | 0 | 1.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.794 | 1.2601 | 0 | 0 | 0 | 1.2601 | 0.025709 | 0 | 0 | 0 | 0.025709 | 0.025709 | 0 | 0 | 0 | 0.025709 | 1.2087 | 0 | 0 | 0 | 1.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 270.2416 | 105.1057 | 5.5825 | 43.0152 | 53.3267 | 3.1813 | 14.5153 | 5.5825 | 5.0976 | 2.7331 | 1.1021 | 65.9374 | 0 | 18.821 | 45.7215 | 1.3949 | 24.653 | 0 | 19.0967 | 4.872 | 0.68434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.5533 | 9.4742 | 0.48307 | 0.73542 | 5.2044 | 3.0513 | 1.2527 | 0 | 0 | 0 | 1.2527 | 2.7917 | 0 | 0 | 1.6104 | 1.1813 | 5.4298 | 0.48307 | 0.73542 | 3.594 | 0.61724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | нд | 0.017425 | 0 | 0 | 0 | 0.017425 | 0.0058118 | 0 | 0 | 0 | 0.0058118 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0.0058068 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017425 | 0 | 0 | 0 | 0.017425 | 0.0058118 | 0 | 0 | 0 | 0.0058118 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0.0058068 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0.0058068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 177.4058 | 70.8148 | 0 | 29.5138 | 38.5565 | 2.7445 | 1.8501 | 0 | 0 | 1.0292 | 0.82092 | 56.2737 | 0 | 17.642 | 37.3773 | 1.2544 | 12.691 | 0 | 11.8719 | 0.15 | 0.66911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.127 | 4.7152 | 0.48307 | 0 | 1.6104 | 2.6218 | 0.96297 | 0 | 0 | 0 | 0.96297 | 2.6735 | 0 | 0 | 1.6104 | 1.0631 | 1.0788 | 0.48307 | 0 | 0 | 0.59572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 6.1517 | 5.5825 | 5.5825 | 0 | 0 | 0 | 5.5825 | 5.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Рекультвация золоотвала № 2 Амурской ТЭЦ, S=35 га | H_505-ХГ-117 | 11.9533 | 7.2248 | 0 | 7.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2248 | 0 | 7.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция обьекта "Дамба берега Амура" (берегоукрепление Хабаровской ТЭЦ-2) | F_505-ХТСКх-2 | 0 | 4.5947 | 0 | 4.5947 | 0 | 0 | 4.5947 | 0 | 4.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция обводной линии с грязевиком вокруг существующего грязевика сетевой насосной (СП "ХТЭЦ-2") | I_505-ХТСКх-65 | нд | 0.50284 | 0 | 0.50284 | 0 | 0 | 0.50284 | 0 | 0.50284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | 70.9543 | 12.0001 | 0 | 1.179 | 10.414 | 0.40704 | 1.7405 | 0 | 0 | 1.4651 | 0.27536 | 9.6116 | 0 | 1.179 | 8.3009 | 0.13168 | 0.648 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3534 | 0.39963 | 0 | 0 | 0 | 0.39963 | 0.28392 | 0 | 0 | 0 | 0.28392 | 0.10849 | 0 | 0 | 0 | 0.10849 | 0.0072241 | 0 | 0 | 0 | 0.0072241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция береговой насосной станции с заменой насосов ЦЭН-1,2 тип 300Д-90 (900 м3/час, 7,0 кгс/см2, 250 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин) на насосы 1Д315-71 (315 м3/час, 7,0 кгс/см2, 110 кВт, 6 кВ, 3000 об/мин) (СП ХТС) | H_505-ХТСКх-42 | 0.79065 | 0.25122 | 0 | 0 | 0.2388 | 0.012423 | 0.2388 | 0 | 0 | 0.2388 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0094225 | 0 | 0 | 0 | 0.0094225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0.62747 | 0 | 0.41605 | 0.199 | 0.012423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00393 | 0 | 0 | 0 | 0.00393 | 0.62354 | 0 | 0.41605 | 0.199 | 0.0084925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ Хабаровской ТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные в секциях 5Р | H_505-ХТСКх-43 | 2.9858 | 4.1173 | 0 | 0 | 4.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043273 | 0 | 0 | 0.043273 | 0 | 4.074 | 0 | 0 | 4.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.7144 | 0 | 0.31937 | 3.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7144 | 0 | 0.31937 | 3.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 1110.3915 | 694.315 | 2.9294 | 383.5887 | 292.9139 | 14.883 | 179.2455 | 1.0323 | 112.1821 | 62.5765 | 3.4546 | 323.6592 | 0 | 92.8246 | 224.4496 | 6.3851 | 191.4103 | 1.8972 | 178.582 | 5.8878 | 5.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.3769 | 552.1636 | 9.6134 | 162.9365 | 366.5008 | 13.1128 | 275.0945 | 0.12285 | 78 | 193.5069 | 3.4648 | 95.2679 | 1.8861 | 33.615 | 53.8468 | 5.9201 | 181.8012 | 7.6045 | 51.3215 | 119.1472 | 3.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 455.0628 | 335.9449 | 0.88488 | 173.1721 | 152.1476 | 9.7403 | 65.8831 | 0.88488 | 50.0287 | 13.2983 | 1.6713 | 205.4097 | 0 | 65.7835 | 134.0053 | 5.6209 | 64.652 | 0 | 57.3599 | 4.844 | 2.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.1995 | 300.2618 | 3.687 | 108.9501 | 179.1008 | 8.5239 | 166.8799 | 0 | 64.2458 | 100.5069 | 2.1272 | 70.6124 | 0 | 33.615 | 32.4843 | 4.5131 | 62.7696 | 3.687 | 11.0893 | 46.1097 | 1.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. № 8 Т-100/130 Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-119 | нд | 1.21 | 0 | 1.1821 | 0 | 0.02787 | 1.21 | 0 | 1.1821 | 0 | 0.02787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №1 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-60 | 71.4379 | 85.3392 | 0 | 20.6357 | 64.7035 | 0 | 1.3484 | 0 | 0 | 1.3484 | 0 | 69.3329 | 0 | 6.1835 | 63.1495 | 0 | 14.6578 | 0 | 14.4522 | 0.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.254 | 16.9894 | 0 | 0 | 16.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34256 | 0 | 0 | 0.34256 | 0 | 16.6468 | 0 | 0 | 16.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 8 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-123 | 0.50245 | 2.593 | 0 | 2.4956 | 0 | 0.097414 | 2.593 | 0 | 2.4956 | 0 | 0.097414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 9 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-124 | нд | 0.010982 | 0 | 0 | 0 | 0.010982 | 0.010982 | 0 | 0 | 0 | 0.010982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БВ-120 ст. № 1-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-125 | 0.489 | 0.89768 | 0 | 0.86499 | 0 | 0.03269 | 0.89768 | 0 | 0.86499 | 0 | 0.03269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата ТП-150 ст. № 4-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-126 | нд | 9.928e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.928e-05 | 9.928e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.928e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-91 | 33.4764 | 10.415 | 0 | 0.42195 | 8.1584 | 1.8346 | 3.7796 | 0 | 0.42195 | 3.0851 | 0.27262 | 5.831 | 0 | 0 | 5.0734 | 0.75761 | 0.80437 | 0 | 0 | 0 | 0.80437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 10.5583 | 0 | 3.5453 | 5.2366 | 1.7764 | 0.49777 | 0 | 0 | 0 | 0.49777 | 0.75791 | 0 | 0 | 0 | 0.75791 | 9.3026 | 0 | 3.5453 | 5.2366 | 0.52075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-1"- КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 | I_505-ХГ-131 | 65.012 | 50.2953 | 0 | 11.6217 | 35.9176 | 2.7559 | 5.7604 | 0 | 3.3599 | 2.1436 | 0.2569 | 31.059 | 0 | 1.2006 | 28.7393 | 1.1191 | 13.4758 | 0 | 7.0612 | 5.0347 | 1.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1317 | 23.6401 | 0 | 7.544 | 13.3713 | 2.7248 | 0.50085 | 0 | 0 | 0 | 0.50085 | 1.3241 | 0 | 0 | 0.46306 | 0.86107 | 21.8151 | 0 | 7.544 | 12.9082 | 1.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | 57.4111 | 47.8287 | 0 | 16.3881 | 31.4406 | 0 | 0.73369 | 0 | 0 | 0.73369 | 0 | 34.357 | 0 | 3.6737 | 30.6832 | 0 | 12.7381 | 0 | 12.7144 | 0.023659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7776 | 12.6424 | 0 | 0 | 12.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3243 | 0 | 0 | 1.3243 | 0 | 11.3181 | 0 | 0 | 11.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегата энергоблока № 2 СП "Комсомольская ТЭЦ-3". | I_505-ХГ-133 | 0 | 0.0010223 | 0 | 0 | 0 | 0.0010223 | 0.0010223 | 0 | 0 | 0 | 0.0010223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 22.3625 | 0.88488 | 0.88488 | 0 | 0 | 0 | 0.88488 | 0.88488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6354 | 3.687 | 3.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.687 | 3.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 204.3714 | 136.4691 | 0 | 119.5619 | 11.9275 | 4.9797 | 48.6634 | 0 | 41.7041 | 5.9875 | 0.97172 | 64.8298 | 0 | 54.7257 | 6.36 | 3.7441 | 22.9759 | 0 | 23.132 | -0.42 | 0.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3008 | 232.7447 | 0 | 97.8608 | 130.8612 | 4.0227 | 165.8813 | 0 | 64.2458 | 100.5069 | 1.1286 | 66.8634 | 0 | 33.615 | 30.3543 | 2.8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 347.6995 | 222.1473 | 0 | 122.8297 | 97.423 | 1.8946 | 23.5952 | 0 | 15.1943 | 8.4002 | 0.00074933 | 105.2466 | 0 | 17.1593 | 87.979 | 0.10827 | 93.3055 | 0 | 90.4761 | 1.0438 | 1.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.155 | 135.5453 | 0 | 40.2322 | 92.9348 | 2.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1055 | 0 | 0 | 21.3625 | 0.74297 | 113.4398 | 0 | 40.2322 | 71.5722 | 1.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | 0.98826 | 0.98826 | 0 | 0.98826 | 0 | 0 | 0.98826 | 0 | 0.98826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 30.3621 | 13.5368 | 0 | 5.3451 | 8.1143 | 0.077459 | 0.052876 | 0 | 0 | 0.052876 | 0 | 8.0549 | 0 | 0 | 8.0549 | 0 | 5.4291 | 0 | 5.3451 | 0.0065808 | 0.077459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.513 | 6.5005 | 0 | 0 | 6.35 | 0.15044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5005 | 0 | 0 | 6.35 | 0.15044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №9 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-39 | 16.7481 | 13.7016 | 0 | 9.2404 | 4.3508 | 0.11043 | 0.0010764 | 0 | 0 | 0.0010764 | 0 | 5.2874 | 0 | 1.0152 | 4.2722 | 3.42e-06 | 8.4131 | 0 | 8.2252 | 0.077484 | 0.11043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.023 | 12.7564 | 0 | 8.7138 | 3.9152 | 0.12735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010463 | 0 | 0 | 0 | 0.010463 | 12.7459 | 0 | 8.7138 | 3.9152 | 0.11688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 9.9333 | 6.119 | 0 | 0.80167 | 5.2907 | 0.026573 | 0.00011078 | 0 | 0 | 0.00011078 | 0 | 5.2876 | 0 | 0 | 5.2876 | 0 | 0.83124 | 0 | 0.80167 | 0.003 | 0.026573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.523 | 4.413 | 0 | 0 | 4.3573 | 0.055663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.413 | 0 | 0 | 4.3573 | 0.055663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 30.8664 | 19.4286 | 0 | 12.9539 | 6.3799 | 0.094874 | 2.5922 | 0 | 2.5893 | 0.0021744 | 0.00074933 | 6.2985 | 0 | 0 | 6.2985 | 1.2e-06 | 10.5379 | 0 | 10.3646 | 0.079181 | 0.094123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.725 | 7.0424 | 0 | 0 | 6.8273 | 0.21515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036762 | 0 | 0 | 0 | 0.0036762 | 7.0387 | 0 | 0 | 6.8273 | 0.21147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | 1.1618 | 1.1618 | 0 | 1.1618 | 0 | 0 | 1.1618 | 0 | 1.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплофикационного вывода Комсомольской ТЭЦ-2.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-44 | 0.78669 | 0.78669 | 0 | 0.78669 | 0 | 0 | 0.78669 | 0 | 0.78669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-45 | 1.1384 | 1.1384 | 0 | 1.1384 | 0 | 0 | 1.1384 | 0 | 1.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 57.8091 | 40.5287 | 0 | 18.5716 | 21.4662 | 0.49081 | 4.839e-05 | 0 | 0 | 4.839e-05 | 0 | 25.2389 | 0 | 4.0907 | 21.1064 | 0.041762 | 15.2897 | 0 | 14.4809 | 0.35978 | 0.44905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.724 | 32.529 | 0 | 0 | 31.9785 | 0.55052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9489 | 0 | 0 | 1.801 | 0.14786 | 30.5802 | 0 | 0 | 30.1775 | 0.40266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №2 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-47 | 17.7967 | 13.0217 | 0 | 7.7773 | 5.0936 | 0.15085 | 0.0099102 | 0 | 0 | 0.0099102 | 0 | 5.6918 | 0 | 1.0152 | 4.6766 | 9.47e-06 | 7.32 | 0 | 6.7621 | 0.40707 | 0.15084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.901 | 13.9239 | 0 | 8.7138 | 5.0421 | 0.16803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74759 | 0 | 0 | 0.7186 | 0.028994 | 13.1764 | 0 | 8.7138 | 4.3235 | 0.13903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 6.8161 | 0.98073 | 0 | 0.98073 | 0 | 0 | 0.98073 | 0 | 0.98073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 34.6858 | 23.6021 | 0 | 4.8289 | 18.5904 | 0.18277 | 8.127 | 0 | 0 | 8.127 | 0 | 12.519 | 0 | 2.0168 | 10.4601 | 0.042065 | 2.9562 | 0 | 2.8122 | 0.0032904 | 0.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.042 | 8.6141 | 0 | 0 | 8.4202 | 0.19396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4482 | 0 | 0 | 7.2908 | 0.15743 | 1.1659 | 0 | 0 | 1.1294 | 0.036532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-20 | 10.8147 | 8.5447 | 0 | 6.2971 | 2.1587 | 0.088855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4628 | 0 | 1.2962 | 2.1587 | 0.0078452 | 5.0819 | 0 | 5.0009 | 0 | 0.08101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.055 | 7.3331 | 0 | 5.5238 | 1.7205 | 0.088855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7798 | 0 | 0 | 1.7205 | 0.05934 | 5.5533 | 0 | 5.5238 | 0 | 0.029515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 39.5783 | 27.4872 | 0 | 20.8834 | 6.335 | 0.26874 | 2.3653 | 0 | 2.2767 | 0.088651 | 0 | 9.0898 | 0 | 2.8335 | 6.2464 | 0.0098651 | 16.0321 | 0 | 15.7732 | 0 | 0.25888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.44 | 23.2878 | 0 | 17.2808 | 5.7331 | 0.27389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3022 | 0 | 0 | 3.1624 | 0.1398 | 19.9856 | 0 | 17.2808 | 2.5707 | 0.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 35.6869 | 20.7415 | 0 | 13.3446 | 7.2776 | 0.11931 | 5.2729 | 0 | 5.2725 | 0.00033757 | 0 | 8.6274 | 0 | 1.451 | 7.1764 | 1.307e-05 | 6.8412 | 0 | 6.621 | 0.10084 | 0.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.882 | 8.152 | 0 | 0 | 7.9348 | 0.21715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1242 | 0 | 0 | 1.0872 | 0.03699 | 7.0277 | 0 | 0 | 6.8476 | 0.18016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 16.6927 | 11.6701 | 0 | 6.9747 | 4.5621 | 0.1333 | 0.016378 | 0 | 0 | 0.016378 | 0 | 5.9622 | 0 | 1.4097 | 4.5457 | 0.0066895 | 5.6916 | 0 | 5.565 | 0 | 0.12661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.035 | 3.9145 | 0 | 0 | 3.7794 | 0.13514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5824 | 0 | 0 | 3.4792 | 0.1032 | 0.3321 | 0 | 0 | 0.30016 | 0.03194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 35.8343 | 18.7094 | 0 | 10.7552 | 7.8036 | 0.15061 | 0.10169 | 0 | 0 | 0.10169 | 0 | 9.7263 | 0 | 2.0309 | 7.6953 | 1.949e-05 | 8.8815 | 0 | 8.7243 | 0.0065808 | 0.15059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.292 | 7.0785 | 0 | 0 | 6.8764 | 0.20215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.158 | 0 | 0 | 2.1028 | 0.055227 | 4.9205 | 0 | 0 | 4.7736 | 0.14693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 307.6293 | 136.2228 | 2.0446 | 87.5869 | 43.3432 | 3.2481 | 89.7671 | 0.14742 | 46.9592 | 40.878 | 1.7825 | 13.0029 | 0 | 9.8817 | 2.4652 | 0.65598 | 33.4528 | 1.8972 | 30.746 | 0 | 0.80959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.0224 | 116.3564 | 5.9264 | 13.7541 | 94.4652 | 2.2106 | 108.2146 | 0.12285 | 13.7541 | 93 | 1.3376 | 2.5501 | 1.8861 | 0 | 0 | 0.664 | 5.5918 | 3.9175 | 0 | 1.4652 | 0.20904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 1.164 | 0.74904 | 0 | 0 | 0 | 0.74904 | 0.28089 | 0 | 0 | 0 | 0.28089 | 0.28089 | 0 | 0 | 0 | 0.28089 | 0.18726 | 0 | 0 | 0 | 0.18726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0.23714 | 0 | 0 | 0 | 0.23714 | 0.28089 | 0 | 0 | 0 | 0.28089 | 0.28089 | 0 | 0 | 0 | 0.28089 | -0.32464 | 0 | 0 | 0 | -0.32464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на ХТЭЦ-3, КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТЭЦ-3, МГРЭС | F_505-ХГ-34 | 16.0925 | 0.045289 | 0 | 0.045289 | 0 | 0 | 0.045289 | 0 | 0.045289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-1 | K_505-ХГ-34-1 | нд | 5.4957 | 0 | 0 | 5.4957 | 0 | 4.932 | 0 | 0 | 4.932 | 0 | 0.56366 | 0 | 0 | 0.56366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-2 | K_505-ХГ-34-2 | нд | 2.466 | 0 | 0 | 2.466 | 0 | 2.466 | 0 | 0 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-3 | K_505-ХГ-34-3 | нд | 2.0006 | 0 | 0.089541 | 1.9016 | 0.0094826 | 0.099023 | 0 | 0.089541 | 0 | 0.0094826 | 1.9016 | 0 | 0 | 1.9016 | 0 | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4652 | 0 | 0 | 1.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4652 | 0 | 0 | 1.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | 23.94 | 7.6539 | 0.61021 | 7.0177 | 0 | 0.025961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8582 | 0 | 1.8582 | 0 | 0 | 5.7957 | 0.61021 | 5.1595 | 0 | 0.025961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.66213 | 0.61021 | 0 | 0 | 0.051922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61021 | 0.61021 | 0 | 0 | 0 | 0.051922 | 0 | 0 | 0 | 0.051922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | 15.8534 | 7.7995 | 0 | 7.2299 | 0 | 0.56957 | 1.4889 | 0 | 1.3976 | 0 | 0.091265 | 1.7781 | 0 | 1.5822 | 0 | 0.1959 | 4.5325 | 0 | 4.2501 | 0 | 0.28241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.082 | 1.1952 | 0.71691 | 0 | 0 | 0.47831 | 0.09943 | 0 | 0 | 0 | 0.09943 | 0.15778 | 0 | 0 | 0 | 0.15778 | 0.938 | 0.71691 | 0 | 0 | 0.22109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 19.3212 | 4.0717 | 0.61021 | 3.1493 | 0 | 0.31215 | 0.14846 | 0 | 0 | 0 | 0.14846 | 1.5776 | 0 | 1.5026 | 0 | 0.075 | 2.3456 | 0.61021 | 1.6467 | 0 | 0.088688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.151 | 0.92236 | 0.61021 | 0 | 0 | 0.31215 | 0.14846 | 0 | 0 | 0 | 0.14846 | 0.70882 | 0.61021 | 0 | 0 | 0.098615 | 0.065073 | 0 | 0 | 0 | 0.065073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | 30.6211 | 12.5526 | 0 | 12.552 | 0 | 0.00064117 | 0.1538 | 0 | 0.15316 | 0 | 0.00064117 | 3.2431 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 9.1557 | 0 | 9.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.43 | 0.94804 | 0.94804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94804 | 0.94804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | 18.998 | 2.1825 | 0.61021 | 1.5723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5723 | 0 | 1.5723 | 0 | 0 | 0.61021 | 0.61021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.885 | 0.61021 | 0.61021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61021 | 0.61021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | 0.76 | 8.2478 | 0 | 7.9103 | 0 | 0.33747 | 8.2478 | 0 | 7.9103 | 0 | 0.33747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92062 | 0.92062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92062 | 0.92062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | 25.5752 | 22.353 | 0 | 22.353 | 0 | 0 | 18.9678 | 0 | 18.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3852 | 0 | 3.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.332 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена узлов учета газа на ПК-0 магистрального газопровода "Газопровод-отвод до ТЭЦ г. Николаевска-на-Амуре" | I_505-ХГ-127 | 27.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена трансформатора ТДЦ-125000/110 на трансформатор ТДЦ-160000/110 ХТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-147 | нд | 50.585 | 0 | 16.505 | 33.48 | 0.6 | 50.585 | 0 | 16.505 | 33.48 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 107.2541 | 0 | 13.7541 | 93 | 0.5 | 107.2541 | 0 | 13.7541 | 93 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | 9.12 | 0.14742 | 0.14742 | 0 | 0 | 0 | 0.14742 | 0.14742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0.12285 | 0.12285 | 0 | 0 | 0 | 0.12285 | 0.12285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация редукционо-охладительной установки 14/10 Мпа на ХТЭЦ-1 | J_505-ХГ-145 | 25.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | 1.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | 38.2775 | 7.8442 | 0.066529 | 7.1488 | 0 | 0.62885 | 0.3088 | 0 | 0 | 0 | 0.3088 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 7.4404 | 0.066529 | 7.1488 | 0 | 0.22505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.055 | 0.68429 | 0.055441 | 0 | 0 | 0.62885 | 0.3088 | 0 | 0 | 0 | 0.3088 | 0.18035 | 0.055441 | 0 | 0 | 0.12491 | 0.19513 | 0 | 0 | 0 | 0.19513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | 42.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | 6.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 2.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Монтаж частотного привода на подпиточные насосы теплосети Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-37 | нд | 1.1189 | 0 | 1.1189 | 0 | 0 | 1.1189 | 0 | 1.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | нд | 0.90986 | 0 | 0.89495 | 0 | 0.014908 | 0.77714 | 0 | 0.77164 | 0 | 0.0055 | 0.1325 | 0 | 0.12331 | 0 | 0.0091881 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.002256 | 0 | 0 | 0 | 0.002256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017977 | 0 | 0 | 0 | 0.0017977 | 0.00045833 | 0 | 0 | 0 | 0.00045833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25342 | 0.25342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25342 | 0.25342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25342 | 0.25342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25342 | 0.25342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25342 | 0.25342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25342 | 0.25342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25342 | 0.25342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25342 | 0.25342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1156.4334 | 562.9209 | 14.1322 | 442.0148 | 51.2687 | 55.5052 | 104.9749 | 5.2261 | 75.78 | 6.8612 | 17.1076 | 233.8929 | 6.9218 | 173.9367 | 37.2598 | 15.7746 | 224.053 | 1.9842 | 192.2981 | 7.1477 | 22.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.3397 | 612.2571 | 11.477 | 532.3125 | 16.0697 | 52.3978 | 108.3194 | 3.4997 | 90.1765 | 0 | 14.6432 | 216.5809 | 6.672 | 183.6298 | 9.8112 | 16.4679 | 287.3568 | 1.3052 | 258.5063 | 6.2585 | 21.2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 340.6696 | 2.8537 | 2.3856 | 0 | 0 | 0.46801 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3537 | 0.88564 | 0 | 0 | 0.46801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.001 | 0.59889 | 0 | 0 | 0 | 0.59889 | 0.59889 | 0 | 0 | 0 | 0.59889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения "Рабочий поселок Майский" СП Майской ГРЭС, 16 Гкал/ч (18.56 МВт). | F_505-ХГ-44 | 340.6696 | 2.8537 | 2.3856 | 0 | 0 | 0.46801 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3537 | 0.88564 | 0 | 0 | 0.46801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.001 | 0.59889 | 0 | 0 | 0 | 0.59889 | 0.59889 | 0 | 0 | 0 | 0.59889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 318.3122 | 272.587 | 5.9995 | 179.3623 | 42.07 | 45.1553 | 37.3534 | 0 | 16.2631 | 6.8593 | 14.231 | 137.8691 | 4.9009 | 90.29 | 28.6313 | 14.047 | 97.3645 | 1.0986 | 72.8092 | 6.5794 | 16.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.4873 | 308.8681 | 4.9995 | 248.4394 | 16.0697 | 39.3595 | 56.9923 | 0 | 45.6796 | 0 | 11.3127 | 133.3872 | 4.7739 | 105.0656 | 9.8112 | 13.7365 | 118.4887 | 0.22567 | 97.6942 | 6.2585 | 14.3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 235.5064 | 214.1032 | 5.9995 | 168.7102 | 0 | 39.3936 | 27.2355 | 0 | 15.2607 | 0 | 11.9748 | 104.298 | 4.9009 | 85.6403 | 0 | 13.7568 | 82.5697 | 1.0986 | 67.8092 | 0 | 13.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.7989 | 291.6208 | 4.9995 | 248.4394 | 0 | 38.1818 | 56.4675 | 0 | 45.6796 | 0 | 10.7879 | 123.1929 | 4.7739 | 105.0656 | 0 | 13.3534 | 111.9603 | 0.22567 | 97.6942 | 0 | 14.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 82.8058 | 58.4838 | 0 | 10.6521 | 42.07 | 5.7617 | 10.1179 | 0 | 1.0025 | 6.8593 | 2.2562 | 33.5711 | 0 | 4.6496 | 28.6313 | 0.29018 | 14.7948 | 0 | 5 | 6.5794 | 3.2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6884 | 17.2473 | 0 | 0 | 16.0697 | 1.1777 | 0.52475 | 0 | 0 | 0 | 0.52475 | 10.1943 | 0 | 0 | 9.8112 | 0.3831 | 6.5283 | 0 | 0 | 6.2585 | 0.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 497.4516 | 287.4802 | 5.7471 | 262.6525 | 9.1988 | 9.8818 | 66.1215 | 3.7261 | 59.5169 | 0.0018784 | 2.8766 | 96.0238 | 2.021 | 83.6467 | 8.6285 | 1.7276 | 125.3349 | 0 | 119.4889 | 0.56834 | 5.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.8513 | 302.79 | 6.4775 | 283.8731 | 0 | 12.4395 | 50.7283 | 3.4997 | 44.4969 | 0 | 2.7316 | 83.1937 | 1.8982 | 78.5642 | 0 | 2.7313 | 168.8681 | 1.0796 | 160.812 | 0 | 6.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 0.66206 | 0.031078 | 0 | 0 | 0 | 0.031078 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66206 | 0.031078 | 0 | 0 | 0 | 0.031078 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 58.8248 | 29.5631 | 0 | 18.0414 | 9.1988 | 2.3229 | 12.6795 | 0 | 12.1414 | 0.0018784 | 0.53623 | 8.9669 | 0 | 0 | 8.6285 | 0.33835 | 7.9167 | 0 | 5.9 | 0.56834 | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.847 | 2.1526 | 0 | 0 | 0 | 2.1526 | 0.4409 | 0 | 0 | 0 | 0.4409 | 0.44009 | 0 | 0 | 0 | 0.44009 | 1.2716 | 0 | 0 | 0 | 1.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 0.32573 | 0.20616 | 0 | 0 | 0 | 0.20616 | 0.077312 | 0 | 0 | 0 | 0.077312 | 0.077312 | 0 | 0 | 0 | 0.077312 | 0.051541 | 0 | 0 | 0 | 0.051541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32573 | 0.065271 | 0 | 0 | 0 | 0.065271 | 0.077312 | 0 | 0 | 0 | 0.077312 | 0.077312 | 0 | 0 | 0 | 0.077312 | -0.089353 | 0 | 0 | 0 | -0.089353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 0.13126 | 0.077276 | 0 | 0 | 0 | 0.077276 | 0.025759 | 0 | 0 | 0 | 0.025759 | 0.025759 | 0 | 0 | 0 | 0.025759 | 0.025759 | 0 | 0 | 0 | 0.025759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13126 | 0.077276 | 0 | 0 | 0 | 0.077276 | 0.025759 | 0 | 0 | 0 | 0.025759 | 0.025759 | 0 | 0 | 0 | 0.025759 | 0.025759 | 0 | 0 | 0 | 0.025759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ (S=9121,15 м2) | I_505-ХГ-130 | 399.6254 | 257.6026 | 5.7471 | 244.6112 | 0 | 7.2444 | 53.3286 | 3.7261 | 47.3755 | 0 | 2.227 | 86.9434 | 2.021 | 83.6467 | 0 | 1.2758 | 117.3305 | 0 | 113.5889 | 0 | 3.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.8853 | 300.4162 | 6.4775 | 283.8731 | 0 | 10.0656 | 50.1739 | 3.4997 | 44.4969 | 0 | 2.1773 | 82.6401 | 1.8982 | 78.5642 | 0 | 2.1778 | 167.6021 | 1.0796 | 160.812 | 0 | 5.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство нового золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 (ёмкость - 3200 тыс. м3) | H_505-ХГ-86 | 37.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.047638 | 0 | 0 | 0 | 0.047638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047638 | 0 | 0 | 0 | 0.047638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 225.1554 | 254.2068 | 184.8735 | 0 | 68.5349 | 0.7984 | 45.4727 | 17.7686 | 0 | 26.923 | 0.78106 | 68.5204 | 47.4782 | 0 | 21.0248 | 0.01734 | 140.2137 | 119.6266 | 0 | 20.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9042 | 225.0937 | 188.3511 | 0 | 36.7158 | 0.02674 | 20.4586 | 18.8254 | 0 | 1.6126 | 0.02064 | 44.161 | 27.1131 | 0 | 17.0434 | 0.0045 | 160.4741 | 142.4127 | 0 | 18.0598 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для реконструкции турбоагрегатов ст.№№ 7,8 Комсомольской ТЭЦ-2 | J_505-ХГ-142 | нд | 8.8899 | 8.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8899 | 8.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ХГ-146 | 156.5693 | 175.9836 | 175.9836 | 0 | 0 | 0 | 17.7686 | 17.7686 | 0 | 0 | 0 | 38.5883 | 38.5883 | 0 | 0 | 0 | 119.6266 | 119.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.392 | 188.3511 | 188.3511 | 0 | 0 | 0 | 18.8254 | 18.8254 | 0 | 0 | 0 | 27.1131 | 27.1131 | 0 | 0 | 0 | 142.4127 | 142.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Весы электронные HR-250AZG, СП Комсомольская ТЭЦ-2 2 шт. | H_505-ХГ-45-152 | 0.23201 | 0.11554 | 0 | 0 | 0.11554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11554 | 0 | 0 | 0.11554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19334 | 0.096281 | 0 | 0 | 0.096281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096281 | 0 | 0 | 0.096281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка спектрофотометра Юника, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4 шт. | F_505-ХГ-45-65 | 0.29282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 1800 НШВ, Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4шт. | F_505-ХГ-45-68 | 0.23809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19841 | 0.20075 | 0 | 0 | 0.20075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20075 | 0 | 0 | 0.20075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Комплекс для проверки высоковольтной аппаратуры, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-159 | 1.0456 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87131 | 0.91667 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Комплекс испытательный Ретом-21, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-160 | 0.60713 | 0.655 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50594 | 0.54583 | 0 | 0 | 0.54583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54583 | 0 | 0 | 0.54583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Многофункциональный измеритель параметров электроустановок MI 3102H, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-163 | 0.11494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Установка поверочная переносная УПП8531М/1, Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-164 | 0.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Измерительный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-166 | 1.0195 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84955 | 0.91667 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Микроомметр MMR-630, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-169 | 0.33482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27902 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка весы аналитические, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-172 | 0.13252 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11043 | 0.097001 | 0 | 0 | 0.097001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097001 | 0 | 0 | 0.097001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-176 | 0.15226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12689 | 0.13604 | 0 | 0 | 0.13604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13604 | 0 | 0 | 0.13604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка анализатор ПКЖ 904, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-177 | 0.37312 | 0.30854 | 0 | 0 | 0.30854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30854 | 0 | 0 | 0.30854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31094 | 0.25712 | 0 | 0 | 0.25712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25712 | 0 | 0 | 0.25712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной для нагревательных печей, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-178 | 0.13163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10969 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Аппарат "АДИМ", СП Амурская ЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-179 | 0.35254 | 0.36472 | 0 | 0 | 0.36472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36472 | 0 | 0 | 0.36472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29378 | 0.30393 | 0 | 0 | 0.30393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30393 | 0 | 0 | 0.30393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Электропечь камерная лабораторная СНОЛ-1,6.2,5.1/10-И4М, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-181 | 0.10596 | 0.10558 | 0 | 0 | 0.10558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10558 | 0 | 0 | 0.10558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088299 | 0.08798 | 0 | 0 | 0.08798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08798 | 0 | 0 | 0.08798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной 1500 НШВ-КгО Квадро с мойкой МО нерж. (160 мм), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-182 | 0.20389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16991 | 0.16846 | 0 | 0 | 0.16846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16846 | 0 | 0 | 0.16846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Аналитические весы ВЛ-224В, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-183 | 0.11776 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098132 | 0.097001 | 0 | 0 | 0.097001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097001 | 0 | 0 | 0.097001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Газоанализатор водорода переносной АВП-02Г, СП Комсомолськая ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-184 | 0.1445 | 0.12565 | 0 | 0 | 0.12565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12565 | 0 | 0 | 0.12565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12042 | 0.10471 | 0 | 0 | 0.10471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10471 | 0 | 0 | 0.10471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Виброручка BALTECH VP-3407-3, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | К_505-ХГ-45-329 | нд | 0.08112 | 0 | 0 | 0.08112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08112 | 0 | 0 | 0.08112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0676 | 0 | 0 | 0.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0676 | 0 | 0 | 0.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка аппарата ТВЗ-ЛАБ 01 для определения температуры вспышки трансформаторного масла, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-302 | 0.46159 | 0.17108 | 0 | 0 | 0.17108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17108 | 0 | 0 | 0.17108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38466 | 0.14257 | 0 | 0 | 0.14257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14257 | 0 | 0 | 0.14257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка шкаф сушильный CNOL 67/350 СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | J_505-ХГ-45-303 | 0.14544 | 0.13197 | 0 | 0 | 0.13197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13197 | 0 | 0 | 0.13197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1212 | 0.10998 | 0 | 0 | 0.10998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10998 | 0 | 0 | 0.10998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка газоанализатора Анкат 7664-1 М-09, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-304 | 0.064177 | 0.054804 | 0 | 0 | 0.054804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054804 | 0 | 0 | 0.054804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053481 | 0.04567 | 0 | 0 | 0.04567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04567 | 0 | 0 | 0.04567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов СП Хабаровская ТЭЦ-3-1 шт. | J_505-ХГ-45-305 | 1.4469 | 1.077 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2057 | 0.8975 | 0 | 0 | 0.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8975 | 0 | 0 | 0.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка геодезического спутникового приемника с программным обеспечением и сопутствующими инструментами СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-306 | 1.3298 | 1.3296 | 0 | 0 | 1.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3296 | 0 | 0 | 1.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1081 | 1.108 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 3 шт (СП ХТС, КТС, ХТЭЦ-2) | H_505-ХТСКх-34-23 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП КТС) | K_505-ХТСКх-34-23-3 | нд | 0.57279 | 0 | 0 | 0.57279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57279 | 0 | 0 | 0.57279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47732 | 0 | 0 | 0.47732 | 0 | 0.47732 | 0 | 0 | 0.47732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) КТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ХГ-45-269 | нд | 25.4981 | 0 | 0 | 25.4981 | 0 | 25.4981 | 0 | 0 | 25.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка установки леспожарной ранцевой "Ангара" СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-309 | нд | 0.062543 | 0 | 0 | 0.062543 | 0 | 0.062543 | 0 | 0 | 0.062543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 КТС, 3 шт.,ХТС-3 шт, ХТЭЦ-2 - 1 шт | F_505-ХТСКх-34-11 | 0.86325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 КТС, 3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-3 | нд | 0.8628 | 0 | 0 | 0.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8628 | 0 | 0 | 0.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.719 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автомобиля Тягач с полуприцепом, г.п. 32 т., СП ХТС кол-во 3 шт. | F_505-ХТСКх-34-13 | 9.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка КФК-3-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-27 | 0.168 | 0.0996 | 0 | 0 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0996 | 0 | 0 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Кондиционер промышленный-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-30 | 0.90765 | 0.42888 | 0 | 0 | 0.42888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42888 | 0 | 0 | 0.42888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75638 | 0.3574 | 0 | 0 | 0.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3574 | 0 | 0 | 0.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, 2 шт, СП КТС | H_505-ХТСКх-34-31 | 1.44 | 0.80999 | 0 | 0 | 0.80999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80999 | 0 | 0 | 0.80999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.67499 | 0 | 0 | 0.67499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67499 | 0 | 0 | 0.67499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка сетевого оборудования локальных вычислительных сетей (2020 г. - 9 шт., 2021 г. - 9 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-16 | 3.1488 | 3.1488 | 0 | 0 | 3.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1488 | 0 | 0 | 3.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.624 | 2.624 | 0 | 0 | 2.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.624 | 0 | 0 | 2.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка серверного оборудования (блейд-система) (2020 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-25 | 11.9964 | 11.876 | 0 | 0 | 11.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.876 | 0 | 0 | 11.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.997 | 9.8967 | 0 | 0 | 9.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8967 | 0 | 0 | 9.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка серверного шкафа (1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-40 | 0.4716 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0.39167 | 0 | 0 | 0.39167 | 0 | 0.39167 | 0 | 0 | 0.39167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | 0.984 | 0.89237 | 0 | 0 | 0.89237 | 0 | 0.89237 | 0 | 0 | 0.89237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.74364 | 0 | 0 | 0.74364 | 0 | 0.74364 | 0 | 0 | 0.74364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | 3.5952 | 3.5952 | 0 | 0 | 3.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5952 | 0 | 0 | 3.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.996 | 2.996 | 0 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2020 г. - 16 шт., 2022 г. - 8 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-46 | 3.5532 | 3.493 | 0 | 0 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.493 | 0 | 0 | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.961 | 2.9108 | 0 | 0 | 2.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9108 | 0 | 0 | 2.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы удаленного доступа (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-47 | 5.4048 | 5.3441 | 0 | 0 | 5.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3441 | 0 | 0 | 5.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.504 | 4.4534 | 0 | 0 | 4.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4534 | 0 | 0 | 4.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (2020 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-48 | 4.4748 | 3.9918 | 0 | 0 | 3.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9918 | 0 | 0 | 3.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.729 | 3.3265 | 0 | 0 | 3.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3265 | 0 | 0 | 3.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка программно-аппаратного комплекса защиты сетей (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-1-63 | нд | 0.4355 | 0 | 0 | 0.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4355 | 0 | 0 | 0.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36292 | 0 | 0 | 0.36292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36292 | 0 | 0 | 0.36292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка легковых автомобилей повышенной проходимости (2020г.-1 шт, 2022г. - 1 шт), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-50 | 6.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Выкуп легковых автомобилей, 5 штук, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-57 | 4.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Проведение исследований и разработка технологических решений по снижению эрозионного износа и повышению надежности рабочитх лопаток последних ступений современных паровых турбин за счет формирования многофункциональных нанокомпозитных покрытий (КТЭЦ-2) | F_505-ХГ-50на | нд | 0.01284 | 0 | 0 | 0 | 0.01284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01284 | 0 | 0 | 0 | 0.01284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01284 | 0 | 0 | 0 | 0.01284 | 0.01284 | 0 | 0 | 0 | 0.01284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка и внедрение технологии частичного восстановления элементов поверхности нагрева теплообменного теплофикационного оборудования (трубок) без полной замены трубного пучка. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-53на | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка технологии защиты поверхностей пульпопроводов при работе на углях с повышенной зольностью. Изготовление опытно-промышленного образца. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-54на | 0.78226 | 0.78556 | 0 | 0 | 0 | 0.78556 | 0.78106 | 0 | 0 | 0 | 0.78106 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0.0139 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 0.0078 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Амурская область | Г | 354.4417 | 163.8791 | 5.9473 | 62.8086 | 84.6939 | 10.4292 | 33.2939 | 5.7547 | 19.7079 | 3.3212 | 4.5101 | 72.8248 | 0 | 13.262 | 56.7475 | 2.8154 | 57.7603 | 0.19269 | 29.8388 | 24.6252 | 3.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.3025 | 179.4605 | 0.16794 | 81.443 | 88.1683 | 9.6812 | 29.807 | 0 | 18.5875 | 7.4969 | 3.7226 | 87.1003 | 0 | 32.4007 | 51.6132 | 3.0864 | 62.5532 | 0.16794 | 30.4548 | 29.0582 | 2.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 50.0768 | 43.3434 | 0 | 32.0671 | 8.3974 | 2.8789 | 4.7889 | 0 | 4.079 | 0.0071068 | 0.70275 | 13.2534 | 0 | 8.5509 | 3.0652 | 1.6374 | 25.3011 | 0 | 19.4372 | 5.3251 | 0.53882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0308 | 66.8361 | 0 | 48.1654 | 15.8351 | 2.8355 | 13.4543 | 0 | 7.2533 | 5.3869 | 0.81412 | 14.3906 | 0 | 10.4574 | 2.0367 | 1.8965 | 38.9912 | 0 | 30.4548 | 8.4115 | 0.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 50.0768 | 43.3434 | 0 | 32.0671 | 8.3974 | 2.8789 | 4.7889 | 0 | 4.079 | 0.0071068 | 0.70275 | 13.2534 | 0 | 8.5509 | 3.0652 | 1.6374 | 25.3011 | 0 | 19.4372 | 5.3251 | 0.53882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0308 | 66.8361 | 0 | 48.1654 | 15.8351 | 2.8355 | 13.4543 | 0 | 7.2533 | 5.3869 | 0.81412 | 14.3906 | 0 | 10.4574 | 2.0367 | 1.8965 | 38.9912 | 0 | 30.4548 | 8.4115 | 0.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 50.0768 | 43.3434 | 0 | 32.0671 | 8.3974 | 2.8789 | 4.7889 | 0 | 4.079 | 0.0071068 | 0.70275 | 13.2534 | 0 | 8.5509 | 3.0652 | 1.6374 | 25.3011 | 0 | 19.4372 | 5.3251 | 0.53882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0308 | 66.8361 | 0 | 48.1654 | 15.8351 | 2.8355 | 13.4543 | 0 | 7.2533 | 5.3869 | 0.81412 | 14.3906 | 0 | 10.4574 | 2.0367 | 1.8965 | 38.9912 | 0 | 30.4548 | 8.4115 | 0.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска с применением инновационной технологии ППУ и ОДК (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | F_505-АГ-21тп | -0.33843 | -0.33843 | 0 | 0 | -0.33843 | 0 | -0.33843 | 0 | 0 | -0.33843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | J_505-АГ-81тп | 15.5843 | 10.5828 | 0 | 1.847 | 8.7358 | 0 | 0.34554 | 0 | 0 | 0.34554 | 0 | 3.0652 | 0 | 0 | 3.0652 | 0 | 7.1721 | 0 | 1.847 | 5.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10.2156 | 0 | 3.445 | 6.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2156 | 0 | 3.445 | 6.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 3 г. Благовещенска с увеличением Ду 700 на Ду 1000, СП БТЭЦ. (Перекладка участка ТМ №3 от УТ-10 до ТК-30АЦ с заменой трубопроводов Ду 700 мм на Ду 1000). | H_505-АГ-31 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная). | F_505-АГ-24 | 26.431 | 33.099 | 0 | 30.2201 | 0 | 2.8789 | 4.7818 | 0 | 4.079 | 0 | 0.70275 | 10.1882 | 0 | 8.5509 | 0 | 1.6374 | 18.129 | 0 | 17.5902 | 0 | 0.53882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0308 | 56.6205 | 0 | 44.7204 | 9.0645 | 2.8355 | 13.4543 | 0 | 7.2533 | 5.3869 | 0.81412 | 14.3906 | 0 | 10.4574 | 2.0367 | 1.8965 | 28.7756 | 0 | 27.0098 | 1.6409 | 0.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 59.2418 | 24.1461 | 0.090388 | 7.184 | 15.7333 | 1.1384 | 1.8475 | 0.090388 | 1.7453 | 0 | 0.011836 | 2.0183 | 0 | 0.357 | 1.5749 | 0.086405 | 20.2803 | 0 | 5.0818 | 14.1584 | 1.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.854 | 21.1327 | 0 | 0 | 19.7583 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9963 | 0 | 0 | 5.8981 | 0.09824 | 15.1364 | 0 | 0 | 13.8602 | 1.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | 1.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 1.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | 1.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 55.9558 | 24.1461 | 0.090388 | 7.184 | 15.7333 | 1.1384 | 1.8475 | 0.090388 | 1.7453 | 0 | 0.011836 | 2.0183 | 0 | 0.357 | 1.5749 | 0.086405 | 20.2803 | 0 | 5.0818 | 14.1584 | 1.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.959 | 21.1327 | 0 | 0 | 19.7583 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9963 | 0 | 0 | 5.8981 | 0.09824 | 15.1364 | 0 | 0 | 13.8602 | 1.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция схемы мазутопроводов котельного цеха II очереди СП РГРЭС | H_505-АГ-35 | 2.643 | 4.0251 | 0 | 0.23625 | 3.7888 | 0 | 0.011836 | 0 | 0 | 0 | 0.011836 | 1.5631 | 0 | 0 | 1.5749 | -0.011836 | 2.4502 | 0 | 0.23625 | 2.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5921 | 0 | 0 | 1.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5921 | 0 | 0 | 1.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | 3.5028 | 0.47303 | 0 | 0.3 | 0 | 0.17303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.17303 | 0 | 0 | 0 | 0.17303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 6.0846 | 0 | 0 | 5.8981 | 0.18656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8981 | 0 | 0 | 5.8981 | 0 | 0.18656 | 0 | 0 | 0 | 0.18656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | I_505-АГ-54 | 17.9399 | 5.3846 | 0.090388 | 4.882 | 0 | 0.41218 | 0.75264 | 0.090388 | 0.66225 | 0 | 0 | 0.09824 | 0 | 0 | 0 | 0.09824 | 4.5337 | 0 | 4.2198 | 0 | 0.31394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0.50786 | 0 | 0 | 0 | 0.50786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09824 | 0 | 0 | 0 | 0.09824 | 0.40962 | 0 | 0 | 0 | 0.40962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | 11.3632 | 5.7136 | 0 | 0.22008 | 5.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7136 | 0 | 0.22008 | 5.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.774 | 5.0866 | 0 | 0 | 5.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0866 | 0 | 0 | 5.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция паропроводов к ПБ-1,2 с изменением трассировки БТЭЦ | I_505-АГ-56 | нд | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | 13.0874 | 0.95883 | 0 | 0.40567 | 0 | 0.55315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95883 | 0 | 0.40567 | 0 | 0.55315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.235 | 7.8616 | 0 | 0 | 7.1816 | 0.68001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8616 | 0 | 0 | 7.1816 | 0.68001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | 3.8196 | 6.4509 | 0 | 0 | 6.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4509 | 0 | 0 | 6.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 180.5241 | 36.9106 | 5.857 | 23.5575 | 2.8646 | 4.6316 | 23.6063 | 5.6643 | 13.8836 | 0.85413 | 3.2042 | 4.8544 | 0 | 4.3541 | 0 | 0.50033 | 8.4499 | 0.19269 | 5.3198 | 2.0104 | 0.92699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5716 | 37.1364 | 0.16794 | 33.2776 | 0 | 3.6909 | 13.6514 | 0 | 11.3343 | 0 | 2.3172 | 22.4437 | 0 | 21.9433 | 0 | 0.50033 | 1.0413 | 0.16794 | 0 | 0 | 0.87339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 13.0828 | 17.6753 | 5.6625 | 9.9782 | 0.22985 | 1.8047 | 15.4327 | 5.5809 | 8.047 | 0 | 1.8047 | 1.9312 | 0 | 1.9312 | 0 | 0 | 0.31141 | 0.081568 | 0 | 0.22985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.0307 | 0.075526 | 11.3343 | 0 | 1.6209 | 12.9552 | 0 | 11.3343 | 0 | 1.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075526 | 0.075526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Модернизация электрофильтра КА ст. № 4 БТЭЦ | F_505-АГ-16 | 5.1607 | 6.3506 | 0 | 5.6742 | 0 | 0.67645 | 6.3506 | 0 | 5.6742 | 0 | 0.67645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49264 | 0 | 0 | 0 | 0.49264 | 0.49264 | 0 | 0 | 0 | 0.49264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Монтаж стационарной системы технологического контроля, защиты и мониторинга температурных расширений и вибрации на т/а ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-29 | 0.52176 | 5.4323 | 0 | 4.3041 | 0 | 1.1283 | 3.5011 | 0 | 2.3729 | 0 | 1.1283 | 1.9312 | 0 | 1.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4625 | 0 | 11.3343 | 0 | 1.1283 | 12.4625 | 0 | 11.3343 | 0 | 1.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Установка частотнорегулируемого привода на КЭН ТА ст. № 6, № 7 СП РГРЭС | H_505-АГ-43 | 5.47 | 0.31141 | 0.081568 | 0 | 0.22985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31141 | 0.081568 | 0 | 0.22985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.075526 | 0.075526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075526 | 0.075526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 1.494 | 5.5809 | 5.5809 | 0 | 0 | 0 | 5.5809 | 5.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-34 | 0.43631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 167.4413 | 19.2354 | 0.19446 | 13.5793 | 2.6347 | 2.8269 | 8.1736 | 0.083344 | 5.8366 | 0.85413 | 1.3995 | 2.9233 | 0 | 2.4229 | 0 | 0.50033 | 8.1385 | 0.11112 | 5.3198 | 1.7806 | 0.92699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5716 | 24.1058 | 0.092413 | 21.9433 | 0 | 2.07 | 0.69629 | 0 | 0 | 0 | 0.69629 | 22.4437 | 0 | 21.9433 | 0 | 0.50033 | 0.9658 | 0.092413 | 0 | 0 | 0.87339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | 13.4928 | 2.5234 | 0 | 2.5234 | 0 | 0 | 0.52503 | 0 | 0.52503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9984 | 0 | 1.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | 0.58367 | 0.83989 | 0 | 0.83989 | 0 | 0 | 0.83989 | 0 | 0.83989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Установка резервного трансформатора собственных нужд РГРЭС, 1 шт. | F_505-АГ-12 | 8.9533 | 8.6215 | 0 | 6.85 | 0 | 1.7715 | 2.501 | 0 | 1.5515 | 0 | 0.94954 | 2.7335 | 0 | 2.2332 | 0 | 0.50033 | 3.3869 | 0 | 3.0653 | 0 | 0.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.033 | 0 | 21.9433 | 0 | 1.0896 | 0.32129 | 0 | 0 | 0 | 0.32129 | 22.4437 | 0 | 21.9433 | 0 | 0.50033 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Прокладка ВОЛС к объектам ЦТС СП РГРЭС | H_505-АГ-49 | 2.985 | 0.25608 | 0 | 0.25608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 0 | 0.25608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Установка частотно-регулируемого привода на питательный электронасос №5 РГРЭС | I_505-АГ-64 | 11.6142 | 0.95543 | 0.011311 | 0 | 0.94411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95543 | 0.011311 | 0 | 0.94411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | 84.5314 | 1.0554 | 0 | 0 | 0 | 1.0554 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60539 | 0 | 0 | 0 | 0.60539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8716 | 0.98039 | 0 | 0 | 0 | 0.98039 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60539 | 0 | 0 | 0 | 0.60539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-2 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока РГРЭС, 1 шт. | H_505-АГ-52 | 13.691 | 0.93629 | 0.099806 | 0 | 0.83648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93629 | 0.099806 | 0 | 0.83648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.092413 | 0.092413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092413 | 0.092413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | 31.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Монтаж весов конвейерных АКВС-1 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-60 | нд | 2.562 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 2.4339 | 0 | 2.4339 | 0 | 0 | 0.1281 | 0 | 0.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Установка 2-х комплектов кондиционеров в помещения центральных тепловых щитов управления №1,2 СП БТЭЦ | I_505-АГ-62 | нд | 0.41677 | 0 | 0.41677 | 0 | 0 | 0.35514 | 0 | 0.35514 | 0 | 0 | 0.061625 | 0 | 0.061625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№3 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-77 | нд | 1.0686 | 0.083344 | 0.13112 | 0.85413 | 0 | 1.0686 | 0.083344 | 0.13112 | 0.85413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0.081 | 1.7804 | 0 | 0 | 0 | 1.7804 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 1.7804 | 0 | 0 | 0 | 1.7804 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0.081 | 1.7804 | 0 | 0 | 0 | 1.7804 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 1.7804 | 0 | 0 | 0 | 1.7804 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 0.081 | 1.7804 | 0 | 0 | 0 | 1.7804 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 1.7804 | 0 | 0 | 0 | 1.7804 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0.59129 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0.59779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 64.518 | 57.6986 | 0 | 0 | 57.6986 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 52.1073 | 0 | 0 | 52.1073 | 0 | 3.1313 | 0 | 0 | 3.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.765 | 52.5749 | 0 | 0 | 52.5749 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 43.6784 | 0 | 0 | 43.6784 | 0 | 6.7865 | 0 | 0 | 6.7865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка бульдозер Б14 СП РГРЭС 3 шт. | I_505-АГ-27-120 | 12.486 | 12.5477 | 0 | 0 | 12.5477 | 0 | 0.061705 | 0 | 0 | 0.061705 | 0 | 12.486 | 0 | 0 | 12.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.405 | 10.4564 | 0 | 0 | 10.4564 | 0 | 0.051421 | 0 | 0 | 0.051421 | 0 | 10.405 | 0 | 0 | 10.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка автобус Газель NEXT ГАЗ-A65R32 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-121 | 1.8732 | 1.8582 | 0 | 0 | 1.8582 | 0 | 1.8582 | 0 | 0 | 1.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.561 | 1.5485 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-122 | 3.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.568 | 2.5513 | 0 | 0 | 2.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5513 | 0 | 0 | 2.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка бульдозер ДЭТ 400Б1Р2 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-123 | 38.3676 | 38.5572 | 0 | 0 | 38.5572 | 0 | 0.18964 | 0 | 0 | 0.18964 | 0 | 38.3676 | 0 | 0 | 38.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.973 | 32.131 | 0 | 0 | 32.131 | 0 | 0.15803 | 0 | 0 | 0.15803 | 0 | 31.973 | 0 | 0 | 31.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка автомобиль бортовой ГАЗель Next БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-124 | 1.3716 | 1.3716 | 0 | 0 | 1.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3716 | 0 | 0 | 1.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 1.143 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка миллиомметра МИКО-7 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-14 | 0.2616 | 0.312 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка видеоскопа PCEVE 340 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-17 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.322 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Бомбовый калориметр IKA-С 2000 РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-88 | 2.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.131 | 1.4167 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Термостат «LOIP» LT-810 (Россия) РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-89 | 0.144 | 0.089691 | 0 | 0 | 0.089691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089691 | 0 | 0 | 0.089691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.074742 | 0 | 0 | 0.074742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074742 | 0 | 0 | 0.074742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Испытательная установка АИ-70 (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-90 | 0.4476 | 0.37878 | 0 | 0 | 0.37878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37878 | 0 | 0 | 0.37878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0.31565 | 0 | 0 | 0.31565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31565 | 0 | 0 | 0.31565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Прибор контроля тока щеток ПКТЩ (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-91 | 0.9792 | 0.9792 | 0 | 0 | 0.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9792 | 0 | 0 | 0.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0.816 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Дефектоскоп ультразвуковой УДЗ-307ВД РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-125 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0.20272 | 0 | 0 | 0.20272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20272 | 0 | 0 | 0.20272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка сварочного агрегата АДД 2*25002П СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-126 | 0.72 | 1.1817 | 0 | 0 | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1817 | 0 | 0 | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.98478 | 0 | 0 | 0.98478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98478 | 0 | 0 | 0.98478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Переносной калибратор давления СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-173 | 0.354 | 0.35045 | 0 | 0 | 0.35045 | 0 | 0.35045 | 0 | 0 | 0.35045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.29204 | 0 | 0 | 0.29204 | 0 | 0.29204 | 0 | 0 | 0.29204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка Аппарат высокого давления Karcher HD 5/17C СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-177 | 0.06 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Приобретение железнодорожной лебедки электрической маневровой двухбарабанной ТЛ-8М СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-188 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приморский край | Г | 1843.6682 | 694.0905 | 73.8119 | 401.8603 | 187.6695 | 30.7488 | 180.6071 | 5.9588 | 126.7012 | 38.2314 | 9.7157 | 186.9857 | 30.3235 | 82.1711 | 66.3054 | 8.1857 | 326.4977 | 37.5297 | 192.988 | 83.1326 | 12.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237.9015 | 373.539 | 36.7562 | 126.1111 | 159.7888 | 50.8829 | 56.108 | 0 | 27.3203 | 20.9586 | 7.829 | 70.6519 | 20.7979 | 2.1497 | 38.4305 | 9.2738 | 246.7791 | 15.9583 | 96.6411 | 100.3996 | 33.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 97.5746 | 69.4193 | 2.4861 | 65.8648 | -0.29589 | 1.3644 | 17.7001 | 2.4861 | 15.2141 | 0 | 0 | 7.681 | 0 | 7.681 | 0 | 0 | 44.0382 | 0 | 42.9697 | -0.29589 | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.616 | 15.8028 | 0 | 5.8963 | 8.6882 | 1.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8923 | 0 | 0 | 3.4551 | 0.43719 | 11.9105 | 0 | 5.8963 | 5.2331 | 0.78109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 97.5746 | 69.4193 | 2.4861 | 65.8648 | -0.29589 | 1.3644 | 17.7001 | 2.4861 | 15.2141 | 0 | 0 | 7.681 | 0 | 7.681 | 0 | 0 | 44.0382 | 0 | 42.9697 | -0.29589 | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.616 | 15.8028 | 0 | 5.8963 | 8.6882 | 1.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8923 | 0 | 0 | 3.4551 | 0.43719 | 11.9105 | 0 | 5.8963 | 5.2331 | 0.78109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0.037946 | 7.2877 | 0 | 7.237 | 0 | 0.050646 | 0.51521 | 0 | 0.51521 | 0 | 0 | 6.0536 | 0 | 6.0536 | 0 | 0 | 0.71883 | 0 | 0.66818 | 0 | 0.050646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.947 | 0 | 5.8963 | 0 | 0.050646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.947 | 0 | 5.8963 | 0 | 0.050646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границы с инженерно-техническими сетями дома в г. Владивостоке по ул. Тигровая, 23б Дн 108х4 L=2х27,5п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-122тп | 0.037946 | 0.51521 | 0 | 0.51521 | 0 | 0 | 0.51521 | 0 | 0.51521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети от УТ01114/9 до границы земельного участка поликлиники по ул. Партизанская,13 Дн 133 L=2х250м.п. в г. Артеме | K_505-ПГт-134тп | нд | 6.7724 | 0 | 6.7218 | 0 | 0.050646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0536 | 0 | 6.0536 | 0 | 0 | 0.71883 | 0 | 0.66818 | 0 | 0.050646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.947 | 0 | 5.8963 | 0 | 0.050646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.947 | 0 | 5.8963 | 0 | 0.050646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 23.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | 23.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 73.5952 | 62.1316 | 2.4861 | 58.6277 | -0.29589 | 1.3137 | 17.1849 | 2.4861 | 14.6989 | 0 | 0 | 1.6274 | 0 | 1.6274 | 0 | 0 | 43.3193 | 0 | 42.3015 | -0.29589 | 1.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.616 | 9.8558 | 0 | 0 | 8.6882 | 1.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8923 | 0 | 0 | 3.4551 | 0.43719 | 5.9635 | 0 | 0 | 5.2331 | 0.73045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке. (СП ПТС) | H_505-ПГт-67тп | 59.5392 | 2.9361 | 2.4861 | 0 | 0 | 0.45 | 2.4861 | 2.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.616 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ01111Б - УТ01114/1 по ул.Ульяновская с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-105тп | 1.595 | 1.503 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ1129 - УТ1130 УП-1 ул.Посьетская с 2Ду 400мм на 2Ду 500мм | I_505-ПГт-107тп | 0.61812 | 0.35059 | 0 | 0.35059 | 0 | 0 | 0.35059 | 0 | 0.35059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УП-2 (между УТ2605 и УТ2606) до УТ2607 ул.Борисенко с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-108тп | 0.94719 | 0.98428 | 0 | 0.98428 | 0 | 0 | 0.98428 | 0 | 0.98428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 03 от УТ 0310 - УТ 0312 пр. Красного Знамени Дн 530х9 L=2х150м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-119тп | 0.93722 | 2.3389 | 0 | 2.3389 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ2416А - УТ2416 (т.А) ул.Набережная (Аквамарин) Дн 820х8 L=2х120п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-121тп | 1.046 | 2.3767 | 0 | 2.3767 | 0 | 0 | 2.3767 | 0 | 2.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 11 участок от УТ-1140 в сторону УТ-1143 ул. Станюковича | J_505-ПГт-126тп | 2.1413 | 8.9768 | 0 | 8.9768 | 0 | 0 | 2.3245 | 0 | 2.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6523 | 0 | 6.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51646 | 0 | 0 | 0.51646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51646 | 0 | 0 | 0.51646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ 1071 - Узел "Б" ул.Новоивановская Дн 1020х11-60 ППМИ L=2х63,2п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-120тп | 0.53489 | 1.3047 | 0 | 1.3047 | 0 | 0 | 1.3047 | 0 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0105 - УТ0107 ул.Багратиона Дн 820х9 L=370 пм | I_505-ПГт-117тп | 1.4783 | 1.484 | 0 | 1.484 | 0 | 0 | 1.484 | 0 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ0213 - УТ0214 стадион "Строитель" Дн 720х9 L=360 пм | I_505-ПГт-118тп | 2.4636 | 4.7412 | 0 | 4.7412 | 0 | 0 | 2.0323 | 0 | 2.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7089 | 0 | 2.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1113/02 до УТ-1113/03 ул. Адм.Фокина с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм | K_505-ПГт-127тп | нд | 5.3042 | 0 | 5.2099 | 0 | 0.094304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3042 | 0 | 5.2099 | 0 | 0.094304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33442 | 0 | 0 | 0.24542 | 0.088996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0.27196 | 0 | 0 | 0.24542 | 0.026541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т. "Б" (в районе УТ-2415А) в сторону УТ2416 ул.Набережная с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-128тп | нд | 0.27104 | 0 | 0.19381 | 0 | 0.077237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27104 | 0 | 0.19381 | 0 | 0.077237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.074773 | 0 | 0 | 0 | 0.074773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0.012318 | 0 | 0 | 0 | 0.012318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1214 в сторону УТ-1216 ул.Борисенко c 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм | K_505-ПГт-129тп | нд | 2.0369 | 0 | 1.8345 | 0 | 0.20238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0369 | 0 | 1.8345 | 0 | 0.20238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17906 | 0 | 0 | 0 | 0.17906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0.1166 | 0 | 0 | 0 | 0.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1055 до УТ-1056 ул. Экипажная c 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-130тп | нд | 0.34981 | 0 | 0.26699 | 0 | 0.082819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34981 | 0 | 0.26699 | 0 | 0.082819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.079425 | 0 | 0 | 0 | 0.079425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0.016969 | 0 | 0 | 0 | 0.016969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0118 - УТ-0121 пр. 100 лет Владивостоку с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм | K_505-ПГт-131тп | нд | 1.3038 | 0 | 1.1534 | 0 | 0.15042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3038 | 0 | 1.1534 | 0 | 0.15042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13576 | 0 | 0 | 0 | 0.13576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0.073308 | 0 | 0 | 0 | 0.073308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1721 - УТ-1722 ул.К.Жигура с 2Ду 700 На 2Ду 800 | K_505-ПГт-132тп | нд | 11.01 | 0 | 10.8887 | 0 | 0.12126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 0 | 10.8887 | 0 | 0.12126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11146 | 0 | 0 | 0 | 0.11146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0.049003 | 0 | 0 | 0 | 0.049003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0108 т. А в сторону УТ-0110 ул.Русская с 2Ду 700 на 2Ду 800 L=2х178м.п | K_505-ПГт-135тп | нд | 1.0904 | 0 | 0.95514 | 0 | 0.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0904 | 0 | 0.95514 | 0 | 0.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12316 | 0 | 0 | 0 | 0.12316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0.060708 | 0 | 0 | 0 | 0.060708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ1229 до УТ1230 ул.Вилкова - ул.Калинина Дн 720х9 L=524 пм | I_505-ПГт-116тп | 2.2944 | 13.7694 | 0 | 14.0653 | -0.29589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6274 | 0 | 1.6274 | 0 | 0 | 12.142 | 0 | 12.4379 | -0.29589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9263 | 0 | 0 | 7.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9386 | 0 | 0 | 2.9386 | 0 | 4.9877 | 0 | 0 | 4.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 322.1879 | 52.0641 | 3.5197 | 41.0034 | 3.3078 | 4.2332 | 18.1968 | 3.4727 | 9.4612 | 3.3078 | 1.9551 | 1.2335 | 0 | 0.12311 | 0 | 1.1104 | 32.6338 | 0.046938 | 31.4192 | 0 | 1.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.18 | 4.5023 | 0.058673 | 0.28329 | 0 | 4.1603 | 0.90069 | 0 | 0 | 0 | 0.90069 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 2.1353 | 0.058673 | 0.28329 | 0 | 1.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2.6327 | 10.2794 | 3.4727 | 3.4989 | 3.3078 | 0 | 10.2794 | 3.4727 | 3.4989 | 3.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Реконструкция системы общего первичного регулирования частоты бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-24 | 2.6327 | 6.8066 | 0 | 3.4989 | 3.3078 | 0 | 6.8066 | 0 | 3.4989 | 3.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Реконструкция системы возбуждения бл.100,200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-73 | нд | 3.4727 | 3.4727 | 0 | 0 | 0 | 3.4727 | 3.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 319.5552 | 41.7847 | 0.046938 | 37.5046 | 0 | 4.2332 | 7.9174 | 0 | 5.9623 | 0 | 1.9551 | 1.2335 | 0 | 0.12311 | 0 | 1.1104 | 32.6338 | 0.046938 | 31.4192 | 0 | 1.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.18 | 4.5023 | 0.058673 | 0.28329 | 0 | 4.1603 | 0.90069 | 0 | 0 | 0 | 0.90069 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 2.1353 | 0.058673 | 0.28329 | 0 | 1.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 91.3386 | 34.3419 | 0 | 30.1875 | 0 | 4.1544 | 7.9174 | 0 | 5.9623 | 0 | 1.9551 | 1.1104 | 0 | 0 | 0 | 1.1104 | 25.3141 | 0 | 24.2252 | 0 | 1.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.838 | 4.1579 | 0 | 0 | 0 | 4.1579 | 0.90069 | 0 | 0 | 0 | 0.90069 | 1.4663 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 1.7909 | 0 | 0 | 0 | 1.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Рекультивация золоотвала Партизанской ГРЭС, S=72 га | F_505-ПГг-29 | 227.8063 | 7.03 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Владивостокская-2 | J_505-ПГг-114 | 0.1284 | 0.11564 | 0 | 0.03852 | 0 | 0.077125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03852 | 0 | 0.03852 | 0 | 0 | 0.077125 | 0 | 0 | 0 | 0.077125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.096501 | 0.019558 | 0.076162 | 0 | 0.00078105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096501 | 0.019558 | 0.076162 | 0 | 0.00078105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Артемовская ТЭЦ | J_505-ПГг-115 | 0.132 | 0.11774 | 0.023469 | 0.093863 | 0 | 0.00041122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0396 | 0 | 0.0396 | 0 | 0 | 0.078143 | 0.023469 | 0.054263 | 0 | 0.00041122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.098188 | 0.019558 | 0.078219 | 0 | 0.00041122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098188 | 0.019558 | 0.078219 | 0 | 0.00041122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Партизанская | J_505-ПГг-116 | 0.1128 | 0.14053 | 0.023469 | 0.11611 | 0 | 0.00095106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03384 | 0 | 0.03384 | 0 | 0 | 0.10669 | 0.023469 | 0.082268 | 0 | 0.00095106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.11727 | 0.019558 | 0.096757 | 0 | 0.00095106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11727 | 0.019558 | 0.096757 | 0 | 0.00095106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП ПТС | J_505-ПГт-125 | 0.0372 | 0.03886 | 0 | 0.038584 | 0 | 0.00027618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011147 | 0 | 0.011147 | 0 | 0 | 0.027713 | 0 | 0.027437 | 0 | 0.00027618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.032429 | 0 | 0.032153 | 0 | 0.00027618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032429 | 0 | 0.032153 | 0 | 0.00027618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 932.6477 | 385.5062 | 0.81416 | 276.4342 | 90.8832 | 17.3746 | 128.5143 | 0 | 87.3549 | 34.8706 | 6.2888 | 134.776 | 0 | 74.367 | 54.7547 | 5.6543 | 122.2159 | 0.81416 | 114.7123 | 1.2579 | 5.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.7646 | 210.24 | 0.75833 | 119.9315 | 73.3865 | 16.1636 | 50.597 | 0 | 27.3203 | 16.9534 | 6.3233 | 39.1369 | 0 | 2.1497 | 31.1632 | 5.824 | 120.506 | 0.75833 | 90.4615 | 25.2699 | 4.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 362.5521 | 107.8759 | 0 | 66.1421 | 39.5779 | 2.156 | 84.3061 | 0 | 59.1221 | 23.2667 | 1.9173 | 23.5699 | 0 | 7.0199 | 16.3112 | 0.23875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.3231 | 42.6788 | 0 | 27.3203 | 14.315 | 1.0435 | 42.6788 | 0 | 27.3203 | 14.315 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Техперевооружение турбоагрегата ст.№6 с организацией промотбора и теплоприготовительной установки №3 Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-10 | 1.1739 | 4.1712 | 0 | 4.1712 | 0 | 0 | 4.1712 | 0 | 4.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-79 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация МВ, КПСУ бл. 100,200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-6 | 217.533 | 66.8217 | 0 | 44.0535 | 21.5122 | 1.256 | 52.5566 | 0 | 37.0335 | 14.5058 | 1.0173 | 14.2651 | 0 | 7.0199 | 7.0064 | 0.23875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.546 | 42.6788 | 0 | 27.3203 | 14.315 | 1.0435 | 42.6788 | 0 | 27.3203 | 14.315 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата № 9 (К-5) (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-36 | 41.0052 | 6.8851 | 0 | 0 | 6.8851 | 0 | 3.5216 | 0 | 0 | 3.5216 | 0 | 3.3634 | 0 | 0 | 3.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация котлоагрегатов э/бл. Ст. №3А,Б БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-58 | нд | 2.4361 | 0 | 2.4361 | 0 | 0 | 2.4361 | 0 | 2.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация проточной части ДС к/а бл. 200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-61 | 41.3764 | 6.4666 | 0 | 0.29932 | 6.1673 | 0 | 0.56513 | 0 | 0.29932 | 0.26581 | 0 | 5.9015 | 0 | 0 | 5.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация двигателей ДС (дымососов), ДВ (дутьевых вентиляторов) бл. 200 Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-62 | 17.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4А БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-63 | нд | 1.4719 | 0 | 0.071504 | 1.4004 | 0 | 1.4719 | 0 | 0.071504 | 1.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация генератора энергоблока ст. №5 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-65 | нд | 0.46111 | 0 | 0.46111 | 0 | 0 | 0.46111 | 0 | 0.46111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №7 БКЗ-670-130 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-66 | 8.1504 | 8.1162 | 0 | 8.1162 | 0 | 0 | 8.1162 | 0 | 8.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Замена подвесных кубов ВЗП к/а ст. №6,№7, №8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-37 | нд | 1.3687 | 0 | 1.3687 | 0 | 0 | 1.3687 | 0 | 1.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация турбоагрегата №7 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-80 | 4.7 | 8.1067 | 0 | 4.6853 | 3.4214 | 0 | 8.0669 | 0 | 4.6853 | 3.3816 | 0 | 0.03984 | 0 | 0 | 0.03984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация системы вибромониторинга турбогенераторов энергоблока 100 МВт Приморской ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-85 | 2.131 | 0.19147 | 0 | 0 | 0.19147 | 0 | 0.19147 | 0 | 0 | 0.19147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Замена ВН-4 (воздухонагнетатель), 1 шт (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-83 | нд | 1.3792 | 0 | 0.47924 | 0 | 0.9 | 1.3792 | 0 | 0.47924 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 182.4905 | 166.5666 | 0 | 142.1585 | 17.2116 | 7.1966 | 18.9214 | 0 | 14.4617 | 2.5916 | 1.868 | 81.3949 | 0 | 64.8964 | 14.174 | 2.3245 | 66.2503 | 0 | 62.8004 | 0.44589 | 3.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4998 | 71.0384 | 0 | 22.4503 | 41.3954 | 7.1927 | 4.5064 | 0 | 0 | 2.6384 | 1.868 | 32.6868 | 0 | 0 | 30.2999 | 2.387 | 33.8452 | 0 | 22.4503 | 8.4572 | 2.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0319-УТ0320 пр-т Красного знамени, Дн 426х9 L=193,4 м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-32 | 0.25871 | 0.69407 | 0 | 0.69407 | 0 | 0 | 0.69407 | 0 | 0.69407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1031 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L= 322 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-50 | 1.0195 | 6.7332 | 0 | 6.7332 | 0 | 0 | 0.50931 | 0 | 0.50931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2239 | 0 | 6.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6931 | 0 | 0 | 2.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9351 | 0 | 0 | 1.9351 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0409/2 - УТ 0409/3 ул. Семеновская, Дн 143/200 L=208 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-51 | 0.32663 | 0.34405 | 0 | 0.34405 | 0 | 0 | 0.34405 | 0 | 0.34405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0208 - УТ 0209 пр-к 100 лет Владивостоку, Дн 530х9 L=302 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-52 | 0.60489 | 0.9616 | 0 | 0.9616 | 0 | 0 | 0.9616 | 0 | 0.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0215 - УТ 0217 ул. Ильичева, Дн630х8 L= 481 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-53 | 0.53263 | 2.5009 | 0 | 2.5009 | 0 | 0 | 2.5009 | 0 | 2.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2622 - УП-1 ул. Героев Хасана, Дн 820х9 L=219 п.м. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-63 | 0.38732 | 1.3694 | 0 | 1.3694 | 0 | 0 | 1.3694 | 0 | 1.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплоагистрали № 10 УТ 1055 - УТ 1054А ул. Светланская, Дн 720х9-60 ППМИ L= 64п.м (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-64 | 0.56352 | 0.69064 | 0 | 0.69064 | 0 | 0 | 0.69064 | 0 | 0.69064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 УТ1703 - УТ1709 Прокладка напорного трубопровода ул.Стрелочная Дн 1020х10.0 L=764 п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-65 | 29.0553 | 25.267 | 0 | 22.9706 | 0 | 2.2964 | 5.2257 | 0 | 4.9397 | 0 | 0.28607 | 18.7898 | 0 | 18.031 | 0 | 0.75887 | 1.2515 | 0 | 0 | 0 | 1.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4955 | 45.0188 | 0 | 22.4503 | 20.2722 | 2.2964 | 2.9245 | 0 | 0 | 2.6384 | 0.28607 | 18.3927 | 0 | 0 | 17.6338 | 0.75887 | 23.7017 | 0 | 22.4503 | 0 | 1.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1423-УТ1425 ул.Печерская -пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=500м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-40 | 38.3479 | 30.4036 | 0 | 21.741 | 6.7727 | 1.8899 | 3.254 | 0 | 0 | 2.5916 | 0.66235 | 14.654 | 0 | 10.0108 | 4.0311 | 0.6122 | 12.4955 | 0 | 11.7302 | 0.15 | 0.61534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7983 | 8.0905 | 0 | 0 | 6.2006 | 1.8899 | 0.66235 | 0 | 0 | 0 | 0.66235 | 5.7924 | 0 | 0 | 5.1802 | 0.6122 | 1.6358 | 0 | 0 | 1.0204 | 0.61534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1125-УТ1126 ул. Посьетская, Дн 530х8 L=2х60м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-67 | 6.4684 | 3.4333 | 0 | 2.3471 | 0.91677 | 0.16946 | 0.060727 | 0 | 0 | 0 | 0.060727 | 0.97018 | 0 | 0 | 0.91677 | 0.05341 | 2.4024 | 0 | 2.3471 | 0 | 0.055327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.429 | 0.94525 | 0 | 0 | 0.77579 | 0.16946 | 0.060727 | 0 | 0 | 0 | 0.060727 | 0.05341 | 0 | 0 | 0 | 0.05341 | 0.83112 | 0 | 0 | 0.77579 | 0.055327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1036-УТ1037 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L=2х76,4м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-68 | 10.7822 | 11.611 | 0 | 8.0855 | 3.2422 | 0.2833 | 0.10074 | 0 | 0 | 0 | 0.10074 | 7.486 | 0 | 4.1414 | 3.2422 | 0.10243 | 4.0243 | 0 | 3.9441 | 0 | 0.080128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 3.165 | 0 | 0 | 2.8817 | 0.2833 | 0.10074 | 0 | 0 | 0 | 0.10074 | 2.9841 | 0 | 0 | 2.8817 | 0.10243 | 0.080128 | 0 | 0 | 0 | 0.080128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1011-УТ1014 ул.Фокина, Дн 530 L=2х112м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-70 | 15.2216 | 7.3369 | 0 | 6.2466 | 0.79741 | 0.2928 | 0.10196 | 0 | 0 | 0 | 0.10196 | 0.90224 | 0 | 0 | 0.79741 | 0.10483 | 6.3326 | 0 | 6.2466 | 0 | 0.086012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.417 | 2.1233 | 0 | 0 | 1.8305 | 0.2928 | 0.10196 | 0 | 0 | 0 | 0.10196 | 0.10483 | 0 | 0 | 0 | 0.10483 | 1.9165 | 0 | 0 | 1.8305 | 0.086012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1251-УТ1252 ул.Калинина, Дн 630х8 L=2х109м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-71 | 17.8606 | 14.6824 | 0 | 12.0217 | 2.3054 | 0.3553 | 0.12381 | 0 | 0 | 0 | 0.12381 | 5.4388 | 0 | 3.0084 | 2.3054 | 0.12503 | 9.1197 | 0 | 9.0133 | 0 | 0.10645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 2.3287 | 0 | 0 | 1.9734 | 0.3553 | 0.12381 | 0 | 0 | 0 | 0.12381 | 0.12503 | 0 | 0 | 0 | 0.12503 | 2.0799 | 0 | 0 | 1.9734 | 0.10645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1025 - УТ 1028 ул.Лазо, Дн 720х9 L=2х115м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-72 | 17.9176 | 13.5392 | 0 | 10.0234 | 2.8812 | 0.63468 | 0.22117 | 0 | 0 | 0 | 0.22117 | 11.1268 | 0 | 8.0214 | 2.8812 | 0.22425 | 2.1912 | 0 | 2.002 | 0 | 0.18925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.815 | 3.4627 | 0 | 0 | 2.828 | 0.63468 | 0.22117 | 0 | 0 | 0 | 0.22117 | 2.823 | 0 | 0 | 2.5988 | 0.22425 | 0.41851 | 0 | 0 | 0.22926 | 0.18925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-01097 в сторону УТ-01101 ул.Лазо г.Артем с 2Ду 500 на 2Ду 700 | K_505-ПГт-133тп | нд | 0.39353 | 0 | 0.30762 | 0 | 0.085917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39353 | 0 | 0.30762 | 0 | 0.085917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.082007 | 0 | 0 | 0 | 0.082007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0 | 0 | 0 | 0.062455 | 0.019552 | 0 | 0 | 0 | 0.019552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0301 - УТ0303 Лесной переулок - ул.Пограничная Дн 630х8 L=232 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-112тп | 1.3224 | 10.8102 | 0 | 10.5143 | 0.29589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8102 | 0 | 10.5143 | 0.29589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63562 | 0 | 0 | 0.63562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070368 | 0 | 0 | 0.070368 | 0 | 0.56526 | 0 | 0 | 0.56526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2415А (т.Б) в сторону УТ2416 (т.А) ул.Набережная Дн 820х9 L=172 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-113тп | 0.8147 | 1.0199 | 0 | 1.0199 | 0 | 0 | 1.0199 | 0 | 1.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0521 в сторону УТ0525 ул.Уткинская Дн 325х8 L=209 п.м. | I_505-ПГт-114тп | 0.85468 | 6.6298 | 0 | 6.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6298 | 0 | 6.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3046 | 0 | 0 | 1.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3046 | 0 | 0 | 1.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0705 - УТ0707 ул.Хабаровскакя Дн 325х8 L=352 пм | I_505-ПГт-115тп | 1.4842 | 1.3505 | 0 | 1.3505 | 0 | 0 | 1.3505 | 0 | 1.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 1.98 | 0.081682 | 0 | 0.081682 | 0 | 0 | 0.081682 | 0 | 0.081682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 36.6878 | 26.7138 | 0 | 25.5249 | 0 | 1.1889 | 0.3112 | 0 | 0 | 0 | 0.3112 | 22.027 | 0 | 21.6835 | 0 | 0.34348 | 4.3756 | 0 | 3.8414 | 0 | 0.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.865 | 1.1889 | 0 | 0 | 0 | 1.1889 | 0.3112 | 0 | 0 | 0 | 0.3112 | 0.34348 | 0 | 0 | 0 | 0.34348 | 0.5342 | 0 | 0 | 0 | 0.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 381.6051 | 111.0636 | 0.81416 | 68.1337 | 34.0938 | 8.022 | 25.2869 | 0 | 13.7711 | 9.0122 | 2.5035 | 29.8112 | 0 | 2.4507 | 24.2695 | 3.091 | 55.9656 | 0.81416 | 51.912 | 0.81204 | 2.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.9418 | 96.5227 | 0.75833 | 70.1609 | 17.676 | 7.9275 | 3.4118 | 0 | 0 | 0 | 3.4118 | 6.4501 | 0 | 2.1497 | 0.86334 | 3.4371 | 86.6608 | 0.75833 | 68.0112 | 16.8127 | 1.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-72 | нд | 0.045082 | 0 | 0.045082 | 0 | 0 | 0.045082 | 0 | 0.045082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2. 2 ЭТАП: Внутриплощадочные коллекторы тепловой сети по территории ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-25-3 | 171.3058 | 62.6557 | 0 | 39.9926 | 17.3769 | 5.2862 | 1.6447 | 0 | 0 | 0 | 1.6447 | 19.5035 | 0 | 0 | 17.3769 | 2.1266 | 41.5076 | 0 | 39.9926 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.471 | 77.6725 | 0 | 57.8723 | 14.5141 | 5.2862 | 2.5529 | 0 | 0 | 0 | 2.5529 | 3.1973 | 0 | 0 | 0.86334 | 2.3339 | 71.9223 | 0 | 57.8723 | 13.6507 | 0.39932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка автоматических средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ СП Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-83 | 5.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | 9.8308 | 9.5406 | 0 | 9.3162 | 0 | 0.22434 | 1.6477 | 0 | 1.5734 | 0 | 0.074246 | 0.075661 | 0 | 0 | 0 | 0.075661 | 7.8173 | 0 | 7.7428 | 0 | 0.074435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.8065 | 0 | 7.5821 | 0 | 0.22434 | 0.074246 | 0 | 0 | 0 | 0.074246 | 0.075661 | 0 | 0 | 0 | 0.075661 | 7.6566 | 0 | 7.5821 | 0 | 0.074435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | 9.825 | 2.4162 | 0 | 2.1973 | 0 | 0.2189 | 0.074057 | 0 | 0 | 0 | 0.074057 | 0.07995 | 0 | 0 | 0 | 0.07995 | 2.2622 | 0 | 2.1973 | 0 | 0.064891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.2189 | 0 | 0 | 0 | 0.2189 | 0.074057 | 0 | 0 | 0 | 0.074057 | 0.07995 | 0 | 0 | 0 | 0.07995 | 0.064891 | 0 | 0 | 0 | 0.064891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Владивостокская ТЭЦ-2" | F_505-ПГг-19 | 6.94 | 0.057097 | 0 | 0 | 0 | 0.057097 | 0.025085 | 0 | 0 | 0 | 0.025085 | 0.02443 | 0 | 0 | 0 | 0.02443 | 0.0075828 | 0 | 0 | 0 | 0.0075828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.057097 | 0 | 0 | 0 | 0.057097 | 0.025085 | 0 | 0 | 0 | 0.025085 | 0.02443 | 0 | 0 | 0 | 0.02443 | 0.0075828 | 0 | 0 | 0 | 0.0075828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение мазутонасосной станции с заменой насосов на Партизанской ГРЭС 2 шт | J_505-ПГг-98 | 0.696 | 0.72199 | 0 | 0 | 0.7212 | 0.00079445 | 0.1296 | 0 | 0 | 0.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59239 | 0 | 0 | 0.5916 | 0.00079445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.57379 | 0 | 0.08 | 0.493 | 0.00079445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57379 | 0 | 0.08 | 0.493 | 0.00079445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей сливных участков циркводоводов от пристанционных сборных циркводоводов до ТГ№ 3, протяженностью 26 м-Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-105 | 0.31483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей напорных участков циркводоводов ТГ№ 3, протяженностью-10 м. Владивостокской ТЭЦ-2. | J_505-ПГг-107 | 0.12109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка БРКУ №1 РАС "Нева" для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-108 | 4.2468 | 3.6233 | 0 | 0.69212 | 2.916 | 0.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 0.70732 | 0 | 0.69212 | 0 | 0.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.539 | 3.9759 | 0 | 1.5307 | 2.43 | 0.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9759 | 0 | 1.5307 | 2.43 | 0.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка расходомеров - счетчиков типа "Стрим" Партизанская ГРЭС 4 шт. | J_505-ПГг-109 | 1.464 | 1.2879 | 0 | 0.99173 | 0.28676 | 0.0093959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066317 | 0 | 0 | 0.066317 | 0 | 1.2216 | 0 | 0.99173 | 0.22044 | 0.0093959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.1945 | 0 | 0.94615 | 0.23896 | 0.0093959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1945 | 0 | 0.94615 | 0.23896 | 0.0093959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | 0.96 | 0.23318 | 0 | 0 | 0 | 0.23318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23318 | 0 | 0 | 0 | 0.23318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | 18.0531 | 0.36426 | 0 | 0 | 0 | 0.36426 | 0.13071 | 0 | 0 | 0 | 0.13071 | 0.11564 | 0 | 0 | 0 | 0.11564 | 0.11791 | 0 | 0 | 0 | 0.11791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1276 | 0.36426 | 0 | 0 | 0 | 0.36426 | 0.13071 | 0 | 0 | 0 | 0.13071 | 0.11564 | 0 | 0 | 0 | 0.11564 | 0.11791 | 0 | 0 | 0 | 0.11791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка систем противопожарной защиты в зданиях СП "Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-117 | 4.32 | 0.36416 | 0.36416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36416 | 0.36416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | 3.8578 | 10.1251 | 0 | 9.9567 | 0 | 0.16841 | 7.4206 | 0 | 7.377 | 0 | 0.043601 | 2.5755 | 0 | 2.4507 | 0 | 0.12481 | 0.12898 | 0 | 0.12898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9687 | 2.3181 | 0 | 2.1497 | 0 | 0.16841 | 0.043601 | 0 | 0 | 0 | 0.043601 | 2.2745 | 0 | 2.1497 | 0 | 0.12481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 8.95 | 0.17073 | 0 | 0 | 0 | 0.17073 | 0.064561 | 0 | 0 | 0 | 0.064561 | 0.070706 | 0 | 0 | 0 | 0.070706 | 0.03546 | 0 | 0 | 0 | 0.03546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.17073 | 0 | 0 | 0 | 0.17073 | 0.064561 | 0 | 0 | 0 | 0.064561 | 0.070706 | 0 | 0 | 0 | 0.070706 | 0.03546 | 0 | 0 | 0 | 0.03546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. (СП ПТС) (14 шт.) | H_505-ПГт-27 | 16.6676 | 4.0354 | 0 | 0.16638 | 2.9239 | 0.94513 | 0.32803 | 0 | 0 | 0 | 0.32803 | 3.2849 | 0 | 0 | 2.9239 | 0.36103 | 0.42246 | 0 | 0.16638 | 0 | 0.25608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.0838 | 0 | 0 | 0 | 1.0838 | 0.32803 | 0 | 0 | 0 | 0.32803 | 0.49968 | 0 | 0 | 0 | 0.49968 | 0.25608 | 0 | 0 | 0 | 0.25608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | 1.44 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.375 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | 17.0594 | 0.32839 | 0 | 0 | 0 | 0.32839 | 0.11861 | 0 | 0 | 0 | 0.11861 | 0.11226 | 0 | 0 | 0 | 0.11226 | 0.097517 | 0 | 0 | 0 | 0.097517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0.32839 | 0 | 0 | 0 | 0.32839 | 0.11861 | 0 | 0 | 0 | 0.11861 | 0.11226 | 0 | 0 | 0 | 0.11226 | 0.097517 | 0 | 0 | 0 | 0.097517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | 0.16526 | 0.10569 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Модернизация тепловоза (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-10 | 3.8844 | 0.18402 | 0 | 0.18402 | 0 | 0 | 0.18402 | 0 | 0.18402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка автоматизированной системы пожаротушения топливоподачи (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-14 | 37.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Оборудование системой пожарной сигнализации помещений станции (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-15 | 3.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Приморская ГРЭС | F_505-ЛуТЭК-16 | 15.0289 | 1.5393 | 0 | 1.5393 | 0 | 0 | 1.5393 | 0 | 1.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Расширение железнодорожной станции "Угольная" (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-17 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена трансформатора ст. № Т-3 ТДЦ-125000/110/10 на ТДЦ-175000/110/10 Владивостокской ТЭЦ-2, 1 шт | K_505-ПГг-118 | нд | 1.5704 | 0 | 1.5704 | 0 | 0 | 1.5704 | 0 | 1.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена масляных выключателей У-110, 220 (ОРУ-110,220) на элегазовые (27 шт.) (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-20 | 0 | 8.8826 | 0 | 0 | 8.8826 | 0 | 8.8826 | 0 | 0 | 8.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена аккумуляторной батареи, 1 штт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-81 | нд | 1.3762 | 0 | 1.3762 | 0 | 0 | 1.3762 | 0 | 1.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена лифтов бл. 100, 200, 7 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-84 | 17.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на дымовых трубах Приморской ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-88 | 4.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена маслоочистительных установок МОУ, 4 шт., СП Приморская ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-93 | 1.4407 | 0.9864 | 0 | 0 | 0.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9864 | 0 | 0 | 0.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка кондиционеров крановых КК2-1, 2-01М (исп.2, 4,5 квт, R 134а), 6 шт. (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-94 | 4.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 152.4985 | 25.1332 | 0 | 18.5579 | 2.8103 | 3.765 | 16.1429 | 0 | 14.671 | 9.677e-05 | 1.4718 | 3.7407 | 0 | 0 | 2.7697 | 0.97094 | 5.2497 | 0 | 3.8868 | 0.040512 | 1.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.659 | 3.994 | 0 | 0 | 0 | 3.994 | 0.60502 | 0 | 0 | 0 | 0.60502 | 1.1712 | 0 | 0 | 0 | 1.1712 | 2.2178 | 0 | 0 | 0 | 2.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 152.4985 | 25.1332 | 0 | 18.5579 | 2.8103 | 3.765 | 16.1429 | 0 | 14.671 | 9.677e-05 | 1.4718 | 3.7407 | 0 | 0 | 2.7697 | 0.97094 | 5.2497 | 0 | 3.8868 | 0.040512 | 1.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.659 | 3.994 | 0 | 0 | 0 | 3.994 | 0.60502 | 0 | 0 | 0 | 0.60502 | 1.1712 | 0 | 0 | 0 | 1.1712 | 2.2178 | 0 | 0 | 0 | 2.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 45.4169 | 25.1303 | 0 | 18.5579 | 2.8103 | 3.7621 | 16.14 | 0 | 14.671 | 9.677e-05 | 1.4688 | 3.7407 | 0 | 0 | 2.7697 | 0.97094 | 5.2497 | 0 | 3.8868 | 0.040512 | 1.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.495 | 3.9889 | 0 | 0 | 0 | 3.9889 | 0.60053 | 0 | 0 | 0 | 0.60053 | 1.1706 | 0 | 0 | 0 | 1.1706 | 2.2178 | 0 | 0 | 0 | 2.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Строительство Золоотвала №2 Приморской ГРЭС,строительство 3 яруса (емкость - 24,7 млн. м3) | F_505-ЛуТЭК-29 | 107.0816 | 0.0029117 | 0 | 0 | 0 | 0.0029117 | 0.0029117 | 0 | 0 | 0 | 0.0029117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.164 | 0.0051663 | 0 | 0 | 0 | 0.0051663 | 0.004487 | 0 | 0 | 0 | 0.004487 | 0.00067931 | 0 | 0 | 0 | 0.00067931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 338.7595 | 161.9676 | 66.992 | 0 | 90.964 | 4.0116 | 0.052953 | 0 | 0 | 0.052953 | 0 | 39.5545 | 30.3235 | 0 | 8.781 | 0.45 | 122.3602 | 36.6686 | 0 | 82.1301 | 3.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.6819 | 138.9999 | 35.9392 | 0 | 77.7141 | 25.3466 | 4.0052 | 0 | 0 | 4.0052 | 0 | 24.9851 | 20.7979 | 0 | 3.8122 | 0.375 | 110.0096 | 15.1413 | 0 | 69.8967 | 24.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для реконструкции турбоагрегатов ст. №№ 2, 3, Владивостокской ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-96 | 33.949 | 36.6686 | 36.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6686 | 36.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4273 | 35.9392 | 35.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7979 | 20.7979 | 0 | 0 | 0 | 15.1413 | 15.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Артемовской ТЭЦ №2 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ПГг-113 | 39.1168 | 30.3451 | 30.3235 | 0 | 0 | 0.021604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3235 | 30.3235 | 0 | 0 | 0 | 0.021604 | 0 | 0 | 0 | 0.021604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8433 | 0.021604 | 0 | 0 | 0 | 0.021604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021604 | 0 | 0 | 0 | 0.021604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка грузового автомобиля с манипулятором грузоподъемностью 8тн, СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | I_505-ПГг-39-90 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка углеперегружателя Sennebogen 840R-HD , СП Партизанская ГРЭС кол-во 3 шт. | H_505-ПГг-39-3 | 55.2 | 55.05 | 0 | 0 | 55.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.05 | 0 | 0 | 55.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 45.875 | 0 | 0 | 45.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка автокрана TADANO GR-300EX, СП ВТЭЦ-2 кол-во 1 шт. | H_505-ПГг-39-2 | 35.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка УАЗ (фермер) 390995-04 СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-127 | 0.93725 | 0.936 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78104 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка делителя роторного ДЛР-4, СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ПГг-39-45 | 0.67087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка газоаналитического оборудования по КР-4311А Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-107 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка аппарата для стыковой сварки полиэтиленовых труб СП Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-108 | 0.24 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка сварочного генератора мощностью до 6 кВ Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-109 | 0.096 | 0.096978 | 0 | 0 | 0.096978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096978 | 0 | 0 | 0.096978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.080815 | 0 | 0 | 0.080815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080815 | 0 | 0 | 0.080815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка виброметра-балансировщик «BALTECH» VP-3470 для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-39-110 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка станка для испытания абразивных шлифовальных кругов СИП 800К1 СП Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-111 | 1.44 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка производственного колонного кондиционера Kentatsu KSFV140XFAN3/KSRV140HFAN3 140 м² Подключение 380 В или аналог Партизанская ГРЭС – 2 шт. | J_505-ПГг-39-112 | 0.324 | 0.38664 | 0 | 0 | 0.38664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19332 | 0 | 0 | 0.19332 | 0 | 0.19332 | 0 | 0 | 0.19332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.3222 | 0 | 0 | 0.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1611 | 0 | 0 | 0.1611 | 0 | 0.1611 | 0 | 0 | 0.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка производственной Сплит системы Toshiba RAS-22S3KV-E/RAS-22S3AV-E или аналог Партизанская ГРЭС – 3 шт. | J_505-ПГг-39-113 | 0.288 | 0.29964 | 0 | 0 | 0.29964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29964 | 0 | 0 | 0.29964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.2497 | 0 | 0 | 0.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2497 | 0 | 0 | 0.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-114 | 1.44 | 1.044 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-115 | 1.44 | 1.044 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка стенда испытания газопламенного оборудования Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-116 | 0.52618 | 0.602 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43848 | 0.50167 | 0 | 0 | 0.50167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50167 | 0 | 0 | 0.50167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка гидравлической установки сравнительной калибровки с манометром претензионным ДМ5002М Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-117 | 0.19732 | 0.19732 | 0 | 0 | 0.19732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19732 | 0 | 0 | 0.19732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16443 | 0.16443 | 0 | 0 | 0.16443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16443 | 0 | 0 | 0.16443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка установки для термообработки сварных швов УИНТ-50-2,4 Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-119 | 1.62 | 1.8655 | 0 | 0 | 1.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8655 | 0 | 0 | 1.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.5546 | 0 | 0 | 1.5546 | 0 | 1.5546 | 0 | 0 | 1.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка стационарного газоанализатора ГАНК-4-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-120 | 0.48 | 0.41991 | 0 | 0 | 0.41991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41991 | 0 | 0 | 0.41991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.34992 | 0 | 0 | 0.34992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34992 | 0 | 0 | 0.34992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка компрессора ВВПЭ-7/7 для выполнения технологических процессов водоподготовки-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-121 | 0.96 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.070833 | 0 | 0 | 0.070833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070833 | 0 | 0 | 0.070833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка прибора для определения класса промышленной чистоты ГРАН-152.1 Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-122 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка электронного микроомметра "МИКО-1" Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-123 | 0.14507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12089 | 0.16324 | 0 | 0 | 0.16324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16324 | 0 | 0 | 0.16324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы настенного типа для помещения S=100 м2 Владивостокская ТЭЦ-2 - 1шт. | J_505-ПГг-39-125 | 0.12 | 0.074106 | 0 | 0 | 0.074106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074106 | 0 | 0 | 0.074106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.061755 | 0 | 0 | 0.061755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061755 | 0 | 0 | 0.061755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка калибратора портативного АТ01т и адаптера для калибровки 3-х координатных вибродатчиков Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-126 | 0.19431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка ультразвукового прибора УТ907 для измерения толщины металла Артемовской ТЭЦ 1 шт. | J_505-ПГг-39-130 | 0.11839 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098658 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка дефектоскопа - трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-131 | 0.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка твердомера с ультразвуковым методом измерения твердости ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-132 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-57 | 0.1176 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-58 | 0.1176 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка дефектоскопа А1214 "EXPERT" Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-59 | 0.35034 | 0.4825 | 0 | 0 | 0.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4825 | 0 | 0 | 0.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29195 | 0.40208 | 0 | 0 | 0.40208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40208 | 0 | 0 | 0.40208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-60 | 0.2832 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-61 | 0.2832 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-62 | 0.17275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка весов крановых КВ-10Т-М, Артемовской ТЭЦ, 1 шт | K_505-ПГг-39-148 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0715 | 0 | 0 | 0.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0715 | 0 | 0 | 0.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-63 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-64 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка рентгенофлюорисцентного портативного анализатора OXFORD INSTRUMENTS X-MET 8000 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-65 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ или аналога Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-66 | 0.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.13604 | 0 | 0 | 0.13604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13604 | 0 | 0 | 0.13604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов ВЛ-224В Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-67 | 0.1308 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.097001 | 0 | 0 | 0.097001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097001 | 0 | 0 | 0.097001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка лабораторных весов ВЛТЭ-210/510С Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-68 | 0.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка шумомера, виброметра АССИСТЕНТ TOTAL + Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-69 | 0.3768 | 0.51696 | 0 | 0 | 0.51696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51696 | 0 | 0 | 0.51696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0.4308 | 0 | 0 | 0.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4308 | 0 | 0 | 0.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка аспиратора с ЗУ, аккумуляторным блоком, фильтродержателем «ИРА», штуцерами.ПА-300М-2 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-70 | 0.1332 | 0.077124 | 0 | 0 | 0.077124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077124 | 0 | 0 | 0.077124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.06427 | 0 | 0 | 0.06427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06427 | 0 | 0 | 0.06427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка печи муфельной СНОЛ 1,6.2,5.1/11-И2М Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-71 | 0.0696 | 0.10558 | 0 | 0 | 0.10558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10558 | 0 | 0 | 0.10558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.08798 | 0 | 0 | 0.08798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08798 | 0 | 0 | 0.08798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка криостата Внешнего LOIP FT-311-25 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-72 | 0.2052 | 0.18547 | 0 | 0 | 0.18547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18547 | 0 | 0 | 0.18547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.15456 | 0 | 0 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15456 | 0 | 0 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка ультразвукового толщинометра TT 310 Партизанская ГРЭС 1. шт. | I_505-ПГг-39-73 | 0.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-74 | 0.5916 | 0.37838 | 0 | 0 | 0.37838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37838 | 0 | 0 | 0.37838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0.31532 | 0 | 0 | 0.31532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31532 | 0 | 0 | 0.31532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка выпрямительного силового блока питания электролизной установки ТПЕ-400-75 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-75 | 1.0428 | 1.0404 | 0 | 0 | 1.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0404 | 0 | 0 | 1.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0.86698 | 0 | 0 | 0.86698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86698 | 0 | 0 | 0.86698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы контроля дыхательных аппаратов с муляжом головы "СКАД-1" Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-76 | 0.1644 | 0.15442 | 0 | 0 | 0.15442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15442 | 0 | 0 | 0.15442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.12868 | 0 | 0 | 0.12868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12868 | 0 | 0 | 0.12868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1214 EXPERT Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-77 | 0.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка крана самоходного Kobelko RK160, 140л.с. 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-47 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка грузового фургона УАЗ 390995, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-48 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля ГАЗ 330273 (Газель), 3 шт (1шт - 2020г, 2шт - 2021г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-49 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка автомобиля Хино 700, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-50 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка полуприцепа ATLANT 12метров, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-51 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT, 5шт. (2шт - 2020г, 3шт, 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-52 | 5.496 | 5.73 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 4.775 | 0 | 0 | 4.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.775 | 0 | 0 | 4.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка экскаватора Caterpillar 428Е, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-53 | 6.576 | 6.516 | 0 | 0 | 6.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.516 | 0 | 0 | 6.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 5.43 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка станка для резки труб электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 2 шт. | J_505-ПГт-11-82 | 0.36 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка комплекта гидравлических насосов Power team RPS556B (съемник). Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-61 | 0.24 | 0.18786 | 0 | 0 | 0.18786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18786 | 0 | 0 | 0.18786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.15655 | 0 | 0 | 0.15655 | 0 | 0.15655 | 0 | 0 | 0.15655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка электрического отбойного молотка, 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-62 | 0.12 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка автоподъемника POWERREX SL-2500ВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-63 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка инверторной электростанции FUBAG TI 7000 A ES 6,5кВт, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-64 | 0.1032 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-65 | 0.36 | 0.052953 | 0 | 0 | 0.052953 | 0 | 0.052953 | 0 | 0 | 0.052953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.044128 | 0 | 0 | 0.044128 | 0 | 0.044128 | 0 | 0 | 0.044128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка виброплиты для брусчатки, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-66 | 0.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка кондиционера Daikin FAQ71B, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-67 | 0.384 | 0.34368 | 0 | 0 | 0.34368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34368 | 0 | 0 | 0.34368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.2864 | 0 | 0 | 0.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2864 | 0 | 0 | 0.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка ДГУ GPM 21С Рамного исполнения с АВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-68 | 1.08 | 0.642 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.535 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка анализатора кислорода в воде «МАРК-3010», 3 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-69 | 0.264 | 0.22884 | 0 | 0 | 0.22884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22884 | 0 | 0 | 0.22884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.1907 | 0 | 0 | 0.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 0 | 0 | 0.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-70 | 0.192 | 0.12721 | 0 | 0 | 0.12721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12721 | 0 | 0 | 0.12721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.10601 | 0 | 0 | 0.10601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10601 | 0 | 0 | 0.10601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка установки для катодной обработки «УКО-72», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-71 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка муфельной печи «ЭКПС-10», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-72 | 0.066 | 0.065985 | 0 | 0 | 0.065985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065985 | 0 | 0 | 0.065985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.054988 | 0 | 0 | 0.054988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054988 | 0 | 0 | 0.054988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка экскаватора ЕК-18-20 (TWEX 180W), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-65 | 9.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | 84 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 25.325 | 0 | 0 | 0 | 25.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка расчетно-теоретического метода модернизации геометрии проточной части лопастных насосов для систем водоснабжения(ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-42на | 9.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 607.5768 | 339.3015 | 8.4892 | 235.1424 | 88.4362 | 7.2336 | 72.7682 | 2.8823 | 65.0878 | 2.4933 | 2.3047 | 139.7198 | 2.2953 | 64.0804 | 70.8743 | 2.4697 | 126.8135 | 3.3115 | 105.9742 | 15.0686 | 2.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.392 | 155.7757 | 10.8756 | 70.5453 | 67.6999 | 6.655 | 7.2562 | 1.6025 | 0 | 3.7945 | 1.8592 | 46.9019 | 0.62543 | 0 | 43.7302 | 2.5463 | 101.6177 | 8.6476 | 70.5453 | 20.1753 | 2.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 69.7508 | 90.3265 | 1.5448 | 88.2275 | 0 | 0.55419 | 21.8707 | 0 | 21.7783 | 0 | 0.092439 | 48.9501 | 1.5448 | 46.9436 | 0 | 0.46175 | 19.5056 | 0 | 19.5056 | 0 | 3.72e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9873 | 1.6025 | 0 | 0 | 0.38479 | 1.6025 | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 0.38479 | 0 | 0 | 0 | 0.38479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 69.7508 | 90.3265 | 1.5448 | 88.2275 | 0 | 0.55419 | 21.8707 | 0 | 21.7783 | 0 | 0.092439 | 48.9501 | 1.5448 | 46.9436 | 0 | 0.46175 | 19.5056 | 0 | 19.5056 | 0 | 3.72e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9873 | 1.6025 | 0 | 0 | 0.38479 | 1.6025 | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 0.38479 | 0 | 0 | 0 | 0.38479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 69.7508 | 90.3265 | 1.5448 | 88.2275 | 0 | 0.55419 | 21.8707 | 0 | 21.7783 | 0 | 0.092439 | 48.9501 | 1.5448 | 46.9436 | 0 | 0.46175 | 19.5056 | 0 | 19.5056 | 0 | 3.72e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9873 | 1.6025 | 0 | 0 | 0.38479 | 1.6025 | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 0.38479 | 0 | 0 | 0 | 0.38479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.5 | Строительство сетей водоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 3,076 км диам. трубопровода 219 мм | I_505-НГ-68 | 25.6059 | 22.807 | 0.26847 | 22.4254 | 0 | 0.11307 | 6.565 | 0 | 6.5497 | 0 | 0.015335 | 5.7655 | 0.26847 | 5.3993 | 0 | 0.097736 | 10.4764 | 0 | 10.4764 | 0 | 8.2e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35995 | 0.2785 | 0 | 0 | 0.081447 | 0.2785 | 0.2785 | 0 | 0 | 0 | 0.081447 | 0 | 0 | 0 | 0.081447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.5 | Строительство сетей водоотведения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 1,5 км диам. трубопровода 159 мм | I_505-НГ-69 | 23.9801 | 52.2454 | 0.22991 | 51.7818 | 0 | 0.2337 | 15.275 | 0 | 15.2286 | 0 | 0.046439 | 27.9412 | 0.22991 | 27.524 | 0 | 0.18726 | 9.0292 | 0 | 9.0292 | 0 | 1.45e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39455 | 0.2385 | 0 | 0 | 0.15605 | 0.2385 | 0.2385 | 0 | 0 | 0 | 0.15605 | 0 | 0 | 0 | 0.15605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.5 | Строительство сетей теплоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 0,122 км диам. 377мм, протяженностью 4,3 км диам. 219мм,протяженностью 0,058 км диам. 133мм | I_505-НГ-70 | 20.1648 | 15.2741 | 1.0464 | 14.0202 | 0 | 0.20741 | 0.030665 | 0 | 0 | 0 | 0.030665 | 15.2434 | 1.0464 | 14.0202 | 0 | 0.17675 | 1.45e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.45e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2328 | 1.0855 | 0 | 0 | 0.14729 | 1.0855 | 1.0855 | 0 | 0 | 0 | 0.14729 | 0 | 0 | 0 | 0.14729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 286.7072 | 151.6903 | 3.48 | 102.7125 | 40.8339 | 4.664 | 38.2615 | 0 | 33.8715 | 2.3073 | 2.0826 | 35.0805 | 0.75052 | 9.2159 | 23.8342 | 1.2798 | 78.3483 | 2.7295 | 59.6251 | 14.6923 | 1.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.378 | 95.6967 | 2.9 | 65.735 | 22.6773 | 4.3843 | 1.8592 | 0 | 0 | 0 | 1.8592 | 10.2178 | 0.62543 | 0 | 8.159 | 1.4334 | 83.6196 | 2.2746 | 65.735 | 14.5183 | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 142.1416 | 129.747 | 1.68 | 86.4812 | 38.8741 | 2.7117 | 23.4199 | 0 | 20.5365 | 2.1222 | 0.76116 | 30.0988 | 0.57732 | 6.3197 | 22.179 | 1.0228 | 76.2284 | 1.1027 | 59.6251 | 14.5729 | 0.92774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.646 | 92.3838 | 1.4 | 65.735 | 22.3688 | 2.8799 | 1.1447 | 0 | 0 | 0 | 1.1447 | 9.5196 | 0.4811 | 0 | 7.8505 | 1.188 | 81.7195 | 0.9189 | 65.735 | 14.5183 | 0.54728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №2 НГРЭС | H_505-НГ-32 | нд | 7.7965 | 0 | 7.7965 | 0 | 0 | 7.7965 | 0 | 7.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция энергоблока ст №1 НГРЭС | H_505-НГ-31 | 111.9352 | 104.3421 | 0 | 70.9938 | 30.6545 | 2.6938 | 10.0258 | 0 | 7.6584 | 1.6062 | 0.76116 | 20.1839 | 0 | 4.5194 | 14.6417 | 1.0228 | 74.1324 | 0 | 58.8159 | 14.4066 | 0.90989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.346 | 89.5813 | 0 | 65.735 | 20.9843 | 2.8621 | 1.1447 | 0 | 0 | 0 | 1.1447 | 9.0385 | 0 | 0 | 7.8505 | 1.188 | 79.3982 | 0 | 65.735 | 13.1338 | 0.52944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата БКЗ 75/39 ст.№5 ЧТЭЦ | F_505-НГ-2 | 26.8464 | 10.4496 | 0 | 2.6094 | 7.8224 | 0.017848 | 0.11884 | 0 | 0 | 0.11884 | 0 | 9.3375 | 0 | 1.8002 | 7.5373 | 0 | 0.99325 | 0 | 0.80914 | 0.16627 | 0.017848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 1.4024 | 0 | 0 | 1.3846 | 0.017848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4024 | 0 | 0 | 1.3846 | 0.017848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | 3.36 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57732 | 0.57732 | 0 | 0 | 0 | 1.1027 | 1.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4811 | 0.4811 | 0 | 0 | 0 | 0.9189 | 0.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №2 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-49 | нд | 1.3465 | 0 | 1.3465 | 0 | 0 | 1.3465 | 0 | 1.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №4 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-40 | нд | 0.3972 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №6 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-41 | нд | 3.735 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 3.735 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 21.9762 | 7.5851 | 0 | 5.013 | 1.9598 | 0.61234 | 2.8504 | 0 | 2.1168 | 0.18512 | 0.54845 | 4.5631 | 0 | 2.8962 | 1.6552 | 0.01168 | 0.17164 | 0 | 0 | 0.11944 | 0.052205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.437 | 0.92084 | 0 | 0 | 0.3085 | 0.61234 | 0.56013 | 0 | 0 | 0 | 0.56013 | 0.3085 | 0 | 0 | 0.3085 | 0 | 0.052205 | 0 | 0 | 0 | 0.052205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Реконструкция энергооборудования КВТК№5 НГВК | F_505-НГ-1-15 | 21.9762 | 7.5851 | 0 | 5.013 | 1.9598 | 0.61234 | 2.8504 | 0 | 2.1168 | 0.18512 | 0.54845 | 4.5631 | 0 | 2.8962 | 1.6552 | 0.01168 | 0.17164 | 0 | 0 | 0.11944 | 0.052205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.437 | 0.92084 | 0 | 0 | 0.3085 | 0.61234 | 0.56013 | 0 | 0 | 0 | 0.56013 | 0.3085 | 0 | 0 | 0.3085 | 0 | 0.052205 | 0 | 0 | 0 | 0.052205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1732 | 0.1732 | 0 | 0 | 0 | 1.6268 | 1.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14433 | 0.14433 | 0 | 0 | 0 | 1.3557 | 1.3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1732 | 0.1732 | 0 | 0 | 0 | 1.6268 | 1.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14433 | 0.14433 | 0 | 0 | 0 | 1.3557 | 1.3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 118.9895 | 12.5582 | 0 | 11.2182 | 0 | 1.3399 | 11.9913 | 0 | 11.2182 | 0 | 0.77302 | 0.24539 | 0 | 0 | 0 | 0.24539 | 0.32154 | 0 | 0 | 0 | 0.32154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.295 | 0.89206 | 0 | 0 | 0 | 0.89206 | 0.15443 | 0 | 0 | 0 | 0.15443 | 0.24539 | 0 | 0 | 0 | 0.24539 | 0.49224 | 0 | 0 | 0 | 0.49224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Реконструкция сооружений СБО (станция биологической очистки) пос. Чульман, СП ЧТЭЦ | F_505-НГ-19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателя НГРЭС | H_505-НГ-43 | 2.5988 | 11.2182 | 0 | 11.2182 | 0 | 0 | 11.2182 | 0 | 11.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | 77.9907 | 1.3399 | 0 | 0 | 0 | 1.3399 | 0.77302 | 0 | 0 | 0 | 0.77302 | 0.24539 | 0 | 0 | 0 | 0.24539 | 0.32154 | 0 | 0 | 0 | 0.32154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.295 | 0.89206 | 0 | 0 | 0 | 0.89206 | 0.15443 | 0 | 0 | 0 | 0.15443 | 0.24539 | 0 | 0 | 0 | 0.24539 | 0.49224 | 0 | 0 | 0 | 0.49224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 170.8553 | 48.0703 | 1.865 | 44.2025 | -0.012646 | 2.0155 | 10.8379 | 1.2829 | 9.438 | -0.012646 | 0.12965 | 8.6491 | 0 | 7.921 | 0 | 0.72814 | 28.5833 | 0.58205 | 26.8435 | 0 | 1.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6278 | 13.0692 | 6.3731 | 4.8103 | 0 | 1.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72814 | 0 | 0 | 0 | 0.72814 | 12.3411 | 6.3731 | 4.8103 | 0 | 1.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 26.5913 | 2.7159 | 0 | 2.328 | 0 | 0.38794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3817 | 0 | 2.328 | 0 | 0.05368 | 0.33426 | 0 | 0 | 0 | 0.33426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3021 | 0.38794 | 0 | 0 | 0 | 0.38794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05368 | 0 | 0 | 0 | 0.05368 | 0.33426 | 0 | 0 | 0 | 0.33426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 24.1913 | 2.7159 | 0 | 2.328 | 0 | 0.38794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3817 | 0 | 2.328 | 0 | 0.05368 | 0.33426 | 0 | 0 | 0 | 0.33426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3021 | 0.38794 | 0 | 0 | 0 | 0.38794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05368 | 0 | 0 | 0 | 0.05368 | 0.33426 | 0 | 0 | 0 | 0.33426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 144.264 | 45.3544 | 1.865 | 41.8745 | -0.012646 | 1.6276 | 10.8379 | 1.2829 | 9.438 | -0.012646 | 0.12965 | 6.2674 | 0 | 5.593 | 0 | 0.67446 | 28.249 | 0.58205 | 26.8435 | 0 | 0.82345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3257 | 12.6813 | 6.3731 | 4.8103 | 0 | 1.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67446 | 0 | 0 | 0 | 0.67446 | 12.0068 | 6.3731 | 4.8103 | 0 | 0.82345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 18.2284 | 11.7152 | 0 | 11.4352 | 0 | 0.28 | 0.23478 | 0 | 0.23478 | 0 | 0 | 1.5868 | 0 | 1.3957 | 0 | 0.1911 | 9.8936 | 0 | 9.8047 | 0 | 0.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.8987 | 1.6187 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1911 | 0 | 0 | 0 | 0.1911 | 1.7076 | 1.6187 | 0 | 0 | 0.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | 10.5735 | 6.6225 | 0 | 6.3929 | 0 | 0.22959 | 1.8973 | 0 | 1.8707 | 0 | 0.026586 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.6752 | 0 | 4.5222 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.492 | 6.8351 | 1.8218 | 4.8103 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 6.7851 | 1.8218 | 4.8103 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 0.86327 | 0.86339 | 0 | 0.86339 | 0 | 0 | 0.86339 | 0 | 0.86339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-14 | 21.2804 | 7.2279 | 0 | 6.962 | -0.012646 | 0.27862 | 5.0349 | 0 | 4.9445 | -0.012646 | 0.10306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 0 | 2.0175 | 0 | 0.17556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8668 | 0.17556 | 0 | 0 | 0 | 0.17556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17556 | 0 | 0 | 0 | 0.17556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.79998 | 0.79998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79998 | 0.79998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-71 | 7.5134 | 1.0412 | 0.28919 | 0.732 | 0 | 0.02 | 0.28919 | 0.28919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 0.732 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2862 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | 2.5644 | 0.094645 | 0.094645 | 0 | 0 | 0 | 0.094645 | 0.094645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Модернизация быстродействующих защит от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ 6, 10 кВ НГРЭС и Водогрейной котельной | J_505-НГ-73 | 15.7614 | 10.0239 | 0 | 9.8939 | 0 | 0.13 | 1.5246 | 0 | 1.5246 | 0 | 0 | 3.0693 | 0 | 3.0693 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 5.3 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2203 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23172 | 0.23172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23172 | 0.23172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка локальной системы оповещения НГРЭС | J_505-НГ-76 | 2.4 | 0.30585 | 0.30585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30585 | 0.30585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.9009 | 1.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9009 | 1.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка системы непрерывного контроля газовых выбросов на Нерюнгринской ГРЭС | J_505-НГ-78 | 37.9618 | 3.8123 | 0.2762 | 2.9854 | 0 | 0.55061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3922 | 0 | 0 | 0 | 0.3922 | 3.4201 | 0.2762 | 2.9854 | 0 | 0.15841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8449 | 0.55061 | 0 | 0 | 0 | 0.55061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3922 | 0 | 0 | 0 | 0.3922 | 0.15841 | 0 | 0 | 0 | 0.15841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | 15.4908 | 2.3808 | 0.8991 | 1.4817 | 0 | 0 | 0.8991 | 0.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4817 | 0 | 1.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка лифтов зав. №6077, г/п 1000 кг.,зав. №5363, г/п 1000 кг. в котельном отделении НГРЭС | I_505-НГ-59 | 10.6666 | 1.2667 | 0 | 1.128 | 0 | 0.13874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1692 | 0 | 1.128 | 0 | 0.041163 | 0.09758 | 0 | 0 | 0 | 0.09758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.761 | 0.13874 | 0 | 0 | 0 | 0.13874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041163 | 0 | 0 | 0 | 0.041163 | 0.09758 | 0 | 0 | 0 | 0.09758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 13.032 | 1.5994 | 1.5994 | 0 | 0 | 0 | 1.5994 | 1.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 13.032 | 1.5994 | 1.5994 | 0 | 0 | 0 | 1.5994 | 1.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | Строительство ШЗО № 2 НГРЭС (емкость - 54,5 млн. м3) | F_505-НГ-21 | 13.032 | 1.5994 | 1.5994 | 0 | 0 | 0 | 1.5994 | 1.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 67.2314 | 47.615 | 0 | 0 | 47.615 | 0 | 0.19866 | 0 | 0 | 0.19866 | 0 | 47.0401 | 0 | 0 | 47.0401 | 0 | 0.37627 | 0 | 0 | 0.37627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0262 | 45.0226 | 0 | 0 | 45.0226 | 0 | 3.7945 | 0 | 0 | 3.7945 | 0 | 35.5712 | 0 | 0 | 35.5712 | 0 | 5.6569 | 0 | 0 | 5.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка автобуса ПАЗ НГРЭС Кол-во: 2017г.-1 шт., 2018г.-1шт., 2019г.-2шт., 2020г.-1 шт, 2022г.-1шт) | H_505-НГ-24-24 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.5833 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка пожарной автоцистерны, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-51 | 9.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка бульдозера Т-35.01 НГРЭС Кол-во: 2018-1шт, 2019-1шт, 2020-1шт | H_505-НГ-24-26 | 44.724 | 40.3922 | 0 | 0 | 40.3922 | 0 | 0.19866 | 0 | 0 | 0.19866 | 0 | 40.1935 | 0 | 0 | 40.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.27 | 33.6601 | 0 | 0 | 33.6601 | 0 | 0.16555 | 0 | 0 | 0.16555 | 0 | 33.4946 | 0 | 0 | 33.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка системы оперативно- розыскных мероприятий НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-62 | 1.02 | 1.0179 | 0 | 0 | 1.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0179 | 0 | 0 | 1.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.84824 | 0 | 0 | 0.84824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84824 | 0 | 0 | 0.84824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка стенда высоковольтного стационарного "СВС-100" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-63 | 0.37627 | 0.37627 | 0 | 0 | 0.37627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37627 | 0 | 0 | 0.37627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31356 | 0.31356 | 0 | 0 | 0.31356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31356 | 0 | 0 | 0.31356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка измерителя параметров изоляции "Вектор-2.0М" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-64 | 0.79322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66102 | 0.66102 | 0 | 0 | 0.66102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66102 | 0 | 0 | 0.66102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка высоковольтного моста переменного тока "СА7100-3) НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-65 | 0.75254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62711 | 0.62711 | 0 | 0 | 0.62711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62711 | 0 | 0 | 0.62711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ-300 НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-67 | 4.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-68 | 0.99661 | 1.044 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83051 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка рефлектомера ВОК (волокнисто-оптический кабель НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-69 | 0.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0.47191 | 0 | 0 | 0.47191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47191 | 0 | 0 | 0.47191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-75 | нд | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12083 | 0 | 0 | 0.12083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12083 | 0 | 0 | 0.12083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка оборудования радиофикации подъездных путей НГРЭС | K_505-НГ-24-71 | нд | 4.6397 | 0 | 0 | 4.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6397 | 0 | 0 | 4.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8664 | 0 | 0 | 3.8664 | 0 | 3.6289 | 0 | 0 | 3.6289 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Еврейская автономная область | Г | 51.321 | 19.2878 | 0 | 11.9967 | 6.2883 | 1.0029 | 7.8776 | 0 | 7.4919 | 0.050552 | 0.33515 | 3.1494 | 0 | 0 | 3.0556 | 0.093796 | 8.2609 | 0 | 4.5048 | 3.1821 | 0.57397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0323 | 6.0054 | 0 | 0 | 5.1981 | 0.80732 | 0.2277 | 0 | 0 | 0 | 0.2277 | 3.0081 | 0 | 0 | 2.7411 | 0.26698 | 2.7697 | 0 | 0 | 2.457 | 0.31264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0.12699 | 0 | 0.076439 | 0.050552 | 0 | 0.12699 | 0 | 0.076439 | 0.050552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.12699 | 0 | 0.076439 | 0.050552 | 0 | 0.12699 | 0 | 0.076439 | 0.050552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.12699 | 0 | 0.076439 | 0.050552 | 0 | 0.12699 | 0 | 0.076439 | 0.050552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | нд | 0.12699 | 0 | 0.076439 | 0.050552 | 0 | 0.12699 | 0 | 0.076439 | 0.050552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 7.7332 | 6.7204 | 0 | 6.5248 | 0 | 0.1956 | 6.7204 | 0 | 6.5248 | 0 | 0.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0.47486 | 0 | 0.47486 | 0 | 0 | 0.47486 | 0 | 0.47486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Реконструкция установок ПСВ-500-14-23 котельного цеха (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-4 | нд | 0.47486 | 0 | 0.47486 | 0 | 0 | 0.47486 | 0 | 0.47486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 7.7332 | 6.2455 | 0 | 6.0499 | 0 | 0.1956 | 6.2455 | 0 | 6.0499 | 0 | 0.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Реконструкция багерной насосной БТЭЦ с разработкой и внедрением конструктивных и технологических решений схемы гидрозолоудаления | F_505-ХТСКб-5 | 7.7332 | 6.2455 | 0 | 6.0499 | 0 | 0.1956 | 6.2455 | 0 | 6.0499 | 0 | 0.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 36.3061 | 6.2027 | 0 | 5.3954 | 0 | 0.80732 | 1.0302 | 0 | 0.89064 | 0 | 0.13955 | 0.093796 | 0 | 0 | 0 | 0.093796 | 5.0788 | 0 | 4.5048 | 0 | 0.57397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9643 | 0.80732 | 0 | 0 | 0 | 0.80732 | 0.2277 | 0 | 0 | 0 | 0.2277 | 0.26698 | 0 | 0 | 0 | 0.26698 | 0.31264 | 0 | 0 | 0 | 0.31264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 36.3061 | 6.2027 | 0 | 5.3954 | 0 | 0.80732 | 1.0302 | 0 | 0.89064 | 0 | 0.13955 | 0.093796 | 0 | 0 | 0 | 0.093796 | 5.0788 | 0 | 4.5048 | 0 | 0.57397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9643 | 0.80732 | 0 | 0 | 0 | 0.80732 | 0.2277 | 0 | 0 | 0 | 0.2277 | 0.26698 | 0 | 0 | 0 | 0.26698 | 0.31264 | 0 | 0 | 0 | 0.31264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 3.9872 | 3.38 | 0 | 3.2716 | 0 | 0.10847 | 0.91925 | 0 | 0.89064 | 0 | 0.028612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4608 | 0 | 2.3809 | 0 | 0.079855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0.10847 | 0 | 0 | 0 | 0.10847 | 0.028612 | 0 | 0 | 0 | 0.028612 | 0.027275 | 0 | 0 | 0 | 0.027275 | 0.052579 | 0 | 0 | 0 | 0.052579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 23.3429 | 0.37195 | 0 | 0 | 0 | 0.37195 | 0.11094 | 0 | 0 | 0 | 0.11094 | 0.093796 | 0 | 0 | 0 | 0.093796 | 0.16721 | 0 | 0 | 0 | 0.16721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.912 | 0.37195 | 0 | 0 | 0 | 0.37195 | 0.11094 | 0 | 0 | 0 | 0.11094 | 0.14915 | 0 | 0 | 0 | 0.14915 | 0.11186 | 0 | 0 | 0 | 0.11186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 8.976 | 2.4508 | 0 | 2.1239 | 0 | 0.32691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4508 | 0 | 2.1239 | 0 | 0.32691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9172 | 0.32691 | 0 | 0 | 0 | 0.32691 | 0.088146 | 0 | 0 | 0 | 0.088146 | 0.090555 | 0 | 0 | 0 | 0.090555 | 0.14821 | 0 | 0 | 0 | 0.14821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 7.2816 | 6.2377 | 0 | 0 | 6.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0556 | 0 | 0 | 3.0556 | 0 | 3.1821 | 0 | 0 | 3.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.068 | 5.1981 | 0 | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7411 | 0 | 0 | 2.7411 | 0 | 2.457 | 0 | 0 | 2.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка Станция АТС - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-6 | 3.4416 | 3.0556 | 0 | 0 | 3.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0556 | 0 | 0 | 3.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 2.5463 | 0 | 0 | 2.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5463 | 0 | 0 | 2.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка Погрузчик вилочный Амкодор 451А - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-9 | 2.4 | 2.9484 | 0 | 0 | 2.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9484 | 0 | 0 | 2.9484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.457 | 0 | 0 | 2.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.457 | 0 | 0 | 2.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка. Прибор для определения влаги угля МА25 Speedy 2000, – 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-18 | 1.44 | 0.23373 | 0 | 0 | 0.23373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23373 | 0 | 0 | 0.23373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.19478 | 0 | 0 | 0.19478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19478 | 0 | 0 | 0.19478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0