Приложение №1 к Документации о закупке

Технические требования на выполнение работ

ОКПД 2 43.21.10 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: модернизация электрических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства Комсомольской ТЭЦ-3 (9 км) в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-5, г. Комсомольск-на-Амуре

Лот № 22130006-ТПИР ОБСЛ-2026-ДГК-КТЭЦ3

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ 	4

1.4.	Существующее положение 	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству работ	8

Таблица 4. Требования к качеству работ	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	16

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	16

5.	Приложения	16

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ПД | Проектная документация |
| --- | --- |
| РД | Рабочая документация |
| ТТ | Технические требования |
| СП | Структурное подразделение |
| СПБиОТ | Служба промышленной безопасности и охраны труда |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 43.21.10 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: модернизация электрических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства Комсомольской ТЭЦ-3 (9 км) в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-5, г. Комсомольск-на-Амуре

Цель выполнения работ

Приведение масло-мазутного хозяйства КТЭЦ-3 к требованиям, соответствующим п. 185 Приказа Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года N 529 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов".

Обеспечение надёжности электроснабжения потребителей.

Обеспечение безопасности эксплуатации оборудования.

Значительное снижение производственных затрат на ремонт оборудования.

Существующее положение

Модернизация осуществляется в условиях действующего предприятия на территории промышленной площадки СП «Комсомольская ТЭЦ-3», расположенной по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 151.

Климатические условия площадки расположения объекта:

Климатические параметры холодного периода года по СНиП 23-01-99 (для г. Комсомольска-на-Амуре):

– температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 минус 41°С;

– температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 минус 38°С;

–температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 минус 38°С;

– температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 минус 36°С;

– абсолютная минимальная температура воздуха – минус 45°С;

– среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца –78%;

– средняя относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца – 76%.

Климатические параметры теплого периода года по СНиП 23-01-99 (для г. Комсомольска-на-Амуре):

– барометрическое давление – 1005гПа;

– температура воздуха, обеспеченностью 0,95 – плюс 24°С;

– температура воздуха, обеспеченностью 0,98 – плюс 27°С;

– средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца плюс 26,7°С;

– абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 36°С;

– среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 76%;

– средняя относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца– 62%.

Документы предоставляемые Заказчиком по письменному запросу Подрядчика:

- Генеральный план производственной площадки СП «Комсомольская ТЭЦ-3»;

- Проектная и Рабочая документация «Модернизация электрических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства Комсомольской ТЭЦ3» 08.25 – в объеме, необходимом для выполнения Работ по Договору.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: модернизация электрических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства Комсомольской ТЭЦ-3 (9 км) | 681034, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 151 | Наружные кабельные сети на территории промплощадки КТЭЦ-3 (Инв. № 00000000000000009993/ B040000002011) |  |
| 2. | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: модернизация электрических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства Комсомольской ТЭЦ-3 (9 км) | 681034, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 151 | Наружное охранное освещение (Инв. № 00000000000000009997/ B040000002017) |  |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации наружных сетей электроснабжения | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации наружных сетей электроосвещения | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) |  |
| 3. | Выполнение пуско-наладочных работ по модернизации наружных сетей электроснабжения и наружных сетей электроосвещения | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) |  |
| 3.1. | Выполнение пуско-наладочных работ по модернизации наружных сетей электроснабжения | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) |  |
| 3.2. | Выполнение пуско-наладочных работ по модернизации наружных сетей электроосвещения | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим Техническим требованиям) |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации наружных сетей электроснабжения | с даты, следующей за датой заключения Договора, но не ранее 1 июля 2026г. | 60 календарных дней с даты начала выполнения 1 этапа Работ |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ по модернизации наружных сетей электроосвещения | 30 календарных дней с даты начала выполнения Работ по Договору | 60 календарных дней с даты начала выполнения 2 этапа Работ |
| 3. | Выполнение пуско-наладочных работ по модернизации наружных сетей электроснабжения и наружных сетей электроосвещения | с даты, следующей за датой окончания 2 этапа Работ | 30 календарных дней с даты начала выполнения 3 этапа Работ |

Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование работ: строительно-монтажные работы по объекту: модернизация электрических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства Комсомольской ТЭЦ-3 (9 км) в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-5, г. Комсомольск-на-Амуре

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | -//- |  |  | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. |  |  | -//- |
|  | При выполнении строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться следующим перечнем документации: - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в последней редакции, РД 153-34.0-49.101-2003 и иных нормативно-технических документов. - № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; - № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»; - ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования по защите от коррозии»; - СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах»; - № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности»; - СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - № 116-ФЗ от 21 июля 1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025); - CП 48.13330.2019. Свод правил «Организация строительства»; - CП 28.13330.2021. Свод правил «Защита строительных конструкций от коррозии»; - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; – СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». Утвржден приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.12.2016 №955/пр; -Правила устройства электроустановок» п.2.3.23 утверждены Приказом Минэнерго РФ № 204 от 08.07.2002г.; -СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (актуализированная редакция) п. 6.4.8.; -ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РД 153-34.0-03.301-00(ВППБ 01-02-95*) (гл.15).; -Приказ Министерства Труда и социальной защиты РФ № 903н от 15.12.2020г. «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». |  |  |  |  |  | ### – |
|  | Перечень строительно-монтажных и пусконаладочных работ, требования к выполнению работ. |  |  |  |  |  | -//- |
|  | В соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение № 5 к настоящим ТТ). При выполнении работ по прокладке кабелей выполнять требования по предварительному подогреву кабелей в соответствии с п. 6.4.5. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», утвержденного приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.12.2016 № 955/пр. При маркировке кабелей выполнять требования п.2.3.23 ПУЭ и п. 6.4.8 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». При прокладке кабельных линий руководствоваться требованиями гл.15 Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий ВППБ 01-02-95. |  |  |  |  |  | ### – |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Материалы и оборудование, приобретаемые в целях реализации данного проекта, должны соответствовать Ведомости материалов и оборудования подрядчика (Приложение № 6 Техническим требованиям в составе Пакета закупочной документации), иметь необходимые сертификаты (соответствия, качества и т.д.), разрешение на применение на территории РФ, соответствовать ГОСТам и подлежат согласованию с Заказчиком. Копии сертификатов должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала выполнения Работ по Договору. Стоимость материалов при составлении актов выполненных работ по форме КС-2 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются Заказчику вместе с актами выполненных работ. Все материалы и оборудование, применимые при выполнении работ, должны соответствовать ПД и РД либо эквивалент (Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.). Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, указанной в Технических требованиях и/ или приложениях к ним, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если в Технических Требованиях и/или приложениях к ним указаны конкретные производители, торговые марки, фирменные наименования, модели или источник происхождения материалов и продукции, Подрядчик, определенный в соответствии с результатами закупочной процедуры, на этапе исполнения договора может предложить эквивалентную продукцию, характеристики которой не хуже предусмотренных в Технических Требованиях. При этом, Подрядчик должен предоставить Заказчику исчерпывающую информацию об эквивалентной продукции, а предлагаемые замены не должны оказывать влияние на безопасность объекта и обеспечивать выполнение требований проектной и рабочей документации (ведомости объемов работ). В случае, если применение Подрядчиком эквивалентных материалов будет согласовано Заказчиком и потребует внесения изменений в проектную/рабочую документацию, такие изменения также производятся за счет Подрядчика. При приобретении материалов и оборудования руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |  |  |  |  |  | – |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Контроль качества поступающих материалов осуществляется в соответствии с пунктом 2.3.11. Договора. |  |  |  |  |  | ### – |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Персонал подрядной организации, на производственной площадке Заказчика, должен иметь документ, подтверждающий допуск к работам в электроустановках, документ, подтверждающий обучение и аттестацию по промышленной безопасности, документ подтверждающий право работ на высоте, со специальными подъемными механизмами, документ подтверждающий прохождения обучения по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, удостоверения по проверке знаний ТБ. До начала работ пройти вводный инструктаж в СПБ и ОТ и первичный инструктаж в производственном подразделении. Персонал обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и производственной дисциплины так же как и персонал СП КТЭЦ-3. Персонал Подрядчика должен иметь допуск к работе выданный медицинской комиссией. Персонал Подрядчика должен иметь фирменную спецодежду и средства индивидуальной защиты. Персонал Подрядчика должен пройти соответствующую подготовку, иметь квалификацию, опыт и компетенцию, позволяющие обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ. Согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Министерства Труда и социальной защиты РФ № 903н от 15.12.2020г. иметь в наличии не менее 3 человек (руководитель работ, производитель работ и всех членов бригады) имеющих определенную группу допуска к работе в электроустановках: руководитель работ – не ниже V группы по электробезопасности; производитель работ – не ниже IV группы по электробезопасности; члены бригады – не ниже III группы по электробезопасности. |  |  |  |  |  | ### – |
|  | Требования к организации выполнения Работ: 1. Руководство Работами осуществляется инженерно-техническим работником, аттестованным по правилам техники безопасности, пожарной безопасности. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям договора подряда и проектной документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, оформляет акты на выполненные работы. 2. Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, прошедшим испытания и поверку. Подключение переносного электрического оборудования (электроинструмент и т.п.), необходимого для проведения работ, Подрядчик проводит в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается. Выполнять работы необходимо обученными аттестованными специалистами. 3. В процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Не допускается сжигание на территории Заказчика и прилегающей территории строительных отходов. 4. Выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе СП «Комсомольская ТЭЦ-3». 5. До начала выполнения работ, Заказчику предоставляется список сотрудников привлеченных к выполнению работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, разрешение на работу. 6. Уборка и вывоз строительного мусора осуществляется силами Подрядчика, место установки контейнера и график вывоза согласовывается с Заказчиком. 7. По окончании работ, в течение 3-х дней, произвести уборку строительного мусора и элементов разборки с места производства работ. |  |  |  |  |  | ### – |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |  | -//- |
|  | В соответствии с пунктом 2.3.13 Договора и Приложением № 3 к настоящим ТТ. Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь первичные средства пожаротушения, а на противопожарные цели использовать гидранты. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды. При выполнении работ дополнительно необходимо соблюдать требования объектовых (производственных) инструкций, пожарные и санитарные нормы, правила охраны труда, действующие на предприятии Заказчика. |  |  |  |  |  | ### – |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Основные характеристики объекта модернизации |  |  |  |  |  | -//- |
|  | Согласно Проектной документации в состав объекта входит группа резервуаров, расположенных на огражденной территории с обваловкой по периметру размещения, здание ММХ, кабельная эстакада, железнодорожная сливная эстакада. Здание ММХ: Габаритные размеры в осях – 73,06*12.76 м; Количество этажей – 1; Каркасное с железобетонными несущими колоннами сечением 400-400 мм; Материал стен – железобетонные панели толщиной 400 мм; Кровля – плоская, с покрытием из рулонных материалов; В здании установлено крановое оборудование; В здании насосной располагаются помещения классов пожарной опасности: В-1, П-1, П-IIА, В-1а. 1. Наружные сети освещения: Прожекторы, отдельно устанавливаемые на стальной мачте, с лампой мощностью 500 Вт – подлежат замене согласно Ведомости объемов работ (Приложение № 5 к Техническим требованиям в составе Пакета закупочной документации) и Ведомости материалов и оборудования подрядчика (Приложение № 6 к Техническим требованиям в составе Пакета закупочной документации). Кабели 0,4 кВ – подлежат замене согласно Ведомости объемов работ (Приложение № 5 к Техническим требованиям в составе Пакета закупочной документации) и Ведомости материалов и оборудования подрядчика (Приложение № 6 к Техническим требованиям в составе Пакета закупочной документации). 2. Наружные сети электроснабжения: Питающие кабели 6 кВ, проложенные наружным способом в коробах типа ККБ и кабельных лотках внутри помещения до камер трансформаторов – подлежат замене согласно Ведомости объемов работ (Приложение № 5 к Техническим требованиям в составе Пакета закупочной документации) и Ведомости материалов и оборудования подрядчика (Приложение № 6 к Техническим требованиям в составе Пакета закупочной документации). |  |  |  |  |  | ### – |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |  |  | -//- |
|  | В соответствии с разделом 4 Договора. |  |  |  |  |  | ### – |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |  | -//- |
|  | В соответствии с разделом 4 Договора, Приложениями №№ 10, 11 к Договору, Приложением № 2 к настоящим ТТ. |  |  |  |  |  | ### – |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |  |  | -//- |
|  | В соответствии с разделами № 7, 8 Договора. |  |  |  |  |  | ### – |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  | -//- |
|  | В соответствии с пунктом 2.3., 2.4. Договора. |  |  |  |  |  | ### – |
|  | Особые условия Заказчика |  |  |  |  |  | -//- |
|  | На этапе заключения Договора Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику График выполнения и финансирования работ. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора (не позднее даты начала выполнения Работ по Договору) Подрядчик предоставляет Заказчику документы, указанные в п. 2.3.31 Договора. После окончания работ в сроки, предусмотренные Договором, Подрядчик представляет Исполнительную документацию в объёме и форме определённой Заказчиком в Приложениях №№ 10, 11 к Договору и разделе № 4 Договора. - Заказчик в части своей компетенции предоставляет необходимые данные для выполнения работ по запросу Подрядчика в согласованные сроки. - Особые требования Заказчика, неучтенные заданием оговариваются с подрядчиком на технических совещаниях с оформлением протокола. |  |  |  |  |  | ### – |
|  | Требования к Победителю: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес kuzmischeva-iv@dgk.ru дополнительные документы. В случае непредоставления документов , указанных в пункте 6.2 в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок. |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Требования к кадровым ресурсам Победителя: 1) Согласно требования п.92 Постановления правительства Российской федерации от 24.12.2021 г.№2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» и Приказа Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61411) иметь в наличии не менее 3 человек (руководитель работ, производитель работ и всех членов бригады) прошедших проверку знаний требований охраны труда включая требования по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. 2) Согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Министерства Труда и социальной защиты РФ № 903н от 15.12.2020г. иметь в наличии не менее 3 человек (руководитель работ, производитель работ и всех членов бригады) имеющих определенную группу допуска к работе в электроустановках: руководитель работ – не ниже V группы по электробезопасности; производитель работ – не ниже IV группы по электробезопасности; члены бригады – не ниже III группы по электробезопасности. |  |  | Подтверждается: 1.1 копиями протокола (-ов) проверки знания требований охраны труда обученных лиц, не менее чем на 3 человек, (руководитель работ, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску 1.2 Документы, подтверждающие проверку знаний требований охраны труда при работе с инструментом и приспособлениями, обученных лиц не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады), которые будут непосредственно на объектах выполнять работы по Наряду-допуску 2. Удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках не менее чем на 3 человек, (руководитель, производитель работ и всех членов бригады): для руководителя работ – не ниже V группы по электробезопасности; для производителя работ – не ниже IV группы по электробезопасности; для членов бригады – не ниже III группы по электробезопасности. |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке с указанием понижающего коэффициента. Величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.

- Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим ТТ, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента не допускается.

В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3 %.

Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 2 к настоящим ТТ, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры. Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости работ производится после использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты. В дополнительном соглашении резерв средств на непредвиденные работы и затраты не предусматривается.

В сметной документации предусмотрен лимит средств на командировочные расходы в размере 3,74 %. Лимиты командировочных расходов принимать в размере не более:

суточные – 700 руб./сутки;

проживание – 550 руб./сутки;

проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом с багажом до 20 (двадцати) кг, ручная кладь до 10 (десяти) кг).

Приложения

Приложение № 1 Стандарт организации "Формирование сметной документации";

Приложение № 2 Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию;

Приложение № 3 Положение о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО ДГК;

Приложение № 4 Сводный сметный расчет с приложениями;

Приложение № 5 Ведомость объемов работ;

Приложение № 6 Ведомость материалов и оборудования подрядчика.