## ГРАФИК
Приложение №7
к Договору подряда №_______/_______ от "________"____________202__г.
Календарный график выполнения работ
ОКПД2 43.99.90.190. Выполнение работ по ремонту антикоррозионной защиты оборудования Хабаровской ТЭЦ-1 в г. Хабаровск
№ п/п | Объекты ремонта и виды работ | 2026 год
|  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Начало выполнения работ: 04.05.2026; Срок окончания работ: 31.10.2026
1 | ХЦ АКЗ внутренней и наружной поверхности Анионитового фильтра 1 ступени №2 (инв. № 00000000000000011812)
2 | ХЦ АКЗ внутренней и наружной поверхности Н-катионитового фильтра 2 ступени №2 (инв. № 00000000000000011812)
3 | ЭЦ Ремонт лакокрасочного покрытия трансформатора связи №7 ТДЦН-125000/110 (инв. № 00000000000000007410)
4 | ЭЦ Обработка кабельных трасс огнезащитным составом, (инв. №00000000000000015414)
5 | ТТЦ. АКЗ кабельных трасс (инв. № 00000000000000007333)
6 | КЦ Газопровод в ячейке котлоагрегата №15 Lобщ=480,25 м, Sпов.общ=164,93 м2 Котлоагрегат БКЗ-210-140-7 ст.№ 15 (инв. № 00000000000000011629)
7 | КЦ Наружный газопровод высокого давления от ограждения ХТЭЦ-1 до ГРП Lобщ=95,5м, Sобщ=169,18м2 (инв.№ 00000000000000014284)
8 | КЦ Внутренний газопровод котлоагрегата №8 Lобщ=466м, Sобщ=151,77м2 инв.№00000000000000011335
9 | КЦ Внутренний газопровод котлоагрегата №9 Lобщ=680м, Sобщ=229,59м2 инв.№00000000000000012714
10 | КЦ Внутренний газопровод котлоагрегата №10 Lобщ=416м, Sобщ=131,09м2 инв.№00000000000000011416
11 | КЦ Внутренний газопровод котлоагрегата №11 Lобщ=430,5м, Sобщ=140,37м2 инв.№00000000000000011625
12 | КЦ Внутренний газопровод котлоагрегата №12 Lобщ=479м, Sобщ=150,4м2 инв.№00000000000000011626
13 | КЦ Внутренний газопровод котлоагрегата №13 Lобщ=471м, Sобщ=132,51м2 инв.№00000000000000011627
14 | КЦ Внутренний газопровод котлоагрегата №14 Lобщ=388м, Sобщ=128,07м2 инв.№00000000000000011628
15 | КЦ Внутренний газопровод котлоагрегата №16 Lобщ=309м, Sобщ=131.61м2 инв.№00000000000000011722
| Заказчик: | Подрядчик:
АО "ДГК"
Директор СП «Хабаровская ТЭЦ-1»
| _______________ /_______________ | ________________/___________
| "_____"____________202__г. | "_____"____________202__г.
| М.П. | М.П.