## 10 Кв ф
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам (квартальный)
за 12 месяцев 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
Год формирования информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 23.12.2024 № 39@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2024 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного квартала в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного квартала |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 100659.7964 | 22499.3433 | 78166.8611 | 17650.4933 | 17843.8672 | 1584.1042 | 2234.5378 | 4743.1473 | 2096.6829 | 4635.3431 | 5176.7172 | 6687.8988 | 8335.9294 | 56205.9997 | 1047.9832 | 5.937% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 9510.5946 | 2966.9097 | 6543.6849 | 2824.2821 | 2090.5841 | 207.7137 | 251.0106 | 594.2657 | 329.5463 | 805.7983 | 801.9397 | 1216.5045 | 708.0875 | 3307.2066 | -30.9557 | -1.096% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 16220.203 | 2532.2496 | 13687.9534 | 2465.5841 | 1786.4678 | 444.8843 | 471.0454 | 604.8019 | 264.1875 | 719.1666 | 608.243 | 696.7312 | 442.9919 | 11599.1077 | -542.1173 | -21.99% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 55777.0286 | 11674.887 | 44108.5496 | 10300.1208 | 11929.1629 | 701.711 | 1252.87 | 3139.9836 | 1147.9428 | 2744.9089 | 3301.1924 | 3713.5172 | 6227.1576 | 32208.6266 | 1591.1263 | 15.45% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 780.9359 | 83.1119 | 697.824 | 164.3197 | 142.3748 | 8.2836 | 7.1106 | 18.9617 | 47.6318 | 80.7126 | 41.6526 | 56.3618 | 45.9799 | 555.4492 | -21.9449 | -13.35% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 14205.2077 | 4289.1709 | 9916.0368 | 117.4913 | 75.9225 | 33.0263 | 27.5102 | -21.6175 | 7.3137 | 43.7092 | -29.6698 | 62.3733 | 70.7685 | 7141.3119 | 12.0554 | 10.26% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 4165.8265 | 953.0142 | 3212.8123 | 1778.6953 | 1819.3551 | 188.4852 | 224.991 | 406.7519 | 300.0608 | 241.0474 | 453.3593 | 942.4108 | 840.9441 | 1394.2977 | 39.8193 | 2.239% | нд
1 | Хабаровский край | Г | 60900.7757 | 12257.5512 | 48649.6325 | 10207.3608 | 11563.3111 | 776.7855 | 1328.1152 | 3217.0441 | 1158.8083 | 2624.8881 | 3423.1173 | 3588.6431 | 5653.2704 | 34416.7588 | 1371.6492 | 13.44% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 5995.3355 | 1815.506 | 4179.8295 | 1172.3246 | 1177.728 | 72.2873 | 111.917 | 410.6579 | 226.7551 | 442.347 | 523.3774 | 247.0323 | 315.6786 | 3002.1015 | 5.4035 | 0.4609% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 57.743 | 53.4899 | 4.2531 | 4.2531 | 3.5787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2531 | 0 | 0 | 3.5787 | 0.67437 | -0.67437 | -15.86% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 57.743 | 53.4899 | 4.2531 | 4.2531 | 3.5787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2531 | 0 | 0 | 3.5787 | 0.67437 | -0.67437 | -15.86% | нд
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | 57.743 | 53.4899 | 4.2531 | 4.2531 | 3.5787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2531 | 0 | 0 | 3.5787 | 0.67437 | -0.67437 | -15.86% | Фактическая сумма ПНР в 2024 г., согласно ДС 1 от 13.08.2024 к договору № 504/ХГ-18 от 02.08.2018. Работы по договору завершены
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 5937.5925 | 1762.0162 | 4175.5764 | 1168.0714 | 1174.1493 | 72.2873 | 111.917 | 410.6579 | 226.7551 | 438.0938 | 523.3774 | 247.0323 | 312.0998 | 3001.4271 | 6.0778 | 0.5203% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 39.4886 | 0 | 39.4886 | 39.4886 | 39.0007 | 5.9122 | 5.9122 | 12.6596 | 6.8346 | 15.9462 | 10.265 | 4.9706 | 15.9889 | 0.48785 | -0.48785 | -1.235% | нд
1.1.3.3 | Реконструкция ТМ-32 для подключения объекта капитального строительства "Комплекс жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения, пристроенным гаражом-стоянкой и пристроенным зданием общественного назначения по ул.Дикопольцева в Центральном районе г.Хабаровска", Дн=530Х10 мм, L=373,3 м.п.,СП ХТС | N_505-ХТС-6тп | 39.4886 | 0 | 39.4886 | 39.4886 | 39.0007 | 5.9122 | 5.9122 | 12.6596 | 6.8346 | 15.9462 | 10.265 | 4.9706 | 15.9889 | 0.48785 | -0.48785 | -1.235% | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1971.3628 | 429.6733 | 1541.6896 | 739.0866 | 754.7085 | 56.7181 | 96.3727 | 241.9185 | 74.7541 | 240.7113 | 401.0861 | 199.7387 | 182.4957 | 786.9811 | 15.6219 | 2.114% | нд
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | 1971.3628 | 429.6733 | 1541.6896 | 739.0866 | 754.7085 | 56.7181 | 96.3727 | 241.9185 | 74.7541 | 240.7113 | 401.0861 | 199.7387 | 182.4957 | 786.9811 | 15.6219 | 2.114% | нд
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 3926.7411 | 1332.3429 | 2594.3982 | 389.4963 | 380.4401 | 9.6571 | 9.6322 | 156.0798 | 145.1664 | 181.4363 | 112.0263 | 42.3231 | 113.6153 | 2213.9581 | -9.0562 | -2.325% | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 1151.7115 | 737.8086 | 413.9029 | 112.9937 | 110.4214 | 0.42077 | 0.42077 | 45.5455 | 32.8868 | 55.649 | 32.9714 | 11.3784 | 44.1424 | 303.4815 | -2.5723 | -2.276% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 459.8255 | 462.8743 | -3.0489 | -3.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0489 | 0 | -3.0489 | 3.0489 | -100% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | 233.3136 | 4.9403 | 228.3733 | 42.6531 | 45.641 | 0 | 0 | 18.3373 | 13.4803 | 20.7545 | 24.2915 | 3.5614 | 7.8693 | 182.7323 | 2.9879 | 7.005% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от узла 326 до ТК 328.26 с увеличением диаметра Ду=700/800мм на Ду=1000мм протяженностью L=3418х2м.п., СП ХТС | H_505-ХТСКх-39 | 515.9243 | 91.3515 | 424.5728 | 41.4863 | 41.7112 | 0 | 0 | 17.8433 | 18.6747 | 19.4148 | 11.5508 | 4.2282 | 11.4857 | 382.8616 | 0.22494 | 0.5422% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | 91.7739 | 28.4503 | 63.3236 | 2.1644 | 2.1395 | 2.1644 | 2.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1842 | -0.024952 | -1.153% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | 454.9459 | 5.7638 | 449.182 | 92.9794 | 85.569 | 6.6512 | 6.6512 | 34.0659 | 45.5363 | 37.3322 | 15.8251 | 14.9301 | 17.5564 | 363.613 | -7.4104 | -7.97% | нд
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул.Кулибина в г.Хабаровске", от ТК 908.02, Дн=159 мм, L=166,4 м, СП ХТС | N_505-ХТС-8тп | 12.5765 | 0 | 12.5765 | 12.5765 | 13.6532 | 0.42077 | 0.42077 | 4.7521 | 3.1134 | 6.2035 | 0.0972 | 1.2001 | 10.0218 | -1.0767 | 1.0767 | 8.561% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм | N_505-ХТС-9тп | 54.5522 | 0 | 54.5522 | 54.5522 | 54.5639 | 0 | 0 | 23.2693 | 23.1122 | 26.638 | 26.6287 | 4.645 | 4.8231 | -0.011655 | 0.011655 | 0.02137% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | 43.4588 | 1.154 | 42.3048 | 15.9173 | 9.9265 | 0 | 0 | 5.5886 | 3.4124 | 9.3231 | 0.66159 | 1.0055 | 5.8525 | 32.3783 | -5.9908 | -37.64% | Отражен факт оплаты за выполненные объемы работ. Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта в связи с принятым Заказчиком решением об установке (монтаже) запорной арматуры бывшей в употреблении ввиду поздней поставки новой запорной арматуры от ООО «Кирсан Капитал» по дог. от 18.03.2024 № 319/81-24 (материалы поступили на склад после начала отопительного сезона).
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе г.Хабаровска" в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от ТМ-18, СП ХТС | N_505-ХТС-17тп | 0.39287 | 0 | 0.39287 | 0.39287 | 0.31351 | 0 | 0 | 0.076051 | 0 | 0.20308 | 0 | 0.11374 | 0.31351 | 0.079366 | -0.079366 | -20.2% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта ввиду изменения графика производства и финансирования работ: в связи с невыполнением перспективным потребтьелем условий подключения к магистральным т/сетям (Заявитель не предоставил в адрес АО «ДГК» правовые основания на пользование, заявленного в договоре, земельного участка), работы по прокладке данной тепловой сети были выполнены от узла 184.21 и до границ отведенного земельного участка, которые подтверждаются сведениями выписок ЕГРН.
1.1.3.5 | Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 800 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 800 мм, L=1,084 х 2 км | J_505-ХТСКх-76 | 908.266 | 0 | 908.266 | 16.8294 | 16.5009 | 0 | 0 | 6.6018 | 4.9503 | 5.9181 | 0 | 4.3095 | 11.5506 | 891.7651 | -0.32852 | -1.952% | нд
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 4466.0209 | 1319.971 | 3146.0499 | 550.7539 | 483.394 | 83.595 | 100.7129 | 131.2542 | 33.2241 | 162.5554 | 201.3026 | 173.3493 | 148.1545 | 2662.6559 | -67.3694 | -12.23% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1422.8134 | 508.1921 | 914.6212 | 229.1159 | 210.7992 | 76.3015 | 75.6773 | 51.4046 | 0.22778 | 37.5914 | 103.3419 | 63.8184 | 31.5522 | 703.8221 | -18.3167 | -7.995% | нд
1.2.1 | Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ст. № 2 Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-96 | 319.6844 | 1.285 | 318.3995 | 9.275 | 9.275 | 9.275 | 9.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.1244 | 0 | 0% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | 304.7448 | 55.1549 | 249.5899 | 120.6677 | 147.7133 | 0.69424 | 0.24574 | 44.1442 | 0 | 24.3194 | 98.3841 | 51.5098 | 49.0835 | 101.8765 | 27.0456 | 22.41% | Оплата за фактическое выполнение строительно-монтажных работ
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | 282.6244 | 260.8213 | 21.8031 | 21.8031 | 21.8031 | 21.8031 | 21.6107 | 0 | 0.19236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2079e-13 | -9.5923e-14 | -4.4e-13% | нд
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | 258.7009 | 190.9309 | 67.77 | 67.77 | 26.4877 | 44.5291 | 44.5458 | 2.2804 | 0 | 10.9619 | 2.2389 | 9.9985 | -20.297 | 41.2823 | -41.2823 | -60.92% | Оплата за поставленные МТР и выполненные работы согласно договорным условиям
1.2.1 | Реконструкция Градирня №2 СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-4 | 257.0588 | 0 | 257.0588 | 9.6 | 5.52 | 0 | 0 | 4.98 | 0.035427 | 2.31 | 2.7188 | 2.31 | 2.7657 | 251.5388 | -4.08 | -42.5% | Отклонение от плана в связи с экономией в ходе закупочных процедур .По объекту приняты фактические затраты по дог. № 56/ХТ1-24 от 08.05.2024 с ООО "ВСТ-Реконструкция"
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 208.8464 | 106.1127 | 102.7337 | 56.2234 | 55.2772 | 7.5973 | 9.3039 | 26.625 | 23.4975 | 16.7445 | 8.9452 | 5.2566 | 13.5306 | 47.4565 | -0.94625 | -1.683% | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | 80.3222 | 1.8 | 78.5222 | 37.9706 | 35.617 | 3.8121 | 1.6242 | 15.7216 | 18.0049 | 14.091 | 6.3097 | 4.3459 | 9.6782 | 42.9052 | -2.3536 | -6.198% | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | 63.1433 | 41.2191 | 21.9243 | 17.9669 | 16.3167 | 3.7852 | 7.6796 | 10.9035 | 5.4926 | 2.3675 | 2.6356 | 0.91076 | 0.50891 | 5.6075 | -1.6502 | -9.185% | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | 65.3809 | 63.0937 | 2.2872 | 0.28596 | 3.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28596 | 0 | 0 | 3.3435 | -1.0563 | 3.0575 | 1069% | Оплата за фактически выполненные работы
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 534.773 | 258.8884 | 275.8846 | 139.4555 | 120.5169 | 6.1554 | 6.3395 | 25.1723 | 0.76134 | 63.1629 | 68.2671 | 44.9648 | 45.149 | 155.3678 | -18.9386 | -13.58% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 458.1836 | 188.3577 | 269.8258 | 133.3967 | 114.5037 | 0.096619 | 0.32629 | 25.1723 | 0.76134 | 63.1629 | 68.2671 | 44.9648 | 45.149 | 155.3221 | -18.893 | -14.16% | Оплата за фактически принятые работы по СМР, в связи с экономией выполнения стоимости договора
1.2.3 | Реконструкция ТМ-18 блок 626 от ТК-188.40б (уз.626) в сторону ПНС-626, Дн=720х10мм, L=530 м.п., СП ХТС | N_505-ХТС-14 | 76.5894 | 70.5306 | 6.0588 | 6.0588 | 6.0132 | 6.0588 | 6.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045624 | -0.045624 | -0.753% | нд
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 2299.5881 | 446.7778 | 1852.8103 | 125.9591 | 96.8008 | -6.4592 | 9.3922 | 28.0522 | 8.7375 | 45.0567 | 20.7484 | 59.3094 | 57.9227 | 1756.0095 | -29.1678 | -23.16% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 104.9871 | 23.753 | 81.2341 | 73.2257 | 44.9377 | 2.927 | 2.2589 | 15.2764 | 11.5152 | 20.7054 | 13.706 | 34.3169 | 17.4576 | 36.2964 | -28.288 | -38.63% | Отклонение от плана связано в связи с невыполнением в полном объеме работ по договору № 42/ХТ1-23 от 22.05.2023 ООО «Автострой» из-за неблагоприятных погодных условий, заключено ДС№ 2 от 20.01.2025 к договору № 42/ХТ1-23 от 22.05.2023 предусматривающее продление срока выполнения работ до 30.11.2025 г., затраты в размере 28 522 545,00 руб. без учета НДС перенесены на 2025 год.
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 379.272 | 391.5952 | -12.3233 | -12.3233 | 1.136 | -12.3233 | 4.5618 | 0 | -3.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.4593 | 13.4593 | -109.2% | Реализация проекта завершена в 2023 году. В 2024 году гашение фактически сложившейся КЗ
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 1433.8283 | 16.2918 | 1417.5366 | нд | 0.0095026 | нд | 0.0095026 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1417.5271 | нд | нд | Изменение сроков реализации проекта в связи с пролонгацией сроков разработки ПСД и необеспеченностью проекта источником финансирования в плановом периоде. Изменение стоимости реализации проекта в результате пересчета стоимости в проогнозные цены с учетом актуальных индексов-дефляторов
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | 188.0084 | 5.95 | 182.0584 | 45.892 | 40.6542 | 0.27555 | 0 | 12.7758 | 0.64813 | 13.6242 | 5.2531 | 19.2165 | 34.753 | 141.4042 | -5.2378 | -11.41% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ХГ-209 | 4.464 | 4.1469 | 0.31706 | 0.31706 | 0.34105 | 0.31706 | 0.21753 | 0 | 0 | 0 | 0.12352 | 0 | 0 | -0.02399 | 0.02399 | 7.566% | нд
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | 81.3804 | 5.0409 | 76.3395 | 2.3445 | 2.3445 | 2.3445 | 2.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.995 | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-3 | 107.648 | 0 | 107.648 | 16.5032 | 7.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7271 | 1.6658 | 5.7761 | 5.7121 | 100.2701 | -9.1253 | -55.29% | Отклонение от плана в связи с затянувшимися закупочными процедурми. По результатам торговых процедут возникла экономия. По договору № 58/ХТ1-24 от 13.05.2024 с ООО "ООО КомсомольскТИСИЗ" выполняются работы по 1 этапу
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 41969.397 | 5761.9472 | 36213.8579 | 7378.2564 | 8646.6831 | 468.8798 | 948.7745 | 2484.626 | 728.9018 | 1870.6616 | 2479.7664 | 2554.089 | 4489.2404 | 27596.4146 | 1230.5108 | 16.68% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2857.7429 | 1246.6206 | 1611.1224 | 1127.8322 | 1083.3749 | 43.6378 | 44.8913 | 224.198 | 206.3854 | 163.0434 | 249.6605 | 696.953 | 582.4377 | 527.7474 | -44.4573 | -3.942% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-151 | 199.821 | 201.4918 | -1.6707 | -1.6707 | 0 | -1.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6707 | 1.6707 | -100% | Проект исключен. Объемы работ по проекту перенесены в проект О_505-ХТЭЦ-3-52.
1.3.1 | Замена силового трансформатора РТСР-1 на ХТЭЦ-3 | K_505-ХГ-152 | 63.6738 | 63.4877 | 0.18604 | 0.18604 | 0.18604 | 0.18604 | 0.18604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.027e-15 | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/6 кВ мощностью 63 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | 424.5956 | 56.1264 | 368.4692 | 368.4692 | 406.6768 | 25.9401 | 25.3046 | 65.0121 | 113.5197 | 31.6602 | 139.5615 | 245.8568 | 128.2909 | -38.2076 | 38.2076 | 10.37% | Увеличение стоимости проекта, по результатам проведенной Госэкспертизы
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | 40.1225 | 39.7557 | 0.36681 | 0.36681 | 0 | 0.36681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36681 | -0.36681 | -100% | Перенос оплата вследствии движения материалов по складам
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | 14.7752 | 4.7123 | 10.0629 | 10.0629 | 10.0629 | 10.0629 | 10.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 890.3802 | 316.7 | 573.6801 | 509.7855 | 515.1237 | 0 | 0.61699 | 90.9876 | 30.095 | 22.6175 | 95.5696 | 396.1805 | 388.8421 | 58.5565 | 5.3381 | 1.047% | нд
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 994.4775 | 536.2912 | 458.1863 | 77.4402 | 83.6507 | 1.7644 | 1.7644 | 19.2 | 48.1054 | 30 | 11.5884 | 26.4758 | 22.1925 | 374.5356 | 6.2105 | 8.02% | нд
1.3.1 | Установка баков ёмкостью 200 м.куб, 2 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-1 | 91.5903 | 25.099 | 66.4913 | 66.4913 | 45.1497 | 1.9194 | 1.8874 | 15.6203 | 0.78493 | 37.8611 | 1.7246 | 11.0905 | 40.7527 | 21.3416 | -21.3416 | -32.1% | Проект 2023 г. Изменение сроков реализации проекта в связи со срывом сроков разработки рабочей документации проектировщиком.
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | 134.3831 | 2.8415 | 131.5416 | 92.8921 | 18.7163 | 1.26 | 1.26 | 33.378 | 13.8803 | 40.9047 | 1.2164 | 17.3494 | 2.3596 | 112.8253 | -74.1758 | -79.85% | Изменение сроков реализации проекта в связи со срывом сроков разработки рабочей документации проектировщиком
1.3.1 | Модернизация системы пожарной сигнализации и управления автоматическим пожаротушением «ПОСЕЙДОН» СП «Хабаровская ТЭЦ-1» | N_505-ХТЭЦ-1-2 | 3.9238 | 0.11485 | 3.8089 | 3.8089 | 3.8089 | 3.8089 | 3.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 45.4763 | 2.5233 | 42.953 | 42.953 | 13.1547 | 2.5195 | 2.5195 | 0 | 0 | 5.1973 | 1.488 | 35.2363 | 9.1472 | 29.7983 | -29.7983 | -69.37% | нд
1.3.2 | Техперевооружение котельной в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-8 | 45.4763 | 2.5233 | 42.953 | 42.953 | 13.1547 | 2.5195 | 2.5195 | 0 | 0 | 5.1973 | 1.488 | 35.2363 | 9.1472 | 29.7983 | -29.7983 | -69.37% | Отставание подрядной организацией от графика выполнения работ по дог. на выполнение ПИР. К учету приняты ПИР этап 2023 г
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 9407.9555 | 1963.222 | 7444.7335 | 767.9171 | 766.0057 | 95.5991 | 94.4318 | 256.5036 | 145.8547 | 319.3427 | 333.914 | 96.4716 | 191.8051 | 6678.7278 | -1.9114 | -0.2489% | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 343.0265 | 158.0898 | 184.9367 | 120.1189 | 126.4925 | 9.0439 | 9.4359 | 11.6813 | 0.91227 | 54.594 | 75.6088 | 44.7998 | 40.5355 | 58.4442 | 6.3736 | 5.306% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 334.7592 | 250.076 | 84.6832 | 1.4182 | 1.4182 | 1.4182 | 1.4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.265 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 218.9737 | 115.279 | 103.6948 | 1.1907 | 1.0724 | 1.087 | 1.087 | 0.10378 | 0 | 0 | -0.014586 | 0 | 0 | 102.6224 | -0.11837 | -9.94% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 213.0082 | 180.3146 | 32.6936 | 1.139 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6936 | -1.139 | -100% | Оплата КЗ, запланированное на 1 квартал 2024 года, погашено в 2023 году
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 168.3076 | 115.289 | 53.0186 | 6.2574 | 5.1322 | 1.0428 | 0.089 | 2.6617 | 3.4631 | 2.0595 | 1.4451 | 0.49339 | 0.135 | 47.8864 | -1.1252 | -17.98% | Оплата Гу в 2025 г.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №18 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-49 | 81.6252 | 10.0263 | 71.5989 | 0.047622 | 0 | 0.047622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5989 | -0.047622 | -100% | Оплата КЗ, запланированное на 1 квартал 2024 года, погашено в 2023 году
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | 175.435 | 0 | 175.435 | 56.7905 | 53.9293 | 0.56817 | 0.56817 | 23.4665 | 10.6421 | 26.283 | 33.9335 | 6.4729 | 8.7856 | 121.5057 | -2.8612 | -5.038% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №22 г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-51 | 134.7732 | 0 | 134.7732 | 27.3884 | 28.2972 | 0.50964 | 0.28393 | 11.6742 | 7.8716 | 12.4588 | 13.7371 | 2.7457 | 6.4046 | 106.476 | 0.90886 | 3.318% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-55 | 294.8448 | 0 | 294.8448 | 17.1365 | 15.7103 | 0.34208 | 0.213 | 7.587 | 7.8776 | 7.5776 | 7.5121 | 1.6298 | 0.10765 | 279.1345 | -1.4262 | -8.322% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | 91.4565 | 0 | 91.4565 | 10.2944 | 6.8935 | 0.36 | 0.147 | 4.1382 | 1.5778 | 4.5309 | 4.1565 | 1.2653 | 1.0121 | 84.563 | -3.401 | -33.04% | Экономия по объекту сложилась в связи с фактической потребностью выполнения работ по благоустройству
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-58 | 325.05 | 0 | 325.05 | 25.7375 | 25.4004 | 0.57 | 0.36 | 10.7067 | 9.4177 | 11.7682 | 11.1371 | 2.6926 | 4.4856 | 299.6496 | -0.33704 | -1.31% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-54 | 16.4381 | 0 | 16.4381 | 9.954 | 9.9562 | 0.075 | 0.079599 | 4.2146 | 6.879 | 4.1099 | 2.7361 | 1.5545 | 0.26142 | 6.4819 | 0.0022066 | 0.02217% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 143.3736 | 143.2343 | 0.13937 | 0.13937 | 0 | 0.13937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13937 | -0.13937 | -100% | Оплата КЗ, запланированное на 1 квартал 2024 года, погашено в 2023 году
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 160.0327 | 120.5955 | 39.4372 | 2.2372 | 0 | 0 | 0 | 2.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4372 | -2.2372 | -100% | Оплата КЗ, запланированное на 1 квартал 2024 года, погашено в 2023 году
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 279.3847 | 221.1751 | 58.2096 | -1.9224 | 0 | -1.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2096 | 1.9224 | -100% | Оплата КЗ, запланированное на 1 квартал 2024 года, погашено в 2023 году
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 118.3053 | 91.4661 | 26.8393 | 5.0606 | 4.9822 | 5.0606 | 4.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.857 | -0.078383 | -1.549% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 308.1796 | 205.3414 | 102.8382 | 6.0496 | 6 | 6.0496 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8382 | -0.049573 | -0.8194% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | 136.9703 | 122.5495 | 14.4207 | 0.52858 | 0 | 0.52858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4207 | -0.52858 | -100% | Оплата КЗ, запланированное на 1 квартал 2024 года, погашено в 2023 году
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 247.0872 | 193.0123 | 54.0749 | 8.7995 | 6.1494 | 6.1805 | 6.0101 | 2.619 | 0 | 0 | 0.13923 | 0 | 0 | 47.9255 | -2.6501 | -30.12% | Отражен факт корректировки оплаты по выполненым в октябре 2023г. строительно-монтажным работам по договору с ООО "СМК Востокстрой" №50/ХТС-2023 от 19.04.2023: скорректирована исполнительная документация в рамках устранения выявленных несоответствий в спецификации материалов на количество нового железобетона, предоставленного на устройство теплофикационной камеры. Излишнеперечисленные ДС, сложившиеся при данном пересчете, возвращены Подрядчиком в адрес Заказчика.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | 579.0348 | 0 | 579.0348 | 39.458 | 38.6771 | 0.26897 | 0 | 17.2586 | 12.0223 | 18.1055 | 9.6242 | 3.825 | 17.0307 | 540.3577 | -0.78091 | -1.979% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | 266.6304 | 0 | 266.6304 | 66.2206 | 57.3856 | 12.1469 | 12.0213 | 25.0186 | 7.3717 | 24.1874 | 20.7312 | 4.8677 | 17.2614 | 209.2448 | -8.835 | -13.34% | Отражен факт оплаты за выполненные объемы работ. Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта ввиду исключения Заказчиком ряда работ, связанных с исключением рисков невыполнения сроков производства работ подрядной организацией до начала отопительного сезона
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | 1218.1344 | 0 | 1218.1344 | 87.5483 | 96.6849 | 0.12555 | 1.9211 | 38.2592 | 33.3833 | 43.885 | 38.9075 | 5.2785 | 22.473 | 1121.4495 | 9.1366 | 10.44% | Отражен факт оплаты за выполненные объемы работ. Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и увеличением (удорожание) при закупке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | 1274.8764 | 0 | 1274.8764 | 65.2845 | 68.4018 | 13.5587 | 13.2142 | 24.3097 | 4.7071 | 23.3262 | 30.5194 | 4.0899 | 19.9611 | 1206.4746 | 3.1173 | 4.775% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | 957.0696 | 0 | 957.0696 | 79.2301 | 83.925 | 34.1419 | 33.8294 | 15.9083 | 5.4677 | 24.8772 | 19.4036 | 4.3027 | 25.2243 | 873.1446 | 4.6949 | 5.926% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | 1281.6012 | 0 | 1281.6012 | 129.0059 | 126.7258 | 0.31337 | 0 | 54.659 | 34.2615 | 61.5796 | 64.3371 | 12.4539 | 28.1271 | 1154.8754 | -2.2801 | -1.767% | нд
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 173 от узла 172.00 до ТК-173.02, Дн=820х10 мм, L=107,5х2 м.п.(подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-13 | 39.5774 | 36.7732 | 2.8041 | 2.8041 | 2.7717 | 2.8041 | 2.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032395 | -0.032395 | -1.155% | нд
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 29658.2222 | 2549.5813 | 27115.049 | 5439.5541 | 6784.1478 | 327.1234 | 806.9318 | 2003.9244 | 376.6616 | 1383.0782 | 1894.7039 | 1725.4281 | 3705.8504 | 20360.141 | 1306.6778 | 24.02% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 293.5536 | 77.6977 | 215.8559 | 0.35464 | 0.37321 | 0.08866 | 0.092553 | 0.08866 | 0.092553 | 0.08866 | 0.095553 | 0.08866 | 0.092553 | 215.4827 | 0.018572 | 5.237% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | 331.8245 | 129.9302 | 201.8943 | 31.659 | 35.5445 | 3.7387 | 3.2601 | 7.3145 | 0.68641 | 9.2846 | 4.5063 | 11.3213 | 27.0917 | 166.3498 | 3.8855 | 12.27% | Оплата за фактическое выполнение строительно-монтажных работ
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | 211.8784 | 112.8986 | 98.9797 | 77.7637 | 1.5386 | 1.0267 | 0.34989 | 0.77153 | -2.4749 | 14.8341 | -2.3363 | 61.1314 | 6 | 97.4411 | -76.2251 | -98.02% | Перенос торговой процедуры на 4 кв в связи с внесением изменений в закупочную документацию, по договору №86/КТ2-24 от 03.12.2024 выплачен аванс
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 191.9877 | 43.2176 | 148.7701 | 110.5021 | 100.431 | 0.84305 | 1.4842 | 27.6039 | 23.4132 | 24.921 | 23.5981 | 57.1342 | 51.9355 | 48.3391 | -10.0711 | -9.114% | Задолженность по оплате ГУ по договорам №17/КТ-23 от 20.03.2023, №61/КТ2-24 от 07.06.2024
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ (система физической защиты (ограждение. система охранного телевидения, система охранно-тревожной сигнализации, система сбора и обработки информации, система контроля и управления доступом, система связи и сигнализации , система охранного освещения) | F_505-ХГ-29 | 210.1262 | 207.3414 | 2.7848 | 2.7848 | 4.9885 | 2.7848 | 4.5841 | 0 | 0.40448 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2038 | 2.2038 | 79.14% | По факту на конец 2023 года кредиторская задолжность составила 5,11 млн. руб. На конец 2024 года прошло финансирование в размере 4,99 млн. руб. (возврат гарантийного удержания по договору № 35/АТ1-23 от 20.07.2023г. и финансирование заработной платы за 2023 год), остаток на сумму 0,12 млн. руб. - транспортно-заготовительные расходы по материалам.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | 187.7808 | 71.8046 | 115.9762 | 98.6731 | 87.2787 | 60.7512 | 61.7917 | 22.3335 | 0 | 13.0801 | 4.3437 | 2.5083 | 21.1432 | 28.6975 | -11.3944 | -11.55% | Позднее заключение договора подряда в сзязи с длительными закупочными процедурами
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | 145.882 | 66.1151 | 79.7669 | 69.1456 | 30.8931 | 24.9507 | 22.5316 | 0.61851 | 3.0451 | 20.3352 | 0.61518 | 23.2412 | 4.7013 | 48.8739 | -38.2526 | -55.32% | Увеличение сроков на проведение закупочных процедур по выбору подрядной организации. К учету приняты прочие затраты на содержание службы заказчика.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | 512.385 | 136.9034 | 375.4816 | 146.8296 | -4.9889 | -4.837 | -5.0286 | 25.9657 | 0.039614 | 62.3286 | 0 | 63.3723 | 0 | 380.4705 | -151.8185 | -103.4% | Возврат аванса в связи с расторжением договора (№120-07/3294 от 22.12.2023) с подрядчиком. ООО "ПКФ "АГиДА" № 61/ХТ3-23 от 01.06.2023
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | 63.2466 | 1.1 | 62.1466 | 18.644 | 0 | 0 | 0 | 5.5932 | 0 | 0 | 0 | 13.0508 | 0 | 62.1466 | -18.644 | -100% | Позднее получение документов на оплату по договору №461/24-23 от 28.02.2023, отмена закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | 47.7743 | 0.48187 | 47.2925 | 14.263 | -0.0032604 | 0.081472 | 0.37206 | 0.084488 | 0.13165 | 1.471 | -0.5037 | 12.626 | -0.0032604 | 47.2957 | -14.2662 | -100% | Отмена закупочной процедуры. С/З №вн24. 1/7458 от 29.07.2024г, Протокол совещания № 472пр от 26.07.2024г
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | 88.0465 | 4.6596 | 83.3869 | 6.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 5.8346 | 0 | 83.3869 | -6.5186 | -100% | Частично были выполнены проектно-изыскательские работы в декабре 2024 года, оплата за выполненные работы запланирована в 2025 году. В дальнейшем проект был исключен из Инвестиционной программы
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | 59.0552 | 0 | 59.0552 | 17.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3511 | 0 | 59.0552 | -17.3511 | -100% | Отмена закупочных процедур, в связи с удорожанием проекта
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | 50.5649 | 0 | 50.5649 | 15.7077 | 0 | 0 | 0 | 2.9682 | 0 | 7.4939 | 0 | 5.2457 | 0 | 50.5649 | -15.7077 | -100% | Закупочная процедура не проводилась, в связи с отсутствием проектной документацией
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-7 | 50.6163 | 0 | 50.6163 | 15.1849 | 0 | 0 | 0 | 4.5555 | 0 | 0 | 0 | 10.6294 | 0 | 50.6163 | -15.1849 | -100% | Отмена закупочных процедур, в связи с удорожанием проекта
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | 3.0369 | 1.1547 | 1.8822 | 1.8822 | 1.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8822 | 1.5661 | 0.31611 | -0.31611 | -16.79% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Амурская ТЭЦ | I_505-ХГ-109-5 | 1.6956 | 0.714 | 0.9816 | 0.9816 | 0.81164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9816 | 0 | 0 | 0.81164 | 0.16996 | -0.16996 | -17.31% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Комсомольская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-6 | 1.4336 | 0.714 | 0.71959 | 0.71959 | 0.59968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71959 | 0.59968 | 0.11991 | -0.11991 | -16.66% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | 2.7507 | 1.8002 | 0.95045 | 0.95045 | 0.95045 | 0.95045 | 0.95045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-4 | 2.8288 | 0.2376 | 2.5912 | 2.5912 | 2.5912 | 2.5912 | 2.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-111-5 | 1.6056 | 0.5363 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0693 | 1.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-111-6 | 2.8306 | 0.18 | 2.6506 | 2.6506 | 2.6506 | 2.6506 | 2.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | 808.4014 | 1.6022 | 806.7992 | 4.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2647 | 0 | 0 | 0 | 806.7992 | -4.2647 | -100% | Неисполнение обязательств со стороны подрядной организации
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | 309.3371 | 2.5998 | 306.7373 | 10.512 | 9.2002 | 5.2587 | 5.2587 | 5.2534 | 3.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.5371 | -1.3119 | -12.48% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | 46.2114 | 46.1493 | 0.062053 | 0.062053 | 0.062053 | 0.062053 | 0.062053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2274e-15 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | 11.3011 | 10.7837 | 0.51735 | 0.51735 | 0.038255 | 0 | 0 | 0.51735 | 0.038255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4791 | -0.4791 | -92.61% | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций в связи с корректировкой графика производства работ и поставки оборудования
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | 14.1545 | 8.2403 | 5.9142 | 5.9142 | 0.014367 | 0 | 0 | 0 | 0.014367 | 0 | 0 | 5.9142 | 0 | 5.8998 | -5.8998 | -99.76% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | 12.8159 | 11.7381 | 1.0779 | 1.0779 | 0.011451 | 0 | 0 | 0 | 0.011451 | 1.0779 | 0 | 0 | 0 | 1.0664 | -1.0664 | -98.94% | Оплата за фактическое выполнение
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | 9.4926 | 8.7267 | 0.76585 | 0.76585 | 0.15324 | 0 | 0 | 0 | 0.15324 | 0.76585 | 0 | 0 | 0 | 0.61261 | -0.61261 | -79.99% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | 27.4366 | 25.9499 | 1.4867 | 1.4867 | 0.33314 | 0 | 0 | 0 | 0.70869 | 0.28674 | -0.37555 | 1.2 | 0 | 1.1536 | -1.1536 | -77.59% | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций в связи с корректировкой графика производства работ и поставки оборудования
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | 15.2032 | 13.6946 | 1.5086 | 1.5086 | 1.5086 | 1.5086 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | 13.4028 | 6.3889 | 7.014 | 7.014 | 6.3459 | 5.5257 | 4.7126 | 1.4882 | 1.4628 | 0 | 0.17042 | 0 | 0 | 0.6681 | -0.6681 | -9.525% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | 30.4925 | 27.7447 | 2.7478 | 2.7478 | 2.7478 | 2.7478 | 2.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | 8.599 | 2.5994 | 5.9996 | 5.9996 | 3.0842 | 0 | 0.4094 | 2.1611 | 0.26879 | 2.1611 | 1.9407 | 1.6773 | 0.46532 | 2.9153 | -2.9153 | -48.59% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | 48.0114 | 3.819 | 44.1924 | 44.1924 | 14.9203 | 0 | 0 | 29.2024 | 0 | 14.9899 | 0.080671 | 0 | 14.8396 | 29.2721 | -29.2721 | -66.24% | Проект 2023 г. Позднее заключение договора на выполнение СМР работ. К учету приняты фактические затраты по проекту. Отставание подрядной организации от графика производства работ по договору.
1.3.4 | Модернизация склада ГСМ КТЭЦ-2 | N_505-КТЭЦ2-2 | 38.2232 | 0 | 38.2232 | 6.4853 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1629 | 3.2426 | 0.20179 | 3.2426 | 4.0353 | 33.8232 | -2.0853 | -32.15% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | 49.3035 | 1.5841 | 47.7195 | 5.2746 | 5.0052 | 0 | 0 | 0 | 0.50225 | 0.51838 | 2.061 | 4.7562 | 2.442 | 42.7142 | -0.26933 | -5.106% | нд
1.3.4 | Установка автопробоотборника с лентой конвеера МПЛ . СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 2 шт | N_505-ХГ-202 | 31.2109 | 0 | 31.2109 | 4.6889 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0.7932 | 2.3444 | 2.2068 | 2.3444 | 1.68 | 26.5309 | -0.0088803 | -0.1894% | нд
1.3.4 | Установка Автоматизированных систем контроля вибрации и механических величин (АСКВМ) турбин (2 системы), для структурного подразделения Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-208 | 56.3727 | 19.4702 | 36.9024 | 36.9024 | 36.84 | 2.04 | 2.04 | 5.6462 | 0 | 13.7175 | 0.81 | 15.4987 | 33.99 | 0.062424 | -0.062424 | -0.1692% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 72.2182 | 21.3529 | 50.8652 | 30.5781 | 0 | 0.32528 | 0 | 3.2927 | 0.47398 | 13.4604 | -0.47398 | 13.4997 | 0 | 50.8652 | -30.5781 | -100% | В связи с указанием о необходимости заключения договора с ЕП, дальнейшим отказом ПАО "РусГидро" в заключении договора с ЕП в августе текущего года, как следствие невозможность выполнить работы ввиду раннего наступления низких температур на Ургале. При формировании ПП 2025-2031г.г. и ИПР 2025-2030г.г. планируется перебалансировка проекта с перераспределением освоения по годам
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | 9.0943 | 9.0943 | 0 | 0 | 0.0052297 | 0 | 0 | 0 | 0.0052297 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0052297 | 0.0052297 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | 11.3786 | 11.3488 | 0.029779 | 0.029779 | 0.029779 | 0.029779 | 0 | 0 | 0.029779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9082e-16 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | 21.6619 | 21.2892 | 0.37266 | 0.37266 | 0.044565 | 0 | 0 | 0.37266 | 0.044565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32809 | -0.32809 | -88.04% | в связи с экономией стоимости проекта
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-9 | 34.822 | 0.546 | 34.276 | 17.355 | 11.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9897 | 0 | 12.3653 | 11.3895 | 22.8865 | -5.9655 | -34.37% | Позднее заключение договора подряда в сзязи с длительными закупочными процедурами
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 311.8346 | 62.4415 | 249.3931 | 29.3561 | 1.4117 | 1.2383 | 1.4137 | 0.30011 | 0 | 3.7607 | -0.002 | 24.057 | 0 | 247.9814 | -27.9444 | -95.19% | Ввиду невыполнения договорных обязательств на выполнение проектно-изыскательских работ по договору с АО “РЭС Групп», № 24/ХТС-23 от 24.03.2023 дальнейшая реализация проекта смещена на 1 квартал 2024 (в соттветв. С доп. соглашением к договору подряда): отражен факт оплаты за выполнение ПИР.
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 90.4497 | 27.123 | 63.3267 | 11.3906 | 8.8122 | 1.5123 | 1.5123 | 8.3819 | 0 | 1.0267 | 0.17926 | 0.46977 | 7.1206 | 54.5145 | -2.5785 | -22.64% | Перенос выполнения работ Подрядчиком на 2025 г.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | 79.0356 | 78.8589 | 0.17673 | 0.17673 | 0.17673 | 0.17673 | 0.17673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-08 | 1e-08 | 5.658e-06% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы гарантированного электропитания серверных помещений Исполнительного аппарата АО "ДГК" с установкой дополнительной дизельгенераторной установки 100 кВт | O_505-ИА-12 | 5.9785 | 0 | 5.9785 | 5.9785 | 4.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9785 | 0 | 0 | 4.921 | 1.0575 | -1.0575 | -17.69% | Отражен факт оплаты за выполненные работы, уменьшение стоимости, в связи с экономией закупочных процедур
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | 176.7637 | 19.2742 | 157.4895 | 67.9782 | 76.5613 | 0.225 | 0.225 | 19.8571 | 0 | 46.9502 | 61.8216 | 0.9459 | 14.5147 | 80.9282 | 8.5831 | 12.63% | Оплата за фактическое выполнение работ и поставку оборудования
1.3.4 | Замена циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-24 | 453.6991 | 143.0823 | 310.6168 | 207.0779 | 82.0371 | 64.993 | 64.993 | 115.5296 | 15.045 | 23.2814 | 13.9881 | 3.2738 | -11.989 | 228.5797 | -125.0408 | -60.38% | Проект 2023 г. Договор на монтаж оборудования заключен в 02.2024 г. К учету приняты фактически выполненные работы по проекту.
1.3.4 | Замена насоса на модернизированный КСВ-320-160-2 (ЭБ, Турбина Т-180/210-130) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-25 | 4.4409e-16 | 3.863 | -3.863 | -3.863 | -3.863 | 0 | 0 | -3.863 | -3.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Замена насосного оборудования на ЦТП-8 (3шт.), СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1 | 31.4373 | 0.28914 | 31.1481 | 7.4857 | 15.0821 | 0.64511 | 0.64511 | 0 | 1.6838 | 4.6497 | 0 | 2.191 | 12.7532 | 16.0661 | 7.5963 | 101.5% | Выплата авансового платежа согласно договорных условий
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-35 кВ с заменой масляных выключателей ВМК-35 на вакуумные (6 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-5 | 57.8144 | 20.3517 | 37.4627 | нд | -1.0533 | нд | -0.0010533 | нд | -1.0522 | нд | 0 | нд | 0 | 38.516 | нд | нд | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
1.3.4 | Модернизация устройства резистивного заземления нейтрали в сети СН 6 кВ блока №4, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-8 | 3.4599 | 0 | 3.4599 | 3.4599 | 3.9669 | 1.1931 | 0.23564 | 2.2326 | 2.342 | 0 | 0.9069 | 0.034121 | 0.48235 | -0.50701 | 0.50701 | 14.65% | Увеличение стоимости давальческих материалов и оборудования в следствии проведения закупочных процедур
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 200-7-15 ст.№ ПП-3 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-9 | 9.7195 | 0 | 9.7195 | нд | 3.3213 | нд | 2.2793 | нд | 1.0522 | нд | 0 | нд | -0.010209 | 6.3982 | нд | нд | Проект исключен из состава ИПР, в утвержденной ИПР реализация проектов планировалась в 2024-2025 гг, из-за необеспеченности источником финансирования в горизонте планирования сроки начала и окончания реализации проектов были перенесены на 2030 год.
1.3.4 | Техническое перевооружение вагоноопракидывателя ВРС-125 с заменой ротора (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-10 | 302.1632 | 41.225 | 260.9382 | 237.34 | 233.0461 | 37.3 | 37.3 | 1.74 | 0 | 185.7 | 0 | 12.6 | 195.7461 | 27.8921 | -4.2939 | -1.809% | нд
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | 115.6582 | 1.6965 | 113.9617 | 11.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9735 | 0 | 4.2 | 0 | 113.9617 | -11.1735 | -100% | Неисполнение обязательств со стороны подрядной организации. Проек перенесен на 2025 год
1.3.4 | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-2 | 63.4587 | 0 | 63.4587 | 39.84 | 37.9712 | 11.4272 | 11.4272 | 28.4128 | 0 | 0 | 13.272 | 0 | 13.272 | 25.4875 | -1.8688 | -4.691% | нд
1.3.4 | Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-1 | 55.916 | 0 | 55.916 | 31.5771 | 22.1098 | 6.6538 | 6.6538 | 17.5862 | 0 | 2.2011 | 0 | 5.136 | 15.456 | 33.8062 | -9.4673 | -29.98% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-3 | 189.4562 | 0 | 189.4562 | 6.7565 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3917 | 0.13766 | 2.3648 | 4.0623 | 185.2562 | -2.5565 | -37.84% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | 70.2827 | 0.84 | 69.4427 | 37.8894 | 30.9757 | 0.067567 | 0 | 5.1156 | 0.4133 | 15.6606 | 3.8976 | 17.0457 | 26.6648 | 38.4671 | -6.9138 | -18.25% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.3.4 | Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-3 | 211.2494 | 0 | 211.2494 | 62.9189 | 61.548 | 0.25596 | 0.77853 | 14.862 | 8.8308 | 10.256 | -0.61954 | 37.5449 | 52.5582 | 149.7014 | -1.3709 | -2.179% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение насосной сетевой воды: установка частно-регулируемого привода ВК "Дзёмги" -1 комплект, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-4 | 44.0589 | 0 | 44.0589 | 3.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2845 | 0 | 44.0589 | -3.2845 | -100% | Перенос с 2024г на 2025г в связи с объединением ПИР и СМР в одну закупку
1.3.4 | Установка кондиционеров на щиты управления, 5 шт, СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-8 | 7.7921 | 0 | 7.7921 | 7.7921 | 3.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1947 | 3.5497 | 1.5974 | 0 | 4.2424 | -4.2424 | -54.44% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 2 КО рег. № 3062 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-38 | 32.886 | 0 | 32.886 | 32.886 | 32.9768 | 4.9885 | 4.9885 | 14.388 | 24.7019 | 11.3901 | 3.2864 | 2.1194 | 0 | -0.090769 | 0.090769 | 0.276% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 1 КО рег. № 3061 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-39 | 32.886 | 0 | 32.886 | 32.886 | 33.0064 | 4.9885 | 4.9885 | 14.388 | 24.7286 | 11.3901 | 3.2894 | 2.1194 | 0 | -0.12041 | 0.12041 | 0.3661% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение насосного оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-27 | 206.7916 | 54.6784 | 152.1132 | 152.1132 | 84.0014 | 0 | 1.3112 | 4.4726 | -40.3877 | 4.4726 | 0 | 143.168 | 123.0779 | 68.1118 | -68.1118 | -44.78% | Отсутствие поставки насосного оборудования, ожидаемый срок поставки 2025, установка в 2025 году
1.3.4 | Модернизация системы частотного регулирования питателей сырого угля (1 система) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-31 | 9.5004 | 0.066503 | 9.4339 | 9.4339 | 8.4839 | 0 | 0 | 3.5436 | 0.53202 | 2.9451 | 0 | 2.9451 | 7.9518 | 0.95004 | -0.95004 | -10.07% | нд
1.3.4 | Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики | N_505-ХТЭЦ-3-20 | 2200.8332 | 6.5945 | 2194.2387 | 65.7159 | 0 | 0 | 0 | 2.633 | 0 | 31.5414 | 0 | 31.5414 | 0 | 2194.2387 | -65.7159 | -100% | Неисполнение обязательств со стороны подрядной организации
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | 251.7304 | 0 | 251.7304 | 63.2293 | 18.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5463 | 7.041 | 47.683 | 11.904 | 232.7854 | -44.2843 | -70.04% | Длительные закупочные процедуры по выбору подрядной организации.К учету приняты услуги агента на заключение договора на производство работ.
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | 38.3633 | 0.35851 | 38.0047 | 3.7131 | 0 | 0.20592 | 0 | 3.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0047 | -3.7131 | -100% | Неисполнение обязательств со стороны подрядной организации
1.3.4 | Техническое перевооружение пожарного трубопровода с заменой подземного участка Ø159 (1101 п.м.) на полиэтиленовую трубу, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-42 | 8.7436 | 5.3901 | 3.3536 | 3.3536 | 3.1133 | 0.95688 | 0.95688 | 0.62 | 0.86571 | 1.2023 | 0.75654 | 0.57436 | 0.53415 | 0.24028 | -0.24028 | -7.165% | нд
1.3.4 | Модернизация водяного экономайзера (16 блоков) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-44 | 487.4898 | 486.1509 | 1.3389 | 1.3389 | 0 | 0 | 0 | 1.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3389 | -1.3389 | -100% | Проект 2023 г. Отставание подрядной организации от графика к заключенному договору.
1.3.4 | Модернизация охранно пожарной сигнализации и системы освещения здания циркуляционной насосной и здания автотранспортного цеха (2 системы), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-43 | 9.7109 | 0.1119 | 9.599 | 0.5611 | 0.5611 | 0.5611 | 0.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0379 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка автомобильных весов грузоподъемностью 60 т. , 1 шт. СП «Хабаровская ТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-7 | 2.892 | 0 | 2.892 | 2.892 | 2.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.544 | 2.892 | 0.348 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | 55.6335 | 19.7989 | 35.8347 | 4.1275 | 0.76328 | 0 | 0.1682 | 0 | 0 | 0.41275 | 0 | 3.7148 | 0.59508 | 35.0714 | -3.3642 | -81.51% | Оплата за фактическое выполнение работ
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | 721.0704 | 19.7817 | 701.2887 | 192.9742 | 145.1654 | 12.9649 | 12.9649 | 37.2994 | 20.9878 | 65.7117 | 67.018 | 76.9983 | 44.1947 | 556.1233 | -47.8088 | -24.77% | Финансирование по факту выполненных работ за проектно-изыскательские работы согласно графика по договору АО "ХЭТК" № 59/ХТ3-23 от 29.05.2023
1.3.4 | Реконструкция паропровода протяженностью L= 5479 м (от ХТЭЦ-1 до узла П11 с Ду 500 мм на Ду 200мм L=442 м; от ХТЭЦ-1 до узла П34.40: с Ду 600-700 мм на Ду 450 мм L=1822 м, с Ду 500 мм на Ду 450 L=363 м, с Ду 500 мм на Ду 400 L=683 м, с Ду 400 мм на Ду 200 мм L=1067 м, с Ду 400 мм на Ду 150 мм L=30 м, с Ду 250 мм на Ду 150 мм L=1072 м), СП ХТС | N_505-ХТС-11 | 273.2311 | 11.7762 | 261.4549 | 6.3889 | 0 | 0 | 0 | 6.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.4549 | -6.3889 | -100% | Отклонение от плана связано с расторжением в одностороннем порядке договорных отношений на выполнение ПИР с ООО «Энергодиагностика» (дог. № 93/ХТС-23 от 14.06.2024) ввиду неоднократного нарушения подрядчиком графика выполнения и финансирования работ. Подрядчику, в судебном порядке, выставлены штрафные санкции.
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Хабаровске на объектах: ПНС-111 (1 шт.), ПНС-172 (2шт.), Узел 393 (2 шт.), СП ХТС | N_505-ХТС-15 | 4.1886 | 0.16619 | 4.0224 | 4.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0224 | 0 | 4.0224 | -4.0224 | -100% | Отклонение от плана связано с расторжением договорных отношений на проведение СМР с ООО "Простые информационные решения" (дог. № 106/ХТС-24 от 20.06.2024): ввиду неоднократного нарушения подрядчиком графика выполнения и финансирования работ. Дальнейшая реализация проекта смещена на 2025 год.
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Комсомольске-на-Амуре | O_505-КТС-5 | 8.0046 | 0 | 8.0046 | 1.5708 | 1.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5708 | 1.3089 | 6.6957 | -0.26191 | -16.67% | Отражен факт оплаты за выполненные работы, уменьшение стоимости, в связи с экономией закупочных процедур
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | 16.9447 | 3.4194 | 13.5252 | 5.4606 | 4.4085 | 0.025806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10589 | 5.4348 | 4.3026 | 9.1167 | -1.0521 | -19.27% | Отражен факт оплаты за выполненные работы, уменьшение стоимости, в связи с экономией закупочных процедур
1.3.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-18 | 1940.7023 | 11.7249 | 1928.9774 | 5.8061 | 5.8173 | 5.8061 | 5.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.1601 | 0.011218 | 0.1932% | нд
1.3.4 | Модернизация кондиционера на ГЩУ на Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-4 | 0.67543 | 0 | 0.67543 | 0.67543 | 0.4498 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.67543 | 0.4048 | 0.22563 | -0.22563 | -33.4% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Техперевооружение локальной системы оповещения станции газораспределительной (ГРС-5). Котельная в с.Некрасовская Хабаровская ТЭЦ-2 1шт | O_505-ХТЭЦ2-8 | 7.2227 | 0 | 7.2227 | 7.2227 | 7.0981 | 0.078517 | 0 | 0.77895 | 0 | 0.73345 | 0.94285 | 5.6318 | 6.1552 | 0.12461 | -0.12461 | -1.725% | нд
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | 14.3144 | 0 | 14.3144 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 14.3144 | -2.7 | -100% | Позднее заключение договора подряда в сзязи с длительными закупочными процедурами
1.3.4 | Создание локальной системы оповещения на территории Николаевской ТЭЦ, включая объекты БСМ и АГРС, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-13 | 12.6375 | 0 | 12.6375 | 12.0811 | 10.9431 | 0 | 0 | 3.1202 | 0 | 7.9104 | 0 | 1.0505 | 10.9431 | 1.6944 | -1.1381 | -9.42% | нд
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | 61.2732 | 0 | 61.2732 | 3.246 | 0.24408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97379 | 0 | 2.2722 | 0.24408 | 61.0292 | -3.0019 | -92.48% | Позднее заключение договора подряда в сзязи с длительными закупочными процедурами
1.3.4 | Установка периметрального видеонаблюдения территории СП "МГРЭС" | O_505-МГРЭС-1 | 1.5531 | 0 | 1.5531 | 1.5531 | 1.206 | 0 | 0 | 1.5531 | 0.47995 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0.34713 | -0.34713 | -22.35% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Установка блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 6,0 мВТ на твердом топливе, в г. Советская Гавань,СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-10 | 43.9213 | 20.3244 | 23.5969 | 23.5969 | 20.7646 | 8.7646 | 7.356 | 14.038 | 13.9285 | 0.79429 | -0.5198 | 0 | 0 | 2.8323 | -2.8323 | -12% | Объект введен в эксплуатацию в ноябре 2024 г. Экономия в связи с частичным невыполнением объема работ по устройству щебеночного основания под фундаменты
1.3.4 | Реконструкция Автоматической установки водяного пожаротушения галереи топливоподачи Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 1100 м. | O_505-ХТЭЦ-1-9 | 88.0661 | 0 | 88.0661 | 1.8 | 0.17897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.017897 | 1.26 | 0.16108 | 87.8872 | -1.621 | -90.06% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур, а так же в связи с невыполнением в полном объеме работ по договору № 92/ХТ1-24 от 02.08.2024 ООО «Форвизор». Сдан 1 этап. По 2, 3 этапу устраняются замечания.
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с переводом на сжигание природного газа к/а ст №9,10 на газовое топливо,2шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-11 | 655.823 | 0 | 655.823 | 48 | 31.1331 | 0 | 0 | 0 | 19.9178 | 14.4 | 0 | 33.6 | 11.2153 | 624.6899 | -16.8669 | -35.14% | Согласно скорректированного графика выполнения и финансирования работ по договору №23/АТ-24 от 11.04.2024г., основной объем выполняемых работ с согласованием, перенесен на 2025 год.
1.3.4 | Установка блочной электролизной установки Хабаровской ТЭЦ-1 производительностью 0,5/4 Нкуб/ч (1 шт.) | O_505-ХТЭЦ-1-7 | нд | нд | нд | нд | 11.2642 | нд | 0 | нд | 11.2642 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект включен в ИПР в составе Программы повышения надежности тепловых электростанций. Финансирование фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.3.4 | Замена силового трансфрматора отпайки ТО-7 тип ТДНС-16000/35 Хабаровской ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-10 | нд | нд | нд | нд | 15.0236 | нд | 0 | нд | 15.0236 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в связи с производственной потребностью в замене вышедшего из строя оборудования на аналогичное на основании служебной записки 22.03.2024 №100-05/544. По объекту приняты фактические затраты.
1.3.4 | Модернизация основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-52 | 13700.8622 | 0 | 13700.8622 | 2881.7374 | 5134.3567 | 2.7916 | 483.2791 | 1532.2344 | 218.6972 | 587.3332 | 1591.4395 | 759.3782 | 2840.9409 | 8566.5056 | 2252.6193 | 78.17% | Новый проект включен в ИПР с целью комплексной модернизации оборудования энергоблока №2 ХТЭЦ-3 в связи с высоким износом оборудования. Оплата за фактически выполненные работы и поставка материалов
1.3.4 | Реконструкция золоотвала №2 (2 пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 2020.537 | 80.7253 | 1939.8117 | 264.6803 | 242.7049 | 39.0203 | 37.368 | 0 | 7.4761 | 90.264 | 84.7102 | 135.396 | 113.1505 | 1697.1068 | -21.9754 | -8.303% | нд
1.3.4 | Замена трансформатора ТДЦ-250000/220-УХЛ1 на ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-50 | 329.4579 | 317.2594 | 12.1985 | 12.1985 | 6.095 | 6.095 | 6.095 | 6.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1035 | -6.1035 | -50.03% | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
1.3.4 | Модернизация багерной с заменой багерного насоса ГРТ1250/71 с электродвигателем Амурской ТЭЦ-1в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-16 | 6.408 | 0 | 6.408 | нд | 9.36 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.36 | -2.952 | нд | нд | Новый проект включен в ИПР для обеспечения надёжной работы оборудования гидрозолоудаления на основании Протокола технического совета по замене багерного насоса БН-1 ГрТ 1250/71 №9 от 06.10.2023
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 5223.0977 | 2466.3424 | 2756.7553 | 111.5771 | 57.9529 | 23.5582 | 23.8881 | 14.219 | 6.5756 | 31.8052 | 4.6685 | 41.9947 | 22.8207 | нд | нд | нд | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 925.6417 | 923.3569 | 2.2848 | 2.2848 | 2.2848 | 0 | 0 | 0 | 2.2848 | 0 | 0 | 2.2848 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | 925.6417 | 923.3569 | 2.2848 | 2.2848 | 2.2848 | 0 | 0 | 0 | 2.2848 | 0 | 0 | 2.2848 | 0 | -2.9754e-14 | 0 | 0% | нд
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 1477.9391 | 873.0944 | 604.8447 | 39.8718 | 39.9899 | 23.5338 | 23.0093 | 8.0227 | 5.3917 | 4.5342 | 1.9476 | 3.781 | 9.6413 | 564.8547 | 0.11808 | 0.2961% | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 745.6493 | 717.4788 | 28.1704 | 23.0093 | 23.0093 | 23.0093 | 23.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1611 | 1e-08 | 4.346e-08% | нд
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | 583.8338 | 7.6841 | 576.1498 | 16.338 | 16.9806 | 0 | 0 | 8.0227 | 5.3917 | 4.5342 | 1.9476 | 3.781 | 9.6413 | 559.1692 | 0.64254 | 3.933% | нд
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 148.456 | 147.9315 | 0.52446 | 0.52446 | 0 | 0.52446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52446 | -0.52446 | -100% | Оплата Гу в 2025 г.
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2819.5168 | 669.891 | 2149.6258 | 69.4205 | 15.6782 | 0.024403 | 0.87875 | 6.1963 | -1.1008 | 27.2709 | 2.7209 | 35.9288 | 13.1794 | 2133.9476 | -53.7423 | -77.42% | нд
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 447.175 | 451.9288 | -4.7538 | 3.0746 | 6.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0746 | 1.5413 | 0 | 5.247 | -11.5422 | 3.7137 | 120.8% | В связи с отсутствием потенциальных подрядчиков, проект не был реализован в 2023 году. Выполнение строительно-монтажных работ было перенесено на 2024 год с заключением договора с ИП Паршин М.Н. №50/АТ1-24 от 13.09.2024г. Финансирование осуществлялось в соответствии утверждённого графика освоения и финансирования.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 276.196 | 59.5806 | 216.6154 | 0.097612 | 0.10448 | 0.024403 | 0.025869 | 0.024403 | 0.025869 | 0.024403 | 0.026869 | 0.024403 | 0.025869 | 216.5109 | 0.0068637 | 7.032% | нд
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 156.569 | 156.569 | 0 | нд | 0.020425 | нд | 0.0051063 | нд | 0.0051063 | нд | 0.0051063 | нд | 0.0051063 | -0.020425 | нд | нд | Отказ от реализации проекта по причине невозможности дальнейшего проектирования в связи с изменением русла реки (Протоколы технических решений №1 от 25.05.2023, №2 от 21.06.2023, б/н от 19.07.2023 с участием технического блока РГ и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева)
1.5.4 | Строительство помещения хлораторной установки СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-5 | 22.9387 | 1.8126 | 21.1261 | нд | -0.28404 | нд | 0.84778 | нд | -1.1318 | нд | 0 | нд | 0 | 21.4102 | нд | нд | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией затрат в пределах лимитов источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с пересчетом стоимости, в т.ч. с учетом изменения прочих затрат и применения актуальных индексов-дефляторов в прогнозные цены.
1.5.4 | Строительство градирни ст.№4 с циркуляционной насосной станцией для Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-48 | 1705.866 | 0 | 1705.866 | 54.5156 | 2.8952 | 0 | 0 | 6.1719 | 0 | 24.1719 | 0 | 24.1719 | 2.8952 | 1702.9708 | -51.6205 | -94.69% | Договор заключен с ООО "Каскад" " 148/ХТ3-24 от 20.09.2024. Выплачен аванс согласно договору
1.5.4 | Строительство площадки металлолома Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-19 | 56.1977 | 0 | 56.1977 | 4.7246 | 3.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099419 | 4.7246 | 3.6086 | 52.4897 | -1.0166 | -21.52% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.5.4 | Строительство быстровозводимого здания защитного сооружения на 300 мест на территории СП Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-13 | 154.5745 | 0 | 154.5745 | 7.008 | 2.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 7.008 | 1.3976 | 152.1286 | -4.5621 | -65.1% | Ненадлежащее исполнение договорных обязательств подрядчиком
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 3246.9245 | 893.7845 | 2353.14 | 994.4488 | 1197.5531 | 128.4651 | 142.8228 | 176.2869 | 163.3517 | 117.519 | 214.0024 | 572.1778 | 677.3762 | 1155.5869 | 203.1043 | 20.42% | нд
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Модернизация административного здания предприятия с целью увеличения энергоэффективности и энергосбережения по адресу ул.Шеронова д.65, Исполнительный аппарат" | N_505-ИА-9 | 6.3149 | 1.263 | 5.0519 | 5.0519 | 1.5929 | 2.2847 | 2.2847 | 2.7672 | 0 | 0 | -0.6918 | 0 | 0 | 3.459 | -3.459 | -68.47% | Расторжение договора по ПИР, в связи с приостановкой проекта
1.7 | Разработка ПИР для проекта Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-21 | 0.70419 | 0 | 0.70419 | 0.70419 | 0.70419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70419 | 0 | 0 | 0.70419 | -2e-09 | 2e-09 | 2.84e-07% | нд
1.7 | Разработка ПИР на модернизацию системы управления энергоблока ст. № 4 с заменой импортного програмного обеспечения и элементной базы на российское (1 система), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-47 | 45.5184 | 16.5405 | 28.9779 | 28.9779 | 28.9779 | 28.9779 | 28.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка ПИР для строительства водовода технической воды № 3 от береговой насосной станции для нужд структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-49 | 51.0161 | 2.1838 | 48.8324 | 7.2049 | 21.6662 | 7.2049 | 7.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4613 | 27.1661 | 14.4613 | 200.7% | Оплата за фактически выполненные работы
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Установка гелиосистемы на основе солнечных коллекторов для преобразования солнечной энергии в тепловую (с. Ракитное)", СП ХТС | N_505-ХТС-16 | 6.36 | 2.6501 | 3.7099 | 3.7099 | -0.91616 | 0.0081031 | 0.0090539 | 3.7018 | 0 | 0 | -0.92521 | 0 | 0 | 4.626 | -4.626 | -124.7% | Переходящий проект с 2023 года Отклонение от плана свзано рассторжением договорных обязательств на выполнение проектно-изыскательских работ по договору с ООО «Электротехнические системы» №134/ХТС-23 от 03.08.2023 виду неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных графиком выполнения и финансирования работ: подписано дополнительное соглашение № 1 от 12.04.2024 с Протоколом согласования разногласий от 27.05.2024 на расторжение договора подряда по выполнению ПИР.
1.7 | Разработка ПИР для реконструкции фекальной наружной канализации Хабаровской ТЭЦ-1 с установкой канализационных колодцев ПВХ в количестве 24 шт. и прокладкой трубопроводов ПВХ диаметром 200 мм общей протяженностью 520 м. | O_505-ХТЭЦ-1-8 | 3.5893 | 0 | 3.5893 | 3.5893 | 2.98 | 0 | 0 | 1.2847 | 0 | 0.28297 | 0.14467 | 2.0216 | 2.8353 | 0.60929 | -0.60929 | -16.98% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Разработка ПИР для Модернизации электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-21 | 31.8 | 30.3769 | 1.4231 | 1.4231 | 1.4231 | 1.4231 | 1.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка МФУ формата А3 (цветная печать) 2 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-25 | 0.70807 | 0 | 0.70807 | 0.70807 | 0.68859 | 0 | 0 | 0 | 0.68859 | 0 | 0 | 0.70807 | 0 | 0.019486 | -0.019486 | -2.752% | нд
1.7 | Покупка МФУ формата А3 (черно-белая печать) 2 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-26 | 1.3308 | 0 | 1.3308 | 1.3308 | 1.2935 | 0 | 0 | 0 | 1.2935 | 0 | 0 | 1.3308 | 0 | 0.037258 | -0.037258 | -2.8% | нд
1.7 | Покупка широкоформатного плоттера 1 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-27 | 0.6844 | 0 | 0.6844 | 0.6844 | 0.66637 | 0 | 0 | 0 | 0.66637 | 0 | 0 | 0.6844 | 0 | 0.018029 | -0.018029 | -2.634% | нд
1.7 | Покупка системы визуализации, 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-36 | 0.55797 | 0 | 0.55797 | 0.55797 | 0.53658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55797 | 0.53658 | 0.02139 | -0.02139 | -3.834% | нд
1.7 | Покупка Автомобиль грузопассажирский, 7-ти местный 4WD (УАЗ 390995) ( аналог), 1 шт, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-3 | 2.4041 | 0 | 2.4041 | 2.4041 | 2.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4041 | 2.736 | -0.33195 | 0.33195 | 13.81% | Оплата за фактическую поставку оборудования
1.7 | Покупка Автобус ПАЗ-4234-04 на 30 мест, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-4 | 11.4007 | 0 | 11.4007 | 11.4007 | 11.4007 | 11.4007 | 11.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Вилочный погрузчик, СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-1 | нд | нд | нд | нд | 4.824 | нд | 4.824 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Отклонение ввиду неисполнения договора от 16.08.2023 №1073/81-23 нарушение от гафика финанирования и освоения.
1.7 | Покупка Экскаватора на гусеничном ходу модель ХЕ 215С или аналог, 1 шт. СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-2 | 15.1718 | 0 | 15.1718 | 15.1718 | 13.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.761 | 15.1718 | 0 | 1.4108 | -1.4108 | -9.299% | нд
1.7 | Покупка Топливозаправщик, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-360 | 7.34 | 7.04 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Колесного экскаватора "UMG E185W", 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-3 | 16.854 | 0 | 16.854 | 16.854 | 10.6466 | 0 | 0 | 0 | 10.6466 | 0 | 0 | 16.854 | 0 | 6.2074 | -6.2074 | -36.83% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Автомобиля Урал 4320, грузовой-бортовой, колесная формула 6Х6, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-4 | 9.6 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | -9.6 | -100% | Отсутствие потенциальных участников при проведении конкурсных процедур.
1.7 | Покупка Автомобиля КАМАЗ 43118, грузовой-бортовой с КМУ до 5т, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-5 | 14.4333 | 0 | 14.4333 | 14.4333 | 14.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4333 | 14.3603 | 0.072958 | -0.072958 | -0.5055% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ "Патриот", колесная формула 4Х4, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-6 | 2.29 | 0 | 2.29 | 2.29 | 2.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 2.3402 | -0.050234 | 0.050234 | 2.194% | нд
1.7 | Покупка Автомобиля УАЗ 390995,колесная формула 4Х4, 2 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-7 | 3.5808 | 0 | 3.5808 | 3.5808 | 1.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5808 | 1.8001 | 1.7807 | -1.7807 | -49.73% | Задержка поставки, отгрузка в 1 квартале 2025 года
1.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ ТА-22 на шасси ГАЗ-C41A23 (4х4), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-9 | 10.54 | 0 | 10.54 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 0 | 10.54 | -10.54 | -100% | Перенос реализации проекта на 2025 год
1.7 | Покупка Передвижной мастерской Аварийной службы ГАЗ 33088 с КМУ ИМ 20, колесная формула 6Х6, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-10 | 13.8072 | 0 | 13.8072 | 13.8072 | 14.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8072 | 14.1996 | -0.3924 | 0.3924 | 2.842% | нд
1.7 | Покупка Дизельного винтового компрессора КВ-10/16 П, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-12 | 4.2383 | 0 | 4.2383 | 4.2383 | 4.2383 | 1.2715 | 1.2715 | 2.9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9668 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Приобретение выпрямителей типа ТПЕ-400-75 для электролизеров Николаевской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НТЭЦ-45-13 | 2.4489 | 0 | 2.4489 | 2.4489 | 2.4489 | 0 | 0 | 2.4489 | 2.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка тепловизора, 1 шт., СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-17 | нд | нд | нд | нд | 0.7485 | нд | 0 | нд | 0.7485 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в рамках реализации Программы повышения надежности тепловых сетей и снижения потерь тепловой энергии в сетях АО "ДГК", утвержденной Приказом №719 13.10.2023
1.7 | Покупка магнитно -импульсная установка, 3 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-7 | 14.4 | 0 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка установка для восстановления и упрочнения рабочих поверхностей - 1 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-8 | 31.7691 | 0 | 31.7691 | 31.7691 | 31.7691 | 0 | 0 | 31.7691 | 31.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | -1e-08 | -3.148e-08% | нд
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | 3.5748 | 0 | 3.5748 | 3.5748 | 3.5748 | 3.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка толщиномер ультразвуковой А1209 с памятью в базовой комплектации СП Хабаровская ТЭЦ-1 - 1шт. | N_505-ХТЭЦ-1-45-4 | 0.17102 | 0 | 0.17102 | 0.17102 | 0.37696 | 0.17102 | 0 | 0 | 0.37696 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20594 | 0.20594 | 120.4% | Оплата за фактическую поставку оборудования
1.7 | Покупка Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-70 исп.1 с USB и ПО совместно с ванной АВИЦ-20П. Дополнительная опция "замыкатель". Поверка, 1 шт. СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-5 | 0.63813 | 0 | 0.63813 | 0.63813 | 0.73648 | 0.63813 | 0 | 0 | 0.73648 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098348 | 0.098348 | 15.41% | Оплата за фактическую поставку оборудования
1.7 | Покупка системы печати СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 8 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-6 | 1.9965 | 0 | 1.9965 | 1.9965 | 1.7462 | 1.9965 | 0 | 0 | 1.3097 | 0 | 0.43656 | 0 | 0 | 0.2503 | -0.2503 | -12.54% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка сетевого оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 15 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-7 | 3.152 | 0 | 3.152 | 3.152 | 2.4985 | 3.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4985 | 0 | 0 | 0.65349 | -0.65349 | -20.73% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места (АРМ) руководителя СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 8 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-8 | 1.2375 | 0 | 1.2375 | 1.2375 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0.17125 | 0 | 1.1987 | 1.2375 | 0 | -0.13252 | 0.13252 | 10.71% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка анализатор воды GO Systemelektronik в комплекте с вычислительным блоком анализатора BlueSense, UMTS модем, СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 2 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-9 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | -8.4 | -100% | Длительные закупочные процедуры по выбору поставщика ТМЦ.
1.7 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70 М, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-12 | 0.4752 | 0 | 0.4752 | 0.4752 | 0.4752 | 0.4752 | 0.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка манметра грузопоршневого МП-60, СП Хабаровская ТЭЦ-2 КЦ №2 Ургальская ЦЭС, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-13 | 0.23337 | 0 | 0.23337 | 0.23337 | 0.23337 | 0.23337 | 0.23337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Виброметра ВУ-043, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-14 | 0.37296 | 0 | 0.37296 | 0.37296 | 0.37296 | 0.37296 | 0.37296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка геодезического оборудования, 1 шт, для СП Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-9 | 3.1511 | 0 | 3.1511 | 3.1511 | 2.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1511 | 2.0603 | 1.0908 | -1.0908 | -34.62% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка киловольтметра С100М (с поверкой), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-10 | 0.209 | 0 | 0.209 | 0.209 | 0.26541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26541 | 0.209 | 0 | -0.056411 | 0.056411 | 26.99% | Оплата за фактическую поставку оборудования
1.7 | Покупка испытательного комплекса для релейной защиты и автоматики Ретом-61 (полный комплект с ноутбуком), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-11 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка газоанализатора "Геолан-1П" для СП"Хабаровская ТЭЦ-3"-1 штука | N_505-ХТЭЦ-3-45-13 | 0.16011 | 0 | 0.16011 | 0.16011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16011 | 0 | 0.16011 | -0.16011 | -100% | Отсутствие потенциальных участников при проведении конкурсных процедур.
1.7 | Покупка Анализатора жидкости - Флюорат для ЦХЛ филиала "Хабаровская генерация" СП "Хабаровская ТЭЦ-3" ( 1 шт) | N_505-ХТЭЦ-3-45-14 | 1.0375 | 0 | 1.0375 | 1.0375 | 1.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2843 | 1.0375 | 0 | -0.24673 | 0.24673 | 23.78% | Оплата за фактическую поставку оборудования
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4М для определения - Аммиак, 1 шт .СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-15 | 0.93522 | 0 | 0.93522 | 0.93522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93522 | 0 | 0.93522 | -0.93522 | -100% | Отсутствие потенциальных участников при проведении конкурсных процедур.
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4М для определения - Гидразин. Диапазон: 0,05-2 мг/м3.СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-16 | 1.2932 | 0 | 1.2932 | 1.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2932 | 0 | 1.2932 | -1.2932 | -100% | Отсутствие потенциальных участников при проведении конкурсных процедур.
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4М для определения - Кислота Серная. Диапазон: 0,5-20 мг/м3.СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-17 | 0.64558 | 0 | 0.64558 | 0.64558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64558 | 0 | 0.64558 | -0.64558 | -100% | Отсутствие потенциальных участников при проведении конкурсных процедур.
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4С для определения - Щелочь. Диапазон: 0,25-10 мг/м3.СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-18 | 0.64661 | 0 | 0.64661 | 0.64661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64661 | 0 | 0.64661 | -0.64661 | -100% | Отсутствие потенциальных участников при проведении конкурсных процедур.
1.7 | Покупка лебедки тяговой электрической,1 шт. СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-38 | нд | нд | нд | нд | 1.104 | нд | 1.104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Включен в ИПР в связи со стоимостью оборудования выше 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка весов лабораторных дискретностью 10 мг, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-7 | 0.32072 | 0 | 0.32072 | 0.32072 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0.32072 | 0 | 0.17312 | -0.17312 | -53.98% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК переносного с пылевым фильтром, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-8 | 0.72667 | 0 | 0.72667 | 0.72667 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0.72667 | 0 | 0.16267 | -0.16267 | -22.39% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка газоанализатора стационарного ГАНК для определения аммиака, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-9 | 0.59488 | 0 | 0.59488 | 0.59488 | 0.4284 | 0 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | 0 | 0.59488 | 0 | 0.16648 | -0.16648 | -27.99% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-10 | 0.14287 | 0 | 0.14287 | 0.14287 | 0.1576 | 0 | 0 | 0 | 0.1576 | 0 | 0 | 0.14287 | 0 | -0.014726 | 0.014726 | 10.31% | Оплата за фактическую поставку оборудования
1.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-11 | 0.28574 | 0 | 0.28574 | 0.28574 | 0.27504 | 0 | 0 | 0 | 0.27504 | 0 | 0 | 0.28574 | 0 | 0.010699 | -0.010699 | -3.744% | нд
1.7 | Покупка установки катодной обработки, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-12 | 0.23278 | 0 | 0.23278 | 0.23278 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.23278 | 0 | 0.088779 | -0.088779 | -38.14% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка калибратора унифицированных сигналов, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-13 | 1.1302 | 0 | 1.1302 | 1.1302 | 0.54564 | 0 | 0 | 0 | 0.54564 | 0 | 0 | 1.1302 | 0 | 0.58452 | -0.58452 | -51.72% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка помпы ручной пневматической, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-14 | 0.26679 | 0 | 0.26679 | 0.26679 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.26679 | 0 | -0.021213 | 0.021213 | 7.951% | нд
1.7 | Покупка пресса ручного пневматического, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-15 | 0.33793 | 0 | 0.33793 | 0.33793 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0.33793 | 0 | -0.06407 | 0.06407 | 18.96% | Оплата за фактическую поставку оборудования
1.7 | Покупка пресса для калориметрических образцов, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-16 | 0.41383 | 0 | 0.41383 | 0.41383 | 0.7008 | 0 | 0 | 0 | 0.7008 | 0 | 0 | 0.41383 | 0 | -0.28697 | 0.28697 | 69.35% | Оплата за фактическую поставку оборудования
1.7 | Покупка тельфера электрического 1 шт.,СП Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-45-77 | нд | нд | нд | нд | 0.714 | нд | 0 | нд | 0.714 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект . Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим изменяется статья ТМЦ более 100000 руб
1.7 | Покупка устройства- УИ300 .1 для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов - 1шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-4 | 0.48661 | 0 | 0.48661 | 0.48661 | 0.47848 | 0 | 0 | 0 | 0.47848 | 0.48661 | 0 | 0 | 0 | 0.0081257 | -0.0081257 | -1.67% | нд
1.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1212 MASTER - 1 шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-45-5 | 0.43241 | 0 | 0.43241 | 0.43241 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0.43241 | 0 | 0 | 0 | -0.0025886 | 0.0025886 | 0.5986% | нд
1.7 | Покупка ультразвукового толщиномера А1209 - 1 шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-45-6 | 0.1696 | 0 | 0.1696 | 0.1696 | 0.37696 | 0 | 0 | 0 | 0.37696 | 0.1696 | 0 | 0 | 0 | -0.20735 | 0.20735 | 122.3% | Оплата за фактическую поставку оборудования
1.7 | Покупка компрессора ДЭН-90Ш или аналог -1шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-45-10 | 3.4503 | 0 | 3.4503 | 3.4503 | 1.7045 | 0 | 0.51134 | 3.4503 | 1.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7459 | -1.7459 | -50.6% | Уменьшение сроков поставки оборудования. Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка покупка переносного стилоскопа СЛП-1, 1 шт. СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-1 | 0.91154 | 0 | 0.91154 | 0.91154 | 0.88459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88459 | 0.91154 | 0 | 0.026949 | -0.026949 | -2.956% | нд
1.7 | Покупка ультрозвукового толщиномера А1209, 1 шт. СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-2 | 0.16161 | 0 | 0.16161 | 0.16161 | 0.37696 | 0 | 0 | 0 | 0.37696 | 0 | 0 | 0.16161 | 0 | -0.21535 | 0.21535 | 133.3% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-272-2 | 0.1944 | 0 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1944 | 0.1944 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 -1 шт. | K_505-ХГ-45-273-1 | 0.18064 | 0 | 0.18064 | 0.18064 | 0.1309 | 0.18064 | 0 | 0 | 0.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049744 | -0.049744 | -27.54% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Влагомера ВТМ-МК для определения влаги в трансформаторном масле СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт | I_505-ХГ-45-280 | 1.0572 | 0 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка прибора спектрофотометра ПЭ-5300 ВИ 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-3 | 0.15311 | 0 | 0.15311 | 0.15311 | 0.13937 | 0 | 0 | 0 | 0.13937 | 0 | 0 | 0.15311 | 0 | 0.013737 | -0.013737 | -8.972% | нд
1.7 | Покупка вакуумного автомобиля 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-8 | 8.9909 | 0 | 8.9909 | 8.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9909 | 0 | 8.9909 | -8.9909 | -100% | ввиду длительных закупочных процедур и, как следствие, позднее заключение договора, поставка оборудования смещена на 1 квартал 2025 года
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 1 шт., СП ХТС | K_505-ХТС-34-11 | 13.978 | 0 | 13.978 | 13.978 | 13.978 | 0 | 0 | 13.978 | 13.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Сканера высокоскоростного потокового для СП Комсомольские тепловые сети, 3шт | J_505-ХТСКх-34-59 | 0.40314 | 0 | 0.40314 | 0.40314 | 0.40852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40314 | 0.40852 | 0 | 0 | -0.0053876 | 0.0053876 | 1.336% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) (2023 г. - 3шт, 2024 г. - 1шт), СП "ХТС" . | J_505-ХТСКх-34-42 | 6.4792 | 4.8276 | 1.6516 | 1.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6516 | 0 | 1.6516 | -1.6516 | -100% | ввиду длительных закупочных процедур и, как следствие, позднее заключение договора, поставка оборудования смещена на 1 квартал 2025 года
1.7 | Покупка автомобиля передвижной мастерской КамАЗ 43118 (ПАРМ), на шасси Камаз 43118-3973-50, 1шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-29 | 14.8225 | 0.14805 | 14.6745 | 14.6745 | 14.6745 | 0 | 14.6745 | 14.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка агрегат для сварки DLW-400ESW, (2024 год - 2 шт ) СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-61 | 5.3371 | 0 | 5.3371 | 5.3371 | 2.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3371 | 2.532 | 2.8051 | -2.8051 | -52.56% | Отражена фактическая стоимость оборудования по итогам проведения торговых процедур в соответствии с заключенным договором с ООО "Пневмомаш", №1414/81-24 от 17.12.2024. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок. Оборудование передано в эксплуатацию.
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТЭЦ-2 - 1 шт) | K_505-ХТСКх-34-48-1 | 0.816 | 0 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка мотопомпы Strong MD4, 1 шт., СП ХТС | O_505-ХТС-34-52 | нд | нд | нд | нд | 1.668 | нд | 0 | нд | 1.668 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | внеплановый проект
1.7 | Покупка Виброметр-балансировщик («BALTECH VP-3470-Ex») 1 шт, СП ХТЭЦ-2 | J_505-ХТСКх-34-55 | 0.59221 | 0 | 0.59221 | 0.59221 | 0.90706 | 0 | 0 | 0 | 0.90706 | 0 | 0 | 0.59221 | 0 | -0.31485 | 0.31485 | 53.17% | Оплата за фактическую поставку оборудования
1.7 | Покупка Испытательная установка АИСТ 50/70, 1 шт СП КТС | J_505-ХТСКх-34-60 | 0.68446 | 0 | 0.68446 | 0.68446 | 0.73648 | 0 | 0 | 0 | 0.73648 | 0.68446 | 0 | 0 | 0 | -0.052019 | 0.052019 | 7.6% | нд
1.7 | Покупка гильотинных ножниц 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-33 | 6.7494 | 0 | 6.7494 | 6.7494 | 4.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2024 | 6.7494 | 2.8116 | 2.7354 | -2.7354 | -40.53% | Отражена фактическая стоимость оборудования по итогам проведения торговых процедур в соответствии с заключенным договором с ООО "Спецер", №888/81-24 от 13.08.2024. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок. Оборудование передано в эксплуатацию.
1.7 | Покупка сварочного инвертора 2 шт. СП ХТС | N_505-ХТС-34-34 | 0.24635 | 0 | 0.24635 | 0.24635 | 0.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2789 | 0.24635 | 0 | -0.032552 | 0.032552 | 13.21% | Отражен факт оплаты.Отклонение от плана связано с увеличением (удорожанием) стоимости проекта по результатам закупочных процедур при закупке.Договорные обязательства выполнены в полном объеме.
1.7 | Покупка пресса гидравлического, 1 шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-35 | 2.6316 | 0 | 2.6316 | 2.6316 | 2.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 2.6316 | 1.644 | 0.28559 | -0.28559 | -10.85% | Отражена фактическая стоимость оборудования по итогам проведения торговых процедур в соответствии с заключенным договором с ООО "Спецер", №888/81-24 от 13.08.2024. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок. Оборудование передано в эксплуатацию.
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 1 шт,СП ХТС | N_505-ХТС-34-40 | 0.12472 | 0 | 0.12472 | 0.12472 | 0.12472 | 0.12472 | 0.12472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Компрессор дизельный передвижной, СП КТС кол-во 1шт. | N_505-КТС-34-21 | 1.6627 | 0 | 1.6627 | 1.6627 | 1.5 | 0.45 | 0.45 | 0 | 1.05 | 1.2127 | 0 | 0 | 0 | 0.16271 | -0.16271 | -9.786% | нд
1.7 | Покупка экскаватора колесный Е170W - 1 шт., СП КТС | N_505-КТС-34-24 | нд | нд | нд | нд | -0.07001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.07001 | нд | 0 | нд | нд | нд | внеплановый проект
1.7 | Покупка ПЭВМ для проведения аттестации объектов информатизации, обрабатывающих гостайну АО "ДГК" в Хабаровске, 2 шт., Исполнительный аппарат | O_505-ИА-13 | нд | нд | нд | нд | 0.86348 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.86348 | нд | 0 | нд | нд | нд | внеплановый проект
1.7 | Покупка вычислительного узла (блейд-сервер ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" ,2 шт | J_505-ИА-1-60 | 5.946 | 0 | 5.946 | 5.946 | 5.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.946 | 5.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Серверного оборудования для Исполнительного аппарата АО "ДГК", 1шт. | J_505-ИА-1-61 | 16.1828 | 0 | 16.1828 | 16.1828 | 15.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1828 | 15.8893 | 0 | 0 | 0.29353 | -0.29353 | -1.814% | нд
1.7 | Покупка оборудования унифицированных коммуникаций (телекоммуникационное оборудование АТС) , Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 2 шт. | J_505-ИА-1-62 | 13.8702 | 0 | 13.8702 | 13.8702 | 13.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8702 | 13.7315 | 0 | 0 | 0.1387 | -0.1387 | -1% | нд
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 8 шт,Исполнительный аппарат | O_505-ИА-1-76 | 1.6325 | 0 | 1.6325 | 1.6325 | 1.6325 | 1.6325 | 1.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка тепловизора, 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-20 | нд | нд | нд | нд | 0.7485 | нд | 0 | нд | 0.7485 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в связи с производственной потребностью
1.7 | Покупка насосов-дозаторов кислоты и щелочи для приготовления регенерационных растворов , 4 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-29 | 4.1772 | 0 | 4.1772 | 4.1772 | 2.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1772 | 2.652 | 1.5252 | -1.5252 | -36.51% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка самосвалов МАЗ, грузоподъемностью до 20 тонн , 4 шт. (2024 год - 1шт, 2025 год -1 шт, 2026 год - шт, 2027 год - 1 шт), ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26 | 34.8331 | 0 | 34.8331 | 8.1031 | 7.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8775 | 8.1031 | 0 | 26.9556 | -0.22564 | -2.785% | нд
1.7 | Покупка Широкоформатный сканер формата А0 - 1шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-12 | 1.151 | 0 | 1.151 | 1.151 | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 1.1332 | 0.017806 | -0.017806 | -1.547% | нд
1.7 | Покупка комплектов мебели для лаборатории химического цеха Комсомольской ТЭЦ-2, 2 компл. | O_505-КТЭЦ2-45-34 | 3.6887 | 0 | 3.6887 | 3.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6887 | 0 | 3.6887 | -3.6887 | -100% | Стоимость оборудования по результатам торговых процедур менее 100 тыс руб. Затраты отнесены на ОС до 100 тыс руб.
1.7 | Покупка сушильного шкафа для Комсомольской ТЭЦ-2, 3 шт | O_505-КТЭЦ2-45-37 | 0.42992 | 0 | 0.42992 | 0.264 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.492 | -0.062078 | 0.228 | 86.36% | Оплата за фактическую поставку оборудования
1.7 | Покупка снегоуборщика Champion (Чемпион) ST 661 BS на Комсомольскую ТЭЦ-2, 3 шт | O_505-КТЭЦ2-45-38 | 0.43785 | 0 | 0.43785 | 0.43785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43785 | 0 | 0.43785 | -0.43785 | -100% | Стоимость оборудования по результатам торговых процедур менее 100 тыс руб. Затраты отнесены на ОС до 100 тыс руб.
1.7 | Покупка выпрямителя сварочного 2-х постовых ВДМ2х315 (или аналог) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-39 | 0.27987 | 0 | 0.27987 | 0.27987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27987 | 0 | 0.27987 | -0.27987 | -100% | Стоимость оборудования по результатам торговых процедур менее 100 тыс руб. Затраты отнесены на ОС до 100 тыс руб.
1.7 | Покупка сварочного выпрямителя ЭСВА ВДМ-1601 на Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-40 | 0.91292 | 0 | 0.91292 | 0.91292 | 0.66484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91292 | 0.66484 | 0.24808 | -0.24808 | -27.17% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка мотопомпа (105 м3/час) на Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-41 | 0.12902 | 0 | 0.12902 | 0.12902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12902 | 0 | 0.12902 | -0.12902 | -100% | Стоимость оборудования по результатам торговых процедур менее 100 тыс руб. Затраты отнесены на ОС до 100 тыс руб.
1.7 | Покупка насоса погружного одноступенчатого с поплавковым выключателем производительностью до 12м3/час, напором до 8,5м, N=0,78 кВт, U=220В на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-42 | 0.25545 | 0 | 0.25545 | 0.25545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25545 | 0 | 0.25545 | -0.25545 | -100% | Стоимость оборудования по результатам торговых процедур менее 100 тыс руб. Затраты отнесены на ОС до 100 тыс руб.
1.7 | Покупка мотопомпы бензиновой для сильнозагрязной воды KOSHIN KTH-50X o/s (производительностью не менее 700 л/мин, глубина подъема воды не 7 м, размер частиц до 20 мм) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-43 | 0.18476 | 0 | 0.18476 | 0.18476 | 0.14357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18476 | 0.14357 | 0.041197 | -0.041197 | -22.3% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка телескопической вышка-тура 15 ступеней, максимальной рабочей высотой не менее 8,1 м, грузоподъемностью не менее 165 кг (CANGSAN S008IV-DM) Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-44 | 0.44339 | 0 | 0.44339 | 0.44339 | 0.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44339 | 0.2424 | 0.20099 | -0.20099 | -45.33% | Не полная поставка. Фактически поставлена одна вышка-тура в 2024 г, вторая поступила 14.01.2025
1.7 | Покупка погружного шнекового винтового насоса для перекачки вязких жидкостей с гидростанцией НВЖ-30 на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-45 | 2.1467 | 0 | 2.1467 | 2.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1467 | 0 | 2.1467 | -2.1467 | -100% | Задержка поставки оборудования по договору №1338/81-24 от 06.12.2024. Планируется в 1 кв 2025
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ 5300ВИ для Комсомольской ТЭЦ-2, 4 шт | O_505-КТЭЦ2-45-76 | 0.78464 | 0 | 0.78464 | 0.56728 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56728 | 0.468 | 0.31664 | -0.099284 | -17.5% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Приобретение бензиновго генератора 5 кВт,220/380 В для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-47 | 0.26172 | 0 | 0.26172 | 0.26172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26172 | 0 | 0.26172 | -0.26172 | -100% | Стоимость оборудования по результатам торговых процедур менее 100 тыс руб. Затраты отнесены на ОС до 100 тыс руб.
1.7 | Покупка анализатора БПК Oxitop-i IS12 с термостатом для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-48 | 1.587 | 0 | 1.587 | 1.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.587 | 0 | 1.587 | -1.587 | -100% | Стоимость оборудования по результатам торговых процедур менее 100 тыс руб. Затраты отнесены на ОС до 100 тыс руб.
1.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-49 | 0.12514 | 0 | 0.12514 | 0.12514 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12514 | 0.144 | -0.018863 | 0.018863 | 15.07% | Оплата за фактическую поставку оборудования
1.7 | Покупка экспресс-анализатора влажности угля для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-50 | 0.18169 | 0 | 0.18169 | 0.18169 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18169 | 0.3 | -0.11831 | 0.11831 | 65.12% | Стоимость оборудования по результатам торговых процедур менее 100 тыс руб. Затраты отнесены на ОС до 100 тыс руб.
1.7 | Покупка измерителя параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-57 | 0.12809 | 0 | 0.12809 | 0.12809 | 0.12158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12809 | 0.12158 | 0.0065061 | -0.0065061 | -5.079% | нд
1.7 | Покупка измерителя МЕТЕОСКОП-М или эквивалент на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-59 | 0.16412 | 0 | 0.16412 | 0.16412 | 0.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16412 | 0.1212 | 0.042922 | -0.042922 | -26.15% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка машины для обработки труб "Мангуст-200- электро" (диапазон обработки (Dвн. 102 мм – Dвн. 272 мм)– Dнар. - 280мм) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-60 | 0.83727 | 0 | 0.83727 | 0.83727 | 0.83724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83727 | 0.83724 | 2.592e-05 | -2.592e-05 | -0.003096% | нд
1.7 | Покупка машины для обработки труб "Мангуст-2М- электро" (Dвн. 39 мм – Dвн. 104 мм)– Dнар. - 120мм) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-61 | 1.2051 | 0 | 1.2051 | 1.2051 | 1.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2051 | 1.2048 | 0.00029392 | -0.00029392 | -0.02439% | нд
1.7 | Покупка машины для резки труб с ручным приводом "Крот (ГАКС-Р-31)" (диаметры разрезаемых труб, 219…1020) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-62 | 0.79564 | 0 | 0.79564 | 0.79564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79564 | 0 | 0.79564 | -0.79564 | -100% | Отмена закупочных процедур, ввиду отсутствия потенциальных поставщиков и удорожания оборудования
1.7 | Покупка машины для резки труб с ручным приводом "Крот (ГАКС-Р-32)" (диаметры разрезаемых труб, 219…530) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-63 | 0.39084 | 0 | 0.39084 | 0.39084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39084 | 0 | 0.39084 | -0.39084 | -100% | Отмена закупочных процедур, ввиду отсутствия потенциальных поставщиков и удорожания оборудования
1.7 | Покупка трубогиб ручной гидравлический серия ТПГ на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-64 | 0.12629 | 0 | 0.12629 | 0.12629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12629 | 0 | 0.12629 | -0.12629 | -100% | Отмена закупочных процедур, ввиду отсутствия потенциальных поставщиков и удорожания оборудования
1.7 | Покупка центратора цепного с одним упорным винтом «Single Jackscrew Chain Clamp» на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-65 | 1.0462 | 0 | 1.0462 | 1.0462 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0462 | 0.936 | 0.11023 | -0.11023 | -10.54% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка вулканизационного пресса с пневматической системой создания давления ВПК-140П100 на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-66 | 1.1177 | 0 | 1.1177 | 1.1177 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1177 | 1.584 | -0.46629 | 0.46629 | 41.72% | Оплата за фактическую поставку оборудования
1.7 | Покупка домкрата ДГА100П50 (или эквивалент) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-67 | 0.27003 | 0 | 0.27003 | 0.27003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27003 | 0 | 0.27003 | -0.27003 | -100% | Стоимость оборудования по результатам торговых процедур менее 100 тыс руб. Затраты отнесены на ОС до 100 тыс руб.
1.7 | Покупка рельсорезного станка РМК-М для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-68 | 0.20867 | 0 | 0.20867 | 0.20867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20867 | 0 | 0.20867 | -0.20867 | -100% | Отмена закупочных процедур, ввиду отсутствия потенциальных поставщиков и удорожания оборудования
1.7 | Покупка рельсосверлильного станка СТР-1 для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-69 | 0.18771 | 0 | 0.18771 | 0.18771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18771 | 0 | 0.18771 | -0.18771 | -100% | Отмена закупочных процедур, ввиду отсутствия потенциальных поставщиков и удорожания оборудования
1.7 | Покупка электрического ножничного подъемника R2632 для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-70 | 2.1338 | 0 | 2.1338 | 2.1338 | 1.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1338 | 1.7994 | 0.33444 | -0.33444 | -15.67% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка пускозарядного устройства ПЗУ-1200/110-110 ЭМ для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-72 | 0.53572 | 0 | 0.53572 | 0.53572 | 0.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53572 | 0.5352 | 0.00052456 | -0.00052456 | -0.09792% | нд
1.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1212 для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-73 | 0.58015 | 0 | 0.58015 | 0.58015 | 0.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58015 | 0.5796 | 0.00055171 | -0.00055171 | -0.0951% | нд
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 2 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | N_505-ХТЭЦ2-34-17 | 0.24944 | 0 | 0.24944 | 0.24944 | 0.24944 | 0.24944 | 0.24944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Приобретение Бензинового вилочного погрузчика CPQD-20 (грузоподъемность 2 тонны) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-19 | 4.43 | 0 | 4.43 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | -4.43 | -100% | Задержка поставки, отгрузка в 1 квартале 2025 года
1.7 | Приобретение Колесного экскаватора "UMG E185W" (дизельный, грузоподъемность 0,9 м3) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-20 | 14.5906 | 0 | 14.5906 | 14.5906 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5906 | 0 | 0 | 10 | 4.5906 | -4.5906 | -31.46% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Приобретение сигнализатора горючих газов СТМ-10-0004 ДЦ (с цифровой индикацией) или аналог СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-23 | 0.22354 | 0 | 0.22354 | 0.22354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22354 | 0 | 0 | 0 | 0.22354 | -0.22354 | -100% | Отсутствие потенциальных участников при проведении конкурсных процедур.
1.7 | Приобретение Широкоформатного сканера формата А0 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-18 | 1.0102 | 0 | 1.0102 | 1.0102 | 0.99461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0102 | 0 | 0 | 0.99461 | 0.015629 | -0.015629 | -1.547% | нд
1.7 | Покупка фаскоснимателя переносного для труб и листовКомсомольские тепловые сети, 1 шт. | O_505-КТС-34-39 | 0.95452 | 0 | 0.95452 | 0.95452 | 1.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95452 | 0 | 0 | 1.0059 | -0.051391 | 0.051391 | 5.384% | нд
1.7 | Покупка устройства для круговой резки прокладок из листовых материалов Комсомольские тепловые сети, 1 шт. | O_505-КТС-34-41 | 0.21759 | 0 | 0.21759 | 0.21759 | 0.20247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21759 | 0 | 0 | 0.20247 | 0.015114 | -0.015114 | -6.946% | нд
1.7 | Покупка манометра грузопоршневого Комсомольские тепловые сети, 1 шт. | O_505-КТС-34-42 | 0.74463 | 0 | 0.74463 | 0.74463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74463 | 0 | 0 | 0 | 0.74463 | -0.74463 | -100% | ввиду длительных закупочных процедур и, как следствие, позднее заключение договора, поставка оборудования смещена на 1 квартал 2025 года
1.7 | Покупка течеискателя корреляционного Комсомольские тепловые сети, 1 шт. | O_505-КТС-34-43 | 1.0875 | 0 | 1.0875 | 1.0875 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0875 | 0 | 0 | 1.545 | -0.45751 | 0.45751 | 42.07% | Отражен факт оплаты.Отклонение от плана связано с увеличением (удорожанием) стоимости проекта по результатам закупочных процедур при закупке.Договорные обязательства выполнены в полном объеме.
1.7 | Покупка швонарезчика бензинового Комсомольские тепловые сети, 1 шт. | O_505-КТС-34-44 | 0.1519 | 0 | 0.1519 | 0.1519 | 0.12528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1519 | 0 | 0 | 0.12528 | 0.026621 | -0.026621 | -17.52% | Оплата по факту, по итогам проведения закупочных процедур
1.7 | Покупка измерительного устройства Ретом-21, 1 шт. | O_505-КТС-34-32 | 1.18 | 0 | 1.18 | 1.18 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | -0.001 | -0.08475% | нд
1.7 | Покупка насоса погружного, 1 шт, СП ХТС | O_505-ХТС-34-42 | нд | нд | нд | нд | 0.35004 | нд | 0.35004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | внеплановый проект
1.7 | Покупка сварочного аппарата, 1 шт., СП ХТС | O_505-ХТС-34-43 | нд | нд | нд | нд | 0.12895 | нд | 0.12895 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | внеплановый проект
1.7 | Покупка трактора,1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-37 | 2.675 | 0 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 0 | 2.675 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | -4e-09 | -1.495e-07% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945, 9 шт.(2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 2шт, 2029 - 2шт), СП "ХТС" | O_505-ХТС-34-44 | 17.122 | 0 | 17.122 | 1.6516 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6516 | 1.848 | 15.274 | 0.19638 | 11.89% | Отражен факт оплаты.Отклонение от плана связано с увеличением (удорожанием) стоимости проекта по результатам закупочных процедур при закупке.Договорные обязательства выполнены в полном объеме.
1.7 | Покупка самосвала, 1 шт., СП ХТС | O_505-ХТС-34-45 | 7.7798 | 0 | 7.7798 | 7.7798 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7798 | 7.65 | 0.12983 | -0.12983 | -1.669% | нд
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 6 шт. (2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 1шт), СП ХТС | O_505-ХТС-34-46 | 100.1627 | 0 | 100.1627 | 15.0613 | 8.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0613 | 8.4168 | 91.7459 | -6.6445 | -44.12% | Оплата по факту, по итогам проведения закупочных процедур
1.7 | Покупка Спектрометр лазерный портативный, 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-30 | 2.2166 | 0 | 2.2166 | 2.2166 | 2.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2166 | 2.1527 | 0 | 0 | 0.063913 | -0.063913 | -2.883% | нд
1.7 | Покупка топливозаправщик, 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-27 | 3.219 | 0 | 3.219 | 3.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.219 | 0 | 3.219 | -3.219 | -100% | Позднее заключение договора подряда в сзязи с длительными закупочными процедурами
1.7 | Покупка автомобильного крана г/п 25 т., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-28 | 19.6489 | 0 | 19.6489 | 19.6489 | 18.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6489 | 18.4113 | 1.2376 | -1.2376 | -6.299% | нд
1.7 | Покупка микроомметра 1 шт. для проведения измерения сопротивления обмоток постоянного тока статора турбогенератора ТФ-63, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-31 | 0.5706 | 0 | 0.5706 | 0.5706 | 0.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5706 | 0.6198 | -0.049196 | 0.049196 | 8.622% | нд
1.7 | Покупка испытательного трансформатора 1 шт. для испытаний статора турбогенератора ТФ-63. СИУК ТЭЦ в г. ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-32 | 11.7142 | 0 | 11.7142 | 11.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7142 | 0 | 11.7142 | -11.7142 | -100% | По условиям договора поставка осуществляется в течении 240 дней, договор заключен в ноябре 2024 года
1.7 | Покупка комплекса для определения паров едкого натра и серной кислоты, 1 к-т., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-33 | 0.47634 | 0 | 0.47634 | 0.47634 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47634 | 0.527 | -0.050665 | 0.050665 | 10.64% | Оплата за фактическую поставку оборудования
1.7 | Покупка спектрофотометра 1шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-34 | 0.21997 | 0 | 0.21997 | 0.21997 | 0.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21997 | 0.1956 | 0 | 0 | 0.02437 | -0.02437 | -11.08% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Приобретение автоматической телефонной станции, 1 комплект, для СП ТЭЦ Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-23 | 5.8433 | 0 | 5.8433 | 5.8433 | 5.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7437 | 5.8433 | 0 | 0.099541 | -0.099541 | -1.704% | нд
1.7 | Покупка триммера,1 шт, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-19 | 0.12437 | 0 | 0.12437 | 0.12437 | 0.12437 | 0.12437 | 0.12437 | 0 | 14.4 | 0 | -14.4 | 0 | 0 | 4.5797e-16 | -4.5797e-16 | -3.682e-13% | нд
1.7 | Покупка автокрана г/п 25 тонн (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-19 | 15.7427 | 0 | 15.7427 | 0 | 15.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5013 | 0.24138 | 15.5013 | 0% | нд
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 2 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-17 | 0.24944 | 0 | 0.24944 | 0.24944 | 0.24944 | 0.24944 | 0.24944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9968e-15 | 3.9968e-15 | 1.602e-12% | нд
1.7 | Покупка термостата (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-23 | 0.64086 | 0 | 0.64086 | 0.64086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64086 | 0 | 0.64086 | -0.64086 | -100% | проект перенесен на 2025 год
1.7 | Покупка комплекта для титрования (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-24 | 0.3346 | 0 | 0.3346 | 0.3346 | 0.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3346 | 0.3648 | -0.030202 | 0.030202 | 9.026% | нд
1.7 | Покупка портативного автоматического газоанализатора для жилой и рабочей зоны (2 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-25 | 0.47503 | 0 | 0.47503 | 0.2264 | 0.52992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2264 | 0.52992 | -0.054891 | 0.30352 | 134.1% | Оплата за фактическую поставку оборудования
1.7 | Покупка мельницы вибрационной кольцевой (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-26 | 0.20534 | 0 | 0.20534 | 0.20534 | 1.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20534 | 1.5749 | -1.3696 | 1.3696 | 667% | Оплата за фактическую поставку оборудования
1.7 | Покупка широкоформатного сканера формата А0 (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-27 | 1.0365 | 0 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0365 | 0 | 0 | 1.0202 | 0 | 0 | 0.016321 | -0.016321 | -1.575% | нд
1.7 | Покупка стирально-отжимной машины с загрузкой 15 кг., электрообогревом, скоростью отжима 908 об/мин. (2 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-28 | 1.0064 | 0 | 1.0064 | 1.0064 | 0.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0064 | 0.9725 | 0.03392 | -0.03392 | -3.37% | нд
1.7 | Приобретение бульдозера Т-25, 1 шт. АТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-45-8 | 57.4513 | 0 | 57.4513 | 57.4513 | 56.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4513 | 56.9461 | 0.50521 | -0.50521 | -0.8794% | нд
1.7 | Покупка автобуса ПАЗ 30-40 мест, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-3 | 11.4007 | 0 | 11.4007 | 11.4007 | 11.4007 | 11.4007 | 11.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка cтанка универсального переносного для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов и клиньев задвижек, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-5 | 1.4346 | 0 | 1.4346 | 1.4346 | 1.4346 | 1.4346 | 1.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Приобретение установки плазменной резки метелла,1шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-6 | 0.675 | 0 | 0.675 | 0.675 | 0.1911 | 0.675 | 0.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4839 | -0.4839 | -71.69% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места для Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-27 | 0.12472 | 0 | 0.12472 | 0.12472 | 0.12472 | 0.12472 | 0.12472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автокрана КС-55732 КамАЗ-43118 25 т 1 шт для Хабаровский ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-22 | 15.8959 | 4.7688 | 11.1271 | 11.1271 | 11.1271 | 11.1271 | 11.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка седельного тягача на шасси (1 шт.) с полуприцепом (1 шт.), СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-32 | 18.828 | 0 | 18.828 | 18.828 | 10.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3174 | 18.828 | 0 | 8.5106 | -8.5106 | -45.2% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАММА-100 (ТК) 1 шт для СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-45-11 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Включен в ИПР в связи со стоимостью оборудования выше 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка нагревателя подшипниковиндукционный RGZC-2, 1 шт., СП Амурская ТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-45-12 | нд | нд | нд | нд | 0.2592 | нд | 0 | нд | 0.2592 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | По программе «малая механизация» была проведена закупка, в результате которой возникло превышение фактической цены (свыше 100 тыс. рублей без НДС), после чего оборудование было вне плана включено в инвестиционную программу как оборудование не входящее в смету строек по договору № 966/81-23 от 14.07.2023г.
1.7 | Покупка грузовика бортового, малотонажного (2 шт.) СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-33 | 6.4045 | 0 | 6.4045 | 6.4045 | 5.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4045 | 5.628 | 0.77651 | -0.77651 | -12.12% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка грузового бортового автомобиля с КМУ (1шт), СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-34 | 6.15 | 0 | 6.15 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 6.15 | -6.15 | -100% | Отсутствие потенциальных участников при проведении конкурсных процедур.
1.7 | Покупка Автобуса с количеством посадочных мест не менее 29 ( 1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-35 | 13.205 | 0 | 13.205 | 13.205 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.205 | 11.95 | 1.255 | -1.255 | -9.504% | нд
1.7 | Покупка самосвала, большегруз до 35 тонн., 1 шт., СП Хаюаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-45-36 | 9.22 | 0 | 9.22 | 9.22 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 7.65 | 1.57 | -1.57 | -17.03% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка автоматов-сатураторов для газированной воды в количестве 3 штук для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-37 | 0.39804 | 0 | 0.39804 | 0.39804 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39804 | 0.378 | 0.020042 | -0.020042 | -5.035% | нд
1.7 | Покупка шкаф вытяжной для нужд Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-25 | 0.48155 | 0 | 0.48155 | 0.48155 | 0.48155 | 0.48155 | 0.48155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка модульного помещения для СП "Хабаровская ТЭЦ-3",1 шт,СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-26 | 0.3108 | 0.1554 | 0.1554 | 0.1554 | 0.1554 | 0.1554 | 0.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка самосвала с КМУ (либо его аналога), 1 шт. СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-31 | 9.0207 | 0 | 9.0207 | 9.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0207 | 0 | 9.0207 | -9.0207 | -100% | Отсутствие потенциальных участников при проведении конкурсных процедур.
1.7 | Покупка Экскаватор колесный Xinyuan C150W | O_505-КТС-34-46 | нд | нд | нд | нд | 12.5244 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.5244 | нд | нд | нд | внеплановый проект
1.7 | Покупка макета схемы размещения энергообьектов Дальнего Востока,1 шт., Исполнительный аппарат | O_505-ИА-14 | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35 | нд | нд | нд | внеплановый проект
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | 299.9447 | 298.3247 | 1.62 | 1.62 | 1.6575 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0.03754 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03754 | 0.03754 | 2.317% | нд
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | 73.05 | 22.17 | 50.88 | 49.92 | 50.88 | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 5.04 | 39 | 33.24 | 11.88 | 0 | 0.96 | 1.923% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологических решений по обеспечению эффективной работы системы ХВО СП "Амурская ТЭЦ-1" при низких электрических и тепловых нагрузках | N_505-ХГ-186на | 96 | 0 | 96 | 24 | 23.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 23.898 | 72.102 | -0.102 | -0.425% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технических и технологических решений по снижению негативного влияния кальция в золе на золоулавливающие установки котла и газоходы перед дымососами | O_505-ХТЭЦ-1-6на | 60 | 0 | 60 | 60 | 14.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 14.34 | 45.66 | -45.66 | -76.1% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур. Корректировка финансирования и срок реализации проекта (ПАО «РусГидро» принято решение уменьшить финансирование до 30,00 млн.руб. и изменить срок реализации на 2024-2025 гг – Протокол заседания Комитета по инновационному развитию Группы РусГидро 29 мая 2024 года от 05.03.2024 № 65-КИ)
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-17нма | нд | нд | нд | нд | 0.28386 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0.018714 | нд | 0.043147 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-18нма | нд | нд | нд | нд | 0.158 | нд | 0.158 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ХТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-16нма | нд | нд | нд | нд | 0.276 | нд | 0 | нд | 0.276 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-9нма | нд | нд | нд | нд | 0.8538 | нд | 0 | нд | 0.5688 | нд | 0.285 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-19нма | нд | нд | нд | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-20нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-21нма | нд | нд | нд | нд | 0.105 | нд | 0 | нд | 0.105 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-22нма | нд | нд | нд | нд | 1.8942 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40565 | нд | 1.4886 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ХТЭЦ-2 | O_505-ХТЭЦ-2-13нма | нд | нд | нд | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-2-14нма | нд | нд | нд | нд | 0.92068 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19709 | нд | 0.72359 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка серверной операционной системы для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-21нма | нд | нд | нд | нд | 0.2225 | нд | 0 | нд | 0.2225 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-22нма | нд | нд | нд | нд | 0.28386 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0.018714 | нд | 0.043147 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-23нма | нд | нд | нд | нд | 0.164 | нд | 0.164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ХТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-20нма | нд | нд | нд | нд | 0.288 | нд | 0 | нд | 0.288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-25нма | нд | нд | нд | нд | 2.3342 | нд | 0 | нд | 2.3342 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-11нма | нд | нд | нд | нд | 0.8538 | нд | 0 | нд | 0.5688 | нд | 0.285 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-26нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-24нма | нд | нд | нд | нд | 3.762 | нд | 0 | нд | 0.99 | нд | 0 | нд | 2.772 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-27нма | нд | нд | нд | нд | 0.109 | нд | 0 | нд | 0.109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-28нма | нд | нд | нд | нд | 1.9661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42096 | нд | 1.5451 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-18нма | нд | нд | нд | нд | 0.28386 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0.018714 | нд | 0.043147 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-19нма | нд | нд | нд | нд | 0.145 | нд | 0.145 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ-2-6нма | нд | нд | нд | нд | 1.7019 | нд | 0 | нд | 1.1376 | нд | 0.56432 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-20нма | нд | нд | нд | нд | 4.656 | нд | 0 | нд | 4.656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы управления устройствами "Yealink" для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-21нма | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для КТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ-2-16нма | нд | нд | нд | нд | 0.252 | нд | 0 | нд | 0.252 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-22нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-17нма | нд | нд | нд | нд | 1.76 | нд | 0 | нд | 1.76 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-23нма | нд | нд | нд | нд | 1.742 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37312 | нд | 1.3689 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-23нма | нд | нд | нд | нд | 0.28386 | нд | 0.11 | нд | 0.222 | нд | -0.091286 | нд | 0.043147 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-24нма | нд | нд | нд | нд | 0.11 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-13нма | нд | нд | нд | нд | 0.8538 | нд | 0 | нд | 0.5688 | нд | 0.285 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-22нма | нд | нд | нд | нд | 0.192 | нд | 0 | нд | 0.192 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-25нма | нд | нд | нд | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-26нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-27нма | нд | нд | нд | нд | 1.3224 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28319 | нд | 1.0392 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-22нма | нд | нд | нд | нд | 0.28386 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0.018714 | нд | 0.043147 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для АмТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-21нма | нд | нд | нд | нд | 0.168 | нд | 0 | нд | 0.168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-23нма | нд | нд | нд | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-24нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-11нма | нд | нд | нд | нд | 0.8538 | нд | 0 | нд | 0.5688 | нд | 0.285 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-25нма | нд | нд | нд | нд | 1.1532 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24683 | нд | 0.90638 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-15нма | нд | нд | нд | нд | 0.28386 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0.018714 | нд | 0.043147 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для НТЭЦ | O_505-НТЭЦ-14нма | нд | нд | нд | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-16нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-17нма | нд | нд | нд | нд | 0.93864 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20091 | нд | 0.73773 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-19нма | нд | нд | нд | нд | 0.148 | нд | 0.148 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-18нма | нд | нд | нд | нд | 0.28386 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0.018714 | нд | 0.043147 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для СГТЭЦ | O_505-СГТЭЦ-17нма | нд | нд | нд | нд | 0.264 | нд | 0 | нд | 0.264 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для СГТЭЦ | O_505-ТЭЦСов.Гавань-10нма | нд | нд | нд | нд | 0.8538 | нд | 0 | нд | 0.5688 | нд | 0.285 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Разработка и внедрение технологии выбора и обоснования мероприятий направленных на продление срока службы криволинейных участков пылепроводов котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-11на | 12.9782 | 0 | 12.9782 | 12.9782 | 11.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2681 | 12.9782 | 9.7233 | 0.98683 | -0.98683 | -7.604% | нд
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-22нма | нд | нд | нд | нд | 1.778 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38077 | нд | 1.3972 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-20нма | нд | нд | нд | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-21нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ХТС | O_505-ХТС-8нма | нд | нд | нд | нд | 0.228 | нд | 0 | нд | 0.228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТС в количестве 1 комплекта | O_505-ХТС-9нма | нд | нд | нд | нд | 0.13 | нд | 0.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТС в количестве 1 комплекта | O_505-ХТС-10нма | нд | нд | нд | нд | 1.5549 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33294 | нд | 1.222 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для КТС | O_505-КТС-7нма | нд | нд | нд | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТС в количестве 1 комплекта | O_505-КТС-8нма | нд | нд | нд | нд | 0.102 | нд | 0.102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТС в количестве 1 комплекта | O_505-КТС-9нма | нд | нд | нд | нд | 1.2241 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26214 | нд | 0.96193 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка серверной операционной системы для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-15нма | нд | нд | нд | нд | 0.3115 | нд | 0 | нд | 0.3115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-16нма | нд | нд | нд | нд | 0.30395 | нд | 0 | нд | 0.23578 | нд | 0.018774 | нд | 0.049404 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Разработка программы для ЭВМ "Post-Emergency System (PES)", Исполнительный аппарат, 1 шт. | O_505-ИА-2-1ип | нд | нд | нд | нд | 0.26052 | нд | 0.0045 | нд | 0.25602 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для Исполнительного аппарата | O_505-ИА-12нма | нд | нд | нд | нд | 0.44039 | нд | 0.44039 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-19нма | нд | нд | нд | нд | 0.26 | нд | 0 | нд | 0.26 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы удаленного администрирования для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-17нма | нд | нд | нд | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-18нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для Исполнительного аппарата | O_505-ИА-11нма | нд | нд | нд | нд | 0.70494 | нд | 0 | нд | 0.70494 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-20нма | нд | нд | нд | нд | 5.2256 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1213 | нд | 4.1043 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-13нма | нд | нд | нд | нд | 3.0492 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0492 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ЦПП в количестве 1 комплекта | O_505-ЦПП-3нма | нд | нд | нд | нд | 0.29492 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.063144 | нд | 0.23177 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-5нма | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-4нма | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-17нма | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-16нма | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка опции системы мониторинга оборудования "Eltex" для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-14нма | нд | нд | нд | нд | 0.22018 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22018 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Обратный инжиниринг запасных частей к насосам импортного производства с разработкой рабочей конструкторской документации и изготовлением опытных образцов,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-12на | нд | нд | нд | нд | 72.72 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 72.72 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Выплата авансового платежа согласно договорных условий
1.7 | Разработка и внедрение инновационного отечественного маятникового клапана системы золоудаления котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-12на | 81.96 | 0 | 81.96 | 18 | 38.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38.94 | 43.02 | 20.94 | 116.3% | Выплата авансового платежа согласно договорных условий
1.7 | Разработка и внедрение технологии консервации тепловых сетей г. Советская Гавань в межотопительный период при отсутствии ГВС | O_505-ТЭЦСов.Гавань-13на | 18.63 | 0 | 18.63 | 18.63 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.63 | 0.6 | 18.03 | -18.03 | -96.78% | Позднее заключение договора подряда в сзязи с длительными закупочными процедурами. Выплата авансового платежа согласно договорных условий
1.7 | Разработка и внедрение комплекса инновационного оборудования на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" для очистки и поддержания качества циркуляционной воды | O_505-КТЭЦ3-9на | 45.6 | 0 | 45.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 45.6 | -12 | -100% | По причине отсутствия согласования проекта КИР при ПАО РусГидро, что является обязательным мероприятием
1.7 | Выкуп оборудования РЗА ,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-53 | 36.4172 | 0 | 36.4172 | 36.4172 | 36.4172 | 0 | 0 | 36.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4172 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | 1638.5109 | 503.3358 | 1135.1751 | 132.3077 | 132.3077 | 33.0769 | 33.0769 | 33.0769 | 33.0769 | 33.0769 | 33.0769 | 33.0769 | 33.0769 | 1002.8675 | 0 | 0% | нд
1.7 | Выкуп имущества МУП "НТС",СП Николавская ТЭЦ | O_505-НТЭЦ-14 | нд | нд | нд | нд | 182.1603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36.4961 | нд | 145.6642 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Выкуп имущества МУП "НТС", СП Николаевская ТЭЦ
1.7 | Выкуп тепловых сетей в п. Чегдомын,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-9в | нд | нд | нд | нд | 0.08278 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08278 | нд | нд | нд | Внесен задаток по сделке по инвестиционному проекту Выкуп тепловых сетей в п. Чегдомын, СП Хабаровская ТЭЦ-2
2 | Амурская область | Г | 10964.9701 | 1117.2015 | 9847.7687 | 1300.1373 | 948.9883 | 100.381 | 114.6379 | 255.2161 | 134.9945 | 384.936 | 283.6143 | 559.6042 | 415.7416 | нд | нд | нд | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 365.7812 | 11.7126 | 354.0686 | 354.0686 | 129.6858 | 12.6248 | 12.6248 | 49.7109 | 7.2801 | 69.2355 | 41.7314 | 222.4974 | 68.0496 | нд | нд | нд | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 365.7812 | 11.7126 | 354.0686 | 354.0686 | 129.6858 | 12.6248 | 12.6248 | 49.7109 | 7.2801 | 69.2355 | 41.7314 | 222.4974 | 68.0496 | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 365.7812 | 11.7126 | 354.0686 | 354.0686 | 129.6858 | 12.6248 | 12.6248 | 49.7109 | 7.2801 | 69.2355 | 41.7314 | 222.4974 | 68.0496 | нд | нд | нд | нд
2.1.3.5 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района на участке от НО-10 до НО-12 с увеличением диаметра с Ду 600мм на Ду 700мм протяженностью 270 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АТС-7тп | 57.7056 | 7.6471 | 50.0586 | 50.0586 | 50.6994 | 2.53 | 2.53 | 9.5935 | 7.2801 | 33.1157 | 9.2525 | 4.8194 | 31.6368 | -0.6408 | 0.6408 | 1.28% | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале 156 г. Благовещенска | N_505-Бл.ТЭЦ-1-3тп | 5.1968 | 0 | 5.1968 | 5.1968 | 5.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57165 | 5.1968 | 4.6252 | 0 | 2e-09 | -2e-09 | -3.848e-08% | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 139 г. Благовещенска,СП АТС | N_505-АТС-9тп | 3.0948 | 0 | 3.0948 | 3.0948 | 2.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33882 | 0.147 | 2.756 | 2.7931 | 0.15474 | -0.15474 | -5% | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом (1 этап) по ул. Октябрьская - ул. Театральная - пер. Технический - ул. Политехническая, СП АТС | N_505-АТС-10тп | 14.8251 | 0 | 14.8251 | 14.8251 | 0 | 0 | 0 | 14.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8251 | -14.8251 | -100% | Заключено ДС на перенос работ на 4кв. 2025г.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале 298 города Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-11тп | 4.2795 | 4.0655 | 0.21397 | 0.21397 | 0.21397 | 0.21397 | 0.21397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом, Литер 3 в квартале 207 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-6тп | 2.8118 | 0 | 2.8118 | 2.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3093 | 0 | 2.5025 | 0 | 2.8118 | -2.8118 | -100% | Заключено ДС на перенос работ на 4кв. 2025г.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объектов Многоквартирные жилые дома Литер 10, Литер 11 и подземная автостоянка Литер 12 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-8тп | 3.2964 | 0 | 3.2964 | 3.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36261 | 0 | 2.9338 | 0 | 3.2964 | -3.2964 | -100% | Заключено ДС на перенос работ на 4кв. 2025г.
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Здание бытового обслуживания на земельном участке с к.н. 28:01:010250:24,СП АТС | O_505-АТС-44тп | 5.5608 | 0 | 5.5608 | 5.5608 | 4.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61168 | 0.26585 | 4.9491 | 3.9982 | 1.2967 | -1.2967 | -23.32% | Уменьшение стоимости работ по разработке ПСД
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Комплекс объектов управленческой деятельности Литер 1, Литер 2 в ЗПУ-2 г. Благовещенска, СП АТС | O_505-АТС-45тп | 2.8566 | 0 | 2.8566 | 2.8566 | 2.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12147 | 2.8566 | 2.308 | 0.42713 | -0.42713 | -14.95% | Уменьшение стоимости работ по разработке ПСД
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многофункциональное здание в квартале 162 г.Благовещенск, Амурская область, СП АТС | O_505-АТС-46тп | 2.2074 | 0 | 2.2074 | 2.2074 | 2.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10485 | 2.2074 | 1.9922 | 0.11037 | -0.11037 | -5% | нд
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Магазин пром. товаров с встроенной автостоянкой по ул. Пионерская, 85, СП АТС | O_505-АТС-47тп | 4.5714 | 0 | 4.5714 | 4.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5714 | 0 | 4.5714 | -4.5714 | -100% | Заключено ДС на перенос работ на 4кв. 2025г.
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом Литер 3 в квартале 449, СП АТС | O_505-АТС-48тп | 2.2763 | 0 | 2.2763 | 2.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2763 | 0 | 2.2763 | -2.2763 | -100% | Заключено ДС на перенос работ на 4кв. 2025г.
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом в квартале 93 г.Благовещенска (1, 2, 3 этап)", СП АТС | O_505-АТС-49тп | 15.0304 | 0 | 15.0304 | 15.0304 | 11.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6533 | 7.0686 | 13.377 | 4.7606 | 3.2013 | -3.2013 | -21.3% | Уменьшение стоимости работ по разработке ПСД
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом Литер 1, 2, 3 в квартале 332, СП АТС | O_505-АТС-50тп | 10.6097 | 0 | 10.6097 | 10.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1671 | 0 | 9.4427 | 0 | 10.6097 | -10.6097 | -100% | Заключено ДС на перенос работ на 4кв. 2025г.
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом Литер 3 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | O_505-АТС-51тп | 0.63085 | 0 | 0.63085 | 0.63085 | 0.63085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63085 | 0.63085 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом Литер 11 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | O_505-АТС-52тп | 0.67452 | 0 | 0.67452 | 0.67452 | 0.67452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67452 | 0.67452 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Региональный физкультурно-оздоровительный центр Амурской области, СП АТС | O_505-АТС-53тп | 5.7282 | 0 | 5.7282 | 5.7282 | 5.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6301 | 0.27209 | 5.0981 | 5.1697 | 0.28641 | -0.28641 | -5% | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта "Многоквартирные дома Литер 1 и Литер 2, в квартале 5 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-43тп | 9.0207 | 0 | 9.0207 | 9.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99228 | 0 | 8.0285 | 0 | 9.0207 | -9.0207 | -100% | Заключено ДС на перенос работ на 4кв. 2025г.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом в квартале 189 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-17тп | 3.9896 | 0 | 3.9896 | 3.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43886 | 0 | 3.5508 | 0 | 3.9896 | -3.9896 | -100% | Заключено ДС на перенос работ на 4кв. 2025г.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: «Многофункциональное здание и подземная автомобильная стоянка Литер 1, Литер 2 в квартале 418 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-18тп | 23.8848 | 0 | 23.8848 | 23.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7468 | 0 | 21.1381 | 0 | 23.8848 | -23.8848 | -100% | Заключено ДС на перенос работ на 4кв. 2025г.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер 10 в с Чигири Благовещенского района, СП АТC | N_505-АТС-19тп | 0.74389 | 0 | 0.74389 | 0.74389 | 0.74389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74389 | 0.74389 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом Литер 2 в с Чигири Благовещенского района, СП АТC | N_505-АТС-20тп | 0.57503 | 0 | 0.57503 | 0.57503 | 0.57503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57503 | 0.57503 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта:Многофункциональный комплекс зданий со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой» расположенный по адресу: Амурская область, г. Благовещенск квартал 127, СП АТС | N_505-АТС-21тп | 5.6828 | 0 | 5.6828 | 5.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62511 | 0 | 5.0577 | 0 | 5.6828 | -5.6828 | -100% | Заключено ДС на перенос работ на 4кв. 2025г.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в квартале ЗПУ-5 на земельном участке с к/н 28:01:030004:3682 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-22тп | 16.88 | 0 | 16.88 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9412 | 0 | 14.9388 | 0 | 16.88 | -16.88 | -100% | Заключено ДС на перенос работ на 4кв. 2025г.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 236 по ул. Чайковского, 126, г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-23тп | 0.41936 | 0 | 0.41936 | 0.41936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41936 | 0 | 0.41936 | -0.41936 | -100% | Заключено ДС на перенос работ на 4кв. 2025г.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный дом в квартале 170, г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-24тп | 18.9289 | 0 | 18.9289 | 18.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0822 | 0 | 16.8467 | 0 | 18.9289 | -18.9289 | -100% | Заключено ДС на перенос работ на 4кв. 2025г.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Школа на 528 мест в с Чигири Благовещенского района, СП АТС | N_505-АТС-25тп | 32.9794 | 0 | 32.9794 | 32.9794 | 27.7081 | 0 | 0 | 3.133 | 0 | 5.8947 | 13.6224 | 23.9517 | 14.0858 | 5.2713 | -5.2713 | -15.98% | Уменьшение стоимости работ по разработке ПСД
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроеными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Островского, г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-26тп | 1.7788 | 0 | 1.7788 | 1.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7788 | 0 | 1.7788 | -1.7788 | -100% | Заключено ДС на перенос работ на 4кв. 2025г.
2.1.3.5 | Cтроительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенными автостоянками закрытого типа в квартале 352 г. Благовещенска Литер 1.1, Литер 1.2, Литер 1.3, СП АТС | N_505-АТС-27тп | 21.8083 | 0 | 21.8083 | 21.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3989 | 0 | 19.4094 | 0 | 21.8083 | -21.8083 | -100% | Заключено ДС на перенос работ на 4кв. 2025г.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный дом (с эксплуатируемой кровлей) в квартале 604, СП АТС | N_505-АТС-28тп | 1.6273 | 0 | 1.6273 | 1.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6273 | 0 | 1.6273 | -1.6273 | -100% | Заключено ДС на перенос работ на 4кв. 2025г.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом, квартал 4 г. Благовещенск, Амурская область, СП АТС | N_505-АТС-30тп | 5.371 | 0 | 5.371 | 5.371 | 4.3609 | 0 | 0 | 0.59081 | 0 | 4.7802 | 4.3609 | 0 | 0 | 1.0101 | -1.0101 | -18.81% | Уменьшение стоимости работ по разработке ПСД
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в микрорайоне ""Европейский, с Чигири, Благовещенского района, Амурской области, СП АТС | N_505-АТС-29тп | 9.0941 | 0 | 9.0941 | 9.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97762 | 0 | 8.1165 | 0 | 9.0941 | -9.0941 | -100% | Заключено ДС на перенос работ на 4кв. 2025г.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в квартале 121 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-33тп | 6.8267 | 0 | 6.8267 | 6.8267 | 0 | 0 | 0 | 6.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8267 | -6.8267 | -100% | Заключено ДС на перенос работ на 4кв. 2025г.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в с. Чигири, Благовещенского района Амурской области, СП АТС | N_505-АТС-34тп | 14.7418 | 0 | 14.7418 | 14.7418 | 0 | 0 | 0 | 14.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7418 | -14.7418 | -100% | Заключено ДС на перенос работ на 4кв. 2025г.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в квартале 115 г.Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-35тп | 3.8276 | 0 | 3.8276 | 3.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8276 | 0 | 0 | 0 | 3.8276 | -3.8276 | -100% | Заключено ДС на перенос работ на 4кв. 2025г.
2.1.3.5 | Строительство сетей инженерно-технического обеспечения для подключения к системе теплоснабжения объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер 9 в с. Чигири Благовещенского района» | N_505-АТС-36тп | 0.62599 | 0 | 0.62599 | 0.62599 | 0.62599 | 0.62599 | 0.62599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта : Производственная база в составе помещений:Здание Литер А1 с пристроенным административным корпусом Литер А, гараж Литер А2, склад-гараж Литер А3, склад металлический Литер А4, склад Литер А5, расположенная по адресу: ул. 50 лет Октября, 226, СП АТС | N_505-АТС-37тп | 10.0217 | 0 | 10.0217 | 10.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1024 | 0 | 8.9194 | 0 | 10.0217 | -10.0217 | -100% | Заключено ДС на перенос работ на 4кв. 2025г.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в квартале 4 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-38тп | 8.4922 | 0 | 8.4922 | 8.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 7.3262 | 0 | 8.4922 | -8.4922 | -100% | Заключено ДС на перенос работ на 4кв. 2025г.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в квартале 133 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-39тп | 13.6494 | 0 | 13.6494 | 13.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5014 | 0 | 12.1479 | 0 | 13.6494 | -13.6494 | -100% | Заключено ДС на перенос работ на 4кв. 2025г.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом литер 3 в квартале 190 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-40тп | 1.2835 | 0 | 1.2835 | 1.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2835 | 0 | 1.2835 | -1.2835 | -100% | Заключено ДС на перенос работ на 4кв. 2025г.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в квартале 97 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-41тп | 2.9171 | 0 | 2.9171 | 2.9171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9171 | 0 | 2.9171 | -2.9171 | -100% | Заключено ДС на перенос работ на 4кв. 2025г.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией, квартал ЗПУ-5 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-42тп | 9.2548 | 0 | 9.2548 | 9.2548 | 9.2548 | 9.2548 | 9.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом Литер 12 в с. Чигири Благовещенского района" и "Многоквартирный жилой дом Литер 13 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | O_505-АТС-61тп | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Cтроительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом Литер 4 в с. Чигири Благовещенского района" и "Многоквартирный жилой дом Литер 5 в с. Чигири Благовещенского района", СП АТС | O_505-АТС-60тп | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Отапливаемый объект котельной инв. №717, расположенный по ул. Ленина, 221 г. Благовещенска, СП АТС | O_505-АТС-64тп | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 390.4394 | 140.3973 | 250.0422 | 115.6405 | 89.4157 | 19.9232 | 20.0329 | 41.4276 | 15.9757 | 23.3716 | 28.9468 | 30.918 | 24.4603 | 160.6264 | -26.2247 | -22.68% | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 109.5886 | 34.2174 | 75.3712 | 74.1273 | 63.429 | 12.9445 | 13.4842 | 39.6598 | 3.5568 | 11.7905 | 24.6477 | 9.7325 | 21.7402 | 11.9423 | -10.6984 | -14.43% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | H_505-АГ-32 | 41.6365 | 0.64 | 40.9965 | 39.7526 | 35.3976 | 0 | 0 | 26.767 | 0 | 10.8605 | 13.6574 | 2.1251 | 21.7402 | 5.5989 | -4.355 | -10.96% | Экономия в связи с закупочными процедурами
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | 33.2923 | 32.1061 | 1.1862 | 1.1862 | 1.1463 | 1.1295 | 1.1463 | 0.056729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039927 | -0.039927 | -3.366% | нд
2.2.1 | Реконструкция системы управления питания котла ст. №5 с заменой арматуры сниженного узла питания Ду65 на арматуру Ду100, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-1 | 14.1099 | 0 | 14.1099 | 14.1099 | 12.7831 | 1.6988 | 1.7826 | 12.4111 | 0.12987 | 0 | 10.8706 | 0 | 0 | 1.3268 | -1.3268 | -9.403% | нд
2.2.1 | Реконструкция трубопроводов пневмозолоудаления электрофильтров КА ст. №5 от бака накопителя золы до конвективной части газохода, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-2 | 5.279 | 0 | 5.279 | 5.279 | 4.3126 | 0.60098 | 0.88568 | 0.27 | 3.427 | 0.53 | 0 | 3.878 | 0 | 0.96635 | -0.96635 | -18.31% | Экономия по закупочным процедурам
2.2.1 | Реконструкция выхлопного трубопровода расширителя периодической продувки ст. №2 Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.) | N_505-БлТЭЦ2-3 | 2.0346 | 0 | 2.0346 | 2.0346 | 0.38911 | 0.115 | 0.26939 | 0.155 | 0 | 0.4 | 0.11972 | 1.3646 | 0 | 1.6455 | -1.6455 | -80.88% | Смещение сроков выполнения работ в связи с длительной поставкой мателриалов со стороны подрядчика
2.2.1 | Реконструкция защиты ШСВ-110кВ. с установкой комплекта оборудования ступенчатой защиты, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-6 | 10.8715 | 1.4713 | 9.4002 | 9.4002 | 9.4002 | 9.4002 | 9.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.1 | Реконструкция системы контроля сопротивления подстуловой изоляции и масла Г-4 с установкой нового комплекта оборудования типа КПИМ-Р4, КПИМ-Р2, ЗБ-2К Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.) | N_505-БлТЭЦ2-16 | 2.3649 | 0 | 2.3649 | 2.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3649 | 0 | 2.3649 | -2.3649 | -100% | Закупочные процедуры не состоялись в связи с отсутствием участников
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 75.1229 | 58.8735 | 16.2495 | 6.6968 | 2.0702 | -5.7e-07 | -5.7e-07 | 1.2378 | 0.65791 | 1.62 | 0.03099 | 3.8391 | 1.3813 | 14.1793 | -4.6267 | -69.09% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-19СЗ до ПНСС по ул. Островского,152 г. Благовещенск с увеличением диаметра с Ду 200 мм до Ду 300 мм протяженностью 664 м в двухтрубном исполнении, реконструкция ПНСС "Островского,152", СП АТС | N_505-АТС-15ис | 75.1229 | 58.8735 | 16.2495 | 6.6968 | 2.0702 | -5.7e-07 | -5.7e-07 | 1.2378 | 0.65791 | 1.62 | 0.03099 | 3.8391 | 1.3813 | 14.1793 | -4.6267 | -69.09% | На основании письма от Администрации города Благовещенстк №б/н от 02.09.24 заключено ДС на перенос работ на 2025г.
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 205.7279 | 47.3065 | 158.4215 | 34.8163 | 23.9166 | 6.9788 | 6.5488 | 0.53 | 11.761 | 9.9611 | 4.2681 | 17.3464 | 1.3388 | 134.5049 | -10.8997 | -31.31% | нд
2.2.4 | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих трансформаторов СП БТЭЦ | H_505-АГ-36 | 34.728 | 0 | 34.728 | 6 | 3.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.9742 | 0 | 0 | 30.7538 | -2.0258 | -33.76% | Экономия по результатам закупочных процедур. Оборудование куплено ниже плановой стоимости. Установка произведена хоз. Способом
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | 84.5614 | 22.7447 | 61.8167 | 0.43957 | 0.43957 | 0.43957 | 0.43957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3772 | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | 72.709 | 13.6466 | 59.0623 | 25.5623 | 17.1084 | 5.4048 | 4.9748 | 0.53 | 11.761 | 3.9611 | 0.29383 | 15.6664 | 0.078806 | 41.9539 | -8.4539 | -33.07% | Экономия по результатам закупочных процедур. Оборудование куплено ниже плановой стоимости. Установка произведена хоз. Способом
2.2.4 | Реконструкция приемно-сливного устройства ММХ СП РГРЭС | J_505-АГ-80 | 1.68 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.26 | 0.42 | -0.42 | -25% | Выплата ГУ будет произведена в 1кв 2025
2.2.4 | Реконструкция мостового крана № 1 КЦ СП БТЭЦ | K_505-АГ-82 | 12.0495 | 10.9151 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 2194.7843 | 637.3644 | 1557.42 | 475.6315 | 438.7892 | 29.9239 | 31.9177 | 109.1365 | 28.6315 | 186.2242 | 156.5997 | 150.347 | 221.6403 | 1118.6308 | -36.8424 | -7.746% | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 350.4492 | 251.4061 | 99.043 | 33.6506 | 23.8406 | 3.1877 | 3.1809 | 6.3163 | 9.8 | 16.8128 | 4.1674 | 7.3338 | 6.6923 | 75.2024 | -9.81 | -29.15% | нд
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 161.8345 | 157.8966 | 3.9379 | 3.9379 | 3.3294 | 3.3294 | 3.3294 | 0.60849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60849 | -0.60849 | -15.45% | Выплата ГУ
2.3.1 | Установка и внедрение тренажеров оперативного персонала на базе АСУТП оборудования2-й очереди, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-11 | 39.402 | 35.9807 | 3.4213 | 3.4213 | 3.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4213 | 3.2298 | 0.19149 | -0.19149 | -5.597% | нд
2.3.1 | Модернизация устройств КПА-М АРЗКЗ на Благовещенской ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-12 | 3.2548 | 2.1976 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Установка токарно-винторезных станков (2 шт.) для проведения ремонта оборудования 2 очереди Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-13 | 22.5206 | 0 | 22.5206 | 22.5206 | 13.9047 | 0 | 0 | 5.7078 | 9.8 | 16.8128 | 3.3 | 0 | 0.80467 | 8.616 | -8.616 | -38.26% | Экономия по результатам закупочных процедур.
2.3.1 | Установка системы тиристорной статической резервной (резервного возбудителя №2), СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-15 | 69.3049 | 0 | 69.3049 | 3.9125 | 3.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86736 | 3.9125 | 2.2478 | 66.1897 | -0.7973 | -20.38% | Экономия по результатам закупочных процедур.
2.3.1 | Техперевооружение конденсатора турбоагрегата ст. № 6 с заменой трубной системы, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-2 | 54.1323 | 55.3312 | -1.1989 | -1.1989 | -1.2057 | -1.1989 | -1.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006782 | -0.006782 | 0.5657% | нд
2.3.1 | Модернизация дымовой трубы № 2, с заменой системы заградительных огней,СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-52 | нд | нд | нд | нд | 0.41 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, необходимый для приведения дымовой трубы №2 в соответствие требований федерального законодательства
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 100.954 | 22.2067 | 78.7472 | 80.6534 | 67.5608 | 3.2903 | 3.9179 | 20.6583 | 13.597 | 40.7552 | 9.8867 | 15.9496 | 40.1592 | 11.1864 | -13.0926 | -16.23% | нд
2.3.2 | Техничекое перевооружение котельной Агромех пгт. Новорайчихинск мощ. 18,7 Гкал/ч, СП АТС | N_505-АТС-2ис | 100.954 | 22.2067 | 78.7472 | 80.6534 | 67.5608 | 3.2903 | 3.9179 | 20.6583 | 13.597 | 40.7552 | 9.8867 | 15.9496 | 40.1592 | 11.1864 | -13.0926 | -16.23% | В результате несвоевременных закупочных процедур произошло смещение сроков выполнения работ на 2025г.
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 71.8641 | 66.888 | 4.9761 | 4.9761 | 4.9761 | 4.9761 | 4.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.3 | Техническое перевооружение тепловых сетей г. Благовещенск, с заменой трубопровода Ду 530 мм, 820 мм, общей протяженностью 398 м. в двухтрубном исчислении, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-1 | 71.8641 | 66.888 | 4.9761 | 4.9761 | 4.9761 | 4.9761 | 4.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1671.5171 | 296.8635 | 1374.6536 | 356.3514 | 342.4116 | 18.4697 | 19.8427 | 82.1618 | 5.2345 | 128.6562 | 142.5456 | 127.0637 | 174.7889 | 1032.242 | -13.9398 | -3.912% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | F_505-АГ-10 | 199.0051 | 74.3581 | 124.647 | 3.8866 | 3.579 | 3.579 | 4.6706 | 0.30759 | 0.047962 | 0 | -0.99584 | 0 | -0.14367 | 121.068 | -0.30759 | -7.914% | Экономия по результатам закупочных процедур.
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | 88.8946 | 33.4117 | 55.483 | 28.8415 | 25.21 | 3.4425 | 3.2702 | 2.9543 | 0.25343 | 22.4447 | 2.5606 | 0 | 19.1258 | 30.273 | -3.6315 | -12.59% | Экономия по результатам закупочных процедур.
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | 51.03 | 1.2 | 49.83 | 49.83 | 45.0421 | 5.6797 | 5.6371 | 29.7502 | 0.55029 | 14.4001 | 0.41926 | 0 | 38.4354 | 4.7879 | -4.7879 | -9.609% | нд
2.3.4 | Техническое перевооружение железнодорожных путей, СП БТЭЦ | K_505-АГ-93 | 131.8332 | 0 | 131.8332 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 131.8332 | -4.92 | -100% | Закупочные процедуры не состоялись в связи с отсутствием участников
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | 25.1834 | 24.7697 | 0.41363 | 0.41363 | 0.41363 | 0.41363 | 0.41363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.6613e-16 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | 691.2059 | 12.3049 | 678.901 | 105.1127 | 165.3057 | 0.21015 | 0 | 38.3328 | 0 | 40.2909 | 119.7982 | 26.2788 | 45.5075 | 513.5953 | 60.193 | 57.27% | Выполнение работ с опережением графика
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | H_505-АГ-48 | 189.1808 | 89.1176 | 100.0632 | 43.9032 | 21.9621 | 0 | 0 | 0 | 0.75021 | 26.5736 | 0.43465 | 17.3296 | 20.7773 | 78.101 | -21.941 | -49.98% | Позднее заключение договора, в связи с чем смещены сроки реализации
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | I_505-АГ-75 | 70.2 | 0 | 70.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 11.34 | 0 | 70.2 | -16.2 | -100% | Принято решение об отмене закупочных процедур
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП РГРЭС | I_505-АГ-76 | 57.18 | 3.7116 | 53.4684 | нд | 0.36 | нд | 0 | нд | 0.36 | нд | 0 | нд | 0 | 53.1084 | нд | нд | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат. Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика гашения КЗ
2.3.4 | Установка дистанционной защиты ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – Широкий и ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – П/С «А» | I_505-АГ-73 | 6.8256 | 0 | 6.8256 | 6.8256 | 6.8256 | 0.033 | 0.033 | 3.1066 | 0 | 2.16 | 0.297 | 1.526 | 6.4956 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | 18.3744 | 16.657 | 1.7174 | 1.7174 | 1.7174 | 1.7174 | 1.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | 12.7177 | 12.7062 | 0.01158 | 0.01158 | 0.01158 | 0.01158 | 0.01158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | 2e-09 | 1.727e-05% | нд
2.3.4 | Техническое перевооружение компрессорной станции, СП БТЭЦ | N_505-АГ-84 | 17.986 | 0 | 17.986 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 17.986 | -15.6 | -100% | Смещение сроков выполнения работ в связи не недопставкой необходимого оборудования
2.3.4 | Модернизация системы кондиционирования ГК ГЩУ, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-22 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.926 | -0.526 | 0.526 | 21.92% | Увеличение затрат на основании закупочных процедур
2.3.4 | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыувний. | L_505-АГ-103 | 10.7298 | 10.6941 | 0.035769 | 0.035769 | 0.035769 | 0 | 0.035769 | 0.035769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0206e-17 | -3.9552e-16 | -1.106e-12% | нд
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в пгт Прогресс, СП АТС | N_505-АТС-3 | 7.517 | 2.1546 | 5.3624 | 5.3624 | 4.0394 | 0.2394 | 0.2394 | 0.9443 | 0 | 2.16 | 0.38 | 2.0187 | 3.42 | 1.323 | -1.323 | -24.67% | Экономия по закупочным процедурам и победитель торгов не является плательщиковм НДС
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Благовещенске, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-4 | 10.697 | 0.9 | 9.797 | 9.797 | 7.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3876 | 1.8374 | 8.4094 | 5.7721 | 2.1875 | -2.1875 | -22.33% | Экономия по закупочным процедурам и победитель торгов не является плательщиковм НДС
2.3.4 | Установка узла коммерческого учета тепловой энергии на границе раздела внутренних тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей (узел "Б"), СП АТС | N_505-БлТЭЦ2-17 | 15.6327 | 14.191 | 1.4417 | 1.4417 | 1.4417 | 1.4417 | 1.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техперевооружение деаэратора теплосети, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-3 | 9.0257 | 0 | 9.0257 | 9.0257 | 9.1 | 0.84 | 1.5474 | 0.90037 | 0.45837 | 7.2853 | 7.0942 | 0 | 0 | -0.074291 | 0.074291 | 0.8231% | нд
2.3.4 | Модернизация АСУТП КАВД, с заменой КИПиА КА№9 СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-4 | 9.577 | 0 | 9.577 | 9.577 | 9.9117 | 0 | 0 | 0 | 2.1294 | 1.3756 | 0.36608 | 8.2014 | 7.4163 | -0.33472 | 0.33472 | 3.495% | нд
2.3.4 | Замена автомобильных весов с внедрением системы автоматизации, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-5 | 9.2401 | 0 | 9.2401 | 9.2401 | 4.6878 | 0.82486 | 0.82486 | 0 | 0.62008 | 0 | 0.55856 | 8.4152 | 2.6843 | 4.5523 | -4.5523 | -49.27% | Смещение сроков выполнения работ в связи с длительным согласованием комплектации оборудования
2.3.4 | Установка грунтовых реперов (установка куста опорных реперов) в районе золоотвала Благовещенской ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-46 | 0.28465 | 0 | 0.28465 | 0.28465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28465 | 0 | 0.28465 | -0.28465 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы
2.3.4 | Техническое перевооружение кровли ремонтно-эксплуатационной базы РТС г. Благовещенска, площадью 2202 кв.м., с заменой типа кровли, СП АТС | O_505-АТС-59 | 12.2394 | 0 | 12.2394 | 12.2394 | 10.992 | 0 | 0 | 1.2239 | 0 | 2.16 | 0 | 8.8554 | 10.992 | 1.2474 | -1.2474 | -10.19% | Экономия по закупочным процедурам
2.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы СП АТC, 1 шт. | O_505-АТС-56 | 14.092 | 0 | 14.092 | 9.9075 | 10.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99075 | 0 | 8.9168 | 10.9027 | 3.1893 | 0.9952 | 10.04% | Досрочные выполнение работ
2.3.4 | Модернизации АОСН Райчихинской ГРЭС с реализацией УВ на отключение ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Бурея | L_505-АГ-104 | 10.4651 | 0.68718 | 9.7779 | 9.7779 | 10.3378 | 0.0367 | 0 | 4.606 | 0.064836 | 2.5676 | 9.7954 | 2.5676 | 0.47758 | -0.55994 | 0.55994 | 5.727% | нд
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 780.9359 | 83.1119 | 697.824 | 164.3197 | 142.3748 | 8.2836 | 7.1106 | 18.9617 | 47.6318 | 80.7126 | 41.6526 | 56.3618 | 45.9799 | 555.4492 | -21.9449 | -13.35% | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 596.7124 | 83.1119 | 513.6005 | 139.9668 | 138.6294 | 8.2836 | 7.1106 | 18.9617 | 47.6318 | 73.4068 | 39.4317 | 39.3147 | 44.4553 | 374.9711 | -1.3374 | -0.9555% | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 596.7124 | 83.1119 | 513.6005 | 139.9668 | 138.6294 | 8.2836 | 7.1106 | 18.9617 | 47.6318 | 73.4068 | 39.4317 | 39.3147 | 44.4553 | 374.9711 | -1.3374 | -0.9555% | нд
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц с заменой трубопроводов с Ду800мм на Ду 1000мм протяженностью 1994 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | K_505-АГ-135тп | 291.7632 | 43.5716 | 248.1916 | 94.0745 | 93.8281 | 5.6045 | 4.2705 | 12.439 | 34.0347 | 47.3158 | 30.3174 | 28.7152 | 25.2054 | 154.3635 | -0.24642 | -0.2619% | нд
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АГ-109ис | 304.9492 | 39.5403 | 265.4089 | 45.8923 | 44.8013 | 2.6791 | 2.8401 | 6.5227 | 13.597 | 26.091 | 9.1143 | 10.5995 | 19.2499 | 220.6076 | -1.091 | -2.377% | нд
2.4.2 | пгт. Прогресс | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.3 | с. Чигири | Г | 184.2235 | 0 | 184.2235 | 24.353 | 3.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3059 | 2.2209 | 17.0471 | 1.5245 | 180.4781 | -20.6075 | -84.62% | нд
2.4.3.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 184.2235 | 0 | 184.2235 | 24.353 | 3.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3059 | 2.2209 | 17.0471 | 1.5245 | 180.4781 | -20.6075 | -84.62% | нд
2.4.3.1 | Строительство газовой котельной мощ. 12 Гкал/ч с Чигири Благовещенского муниципального округа, Амурская область, СП АТС | O_505-АТС-57ис | 184.2235 | 0 | 184.2235 | 24.353 | 3.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3059 | 2.2209 | 17.0471 | 1.5245 | 180.4781 | -20.6075 | -84.62% | Смещение сроков выполнения работ на 2025г. С применением штрафных санкций
2.4.3.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6981.9887 | 231.5758 | 6750.4129 | 9.8281 | 4.799 | 1.4773 | 1.4873 | 0 | 0.73811 | 0.55041 | 0.010059 | 7.8003 | 2.5636 | 6745.6139 | -5.0291 | -51.17% | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 53.5484 | 52.0711 | 1.4773 | 1.4773 | 1.4773 | 1.4773 | 1.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.3 | Строительство тепловой сети от СЦТ котельной "Агромех" до СЦТ котельной п. Кирзавод протяженностью 2,7 км, СП АТС | N_505-АТС-8ис | 53.5484 | 52.0711 | 1.4773 | 1.4773 | 1.4773 | 1.4773 | 1.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6928.4403 | 179.5047 | 6748.9356 | 8.3508 | 3.3217 | 0 | 0.0099499 | 0 | 0.73811 | 0.55041 | 0.010059 | 7.8003 | 2.5636 | 6745.6139 | -5.0291 | -60.22% | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 6874.9362 | 179.5047 | 6695.4314 | 0.44663 | 0.040018 | 0 | 0.0099499 | 0 | 0.0099499 | 0 | 0.010059 | 0.44663 | 0.010059 | 6695.3914 | -0.40661 | -91.04% | Изменение кадастровой стоимости земельного участка в сторону уменьшения
2.5.4 | Строительство служебно-бытового здания района тепловых сетей, СП АТС | O_505-АТС-58 | 48 | 0 | 48 | 2.4 | 1.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.0992 | 46.9008 | -1.3008 | -54.2% | Несвоевременное заключение договора в связи с занянувшимися торговыми процедурами
2.5.4 | Строительство склада хранения масла в закрытой таре для обслуживания оборудования 2-й очереди на Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-19 | 5.5041 | 0 | 5.5041 | 5.5041 | 2.1825 | 0 | 0 | 0 | 0.72816 | 0.55041 | 0 | 4.9537 | 1.4543 | 3.3216 | -3.3216 | -60.35% | Смещение сроков выполнения работ с выставлением штрафных санкций
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 251.0405 | 13.0395 | 238.001 | 180.6488 | 143.9237 | 28.1481 | 41.4646 | 35.9794 | 34.7374 | 24.8416 | 14.6738 | 91.6796 | 53.048 | 94.0773 | -36.7251 | -20.33% | нд
2.7 | Разработка ПИР по проекту "Реконструкция Благовещенской ТЭЦ с переводом на сжигание природного газа котлоагрегатов ст №1,2" | N_505-БлТЭЦ2-21 | 80.4 | 0 | 80.4 | 65.64 | 29.097 | 0 | 0 | 0 | 4.389 | 24.12 | 5.184 | 41.52 | 19.524 | 51.303 | -36.543 | -55.67% | Заключено ДС на перенос работ на 2025г. В связи с изменением порядка выполнения работ без увеличения стоимости.
2.7 | Разработка ПИР для проекта "Строительство на территории СП "БТЭЦ" здания прачечной производительностью 250 кг. в смену" | N_505-БлТЭЦ2-20 | 1.9716 | 0 | 1.9716 | 1.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9716 | 0 | 1.9716 | -1.9716 | -100% | Закупочные процедуры не состоялись в связи с отсутствием участников
2.7 | Покупка оборудования АТС СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-150 | 6.5299 | 0 | 6.5299 | 6.5299 | 6.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4324 | 6.5299 | 0 | 0.097455 | -0.097455 | -1.492% | нд
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 СП БТЭЦ 2 шт. | J_505-АГ-27-194 | 22.8013 | 0 | 22.8013 | 11.4007 | 11.4007 | 11.4007 | 11.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4007 | 3e-06 | 2.631e-05% | нд
2.7 | Покупка стиральной машины В25-312 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-181 | 0.72162 | 0 | 0.72162 | 0.72162 | 0.61072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72162 | 0.61072 | 0 | 0 | 0.1109 | -0.1109 | -15.37% | Экономия по результатам закупочных процедур
2.7 | Покупка сушильной машины ВС-40П СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-182 | 0.88079 | 0 | 0.88079 | 0.88079 | 0.77779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88079 | 0.77779 | 0.103 | -0.103 | -11.69% | Экономия по результатам закупочных процедур
2.7 | Покупка весы аналитические ВЛ-220 С СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-184 | 0.348 | 0 | 0.348 | 0.348 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0.122 | -0.122 | -35.06% | Экономия по результатам закупочных процедур
2.7 | Покупка прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-185 | 0.40109 | 0 | 0.40109 | 0.40109 | 0.40109 | 0 | 0 | 0 | 0.40109 | 0 | 0 | 0.40109 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка стенда для испытания абразивных кругов СИП800К2 или аналог СП БТЭЦ, 1шт | J_505-АГ-27-186 | 2.2728 | 0 | 2.2728 | 2.2728 | 1.95 | 0 | 0.9846 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 2.2728 | 0.3804 | 0.3228 | -0.3228 | -14.2% | Экономия по результатам закупочных процедур
2.7 | Покупка кондуктометра автоматического для определения концентрации слабых растворов серной кислоты КС-1-2К СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-187 | 0.23483 | 0 | 0.23483 | 0.23483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23483 | 0 | 0.23483 | -0.23483 | -100% | Закупочные процедуры не состоялись в связи с отсутствием участников
2.7 | Приобретение уровнемера УЛМ5-1 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-191 | 0.22908 | 0 | 0.22908 | 0.22908 | 0.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22908 | 0.3264 | -0.09732 | 0.09732 | 42.48% | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | N_505-БлТЭЦ-1-27-14 | 7.7336 | 0 | 7.7336 | 7.7336 | 7.7336 | 7.7336 | 7.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка мини-погрузчика, СП Благовещенская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-БлТЭЦ-1-27-17 | нд | нд | нд | нд | 2.13 | нд | 0 | нд | 2.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании освидетельствования технического состояния от 02.10.2023; Протокол №ТС-240-03/37/1-2023 от 14.09.2023
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | 6.36 | 0 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для АТС | O_505-АТС-8нма | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы электронного документооборота для АТС в количестве 1 комплекта | O_505-АТС-9нма | нд | нд | нд | нд | 0.83085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17795 | нд | 0.6529 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-20нма | нд | нд | нд | нд | 0.28386 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0.018714 | нд | 0.043147 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-21нма | нд | нд | нд | нд | 0.21 | нд | 0.21 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-22нма | нд | нд | нд | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-24нма | нд | нд | нд | нд | 0.13 | нд | 0 | нд | 0.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для БлТЭЦ | O_505-БлТЭЦ-19нма | нд | нд | нд | нд | 0.372 | нд | 0 | нд | 0.372 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для БлТЭЦ | O_505-БлТЭЦ-11нма | нд | нд | нд | нд | 0.8538 | нд | 0 | нд | 0.5688 | нд | 0.285 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-23нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы электронного документооборота для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-25нма | нд | нд | нд | нд | 2.019 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.53959 | нд | 1.4794 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-20нма | нд | нд | нд | нд | 0.28386 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0.018714 | нд | 0.043147 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-21нма | нд | нд | нд | нд | 0.102 | нд | 0.102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для РГРЭС | O_505-РГРЭС-11нма | нд | нд | нд | нд | 0.8538 | нд | 0 | нд | 0.5688 | нд | 0.285 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для РГРЭС | O_505-РГРЭС-19нма | нд | нд | нд | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-23нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-22нма | нд | нд | нд | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы электронного документооборота для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-24нма | нд | нд | нд | нд | 1.7251 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26214 | нд | 1.4629 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка вальцовочной машины "ВМ-1250" (или эквивалент), 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-4 | 0.24042 | 0 | 0.24042 | 0.24042 | 0.24042 | 0 | 0 | 0.24042 | 0 | 0 | 0.24042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка широкоформатного сканера, СП АТС - 1шт. | O_505-АТС-27-7 | 1.0362 | 0 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 1.0202 | 0.016029 | -0.016029 | -1.547% | нд
2.7 | Покупка экскаватора-погрузчика 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-10 | 11.0619 | 11.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка гидромолота к экскаватору-погрузчику ,1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-11 | 1.9776 | 1.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка станка для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов задвижек,1 шт.СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-19 | 0.9846 | 0 | 0.9846 | 0.9846 | 0.9846 | 0.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9846 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка виброметра,1 шт.СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-18 | 0.17221 | 0 | 0.17221 | 0.17221 | 0.17221 | 0.17221 | 0.17221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка диспетчерских пультов ГК ГЩУ, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-41 | 14.4 | 0 | 14.4 | 3.6 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1.445 | 12.955 | -2.155 | -59.86% | Преобретение диспетчерского пульта в комплекте с меньшим количеством кресел, чем запланировано
2.7 | Покупка погрузчика фронтального 5 т JINGONG JGM756К или Аналог, СП Благовещенская ТЭЦ-1 шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-26 | 8.52 | 0 | 8.52 | 8.52 | 6.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 6.6264 | 1.8936 | -1.8936 | -22.22% | Экономия по результатам закупочных процедур
2.7 | Покупка погрузчика-экскаватора Cukurova 884 или Аналог, СП Благовещенская ТЭЦ-1 шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-27 | 13.2 | 0 | 13.2 | 13.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6.5 | 6.7 | -6.7 | -50.76% | Экономия по результатам закупочных процедур
2.7 | Покупка автопогрузчика GEKA D20, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-25 | 4.92 | 0 | 4.92 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 4.92 | -4.92 | -100% | Позднее заключение договора, поставка и финансирование будет в 1кв. 2025г.
2.7 | Покупка самосвала с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT , СП Благовещенская ТЭЦ-2шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-28 | 25.6715 | 0 | 25.6715 | 5.28 | 6.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 6.096 | 19.5755 | 0.816 | 15.45% | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
2.7 | Покупка тепловизора Guide H3, 2 шт, СП АТС | N_505-АТС-27-6 | 1.497 | 0 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка экскаватора на гусеничном ходу (полноповоротный, объём ковша от 0,1 до 0,25 м3)- 1 шт, СП АТС | O_505-АТС-27-16 | 6.6034 | 0 | 6.6034 | 6.6034 | 6.6034 | 0 | 6.6034 | 6.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка автомобиля ГАЗ-C41R13-"Газон NEXT" (вакуумная машина)- 1 шт, СП АТС | N_505-АТС-27-3 | 5.7504 | 0 | 5.7504 | 5.7504 | 5.7504 | 0 | 5.7504 | 5.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка автомобиля с дополнительным оборудованием для эксплуатации ТС на база ГАЗ-33088 САДКО- 2 шт, СП АТС | N_505-АТС-27-4 | 18.24 | 0 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 0 | 0 | 18.24 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка расходомера ультразвукового (с толщиномером) Акрон-1 - 1 шт СП АТС | N_505-АТС-27-5 | 0.287 | 0 | 0.287 | 0.287 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0.296 | -0.009 | 0.009 | 3.136% | нд
2.7 | Покупка газоанализотора двухкомпонентного TESTO-340 - 1 шт, СП АТС | O_505-АТС-27-17 | 0.44836 | 0 | 0.44836 | 0.44836 | 0.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44836 | 0.5502 | -0.10184 | 0.10184 | 22.71% | Новый проект включен в ИПР для налодки режимов тепловой сети. Обеспечение режимной группы.
2.7 | Покупка комплекта ручного универсального гидравлического с силовым модулем КРУГ-1С, 1 шт., СП БлТЭЦ | P_505-БлТЭЦ1-27-59 | нд | нд | нд | нд | 0.31335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31335 | нд | нд | нд | Увеличение стоимости оборудования на основании коммерческих предложений
2.7 | Выкуп оборудования РЗА ,СП Райчихинская ГРЭС | O_505-РГРЭС-7 | 5.1452 | 0 | 5.1452 | 5.1452 | 5.1452 | 0 | 0 | 5.1452 | 0 | 0 | 0.61913 | 0 | 4.5261 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Выкуп котельной Агромех,тепловых сетей пгт. Новорайчихинск, СП АТС | N_505-АТС-13ис | нд | нд | нд | нд | 0.65071 | нд | 0.65071 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Корректирвока финансирования выкупленного малоценного имущества при переводе его в основные фонды в целях проведения его техперевооружения
3 | Приморский край | Г | 10848.6233 | 4069.2828 | 6779.3404 | 3571.8029 | 2748.9588 | 286.6657 | 356.9269 | 820.5785 | 332.2195 | 933.5532 | 793.7301 | 1531.0055 | 1266.0823 | нд | нд | нд | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 2410.5737 | 719.8539 | 1690.7198 | 1247.568 | 769.2084 | 122.4914 | 125.7156 | 116.7671 | 95.4475 | 279.8129 | 223.5425 | 728.4966 | 324.5028 | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2410.5737 | 719.8539 | 1690.7198 | 1247.568 | 769.2084 | 122.4914 | 125.7156 | 116.7671 | 95.4475 | 279.8129 | 223.5425 | 728.4966 | 324.5028 | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0.76089 | 0.62828 | 0.13262 | 0.13262 | 0.13262 | 0.13262 | 0.13262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети ул. Западная, 27 2Ду 57х3,5 L=35 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-10тп | 0.76089 | 0.62828 | 0.13262 | 0.13262 | 0.13262 | 0.13262 | 0.13262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 9.2245 | 0 | 9.2245 | 9.2245 | 6.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3363 | 9.2245 | 5.459 | 2.4293 | -2.4293 | -26.33% | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Коррекционная школа-интернат III-IV видов", ул Фрунзе 4, г. Артем. | N_505-ПГт-191тп | 9.2245 | 0 | 9.2245 | 9.2245 | 6.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3363 | 9.2245 | 5.459 | 2.4293 | -2.4293 | -26.33% | Проект закончен в срок по договору, закрытие после решения ЦЗК (изменения видов работ)
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1297.807 | 543.1327 | 754.6743 | 735.7628 | 607.9293 | 96.7968 | 100.0802 | 109.4185 | 83.3288 | 155.043 | 215.1385 | 374.5045 | 209.3818 | 146.745 | -127.8336 | -17.37% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в в г.Владивостоке" | N_505-ПГт-168тп | 190.3052 | 37.271 | 153.0341 | 153.0341 | 68.8819 | 18.2249 | 21.0933 | 44.3768 | 36.4311 | 45.0654 | 11.0254 | 45.3671 | 0.33212 | 84.1523 | -84.1523 | -54.99% | В связи с долгим получением у администрации города разрешения на снос зеленых насаждений, работы перенесены на 1 кв. 2025 г.
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс в районе Катерная в г. Владивостоке | N_505-ПГт-166тп | 330.1101 | 14.4471 | 315.6629 | 296.7515 | 282.2526 | 6.9274 | 6.9274 | 30.8544 | 0 | 54.192 | 139.2036 | 204.7777 | 136.1215 | 33.4104 | -14.4989 | -4.886% | нд
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул. Басаргина в г. Владивостоке» | N_505-ПГт-167тп | 174.3372 | 161.5787 | 12.7585 | 12.7585 | 15.4853 | 12.3435 | 12.7585 | 0.41501 | 0 | 0 | 2.7268 | 0 | 0 | -2.7268 | 2.7268 | 21.37% | Оплата согласно факта выполненных работ
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1709 в сторону УТ-1712А с 2Ду800 мм на 2Ду1000 мм L=788 м (в двухтрубном исполнении) в районе ул. Стрелочная СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-187тп | 153.7 | 25.3769 | 128.3231 | 128.3231 | 112.9254 | 3.2786 | 3.2786 | 15.3517 | 34.1159 | 43.308 | 38.7162 | 66.3848 | 36.8148 | 15.3977 | -15.3977 | -12% | Отклонение от плана в связи с удержанием гарантийного обязательства, которое будет выплчено в 2025г
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1726А в сторону УТ-1728А с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=175,5 м (в двухтрубном исполнении) в районе Народный проспект СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-188тп | 35.5186 | 31.6699 | 3.8488 | 3.8488 | 3.8488 | 3.8488 | 3.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1716 до ТНС-Жигур с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=173,6 м (однотрубное исполнение обратного трубопровода) в районе ул. Жигура и замена коллекторов ТНС-Жигур СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-189тп | 41.1519 | 28.9726 | 12.1794 | 12.1794 | 7.9724 | 0.40614 | 0.40614 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 11.6652 | 7.5663 | 4.2069 | -4.2069 | -34.54% | Отклонение от плана в связи с удержанием гарантийного обязательства, которое будет выплчено в 2025г
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети до границ земельного участка "Школа №1 в жилом районе Патрокл, г. Владивосток" ул. Басаргина 2 | N_505-ПГт-193тп | 0.19881 | 0.60446 | -0.40565 | -0.40565 | -0.40565 | -0.40565 | -0.40565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ-1030А до сетей инженерно-технического обеспечения объекта "Многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Лазо, 6в в г. Владивостоке" СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-1тп | 1.1852 | 1.1259 | 0.05926 | 0.05926 | 0.05926 | 0.05926 | 0.05926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4572e-16 | 1.0408e-16 | 1.756e-13% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2611-УТ 2608 по ул. Борисенко.48 до точки подключения | N_505-ПТС-4тп | 72.2835 | 52.7104 | 19.5731 | 19.5731 | 14.3183 | 6.8839 | 6.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6891 | 7.4343 | 5.2548 | -5.2548 | -26.85% | Отклонение от плана в связи с удержанием гарантийного обязательства, которое будет выплчено в 2025г
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от проектируемой тепловой сети 2Ду500 мм в жилом районе Патрокл до жилого дома по ул. Басаргина, 2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5тп | 9.7358 | 9.249 | 0.48679 | 0.48679 | 0.48679 | 0.48679 | 0.48679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение ТМ №24 с увеличением диаметров трубопроводов в целях подключения Владивостокского морского торгового порта по ул. Стрельникова, 9 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-7тп | 163.8427 | 89.7104 | 74.1323 | 74.1323 | 67.2392 | 11.8548 | 11.8548 | 16.2874 | 10.8052 | 12.3697 | 23.4665 | 33.6205 | 21.1128 | 6.8931 | -6.8931 | -9.298% | нд
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ3004 до точки подключения, ул. Снеговая 13, L=2*85м.п. 2Ду 80 мм, L-2*85м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-8тп | 2.7898 | 0 | 2.7898 | 2.7898 | 2.7898 | 2.7898 | 2.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1408 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=370п.м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-9тп | 39.7789 | 22.0865 | 17.6924 | 17.6924 | 17.5358 | 15.5592 | 15.5592 | 2.1333 | 1.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15663 | -0.15663 | -0.8853% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2417 - УТ2418 т.А ул. Станюковича, с 2 Ду 630x7 на 2 Ду 720х7 L=178 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11тп | 38.9369 | 35.5242 | 3.4126 | 3.4126 | 3.4126 | 3.4126 | 3.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1208 - УТ1209 ул.Фадеева, 2Ду 820х7 на 2Ду1020x10 L=139 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-12тп | 32.7221 | 22.1451 | 10.5771 | 10.5771 | 10.5771 | 10.5771 | 10.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.3 | Строительство разводящих сетей по ул. Басаргина в г. Владивостоке 1 этап СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-13тп | 11.2103 | 10.6606 | 0.54975 | 0.54975 | 0.54975 | 0.54975 | 0.54975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 787.5 | 175.0785 | 612.4215 | 188.1812 | 23.1351 | 6.7667 | 6.7075 | 6.5386 | 1.321 | 32.3938 | 4.2207 | 142.4822 | 10.8859 | 589.2865 | -165.0461 | -87.71% | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | 787.5 | 175.0785 | 612.4215 | 188.1812 | 23.1351 | 6.7667 | 6.7075 | 6.5386 | 1.321 | 32.3938 | 4.2207 | 142.4822 | 10.8859 | 589.2865 | -165.0461 | -87.71% | Финансирование СМР в полном объёме невозможно по причине отсутствия согласования от УГА г. Владивостока (причина отказа - ТУ на техническое присоединение к электрическим сетям ОАО "ФСК ЕЭС" от 24.06.2013 №363/235-13/201/ТП-МЗ действительны до 31.12.2020 г.)
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 315.2813 | 1.0144 | 314.2669 | 314.2669 | 131.2162 | 18.7953 | 18.7953 | 0.81008 | 10.7977 | 92.3761 | 2.8471 | 202.2854 | 98.7761 | 183.0506 | -183.0506 | -58.25% | нд
3.1.3.5 | Прокладка тепловых сетей от УТ 4212 до объекта "Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 2, корпус 3", СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-23тп | 14.9182 | 0 | 14.9182 | 14.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4754 | 0 | 10.4427 | 0 | 14.9182 | -14.9182 | -100% | Отклонение от плана в связи с отсутствием доступа к строительной площадки от застройщика, финансирование планируется в феврале 2025 г.
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети от УТ 4212 до границ земельного участка, ул. Катерная, д. 29, д. 31, СП ПТС | O_505-ПТС-24тп | 58.6433 | 0 | 58.6433 | 58.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.593 | 0 | 41.0503 | 0 | 58.6433 | -58.6433 | -100% | Отклонение от плана в связи с отсутствием доступа к строительной площадки от застройщика, финансирование планируется в феврале 2025 г.
3.1.3.5 | Техперевооружение от УТ-1216 до УТ-1219 и строительство тепловых сетей до точки подключения объекта: "Многоэтажная жилая застройка в районе ул. Кизлярская, дом 3, дом 18, дом 20 в г. Владивосток", СП ПТС | O_505-ПТС-25тп | 53.8216 | 0 | 53.8216 | 53.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9822 | 0 | 38.8394 | 0 | 53.8216 | -53.8216 | -100% | Торги не состоялись. Протокол № 1346 от 27.08.2024
3.1.3.5 | Техперевооружение магистральной тепловой сети от УТ 0133А - до УТ 0139Б, ул. Енисейская, г.Владивосток, СП ПТС | O_505-ПТС-26тп | 68.0944 | 0 | 68.0944 | 68.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4283 | 0 | 47.6661 | 0 | 68.0944 | -68.0944 | -100% | Торги не состоялись. Протокол № 1347 от 27.08.2024
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта “Подключение к тепловым сетям ЦТП В-04 по адресу г. Владивосток, ул. Вязова, 1",СП ПТС | N_505-ПТС-14тп | 13.7119 | 1.0144 | 12.6975 | 12.6975 | 12.381 | 9.4984 | 9.4984 | 0.81008 | 2.266 | 2.389 | 0.00058219 | 0 | 0.61604 | 0.31647 | -0.31647 | -2.492% | нд
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения группы жилых домов в районе ул. Русская, 57 в г. Владивостоке, СП ПТС | N_505-ПТС-15тп | 34.7133 | 0 | 34.7133 | 34.7133 | 32.8834 | 9.2969 | 9.2969 | 0 | 8.4698 | 7.5351 | 0 | 17.8813 | 15.1167 | 1.83 | -1.83 | -5.272% | нд
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта капитального строительства "Жилой комплекс на земельном участке по адресу:г. Владивосток в районе пр.100-лет Владивостоку д.103» L=225,5м Ду720/530/426, СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-27тп | 57.7307 | 0 | 57.7307 | 57.7307 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9731 | 0 | 32.7576 | 0.225 | 57.5057 | -57.5057 | -99.61% | Позднее заключение договора на СМР (11.10.2024), финансирование перенесено на 2025 г.
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Здание автомойки по ул. Пушкина,4 в г. Артеме, СП ПТС | O_505-ПТС-28тп | 1.0323 | 0 | 1.0323 | 1.0323 | 0.98012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0323 | 0.98012 | 0.05219 | -0.05219 | -5.056% | нд
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Склад магазин в районе ул. Лазо,3 в г. Артеме", СП ПТС | O_505-ПТС-29тп | 0.95247 | 0 | 0.95247 | 0.95247 | 0.92473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92473 | 0.95247 | 0 | 0.027742 | -0.027742 | -2.913% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ01098 до Т.Б ул. Кирова, г. Артем ЖК "Солнечный", СП ПТС | O_505-ПТС-30тп | 11.6631 | 0 | 11.6631 | 11.6631 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0.061971 | 0 | 0 | 11.6631 | 0 | 11.6011 | -11.6011 | -99.47% | Подрядная организация ООО «ЮСК" не выполняет обязательства по договору, ведется претензионная работа.
3.1.3.5 | Реконструкция магистральной тепловой сети №17 участок от Т.В (УТ1722) до УТ1723 ул. К. Жигура для подключения объекта капитального строительства "Жилой комплекс в районе ул. Достоевского в г. Владивосток" Дн 2хФ820х9 L=33,7п.м., СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-33тп | нд | нд | нд | нд | 1.9218 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9218 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании договора на технологическое присоединение
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта капитального строительства : «Производственные и офисные помещения по адресу ул. Снеговая, 13 стр. 9», г.Владивосток;СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-40тп | нд | нд | нд | нд | 0.43767 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43767 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения
3.1.3.5 | Прокладка внутриплощадочных тепловых сетей для подключения объекта: «Жилой комплекс в районе ул. Катерной в г. Владивостоке» | O_505-ПТС-199тп | нд | нд | нд | нд | 81.4006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 81.4006 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 791.2032 | 236.8126 | 554.3905 | 389.0211 | 252.0126 | 23.2187 | 24.3442 | 70.7229 | 17.6024 | 152.2856 | 32.69 | 142.794 | 177.376 | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 45.3528 | 0 | 45.3528 | 14.109 | 0 | 0 | 0.00026922 | 1.3922 | -0.00026922 | 12.5298 | 0 | 0.187 | 0 | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | Реконструкция ШБМ с заменой линии привода 3 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-152 | 45.3528 | 0 | 45.3528 | 14.109 | 0 | 0 | 0 | 1.3922 | 0 | 12.5298 | 0 | 0.187 | 0 | 45.3528 | -14.109 | -100% | Исключен из реализации в 2024 году, со сдвигом на 2027 год.
3.2.1 | Реконструкция паропровода от ВТЭЦ-2 теплотрасса №36 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-14 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.00026922 | нд | -0.00026922 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 745.8504 | 236.8126 | 509.0377 | 374.9121 | 252.0126 | 23.2187 | 24.3439 | 69.3307 | 17.6027 | 139.7557 | 32.69 | 142.607 | 177.376 | 257.0251 | -122.8995 | -32.78% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 417.0467 | 211.321 | 205.7257 | 201.6 | 210.8433 | 20.16 | 21.7007 | 63.1315 | 11.8777 | 96.529 | 32.69 | 21.7796 | 144.5749 | -5.1177 | 9.2433 | 4.585% | нд
3.2.4 | Реконструкция градирни №3 СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-1 | 285.7408 | 4.5568 | 281.1839 | 151.1839 | 20.9622 | 3.0587 | 2.6432 | 0 | 0 | 28.014 | 0 | 120.1112 | 18.319 | 260.2217 | -130.2217 | -86.13% | Переходящий проект. Отклонение в сторону уменьшения стоимости проекта, в связи с уменьшением объема работ. Отражен факт окончательной оплаты за выполненные проектно-изыскательские работы 2023 года, авансирование и предварительная оплата по АОВР по заключенному договору на выполнение СМР
3.2.4 | Реконструкция багерных насосов ГРТ 1250 в сборе с электродвигателем СП Артёмовская ТЭЦ 4 шт. (2шт. - 2023г, 2 шт. -2024г) | N_505АрТЭЦ-2 | 43.063 | 20.9348 | 22.1281 | 22.1281 | 20.2071 | 0 | 0 | 6.1992 | 5.7251 | 15.2127 | 0 | 0.7162 | 14.482 | 1.9211 | -1.9211 | -8.682% | нд
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 5172.3605 | 1552.6105 | 3619.75 | 1451.291 | 1349.145 | 120.4879 | 183.7138 | 439.8959 | 154.4829 | 412.4388 | 351.4697 | 478.4685 | 659.4787 | 2270.605 | -102.146 | -7.038% | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1746.5477 | 418.5711 | 1327.9766 | 448.8023 | 407.6306 | -3.2149 | 59.1432 | 208.4179 | 2.6467 | 151.145 | 130.348 | 92.4543 | 215.4927 | 920.3459 | -41.1717 | -9.174% | нд
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | 12.4974 | 10.9944 | 1.503 | 1.503 | 0.84502 | 0.0039098 | 0 | 0.0054097 | 0 | 0.0064097 | 0 | 1.4873 | 0.84502 | 0.65802 | -0.65802 | -43.78% | Экономия по закупочным процедурам
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 281.5491 | 9.2679 | 272.2812 | 67.0684 | 35.4867 | 0.44877 | 16.7297 | 37.1088 | 0.85774 | 18.5035 | 0.58109 | 11.0073 | 17.3181 | 236.7945 | -31.5817 | -47.09% | Смещение выполнение работ в связи с загруженностью специалиста в узкой сфере со стороны подрядчика
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 442.3537 | 76.6327 | 365.721 | 88.5738 | 95.8333 | -48.183 | 0.040622 | 33.3934 | 0 | 63.1116 | 41.9368 | 40.2518 | 53.8559 | 269.8877 | 7.2595 | 8.196% | нд
3.3.1 | Модернизация системы температурного контроля за состояниями подшипников паровых турбин ТГ №1,2 на Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-149 | 83.5756 | 0 | 83.5756 | 64.1129 | 70.0357 | 0.067688 | 0 | 0.080688 | 0.12882 | 26.0739 | 25.3677 | 37.8907 | 44.5391 | 13.5399 | 5.9228 | 9.238% | нд
3.3.1 | Модернизация эл.снабжения собственных нужд эл. станции ПГРЭС с установкой силового трансформатора тип ТД-110/16000 на ОРУ 110/35 Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-150 | 73.9931 | 1.5132 | 72.4799 | 2.0748 | 2.0748 | 2.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0748 | 70.4051 | 0 | 0% | нд
3.3.1 | Техническое перевооружение оборудования 1-ой очереди Партизанской ГРЭС с его переводом на работу с использованием дизельного топлива (к/а ст.№1 – ст.№5) и переносом ресиверов углекислоты №1 и №2,СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-153 | 404.9824 | 227.9263 | 177.0561 | 177.0561 | 74.9697 | 9.5677 | 9.5677 | 137.8296 | 33.4028 | 29.6588 | 31.5493 | 0 | 0.45 | 102.0864 | -102.0864 | -57.66% | Проект завершен, осуществлен перенос материалов с проекта, выплата гарантийных удержаний будет произведена в 2025г.
3.3.1 | Реконструкция устройств РЗА ВО 110 кВ Артемовской ТЭЦ-Смоляниново/т, Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузе. | N_505АрТЭЦ-4 | 23.6995 | 4.206 | 19.4936 | 19.4936 | 19.4936 | 19.4936 | 19.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.1 | Замена ПЭНов в сборе с электродвигателем 7шт. (2023г - № 8, 15, 10,12, 2024г. - №7,13,14) СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-3 | 423.8968 | 88.0307 | 335.8662 | 28.9197 | 108.8919 | 13.3117 | 13.3117 | 0 | -31.7426 | 13.7908 | 30.9131 | 1.8173 | 96.4097 | 226.9743 | 79.9722 | 276.5% | Досрочная поставка и оплата питательных насосов китайского производства марки DG270-140Cx10 Shanghai Kaiquan Pump (Group) Co.,Ltd в количестве 4-х штук на замену насосов насосов марки ПЭ270-150-3 производства "ГМС Ливгидромаш". Оплата в соответствии с заключенным договором с ООО "ЭнергоФронт"
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 33.8115 | 18.3615 | 15.45 | 15.45 | 1.8587 | 0 | 0.016826 | 6.9186 | 1.6549 | 7.2754 | 0.015958 | 1.256 | 0.17098 | 13.5913 | -13.5913 | -87.97% | нд
3.3.2 | Замена насосов рециркуляции сетевой воды пиковой водогрейной котельной Восточная ТЭЦ, 9 шт | N_505-ПГг-161 | 22.738 | 18.3615 | 4.3765 | 4.3765 | 1.8587 | 0 | 0.016541 | 4.3765 | 1.6552 | 0 | 0.015958 | 0 | 0.17098 | 2.5178 | -2.5178 | -57.53% | Срыв договорных обязательств подрядчиком.
3.3.2 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на котельной "КЦ № 2-1" (Северная) (СП Приморскией тепловые сети) | N_505-ПТС-15 | 11.0735 | 0 | 11.0735 | 11.0735 | -5.421e-20 | 0 | 0.00028427 | 2.5421 | -0.00028427 | 7.2754 | 0 | 1.256 | 0 | 11.0735 | -11.0735 | -100% | Проект перенесен на 2025 год
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 1572.5891 | 702.2196 | 870.3695 | 540.0546 | 622.6227 | 88.0358 | 87.1537 | 110.3417 | 108.2025 | 152.7187 | 180.0758 | 188.9584 | 247.1907 | 247.7468 | 82.568 | 15.29% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | 10.1426 | 10.1311 | 0.011544 | 0.011544 | 0 | 0.011544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011544 | -0.011544 | -100% | Проект завершен в 2023 г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1041- УТ 1043 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х135м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-82 | 35.8175 | 7.0937 | 28.7238 | 22.3434 | 23.8825 | 0 | 0 | 3.5852 | 0 | 6 | 16.5973 | 12.7582 | 7.2852 | 4.8413 | 1.5391 | 6.888% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | 38.521 | 38.5042 | 0.016849 | 0.016849 | 0 | 0.016849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016849 | -0.016849 | -100% | Проект завершен в 2023 г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-80 | 25.713 | 25.6851 | 0.027956 | 0.027956 | 0 | 0.027956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027956 | -0.027956 | -100% | Проект завершен в 2023 г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | 66.0327 | 61.8949 | 4.1378 | 4.1378 | 4.0802 | 4.1378 | 4.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057665 | -0.057665 | -1.394% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | 80.3583 | 73.2991 | 7.0592 | 7.0592 | 15.6074 | 7.0592 | 7.0071 | 0 | 8.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.5482 | 8.5482 | 121.1% | Финансирование дополнительных работ по претензии ООО «НТС Групп» исх. № 96 от 17.05.2024 (вынос кабеля)
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | 9.0385 | 2.8687 | 6.1698 | 6.1698 | 0.58346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1698 | 0.58346 | 0 | 0 | 5.5863 | -5.5863 | -90.54% | Отклонение ввиду расторжения договора. Договор ООО «УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО» №362/ПГ-22 Проводятся процедуры по расторжению договора и принятию фактически выполненных работ
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0141- УТ 0142 ул.Енисейская, Дн-159 L=100м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-93 | 10.497 | 0 | 10.497 | 10.497 | 9.5984 | 0 | 0 | 0 | 6.6292 | 2.9193 | 2.9692 | 7.5777 | 0 | 0.89851 | -0.89851 | -8.56% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1232- УТ 1233 ул.Киевская, Дн-720 L=580м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-94 | 41.4188 | 8.3985 | 33.0203 | 33.0203 | 37.5866 | 0 | 0 | 7.391 | 9.0572 | 19.2498 | 9.5186 | 6.3795 | 19.0109 | -4.5664 | 4.5664 | 13.83% | Отклонение в связ с увеличение стоимости материалов, профинансированно согласно фактически выполненных работ.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1023-УТ1024 ул. Петра Великого Дн 720 L=134м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-96 | 20.0946 | 19.2755 | 0.81907 | 0.81907 | 0.80977 | 0.81907 | 0.80977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093031 | -0.0093031 | -1.136% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01128-УТ01131 ул. Севастопольская Дн 530 L=797 ул. Севастопольская, Артем | K_505-ПГт-5-98 | 64.5985 | 9.4273 | 55.1713 | 44.1679 | 45.8044 | 11.5305 | 11.4628 | 5.7099 | 2.5191 | 11.7 | 16.8446 | 15.2276 | 14.978 | 9.3668 | 1.6365 | 3.705% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01094 ул.Лазо, Артем Дн 720/820 L=600м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-107 | 74.6982 | 0 | 74.6982 | нд | 8.1787 | нд | 0.67384 | нд | -0.67384 | нд | 8.1787 | нд | 0 | 66.5195 | нд | нд | Финансирование факта поставки материалов на 2025г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720 L=630м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-108 | 68.6779 | 68.6313 | 0.046606 | 0.046606 | 0 | 0.046606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046606 | -0.046606 | -100% | Проект завершен в 2023 г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1055 т.А - УТ 1056 ул. Экипажная, L=164п.м., Ду820мм., ПТС | N_505-ПГт-5-127 | 20.445 | 19.6856 | 0.75936 | 0.75936 | 0.74813 | 0.75936 | 0.74813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011233 | -0.011233 | -1.479% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3711-УТ3714 ул. Фадеева Дн 720 L=412п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-128 | 47.9447 | 44.5915 | 3.3532 | 3.3532 | 3.3321 | 3.3532 | 3.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021068 | -0.021068 | -0.6283% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1236- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58, L=506 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-129 | 54.44 | 33.0304 | 21.4096 | 21.4096 | 21.3551 | 21.4096 | 21.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054497 | -0.054497 | -0.2545% | нд
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0117 - УТ 0118 пр. 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=200 п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-131 | 19.7379 | 19.0036 | 0.73433 | 0.73433 | 0.72509 | 0.73433 | 0.72509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092338 | -0.0092338 | -1.257% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1424 т.А - УТ1426 ул.Ильичева Дн 720 L=2х107м.пПриморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-135 | 35.3065 | 0 | 35.3065 | 27.8357 | 25.7906 | 0.61948 | 0.57757 | 9.439 | 11.387 | 10.376 | 0.65088 | 7.4012 | 13.1752 | 9.5159 | -2.0451 | -7.347% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0110 - УТ 0112 т.А ул. Русская, Дн 820 L=30п.м. Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-136 | 39.6819 | 0 | 39.6819 | 32.693 | 37.0687 | 0.75 | 0.60281 | 11.9373 | 14.4345 | 13.4558 | 0.45754 | 6.5499 | 21.5739 | 2.6132 | 4.3758 | 13.38% | Увеличение стоимости поставленной продукции
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*309.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-138 | 102.9889 | 97.8997 | 5.0893 | 5.0893 | 12.4984 | 5.0893 | 5.0893 | 0 | 0 | 0 | 7.4091 | 0 | 0 | -7.4091 | 7.4091 | 145.6% | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 104.4617 | 103.4126 | 1.0492 | нд | 1.0492 | нд | 1.0492 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -4.4409e-15 | нд | нд | Оплата за фактически выполненые строительно-монтажные работы по договору № 39/ПТС-23 от 22.03.2023 АО "ХРМК"
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1236, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-1 | 23.1573 | 16.8555 | 6.3018 | 6.3018 | 6.2826 | 6.3018 | 6.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019191 | -0.019191 | -0.3045% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1234, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-2 | 20.9862 | 16.0095 | 4.9767 | 4.9767 | 4.9551 | 4.9767 | 4.9551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021609 | -0.021609 | -0.4342% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1253 - УТ1257 т.Б ул.Калинина - ул.Очаковская Дн 630 L=2х383м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-3 | 81.2965 | 0 | 81.2965 | 38.4101 | 52.4282 | 1.2576 | 0.94943 | 12.9248 | 22.7942 | 11.3854 | 17.4166 | 12.8423 | 11.2679 | 28.8683 | 14.0181 | 36.5% | Финансирование строительно-монтажных работ по актам освидетельствования. Оплата досрочной поставки материалов
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0707 - УТ0709 ул.Хабаровская Дн 325 L=2х330м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-4 | 43.8052 | 0 | 43.8052 | 43.8052 | 43.1273 | 0.75 | 0.49416 | 15.5503 | 16.4947 | 12.2023 | 3.354 | 15.3026 | 22.7843 | 0.67789 | -0.67789 | -1.548% | нд
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0320/1-УТ0324, пр. Острякова, Дн 426мм L=2х291 п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-5 | 44.5791 | 0 | 44.5791 | 44.5791 | 42.8728 | 0.78629 | 0.56467 | 13.5925 | 14.4241 | 11.9985 | 23.0629 | 18.2018 | 4.8211 | 1.7063 | -1.7063 | -3.827% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0132 - УТ0132Б ул.Кирова Дн 530 L=2х250м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-16 | 51.688 | 5.7218 | 45.9662 | 45.9662 | 48.8898 | 11.7398 | 11.7398 | 9.8526 | 1.3516 | 10.35 | 20.813 | 14.0238 | 14.9854 | -2.9236 | 2.9236 | 6.36% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1052 - УТ1053 ул. Шефнера Дн 720 L=2х80м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-17 | 21.761 | 20.8002 | 0.96085 | 0.96085 | 0.95695 | 0.96085 | 0.95695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039027 | -0.0039027 | -0.4062% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2604тА - УТ 2605 ул. Борисенко, Дн 1020х10 L=142х2п.м. СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-12 | 61.2612 | 0 | 61.2612 | 61.2612 | 59.8624 | 0 | 0 | 15.2336 | 0 | 11.9384 | 11.606 | 34.0891 | 48.2564 | 1.3988 | -1.3988 | -2.283% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1246т.А - УТ1249 ул. Калинина Ду=630/720 протяженность 640п.м. СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-19 | 92.2252 | 0 | 92.2252 | нд | 6.6688 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.6688 | нд | 0 | 85.5564 | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании постановлениия администрации г. Владивостока от 28.07.2022 № 728 обутверждении схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года . Выполнение данного проекта учтено в схеме теплоснабжения на 2023г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1009- УТ 1011 ул.Адм.Фокина Дн 530/720 L=310м.п. Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-20 | 37.2564 | 0 | 37.2564 | 37.2564 | 35.0704 | 0 | 0 | 3.7256 | 0 | 10.8 | 5.9662 | 22.7308 | 29.1042 | 2.186 | -2.186 | -5.868% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1084 т.А - УТ 1086 т.А ул.Фадеева Дн 1020 L=760м.п. Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-21 | 118.8183 | 0 | 118.8183 | 31.2059 | 67.6702 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 12.732 | 27.7219 | 15.8739 | 39.9482 | 51.1481 | 36.4643 | 116.9% | Досрочное выполнение работ
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01-30 ул.Куйбышева (СШ№19) ТК-01087/1 Кирова 60 Дн 159 L=2х70м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-18 | 5.1394 | 0 | 5.1394 | 5.1394 | 5.1394 | 3.6981 | 3.6981 | 0 | 1.1844 | 1.4414 | 0.25697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1819.4122 | 413.4582 | 1405.954 | 446.9841 | 317.0331 | 35.667 | 37.4001 | 114.2177 | 41.9788 | 101.2997 | 41.0299 | 195.7997 | 196.6243 | 1088.9209 | -129.951 | -29.07% | нд
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 720 А/ч - 2 шт. СК-20, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-86 | 29.8865 | 3.5176 | 26.3689 | 26.3689 | 18.2649 | 1.2979 | 0.056276 | 25.071 | 0.010119 | 0 | 0.70339 | 0 | 17.4951 | 8.104 | -8.104 | -30.73% | Погашение КТ по ЗП 2023 г. Работы закрыты в соответствии с заключенным ДС к договору № 62/А-23 от 28.07.2023 г. в связи с уточнением объема заменяемых АКБ и увеличением фактической стоимости материальных ресурсов, без увеличения общей стоимости Договора после проведения подрядчиком конкурсных процедур на поставку оборудования и материалов.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 430 А/ч - 1 шт. СК-12, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-87 | 12.2812 | 1.5156 | 10.7656 | 10.7656 | 15.6412 | 0.50617 | 0 | 10.2594 | 0 | 0 | 0.48481 | 0 | 15.1564 | -4.8756 | 4.8756 | 45.29% | Погашение КТ по ЗП 2023 г. Работы закрыты в соответствии с заключенным ДС к договору № 62/А-23 от 28.07.2023 г. в связи с уточнением объема заменяемых АКБ и увеличением фактической стоимости материальных ресурсов, без увеличения общей стоимости Договора после проведения подрядчиком конкурсных процедур на поставку оборудования и материалов.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 215 А/ч - 1 шт. СК-6, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-88 | 8.9278 | 1.07 | 7.8578 | 7.8578 | 10.8366 | 0.35909 | 0 | 7.4987 | 0 | 0 | 0.35733 | 0 | 10.4793 | -2.9788 | 2.9788 | 37.91% | Погашение КТ по ЗП 2023 г. Работы закрыты в соответствии с заключенным ДС к договору № 62/А-23 от 28.07.2023 г. в связи с уточнением объема заменяемых АКБ и увеличением фактической стоимости материальных ресурсов, без увеличения общей стоимости Договора после проведения подрядчиком конкурсных процедур на поставку оборудования и материалов.
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | 15.4298 | 3.0732 | 12.3566 | 9.2834 | 9.6287 | -3.03 | 0 | 0.04819 | 0.043134 | 0.06019 | 0 | 12.2051 | 9.5855 | 2.728 | 0.34522 | 3.719% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Партизанская ГРЭС» (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-17 | 212.8511 | 39.5527 | 173.2984 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.611 | 0 | 3.759 | 0 | 173.2984 | -5.37 | -100% | Реализация проекта перенесена на 2025г.
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системного оператора Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-101 | 37.2377 | 0 | 37.2377 | 0.45771 | 1.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1174 | 0.45771 | 0.3 | 35.8203 | 0.95967 | 209.7% | Изменение стоимости и объемов инвестиций в связи с оптимизацией затрат в пределах источников финансирования. Изменение сроков реаизации проекта в результате корректировки графика оплат.
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 18.3053 | 17.4523 | 0.85298 | 0.85298 | 0.85298 | 0.85298 | 0 | 0 | 0.85298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-132 | 41.1029 | 0.65 | 40.4529 | 0.9 | 0.75 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 39.7029 | -0.15 | -16.67% | Окончательный платеж за выполненные проектно-изыскательские работы по договору № 10/АТ-23 от 08.02.2023г.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2), СП ПТС (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | F_505-ПГт-3 | 129.2639 | 59.561 | 69.7029 | 38.419 | 36.1526 | 0.34 | 0 | 4.0369 | 0.61341 | 11.14 | 3.3751 | 22.9021 | 32.1641 | 33.5503 | -2.2664 | -5.899% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 87.6636 | 27.9908 | 59.6728 | 43.1079 | 39.9192 | 0.3 | 0 | 4.4878 | 7.423 | 11.1 | 13.352 | 27.2201 | 19.1442 | 19.7536 | -3.1886 | -7.397% | нд
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | 33.9554 | 31.7779 | 2.1775 | 2.1775 | 2.1775 | 2.1775 | 2.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | 52.292 | 51.5292 | 0.76274 | 0.76274 | 0.66865 | 0.76274 | 0.66865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094083 | -0.094083 | -12.33% | Смещение сроков выполнения работ
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-122 | 15.2294 | 0.13192 | 15.0975 | 11.7638 | 0.60241 | 0.038523 | 0 | 0.6266 | 0.58108 | 4.3745 | 0 | 6.7242 | 0.021327 | 14.4951 | -11.1614 | -94.88% | На основании проектно-сметной документации произведен расчет на строительно-монтажные работы с изменением стоимости в сторону уменьшения, договор на СМР на стадии закупочных процедур
3.3.4 | Замена грузопассажирского лифта в главном корпусе, г/п 1тн СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-123 | 5.2826 | 0 | 5.2826 | 5.2826 | 4.2066 | 0.0047608 | 0 | 0.0051608 | 0 | 0.0062607 | 0 | 5.2665 | 4.2066 | 1.076 | -1.076 | -20.37% | Экономия от закупочных процедур
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | 316.033 | 60.1245 | 255.9085 | 32.4758 | 33.3105 | 0.66306 | 0.19361 | 10.4548 | 9.761 | 10.0563 | 6.2718 | 11.3017 | 17.0841 | 222.598 | 0.83467 | 2.57% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | 24.3465 | 8.3016 | 16.0449 | 16.0449 | 0.016045 | 0 | 0 | 0 | 0.016045 | 9.6269 | 0 | 6.418 | 0 | 16.0289 | -16.0289 | -99.9% | Уменьшения объема выполненных работ
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | 30.3179 | 0 | 30.3179 | 27.6906 | 24.8877 | 0.072174 | 0 | 1.2965 | 14.0492 | 6.0732 | 0.16073 | 20.2488 | 10.6777 | 5.4302 | -2.8029 | -10.12% | Выплата ГУ будет осуществлена в 2025г.
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | 71.4044 | 21.0237 | 50.3807 | 50.3807 | 41.9412 | 24.0265 | 24.0265 | 23.1473 | 5.5916 | 3.207 | 5.454 | 0 | 6.8692 | 8.4395 | -8.4395 | -16.75% | Оплата за фактически выполненные работы
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-140 | 13.0025 | 12.7309 | 0.27163 | 0.27163 | 0.27163 | 0.27163 | 0.27163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | 28.1745 | 23.941 | 4.2335 | 4.2335 | 0.60058 | 0 | 0 | 0 | 0.60058 | 4.2335 | 0 | 0 | 0 | 3.6329 | -3.6329 | -85.81% | Договор закрыт в 2023г
3.3.4 | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | 7.8551 | 5.8513 | 2.0038 | 2.0038 | 1.4432 | 0.14542 | 0.14542 | 0 | 0.48787 | 0.48787 | 0 | 1.3705 | 0.80994 | 0.56054 | -0.56054 | -27.97% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы радиосвязи Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-145 | 3.0816 | 0.095235 | 2.9864 | 1.1563 | 0.98688 | 0 | 0 | 0 | 0.50514 | 0 | 0.48174 | 1.1563 | 0 | 1.9995 | -0.16943 | -14.65% | Экономия в связи с закупочными процедурами
3.3.4 | Техперевооружение громкоговорящей связи Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-160 | 38.4249 | 0.6929 | 37.732 | 37.732 | 29.4887 | 0.45828 | 0.2308 | 8.7192 | 0.17877 | 27.9925 | 0.23483 | 0.56207 | 28.8443 | 8.2434 | -8.2434 | -21.85% | Оплата за фактичеки выполненные работы
3.3.4 | Замена электро двигателей в кол-ве 3шт. на дымососах котлов БКЗ на КЦ-1 (2023г.-1шт, 2024г.-1, 2025г.-1шт) СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-176 | 34.3216 | 4.872 | 29.4496 | 12.1292 | 11.4353 | 0 | 3.1245 | 0 | 0 | 3.0479 | 7.26 | 9.0813 | 1.0507 | 18.0143 | -0.69388 | -5.721% | нд
3.3.4 | Автоматизация и диспечеризация ЦТП и ТНС в г. Артем (10шт), СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-178 | 38.9218 | 36.9888 | 1.933 | 1.933 | 1.933 | 1.933 | 1.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше КЦ № 1 (31 шт.), СП ПТС | N_505-ПГт-147 | 74.9891 | 0 | 74.9891 | 36.1546 | 0.414 | 0 | 0 | 8.91 | 0 | 2.8055 | 0 | 24.4391 | 0.414 | 74.5751 | -35.7406 | -98.85% | Сдвиг графика финансирования проекта в связи с поздней поставкой материалов, а так же началом ОЗП
3.3.4 | Техперевооружение мазутохозяйства ТЦ Северная с заменой баков №1,2,3 емк. 5 000 м3 СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-22 | 323.8248 | 0 | 323.8248 | 8.043 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.043 | 2.55 | 321.2748 | -5.493 | -68.3% | Сдвиг графика в связи с поздним заключением договора на ПИР № 150/ПТС-24 от 07.10.2024, финансирование перенесено на 2025 год согласно «Графику выполнения и финансирования работ» Приложение № 2 к договору.
3.3.4 | Техническое перевооружение котлоагрегатов Артёмовской ТЭЦ замена ВПК на ВПКО(2024-9,13; 2025-6,7,8,10,11,12) | O_505-АрТЭЦ-5 | 61.0443 | 0 | 61.0443 | 14.4983 | 0 | 0 | 0 | 0.13411 | 0 | 1.7717 | 0 | 12.5925 | 0 | 61.0443 | -14.4983 | -100% | Закупка не состоялась. Заявился один подрядчик, который не мог выполнить работы полностью в 2024 году. Реализация проекта перенесена на 2025 год.
3.3.4 | Установка системы непрерывного осушения масла на автотрансформаторе АТ-2 СП «Партизанская ГРЭС» (АТДЦТН-125000/220)),СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-154 | 4.4811 | 0 | 4.4811 | 4.4811 | 4.4802 | 3.7559 | 3.7559 | 0.47485 | 0.50031 | 0.25044 | 0.22401 | 0 | 0 | 0.00096926 | -0.00096926 | -0.02163% | нд
3.3.4 | Техперевооружение действующей системы пожарной сигнализации зданий Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-143 | 3.0215 | 0.48 | 2.5415 | 2.5415 | 0 | 0.077668 | 0 | 0.10364 | 0.047411 | 0.083941 | 0.071842 | 2.2762 | -0.11925 | 2.5415 | -2.5415 | -100% | Проект перенесен на 2026
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-2 | 42.2275 | 0.534 | 41.6935 | 27.6133 | 21.5845 | 0.65385 | 0.81634 | 8.0436 | 0.71711 | 0.70885 | 0.73098 | 18.2071 | 19.32 | 20.109 | -6.0288 | -21.83% | Оплата за фактичеки выполненные работы
3.3.4 | Техперевооружение узла учета тепловой эергии КЦ №2-2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-19 | 4.2309 | 0 | 4.2309 | 4.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6622 | 0 | 1.5686 | 0 | 4.2309 | -4.2309 | -100% | Договор поставки материалов не заключен, в связи с недостаточностью средств на их приобретение.
3.3.4 | Установка кондиционеров колонного типа на щитах управления КА ст. № 3,4 и КА ст. №5, ТА ст. №2; 2 шт.СП Партизанская ГРЭС | P_505-ПГРЭС-160 | нд | нд | нд | нд | 0.571 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.571 | нд | нд | нд | Внеплановый проект с целью приведения температурного режима на рабочих местах оперативного персонала согласно САНПиН
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1992.1341 | 1546.8169 | 445.3172 | 32.5347 | 49.6192 | 7.9907 | 2.1348 | 0.61209 | 0 | 11.3536 | 2.1002 | 12.5783 | 45.3842 | 395.698 | 17.0845 | 52.51% | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1992.1341 | 1546.8169 | 445.3172 | 32.5347 | 49.6192 | 7.9907 | 2.1348 | 0.61209 | 0 | 11.3536 | 2.1002 | 12.5783 | 45.3842 | 395.698 | 17.0845 | 52.51% | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 1992.1341 | 1546.8169 | 445.3172 | 32.5347 | 49.6192 | 7.9907 | 2.1348 | 0.61209 | 0 | 11.3536 | 2.1002 | 12.5783 | 45.3842 | 395.698 | 17.0845 | 52.51% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика.
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 482.3518 | 13.189 | 469.1628 | 451.388 | 328.9735 | 12.4769 | 21.0185 | 192.5806 | 64.6867 | 77.6624 | 183.9276 | 168.6681 | 59.3407 | 140.1893 | -122.4144 | -27.12% | нд
3.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой дополнительных водогрейных котлов", СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-3 | 52.9988 | 9.3232 | 43.6756 | 43.6756 | 2.9628 | 2.9628 | 2.9628 | 31.2132 | 0 | 9.4997 | 0 | 0 | 0 | 40.7128 | -40.7128 | -93.22% | Отставание от графика выполнения в связи с длительным выполнением ПИР
3.7 | Разработка основных технических решений по объекту "Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой газовых турбин типа ГТЭ-65 м водонагревательных колтов-утилизаторов",СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-4 | 11.16 | 3.348 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Разработка ПИР для проекта "Устройство площадки для хранения металлолома на территории Восточной ТЭЦ"Устройство площадки для хранения металлолома на территории Восточной ТЭЦ" | O_505-ТЭЦВост-5 | 1.1736 | 0 | 1.1736 | 1.1736 | 0.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2775 | 1.1736 | 0 | 0.8961 | -0.8961 | -76.35% | Согласно законодательтсва РФ в области окружающей среды необходимо помещение для хранения металлолома
3.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Техническое перевооружение технологических трубопроводов, устройств и сооружений СП ТЭЦ Восточная" | O_505-ТЭЦВост-6 | 1.08 | 0 | 1.08 | 1.08 | 0.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2091 | 1.08 | 0 | 0.8709 | -0.8709 | -80.64% | Проект необходимый для снижения повреждаемости оборудования в случае аварий из-за возможности отключения каждого резервуара в отдельности
3.7 | Покупка копировально-множительный аппарата Артемовская ТЭЦ - 15 шт (2024 г. 3шт., 2025г. - 3шт., 2026г. - 3 шт., 2027г. - 3 шт., 2028г. - 3шт.) | J_505-ПГг-39-133 | 8.3422 | 0 | 8.3422 | 1.5302 | 1.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5302 | 1.4851 | 0 | 0 | 6.8572 | -0.045108 | -2.948% | нд
3.7 | Покупка крестовой ударной мельницы SK -300 Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-153 | 2.43 | 0 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка автоматического аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-12 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-158 | 0.82211 | 0 | 0.82211 | 0.82211 | 0.90984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82211 | 0.90984 | -0.087732 | 0.087732 | 10.67% | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов с пределом взвешивания г-0,01-220 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-159 | 0.2158 | 0 | 0.2158 | 0.2158 | 0.18922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2158 | 0.18922 | 0.026573 | -0.026573 | -12.31% | Экономия в связи с закупочными процедурами
3.7 | Покупка аппарата для определения времени деимульсации масел АДИМ или МОСТ-1М Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-160 | 0.62737 | 0 | 0.62737 | 0.62737 | 0.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62737 | 0.7005 | -0.073128 | 0.073128 | 11.66% | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур.
3.7 | Покупка высокочастотного термостата для определения вязкости ЛТН-03 -Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-162 | 0.45478 | 0 | 0.45478 | 0.45478 | 0.23172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45478 | 0.23172 | 0.22306 | -0.22306 | -49.05% | Экономия в связи с закупочными процедурами
3.7 | Покупка шкафа подготовки адсорбентов для сушки гранулированных и пылевых адсорбентов СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-163 | 0.534 | 0 | 0.534 | 0.534 | 0.534 | 0.534 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка серверного оборудования, 2 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-86 | 2.2008 | 0 | 2.2008 | 2.2008 | 2.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2202 | 2.2008 | 0 | -0.019367 | 0.019367 | 0.88% | нд
3.7 | Покупка системы гарантированного питания, 4 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-87 | 0.7608 | 0 | 0.7608 | 0.7608 | 0.72287 | 0 | 0 | 0 | 0.28586 | 0 | 0 | 0.7608 | 0.437 | 0.037933 | -0.037933 | -4.986% | нд
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ, 4 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-88 | 5.784 | 0 | 5.784 | 5.784 | 5.9028 | 0 | 0 | 0 | 5.9028 | 0 | 0 | 5.784 | 0 | -0.11877 | 0.11877 | 2.053% | нд
3.7 | Покупка Анализатора жидкости Флюорат 02-5М, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-78 | 1.0915 | 0 | 1.0915 | 1.0915 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 1.0915 | 0 | 0.08352 | -0.08352 | -7.652% | нд
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-81 | 0.45997 | 0 | 0.45997 | 0.45997 | 0.35784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35784 | 0.45997 | 0 | 0.10213 | -0.10213 | -22.2% | Экономия в связи с закупочными процедурами
3.7 | Покупка дизельной мотопомпы для сильнозагрязненной воды Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-79 | 0.47196 | 0 | 0.47196 | 0.47196 | 0.27579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47196 | 0.27579 | 0.19617 | -0.19617 | -41.57% | Экономия в связи с закупочными процедурами
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 4шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-144 | 0.47358 | 0.15538 | 0.3182 | 0.15538 | 0 | 0.15538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3182 | -0.15538 | -100% | Стоимость оборудования менее 100 тыс.руб., финансирование прошло по статье эксплуатация
3.7 | Покупка сварочного агрегата Denyo DLW-300 LS с пультом удаленной регулировки сварочной дуги- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-155 | 1.932 | 0 | 1.932 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.932 | 0 | 1.932 | -1.932 | -100% | Торги не состоялись, в связи с предлагаемыми поставщиком характеристиками, которые не соответствуют заявленным.
3.7 | Покупка сварочного агрегата Denyo DLW-400 LSW с пультом удаленной регулировки сварочной дуги-1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-156 | 2.346 | 0 | 2.346 | 2.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.346 | 0 | 2.346 | -2.346 | -100% | Торги не состоялись, в связи с предлагаемыми поставщиком характеристиками, которые не соответствуют заявленным.
3.7 | Покупка системы непрерывной осушки трансформаторов для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-185 | 3.7572 | 0 | 3.7572 | 3.7572 | 3.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7572 | 3.516 | 0.24115 | -0.24115 | -6.418% | нд
3.7 | Покупка мобильной установки для очистки турбинного масла для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-188 | 1.0715 | 0 | 1.0715 | 1.0715 | 0 | 0 | 0 | 1.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0715 | -1.0715 | -100% | Финансирование проекта перенесено на 1кв. 2025г
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 ДМ СП АТЭЦ 1 шт | N_505-ПГг-39-199 | 141.3671 | 0 | 141.3671 | 141.3671 | 159.7824 | 0 | 0 | 141.3671 | 0 | 0 | 159.7824 | 0 | 0 | -18.4153 | 18.4153 | 13.03% | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Закупка у единственного поставщика.
3.7 | Покупка серверного оборудования, СП ПТС | N_505-ПГт-11-159 | 3.2712 | 0 | 3.2712 | 3.2712 | 3.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3244 | 3.2712 | 0 | -0.053231 | 0.053231 | 1.627% | нд
3.7 | Покупка трансформатора ТЛС-СЭЩ-40/10-03 УЗ 10.00/0.40 D/Yн-11- 2шт. - СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-164 | 1.151 | 0 | 1.151 | 1.151 | 0.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6516 | 1.151 | 0 | 0.49939 | -0.49939 | -43.39% | Цена согласно договора АО «ИТЦ НИИ Электромашиностроения» № 165/81-24 от 13.02.2024
3.7 | Покупка Микроомметра МИКО-1, 1шт. СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-4 | 0.2571 | 0 | 0.2571 | 0.2571 | 0.2571 | 0.2571 | 0.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка Прибора ТМВ-2, 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-8 | 0.37766 | 0 | 0.37766 | 0.37766 | 0.37766 | 0.37766 | 0.37766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка испытательного комплекса РЕТОМ-61 (или аналог), 1 шт, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-39-3 | 3.5933 | 0 | 3.5933 | 3.5933 | 5.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5933 | 5.0592 | 0 | 0 | -1.4659 | 1.4659 | 40.8% | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
3.7 | Покупка прибора анализа элегаза для СП ТЭЦ Восточная, 1 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-5 | 3.8725 | 0 | 3.8725 | 3.8725 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8725 | 0 | 0 | 3.6 | 0.27251 | -0.27251 | -7.037% | нд
3.7 | Покупка многофункционального калибратора процессов FLUKE 725 (725Ex) для СП ТЭЦ Восточная, 1 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-7 | 1.0315 | 0 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0315 | 1.0081 | 0 | 0 | 0.023392 | -0.023392 | -2.268% | нд
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ (с держателем 6-ти кювет) для Восточной ТЭЦ, (2 шт. 2023, 1 шт. - 2024.),3 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-8 | 0.61698 | 0.3624 | 0.25458 | 0.25458 | 0.37189 | 0 | 0 | 0 | 0.37189 | 0.25458 | 0 | 0 | 0 | -0.11731 | 0.11731 | 46.08% | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
3.7 | Покупка пожарной автоцистерны АЦ-5,0-40 (КамАЗ-43114) СП Партизанская ГРЭС, 1шт. | N_505-ПГРЭС-39-1 | 16.9913 | 0 | 16.9913 | 16.9913 | 16.9913 | 0 | 0 | 0 | 16.9913 | 16.9913 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | 2e-09 | 1.177e-08% | нд
3.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ АПТ 18.02 на шасси ГАЗ С41R13 - 1 шт. СП Артемовской ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-1 | 8.436 | 0 | 8.436 | 8.436 | 8.436 | 0 | 8.436 | 8.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка аспиратора ПА-300М-2 СП Артёмовская ТЭЦ, 1шт. | N_505-АрТЭЦ-39-9 | 0.15887 | 0 | 0.15887 | 0.15887 | 0.14669 | 0 | 0 | 0.15887 | 0 | 0 | 0.14669 | 0 | 0 | 0.012183 | -0.012183 | -7.668% | нд
3.7 | Покупка весов аналитических ВЛА-225М СП Артёмовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-АрТЭЦ-39-11 | 0.64378 | 0 | 0.64378 | 0.64378 | 0.636 | 0 | 0 | 0.64378 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007777 | -0.007777 | -1.208% | нд
3.7 | Приобретение спектрофотометра для Владивостокской ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-ВТЭЦ2-1 | 0.46741 | 0 | 0.46741 | 0.46741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46741 | 0 | 0 | 0 | 0.46741 | -0.46741 | -100% | Реализация проекта исключена из ИПР
3.7 | Приобретение Аппарат для определения времени деэмульсии масел Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-2 | 0.61166 | 0 | 0.61166 | 0.61166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61166 | 0 | 0 | 0 | 0.61166 | -0.61166 | -100% | Исключение проекта в связи с отсутствием средств на компенсацию затрат.
3.7 | Приобретение уровнемера УЛМ-31А1-HF-LC с 2-х проводным подключением Владивостокская ТЭЦ-2, 15 шт | O_505-ВТЭЦ2-3 | 4.711 | 0 | 4.711 | 4.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.711 | 0 | 0 | 0 | 4.711 | -4.711 | -100% | Исключение проекта в связи с отсутствием средств на компенсацию затрат.
3.7 | Приобретение газоанализатора ПАЛЛАДИЙ-3М-02 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-4 | 0.27202 | 0 | 0.27202 | 0.27202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27202 | 0 | 0 | 0 | 0.27202 | -0.27202 | -100% | Исключение проекта в связи с отсутствием средств на компенсацию затрат.
3.7 | Приобретение анализатора ТВЗ-ЛАБ температуры вспышки в закрытом тигле Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-5 | 0.80152 | 0 | 0.80152 | 0.80152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80152 | 0 | 0 | 0 | 0.80152 | -0.80152 | -100% | Исключение проекта в связи с отсутствием средств на компенсацию затрат.
3.7 | Приобретение аппарата автоматического для определения температуры вспышки в открытом тигле Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-6 | 0.54609 | 0 | 0.54609 | 0.54609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54609 | 0 | 0 | 0 | 0.54609 | -0.54609 | -100% | Исключение проекта в связи с отсутствием средств на компенсацию затрат.
3.7 | Приобретение шкафа вытяжного 1860х765х2300 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-7 | 0.2099 | 0 | 0.2099 | 0.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2099 | 0 | 0 | 0 | 0.2099 | -0.2099 | -100% | Исключение проекта в связи с отсутствием средств на компенсацию затрат.
3.7 | Приобретение мобильного индикаторного комплекса МИК-2 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-8 | 0.86978 | 0 | 0.86978 | 0.86978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86978 | 0 | 0 | 0 | 0.86978 | -0.86978 | -100% | Исключение проекта в связи с отсутствием средств на компенсацию затрат.
3.7 | Приобретение МЕП-7ис - многочастотный цифровой измеритель тангенса угла диэлектрических потерь и емкости изоляции Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-9 | 0.88503 | 0 | 0.88503 | 0.88503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88503 | 0 | 0 | 0 | 0.88503 | -0.88503 | -100% | Исключение проекта в связи с отсутствием средств на компенсацию затрат.
3.7 | Приобретение вольтметра ПрофКиП СКВ-120/140 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-10 | 0.31006 | 0 | 0.31006 | 0.31006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31006 | 0 | 0 | 0 | 0.31006 | -0.31006 | -100% | Исключение проекта в связи с отсутствием средств на компенсацию затрат.
3.7 | Приобретение комплекса трассопоискового "Сталкер" 75-24 (встроенный GPS/Глонасс модуль, Li-lon) Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-11 | 0.23942 | 0 | 0.23942 | 0.23942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23942 | 0 | 0 | 0 | 0.23942 | -0.23942 | -100% | Исключение проекта в связи с отсутствием средств на компенсацию затрат.
3.7 | Приобретение переносной поверочной установки УППУ-МЭ 3,1КМ-П-0,5 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-12 | 4.6125 | 0 | 4.6125 | 4.6125 | 4.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6125 | 0 | 0 | 4.608 | 0.0044755 | -0.0044755 | -0.09703% | нд
3.7 | Приобретение ретом 25 - устройство испытательное, РЕТОМЕР-М3 высокочастотный вольтамперфазометр Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-13 | 1.2837 | 0 | 1.2837 | 1.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2837 | 0 | 0 | 0 | 1.2837 | -1.2837 | -100% | Исключение проекта в связи с отсутствием средств на компенсацию затрат.
3.7 | Приобретение комплекса программно-технического измерительного РЕТОМ-61 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-14 | 3.4717 | 0 | 3.4717 | 3.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4717 | 0 | 0 | 0 | 3.4717 | -3.4717 | -100% | Исключение проекта в связи с отсутствием средств на компенсацию затрат.
3.7 | Приобретение крана на короткобазном шассии Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-15 | 30.3927 | 0 | 30.3927 | 30.3927 | 24.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3927 | 24.0713 | 6.3214 | -6.3214 | -20.8% | нд
3.7 | Приобретение экскаватора Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-16 | 14.5025 | 0 | 14.5025 | 14.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5025 | 0 | 14.5025 | -14.5025 | -100% | Исключение проекта в связи с отсутствием средств на компенсацию затрат.
3.7 | Приобретение переносной многоканальной диагностической Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-17 | 5.101 | 0 | 5.101 | 5.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.101 | 0 | 0 | 0 | 5.101 | -5.101 | -100% | Исключение проекта в связи с отсутствием средств на компенсацию затрат.
3.7 | Приобретение станока балансировочного с горизонтальной осью вращения, зарезонансного типа с маятниковой опорной системой модели ВМ-8000 с измерительно-управляющим комплексом "Сапфир" Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-18 | 10.0994 | 0 | 10.0994 | 10.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0994 | 0 | 0 | 0 | 10.0994 | -10.0994 | -100% | Исключение проекта в связи с отсутствием средств на компенсацию затрат.
3.7 | Приобретение винтового компрессора Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-19 | 1.283 | 0 | 1.283 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | -1.283 | -100% | Исключение проекта в связи с отсутствием средств на компенсацию затрат.
3.7 | Приобретение титратора Фишера ПЭ-9210 в комплекте Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-20 | 0.85091 | 0 | 0.85091 | 0.85091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85091 | 0 | 0 | 0 | 0.85091 | -0.85091 | -100% | Исключение проекта в связи с отсутствием средств на компенсацию затрат.
3.7 | Приобретение устройства УИ 300.1 с поверкой Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-21 | 0.66464 | 0 | 0.66464 | 0.66464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66464 | 0 | 0 | 0 | 0.66464 | -0.66464 | -100% | Исключение проекта в связи с отсутствием средств на компенсацию затрат.
3.7 | Приобретение устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-22 | 1.0737 | 0 | 1.0737 | 1.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0737 | 0 | 0 | 0 | 1.0737 | -1.0737 | -100% | Исключение проекта в связи с отсутствием средств на компенсацию затрат.
3.7 | Приобретение газоанализатора одноканального общепромышленного стационарного СП Артемовская ТЭЦ (1 шт.) | O_505-АрТЭЦ-39-16 | 0.75007 | 0 | 0.75007 | 0.75007 | 0.75007 | 0 | 0 | 0.75007 | 0 | 0 | 0.75007 | 0 | 0 | 1.08e-07 | -1.08e-07 | -1.44e-05% | нд
3.7 | Покупка широкоформатного принтер HP DesignJet T630 24-in, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-15 | 0.33069 | 0 | 0.33069 | 0.33069 | 0.32558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33069 | 0.32558 | 0.005117 | -0.005117 | -1.547% | нд
3.7 | Покупка АРМ системы, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-10 | 1.4876 | 0 | 1.4876 | 1.4876 | 1.4645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4876 | 1.4645 | 0.023059 | -0.023059 | -1.55% | нд
3.7 | Покупка многофункционального устройство Kyocera ECOSYS M5526cdw или аналог, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-16 | 0.12994 | 0 | 0.12994 | 0.12994 | 0.12793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12994 | 0.12793 | 0.0020114 | -0.0020114 | -1.548% | нд
3.7 | Покупка оборудования для ВКС, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-12 | 1.5856 | 0 | 1.5856 | 1.5856 | 1.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5856 | 1.5856 | 0 | 9.36e-07 | -9.36e-07 | -5.903e-05% | нд
3.7 | Покупка калибратора температуры Элемер-КТ-150К, 1 шт. для Восточной ТЭЦ | O_505-ТЭЦВост-39-17 | 0.69667 | 0 | 0.69667 | 0.69667 | 0.74984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69667 | 0.74984 | -0.053168 | 0.053168 | 7.632% | нд
3.7 | Покупка газоанализатора, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | P_505-ТЭЦВост-39-21 | нд | нд | нд | нд | 0.1386 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1386 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка в связи с производственной необходимостью
3.7 | Приобретение компрессора винтового ВК180-8 ВС СП Артемовская ТЭЦ 2 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-17 | 6.3023 | 0 | 6.3023 | 6.3023 | 2.6988 | 0 | 0 | 6.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6988 | 3.6035 | -3.6035 | -57.18% | Экономия по результатам закупочных процедур. Отражен факт оплаты за поставленное оборудование в соответствии с условиями договора.
3.7 | Покупка электротельфера,2 шт, СП Артёмовская ТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-39-18 | нд | нд | нд | нд | 1.182 | нд | 0 | нд | 1.182 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект в соответствии с заключенным договором на поставку оборудования. Необходим для ремонта и обслуживания грузоподъемного оборудования. Отражен факт оплаты за поставленное оборудование в соответствии с условиями договора.
3.7 | Приобретение газоанализатора дымовых отходящих газов многокомпонентного переносного ДАГ-500 СП Артемовская ТЭЦ 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-24 | 0.20774 | 0 | 0.20774 | 0.20774 | 0.195 | 0 | 0 | 0.20774 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0.012736 | -0.012736 | -6.131% | нд
3.7 | Покупка офисной техники для оснащения учебного класса оперативного персонала (АРМ – 10 шт, комплект оборудования для видео обучения – 1 шт, терминал ВКС – 1 шт, кондиционер – 1шт, коммутационое оборудование – 2шт) для нужд СП Партизанская ГРЭС | O_505-ПГРЭС-39-13 | 2.525 | 0 | 2.525 | 2.525 | 2.2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 2.525 | 0 | -0.2543 | 0.2543 | -0.2543 | -10.07% | нд
3.7 | Покупка фильтр-адсорбера СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | O_505-ПГРЭС-39-14 | 0.378 | 0 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0.378 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка газоанализатора дымовых отходящих газов, 1 шт. СП Партизанская ГРЭС | P_505-ПГРЭС-39-16 | нд | нд | нд | нд | 0.2095 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2095 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка в связи с производственной необходимостью
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля Хино 500 с КМУ 5тонн, 2шт - 2024г Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-59 | нд | нд | нд | нд | 8.382 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.382 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка в связи с производственной необходимостью
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05- 3 шт. СП Примоские тепловые сети | O_505-ПТС-11-12 | нд | нд | нд | нд | 0.73944 | нд | 0 | нд | 0.73944 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Покупка газоанализатора Джин Газ ГСБ -3М 05 в связи спроизводственной необходимостью
3.7 | Покупка экскаватора полноповоротного,1 шт.СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-11-13 | нд | нд | нд | нд | 8.5044 | нд | 0 | нд | 8.382 | нд | 0 | нд | 0.1224 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка в связи с производственной необходимостью
3.7 | Покупка кислородомера, 1 шт. СП Владивостокская ТЭЦ-2 | O_505-ВТЭЦ2-23 | нд | нд | нд | нд | 0.18391 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18391 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР на основании договора на поставку оборудования.
3.7 | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) | L_505-ПГг-138на | нд | нд | нд | нд | 0.07421 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.07421 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ТЭЦ Восточная в количестве 1 комплекта | O_505-ТЭЦВост-17нма | нд | нд | нд | нд | 0.28386 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0.018714 | нд | 0.043147 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-16нма | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для ТЭЦ Восточная в количестве 1 комплекта | O_505-ТЭЦВост-19нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-8нма | нд | нд | нд | нд | 0.8538 | нд | 0 | нд | 0.5688 | нд | 0.285 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ТЭЦ Восточная в количестве 1 комплекта | O_505-ТЭЦВост-18нма | нд | нд | нд | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для ТЭЦ Восточная в количестве 1 комплекта | O_505-ТЭЦВост-20нма | нд | нд | нд | нд | 0.82237 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17604 | нд | 0.64633 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-14нма | нд | нд | нд | нд | 0.28386 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0.018714 | нд | 0.043147 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-15нма | нд | нд | нд | нд | 0.188 | нд | 0.188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-16нма | нд | нд | нд | нд | 11.9151 | нд | 0 | нд | 11.9151 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-18нма | нд | нд | нд | нд | 0.114 | нд | 0 | нд | 0.114 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ВТЭЦ-2 | O_505-ВТЭЦ-2-13нма | нд | нд | нд | нд | 0.324 | нд | 0 | нд | 0.324 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ВТЭЦ-2 | O_505-ВТЭЦ-2-7нма | нд | нд | нд | нд | 1.0136 | нд | 0 | нд | 0.6756 | нд | 0.338 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-17нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-19нма | нд | нд | нд | нд | 2.2515 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48219 | нд | 1.7693 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-21нма | нд | нд | нд | нд | 0.28386 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0.018714 | нд | 0.043147 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-22нма | нд | нд | нд | нд | 0.102 | нд | 0.102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-23нма | нд | нд | нд | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы управления устройствами "Yealink" для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-24нма | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ПГРЭС | O_505-ПГРЭС-12нма | нд | нд | нд | нд | 0.8538 | нд | 0 | нд | 0.5688 | нд | 0.285 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ПГРЭС | O_505-ПГРЭС-20нма | нд | нд | нд | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-25нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-26нма | нд | нд | нд | нд | 1.2241 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26214 | нд | 0.96193 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-16нма | нд | нд | нд | нд | 0.28386 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0.018714 | нд | 0.043147 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-17нма | нд | нд | нд | нд | 0.116 | нд | 0.116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-19нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для АрТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-15нма | нд | нд | нд | нд | 0.204 | нд | 0 | нд | 0.204 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АрТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-8нма | нд | нд | нд | нд | 0.8538 | нд | 0 | нд | 0.5688 | нд | 0.285 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-18нма | нд | нд | нд | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-20нма | нд | нд | нд | нд | 1.3942 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2985 | нд | 1.0957 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ПТС | O_505-ПТС-11нма | нд | нд | нд | нд | 0.408 | нд | 0 | нд | 0.408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ПТС в количестве 1 комплекта | O_505-ПТС-14нма | нд | нд | нд | нд | 0.145 | нд | 0 | нд | 0.145 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы удаленного администрирования для ПТС в количестве 1 комплекта | O_505-ПТС-13нма | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для ПТС в количестве 1 комплекта | O_505-ПТС-15нма | нд | нд | нд | нд | 2.7875 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.59699 | нд | 2.1905 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ПТС в количестве 1 комплекта | O_505-ПТС-12нма | нд | нд | нд | нд | 0.233 | нд | 0.233 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Разработка системы обнаружения утечек в трубах тепловых сетей, СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-16на | 35.7824 | 0 | 35.7824 | 24.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9824 | 0 | 35.7824 | -24.9824 | -100% | По причине отсутствия согласования проекта КИР при ПАО "РусГидро", что является обязательным условием для реализации проекта.
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты поверхностей нагрева водяного экономайзера энергетических котлов СП "Партизанская ГРЭС" от абразивного износа золой | O_505-ПГРЭС-155на | 66.96 | 0 | 66.96 | 66.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.96 | 0 | 66.96 | -66.96 | -100% | По причине отсутствия согласования проекта КИР при ПАО "РусГидро", что является обязательным условием для реализации проекта.
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 16981.2367 | 4822.083 | 12159.1537 | 2457.0256 | 2498.9188 | 418.7182 | 433.2222 | 429.2373 | 431.536 | 665.492 | 664.2453 | 943.5781 | 969.9154 | 9660.2349 | 41.8932 | 1.705% | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 355.724 | 338.3363 | 17.3877 | 17.3877 | 12.9981 | 0 | 0 | 2.5696 | 0 | 1.3142 | 13.1416 | 13.5039 | -0.14347 | 4.3896 | -4.3896 | -25.25% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 340.9059 | 338.3363 | 2.5696 | 2.5696 | -0.14347 | 0 | 0 | 2.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14347 | 2.713 | -2.713 | -105.6% | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 340.9059 | 338.3363 | 2.5696 | 2.5696 | -0.14347 | 0 | 0 | 2.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14347 | 2.713 | -2.713 | -105.6% | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | 340.9059 | 338.3363 | 2.5696 | 2.5696 | -0.14347 | 0 | 0 | 2.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14347 | 2.713 | -2.713 | -105.6% | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 14.8181 | 0 | 14.8181 | 14.8181 | 13.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3142 | 13.1416 | 13.5039 | 0 | 1.6765 | -1.6765 | -11.31% | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 14.8181 | 0 | 14.8181 | 14.8181 | 13.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3142 | 13.1416 | 13.5039 | 0 | 1.6765 | -1.6765 | -11.31% | нд
4.1.3.3 | Техническое перевооружение насосных станций 2-го, 3-го подъема (Аэропорт),Нерюнгринская ГРЭС | O_505-НГ-141 | 13.1416 | 0 | 13.1416 | 13.1416 | 13.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3142 | 13.1416 | 11.8274 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.3 | Реконструкция тепловой сети МТС, Нерюнгринская ГРЭС | O_505-НГ-142 | 1.6765 | 0 | 1.6765 | 1.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6765 | 0 | 1.6765 | -1.6765 | -100% | Увеличилась сметная стоимость проекта, в связи с изменением технических решений при подготовке закупочной документации. Длительное проведение закупочных процедур.
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 10572.5395 | 835.0686 | 9737.4709 | 1410.1686 | 961.6455 | 318.1473 | 325.9555 | 361.3972 | 197.3852 | 380.954 | 345.3036 | 349.67 | 93.0011 | 8775.8254 | -448.5231 | -31.81% | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 86.9652 | 87.4652 | -0.50004 | -0.50004 | -0.50004 | -0.50004 | -0.50004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6621e-15 | 0 | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | 86.9652 | 87.4652 | -0.50004 | -0.50004 | -0.50004 | -0.50004 | -0.50004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6621e-15 | 0 | 0% | нд
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 566.9555 | 146.4903 | 420.4652 | -0.24123 | -25.133 | -0.24123 | -0.24123 | 0 | 0 | 0 | -23.1732 | 0 | -1.7185 | 445.5982 | -24.8917 | 10319% | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 566.9555 | 146.4903 | 420.4652 | -0.24123 | -25.133 | -0.24123 | -0.24123 | 0 | 0 | 0 | -23.1732 | 0 | -1.7185 | 445.5982 | -24.8917 | 10319% | Перенос материалов на другие проекты в связи с отсутвием потребности материалов
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 9918.6188 | 601.1131 | 9317.5057 | 1410.9099 | 987.2785 | 318.8886 | 326.6968 | 361.3972 | 197.3852 | 380.954 | 368.4768 | 349.67 | 94.7196 | 8330.2272 | -423.6314 | -30.03% | нд
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 9918.6188 | 601.1131 | 9317.5057 | 1410.9099 | 987.2785 | 318.8886 | 326.6968 | 361.3972 | 197.3852 | 380.954 | 368.4768 | 349.67 | 94.7196 | 8330.2272 | -423.6314 | -30.03% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации, необходимость проведения дополнительных работ, длительное утверждение дополнительной сметной документации
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 5880.0892 | 3571.2409 | 2308.8482 | 934.321 | 1432.8529 | 81.3669 | 87.7727 | 100.5626 | 197.8617 | 262.1994 | 301.6501 | 490.1921 | 845.5684 | 875.9953 | 498.5319 | 53.36% | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 5070.1994 | 3207.513 | 1862.6864 | 667.0241 | 1175.6708 | 39.9915 | 46.2592 | 44.8896 | 39.1837 | 180.7007 | 256.1489 | 401.4422 | 834.0791 | 687.0156 | 508.6468 | 76.26% | нд
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ, ТСН-1) | L_505-НГ-103 | 1999.8113 | 1041.6002 | 958.2111 | 28.2417 | 62.6999 | 17.6849 | 17.7773 | 3.9569 | 20.0722 | 0 | 12.3622 | 6.6 | 12.4882 | 895.5112 | 34.4582 | 122% | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика производства работ.
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | 784.6013 | 665.4919 | 119.1093 | 119.1093 | 101.0295 | 12.2438 | 12.6666 | 12.7561 | 0 | 0 | 93.682 | 94.1095 | -5.3191 | 18.0798 | -18.0798 | -15.18% | Перераспределение прочих затрат по Агентскому договору
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг., ВГ-3) | L_505-НГ-105 | 760.2826 | 290.5896 | 469.693 | 204 | 249.5094 | 0.14819 | 0.27251 | 0 | 0 | 67.3626 | 57.8834 | 136.4893 | 191.3534 | 220.1837 | 45.5093 | 22.31% | Перераспределение прочих затрат по Агентскому договору
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | 1247.4291 | 1142.2381 | 105.191 | 105.191 | 111.8118 | 0.14819 | 0.22851 | 0 | 0 | 9.5382 | 30.4871 | 95.5047 | 81.0963 | -6.6208 | 6.6208 | 6.294% | нд
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 115.1406 | 61.1781 | 53.9625 | 53.9625 | 49.93 | 0 | 5.5478 | 6.2064 | 0 | 31.0604 | 17.8714 | 16.6956 | 26.5109 | 4.0325 | -4.0325 | -7.473% | нд
4.3.1 | Техническое перевооружение эбергоблока №3 Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-118 | 140.3883 | 0 | 140.3883 | 140.3883 | 595.6326 | 9.7665 | 9.7665 | 21.6096 | 18.5501 | 69.0901 | 43.8628 | 39.922 | 523.4533 | -455.2444 | 455.2444 | 324.3% | Позднее принятие технических решений по согласованию сметной документации (пересчёт с БЦ на ФЭР) к договору привело к недофинансированию МТР.
4.3.1 | Установка системы принудительного расхолаживания турбин Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-123 | 22.5463 | 6.4151 | 16.1312 | 16.1312 | 5.0575 | 0 | 0 | 0.36059 | 0.56141 | 3.6494 | 0 | 12.1212 | 4.4961 | 11.0736 | -11.0736 | -68.65% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 10.1328 | 2.2726 | 7.8603 | 7.8603 | 7.7989 | 0 | 0 | 0 | 0.30719 | 0.87015 | 7.4917 | 6.9901 | 0 | 0.061438 | -0.061438 | -0.7816% | нд
4.3.3 | Реконструкция тепловых сетей Нерюнгринской ГРЭС (участки главного корпуса, дробкорпуса, ММХ, ленточного конвейера 2 подъема, эстакады ТТ- столовой) | L_505-НГ-107 | 10.1328 | 2.2726 | 7.8603 | 7.8603 | 7.7989 | 0 | 0 | 0 | 0.30719 | 0.87015 | 7.4917 | 6.9901 | 0 | 0.061438 | -0.061438 | -0.7816% | нд
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 799.7569 | 361.4553 | 438.3015 | 259.4367 | 249.3832 | 41.3754 | 41.5135 | 55.673 | 158.3708 | 80.6285 | 38.0096 | 81.7597 | 11.4893 | 188.9183 | -10.0534 | -3.875% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Нерюнгринской ГРЭС (система передачи данных, система защиты информации, система электроснабжения, система охранного видеонаблюдения периметра, система охранного видеонаблюдения территории, система технических средств обнаружения, система противотаранных устройств и досмотровых эстакад, система оперативной связи, система сбора и отображения информации) | F_505-НГ-11 | 139.763 | 46.1491 | 93.6138 | 36.4001 | 36.4611 | 0.50004 | 0.63818 | 0 | 25.3288 | 4.38 | 9.8087 | 31.52 | 0.68532 | 57.1528 | 0.060981 | 0.1675% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 65.6659 | 38.2119 | 27.454 | 15.1188 | 13.501 | 0 | 0 | 5.5656 | 0 | 8.5854 | 9.3805 | 0.96781 | 4.1206 | 13.953 | -1.6178 | -10.7% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | 29.8221 | 25.1181 | 4.704 | 4.704 | 0.91511 | 0 | 0 | 0 | 0.91511 | 0.091511 | 0 | 4.6125 | 0 | 3.7889 | -3.7889 | -80.55% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | 24.5099 | 23.7348 | 0.77512 | 0.77512 | 0.77512 | 0.77512 | 0.77512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6653e-15 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка автомобильных весов НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-64 | 2.4356 | 0.24356 | 2.192 | 2.192 | 1.8391 | 0 | 0 | 0 | 1.8391 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0.35292 | -0.35292 | -16.1% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией
4.3.4 | Замена дробильно-фрезеровочных машин Нерюнгринской ГРЭС (6 шт.) | N_505-НГ-120 | 299.9185 | 118.7266 | 181.1919 | 181.1919 | 178.044 | 29.3314 | 29.3314 | 50.1075 | 129.8922 | 66.743 | 18.8204 | 35.01 | 0 | 3.1478 | -3.1478 | -1.737% | нд
4.3.4 | Установка редукционно-охладительной установки Чульманской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НГ-124 | 112.3739 | 101.6051 | 10.7688 | 10.7688 | 10.7688 | 10.7688 | 10.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Техническое перевооружение маслосистемы с установкой второй маслоочислительной установки ТА-3 Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-139 | нд | нд | нд | нд | 3.5601 | нд | 0 | нд | 0.39562 | нд | 0 | нд | 3.1645 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, реализуется в рамках программы повышения надёжности тепловых электростанций АО "ДГК"
4.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) насосной №3 (БМТС (С1, С2, С3, С4) Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-134 | 8.286 | 0 | 8.286 | 8.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8286 | 0 | 7.4574 | 0 | 8.286 | -8.286 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы
4.3.4 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | 29.2821 | 2.3861 | 26.8961 | нд | 0.00013098 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00013098 | 26.8959 | нд | нд | нд
4.3.4 | Модернизация релейной защиты и автоматики (РЗА) НГРЭС | L_505-НГ-102 | 87.6999 | 5.28 | 82.4199 | нд | 3.5188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5188 | 78.901 | нд | нд | Ранняя поставка материалов для работ 2025г
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 7.9873 | 44.4359 | -36.4486 | -36.4486 | -36.4486 | 0 | 0 | -36.4486 | 0 | 0 | -36.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 7.9873 | 44.4359 | -36.4486 | -36.4486 | -36.4486 | 0 | 0 | -36.4486 | 0 | 0 | -36.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.4 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | 7.9873 | 44.4359 | -36.4486 | -36.4486 | -36.4486 | 0 | 0 | -36.4486 | 0 | 0 | -36.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 164.8968 | 33.0012 | 131.8956 | 131.5969 | 127.8709 | 19.2039 | 19.4939 | 1.1565 | 36.2891 | 21.0244 | 40.5985 | 90.2121 | 31.4894 | 4.0247 | -3.726 | -2.831% | нд
4.7 | Реконструкция пылесистем котлоагрегатов Нерюнгринской ГРЭС (ПИР) | N_505-НГ-122 | 5.2918 | 0 | 5.2918 | 5.2918 | 5.2918 | 5.2918 | 5.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | -1e-08 | -1.89e-07% | нд
4.7 | Разработка ПИР для проекта "Установка релейной защиты ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС– Чульман с отпайками и ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Хатыми с отпайками на Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-129 | 5.9648 | 0 | 5.9648 | 5.9648 | 2.9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7894 | 0.29453 | 4.1754 | 2.6508 | 3.0195 | -3.0195 | -50.62% | Уменьшение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
4.7 | Разработка ПИР для проекта "Установка релейной защиты ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС– Хатыми с отпайками на ПС 110 кВ ВГК | N_505-НГ-130 | 2.5776 | 0 | 2.5776 | 2.5776 | 2.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77329 | 0.27547 | 1.8044 | 2.4792 | -0.17703 | 0.17703 | 6.868% | нд
4.7 | Разработка ПИР на модернизацию технологических защит энергоблоков №1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-144 | 4.8632 | 0 | 4.8632 | 4.8632 | 0.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4589 | 0 | 3.4042 | 0.2871 | 4.5761 | -4.5761 | -94.1% | Перенос сроков выполнения работ, заключение дополнительного осглашения
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | 45.161 | 26.6392 | 18.5218 | 18.5218 | 12.3207 | 0 | 0 | 0 | 12.3207 | 7.5827 | 0 | 10.9391 | 0 | 6.2011 | -6.2011 | -33.48% | Расторжение досрочно договора ПИР, по причине длительного выполнения работ и устранения замечаний
4.7 | Покупка клиентского маршрутизатора НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-46 | 4.41 | 6.2842 | -1.8742 | -1.8742 | -1.8742 | -1.8742 | -1.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка блока бесперебойного питания с батарейным блоком, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-47 | 1.5718 | 0 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка оборудования Wi-Fi НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-48 | 1.8742 | 0 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ 150, СП НГРЭС кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-60 | 7.1497 | 0 | 7.1497 | 7.1497 | 7.1497 | 7.1497 | 7.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка стационарного твердомера HRVU-187,5, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-98 | 0.42372 | 0 | 0.42372 | 0.42372 | 0.42372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42372 | 0.42372 | 0 | 4.24e-06 | -4.24e-06 | -0.001001% | нд
4.7 | Покупка испытательной машины для разрушающего контроля и испытания металла сварных швов РМГ 500 МГ4, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-100 | 3.8244 | 0 | 3.8244 | 3.8244 | 3.8244 | 3.4164 | 3.4164 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка промышленного пылесоса НГРЭС, 3 шт. (2024г-1шт, 2025г.-2шт.) | N_505-НГ-24-120 | 0.44118 | 0 | 0.44118 | 0.14251 | 0.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1425 | 0.14251 | 0 | 0.29868 | -5.15e-06 | -0.003614% | нд
4.7 | Покупка самосвала г/п 12 тн, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-81 | 7.7888 | 0.0778 | 7.711 | 7.711 | 7.711 | 0 | 0 | 0 | 7.711 | 0 | 0 | 7.711 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка автобуса на 45 мест, НГРЭС, 2 шт. | N_505-НГ-24-145 | 31.4 | 0 | 31.4 | 31.4 | 30.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.42 | 30.301 | 21.98 | 0 | 1.099 | -1.099 | -3.5% | нд
4.7 | Покупка вилочного мини погрузчика, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-148 | 2.192 | 0 | 2.192 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 2.192 | -2.192 | -100% | Поздняя поставка оборудования в январе 2025г.
4.7 | Покупка аппарата для определения температуры текучести и застывания нефтепродуктов, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-133 | 0.84107 | 0 | 0.84107 | 0.84107 | 0.88784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84107 | 0.88784 | -0.046774 | 0.046774 | 5.561% | нд
4.7 | Покупка печи муфельной, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-135 | 0.15945 | 0 | 0.15945 | 0.15945 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15945 | 0.1716 | -0.012146 | 0.012146 | 7.617% | нд
4.7 | Покупка фотометра КФК-3-01, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | N_505-НГ-24-129 | 0.216 | 0 | 0.216 | 0.216 | 0.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0.1309 | 0.0851 | -0.0851 | -39.4% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закуапочных процедур
4.7 | Покупка устройства Ретом-21, НГРЭС кол-во 1 шт | N_505-НГ-24-137 | 1.0945 | 0 | 1.0945 | 1.0945 | 1.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3792 | 1.0945 | 0 | -0.28466 | 0.28466 | 26.01% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
4.7 | Покупка устройства Ретом-61, НГРЭС кол-во 1 шт. | N_505-НГ-24-138 | 3.4225 | 0 | 3.4225 | 3.4225 | 5.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2956 | 3.4225 | 0 | -1.8731 | 1.8731 | 54.73% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
4.7 | Покупка тепловизера Testo 865, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-139 | 0.19848 | 0 | 0.19848 | 0.19848 | 0.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2172 | 0.19848 | 0 | -0.018719 | 0.018719 | 9.431% | нд
4.7 | Покупка тепловизера FLIR E95, НГРЭС, 2шт. | N_505-НГ-24-140 | 1.1759 | 0 | 1.1759 | 1.1759 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1759 | 1.352 | -0.17613 | 0.17613 | 14.98% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
4.7 | Покупка миллиомметра, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-141 | 2.3959 | 0 | 2.3959 | 2.3959 | 2.5003 | 0 | 0 | 0 | 2.5003 | 0 | 0 | 2.3959 | 0 | -0.10441 | 0.10441 | 4.358% | нд
4.7 | Покупка газоаналиатора, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-142 | 0.24922 | 0 | 0.24922 | 0.24922 | 0.51339 | 0 | 0 | 0 | 0.51339 | 0 | 0 | 0.24922 | 0 | -0.26417 | 0.26417 | 106% | нд
4.7 | Покупка автоматизированного рабочего места, 9 шт, НГРЭС | O_505-НГ-24-155 | 1.4867 | 0 | 1.4867 | 1.4867 | 1.4867 | 1.4867 | 1.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка многофункционального устройства,2 шт, НГРЭС | O_505-НГ-24-156 | 0.28759 | 0 | 0.28759 | 0.28759 | 0.28759 | 0.28759 | 0.28759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка комплекта оборудования эталонных гирь, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-162 | 20.5952 | 0 | 20.5952 | 20.5952 | 19.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5952 | 19.7447 | 0.85054 | -0.85054 | -4.13% | нд
4.7 | Покупка комплекта спутникого геодезического оборудования, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-163 | 0.94494 | 0 | 0.94494 | 0.94494 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 0.94494 | 0 | 0.0029389 | -0.0029389 | -0.311% | нд
4.7 | Покупка печи муфельной СНОЛ 1,6.2,5.1/11-И2М,НГРЭС,2 шт. | P_505-НГ-24-181 | нд | нд | нд | нд | 0.35466 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35466 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с включением в ИПР со стоимость свыше 100тр.
4.7 | Покупка крана съемного рельсового НЗС КП-1350,НГРЭС,2 шт. | P_505-НГ-24-182 | нд | нд | нд | нд | 0.2482 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2482 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с включением в ИПР со стоимость свыше 100тр.
4.7 | Покупка центробежного насосного агрегата, 1шт, НГРЭС | P_505-НГ-24-183 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с включением в ИПР со стоимость свыше 100тр.
4.7 | Покупка системы удаленного администрирования для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-26нма | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
4.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-28нма | нд | нд | нд | нд | 0.177 | нд | 0 | нд | 0.177 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
4.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для НГРЭС | O_505-НГРЭС-22нма | нд | нд | нд | нд | 0.504 | нд | 0 | нд | 0.504 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
4.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-27нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
4.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для НГРЭС | O_505-НГРЭС-13нма | нд | нд | нд | нд | 1.7002 | нд | 0 | нд | 1.1359 | нд | 0.56432 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
4.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-25нма | нд | нд | нд | нд | 4.656 | нд | 0 | нд | 4.656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
4.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для НГРЭС | O_505-НГРЭС-23нма | нд | нд | нд | нд | 0.29 | нд | 0.29 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
4.7 | Покупка системы электронного документооборота для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-29нма | нд | нд | нд | нд | 3.4756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.74433 | нд | 2.7313 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
4.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-24нма | нд | нд | нд | нд | 0.28386 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0.018714 | нд | 0.043147 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
4.7 | Покупка тепловизера Guide H3 - 1 шт, СП Нерюнгринская ГРЭС | N_505-НГ-24-151 | 0.7485 | 0 | 0.7485 | 0.7485 | 0.7485 | 0 | 0 | 0.7485 | 0.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка колёсного мини-погрузчика с ковшом, грузоподъёмностью 2,4т., НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-157 | 5.18 | 0 | 5.18 | 5.18 | 4.8169 | 0 | 0 | 0 | 4.8169 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0.36307 | -0.36307 | -7.009% | нд
4.7 | Покупка инвертора трехфазного,1 шт, НГРЭС | O_505-НГ-24-154 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект 2023 г. Корректировка стоимости поступления.
4.7 | Покупка термохимического газоанализатора, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-164 | 0.96665 | 0 | 0.96665 | 0.96665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96665 | 0 | 0.96665 | -0.96665 | -100% | Согласно условиям договора финансирование 1 кв.2025 г.
5 | Еврейская автономная область | Г | 964.1906 | 233.2249 | 730.9658 | 114.1668 | 83.6902 | 1.5539 | 1.6356 | 21.0712 | 39.1245 | 26.4737 | 12.0103 | 65.068 | 30.9198 | 647.2756 | -30.4766 | -26.69% | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 81.5009 | 301.6793 | 32.9333 | 0.96372 | 0.31015 | 0.75323 | 14.5601 | 0.063632 | 13.0888 | 0.14686 | 4.9742 | 0 | 300.7156 | -31.9695 | -97.07% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 81.5009 | 301.6793 | 32.9333 | 0.96372 | 0.31015 | 0.75323 | 14.5601 | 0.063632 | 13.0888 | 0.14686 | 4.9742 | 0 | 300.7156 | -31.9695 | -97.07% | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 81.5009 | 301.6793 | 32.9333 | 0.96372 | 0.31015 | 0.75323 | 14.5601 | 0.063632 | 13.0888 | 0.14686 | 4.9742 | 0 | 300.7156 | -31.9695 | -97.07% | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | 383.1802 | 81.5009 | 301.6793 | 32.9333 | 0.96372 | 0.31015 | 0.75323 | 14.5601 | 0.063632 | 13.0888 | 0.14686 | 4.9742 | 0 | 300.7156 | -31.9695 | -97.07% | нд
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 560.3976 | 151.724 | 408.6736 | 60.6207 | 61.6927 | 1.0526 | 0.69131 | 5.7626 | 38.065 | 13.385 | 11.7066 | 40.4205 | 11.2298 | 346.9809 | 1.072 | 1.768% | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 560.3976 | 151.724 | 408.6736 | 60.6207 | 61.6927 | 1.0526 | 0.69131 | 5.7626 | 38.065 | 13.385 | 11.7066 | 40.4205 | 11.2298 | 346.9809 | 1.072 | 1.768% | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 188.7247 | 38.0391 | 150.6856 | 14.8072 | 15.3481 | 0.41166 | 0.59142 | 4.2165 | 1.4906 | 6.6474 | 8.6274 | 3.5317 | 4.6386 | 135.3375 | 0.54083 | 3.652% | нд
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 78.5087 | 44.0132 | 34.4956 | 0.1543 | 0.1543 | 0 | 0 | 0.1543 | 0.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3412 | 0 | 0% | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | 84.3893 | 39.9405 | 44.4488 | 44.4488 | 44.7087 | 0.53505 | 0 | 1.0991 | 36.1487 | 5.9259 | 2.2571 | 36.8888 | 6.3029 | -0.2599 | 0.2599 | 0.5847% | нд
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | 2.1462 | 2.0463 | 0.099892 | 0.099892 | 0.099892 | 0.099892 | 0.099892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1102e-16 | 0 | 0% | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 206.3299 | 27.6849 | 178.6449 | 0.81169 | 1.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81169 | 0.82204 | 0 | 0.28831 | 177.5346 | 0.29866 | 36.79% | Перераспределени прочих затрат службы заказчика
5.3.4 | «Установка системы кондиционирования в помещении ГЩУ – 1 шт., СП "БирТЭЦ" | N_505-БирТЭЦ-6 | 0.29877 | 0 | 0.29877 | 0.29877 | 0.27134 | 0.0060467 | 0 | 0.29272 | 0.27134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027427 | -0.027427 | -9.18% | нд
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 20.6129 | 0 | 20.6129 | 20.6129 | 21.0338 | 0.1911 | 0.1911 | 0.7485 | 0.99587 | 0 | 0.1569 | 19.6733 | 19.6899 | 0.4196 | -0.4196 | -2.036% | нд
5.7 | Покупка спектрофотометра, 1 шт, Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-36 | 0.15642 | 0 | 0.15642 | 0.15642 | 0.13937 | 0 | 0 | 0 | 0.13937 | 0 | 0 | 0.15642 | 0 | 0.017046 | -0.017046 | -10.9% | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
5.7 | Покупка установки для ручной плазменной резки Hyperthem Powermax 65 (или аналог), 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-38 | 0.1911 | 0 | 0.1911 | 0.1911 | 0.1911 | 0.1911 | 0.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.7 | Покупка тепловизора 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-40 | 0.7485 | 0 | 0.7485 | 0.7485 | 0.7485 | 0 | 0 | 0.7485 | 0.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для БирТЭЦ | O_505-БирТЭЦ-11нма | нд | нд | нд | нд | 0.108 | нд | 0 | нд | 0.108 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
5.7 | Покупка системы электронного документооборота для БирТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БирТЭЦ-12нма | нд | нд | нд | нд | 0.73255 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1569 | нд | 0.57564 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
5.7 | Покупка экскаватора-погрузчика типа: ДЭМ-310 или аналог – 1 шт Биробиджанской ТЭЦ | O_505-БирТЭЦ-8-43 | 5.799 | 0 | 5.799 | 5.799 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.799 | 5.57 | 0.22895 | -0.22895 | -3.948% | нд
5.7 | Покупка крана манипулятора типа: КМУ DONGYANG SS1956 с корзиной для подъёма людей на шасси КАМАЗ 65117 или аналог – 1 шт БирТЭЦ | O_505-БирТЭЦ-8-44 | 13.4967 | 0 | 13.4967 | 13.4967 | 13.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4967 | 13.3637 | 0.133 | -0.133 | -0.9854% | нд
5.7 | Покупка. Устройство механокавитационной очистки труб "Торнадо - 1 шт., БирТЭЦ | O_505-БирТЭЦ-8-45 | 0.22123 | 0 | 0.22123 | 0.22123 | 0.18062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22123 | 0.18062 | 0.040608 | -0.040608 | -18.36% | Поставка без НДС