## 17 Кв эт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам
за 12 месяцев 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 23.12.2024 № 39@
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Объем финансирования капитальных вложений, млн рублей (с НДС) | [25 empty] | Объем освоения капитальных вложений (закрыто актами выполненных работ), млн рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 17650.4933 | 17843.8672 | 558.5249 | 8784.8628 | 7327.4571 | 1173.0226 | 2234.5378 | 138.1835 | 1043.4892 | 519.5507 | 533.3144 | 2096.6829 | 113.9348 | 815.2125 | 1022.1115 | 145.4241 | 5176.7172 | 107.1846 | 2824.1399 | 2079.9724 | 165.4203 | 8335.9294 | 199.222 | 4102.0212 | 3705.8225 | 328.8637 | 12633.9727 | 12836.8545 | 393.0601 | 6729.5359 | 5149.6358 | 564.6228 | 481.4075 | 40.1647 | 44.0736 | 325.6649 | 71.5043 | 1214.4185 | 71.7246 | 269.2337 | 708.302 | 165.1581 | 2194.5174 | 53.3214 | 513.5482 | 1519.287 | 108.3607 | 8946.5111 | 227.8493 | 5902.6803 | 2596.3819 | 219.5996
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 2824.2821 | 2090.5841 | 47.4172 | 1489.3504 | 526.246 | 27.5704 | 251.0106 | 17.5884 | 213.1668 | 14.8107 | 5.4447 | 329.5463 | 0 | 165.1845 | 153.981 | 10.3808 | 801.9397 | 18.3602 | 500.5717 | 274.0796 | 8.9283 | 708.0875 | 11.4686 | 610.4274 | 83.3748 | 2.8168 | 1789.615 | 1478.8876 | 31.226 | 966.8254 | 452.3357 | 28.5005 | 69.6981 | 3.6581 | 40.3337 | 19.1742 | 6.532 | 82.342 | 3.2777 | 20.6392 | 47.0026 | 11.4226 | 226.5025 | 9.8003 | 33.1736 | 176.2171 | 7.3114 | 1100.3449 | 14.4899 | 872.6789 | 209.9417 | 3.2345
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 2465.5841 | 1786.4678 | 35.6126 | 1592.2796 | 83.4609 | 75.1147 | 471.0454 | 25.5836 | 375.7148 | 50.9204 | 18.8267 | 264.1875 | 0 | 220.8088 | 31.127 | 12.2516 | 608.243 | 4.3168 | 588.1172 | -1.9996 | 17.8086 | 442.9919 | 5.7121 | 407.6388 | 3.4131 | 26.2278 | 2292.261 | 1691.3051 | 12.2427 | 1513.7001 | 86.3395 | 79.0227 | 21.1585 | 0.064831 | 0 | 0.95167 | 20.142 | 20.4307 | 0.59045 | 7.1141 | 0 | 12.7262 | 133.6332 | 3.0699 | 87.555 | 25.4384 | 17.5699 | 1516.0827 | 8.5175 | 1419.031 | 59.9495 | 28.5846
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 10300.1208 | 11929.1629 | 324.0133 | 5573.7627 | 5382.4959 | 648.8909 | 1252.87 | 38.0775 | 424.6833 | 289.1803 | 500.929 | 1147.9428 | 91.2823 | 419.3404 | 597.8079 | 39.5122 | 3301.1924 | 75.2707 | 1732.45 | 1452.2013 | 41.2704 | 6227.1576 | 119.3829 | 2997.289 | 3043.3064 | 67.1792 | 6988.2753 | 8207.4305 | 253.957 | 4181.2857 | 3570.2632 | 201.9245 | 286.319 | 25.5903 | 18.7492 | 208.2074 | 33.7721 | 825.5884 | 43.1789 | 241.4804 | 497.2764 | 43.6527 | 1653.9896 | 33.1467 | 392.8196 | 1172.0309 | 55.9923 | 5441.5335 | 152.0411 | 3528.2366 | 1692.7485 | 68.5073
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 164.3197 | 142.3748 | 3.7455 | 84.598 | 44.1884 | 9.8429 | 7.1106 | 0 | 5.032 | 0.28968 | 1.7889 | 47.6318 | 0 | 7.9013 | 37.095 | 2.6355 | 41.6526 | 2.2209 | 35.808 | 0 | 3.6237 | 45.9799 | 1.5245 | 35.8567 | 6.8037 | 1.7949 | 134.3441 | 115.0773 | 2.1779 | 66.305 | 36.78 | 9.8143 | 2.4772 | 0 | 0 | 0 | 2.4772 | 13.339 | 0 | 0 | 10.371 | 2.968 | 24.2144 | 0 | 0 | 21.3974 | 2.817 | 75.0466 | 2.1779 | 66.305 | 5.0116 | 1.5521
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 117.4913 | 75.9225 | 28.4227 | 44.872 | -1.6742 | 4.3019 | 27.5102 | 0.96778 | 24.8924 | -0.54233 | 2.1923 | 7.3137 | 6.1678 | 1.9774 | -1.1318 | 0.30028 | -29.6698 | 3.0953 | -32.8071 | 0 | 0.042034 | 70.7685 | 18.1919 | 50.8093 | 0 | 1.7673 | 105.0168 | 40.7359 | 23.8436 | 1.4196 | 9.9601 | 5.5127 | -12.9515 | 0 | -15.0093 | 0 | 2.0578 | 4.1199 | 3.3821 | 0 | 0 | 0.73781 | 7.775 | 5.8679 | 0 | 0.92066 | 0.98645 | 41.7924 | 14.5935 | 16.4288 | 9.0394 | 1.7306
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1778.6953 | 1819.3551 | 119.3135 | 0 | 1292.74 | 407.3016 | 224.991 | 55.9662 | 0 | 164.8919 | 4.1329 | 300.0608 | 16.4847 | 0 | 203.2324 | 80.3437 | 453.3593 | 3.9208 | 0 | 355.6912 | 93.7473 | 840.9441 | 42.9419 | 0 | 568.9244 | 229.0777 | 1324.4605 | 1303.4182 | 69.6128 | 0 | 993.9572 | 239.8481 | 114.7062 | 10.8514 | 0 | 97.3316 | 6.5232 | 268.5985 | 21.2955 | 0 | 153.6521 | 93.6509 | 148.4026 | 1.4365 | 0 | 123.2825 | 23.6836 | 771.7109 | 36.0293 | 0 | 619.6911 | 115.9905
1 | Хабаровский край | Г | 10207.3608 | 11563.3111 | 357.7158 | 4793.1955 | 5475.2332 | 937.1667 | 1328.1152 | 95.3643 | 373.3496 | 371.7073 | 487.694 | 1158.8083 | 76.0573 | 381.9969 | 632.6779 | 68.0762 | 3423.1173 | 44.4888 | 1586.4775 | 1667.214 | 124.9371 | 5653.2704 | 141.8054 | 2451.3716 | 2803.634 | 256.4594 | 5311.4591 | 6953.8692 | 224.9454 | 3085.4413 | 3328.926 | 314.5564 | 225.6844 | 26.5516 | 3.7399 | 168.097 | 27.2959 | 576.2556 | 27.6927 | 64.5504 | 395.3915 | 88.6209 | 1602.4429 | 39.1934 | 163.076 | 1344.4956 | 55.6778 | 4549.4863 | 131.5077 | 2854.0749 | 1420.9419 | 142.9618
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 1172.3246 | 1177.728 | 18.5567 | 646.961 | 486.6426 | 25.5677 | 111.917 | 6.6512 | 94.0005 | 6.7537 | 4.5116 | 226.7551 | 0 | 86.8968 | 130.0597 | 9.7986 | 523.3774 | 0.35486 | 247.3249 | 266.9247 | 8.7729 | 315.6786 | 11.5506 | 218.7387 | 82.9046 | 2.4846 | 363.0407 | 666.3443 | 14.1056 | 203.6835 | 421.7491 | 26.8061 | 23.0169 | 0 | 0 | 17.1049 | 5.9121 | 56.6968 | 0 | 0 | 45.7713 | 10.9255 | 181.3524 | 1.3664 | 2.0482 | 170.7811 | 7.1567 | 405.2782 | 12.7392 | 201.6353 | 188.0918 | 2.8118
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 4.2531 | 3.5787 | 0 | 3.5787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5787 | 0 | 3.5787 | 0 | 0 | 2.6101 | 2.0482 | 0 | 2.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0482 | 0 | 2.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 4.2531 | 3.5787 | 0 | 3.5787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5787 | 0 | 3.5787 | 0 | 0 | 2.6101 | 2.0482 | 0 | 2.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0482 | 0 | 2.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | 4.2531 | 3.5787 | 0 | 3.5787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5787 | 0 | 3.5787 | 0 | 0 | 2.6101 | 2.0482 | 0 | 2.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0482 | 0 | 2.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1168.0714 | 1174.1493 | 18.5567 | 643.3822 | 486.6426 | 25.5677 | 111.917 | 6.6512 | 94.0005 | 6.7537 | 4.5116 | 226.7551 | 0 | 86.8968 | 130.0597 | 9.7986 | 523.3774 | 0.35486 | 247.3249 | 266.9247 | 8.7729 | 312.0998 | 11.5506 | 215.16 | 82.9046 | 2.4846 | 360.4306 | 664.2962 | 14.1056 | 201.6353 | 421.7491 | 26.8061 | 23.0169 | 0 | 0 | 17.1049 | 5.9121 | 56.6968 | 0 | 0 | 45.7713 | 10.9255 | 179.3043 | 1.3664 | 0 | 170.7811 | 7.1567 | 405.2782 | 12.7392 | 201.6353 | 188.0918 | 2.8118
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 39.4886 | 39.0007 | 0.11829 | 26.0291 | 12.8534 | 0 | 5.9122 | 0 | 0 | 5.9122 | 0 | 6.8346 | 0 | 2.6029 | 4.2317 | 0 | 10.265 | 0.11829 | 9.1569 | 0.98984 | 0 | 15.9889 | 0 | 14.2692 | 1.7197 | 0 | 32.9071 | 32.5446 | 0.11829 | 21.6909 | 10.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3894 | 0.11829 | 0 | 5.2711 | 0 | 27.1553 | 0 | 21.6909 | 5.4644 | 0
1.1.3.3 | Реконструкция ТМ-32 для подключения объекта капитального строительства "Комплекс жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения, пристроенным гаражом-стоянкой и пристроенным зданием общественного назначения по ул.Дикопольцева в Центральном районе г.Хабаровска", Дн=530Х10 мм, L=373,3 м.п.,СП ХТС | N_505-ХТС-6тп | 39.4886 | 39.0007 | 0.11829 | 26.0291 | 12.8534 | 0 | 5.9122 | 0 | 0 | 5.9122 | 0 | 6.8346 | 0 | 2.6029 | 4.2317 | 0 | 10.265 | 0.11829 | 9.1569 | 0.98984 | 0 | 15.9889 | 0 | 14.2692 | 1.7197 | 0 | 32.9071 | 32.5446 | 0.11829 | 21.6909 | 10.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3894 | 0.11829 | 0 | 5.2711 | 0 | 27.1553 | 0 | 21.6909 | 5.4644 | 0
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 739.0866 | 754.7085 | 0 | 404.2682 | 325.2325 | 25.2077 | 96.3727 | 0 | 91.861 | 0 | 4.5116 | 74.7541 | 0 | 52.6036 | 12.5769 | 9.5736 | 401.0861 | 0 | 161.7064 | 230.6067 | 8.7729 | 182.4957 | 0 | 98.0972 | 82.0488 | 2.3496 | 8.2743 | 311.1025 | 0 | 0 | 284.6189 | 26.4836 | 23.0169 | 0 | 0 | 17.1049 | 5.9121 | 48.047 | 0 | 0 | 37.3089 | 10.738 | 98.9167 | 0 | 0 | 91.76 | 7.1567 | 141.1219 | 0 | 0 | 138.4451 | 2.6768
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | 739.0866 | 754.7085 | 0 | 404.2682 | 325.2325 | 25.2077 | 96.3727 | 0 | 91.861 | 0 | 4.5116 | 74.7541 | 0 | 52.6036 | 12.5769 | 9.5736 | 401.0861 | 0 | 161.7064 | 230.6067 | 8.7729 | 182.4957 | 0 | 98.0972 | 82.0488 | 2.3496 | 8.2743 | 311.1025 | 0 | 0 | 284.6189 | 26.4836 | 23.0169 | 0 | 0 | 17.1049 | 5.9121 | 48.047 | 0 | 0 | 37.3089 | 10.738 | 98.9167 | 0 | 0 | 91.76 | 7.1567 | 141.1219 | 0 | 0 | 138.4451 | 2.6768
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 389.4963 | 380.4401 | 18.4384 | 213.0849 | 148.5568 | 0.36 | 9.6322 | 6.6512 | 2.1395 | 0.84153 | 0 | 145.1664 | 0 | 31.6903 | 113.2511 | 0.225 | 112.0263 | 0.23657 | 76.4616 | 35.3281 | 0 | 113.6153 | 11.5506 | 102.7935 | -0.86392 | 0.135 | 319.2491 | 320.649 | 13.9873 | 179.9445 | 126.3947 | 0.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6498 | 0 | 0 | 8.4623 | 0.1875 | 74.9982 | 1.2481 | 0 | 73.7501 | 0 | 237.001 | 12.7392 | 179.9445 | 44.1824 | 0.135
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 112.9937 | 110.4214 | 0.11829 | 75.4525 | 34.6256 | 0.225 | 0.42077 | 0 | 0 | 0.42077 | 0 | 32.8868 | 0 | 6 | 26.6618 | 0.225 | 32.9714 | 0.11829 | 25.3101 | 7.543 | 0 | 44.1424 | 0 | 44.1424 | 0 | 0 | 93.6235 | 96.1532 | 0.11829 | 66.1864 | 29.661 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 6.8655 | 0.11829 | 0 | 6.7472 | 0 | 89.1002 | 0 | 66.1864 | 22.9138 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | -3.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | 42.6531 | 45.641 | 0 | 26.3804 | 19.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4803 | 0 | 4.7765 | 8.7038 | 0 | 24.2915 | 0 | 12.6939 | 11.5976 | 0 | 7.8693 | 0 | 8.9101 | -1.0408 | 0 | 35.5443 | 38.0583 | 0 | 21.9837 | 16.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0746 | 0 | 0 | 16.0746 | 0 | 21.9837 | 0 | 21.9837 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от узла 326 до ТК 328.26 с увеличением диаметра Ду=700/800мм на Ду=1000мм протяженностью L=3418х2м.п., СП ХТС | H_505-ХТСКх-39 | 41.4863 | 41.7112 | 0 | 22.68 | 19.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6747 | 0 | 4.6906 | 13.9841 | 0 | 11.5508 | 0 | 6.7123 | 4.8385 | 0 | 11.4857 | 0 | 11.2771 | 0.20859 | 0 | 33.6646 | 34.872 | 0 | 18.9 | 15.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8525 | 0 | 0 | 15.8525 | 0 | 19.0195 | 0 | 18.9 | 0.11949 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | 2.1644 | 2.1395 | 0 | 2.1395 | 0 | 0 | 2.1395 | 0 | 2.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | 92.9794 | 85.569 | 6.7695 | 32.0744 | 46.7251 | 0 | 6.6512 | 6.6512 | 0 | 0 | 0 | 45.5363 | 0 | 3.5638 | 41.9725 | 0 | 15.8251 | 0.11829 | 10.9542 | 4.7527 | 0 | 17.5564 | 0 | 17.5564 | 0 | 0 | 72.8365 | 69.4294 | 0.11829 | 29.6985 | 39.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4662 | 0.11829 | 0 | 24.348 | 0 | 44.9631 | 0 | 29.6985 | 15.2646 | 0
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул.Кулибина в г.Хабаровске", от ТК 908.02, Дн=159 мм, L=166,4 м, СП ХТС | N_505-ХТС-8тп | 12.5765 | 13.6532 | 0 | 10.3272 | 3.2559 | 0.07 | 0.42077 | 0 | 0 | 0.42077 | 0 | 3.1134 | 0 | 0 | 3.1134 | 0 | 0.0972 | 0 | 0 | 0.0972 | 0 | 10.0218 | 0 | 10.3272 | -0.37543 | 0.07 | 10.4921 | 11.395 | 0 | 8.606 | 2.719 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.395 | 0 | 8.606 | 2.719 | 0.07
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм | N_505-ХТС-9тп | 54.5522 | 54.5639 | 0 | 32.6872 | 21.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1122 | 0 | 7.7091 | 15.4031 | 0 | 26.6287 | 0 | 20.2471 | 6.3816 | 0 | 4.8231 | 0 | 4.731 | 0.09204 | 0 | 45.4602 | 47.8727 | 0 | 28.673 | 19.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4623 | 0 | 0 | 8.4623 | 0 | 10.7278 | 0 | 0 | 10.7278 | 0 | 28.6826 | 0 | 28.673 | 0.009594 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | 15.9173 | 9.9265 | 0 | 6.1449 | 3.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4124 | 0 | 0 | 3.4124 | 0 | 0.66159 | 0 | 0.54404 | 0.11755 | 0 | 5.8525 | 0 | 5.6008 | 0.25168 | 0 | 13.2644 | 8.8456 | 0 | 5.6897 | 3.1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8456 | 0 | 5.6897 | 3.1559 | 0
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе г.Хабаровска" в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от ТМ-18, СП ХТС | N_505-ХТС-17тп | 0.39287 | 0.31351 | 0 | 0.24851 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31351 | 0 | 0.24851 | 0 | 0.065 | 0.33906 | 0.27209 | 0 | 0.20709 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27209 | 0 | 0.20709 | 0 | 0.065
1.1.3.5 | Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 800 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 800 мм, L=1,084 х 2 км | J_505-ХТСКх-76 | 16.8294 | 16.5009 | 11.5506 | 4.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9503 | 0 | 4.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5506 | 11.5506 | 0 | 0 | 0 | 14.0245 | 13.7507 | 13.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0116 | 1.0116 | 0 | 0 | 0 | 12.7392 | 12.7392 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 550.7539 | 483.394 | 21.7133 | 391.9399 | 37.1967 | 32.5441 | 100.7129 | 11.6843 | 39.2712 | 46.17 | 3.5873 | 33.2241 | 0 | 15.6998 | 13.393 | 4.1313 | 201.3026 | 4.3168 | 184.0001 | 4.6013 | 8.3843 | 148.1545 | 5.7121 | 152.9688 | -26.9676 | 16.4412 | 320.7017 | 356.8522 | 12.0427 | 283.9407 | 28.1518 | 32.717 | 4.8878 | 0.064831 | 0 | 0.95167 | 3.8713 | 5.2798 | 0.59045 | 0 | 0 | 4.6893 | 102.0254 | 3.0699 | 81.4078 | 10.0849 | 7.4628 | 244.6592 | 8.3175 | 202.5329 | 17.1153 | 16.6936
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 229.1159 | 210.7992 | 11.8916 | 185.4256 | 3.7322 | 9.7498 | 75.6773 | 9.275 | 21.5676 | 44.5458 | 0.28888 | 0.22778 | 0 | 0.035427 | 0 | 0.19236 | 103.3419 | 2.6166 | 97.9467 | 0.12799 | 2.6507 | 31.5522 | 0 | 65.8759 | -40.9416 | 6.6179 | 66.9938 | 31.0631 | 4.6 | 14.1278 | 2.896 | 9.4393 | 1.0407 | 0 | 0 | 0 | 1.0407 | 0.82461 | 0.59045 | 0 | 0 | 0.23416 | 3.606 | 1.7048 | 0 | 0.35465 | 1.5465 | 25.5918 | 2.3048 | 14.1278 | 2.5413 | 6.6179
1.2.1 | Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ст. № 2 Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-96 | 9.275 | 9.275 | 9.275 | 0 | 0 | 0 | 9.275 | 9.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | 120.6677 | 147.7133 | 0 | 144.0012 | 0 | 3.7122 | 0.24574 | 0 | 0 | 0 | 0.24574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3841 | 0 | 95.7335 | 0 | 2.6507 | 49.0835 | 0 | 48.2677 | 0 | 0.81578 | 2.4464 | 3.6372 | 0 | 0 | 0 | 3.6372 | 1.0407 | 0 | 0 | 0 | 1.0407 | 0.23416 | 0 | 0 | 0 | 0.23416 | 1.5465 | 0 | 0 | 0 | 1.5465 | 0.81578 | 0 | 0 | 0 | 0.81578
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | 21.8031 | 21.8031 | 0 | 21.5676 | 0 | 0.23549 | 21.6107 | 0 | 21.5676 | 0 | 0.043131 | 0.19236 | 0 | 0 | 0 | 0.19236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | 67.77 | 26.4877 | 0 | 16.9534 | 3.7322 | 5.8021 | 44.5458 | 0 | 0 | 44.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2389 | 0 | 2.1109 | 0.12799 | 0 | -20.297 | 0 | 14.8425 | -40.9416 | 5.8021 | 56.5474 | 22.8259 | 0 | 14.1278 | 2.896 | 5.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35465 | 0 | 0 | 0.35465 | 0 | 22.4713 | 0 | 14.1278 | 2.5413 | 5.8021
1.2.1 | Реконструкция Градирня №2 СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-4 | 9.6 | 5.52 | 2.6166 | 2.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035427 | 0 | 0.035427 | 0 | 0 | 2.7188 | 2.6166 | 0.10229 | 0 | 0 | 2.7657 | 0 | 2.7657 | 0 | 0 | 8 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59045 | 0.59045 | 0 | 0 | 0 | 1.7048 | 1.7048 | 0 | 0 | 0 | 2.3048 | 2.3048 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 56.2234 | 55.2772 | 0 | 22.9172 | 24.4426 | 7.9174 | 9.3039 | 0 | 5.989 | 1.6242 | 1.6907 | 23.4975 | 0 | 5.4919 | 16.9423 | 1.0632 | 8.9452 | 0 | 2.9969 | 4.2356 | 1.7127 | 13.5306 | 0 | 8.4394 | 1.6405 | 3.4508 | 104.9947 | 91.3206 | 0 | 82.3704 | 0.14507 | 8.8051 | 1.5657 | 0 | 0 | 0 | 1.5657 | 1.0626 | 0 | 0 | 0 | 1.0626 | 1.8154 | 0 | 0 | 0 | 1.8154 | 86.877 | 0 | 82.3704 | 0.14507 | 4.3615
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | 37.9706 | 35.617 | 0 | 7.0139 | 24.4426 | 4.1605 | 1.6242 | 0 | 0 | 1.6242 | 0 | 18.0049 | 0 | 0 | 16.9423 | 1.0626 | 6.3097 | 0 | 0 | 4.2356 | 2.0741 | 9.6782 | 0 | 7.0139 | 1.6405 | 1.0238 | 23.8375 | 7.7883 | 0 | 2.2428 | 0.14507 | 5.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0626 | 0 | 0 | 0 | 1.0626 | 2.0511 | 0 | 0 | 0 | 2.0511 | 4.6747 | 0 | 2.2428 | 0.14507 | 2.2868
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | 17.9669 | 16.3167 | 0 | 15.7953 | 0 | 0.52139 | 7.6796 | 0 | 5.989 | 0 | 1.6907 | 5.4926 | 0 | 5.4919 | 0 | 0.00068289 | 2.6356 | 0 | 2.9969 | 0 | -0.36136 | 0.50891 | 0 | 1.3175 | 0 | -0.80861 | 47.1292 | 46.3836 | 0 | 46.2776 | 0 | 0.10594 | 1.5657 | 0 | 0 | 0 | 1.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23572 | 0 | 0 | 0 | -0.23572 | 45.0536 | 0 | 46.2776 | 0 | -1.2241
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | 0.28596 | 3.3435 | 0 | 0.10796 | 0 | 3.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3435 | 0 | 0.10796 | 0 | 3.2355 | 34.028 | 37.1487 | 0 | 33.85 | 0 | 3.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1487 | 0 | 33.85 | 0 | 3.2987
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 139.4555 | 120.5169 | 0 | 102.4755 | 12.5712 | 5.4701 | 6.3395 | 0 | 6.0132 | 0 | 0.32629 | 0.76134 | 0 | 0 | 0 | 0.76134 | 68.2671 | 0 | 67.0205 | 0.23772 | 1.0089 | 45.149 | 0 | 29.4418 | 12.3335 | 3.3737 | 23.0617 | 145.3984 | 0 | 115.2081 | 25.1108 | 5.0795 | 1.1795 | 0 | 0 | 0.95167 | 0.22788 | 1.1323 | 0 | 0 | 0 | 1.1323 | 92.1874 | 0 | 81.4078 | 9.7303 | 1.0493 | 50.8992 | 0 | 33.8003 | 14.4289 | 2.67
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 133.3967 | 114.5037 | 0 | 96.4623 | 12.5712 | 5.4701 | 0.32629 | 0 | 0 | 0 | 0.32629 | 0.76134 | 0 | 0 | 0 | 0.76134 | 68.2671 | 0 | 67.0205 | 0.23772 | 1.0089 | 45.149 | 0 | 29.4418 | 12.3335 | 3.3737 | 23.0617 | 145.3984 | 0 | 115.2081 | 25.1108 | 5.0795 | 1.1795 | 0 | 0 | 0.95167 | 0.22788 | 1.1323 | 0 | 0 | 0 | 1.1323 | 92.1874 | 0 | 81.4078 | 9.7303 | 1.0493 | 50.8992 | 0 | 33.8003 | 14.4289 | 2.67
1.2.3 | Реконструкция ТМ-18 блок 626 от ТК-188.40б (уз.626) в сторону ПНС-626, Дн=720х10мм, L=530 м.п., СП ХТС | N_505-ХТС-14 | 6.0588 | 6.0132 | 0 | 6.0132 | 0 | 0 | 6.0132 | 0 | 6.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 125.9591 | 96.8008 | 9.8217 | 81.1217 | -3.5493 | 9.4067 | 9.3922 | 2.4093 | 5.7014 | 0 | 1.2815 | 8.7375 | 0 | 10.1725 | -3.5493 | 2.1143 | 20.7484 | 1.7003 | 16.036 | 0 | 3.0121 | 57.9227 | 5.7121 | 49.2117 | 0 | 2.9989 | 125.6514 | 89.0701 | 7.4427 | 72.2343 | 0 | 9.393 | 1.1018 | 0.064831 | 0 | 0 | 1.037 | 2.2603 | 0 | 0 | 0 | 2.2603 | 4.4167 | 1.3652 | 0 | 0 | 3.0515 | 81.2913 | 6.0127 | 72.2343 | 0 | 3.0442
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 73.2257 | 44.9377 | 0.099331 | 39.0887 | 0 | 5.7497 | 2.2589 | 0.064831 | 1.1396 | 0 | 1.0544 | 11.5152 | 0 | 10.1725 | 0 | 1.3427 | 13.706 | 0.0345 | 12.2952 | 0 | 1.3763 | 17.4576 | 0 | 15.4814 | 0 | 1.9762 | 73.3988 | 45.6318 | 0.064831 | 39.3649 | 0 | 6.2021 | 1.0939 | 0.064831 | 0 | 0 | 1.0291 | 1.6122 | 0 | 0 | 0 | 1.6122 | 1.5135 | 0 | 0 | 0 | 1.5135 | 41.4122 | 0 | 39.3649 | 0 | 2.0473
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | -12.3233 | 1.136 | 0 | 4.5618 | -3.5493 | 0.12349 | 4.5618 | 0 | 4.5618 | 0 | 0 | -3.4258 | 0 | 0 | -3.5493 | 0.12349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | нд | 0.0095026 | 0 | 0 | 0 | 0.0095026 | 0.0095026 | 0 | 0 | 0 | 0.0095026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0079189 | 0 | 0 | 0 | 0.0079189 | 0.0079189 | 0 | 0 | 0 | 0.0079189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | 45.892 | 40.6542 | 0 | 37.4712 | 0 | 3.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64813 | 0 | 0 | 0 | 0.64813 | 5.2531 | 0 | 3.7409 | 0 | 1.5122 | 34.753 | 0 | 33.7303 | 0 | 1.0227 | 38.5 | 36.0525 | 0 | 32.8695 | 0 | 3.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64813 | 0 | 0 | 0 | 0.64813 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 1.538 | 33.8664 | 0 | 32.8695 | 0 | 0.99692
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ХГ-209 | 0.31706 | 0.34105 | 0 | 0 | 0 | 0.34105 | 0.21753 | 0 | 0 | 0 | 0.21753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12352 | 0 | 0 | 0 | 0.12352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | 2.3445 | 2.3445 | 2.3445 | 0 | 0 | 0 | 2.3445 | 2.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-3 | 16.5032 | 7.3779 | 7.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6658 | 1.6658 | 0 | 0 | 0 | 5.7121 | 5.7121 | 0 | 0 | 0 | 13.7526 | 7.3779 | 7.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3652 | 1.3652 | 0 | 0 | 0 | 6.0127 | 6.0127 | 0 | 0 | 0
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 7378.2564 | 8646.6831 | 233.8142 | 3723.3127 | 4152.9215 | 536.6347 | 948.7745 | 36.2814 | 217.0686 | 218.7523 | 476.6722 | 728.9018 | 69.8895 | 277.8916 | 363.184 | 17.9367 | 2479.7664 | 38.1942 | 1153.6111 | 1267.4538 | 20.5073 | 4489.2404 | 89.4492 | 2074.7414 | 2303.5314 | 21.5185 | 3907.7872 | 5139.911 | 160.5878 | 2597.6762 | 2299.4876 | 82.1594 | 172.8505 | 24.9353 | 18.7492 | 115.4179 | 13.7481 | 366.7907 | 23.7202 | 64.5504 | 259.7797 | 18.7403 | 1222.5674 | 27.4526 | 79.6201 | 1093.4027 | 22.0921 | 3377.7024 | 84.4797 | 2434.7566 | 830.8872 | 27.5789
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1127.8322 | 1083.3749 | 52.0218 | 578.5683 | 432.471 | 20.3139 | 44.8913 | 3.0244 | 13.8718 | 25.29 | 2.7051 | 206.3854 | 13.8803 | 61.9753 | 126.649 | 3.8808 | 249.6605 | 10.9482 | 73.2528 | 159.4698 | 5.9897 | 582.4377 | 24.1689 | 429.4684 | 121.0622 | 7.7383 | 952.7647 | 862.1946 | 38.5247 | 412.3529 | 384.8384 | 26.4786 | 5.0023 | 0.82634 | 0 | 0 | 4.176 | 70.0112 | 0 | 0 | 65.2014 | 4.8097 | 193.4437 | 13.8473 | 0 | 173.5848 | 6.0116 | 593.7375 | 23.8511 | 412.3529 | 146.0522 | 11.4814
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-151 | -1.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Замена силового трансформатора РТСР-1 на ХТЭЦ-3 | K_505-ХГ-152 | 0.18604 | 0.18604 | 0 | 0 | 0 | 0.18604 | 0.18604 | 0 | 0 | 0 | 0.18604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/6 кВ мощностью 63 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | 368.4692 | 406.6768 | 0 | 210.5946 | 190.4157 | 5.6664 | 25.3046 | 0 | 0 | 25.29 | 0.014633 | 113.5197 | 0 | 13.8699 | 98.8376 | 0.81222 | 139.5615 | 0 | 72.6126 | 66.2881 | 0.66079 | 128.2909 | 0 | 124.1121 | 0 | 4.1788 | 331.4935 | 373.2374 | 0 | 180.0399 | 182.6157 | 10.5819 | 0.55693 | 0 | 0 | 0 | 0.55693 | 15.0615 | 0 | 0 | 13.3364 | 1.7251 | 125.9996 | 0 | 0 | 124.6222 | 1.3774 | 231.6194 | 0 | 180.0399 | 44.657 | 6.9225
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | 0.36681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | 10.0629 | 10.0629 | 0 | 10.0629 | 0 | 0 | 10.0629 | 0 | 10.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 509.7855 | 515.1237 | 0 | 266.5903 | 242.0552 | 6.4781 | 0.61699 | 0 | 0 | 0 | 0.61699 | 30.095 | 0 | 0 | 27.8113 | 2.2837 | 95.5696 | 0 | 0 | 93.1817 | 2.3879 | 388.8421 | 0 | 266.5903 | 121.0622 | 1.1896 | 489.3046 | 441.967 | 0 | 232.313 | 202.2227 | 7.4313 | 1.6996 | 0 | 0 | 0 | 1.6996 | 53.5085 | 0 | 0 | 51.865 | 1.6435 | 50.9661 | 0 | 0 | 48.9625 | 2.0036 | 335.7928 | 0 | 232.313 | 101.3952 | 2.0847
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 77.4402 | 83.6507 | 34.9051 | 48.7456 | 0 | 0 | 1.7644 | 1.7644 | 0 | 0 | 0 | 48.1054 | 0 | 48.1054 | 0 | 0 | 11.5884 | 10.9482 | 0.64019 | 0 | 0 | 22.1925 | 22.1925 | 0 | 0 | 0 | 63.8895 | 36.6947 | 36.6947 | 0 | 0 | 0 | 0.82634 | 0.82634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8473 | 13.8473 | 0 | 0 | 0 | 22.0211 | 22.0211 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Установка баков ёмкостью 200 м.куб, 2 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-1 | 66.4913 | 45.1497 | 1.9764 | 38.7659 | 0 | 4.4073 | 1.8874 | 0 | 0 | 0 | 1.8874 | 0.78493 | 0 | 0 | 0 | 0.78493 | 1.7246 | 0 | 0 | 0 | 1.7246 | 40.7527 | 1.9764 | 38.7659 | 0 | 0.01032 | 61.8998 | 6.2373 | 1.83 | 0 | 0 | 4.4073 | 1.9194 | 0 | 0 | 0 | 1.9194 | 1.4412 | 0 | 0 | 0 | 1.4412 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 1.0467 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | 92.8921 | 18.7163 | 15.1403 | 0 | 0 | 3.576 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 13.8803 | 13.8803 | 0 | 0 | 0 | 1.2164 | 0 | 0 | 0 | 1.2164 | 2.3596 | 0 | 0 | 0 | 2.3596 | 6.1774 | 4.0581 | 0 | 0 | 0 | 4.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5839 | 0 | 0 | 0 | 1.5839 | 2.4742 | 0 | 0 | 0 | 2.4742
1.3.1 | Модернизация системы пожарной сигнализации и управления автоматическим пожаротушением «ПОСЕЙДОН» СП «Хабаровская ТЭЦ-1» | N_505-ХТЭЦ-1-2 | 3.8089 | 3.8089 | 0 | 3.8089 | 0 | 0 | 3.8089 | 0 | 3.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 42.953 | 13.1547 | 2.5195 | 0.092502 | 10.5427 | 0 | 2.5195 | 2.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 9.1472 | 0 | 0.092502 | 9.0547 | 0 | 36.2146 | 1.2504 | 1.2504 | 0 | 0 | 0 | 1.2504 | 1.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Техперевооружение котельной в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-8 | 42.953 | 13.1547 | 2.5195 | 0.092502 | 10.5427 | 0 | 2.5195 | 2.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 9.1472 | 0 | 0.092502 | 9.0547 | 0 | 36.2146 | 1.2504 | 1.2504 | 0 | 0 | 0 | 1.2504 | 1.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 767.9171 | 766.0057 | 0.35486 | 498.7648 | 241.1801 | 25.706 | 94.4318 | 0 | 31.014 | 59.671 | 3.7468 | 145.8547 | 0 | 21.5192 | 118.7152 | 5.6203 | 333.914 | 0.35486 | 265.9726 | 57.9438 | 9.6428 | 191.8051 | 0 | 180.2589 | 4.85 | 6.6962 | 628.4575 | 642.0149 | 0.35486 | 413.8394 | 201.9722 | 25.8484 | 3.3757 | 0 | -0.86151 | 0 | 4.2372 | 44.0627 | 0 | 0 | 37.107 | 6.9557 | 202.1133 | 0.35486 | 37.5464 | 156.222 | 7.99 | 392.4632 | 0 | 377.1545 | 8.6432 | 6.6654
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 120.1189 | 126.4925 | 0 | 120.1189 | 0 | 6.3736 | 9.4359 | 0 | 9.0439 | 0 | 0.39204 | 0.91227 | 0 | 0.51768 | 0 | 0.39459 | 75.6088 | 0 | 73.6393 | 0 | 1.9695 | 40.5355 | 0 | 36.918 | 0 | 3.6175 | 100.0991 | 114.3888 | 0 | 108.0152 | 0 | 6.3736 | 0.39204 | 0 | 0 | 0 | 0.39204 | 0.39459 | 0 | 0 | 0 | 0.39459 | 1.9695 | 0 | 0 | 0 | 1.9695 | 111.6326 | 0 | 108.0152 | 0 | 3.6175
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 1.4182 | 1.4182 | 0 | 1.4182 | 0 | 0 | 1.4182 | 0 | 1.4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 1.1907 | 1.0724 | 0 | 1.087 | -0.014586 | 0 | 1.087 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014586 | 0 | 0 | -0.014586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 6.2574 | 5.1322 | 0 | 2.6999 | 2.0948 | 0.33745 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 3.4631 | 0 | 1.5021 | 1.7953 | 0.16572 | 1.4451 | 0 | 1.0628 | 0.29955 | 0.082735 | 0.135 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 4.4789 | 4.3531 | 0 | 2.2499 | 1.7657 | 0.33745 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 1.7055 | 0 | 0 | 1.5397 | 0.16572 | 2.5587 | 0 | 2.2499 | 0.22601 | 0.082735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №18 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-49 | 0.047622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | 56.7905 | 53.9293 | 0 | 41.1322 | 11.0544 | 1.7427 | 0.56817 | 0 | 0 | 0.56817 | 0 | 10.6421 | 0 | 0 | 10.0061 | 0.636 | 33.9335 | 0 | 32.5155 | 0.48016 | 0.93783 | 8.7856 | 0 | 8.6167 | 0 | 0.16888 | 47.6077 | 47.1219 | 0 | 36.0809 | 8.8653 | 2.1757 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 9.7999 | 0 | 0 | 8.8621 | 0.93783 | 36.253 | 0 | 36.0809 | 0.0032635 | 0.16888
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №22 г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-51 | 27.3884 | 28.2972 | 0 | 18.8086 | 8.8191 | 0.66945 | 0.28393 | 0 | 0 | 0.037934 | 0.246 | 7.8716 | 0 | 0 | 7.7801 | 0.091473 | 13.7371 | 0 | 12.4041 | 1.0011 | 0.33198 | 6.4046 | 0 | 6.4046 | 0 | 0 | 23.0381 | 23.7528 | 0 | 15.6739 | 7.4095 | 0.66945 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0.091473 | 0 | 0 | 0 | 0.091473 | 23.4153 | 0 | 15.6739 | 7.4095 | 0.33198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-55 | 17.1365 | 15.7103 | 0 | 7.5038 | 7.6436 | 0.56289 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 7.8776 | 0 | 0.93418 | 6.6797 | 0.26367 | 7.5121 | 0 | 6.4776 | 0.96388 | 0.07064 | 0.10765 | 0 | 0.092075 | 0 | 0.015572 | 14.457 | 13.2718 | 0 | 6.2532 | 6.4557 | 0.56289 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 3.886 | 0 | 0 | 3.6224 | 0.26367 | 2.8676 | 0 | 0 | 2.797 | 0.07064 | 6.3052 | 0 | 6.2532 | 0.036404 | 0.015572
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | 10.2944 | 6.8935 | 0 | 4.3113 | 2.1345 | 0.44767 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 1.5778 | 0 | 0.72769 | 0.66715 | 0.18295 | 4.1565 | 0 | 2.5906 | 1.4673 | 0.098569 | 1.0121 | 0 | 0.99299 | 0 | 0.019153 | 8.672 | 5.724 | 0 | 3.4734 | 1.8029 | 0.44767 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.18295 | 0 | 0 | 0 | 0.18295 | 1.8244 | 0 | 0 | 1.7258 | 0.098568 | 3.5696 | 0 | 3.4734 | 0.077088 | 0.019153
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-58 | 25.7375 | 25.4004 | 0 | 18.3188 | 5.9569 | 1.1248 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 9.4177 | 0 | 3.5614 | 5.2662 | 0.59002 | 11.1371 | 0 | 10.2717 | 0.69062 | 0.17475 | 4.4856 | 0 | 4.4856 | 0 | 0 | 21.6997 | 21.6333 | 0 | 15.2657 | 5.2429 | 1.1248 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 4.9926 | 0 | 0 | 4.4026 | 0.59002 | 16.2806 | 0 | 15.2657 | 0.84023 | 0.17475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-54 | 9.954 | 9.9562 | 0 | 5.2284 | 4.0861 | 0.64179 | 0.079599 | 0 | 0 | 0 | 0.079599 | 6.879 | 0 | 3.1238 | 3.3613 | 0.39399 | 2.7361 | 0 | 1.8432 | 0.72475 | 0.1682 | 0.26142 | 0 | 0.26142 | 0 | 0 | 8.345 | 8.4299 | 0 | 4.357 | 3.4311 | 0.64179 | 0.079599 | 0 | 0 | 0 | 0.079599 | 3.1467 | 0 | 0 | 2.7528 | 0.39399 | 5.2036 | 0 | 4.357 | 0.67839 | 0.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 0.13937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 2.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | -1.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 5.0606 | 4.9822 | 0 | 4.9822 | 0 | 0 | 4.9822 | 0 | 4.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 6.0496 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | 0.52858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 8.7995 | 6.1494 | 0 | 5.7111 | 0 | 0.4383 | 6.0101 | 0 | 5.7111 | 0 | 0.29907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13923 | 0 | 0 | 0 | 0.13923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86151 | 0 | -0.86151 | 0 | 0 | -0.86151 | 0 | -0.86151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | 39.458 | 38.6771 | 0.11829 | 24.8988 | 12.8015 | 0.85853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0223 | 0 | 0 | 11.839 | 0.18329 | 9.6242 | 0.11829 | 8.2976 | 0.9625 | 0.24583 | 17.0307 | 0 | 16.6013 | 0 | 0.42941 | 33.061 | 33.7928 | 0.11829 | 21.8411 | 10.9749 | 0.85853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33951 | 0 | 0 | 0.15621 | 0.18329 | 13.9305 | 0.11829 | 0 | 13.5664 | 0.24583 | 19.5228 | 0 | 21.8411 | -2.7477 | 0.42941
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | 66.2206 | 57.3856 | 0 | 36.451 | 20.1513 | 0.78335 | 12.0213 | 0 | 0 | 12.0213 | 0 | 7.3717 | 0 | 4.4371 | 2.8809 | 0.053623 | 20.7312 | 0 | 13.9764 | 6.0251 | 0.72972 | 17.2614 | 0 | 18.0375 | -0.7761 | 0 | 56.955 | 49.4363 | 0 | 30.3758 | 18.3146 | 0.74585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41132 | 0 | 0 | 0.1702 | 0.24112 | 10.7708 | 0 | 0 | 10.2661 | 0.50472 | 38.2541 | 0 | 30.3758 | 7.8783 | 2.7756e-17
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | 87.5483 | 96.6849 | 0.11829 | 52.8084 | 40.4277 | 3.3305 | 1.9211 | 0 | 0 | 0 | 1.9211 | 33.3833 | 0 | 0 | 32.4239 | 0.95942 | 38.9075 | 0.11829 | 30.3354 | 8.0038 | 0.45 | 22.473 | 0 | 22.473 | 0 | 0 | 75.3574 | 82.476 | 0.11829 | 46.3232 | 32.7791 | 3.2555 | 2.2026 | 0 | 0 | 0 | 2.2026 | 5.6358 | 0 | 0 | 4.5829 | 1.0529 | 28.199 | 0.11829 | 0 | 28.0807 | 0 | 46.4386 | 0 | 46.3232 | 0.11547 | 0
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | 65.2845 | 68.4018 | 0 | 40.0266 | 25.5636 | 2.8116 | 13.2142 | 0 | 0 | 13.2142 | 0 | 4.7071 | 0 | 0 | 4.2516 | 0.45547 | 30.5194 | 0 | 24.3597 | 4.0949 | 2.0648 | 19.9611 | 0 | 15.6669 | 4.0028 | 0.29134 | 56.3 | 59.18 | 0 | 35.111 | 21.3323 | 2.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85797 | 0 | 0 | 0 | 0.85797 | 22.9196 | 0 | 0 | 21.3323 | 1.5873 | 35.4024 | 0 | 35.111 | 0 | 0.29134
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | 79.2301 | 83.925 | 0 | 45.0351 | 36.1723 | 2.7176 | 33.8294 | 0 | 0 | 33.8294 | 0 | 5.4677 | 0 | 4.5035 | 0.41181 | 0.5524 | 19.4036 | 0 | 18.3119 | 0.60243 | 0.48931 | 25.2243 | 0 | 22.2197 | 1.3287 | 1.6759 | 68.026 | 72.7689 | 0 | 37.5293 | 32.1118 | 3.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1945 | 0 | 0 | 10.6622 | 0.53231 | 20.1104 | 0 | 0 | 19.6385 | 0.47189 | 41.464 | 0 | 37.5293 | 1.8111 | 2.1236
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | 129.0059 | 126.7258 | 0.11829 | 59.4527 | 64.289 | 2.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2615 | 0 | 2.2117 | 31.3522 | 0.69769 | 64.3371 | 0.11829 | 29.8869 | 32.6423 | 1.6896 | 28.1271 | 0 | 27.3541 | 0.29459 | 0.47846 | 110.3605 | 106.547 | 0.11829 | 52.1515 | 51.4864 | 2.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6627 | 0 | 0 | 9.218 | 1.4447 | 42.2635 | 0.11829 | 0 | 40.7991 | 1.3461 | 53.6208 | 0 | 52.1515 | 1.4694 | 0
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 173 от узла 172.00 до ТК-173.02, Дн=820х10 мм, L=107,5х2 м.п.(подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-13 | 2.8041 | 2.7717 | 0 | 2.7717 | 0 | 0 | 2.7717 | 0 | 2.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 5439.5541 | 6784.1478 | 178.9181 | 2645.8871 | 3468.7278 | 490.6148 | 806.9318 | 30.7375 | 172.1827 | 133.7913 | 470.2203 | 376.6616 | 56.0092 | 194.3971 | 117.8198 | 8.4355 | 1894.7039 | 26.8911 | 814.3857 | 1048.5522 | 4.8749 | 3705.8504 | 65.2803 | 1464.9216 | 2168.5645 | 7.084 | 2290.3504 | 3634.4511 | 120.4578 | 1771.484 | 1712.677 | 29.8323 | 163.2221 | 22.8586 | 19.6107 | 115.4179 | 5.3349 | 252.7168 | 23.7202 | 64.5504 | 157.4713 | 6.9749 | 827.0105 | 13.2504 | 42.0736 | 763.5959 | 8.0905 | 2391.5017 | 60.6286 | 1645.2492 | 676.1918 | 9.4321
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 0.35464 | 0.37321 | 0 | 0 | 0 | 0.37321 | 0.092553 | 0 | 0 | 0 | 0.092553 | 0.092553 | 0 | 0 | 0 | 0.092553 | 0.095553 | 0 | 0 | 0 | 0.095553 | 0.092553 | 0 | 0 | 0 | 0.092553 | 0.35464 | 0.37321 | 0 | 0 | 0 | 0.37321 | 0.092553 | 0 | 0 | 0 | 0.092553 | 0.092553 | 0 | 0 | 0 | 0.092553 | 0.095553 | 0 | 0 | 0 | 0.095553 | 0.092553 | 0 | 0 | 0 | 0.092553
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | 31.659 | 35.5445 | 0 | 32.7961 | 0 | 2.7484 | 3.2601 | 0 | 3.0587 | 0 | 0.20146 | 0.68641 | 0 | 0 | 0 | 0.68641 | 4.5063 | 0 | 3.1132 | 0 | 1.3931 | 27.0917 | 0 | 26.6242 | 0 | 0.46744 | 30 | 28.6804 | 0 | 26.0855 | 0 | 2.595 | 0.61085 | 0 | 0 | 0 | 0.61085 | 0.76817 | 0 | 0 | 0 | 0.76817 | 1.1563 | 0 | 0 | 0 | 1.1563 | 26.1451 | 0 | 26.0855 | 0 | 0.059635
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | 77.7637 | 1.5386 | 0 | -3.0445 | 4.1869 | 0.39627 | 0.34989 | 0 | 0 | 0 | 0.34989 | -2.4749 | 0 | -4.8576 | 0 | 2.3827 | -2.3363 | 0 | 0 | 0 | -2.3363 | 6 | 0 | 1.8131 | 4.1869 | 0 | 68.9553 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0.82925 | 0 | 0 | 0 | 0.82925 | 1.6339 | 0 | 0 | 0 | 1.6339 | -2.4631 | 0 | 0 | 0 | -2.4631 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 1.003
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 110.5021 | 100.431 | 0 | 73.4027 | 17.3327 | 9.6956 | 1.4842 | 0 | 0 | 0 | 1.4842 | 23.4132 | 0 | 6 | 17.3327 | 0.080552 | 23.5981 | 0 | 18.2751 | 0 | 5.323 | 51.9355 | 0 | 49.1277 | 0 | 2.8079 | 94.3567 | 96.4593 | 0 | 68.7582 | 18.3542 | 9.347 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 1.2917 | 0.87091 | 0 | 0 | 0 | 0.87091 | 23.1387 | 0 | 0 | 17.7858 | 5.3529 | 71.158 | 0 | 68.7582 | 0.56833 | 1.8315
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ (система физической защиты (ограждение. система охранного телевидения, система охранно-тревожной сигнализации, система сбора и обработки информации, система контроля и управления доступом, система связи и сигнализации , система охранного освещения) | F_505-ХГ-29 | 2.7848 | 4.9885 | 0 | 3.4212 | 0 | 1.5673 | 4.5841 | 0 | 3.4212 | 0 | 1.1628 | 0.40448 | 0 | 0 | 0 | 0.40448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0093 | 15.0093 | 0 | 15.0093 | 0 | 0 | 15.0093 | 0 | 15.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | 98.6731 | 87.2787 | 0 | 86.193 | 0 | 1.0857 | 61.7917 | 0 | 60.7512 | 0 | 1.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3437 | 0 | 4.3051 | 0 | 0.038624 | 21.1432 | 0 | 21.1366 | 0 | 0.0065969 | 43.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | 69.1456 | 30.8931 | 0 | 29.1325 | 0 | 1.7606 | 22.5316 | 0 | 22.0874 | 0 | 0.44417 | 3.0451 | 0 | 2.3438 | 0 | 0.70122 | 0.61518 | 0 | 0 | 0 | 0.61518 | 4.7013 | 0 | 4.7013 | 0 | 0 | 46.8623 | 1.7606 | 0 | 0 | 0 | 1.7606 | 0.44417 | 0 | 0 | 0 | 0.44417 | 0.70122 | 0 | 0 | 0 | 0.70122 | 0.61518 | 0 | 0 | 0 | 0.61518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | 146.8296 | -4.9889 | 0 | -5.0286 | 0 | 0.039614 | -5.0286 | 0 | -5.0286 | 0 | 0 | 0.039614 | 0 | 0 | 0 | 0.039614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | 18.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49017 | 0.49017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49017 | 0.49017 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | 14.263 | -0.0032604 | 0 | 0 | 0 | -0.0032604 | 0.37206 | 0 | 0 | 0 | 0.37206 | 0.13165 | 0 | 0 | 0 | 0.13165 | -0.5037 | 0 | 0 | 0 | -0.5037 | -0.0032604 | 0 | 0 | 0 | -0.0032604 | 0.32773 | 0.49017 | 0.49017 | 0 | 0 | 0 | 0.50999 | 0 | 0 | 0 | 0.50999 | 0.13165 | 0 | 0 | 0 | 0.13165 | -0.64164 | 0 | 0 | 0 | -0.64164 | 0.49017 | 0.49017 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | 6.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.49017 | 0.49017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49017 | 0.49017 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | 17.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | 15.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-7 | 15.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | 1.8822 | 1.5661 | 0 | 1.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5661 | 0 | 1.5661 | 0 | 0 | 1.5685 | 1.3051 | 0 | 1.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3051 | 0 | 1.3051 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Амурская ТЭЦ | I_505-ХГ-109-5 | 0.9816 | 0.81164 | 0 | 0.81164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81164 | 0 | 0.81164 | 0 | 0 | 0.818 | 0.67637 | 0 | 0.67637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67637 | 0 | 0.67637 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Комсомольская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-6 | 0.71959 | 0.59968 | 0 | 0.59968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59968 | 0 | 0.59968 | 0 | 0 | 0.59966 | 0.49974 | 0 | 0.49974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49974 | 0 | 0.49974 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | 0.95045 | 0.95045 | 0 | 0 | 0.95045 | 0 | 0.95045 | 0 | 0 | 0.95045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-4 | 2.5912 | 2.5912 | 0 | 0 | 2.5912 | 0 | 2.5912 | 0 | 0 | 2.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-111-5 | 1.0693 | 1.0693 | 0 | 0 | 1.0693 | 0 | 1.0693 | 0 | 0 | 1.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-111-6 | 2.6506 | 2.6506 | 0 | 2.6506 | 0 | 0 | 2.6506 | 0 | 2.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | 4.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | 10.512 | 9.2002 | 9.2002 | 0 | 0 | 0 | 5.2587 | 5.2587 | 0 | 0 | 0 | 3.9415 | 3.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5593 | 6.5593 | 6.5593 | 0 | 0 | 0 | 6.5593 | 6.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | 0.062053 | 0.062053 | 0 | 0 | 0 | 0.062053 | 0.062053 | 0 | 0 | 0 | 0.062053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | 0.51735 | 0.038255 | 0 | 0.038255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038255 | 0 | 0.038255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.792 | 2.3928 | 0 | 0.031879 | 2.3609 | 0 | 2.3609 | 0 | 0 | 2.3609 | 0 | 0.031879 | 0 | 0.031879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | 5.9142 | 0.014367 | 0 | 0.014367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014367 | 0 | 0.014367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2941 | 4.6453 | 0 | 0.011973 | 4.6334 | 0 | 1.1871 | 0 | 0 | 1.1871 | 0 | 3.4582 | 0 | 0.011973 | 3.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | 1.0779 | 0.011451 | 0 | 0.011451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011451 | 0 | 0.011451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2591 | 2.3704 | 0 | 0.0095425 | 2.3609 | 0 | 2.3609 | 0 | 0 | 2.3609 | 0 | 0.0095425 | 0 | 0.0095425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | 0.76585 | 0.15324 | 0 | 0.1532 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15324 | 0 | 0.1532 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.242 | 6.242 | 0 | 0.12767 | 6.1143 | 0 | 2.7315 | 0 | 0 | 2.7315 | 0 | 3.5105 | 0 | 0.12767 | 3.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | 1.4867 | 0.33314 | 0 | 0.70869 | 0 | -0.37555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70869 | 0 | 0.70869 | 0 | 0 | -0.37555 | 0 | 0 | 0 | -0.37555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3299 | 16.6815 | 0 | 0.59058 | 16.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6815 | 0 | 0.59058 | 16.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | 1.5086 | 1.5086 | 0 | 1.5086 | 0 | 0 | 1.5086 | 0 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | 7.014 | 6.3459 | 0 | 5.3722 | 0 | 0.97361 | 4.7126 | 0 | 4.5521 | 0 | 0.16049 | 1.4628 | 0 | 0.82011 | 0 | 0.6427 | 0.17042 | 0 | 0 | 0 | 0.17042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3405 | 3.3405 | 0 | 3.3405 | 0 | 0 | 3.3405 | 0 | 3.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | 2.7478 | 2.7478 | 0 | 2.7448 | 0 | 0.0030717 | 2.7478 | 0 | 2.7448 | 0 | 0.0030717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | 5.9996 | 3.0842 | 0 | 2.236 | 0 | 0.84826 | 0.4094 | 0 | 0 | 0 | 0.4094 | 0.26879 | 0 | 0 | 0 | 0.26879 | 1.9407 | 0 | 1.7707 | 0 | 0.17007 | 0.46532 | 0 | 0.46532 | 0 | 0 | 6.7144 | 4.3165 | 0 | 3.8776 | 0 | 0.43886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4039 | 0 | 0.13637 | 0 | 0.26753 | 3.9126 | 0 | 3.7413 | 0 | 0.17133 | -1.3878e-16 | 0 | -1.3878e-16 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | 44.1924 | 14.9203 | 0 | 14.0144 | 0 | 0.90582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080671 | 0 | 0 | 0 | 0.080671 | 14.8396 | 0 | 14.0144 | 0 | 0.82515 | 36.827 | 0.90582 | 0 | 0 | 0 | 0.90582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64801 | 0 | 0 | 0 | 0.64801 | 0.25782 | 0 | 0 | 0 | 0.25782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация склада ГСМ КТЭЦ-2 | N_505-КТЭЦ2-2 | 6.4853 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1629 | 0.1629 | 0 | 0 | 0 | 0.20179 | 0.20179 | 0 | 0 | 0 | 4.0353 | 4.0353 | 0 | 0 | 0 | 5.4044 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076421 | 0.076421 | 0 | 0 | 0 | 0.28827 | 0.28827 | 0 | 0 | 0 | 4.0353 | 4.0353 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | 5.2746 | 5.0052 | 0 | 4.9145 | 0 | 0.09073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50225 | 0 | 0.50225 | 0 | 0 | 2.061 | 0 | 1.9703 | 0 | 0.09073 | 2.442 | 0 | 2.442 | 0 | 0 | 4.4106 | 4.4017 | 0 | 4.311 | 0 | 0.09073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09073 | 0 | 0 | 0 | 0.09073 | 4.311 | 0 | 4.311 | 0 | 0
1.3.4 | Установка автопробоотборника с лентой конвеера МПЛ . СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 2 шт | N_505-ХГ-202 | 4.6889 | 4.68 | 3.96 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7932 | 0.7932 | 0 | 0 | 0 | 2.2068 | 1.4868 | 0.72 | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 3.9074 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка Автоматизированных систем контроля вибрации и механических величин (АСКВМ) турбин (2 системы), для структурного подразделения Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-208 | 36.9024 | 36.84 | 0.9 | 35.94 | 0 | 0 | 2.04 | 0.09 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 33.99 | 0 | 33.99 | 0 | 0 | 29.052 | 29 | 0.75 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.75 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 30.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47398 | 0 | 0 | 0 | 0.47398 | -0.47398 | 0 | 0 | 0 | -0.47398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47398 | 0 | 0 | 0 | 0.47398 | -0.47398 | 0 | 0 | 0 | -0.47398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | 0 | 0.0052297 | 0 | 0.0052297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052297 | 0 | 0.0052297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3533 | 1.3532 | 0 | 0.0043581 | 1.3488 | 0 | 1.6503 | 0 | 0 | 1.3488 | 0.30147 | -0.29712 | 0 | 0.0043581 | 0 | -0.30147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | 0.029779 | 0.029779 | 0 | 0.029779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029779 | 0 | 0.029779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3857 | 2.3857 | 0 | 0.024816 | 2.3609 | 0 | 2.3609 | 0 | 0 | 2.3609 | 0 | 0.024816 | 0 | 0.024816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | 0.37266 | 0.044565 | 0 | 0.044565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044565 | 0 | 0.044565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0069 | 3.7335 | 0 | 0.037138 | 3.6963 | 0 | 3.6963 | 0 | 0 | 3.6963 | 0 | 0.037138 | 0 | 0.037138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-9 | 17.355 | 11.3895 | 0 | 0 | 11.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3895 | 0 | 0 | 11.3895 | 0 | 14.4625 | 0.09375 | 0 | 0 | 0 | 0.09375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09375 | 0 | 0 | 0 | 0.09375
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 29.3561 | 1.4117 | 1.4348 | 0 | 0 | -0.0231 | 1.4137 | 1.4348 | 0 | 0 | -0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2349 | 1.1956 | 1.1956 | 0 | 0 | 0 | 1.1956 | 1.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 11.3906 | 8.8122 | 0 | 8.6329 | 0 | 0.17926 | 1.5123 | 0 | 1.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17926 | 0 | 0 | 0 | 0.17926 | 7.1206 | 0 | 7.1206 | 0 | 0 | 8.8916 | 6.0683 | 0 | 5.889 | 0 | 0.17926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0683 | 0 | 5.889 | 0 | 0.17926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | 0.17673 | 0.17673 | 0 | 0 | 0 | 0.17673 | 0.17673 | 0 | 0 | 0 | 0.17673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение системы гарантированного электропитания серверных помещений Исполнительного аппарата АО "ДГК" с установкой дополнительной дизельгенераторной установки 100 кВт | O_505-ИА-12 | 5.9785 | 4.921 | 0 | 0.58194 | 4.3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.921 | 0 | 0.58194 | 4.3391 | 0 | 4.9821 | 4.3168 | 0 | 0.51047 | 3.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3168 | 0 | 0.51047 | 3.8064 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | 67.9782 | 76.5613 | 0 | 0.98541 | 74.2301 | 1.3458 | 0.225 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8216 | 0 | 0 | 61.1938 | 0.62781 | 14.5147 | 0 | 0.98541 | 12.8113 | 0.71798 | 56.7809 | 58.3321 | 0 | 0.92683 | 56.1792 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2056 | 0 | 0.6436 | 47.8342 | 0.72781 | 9.1265 | 0 | 0.28323 | 8.345 | 0.49832
1.3.4 | Замена циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-24 | 207.0779 | 82.0371 | 3.6642 | 25.4194 | 52.9536 | 0 | 64.993 | 0 | 0 | 64.993 | 0 | 15.045 | 0 | 15.0955 | -0.050459 | 0 | 13.9881 | 3.6642 | 10.3239 | 0 | 0 | -11.989 | 0 | 0 | -11.989 | 0 | 252.0551 | 187.4909 | 0 | 21.1828 | 163.2547 | 3.0535 | 81.6273 | 0 | 0 | 81.6273 | 0 | 31.5862 | 0 | 0 | 31.5862 | 0 | 53.0946 | 0 | 0 | 50.0411 | 3.0535 | 21.1828 | 0 | 21.1828 | 0 | 0
1.3.4 | Замена насоса на модернизированный КСВ-320-160-2 (ЭБ, Турбина Т-180/210-130) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-25 | -3.863 | -3.863 | 0 | 0 | -3.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.863 | 0 | 0 | -3.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена насосного оборудования на ЦТП-8 (3шт.), СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1 | 7.4857 | 15.0821 | 2.3289 | 1.1634 | 11.5898 | 0 | 0.64511 | 0.64511 | 0 | 0 | 0 | 1.6838 | 1.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7532 | 0 | 1.1634 | 11.5898 | 0 | 3.8747 | 1.6838 | 1.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6838 | 1.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-35 кВ с заменой масляных выключателей ВМК-35 на вакуумные (6 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-5 | нд | -1.0533 | 0 | 0 | -1.0533 | 0 | -0.0010533 | 0 | 0 | -0.0010533 | 0 | -1.0522 | 0 | 0 | -1.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация устройства резистивного заземления нейтрали в сети СН 6 кВ блока №4, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-8 | 3.4599 | 3.9669 | 0 | 0.40824 | 3.5245 | 0.034121 | 0.23564 | 0 | 0 | 0.23564 | 0 | 2.342 | 0 | 0 | 2.342 | 0 | 0.9069 | 0 | 0 | 0.9069 | 0 | 0.48235 | 0 | 0.40824 | 0.03999 | 0.034121 | 2.8889 | 3.3519 | 0 | 0.3402 | 2.9776 | 0.034121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8401 | 0 | 0 | 1.8401 | 0 | 1.5118 | 0 | 0.3402 | 1.1375 | 0.034121
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 200-7-15 ст.№ ПП-3 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-9 | нд | 3.3213 | 0 | 0 | 3.3213 | 0 | 2.2793 | 0 | 0 | 2.2793 | 0 | 1.0522 | 0 | 0 | 1.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010209 | 0 | 0 | -0.010209 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение вагоноопракидывателя ВРС-125 с заменой ротора (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-10 | 237.34 | 233.0461 | 1.74 | 11.3061 | 220 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.7461 | 1.74 | 11.3061 | 182.7 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | 11.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-2 | 39.84 | 37.9712 | 0 | 0 | 37.9712 | 0 | 11.4272 | 0 | 0 | 11.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.272 | 0 | 0 | 13.272 | 0 | 13.272 | 0 | 0 | 13.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-1 | 31.5771 | 22.1098 | 0 | 0 | 22.1098 | 0 | 6.6538 | 0 | 0 | 6.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.456 | 0 | 0 | 15.456 | 0 | 6.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-3 | 6.7565 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13766 | 0.13766 | 0 | 0 | 0 | 4.0623 | 4.0623 | 0 | 0 | 0 | 5.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | 37.8894 | 30.9757 | 1.8312 | 27.6437 | 0 | 1.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4133 | 0.27468 | 0 | 0 | 0.13862 | 3.8976 | 0.83015 | 2.8351 | 0 | 0.23235 | 26.6648 | 0.72637 | 24.8086 | 0 | 1.1298 | 31.6196 | 26.6052 | 1.526 | 23.0364 | 0 | 2.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36752 | 0.2289 | 0 | 0 | 0.13862 | 1.5294 | 1.2971 | 0 | 0 | 0.23235 | 24.7082 | 1.1102e-16 | 23.0364 | 0 | 1.6718
1.3.4 | Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-3 | 62.9189 | 61.548 | 5.6916 | 8.5398 | 46.8666 | 0.45 | 0.77853 | 0 | 0 | 0 | 0.77853 | 8.8308 | 0.6324 | 7.9074 | 0 | 0.29102 | -0.61954 | 0 | 0 | 0 | -0.61954 | 52.5582 | 5.0592 | 0.6324 | 46.8666 | 0 | 6.25 | 5.645 | 5.27 | 0 | 0 | 0.375 | 0.70564 | 0 | 0 | 0 | 0.70564 | 0.29102 | 0 | 0 | 0 | 0.29102 | -0.62165 | 0 | 0 | 0 | -0.62165 | 5.27 | 5.27 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение насосной сетевой воды: установка частно-регулируемого привода ВК "Дзёмги" -1 комплект, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-4 | 3.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка кондиционеров на щиты управления, 5 шт, СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-8 | 7.7921 | 3.5497 | 0 | 3.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5497 | 0 | 3.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4934 | 3.5497 | 0 | 3.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5497 | 0 | 3.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 2 КО рег. № 3062 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-38 | 32.886 | 32.9768 | 1.9885 | 30.8758 | 0 | 0.1125 | 4.9885 | 1.9885 | 3 | 0 | 0 | 24.7019 | 0 | 24.5894 | 0 | 0.1125 | 3.2864 | 0 | 3.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5638 | 25.6395 | 0 | 25.5457 | 0 | 0.09375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6395 | 0 | 25.5457 | 0 | 0.09375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 1 КО рег. № 3061 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-39 | 32.886 | 33.0064 | 1.9885 | 30.9054 | 0 | 0.1125 | 4.9885 | 1.9885 | 3 | 0 | 0 | 24.7286 | 0 | 24.6161 | 0 | 0.1125 | 3.2894 | 0 | 3.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5638 | 25.6642 | 0 | 25.5704 | 0 | 0.09375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6642 | 0 | 25.5704 | 0 | 0.09375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение насосного оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-27 | 152.1132 | 84.0014 | 0 | 1.3112 | 82.6902 | 0 | 1.3112 | 0 | 1.3112 | 0 | 0 | -40.3877 | 0 | 0 | -40.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.0779 | 0 | 0 | 123.0779 | 0 | 160.5965 | 1.0927 | 0 | 1.0927 | 0 | 0 | 1.0927 | 0 | 1.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы частотного регулирования питателей сырого угля (1 система) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-31 | 9.4339 | 8.4839 | 0.53202 | 7.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53202 | 0.53202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9518 | 0 | 7.9518 | 0 | 0 | 7.917 | 7.917 | 0.55419 | 7.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55419 | 0.55419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3628 | 0 | 7.3628 | 0 | 0
1.3.4 | Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики | N_505-ХТЭЦ-3-20 | 65.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | 63.2293 | 18.945 | 13.392 | 5.328 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.041 | 1.488 | 5.328 | 0 | 0.225 | 11.904 | 11.904 | 0 | 0 | 0 | 57.4004 | 12.5875 | 12.4 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | 3.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение пожарного трубопровода с заменой подземного участка Ø159 (1101 п.м.) на полиэтиленовую трубу, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-42 | 3.3536 | 3.1133 | 0 | 3.1133 | 0 | 0 | 0.95688 | 0 | 0.95688 | 0 | 0 | 0.86571 | 0 | 0.86571 | 0 | 0 | 0.75654 | 0 | 0.75654 | 0 | 0 | 0.53415 | 0 | 0.53415 | 0 | 0 | 7.2864 | 6.3588 | 0 | 5.2753 | 1.0836 | 0 | 1.0836 | 0 | 0 | 1.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2753 | 0 | 5.2753 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация водяного экономайзера (16 блоков) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-44 | 1.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация охранно пожарной сигнализации и системы освещения здания циркуляционной насосной и здания автотранспортного цеха (2 системы), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-43 | 0.5611 | 0.5611 | 0.5611 | 0 | 0 | 0 | 0.5611 | 0.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0.673 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка автомобильных весов грузоподъемностью 60 т. , 1 шт. СП «Хабаровская ТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-7 | 2.892 | 2.892 | 0 | 0.348 | 2.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.544 | 0 | 0 | 2.544 | 0 | 0.348 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 2.41 | 2.41 | 0 | 0.29 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0.29 | 2.12 | 0
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | 4.1275 | 0.76328 | 0 | 0 | 0 | 0.76328 | 0.1682 | 0 | 0 | 0 | 0.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59508 | 0 | 0 | 0 | 0.59508 | 15.9991 | 16.6632 | 0 | 0.1682 | 15.9991 | 0.4959 | 16.1673 | 0 | 0.1682 | 15.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4959 | 0 | 0 | 0 | 0.4959
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | 192.9742 | 145.1654 | 43.7075 | 58.5914 | 42.8665 | 0 | 12.9649 | 12.9649 | 0 | 0 | 0 | 20.9878 | 20.9878 | 0 | 0 | 0 | 67.018 | 8.4266 | 58.5914 | 0 | 0 | 44.1947 | 1.3283 | 0 | 42.8665 | 0 | 45.6165 | 36.1052 | 36.1052 | 0 | 0 | 0 | 14.4307 | 14.4307 | 0 | 0 | 0 | 19.2769 | 19.2769 | 0 | 0 | 0 | 1.8151 | 1.8151 | 0 | 0 | 0 | 0.58257 | 0.58257 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Реконструкция паропровода протяженностью L= 5479 м (от ХТЭЦ-1 до узла П11 с Ду 500 мм на Ду 200мм L=442 м; от ХТЭЦ-1 до узла П34.40: с Ду 600-700 мм на Ду 450 мм L=1822 м, с Ду 500 мм на Ду 450 L=363 м, с Ду 500 мм на Ду 400 L=683 м, с Ду 400 мм на Ду 200 мм L=1067 м, с Ду 400 мм на Ду 150 мм L=30 м, с Ду 250 мм на Ду 150 мм L=1072 м), СП ХТС | N_505-ХТС-11 | 6.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Хабаровске на объектах: ПНС-111 (1 шт.), ПНС-172 (2шт.), Узел 393 (2 шт.), СП ХТС | N_505-ХТС-15 | 4.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Комсомольске-на-Амуре | O_505-КТС-5 | 1.5708 | 1.3089 | 0 | 1.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3089 | 0 | 1.3089 | 0 | 0 | 1.309 | 1.3089 | 0 | 1.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3089 | 0 | 1.3089 | 0 | 0
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | 5.4606 | 4.4085 | 0 | 4.3026 | 0 | 0.10589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10589 | 0 | 0 | 0 | 0.10589 | 4.3026 | 0 | 4.3026 | 0 | 0 | 4.529 | 4.6173 | 0 | 4.5291 | 0 | 0.08824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6173 | 0 | 4.5291 | 0 | 0.08824
1.3.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-18 | 5.8061 | 5.8173 | 5.8061 | 0 | 0 | 0.011218 | 5.8173 | 5.8061 | 0 | 0 | 0.011218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093483 | 0 | 0 | 0 | 0.0093483 | 0.0093483 | 0 | 0 | 0 | 0.0093483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация кондиционера на ГЩУ на Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-4 | 0.67543 | 0.4498 | 0 | 0.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0 | 0.4048 | 0 | 0 | 0.56286 | 0.4498 | 0 | 0.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4498 | 0 | 0.4498 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение локальной системы оповещения станции газораспределительной (ГРС-5). Котельная в с.Некрасовская Хабаровская ТЭЦ-2 1шт | O_505-ХТЭЦ2-8 | 7.2227 | 7.0981 | 0 | 6.5283 | 0 | 0.56973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94285 | 0 | 0.68719 | 0 | 0.25565 | 6.1552 | 0 | 5.8411 | 0 | 0.31408 | 6.0773 | 6.2963 | 0 | 5.7266 | 0 | 0.56973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25565 | 0 | 0 | 0 | 0.25565 | 6.0407 | 0 | 5.7266 | 0 | 0.31408
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Создание локальной системы оповещения на территории Николаевской ТЭЦ, включая объекты БСМ и АГРС, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-13 | 12.0811 | 10.9431 | 1.0482 | 0.93175 | 8.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9431 | 1.0482 | 0.93175 | 8.9631 | 0 | 10.5661 | 0.97057 | 0.97057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97057 | 0.97057 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | 3.246 | 0.24408 | 0.24408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24408 | 0.24408 | 0 | 0 | 0 | 2.705 | 0.2034 | 0.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2034 | 0.2034 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка периметрального видеонаблюдения территории СП "МГРЭС" | O_505-МГРЭС-1 | 1.5531 | 1.206 | 0 | 0.726 | 0.47995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47995 | 0 | 0 | 0.47995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 1.2942 | 1.0851 | 0 | 0.605 | 0.48013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3594 | 0 | 0 | 0.3594 | 0 | 0.72573 | 0 | 0.605 | 0.12073 | 0
1.3.4 | Установка блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 6,0 мВТ на твердом топливе, в г. Советская Гавань,СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-10 | 23.5969 | 20.7646 | 0 | 19.7333 | 0 | 1.0313 | 7.356 | 0 | 7.2819 | 0 | 0.074068 | 13.9285 | 0 | 12.4514 | 0 | 1.4771 | -0.5198 | 0 | 0 | 0 | -0.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3002 | 25.9312 | 0 | 24.8999 | 0 | 1.0313 | 0.25001 | 0 | 0 | 0 | 0.25001 | 0.78133 | 0 | 0 | 0 | 0.78133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8999 | 0 | 24.8999 | 0 | 0
1.3.4 | Реконструкция Автоматической установки водяного пожаротушения галереи топливоподачи Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 1100 м. | O_505-ХТЭЦ-1-9 | 1.8 | 0.17897 | 0.17897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017897 | 0.017897 | 0 | 0 | 0 | 0.16108 | 0.16108 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.17897 | 0.17897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17897 | 0.17897 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с переводом на сжигание природного газа к/а ст №9,10 на газовое топливо,2шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-11 | 48 | 31.1331 | 31.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9178 | 19.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2153 | 11.2153 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11.8305 | 11.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8305 | 11.8305 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Установка блочной электролизной установки Хабаровской ТЭЦ-1 производительностью 0,5/4 Нкуб/ч (1 шт.) | O_505-ХТЭЦ-1-7 | нд | 11.2642 | 0 | 0 | 11.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2642 | 0 | 0 | 11.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Замена силового трансфрматора отпайки ТО-7 тип ТДНС-16000/35 Хабаровской ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-10 | нд | 15.0236 | 0 | 14.952 | 0 | 0.071614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0236 | 0 | 14.952 | 0 | 0.071614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.6189 | 0 | 12.46 | 0.15888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6189 | 0 | 12.46 | 0.15888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-52 | 2881.7374 | 5134.3567 | 35.2041 | 1840.8248 | 2794.9826 | 463.3452 | 483.2791 | 0 | 20.1589 | 0 | 463.1202 | 218.6972 | 3.3 | 84.4701 | 130.7021 | 0.225 | 1591.4395 | 9.828 | 610.976 | 970.6355 | 0 | 2840.9409 | 22.0761 | 1125.2198 | 1693.645 | 0 | 698.4224 | 2886.6342 | 29.3368 | 1447.813 | 1409.2969 | 0.1875 | 0.84899 | 0 | 0 | 0.66149 | 0.1875 | 102.8063 | 0 | 0 | 102.8063 | 0 | 654.8353 | 9.1 | 0 | 645.7353 | 0 | 2128.1436 | 20.2368 | 1447.813 | 660.0939 | 0
1.3.4 | Реконструкция золоотвала №2 (2 пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 264.6803 | 242.7049 | 3.7831 | 238.5177 | 0 | 0.40404 | 37.368 | 0 | 37.2655 | 0 | 0.10246 | 7.4761 | 3.7831 | 3.5905 | 0 | 0.10249 | 84.7102 | 0 | 84.6078 | 0 | 0.10248 | 113.1505 | 0 | 113.0539 | 0 | 0.096609 | 0 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 3.5566 | 0.10246 | 0 | 0 | 0 | 0.10246 | 0.10249 | 0 | 0 | 0 | 0.10249 | 0.10248 | 0 | 0 | 0 | 0.10248 | 3.2492 | 0 | 0 | 0 | 3.2492
1.3.4 | Замена трансформатора ТДЦ-250000/220-УХЛ1 на ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-50 | 12.1985 | 6.095 | 0 | 0 | 6.0675 | 0.0275 | 6.095 | 0 | 0 | 6.0675 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | Модернизация багерной с заменой багерного насоса ГРТ1250/71 с электродвигателем Амурской ТЭЦ-1в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-16 | нд | 9.36 | 0 | 0 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 0 | 0 | 9.36 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 111.5771 | 57.9529 | 27.2036 | 30.9819 | -1.1318 | 0.89927 | 23.8881 | 0.84778 | 23.0093 | 0 | 0.030975 | 6.5756 | 6.1678 | 1.5086 | -1.1318 | 0.030975 | 4.6685 | 3.0953 | 1.5413 | 0 | 0.031975 | 22.8207 | 17.0927 | 4.9227 | 0 | 0.80535 | 72.5928 | 33.9568 | 23.0105 | 0.14086 | 9.9601 | 0.84541 | -14.973 | 0 | -15.0093 | 0 | 0.03623 | 3.5673 | 3.3821 | 0 | 0 | 0.18523 | 7.2747 | 5.8679 | 0 | 0.92066 | 0.48611 | 38.0878 | 13.7605 | 15.1501 | 9.0394 | 0.13783
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 2.2848 | 2.2848 | 0.77618 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2848 | 0.77618 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | 2.2848 | 2.2848 | 0.77618 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2848 | 0.77618 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 39.8718 | 39.9899 | 16.9806 | 23.0093 | 0 | 0 | 23.0093 | 0 | 23.0093 | 0 | 0 | 5.3917 | 5.3917 | 0 | 0 | 0 | 1.9476 | 1.9476 | 0 | 0 | 0 | 9.6413 | 9.6413 | 0 | 0 | 0 | 15.249 | 17.2029 | 17.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3821 | 3.3821 | 0 | 0 | 0 | 4.7032 | 4.7032 | 0 | 0 | 0 | 9.1175 | 9.1175 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 23.0093 | 23.0093 | 0 | 23.0093 | 0 | 0 | 23.0093 | 0 | 23.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | 16.338 | 16.9806 | 16.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3917 | 5.3917 | 0 | 0 | 0 | 1.9476 | 1.9476 | 0 | 0 | 0 | 9.6413 | 9.6413 | 0 | 0 | 0 | 15.249 | 17.2029 | 17.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3821 | 3.3821 | 0 | 0 | 0 | 4.7032 | 4.7032 | 0 | 0 | 0 | 9.1175 | 9.1175 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 0.52446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 69.4205 | 15.6782 | 9.4468 | 6.4639 | -1.1318 | 0.89927 | 0.87875 | 0.84778 | 0 | 0 | 0.030975 | -1.1008 | 0 | 0 | -1.1318 | 0.030975 | 2.7209 | 1.1476 | 1.5413 | 0 | 0.031975 | 13.1794 | 7.4514 | 4.9227 | 0 | 0.80535 | 57.3438 | 16.754 | 5.8076 | 0.14086 | 9.9601 | 0.84541 | -14.973 | 0 | -15.0093 | 0 | 0.03623 | 0.18523 | 0 | 0 | 0 | 0.18523 | 2.5715 | 1.1647 | 0 | 0.92066 | 0.48611 | 28.9703 | 4.6429 | 15.1501 | 9.0394 | 0.13783
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 3.0746 | 6.7883 | 0 | 6.4639 | 0 | 0.32437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5413 | 0 | 1.5413 | 0 | 0 | 5.247 | 0 | 4.9227 | 0 | 0.32437 | 2.0394 | 10.4464 | 0 | 0.14086 | 9.9601 | 0.3455 | -15.004 | 0 | -15.0093 | 0 | 0.0052547 | 0.15425 | 0 | 0 | 0 | 0.15425 | 0.9998 | 0 | 0 | 0.92066 | 0.079138 | 24.2964 | 0 | 15.1501 | 9.0394 | 0.10686
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 0.097612 | 0.10448 | 0 | 0 | 0 | 0.10448 | 0.025869 | 0 | 0 | 0 | 0.025869 | 0.025869 | 0 | 0 | 0 | 0.025869 | 0.026869 | 0 | 0 | 0 | 0.026869 | 0.025869 | 0 | 0 | 0 | 0.025869 | 0.097612 | 0.10448 | 0 | 0 | 0 | 0.10448 | 0.025869 | 0 | 0 | 0 | 0.025869 | 0.025869 | 0 | 0 | 0 | 0.025869 | 0.026869 | 0 | 0 | 0 | 0.026869 | 0.025869 | 0 | 0 | 0 | 0.025869
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | нд | 0.020425 | 0 | 0 | 0 | 0.020425 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063 | нд | 0.020425 | 0 | 0 | 0 | 0.020425 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063 | 0.0051063 | 0 | 0 | 0 | 0.0051063
1.5.4 | Строительство помещения хлораторной установки СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-5 | нд | -0.28404 | 0.84778 | 0 | -1.1318 | 0 | 0.84778 | 0.84778 | 0 | 0 | 0 | -1.1318 | 0 | 0 | -1.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство градирни ст.№4 с циркуляционной насосной станцией для Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-48 | 54.5156 | 2.8952 | 2.4452 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8952 | 2.4452 | 0 | 0 | 0.45 | 45.4297 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство площадки металлолома Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-19 | 4.7246 | 3.708 | 3.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099419 | 0.099419 | 0 | 0 | 0 | 3.6086 | 3.6086 | 0 | 0 | 0 | 3.9371 | 3.09 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 3.09 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | Строительство быстровозводимого здания защитного сооружения на 300 мест на территории СП Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-13 | 7.008 | 2.4459 | 2.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 1.0482 | 0 | 0 | 0 | 1.3976 | 1.3976 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 2.7176 | 2.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 1.5529 | 1.5529 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 994.4488 | 1197.5531 | 56.4281 | 0 | 799.6041 | 341.5209 | 142.8228 | 39.8996 | 0 | 100.0313 | 2.8919 | 163.3517 | 0 | 0 | 127.173 | 36.1788 | 214.0024 | -1.4723 | 0 | 128.2343 | 87.2405 | 677.3762 | 18.0008 | 0 | 444.1656 | 215.2097 | 647.3367 | 756.8047 | 15.1988 | 0 | 569.5774 | 172.0285 | 39.9022 | 1.5514 | 0 | 34.6226 | 3.7282 | 143.921 | 0 | 0 | 89.8404 | 54.0805 | 89.2229 | 1.4365 | 0 | 69.3062 | 18.4801 | 483.7587 | 12.2108 | 0 | 375.8082 | 95.7397
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Модернизация административного здания предприятия с целью увеличения энергоэффективности и энергосбережения по адресу ул.Шеронова д.65, Исполнительный аппарат" | N_505-ИА-9 | 5.0519 | 1.5929 | 1.5929 | 0 | 0 | 0 | 2.2847 | 2.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6918 | -0.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4245 | 1.542 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 1.542 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР для проекта Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-21 | 0.70419 | 0.70419 | 0.70419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70419 | 0.70419 | 0 | 0 | 0 | 0.58682 | 0.58682 | 0.58682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58682 | 0.58682 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР на модернизацию системы управления энергоблока ст. № 4 с заменой импортного програмного обеспечения и элементной базы на российское (1 система), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-47 | 28.9779 | 28.9779 | 28.9779 | 0 | 0 | 0 | 28.9779 | 28.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР для строительства водовода технической воды № 3 от береговой насосной станции для нужд структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-49 | 7.2049 | 21.6662 | 21.6662 | 0 | 0 | 0 | 7.2049 | 7.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4613 | 14.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0805 | 10.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4365 | 1.4365 | 0 | 0 | 0 | 8.644 | 8.644 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Установка гелиосистемы на основе солнечных коллекторов для преобразования солнечной энергии в тепловую (с. Ракитное)", СП ХТС | N_505-ХТС-16 | 3.7099 | -0.91616 | -0.91616 | 0 | 0 | 0 | 0.0090539 | 0.0090539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92521 | -0.92521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8645 | 0.0094312 | 0.0094312 | 0 | 0 | 0 | 0.0094312 | 0.0094312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР для реконструкции фекальной наружной канализации Хабаровской ТЭЦ-1 с установкой канализационных колодцев ПВХ в количестве 24 шт. и прокладкой трубопроводов ПВХ диаметром 200 мм общей протяженностью 520 м. | O_505-ХТЭЦ-1-8 | 3.5893 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14467 | 0.14467 | 0 | 0 | 0 | 2.8353 | 2.8353 | 0 | 0 | 0 | 2.9911 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка ПИР для Модернизации электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-21 | 1.4231 | 1.4231 | 1.4231 | 0 | 0 | 0 | 1.4231 | 1.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка МФУ формата А3 (цветная печать) 2 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-25 | 0.70807 | 0.68859 | 0 | 0 | 0.68859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68859 | 0 | 0 | 0.68859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59006 | 0.57382 | 0 | 0 | 0.57382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57382 | 0 | 0 | 0.57382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка МФУ формата А3 (черно-белая печать) 2 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-26 | 1.3308 | 1.2935 | 0 | 0 | 1.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2935 | 0 | 0 | 1.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 1.0779 | 0 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка широкоформатного плоттера 1 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-27 | 0.6844 | 0.66637 | 0 | 0 | 0.66637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66637 | 0 | 0 | 0.66637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57033 | 0.55531 | 0 | 0 | 0.55531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55531 | 0 | 0 | 0.55531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы визуализации, 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-36 | 0.55797 | 0.53658 | 0 | 0 | 0.53658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53658 | 0 | 0 | 0.53658 | 0 | 0.46497 | 0.44715 | 0 | 0 | 0.44715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44715 | 0 | 0 | 0.44715 | 0
1.7 | Покупка Автомобиль грузопассажирский, 7-ти местный 4WD (УАЗ 390995) ( аналог), 1 шт, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-3 | 2.4041 | 2.736 | 0 | 0 | 2.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.736 | 0 | 0 | 2.736 | 0 | 2.0034 | 2.28 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 2.28 | 0
1.7 | Покупка Автобус ПАЗ-4234-04 на 30 мест, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-4 | 11.4007 | 11.4007 | 0 | 0 | 11.4007 | 0 | 11.4007 | 0 | 0 | 11.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5006 | 9.5006 | 0 | 0 | 9.5006 | 0 | 9.5006 | 0 | 0 | 9.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Вилочный погрузчик, СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-1 | нд | 4.824 | 0 | 0 | 4.824 | 0 | 4.824 | 0 | 0 | 4.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.02 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Экскаватора на гусеничном ходу модель ХЕ 215С или аналог, 1 шт. СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-2 | 15.1718 | 13.761 | 0 | 0 | 13.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.761 | 0 | 0 | 13.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6432 | 11.4675 | 0 | 0 | 11.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4675 | 0 | 0 | 11.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Топливозаправщик, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-360 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Колесного экскаватора "UMG E185W", 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-3 | 16.854 | 10.6466 | 0 | 0 | 10.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6466 | 0 | 0 | 10.6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.045 | 8.8722 | 0 | 0 | 8.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8722 | 0 | 0 | 8.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Автомобиля Урал 4320, грузовой-бортовой, колесная формула 6Х6, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-4 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Автомобиля КАМАЗ 43118, грузовой-бортовой с КМУ до 5т, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-5 | 14.4333 | 14.3603 | 0 | 0 | 14.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3603 | 0 | 0 | 14.3603 | 0 | 12.0277 | 11.967 | 0 | 0 | 11.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.967 | 0 | 0 | 11.967 | 0
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ "Патриот", колесная формула 4Х4, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-6 | 2.29 | 2.3402 | 0 | 0 | 2.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3402 | 0 | 0 | 2.3402 | 0 | 1.9083 | 1.9502 | 0 | 0 | 1.9502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9502 | 0 | 0 | 1.9502 | 0
1.7 | Покупка Автомобиля УАЗ 390995,колесная формула 4Х4, 2 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-7 | 3.5808 | 1.8001 | 0 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8001 | 0 | 0 | 1.8001 | 0 | 2.984 | 1.5001 | 0 | 0 | 1.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5001 | 0 | 0 | 1.5001 | 0
1.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ ТА-22 на шасси ГАЗ-C41A23 (4х4), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-9 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Передвижной мастерской Аварийной службы ГАЗ 33088 с КМУ ИМ 20, колесная формула 6Х6, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-10 | 13.8072 | 14.1996 | 0 | 0 | 14.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1996 | 0 | 0 | 14.1996 | 0 | 11.506 | 11.833 | 0 | 0 | 11.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.833 | 0 | 0 | 11.833 | 0
1.7 | Покупка Дизельного винтового компрессора КВ-10/16 П, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-12 | 4.2383 | 4.2383 | 0 | 0 | 4.2383 | 0 | 1.2715 | 0 | 0 | 1.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9668 | 0 | 0 | 2.9668 | 0 | 3.5319 | 3.5319 | 0 | 0 | 3.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5319 | 0 | 0 | 3.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Приобретение выпрямителей типа ТПЕ-400-75 для электролизеров Николаевской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НТЭЦ-45-13 | 2.4489 | 2.4489 | 0 | 0 | 2.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4489 | 0 | 0 | 2.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0407 | 2.0407 | 0 | 0 | 2.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0407 | 0 | 0 | 2.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка тепловизора, 1 шт., СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-17 | нд | 0.7485 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62375 | 0 | 0 | 0.62375 | 0 | 0.62375 | 0 | 0 | 0.62375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка магнитно -импульсная установка, 3 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-7 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка установка для восстановления и упрочнения рабочих поверхностей - 1 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-8 | 31.7691 | 31.7691 | 0 | 0 | 31.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7691 | 0 | 0 | 31.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4743 | 26.4742 | 0 | 0 | 26.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4742 | 0 | 0 | 26.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | 3.5748 | 3.5748 | 0 | 0 | 3.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5748 | 0 | 0 | 3.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.979 | 2.979 | 0 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка толщиномер ультразвуковой А1209 с памятью в базовой комплектации СП Хабаровская ТЭЦ-1 - 1шт. | N_505-ХТЭЦ-1-45-4 | 0.17102 | 0.37696 | 0 | 0 | 0.37696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37696 | 0 | 0 | 0.37696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14251 | 0.31413 | 0 | 0 | 0.31413 | 0 | 0.31413 | 0 | 0 | 0.31413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-70 исп.1 с USB и ПО совместно с ванной АВИЦ-20П. Дополнительная опция "замыкатель". Поверка, 1 шт. СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-5 | 0.63813 | 0.73648 | 0 | 0 | 0.73648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73648 | 0 | 0 | 0.73648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53178 | 0.61373 | 0 | 0 | 0.61373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61373 | 0 | 0 | 0.61373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы печати СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 8 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-6 | 1.9965 | 1.7462 | 0 | 0 | 1.7462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3097 | 0 | 0 | 1.3097 | 0 | 0.43656 | 0 | 0 | 0.43656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6638 | 1.4552 | 0 | 0 | 1.4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0914 | 0 | 0 | 1.0914 | 0 | 0.3638 | 0 | 0 | 0.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка сетевого оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 15 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-7 | 3.152 | 2.4985 | 0 | 0 | 2.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4985 | 0 | 0 | 2.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6266 | 2.0821 | 0 | 0 | 2.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0821 | 0 | 0 | 2.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места (АРМ) руководителя СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 8 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-8 | 1.2375 | 1.37 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17125 | 0 | 0 | 0.17125 | 0 | 1.1987 | 0 | 0 | 1.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0312 | 1.1417 | 0 | 0 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14271 | 0 | 0 | 0.14271 | 0 | 0.99895 | 0 | 0 | 0.99895 | 0 | 5.5511e-17 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 0
1.7 | Покупка анализатор воды GO Systemelektronik в комплекте с вычислительным блоком анализатора BlueSense, UMTS модем, СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 2 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-9 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0
1.7 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70 М, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-12 | 0.4752 | 0.4752 | 0 | 0 | 0.4752 | 0 | 0.4752 | 0 | 0 | 0.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка манметра грузопоршневого МП-60, СП Хабаровская ТЭЦ-2 КЦ №2 Ургальская ЦЭС, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-13 | 0.23337 | 0.23337 | 0 | 0 | 0.23337 | 0 | 0.23337 | 0 | 0 | 0.23337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19447 | 0.19447 | 0 | 0 | 0.19447 | 0 | 0.19447 | 0 | 0 | 0.19447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Виброметра ВУ-043, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-14 | 0.37296 | 0.37296 | 0 | 0 | 0.37296 | 0 | 0.37296 | 0 | 0 | 0.37296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка геодезического оборудования, 1 шт, для СП Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-9 | 3.1511 | 2.0603 | 0 | 0 | 2.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0603 | 0 | 0 | 2.0603 | 0 | 2.6259 | 1.7169 | 0 | 0 | 1.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7169 | 0 | 0 | 1.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка киловольтметра С100М (с поверкой), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-10 | 0.209 | 0.26541 | 0 | 0 | 0.26541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26541 | 0 | 0 | 0.26541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17417 | 0.22118 | 0 | 0 | 0.22118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22118 | 0 | 0 | 0.22118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка испытательного комплекса для релейной защиты и автоматики Ретом-61 (полный комплект с ноутбуком), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-11 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка газоанализатора "Геолан-1П" для СП"Хабаровская ТЭЦ-3"-1 штука | N_505-ХТЭЦ-3-45-13 | 0.16011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Анализатора жидкости - Флюорат для ЦХЛ филиала "Хабаровская генерация" СП "Хабаровская ТЭЦ-3" ( 1 шт) | N_505-ХТЭЦ-3-45-14 | 1.0375 | 1.2843 | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86461 | 1.0702 | 0 | 0 | 1.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0702 | 0 | 0 | 1.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4М для определения - Аммиак, 1 шт .СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-15 | 0.93522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4М для определения - Гидразин. Диапазон: 0,05-2 мг/м3.СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-16 | 1.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4М для определения - Кислота Серная. Диапазон: 0,5-20 мг/м3.СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-17 | 0.64558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4С для определения - Щелочь. Диапазон: 0,25-10 мг/м3.СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-18 | 0.64661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка лебедки тяговой электрической,1 шт. СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-38 | нд | 1.104 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка весов лабораторных дискретностью 10 мг, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-7 | 0.32072 | 0.1476 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26726 | 0.123 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК переносного с пылевым фильтром, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-8 | 0.72667 | 0.564 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60555 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка газоанализатора стационарного ГАНК для определения аммиака, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-9 | 0.59488 | 0.4284 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49573 | 0.357 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-10 | 0.14287 | 0.1576 | 0 | 0 | 0.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1576 | 0 | 0 | 0.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11906 | 0.13133 | 0 | 0 | 0.13133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13133 | 0 | 0 | 0.13133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-11 | 0.28574 | 0.27504 | 0 | 0 | 0.27504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27504 | 0 | 0 | 0.27504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23812 | 0.2292 | 0 | 0 | 0.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2292 | 0 | 0 | 0.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка установки катодной обработки, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-12 | 0.23278 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19398 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка калибратора унифицированных сигналов, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-13 | 1.1302 | 0.54564 | 0 | 0 | 0.54564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54564 | 0 | 0 | 0.54564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9418 | 0.4547 | 0 | 0 | 0.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4547 | 0 | 0 | 0.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка помпы ручной пневматической, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-14 | 0.26679 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22232 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка пресса ручного пневматического, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-15 | 0.33793 | 0.402 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28161 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка пресса для калориметрических образцов, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-16 | 0.41383 | 0.7008 | 0 | 0 | 0.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7008 | 0 | 0 | 0.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34486 | 0.584 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка тельфера электрического 1 шт.,СП Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-45-77 | нд | 0.714 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.595 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка устройства- УИ300 .1 для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов - 1шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-4 | 0.48661 | 0.47848 | 0 | 0 | 0.47848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47848 | 0 | 0 | 0.47848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40551 | 0.39874 | 0 | 0 | 0.39874 | 0 | 0.39874 | 0 | 0 | 0.39874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1212 MASTER - 1 шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-45-5 | 0.43241 | 0.435 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36034 | 0.3625 | 0 | 0 | 0.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3625 | 0 | 0 | 0.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка ультразвукового толщиномера А1209 - 1 шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-45-6 | 0.1696 | 0.37696 | 0 | 0 | 0.37696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37696 | 0 | 0 | 0.37696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14134 | 0.31413 | 0 | 0 | 0.31413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31413 | 0 | 0 | 0.31413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка компрессора ДЭН-90Ш или аналог -1шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-45-10 | 3.4503 | 1.7045 | 0 | 0 | 1.7045 | 0 | 0.51134 | 0 | 0 | 0.51134 | 0 | 1.1931 | 0 | 0 | 1.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8753 | 1.4204 | 0 | 0 | 1.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4204 | 0 | 0 | 1.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка покупка переносного стилоскопа СЛП-1, 1 шт. СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-1 | 0.91154 | 0.88459 | 0 | 0 | 0.88459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88459 | 0 | 0 | 0.88459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75962 | 0.73716 | 0 | 0 | 0.73716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73716 | 0 | 0 | 0.73716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка ультрозвукового толщиномера А1209, 1 шт. СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-2 | 0.16161 | 0.37696 | 0 | 0 | 0.37696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37696 | 0 | 0 | 0.37696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13467 | 0.31413 | 0 | 0 | 0.31413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31413 | 0 | 0 | 0.31413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-272-2 | 0.1944 | 0.1944 | 0 | 0 | 0.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1944 | 0 | 0 | 0.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 -1 шт. | K_505-ХГ-45-273-1 | 0.18064 | 0.1309 | 0 | 0 | 0.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1309 | 0 | 0 | 0.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15053 | 0.10908 | 0 | 0 | 0.10908 | 0 | 0.10908 | 0 | 0 | 0.10908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Влагомера ВТМ-МК для определения влаги в трансформаторном масле СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт | I_505-ХГ-45-280 | 1.0572 | 1.0572 | 0 | 0 | 1.0572 | 0 | 1.0572 | 0 | 0 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.881 | 0.881 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка прибора спектрофотометра ПЭ-5300 ВИ 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-3 | 0.15311 | 0.13937 | 0 | 0 | 0.13937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13937 | 0 | 0 | 0.13937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12759 | 0.11614 | 0 | 0 | 0.11614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11614 | 0 | 0 | 0.11614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка вакуумного автомобиля 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-8 | 8.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 1 шт., СП ХТС | K_505-ХТС-34-11 | 13.978 | 13.978 | 0 | 0 | 13.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.978 | 0 | 0 | 13.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6483 | 11.6483 | 0 | 0 | 11.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6483 | 0 | 0 | 11.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Сканера высокоскоростного потокового для СП Комсомольские тепловые сети, 3шт | J_505-ХТСКх-34-59 | 0.40314 | 0.40852 | 0 | 0 | 0.40852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40852 | 0 | 0 | 0.40852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33595 | 0.34044 | 0 | 0 | 0.34044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34044 | 0 | 0 | 0.34044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) (2023 г. - 3шт, 2024 г. - 1шт), СП "ХТС" . | J_505-ХТСКх-34-42 | 1.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автомобиля передвижной мастерской КамАЗ 43118 (ПАРМ), на шасси Камаз 43118-3973-50, 1шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-29 | 14.6745 | 14.6745 | 0 | 0 | 14.6745 | 0 | 14.6745 | 0 | 0 | 14.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2287 | 12.2287 | 0 | 0 | 12.2287 | 0 | 12.2287 | 0 | 0 | 12.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка агрегат для сварки DLW-400ESW, (2024 год - 2 шт ) СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-61 | 5.3371 | 2.532 | 0 | 0 | 2.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.532 | 0 | 0 | 2.532 | 0 | 4.4476 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 2.11 | 0
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТЭЦ-2 - 1 шт) | K_505-ХТСКх-34-48-1 | 0.816 | 0.816 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка мотопомпы Strong MD4, 1 шт., СП ХТС | O_505-ХТС-34-52 | нд | 1.668 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Виброметр-балансировщик («BALTECH VP-3470-Ex») 1 шт, СП ХТЭЦ-2 | J_505-ХТСКх-34-55 | 0.59221 | 0.90706 | 0 | 0 | 0.90706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90706 | 0 | 0 | 0.90706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49351 | 0.75589 | 0 | 0 | 0.75589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75589 | 0 | 0 | 0.75589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Испытательная установка АИСТ 50/70, 1 шт СП КТС | J_505-ХТСКх-34-60 | 0.68446 | 0.73648 | 0 | 0 | 0.73648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73648 | 0 | 0 | 0.73648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57038 | 0.61373 | 0 | 0 | 0.61373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61373 | 0 | 0 | 0.61373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка гильотинных ножниц 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-33 | 6.7494 | 4.014 | 0 | 0 | 4.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2024 | 0 | 0 | 1.2024 | 0 | 2.8116 | 0 | 0 | 2.8116 | 0 | 5.6245 | 3.345 | 0 | 0 | 3.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.345 | 0 | 0 | 3.345 | 0
1.7 | Покупка сварочного инвертора 2 шт. СП ХТС | N_505-ХТС-34-34 | 0.24635 | 0.2789 | 0 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20529 | 0.23242 | 0 | 0 | 0.23242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23242 | 0 | 0 | 0.23242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка пресса гидравлического, 1 шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-35 | 2.6316 | 2.346 | 0 | 0 | 2.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 1.644 | 0 | 0 | 1.644 | 0 | 2.193 | 1.955 | 0 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 1.955 | 0
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 1 шт,СП ХТС | N_505-ХТС-34-40 | 0.12472 | 0.12472 | 0 | 0 | 0.12472 | 0 | 0.12472 | 0 | 0 | 0.12472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Компрессор дизельный передвижной, СП КТС кол-во 1шт. | N_505-КТС-34-21 | 1.6627 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3856 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка экскаватора колесный Е170W - 1 шт., СП КТС | N_505-КТС-34-24 | нд | -0.07001 | 0 | 0 | -0.07001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07001 | 0 | 0 | -0.07001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.058342 | 0 | 0 | -0.058342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.058342 | 0 | 0 | -0.058342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка ПЭВМ для проведения аттестации объектов информатизации, обрабатывающих гостайну АО "ДГК" в Хабаровске, 2 шт., Исполнительный аппарат | O_505-ИА-13 | нд | 0.86348 | 0 | 0 | 0.86348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86348 | 0 | 0 | 0.86348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71957 | 0 | 0 | 0.71957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71957 | 0 | 0 | 0.71957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка вычислительного узла (блейд-сервер ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" ,2 шт | J_505-ИА-1-60 | 5.946 | 5.946 | 0 | 0 | 5.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.946 | 0 | 0 | 5.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.955 | 4.955 | 0 | 0 | 4.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.955 | 0 | 0 | 4.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Серверного оборудования для Исполнительного аппарата АО "ДГК", 1шт. | J_505-ИА-1-61 | 16.1828 | 15.8893 | 0 | 0 | 15.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8893 | 0 | 0 | 15.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4857 | 13.241 | 0 | 0 | 13.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.241 | 0 | 0 | 13.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка оборудования унифицированных коммуникаций (телекоммуникационное оборудование АТС) , Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 2 шт. | J_505-ИА-1-62 | 13.8702 | 13.7315 | 0 | 0 | 13.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7315 | 0 | 0 | 13.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5585 | 11.4429 | 0 | 0 | 11.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4429 | 0 | 0 | 11.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 8 шт,Исполнительный аппарат | O_505-ИА-1-76 | 1.6325 | 1.6325 | 0 | 0 | 1.6325 | 0 | 1.6325 | 0 | 0 | 1.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка тепловизора, 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-20 | нд | 0.7485 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62375 | 0 | 0 | 0.62375 | 0 | 0.62375 | 0 | 0 | 0.62375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка насосов-дозаторов кислоты и щелочи для приготовления регенерационных растворов , 4 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-29 | 4.1772 | 2.652 | 0 | 0 | 2.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.652 | 0 | 0 | 2.652 | 0 | 3.481 | 2.21 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 2.21 | 0
1.7 | Покупка самосвалов МАЗ, грузоподъемностью до 20 тонн , 4 шт. (2024 год - 1шт, 2025 год -1 шт, 2026 год - шт, 2027 год - 1 шт), ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26 | 8.1031 | 7.8775 | 0 | 0 | 7.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8775 | 0 | 0 | 7.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7526 | 6.5646 | 0 | 0 | 6.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5646 | 0 | 0 | 6.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Широкоформатный сканер формата А0 - 1шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | O_505-КТЭЦ3-45-12 | 1.151 | 1.1332 | 0 | 0 | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1332 | 0 | 0 | 1.1332 | 0 | 0.95919 | 0.94435 | 0 | 0 | 0.94435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94435 | 0 | 0 | 0.94435 | 0
1.7 | Покупка комплектов мебели для лаборатории химического цеха Комсомольской ТЭЦ-2, 2 компл. | O_505-КТЭЦ2-45-34 | 3.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка сушильного шкафа для Комсомольской ТЭЦ-2, 3 шт | O_505-КТЭЦ2-45-37 | 0.264 | 0.492 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0.22 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0
1.7 | Покупка снегоуборщика Champion (Чемпион) ST 661 BS на Комсомольскую ТЭЦ-2, 3 шт | O_505-КТЭЦ2-45-38 | 0.43785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка выпрямителя сварочного 2-х постовых ВДМ2х315 (или аналог) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-39 | 0.27987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка сварочного выпрямителя ЭСВА ВДМ-1601 на Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-40 | 0.91292 | 0.66484 | 0 | 0 | 0.66484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66484 | 0 | 0 | 0.66484 | 0 | 0.76077 | 0.55403 | 0 | 0 | 0.55403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55403 | 0 | 0 | 0.55403 | 0
1.7 | Покупка мотопомпа (105 м3/час) на Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-41 | 0.12902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка насоса погружного одноступенчатого с поплавковым выключателем производительностью до 12м3/час, напором до 8,5м, N=0,78 кВт, U=220В на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-42 | 0.25545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка мотопомпы бензиновой для сильнозагрязной воды KOSHIN KTH-50X o/s (производительностью не менее 700 л/мин, глубина подъема воды не 7 м, размер частиц до 20 мм) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-43 | 0.18476 | 0.14357 | 0 | 0 | 0.14357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14357 | 0 | 0 | 0.14357 | 0 | 0.15397 | 0.11964 | 0 | 0 | 0.11964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11964 | 0 | 0 | 0.11964 | 0
1.7 | Покупка телескопической вышка-тура 15 ступеней, максимальной рабочей высотой не менее 8,1 м, грузоподъемностью не менее 165 кг (CANGSAN S008IV-DM) Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-44 | 0.44339 | 0.2424 | 0 | 0 | 0.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2424 | 0 | 0 | 0.2424 | 0 | 0.36949 | 0.202 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0.202 | 0
1.7 | Покупка погружного шнекового винтового насоса для перекачки вязких жидкостей с гидростанцией НВЖ-30 на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-45 | 2.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ 5300ВИ для Комсомольской ТЭЦ-2, 4 шт | O_505-КТЭЦ2-45-76 | 0.56728 | 0.468 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0.47274 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0
1.7 | Приобретение бензиновго генератора 5 кВт,220/380 В для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-47 | 0.26172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка анализатора БПК Oxitop-i IS12 с термостатом для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-48 | 1.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-49 | 0.12514 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0.10428 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0
1.7 | Покупка экспресс-анализатора влажности угля для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-50 | 0.18169 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1514 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0
1.7 | Покупка измерителя параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» для Комсомольской ТЭЦ-1, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-57 | 0.12809 | 0.12158 | 0 | 0 | 0.12158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12158 | 0 | 0 | 0.12158 | 0 | 0.10674 | 0.10116 | 0 | 0 | 0.10116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10116 | 0 | 0 | 0.10116 | 0
1.7 | Покупка измерителя МЕТЕОСКОП-М или эквивалент на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-59 | 0.16412 | 0.1212 | 0 | 0 | 0.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1212 | 0 | 0 | 0.1212 | 0 | 0.13677 | 0.10116 | 0 | 0 | 0.10116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10116 | 0 | 0 | 0.10116 | 0
1.7 | Покупка машины для обработки труб "Мангуст-200- электро" (диапазон обработки (Dвн. 102 мм – Dвн. 272 мм)– Dнар. - 280мм) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-60 | 0.83727 | 0.83724 | 0 | 0 | 0.83724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83724 | 0 | 0 | 0.83724 | 0 | 0.69772 | 0.6977 | 0 | 0 | 0.6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6977 | 0 | 0 | 0.6977 | 0
1.7 | Покупка машины для обработки труб "Мангуст-2М- электро" (Dвн. 39 мм – Dвн. 104 мм)– Dнар. - 120мм) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-61 | 1.2051 | 1.2048 | 0 | 0 | 1.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2048 | 0 | 0 | 1.2048 | 0 | 1.0042 | 1.004 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 1.004 | 0
1.7 | Покупка машины для резки труб с ручным приводом "Крот (ГАКС-Р-31)" (диаметры разрезаемых труб, 219…1020) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-62 | 0.79564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка машины для резки труб с ручным приводом "Крот (ГАКС-Р-32)" (диаметры разрезаемых труб, 219…530) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-63 | 0.39084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка трубогиб ручной гидравлический серия ТПГ на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-64 | 0.12629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка центратора цепного с одним упорным винтом «Single Jackscrew Chain Clamp» на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-65 | 1.0462 | 0.936 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0.87186 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0
1.7 | Покупка вулканизационного пресса с пневматической системой создания давления ВПК-140П100 на Комсомольскую ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-66 | 1.1177 | 1.584 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 0 | 1.584 | 0 | 0.93142 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 1.32 | 0
1.7 | Покупка домкрата ДГА100П50 (или эквивалент) на Комсомольскую ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-67 | 0.27003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка рельсорезного станка РМК-М для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-68 | 0.20867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка рельсосверлильного станка СТР-1 для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-69 | 0.18771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка электрического ножничного подъемника R2632 для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-70 | 2.1338 | 1.7994 | 0 | 0 | 1.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7994 | 0 | 0 | 1.7994 | 0 | 1.7782 | 1.4995 | 0 | 0 | 1.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4995 | 0 | 0 | 1.4995 | 0
1.7 | Покупка пускозарядного устройства ПЗУ-1200/110-110 ЭМ для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-72 | 0.53572 | 0.5352 | 0 | 0 | 0.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5352 | 0 | 0 | 0.5352 | 0 | 0.44644 | 0.446 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0.446 | 0
1.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1212 для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-73 | 0.58015 | 0.5796 | 0 | 0 | 0.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5796 | 0 | 0 | 0.5796 | 0 | 0.48346 | 0.483 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 0.483 | 0
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 2 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | N_505-ХТЭЦ2-34-17 | 0.24944 | 0.24944 | 0 | 0 | 0.24944 | 0 | 0.24944 | 0 | 0 | 0.24944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Приобретение Бензинового вилочного погрузчика CPQD-20 (грузоподъемность 2 тонны) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-19 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Приобретение Колесного экскаватора "UMG E185W" (дизельный, грузоподъемность 0,9 м3) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-20 | 14.5906 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12.1588 | 8.3333 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 8.3333 | 0
1.7 | Приобретение сигнализатора горючих газов СТМ-10-0004 ДЦ (с цифровой индикацией) или аналог СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-23 | 0.22354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Приобретение Широкоформатного сканера формата А0 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-18 | 1.0102 | 0.99461 | 0 | 0 | 0.99461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99461 | 0 | 0 | 0.99461 | 0 | 0.84186 | 0.82884 | 0 | 0 | 0.82884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82884 | 0 | 0 | 0.82884 | 0
1.7 | Покупка фаскоснимателя переносного для труб и листовКомсомольские тепловые сети, 1 шт. | O_505-КТС-34-39 | 0.95452 | 1.0059 | 0 | 0 | 1.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0059 | 0 | 0 | 1.0059 | 0 | 0.79543 | 0.83826 | 0 | 0 | 0.83826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83826 | 0 | 0 | 0.83826 | 0
1.7 | Покупка устройства для круговой резки прокладок из листовых материалов Комсомольские тепловые сети, 1 шт. | O_505-КТС-34-41 | 0.21759 | 0.20247 | 0 | 0 | 0.20247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20247 | 0 | 0 | 0.20247 | 0 | 0.18132 | 0.16873 | 0 | 0 | 0.16873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16873 | 0 | 0 | 0.16873 | 0
1.7 | Покупка манометра грузопоршневого Комсомольские тепловые сети, 1 шт. | O_505-КТС-34-42 | 0.74463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка течеискателя корреляционного Комсомольские тепловые сети, 1 шт. | O_505-КТС-34-43 | 1.0875 | 1.545 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 1.545 | 0 | 0.90624 | 1.2875 | 0 | 0 | 1.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2875 | 0 | 0 | 1.2875 | 0
1.7 | Покупка швонарезчика бензинового Комсомольские тепловые сети, 1 шт. | O_505-КТС-34-44 | 0.1519 | 0.12528 | 0 | 0 | 0.12528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12528 | 0 | 0 | 0.12528 | 0 | 0.12658 | 0.1044 | 0 | 0 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1044 | 0 | 0 | 0.1044 | 0
1.7 | Покупка измерительного устройства Ретом-21, 1 шт. | O_505-КТС-34-32 | 1.18 | 1.179 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98333 | 0.9825 | 0 | 0 | 0.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9825 | 0 | 0 | 0.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка насоса погружного, 1 шт, СП ХТС | O_505-ХТС-34-42 | нд | 0.35004 | 0 | 0 | 0.35004 | 0 | 0.35004 | 0 | 0 | 0.35004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2292 | 0.2917 | 0 | 0 | 0.2917 | 0 | 0.2917 | 0 | 0 | 0.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка сварочного аппарата, 1 шт., СП ХТС | O_505-ХТС-34-43 | нд | 0.12895 | 0 | 0 | 0.12895 | 0 | 0.12895 | 0 | 0 | 0.12895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10746 | 0 | 0 | 0.10746 | 0 | 0.10746 | 0 | 0 | 0.10746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка трактора,1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-37 | 2.675 | 2.675 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2292 | 0 | 0 | 2.2292 | 0 | 2.2292 | 0 | 0 | 2.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945, 9 шт.(2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 2шт, 2029 - 2шт), СП "ХТС" | O_505-ХТС-34-44 | 1.6516 | 1.848 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 1.3764 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0
1.7 | Покупка самосвала, 1 шт., СП ХТС | O_505-ХТС-34-45 | 7.7798 | 7.65 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 6.4832 | 6.375 | 0 | 0 | 6.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375 | 0 | 0 | 6.375 | 0
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 6 шт. (2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 1шт), СП ХТС | O_505-ХТС-34-46 | 15.0613 | 8.4168 | 0 | 0 | 8.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4168 | 0 | 0 | 8.4168 | 0 | 12.5511 | 7.014 | 0 | 0 | 7.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.014 | 0 | 0 | 7.014 | 0
1.7 | Покупка Спектрометр лазерный портативный, 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-30 | 2.2166 | 2.1527 | 0 | 0 | 2.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1527 | 0 | 0 | 2.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8472 | 1.7939 | 0 | 0 | 1.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7939 | 0 | 0 | 1.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка топливозаправщик, 1 шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-27 | 3.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автомобильного крана г/п 25 т., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-28 | 19.6489 | 18.4113 | 0 | 0 | 18.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4113 | 0 | 0 | 18.4113 | 0 | 16.3741 | 15.3428 | 0 | 0 | 15.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3428 | 0 | 0 | 15.3428 | 0
1.7 | Покупка микроомметра 1 шт. для проведения измерения сопротивления обмоток постоянного тока статора турбогенератора ТФ-63, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-31 | 0.5706 | 0.6198 | 0 | 0 | 0.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6198 | 0 | 0 | 0.6198 | 0 | 0.4755 | 0.5165 | 0 | 0 | 0.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5165 | 0 | 0 | 0.5165 | 0
1.7 | Покупка испытательного трансформатора 1 шт. для испытаний статора турбогенератора ТФ-63. СИУК ТЭЦ в г. ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-32 | 11.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка комплекса для определения паров едкого натра и серной кислоты, 1 к-т., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-33 | 0.47634 | 0.527 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0.39695 | 0.43917 | 0 | 0 | 0.43917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43917 | 0 | 0 | 0.43917 | 0
1.7 | Покупка спектрофотометра 1шт., ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-34 | 0.21997 | 0.1956 | 0 | 0 | 0.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1956 | 0 | 0 | 0.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18331 | 0.163 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0.163 | 0
1.7 | Приобретение автоматической телефонной станции, 1 комплект, для СП ТЭЦ Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-23 | 5.8433 | 5.7437 | 0 | 0 | 5.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7437 | 0 | 0 | 5.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8694 | 4.7864 | 0 | 0 | 4.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7864 | 0 | 0 | 4.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка триммера,1 шт, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-19 | 0.12437 | 0.12437 | 0 | 0 | 0.12437 | 0 | 0.12437 | 0 | 0 | 0.12437 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | -14.4 | 0 | 0 | -14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автокрана г/п 25 тонн (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-19 | 0 | 15.5013 | 0 | 0 | 15.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5013 | 0 | 0 | 15.5013 | 0 | 13.1189 | 12.9178 | 0 | 0 | 12.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9178 | 0 | 0 | 12.9178 | 0
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 2 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-17 | 0.24944 | 0.24944 | 0 | 0 | 0.24944 | 0 | 0.24944 | 0 | 0 | 0.24944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка термостата (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-23 | 0.64086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка комплекта для титрования (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-24 | 0.3346 | 0.3648 | 0 | 0 | 0.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3648 | 0 | 0 | 0.3648 | 0 | 0.27883 | 0.304 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0.304 | 0
1.7 | Покупка портативного автоматического газоанализатора для жилой и рабочей зоны (2 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-25 | 0.2264 | 0.52992 | 0 | 0 | 0.52992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52992 | 0 | 0 | 0.52992 | 0 | 0.18867 | 0.4416 | 0 | 0 | 0.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4416 | 0 | 0 | 0.4416 | 0
1.7 | Покупка мельницы вибрационной кольцевой (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-26 | 0.20534 | 1.5749 | 0 | 0 | 1.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5749 | 0 | 0 | 1.5749 | 0 | 0.17112 | 1.3124 | 0 | 0 | 1.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3124 | 0 | 0 | 1.3124 | 0
1.7 | Покупка широкоформатного сканера формата А0 (1 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-27 | 1.0365 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86373 | 0.85013 | 0 | 0 | 0.85013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85013 | 0 | 0 | 0.85013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка стирально-отжимной машины с загрузкой 15 кг., электрообогревом, скоростью отжима 908 об/мин. (2 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-28 | 1.0064 | 0.9725 | 0 | 0 | 0.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9725 | 0 | 0 | 0.9725 | 0 | 0.83868 | 0.81042 | 0 | 0 | 0.81042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81042 | 0 | 0 | 0.81042 | 0
1.7 | Приобретение бульдозера Т-25, 1 шт. АТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-45-8 | 57.4513 | 56.9461 | 0 | 0 | 56.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9461 | 0 | 0 | 56.9461 | 0 | 47.8761 | 47.4551 | 0 | 0 | 47.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 47.0801 | 0 | 0 | 47.0801 | 0
1.7 | Покупка автобуса ПАЗ 30-40 мест, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-3 | 11.4007 | 11.4007 | 0 | 0 | 11.4007 | 0 | 11.4007 | 0 | 0 | 11.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка cтанка универсального переносного для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов и клиньев задвижек, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-5 | 1.4346 | 1.4346 | 0 | 0 | 1.4346 | 0 | 1.4346 | 0 | 0 | 1.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Приобретение установки плазменной резки метелла,1шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-6 | 0.675 | 0.1911 | 0 | 0 | 0.1911 | 0 | 0.1911 | 0 | 0 | 0.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0.15925 | 0 | 0 | 0.15925 | 0 | 0.15925 | 0 | 0 | 0.15925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места для Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-27 | 0.12472 | 0.12472 | 0 | 0 | 0.12472 | 0 | 0.12472 | 0 | 0 | 0.12472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка автокрана КС-55732 КамАЗ-43118 25 т 1 шт для Хабаровский ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-22 | 11.1271 | 11.1271 | 0 | 0 | 11.1271 | 0 | 11.1271 | 0 | 0 | 11.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка седельного тягача на шасси (1 шт.) с полуприцепом (1 шт.), СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-32 | 18.828 | 10.3174 | 0 | 0 | 10.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3174 | 0 | 0 | 10.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 8.5978 | 0 | 0 | 8.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5978 | 0 | 0 | 8.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАММА-100 (ТК) 1 шт для СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-45-11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29165 | 0 | 0 | 0.29165 | 0 | 0.29165 | 0 | 0 | 0.29165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка нагревателя подшипниковиндукционный RGZC-2, 1 шт., СП Амурская ТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-45-12 | нд | 0.2592 | 0 | 0 | 0.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2592 | 0 | 0 | 0.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка грузовика бортового, малотонажного (2 шт.) СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-33 | 6.4045 | 5.628 | 0 | 0 | 5.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.628 | 0 | 0 | 5.628 | 0 | 5.3371 | 4.69 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 4.69 | 0
1.7 | Покупка грузового бортового автомобиля с КМУ (1шт), СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-34 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Автобуса с количеством посадочных мест не менее 29 ( 1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-35 | 13.205 | 11.95 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 11.0042 | 9.9583 | 0 | 0 | 9.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9583 | 0 | 0 | 9.9583 | 0
1.7 | Покупка самосвала, большегруз до 35 тонн., 1 шт., СП Хаюаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-45-36 | 9.22 | 7.65 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 7.6833 | 6.375 | 0 | 0 | 6.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375 | 0 | 0 | 6.375 | 0
1.7 | Покупка автоматов-сатураторов для газированной воды в количестве 3 штук для СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-37 | 0.39804 | 0.378 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка шкаф вытяжной для нужд Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-25 | 0.48155 | 0.48155 | 0 | 0 | 0.48155 | 0 | 0.48155 | 0 | 0 | 0.48155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка модульного помещения для СП "Хабаровская ТЭЦ-3",1 шт,СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-26 | 0.1554 | 0.1554 | 0 | 0 | 0.1554 | 0 | 0.1554 | 0 | 0 | 0.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка самосвала с КМУ (либо его аналога), 1 шт. СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-31 | 9.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка Экскаватор колесный Xinyuan C150W | O_505-КТС-34-46 | нд | 12.5244 | 0 | 0 | 12.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5244 | 0 | 0 | 12.5244 | 0 | нд | 10.437 | 0 | 0 | 10.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.437 | 0 | 0 | 10.437 | 0
1.7 | Покупка макета схемы размещения энергообьектов Дальнего Востока,1 шт., Исполнительный аппарат | O_505-ИА-14 | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | 1.62 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 1.6575 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.03754 | 0 | 0 | 0 | 0.03754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03754 | 0 | 0 | 0 | 0.03754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03754 | 0 | 0 | 0 | 0.03754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | 49.92 | 50.88 | 0 | 0 | 0 | 50.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 42.4 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 9.9
1.7 | Разработка и внедрение технологических решений по обеспечению эффективной работы системы ХВО СП "Амурская ТЭЦ-1" при низких электрических и тепловых нагрузках | N_505-ХГ-186на | 24 | 23.898 | 0 | 0 | 0 | 23.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.898 | 0 | 0 | 0 | 23.898 | 20 | 19.915 | 0 | 0 | 0 | 19.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 19.54 | 0 | 0 | 0 | 19.54
1.7 | Разработка и внедрение технических и технологических решений по снижению негативного влияния кальция в золе на золоулавливающие установки котла и газоходы перед дымососами | O_505-ХТЭЦ-1-6на | 60 | 14.34 | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 50 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-17нма | нд | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0.043147 | 0 | 0 | 0 | 0.043147 | нд | 0.74228 | 0 | 0 | 0 | 0.74228 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0.50468 | 0 | 0 | 0 | 0.50468
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-18нма | нд | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ХТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-16нма | нд | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-9нма | нд | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-19нма | нд | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-20нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-21нма | нд | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-22нма | нд | 1.8942 | 0 | 0 | 0 | 1.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40565 | 0 | 0 | 0 | 0.40565 | 1.4886 | 0 | 0 | 0 | 1.4886 | нд | 1.8781 | 0 | 0 | 0 | 1.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33804 | 0 | 0 | 0 | 0.33804 | 1.5401 | 0 | 0 | 0 | 1.5401
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ХТЭЦ-2 | O_505-ХТЭЦ-2-13нма | нд | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-2-14нма | нд | 0.92067 | 0 | 0 | 0 | 0.92067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19709 | 0 | 0 | 0 | 0.19709 | 0.72359 | 0 | 0 | 0 | 0.72359 | нд | 0.91283 | 0 | 0 | 0 | 0.91283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16424 | 0 | 0 | 0 | 0.16424 | 0.74859 | 0 | 0 | 0 | 0.74859
1.7 | Покупка серверной операционной системы для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-21нма | нд | 0.2225 | 0 | 0 | 0 | 0.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2225 | 0 | 0 | 0 | 0.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2225 | 0 | 0 | 0 | 0.2225 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | -0.0025 | 0 | 0 | 0 | -0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-22нма | нд | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0.043147 | 0 | 0 | 0 | 0.043147 | нд | 0.74228 | 0 | 0 | 0 | 0.74228 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0.50468 | 0 | 0 | 0 | 0.50468
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-23нма | нд | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ХТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-20нма | нд | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-25нма | нд | 2.3342 | 0 | 0 | 0 | 2.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3342 | 0 | 0 | 0 | 2.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0649 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-11нма | нд | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-26нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-24нма | нд | 3.762 | 0 | 0 | 0 | 3.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.772 | 0 | 0 | 0 | 2.772 | нд | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 2.31
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-27нма | нд | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-28нма | нд | 1.9661 | 0 | 0 | 0 | 1.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42096 | 0 | 0 | 0 | 0.42096 | 1.5451 | 0 | 0 | 0 | 1.5451 | нд | 1.9493 | 0 | 0 | 0 | 1.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3508 | 0 | 0 | 0 | 0.3508 | 1.5985 | 0 | 0 | 0 | 1.5985
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-18нма | нд | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0.043147 | 0 | 0 | 0 | 0.043147 | нд | 0.74228 | 0 | 0 | 0 | 0.74228 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0.50468 | 0 | 0 | 0 | 0.50468
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-19нма | нд | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ-2-6нма | нд | 1.7019 | 0 | 0 | 0 | 1.7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1376 | 0 | 0 | 0 | 1.1376 | 0.56432 | 0 | 0 | 0 | 0.56432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4183 | 0 | 0 | 0 | 1.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0.47027 | 0 | 0 | 0 | 0.47027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-20нма | нд | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы управления устройствами "Yealink" для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-21нма | нд | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для КТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ-2-16нма | нд | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-22нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-17нма | нд | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-23нма | нд | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37312 | 0 | 0 | 0 | 0.37312 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 1.3689 | нд | 1.7272 | 0 | 0 | 0 | 1.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31093 | 0 | 0 | 0 | 0.31093 | 1.4163 | 0 | 0 | 0 | 1.4163
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-23нма | нд | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0.043147 | 0 | 0 | 0 | 0.043147 | нд | 0.74228 | 0 | 0 | 0 | 0.74228 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0.50468 | 0 | 0 | 0 | 0.50468
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-24нма | нд | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-13нма | нд | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-22нма | нд | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-25нма | нд | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-26нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-27нма | нд | 1.3224 | 0 | 0 | 0 | 1.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28319 | 0 | 0 | 0 | 0.28319 | 1.0392 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | нд | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23599 | 0 | 0 | 0 | 0.23599 | 1.0751 | 0 | 0 | 0 | 1.0751
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-22нма | нд | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0.043147 | 0 | 0 | 0 | 0.043147 | нд | 0.74228 | 0 | 0 | 0 | 0.74228 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0.50468 | 0 | 0 | 0 | 0.50468
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для АмТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-21нма | нд | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-23нма | нд | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-24нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-11нма | нд | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-25нма | нд | 1.1532 | 0 | 0 | 0 | 1.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24683 | 0 | 0 | 0 | 0.24683 | 0.90638 | 0 | 0 | 0 | 0.90638 | нд | 1.1434 | 0 | 0 | 0 | 1.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20569 | 0 | 0 | 0 | 0.20569 | 0.93769 | 0 | 0 | 0 | 0.93769
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-15нма | нд | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0.043147 | 0 | 0 | 0 | 0.043147 | нд | 0.74228 | 0 | 0 | 0 | 0.74228 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0.50468 | 0 | 0 | 0 | 0.50468
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для НТЭЦ | O_505-НТЭЦ-14нма | нд | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-16нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-17нма | нд | 0.93864 | 0 | 0 | 0 | 0.93864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20091 | 0 | 0 | 0 | 0.20091 | 0.73773 | 0 | 0 | 0 | 0.73773 | нд | 0.93064 | 0 | 0 | 0 | 0.93064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16743 | 0 | 0 | 0 | 0.16743 | 0.76321 | 0 | 0 | 0 | 0.76321
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-19нма | нд | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-18нма | нд | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0.043147 | 0 | 0 | 0 | 0.043147 | нд | 0.74228 | 0 | 0 | 0 | 0.74228 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0.50468 | 0 | 0 | 0 | 0.50468
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для СГТЭЦ | O_505-СГТЭЦ-17нма | нд | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для СГТЭЦ | O_505-ТЭЦСов.Гавань-10нма | нд | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка и внедрение технологии выбора и обоснования мероприятий направленных на продление срока службы криволинейных участков пылепроводов котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | O_505-ТЭЦСов.Гавань-11на | 12.9782 | 11.9914 | 0 | 0 | 0 | 11.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2681 | 0 | 0 | 0 | 2.2681 | 9.7233 | 0 | 0 | 0 | 9.7233 | 10.8152 | 9.9928 | 0 | 0 | 0 | 9.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9928 | 0 | 0 | 0 | 9.9928
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-22нма | нд | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38077 | 0 | 0 | 0 | 0.38077 | 1.3972 | 0 | 0 | 0 | 1.3972 | нд | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31731 | 0 | 0 | 0 | 0.31731 | 1.4455 | 0 | 0 | 0 | 1.4455
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-20нма | нд | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-21нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ХТС | O_505-ХТС-8нма | нд | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТС в количестве 1 комплекта | O_505-ХТС-9нма | нд | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ХТС в количестве 1 комплекта | O_505-ХТС-10нма | нд | 1.5549 | 0 | 0 | 0 | 1.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33294 | 0 | 0 | 0 | 0.33294 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | нд | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27745 | 0 | 0 | 0 | 0.27745 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 1.2642
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для КТС | O_505-КТС-7нма | нд | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТС в количестве 1 комплекта | O_505-КТС-8нма | нд | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для КТС в количестве 1 комплекта | O_505-КТС-9нма | нд | 1.2241 | 0 | 0 | 0.96193 | 0.26214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26214 | 0 | 0 | 0 | 0.26214 | 0.96193 | 0 | 0 | 0.96193 | 0 | нд | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21845 | 0 | 0 | 0 | 0.21845 | 0.99518 | 0 | 0 | 0 | 0.99518
1.7 | Покупка серверной операционной системы для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-15нма | нд | 0.3115 | 0 | 0 | 0 | 0.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3115 | 0 | 0 | 0 | 0.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3115 | 0 | 0 | 0 | 0.3115 | 0.3115 | 0 | 0 | 0 | 0.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-16нма | нд | 0.30395 | 0 | 0 | 0 | 0.30395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23578 | 0 | 0 | 0 | 0.23578 | 0.018774 | 0 | 0 | 0 | 0.018774 | 0.049404 | 0 | 0 | 0 | 0.049404 | нд | 0.76132 | 0 | 0 | 0 | 0.76132 | 0.23578 | 0 | 0 | 0 | 0.23578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015645 | 0 | 0 | 0 | 0.015645 | 0.5099 | 0 | 0 | 0 | 0.5099
1.7 | Разработка программы для ЭВМ "Post-Emergency System (PES)", Исполнительный аппарат, 1 шт. | O_505-ИА-2-1ип | нд | 0.26052 | 0 | 0 | 0 | 0.26052 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.25602 | 0 | 0 | 0 | 0.25602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26052 | 0 | 0 | 0 | 0.26052 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.25602 | 0 | 0 | 0 | 0.25602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для Исполнительного аппарата | O_505-ИА-12нма | нд | 0.44039 | 0 | 0 | 0 | 0.44039 | 0.44039 | 0 | 0 | 0 | 0.44039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44039 | 0 | 0 | 0 | 0.44039 | 0.44039 | 0 | 0 | 0 | 0.44039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-19нма | нд | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы удаленного администрирования для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-17нма | нд | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-18нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для Исполнительного аппарата | O_505-ИА-11нма | нд | 0.70494 | 0 | 0 | 0 | 0.70494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70494 | 0 | 0 | 0 | 0.70494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70494 | 0 | 0 | 0 | 0.70494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70494 | 0 | 0 | 0 | 0.70494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-20нма | нд | 5.2256 | 0 | 0 | 0 | 5.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | 4.1043 | 0 | 0 | 0 | 4.1043 | нд | 5.181 | 0 | 0 | 0 | 5.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9344 | 0 | 0 | 0 | 0.9344 | 4.2466 | 0 | 0 | 0 | 4.2466
1.7 | Покупка гиперконвергентной системы виртуализации для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-13нма | нд | 3.0492 | 0 | 0 | 0 | 3.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0492 | 0 | 0 | 0 | 3.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0492 | 0 | 0 | 0 | 3.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0492 | 0 | 0 | 0 | 3.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Покупка системы электронного документооборота для ЦПП в количестве 1 комплекта | O_505-ЦПП-3нма | нд | 0.29492 | 0 | 0 | 0 | 0.29492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063144 | 0 | 0 | 0 | 0.063144 | 0.23177 | 0 | 0 | 0 | 0.23177 | нд | 0.2924 | 0 | 0 | 0 | 0.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05262 | 0 | 0 | 0 | 0.05262 | 0.23978 | 0 | 0 | 0 | 0.23978
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-5нма | нд | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | нд | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-4нма | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-17нма | нд | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | нд | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-16нма | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
1.7 | Покупка опции системы мониторинга оборудования "Eltex" для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-14нма | нд | 0.22018 | 0 | 0 | 0 | 0.22018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22018 | 0 | 0 | 0 | 0.22018 | нд | 0.18348 | 0 | 0 | 0 | 0.18348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18348 | 0 | 0 | 0 | 0.18348
1.7 | Обратный инжиниринг запасных частей к насосам импортного производства с разработкой рабочей конструкторской документации и изготовлением опытных образцов,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-12на | нд | 72.72 | 0 | 0 | 0 | 72.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.72 | 0 | 0 | 0 | 72.72 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка и внедрение инновационного отечественного маятникового клапана системы золоудаления котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-12на | 18 | 38.94 | 0 | 0 | 0 | 38.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.94 | 0 | 0 | 0 | 38.94 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка и внедрение технологии консервации тепловых сетей г. Советская Гавань в межотопительный период при отсутствии ГВС | O_505-ТЭЦСов.Гавань-13на | 18.63 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Разработка и внедрение комплекса инновационного оборудования на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" для очистки и поддержания качества циркуляционной воды | O_505-КТЭЦ3-9на | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Выкуп оборудования РЗА ,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-53 | 36.4172 | 36.4172 | 0 | 0 | 36.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4172 | 0 | 0 | 36.4172 | 0 | 0.16314 | 0.16314 | 0 | 0 | 0.16314 | 0 | 0.16314 | 0 | 0 | 0.16314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | 132.3077 | 132.3077 | 0 | 0 | 132.3077 | 0 | 33.0769 | 0 | 0 | 33.0769 | 0 | 33.0769 | 0 | 0 | 33.0769 | 0 | 33.0769 | 0 | 0 | 33.0769 | 0 | 33.0769 | 0 | 0 | 33.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Выкуп имущества МУП "НТС",СП Николавская ТЭЦ | O_505-НТЭЦ-14 | нд | 182.1603 | 0 | 0 | 145.6642 | 36.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4961 | 0 | 0 | 0 | 36.4961 | 145.6642 | 0 | 0 | 145.6642 | 0 | нд | 182.1603 | 0 | 0 | 182.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.1603 | 0 | 0 | 182.1603 | 0
1.7 | Выкуп тепловых сетей в п. Чегдомын,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-9в | нд | 0.08278 | 0 | 0 | 0.08278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08278 | 0 | 0 | 0.08278 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Амурская область | Г | 1300.1373 | 948.9883 | 66.4398 | 601.4702 | 241.7313 | 39.347 | 114.6379 | 3.977 | 57.3143 | 47.4201 | 5.9265 | 134.9945 | 8.1266 | 15.5044 | 96.1988 | 15.1648 | 283.6143 | 20.3825 | 224.4916 | 30.0775 | 8.6626 | 415.7416 | 33.9537 | 304.1599 | 68.0349 | 9.5931 | 981.1022 | 678.6257 | 52.0338 | 375.3376 | 210.6247 | 40.6297 | 58.0889 | 2.9934 | 7.3899 | 40.5767 | 7.1289 | 76.7097 | 10.8379 | 12.8982 | 38.355 | 14.6186 | 111.5941 | 3.0511 | 54.4067 | 46.4253 | 7.711 | 432.233 | 35.1514 | 300.6427 | 85.2677 | 11.1712
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 354.0686 | 129.6858 | 12.6128 | 108.7804 | 8.2926 | 0 | 12.6248 | 2.4262 | 9.6562 | 0.54233 | 0 | 7.2801 | 0 | 0 | 7.2801 | 0 | 41.7314 | 10.1251 | 31.6063 | 0 | 0 | 68.0496 | 0.061488 | 67.5179 | 0.47016 | 0 | 300.0434 | 146.0227 | 7.3289 | 128.2105 | 10.4832 | 0 | 9.7283 | 2.3384 | 7.3899 | 0 | 0 | 2.6982 | 1.6502 | 1.048 | 0 | 0 | 31.9444 | 1.5896 | 30.3549 | 0 | 0 | 101.6518 | 1.7507 | 89.4178 | 10.4832 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 354.0686 | 129.6858 | 12.6128 | 108.7804 | 8.2926 | 0 | 12.6248 | 2.4262 | 9.6562 | 0.54233 | 0 | 7.2801 | 0 | 0 | 7.2801 | 0 | 41.7314 | 10.1251 | 31.6063 | 0 | 0 | 68.0496 | 0.061488 | 67.5179 | 0.47016 | 0 | 300.0434 | 146.0227 | 7.3289 | 128.2105 | 10.4832 | 0 | 9.7283 | 2.3384 | 7.3899 | 0 | 0 | 2.6982 | 1.6502 | 1.048 | 0 | 0 | 31.9444 | 1.5896 | 30.3549 | 0 | 0 | 101.6518 | 1.7507 | 89.4178 | 10.4832 | 0
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 354.0686 | 129.6858 | 12.6128 | 108.7804 | 8.2926 | 0 | 12.6248 | 2.4262 | 9.6562 | 0.54233 | 0 | 7.2801 | 0 | 0 | 7.2801 | 0 | 41.7314 | 10.1251 | 31.6063 | 0 | 0 | 68.0496 | 0.061488 | 67.5179 | 0.47016 | 0 | 300.0434 | 146.0227 | 7.3289 | 128.2105 | 10.4832 | 0 | 9.7283 | 2.3384 | 7.3899 | 0 | 0 | 2.6982 | 1.6502 | 1.048 | 0 | 0 | 31.9444 | 1.5896 | 30.3549 | 0 | 0 | 101.6518 | 1.7507 | 89.4178 | 10.4832 | 0
2.1.3.5 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района на участке от НО-10 до НО-12 с увеличением диаметра с Ду 600мм на Ду 700мм протяженностью 270 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АТС-7тп | 50.0586 | 50.6994 | 1.9877 | 40.4191 | 8.2926 | 0 | 2.53 | 1.9877 | 0 | 0.54233 | 0 | 7.2801 | 0 | 0 | 7.2801 | 0 | 9.2525 | 0 | 9.2525 | 0 | 0 | 31.6368 | 0 | 31.1666 | 0.47016 | 0 | 47.4017 | 46.1818 | 2.016 | 33.6826 | 10.4832 | 0 | 2.016 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1658 | 0 | 33.6826 | 10.4832 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале 156 г. Благовещенска | N_505-Бл.ТЭЦ-1-3тп | 5.1968 | 5.1968 | 0.24567 | 4.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1968 | 0.24567 | 4.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3307 | 4.3307 | 0.20472 | 4.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3307 | 0.20472 | 4.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 139 г. Благовещенска,СП АТС | N_505-АТС-9тп | 3.0948 | 2.9401 | 0.147 | 2.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 2.7931 | 0 | 2.7931 | 0 | 0 | 2.579 | 2.579 | 0.12895 | 2.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12895 | 0.12895 | 0 | 0 | 0 | 2.4501 | 0 | 2.4501 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом (1 этап) по ул. Октябрьская - ул. Театральная - пер. Технический - ул. Политехническая, СП АТС | N_505-АТС-10тп | 14.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале 298 города Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-11тп | 0.21397 | 0.21397 | 0.022683 | 0.19129 | 0 | 0 | 0.21397 | 0.022683 | 0.19129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом, Литер 3 в квартале 207 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-6тп | 2.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объектов Многоквартирные жилые дома Литер 10, Литер 11 и подземная автостоянка Литер 12 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-8тп | 3.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Здание бытового обслуживания на земельном участке с к.н. 28:01:010250:24,СП АТС | O_505-АТС-44тп | 5.5608 | 4.2641 | 0.26585 | 3.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26585 | 0.26585 | 0 | 0 | 0 | 3.9982 | 0 | 3.9982 | 0 | 0 | 4.634 | 3.7404 | 0.2332 | 3.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2332 | 0.2332 | 0 | 0 | 0 | 3.5072 | 0 | 3.5072 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Комплекс объектов управленческой деятельности Литер 1, Литер 2 в ЗПУ-2 г. Благовещенска, СП АТС | O_505-АТС-45тп | 2.8566 | 2.4295 | 0.12147 | 2.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12147 | 0.12147 | 0 | 0 | 0 | 2.308 | 0 | 2.308 | 0 | 0 | 2.3805 | 2.1311 | 0.10656 | 2.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10656 | 0.10656 | 0 | 0 | 0 | 2.0246 | 0 | 2.0246 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многофункциональное здание в квартале 162 г.Благовещенск, Амурская область, СП АТС | O_505-АТС-46тп | 2.2074 | 2.097 | 0.10485 | 1.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10485 | 0.10485 | 0 | 0 | 0 | 1.9922 | 0 | 1.9922 | 0 | 0 | 1.8395 | 1.8395 | 0.091974 | 1.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091974 | 0.091974 | 0 | 0 | 0 | 1.7475 | 0 | 1.7475 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Магазин пром. товаров с встроенной автостоянкой по ул. Пионерская, 85, СП АТС | O_505-АТС-47тп | 4.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом Литер 3 в квартале 449, СП АТС | O_505-АТС-48тп | 2.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом в квартале 93 г.Благовещенска (1, 2, 3 этап)", СП АТС | O_505-АТС-49тп | 15.0304 | 11.8291 | 7.0686 | 4.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0686 | 7.0686 | 0 | 0 | 0 | 4.7606 | 0 | 4.7606 | 0 | 0 | 12.5253 | 10.3764 | 0.60145 | 9.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60145 | 0.60145 | 0 | 0 | 0 | 9.775 | 0 | 9.775 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом Литер 1, 2, 3 в квартале 332, СП АТС | O_505-АТС-50тп | 10.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом Литер 3 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | O_505-АТС-51тп | 0.63085 | 0.63085 | 0.029716 | 0.60113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63085 | 0.029716 | 0.60113 | 0 | 0 | 0.52571 | 0.52571 | 0.024763 | 0.50094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52571 | 0.024763 | 0.50094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом Литер 11 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | O_505-АТС-52тп | 0.67452 | 0.67452 | 0.031773 | 0.64275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67452 | 0.031773 | 0.64275 | 0 | 0 | 0.5621 | 0.5621 | 0.026477 | 0.53562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5621 | 0.026477 | 0.53562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Региональный физкультурно-оздоровительный центр Амурской области, СП АТС | O_505-АТС-53тп | 5.7282 | 5.4417 | 0.27209 | 5.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27209 | 0.27209 | 0 | 0 | 0 | 5.1697 | 0 | 5.1697 | 0 | 0 | 4.7735 | 4.7735 | 0.23867 | 4.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23867 | 0.23867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5348 | 0 | 4.5348 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта "Многоквартирные дома Литер 1 и Литер 2, в квартале 5 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-43тп | 9.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом в квартале 189 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-17тп | 3.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3247 | 1.2297 | 0.12826 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2297 | 0.12826 | 1.1014 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: «Многофункциональное здание и подземная автомобильная стоянка Литер 1, Литер 2 в квартале 418 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-18тп | 23.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер 10 в с Чигири Благовещенского района, СП АТC | N_505-АТС-19тп | 0.74389 | 0.74389 | 0.034596 | 0.7093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74389 | 0.034596 | 0.7093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61991 | 0.61991 | 0.02883 | 0.59108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61991 | 0.02883 | 0.59108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом Литер 2 в с Чигири Благовещенского района, СП АТC | N_505-АТС-20тп | 0.57503 | 0.57503 | 0.026744 | 0.54829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57503 | 0.026744 | 0.54829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47919 | 0.47919 | 0.022287 | 0.45691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47919 | 0.022287 | 0.45691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта:Многофункциональный комплекс зданий со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой» расположенный по адресу: Амурская область, г. Благовещенск квартал 127, СП АТС | N_505-АТС-21тп | 5.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в квартале ЗПУ-5 на земельном участке с к/н 28:01:030004:3682 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-22тп | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 236 по ул. Чайковского, 126, г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-23тп | 0.41936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный дом в квартале 170, г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-24тп | 18.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Школа на 528 мест в с Чигири Благовещенского района, СП АТС | N_505-АТС-25тп | 32.9794 | 27.7081 | 1.6325 | 26.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6224 | 1.6325 | 11.9899 | 0 | 0 | 14.0858 | 0 | 14.0858 | 0 | 0 | 27.4828 | 23.0901 | 1.3604 | 21.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3604 | 1.3604 | 0 | 0 | 0 | 21.7297 | 0 | 21.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроеными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Островского, г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-26тп | 1.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Cтроительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенными автостоянками закрытого типа в квартале 352 г. Благовещенска Литер 1.1, Литер 1.2, Литер 1.3, СП АТС | N_505-АТС-27тп | 21.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный дом (с эксплуатируемой кровлей) в квартале 604, СП АТС | N_505-АТС-28тп | 1.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом, квартал 4 г. Благовещенск, Амурская область, СП АТС | N_505-АТС-30тп | 5.371 | 4.3609 | 0.20576 | 4.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3609 | 0.20576 | 4.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4758 | 3.6341 | 0.17147 | 3.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6341 | 0.17147 | 3.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в микрорайоне ""Европейский, с Чигири, Благовещенского района, Амурской области, СП АТС | N_505-АТС-29тп | 9.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в квартале 121 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-33тп | 6.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.689 | 5.4644 | 0.27082 | 5.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4644 | 0.27082 | 5.1936 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в с. Чигири, Благовещенского района Амурской области, СП АТС | N_505-АТС-34тп | 14.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2848 | 9.1953 | 0.50988 | 8.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1953 | 0.50988 | 8.6854 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в квартале 115 г.Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-35тп | 3.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1897 | 2.3636 | 0.12291 | 2.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3636 | 0.12291 | 2.2407 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сетей инженерно-технического обеспечения для подключения к системе теплоснабжения объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер 9 в с. Чигири Благовещенского района» | N_505-АТС-36тп | 0.62599 | 0.62599 | 0.028915 | 0.59707 | 0 | 0 | 0.62599 | 0.028915 | 0.59707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта : Производственная база в составе помещений:Здание Литер А1 с пристроенным административным корпусом Литер А, гараж Литер А2, склад-гараж Литер А3, склад металлический Литер А4, склад Литер А5, расположенная по адресу: ул. 50 лет Октября, 226, СП АТС | N_505-АТС-37тп | 10.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в квартале 4 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-38тп | 8.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в квартале 133 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-39тп | 13.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом литер 3 в квартале 190 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-40тп | 1.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом в квартале 97 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-41тп | 2.9171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией, квартал ЗПУ-5 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-42тп | 9.2548 | 9.2548 | 0.38692 | 8.8678 | 0 | 0 | 9.2548 | 0.38692 | 8.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7123 | 7.7123 | 0.32243 | 7.3899 | 0 | 0 | 7.7123 | 0.32243 | 7.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом Литер 12 в с. Чигири Благовещенского района" и "Многоквартирный жилой дом Литер 13 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | O_505-АТС-61тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5323 | 0.012152 | 0.52014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5323 | 0.012152 | 0.52014 | 0 | 0
2.1.3.5 | Cтроительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Многоквартирный жилой дом Литер 4 в с. Чигири Благовещенского района" и "Многоквартирный жилой дом Литер 5 в с. Чигири Благовещенского района", СП АТС | O_505-АТС-60тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2775 | 0.03501 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | 0.03501 | 1.2425 | 0 | 0
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: "Отапливаемый объект котельной инв. №717, расположенный по ул. Ленина, 221 г. Благовещенска, СП АТС | O_505-АТС-64тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.3839 | 0.67171 | 12.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3839 | 0.67171 | 12.7122 | 0 | 0
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 115.6405 | 89.4157 | 0.04632 | 34.0305 | 52.8404 | 2.4985 | 20.0329 | 0.04632 | 13.8045 | 4.9916 | 1.1905 | 15.9757 | 0 | 3.307 | 12.1904 | 0.47828 | 28.9468 | 0 | 11.3319 | 16.5723 | 1.0426 | 24.4603 | 0 | 5.5871 | 19.086 | -0.21285 | 89.0087 | 63.73 | 0.2 | 18.5304 | 42.4968 | 2.5028 | 1.5942 | 0 | 0 | 0 | 1.5942 | 7.3425 | 0 | 7.1141 | 0 | 0.22845 | 22.1451 | 0 | 6.1472 | 15.3534 | 0.64453 | 32.6481 | 0.2 | 5.2691 | 27.1434 | 0.035542
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 74.1273 | 63.429 | 0 | 31.2429 | 30.626 | 1.5601 | 13.4842 | 0 | 12.2768 | 0.016803 | 1.1905 | 3.5568 | 0 | 3.307 | 0 | 0.24982 | 24.6477 | 0 | 11.3319 | 12.8689 | 0.44691 | 21.7402 | 0 | 4.3271 | 17.7403 | -0.3272 | 54.5328 | 44.3616 | 0 | 17.1807 | 25.6208 | 1.5601 | 1.4403 | 0 | 0 | 0 | 1.4403 | 7.1141 | 0 | 7.1141 | 0 | 0 | 14.6971 | 0 | 6.0763 | 8.5011 | 0.11972 | 21.1101 | 0 | 3.9903 | 17.1197 | 0
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | H_505-АГ-32 | 39.7526 | 35.3976 | 0 | 4.7884 | 30.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6574 | 0 | 0.46128 | 12.8689 | 0.3272 | 21.7402 | 0 | 4.3271 | 17.7403 | -0.3272 | 34.1127 | 29.6111 | 0 | 3.9903 | 25.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5011 | 0 | 0 | 8.5011 | 0 | 21.1101 | 0 | 3.9903 | 17.1197 | 0
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | 1.1862 | 1.1463 | 0 | 1.1295 | 0.016803 | 0 | 1.1463 | 0 | 1.1295 | 0.016803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция системы управления питания котла ст. №5 с заменой арматуры сниженного узла питания Ду65 на арматуру Ду100, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-1 | 14.1099 | 12.7831 | 0 | 12.1495 | 0 | 0.63365 | 1.7826 | 0 | 1.2788 | 0 | 0.50379 | 0.12987 | 0 | 0 | 0 | 0.12987 | 10.8706 | 0 | 10.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9166 | 10.7582 | 0 | 10.1246 | 0 | 0.63365 | 0.63365 | 0 | 0 | 0 | 0.63365 | 4.0482 | 0 | 4.0482 | 0 | 0 | 6.0763 | 0 | 6.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция трубопроводов пневмозолоудаления электрофильтров КА ст. №5 от бака накопителя золы до конвективной части газохода, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-2 | 5.279 | 4.3126 | 0 | 3.679 | 0 | 0.63365 | 0.88568 | 0 | 0.37198 | 0 | 0.5137 | 3.427 | 0 | 3.307 | 0 | 0.11995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.659 | 3.6995 | 0 | 3.0658 | 0 | 0.63365 | 0.63365 | 0 | 0 | 0 | 0.63365 | 3.0658 | 0 | 3.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция выхлопного трубопровода расширителя периодической продувки ст. №2 Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.) | N_505-БлТЭЦ2-3 | 2.0346 | 0.38911 | 0 | 0.096359 | 0 | 0.29275 | 0.26939 | 0 | 0.096359 | 0 | 0.17303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11972 | 0 | 0 | 0 | 0.11972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8738 | 0.29275 | 0 | 0 | 0 | 0.29275 | 0.17303 | 0 | 0 | 0 | 0.17303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11972 | 0 | 0 | 0 | 0.11972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция защиты ШСВ-110кВ. с установкой комплекта оборудования ступенчатой защиты, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-6 | 9.4002 | 9.4002 | 0 | 9.4002 | 0 | 0 | 9.4002 | 0 | 9.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция системы контроля сопротивления подстуловой изоляции и масла Г-4 с установкой нового комплекта оборудования типа КПИМ-Р4, КПИМ-Р2, ЗБ-2К Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.) | N_505-БлТЭЦ2-16 | 2.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 6.6968 | 2.0702 | 0 | 0 | 1.9769 | 0.093243 | -5.7e-07 | 0 | 0 | -5.7e-07 | 0 | 0.65791 | 0 | 0 | 0.6312 | 0.026711 | 0.03099 | 0 | 0 | 0 | 0.03099 | 1.3813 | 0 | 0 | 1.3457 | 0.035542 | 5.072 | 0.093243 | 0 | 0 | 0 | 0.093243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026711 | 0 | 0 | 0 | 0.026711 | 0.03099 | 0 | 0 | 0 | 0.03099 | 0.035542 | 0 | 0 | 0 | 0.035542
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-19СЗ до ПНСС по ул. Островского,152 г. Благовещенск с увеличением диаметра с Ду 200 мм до Ду 300 мм протяженностью 664 м в двухтрубном исполнении, реконструкция ПНСС "Островского,152", СП АТС | N_505-АТС-15ис | 6.6968 | 2.0702 | 0 | 0 | 1.9769 | 0.093243 | -5.7e-07 | 0 | 0 | -5.7e-07 | 0 | 0.65791 | 0 | 0 | 0.6312 | 0.026711 | 0.03099 | 0 | 0 | 0 | 0.03099 | 1.3813 | 0 | 0 | 1.3457 | 0.035542 | 5.072 | 0.093243 | 0 | 0 | 0 | 0.093243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026711 | 0 | 0 | 0 | 0.026711 | 0.03099 | 0 | 0 | 0 | 0.03099 | 0.035542 | 0 | 0 | 0 | 0.035542
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 34.8163 | 23.9166 | 0.04632 | 2.7876 | 20.2374 | 0.84521 | 6.5488 | 0.04632 | 1.5276 | 4.9748 | 0 | 11.761 | 0 | 0 | 11.5592 | 0.20174 | 4.2681 | 0 | 0 | 3.7034 | 0.56466 | 1.3388 | 0 | 1.26 | 0 | 0.078806 | 29.4039 | 19.2751 | 0.2 | 1.3496 | 16.876 | 0.84947 | 0.1539 | 0 | 0 | 0 | 0.1539 | 0.20174 | 0 | 0 | 0 | 0.20174 | 7.417 | 0 | 0.070835 | 6.8524 | 0.49383 | 11.5025 | 0.2 | 1.2788 | 10.0236 | -2.7756e-17
2.2.4 | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих трансформаторов СП БТЭЦ | H_505-АГ-36 | 6 | 3.9742 | 0 | 0 | 3.7034 | 0.27084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9742 | 0 | 0 | 3.7034 | 0.27084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.357 | 0 | 0.070835 | 3.0862 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.357 | 0 | 0.070835 | 3.0862 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | 0.43957 | 0.43957 | 0 | 0.43957 | 0 | 0 | 0.43957 | 0 | 0.43957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1539 | 0 | 0 | 0 | 0.1539 | 0.1539 | 0 | 0 | 0 | 0.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | 25.5623 | 17.1084 | 0 | 0 | 16.5341 | 0.57437 | 4.9748 | 0 | 0 | 4.9748 | 0 | 11.761 | 0 | 0 | 11.5592 | 0.20174 | 0.29383 | 0 | 0 | 0 | 0.29383 | 0.078806 | 0 | 0 | 0 | 0.078806 | 23.0039 | 14.3642 | 0 | 0.078806 | 13.7899 | 0.49557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20174 | 0 | 0 | 0 | 0.20174 | 4.06 | 0 | 0 | 3.7662 | 0.29383 | 10.1025 | 0 | 0.078806 | 10.0236 | -2.7756e-17
2.2.4 | Реконструкция приемно-сливного устройства ММХ СП РГРЭС | J_505-АГ-80 | 1.68 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция мостового крана № 1 КЦ СП БТЭЦ | K_505-АГ-82 | 1.1344 | 1.1344 | 0.04632 | 1.0881 | 0 | 0 | 1.1344 | 0.04632 | 1.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 475.6315 | 438.7892 | 19.944 | 370.405 | 36.4725 | 11.9676 | 31.9177 | 1.3844 | 26.9386 | 0.98614 | 2.6085 | 28.6315 | 3.9626 | 3.8273 | 18.0512 | 2.7904 | 156.5997 | 2.8525 | 145.7454 | 5.6025 | 2.3992 | 221.6403 | 11.7445 | 193.8938 | 11.8326 | 4.1694 | 280.4861 | 223.313 | 17.7939 | 161.0129 | 32.3139 | 12.1922 | 2.6776 | 0.655 | 0 | 0 | 2.0226 | 18.7064 | 3.7877 | 4.7361 | 7.0928 | 3.0897 | 24.6441 | 1.4615 | 17.9047 | 2.6208 | 2.6571 | 177.2848 | 11.8896 | 138.3721 | 22.6003 | 4.4228
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 33.6506 | 23.8406 | 4.302 | 7.4294 | 11.8943 | 0.21485 | 3.1809 | 1.0572 | 3.3294 | -1.2057 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 4.1674 | 0.46728 | 0.28037 | 3.3 | 0.11972 | 6.6923 | 2.7776 | 3.8196 | 0 | 0.09513 | 24.8787 | 17.488 | 3.006 | 3.3505 | 10.9167 | 0.21485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50912 | 0.3894 | 0 | 0 | 0.11972 | 16.9789 | 2.6166 | 3.3505 | 10.9167 | 0.09513
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 3.9379 | 3.3294 | 0 | 3.3294 | 0 | 0 | 3.3294 | 0 | 3.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Установка и внедрение тренажеров оперативного персонала на базе АСУТП оборудования2-й очереди, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-11 | 3.4213 | 3.2298 | 0 | 3.0839 | 0 | 0.14589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2298 | 0 | 3.0839 | 0 | 0.14589 | 2.8511 | 2.851 | 0 | 2.7052 | 0 | 0.14589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.851 | 0 | 2.7052 | 0 | 0.14589
2.3.1 | Модернизация устройств КПА-М АРЗКЗ на Благовещенской ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-12 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 1.0572 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Установка токарно-винторезных станков (2 шт.) для проведения ремонта оборудования 2 очереди Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-13 | 22.5206 | 13.9047 | 0 | 0.73571 | 13.1 | 0.068958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0.80467 | 0 | 0.73571 | 0 | 0.068958 | 18.7672 | 11.631 | 0 | 0.64536 | 10.9167 | 0.068958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.631 | 0 | 0.64536 | 10.9167 | 0.068958
2.3.1 | Установка системы тиристорной статической резервной (резервного возбудителя №2), СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-15 | 3.9125 | 3.1152 | 2.8348 | 0.28037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86736 | 0.46728 | 0.28037 | 0 | 0.11972 | 2.2478 | 2.3676 | 0 | 0 | -0.11972 | 3.2604 | 2.596 | 2.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50912 | 0.3894 | 0 | 0 | 0.11972 | 2.0869 | 2.2066 | 0 | 0 | -0.11972
2.3.1 | Техперевооружение конденсатора турбоагрегата ст. № 6 с заменой трубной системы, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-2 | -1.1989 | -1.2057 | 0 | 0 | -1.2057 | 0 | -1.2057 | 0 | 0 | -1.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Модернизация дымовой трубы № 2, с заменой системы заградительных огней,СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-52 | нд | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 80.6534 | 67.5608 | 3.2867 | 37.9454 | 25.5313 | 0.79737 | 3.9179 | 0 | 0.14531 | 3.145 | 0.62762 | 13.597 | 1.5785 | 3.7673 | 8.2512 | 0 | 9.8867 | 1.7082 | 5.876 | 2.3025 | 0 | 40.1592 | 0 | 28.1568 | 11.8326 | 0.16975 | 67.6672 | 57.8292 | 2.7389 | 33.3908 | 21.3972 | 0.30217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7708 | 1.9418 | 4.7361 | 7.0928 | 0 | 3.418 | 0.79713 | 0 | 2.6208 | 0 | 40.6404 | 0 | 28.6547 | 11.6836 | 0.30217
2.3.2 | Техничекое перевооружение котельной Агромех пгт. Новорайчихинск мощ. 18,7 Гкал/ч, СП АТС | N_505-АТС-2ис | 80.6534 | 67.5608 | 3.2867 | 37.9454 | 25.5313 | 0.79737 | 3.9179 | 0 | 0.14531 | 3.145 | 0.62762 | 13.597 | 1.5785 | 3.7673 | 8.2512 | 0 | 9.8867 | 1.7082 | 5.876 | 2.3025 | 0 | 40.1592 | 0 | 28.1568 | 11.8326 | 0.16975 | 67.6672 | 57.8292 | 2.7389 | 33.3908 | 21.3972 | 0.30217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7708 | 1.9418 | 4.7361 | 7.0928 | 0 | 3.418 | 0.79713 | 0 | 2.6208 | 0 | 40.6404 | 0 | 28.6547 | 11.6836 | 0.30217
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 4.9761 | 4.9761 | 0.27921 | 5.6501 | -0.95319 | 0 | 4.9761 | 0.27921 | 5.6501 | -0.95319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Техническое перевооружение тепловых сетей г. Благовещенск, с заменой трубопровода Ду 530 мм, 820 мм, общей протяженностью 398 м. в двухтрубном исчислении, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-1 | 4.9761 | 4.9761 | 0.27921 | 5.6501 | -0.95319 | 0 | 4.9761 | 0.27921 | 5.6501 | -0.95319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 356.3514 | 342.4116 | 12.0761 | 319.3801 | 0 | 10.9554 | 19.8427 | 0.048 | 17.8137 | 0 | 1.9809 | 5.2345 | 2.3841 | 0.06 | 0 | 2.7904 | 142.5456 | 0.677 | 139.589 | 0 | 2.2795 | 174.7889 | 8.967 | 161.9174 | 0 | 3.9045 | 187.9402 | 147.9958 | 12.049 | 124.2716 | 0 | 11.6752 | 2.6776 | 0.655 | 0 | 0 | 2.0226 | 4.9357 | 1.8459 | 0 | 0 | 3.0897 | 20.7171 | 0.275 | 17.9047 | 0 | 2.5374 | 119.6654 | 9.273 | 106.3669 | 0 | 4.0255
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | F_505-АГ-10 | 3.8866 | 3.579 | 0 | 3.579 | 0 | 0 | 4.6706 | 0 | 3.579 | 0 | 1.0916 | 0.047962 | 0 | 0 | 0 | 0.047962 | -0.99584 | 0 | 0 | 0 | -0.99584 | -0.14367 | 0 | 0 | 0 | -0.14367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82678 | 0 | 0 | 0 | 0.82678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.82678 | 0 | 0 | 0 | -0.82678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | 28.8415 | 25.21 | 0 | 23.297 | 0 | 1.913 | 3.2702 | 0 | 3.029 | 0 | 0.24116 | 0.25343 | 0 | 0 | 0 | 0.25343 | 2.5606 | 0 | 2.0268 | 0 | 0.53383 | 19.1258 | 0 | 18.2412 | 0 | 0.88455 | 21.4736 | 18.579 | 0 | 16.89 | 0 | 1.689 | 0.11995 | 0 | 0 | 0 | 0.11995 | 0.48921 | 0 | 0 | 0 | 0.48921 | 0.41926 | 0 | 0 | 0 | 0.41926 | 17.5506 | 0 | 16.89 | 0 | 0.66058
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | 49.83 | 45.0421 | 0 | 43.0819 | 0 | 1.9602 | 5.6371 | 0 | 5.0247 | 0 | 0.61243 | 0.55029 | 0 | 0 | 0 | 0.55029 | 0.41926 | 0 | 0 | 0 | 0.41926 | 38.4354 | 0 | 38.0572 | 0 | 0.37824 | 41.83 | 41.83 | 0 | 39.6823 | 0 | 2.1477 | 0.80326 | 0 | 0 | 0 | 0.80326 | 0.54696 | 0 | 0 | 0 | 0.54696 | 0.41926 | 0 | 0 | 0 | 0.41926 | 40.0605 | 0 | 39.6823 | 0 | 0.37824
2.3.4 | Техническое перевооружение железнодорожных путей, СП БТЭЦ | K_505-АГ-93 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | 0.41363 | 0.41363 | 0 | 0.41363 | 0 | 0 | 0.41363 | 0 | 0.41363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | 105.1127 | 165.3057 | 8.1708 | 155.6556 | 0 | 1.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7982 | 0 | 119.7982 | 0 | 0 | 45.5075 | 8.1708 | 35.8574 | 0 | 1.4793 | 10.9246 | 10.7099 | 9.0668 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44858 | 0 | 0 | 0 | 0.44858 | 10.2613 | 9.0668 | 0 | 0 | 1.1945
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | H_505-АГ-48 | 43.9032 | 21.9621 | 0.59818 | 19.8635 | 0 | 1.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75021 | 0 | 0 | 0 | 0.75021 | 0.43465 | 0 | 0 | 0 | 0.43465 | 20.7773 | 0.59818 | 19.8635 | 0 | 0.31565 | 38.7946 | 12.9839 | 0 | 11.0702 | 0 | 1.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75021 | 0 | 0 | 0 | 0.75021 | 0.53897 | 0 | 0 | 0 | 0.53897 | 11.6947 | 0 | 11.0702 | 0 | 0.62456
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | I_505-АГ-75 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП РГРЭС | I_505-АГ-76 | нд | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Установка дистанционной защиты ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – Широкий и ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – П/С «А» | I_505-АГ-73 | 6.8256 | 6.8256 | 0.33 | 6.4956 | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 6.4956 | 0 | 6.4956 | 0 | 0 | 5.688 | 5.688 | 0.275 | 5.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 5.413 | 0 | 5.413 | 0 | 0
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | 1.7174 | 1.7174 | 0 | 1.7174 | 0 | 0 | 1.7174 | 0 | 1.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | 0.01158 | 0.01158 | 0 | 0.01158 | 0 | 0 | 0.01158 | 0 | 0.01158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техническое перевооружение компрессорной станции, СП БТЭЦ | N_505-АГ-84 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация системы кондиционирования ГК ГЩУ, СП Благовещенская ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-22 | 2.4 | 2.926 | 0 | 2.66 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 0 | 2.66 | 0 | 0.266 | 2 | 2.926 | 0 | 2.66 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 0 | 2.66 | 0 | 0.266
2.3.4 | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыувний. | L_505-АГ-103 | 0.035769 | 0.035769 | 0 | 0 | 0 | 0.035769 | 0.035769 | 0 | 0 | 0 | 0.035769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в пгт Прогресс, СП АТС | N_505-АТС-3 | 5.3624 | 4.0394 | 0.395 | 3.6444 | 0 | 0 | 0.2394 | 0.015 | 0.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 4.2692 | 4 | 0.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Благовещенске, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-4 | 9.797 | 7.6095 | 0 | 7.1045 | 0 | 0.50498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8374 | 0 | 1.8374 | 0 | 0 | 5.7721 | 0 | 5.2671 | 0 | 0.50498 | 8.2843 | 8.1984 | 0 | 7.4784 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1984 | 0 | 7.4784 | 0 | 0.72
2.3.4 | Установка узла коммерческого учета тепловой энергии на границе раздела внутренних тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей (узел "Б"), СП АТС | N_505-БлТЭЦ2-17 | 1.4417 | 1.4417 | 0 | 1.4417 | 0 | 0 | 1.4417 | 0 | 1.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техперевооружение деаэратора теплосети, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-3 | 9.0257 | 9.1 | 0 | 8.4 | 0 | 0.7 | 1.5474 | 0 | 1.5474 | 0 | 0 | 0.45837 | 0 | 0 | 0 | 0.45837 | 7.0942 | 0 | 6.8526 | 0 | 0.24163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6257 | 7.7 | 0.655 | 6.345 | 0 | 0.7 | 0.655 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0.49447 | 0 | 0 | 0 | 0.49447 | 6.5505 | 0 | 6.345 | 0 | 0.20553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация АСУТП КАВД, с заменой КИПиА КА№9 СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-4 | 9.577 | 9.9117 | 1.404 | 7.452 | 0 | 1.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1294 | 1.404 | 0.06 | 0 | 0.66535 | 0.36608 | 0 | 0 | 0 | 0.36608 | 7.4163 | 0 | 7.392 | 0 | 0.024258 | 8.2 | 9.2557 | 0.5 | 7.7 | 0 | 1.0557 | 0.27262 | 0 | 0 | 0 | 0.27262 | 0.91835 | 0.5 | 0 | 0 | 0.41835 | 0.36472 | 0 | 0 | 0 | 0.36472 | 7.7 | 0 | 7.7 | 0 | 0
2.3.4 | Замена автомобильных весов с внедрением системы автоматизации, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-5 | 9.2401 | 4.6878 | 0.81805 | 3.1159 | 0 | 0.75382 | 0.82486 | 0 | 0.82486 | 0 | 0 | 0.62008 | 0.62008 | 0 | 0 | 0 | 0.55856 | 0 | 0 | 0 | 0.55856 | 2.6843 | 0.19797 | 2.2911 | 0 | 0.19526 | 7.7848 | 1.606 | 0.85213 | 0 | 0 | 0.75382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64592 | 0.64592 | 0 | 0 | 0 | 0.57217 | 0 | 0 | 0 | 0.57217 | 0.38787 | 0.20621 | 0 | 0 | 0.18165
2.3.4 | Установка грунтовых реперов (установка куста опорных реперов) в районе золоотвала Благовещенской ТЭЦ | O_505-БлТЭЦ1-46 | 0.28465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Техническое перевооружение кровли ремонтно-эксплуатационной базы РТС г. Благовещенска, площадью 2202 кв.м., с заменой типа кровли, СП АТС | O_505-АТС-59 | 12.2394 | 10.992 | 0 | 10.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.992 | 0 | 10.992 | 0 | 0 | 10.1995 | 9.16 | 0 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 0 | 9.16 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы СП АТC, 1 шт. | O_505-АТС-56 | 9.9075 | 10.9027 | 0 | 10.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9027 | 0 | 10.9027 | 0 | 0 | 8.2563 | 6.313 | 0 | 6.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.313 | 0 | 6.313 | 0 | 0
2.3.4 | Модернизации АОСН Райчихинской ГРЭС с реализацией УВ на отключение ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Бурея | L_505-АГ-104 | 9.7779 | 10.3378 | 0 | 9.5516 | 0 | 0.78619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064836 | 0 | 0 | 0 | 0.064836 | 9.7954 | 0 | 9.074 | 0 | 0.72135 | 0.47758 | 0 | 0.47758 | 0 | 0 | 8.2725 | 8.7459 | 0 | 7.9597 | 0 | 0.78619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39052 | 0 | 0 | 0 | 0.39052 | 8.3554 | 0 | 7.9597 | 0 | 0.39567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 164.3197 | 142.3748 | 3.7455 | 84.598 | 44.1884 | 9.8429 | 7.1106 | 0 | 5.032 | 0.28968 | 1.7889 | 47.6318 | 0 | 7.9013 | 37.095 | 2.6355 | 41.6526 | 2.2209 | 35.808 | 0 | 3.6237 | 45.9799 | 1.5245 | 35.8567 | 6.8037 | 1.7949 | 134.3441 | 115.0773 | 2.1779 | 66.305 | 36.78 | 9.8143 | 2.4772 | 0 | 0 | 0 | 2.4772 | 13.339 | 0 | 0 | 10.371 | 2.968 | 24.2144 | 0 | 0 | 21.3974 | 2.817 | 75.0466 | 2.1779 | 66.305 | 5.0116 | 1.5521
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 139.9668 | 138.6294 | 0 | 84.598 | 44.1884 | 9.8429 | 7.1106 | 0 | 5.032 | 0.28968 | 1.7889 | 47.6318 | 0 | 7.9013 | 37.095 | 2.6355 | 39.4317 | 0 | 35.808 | 0 | 3.6237 | 44.4553 | 0 | 35.8567 | 6.8037 | 1.7949 | 114.05 | 112.8994 | 0 | 66.305 | 36.78 | 9.8143 | 2.4772 | 0 | 0 | 0 | 2.4772 | 13.339 | 0 | 0 | 10.371 | 2.968 | 24.2144 | 0 | 0 | 21.3974 | 2.817 | 72.8687 | 0 | 66.305 | 5.0116 | 1.5521
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 139.9668 | 138.6294 | 0 | 84.598 | 44.1884 | 9.8429 | 7.1106 | 0 | 5.032 | 0.28968 | 1.7889 | 47.6318 | 0 | 7.9013 | 37.095 | 2.6355 | 39.4317 | 0 | 35.808 | 0 | 3.6237 | 44.4553 | 0 | 35.8567 | 6.8037 | 1.7949 | 114.05 | 112.8994 | 0 | 66.305 | 36.78 | 9.8143 | 2.4772 | 0 | 0 | 0 | 2.4772 | 13.339 | 0 | 0 | 10.371 | 2.968 | 24.2144 | 0 | 0 | 21.3974 | 2.817 | 72.8687 | 0 | 66.305 | 5.0116 | 1.5521
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц с заменой трубопроводов с Ду800мм на Ду 1000мм протяженностью 1994 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | K_505-АГ-135тп | 94.0745 | 93.8281 | 0 | 55.0758 | 32.4473 | 6.3049 | 4.2705 | 0 | 2.86 | 0.21451 | 1.196 | 34.0347 | 0 | 5.0695 | 27.0832 | 1.882 | 30.3174 | 0 | 28.5785 | 0.28732 | 1.4516 | 25.2054 | 0 | 18.5678 | 4.8623 | 1.7753 | 76.85 | 76.3327 | 0 | 43.5132 | 26.5432 | 6.2763 | 1.5332 | 0 | 0 | 0 | 1.5332 | 12.3452 | 0 | 0 | 10.371 | 1.9742 | 16.4152 | 0 | 0 | 15.1984 | 1.2169 | 46.0391 | 0 | 43.5132 | 0.97387 | 1.5521
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АГ-109ис | 45.8923 | 44.8013 | 0 | 29.5222 | 11.7411 | 3.538 | 2.8401 | 0 | 2.172 | 0.075172 | 0.59293 | 13.597 | 0 | 2.8318 | 10.0118 | 0.75344 | 9.1143 | 0 | 7.2295 | -0.28732 | 2.1721 | 19.2499 | 0 | 17.2889 | 1.9414 | 0.019555 | 37.2 | 36.5667 | 0 | 22.7919 | 10.2368 | 3.538 | 0.94403 | 0 | 0 | 0 | 0.94403 | 0.99383 | 0 | 0 | 0 | 0.99383 | 7.7992 | 0 | 0 | 6.1991 | 1.6001 | 26.8296 | 0 | 22.7919 | 4.0378 | 0
2.4.2 | пгт. Прогресс | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | с. Чигири | Г | 24.353 | 3.7455 | 3.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2209 | 2.2209 | 0 | 0 | 0 | 1.5245 | 1.5245 | 0 | 0 | 0 | 20.2941 | 2.1779 | 2.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1779 | 2.1779 | 0 | 0 | 0
2.4.3.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 24.353 | 3.7455 | 3.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2209 | 2.2209 | 0 | 0 | 0 | 1.5245 | 1.5245 | 0 | 0 | 0 | 20.2941 | 2.1779 | 2.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1779 | 2.1779 | 0 | 0 | 0
2.4.3.1 | Строительство газовой котельной мощ. 12 Гкал/ч с Чигири Благовещенского муниципального округа, Амурская область, СП АТС | O_505-АТС-57ис | 24.353 | 3.7455 | 3.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2209 | 2.2209 | 0 | 0 | 0 | 1.5245 | 1.5245 | 0 | 0 | 0 | 20.2941 | 2.1779 | 2.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1779 | 2.1779 | 0 | 0 | 0
2.4.3.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 9.8281 | 4.799 | 1.2192 | 3.6562 | -0.54233 | 0.46603 | 1.4873 | 0.12 | 1.8831 | -0.54233 | 0.026552 | 0.73811 | 0 | 0.4688 | 0 | 0.2693 | 0.010059 | 0 | 0 | 0 | 0.010059 | 2.5636 | 1.0992 | 1.3043 | 0 | 0.16012 | 8.9649 | 3.6425 | 0.83309 | 1.2787 | 0 | 1.5307 | 0.2788 | 0 | 0 | 0 | 0.2788 | 0.55025 | 0 | 0 | 0 | 0.55025 | 0.26977 | 0 | 0 | 0 | 0.26977 | 2.5437 | 0.83309 | 1.2787 | 0 | 0.43193
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 1.4773 | 1.4773 | 0.12 | 1.8831 | -0.54233 | 0.016602 | 1.4773 | 0.12 | 1.8831 | -0.54233 | 0.016602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Строительство тепловой сети от СЦТ котельной "Агромех" до СЦТ котельной п. Кирзавод протяженностью 2,7 км, СП АТС | N_505-АТС-8ис | 1.4773 | 1.4773 | 0.12 | 1.8831 | -0.54233 | 0.016602 | 1.4773 | 0.12 | 1.8831 | -0.54233 | 0.016602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 8.3508 | 3.3217 | 1.0992 | 1.7731 | 0 | 0.44943 | 0.0099499 | 0 | 0 | 0 | 0.0099499 | 0.73811 | 0 | 0.4688 | 0 | 0.2693 | 0.010059 | 0 | 0 | 0 | 0.010059 | 2.5636 | 1.0992 | 1.3043 | 0 | 0.16012 | 8.9649 | 3.6425 | 0.83309 | 1.2787 | 0 | 1.5307 | 0.2788 | 0 | 0 | 0 | 0.2788 | 0.55025 | 0 | 0 | 0 | 0.55025 | 0.26977 | 0 | 0 | 0 | 0.26977 | 2.5437 | 0.83309 | 1.2787 | 0 | 0.43193
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 0.44663 | 0.040018 | 0 | 0 | 0 | 0.040018 | 0.0099499 | 0 | 0 | 0 | 0.0099499 | 0.0099499 | 0 | 0 | 0 | 0.0099499 | 0.010059 | 0 | 0 | 0 | 0.010059 | 0.010059 | 0 | 0 | 0 | 0.010059 | 2.3782 | 1.1213 | 0 | 0 | 0 | 1.1213 | 0.2788 | 0 | 0 | 0 | 0.2788 | 0.2909 | 0 | 0 | 0 | 0.2909 | 0.26977 | 0 | 0 | 0 | 0.26977 | 0.28186 | 0 | 0 | 0 | 0.28186
2.5.4 | Строительство служебно-бытового здания района тепловых сетей, СП АТС | O_505-АТС-58 | 2.4 | 1.0992 | 1.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 1.0992 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.83309 | 0.83309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83309 | 0.83309 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Строительство склада хранения масла в закрытой таре для обслуживания оборудования 2-й очереди на Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-19 | 5.5041 | 2.1825 | 0 | 1.7731 | 0 | 0.40941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72816 | 0 | 0.4688 | 0 | 0.25935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4543 | 0 | 1.3043 | 0 | 0.15006 | 4.5868 | 1.6881 | 0 | 1.2787 | 0 | 0.40941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25935 | 0 | 0 | 0 | 0.25935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4288 | 0 | 1.2787 | 0 | 0.15006
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 180.6488 | 143.9237 | 28.872 | 0 | 100.4798 | 14.5719 | 41.4646 | 0 | 0 | 41.1526 | 0.312 | 34.7374 | 4.164 | 0 | 21.5821 | 8.9913 | 14.6738 | 5.184 | 0 | 7.9027 | 1.5871 | 53.048 | 19.524 | 0 | 29.8424 | 3.6815 | 168.2549 | 126.8403 | 23.7 | 0 | 88.5507 | 14.5896 | 41.3327 | 0 | 0 | 40.5767 | 0.756 | 34.0733 | 5.4 | 0 | 20.8912 | 7.7822 | 8.3762 | 0 | 0 | 7.0536 | 1.3226 | 43.058 | 18.3 | 0 | 20.0292 | 4.7289
2.7 | Разработка ПИР по проекту "Реконструкция Благовещенской ТЭЦ с переводом на сжигание природного газа котлоагрегатов ст №1,2" | N_505-БлТЭЦ2-21 | 65.64 | 29.097 | 28.872 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.389 | 4.164 | 0 | 0 | 0.225 | 5.184 | 5.184 | 0 | 0 | 0 | 19.524 | 19.524 | 0 | 0 | 0 | 67 | 23.8875 | 23.7 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5875 | 5.4 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 18.3 | 0 | 0 | 0
2.7 | Разработка ПИР для проекта "Строительство на территории СП "БТЭЦ" здания прачечной производительностью 250 кг. в смену" | N_505-БлТЭЦ2-20 | 1.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка оборудования АТС СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-150 | 6.5299 | 6.4324 | 0 | 0 | 6.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4324 | 0 | 0 | 6.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4416 | 5.3603 | 0 | 0 | 5.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3603 | 0 | 0 | 5.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 СП БТЭЦ 2 шт. | J_505-АГ-27-194 | 11.4007 | 11.4007 | 0 | 0 | 11.4007 | 0 | 11.4007 | 0 | 0 | 11.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5006 | 9.5006 | 0 | 0 | 9.5006 | 0 | 9.5006 | 0 | 0 | 9.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка стиральной машины В25-312 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-181 | 0.72162 | 0.61072 | 0 | 0 | 0.61072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61072 | 0 | 0 | 0.61072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60135 | 0.50894 | 0 | 0 | 0.50894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50894 | 0 | 0 | 0.50894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка сушильной машины ВС-40П СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-182 | 0.88079 | 0.77779 | 0 | 0 | 0.77779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77779 | 0 | 0 | 0.77779 | 0 | 0.73399 | 0.64815 | 0 | 0 | 0.64815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64815 | 0 | 0 | 0.64815 | 0
2.7 | Покупка весы аналитические ВЛ-220 С СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-184 | 0.348 | 0.226 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.18833 | 0 | 0 | 0.18833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18833 | 0 | 0 | 0.18833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-185 | 0.40109 | 0.40109 | 0 | 0 | 0.40109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40109 | 0 | 0 | 0.40109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33424 | 0.33424 | 0 | 0 | 0.33424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33424 | 0 | 0 | 0.33424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка стенда для испытания абразивных кругов СИП800К2 или аналог СП БТЭЦ, 1шт | J_505-АГ-27-186 | 2.2728 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0.9846 | 0 | 0 | 0.9846 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3804 | 0 | 0 | 0.3804 | 0 | 1.894 | 1.625 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 1.625 | 0
2.7 | Покупка кондуктометра автоматического для определения концентрации слабых растворов серной кислоты КС-1-2К СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-187 | 0.23483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Приобретение уровнемера УЛМ5-1 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-191 | 0.22908 | 0.3264 | 0 | 0 | 0.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3264 | 0 | 0 | 0.3264 | 0 | 0.1909 | 0.272 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0.272 | 0
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | N_505-БлТЭЦ-1-27-14 | 7.7336 | 7.7336 | 0 | 0 | 7.7336 | 0 | 7.7336 | 0 | 0 | 7.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4447 | 6.4447 | 0 | 0 | 6.4447 | 0 | 6.4447 | 0 | 0 | 6.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка мини-погрузчика, СП Благовещенская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-БлТЭЦ-1-27-17 | нд | 2.13 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.775 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | 6.36 | 6.36 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для АТС | O_505-АТС-8нма | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка системы электронного документооборота для АТС в количестве 1 комплекта | O_505-АТС-9нма | нд | 0.83085 | 0 | 0 | 0 | 0.83085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17795 | 0 | 0 | 0 | 0.17795 | 0.6529 | 0 | 0 | 0 | 0.6529 | нд | 0.82377 | 0 | 0 | 0 | 0.82377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14829 | 0 | 0 | 0 | 0.14829 | 0.67548 | 0 | 0 | 0 | 0.67548
2.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-20нма | нд | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0.043147 | 0 | 0 | 0 | 0.043147 | нд | 0.74228 | 0 | 0 | 0 | 0.74228 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0.50468 | 0 | 0 | 0 | 0.50468
2.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-21нма | нд | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-22нма | нд | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-24нма | нд | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для БлТЭЦ | O_505-БлТЭЦ-19нма | нд | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для БлТЭЦ | O_505-БлТЭЦ-11нма | нд | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-23нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка системы электронного документооборота для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-25нма | нд | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53959 | 0 | 0 | 0 | 0.53959 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 1.4794 | нд | 1.9975 | 0 | 0 | 0 | 1.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44966 | 0 | 0 | 0 | 0.44966 | 1.5479 | 0 | 0 | 0 | 1.5479
2.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-20нма | нд | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0.043147 | 0 | 0 | 0 | 0.043147 | нд | 0.74228 | 0 | 0 | 0 | 0.74228 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0.50468 | 0 | 0 | 0 | 0.50468
2.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-21нма | нд | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для РГРЭС | O_505-РГРЭС-11нма | нд | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для РГРЭС | O_505-РГРЭС-19нма | нд | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-23нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-22нма | нд | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка системы электронного документооборота для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-24нма | нд | 1.7251 | 0 | 0 | 0 | 1.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26214 | 0 | 0 | 0 | 0.26214 | 1.4629 | 0 | 0 | 0 | 1.4629 | нд | 1.7146 | 0 | 0 | 0 | 1.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21845 | 0 | 0 | 0 | 0.21845 | 1.4962 | 0 | 0 | 0 | 1.4962
2.7 | Покупка вальцовочной машины "ВМ-1250" (или эквивалент), 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-4 | 0.24042 | 0.24042 | 0 | 0 | 0.24042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24042 | 0 | 0 | 0.24042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка широкоформатного сканера, СП АТС - 1шт. | O_505-АТС-27-7 | 1.0362 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0202 | 0 | 0 | 1.0202 | 0 | 0.86349 | 0.85013 | 0 | 0 | 0.85013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85013 | 0 | 0 | 0.85013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка экскаватора-погрузчика 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2182 | 9.2182 | 0 | 0 | 9.2182 | 0 | 9.2182 | 0 | 0 | 9.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка гидромолота к экскаватору-погрузчику ,1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 1.648 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка станка для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов задвижек,1 шт.СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-19 | 0.9846 | 0.9846 | 0 | 0 | 0.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9846 | 0 | 0 | 0.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка виброметра,1 шт.СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-18 | 0.17221 | 0.17221 | 0 | 0 | 0.17221 | 0 | 0.17221 | 0 | 0 | 0.17221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка диспетчерских пультов ГК ГЩУ, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-41 | 3.6 | 1.445 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 3 | 1.2042 | 0 | 0 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2042 | 0 | 0 | 1.2042 | 0
2.7 | Покупка погрузчика фронтального 5 т JINGONG JGM756К или Аналог, СП Благовещенская ТЭЦ-1 шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-26 | 8.52 | 6.6264 | 0 | 0 | 6.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6264 | 0 | 0 | 6.6264 | 0 | 7.1 | 5.522 | 0 | 0 | 5.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.522 | 0 | 0 | 5.522 | 0
2.7 | Покупка погрузчика-экскаватора Cukurova 884 или Аналог, СП Благовещенская ТЭЦ-1 шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-27 | 13.2 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 11 | 5.4167 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0 | 5.4167 | 0
2.7 | Покупка автопогрузчика GEKA D20, СП Благовещенская ТЭЦ-1шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-25 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка самосвала с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT , СП Благовещенская ТЭЦ-2шт. | O_505-БлТЭЦ1-27-28 | 5.28 | 6.096 | 0 | 0 | 6.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.096 | 0 | 0 | 6.096 | 0 | 4.4 | 5.08 | 0 | 0 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 0 | 0 | 5.08 | 0
2.7 | Покупка тепловизора Guide H3, 2 шт, СП АТС | N_505-АТС-27-6 | 1.497 | 1.497 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2475 | 1.2475 | 0 | 0 | 1.2475 | 0 | 1.2475 | 0 | 0 | 1.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка экскаватора на гусеничном ходу (полноповоротный, объём ковша от 0,1 до 0,25 м3)- 1 шт, СП АТС | O_505-АТС-27-16 | 6.6034 | 6.6034 | 0 | 0 | 6.6034 | 0 | 6.6034 | 0 | 0 | 6.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5028 | 5.5028 | 0 | 0 | 5.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5028 | 0 | 0 | 5.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка автомобиля ГАЗ-C41R13-"Газон NEXT" (вакуумная машина)- 1 шт, СП АТС | N_505-АТС-27-3 | 5.7504 | 5.7504 | 0 | 0 | 5.7504 | 0 | 5.7504 | 0 | 0 | 5.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.792 | 4.792 | 0 | 0 | 4.792 | 0 | 4.792 | 0 | 0 | 4.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка автомобиля с дополнительным оборудованием для эксплуатации ТС на база ГАЗ-33088 САДКО- 2 шт, СП АТС | N_505-АТС-27-4 | 18.24 | 18.24 | 0 | 0 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 0 | 0 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка расходомера ультразвукового (с толщиномером) Акрон-1 - 1 шт СП АТС | N_505-АТС-27-5 | 0.287 | 0.296 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0.23917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка газоанализотора двухкомпонентного TESTO-340 - 1 шт, СП АТС | O_505-АТС-27-17 | 0.44836 | 0.5502 | 0 | 0 | 0.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5502 | 0 | 0 | 0.5502 | 0 | 0.37363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Покупка комплекта ручного универсального гидравлического с силовым модулем КРУГ-1С, 1 шт., СП БлТЭЦ | P_505-БлТЭЦ1-27-59 | нд | 0.31335 | 0 | 0 | 0.31335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31335 | 0 | 0 | 0.31335 | 0 | нд | 0.26112 | 0 | 0 | 0.26112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26112 | 0 | 0 | 0.26112 | 0
2.7 | Выкуп оборудования РЗА ,СП Райчихинская ГРЭС | O_505-РГРЭС-7 | 5.1452 | 5.1452 | 0 | 0 | 5.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61913 | 0 | 0 | 0.61913 | 0 | 4.5261 | 0 | 0 | 4.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Выкуп котельной Агромех,тепловых сетей пгт. Новорайчихинск, СП АТС | N_505-АТС-13ис | нд | 0.65071 | 0 | 0 | 0.65071 | 0 | 0.65071 | 0 | 0 | 0.65071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65071 | 0 | 0 | 0.65071 | 0 | 0.65071 | 0 | 0 | 0.65071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приморский край | Г | 3571.8029 | 2748.9588 | 63.3089 | 1866.5259 | 716.5376 | 102.5865 | 356.9269 | 21.929 | 282.8258 | 33.7779 | 18.3942 | 332.2195 | 1.0862 | 183.7324 | 104.1961 | 43.2048 | 793.7301 | 28.8724 | 442.4768 | 305.5307 | 16.8501 | 1266.0823 | 11.4213 | 957.4908 | 273.0329 | 24.1374 | 3307.0737 | 2292.9438 | 48.2363 | 1579.9601 | 560.9777 | 103.7697 | 141.567 | 10.6197 | 32.9439 | 82.9898 | 15.0137 | 233.2431 | 15.6709 | 89.8922 | 86.1066 | 41.5733 | 312.9338 | 11.077 | 199.1925 | 86.0819 | 16.5825 | 1605.1998 | 10.8687 | 1257.9315 | 305.7994 | 30.6002
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 1247.568 | 769.2084 | 14.4382 | 722.4204 | 31.3108 | 1.039 | 125.7156 | 8.511 | 109.5101 | 7.5147 | 0.17984 | 95.4475 | 0 | 78.2877 | 16.6412 | 0.51856 | 223.5425 | 5.9272 | 210.452 | 7.1549 | 0.0084524 | 324.5028 | 0 | 324.1707 | 0 | 0.33212 | 1086.626 | 654.8021 | 8.164 | 625.6076 | 20.1033 | 0.92717 | 36.3972 | 1.3197 | 32.9439 | 2.0694 | 0.064274 | 11.9312 | 0 | 10.2674 | 1.2313 | 0.43244 | 13.0588 | 6.8444 | 0.77061 | 5.436 | 0.0078262 | 593.415 | 0 | 581.6257 | 11.3666 | 0.42263
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1247.568 | 769.2084 | 14.4382 | 722.4204 | 31.3108 | 1.039 | 125.7156 | 8.511 | 109.5101 | 7.5147 | 0.17984 | 95.4475 | 0 | 78.2877 | 16.6412 | 0.51856 | 223.5425 | 5.9272 | 210.452 | 7.1549 | 0.0084524 | 324.5028 | 0 | 324.1707 | 0 | 0.33212 | 1086.626 | 654.8021 | 8.164 | 625.6076 | 20.1033 | 0.92717 | 36.3972 | 1.3197 | 32.9439 | 2.0694 | 0.064274 | 11.9312 | 0 | 10.2674 | 1.2313 | 0.43244 | 13.0588 | 6.8444 | 0.77061 | 5.436 | 0.0078262 | 593.415 | 0 | 581.6257 | 11.3666 | 0.42263
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0.13262 | 0.13262 | 0 | 0.13262 | 0 | 0 | 0.13262 | 0 | 0.13262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети ул. Западная, 27 2Ду 57х3,5 L=35 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-10тп | 0.13262 | 0.13262 | 0 | 0.13262 | 0 | 0 | 0.13262 | 0 | 0.13262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 9.2245 | 6.7952 | 0 | 6.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3363 | 0 | 1.3363 | 0 | 0 | 5.459 | 0 | 5.459 | 0 | 0 | 7.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Коррекционная школа-интернат III-IV видов", ул Фрунзе 4, г. Артем. | N_505-ПГт-191тп | 9.2245 | 6.7952 | 0 | 6.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3363 | 0 | 1.3363 | 0 | 0 | 5.459 | 0 | 5.459 | 0 | 0 | 7.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 735.7628 | 607.9293 | 11.2378 | 574.1477 | 21.6894 | 0.85432 | 100.0802 | 8.511 | 90.2858 | 1.1632 | 0.12026 | 83.3288 | 0 | 67.6145 | 15.3202 | 0.39406 | 215.1385 | 2.7268 | 207.1978 | 5.206 | 0.0078702 | 209.3818 | 0 | 209.0497 | 0 | 0.33212 | 657.0614 | 519.537 | 3.592 | 502.9551 | 12.4347 | 0.5552 | 35.624 | 1.3197 | 32.9439 | 1.3558 | 0.0046949 | 1.5394 | 0 | 0 | 1.2313 | 0.30804 | 2.2797 | 2.2723 | 0 | 0 | 0.007341 | 480.0939 | 0 | 470.0112 | 9.8476 | 0.23513
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в в г.Владивостоке" | N_505-ПГт-168тп | 153.0341 | 68.8819 | 1.5836 | 45.0597 | 21.6894 | 0.5492 | 21.0933 | 1.5836 | 18.2249 | 1.1632 | 0.12166 | 36.4311 | 0 | 21.0201 | 15.3202 | 0.090721 | 11.0254 | 0 | 5.8147 | 5.206 | 0.0046953 | 0.33212 | 0 | 0 | 0 | 0.33212 | 146.0952 | 14.0036 | 1.3197 | 0 | 12.4347 | 0.24921 | 2.6801 | 1.3197 | 0 | 1.3558 | 0.0046949 | 1.236 | 0 | 0 | 1.2313 | 0.0046949 | 0.0046952 | 0 | 0 | 0 | 0.0046952 | 10.0827 | 0 | 0 | 9.8476 | 0.23513
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс в районе Катерная в г. Владивостоке | N_505-ПГт-166тп | 296.7515 | 282.2526 | 6.9274 | 275.322 | 0 | 0.0031749 | 6.9274 | 6.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2036 | 0 | 139.2005 | 0 | 0.0031749 | 136.1215 | 0 | 136.1215 | 0 | 0 | 257.2796 | 254.9304 | 0 | 254.9278 | 0 | 0.0026458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026458 | 0 | 0 | 0 | 0.0026458 | 254.9278 | 0 | 254.9278 | 0 | 0
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул. Басаргина в г. Владивостоке» | N_505-ПГт-167тп | 12.7585 | 15.4853 | 2.7268 | 12.7599 | 0 | -0.0014042 | 12.7585 | 0 | 12.7599 | 0 | -0.0014042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7268 | 2.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2723 | 2.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2723 | 2.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1709 в сторону УТ-1712А с 2Ду800 мм на 2Ду1000 мм L=788 м (в двухтрубном исполнении) в районе ул. Стрелочная СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-187тп | 128.3231 | 112.9254 | 0 | 112.8634 | 0 | 0.061971 | 3.2786 | 0 | 3.2786 | 0 | 0 | 34.1159 | 0 | 34.0539 | 0 | 0.061971 | 38.7162 | 0 | 38.7162 | 0 | 0 | 36.8148 | 0 | 36.8148 | 0 | 0 | 128.0208 | 127.9928 | 0 | 127.9308 | 0 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9308 | 0 | 127.9308 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1726А в сторону УТ-1728А с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=175,5 м (в двухтрубном исполнении) в районе Народный проспект СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-188тп | 3.8488 | 3.8488 | 0 | 3.8488 | 0 | 0 | 3.8488 | 0 | 3.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1716 до ТНС-Жигур с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=173,6 м (однотрубное исполнение обратного трубопровода) в районе ул. Жигура и замена коллекторов ТНС-Жигур СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-189тп | 12.1794 | 7.9724 | 0 | 7.9724 | 0 | 0 | 0.40614 | 0 | 0.40614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5663 | 0 | 7.5663 | 0 | 0 | 34.2308 | 34.1389 | 0 | 34.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1389 | 0 | 34.1389 | 0 | 0
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети до границ земельного участка "Школа №1 в жилом районе Патрокл, г. Владивосток" ул. Басаргина 2 | N_505-ПГт-193тп | -0.40565 | -0.40565 | 0 | -0.40565 | 0 | 0 | -0.40565 | 0 | -0.40565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ-1030А до сетей инженерно-технического обеспечения объекта "Многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Лазо, 6в в г. Владивостоке" СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-1тп | 0.05926 | 0.05926 | 0 | 0.05926 | 0 | 0 | 0.05926 | 0 | 0.05926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2611-УТ 2608 по ул. Борисенко.48 до точки подключения | N_505-ПТС-4тп | 19.5731 | 14.3183 | 0 | 14.3183 | 0 | 0 | 6.8839 | 0 | 6.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4343 | 0 | 7.4343 | 0 | 0 | 10.5743 | 6.5214 | 0 | 6.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5214 | 0 | 6.5214 | 0 | 0
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от проектируемой тепловой сети 2Ду500 мм в жилом районе Патрокл до жилого дома по ул. Басаргина, 2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5тп | 0.48679 | 0.48679 | 0 | 0.48679 | 0 | 0 | 0.48679 | 0 | 0.48679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение ТМ №24 с увеличением диаметров трубопроводов в целях подключения Владивостокского морского торгового порта по ул. Стрельникова, 9 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-7тп | 74.1323 | 67.2392 | 0 | 66.9978 | 0 | 0.24137 | 11.8548 | 0 | 11.8548 | 0 | 0 | 10.8052 | 0 | 10.5638 | 0 | 0.24137 | 23.4665 | 0 | 23.4665 | 0 | 0 | 21.1128 | 0 | 21.1128 | 0 | 0 | 47.7863 | 46.7337 | 0 | 46.4924 | 0 | 0.24137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24137 | 0 | 0 | 0 | 0.24137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4924 | 0 | 46.4924 | 0 | 0
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ3004 до точки подключения, ул. Снеговая 13, L=2*85м.п. 2Ду 80 мм, L-2*85м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-8тп | 2.7898 | 2.7898 | 0 | 2.7898 | 0 | 0 | 2.7898 | 0 | 2.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1408 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=370п.м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-9тп | 17.6924 | 17.5358 | 0 | 17.5358 | 0 | 0 | 15.5592 | 0 | 15.5592 | 0 | 0 | 1.9766 | 0 | 1.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0744 | 32.9439 | 0 | 32.9439 | 0 | 0 | 32.9439 | 0 | 32.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2417 - УТ2418 т.А ул. Станюковича, с 2 Ду 630x7 на 2 Ду 720х7 L=178 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11тп | 3.4126 | 3.4126 | 0 | 3.4126 | 0 | 0 | 3.4126 | 0 | 3.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1208 - УТ1209 ул.Фадеева, 2Ду 820х7 на 2Ду1020x10 L=139 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-12тп | 10.5771 | 10.5771 | 0 | 10.5771 | 0 | 0 | 10.5771 | 0 | 10.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.3 | Строительство разводящих сетей по ул. Басаргина в г. Владивостоке 1 этап СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-13тп | 0.54975 | 0.54975 | 0 | 0.54975 | 0 | 0 | 0.54975 | 0 | 0.54975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 188.1812 | 23.1351 | 3.2004 | 12.235 | 7.6997 | 0 | 6.7075 | 0 | 0.35592 | 6.3515 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 4.2207 | 3.2004 | 0.99318 | 0.027072 | 0 | 10.8859 | 0 | 10.8859 | 0 | 0 | 159.22 | 21.7229 | 4.572 | 10.1958 | 6.9551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.008 | 4.572 | 0 | 5.436 | 0 | 11.7149 | 0 | 10.1958 | 1.5191 | 0
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | 188.1812 | 23.1351 | 3.2004 | 12.235 | 7.6997 | 0 | 6.7075 | 0 | 0.35592 | 6.3515 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 4.2207 | 3.2004 | 0.99318 | 0.027072 | 0 | 10.8859 | 0 | 10.8859 | 0 | 0 | 159.22 | 21.7229 | 4.572 | 10.1958 | 6.9551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.008 | 4.572 | 0 | 5.436 | 0 | 11.7149 | 0 | 10.1958 | 1.5191 | 0
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 314.2669 | 131.2162 | 0 | 129.1098 | 1.9218 | 0.18466 | 18.7953 | 0 | 18.7357 | 0 | 0.059579 | 10.7977 | 0 | 10.6732 | 0 | 0.1245 | 2.8471 | 0 | 0.92473 | 1.9218 | 0.00058219 | 98.7761 | 0 | 98.7761 | 0 | 0 | 262.6575 | 113.5422 | 0 | 112.4567 | 0.71359 | 0.37197 | 0.77317 | 0 | 0 | 0.71359 | 0.059579 | 10.3918 | 0 | 10.2674 | 0 | 0.1244 | 0.7711 | 0 | 0.77061 | 0 | 0.00048516 | 101.6062 | 0 | 101.4187 | 0 | 0.1875
3.1.3.5 | Прокладка тепловых сетей от УТ 4212 до объекта "Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу г. Владивосток, ул. Басаргина, д. 2, корпус 3", СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-23тп | 14.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети от УТ 4212 до границ земельного участка, ул. Катерная, д. 29, д. 31, СП ПТС | O_505-ПТС-24тп | 58.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение от УТ-1216 до УТ-1219 и строительство тепловых сетей до точки подключения объекта: "Многоэтажная жилая застройка в районе ул. Кизлярская, дом 3, дом 18, дом 20 в г. Владивосток", СП ПТС | O_505-ПТС-25тп | 53.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение магистральной тепловой сети от УТ 0133А - до УТ 0139Б, ул. Енисейская, г.Владивосток, СП ПТС | O_505-ПТС-26тп | 68.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта “Подключение к тепловым сетям ЦТП В-04 по адресу г. Владивосток, ул. Вязова, 1",СП ПТС | N_505-ПТС-14тп | 12.6975 | 12.381 | 0 | 12.3209 | 0 | 0.060161 | 9.4984 | 0 | 9.4388 | 0 | 0.059579 | 2.266 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 0.00058219 | 0 | 0 | 0 | 0.00058219 | 0.61604 | 0 | 0.61604 | 0 | 0 | 11.3497 | 11.041 | 0 | 10.2674 | 0.71359 | 0.060064 | 0.77317 | 0 | 0 | 0.71359 | 0.059579 | 10.2674 | 0 | 10.2674 | 0 | 0 | 0.00048516 | 0 | 0 | 0 | 0.00048516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения группы жилых домов в районе ул. Русская, 57 в г. Владивостоке, СП ПТС | N_505-ПТС-15тп | 34.7133 | 32.8834 | 0 | 32.8208 | 0 | 0.062525 | 9.2969 | 0 | 9.2969 | 0 | 0 | 8.4698 | 0 | 8.4072 | 0 | 0.062525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1167 | 0 | 15.1167 | 0 | 0 | 28.9278 | 28.8526 | 0 | 28.7902 | 0 | 0.062433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062433 | 0 | 0 | 0 | 0.062433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7902 | 0 | 28.7902 | 0 | 0
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта капитального строительства "Жилой комплекс на земельном участке по адресу:г. Владивосток в районе пр.100-лет Владивостоку д.103» L=225,5м Ду720/530/426, СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-27тп | 57.7307 | 0.225 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 48.1089 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1875
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Здание автомойки по ул. Пушкина,4 в г. Артеме, СП ПТС | O_505-ПТС-28тп | 1.0323 | 0.98012 | 0 | 0.98012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98012 | 0 | 0.98012 | 0 | 0 | 0.86026 | 0.85976 | 0 | 0.85976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85976 | 0 | 0.85976 | 0 | 0
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Склад магазин в районе ул. Лазо,3 в г. Артеме", СП ПТС | O_505-ПТС-29тп | 0.95247 | 0.92473 | 0 | 0.92473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92473 | 0 | 0.92473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79373 | 0.77061 | 0 | 0.77061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77061 | 0 | 0.77061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ01098 до Т.Б ул. Кирова, г. Артем ЖК "Солнечный", СП ПТС | O_505-ПТС-30тп | 11.6631 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7193 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0.061971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Реконструкция магистральной тепловой сети №17 участок от Т.В (УТ1722) до УТ1723 ул. К. Жигура для подключения объекта капитального строительства "Жилой комплекс в районе ул. Достоевского в г. Владивосток" Дн 2хФ820х9 L=33,7п.м., СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-33тп | нд | 1.9218 | 0 | 0 | 1.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9218 | 0 | 0 | 1.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта капитального строительства : «Производственные и офисные помещения по адресу ул. Снеговая, 13 стр. 9», г.Владивосток;СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-40тп | нд | 0.43767 | 0 | 0.43767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43767 | 0 | 0.43767 | 0 | 0 | нд | 0.36473 | 0 | 0.36473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36473 | 0 | 0.36473 | 0 | 0
3.1.3.5 | Прокладка внутриплощадочных тепловых сетей для подключения объекта: «Жилой комплекс в районе ул. Катерной в г. Владивостоке» | O_505-ПТС-199тп | нд | 81.4006 | 0 | 81.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4006 | 0 | 81.4006 | 0 | 0 | нд | 71.404 | 0 | 71.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.404 | 0 | 71.404 | 0 | 0
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 389.0211 | 252.0126 | 2.6432 | 220.7733 | 18.5568 | 10.0393 | 24.3442 | 2.6432 | 20.16 | 0 | 1.541 | 17.6024 | 0 | 9.1672 | 5.5436 | 2.8917 | 32.69 | 0 | 32.124 | 0 | 0.56602 | 177.376 | 0 | 159.3221 | 13.0133 | 5.0406 | 204.5622 | 197.1833 | 0 | 169.148 | 15.6909 | 12.3444 | 1.8276 | 0 | 0 | 0 | 1.8276 | 2.879 | 0 | 0 | 0 | 2.879 | 2.1821 | 0 | 0 | 0 | 2.1821 | 190.2946 | 0 | 169.148 | 15.6909 | 5.4557
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 14.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026922 | 0 | 0 | 0 | 0.00026922 | -0.00026922 | 0 | 0 | 0 | -0.00026922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022435 | 0 | 0 | 0 | 0.00022435 | -0.00022435 | 0 | 0 | 0 | -0.00022435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Реконструкция ШБМ с заменой линии привода 3 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-152 | 14.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Реконструкция паропровода от ВТЭЦ-2 теплотрасса №36 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026922 | 0 | 0 | 0 | 0.00026922 | -0.00026922 | 0 | 0 | 0 | -0.00026922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022435 | 0 | 0 | 0 | 0.00022435 | -0.00022435 | 0 | 0 | 0 | -0.00022435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 374.9121 | 252.0126 | 2.6432 | 220.7733 | 18.5568 | 10.0393 | 24.3439 | 2.6432 | 20.16 | 0 | 1.5407 | 17.6027 | 0 | 9.1672 | 5.5436 | 2.8919 | 32.69 | 0 | 32.124 | 0 | 0.56602 | 177.376 | 0 | 159.3221 | 13.0133 | 5.0406 | 192.7735 | 197.1833 | 0 | 169.148 | 15.6909 | 12.3444 | 1.8273 | 0 | 0 | 0 | 1.8273 | 2.8792 | 0 | 0 | 0 | 2.8792 | 2.1821 | 0 | 0 | 0 | 2.1821 | 190.2946 | 0 | 169.148 | 15.6909 | 5.4557
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 201.6 | 210.8433 | 0 | 201.5996 | -0.27222 | 9.516 | 21.7007 | 0 | 20.16 | 0 | 1.5407 | 11.8777 | 0 | 9.1672 | -0.18148 | 2.8919 | 32.69 | 0 | 32.124 | 0 | 0.56602 | 144.5749 | 0 | 140.1484 | -0.09074 | 4.5173 | 173.5956 | 177.5918 | 0 | 167.9997 | 0 | 9.5922 | 1.8273 | 0 | 0 | 0 | 1.8273 | 2.8792 | 0 | 0 | 0 | 2.8792 | 2.1821 | 0 | 0 | 0 | 2.1821 | 170.7031 | 0 | 167.9997 | 0 | 2.7035
3.2.4 | Реконструкция градирни №3 СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-1 | 151.1839 | 20.9622 | 2.6432 | 17.7957 | 0 | 0.52335 | 2.6432 | 2.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.319 | 0 | 17.7957 | 0 | 0.52335 | 0.7346 | 2.7522 | 0 | 0 | 0 | 2.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7522 | 0 | 0 | 0 | 2.7522
3.2.4 | Реконструкция багерных насосов ГРТ 1250 в сборе с электродвигателем СП Артёмовская ТЭЦ 4 шт. (2шт. - 2023г, 2 шт. -2024г) | N_505АрТЭЦ-2 | 22.1281 | 20.2071 | 0 | 1.378 | 18.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7251 | 0 | 0 | 5.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.482 | 0 | 1.378 | 13.104 | 0 | 18.4433 | 16.8392 | 0 | 1.1484 | 15.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8392 | 0 | 1.1484 | 15.6909 | 0
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 1451.291 | 1349.145 | 35.2436 | 876.6496 | 386.9785 | 50.2733 | 183.7138 | 0 | 153.1557 | 16.6585 | 13.8996 | 154.4829 | 1.0862 | 96.2775 | 44.712 | 12.4071 | 351.4697 | 22.7361 | 197.8006 | 118.0927 | 12.8402 | 659.4787 | 11.4213 | 429.4157 | 207.5153 | 11.1263 | 1610.1484 | 1144.9517 | 30.1753 | 785.2045 | 282.9286 | 46.6434 | 80.2875 | 0 | 0 | 70.4355 | 9.8521 | 163.7176 | 15.6709 | 79.6249 | 55.1135 | 13.3083 | 281.2734 | 4.2326 | 198.4219 | 67.1009 | 11.5181 | 619.6731 | 10.2717 | 507.1577 | 90.2787 | 11.9649
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 448.8023 | 407.6306 | 23.7286 | 192.7396 | 183.7323 | 7.4301 | 59.1432 | 0 | 41.6427 | 13.3117 | 4.1889 | 2.6467 | 0 | 32.8592 | -31.7426 | 1.5301 | 130.348 | 17.4 | 58.1824 | 53.8112 | 0.95438 | 215.4927 | 6.3286 | 60.0553 | 148.352 | 0.75672 | 713.6109 | 412.6617 | 20.1029 | 268.3611 | 118.3437 | 5.854 | 54.7265 | 0 | 0 | 54.7265 | 0 | 81.4684 | 14.5 | 24.2085 | 40.1863 | 2.5735 | 186.3421 | 0 | 164.6073 | 20.3572 | 1.3777 | 90.1247 | 5.6029 | 79.5453 | 3.0738 | 1.9028
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | 1.503 | 0.84502 | 0 | 0.83426 | 0 | 0.010754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84502 | 0 | 0.83426 | 0 | 0.010754 | 10.4185 | 9.8679 | 0 | 0.69522 | 9.162 | 0.010754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1535 | 0 | 0 | 9.1428 | 0.010754 | 0.71442 | 0 | 0.69522 | 0.019204 | 0
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 67.0684 | 35.4867 | 0 | 33.7665 | 0 | 1.7201 | 16.7297 | 0 | 16.7297 | 0 | 0 | 0.85774 | 0 | 0 | 0 | 0.85774 | 0.58109 | 0 | 0 | 0 | 0.58109 | 17.3181 | 0 | 17.0368 | 0 | 0.28132 | 56.2284 | 33.7329 | 0 | 31.2653 | 0.61341 | 1.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9349 | 0 | 0 | 0 | 0.9349 | 1.1299 | 0 | 0 | 0.61341 | 0.51651 | 31.6681 | 0 | 31.2653 | 0 | 0.40275
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 88.5738 | 95.8333 | 0 | 37.404 | 58.3887 | 0.040622 | 0.040622 | 0 | 0 | 0 | 0.040622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9368 | 0 | 41.9368 | 0 | 0 | 53.8559 | 0 | -4.5328 | 58.3887 | 0 | 154.2973 | 68.0537 | 0 | 27.8674 | 40.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9513 | 0 | 23.765 | 40.1863 | 0 | 4.1024 | 0 | 4.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Модернизация системы температурного контроля за состояниями подшипников паровых турбин ТГ №1,2 на Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-149 | 64.1129 | 70.0357 | 0.70039 | 43.3762 | 25.4424 | 0.51676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12882 | 0 | 0 | 0 | 0.12882 | 25.3677 | 0 | 2.0963 | 22.8982 | 0.37329 | 44.5391 | 0.70039 | 41.2799 | 2.5442 | 0.014652 | 56.9861 | 49.633 | 0.58366 | 37.9691 | 10.601 | 0.47926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57239 | 0 | 0.44357 | 0 | 0.12882 | 12.6148 | 0 | 1.6633 | 10.601 | 0.35044 | 36.4458 | 0.58366 | 35.8622 | 0 | 2.7756e-17
3.3.1 | Модернизация эл.снабжения собственных нужд эл. станции ПГРЭС с установкой силового трансформатора тип ТД-110/16000 на ОРУ 110/35 Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-150 | 2.0748 | 2.0748 | 2.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0748 | 2.0748 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 1.729 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 1.729 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Техническое перевооружение оборудования 1-ой очереди Партизанской ГРЭС с его переводом на работу с использованием дизельного топлива (к/а ст.№1 – ст.№5) и переносом ресиверов углекислоты №1 и №2,СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-153 | 177.0561 | 74.9697 | 20.9535 | 57.8651 | -8.9907 | 5.1418 | 9.5677 | 0 | 5.4194 | 0 | 4.1482 | 33.4028 | 0 | 32.8592 | 0 | 0.54353 | 31.5493 | 17.4 | 14.1493 | 0 | 0 | 0.45 | 3.5535 | 5.4372 | -8.9907 | 0.45 | 336.4853 | 249.6452 | 17.7902 | 170.5641 | 57.781 | 3.5098 | 54.7265 | 0 | 0 | 54.7265 | 0 | 16.0098 | 14.5 | 0 | 0 | 1.5098 | 159.3415 | 0 | 158.8415 | 0 | 0.5 | 19.5674 | 3.2902 | 11.7226 | 3.0545 | 1.5
3.3.1 | Реконструкция устройств РЗА ВО 110 кВ Артемовской ТЭЦ-Смоляниново/т, Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузе. | N_505АрТЭЦ-4 | 19.4936 | 19.4936 | 0 | 19.4936 | 0 | 0 | 19.4936 | 0 | 19.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Замена ПЭНов в сборе с электродвигателем 7шт. (2023г - № 8, 15, 10,12, 2024г. - №7,13,14) СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-3 | 28.9197 | 108.8919 | 0 | 0 | 108.8919 | 0 | 13.3117 | 0 | 0 | 13.3117 | 0 | -31.7426 | 0 | 0 | -31.7426 | 0 | 30.9131 | 0 | 0 | 30.9131 | 0 | 96.4097 | 0 | 0 | 96.4097 | 0 | 97.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 15.45 | 1.8587 | 0 | 1.5725 | 0 | 0.28615 | 0.016826 | 0 | 0 | 0 | 0.016826 | 1.6549 | 0 | 1.5725 | 0 | 0.082384 | 0.015958 | 0 | 0 | 0 | 0.015958 | 0.17098 | 0 | 0 | 0 | 0.17098 | 12.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023689 | 0 | 0 | 0 | 0.00023689 | -0.00023689 | 0 | 0 | 0 | -0.00023689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Замена насосов рециркуляции сетевой воды пиковой водогрейной котельной Восточная ТЭЦ, 9 шт | N_505-ПГг-161 | 4.3765 | 1.8587 | 0 | 1.5725 | 0 | 0.28615 | 0.016541 | 0 | 0 | 0 | 0.016541 | 1.6552 | 0 | 1.5725 | 0 | 0.082668 | 0.015958 | 0 | 0 | 0 | 0.015958 | 0.17098 | 0 | 0 | 0 | 0.17098 | 3.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на котельной "КЦ № 2-1" (Северная) (СП Приморскией тепловые сети) | N_505-ПТС-15 | 11.0735 | -5.421e-20 | 0 | 0 | 0 | -5.421e-20 | 0.00028427 | 0 | 0 | 0 | 0.00028427 | -0.00028427 | 0 | 0 | 0 | -0.00028427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023689 | 0 | 0 | 0 | 0.00023689 | -0.00023689 | 0 | 0 | 0 | -0.00023689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 540.0546 | 622.6227 | 0.25697 | 446.8228 | 144.3473 | 31.1956 | 87.1537 | 0 | 78.5346 | 0.22226 | 8.3969 | 108.2025 | 0 | 24.4921 | 75.9667 | 7.7437 | 180.0758 | 0.25697 | 115.2535 | 57.0215 | 7.5438 | 247.1907 | 0 | 228.5426 | 11.1369 | 7.5111 | 455.6631 | 495.7142 | 0 | 352.6225 | 111.2127 | 31.879 | 11.2337 | 0 | 0 | 2.8681 | 8.3656 | 24.3851 | 0 | 11.4497 | 5.4374 | 7.4979 | 82.2626 | 0 | 31.8405 | 43.7761 | 6.646 | 377.8328 | 0 | 309.3323 | 59.131 | 9.3695
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | 0.011544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1041- УТ 1043 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х135м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-82 | 22.3434 | 23.8825 | 0 | 23.5349 | 0 | 0.34761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5973 | 0 | 16.5973 | 0 | 0 | 7.2852 | 0 | 6.9376 | 0 | 0.34761 | 27.8781 | 27.5772 | 0 | 20.6446 | 6.5849 | 0.34761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 23.2605 | 0 | 20.6446 | 2.2683 | 0.34761
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | 0.016849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-80 | 0.027956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | 4.1378 | 4.0802 | 0 | 4.0802 | 0 | 0 | 4.0802 | 0 | 4.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | 7.0592 | 15.6074 | 0 | 15.6074 | 0 | 0 | 7.0071 | 0 | 7.0071 | 0 | 0 | 8.6003 | 0 | 8.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1669 | 0 | 7.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1669 | 0 | 7.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | 6.1698 | 0.58346 | 0 | 0 | 0 | 0.58346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58346 | 0 | 0 | 0 | 0.58346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8422 | 6.8481 | 0 | 5.1096 | 1.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8481 | 0 | 5.1096 | 1.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0141- УТ 0142 ул.Енисейская, Дн-159 L=100м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-93 | 10.497 | 9.5984 | 0 | 8.9277 | 0 | 0.67071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6292 | 0 | 6.6292 | 0 | 0 | 2.9692 | 0 | 2.2985 | 0 | 0.67071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7475 | 9.0966 | 0 | 7.8313 | 0.59455 | 0.67071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59455 | 0 | 0 | 0.59455 | 0 | 8.5021 | 0 | 7.8313 | 0 | 0.67071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1232- УТ 1233 ул.Киевская, Дн-720 L=580м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-94 | 33.0203 | 37.5866 | 0 | 25.2422 | 9.0572 | 3.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0572 | 0 | 0 | 9.0572 | 0 | 9.5186 | 0 | 9.5186 | 0 | 0 | 19.0109 | 0 | 15.7236 | 0 | 3.2873 | 34.5157 | 38.3762 | 0 | 25.2422 | 9.8468 | 3.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5803 | 0 | 0 | 5.5803 | 0 | 32.7959 | 0 | 25.2422 | 4.2665 | 3.2873
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1023-УТ1024 ул. Петра Великого Дн 720 L=134м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-96 | 0.81907 | 0.80977 | 0 | 0.80977 | 0 | 0 | 0.80977 | 0 | 0.80977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01128-УТ01131 ул. Севастопольская Дн 530 L=797 ул. Севастопольская, Артем | K_505-ПГт-5-98 | 44.1679 | 45.8044 | 0 | 42.7571 | 0.11735 | 2.93 | 11.4628 | 0 | 10.6305 | 0 | 0.83236 | 2.5191 | 0 | 0 | 0.11735 | 2.4017 | 16.8446 | 0 | 15.9019 | 0 | 0.94273 | 14.978 | 0 | 16.2248 | 0 | -1.2468 | 50.2727 | 43.5648 | 0 | 37.5062 | 4.94 | 1.1187 | 1.6707 | 0 | 0 | 0 | 1.6707 | 1.9683 | 0 | 0 | 0 | 1.9683 | 3.0333 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 36.8926 | 0 | 37.5062 | 1.9067 | -2.5203
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01094 ул.Лазо, Артем Дн 720/820 L=600м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-107 | нд | 8.1787 | 0 | 0 | 8.1787 | 0 | 0.67384 | 0 | 0 | 0.11735 | 0.55648 | -0.67384 | 0 | 0 | -0.11735 | -0.55648 | 8.1787 | 0 | 0 | 8.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 1.5261 | -1.5261 | 0 | 0 | 0 | -1.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720 L=630м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-108 | 0.046606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1055 т.А - УТ 1056 ул. Экипажная, L=164п.м., Ду820мм., ПТС | N_505-ПГт-5-127 | 0.75936 | 0.74813 | 0 | 0.74813 | 0 | 0 | 0.74813 | 0 | 0.74813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3711-УТ3714 ул. Фадеева Дн 720 L=412п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-128 | 3.3532 | 3.3321 | 0 | 1.9033 | 0 | 1.4289 | 3.3321 | 0 | 1.9033 | 0 | 1.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1236- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58, L=506 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-129 | 21.4096 | 21.3551 | 0 | 20.1453 | 0 | 1.2098 | 21.3551 | 0 | 20.1453 | 0 | 1.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0117 - УТ 0118 пр. 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=200 п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-131 | 0.73433 | 0.72509 | 0 | 0.72509 | 0 | 0 | 0.72509 | 0 | 0.72509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1424 т.А - УТ1426 ул.Ильичева Дн 720 L=2х107м.пПриморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-135 | 27.8357 | 25.7906 | 0 | 12.6187 | 10.4989 | 2.673 | 0.57757 | 0 | 0 | 0.022211 | 0.55536 | 11.387 | 0 | 0 | 10.4767 | 0.91027 | 0.65088 | 0 | 0 | 0 | 0.65088 | 13.1752 | 0 | 12.6187 | 0 | 0.55649 | 29.8221 | 29.502 | 0 | 17.5682 | 9.2608 | 2.673 | 0.81136 | 0 | 0 | 0 | 0.81136 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 6.2707 | 0 | 0 | 5.755 | 0.51571 | 21.3302 | 0 | 17.5682 | 3.5058 | 0.25609
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0110 - УТ 0112 т.А ул. Русская, Дн 820 L=30п.м. Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-136 | 32.693 | 37.0687 | 0 | 20.6048 | 13.5023 | 2.9617 | 0.60281 | 0 | 0 | 0.025276 | 0.57754 | 14.4345 | 0 | 0 | 13.477 | 0.95753 | 0.45754 | 0 | 0 | 0 | 0.45754 | 21.5739 | 0 | 20.6048 | 0 | 0.96908 | 33.5683 | 32.6846 | 0 | 18.0744 | 11.6485 | 2.9617 | 0.83854 | 0 | 0 | 0 | 0.83854 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 1.126 | 0.46951 | 0 | 0 | 0 | 0.46951 | 30.2506 | 0 | 18.0744 | 11.6485 | 0.52766
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*309.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-138 | 5.0893 | 12.4984 | 0 | 12.4984 | 0 | 0 | 5.0893 | 0 | 5.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4091 | 0 | 7.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | нд | 1.0492 | 0 | 0.74902 | 0 | 0.30014 | 1.0492 | 0 | 0.74902 | 0 | 0.30014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1236, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-1 | 6.3018 | 6.2826 | 0 | 5.777 | 0 | 0.50555 | 6.2826 | 0 | 5.777 | 0 | 0.50555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1234, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-2 | 4.9767 | 4.9551 | 0 | 4.4751 | 0 | 0.47993 | 4.9551 | 0 | 4.4751 | 0 | 0.47993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1253 - УТ1257 т.Б ул.Калинина - ул.Очаковская Дн 630 L=2х383м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-3 | 38.4101 | 52.4282 | 0 | 21.5454 | 25.2759 | 5.6069 | 0.94943 | 0 | 0 | 0.022211 | 0.92722 | 22.7942 | 0 | 6.7266 | 14.0273 | 2.0402 | 17.4166 | 0 | 12.8037 | 2.6555 | 1.9574 | 11.2679 | 0 | 2.0151 | 8.5709 | 0.68201 | 33.0542 | 37.38 | 0 | 18.8995 | 11.78 | 6.7005 | 1.7602 | 0 | 0 | 0 | 1.7602 | 7.3002 | 0 | 0 | 4.8429 | 2.4573 | 26.4689 | 0 | 18.8995 | 6.9371 | 0.63233 | 1.8506 | 0 | 0 | 0 | 1.8506
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0707 - УТ0709 ул.Хабаровская Дн 325 L=2х330м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-4 | 43.8052 | 43.1273 | 0 | 20.4494 | 19.3082 | 3.3697 | 0.49416 | 0 | 0 | 0 | 0.49416 | 16.4947 | 0 | 0 | 15.5021 | 0.99269 | 3.354 | 0 | 0 | 2.7484 | 0.60569 | 22.7843 | 0 | 20.4494 | 1.0578 | 1.2771 | 37.0585 | 37.1337 | 0 | 17.9381 | 15.826 | 3.3697 | 0.82116 | 0 | 0 | 0 | 0.82116 | 1.1298 | 0 | 0 | 0 | 1.1298 | 0.75569 | 0 | 0 | 0 | 0.75569 | 34.4271 | 0 | 17.9381 | 15.826 | 0.66301
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0320/1-УТ0324, пр. Острякова, Дн 426мм L=2х291 п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-5 | 44.5791 | 42.8728 | 0 | 22.9824 | 16.4149 | 3.4756 | 0.56467 | 0 | 0 | 0.035209 | 0.52946 | 14.4241 | 0 | 0 | 13.4264 | 0.99774 | 23.0629 | 0 | 20.3248 | 2.3353 | 0.40282 | 4.8211 | 0 | 2.6575 | 0.61801 | 1.5455 | 37.7192 | 38.3309 | 0 | 20.16 | 14.6954 | 3.4756 | 0.93746 | 0 | 0 | 0 | 0.93746 | 1.2528 | 0 | 0 | 0 | 1.2528 | 15.2189 | 0 | 0 | 14.6954 | 0.52353 | 20.9217 | 0 | 20.16 | 0 | 0.76175
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0132 - УТ0132Б ул.Кирова Дн 530 L=2х250м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-16 | 45.9662 | 48.8898 | 0 | 48.8898 | 0 | 0 | 11.7398 | 0 | 11.7398 | 0 | 0 | 1.3516 | 0 | 1.3516 | 0 | 0 | 20.813 | 0 | 20.813 | 0 | 0 | 14.9854 | 0 | 14.9854 | 0 | 0 | 42.8859 | 47.4739 | 0 | 42.8858 | 4.588 | 0 | 2.8681 | 0 | 0 | 2.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 42.8858 | 0 | 42.8858 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1052 - УТ1053 ул. Шефнера Дн 720 L=2х80м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-17 | 0.96085 | 0.95695 | 0 | 0.95695 | 0 | 0 | 0.95695 | 0 | 0.95695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2604тА - УТ 2605 ул. Борисенко, Дн 1020х10 L=142х2п.м. СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-12 | 61.2612 | 59.8624 | 0 | 47.3662 | 12.2712 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.606 | 0 | 0 | 11.381 | 0.225 | 48.2564 | 0 | 47.3662 | 0.89023 | 0 | 51.051 | 51.3499 | 0 | 41.5493 | 9.6131 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 51.1624 | 0 | 41.5493 | 9.6131 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1246т.А - УТ1249 ул. Калинина Ду=630/720 протяженность 640п.м. СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-19 | нд | 6.6688 | 0 | 0 | 6.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6688 | 0 | 0 | 6.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1009- УТ 1011 ул.Адм.Фокина Дн 530/720 L=310м.п. Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-20 | 37.2564 | 35.0704 | 0 | 32.366 | 2.4 | 0.30441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9662 | 0 | 3.5662 | 2.4 | 0 | 29.1042 | 0 | 28.7998 | 0 | 0.30441 | 31.047 | 30.7967 | 0 | 28.3912 | 2.0073 | 0.39816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09375 | 0 | 0 | 0 | 0.09375 | 30.7029 | 0 | 28.3912 | 2.0073 | 0.30441
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1084 т.А - УТ 1086 т.А ул.Фадеева Дн 1020 L=760м.п. Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-5-21 | 31.2059 | 67.6702 | 0 | 46.1803 | 20.6539 | 0.83596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7219 | 0 | 6.0204 | 20.6539 | 1.0476 | 39.9482 | 0 | 40.1598 | 0 | -0.21161 | 26.918 | 54.1499 | 0 | 39.3724 | 8.0888 | 6.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7973 | 0 | 0 | 0 | 2.7973 | 51.3526 | 0 | 39.3724 | 8.0888 | 3.8914
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01-30 ул.Куйбышева (СШ№19) ТК-01087/1 Кирова 60 Дн 159 L=2х70м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-18 | 5.1394 | 5.1394 | 0.25697 | 4.8824 | 0 | 0 | 3.6981 | 0 | 3.6981 | 0 | 0 | 1.1844 | 0 | 1.1844 | 0 | 0 | 0.25697 | 0.25697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2828 | 4.2828 | 0 | 4.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2828 | 0 | 4.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 446.9841 | 317.0331 | 11.258 | 235.5147 | 58.8988 | 11.3616 | 37.4001 | 0 | 32.9785 | 3.1245 | 1.297 | 41.9788 | 1.0862 | 37.3537 | 0.48787 | 3.051 | 41.0299 | 5.0791 | 24.3647 | 7.26 | 4.3261 | 196.6243 | 5.0926 | 140.8178 | 48.0264 | 2.6875 | 427.9378 | 236.5758 | 10.0724 | 164.2208 | 53.3722 | 8.9104 | 14.3272 | 0 | 0 | 12.8409 | 1.4862 | 57.8644 | 1.1709 | 43.9666 | 9.4897 | 3.2371 | 12.6687 | 4.2326 | 1.9742 | 2.9676 | 3.4944 | 151.7156 | 4.6688 | 118.2801 | 28.074 | 0.69269
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 720 А/ч - 2 шт. СК-20, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-86 | 26.3689 | 18.2649 | 0 | 17.4966 | 0 | 0.76821 | 0.056276 | 0 | 0 | 0 | 0.056276 | 0.010119 | 0 | 0 | 0 | 0.010119 | 0.70339 | 0 | 0 | 0 | 0.70339 | 17.4951 | 0 | 17.4966 | 0 | -0.0015737 | 23.1649 | 16.3194 | 0 | 16.8722 | 0 | -0.55278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3194 | 0 | 16.8722 | 0 | -0.55278
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 430 А/ч - 1 шт. СК-12, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-87 | 10.7656 | 15.6412 | 0 | 14.8671 | 0 | 0.77412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48481 | 0 | 0 | 0 | 0.48481 | 15.1564 | 0 | 14.8671 | 0 | 0.28931 | 9.5051 | 13.6163 | 0 | 13.327 | 0 | 0.28931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6163 | 0 | 13.327 | 0 | 0.28931
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 215 А/ч - 1 шт. СК-6, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-88 | 7.8578 | 10.8366 | 0 | 10.2158 | 0 | 0.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35733 | 0 | 0 | 0 | 0.35733 | 10.4793 | 0 | 10.2158 | 0 | 0.26347 | 6.9358 | 9.4621 | 0 | 9.1986 | 0 | 0.26347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4621 | 0 | 9.1986 | 0 | 0.26347
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | 9.2834 | 9.6287 | 0 | 9.4595 | 0 | 0.16918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043134 | 0 | 0 | 0 | 0.043134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5855 | 0 | 9.4595 | 0 | 0.12605 | 12.8937 | 11.028 | 0 | 8.2978 | 2.561 | 0.16918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043134 | 0 | 0 | 0 | 0.043134 | 2.687 | 0 | 0 | 2.561 | 0.12605 | 8.2978 | 0 | 8.2978 | 0 | 6.9389e-18
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Партизанская ГРЭС» (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-17 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системного оператора Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-101 | 0.45771 | 1.4174 | 0.3 | 1.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1174 | 1.1174 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -0.81738 | 1.1174 | 0 | 0 | 1.2714 | 1.1811 | 0.25 | 0.93115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93115 | 0.93115 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | -0.68115 | 0.93115 | 0 | 0
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 0.85298 | 0.85298 | 0 | 0.85298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85298 | 0 | 0.85298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-132 | 0.9 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2), СП ПТС (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | F_505-ПГт-3 | 38.419 | 36.1526 | 0 | 34.3186 | 0 | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61341 | 0 | 0 | 0 | 0.61341 | 3.3751 | 0 | 2.7117 | 0 | 0.66333 | 32.1641 | 0 | 31.6069 | 0 | 0.55722 | 32.2575 | 31.5541 | 0 | 30.1041 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67943 | 0 | 0 | 0 | 0.67943 | 1.0908 | 0 | 0 | 0 | 1.0908 | 29.7838 | 0 | 30.1041 | 0 | -0.32025
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 43.1079 | 39.9192 | 0 | 38.6892 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.423 | 0 | 7.0057 | 0 | 0.41734 | 13.352 | 0 | 12.8559 | 0 | 0.49603 | 19.1442 | 0 | 18.8276 | 0 | 0.31663 | 36.1282 | 35.1679 | 0 | 33.9379 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59918 | 0 | 0 | 0 | 0.59918 | 0.98375 | 0 | 0 | 0 | 0.98375 | 33.585 | 0 | 33.9379 | 0 | -0.35292
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | 2.1775 | 2.1775 | 0 | 2.1775 | 0 | 0 | 2.1775 | 0 | 2.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | 0.76274 | 0.66865 | 0 | 0.66865 | 0 | 0 | 0.66865 | 0 | 0.66865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-122 | 11.7638 | 0.60241 | 0.58108 | 0 | 0 | 0.021327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58108 | 0.58108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021327 | 0 | 0 | 0 | 0.021327 | 12.131 | 0.087135 | 0 | 0 | 0 | 0.087135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087135 | 0 | 0 | 0 | 0.087135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена грузопассажирского лифта в главном корпусе, г/п 1тн СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-123 | 5.2826 | 4.2066 | 0 | 4.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2066 | 0 | 4.2066 | 0 | 0 | 4.406 | 3.69 | 0 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 3.69 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | 32.4758 | 33.3105 | 6.84 | 24.7966 | 0 | 1.6739 | 0.19361 | 0 | 0 | 0 | 0.19361 | 9.761 | 0 | 8.9378 | 0 | 0.82324 | 6.2718 | 3.48 | 2.369 | 0 | 0.42281 | 17.0841 | 3.36 | 13.4898 | 0 | 0.23427 | 53.7539 | 52.1469 | 5.7 | 45.028 | 0 | 1.4189 | 0.43839 | 0 | 0 | 0 | 0.43839 | 43.8489 | 0 | 43.0538 | 0 | 0.79501 | 4.8721 | 2.9 | 1.9742 | 0 | -0.0020354 | 2.9875 | 2.8 | 0 | 0 | 0.1875
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | 16.0449 | 0.016045 | 0 | 0.016045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016045 | 0 | 0.016045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5445 | 1.1871 | 0 | 0.013371 | 1.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1871 | 0 | 0.013371 | 1.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | 27.6906 | 24.8877 | 0 | 24.5504 | 0 | 0.33731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0492 | 0 | 13.8968 | 0 | 0.15245 | 0.16073 | 0 | 0 | 0 | 0.16073 | 10.6777 | 0 | 10.6536 | 0 | 0.024131 | 25.3279 | 0.34083 | 0 | 0 | 0 | 0.34083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15245 | 0 | 0 | 0 | 0.15245 | 0.18837 | 0 | 0 | 0 | 0.18837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | 50.3807 | 41.9412 | 0 | 41.9412 | 0 | 0 | 24.0265 | 0 | 24.0265 | 0 | 0 | 5.5916 | 0 | 5.5916 | 0 | 0 | 5.454 | 0 | 5.454 | 0 | 0 | 6.8692 | 0 | 6.8692 | 0 | 0 | 49.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-140 | 0.27163 | 0.27163 | 0 | 0.27163 | 0 | 0 | 0.27163 | 0 | 0.27163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | 4.2335 | 0.60058 | 0 | 0.5526 | 0 | 0.047983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60058 | 0 | 0.5526 | 0 | 0.047983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2148 | 21.6174 | 0 | 0.4605 | 21.1569 | 0 | 12.8409 | 0 | 0 | 12.8409 | 0 | 8.7765 | 0 | 0.4605 | 8.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | 2.0038 | 1.4432 | 0 | 0.95537 | 0.48787 | 0 | 0.14542 | 0 | 0.14542 | 0 | 0 | 0.48787 | 0 | 0 | 0.48787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80994 | 0 | 0.80994 | 0 | 0 | 1.5486 | 1.2591 | 0 | 0.85257 | 0.40656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40656 | 0 | 0 | 0.40656 | 0 | 0.85257 | 0 | 0.85257 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение системы радиосвязи Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-145 | 1.1563 | 0.98688 | 0.98688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50514 | 0.50514 | 0 | 0 | 0 | 0.48174 | 0.48174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96359 | 0.8224 | 0.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42095 | 0.42095 | 0 | 0 | 0 | 0.40145 | 0.40145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение громкоговорящей связи Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-160 | 37.732 | 29.4887 | 0 | 0 | 28.4845 | 1.0042 | 0.2308 | 0 | 0 | 0 | 0.2308 | 0.17877 | 0 | 0 | 0 | 0.17877 | 0.23483 | 0 | 0 | 0 | 0.23483 | 28.8443 | 0 | 0 | 28.4845 | 0.35977 | 31.7979 | 24.7413 | 0 | 0 | 23.7371 | 1.0042 | 0.2315 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.20336 | 0 | 0 | 0 | 0.20336 | 0.20954 | 0 | 0 | 0 | 0.20954 | 24.0969 | 0 | 0 | 23.7371 | 0.35977
3.3.4 | Замена электро двигателей в кол-ве 3шт. на дымососах котлов БКЗ на КЦ-1 (2023г.-1шт, 2024г.-1, 2025г.-1шт) СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-176 | 12.1292 | 11.4353 | 0 | 1.0507 | 10.3846 | 0 | 3.1245 | 0 | 0 | 3.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 1.0507 | 0 | 1.0507 | 0 | 0 | 5.5542 | 4.8346 | 0 | 0.9217 | 3.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8346 | 0 | 0.9217 | 3.9129 | 0
3.3.4 | Автоматизация и диспечеризация ЦТП и ТНС в г. Артем (10шт), СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-178 | 1.933 | 1.933 | 0 | 1.933 | 0 | 0 | 1.933 | 0 | 1.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше КЦ № 1 (31 шт.), СП ПТС | N_505-ПГт-147 | 36.1546 | 0.414 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 30.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение мазутохозяйства ТЦ Северная с заменой баков №1,2,3 емк. 5 000 м3 СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-22 | 8.043 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 6.7025 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техническое перевооружение котлоагрегатов Артёмовской ТЭЦ замена ВПК на ВПКО(2024-9,13; 2025-6,7,8,10,11,12) | O_505-АрТЭЦ-5 | 14.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка системы непрерывного осушения масла на автотрансформаторе АТ-2 СП «Партизанская ГРЭС» (АТДЦТН-125000/220)),СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-154 | 4.4811 | 4.4802 | 0 | 4.4802 | 0 | 0 | 3.7559 | 0 | 3.7559 | 0 | 0 | 0.50031 | 0 | 0.50031 | 0 | 0 | 0.22401 | 0 | 0.22401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43968 | 0.43887 | 0 | 0.43887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43887 | 0 | 0.43887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Техперевооружение действующей системы пожарной сигнализации зданий Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-143 | 2.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047411 | 0 | 0 | 0 | 0.047411 | 0.071842 | 0 | 0 | 0 | 0.071842 | -0.11925 | 0 | 0 | 0 | -0.11925 | 2.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047411 | 0 | 0 | 0 | 0.047411 | 0.071842 | 0 | 0 | 0 | 0.071842 | -0.11925 | 0 | 0 | 0 | -0.11925
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-2 | 27.6133 | 21.5845 | 0 | 0 | 18.7039 | 2.8806 | 0.81634 | 0 | 0 | 0 | 0.81634 | 0.71711 | 0 | 0 | 0 | 0.71711 | 0.73098 | 0 | 0 | 0 | 0.73098 | 19.32 | 0 | 0 | 18.7039 | 0.61616 | 23.3109 | 3.2102 | 0 | 0 | 0 | 3.2102 | 0.81634 | 0 | 0 | 0 | 0.81634 | 0.71711 | 0 | 0 | 0 | 0.71711 | 0.73891 | 0 | 0 | 0 | 0.73891 | 0.93785 | 0 | 0 | 0 | 0.93785
3.3.4 | Техперевооружение узла учета тепловой эергии КЦ №2-2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-19 | 4.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Установка кондиционеров колонного типа на щитах управления КА ст. № 3,4 и КА ст. №5, ТА ст. №2; 2 шт.СП Партизанская ГРЭС | P_505-ПГРЭС-160 | нд | 0.571 | 0 | 0.147 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0.147 | 0.424 | 0 | нд | 0.571 | 0 | 0.147 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0.147 | 0.424 | 0
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 32.5347 | 49.6192 | 0 | 46.6826 | 0 | 2.9366 | 2.1348 | 0 | 0 | 0 | 2.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1002 | 0 | 2.1002 | 0 | 0 | 45.3842 | 0 | 44.5823 | 0 | 0.80186 | 23.459 | 3.1365 | 0 | 0 | 0 | 3.1365 | 1.7428 | 0 | 0 | 0 | 1.7428 | 0.0023265 | 0 | 0 | 0 | 0.0023265 | 0.23057 | 0 | 0 | 0 | 0.23057 | 1.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.1609
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 32.5347 | 49.6192 | 0 | 46.6826 | 0 | 2.9366 | 2.1348 | 0 | 0 | 0 | 2.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1002 | 0 | 2.1002 | 0 | 0 | 45.3842 | 0 | 44.5823 | 0 | 0.80186 | 23.459 | 3.1365 | 0 | 0 | 0 | 3.1365 | 1.7428 | 0 | 0 | 0 | 1.7428 | 0.0023265 | 0 | 0 | 0 | 0.0023265 | 0.23057 | 0 | 0 | 0 | 0.23057 | 1.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.1609
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 32.5347 | 49.6192 | 0 | 46.6826 | 0 | 2.9366 | 2.1348 | 0 | 0 | 0 | 2.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1002 | 0 | 2.1002 | 0 | 0 | 45.3842 | 0 | 44.5823 | 0 | 0.80186 | 23.459 | 3.1365 | 0 | 0 | 0 | 3.1365 | 1.7428 | 0 | 0 | 0 | 1.7428 | 0.0023265 | 0 | 0 | 0 | 0.0023265 | 0.23057 | 0 | 0 | 0 | 0.23057 | 1.1609 | 0 | 0 | 0 | 1.1609
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 451.388 | 328.9735 | 10.9839 | 0 | 279.6914 | 38.2983 | 21.0185 | 10.7748 | 0 | 9.6048 | 0.639 | 64.6867 | 0 | 0 | 37.2993 | 27.3874 | 183.9276 | 0.2091 | 0 | 180.2831 | 3.4354 | 59.3407 | 0 | 0 | 52.5043 | 6.8364 | 382.278 | 292.8702 | 9.897 | 0 | 242.2549 | 40.7183 | 21.312 | 9.3 | 0 | 10.485 | 1.527 | 54.713 | 0 | 0 | 29.7618 | 24.9513 | 16.189 | 0 | 0 | 13.545 | 2.644 | 200.6562 | 0.597 | 0 | 188.4632 | 11.596
3.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой дополнительных водогрейных котлов", СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-3 | 43.6756 | 2.9628 | 2.9628 | 0 | 0 | 0 | 2.9628 | 2.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1496 | 2.6831 | 0 | 0 | 0 | 2.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6831 | 0 | 0 | 0 | 2.6831
3.7 | Разработка основных технических решений по объекту "Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой газовых турбин типа ГТЭ-65 м водонагревательных колтов-утилизаторов",СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-4 | 7.812 | 7.812 | 7.812 | 0 | 0 | 0 | 7.812 | 7.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка ПИР для проекта "Устройство площадки для хранения металлолома на территории Восточной ТЭЦ"Устройство площадки для хранения металлолома на территории Восточной ТЭЦ" | O_505-ТЭЦВост-5 | 1.1736 | 0.2775 | 0 | 0 | 0 | 0.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2775 | 0 | 0 | 0 | 0.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Техническое перевооружение технологических трубопроводов, устройств и сооружений СП ТЭЦ Восточная" | O_505-ТЭЦВост-6 | 1.08 | 0.2091 | 0.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2091 | 0.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.297 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.297 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка копировально-множительный аппарата Артемовская ТЭЦ - 15 шт (2024 г. 3шт., 2025г. - 3шт., 2026г. - 3 шт., 2027г. - 3 шт., 2028г. - 3шт.) | J_505-ПГг-39-133 | 1.5302 | 1.4851 | 0 | 0 | 1.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4851 | 0 | 0 | 1.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2751 | 1.2376 | 0 | 0 | 1.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2376 | 0 | 0 | 1.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка крестовой ударной мельницы SK -300 Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-153 | 2.43 | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 2.025 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка автоматического аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-12 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-158 | 0.82211 | 0.90984 | 0 | 0 | 0.90984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90984 | 0 | 0 | 0.90984 | 0 | 0.68509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов с пределом взвешивания г-0,01-220 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-159 | 0.2158 | 0.18922 | 0 | 0 | 0.18922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18922 | 0 | 0 | 0.18922 | 0 | 0.17983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка аппарата для определения времени деимульсации масел АДИМ или МОСТ-1М Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-160 | 0.62737 | 0.7005 | 0 | 0 | 0.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7005 | 0 | 0 | 0.7005 | 0 | 0.52281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка высокочастотного термостата для определения вязкости ЛТН-03 -Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-162 | 0.45478 | 0.23172 | 0 | 0 | 0.23172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23172 | 0 | 0 | 0.23172 | 0 | 0.37898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка шкафа подготовки адсорбентов для сушки гранулированных и пылевых адсорбентов СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-163 | 0.534 | 0.534 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0.445 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка серверного оборудования, 2 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-86 | 2.2008 | 2.2202 | 0 | 0 | 2.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2202 | 0 | 0 | 2.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.834 | 1.8501 | 0 | 0 | 1.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8501 | 0 | 0 | 1.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы гарантированного питания, 4 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-87 | 0.7608 | 0.72287 | 0 | 0 | 0.72287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28586 | 0 | 0 | 0.28586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0.634 | 0.60239 | 0 | 0 | 0.60239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23822 | 0 | 0 | 0.23822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36417 | 0 | 0 | 0.36417 | 0
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ, 4 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-88 | 5.784 | 5.9028 | 0 | 0 | 5.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9028 | 0 | 0 | 5.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 4.919 | 0 | 0 | 4.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.919 | 0 | 0 | 4.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка Анализатора жидкости Флюорат 02-5М, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-78 | 1.0915 | 1.008 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9096 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-81 | 0.45997 | 0.35784 | 0 | 0 | 0.35784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35784 | 0 | 0 | 0.35784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38331 | 0.2982 | 0 | 0 | 0.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2982 | 0 | 0 | 0.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка дизельной мотопомпы для сильнозагрязненной воды Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-79 | 0.47196 | 0.27579 | 0 | 0 | 0.27579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27579 | 0 | 0 | 0.27579 | 0 | 0.3933 | 0.22982 | 0 | 0 | 0.22982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22982 | 0 | 0 | 0.22982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 4шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-144 | 0.15538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка сварочного агрегата Denyo DLW-300 LS с пультом удаленной регулировки сварочной дуги- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-155 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка сварочного агрегата Denyo DLW-400 LSW с пультом удаленной регулировки сварочной дуги-1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-156 | 2.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы непрерывной осушки трансформаторов для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-185 | 3.7572 | 3.516 | 0 | 0 | 3.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.516 | 0 | 0 | 3.516 | 0 | 3.131 | 2.93 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 2.93 | 0
3.7 | Покупка мобильной установки для очистки турбинного масла для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-188 | 1.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 ДМ СП АТЭЦ 1 шт | N_505-ПГг-39-199 | 141.3671 | 159.7824 | 0 | 0 | 159.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7824 | 0 | 0 | 159.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.806 | 133.152 | 0 | 0 | 133.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.152 | 0 | 0 | 133.152 | 0
3.7 | Покупка серверного оборудования, СП ПТС | N_505-ПГт-11-159 | 3.2712 | 3.3244 | 0 | 0 | 3.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3244 | 0 | 0 | 3.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.726 | 2.7704 | 0 | 0 | 2.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7704 | 0 | 0 | 2.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка трансформатора ТЛС-СЭЩ-40/10-03 УЗ 10.00/0.40 D/Yн-11- 2шт. - СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-164 | 1.151 | 0.6516 | 0 | 0 | 0.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6516 | 0 | 0 | 0.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95916 | 0.543 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка Микроомметра МИКО-1, 1шт. СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-4 | 0.2571 | 0.2571 | 0 | 0 | 0.2571 | 0 | 0.2571 | 0 | 0 | 0.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка Прибора ТМВ-2, 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-8 | 0.37766 | 0.37766 | 0 | 0 | 0.37766 | 0 | 0.37766 | 0 | 0 | 0.37766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка испытательного комплекса РЕТОМ-61 (или аналог), 1 шт, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-39-3 | 3.5933 | 5.0592 | 0 | 0 | 5.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0592 | 0 | 0 | 5.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9944 | 4.216 | 0 | 0 | 4.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.216 | 0 | 0 | 4.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка прибора анализа элегаза для СП ТЭЦ Восточная, 1 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-5 | 3.8725 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.2271 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
3.7 | Покупка многофункционального калибратора процессов FLUKE 725 (725Ex) для СП ТЭЦ Восточная, 1 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-7 | 1.0315 | 1.0081 | 0 | 0 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0081 | 0 | 0 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85958 | 0.84009 | 0 | 0 | 0.84009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84009 | 0 | 0 | 0.84009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ (с держателем 6-ти кювет) для Восточной ТЭЦ, (2 шт. 2023, 1 шт. - 2024.),3 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-8 | 0.25458 | 0.37189 | 0 | 0 | 0.37189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37189 | 0 | 0 | 0.37189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21215 | 0.30991 | 0 | 0 | 0.30991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30991 | 0 | 0 | 0.30991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка пожарной автоцистерны АЦ-5,0-40 (КамАЗ-43114) СП Партизанская ГРЭС, 1шт. | N_505-ПГРЭС-39-1 | 16.9913 | 16.9913 | 0 | 0 | 16.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9913 | 0 | 0 | 16.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1594 | 14.1594 | 0 | 0 | 14.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1594 | 0 | 0 | 14.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ АПТ 18.02 на шасси ГАЗ С41R13 - 1 шт. СП Артемовской ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-1 | 8.436 | 8.436 | 0 | 0 | 8.436 | 0 | 8.436 | 0 | 0 | 8.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 7.03 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка аспиратора ПА-300М-2 СП Артёмовская ТЭЦ, 1шт. | N_505-АрТЭЦ-39-9 | 0.15887 | 0.14669 | 0 | 0 | 0.14669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14669 | 0 | 0 | 0.14669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13239 | 0.14669 | 0 | 0 | 0.14669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14669 | 0 | 0 | 0.14669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка весов аналитических ВЛА-225М СП Артёмовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-АрТЭЦ-39-11 | 0.64378 | 0.636 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53648 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение спектрофотометра для Владивостокской ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-ВТЭЦ2-1 | 0.46741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38951 | 0.389 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0.389 | 0
3.7 | Приобретение Аппарат для определения времени деэмульсии масел Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-2 | 0.61166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение уровнемера УЛМ-31А1-HF-LC с 2-х проводным подключением Владивостокская ТЭЦ-2, 15 шт | O_505-ВТЭЦ2-3 | 4.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение газоанализатора ПАЛЛАДИЙ-3М-02 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-4 | 0.27202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение анализатора ТВЗ-ЛАБ температуры вспышки в закрытом тигле Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-5 | 0.80152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение аппарата автоматического для определения температуры вспышки в открытом тигле Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-6 | 0.54609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение шкафа вытяжного 1860х765х2300 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-7 | 0.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение мобильного индикаторного комплекса МИК-2 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-8 | 0.86978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение МЕП-7ис - многочастотный цифровой измеритель тангенса угла диэлектрических потерь и емкости изоляции Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-9 | 0.88503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение вольтметра ПрофКиП СКВ-120/140 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-10 | 0.31006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение комплекса трассопоискового "Сталкер" 75-24 (встроенный GPS/Глонасс модуль, Li-lon) Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-11 | 0.23942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение переносной поверочной установки УППУ-МЭ 3,1КМ-П-0,5 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-12 | 4.6125 | 4.608 | 0 | 0 | 4.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.608 | 0 | 0 | 4.608 | 0 | 3.8437 | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 0
3.7 | Приобретение ретом 25 - устройство испытательное, РЕТОМЕР-М3 высокочастотный вольтамперфазометр Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-13 | 1.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение комплекса программно-технического измерительного РЕТОМ-61 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-14 | 3.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение крана на короткобазном шассии Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-15 | 30.3927 | 24.0713 | 0 | 0 | 24.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0713 | 0 | 0 | 24.0713 | 0 | 25.3273 | 20.0594 | 0 | 0 | 20.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0594 | 0 | 0 | 20.0594 | 0
3.7 | Приобретение экскаватора Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-16 | 14.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0854 | 10.437 | 0 | 0 | 10.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.437 | 0 | 0 | 10.437 | 0
3.7 | Приобретение переносной многоканальной диагностической Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-17 | 5.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение станока балансировочного с горизонтальной осью вращения, зарезонансного типа с маятниковой опорной системой модели ВМ-8000 с измерительно-управляющим комплексом "Сапфир" Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-18 | 10.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение винтового компрессора Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-19 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение титратора Фишера ПЭ-9210 в комплекте Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-20 | 0.85091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение устройства УИ 300.1 с поверкой Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-21 | 0.66464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55387 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0
3.7 | Приобретение устройства измерительного параметров релейной защиты РЕТОМ-21 Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-ВТЭЦ2-22 | 1.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение газоанализатора одноканального общепромышленного стационарного СП Артемовская ТЭЦ (1 шт.) | O_505-АрТЭЦ-39-16 | 0.75007 | 0.75007 | 0 | 0 | 0.75007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75007 | 0 | 0 | 0.75007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62506 | 0.62505 | 0 | 0 | 0.62505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62505 | 0 | 0 | 0.62505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка широкоформатного принтер HP DesignJet T630 24-in, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-15 | 0.33069 | 0.32558 | 0 | 0 | 0.32558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32558 | 0 | 0 | 0.32558 | 0 | 0.27558 | 0.27131 | 0 | 0 | 0.27131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27131 | 0 | 0 | 0.27131 | 0
3.7 | Покупка АРМ системы, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-10 | 1.4876 | 1.4645 | 0 | 0 | 1.4645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4645 | 0 | 0 | 1.4645 | 0 | 1.2396 | 1.2204 | 0 | 0 | 1.2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2204 | 0 | 0 | 1.2204 | 0
3.7 | Покупка многофункционального устройство Kyocera ECOSYS M5526cdw или аналог, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-16 | 0.12994 | 0.12793 | 0 | 0 | 0.12793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12793 | 0 | 0 | 0.12793 | 0 | 0.10828 | 0.10661 | 0 | 0 | 0.10661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10661 | 0 | 0 | 0.10661 | 0
3.7 | Покупка оборудования для ВКС, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-39-12 | 1.5856 | 1.5856 | 0 | 0 | 1.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5856 | 0 | 0 | 1.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3213 | 1.3213 | 0 | 0 | 1.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3213 | 0 | 0 | 1.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка калибратора температуры Элемер-КТ-150К, 1 шт. для Восточной ТЭЦ | O_505-ТЭЦВост-39-17 | 0.69667 | 0.74984 | 0 | 0 | 0.74984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74984 | 0 | 0 | 0.74984 | 0 | 0.58056 | 0.62487 | 0 | 0 | 0.62487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62487 | 0 | 0 | 0.62487 | 0
3.7 | Покупка газоанализатора, 1 шт. СП ТЭЦ Восточная | P_505-ТЭЦВост-39-21 | нд | 0.1386 | 0 | 0 | 0.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1386 | 0 | 0 | 0.1386 | 0 | нд | 0.1155 | 0 | 0 | 0.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1155 | 0 | 0 | 0.1155 | 0
3.7 | Приобретение компрессора винтового ВК180-8 ВС СП Артемовская ТЭЦ 2 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-17 | 6.3023 | 2.6988 | 0 | 0 | 2.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6988 | 0 | 0 | 2.6988 | 0 | 5.2519 | 2.249 | 0 | 0 | 2.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.249 | 0 | 0 | 2.249 | 0
3.7 | Покупка электротельфера,2 шт, СП Артёмовская ТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-39-18 | нд | 1.182 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.985 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Приобретение газоанализатора дымовых отходящих газов многокомпонентного переносного ДАГ-500 СП Артемовская ТЭЦ 1 шт. | O_505-АрТЭЦ-39-24 | 0.20774 | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17311 | 0.1625 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка офисной техники для оснащения учебного класса оперативного персонала (АРМ – 10 шт, комплект оборудования для видео обучения – 1 шт, терминал ВКС – 1 шт, кондиционер – 1шт, коммутационое оборудование – 2шт) для нужд СП Партизанская ГРЭС | O_505-ПГРЭС-39-13 | 2.525 | 2.2707 | 0 | 0 | 2.2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 0 | 0 | 2.525 | 0 | -0.2543 | 0 | 0 | -0.2543 | 0 | 2.1042 | 1.8923 | 0 | 0 | 1.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8923 | 0 | 0 | 1.8923 | 0
3.7 | Покупка фильтр-адсорбера СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | O_505-ПГРЭС-39-14 | 0.378 | 0.378 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0.315 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка газоанализатора дымовых отходящих газов, 1 шт. СП Партизанская ГРЭС | P_505-ПГРЭС-39-16 | нд | 0.2095 | 0 | 0 | 0.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2095 | 0 | 0 | 0.2095 | 0 | нд | 0.17458 | 0 | 0 | 0.17458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17458 | 0 | 0 | 0.17458 | 0
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля Хино 500 с КМУ 5тонн, 2шт - 2024г Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-59 | нд | 8.382 | 0 | 0 | 8.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.382 | 0 | 0 | 8.382 | 0 | нд | 6.985 | 0 | 0 | 6.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.985 | 0 | 0 | 6.985 | 0
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05- 3 шт. СП Примоские тепловые сети | O_505-ПТС-11-12 | нд | 0.73944 | 0 | 0 | 0.73944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73944 | 0 | 0 | 0.73944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6162 | 0 | 0 | 0.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6162 | 0 | 0 | 0.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка экскаватора полноповоротного,1 шт.СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-11-13 | нд | 8.5044 | 0 | 0 | 8.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.382 | 0 | 0 | 8.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1224 | 0 | 0 | 0.1224 | 0 | нд | 7.087 | 0 | 0 | 7.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.985 | 0 | 0 | 6.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0
3.7 | Покупка кислородомера, 1 шт. СП Владивостокская ТЭЦ-2 | O_505-ВТЭЦ2-23 | нд | 0.18391 | 0 | 0 | 0.18391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18391 | 0 | 0 | 0.18391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15326 | 0 | 0 | 0.15326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15326 | 0 | 0 | 0.15326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) | L_505-ПГг-138на | нд | 0.07421 | 0 | 0 | 0 | 0.07421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07421 | 0 | 0 | 0 | 0.07421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.07421 | 0 | 0 | 0 | 0.07421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07421 | 0 | 0 | 0 | 0.07421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ТЭЦ Восточная в количестве 1 комплекта | O_505-ТЭЦВост-17нма | нд | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0.043147 | 0 | 0 | 0 | 0.043147 | нд | 0.74228 | 0 | 0 | 0 | 0.74228 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0.50468 | 0 | 0 | 0 | 0.50468
3.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-16нма | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для ТЭЦ Восточная в количестве 1 комплекта | O_505-ТЭЦВост-19нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-8нма | нд | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ТЭЦ Восточная в количестве 1 комплекта | O_505-ТЭЦВост-18нма | нд | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для ТЭЦ Восточная в количестве 1 комплекта | O_505-ТЭЦВост-20нма | нд | 0.82237 | 0 | 0 | 0 | 0.82237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17604 | 0 | 0 | 0 | 0.17604 | 0.64633 | 0 | 0 | 0 | 0.64633 | нд | 0.81536 | 0 | 0 | 0 | 0.81536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1467 | 0 | 0 | 0 | 0.1467 | 0.66866 | 0 | 0 | 0 | 0.66866
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-14нма | нд | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0.043147 | 0 | 0 | 0 | 0.043147 | нд | 0.74228 | 0 | 0 | 0 | 0.74228 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0.50468 | 0 | 0 | 0 | 0.50468
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-15нма | нд | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-16нма | нд | 11.9151 | 0 | 0 | 0 | 11.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9151 | 0 | 0 | 0 | 11.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.5959 | 0 | 0 | 0 | 11.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5959 | 0 | 0 | 0 | 11.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-18нма | нд | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ВТЭЦ-2 | O_505-ВТЭЦ-2-13нма | нд | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ВТЭЦ-2 | O_505-ВТЭЦ-2-7нма | нд | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6756 | 0 | 0 | 0 | 0.6756 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.84467 | 0 | 0 | 0 | 0.84467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0.28167 | 0 | 0 | 0 | 0.28167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-17нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-19нма | нд | 2.2515 | 0 | 0 | 0 | 2.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48219 | 0 | 0 | 0 | 0.48219 | 1.7693 | 0 | 0 | 0 | 1.7693 | нд | 2.2323 | 0 | 0 | 0 | 2.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40182 | 0 | 0 | 0 | 0.40182 | 1.8305 | 0 | 0 | 0 | 1.8305
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-21нма | нд | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0.043147 | 0 | 0 | 0 | 0.043147 | нд | 0.74228 | 0 | 0 | 0 | 0.74228 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0.50468 | 0 | 0 | 0 | 0.50468
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-22нма | нд | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-23нма | нд | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы управления устройствами "Yealink" для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-24нма | нд | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ПГРЭС | O_505-ПГРЭС-12нма | нд | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ПГРЭС | O_505-ПГРЭС-20нма | нд | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-25нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-26нма | нд | 1.2241 | 0 | 0 | 0 | 1.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26214 | 0 | 0 | 0 | 0.26214 | 0.96193 | 0 | 0 | 0 | 0.96193 | нд | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21845 | 0 | 0 | 0 | 0.21845 | 0.99518 | 0 | 0 | 0 | 0.99518
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-16нма | нд | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0.043147 | 0 | 0 | 0 | 0.043147 | нд | 0.74228 | 0 | 0 | 0 | 0.74228 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0.50468 | 0 | 0 | 0 | 0.50468
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-17нма | нд | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-19нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для АрТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-15нма | нд | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АрТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-8нма | нд | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0 | 0 | 0 | 0.5688 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-18нма | нд | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-20нма | нд | 1.3942 | 0 | 0 | 0 | 1.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2985 | 0 | 0 | 0 | 0.2985 | 1.0957 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 | нд | 1.3824 | 0 | 0 | 0 | 1.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24875 | 0 | 0 | 0 | 0.24875 | 1.1336 | 0 | 0 | 0 | 1.1336
3.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ПТС | O_505-ПТС-11нма | нд | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ПТС в количестве 1 комплекта | O_505-ПТС-14нма | нд | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы удаленного администрирования для ПТС в количестве 1 комплекта | O_505-ПТС-13нма | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Покупка системы электронного документооборота для ПТС в количестве 1 комплекта | O_505-ПТС-15нма | нд | 2.7875 | 0 | 0 | 0 | 2.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59699 | 0 | 0 | 0 | 0.59699 | 2.1905 | 0 | 0 | 0 | 2.1905 | нд | 2.7637 | 0 | 0 | 0 | 2.7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4975 | 0 | 0 | 0 | 0.4975 | 2.2662 | 0 | 0 | 0 | 2.2662
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ПТС в количестве 1 комплекта | O_505-ПТС-12нма | нд | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка системы обнаружения утечек в трубах тепловых сетей, СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-16на | 24.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты поверхностей нагрева водяного экономайзера энергетических котлов СП "Партизанская ГРЭС" от абразивного износа золой | O_505-ПГРЭС-155на | 66.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 2457.0256 | 2498.9188 | 70.6488 | 1501.1278 | 837.9612 | 89.181 | 433.2222 | 16.5016 | 329.8996 | 66.4543 | 20.3667 | 431.536 | 28.6647 | 232.4598 | 152.3617 | 18.0499 | 664.2453 | 13.4409 | 559.868 | 77.1502 | 13.7862 | 969.9154 | 12.0416 | 378.9004 | 541.995 | 36.9783 | 2938.8136 | 2841.5293 | 67.8445 | 1670.2226 | 1002.5625 | 100.8996 | 54.3994 | 0 | 0 | 33.2614 | 21.138 | 327.0974 | 17.523 | 101.6767 | 188.449 | 19.4486 | 165.6838 | 0 | 96.1921 | 42.2842 | 27.2075 | 2294.3487 | 50.3215 | 1472.3538 | 738.5679 | 33.1055
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 17.3877 | 12.9981 | 1.8095 | 11.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1416 | 1.953 | 11.1886 | 0 | 0 | -0.14347 | -0.14347 | 0 | 0 | 0 | 12.3484 | 10.9513 | 1.6275 | 9.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9513 | 1.6275 | 9.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 2.5696 | -0.14347 | -0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14347 | -0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 2.5696 | -0.14347 | -0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14347 | -0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | 2.5696 | -0.14347 | -0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14347 | -0.14347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 14.8181 | 13.1416 | 1.953 | 11.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1416 | 1.953 | 11.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3484 | 10.9513 | 1.6275 | 9.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9513 | 1.6275 | 9.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 14.8181 | 13.1416 | 1.953 | 11.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1416 | 1.953 | 11.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3484 | 10.9513 | 1.6275 | 9.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9513 | 1.6275 | 9.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.3 | Техническое перевооружение насосных станций 2-го, 3-го подъема (Аэропорт),Нерюнгринская ГРЭС | O_505-НГ-141 | 13.1416 | 13.1416 | 1.953 | 11.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1416 | 1.953 | 11.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9513 | 10.9513 | 1.6275 | 9.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9513 | 1.6275 | 9.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.3 | Реконструкция тепловой сети МТС, Нерюнгринская ГРЭС | O_505-НГ-142 | 1.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1410.1686 | 961.6455 | 11.2098 | 945.5358 | -25.133 | 30.0328 | 325.9555 | 11.2098 | 302.4791 | -0.24123 | 12.5078 | 197.3852 | 0 | 192.6348 | 0 | 4.7504 | 345.3036 | 0 | 360.6611 | -23.1732 | 7.8157 | 93.0011 | 0 | 89.7608 | -1.7185 | 4.9589 | 1677.9885 | 1073.5396 | 0 | 1042.081 | 0 | 31.4586 | 12.8489 | 0 | 0 | 0 | 12.8489 | 4.9294 | 0 | 0 | 0 | 4.9294 | 7.2806 | 0 | 0 | 0 | 7.2806 | 1048.4808 | 0 | 1042.081 | 0 | 6.3998
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | -0.50004 | -0.50004 | 0 | 0 | 0 | -0.50004 | -0.50004 | 0 | 0 | 0 | -0.50004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | -0.50004 | -0.50004 | 0 | 0 | 0 | -0.50004 | -0.50004 | 0 | 0 | 0 | -0.50004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | -0.24123 | -25.133 | 0 | 0 | -25.133 | 0 | -0.24123 | 0 | 0 | -0.24123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.1732 | 0 | 0 | -23.1732 | 0 | -1.7185 | 0 | 0 | -1.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | -0.24123 | -25.133 | 0 | 0 | -25.133 | 0 | -0.24123 | 0 | 0 | -0.24123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.1732 | 0 | 0 | -23.1732 | 0 | -1.7185 | 0 | 0 | -1.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1410.9099 | 987.2785 | 11.2098 | 945.5358 | 0 | 30.5329 | 326.6968 | 11.2098 | 302.4791 | 0 | 13.0079 | 197.3852 | 0 | 192.6348 | 0 | 4.7504 | 368.4768 | 0 | 360.6611 | 0 | 7.8157 | 94.7196 | 0 | 89.7608 | 0 | 4.9589 | 1677.9885 | 1073.5396 | 0 | 1042.081 | 0 | 31.4586 | 12.8489 | 0 | 0 | 0 | 12.8489 | 4.9294 | 0 | 0 | 0 | 4.9294 | 7.2806 | 0 | 0 | 0 | 7.2806 | 1048.4808 | 0 | 1042.081 | 0 | 6.3998
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 1410.9099 | 987.2785 | 11.2098 | 945.5358 | 0 | 30.5329 | 326.6968 | 11.2098 | 302.4791 | 0 | 13.0079 | 197.3852 | 0 | 192.6348 | 0 | 4.7504 | 368.4768 | 0 | 360.6611 | 0 | 7.8157 | 94.7196 | 0 | 89.7608 | 0 | 4.9589 | 1677.9885 | 1073.5396 | 0 | 1042.081 | 0 | 31.4586 | 12.8489 | 0 | 0 | 0 | 12.8489 | 4.9294 | 0 | 0 | 0 | 4.9294 | 7.2806 | 0 | 0 | 0 | 7.2806 | 1048.4808 | 0 | 1042.081 | 0 | 6.3998
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 934.321 | 1432.8529 | 34.5999 | 580.852 | 770.3228 | 47.0782 | 87.7727 | 0 | 27.4205 | 52.7834 | 7.5688 | 197.8617 | 16.344 | 39.8249 | 136.0716 | 5.6212 | 301.6501 | 11.4879 | 224.4669 | 61.0522 | 4.6431 | 845.5684 | 6.768 | 289.1396 | 520.4157 | 29.2451 | 1138.904 | 1647.6684 | 45.4 | 618.8178 | 925.6869 | 57.7636 | 30.1312 | 0 | 0 | 22.354 | 7.7771 | 275.4335 | 0 | 92.3529 | 175.2903 | 7.7903 | 123.9194 | 0 | 96.1921 | 8.9065 | 18.8208 | 1218.1842 | 45.4 | 430.2728 | 719.1361 | 23.3754
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 667.0241 | 1175.6708 | 34.5999 | 478.6959 | 619.2317 | 43.1433 | 46.2592 | 0 | 15.8766 | 23.452 | 6.9307 | 39.1837 | 16.344 | 2.0106 | 17.8309 | 2.9982 | 256.1489 | 11.4879 | 179.3103 | 61.0522 | 4.2984 | 834.0791 | 6.768 | 281.4983 | 516.8967 | 28.9161 | 841.9498 | 1357.9006 | 45.4 | 529.6674 | 728.3662 | 54.4669 | 7.3471 | 0 | 0 | 0 | 7.3471 | 89.466 | 0 | 83.5451 | 0.32363 | 5.5973 | 99.8836 | 0 | 72.5009 | 8.9065 | 18.4761 | 1161.2039 | 45.4 | 373.6214 | 719.1361 | 23.0464
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ, ТСН-1) | L_505-НГ-103 | 28.2417 | 62.6999 | 25.2136 | 10.8338 | 19.3805 | 7.2721 | 17.7773 | 0 | 0 | 17.6849 | 0.09243 | 20.0722 | 16.344 | 2.0106 | 1.7175 | 0 | 12.3622 | 2.1016 | 8.8232 | 0 | 1.4374 | 12.4882 | 6.768 | 0 | -0.021957 | 5.7422 | 44.4 | 55.1391 | 45.4 | 0 | 0 | 9.7391 | 1.3421 | 0 | 0 | 0 | 1.3421 | 1.6755 | 0 | 0 | 0 | 1.6755 | 4.2599 | 0 | 0 | 0 | 4.2599 | 47.8616 | 45.4 | 0 | 0 | 2.4616
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | 119.1093 | 101.0295 | 1.8389 | 94.7403 | -5.689 | 10.1393 | 12.6666 | 0 | 1.128 | 4.905 | 6.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.682 | 1.8389 | 91.3359 | 0.50719 | 0 | -5.3191 | 0 | 2.2764 | -11.1011 | 3.5057 | 125.6312 | 110.982 | 0 | 95.8304 | 1.2747 | 13.8769 | 6.0008 | 0 | 0 | 0 | 6.0008 | 85.0301 | 0 | 83.5451 | 0 | 1.485 | 14.1611 | 0 | 12.2149 | 0 | 1.9462 | 5.7901 | 0 | 0.07043 | 1.2747 | 4.4449
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг., ВГ-3) | L_505-НГ-105 | 204 | 249.5094 | 1.3135 | 85.7657 | 154.2852 | 8.145 | 0.27251 | 0 | 0.14819 | 0 | 0.12432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8834 | 1.3135 | 0 | 56.5699 | 0 | 191.3534 | 0 | 85.6175 | 97.7153 | 8.0207 | 348.9604 | 389.6491 | 0 | 98.3513 | 282.238 | 9.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4938 | 0 | 38.7871 | 0 | 3.7067 | 347.1553 | 0 | 59.5642 | 282.238 | 5.3532
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | 105.191 | 111.8118 | 6.2339 | 85.8897 | 11.1231 | 8.5651 | 0.22851 | 0 | 0.14819 | 0 | 0.080317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4871 | 6.2339 | 24.2532 | 0 | 0 | 81.0963 | 0 | 61.4884 | 11.1231 | 8.4848 | 146.4602 | 252.0813 | 0 | 162.506 | 76.2447 | 13.3306 | 0.0042686 | 0 | 0 | 0 | 0.0042686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2013 | 0 | 21.4989 | 0 | 5.7024 | 224.8758 | 0 | 141.0071 | 76.2447 | 7.6239
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 53.9625 | 49.93 | 0 | 49.93 | 0 | 0 | 5.5478 | 0 | 5.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8714 | 0 | 17.8714 | 0 | 0 | 26.5109 | 0 | 26.5109 | 0 | 0 | 44.9687 | 46.2315 | 0 | 46.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2315 | 0 | 46.2315 | 0 | 0
4.3.1 | Техническое перевооружение эбергоблока №3 Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-118 | 140.3883 | 595.6326 | 0 | 147.0402 | 440.1319 | 8.4605 | 9.7665 | 0 | 8.9044 | 0.86205 | 0 | 18.5501 | 0 | 0 | 16.1133 | 2.4368 | 43.8628 | 0 | 37.0268 | 3.975 | 2.861 | 523.4533 | 0 | 101.1091 | 419.1815 | 3.1628 | 118.0892 | 499.6029 | 0 | 122.5335 | 368.6089 | 8.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7604 | 0 | 0 | 0.32363 | 2.4368 | 11.7675 | 0 | 0 | 8.9065 | 2.861 | 485.075 | 0 | 122.5335 | 359.3787 | 3.1628
4.3.1 | Установка системы принудительного расхолаживания турбин Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-123 | 16.1312 | 5.0575 | 0 | 4.4961 | 0 | 0.56141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56141 | 0 | 0 | 0 | 0.56141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4961 | 0 | 4.4961 | 0 | 0 | 13.44 | 4.2146 | 0 | 4.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2146 | 0 | 4.2146 | 0 | 0
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 7.8603 | 7.7989 | 0 | 7.4917 | 0 | 0.30719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30719 | 0 | 0 | 0 | 0.30719 | 7.4917 | 0 | 7.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3525 | 8.3525 | 0 | 8.0453 | 0 | 0.30719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3525 | 0 | 8.0453 | 0 | 0.30719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Реконструкция тепловых сетей Нерюнгринской ГРЭС (участки главного корпуса, дробкорпуса, ММХ, ленточного конвейера 2 подъема, эстакады ТТ- столовой) | L_505-НГ-107 | 7.8603 | 7.7989 | 0 | 7.4917 | 0 | 0.30719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30719 | 0 | 0 | 0 | 0.30719 | 7.4917 | 0 | 7.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3525 | 8.3525 | 0 | 8.0453 | 0 | 0.30719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3525 | 0 | 8.0453 | 0 | 0.30719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 259.4367 | 249.3832 | 0 | 94.6645 | 151.0911 | 3.6277 | 41.5135 | 0 | 11.5439 | 29.3314 | 0.63818 | 158.3708 | 0 | 37.8143 | 118.2407 | 2.3158 | 38.0096 | 0 | 37.6649 | 0 | 0.34467 | 11.4893 | 0 | 7.6413 | 3.5189 | 0.329 | 288.6018 | 281.4153 | 0 | 81.1051 | 197.3207 | 2.9895 | 22.784 | 0 | 0 | 22.354 | 0.43 | 177.6151 | 0 | 0.76259 | 174.9667 | 1.8858 | 24.0359 | 0 | 23.6912 | 0 | 0.34467 | 56.9803 | 0 | 56.6513 | 0 | 0.329
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Нерюнгринской ГРЭС (система передачи данных, система защиты информации, система электроснабжения, система охранного видеонаблюдения периметра, система охранного видеонаблюдения территории, система технических средств обнаружения, система противотаранных устройств и досмотровых эстакад, система оперативной связи, система сбора и отображения информации) | F_505-НГ-11 | 36.4001 | 36.4611 | 0 | 33.3204 | 0 | 3.1407 | 0.63818 | 0 | 0 | 0 | 0.63818 | 25.3288 | 0 | 23.013 | 0 | 2.3158 | 9.8087 | 0 | 9.6221 | 0 | 0.18667 | 0.68532 | 0 | 0.68532 | 0 | 0 | 34.597 | 37.2112 | 0 | 34.7087 | 0 | 2.5025 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 1.8858 | 0 | 0 | 0 | 1.8858 | 23.8779 | 0 | 23.6912 | 0 | 0.18667 | 11.0175 | 0 | 11.0175 | 0 | 0
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 15.1188 | 13.501 | 0 | 13.014 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3805 | 0 | 9.2225 | 0 | 0.158 | 4.1206 | 0 | 3.7916 | 0 | 0.329 | 13.9685 | 13.9685 | 0 | 13.4815 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 13.8105 | 0 | 13.4815 | 0 | 0.329
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | 4.704 | 0.91511 | 0 | 0 | 0.91511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91511 | 0 | 0 | 0.91511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7183 | 23.1166 | 0 | 0.76259 | 22.354 | 0 | 22.354 | 0 | 0 | 22.354 | 0 | 0.76259 | 0 | 0.76259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | 0.77512 | 0.77512 | 0 | 0.77512 | 0 | 0 | 0.77512 | 0 | 0.77512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка автомобильных весов НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-64 | 2.192 | 1.8391 | 0 | 1.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8391 | 0 | 1.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Замена дробильно-фрезеровочных машин Нерюнгринской ГРЭС (6 шт.) | N_505-НГ-120 | 181.1919 | 178.044 | 0 | 31.387 | 146.657 | 0 | 29.3314 | 0 | 0 | 29.3314 | 0 | 129.8922 | 0 | 12.5666 | 117.3256 | 0 | 18.8204 | 0 | 18.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.3833 | 203.8226 | 0 | 28.856 | 174.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9667 | 0 | 0 | 174.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.856 | 0 | 28.856 | 0 | 0
4.3.4 | Установка редукционно-охладительной установки Чульманской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НГ-124 | 10.7688 | 10.7688 | 0 | 10.7688 | 0 | 0 | 10.7688 | 0 | 10.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Техническое перевооружение маслосистемы с установкой второй маслоочислительной установки ТА-3 Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-139 | нд | 3.5601 | 0 | 3.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39562 | 0 | 0.39562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1645 | 0 | 3.1645 | 0 | 0 | нд | 3.2964 | 0 | 3.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2964 | 0 | 3.2964 | 0 | 0
4.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) насосной №3 (БМТС (С1, С2, С3, С4) Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-134 | 8.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | 0 | 0.00013098 | 0 | 0 | 0.00013098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013098 | 0 | 0 | 0.00013098 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Модернизация релейной защиты и автоматики (РЗА) НГРЭС | L_505-НГ-102 | 0 | 3.5188 | 0 | 0 | 3.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5188 | 0 | 0 | 3.5188 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | -36.4486 | -36.4486 | 0 | -36.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.4486 | 0 | -36.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | -36.4486 | -36.4486 | 0 | -36.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.4486 | 0 | -36.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | -36.4486 | -36.4486 | 0 | -36.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.4486 | 0 | -36.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 131.5969 | 127.8709 | 23.0295 | 0 | 92.7714 | 12.07 | 19.4939 | 5.2918 | 0 | 13.9122 | 0.29 | 36.2891 | 12.3207 | 0 | 16.2902 | 7.6783 | 40.5985 | 0 | 0 | 39.2712 | 1.3274 | 31.4894 | 5.4171 | 0 | 23.2979 | 2.7744 | 109.5728 | 109.3701 | 20.817 | 0 | 76.8756 | 11.6774 | 11.4194 | 0 | 0 | 10.9074 | 0.512 | 35.7832 | 15.8955 | 0 | 13.1587 | 6.7289 | 34.4838 | 0 | 0 | 33.3776 | 1.1061 | 27.6837 | 4.9215 | 0 | 19.4319 | 3.3304
4.7 | Реконструкция пылесистем котлоагрегатов Нерюнгринской ГРЭС (ПИР) | N_505-НГ-122 | 5.2918 | 5.2918 | 5.2918 | 0 | 0 | 0 | 5.2918 | 5.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Разработка ПИР для проекта "Установка релейной защиты ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС– Чульман с отпайками и ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Хатыми с отпайками на Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-129 | 5.9648 | 2.9453 | 2.6508 | 0 | 0.29453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29453 | 0 | 0 | 0.29453 | 0 | 2.6508 | 2.6508 | 0 | 0 | 0 | 4.9707 | 2.4544 | 2.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4544 | 2.4544 | 0 | 0 | 0
4.7 | Разработка ПИР для проекта "Установка релейной защиты ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС– Хатыми с отпайками на ПС 110 кВ ВГК | N_505-НГ-130 | 2.5776 | 2.7547 | 2.4792 | 0 | 0.27547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27547 | 0 | 0 | 0.27547 | 0 | 2.4792 | 2.4792 | 0 | 0 | 0 | 2.148 | 2.2956 | 2.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2956 | 2.2956 | 0 | 0 | 0
4.7 | Разработка ПИР на модернизацию технологических защит энергоблоков №1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-144 | 4.8632 | 0.2871 | 0.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2871 | 0.2871 | 0 | 0 | 0 | 4.0526 | 0.17149 | 0.17149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17149 | 0.17149 | 0 | 0 | 0
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | 18.5218 | 12.3207 | 12.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3207 | 12.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0632 | 15.8955 | 15.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8955 | 15.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка клиентского маршрутизатора НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-46 | -1.8742 | -1.8742 | 0 | 0 | -1.8742 | 0 | -1.8742 | 0 | 0 | -1.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка блока бесперебойного питания с батарейным блоком, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-47 | 1.5718 | 1.5718 | 0 | 0 | 1.5718 | 0 | 1.5718 | 0 | 0 | 1.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка оборудования Wi-Fi НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-48 | 1.8742 | 1.8742 | 0 | 0 | 1.8742 | 0 | 1.8742 | 0 | 0 | 1.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ 150, СП НГРЭС кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-60 | 7.1497 | 7.1497 | 0 | 0 | 7.1497 | 0 | 7.1497 | 0 | 0 | 7.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.958 | 5.958 | 0 | 0 | 5.958 | 0 | 5.958 | 0 | 0 | 5.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка стационарного твердомера HRVU-187,5, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-98 | 0.42372 | 0.42372 | 0 | 0 | 0.42372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42372 | 0 | 0 | 0.42372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3531 | 0.3531 | 0 | 0 | 0.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3531 | 0 | 0 | 0.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка испытательной машины для разрушающего контроля и испытания металла сварных швов РМГ 500 МГ4, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-100 | 3.8244 | 3.8244 | 0 | 0 | 3.8244 | 0 | 3.4164 | 0 | 0 | 3.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 3.187 | 3.187 | 0 | 0 | 3.187 | 0 | 2.847 | 0 | 0 | 2.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0
4.7 | Покупка промышленного пылесоса НГРЭС, 3 шт. (2024г-1шт, 2025г.-2шт.) | N_505-НГ-24-120 | 0.14251 | 0.1425 | 0 | 0 | 0.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1425 | 0 | 0 | 0.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11875 | 0.11875 | 0 | 0 | 0.11875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11875 | 0 | 0 | 0.11875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка самосвала г/п 12 тн, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-81 | 7.711 | 7.711 | 0 | 0 | 7.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.711 | 0 | 0 | 7.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4258 | 6.4258 | 0 | 0 | 6.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4258 | 0 | 0 | 6.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка автобуса на 45 мест, НГРЭС, 2 шт. | N_505-НГ-24-145 | 31.4 | 30.301 | 0 | 0 | 30.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.301 | 0 | 0 | 30.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1667 | 25.2508 | 0 | 0 | 25.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2508 | 0 | 0 | 25.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка вилочного мини погрузчика, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-148 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка аппарата для определения температуры текучести и застывания нефтепродуктов, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-133 | 0.84107 | 0.88784 | 0 | 0 | 0.88784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88784 | 0 | 0 | 0.88784 | 0 | 0.70089 | 0.73987 | 0 | 0 | 0.73987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73987 | 0 | 0 | 0.73987 | 0
4.7 | Покупка печи муфельной, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-135 | 0.15945 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0.13288 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0
4.7 | Покупка фотометра КФК-3-01, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | N_505-НГ-24-129 | 0.216 | 0.1309 | 0 | 0 | 0.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1309 | 0 | 0 | 0.1309 | 0 | 0.18 | 0.1309 | 0 | 0 | 0.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1309 | 0 | 0 | 0.1309 | 0
4.7 | Покупка устройства Ретом-21, НГРЭС кол-во 1 шт | N_505-НГ-24-137 | 1.0945 | 1.3792 | 0 | 0 | 1.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3792 | 0 | 0 | 1.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91208 | 1.1493 | 0 | 0 | 1.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1493 | 0 | 0 | 1.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка устройства Ретом-61, НГРЭС кол-во 1 шт. | N_505-НГ-24-138 | 3.4225 | 5.2956 | 0 | 0 | 5.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2956 | 0 | 0 | 5.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8521 | 4.413 | 0 | 0 | 4.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.413 | 0 | 0 | 4.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка тепловизера Testo 865, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-139 | 0.19848 | 0.2172 | 0 | 0 | 0.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2172 | 0 | 0 | 0.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1654 | 0.181 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка тепловизера FLIR E95, НГРЭС, 2шт. | N_505-НГ-24-140 | 1.1759 | 1.352 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 0.97988 | 1.1267 | 0 | 0 | 1.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1267 | 0 | 0 | 1.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка миллиомметра, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-141 | 2.3959 | 2.5003 | 0 | 0 | 2.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5003 | 0 | 0 | 2.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9966 | 2.0836 | 0 | 0 | 2.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0836 | 0 | 0 | 2.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка газоаналиатора, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-142 | 0.24922 | 0.51339 | 0 | 0 | 0.51339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51339 | 0 | 0 | 0.51339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20768 | 0.42782 | 0 | 0 | 0.42782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42782 | 0 | 0 | 0.42782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка автоматизированного рабочего места, 9 шт, НГРЭС | O_505-НГ-24-155 | 1.4867 | 1.4867 | 0 | 0 | 1.4867 | 0 | 1.4867 | 0 | 0 | 1.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2389 | 1.2389 | 0 | 0 | 1.2389 | 0 | 1.2389 | 0 | 0 | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка многофункционального устройства,2 шт, НГРЭС | O_505-НГ-24-156 | 0.28759 | 0.28759 | 0 | 0 | 0.28759 | 0 | 0.28759 | 0 | 0 | 0.28759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23966 | 0.23966 | 0 | 0 | 0.23966 | 0 | 0.23966 | 0 | 0 | 0.23966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка комплекта оборудования эталонных гирь, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-162 | 20.5952 | 19.7447 | 0 | 0 | 19.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7447 | 0 | 0 | 19.7447 | 0 | 17.1627 | 16.4539 | 0 | 0 | 16.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4539 | 0 | 0 | 16.4539 | 0
4.7 | Покупка комплекта спутникого геодезического оборудования, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-163 | 0.94494 | 0.942 | 0 | 0 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 0 | 0 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78745 | 0.785 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка печи муфельной СНОЛ 1,6.2,5.1/11-И2М,НГРЭС,2 шт. | P_505-НГ-24-181 | нд | 0.35466 | 0 | 0 | 0.35466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35466 | 0 | 0 | 0.35466 | 0 | нд | 0.29555 | 0 | 0 | 0.29555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29555 | 0 | 0 | 0.29555 | 0
4.7 | Покупка крана съемного рельсового НЗС КП-1350,НГРЭС,2 шт. | P_505-НГ-24-182 | нд | 0.2482 | 0 | 0 | 0.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2482 | 0 | 0 | 0.2482 | 0 | нд | 0.20683 | 0 | 0 | 0.20683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20683 | 0 | 0 | 0.20683 | 0
4.7 | Покупка центробежного насосного агрегата, 1шт, НГРЭС | P_505-НГ-24-183 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2212 | 0 | 0 | 0.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2212 | 0 | 0 | 0.2212 | 0
4.7 | Покупка системы удаленного администрирования для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-26нма | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-28нма | нд | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для НГРЭС | O_505-НГРЭС-22нма | нд | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-27нма | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для НГРЭС | O_505-НГРЭС-13нма | нд | 1.7002 | 0 | 0 | 0 | 1.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1359 | 0 | 0 | 0 | 1.1359 | 0.56432 | 0 | 0 | 0 | 0.56432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4169 | 0 | 0 | 0 | 1.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9466 | 0 | 0 | 0 | 0.9466 | 0.47027 | 0 | 0 | 0 | 0.47027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-25нма | нд | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для НГРЭС | O_505-НГРЭС-23нма | нд | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка системы электронного документооборота для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-29нма | нд | 3.4756 | 0 | 0 | 0 | 3.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74433 | 0 | 0 | 0 | 0.74433 | 2.7313 | 0 | 0 | 0 | 2.7313 | нд | 3.446 | 0 | 0 | 0 | 3.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62028 | 0 | 0 | 0 | 0.62028 | 2.8257 | 0 | 0 | 0 | 2.8257
4.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-24нма | нд | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0.28386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0.043147 | 0 | 0 | 0 | 0.043147 | нд | 0.74228 | 0 | 0 | 0 | 0.74228 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0 | 0 | 0 | 0.015595 | 0.50468 | 0 | 0 | 0 | 0.50468
4.7 | Покупка тепловизера Guide H3 - 1 шт, СП Нерюнгринская ГРЭС | N_505-НГ-24-151 | 0.7485 | 0.7485 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62375 | 0.62375 | 0 | 0 | 0.62375 | 0 | 0.62375 | 0 | 0 | 0.62375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка колёсного мини-погрузчика с ковшом, грузоподъёмностью 2,4т., НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-157 | 5.18 | 4.8169 | 0 | 0 | 4.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8169 | 0 | 0 | 4.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 4.0141 | 0 | 0 | 4.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0141 | 0 | 0 | 4.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка инвертора трехфазного,1 шт, НГРЭС | O_505-НГ-24-154 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20732 | 0 | 0 | 0.20732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20732 | 0 | 0 | 0.20732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Покупка термохимического газоанализатора, НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-164 | 0.96665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80554 | 0.90062 | 0 | 0 | 0.90062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90062 | 0 | 0 | 0.90062 | 0
5 | Еврейская автономная область | Г | 114.1668 | 83.6902 | 0.41166 | 22.5434 | 55.9938 | 4.7413 | 1.6356 | 0.41166 | 0.099892 | 0.1911 | 0.93299 | 39.1245 | 0 | 1.519 | 36.677 | 0.92843 | 12.0103 | 0 | 10.826 | 0 | 1.1844 | 30.9198 | 0 | 10.0985 | 19.1257 | 1.6956 | 95.5241 | 69.8864 | 0 | 18.5743 | 46.5448 | 4.7673 | 1.6677 | 0 | 0 | 0.73989 | 0.92785 | 1.1127 | 0 | 0.21604 | 0 | 0.89668 | 1.8628 | 0 | 0.68088 | 0 | 1.1819 | 65.2432 | 0 | 17.6774 | 45.8049 | 1.7609
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 32.9333 | 0.96372 | 0 | 0 | 0 | 0.96372 | 0.75323 | 0 | 0 | 0 | 0.75323 | 0.063632 | 0 | 0 | 0 | 0.063632 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5563 | 0.76716 | 0 | 0 | 0 | 0.76716 | 0.55566 | 0 | 0 | 0 | 0.55566 | 0.064632 | 0 | 0 | 0 | 0.064632 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 32.9333 | 0.96372 | 0 | 0 | 0 | 0.96372 | 0.75323 | 0 | 0 | 0 | 0.75323 | 0.063632 | 0 | 0 | 0 | 0.063632 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5563 | 0.76716 | 0 | 0 | 0 | 0.76716 | 0.55566 | 0 | 0 | 0 | 0.55566 | 0.064632 | 0 | 0 | 0 | 0.064632 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 32.9333 | 0.96372 | 0 | 0 | 0 | 0.96372 | 0.75323 | 0 | 0 | 0 | 0.75323 | 0.063632 | 0 | 0 | 0 | 0.063632 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5563 | 0.76716 | 0 | 0 | 0 | 0.76716 | 0.55566 | 0 | 0 | 0 | 0.55566 | 0.064632 | 0 | 0 | 0 | 0.064632 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | 32.9333 | 0.96372 | 0 | 0 | 0 | 0.96372 | 0.75323 | 0 | 0 | 0 | 0.75323 | 0.063632 | 0 | 0 | 0 | 0.063632 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5563 | 0.76716 | 0 | 0 | 0 | 0.76716 | 0.55566 | 0 | 0 | 0 | 0.55566 | 0.064632 | 0 | 0 | 0 | 0.064632 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 60.6207 | 61.6927 | 0.41166 | 22.5434 | 35.8006 | 2.9371 | 0.69131 | 0.41166 | 0.099892 | 0 | 0.17976 | 38.065 | 0 | 1.519 | 35.7892 | 0.7568 | 11.7066 | 0 | 10.826 | 0 | 0.88058 | 11.2298 | 0 | 10.0985 | 0.011426 | 1.1199 | 50.9496 | 51.5864 | 0 | 18.5743 | 29.8462 | 3.1659 | 0.37219 | 0 | 0 | 0 | 0.37219 | 0.94009 | 0 | 0.21604 | 0 | 0.72405 | 1.5851 | 0 | 0.68088 | 0 | 0.90427 | 48.689 | 0 | 17.6774 | 29.8462 | 1.1654
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 60.6207 | 61.6927 | 0.41166 | 22.5434 | 35.8006 | 2.9371 | 0.69131 | 0.41166 | 0.099892 | 0 | 0.17976 | 38.065 | 0 | 1.519 | 35.7892 | 0.7568 | 11.7066 | 0 | 10.826 | 0 | 0.88058 | 11.2298 | 0 | 10.0985 | 0.011426 | 1.1199 | 50.9496 | 51.5864 | 0 | 18.5743 | 29.8462 | 3.1659 | 0.37219 | 0 | 0 | 0 | 0.37219 | 0.94009 | 0 | 0.21604 | 0 | 0.72405 | 1.5851 | 0 | 0.68088 | 0 | 0.90427 | 48.689 | 0 | 17.6774 | 29.8462 | 1.1654
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 14.8072 | 15.3481 | 0.41166 | 14.3715 | 0 | 0.56489 | 0.59142 | 0.41166 | 0 | 0 | 0.17976 | 1.4906 | 0 | 1.1055 | 0 | 0.38513 | 8.6274 | 0 | 8.6274 | 0 | 0 | 4.6386 | 0 | 4.6386 | 0 | 0 | 12.6402 | 12.5412 | 0 | 11.9763 | 0 | 0.56489 | 0.37219 | 0 | 0 | 0 | 0.37219 | 0.1927 | 0 | 0 | 0 | 0.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9763 | 0 | 11.9763 | 0 | 0
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 0.1543 | 0.1543 | 0 | 0.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1543 | 0 | 0.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | 44.4488 | 44.7087 | 0 | 6.8414 | 35.7892 | 2.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1487 | 0 | 0 | 35.7892 | 0.35958 | 2.2571 | 0 | 1.4119 | 0 | 0.84519 | 6.3029 | 0 | 5.4294 | 0 | 0.87344 | 37.3239 | 37.6255 | 0 | 5.7011 | 29.8462 | 2.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51926 | 0 | 0 | 0 | 0.51926 | 0.86888 | 0 | 0 | 0 | 0.86888 | 36.2374 | 0 | 5.7011 | 29.8462 | 0.69007
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | 0.099892 | 0.099892 | 0 | 0.099892 | 0 | 0 | 0.099892 | 0 | 0.099892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 0.81169 | 1.1103 | 0 | 0.81705 | 0.011426 | 0.28187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82204 | 0 | 0.78665 | 0 | 0.035394 | 0.28831 | 0 | 0.030402 | 0.011426 | 0.24648 | 0.73458 | 1.1916 | 0 | 0.68088 | 0 | 0.51068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71627 | 0 | 0.68088 | 0 | 0.035394 | 0.47528 | 0 | 0 | 0 | 0.47528
5.3.4 | «Установка системы кондиционирования в помещении ГЩУ – 1 шт., СП "БирТЭЦ" | N_505-БирТЭЦ-6 | 0.29877 | 0.27134 | 0 | 0.25925 | 0 | 0.012093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27134 | 0 | 0.25925 | 0 | 0.012093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25099 | 0.22814 | 0 | 0.21604 | 0 | 0.012093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22814 | 0 | 0.21604 | 0 | 0.012093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 20.6129 | 21.0338 | 0 | 0 | 20.1933 | 0.84055 | 0.1911 | 0 | 0 | 0.1911 | 0 | 0.99587 | 0 | 0 | 0.88787 | 0.108 | 0.1569 | 0 | 0 | 0 | 0.1569 | 19.6899 | 0 | 0 | 19.1143 | 0.57564 | 17.0181 | 17.5329 | 0 | 0 | 16.6986 | 0.8343 | 0.73989 | 0 | 0 | 0.73989 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.13075 | 0 | 0 | 0 | 0.13075 | 16.5542 | 0 | 0 | 15.9587 | 0.59555
5.7 | Покупка спектрофотометра, 1 шт, Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-36 | 0.15642 | 0.13937 | 0 | 0 | 0.13937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13937 | 0 | 0 | 0.13937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13035 | 0.11614 | 0 | 0 | 0.11614 | 0 | 0.11614 | 0 | 0 | 0.11614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка установки для ручной плазменной резки Hyperthem Powermax 65 (или аналог), 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-38 | 0.1911 | 0.1911 | 0 | 0 | 0.1911 | 0 | 0.1911 | 0 | 0 | 0.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка тепловизора 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-40 | 0.7485 | 0.7485 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 0 | 0.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62375 | 0.62375 | 0 | 0 | 0.62375 | 0 | 0.62375 | 0 | 0 | 0.62375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для БирТЭЦ | O_505-БирТЭЦ-11нма | нд | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Покупка системы электронного документооборота для БирТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БирТЭЦ-12нма | нд | 0.73255 | 0 | 0 | 0 | 0.73255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1569 | 0 | 0 | 0 | 0.1569 | 0.57564 | 0 | 0 | 0 | 0.57564 | нд | 0.7263 | 0 | 0 | 0 | 0.7263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13075 | 0 | 0 | 0 | 0.13075 | 0.59555 | 0 | 0 | 0 | 0.59555
5.7 | Покупка экскаватора-погрузчика типа: ДЭМ-310 или аналог – 1 шт Биробиджанской ТЭЦ | O_505-БирТЭЦ-8-43 | 5.799 | 5.57 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 4.8325 | 4.6417 | 0 | 0 | 4.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6417 | 0 | 0 | 4.6417 | 0
5.7 | Покупка крана манипулятора типа: КМУ DONGYANG SS1956 с корзиной для подъёма людей на шасси КАМАЗ 65117 или аналог – 1 шт БирТЭЦ | O_505-БирТЭЦ-8-44 | 13.4967 | 13.3637 | 0 | 0 | 13.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3637 | 0 | 0 | 13.3637 | 0 | 11.2472 | 11.1364 | 0 | 0 | 11.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1364 | 0 | 0 | 11.1364 | 0
5.7 | Покупка. Устройство механокавитационной очистки труб "Торнадо - 1 шт., БирТЭЦ | O_505-БирТЭЦ-8-45 | 0.22123 | 0.18062 | 0 | 0 | 0.18062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18062 | 0 | 0 | 0.18062 | 0 | 0.18436 | 0.18062 | 0 | 0 | 0.18062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18062 | 0 | 0 | 0.18062 | 0