## 10 Кв ф
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам (квартальный)
за 1 полугодие 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 28.12.2023 № 38@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2024 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного квартала в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного квартала |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 83685.0853 | 22058.3517 | 61626.7336 | 14192.8291 | 4331.2206 | 941.0717 | 2234.5378 | 538.7125 | 2096.6829 | 2837.2505 | 0 | 9875.7944 | 0 | 58374.3949 | 1455.27 | 98.34% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 8288.0266 | 2914.1959 | 5373.8307 | 1873.8238 | 580.5568 | 296.3713 | 251.0106 | 125.0011 | 329.5463 | 707.3046 | 0 | 745.1469 | 0 | 4832.7476 | 119.9024 | 28.46% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 17824.6666 | 2485.1679 | 15339.4987 | 2746.4566 | 735.2329 | 217.5677 | 471.0454 | 19.2706 | 264.1875 | 125.2843 | 0 | 2384.3341 | 0 | 14604.9237 | 492.953 | 208.1% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 36825.4748 | 11278.9 | 25546.5748 | 8161.894 | 2357.3918 | 220.3437 | 1216.9251 | 355.5812 | 1140.4667 | 1558.3457 | 0 | 6027.6235 | 0 | 24026.29 | 833.4765 | 144.7% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 1748.9464 | 83.1119 | 1665.8345 | 194.8935 | 54.7424 | 0 | 7.1106 | 0 | 47.6318 | 158.8935 | 0 | 36 | 0 | 1611.0921 | 54.7424 | 100% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 15808.9949 | 4382.6594 | 11426.3355 | 347.3759 | 79.668 | 35.5768 | 64.8781 | 24.091 | 14.7898 | 176.9251 | 0 | 110.7831 | 0 | 11346.6675 | 17.7052 | 29.67% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 3188.976 | 914.3166 | 2274.6593 | 868.3852 | 523.6287 | 171.2123 | 223.5679 | 14.7686 | 300.0608 | 110.4974 | 0 | 571.9069 | 0 | 1952.674 | -63.5094 | -34.15% | нд
1 | Хабаровский край | Г | 44092.4879 | 11884.4077 | 32208.0802 | 8368.5905 | 2486.9235 | 337.4686 | 1328.1152 | 457.188 | 1158.8083 | 1955.4257 | 0 | 5618.5082 | 0 | 30582.2466 | 642.1545 | 80.81% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 5440.5942 | 1762.0162 | 3678.578 | 1184.8971 | 338.672 | 5.9312 | 111.917 | 108.5844 | 226.7551 | 648.9621 | 0 | 421.4193 | 0 | 3339.906 | 224.1564 | 195.7% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 5440.5942 | 1762.0162 | 3678.578 | 1184.8971 | 338.672 | 5.9312 | 111.917 | 108.5844 | 226.7551 | 648.9621 | 0 | 421.4193 | 0 | 3339.906 | 224.1564 | 195.7% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 39.4886 | 0 | 39.4886 | 37.5141 | 12.7467 | 2.7286 | 5.9122 | 3.6381 | 6.8346 | 12.9115 | 0 | 18.236 | 0 | 26.7418 | 6.3801 | 100.2% | нд
1.1.3.3 | Реконструкция ТМ-32 для подключения объекта капитального строительства "Комплекс жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения, пристроенным гаражом-стоянкой и пристроенным зданием общественного назначения по ул.Дикопольцева в Центральном районе г.Хабаровска", Дн=530Х10 мм, L=373,3 м.п.,СП ХТС | N_505-ХТС-6тп | 39.4886 | 0 | 39.4886 | 37.5141 | 12.7467 | 2.7286 | 5.9122 | 3.6381 | 6.8346 | 12.9115 | 0 | 18.236 | 0 | 26.7418 | 6.3801 | 100.2% | Подрядчик идет с опережением согласно графика выполненных работ заключенного договора
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1652.5226 | 429.6733 | 1222.8493 | 794.9773 | 171.1268 | 0 | 96.3727 | 98 | 74.7541 | 339.2375 | 0 | 357.7398 | 0 | 1051.7226 | 73.1268 | 74.62% | нд
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | 1652.5226 | 429.6733 | 1222.8493 | 794.9773 | 171.1268 | 0 | 96.3727 | 98 | 74.7541 | 339.2375 | 0 | 357.7398 | 0 | 1051.7226 | 73.1268 | 74.62% | Отражет факт оплаты за выполнненые работы в соответ. с графиком к заключенному договору
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 3748.583 | 1332.3429 | 2416.2401 | 352.4056 | 154.7985 | 3.2026 | 9.6322 | 6.9463 | 145.1664 | 296.8131 | 0 | 45.4435 | 0 | 2261.4416 | 144.6496 | 1425% | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 991.198 | 737.8086 | 253.3894 | 112.9937 | 33.3076 | 0 | 0.42077 | 0 | 32.8868 | 112.9937 | 0 | 0 | 0 | 220.0818 | 33.3076 | 100% | Подрядчик идет с опережением согласно графика выполненных работ заключенного договора
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 459.8255 | 462.8743 | -3.0489 | 0.061331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061331 | 0 | -3.0489 | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | 233.3136 | 4.9403 | 228.3733 | 28.962 | 13.4803 | 0 | 0 | 0 | 13.4803 | 28.962 | 0 | 0 | 0 | 214.893 | 13.4803 | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от узла 326 до ТК 328.26 с увеличением диаметра Ду=700/800мм на Ду=1000мм протяженностью L=3418х2м.п., СП ХТС | H_505-ХТСКх-39 | 515.9243 | 91.3515 | 424.5728 | 33.6937 | 18.6747 | 0 | 0 | 0 | 18.6747 | 33.6937 | 0 | 0 | 0 | 405.8981 | 18.6747 | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | 91.7739 | 28.4503 | 63.3236 | 3.6226 | 2.1395 | 0 | 2.1395 | 0 | 0 | 3.6226 | 0 | 0 | 0 | 61.1842 | 2.1395 | 100% | Оплата КЗ гарантийных удержаний в соответствии с заключенным договором подряда
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | 454.9459 | 5.7638 | 449.182 | 79.1498 | 52.1875 | 0 | 6.6512 | 0 | 45.5363 | 79.1498 | 0 | 0 | 0 | 396.9946 | 52.1875 | 100% | Оплата КЗ за выполн.рабоыты в соответствии с заключенным договором подряда
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул.Кулибина в г.Хабаровске", от ТК 908.02, Дн=159 мм, L=166,4 м, СП ХТС | N_505-ХТС-8тп | 6.392 | 0 | 6.392 | 6.0724 | 3.5342 | 0.3 | 0.42077 | 1.1411 | 3.1134 | 2 | 0 | 2.6313 | 0 | 2.8578 | 2.0931 | 145.2% | Подрядчик идет с опережением согласно графика выполненных работ заключенного договора
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм | N_505-ХТС-9тп | 43.485 | 0 | 43.485 | 41.3108 | 23.1122 | 2.9026 | 0 | 5.8052 | 23.1122 | 11.3485 | 0 | 21.2545 | 0 | 20.3729 | 14.4043 | 165.4% | Закупочные процедуры не пройдены - отсутсвуют заключенные договоры подряда и поставки
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | 43.4588 | 1.154 | 42.3048 | 15.1214 | 3.4124 | 0 | 0 | 0 | 3.4124 | 15.1214 | 0 | 0 | 0 | 38.8924 | 3.4124 | 0% | нд
1.1.3.5 | Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 800 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 800 мм, L=1,084 х 2 км | J_505-ХТСКх-76 | 908.266 | 0 | 908.266 | 31.4179 | 4.9503 | 0 | 0 | 0 | 4.9503 | 9.9215 | 0 | 21.4965 | 0 | 903.3158 | 4.9503 | 0% | нд
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 4264.0975 | 1319.971 | 2944.1264 | 982.9589 | 133.9369 | 53.7416 | 100.7129 | 16.3706 | 33.2241 | 66.0478 | 0 | 846.799 | 0 | 2810.1895 | 60.1268 | 85.76% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1369.946 | 508.1921 | 861.7539 | 620.5058 | 75.9051 | 35.6789 | 75.6773 | 11.1448 | 0.22778 | 11.1448 | 0 | 562.5374 | 0 | 785.8488 | 29.0815 | 62.11% | нд
1.2.1 | Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ст. № 2 Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-96 | 268.4439 | 1.285 | 267.1589 | 244.9352 | 9.275 | 0 | 9.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9352 | 0 | 257.8839 | 9.275 | 100% | Оплата за фактические работы, выполненные в 2023г.
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | 304.0034 | 55.1549 | 248.8484 | 255.2274 | 0.24574 | 0 | 0.24574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.2274 | 0 | 248.6027 | 0.24574 | 100% | Отражен факт оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки МТР
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | 286.0508 | 260.8213 | 25.2295 | 35.6789 | 21.8031 | 35.6789 | 21.6107 | 0 | 0.19236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4264 | -13.8758 | -38.89% | Увеличение сроков выполнения работ, в связи с этим перенос оплаты на 3 квартал
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | 245.1709 | 190.9309 | 54.24 | 51.2301 | 44.5458 | 0 | 44.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2301 | 0 | 9.6942 | 44.5458 | 100% | Оплата КЗ за поставку материалов в 2023 г.
1.2.1 | Реконструкция Градирня №2 СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-4 | 266.2771 | 0 | 266.2771 | 33.4343 | 0.035427 | 0 | 0 | 11.1448 | 0.035427 | 11.1448 | 0 | 11.1448 | 0 | 266.2416 | -11.1093 | -99.68% | Отклонение от плана в связи с затянувшимися закупочными процедурми. По результатам торговых процедут возникла экономия. Во 2-м квартале 2024 по объекту прияты фактические затраты (аванс за 1 этап) по договору № 56/ХТ1-24 от 08.05.2024 с ООО "ВСТ-Реконструкция"
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 157.034 | 106.1127 | 50.9213 | 43.4753 | 32.8014 | 0 | 9.3039 | 0 | 23.4975 | 43.4753 | 0 | 0 | 0 | 18.1199 | 32.8014 | 100% | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | 35.3365 | 1.8 | 33.5365 | 33.5365 | 19.6291 | 0 | 1.6242 | 0 | 18.0049 | 33.5365 | 0 | 0 | 0 | 13.9073 | 19.6291 | 100% | Отражен факт оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки МТР
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | 56.4946 | 41.2191 | 15.2756 | 7.8296 | 13.1722 | 0 | 7.6796 | 0 | 5.4926 | 7.8296 | 0 | 0 | 0 | 2.1033 | 13.1722 | 100% | Оплата за фактические работы, выполненные в Подрядчиком в 2024 г.
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | 65.2029 | 63.0937 | 2.1092 | 2.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1092 | 0 | 0 | 0 | 2.1092 | 0 | 0% | нд
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 474.2133 | 258.8884 | 215.325 | 195.0825 | 7.1008 | 6.4494 | 6.3395 | 1.1 | 0.76134 | 7.3019 | 0 | 180.2313 | 0 | 208.2241 | -0.44859 | -5.942% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 389.6784 | 188.3577 | 201.3206 | 187.429 | 1.0876 | 0 | 0.32629 | 1.1 | 0.76134 | 6.6 | 0 | 179.729 | 0 | 200.233 | -0.012374 | -1.125% | нд
1.2.3 | Реконструкция РЗА ПНС "Красная" в г.Комсомольске-на-Амуре (СП КТС) | N_505-КТС-2 | 1.348 | 0 | 1.348 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70188 | 0 | 0.5023 | 0 | 1.348 | 0 | 0% | нд
1.2.3 | Реконструкция ТМ-18 блок 626 от ТК-188.40б (уз.626) в сторону ПНС-626, Дн=720х10мм, L=530 м.п., СП ХТС | N_505-ХТС-14 | 83.187 | 70.5306 | 12.6563 | 6.4494 | 6.0132 | 6.4494 | 6.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6431 | -0.43622 | -6.764% | нд
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 2262.9041 | 446.7778 | 1816.1263 | 123.8952 | 18.1297 | 11.6133 | 9.3922 | 4.1258 | 8.7375 | 4.1258 | 0 | 104.0303 | 0 | 1797.9966 | -1.3074 | -8.307% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 98.9002 | 23.753 | 75.1472 | 7.4875 | 13.7741 | 7.4875 | 2.2589 | 0 | 11.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3732 | 6.2866 | 83.96% | Продление срока выполнения работ и изменение состава работ.
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 427.165 | 391.5952 | 35.5698 | нд | 1.136 | нд | 4.5618 | нд | -3.4258 | нд | 0 | нд | 0 | 34.4338 | нд | нд | Изменение стоимости проекта по результатам снижения стоимости СМР. Реализация проекта завершена в 2023 году. На 2024 год запланировано гашение КЗ.
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 1430.5149 | 16.2918 | 1414.2231 | 53.7045 | 0.0095026 | 0 | 0.0095026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7045 | 0 | 1414.2136 | 0.0095026 | 100% | Оплата незапланированных услуг страхования РГС
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | 132.4498 | 5.95 | 126.4998 | 46.2 | 0.64813 | 0 | 0 | 0 | 0.64813 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 125.8517 | 0.64813 | 100% | Оплата за выпполненные работы
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ХГ-209 | 4.365 | 4.1469 | 0.21806 | нд | 0.21753 | нд | 0.21753 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.000528 | нд | нд | Изменение стоимости проекта по результатам удорожания стоимости оборудования. Реализация проекта завершена в 2023 году Изменение сроков
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | 61.8613 | 5.0409 | 56.8204 | нд | 2.3445 | нд | 2.3445 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 54.4759 | нд | нд | Изменение стоимости проекта по результатам разработанной в 2023 году рабочей документации. Изменение сроков реализации в связи с необеспеченностью проекта источником финансирования в 2025 году.
1.2.4 | Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-3 | 107.648 | 0 | 107.648 | 16.5032 | 0 | 4.1258 | 0 | 4.1258 | 0 | 4.1258 | 0 | 4.1258 | 0 | 107.648 | -8.2516 | -100% | Оплата за фактические работы, выполненные в Подрядчиком в 2024 г.
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 25010.8032 | 5546.5093 | 19464.2939 | 5339.7775 | 1634.2552 | 105.4441 | 912.8296 | 309.6472 | 721.4257 | 1013.6988 | 0 | 3910.9874 | 0 | 18600.0299 | 372.8336 | 89.82% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2629.5546 | 1005.3731 | 1624.1815 | 968.6943 | 251.2767 | 0 | 44.8913 | 121.0462 | 206.3854 | 16.305 | 0 | 831.3432 | 0 | 1372.9048 | 116.1727 | 95.97% | нд
1.3.1 | Замена силового трансформатора РТСР-1 на ХТЭЦ-3 | K_505-ХГ-152 | 64.1885 | 63.4877 | 0.70077 | нд | 0.18604 | нд | 0.18604 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51472 | нд | нд | Изменение сроков реализации проекта в связи с учточнением графика финансирования (перенос оплаты КЗ на 2024 год). Изменение сроимости проекта по результатм экономии, полученной в 2023 году.
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | 601.8843 | 56.1264 | 545.7579 | 506.8795 | 138.8244 | 0 | 25.3046 | 0 | 113.5197 | 0 | 0 | 506.8795 | 0 | 406.9335 | 138.8244 | 100% | Отражен факт оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки оборудования
1.3.1 | Модернизация поверхностей нагрева котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-153 | 143.5316 | 0 | 143.5316 | 136.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6136 | 0 | 143.5316 | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | 13.9981 | 4.7123 | 9.2858 | нд | 10.0629 | нд | 10.0629 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.77705 | нд | нд | Оплата за фактические работы, выполненные в 2023г.
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 524.942 | 316.7 | 208.242 | 70.0725 | 30.712 | 0 | 0.61699 | 0 | 30.095 | 0 | 0 | 70.0725 | 0 | 177.53 | 30.712 | 100% | Оплата за поставку оборудования
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 1053.7665 | 536.2912 | 517.4753 | 117.7775 | 49.8698 | 0 | 1.7644 | 0 | 48.1054 | 0 | 0 | 117.7775 | 0 | 467.6055 | 49.8698 | 100% | Отражет факт оплаты за выполнненые работы в соответ. с графиком к заключенному договору
1.3.1 | Установка баков ёмкостью 200 м.куб, 2 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-1 | 86.3914 | 25.099 | 61.2923 | 16.305 | 2.6724 | 0 | 1.8874 | 0 | 0.78493 | 16.305 | 0 | 0 | 0 | 58.62 | 2.6724 | 100% | Финансирование заработной платы ОКСа и ИА «ДГК». Выполнение работ запланировано во 3 кв. 2024 года.
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | 137.5525 | 2.8415 | 134.7109 | 121.0462 | 15.1403 | 0 | 1.26 | 121.0462 | 13.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5706 | -105.9059 | -87.49% | Оплата за фактические работы, выполненные в Подрядчиком в 2024 г.
1.3.1 | Модернизация системы пожарной сигнализации и управления автоматическим пожаротушением «ПОСЕЙДОН» СП «Хабаровская ТЭЦ-1» | N_505-ХТЭЦ-1-2 | 3.2998 | 0.11485 | 3.1849 | нд | 3.8089 | нд | 3.8089 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.62403 | нд | нд | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и удорожания стоимости СМР по заключенному в 2023 году договору. Изменение сроков реализации проекта за счет гашения КЗ в 2024 году.
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 60 | 2.5233 | 57.4767 | 53.58 | 2.5195 | 0 | 2.5195 | 53.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9572 | -51.0605 | -95.3% | нд
1.3.2 | Техперевооружение котельной в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-8 | 60 | 2.5233 | 57.4767 | 53.58 | 2.5195 | 0 | 2.5195 | 53.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9572 | -51.0605 | -95.3% | Оплата за фактические работы, выполненные в Подрядчиком в 2024 г.
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 9460.8281 | 2040.8964 | 7419.9316 | 601.6159 | 240.2866 | 42.3219 | 94.4318 | 34.3796 | 145.8547 | 504.2168 | 0 | 20.6976 | 0 | 7179.645 | 153.2369 | 199.8% | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 225 | 158.0898 | 66.9102 | нд | 10.3482 | нд | 9.4359 | нд | 0.91227 | нд | 0 | нд | 0 | 56.562 | нд | нд | Изменение сроков реализации проекта, стоимости и объемов инвестиций в соответствии с условиями дополнительного соглашения 2023 года к Концессионному соглашению, учитывающему корректировку графика производства работ с учетом наличия трубопроводов "спутников" ХВС и удорожания стоимости проекта, подтвержденной заключением ГГЭ.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | 171.5509 | 115.2223 | 56.3285 | 0.506 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3285 | -0.506 | -100% | Выплата гарантийного удержания согласно услофий ТФД в 2023 году
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 314.7146 | 250.076 | 64.6385 | 1.418 | 1.4182 | 1.418 | 1.4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2204 | 0.00015922 | 0.01123% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 186.0938 | 115.279 | 70.8148 | 1.235 | 1.087 | 1.235 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7278 | -0.14804 | -11.99% | Оплата ГУ за 2023 г.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 215.013 | 180.3146 | 34.6984 | 0.564 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6984 | -0.564 | -100% | Выплата гарантийного удержания согласно услофий ТФД в 2023 году
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 162.8595 | 115.289 | 47.5705 | 6.2574 | 3.5521 | 0.65 | 0.089 | 0.75 | 3.4631 | 1.2 | 0 | 3.6574 | 0 | 44.0184 | 2.1521 | 153.7% | Оплата КЗ по ФОТ и взносам
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №18 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-49 | 68.021 | 10.0263 | 57.9947 | 0.253 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9947 | -0.253 | -100% | Оплата КЗ гарантийного удержания согласно условий договора
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 г. Комсомольск-на-Амуре | I_505-ХТСКх-9-50 | 8.645 | 7.5652 | 1.0797 | 0.192 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0797 | -0.192 | -100% | Оплата КЗ гарантийного удержания согласно условий договора
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | 302.3112 | 0 | 302.3112 | 33.06 | 11.2103 | 0.84 | 0.56817 | 9.85 | 10.6421 | 18.1 | 0 | 4.27 | 0 | 291.1009 | 0.52026 | 4.867% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №22 г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-51 | 43.9056 | 0 | 43.9056 | 17.6019 | 8.1555 | 1.2 | 0.28393 | 6.84 | 7.8716 | 5.6 | 0 | 3.9619 | 0 | 35.7501 | 0.11555 | 1.437% | Фактическое заключение договоров на поставку давальческого материала, перераспределение прочих затрат ОКСа.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-55 | 294.8448 | 0 | 294.8448 | 14.6677 | 8.0906 | 0.6 | 0.213 | 5.6 | 7.8776 | 6.8 | 0 | 1.6677 | 0 | 286.7542 | 1.8906 | 30.49% | Подрядчик производит работы с опережением графика.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | 57.5652 | 0 | 57.5652 | 9.8035 | 1.7248 | 0.45 | 0.147 | 3.7396 | 1.5778 | 4.3596 | 0 | 1.2544 | 0 | 55.8404 | -2.4648 | -58.83% | Идет с отставанием от графика выполнения работ, ИТР задействован на других проектах СП «КТС».
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-58 | 325.05 | 0 | 325.05 | 24.5358 | 9.7777 | 0.57 | 0.36 | 6.4 | 9.4177 | 12.6554 | 0 | 4.9105 | 0 | 315.2723 | 2.8077 | 40.28% | Подрядчик производит работы с опережением графика.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-54 | 87.3804 | 0 | 87.3804 | 6.3558 | 6.9586 | 0.68 | 0.079599 | 1.2 | 6.879 | 3.5 | 0 | 0.9758 | 0 | 80.4218 | 5.0786 | 270.1% | Подрядчик производит работы с опережением графика.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 543.3247 | 450.8772 | 92.4475 | 3.683 | 0 | 3.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4475 | -3.683 | -100% | Гашение КЗ, запланированное на 1 квартал 2024 года, погашено в 2023 году
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 130.5755 | 91.4661 | 39.1094 | 4.989 | 4.9822 | 4.989 | 4.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1272 | -0.0067886 | -0.1361% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 334.4281 | 205.3414 | 129.0867 | 6.7828 | 6 | 6.7828 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.0867 | -0.78281 | -11.54% | Оплата КЗ гарантийных удержаний в соответствии с заключенным договором подряда
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 246.973 | 193.0123 | 53.9608 | 6.193 | 6.0101 | 6.193 | 6.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9506 | -0.18286 | -2.953% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | 579.0348 | 0 | 579.0348 | 37.5389 | 12.0223 | 0 | 0 | 0 | 12.0223 | 37.5389 | 0 | 0 | 0 | 567.0125 | 12.0223 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | 266.6304 | 0 | 266.6304 | 64.7245 | 19.393 | 0 | 12.0213 | 0 | 7.3717 | 64.7245 | 0 | 0 | 0 | 247.2374 | 19.393 | 100% | Подрядчик идет с опережением согласно графика выполненных работ заключенного договора
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | 1218.1344 | 0 | 1218.1344 | 85.6145 | 35.3044 | 0 | 1.9211 | 0 | 33.3833 | 85.6145 | 0 | 0 | 0 | 1182.83 | 35.3044 | 100% | Подрядчик идет с опережением согласно графика выполненных работ заключенного договора
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | 1274.8764 | 0 | 1274.8764 | 63.9891 | 17.9213 | 0 | 13.2142 | 0 | 4.7071 | 63.9891 | 0 | 0 | 0 | 1256.9551 | 17.9213 | 100% | Подрядчик идет с опережением согласно графика выполненных работ заключенного договора
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | 957.0696 | 0 | 957.0696 | 81.3811 | 39.2971 | 0 | 33.8294 | 0 | 5.4677 | 81.3811 | 0 | 0 | 0 | 917.7725 | 39.2971 | 100% | Подрядчик идет с опережением согласно графика выполненных работ заключенного договора
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | 1281.6012 | 0 | 1281.6012 | 118.7537 | 34.2615 | 0 | 0 | 0 | 34.2615 | 118.7537 | 0 | 0 | 0 | 1247.3397 | 34.2615 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-18 от ТК 626.01 до узла 626 г.Хабаровск, Дн=530х10 мм, L=192х2 м.п.,СП ХТС | N_505-ХТС-10 | 36.813 | 34.7768 | 2.0363 | 2.879 | 0 | 2.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0363 | -2.879 | -100% | Гашение КЗ, запланированное на 1 квартал 2024 года, погашено в 2023 году
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 733 от опоры 15(03-04) до узла 732.00, Дн=530х10мм, L=422х2 м.п. (подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-12 | 80.7093 | 76.7872 | 3.9221 | 5.8626 | 0 | 5.8626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9221 | -5.8626 | -100% | Гашение КЗ, запланированное на 1 квартал 2024 года, погашено в 2023 году
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 173 от узла 172.00 до ТК-173.02, Дн=820х10 мм, L=107,5х2 м.п.(подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-13 | 47.7027 | 36.7732 | 10.9295 | 2.7745 | 2.7717 | 2.7745 | 2.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1577 | -0.0027745 | -0.1% | нд
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 12860.4205 | 2497.7164 | 10362.7041 | 3715.8873 | 1140.1725 | 63.1222 | 770.987 | 100.6415 | 369.1855 | 493.1769 | 0 | 3058.9467 | 0 | 9992.5228 | 154.4846 | 94.33% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 293.5536 | 77.6977 | 215.8559 | 0.35464 | 0.18511 | 0.08866 | 0.092553 | 0.08866 | 0.092553 | 0.08866 | 0 | 0.08866 | 0 | 215.6708 | 0.0077859 | 4.391% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | 396.7028 | 129.9302 | 266.7726 | 37.246 | 3.9465 | 0 | 3.2601 | 0 | 0.68641 | 0 | 0 | 37.246 | 0 | 262.8261 | 3.9465 | 100% | В связи с длительным выполнением работ в 2023г., возврат ГУ произведен в 1кв. 2024г.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | 188.5777 | 112.8986 | 75.6791 | 75.6051 | -2.125 | 0 | 0.34989 | 0 | -2.4749 | 0 | 0 | 75.6051 | 0 | 77.8041 | -2.125 | -100% | Возврат аванса по БГ в связи с расторжением договора
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 152.2432 | 43.2176 | 109.0256 | 75.7548 | 24.8974 | 0 | 1.4842 | 0 | 23.4132 | 0 | 0 | 75.7548 | 0 | 84.1282 | 24.8974 | 100% | Оплата прочих затрат ( заработная плата), планом предусмотрена в 4 кв.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ (система физической защиты (ограждение. система охранного телевидения, система охранно-тревожной сигнализации, система сбора и обработки информации, система контроля и управления доступом, система связи и сигнализации , система охранного освещения) | F_505-ХГ-29 | 207.793 | 207.3414 | 0.45154 | 9.8802 | 4.9885 | 0 | 4.5841 | 0 | 0.40448 | 0 | 0 | 9.8802 | 0 | -4.537 | 4.9885 | 100% | Оплата за фактические работы, выполненные в 2024г.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | 184.2527 | 71.8046 | 112.4481 | 49.8155 | 61.7917 | 0.144 | 61.7917 | 0.144 | 0 | 0.144 | 0 | 49.3835 | 0 | 50.6564 | 61.5037 | 21355% | Оплата за фактические работы, выполненные в 2023г.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | 147.1972 | 66.1151 | 81.0821 | 60.1677 | 25.5766 | 0 | 22.5316 | 0 | 3.0451 | 33.0697 | 0 | 27.0981 | 0 | 55.5055 | 25.5766 | 100% | Оплата за фактические работы, выполненные в 2024г.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | 423.2561 | 136.9034 | 286.3527 | 105.26 | -4.9889 | 0 | -5.0286 | 0 | 0.039614 | 0 | 0 | 105.26 | 0 | 291.3417 | -4.9889 | -100% | Взаимозачет КЗ Подрядчику с ХТЭЦ-1
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | 63.2256 | 1.1 | 62.1256 | 55.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5233 | 0 | 62.1256 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | 47.268 | 0.48187 | 46.7861 | 43.9535 | 0.5037 | 0 | 0.37206 | 0 | 0.13165 | 0 | 0 | 43.9535 | 0 | 46.2824 | 0.5037 | 100% | Оплата прочих затрат ( заработная плата), планом предусмотрена в 4 кв.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | 88.0549 | 4.6596 | 83.3953 | 63.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9047 | 0 | 83.3953 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | 59.2613 | 0 | 59.2613 | 55.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6932 | 0 | 59.2613 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | 50.395 | 0 | 50.395 | 37.9648 | 0 | 0.28 | 0 | 8.736 | 0 | 12.336 | 0 | 16.6128 | 0 | 50.395 | -9.016 | -100% | Закупочные процедуры не проводились, в связи с отсутствием в связи с отутствием проектной документации
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-7 | 50.5308 | 0 | 50.5308 | 47.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7736 | 0 | 50.5308 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | 3.0568 | 1.1547 | 1.9021 | 1.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9021 | 0 | 1.9021 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Амурская ТЭЦ | I_505-ХГ-109-5 | 1.7016 | 0.714 | 0.9876 | 0.9816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9816 | 0 | 0.9876 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Комсомольская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-6 | 1.4472 | 0.714 | 0.7332 | 0.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7272 | 0 | 0.7332 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | 2.813 | 1.8002 | 1.0128 | нд | 0.95045 | нд | 0.95045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.062305 | нд | нд | Изменение стоимости проекта по факту понесенных затрат. Реализация проекта завершена в 2023 году с вводом в эксплуатацию. Изменение сроков реализации в связи с корректировкой графика оплаты КЗ.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-4 | 2.8572 | 0.2376 | 2.6196 | нд | 2.5912 | нд | 2.5912 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.028437 | нд | нд | Изменение стоимости проекта по факту понесенных затрат. Реализация проекта завершена в 2023 году с вводом в эксплуатацию. Изменение сроков реализации в связи с корректировкой графика оплаты КЗ.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-111-5 | 1.1484 | 0.5363 | 0.61215 | нд | 1.0693 | нд | 1.0693 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.45711 | нд | нд | Изменение стоимости проекта по факту понесенных затрат. Реализация проекта завершена в 2023 году с вводом в эксплуатацию. Изменение сроков реализации в связи с корректировкой графика оплаты КЗ.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-111-6 | 2.8572 | 0.18 | 2.6772 | нд | 2.6506 | нд | 2.6506 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.026634 | нд | нд | Изменение стоимости проекта по факту понесенных затрат. Реализация проекта завершена в 2023 году с вводом в эксплуатацию. Изменение сроков реализации в связи с корректировкой графика оплаты КЗ.
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | 308.7512 | 2.5998 | 306.1514 | 36.0129 | 9.2002 | 0 | 5.2587 | 10.1803 | 3.9415 | 13.642 | 0 | 12.1905 | 0 | 296.9512 | -0.98017 | -9.628% | нд
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | 45.5718 | 46.1493 | -0.57748 | нд | 0.062053 | нд | 0.062053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.63953 | нд | нд | Изменение стоимости реализации проекта по факту понесенных затрат. Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой сроков оплаты КЗ.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | 11.6154 | 10.7837 | 0.8317 | нд | 0.038255 | нд | 0 | нд | 0.038255 | нд | 0 | нд | 0 | 0.79344 | нд | нд | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций в связи с корректировкой графика производства работ и поставки оборудования.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | 8.4584 | 8.2403 | 0.21802 | нд | 0.014367 | нд | 0 | нд | 0.014367 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20366 | нд | нд | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций в связи с корректировкой графика производства работ и поставки оборудования. Изменение стоимости проекта по результата уточнения прочих затрат.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | 12.0037 | 11.7381 | 0.26566 | нд | 0.011451 | нд | 0 | нд | 0.011451 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25421 | нд | нд | Проект 2023. В связи с поздней поставкой оборудования по договору с ООО ИТ «Эстиджи» №802/24-23 от 31.05.2023, передача его в монтаж перенесена на 1 квартал 2024г. С подрядчиком ООО «Софтмолл» подписано доп. соглашение к договору подряда 891/24-23 от 26.06.2023 на изменение (продление) срока выполнения работ. К учету приняты фактически выполненные работы по проекту.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | 9.6643 | 8.7267 | 0.93763 | нд | 0.15324 | нд | 0 | нд | 0.15324 | нд | 0 | нд | 0 | 0.78439 | нд | нд | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций в связи с корректировкой графика производства работ и поставки оборудования. Изменение стоимости проекта по результата уточнения прочих затрат.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | 29.7166 | 25.9499 | 3.7667 | нд | 0.70869 | нд | 0 | нд | 0.70869 | нд | 0 | нд | 0 | 3.058 | нд | нд | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций в связи с корректировкой графика производства работ и поставки оборудования. Изменение стоимости по результатам уточнения затрат, не облагаемых НДС
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | 17.8117 | 13.6946 | 4.1171 | нд | 1.5086 | нд | 1.5086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6085 | нд | нд | Возврат ГУ
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | 14.0761 | 6.3889 | 7.6873 | 3.1931 | 6.1754 | 3.1931 | 4.7126 | 0 | 1.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5118 | 2.9823 | 93.4% | Оплата за фактические работы, выполненные в 2024г.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | 7.9412 | 4.2476 | 3.6936 | 0.7807 | 0 | 0.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6936 | -0.7807 | -100% | Работы выполнены и профинансированы в 2023 г.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | 28.9918 | 27.7447 | 1.2471 | 10.1952 | 2.7478 | 10.1952 | 2.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5007 | -7.4474 | -73.05% | В связи с досрочным выполнением работ, оплата за фактическое выполнение была произведена в 2023г., в 1кв. оплата ГУ
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | 8.1896 | 2.5994 | 5.5902 | 0.776 | 0.67819 | 0.18219 | 0.4094 | 0.59381 | 0.26879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.912 | -0.097811 | -12.6% | Гашение КЗ 2023г.
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | 56.2162 | 3.819 | 52.3972 | 5.2583 | 0 | 5.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3972 | -5.2583 | -100% | Смешение сроков выполнения работ в связи с отсутствием поставки оборудования
1.3.4 | Модернизация склада ГСМ КТЭЦ-2 | N_505-КТЭЦ2-2 | 58.0853 | 0 | 58.0853 | 6.4853 | 0.1629 | 0 | 0 | 0 | 0.1629 | 0 | 0 | 6.4853 | 0 | 57.9224 | 0.1629 | 100% | нд
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП к/а №2 , СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-194 | 34.826 | 9.3284 | 25.4975 | 17.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6764 | 0 | 25.4975 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка кондиционера в помещении главного щита управления, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-198 | 1.8743 | 1.4749 | 0.39943 | 0.10324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10324 | 0 | 0.39943 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | 468.834 | 8.8327 | 460.0013 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 460.0013 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | 45.9364 | 1.5841 | 44.3523 | 5.4838 | 0.50225 | 0 | 0 | 0 | 0.50225 | 0 | 0 | 5.4838 | 0 | 43.85 | 0.50225 | 100% | Аванс СМР по условиям договора
1.3.4 | Установка автопробоотборника с лентой конвеера МПЛ . СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 2 шт | N_505-ХГ-202 | 26.4949 | 0 | 26.4949 | 4.6889 | 0.7932 | 0 | 0 | 0 | 0.7932 | 0 | 0 | 4.6889 | 0 | 25.7017 | 0.7932 | 100% | Аванс по договору ПИР
1.3.4 | Установка Автоматизированных систем контроля вибрации и механических величин (АСКВМ) турбин (2 системы), для структурного подразделения Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-208 | 68.627 | 19.4702 | 49.1567 | 31.406 | 2.04 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.406 | 0 | 47.1167 | 2.04 | 100% | Выплата ГУ
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 71.7446 | 21.3529 | 50.3917 | 13.6603 | 0.47398 | 0 | 0 | 6.8302 | 0.47398 | 6.8302 | 0 | 0 | 0 | 49.9177 | -6.3562 | -93.06% | В настоящий момент формируется закупочная документация для заключения договора, в связи с чем были приняты фактические затраты на содержание ОКС .
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП котельного оборудования Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-64 | 129.646 | 0 | 129.646 | 31.1389 | 0 | 0 | 0 | 15.5694 | 0 | 15.5694 | 0 | 0 | 0 | 129.646 | -15.5694 | -100% | При корректировке ИПР 24-29гг принято решение о корректировке проекта с балансировкой по годам в связи с отсутствием источника финансирования
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | 9.3073 | 9.0943 | 0.21302 | нд | 0.0052297 | нд | 0 | нд | 0.0052297 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20779 | нд | нд | В связи с поздним заключением договора (декабрь 2023г), реализация проекта перенесена на 2 кв. 2024 г.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | 12.2495 | 11.3488 | 0.9007 | нд | 0.029779 | нд | 0 | нд | 0.029779 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87092 | нд | нд | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | 21.0818 | 21.2892 | -0.20738 | нд | 0.044565 | нд | 0 | нд | 0.044565 | нд | 0 | нд | 0 | -0.25194 | нд | нд | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 311.8346 | 62.4415 | 249.3931 | 28.7352 | 1.4137 | 0 | 1.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7352 | 0 | 247.9794 | 1.4137 | 100% | Ввиду невыполнения договорных обязательств на выполнение проектно-изыскательских работ по договору с АО “РЭС Групп», № 24/ХТС-23 от 24.03.2023 дальнейшая реализация проекта смещена на 1 квартал 2024 (в соттветв. С доп. соглашением к договору подряда): отражен факт оплаты за выполнение ПИР.
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 91.8516 | 27.123 | 64.7286 | 10.2312 | 1.5123 | 0 | 1.5123 | 10.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2164 | -8.7189 | -85.22% | Оплата за факт.выполненные работы, Подрядчик идет с опережением
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | 81.2012 | 78.8589 | 2.3423 | нд | 0.17673 | нд | 0.17673 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1656 | нд | нд | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
1.3.4 | Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" | N_505-ХГ-174 | 47.9755 | 0 | 47.9755 | 18.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5004 | 0 | 11.5493 | 0 | 47.9755 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | 172.1926 | 19.2742 | 152.9184 | 64.4053 | 0.225 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 64.4053 | 0 | 0 | 0 | 152.6934 | 0.225 | 100% | Оплата предоставленных услуг по закупочным процедурам
1.3.4 | Замена насосов ПЭН-2А, ПЭН-2Б ПЭ-580-185 на аналогичные ПЭ-580-185-5 (с торцевыми уплотнениями) | N_505-ХТЭЦ-3-23 | 475.7038 | 0 | 475.7038 | 219.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.803 | 0 | 475.7038 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Замена циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-24 | 200.9857 | 143.0823 | 57.9035 | 63.5392 | 80.038 | 0 | 64.993 | 0 | 15.045 | 0 | 0 | 63.5392 | 0 | -22.1346 | 80.038 | 100% | Отражен факт оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки МТР и СМР
1.3.4 | Замена насоса на модернизированный КСВ-320-160-2 (ЭБ, Турбина Т-180/210-130) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-25 | 32.4154 | 3.863 | 28.5525 | 12.9812 | -3.863 | 0 | 0 | 0 | -3.863 | 9.7359 | 0 | 3.2453 | 0 | 32.4154 | -3.863 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация клапанов первичного воздуха к мельницам на АМАКС-3ДВ в комплекте с приводами (30шт.) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-26 | 12.55 | 0 | 12.55 | 6.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5541 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Замена насосного оборудования на ЦТП-8 (3шт.), СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1 | 28.4805 | 0.28914 | 28.1914 | нд | 2.3289 | нд | 0.64511 | нд | 1.6838 | нд | 0 | нд | 0 | 25.8625 | нд | нд | Изменение стоимости и сроков реализации проекта, а также объемов инвестиций в связи с длительностью разработки ПИР и пересчетом стоимости в прогнозные цены.
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-35 кВ с заменой масляных выключателей ВМК-35 на вакуумные (6 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-5 | 59.5761 | 20.3517 | 39.2245 | 38.516 | -1.0533 | 0 | -0.0010533 | 0 | -1.0522 | 0 | 0 | 38.516 | 0 | 40.2778 | -1.0533 | -100% | Перенесен с ИПР-2024 на 2030, в связи с отсутствием финансирования
1.3.4 | Модернизация распредустройства 6 кВ секция 3Р,4Р с заменой масляных выключателей на вакуумные (11 шт.-2023, 7 шт.-2025), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-6 | 11.0211 | 4.3126 | 6.7085 | 6.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0386 | 0 | 6.7085 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-110 кВ с заменой масляных выключателей ММО-110 на элегазовые (2 шт.-2024, 5 шт.-2025), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-7 | 46.9029 | 0 | 46.9029 | 3.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4599 | 0 | 46.9029 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация устройства резистивного заземления нейтрали в сети СН 6 кВ блока №4, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-8 | 3.4599 | 0 | 3.4599 | 3.4599 | 2.5776 | 0 | 0.23564 | 0 | 2.342 | 0 | 0 | 3.4599 | 0 | 0.88224 | 2.5776 | 100% | Отражен факт оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки МТР
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 200-7-15 ст.№ ПП-3 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-9 | 9.7195 | 0 | 9.7195 | 9.7195 | 3.3315 | 0 | 2.2793 | 0 | 1.0522 | 0 | 0 | 9.7195 | 0 | 6.388 | 3.3315 | 100% | Отражен факт оплаты в соответствии с заключенными договорами поставки оборудования
1.3.4 | Техническое перевооружение вагоноопракидывателя ВРС-125 с заменой ротора (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-10 | 294.8957 | 41.225 | 253.6707 | 64.2124 | 37.3 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2124 | 0 | 216.3707 | 37.3 | 100% | Авансировани, выполнение фактических работ в 2024г.
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | 116.49 | 1.6965 | 114.7935 | 98.439 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.439 | 0 | 114.7935 | -20 | -100% | Выполнение работ перенесено на 4 кв.2024
1.3.4 | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-2 | 33.5467 | 0 | 33.5467 | 16.3807 | 11.4272 | 0 | 11.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3807 | 0 | 22.1195 | 11.4272 | 100% | Оплата аванса за длительное изготовление оборудования.д
1.3.4 | Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-1 | 38.4779 | 0 | 38.4779 | 7.3371 | 6.6538 | 0 | 6.6538 | 0 | 0 | 7.3371 | 0 | 0 | 0 | 31.8241 | 6.6538 | 100% | Оплата аванса за длительное изготовление оборудования.д
1.3.4 | Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-3 | 191.7969 | 0 | 191.7969 | 6.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3535 | 0 | 0 | 0 | 191.7969 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | 70.6564 | 0.84 | 69.8164 | 34.1482 | 0.4133 | 0 | 0 | 0 | 0.4133 | 34.1482 | 0 | 0 | 0 | 69.4031 | 0.4133 | 100% | Выплата аванса по договору ПИР
1.3.4 | Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-3 | 173.839 | 0 | 173.839 | 86.9112 | 9.6093 | 0 | 0.77853 | 0 | 8.8308 | 0 | 0 | 86.9112 | 0 | 164.2297 | 9.6093 | 100% | Оплата предоставленных услуг по закупочным процедурам, гашние КЗ на начало периода
1.3.4 | Технологическое перевооружение автоматических систем пожарной сигнализации зданий - 13шт. Для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-6 | 27.1 | 0 | 27.1 | 6.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6578 | 0 | 27.1 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка кондиционеров на щиты управления, 5 шт, СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-8 | 7.7921 | 0 | 7.7921 | 7.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4025 | 0 | 7.7921 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 2 КО рег. № 3062 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-38 | 39.6678 | 0 | 39.6678 | 37.6844 | 29.6903 | 0 | 4.9885 | 0 | 24.7019 | 37.6844 | 0 | 0 | 0 | 9.9775 | 29.6903 | 100% | Оплата за выполненные работы согласно графика к заключенному договору
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 1 КО рег. № 3061 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-39 | 36.907 | 0 | 36.907 | нд | 29.717 | нд | 4.9885 | нд | 24.7286 | нд | 0 | нд | 0 | 7.1899 | нд | нд | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
1.3.4 | Техническое перевооружение насосного оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-27 | 199.4075 | 54.6784 | 144.7291 | 29.9111 | -39.0765 | 0 | 1.3112 | 0 | -40.3877 | 29.9111 | 0 | 0 | 0 | 183.8056 | -39.0765 | 100% | Возврат аванса за поставку оборудования
1.3.4 | Модернизация системы частотного регулирования питателей сырого угля (1 система) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-31 | 12.9944 | 0.066503 | 12.9278 | нд | 0.53202 | нд | 0 | нд | 0.53202 | нд | 0 | нд | 0 | 12.3958 | нд | нд | Оплата аванса по ПИР
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | 202.0248 | 0 | 202.0248 | 45.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7776 | 0 | 0 | 0 | 202.0248 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | 36.8532 | 0.35851 | 36.4947 | 31.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1425 | 0 | 0 | 0 | 36.4947 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение пожарного трубопровода с заменой подземного участка Ø159 (1101 п.м.) на полиэтиленовую трубу, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-42 | 18.5228 | 5.3901 | 13.1327 | нд | 1.8226 | нд | 0.95688 | нд | 0.86571 | нд | 0 | нд | 0 | 11.3101 | нд | нд | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
1.3.4 | Модернизация водяного экономайзера (16 блоков) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-44 | 239.844 | 486.1509 | -246.3069 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246.3069 | -23 | -100% | Объект введен в 2023, все финансирование осуществлено в 2023 г.
1.3.4 | Модернизация ОРУ-220 кВ береговой насосной станции с заменой масляных выключателей 220 кВ на элегазовые" для нужд структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-40 | 475.5972 | 0 | 475.5972 | 183.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 143.2721 | 0 | 475.5972 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация охранно пожарной сигнализации и системы освещения здания циркуляционной насосной и здания автотранспортного цеха (2 системы), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-43 | 24.6354 | 0.1119 | 24.5235 | 20.7617 | 0.5611 | 0 | 0.5611 | 0 | 0 | 20.7617 | 0 | 0 | 0 | 23.9624 | 0.5611 | 100% | Оплата за фактические работы, выполненные в Подрядчиком в 2024 г.
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ береговой насосной станции с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые" для нужд структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-41 | 492.7764 | 0 | 492.7764 | 250.23 | 0 | 0 | 0 | 48.2679 | 0 | 0 | 0 | 201.9621 | 0 | 492.7764 | -48.2679 | -100% | нд
1.3.4 | Установка теплосетевого оборудования в п.Некрасовка, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | N_505-ХТЭЦ2-6 | 25.8721 | 0 | 25.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8721 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка автомобильных весов грузоподъемностью 60 т. , 1 шт. СП «Хабаровская ТЭЦ-2" | N_505-ХТЭЦ2-7 | 2.9081 | 0 | 2.9081 | 2.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9081 | 0 | 0 | 0 | 2.9081 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация кондиционера на ГЩУ на Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-4 | нд | нд | нд | нд | 0.045 | нд | 0 | нд | 0.045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с уелью замены устаревшего оборудования и выполнения требований СанПиН 1.2.3685-21 по обеспечению нормального микроклимата в помещении для сохранения здоровья персонаса и предотвращения рисков повреждения электронных элементов оборудования.
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | 33.4522 | 19.7989 | 13.6533 | 15.6043 | 0.1682 | 0 | 0.1682 | 0 | 0 | 15.6043 | 0 | 0 | 0 | 13.4851 | 0.1682 | 100% | К учету приняты выполненные работы по монтажу оборудования, выполненного хоз. способом..
1.3.4 | Модернизация РУСН 6кВ БНС с заменой масляных выключателей на вакуумные и заменой устройств РЗА для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-33 | 420.4332 | 0 | 420.4332 | 141.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9403 | 0 | 420.4332 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы возбуждения ТГ-2 и ТГ-3 с полной заменой оборудования и кабельных связей, ремонтом помещения ПТВ для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-34 | 368.9174 | 0 | 368.9174 | 95.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1864 | 0 | 368.9174 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы контроля факела с установкой видеоконтрольных устройств (Высокотемпературная видеокамера SINTROL VULCAN12C-2C с комплектацией) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-35 | 30.858 | 0 | 30.858 | 8.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4263 | 0 | 30.858 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация схемы защиты от замыкания на землю в сети 6кВ собственных нужд пиковой котельной СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-36 | 7.8696 | 0 | 7.8696 | 7.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8696 | 0 | 0 | 0 | 7.8696 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | 682.4075 | 19.7817 | 662.6259 | 234.7944 | 33.9527 | 0 | 12.9649 | 0 | 20.9878 | 0 | 0 | 234.7944 | 0 | 628.6732 | 33.9527 | 100% | Оплата за фактические работы, выполненные в Подрядчиком в 2024 г.
1.3.4 | Реконструкция паропровода протяженностью L= 5479 м (от ХТЭЦ-1 до узла П11 с Ду 500 мм на Ду 200мм L=442 м; от ХТЭЦ-1 до узла П34.40: с Ду 600-700 мм на Ду 450 мм L=1822 м, с Ду 500 мм на Ду 450 L=363 м, с Ду 500 мм на Ду 400 L=683 м, с Ду 400 мм на Ду 200 мм L=1067 м, с Ду 400 мм на Ду 150 мм L=30 м, с Ду 250 мм на Ду 150 мм L=1072 м), СП ХТС | N_505-ХТС-11 | 257.4 | 11.7762 | 245.6238 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3 | 0 | 245.6238 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация автоматической системы контроля и управления (АСКиУ) на к/а ст. №№11, 16 с переводом на програмно-технический комплекс (ПТК), СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-1 | 147.0556 | 0 | 147.0556 | 139.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.16 | 0 | 147.0556 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-18 | 1169.905 | 11.7249 | 1158.1802 | 576.1432 | 5.8173 | 0 | 5.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.1432 | 0 | 1152.3628 | 5.8173 | 100% | Оплата КЗ за выполненные работы ПИР
1.3.4 | Модернизация стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-19 | 50.1013 | 2.94 | 47.1613 | 44.8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8032 | 0 | 0 | 0 | 47.1613 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-21 | 1189.2384 | 30.3769 | 1158.8615 | нд | 1.4231 | нд | 1.4231 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1157.4384 | нд | нд | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с исключением затрат на выполнение СМР и поставку МТР и оборудования. Стоимость проекта скорректирована под объем затрат на ПИР. Дальнейшая реализация проекта будет рассмотрена после решения вопроса по источнику финансирования.
1.3.4 | Замена трансформатора ТДЦ-250000/220-УХЛ1 на ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-50 | 278.3977 | 317.2594 | -38.8617 | нд | 6.095 | нд | 6.095 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -44.9567 | нд | нд | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
1.3.4 | Установка периметрального видеонаблюдения территории СП "МГРЭС" | O_505-МГРЭС-1 | нд | нд | нд | нд | 0.47995 | нд | 0 | нд | 0.47995 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в связи с производственной потребностью
1.3.4 | Установка блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 6,0 мВТ на твердом топливе, в г. Советская Гавань,СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-10 | нд | нд | нд | нд | 21.2844 | нд | 7.356 | нд | 13.9285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в соответствии с решением Совета директоров АО "ДГК" от 19.07.2023 (прот. №3) для снижения эксплуатационных затрат по обеспечению жидким топливом существующей котельной №8.
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с переводом на сжигание природного газа к/а ст №9,10 на газовое топливо,2шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-11 | нд | нд | нд | нд | 19.9178 | нд | 0 | нд | 19.9178 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Авансирование, ранее проведение закупочных процедур
1.3.4 | Установка блочной электролизной установки Хабаровской ТЭЦ-1 производительностью 0,5/4 Нкуб/ч (1 шт.) | O_505-ХТЭЦ-1-7 | нд | нд | нд | нд | 11.2642 | нд | 0 | нд | 11.2642 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Продление срока эксплуатации
1.3.4 | Замена силового трансфрматора отпайки ТО-7 тип ТДНС-16000/35 Хабаровской ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-10 | нд | нд | нд | нд | 15.0236 | нд | 0 | нд | 15.0236 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в связи с производственной потребностью в замене вышедшего из строя оборудования на аналогичное
1.3.4 | Модернизация основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-52 | нд | нд | нд | нд | 701.9763 | нд | 483.2791 | нд | 218.6972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью комплексной модернизации оборудования энергоблока №2 ХТЭЦ-3 в связи с высоким износом оборудования. Оплата за фактически выполненные работы и поставка материалов
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6687.9332 | 2399.1361 | 4288.797 | 255.235 | 75.3078 | 31.0483 | 61.2561 | 8.039 | 14.0517 | 169.9846 | 0 | 46.1631 | 0 | 4213.4892 | 33.9255 | 86.79% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 599.4451 | 923.3569 | -323.9118 | 0 | 2.2848 | 0 | 0 | 0 | 2.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | -326.1966 | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | 599.4451 | 923.3569 | -323.9118 | нд | 2.2848 | нд | 0 | нд | 2.2848 | нд | 0 | нд | 0 | -326.1966 | нд | нд | Возврат гарантих удержаний , позднее выполнение в 2023г.
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 1333.6709 | 725.1629 | 608.508 | 41.2276 | 28.401 | 28.7326 | 23.0093 | 5.7233 | 5.3917 | 5.5883 | 0 | 1.1834 | 0 | 580.107 | -6.0549 | -17.57% | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 745.6493 | 717.4788 | 28.1704 | 23.0093 | 23.0093 | 23.0093 | 23.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1611 | 1e-08 | 4.346e-08% | нд
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | 588.0216 | 7.6841 | 580.3375 | 18.2183 | 5.3917 | 5.7233 | 0 | 5.7233 | 5.3917 | 5.5883 | 0 | 1.1834 | 0 | 574.9459 | -6.0549 | -52.9% | Перенос сроков выполнения работ
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 4754.8172 | 750.6163 | 4004.2009 | 214.0074 | 44.622 | 2.3157 | 38.2467 | 2.3157 | 6.3753 | 164.3963 | 0 | 44.9797 | 0 | 3959.5789 | 39.9804 | 863.3% | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 1791.0006 | 80.7253 | 1710.2753 | 143.07 | 44.8441 | 0 | 37.368 | 0 | 7.4761 | 101.655 | 0 | 41.415 | 0 | 1665.4312 | 44.8441 | 100% | Оплата за СМР в соответ. с графиком к заключенному договору
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 458.5641 | 451.9288 | 6.6352 | 0.10335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10335 | 0 | 6.6352 | 0 | 0% | нд
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 276.196 | 59.5806 | 216.6154 | 0.097612 | 0.051738 | 0.024403 | 0.025869 | 0.024403 | 0.025869 | 0.024403 | 0 | 0.024403 | 0 | 216.5637 | 0.0029318 | 6.007% | нд
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 528.5903 | 156.569 | 372.0212 | нд | 0.010213 | нд | 0.0051063 | нд | 0.0051063 | нд | 0 | нд | 0 | 372.011 | нд | нд | Отказ от реализации проекта по причине невозможности дальнейшего проектирования в связи с изменением русла реки (Протоколы технических решений №1 от 25.05.2023, №2 от 21.06.2023, б/н от 19.07.2023 с участием технического блока РГ и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева) Оплата задолженности по ФОТ и взносам
1.5.4 | Строительство помещения хлораторной установки СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-5 | 13.4895 | 1.8126 | 11.6769 | 11.4564 | -0.28404 | 2.2913 | 0.84778 | 2.2913 | -1.1318 | 3.4369 | 0 | 3.4369 | 0 | 11.961 | -4.8666 | -106.2% | Оплата за фактические работы, выполненные в 2023г.Работы по 2024, перенос сроков
1.5.4 | Строительство градирни ст.№4 с циркуляционной насосной станцией для Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-48 | 1686.9768 | 0 | 1686.9768 | 59.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.28 | 0 | 0 | 0 | 1686.9768 | 0 | 0% | нд
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 2689.0599 | 856.775 | 1832.2849 | 605.7221 | 304.7514 | 141.3034 | 141.3997 | 14.5468 | 163.3517 | 56.7324 | 0 | 393.1393 | 0 | 1618.6321 | -48.8879 | -31.37% | нд
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Модернизация административного здания предприятия с целью увеличения энергоэффективности и энергосбережения по адресу ул.Шеронова д.65, Исполнительный аппарат" | N_505-ИА-9 | нд | нд | нд | нд | 2.2847 | нд | 2.2847 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения энергоэффективности и снижения энергопотребления офисного здания Исполнительного аппарат АО "ДГК".
1.7 | Разработка ПИР для реконструкции элементов и систем котлоагрегатов ст. №№ 1-3 Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения номинальных параметров и надёжной работы оборудования при сжигании Эльгинского угля | N_505-ХТЭЦ-3-46 | 38.121 | 0 | 38.121 | 38.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.121 | 0 | 38.121 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка ПИР на модернизацию системы управления энергоблока ст. № 4 с заменой импортного програмного обеспечения и элементной базы на российское (1 система), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-47 | 17.6674 | 16.5405 | 1.1269 | нд | 28.9779 | нд | 28.9779 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -27.851 | нд | нд | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики» | N_505-ХТЭЦ-3-20 | 46.8 | 6.5945 | 40.2055 | 40.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2055 | 0 | 40.2055 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка ПИР для строительства водовода технической воды № 3 от береговой насосной станции для нужд структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-49 | 48.922 | 2.1838 | 46.7382 | 24.461 | 7.2049 | 0 | 7.2049 | 2.3647 | 0 | 1.4814 | 0 | 20.6149 | 0 | 39.5333 | 4.8402 | 204.7% | Оплата КЗ за выполненные работы ПИР
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Установка гелиосистемы на основе солнечных коллекторов для преобразования солнечной энергии в тепловую (с. Ракитное)", СП ХТС | N_505-ХТС-16 | 24 | 2.6501 | 21.3499 | нд | 0.0090539 | нд | 0.0090539 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 21.3408 | нд | нд | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
1.7 | Покупка МФУ формата А3 (цветная печать) 2 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-25 | 0.66904 | 0 | 0.66904 | 0.66904 | 0.68859 | 0 | 0 | 0 | 0.68859 | 0.66904 | 0 | 0 | 0 | -0.019547 | 0.68859 | 0% | нд
1.7 | Покупка МФУ формата А3 (черно-белая печать) 2 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-26 | 1.26 | 0 | 1.26 | 1.26 | 1.2935 | 0 | 0 | 0 | 1.2935 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | -0.033482 | 1.2935 | 0% | нд
1.7 | Покупка широкоформатного плоттера 1 шт СП ХТС | N_505-ХТС-34-27 | 0.63559 | 0 | 0.63559 | 0.63559 | 0.66637 | 0 | 0 | 0 | 0.66637 | 0.63559 | 0 | 0 | 0 | -0.030786 | 0.66637 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы визуализации, 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-36 | 0.54304 | 0 | 0.54304 | 0.54304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54304 | 0 | 0 | 0 | 0.54304 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 1 шт,СП ХТС | N_505-ХТС-34-40 | нд | нд | нд | нд | 0.12472 | нд | 0.12472 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в связи с производственной потребностью в обеспечении персонала техникой.
1.7 | Покупка Автомобиль грузопассажирский, 7-ти местный 4WD (УАЗ 390995) ( аналог), 1 шт, СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-3 | 2.4041 | 0 | 2.4041 | 2.4041 | 0 | 0 | 0 | 2.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4041 | -2.4041 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.7 | Покупка Автобус ПАЗ-4234-04 на 30 мест, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-4 | 5.964 | 0 | 5.964 | нд | 11.4007 | нд | 11.4007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -5.4367 | нд | нд | Проект 2023 г. Задержка поставки по причине длительного срока изготовления.
1.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-9 СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. | J_505-ХГ-45-300 | 129.4919 | 0 | 129.4919 | 129.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4919 | 0 | 129.4919 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Вилочный погрузчик, СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-1 | 5.9667 | 0 | 5.9667 | нд | 4.824 | нд | 4.824 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1427 | нд | нд | Отклонение в виду неисполнения договора в 2023г., приняты фактические затраты в 1кв 2024г.
1.7 | Покупка Экскаватора на гусеничном ходу модель ХЕ 215С или аналог, 1 шт. СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-2 | 9.7696 | 0 | 9.7696 | 9.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7696 | 0 | 9.7696 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Колесного экскаватора "UMG E185W", 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-3 | 13.4298 | 0 | 13.4298 | 13.4298 | 10.6466 | 0 | 0 | 0 | 10.6466 | 0 | 0 | 13.4298 | 0 | 2.7832 | 10.6466 | 100% | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка Автомобиля Урал 4320, грузовой-бортовой, колесная формула 6Х6, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-4 | 3.8357 | 0 | 3.8357 | 3.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8357 | 0 | 3.8357 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Автомобиля КАМАЗ 43118, грузовой-бортовой с КМУ до 5т, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-5 | 10.0037 | 0 | 10.0037 | 10.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0037 | 0 | 10.0037 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ "Патриот", колесная формула 4Х4, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-6 | 1.2573 | 0 | 1.2573 | 1.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2573 | 0 | 1.2573 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Автомобиля УАЗ 390995,колесная формула 4Х4, 2 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-7 | 1.8807 | 0 | 1.8807 | 1.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8807 | 0 | 1.8807 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Автокрана Ивановец КС-35714К-2, грузоподъемностью 16т, стрела 18м, шасси КАМАЗ, колесная формула 6Х6, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-8 | 14.3211 | 0 | 14.3211 | 14.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3211 | 0 | 14.3211 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ ТА-22 на шасси ГАЗ-C41A23 (4х4), 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-9 | 8.9421 | 0 | 8.9421 | 8.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9421 | 0 | 8.9421 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Передвижной мастерской Аварийной службы ГАЗ 33088 с КМУ ИМ 20, колесная формула 6Х6, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-10 | 10.5506 | 0 | 10.5506 | 10.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5506 | 0 | 10.5506 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Вакуумной машины КО-529-13 на шасси КАМАЗ 43253, колесная формула 4Х2, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-11 | 3.3349 | 0 | 3.3349 | 3.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3349 | 0 | 3.3349 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Дизельного винтового компрессора КВ-10/16 П, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-12 | 2.1878 | 0 | 2.1878 | 2.1878 | 1.2715 | 0 | 1.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1878 | 0 | 0.91628 | 1.2715 | 100% | В связи с производственной необходимостью, досрочная поставка оборудования
1.7 | Покупка выпрямителей типа ТПЕ-400-75 для электролизеров Николаевской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НТЭЦ-45-13 | 1.5332 | 0 | 1.5332 | 1.5332 | 2.4489 | 0 | 0 | 0 | 2.4489 | 1.5332 | 0 | 0 | 0 | -0.91567 | 2.4489 | 100% | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка тепловизора, 1 шт., СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-17 | нд | нд | нд | нд | 0.7485 | нд | 0 | нд | 0.7485 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций в связи с корректировкой графика производства работ и поставки оборудования.
1.7 | Покупка магнитно -импульсная установка, 3 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-7 | 14.8956 | 0 | 14.8956 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 14.8956 | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в связи с производственной потребностью в замене вышедшего из строя оборудования
1.7 | Покупка установка для восстановления и упрочнения рабочих поверхностей - 1 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-8 | 31.524 | 0 | 31.524 | нд | 31.7691 | нд | 0 | нд | 31.7691 | нд | 0 | нд | 0 | -0.24514 | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в связи с производственной потребностью в замене вышедшего из строя оборудования на аналогичное
1.7 | Покупка толщиномер ультразвуковой А1209 с памятью в базовой комплектации СП Хабаровская ТЭЦ-1 - 1шт. | N_505-ХТЭЦ-1-45-4 | 0.17102 | 0 | 0.17102 | 0.17102 | 0.37696 | 0.17102 | 0 | 0 | 0.37696 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20594 | 0.20594 | 120.4% | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций в связи с корректировкой графика производства работ и поставки оборудования.
1.7 | Покупка Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-70 исп.1 с USB и ПО совместно с ванной АВИЦ-20П. Дополнительная опция "замыкатель". Поверка, 1 шт. СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-5 | 0.63813 | 0 | 0.63813 | 0.63813 | 0.73648 | 0.63813 | 0 | 0 | 0.73648 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098348 | 0.098348 | 15.41% | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций в связи с корректировкой графика производства работ и поставки оборудования.
1.7 | Покупка системы печати СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 8 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-6 | 1.9965 | 0 | 1.9965 | 1.9965 | 1.3097 | 1.9965 | 0 | 0 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68686 | -0.68686 | -34.4% | Закупочные процедуры не пройдены - отсутсвуют заключенные договоры подряда и поставки
1.7 | Покупка сетевого оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 15 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-7 | 3.152 | 0 | 3.152 | 3.152 | 0 | 3.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.152 | -3.152 | -100% | Затянувшиеся закупочные процедуры не пройдены - отсутсвуют заключенные договоры подряда и поставки
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места (АРМ) руководителя СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 8 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-8 | 1.2375 | 0 | 1.2375 | 1.2375 | 0.17125 | 1.2375 | 0 | 0 | 0.17125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662 | -1.0662 | -86.16% | Затянувшиеся закупочные процедуры не пройдены - отсутсвуют заключенные договоры подряда и поставки
1.7 | Покупка анализатор воды GO Systemelektronik в комплекте с вычислительным блоком анализатора BlueSense, UMTS модем, СП "Хабаровская ТЭЦ-1" - 2 компл. | N_505-ХТЭЦ-1-45-9 | 9.7781 | 0 | 9.7781 | 9.7781 | 0 | 0 | 0 | 9.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7781 | -9.7781 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.7 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70 М, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-12 | 0.44603 | 0 | 0.44603 | 0.44603 | 0.4752 | 0 | 0.4752 | 0 | 0 | 0.44603 | 0 | 0 | 0 | -0.029174 | 0.4752 | 100% | Поставка оборудования ранее установленного срока
1.7 | Покупка манметра грузопоршневого МП-60, СП Хабаровская ТЭЦ-2 КЦ №2 Ургальская ЦЭС, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-13 | 0.62941 | 0 | 0.62941 | 0.62941 | 0.23337 | 0 | 0.23337 | 0 | 0 | 0.62941 | 0 | 0 | 0 | 0.39605 | 0.23337 | 100% | Оплата за фактические работы, выполненные в 2023г.
1.7 | Покупка Виброметра ВУ-043, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-14 | 0.31591 | 0 | 0.31591 | 0.31591 | 0.37296 | 0 | 0.37296 | 0 | 0 | 0.31591 | 0 | 0 | 0 | -0.057053 | 0.37296 | 100% | Фактическая стоимость оборудования
1.7 | Покупка геодезического оборудования, 1 шт, для СП Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-9 | 3.1007 | 0 | 3.1007 | 3.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1007 | 0 | 3.1007 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка киловольтметра С100М (с поверкой), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-10 | 0.24621 | 0 | 0.24621 | 0.24621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24621 | 0 | 0.24621 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка испытательного комплекса для релейной защиты и автоматики Ретом-61 (полный комплект с ноутбуком), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-11 | 3.1378 | 0 | 3.1378 | 3.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1378 | 0 | 3.1378 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка газоанализатора "Геолан-1П" для СП"Хабаровская ТЭЦ-3"-1 штука | N_505-ХТЭЦ-3-45-13 | 0.19179 | 0 | 0.19179 | 0.19179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19179 | 0 | 0.19179 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Анализатора жидкости - Флюорат для ЦХЛ филиала "Хабаровская генерация" СП "Хабаровская ТЭЦ-3" ( 1 шт) | N_505-ХТЭЦ-3-45-14 | 1.0317 | 0 | 1.0317 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 1.0317 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4М для определения - Аммиак, 1 шт .СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-15 | 1.016 | 0 | 1.016 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 1.016 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4М для определения - Гидразин. Диапазон: 0,05-2 мг/м3.СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-16 | 1.1579 | 0 | 1.1579 | 1.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1579 | 0 | 1.1579 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4М для определения - Кислота Серная. Диапазон: 0,5-20 мг/м3.СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-17 | 0.62176 | 0 | 0.62176 | 0.62176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62176 | 0 | 0.62176 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка. Газоанализатор ГАНК-4С для определения - Щелочь. Диапазон: 0,25-10 мг/м3.СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-18 | 0.62176 | 0 | 0.62176 | 0.62176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62176 | 0 | 0.62176 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка лебедки тяговой электрической,1 шт. СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | O_505-ХТЭЦ-3-45-38 | нд | нд | нд | нд | 1.104 | нд | 1.104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект
1.7 | Покупка весов лабораторных дискретностью 10 мг, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-7 | 0.32905 | 0 | 0.32905 | 0.32905 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0.32905 | 0 | 0.18145 | 0.1476 | 100% | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК переносного с пылевым фильтром, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-8 | 0.74554 | 0 | 0.74554 | 0.74554 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0.74554 | 0 | 0.18154 | 0.564 | 100% | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка газоанализатора стационарного ГАНК для определения аммиака, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-9 | 0.61033 | 0 | 0.61033 | 0.61033 | 0.4284 | 0 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | 0 | 0.61033 | 0 | 0.18193 | 0.4284 | 100% | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-10 | 0.14658 | 0 | 0.14658 | 0.14658 | 0.1576 | 0 | 0 | 0 | 0.1576 | 0 | 0 | 0.14658 | 0 | -0.011015 | 0.1576 | 100% | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-11 | 0.29316 | 0 | 0.29316 | 0.29316 | 0.27504 | 0 | 0 | 0 | 0.27504 | 0 | 0 | 0.29316 | 0 | 0.018121 | 0.27504 | 100% | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка установки катодной обработки, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-12 | 0.23883 | 0 | 0.23883 | 0.23883 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.23883 | 0 | 0.094825 | 0.144 | 100% | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка калибратора унифицированных сигналов, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1шт. | N_505-КТЭЦ2-45-13 | 1.1478 | 0 | 1.1478 | 1.1478 | 0.54564 | 0 | 0 | 0 | 0.54564 | 0 | 0 | 1.1478 | 0 | 0.6022 | 0.54564 | 100% | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка помпы ручной пневматической, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-14 | 0.27096 | 0 | 0.27096 | 0.27096 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.27096 | 0 | -0.01704 | 0.288 | 100% | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка пресса ручного пневматического, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-15 | 0.34322 | 0 | 0.34322 | 0.34322 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0.34322 | 0 | -0.058783 | 0.402 | 100% | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка пресса для калориметрических образцов, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-16 | 0.32114 | 0 | 0.32114 | 0.32114 | 0.7008 | 0 | 0 | 0 | 0.7008 | 0 | 0 | 0.32114 | 0 | -0.37966 | 0.7008 | 100% | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка тельфера электрического 1 шт.,СП Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-45-77 | нд | нд | нд | нд | 0.714 | нд | 0 | нд | 0.714 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций в связи с корректировкой графика производства работ и поставки оборудования. Изменение стоимости проекта по результата уточнения прочих затрат.
1.7 | Покупка устройства- УИ300 .1 для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов - 1шт. для СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-4 | 0.50067 | 0 | 0.50067 | 0.50067 | 0.47848 | 0 | 0 | 0 | 0.47848 | 0 | 0 | 0.50067 | 0 | 0.022191 | 0.47848 | 100% | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1212 MASTER - 1 шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-45-5 | 0.44491 | 0 | 0.44491 | 0.44491 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0.44491 | 0 | 0.0099104 | 0.435 | 100% | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка ультразвукового толщиномера А1209 - 1 шт. для СП "Комсомольской ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-45-6 | 0.17451 | 0 | 0.17451 | 0.17451 | 0.37696 | 0 | 0 | 0 | 0.37696 | 0 | 0 | 0.17451 | 0 | -0.20245 | 0.37696 | 100% | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
1.7 | Покупка компрессора ДЭН-90Ш или аналог -1шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-45-10 | 3.5501 | 0 | 3.5501 | 3.5501 | 1.7045 | 0 | 0.51134 | 0 | 1.1931 | 0 | 0 | 3.5501 | 0 | 1.8456 | 1.7045 | 100% | Предварительная оплата по заключенному договору
1.7 | Покупка покупка переносного стилоскопа СЛП-1, 1 шт. СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-1 | 0.44759 | 0 | 0.44759 | 0.44759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44759 | 0 | 0.44759 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка ультрозвукового толщиномера А1209, 1 шт. СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-2 | 0.16578 | 0 | 0.16578 | 0.16578 | 0.37696 | 0 | 0 | 0 | 0.37696 | 0 | 0 | 0.16578 | 0 | -0.21117 | 0.37696 | 0% | нд
1.7 | Покупка автобуса ПАЗ 30-40 мест, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-3 | нд | нд | нд | нд | 11.4007 | нд | 11.4007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка cтанка универсального переносного для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов и клиньев задвижек, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-5 | нд | нд | нд | нд | 1.4346 | нд | 1.4346 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Приобретение установки плазменной резки метелла,1шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-6 | нд | нд | нд | нд | 0.1911 | нд | 0.1911 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места для Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-27 | нд | нд | нд | нд | 0.12472 | нд | 0.12472 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в связи с производственной потребностью в обеспечении персонала техникой.
1.7 | Покупка автокрана КС-55732 КамАЗ-43118 25 т 1 шт для Хабаровский ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-22 | нд | нд | нд | нд | 11.1271 | нд | 11.1271 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
1.7 | Покупка шкаф вытяжной для нужд Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-25 | нд | нд | нд | нд | 0.48155 | нд | 0.48155 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР для оснащения химической лаборатории, соблютение законодательства по ОТ.
1.7 | Покупка модульного помещения для СП "Хабаровская ТЭЦ-3",1 шт,СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-26 | нд | нд | нд | нд | 0.1554 | нд | 0.1554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАММА-100 (ТК) 1 шт для СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-45-11 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка нагревателя подшипниковиндукционный RGZC-2, 1 шт., СП Амурская ТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-45-12 | нд | нд | нд | нд | 0.2592 | нд | 0 | нд | 0.2592 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | По программе «малая механизация» была проведена закупка, в результате которой возникло превышение фактической цены (свыше 100 тыс. рублей без НДС), после чего оборудование было вне плана включено в инвестиционную программу как оборудование не входящее в смету строек по договору № 966/81-23 от 14.07.2023г.
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-272-2 | 0.12043 | 0 | 0.12043 | 0.12043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12043 | 0 | 0.12043 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 -1 шт. | K_505-ХГ-45-273-1 | 0.18064 | 0 | 0.18064 | 0.18064 | 0.1309 | 0.18064 | 0 | 0 | 0.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049744 | -0.049744 | -27.54% | Поздняя поставка оборудования, оплата во 2 квартале 2024
1.7 | Покупка Влагомера ВТМ-МК для определения влаги в трансформаторном масле СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт | I_505-ХГ-45-280 | 1.0572 | 0 | 1.0572 | нд | 1.0572 | нд | 1.0572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
1.7 | Покупка прибора спектрофотометра ПЭ-5300 ВИ 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-3 | 0.14794 | 0 | 0.14794 | 0.14794 | 0.13937 | 0 | 0 | 0 | 0.13937 | 0.14794 | 0 | 0 | 0 | 0.0085639 | 0.13937 | 0% | нд
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 1 шт., СП ХТС | K_505-ХТС-34-11 | 15.7673 | 0 | 15.7673 | нд | 13.978 | нд | 0 | нд | 13.978 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7893 | нд | нд | Переходящий проект с 2023 года: в связи с поздним заключением договора поставки дальнейшая реализация проекта смещена на 2024 год. Принята фактическая стоимость оборудования по итогам проведения торговых процедур в соответствии с заключенным договором с ООО "Спецмаш" № 1585/81-23 от 27.12.20223. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок. Оборудование передано в эксплуатацию.
1.7 | Покупка сканера Epson WorkForce DS-860N, 3 шт СП КТС | J_505-ХТСКх-34-59 | 0.40399 | 0 | 0.40399 | 0.40399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40399 | 0 | 0 | 0 | 0.40399 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) (2023 г. - 3шт, 2024 г. - 1шт), СП "ХТС" . | J_505-ХТСКх-34-42 | 6.9399 | 4.8276 | 2.1123 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 2.1123 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка измерительного устройства Ретом-21, 1 шт. | O_505-КТС-34-32 | нд | нд | нд | нд | 1.179 | нд | 0 | нд | 1.179 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для поддержания в работоспособном стостоянии релейной защиты систем электроснабжения ПНС, а также оператиыного устранения вывленных нарушений работы.
1.7 | Покупка агрегат для сварки DLW-400ESW, (2024 год - 2 шт ) СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-61 | 5.2966 | 0 | 5.2966 | 5.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2966 | 0 | 5.2966 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТЭЦ-2 - 1 шт) | K_505-ХТСКх-34-48-1 | 3.633 | 0 | 3.633 | 3.633 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 3.633 | 0 | 0 | 0 | 2.817 | 0.816 | 0% | нд
1.7 | Покупка мотопомпы Strong MD4, 1 шт., СП ХТС | O_505-ХТС-34-52 | нд | нд | нд | нд | 1.668 | нд | 0 | нд | 1.668 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Переходящий проект с 2023 года: в связи с поздним заключением договора поставки, дальнейшая реализация проекта смещена на 2024 год. Принята фактическая стоимость оборудования по итогам проведения торговых процедур в соответствии с заключенным договором с с ООО "Клинтех" № 1404/81-23 от 28.11.20223. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок. Оборудование передано в эксплуатацию.
1.7 | Покупка Виброметр-балансировщик («BALTECH VP-3470-Ex») 1 шт, СП ХТЭЦ-2 | J_505-ХТСКх-34-55 | 0.40036 | 0 | 0.40036 | 0.40036 | 0.90706 | 0 | 0 | 0 | 0.90706 | 0.40036 | 0 | 0 | 0 | -0.5067 | 0.90706 | 0% | нд
1.7 | Покупка Испытательная установка АИСТ 50/70, 1 шт СП КТС | J_505-ХТСКх-34-60 | 0.69901 | 0 | 0.69901 | 0.69901 | 0.73648 | 0 | 0 | 0 | 0.73648 | 0.69901 | 0 | 0 | 0 | -0.037468 | 0.73648 | 0% | нд
1.7 | Покупка гильотинных ножниц 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-33 | 2.7877 | 0 | 2.7877 | 2.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7877 | 0 | 0 | 0 | 2.7877 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сварочного инвертора 2 шт. СП ХТС | N_505-ХТС-34-34 | 0.25071 | 0 | 0.25071 | 0.25071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25071 | 0 | 0 | 0 | 0.25071 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка пресса гидравлического, 1 шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-35 | 2.3604 | 0 | 2.3604 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3604 | 0 | 0 | 0 | 2.3604 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Компрессор дизельный передвижной, СП КТС кол-во 1шт. | N_505-КТС-34-21 | 1.6292 | 0 | 1.6292 | 1.6292 | 1.5 | 0 | 0.45 | 0 | 1.05 | 1.6292 | 0 | 0 | 0 | 0.12924 | 1.5 | 100% | Уменьшение сроков поставки оборудования. Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка автомобиля передвижной мастерской КамАЗ 43118 (ПАРМ), на шасси Камаз 43118-3973-50, 1шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-29 | 16.0955 | 0.14805 | 15.9475 | нд | 14.6745 | нд | 14.6745 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.273 | нд | нд | Внеплановый проект. Принята фактическая стоимость оборудования по итогам проведения торговых процедур в соответствии с заключенным договором с ООО "Техсервис-Хабаровск" № 1298/81-23 от 26.10.2023. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок. Оборудование передано в эксплуатацию.
1.7 | Покупка трактора,1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-37 | нд | нд | нд | нд | 2.675 | нд | 2.675 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Принята фактическая стоимость оборудования по итогам проведения торговых процедур в соответствии с заключенным договором с ООО "Сим-авто" № 1455/81-23 от 16.12.2023. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок. Оборудование передано в эксплуатацию.
1.7 | Покупка насоса погружного, 1 шт, СП ХТС | O_505-ХТС-34-42 | нд | нд | нд | нд | 0.35004 | нд | 0.35004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект
1.7 | Покупка сварочного аппарата, 1 шт., СП ХТС | O_505-ХТС-34-43 | нд | нд | нд | нд | 0.12895 | нд | 0.12895 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект
1.7 | Покупка вычислительного узла (блейд-сервер ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" ,3 шт | J_505-ИА-1-60 | 5.7171 | 0 | 5.7171 | 5.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7171 | 0 | 0 | 0 | 5.7171 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы хранения данных (СХД IBM Storwize V7000), Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт. | J_505-ИА-1-61 | 15.5599 | 0 | 15.5599 | 15.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5599 | 0 | 0 | 0 | 15.5599 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка оборудования унифицированных коммуникаций (телекоммуникационное оборудование АТС) , Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 2 шт. | J_505-ИА-1-62 | 13.8265 | 0 | 13.8265 | 13.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8265 | 0 | 0 | 0 | 13.8265 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 8 шт,Исполнительный аппарат | O_505-ИА-1-76 | нд | нд | нд | нд | 1.6325 | нд | 1.6325 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в связи с производственной потребностью в обеспечении персонала техникой.
1.7 | Покупка тепловизора, 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-20 | нд | нд | нд | нд | 0.7485 | нд | 0 | нд | 0.7485 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в связи с производственной потребностью
1.7 | Покупка триммера,1 шт, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-19 | нд | нд | нд | нд | 14.5244 | нд | 0.12437 | нд | 14.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР для повышение эффективности работы ремонтного персонала и улучшения условий труда. Прикз ДГК №466 от 29.06.2023г.
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 2 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-17 | нд | нд | нд | нд | 0.24944 | нд | 0.24944 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в связи с производственной потребностью в обеспечении персонала техникой.
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 2 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | N_505-ХТЭЦ2-34-17 | нд | нд | нд | нд | 0.24944 | нд | 0.24944 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в связи с производственной потребностью в обеспечении персонала техникой.
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | 299.9447 | 298.3247 | 1.62 | 1.62 | 1.6575 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0.03754 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03754 | 0.03754 | 2.317% | нд
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | 72.6 | 22.17 | 50.43 | 34.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.92 | 0 | 50.43 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологических решений по обеспечению эффективной работы системы ХВО СП "Амурская ТЭЦ-1" при низких электрических и тепловых нагрузках | N_505-ХГ-186на | 96 | 0 | 96 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 96 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-17нма | нд | нд | нд | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-18нма | нд | нд | нд | нд | 0.158 | нд | 0.158 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ХТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-16нма | нд | нд | нд | нд | 0.276 | нд | 0 | нд | 0.276 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-9нма | нд | нд | нд | нд | 0.5688 | нд | 0 | нд | 0.5688 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-19нма | нд | нд | нд | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-20нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-1-21нма | нд | нд | нд | нд | 0.105 | нд | 0 | нд | 0.105 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ХТЭЦ-2 | O_505-ХТЭЦ-2-13нма | нд | нд | нд | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка серверной операционной системы для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-21нма | нд | нд | нд | нд | 0.2225 | нд | 0 | нд | 0.2225 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-22нма | нд | нд | нд | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-23нма | нд | нд | нд | нд | 0.164 | нд | 0.164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ХТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-20нма | нд | нд | нд | нд | 0.288 | нд | 0 | нд | 0.288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-25нма | нд | нд | нд | нд | 2.3342 | нд | 0 | нд | 2.3342 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ХТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-11нма | нд | нд | нд | нд | 0.5688 | нд | 0 | нд | 0.5688 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-26нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-24нма | нд | нд | нд | нд | 0.99 | нд | 0 | нд | 0.99 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-27нма | нд | нд | нд | нд | 0.109 | нд | 0 | нд | 0.109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-18нма | нд | нд | нд | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-19нма | нд | нд | нд | нд | 0.145 | нд | 0.145 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ-2-6нма | нд | нд | нд | нд | 1.1376 | нд | 0 | нд | 1.1376 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-20нма | нд | нд | нд | нд | 4.656 | нд | 0 | нд | 4.656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы управления устройствами "Yealink" для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-21нма | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для КТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ-2-16нма | нд | нд | нд | нд | 0.252 | нд | 0 | нд | 0.252 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-22нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка комплекса для разработки проектов систем автоматизации и диспетчеризации технологических и производственных процессов для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-2-17нма | нд | нд | нд | нд | 1.76 | нд | 0 | нд | 1.76 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-23нма | нд | нд | нд | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-24нма | нд | нд | нд | нд | 0.11 | нд | 0.11 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-13нма | нд | нд | нд | нд | 0.5688 | нд | 0 | нд | 0.5688 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-22нма | нд | нд | нд | нд | 0.192 | нд | 0 | нд | 0.192 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-25нма | нд | нд | нд | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-КТЭЦ-3-26нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-22нма | нд | нд | нд | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для АмТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-21нма | нд | нд | нд | нд | 0.168 | нд | 0 | нд | 0.168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-23нма | нд | нд | нд | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-24нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АмТЭЦ-1 | O_505-АмТЭЦ-1-11нма | нд | нд | нд | нд | 0.5688 | нд | 0 | нд | 0.5688 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-15нма | нд | нд | нд | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для НТЭЦ | O_505-НТЭЦ-14нма | нд | нд | нд | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-НТЭЦ-16нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-19нма | нд | нд | нд | нд | 0.148 | нд | 0.148 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-18нма | нд | нд | нд | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для СГТЭЦ | O_505-СГТЭЦ-17нма | нд | нд | нд | нд | 0.264 | нд | 0 | нд | 0.264 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для СГТЭЦ | O_505-ТЭЦСов.Гавань-10нма | нд | нд | нд | нд | 0.5688 | нд | 0 | нд | 0.5688 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-20нма | нд | нд | нд | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-СГТЭЦ-21нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ХТС | O_505-ХТС-8нма | нд | нд | нд | нд | 0.228 | нд | 0 | нд | 0.228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТС в количестве 1 комплекта | O_505-ХТС-9нма | нд | нд | нд | нд | 0.13 | нд | 0.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для КТС | O_505-КТС-7нма | нд | нд | нд | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТС в количестве 1 комплекта | O_505-КТС-8нма | нд | нд | нд | нд | 0.102 | нд | 0.102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка серверной операционной системы для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-15нма | нд | нд | нд | нд | 0.3115 | нд | 0 | нд | 0.3115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-16нма | нд | нд | нд | нд | 0.23578 | нд | 0 | нд | 0.23578 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Разработка программы для ЭВМ "Post-Emergency System (PES)", Исполнительный аппарат, 1 шт. | O_505-ИА-2-1ип | нд | нд | нд | нд | 0.26052 | нд | 0.0045 | нд | 0.25602 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для Исполнительного аппарата | O_505-ИА-12нма | нд | нд | нд | нд | 0.44039 | нд | 0.44039 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-19нма | нд | нд | нд | нд | 0.26 | нд | 0 | нд | 0.26 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы удаленного администрирования для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-17нма | нд | нд | нд | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | O_505-ИА-18нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Разработка программы для ЭВМ ;7 шт .Исполнительный аппарат | O_505-ИА-11нма | нд | нд | нд | нд | 0.70494 | нд | 0 | нд | 0.70494 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
1.7 | Выкуп оборудования РЗА ,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-53 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР для исполнения обязательств по договору РусГидро ПАО с № 1010-1362-2023 от 26.12.2023
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | 1638.5109 | 503.3358 | 1135.1751 | 132.3077 | 66.1538 | 132.3077 | 33.0769 | 0 | 33.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.0213 | -66.1538 | -50% | По факту поступления оборудования, в связи с заключенным договора, остаток финансирования 2 квартал 2024г.
2 | Амурская область | Г | 11370.2801 | 1060.8912 | 10309.3889 | 1038.504 | 249.6324 | 69.5864 | 114.6379 | 47.5605 | 134.9945 | 258.1005 | 0 | 663.2567 | 0 | 10118.1554 | 41.8675 | 35.74% | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 72.14 | 11.7126 | 60.4275 | 35.2759 | 19.9048 | 5.4166 | 12.6248 | 5.4166 | 7.2801 | 19.5573 | 0 | 4.8853 | 0 | 50.4034 | -1.0232 | -9.445% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 72.14 | 11.7126 | 60.4275 | 35.2759 | 19.9048 | 5.4166 | 12.6248 | 5.4166 | 7.2801 | 19.5573 | 0 | 4.8853 | 0 | 50.4034 | -1.0232 | -9.445% | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 72.14 | 11.7126 | 60.4275 | 35.2759 | 19.9048 | 5.4166 | 12.6248 | 5.4166 | 7.2801 | 19.5573 | 0 | 4.8853 | 0 | 50.4034 | -1.0232 | -9.445% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района на участке от НО-10 до НО-12 с увеличением диаметра с Ду 600мм на Ду 700мм протяженностью 270 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АТС-7тп | 61.4764 | 7.6471 | 53.8293 | 30.3906 | 9.8101 | 5.4166 | 2.53 | 5.4166 | 7.2801 | 19.5573 | 0 | 0 | 0 | 44.0192 | -1.0232 | -9.445% | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом, Литер 3 в квартале 207 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-6тп | 2.8118 | 0 | 2.8118 | 2.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8118 | 0 | 2.8118 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объектов Многоквартирные жилые дома Литер 10, Литер 11 и подземная автостоянка Литер 12 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-8тп | 2.0735 | 0 | 2.0735 | 2.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0735 | 0 | 2.0735 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале 298 города Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-11тп | 5.7783 | 4.0655 | 1.7128 | нд | 0.21397 | нд | 0.21397 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4989 | нд | нд | Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
2.1.3.5 | Строительство тепловой сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Региональный физкультурно-оздоровительный центр Амурской области, СП АТС | O_505-АТС-53тп | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер 10 в с Чигири Благовещенского района, СП АТC | N_505-АТС-19тп | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом Литер 2 в с Чигири Благовещенского района, СП АТC | N_505-АТС-20тп | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Школа на 528 мест в с Чигири Благовещенского района, СП АТС | N_505-АТС-25тп | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.3.5 | Строительство сетей инженерно-технического обеспечения для подключения к системе теплоснабжения объекта: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер 9 в с. Чигири Благовещенского района» | N_505-АТС-36тп | нд | нд | нд | нд | 0.62599 | нд | 0.62599 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Досрочное выполнение работ по строительству сети, оплата по факту выполнения
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией, квартал ЗПУ-5 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-42тп | нд | нд | нд | нд | 9.2548 | нд | 9.2548 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР для выполнения договора на технологическое присоединение.
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 398.8929 | 90.0156 | 308.8773 | 80.1514 | 36.0087 | 21.1163 | 20.0329 | 2.9 | 15.9757 | 35.7807 | 0 | 20.3544 | 0 | 273.5266 | 9.7486 | 40.59% | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 95.9601 | 33.8814 | 62.0787 | 49.0677 | 17.041 | 19.1391 | 13.4842 | 2.9 | 3.5568 | 8.3262 | 0 | 18.7024 | 0 | 45.0377 | -6.1443 | -27.88% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | H_505-АГ-32 | 11.7382 | 0.64 | 11.0982 | 8.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3262 | 0 | 0 | 0 | 11.0982 | 0 | 0% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | 31.2352 | 32.1061 | -0.87084 | нд | 1.1463 | нд | 1.1463 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -2.0171 | нд | нд | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
2.2.1 | Реконструкция системы управления питания котла ст. №5 с заменой арматуры сниженного узла питания Ду65 на арматуру Ду100, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-1 | 13.1599 | 0 | 13.1599 | 13.1599 | 1.9125 | 0 | 1.7826 | 0 | 0.12987 | 0 | 0 | 13.1599 | 0 | 11.2474 | 1.9125 | 100% | Досрочное выполнение работ, оплата по факту
2.2.1 | Реконструкция трубопроводов пневмозолоудаления электрофильтров КА ст. №5 от бака накопителя золы до конвективной части газохода, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-2 | 2.2132 | 0 | 2.2132 | 2.2132 | 4.3126 | 0 | 0.88568 | 0 | 3.427 | 0 | 0 | 2.2132 | 0 | -2.0995 | 4.3126 | 100% | Оплата КЗ, сложившейся на конец 2023г.
2.2.1 | Реконструкция выхлопного трубопровода расширителя периодической продувки ст. №2 Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.) | N_505-БлТЭЦ2-3 | 0.96444 | 0 | 0.96444 | 0.96444 | 0.26939 | 0 | 0.26939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96444 | 0 | 0.69505 | 0.26939 | 100% | Оплата КЗ, сложившейся на конец 2023г.
2.2.1 | Реконструкция дифференциальной защиты системы шин ОРУ-110кВ, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-5 | 19.1391 | 0 | 19.1391 | 19.1391 | 0 | 19.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1391 | -19.1391 | -100% | Реализация проекта планируется в 2025г.
2.2.1 | Реконструкция защиты ШСВ-110кВ. с установкой комплекта оборудования ступенчатой защиты, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-6 | 15.1452 | 1.1353 | 14.0098 | 2.9 | 9.4002 | 0 | 9.4002 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6097 | 6.5002 | 224.1% | Возврат ГУ
2.2.1 | Реконструкция системы контроля сопротивления подстуловой изоляции и масла Г-4 с установкой нового комплекта оборудования типа КПИМ-Р4, КПИМ-Р2, ЗБ-2К Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.) | N_505-БлТЭЦ2-16 | 2.3649 | 0 | 2.3649 | 2.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3649 | 0 | 2.3649 | 0 | 0% | нд
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 8.957 | 8.8278 | 0.12924 | 0.8735 | 0.65791 | 0.8735 | -5.7e-07 | 0 | 0.65791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12924 | -0.8735 | -100% | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП АТС | I_505-АГ-72 | 8.957 | 8.8278 | 0.12924 | 0.8735 | 0 | 0.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12924 | -0.8735 | -100% | В связи с досрочным выполнением работ, возврат ГУ произведен в 2023г.
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-19СЗ до ПНСС по ул. Островского,152 г. Благовещенск с увеличением диаметра с Ду 200 мм до Ду 300 мм протяженностью 664 м в двухтрубном исполнении, реконструкция ПНСС "Островского,152", СП АТС | N_505-АТС-15ис | нд | нд | нд | нд | 0.65791 | нд | -5.7e-07 | нд | 0.65791 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановй проект, включен на основании доп мероприятий в ценовой зоне теплоснабжения г. Бгаловещенск
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 293.9758 | 47.3065 | 246.6694 | 30.2102 | 18.3097 | 1.1037 | 6.5488 | 0 | 11.761 | 27.4545 | 0 | 1.652 | 0 | 228.3596 | 16.7664 | 1519% | нд
2.2.4 | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих трансформаторов СП БТЭЦ | H_505-АГ-36 | 75.1912 | 0 | 75.1912 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 75.1912 | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | 86.76 | 22.7447 | 64.0153 | нд | 0.43957 | нд | 0.43957 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 63.5757 | нд | нд | Выплата ГУ
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | 118.482 | 13.6466 | 104.8354 | 21.4945 | 16.7358 | 0 | 4.9748 | 0 | 11.761 | 21.4945 | 0 | 0 | 0 | 88.0996 | 16.7358 | 100% | Оплата за поставленное оборудование
2.2.4 | Реконструкция приемно-сливного устройства ММХ СП РГРЭС | J_505-АГ-80 | 1.652 | 0 | 1.652 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 1.652 | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция мостового крана № 1 КЦ СП БТЭЦ | K_505-АГ-82 | 11.8906 | 10.9151 | 0.97552 | 1.1037 | 1.1344 | 1.1037 | 1.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15886 | 0.030635 | 2.776% | нд
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 2124.2737 | 629.7759 | 1494.4978 | 659.1729 | 60.5492 | 39.9589 | 31.9177 | 25.2677 | 28.6315 | 40.3023 | 0 | 553.644 | 0 | 1433.9486 | -8.9518 | -13.72% | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 344.4126 | 243.8176 | 100.595 | 67.2695 | 12.9809 | 3.759 | 3.1809 | 0 | 9.8 | 4.5241 | 0 | 58.9864 | 0 | 87.614 | 6.041 | 160.7% | нд
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 165.56 | 157.8966 | 7.6634 | нд | 3.3294 | нд | 3.3294 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.334 | нд | нд | ё
2.3.1 | Установка площадок обслуживания силового электротехнического оборудования, расположенного на высоте более 1,8м.(силовой тр-тор Т-4, 4ВТ, тр-ры тока 110кВ. ВТ-4, 0В) Благовещенская ТЭЦ (2-ая оч.) | N_505-БлТЭЦ2-7 | 0.61157 | 0 | 0.61157 | 0.61157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61157 | 0 | 0 | 0 | 0.61157 | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Модернизация устройств КПА-М АРЗКЗ на Благовещенской ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-12 | 3.2548 | 2.1976 | 1.0572 | нд | 1.0572 | нд | 1.0572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Возврат ГУ
2.3.1 | Установка токарно-винторезных станков (2 шт.) для проведения ремонта оборудования 2 очереди Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-13 | 22.5206 | 0 | 22.5206 | 3.759 | 9.8 | 3.759 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7206 | 6.041 | 160.7% | Оплата за фактическую поставку оборудования
2.3.1 | Установка системы тиристорной статической резервной (резервного возбудителя №2), СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-15 | 68.2801 | 0 | 68.2801 | 57.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9125 | 0 | 54.0183 | 0 | 68.2801 | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Модернизация паровой турбины Т-120/140-12,8-2 ст. № 4 Благовещенской ТЭЦ, СП Благовещенская ТЭЦ (2 очередь) | N_505-БлТЭЦ2-18 | 22.3923 | 28.3922 | -5.9999 | 4.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9681 | 0 | -5.9999 | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Техперевооружение конденсатора турбоагрегата ст. № 6 с заменой трубной системы, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-2 | 61.7932 | 55.3312 | 6.462 | нд | -1.2057 | нд | -1.2057 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.6676 | нд | нд | Перемещение материалов на склад ремонтов, в связи с завершением проекта
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 102.2235 | 22.2067 | 80.0168 | 40.9911 | 17.5149 | 0.31763 | 3.9179 | 12.225 | 13.597 | 26.1054 | 0 | 2.3431 | 0 | 62.5019 | 4.9723 | 39.64% | нд
2.3.2 | Техничекое перевооружение котельной Агромех пгт. Новорайчихинск мощ. 18,7 Гкал/ч, СП АТС | N_505-АТС-2ис | 102.2235 | 22.2067 | 80.0168 | 40.9911 | 17.5149 | 0.31763 | 3.9179 | 12.225 | 13.597 | 26.1054 | 0 | 2.3431 | 0 | 62.5019 | 4.9723 | 39.64% | Оплата досрочно поставленного оборудования
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 80.88 | 66.888 | 13.992 | 19.3747 | 4.9761 | 19.3747 | 4.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0159 | -14.3985 | -74.32% | нд
2.3.3 | Техническое перевооружение тепловых сетей г. Благовещенск, с заменой трубопровода Ду 530 мм, 820 мм, общей протяженностью 398 м. в двухтрубном исчислении, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-1 | 80.88 | 66.888 | 13.992 | 19.3747 | 4.9761 | 19.3747 | 4.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0159 | -14.3985 | -74.32% | В связи с досрочным выполнением работ, оплата произведена в 2023г., в 1кв только ГУ
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1596.7576 | 296.8635 | 1299.8941 | 531.5376 | 25.0772 | 16.5076 | 19.8427 | 13.0427 | 5.2345 | 9.6728 | 0 | 492.3144 | 0 | 1274.8169 | -5.5665 | -18.84% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | F_505-АГ-10 | 204.0098 | 74.3581 | 129.6517 | 55.7681 | 4.7186 | 0 | 4.6706 | 0 | 0.047962 | 0 | 0 | 55.7681 | 0 | 124.9332 | 4.7186 | 100% | Возврат ГУ
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | 116.2426 | 33.4117 | 82.831 | 46.928 | 3.5236 | 0 | 3.2702 | 0 | 0.25343 | 0 | 0 | 46.928 | 0 | 79.3074 | 3.5236 | 100% | Возврат ГУ
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | 51.436 | 1.2 | 50.236 | 7.3 | 6.1874 | 0 | 5.6371 | 7.3 | 0.55029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0486 | -1.1126 | -15.24% | Аванс по договору СМР
2.3.4 | Техническое перевооружение железнодорожных путей, СП БТЭЦ | K_505-АГ-93 | 22.6574 | 0 | 22.6574 | 2.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5517 | 0 | 22.6574 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | 27.0105 | 24.7697 | 2.2408 | нд | 0.41363 | нд | 0.41363 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8271 | нд | нд | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
2.3.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | 696.8205 | 12.3049 | 684.5156 | 246.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.2525 | 0 | 684.5156 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | H_505-АГ-48 | 197.3466 | 89.1176 | 108.229 | 31.5294 | 0.75021 | 0 | 0 | 0 | 0.75021 | 0 | 0 | 31.5294 | 0 | 107.4788 | 0.75021 | 100% | Оплата за фактическое выполнение
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | I_505-АГ-75 | 56.9945 | 0 | 56.9945 | 47.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2345 | 0 | 56.9945 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП РГРЭС | I_505-АГ-76 | 56.929 | 3.7116 | 53.2174 | нд | 0.36 | нд | 0 | нд | 0.36 | нд | 0 | нд | 0 | 52.8574 | нд | нд | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением прочих затрат. Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика гашения КЗ
2.3.4 | Установка дистанционной защиты ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – Широкий и ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – П/С «А» | I_505-АГ-73 | 5.283 | 0 | 5.283 | нд | 0.033 | нд | 0.033 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.25 | нд | нд | Смещение сроков выполнения работ, проект должен был быть завершен в 2023г.
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№2 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-71 | 28.1153 | 0 | 28.1153 | 28.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1153 | 0 | 28.1153 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | 21.5496 | 16.657 | 4.8926 | 2.035 | 1.7174 | 0 | 1.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 3.1752 | 1.7174 | 100% | Возврат ГУ
2.3.4 | Техническое перевооружение компрессорной станции, СП БТЭЦ | N_505-АГ-84 | 15.46 | 0 | 15.46 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.46 | 0 | 15.46 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | 13.6013 | 12.7062 | 0.89516 | нд | 0.01158 | нд | 0.01158 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.88358 | нд | нд | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
2.3.4 | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыувний. | L_505-АГ-103 | 10.3823 | 10.6941 | -0.31174 | нд | 0.035769 | нд | 0.035769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.34751 | нд | нд | Оплата КЗ, сложившейся на конец 2023г.
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в пгт Прогресс, СП АТС | N_505-АТС-3 | 4.524 | 2.1546 | 2.3694 | нд | 0.2394 | нд | 0.2394 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.13 | нд | нд | Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Благовещенске, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-4 | 10.861 | 0.9 | 9.961 | 9.781 | 0 | 9.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.961 | -9.781 | -100% | В связи с длительным процессом закупочных процедур, договор заключен в конце 2 кв.24г.
2.3.4 | Установка узла коммерческого учета тепловой энергии на границе раздела внутренних тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей (узел "Б"), СП АТС | N_505-БлТЭЦ2-17 | 18.6601 | 14.191 | 4.4691 | 1.73 | 1.4417 | 1.73 | 1.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0274 | -0.2883 | -16.66% | Возврат ГУ, экономия связана с применением УСН
2.3.4 | Техперевооружение деаэратора теплосети, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-3 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.4 | 2.0058 | 0 | 1.5474 | 0 | 0.45837 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 6.3942 | 2.0058 | 100% | В связи с досрочным выполнением работ, оплата по факту закрытия.
2.3.4 | Модернизация АСУТП КАВД, с заменой КИПиА КА№9 СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-4 | 9.84 | 0 | 9.84 | 9.84 | 2.1294 | 0 | 0 | 0 | 2.1294 | 0 | 0 | 9.84 | 0 | 7.7106 | 2.1294 | 100% | Выплата аванса по условиям договора
2.3.4 | Замена автомобильных весов с внедрением системы автоматизации, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-5 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 1.4449 | 0 | 0.82486 | 0 | 0.62008 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 5.1551 | 1.4449 | 100% | Досрочное выполнение проектно-изыскательных работ
2.3.4 | Модернизации АОСН Райчихинской ГРЭС с реализацией УВ на отключение ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Бурея | L_505-АГ-104 | 14.034 | 0.68718 | 13.3469 | 12.0122 | 0.064836 | 4.9966 | 0 | 5.7427 | 0.064836 | 1.2728 | 0 | 0 | 0 | 13.282 | -10.6745 | -99.4% | Смещение сроков выполнения работ, в связи с отказом системного оператора в демонтаже и монтаже оборудования
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1748.9464 | 83.1119 | 1665.8345 | 194.8935 | 54.7424 | 0 | 7.1106 | 0 | 47.6318 | 158.8935 | 0 | 36 | 0 | 1611.0921 | 54.7424 | 100% | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 1748.9464 | 83.1119 | 1665.8345 | 194.8935 | 54.7424 | 0 | 7.1106 | 0 | 47.6318 | 158.8935 | 0 | 36 | 0 | 1611.0921 | 54.7424 | 100% | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 1149.1116 | 0 | 1149.1116 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1149.1116 | 0 | 0% | нд
2.4.1.1 | Техперевооружение БТЭЦ с переводом на сжигание природного газа двух пиковых водогрейных котлов типа КВГМ-100-150 (теплопроизводительность 2х100Гкал/час.). Без строительства магистрального трубопровода высокого давления до БТЭЦ. | N_505-АГ-105ис | 1149.1116 | 0 | 1149.1116 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1149.1116 | 0 | 0% | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 599.8348 | 83.1119 | 516.7229 | 158.8935 | 54.7424 | 0 | 7.1106 | 0 | 47.6318 | 158.8935 | 0 | 0 | 0 | 461.9805 | 54.7424 | 100% | нд
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц с заменой трубопроводов с Ду800мм на Ду 1000мм протяженностью 1994 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | K_505-АГ-135тп | 291.916 | 43.5716 | 248.3444 | 102.6271 | 38.3052 | 0 | 4.2705 | 0 | 34.0347 | 102.6271 | 0 | 0 | 0 | 210.0392 | 38.3052 | 100% | Оплата за досрочную поставку материалов
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АГ-109ис | 307.9188 | 39.5403 | 268.3785 | 56.2664 | 16.4371 | 0 | 2.8401 | 0 | 13.597 | 56.2664 | 0 | 0 | 0 | 251.9414 | 16.4371 | 100% | Оплата за досрочную поставку материалов
2.4.2 | пгт. Прогресс | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.3 | с. Чигири | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.3.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.3.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6937.5803 | 231.5758 | 6706.0045 | 56.0323 | 2.2254 | 3.0945 | 1.4873 | 13.7543 | 0.73811 | 3.5668 | 0 | 35.6167 | 0 | 6703.7791 | -14.6235 | -86.79% | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 57.14 | 52.0711 | 5.0689 | 2.5 | 1.4773 | 2.5 | 1.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5916 | -1.0227 | -40.91% | нд
2.5.3 | Строительство тепловой сети от СЦТ котельной "Агромех" до СЦТ котельной п. Кирзавод протяженностью 2,7 км, СП АТС | N_505-АТС-8ис | 57.14 | 52.0711 | 5.0689 | 2.5 | 1.4773 | 2.5 | 1.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5916 | -1.0227 | -40.91% | Досрочное выполнение и оплата работ в 2023г., 1кв. Возврат ГУ
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6880.4403 | 179.5047 | 6700.9356 | 53.5323 | 0.74806 | 0.59454 | 0.0099499 | 13.7543 | 0.73811 | 3.5668 | 0 | 35.6167 | 0 | 6700.1875 | -13.6008 | -94.79% | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 6874.9362 | 179.5047 | 6695.4314 | 48.0281 | 0.0199 | 0.59454 | 0.0099499 | 12.7085 | 0.0099499 | 0.59454 | 0 | 34.1305 | 0 | 6695.4115 | -13.2832 | -99.85% | В связи с изменением кадастровой стоимости земли, плата снижена
2.5.4 | Строительство склада хранения масла в закрытой таре для обслуживания оборудования 2-й очереди на Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-19 | 5.5041 | 0 | 5.5041 | 5.5041 | 0.72816 | 0 | 0 | 1.0458 | 0.72816 | 2.9722 | 0 | 1.4861 | 0 | 4.776 | -0.31763 | -30.37% | Аванс по договору ПИР
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 88.4467 | 14.6994 | 73.7473 | 12.9781 | 76.202 | 0 | 41.4646 | 0.22177 | 34.7374 | 0 | 0 | 12.7563 | 0 | 45.4056 | 1.9749 | 890.5% | нд
2.7 | Разработка ПИР по проекту "Реконструкция Благовещенской ТЭЦ с переводом на сжигание природного газа котлоагрегатов ст №1,2" | N_505-БлТЭЦ2-21 | нд | нд | нд | нд | 4.389 | нд | 0 | нд | 4.389 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании распоряжения Правительства "4073-р от 29.12.23
2.7 | Разработка ПИР для проекта "Строительство на территории СП "БТЭЦ" здания прачечной производительностью 250 кг. в смену" | N_505-БлТЭЦ2-20 | 1.9716 | 0 | 1.9716 | 1.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9716 | 0 | 1.9716 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка оборудования АТС СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-150 | 6.3764 | 0 | 6.3764 | 6.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3764 | 0 | 6.3764 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка стиральной машины В25-312 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-181 | 0.8623 | 0 | 0.8623 | 0.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8623 | 0 | 0.8623 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка сушильной машины ВС-40П СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-182 | 0.83178 | 0 | 0.83178 | 0.83178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83178 | 0 | 0.83178 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка весы аналитические ВЛ-220 С СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-184 | 0.60101 | 0 | 0.60101 | 0.60101 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0.60101 | 0 | 0.37501 | 0.226 | 100% | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
2.7 | Покупка прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-185 | 0.37877 | 0 | 0.37877 | 0.37877 | 0.40109 | 0 | 0 | 0 | 0.40109 | 0 | 0 | 0.37877 | 0 | -0.022316 | 0.40109 | 100% | Изменение стоимости проекта по результатам актуализации мониторинга стоимости оборудования
2.7 | Покупка стенда для испытания абразивных кругов СИП800К2 или аналог СП БТЭЦ, 1шт | J_505-АГ-27-186 | 1.5053 | 0 | 1.5053 | 1.5053 | 1.5696 | 0 | 0.9846 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 1.5053 | 0 | -0.064265 | 1.5696 | 100% | В связи с поздней поставкой оборудования, смещение оплат на 2024г.
2.7 | Покупка кондуктометра автоматического для определения концентрации слабых растворов серной кислоты КС-1-2К СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-187 | 0.22177 | 0 | 0.22177 | 0.22177 | 0 | 0 | 0 | 0.22177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22177 | -0.22177 | -100% | Закупочные процедуры не пройдены - отсутсвуют участники
2.7 | Приобретение уровнемера УЛМ5-1 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-191 | 0.22908 | 0 | 0.22908 | 0.22908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22908 | 0 | 0.22908 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 СП БТЭЦ 2 шт. | J_505-АГ-27-194 | 9.043 | 0 | 9.043 | нд | 11.4007 | нд | 11.4007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -2.3577 | нд | нд | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с увеличением цены по результатам мониторинга рынка и длительностью поставки автобусов.
2.7 | Покупка экскаватора-погрузчика 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-10 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
2.7 | Покупка гидромолота к экскаватору-погрузчику ,1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-11 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
2.7 | Покупка виброметра,1 шт.СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-18 | нд | нд | нд | нд | 0.17221 | нд | 0.17221 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании протокола тех.совета №41 от 15.09.2023г. Необходимость приобретения оборудования требуется для осуществления вибрационного контроля оборудования
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | N_505-БлТЭЦ-1-27-14 | 10.6728 | 0 | 10.6728 | нд | 7.7336 | нд | 7.7336 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9392 | нд | нд | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
2.7 | Покупка мини-погрузчика, СП Благовещенская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-БлТЭЦ-1-27-17 | нд | нд | нд | нд | 2.13 | нд | 0 | нд | 2.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
2.7 | Покупка автомобиля ГАЗ-C41R13-"Газон NEXT" (вакуумная машина)- 1 шт, СП АТС | N_505-АТС-27-3 | нд | нд | нд | нд | 5.7504 | нд | 5.7504 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
2.7 | Покупка автомобиля с дополнительным оборудованием для эксплуатации ТС на база ГАЗ-33088 САДКО- 2 шт, СП АТС | N_505-АТС-27-4 | нд | нд | нд | нд | 18.24 | нд | 0 | нд | 18.24 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
2.7 | Покупка тепловизора Guide H3, 2 шт, СП АТС | N_505-АТС-27-6 | нд | нд | нд | нд | 1.497 | нд | 1.497 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР для обеспечения контроля тепловых потерь, замена устаревшего оборудования
2.7 | Покупка экскаватора на гусеничном ходу (полноповоротный, объём ковша от 0,1 до 0,25 м3)- 1 шт, СП АТС | O_505-АТС-27-16 | нд | нд | нд | нд | 6.6034 | нд | 6.6034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании Протокола 401пр от 14.06.2022 приобретение техники для обеспечение производственного процесса. Включен с целью замены транспортного средства, выработавшего свой моторесурс
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | 3.4139 | 0 | 3.4139 | нд | 6.36 | нд | 6.36 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -2.9461 | нд | нд | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
2.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для АТС | O_505-АТС-8нма | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-20нма | нд | нд | нд | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-21нма | нд | нд | нд | нд | 0.21 | нд | 0.21 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-22нма | нд | нд | нд | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-24нма | нд | нд | нд | нд | 0.13 | нд | 0 | нд | 0.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для БлТЭЦ | O_505-БлТЭЦ-19нма | нд | нд | нд | нд | 0.372 | нд | 0 | нд | 0.372 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для БлТЭЦ | O_505-БлТЭЦ-11нма | нд | нд | нд | нд | 0.5688 | нд | 0 | нд | 0.5688 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для БлТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-БлТЭЦ-23нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-20нма | нд | нд | нд | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-21нма | нд | нд | нд | нд | 0.102 | нд | 0.102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для РГРЭС | O_505-РГРЭС-11нма | нд | нд | нд | нд | 0.5688 | нд | 0 | нд | 0.5688 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для РГРЭС | O_505-РГРЭС-19нма | нд | нд | нд | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-23нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для РГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-РГРЭС-22нма | нд | нд | нд | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
2.7 | Выкуп котельной Агромех,тепловых сетей пгт. Новорайчихинск, СП АТС | N_505-АТС-13ис | 52.339 | 14.6994 | 37.6396 | нд | 0.65071 | нд | 0.65071 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 36.9888 | нд | нд | Корректировка финансирования выкупленного малоценного имущества при переводе его в основные фонды
3 | Приморский край | Г | 10725.3837 | 3853.9596 | 6871.4241 | 3013.005 | 689.1464 | 318.0939 | 356.9269 | 31.9712 | 332.2195 | 152.7449 | 0 | 2510.1951 | 0 | 6325.1107 | 161.8226 | 46.23% | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 2051.2063 | 720.6299 | 1330.5763 | 453.1486 | 221.1631 | 86.4942 | 125.7156 | 11 | 95.4475 | 36.8122 | 0 | 318.8422 | 0 | 1139.0062 | 94.4815 | 96.91% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2051.2063 | 720.6299 | 1330.5763 | 453.1486 | 221.1631 | 86.4942 | 125.7156 | 11 | 95.4475 | 36.8122 | 0 | 318.8422 | 0 | 1139.0062 | 94.4815 | 96.91% | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0.60853 | 0.62828 | -0.019751 | 0.030426 | 0.13262 | 0.030426 | 0.13262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15237 | 0.10219 | 335.9% | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети ул. Западная, 27 2Ду 57х3,5 L=35 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-10тп | 0.60853 | 0.62828 | -0.019751 | 0.030426 | 0.13262 | 0.030426 | 0.13262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15237 | 0.10219 | 335.9% | Выплата ГУ
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 11.1233 | 0 | 11.1233 | 7.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6105 | 0 | 11.1233 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1725 в сторону УТ-1726 с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм по ул. Народный проспект д. 28, в г. Владивостоке. СП "ПТС" | N_505-ПГт-184тп | 8.1475 | 0 | 8.1475 | 7.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3327 | 0 | 8.1475 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Коррекционная школа-интернат III-IV видов", ул Фрунзе 4, г. Артем. | N_505-ПГт-191тп | 2.9758 | 0 | 2.9758 | 0.27778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27778 | 0 | 2.9758 | 0 | 0% | нд
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1251.9744 | 544.9232 | 707.0512 | 278.7437 | 183.409 | 86.4638 | 100.0802 | 11 | 83.3288 | 36.8122 | 0 | 144.4677 | 0 | 523.6423 | 86.3508 | 88.6% | нд
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Апарт-отель со встроенной автостоянкой во Фрунзенском районе г. Владивостока" | L_505-ПГт-155тп | 28.105 | 1.7905 | 26.3145 | 23.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6831 | 0 | 26.3145 | 0 | 0% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в в г.Владивостоке" | N_505-ПГт-168тп | 97.2757 | 37.271 | 60.0046 | 9.1965 | 57.5244 | 0 | 21.0933 | 0 | 36.4311 | 0 | 0 | 9.1965 | 0 | 2.4803 | 57.5244 | 100% | Договор о техприсоединения № 85/71-21, договор о СМР № 160/ПТС 07.11.2023, СМР, срок выполнения в 2024г. Реализация проекта выполняется согласно графика.
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс в районе Катерная в г. Владивостоке | N_505-ПГт-166тп | 145.5527 | 14.4471 | 131.1056 | 12.4178 | 6.9274 | 0 | 6.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4178 | 0 | 124.1782 | 6.9274 | 100% | Оплата ПИР договор 437/ПГ-21 по ДС № 3 от 03.07.23. Догово на СМР № 105/ПТС-24.Реализация проекта выполняется согласно графика.
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул. Басаргина в г. Владивостоке» | N_505-ПГт-167тп | 177.649 | 161.5787 | 16.0704 | 17.8013 | 12.7585 | 17.8013 | 12.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3119 | -5.0428 | -28.33% | Оплата за выполненные работы была произведена в 2023г., 1кв 2024-возврат ГУ
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1709 в сторону УТ-1712А с 2Ду800 мм на 2Ду1000 мм L=788 м (в двухтрубном исполнении) в районе ул. Стрелочная СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-187тп | 163.5595 | 25.3769 | 138.1826 | 16.3564 | 37.3944 | 16.3564 | 3.2786 | 0 | 34.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7882 | 21.0381 | 128.6% | Перенос СМР на 2024г. в связи с масштабной загруженностью города
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1726А в сторону УТ-1728А с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=175,5 м (в двухтрубном исполнении) в районе Народный проспект СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-188тп | 33.1127 | 31.6699 | 1.4429 | 7.2652 | 3.8488 | 7.2652 | 3.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4059 | -3.4165 | -47.02% | Смещение выполнения работ, оплата произведена в 2023г., возврат ГУ
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1716 до ТНС-Жигур с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=173,6 м (однотрубное исполнение обратного трубопровода) в районе ул. Жигура и замена коллекторов ТНС-Жигур СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-189тп | 56.4806 | 28.9726 | 27.508 | 9.0156 | 0.40614 | 9.0156 | 0.40614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1019 | -8.6094 | -95.5% | Перенос СМР на 2024г. В связи с масштабной загруженностью города
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети до границ земельного участка "Школа №1 в жилом районе Патрокл, г. Владивосток" ул. Басаргина 2 | N_505-ПГт-193тп | 4.3339 | 0.60446 | 3.7294 | нд | -0.40565 | нд | -0.40565 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1351 | нд | нд | Заявитель своими силами выполнилнил работы по строительсу тепловой сети на территории земельного участка школы №1, перенос выплаченного аванса на проект N_505-ПГт-189тп
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ-1030А до сетей инженерно-технического обеспечения объекта "Многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Лазо, 6в в г. Владивостоке" СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-1тп | 1.1877 | 1.1259 | 0.061767 | 0.11877 | 0.05926 | 0.11877 | 0.05926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025068 | -0.059511 | -50.11% | В связи с длительным выполнением работ по ПИР, работы по СМР будут осуществлены в 2024
3.1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы ВТЭЦ-1 до УТ2403 пер. Шевченко, 2Дн 820 на 2Дн 1020, L= 2*360,6 м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-3тп | 159.9702 | 0 | 159.9702 | 143.9731 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 36.8122 | 0 | 96.161 | 0 | 159.9702 | -11 | -100% | Отказ от реализации Заявителем
3.1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2611-УТ 2608 по ул. Борисенко.48 до точки подключения | N_505-ПТС-4тп | 71.6689 | 52.7104 | 18.9585 | 7.8004 | 6.8839 | 7.8004 | 6.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0745 | -0.91645 | -11.75% | Выполнение и оплата работ согласно условиям договора
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от проектируемой тепловой сети 2Ду500 мм в жилом районе Патрокл до жилого дома по ул. Басаргина, 2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5тп | 10.7126 | 9.249 | 1.4636 | 1.0713 | 0.48679 | 1.0713 | 0.48679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97685 | -0.58447 | -54.56% | Оплата за выполненные работы была произведена в 2023г., 1кв 2024-возврат ГУ
3.1.3.3 | Техперевооружение ТМ №24 с увеличением диаметров трубопроводов в целях подключения Владивостокского морского торгового порта по ул. Стрельникова, 9 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-7тп | 167.2009 | 89.7104 | 77.4905 | 16.7111 | 22.66 | 16.7111 | 11.8548 | 0 | 10.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8306 | 5.9489 | 35.6% | Перенесение работ на 2024г в связи с прохождением историко-культурной экспертизы
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ3004 до точки подключения, ул. Снеговая 13, L=2*85м.п. 2Ду 80 мм, L-2*85м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-8тп | 3.1246 | 0 | 3.1246 | 0.15623 | 2.7898 | 0.15623 | 2.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33476 | 2.6336 | 1686% | Новый проект. Включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение к системе теплоснабжения
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1408 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=370п.м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-9тп | 42.4546 | 22.0865 | 20.3681 | 4.2364 | 17.5358 | 4.2364 | 15.5592 | 0 | 1.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8323 | 13.2994 | 313.9% | Поздняя сдача подрядчиков документов по выполнению работ, финансирование перенесено на 2024г.
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2417 - УТ2418 т.А ул. Станюковича, с 2 Ду 630x7 на 2 Ду 720х7 L=178 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11тп | 47.8586 | 35.5242 | 12.3344 | 4.7769 | 3.4126 | 4.7769 | 3.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9218 | -1.3642 | -28.56% | За выполнение СМР оплата была произведена в 2023г., в 2024 выплата ГУ
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1208 - УТ1209 ул.Фадеева, 2Ду 820х7 на 2Ду1020x10 L=139 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-12тп | 30.1829 | 22.1451 | 8.0378 | 3.0093 | 10.5771 | 0 | 10.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0093 | 0 | -2.5393 | 10.5771 | 100% | В связи со смещением выполнения стоительно-монтажных работ, выплата ГУ произведена в 1кв 24г
3.1.3.3 | Строительство разводящих сетей по ул. Басаргина в г. Владивостоке 1 этап СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-13тп | 11.5443 | 10.6606 | 0.88376 | 1.1543 | 0.54975 | 1.1543 | 0.54975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33401 | -0.60457 | -52.37% | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 787.5 | 175.0785 | 612.4215 | 166.764 | 8.0285 | 0 | 6.7075 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 166.764 | 0 | 604.393 | 8.0285 | 100% | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | 787.5 | 175.0785 | 612.4215 | 166.764 | 8.0285 | 0 | 6.7075 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 166.764 | 0 | 604.393 | 8.0285 | 100% | Оплата за фактически выполненные работы
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.593 | 0 | 18.7953 | 0 | 10.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта “Подключение к тепловым сетям ЦТП В-04 по адресу г. Владивосток, ул. Вязова, 1",СП ПТС | N_505-ПТС-14тп | нд | нд | нд | нд | 11.7644 | нд | 9.4984 | нд | 2.266 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании договора на технологическое присоединение
3.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения группы жилых домов в районе ул. Русская, 57 в г. Владивостоке, СП ПТС | N_505-ПТС-15тп | нд | нд | нд | нд | 17.7666 | нд | 9.2969 | нд | 8.4698 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании договора на технологическое присоединение
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ01098 до Т.Б ул. Кирова, г. Артем ЖК "Солнечный", СП ПТС | O_505-ПТС-30тп | нд | нд | нд | нд | 0.061971 | нд | 0 | нд | 0.061971 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании договора на технологическое присоединение
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1897.6625 | 236.8126 | 1660.8498 | 958.4669 | 41.9466 | 142.7098 | 24.3442 | 0 | 17.6024 | 0 | 0 | 815.7571 | 0 | 1618.9032 | -100.7632 | -70.61% | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 797.246 | 0 | 797.246 | 343.0087 | 0 | 0 | 0.00026922 | 0 | -0.00026922 | 0 | 0 | 343.0087 | 0 | 797.246 | 0 | 0% | нд
3.2.1 | Реконструкция ШБМ с заменой линии привода 3 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-152 | 41.366 | 0 | 41.366 | 9.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6867 | 0 | 41.366 | 0 | 0% | нд
3.2.1 | Реконструкция паропровода от ВТЭЦ-2 теплотрасса №36 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-14 | 755.88 | 0 | 755.88 | 333.322 | 0 | 0 | 0.00026922 | 0 | -0.00026922 | 0 | 0 | 333.322 | 0 | 755.88 | 0 | 0% | нд
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1100.4165 | 236.8126 | 863.6039 | 615.4583 | 41.9466 | 142.7098 | 24.3439 | 0 | 17.6027 | 0 | 0 | 472.7484 | 0 | 821.6573 | -100.7632 | -70.61% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 542.3681 | 211.321 | 331.0471 | 142.7098 | 33.5784 | 142.7098 | 21.7007 | 0 | 11.8777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.4687 | -109.1315 | -76.47% | В связи с длительным заключением договора, смещение выполнения работ, оплата согласно условиям договора
3.2.4 | Реконструкция градирни №3 СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-1 | 479.2569 | 4.5568 | 474.7 | 431.2094 | 2.6432 | 0 | 2.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.2094 | 0 | 472.0569 | 2.6432 | 100% | Переходящий проект. Отражен факт оплаты за выполненные работы 2023 г. (ПИРы)
3.2.4 | Реконструкция багерных насосов ГРТ 1250 в сборе с электродвигателем СП Артёмовская ТЭЦ 4 шт. (2шт. - 2023г, 2 шт. -2024г) | N_505АрТЭЦ-2 | 78.7916 | 20.9348 | 57.8567 | 41.539 | 5.7251 | 0 | 0 | 0 | 5.7251 | 0 | 0 | 41.539 | 0 | 52.1317 | 5.7251 | 100% | Досрочная поставка оборудования, оплата по факту
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 4614.5924 | 1339.8592 | 3274.7332 | 1386.483 | 338.1967 | 58.6838 | 183.7138 | 20.6663 | 154.4829 | 113.676 | 0 | 1193.4569 | 0 | 3003.2567 | 186.3211 | 234.8% | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 967.4739 | 175.4445 | 792.0294 | 533.196 | 61.7899 | 0 | 59.1432 | 0 | 2.6467 | 84.4413 | 0 | 448.7547 | 0 | 792.7034 | -0.67404 | -100% | нд
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | 2.8827 | 0 | 2.8827 | 2.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6137 | 0 | 2.8827 | 0 | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 76.0366 | 9.2679 | 66.7687 | 8.4234 | 17.5874 | 0 | 16.7297 | 0 | 0.85774 | 0 | 0 | 8.4234 | 0 | 49.1812 | 17.5874 | 100% | Поздняя поставка оборудования, оплата по факту
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 368.9705 | 76.6327 | 292.3377 | 258.0207 | 0.040622 | 0 | 0.040622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.0207 | 0 | 292.2971 | 0.040622 | 100% | Оплата КЗ , сложившейся на конец 2023г.
3.3.1 | Модернизация системы температурного контроля за состояниями подшипников паровых турбин ТГ №1,2 на Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-149 | 52.0827 | 0 | 52.0827 | 25.4317 | 0.12882 | 0 | 0 | 0 | 0.12882 | 25.4317 | 0 | 0 | 0 | 51.9539 | 0.12882 | 100% | Оплата по факту выполнения работ
3.3.1 | Модернизация эл.снабжения собственных нужд эл. станции ПГРЭС с установкой силового трансформатора тип ТД-110/16000 на ОРУ 110/35 Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-150 | 73.9931 | 1.5132 | 72.4799 | 59.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0096 | 0 | 0 | 0 | 72.4799 | 0 | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация силового узла ОРУ-110 кВ, по техническому состоянию, с заменой масляного выключателя МВ-110 кВ ВЛ-110 "Находка/т" на элегазовый (вакуумный) выключатель 110 кВ в СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГг-151 | 12.1882 | 0 | 12.1882 | 11.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0398 | 0 | 12.1882 | 0 | 0% | нд
3.3.1 | Техническое перевооружение оборудования 1-ой очереди Партизанской ГРЭС с его переводом на работу с использованием дизельного топлива (к/а ст.№1 – ст.№5) и переносом ресиверов углекислоты №1 и №2,СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-153 | нд | нд | нд | нд | 42.9704 | нд | 9.5677 | нд | 33.4028 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в связи со строительствот 2-ой очереди, переводом всей ТЭЦ на работу с использованием дизельного топлива вместо мазута
3.3.1 | Реконструкция устройств РЗА ВО 110 кВ Артемовской ТЭЦ-Смоляниново/т, Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузе. | N_505АрТЭЦ-4 | нд | нд | нд | нд | 19.4936 | нд | 19.4936 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании поручения системного оператора для развития восточного полигана
3.3.1 | Замена ПЭНов в сборе с электродвигателем 7шт. (2023г - № 8, 15, 10,12, 2024г. - №7,13,14) СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-3 | 381.3202 | 88.0307 | 293.2895 | 168.6572 | -18.4309 | 0 | 13.3117 | 0 | -31.7426 | 0 | 0 | 168.6572 | 0 | 311.7204 | -18.4309 | -100% | Возврат аванса со стороны контрагента за отсутствие поставки оборудования, невозможность продления авансовой банковской гарантии
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 84.1657 | 68.274 | 15.8917 | 6.4939 | 1.6717 | 6.4939 | 0.016826 | 0 | 1.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.22 | -4.8222 | -74.26% | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | 50.4031 | 49.9124 | 0.49064 | 4.4241 | 0 | 4.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49064 | -4.4241 | -100% | Проект закрыт в 2023 г
3.3.2 | Замена насосов рециркуляции сетевой воды пиковой водогрейной котельной Восточная ТЭЦ, 9 шт | N_505-ПГг-161 | 24.489 | 18.3615 | 6.1275 | 1.1424 | 1.6717 | 1.1424 | 0.016541 | 0 | 1.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4557 | 0.5293 | 46.33% | Срыв договорных обязательств подрядчиком.
3.3.2 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на котельной "КЦ № 2-1" (Северная) (СП Приморскией тепловые сети) | N_505-ПТС-15 | 9.2736 | 0 | 9.2736 | 0.92736 | -5.421e-20 | 0.92736 | 0.00028427 | 0 | -0.00028427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2736 | -0.92736 | -100% | УМС г. Владивостока Публичный сервитут по постановлению 2860 от 01.11.23 Сервитут
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 1235.8905 | 606.8497 | 629.0408 | 482.1292 | 195.3562 | 23.8995 | 87.1537 | 0 | 108.2025 | 0 | 0 | 458.2297 | 0 | 433.6846 | 166.3674 | 696.1% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1041- УТ 1043 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х135м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-82 | 43.0217 | 7.0937 | 35.928 | 4.6579 | 0 | 4.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.928 | -4.6579 | -100% | Смещение выполнения работ в связи с отказом разрешениея земляных работ по решению администрации г.Владивостока исх 1-3/4239 от 29.09.23
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | 38.5042 | 38.5042 | 0 | -0.016849 | 0 | -0.016849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016849 | -100% | Перенос материалов осуществлен в 2023г
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | 62.8993 | 61.8949 | 1.0044 | 2.2688 | 4.0802 | 2.2688 | 4.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0758 | 1.8113 | 79.84% | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и факта исполнения договоров в 2023 году.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | 80.7577 | 73.2991 | 7.4586 | 2.3105 | 15.6074 | 2.3105 | 7.0071 | 0 | 8.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1488 | 13.2969 | 575.5% | Оплата за фактическое выполнение строительно-монтажных работ
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | 17.977 | 2.8687 | 15.1083 | 1.3993 | 0 | 1.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1083 | -1.3993 | -100% | Отклонение ввиду расторжения договора. Договор ООО «УНР-524 ПОЛИМЕРТЕПЛО» №362/ПГ-22 Проводятся процедуры по расторжению договора и принятию фактически выполненных работ
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0141- УТ 0142 ул.Енисейская, Дн-159 L=100м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-93 | 10.497 | 0 | 10.497 | 0.99777 | 6.6292 | 0 | 0 | 0 | 6.6292 | 0 | 0 | 0.99777 | 0 | 3.8677 | 6.6292 | 100% | Финансирование строительно-монтажных работ по актам освидетельствования
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1232- УТ 1233 ул.Киевская, Дн-720 L=580м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-94 | 47.649 | 8.3985 | 39.2505 | 16.9468 | 9.0572 | 0 | 0 | 0 | 9.0572 | 0 | 0 | 16.9468 | 0 | 30.1933 | 9.0572 | 100% | Оплата досрочной поставки материалов
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1023-УТ1024 ул. Петра Великого Дн 720 L=134м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-96 | 22.3363 | 19.2755 | 3.0608 | 1.6299 | 0.80977 | 1.6299 | 0.80977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.251 | -0.82012 | -50.32% | Экономия по материалам в результате закупочных процедур
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01128-УТ01131 ул. Севастопольская Дн 530 L=797 ул. Севастопольская, Артем | K_505-ПГт-5-98 | 64.8083 | 9.4273 | 55.381 | 27.4846 | 13.9819 | 0 | 11.4628 | 0 | 2.5191 | 0 | 0 | 27.4846 | 0 | 41.3991 | 13.9819 | 100% | Оплата СМР в связи с досрочным выполнением работ
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01094 ул.Лазо, Артем Дн 720/820 L=600м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-107 | 64.0895 | 0 | 64.0895 | 58.3238 | 0 | 0 | 0.67384 | 0 | -0.67384 | 0 | 0 | 58.3238 | 0 | 64.0895 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1055 т.А - УТ 1056 ул. Экипажная, L=164п.м., Ду820мм., ПТС | N_505-ПГт-5-127 | 18.2633 | 19.6856 | -1.4223 | 1.6589 | 0.74813 | 1.6589 | 0.74813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1704 | -0.91073 | -54.9% | Оплата ГУ
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3711-УТ3714 ул. Фадеева Дн 720 L=412п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-128 | 54.0485 | 44.5915 | 9.457 | 4.1899 | 3.3321 | 4.1899 | 3.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1249 | -0.85772 | -20.47% | Экономия по стоимости давальческого материала и перенос выплаты гарантийного удержжания на 2024г
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1236- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58, L=506 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-129 | 61.9761 | 33.0304 | 28.9457 | 26.9869 | 21.3551 | 0 | 21.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9869 | 0 | 7.5906 | 21.3551 | 100% | В связи с длительным выполнением работ оплата факта выполнения и ГУ был произведен в 1кв 24
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0117 - УТ 0118 пр. 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=200 п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-131 | 26.0432 | 19.0036 | 7.0397 | 2.7483 | 0.72509 | 2.7483 | 0.72509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3146 | -2.0232 | -73.62% | Возврат ГУ
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1424 т.А - УТ1426 ул.Ильичева Дн 720 L=2х107м.пПриморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-135 | 31.7051 | 0 | 31.7051 | 28.8678 | 11.9645 | 0 | 0.57757 | 0 | 11.387 | 0 | 0 | 28.8678 | 0 | 19.7405 | 11.9645 | 100% | Досрочная поставка материалов, оплата факта поставки
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0110 - УТ 0112 т.А ул. Русская, Дн 820 L=30п.м. Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-136 | 46.24 | 0 | 46.24 | 35.866 | 15.0373 | 0 | 0.60281 | 0 | 14.4345 | 0 | 0 | 35.866 | 0 | 31.2027 | 15.0373 | 100% | Досрочная поставка материалов, оплата факта поставки
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*309.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-138 | 91.5029 | 97.8997 | -6.3967 | нд | 5.0893 | нд | 5.0893 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -11.486 | нд | нд | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 9.079 | 9.0775 | 0.0015216 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015216 | -0.18 | -100% | Проект завершен в 2023г.
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 104.0532 | 103.4126 | 0.64065 | 2.873 | 1.0492 | 2.873 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40851 | -1.8238 | -63.48% | Оплата за фактическое выполнение строительно-монтажных работ
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1236, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-1 | 27.9449 | 16.8555 | 11.0894 | 17.4734 | 6.2826 | 0 | 6.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4734 | 0 | 4.8068 | 6.2826 | 100% | Возврат ГУ
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1234, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-2 | 25.0763 | 16.0095 | 9.0668 | 15.6885 | 4.9551 | 0 | 4.9551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6885 | 0 | 4.1117 | 4.9551 | 100% | Возврат ГУ
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1253 - УТ1257 т.Б ул.Калинина - ул.Очаковская Дн 630 L=2х383м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-3 | 113.0326 | 0 | 113.0326 | 89.153 | 23.7436 | 0 | 0.94943 | 0 | 22.7942 | 0 | 0 | 89.153 | 0 | 89.2889 | 23.7436 | 100% | Финансирование строительно-монтажных работ по актам освидетельствования
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0707 - УТ0709 ул.Хабаровская Дн 325 L=2х330м.п Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-4 | 41.78 | 0 | 41.78 | 37.772 | 16.9889 | 0 | 0.49416 | 0 | 16.4947 | 0 | 0 | 37.772 | 0 | 24.7911 | 16.9889 | 100% | Оплата досрочной поставки материалов
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0320/1-УТ0324, пр. Острякова, Дн 426мм L=2х291 п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-5 | 41.0885 | 0 | 41.0885 | 35.1354 | 14.9888 | 0 | 0.56467 | 0 | 14.4241 | 0 | 0 | 35.1354 | 0 | 26.0997 | 14.9888 | 100% | Оплата досрочной поставки материалов
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0132 - УТ0132Б ул.Кирова Дн 530 L=2х250м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-16 | 60.2797 | 5.7218 | 54.5579 | 60.2797 | 13.0914 | 0 | 11.7398 | 0 | 1.3516 | 0 | 0 | 60.2797 | 0 | 41.4665 | 13.0914 | 100% | Финансирование строительно-монтажных работ по договору № 125/ПТС-23 18.08.2023
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1052 - УТ1053 ул. Шефнера Дн 720 L=2х80м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-17 | 26.5336 | 20.8002 | 5.7335 | 2.5504 | 0.95695 | 0 | 0.95695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5504 | 0 | 4.7765 | 0.95695 | 100% | Возврат ГУ
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01-30 ул.Куйбышева (СШ№19) ТК-01087/1 Кирова 60 Дн 159 L=2х70м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-18 | 4.7035 | 0 | 4.7035 | 4.7035 | 4.8824 | 0 | 3.6981 | 0 | 1.1844 | 0 | 0 | 4.7035 | 0 | -0.1789 | 4.8824 | 100% | Финансирование строительно-монтажных работ по договору № 120/ПТС-23 18.08.2023
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 2327.0624 | 489.291 | 1837.7714 | 364.6639 | 79.3788 | 28.2904 | 37.4001 | 20.6663 | 41.9788 | 29.2348 | 0 | 286.4724 | 0 | 1762.6487 | 25.4499 | 51.98% | нд
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 720 А/ч - 2 шт. СК-20, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-86 | 28.1435 | 3.5176 | 24.6259 | 2.771 | 0.066396 | 0 | 0.056276 | 2.771 | 0.010119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5595 | -2.7046 | -97.6% | Возврат ГУ
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 430 А/ч - 1 шт. СК-12, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-87 | 11.523 | 1.5156 | 10.0074 | 1.1345 | 0 | 0 | 0 | 1.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0074 | -1.1345 | -100% | Неисполнение подрядчиком графика выполнения по договору
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 215 А/ч - 1 шт. СК-6, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-88 | 8.6051 | 1.07 | 7.5351 | 0.84739 | 0 | 0 | 0 | 0.84739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5351 | -0.84739 | -100% | Неисполнение подрядчиком графика выполнения по договору
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | 22.3187 | 3.0732 | 19.2455 | 1.8583 | 0.043134 | 0 | 0 | 0 | 0.043134 | 0 | 0 | 1.8583 | 0 | 19.2024 | 0.043134 | 100% | Оплата по факту выполнения работ
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Партизанская ГРЭС» (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-17 | 237.4044 | 39.5527 | 197.8517 | 15.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4449 | 0 | 0 | 0 | 197.8517 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Артемовская ТЭЦ» (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения , система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-18 | 276.1085 | 42.9267 | 233.1818 | 8.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0408 | 0 | 233.1818 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системного оператора Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-101 | 37.0856 | 0 | 37.0856 | 1.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3731 | 0 | 0 | 0 | 37.0856 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 19.7861 | 17.4523 | 2.3338 | 3.4438 | 0.85298 | 0 | 0 | 0 | 0.85298 | 0 | 0 | 3.4438 | 0 | 1.4808 | 0.85298 | 100% | В связи с поздним выполнением работ, смешение возврата ГУ
3.3.4 | Техперевооружение схемы химводоочистки Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-131 | 47.3379 | 1.7989 | 45.539 | 4.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.979 | 0 | 0 | 0 | 45.539 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-132 | 41.6894 | 0.65 | 41.0394 | 27.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5919 | 0 | 41.0394 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | 63.7129 | 5.9986 | 57.7143 | 5.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5282 | 0 | 57.7143 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2), СП ПТС (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | F_505-ПГт-3 | 133.1646 | 59.561 | 73.6035 | 18.724 | 0.61341 | 0 | 0 | 0 | 0.61341 | 0 | 0 | 18.724 | 0 | 72.9901 | 0.61341 | 100% | Финансирование строительно-монтажных работ по договору № 1/ПТС-24 11.01.2024
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 81.678 | 27.9908 | 53.6873 | 22.6343 | 7.423 | 0 | 0 | 0 | 7.423 | 0 | 0 | 22.6343 | 0 | 46.2642 | 7.423 | 100% | Финансирование строительно-монтажных работ по договору № 26/ПТС-24 16.02.2024
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | 34.7031 | 31.7779 | 2.9251 | 6.2057 | 2.1775 | 6.2057 | 2.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74767 | -4.0282 | -64.91% | Оплата выполненных работ была в 2023г, в 1кв 2024 - возврат ГУ
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | 51.9897 | 51.5292 | 0.46049 | нд | 0.66865 | нд | 0.66865 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.20816 | нд | нд | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-122 | 15.0448 | 0.13192 | 14.9129 | 12.8722 | 0.58108 | 0 | 0 | 12.8722 | 0.58108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3318 | -12.2911 | -95.49% | Закупки не состоялись в связи с отсутствием участников
3.3.4 | Замена грузопассажирского лифта в главном корпусе, г/п 1тн СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-123 | 5.9642 | 0 | 5.9642 | 5.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3783 | 0 | 5.9642 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | 81.4906 | 60.1245 | 21.366 | 7.5061 | 9.9546 | 7.5061 | 0.19361 | 0 | 9.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4114 | 2.4485 | 32.62% | Смещение сроков выполнения работ
3.3.4 | Техперевооружение системы регенерации ТА-1,2 с установкой подогревателей низкого давления №1 ,2 ТА-1,2 СП Партизанской ГРЭС | K_505-ПГг-125 | 12.8958 | 0 | 12.8958 | 11.6983 | 0 | 2.9246 | 0 | 2.9246 | 0 | 2.9246 | 0 | 2.9246 | 0 | 12.8958 | -5.8491 | -100% | Реализация проекта перенесена на 2025г.
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | 8.9373 | 8.3016 | 0.63573 | 0.053181 | 0.016045 | 0 | 0 | 0.053181 | 0.016045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61968 | -0.037136 | -69.83% | Оплата по факту выполнения работ
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | 30.9979 | 0 | 30.9979 | 3.7833 | 14.0492 | 3.7833 | 0 | 0 | 14.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9486 | 10.2659 | 271.3% | Смещение сроков выполнения работ
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше, ТНС "Жигур" (20 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-145 | 31.373 | 0 | 31.373 | 22.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3484 | 0 | 31.373 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№2 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-137 | 0.78231 | 0.804 | -0.02169 | 0.039116 | 0 | 0.039116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02169 | -0.039116 | -100% | Договор закрыт в 2023
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | 70.9544 | 21.0237 | 49.9307 | 5.9971 | 29.618 | 5.9971 | 24.0265 | 0 | 5.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3127 | 23.621 | 393.9% | Оплата за фактически выполненные работы
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-140 | 13.0025 | 12.7309 | 0.27163 | 0.27163 | 0.27163 | 0.27163 | 0.27163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | 27.8995 | 23.941 | 3.9586 | 0.1718 | 0.60058 | 0.1718 | 0 | 0 | 0.60058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0.42878 | 249.6% | Договор закрыт в 2023г
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | 458.9599 | 16.0061 | 442.9538 | 18.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.808 | 0 | 442.9538 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | 8.2407 | 5.8513 | 2.3894 | 2.0101 | 0.6333 | 0 | 0.14542 | 0 | 0.48787 | 0 | 0 | 2.0101 | 0 | 1.7561 | 0.6333 | 100% | Проект исключен в связи с отсутствием источника финансирования.
3.3.4 | Техперевооружение схемы выдачи тепловой энергии 1-го и 2-го теплосетевых районов путём перетрассировки внутренних трубопроводов тепловой сети Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-144 | 3.6006 | 1.0746 | 2.526 | 0.10192 | 0 | 0.10192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.526 | -0.10192 | -100% | Договор закрыт в 2023
3.3.4 | Техперевооружение системы радиосвязи Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-145 | 1.666 | 0.095235 | 1.5707 | 0.0635 | 0.50514 | 0 | 0 | 0.0635 | 0.50514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0656 | 0.44164 | 695.5% | Оплата за фактическое выполнение проектно-изыскательных работ
3.3.4 | Модернизация СОТИАССО для Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-146 | 24.6483 | 0 | 24.6483 | 16.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5132 | 0 | 12.0814 | 0 | 24.6483 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение громкоговорящей связи Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-160 | 21.4505 | 0.6929 | 20.7576 | 20.7576 | 0.40957 | 0 | 0.2308 | 0 | 0.17877 | 0 | 0 | 20.7576 | 0 | 20.348 | 0.40957 | 100% | Оплата за фактичеки выполненные работы
3.3.4 | Установка навеса для площадки складирования черного и цветного металлолома, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-153 | 13.8537 | 0.77 | 13.0837 | 11.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4303 | 0 | 13.0837 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-169 | 6.454 | 6.454 | 0 | 0.64542 | 0 | 0.64542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64542 | -100% | Договор закрыт в 2023
3.3.4 | Замена бака хранения мазута емк. 5 000 м3 ст.№2 КЦ-2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-174 | 158.44 | 0 | 158.44 | 8.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.748 | 0 | 158.44 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Замена электро двигателей в кол-ве 3шт. на дымососах котлов БКЗ на КЦ-1 (2023г.-1шт, 2024г.-1, 2025г.-1шт) СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-176 | 22.4139 | 4.872 | 17.5419 | 6.6044 | 3.1245 | 0 | 3.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6044 | 0 | 14.4173 | 3.1245 | 100% | Оплата досрочной поставки материалов
3.3.4 | Реконструкция водоподготовки ВТЭЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-177 | 65 | 0 | 65 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 65 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Автоматизация и диспечеризация ЦТП и ТНС в г. Артем (10шт), СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-178 | 38.9439 | 36.9888 | 1.9551 | 5.9552 | 1.933 | 0 | 1.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9552 | 0 | 0.022071 | 1.933 | 100% | Возврат ГУ
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше ТНС "40 лет ВЛКСМ) (9 шт.), СП ПТС | N_505-ПГт-146 | 18.1315 | 0 | 18.1315 | 16.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3184 | 0 | 18.1315 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше КЦ № 1 (31 шт.), СП ПТС | N_505-ПГт-147 | 59.2156 | 0 | 59.2156 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 59.2156 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка системы непрерывного осушения масла на автотрансформаторе АТ-2 СП «Партизанская ГРЭС» (АТДЦТН-125000/220)),СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-154 | нд | нд | нд | нд | 4.2562 | нд | 3.7559 | нд | 0.50031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании распоряжения ПАО "РУСГидро" от 18.10.2021 №499р "Об оснащении трансформаторов ТЭС АО "ДГК" автаматической установкой пожаротушения"
3.3.4 | Техперевооружение действующей системы пожарной сигнализации зданий Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-143 | 0.48 | 0.48 | 0 | нд | 0.047411 | нд | 0 | нд | 0.047411 | нд | 0 | нд | 0 | -0.047411 | нд | нд | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
3.3.4 | Благоустройство территории промплощадки СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-1 | 2.2975 | 0 | 2.2975 | 0.18669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18669 | 0 | 2.2975 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-2 | 24.4732 | 0.534 | 23.9392 | 21.6936 | 1.5334 | 0.64371 | 0.81634 | 0 | 0.71711 | 0 | 0 | 21.0499 | 0 | 22.4058 | 0.88974 | 138.2% | Оплата за фактичеки выполненные работы
3.3.4 | Техперевооружение узла учета тепловой эергии КЦ №2-2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-19 | 4.2 | 0 | 4.2 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 4.2 | 0 | 0% | нд
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1916.5368 | 1546.8169 | 369.72 | 26.0975 | 2.1348 | 0.2972 | 2.1348 | 0.30483 | 0 | 0.25909 | 0 | 25.2363 | 0 | 367.5852 | 1.5327 | 254.6% | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1916.5368 | 1546.8169 | 369.72 | 26.0975 | 2.1348 | 0.2972 | 2.1348 | 0.30483 | 0 | 0.25909 | 0 | 25.2363 | 0 | 367.5852 | 1.5327 | 254.6% | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 1916.5368 | 1546.8169 | 369.72 | 26.0975 | 2.1348 | 0.2972 | 2.1348 | 0.30483 | 0 | 0.25909 | 0 | 25.2363 | 0 | 367.5852 | 1.5327 | 254.6% | Оплата КЗ, сложившейся на конец 2023г.
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 245.3858 | 9.841 | 235.5448 | 188.809 | 85.7053 | 29.9088 | 21.0185 | 0 | 64.6867 | 1.9976 | 0 | 156.9026 | 0 | 196.3594 | -19.7495 | -66.03% | нд
3.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой дополнительных водогрейных котлов", СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-3 | 52.9988 | 9.3232 | 43.6756 | 29.9088 | 2.9628 | 29.9088 | 2.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7128 | -26.9461 | -90.09% | Отставание от графика выполнения в связи с длительным выполнением ПИР
3.7 | Разработка основных технических решений по объекту "Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой газовых турбин типа ГТЭ-65 м водонагревательных колтов-утилизаторов",СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-4 | нд | нд | нд | нд | 7.812 | нд | 7.812 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР для замещения генерирующего оборудования импортного производства
3.7 | Покупка копировально-множительный аппарата Артемовская ТЭЦ - 15 шт (2024 г. 3шт., 2025г. - 3шт., 2026г. - 3 шт., 2027г. - 3 шт., 2028г. - 3шт.) | J_505-ПГг-39-133 | 8.205 | 0 | 8.205 | 1.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | 0 | 8.205 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка ультразвукового расходомера Panametrics GE TransPort PT878 Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-118 | 1.9748 | 0 | 1.9748 | 1.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9748 | 0 | 1.9748 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка крестовой ударной мельницы SK -300 Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-153 | 2.43 | 0 | 2.43 | нд | 2.43 | нд | 0 | нд | 2.43 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
3.7 | Покупка шкафа подготовки адсорбентов для сушки гранулированных и пылевых адсорбентов СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-163 | 0.534 | 0 | 0.534 | нд | 0.534 | нд | 0.534 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
3.7 | Покупка станка токарно-винторезного 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-101 | 0.24621 | 0 | 0.24621 | 0.24621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24621 | 0 | 0.24621 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка серверного оборудования, 2 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-86 | 2.1409 | 0 | 2.1409 | 2.1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1409 | 0 | 2.1409 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка системы гарантированного питания, 4 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-87 | 0.70179 | 0 | 0.70179 | 0.70179 | 0.28586 | 0 | 0 | 0 | 0.28586 | 0 | 0 | 0.70179 | 0 | 0.41593 | 0.28586 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ, 4 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-88 | 5.7249 | 0 | 5.7249 | 5.7249 | 5.9028 | 0 | 0 | 0 | 5.9028 | 0 | 0 | 5.7249 | 0 | -0.17792 | 5.9028 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока
3.7 | Покупка Анализатора жидкости Флюорат 02-5М, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-78 | 0.93351 | 0 | 0.93351 | 0.93351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93351 | 0 | 0.93351 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-81 | 0.33452 | 0 | 0.33452 | 0.33452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33452 | 0 | 0.33452 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка дизельной мотопомпы для сильнозагрязненной воды Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-79 | 0.61418 | 0 | 0.61418 | 0.61418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61418 | 0 | 0.61418 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 4шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-144 | 0.48836 | 0.15538 | 0.33299 | 0.16267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16267 | 0 | 0.33299 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка сварочного агрегата Denyo DLW-300 LS с пультом удаленной регулировки сварочной дуги- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-155 | 1.3247 | 0 | 1.3247 | 1.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3247 | 0 | 1.3247 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка сварочного агрегата Denyo DLW-400 LSW с пультом удаленной регулировки сварочной дуги-1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-156 | 1.5585 | 0 | 1.5585 | 1.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5585 | 0 | 1.5585 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 ДМ СП АТЭЦ 1 шт | N_505-ПГг-39-199 | 118.9392 | 0 | 118.9392 | 118.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9392 | 0 | 118.9392 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка систем кондиционирования колонного типа, модель LG UP48WC, 4 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-39-203 | 1.9845 | 0 | 1.9845 | 0.91035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91035 | 0 | 1.9845 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка серверного оборудования, СП ПТС | N_505-ПГт-11-159 | 3.2114 | 0 | 3.2114 | 3.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2114 | 0 | 3.2114 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка трансформатора ТЛС-СЭЩ-40/10-03 УЗ 10.00/0.40 D/Yн-11- 2шт. - СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-164 | 1.1513 | 0 | 1.1513 | 1.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1513 | 0 | 1.1513 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка Микроомметра МИКО-1, 1шт. СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-4 | 0.2571 | 0 | 0.2571 | нд | 0.2571 | нд | 0.2571 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Преобретение прибора в связи с выходом из строя предыдущего
3.7 | Покупка Прибора ТМВ-2, 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-8 | 0.37766 | 0 | 0.37766 | нд | 0.37766 | нд | 0.37766 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Преобретение прибора в связи с выходом из строя предыдущего
3.7 | Покупка приборного комплекса для локализации частичных разрядов в электрооборудовании СП ТЭЦ Восточная, 1шт. | N_505-ТЭЦВост-39-9 | 9.4449 | 0 | 9.4449 | 9.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4449 | 0 | 9.4449 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка испытательного комплекса РЕТОМ-61 (или аналог), 1 шт, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-39-3 | 3.8791 | 0 | 3.8791 | 3.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8791 | 0 | 3.8791 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка прибора анализа элегаза для СП ТЭЦ Восточная, 1 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-5 | 1.9976 | 0 | 1.9976 | 1.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9976 | 0 | 0 | 0 | 1.9976 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка многофункционального калибратора процессов FLUKE 725 (725Ex) для СП ТЭЦ Восточная, 1 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-7 | 0.93632 | 0 | 0.93632 | 0.93632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93632 | 0 | 0.93632 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ (с держателем 6-ти кювет) для Восточной ТЭЦ, (2 шт. 2023, 1 шт. - 2024.),3 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-8 | 0.84325 | 0.3624 | 0.48085 | 0.27855 | 0.37189 | 0 | 0 | 0 | 0.37189 | 0 | 0 | 0.27855 | 0 | 0.10896 | 0.37189 | 100% | Оплата фактически поставленного оборудования
3.7 | Покупка пожарной автоцистерны АЦ-5,0-40 (КамАЗ-43114) СП Партизанская ГРЭС, 1шт. | N_505-ПГРЭС-39-1 | 12.1776 | 0 | 12.1776 | нд | 16.9913 | нд | 0 | нд | 16.9913 | нд | 0 | нд | 0 | -4.8138 | нд | нд | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
3.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ АПТ 18.02 на шасси ГАЗ С41R13 - 1 шт. СП Артемовской ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-1 | 9.032 | 0 | 9.032 | нд | 8.436 | нд | 8.436 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.596 | нд | нд | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
3.7 | Покупка аспиратора ПА-300М-2 СП Артёмовская ТЭЦ, 1шт. | N_505-АрТЭЦ-39-9 | 0.15519 | 0 | 0.15519 | 0.15519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15519 | 0 | 0.15519 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка крановых весов СП Артёмовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-АрТЭЦ-39-10 | 0.25384 | 0 | 0.25384 | 0.25384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25384 | 0 | 0.25384 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка весов аналитических ВЛА-225М СП Артёмовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-АрТЭЦ-39-11 | 0.5347 | 0 | 0.5347 | 0.5347 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0.5347 | 0 | -0.1013 | 0.636 | 100% | Покупка весов аналитических ВЛА-225М в связи с производственной необходимостью
3.7 | Покупка электротельфера,2 шт, СП Артёмовская ТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-39-18 | нд | нд | нд | нд | 1.182 | нд | 0 | нд | 1.182 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с производственной необходимостью, преобретение оборудования
3.7 | Покупка фильтр-адсорбера СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | O_505-ПГРЭС-39-14 | нд | нд | нд | нд | 0.378 | нд | 0 | нд | 0.378 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР для оснащения лаборатории,замена изношенного оборудования.
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05- 3 шт. СП Примоские тепловые сети | O_505-ПТС-11-12 | нд | нд | нд | нд | 0.73944 | нд | 0 | нд | 0.73944 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Покупка газоанализатора Джин Газ ГСБ -3М 05 в связи спроизводственной необходимостью
3.7 | Покупка экскаватора полноповоротного,1 шт.СП Приморские тепловые сети | O_505-ПТС-11-13 | нд | нд | нд | нд | 8.382 | нд | 0 | нд | 8.382 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка в связи с производственной необходимостью
3.7 | Покупка кислородомера, 1 шт. СП Владивостокская ТЭЦ-2 | O_505-ВТЭЦ2-23 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | По факту закупочных процедур стоимость оборудования составила более 100тыс. Руб., относится к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ТЭЦ Восточная в количестве 1 комплекта | O_505-ТЭЦВост-17нма | нд | нд | нд | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-16нма | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для ТЭЦ Восточная в количестве 1 комплекта | O_505-ТЭЦВост-19нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ТЭЦ Восточная | O_505-ТЭЦВост-8нма | нд | нд | нд | нд | 0.5688 | нд | 0 | нд | 0.5688 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ТЭЦ Восточная в количестве 1 комплекта | O_505-ТЭЦВост-18нма | нд | нд | нд | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-14нма | нд | нд | нд | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-15нма | нд | нд | нд | нд | 0.188 | нд | 0.188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-16нма | нд | нд | нд | нд | 11.9151 | нд | 0 | нд | 11.9151 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-18нма | нд | нд | нд | нд | 0.114 | нд | 0 | нд | 0.114 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ВТЭЦ-2 | O_505-ВТЭЦ-2-13нма | нд | нд | нд | нд | 0.324 | нд | 0 | нд | 0.324 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ВТЭЦ-2 | O_505-ВТЭЦ-2-7нма | нд | нд | нд | нд | 0.6756 | нд | 0 | нд | 0.6756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для ВТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | O_505-ВТЭЦ-2-17нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-21нма | нд | нд | нд | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-22нма | нд | нд | нд | нд | 0.102 | нд | 0.102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-23нма | нд | нд | нд | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы управления устройствами "Yealink" для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-24нма | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для ПГРЭС | O_505-ПГРЭС-12нма | нд | нд | нд | нд | 0.5688 | нд | 0 | нд | 0.5688 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ПГРЭС | O_505-ПГРЭС-20нма | нд | нд | нд | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для ПГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-ПГРЭС-25нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-16нма | нд | нд | нд | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-17нма | нд | нд | нд | нд | 0.116 | нд | 0.116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-19нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для АрТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-15нма | нд | нд | нд | нд | 0.204 | нд | 0 | нд | 0.204 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АрТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-8нма | нд | нд | нд | нд | 0.5688 | нд | 0 | нд | 0.5688 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для АрТЭЦ в количестве 1 комплекта | O_505-АрТЭЦ-18нма | нд | нд | нд | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для ПТС | O_505-ПТС-11нма | нд | нд | нд | нд | 0.408 | нд | 0 | нд | 0.408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для ПТС в количестве 1 комплекта | O_505-ПТС-14нма | нд | нд | нд | нд | 0.145 | нд | 0 | нд | 0.145 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы удаленного администрирования для ПТС в количестве 1 комплекта | O_505-ПТС-13нма | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
3.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ПТС в количестве 1 комплекта | O_505-ПТС-12нма | нд | нд | нд | нд | 0.233 | нд | 0.233 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 16034.7527 | 4819.8489 | 11214.9038 | 1713.6686 | 864.7582 | 212.2542 | 433.2222 | 0 | 431.536 | 421.3469 | 0 | 1080.0675 | 0 | 10365.8493 | 575.6285 | 271.2% | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 340.9059 | 338.3363 | 2.5696 | 198.5292 | 0 | 198.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5696 | -198.5292 | -100% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 340.9059 | 338.3363 | 2.5696 | 198.5292 | 0 | 198.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5696 | -198.5292 | -100% | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 340.9059 | 338.3363 | 2.5696 | 198.5292 | 0 | 198.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5696 | -198.5292 | -100% | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | 340.9059 | 338.3363 | 2.5696 | 198.5292 | 0 | 198.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5696 | -198.5292 | -100% | Проект реализован в 2023 году. В 2024 году доработка исполнительной документации подрядчиком с последующей оплатой гарантийных удержаний
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.3 | Техническое перевооружение насосных станций 2-го, 3-го подъема (Аэропорт),Нерюнгринская ГРЭС | O_505-НГ-141 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменений условмий оплаты в связи с заключением доп.соглашения
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 10906.9092 | 838.3686 | 10068.5406 | 712.1823 | 523.3407 | 0 | 325.9555 | 0 | 197.3852 | 10.7587 | 0 | 701.4236 | 0 | 9545.1998 | 523.8408 | 100% | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 130.3872 | 90.7652 | 39.6219 | 10.7587 | -0.50004 | 0 | -0.50004 | 0 | 0 | 10.7587 | 0 | 0 | 0 | 40.122 | 0 | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | 86.9652 | 87.4652 | -0.50004 | нд | -0.50004 | нд | -0.50004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.6621e-15 | нд | нд | Корректировка 2023
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | 43.422 | 3.3 | 40.122 | 10.7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7587 | 0 | 0 | 0 | 40.122 | 0 | 0% | нд
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 857.9032 | 146.4903 | 711.413 | -42.5564 | -0.24123 | 0 | -0.24123 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.5564 | 0 | 711.6542 | -0.24123 | -100% | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 857.9032 | 146.4903 | 711.413 | -42.5564 | -0.24123 | 0 | -0.24123 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.5564 | 0 | 711.6542 | -0.24123 | -100% | Перенос оплата вследствии движения материалов по складам
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 9918.6188 | 601.1131 | 9317.5057 | 743.98 | 524.082 | 0 | 326.6968 | 0 | 197.3852 | 0 | 0 | 743.98 | 0 | 8793.4237 | 524.082 | 100% | нд
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 9918.6188 | 601.1131 | 9317.5057 | 743.98 | 524.082 | 0 | 326.6968 | 0 | 197.3852 | 0 | 0 | 743.98 | 0 | 8793.4237 | 524.082 | 100% | Оплата за фактическое выполнение работ в 1 кв.2024
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 4621.693 | 3610.1428 | 1011.5502 | 742.245 | 285.6344 | 13.725 | 87.7727 | 0 | 197.8617 | 358.9848 | 0 | 369.5352 | 0 | 726.3114 | 247.3032 | 1802% | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 3502.9522 | 3207.513 | 295.4392 | 576.0604 | 85.4429 | 0 | 46.2592 | 0 | 39.1837 | 341.1032 | 0 | 234.9571 | 0 | 209.9963 | 72.7762 | 100% | нд
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ, ТСН-1) | L_505-НГ-103 | 1311.9766 | 1041.6002 | 270.3763 | 218.8291 | 37.8495 | 0 | 17.7773 | 0 | 20.0722 | 0 | 0 | 218.8291 | 0 | 232.5268 | 37.8495 | 100% | Оплата за фактическое выполнение работ в 1 кв.2024 по прочим услугам
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | 550.3572 | 665.4919 | -115.1347 | нд | 12.6666 | нд | 12.6666 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -127.8013 | нд | нд | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг., ВГ-3) | L_505-НГ-105 | 421.563 | 290.5896 | 130.9735 | 74.6872 | 0.27251 | 0 | 0.27251 | 0 | 0 | 74.6872 | 0 | 0 | 0 | 130.701 | 0.27251 | 100% | Оплата за фактическое выполнение работ в 1 кв.2024 по прочим услугам
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | 947.361 | 1142.2381 | -194.877 | 107.0072 | 0.22851 | 0 | 0.22851 | 0 | 0 | 107.0072 | 0 | 0 | 0 | -195.1055 | 0.22851 | 100% | Оплата за фактическое выполнение работ в 1 кв.2024 по прочим услугам
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 97.1781 | 61.1781 | 36 | 32.4 | 5.5478 | 0 | 5.5478 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 30.4522 | 5.5478 | 100% | Авансирование работ в 1 кв.2024, согласно договорных отношений
4.3.1 | Техническое перевооружение эбергоблока №3 Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-118 | 140.3883 | 0 | 140.3883 | 127.0088 | 28.3166 | 0 | 9.7665 | 0 | 18.5501 | 127.0088 | 0 | 0 | 0 | 112.0717 | 28.3166 | 100% | Авансирование работ в 1 кв.2024, согласно договорных отношений
4.3.1 | Установка системы принудительного расхолаживания турбин Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-123 | 34.128 | 6.4151 | 27.7128 | 16.128 | 0.56141 | 0 | 0 | 0 | 0.56141 | 0 | 0 | 16.128 | 0 | 27.1514 | 0.56141 | 0% | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 11.1025 | 2.2726 | 8.83 | 0.21587 | 0.30719 | 0.21587 | 0 | 0 | 0.30719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5228 | 0.091325 | 42.31% | нд
4.3.3 | Реконструкция тепловых сетей Нерюнгринской ГРЭС (участки главного корпуса, дробкорпуса, ММХ, ленточного конвейера 2 подъема, эстакады ТТ- столовой) | L_505-НГ-107 | 11.1025 | 2.2726 | 8.83 | 0.21587 | 0.30719 | 0.21587 | 0 | 0 | 0.30719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5228 | 0.091325 | 42.31% | Изменение стоимости проекта по результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1107.6382 | 400.3572 | 707.2811 | 165.9688 | 199.8843 | 13.5092 | 41.5135 | 0 | 158.3708 | 17.8816 | 0 | 134.578 | 0 | 507.7923 | 174.4357 | 1291% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 65.1676 | 41.7079 | 23.4597 | 0.28862 | 0 | 0.28862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4597 | -0.28862 | -100% | Перенос сроков выполнения работ и оплат
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Нерюнгринской ГРЭС (система передачи данных, система защиты информации, система электроснабжения, система охранного видеонаблюдения периметра, система охранного видеонаблюдения территории, система технических средств обнаружения, система противотаранных устройств и досмотровых эстакад, система оперативной связи, система сбора и отображения информации) | F_505-НГ-11 | 276.465 | 46.1491 | 230.3158 | 17.8816 | 25.967 | 0 | 0.63818 | 0 | 25.3288 | 17.8816 | 0 | 0 | 0 | 204.3488 | 25.967 | 100% | Оплата за фактическое выполнение работ в 1 кв.2024 по прочим услугам
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 75.3625 | 38.2119 | 37.1505 | 23.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.149 | 0 | 37.1505 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Монтаж электролизной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-53 | 42.2031 | 0 | 42.2031 | 41.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0031 | 0 | 42.2031 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | 30.0739 | 25.1181 | 4.9559 | 0.149 | 0.91511 | 0.149 | 0 | 0 | 0.91511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0408 | 0.76611 | 514.2% | Перенос сроков выполнения работ и оплат
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | 24.0696 | 23.7348 | 0.33474 | нд | 0.77512 | нд | 0.77512 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.44038 | нд | нд | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
4.3.4 | Техперевооружение системы электрообеспечения топливоподачи НГРГЭС | I_505-НГ-61 | 11.512 | 0 | 11.512 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.512 | -0.95 | -100% | Перенос сроков выполнения работ и оплат
4.3.4 | Установка автомобильных весов НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-64 | 2.73 | 0.24356 | 2.4864 | 0.273 | 1.8391 | 0.273 | 0 | 0 | 1.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64736 | 1.5661 | 573.7% | Перенос сроков выполнения работ и оплат
4.3.4 | Замена дробильно-фрезеровочных машин Нерюнгринской ГРЭС (6 шт.) | N_505-НГ-120 | 387.1687 | 118.7266 | 268.4421 | 11.8485 | 159.2236 | 11.8485 | 29.3314 | 0 | 129.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2184 | 147.3751 | 1244% | В связи с переносом сроков поставки оборудования
4.3.4 | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-4/1Б Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-121 | 75.2859 | 4.86 | 70.4259 | 70.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4259 | 0 | 70.4259 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка редукционно-охладительной установки Чульманской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НГ-124 | 117.6 | 101.6051 | 15.9949 | нд | 10.7688 | нд | 10.7688 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.2261 | нд | нд | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
4.3.4 | Техническое перевооружение маслосистемы с установкой второй маслоочислительной установки ТА-3 Нерюнгринской ГРЭС | O_505-НГ-139 | нд | нд | нд | нд | 0.39562 | нд | 0 | нд | 0.39562 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, реализуется в рамках программы повышения надёжности тепловых электростанций АО "ДГК"
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 165.2446 | 33.0012 | 132.2434 | 60.7121 | 55.783 | 0 | 19.4939 | 0 | 36.2891 | 51.6034 | 0 | 9.1087 | 0 | 91.7684 | 3.0137 | 100% | нд
4.7 | Реконструкция пылесистем котлоагрегатов Нерюнгринской ГРЭС (ПИР) | N_505-НГ-122 | 5.2918 | 0 | 5.2918 | нд | 5.2918 | нд | 5.2918 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
4.7 | Разработка ПИР для проекта "Установка релейной защиты ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС– Чульман с отпайками и ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Хатыми с отпайками на Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-129 | 5.9648 | 0 | 5.9648 | 5.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9648 | 0 | 5.9648 | 0 | 0% | нд
4.7 | Разработка ПИР для проекта "Установка релейной защиты ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС– Хатыми с отпайками на ПС 110 кВ ВГК | N_505-НГ-130 | 2.5776 | 0 | 2.5776 | 2.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5776 | 0 | 2.5776 | 0 | 0% | нд
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | 74.3995 | 26.6392 | 47.7604 | нд | 12.3207 | нд | 0 | нд | 12.3207 | нд | 0 | нд | 0 | 35.4397 | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения соглашения о расторжение
4.7 | Покупка клиентского маршрутизатора НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-46 | 4.41 | 6.2842 | -1.8742 | нд | -1.8742 | нд | -1.8742 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
4.7 | Покупка блока бесперебойного питания с батарейным блоком, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-47 | 1.6645 | 0 | 1.6645 | нд | 1.5718 | нд | 1.5718 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.092687 | нд | нд | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
4.7 | Покупка оборудования Wi-Fi НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-48 | 1.8742 | 0 | 1.8742 | нд | 1.8742 | нд | 1.8742 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ 150, СП НГРЭС кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-60 | 6.9126 | 0 | 6.9126 | нд | 7.1497 | нд | 7.1497 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.23705 | нд | нд | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
4.7 | Покупка стационарного твердомера HRVU-187,5, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-98 | 0.42372 | 0 | 0.42372 | 0.42372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42372 | 0 | 0.42372 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка испытательной машины для разрушающего контроля и испытания металла сварных швов РМГ 500 МГ4, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-100 | 2.6049 | 0 | 2.6049 | нд | 3.4164 | нд | 3.4164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.81146 | нд | нд | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур. Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика проиозводства работ.
4.7 | Покупка промышленного пылесоса НГРЭС, 3 шт. (2024г-1шт, 2025г.-2шт.) | N_505-НГ-24-120 | 0.44118 | 0 | 0.44118 | 0.14251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14251 | 0 | 0.44118 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка самосвала г/п 12 тн, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-81 | 7.0763 | 0.0778 | 6.9985 | нд | 7.711 | нд | 0 | нд | 7.711 | нд | 0 | нд | 0 | -0.71249 | нд | нд | Внеплановый проект, включен в ИПР 2024 согласно протокола заседания 621-2 от 21.12.2023 приобретение спец.техники для выполнения программ повышения надежности, оперативного устранения АВР и подготовка объектов к ОЗП.
4.7 | Покупка автобуса на 45 мест, НГРЭС, 2 шт. | N_505-НГ-24-145 | 23.8312 | 0 | 23.8312 | 23.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8312 | 0 | 0 | 0 | 23.8312 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка автогидроподъемника г/п 300 кг, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-146 | 10.582 | 0 | 10.582 | 10.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.582 | 0 | 0 | 0 | 10.582 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка седельного тягача с полуприцепом, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-147 | 6.0549 | 0 | 6.0549 | 6.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0549 | 0 | 0 | 0 | 6.0549 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка вилочного мини погрузчика, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-148 | 2.192 | 0 | 2.192 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка устройства Ретом-21, НГРЭС кол-во 1 шт | N_505-НГ-24-137 | 1.4626 | 0 | 1.4626 | 1.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4626 | 0 | 0 | 0 | 1.4626 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка устройства Ретом-61, НГРЭС кол-во 1 шт. | N_505-НГ-24-138 | 4.0903 | 0 | 4.0903 | 4.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0903 | 0 | 0 | 0 | 4.0903 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка тепловизера Testo 865, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-139 | 0.15863 | 0 | 0.15863 | 0.15863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15863 | 0 | 0 | 0 | 0.15863 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка тепловизера FLIR E95, НГРЭС, 2шт. | N_505-НГ-24-140 | 0.46833 | 0 | 0.46833 | 0.46833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46833 | 0 | 0 | 0 | 0.46833 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка миллиомметра, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-141 | 2.5143 | 0 | 2.5143 | 2.5143 | 2.5003 | 0 | 0 | 0 | 2.5003 | 2.5143 | 0 | 0 | 0 | 0.013994 | 2.5003 | 0% | нд
4.7 | Покупка газоаналиатора, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-142 | 0.24922 | 0 | 0.24922 | 0.24922 | 0.51339 | 0 | 0 | 0 | 0.51339 | 0.24922 | 0 | 0 | 0 | -0.26417 | 0.51339 | 0% | нд
4.7 | Покупка тепловизора, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-151 | нд | нд | нд | нд | 0.7485 | нд | 0 | нд | 0.7485 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании Приказа АО ДГК от 11.01.2023 №11.Программа снижения тепловых потерь.
4.7 | Покупка колёсного мини-погрузчика с ковшом, грузоподъёмностью 2,4т., НГРЭС,1 шт. | O_505-НГ-24-157 | нд | нд | нд | нд | 4.8169 | нд | 0 | нд | 4.8169 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, финансирование согласно договорным условиям
4.7 | Покупка инвертора трехфазного,1 шт, НГРЭС | O_505-НГ-24-154 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, включен в ИПР 2024 согласно протокола заседания 621-2 от 21.12.2023 приобретение спец.техники для выполнения программ повышения надежности, оперативного устранения АВР и подготовка объектов к ОЗП.
4.7 | Покупка автоматизированного рабочего места, 9 шт, НГРЭС | O_505-НГ-24-155 | нд | нд | нд | нд | 1.4867 | нд | 1.4867 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании необходимости оснащения рабочих мест персонала
4.7 | Покупка многофункционального устройства,2 шт, НГРЭС | O_505-НГ-24-156 | нд | нд | нд | нд | 0.28759 | нд | 0.28759 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании необходимости оснащения рабочих мест персонала
4.7 | Покупка системы удаленного администрирования для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-26нма | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
4.7 | Покупка системы централизованного управления инфраструктурой для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-28нма | нд | нд | нд | нд | 0.177 | нд | 0 | нд | 0.177 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
4.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для НГРЭС | O_505-НГРЭС-22нма | нд | нд | нд | нд | 0.504 | нд | 0 | нд | 0.504 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
4.7 | Покупка системы учета и анализа аварийности для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-27нма | нд | нд | нд | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0.86333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
4.7 | Модернизация системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для НГРЭС | O_505-НГРЭС-13нма | нд | нд | нд | нд | 1.1359 | нд | 0 | нд | 1.1359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
4.7 | Покупка системы принятия решений на оптовом рынке электроэнергии и мощности для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-25нма | нд | нд | нд | нд | 4.656 | нд | 0 | нд | 4.656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
4.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для НГРЭС | O_505-НГРЭС-23нма | нд | нд | нд | нд | 0.29 | нд | 0.29 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
4.7 | Покупка системы автоматизированного ведения, хранения и анализа оперативной документации дежурной смены для НГРЭС в количестве 1 комплекта | O_505-НГРЭС-24нма | нд | нд | нд | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности
5 | Еврейская автономная область | Г | 1462.1808 | 439.2443 | 1022.9365 | 59.0608 | 40.7601 | 3.6685 | 1.6356 | 1.9929 | 39.1245 | 49.6324 | 0 | 3.767 | 0 | 983.0329 | 33.7969 | 597% | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 81.5009 | 301.6793 | 1.973 | 0.81686 | 0 | 0.75323 | 0 | 0.063632 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 300.8625 | 0.81686 | 100% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 81.5009 | 301.6793 | 1.973 | 0.81686 | 0 | 0.75323 | 0 | 0.063632 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 300.8625 | 0.81686 | 100% | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 81.5009 | 301.6793 | 1.973 | 0.81686 | 0 | 0.75323 | 0 | 0.063632 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 300.8625 | 0.81686 | 100% | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | 383.1802 | 81.5009 | 301.6793 | 1.973 | 0.81686 | 0 | 0.75323 | 0 | 0.063632 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 300.8625 | 0.81686 | 100% | Перераспределение прочих затрат
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 357.1045 | 0 | 357.1045 | 12.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6972 | 0 | 0 | 0 | 357.1045 | 0 | 0% | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 357.1045 | 0 | 357.1045 | 12.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6972 | 0 | 0 | 0 | 357.1045 | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Наращивание второй очереди золоотвала СП БТЭЦ (емкость - 0,993 млн. м3) | N_505-БирТЭЦ-3 | 357.1045 | 0 | 357.1045 | 12.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6972 | 0 | 0 | 0 | 357.1045 | 0 | 0% | нд
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 454.1126 | 152.6128 | 301.4997 | 34.2156 | 38.7563 | 2.5318 | 0.69131 | 0 | 38.065 | 31.6838 | 0 | 0 | 0 | 262.7434 | 35.9703 | 1421% | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 454.1126 | 152.6128 | 301.4997 | 34.2156 | 38.7563 | 2.5318 | 0.69131 | 0 | 38.065 | 31.6838 | 0 | 0 | 0 | 262.7434 | 35.9703 | 1421% | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 170.9009 | 38.0391 | 132.8617 | 4.2252 | 2.082 | 0 | 0.59142 | 0 | 1.4906 | 4.2252 | 0 | 0 | 0 | 130.7797 | 2.082 | 100% | Перераспределение прочих затрат
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 84.6458 | 44.0132 | 40.6326 | нд | 0.1543 | нд | 0 | нд | 0.1543 | нд | 0 | нд | 0 | 40.4783 | нд | нд | Увеличение сроков выполнения работ, в связи с этим перенос выплаты гарантийног оудержанияя.
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | 98.3797 | 39.9405 | 58.4392 | 26.3006 | 36.1487 | 0 | 0 | 0 | 36.1487 | 26.3006 | 0 | 0 | 0 | 22.2905 | 36.1487 | 0% | нд
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | 2.5457 | 2.0463 | 0.49947 | нд | 0.099892 | нд | 0.099892 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.39958 | нд | нд | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 91.01 | 27.6849 | 63.3251 | 0.84343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84343 | 0 | 0 | 0 | 63.3251 | 0 | 0% | нд
5.3.4 | «Установка системы кондиционирования в помещении ГЩУ – 1 шт., СП "БирТЭЦ" | N_505-БирТЭЦ-6 | 0.31454 | 0 | 0.31454 | 0.31454 | 0.27134 | 0 | 0 | 0 | 0.27134 | 0.31454 | 0 | 0 | 0 | 0.043199 | 0.27134 | 0% | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Биробиджан СП Биробиджанская ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-5 | 6.3159 | 0.88885 | 5.4271 | 2.5318 | 0 | 2.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4271 | -2.5318 | -100% | Отсутствие источника финансирования
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 266.9446 | 205.1306 | 61.814 | 10.0112 | 0 | 1.1367 | 0 | 1.9929 | 0 | 3.1146 | 0 | 3.767 | 0 | 61.814 | -3.1296 | -100% | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 266.9446 | 205.1306 | 61.814 | 10.0112 | 0 | 1.1367 | 0 | 1.9929 | 0 | 3.1146 | 0 | 3.767 | 0 | 61.814 | -3.1296 | -100% | нд
5.5.4 | Строительство второй очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,267 млн. м3) | F_505-ХТСКб-7 | 266.9446 | 205.1306 | 61.814 | 10.0112 | 0 | 1.1367 | 0 | 1.9929 | 0 | 3.1146 | 0 | 3.767 | 0 | 61.814 | -3.1296 | -100% | Отказано в получении разрешительной документации на строительство
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0.83891 | 0 | 0.83891 | 0.16391 | 1.187 | 0 | 0.1911 | 0 | 0.99587 | 0.16391 | 0 | 0 | 0 | 0.50844 | 0.13937 | 100% | нд
5.7 | Покупка спектрофотометра, 1 шт, Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-36 | 0.16391 | 0 | 0.16391 | 0.16391 | 0.13937 | 0 | 0 | 0 | 0.13937 | 0.16391 | 0 | 0 | 0 | 0.024543 | 0.13937 | 0% | нд
5.7 | Покупка установки для ручной плазменной резки Hyperthem Powermax 65 (или аналог), 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-38 | 0.675 | 0 | 0.675 | нд | 0.1911 | нд | 0.1911 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4839 | нд | нд | Изменение стоимости проекта по результатам закупочных процедур и исполнения договоров. Изменение сроков реализации в связи с переносом сроков гашения КЗ на 2024 год
5.7 | Покупка тепловизора, 1 шт., СП Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-40 | нд | нд | нд | нд | 0.7485 | нд | 0 | нд | 0.7485 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в рамках реализации Программы повышения надежности тепловых сетей и снижения потерь тепловой энергии в сетях АО "ДГК", утвержденной Приказом №719 13.10.2023
5.7 | Модернизация операционной системы для рабочих станций для БирТЭЦ | O_505-БирТЭЦ-11нма | нд | нд | нд | нд | 0.108 | нд | 0 | нд | 0.108 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | В связи с изменением ФСБУ НМА относятся к инвест. Деятельности