Технические требования на выполнение работ

ОКДП2 33.11.12.000 Выполнение работ по объекту "Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла  СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт." (в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-НТЭЦ-2)

Лот №  22128006-ТПИР ОБСЛ-2026-ДГК-НТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обозначения и сокращения |  |
| 1.2. | Наименование закупаемой продукции | 3 |
| 1.3. | Цель выполнения работ | 3 |
| Таблица 1. Перечень объектов заказчика |  | 3 |
| 1.4. | Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) | 4 |
| 2. | Требования к продукции | 5 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам выполнения работ | 5 |
| 2.1.1. | Требования к видам и объемам работ | 5 |
| Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ |  | 5 |
| 2.1.2. | Требования к срокам выполнения работ | 5 |
| Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ |  | 5 |
| 2.2. | Требования к качеству работ | 7 |
| Таблица 4. Требования к качеству работ |  | 7 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 15 |
| 4. | Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора | 15 |
| 5. | Приложения | 15 |

# Общие сведения

# 1.1 Обозначения и сокращения

| АО «ДГК» СП «Николаевская ТЭЦ» | Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» Структурное подразделение «Николаевская ТЭЦ» |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |
| ПД | проектная документация |
| Инв. № | инвентарный номер |
| ППР | проект производства работ |
| НТД | нормативно- техническая документация |
| ПО | программное обеспечение |
| ОС | операционная система |
| ИД | исполнительная документация |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| ИТР | Инженерно-технический работник |
| ГОСТ | Государственный стандарт |

#### 1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКДП2 33.11.12.000 Выполнение работ по объекту "Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла  СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт." (в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-НТЭЦ-2).

#### 1.3. Цель выполнения работ

Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла, СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 1 шт.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла, СП Николаевская ТЭЦ | СП «Николаевская ТЭЦ» АО «ДГК», Российская Федерация, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Невельского, д.24, котлотурбинный цех. | Деаэратор атмосферные ДА 200/75 подпитки котла, инвентарный №Б090000000008 (главный корпус первой очереди) |  |

#### 1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

#### При наличии технической возможности у Заказчика, Заказчик может обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору.

# Требования к продукции

#### 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

### 2.1.1. Требования к видам и объемам работ

### Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКДП2 33.11.12.000 Выполнение работ по объекту "Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт." (в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-НТЭЦ-2). | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложения № 1 к настоящим ТТ). |  |

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКДП2 33.11.12.000 Выполнение работ по объекту "Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт." (в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-НТЭЦ-2). | С даты следующей за датой подписания договора | В течение 190 календарных дней с даты начала выполнения работ |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ: ОКДП2 33.11.12.000 Выполнение работ по объекту "Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла  СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт." (в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-НТЭЦ-2)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
| 1.1.1. | Общие требования к выполнению работ | Работы по объекту «Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла, СП Николаевская ТЭЦ» должны быть выполнены в соответствии с ТТ. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
| 1.2 | Требования к организации работ |  |  |  |
| 1.2.1 | Требования к организации процесса выполнения работ: | До начала выполнения работ разработать и предоставить на согласование Заказчику ППР, указать методы и технологию выполнения работ, организационные вопросы, с приложением графика производства работ (с указанием физических объёмов, потребных трудозатрат и материалов), мероприятия по охране труда и пожарной безопасности. При разработке проекта производства работ генеральная подрядная строительная организация должна разработать природоохранные мероприятия. |  |  |
| 1.2.2 |  | Предоставить до начала работ контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ |  |  |
| 1.2.3 |  | Предоставить контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения. |  |  |
| 1.2.4 |  | Руководители работ подрядных организаций, участвующие в производстве Работ совместно с представителями Заказчика, осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, проверяют соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). |  |  |
| 1.2.5 |  | Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на Подрядчика Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468. |  |  |
| 1.2.6 |  | При необходимости, обусловленной изменениями в законодательной базе либо внутренними требованиями Заказчика, по согласованию с Заказчиком выполнять работу по корректировке проектной и рабочей документации, связанной с выполняемыми работами. |  |  |
| 1.2.7 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с: - Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» №22.1-504-2025 (утверждено приказом АО «ДГК» №П-ДГК/795 от 25.09.2025) (Приложение № 4.3. к настоящим Техническим требованиям) - Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах АО «ДГК»; с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков (Приложение № 4.6. к настоящим Техническим требованиям). Более подробно требования к организации работ указаны в проекте договора подряда (в том числе в разделе №2), который включен в состав Документации о закупке |  |  |
| 1.3 | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | - |
| 1.3.1 | Требования к номенклатуре, характеристикам оборудования и материалов, которые должны быть использованы при проведении работ | Материалы и оборудование, указанные в Приложении № 1.1 к настоящим ТТ, необходимые для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно. |  |  |
| 1.3.2 |  | Материалы и оборудование поставки Подрядчика должны быть новыми и ранее не использованными, без повреждений, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, имеющие отношение к Материалам и Оборудованию, при их наличии. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов. |  |  |
| 1.3.3 |  | При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |  |  |
| 1.3.4 |  | Материалы и оборудование поставки Подрядчика должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их полную сохранность от всякого рода перегрузок, повреждений при перевозке любыми видами транспорта, длительного хранения, а также предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. Стоимость тары и/или упаковки включена в стоимость Материалов. |  |  |
| 1.3.5 |  | Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком, составляет срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем. |  |  |
| 1.3.6 |  | Подрядчиком в работе могут быть применены эквивалентные материалы и оборудование (эквивалентная продукция)*, предварительно согласованные с Заказчиком. В случае, если на этапе исполнения договора Подрядчиком, вместо материалов и оборудования конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в проектной документации, будет применяться эквивалентная продукция, Подрядчик принимает на себя все затраты по внесению соответствующих изменений в проектную и сметную документацию, а также согласованию ее с Заказчиком без увеличения общей стоимости по Договору. *- Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанным в ведомости поставки материалов и оборудования Подрядчика и проектной документации |  |  |
| 1.3.7 |  | Запрещается использовать во вновь устанавливаемых системах иностранные ОС и ПО в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Приобретаемое программное обеспечение должно входить в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (постановление Правительства РФ от 16.11.2015 №1236). |  |  |
|  |  | При закупке материалов для выполнения работ в рамках настоящих ТТ Подрядчику следует применять Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |  |  |
| 1.4 | Требования к персоналу Подрядчика |  |  | - |
| 1.4.1 | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик должен производить работы квалифицированными специалистами рабочих специальностей и ИТР: - аттестованных согласно «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» приказ Минтруда от 27 ноября 2020 года N 835н, «Правил по охране труда при работе на высоте» приказ Минтруда от 16 ноября 2020 года N 782н, РД 34.03.201-97, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023). Квалификация персонала должна соответствовать видам выполняемых работ и располагать: - квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ на объекте ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком выполнения работ и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой: -достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад. |  |  |
| 1.5 | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  | - |
| 1.5.1 | Требования к безопасности выполняемых работ | 1. Подрядчик должен: 1.1 соблюдать требования Федерального закона об обязательных требованиях в Российской Федерации (от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ), нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т. ч. законодательство рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых (Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 25.12.2023) "О недрах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2024)), охране окружающей среды (Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ), промышленной безопасности (Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ), пожарной безопасности (Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ), охране труда ("Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 26.12.2024)), , а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; 1.2. соблюдать требования к безопасности выполняемых работ в соответствии с Положением о допуске персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах АО «ДГК» №22.1-504-2025 (утверждено приказом АО «ДГК» №П-ДГК/795 от 25.09.2025) (Приложение №4.3 к настоящим ТТ). 2. Подрядчик обязан: 2.1. направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. 2.2. провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с требованиями Приказа Минтруда РФ от 11.12.2020 N 883Н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте", Приказа Минтруда РФ от 28.10.2020 N 753Н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов" с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика. |  |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  | -//- |
| 2.1. | Общие требования к результатам работ |  |  | -//- |
| 2.1.1 | Общие требования к результатам работ | Результат выполненных работ по объекту по объекту о объекту «Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла, СП Николаевская ТЭЦ»". должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации в течение гарантийного срока |  | - |
| 2.2. | Гарантийный срок |  |  | -//- |
| 2.2.1 | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок по Договору составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-14. |  | - |
| 2.3. | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  | -//- |
| 2.3.1 | Документы, передаваемые заказчику по результатам промежуточных (ежемесячных) выполненных работ | Промежуточные (ежемесячные) объемы выполненных работ оформляются актами освидетельствования выполненных работ с приложением приемо-сдаточной и Исполнительной документации. |  | - |
| 2.3.2 | Требование о предоставлении Исполнительной документации | Приемка у Подрядчика выполненных работ с оформлением и подписанием унифицированной формы КС-2 или подписанием акта освидетельствования выполненных работ осуществляется при условии надлежащего оформления и предъявления Подрядчиком полного комплекта ИД в соответствии с применимыми требованиями нормативного-технической документации и законодательства в отношении предъявляемых к сдаче-приемке работ. В ходе сдачи-приемки Подрядчиком работ сформированные им комплекты исполнительной документации размещаются в соответствующем разделе на сетевом ресурсе, предоставленном Заказчиком, в соответствии с условиями Договора. |  |  |
| 2.3.3 | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | По завершении выполнения Работ по Договору Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны: - Представить Заказчику электронные версии Акта КС-2 и Справки КС-3 в формате *gsfx ПК «ГРАНД Сметы» на цифровом носителе, исполнительную документацию в электронном виде (в формате *.pdf) и на бумажном носителе. |  |  |
| 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  | -//- |
| 3.1 | Соблюдение норм и правил НТД | Соблюдение при выполнении работ технических условий, ППР, чертежей, норм и правил нормативно-технических документов: - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Утв. 16.09.2020 Постановление №1479); - «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.08.2015 г. № 552н (согласно письму Минтруда России № 15-2/ООГ-1636 от 25.04.2016 г).; - РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» (3-е издание с изменениями и дополнениями); - «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв. Приказом Минтруда РФ №903н от 15.12.2020); - РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» (утв. Госгортехнадзором России, 19.06.2003); - РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» (утв. Госгортехнадзором России, 19.06.2003); - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах" (утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 №519); - Регламент оформления документации при проведении сварочных работ при монтаже и ремонте оборудования объектов АО «ДГК» (утв. приказом АО «ДГК» от 15.05.2023 №340); - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СП 89.13330.2016 «Котельные установки»; - СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии» Актуализированная редакция; - СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания»; - Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; - СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; - СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»; - Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), РД 34.45-51.300-97 (ОНИЭ), и другими требованиями действующих НТД. В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |  |  |
| 4 | Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- |
| 4.1 | Порядок привлечения субподрядчиков | При необходимости, по предварительному письменному согласованию с Заказчиком, При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие соответствие квалификационного уровня Субподрядчика, а также готовность и возможность выполнения им работ. |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме №3 (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию

на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №3 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.1.2. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

4.1.3. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2,36 %.

4.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

4.2.1. В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 3 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента.

# 5. Приложения

Приложения № 1 - Ведомость объемов работ;

Приложение № 1.1. Ведомость материалов подрядчика;

Приложение № 1.2. Ведомость материалов заказчика;

Приложение № 2 – Сводный сметный расчет с приложениями;

Приложение № 3 - Требования к оформлению и составлению сметной документации;

Приложение №4 – Локально-нормативные акты.