## 11 Кв ф разр
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам в разрезе источников финансирования (квартальный)
за 3 месяца 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением правительства Хабаровского края от 02.10.2025 № 638-рп
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного квартала | [9 empty] | Причины отклонений
Всего 2026 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 6525.2171 | 0 | 0 | 4873.9054 | 1651.3117 | 751.099 | 0 | 0 | 415.0168 | 336.0822 | -5998.3637 | -91.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4557.1876 | -93.5% | -1441.1761 | -87.27% | нд | Г | TRUE
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 364.9195 | 0 | 0 | 38.3701 | 326.5494 | 56.1389 | 0 | 0 | 16.3859 | 39.753 | -320.5438 | -87.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -23.3101 | -60.75% | -297.2337 | -91.02% | нд | Г | TRUE
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 432.7721 | 0 | 0 | 346.6291 | 86.1431 | 44.1211 | 0 | 0 | 33.7906 | 10.3305 | -390.3676 | -90.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | -314.555 | -90.75% | -75.8126 | -88.01% | нд | Г | TRUE
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 4060.8027 | 0 | 0 | 3369.1738 | 691.6289 | 514.2618 | 0 | 0 | 290.5953 | 223.6664 | -3628.3426 | -89.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3093.0142 | -91.8% | -535.3283 | -77.4% | нд | Г | TRUE
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд | Г | TRUE
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 719.6377 | 0 | 0 | 510.1545 | 209.4833 | 23.1403 | 0 | 0 | 7.1418 | 15.9985 | -696.5025 | -96.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | -503.0178 | -98.6% | -193.4848 | -92.36% | нд | Г | TRUE
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд | Г | TRUE
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 947.085 | 0 | 0 | 609.578 | 337.507 | 113.4369 | 0 | 0 | 67.1031 | 46.3338 | -962.6071 | -101.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | -623.2904 | -102.2% | -339.3167 | -100.5% | нд | Г | TRUE
1 | Хабаровский край | Г | 6525.2171 | 0 | 0 | 4873.9054 | 1651.3117 | 751.099 | 0 | 0 | 415.0168 | 336.0822 | -5998.3637 | -91.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4557.1876 | -93.5% | -1441.1761 | -87.27% | нд | Г | TRUE
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 364.9195 | 0 | 0 | 38.3701 | 326.5494 | 56.1389 | 0 | 0 | 16.3859 | 39.753 | -320.5438 | -87.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -23.3101 | -60.75% | -297.2337 | -91.02% | нд | Г | TRUE
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд | Г | TRUE
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд | Г | TRUE
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд | Г | TRUE
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | FALSE
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд | Г | TRUE
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд | F_505-ХТСКх-17тп | FALSE
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 364.9195 | 0 | 0 | 38.3701 | 326.5494 | 56.1389 | 0 | 0 | 16.3859 | 39.753 | -320.5438 | -87.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -23.3101 | -60.75% | -297.2337 | -91.02% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд | L_505-ХТС-2тп | FALSE
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд | I_505-ХТСКх-69тп | FALSE
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд | I_505-ХТСКх-67тп | FALSE
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 27.1997 | 0 | 0 | 0 | 27.1997 | 7.7458 | 0 | 0 | 3.0858 | 4.66 | -19.4539 | -71.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.0858 | 100% | -22.5397 | -82.87% | нд | N_505-ХТС-3тп | FALSE
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | 27.1997 | 0 | 0 | 0 | 27.1997 | 7.7458 | 0 | 0 | 3.0858 | 4.66 | -19.4539 | -71.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.0858 | 100% | -22.5397 | -82.87% | нд | N_505-ХТС-9тп | FALSE
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 337.7198 | 0 | 0 | 38.3701 | 299.3497 | 48.3931 | 0 | 0 | 13.3001 | 35.093 | -301.09 | -89.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | -26.396 | -68.79% | -274.694 | -91.76% | нд | J_505-ХТСКх-76 | FALSE
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 119.6852 | 0 | 0 | 0 | 119.6852 | 7.4201 | 0 | 0 | 0 | 7.4201 | -112.265 | -93.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -112.265 | -93.8% | нд | Г | FALSE
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от узла 326 до ТК 328.26 с увеличением диаметра Ду=700/800мм на Ду=1000мм протяженностью L=3418х2м.п., СП ХТС | H_505-ХТСКх-39 | 30.6171 | 0 | 0 | 0 | 30.6171 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | -29.5126 | -96.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -29.5126 | -96.39% | нд | Г | FALSE
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм | N_505-ХТС-9тп | 21.9084 | 0 | 0 | 0 | 21.9084 | 1.0409 | 0 | 0 | 0 | 1.0409 | -20.8675 | -95.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -20.8675 | -95.25% | нд | Г | FALSE
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-17 от ТК 731.04 до ТК 732.07 с увеличением диаметра Ду=500мм на Ду=600мм протяженностью L=459,48х2м.п., СП ХТС | P_505-ХТС-20тп | 12.703 | 0 | 0 | 0 | 12.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.703 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.703 | -100% | нд | H_505-ХГ-103 | FALSE
1.1.3.5 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8417 | 0 | 0 | 0 | 10.8417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект 2025г. Включен в ИПР в связи с поздним предоставлением актов выполненных работ по договору подряда № 89/ХТС-25 от 18.06.2025 с ООО "Гарантстрой". Факт корректировки оплат по договорам поставки МТР.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | нд | нд | нд | нд | нд | -1.2105 | 0 | 0 | 0 | -1.2105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект 2025. Включен в ИПР на основании факта корректировки исполнительной документации в рамках устранения выявленных в отчетном периоде несоответствий за выполненные в ноябре 2025г по договору с ООО "УМР" №55/ХТС-2025 от 17.04.2025. Факт корректировки оплат по договорам поставки МТР.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73978 | 0 | 0 | 0 | 0.73978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект 2025г. Включен в ИПР на основании факта корректировки оплат по договорам поставки МТР
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе г.Хабаровска" в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от ТМ-18, Хабаровские тепловые сети | N_505-ХТС-17тп | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3922 | 0 | 0 | 1.3259 | 0.066297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект 2025г. Включен в ИПР в связи с поздним предоставлением выполнением ПИР по дог.2025г
1.1.3.5 | Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду=1000 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду=1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду=1000 мм, L=1,084 х 2 км | J_505-ХТСКх-76 | 152.8062 | 0 | 0 | 38.3701 | 114.4361 | 27.0644 | 0 | 0 | 11.9741 | 15.0902 | -125.7418 | -82.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | -26.396 | -68.79% | -99.3459 | -86.81% | нд
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд | Г | TRUE
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 432.7721 | 0 | 0 | 346.6291 | 86.1431 | 44.1211 | 0 | 0 | 33.7906 | 10.3305 | -390.3676 | -90.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | -314.555 | -90.75% | -75.8126 | -88.01% | нд | H_505-ХТСКх-38 | FALSE
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 41.5772 | 0 | 0 | 34.8989 | 6.6783 | 1.7166 | 0 | 0 | 1.7166 | 0 | -41.5772 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -34.8989 | -100% | -6.6783 | -100% | нд | J_505-ХТСКх-75 | FALSE
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7166 | 0 | 0 | 1.7166 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переходящее финансирование по затратам службы заказчика
1.2.1 | Реконструкция Градирни БГ - 2600 №2 - СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-9 | 41.5772 | 0 | 0 | 34.8989 | 6.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.5772 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -34.8989 | -100% | -6.6783 | -100% | нд | H_505-ХТСКх-30-1 | FALSE
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | -1.368 | 0 | 0 | -1.14 | -0.22799 | -0.084764 | 0 | 0 | -0.053583 | -0.031181 | 1.2832 | -93.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.0864 | -95.3% | 0.19681 | -86.32% | нд | Г | TRUE
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | -1.368 | 0 | 0 | -1.14 | -0.22799 | -0.084764 | 0 | 0 | -0.053583 | -0.031181 | 1.2832 | -93.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.0864 | -95.3% | 0.19681 | -86.32% | перенос финансирования по невостребованным на проекте ТМЦ, | F_505-ХТСКх-12 | FALSE
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 34.9648 | 0 | 0 | 29.1373 | 5.8275 | 15.4779 | 0 | 0 | 13.2744 | 2.2035 | -19.4868 | -55.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.8629 | -54.44% | -3.624 | -62.19% | нд | Г | TRUE
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 24.7514 | 0 | 0 | 20.6262 | 4.1252 | 15.4779 | 0 | 0 | 13.2744 | 2.2035 | -9.2735 | -37.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.3518 | -35.64% | -1.9217 | -46.58% | нд | F_505-ХГ-1-1 | FALSE
1.2.3 | Реконструкция подкачивающей насосной станции "Городская" в г.Амурске (СП КТС) | I_505-ХТСКх-63 | 10.2133 | 0 | 0 | 8.5111 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.2133 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.5111 | -100% | -1.7022 | -100% | нд | H_505-ХТСКх-45 | FALSE
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 357.5981 | 0 | 0 | 283.7328 | 73.8653 | 27.0113 | 0 | 0 | 18.8532 | 8.1581 | -330.5868 | -92.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | -264.8796 | -93.36% | -65.7072 | -88.96% | нд | N_505-КТЭЦ3-10 | FALSE
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 5.8108 | 0 | 0 | 4.8424 | 0.96847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8108 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.8424 | -100% | -0.96847 | -100% | нд | F_505-ХТСКх-8 | FALSE
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | 104.8866 | 0 | 0 | 75.4203 | 29.4663 | 6.5235 | 0 | 0 | 5.6516 | 0.87195 | -98.3631 | -93.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | -69.7687 | -92.51% | -28.5944 | -97.04% | нд | N_505-ХТЭЦ-1-3 | FALSE
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | 52.3464 | 0 | 0 | 44.2731 | 8.0733 | 0.49252 | 0 | 0 | 0.49252 | 0 | -51.8538 | -99.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | -43.7806 | -98.89% | -8.0733 | -100% | нд
1.2.4 | Реконструкция водяных экономайцеров котлоагрегатов (ВЭК) № 1,3,8,9,10,11 СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-16 | 100.2624 | 0 | 0 | 84.7088 | 15.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.2624 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -84.7088 | -100% | -15.5536 | -100% | нд
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ ХТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные выключатели ВБМ-10/630, ВБМ-10/1000 в секциях 3Р, 4Р | N_505-ХТЭЦ2-4 | 22.3809 | 0 | 0 | 18.8727 | 3.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.3809 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -18.8727 | -100% | -3.5082 | -100% | нд
1.2.4 | Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-3 | 71.911 | 0 | 0 | 55.6155 | 16.2955 | 19.9953 | 0 | 0 | 12.7091 | 7.2862 | -51.9157 | -72.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | -42.9064 | -77.15% | -9.0093 | -55.29% | нд | Г | FALSE
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 4060.8027 | 0 | 0 | 3369.1738 | 691.6289 | 514.2618 | 0 | 0 | 290.5953 | 223.6664 | -3628.3426 | -89.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3093.0142 | -91.8% | -535.3283 | -77.4% | нд | Г | TRUE
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 561.0023 | 0 | 0 | 472.4531 | 88.5492 | 52.5729 | 0 | 0 | 44.8483 | 7.7246 | -508.4884 | -90.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | -427.6637 | -90.52% | -80.8246 | -91.28% | нд | J_505-ХГ-143 | FALSE
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 398.9179 | 0 | 0 | 337.3827 | 61.5352 | 49.2726 | 0 | 0 | 41.828 | 7.4446 | -349.6453 | -87.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | -295.5547 | -87.6% | -54.0906 | -87.9% | нд | F_505-ХГ-38 | TRUE
1.3.1 | Модернизация подогревателя ПСГ-1Б э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-155 | 51.3107 | 0 | 0 | 42.759 | 8.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.3107 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -42.759 | -100% | -8.5518 | -100% | нд | N_505-ХГ-162 | FALSE
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.058962 | 0 | 0 | 0.058962 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся Кт. Задолженности на начало отчетного периода
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | 110.7737 | 0 | 0 | 92.3114 | 18.4623 | 3.2414 | 0 | 0 | 2.9614 | 0.27999 | -107.5323 | -97.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | -89.35 | -96.79% | -18.1823 | -98.48% | нд | P_505-ХТЭЦ-1-11 | FALSE
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд | L_505-ХГ-178 | FALSE
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 701.8586 | 0 | 0 | 589.1456 | 112.713 | 25.6095 | 0 | 0 | 19.9292 | 5.6804 | -673.9073 | -96.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | -564.9738 | -95.9% | -108.9335 | -96.65% | нд | N_505-ХГ-163 | FALSE
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2437 | 0 | 0 | 0.41194 | 2.8318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации инвестиционного проекта, включительно по 2026 год. В настоящее время осуществляется подготовка ДС №3 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории г.п. "Город Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, находящихся в государственной собственности Хабаровского края, с заменой участков теплосети без спутников ХВС
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9566 | 0 | 0 | 1.6305 | 0.32611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект 2025г. Включен в ИПР на основании факта корректировки оплат по договорам поставки МТР
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | нд | нд | нд | нд | нд | -7.6613 | 0 | 0 | -6.3844 | -1.2769 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект 2025г. Включен в ИПР на основании факта корректировки оплат по договорам поставки МТР
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | нд | нд | нд | нд | нд | -1.4884 | 0 | 0 | -1.2404 | -0.24807 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект 2025г. Включен в ИПР на основании факта корректировки оплат по договорам поставки МТР
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.96418 | 0 | 0 | -0.80348 | -0.1607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект 2025г. Включен в ИПР на основании факта корректировки исполнительной документации за выполненные в сентябре 2025г. по договору с ООО "СУ-277" №53/ХТС-2025 от 17.04.2025
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14288 | 0 | 0 | 0.11907 | 0.023814 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект 2025г. Включен в ИПР на основании факта корректировки оплат по договорам поставки МТР
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40443 | 0 | 0 | 0.33702 | 0.067405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект 2025г. Включен в ИПР на основании факта корректировки оплат по договорам поставки МТР
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6905 | 0 | 0 | 0.57542 | 0.11508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект 2025г. Включен в ИПР на основании факта корректировки оплат по договорам поставки МТР
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3491 | 0 | 0 | 0.29092 | 0.058184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект 2025г. Включен в ИПР на основании факта корректировки оплат по договорам поставки МТР
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98484 | 0 | 0 | 0.8207 | 0.16414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект 2025г. Включен в ИПР на основании факта корректировки оплат по договорам поставки МТР
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 63.8962 | 0 | 0 | 54.2074 | 9.6888 | 1.2515 | 0 | 0 | 1.2368 | 0.014656 | -62.6447 | -98.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | -52.9705 | -97.72% | -9.6742 | -99.85% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 79.6531 | 0 | 0 | 67.5634 | 12.0897 | 7.2492 | 0 | 0 | 6.2607 | 0.98848 | -72.404 | -90.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | -61.3027 | -90.73% | -11.1013 | -91.82% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 2.1463 | 0 | 0 | 1.7886 | 0.35771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1463 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.7886 | -100% | -0.35771 | -100% | нд | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | FALSE
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 (III этап) г. Амурск.(СП КТС) | P_505-КТС-9-61 | 27 | 0 | 0 | 22.5 | 4.5 | 2.7091 | 0 | 0 | 2.2344 | 0.47467 | -24.2909 | -89.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | -20.2656 | -90.07% | -4.0253 | -89.45% | нд | Г | FALSE
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №21 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | P_505-КТС-9-62 | 74.1 | 0 | 0 | 61.75 | 12.35 | 0.2008 | 0 | 0 | 0.16459 | 0.03621 | -73.8992 | -99.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | -61.5854 | -99.73% | -12.3138 | -99.71% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 1.6529 | 0 | 0 | 1.3774 | 0.27549 | 1.7737 | 0 | 0 | 1.478 | 0.29561 | 0.12075 | 7.305% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.10062 | 7.305% | 0.020124 | 7.305% | Проект 2025г. Включен в ИПР на основании факта корректировки оплат по договорам поставки МТР | Г | FALSE
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | 71.8184 | 0 | 0 | 60.15 | 11.6684 | 1.2407 | 0 | 0 | 1.0035 | 0.23718 | -70.5777 | -98.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | -59.1465 | -98.33% | -11.4312 | -97.97% | нд | L_505-ХГ-173 | FALSE
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | 112.7487 | 0 | 0 | 94.8709 | 17.8778 | 1.3703 | 0 | 0 | 1.1184 | 0.25188 | -111.3784 | -98.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | -93.7524 | -98.82% | -17.6259 | -98.59% | нд | H_505-ХТСКх-9-37 | FALSE
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | 95.2091 | 0 | 0 | 79.6257 | 15.5833 | 10.7129 | 0 | 0 | 9.496 | 1.2169 | -84.4962 | -88.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | -70.1298 | -88.07% | -14.3664 | -92.19% | нд | H_505-ХТСКх-9-41 | FALSE
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск (II этап) | N_505-ХТС-10-1 | 79.7916 | 0 | 0 | 66.8 | 12.9916 | 1.7112 | 0 | 0 | 1.4026 | 0.30856 | -78.0804 | -97.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | -65.3974 | -97.9% | -12.683 | -97.62% | нд | H_505-ХТСКх-9-46 | FALSE
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | 93.8424 | 0 | 0 | 78.5122 | 15.3301 | -0.26786 | 0 | 0 | -0.22322 | -0.044643 | -94.1102 | -100.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | -78.7355 | -100.3% | -15.3748 | -100.3% | нд | J_505-ХТСКх-9-52 | FALSE
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 2797.9418 | 0 | 0 | 2307.5752 | 490.3666 | 436.0793 | 0 | 0 | 225.8179 | 210.2615 | -2445.9469 | -87.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2100.3768 | -91.02% | -345.5702 | -70.47% | нд | J_505-ХТСКх-9-53 | FALSE
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 0.35464 | 0 | 0 | 0.35464 | 0 | 0.095258 | 0 | 0 | 0.095258 | 0 | -0.25938 | -73.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.25938 | -73.14% | 0 | 0% | нд | J_505-ХТСКх-9-54 | FALSE
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | 15.5121 | 0 | 0 | 13.114 | 2.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.5121 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.114 | -100% | -2.3982 | -100% | нд | H_505-ХТСКх-10-18 | FALSE
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | 39.6 | 0 | 0 | 33 | 6.6 | 0.064298 | 0 | 0 | 0.064298 | 0 | -39.5357 | -99.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -32.9357 | -99.81% | -6.6 | -100% | нд | H_505-ХТСКх-10-21 | FALSE
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 55.1629 | 0 | 0 | 45.9691 | 9.1938 | 0.061701 | 0 | 0 | 0.061701 | 0 | -55.1012 | -99.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | -45.9074 | -99.87% | -9.1938 | -100% | нд | H_505-ХТСКх-10-23 | FALSE
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | 13.9581 | 0 | 0 | 11.6318 | 2.3264 | 0.45675 | 0 | 0 | 0.47326 | -0.016503 | -13.5014 | -96.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.1585 | -95.93% | -2.3429 | -100.7% | нд | H_505-ХТСКх-10-24 | FALSE
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | 224.8257 | 0 | 0 | 187.4819 | 37.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -224.8257 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -187.4819 | -100% | -37.3438 | -100% | нд | H_505-ХТСКх-10-25 | FALSE
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | 86.8107 | 0 | 0 | 72.8293 | 13.9814 | 3.0196 | 0 | 0 | 2.6622 | 0.35738 | -83.7911 | -96.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | -70.1671 | -96.34% | -13.624 | -97.44% | нд | H_505-ХТСКх-10-26 | FALSE
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | 162.0312 | 0 | 0 | 136.2461 | 25.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162.0312 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -136.2461 | -100% | -25.7851 | -100% | нд | H_505-ХТСКх-10-27 | FALSE
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | 1.5572 | 0 | 0 | 1.2976 | 0.25953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5572 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.2976 | -100% | -0.25953 | -100% | нд | H_505-ХТСКх-10-28 | FALSE
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования ТА-1 и ТА-2, 2 системы, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-193 | 1.5358 | 0 | 0 | 1.2799 | 0.25597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5358 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.2799 | -100% | -0.25597 | -100% | нд | J_505-ХТСКх-10-33 | FALSE
1.3.4 | Модернизация пожаротушения тракта топливоподачи, Амурская ТЭЦ, 1 шт | N_505-ХГ-195 | 7.3469 | 0 | 0 | 6.1224 | 1.2245 | 0.55405 | 0 | 0 | 0.45414 | 0.099911 | -6.7929 | -92.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.6683 | -92.58% | -1.1246 | -91.84% | нд | J_505-ХТСКх-10-34 | FALSE
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | 80.2715 | 0 | 0 | 68.6166 | 11.6549 | 8.8242 | 0 | 0 | 7.7942 | 1.03 | -71.4473 | -89.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | -60.8224 | -88.64% | -10.6249 | -91.16% | нд | J_505-ХТСКх-10-35 | FALSE
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | 5.6001 | 0 | 0 | 4.6834 | 0.91669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6001 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.6834 | -100% | -0.91669 | -100% | нд | J_505-ХТСКх-10-36 | FALSE
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей,1 шт. КТЭЦ-3 | P_505-КТЭЦ3-19 | 2.562 | 0 | 0 | 2.1666 | 0.39533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.562 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.1666 | -100% | -0.39533 | -100% | нд | J_505-ХТСКх-10-31 | FALSE
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей, 2 шт.СП "Амурская ТЭЦ-1" | P_505-АмТЭЦ-1-22 | 6.03 | 0 | 0 | 5.025 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.03 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.025 | -100% | -1.005 | -100% | нд | J_505-ХТСКх-9-56 | FALSE
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей 2 шт., СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-18 | 4.695 | 0 | 0 | 3.9125 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.695 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.9125 | -100% | -0.7825 | -100% | нд | J_505-ХТСКх-10-37 | FALSE
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей 2 шт., СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-31 | 2.3331 | 0 | 0 | 1.9443 | 0.38885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3331 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.9443 | -100% | -0.38885 | -100% | нд | Г | FALSE
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 36.3008 | 0 | 0 | 30.5466 | 5.7542 | 2.6268 | 0 | 0 | 2.3343 | 0.29251 | -33.674 | -92.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | -28.2124 | -92.36% | -5.4616 | -94.92% | нд | F_505-ХГ-2 | FALSE
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП котельного оборудования Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-64 | 29.841 | 0 | 0 | 25.1783 | 4.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.841 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -25.1783 | -100% | -4.6627 | -100% | нд | F_505-ХГ-25 | FALSE
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 38.0843 | 0 | 0 | 31.737 | 6.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.0843 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -31.737 | -100% | -6.3474 | -100% | нд | F_505-ХГ-26 | FALSE
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 25.7119 | 0 | 0 | 21.4864 | 4.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.7119 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -21.4864 | -100% | -4.2256 | -100% | нд | F_505-ХГ-27 | FALSE
1.3.4 | Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" | N_505-ХГ-174 | 12.0403 | 0 | 0 | 10.0336 | 2.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.0403 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.0336 | -100% | -2.0067 | -100% | нд | F_505-ХГ-30 | FALSE
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | 77.0326 | 0 | 0 | 64.2104 | 12.8222 | 7.6707 | 0 | 0 | 6.2875 | 1.3833 | -69.3618 | -90.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | -57.9229 | -90.21% | -11.4389 | -89.21% | нд | H_505-ХГ-80 | FALSE
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | 102.2001 | 0 | 0 | 85.1668 | 17.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.2001 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -85.1668 | -100% | -17.0334 | -100% | нд | H_505-ХГ-81 | FALSE
1.3.4 | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-2 | 18.0847 | 0 | 0 | 15.8725 | 2.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.0847 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.8725 | -100% | -2.2123 | -100% | нд | H_505-ХГ-108-2 | FALSE
1.3.4 | Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-1 | 5.1891 | 0 | 0 | 4.9946 | 0.1945 | 0.027179 | 0 | 0 | 0.027179 | 0 | -5.1619 | -99.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.9674 | -99.46% | -0.1945 | -100% | нд | H_505-ХГ-108-1 | FALSE
1.3.4 | Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-3 | 25.5936 | 0 | 0 | 21.328 | 4.2656 | 4.9582 | 0 | 0 | 4.0641 | 0.8941 | -20.6353 | -80.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | -17.2639 | -80.94% | -3.3715 | -79.04% | нд | H_505-ХГ-108-3 | FALSE
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | 19.2082 | 0 | 0 | 16.2425 | 2.9657 | 2.1453 | 0 | 0 | 1.842 | 0.30337 | -17.0628 | -88.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | -14.4005 | -88.66% | -2.6623 | -89.77% | нд | H_505-ХГ-114 | FALSE
1.3.4 | Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-3 | 139.0393 | 0 | 0 | 116.3525 | 22.6869 | 8.8174 | 0 | 0 | 7.4293 | 1.3882 | -130.2219 | -93.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | -108.9232 | -93.61% | -21.2987 | -93.88% | нд | N_505-ХГ-190 | FALSE
1.3.4 | Модернизация электических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства - 9км, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-5 | 7.1377 | 0 | 0 | 6.0326 | 1.105 | 0.12686 | 0 | 0 | 0.12686 | 0 | -7.0108 | -98.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.9058 | -97.9% | -1.105 | -100% | нд | N_505-КТЭЦ2-2 | FALSE
1.3.4 | Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики | N_505-ХТЭЦ-3-20 | 11.7877 | 0 | 0 | 0 | 11.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.7877 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.7877 | -100% | нд | N_505-ХГ-194 | FALSE
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | 52.0353 | 0 | 0 | 43.3627 | 8.6725 | 11.3423 | 0 | 0 | 9.297 | 2.0453 | -40.693 | -78.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | -34.0658 | -78.56% | -6.6272 | -76.42% | нд | N_505-ХГ-200 | FALSE
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | 38.4325 | 0 | 0 | 32.027 | 6.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.4325 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -32.027 | -100% | -6.4054 | -100% | нд | N_505-ХГ-201 | FALSE
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | 165.2204 | 0 | 0 | 137.6836 | 27.5367 | 9.9744 | 0 | 0 | 9.3321 | 0.64234 | -155.246 | -93.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | -128.3516 | -93.22% | -26.8944 | -97.67% | нд | H_505-ХТСКх-35 | FALSE
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Комсомольске-на-Амуре | O_505-КТС-5 | 5.0881 | 0 | 0 | 4.2401 | 0.84802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0881 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.2401 | -100% | -0.84802 | -100% | нд | N_505-ТЭЦСов.Гавань-9 | FALSE
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | 3.2597 | 0 | 0 | 2.7164 | 0.54328 | 0.20474 | 0 | 0 | 0 | 0.20474 | -3.0549 | -93.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.7164 | -100% | -0.33854 | -62.31% | нд | F_505-ХТСКх-27 | FALSE
1.3.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-18 | 211.1091 | 0 | 0 | 175.9243 | 35.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211.1091 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -175.9243 | -100% | -35.1849 | -100% | нд | J_505-ИА-7 | FALSE
1.3.4 | Модернизация стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-19 | 117.434 | 0 | 0 | 97.8617 | 19.5723 | 0.59475 | 0 | 0 | 0.4875 | 0.10725 | -116.8393 | -99.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | -97.3742 | -99.5% | -19.4651 | -99.45% | нд | N_505-КТЭЦ3-1 | FALSE
1.3.4 | Замена расточного станка в ремонтно-механическом участке Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-13 | 17.9253 | 0 | 0 | 14.9378 | 2.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.9253 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -14.9378 | -100% | -2.9876 | -100% | нд | N_505-ХТЭЦ-3-24 | FALSE
1.3.4 | Модернизация системы энергоснабжения МГ с заменой двигателя Capstone C30 СП Николаевская ТЭЦ, 9 шт. | O_505-НТЭЦ-9 | 53.1668 | 0 | 0 | 44.3057 | 8.8611 | 9.3317 | 0 | 0 | 7.6494 | 1.6823 | -43.8351 | -82.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | -36.6562 | -82.73% | -7.1789 | -81.02% | нд | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1 | FALSE
1.3.4 | Реконструкция железобетонных дымовых труб ст.№1, ст.№2, Н=120м СП Николаевская ТЭЦ | O_505-НТЭЦ-11 | 94.2337 | 0 | 0 | 79.2262 | 15.0075 | 3.8185 | 0 | 0 | 3.7112 | 0.10725 | -90.4152 | -95.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | -75.5149 | -95.32% | -14.9003 | -99.29% | нд | N_505-АмТЭЦ-1-10 | FALSE
1.3.4 | Модернизация системы трубопроводов оборотного водоснабжения и ГЗУ | P_505-ХТЭЦ-1-14 | 25.9121 | 0 | 0 | 21.5934 | 4.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.9121 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -21.5934 | -100% | -4.3187 | -100% | нд | N_505-ХТЭЦ-3-29 | FALSE
1.3.4 | Техперевооружение газораспределительной станции АГРС-5 с заменой установки одоризации газа СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-10 | 8.9463 | 0 | 0 | 7.4553 | 1.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.9463 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.4553 | -100% | -1.4911 | -100% | нд | O_505-КТЭЦ3-11 | FALSE
1.3.4 | Модернизация системы рециркуляции дымовых газов с целью снижения выбросов Nox для Хабаровской ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-58 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5 | -100% | -1 | -100% | нд | O_505-КТЭЦ3-12 | FALSE
1.3.4 | Реконструкция Автоматической установки водяного пожаротушения галереи топливоподачи Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 1100 м. | O_505-ХТЭЦ-1-9 | 51.2649 | 0 | 0 | 43.9901 | 7.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.2649 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -43.9901 | -100% | -7.2748 | -100% | нд | N_505-НТЭЦ-2 | FALSE
1.3.4 | Техническое перевооружение турбины ПТ-60-90/13 ст.№ 3 с установкой автоматизированной системы контроля вибраций и диагностики (АСКВД) (1 система), СП "Амурская ТЭЦ-1" | P_505-АмТЭЦ-1-23 | 10.817 | 0 | 0 | 9.0141 | 1.8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.817 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.0141 | -100% | -1.8028 | -100% | нд | N_505-НТЭЦ-1 | FALSE
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с переводом на сжигание природного газа к/а ст №9,10 на газовое топливо,2шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-11 | 9.1638 | 0 | 0 | 7.6365 | 1.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1638 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.6365 | -100% | -1.5273 | -100% | нд | N_505-НТЭЦ-3 | FALSE
1.3.4 | Техперевооружение техводоснабжения с заменой задвижки ду 1600 и затвора ду1200 Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 система | O_505-АмТЭЦ-1-14 | 14.5836 | 0 | 0 | 1.1218 | 13.4618 | 0.014633 | 0 | 0 | 0.014633 | 0 | -14.569 | -99.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1072 | -98.7% | -13.4618 | -100% | нд | N_505-КТЭЦ3-2 | FALSE
1.3.4 | Модернизация насосного парка ММХ с заменой центробежно-горизонтальных насосов на двухвинтовые насосы АмурскойТЭЦ-1 в количестве 3 шт | O_505-АмТЭЦ-1-15 | 14.4796 | 0 | 0 | 0.095778 | 14.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4796 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.095778 | -100% | -14.3838 | -100% | нд | N_505-КТЭЦ3-3 | FALSE
1.3.4 | Модернизация основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-52 | 64.8441 | 0 | 0 | 54.0367 | 10.8073 | 96.4521 | 0 | 0 | -5.2234 | 101.6756 | 31.6081 | 48.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | -59.2602 | -109.7% | 90.8682 | 840.8% | Выплата гарантийоного удержания. Планировался перенос остатков материалов на операционный ремонт, но в связи с затянувшимся анализом сверки данных по остаткам МТР на складах по договорам, перенос будет осуществлен во 2 квартале. | N_505-КТЭЦ3-5 | FALSE
1.3.4 | Реконструкция золоотвала №2 (2 пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 473.8672 | 0 | 0 | 394.8893 | 78.9779 | 180.8133 | 0 | 0 | 148.2139 | 32.5994 | -293.0539 | -61.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -246.6755 | -62.47% | -46.3784 | -58.72% | нд | N_505-КТЭЦ3-6 | FALSE
1.3.4 | Реконструкции фекальной наружной канализации Хабаровской ТЭЦ-1 с установкой канализационных колодцев ПВХ в количестве 24 шт. и прокладкой трубопроводов ПВХ диаметром 200 мм общей протяженностью 520 м. | O_505-ХТЭЦ-1-8 | 48 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -40 | -100% | -8 | -100% | нд | N_505-ХТЭЦ-3-20 | FALSE
1.3.4 | Установка блочной электролизной установки Хабаровской ТЭЦ-1 производительностью 0,5/4 Нкуб/ч (1 шт.) | O_505-ХТЭЦ-1-7 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82594 | 0 | 0 | 0.677 | 0.14894 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Запланирован аванс 10% от стоимости СМР
1.3.4 | Установка комплекса автоматизированного дистанционного контроля за перемещением грузов, транспорта персонала заказчика и подрядных организаций в границах и территориях Хабаровской ТЭЦ-3. | P_505-ХТЭЦ-3-56 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8581 | 0 | 0 | 1.5484 | 0.30968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.3.4 | Техперевооружение топливоподачи с установкой автоматизированной системы отбора и экспресс анализа твердого топлива на СП «Хабаровская ТЭЦ-3» | P_505-ХТЭЦ-3-59 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.6313 | 0 | 0 | 0 | 58.6313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект 2025года. В связи с изменением тех. решения сроки реализации сдвинулись на 2026 год.
1.3.4 | Модернизация системы оперативного постоянного тока с установкой устройств контроля аккумуляторных батарей на Комсомольской ТЭЦ-1 | P_505-КТЭЦ2-21 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6234 | 0 | 0 | 0 | 2.6234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение связано с оплатой ГУ по исполненному договору №81/КТ2-25 от 09.07.2025
1.3.4 | Модернизация системы управления ПСУ котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№7,8,10 Комсомольской ТЭЦ-2. Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-5 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28622 | 0 | 0 | 0 | 0.28622 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение связано с оплатой ГУ по исполненному договору №31/КТ2-25 от 20.03.2025
1.3.4 | Модернизация багерной с заменой багерного насоса ГРТ1250/71 с электродвигателем Амурской ТЭЦ-1в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.056487 | 0 | 0 | 0 | 0.056487 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Возврат гарантийного удержания
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-21 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9368 | 0 | 0 | 5.6859 | 1.2509 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование СМР осуществляется согласно графика выполнения и финансировая работ
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.76 | 0 | 0 | 9.8 | 1.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение связано с несвоевременной поставкой оборудования 2025 года по договору поставки № 1279/81-25 от 17.09.2025
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0072 | 0 | 0 | 0.8256 | 0.18163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | По ДС продление срока работ ПИР
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей, 2 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-57 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | К учету приняты затраты по неисполненному договору 2025 года с ООО "Акку-Фертриб" 94/ХТ3-25 от 28.08.2025. Инициировано подписание ДС на продление сроков по договору.
1.3.4 | Модернизация вагонных весов, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-190 | нд | нд | нд | нд |  | 0.098997 | 0 | 0 | 0.082498 | 0.0165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплата ГУ по исполненному договору
1.3.4 | Модернизации электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-21 | 54.72 | 0 | 0 | 45.6 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.72 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -45.6 | -100% | -9.12 | -100% | нд | N_505-ХТЭЦ-3-28 | FALSE
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд | N_505-ХТЭЦ-3-30 | FALSE
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд | N_505-ХТЭЦ-3-32 | FALSE
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд | N_505-ХТЭЦ-3-45 | FALSE
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд | O_505-КТС-5 | FALSE
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд | N_505-КТС-3 | FALSE
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд | O_505-КТЭЦ2-5 | FALSE
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд | O_505-КТЭЦ2-16 | FALSE
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 719.6377 | 0 | 0 | 510.1545 | 209.4833 | 23.1403 | 0 | 0 | 7.1418 | 15.9985 | -696.5025 | -96.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | -503.0178 | -98.6% | -193.4848 | -92.36% | нд | O_505-НТЭЦ-8 | FALSE
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд | O_505-НТЭЦ-13 | FALSE
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | FALSE
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 384.1535 | 0 | 0 | 322.3114 | 61.842 | 2.4246 | 0 | 0 | 2.3693 | 0.055377 | -381.7288 | -99.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | -319.9422 | -99.26% | -61.7867 | -99.91% | нд | O_505-ХТЭЦ-1-9 | FALSE
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | 384.1535 | 0 | 0 | 322.3114 | 61.842 | 2.4246 | 0 | 0 | 2.3693 | 0.055377 | -381.7288 | -99.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | -319.9422 | -99.26% | -61.7867 | -99.91% | нд | O_505-АмТЭЦ-1-11 | FALSE
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 335.4843 | 0 | 0 | 187.843 | 147.6412 | 20.7157 | 0 | 0 | 4.7725 | 15.9431 | -314.7737 | -93.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | -183.0756 | -97.46% | -131.6981 | -89.2% | нд
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 0.097612 | 0 | 0 | 0.097612 | -6.6667e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.097612 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.097612 | -100% | 6.6667e-10 | -100% | нд
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. | H_505-ХГ-118 | 84.353 | 0 | 0 | 70.2941 | 14.0588 | 3.9328 | 0 | 0 | 3.7475 | 0.18536 | -80.4201 | -95.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | -66.5467 | -94.67% | -13.8735 | -98.68% | нд | O_505-АмТЭЦ-1-16 | FALSE
1.5.4 | Строительство пллощадки для хранения металлолома - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-20 | 59.8222 | 0 | 0 | 1.109 | 58.7131 | 0.27726 | 0 | 0 | 0.27726 | 0 | -59.5449 | -99.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.83177 | -75% | -58.7131 | -100% | нд | O_505-АмТЭЦ-1-14 | FALSE
1.5.4 | Строительство площадки металлолома Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-19 | 57.5616 | 0 | 0 | 4.835 | 52.7266 | 16.0475 | 0 | 0 | 0.34332 | 15.7041 | -41.5141 | -72.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.4917 | -92.9% | -37.0225 | -70.22% | нд | O_505-АмТЭЦ-1-17 | FALSE
1.5.4 | Строительство быстровозводимого здания защитного сооружения на 300 мест на территории СП Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-13 | 106.3788 | 0 | 0 | 88.7813 | 17.5975 | 0.45302 | 0 | 0 | 0.39939 | 0.053625 | -105.9258 | -99.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | -88.3819 | -99.55% | -17.5439 | -99.7% | нд | O_505-АмТЭЦ-1-13 | FALSE
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0051063 | 0 | 0 | 0.0051063 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переходящее обязательство. Плата за аренду земли
1.5.4 | Строительство раскачивающей насосной станции на территории ТЭЦ с модернизацией причальной стенки СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-4 | 27.2712 | 0 | 0 | 22.726 | 4.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.2712 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -22.726 | -100% | -4.5452 | -100% | нд | O_505-ХТЭЦ-3-52 | FALSE
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд | N_505-ХТЭЦ-3-42 | FALSE
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 947.085 | 0 | 0 | 609.578 | 337.507 | 113.4369 | 0 | 0 | 67.1031 | 46.3338 | -962.6071 | -101.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | -623.2904 | -102.2% | -339.3167 | -100.5% | нд | N_505-ХТЭЦ-3-31 | FALSE
1.7 | Разработка ПИР для реалиазции проекта "Модернизация системы золоудаления Хабаровской ТЭЦ-3) | O_505-ХТЭЦ-3-55 | 60.0149 | 0 | 0 | 0 | 60.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.0149 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -60.0149 | -100% | нд | N_505-ХТЭЦ-3-27 | FALSE
1.7 | Разработка ПИР для проекта Строительство Градирни № 2 Амурской ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-24 | 51.1478 | 0 | 0 | 42.6231 | 8.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.1478 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -42.6231 | -100% | -8.5246 | -100% | нд | O_505-ХТЭЦ2-8 | FALSE
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для модернизации системы обеспечения перепада давления уплотняющего воздуха котельного оборудования, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-20 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3301 | 0 | 0 | 2.2191 | 0.11096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, изначально не предусмотренный ИПР БП 2026-2030 (2026), со сроком реализации в 2025-2029 годах. Стоимость актуализирована согласно разработанной подрядчиком рабочей документации, в т.ч. сметной.
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20 СП "КТЭЦ-2", 2шт (1 шт.-2026, 1 шт.-2028) | N_505-КТЭЦ2-45-2 | 40.9418 | 0 | 0 | 34.1181 | 6.8236 | 41.2178 | 0 | 0 | 34.3482 | 6.8696 | 0.27601 | 0.6741% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.23001 | 0.6741% | 0.046001 | 0.6741% | доп расходы по услугам РГС | N_505-АмТЭЦ-1-8 | FALSE
1.7 | Покупка аппарата для определения времени деэмульсации нефтянных масел "АДИМ", СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-6 | 0.59511 | 0 | 0 | 0.49593 | 0.099185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59511 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.49593 | -100% | -0.099185 | -100% | нд | N_505-ХГ-174 | FALSE
1.7 | Покупка Аппарата для определения температуры вспышки в открытом тигле, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-409 | 0.50112 | 0 | 0 | 0.4176 | 0.083519 | 0.73255 | 0 | 0 | 0.60045 | 0.1321 | 0.23143 | 46.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.18285 | 43.79% | 0.04858 | 58.17% | опережение графика поставки по дог №130/81-26 от 30.01.2026 | L_505-ХГ-177 | FALSE
1.7 | Покупка Робот-тренажёр "Гоша" или аналог для обучения персонала практическим навыкам оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 1 шт. , КомТЭЦ-3 | N_505-ХГ-45-429 | 0.43853 | 0 | 0 | 0.36544 | 0.073088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43853 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.36544 | -100% | -0.073088 | -100% | нд | O_505-ИА-12 | FALSE
1.7 | Покупка аппарата испытания масла автоматического АИМ-90А для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 1 шт. | N_505-ХГ-45-430 | 0.47442 | 0 | 0 | 0.39535 | 0.079069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47442 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.39535 | -100% | -0.079069 | -100% | нд | P_505-ХТЭЦ-3-56 | FALSE
1.7 | Покупка Оборудование локальных вычислительных сетей - 1 комплект, СП "Хабаровская ТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-7 | 5.8226 | 0 | 0 | 4.8522 | 0.97043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8226 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.8522 | -100% | -0.97043 | -100% | нд | F_505-ХГ-41 | FALSE
1.7 | Покупка АТВЗ (автоматический анализатор температуры вспышки в закрытом тигле), СП "Комсомольская ТЭЦ-2" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-331 | 0.57603 | 0 | 0 | 0.48003 | 0.096006 | 0.84342 | 0 | 0 | 0.69133 | 0.15209 | 0.26739 | 46.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2113 | 44.02% | 0.056086 | 58.42% | опережение графика поставки по дог №130/81-26 от 30.01.2026
1.7 | Покупка Аппарат высоковольный испытаний СКАТ-70, СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-333 | 0.62302 | 0 | 0 | 0.51919 | 0.10384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62302 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.51919 | -100% | -0.10384 | -100% | нд
1.7 | Покупка Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ-М7, СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-335 | 1.6336 | 0 | 0 | 1.3614 | 0.27227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6336 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3614 | -100% | -0.27227 | -100% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора Testo 330-2LL, СП Комсомольская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт | N_505-ХГ-45-336 | 0.29629 | 0 | 0 | 0.24691 | 0.049381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29629 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.24691 | -100% | -0.049381 | -100% | нд
1.7 | Покупка Термостат жидкостный LOIP LT-810, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-342 | 0.21541 | 0 | 0 | 0.17951 | 0.035902 | 0.18931 | 0 | 0 | 0.15517 | 0.034137 | -0.026107 | -12.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.024342 | -13.56% | -0.001765 | -4.916% | нд
1.7 | Покупка Печь камерная лабораторная СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ (10л/1000С), СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-343 | 0.17196 | 0 | 0 | 0.1433 | 0.02866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17196 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.1433 | -100% | -0.02866 | -100% | нд
1.7 | Покупка Аппарат ТВО-2-ПХП для определения температуры вспышки в открытом тигле, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-344 | 0.25101 | 0 | 0 | 0.20917 | 0.041835 | 0.2379 | 0 | 0 | 0.195 | 0.0429 | -0.013109 | -5.223% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.014174 | -6.776% | 0.0010651 | 2.546% | Поставка оборудования ранее планируемого периода
1.7 | Покупка Аппарат Вискозиметр для определения условной вязкости ВУ-М, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-345 | 0.33169 | 0 | 0 | 0.27641 | 0.055282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33169 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.27641 | -100% | -0.055282 | -100% | нд
1.7 | Покупка сервера СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-317 | 8.7637 | 0 | 0 | 7.3031 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7637 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.3031 | -100% | -1.4606 | -100% | нд
1.7 | Покупка МФУ Xerox СП КТС, 3 шт | N_505-КТС-34-1 | 0.52557 | 0 | 0 | 0.43797 | 0.087594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52557 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.43797 | -100% | -0.087594 | -100% | нд
1.7 | Покупка МФУ Canon СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-2 | 0.43468 | 0 | 0 | 0.36223 | 0.072446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43468 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.36223 | -100% | -0.072446 | -100% | нд
1.7 | Покупка сварочного агрегата 2 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-18 | 6.8495 | 0 | 0 | 5.7079 | 1.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.8495 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.7079 | -100% | -1.1416 | -100% | нд
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 5 шт (СП ХТС) | N_505-ХТС-34-24 | 0.92859 | 0 | 0 | 0.77382 | 0.15476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.92859 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.77382 | -100% | -0.15476 | -100% | нд
1.7 | Покупка анализатора флуориметра СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-3 | 1.1333 | 0 | 0 | 0.94444 | 0.18889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1333 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.94444 | -100% | -0.18889 | -100% | нд | Г | FALSE
1.7 | Покупка сварочного агрегата СП КТС (2026 г -1 шт, 2027-3 шт) | N_505-КТС-34-7 | 1.7035 | 0 | 0 | 1.4196 | 0.28391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7035 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.4196 | -100% | -0.28391 | -100% | нд | Г | FALSE
1.7 | Покупка печи муфельной СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-9 | 0.14834 | 0 | 0 | 0.12362 | 0.024724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14834 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.12362 | -100% | -0.024724 | -100% | нд | Г | FALSE
1.7 | Покупка осветительной мачты с ручной лебедкой СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-10 | 0.26643 | 0 | 0 | 0.22203 | 0.044405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26643 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.22203 | -100% | -0.044405 | -100% | нд | Г | FALSE
1.7 | Покупка газоанализатора переносного серии ИГС-98 Комета-М (5 каналов измерения) СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-11 | 0.18968 | 0 | 0 | 0.15806 | 0.031613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18968 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.15806 | -100% | -0.031613 | -100% | нд | Г | FALSE
1.7 | Покупка газоанализатора переносного серии ИГС-98 Комета-М (4 канала измирения) СП КТС (2026 г - 4шт) | N_505-КТС-34-12 | 0.66577 | 0 | 0 | 0.55481 | 0.11096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66577 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.55481 | -100% | -0.11096 | -100% | нд | Г | FALSE
1.7 | Покпука манометра грузопоршневого СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-13 | 0.65913 | 0 | 0 | 0.54928 | 0.10986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65913 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.54928 | -100% | -0.10986 | -100% | нд | Г | FALSE
1.7 | Покупка мотопомпы для сильнозагрязненной воды РТН 1600Т СП КТС, 3 шт | N_505-КТС-34-15 | 0.49093 | 0 | 0 | 0.40911 | 0.081822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49093 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.40911 | -100% | -0.081822 | -100% | нд | Г | FALSE
1.7 | Покупка сварочного генератора СП КТС (2026 г.- 1 шт., 2027 г. - 2 шт) | N_505-КТС-34-16 | 0.35723 | 0 | 0 | 0.29769 | 0.059538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35723 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.29769 | -100% | -0.059538 | -100% | нд | Г | FALSE
1.7 | Покупка бензинового генератора СП КТС, 4 шт | N_505-КТС-34-17 | 0.47586 | 0 | 0 | 0.39655 | 0.079311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47586 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.39655 | -100% | -0.079311 | -100% | нд | Г | FALSE
1.7 | Покупка Пограничного маршрутизатора, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-68 | 1.8096 | 0 | 0 | 1.508 | 0.30161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8096 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.508 | -100% | -0.30161 | -100% | нд | Г | FALSE
1.7 | Покупка Серверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 комплект | N_505-ИА-1-69 | 30.3871 | 0 | 0 | 25.3226 | 5.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.3871 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -25.3226 | -100% | -5.0645 | -100% | нд | H_505-ХТСКх-54 | FALSE
1.7 | Покупка Ядро коммутации, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-70 | 7.2693 | 0 | 0 | 6.0578 | 1.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2693 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.0578 | -100% | -1.2116 | -100% | нд | N_505-ХГ-188 | FALSE
1.7 | Покупка самосвалов МАЗ, грузоподъемностью до 20 тонн , 4 шт. (2024 год - 1шт, 2025 год -1 шт, 2026 год - шт, 2027 год - 1 шт), ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26 | 8.7167 | 0 | 0 | 7.2639 | 1.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7167 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.2639 | -100% | -1.4528 | -100% | нд | Г | FALSE
1.7 | Покупка муфельной печи для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-52 | 0.38964 | 0 | 0 | 0.3247 | 0.06494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38964 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.3247 | -100% | -0.06494 | -100% | нд | F_505-ХГ-42 | FALSE
1.7 | Покупка кондиционера на мостовой кран КЦ, ТЦ, для Комсомольской ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-58 | 0.82581 | 0 | 0 | 0.68818 | 0.13764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.82581 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.68818 | -100% | -0.13764 | -100% | нд | F_505-ХГ-35 | FALSE
1.7 | Приобретение устройства испытательного Ретом-25 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-21 | 1.1146 | 0 | 0 | 0.92881 | 0.18576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1146 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.92881 | -100% | -0.18576 | -100% | нд | H_505-ХГ-118 | FALSE
1.7 | Приобретение аппарата АИД-70М для испытания диэлектриков СП Николавская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-22 | 0.49417 | 0 | 0 | 0.41181 | 0.082362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49417 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.41181 | -100% | -0.082362 | -100% | нд | N_505-ХТЭЦ-3-48 | FALSE
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945, 9 шт.(2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 2шт, 2029 - 2шт), СП "ХТС" | O_505-ХТС-34-44 | 2.0449 | 0 | 0 | 0 | 2.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0449 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.0449 | -100% | нд | F_505-ХГ-43 | FALSE
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 6 шт. (2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 1шт), СП ХТС | O_505-ХТС-34-46 | 16.3656 | 0 | 0 | 0 | 16.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.3656 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.3656 | -100% | нд | N_505-НТЭЦ-4 | FALSE
1.7 | Покупка портативного автоматического газоанализатора для жилой и рабочей зоны (2 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-25 | 0.26624 | 0 | 0 | 0.22187 | 0.044374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26624 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.22187 | -100% | -0.044374 | -100% | нд
1.7 | Покупка серверного оборудования с коммутатором доступа для технологического видеонаблюдения, 1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-34-18 | 3.2338 | 0 | 0 | 2.6949 | 0.53897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2338 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.6949 | -100% | -0.53897 | -100% | нд
1.7 | Покупка стенда высоковольтный стационарного СКАТ СВС-50Ц- 1 шт. СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-34-21 | 0.51653 | 0 | 0 | 0.43044 | 0.086088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51653 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.43044 | -100% | -0.086088 | -100% | нд | Г | FALSE
1.7 | Покупка УАЗ Патриот (Люкс Премиум) - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-45-28 | 2.3777 | 0 | 0 | 1.9814 | 0.39629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3777 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.9814 | -100% | -0.39629 | -100% | нд | Г | FALSE
1.7 | Покупка сервера организации для технологического видеонаблюдения, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-45-18 | 3.4918 | 0 | 0 | 2.9098 | 0.58196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4918 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.9098 | -100% | -0.58196 | -100% | нд | N_505-ХТЭЦ-3-49 | FALSE
1.7 | Покупка Автомобиля УАЗ 390995,колесная формула 4Х4, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-45-27 | 2.1223 | 0 | 0 | 1.7686 | 0.35371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1223 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.7686 | -100% | -0.35371 | -100% | нд | O_505-КТЭЦ2-18 | FALSE
1.7 | Покупка грузового автомобиля с самосвальным кузовом,1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-45-28 | 7.6039 | 0 | 0 | 6.3366 | 1.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6039 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.3366 | -100% | -1.2673 | -100% | нд | O_505-ТЭЦСов.Гавань-20 | FALSE
1.7 | Приобретение голосового шлюза, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-45-26 | 0.54884 | 0 | 0 | 0.45737 | 0.091474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54884 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.45737 | -100% | -0.091474 | -100% | нд | O_505-ТЭЦСов.Гавань-23 | FALSE
1.7 | Покупка 3D принтера, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-53 | 0.30983 | 0 | 0 | 0.25819 | 0.051638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30983 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.25819 | -100% | -0.051638 | -100% | нд | N_505-ХТЭЦ2-34-2 | FALSE
1.7 | Покупка сервера для записи видеонаблюдения, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-54 | 3.054 | 0 | 0 | 2.545 | 0.50901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.054 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.545 | -100% | -0.50901 | -100% | нд | N_505-ХТЭЦ2-34-3 | FALSE
1.7 | Покупка коммутатора для записи видеонаблюдения, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-55 | 0.17981 | 0 | 0 | 0.14984 | 0.029969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17981 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.14984 | -100% | -0.029969 | -100% | нд | N_505-ХТЭЦ2-34-11 | FALSE
1.7 | Покупка вакуумной машины на базе Камаз, 1 шт. , СП ХТС | P_505-ХТС-34-56 | 11.2867 | 0 | 0 | 0 | 11.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.2867 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.2867 | -100% | нд | N_505-ХТЭЦ2-34-15 | FALSE
1.7 | Покупка автомобиля технологического с КМУ, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-57 | 14.0419 | 0 | 0 | 0 | 14.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.0419 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -14.0419 | -100% | нд | N_505-ХТЭЦ2-34-16 | FALSE
1.7 | Покупка апппарата высоковольтного испытательного АВИЦ-70 совместно с ванной АВИЦ-20П, с поверкой, 1шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-58 | 0.72952 | 0 | 0 | 0.60793 | 0.12159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72952 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.60793 | -100% | -0.12159 | -100% | нд | N_505-ХТЭЦ-3-45-12 | FALSE
1.7 | Покупка агрегата бесперебойного питания АБП-ТПОПТ-35-230-50-220-УХЛН (8 шт.) | P_505-ХТЭЦ-1-45-34 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59278 | 0 | 0 | 0.48589 | 0.1069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект 2025 г. Поставка оборудования осуществлена в 2025 году.Затраты на шеф-монтаж перенесены на 1 квартал 2026 года
1.7 | Приобритение АИСТ 50-70 СИЗ с ванной СП Николавская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-24 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.756 | 0 | 0 | 0.63 | 0.126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для дооснощения эл.лаборатории недостающими средствами измерения с высокой степенью приоритетности
1.7 | Покупка мониторов, 2 шт., Исполнительный аппарат. | Q_505-ИА-1-85 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.261 | 0 | 0 | 0.21393 | 0.047065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка мотопомпы 1 шт, СП ХТС | O_505-ХТС-34-47 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект 2025 г. Ввиду длительного проведения торговых процедур и, как следствие, позднего заключения договора с ООО "Моторкон" (№1630/81-25 от 19.11.2025)
1.7 | Разработка и внедрение опытно-промышленного образца системы получения водорода для системы охлаждения генераторов СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (ТГВ-200х4) | N_505-ХГ-182на | 52.32 | 0 | 0 | 43.6 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.32 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -43.6 | -100% | -8.72 | -100% | нд | N_505-КТЭЦ2-45-25 | FALSE
1.7 | Разработка и внедрение технологических решений по обеспечению эффективной работы системы ХВО СП "Амурская ТЭЦ-1" при низких электрических и тепловых нагрузках | N_505-ХГ-186на | 51.12 | 0 | 0 | 42.6 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.12 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -42.6 | -100% | -8.52 | -100% | нд | N_505-КТЭЦ2-45-4 | FALSE
1.7 | Разработка и внедрение инновационного отечественного маятникового клапана системы золоудаления котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-12на | 13.8 | 0 | 0 | 11.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.8 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.5 | -100% | -2.3 | -100% | нд | N_505-КТЭЦ2-45-5 | FALSE
1.7 | Обратный инжиниринг запасных частей к насосам импортного производства с разработкой рабочей конструкторской документации и изготовлением опытных образцов,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-12на | 170.22 | 0 | 0 | 141.85 | 28.37 | -92.72 | 0 | 0 | -77.2667 | -15.4533 | -262.94 | -154.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -219.1167 | -154.5% | -43.8233 | -154.5% | нд | N_505-ХГ-45-352 | FALSE
1.7 | Разработка инновационных решений для очистки сточных вод системы гидрозолоудаления СП «Комсомольская ТЭЦ-2» | P_505-КТЭЦ-2-1на | 46.272 | 0 | 0 | 38.56 | 7.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.272 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -38.56 | -100% | -7.712 | -100% | нд | N_505-ХГ-45-394 | FALSE
1.7 | Разработка и внедрение технологии преобразования открытого склада твёрдого топлива в закрытый, с использованием пленочного мембранного материала на СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | P_505-ТЭЦСов.Гавань-14на | 62.4 | 0 | 0 | 52 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.4 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -52 | -100% | -10.4 | -100% | нд | N_505-ХГ-45-401 | FALSE
1.7 | Разработка и внедрение технических и технологических решений по снижению негативного влияния кальция в золе на золоулавливающие установки котла и газоходы перед дымососами | O_505-ХТЭЦ-1-6на | нд | нд | нд | нд | нд | -14.34 | 0 | 0 | -11.95 | -2.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перевод проекта НИОКР с ХТЭЦ-1 на ХТЭЦ-3, согласно Протокола от 12.01.26 №Пр-ДГК/21, в связи с выводом из эксплуатации и ликвидации СП ХТЭЦ-1, как СП
1.7 | Обратный инжиниринг запасных частей к насосам импортного производства с разработкой рабочей конструкторской документации и изготовлением опытных образцов,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-62на | нд | нд | нд | нд | нд | 92.72 | 0 | 0 | 77.2667 | 15.4533 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перевод проекта НИОКР с ХТЭЦ-1 на ХТЭЦ-3, согласно Протокола от 12.01.26 №Пр-ДГК/21, в связи с выводом из эксплуатации и ликвидации СП ХТЭЦ-1, как СП
1.7 | Разработка и внедрение технических и технологических решений по снижению негативного влияния кальция в золе на золоулавливающие установки котла и газоходы перед дымососами | Q_505-КТЭЦ2-40на | нд | нд | нд | нд | нд | 14.34 | 0 | 0 | 11.95 | 2.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перевод проекта НИОКР с ХТЭЦ-1 на КТЭЦ-2, согласно Протокола от 12.01.26 №Пр-ДГК/21, в связи с выводом из эксплуатации и ликвидации СП ХТЭЦ-1, как СП
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-6нма | 0.37069 | 0 | 0 | 0 | 0.37069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37069 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.37069 | -100% | нд | N_505-ХГ-45-402 | FALSE
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-7нма | 11.0653 | 0 | 0 | 0 | 11.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.0653 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.0653 | -100% | нд | N_505-ХГ-45-407 | FALSE
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-8нма | 2.7663 | 0 | 0 | 0 | 2.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7663 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.7663 | -100% | нд | N_505-ХГ-45-408 | FALSE
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-7нма | 0.18037 | 0 | 0 | 0 | 0.18037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18037 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.18037 | -100% | нд | N_505-ХТЭЦ2-34-1 | FALSE
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-7нма | 0.38507 | 0 | 0 | 0 | 0.38507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38507 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.38507 | -100% | нд | N_505-ХГ-45-313 | FALSE
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-7нма | 0.34081 | 0 | 0 | 0 | 0.34081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34081 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.34081 | -100% | нд | N_505-ХГ-45-321 | FALSE
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-8нма | 3.9862 | 0 | 0 | 0 | 3.9862 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -3.6862 | -92.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.6862 | -92.47% | нд | J_505-ХТСКх-34-54 | FALSE
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-9нма | 11.0653 | 0 | 0 | 0 | 11.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.0653 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.0653 | -100% | нд | N_505-ХТС-34-1 | FALSE
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-10нма | 2.7663 | 0 | 0 | 0 | 2.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7663 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.7663 | -100% | нд | N_505-ХТС-34-17 | FALSE
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-7нма | 14.3048 | 0 | 0 | 0 | 14.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.3048 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -14.3048 | -100% | нд | N_505-ХТС-34-21 | FALSE
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-8нма | 12.5561 | 0 | 0 | 0 | 12.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.5561 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.5561 | -100% | нд | N_505-ИА-1-64 | FALSE
1.7 | Покупка системы управления фондами и активами предприятия для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-12нма | 27.6634 | 0 | 0 | 0 | 27.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.6634 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -27.6634 | -100% | нд | N_505-ИА-1-65 | FALSE
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-10нма | 0.25782 | 0 | 0 | 0 | 0.25782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25782 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.25782 | -100% | нд | N_505-ИА-1-66 | FALSE
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-11нма | 3.9862 | 0 | 0 | 0 | 3.9862 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -3.6862 | -92.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.6862 | -92.47% | нд | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26 | FALSE
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-7нма | 0.22573 | 0 | 0 | 0 | 0.22573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22573 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.22573 | -100% | нд | N_505-КТЭЦ3-45-7 | FALSE
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-8нма | 3.9862 | 0 | 0 | 0 | 3.9862 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -3.6862 | -92.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.6862 | -92.47% | нд | O_505-КТЭЦ3-45-13 | FALSE
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-6нма | 0.18368 | 0 | 0 | 0 | 0.18368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18368 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.18368 | -100% | нд | O_505-КТЭЦ2-45-75 | FALSE
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-7нма | 11.0653 | 0 | 0 | 0 | 11.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.0653 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.0653 | -100% | нд | O_505-НТЭЦ-45-24 | FALSE
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-8нма | 2.7663 | 0 | 0 | 0 | 2.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7663 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.7663 | -100% | нд | O_505-НТЭЦ-45-25 | FALSE
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-10нма | 0.34745 | 0 | 0 | 0 | 0.34745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34745 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.34745 | -100% | нд | O_505-ХТС-34-44 | FALSE
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-1 | Q_505-ХТЭЦ-1-11нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для ХТЭЦ-1 | Q_505-ХТЭЦ-1-14нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-1-12нма | нд | нд | нд | нд | нд | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-1-13нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-2-10нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.773 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-2-11нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для ХТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-10нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-11нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для ХТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-14нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-3-12нма | нд | нд | нд | нд | нд | 2.347 | 0 | 0 | 0 | 2.347 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-2 | Q_505-КТЭЦ-2-12нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для КТЭЦ-2 | Q_505-КТЭЦ-2-16нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-2-13нма | нд | нд | нд | нд | нд | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-2-14нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-3 | Q_505-КТЭЦ-3-13нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-3-14нма | нд | нд | нд | нд | нд | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-3-15нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для АмТЭЦ-1 | Q_505-АмТЭЦ-14нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-10нма | нд | нд | нд | нд | нд | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-11нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-12нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-11нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для НТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-14нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-12нма | нд | нд | нд | нд | нд | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-13нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для СГТЭЦ | Q_505-СГТЭЦ-14нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для СГТЭЦ | Q_505-СГТЭЦ-18нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка автоматизированной информационно-измерительной системы, обеспечивающей коммерческий и технический учет энергоресурсов для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-19нма | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0426 | 0 | 0 | 0 | 1.0426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-15нма | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0299 | 0 | 0 | 0 | 4.0299 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-16нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-13нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-7нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТС | Q_505-ХТС-8нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-9нма | нд | нд | нд | нд | нд | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-10нма | нд | нд | нд | нд | нд | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-8нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТС | Q_505-КТС-9нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-10нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для Исполнительного аппарата | Q_505-ИА-11нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для Исполнительного аппарата | Q_505-ИА-12нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для Исполнительного аппарата | Q_505-ИА-15нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-13нма | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4948 | 0 | 0 | 0 | 4.4948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для ЦПП | Q_505-ЦПП-4нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ЦПП в количестве 1 комплекта | Q_505-ЦПП-3нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | P_505-ВТЭЦ-2-8нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Актуализация коммерческого предожения ед. поставщика (Исполнение обязательств согласно графика по договору № 98/24-26 от 21.01.2026 с ООО "Философия.ИТ").
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-10нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-11нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-12нма | нд | нд | нд | нд | нд | 2.654 | 0 | 0 | 0 | 2.654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-14нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-4нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-5нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-16нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-17нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-7нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-8нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-2нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-5нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-2нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ-2-1нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-12нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для АмТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-4нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для СГТЭЦ | P_505-СГТЭЦ-2нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТС | P_505-ХТС-1нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТС | P_505-КТС-1нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-2нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ВТЭЦ-2 | P_505-ВТЭЦ-2-1нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-6нма | 0.3043 | 0 | 0 | 0 | 0.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3043 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.3043 | -100% | нд | O_505-ХТС-34-46 | FALSE
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для КТС в количестве 1 комплекта | P_505-КТС-5нма | 0.23901 | 0 | 0 | 0 | 0.23901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23901 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.23901 | -100% | нд | O_505-ХТС-34-47 | FALSE
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-9нма | 1.0247 | 0 | 0 | 0 | 1.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0247 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0247 | -100% | нд | O_505-ХТС-34-49 | FALSE
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | 132.3077 | 0 | 0 | 110.2564 | 22.0513 | 33.0769 | 0 | 0 | 27.5641 | 5.5128 | -99.2308 | -75% | 0 | 0% | 0 | 0% | -82.6923 | -75% | -16.5385 | -75% | нд | O_505-ХТС-34-50 | FALSE