## 12 Кв осв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам (квартальный)
за 3 месяца 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением правительства Хабаровского края от 02.10.2025 № 638-рп
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификаторинвестиционногопроекта | Полная сметная стоимость в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | Освоение капитальных вложений 2026 года, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного квартала |  | Причины отклонений
[7 empty] | Всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 5502.649 | 52282.1746 | 22455.6539 | 29826.5207 | 5775.6074 | 360.3295 | 102.883 | 360.3295 | 346.1116 | 0 | 1034.0487 | 0 | 4292.5642 | 0 | 29506.9095 | 165.5396 | 160.9% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 2203.971 | 5757.632 | 2674.6691 | 3082.9629 | 272.7553 | 39.6847 | 11.9896 | 39.6847 | 30.5152 | 0 | 43.5154 | 0 | 186.7351 | 0 | 3043.2781 | 28.5348 | 238% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 449.9556 | 2221.0833 | 894.223 | 1326.8603 | 391.0406 | 5.4503 | 12.248 | 5.4503 | 39.3033 | 0 | 113.7866 | 0 | 225.7026 | 0 | 1321.41 | -6.7978 | -55.5% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2697.0105 | 40243.5571 | 17057.2824 | 23186.2747 | 3535.2427 | 205.4758 | 17.6522 | 205.4758 | 215.8407 | 0 | 702.8461 | 0 | 2598.9037 | 0 | 22980.7989 | 144.1328 | 816.5% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 151.7119 | 1198.0432 | 132.6468 | 1065.3964 | 736.6609 | 24.0677 | 5.6954 | 24.0677 | 5.2754 | 0 | 4.0754 | 0 | 721.6146 | 0 | 1041.3338 | 18.3672 | 322.5% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 2861.859 | 1696.8326 | 1165.0264 | 839.9078 | 85.651 | 55.2977 | 85.651 | 55.1769 | 0 | 169.825 | 0 | 559.6082 | 0 | 1120.0886 | -18.6974 | -33.81% | нд
1 | Хабаровский край | Г | 5502.649 | 52282.1746 | 22455.6539 | 29826.5207 | 5775.6074 | 360.3295 | 102.883 | 360.3295 | 346.1116 | 0 | 1034.0487 | 0 | 4292.5642 | 0 | 29506.9095 | 165.5396 | 160.9% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 2203.971 | 5757.632 | 2674.6691 | 3082.9629 | 272.7553 | 39.6847 | 11.9896 | 39.6847 | 30.5152 | 0 | 43.5154 | 0 | 186.7351 | 0 | 3043.2781 | 28.5348 | 238% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2203.971 | 5757.632 | 2674.6691 | 3082.9629 | 272.7553 | 39.6847 | 11.9896 | 39.6847 | 30.5152 | 0 | 43.5154 | 0 | 186.7351 | 0 | 3043.2781 | 28.5348 | 238% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1422.3074 | 1881.5832 | 1394.9716 | 486.6116 | 0 | 28.1573 | 0 | 28.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.4543 | 28.1573 | 100% | нд
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | 1422.3074 | 1881.5832 | 1394.9716 | 486.6116 | 0 | 28.1573 | 0 | 28.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.4543 | 28.1573 | 100% | Изменение стоимости и объемов инвестиций по проекту в связи с ростом стоимости работ и МТР по факту заключенных договоров. Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой графика выполнения работ.
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 781.6636 | 3876.0488 | 1279.6975 | 2596.3513 | 272.7553 | 11.5274 | 11.9896 | 11.5274 | 30.5152 | 0 | 43.5154 | 0 | 186.7351 | 0 | 2584.8239 | 0.3775 | 3.149% | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 781.6636 | 985.841 | 790.89 | 194.951 | 95 | 0.4875 | 0.035 | 0.4875 | 2.5406 | 0 | 12.1058 | 0 | 80.3186 | 0 | 194.4635 | 0.4525 | 1293% | Отражен факт агентского вознаграждения АО "РГС" по организации и проведению конкурентных закупочных процедур
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от узла 326 до ТК 328.26 с увеличением диаметра Ду=700/800мм на Ду=1000мм протяженностью L=3418х2м.п., СП ХТС | H_505-ХТСКх-39 | нд | 429.9369 | 111.9055 | 318.0314 | 24.5693 | 0 | 0.035 | 0 | 0.58927 | 0 | 2.453 | 0 | 21.492 | 0 | 318.0314 | -0.035 | -100% | Отклонение (невыполнение) связано с длительными закупочными процедурами по выбору подрядной организации на выполнение СМР (в отчетном периоде победитель не определен) и, как следствие, непредставление подрядной организацией в адрес СП генерального плана на производство работ, работы по сносу газонов, запланированные к выполнению в 1-ом квартале смещены во 2-ой квартал 2026 года.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм | N_505-ХТС-9тп | нд | 65.2623 | 47.8727 | 17.3896 | 17.3896 | 0 | 0.035 | 0 | 0.57486 | 0 | 3.3141 | 0 | 13.4656 | 0 | 17.3896 | -0.035 | -100% | Отклонение (невыполнение) связано с длительными закупочными процедурами по выбору подрядной организации на выполнение СМР (в отчетном периоде победитель не определен) и, как следствие, непредставление подрядной организацией в адрес СП генерального плана на производство работ, работы по сносу газонов, запланированные к выполнению в 1-ом квартале смещены во 2-ой квартал 2026 года.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-17 от ТК 731.04 до ТК 732.07 с увеличением диаметра Ду=500мм на Ду=600мм протяженностью L=459,48х2м.п., СП ХТС | P_505-ХТС-20тп | нд | 10.5858 | 0 | 10.5858 | 10.5858 | 0 | 0.005 | 0 | 0.25997 | 0 | 1.1176 | 0 | 9.2032 | 0 | 10.5858 | -0.005 | -100% | Отклонение (невыполнение) связано с длительными закупочными процедурами по выбору подрядной организации на выполнение СМР (в отчетном периоде победитель не определен) и, как следствие, непредставление подрядной организацией в адрес СП генерального плана на производство работ, работы по сносу газонов, запланированные к выполнению в 1-ом квартале смещены во 2-ой квартал 2026 года.
1.1.3.5 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | нд | 63.9955 | 53.6963 | 10.2992 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.2992 | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР ввиду факта оплаты выполнения СМР в соответствии с заключенным в 2025 году договором подряда № 89/ХТС-25 от 18.06.2025 с ООО "Гарантстрой" и факта корректировки оплат по договорам поставки МТР ввиду уточнения КЗ на конец 2025 года.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | нд | 76.4783 | 63.3664 | 13.1118 | нд | -0.83965 | нд | -0.83965 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.9515 | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР на основании факта корректировки оплаты за выполненные в ноябре 2025г. строительно-монтажные работы по договору с ООО "УМР" №55/ХТС-2025 от 17.04.2025: скорректирована исполнительная документация в рамках устранения выявленных в отчетном периоде несоответствий в указании единиц измерения железобетонных лотков Л11-8/2, а также факта корректировки оплат по договорам поставки МТР ввиду уточнения КЗ на конец 2025 года.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | нд | 379.1216 | 80.7689 | 298.3527 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 298.3527 | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР ввиду факта корректировки оплат по договорам поставки МТР ввиду уточнения КЗ на конец 2025 года.
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе г.Хабаровска" в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от ТМ-18, Хабаровские тепловые сети | N_505-ХТС-17тп | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР ввиду факта оплаты выполнения ПИР в соответствии с заключенным в 2025 году договором подряда с ООО "Землеустройство" № 128/ХТС-25 от 21.07.2025.
1.1.3.5 | Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду=1000 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду=1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду=1000 мм, L=1,084 х 2 км | J_505-ХТСКх-76 | нд | 1864.8275 | 131.1977 | 1733.6298 | 125.2106 | 11.8796 | 11.8796 | 11.8796 | 26.5505 | 0 | 24.5249 | 0 | 62.2556 | 0 | 1721.7502 | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 449.9556 | 2221.0833 | 894.223 | 1326.8603 | 391.0406 | 5.4503 | 12.248 | 5.4503 | 39.3033 | 0 | 113.7866 | 0 | 225.7026 | 0 | 1321.41 | -6.7978 | -55.5% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 686.668 | 275.386 | 411.282 | 34.8989 | 0 | 8.5446 | 0 | 9.4298 | 0 | 0.37686 | 0 | 16.5477 | 0 | 411.282 | -8.5446 | -100% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | нд | 281.8605 | 273.2077 | 8.6529 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.6529 | нд | нд | Переходящее финансирование по затратам службы заказчика
1.2.1 | Реконструкция Градирни БГ - 2600 №2 - СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-9 | нд | 404.8074 | 2.1784 | 402.6291 | 34.8989 | 0 | 8.5446 | 0 | 9.4298 | 0 | 0.37686 | 0 | 16.5477 | 0 | 402.6291 | -8.5446 | -100% | В соответствии с заключенным договором на выполнение ПИР работы запланированы на 2 кв.2026
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 69.022 | 22.0224 | 46.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9996 | 0 | 0% | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | нд | 69.022 | 22.0224 | 46.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9996 | 0 | 0% | нд
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 384.4244 | 677.3493 | 395.9982 | 281.3511 | 8.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5111 | 0 | 281.3511 | 0 | 0% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 384.4244 | 433.2384 | 395.9982 | 37.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2402 | 0 | 0% | нд
1.2.3 | Реконструкция подкачивающей насосной станции "Городская" в г.Амурске (СП КТС) | I_505-ХТСКх-63 | нд | 244.1109 | 0 | 244.1109 | 8.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5111 | 0 | 244.1109 | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 65.5312 | 788.0441 | 200.8164 | 587.2277 | 347.6306 | 5.4503 | 3.7035 | 5.4503 | 29.8735 | 0 | 113.4098 | 0 | 200.6438 | 0 | 581.7774 | 1.7468 | 47.17% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 65.5312 | 94.2231 | 95.0183 | -0.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7953 | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | нд | 177.3323 | 82.5627 | 94.7696 | 87.8257 | 1.4363 | 0.63032 | 1.4363 | 0.63032 | 0 | 0.63032 | 0 | 85.9348 | 0 | 93.3333 | 0.80597 | 127.9% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | нд | 64.8335 | 10.6381 | 54.1954 | 56.1334 | 0.63671 | 0.97671 | 0.63671 | 0.97671 | 0 | 0.97671 | 0 | 53.2033 | 0 | 53.5587 | -0.34 | -34.81% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.2.4 | Реконструкция водяных экономайцеров котлоагрегатов (ВЭК) № 1,3,8,9,10,11 СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-16 | нд | 330.1793 | 0 | 330.1793 | 101.3755 | 0 | 1.7635 | 0 | 27.9335 | 0 | 28.0465 | 0 | 43.6319 | 0 | 330.1793 | -1.7635 | -100% | проект исключен из ИПР
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ ХТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные выключатели ВБМ-10/630, ВБМ-10/1000 в секциях 3Р, 4Р | N_505-ХТЭЦ2-4 | нд | 18.8727 | 0 | 18.8727 | 18.8727 | 0 | 0.33297 | 0 | 0.33297 | 0 | 0.33297 | 0 | 17.8738 | 0 | 18.8727 | -0.33297 | -100% | Перенос срока реализации проекта в 2027 году.
1.2.4 | Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-3 | нд | 102.6031 | 12.5972 | 90.0059 | 83.4232 | 3.3773 | 0 | 3.3773 | 0 | 0 | 83.4232 | 0 | 0 | 0 | 86.6287 | 3.3773 | 100% | По объекту скорректирован период выполнения строительно-монтажных работ, в соответствии с проектной документацией.
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 2697.0105 | 40243.5571 | 17057.2824 | 23186.2747 | 3535.2427 | 205.4758 | 17.6522 | 205.4758 | 215.8407 | 0 | 702.8461 | 0 | 2598.9037 | 0 | 22980.7989 | 144.1328 | 816.5% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 389.0531 | 3851.8691 | 2062.3761 | 1789.4929 | 1174.9177 | 78.6477 | 1.2997 | 78.6477 | 1.2943 | 0 | 93.6117 | 0 | 1078.7121 | 0 | 1710.8452 | 77.348 | 5951% | нд
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 389.0531 | 2814.9585 | 1197.3767 | 1617.5817 | 1036.0974 | 76.5585 | 1.2997 | 76.5585 | 1.2943 | 0 | 1.3003 | 0 | 1032.2032 | 0 | 1541.0233 | 75.2588 | 5791% | К учету приняты затраты по СМРв соответствии с ДС № 1 от 23.12.2025 к договору с АО "ХРМК" 55/ХТ3-24 от 03.04.2024, запланированные на полный объем в 4 кв. 2026
1.3.1 | Модернизация подогревателя ПСГ-1Б э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-155 | нд | 46.509 | 0 | 46.509 | 46.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.509 | 0 | 46.509 | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | нд | 696.4759 | 696.4759 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся Кт. Задолженности на начало отчетного периода
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | нд | 293.9257 | 168.5235 | 125.4022 | 92.3114 | 2.0892 | 0 | 2.0892 | 0 | 0 | 92.3114 | 0 | 0 | 0 | 123.313 | 2.0892 | 100% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 7963.7974 | 2716.5244 | 5247.273 | 607.0113 | 7.7936 | 5.5633 | 7.7936 | 17.9706 | 0 | 83.4842 | 0 | 499.9931 | 0 | 5239.4794 | 2.0156 | 36.23% | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | нд | 292.6114 | 269.4749 | 23.1364 | нд | 0.36521 | нд | 0.36521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 22.7712 | нд | нд | Изменение срока реализации инвестиционного проекта, включительно по 2026 год. В настоящее время осуществляется подготовка ДС №3 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории г.п. "Город Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, находящихся в государственной собственности Хабаровского края, с заменой участков теплосети без спутников ХВС
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | нд | 135.7051 | 132.27 | 3.4351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4351 | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР ввиду факта корректировки оплат по договорам поставки МТР ввиду уточнения КЗ на конец 2025 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | нд | 233.2542 | 206.5172 | 26.737 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 26.737 | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР ввиду факта корректировки оплат по договорам поставки МТР ввиду уточнения КЗ на конец 2025 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | нд | 447.2316 | 442.3797 | 4.8519 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.8519 | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР ввиду факта корректировки оплат по договорам поставки МТР ввиду уточнения КЗ на конец 2025 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | нд | 64.275 | 61.0731 | 3.2019 | нд | -0.15055 | нд | -0.15055 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3524 | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР ввиду факта корректировки выполненных в сентябре 2025г. строительно-монтажных работ по договору с ООО "СУ-277" №53/ХТС-2025 от 17.04.2025: скорректирована исполнительная документация в рамках устранения выявленных в отчетном периоде несоответствий в устройстве промежуточной опоры ОПк-1, а также ввиду факта корректировки оплат по договорам поставки МТР ввиду уточнения КЗ на конец 2025 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | нд | 99.1803 | 98.6609 | 0.5194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5194 | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР ввиду факта корректировки оплат по договорам поставки МТР ввиду уточнения КЗ на конец 2025 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | нд | 260.756 | 253.9248 | 6.8312 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.8312 | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР ввиду факта корректировки оплат по договорам поставки МТР ввиду уточнения КЗ на конец 2025 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | нд | 114.49 | 111.0632 | 3.4268 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4268 | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР ввиду факта корректировки оплат по договорам поставки МТР ввиду уточнения КЗ на конец 2025 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | нд | 482.529 | 33.7928 | 448.7362 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 448.7362 | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР ввиду факта корректировки оплат по договорам поставки МТР ввиду уточнения КЗ на конец 2025 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | нд | 222.192 | 49.4363 | 172.7557 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 172.7557 | нд | нд | Внеплановый проект. Включен в ИПР ввиду факта корректировки оплат по договорам поставки МТР ввиду уточнения КЗ на конец 2025 года.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | нд | 291.8039 | 232.3173 | 59.4866 | 58.1882 | 1.081 | 1.3138 | 1.081 | 1.4817 | 0 | 4.0676 | 0 | 51.3251 | 0 | 58.4056 | -0.23278 | -17.72% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | нд | 196.4651 | 115.9485 | 80.5167 | 70.1055 | 1.3264 | 1.6518 | 1.3264 | 1.8439 | 0 | 6.1681 | 0 | 60.4417 | 0 | 79.1902 | -0.32541 | -19.7% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | нд | 141.017 | 134.5715 | 6.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4455 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 (III этап) г. Амурск.(СП КТС) | P_505-КТС-9-61 | нд | 127.1041 | 0 | 127.1041 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 127.1041 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №21 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | P_505-КТС-9-62 | нд | 241.7696 | 0 | 241.7696 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 52.5 | 0 | 241.7696 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | нд | 206.6657 | 205.3941 | 1.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2716 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | нд | 1015.112 | 82.476 | 932.636 | 60.15 | 0.4875 | 0.48203 | 0.4875 | 2.4502 | 0 | 12.2654 | 0 | 44.9524 | 0 | 932.1485 | 0.0054703 | 1.135% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | нд | 1062.397 | 59.18 | 1003.217 | 96.5375 | 0.4875 | 0.45749 | 0.4875 | 4.8733 | 0 | 14.1718 | 0 | 77.0349 | 0 | 1002.7295 | 0.03001 | 6.56% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | нд | 797.558 | 121.4971 | 676.0609 | 82.13 | 3.709 | 0.56226 | 3.709 | 2.4825 | 0 | 9.7203 | 0 | 69.365 | 0 | 672.3519 | 3.1468 | 559.7% | Перераспределение прочих затрат ОКСа. К учету приняты затраты агентского вознаграждения АО "РГС" по организации и проведению конкурентных закупочных процедур.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск (II этап) | N_505-ХТС-10-1 | нд | 463.6793 | 0 | 463.6793 | 69.3 | 0.4875 | 0.59551 | 0.4875 | 2.49 | 0 | 11.3113 | 0 | 54.9032 | 0 | 463.1918 | -0.10801 | -18.14% | Перераспределение прочих затрат ОКСа. К учету приняты затраты агентского вознаграждения АО "РГС" по организации и проведению конкурентных закупочных процедур.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | нд | 1068.001 | 106.547 | 961.454 | 80.6 | 0 | 0.50041 | 0 | 2.3492 | 0 | 8.2797 | 0 | 69.4708 | 0 | 961.454 | -0.50041 | -100% | Перераспределение прочих затрат ОКСа.
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 2307.9575 | 28427.8907 | 12278.3819 | 16149.5088 | 1753.3137 | 119.0344 | 10.7892 | 119.0344 | 196.5758 | 0 | 525.7503 | 0 | 1020.1985 | 0 | 16030.4744 | 64.7691 | 600.3% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 36.1988 | 244.628 | 68.142 | 176.4859 | 0.35464 | 0.095258 | 0.08866 | 0.095258 | 0.08866 | 0 | 0.08866 | 0 | 0.08866 | 0 | 176.3907 | 0.0065981 | 7.442% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | нд | 296.7663 | 142.36 | 154.4063 | 13.114 | 0 | 0 | 0 | 0.3744 | 0 | 0.3744 | 0 | 12.3652 | 0 | 154.4063 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | нд | 286.1935 | 174.4828 | 111.7107 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 111.7107 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | нд | 217.4078 | 161.531 | 55.8769 | 51.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0767 | 0 | 55.8769 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | нд | 250.5677 | 126.7628 | 123.8049 | 7.6316 | 0 | 0 | 0 | 2.6481 | 0 | 2.6481 | 0 | 2.3353 | 0 | 123.8049 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | нд | 443.7961 | 97.0956 | 346.7005 | 214.7303 | 0 | 0.19157 | 0 | 149.2298 | 0 | 0.17786 | 0 | 65.131 | 0 | 346.7005 | -0.19157 | -100% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | нд | 163.465 | 5.5235 | 157.9415 | 159.0462 | 4.1516 | 0.65993 | 4.1516 | 0.68695 | 0 | 0.61593 | 0 | 157.0834 | 0 | 153.7898 | 3.4917 | 529.1% | Освоение осуществляется согласно графика выполнения и финансировая работ по заключенному договору на выполнение ПИР, а так же перераспределение затрат службы заказчика
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | нд | 650.6087 | 2.8566 | 647.7521 | 194.5794 | 0 | 1.8261 | 0 | 1.8329 | 0 | 1.8386 | 0 | 189.0818 | 0 | 647.7521 | -1.8261 | -100% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика.
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | нд | 40.9153 | 37.1908 | 3.7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7245 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования ТА-1 и ТА-2, 2 системы, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-193 | нд | 32.8742 | 0 | 32.8742 | 1.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2799 | 0 | 0 | 0 | 32.8742 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация пожаротушения тракта топливоподачи, Амурская ТЭЦ, 1 шт | N_505-ХГ-195 | нд | 6.1224 | 0 | 6.1224 | 6.1224 | 0 | 0 | 0 | 0.79592 | 0 | 0 | 0 | 5.3265 | 0 | 6.1224 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | нд | 468.3744 | 153.4376 | 314.9368 | 30.7559 | 1.4013 | 2.2077 | 1.4013 | 2.4 | 0 | 13.7812 | 0 | 12.367 | 0 | 313.5354 | -0.8064 | -36.53% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | нд | 30.2872 | 14.9175 | 15.3697 | 5.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5817 | 0 | 15.3697 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей,1 шт. КТЭЦ-3 | P_505-КТЭЦ3-19 | нд | 2.1666 | 0 | 2.1666 | 2.1666 | 0 | 0.0475 | 0 | 0.0475 | 0 | 2.0241 | 0 | 0.0475 | 0 | 2.1666 | -0.0475 | -100% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей, 2 шт.СП "Амурская ТЭЦ-1" | P_505-АмТЭЦ-1-22 | нд | 5.025 | 0 | 5.025 | 5.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.025 | 0 | 0 | 0 | 5.025 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей 2 шт., СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-18 | нд | 7.825 | 0 | 7.825 | 3.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9125 | 0 | 0 | 0 | 7.825 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей 2 шт., СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-31 | нд | 5.78 | 0 | 5.78 | 1.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9443 | 0 | 5.78 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | нд | 69.2501 | 25.1168 | 44.1332 | 25.4213 | 0.99537 | 0.44396 | 0.99537 | 0.44396 | 0 | 0.4609 | 0 | 24.0725 | 0 | 43.1379 | 0.55141 | 124.2% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП котельного оборудования Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-64 | нд | 384.7059 | 0 | 384.7059 | 25.1783 | 0 | 0.46616 | 0 | 0.46616 | 0 | 0.46616 | 0 | 23.7798 | 0 | 384.7059 | -0.46616 | -100% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 137.9789 | 259.8621 | 67.0485 | 192.8137 | 30.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.17 | 0 | 192.8137 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | нд | 74.5855 | 34.511 | 40.0745 | 21.4864 | 0 | 0 | 0 | 21.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0745 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" | N_505-ХГ-174 | нд | 29.1523 | 0 | 29.1523 | 28.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.04 | 0 | 9.64 | 0 | 29.1523 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | нд | 165.4062 | 89.738 | 75.6682 | 64.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2104 | 0 | 0 | 0 | 75.6682 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | нд | 106.7251 | 2.4519 | 104.2732 | 96.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0001 | 0 | 104.2732 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-2 | нд | 58.5564 | 26.0461 | 32.5103 | 30.7656 | 0 | 0 | 0 | 1.6037 | 0 | 1.6037 | 0 | 27.5582 | 0 | 32.5103 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-1 | нд | 47.9486 | 4.749 | 43.1996 | 23.4195 | 0.039274 | 0.046924 | 0.039274 | 1.3251 | 0 | 1.3251 | 0 | 20.7224 | 0 | 43.1603 | -0.0076502 | -16.3% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.3.4 | Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-3 | нд | 204.9858 | 4.4438 | 200.542 | 21.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.328 | 0 | 0 | 0 | 200.542 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | нд | 59.3833 | 47.1532 | 12.2301 | 16.2425 | 0.46301 | 0.025 | 0.46301 | 0.46301 | 0 | 0.46301 | 0 | 15.2915 | 0 | 11.7671 | 0.43801 | 1752% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.3.4 | Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-3 | нд | 188.7092 | 84.774 | 103.9351 | 116.1891 | 0.79691 | 0.72954 | 0.79691 | 0.72954 | 0 | 114.0005 | 0 | 0.72954 | 0 | 103.1382 | 0.067371 | 9.235% | нд
1.3.4 | Модернизация электических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства - 9км, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-5 | нд | 14.7972 | 0.54286 | 14.2544 | 6.0326 | 0.12686 | 0.12686 | 0.12686 | 0.12686 | 0 | 5.6521 | 0 | 0.12686 | 0 | 14.1275 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики | N_505-ХТЭЦ-3-20 | нд | 1834.8198 | 14.8722 | 1819.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819.9476 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | нд | 218.2861 | 56.8827 | 161.4034 | 43.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3627 | 0 | 161.4034 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | нд | 35.42 | 0.29876 | 35.1213 | 32.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.027 | 0 | 35.1213 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | нд | 1160.7893 | 1323.062 | -162.2728 | 0 | 45.8744 | 0 | 45.8744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208.1472 | 45.8744 | 100% | Изменение стоимости и объемов инвестиций по проекту в связи с изменением стоимости работ и МТР по факту заключенных договоров. Изменение срока реализации проекта обусловлено корректировкой графика выполнения работ
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Комсомольске-на-Амуре | O_505-КТС-5 | нд | 6.8115 | 2.5668 | 4.2447 | 4.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2401 | 0 | 4.2447 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | нд | 14.8513 | 12.4411 | 2.4102 | 2.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7164 | 0 | 2.4102 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-18 | 1239.2214 | 1617.2519 | 14.6185 | 1602.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602.6334 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-19 | 83.7115 | 100.3117 | 2.45 | 97.8617 | 97.8617 | 0.4875 | 0 | 0.4875 | 0 | 0 | 77.0369 | 0 | 20.8247 | 0 | 97.3742 | 0.4875 | 100% | К учету приняты затраты по агенскому договору на проведение закупочных процедур.
1.3.4 | Замена расточного станка в ремонтно-механическом участке Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-13 | нд | 16.5975 | 0 | 16.5975 | 16.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5975 | 0 | 16.5975 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы энергоснабжения МГ с заменой двигателя Capstone C30 СП Николаевская ТЭЦ, 9 шт. | O_505-НТЭЦ-9 | нд | 141.1545 | 26.606 | 114.5485 | 44.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3057 | 0 | 0 | 0 | 114.5485 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Реконструкция железобетонных дымовых труб ст.№1, ст.№2, Н=120м СП Николаевская ТЭЦ | O_505-НТЭЦ-11 | нд | 93.8095 | 0 | 93.8095 | 93.8095 | 3.7112 | 0.45562 | 3.7112 | 1.2443 | 0 | 90.8653 | 0 | 1.2443 | 0 | 90.0983 | 3.2556 | 714.5% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика, к учету приняты затраты по агентскому договору на проведение закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация системы трубопроводов оборотного водоснабжения и ГЗУ | P_505-ХТЭЦ-1-14 | нд | 334.5988 | 0 | 334.5988 | 21.5934 | 0 | 0 | 0 | 7.1978 | 0 | 7.1978 | 0 | 7.1978 | 0 | 334.5988 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение газораспределительной станции АГРС-5 с заменой установки одоризации газа СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-10 | нд | 7.4553 | 0 | 7.4553 | 7.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4553 | 0 | 7.4553 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы рециркуляции дымовых газов с целью снижения выбросов Nox для Хабаровской ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-58 | нд | 102 | 0 | 102 | 5 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 102 | -1.25 | -100% | Длительное согласование закупочной документации и проведение закупочной процедуры
1.3.4 | Реконструкция Автоматической установки водяного пожаротушения галереи топливоподачи Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 1100 м. | O_505-ХТЭЦ-1-9 | нд | 86.9467 | 1.29 | 85.6567 | 7.6158 | 0 | 1.8757 | 0 | 1.7842 | 0 | 1.8757 | 0 | 2.0803 | 0 | 85.6567 | -1.8757 | -100% | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с полученной ПСД в 2025 году
1.3.4 | Техническое перевооружение турбины ПТ-60-90/13 ст.№ 3 с установкой автоматизированной системы контроля вибраций и диагностики (АСКВД) (1 система), СП "Амурская ТЭЦ-1" | P_505-АмТЭЦ-1-23 | нд | 31.2614 | 0.744 | 30.5174 | 31.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2614 | 0 | 0 | 0 | 30.5174 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с переводом на сжигание природного газа к/а ст №9,10 на газовое топливо,2шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-11 | нд | 546.4054 | 77.0038 | 469.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.4017 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение техводоснабжения с заменой задвижки ду 1600 и затвора ду1200 Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 система | O_505-АмТЭЦ-1-14 | нд | 33.94 | 16.9 | 17.04 | 12.34 | 0.84004 | 0.3479 | 0.84004 | 0.35066 | 0 | 11.6414 | 0 | 0 | 0 | 16.1999 | 0.49214 | 141.5% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.3.4 | Модернизация насосного парка ММХ с заменой центробежно-горизонтальных насосов на двухвинтовые насосы АмурскойТЭЦ-1 в количестве 3 шт | O_505-АмТЭЦ-1-15 | нд | 12.0823 | 0 | 12.0823 | 12.0823 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0823 | 0 | 9.6823 | 2.4 | 100% | Выполнение ПИР осуществляется с опережением графика выполнения и финансирования работ. Выполнение СМР запланировано в 3 кв. 2026г.
1.3.4 | Модернизация основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-52 | нд | 11417.3852 | 9064.8966 | 2352.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352.4886 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Реконструкция золоотвала №2 (2 пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 810.8469 | 4990.5427 | 106.0749 | 4884.4678 | 0 | 14.1755 | 0 | 14.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4870.2923 | 14.1755 | 100% | К учету приняты фактические затраты по проекту ( договор подряда № 135/ХТ3-23 с АО "ХРМК").
1.3.4 | Реконструкции фекальной наружной канализации Хабаровской ТЭЦ-1 с установкой канализационных колодцев ПВХ в количестве 24 шт. и прокладкой трубопроводов ПВХ диаметром 200 мм общей протяженностью 520 м. | O_505-ХТЭЦ-1-8 | нд | 42.98 | 2.98 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка блочной электролизной установки Хабаровской ТЭЦ-1 производительностью 0,5/4 Нкуб/ч (1 шт.) | O_505-ХТЭЦ-1-7 | нд | 13.5088 | 2.1219 | 11.3869 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.3869 | нд | нд | Проект 2025 г. В 2025 г к учету приняты фактические затраты по договору №551/81-23 от 11.04.2023 за поставку оборудования. Работы по шеф-монтажу и ПНР перенесены на более поздний срок из-за невозможности монтажа установки, по причине отсутствия проекта на монтаж (оборудование ОПО). Объект введен в эксплуатацию
1.3.4 | Установка комплекса автоматизированного дистанционного контроля за перемещением грузов, транспорта персонала заказчика и подрядных организаций в границах и территориях Хабаровской ТЭЦ-3. | P_505-ХТЭЦ-3-56 | нд | 29.0718 | 3.8826 | 25.1892 | нд | 24.8878 | нд | 24.8878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30143 | нд | нд | Освоение по договору ООО "Систематика" № 166/ХТ3-24 от 01.12.2024. Подписано ДС № 2 от 24.12.2025 на продление сроков по договору и увеличение сметной стоимости в связи с увеличением доп объемов и увеличением поставки оборудования.
1.3.4 | Техперевооружение топливоподачи с установкой автоматизированной системы отбора и экспресс анализа твердого топлива на СП «Хабаровская ТЭЦ-3» | P_505-ХТЭЦ-3-59 | нд | 250 | 112.5 | 137.5 | нд | 8.0184 | нд | 8.0184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 129.4816 | нд | нд | Освоение по договору ООО ТПК "Брик" № 67/ХТ3-25 от 02.07.2025. Проект 2025 года, в связи с изменяем тех. решения сроки реализации сдвинулись на 2026 год. Инициировано подписание ДС № 2 на продление сроков реализации проекта и сметы СМР.
1.3.4 | Модернизация системы оперативного постоянного тока с установкой устройств контроля аккумуляторных батарей на Комсомольской ТЭЦ-1 | P_505-КТЭЦ2-21 | нд | 21.9411 | 21.8614 | 0.079714 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.079714 | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся Кт. Задолженности на начало отчетного периода
1.3.4 | Модернизация системы управления ПСУ котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№7,8,10 Комсомольской ТЭЦ-2. Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-5 | нд | 19.1675 | 2.9622 | 16.2053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.2053 | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся Кт. Задолженности на начало отчетного периода
1.3.4 | Модернизация багерной с заменой багерного насоса ГРТ1250/71 с электродвигателем Амурской ТЭЦ-1в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-16 | нд | 9.4778 | 9.4134 | 0.064373 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.064373 | нд | нд | Переходящее финансирование, возврат гарантийного удержания
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-21 | нд | 11.2469 | 0.58682 | 10.6601 | нд | 7.0083 | нд | 7.0083 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6517 | нд | нд | В соответствии с заключенным доп. соглашением в 2025 году работы были перенесены на более поздний срок с окончанием во 2м квартале 2026г.
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | нд | 12.9352 | 2.1375 | 10.7977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 10.7977 | нд | нд | Сроки реалиазции изменены в связи с поздним заключением договора подряда по причине длительных закупочных процедур
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | нд | 63.2325 | 0.2034 | 63.0291 | нд | 0.8256 | нд | 0.8256 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 62.2035 | нд | нд | Изначально по Договору завершение проектных работ было предусмотрено в срок до 30.09.2025. В 1 квартале 2026 году в полном объёме завершены проектные работы: разработана рабочая документация, в том числе сметная, в рамках договора с ООО НПП «Микропроцессорные технологии» от 31.10.2024 № 136/СГТ-24.
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей, 2 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-57 | нд | 4.8387 | 0 | 4.8387 | нд | 2.736 | нд | 2.736 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1027 | нд | нд | К учету приняты затраты по неисполненному договору 2025 года с ООО "Акку-Фертриб" 94/ХТ3-25 от 28.08.2025. Инициировано подписание ДС на продление сроков по договору.
1.3.4 | Модернизация вагонных весов, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-190 | нд | 1.6107 | 1.65 | -0.039274 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.039274 | нд | нд | Финансирование фактически сложившейся Кт. Задолженности на начало отчетного периода
1.3.4 | Модернизации электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-21 | нд | 328.288 | 26.5 | 301.788 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 301.788 | 0 | 0% | нд
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 151.7119 | 1198.0432 | 132.6468 | 1065.3964 | 736.6609 | 24.0677 | 5.6954 | 24.0677 | 5.2754 | 0 | 4.0754 | 0 | 721.6146 | 0 | 1041.3338 | 18.3672 | 322.5% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 475.2238 | 44.3591 | 430.8648 | 437.3314 | 1.1599 | 3.2753 | 1.1599 | 3.2753 | 0 | 3.2753 | 0 | 427.5055 | 0 | 429.7049 | -2.1154 | -64.59% | нд
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | нд | 475.2238 | 44.3591 | 430.8648 | 437.3314 | 1.1599 | 3.2753 | 1.1599 | 3.2753 | 0 | 3.2753 | 0 | 427.5055 | 0 | 429.7049 | -2.1154 | -64.59% | Невыполнение плана связано с нарушением подрядчиком АО "ХРМК" сроков выполнения строительно-монтажных работ, в том числе поставки оборудования по Договору генерального подряда № 91/СГТ-25 от 29.07.2025.
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 151.7119 | 722.8194 | 88.2878 | 634.5316 | 299.3295 | 22.9079 | 2.4201 | 22.9079 | 2.0001 | 0 | 0.80014 | 0 | 294.1091 | 0 | 611.6289 | 20.4826 | 846.3% | нд
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 151.7119 | 230.1633 | 51.0829 | 179.0804 | 0.097612 | 0 | 0.024403 | 0 | 0.024403 | 0 | 0.024403 | 0 | 0.024403 | 0 | 179.0804 | -0.024403 | -100% | Объект списан (приказ АО "ДГК" № П-ДГК/15 от 16.01.2026 О списании объектов НЗС АО "ДГК"), запланированые затраты по аренде земли будут проведены по основной деятельности.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. | H_505-ХГ-118 | нд | 212.931 | 25.8015 | 187.1295 | 69.9734 | 20.6833 | 0 | 20.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9734 | 0 | 166.4462 | 20.6833 | 100% | К учету приняты фактические затраты, выполненные с опережением плановых показателей
1.5.4 | Строительство пллощадки для хранения металлолома - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-20 | нд | 54.5494 | 3.1 | 51.4494 | 50.0366 | 0.27726 | 0.27726 | 0.27726 | 0.27726 | 0 | 0.27726 | 0 | 49.2049 | 0 | 51.1721 | 0 | 0% | нд
1.5.4 | Строительство площадки металлолома Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-19 | нд | 51.8638 | 3.09 | 48.7738 | 48.7738 | 1.5428 | 1.92 | 1.5428 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0 | 45.0538 | 0 | 47.231 | -0.37719 | -19.65% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.5.4 | Строительство быстровозводимого здания защитного сооружения на 300 мест на территории СП Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-13 | нд | 135.6614 | 5.2134 | 130.448 | 130.448 | 0.39939 | 0.19848 | 0.39939 | 0.19848 | 0 | 0.19848 | 0 | 129.8525 | 0 | 130.0486 | 0.20091 | 101.2% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0051063 | нд | 0.0051063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | К учету приняты фактические затраты по аренде земли.
1.5.4 | Строительство раскачивающей насосной станции на территории ТЭЦ с модернизацией причальной стенки СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-4 | нд | 37.6505 | 0 | 37.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6505 | 0 | 0% | нд
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 2861.859 | 1696.8326 | 1165.0264 | 839.9078 | 85.651 | 55.2977 | 85.651 | 55.1769 | 0 | 169.825 | 0 | 559.6082 | 0 | 1120.0886 | -18.6974 | -33.81% | нд
1.7 | Разработка ПИР для реалиазции проекта "Модернизация системы золоудаления Хабаровской ТЭЦ-3) | O_505-ХТЭЦ-3-55 | нд | 54.5833 | 0.4875 | 54.0958 | 50.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0124 | 0 | 0 | 0 | 54.0958 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка ПИР для проекта Строительство Градирни № 2 Амурской ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-24 | нд | 60.8902 | 25.0881 | 35.802 | 60.8902 | 0 | 25.0881 | 0 | 13.7769 | 0 | 0 | 0 | 22.0252 | 0 | 35.802 | -25.0881 | -100% | Согласно графика выполнения и финансирования работ по заключенному договору, освоение запланировано на 2 кв. 2026г.
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для модернизации системы обеспечения перепада давления уплотняющего воздуха котельного оборудования, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-20 | нд | 6.3006 | 1.4883 | 4.8124 | нд | 3.1067 | нд | 3.1067 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7056 | нд | нд | Новый проект, изначально не предусмотренный ИПР БП 2026-2030 (2026), со сроком реализации в 2025-2029 годах. Стоимость актуализирована согласно разработанной подрядчиком рабочей документации, в т.ч. сметной.
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20 СП "КТЭЦ-2", 2шт (1 шт.-2026, 1 шт.-2028) | N_505-КТЭЦ2-45-2 | нд | 112.1886 | 0.28982 | 111.8988 | 34.1181 | 34.0583 | 0 | 34.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1181 | 0 | 77.8404 | 34.0583 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока
1.7 | Покупка аппарата для определения времени деэмульсации нефтянных масел "АДИМ", СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-6 | нд | 0.49593 | 0 | 0.49593 | 0.49593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49593 | 0 | 0.49593 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Аппарата для определения температуры вспышки в открытом тигле, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-409 | нд | 0.4176 | 0 | 0.4176 | 0.4176 | 0.60045 | 0 | 0.60045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4176 | 0 | -0.18285 | 0.60045 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока
1.7 | Покупка Робот-тренажёр "Гоша" или аналог для обучения персонала практическим навыкам оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 1 шт. , КомТЭЦ-3 | N_505-ХГ-45-429 | нд | 0.36544 | 0 | 0.36544 | 0.36544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36544 | 0 | 0 | 0 | 0.36544 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка аппарата испытания масла автоматического АИМ-90А для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 1 шт. | N_505-ХГ-45-430 | нд | 0.39535 | 0 | 0.39535 | 0.39535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39535 | 0 | 0 | 0 | 0.39535 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Оборудование локальных вычислительных сетей - 1 комплект, СП "Хабаровская ТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-7 | нд | 4.8522 | 0 | 4.8522 | 4.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8522 | 0 | 4.8522 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка АТВЗ (автоматический анализатор температуры вспышки в закрытом тигле), СП "Комсомольская ТЭЦ-2" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-331 | нд | 0.48003 | 0 | 0.48003 | 0.48003 | 0.69133 | 0 | 0.69133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48003 | 0 | -0.2113 | 0.69133 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока
1.7 | Покупка Аппарат высоковольный испытаний СКАТ-70, СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-333 | нд | 0.51919 | 0 | 0.51919 | 0.51919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51919 | 0 | 0.51919 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ-М7, СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-335 | нд | 1.3614 | 0 | 1.3614 | 1.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3614 | 0 | 1.3614 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора Testo 330-2LL, СП Комсомольская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт | N_505-ХГ-45-336 | нд | 0.24691 | 0 | 0.24691 | 0.24691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24691 | 0 | 0 | 0 | 0.24691 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Термостат жидкостный LOIP LT-810, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-342 | нд | 0.17951 | 0 | 0.17951 | 0.17951 | 0.15517 | 0 | 0.15517 | 0 | 0 | 0.17951 | 0 | 0 | 0 | 0.024342 | 0.15517 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока
1.7 | Покупка Печь камерная лабораторная СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ (10л/1000С), СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-343 | нд | 0.1433 | 0 | 0.1433 | 0.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1433 | 0 | 0 | 0 | 0.1433 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Аппарат ТВО-2-ПХП для определения температуры вспышки в открытом тигле, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-344 | нд | 0.20917 | 0 | 0.20917 | 0.20917 | 0.195 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0.20917 | 0 | 0 | 0 | 0.014174 | 0.195 | 100% | Поставка оборудования ранее запланированного срока
1.7 | Покупка Аппарат Вискозиметр для определения условной вязкости ВУ-М, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-345 | нд | 0.27641 | 0 | 0.27641 | 0.27641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27641 | 0 | 0 | 0 | 0.27641 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сервера СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-317 | нд | 7.3031 | 0 | 7.3031 | 7.3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3031 | 0 | 0 | 0 | 7.3031 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка МФУ Xerox СП КТС, 3 шт | N_505-КТС-34-1 | нд | 0.43797 | 0 | 0.43797 | 0.43797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43797 | 0 | 0 | 0 | 0.43797 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка МФУ Canon СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-2 | нд | 0.36223 | 0 | 0.36223 | 0.36223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36223 | 0 | 0 | 0 | 0.36223 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сварочного агрегата 2 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-18 | нд | 5.7079 | 0 | 5.7079 | 5.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7079 | 0 | 5.7079 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 5 шт (СП ХТС) | N_505-ХТС-34-24 | нд | 1.9906 | 0 | 1.9906 | 0.77382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77382 | 0 | 1.9906 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка анализатора флуориметра СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-3 | нд | 0.94444 | 0 | 0.94444 | 0.94444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94444 | 0 | 0 | 0 | 0.94444 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сварочного агрегата СП КТС (2026 г -1 шт, 2027-3 шт) | N_505-КТС-34-7 | нд | 5.884 | 0 | 5.884 | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4196 | 0 | 0 | 0 | 5.884 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка печи муфельной СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-9 | нд | 0.12362 | 0 | 0.12362 | 0.12362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12362 | 0 | 0 | 0 | 0.12362 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка осветительной мачты с ручной лебедкой СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-10 | нд | 0.22203 | 0 | 0.22203 | 0.22203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22203 | 0 | 0 | 0 | 0.22203 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка газоанализатора переносного серии ИГС-98 Комета-М (5 каналов измерения) СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-11 | нд | 0.15806 | 0 | 0.15806 | 0.15806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15806 | 0 | 0 | 0 | 0.15806 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка газоанализатора переносного серии ИГС-98 Комета-М (4 канала измирения) СП КТС (2026 г - 4шт) | N_505-КТС-34-12 | нд | 0.55481 | 0 | 0.55481 | 0.55481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55481 | 0 | 0 | 0 | 0.55481 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покпука манометра грузопоршневого СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-13 | нд | 0.54928 | 0 | 0.54928 | 0.54928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54928 | 0 | 0 | 0 | 0.54928 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка мотопомпы для сильнозагрязненной воды РТН 1600Т СП КТС, 3 шт | N_505-КТС-34-15 | нд | 0.40911 | 0 | 0.40911 | 0.40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40911 | 0 | 0 | 0 | 0.40911 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сварочного генератора СП КТС (2026 г.- 1 шт., 2027 г. - 2 шт) | N_505-КТС-34-16 | нд | 0.92184 | 0 | 0.92184 | 0.29769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29769 | 0 | 0 | 0 | 0.92184 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка бензинового генератора СП КТС, 4 шт | N_505-КТС-34-17 | нд | 0.39655 | 0 | 0.39655 | 0.39655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39655 | 0 | 0 | 0 | 0.39655 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Пограничного маршрутизатора, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-68 | нд | 1.508 | 0 | 1.508 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 1.508 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Серверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 комплект | N_505-ИА-1-69 | нд | 25.3226 | 0 | 25.3226 | 25.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3226 | 0 | 25.3226 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Ядро коммутации, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-70 | нд | 6.0578 | 0 | 6.0578 | 6.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0578 | 0 | 6.0578 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка самосвалов МАЗ, грузоподъемностью до 20 тонн , 4 шт. (2024 год - 1шт, 2025 год -1 шт, 2026 год - шт, 2027 год - 1 шт), ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26 | нд | 28.2645 | 13.2477 | 15.0168 | 7.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2639 | 0 | 15.0168 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка муфельной печи для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-52 | нд | 0.3247 | 0 | 0.3247 | 0.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3247 | 0 | 0.3247 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка кондиционера на мостовой кран КЦ, ТЦ, для Комсомольской ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-58 | нд | 0.68818 | 0 | 0.68818 | 0.68818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68818 | 0 | 0.68818 | 0 | 0% | нд
1.7 | Приобретение устройства испытательного Ретом-25 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-21 | нд | 0.92881 | 0 | 0.92881 | 0.92881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92881 | 0 | 0 | 0 | 0.92881 | 0 | 0% | нд
1.7 | Приобретение аппарата АИД-70М для испытания диэлектриков СП Николавская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-22 | нд | 0.41181 | 0 | 0.41181 | 0.41181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41181 | 0 | 0 | 0 | 0.41181 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945, 9 шт.(2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 2шт, 2029 - 2шт), СП "ХТС" | O_505-ХТС-34-44 | нд | 16.0434 | 3.105 | 12.9384 | 1.7041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7041 | 0 | 12.9384 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 6 шт. (2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 1шт), СП ХТС | O_505-ХТС-34-46 | нд | 76.9815 | 15.1297 | 61.8518 | 13.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.638 | 0 | 61.8518 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка портативного автоматического газоанализатора для жилой и рабочей зоны (2 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-25 | нд | 0.66347 | 0.4416 | 0.22187 | 0.22187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22187 | 0 | 0.22187 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка серверного оборудования с коммутатором доступа для технологического видеонаблюдения, 1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-34-18 | нд | 2.6949 | 0 | 2.6949 | 2.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6949 | 0 | 2.6949 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка стенда высоковольтный стационарного СКАТ СВС-50Ц- 1 шт. СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-34-21 | нд | 0.43044 | 0 | 0.43044 | 0.43044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43044 | 0 | 0.43044 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка УАЗ Патриот (Люкс Премиум) - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-45-28 | нд | 1.9814 | 0 | 1.9814 | 1.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9814 | 0 | 1.9814 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сервера организации для технологического видеонаблюдения, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-45-18 | нд | 2.9098 | 0 | 2.9098 | 2.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9098 | 0 | 2.9098 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Автомобиля УАЗ 390995,колесная формула 4Х4, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-45-27 | нд | 1.7686 | 0 | 1.7686 | 1.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7686 | 0 | 1.7686 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка грузового автомобиля с самосвальным кузовом,1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-45-28 | нд | 6.3366 | 0 | 6.3366 | 6.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3366 | 0 | 6.3366 | 0 | 0% | нд
1.7 | Приобретение голосового шлюза, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-45-26 | нд | 0.45737 | 0 | 0.45737 | 0.45737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45737 | 0 | 0 | 0 | 0.45737 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка 3D принтера, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-53 | нд | 0.25819 | 0 | 0.25819 | 0.25819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25819 | 0 | 0.25819 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сервера для записи видеонаблюдения, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-54 | нд | 2.545 | 0 | 2.545 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.545 | 0 | 2.545 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка коммутатора для записи видеонаблюдения, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-55 | нд | 0.14984 | 0 | 0.14984 | 0.14984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14984 | 0 | 0.14984 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка вакуумной машины на базе Камаз, 1 шт. , СП ХТС | P_505-ХТС-34-56 | нд | 9.4055 | 0 | 9.4055 | 9.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4055 | 0 | 9.4055 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля технологического с КМУ, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-57 | нд | 11.7016 | 0 | 11.7016 | 11.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7016 | 0 | 11.7016 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка апппарата высоковольтного испытательного АВИЦ-70 совместно с ванной АВИЦ-20П, с поверкой, 1шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-58 | нд | 0.60793 | 0 | 0.60793 | 0.60793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60793 | 0 | 0.60793 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка агрегата бесперебойного питания АБП-ТПОПТ-35-230-50-220-УХЛН (8 шт.) | P_505-ХТЭЦ-1-45-34 | нд | 26.1933 | 21.444 | 4.7493 | нд | 0.48589 | нд | 0.48589 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2635 | нд | нд | Проект 2025 г. Поставка оборудования осуществлена в 2025 году.Затраты на шеф-монтаж перенесены на 1 квартал 2026 года
1.7 | Приобритение АИСТ 50-70 СИЗ с ванной СП Николавская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-24 | нд | 0.63008 | 0 | 0.63008 | нд | 0.63 | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.803e-05 | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для дооснощения эл.лаборатории недостающими средствами измерения с высокой степенью приоритетности
1.7 | Покупка мониторов, 2 шт., Исполнительный аппарат. | Q_505-ИА-1-85 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21393 | нд | 0.21393 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановая закупка, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Покупка мотопомпы 1 шт, СП ХТС | O_505-ХТС-34-47 | нд | 1.4443 | 0 | 1.4443 | нд | 1.835 | нд | 1.835 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.39068 | нд | нд | Проект 2025 г. Ввиду длительного проведения торговых процедур и, как следствие, позднего заключения договора с ООО "Моторкон" (№1630/81-25 от 19.11.2025)
1.7 | Разработка и внедрение опытно-промышленного образца системы получения водорода для системы охлаждения генераторов СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (ТГВ-200х4) | N_505-ХГ-182на | нд | 89.6 | 11.4875 | 78.1125 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 0 | 78.1125 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологических решений по обеспечению эффективной работы системы ХВО СП "Амурская ТЭЦ-1" при низких электрических и тепловых нагрузках | N_505-ХГ-186на | нд | 70.355 | 79.015 | -8.66 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | -8.66 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение инновационного отечественного маятникового клапана системы золоудаления котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-12на | нд | 67 | 24.1 | 42.9 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0 | 0% | нд
1.7 | Обратный инжиниринг запасных частей к насосам импортного производства с разработкой рабочей конструкторской документации и изготовлением опытных образцов,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-12на | нд | 210 | 0 | 210 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 210 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка инновационных решений для очистки сточных вод системы гидрозолоудаления СП «Комсомольская ТЭЦ-2» | P_505-КТЭЦ-2-1на | нд | 71.7 | 3.7959 | 67.9041 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 0 | 67.9041 | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии преобразования открытого склада твёрдого топлива в закрытый, с использованием пленочного мембранного материала на СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | P_505-ТЭЦСов.Гавань-14на | нд | 104.5 | 17.1604 | 87.3396 | 58 | 0 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 17.425 | 0 | 14.225 | 0 | 87.3396 | -26.35 | -100% | Невыполнение плана обусловлено длительным процессом согласования пакета закупочной документации в 2025 году с ПАО «РУСГИДРО», что, в свою очередь, привело в позднему заключению договора (в сентябре 2025 года) с ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» № 114/СГТ-25 от 26.09.2025.
1.7 | Разработка и внедрение технических и технологических решений по снижению негативного влияния кальция в золе на золоулавливающие установки котла и газоходы перед дымососами | O_505-ХТЭЦ-1-6на | нд | 20.5 | 8.5 | 12 | нд | -8.5 | нд | -8.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 20.5 | нд | нд | Перевод проекта НИОКР с ХТЭЦ-1 на ХТЭЦ-3, согласно Протокола от 12.01.26 №Пр-ДГК/21, в связи с выводом из эксплуатации и ликвидации СП ХТЭЦ-1, как СП
1.7 | Обратный инжиниринг запасных частей к насосам импортного производства с разработкой рабочей конструкторской документации и изготовлением опытных образцов,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-62на | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Перевод проекта НИОКР с ХТЭЦ-1 на ХТЭЦ-3, согласно Протокола от 12.01.26 №Пр-ДГК/21, в связи с выводом из эксплуатации и ликвидации СП ХТЭЦ-1, как СП
1.7 | Разработка и внедрение технических и технологических решений по снижению негативного влияния кальция в золе на золоулавливающие установки котла и газоходы перед дымососами | Q_505-КТЭЦ2-40на | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5 | нд | 8.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Перевод проекта НИОКР с ХТЭЦ-1 на КТЭЦ-2, согласно Протокола от 12.01.26 №Пр-ДГК/21, в связи с выводом из эксплуатации и ликвидации СП ХТЭЦ-1, как СП
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-6нма | нд | 0.37069 | 0 | 0.37069 | 0.37069 | 0 | 0.37069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37069 | -0.37069 | -100% | Отклонение (неисполнение) ввиду исключения проекта из программы Общества: проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-7нма | нд | 22.5771 | 0 | 22.5771 | 11.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0653 | 0 | 0 | 0 | 22.5771 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-8нма | нд | 14.7409 | 0 | 14.7409 | 2.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7663 | 0 | 0 | 0 | 14.7409 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-7нма | нд | 0.18037 | 0 | 0.18037 | 0.18037 | 0 | 0.18037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18037 | -0.18037 | -100% | Отклонение (неисполнение) ввиду исключения проекта из программы Общества: проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-7нма | нд | 0.38507 | 0 | 0.38507 | 0.38507 | 0 | 0.38507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38507 | -0.38507 | -100% | Отклонение (неисполнение) ввиду исключения проекта из программы Общества: проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-7нма | нд | 0.34081 | 0 | 0.34081 | 0.34081 | 0 | 0.34081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34081 | -0.34081 | -100% | Отклонение (неисполнение) ввиду исключения проекта из программы Общества: проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-8нма | нд | 3.3218 | 0 | 3.3218 | 3.3218 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3218 | 0 | 3.0218 | 0.3 | 100% | Актуализация коммерческого предожения ед. поставщика (Исполнение обязательств согласно графика по договору № 98/24-26 от 21.01.2026 с ООО "Философия.ИТ").
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-9нма | нд | 24.4679 | 0 | 24.4679 | 11.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0653 | 0 | 0 | 0 | 24.4679 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-10нма | нд | 16.6317 | 0 | 16.6317 | 2.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7663 | 0 | 0 | 0 | 16.6317 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-7нма | нд | 22.3115 | 10 | 12.3115 | 11.9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9207 | 0 | 12.3115 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-8нма | нд | 13.0611 | 2.5 | 10.5611 | 10.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4634 | 0 | 10.5611 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы управления фондами и активами предприятия для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-12нма | нд | 89.3671 | 0 | 89.3671 | 27.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6634 | 0 | 89.3671 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-10нма | нд | 0.25782 | 0 | 0.25782 | 0.25782 | 0 | 0.25782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25782 | -0.25782 | -100% | Отклонение (неисполнение) ввиду исключения проекта из программы Общества: проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-11нма | нд | 3.3218 | 0 | 3.3218 | 3.3218 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3218 | 0 | 3.0218 | 0.3 | 100% | Актуализация коммерческого предожения ед. поставщика (Исполнение обязательств согласно графика по договору № 98/24-26 от 21.01.2026 с ООО "Философия.ИТ").
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-7нма | нд | 0.22573 | 0 | 0.22573 | 0.22573 | 0 | 0.22573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22573 | -0.22573 | -100% | Отклонение (неисполнение) ввиду исключения проекта из программы Общества: проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-8нма | нд | 3.3218 | 0 | 3.3218 | 3.3218 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3218 | 0 | 3.0218 | 0.3 | 100% | Актуализация коммерческого предожения ед. поставщика (Исполнение обязательств согласно графика по договору № 98/24-26 от 21.01.2026 с ООО "Философия.ИТ").
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-6нма | нд | 0.18368 | 0 | 0.18368 | 0.18368 | 0 | 0.18368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18368 | -0.18368 | -100% | Отклонение (неисполнение) ввиду исключения проекта из программы Общества: проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-7нма | нд | 21.2547 | 0 | 21.2547 | 11.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0653 | 0 | 0 | 0 | 21.2547 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-8нма | нд | 15.6075 | 0 | 15.6075 | 2.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7663 | 0 | 0 | 0 | 15.6075 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-10нма | нд | 0.34745 | 0 | 0.34745 | 0.34745 | 0 | 0.34745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34745 | -0.34745 | -100% | Отклонение (неисполнение) ввиду исключения проекта из программы Общества: проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-1 | Q_505-ХТЭЦ-1-11нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.272 | нд | 0.272 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для ХТЭЦ-1 | Q_505-ХТЭЦ-1-14нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.398 | нд | 0.398 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-1-12нма | нд | нд | нд | нд | нд | 1.63 | нд | 1.63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-1-13нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.132 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-2-10нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.773 | нд | 0.773 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-2-11нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.126 | нд | 0.126 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для ХТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-10нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.132 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-11нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.305 | нд | 0.305 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для ХТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-14нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | 0.125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-3-12нма | нд | нд | нд | нд | нд | 2.347 | нд | 2.347 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-2 | Q_505-КТЭЦ-2-12нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | нд | 0.28 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для КТЭЦ-2 | Q_505-КТЭЦ-2-16нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.567 | нд | 0.567 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-2-13нма | нд | нд | нд | нд | нд | 1.721 | нд | 1.721 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-2-14нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.132 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-3 | Q_505-КТЭЦ-3-13нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.175 | нд | 0.175 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-3-14нма | нд | нд | нд | нд | нд | 1.077 | нд | 1.077 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-3-15нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.132 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для АмТЭЦ-1 | Q_505-АмТЭЦ-14нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.174 | нд | 0.174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-10нма | нд | нд | нд | нд | нд | 1.13 | нд | 1.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-11нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.132 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-12нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.162 | нд | 0.162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-11нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025 | нд | 0.025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для НТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-14нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | 0.125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-12нма | нд | нд | нд | нд | нд | 1.162 | нд | 1.162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-13нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.132 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для СГТЭЦ | Q_505-СГТЭЦ-14нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.194 | нд | 0.194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для СГТЭЦ | Q_505-СГТЭЦ-18нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025 | нд | 0.025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка автоматизированной информационно-измерительной системы, обеспечивающей коммерческий и технический учет энергоресурсов для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-19нма | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0426 | нд | 1.0426 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-15нма | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0299 | нд | 4.0299 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-16нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.132 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-13нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | нд | 0.05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-7нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.625 | нд | 0.625 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТС | Q_505-ХТС-8нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.227 | нд | 0.227 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-9нма | нд | нд | нд | нд | нд | 1.395 | нд | 1.395 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-10нма | нд | нд | нд | нд | нд | 1.319 | нд | 1.319 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-8нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | 0.35 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТС | Q_505-КТС-9нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.182 | нд | 0.182 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-10нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.125 | нд | 0.125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для Исполнительного аппарата | Q_505-ИА-11нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.132 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для Исполнительного аппарата | Q_505-ИА-12нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.669 | нд | 0.669 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для Исполнительного аппарата | Q_505-ИА-15нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025 | нд | 0.025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-13нма | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4948 | нд | 4.4948 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для ЦПП | Q_505-ЦПП-4нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.174 | нд | 0.174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ЦПП в количестве 1 комплекта | Q_505-ЦПП-3нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.266 | нд | 0.266 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | P_505-ВТЭЦ-2-8нма | нд | 3.3218 | 0 | 3.3218 | нд | 0.3 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0218 | нд | нд | Актуализация коммерческого предожения ед. поставщика (Исполнение обязательств согласно графика по договору № 98/24-26 от 21.01.2026 с ООО "Философия.ИТ").
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-10нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29 | нд | 0.29 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-11нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-12нма | нд | нд | нд | нд | нд | 2.654 | нд | 2.654 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-14нма | нд | нд | нд | нд | нд | 0.132 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в ИПР 2026-2031в рамках исполнения Директив Правительства Российской Федерации от 14.04.2021г. №3438п-П13, протокол от 27.05.2021 N 328
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-4нма | нд | 19.0213 | 16.9354 | 2.0859 | нд | 1.7703 | нд | 1.7703 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31557 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-5нма | нд | 12.5032 | 10.955 | 1.5482 | нд | 1.1134 | нд | 1.1134 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43482 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-16нма | нд | 19.5128 | 17.3127 | 2.2001 | нд | 1.8666 | нд | 1.8666 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.33348 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-17нма | нд | 15.2994 | 13.5132 | 1.7862 | нд | 1.225 | нд | 1.225 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.56124 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-7нма | нд | 25.1863 | 21.3009 | 3.8854 | нд | 2.9575 | нд | 2.9575 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.92788 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-8нма | нд | 14.0442 | 11.9271 | 2.1171 | нд | 1.5471 | нд | 1.5471 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.57006 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-2нма | нд | 0.29822 | 0.15 | 0.14822 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14822 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-5нма | нд | 0.14547 | 0.104 | 0.041471 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.041471 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-2нма | нд | 0.30965 | 0.275 | 0.034646 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.034646 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ-2-1нма | нд | 0.27432 | 0.158 | 0.11632 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11632 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-12нма | нд | 0.20886 | 0.099 | 0.10986 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10986 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для АмТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1нма | нд | 0.18184 | 0.092 | 0.089839 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.089839 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-4нма | нд | 0.14859 | 0.102 | 0.046589 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.046589 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для СГТЭЦ | P_505-СГТЭЦ-2нма | нд | 0.28055 | 0.226 | 0.054552 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.054552 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТС | P_505-ХТС-1нма | нд | 0.24522 | 0.129 | 0.11622 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11622 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТС | P_505-КТС-1нма | нд | 0.19327 | 0.102 | 0.091269 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.091269 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-2нма | нд | 0.82399 | 0.745 | 0.078992 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.078992 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ВТЭЦ-2 | P_505-ВТЭЦ-2-1нма | нд | 0.35433 | 0 | 0.35433 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.35433 | нд | нд | Переходящие обязательства. Продление срока выполнения работ, в соответствии с условиями заключенного договора
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-6нма | нд | 0.3043 | 0 | 0.3043 | 0.3043 | 0 | 0.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3043 | -0.3043 | -100% | Отклонение (неисполнение) ввиду исключения проекта из программы Общества: проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для КТС в количестве 1 комплекта | P_505-КТС-5нма | нд | 0.23901 | 0 | 0.23901 | 0.23901 | 0 | 0.23901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23901 | -0.23901 | -100% | Отклонение (неисполнение) ввиду исключения проекта из программы Общества: проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-9нма | нд | 1.0247 | 0 | 1.0247 | 1.0247 | 0 | 1.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0247 | -1.0247 | -100% | Отклонение (неисполнение) ввиду исключения проекта из программы Общества: проект исключен в связи с изменившимися производственными потребностями и отсутствием источника финансирования.
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | нд | 1365.4257 | 1365.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд