## 19 ГКПЗ
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 19. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту (квартальный)
За 2026 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением правительства Хабаровского края от 02.10.2025 № 638-рп
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
на период январь - март 2026 год
период реализации инвестиционной программы
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01.2026 года 4 133,53 млн. рублей с НДС (41,9 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 1 659,52 млн. рублей с НДС (16,8 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с планом закупок текущего года по состоянию на конец отчетного периода 1 215,15 млн. рублей с НДС (12,3 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/ окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [9 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки, млн. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению / уведомлению, млн. руб. (без НДС) | Планируемый способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), млн. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, млн. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, млн. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, млн. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, млн. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (дд.мм.гггг) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по плану программы закупок (дд.мм.гггг) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (дд.мм.гггг) | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (дд.мм.гггг) | Причины отклонений | Примечание
|  |  |  | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | шт. | км | га | т/час | м2 | млн.м3 | [19 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (дд.мм.гггг) |  | Дата вскрытия конвертов (дд.мм.гггг) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (дд.мм.гггг) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[20 empty] | План | Факт | [11 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 7.672 | 0 | 71 | 6.181 | 0 | 0 | 4584 | 0 | нд | нд | нд | 3416.1387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12369.86 | 5446.1526 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | 0 | 0 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 246.6713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1981.6311 | 660.6246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4584 | 0 | нд | нд | нд | 146.2547 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 316.7122 | 317.0083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 6.083 | 0 | 59 | 6.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 2685.4591 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8376.8383 | 3258.86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 170.9449 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 657.6614 | 549.3826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 166.8087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1037.0169 | 660.2771 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Хабаровский край | Г | нд | 0 | 0 | 7.672 | 0 | 71 | 6.181 | 0 | 0 | 4584 | 0 | нд | нд | нд | 3416.1387 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12369.86 | 5446.1526 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 246.6713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1981.6311 | 660.6246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 246.6713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1981.6311 | 660.6246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1582.0044 | 348.5658 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 1582.0044 | 348.5658 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2026-10-31 | нд | №65/ХТ3-23 от 02.06.2023
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 246.6713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 399.6267 | 312.0589 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС в рамках реализации инвестиционного проекта F_505-ХТСКх-17тп. | АО РГС | 69.5592 | сводный сметный расчет | 73.2642 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 5 | 5 | ТЭМ (ООО) | 70.004 | нд | 0 | 70.004 | 70.004 | ТЭМ (ООО) | 85.4048 | 85.4048 | 32615655544 | b2b-center.ru | 2026-02-15 | 2026-01-30 | 2026-02-20 | 2026-03-17 | нд | нд | нд | нд | 2026-04-06 | 2026-04-03 | 10.05.2026 | 11.05.2026 | 30.10.2026 | нд | нд
[24 empty] | ТРИЛОГИЯ (ООО) | 66.6704 | нд |  | 66.6704
[24 empty] | АВТОСАФАРИ ХАБАРОВСК (ООО) | 67.4031 | нд |  | 67.4031
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | 0 | Участник 2 (ООО) |  | 0
[24 empty] | ЮСК (ООО) | 71.0663 | нд |  | 71.0663
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.8611 | технико-коммерческое предложение | 1.8306 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд | 0 | нд | 1.6419 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 2.0031 | 2.0031 | 32515319152 | b2b-center.ru | 2025-10-30 | 2025-10-21 | 2026-01-13 | 2026-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-01-12 | 2026-03-26 | 2026-05-25 | нд | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) | нд | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) | нд | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) |  | нд
[24 empty] | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) | нд | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | УАЗ (ООО) | нд | УАЗ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 23.54 | технико-коммерческое предложение | 23.54 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 8 | 8 | ТМК (ПАО) | нд | нд | 0 | нд | 22.5041 | ТМК (ПАО) | 27.455 | 27.455 | 32515443660 | b2b-center.ru | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 2025-12-11 | 2026-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-30 | 2026-03-27 | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 2026-06-25 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) | нд | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) |  | нд
[24 empty] | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) | нд | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) |  | нд
[24 empty] | ТТ (ООО) | нд | ТТ (ООО) |  | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от узла 326 до ТК 328.26 с увеличением диаметра Ду=700/800мм на Ду=1000мм протяженностью L=3418х2м.п., СП ХТС | H_505-ХТСКх-39 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от узла 326 до ТК 328.26 с увеличением диаметра Ду=700/800мм на Ду=1000мм протяженностью L=3418х2м.п., СП ХТС в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-ХТСКх-39. | ИА ДГК | 18.6416 | сводный сметный расчет | 21.0387 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | АЛЬКАД (ООО) | 21.0387 | нд | 0 | 21.0387 | 21.0387 | АЛЬКАД (ООО) | 25.6672 | 24.4967 | 32615743243 | b2b-center.ru | 2026-03-02 | 2026-02-26 | 2026-03-12 | 2026-04-02 | нд | нд | нд | нд | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 10.05.2026 | 21.04.2026 | 31.10.2026 | нд | нд
[24 empty] | МАЛАХИТ (ООО) | 20.618 | нд |  | 20.618
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 3.43 | технико-коммерческое предложение | 3.428 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 8 | 8 | ТМК (ПАО) | нд | нд | 0 | нд | 3.2763 | ТМК (ПАО) | 3.9971 | 3.9971 | 32515443660 | b2b-center.ru | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 2025-12-11 | 2026-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-30 | 2026-03-27 | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 2026-06-25 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) | нд | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) |  | нд
[24 empty] | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) | нд | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) |  | нд
[24 empty] | ТТ (ООО) | нд | ТТ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб бесшовных для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.20806 | технико-коммерческое предложение | 0.20753 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 17 | 17 | УРАЛТРУБКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд | 0 | нд | 0.12532 | УРАЛТРУБКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.15289 | 0.15289 | 32515255726 | b2b-center.ru | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-10-16 | 2025-11-26 | нд | нд | нд | нд | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АЛТЭК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АЛЯСКА (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АМГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АСТРА ЯР (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ДМК-ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | МЕТПРОМ УРАЛ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СЗТК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СИСТЭЛ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СтальГрад (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТМК (ПАО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТРУБМЕТТОРГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УВМ-СТАЛЬ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УРАЛМЕТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.8928 | технико-коммерческое предложение | 1.8618 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд | 0 | нд | 1.4718 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 1.7956 | 1.7956 | 32515319152 | b2b-center.ru | 2025-01-30 | 2026-10-21 | 2026-01-13 | 2026-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-01-12 | 2026-03-26 | 2026-05-25 | нд | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) | нд | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) | нд | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) |  | нд
[24 empty] | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) | нд | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | УАЗ (ООО) | нд | УАЗ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1. Поставка арматуры среднего и низкого давления для структурных подразделений АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.36 | технико-коммерческое предложение | 0.284 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.14327 | ТД Енисейпром (ООО) | 0.17479 | 0.17479 | 32515550574 | b2b-center.ru | 2025-12-22 | 2025-12-19 | 2026-01-28 | 2026-03-12 | нд | нд | нд | нд | 2026-04-09 | 2026-03-27 | 2026-02-20 | 2026-03-27 | 2026-07-25 | нд | нд
[24 empty] | ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ПРОМСНАБ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СТК-СИБИРЬ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТПК Иртыш (ООО) | нд | нд |  | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм | N_505-ХТС-9тп | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ТМ-33 от УТ-337.07 до УТ-337 протяженностью L=325,4х2м.п. с увеличением существующих диаметров трубопроводов с Ду=700мм на Ду=1000мм в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-ХТС-9тп. | ИА ДГК | 11.606 | сводный сметный расчет | 32.5368 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 4 | 4 | МАЛАХИТ (ООО) | 31.5607 | нд | 0 | 31.5607 | 31.5607 | МАЛАХИТ (ООО) | 38.5041 | 17.4114 | 32615760870 | b2b-center.ru | 2026-03-16 | 2026-03-03 | 2026-03-31 | 2026-04-16 | нд | нд | нд | нд | 2026-05-06 | нд | 29.06.2026 | нд | нд | нд | нд
[24 empty] | ВСЭСС (АО) | 31.5607 | нд |  | 31.5607
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | 32.5368 | Участник 3 (ООО) |  | 32.5368
[24 empty] | ДСС (ООО) | 31.8861 | нд |  | 31.8861
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.42838 | технико-коммерческое предложение | 0.42838 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд | 0 | нд | 0.24637 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 0.30057 | 0.30057 | 32515319152 | b2b-center.ru | 2025-01-30 | 2026-10-21 | 2026-01-13 | 2026-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-01-12 | 2026-03-26 | 2026-05-25 | нд | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) | нд | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) | нд | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) |  | нд
[24 empty] | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) | нд | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | УАЗ (ООО) | нд | УАЗ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.1672 | технико-коммерческое предложение | 2.1672 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 8 | 8 | ТМК (ПАО) | нд | нд | 0 | нд | 2.0714 | ТМК (ПАО) | 2.5271 | 2.5271 | 32515443660 | b2b-center.ru | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 2025-12-11 | 2026-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-30 | 2026-03-27 | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 2026-06-25 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) | нд | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) |  | нд
[24 empty] | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) | нд | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) |  | нд
[24 empty] | ТТ (ООО) | нд | ТТ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб бесшовных для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.0284 | технико-коммерческое предложение | 2.0284 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 17 | 17 | УРАЛТРУБКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд | 0 | нд | 1.225 | УРАЛТРУБКОМПЛЕКТ (ООО) | 1.4945 | 1.4945 | 32515255726 | b2b-center.ru | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-10-16 | 2025-11-26 | нд | нд | нд | нд | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АЛТЭК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АЛЯСКА (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АМГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АСТРА ЯР (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ДМК-ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | МЕТПРОМ УРАЛ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СЗТК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СИСТЭЛ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СтальГрад (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТМК (ПАО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТРУБМЕТТОРГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УВМ-СТАЛЬ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УРАЛМЕТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1. Поставка арматуры среднего и низкого давления для структурных подразделений АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.5637 | технико-коммерческое предложение | 1.5637 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.14327 | ТД Енисейпром (ООО) | 0.17479 | 0.17479 | 32515550574 | b2b-center.ru | 2025-12-22 | 2025-12-19 | 2026-01-28 | 2026-03-12 | нд | нд | нд | нд | 2026-04-09 | 2026-03-27 | 2026-02-20 | 2026-03-27 | 2026-07-25 | нд | нд
[24 empty] | ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ПРОМСНАБ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СТК-СИБИРЬ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТПК Иртыш (ООО) | нд | нд |  | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-17 от ТК 731.04 до ТК 732.07 с увеличением диаметра Ду=500мм на Ду=600мм протяженностью L=459,48х2м.п., СП ХТС | P_505-ХТС-20тп | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция тепломагистрали ТМ-17 от ТК 731.04 до ТК 732.07 с увеличением диаметра Ду=500мм на Ду=600мм протяженностью L=459,48х2м.п., СП ХТС в рамках реализации инвестиционного проекта P_505-ХТС-20тп. | ИА ДГК | 7.98 | сводный сметный расчет | 7.9812 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | АЛЬКАД (ООО) | 7.9812 | нд | 0 | 7.9812 | 7.9812 | АЛЬКАД (ООО) | 9.737 | 9.737 | 32615744075 | b2b-center.ru | 2026-03-16 | 2026-02-26 | 2026-03-11 | 2026-03-23 | нд | нд | нд | нд | 2026-04-12 | 2026-04-10 | 10.05.2026 | 10.05.2026 | 31.10.2026 | нд | нд
[24 empty] | АВТОСАФАРИ ХАБАРОВСК (ООО) | 7.6619 | нд |  | 7.6619
[24 empty] | СМК ЭНЕРГИЯ (ООО) | 7.9014 | нд |  | 7.9014
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" | АО РГС | 2.4484 | технико-коммерческое предложение | 2.4484 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 8 | 8 | ТМК (ПАО) | нд | нд | 0 | нд | 2.289 | ТМК (ПАО) | 2.7925 | 2.7925 | 32515443660 | b2b-center.ru | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 2025-12-11 | 2026-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-30 | 2026-03-27 | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 2026-06-25 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) | нд | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) |  | нд
[24 empty] | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) | нд | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) |  | нд
[24 empty] | ТТ (ООО) | нд | ТТ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" | АО РГС | 0.15129 | технико-коммерческое предложение | 0.15129 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд | 0 | нд | 0.059167 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 0.072183 | 0.072183 | 32515319152 | b2b-center.ru | 2025-01-30 | 2026-10-21 | 2026-01-13 | 2026-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-01-12 | 2026-03-26 | 2026-05-25 | нд | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) | нд | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) | нд | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) |  | нд
[24 empty] | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) | нд | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | УАЗ (ООО) | нд | УАЗ (ООО) |  | нд
1.1.3.5 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектно-изыскательские работы | ОКПД 71.12.13 Выполнение проектных работ по объекту: Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-ХТС-3тп . | ИА ДГК | 5.5605 | сметный расчет | 5.5605 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-06-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-07-01 | нд | нд | нд | нд
1.1.3.5 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Многофункциональный центр парка им. Гагарина Ю.А. в Индустриальном районе г.Хабаровска" в точке присоединения к магистральным тепловым сетям 184.21 от ТМ-18, Хабаровские тепловые сети | N_505-ХТС-17тп | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.5 | Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду=1000 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду=1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду=1000 мм, L=1,084 х 2 км | J_505-ХТСКх-76 | 2034-12-01 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство перемычки «Авангард» между магистралью ТМ-11 и магистралью «Горьковская»: строительство перемычки от узла 146.40 ул. Производственная до магистрали «Горьковская» (район ПНС-922) Ду= 800 мм протяженностью L=3,5 х 2 км; реконструкция магистрали ТМ-11 на участках: от ПНС-111 до узла 145 ул. Производственная с Ду=800/600 мм на Ду = 1000 мм, 1,622 х 2 км; от узла 145 ул. Производственная до узла 146.40 с Ду=400 мм на Ду = 800 мм, L=1,084 х 2 км., в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-76. | ИА ДГК | 21.71 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 3 | 3 | ТЭМ (ООО) | 20.9548 | нд | 0 | 20.9548 | 20.9548 | ТЭМ (ООО) | 25.5648 | 25.5648 | 32615770094 | b2b-center.ru | 2026-03-16 | 2026-03-05 | 2026-03-18 | 2026-04-08 | нд | нд | нд | нд | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 10.05.2026 | 28.04.2026 | 31.10.2026 | нд | нд
[24 empty] | АЛЬКАД (ООО) | 21.4976 | нд |  | 21.4976
[24 empty] | МАЛАХИТ (ООО) | 21.0633 | нд |  | 21.0633
[14 empty] | Проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХЭТК (АО) | 102.9831 | 37.6785 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-23 | 2026-06-30 | нд | №28/ХТС-24
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 65.06 | технико-коммерческое предложение | 65.06 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ДМК-ГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 44.3184 | ДМК-ГРУПП (ООО) | 54.0684 | 54.0684 | 32515353188 | b2b-center.ru | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2026-03-16 | 2026-04-22 | нд | нд | нд | нд | 2026-05-12 | нд | 2026-01-12 | 2026-05-12 | 2026-07-11 | нд | нд
[24 empty] | АМГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 6.4746 | технико-коммерческое предложение | 6.4746 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд | 0 | нд | 12.096 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 14.7571 | 14.7571 | 32515319152 | b2b-center.ru | 2025-01-30 | 2026-10-21 | 2026-01-13 | 2026-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-01-12 | 2026-03-26 | 2026-05-25 | нд | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) | нд | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) | нд | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) |  | нд
[24 empty] | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) | нд | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | УАЗ (ООО) | нд | УАЗ (ООО) |  | нд
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4584 | 0 | нд | нд | нд | 146.2547 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 316.7122 | 317.0083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | нд | нд | нд | 34.8989 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.04 | 17.716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция Градирни БГ - 2600 №2 - СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-9 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | Проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 34.8989 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | ЭНЕРГОДИАГНОСТИКА (ООО) | 20.04 | 17.716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-07-21 | 2025-07-21 | 2026-07-02 | нд | №52/КТ3-25 от 21.07.2025
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 47.3851 | 40.4021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | ХРМК (АО) | 47.2941 | 40.3544 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2026-06-30 | нд | №78/ХТ2-24 от 19.12.2024
[14 empty] | прочие | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | ХЭТК (АО) | 0.091 | 0.047707 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-06-30 | нд | №14/ХТ2-25 от 08.04.2025
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 8.5111 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.7514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | КрепСтрой (ООО) ИП Стенюшин | 0 | 24.7514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-31 | нд | №71/КТС-24 от 02.07.2024 №34/КТС-25 от 01.04.2025
1.2.3 | Реконструкция подкачивающей насосной станции "Городская" в г.Амурске (СП КТС) | I_505-ХТСКх-63 | 2032-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.1. Выполнение проектно-изыскательских работ ПНС Городская в г.Амурске в рамках реализации инвестиционного проекта I_505-ХТСКх-63 | ИА ДГК | 8.5111 | сметный расчет | 8.5111 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32615852744 | b2b-center.ru | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2026-04-15 | 2026-05-05 | нд | нд | нд | нд | 2026-05-20 | нд | 2026-05-20 | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 0 | нд | нд | нд | 102.8446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 249.2871 | 234.1388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Автострой (ООО) | 0 | 5.8108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №42/ХТ1-23 от 29.05.2023
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД 2 43.91.19.110 Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов) по реконструкции кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2) Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-10, г. Комсомольск-на Амуре | ИА ДГК | 85.3038 | сводный сметный расчет | 85.3038 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 85.3038 | нд | 0 | 85.3038 | 85.3038 | ХРМК (АО) | 104.0706 | 104.0706 | нд | нд | 2026-05-15 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-05 | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 2026-02-13 | 2026-11-30 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | ХРМК (АО) | 58.9125 | 52.3464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-08-27 | 2026-11-30 | нд | №36/ХТ2-25 от 27.08.2025
1.2.4 | Реконструкция водяных экономайцеров котлоагрегатов (ВЭК) № 1,3,8,9,10,11 СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-16 | 2031-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ ХТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные выключатели ВБМ-10/630, ВБМ-10/1000 в секциях 3Р, 4Р | N_505-ХТЭЦ2-4 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.21.10 Выполнение работ в рамках инвестиционного проекта: "Реконструкция распредустройств 6,0 кВ, с заменой масляных выключателей на вакуумные выключатели ВБМ-10/630, ВБМ-10/1000 в секциях 3Р, 4Р Хабаровской ТЭЦ2 (N_505-ХТЭЦ2-4) в г. Хабаровск | ИА ДГК | 17.5409 | сводный сметный расчет | 17.5409 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-05-05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция нефтеловушки для обеспечения очистки сточных вод СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-3 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ГидроСтрой (ООО) | 86.304 | 71.911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-22 | 2026-09-30 | нд | №126/ХТ1-25 от 22.12.2025
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 6.083 | 0 | 59 | 6.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 2685.4591 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8376.8383 | 3258.86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 22.0183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2059.3266 | 1010.0866 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | ХРМК (АО) | 1722.0336 | 899.3129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-05-06 | 2026-06-30 | нд | №55/ХТ3-24 от 06.05.2024
1.3.1 | Модернизация подогревателя ПСГ-1Б э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-155 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.20.39 Выполнение работ по модернизации подогревателя ПСГ-1 Б э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск (ID инв. проекта N_ 505-ХГ-155) | ИА ДГК | 22.0183 | сводный сметный расчет | 22.0183 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | нд | нд | ХРМК (АО) | [6 empty] | 0 | 0 | нд | нд | 2026-03-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-03-10 | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 337.2931 | 110.7737 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-02-29 | 2027-06-30 | нд | №181/СГТ-23 от 29.02.2024
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 529.5748 | 183.2534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 6.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 591.1732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 485.3825 | 181.6962 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 375.2544 | 68.3737 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2021-12-21 | 2026-10-31 | нд | №778/ХГ-21 от 21.12.2021
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТЭМ (ООО) | 0 | 1.9566 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №103/ХТС-25 от 10.07.2025
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТЭМ (ООО) | 0 | 0.14288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | № 42/ХТС-25 от 31.03.2025
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТЭМ (ООО) | 0 | 0.40443 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №66/ХТС-25 от 16.05.2025
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Алькад (ООО) | 0 | 0.6905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №39/ХТС-25 от 28.03.2025
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.22.110 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрасс №4,№ 21 в г. Комсомольске-на-Амуре в рамках реализации инвестиционных проектов J_505-ХТСКх-9-37 P_505-ХТСКх-9-62 | ИА ДГК | 31.795 | сводный сметный расчет | 31.795 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 31.795 | нд | 0 | 31.795 | 31.795 | ХРМК (АО) | 38.7899 | 38.7899 | нд | нд | 2026-03-20 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | нд | нд | нд | нд | 2026-04-20 | 2026-03-31 | 20.03.2026 | 31.03.2026 | 31.10.2026 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 3.38 | технико-коммерческое предложение | 3.384 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд | 0 | нд | 2.0683 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 2.5233 | 2.5233 | 32515319152 | b2b-center.ru | 2025-01-30 | 2026-10-21 | 2026-01-13 | 2026-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-01-12 | 2026-03-26 | 2026-05-25 | нд | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) | нд | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) | нд | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) |  | нд
[24 empty] | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) | нд | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | УАЗ (ООО) | нд | УАЗ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1. Поставка арматуры среднего и низкого давления для структурных подразделений АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.57 | технико-коммерческое предложение | 1.571 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.53726 | ТД Енисейпром (ООО) | 0.65546 | 0.65546 | 32515550574 | b2b-center.ru | 2025-12-22 | 2025-12-19 | 2026-01-28 | 2026-03-12 | нд | нд | нд | нд | 2026-04-09 | 2026-03-27 | 2026-02-20 | 2026-03-27 | 2026-07-25 | нд | нд
[24 empty] | ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ПРОМСНАБ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СТК-СИБИРЬ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТПК Иртыш (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 12.47 | технико-коммерческое предложение | 12.465 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 8 | 8 | ТМК (ПАО) | нд | нд | 0 | нд | 11.5207 | ТМК (ПАО) | 14.0552 | 14.0552 | 32515443660 | b2b-center.ru | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 2025-12-11 | 2026-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-30 | 2026-03-27 | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 2026-06-25 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) | нд | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) |  | нд
[24 empty] | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) | нд | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) |  | нд
[24 empty] | ТТ (ООО) | нд | ТТ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД 2 23.99.19.111 Поставка теплоизоляции трубопроводов для АО "ДГК" в Хабаровском и Приморском краях (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 3.09 | технико-коммерческое предложение | 3.088 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | АЛЯСКА (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.9639 | АЛЯСКА (ООО) | 2.3959 | 2.3959 | 32515441944 | b2b-center.ru | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 2025-12-14 | 2026-01-15 | нд | нд | нд | нд | 2026-02-04 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 2026-03-12 | нд | нд
[24 empty] | ХЗТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД 2: 23.99.11.130 Поставка уплотнительных и прокладочных материалов для нужд структурныхь подразделений в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Республике САХА-Якутия (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.07 | технико-коммерческое предложение | 0.065 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | ЗАВОД АТИ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 0.066617 | ЗАВОД АТИ (АО) | 0.081272 | 0.081272 | 32515319213 | b2b-center.ru | 2025-10-30 | 2025-10-21 | 2025-11-14 | 2025-12-04 | нд | нд | нд | нд | 2025-12-24 | 2025-12-22 | 2026-01-12 | 2025-12-22 | 2026-03-07 | нд | нд
[24 empty] | Барнаульский Завод АТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | М-СТРОЙ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТД АТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Торговый Дом Электроизоляционные материалы (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.06 | технико-коммерческое предложение | 0.055 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ДМК-ГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.37655 | ДМК-ГРУПП (ООО) | 0.45939 | 0.45939 | 32515353188 | b2b-center.ru | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2026-03-16 | 2026-04-22 | нд | нд | нд | нд | 2026-05-12 |  | 2026-01-12 | 2026-05-12 | 2026-07-11 | нд | нд
[24 empty] | АМГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД2 41.20.20.100.001 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрассы №15 №15 (III этап) в г. Амурске в рамках реализации инвестиционных проектов Н_505-ХТСКх-9-41 P_505-ХТСКх-9-61 | ИА ДГК | 41.941 | сводный сметный расчет | 41.9407 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 41.9407 | нд | нд | нд | 41.9407 | ХРМК (АО) | 51.1677 | 51.1677 | нд | нд | 2026-05-10 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | нд | нд | нд | нд | 2026-05-10 | 2026-02-06 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-10-30 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 7.386 | технико-коммерческое предложение | 7.386 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 8 | 8 | ТМК (ПАО) | нд | нд | 0 | нд | 5.2795 | ТМК (ПАО) | 6.441 | 6.441 | 32515443660 | b2b-center.ru | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 2025-12-11 | 2026-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-30 | 2026-03-27 | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 2026-06-25 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) | нд | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) |  | нд
[24 empty] | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) | нд | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) |  | нд
[24 empty] | ТТ (ООО) | нд | ТТ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 7.525 | технико-коммерческое предложение | 7.525 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ДМК-ГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 5.1665 | ДМК-ГРУПП (ООО) | 6.3032 | 6.3032 | 32515353188 | b2b-center.ru | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2026-03-16 | 2026-04-22 | нд | нд | нд | нд | 2026-05-12 |  | 2026-01-12 | 2026-05-12 | 2026-07-11 | нд | нд
[24 empty] | АМГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 3.326 | технико-коммерческое предложение | 3.326 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд | 0 | нд | 1.9931 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 2.4315 | 2.4315 | 32515319152 | b2b-center.ru | 2025-01-30 | 2026-10-21 | 2026-01-13 | 2026-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-01-12 | 2026-03-26 | 2026-05-25 | нд | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) | нд | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) | нд | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) |  | нд
[24 empty] | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) | нд | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | УАЗ (ООО) | нд | УАЗ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2: 26.51.65 Поставка источников питания, преобразователей, исполнительных механизмов и запасных частей к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.154 | технико-коммерческое предложение | 0.154 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 6 | 6 | ЕЛТА (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.041115 | ЕЛТА (ООО) | 0.05016 | 0.05016 | 32515505358 | b2b-center.ru | 2025-12-30 | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 2026-02-06 | нд | нд | нд | нд | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-04-26 | нд | нд
[24 empty] | ИЦС (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Технотрейд (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД 2 23.99.19.111 Поставка теплоизоляции трубопроводов для АО "ДГК" в Хабаровском и Приморском краях (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 1.847 | технико-коммерческое предложение | 1.847 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | АЛЯСКА (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.0802 | АЛЯСКА (ООО) | 1.3178 | 1.3178 | 32515441944 | b2b-center.ru | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 2025-12-14 | 2026-01-15 | нд | нд | нд | нд | 2026-02-04 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 2026-03-12 | нд | нд
[24 empty] | ХЗТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД 2: 23.99.11.130 Поставка уплотнительных и прокладочных материалов для нужд структурныхь подразделений в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Республике САХА-Якутия (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.143 | технико-коммерческое предложение | 0.143 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | ЗАВОД АТИ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 0.145 | ЗАВОД АТИ (АО) | 0.1769 | 0.1769 | 32515319213 | b2b-center.ru | 2025-10-30 | 2025-10-21 | 2025-11-14 | 2025-12-04 | нд | нд | нд | нд | 2025-12-24 | 2025-12-22 | 2026-01-12 | 2025-12-22 | 2026-03-07 | нд | нд
[24 empty] | Барнаульский Завод АТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | М-СТРОЙ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТД АТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Торговый Дом Электроизоляционные материалы (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1. Поставка арматуры среднего и низкого давления для структурных подразделений АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.526 | технико-коммерческое предложение | 0.526 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.24305 | ТД Енисейпром (ООО) | 0.29652 | 0.29652 | 32515550574 | b2b-center.ru | 2025-12-22 | 2025-12-19 | 2026-01-28 | 2026-03-12 | нд | нд | нд | нд | 2026-04-09 | 2026-03-27 | 2026-02-20 | 2026-03-27 | 2026-07-25 | нд | нд
[24 empty] | ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ПРОМСНАБ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СТК-СИБИРЬ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТПК Иртыш (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | Энерго-Сеть (ООО) | 0 | 2.1463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №27/КТС-25 от 25.03.2025
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 (III этап) г. Амурск.(СП КТС) | P_505-КТС-9-61 | 2032-12-01 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД2 41.20.20.100.001 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрассы №15 №15 (III этап) в г. Амурске в рамках реализации инвестиционных проектов Н_505-ХТСКх-9-41 P_505-ХТСКх-9-61 | ИА ДГК | 13.894 | сводный сметный расчет | 13.894 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 13.894 | нд | нд | нд | 13.894 | ХРМК (АО) | 16.9506 | 16.9506 | нд | нд | 2026-05-10 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | нд | нд | нд | нд | 2026-05-10 | 2026-02-06 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-10-30 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 5.712 | технико-коммерческое предложение | 5.712 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 8 | 8 | ТМК (ПАО) | нд | нд | 0 | нд | 6.7319 | ТМК (ПАО) | 8.213 | 8.213 | 32515443660 | b2b-center.ru | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 2025-12-11 | 2026-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-30 | 2026-03-27 | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 2026-06-25 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) | нд | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) |  | нд
[24 empty] | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) | нд | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) |  | нд
[24 empty] | ТТ (ООО) | нд | ТТ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.639 | технико-коммерческое предложение | 1.639 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ДМК-ГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.1367 | ДМК-ГРУПП (ООО) | 1.3868 | 1.3868 | 32515353188 | b2b-center.ru | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2026-03-16 | 2026-04-22 | нд | нд | нд | нд | 2026-05-12 |  | 2026-01-12 | 2026-05-12 | 2026-07-11 | нд | нд
[24 empty] | АМГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1. Поставка арматуры среднего и низкого давления для структурных подразделений АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.403 | технико-коммерческое предложение | 0.403 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.16374 | ТД Енисейпром (ООО) | 0.19976 | 0.19976 | 32515550574 | b2b-center.ru | 2025-12-22 | 2025-12-19 | 2026-01-28 | 2026-03-12 | нд | нд | нд | нд | 2026-04-09 | 2026-03-27 | 2026-02-20 | 2026-03-27 | 2026-07-25 | нд | нд
[24 empty] | ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ПРОМСНАБ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СТК-СИБИРЬ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТПК Иртыш (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД 2 23.99.19.111 Поставка теплоизоляции трубопроводов для АО "ДГК" в Хабаровском и Приморском краях (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 1.476 | технико-коммерческое предложение | 1.476 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | АЛЯСКА (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.20059 | АЛЯСКА (ООО) | 0.24472 | 0.24472 | 32515441944 | b2b-center.ru | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 2025-12-14 | 2026-01-15 | нд | нд | нд | нд | 2026-02-04 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 2026-03-12 | нд | нд
[24 empty] | ХЗТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2: 26.51.65 Поставка источников питания, преобразователей, исполнительных механизмов и запасных частей к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.154 | технико-коммерческое предложение | 0.154 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 6 | 6 | ЕЛТА (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.03122 | ЕЛТА (ООО) | 0.038088 | 0.038088 | 32515505358 | b2b-center.ru | 2025-12-30 | 2025-12-09 | 2025-12-17 | 2026-02-06 | нд | нд | нд | нд | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-04-26 | нд | нд
[24 empty] | ИЦС (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Технотрейд (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | нд | Участник 2 (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.909 | технико-коммерческое предложение | 1.909 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд | 0 | нд | 4.7977 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 5.8532 | 5.8532 | 32515319152 | b2b-center.ru | 2025-01-30 | 2026-10-21 | 2026-01-13 | 2026-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-01-12 | 2026-03-26 | 2026-05-25 | нд | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) | нд | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) | нд | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) |  | нд
[24 empty] | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) | нд | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | УАЗ (ООО) | нд | УАЗ (ООО) |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №21 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | P_505-КТС-9-62 | 2032-12-01 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД2 42.21.22.110 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению теплотрасс №4,№ 21 в г. Комсомольске-на-Амуре в рамках реализации инвестиционных проектов J_505-ХТСКх-9-37 P_505-ХТСКх-9-62 | ИА ДГК | 35.37 | сводный сметный расчет | 35.37 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 35.3698 | нд | нд | нд | 35.3698 | ХРМК (АО) | 43.1512 | 43.1512 | нд | нд | 2026-03-20 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | нд | нд | нд | нд | 2026-04-20 | 2026-03-31 | 20.03.2026 | 31.03.2026 | 31.10.2026 | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД 2 23.99.19.111 Поставка теплоизоляции трубопроводов для АО "ДГК" в Хабаровском и Приморском краях (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 4.3563 | технико-коммерческое предложение | 4.3563 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | АЛЯСКА (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 2.7557 | АЛЯСКА (ООО) | 3.362 | 3.362 | 32515441944 | b2b-center.ru | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 2025-12-14 | 2026-01-15 | нд | нд | нд | нд | 2026-02-04 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-01-26 | 2026-03-12 | нд | нд
[24 empty] | ХЗТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД 2: 23.99.11.130 Поставка уплотнительных и прокладочных материалов для нужд структурныхь подразделений в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Республике САХА-Якутия (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.16056 | технико-коммерческое предложение | 0.16056 | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | Аукцион в электронной форме ЕЭТП | 5 | 5 | ЗАВОД АТИ (АО) | нд | нд | 1 | нд | 0.16244 | ЗАВОД АТИ (АО) | 0.19818 | 0.19818 | 32515319213 | b2b-center.ru | 2025-10-30 | 2025-10-21 | 2025-11-14 | 2025-12-04 | нд | нд | нд | нд | 2025-12-24 | 2025-12-22 | 2026-01-12 | 2025-12-22 | 2026-03-07 | нд | нд
[24 empty] | Барнаульский Завод АТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | М-СТРОЙ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТД АТИ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Торговый Дом Электроизоляционные материалы (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 19.438 | технико-коммерческое предложение | 19.438 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 8 | 8 | ТМК (ПАО) | нд | нд | 0 | нд | 18.0089 | ТМК (ПАО) | 21.9708 | 21.9708 | 32515443660 | b2b-center.ru | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 2025-12-11 | 2026-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-30 | 2026-03-27 | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 2026-06-25 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) | нд | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) |  | нд
[24 empty] | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) | нд | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) |  | нд
[24 empty] | ТТ (ООО) | нд | ТТ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 5.675 | технико-коммерческое предложение | 5.675 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд | 0 | нд | 4.9693 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 6.0626 | 6.0626 | 32515319152 | b2b-center.ru | 2025-01-30 | 2026-10-21 | 2026-01-13 | 2026-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-01-12 | 2026-03-26 | 2026-05-25 | нд | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) | нд | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) | нд | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) |  | нд
[24 empty] | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) | нд | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | УАЗ (ООО) | нд | УАЗ (ООО) |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Гарант Строй (ООО) | 0 | 1.6529 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | № 44/ХТС-25 от 04.04.2025
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | 2034-12-01 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-10-34 | АО РГС | 38.3306 | сводный сметный расчет | 41.6294 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32615611411 | b2b-center.ru | 2026-02-20 | 2026-01-16 | 2026-02-16 | 2026-03-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | признана не состоявшейся
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 14.6286 | технико-коммерческое предложение | 14.6286 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 8 | 8 | ТМК (ПАО) | нд | нд | 0 | нд | 13.982 | ТМК (ПАО) | 17.0581 | 17.0581 | 32515443660 | b2b-center.ru | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 2025-12-11 | 2026-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-30 | 2026-03-27 | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 2026-06-25 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) | нд | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) |  | нд
[24 empty] | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) | нд | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) |  | нд
[24 empty] | ТТ (ООО) | нд | ТТ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.7689 | технико-коммерческое предложение | 1.7689 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд | 0 | нд | 1.5129 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 1.8457 | 1.8457 | 32515319152 | b2b-center.ru | 2025-01-30 | 2026-10-21 | 2026-01-13 | 2026-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-01-12 | 2026-03-26 | 2026-05-25 | нд | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) | нд | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) | нд | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) |  | нд
[24 empty] | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) | нд | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | УАЗ (ООО) | нд | УАЗ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб бесшовных для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 3.58 | технико-коммерческое предложение | 3.584 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 17 | 17 | УРАЛТРУБКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд | 0 | нд | 2.2521 | УРАЛТРУБКОМПЛЕКТ (ООО) | 2.7476 | 2.7476 | 32515255726 | b2b-center.ru | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-10-16 | 2025-11-26 | нд | нд | нд | нд | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АЛТЭК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АЛЯСКА (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АМГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АСТРА ЯР (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ДМК-ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | МЕТПРОМ УРАЛ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СЗТК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СИСТЭЛ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СтальГрад (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТМК (ПАО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТРУБМЕТТОРГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УВМ-СТАЛЬ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УРАЛМЕТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | 2034-12-01 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-10-35 | АО РГС | 70.5896 | сводный сметный расчет | 70.5896 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 5 | 5 | СМК ЭНЕРГИЯ (ООО) | 69.8837 | нд | 0 | 69.8837 | 69.8837 | СМК ЭНЕРГИЯ (ООО) | 85.2582 | 85.2582 | 32615631837 | b2b-center.ru | 2026-03-02 | 2026-01-23 | 2026-02-16 | 2026-03-20 | нд | нд | нд | нд | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 10.05.2026 | 11.05.2026 | 31.10.2026 | нд | нд
[24 empty] | ТРИЛОГИЯ (ООО) | 64.2366 | нд |  | 64.2366
[24 empty] | СМК ВОСТОКСТРОЙ (ООО) | 70.2367 | нд |  | 70.2367
[24 empty] | МАЛАХИТ (ООО) | 69.1778 | нд |  | 69.1778
[24 empty] | ЮСК (ООО) | 67.0601 | нд |  | 67.0601
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб бесшовных для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.17339 | технико-коммерческое предложение | 0.17339 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 17 | 17 | УРАЛТРУБКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд | 0 | нд | 0.10511 | УРАЛТРУБКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.12823 | 0.12823 | 32515255726 | b2b-center.ru | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-10-16 | 2025-11-26 | нд | нд | нд | нд | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АЛТЭК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АЛЯСКА (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АМГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АСТРА ЯР (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ДМК-ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | МЕТПРОМ УРАЛ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СЗТК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СИСТЭЛ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СтальГрад (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТМК (ПАО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТРУБМЕТТОРГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УВМ-СТАЛЬ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УРАЛМЕТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 22.2125 | технико-коммерческое предложение | 22.2125 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 8 | 8 | ТМК (ПАО) | нд | нд | 0 | нд | 19.7131 | ТМК (ПАО) | 24.05 | 24.05 | 32515443660 | b2b-center.ru | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 2025-12-11 | 2026-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-30 | 2026-03-27 | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 2026-06-25 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) | нд | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) |  | нд
[24 empty] | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) | нд | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) |  | нд
[24 empty] | ТТ (ООО) | нд | ТТ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1. Поставка арматуры среднего и низкого давления для структурных подразделений АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.55863 | технико-коммерческое предложение | 0.55863 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.35818 | ТД Енисейпром (ООО) | 0.43697 | 0.43697 | 32515550574 | b2b-center.ru | 2025-12-22 | 2025-12-19 | 2026-01-28 | 2026-03-12 | нд | нд | нд | нд | 2026-04-09 | 2026-03-27 | 2026-02-20 | 2026-03-27 | 2026-07-25 | нд | нд
[24 empty] | ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ПРОМСНАБ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СТК-СИБИРЬ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТПК Иртыш (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.6 | технико-коммерческое предложение | 2.605 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд | 0 | нд | 2.1345 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 2.604 | 2.604 | 32515319152 | b2b-center.ru | 2025-01-30 | 2026-10-21 | 2026-01-13 | 2026-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-01-12 | 2026-03-26 | 2026-05-25 | нд | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) | нд | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) | нд | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) |  | нд
[24 empty] | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) | нд | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | УАЗ (ООО) | нд | УАЗ (ООО) |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | 2034-12-01 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-10-36 | АО РГС | 64.5865 | сводный сметный расчет | 64.5865 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 4 | 4 | УМР (ООО) | 64.5865 | нд | 0 | 64.5865 | 64.5865 | УМР (ООО) | 78.7955 | 72.1307 | 32615618597 | b2b-center.ru | 2026-02-21 | 2026-01-20 | 2026-02-16 | 2026-03-13 | нд | нд | нд | нд | 2026-04-02 | 2026-03-31 | 10.05.2026 | 11.05.2026 | 30.11.2026 | нд | нд
[24 empty] | ЮСК (ООО) | 62.003 | нд |  | 62.003
[24 empty] | ТРИЛОГИЯ (ООО) | 59.4195 | нд |  | 59.4195
[24 empty] | МАЛАХИТ (ООО) | 63.2947 | нд |  | 63.2947
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 17.2121 | технико-коммерческое предложение | 17.2171 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 8 | 8 | ТМК (ПАО) | нд | нд | 0 | нд | 16.3831 | ТМК (ПАО) | 19.9874 | 19.9874 | 32515443660 | b2b-center.ru | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 2025-12-11 | 2026-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-30 | 2026-03-27 | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 2026-06-25 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) | нд | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) |  | нд
[24 empty] | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) | нд | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) |  | нд
[24 empty] | ТТ (ООО) | нд | ТТ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб бесшовных для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.12 | технико-коммерческое предложение | 0.12 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 17 | 17 | УРАЛТРУБКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд | 0 | нд | 0.072765 | УРАЛТРУБКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.088773 | 0.088773 | 32515255726 | b2b-center.ru | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-10-16 | 2025-11-26 | нд | нд | нд | нд | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-04-12 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АЛТЭК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АЛЯСКА (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АМГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | АСТРА ЯР (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ДМК-ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | МЕТПРОМ УРАЛ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СЗТК (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СИСТЭЛ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СтальГрад (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТМК (ПАО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТРУБМЕТТОРГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УВМ-СТАЛЬ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УРАЛМЕТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.6598 | технико-коммерческое предложение | 2.6162 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд | 0 | нд | 2.1027 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 2.5653 | 2.5653 | 32515319152 | b2b-center.ru | 2025-01-30 | 2026-10-21 | 2026-01-13 | 2026-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-01-12 | 2026-03-26 | 2026-05-25 | нд | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) | нд | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) | нд | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) |  | нд
[24 empty] | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) | нд | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | УАЗ (ООО) | нд | УАЗ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1. Поставка арматуры среднего и низкого давления для структурных подразделений АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.56 | технико-коммерческое предложение | 0.782 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.35818 | ТД Енисейпром (ООО) | 0.43697 | 0.43697 | 32515550574 | b2b-center.ru | 2025-12-22 | 2025-12-19 | 2026-01-28 | 2026-03-12 | нд | нд | нд | нд | 2026-04-09 | 2026-03-27 | 2026-02-20 | 2026-03-27 | 2026-07-25 | нд | нд
[24 empty] | ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ПРОМСНАБ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СТК-СИБИРЬ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТПК Иртыш (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск (II этап) | N_505-ХТС-10-1 | 2032-12-01 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск (II этап) в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-ХТС-10-1. | АО РГС | 47.0281 | сводный сметный расчет | 52.6817 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 8 | 8 | ВСЭСС (АО) | 51.5 | нд | 0 | 51.5 | 51.5 | ВСЭСС (АО) | 62.83 | 57.0181 | 32615691151 | b2b-center.ru | 2026-03-02 | 2026-02-10 | 2026-02-26 | 2026-03-26 | нд | нд | нд | нд | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 10.05.2026 | 11.05.2026 | 30.10.2026 | нд | нд
[24 empty] | ДСС (ООО) | 52.6817 | нд |  | 52.6817
[24 empty] | АЛЬКАД (ООО) | 52.6817 | нд |  | 52.6817
[24 empty] | МАЛАХИТ (ООО) | 51.6281 | нд |  | 51.6281
[24 empty] | СМК ЭНЕРГИЯ (ООО) | 52.1549 | нд |  | 52.1549
[24 empty] | ЮСК (ООО) | 50.0476 | нд |  | 50.0476
[24 empty] | ТРИЛОГИЯ (ООО) | 48.994 | нд |  | 48.994
[24 empty] | АВТОСАФАРИ ХАБАРОВСК (ООО) | 49.7842 | нд |  | 49.7842
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка трубной продукции для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.24501 | технико-коммерческое предложение | 0.24501 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 4 | 4 | ДМК-ГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.16772 | ДМК-ГРУПП (ООО) | 0.20462 | 0.20462 | 32515353188 | b2b-center.ru | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2026-03-16 | 2026-04-22 | нд | нд | нд | нд | 2026-05-12 |  | 2026-01-12 | 2026-05-12 | 2026-07-11 | нд | нд
[24 empty] | АМГ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | УМПЦ (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 15.9966 | технико-коммерческое предложение | 15.9966 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 8 | 8 | ТМК (ПАО) | нд | нд | 0 | нд | 15.2896 | ТМК (ПАО) | 18.6533 | 18.6533 | 32515443660 | b2b-center.ru | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 2025-12-11 | 2026-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-30 | 2026-03-27 | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 2026-06-25 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) | нд | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) |  | нд
[24 empty] | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) | нд | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) |  | нд
[24 empty] | ТТ (ООО) | нд | ТТ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 3.0793 | технико-коммерческое предложение | 3.0793 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд | 0 | нд | 2.6437 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 3.2253 | 3.2253 | 32515319152 | b2b-center.ru | 2025-01-30 | 2026-10-21 | 2026-01-13 | 2026-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-01-12 | 2026-03-26 | 2026-05-25 | нд | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) | нд | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) | нд | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) |  | нд
[24 empty] | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) | нд | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | УАЗ (ООО) | нд | УАЗ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.1. Поставка арматуры среднего и низкого давления для структурных подразделений АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.07 | технико-коммерческое предложение | 1.066 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | ТД Енисейпром (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.50145 | ТД Енисейпром (ООО) | 0.61176 | 0.61176 | 32515550574 | b2b-center.ru | 2025-12-22 | 2025-12-19 | 2026-01-28 | 2026-03-12 | нд | нд | нд | нд | 2026-04-09 | 2026-03-27 | 2026-02-20 | 2026-03-27 | 2026-07-25 | нд | нд
[24 empty] | ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | НЕОТЕХ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ПРОМСНАБ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СТК-СИБИРЬ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТПК Иртыш (ООО) | нд | нд |  | нд
[14 empty] | материалы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | ТД Енисейпром (ООО) | 0.078523 | 0.078523 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-12 | 2026-03-12 | нд | №1721/81-25 от 12.12.2025
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | 2034-12-01 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД 42.21.21. 000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ХТСКх-10-37 | АО РГС | 59.8657 | сводный сметный расчет | 85.8587 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32615835605 | b2b-center.ru | 2026-03-27 | 2026-03-25 | 2026-04-22 | 2026-05-12 | нд | нд | нд | нд | 2026-06-01 | нд | 2026-06-01 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 16.954 | технико-коммерческое предложение | 16.954 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 8 | 8 | ТМК (ПАО) | нд | нд | 0 | нд | 15.4452 | ТМК (ПАО) | 18.8432 | 18.8432 | 32515443660 | b2b-center.ru | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 2025-12-11 | 2026-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-30 | 2026-03-27 | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 2026-06-25 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) | нд | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) |  | нд
[24 empty] | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) | нд | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) |  | нд
[24 empty] | ТТ (ООО) | нд | ТТ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.884 | технико-коммерческое предложение | 1.884 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд | 0 | нд | 1.0863 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 1.3253 | 1.3253 | 32515319152 | b2b-center.ru | 2025-01-30 | 2026-10-21 | 2026-01-13 | 2026-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-01-12 | 2026-03-26 | 2026-05-25 | нд | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) | нд | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) | нд | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) |  | нд
[24 empty] | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) | нд | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | УАЗ (ООО) | нд | УАЗ (ООО) |  | нд
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 2072.2676 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5302.5544 | 1883.8238 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 2032-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | 2031-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД 2 43.99.90 Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов и оборудования) по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Комсомольская ТЭЦ-3, водогрейная котельная Дземги в рамках инвестиционного проекта F_505-ХГ-25, г. Комсомольск-на Амуре | ИА ДГК | 11.9908 | сводный сметный расчет | 11.9908 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 6 | 6 | СУ СЭМ (ООО) | 11.6311 | нд | 0 | 11.6311 | 11.6311 | СУ СЭМ (ООО) | 14.1899 | 14.1899 | 32615770150 | b2b-center.ru | 2026-03-12 | 2026-03-05 | 2026-04-03 | 2026-04-23 | нд | нд | нд | нд | 2026-05-13 | нд | 11.05.2026 | нд | нд | нд | нд
[24 empty] | АМА (ООО) | 11.6311 | нд |  | 11.6311
[24 empty] | ТРИЛОГИЯ (ООО) | 11.3912 | ТРИЛОГИЯ (ООО) |  | 11.3912
[24 empty] | ПКФ АГиДА (ООО) | 11.9908 | ПКФ АГиДА (ООО) |  | 11.9908
[24 empty] | Энерго-Сеть (ООО) | 11.3912 | нд |  | 11.3912
[24 empty] | ТОВГРУПП (ООО) | 11.9908 | нд |  | 11.9908
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение работ по комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (в рамках выполнения инвестиционного проекта F_505-ХГ-26), г. Комсомольск-на-Амуре | АО РГС | 33 | сводный сметный расчет | 110.4238 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-05-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-07-10 | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение работ по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты Комсомольской ТЭЦ-1 (в рамках выполнения инвестиционного проекта F_505-ХГ-27), г. Комсомольск-на-Амуре | ИА ДГК | 51.0767 | сводный сметный расчет | 31.5037 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32615932165 | b2b-center.ru | 2026-05-08 | 2026-04-21 | 2026-05-07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-07-08 | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.1 ОКПД2 Выполнение работ по актуализации проектной документации по техперевооружению комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" в рамках инвестиционного проекта Н_505-ХГ-80 г. Хабаровск | ИА ДГК | 3.9092 | сметный расчет | 3.9092 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 5 | 5 | ДСЦБИ МАСКОМ (ООО) | 3.25 | нд | 0 | 3.25 | 3.25 | ДСЦБИ МАСКОМ (ООО) | 3.965 | 3.965 | 32615717486 | b2b-center.ru | 2026-03-03 | 2026-02-18 | 2026-03-06 | 2026-03-17 | нд | нд | нд | нд | 2026-04-06 | 2026-03-30 | 15.04.2026 | 31.03.2026 | 30.11.2026 | нд | нд
[24 empty] | ЛИРА (ООО) | 3.8 | нд |  | 3.8
[24 empty] | ПКФ АГиДА (ООО) | 2.15 | ПКФ АГиДА (ООО) |  | 2.15
[24 empty] | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 3.604 | нд |  | 3.604
[24 empty] | ГК СВЯЗЬИНФОПРОЕКТ (ООО) | 3.8 | нд |  | 3.8
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | СИСТЕМАТИКА (ООО) | 312.32 | 161.5274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-06-23 | 2027-12-31 | нд | №76/ХТ3-25 от 23.06.2025
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | РГЦР (ООО) | 187.3484 | 86.8107 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-11-26 | 2025-11-26 | нд | №55/АТ1-25 от 26.11.2025
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие | ОКПД2 71.20.13.110. Оказание услуг по выбору кратности форсировки возбуждения по напряжению статических тиристорных систем возбуждения для турбогенераторов энергоблока ст. №1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3, в рамках реализации инвестиционного проекта Н_505-ХГ-114, г. Хабаровск | ИА ДГК | 2.8998 | сметный расчет | 2.8998 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 1 | 1 | НТЦ ЕЭС (АО) | 2.8998 | нд | нд | 0 | 2.8998 | НТЦ ЕЭС (АО) | 2.8998 | 3.5378 | нд | нд | 2026-03-30 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 4.4.2.2 | Уполномоченный орган | 27.03.2026 | 2226 | 2026-04-12 | 2026-03-23 | 30.03.2026 | 23.03.2026 | 31.07.2026 | нд | нд
[14 empty] | Строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.21.10. Выполнение работ по замене тиристорного возбуждения на энергоблоке ст. №1 Хабаровской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта Н_505-ХГ-114 | АО РГС | 140.2361 | сводный сметный расчет | 140.2361 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32615917329 | b2b-center.ru | 2026-04-23 | 2026-04-16 | 2026-05-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-06-01 | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | РОСТЕЛЕКОМ (ПАО) | 44.1924 | 1.5572 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-10-31 | 2026-06-30 | нд | №68/НТ-23 от 31.10.2023
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования ТА-1 и ТА-2, 2 системы, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-193 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектно-изыскательские работы | ОКПД 2 71.12.1 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: модернизация системы автоматического регулирования ТА-1 и ТА-2" (2 системы) Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-ХГ-193, г. Комсомольск-на-Амуре | ИА ДГК | 1.2799 | сметный расчет | 1.2799 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-05-22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-07-01 | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация пожаротушения тракта топливоподачи, Амурская ТЭЦ, 1 шт | N_505-ХГ-195 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектно-изыскательские работы | ОКПД2: 71.12 Выполнение проектных работ по модернизации пожаротушения тракта топливоподачи, Амурская ТЭЦ, 1 шт, в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-ХГ-195, в г. Амурске | ИА ДГК | 6.1224 | сметный расчет | 6.1224 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | НПП ШАХТПОЖСЕРВИС (ООО) | 4.5414 | нд | 0 | 4.5414 | 4.5414 | НПП ШАХТПОЖСЕРВИС (ООО) | 5.5405 | 5.5405 | 32515568067 | b2b-center.ru | 2026-01-28 | 2025-12-24 | 2026-01-26 | 2026-02-10 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 01.04.2026 | 02.03.2026 | 15.11.2026 | нд | нд
[24 empty] | ЮНИДЕФЕНС (ООО) | 4.015 | ЮНИДЕФЕНС (ООО) |  | 4.015
[24 empty] | Форвизор (ООО) | 4.5 | нд |  | 4.5
[24 empty] | СИБЭНЕРГОКОМ (ООО) | 4.918 | нд |  | 4.918
[24 empty] | ГРАНИТ (ООО) | 3.18 | нд |  | 3.18
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | 6 | Участник 1 (ООО) |  | 6
[24 empty] | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ (ООО) | 6 | нд |  | 6
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | КрепСтрой (ООО) | 427.721 | 57.7949 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-06-17 | 2027-12-30 | нд | 73/КТ2-25 17.06.2025
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.10.1 Поставка фасонных изделий трубопроводов для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.7298 | технико-коммерческое предложение | 1.7298 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 6 | 6 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | нд | нд | 0 | нд | 1.3052 | СПЕЦХИММАШ (ООО) | 1.5923 | 1.5923 | 32515319152 | b2b-center.ru | 2025-01-30 | 2026-10-21 | 2026-01-13 | 2026-03-05 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-01-12 | 2026-03-26 | 2026-05-25 | нд | нд
[24 empty] | Завод Сибгазстройдеталь (ЗАО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) | нд | ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ООО) |  | нд
[24 empty] | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) | нд | ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА РАЗВИТИЕ УРАЛА (ООО) |  | нд
[24 empty] | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) | нд | Соединительные отводы трубопроводов (ЗАО) |  | нд
[24 empty] | УАЗ (ООО) | нд | УАЗ (ООО) |  | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 24.20 Поставка труб большого диаметра для структурных подразделений АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 18.92 | технико-коммерческое предложение | 18.916 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | 8 | 8 | ТМК (ПАО) | нд | нд | 0 | нд | 17.1183 | ТМК (ПАО) | 20.8843 | 20.8843 | 32515443660 | b2b-center.ru | 2025-11-28 | 2025-11-25 | 2025-12-11 | 2026-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-30 | 2026-03-27 | 2026-02-02 | 2026-03-27 | 2026-06-25 | нд | нд
[24 empty] | А ГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ВМЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЗТЗ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Уралпромстрой (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) | нд | ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ (АО) |  | нд
[24 empty] | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) | нд | НЧТЗ ТЭМП-ПО (АО) |  | нд
[24 empty] | ТТ (ООО) | нд | ТТ (ООО) |  | нд
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации системы узлов учёта сброса сточных вод Комсомольской ТЭЦ-2 (в рамках выполнения инвестиционного проекта N_505-ХГ-201), г. Комсомольск-на-Амуре | ИА ДГК | 5.5817 | сводный сметный расчет | 3.7308 | Конкурс в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 3.6652 | нд | нд | нд | 3.6652 | СИНТЕЗ ПРОГРЕССА (ООО) | 4.4715 | 4.4715 | 32615727388 | b2b-center.ru | 2026-02-26 | 2026-02-20 | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 5.13.1.1 | ЗК АО «ДГК» | 06.04.2026 | 22129004-ВП | 2026-04-26 | 2026-04-20 | 27.04.2026 | 21.04.2026 | 30.12.2026 | нд | нд
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей,1 шт. КТЭЦ-3 | P_505-КТЭЦ3-19 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД 2 43.21.10 Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов) по объекту: установка системы мониторинга аккумуляторных батарей (1 шт.) Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта P_505-КТЭЦ3-19, г. Комсомольск-на-Амуре | ИА ДГК | 2.1666 | сводный сметный расчет | 1.9766 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-05-29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-06-18 | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей, 2 шт.СП "Амурская ТЭЦ-1" | P_505-АмТЭЦ-1-22 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД2: 43.21.10 Выполнение проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по установке автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей, 2 шт. СП "Амурская ТЭЦ-1", в рамках выполнения инвестиционного проекта P_505-АмТЭЦ-1-22, в г. Амурске | ИА ДГК | 5.025 | сводный сметный расчет | 5.025 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 7 | 7 | ЕСИЛЬ ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 3.7 | нд | 0 | 3.7 | 3.7 | ЕСИЛЬ ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 4.514 | 4.514 | 32615615190 | b2b-center.ru | 2026-02-04 | 2026-01-19 | 2026-02-10 | 2026-03-02 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-22 | 2026-03-19 | 07.04.2026 | 19.03.2026 | 30.09.2026 | нд | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | 4.525 | Участник 1 (ООО) |  | 4.525
[24 empty] | ТЕХМОНТАЖПРОЕКТ (ООО) | 4.37 | нд |  | 4.37
[24 empty] | СПК УРАЛЭЛЕКТРО (ООО) | 3.949 | нд |  | 3.949
[24 empty] | ЭНЕРГОСТАНДАРТ (ООО) | 4.0725 | нд |  | 4.0725
[24 empty] | ПРЕОРА (ООО) | 4.52 | нд |  | 4.52
[24 empty] | Участник 2 (ООО) | 4.525 | Участник 2 (ООО) |  | 4.525
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей 2 шт., СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-18 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКДП2: 43.21.10 Выполнение работ по объекту "Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей 2 шт., СП Николаевская ТЭЦ" (в рамках реализации инвестиционного проекта Р_505-НТЭЦ-18) | ИА ДГК | 3.9125 | сводный сметный расчет | 3.9125 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-04-24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-05-25 | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей 2 шт., СП ТЭЦ в г. Советская Гавань | P_505-ТЭЦСов.Гавань-31 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД2 72.19.29.190.002 Выполнение работ по оснащению автоматизированной системой мониторинга аккумуляторной батареи с жидким электролитом, 1 шт., СП ТЭЦ в г. Советская Гавань, в рамках реализации инвестиционного проекта (P_505-ТЭЦСов.Гавань-31) | ИА ДГК | 1.9443 | сводный сметный расчет | 3.281 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХЭТК ХАБАРОВСКАЯ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (АО) | 3.281 | нд | нд | нд | 3.281 | ХЭТК (АО) | 4.0028 | 4.0028 | нд | нд | 2026-04-30 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | нд | нд | нд | нд | 2026-05-03 | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 2026-04-14 | 2026-10-30 | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | ПКФ АгиДА (ООО) | 41.6503 | 36.3008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-18 | 2026-11-30 | нд | №40/ХТ2-25 от 18.09.2025
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП котельного оборудования Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-64 | 2031-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | ТД Игнифлюид (ООО) | 17.163 | 17.163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-09-08 | 2026-08-30 | нд | № 172/ХТС-25 от 08.09.2025
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.22.12 Выполнение работ по замене системы кондиционирования в рамках реализации инвестиционного проекта J_505-ИА-7 для нужд Исполнительного аппарата АО "ДГК" по адресу г. Хабаровск, ул. Фрунзе - 49 | ИА ДГК | 21.4864 | сводный сметный расчет | 27.4572 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-06-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-07-16 | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" | N_505-ХГ-174 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКДП2: 33.12.12.000. Выполнение работ по объекту "Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" (в рамках реализации инвестиционного проекта M_505-ХГ-174) | ИА ДГК | 1.6834 | сводный сметный расчет | 1.6834 | Упрощенная закупка в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-06-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-07-14 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | оборудование | ОКПД2: 25.30.12 Поставка подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 для реализации инвестиционного проекта "Замена подогревателя высокого давления ПВ-180-180-33-1 ст. № ПВД-8 ТГ-3 СП "Николаевской ТЭЦ" (M_505-ХГ-174) | ИА ДГК | 34.15 | технико-коммерческое предложение | 34.15 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 6 | 6 | СУЗМК ЭНЕРГО (АО) | 34.15 |  | 1 | 19.75 | 19.75 | СУЗМК ЭНЕРГО (АО) | 24.095 | 24.095 | 32615611436 | b2b-center.ru | 2026-01-20 | 2026-01-16 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | нд | нд | нд | нд | 2026-02-25 | 2026-02-24 | 01.08.2026 | 24.02.2026 | 31.12.2026 | нд | нд
[24 empty] | АО ДЗХО Заря (АО) | 34.15 |  |  | 34.15
[24 empty] | ЭНЕРГОМАШ-ХАБАРОВСК (ООО) | 34.15 |  |  | 34.15
[24 empty] | ТЕХНОСЭТА (ООО) | 34.15 |  |  | 34.15
[24 empty] | ПО Гефест (ООО) | 34.15 |  |  | 34.15
[24 empty] | ТЕХПРОФИТ (ООО) | 34.15 |  |  | 34.15
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.14.11.000.006 Выполнение монтажных работ по техническому перевооружению электротехнического оборудования Комсомольской ТЭЦ-3 с заменой масляных выключателей (выключатель 110 кВ ВЛ С-118 ячейка 5 (1 шт), выключатель генераторный МВ ТГ-1 (1 шт)) на элегазовые в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-1, г. Комсомольск-на Амуре | ИА ДГК | 1.5227 | сводный сметный расчет | 1.5227 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 1.5227 | нд | 0 | 1.5227 | 1.5227 | ХРМК (АО) | 1.8577 | 1.8577 | нд | нд | 2025-12-26 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | нд | нд | нд | нд | 2025-11-20 | 2025-10-31 | 09.01.2026 | 01.07.2026 | 30.09.2026 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | ОКПД2 27.12.10.110 Поставка генераторного выключателя 20 кВ в рамках инвестиционного проекта "Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой масляных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3"" (N_505-КТЭЦ3-1) для нужд СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", Хабаровский край | АО РГС | 42 | технико-коммерческое предложение | 42 | Конкурс в электронной форме | ЕИ | 2 | 2 | ВО ЭЛЕКТРОАППАРАТ (АО) | 42 | нд | 0 | 41.75 | 41.75 | ВО ЭЛЕКТРОАППАРАТ (АО) | 50.935 | 50.935 | 32515368345 | b2b-center.ru | 2025-12-15 | 2025-11-05 | 2025-11-24 | 2025-12-17 | 5.13.1.1 | ЗК АО «ДГК» | 17.12.2025 | 2/РЗ | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 16.02.2026 | 16.01.2026 | 31.12.2026 | нд | нд
[24 empty] | ВОСТОКЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 41.58 | ВОСТОКЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ООО) |  | 41.58
[14 empty] | оборудование | ОКПД2 27.12.10.110 Поставка элегазовых выключателей 110кВ в рамках инвестиционных проектов для нужд СП Комсомольская ТЭЦ-3 (N_505-КТЭЦ-3-1), СП Партизанская ГРЭС (N_505-ПГг-150) АО "ДГК" (консолидированная закупка) | АО РГС | 10.458 | технико-коммерческое предложение | 10.458 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 6 | 6 | ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА-ДВ (ООО) | нд | нд | 0 | нд | 5.92 | ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА-ДВ (ООО) | 7.2224 | 7.2224 | 32515238554 | b2b-center.ru | 2025-09-25 | 2025-09-24 | 2025-10-14 | 2025-11-01 | нд | нд | нд | нд | 2025-11-21 | 2025-11-17 | 20.01.2026 | 17.11.2025 | 31.12.2026 | нд | нд
[24 empty] | ВО ЭЛЕКТРОАППАРАТ (АО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ДЭТК (АО) | нд | ДЭТК (АО) |  | нд
[24 empty] | ВОСТОКЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ООО) | нд | ВОСТОКЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ООО) |  | нд
[24 empty] | ТД ПЕРМСНАБ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТЭС (ООО) | нд | нд |  | нд
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №18/ХТ3-23 от 07.03.2023
1.3.4 | Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-2 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКДП2 33.11.12.000 Выполнение работ по объекту "Модернизация деаэраторов атмосферных ДА 200/75 подпитки котла СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт." (в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-НТЭЦ-2) | ИА ДГК | 10.1118 | сводный сметный расчет | 10.1118 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32615841777 | b2b-center.ru | 2026-04-01 | 2026-03-26 | 2026-05-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-06-05 | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт. | N_505-НТЭЦ-1 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКДП2 33.11.12.000 Выполнение работ по объекту "Модернизация вакуумных деаэраторов СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 2 шт." (в рамках реализации инвестиционного проекта H_505-НТЭЦ-1) | ИА ДГК | 10.1722 | сводный сметный расчет | 10.1722 | Запрос предложений в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-04-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация теплового контура главного корпуса СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-3 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Лиам ГРУПП (ООО) | 61.4916 | 25.5936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-07-09 | 2026-10-31 | №24/НТ-25 от 09.07.2025
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.21.10 Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С118 (1шт) Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-2, г. Комсомольск-на-Амуре | ИА ДГК | 16.2425 | сводный сметный расчет | 17.9675 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 17.9675 | нд | 0 | 17.9675 | 17.9675 | ХРМК (АО) | 21.9204 | 21.9204 | нд | нд | 2025-12-26 | 2025-12-03 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | нд | нд | нд | нд | 2025-12-23 | 2025-12-03 | 09.01.2026 | 01.01.2026 | 15.10.2026 | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение системы возбуждения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-3 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД2 27.11.1 Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению системы возбуждения турбогенератора ТГ-1 Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-3, г. Комсомольск-на-Амуре (плановая дополнительная закупка к договору № 9/КТ3-24 от 31.01.2024) | ИА ДГК | 76.71 | сводный сметный расчет | 76.71 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | ЭЛЕКТРОМАШ (ООО) | 76.71 | нд | 0 | 76.71 | 76.71 | ЭЛЕКТРОМАШ (ООО) | 93.5862 | 93.5862 | нд | нд | 2025-08-29 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 4.4.2.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 16.12.2025 | 280-3 | 2025-09-10 | 2025-08-21 | 01.01.2026 | 01.01.2026 | 30.11.2026 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация электических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства - 9км, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-5 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД 2 43.21.10 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: модернизация электрических кабелей оборудования масло-мазутного хозяйства Комсомольской ТЭЦ-3 (9 км) в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-КТЭЦ3-5, г. Комсомольск-на-Амуре | ИА ДГК | 5.5252 | сводный сметный расчет | 5.5235 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | 2 | 2 | ЦИФРОН (ООО) | 5.0235 | нд | 0 | 5.0235 | 5.0235 | ЦИФРОН (ООО) | 6.1286 | 6.1286 | 32615819629 | b2b-center.ru | 2026-04-02 | 2026-03-20 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | нд | нд | нд | нд | 2026-05-10 | нд | 01.06.2026 | нд | нд | нд | нд
[24 empty] | Энерго-Сеть (ООО) | 5.192 | нд |  | 5.192
1.3.4 | Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики | N_505-ХТЭЦ-3-20 | 2032-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Институт Гидропроект (АО) | 0 | 11.7877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №743/ХГ-22 от 26.09.2022
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплексный договор (ПИР+СМР+оборудование) | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Прософт-Е (ООО) | 179.7235 | 52.0353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-06-07 | 2027-11-30 | №89/ХТ3-24 от 07.06.2024
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 1630.8648 | 198.0939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-04-23 | 2026-09-30 | №56/ХТ3-24 от 23.04.2024
[14 empty] | материалы | ОКПД2: 28.14.20.121 Поставка исполнительных механизмов для реализации инвестиционного проекта N_505-ТЭЦ3-45 Хабаровской ТЭЦ-3 в г. Хабаровск | ИА ДГК | 2.8261 | технико-коммерческое предложение | 2.8261 | Упрощенная закупка в электронной форме ЕЭТП | [7 empty] | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-06-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-06-01 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2 28.14.13.131 Поставка крана (шарового) быстродействующего запорного (ПЗК) АТЭК- 80.198-3М-С-40-ЭВ (DN 80, PN 4,0 MПа) под эл.привод для СП «Хабаровская ТЭЦ-3», в целях реализации инвестиционного проекта О_505-ХТЭЦ-3-45, г. Хабаровск» | ИА ДГК | 0.35615 | технико-коммерческое предложение | 0.35615 | Нерегламентированная закупка | Нерегламентированная закупка | 2 | 2 | СТК-СИБИРЬ (ООО) | 0.31153 | нд | 0 | 0.31153 | 0.31153 | СТК-СИБИРЬ (ООО) | 0.38007 | 0.38007 | нд | нд | 2026-06-01 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-23 | 2026-03-03 | 01.06.2026 | 30.03.2026 | 31.12.2026 | нд | нд
[24 empty] | АРМТЕХ (ООО) | 0.325 | нд |  | 0.325
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Комсомольске-на-Амуре | O_505-КТС-5 | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД 71.12.20.199 Выполнение работ по техническому перевооружению системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Комсомольске-на-Амуре, для СП "Комсомольские тепловые сети" в рамках реализации инвестпроекта № O_505-КТС-5 | ИА ДГК | 4.2401 | сводный сметный расчет | 4.2401 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) | ЕИ | 1 | 1 | Стенюшин Н.С. (ИП) | 4.24 | нд | 0 | 4.24 | 4.24 | Стенюшин Н.С. (ИП) | 4.4521 | 4.4521 | 32515585947 | b2b-center.ru | 2026-01-12 | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 2026-02-03 | 5.13.1.1 | ЗК АО «ДГК» | 03.02.2026 | 104 | 2026-02-23 | 2026-02-20 | 10.05.2026 | 21.02.2026 | 31.10.2026 | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД 71.12.20.199 Выполнение работ по техническому перевооружению системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет)г.Амурске Шифр N_505-КТС-3 | ИА ДГК | 2.7164 | сводный сметный расчет | 2.7164 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) | ЕИ | 1 | 1 | Стенюшин Н.С. (ИП) | 2.7162 | нд | 0 | 2.7162 | 2.7162 | Стенюшин Н.С. (ИП) | 2.852 | 2.852 | нд | b2b-center.ru | 2026-04-10 | 2026-02-25 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 5.13.1.1 | ЗК АО «ДГК» | 25.02.2026 | 22125010-ВП | 2026-03-17 | 2026-02-25 | 10.05.2026 | 26.02.2026 | 31.10.2026 | нд | нд
1.3.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-18 | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплексный договор (ПИР+СМР+оборудование) | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных работ (в том числе поставка оборудования) по реконструкции вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск, в рамках реализации инвестиционного проекта N_505-ХТЭЦ-3-18 | АО РГС | 1182.784 | сводный сметный расчет | 1182.784 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-06-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-19 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД2 33.20.39.900 Выполнение работ по модернизации стационарной электролизной установки СЭУ-10 Хабаровской ТЭЦ-3 (ID инв. проекта: N_505-ХТЭЦ-3-19) | АО РГС | 72.6667 | сводный сметный расчет | 72.6667 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 4 | 4 | ИФТИ (ООО) | 24.514 | нд | 24.514 | 0 | 24.514 | ИФТИ (ООО) | 24.514 | 24.514 | 32515298254 | b2b-center.ru | 2025-10-15 | 2025-10-14 | 2026-02-12 | 2026-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 12.01.2026 | 01.04.2026 | 31.12.2026 | нд | нд
[24 empty] | ХИМЭНЕРГО (ООО) | 57 | нд | 57 |  |  |  | 24.514
[24 empty] | Национальный исследовательский университет МЭИ (ФГБОУ) | 72 | нд | 72 |  |  |  | 24.514
[24 empty] | МОНОЛИТСТРОЙ (ООО) | 64.1018 | МОНОЛИТСТРОЙ (ООО) | 64.1018 |  |  |  | 24.514
1.3.4 | Замена расточного станка в ремонтно-механическом участке Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-13 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по замене расточного станка в ремонтно-механическом участке Комсомольской ТЭЦ-2 (в рамках выполнения инвестиционного проекта О_505-КТЭЦ2-13), г. Комсомольск-на-Амуре | ИА ДГК | 16.5975 | сводный сметный расчет | 16.5975 | Конкурс в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | ПТО (ООО) | 16.5975 | нд | 16.5975 | 16.5975 | 16.5975 | ПТО (ООО) | 19.917 | 19.917 | 32515280079 | b2b-center.ru | 2025-10-30 | 2025-10-08 | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 5.13.1.1 | ЗК АО «ДГК» | 12.12.2025 | 1302 | 2026-01-01 | 2025-12-26 | 13.01.2026 | 27.12.2025 | 30.12.2026 | нд | нд
1.3.4 | Модернизация системы энергоснабжения МГ с заменой двигателя Capstone C30 СП Николаевская ТЭЦ, 9 шт. | O_505-НТЭЦ-9 | 2031-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКДП2: 33.12.12.000 Выполнение работ по объекту "Модернизация системы энергоснабжения МГ с заменой двигателя Capstone C30 СП Николаевская ТЭЦ, 9 шт." (в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-НТЭЦ-9) | ИА ДГК | 1.1407 | сводный сметный расчет | 1.1407 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-08-09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-09-09 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | оборудование | ОКПД2 28.11.2 Поставка запасных частей к газотурбинной установке для нужд Приморского края, Хабаровского края, Республика Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО РГС | 42.216 | технико-коммерческое предложение | 42.216 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 6 | 6 | ТД ТЕХНОТРЕЙД (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 24.6967 | ТД ТЕХНОТРЕЙД (ООО) | 30.13 | 30.13 | 32515339665 | b2b-center.ru | 2025-10-30 | 2025-10-27 | 2025-11-20 | 2025-12-23 | нд | нд | нд | нд | 2026-01-12 | 2026-01-21 | 2026-01-12 | 2026-01-21 | 2026-08-19 | нд | нд
[24 empty] | МИГ-ЭНЕРГИЯ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ЕВМ ГРУПП (ООО) | нд | ЕВМ ГРУПП (ООО) |  | нд
[24 empty] | ТСК (ООО) | нд | ТСК (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 6 (ООО) | нд | Участник 6 (ООО) |  | нд
1.3.4 | Реконструкция железобетонных дымовых труб ст.№1, ст.№2, Н=120м СП Николаевская ТЭЦ | O_505-НТЭЦ-11 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКДП2:43.99.90 Выполнение работ по объекту "Реконструкция железобетонных дымовых труб ст.№1, ст.№2, Н=120м СП Николаевская ТЭЦ" (O_505-НТЭЦ-11) | АО РГС | 78.1706 | сводный сметный расчет | 78.1706 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 5 | 5 | Альпинистский сервис ПиК (ООО) | 68.9465 | нд | 0 | 68.9465 | 68.9465 | Альпинистский сервис ПиК (ООО) | 84.1147 | 84.1147 | 32515429198 | b2b-center.ru | 2025-11-25 | 2025-11-21 | 2025-12-10 | 2026-01-20 | нд | нд | нд | нд | 2026-02-09 | 2026-02-06 | 11.05.2026 | 16.02.2026 | 31.12.2026 | нд | нд
[24 empty] | СЕРВИС ДЫМОВЫХ ТРУБ (ООО) | 75.8568 | СЕРВИС ДЫМОВЫХ ТРУБ (ООО) |  | 75.8568
[24 empty] | Михаленко Дмитрий Сергеевич (ИП) | 70.3528 | Михаленко Дмитрий Сергеевич (ИП) |  | 70.3528
[24 empty] | СКАЛАТА (ООО) | 70.3535 | нд |  | 70.3535
[24 empty] | РИВЬЕРА ДВ (ООО) | 72.6987 | нд |  | 72.6987
1.3.4 | Модернизация системы трубопроводов оборотного водоснабжения и ГЗУ | P_505-ХТЭЦ-1-14 | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение газораспределительной станции АГРС-5 с заменой установки одоризации газа СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-10 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД2 43.99.90.190 Выполнение строительно-монтажных работ в рамках инвестиционного проекта: "Техперевооружение газораспределительной станции АГРС-5 с заменой установки одоризации газа СП Хабаровская ТЭЦ-2 (P_505-ХТЭЦ2-10) в г. Хабаровск | ИА ДГК | 5.4583 | сводный сметный расчет | 5.4583 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-04-22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-06-10 | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация системы рециркуляции дымовых газов с целью снижения выбросов Nox для Хабаровской ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-58 | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектно-изыскательские работы | ОКПД2 71.12.13. Выполнение проектно-изыскательских работ по модернизации системы рециркуляции дымовых газов с целью снижения выбросов оксидов азота для Хабаровской ТЭЦ-3, г. Хабаровск, в рамках реализации инвестиционного проекта Р_505-ХТЭЦ-3-58 | ИА ДГК | 3.6814 | сметный расчет | 3.6814 | Запрос предложений в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Запрос предложений в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32615907453 | b2b-center.ru | 2026-04-17 | 2026-04-14 | 2026-04-23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-06-05 | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Реконструкция Автоматической установки водяного пожаротушения галереи топливоподачи Хабаровской ТЭЦ-1 протяженностью 1100 м. | O_505-ХТЭЦ-1-9 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | 43.21.10.140 ОКПД2 Выполнение строительно-монтажных работ по устройству водяного пожаротушения, включая поставку оборудования и пусконаладочные работы на объекте: "Реконструкция Автоматической установки водяного пожаротушения галереи топливоподачи Хабаровской ТЭЦ-1" в рамках инвестиционного проекта O_505-ХТЭЦ-1-9 г. Хабаровск | АО РГС | 58.8518 | сводный сметный расчет | 58.8518 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-11-01 | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение турбины ПТ-60-90/13 ст.№ 3 с установкой автоматизированной системы контроля вибраций и диагностики (АСКВД) (1 система), СП "Амурская ТЭЦ-1" | P_505-АмТЭЦ-1-23 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НПП ВИБРОБИТ (ООО) | 34.0648 | 10.817 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-06-24 | 2026-11-30 | нд | №35/АТ1-25 от 24.06.2025
1.3.4 | Техперевооружение Амурской ТЭЦ-1 с переводом на сжигание природного газа к/а ст №9,10 на газовое топливо,2шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | O_505-АмТЭЦ-1-11 | 2032-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение техводоснабжения с заменой задвижки ду 1600 и затвора ду1200 Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 система | O_505-АмТЭЦ-1-14 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы | ОКПД2: 43.22.11.190 Выполнение строительно-монтажных работ по техперевооружению техводоснабжения с заменой задвижки Ду 1600 и затвора Ду1200 Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 система, в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-АмТЭЦ-1-14, в г. Амурске+ | ИА ДГК | 18.8178 | сводный сметный расчет | 18.8178 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32615912218 | b2b-center.ru | 2026-05-26 | 2026-04-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-07-07 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2: 24.20 Поставка труб и их фитингов стальных для техперевооружения техводоснабжения с заменой задвижки Ду 1600 и затвора Ду1200 Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 система, в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-АмТЭЦ-1-14, в г. Амурске | ИА ДГК | 5.8897 | технико-коммерческое предложение | 5.8897 | Закупка у единственного поставщика | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-05-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-05-12 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | материалы | ОКПД2: 28.14.13 Поставка арматуры запорной для техперевооружения техводоснабжения с заменой задвижки Ду 1600 и затвора Ду1200 Амурской ТЭЦ-1 в количестве 1 система, в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-АмТЭЦ-1-14, в г. Амурске | ИА ДГК | 4.3443 | технико-коммерческое предложение | 4.3443 | Закупка у единственного поставщика | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-05-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-05-12 | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация насосного парка ММХ с заменой центробежно-горизонтальных насосов на двухвинтовые насосы АмурскойТЭЦ-1 в количестве 3 шт | O_505-АмТЭЦ-1-15 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектно-изыскательские работы | ОКПД2: 71.12 Выполнение проектных работ по модернизации насосного парка ММХ с заменой центробежно-горизонтальных насосов на двухвинтовые насосы Амурской ТЭЦ-1 в количестве 3 шт, в рамках выполнения инвестиционного проекта O_505-АмТЭЦ-1-15, в г. Амурске | ИА ДГК | 4.2 | сметный расчет | 4.2 | Конкурс в электронной форме (МСП) | Конкурс в электронной форме (МСП) | 10 | 10 | ПРОМТЕПЛОПЛЮС (ООО) | 2.4 | нд | 0 | 2.4 | 2.4 | ПРОМТЕПЛОПЛЮС (ООО) | 2.4 | 2.4 | 32515376547 | b2b-center.ru | 2025-11-28 | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 2025-12-04 | нд | нд | нд | нд | 2025-12-24 | 2025-12-18 | 30.01.2026 | 18.12.2025 | 30.04.2026 | нд | нд
[24 empty] | КОМПЛЕКС-СП (ООО) | 2.98 | нд |  | 2.98
[24 empty] | ЮЦПК ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 2.6066 | нд |  | 2.6066
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | 4.2 | Участник 3 (ООО) |  | 4.2
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | 4.2 | Участник 1 (ООО) |  | 4.2
[24 empty] | ЛИРА (ООО) | 3.99 | нд |  | 3.99
[24 empty] | НСК-ЭКСПЕРТ (ООО) | 2.73 | нд |  | 2.73
[24 empty] | КВАНТ (ООО) | 4.2 | КВАНТ (ООО) |  | 4.2
[24 empty] | ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 3.32 | нд |  | 3.32
[24 empty] | Участник 8 (ООО) | 4.2 | Участник 8 (ООО) |  | 4.2
[14 empty] | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЭНЕРГОФРОНТ (ООО) | 13.036 | 12.0796 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-11-01 | 2026-04-30 | нд | №1311/81-24 от 02.12.2024
1.3.4 | Модернизация основного и вспомогательного оборудования энергоблока ст.№2 Хабаровской ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-52 | 2032-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 0 | 64.8441 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | №181/ХТ3-24 от 24.12.2024
1.3.4 | Реконструкция золоотвала №2 (2 пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 1428.6375 | 460.2282 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-29 | 2027-12-31 | нд | №135/ХТ3-23 от 29.11.2023
[14 empty] | Проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | КомсомольскТИСИЗ (ООО) | 13.159 | 13.159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-06-04 | 2026-08-31 | нд | №68/ХТ3-25 от 04.06.2025
[14 empty] | прочие | ОКПД2 71.12.45. Выполнение работ по маркшейдерскому контролю за ведением работ по добыче суглинка в месторождении суглинка, расположенного в районе с. Федоровка для нужд Хабаровской ТЭЦ-3 в рамках выполнения инвестиционного проекта F_505-ХГ-41 | ИА ДГК | 0.3 | сметный расчет | 0 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2026-04-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-04-01 | нд | нд | нд | нд
[14 empty] | прочие | ОКПД 71.12.19.100 Оказание услуг по разработке проекта производства маркшейдерских работ и плана развития горных работ по месторождению суглинка, расположенного в районе с. Фёдоровка на 2025 год, для реализации инвестиционного проекта F_505-ХГ-41 "Реконструкция золоотвала №2 (2 пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3)" | ИА ДГК | 0.18 | сметный расчет | 0 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2026-04-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-04-01 | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Реконструкции фекальной наружной канализации Хабаровской ТЭЦ-1 с установкой канализационных колодцев ПВХ в количестве 24 шт. и прокладкой трубопроводов ПВХ диаметром 200 мм общей протяженностью 520 м. | O_505-ХТЭЦ-1-8 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | 43.22.11.150 ОКПД2 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция фекальной наружной канализации Хабаровской ТЭЦ-1 с установкой канализационных колодцев ПВХ в количестве 24 шт. и прокладкой трубопроводов ПВХ диаметром 200 мм общей протяженностью 520 м в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-ХТЭЦ-1-8 г. Хабаровск | АО РГС | 40 | сводный сметный расчет | 0 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2026-04-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-06-01 | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Установка блочной электролизной установки Хабаровской ТЭЦ-1 производительностью 0,5/4 Нкуб/ч (1 шт.) | O_505-ХТЭЦ-1-7 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | «ОКПД2 33.20.60.000 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Устройство блочной электролизной установки Хабаровской ТЭЦ-1 производительностью 0,5/4 Нкуб/ч (1 шт.)., в рамках инвестиционного проекта O_505-ХТЭЦ-1-7, г. Хабаровск (ППН М01ХБ1-230)» | ИА ДГК | 6.9731 | сводный сметный расчет | 6.9731 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 6.9731 | нд | нд | 6.9731 | 6.9731 | ХРМК (АО) | 6.9731 | 8.5072 | нд | нд | 2026-03-16 | 2026-03-02 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-22 | 2026-03-02 | 16.03.2026 | 03.03.2026 | 30.06.2026 | нд | нд
[14 empty] | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХИМЭНЕРГО (ООО) | 1.22 | 0.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-04-11 | 2026-06-30 | нд | №551/81-23 от 11.04.2023
1.3.4 | Установка комплекса автоматизированного дистанционного контроля за перемещением грузов, транспорта персонала заказчика и подрядных организаций в границах и территориях Хабаровской ТЭЦ-3. | P_505-ХТЭЦ-3-56 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СИСТЕМАТИКА (ООО) | 59.7134 | 52.4166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-02 | 2026-04-20 | нд | №166/ХТ3-24 от 02.12.2024
1.3.4 | Техперевооружение топливоподачи с установкой автоматизированной системы отбора и экспресс анализа твердого топлива на СП «Хабаровская ТЭЦ-3» | P_505-ХТЭЦ-3-59 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплексный договор (ПИР+СМР+оборудование) | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТПК БРИК (ООО) | 300 | 146.1577 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-06-03 | 2026-06-30 | нд | №67/ХТ3-25 от 03.06.2025
1.3.4 | Модернизация системы оперативного постоянного тока с установкой устройств контроля аккумуляторных батарей на Комсомольской ТЭЦ-1 | P_505-КТЭЦ2-21 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация системы управления ПСУ котлоагрегата БКЗ-210-140 ст.№7,8,10 Комсомольской ТЭЦ-2. Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-5 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация багерной с заменой багерного насоса ГРТ1250/71 с электродвигателем Амурской ТЭЦ-1в количестве 1 шт | O_505-АмТЭЦ-1-16 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | O_505-АмТЭЦ-1-21 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АМА (ООО) | 9.1388 | 9.1388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-08-18 | 2026-05-31 | нд | № 44/АТ1-25 от 18.08.2025
1.3.4 | Реконструкция панелей защит ВЛ-110 кВ СП Николаевская ТЭЦ, 2 шт. | O_505-НТЭЦ-8 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | СМК Альтернатива (ООО) | 11.0186 | 7.6207 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-04 | 2026-06-30 | нд | №58/НТ-24 от 04.10.2024
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПКС (ООО) | 11.76 | 11.76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-17 | 2026-02-01 | нд | №1279/81-25 от 17.09.2025
1.3.4 | Техперевооружение распределительных устройств с заменой релейной защиты автоматики КРУСН-6 кВ 130шт. с поддержкой МЭК 61850, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-18 | 2031-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НПП Микропроцессорные технологии (ООО) | 1.251 | 1.0072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-31 | 2026-01-15 | нд | № 136/СГТ-24 от 31.10.2024
1.3.4 | Установка автоматизированной системы мониторинга аккумуляторных батарей, 2 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-57 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация вагонных весов, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-190 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизации электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-21 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 170.9449 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 657.6614 | 549.3826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 455.5447 | 384.1535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 455.5447 | 384.1535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-07-29 | 2026-10-22 | нд | №91/СГТ-25 от 29.07.2025
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 170.9449 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 202.1168 | 165.2291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 2032-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. | H_505-ХГ-118 | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПремиумСтрой (ООО) | 106.2572 | 84.353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-08-06 | 2026-04-30 | нд | №32/НТ-25 от 06.08.2025
1.5.4 | Строительство пллощадки для хранения металлолома - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-20 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД 2 43.29.1 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: строительство площадки для хранения металлолома на территории Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта P_505-КТЭЦ3-20, г. Комсомольск-на Амуре | ИА ДГК | 28.0192 | сводный сметный расчет | 28.0192 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32615814710 | b2b-center.ru | 2026-03-20 | 2026-03-19 | 2026-04-08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-05-08 | нд | нд | нд | нд
1.5.4 | Строительство площадки металлолома Комсомольской ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-19 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 41.20.40. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству площадок металлолома на СП "Комсомольской ТЭЦ-2" (Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-1) (в рамках выполнения инвестиционного проекта О_505-КТЭЦ2-19), г. Комсомольск-на-Амуре | ИА ДГК | 43.9388 | сводный сметный расчет | 43.9388 | Закупка у взаимозависимых лиц | Закупка у взаимозависимых лиц | 1 | 1 | ХРМК (АО) | 43.9385 | нд | нд | нд | 43.9385 | ХРМК (АО) | 53.605 | 53.605 | нд | нд | 2026-03-19 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-23 | 2026-03-03 | 19.03.2026 | 19.03.2026 | 31.12.2026 | нд | нд
1.5.4 | Строительство быстровозводимого здания защитного сооружения на 300 мест на территории СП Комсомольской ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-13 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | ОКПД2 41.20.40.900 Выполнение строительно-монтажных работ (включая поставку материалов) по строительству быстровозводимого здания защитного сооружения на 300 мест на территории Комсомольской ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестиционного проекта O_505-КТЭЦ3-13, г. Комсомольск-на Амуре | АО РГС | 98.9869 | сводный сметный расчет | 98.9869 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32615618689 | b2b-center.ru | 2026-05-15 | 2026-01-20 | 2026-02-05 | 2026-03-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проводимая закупочная процедура не состоялась, будет объявлена повторно
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4 | Строительство раскачивающей насосной станции на территории ТЭЦ с модернизацией причальной стенки СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-4 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | строительно-монтажные работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НПП Строй Система Технологии (ООО) | 42.2545 | 27.2712 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-08-08 | 2026-06-30 | нд | №31/НТ-25 от 08.08.2025
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 166.8087 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1037.0169 | 660.2771 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Разработка ПИР для реалиазции проекта "Модернизация системы золоудаления Хабаровской ТЭЦ-3) | O_505-ХТЭЦ-3-55 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Форвизор (ООО) | 39.1 | 39.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-19 | 2026-06-30 | нд | № 102/ХТ3-25 от 19.09.2025
1.7 | Разработка ПИР для проекта Строительство Градирни № 2 Амурской ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-24 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева (АО) | 70.3104 | 51.1478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-03-21 | 2026-11-30 | нд | №21/АТ1-25 от 21.03.2025
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для модернизации системы обеспечения перепада давления уплотняющего воздуха котельного оборудования, ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектно-изыскательские работы | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Промэнергопроект (ООО) | 4.7503 | 3.2621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-03-24 | 2026-02-02 | нд | №35/СГТ-25 от 24.03.2025
1.7 | Покупка бульдозера ТТЦ тяговый класс 20 СП "КТЭЦ-2", 2шт (1 шт.-2026, 1 шт.-2028) | N_505-КТЭЦ2-45-2 | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 2: 28.92.21 Поставка бульдозеров для АО "ДГК" (реализация проектов P_505-БирТЭЦ-8-47, N_505-КТЭЦ2-45-2), Хабаровский край, ЕАО (консолидировання закупка) | АО РГС | 34.0833 | технико-коммерческое предложение | 34.0833 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 3 | 3 | ВОСТОКМАШСЕРВИС (ООО) | нд | нд | 0 | нд | 34.0583 | ВОСТОКМАШСЕРВИС (ООО) | 41.5512 | 40.9418 | 32515207668 | b2b-center.ru | 2025-09-30 | 2025-09-12 | 2025-09-29 | 2025-10-20 | нд | нд | нд | нд | 2025-11-09 | 2025-11-01 | 12.01.2026 | 30.01.2026 | 31.12.2026 | нд | нд
[24 empty] | ТЕХКОМПЛЕКТУРАЛ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ФПК-МСК (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка аппарата для определения времени деэмульсации нефтянных масел "АДИМ", СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-6 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, контроля, измерений и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.49593 | технико-коммерческое предложение | 0.49593 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.49593 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.60503 | 0.60503 | 32515539403 | b2b-center.ru | 2025-12-30 | 2025-12-17 | 2026-01-26 | 2026-02-16 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-08 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 2026-03-10 | 2026-05-09 | нд | нд
[24 empty] | АТ-707 (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СтальНефтеГаз (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка Аппарата для определения температуры вспышки в открытом тигле, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-45-409 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.70 Поставка лабораторных приборов для реализации проектов N_505-ХГ-45-342, N_505-ХГ-45-344, N_505-ХГ-45-331, N_505-ХГ-45-409 для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.4176 | технико-коммерческое предложение | 0.4176 | Упрощенная закупка в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | ЛОИП (АО) | 0.60045 | нд | 0 | 0.60045 | 0.60045 | ЛОИП (АО) | 0.73255 | 0.73255 | 0 | b2b-center.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 5.13.1.1 | ЗК АО «ДГК» | 30.01.2026 | 22216007-ВП | 2026-02-19 | 2026-01-30 | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 29.05.2026 | нд | нд
1.7 | Покупка Робот-тренажёр "Гоша" или аналог для обучения персонала практическим навыкам оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 1 шт. , КомТЭЦ-3 | N_505-ХГ-45-429 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2-32.99.53.120. Поставка тренажера демонстрационного для обучения для СП Комсомольская ТЭЦ-3 в рамках реализации инвестпроекта N_505-ХГ-45-429 | ИА ДГК | 0.36544 | технико-коммерческое предложение | 0.36544 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-06-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-07-20 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка аппарата испытания масла автоматического АИМ-90А для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" - 1 шт. | N_505-ХГ-45-430 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.43 "Поставка щитовых показывающих приборов, средств автоматизации, термопреобразователей, запасных частей и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.39535 | технико-коммерческое предложение | 0.39535 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд | 0 | нд | 0.6003 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | 0.73237 | 0.73237 | 32515550806 | b2b-center.ru | 2025-12-30 | 2025-12-19 | 2026-01-23 | 2026-02-16 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-08 | 2026-03-06 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 2026-05-05 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 5 (ООО) | нд | Участник 5 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка Оборудование локальных вычислительных сетей - 1 комплект, СП "Хабаровская ТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-7 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка АТВЗ (автоматический анализатор температуры вспышки в закрытом тигле), СП "Комсомольская ТЭЦ-2" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-331 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.70 Поставка лабораторных приборов для реализации проектов N_505-ХГ-45-342, N_505-ХГ-45-344, N_505-ХГ-45-331, N_505-ХГ-45-409 для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.48003 | технико-коммерческое предложение | 0.48003 | Упрощенная закупка в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | ЛОИП (АО) | 0.69133 | нд | 0 | 0.84342 | 0.84342 | ЛОИП (АО) | 0.73255 | 0.73255 | 0 | b2b-center.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 5.13.1.1 | ЗК АО «ДГК» | 30.01.2026 | 22216007-ВП | 2026-02-19 | 2026-01-30 | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 29.05.2026 | нд | нд
1.7 | Покупка Аппарат высоковольный испытаний СКАТ-70, СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-333 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.43 "Поставка щитовых показывающих приборов, средств автоматизации, термопреобразователей, запасных частей и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.454 | технико-коммерческое предложение | 0.519 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.519 | СЦ БРЕСЛЕР (ООО) | 0.63318 | 0.63318 | 32515550806 | b2b-center.ru | 2025-12-30 | 2025-12-19 | 2026-01-23 | 2026-02-16 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-08 | 2026-03-06 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 2026-05-05 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 4 (ООО) | нд | Участник 4 (ООО) |  | нд
[24 empty] | Участник 5 (ООО) | нд | Участник 5 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ-М7, СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | N_505-ХГ-45-335 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.51 Поставка термометрической продукции, газоанализаторов, запасных частей и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) (консолидированная зкупка) | ИА ДГК | 1.3614 | технико-коммерческое предложение | 1.3614 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 1.3283 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 1.6206 | 1.6206 | 32515550992 | b2b-center.ru | 2025-12-30 | 2025-12-19 | 2026-01-19 | 2026-02-12 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-04 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-04-26 | нд | нд
[24 empty] | СтальНефтеГаз (ООО) | нд | СтальНефтеГаз (ООО) |  | нд
[24 empty] | АТ-707 (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора Testo 330-2LL, СП Комсомольская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт | N_505-ХГ-45-336 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, контроля, измерений и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.24691 | технико-коммерческое предложение | 0.25025 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.24691 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.30123 | 0.30123 | 32515539403 | b2b-center.ru | 2025-12-30 | 2025-12-17 | 2026-01-26 | 2026-02-16 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-08 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 2026-03-10 | 2026-05-09 | нд | нд
[24 empty] | АТ-707 (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СтальНефтеГаз (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка Термостат жидкостный LOIP LT-810, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-342 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.70 Поставка лабораторных приборов для реализации проектов N_505-ХГ-45-342, N_505-ХГ-45-344, N_505-ХГ-45-331, N_505-ХГ-45-409 для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.17951 | технико-коммерческое предложение | 0.16982 | Упрощенная закупка в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | ЛОИП (АО) | 0.15517 | нд | 0 | 0.15517 | 0.15517 | ЛОИП (АО) | 0.18931 | 0.18931 | 0 | b2b-center.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 5.13.1.1 | ЗК АО «ДГК» | 30.01.2026 | 22216007-ВП | 2026-02-19 | 2026-01-30 | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 29.05.2026 | нд | нд
1.7 | Покупка Печь камерная лабораторная СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ (10л/1000С), СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-343 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, контроля, измерений и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.1433 | технико-коммерческое предложение | 0.1433 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.1433 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.17483 | 0.17483 | 32515539403 | b2b-center.ru | 2025-12-30 | 2025-12-17 | 2026-01-26 | 2026-02-16 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-08 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 2026-03-10 | 2026-05-09 | нд | нд
[24 empty] | АТ-707 (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СтальНефтеГаз (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка Аппарат ТВО-2-ПХП для определения температуры вспышки в открытом тигле, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-344 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.70 Поставка лабораторных приборов для реализации проектов N_505-ХГ-45-342, N_505-ХГ-45-344, N_505-ХГ-45-331, N_505-ХГ-45-409 для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.20917 | технико-коммерческое предложение | 0.20917 | Упрощенная закупка в электронной форме | ЕИ | 1 | 1 | ЛОИП (АО) | 0.195 | нд | 0 | 0.195 | 0.195 | ЛОИП (АО) | 0.2379 | 0.2379 | 0 | b2b-center.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 5.13.1.1 | ЗК АО «ДГК» | 30.01.2026 | 22216007-ВП | 2026-02-19 | 2026-01-30 | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 29.05.2026 | нд | нд
1.7 | Покупка Аппарат Вискозиметр для определения условной вязкости ВУ-М, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХГ-45-345 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, контроля, измерений и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.27641 | технико-коммерческое предложение | 0.27641 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.27641 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.33722 | 0.33722 | 32515539403 | b2b-center.ru | 2025-12-30 | 2025-12-17 | 2026-01-26 | 2026-02-16 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-08 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 2026-03-10 | 2026-05-09 | нд | нд
[24 empty] | АТ-707 (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СтальНефтеГаз (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка сервера СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | N_505-ХГ-45-317 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка МФУ Xerox СП КТС, 3 шт | N_505-КТС-34-1 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20.15 Поставка офисной техники для персонала АО "ДГК" в г. Хабаровске (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.43797 | технико-коммерческое предложение | 0 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-05-29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-07-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка МФУ Canon СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-2 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20.15 Поставка офисной техники для персонала АО "ДГК" в г. Хабаровске (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.36223 | технико-коммерческое предложение | 0 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-05-29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-07-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка сварочного агрегата 2 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-18 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 28.29.70.110 Поставка сварочных агрегатов для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае в рамках инвестпроекта № N_505-ХТС-34-18 | ИА ДГК | 5.7079 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-07-28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-09-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 5 шт (СП ХТС) | N_505-ХТС-34-24 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20.15 Поставка офисной техники для персонала АО "ДГК" в г. Хабаровске (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.77382 | технико-коммерческое предложение | 0 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 29,05.2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-07-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка анализатора флуориметра СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-3 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов промышленной автоматизации, устройств неразрушающего контроля, поверочных смесей для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.94444 | технико-коммерческое предложение | 0.94 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.94 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 1.1468 | 1.1468 | 32515550992 | b2b-center.ru | 2025-12-30 | 2025-12-19 | 2026-01-19 | 2026-02-12 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-04 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-04-26 | нд | нд
[24 empty] | СтальНефтеГаз (ООО) | нд | СтальНефтеГаз (ООО) |  | нд
[24 empty] | АТ-707 (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка сварочного агрегата СП КТС (2026 г -1 шт, 2027-3 шт) | N_505-КТС-34-7 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 28.29.70.110 Поставка сварочных агрегатов для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае | ИА ДГК | 1.4196 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-05-25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-06-15 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка печи муфельной СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-9 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, контроля, измерений и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.12362 | технико-коммерческое предложение | 0.12362 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.12362 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.15082 | 0.15082 | 32515539403 | b2b-center.ru | 2025-12-30 | 2025-12-17 | 2026-01-26 | 2026-02-16 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-08 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 2026-03-10 | 2026-05-09 | нд | нд
[24 empty] | АТ-707 (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СтальНефтеГаз (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка осветительной мачты с ручной лебедкой СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-10 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 27.40 Поставка осветительных приборов и оборудования для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.22203 | технико-коммерческое предложение | 0.20833 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | ЭНЕРГИЯ (ООО) | нд | нд | 0 | нд | 0.21875 | ЭНЕРГИЯ (ООО) | 0.26687 | 0.26687 | 32515523072 | b2b-center.ru | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-29 | 2026-02-12 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-04-03 | нд | нд
[24 empty] | ИМПУЛЬС (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Крылов И. Е. (ИП) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка газоанализатора переносного серии ИГС-98 Комета-М (5 каналов измерения) СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-11 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, контроля, измерений и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" | ИА ДГК | 0.15806 | технико-коммерческое предложение | 0.15806 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.15806 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.19284 | 0.19284 | 32515539403 | b2b-center.ru | 2025-12-30 | 2025-12-17 | 2026-01-26 | 2026-02-16 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-08 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 2026-03-10 | 2026-05-09 | нд | нд
[24 empty] | АТ-707 (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СтальНефтеГаз (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка газоанализатора переносного серии ИГС-98 Комета-М (4 канала измирения) СП КТС (2026 г - 4шт) | N_505-КТС-34-12 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, контроля, измерений и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" | ИА ДГК | 0.55481 | технико-коммерческое предложение | 0.5548 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.5548 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.67686 | 0.67686 | 32515539403 | b2b-center.ru | 2025-12-30 | 2025-12-17 | 2026-01-26 | 2026-02-16 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-08 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 2026-03-10 | 2026-05-09 | нд | нд
[24 empty] | АТ-707 (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СтальНефтеГаз (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка манометра грузопоршневого СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-13 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.66 "Поставка устройств измерения, регулирования давления, электроизмерительные приборы, запасные чвсти и комплектующие к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.54928 | технико-коммерческое предложение | 0.54927 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | АТ-707 (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.54927 | АТ-707 (ООО) | 0.67012 | 0.67012 | 32515557019 | b2b-center.ru | 2025-12-30 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2026-02-17 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 2026-03-10 | 2026-05-09 | нд | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 1 (ООО) | нд | Участник 1 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка мотопомпы для сильнозагрязненной воды РТН 1600Т СП КТС, 3 шт | N_505-КТС-34-15 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 25.73. Поставка металлорежущего инструмента, расходных материалов к инструменту, прочего инструмента, технологической оснастки для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.40911 | технико-коммерческое предложение | 0 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-04-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-06-29 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка сварочного генератора СП КТС (2026 г.- 1 шт., 2027 г. - 2 шт) | N_505-КТС-34-16 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 27.90.31.110 Поставка сварочного генератора для нужд АО «ДГК» СП «Комсомольские тепловые сети» в Хабаровском крае в рамках реализации инвестпроекта N_505-КТС-34-16 | ИА ДГК | 0.29769 | технико-коммерческое предложение | 0 | Нерегламентированная закупка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-06-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-06-30 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка бензинового генератора СП КТС, 4 шт | N_505-КТС-34-17 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 25.73. Поставка металлорежущего инструмента, расходных материалов к инструменту, прочего инструмента, технологической оснастки для нужд АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.39655 | технико-коммерческое предложение | 0 | Конкурс в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-04-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-06-29 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка Пограничного маршрутизатора, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-68 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.20.14 Приобретение серверного оборудования (консолидированная закупка) | АО РГС | 1.508 | технико-коммерческое предложение | 0 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-07-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-09-29 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка Серверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 комплект | N_505-ИА-1-69 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.20.14 Приобретение серверного оборудования (консолидированная закупка) | АО РГС | 25.3226 | технико-коммерческое предложение | 0 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-07-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-09-29 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка Ядро коммутации, Исполнительный аппарат АО "ДГК", 1 компл. | N_505-ИА-1-70 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.20.14 Приобретение серверного оборудования (консолидированная закупка) | АО РГС | 6.0578 | технико-коммерческое предложение | 0 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-07-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-09-29 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка самосвалов МАЗ, грузоподъемностью до 20 тонн , 4 шт. (2024 год - 1шт, 2025 год -1 шт, 2026 год - шт, 2027 год - 1 шт), ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26 | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 28.92.29 Поставка самосвала для ТЭЦ в г. Советская Гавань (реализация проекта O_505-ТЭЦСов.Гавань-45-26) г. Советская Гавань | ИА ДГК | 7.2639 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-05-29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-07-28 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка муфельной печи для Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт | O_505-КТЭЦ2-45-52 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.51 "Поставка термометрической продукции, газоанализаторов, запасных частей и комплектующих к ним для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.3247 | технико-коммерческое предложение | 0.33931 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.3247 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.39613 | 0.39613 | 32515550992 | b2b-center.ru | 2025-12-30 | 2025-12-19 | 2026-01-19 | 2026-02-12 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-04 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-04-26 | нд | нд
[24 empty] | СтальНефтеГаз (ООО) | нд | СтальНефтеГаз (ООО) |  | нд
[24 empty] | АТ-707 (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка кондиционера на мостовой кран КЦ, ТЦ, для Комсомольской ТЭЦ-2, 2 шт | O_505-КТЭЦ2-45-58 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД 28.22 Оборудование грузоподъемное и запасные части к нему для АО "ДГК" Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, ЕАО, Республика Саха (Якутия) (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.68818 | технико-коммерческое предложение | 0.56657 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 3 | 3 | КОМПАНИЯ ВСК ГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.56657 | КОМПАНИЯ ВСК ГРУПП (ООО) | 0.69121 | 0.69121 | 32515557332 | b2b-center.ru | 2025-12-30 | 2025-12-22 | 2026-02-03 | 2026-03-10 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-02 | 2026-03-30 | 2026-05-29 | нд | нд
[24 empty] | ГРОТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ТЕХПРОФИТ (ООО) | нд | ТЕХПРОФИТ (ООО) |  | нд
1.7 | Приобретение устройства испытательного Ретом-25 СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-21 | 2030-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, контроля, измерений и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.92881 | технико-коммерческое предложение | 0.92881 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.92881 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 1.1331 | 1.1331 | 32515539403 | b2b-center.ru | 2025-12-30 | 2025-12-17 | 2026-01-26 | 2026-02-16 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-08 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 2026-03-10 | 2026-05-09 | нд | нд
[24 empty] | АТ-707 (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СтальНефтеГаз (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
1.7 | Приобретение аппарата АИД-70М для испытания диэлектриков СП Николавская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-22 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов промышленной автоматизации, устройств неразрушающего контроля, поверочных смесей для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.41181 | технико-коммерческое предложение | 0.46287 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.4118 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.5024 | 0.5024 | 32515550992 | b2b-center.ru | 2025-12-30 | 2025-12-19 | 2026-01-19 | 2026-02-12 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-04 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-04-26 | нд | нд
[24 empty] | СтальНефтеГаз (ООО) | нд | СтальНефтеГаз (ООО) |  | нд
[24 empty] | АТ-707 (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945, 9 шт.(2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 2шт, 2029 - 2шт), СП "ХТС" | O_505-ХТС-34-44 | 2029-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 29.10 Поставка спецавтомобилей на базе шасси УАЗ, ГАЗ или эквивалент для АО ДГК (реализация проектов Q_505-КТС-34-50, P_505-ПТС-11-30, O_505-ХТС-34-44, P_505-КТЭЦ3-45-28, P_505-ПТС-11-21) Хабаровский край, Приморский край (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 1.7041 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-06-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-08-14 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 6 шт. (2024 - 1шт, 2025 - 1шт, 2026 - 1шт, 2027 - 2шт, 2028 - 1шт), СП ХТС | O_505-ХТС-34-46 | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 29.10.59.390 Поставка бригадного автомобиля для Хабаровских тепловых сетей (реализация проекта O_505-ХТС-34-46) г. Хабаровск | ИА ДГК | 13.638 | технико-коммерческое предложение |  | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-05-29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-07-28 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка портативного автоматического газоанализатора для жилой и рабочей зоны (2 шт.), СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-25 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка серверного оборудования с коммутатором доступа для технологического видеонаблюдения, 1 шт.,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-34-18 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.20.14 Приобретение серверного оборудования (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.6949 | технико-коммерческое предложение |  | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | 2026-07-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-09-29 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка стенда высоковольтный стационарного СКАТ СВС-50Ц- 1 шт. СП Хабаровская ТЭЦ-2 | P_505-ХТЭЦ2-34-21 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.84 "Поставка материалов промышленной автоматизации, устройств неразрушающего контроля, поверочных смесей для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.43044 | технико-коммерческое предложение | 0.5175 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.4304 | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | 0.52509 | 0.52509 | 32515550992 | b2b-center.ru | 2025-12-30 | 2025-12-19 | 2026-01-19 | 2026-02-12 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-04 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-04-26 | нд | нд
[24 empty] | СтальНефтеГаз (ООО) | нд | СтальНефтеГаз (ООО) |  | нд
[24 empty] | АТ-707 (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ПРОМСТРОЙЭЛЕКТРО (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд |  | нд
1.7 | Покупка УАЗ Патриот (Люкс Премиум) - 1 шт. для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | P_505-КТЭЦ3-45-28 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 29.10 Поставка спецавтомобилей на базе шасси УАЗ, ГАЗ или эквивалент для АО ДГК (реализация проектов Q_505-КТС-34-50, P_505-ПТС-11-30, O_505-ХТС-34-44, P_505-КТЭЦ3-45-28, P_505-ПТС-11-21) Хабаровский край, Приморский край (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 1.9814 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-06-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-08-14 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка сервера организации для технологического видеонаблюдения, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1-45-18 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.40.33 Поставка оборудования и материалов технологического видеонаблюдения для распредустройств и оперативного персонала для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия), ЕАО (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 2.9098 | технико-коммерческое предложение | 2.9098 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32615831455 | b2b-center.ru | 2026-03-31 | 2026-03-24 | 2024-04-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-05-30 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка Автомобиля УАЗ 390995,колесная формула 4Х4, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-45-27 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка грузового автомобиля с самосвальным кузовом,1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-45-28 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 28.92.29 Поставка самосвала для СП Николаевская ТЭЦ (реализация проекта P_505-НТЭЦ-45-28) г. Николаевск-на-Амуре | ИА ДГК | 6.3366 | технико-коммерческое предложение | 0 | Запрос котировок в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-05-29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-07-13 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Приобретение голосового шлюза, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | P_505-НТЭЦ-45-26 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.30.30 Поставка оборудования, комплектующих и расходных материалов средств диспетчерского и технологического управления для АО "ДГК" в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, Респ. Саха (Якутия), ЕАО | ИА ДГК | 0.45737 | технико-коммерческое предложение | 0.45737 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32615907378 | b2b-center.ru | 2026-05-15 | 2026-04-14 | 2026-05-04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-07-14 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка 3D принтера, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-53 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2 26.20.15 Поставка офисной техники для персонала АО "ДГК" в г. Хабаровске (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.25819 | технико-коммерческое предложение | 0 | Упрощенная закупка в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 29,05.2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-07-01 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка сервера для записи видеонаблюдения, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-54 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.20.14 Приобретение серверного оборудования (консолидированная закупка) | АО РГС | 2.545 | технико-коммерческое предложение | 0 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-07-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-09-29 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка коммутатора для записи видеонаблюдения, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-55 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.20.14 Приобретение серверного оборудования (консолидированная закупка) | АО РГС | 0.14984 | технико-коммерческое предложение | 0 | Конкурс в электронной форме ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-07-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-09-29 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка вакуумной машины на базе Камаз, 1 шт. , СП ХТС | P_505-ХТС-34-56 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 29.10.59.390 Поставка автомобиля вакуумного для Хабаровских тепловых сетей (реализация проекта P_505-ХТС-34-56) г. Хабаровск | ИА ДГК | 9.4055 | технико-коммерческое предложение | 0 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2026-05-29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-07-14 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка автомобиля технологического с КМУ, 1 шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-57 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 29.10.59.310 Поставка автомобиля с краном-манипулятором для СП Хабаровские тепловые сети (реализация проекта P_505-ХТС-34-57), г. Хабаровск | ИА ДГК | 11.7016 | технико-коммерческое предложение | 11.7016 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32615956407 | b2b-center.ru | 2026-04-30 | 2026-04-28 | 2026-05-07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2026-06-29 | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка апппарата высоковольтного испытательного АВИЦ-70 совместно с ванной АВИЦ-20П, с поверкой, 1шт., СП ХТС | P_505-ХТС-34-58 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | ОКПД2: 26.51.53 "Поставка аппаратуры для физического, химического анализа, контроля, измерений и запасных частей к ней для АО "ДГК" Амурская область, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия)" (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 0.60793 | технико-коммерческое предложение | 0.60793 | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | Аукцион в электронной форме (МСП) ЕЭТП | 5 | 5 | ФОЛГГРУПП (ООО) | нд | нд | 1 | нд | 0.60793 | ФОЛГГРУПП (ООО) | 0.74167 | 0.74167 | 32515539403 | b2b-center.ru | 2025-12-30 | 2025-12-17 | 2026-01-26 | 2026-02-16 | нд | нд | нд | нд | 2026-03-08 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 2026-03-10 | 2026-05-09 | нд | нд
[24 empty] | АТ-707 (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СИБТЕПЛОЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | СтальНефтеГаз (ООО) | нд | нд |  | нд
[24 empty] | Участник 3 (ООО) | нд | Участник 3 (ООО) |  | нд
1.7 | Покупка агрегата бесперебойного питания АБП-ТПОПТ-35-230-50-220-УХЛН (8 шт.) | P_505-ХТЭЦ-1-45-34 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НТЦ СГЭП (ООО) | 22.7965 | 0.59278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-11-14 | 2026-05-13 | нд | №1228/81-25 от 14.11.2025
1.7 | Приобритение АИСТ 50-70 СИЗ с ванной СП Николавская ТЭЦ, 1 шт. | O_505-НТЭЦ-45-24 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка мониторов, 2 шт., Исполнительный аппарат. | Q_505-ИА-1-85 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка мотопомпы 1 шт, СП ХТС | O_505-ХТС-34-47 | 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Разработка и внедрение опытно-промышленного образца системы получения водорода для системы охлаждения генераторов СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (ТГВ-200х4) | N_505-ХГ-182на | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФГБОУ НИУ МЭИ (ООО) | 94.8 | 52.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-08-12 | 2026-12-31 | нд | № 90/ХТ3-25 от 12.08.2025
1.7 | Разработка и внедрение технологических решений по обеспечению эффективной работы системы ХВО СП "Амурская ТЭЦ-1" при низких электрических и тепловых нагрузках | N_505-ХГ-186на | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Научный подход (ООО) | 83.976 | 51.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-07-19 | 2026-11-30 | нд | №44/АТ1-24 от 19.07.2024
1.7 | Разработка и внедрение инновационного отечественного маятникового клапана системы золоудаления котлоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3, СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань | O_505-ТЭЦСов.Гавань-12на | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» | 80.4 | 13.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-16 | 2027-06-11 | нд | №157/CГТ-24 от 16.12.2024
1.7 | Обратный инжиниринг запасных частей к насосам импортного производства с разработкой рабочей конструкторской документации и изготовлением опытных образцов,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-12на | 2028-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 252 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-19 | 2028-10-30 | нд | №1423/232-24 от 19.12.2024
1.7 | Разработка инновационных решений для очистки сточных вод системы гидрозолоудаления СП «Комсомольская ТЭЦ-2» | P_505-КТЭЦ-2-1на | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ВНИИГ им Б.Е. Веденеева (АО) | 78.972 | 46.272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-08-07 | 2027-03-31 | нд | №88/КТ2-25 от 07.08.2025
1.7 | Разработка и внедрение технологии преобразования открытого склада твёрдого топлива в закрытый, с использованием пленочного мембранного материала на СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | P_505-ТЭЦСов.Гавань-14на | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» | 112.8 | 62.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-25 | 2026-06-30 | нд | №114/СГТ-25 от 25.09.2025
1.7 | Разработка и внедрение технических и технологических решений по снижению негативного влияния кальция в золе на золоулавливающие установки котла и газоходы перед дымососами | O_505-ХТЭЦ-1-6на | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» | 24.6 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-10-18 | 2026-12-31 | нд | №124/ХГ1-24 от 18.10.2024
1.7 | Обратный инжиниринг запасных частей к насосам импортного производства с разработкой рабочей конструкторской документации и изготовлением опытных образцов,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-62на | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ХРМК (АО) | 0 | 170.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-19 | 2028-10-30 | нд | № 1423/232-24 от 19.12.2024
1.7 | Разработка и внедрение технических и технологических решений по снижению негативного влияния кальция в золе на золоулавливающие установки котла и газоходы перед дымососами | Q_505-КТЭЦ2-40на | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НИОКР | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» | 0 | 62.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-09-25 | 2026-06-30 | нд | №114/СГТ-25 от 25.09.2025
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-6нма | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-7нма | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-1-8нма | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-7нма | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-3-7нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-7нма | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-8нма | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | ОКПД2 63.11.19.000 Оказание услуг по внедрению системы мобильного мониторинга для нужд структурных подразделений Амурская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Благовещенская ТЭЦ, Владивостокская ТЭЦ-2, ТЭЦ Восточная, АО "ДГК" (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 3.3218 | технико-коммерческое предложение | 3.3218 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 1 | 1 | ФИЛОСОФИЯ.ИТ (ООО) | 3.0015 | нд | нд | 3.0015 | 3.0015 | ФИЛОСОФИЯ.ИТ (ООО) | 3.5958 | 3.5958 | нд | нд | 2026-02-02 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 4.4.2.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 16.12.2025 | 280-3 | 2026-02-17 | 2026-01-28 | 02.02.2026 | 02.02.2026 | 31.12.2026 | нд | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-9нма | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-2-10нма | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-7нма | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-8нма | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы управления фондами и активами предприятия для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-12нма | 2032-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-10нма | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | P_505-КТЭЦ-3-11нма | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | ОКПД2 63.11.19.000 Оказание услуг по внедрению системы мобильного мониторинга для нужд структурных подразделений Амурская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Благовещенская ТЭЦ, Владивостокская ТЭЦ-2, ТЭЦ Восточная, АО "ДГК" (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 3.3218 | технико-коммерческое предложение | 3.0015 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 1 | 1 | ФИЛОСОФИЯ.ИТ (ООО) | 3.0015 | нд | нд | 3.0015 | 3.0015 | ФИЛОСОФИЯ.ИТ (ООО) | 3.5958 | 3.5958 | нд | нд | 2026-02-02 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 4.4.2.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 16.12.2025 | 280-3 | 2026-02-17 | 2026-01-28 | 02.02.2026 | 02.02.2026 | 31.12.2026 | нд | нд
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-7нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | P_505-АмТЭЦ-8нма | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | ОКПД2 63.11.19.000 Оказание услуг по внедрению системы мобильного мониторинга для нужд структурных подразделений Амурская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Благовещенская ТЭЦ, Владивостокская ТЭЦ-2, ТЭЦ Восточная, АО "ДГК" (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 3.3218 | технико-коммерческое предложение | 3.0015 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 1 | 1 | ФИЛОСОФИЯ.ИТ (ООО) | 3.0015 | нд | нд | 3.0015 | 3.0015 | ФИЛОСОФИЯ.ИТ (ООО) | 3.5958 | 3.5958 | нд | нд | 2026-02-02 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 4.4.2.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 16.12.2025 | 280-3 | 2026-02-17 | 2026-01-28 | 02.02.2026 | 02.02.2026 | 31.12.2026 | нд | нд
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-6нма | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-7нма | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-8нма | 2027-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-10нма | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-1 | Q_505-ХТЭЦ-1-11нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | ОКПД2 62.02.30.000 Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения "Loginom" АО "ДГК" в р. Саха (Якутия), Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, ЕАО | ИА ДГК | 0.272 | технико-коммерческое предложение | 0.272 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.272 | нд | нд | 0.272 | 0.272 | АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.272 | 0.272 | нд | нд | 2026-01-16 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 4.4.2.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 16.12.2025 | 280-3 | 2026-01-14 | 2025-12-25 | 16.01.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2027 | нд | нд
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для ХТЭЦ-1 | Q_505-ХТЭЦ-1-14нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | ОКПД2 58.29.11 Приобретение права использования комплексной системы документооборота для АО "ДГК" Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области | ИА ДГК | 0.40895 | технико-коммерческое предложение | 0.40895 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | АЙДИ - ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ (ООО) | 0.40895 | нд | нд | 0.40895 | 0.40895 | АЙДИ - ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ (ООО) | 0.40895 | 0.40895 | нд | нд | 2026-02-16 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 4.4.2.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 16.12.2025 | 280-3 | 2026-02-12 | 2026-01-23 | 17.02.2026 | 17.02.2026 | 16.02.2027 | нд | нд
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-1-12нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | 1.63 | 1.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-17 | 2026-02-22 | нд | №1733/24-25 от 17.12.2025
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для ХТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-1-13нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | 0.132 | 0.132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-17 | 2026-02-22 | нд | №1733/24-25 от 17.12.2025
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-2-10нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | 0.773 | 0.773 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-17 | 2026-02-22 | нд | №1733/24-25 от 17.12.2025
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-2-11нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | ОКПД2 62.02.30.000 Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения "Loginom" АО "ДГК" в р. Саха (Якутия), Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, ЕАО | ИА ДГК | 0.126 | технико-коммерческое предложение | 0.126 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.126 | нд | нд | 0.126 | 0.126 | АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.126 | 0.126 | нд | нд | 2026-01-16 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 4.4.2.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 16.12.2025 | 280-3 | 2026-01-14 | 2025-12-25 | 16.01.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2027 | нд | нд
1.7 | Модернизация операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для ХТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-10нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | 0.132 | 0.132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-17 | 2026-02-22 | нд | №1733/24-25 от 17.12.2025
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-11нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | ОКПД2 62.02.30.000 Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения "Loginom" АО "ДГК" в р. Саха (Якутия), Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, ЕАО | ИА ДГК | 0.305 | технико-коммерческое предложение | 0.305 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.305 | нд | нд | 0.305 | 0.305 | АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.305 | 0.305 | нд | нд | 2026-01-16 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 4.4.2.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 16.12.2025 | 280-3 | 2026-01-14 | 2025-12-25 | 16.01.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2027 | нд | нд
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для ХТЭЦ-3 | Q_505-ХТЭЦ-3-14нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | ОКПД2 58.29.11 Приобретение права использования комплексной системы документооборота для АО "ДГК" Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области | ИА ДГК | 0.129 | технико-коммерческое предложение | 0.129 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | АЙДИ - ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ (ООО) | 0.129 | нд | нд | 0.129 | 0.129 | АЙДИ - ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ (ООО) | 0.129 | 0.129 | нд | нд | 2026-02-16 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 4.4.2.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 16.12.2025 | 280-3 | 2026-02-12 | 2026-01-23 | 17.02.2026 | 17.02.2026 | 16.02.2027 | нд | нд
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТЭЦ-3-12нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | 2.347 | 2.347 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-17 | 2026-02-22 | нд | №1733/24-25 от 17.12.2025
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-2 | Q_505-КТЭЦ-2-12нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | ОКПД2 62.02.30.000 Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения "Loginom" АО "ДГК" в р. Саха (Якутия), Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, ЕАО | ИА ДГК | 0.28 | технико-коммерческое предложение | 0.28 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.28 | нд | нд | 0.28 | 0.28 | АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.28 | 0.28 | нд | нд | 2026-01-16 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 4.4.2.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 16.12.2025 | 280-3 | 2026-01-14 | 2025-12-25 | 16.01.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2027 | нд | нд
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для КТЭЦ-2 | Q_505-КТЭЦ-2-16нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | ОКПД2 58.29.11 Приобретение права использования комплексной системы документооборота для АО "ДГК" Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области | ИА ДГК | 0.587 | технико-коммерческое предложение | 0.587 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | АЙДИ - ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ (ООО) | 0.587 | нд | нд | 0.587 | 0.587 | АЙДИ - ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ (ООО) | 0.587 | 0.587 | нд | нд | 2026-02-16 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 4.4.2.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 16.12.2025 | 280-3 | 2026-02-12 | 2026-01-23 | 17.02.2026 | 17.02.2026 | 16.02.2027 | нд | нд
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-2-13нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | 1.721 | 1.721 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-17 | 2026-02-22 | нд | №1733/24-25 от 17.12.2025
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для КТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-2-14нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | 0.132 | 0.132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-17 | 2026-02-22 | нд | №1733/24-25 от 17.12.2025
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТЭЦ-3 | Q_505-КТЭЦ-3-13нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | ОКПД2 62.02.30.000 Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения "Loginom" АО "ДГК" в р. Саха (Якутия), Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, ЕАО | ИА ДГК | 0.28 | технико-коммерческое предложение | 0.28 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.28 | нд | нд | 0.28 | 0.28 | АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.28 | 0.28 | нд | нд | 2026-01-16 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 4.4.2.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 16.12.2025 | 280-3 | 2026-01-14 | 2025-12-25 | 16.01.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2027 | нд | нд
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-3-14нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | 1.077 | 1.077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-17 | 2026-02-22 | нд | №1733/24-25 от 17.12.2025
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для КТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | Q_505-КТЭЦ-3-15нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | 0.132 | 0.132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-17 | 2026-02-22 | нд | №1733/24-25 от 17.12.2025
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для АмТЭЦ-1 | Q_505-АмТЭЦ-14нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | ОКПД2 58.29.11 Приобретение права использования комплексной системы документооборота для АО "ДГК" Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области | ИА ДГК | 0.17878 | технико-коммерческое предложение | 0.17878 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | АЙДИ - ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ (ООО) | 0.17878 | нд | нд | 0.17878 | 0.17878 | АЙДИ - ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ (ООО) | 0.17878 | 0.17878 | нд | нд | 2026-02-16 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 4.4.2.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 16.12.2025 | 280-3 | 2026-02-12 | 2026-01-23 | 17.02.2026 | 17.02.2026 | 16.02.2027 | нд | нд
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-10нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | 1.13 | 1.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-17 | 2026-02-22 | нд | №1733/24-25 от 17.12.2025
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-11нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | 0.132 | 0.132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-17 | 2026-02-22 | нд | №1733/24-25 от 17.12.2025
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | Q_505-АмТЭЦ-12нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | ОКПД2 62.02.30.000 Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения "Loginom" АО "ДГК" в р. Саха (Якутия), Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, ЕАО | ИА ДГК | 0.162 | технико-коммерческое предложение | 0.162 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.162 | нд | нд | 0.162 | 0.162 | АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.162 | 0.162 | нд | нд | 2026-01-16 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 4.4.2.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 16.12.2025 | 280-3 | 2026-01-14 | 2025-12-25 | 16.01.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2027 | нд | нд
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-11нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для НТЭЦ | Q_505-НТЭЦ-14нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | ОКПД2 58.29.11 Приобретение права использования комплексной системы документооборота для АО "ДГК" Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области | ИА ДГК | 0.12844 | технико-коммерческое предложение | 0.12844 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | АЙДИ - ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ (ООО) | 0.12844 | нд | нд | 0.12844 | 0.12844 | АЙДИ - ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ (ООО) | 0.12844 | 0.12844 | нд | нд | 2026-02-16 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 4.4.2.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 16.12.2025 | 280-3 | 2026-02-12 | 2026-01-23 | 17.02.2026 | 17.02.2026 | 16.02.2027 | нд | нд
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-12нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | 1.162 | 1.162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-17 | 2026-02-22 | нд | №1733/24-25 от 17.12.2025
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-НТЭЦ-13нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | 0.132 | 0.132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-17 | 2026-02-22 | нд | №1733/24-25 от 17.12.2025
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для СГТЭЦ | Q_505-СГТЭЦ-14нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | ОКПД2 62.02.30.000 Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения "Loginom" АО "ДГК" в р. Саха (Якутия), Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, ЕАО | ИА ДГК | 0.194 | технико-коммерческое предложение | 0.194 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.194 | нд | нд | 0.194 | 0.194 | АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.194 | 0.194 | нд | нд | 2026-01-16 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 4.4.2.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 16.12.2025 | 280-3 | 2026-01-14 | 2025-12-25 | 16.01.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2027 | нд | нд
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для СГТЭЦ | Q_505-СГТЭЦ-18нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | ОКПД2 58.29.11 Приобретение права использования комплексной системы документооборота для АО "ДГК" Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области | ИА ДГК | 0.026 | технико-коммерческое предложение | 0.026 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | АЙДИ - ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ (ООО) | 0.026 | нд | нд | 0.026 | 0.026 | АЙДИ - ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ (ООО) | 0.026 | 0.026 | нд | нд | 2026-02-16 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 4.4.2.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 16.12.2025 | 280-3 | 2026-02-12 | 2026-01-23 | 17.02.2026 | 17.02.2026 | 16.02.2027 | нд | нд
1.7 | Покупка автоматизированной информационно-измерительной системы, обеспечивающей коммерческий и технический учет энергоресурсов для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-19нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-15нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | 4.0299 | 4.0299 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-17 | 2026-02-22 | нд | №1733/24-25 от 17.12.2025
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-16нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | 0.132 | 0.132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-17 | 2026-02-22 | нд | №1733/24-25 от 17.12.2025
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | Q_505-СГТЭЦ-13нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-7нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для ХТС | Q_505-ХТС-8нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | ОКПД2 62.02.30.000 Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения "Loginom" АО "ДГК" в р. Саха (Якутия), Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, ЕАО | ИА ДГК | 0.126 | технико-коммерческое предложение | 0.126 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.126 | нд | нд | 0.126 | 0.126 | АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.126 | 0.126 | нд | нд | 2026-01-16 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 4.4.2.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 16.12.2025 | 280-3 | 2026-01-14 | 2025-12-25 | 16.01.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2027 | нд | нд
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ХТС в количестве 1 комплекта | Q_505-ХТС-9нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | 0.773 | 0.773 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-17 | 2026-02-22 | нд | №1733/24-25 от 17.12.2025
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-10нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | 1.319 | 1.319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-17 | 2026-02-22 | нд | №1733/24-25 от 17.12.2025
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для КТС в количестве 1 комплекта | Q_505-КТС-8нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для КТС | Q_505-КТС-9нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | ОКПД2 62.02.30.000 Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения "Loginom" АО "ДГК" в р. Саха (Якутия), Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, ЕАО | ИА ДГК | 0.182 | технико-коммерческое предложение | 0.182 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.182 | нд | нд | 0.182 | 0.182 | АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.182 | 0.182 | нд | нд | 2026-01-16 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 4.4.2.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 16.12.2025 | 280-3 | 2026-01-14 | 2025-12-25 | 16.01.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2027 | нд | нд
1.7 | Покупка теплосбытового комплекса для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-10нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для Исполнительного аппарата | Q_505-ИА-11нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | 0.132 | 0.132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-17 | 2026-02-22 | нд | №1733/24-25 от 17.12.2025
1.7 | Модернизация системы извлечения, преобразования и загрузки данных для Исполнительного аппарата | Q_505-ИА-12нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | ОКПД2 62.02.30.000 Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения "Loginom" АО "ДГК" в р. Саха (Якутия), Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, ЕАО | ИА ДГК | 0.669 | технико-коммерческое предложение | 0.669 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.669 | нд | нд | 0.669 | 0.669 | АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.669 | 0.669 | нд | нд | 2026-01-16 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 4.4.2.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 16.12.2025 | 280-3 | 2026-01-14 | 2025-12-25 | 16.01.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2027 | нд | нд
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для Исполнительного аппарата | Q_505-ИА-15нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | ОКПД2 58.29.11 Приобретение права использования комплексной системы документооборота для АО "ДГК" Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области | ИА ДГК | 0.12844 | технико-коммерческое предложение | 0.12844 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | АЙДИ - ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ (ООО) | 0.12844 | нд | нд | 0.12844 | 0.12844 | АЙДИ - ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ (ООО) | 0.12844 | 0.12844 | нд | нд | 2026-02-16 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 4.4.2.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 16.12.2025 | 280-3 | 2026-02-12 | 2026-01-23 | 17.02.2026 | 17.02.2026 | 16.02.2027 | нд | нд
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | Q_505-ИА-13нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | 4.4948 | 4.4948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-17 | 2026-02-22 | нд | №1733/24-25 от 17.12.2025
1.7 | Модернизация системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для ЦПП | Q_505-ЦПП-4нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | ОКПД2 58.29.11 Приобретение права использования комплексной системы документооборота для АО "ДГК" Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области | ИА ДГК | 0.12844 | технико-коммерческое предложение | 0.12844 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | АЙДИ - ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ (ООО) | 0.12844 | нд | нд | 0.12844 | 0.12844 | АЙДИ - ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ (ООО) | 0.12844 | 0.12844 | нд | нд | 2026-02-16 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 4.4.2.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 16.12.2025 | 280-3 | 2026-02-12 | 2026-01-23 | 17.02.2026 | 17.02.2026 | 16.02.2027 | нд | нд
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для ЦПП в количестве 1 комплекта | Q_505-ЦПП-3нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | 0.26 | 0.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-17 | 2026-02-22 | нд | №1733/24-25 от 17.12.2025
1.7 | Покупка системы мобильного мониторинга для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | P_505-ВТЭЦ-2-8нма | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | ОКПД2 63.11.19.000 Оказание услуг по внедрению системы мобильного мониторинга для нужд структурных подразделений Амурская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Благовещенская ТЭЦ, Владивостокская ТЭЦ-2, ТЭЦ Восточная, АО "ДГК" (консолидированная закупка) | ИА ДГК | 3.3218 | технико-коммерческое предложение | 3.0015 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 1 | 1 | ФИЛОСОФИЯ.ИТ (ООО) | 3.0015 | нд | нд | 3.0015 | 3.0015 | ФИЛОСОФИЯ.ИТ (ООО) | 3.5958 | 3.5958 | нд | нд | 2026-02-02 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 4.4.2.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 16.12.2025 | 280-3 | 2026-02-17 | 2026-01-28 | 02.02.2026 | 02.02.2026 | 31.12.2026 | нд | нд
1.7 | Покупка системы извлечения, преобразования и загрузки данных для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-10нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | ОКПД2 62.02.30.000 Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения "Loginom" АО "ДГК" в р. Саха (Якутия), Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, ЕАО | ИА ДГК | 0.29 | технико-коммерческое предложение | 0.29 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.29 | нд | нд | 0.29 | 0.29 | АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 0.29 | 0.29 | нд | нд | 2026-01-16 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 4.4.2.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 16.12.2025 | 280-3 | 2026-01-14 | 2025-12-25 | 16.01.2026 | 01.01.2026 | 31.12.2027 | нд
1.7 | Покупка системы корпоративного электронного документооборота "Documino" для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-11нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | ОКПД2 58.29.11 Приобретение права использования комплексной системы документооборота для АО "ДГК" Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области | ИА ДГК | 0.12844 | технико-коммерческое предложение | 0.12844 | Единственный поставщик (МСП) | Единственный поставщик (МСП) | 1 | 1 | АЙДИ - ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ (ООО) | 0.12844 | нд | нд | 0.12844 | 0.12844 | АЙДИ - ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ (ООО) | 0.12844 | 0.12844 | нд | нд | 2026-02-16 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 4.4.2.2 | ЦЗК (утверждение ГКПЗ) | 16.12.2025 | 280-3 | 2026-02-12 | 2026-01-23 | 17.02.2026 | 17.02.2026 | 16.02.2027 | нд | нд
1.7 | Покупка антивирусного программного обеспечения для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-12нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | 2.654 | 2.654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-17 | 2026-02-22 | нд | №1733/24-25 от 17.12.2025
1.7 | Покупка операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" для Исполнительного аппарата (эксплуатация ВТЭЦ-2) в количестве 1 комплекта | Q_505-ВТЭЦ-2-14нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98" | 0.132 | 0.132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025-12-17 | 2026-02-22 | нд | №1733/24-25 от 17.12.2025
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-4нма | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 18.309 | 1.8197 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-08-20 | 2026-02-22 | нд | №959/24-24 от 20.08.2024
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для ХТЭЦ-3 в количестве 1 комплекта | O_505-ХТЭЦ-3-5нма | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.5 | 1.1446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-08-20 | 2026-02-22 | нд | №959/24-24 от 20.08.2024
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-16нма | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 2.5 | 1.918 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-08-20 | 2026-02-22 | нд | №959/24-24 от 20.08.2024
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для АмТЭЦ-1 в количестве 1 комплекта | O_505-АмТЭЦ-1-17нма | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 13.2158 | 1.2587 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-08-20 | 2026-02-22 | нд | №959/24-24 от 20.08.2024
1.7 | Покупка системы оптимизации режимов для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-7нма | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 23.5611 | 3.0393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-08-20 | 2026-02-22 | нд | №959/24-24 от 20.08.2024
1.7 | Покупка системы расчетов технико-экономических показателей для СГТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-СГТЭЦ-8нма | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | переходящий договор | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | НБИ (АО) | 13.8125 | 0.45826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-08-20 | 2026-02-22 | нд | №959/24-24 от 20.08.2024
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-1 | P_505-ХТЭЦ-1-2нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-2 в количестве 1 комплекта | P_505-ХТЭЦ-2-5нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТЭЦ-3 | P_505-ХТЭЦ-3-2нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-2 | P_505-КТЭЦ-2-1нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ-3-12нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для АмТЭЦ-1 | P_505-АмТЭЦ-1нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для НТЭЦ в количестве 1 комплекта | P_505-НТЭЦ-4нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для СГТЭЦ | P_505-СГТЭЦ-2нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ХТС | P_505-ХТС-1нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для КТС | P_505-КТС-1нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для Исполнительного аппарата | P_505-ИА-2нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Модернизация системы обеспечения защищенной работы через зашифрованный канал для ВТЭЦ-2 | P_505-ВТЭЦ-2-1нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для ХТС в количестве 1 комплекта | P_505-ХТС-6нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для КТС в количестве 1 комплекта | P_505-КТС-5нма | 2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка системы контроля привилегированных пользователей для Исполнительного аппарата в количестве 1 комплекта | P_505-ИА-9нма | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НМА | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | 2033-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | прочие | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд