## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «14» июня 2016 г. № 533
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 25.12.2020 № 22@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2019, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2019 года |  | План на 01.01.2021 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021 года |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 17794.4006 | 19849.0175 | 11536.3444 | 61772.219 | 2095.7965 | 44681.2732 | 11581.8019 | 3413.3474 | 59090.354 | 2137.9163 | 41348.4873 | 12467.0643 | 3136.8862 | нд | 49273.2769 | нд | 41386.6769 | нд | 40090.713 | 3372.5902 | 3372.5902 | 5483.2176 | 4090.7063 | 5148.3336 | 5828.3141 | 3820.3566 | 4663.8752 | 3614.3351 | 4561.2436 | 3024.3296 | 3202.3049 | 21090.5724 | 22346.4441 | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | 2737.8225 | 2887.4951 | 1628.9424 | 5175.021 | 200.6891 | 3959.9014 | 695.1551 | 319.2754 | 5384.8616 | 202.0811 | 4128.8387 | 736.7769 | 317.1648 | нд | 3122.3241 | нд | 2259.5921 | нд | 2541.9956 | 533.4358 | 533.4358 | 759.6609 | 680.4878 | 274.2421 | 347.2533 | 276.514 | 410.8768 | 152.0413 | 228.5196 | 118.0188 | 118.0188 | 1580.4771 | 1785.1562 | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 8056.1842 | 8865.2282 | 5041.5917 | 12803.9069 | 437.1602 | 9402.3574 | 2046.2514 | 918.1379 | 11368.6794 | 422.9687 | 8055.1429 | 2002.3484 | 888.2194 | нд | 7859.466 | нд | 6536.799 | нд | 5318.4534 | 535.3744 | 535.3744 | 690.1418 | 473.26 | 1451.8576 | 1356.1045 | 382.7712 | 334.6993 | 500.6107 | 349.8209 | 517.2248 | 509.9585 | 3542.606 | 3023.8432 | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 2269.2583 | 2067.464 | 2211.7329 | 24403.132 | 331.8619 | 17242.9546 | 5933.0735 | 895.2419 | 24940.2379 | 320.947 | 16632.7937 | 7239.6372 | 746.86 | нд | 21799.2408 | нд | 18783.4569 | нд | 19589.9231 | 1593.9517 | 1593.9517 | 1813.9904 | 1544.6301 | 2571.7073 | 2492.1153 | 2654.0214 | 3274.3271 | 1885.8435 | 3115.8265 | 1861.2511 | 2037.2435 | 10786.8138 | 12464.1426 | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 625.4579 | 31.4343 | 536.7038 | 0 | 57.3198 | 625.4579 | 31.4343 | 536.7038 | 0 | 57.3198 | нд | 625.521 | нд | 624.255 | нд | 624.0148 | 0.1019 | 0.1019 | 1.101 | 1.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.889 | 20.6488 | 3.129 | 3.129 | 25.119 | 25.119 | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 4731.1356 | 6028.8302 | 2475.4946 | 15592.562 | 344.9567 | 13539.356 | 948.521 | 759.7284 | 13245.5407 | 290.5201 | 11995.008 | 426.7333 | 533.2794 | нд | 13284.5788 | нд | 11438.7182 | нд | 9559.1112 | 382.3153 | 382.3153 | 1296.034 | 828.6196 | 407.34 | 827.108 | 162.5805 | 174.4757 | 522.4802 | 331.1826 | 159.9852 | 44.4221 | 2548.4198 | 2205.8081 | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 178.5829 | 3172.1391 | 749.6942 | 0 | 1958.8009 | 463.644 | 3525.5765 | 869.9651 | 7.1054e-15 | 2061.5685 | 594.0428 | нд | 2582.1462 | нд | 1743.8556 | нд | 2457.2148 | 327.4111 | 327.4111 | 922.2895 | 562.3677 | 443.1866 | 805.7331 | 344.4696 | 469.4963 | 532.4704 | 515.2452 | 364.7207 | 489.5329 | 2607.1367 | 2842.375 | нд
1 | Хабаровский край | Г | нд | нд | нд | нд | 5869.1155 | 7550.0925 | 3306.4456 | 28503.0469 | 924.8537 | 20590.5125 | 5344.8815 | 1642.7992 | 28600.2186 | 921.1471 | 20182.9853 | 5874.6038 | 1621.4824 | нд | 24054.8997 | нд | 20542.9428 | нд | 21352.0079 | 1529.5267 | 1529.5267 | 3124.1318 | 2412.2384 | 3213.6153 | 3608.227 | 1942.5925 | 2003.6238 | 1928.9892 | 2133.0499 | 1570.1586 | 1709.1557 | 11779.4875 | 11866.2948 | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1817.8075 | 1817.8075 | 1189.201 | 2990.4765 | 156.5033 | 2465.6799 | 155.5745 | 212.7188 | 3059.6845 | 156.4032 | 2540.5619 | 152.0462 | 210.6732 | нд | 1463.7257 | нд | 1312.0889 | нд | 1383.3764 | 328.1374 | 328.1374 | 161.0492 | 158.9697 | 108.948 | 105.206 | 97.294 | 97.294 | 132.0413 | 208.5196 | 98.0188 | 98.0188 | 597.3513 | 668.0081 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 55.4939 | 55.4939 | 44.8439 | 55.2109 | 2.011 | 17.9589 | 32.817 | 2.424 | 55.2109 | 2.011 | 17.9589 | 32.817 | 2.424 | нд | 9.9971 | нд | 10.367 | нд | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.367 | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.367 | 10.367 | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 55.4939 | 55.4939 | 44.8439 | 55.2109 | 2.011 | 17.9589 | 32.817 | 2.424 | 55.2109 | 2.011 | 17.9589 | 32.817 | 2.424 | нд | 9.9971 | нд | 10.367 | нд | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.367 | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.367 | 10.367 | нд
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | С | 2015 | 2021 | 2021 | 55.4939 | 55.4939 | 44.8439 | 55.2109 | 2.011 | 17.9589 | 32.817 | 2.424 | 55.2109 | 2.011 | 17.9589 | 32.817 | 2.424 | нд | 9.9971 | нд | 10.367 | нд | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.367 | 10.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.367 | 10.367 | Параметры проекта не корректируются
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1762.3136 | 1762.3136 | 1144.3571 | 2935.2656 | 154.4923 | 2447.721 | 122.7575 | 210.2948 | 3004.4736 | 154.3922 | 2522.603 | 119.2292 | 208.2492 | нд | 1453.7286 | нд | 1301.7219 | нд | 1373.0094 | 328.1374 | 328.1374 | 161.0492 | 158.9697 | 98.581 | 94.839 | 97.294 | 97.294 | 132.0413 | 208.5196 | 98.0188 | 98.0188 | 586.9843 | 657.6411 | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 36.0092 | 36.0092 | 2.089 | 38.9079 | 4.1178 | 33.8075 | 0 | 0.98263 | 35.1659 | 4.0177 | 31.1481 | 0 | 0 | нд | 41.5732 | нд | 3.742 | нд | 0 | 31.1481 | 31.1481 | 1.9287 | 1.9287 | 3.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6707 | 1.9287 | нд
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети от котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска до "ФГБОУ ВО ДГАФК", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки", 840м. (СП ХТС) | I_505-ХТСКх-61 | З | 2018 | 2020 | 2020 | 36.0092 | 36.0092 | 2.089 | 33.2371 | 2.089 | 30.1655 | 0 | 0.98263 | 33.2371 | 2.089 | 31.1481 | 0 | 0 | нд | 35.9055 | нд | 0 | нд | 0 | 31.1481 | 31.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта: «Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов в г. Хабаровске», с тепловой нагрузкой 1, 8473 Гкал/ч | J_505-ХТСКх-70тп | П | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 5.6707 | 2.0288 | 3.642 | 0 | 0 | 1.9287 | 1.9287 | 2.2204e-16 | 0 | 0 | нд | 5.6677 | нд | 3.742 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.9287 | 1.9287 | 3.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6707 | 1.9287 | Отказ от дальнейшей реализации проекта по причине недостатка источника финансирования (платы за технологическое присоединение). Изменение сметной стоимости по факту сложившихся затрат.
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 267.0665 | 267.0665 | 233.2913 | 258.0656 | 4.8305 | 231.758 | 0 | 21.4771 | 258.0656 | 4.8305 | 231.758 | 0 | 21.4771 | нд | 23.9815 | нд | 0 | нд | 0 | 24.7743 | 24.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.4 | Строительство котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска (мощность - 26,31 Гкал/ч) | F_505-ХТСКх-31тп | З | 2013 | 2020 | 2020 | 267.0665 | 267.0665 | 233.2913 | 258.0656 | 4.8305 | 231.758 | 0 | 21.4771 | 258.0656 | 4.8305 | 231.758 | 0 | 21.4771 | нд | 23.9815 | нд | 0 | нд | 0 | 24.7743 | 24.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1459.2378 | 1459.2378 | 908.9767 | 2638.292 | 145.544 | 2182.1555 | 122.7575 | 187.8351 | 2711.2421 | 145.544 | 2259.6968 | 119.2292 | 186.7721 | нд | 1388.174 | нд | 1297.9798 | нд | 1373.0094 | 272.215 | 272.215 | 159.1205 | 157.041 | 94.839 | 94.839 | 97.294 | 97.294 | 132.0413 | 208.5196 | 98.0188 | 98.0188 | 581.3136 | 655.7124 | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | С | 2010 | 2028 | 2028 | 781.6636 | 781.6636 | 388.9041 | 832.4801 | 49.4588 | 683.959 | 39.5532 | 59.5092 | 832.4801 | 49.4588 | 683.959 | 39.5532 | 59.5092 | нд | 443.576 | нд | 209.9329 | нд | 209.1325 | 133.3382 | 133.3382 | 100.3049 | 101.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3049 | 101.1053 | Изменение остатка КВЛ на 01.01.2021 и объемов инвестиций в 2020 году в связи с учетом фактических затрат по итогам 2020 года.
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | З | 2010 | 2021 | 2021 | 162.4896 | 162.4896 | 82.5995 | 120.9973 | 11.3972 | 12.17 | 81.4786 | 15.9515 | 117.4691 | 11.3972 | 12.17 | 77.9503 | 15.9515 | нд | 43.313 | нд | 0 | нд | 0 | 16.2649 | 16.2649 | 22.133 | 18.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.133 | 18.6047 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом факта затрат по итогам 2020 года.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | С | 2009 | 2020 | 2021 | 515.0846 | 515.0846 | 283.0132 | 316.6693 | 25.739 | 263.9046 | 1.7257 | 25.3 | 316.6693 | 25.739 | 263.9046 | 1.7257 | 25.3 | нд | 41.652 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 33.6561 | 33.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6561 | 33.6561 | Пролонгация сроков реализации проекта связана с уточнением сроков финансирования по проекту.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | И | 2017 | 2027 | 2027 | нд | нд | 148.46 | 654.698 | 13.5 | 572.2132 | 0 | 68.9848 | 654.698 | 13.5 | 572.2132 | 0 | 68.9848 | нд | 506.238 | нд | 431.8966 | нд | 431.8966 | 74.3413 | 74.3413 | 0 | 0 | 94.839 | 94.839 | 74.364 | 74.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.203 | 169.203 | Параметры проекта не корректируются
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 от ТК 319.11 в направлении ТК 319.13, Ду 1000 мм L=514 м, в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-68тп | З | 2019 | 2019 | 2020 | нд | нд | 0 | 46.8668 | 0 | 45.8038 | 0 | 1.063 | 46.8668 | 0 | 46.8668 | 0 | 0 | нд | 50.624 | нд | 0 | нд | 0 | 46.8668 | 46.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение сроков реализации проекта в связи с переносом оплаты на материалы с проекта F_505-ХТСКх-19тп в 2020 году. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | П | 2019 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 194.428 | 3.484 | 190.944 | 0 | 0 | 194.428 | 3.484 | 190.944 | 0 | 0 | нд | 194.428 | нд | 190.9594 | нд | 190.3111 | 0.44213 | 0.44213 | 3.0264 | 3.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3673 | 20.3673 | 70 | 70 | 93.3938 | 94.0421 | Изменение остатка КВЛ на 01.01.2021 и объемов инвестиций в 2020 году в связи с учетом фактических затрат по итогам 2020 года.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-32 с увеличением диаметра от ТК 326.00 до ТК 328.26 с Ду 720/820 до 1020х12мм L=3418х2 (СП ХТС) | H_505-ХТСКх-39 | П | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 429.9369 | 35 | 377.9103 | 0 | 17.0266 | 429.9369 | 35 | 377.9103 | 0 | 17.0266 | нд | 72.124 | нд | 429.9369 | нд | 429.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.93 | 22.93 | 76.42 | 76.42 | 28.0188 | 28.0188 | 127.3688 | 127.3688 | Параметры проекта не корректируются
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4783 | 0 | 76.4783 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 76.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4783 | 0 | 0 | 0 | 76.4783 | Новый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 36.2157 | 0.965 | 35.2507 | 0 | 0 | 36.2157 | 0.965 | 35.2507 | 0 | 0 | нд | 36.219 | нд | 35.254 | нд | 35.254 | 0.96169 | 0.96169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.254 | 35.254 | 0 | 0 | 35.254 | 35.254 | Параметры проекта не корректируются.
1.1.3.5 | Строительство ПНС-324 (450 Гкал/час) ХТС | F_505-ХТСКх-20тп | П | 2016 | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1114.6331 | 1497.9155 | 176.248 | 3245.4942 | 123.8691 | 2709.5046 | 281.7622 | 130.3582 | 3040.6776 | 123.8691 | 2504.9101 | 281.7622 | 130.1362 | нд | 3104.7078 | нд | 2720.3906 | нд | 2603.5004 | 61.8636 | 61.8636 | 286.992 | 199.0657 | 1128.2888 | 992.2442 | 184.7572 | 193.2107 | 224.4645 | 222.0465 | 152.078 | 155.3811 | 1976.5804 | 1761.9482 | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 159.2531 | 543.0003 | 6.7 | 643.0323 | 52.8369 | 424.7962 | 151.4899 | 13.9093 | 659.7222 | 52.8369 | 441.4861 | 151.4899 | 13.9093 | нд | 690.9047 | нд | 537.1846 | нд | 599.1061 | 18.5948 | 18.5948 | 80.5529 | 35.3212 | 238.9607 | 300.8822 | 71.1825 | 71.1825 | 104.4075 | 104.4075 | 122.634 | 122.634 | 617.7375 | 634.4273 | нд
1.2.1 | Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ст. № 2 Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-96 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 81 | 10 | 31.41 | 37 | 2.59 | 81 | 10 | 31.41 | 37 | 2.59 | нд | 81 | нд | 81 | нд | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 71 | 71 | 81 | 81 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 49.5407 | 4.781 | 41.3117 | 2.008 | 1.44 | 49.5407 | 4.781 | 41.3117 | 2.008 | 1.44 | нд | 49.5407 | нд | 49.5407 | нд | 49.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.781 | 4.781 | 44.7597 | 44.7597 | 0 | 0 | 49.5407 | 49.5407 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | С | 2012 | 2022 | 2022 | нд | 211.6663 | 2.15 | 197.9806 | 22.489 | 87.9598 | 83.1519 | 4.38 | 214.6705 | 22.489 | 104.6496 | 83.1519 | 4.38 | нд | 195.8306 | нд | 142.4698 | нд | 204.3913 | 2.1494 | 2.1494 | 51.2114 | 5.9798 | 142.4698 | 204.3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.6812 | 210.371 | Корректировка стоимости проекта на основании разработанной проектной-сметной документации. Изменение объемов инвестиций по годам связано с корректировкой графика реализации проекта из-за нарушения сроков проектирования и как следствие сдвиг сроков выполнения строительно-монтажных работ.
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | С | 2019 | 2022 | 2022 | нд | 172.0809 | 0 | 69.8334 | 11.0169 | 26.4444 | 29.33 | 3.042 | 69.8334 | 11.0169 | 26.4444 | 29.33 | 3.042 | нд | 228.0272 | нд | 66.4015 | нд | 66.4015 | 0.74212 | 0.74212 | 2.6898 | 2.6898 | 0 | 0 | 66.4015 | 66.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0912 | 69.0912 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.1 | Реконструкция градирни № 5 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-122 | С | 2017 | 2020 | 2020 | 159.2531 | 159.2531 | 4.55 | 46.9049 | 4.55 | 41.6257 | 0 | 0.72925 | 46.9049 | 4.55 | 41.6257 | 0 | 0.72925 | нд | 40.0153 | нд | 0 | нд | 0 | 15.7033 | 15.7033 | 26.6517 | 26.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6517 | 26.6517 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | П | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 197.7727 | 0 | 196.0447 | 0 | 1.728 | 197.7727 | 0 | 196.0447 | 0 | 1.728 | нд | 96.4909 | нд | 197.7727 | нд | 197.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4909 | 96.4909 | 0 | 0 | 49.6478 | 49.6478 | 51.634 | 51.634 | 197.7727 | 197.7727 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.1 | Реконструкция газоходов котлов ТПГЕ-215 энергоблоков ст.№1 и ст.№2 Комсомольской ТЭЦ-3 | F_505-ХГ-37 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 76.1047 | 76.1047 | 4.7142 | 196.9954 | 3.777 | 127.9865 | 59.3582 | 5.8737 | 271.4507 | 3.777 | 202.4418 | 59.3582 | 5.8737 | нд | 171.666 | нд | 140.5638 | нд | 216.7143 | 17.2825 | 17.2825 | 34.435 | 32.7397 | 1.5 | 74.1988 | 110.936 | 114.3878 | 0 | 0 | 28.1278 | 28.1278 | 174.9988 | 249.454 | нд
1.2.2 | Перевод котла № 4 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | F_505-ХТСКх-1 | И | 2016 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0.97547 | 35.4105 | 0 | 13.8734 | 20.561 | 0.97606 | 33.3402 | 0 | 11.8031 | 20.561 | 0.97606 | нд | 34.435 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 34.435 | 32.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.435 | 32.3647 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено уточнением графика финансирования проекта. Изменение стоимости проекта обусловлено с учетом фактических затрат 2020 года. Объект введен в эксплуатацию в 2020 году.
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 29.6278 | 0 | 18.443 | 10.4424 | 0.74238 | 29.6278 | 0 | 18.443 | 10.4424 | 0.74238 | нд | 26.106 | нд | 29.6278 | нд | 29.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1278 | 28.1278 | 29.6278 | 29.6278 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 113.4193 | 2.4833 | 80.154 | 28.3548 | 2.4272 | 113.4193 | 2.4833 | 80.154 | 28.3548 | 2.4272 | нд | 21.74 | нд | 110.936 | нд | 110.936 | 2.4833 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.936 | 110.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.936 | 110.936 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№7 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-62 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | П | 2021 | нд | 2021 | 15.8544 | 15.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8838 | 0 | 37.8838 | 0 | 0 | нд | 37.8838 | нд | 0 | нд | 37.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8838 | Проект возвращен в ИПР в связи с необходимостью его реализации для обеспечения гарантированного теплоснабжения жилых домов поселков «Некрасовка» и «Дружба», также объектов АО «СК «Агроэнерго» ,создания резерва мощности для дальнейшего развития Хабаровского района. Прорабатывается вопрос по включению проекта в схему теплоснабжения
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | С | 2016 | нд | 2022 | 60.2503 | 60.2503 | 3.7387 | 18.5379 | 1.2937 | 15.5161 | 0 | 1.728 | 57.1796 | 1.2937 | 54.1579 | 0 | 1.728 | нд | 51.5012 | нд | 0 | нд | 38.2668 | 14.7992 | 14.7992 | 0 | 0.375 | 0 | 34.815 | 0 | 3.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6418 | Проект возвращен в ИПР с учетом состоявшегося факта по итогам 2020 года. Прорабатывается вопрос по включению проекта в схему теплоснабжения. Реализация проекта необходима для обеспечения гарантированного теплоснабжения жилых домов поселков «Некрасовка» и «Дружба», также объектов АО «СК «Агроэнерго» ,создания резерва мощности для дальнейшего развития Хабаровского района.
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 315.2583 | 315.2583 | 44.4917 | 404.4015 | 2.11 | 376.4127 | 19.9918 | 5.887 | 320.1491 | 2.11 | 292.1602 | 19.9918 | 5.887 | нд | 359.9098 | нд | 286.0309 | нд | 263.4981 | 1.3275 | 1.3275 | 72.5513 | 10.8317 | 286.0309 | 263.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.5823 | 274.3298 | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | С | 2015 | 2021 | 2021 | 315.2583 | 315.2583 | 44.4917 | 404.4015 | 2.11 | 376.4127 | 19.9918 | 5.887 | 320.1491 | 2.11 | 292.1602 | 19.9918 | 5.887 | нд | 359.9098 | нд | 286.0309 | нд | 263.4981 | 1.3275 | 1.3275 | 72.5513 | 10.8317 | 286.0309 | 263.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.5823 | 274.3298 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено изменением графика реализации проекта с учетом фактических затрат 2020 года и по итогам закупочных процедур.
1.2.3 | Реконструкция подкачивающей насосной станции "Городская" в г.Амурске (СП КТС) | I_505-ХТСКх-63 | П | 2026 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 564.017 | 563.5522 | 120.3421 | 2001.0649 | 65.1452 | 1780.3092 | 50.9222 | 104.6883 | 1789.3557 | 65.1452 | 1568.822 | 50.9222 | 104.4663 | нд | 1882.2274 | нд | 1756.6112 | нд | 1524.1818 | 24.6588 | 24.6588 | 99.4528 | 120.173 | 601.7971 | 353.6652 | 2.6387 | 7.6404 | 120.0571 | 117.639 | 1.3162 | 4.6194 | 825.2619 | 603.737 | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | С | 2015 | 2024 | 2024 | 65.5312 | 65.5312 | 7.4857 | 80.5311 | 7.4228 | 68.4241 | 0 | 4.6841 | 80.5311 | 7.4228 | 68.4241 | 0 | 4.6841 | нд | 73.0454 | нд | 70.9041 | нд | 71.6409 | 1.3812 | 1.3812 | 0.75997 | 0.023232 | 0 | 0 | 0 | 0.75416 | 70.9041 | 70.8867 | 0 | 0 | 71.6641 | 71.6641 | Изменение остатка инвестиций по состоянию на 01.01.2021 связано с учетом фактических затрат по итогу 2020 года. Изменение объемов инвестиций по годам в связи с изменением лимитов собственного источника финансирования.
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | С | 2017 | 2022 | 2022 | 412.4768 | 412.4768 | 10.9173 | 597.521 | 25 | 515.233 | 0 | 57.288 | 384.6319 | 25 | 302.3439 | 0 | 57.288 | нд | 586.6037 | нд | 524.3895 | нд | 258.838 | 2.5031 | 2.5031 | 59.7111 | 112.3735 | 524.3895 | 258.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.1006 | 371.2115 | Изменение стоимости проекта в связи с оптимизацией затрат. Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено с учетом состоявшегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.2.4 | Наращивание дамбы золошлакоотвала Майской ГРЭС на 800 тыс. м3 | H_505-ХГ-89 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | П | 2019 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 991.0206 | 20.461 | 950.1536 | 0 | 20.406 | 991.0206 | 20.461 | 950.1536 | 0 | 20.406 | нд | 991.0206 | нд | 977.9084 | нд | 984.3747 | 6.6459 | 6.6459 | 6.4663 | 0 | 0 | 0 | 2.2187 | 6.4663 | 4.6194 | 2.2187 | 1.3162 | 4.6194 | 14.6206 | 13.3044 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта связано с корректировкой графика производства работ в связи с переносом срока разработки ПИР с 2020 года на 2022 год из-за изменения Генплана города.
1.2.4 | Рекультивация золоотвала № 2 ( I-й пусковой комплекс) Хабаровской ТЭЦ-3, S=40,7га | H_505-ХГ-116 | С | 2021 | нд | нд | 0.4648 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Рекультивация емкости для золошлаков СП ХТЭЦ-1 | J_505-ХГ-140 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Рекультвация золоотвала № 2 Амурской ТЭЦ, S=35 га | H_505-ХГ-117 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Реконструкция обьекта "Дамба берега Амура" (берегоукрепление Хабаровской ТЭЦ-2) | F_505-ХТСКх-2 | З | 2014 | 2020 | 2020 | 85.5442 | 85.5442 | 97.2397 | 97.9377 | 6.3414 | 78.386 | 0 | 13.2103 | 97.9377 | 6.3414 | 78.386 | 0 | 13.2103 | нд | 0.18881 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69793 | 0.69793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Реконструкция обводной линии с грязевиком вокруг существующего грязевика сетевой насосной (СП "ХТЭЦ-2") | I_505-ХТСКх-65 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.2944 | 0 | 6.0724 | 0 | 0.222 | 6.2944 | 0 | 6.2944 | 0 | 0 | нд | 8.308 | нд | 0 | нд | 0 | 6.2944 | 6.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | И | 2017 | 2026 | 2026 | нд | нд | 1.9999 | 174.8056 | 2 | 113.9821 | 50.9222 | 7.9013 | 174.8056 | 2 | 113.9821 | 50.9222 | 7.9013 | нд | 172.8057 | нд | 136.3159 | нд | 162.2349 | 7.1364 | 7.1364 | 29.3534 | 3.4344 | 77.4076 | 94.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.761 | 98.2615 | Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено с учетом состоявшегося факта затрат по итогам 2020 года. Изменение стоимости проекта связано с математическим округлением.
1.2.4 | Реконструкция береговой насосной станции с заменой насосов ЦЭН-1,2 тип 300Д-90 (900 м3/час, 7,0 кгс/см2, 250 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин) на насосы 1Д315-71 (315 м3/час, 7,0 кгс/см2, 110 кВт, 6 кВ, 3000 об/мин) (СП ХТЭЦ-2) | H_505-ХТСКх-42 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.662 | 0 | 0.64324 | 0 | 0.018764 | 0.62747 | 0 | 0.60871 | 0 | 0.018764 | нд | 0.662 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0.62747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0.62747 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившейся экономией по результатам закупочных процедур и факта затрат по итогам 2020 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ Хабаровской ТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные в секциях 5Р | H_505-ХТСКх-43 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0 | 2.4291 | 0 | 0.070862 | 3.7144 | 0 | 3.6435 | 0 | 0.070862 | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.7144 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившейся экономией по результатам закупочных процедур и факта затрат по итогам 2020 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.2.4 | Рекультивация золоотвала Ургал (СП Хабаровская ТЭЦ-2), S=8,3775га | H_505-ХТСКх-44 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-2 в осях "6-7", ряд "Б-В", отм. 23,4м | H_505-ХТСКх-45 | Н | 2022 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.5597 | 0.42 | 2.1397 | 0 | 0 | 2.5597 | 0.42 | 2.1397 | 0 | 0 | нд | 2.5597 | нд | 2.5597 | нд | 2.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | Срок реализации проекта сдвинут влево в связи с уточнением сроков финансирования по проекту.
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | И | 2017 | 2024 | 2024 | нд | нд | 2.6994 | 47.233 | 3.5 | 42.846 | 0 | 0.887 | 47.233 | 3.5 | 42.846 | 0 | 0.887 | нд | 44.5336 | нд | 44.5336 | нд | 44.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5336 | 44.5336 | 0 | 0 | 44.5336 | 44.5336 | Параметры проекта не корректируются.
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 563.2307 | 563.2307 | 1172.1378 | 15131.9021 | 180.3696 | 10609.1433 | 3802.7441 | 539.6451 | 15396.256 | 183.1845 | 10492.669 | 4187.2953 | 533.1073 | нд | 13312.6468 | нд | 12076.7915 | нд | 12506.5168 | 705.169 | 705.169 | 1177.8038 | 1012.4324 | 1480.309 | 1547.6311 | 1401.2316 | 1409.1672 | 885.5062 | 1101.7137 | 989.3121 | 1184.0652 | 5934.1627 | 6255.0095 | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 389.0531 | 389.0531 | 170.381 | 2728.204 | 55.6459 | 1740.507 | 795.904 | 136.147 | 2891.5271 | 58.6459 | 1819.3785 | 877.7127 | 135.79 | нд | 1876.1973 | нд | 1628.7409 | нд | 1845.6206 | 328.9078 | 328.9078 | 600.1743 | 546.6177 | 507.8003 | 527.8445 | 571.015 | 386.2995 | 65 | 252.7155 | 122.912 | 316.7475 | 1866.9016 | 2030.2247 | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 14 БКЗ-210-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-5 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 29.7 | 0 | 21.579 | 7.581 | 0.54 | 29.7 | 0 | 21.579 | 7.581 | 0.54 | нд | 29.7 | нд | 29.7 | нд | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 29.7 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Замена трансформатора ТДЦ-125000/110 на трансформатор ТДЦ-160000/110 ХТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-147 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 107.2541 | 0 | 107.2541 | 0 | 0 | 107.2541 | 0 | 107.2541 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 107.2541 | 107.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2541 | 107.2541 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Замена силового трансформатора РТСР-1 на ХТЭЦ-3 | K_505-ХГ-152 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5.02 | 34.98 | 0 | нд | 0 | нд | 40 | нд | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.8355 | 3 | 70.582 | 123.2536 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 196.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 193.8355 | 0 | 196.8355 | Новый проект. Включен на основании письма 3№ Р60-61-IV-19-1595 от 21.10.2020 года от РДУ АО "СО ЕЭС"
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №1 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-60 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | 50.397 | 150.443 | 0 | 108.59 | 41.853 | 0 | 133.9377 | 0 | 92.0847 | 41.853 | 0 | нд | 62.254 | нд | 0 | нд | 23.734 | 0 | 0 | 100.046 | 59.8067 | 0 | 23.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.046 | 83.5407 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций связано с ошибочным отнесением в бухгалтерском учете стоимости материалов I_505-ХГ-132 в 2020 году. Изменение остатка освоения на 01.01.2021 в связи с учетом фактических затрат 2020 года.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-150 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 235.6 | 0 | 235.6 | 0 | 0 | 235.6 | 0 | 235.6 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 235.6 | нд | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 235.6 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-151 | Н | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 155.7 | 0 | 155.7 | 0 | 0 | 155.7 | 0 | 155.7 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 155.7 | нд | 155.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 155.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 155.7 | Срок реализации проекта сдвинут влево в связи с уточнением сроков финансирования по проекту.
1.3.1 | Модернизация поверхностей нагрева котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-153 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 120 | нд | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-75 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Хабаровской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-165 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.1926 | 0 | 13.1926 | 0 | 0 | 13.1926 | 0 | 13.1123 | 0.080363 | 0 | нд | 0 | нд | 13.1926 | нд | 13.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1926 | 13.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1926 | 13.1926 | Пролонгация сроков реализации проекта связана с уточнением сроков финансирования по проекту.
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. № 8 Т-100/130 Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-119 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 60.7282 | 0 | 10.0682 | 50.5 | 0.16 | 60.7282 | 0 | 60.7282 | 0 | 0 | нд | 61.989 | нд | 0 | нд | 0 | 60.7282 | 60.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 8 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-123 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.3857 | 0 | 6.1307 | 6.204 | 0.051 | 12.3857 | 0 | 12.3857 | 0 | 0 | нд | 12.3699 | нд | 0 | нд | 0 | 12.3857 | 12.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 9 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-124 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.3477 | 0 | 6.0297 | 6.204 | 0.114 | 12.3477 | 0 | 12.3477 | 0 | 0 | нд | 12.3698 | нд | 0 | нд | 0 | 12.3477 | 12.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БВ-120 ст. № 1-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-125 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 9.7258 | 0 | 2.8948 | 6.799 | 0.032 | 9.7258 | 0 | 9.7258 | 0 | 0 | нд | 10.8756 | нд | 0 | нд | 0 | 9.7258 | 9.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата ТП-150 ст. № 4-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-126 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.0355 | 0 | 0 | 5.0355 | 0 | 5.0355 | 0 | 5.0355 | 0 | 0 | нд | 6.1081 | нд | 0 | нд | 0 | 5.0355 | 5.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-91 | И | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 75.6725 | 0 | 35.6521 | 39.845 | 0.17539 | 64.7477 | 0 | 24.7274 | 39.845 | 0.17539 | нд | 78.0866 | нд | 0 | нд | 20.0442 | 34.1453 | 34.1453 | 41.5272 | 10.5583 | 0 | 20.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5272 | 30.6025 | Изменение сроков реализации в связи с корректировкой графика реализации проекта. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам с учетом сложившегося факта по итогам 2020 года.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100ФБ Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-97 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 38.3793 | 0 | 21.576 | 16.1193 | 0.684 | 38.3793 | 0 | 21.576 | 16.1193 | 0.684 | нд | 38.3793 | нд | 38.3793 | нд | 38.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3793 | 38.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3793 | 38.3793 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 19.791 | 0 | 11.1368 | 8.3122 | 0.342 | 19.791 | 0 | 11.1368 | 8.3122 | 0.342 | нд | 19.791 | нд | 19.791 | нд | 19.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.791 | 19.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.791 | 19.791 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 13 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-99 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 30.0995 | 0 | 16.7827 | 12.6418 | 0.675 | 30.0995 | 0 | 16.7827 | 12.6418 | 0.675 | нд | 30.0995 | нд | 30.0995 | нд | 30.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0995 | 30.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0995 | 30.0995 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 30.3 | 0 | 16.899 | 12.726 | 0.675 | 30.3 | 0 | 16.899 | 12.726 | 0.675 | нд | 30.3 | нд | 30.3 | нд | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3 | 30.3 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-220-140-7 Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-101 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 34.6 | 0 | 19.28 | 14.532 | 0.788 | 34.6 | 0 | 19.28 | 14.532 | 0.788 | нд | 34.6 | нд | 34.6 | нд | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 34.6 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.7 | 0 | 7.073 | 5.334 | 0.293 | 12.7 | 0 | 7.073 | 5.334 | 0.293 | нд | 12.7 | нд | 12.7 | нд | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 12.7 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с использованием природного газа в качестве растопочного топлива и подсветки котлоагрегатов Еп-670-140 энергоблоков ст. №№ 1,2,3 | H_505-ХГ-87 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-1"- КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 | I_505-ХГ-131 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 171.1646 | 0 | 169.0806 | 0 | 2.084 | 166.8451 | 0 | 164.7611 | 0 | 2.084 | нд | 192.5355 | нд | 58.1197 | нд | 58.1197 | 58.8557 | 58.8557 | 54.1893 | 49.8697 | 58.1197 | 58.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3089 | 107.9894 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года. Реализация проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | И | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 126.4755 | 0 | 22.3131 | 100.9892 | 3.1731 | 124.7127 | 0 | 22.3131 | 99.2265 | 3.1731 | нд | 127.0247 | нд | 48.278 | нд | 24.544 | 32.42 | 32.42 | 45.7776 | 67.7488 | 48.278 | 24.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0555 | 92.2927 | Изменение сроков реализации в связи с корректировкой графика реализации проекта. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам с учетом сложившегося факта по итогам 2020 года.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегата энергоблока № 2 СП "Комсомольская ТЭЦ-3". | I_505-ХГ-133 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.9184 | 0 | 5.9184 | 0 | 0 | 5.9184 | 0 | 5.9184 | 0 | 0 | нд | 6.0078 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9184 | 5.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Замена силового трансформатора Т-1 на ХТЭЦ-3 | J_505-ХГ-139 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | П | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 350.9907 | 18.6354 | 188.302 | 90.6456 | 53.4077 | 350.9907 | 18.6354 | 188.302 | 90.6456 | 53.4077 | нд | 350.9907 | нд | 332.3553 | нд | 332.3553 | 0 | 0 | 18.6354 | 18.6354 | 144.6397 | 144.6397 | 187.7155 | 0 | 0 | 187.7155 | 0 | 0 | 350.9907 | 350.9907 | Изменение стоимости проекта обусловлено с учетом состоявшегося факта затрат по итогам 2020 года. Изменение объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика производства работ.
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | С | 2013 | 2026 | 2026 | 389.0531 | 389.0531 | 119.984 | 880 | 37.0106 | 399.4543 | 370.5824 | 72.9528 | 880 | 37.0106 | 399.4543 | 370.5824 | 72.9528 | нд | 760.016 | нд | 429.9255 | нд | 429.9255 | 97.3457 | 97.3457 | 232.7447 | 232.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 2.912 | 2.912 | 300.6567 | 300.6567 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 571.2561 | 8719.5218 | 0 | 6274.5844 | 2230.524 | 214.4133 | 8912.3751 | 0 | 6472.4121 | 2228.3397 | 211.6233 | нд | 8290.8718 | нд | 7596.2175 | нд | 7820.3894 | 253.9603 | 253.9603 | 298.088 | 266.7695 | 442.487 | 534.1938 | 380.0153 | 491.6209 | 452.6955 | 440.3316 | 478.4089 | 478.4089 | 2051.6947 | 2211.3247 | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение тепловых сетей по концессионному соглашению СовГавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.3124 | 0 | 203.3124 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 203.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5402 | 0 | 111.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.3124 | Новый проект. Включен в программу на основании включения в Схему теплоснабжения городского поселения "Город Советская Гавань", утвержденную распоряжением Министрества ЖКХ Хабаровского края от 04.06.2020 №703-р, в целях повышения надежности и качественого теплоснабжения с сохранением существующих параметров. В рамках доработки ИПР по п. 2.12 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 10.06.2021 №07-2921 приведено в соответствие название инвестиционного проекта.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | И | 2017 | 2026 | 2028 | нд | нд | 66.2368 | 144.063 | 0 | 103.3556 | 36.0157 | 4.6916 | 144.063 | 0 | 103.3556 | 36.0157 | 4.6916 | нд | 77.8262 | нд | 57.7765 | нд | 57.7765 | 20.0497 | 20.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.872 | 14.872 | 0 | 0 | 14.872 | 14.872 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2028 года.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | И | 2017 | 2026 | 2027 | нд | нд | 28.445 | 261.933 | 0 | 186.7408 | 65.4832 | 9.709 | 261.933 | 0 | 186.7408 | 65.4833 | 9.709 | нд | 233.488 | нд | 207.975 | нд | 210.5983 | 0 | 0 | 25.513 | 22.8897 | 91.036 | 91.036 | 35.668 | 35.668 | 31.0343 | 31.0343 | 0 | 0 | 183.2513 | 180.6279 | Изменение сроков реализации в связи с корректировкой графика финанасирования. Изменение остатка КВЛ на 01.01.2021 в связи с учетом фактических затрат 2020 года. Изменение объемов инвестиций в 2020 году сложилось с учтом экономии от закупочных процедур по итогу 2020 года.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №9 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-39 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 1.394 | 15.417 | 0 | 8.267 | 3.8542 | 3.2958 | 14.1504 | 0 | 7.317 | 3.5376 | 3.2958 | нд | 86.494 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 14.023 | 12.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.023 | 12.7564 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | И | 2017 | 2026 | 2027 | нд | нд | 14.7732 | 155.588 | 0 | 111.6387 | 38.897 | 5.0523 | 155.588 | 0 | 111.6387 | 38.897 | 5.0523 | нд | 140.8148 | нд | 132.2918 | нд | 132.9641 | 0 | 0 | 8.523 | 7.8507 | 37.062 | 37.062 | 17.123 | 17.123 | 19.498 | 19.498 | 0 | 0 | 82.206 | 81.5337 | Изменение сроков реализации в связи с корректировкой графика финанасирования. Изменение остатка КВЛ на 01.01.2021 в связи с учетом фактических затрат 2020 года. Изменение объемов инвестиций в 2020 году сложилось с учтом экономии от закупочных процедур по итогу 2020 года.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | И | 2017 | 2026 | 2028 | нд | нд | 67.9481 | 180.31 | 0 | 131.48 | 45.0775 | 3.7525 | 180.31 | 0 | 131.48 | 45.0775 | 3.7525 | нд | 112.3619 | нд | 48.7394 | нд | 48.9963 | 35.5908 | 35.5908 | 28.0317 | 27.7748 | 0 | 0 | 10.578 | 10.578 | 10.442 | 10.442 | 0 | 0 | 49.0517 | 48.7948 | Изменение сроков реализации в связи с корректировкой графика финанасирования. Изменение остатка КВЛ на 01.01.2021 в связи с учетом фактических затрат 2020 года. Изменение объемов инвестиций в 2020 году сложилось с учтом экономии от закупочных процедур по итогу 2020 года.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | И | 2018 | 2021 | 2022 | нд | нд | 37.0317 | 68.5388 | 0 | 49.0637 | 17.1347 | 2.3404 | 68.5388 | 0 | 49.0637 | 17.1347 | 2.3404 | нд | 31.964 | нд | 16.163 | нд | 16.163 | 15.3441 | 15.3441 | 0 | 0 | 16.163 | 16.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.163 | 16.163 | Пролонгация сроков реализации проекта связана с уточнением сроков финансирования по проекту.
1.3.3 | Техперевооружение теплофикационного вывода Комсомольской ТЭЦ-2.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-44 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 20.9598 | 33.2726 | 0 | 24.9545 | 8.3182 | 0 | 33.2726 | 0 | 24.9545 | 8.3182 | 0 | нд | 13.8017 | нд | 0 | нд | 0 | 12.3128 | 12.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-45 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 16.3678 | 0 | 9.4858 | 4.092 | 2.7901 | 16.3678 | 0 | 12.2759 | 4.092 | 0 | нд | 84.557 | нд | 0 | нд | 0 | 16.3678 | 16.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | И | 2019 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 143.128 | 0 | 102.5607 | 35.782 | 4.7853 | 136.6345 | 0 | 97.6905 | 34.1586 | 4.7853 | нд | 143.128 | нд | 69.3115 | нд | 69.3115 | 0.0047562 | 0.0047562 | 73.8118 | 67.3182 | 5.891 | 5.891 | 22.9649 | 22.9649 | 5.574 | 5.574 | 0 | 0 | 108.2416 | 101.7481 | Изменение срока реализации проекта, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с учетом факта затрат 2020 года. Изменение затрат 2020 года в связи с экономией, создавшейся в результате закупочных процедур.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №2 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-47 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 14.901 | 0 | 10.7534 | 3.7252 | 0.42237 | 13.9239 | 0 | 10.0206 | 3.481 | 0.42237 | нд | 14.901 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 14.901 | 13.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.901 | 13.9239 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.3.3 | Техперевооружение ТФРУ-2 тк 3-0 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-48 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 43.675 | 0 | 31.3399 | 10.9187 | 1.4163 | 43.675 | 0 | 31.3399 | 10.9187 | 1.4163 | нд | 43.675 | нд | 43.675 | нд | 43.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.675 | 43.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.675 | 43.675 | Пролонгация сроков реализации проекта связана с уточнением сроков финансирования по проекту.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №18 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-49 | Н | 2023 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 68.021 | 0 | 49.5489 | 17.0053 | 1.4668 | 68.021 | 0 | 49.5489 | 17.0053 | 1.4668 | нд | 68.021 | нд | 68.021 | нд | 68.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4056 | 9.4056 | 0 | 0 | 9.4056 | 9.4056 | Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2028 года.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 г. Комсомольск-на-Амуре | I_505-ХТСКх-9-50 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.938 | 0 | 4.9444 | 1.7345 | 0.25912 | 6.938 | 0 | 4.9444 | 1.7345 | 0.25912 | нд | 6.938 | нд | 6.938 | нд | 6.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.938 | 6.938 | 0 | 0 | 6.938 | 6.938 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-52 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 251.926 | 0 | 183.5533 | 62.9815 | 5.3912 | 251.926 | 0 | 183.5533 | 62.9815 | 5.3912 | нд | 251.926 | нд | 251.926 | нд | 251.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0116 | 18.0116 | 18.0116 | 18.0116 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-53 | Н | 2025 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 196.796 | 0 | 143.3856 | 49.199 | 4.2114 | 196.796 | 0 | 143.3856 | 49.199 | 4.2114 | нд | 196.796 | нд | 196.796 | нд | 196.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №22 г. Комсомольск-на-Амуре | J_505-ХТСКх-9-51 | Н | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 36.588 | 0 | 26.658 | 9.147 | 0.78298 | 36.588 | 0 | 26.658 | 9.147 | 0.78298 | нд | 36.588 | нд | 36.588 | нд | 36.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.561 | 15.561 | 15.561 | 15.561 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-55 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 245.704 | 0 | 179.0199 | 61.426 | 5.2581 | 245.704 | 0 | 179.0199 | 61.426 | 5.2581 | нд | 245.704 | нд | 245.704 | нд | 245.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.971 | 12.971 | 12.971 | 12.971 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 (II этап) г. Амурск.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-56 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 47.971 | 0 | 34.9517 | 11.9927 | 1.0266 | 47.971 | 0 | 34.9517 | 11.9927 | 1.0266 | нд | 47.971 | нд | 47.971 | нд | 47.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.672 | 8.672 | 8.672 | 8.672 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-58 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 219.933 | 0 | 160.2432 | 54.9832 | 4.7066 | 219.933 | 0 | 160.2432 | 54.9832 | 4.7066 | нд | 219.933 | нд | 219.933 | нд | 219.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6997 | 21.6997 | 21.6997 | 21.6997 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 (II этап) г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | J_505-ХТСКх-9-54 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 72.817 | 0 | 53.0545 | 18.2042 | 1.5583 | 72.817 | 0 | 53.0545 | 18.2042 | 1.5583 | нд | 72.817 | нд | 72.817 | нд | 72.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.091 | 10.091 | 10.091 | 10.091 | Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2029 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 30.2739 | 116.4547 | 0 | 65.5517 | 48.0916 | 2.8113 | 116.4547 | 0 | 65.5517 | 48.0916 | 2.8113 | нд | 86.1807 | нд | 59.2335 | нд | 59.2335 | 26.9473 | 26.9473 | 0 | 0 | 21.226 | 21.226 | 38.0075 | 38.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2335 | 59.2335 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | И | 2017 | 2025 | 2026 | нд | нд | 19.278 | 150.086 | 0 | 104.087 | 40.888 | 5.111 | 150.086 | 0 | 104.087 | 40.888 | 5.111 | нд | 130.808 | нд | 102.1407 | нд | 103.7841 | 0 | 0 | 28.6673 | 27.0239 | 0 | 0 | 53.627 | 53.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2943 | 80.6509 | Изменение сроков реализации в связи с корректировкой графика финанасирования. Изменение объемов инвестиций в 2020 году сложилось с учтом экономии от закупочных процедур по итогу 2020 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-20 | З | 2017 | 2021 | 2020 | нд | нд | 104.0708 | 113.1258 | 0 | 61.3585 | 49.1816 | 2.5857 | 111.404 | 0 | 59.6366 | 49.1816 | 2.5857 | нд | 9.055 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 9.055 | 7.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.055 | 7.3331 | Изменение сроков реализации в связи с корректировкой графика финанасирования. Изменение стоимости и объемов инвестиций в 2020 году сложилось с учтом экономии от закупочных процедур по итогу 2020 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | И | 2017 | 2027 | 2027 | нд | нд | 47.595 | 236.055 | 0 | 133.8825 | 94.242 | 7.9305 | 236.055 | 0 | 133.8825 | 94.242 | 7.9305 | нд | 188.46 | нд | 98.4914 | нд | 103.3726 | 61.7995 | 61.7995 | 28.1691 | 23.2878 | 53.057 | 53.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2261 | 76.3448 | Изменение остатка КВЛ на 01.01.2021 и объемов инвестиций в 2020 году в связи с учетом фактических затрат 2020 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | И | 2017 | 2027 | 2027 | нд | нд | 102.5615 | 461.649 | 0 | 251.6377 | 193.2448 | 16.7665 | 461.649 | 0 | 251.6377 | 193.2448 | 16.7665 | нд | 359.0875 | нд | 268.5986 | нд | 272.9368 | 65.5435 | 65.5435 | 24.9455 | 20.6072 | 58.942 | 58.942 | 59.574 | 59.574 | 43.304 | 90.9402 | 0 | 0 | 186.7655 | 230.0634 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика производства работ по итогам 2020 года. Изменение остатка освоения на 01.01.2021 в связи с учетом фактических затрат 2020 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 23.1995 | 64.275 | 0 | 33.9572 | 26.9492 | 3.3686 | 64.275 | 0 | 33.9572 | 26.9492 | 3.3686 | нд | 41.0755 | нд | 41.0755 | нд | 41.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | И | 2018 | 2025 | 2025 | нд | нд | 7.4886 | 109.133 | 0 | 98.3015 | 9.628 | 1.2035 | 109.133 | 0 | 98.3015 | 9.628 | 1.2035 | нд | 101.6444 | нд | 87.6094 | нд | 90.3895 | 0 | 0 | 14.035 | 11.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.138 | 71.138 | 0 | 0 | 85.173 | 82.3928 | Изменение остатка КВЛ на 01.01.2021 и объемов инвестиций в 2020 году в связи с учетом фактических затрат 2020 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | И | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 287.914 | 0 | 264.8311 | 19.2593 | 3.8236 | 287.914 | 0 | 264.8311 | 19.2593 | 3.8236 | нд | 287.914 | нд | 259.5013 | нд | 263.1652 | 0 | 0 | 28.4127 | 24.7488 | 80.596 | 80.596 | 0 | 0 | 159.4459 | 99.4459 | 0 | 0 | 268.4545 | 204.7907 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика производства работ по итогам 2020 года.Изменение остатка КВЛ на 01.01.2021 в связи с учетом фактических затрат 2020 года.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | Н | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 113.474 | 0 | 88.2157 | 14.1842 | 11.074 | 113.474 | 0 | 88.2157 | 14.1842 | 11.074 | нд | 113.474 | нд | 113.474 | нд | 113.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.839 | 35.0056 | 66.985 | 66.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.824 | 101.824 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика производства работ.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 195.678 | 0 | 174.8761 | 16.936 | 3.8659 | 195.678 | 0 | 174.8761 | 16.936 | 3.8659 | нд | 195.678 | нд | 195.678 | нд | 195.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.488 | 75.488 | 81.0438 | 81.0438 | 0 | 0 | 156.5317 | 156.5317 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-31 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 482.529 | 0 | 352.2462 | 120.6322 | 9.6506 | 482.529 | 0 | 352.2462 | 120.6322 | 9.6506 | нд | 482.529 | нд | 482.529 | нд | 482.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.061 | 33.061 | 33.061 | 33.061 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-33 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 222.192 | 0 | 162.2002 | 55.548 | 4.4438 | 222.192 | 0 | 162.2002 | 55.548 | 4.4438 | нд | 222.192 | нд | 222.192 | нд | 222.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.955 | 56.955 | 56.955 | 56.955 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-34 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 1015.112 | 0 | 741.0318 | 253.778 | 20.3022 | 1015.112 | 0 | 741.0318 | 253.778 | 20.3022 | нд | 1015.112 | нд | 1015.112 | нд | 1015.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-35 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 1062.397 | 0 | 775.5498 | 265.5992 | 21.2479 | 1062.397 | 0 | 775.5498 | 265.5992 | 21.2479 | нд | 1062.397 | нд | 1062.397 | нд | 1062.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС (II этап) | J_505-ХТСКх-10-36 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 797.558 | 0 | 582.2173 | 199.3895 | 15.9512 | 797.558 | 0 | 582.2173 | 199.3895 | 15.9512 | нд | 797.558 | нд | 797.558 | нд | 797.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.026 | 68.026 | 68.026 | 68.026 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск (II этап) | J_505-ХТСКх-10-37 | Н | 2024 | 2034 | 2034 | нд | нд | 0 | 1068.001 | 0 | 779.6407 | 267.0002 | 21.36 | 1068.001 | 0 | 779.6407 | 267.0002 | 21.36 | нд | 1068.001 | нд | 1068.001 | нд | 1068.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3605 | 110.3605 | 110.3605 | 110.3605 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 174.1777 | 174.1777 | 430.5008 | 3684.1763 | 124.7236 | 2594.0519 | 776.316 | 189.0848 | 3592.3538 | 124.5386 | 2200.8784 | 1081.2428 | 185.694 | нд | 3145.5777 | нд | 2851.8331 | нд | 2840.5068 | 122.301 | 122.301 | 279.5415 | 199.0452 | 530.0218 | 485.5928 | 450.2012 | 531.2467 | 367.8107 | 408.6666 | 387.9913 | 388.9088 | 2015.5664 | 2013.4601 | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | С | 2004 | 2032 | 2032 | 36.1988 | 36.1988 | 64.9811 | 245.711 | 2.2264 | 151.8436 | 3.6201 | 88.0209 | 245.711 | 2.2264 | 151.8436 | 3.6201 | 88.0209 | нд | 180.7299 | нд | 178.4834 | нд | 179.3312 | 1.0824 | 1.0824 | 1.164 | 0.31619 | 1.225 | 1.225 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 1.276 | 6.217 | 5.3692 | Изменение остатка КВЛ на 01.01.2021 и объемов инвестиций в 2020 году в связи с учетом фактических затрат 2020 года.
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-137 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 78.4951 | 11.4407 | 63.5544 | 0 | 3.5 | 56.1573 | 11.4407 | 41.2167 | 0 | 3.5 | нд | 186.8108 | нд | 0 | нд | 0 | 6.9 | 6.9 | 71.5951 | 49.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5951 | 49.2573 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 187.211 | 11.4407 | 172.9422 | 0 | 2.8281 | 187.211 | 11.4407 | 172.9422 | 0 | 2.8281 | нд | 194.3517 | нд | 182.911 | нд | 182.911 | 0.93873 | 0.93873 | 3.3613 | 3.3613 | 182.911 | 182.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2723 | 186.2723 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на ХТЭЦ-3 | F_505-ХГ-34 | З | 2009 | 2020 | 2020 | нд | нд | 153.582 | 158.5104 | 0 | 158.5104 | 0 | 0 | 158.5104 | 0 | 158.5104 | 0 | 0 | нд | 30.437 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9284 | 4.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-1 | K_505-ХГ-34-1 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.163 | 0 | 7.163 | 0 | 0 | 5.0769 | 0 | 5.0769 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.163 | 5.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.163 | 5.0769 | Изменение сроков реализации, стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году в связи с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-2 | K_505-ХГ-34-2 | З | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.948 | 0 | 3.948 | 0 | 0 | 2.2858 | 0 | 2.2858 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.948 | 2.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.948 | 2.2858 | Изменение сроков реализации, стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году в связи с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-3 | K_505-ХГ-34-3 | З | 2009 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.1364 | 0 | 12.1364 | 0 | 0 | 11.7987 | 0 | 11.7987 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.9037 | 9.9037 | 2.2327 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2327 | 1.895 | Изменение сроков реализации, стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году в связи с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | И | 2014 | 2026 | 2027 | нд | нд | 48.0105 | 327.6949 | 1.5328 | 255.1433 | 58.8868 | 12.132 | 327.6949 | 1.5328 | 255.1433 | 58.8868 | 12.132 | нд | 279.6844 | нд | 259.6844 | нд | 263.1246 | 0 | 0 | 20 | 16.5598 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 96.5598 | Изменение сроков реализации проекта связана с корректировкой графика финансирования. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | И | 2014 | 2023 | 2023 | нд | нд | 31.1583 | 130.6408 | 0.989 | 86.4953 | 37.8496 | 5.3069 | 130.6408 | 0.989 | 86.4953 | 37.8496 | 5.3069 | нд | 99.4825 | нд | 61.9852 | нд | 63.1317 | 24.5171 | 24.5171 | 12.9802 | 11.8337 | 21.054 | 21.054 | 40.9312 | 42.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9654 | 74.9654 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено снижением затрат в результате закупочных процедур. Изменение объемов инвестиций в 2022 году связано с изменением графика реализации проекта.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | И | 2014 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.55 | 98.538 | 0.55 | 76.7217 | 17.7073 | 3.559 | 98.538 | 0.55 | 76.7217 | 17.7073 | 3.559 | нд | 97.988 | нд | 81.837 | нд | 84.283 | 0 | 0 | 16.151 | 13.705 | 18.5 | 18.5 | 63.337 | 65.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.988 | 97.988 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено снижением затрат в результате закупочных процедур. Изменение объемов инвестиций в 2022 году связано с изменением графика реализации проекта.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Майской ГРЭС | F_505-ХГ-28 | И | 2014 | 2026 | нд | нд | нд | 0.56098 | 96.599 | 0.561 | 68.7646 | 24.1826 | 3.0908 | 0.56098 | 0.561 | -2.284e-05 | 0 | 0 | нд | 96.038 | нд | 96.038 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями. Стоимость проекта скорректирована с учетом фактических понесенных затрат по состоянию на 01.01.2020.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | И | 2014 | 2023 | 2023 | нд | нд | 14.286 | 190.2887 | 0.53799 | 110.7496 | 69.6957 | 9.3054 | 190.2887 | 0.53799 | 110.7496 | 69.6957 | 9.3054 | нд | 176.0027 | нд | 146.6967 | нд | 149.6253 | 2.8965 | 2.8965 | 26.4094 | 23.4809 | 50 | 50 | 96.6967 | 99.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.1061 | 173.1061 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено снижением затрат в результате закупочных процедур. Изменение объемов инвестиций в 2022 году связано с изменением графика реализации проекта.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | И | 2014 | 2025 | 2025 | нд | нд | 1.5254 | 146.8256 | 1.525 | 72.8838 | 67.8791 | 4.5377 | 146.8256 | 1.525 | 72.8838 | 67.8791 | 4.5377 | нд | 145.3002 | нд | 129.4152 | нд | 130.0538 | 0 | 0 | 15.885 | 15.2464 | 25 | 25 | 30 | 30 | 56.108 | 56.108 | 18.3072 | 18.9458 | 145.3002 | 145.3002 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено снижением затрат в результате закупочных процедур. Изменение объемов инвестиций в 2024 году связано с изменением графика реализации проекта.
1.3.4 | Техперевооружение ОРУ 110 кВ Николаевской ТЭЦ с заменой масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ | K_505-ХГ-169 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2.3308 | 12.6692 | 0 | нд | 0 | нд | 15 | нд | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | И | 2014 | 2024 | 2024 | нд | нд | 21.4407 | 118.8413 | 0.989 | 66.9735 | 44.651 | 6.2279 | 118.8609 | 0.989 | 66.9931 | 44.651 | 6.2279 | нд | 99.2403 | нд | 84.2343 | нд | 84.2343 | 12.2653 | 12.2653 | 0.90103 | 0.92062 | 19 | 19 | 24 | 24 | 41.2343 | 41.2343 | 0 | 0 | 85.1353 | 85.1549 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | И | 2014 | 2027 | 2027 | нд | нд | 23.117 | 352.7134 | 0.989 | 202.6587 | 135.5225 | 13.5432 | 352.7134 | 0.989 | 202.6587 | 135.5225 | 13.5432 | нд | 309.0598 | нд | 283.7288 | нд | 284.3654 | 25.8676 | 25.8676 | 20 | 19.3634 | 27.5 | 27.5 | 30 | 30 | 41.3 | 41.3 | 40 | 40 | 158.8 | 158.1634 | Изменение остатка КВЛ на 01.01.2021 и объемов инвестиций в 2020 году в связи с учетом фактических затрат 2020 года.
1.3.4 | Замена узлов учета газа на ПК-0 магистрального газопровода "Газопровод-отвод до ТЭЦ г. Николаевска-на-Амуре" | I_505-ХГ-127 | П | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 24.815 | 2.4 | 22.115 | 0 | 0.3 | 2.215 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | нд | 25 | нд | 0 | нд | 0 | 2.215 | 2.215 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями. Стоимость проекта скорректирована с учетом фактических понесенных затрат по состоянию на 01.01.2020.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 49.374 | 1.364 | 46.474 | 0 | 1.536 | 49.374 | 1.364 | 44.1463 | 2.3277 | 1.536 | нд | 49.374 | нд | 49.374 | нд | 49.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 1.364 | 0 | 0 | 48.01 | 48.01 | 49.374 | 49.374 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 39.553 | 0.844 | 37.461 | 0 | 1.248 | 39.553 | 0.844 | 16.6492 | 20.8118 | 1.248 | нд | 39.553 | нд | 39.553 | нд | 39.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0.844 | 0 | 0 | 38.709 | 38.709 | 39.553 | 39.553 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | Н | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 55.7605 | 4.2849 | 49.8436 | 0 | 1.632 | 55.7605 | 4.2849 | 46.1325 | 3.7112 | 1.632 | нд | 55.7605 | нд | 55.7605 | нд | 55.7605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.792 | 2.792 | 1.493 | 1.493 | 51.4755 | 51.4755 | 55.7605 | 55.7605 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 49.6478 | 0.6 | 49.0478 | 0 | 0 | 49.6478 | 0.6 | 16.9139 | 32.1338 | 0 | нд | 49.6478 | нд | 49.6478 | нд | 49.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 49.0478 | 49.0478 | 49.6478 | 49.6478 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 35.9376 | 0.6 | 35.3376 | 0 | 0 | 35.9376 | 0.6 | 30.6245 | 4.7131 | 0 | нд | 35.9376 | нд | 35.9376 | нд | 35.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 35.3376 | 35.3376 | 35.9376 | 35.9376 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-6 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-7 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 40.2525 | 0.3 | 39.9525 | 0 | 0 | 40.2525 | 0.3 | 38.3803 | 1.5722 | 0 | нд | 40.2525 | нд | 40.2525 | нд | 40.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 39.9525 | 39.9525 | 40.2525 | 40.2525 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.4991 | 0 | 2.4991 | 0 | 0 | 2.4991 | 0 | 1.4935 | 1.0056 | 0 | нд | 2.4991 | нд | 2.4991 | нд | 2.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0.936 | 0 | 0 | 1.5631 | 1.5631 | 2.4991 | 2.4991 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-109-2 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.222 | 0 | 2.222 | 0 | 0 | 2.222 | 0 | 0.99406 | 1.2279 | 0 | нд | 2.222 | нд | 2.222 | нд | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 2.222 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-109-3 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.842 | 0 | 1.842 | 0 | 0 | 1.842 | 0 | 0.88694 | 0.95506 | 0 | нд | 1.842 | нд | 1.842 | нд | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 1.842 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Хабаровская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-4 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Амурская ТЭЦ | I_505-ХГ-109-5 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.418 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0.91998 | 0.49802 | 0 | нд | 1.418 | нд | 1.418 | нд | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.818 | 0.818 | 1.418 | 1.418 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Комсомольская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-6 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.206 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 0.39064 | 0.81536 | 0 | нд | 1.206 | нд | 1.206 | нд | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.606 | 0.606 | 1.206 | 1.206 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-110-1 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.993 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | нд | 0.993 | нд | 0.993 | нд | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0.993 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-110-3 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями, в том числе с учетом решения по строительству Хабаровской ТЭЦ-4 для замещения Хабаровской ТЭЦ-1.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-110-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-110-5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-110-6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-110-7 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | нд | 1.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | 0 | 0 | 1.223 | 1.223 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.261 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 2.261 | 0 | 0.91895 | 1.3421 | 0 | нд | 2.261 | нд | 2.261 | нд | 2.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 1.405 | 0.856 | 0.856 | 0 | 0 | 2.261 | 2.261 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-111-2 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.976 | 0 | 3.976 | 0 | 0 | 3.976 | 0 | 1.6945 | 2.2815 | 0 | нд | 3.976 | нд | 3.976 | нд | 3.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 1.595 | 2.381 | 2.381 | 0 | 0 | 3.976 | 3.976 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-3 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.381 | 0 | 2.381 | 0 | 0 | 2.381 | 0 | 0.654 | 1.727 | 0 | нд | 2.381 | нд | 2.381 | нд | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.381 | 2.381 | 0 | 0 | 2.381 | 2.381 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-111-5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.963 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | 0.51565 | 0.44735 | 0 | нд | 0.963 | нд | 0.963 | нд | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0.963 | 0 | 0 | 0.963 | 0.963 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-111-6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.381 | 0 | 2.381 | 0 | 0 | 2.381 | 0 | 0.654 | 1.727 | 0 | нд | 2.381 | нд | 2.381 | нд | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.381 | 2.381 | 0 | 0 | 2.381 | 2.381 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-112-1 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.159 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | нд | 2.159 | нд | 2.159 | нд | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 2.159 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-112-2 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.793 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | нд | 1.793 | нд | 1.793 | нд | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0.841 | 0.952 | 0.952 | 0 | 0 | 1.793 | 1.793 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-112-3 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-112-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.448 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 2.448 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | нд | 2.448 | нд | 2.448 | нд | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 2.448 | 0 | 0 | 2.448 | 2.448 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.449 | 0 | 2.449 | 0 | 0 | 2.449 | 0 | 2.449 | 0 | 0 | нд | 2.449 | нд | 2.449 | нд | 2.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.449 | 2.449 | 0 | 0 | 2.449 | 2.449 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.448 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 2.448 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | нд | 2.448 | нд | 2.448 | нд | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 2.448 | 0 | 0 | 2.448 | 2.448 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-113-1 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.812 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 2.812 | 0 | 0.74031 | 2.0717 | 0 | нд | 2.812 | нд | 2.812 | нд | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.095 | 2.095 | 0.717 | 0.717 | 0 | 0 | 2.812 | 2.812 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АТС Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-113-2 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.905 | 0 | 0.883 | 0 | 0.022 | 0.905 | 0 | 0.2245 | 0.6585 | 0.022 | нд | 0.905 | нд | 0.905 | нд | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0.905 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АТС Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-113-3 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-113-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.054 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | 3.054 | 0 | 0.84215 | 2.2118 | 0 | нд | 3.054 | нд | 3.054 | нд | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.054 | 3.054 | 0 | 0 | 3.054 | 3.054 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-113-5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.054 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | 3.054 | 0 | 0.84215 | 2.2118 | 0 | нд | 3.054 | нд | 3.054 | нд | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.054 | 3.054 | 0 | 0 | 3.054 | 3.054 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АТС Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-113-6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.054 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | 3.054 | 0 | 0.84215 | 2.2118 | 0 | нд | 3.054 | нд | 3.054 | нд | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.054 | 3.054 | 0 | 0 | 3.054 | 3.054 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 40 | 0 | 38.848 | 0 | 1.152 | 40 | 0 | 11.8021 | 27.0459 | 1.152 | нд | 40 | нд | 40 | нд | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | 35 | 0 | 0 | 40 | 40 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | П | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 227.204 | 30 | 46.3188 | 146.7252 | 4.16 | 227.204 | 30 | 46.3188 | 146.7252 | 4.16 | нд | 227.204 | нд | 227.204 | нд | 227.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0.27895 | 30 | 30.279 | Изменение объемов инвестиций в 2024 году связано с изменением графика реализации проекта.
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 36.554 | 7.6 | 8.2792 | 18.1869 | 2.4879 | 36.554 | 7.6 | 8.2792 | 18.1869 | 2.4879 | нд | 43.789 | нд | 36.189 | нд | 36.189 | 0 | 0 | 0.365 | 0.365 | 36.189 | 36.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.554 | 36.554 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Установка автоматического пожаротушения и системы автоматичекой пожарной сигнализации на Комсомольской ТЭЦ-2. | K_505-ХГ-157 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 28.2453 | 0 | 27.6409 | 0 | 0.60445 | 28.2453 | 0 | 27.6409 | 0 | 0.60445 | нд | 0 | нд | 28.2453 | нд | 28.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2453 | 28.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2453 | 28.2453 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.9756 | 0.51773 | 9.2485 | 0 | 0.20941 | 9.9756 | 0.51773 | 2.5752 | 6.6733 | 0.20941 | нд | 0 | нд | 9.9756 | нд | 9.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51773 | 0.51773 | 2.07 | 2.07 | 7.3879 | 7.3879 | 0 | 0 | 9.9756 | 9.9756 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.95 | 0.41444 | 6.4856 | 0 | 0.04995 | 6.95 | 0.41444 | 2.6568 | 3.8288 | 0.04995 | нд | 0 | нд | 6.95 | нд | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41444 | 0.41444 | 1.9543 | 1.9543 | 4.5813 | 4.5813 | 0 | 0 | 6.95 | 6.95 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.9606 | 0.48867 | 9.4177 | 0 | 0.054225 | 9.9606 | 0.48867 | 2.7444 | 6.6733 | 0.054225 | нд | 0 | нд | 9.9606 | нд | 9.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48867 | 0.48867 | 2.0813 | 2.0813 | 7.3906 | 7.3906 | 0 | 0 | 9.9606 | 9.9606 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.9106 | 0.37589 | 6.3896 | 0 | 0.14508 | 6.9106 | 0.37589 | 2.5608 | 3.8288 | 0.14508 | нд | 0 | нд | 6.9106 | нд | 6.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37589 | 0.37589 | 1.9534 | 1.9534 | 4.5813 | 4.5813 | 0 | 0 | 6.9106 | 6.9106 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 22.8068 | 0.37603 | 22.3736 | 0 | 0.057085 | 22.8068 | 0.37603 | 6.5007 | 15.8729 | 0.057085 | нд | 0 | нд | 22.8068 | нд | 22.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37603 | 0.37603 | 2.3346 | 2.3346 | 20.0961 | 20.0961 | 0 | 0 | 22.8068 | 22.8068 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Установка автоматической системы сигнализации Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-160 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.4374 | 0 | 1.4374 | 0 | 0 | 1.4374 | 0 | 1.4374 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.4374 | нд | 1.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4374 | 1.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4374 | 1.4374 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.35564 | 0 | 0.35564 | 0 | 0 | 0.35564 | 0 | 0.35564 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.35564 | нд | 0.35564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.20564 | 0.20564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35564 | 0.35564 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.53345 | 0 | 0.53345 | 0 | 0 | 0.53345 | 0 | 0.53345 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.53345 | нд | 0.53345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0 | 0 | 0.30845 | 0.30845 | 0 | 0 | 0.53345 | 0.53345 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.17782 | 0 | 0.17782 | 0 | 0 | 0.17782 | 0 | 0.17782 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.17782 | нд | 0.17782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0.10282 | 0.10282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17782 | 0.17782 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.71127 | 0 | 0.71127 | 0 | 0 | 0.71127 | 0 | 0.71127 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.71127 | нд | 0.71127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.10282 | 0.10282 | 0.30845 | 0.30845 | 0 | 0 | 0.71127 | 0.71127 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.35564 | 0 | 0.35564 | 0 | 0 | 0.35564 | 0 | 0.35564 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.35564 | нд | 0.35564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.20564 | 0.20564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35564 | 0.35564 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение установки постоянного тока на Амурской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-172 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 13.7593 | 0 | 13.7593 | 0 | 0 | 13.7593 | 0 | 3.2343 | 10.525 | 0 | нд | 0 | нд | 13.7593 | нд | 13.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7593 | 13.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7593 | 13.7593 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация редукционо-охладительной установки 14/10 Мпа на ХТЭЦ-1 | J_505-ХГ-145 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.3548 | 0 | 3.2788 | 0 | 0.076 | 3.3548 | 0 | 1.7547 | 1.5241 | 0.076 | нд | 3.3548 | нд | 1.7119 | нд | 3.3548 | 0 | 0 | 1.6429 | 0 | 1.7119 | 3.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3548 | 3.3548 | Изменение сроков реализации проектов и объемов инвестиций по годам обусловлено корректировкой графика реализации проекта в связи с поздним заключением договора на выполнение работ.
1.3.4 | Замена аккумуляторной батареи с зарядным устройством ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-175 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1137 | 0 | 1.9972 | 5.1165 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1137 | Новый проект. Включен в ИП на основании Протокола от 15.10.2020 № 2 технического совещания о необходимости замены оборудования с истекшим нормативным сроком эксплуатации.
1.3.4 | Замена сплит-систем на ТЩ ( СП Николаевская ТЭЦ, в количестве 4 шт.) | L_505-ХГ-176 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38073 | 0 | 0.30563 | 0.0751 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38073 | Новый проект. Включен в ИП на основании необходимости выполнение требований СанПиН 2.2.2.548-96, выполнения мероприятий по улучшению условий труда по итогам специальной оценки условий труда (СОУТ), Акта дефектации от 03.08.2020.
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9483 | 0 | 46.9483 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8694 | 0 | 42.0788 | 0 | 0 | 0 | 46.9483 | Новый проект. Включен в ИП на основании Предписания ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору № 483рп/П от 18.11.2019, требований промышленной безопасности, предъявляемым к резервуарам, применяемым на опасных производственных объектах нефтепродуктообеспечения.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | И | 2013 | 2022 | 2022 | нд | нд | 31.2082 | 70.6002 | 2.096 | 52.8517 | 15.3316 | 0.32096 | 70.6002 | 2.096 | 52.8517 | 15.3316 | 0.32096 | нд | 39.392 | нд | 7.337 | нд | 8.4544 | 0 | 0 | 32.055 | 30.9376 | 2.021 | 2.021 | 5.316 | 6.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.392 | 39.392 | Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено снижением затрат в результате закупочных процедур. Изменение объемов инвестиций в 2022 году связано с изменением графика реализации проекта.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | И | 2019 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 63.8002 | 0 | 6.6716 | 56.1857 | 0.94287 | 63.8002 | 0 | 6.6716 | 56.1857 | 0.94287 | нд | 63.8002 | нд | 59.5741 | нд | 59.5768 | 3.026 | 3.026 | 1.2 | 1.1973 | 8.702 | 8.702 | 8.701 | 8.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.603 | 18.6003 | Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика финансирования. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта по итогам 2020 года.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты газопровода ГРС-3.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-7 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.373 | 5.914 | 0.373 | 5.3834 | 0 | 0.15757 | 5.914 | 0.373 | 5.3834 | 0 | 0.15757 | нд | 5.541 | нд | 5.541 | нд | 5.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.541 | 5.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.541 | 5.541 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | И | 2016 | 2021 | 2023 | нд | нд | 2.2047 | 65.2878 | 2.329 | 61.4588 | 0 | 1.5 | 65.2878 | 2.329 | 61.4588 | 0 | 1.5 | нд | 63.0832 | нд | 61.7932 | нд | 62.1683 | 0.91483 | 0.91483 | 0.37509 | 0 | 61.7932 | 1.1251 | 0 | 61.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1683 | 62.1683 | Изменение сроков реализации проекта связано с корректировкой графика финансирования. Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено невыполнением работ по итогам 2020 года в связи с несостоявшимися закупочными процедурами и как следствие корректировка графика произвосдтва работ.
1.3.4 | Монтаж частотного привода на подпиточные насосы теплосети Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-37 | З | 2011 | 2020 | 2020 | нд | нд | 5.8308 | 30.1658 | 0 | 29.6628 | 0 | 0.503 | 30.1658 | 0 | 29.6628 | 0 | 0.503 | нд | 23.927 | нд | 0 | нд | 0 | 24.335 | 24.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП котельного оборудования Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-64 | П | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 105.25 | 0 | 98.7876 | 0 | 6.4624 | 105.25 | 0 | 18.2476 | 80.54 | 6.4624 | нд | 105.25 | нд | 105.25 | нд | 105.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | 0.95 | 0.95 | 2.3 | 2.3 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.8092 | 0.29015 | 6.4721 | 0 | 0.046957 | 6.8092 | 0.29015 | 2.8098 | 3.6623 | 0.046957 | нд | 0 | нд | 6.8092 | нд | 6.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29015 | 0.29015 | 1.9403 | 1.9403 | 4.5787 | 4.5787 | 0 | 0 | 6.8092 | 6.8092 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.9772 | 0.51658 | 9.406 | 0 | 0.054641 | 9.9772 | 0.51658 | 2.6994 | 6.7066 | 0.054641 | нд | 0 | нд | 9.9772 | нд | 9.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51658 | 0.51658 | 2.0723 | 2.0723 | 7.3884 | 7.3884 | 0 | 0 | 9.9772 | 9.9772 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6.9995 | 0.46191 | 6.4865 | 0 | 0.051019 | 6.9995 | 0.46191 | 2.6466 | 3.8399 | 0.051019 | нд | 0 | нд | 6.9995 | нд | 6.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46191 | 0.46191 | 1.9561 | 1.9561 | 4.5815 | 4.5815 | 0 | 0 | 6.9995 | 6.9995 | Параметры проекта не корректируются.
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | С | 2011 | 2030 | 2030 | 137.9789 | 137.9789 | 31.6721 | 260.39 | 33.4 | 182.27 | 33.85 | 10.87 | 260.39 | 33.4 | 182.27 | 33.85 | 10.87 | нд | 228.7179 | нд | 213.8903 | нд | 223.7251 | 2.5104 | 2.5104 | 12.3173 | 2.4825 | 7.1305 | 16.42 | 11.65 | 11.65 | 10.807 | 10.807 | 23.3 | 23.3 | 65.2048 | 64.6595 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта.
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.4142 | 0 | 1.2641 | 4.0821 | 0.068 | 5.4142 | 0 | 1.2641 | 4.0821 | 0.068 | нд | 5.4142 | нд | 0 | нд | 5.3067 | 0 | 0 | 5.4142 | 0.10753 | 0 | 5.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4142 | 5.4142 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам реализации в связи с поздней поставкой оборудования и как следствие корректировка графика реализации проекта. Изменение стоимости проекта связано с учетом фактических затрат 2020 года и результатами проведенных закупочных процедур.
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | И | 2020 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 52.89 | 1.7813 | 8.075 | 41.9602 | 1.0736 | 52.89 | 1.7813 | 8.075 | 41.9602 | 1.0736 | нд | 53.0209 | нд | 51.1087 | нд | 52.237 | 0 | 0 | 1.7813 | 0.653 | 7.7316 | 7.7316 | 8.0177 | 8.0177 | 8.3223 | 8.3223 | 8.6386 | 8.6386 | 34.4915 | 33.3632 | Изменение остатка КВЛ на 01.01.2021 и объемов инвестиций в 2020 году в связи с учетом фактических затрат 2020 года.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 73.2959 | 0.52842 | 71.5197 | 0 | 1.2477 | 73.2959 | 0.52842 | 17.6545 | 53.8652 | 1.2477 | нд | 0 | нд | 73.2959 | нд | 73.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52842 | 0.52842 | 59.003 | 59.003 | 13.7645 | 13.7645 | 0 | 0 | 73.2959 | 73.2959 | Параметры проекта не корректируются.
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 625.4579 | 31.4343 | 536.7038 | 0 | 57.3198 | 625.4579 | 31.4343 | 536.7038 | 0 | 57.3198 | нд | 625.521 | нд | 624.255 | нд | 624.0148 | 0.1019 | 0.1019 | 1.101 | 1.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.889 | 20.6488 | 3.129 | 3.129 | 25.119 | 25.119 | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 625.4579 | 31.4343 | 536.7038 | 0 | 57.3198 | 625.4579 | 31.4343 | 536.7038 | 0 | 57.3198 | нд | 625.521 | нд | 624.255 | нд | 624.0148 | 0.1019 | 0.1019 | 1.101 | 1.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.889 | 20.6488 | 3.129 | 3.129 | 25.119 | 25.119 | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 625.4579 | 31.4343 | 536.7038 | 0 | 57.3198 | 625.4579 | 31.4343 | 536.7038 | 0 | 57.3198 | нд | 625.521 | нд | 624.255 | нд | 624.0148 | 0.1019 | 0.1019 | 1.101 | 1.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.889 | 20.6488 | 3.129 | 3.129 | 25.119 | 25.119 | нд
1.4.1.2 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 22.0919 | 1.266 | 20.8259 | 0 | 0 | 22.0919 | 1.266 | 20.8259 | 0 | 0 | нд | 22.155 | нд | 20.889 | нд | 20.6488 | 0.1019 | 0.1019 | 1.101 | 1.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.889 | 20.6488 | 0 | 0 | 21.99 | 21.99 | Изменение объемов инвестиций по годам связано с учетом фактических затрат по итогам 2020 года и уточнением затрат в пределах собственного источника финансирования.
1.4.1.2 | Строительство перемычки «Авангард» между ТМ-11 и теплотрассой «пос. Горького» | J_505-ХТСКх-76 | П | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 603.366 | 30.1683 | 515.8779 | 0 | 57.3198 | 603.366 | 30.1683 | 515.8779 | 0 | 57.3198 | нд | 603.366 | нд | 603.366 | нд | 603.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.129 | 3.129 | 3.129 | 3.129 | Параметры проекта не корректируются.
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2373.4442 | 3671.1388 | 655.7829 | 5100.3529 | 163.3547 | 4269.4808 | 296.3276 | 371.1899 | 5050.1985 | 156.67 | 4108.1405 | 426.7333 | 358.6548 | нд | 4445.0076 | нд | 2899.5777 | нд | 3293.2359 | 306.146 | 306.146 | 1238.8463 | 795.0337 | 336.8176 | 788.8702 | 75.3971 | 106.0376 | 388.3833 | 301.2368 | 73.686 | 9.6786 | 2113.1303 | 2000.8568 | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 480.745 | 21.7549 | 565.231 | 15 | 537.438 | 0 | 12.793 | 500 | 15 | 341.8013 | 130.4057 | 12.793 | нд | 543.4761 | нд | 221.4506 | нд | 472.7545 | 4.3632 | 4.3632 | 317.6623 | 1.1274 | 221.4506 | 472.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.1129 | 473.8819 | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | С | 2016 | 2022 | 2022 | нд | 480.745 | 21.7549 | 565.231 | 15 | 537.438 | 0 | 12.793 | 500 | 15 | 341.8013 | 130.4057 | 12.793 | нд | 543.4761 | нд | 221.4506 | нд | 472.7545 | 4.3632 | 4.3632 | 317.6623 | 1.1274 | 221.4506 | 472.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.1129 | 473.8819 | Изменение стоимости проекта в связи с оптимизацией затрат. Изменение объемов инвестиций по годам обусловлено с учетом состоявшегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 723.8692 | 723.8692 | 73.7585 | 827.2208 | 41.8207 | 488.4692 | 222.5822 | 74.3488 | 853.4649 | 41.8207 | 514.7133 | 222.5822 | 74.3488 | нд | 753.921 | нд | 77.7636 | нд | 236.4016 | 176.2372 | 176.2372 | 499.4616 | 367.0676 | 77.7636 | 236.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.2252 | 603.4693 | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | С | 2016 | 2023 | 2025 | 592.851 | 592.851 | 70.2201 | 679.4962 | 38.3128 | 408.4439 | 161.6049 | 71.1346 | 704.992 | 38.3128 | 433.9397 | 161.6049 | 71.1346 | нд | 610.2465 | нд | 0 | нд | 116.7361 | 174.934 | 174.934 | 434.3421 | 343.1018 | 0 | 116.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.3421 | 459.8379 | Изменение сроков реализации проекта в связи с учетом сроков гашения кредиторской задолженности по договору подряда (выплата гарантийного удержания). Корректировка стоимости проектаобусловлена учетом фактических затрат 2020 года и стоимости по заключенным договорам. Изменение объемов инвестиций по годам связано с корректировкой графика производства работ.
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | С | 2017 | 2021 | 2022 | 131.0182 | 131.0182 | 3.5384 | 147.7247 | 3.508 | 80.0253 | 60.9772 | 3.2142 | 148.473 | 3.508 | 80.7736 | 60.9772 | 3.2142 | нд | 143.6745 | нд | 77.7636 | нд | 119.6655 | 1.3032 | 1.3032 | 65.1194 | 23.9658 | 77.7636 | 119.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.883 | 143.6313 | Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика финансирования. Корректировка стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлена учетом фактических затрат 2020 года и стоимости по заключенным договорам.
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1649.575 | 2466.5246 | 560.2696 | 3707.9011 | 106.5339 | 3243.5736 | 73.7454 | 284.0481 | 3696.7336 | 99.8492 | 3251.6259 | 73.7454 | 271.513 | нд | 3147.6105 | нд | 2600.3636 | нд | 2584.0797 | 125.5456 | 125.5456 | 421.7224 | 426.8387 | 37.6034 | 79.714 | 75.3971 | 106.0376 | 388.3833 | 301.2368 | 73.686 | 9.6786 | 996.7922 | 923.5056 | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | С | 2010 | 2031 | 2031 | 810.8469 | 810.8469 | 53.8538 | 1493.398 | 0 | 1338.3354 | 0.3967 | 154.6659 | 1493.398 | 0 | 1338.3354 | 0.3967 | 154.6659 | нд | 1439.5442 | нд | 1438.4248 | нд | 1439.0454 | 0.45738 | 0.45738 | 0.66206 | 0.041438 | 4.8617 | 4.8617 | 62.3468 | 34.8383 | 65.8885 | 0 | 64.0074 | 0 | 197.7665 | 39.7414 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации в связи с недостаточностью тарифного источника.
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | С | 2005 | 2024 | 2023 | 371.6412 | 371.6412 | 229.0261 | 402.7868 | 1.032 | 387.0888 | 0 | 14.666 | 402.7868 | 1.032 | 387.0888 | 0 | 14.666 | нд | 173.7607 | нд | 48.4042 | нд | 91.2096 | 77.232 | 77.232 | 48.1245 | 5.3191 | 29.761 | 35.7037 | 0 | 55.5059 | 18.6432 | 0 | 0 | 0 | 96.5287 | 96.5287 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | П | 1995 | 2031 | 2031 | 151.7119 | 151.7119 | 50.2022 | 231 | 7.8614 | 141 | 64.5634 | 17.5752 | 231 | 7.8614 | 141 | 64.5634 | 17.5752 | нд | 180.7978 | нд | 180.1742 | нд | 180.4129 | 0.29793 | 0.29793 | 0.32573 | 0.087028 | 0.33778 | 0.33778 | 0.35028 | 0.35028 | 0.36359 | 0.36359 | 0.3774 | 0.3774 | 1.7548 | 1.5161 | Изменение остатка КВЛ на 01.01.2021 и объемов инвестиций в 2020 году в связи с учетом фактических затрат 2020 года.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. (ПИР, СМР) | H_505-ХГ-118 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | нд | 10 | нд | 10 | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Параметры проекта не корректируются.
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | С | 2004 | 2024 | 2024 | 215.2126 | 215.2126 | 129.6826 | 337.0859 | 1.7331 | 314.5009 | 0 | 20.8519 | 337.0859 | 1.7331 | 314.5009 | 0 | 20.8519 | нд | 207.4033 | нд | 207.169 | нд | 207.1972 | 0.10303 | 0.10303 | 0.13126 | 0.10303 | 2.643 | 2.643 | 2.7 | 5.343 | 201.826 | 199.2112 | 0 | 0 | 207.3003 | 207.3003 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта.
1.5.4 | Строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ (S=10779,1 м2) | I_505-ХГ-130 | С | 2018 | 2021 | 2021 | нд | 816.9497 | 5.5287 | 424.9647 | 19.922 | 391.0427 | 0 | 14 | 509.8962 | 19.922 | 475.9742 | 0 | 14 | нд | 419.4149 | нд | 0 | нд | 36.1679 | 47.4552 | 47.4552 | 371.9807 | 420.7444 | 0 | 36.1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.9807 | 456.9122 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с учетом фактических затрат и стоимости заключенных договоров. Фактическое осуществление закупок с превышением утвержденных стоимостей проектов сложилось по итогам закупочных процедур, в том числе на консолидированный объем продукции (МТР, оборудование, приобретаемые для нужд в том числе энергоремонтного производства и эксплуатационных нужд). В результате достижения общей плановой стоимости лота (либо ее снижения) в процессе проведения закупочной процедуры произошло превышение плановой стоимости по отдельным позициям, в том числе для нужд реализации инвестиционных проектов.
1.5.4 | Строительство нового золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 (ёмкость - 3200 тыс. м3) | H_505-ХГ-86 | П | 2011 | 2028 | 2028 | нд | нд | 1.1715 | 621.762 | 62 | 516.242 | 0 | 43.52 | 621.762 | 62 | 516.242 | 0 | 43.52 | нд | 620.5905 | нд | 620.0924 | нд | 620.0468 | 0 | 0 | 0.49807 | 0.54374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.662 | 101.662 | 9.3012 | 9.3012 | 111.4613 | 111.507 | Изменение остатка КВЛ на 01.01.2021 и объемов инвестиций в 2020 году в связи с учетом фактических затрат 2020 года.
1.5.4 | Строительство золоотвала КЦ №2 (ургал) СП Хабаровская ТЭЦ-2, (емкость - 126 тыс. м3). | F_505-ХТСКх-28 | П | 2019 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 96.099 | 6.6847 | 76.8792 | 0 | 12.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 96.099 | нд | 96.099 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.5.4 | Строительство станции очистки сточных вод СП Хабаровская ТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания, производительностью 216 т/час | F_505-ХТСКх-29 | З | 2011 | 2021 | 2021 | 100.1624 | 100.1624 | 90.8047 | 90.8047 | 7.3008 | 68.4846 | 8.7853 | 6.234 | 90.8047 | 7.3008 | 68.4846 | 8.7853 | 6.234 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 113.0759 | 1409.3633 | 269.3228 | 0 | 808.4732 | 331.5674 | 1427.9441 | 269.586 | 0 | 826.7669 | 331.5912 | нд | 1103.2907 | нд | 909.8392 | нд | 941.3636 | 128.1087 | 128.1087 | 258.3396 | 245.3959 | 159.2519 | 174.2755 | 183.9126 | 197.9143 | 277.7048 | 278.8845 | 253.9347 | 258.883 | 1133.1437 | 1155.3532 | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для реконструкции турбоагрегатов ст.№№ 7,8 Комсомольской ТЭЦ-2 | J_505-ХГ-142 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.4678 | 11.4678 | 0 | 0 | 0 | 11.4678 | 11.4678 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.4678 | нд | 0 | нд | 0 | 11.4678 | 11.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ХГ-146 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 255.1099 | 255.1099 | 0 | 0 | 0 | 255.3731 | 255.3731 | 0 | 0 | 0 | нд | 255.1099 | нд | 0 | нд | 11.0735 | 48.2493 | 48.2493 | 206.8606 | 196.0503 | 0 | 11.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8606 | 207.1238 | Корректировка стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи доп. затратами на проведение экспертизы, которые ранее не были учтены.
1.7 | Разработка технико-экономического обоснования для реконструкции Ургальской котельной | K_505-ХТЭЦ2-5 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.745 | 2.745 | 0 | 0 | 0 | 2.745 | 2.745 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.745 | нд | 2.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.745 | 2.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.745 | 2.745 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка УСПД "Сикон С50", СП Хабаровская ТЭЦ-1 кол-во 1 шт. | F_505-ХГ-45-3 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.61417 | 0 | 0 | 0.61417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59029 | нд | 0.61417 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61417 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.7 | Покупка МФУ ( 5 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-142 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.5993 | 0 | 0 | 1.5993 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | нд | 1.4525 | нд | 1.5993 | нд | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5993 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5993 | 1.5833 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных ( ХТЭЦ-1, ХТЭЦ-3, АУ ХГ )-3шт | H_505-ХГ-45-143 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных ( ХТЭЦ-1)-1шт | K_505-ХГ-45-143-1 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.43214 | 0 | 0 | 0.43214 | 0 | 0.43214 | 0 | 0 | 0.43214 | 0 | нд | 0 | нд | 0.43214 | нд | 0.43214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43214 | 0.43214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43214 | 0.43214 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных (ХТЭЦ-3, АУ ХГ )-2шт | K_505-ХГ-45-143-2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.86428 | 0 | 0 | 0.86428 | 0 | 0.86428 | 0 | 0 | 0.86428 | 0 | нд | 0 | нд | 0.86428 | нд | 0.86428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86428 | 0.86428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86428 | 0.86428 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ 5300ВИ (Амурская ТЭЦ-1), 2 шт. | K_505-ХГ-45-318 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.22308 | 0 | 0 | 0.22308 | 0 | 0.19795 | 0 | 0 | 0.19795 | 0 | нд | 0 | нд | 0.22308 | нд | 0.19795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22308 | 0.19795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22308 | 0.19795 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 Амурская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-319 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.092896 | 0 | 0 | 0.092896 | 0 | 0.092896 | 0 | 0 | 0.092896 | 0 | нд | 0 | нд | 0.092896 | нд | 0.092896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092896 | 0.092896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092896 | 0.092896 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка электоропечь муфельная LOIP LF-9/11V1( Амурская ТЭЦ-1) | K_505-ХГ-45-320 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.098747 | 0 | 0 | 0.098747 | 0 | 0.098747 | 0 | 0 | 0.098747 | 0 | нд | 0 | нд | 0.098747 | нд | 0.098747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098747 | 0.098747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098747 | 0.098747 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка сервер в комплекте ( 1 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-144 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.3214 | 0 | 0 | 1.3214 | 0 | 1.3214 | 0 | 0 | 1.3214 | 0 | нд | 1.1652 | нд | 1.3214 | нд | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3214 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3214 | 1.3214 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Оборудование коммуникационно-инфраструктурного назначения, 1 шт. Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-146 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.9938 | 0 | 0 | 1.9938 | 0 | 1.9938 | 0 | 0 | 1.9938 | 0 | нд | 1.8906 | нд | 1.9938 | нд | 1.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9938 | 1.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9938 | 1.9938 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания, СП Хабаровская ТЭЦ-1 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-262 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.083663 | 0 | 0 | 0.083663 | 0 | 0.083663 | 0 | 0 | 0.083663 | 0 | нд | 0.079794 | нд | 0.083663 | нд | 0.083663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083663 | 0.083663 | 0 | 0 | 0.083663 | 0.083663 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка активного сетевого оборудования, СП Хабаровская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-263 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.079794 | 0 | 0 | 0.079794 | 0 | 0.079794 | 0 | 0 | 0.079794 | 0 | нд | 0.079794 | нд | 0.079794 | нд | 0.079794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079794 | 0.079794 | 0 | 0 | 0.079794 | 0.079794 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Аппарат управления ХГ, кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-264 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.41832 | 0 | 0 | 0.41832 | 0 | 0.41832 | 0 | 0 | 0.41832 | 0 | нд | 0.39897 | нд | 0.41832 | нд | 0.41832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41832 | 0.41832 | 0 | 0 | 0.41832 | 0.41832 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания, Аппарат управления ХГ, кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-265 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.0916 | 0 | 0 | 2.0916 | 0 | 2.0916 | 0 | 0 | 2.0916 | 0 | нд | 1.9948 | нд | 2.0916 | нд | 2.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0916 | 2.0916 | 0 | 0 | 2.0916 | 2.0916 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка АТС, кол-во 1 шт., Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-147 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.6426 | 0 | 0 | 2.6426 | 0 | 2.6426 | 0 | 0 | 2.6426 | 0 | нд | 2.4914 | нд | 2.6426 | нд | 2.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6426 | 2.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6426 | 2.6426 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка вакумной спец.машины, СП Хабаровская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-266 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.014 | 0 | 0 | 5.014 | 0 | 5.014 | 0 | 0 | 5.014 | 0 | нд | 5.0206 | нд | 5.014 | нд | 5.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.014 | 5.014 | 0 | 0 | 5.014 | 5.014 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-3-2 шт, СП Комсомольская ТЭЦ-2, СП Хабаровская ТЭЦ-1 (4 шт.) | H_505-ХГ-45-252 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-1 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 35.0015 | 0 | 0 | 35.0015 | 0 | 35.0015 | 0 | 0 | 35.0015 | 0 | нд | 0 | нд | 35.0015 | нд | 35.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0015 | 35.0015 | 0 | 0 | 35.0015 | 35.0015 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-3-2 шт/ | K_505-ХГ-45-252-2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 65.0339 | 0 | 0 | 65.0339 | 0 | 64.5945 | 0 | 0 | 64.5945 | 0 | нд | 0 | нд | 65.0339 | нд | 64.2741 | 0 | 0 | 0 | 0.3204 | 65.0339 | 64.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0339 | 64.5945 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г. и принятием фактических затрат в 2020 году
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Комсомольская ТЭЦ-2 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-3 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 33.7201 | 0 | 0 | 33.7201 | 0 | 46.2316 | 0 | 0 | 46.2316 | 0 | нд | 0 | нд | 33.7201 | нд | 46.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7201 | 46.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7201 | 46.2316 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2018 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных коммерческих. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7,3%, 2023 - 3,8%.. В скорректированном Расчет производился по стоимости фактического договора поставки на декабрь 2020 года.Производился расчет резерва средств на непредвиденные затраты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы на 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%, 2023 - 4,7%.
1.7 | Покупка тепловоза марки ТГМ СП Комсомольская ТЭЦ-2-1 шт | J_505-ХГ-45-300 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 80.4692 | 0 | 0 | 80.4692 | 0 | 80.4692 | 0 | 0 | 80.4692 | 0 | нд | 111.7939 | нд | 80.4692 | нд | 80.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4692 | 80.4692 | 80.4692 | 80.4692 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка тепловоза марки ТГМ Хабаровская ТЭЦ-1-1 шт. | J_505-ХГ-45-301 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 80.4692 | 0 | 0 | 80.4692 | 0 | 80.4692 | 0 | 0 | 80.4692 | 0 | нд | 111.7939 | нд | 80.4692 | нд | 80.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4692 | 80.4692 | 80.4692 | 80.4692 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Весы электронные HR-250AZG, СП Комсомольская ТЭЦ-2 2 шт. | H_505-ХГ-45-152 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.08148 | 0.27482 | 0 | 0 | 0.27482 | 0 | 0.17776 | 0 | 0 | 0.17776 | 0 | нд | 0.19334 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.19334 | 0.096281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19334 | 0.096281 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка спектрофотометра Юника, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4 шт. | F_505-ХГ-45-65 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.081059 | 0.51307 | 0 | 0 | 0.51307 | 0 | 0.44944 | 0 | 0 | 0.44944 | 0 | нд | 0.43201 | нд | 0 | нд | 0 | 0.188 | 0.188 | 0.24401 | 0.18038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24401 | 0.18038 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 1800 НШВ, Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4шт. | F_505-ХГ-45-68 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.18 | 0.47417 | 0 | 0 | 0.47417 | 0 | 0.47651 | 0 | 0 | 0.47651 | 0 | нд | 0.29416 | нд | 0 | нд | 0 | 0.095762 | 0.095762 | 0.19841 | 0.20075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19841 | 0.20075 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка высокочастотного тестера ВЧТ-25М, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-ХГ-45-130 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0.079195 | 0.25265 | 0 | 0 | 0.25265 | 0 | 0.25265 | 0 | 0 | 0.25265 | 0 | нд | 0.16866 | нд | 0.17346 | нд | 0.17346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17346 | 0.17346 | 0 | 0 | 0.17346 | 0.17346 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) КТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ХГ-45-269 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 24.9981 | 0 | 0 | 24.9981 | 0 | 24.9981 | 0 | 0 | 24.9981 | 0 | нд | 24.9981 | нд | 0 | нд | 0 | 24.9981 | 24.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Комплекс для проверки высоковольтной аппаратуры, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-159 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.87131 | 0 | 0 | 0.87131 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | нд | 0.87131 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.87131 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87131 | 0.91667 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Комплекс испытательный Ретом-21, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-160 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.50594 | 0 | 0 | 0.50594 | 0 | 0.54583 | 0 | 0 | 0.54583 | 0 | нд | 0.50594 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.50594 | 0.54583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50594 | 0.54583 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Многофункциональный измеритель параметров электроустановок MI 3102H, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-163 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.095781 | 0 | 0 | 0.095781 | 0 | 0.12758 | 0 | 0 | 0.12758 | 0 | нд | 0.095781 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.095781 | 0.12758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095781 | 0.12758 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Установка поверочная переносная УПП8531М/1, Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-164 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.63775 | 0 | 0 | 0.63775 | 0 | 0.42121 | 0 | 0 | 0.42121 | 0 | нд | 0.63775 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.63775 | 0.42121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63775 | 0.42121 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Измерительный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-166 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.84955 | 0 | 0 | 0.84955 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | нд | 0.84955 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.84955 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84955 | 0.91667 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Микроомметр MMR-630, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-169 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.27902 | 0 | 0 | 0.27902 | 0 | 0.29167 | 0 | 0 | 0.29167 | 0 | нд | 0.27902 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.27902 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27902 | 0.29167 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка весы аналитические, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-172 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.11043 | 0 | 0 | 0.11043 | 0 | 0.097001 | 0 | 0 | 0.097001 | 0 | нд | 0.11043 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.11043 | 0.097001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11043 | 0.097001 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-176 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.12689 | 0 | 0 | 0.12689 | 0 | 0.13604 | 0 | 0 | 0.13604 | 0 | нд | 0.12689 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.12689 | 0.13604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12689 | 0.13604 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка анализатор ПКЖ 904, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-177 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.31094 | 0 | 0 | 0.31094 | 0 | 0.25712 | 0 | 0 | 0.25712 | 0 | нд | 0.31094 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.31094 | 0.25712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31094 | 0.25712 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной для нагревательных печей, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-178 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.10969 | 0 | 0 | 0.10969 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | нд | 0.10969 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.10969 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10969 | 0.107 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Аппарат "АДИМ", СП Амурская ЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-179 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.29378 | 0 | 0 | 0.29378 | 0 | 0.30393 | 0 | 0 | 0.30393 | 0 | нд | 0.29378 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.29378 | 0.30393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29378 | 0.30393 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Электропечь камерная лабораторная СНОЛ-1,6.2,5.1/10-И4М, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-181 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.088299 | 0 | 0 | 0.088299 | 0 | 0.08798 | 0 | 0 | 0.08798 | 0 | нд | 0.088299 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.088299 | 0.08798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088299 | 0.08798 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной 1500 НШВ-КгО Квадро с мойкой МО нерж. (160 мм), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-182 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.16991 | 0 | 0 | 0.16991 | 0 | 0.16846 | 0 | 0 | 0.16846 | 0 | нд | 0.16991 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.16991 | 0.16846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16991 | 0.16846 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Аналитические весы ВЛ-224В, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-183 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.098132 | 0 | 0 | 0.098132 | 0 | 0.097001 | 0 | 0 | 0.097001 | 0 | нд | 0.098132 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.098132 | 0.097001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098132 | 0.097001 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Газоанализатор водорода переносной АВП-02Г, СП Комсомолськая ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-184 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.12042 | 0 | 0 | 0.12042 | 0 | 0.10471 | 0 | 0 | 0.10471 | 0 | нд | 0.12042 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.12042 | 0.10471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12042 | 0.10471 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка аппарата ТВЗ-ЛАБ 01 для определения температуры вспышки трансформаторного масла, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-302 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.38466 | 0 | 0 | 0.38466 | 0 | 0.14257 | 0 | 0 | 0.14257 | 0 | нд | 0.38466 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.38466 | 0.14257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38466 | 0.14257 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка шкаф сушильный CNOL 67/350 СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | J_505-ХГ-45-303 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.1212 | 0 | 0 | 0.1212 | 0 | 0.10998 | 0 | 0 | 0.10998 | 0 | нд | 0.1212 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1212 | 0.10998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1212 | 0.10998 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка газоанализатора Анкат 7664-1 М-09, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-304 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.053481 | 0 | 0 | 0.053481 | 0 | 0.04567 | 0 | 0 | 0.04567 | 0 | нд | 0.053481 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.053481 | 0.04567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053481 | 0.04567 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов СП Хабаровская ТЭЦ-3-1 шт. | J_505-ХГ-45-305 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2057 | 0 | 0 | 1.2057 | 0 | 0.8975 | 0 | 0 | 0.8975 | 0 | нд | 1.2057 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.2057 | 0.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2057 | 0.8975 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка геодезического спутникового приемника с программным обеспечением и сопутствующими инструментами СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-306 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.1081 | 0 | 0 | 1.1081 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | нд | 1.1081 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.1081 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1081 | 1.108 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка установки леспожарной ранцевой "Ангара" СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-309 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.052119 | 0 | 0 | 0.052119 | 0 | 0.052119 | 0 | 0 | 0.052119 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.052119 | 0.052119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка гидрометрической вертушки для Комсомольская ТЭЦ-2- 1 шт. | K_505-ХГ-45-312 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.098815 | 0 | 0 | 0.098815 | 0 | 0.098815 | 0 | 0 | 0.098815 | 0 | нд | 0 | нд | 0.098815 | нд | 0.098815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098815 | 0.098815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098815 | 0.098815 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Установка для испытания и прожига кабелей SEBA ВТ-5000-1, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-195 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.4303 | 0 | 0 | 1.4303 | 0 | 1.4303 | 0 | 0 | 1.4303 | 0 | нд | 1.3747 | нд | 1.4303 | нд | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4303 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4303 | 1.4303 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Миллиомметр для измерения активного сопротивления постоянному току МИКО-8, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-196 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.28388 | 0 | 0 | 0.28388 | 0 | 0.60255 | 0 | 0 | 0.60255 | 0 | нд | 0.27284 | нд | 0.28388 | нд | 0.60255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28388 | 0.60255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28388 | 0.60255 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2018 года. К расчету принималосьмаксимальная стомость из коммерческих предложений. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены индексы-дефляторы: 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от августа 2020 года. К расчету принималось среднее значение из коммерческих предложений. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2020 - 6,2%, на 2021 - 5,1%
1.7 | Покупка Микроомметр MI 3252 MicroOhm 100A, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-197 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.19489 | 0 | 0 | 0.19489 | 0 | 0.3642 | 0 | 0 | 0.3642 | 0 | нд | 0.18731 | нд | 0.19489 | нд | 0.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19489 | 0.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19489 | 0.3642 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2018 года. К расчету принималосьмаксимальная стомость из коммерческих предложений. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены индексы-дефляторы: 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от ноября 2020 года. К расчету принималось среднее значение из коммерческих предложений. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%
1.7 | Покупка Установка Уран-1 для проверки простых защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-198 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.27483 | 0 | 0 | 0.27483 | 0 | 0.27483 | 0 | 0 | 0.27483 | 0 | нд | 0.25911 | нд | 0.27483 | нд | 0.27483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27483 | 0.27483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27483 | 0.27483 | Изменение стоимости проекта и объемы инвестиций 2021 года уточнены по результатам экономии от закупочных процедур по факту 2020 года.
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-199 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.0291 | 0 | 0 | 1.0291 | 0 | 1.1208 | 0 | 0 | 1.1208 | 0 | нд | 0.94195 | нд | 1.0291 | нд | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0291 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0291 | 1.1208 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2018 года. К расчету принималосьмаксимальная стомость из коммерческих предложений. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены индексы-дефляторы: 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от ноября 2020 года. К расчету принималось среднее значение из коммерческих предложений. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-200 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.47181 | 0 | 0 | 0.47181 | 0 | 0.47181 | 0 | 0 | 0.47181 | 0 | нд | 0.44483 | нд | 0.47181 | нд | 0.47181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47181 | 0.47181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47181 | 0.47181 | Изменение стоимости проекта и объемы финансирования 2021 года уточнены по результатам экономии от закупочных процедур по факту 2020 года.
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1шт. | H_505-ХГ-45-201 | Н | 2021 | 2023 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.0306 | 0 | 0 | 2.0306 | 0 | 1.1208 | 0 | 0 | 1.1208 | 0 | нд | 4.0445 | нд | 2.0306 | нд | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97793 | 1.1208 | 0 | 0 | 1.0527 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 1.1208 | Изменение сроков реализации и стоимости проекта обусловлено удорожанием стоимости оборудования по результатам мониторинга от 23.11.2020, в связи с чем было принято решение в сокращении количества приобретаемого оборудования.
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В ( для Комсомольской ТЭЦ-2), 1 шт. | H_505-ХГ-45-203 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.7929 | 0 | 0 | 2.7929 | 0 | 2.7929 | 0 | 0 | 2.7929 | 0 | нд | 2.6843 | нд | 2.7929 | нд | 2.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7929 | 2.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7929 | 2.7929 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (6 шт: СП Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1, Советскогаванская ТЭЦ) | H_505-ХГ-45-204 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-1 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0.28409 | 0 | 0 | 0.28409 | 0 | нд | 0 | нд | 0.2616 | нд | 0.28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.28409 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2018 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных коммерческих. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы: 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от ноября 2020 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затраты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы на начиная с 2021 - 5,1%
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0.28409 | 0 | 0 | 0.28409 | 0 | нд | 0 | нд | 0.2616 | нд | 0.28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.28409 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2018 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных коммерческих. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы: 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от ноября 2020 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затраты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы на начиная с 2021 - 5,1%
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-3 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | нд | 0 | нд | 0.2616 | нд | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.2616 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Комсомольская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-4 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0.28409 | 0 | 0 | 0.28409 | 0 | нд | 0 | нд | 0.2616 | нд | 0.28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.28409 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2018 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных коммерческих. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы: 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от ноября 2020 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затраты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы на начиная с 2021 - 5,1%
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Амурская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-5 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0.28409 | 0 | 0 | 0.28409 | 0 | нд | 0 | нд | 0.2616 | нд | 0.28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.28409 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2018 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных коммерческих. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы: 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от ноября 2020 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затраты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы на начиная с 2021 - 5,1%
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (Советскогаванская ТЭЦ), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-6 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.2616 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Аппарат управлени ХГ, Комсомольская ТЭЦ-2, Николаевская ТЭЦ - 5 шт) | H_505-ХГ-45-205 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-1 - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-1 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | нд | 0 | нд | 0.13227 | нд | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.13227 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-3, Аппарат управления ХГ - 2 шт) | K_505-ХГ-45-205-2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.26455 | 0 | 0 | 0.26455 | 0 | 0.26455 | 0 | 0 | 0.26455 | 0 | нд | 0 | нд | 0.26455 | нд | 0.26455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26455 | 0.26455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26455 | 0.26455 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Комсомольская ТЭЦ-2 - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-3 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | нд | 0 | нд | 0.13227 | нд | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.13227 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Николаевская ТЭЦ - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-4 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | нд | 0 | нд | 0.13227 | нд | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.13227 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ ( Хабаровская ТЭЦ-1, Николаевская ТЭЦ, Аппарат управления, Майская ГРЭС - 4 шт) | H_505-ХГ-45-206 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Мельница лабораторная ИЛА-3М (Амурская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-207 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.61423 | 0 | 0 | 0.61423 | 0 | 0.61423 | 0 | 0 | 0.61423 | 0 | нд | 0.56225 | нд | 0.61423 | нд | 0.61423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61423 | 0.61423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61423 | 0.61423 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Муфельная печь ПМ-10 ( Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-208 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.088072 | 0 | 0 | 0.088072 | 0 | 0.088072 | 0 | 0 | 0.088072 | 0 | нд | 0.084647 | нд | 0.088072 | нд | 0.088072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088072 | 0.088072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088072 | 0.088072 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Весы аналитические ( Хабаровская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-2) , 2 шт. | H_505-ХГ-45-209 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Весы аналитические ( Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-209-1 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.12917 | 0 | 0 | 0.12917 | 0 | 0.12917 | 0 | 0 | 0.12917 | 0 | нд | 0 | нд | 0.12917 | нд | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 | 0.12917 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Весы аналитические (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-209-2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.12917 | 0 | 0 | 0.12917 | 0 | 0.12917 | 0 | 0 | 0.12917 | 0 | нд | 0 | нд | 0.12917 | нд | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 | 0.12917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12917 | 0.12917 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка печь муфельная (Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2) , 2 шт. | H_505-ХГ-45-210 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка печь муфельная (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-210-1 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.06629 | 0 | 0 | 0.06629 | 0 | 0.06629 | 0 | 0 | 0.06629 | 0 | нд | 0 | нд | 0.06629 | нд | 0.06629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06629 | 0.06629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06629 | 0.06629 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка печь муфельная (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-210-2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.06629 | 0 | 0 | 0.06629 | 0 | 0.06629 | 0 | 0 | 0.06629 | 0 | нд | 0 | нд | 0.06629 | нд | 0.06629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06629 | 0.06629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06629 | 0.06629 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Мельница вибрационная (Амурская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-211 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.35707 | 0 | 0 | 0.35707 | 0 | 0.35707 | 0 | 0 | 0.35707 | 0 | нд | 0.34667 | нд | 0.35707 | нд | 0.35707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35707 | 0.35707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35707 | 0.35707 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Лабораторная мельница ИЛА -3М (Комсомольская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-213 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Вискозиметр ВУ -М (Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-1, Николаевская ТЭЦ) , 3 шт. | H_505-ХГ-45-214 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Вискозиметр ВУ -М (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-214-1 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.24292 | 0 | 0 | 0.24292 | 0 | 0.24292 | 0 | 0 | 0.24292 | 0 | нд | 0 | нд | 0.24292 | нд | 0.24292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24292 | 0.24292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24292 | 0.24292 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Термостат HUBER CC-13 ОА Visco 3 (Николаевская ТЭЦ), 1 шт. | K_505-ХГ-45-316 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.26779 | 0 | 0 | 0.26779 | 0 | 0.26779 | 0 | 0 | 0.26779 | 0 | нд | 0 | нд | 0.26779 | нд | 0.26779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26779 | 0.26779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26779 | 0.26779 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Термостат СС3-105А для определения плотности мазута (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | H_505-ХГ-45-215 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.098308 | 0 | 0 | 0.098308 | 0 | 0.098308 | 0 | 0 | 0.098308 | 0 | нд | 0.089987 | нд | 0.098308 | нд | 0.098308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098308 | 0.098308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098308 | 0.098308 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Прибор ТВО-01 (Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-216 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.12736 | 0 | 0 | 0.12736 | 0 | 0.12736 | 0 | 0 | 0.12736 | 0 | нд | 0.12241 | нд | 0.12736 | нд | 0.12736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12736 | 0.12736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12736 | 0.12736 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1), 3 шт. | H_505-ХГ-45-217 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-1 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.10507 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | 0.10507 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10507 | нд | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0.10507 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.10507 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | 0.10507 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10507 | нд | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0.10507 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Амурская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-3 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.10507 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | 0.10507 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10507 | нд | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0.10507 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Ультрафиолетовый облучатель производительностью 90 м³/час Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-218 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.45874 | 0 | 0 | 0.45874 | 0 | 0.45874 | 0 | 0 | 0.45874 | 0 | нд | 0.4409 | нд | 0.45874 | нд | 0.45874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45874 | 0.45874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45874 | 0.45874 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Переносной поверочный комплекс УППУ-МЭ 3.3 (кл. т. 0,1) Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-219 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.63929 | 0 | 0 | 0.63929 | 0 | 0.81176 | 0 | 0 | 0.81176 | 0 | нд | 0.58518 | нд | 0.63929 | нд | 0.81176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63929 | 0.81176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63929 | 0.81176 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от марта 2019 года. К расчету принималось среднее значение из коммерческих предложений. Резерв на непредвиденные затраты в размере 3 %. Применены индексы-дефляторы: 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от октября 2020 года. К расчету принималось среднее значение из коммерческих предложений. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-220 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.58971 | 0 | 0 | 0.58971 | 0 | 0.72599 | 0 | 0 | 0.72599 | 0 | нд | 0.53979 | нд | 0.58971 | нд | 0.72599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58971 | 0.72599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58971 | 0.72599 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от марта 2019 года. К расчету принималось среднее значение из коммерческих предложений. Резерв на непредвиденные затраты в размере 3 %. Применены индексы-дефляторы: 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от августа 2020 года. К расчету принималось среднее значение из коммерческих предложений. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2020 - 6,2%; 2021 - 5,1%
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-221 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.55518 | 0 | 0 | 0.55518 | 0 | 0.72599 | 0 | 0 | 0.72599 | 0 | нд | 0.50819 | нд | 0.55518 | нд | 0.72599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55518 | 0.72599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55518 | 0.72599 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от марта 2019 года. К расчету принималось среднее значение из коммерческих предложений. Резерв на непредвиденные затраты в размере 3 %. Применены индексы-дефляторы: 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от августа 2020 года. К расчету принималось среднее значение из коммерческих предложений. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2020 - 6,2%; 2021 - 5,1%
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Сатурн-М3, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-222 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.27379 | 0 | 0 | 0.27379 | 0 | 0.27379 | 0 | 0 | 0.27379 | 0 | нд | 0.26545 | нд | 0.27379 | нд | 0.27379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27379 | 0.27379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27379 | 0.27379 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-223 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.5325 | 0 | 0 | 0.5325 | 0 | 0.72599 | 0 | 0 | 0.72599 | 0 | нд | 0.52715 | нд | 0.5325 | нд | 0.72599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5325 | 0.72599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5325 | 0.72599 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2018 года. К расчету принималось среднее значение из коммерческих предложений. Резерв на непредвиденные затраты в размере 3 %. Применены индексы-дефляторы: 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от августа 2020 года. К расчету принималось среднее значение из коммерческих предложений. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2020 - 6,2%; 2021 - 5,1%
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-224 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.25189 | 0 | 0 | 0.25189 | 0 | 0.25189 | 0 | 0 | 0.25189 | 0 | нд | 0.24016 | нд | 0.25189 | нд | 0.25189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25189 | 0.25189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25189 | 0.25189 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-225 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.3525 | 0 | 0 | 2.3525 | 0 | 3.2951 | 0 | 0 | 3.2951 | 0 | нд | 2.2611 | нд | 2.3525 | нд | 3.2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3525 | 3.2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3525 | 3.2951 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2018 года. К расчету принималось среднее значение из коммерческих предложений. Резерв на непредвиденные затраты в размере 3 %. Применены индексы-дефляторы: 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от октября 2020 года. К расчету принималось среднее значение из коммерческих предложений. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%
1.7 | Покупка стилоскопа переносного СЛП-4У (мини) (Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-327 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.38441 | 0 | 0 | 0.38441 | 0 | 0.38441 | 0 | 0 | 0.38441 | 0 | нд | 0 | нд | 0.38441 | нд | 0.38441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38441 | 0.38441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38441 | 0.38441 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка электорпечи лабораторной LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором( Хабаровская ТЭЦ-3, ЦХЛ)-2 шт. | K_505-ХГ-45-328 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.28189 | 0 | 0 | 0.28189 | 0 | 0.28189 | 0 | 0 | 0.28189 | 0 | нд | 0 | нд | 0.28189 | нд | 0.28189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28189 | 0.28189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28189 | 0.28189 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Установка для измерения диэлектрических потерь трансформаторногог масла Тангенс-3М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-226 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0.41703 | 0 | 0 | 0.41703 | 0 | нд | 0.29383 | нд | 0.321 | нд | 0.41703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0.41703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0.41703 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от марта 2019 года. К расчету принималось среднее значение из коммерческих предложений. Резерв на непредвиденные затраты в размере 3 %. Применены индексы-дефляторы: 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от мая 2020 года. К расчету принималось среднее значение из коммерческих предложений. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2020 - 6,2%; 2021 - 5,1%
1.7 | Покупка Нагрузочный трансформатор НТ-12, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-227 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.085682 | 0 | 0 | 0.085682 | 0 | 0.085682 | 0 | 0 | 0.085682 | 0 | нд | 0.084644 | нд | 0.085682 | нд | 0.085682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085682 | 0.085682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085682 | 0.085682 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Установка обработки трансформаторного масла УВФ-500, СП Николавская ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-45-229 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1776 | 0 | 0 | 1.1776 | 0 | 1.1776 | 0 | 0 | 1.1776 | 0 | нд | 1.6726 | нд | 1.1776 | нд | 1.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56711 | 0.56711 | 0 | 0 | 0.61044 | 0.61044 | 0 | 0 | 1.1776 | 1.1776 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Комплекс испытатательный Ретом-21, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-230 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.5629 | 0 | 0 | 0.5629 | 0 | 0.5629 | 0 | 0 | 0.5629 | 0 | нд | 0.54102 | нд | 0.5629 | нд | 0.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5629 | 0.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5629 | 0.5629 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Электрическая печь СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-231 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.064492 | 0 | 0 | 0.064492 | 0 | 0.064492 | 0 | 0 | 0.064492 | 0 | нд | 0.061984 | нд | 0.064492 | нд | 0.064492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064492 | 0.064492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064492 | 0.064492 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, 2 шт. | H_505-ХГ-45-232 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-232-1 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.8962 | 0 | 0 | 2.8962 | 0 | 2.8962 | 0 | 0 | 2.8962 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8962 | нд | 2.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8962 | 2.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8962 | 2.8962 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В или аналог, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-232-2 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.8962 | 0 | 0 | 2.8962 | 0 | 2.8962 | 0 | 0 | 2.8962 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8962 | нд | 2.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8962 | 2.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8962 | 2.8962 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Хабаровская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-3, 2 шт. | H_505-ХГ-45-233 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-233-1 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.39945 | 0 | 0 | 0.39945 | 0 | 0.3547 | 0 | 0 | 0.3547 | 0 | нд | 0 | нд | 0.39945 | нд | 0.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39945 | 0.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39945 | 0.3547 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Прибор для определения времени деэмульсации АДИМ, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-233-2 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.39945 | 0 | 0 | 0.39945 | 0 | 0.3547 | 0 | 0 | 0.3547 | 0 | нд | 0 | нд | 0.39945 | нд | 0.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39945 | 0.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39945 | 0.3547 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-235 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.48136 | 0 | 0 | 0.48136 | 0 | 0.47203 | 0 | 0 | 0.47203 | 0 | нд | 0.46532 | нд | 0.48136 | нд | 0.47203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48136 | 0.47203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48136 | 0.47203 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Магазин затухания ВЧА-75М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-45-236 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.35653 | 0 | 0 | 0.35653 | 0 | 0.35653 | 0 | 0 | 0.35653 | 0 | нд | 0.53305 | нд | 0.35653 | нд | 0.35653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17827 | 0.17827 | 0.17827 | 0.17827 | 0 | 0 | 0.35653 | 0.35653 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка электрошкафа сушильного LOIPLF-25/350-VS2 Хабаровская ТЭЦ-1, 1шт. | K_505-ХГ-45-325 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.092896 | 0 | 0 | 0.092896 | 0 | 0.092896 | 0 | 0 | 0.092896 | 0 | нд | 0 | нд | 0.092896 | нд | 0.092896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092896 | 0.092896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092896 | 0.092896 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка электропечи лабораторной LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором (Хабаровская ТЭЦ-1)-1 шт. | K_505-ХГ-45-326 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.14095 | 0 | 0 | 0.14095 | 0 | 0.14095 | 0 | 0 | 0.14095 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14095 | нд | 0.14095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14095 | 0.14095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14095 | 0.14095 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 (Майская ГРЭС-2 шт.) | K_505-ХГ-45-322 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.18579 | 0 | 0 | 0.18579 | 0 | 0.18579 | 0 | 0 | 0.18579 | 0 | нд | 0 | нд | 0.18579 | нд | 0.18579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18579 | 0.18579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18579 | 0.18579 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка гидрометрической вертушки для Майская ГРЭС- 1 шт. | K_505-ХГ-45-323 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.09529 | 0 | 0 | 0.09529 | 0 | 0.09529 | 0 | 0 | 0.09529 | 0 | нд | 0 | нд | 0.09529 | нд | 0.09529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09529 | 0.09529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09529 | 0.09529 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Николаевская ТЭЦ, кол-во 3 шт. | I_505-ХГ-45-272 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-272-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.069567 | 0 | 0 | 0.069567 | 0 | 0.070359 | 0 | 0 | 0.070359 | 0 | нд | 0 | нд | 0.069567 | нд | 0.070359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069567 | 0.070359 | 0 | 0 | 0.069567 | 0.070359 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: в утвержденном плане расчет производился на коммерческих предложениях от 2018 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затраты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от 2018 года. К расчету принималось наименьшее значение из представленных коммерческих. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затраты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 6,8%, 2020 - 6,2%, 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%, 2023 - 4,7%.
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-272-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.069567 | 0 | 0 | 0.069567 | 0 | 0.070359 | 0 | 0 | 0.070359 | 0 | нд | 0 | нд | 0.069567 | нд | 0.070359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069567 | 0.070359 | 0 | 0 | 0.069567 | 0.070359 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: в утвержденном плане расчет производился на коммерческих предложениях от 2018 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затраты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от 2018 года. К расчету принималось наименьшее значение из представленных коммерческих. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затраты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 6,8%, 2020 - 6,2%, 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%, 2023 - 4,7%.
1.7 | Покупка вольтамперфазометра РЕТОМЕТР-2М СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-272-3 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.069567 | 0 | 0 | 0.069567 | 0 | 0.069567 | 0 | 0 | 0.069567 | 0 | нд | 0 | нд | 0.069567 | нд | 0.069567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069567 | 0.069567 | 0 | 0 | 0.069567 | 0.069567 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 -1 шт., Хабаровской ТЭЦ-3-1 шт., Амурской ТЭЦ-1-1 шт., Николаевской ТЭЦ- 1 шт., Майской ГРЭС-1 шт., Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт. (6 шт.) | I_505-ХГ-45-273 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 -1 шт. | K_505-ХГ-45-273-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | 0.065025 | 0 | 0 | 0.065025 | 0 | нд | 0 | нд | 0.067608 | нд | 0.065025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.065025 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.065025 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Хабаровской ТЭЦ-3-1 шт. | K_505-ХГ-45-273-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | 0.065025 | 0 | 0 | 0.065025 | 0 | нд | 0 | нд | 0.067608 | нд | 0.065025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.065025 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.065025 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-273-3 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | 0.065025 | 0 | 0 | 0.065025 | 0 | нд | 0 | нд | 0.067608 | нд | 0.065025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.065025 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.065025 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Амурской ТЭЦ-1-1 шт. | K_505-ХГ-45-273-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | 0.065025 | 0 | 0 | 0.065025 | 0 | нд | 0 | нд | 0.067608 | нд | 0.065025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.065025 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.065025 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Николаевской ТЭЦ- 1 шт. | K_505-ХГ-45-273-5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | нд | 0 | нд | 0.067608 | нд | 0.067608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.067608 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Майской ГРЭС-1 шт. | K_505-ХГ-45-273-6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0 | нд | 0 | нд | 0.067608 | нд | 0.067608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.067608 | 0.067608 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомольской ТЭЦ-3 -1 шт., Комсомльской ТЭЦ-1 - 1 шт., Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт., Амурская ТЭЦ-1 - 2 шт. (5 шт.) | I_505-ХГ-45-274 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-274-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.10842 | 0 | 0 | 0.10842 | 0 | 0.10654 | 0 | 0 | 0.10654 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10842 | нд | 0.10654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10842 | 0.10654 | 0 | 0 | 0.10842 | 0.10654 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомльской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-274-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.10842 | 0 | 0 | 0.10842 | 0 | 0.10654 | 0 | 0 | 0.10654 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10842 | нд | 0.10654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10842 | 0.10654 | 0 | 0 | 0.10842 | 0.10654 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомольской ТЭЦ-3 -1 шт. | K_505-ХГ-45-274-3 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.10842 | 0 | 0 | 0.10842 | 0 | 0.10654 | 0 | 0 | 0.10654 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10842 | нд | 0.10654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10842 | 0.10654 | 0 | 0 | 0.10842 | 0.10654 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Амурская ТЭЦ-1 - 2 шт. | K_505-ХГ-45-274-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.21683 | 0 | 0 | 0.21683 | 0 | 0.21307 | 0 | 0 | 0.21307 | 0 | нд | 0 | нд | 0.21683 | нд | 0.21307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21683 | 0.21307 | 0 | 0 | 0.21683 | 0.21307 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Аспиратора ПУ-4Э СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-275 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Аспиратора ПУ-4Э СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-275-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.10538 | 0 | 0 | 0.10538 | 0 | 0.10538 | 0 | 0 | 0.10538 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10538 | нд | 0.10538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10538 | 0.10538 | 0 | 0 | 0.10538 | 0.10538 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Аспиратора ПУ-4Э СП Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-275-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.10538 | 0 | 0 | 0.10538 | 0 | 0.10538 | 0 | 0 | 0.10538 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10538 | нд | 0.10538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10538 | 0.10538 | 0 | 0 | 0.10538 | 0.10538 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Комсомольской ТЭЦ-3, -1- шт., СП Николаевской ТЭЦ - 1 шт. | I_505-ХГ-45-276 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Комсомольской ТЭЦ-3, -1 шт. | K_505-ХГ-45-276-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.14325 | 0 | 0 | 0.14325 | 0 | 0.14325 | 0 | 0 | 0.14325 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14325 | нд | 0.14325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14325 | 0.14325 | 0 | 0 | 0.14325 | 0.14325 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Николаевской ТЭЦ - 1 шт. | K_505-ХГ-45-276-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.14325 | 0 | 0 | 0.14325 | 0 | 0.14325 | 0 | 0 | 0.14325 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14325 | нд | 0.14325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14325 | 0.14325 | 0 | 0 | 0.14325 | 0.14325 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Микропроцессорного идикатора влажности водорода ГТВ-002 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт., СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-277 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Микропроцессорного идикатора влажности водорода ГТВ-002 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-277-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.081552 | 0 | 0 | 0.081552 | 0 | 0.081552 | 0 | 0 | 0.081552 | 0 | нд | 0 | нд | 0.081552 | нд | 0.081552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081552 | 0.081552 | 0 | 0 | 0.081552 | 0.081552 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Микропроцессорного идикатора влажности водорода ГТВ-002 СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-277-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.081552 | 0 | 0 | 0.081552 | 0 | 0.081552 | 0 | 0 | 0.081552 | 0 | нд | 0 | нд | 0.081552 | нд | 0.081552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081552 | 0.081552 | 0 | 0 | 0.081552 | 0.081552 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка весов аналитических высшего класа точности СП Амурской ТЭЦ-1 - 1 шт.,СП Комсомольской ТЭЦ-2- 1 шт., СП Майской ГРЭС - 1шт. | I_505-ХГ-45-278 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка весов аналитических высшего класа точности СП Комсомольской ТЭЦ-2- 1 шт. | K_505-ХГ-45-278-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.07747 | 0 | 0 | 0.07747 | 0 | 0.07747 | 0 | 0 | 0.07747 | 0 | нд | 0 | нд | 0.07747 | нд | 0.07747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07747 | 0.07747 | 0 | 0 | 0.07747 | 0.07747 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка весов аналитических высшего класа точности СП Амурской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-278-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.07747 | 0 | 0 | 0.07747 | 0 | 0.07747 | 0 | 0 | 0.07747 | 0 | нд | 0 | нд | 0.07747 | нд | 0.07747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07747 | 0.07747 | 0 | 0 | 0.07747 | 0.07747 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка весов аналитических высшего класа точности СП Майской ГРЭС - 1шт. | K_505-ХГ-45-278-3 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.07747 | 0 | 0 | 0.07747 | 0 | 0.07747 | 0 | 0 | 0.07747 | 0 | нд | 0 | нд | 0.07747 | нд | 0.07747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07747 | 0.07747 | 0 | 0 | 0.07747 | 0.07747 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка регистратора автоматического температуры вспышки нетепродуктов в закрытом тигле "Вспышка -А"для ЦХЛ филиала - 1 шт. | I_505-ХГ-45-279 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.3237 | 0 | 0 | 2.3237 | 0 | 2.3237 | 0 | 0 | 2.3237 | 0 | нд | 2.0433 | нд | 2.3237 | нд | 2.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3237 | 2.3237 | 0 | 0 | 2.3237 | 2.3237 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Влагомера ВТМ-МК для определения влаги в трансформаторном масле СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт | I_505-ХГ-45-280 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.292 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | 1.292 | 0 | 0 | 1.292 | 0 | нд | 1.1964 | нд | 1.292 | нд | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 1.292 | 0 | 0 | 1.292 | 1.292 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт., Николаевской ТЭЦ - 2шт., Майской ГРЭС - 1 шт. | I_505-ХГ-45-281 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-281-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.14238 | 0 | 0 | 0.14238 | 0 | 0.14238 | 0 | 0 | 0.14238 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14238 | нд | 0.14238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14238 | 0.14238 | 0 | 0 | 0.14238 | 0.14238 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Николаевской ТЭЦ - 2 шт. | K_505-ХГ-45-281-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.28476 | 0 | 0 | 0.28476 | 0 | 0.28476 | 0 | 0 | 0.28476 | 0 | нд | 0 | нд | 0.28476 | нд | 0.28476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28476 | 0.28476 | 0 | 0 | 0.28476 | 0.28476 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Майской ГРЭС - 1 шт. | K_505-ХГ-45-281-3 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.14238 | 0 | 0 | 0.14238 | 0 | 0.14238 | 0 | 0 | 0.14238 | 0 | нд | 0 | нд | 0.14238 | нд | 0.14238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14238 | 0.14238 | 0 | 0 | 0.14238 | 0.14238 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка газоанализатора портативного КОЛИОН 1В-04 СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-282 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.098502 | 0 | 0 | 0.098502 | 0 | 0.098502 | 0 | 0 | 0.098502 | 0 | нд | 0.10454 | нд | 0.098502 | нд | 0.098502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098502 | 0.098502 | 0 | 0 | 0.098502 | 0.098502 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка метеоскопа М с шаром ТНС индекса, первичной поверкой СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-283 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.055683 | 0 | 0 | 0.055683 | 0 | 0.055683 | 0 | 0 | 0.055683 | 0 | нд | 0.053109 | нд | 0.055683 | нд | 0.055683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055683 | 0.055683 | 0 | 0 | 0.055683 | 0.055683 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Аспиратора АПВ=12/220 в-22 на 20 л СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт., Амурская ТЭЦ-1 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-284 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Аспиратора АПВ=12/220 в-22 на 20 л СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-284-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | нд | 0 | нд | 0.079062 | нд | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.079062 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Аспиратора АПВ=12/220 в-22 на 20 л СП Амурская ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-284-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | нд | 0 | нд | 0.079062 | нд | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.079062 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка аспиратора ПУ-3Э/128 СП Хабаровкой ТЭЦ-1 - 1 шт. | I_505-ХГ-45-285 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.10679 | 0 | 0 | 0.10679 | 0 | 0.10679 | 0 | 0 | 0.10679 | 0 | нд | 0.10383 | нд | 0.10679 | нд | 0.10679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10679 | 0.10679 | 0 | 0 | 0.10679 | 0.10679 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Шкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И 1 СП КТЭЦ-1- 1 шт. | I_505-ХГ-45-286 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.056768 | 0 | 0 | 0.056768 | 0 | 0.056768 | 0 | 0 | 0.056768 | 0 | нд | 0.055193 | нд | 0.056768 | нд | 0.056768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056768 | 0.056768 | 0 | 0 | 0.056768 | 0.056768 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Высокочастотный тестер ВЧТ-25М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-237 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.089591 | 0 | 0 | 0.089591 | 0 | 0.086063 | 0 | 0 | 0.086063 | 0 | нд | 0.086606 | нд | 0.089591 | нд | 0.086063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089591 | 0.086063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089591 | 0.086063 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД 70Ц, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-238 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.28705 | 0 | 0 | 0.28705 | 0 | 0.28688 | 0 | 0 | 0.28688 | 0 | нд | 0.27749 | нд | 0.28705 | нд | 0.28688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28705 | 0.28688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28705 | 0.28688 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Измеритель параметров изоляции МIС-2505, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-239 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.069788 | 0 | 0 | 0.069788 | 0 | 0.08219 | 0 | 0 | 0.08219 | 0 | нд | 0.067463 | нд | 0.069788 | нд | 0.08219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069788 | 0.08219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069788 | 0.08219 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2018 года. К расчету принималась среднее значение стомости из коммерческих предложений. Расчет резерва средств на непредвиденные затртаты принимался в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2019 - 7,4%; 2020 - 3,6%; 2021 - 3,7%; 2022 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от мая 2020 года. К расчету принималось среднее значение из коммерческих предложений. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2020 - 6,2%; 2021 - 5,1%
1.7 | Покупка Стенд высоковольтный СВС-100M, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-240 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.44513 | 0 | 0 | 0.44513 | 0 | 0.44513 | 0 | 0 | 0.44513 | 0 | нд | 0.42653 | нд | 0.44513 | нд | 0.44513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44513 | 0.44513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44513 | 0.44513 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Амурская ТЭЦ, Комсомольская ТЭЦ-1, Николаевская ТЭЦ, 3 шт. | H_505-ХГ-45-241 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-1 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.59755 | 0 | 0 | 0.59755 | 0 | 0.75285 | 0 | 0 | 0.75285 | 0 | нд | 0 | нд | 0.59755 | нд | 0.75285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59755 | 0.75285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59755 | 0.75285 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2018 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных коммерческих. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от августа 2020 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затраты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы на 2020 - 6,2%; 2021 - 5,1%; 2022 - 4,8%.
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-2 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.59755 | 0 | 0 | 0.59755 | 0 | 0.59755 | 0 | 0 | 0.59755 | 0 | нд | 0 | нд | 0.59755 | нд | 0.59755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59755 | 0.59755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59755 | 0.59755 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-3 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.59755 | 0 | 0 | 0.59755 | 0 | 0.59755 | 0 | 0 | 0.59755 | 0 | нд | 0 | нд | 0.59755 | нд | 0.59755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59755 | 0.59755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59755 | 0.59755 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Комплект поисковый КП-500К, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-242 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.42642 | 0 | 0 | 0.42642 | 0 | 0.42642 | 0 | 0 | 0.42642 | 0 | нд | 0.39258 | нд | 0.42642 | нд | 0.42642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42642 | 0.42642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42642 | 0.42642 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М6Н, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-243 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.45988 | 0 | 0 | 0.45988 | 0 | 0.45988 | 0 | 0 | 0.45988 | 0 | нд | 0.42339 | нд | 0.45988 | нд | 0.45988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45988 | 0.45988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45988 | 0.45988 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Мобильный индикаторный комплекс МИК-2, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-244 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.64589 | 0 | 0 | 0.64589 | 0 | 0.64589 | 0 | 0 | 0.64589 | 0 | нд | 0.6431 | нд | 0.64589 | нд | 0.64589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64589 | 0.64589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64589 | 0.64589 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-45-245 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | K_505-ХГ-45-245-1 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.18237 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | 0.18237 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | нд | 0 | нд | 0.18237 | нд | 0.18237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18237 | 0.18237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18237 | 0.18237 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | K_505-ХГ-45-245-2 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.18237 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | 0.18237 | 0 | 0 | 0.18237 | 0 | нд | 0 | нд | 0.18237 | нд | 0.18237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18237 | 0.18237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18237 | 0.18237 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-246 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.0528 | 0 | 0 | 2.0528 | 0 | 3.417 | 0 | 0 | 3.417 | 0 | нд | 1.9334 | нд | 2.0528 | нд | 3.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 | 3.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 | 3.417 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2018 года. К расчету принималась среднее значение стомости из коммерческих предложений. Расчет резерва средств на непредвиденные затртаты принимался в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2019 - 7,4%; 2020 - 3,6%; 2021 - 3,7%; 2022 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от октября 2020 года. К расчету принималось среднее значение из коммерческих предложений. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%; 2022 - 4,8%.
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для релейной защиты и автоматики Ретом-61, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-247 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.8538 | 0 | 0 | 1.8538 | 0 | 1.8538 | 0 | 0 | 1.8538 | 0 | нд | 1.8458 | нд | 1.8538 | нд | 1.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8538 | 1.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8538 | 1.8538 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Оборудование абонентского доступа (СП ХТЭЦ-2 Ургальская котельная) кол-во 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-35 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2469 | 0 | 0 | 1.2469 | 0 | 1.2469 | 0 | 0 | 1.2469 | 0 | нд | 1.6779 | нд | 1.2469 | нд | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2469 | 1.2469 | 0 | 0 | 1.2469 | 1.2469 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка системы конференц-связи (АУП - 2023год) кол-во 2 шт. | I_505-ХТСКх-34-36 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТС- 2023 год, СП ХТЭЦ-2 - 2023 год) кол-во 2 шт. | I_505-ХТСКх-34-37 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТЭЦ-2 - 2023 год) кол-во 1 шт. | K_505-ХТСКх-34-37-1 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.17078 | 0 | 0 | 0.17078 | 0 | 0.17078 | 0 | 0 | 0.17078 | 0 | нд | 0 | нд | 0.17078 | нд | 0.17078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17078 | 0.17078 | 0 | 0 | 0.17078 | 0.17078 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Вискозимметр ВУ СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | L_505-ХГ-45-329 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22256 | 0 | 0 | 0.22256 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22256 | 0 | 0 | 0 | 0.22256 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка ТМС-650 Микроометр, с поверкой СП "Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт) | L_505-ХГ-45-332 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33402 | 0 | 0 | 0.33402 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33402 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4С для определения кислоты ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-45-365 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35286 | 0 | 0 | 0.35286 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35286 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4С для определения щелочи ( СП Николаевская ТЭЦ-1, в количестве 1 шт.) | L_505-ХГ-45-366 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35286 | 0 | 0 | 0.35286 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35286 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТС- 2023 год) кол-во 1 шт. | K_505-ХТСКх-34-37-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.17078 | 0 | 0 | 0.17078 | 0 | 0.19905 | 0 | 0 | 0.19905 | 0 | нд | 0 | нд | 0.17078 | нд | 0.19905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17078 | 0.19905 | 0 | 0 | 0.17078 | 0.19905 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2018 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных коммерческих. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от ноября 2020 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затраты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%, 2023 - 4,7%
1.7 | Покупка прибора для очистки воды бидистиллятор УПВА-5 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-2 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.12618 | 0 | 0 | 0.12618 | 0 | 0.14516 | 0 | 0 | 0.14516 | 0 | нд | 0 | нд | 0.12618 | нд | 0.14516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12618 | 0.14516 | 0 | 0 | 0.12618 | 0.14516 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от декабря 2019 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных коммерческих. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%.. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от ноября 2020 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затраты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%, 2023 - 4,7%.
1.7 | Покупка прибора спектрофотометра ПЭ-5300 ВИ 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-3 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.10355 | 0 | 0 | 0.10355 | 0 | 0.11344 | 0 | 0 | 0.11344 | 0 | нд | 0 | нд | 0.10355 | нд | 0.11344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10355 | 0.11344 | 0 | 0 | 0.10355 | 0.11344 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от декабря 2019 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных коммерческих. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%.. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от ноября 2020 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затраты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%, 2023 - 4,7%.
1.7 | Покупка корреляционного течеискателя Primayer Eureka3 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-4 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.62186 | 0 | 0 | 0.62186 | 0 | 0.76099 | 0 | 0 | 0.76099 | 0 | нд | 0 | нд | 0.62186 | нд | 0.76099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62186 | 0.76099 | 0 | 0 | 0.62186 | 0.76099 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2019 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных коммерческих. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы 2020 - 3,6%, 2021 - 3,72%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%.. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях 2020 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затраты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2020 - 6,2%, 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%, 2023 - 4,7%.
1.7 | Покупка прибор для вакуумного фильтрования ПВФ-47/1НБ 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-5 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.073237 | 0 | 0 | 0.073237 | 0 | 0.073237 | 0 | 0 | 0.073237 | 0 | нд | 0 | нд | 0.073237 | нд | 0.073237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073237 | 0.073237 | 0 | 0 | 0.073237 | 0.073237 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка грузопассажирского автомобиля 10 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-6 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.6621 | 0 | 0 | 9.6621 | 0 | 9.6621 | 0 | 0 | 9.6621 | 0 | нд | 0 | нд | 9.6621 | нд | 9.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6621 | 9.6621 | 0 | 0 | 9.6621 | 9.6621 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка гидробура для завинчивания свай 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-7 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.75476 | 0 | 0 | 0.75476 | 0 | 0.75476 | 0 | 0 | 0.75476 | 0 | нд | 0 | нд | 0.75476 | нд | 0.75476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75476 | 0.75476 | 0 | 0 | 0.75476 | 0.75476 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка вакуумного автомобиля 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-8 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.8041 | 0 | 0 | 4.8041 | 0 | 4.8041 | 0 | 0 | 4.8041 | 0 | нд | 0 | нд | 4.8041 | нд | 4.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8041 | 4.8041 | 0 | 0 | 4.8041 | 4.8041 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка фронтального погрузчика 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-9 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 10.8182 | 0 | 0 | 10.8182 | 0 | 11.4963 | 0 | 0 | 11.4963 | 0 | нд | 0 | нд | 10.8182 | нд | 11.4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8182 | 11.4963 | 0 | 0 | 10.8182 | 11.4963 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от октября 2019 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных коммерческих. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%.. В скорректированном Коммерческие предложения представлены от октября 2019 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных коммерческих. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 6,8%, 2020 - 6,2%, 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%, 2023 - 4,7%. Стоимость одного из коммерческих предложений представлена в долларах, который пересчитывался в рубли по состоянию на декабрь 2020 года.
1.7 | Покупка автокрана грузоподъемностью 25тн (2023 год-1 шт, 2025 год-1 шт), СП ХТС | K_505-ХТС-34-10 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 19.8228 | 0 | 0 | 19.8228 | 0 | 19.9521 | 0 | 0 | 19.9521 | 0 | нд | 0 | нд | 19.8228 | нд | 19.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5802 | 9.5802 | 0 | 0 | 9.5802 | 9.5802 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: в утвержденном плане расчет производился на коммерческих предложениях от августа и ноября 2019 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затраты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%, 2024 - 3,8%; 2025 - 3%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от 2019 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затраты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 6,8%, 2020 - 6,2%, 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%, 2023 - 4,7%, 2024 - 3,8%; 2025 - 4,3%.
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля (2023 год-6 шт, 2025 год-1 шт), СП ХТС | K_505-ХТС-34-11 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 40.1671 | 0 | 0 | 40.1671 | 0 | 40.1671 | 0 | 0 | 40.1671 | 0 | нд | 0 | нд | 40.1671 | нд | 40.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0273 | 34.0273 | 0 | 0 | 34.0273 | 34.0273 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка трактора с коммунальной щеткой 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-12 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8896 | 0 | 0 | 1.8896 | 0 | 1.8896 | 0 | 0 | 1.8896 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8896 | нд | 1.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8896 | 1.8896 | 0 | 0 | 1.8896 | 1.8896 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка трактора с отвалом 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-13 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.8816 | 0 | 0 | 1.8816 | 0 | 1.8816 | 0 | 0 | 1.8816 | 0 | нд | 0 | нд | 1.8816 | нд | 1.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8816 | 1.8816 | 0 | 0 | 1.8816 | 1.8816 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка трактора с фронтальным погрузчиком 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-14 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.9189 | 0 | 0 | 1.9189 | 0 | 1.9189 | 0 | 0 | 1.9189 | 0 | нд | 0 | нд | 1.9189 | нд | 1.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9189 | 1.9189 | 0 | 0 | 1.9189 | 1.9189 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 3 шт (СП ХТС, КТС, ХТЭЦ-2) | H_505-ХТСКх-34-23 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП ХТС) | K_505-ХТСКх-34-23-2 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.40876 | 0 | 0 | 0.40876 | 0 | 0.40467 | 0 | 0 | 0.40467 | 0 | нд | 0 | нд | 0.40876 | нд | 0.40467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40876 | 0.40467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40876 | 0.40467 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП ХТЭЦ-2) | K_505-ХТСКх-34-23-1 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.42388 | 0 | 0 | 0.42388 | 0 | 0.42388 | 0 | 0 | 0.42388 | 0 | нд | 0 | нд | 0.42388 | нд | 0.42388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42388 | 0.42388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42388 | 0.42388 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП КТС) | K_505-ХТСКх-34-23-3 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.47732 | 0 | 0 | 0.47732 | 0 | 0.47732 | 0 | 0 | 0.47732 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.47732 | 0.47732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47732 | 0.47732 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Покупка МФУ А3, 4 шт АУП | J_505-ХТСКх-34-46 | Н | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка сканера Epson WorkForce DS-860N, 3 шт СП КТС | J_505-ХТСКх-34-59 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.24442 | 0 | 0 | 0.24442 | 0 | 0.24445 | 0 | 0 | 0.24445 | 0 | нд | 0.235 | нд | 0.24442 | нд | 0.24445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24442 | 0.24445 | 0.24442 | 0.24445 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот КТС-1 шт | K_505-ХТСКх-34-10-1 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.99921 | 0 | 0 | 0.99921 | 0 | 1.3911 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | нд | 0 | нд | 0.99921 | нд | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99921 | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99921 | 1.3911 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от 2019 года, с учетом договора постакви. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных ТКП и договора. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы: 2019 - 7,4%, 2020 -3,6%, 2021 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях 2020 года. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затраты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 КТС, 3 шт.,ХТС-3 шт, ХТЭЦ-2 - 1 шт | F_505-ХТСКх-34-11 | Н | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТС-3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-2 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3723 | 0 | 0 | 2.3723 | 0 | 2.3723 | 0 | 0 | 2.3723 | 0 | нд | 0 | нд | 2.3723 | нд | 2.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77173 | 0.77173 | 1.6006 | 1.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3723 | 2.3723 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТЭЦ-2 - 1 шт | K_505-ХТСКх-34-11-1 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.77173 | 0 | 0 | 0.77173 | 0 | 0.77173 | 0 | 0 | 0.77173 | 0 | нд | 0 | нд | 0.77173 | нд | 0.77173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77173 | 0.77173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77173 | 0.77173 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 КТС, 3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-3 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.73 | 2.1626 | 0 | 0 | 2.1626 | 0 | 2.1622 | 0 | 0 | 2.1622 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71325 | 0.71325 | 0.71937 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71937 | 0.719 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка автомобиля Тягач с полуприцепом, г.п. 32 т., СП ХТС кол-во 3 шт. | F_505-ХТСКх-34-13 | З | 2017 | 2020 | 2021 | нд | нд | 8.9112 | 16.5814 | 0 | 0 | 16.5814 | 0 | 16.523 | 0 | 0 | 16.523 | 0 | нд | 7.6702 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.6702 | 7.6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6702 | 7.6118 | Изменение сроков реализации проекта сложилось из-за образовавшейся кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций обусловлено фактически сложившимися затратами 2020 года
1.7 | Покупка автомобиля ГАЗ 322173 ГАЗЕЛЬ 4х4 (КЦ№2 Ургальская ЦЭС СП ХТЭЦ-2)кол-во 1шт. | I_505-ХТСКх-34-38 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1389 | 0 | 0 | 1.1389 | 0 | 1.1389 | 0 | 0 | 1.1389 | 0 | нд | 1.2 | нд | 1.1389 | нд | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1389 | 1.1389 | 0 | 0 | 1.1389 | 1.1389 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка экскаватора ХИТАЧИ, СП КТС кол-во 2шт. | H_505-ХТСКх-34-20 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 21.5684 | 0 | 0 | 21.5684 | 0 | 19.6839 | 0 | 0 | 19.6839 | 0 | нд | 25.35 | нд | 14.0684 | нд | 12.1839 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0684 | 12.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0684 | 12.1839 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 20 т ХТС, 1 шт | H_505-ХТСКх-34-24 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.928 | 0 | 0 | 4.928 | 0 | 4.928 | 0 | 0 | 4.928 | 0 | нд | 4.9948 | нд | 4.928 | нд | 4.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.928 | 4.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.928 | 4.928 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Автомобиль с КМУ, КТС- 1 шт | H_505-ХТСКх-34-25 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.9989 | 0 | 0 | 4.9989 | 0 | 7.2534 | 0 | 0 | 7.2534 | 0 | нд | 4.8045 | нд | 4.9989 | нд | 7.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9989 | 7.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9989 | 7.2534 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от января 2018 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из коммерческих предложений. Расчет резерва средств на непредвиденные затртаты составил 3%. Пересчет сметной стоимости с применением индекс-дефляторов производился от 2018 - 4,6%, 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от декабря 2020. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%.
1.7 | Покупка Автомобиль УАЗ 323632/2.7 МТ 233 Pikup (КЦ№2 Ургальская ЦЭС СП ХТЭЦ-2) -1шт | H_505-ХТСКх-34-26 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.85016 | 0 | 0 | 0.85016 | 0 | 0.85016 | 0 | 0 | 0.85016 | 0 | нд | 0.85 | нд | 0.85016 | нд | 0.85016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85016 | 0.85016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85016 | 0.85016 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-42 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.9471 | 0 | 0 | 0.9471 | 0 | 0.9471 | 0 | 0 | 0.9471 | 0 | нд | 0.96 | нд | 0.9471 | нд | 0.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка колесный экскаватор HYUNDAI R 140W-9S СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-43 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 10.1342 | 0 | 0 | 10.1342 | 0 | 10.5958 | 0 | 0 | 10.5958 | 0 | нд | 9.827 | нд | 10.1342 | нд | 10.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1342 | 10.5958 | 10.1342 | 10.5958 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от 2019 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных коммерческих. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,78%, 2023 - 3,8%; 2024 - 3,8%. . В скорректированном Коммерческие предложения представлены от 2019 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных коммерческих. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 6,8%, 2020 - 6,2%, 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%, 2023 - 4,7%; 2024 - 3,8%. Стоимость одного из коммерческих предложений представлена в долларах, который пересчитывался в рубли по состоянию на декабрь 2020 года.
1.7 | Покупка автомобиль УАЗ-236324 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-44 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.0285 | 0 | 0 | 1.0285 | 0 | 1.0285 | 0 | 0 | 1.0285 | 0 | нд | 1.2 | нд | 1.0285 | нд | 1.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0285 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 15 т ХТС 1 шт | J_505-ХТСКх-34-45 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.8988 | 0 | 0 | 4.8988 | 0 | 4.8988 | 0 | 0 | 4.8988 | 0 | нд | 4.545 | нд | 4.8988 | нд | 4.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8988 | 4.8988 | 4.8988 | 4.8988 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Погрузчик вилочный, СП КТС кол-во 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-50 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.8464 | 0 | 0 | 2.8464 | 0 | 3.0923 | 0 | 0 | 3.0923 | 0 | нд | 3.08 | нд | 2.8464 | нд | 3.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8464 | 3.0923 | 2.8464 | 3.0923 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2018 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных коммерческих. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%, 2024 - 3,8%.. В скорректированном Коммерческие предложения представлены от декабря 2020 года. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%, 2023 - 4,7%, 2024 - 3,8%.
1.7 | Покупка Вахтовый автомобиль (ГАЗ 3308) 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-51 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.5765 | 0 | 0 | 2.5765 | 0 | 3.8786 | 0 | 0 | 3.8786 | 0 | нд | 2.349 | нд | 2.5765 | нд | 3.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5765 | 3.8786 | 2.5765 | 3.8786 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2018 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных коммерческих. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%, 2024 - 3,8%.. В скорректированном Коммерческие предложения представлены от декабря 2020 года. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%, 2023 - 4,7%, 2024 - 3,8%.
1.7 | Покупка Эксакаватор -погрузчик 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-52 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.2595 | 0 | 0 | 9.2595 | 0 | 10.6237 | 0 | 0 | 10.6237 | 0 | нд | 8.888 | нд | 9.2595 | нд | 10.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2595 | 10.6237 | 9.2595 | 10.6237 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2018 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных коммерческих. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%, 2024 - 3,8%.. В скорректированном Коммерческие предложения представлены от декабря 2020 года, к расчету принималось среднее значение стоимости. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%, 2023 - 4,7%, 2024 - 3,8%.
1.7 | Покупка Экскаватор колесный 190W 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-53 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 17.5059 | 0 | 0 | 17.5059 | 0 | 13.692 | 0 | 0 | 13.692 | 0 | нд | 16.836 | нд | 17.5059 | нд | 13.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Илососная машина КО-530-24 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-56 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9.5651 | 0 | 0 | 9.5651 | 0 | 9.5651 | 0 | 0 | 9.5651 | 0 | нд | 9.452 | нд | 9.5651 | нд | 9.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5651 | 9.5651 | 9.5651 | 9.5651 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка автомобиля технологического с КМУ Tadano 554 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-57 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.5831 | 0 | 0 | 6.5831 | 0 | 6.5831 | 0 | 0 | 6.5831 | 0 | нд | 6.602 | нд | 6.5831 | нд | 6.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5831 | 6.5831 | 6.5831 | 6.5831 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка кран-манипуляторный автомобиль КМА-150-1 СП "ХТС" 1 шт. | J_505-ХТСКх-34-58 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.5831 | 0 | 0 | 6.5831 | 0 | 6.5831 | 0 | 0 | 6.5831 | 0 | нд | 6.601 | нд | 6.5831 | нд | 6.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5831 | 6.5831 | 6.5831 | 6.5831 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, (2017 г-1 шт, 2021 г.-1 шт) СП ХТС | F_505-ХТСКх-34-18 | И | 2017 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.76 | 1.8878 | 0 | 0 | 1.8878 | 0 | 1.9005 | 0 | 0 | 1.9005 | 0 | нд | 1.25 | нд | 1.1278 | нд | 1.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1278 | 1.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1278 | 1.1405 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2018г. К расчету принималось среднее значение из предложенных вариантов. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены в расчете индекс-дефляторы: 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%; 2021 - 3,7% (с учетом фактического значения по состоянию на 01.01.2020г.).. В скорректированном Коммерческие предложения представлены от ноября 2018г. К расчету принималось среднее значение из предложенных вариантов. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены в расчете индекс-дефляторы: 2019 - 6,8%, 2020 - 6,2%; 2021 - 5,1% (с учетом фактического значения по состоянию на 01.01.2020г.).
1.7 | Покупка КФК-3-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-27 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | нд | 0.14 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.083 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Концентратомер КН-2м-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-28 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.14757 | 0 | 0 | 0.14757 | 0 | 0.14757 | 0 | 0 | 0.14757 | 0 | нд | 0.15 | нд | 0.14757 | нд | 0.14757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14757 | 0.14757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14757 | 0.14757 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Бидистилятор-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-29 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.086158 | 0 | 0 | 0.086158 | 0 | 0.086158 | 0 | 0 | 0.086158 | 0 | нд | 0.105 | нд | 0.086158 | нд | 0.086158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086158 | 0.086158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086158 | 0.086158 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Кондиционер промышленный-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-30 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.75638 | 0 | 0 | 0.75638 | 0 | 0.3574 | 0 | 0 | 0.3574 | 0 | нд | 0.75638 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.75638 | 0.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75638 | 0.3574 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, 2 шт, СП КТС | H_505-ХТСКх-34-31 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.4631 | 0 | 0 | 2.4631 | 0 | 1.9381 | 0 | 0 | 1.9381 | 0 | нд | 2.45 | нд | 1.2631 | нд | 1.2631 | 0 | 0 | 1.2 | 0.67499 | 1.2631 | 1.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4631 | 1.9381 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка Газоанализатор «Optima 7» (СП ХТЭЦ-2) 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-39 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.18398 | 0 | 0 | 0.18398 | 0 | 0.18398 | 0 | 0 | 0.18398 | 0 | нд | 0.207 | нд | 0.18398 | нд | 0.18398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18398 | 0.18398 | 0 | 0 | 0.18398 | 0.18398 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка агрегат для сварки DLW-400ESW, (2024 год - 2 шт ) СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-61 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.7184 | 0 | 0 | 2.7184 | 0 | 2.7184 | 0 | 0 | 2.7184 | 0 | нд | 2.422 | нд | 2.7184 | нд | 2.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7184 | 2.7184 | 2.7184 | 2.7184 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Трассоискатель RD8100 PDL 1 шт, СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-47 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.55965 | 0 | 0 | 0.55965 | 0 | 0.71091 | 0 | 0 | 0.71091 | 0 | нд | 0.53 | нд | 0.55965 | нд | 0.71091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55965 | 0.71091 | 0.55965 | 0.71091 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от 2018 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных коммерческих. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,78%, 2023 - 3,8%; 2024 - 3,8%. . В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от 2020 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затраты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2020 - 6,2%, 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%, 2023 - 4,7%; 2024 - 3,8%.
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТС-1 шт, СП ХТЭЦ-2 - 1 шт) | J_505-ХТСКх-34-48 | Н | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТЭЦ-2 - 1 шт) | K_505-ХТСКх-34-48-1 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.9558 | 0 | 0 | 2.9558 | 0 | 2.9558 | 0 | 0 | 2.9558 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9558 | нд | 2.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9558 | 2.9558 | 2.9558 | 2.9558 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка Тепловизор FLIR T660 2 шт, (СП ХТС-1 шт) | K_505-ХТСКх-34-48-2 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.9558 | 0 | 0 | 2.9558 | 0 | 3.199 | 0 | 0 | 3.199 | 0 | нд | 0 | нд | 2.9558 | нд | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9558 | 3.199 | 2.9558 | 3.199 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: в утвержденном плане расчет производился на новых коммерческих предложениях от ноября 2020 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затраты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%, 2023 - 4,7%. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от августа и ноября 2019 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затраты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%, 2023 - 4,7%, 2024 - 3,8%.
1.7 | Покупка Расходомер Transport PT900 1 шт, СП ХТС | J_505-ХТСКх-34-49 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.3279 | 0 | 0 | 1.3279 | 0 | 1.2929 | 0 | 0 | 1.2929 | 0 | нд | 1.244 | нд | 1.3279 | нд | 1.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3279 | 1.2929 | 1.3279 | 1.2929 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка Компрессор передвижной дизельный 1 шт, СП КТС | J_505-ХТСКх-34-54 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.1345 | 0 | 0 | 1.1345 | 0 | 1.1776 | 0 | 0 | 1.1776 | 0 | нд | 1.067 | нд | 1.1345 | нд | 1.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2018 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных коммерческих. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%, 2024 - 3,8%; 2025 - 4,3%. В скорректированном Коммерческие предложения представлены от ноября 2018 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных коммерческих. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 6,8%, 2020 - 6,2%, 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%, 2023 - 4,7%, 2024 - 3,8%; 2025 - 4,3%.
1.7 | Покупка Виброметр-балансировщик («BALTECH VP-3470-Ex») 1 шт, СП ХТЭЦ-2 | J_505-ХТСКх-34-55 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.33467 | 0 | 0 | 0.33467 | 0 | 0.33467 | 0 | 0 | 0.33467 | 0 | нд | 0.331 | нд | 0.33467 | нд | 0.33467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33467 | 0.33467 | 0.33467 | 0.33467 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка Испытательная установка АИСТ 50/70, 1 шт СП КТС | J_505-ХТСКх-34-60 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.40943 | 0 | 0 | 0.40943 | 0 | 0.44709 | 0 | 0 | 0.44709 | 0 | нд | 0.748 | нд | 0.40943 | нд | 0.44709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40943 | 0.44709 | 0.40943 | 0.44709 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2018 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных коммерческих. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%, 2024 - 3,8%.. В скорректированном Коммерческие предложения представлены от декабря 2020 года. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%, 2023 - 4,7%, 2024 - 3,8%.
1.7 | Покупка Метрологический стенд ЭЛМ-СПМВД - 1шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-32 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.7983 | 0 | 0 | 3.7983 | 0 | 3.7983 | 0 | 0 | 3.7983 | 0 | нд | 3.6718 | нд | 3.7983 | нд | 3.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7983 | 3.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7983 | 3.7983 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 3 шт; 2023 г. - кол-во 2 шт) | F_505-ИА-1-26 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 1.2995 | 2.2154 | 0 | 0 | 2.2154 | 0 | 2.3682 | 0 | 0 | 2.3682 | 0 | нд | 1.037 | нд | 0.91585 | нд | 1.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91585 | 1.0686 | 0 | 0 | 0.91585 | 1.0686 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2018 - января 2019 гг. К расчету принималось среднее значение из трех предложенных вариантов коммерческих. Применены в расчете индекс-дефляторы: 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%; 2021 - 3,7%; 2022 - 3,7%; 2023 - 3,8%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от декабря 2020 года. К расчету принималось среднее значение из трех предложенных вариантов. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1% 2022 - 4,8%, на 2023 - 4,7%.
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 1 комп.; 2023 г. - кол-во 1 компл.) | I_505-ИА-1-54 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | 6.5695 | 22.0496 | 0 | 0 | 22.0496 | 0 | 22.0042 | 0 | 0 | 22.0042 | 0 | нд | 15.652 | нд | 15.4801 | нд | 15.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4801 | 15.4347 | 0 | 0 | 15.4801 | 15.4347 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка вычислительного узла (2019 г. - 5 шт., 2021 г. - 4 шт. ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-11 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.5302 | 0 | 0 | 10.5302 | 0 | 10.5302 | 0 | 0 | 10.5302 | 0 | нд | 10.4085 | нд | 5.1497 | нд | 5.1497 | 5.3805 | 5.3805 | 0 | 0 | 5.1497 | 5.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1497 | 5.1497 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка сетевого оборудования локальных вычислительных сетей (2020 г. - 9 шт., 2021 г. - 9 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-16 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.3496 | 0 | 0 | 5.3496 | 0 | 5.3496 | 0 | 0 | 5.3496 | 0 | нд | 5.374 | нд | 2.7256 | нд | 2.7256 | 0 | 0 | 2.624 | 2.624 | 2.7256 | 2.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3496 | 5.3496 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка серверного оборудования (блейд-система) (2020 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-25 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 21.1324 | 0 | 0 | 21.1324 | 0 | 20.8222 | 0 | 0 | 20.8222 | 0 | нд | 21.018 | нд | 11.1354 | нд | 10.9255 | 0 | 0 | 9.997 | 9.8967 | 0 | 0 | 11.1354 | 10.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1324 | 20.8222 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
1.7 | Покупка системы хранения данных (2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-38 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 20.7352 | 0 | 0 | 20.7352 | 0 | 22.0922 | 0 | 0 | 22.0922 | 0 | нд | 20.816 | нд | 20.7352 | нд | 22.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1793 | 10.7872 | 10.5559 | 11.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7352 | 22.0922 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2019 г. К расчету принималось среднее значение из предложенных вариантов коммерческих. Применены в расчете индекс-дефляторы: 2020 - 3,6%; 2021 - 3,7%; 2022 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от декабря 2020 года. К расчету принималось среднее значение из трех предложенных вариантов. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1% 2022 - 4,8%, на 2023 - 4,7%.
1.7 | Покупка серверного шкафа (1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-40 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.39167 | 0 | 0 | 0.39167 | 0 | 0.39167 | 0 | 0 | 0.39167 | 0 | нд | 0.393 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.39167 | 0.39167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39167 | 0.39167 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.4768 | 0 | 0 | 2.4768 | 0 | 2.4876 | 0 | 0 | 2.4876 | 0 | нд | 2.59 | нд | 1.7332 | нд | 1.744 | 0 | 0 | 0.74364 | 0.74364 | 0.85084 | 0.84233 | 0.88232 | 0.90167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4768 | 2.4876 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: в утвержденном плане расчет производился на новых коммерческих предложениях от ноября 2019 и договора поставки 2020 года. Расчет резерва срдетсв на непредвиденные затраты не проводился. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Применены индекс-дефляторы: 2020 - 3,6%; 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от декабря 2020 года и договора поставки. Расчет резерва срдетсв на непредвиденные затраты не проводился. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%.
1.7 | Покупка оборудования телемеханики (2019 г. - 1 компл., 2021 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-42 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.96322 | 0 | 0 | 0.96322 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | нд | 1.138 | нд | 0.64437 | нд | 0.73115 | 0.31885 | 0.31885 | 0 | 0 | 0.31633 | 0.31633 | 0.32803 | 0.41482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64437 | 0.73115 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября - декабря 2019 г. К расчету принималось среднее значение из предложенных вариантов коммерческих. Применены в расчете индекс-дефляторы: 2020 - 3,6%; 2021 - 3,7%; 2022 - 3,7% (с учетом фактических данных на 01.01.2020). В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от декабря 2020 года. К расчету принималось среднее значение из трех предложенных вариантов. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1% 2022 - 4,8% (с учетом фактических данных на 01.01.2020)
1.7 | Покупка оборудования абонентского доступа (2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-44 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.7179 | 0 | 0 | 1.7179 | 0 | 1.7638 | 0 | 0 | 1.7638 | 0 | нд | 1.721 | нд | 1.7179 | нд | 1.7638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7179 | 1.7638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7179 | 1.7638 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2019 г. К расчету принималось среднее значение из предложенных вариантов коммерческих. Применены в расчете индекс-дефляторы: 2020 - 3,6%; 2021 - 3,7%; 2022 - 3,7%. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от декабря 2020 года. К расчету принималось среднее значение из трех предложенных вариантов. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1% 2022 - 4,8%
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.6291 | 0 | 0 | 9.6291 | 0 | 9.9599 | 0 | 0 | 9.9599 | 0 | нд | 9.763 | нд | 6.6331 | нд | 6.9639 | 0 | 0 | 2.996 | 2.996 | 0 | 0 | 3.2547 | 3.402 | 3.3784 | 3.5619 | 0 | 0 | 9.6291 | 9.9599 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2019 г. К расчету принималось среднее значение из предложенных вариантов коммерческих. Применены в расчете индекс-дефляторы: 2020 - 3,6%; 2021 - 3,7%; 2022 - 3,7%; 2023 - 3,8%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от декабря 2020 года. К расчету принималось среднее значение из трех предложенных вариантов. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1% 2022 - 4,8%; 2023 - 4,7% (с учетом факта на 01.01.2021)
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2023 г. - 1 комп), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-58 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 14.8438 | 0 | 0 | 14.8438 | 0 | 15.7064 | 0 | 0 | 15.7064 | 0 | нд | 15.182 | нд | 14.8438 | нд | 15.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8438 | 15.7064 | 0 | 0 | 14.8438 | 15.7064 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от декабря 2019 года. К расчету принималась наименьшая стоимость из коммерческих предложений. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты не проводился. Пересчет сметной стоимости с применением индекс-дефляторов производился от 2020 -3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от декабря 2020 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих предложений. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%, 2023 - 4,7%.
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2020 г. - 16 шт., 2022 г. - 4 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-46 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.5774 | 0 | 0 | 4.5774 | 0 | 4.5942 | 0 | 0 | 4.5942 | 0 | нд | 4.617 | нд | 1.6164 | нд | 1.6834 | 0 | 0 | 2.961 | 2.9108 | 0 | 0 | 1.6164 | 1.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5774 | 4.5942 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: в утвержденном плане расчет производился на новых коммерческих предложениях от ноября 2019. Расчет резерва срдетсв на непредвиденные затраты не проводился. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Применены индекс-дефляторы: 2020 - 3,6%; 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от декабря 2020 года. Расчет резерва срдетсв на непредвиденные затраты не проводился. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%.
1.7 | Покупка системы удаленного доступа (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-47 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.504 | 0 | 0 | 4.504 | 0 | 4.4534 | 0 | 0 | 4.4534 | 0 | нд | 4.504 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.504 | 4.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.504 | 4.4534 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (2020 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-48 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.729 | 0 | 0 | 3.729 | 0 | 3.3265 | 0 | 0 | 3.3265 | 0 | нд | 3.729 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.729 | 3.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.729 | 3.3265 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка вычислительного узла (блейд-сервер ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" ,3 шт | J_505-ИА-1-60 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.3154 | 0 | 0 | 4.3154 | 0 | 4.4306 | 0 | 0 | 4.4306 | 0 | нд | 4.284 | нд | 4.3154 | нд | 4.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3154 | 4.4306 | 4.3154 | 4.4306 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: в утвержденном плане расчет производился на новых коммерческих предложениях от декабря 2019 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Применены индекс-дефляторы: 2020 - 3,6%; 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%, 2024 - 3,8%.. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от декабря 2020 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%, 2023 - 4,7%, 2024 - 3,8%.
1.7 | Покупка системы хранения данных (СХД IBM Storwize V7000), Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт. | J_505-ИА-1-61 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.3734 | 0 | 0 | 11.3734 | 0 | 12.0585 | 0 | 0 | 12.0585 | 0 | нд | 11.654 | нд | 11.3734 | нд | 12.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3734 | 12.0585 | 11.3734 | 12.0585 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: в утвержденном плане расчет производился на новых коммерческих предложениях от ноября 2019 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Применены индекс-дефляторы: 2020 - 3,6%; 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%, 2024 - 3,8%.. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от декабря 2020 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%, 2023 - 4,7%, 2024 - 3,8%.
1.7 | Покупка оборудования унифицированных коммуникаций (телекоммуникационное оборудование АТС) , Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 2 шт. | J_505-ИА-1-62 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.3794 | 0 | 0 | 11.3794 | 0 | 11.7564 | 0 | 0 | 11.7564 | 0 | нд | 11.783 | нд | 11.3794 | нд | 11.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3794 | 11.7564 | 11.3794 | 11.7564 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: в утвержденном плане расчет производился на новых коммерческих предложениях от ноября - декабря 2019 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Применены индекс-дефляторы: 2020 - 3,6%; 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%, 2024 - 3,8%.. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от декабря 2020 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%, 2023 - 4,7%, 2024 - 3,8%.
1.7 | Покупка программно-аппаратного комплекса защиты сетей (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-1-63 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.36327 | 0 | 0 | 0.36327 | 0 | 0.36292 | 0 | 0 | 0.36292 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.36327 | 0.36292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36327 | 0.36292 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Покупка оборудования ВКС (2021 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-49 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 14.8647 | 0 | 0 | 14.8647 | 0 | 14.7083 | 0 | 0 | 14.7083 | 0 | нд | 15.058 | нд | 14.8647 | нд | 14.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8647 | 14.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8647 | 14.7083 | Изменение стоимости проекта и объемы инвестиций 2021 года уточнены по результатам экономии от закупочных процедур по факту 2020 года.
1.7 | Покупка легковых автомобилей повышенной проходимости (2020г.-1 шт, 2022г. - 1 шт), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-50 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Покупка офисной мебели (кресло руководителя - 2 шт., стулья - 16 шт.) ИА АО "ДГК" | I_505-ИА-1-56 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
1.7 | Выкуп легковых автомобилей, 5 штук, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-57 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.003 | 0 | 0 | 4.003 | 0 | 4.0031 | 0 | 0 | 4.0031 | 0 | нд | 4.003 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.003 | 4.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.003 | 4.0031 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
1.7 | Проведение исследований и разработка технологических решений по снижению эрозионного износа и повышению надежности рабочитх лопаток последних ступений современных паровых турбин за счет формирования многофункциональных нанокомпозитных покрытий. СП Комсомольская ТЭЦ-2 | F_505-ХГ-50на | И | 2017 | 2025 | 2025 | нд | нд | 13.8214 | 14.0644 | 0 | 0 | 0 | 14.0644 | 14.0773 | 0 | 0 | 0 | 14.0773 | нд | 0.20306 | нд | 0.01216 | нд | 0.025 | 0.21803 | 0.21803 | 0.01284 | 0.01284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01284 | 0.01284 | Изменение стоимости проекта в связи с уточнением затрат на оформление патентов.
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | нд | 208 | нд | 208 | нд | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 | 79 | 79 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 208 | 208 | Параметры проекта не корректируются
1.7 | Разработка и внедрение технологии частичного восстановления элементов поверхности нагрева теплообменного теплофикационного оборудования (трубок) без полной замены трубного пучка. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-53на | З | 2017 | 2020 | 2021 | нд | нд | 60.375 | 61.5259 | 0 | 0 | 0 | 61.5259 | 61.5259 | 0 | 0 | 0 | 61.5259 | нд | 1.1542 | нд | 0 | нд | 0.0045 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0045 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0045 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций связано с уточнением срока получения патента.
1.7 | Разработка технологии защиты поверхностей пульпопроводов при работе на углях с повышенной зольностью. Изготовление опытно-промышленного образца. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-54на | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 20.1875 | 47.977 | 0 | 0 | 0 | 47.977 | 47.988 | 0 | 0 | 0 | 47.988 | нд | 27.9691 | нд | 0 | нд | 0 | 27.7805 | 27.7805 | 0.009 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.02 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2 | Амурская область | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 478.8569 | 8005.9476 | 54.6705 | 6956.2551 | 925.7387 | 69.2833 | 8278.0325 | 54.6705 | 7227.9432 | 926.8004 | 68.6183 | нд | 7374.2035 | нд | 7039.9603 | нд | 7344.0011 | 191.3831 | 191.3831 | 295.7473 | 263.7913 | 347.0526 | 368.2712 | 308.2581 | 249.6208 | 278.6864 | 159.5893 | 258.5897 | 257.03 | 1488.3341 | 1298.3026 | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 221.8976 | 452.684 | 11.8 | 222.0025 | 214.3996 | 4.4818 | 458.2788 | 11.8 | 227.5974 | 214.3996 | 4.4818 | нд | 186.9175 | нд | 89.86 | нд | 89.86 | 53.7444 | 53.7444 | 87.182 | 92.7768 | 29.86 | 29.86 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 177.042 | 182.6368 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 221.8976 | 452.684 | 11.8 | 222.0025 | 214.3996 | 4.4818 | 458.2788 | 11.8 | 227.5974 | 214.3996 | 4.4818 | нд | 186.9175 | нд | 89.86 | нд | 89.86 | 53.7444 | 53.7444 | 87.182 | 92.7768 | 29.86 | 29.86 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 177.042 | 182.6368 | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 221.8976 | 452.684 | 11.8 | 222.0025 | 214.3996 | 4.4818 | 458.2788 | 11.8 | 227.5974 | 214.3996 | 4.4818 | нд | 186.9175 | нд | 89.86 | нд | 89.86 | 53.7444 | 53.7444 | 87.182 | 92.7768 | 29.86 | 29.86 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 177.042 | 182.6368 | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска с применением инновационной технологии ППУ и ОДК (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | F_505-АГ-21тп | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | 164.1371 | 164.1371 | 0 | 36.8607 | 123.6151 | 3.6612 | 164.1371 | 0 | 36.8607 | 123.6151 | 3.6612 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | J_505-АГ-81тп | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 13 | 0 | 12.95 | 0 | 0.05 | 10.3239 | 0 | 10.2739 | 0 | 0.05 | нд | 13 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 13 | 10.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10.3239 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.1.3.5 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 100 0мм, СП БТЭЦ | K_505-АГ-135тп | П | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 63.8 | 3.8 | 60 | 0 | 0 | 63.8 | 3.8 | 60 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 63.8 | нд | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 63.8 | 63.8 | Параметры проекта не корректируются
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | П | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 29.26 | 3.2 | 8.8757 | 16.8884 | 0.29591 | 29.082 | 3.2 | 8.6977 | 16.8884 | 0.29591 | нд | 29.26 | нд | 26.06 | нд | 26.06 | 0 | 0 | 3.2 | 3.022 | 26.06 | 26.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.26 | 29.082 | Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика финансирования. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций обусловлено фактически сложившимися затратами 2020 года
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 3 г. Благовещенска с увеличением Ду 700 на Ду 1000, СП БТЭЦ. (Перекладка участка ТМ №3 от УТ-10 до ТК-30АЦ с заменой трубопроводов Ду 700 мм на Ду 1000). | H_505-АГ-31 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная). | F_505-АГ-24 | З | 2014 | 2020 | 2021 | нд | нд | 57.7605 | 182.4869 | 4.8 | 103.3161 | 73.8961 | 0.47466 | 190.9358 | 4.8 | 111.765 | 73.8961 | 0.47466 | нд | 144.6575 | нд | 0 | нд | 0 | 53.7444 | 53.7444 | 70.982 | 79.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.982 | 79.4309 | Изменение сроков реализации проекта сложилось из-за образовавшейся кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций обусловлено фактически сложившимися затратами 2020 года
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 418.4997 | 11.91 | 243.9487 | 149.6858 | 12.9553 | 668.1418 | 11.91 | 493.8107 | 149.6858 | 12.7353 | нд | 402.9938 | нд | 330.3692 | нд | 601.1499 | 18.4009 | 18.4009 | 69.7297 | 48.591 | 38.6579 | 51.3092 | 53.8962 | 61.8329 | 74.322 | 31.8781 | 66.5 | 94.3 | 303.1057 | 287.9112 | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 36.698 | 0 | 35.8473 | 0 | 0.8507 | 49.37 | 0 | 48.5193 | 0 | 0.8507 | нд | 36.698 | нд | 35.25 | нд | 48.22 | 0 | 0 | 1.448 | 1.15 | 10.45 | 10.45 | 14.9 | 27.87 | 2 | 2 | 7.9 | 7.9 | 36.698 | 49.37 | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | H_505-АГ-32 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 9.9 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | нд | 9.9 | нд | 9.9 | нд | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.9 | 7.9 | 9.9 | 9.9 | Параметры проекта не корректируются
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.9 | 0 | 9.5603 | 0 | 0.3397 | 9.9 | 0 | 9.5603 | 0 | 0.3397 | нд | 9.9 | нд | 9.9 | нд | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | Параметры проекта не корректируются
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | I_505-АГ-66 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.45 | 0 | 8.149 | 0 | 0.301 | 14.785 | 0 | 14.484 | 0 | 0.301 | нд | 8.45 | нд | 8.45 | нд | 14.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 7 | 13.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 14.785 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации в связано с получением разработанной рабочей документации.Данный инвестиционный проект является идентичным аналогом проекта H_505-АГ-33. На сегодняшний день по проекту I_505-АГ-66 ведется разработка рабочей документации подрядной организации ООО "ОРТЭС". Ввиду уточнения состава и объемов работ по инвестиционному проекту H_505-АГ-33, по проекту I_505-АГ-66 был применен сводный симетный расчет №НМ2020/78-ССР Том VI рабочей документация от ООО "ОРТЭС".
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.448 | 0 | 8.238 | 0 | 0.21 | 14.785 | 0 | 14.575 | 0 | 0.21 | нд | 8.448 | нд | 7 | нд | 13.635 | 0 | 0 | 1.448 | 1.15 | 7 | 7 | 0 | 6.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.448 | 14.785 | Изменение сроков реализации проекта связано с корректировкой графика производства работ на основании разработанной рабочей документации. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам связано с разработанной и полученной рабочей документацией. По данному проекту была разработана рабочая документация, в ходе которой были уточнены состав и объем работ, в соответствии с которыми скорректировалась сметная стоимость инвестиционного проекта.
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 20.508 | 1.447 | 18.39 | 0 | 0.671 | 20.464 | 1.447 | 18.346 | 0 | 0.671 | нд | 20.508 | нд | 19.061 | нд | 19.061 | 0 | 0 | 1.447 | 1.403 | 12.061 | 12.061 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.508 | 20.464 | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП РГРЭС | I_505-АГ-72 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 7 | 0 | 6.699 | 0 | 0.301 | 7 | 0 | 6.699 | 0 | 0.301 | нд | 7 | нд | 7 | нд | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Параметры проекта не корректируются
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 13.508 | 1.447 | 11.691 | 0 | 0.37 | 13.464 | 1.447 | 11.647 | 0 | 0.37 | нд | 13.508 | нд | 12.061 | нд | 12.061 | 0 | 0 | 1.447 | 1.403 | 12.061 | 12.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.508 | 13.464 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 361.2937 | 10.463 | 189.7114 | 149.6858 | 11.4336 | 598.3078 | 10.463 | 426.9454 | 149.6858 | 11.2136 | нд | 345.7878 | нд | 276.0582 | нд | 533.8689 | 18.4009 | 18.4009 | 66.8347 | 46.038 | 16.1469 | 28.7982 | 31.9962 | 26.9629 | 72.322 | 29.8781 | 58.6 | 86.4 | 245.8997 | 218.0772 | нд
2.2.4 | Реконструкция схемы мазутопроводов котельного цеха II очереди СП РГРЭС | H_505-АГ-35 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0 | 2.425 | 0 | 0.075 | 4.2288 | 0 | 4.1538 | 0 | 0.075 | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4.2288 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года. Реализация проекта завершилась в 2020 году. Стоимость увеличилась в результате проведения закупочных процедур по приобретению материалов (запорная арматура, трубная продукция). При плановой стоимости согласно расценкам РК стоимость необходимых материалов составляла 1 688 тыс. рублей, по факту на момент проведения закупки поставка составила 3 027 тыс. руб. Договора № 35/81-20 от 20.01.2020 г. ООО «НЕОТЕХ» и № 47/81-20 от 27.01.2020 г. ООО «ДМК СНАБ».
2.2.4 | Реконструкция РУСН 6 кВ, замена сухих трансформаторов СП БТЭЦ | H_505-АГ-36 | П | 2025 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 46.6381 | 0 | 35.1721 | 9.28 | 2.186 | 46.6381 | 0 | 35.1721 | 9.28 | 2.186 | нд | 46.6381 | нд | 46.6381 | нд | 46.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.822 | 0 | 0 | 0 | 16.822 | 0 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2028 года.
2.2.4 | Реконструкция пожарной сигнализации на объектах СП РГГРЭС | H_505-АГ-38 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.88 | 0 | 0.85 | 0 | 0.03 | 0.88 | 0 | 0.85 | 0 | 0.03 | нд | 0.88 | нд | 0.88 | нд | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.88 | Параметры проекта не корректируются
2.2.4 | Реконструкция циркуляционной системы водоснабжения СП РГРЭС | H_505-АГ-39 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 28.75 | 3.75 | 23.825 | 0 | 1.175 | 28.75 | 3.75 | 23.825 | 0 | 1.175 | нд | 28.75 | нд | 28.75 | нд | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.75 | 25 | 25 | 0 | 0 | 28.75 | 28.75 | Параметры проекта не корректируются
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | П | 2019 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 72.3 | 1.85 | 9.2622 | 59.5178 | 1.67 | 72.3 | 1.85 | 9.2622 | 59.5178 | 1.67 | нд | 72.3 | нд | 56.8539 | нд | 62.8147 | 0.65 | 0.65 | 14.7961 | 8.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17.05 | 0 | 49.8461 | 8.8353 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2028 года.
2.2.4 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | I_505-АГ-54 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 28.3316 | 0 | 26.4666 | 0 | 1.865 | 28.4298 | 0 | 26.5648 | 0 | 1.865 | нд | 28.744 | нд | 0 | нд | 0 | 12.8316 | 12.8316 | 15.5 | 15.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5983 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | П | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 21.548 | 1.863 | 19.0944 | 0 | 0.59055 | 18.7056 | 1.863 | 16.2521 | 0 | 0.59055 | нд | 21.548 | нд | 8.9669 | нд | 8.9669 | 1.8071 | 1.8071 | 10.774 | 7.9316 | 8.9669 | 8.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7409 | 16.8985 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.2.4 | Реконструкция паропроводов к ПБ-1,2 с изменением трассировки БТЭЦ | I_505-АГ-56 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.1122 | 0 | 2.8922 | 0 | 0.22 | 3.1122 | 0 | 3.1122 | 0 | 0 | нд | 2.3 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1122 | 3.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | П | 2019 | 2026 | 2031 | нд | нд | 0 | 98.735 | 0 | 25.2092 | 71.0843 | 2.4415 | 98.735 | 0 | 25.2092 | 71.0843 | 2.4415 | нд | 98.735 | нд | 78.4704 | нд | 89.291 | 0 | 0 | 20.2646 | 9.444 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40.15 | 0 | 70.4146 | 11.71 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине необеспеченности проекта источником финансирования в полном объеме до 2031 года.
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | П | 2020 | 2026 | 2022 | нд | нд | 0 | 13.9926 | 0 | 4.0134 | 9.8037 | 0.1755 | 12.297 | 0 | 2.3177 | 9.8037 | 0.1755 | нд | 13.9926 | нд | 13.9926 | нд | 12.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 5.0453 | 0 | 7.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 12.297 | Изменение сроков реализации проекта, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта.
2.2.4 | Реконструкция приемно-сливного устройства ММХ СП РГРЭС | J_505-АГ-80 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | нд | 1.4 | нд | 1.4 | нд | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | Параметры проекта не корректируются
2.2.4 | Реконструкция мостового крана № 1 КЦ СП БТЭЦ | K_505-АГ-82 | П | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.5 | нд | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | Пролонгация сроков реализации проекта связана с уточнением сроков финансирования по проекту.При планировании затрат для реализации проекта, были уточнены прочие затраты на содержание службы заказчика.
2.2.4 | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ | K_505-АГ-83 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.6062 | 0 | 3.6062 | 0 | 0 | 3.6062 | 0 | 3.6062 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.6062 | нд | 3.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6062 | 3.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6062 | 3.6062 | Параметры проекта не корректируются
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | П | 2021 | 2022 | 2028 | нд | нд | 0 | 28 | 3 | 23.995 | 0 | 1.005 | 267.7251 | 3 | 263.7201 | 0 | 1.005 | нд | 28 | нд | 25 | нд | 267.7251 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.36 | 11.64 | 24.64 | 12.355 | 0 | 2.3781 | 0 | 85 | 28 | 111.3731 | Изменение сроков реализации проекта, стоимости и объемов инвестиций по годам в связи с несостоявшимися закупочными процедурами по причине удорожания стоимости проекта. Причиной удорожания стоимости проекта обусловлено завышением цены потенциальных исполнителей из-за недостатка на рынке организаций, имеющих необходимую компетенцию и опыт в выполнении таких работ. Стоимость увеличилась на основе анализа фактических затрат по наращиванию в 2000 году золоотвала №2 СП РГРЭС (1 этап) и сметной стоимости строительства по аналогичным объектам.Были уточнены состав работ и объемы на основании которых был уточнены расчеты. Стоимость строительно-монтажных работ определена базисно-индексным методом по сборникам ФЕР редакции 2020 г. с учетом индексов перевода в текущие цены по статьям затрат для центральных и южных районов Амурской области на 4 квартал 2020 г. В сметной документации приняты начисления: Нормативы накладных расходов по видам работ от ФОТ в соответствии с МДС81-33.2004. Норматив сметной прибыли при составлении смет на СМР учтен по укрупненному показателю в размере 40% от ФОТ. Стоимость материалов принята из федеральных сборников цен на материалы (ФССЦ). Также в сводном сметном расчете учтены лимитированные затраты: - Командировочные затраты предусмотрены в размере 3,74% от СМР без учета стоимости оборудования. - Затраты на временные здания и сооружения определены по ГСН-81-05-01-2001. - Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время определены по ГСН-81-05-02-2007 (табл. 4 п) - Величина резерва средств на непредвиденные работы и затраты принята в размере 3%.
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 111.6332 | 1160.8372 | 30.9605 | 775.0879 | 319.2515 | 35.5372 | 1176.6234 | 30.9605 | 791.3191 | 319.2515 | 35.0922 | нд | 965.9286 | нд | 848.0459 | нд | 878.9562 | 118.6182 | 118.6182 | 82.5399 | 67.4159 | 225.9153 | 234.6455 | 182.2166 | 163.5627 | 128.7608 | 84.8786 | 135.644 | 112.944 | 755.0766 | 663.4466 | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 63.7603 | 235.1712 | 11.085 | 135.7873 | 83.1336 | 5.1652 | 233.5756 | 11.085 | 134.1918 | 83.1336 | 5.1652 | нд | 169.2873 | нд | 92.3414 | нд | 92.3414 | 61.1144 | 61.1144 | 17.9552 | 16.3596 | 2.7 | 2.9654 | 89.6414 | 89.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2965 | 108.7009 | нд
2.3.1 | Модернизация электрофильтра КА ст. № 4 БТЭЦ | F_505-АГ-16 | З | 2016 | 2020 | 2020 | нд | нд | 63.7603 | 116.3557 | 1.085 | 39.1107 | 75.41 | 0.75 | 116.3557 | 1.085 | 39.1107 | 75.41 | 0.75 | нд | 50.1073 | нд | 0 | нд | 0 | 52.1028 | 52.1028 | 0.49264 | 0.49264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49264 | 0.49264 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.1 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №1 СП БТЭЦ | H_505-АГ-42 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.1 | Установка стационарной системы технологического контроля, защиты и мониторинга температурных расширений и вибрации на т/а ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-29 | П | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.6155 | 0 | 4.3996 | 7.7236 | 0.49224 | 12.6155 | 0 | 4.3996 | 7.7236 | 0.49224 | нд | 12.98 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15295 | 0.15295 | 12.4625 | 12.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4625 | 12.4625 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.1 | Установка частотнорегулируемого привода на КЭН ТА ст. № 6, № 7 СП РГРЭС | H_505-АГ-43 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 5 | 0 | 4.85 | 0 | 0.15 | 3.4044 | 0 | 3.2544 | 0 | 0.15 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.4044 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.3.1 | Установка пожарной сигнализации котельного и турбинного цехов СП РГРЭС | H_505-АГ-44 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.2 | 0 | 1.16 | 0 | 0.04 | 1.2 | 0 | 1.16 | 0 | 0.04 | нд | 1.2 | нд | 1.2 | нд | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | Параметры проекта не корректируются
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 100 | 10 | 86.2671 | 0 | 3.7329 | 100 | 10 | 86.2671 | 0 | 3.7329 | нд | 100 | нд | 91.1414 | нд | 91.1414 | 8.8586 | 8.8586 | 0 | 0 | 1.5 | 1.7654 | 89.6414 | 89.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1414 | 91.1414 | Корректировка затрат по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций по проекту.
2.3.1 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-34 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 47.8729 | 925.666 | 19.8755 | 639.3006 | 236.1179 | 30.372 | 943.0478 | 19.8755 | 657.1274 | 236.1179 | 29.927 | нд | 796.6413 | нд | 755.7045 | нд | 786.6148 | 57.5038 | 57.5038 | 64.5848 | 51.0563 | 223.2153 | 231.6801 | 92.5752 | 74.1867 | 128.7608 | 84.8786 | 135.644 | 112.944 | 644.7801 | 554.7457 | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | И | 2012 | 2028 | 2028 | нд | нд | 5.021 | 170.0919 | 1.798 | 67.2744 | 92.6004 | 8.4191 | 170.0919 | 1.798 | 67.2744 | 92.6004 | 8.4191 | нд | 165.0709 | нд | 146.1441 | нд | 154.1818 | 8.9268 | 8.9268 | 10 | 1.9623 | 10 | 17.6531 | 27 | 0 | 34.844 | 34.844 | 0 | 0 | 81.844 | 54.4594 | Корректировка объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлена с корректировкой графика производства работ из-за неисполнения договора подряда по итогам 2020 года.
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | П | 2021 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 27 | нд | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Пролонгация сроков реализации проекта связана с уточнением сроков финансирования по проекту.При планировании затрат для реализации проекта, были уточнены прочие затраты на содержание службы заказчика.
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | П | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9 | нд | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | Параметры проекта не корректируются
2.3.4 | Техническое перевооружение железнодорожных путей, СП БТЭЦ | K_505-АГ-93 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.1 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 19.1 | нд | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | Пролонгация сроков реализации проекта связана с уточнением сроков финансирования по проекту.
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | Н | 2021 | 2023 | 2027 | нд | нд | 0 | 22.9164 | 0.4645 | 22.3926 | 0 | 0.059376 | 22.9164 | 0.4645 | 22.3926 | 0 | 0.059376 | нд | 0 | нд | 22.9164 | нд | 22.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4645 | 0.4645 | 2.3523 | 2.3523 | 20.0997 | 0 | 0 | 0 | 22.9164 | 2.8168 | Изменение сроков и объемов инвестиций по годам реализации проекта связано с корректировкой графика производства работ из-за оптимизации затрат в пределах собственного источника инвестиций по проекту.
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | И | 2012 | 2028 | 2028 | нд | нд | 19.902 | 164.7872 | 1.798 | 83.4144 | 72.569 | 7.0058 | 164.7872 | 1.798 | 83.4144 | 72.569 | 7.0058 | нд | 144.8852 | нд | 125.4921 | нд | 126.9937 | 17.1931 | 17.1931 | 2.2 | 0.69842 | 0 | 0 | 28.425 | 35.4406 | 20 | 20 | 18.844 | 18.844 | 69.469 | 74.983 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта связано с учетом сложившегося факта по итогам 2020 года и корректировкой графика производства работ из-за оптимизации затрат в пределах собственного источника инвестиций по проекту.
2.3.4 | Установка резервного трансформатора собственных нужд РГРЭС, 1 шт. | F_505-АГ-12 | З | 2013 | 2020 | 2020 | нд | нд | 20.2701 | 61.7695 | 3.313 | 20.6469 | 37.3346 | 0.47499 | 62.3248 | 3.313 | 21.2022 | 37.3346 | 0.47499 | нд | 44.058 | нд | 0 | нд | 0 | 19.0217 | 19.0217 | 22.4776 | 23.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4776 | 23.033 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.3.4 | Прокладка ВОЛС к объектам ЦТС СП РГРЭС | H_505-АГ-49 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.5 | 0 | 2.425 | 0 | 0.075 | 2.4994 | 0 | 2.4244 | 0 | 0.075 | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.4994 | Изменение сроков реализации проекта сложилось из-за образовавшейся кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций обусловлено фактически сложившимися затратами 2020 года
2.3.4 | Монтаж весов конвейерных АКВС-1 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-60 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.1769 | 0 | 2.1469 | 0 | 0.03 | 2.1769 | 0 | 2.1769 | 0 | 0 | нд | 2.165 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1769 | 2.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | I_505-АГ-75 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 48 | 3 | 43.47 | 0 | 1.53 | 48 | 3 | 43.47 | 0 | 1.53 | нд | 48 | нд | 48 | нд | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 45 | 45 | 48 | 48 | Параметры проекта не корректируются
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП РГРЭС | I_505-АГ-76 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 48 | 3 | 43.27 | 0 | 1.73 | 48 | 3 | 43.27 | 0 | 1.73 | нд | 48 | нд | 48 | нд | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 45 | 45 | 48 | 48 | Параметры проекта не корректируются
2.3.4 | Установка дистанционной защиты ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – Широкий и ВЛ-35кВ Райчихинская ГРЭС – П/С «А» | I_505-АГ-73 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.645 | 0 | 3.4737 | 0 | 0.17131 | 3.645 | 0 | 3.4737 | 0 | 0.17131 | нд | 3.645 | нд | 3.645 | нд | 3.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.645 | 3.645 | 0 | 0 | 3.645 | 3.645 | Параметры проекта не корректируются
2.3.4 | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | I_505-АГ-68 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.773 | 0 | 9.473 | 0 | 0.3 | 9.773 | 0 | 9.473 | 0 | 0.3 | нд | 9.773 | нд | 9.773 | нд | 9.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.773 | 9.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.773 | 9.773 | Параметры проекта не корректируются
2.3.4 | Внедрение частотно-регулируемого привода на питательный электронасос №5 РГРЭС | I_505-АГ-64 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 12.3 | 0 | 11.931 | 0 | 0.369 | 9.521 | 0 | 9.152 | 0 | 0.369 | нд | 12.3 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 9.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 9.521 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.3.4 | Установка частотно-регулируемых приводов на Д-6А, Д-6Б КА БКЗ 220-100Ф ст. №6 РГРЭС | I_505-АГ-69 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.35 | 0 | 10.9641 | 0 | 0.3859 | 11.35 | 0 | 10.9641 | 0 | 0.3859 | нд | 11.35 | нд | 11.35 | нд | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 11.35 | 0 | Изменение сроков реалиазции проекта связано с корректировкой графика финансирования.
2.3.4 | Установка частотно-регулируемых приводов на Д-7А, Д-7Б КА БКЗ 220-100Ф ст. №7 РГРЭС | I_505-АГ-74 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.35 | 0 | 10.9641 | 0 | 0.3859 | 11.35 | 0 | 10.9641 | 0 | 0.3859 | нд | 11.35 | нд | 11.35 | нд | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | 11.35 | 0 | Изменение сроков реалиазции проекта связано с корректировкой графика финансирования.
2.3.4 | Установка зарезонансного балансировочного станка ВМ-3000 «Диамех2000» СП БТЭЦ | I_505-АГ-61 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.986 | 0 | 3.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.986 | нд | 3.986 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
2.3.4 | Установка 2-х комплектов кондиционеров в помещения центральных тепловых щитов управления №1,2 СП БТЭЦ | I_505-АГ-62 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2599 | 0 | 1.2449 | 0 | 0.015 | 1.2599 | 0 | 1.2599 | 0 | 0 | нд | 1.437 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2599 | 1.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.3.4 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | I_505-АГ-70 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.5 | 0 | 6.305 | 0 | 0.195 | 6.5 | 0 | 6.305 | 0 | 0.195 | нд | 6.5 | нд | 6.5 | нд | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | Параметры проекта не корректируются
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№1 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-63 | П | 2028 | 2023 | 2029 | нд | нд | 0 | 22.9494 | 0 | 21.8028 | 0 | 1.1466 | 22.9494 | 0 | 21.8028 | 0 | 1.1466 | нд | 27.8917 | нд | 22.9494 | нд | 22.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9494 | 0 | Изменение сроков реализации проекта связано с корректировкой графика производства работ из-за оптимизации затрат в пределах собственного источника инвестиций по проекту.
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№2 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-71 | П | 2027 | 2024 | 2028 | нд | нд | 0 | 23.7825 | 0 | 23.0325 | 0 | 0.75 | 23.7825 | 0 | 23.0325 | 0 | 0.75 | нд | 27.4707 | нд | 23.7825 | нд | 23.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7825 | 0 | 0 | 0 | 23.7825 | 0 | Изменение сроков реализации проекта связано с корректировкой графика производства работ из-за оптимизации затрат в пределах собственного источника инвестиций по проекту.
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6 | нд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | Параметры проекта не корректируются
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.8931 | 0.42796 | 9.4123 | 0 | 0.052784 | 9.8931 | 0.42796 | 9.4123 | 0 | 0.052784 | нд | 0 | нд | 9.8931 | нд | 9.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42796 | 0.42796 | 2.0755 | 2.0755 | 7.3896 | 7.3896 | 0 | 0 | 9.8931 | 9.8931 | Параметры проекта не корректируются
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№3 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-77 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 8.9254 | 0 | 8.5254 | 0 | 0.4 | 8.9254 | 0 | 8.9254 | 0 | 0 | нд | 9.3059 | нд | 0 | нд | 0 | 8.9254 | 8.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | И | 2012 | 2022 | 2022 | нд | нд | 2.6798 | 145.2787 | 0 | 140.6024 | 0 | 4.6764 | 140.852 | 0 | 136.1756 | 0 | 4.6764 | нд | 143.73 | нд | 140.3918 | нд | 137.1918 | 0 | 0 | 2.2071 | 0.98039 | 140.3918 | 137.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.599 | 138.1722 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта связано с учетом сложившегося факта по итогам 2020 года и корректировкой графика производства работ из-за оптимизации затрат в пределах собственного источника инвестиций по проекту.
2.3.4 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | H_505-АГ-51 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.331 | 0 | 1.291 | 0 | 0.04 | 1.331 | 0 | 1.291 | 0 | 0.04 | нд | 1.223 | нд | 1.331 | нд | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 1.331 | Параметры проекта не корректируются
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-2 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока РГРЭС, 1 шт. | H_505-АГ-52 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 12 | 0 | 11.64 | 0 | 0.36 | 8.7469 | 0 | 8.3869 | 0 | 0.36 | нд | 12 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.7469 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | И | 2020 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 60 | 6.074 | 18.5121 | 33.6139 | 1.8 | 44.275 | 6.074 | 2.7871 | 33.6139 | 1.8 | нд | 60 | нд | 59.1 | нд | 40.66 | 0 | 0 | 0.9 | 3.615 | 59.1 | 40.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 44.275 | Изменение сроков реализации проекта связано с уточнением графика финансирования по проекту. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации обусловлено с учетом заключенного комплексного договора со сроками исполнения до 2021 года и сложившейся экономией по итогам закупочных процедур 2020 года.
2.3.4 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | L_505-АГ-102 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.997 | 0 | 36.997 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4517 | 0 | 14.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.997 | Новый проект Включен на основании предписания Госпожнадзора по гроду Благовещенску от 16.12.2019 № 170/1/1
2.3.4 | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыувний. | L_505-АГ-103 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Новый проект. Включен в целях устранения замечаний ЗАО "Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики.
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 144.6921 | 5731.525 | 0 | 5715.216 | 0 | 16.309 | 5731.525 | 0 | 5715.216 | 0 | 16.309 | нд | 5586.8329 | нд | 5584.3838 | нд | 5584.3838 | 0.071002 | 0.071002 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 11.8907 | 11.8907 | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 144.6921 | 5731.525 | 0 | 5715.216 | 0 | 16.309 | 5731.525 | 0 | 5715.216 | 0 | 16.309 | нд | 5586.8329 | нд | 5584.3838 | нд | 5584.3838 | 0.071002 | 0.071002 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 11.8907 | 11.8907 | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | П | 1991 | 2030 | 2030 | нд | нд | 144.6921 | 5731.525 | 0 | 5715.216 | 0 | 16.309 | 5731.525 | 0 | 5715.216 | 0 | 16.309 | нд | 5586.8329 | нд | 5584.3838 | нд | 5584.3838 | 0.071002 | 0.071002 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 2.3781 | 11.8907 | 11.8907 | Изменение остатка КВЛ на 01.01.2021 и объемов инвестиций в 2020 году в связи с учетом фактических затрат 2020 года.
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.634 | 242.4017 | 0 | 0 | 242.4017 | 0 | 243.4634 | 0 | 0 | 243.4634 | 0 | нд | 231.5307 | нд | 187.3014 | нд | 189.6513 | 0.5487 | 0.5487 | 53.9176 | 52.6295 | 50.2412 | 50.0784 | 49.7672 | 1.8471 | 53.2255 | 20.4545 | 34.0675 | 27.4078 | 241.219 | 152.4173 | нд
2.7 | Покупка МФУ монохромное, СП БТЭЦ кол-во 26 шт. | F_505-АГ-27-1 | И | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0.634 | 1.3592 | 0 | 0 | 1.3592 | 0 | 1.3592 | 0 | 0 | 1.3592 | 0 | нд | 0.7027 | нд | 0.17648 | нд | 0.17648 | 0.5487 | 0.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17648 | 0.17648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17648 | 0.17648 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка сервера для развертования контроллера IP-телефонии с поддержкой WiFi систем, для резервного развертывания комплекса РСДУ БТЭЦ,, 1 шт. | H_505-АГ-27-75 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка оборудования видеоконференции БТЭЦ,, 1 шт. | H_505-АГ-27-76 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.77183 | 0 | 0 | 0.77183 | 0 | 0.77183 | 0 | 0 | 0.77183 | 0 | нд | 0.74 | нд | 0.77183 | нд | 0.77183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77183 | 0.77183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77183 | 0.77183 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка системы бесперебойного доступа, РГРЭС 1 шт. | H_505-АГ-27-77 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка оборудования бесперебойного питания, СП РГРЭС, АУ АГ, 2 шт. | H_505-АГ-27-78 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.1557 | 0 | 0 | 3.1557 | 0 | 3.1557 | 0 | 0 | 3.1557 | 0 | нд | 2.99 | нд | 3.1557 | нд | 3.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1557 | 3.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1557 | 3.1557 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка оборудование видеоконференции РГРЭС 1 шт | I_505-АГ-27-127 | Н | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Обрудовняе системы записи оперативных переговоров СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-148 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.34627 | 0 | 0 | 0.34627 | 0 | 0.34627 | 0 | 0 | 0.34627 | 0 | нд | 0.41 | нд | 0.34627 | нд | 0.34627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34627 | 0.34627 | 0 | 0 | 0.34627 | 0.34627 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка оборудования телемеханики СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-149 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка оборудоваия АТС СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-150 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.0265 | 0 | 0 | 5.0265 | 0 | 5.0265 | 0 | 0 | 5.0265 | 0 | нд | 3.19 | нд | 5.0265 | нд | 5.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0265 | 0 | 0 | 5.0265 | 5.0265 | 5.0265 | Перенос срока реализации проекта на 2024 год в связи с необеспеченностью источником финансирования в 2023 году.
2.7 | Покупка бульдозер Б14 СП РГРЭС 3 шт. | I_505-АГ-27-120 | И | 2020 | 2023 | 2027 | нд | нд | 0 | 33.1459 | 0 | 0 | 33.1459 | 0 | 33.8566 | 0 | 0 | 33.8566 | 0 | нд | 33.052 | нд | 22.7409 | нд | 23.3455 | 0 | 0 | 10.405 | 10.511 | 10.9521 | 10.952 | 0 | 0 | 11.7889 | 0 | 0 | 0 | 33.1459 | 21.4631 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам обусловлено учетом факта затрат 2020 года и применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 года. Перенос срока реализации проекта на 2027 год в связи с необеспеченностью источником в 2023 году.
2.7 | Покупка автобус Газель NEXT ГАЗ-A65R32 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-121 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | 1.5485 | 0 | 0 | 1.5485 | 0 | нд | 1.561 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5485 | 1.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5485 | 1.5485 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.2527 | 0 | 0 | 2.2527 | 0 | 2.2527 | 0 | 0 | 2.2527 | 0 | нд | 2.163 | нд | 2.2527 | нд | 2.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2527 | 2.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2527 | 2.2527 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка бортовой автомобиль КАМАЗ-658600 с КМУ FASSI 195A.0.25 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-140 | Н | 2027 | 2022 | 2027 | нд | нд | 0 | 7.3804 | 0 | 0 | 7.3804 | 0 | 7.3804 | 0 | 0 | 7.3804 | 0 | нд | 7.427 | нд | 7.3804 | нд | 7.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3804 | 0 | Перенос срока реализации проекта на 2027 год в связи с необеспеченностью источником финансирования в 2022 году.
2.7 | Покупка самосвал КАМАЗ-6520-6014-29(К4) РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-141 | Н | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.687 | 0 | 0 | 5.687 | 0 | 5.687 | 0 | 0 | 5.687 | 0 | нд | 5.487 | нд | 5.687 | нд | 5.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.687 | 0 | Перенос срока реализации проекта на 2026 год в связи с необеспеченностью источником финансирования в 2022 году.
2.7 | Покупка колёсный экскаватор TVEX 180W СП РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-151 | Н | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.5022 | 0 | 0 | 9.5022 | 0 | 9.5022 | 0 | 0 | 9.5022 | 0 | нд | 9.291 | нд | 9.5022 | нд | 9.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5022 | 0 | 0 | 0 | 9.5022 | 0 | Перенос срока реализации проекта на 2026 год в связи с необеспеченностью источником финансирования в 2023 году.
2.7 | Покупка автомобиль УАЗ Фермер РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-152 | Н | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.89221 | 0 | 0 | 0.89221 | 0 | 0.89221 | 0 | 0 | 0.89221 | 0 | нд | 0.908 | нд | 0.89221 | нд | 0.89221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89221 | 0 | 0 | 0 | 0.89221 | 0 | Перенос срока реализации проекта на 2026 год в связи с необеспеченностью источником финансирования в 2023 году.
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-122 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.4128 | 0 | 0 | 5.4128 | 0 | 5.8723 | 0 | 0 | 5.8723 | 0 | нд | 5.538 | нд | 2.8448 | нд | 3.321 | 0 | 0 | 2.568 | 2.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8448 | 3.321 | 0 | 0 | 5.4128 | 5.8723 | Изменение стоимости и объемов инвестиций обусловлено учетом факта затрат 2020 года и актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от октября 2019 года. К расчету принималось среднее значение из коммерческих предложений. Расчет резерва средств на непредвиденные затртаты 3%. Пересчет сметной стоимости с применением индекс-дефляторов: 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от 2020 и в соответствии с договором поставки. К расчету принималось среднее значение. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%, 2023 - 4,7%.
2.7 | Покупка бульдозер ДЭТ 400Б1Р2 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-123 | И | 2020 | 2022 | 2027 | нд | нд | 0 | 66.7283 | 0 | 0 | 66.7283 | 0 | 69.8888 | 0 | 0 | 69.8888 | 0 | нд | 66.722 | нд | 34.5973 | нд | 37.7578 | 0 | 0 | 32.131 | 32.131 | 0 | 0 | 34.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7283 | 32.131 | Перенос срока реализации проекта на 2027 год в связи с необеспеченностью источником финансирования в 2022 году. Изменение стоимости и объемов инвестиций обусловлено учетом факта затрат 2020 года и актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: в утвержденном плане расчет производился согласно договору поставки 2020 года. Расчет резерва средств на непредвиденные затртаты не производился. Пересчет сметной стоимости с применением индекс-дефляторов производился от 2020 - 3,6%; 2021 - 3,7%; 2022 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился согласно договору поставки 2020 года. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2020 - 6,2%, 2021 - 5,1%, 2021 - 4,8%.
2.7 | Покупка автомобиль бортовой ГАЗель Next БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-124 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | нд | 1.143 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 1.143 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка трактор Беларус-892 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-129 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | 1.9272 | 0 | 0 | 1.9272 | 0 | нд | 1.568 | нд | 1.8971 | нд | 1.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 1.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 1.9272 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: в утвержденном плане коммерческие предложения представлены ноябрем 2019 года. Принималось среднее значение стоимости из представленных ТКП. К расчету принимался резерв средств на непредвиденные затраты - 3%. Пересчет на индекс-дефляторы: 2020 - 3,6%; 2021 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился согласно коммерческим предложеениям 2020 года. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-130 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.9088 | 0 | 0 | 4.9088 | 0 | 3.4924 | 0 | 0 | 3.4924 | 0 | нд | 3.078 | нд | 4.9088 | нд | 3.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9088 | 3.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9088 | 3.4924 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка автокран КС-55713-5К КАМАЗ-4311846 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-131 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 7.7249 | 0 | 0 | 7.7249 | 0 | 7.3605 | 0 | 0 | 7.3605 | 0 | нд | 8.063 | нд | 7.7249 | нд | 7.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7249 | 7.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7249 | 7.3605 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-132 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.1452 | 0 | 0 | 2.1452 | 0 | 2.1503 | 0 | 0 | 2.1503 | 0 | нд | 2.163 | нд | 2.1452 | нд | 2.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1452 | 2.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1452 | 2.1503 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка спецавтомобиль вакуумная машина на базе Камаз-43253-3010 28 КО520К БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-133 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.0928 | 0 | 0 | 3.0928 | 0 | 3.3378 | 0 | 0 | 3.3378 | 0 | нд | 3.477 | нд | 3.0928 | нд | 3.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0928 | 3.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0928 | 3.3378 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: в утвержденном плане коммерческие предложения представлены ноябрем 2019 года. К расчету принимался резерв средств на непредвиденные затраты - 3%. Пересчет на индекс-дефляторы: 2020 - 3,6%; 2021 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от 2020 года. К расчету принималось наименьшее значение из представленных коммерческих предложений. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы на 2021 - 5,1%.
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 вакуумка БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-134 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.1253 | 0 | 0 | 2.1253 | 0 | 2.4061 | 0 | 0 | 2.4061 | 0 | нд | 2.183 | нд | 2.1253 | нд | 2.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1253 | 2.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1253 | 2.4061 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: в утвержденном плане коммерческие предложения представлены ноябрем 2019 года. Принималось среднее значение стоимости из представленных ТКП. К расчету принимался резерв средств на непредвиденные затраты - 3%. Пересчет на индекс-дефляторы: 2020 - 3,6%; 2021 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от 2020 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих предложений. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы на 2021 - 5,1%.
2.7 | Покупка микраавтобус Ford Tourneo Custom БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-153 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 3.1592 | 0 | 0 | 3.1592 | 0 | 2.573 | 0 | 0 | 2.573 | 0 | нд | 2.765 | нд | 3.1592 | нд | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1592 | 2.573 | 0 | 0 | 3.1592 | 2.573 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка автопогрузчик GEKA D20 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-154 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7355 | 0 | 0 | 1.7355 | 0 | 1.7355 | 0 | 0 | 1.7355 | 0 | нд | 1.692 | нд | 1.7355 | нд | 1.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7355 | 1.7355 | 0 | 0 | 1.7355 | 1.7355 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка автомобиль УАЗ-220695 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-155 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.86643 | 0 | 0 | 0.86643 | 0 | 0.91499 | 0 | 0 | 0.91499 | 0 | нд | 0.897 | нд | 0.86643 | нд | 0.91499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86643 | 0 | 0 | 0.91499 | 0.86643 | 0.91499 | Изменение сроков реализации проекта в связи с необеспеченностью источником. Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от 2019 года. Расчет резерва средств на непредвиденные затртаты составил 3%. Пересчет сметной стоимости с применением индекс-дефляторов производился: 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от ноября 2020 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных ТКП. Расчет средств на непредвиденные затраты - 3%. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%; 2022 - 4,8%; 2023 - 4,7%.
2.7 | Покупка минитрактор Беларус-320 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-156 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5813 | 0 | 0 | 1.5813 | 0 | 1.1247 | 0 | 0 | 1.1247 | 0 | нд | 1.038 | нд | 1.5813 | нд | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5813 | 0 | 0 | 1.1247 | 1.5813 | 1.1247 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г. Изменение сроков реализации проекта в связи с необеспеченностью источником.
2.7 | Покупка фронтальный погрузчик-экскаватор TLB-825 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-157 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.5585 | 0 | 0 | 5.5585 | 0 | 5.5585 | 0 | 0 | 5.5585 | 0 | нд | 6.119 | нд | 5.5585 | нд | 5.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5585 | 5.5585 | 0 | 0 | 5.5585 | 5.5585 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 РГРЭС 1 шт. | J_505-АГ-27-193 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.8781 | 0 | 0 | 2.8781 | 0 | 3.1741 | 0 | 0 | 3.1741 | 0 | нд | 2.926 | нд | 2.8781 | нд | 3.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8781 | 0 | 2.8781 | 0 | Перенос срока реализации проекта на 2026 год в связи с необеспеченностью источником в 2024 году. Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от ноября 2018 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных коммерческих. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%, 2024 - 3,8%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от 2020 года. К расчету принималось меньшее значение стоимости из коммерческих предложений. Производился расчет на непредвиденные затраты Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%; 2022 - 4,8%; 2023 - 4,7%; 2024 - 3,8%.
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 СП БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-194 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.9529 | 0 | 0 | 2.9529 | 0 | 3.2883 | 0 | 0 | 3.2883 | 0 | нд | 2.975 | нд | 2.9529 | нд | 3.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9529 | 3.2883 | 2.9529 | 3.2883 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от 2019 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных коммерческих. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы: 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%, 2024 - 3,8%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от 2020 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из коммерческих предложений. Производился расчет на непредвиденные затраты - 3%. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%; 2022 - 4,8%; 2023 - 4,7%; 2024 - 3,8%.
2.7 | Покупка трактор Беларус-892 БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-180 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.1196 | 0 | 0 | 2.1196 | 0 | 2.1533 | 0 | 0 | 2.1533 | 0 | нд | 1.783 | нд | 2.1196 | нд | 2.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1196 | 2.1533 | 2.1196 | 2.1533 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от 2019 года. К расчету принималась средняя стоимость из коммерческих предложений. Расчет резерва средств на непредвиденные затртаты составил 3%. Пересчет сметной стоимости с применением индекс-дефляторов производился: 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%; 2024 - 3,8%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от ноября 2020 года. К расчету принималась наименьшая стоимость из коммерческих предложений. Расчет средств на непредвиденные затраты - 3%. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%; 2022 - 4,8%; 2023 - 4,7%; 2024 - 3,8%.
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-178 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 2.3316 | 0 | 0 | 2.3316 | 0 | 2.4026 | 0 | 0 | 2.4026 | 0 | нд | 2.459 | нд | 2.3316 | нд | 2.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3316 | 2.4026 | 2.3316 | 2.4026 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от 2019 года. К расчету принималась средняя стоимость из коммерческих предложений. Расчет резерва средств на непредвиденные затртаты составил 3%. Пересчет сметной стоимости с применением индекс-дефляторов производился: 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%; 2024 - 3,8%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от ноября 2020 года. К расчету принималась наименьшая стоимость из коммерческих предложений. Расчет средств на непредвиденные затраты - 3%. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%; 2022 - 4,8%; 2023 - 4,7%; 2024 - 3,8%.
2.7 | Покупка Легковой автомобиль, седа, мощность дв. Не менее 150 л.с., бензин, АКПП СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-167 | Н | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.8165 | 0 | 0 | 1.8165 | 0 | 2.0112 | 0 | 0 | 2.0112 | 0 | нд | 1.771 | нд | 1.8165 | нд | 2.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8165 | 0 | 0 | 0 | 1.8165 | 0 | Перенос срока реализации проекта на 2026 год в связи с необеспеченностью источником в 2023 году. Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от 2018 года. К расчету принималась средняя стоимость из коммерческих предложений. Расчет резерва средств на непредвиденные затртаты составил 3%. Пересчет сметной стоимости с применением индекс-дефляторов производился: 2019 - 7,4%; 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от ноября 2020 года. К расчету принималась средняя стоимость из коммерческих предложений. Расчет средств на непредвиденные затраты - 3%. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%; 2022 - 4,8%; 2023 - 4,7%.
2.7 | Покупка Легковой автомобиль, седа, мощность дв. Не менее 150 л.с., бензин, АКПП СП БТЭЦ (1 шт) | J_505-АГ-27-168 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 2.0112 | 0 | 0 | 2.0112 | 0 | нд | 1.771 | нд | 1.7823 | нд | 2.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 2.0112 | 0 | 0 | 1.7823 | 2.0112 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от 2019 года. К расчету принималась средняя стоимость из коммерческих предложений. Расчет резерва средств на непредвиденные затртаты составил 3%. Пересчет сметной стоимости с применением индекс-дефляторов производился: 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от ноября 2020 года. К расчету принималась средняя стоимость из коммерческих предложений. Расчет средств на непредвиденные затраты - 3%. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%; 2022 - 4,8%; 2023 - 4,7%.
2.7 | Покупка Трактор Беларус - 892 СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-169 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.7761 | 0 | 0 | 1.7761 | 0 | 1.7761 | 0 | 0 | 1.7761 | 0 | нд | 1.783 | нд | 1.7761 | нд | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7761 | 0 | 1.7761 | 0 | Перенос срока реализации проекта на 2026 год в связи с необеспеченностью источником в 2024 году.
2.7 | Покупка Фронатльный погрузчик TL155 СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-170 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.6333 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | 7.6333 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | нд | 7.538 | нд | 7.6333 | нд | 7.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6333 | 0 | 7.6333 | 0 | Перенос срока реализации проекта на 2026 год в связи с необеспеченностью источником в 2024 году.
2.7 | Покупка Фронтальный погрузчик TL155 СП БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-171 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.2516 | 0 | 0 | 6.2516 | 0 | 6.2516 | 0 | 0 | 6.2516 | 0 | нд | 7.538 | нд | 6.2516 | нд | 6.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2516 | 6.2516 | 6.2516 | 6.2516 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Микроавтобус, 8 мест(7+1), мощность дв. не менее 125л.с., привод передний/полный, МКПП, сдвижные боковые двери, электростеклоподъёмники, фронтальные/боковые подушки/шторки безопасности БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-172 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2706 | 0 | 0 | 3.2706 | 0 | 1.6277 | 0 | 0 | 1.6277 | 0 | нд | 2.887 | нд | 3.2706 | нд | 1.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2706 | 1.6277 | 3.2706 | 1.6277 | Изменение стоимости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка автомобиль УАЗ-220695 БТЭЦ 1 шт. | J_505-АГ-27-190 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.89936 | 0 | 0 | 0.89936 | 0 | 0.89936 | 0 | 0 | 0.89936 | 0 | нд | 0.9 | нд | 0.89936 | нд | 0.89936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89936 | 0.89936 | 0.89936 | 0.89936 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка миллиомметра МИКО-7 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-14 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | нд | 0.218 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.26 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.7 | Покупка видеоскопа PCEVE 340 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-17 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | нд | 0.26 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.322 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.7 | Покупка Бомбовый калориметр IKA-С 2000 РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-88 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | нд | 2.131 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.131 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.131 | 1.4167 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.7 | Покупка Термостат «LOIP» LT-810 (Россия) РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-89 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.074742 | 0 | 0 | 0.074742 | 0 | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.074742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.074742 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.7 | Покупка Испытательная установка АИ-70 (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-90 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0.31565 | 0 | 0 | 0.31565 | 0 | нд | 0.373 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0.31565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0.31565 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.7 | Покупка Прибор контроля тока щеток ПКТЩ (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-91 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | нд | 0.816 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0.816 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Преобразователей частоты LG IG5A для ПСУ КА№ 6,7 (СП РГРЭС) (6 шт) | I_505-АГ-27-158 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.3293 | 0 | 0 | 0.3293 | 0 | 0.3293 | 0 | 0 | 0.3293 | 0 | нд | 0.302 | нд | 0.3293 | нд | 0.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3293 | 0.3293 | 0 | 0 | 0.3293 | 0.3293 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Прибор контроля устройств РПН трансформаторов типа ПКР-2 (РГРЭС) (1 шт) | I_505-АГ-27-159 | Н | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.36435 | 0 | 0 | 0.36435 | 0 | 0.36435 | 0 | 0 | 0.36435 | 0 | нд | 0.415 | нд | 0.36435 | нд | 0.36435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36435 | 0 | 0 | 0 | 0.36435 | 0 | Перенос срока реализации проекта на 2026 год в связи с необеспеченностью источником в 2023 году.
2.7 | Покупка Установка регенерации масла УРМ 2500 (РГРЭС) (1 шт) | I_505-АГ-27-160 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.6923 | 0 | 0 | 1.6923 | 0 | 1.6923 | 0 | 0 | 1.6923 | 0 | нд | 1.527 | нд | 1.6923 | нд | 1.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6923 | 1.6923 | 0 | 0 | 1.6923 | 1.6923 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Преобразователей частоты Vacon NXL 0015 для ТОУ (РГРЭС) 4 шт. | I_505-АГ-27-161 | Н | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.14693 | 0 | 0 | 0.14693 | 0 | 0.14693 | 0 | 0 | 0.14693 | 0 | нд | 0.205 | нд | 0.14693 | нд | 0.14693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14693 | 0 | 0 | 0 | 0.14693 | 0 | Перенос срока реализации проекта на 2026 год в связи с необеспеченностью источником в 2023 году.
2.7 | Покупка Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов типа «Коэффициент» (северный вариант). СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-162 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.17848 | 0 | 0 | 0.17848 | 0 | 0.18949 | 0 | 0 | 0.18949 | 0 | нд | 0.171 | нд | 0.17848 | нд | 0.18949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17848 | 0.18949 | 0 | 0 | 0.17848 | 0.18949 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от 2019 года. К расчету принималась средняя стоимость из коммерческих предложений. Расчет резерва средств на непредвиденные затртаты составил 3%. Пересчет сметной стоимости с применением индекс-дефляторов производился: 2019 - 7,4%; 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от ноября 2020 года. Расчет средств на непредвиденные затраты - 3%. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%; 2022 - 4,8%; 2023 - 4,7%.
2.7 | Покупка Дефектоскоп ультразвуковой УДЗ-307ВД РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-125 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.322 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 0.20272 | 0 | 0 | 0.20272 | 0 | нд | 0.322 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0.20272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0.20272 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.7 | Покупка Зажимная наклонная установка unigrind SKD500 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-142 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Дробилка молотковая МД5х2 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-135 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.6773 | 0 | 0 | 0.6773 | 0 | 0.76881 | 0 | 0 | 0.76881 | 0 | нд | 0.689 | нд | 0.6773 | нд | 0.76881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6773 | 0.76881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6773 | 0.76881 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: в утвержденном плане коммерческие предложения представлены сентябрем 2019 года. Принималось среднее значение стоимости из представленных ТКП. К расчету принимался резерв средств на непредвиденные затраты - 3%. Пересчет на индекс-дефляторы: 2019 - 7,4; 2020 - 3,6%; 2021 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от 2019 - 2020 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих предложений. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы на 2019 - 6,8%; 2020 - 6,2%; 2021 - 5,1%.
2.7 | Покупка Двухэлектродный датчик электропроводимости Condemax CLS12 с компект. СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-143 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.33422 | 0 | 0 | 0.33422 | 0 | 0.33422 | 0 | 0 | 0.33422 | 0 | нд | 0.382 | нд | 0.33422 | нд | 0.33422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33422 | 0.33422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33422 | 0.33422 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Комплекс измерительный механических параметров турбин РГРЭС, (2 шт) | I_505-АГ-27-144 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.2772 | 0 | 0 | 1.2772 | 0 | 1.2772 | 0 | 0 | 1.2772 | 0 | нд | 2.146 | нд | 1.2772 | нд | 1.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61512 | 0.61512 | 0 | 0 | 0.66212 | 0.66212 | 0 | 0 | 1.2772 | 1.2772 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Ультрозвуковой расходомер теплосчетчик UFP-20 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-163 | Н | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.66325 | 0 | 0 | 0.66325 | 0 | 0.81814 | 0 | 0 | 0.81814 | 0 | нд | 0.699 | нд | 0.66325 | нд | 0.81814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66325 | 0 | 0 | 0 | 0.66325 | 0 | Перенос срока реализации проекта на 2026 год в связи с необеспеченностью источником в 2023 году. Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от 2019 года. К расчету принималась средняя стоимость из коммерческих предложений. Расчет резерва средств на непредвиденные затртаты составил 3%. Пересчет сметной стоимости с применением индекс-дефляторов производился: 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от ноября 2020 года. К расчету принималась средняя стоимость из коммерческих предложений. Расчет средств на непредвиденные затраты - 3%. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%; 2022 - 4,8%; 2023 - 4,7%.
2.7 | Покупка Устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры Ретом-ВЧ/64 с программным обеспечением РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-136 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.1816 | 0 | 0 | 1.1816 | 0 | 1.3096 | 0 | 0 | 1.3096 | 0 | нд | 1.159 | нд | 1.1816 | нд | 1.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1816 | 1.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1816 | 1.3096 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от 2018 - 2019гг. К расчету принималось среднее значение стоимости из коммерческих предложений. Расчет резерва средств на непредвиденные затртаты - 3%. Пересчет сметной стоимости с применением индекс-дефляторов производился от 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от октбря 2019 года. К расчету принималось среднее значение из коммерческих предложений. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2020 - 6,2%, на 2021 - 5,1%
2.7 | Покупка Уровнемер радарный БАРС 322МИ-03СП, СП РГРЭС (3 шт) | I_505-АГ-27-137 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.53569 | 0 | 0 | 0.53569 | 0 | 0.4309 | 0 | 0 | 0.4309 | 0 | нд | 0.54 | нд | 0.53569 | нд | 0.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53569 | 0.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53569 | 0.4309 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка Анализатор натрия с комплектом для отбора проб МАРК-1002, РГРЭС (1 шт.) | I_505-АГ-27-145 | Н | 2026 | 2022 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.22684 | 0 | 0 | 0.22684 | 0 | 0.22684 | 0 | 0 | 0.22684 | 0 | нд | 0.21 | нд | 0.22684 | нд | 0.22684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22684 | 0 | Перенос срока реализации проекта на 2026 год в связи с необеспеченностью источником в 2022 году.
2.7 | Покупка Автоматический регистратор температуры вспышки типа Вспышка-А РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-146 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
2.7 | Покупка Индикатор температуры и влажности газов микропроцессорный типа ГТВ-002, СП РГРЭС (2 шт) | I_505-АГ-27-164 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.13873 | 0 | 0 | 0.13873 | 0 | 0.13873 | 0 | 0 | 0.13873 | 0 | нд | 0.137 | нд | 0.13873 | нд | 0.13873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13873 | 0.13873 | 0 | 0 | 0.13873 | 0.13873 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Вибростенд калибровочный переносной 9100D СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-138 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.0844 | 0 | 0 | 1.0844 | 0 | 1.0844 | 0 | 0 | 1.0844 | 0 | нд | 0.803 | нд | 1.0844 | нд | 1.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 1.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 1.0844 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Анализатор частоты водорода СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-139 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 1.2543 | 0 | 0 | 1.2543 | 0 | нд | 1.22 | нд | 1.179 | нд | 1.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 1.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 1.2543 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от 2018 года. К расчету принималась средняя стоимость из коммерческих предложений. Расчет резерва средств на непредвиденные затртаты не проводился. Пересчет сметной стоимости с применением индекс-дефляторов производился от 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от 2018 года. К расчету принималось среднее значение из коммерческих предложений. Расчет резерва средств на непредвиденные затртаты составил 3%. Применены индекс-дефляторы: 2019 - 6,8%, на 2020 - 6,2%, 2021 - 5,1%.
2.7 | Покупка Галогенный течеискатель ИГС-1 СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-147 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | нд | 0.33 | нд | 0.3711 | нд | 0.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3711 | 0.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3711 | 0.3711 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка сварочного агрегата АДД 2*25002П СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-126 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.98478 | 0 | 0 | 0.98478 | 0 | нд | 0.6 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.98478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.98478 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
2.7 | Покупка Переносной калибратор давления СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-173 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.29204 | 0 | 0 | 0.29204 | 0 | 0.29204 | 0 | 0 | 0.29204 | 0 | нд | 0.295 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.29204 | 0.29204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29204 | 0.29204 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Газоанализатор взрывоопасных газов и паров СИГМА 1М с двумя датчиками Д 1Б исп. 1 (мазут) СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-174 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.078036 | 0 | 0 | 0.078036 | 0 | 0.078036 | 0 | 0 | 0.078036 | 0 | нд | 0.088 | нд | 0.078036 | нд | 0.078036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078036 | 0.078036 | 0 | 0 | 0.078036 | 0.078036 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Преобразователь частоты глубинного насоса СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-175 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.099317 | 0 | 0 | 0.099317 | 0 | 0.099317 | 0 | 0 | 0.099317 | 0 | нд | 0.101 | нд | 0.099317 | нд | 0.099317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099317 | 0 | 0.099317 | 0 | Перенос срока реализации проекта на 2026 год в связи с необеспеченностью источником в 2024 году.
2.7 | Покупка Преобразователь уровня радиоволновой БАРС 352И.06-специсполнение (мазут) СП РГРЭС (2 шт) | J_505-АГ-27-176 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.61774 | 0 | 0 | 0.61774 | 0 | 0.61774 | 0 | 0 | 0.61774 | 0 | нд | 0.476 | нд | 0.61774 | нд | 0.61774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61774 | 0.61774 | 0 | 0 | 0.61774 | 0.61774 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Аппарат высокого давления Karcher HD 5/17C СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-177 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | нд | 0.05 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка стирально-отжимной машины ВО-40П СП БТЭЦ, 1шт | J_505-АГ-27-179 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4537 | 0 | 0 | 1.4537 | 0 | 1.2013 | 0 | 0 | 1.2013 | 0 | нд | 1.175 | нд | 1.4537 | нд | 1.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4537 | 1.2013 | 0 | 0 | 1.4537 | 1.2013 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка стиральной машины В25-312 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-181 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.53428 | 0 | 0 | 0.53428 | 0 | 0.5059 | 0 | 0 | 0.5059 | 0 | нд | 0.475 | нд | 0.53428 | нд | 0.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53428 | 0.5059 | 0.53428 | 0.5059 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка сушильной машины ВС-40П СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-182 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.68865 | 0 | 0 | 0.68865 | 0 | 0.66894 | 0 | 0 | 0.66894 | 0 | нд | 0.6 | нд | 0.68865 | нд | 0.66894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68865 | 0.66894 | 0.68865 | 0.66894 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка гладильной доски с утюгом Ветаз СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-183 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.10686 | 0 | 0 | 0.10686 | 0 | 0.098337 | 0 | 0 | 0.098337 | 0 | нд | 0.135 | нд | 0.10686 | нд | 0.098337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10686 | 0.098337 | 0.10686 | 0.098337 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка весы аналитические ВЛ-220 С СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-184 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.14863 | 0 | 0 | 0.14863 | 0 | 0.15587 | 0 | 0 | 0.15587 | 0 | нд | 0.18 | нд | 0.14863 | нд | 0.15587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14863 | 0.15587 | 0.14863 | 0.15587 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от 2019 года. К расчету принималась средняя стоимость из коммерческих предложений. Расчет резерва средств на непредвиденные затртаты составил 3%. Пересчет сметной стоимости с применением индекс-дефляторов производился: 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%, 2023 - 3,8%; 2024 - 3,8%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от ноября 2020 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из коммерческих предложений. Расчет средств на непредвиденные затраты - 3%. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%; 2022 - 4,8%; 2023 - 4,7%; 2024 - 3,8%.
2.7 | Приобретение прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-185 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.36588 | 0 | 0 | 0.36588 | 0 | 0.34965 | 0 | 0 | 0.34965 | 0 | нд | 0.4 | нд | 0.36588 | нд | 0.34965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36588 | 0.34965 | 0.36588 | 0.34965 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Приобретение мини погрузчика 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-198 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.605 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | 2.605 | 0 | 0 | 2.605 | 0 | нд | 0 | нд | 2.605 | нд | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.605 | 2.605 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Приобретение машинки для шлифования сёдел задвижек К8085-ДУ 100-150 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-201 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.40505 | 0 | 0 | 0.40505 | 0 | 0.40505 | 0 | 0 | 0.40505 | 0 | нд | 0 | нд | 0.40505 | нд | 0.40505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40505 | 0.40505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40505 | 0.40505 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Приобретение труботорцевателя " Мангуст-2МТ" 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-202 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.26441 | 0 | 0 | 0.26441 | 0 | 0.26441 | 0 | 0 | 0.26441 | 0 | нд | 0 | нд | 0.26441 | нд | 0.26441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26441 | 0.26441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26441 | 0.26441 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Приобретение труботорцевателя " Мангуст-МИДИ" 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-203 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.21217 | 0 | 0 | 0.21217 | 0 | 0.21217 | 0 | 0 | 0.21217 | 0 | нд | 0 | нд | 0.21217 | нд | 0.21217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21217 | 0.21217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21217 | 0.21217 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Анализатор кислорода в дымовых газах 2 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-207 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.4551 | 0 | 0 | 2.4551 | 0 | 2.4551 | 0 | 0 | 2.4551 | 0 | нд | 0 | нд | 2.4551 | нд | 2.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | 2.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | 2.4551 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Весы ВЛ-124В 1 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-208 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.13987 | 0 | 0 | 0.13987 | 0 | 0.13987 | 0 | 0 | 0.13987 | 0 | нд | 0 | нд | 0.13987 | нд | 0.13987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13987 | 0.13987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13987 | 0.13987 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Покупка Гидробур Delta RD7 с шнекобуром S5 1шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-209 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.31778 | 0 | 0 | 0.31778 | 0 | 0.2893 | 0 | 0 | 0.2893 | 0 | нд | 0 | нд | 0.31778 | нд | 0.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31778 | 0.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31778 | 0.2893 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Покупка Трансформатора напряжения систем шин ЗРУ-35 кВ 2 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-210 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.53617 | 0 | 0 | 0.53617 | 0 | 0.53617 | 0 | 0 | 0.53617 | 0 | нд | 0 | нд | 0.53617 | нд | 0.53617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53617 | 0.53617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53617 | 0.53617 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Приобретение стенда для испытания абразивных кругов СИП800К2 или аналог СП БТЭЦ, 1шт | J_505-АГ-27-186 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.5352 | 0 | 0 | 1.5352 | 0 | 1.4372 | 0 | 0 | 1.4372 | 0 | нд | 1.666 | нд | 1.5352 | нд | 1.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5352 | 1.4372 | 1.5352 | 1.4372 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Приобретение кондуктометра автоматического для определения концентрации слабых растворов серной кислоты КС-1-2К СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-187 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.1475 | 0 | 0 | 0.1475 | 0 | 0.14599 | 0 | 0 | 0.14599 | 0 | нд | 0.15 | нд | 0.1475 | нд | 0.14599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1475 | 0.14599 | 0.1475 | 0.14599 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
2.7 | Приобретение железнодорожной лебедки электрической маневровой двухбарабанной ТЛ-8М СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-188 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0.86691 | 0 | 0 | 0.86691 | 0 | нд | 0.93 | нд | 0 | нд | 0.86691 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.86691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.86691 | Изменение стоимости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г. Перенос срока реализации проекта в связи с несостоявшимися закупками по итогам 2020 года.
2.7 | Приобретение прибора измерителя напряженности магнитного поля ИМП-6 СП БТЭЦ(1 щт) | J_505-АГ-27-189 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.060756 | 0 | 0 | 0.060756 | 0 | 0.060756 | 0 | 0 | 0.060756 | 0 | нд | 0.06 | нд | 0.060756 | нд | 0.060756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060756 | 0.060756 | 0.060756 | 0.060756 | Параметры проекта не корректируются
2.7 | Приобретение уровнемера УЛМ5-1 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-191 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.16454 | 0 | 0 | 0.16454 | 0 | 0.19739 | 0 | 0 | 0.19739 | 0 | нд | 0.161 | нд | 0.16454 | нд | 0.19739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16454 | 0.19739 | 0.16454 | 0.19739 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: в утвержденном плане расчет производился на коммерческих предложениях от 2019 года. К расчету принималось меньшее значение стоимости из коммерческих предложений. Расчет средств на непредвиденные затраты - 3%. Применены индекс-дефляторы: 2020 - 3,6%; 2021 - 3,7%; 2022 - 3,7%; 2023 - 3,8; 2024 - 3,8%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от 2020 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из коммерческих предложений. Расчет средств на непредвиденные затраты не производился. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%; 2022 - 4,8%; 2023 - 4,7%; 2024 - 3,8%.
2.7 | Приобретение аспиратора ПУ-2Э исп. 1 СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-192 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.10264 | 0 | 0 | 0.10264 | 0 | 0.098739 | 0 | 0 | 0.098739 | 0 | нд | 0.115 | нд | 0.10264 | нд | 0.098739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10264 | 0.098739 | 0.10264 | 0.098739 | Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г.
3 | Приморский край | Г | нд | нд | нд | нд | 11323.83 | 11271.7083 | 7019.8757 | 18245.1743 | 960.9214 | 11972.6006 | 3973.6651 | 1337.9872 | 14460.468 | 1014.754 | 9186.3202 | 2960.1481 | 1299.2457 | нд | 11653.1613 | нд | 8697.3925 | нд | 5350.3667 | 1228.166 | 1228.166 | 1306.3503 | 862.0597 | 1154.0025 | 1310.2511 | 1237.7644 | 1182.6857 | 1036.3331 | 698.9476 | 939.1919 | 642.3395 | 5673.6422 | 4696.2836 | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 666.7342 | 816.4068 | 160.9683 | 1027.5117 | 19.1512 | 711.0498 | 238.549 | 58.7617 | 1161.1015 | 20.6433 | 845.3222 | 236.4394 | 58.6967 | нд | 735.4183 | нд | 481.1171 | нд | 692.2331 | 140.8774 | 140.8774 | 251.1591 | 167.0228 | 0 | 197.6872 | 159.22 | 172.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.3791 | 537.3588 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 666.7342 | 816.4068 | 160.9683 | 1027.5117 | 19.1512 | 711.0498 | 238.549 | 58.7617 | 1161.1015 | 20.6433 | 845.3222 | 236.4394 | 58.6967 | нд | 735.4183 | нд | 481.1171 | нд | 692.2331 | 140.8774 | 140.8774 | 251.1591 | 167.0228 | 0 | 197.6872 | 159.22 | 172.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.3791 | 537.3588 | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.8228 | 11.8228 | 0 | 12.2581 | 0 | 12.2581 | 0 | 0 | 6.3823 | 0 | 6.3823 | 0 | 0 | нд | 0.63244 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43538 | 0.43538 | 11.8228 | 5.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8228 | 5.947 | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границы с инженерно-техническими сетями дома в г. Владивостоке по ул. Тигровая, 23б Дн 108х4 L=2х27,5п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-122тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.43538 | 0 | 0.43538 | 0 | 0 | 0.43538 | 0 | 0.43538 | 0 | 0 | нд | 0.63244 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43538 | 0.43538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети от УТ01114/9 до границы земельного участка поликлиники по ул. Партизанская,13 Дн 133 L=2х250м.п. в г. Артеме | K_505-ПГт-134тп | З | 2020 | 2021 | 2020 | 11.8228 | 11.8228 | 0 | 11.8228 | 0 | 11.8228 | 0 | 0 | 5.947 | 0 | 5.947 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 11.8228 | 5.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8228 | 5.947 | Изменение сроков реализации связано с уточнением графика финансирования. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году связано с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года. Реалиазция проекта завершена. Объект введен в эксплуатацию.
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9208 | 1.4921 | 13.4288 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4921 | 0 | 13.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9208 | нд
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Апарт-отель со встроенной автостоянкой во Фрунзенском районе г. Владивостока" | L_505-ПГт-155тп | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9208 | 1.4921 | 13.4288 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4921 | 0 | 13.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9208 | Новый проект. Включение в ИПР на основании договора на технологическое присоединение №1511/71-20 от 14.12.2020 ( Заявитель ООО "Архстрой") в соответствии с замечанием Министерства энергетики и газаснабжения Приморского края № 45/1392 от 04.06.2021
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 654.9114 | 654.9114 | 145.8629 | 626.98 | 19.1512 | 331.2932 | 220.5782 | 55.9574 | 626.98 | 19.1512 | 331.2932 | 220.5782 | 55.9574 | нд | 481.1171 | нд | 481.1171 | нд | 481.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.22 | 159.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.22 | 159.22 | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | С | 2012 | 2027 | 2027 | 654.9114 | 654.9114 | 145.8629 | 626.98 | 19.1512 | 331.2932 | 220.5782 | 55.9574 | 626.98 | 19.1512 | 331.2932 | 220.5782 | 55.9574 | нд | 481.1171 | нд | 481.1171 | нд | 481.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.22 | 159.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.22 | 159.22 | Параметры проекта не корректируются.
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 149.6726 | 15.1054 | 388.2735 | 0 | 367.4985 | 17.9708 | 2.8043 | 512.8184 | 0 | 494.2179 | 15.8611 | 2.7393 | нд | 253.6688 | нд | 0 | нд | 196.1952 | 140.442 | 140.442 | 239.3363 | 161.0758 | 0 | 196.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3363 | 357.271 | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке, СП Владивостокская ТЭЦ-2 | H_505-ПГт-67тп | С | 2013 | 2020 | 2021 | нд | 149.6726 | 6.6102 | 53.0056 | 0 | 53.0056 | 0 | 0 | 56.8011 | 0 | 56.8011 | 0 | 0 | нд | 53.0056 | нд | 0 | нд | 46.4263 | 3.3896 | 3.3896 | 49.616 | 0.375 | 0 | 46.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.616 | 46.8013 | Изменение стоимости проекта связано с переносом фактических затрат по разработке ПИР с проекта H_505-ПГт-94 на проект H_505-ПГт-67тп по причине объединения реализации взаимосвязанных проектов. Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций 2021 года в связи с переносом недовыполненных работ по факту 2020 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ01111Б - УТ01114/1 по ул.Ульяновская с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-105тп | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.054745 | 33.9808 | 0 | 32.6865 | 0 | 1.2943 | 33.9808 | 0 | 32.6865 | 0 | 1.2943 | нд | 34.9315 | нд | 0 | нд | 0 | 33.926 | 33.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ1129 - УТ1130 УП-1 ул.Посьетская с 2Ду 400мм на 2Ду 500мм | I_505-ПГт-107тп | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 6.6688 | 8.3737 | 0 | 8.1658 | 0 | 0.20791 | 8.3737 | 0 | 8.1658 | 0 | 0.20791 | нд | 2.7848 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7049 | 1.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УП-2 (между УТ2605 и УТ2606) до УТ2607 ул.Борисенко с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-108тп | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 1.7717 | 22.2455 | 0 | 21.1384 | 0 | 1.1071 | 22.2455 | 0 | 21.1384 | 0 | 1.1071 | нд | 20.6096 | нд | 0 | нд | 0 | 20.4738 | 20.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 03 от УТ 0310 - УТ 0312 пр. Красного Знамени Дн 530х9 L=2х150м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-119тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 10.3346 | 0 | 10.3346 | 0 | 0 | 10.3346 | 0 | 10.3346 | 0 | 0 | нд | 11.1729 | нд | 0 | нд | 0 | 10.3346 | 10.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ2416А - УТ2416 (т.А) ул.Набережная (Аквамарин) Дн 820х8 L=2х120п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-121тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 11.0416 | 0 | 11.0416 | 0 | 0 | 11.0416 | 0 | 11.0416 | 0 | 0 | нд | 13.3213 | нд | 0 | нд | 0 | 11.0416 | 11.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 11 участок от УТ-1140 в сторону УТ-1143 ул. Станюковича | J_505-ПГт-126тп | З | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 17.9708 | 0 | 0 | 17.9708 | 0 | 15.8611 | 0 | 0 | 15.8611 | 0 | нд | 17.844 | нд | 0 | нд | 0 | 8.6334 | 8.6334 | 9.3374 | 7.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3374 | 7.2277 | Изменение сроков реализации проекта сложилось из-за образовавшейся кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций обусловлено фактически сложившимися затратами 2020 года
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ 1071 - Узел "Б" ул.Новоивановская Дн 1020х11-60 ППМИ L=2х63,2п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-120тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 10.5658 | 0 | 10.5658 | 0 | 0 | 10.5658 | 0 | 10.5658 | 0 | 0 | нд | 12.5465 | нд | 0 | нд | 0 | 10.5658 | 10.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0105 - УТ0107 ул.Багратиона Дн 820х9 L=370 пм | I_505-ПГт-117тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 18.8458 | 0 | 18.7808 | 0 | 0.065 | 18.8458 | 0 | 18.8458 | 0 | 0 | нд | 19.4997 | нд | 0 | нд | 0 | 18.8458 | 18.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ0213 - УТ0214 стадион "Строитель" Дн 720х9 L=360 пм | I_505-ПГт-118тп | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 24.1245 | 0 | 24.0595 | 0 | 0.065 | 24.0713 | 0 | 24.0063 | 0 | 0.065 | нд | 24.8295 | нд | 0 | нд | 0 | 21.2703 | 21.2703 | 2.8543 | 2.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8543 | 2.8011 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1113/02 до УТ-1113/03 ул. Адм.Фокина с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм | K_505-ПГт-127тп | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.1562 | 0 | 10.1562 | 0 | 0 | 10.4982 | 0 | 10.4982 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 10.1562 | 10.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1562 | 10.4982 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т. "Б" (в районе УТ-2415А) в сторону УТ2416 ул.Набережная с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-128тп | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.7138 | 0 | 4.7138 | 0 | 0 | 5.0803 | 0 | 5.0803 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.7138 | 5.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7138 | 5.0803 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1214 в сторону УТ-1216 ул.Борисенко c 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм | K_505-ПГт-129тп | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 44.6192 | 0 | 44.6192 | 0 | 0 | 44.8094 | 0 | 44.8094 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.1062 | 0 | 0 | 44.6192 | 31.7032 | 0 | 13.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6192 | 44.8094 | Изменение стоимости проекта собусловлено по результатам закупочных процедур 2020 года. Изменение объемов инвестиций по годам связано с корректировкой графика производства работ из-за недовыполненния работ подрядной органиазцией по факту 2020 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1055 до УТ-1056 ул. Экипажная c 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-130тп | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.4936 | 0 | 6.4936 | 0 | 0 | 6.5666 | 0 | 6.5666 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.4872 | 0 | 0 | 6.4936 | 0.079425 | 0 | 6.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4936 | 6.5666 | Изменение стоимости проекта собусловлено по результатам закупочных процедур 2020 года. Изменение объемов инвестиций по годам связано с корректировкой графика производства работ из-за недовыполненния работ подрядной органиазцией по факту 2020 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0118 - УТ-0121 пр. 100 лет Владивостоку с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм | K_505-ПГт-131тп | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 28.0524 | 0 | 28.0524 | 0 | 0 | 26.698 | 0 | 26.698 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 28.0524 | 26.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0524 | 26.698 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1721 - УТ-1722 ул.К.Жигура с 2Ду 700 На 2Ду 800 | K_505-ПГт-132тп | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 18.7517 | 0 | 18.7517 | 0 | 0 | 20.7314 | 0 | 20.7314 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 18.7517 | 20.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7517 | 20.7314 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0108 т. А в сторону УТ-0110 ул.Русская с 2Ду 700 на 2Ду 800 L=2х178м.п | K_505-ПГт-135тп | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 23.2309 | 0 | 23.2309 | 0 | 0 | 23.4041 | 0 | 23.4041 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.7902 | 0 | 0 | 23.2309 | 14.6139 | 0 | 8.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2309 | 23.4041 | Изменение стоимости проекта собусловлено по результатам закупочных процедур 2020 года. Изменение объемов инвестиций по годам связано с корректировкой графика производства работ из-за недовыполненния работ подрядной органиазцией по факту 2020 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 03 участок от УТ-0303(т.А) до УТ 0303 А с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм L=46 пм по ул. Алеутская, 65 а | L_505-ПГт-136тп | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4021 | 0 | 6.4021 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4021 | Новый проект. Включен в программу на основании Схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утвержденной приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ1229 до УТ1230 ул.Вилкова - ул.Калинина Дн 720х9 L=524 пм | I_505-ПГт-116тп | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 29.9848 | 0 | 29.9848 | 0 | 0 | 27.7704 | 0 | 27.7704 | 0 | 0 | нд | 31.3636 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14505 | 0.14505 | 29.8397 | 27.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8397 | 27.6253 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0301 - УТ0303 Лесной переулок - ул.Пограничная Дн 630х8 L=232 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-112тп | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 11.7821 | 0 | 11.7171 | 0 | 0.065 | 13.7533 | 0 | 13.6883 | 0 | 0.065 | нд | 11.7597 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11104 | 0.11104 | 11.6711 | 13.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6711 | 13.6423 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года. В связи с консолидированным договором техприсоединения №288ПГ-19, были внесены изменения в проекте "Пограничная-Лесной переулок" в сторону увеличения за счет других объектов, по причине увеличения земляных работ и, асфальтовых работ, составлен протокол тех. совещания., КС-2 и КС-3. Стоимость самого договора не изменилась.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0251-т.А (в направлении УТ-0249) с ул. Западная-м.Кунгасный 2Ду 600мм на 2Ду 700 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-149тп | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5329 | 0 | 21.5329 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5329 | Новый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения и замечания Министерства энергетики и газаснабжения Приморского края № 45/1392 от 04.06.2021 (источник предпринимательская прибыль). Необходимость реализации проекта подтверждается согласованными с администрацией ВГО мероприятиями по подключению объектов капитального строительства в г. Владивостроке от 22.06.2021.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-2617 (узел Б) в направлении УТ-2618 ул. Героев Хасана, с 2Ду 800 мм на 2Ду 1000 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-150тп | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4351 | 0 | 50.4351 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 50.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4351 | Новый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения и замечания Министерства энергетики и газаснабжения Приморского края № 45/1392 от 04.06.2021 (источник предпринимательская прибыль). Необходимость реализации проекта подтверждается согласованными с администрацией ВГО мероприятиями по подключению объектов капитального строительства в г. Владивостроке от 22.06.2021.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети кт УТ-1728А в сторону УТ-1730 Народный пр., с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-152тп | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1226 | 0 | 32.1226 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1226 | Новый проект. Включение в ИПР на основании заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения и замечания Министерства энергетики и газаснабжения Приморского края № 45/1392 от 04.06.2021 (источник предпринимательская прибыль). Необходимость реализации проекта подтверждается согласованными с администрацией ВГО мероприятиями по подключению объектов капитального строительства в г. Владивостроке от 22.06.2021.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 01 участок УТ-0104Бдо УТ-0105 с 2 Ду700 мм на 800 мм L=65 пм по ул. Русская, 59 | L_505-ПГт-137тп | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8927 | 0 | 10.8927 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8927 | Новый проект. Включен в целях повышения надежности и качественого теплоснабжения модернизация с сохранением существующих параметров на основании Схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утвержденной приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6919.3288 | 6919.3288 | 4508.6527 | 6985.3673 | 254.1991 | 4443.8782 | 1569.7104 | 717.5796 | 5136.8679 | 240.0075 | 2637.1696 | 1569.7104 | 689.9804 | нд | 2551.3806 | нд | 2245.7181 | нд | 406.4613 | 136.4992 | 136.4992 | 94.4972 | 85.2547 | 190.133 | 132.0546 | 64.462 | 0 | 101.2451 | 0 | 156.4971 | 122.7714 | 606.8345 | 340.0807 | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5348.704 | 5348.704 | 4028.0964 | 5641.8178 | 208.9441 | 3338.9519 | 1569.7104 | 524.2114 | 4068.8279 | 204.4441 | 1770.4619 | 1569.7104 | 524.2114 | нд | 2056.933 | нд | 1572.9899 | нд | -7.1054e-15 | 40.7315 | 40.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1 | Реконструкция Владивостокской ТЭЦ-2 с переводом оборудования на сжигание природного газа (к/а №1-14, 14 шт.) | F_505-ПГг-35 | С | 2010 | 2027 | нд | 5348.704 | 5348.704 | 3958.0522 | 5531.0422 | 203.4231 | 3254.5248 | 1552.4624 | 520.6319 | 3958.0522 | 203.4231 | 1681.5348 | 1552.4624 | 520.6319 | нд | 1572.9899 | нд | 1572.9899 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.2.1 | Реконструкция системы общего первичного регулирования частоты бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-24 | И | 2016 | нд | нд | нд | нд | 70.0442 | 106.2756 | 1.021 | 84.4271 | 17.248 | 3.5795 | 106.2756 | 1.021 | 84.4271 | 17.248 | 3.5795 | нд | 373.9431 | нд | 0 | нд | -7.1054e-15 | 36.2315 | 36.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.2.1 | Реконструкция системы парораспределения ТГ ст. №5,№6,№7,№8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-72 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.2.1 | Реконструкция системы возбуждения бл.100,200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-73 | П | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | нд | 110 | нд | 0 | нд | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.5 | нд | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловой насосной станции по ул. Уборевича Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-141 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.5 | нд | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | Пролонгация сроков реализации проекта связана с уточнением сроков финансирования по проекту.
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1570.6248 | 1570.6248 | 480.5563 | 1326.0495 | 45.255 | 1087.4263 | 0 | 193.3682 | 1050.54 | 35.5634 | 849.2077 | 0 | 165.769 | нд | 494.4476 | нд | 655.2282 | нд | 388.9613 | 95.7678 | 95.7678 | 94.4972 | 85.2547 | 172.633 | 114.5546 | 64.462 | 0 | 101.2451 | 0 | 156.4971 | 122.7714 | 589.3345 | 322.5807 | нд
3.2.4 | Реконструкция энергоснабжения береговой насосной станции ВТЭЦ-2, ПИР, СМР | F_505-ПГг-22 | С | 2018 | 2024 | нд | 222.2738 | 222.2738 | 0.30843 | 250.3965 | 0 | 223.3965 | 0 | 27 | 2.8853 | 0.30843 | 2.5769 | 0 | 0 | нд | 78.6369 | нд | 247.5112 | нд | 0 | 2.5769 | 2.5769 | 0 | 0 | 58.0784 | 0 | 64.462 | 0 | 101.2451 | 0 | 23.7257 | 0 | 247.5112 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | С | 2011 | 2022 | 2022 | 971.3299 | 971.3299 | 444.9622 | 574.7488 | 22.393 | 402.8319 | 0 | 149.524 | 574.7488 | 22.393 | 402.8319 | 0 | 149.524 | нд | 129.7866 | нд | 94.5546 | нд | 94.5546 | 35.2319 | 35.2319 | 0 | 0 | 94.5546 | 94.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5546 | 94.5546 | Параметры проекта не корректируются
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | С | 2016 | 2026 | 2027 | 377.0211 | 377.0211 | 35.2856 | 452.5615 | 12.862 | 423.4545 | 0 | 16.245 | 452.5615 | 12.862 | 423.4545 | 0 | 16.245 | нд | 285.6821 | нд | 265.1617 | нд | 274.4067 | 57.9589 | 57.9589 | 94.1552 | 84.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7714 | 122.7714 | 216.9266 | 207.6817 | Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика финансирования. Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта по итогам 2020 года.
3.2.4 | Рекультивация золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ, S=44 га | H_505-ПГг-61 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.2.4 | Рекультивация золоотвала Партизанской ГРЭС, S=72 га | F_505-ПГг-29 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Владивостокская-2 | J_505-ПГг-114 | З | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.107 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.096501 | 0 | 0.096501 | 0 | 0 | нд | 0.107 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.096501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.096501 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2020 года. Дальнейшая реализация проекта исключена из ИПР в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020. Дальнейшая реализация проекта, в т.ч. ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен ПАО "РусГидро".
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Артемовская ТЭЦ | J_505-ПГг-115 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.098188 | 0 | 0.098188 | 0 | 0 | нд | 0.11 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.098188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.098188 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Партизанская | J_505-ПГг-116 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.094 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0.11727 | 0 | 0.11727 | 0 | 0 | нд | 0.094 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.11727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.11727 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП ПТС | J_505-ПГт-125 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.031 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.032429 | 0 | 0.032429 | 0 | 0 | нд | 0.031 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.032429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.032429 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.2.4 | Реконструкция схемы сбора и возврата конденсата в технологический цикл Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-91 | Н | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 28.0006 | 10 | 17.4014 | 0 | 0.59921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 28.0006 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 20 | нд | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности.
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1587.6444 | 1385.8501 | 826.6996 | 7009.2225 | 95.7222 | 5001.2553 | 1617.5074 | 294.7376 | 4837.5335 | 81.9923 | 4028.3519 | 573.9041 | 153.2853 | нд | 6677.8965 | нд | 5081.0281 | нд | 2914.5487 | 724.2171 | 724.2171 | 377.2777 | 372.0681 | 685.2031 | 395.8992 | 924.5312 | 789.9898 | 800.1366 | 593.0303 | 646.1273 | 372.8967 | 3433.2759 | 2523.8841 | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 721.9051 | 1420.6337 | 31.421 | 1234.2236 | 92.3213 | 62.6677 | 1301.0147 | 30.926 | 1143.4184 | 74.9535 | 51.7168 | нд | 1734.087 | нд | 216.019 | нд | 106.9 | 429.5308 | 429.5308 | 53.1788 | 42.6788 | 65.079 | 17 | 150.94 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.1978 | 149.5788 | нд
3.3.1 | Техперевооружение турбоагрегата ст.№6 с организацией промотбора и теплоприготовительной установки №3 Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-10 | З | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | 64.4356 | 78.3665 | 5.926 | 50.047 | 19.4744 | 2.919 | 78.3665 | 5.926 | 50.047 | 19.4744 | 2.919 | нд | 12.1853 | нд | 0 | нд | 0 | 13.9309 | 13.9309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | нд | 5.5 | нд | 5.5 | нд | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности.
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | 1 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Параметры проекта не корректируются
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 69.8 | 8 | 60.3 | 0 | 1.5 | 69.8 | 8 | 60.3 | 0 | 1.5 | нд | 83 | нд | 61.8 | нд | 69.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 61.8 | 61.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 69.8 | Корректировка объемов инвестиций по годам реализации обусловлена пересмотром графика реализации проекта в связи несостоявшейся закупкой в 2020 году.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-79 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 30.6 | 15 | 11.9 | 0 | 3.7 | 30.6 | 15 | 11.9 | 0 | 3.7 | нд | 150 | нд | 28.1 | нд | 30.6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 28.1 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 30.6 | Корректировка сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам реализации обусловлена пересмотром графика реализации проекта в связи несостоявшейся закупкой в 2020 году.
3.3.1 | Замена трансформатора Т4, Т5 на трансформатор ТДТН-40000/110 Партизанской ГРЭС (2 шт.) | J_505-ПГг-102 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 119.619 | 0 | 111.619 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 119.619 | нд | 119.619 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.579 | 0 | 61.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.619 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
3.3.1 | Модернизация МВ, КПСУ бл. 100,200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-6 | И | 2015 | нд | нд | нд | нд | 541.4134 | 765.726 | 0 | 723.8134 | 0 | 41.9126 | 765.726 | 0 | 723.8134 | 0 | 41.9126 | нд | 858.7586 | нд | 0 | нд | 0 | 181.6337 | 181.6337 | 42.6788 | 42.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6788 | 42.6788 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата № 9 (К-5) (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-36 | И | 2017 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 38.014 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Модернизация котлоагрегатов э/бл. Ст. №3А,Б БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-58 | И | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.1544 | 0 | 7.5792 | 11.4473 | 0.1279 | 19.1544 | 0 | 19.1544 | 0 | 0 | нд | 61.2335 | нд | 0 | нд | 0 | 19.1544 | 19.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Модернизация проточной части ДС к/а бл. 200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-61 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 43.7051 | 62.0975 | 0 | 6.5347 | 55.479 | 0.083742 | 62.0975 | 0 | 6.5347 | 55.479 | 0.083742 | нд | 109.3973 | нд | 0 | нд | 3.5527e-15 | 18.3923 | 18.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Модернизация двигателей ДС (дымососов), ДВ (дутьевых вентиляторов) бл. 200 Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-62 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 3.924 | 3.924 | 0 | 3.5183 | 0 | 0.40569 | 3.924 | 0 | 3.5183 | 0 | 0.40569 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4А БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-63 | З | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.2529 | 0 | 5.2464 | 0 | 0.0064985 | 5.2529 | 0 | 5.2529 | 0 | 0 | нд | 7.706 | нд | 0 | нд | 0 | 5.2529 | 5.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Модернизация генератора энергоблока ст. №5 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-65 | З | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.9637 | 0 | 5.9535 | 0 | 0.010159 | 5.9637 | 0 | 5.9637 | 0 | 0 | нд | 6.707 | нд | 0 | нд | 0 | 5.9637 | 5.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №7 БКЗ-670-130 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-66 | З | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 97.4421 | 0 | 96.3829 | 0 | 1.0592 | 97.4421 | 0 | 97.4421 | 0 | 0 | нд | 112.554 | нд | 0 | нд | 0 | 97.4421 | 97.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Модернизация ЦНД (цилиндров низкого давления) турбин бл. 5,6,7,8,9 ПримГРЭС | F_505-ЛуТЭК-13 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 52.4156 | 52.4156 | 0 | 51.2748 | 0 | 1.1408 | 52.4156 | 0 | 51.2748 | 0 | 1.1408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Замена пароперегревателя 3 и 4 ст. и промежуточного пароперегревателя 2 ст. котла бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-28 | З | 2016 | нд | нд | нд | нд | 16.0113 | 23.5723 | 2 | 21.5173 | 0 | 0.055 | 23.5723 | 2 | 21.5173 | 0 | 0.055 | нд | 7.5609 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | 7.5609 | 7.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Замена подвесных кубов ВЗП к/а ст. №6,№7, №8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-37 | И | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.0198 | 0.495 | 15.0004 | 3.4109 | 0.11347 | 19.0198 | 0 | 19.0198 | 0 | 0 | нд | 34.2208 | нд | 0 | нд | 0 | 19.0198 | 19.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Модернизация изоляции ТГ ст. №5, №7,№8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-38 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Модернизация турбоагрегата №3 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-76 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Модернизация энергоблока ст. №9 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-77 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Модернизация турбоагрегата №7 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-80 | З | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 57.466 | 0 | 56.5824 | 0 | 0.88366 | 57.466 | 0 | 57.466 | 0 | 0 | нд | 68.6499 | нд | 0 | нд | 0 | 57.466 | 57.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Замена ВН-4 (воздухонагнетатель), 1 шт (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-83 | З | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.7141 | 0 | 0.4544 | 2.5097 | 0.75 | 3.7141 | 0 | 3.7141 | 0 | 0 | нд | 19.3358 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7141 | 3.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Модернизация системы вибромониторинга турбогенераторов энергоблока 100 МВт Приморской ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-85 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 38.6448 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Замена ВЭК 1,2 ст. к/а ст. № 1А,Б, 2А,Б, 3А,Б, 4А,Б (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-92 | П | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Замена кубов ВЗП к/а ст. №4А,Б, (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-91 | П | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Замена трансформатора РТСН-1 Приморской ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-86 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Замена поверхностей нагрева к/а бл. 100 (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-89 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Модернизация электродвигателей ПЭН (питательных электронасосов) бл.200, ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-41 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.1 | Модернизация уплотнений ПЭН (питательных электронасосов) 2А,Б, 3А,Б, ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-39 | П | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | нд | 48 | нд | 43 | нд | 48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | нд | 48 | нд | 43 | нд | 48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации по проекту в связи с несостоявшимися закупочными процедурами в 2020 году.
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.6102 | 1310.1351 | 6.6102 | 1263.8029 | 0 | 39.722 | 1495.604 | 6.6102 | 1455.2748 | 0 | 33.719 | нд | 892.8672 | нд | 981.2317 | нд | 1184.6644 | 110.4322 | 110.4322 | 211.861 | 193.8971 | 158.8673 | 170.7179 | 218.927 | 430.057 | 279.8974 | 275.3831 | 273.534 | 258.5004 | 1143.0867 | 1328.5556 | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0319-УТ0320 пр-т Красного знамени, Дн 426х9 L=193,4 м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-32 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.8476 | 0 | 7.5856 | 0 | 0.262 | 7.8476 | 0 | 7.8476 | 0 | 0 | нд | 7.8643 | нд | 0 | нд | 0 | 7.8476 | 7.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1031 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L= 322 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-50 | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 20.8582 | 0 | 20.1192 | 0 | 0.739 | 18.8547 | 0 | 18.1157 | 0 | 0.739 | нд | 22.6398 | нд | 0 | нд | 0 | 6.9363 | 6.9363 | 13.922 | 11.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.922 | 11.9184 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0409/2 - УТ 0409/3 ул. Семеновская, Дн 143/200 L=208 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-51 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.6361 | 0 | 5.4721 | 0 | 0.164 | 5.6361 | 0 | 5.6361 | 0 | 0 | нд | 5.9323 | нд | 0 | нд | 0 | 5.6361 | 5.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0208 - УТ 0209 пр-к 100 лет Владивостоку, Дн 530х9 L=302 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-52 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 11.5099 | 0 | 11.0409 | 0 | 0.469 | 11.5099 | 0 | 11.5099 | 0 | 0 | нд | 15.3599 | нд | 0 | нд | 0 | 11.5099 | 11.5099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0215 - УТ 0217 ул. Ильичева, Дн630х8 L=485,2 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-53 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 26.5849 | 0 | 25.7899 | 0 | 0.795 | 26.5849 | 0 | 26.5849 | 0 | 0 | нд | 25.6547 | нд | 0 | нд | 0 | 26.5849 | 26.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2622 - УП-1 ул. Героев Хасана, Дн 820х9 L=219 п.м. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-63 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 16.4089 | 0 | 15.8109 | 0 | 0.598 | 16.4089 | 0 | 16.4089 | 0 | 0 | нд | 21.6838 | нд | 0 | нд | 0 | 16.4089 | 16.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплоагистрали № 10 УТ 1055 - УТ 1054А ул. Светланская, Дн 720х9-60 ППМИ L= 64п.м (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-64 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 8.0405 | 0 | 6.9065 | 0 | 1.134 | 8.0405 | 0 | 8.0405 | 0 | 0 | нд | 13.2521 | нд | 0 | нд | 0 | 8.0405 | 8.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1703 - УТ1709. Прокладка напорного трубопровода Дн 1020х12.0 L=756м.п. ул.Снеговая 13 - ул.Стрелочная 17 Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-65 | З | 2019 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 49.2022 | 0 | 46.9662 | 0 | 2.236 | 45.2688 | 0 | 43.0328 | 0 | 2.236 | нд | 54.3365 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24991 | 0.24991 | 48.9523 | 45.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9523 | 45.0188 | Изменение сроков реализации, стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году в связи с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1423-УТ1425 ул.Печерская -пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х9 L=2х250м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-40 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 35.7983 | 0 | 33.2483 | 0 | 2.55 | 32.9161 | 0 | 30.3661 | 0 | 2.55 | нд | 35.7983 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 35.7983 | 32.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7983 | 32.9161 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1125-УТ1126 ул. Посьетская, Дн 530х8 L=2х60м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-67 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.429 | 0 | 5.197 | 0 | 0.232 | 5.077 | 0 | 4.845 | 0 | 0.232 | нд | 5.429 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.429 | 5.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.429 | 5.077 | Изменение сроков реализации проекта сложилось из-за образовавшейся кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций обусловлено фактически сложившимися затратами 2020 года
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1036-УТ1037 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L=2х76,4м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-68 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 11.55 | 0 | 11.161 | 0 | 0.389 | 11.4319 | 0 | 11.0429 | 0 | 0.389 | нд | 11.55 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 11.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 11.4319 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1011-УТ1014 ул.Фокина, Дн 530 L=2х112м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-70 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 14.417 | 0 | 14.023 | 0 | 0.394 | 13.2008 | 0 | 12.8068 | 0 | 0.394 | нд | 14.417 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 14.417 | 13.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.417 | 13.2008 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1251-УТ1252 ул.Калинина, Дн 630х8 L=2х109м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-71 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 16.63 | 0 | 16.153 | 0 | 0.477 | 15.9205 | 0 | 15.4435 | 0 | 0.477 | нд | 16.63 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 15.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 15.9205 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1025 - УТ 1028 ул.Лазо, Дн 720х9 L=2х115м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-72 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 15.815 | 0 | 15.513 | 0 | 0.302 | 14.7162 | 0 | 14.4142 | 0 | 0.302 | нд | 15.815 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 15.815 | 14.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.815 | 14.7162 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.687 | 0 | 4.527 | 0 | 0.16 | 4.687 | 0 | 4.527 | 0 | 0.16 | нд | 4.687 | нд | 4.687 | нд | 4.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.687 | 4.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.687 | 4.687 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0205/07 - УТ 0205 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 530х10 L=1474м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-46 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 42.25 | 0 | 39.072 | 0 | 3.178 | 42.25 | 0 | 39.072 | 0 | 3.178 | нд | 42.25 | нд | 42.25 | нд | 42.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | 42.25 | 0 | 0 | 42.25 | 42.25 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №12 УТ-1214-1216 ДН 720 L= 128х2 пм и L= 277х2 пм по ул. Спортивная Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-69 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 20 | 0 | 17.549 | 0 | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.7017 | нд | 20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1041- УТ 1043 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х135м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-82 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 24 | 0 | 22.734 | 0 | 1.266 | 24 | 0 | 22.734 | 0 | 1.266 | нд | 24 | нд | 24 | нд | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707- УТ 0709 ул.Хабаровская, Дн 325 L=2х320м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-83 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 32 | 0 | 30.91 | 0 | 1.09 | 32 | 0 | 30.91 | 0 | 1.09 | нд | 32 | нд | 32 | нд | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 22.519 | 0 | 19.132 | 0 | 3.387 | 22.519 | 0 | 19.132 | 0 | 3.387 | нд | 41.84 | нд | 22.519 | нд | 22.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.519 | 22.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.519 | 22.519 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-80 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 19.77 | 0 | 18.3 | 0 | 1.47 | 19.77 | 0 | 18.3 | 0 | 1.47 | нд | 19.77 | нд | 19.77 | нд | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 19.77 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 31.06 | 0 | 28.062 | 0 | 2.998 | 31.06 | 0 | 28.062 | 0 | 2.998 | нд | 31.06 | нд | 31.06 | нд | 31.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.06 | 31.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.06 | 31.06 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0505 - УТ 0506а ул. Лесной переулок, Дн 273х10 L=285п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-56 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.468 | 0 | 8.114 | 0 | 0.354 | 8.468 | 0 | 8.114 | 0 | 0.354 | нд | 8.468 | нд | 8.468 | нд | 8.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.468 | 8.468 | 0 | 0 | 8.468 | 8.468 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2401 - УТ 2404 ул. Шевченко, Дн 720х10 L=414п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-57 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 37.385 | 0 | 35.958 | 0 | 1.427 | 37.385 | 0 | 35.958 | 0 | 1.427 | нд | 37.385 | нд | 37.385 | нд | 37.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.385 | 37.385 | 0 | 0 | 37.385 | 37.385 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1409 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=135п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-58 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 11.365 | 0 | 10.821 | 0 | 0.544 | 11.365 | 0 | 10.821 | 0 | 0.544 | нд | 11.365 | нд | 11.365 | нд | 11.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.365 | 11.365 | 0 | 0 | 11.365 | 11.365 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1434 - УТ 1436 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=354п.м Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-59 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 28.3933 | 0 | 27.3293 | 0 | 1.064 | 28.3933 | 0 | 27.3293 | 0 | 1.064 | нд | 28.3933 | нд | 28.3933 | нд | 28.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3933 | 28.3933 | 0 | 0 | 28.3933 | 28.3933 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0206-УТ0207 ул. Иртышская, Дн 530х8, L=2х227 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-84 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 20.067 | 0 | 20.067 | 0 | 0 | 20.067 | 0 | 20.067 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 20.067 | нд | 20.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.067 | 20.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.067 | 20.067 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0324-УТ0326 пр-т Острякова Дн 429х9, Дн 530х8, L=2х110,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-85 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 13.232 | 0 | 13.232 | 0 | 0 | 13.232 | 0 | 13.232 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 13.232 | нд | 13.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.232 | 13.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.232 | 13.232 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1049-УТ1051 ул. Пушкинская, ДН 720х9, L=2х146 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-86 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 21.841 | 0 | 21.841 | 0 | 0 | 21.841 | 0 | 21.841 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 21.841 | нд | 21.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.841 | 21.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.841 | 21.841 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233-УТ1234 ул. Интернациональная, Дн 720х9, L=2х38,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-87 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.351 | 0 | 4.351 | 0 | 0 | 4.351 | 0 | 4.351 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.351 | нд | 4.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.351 | 4.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.351 | 4.351 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1718+30м-УТ1719 ул. Жигура, Дн 820х9, L=2х199,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-88 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 25.395 | 0 | 25.395 | 0 | 0 | 25.395 | 0 | 25.395 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 25.395 | нд | 25.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.395 | 25.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.395 | 25.395 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 63.535 | 0 | 63.535 | 0 | 0 | 63.535 | 0 | 63.535 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 63.535 | нд | 63.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.535 | 63.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.535 | 63.535 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9.5 | нд | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01094 ул.Лазо, Артем Дн 720/820 L=600м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-91 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 46.875 | 0 | 46.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 46.875 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.875 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720/530 L=630м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-92 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 50.53 | 0 | 50.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 50.53 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.53 | 0 | 0 | 0 | 50.53 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0141- УТ 0142 ул.Енисейская, Дн-159 L=100м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-93 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.22 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.22 | нд | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 2.22 | 0 | 0 | 2.22 | 2.22 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1232- УТ 1233 ул.Киевская, Дн-720 L=580м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-94 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 52.43 | 0 | 52.43 | 0 | 0 | 52.43 | 0 | 52.43 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 52.43 | нд | 52.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.43 | 52.43 | 0 | 0 | 52.43 | 52.43 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ-1216Б-1218 ул. Спортивная Дн 720 L= 554м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-95 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 23.702 | 0 | 23.702 | 0 | 0 | 23.702 | 0 | 23.702 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 23.702 | нд | 23.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.702 | 23.702 | 23.702 | 23.702 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1023-УТ1024 ул. Петра Великого Дн 720 L=134м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-96 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 12.17 | 0 | 12.17 | 0 | 0 | 12.17 | 0 | 12.17 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 12.17 | нд | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2417-УТ2420 т. А ул. Станюковича Дн 630 L=330м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-97 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 26.821 | 0 | 26.821 | 0 | 0 | 26.821 | 0 | 26.821 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 26.821 | нд | 26.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.821 | 26.821 | 26.821 | 26.821 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01128-УТ01131 ул. Севастопольская Дн 530 L=797 ул. Севастопольская, Артем | K_505-ПГт-5-98 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | 0 | 64.777 | 0 | 64.777 | 0 | 0 | 42.241 | 0 | 42.241 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 64.777 | нд | 42.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.241 | 64.777 | 0 | 64.777 | 42.241 | Изменение сроков реализации, стоимости проекта и объемов финанисрования по годам в связи с корректировкой графика производства работ и объемов работ.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 720*9. L= 2*171.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-106 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 28.9623 | 0 | 28.9623 | 0 | 0 | 30.9623 | 0 | 30.9623 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 28.9623 | нд | 30.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9623 | 30.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9623 | 30.9623 | Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика финансирования. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации в связи с увеличением объемов производства работ.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-01097 в сторону УТ-01101 ул.Лазо г.Артем с 2Ду 500 на 2Ду 700 | K_505-ПГт-133тп | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 7.4818 | 0 | 7.4818 | 0 | 0 | 7.2975 | 0 | 7.2975 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.4818 | 7.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4818 | 7.2975 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1424 т.А - УТ1425 ул.Ильичева Дн 720 L=2х107м.пПриморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-73 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 47.14 | 0 | 44.221 | 0 | 2.919 | 19.4 | 0 | 16.481 | 0 | 2.919 | нд | 47.14 | нд | 47.14 | нд | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.14 | 19.4 | 47.14 | 19.4 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам связано с уменьшением объемов производства работ.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0322 - УТ0326 ул. Океанский пр. Дн 426 L=324м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-74 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 41.38 | 0 | 39.845 | 0 | 1.535 | 41.38 | 0 | 39.845 | 0 | 1.535 | нд | 41.38 | нд | 41.38 | нд | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.814 | 26.814 | 26.814 | 26.814 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0121 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х150м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-75 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 29.99 | 0 | 29.137 | 0 | 0.853 | 29.99 | 0 | 29.137 | 0 | 0.853 | нд | 29.99 | нд | 29.99 | нд | 29.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233 - УТ1234 ул.Интернациональная Дн 720 L=2х30м.пПриморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-76 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.45 | 0 | 5.248 | 0 | 0.202 | 5.45 | 0 | 5.248 | 0 | 0.202 | нд | 5.45 | нд | 5.45 | нд | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1253 - УТ1255 ул.Калинина - ул.Очаковская Дн 630 L=2х135м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-77 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 21.95 | 0 | 21.136 | 0 | 0.814 | 21.95 | 0 | 21.136 | 0 | 0.814 | нд | 21.95 | нд | 21.95 | нд | 21.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3702 - УТ3705 ул.Фадеева Дн 720 L=2х100м.п Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-78 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 18.16 | 0 | 17.486 | 0 | 0.674 | 18.16 | 0 | 17.486 | 0 | 0.674 | нд | 18.16 | нд | 18.16 | нд | 18.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01094 ул.Лазо, Артем Дн 720/820 L=600м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-107 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.48 | 0 | 54.48 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 54.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.48 | 0 | 54.48 | Новый проект. Включен в целях повышения надежности и качественого теплоснабжения модернизация с сохранением существующих параметров на основании Схемы теплоснабжения Артемовского городского округа до 2028 года, утвержденной Приказ департамента ЖКХ и топлива ПК от 20.04.2018 №19-54/2
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720 L=630м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-108 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.622 | 0 | 53.622 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 53.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.622 | Новый проект. Включен в целях повышения надежности и качественого теплоснабжения модернизация с сохранением существующих параметров на основании Схемы теплоснабжения Артемовского городского округа до 2028 года, утвержденной Приказ департамента ЖКХ и топлива ПК от 20.04.2018 №19-54/2
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 3711 УТ 3713 ул. Фадеева Дн 720 L=147 х2п.м Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-109 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0034 | 0 | 23.0034 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0034 | 0 | 23.0034 | Новый проект. Включен в целях повышения надежности и качественого теплоснабжения модернизация с сохранением существующих параметров на основании Схемы теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 г., утвержденной приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали № 37 с увеличением диаметров на участке от коллекторов ВТЭЦ-2 до УТ-3709 (СП ПТС) | H_505-ПГт-94 | И | 2013 | нд | нд | нд | нд | 6.6102 | 6.6102 | 6.6102 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | 6.6102 | 6.6102 | 8.8818e-16 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2415А (т.Б) в сторону УТ2416 (т.А) ул.Набережная Дн 820х9 L=172 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-113тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.2135 | 0 | 12.1485 | 0 | 0.065 | 12.2135 | 0 | 12.2135 | 0 | 0 | нд | 10.5296 | нд | 0 | нд | 0 | 12.2135 | 12.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0521 в сторону УТ0525 ул.Уткинская Дн 325х8 L=209 п.м. | I_505-ПГт-114тп | З | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 8.4794 | 0 | 8.4144 | 0 | 0.065 | 8.2841 | 0 | 8.2191 | 0 | 0.065 | нд | 8.6502 | нд | 0 | нд | 0 | 0.094675 | 0.094675 | 8.3847 | 8.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3847 | 8.1894 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0705 - УТ0707 ул.Хабаровскакя Дн 325х8 L=352 пм | I_505-ПГт-115тп | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 13.4107 | 0 | 13.3457 | 0 | 0.065 | 13.4107 | 0 | 13.4107 | 0 | 0 | нд | 14.498 | нд | 0 | нд | 0 | 13.4107 | 13.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети АТЭЦ - "Мазутохозяйство" в районе жилого дома по ул. Володарского,40, с увеличением диаметров трубопроводов 2Ду 50 мм до 2Ду 80 мм, г. Артем | L_505-ПГт-153тп | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5996 | 0 | 1.5996 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5996 | Новый проект. Включение в ИПР на основании замечания Министерства энергетики и газаснабжения Приморского края № 45/1392 от 04.06.2021 (источник предпринимательская прибыль) и для подключения потребителей к системам теплоснабжения. Необходимость реализации проекта подтверждается согласованными с администрацией ВГО мероприятиями по подключению объектов капитального строительства в г. Владивостроке от 22.06.2021.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети №01 от УТ-01095А с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм по ул. Кирова, г. Артем | L_505-ПГт-154тп | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7511 | 0 | 6.7511 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7511 | Новый проект. Включение в ИПР на основании замечания Министерства энергетики и газаснабжения Приморского края № 45/1392 от 04.06.2021 (источник предпринимательская прибыль) и для подключения потребителей к системам теплоснабжения. Необходимость реализации проекта подтверждается согласованными с администрацией ВГО мероприятиями по подключению объектов капитального строительства в г. Владивостроке от 22.06.2021.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2604 т.А -УТ 2605, ул. Борисенко 70, L=600 п.м, Дн 1020, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-156ис | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | Новый проект. Включение в ИПР на основании замечания Министерства энергетики и газаснабжения Приморского края № 45/1392 от 04.06.2021. Необходимость подтверждается актом №1 от 22.03.21г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 14/21 от 25.03.21г. по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №1 от 26.03.2021г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2618 т.Б - УТ 2620 т Б., ул. Героев Хасана, L=440 п.м., ДН 820, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-157ис | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.015 | 0 | 42.015 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 42.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.015 | Новый проект. Включение в ИПР на основании замечания Министерства энергетики и газаснабжения Приморского края № 45/1392 от 04.06.2021. Необходимость подтверждается актом №2 от 22.03.21г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 15/21 от 25.03.21г. по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №2 от 26.03.2021г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1309-УТ 1310 ул. Олега Кошевого, L=230 п.м., Дн 530, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-158ис | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.112 | 0 | 11.112 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.112 | Новый проект. Включение в ИПР на основании замечания Министерства энергетики и газаснабжения Приморского края № 45/1392 от 04.06.2021. Необходимость подтверждается актом №3 от 26.03.21г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 16/21 от 25.03.21г. по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №3 от 26.03.2021г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1311-УТ 1312 ул. Олега Кошевого, L=700 п.м., Дн 530, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-159ис | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.819 | 0 | 33.819 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 33.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.819 | Новый проект. Включение в ИПР на основании замечания Министерства энергетики и газаснабжения Приморского края № 45/1392 от 04.06.2021. Необходимость подтверждается актом №4 от 26.03.21г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 17/21 от 25.03.21г. по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №4 от 26.03.2021г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1047- УТ 1048, ул. Пушкинская, 46, L=170 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-160ис | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.356 | 0 | 10.356 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.356 | Новый проект. Включение в ИПР на основании замечания Министерства энергетики и газаснабжения Приморского края № 45/1392 от 04.06.2021. Необходимость подтверждается актом №5 от 26.03.21г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 18/21 от 25.03.21г. по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №5 от 26.03.2021г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1237- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58, L=268 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-161ис | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.326 | 0 | 16.326 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.326 | Новый проект. Включение в ИПР на основании замечания Министерства энергетики и газаснабжения Приморского края № 45/1392 от 04.06.2021. Необходимость подтверждается актом №6 от 26.03.21г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 19/21 от 25.03.21г. по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №6 от 26.03.2021г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1246 т.Б -УТ1248, ул. Калинина, 89, L=170 п.м., Дн 630, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-162ис | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.416 | 0 | 12.416 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.416 | Новый проект. Включение в ИПР на основании замечания Министерства энергетики и газаснабжения Приморского края № 45/1392 от 04.06.2021. Необходимость подтверждается актом №7 от 26.03.21г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 20/21 от 25.03.21г. по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №7 от 26.03.2021г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1306 -УТ 1307, ул. Вязовая, L=130 п.м., Дн 426, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-163ис | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.689 | 0 | 6.689 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.689 | Новый проект. Включение в ИПР на основании замечания Министерства энергетики и газаснабжения Приморского края № 45/1392 от 04.06.2021. Необходимость подтверждается актом №12т 26.03.21г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 17/21 от 25.03.21г. по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №12 от 26.03.2021г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0112-УТ0117, ул. Русская, L=520 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-164ис | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.85 | 0 | 32.85 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.85 | Новый проект. Включение в ИПР на основании замечания Министерства энергетики и газаснабжения Приморского края № 45/1392 от 04.06.2021. Необходимость подтверждается актом №9 от 25.03.21г. на осмотр тепломагистрали, заключением № 22/21 от 25.03.21г. по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка обратного трубопровода тепловой сети, протоколом №9 от 26.03.2021г.
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | И | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.4995 | 0 | 7.4995 | 0 | 0 | 7.5038 | 0 | 7.5038 | 0 | 0 | нд | 7.5 | нд | 4.5 | нд | 4.5 | 1.4995 | 1.4995 | 1.5 | 1.5044 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 6.0044 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 96.337 | 0 | 93.937 | 0 | 2.4 | 96.337 | 0 | 93.937 | 0 | 2.4 | нд | 96.337 | нд | 64.3561 | нд | 69.6308 | 0 | 0 | 31.9809 | 26.7062 | 21 | 22.5 | 22 | 22 | 21.3561 | 25.1308 | 0 | 0 | 96.337 | 96.337 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов источника инвестиций по проекту.
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1587.6444 | 1385.8501 | 98.1843 | 4230.4537 | 57.691 | 2455.2287 | 1525.1861 | 192.3479 | 1992.9148 | 44.4561 | 1381.6586 | 498.9507 | 67.8494 | нд | 4002.9422 | нд | 3840.7774 | нд | 1574.9843 | 184.2541 | 184.2541 | 107.2379 | 135.4921 | 461.2568 | 203.1813 | 511.6642 | 227.0328 | 520.2392 | 317.6472 | 372.5933 | 114.3963 | 1972.9914 | 997.7497 | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2. 2 ЭТАП: Внутриплощадочные коллекторы тепловой сети по территории ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-25-3 | С | 2020 | 2022 | нд | 362.514 | 362.514 | 0 | 482.5479 | 0 | 257.589 | 176.815 | 48.1439 | 93.2606 | 0 | 93.2606 | 0 | 0 | нд | 480.8028 | нд | 441.5723 | нд | 0 | 0 | 0 | 40.9756 | 93.2606 | 233.529 | 0 | 208.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.5479 | 93.2606 | Корректировка сроков реализации, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в соответствии с фактическими инвестициями 2020 года. Дальнейшая реализация проекта исключена из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от Владивостокской ТЭЦ-2. 3 ЭТАП: Установка насосного оборудования ТПУ №1…№5. Замена пиковых подогревателей ТПУ №2 и ТПУ№4. | I_505-ПГг-25-4 | С | 2023 | 2029 | нд | 816.7197 | 816.7197 | 0 | 1250.177 | 0 | 341.5139 | 834.817 | 73.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1250.177 | нд | 1250.177 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 158.43 | 0 | 328.43 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.3.4 | Установка весов конввейерных Артемовской ТЭЦ, 3 шт. | H_505-ПГг-65 | И | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0.072664 | 6.4752 | 0.072664 | 6.4025 | 0 | 0 | 6.4752 | 0.072664 | 6.4025 | 0 | 0 | нд | 6.4025 | нд | 5.45 | нд | 5.45 | 0.95251 | 0.95251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 5.45 | 0 | 0 | 5.45 | 5.45 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка весов конвейерных С 2 шт, Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-81 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | нд | 6 | нд | 6 | нд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 720 А/ч - 2 шт. СК-20, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-86 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 20 | 0 | 19.25 | 0 | 0.75 | 20 | 0 | 19.25 | 0 | 0.75 | нд | 20 | нд | 20 | нд | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 430 А/ч - 1 шт. СК-12, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-87 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8 | 0 | 7.25 | 0 | 0.75 | 8 | 0 | 7.25 | 0 | 0.75 | нд | 8 | нд | 8 | нд | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 215 А/ч - 1 шт. СК-6, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-88 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6 | 0 | 5.25 | 0 | 0.75 | 6 | 0 | 5.25 | 0 | 0.75 | нд | 6 | нд | 6 | нд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-72 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.3987 | 1.1886 | 0 | 0.98078 | 0 | 0.20781 | 1.1886 | 0 | 0.98078 | 0 | 0.20781 | нд | 0.9 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7899 | 0.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | нд | 8.5 | нд | 8.5 | нд | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности.
3.3.4 | Установка автоматических средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ СП Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-83 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 34.7561 | 0 | 32.2561 | 0 | 2.5 | 31.2187 | 0 | 28.7187 | 0 | 2.5 | нд | 81.144 | нд | 30 | нд | 31.2187 | 0 | 0 | 4.7561 | 0 | 30 | 31.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7561 | 31.2187 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации по проекту в связи с поздним проведением закупочных процедур в 2020 году и сложившейся экономии по результатам состоявшихся закупок.
3.3.4 | Установка фильтра, предварительной очистки конденсаторной установки турбоагрегата Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-89 | Н | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 86.758 | 0 | 86.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 86.758 | нд | 86.758 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.758 | 0 | 34.758 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.3.4 | Модернизация подогревателя сетевого вертикального ТПУ Артемовской ТЭЦ, 4 шт. | I_505-ПГг-90 | Н | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Модернизация систем вентиляции и кондиционирования КЦ, ТЦ Владивостокской ТЭЦ-2 | I_505-ПГг-92 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 30 | 0 | 29.25 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 30 | нд | 30 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 30 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | И | 2013 | 2026 | 2029 | нд | нд | 5.4347 | 197.9276 | 0.983 | 86.5948 | 81.4445 | 28.9053 | 197.9276 | 0.983 | 86.5948 | 81.4445 | 28.9053 | нд | 192.4929 | нд | 179.6089 | нд | 179.8024 | 4.884 | 4.884 | 8 | 7.8065 | 5 | 5 | 11.391 | 11.391 | 11.391 | 11.391 | 25 | 25 | 60.782 | 60.5885 | Изменение сроков реализации проекта обусловлено необеспеченностью источником в период до 2029 года. Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено корректировкой графика финансирования с учетом сложившегося факта по итогам 2020 года .
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | И | 2013 | 2032 | 2032 | нд | нд | 11.7002 | 230.2855 | 0.983 | 124.3948 | 102.1051 | 2.8025 | 230.2855 | 0.983 | 124.3948 | 102.1051 | 2.8025 | нд | 218.5852 | нд | 205.7086 | нд | 205.7262 | 4.8766 | 4.8766 | 8 | 7.9824 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 30 | 29.9824 | Изменение остатка КВЛ на 01.01.2021 и объемов инвестиций в 2020 году в связи с учетом фактических затрат 2020 года.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Владивостокская ТЭЦ-2" | F_505-ПГг-19 | И | 2013 | 2031 | нд | нд | нд | 18.5516 | 171.7153 | 0.983 | 127.9691 | 39.8781 | 2.8851 | 23.7979 | 0.983 | 19.9298 | 0 | 2.8851 | нд | 153.1637 | нд | 147.3874 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.7763 | 5.2463 | 7 | 0 | 12.922 | 0 | 12.922 | 0 | 20 | 0 | 58.6203 | 5.2463 | Корректировка сроков реализации, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в соответствии с фактическими затратами 2020 года. Дальнейшая реализация проекта исключена из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.3.4 | Установка устройств АЛАР на блоках генератор-трансформатор Артемовская ТЭЦ | F_505-ПГг-32 | С | 2016 | нд | нд | 67.2648 | нд | 0.81667 | 0.81667 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка устройств АЛАР на блоках генератор-трансформатор Партизанская ГРЭС | F_505-ПГг-33 | С | 2016 | нд | нд | 67.2648 | нд | 0.81667 | 0.81667 | 0.81667 | -1e-08 | 0 | 0 | 0.81667 | 0.81667 | -1e-08 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка устройств АЛАР на блоках генератор-трансформатор Владивостокская ТЭЦ-2 | F_505-ПГг-34 | С | 2016 | нд | нд | 67.2648 | нд | 0.81667 | 0.81667 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0.81667 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Замена паропроводов поперечной связи секции 1,2,3,4 Артемовской ТЭЦ | H_505-ПГг-45 | Н | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 63 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 63 | нд | 63 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями, в том числе с учетом решения по строительству новой Артемовской ТЭЦ.
3.3.4 | Замена существующих теплообменников кожухотрубного исполнения на теплообменники пластинчатого типа (морского исполнения) ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-66 | Н | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 86.758 | 0 | 86.058 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 86.758 | нд | 86.758 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7725 | 0 | 24.9855 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 86.758 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.3.4 | Техперевооружение мазутонасосной станции с заменой насосов на Партизанской ГРЭС 2 шт | J_505-ПГг-98 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.58 | 0 | 0.014067 | 0.56593 | 0 | 0.57379 | 0 | 0.0078615 | 0.56593 | 0 | нд | 0.58 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.57379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.57379 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-99 | П | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 27.0714 | 2.0928 | 24.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.0714 | нд | 27.0714 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями, в том числе с учетом решения по строительству новой Артемовской ТЭЦ.
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Владивостокской ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-100 | П | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 52.8107 | 2.1661 | 50.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 52.8107 | нд | 52.8107 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1661 | 0 | 2.1661 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.3.4 | Модернизация системы обмена технологической информацией с автоматизированной системного оператора Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-101 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 23.8363 | 1.107 | 22.7293 | 0 | 0 | 23.8363 | 1.107 | 22.7293 | 0 | 0 | нд | 23.8363 | нд | 23.8363 | нд | 23.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 1.107 | 1.107 | 1.107 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Установка электролизной установки СЭУ-10 Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-104 | Н | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 43.0942 | 3 | 40.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.0942 | нд | 43.0942 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями, в том числе с учетом решения по строительству новой Артемовской ТЭЦ.
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей сливных участков циркводоводов от пристанционных сборных циркводоводов до ТГ№ 3, протяженностью 26 м-Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-105 | З | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.26236 | 0 | 0.26236 | 0 | 0 | 0.23174 | 0 | 0.23174 | 0 | 0 | нд | 0.26236 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.26236 | 0.23174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26236 | 0.23174 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2020 года. Дальнейшая реализация проекта исключена из ИПР в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020. Дальнейшая реализация проекта, в т.ч. ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен ПАО "РусГидро".
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей сливных участков циркводоводов от пристанционных сборных циркводоводов до ТГ№ 2, протяженностью 26 м-Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-106 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.27364 | 0 | 0.27364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27364 | нд | 0.27364 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27364 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей напорных участков циркводоводов ТГ№ 3, протяженностью-10 м. Владивостокской ТЭЦ-2. | J_505-ПГг-107 | З | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.10091 | 0 | 0.10091 | 0 | 0 | 0.12197 | 0 | 0.12197 | 0 | 0 | нд | 0.10091 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.10091 | 0.12197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10091 | 0.12197 | Изменение стоимости проекта с учетом факта затрат 2020 года. Дальнейшая реализация проекта исключена из ИПР в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020. Дальнейшая реализация проекта, в т.ч. ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен ПАО "РусГидро".
3.3.4 | Установка БРКУ №1 РАС "Нева" для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-108 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.539 | 0 | 3.539 | 0 | 0 | 3.9759 | 0 | 3.9759 | 0 | 0 | нд | 3.539 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.539 | 3.9759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.539 | 3.9759 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.3.4 | Установка расходомеров - счетчиков типа "Стрим" Партизанская ГРЭС 4 шт. | J_505-ПГг-109 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 1.1945 | 0 | 1.1945 | 0 | 0 | нд | 1.22 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.1945 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.925 | 0 | 2.925 | 0 | 0 | нд | 3.2 | нд | 2.4 | нд | 2.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.52498 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 3.2 | 2.925 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 6.9 | 0.015815 | 6.8842 | 0 | 0 | 6.9 | 0.015815 | 6.8842 | 0 | 0 | нд | 6.9 | нд | 6.9 | нд | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика реализации проекта по причине невыполнения объемов работ в 2020 году.
3.3.4 | Техперевооружение схемы химводоочистки Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-131 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 18.4991 | 0 | 18.4991 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 18.5 | нд | 18.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.4991 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 18.5 | 18.4991 | Корректировка стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта в связи с уточнением стоимости ПИР.
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-132 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 30 | нд | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18.2 | 18.2 | 21.2 | 21.2 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.4994 | 0 | 5.4994 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.5 | нд | 5.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.49935 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.4994 | Корректировка стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта в связи с уточнением стоимости ПИР.
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | Н | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 64.9888 | 0 | 64.9888 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 65 | нд | 64.9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.9888 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 65 | 64.9888 | Изменение сроков реализации проекта связано с корректировкой графика финансирования. Корректировка стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта в связи с уточнением стоимости ПИР.
3.3.4 | Техперевооружение участка Кучелиновского водовода от насосной станцци на р. Артемовка до подпорной стенки на ул. Братская, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-136 | Н | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | 0 | 61.027 | 0 | 61.027 | 0 | 0 | 61.027 | 0 | 61.027 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 61.027 | нд | 61.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.027 | 22.2483 | 40 | 38.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.027 | 61.027 | Изменение сроков реализации проекта связано с корректировкой графика финансирования. Изменение объемов инвестиций по годам связано с корректировкой графика производства работ.
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 15.1276 | 0.0059304 | 14.6216 | 0 | 0.5 | 15.1276 | 0.0059304 | 14.6216 | 0 | 0.5 | нд | 15.1276 | нд | 14.6276 | нд | 15.1276 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 14.6276 | 15.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1276 | 15.1276 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам связано с корректировкой графика производства работ из-за несостоявшихся закупочных процедур по итогам 2020 года.
3.3.4 | Установка систем противопожарной защиты в зданиях СП "Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-117 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.5752 | 0 | 0 | 3.5752 | 0 | нд | 3.6 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.5752 | Изменение сроков реализации проекта сложилось из-за образовавшейся кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций обусловлено фактически сложившимися затратами 2020 года
3.3.4 | Замена трансформатора ст. № Т-3 ТДЦ-125000/110/10 на ТДЦ-175000/110/10 Владивостокской ТЭЦ-2, 1 шт | K_505-ПГг-118 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 104.9691 | 0 | 18.1237 | 86.8454 | 0 | 104.9691 | 0 | 18.1237 | 86.8454 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 104.9691 | 104.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | И | 2015 | 2026 | 2027 | нд | нд | 13.096 | 112.4203 | 1.823 | 19.2175 | 87.0972 | 4.2826 | 112.4203 | 1.823 | 19.2175 | 87.0972 | 4.2826 | нд | 99.3243 | нд | 86.9945 | нд | 87.6451 | 9.3612 | 9.3612 | 2.9687 | 2.3181 | 9 | 9 | 20.945 | 20.945 | 20.945 | 20.945 | 15 | 15 | 68.8587 | 68.2081 | Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика финансирования. Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта по итогам 2020 года.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | И | 2013 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0.9416 | 68.084 | 0.942 | 27.9599 | 35.36 | 3.8221 | 68.5453 | 0.942 | 28.4212 | 35.36 | 3.8221 | нд | 67.1424 | нд | 59.6424 | нд | 60.584 | 0 | 0 | 7.5 | 7.0197 | 8.57 | 8.57 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 20 | 20 | 57.25 | 56.7697 | Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика финансирования. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта по итогам 2020 года.
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. (СП ПТС) (14 шт.) | H_505-ПГт-27 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 17 | 0 | 4.142 | 12.858 | 0 | 10.4112 | 0 | 4.142 | 6.2692 | 0 | нд | 17 | нд | 0 | нд | 10.2726 | 0 | 0 | 17 | 0.13865 | 0 | 10.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10.4112 | Изменение стоимости проекта с учетом условий заключенного договора. Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта связано с корректировкой графика производства работ по итогам выполнения работ 2020 года.
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 11.2 | 1.2 | 9.75 | 0 | 0.25 | 11.1265 | 1.2 | 9.6765 | 0 | 0.25 | нд | 11.2 | нд | 10 | нд | 10 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1265 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.1265 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | И | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 53.459 | 0 | 52 | 0 | 1.459 | 46.6953 | 0 | 45.2363 | 0 | 1.459 | нд | 40.9593 | нд | 53 | нд | 46.2999 | 0 | 0 | 0.459 | 0.39536 | 53 | 46.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.459 | 46.6953 | Изменение сроков реализации проекта связано с корректировкой графика финансирования. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации обусловлено с учетом условий заключенного договора.
3.3.4 | Замена бака запаса воды №3 (5000м3), СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-119 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 40.9593 | 0 | 29.8429 | 10.2398 | 0.87653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 40.9593 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9593 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.3.4 | Модернизация системы вентиляции и кондиционирования водной и газомасляной лаборатории, СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-120 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.3429 | 0 | 1.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3429 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3429 | 0 | 1.3429 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-121 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 10.37 | 0 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 10.37 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36997 | 0 | 10 | 0 | 10.37 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-122 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 11.5528 | 0 | 11.5528 | 0 | 0 | 11.5528 | 0 | 11.5528 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.5528 | нд | 11.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71351 | 0.71351 | 10.8393 | 10.8393 | 11.5528 | 11.5528 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Замена грузопассажирского лифта в главном корпусе, г/п 1тн СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-123 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 14.9178 | 0 | 14.9178 | 0 | 0 | 14.9178 | 0 | 14.9178 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 14.9178 | нд | 14.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9178 | 14.9178 | 0 | 0 | 14.9178 | 14.9178 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 70.465 | 0 | 70.465 | 0 | 0 | 72.465 | 0 | 72.465 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 70.465 | нд | 72.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70.465 | 70.465 | 0 | 0 | 70.465 | 72.465 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено с необходимостью включения затрат на проектирование и разработку рабочей документации.
3.3.4 | Техперевооружение системы регенерации ТА-1,2 с установкой подогревателей низкого давления №1 ,2 ТА-1,2 СП Партизанской ГРЭС | K_505-ПГг-125 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.9507 | 0 | 8.9507 | 0 | 0 | 8.9507 | 0 | 8.9507 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 8.9507 | нд | 8.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9507 | 8.9507 | 0 | 0 | 8.9507 | 8.9507 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Установка системы аспирации для пылеподавления на тракте топливоподачи 1 шт, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-126 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.1512 | 0 | 4.1512 | 0 | 0 | 4.1512 | 0 | 4.1512 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 4.1512 | нд | 4.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1512 | 4.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1512 | 4.1512 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Установка топливозаправочной модульной станции ёмкостью 40м3, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-127 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.2039 | 0 | 5.2039 | 0 | 0 | 5.2039 | 0 | 5.2039 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 5.2039 | нд | 5.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2039 | 5.2039 | 0 | 0 | 5.2039 | 5.2039 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.9311 | 0.46608 | 9.4114 | 0 | 0.053614 | 9.9311 | 0.46608 | 9.4114 | 0 | 0.053614 | нд | 0 | нд | 9.9311 | нд | 9.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46608 | 0.46608 | 2.0756 | 2.0756 | 7.3894 | 7.3894 | 0 | 0 | 9.9311 | 9.9311 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 11.8 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 11.8 | нд | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 11.8 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. КЦ№2 уч.2 (16 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-144 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 21.449 | 0 | 21.449 | 0 | 0 | 21.449 | 0 | 13.1863 | 8.2627 | 0 | нд | 0 | нд | 21.449 | нд | 21.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.449 | 21.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.449 | 21.449 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше, ТНС "Жигур" (20 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-145 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 26.332 | 0 | 26.332 | 0 | 0 | 26.332 | 0 | 9.6653 | 16.6667 | 0 | нд | 0 | нд | 26.332 | нд | 26.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.332 | 26.332 | 0 | 0 | 26.332 | 26.332 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№1 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-136 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 6 | нд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№2 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-137 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.5 | нд | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 40 | нд | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7.4 | 32.6 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№1 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-139 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 7.5 | нд | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности.
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-140 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 9 | нд | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 23.0482 | 0.59699 | 22.089 | 0 | 0.36225 | 23.0482 | 0.59699 | 6.0274 | 16.0616 | 0.36225 | нд | 0 | нд | 23.0482 | нд | 23.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59699 | 0.59699 | 2.3522 | 2.3522 | 20.099 | 20.099 | 0 | 0 | 23.0482 | 23.0482 | Параметры проекта не корректируются
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | С | 2011 | 2028 | 2028 | 206.6164 | 206.6164 | 6.8051 | 382.58 | 27.6 | 286.94 | 53.56 | 14.48 | 382.58 | 27.6 | 286.94 | 53.56 | 14.48 | нд | 375.7749 | нд | 374.7058 | нд | 374.7058 | 1.0691 | 1.0691 | 0 | 0 | 5.044 | 5.044 | 1.8 | 1.8 | 15 | 15 | 0 | 15 | 21.844 | 36.844 | Изменение объемов инвестиций по годам реалиазции связано с корректировкой графика производства работ.
3.3.4 | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 5.5629 | 1.1371 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3.7 | 0 | 1.5 | 0 | 6.7 | Новый проект. Включен на основании распоряжение АО "ДГК" №65 от 28.05.2020 г., отчета по распоряжению АО "ДГК" №65 от 03.06.2020г. № 114-02/693, включенения мероприятия в целевую программу по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий АО "ДГК".
3.3.4 | Модернизация тепловоза (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-10 | З | 2015 | нд | нд | нд | нд | 14.058 | 14.2852 | 0 | 11.7974 | 0 | 2.4878 | 14.2852 | 0 | 11.7974 | 0 | 2.4878 | нд | 11.3 | нд | 0 | нд | -2.7756e-16 | 0.22719 | 0.22719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Модернизация оборудования химической водоотчистки (осветлитель №3) (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-11 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка автоматизированной системы пожаротушения топливоподачи (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-14 | И | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0.1875 | 31.2504 | 0.3071 | 30.7558 | 0 | 0.1875 | 31.2504 | 0.3071 | 30.7558 | 0 | 0.1875 | нд | 31.0629 | нд | 0 | нд | 0 | 31.0629 | 31.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Оборудование системой пожарной сигнализации помещений станции (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-15 | И | 2016 | нд | нд | нд | нд | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Приморская ГРЭС | F_505-ЛуТЭК-16 | И | 2013 | нд | нд | нд | нд | 23.7382 | 30.097 | 3.7705 | 25.9126 | 0 | 0.41391 | 30.097 | 3.7705 | 25.9126 | 0 | 0.41391 | нд | 359.8568 | нд | 0 | нд | 0 | 6.3588 | 6.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Расширение железнодорожной станции "Угольная" (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-17 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Замена масляных выключателей У-110, 220 (ОРУ-110,220) на элегазовые (27 шт.) (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-20 | И | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0726 | 2.976 | 4.1633e-17 | 0 | 0.096597 | 3.0726 | 0 | 3.0726 | 0 | 0 | нд | 90 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0726 | 3.0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка расходомера (на каждый котел от кольца) Приморской ГРЭС, 2 шт. | H_505-ЛуТЭК-46 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка автоматического пробоотборника топлива (с конвейера) Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-47 | И | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.98625 | 0 | 0.98625 | 0 | 0 | 0.98625 | 0 | 0.98625 | 0 | 0 | нд | 0.98625 | нд | 0 | нд | 0 | 0.98625 | 0.98625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка пробоотборника бурового шнекового (из вагона) топлива (с конвейера) Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-48 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Модернизация СОТИАССО система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора Приморской ГРЭС | I_505-ЛуТЭК-79 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Замена аккумуляторной батареи, 1 штт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-81 | З | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.5533 | 0 | 11.468 | 0 | 0.085276 | 11.5533 | 0 | 11.5533 | 0 | 0 | нд | 12.744 | нд | 0 | нд | 0 | 11.5533 | 11.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Модернизация трансформаторов, 2 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-82 | З | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6908 | 0 | 3.6908 | 0 | 0 | 3.6908 | 0 | 3.6908 | 0 | 0 | нд | 3.6908 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6908 | 3.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Замена лифтов бл. 100, 200, 7 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-84 | И | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.39997 | 0.39997 | 0 | 0 | 0 | 0.39997 | 0.39997 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39997 | нд | 0 | нд | 0 | 0.39997 | 0.39997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Замена вагоноопрокидывателя Приморской ГРЭС, 1 шт. | H_505-ЛуТЭК-49 | П | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на дымовых трубах Приморской ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-88 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Замена аккумуляторной батареи, 1 шт. (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-90 | П | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Замена мазутного бака № 2 (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-87 | П | 2022 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Замена маслоочистительных установок МОУ, 4 шт., СП Приморская ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-93 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2006 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Установка кондиционеров крановых КК2-1, 2-01М (исп.2, 4,5 квт, R 134а), 6 шт. (ПримГРЭС) | J_505-ЛуТЭК-94 | П | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.3.4 | Замена багерных насосов, 2 шт. (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-31 | П | 2021 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2150.1226 | 2150.1226 | 1493.9914 | 2065.2861 | 114.037 | 1816.4174 | 0 | 134.8317 | 1937.1362 | 126.828 | 1675.4765 | 0 | 134.8317 | нд | 738.3684 | нд | 455.8989 | нд | 337.9908 | 73.9462 | 73.9462 | 41.4495 | 31.2078 | 54.0501 | 35.8597 | 35.6008 | 32.2318 | 62.4473 | 22.5003 | 59.849 | 23.459 | 253.3967 | 145.2586 | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2150.1226 | 2150.1226 | 1493.9914 | 2065.2861 | 114.037 | 1816.4174 | 0 | 134.8317 | 1937.1362 | 126.828 | 1675.4765 | 0 | 134.8317 | нд | 738.3684 | нд | 455.8989 | нд | 337.9908 | 73.9462 | 73.9462 | 41.4495 | 31.2078 | 54.0501 | 35.8597 | 35.6008 | 32.2318 | 62.4473 | 22.5003 | 59.849 | 23.459 | 253.3967 | 145.2586 | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | С | 2010 | 2026 | 2028 | 1808.63 | 1808.63 | 1189.4451 | 1604.1471 | 81.435 | 1441.3704 | 0 | 81.3417 | 1616.9381 | 94.226 | 1441.3704 | 0 | 81.3417 | нд | 414.702 | нд | 314.9573 | нд | 337.9908 | 58.2996 | 58.2996 | 41.4451 | 31.2026 | 34.0501 | 35.8597 | 35.6008 | 32.2318 | 40.5003 | 22.5003 | 41.459 | 23.459 | 193.0552 | 145.2534 | Корректировка сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам реализации обусловлена изменением графика реализации проекта по причине изменения объемов работ в соотвествии с принятым пректным решением в 2020 году по прокладке водоотводных труб (Ду630) из шахтных колодцев через дамбу в пруд осветитель. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам в соответствии с замечанием Министрерства энергетики и газаснабжения Приморского края № 45/1392 от 04.06.2021 (актуализация ПСД и прохождение экспертизы проекта для исключения рисков отсутствия свободной емкости для складирования ЗШО)
3.5.4 | Строительство очистных сооружений ВТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания стоков (производительность - 20,79 т/час) | H_505-ПГг-38 | П | 2011 | 2027 | нд | нд | нд | 3.7924 | 144.734 | 3.792 | 140.942 | 0 | 0 | 3.7924 | 3.792 | 0.0004215 | 0 | 0 | нд | 140.9416 | нд | 140.9416 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.947 | 0 | 18.39 | 0 | 60.337 | 0 | Изменение стоимости проекта по причине исключения его из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020. Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.5.4 | Строительство Золоотвала №2 Приморской ГРЭС,строительство 3 яруса (емкость - 24,7 млн. м3) | F_505-ЛуТЭК-29 | С | 2006 | нд | нд | 341.4926 | 341.4926 | 300.7539 | 316.405 | 28.81 | 234.105 | 0 | 53.49 | 316.4056 | 28.81 | 234.1056 | 0 | 53.49 | нд | 182.7248 | нд | 0 | нд | -1.704e-14 | 15.6466 | 15.6466 | 0.004487 | 0.0051663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004487 | 0.0051663 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 29.5638 | 1157.7867 | 477.8119 | 0 | 547.8982 | 132.0767 | 1387.8288 | 545.283 | 0 | 580.0942 | 262.4517 | нд | 950.0975 | нд | 433.6303 | нд | 999.1328 | 152.626 | 152.626 | 541.9667 | 206.5063 | 224.6163 | 548.7503 | 53.9504 | 187.8153 | 72.5042 | 83.4171 | 76.7185 | 123.2124 | 969.756 | 1149.7014 | нд
3.7 | Разработка ПИР для Реконструкции энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый | J_505-ПГг-96 | П | 2019 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 196.1462 | 196.1462 | 0 | 0 | 0 | 314.4605 | 314.4605 | 0 | 0 | 0 | нд | 98.7961 | нд | 0 | нд | 242.0777 | 36.4436 | 36.4436 | 159.7026 | 35.9392 | 0 | 242.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7026 | 278.017 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реалиазции в соответствии с заключенным доп. соглашением к договору на проектирование в связи с внесением изменений в технические решения реализации проекта по решению ПАО "РусГидро"и в титул проекта (протокол совещания от 11.06.2020 №11прс), где в качестве основного варианта Проекта выбран вариант замены 6-ти существующих котлоагрегатов БКЗ-210-140 на 3 котлоагрегата Е-540-13,8 ГМ).
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Артемовской ТЭЦ №2 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ПГг-113 | П | 2019 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 281.6657 | 281.6657 | 0 | 0 | 0 | 230.8224 | 230.8224 | 0 | 0 | 0 | нд | 281.6657 | нд | 0 | нд | 156.5042 | 74.3182 | 74.3182 | 207.3475 | 0 | 0 | 156.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.3475 | 156.5042 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации в соответствии с заключенным доп. соглашением к договору на проектирование и на основании замечания Министерства энергетики и газаснабжения Приморского края № 45/1392 от 04.06.2021 (актуализированы стоимостные параметры проекта с учетом принятия решений по изменению вида топлива новой станции с угля на природный газ)
3.7 | Приобретение многофункционального устройства Артемовская ТЭЦ - 1 шт | I_505-ПГг-39-84 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | нд | 0.36639 | нд | 0.351 | нд | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0.351 | 0 | 0 | 0.351 | 0.351 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Приобретение копировально-множительный аппарата Артемовская ТЭЦ - 15 шт | J_505-ПГг-39-133 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 6.899 | 0 | 0 | 6.899 | 0 | 6.899 | 0 | 0 | 6.899 | 0 | нд | 5.4553 | нд | 6.899 | нд | 6.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка системы гарантированного электропитания 20000Кв Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-179 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5671 | 0 | 0 | 1.5671 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5671 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
3.7 | Приобретение оборудования радиосвязи Артемовская ТЭЦ- 16 шт. | I_505-ПГг-39-85 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | нд | 0.84361 | нд | 0.808 | нд | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0.808 | 0 | 0 | 0.808 | 0.808 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи Артемовская ТЭЦ- 1 шт. | I_505-ПГг-39-86 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | нд | 0.55933 | нд | 0.536 | нд | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0.536 | 0 | 0 | 0.536 | 0.536 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка стековых коммутаторов 1, 2 Артемовская ТЭЦ- 6 шт. | I_505-ПГг-39-87 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 2.105 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | нд | 2.6673 | нд | 2.105 | нд | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 2.105 | 0 | 0 | 2.105 | 2.105 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка источника бесперебойного питания мощностью 5 КВА Владивостокская ТЭЦ-2 - 3 шт. | I_505-ПГг-39-88 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.31732 | 0 | 0 | 0.31732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.309 | нд | 0.31732 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31732 | 0 | 0 | 0 | 0.31732 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка серверов и коммутаторов PoE на 24 порта Владивостокская ТЭЦ-2- 6 шт. | I_505-ПГг-39-89 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.97226 | 0 | 0 | 0.97226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.948 | нд | 0.97226 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97226 | 0 | 0 | 0 | 0.97226 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-400Б1З2, СП Артемовская ТЭЦ,, кол-во 5 шт. | F_505-ПГг-39-1 | И | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 29.5638 | 92.6238 | 0 | 0 | 92.6238 | 0 | 92.6238 | 0 | 0 | 92.6238 | 0 | нд | 80.5196 | нд | 63.06 | нд | 63.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.942 | 30.942 | 32.118 | 32.118 | 0 | 0 | 63.06 | 63.06 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ -2, СП Артемовская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | F_505-ПГг-39-2 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 58.671 | 0 | 0 | 58.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 56.16 | нд | 58.671 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.671 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями, в том числе с учетом решения по строительству новой Артемовской ТЭЦ.
3.7 | Покупка грузового автомобиля с манипулятором грузоподъемностью 8тн, СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | I_505-ПГг-39-90 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | нд | 7 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка углеперегружателя Sennebogen 825R , СП Партизанская ГРЭС кол-во 3 шт. | H_505-ПГг-39-3 | И | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 135.5385 | 0 | 0 | 135.5385 | 0 | 135.7885 | 0 | 0 | 135.7885 | 0 | нд | 132 | нд | 49.751 | нд | 49.751 | 39.7875 | 39.7875 | 46 | 46.25 | 49.751 | 49.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.751 | 96.001 | Изменение стоимости и объемов инвестиций обусловлено учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года и актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: в утвержденном плане расчет производился на новых коммерческих предложениях от 2018 года. Расчет резерва срдетсв на непредвиденные затраты не проводился. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Применены индекс-дефляторы: 2019 -7,4%; 2020 - 3,6%; 2021 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился на договорах поставок оборудования 2019 и 2020 годов. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты - 3%. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Применены индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%
3.7 | Покупка автокрана TADANO GR-300EX, СП ВТЭЦ-2 кол-во 1 шт. | H_505-ПГг-39-2 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка бульдозера Четра Т-20, СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1 шт | J_505-ПГг-39-128 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 23.756 | 0 | 0 | 23.756 | 0 | 23.756 | 0 | 0 | 23.756 | 0 | нд | 22 | нд | 23.756 | нд | 23.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.756 | 23.756 | 23.756 | 23.756 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1.шт. | L_505-ПГг-39-149 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | Новый проект. Включен в программу Общества из за отсутствия в Дальневосточном регионе сертифицированной ремонтной базы для проведения ТО и ТР локомотивов серии ТГМ-6, не представляется возможным получить продления назначенного срока службы и разрешение выхода на пути общего пользования тепловоза ТГМ-6Д №0128, согласно приказа Минтранса №28 от 15.02.2008г.
3.7 | Покупка УАЗ (фермер) 390995-04 СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-127 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.78104 | 0 | 0 | 0.78104 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | нд | 0.78104 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.78104 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78104 | 0.78 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка делителя роторного ДЛР-4, СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ПГг-39-45 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.55906 | 0 | 0 | 0.55906 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | нд | 0.55906 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.55906 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55906 | 0.44 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка газоаналитического оборудования по КР-4311А Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-107 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.17314 | 0 | 0 | 0.17314 | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0.17314 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.17314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.17314 | Изменение стоимости и объемов инвестиций по годам обусловлено с учетом применения индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 года. Перенос срока реализации проекта на 2021 год в связи с несостоявшимися закупочными процедарми по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка аппарата для стыковой сварки полиэтиленовых труб СП Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-108 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка сварочного генератора мощностью до 6 кВ Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-109 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.080815 | 0 | 0 | 0.080815 | 0 | нд | 0.08 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.080815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.080815 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка виброметра-балансировщик «BALTECH» VP-3470 для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-39-110 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка станка для испытания абразивных шлифовальных кругов СИП 800К1 СП Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-111 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка производственного колонного кондиционера Kentatsu KSFV140XFAN3/KSRV140HFAN3 140 м² Подключение 380 В или аналог Партизанская ГРЭС – 2 шт. | J_505-ПГг-39-112 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.3222 | 0 | 0 | 0.3222 | 0 | нд | 0.27 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.3222 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка производственной Сплит системы Toshiba RAS-22S3KV-E/RAS-22S3AV-E или аналог Партизанская ГРЭС – 3 шт. | J_505-ПГг-39-113 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.2497 | 0 | 0 | 0.2497 | 0 | нд | 0.24 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.2497 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-114 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-115 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка стенда испытания газопламенного оборудования Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-116 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.43848 | 0 | 0 | 0.43848 | 0 | 0.50167 | 0 | 0 | 0.50167 | 0 | нд | 0.43848 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.43848 | 0.50167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43848 | 0.50167 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка гидравлической установки сравнительной калибровки с манометром претензионным ДМ5002М Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-117 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.16443 | 0 | 0 | 0.16443 | 0 | 0.16443 | 0 | 0 | 0.16443 | 0 | нд | 0.16443 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.16443 | 0.16443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16443 | 0.16443 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка ультразвукового расходомера Panametrics GE TransPort PT878 Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-118 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | нд | 0.88034 | нд | 1.324 | нд | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка установки для термообработки сварных швов УИНТ-50-2,4 Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-119 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.5546 | 0 | 0 | 1.5546 | 0 | 1.5546 | 0 | 0 | 1.5546 | 0 | нд | 1.35 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5546 | 1.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5546 | 1.5546 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка стационарного газоанализатора ГАНК-4-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-120 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.34992 | 0 | 0 | 0.34992 | 0 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.34992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.34992 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка компрессора ВВПЭ-7/7 для выполнения технологических процессов водоподготовки-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-121 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.070833 | 0 | 0 | 0.070833 | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.070833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.070833 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка прибора для определения класса промышленной чистоты ГРАН-152.1 Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-122 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.3435 | 0 | 0 | 1.3435 | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.3435 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка электронного микроомметра "МИКО-1" Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-123 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.12089 | 0 | 0 | 0.12089 | 0 | 0.16324 | 0 | 0 | 0.16324 | 0 | нд | 0.12089 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.12089 | 0.16324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12089 | 0.16324 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы настенного типа для помещения S=100 м2 Владивостокская ТЭЦ-2 - 1шт. | J_505-ПГг-39-125 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.061755 | 0 | 0 | 0.061755 | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.061755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.061755 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка калибратора портативного АТ01т и адаптера для калибровки 3-х координатных вибродатчиков Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-126 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.16192 | 0 | 0 | 0.16192 | 0 | 0.16192 | 0 | 0 | 0.16192 | 0 | нд | 0.16192 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.16192 | 0.16192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16192 | 0.16192 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка набора лабораторной мебели в водную лабораторию Владивостокская ТЭЦ-2-1шт. | J_505-ПГг-39-124 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.6828 | 0 | 0 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | 1.6828 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6828 | 0 | 1.6828 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка ультразвукового прибора УТ907 для измерения толщины металла Артемовской ТЭЦ 1 шт. | J_505-ПГг-39-130 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.098658 | 0 | 0 | 0.098658 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | нд | 0.098658 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.098658 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098658 | 0.098 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка дефектоскопа - трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-131 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | нд | 0.103 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.103 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка твердомера с ультразвуковым методом измерения твердости ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-132 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | нд | 0.066 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.066 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-56 | Н | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0.10163 | 0 | 0 | 0.10163 | 0 | нд | 0.20406 | нд | 0.173 | нд | 0.10163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.10163 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0.10163 | Изменение сроков реализации и стоимости проекта обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020 г .и отказом в приобретении одной единицы оборудования в связи с необеспеченностью источником финансирования.
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-57 | И | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | нд | 0.202 | нд | 0.104 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.098 | Изменение стоимости проекта по причине исключения его из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020. Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-58 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | нд | 0.202 | нд | 0.093 | нд | 0.093 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.191 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка дефектоскопа А1214 "EXPERT" Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-59 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.60795 | 0 | 0 | 0.60795 | 0 | 0.83447 | 0 | 0 | 0.83447 | 0 | нд | 0.60005 | нд | 0.316 | нд | 0.43239 | 0 | 0 | 0.29195 | 0.40208 | 0 | 0 | 0.316 | 0.43239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60795 | 0.83447 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от 2017 - 2019 гг. К расчету принималась средняя стоимость из коммерческих предложений. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты - 3%. Пересчет сметной стоимости с применением индекс-дефляторов 2018 - 5,3%; 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6; 2021 - 3,7%; 2022 - 3,7%.. В скорректированном Расчет проводился на основании договора поставки ООО "Сибтеплоэлектрокомплект" №191/81-20 от 02.03.2020. Расчет резерва на непредвиденные затраты - 3%. Индекс-дефляторы: 2021 - 5,1%; 2022 - 4,8%.
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-60 | И | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | нд | 0.484 | нд | 0.248 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0.236 | Изменение стоимости проекта по причине исключения его из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020. Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-61 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | нд | 0.484 | нд | 0.246 | нд | 0.246 | 0 | 0 | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0.246 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0.482 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-62 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.14396 | 0 | 0 | 0.14396 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | нд | 0.14396 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14396 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14396 | 0.143 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-63 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | нд | 0.143 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-64 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | нд | 0.143 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-78 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.12879 | 0 | 0 | 0.12879 | 0 | нд | 0.10439 | нд | 0.1 | нд | 0.12879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.12879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.12879 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от декабря 2017 года. К расчету принято среднее значение стоимости от представленных ТКП. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты - 3%. Пересчет сметной стоимости с применением индекс-дефляторов производился на: 2018 - 5,3%; 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от декабря 2017 года, которые представлены к утвержденному плану. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затраты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 6,8%, 2020 - 6,2%, 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%.
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-79 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.10217 | 0 | 0 | 0.10217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.103 | нд | 0.10217 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10217 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка вихретокового трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-80 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | нд | 0.103 | нд | 0.102 | нд | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-81 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0.11108 | 0 | 0 | 0.11108 | 0 | нд | 0.066892 | нд | 0.065 | нд | 0.11108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.11108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.11108 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от декабря 2017 года. К расчету принято среднее значение стоимости от представленных ТКП. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты - 3%. Пересчет сметной стоимости с применением индекс-дефляторов производился на: 2018 - 5,3%; 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от декабря 2017 года, которые представлены к утвержденному плану. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затраты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 6,8%, 2020 - 6,2%, 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-82 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.063377 | 0 | 0 | 0.063377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.066 | нд | 0.063377 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063377 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка ультразвукового твердомера ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | I_505-ПГг-39-83 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | нд | 0.066 | нд | 0.065 | нд | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка рентгенофлюорисцентного портативного анализатора OXFORD INSTRUMENTS X-MET 8000 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-65 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | нд | 2.66 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.66 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ или аналога Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-66 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.13604 | 0 | 0 | 0.13604 | 0 | нд | 0.134 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.13604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.13604 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов ВЛ-224В Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-67 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0.097001 | 0 | 0 | 0.097001 | 0 | нд | 0.109 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.097001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.097001 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка лабораторных весов ВЛТЭ-210/510С Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-68 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.048 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | Изменение сроков реализации и стоимости проекта в связи с фактической покупкой оборудования по стоимости менее 40 тыс. руб. Затарты отнесены на себестоимость.
3.7 | Покупка шумомера, виброметра АССИСТЕНТ TOTAL + Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-69 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0.4308 | 0 | 0 | 0.4308 | 0 | нд | 0.314 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0.4308 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка аспиратора с ЗУ, аккумуляторным блоком, фильтродержателем «ИРА», штуцерами.ПА-300М-2 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-70 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0.06427 | 0 | 0 | 0.06427 | 0 | нд | 0.111 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.06427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.06427 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка печи муфельной СНОЛ 1,6.2,5.1/11-И2М Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-71 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.08798 | 0 | 0 | 0.08798 | 0 | нд | 0.058 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.08798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.08798 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка криостата Внешнего LOIP FT-311-25 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-72 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.15456 | 0 | 0 | 0.15456 | 0 | нд | 0.171 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.15456 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка ультразвукового толщинометра TT 310 Партизанская ГРЭС 1. шт. | I_505-ПГг-39-73 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | нд | 0.067 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.067 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-74 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0.31532 | 0 | 0 | 0.31532 | 0 | нд | 0.493 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0.31532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0.31532 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка выпрямительного силового блока питания электролизной установки ТПЕ-400-75 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-75 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0.86698 | 0 | 0 | 0.86698 | 0 | нд | 0.869 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0.86698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0.86698 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка системы контроля дыхательных аппаратов с муляжом головы "СКАД-1" Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-76 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0.12868 | 0 | 0 | 0.12868 | 0 | нд | 0.137 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.12868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.12868 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1214 EXPERT Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-77 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.14872 | 0 | 0 | 0.14872 | 0 | нд | 0.171 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.14872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.14872 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ Партизанская ГРЭС 4 шт. | L_505-ПГг-39-152 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | Новый проект. Включен на основании технических заключений б/н от 13.03.2018г., от 16.11.2017г., от 10.10.2017г.
3.7 | Покупка крестовой ударной мельницы SK -300 Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-153 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 10.07.2020
3.7 | Покупка pNa-метра ПАИС-02pNa Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-154 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 23.11.2020
3.7 | Покупка кислородомера МАРК-3010 Партизанская ГРЭС 2 шт. | L_505-ПГг-39-155 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 23.11.2020
3.7 | Покупка газоанализатора переносного с выносным блоком датчиков общепромышленного исполнения на кабеле 6 мГРЭС Партизанская ГРЭС - 2 шт. | L_505-ПГг-39-156 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 23.11.2020
3.7 | Покупка анализатор жидкости ФЛЮОРАТ -02-5м Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-157 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 23.11.2020
3.7 | Покупка автоматического аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-12 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-158 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 23.11.2020
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов с пределом взвешивания г-0,01-220 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-159 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | Новый проект. Включен на основании Акт №33 от 13.06.2013г.
3.7 | Покупка аппарата для определения времени деимульсации масел АДИМ или МОСТ-1М Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-160 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 23.11.2020
3.7 | Покупка аспиратора ПА-300М-2 с аккумуляторным блоком, фильтродержателем "ИРА", штуцерами - Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-161 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Новый проект. Включен на основании технического заключения №б/н от 20.03.2018г.
3.7 | Покупка высокочастотного термостата для определения вязкости ЛТН-03 -Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-162 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 23.11.2020
3.7 | Покупка шкафа подготовки адсорбентов для сушки гранулированных и пылевых адсорбентов СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-163 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 30.12.2020
3.7 | Покупка аппарата для испытания изоляции АИД-70 М для нужд СП Партизанская ГРЭС., 1 шт. | L_505-ПГг-39-164 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 27.11.2020
3.7 | Покупка прибора ПТФ-1 , для измерений активных сопротивлений электрических цепей, для нужд СП Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-165 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 27.11.2020
3.7 | Покупка установки испытания изоляции переменным напряжением (аналог УИВ-100/20Т, напряжением 100 кВ, мощностью 20 кВА) транспортного исполнения,для нужд Партизанской ГРЭС | L_505-ПГг-39-166 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 27.11.2020
3.7 | Покупка манометра грузопоршневого МП60 (с набором грузов) с диапазоном измерений 1-60 кгс/см2 для нужд Партизанской ГРЭС | L_505-ПГг-39-167 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 27.11.2020
3.7 | Покупка многофункционального калибратора Метран 510-ПКМ (Класс Б) с диапазоном измерений: 0 - 5 мА; 5 - 20мА; 0 – 100 мВ, для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-168 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 27.11.2020
3.7 | Приобретение термометра сопротивления цифрового эталонного ПТСВ-4, 2р; ТЦЭ-005/М2 (комплект: первичный и вторичный преобразователи), 1 шт. Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-169 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 27.11.2020
3.7 | Покупка стенда (установки) испытательного высоковольтного для проверки и испытания средств индивидуальной защиты (СИЗ). 1 шт. для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-170 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 27.11.2020
3.7 | Покупка мобильной передвижной установки для проверки (прогрузки) автоматических выключателей на ток до 16 кА, 1 шт.для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-171 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 27.11.2020
3.7 | Покупка киловольтметра С100М, 1 шт. для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-172 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 27.11.2020
3.7 | Покупка дизель-генератора мощностью 30 kW, 2 ступень автоматизации, в кожухе СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-173 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | Новый проект. Включен на основании Акта №1 от 26.11.2020
3.7 | Покупка весов OHAUS Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-91 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.13689 | 0 | 0 | 0.13689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.156 | нд | 0.13689 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13689 | 0 | 0 | 0 | 0.13689 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400 ВИ Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-92 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.27654 | 0 | 0 | 0.27654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3 | нд | 0.27654 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27654 | 0 | 0 | 0 | 0.27654 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка низкотемпературной лабораторной электропечи Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-93 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.10879 | 0 | 0 | 0.10879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.08 | нд | 0.10879 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10879 | 0 | 0 | 0 | 0.10879 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка кондуктометра "МАРК 603" Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-94 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.087563 | 0 | 0 | 0.087563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.132 | нд | 0.087563 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087563 | 0 | 0 | 0 | 0.087563 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка регистратора автоматического температуры вспышки " Вспышка-А" Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-95 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.48785 | 0 | 0 | 0.48785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5 | нд | 0.48785 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48785 | 0 | 0 | 0 | 0.48785 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка панели нагревательной LOIP LH-302 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-96 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.15034 | 0 | 0 | 0.15034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.144 | нд | 0.15034 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15034 | 0 | 0 | 0 | 0.15034 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка крестовой ударной мельницы SK -100 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-97 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 2.5261 | 0 | 0 | 2.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.89 | нд | 2.5261 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5261 | 0 | 0 | 0 | 2.5261 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка шкафа вытяжной ЛК-1800 ШВ-МЕТ (1800х690х2000) с комплектующими Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-98 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.79068 | 0 | 0 | 0.79068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6 | нд | 0.79068 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79068 | 0 | 0 | 0 | 0.79068 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка автоматического прибора для определения времени деэмульсации МОСТ-1м Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-99 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.46075 | 0 | 0 | 0.46075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4 | нд | 0.46075 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46075 | 0 | 0 | 0 | 0.46075 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка газоанализатора "Паладий" Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-100 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.14825 | 0 | 0 | 0.14825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.132 | нд | 0.14825 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14825 | 0 | 0 | 0 | 0.14825 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка циркуляционного криостата LOIP FT-311-25 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-101 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | нд | 0.19602 | нд | 0.185 | нд | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0.185 | 0 | 0 | 0.185 | 0.185 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка ситового анализатора А-20 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-102 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | нд | 0.16215 | нд | 0.156 | нд | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка прибора вакуумного фильтрования ПВФ-47/1 Н Б Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-103 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | нд | 0.076972 | нд | 0.08 | нд | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка аппарата для определения стабильности масел АПСМ-1МАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-174 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5126 | 0 | 0 | 0.5126 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5126 | Новый проект приобретен на основании Акта от 04.12.2020
3.7 | Покупка виброанализатора ViAna-1 Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-175 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | Новый проект. Включен на основании Извещения о непригодности виброанализатора к примененению №006304 от ФБУ "Хабаровский ЦСМ"
3.7 | Покупка лабораторной электропечи SNOL 7.2/1100 с программным управлением Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-176 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | Новый проект. Включен на основании ведомости дефектов муфельной печи SNOL 7,2/1100, некорректное выполнение заданного температурного режима
3.7 | Покупка прибора контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-177 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22821 | 0 | 0 | 0.22821 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22821 | Новый проект. Включен на основании Акта от 04.12.2020
3.7 | Покупка спектрофотометра UNIKO 1201Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-180 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13206 | 0 | 0 | 0.13206 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13206 | Новый проект. Включен на основании ведомости дефектов калориметра КФК-2.
3.7 | Покупка сушильного шкафа BINDERАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-181 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16418 | 0 | 0 | 0.16418 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16418 | Новый проект. Включен на основании Акта от 04.12.2020 .
3.7 | Покупка вытяжного шкафа ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 1500х750х240 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-104 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | нд | 0.22784 | нд | 0.305 | нд | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0.305 | 0 | 0 | 0.305 | 0.305 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы, мощностью 5 000 Вт Владивостокская ТЭЦ-2 - 4 шт. | I_505-ПГг-39-105 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.762 | нд | 0.42309 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | 0 | 0 | 0.42309 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы, мощностью 3 000 Вт Владивостокская ТЭЦ-2 - 4 шт. | I_505-ПГг-39-106 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.465 | нд | 0.357 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка принтера imageRUNNER ADVANCE 4535i Приморские тепловые сети - 1шт. | I_505-ПГт-11-45 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0.584 | 0 | нд | 0.568 | нд | 0.584 | нд | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.584 | 0.584 | 0 | 0 | 0.584 | 0.584 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка широкоформатного принтера Oce PlotWave 365 PIR со сканером Oce Scanner Express III Приморские тепловые сети - 1шт. | I_505-ПГт-11-44 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.021 | 0 | 0 | 2.021 | 0 | 2.021 | 0 | 0 | 2.021 | 0 | нд | 1.965 | нд | 2.021 | нд | 2.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 | 2.021 | 0 | 0 | 2.021 | 2.021 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка серверного шасси PowerEdge VRTX - форм-фактор Rack - 1 шт. в комплекте с Блейд-сервером PowerEdge M630 – 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-80 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 5.041 | 0 | 0 | 5.041 | 0 | 5.041 | 0 | 0 | 5.041 | 0 | нд | 2.4 | нд | 5.041 | нд | 5.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.641 | 2.641 | 2.4 | 2.4 | 5.041 | 5.041 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот, СП Артемовской ТЭЦ 1шт | K_505-ПГг-39-147 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.291 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями, в том числе с учетом решения по строительству новой Артемовской ТЭЦ.
3.7 | Покупка радиолакационного бесконтактного уровномера УЛМ-31А1 СП Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | K_505-ПГг-39-136 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.15185 | 0 | 0 | 0.15185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.15185 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15185 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка калориметра сгорания бомбовый АБК-1В СП Владивостокская ТЭЦ-2, 1 шт | K_505-ПГг-39-137 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 2.8433 | 0 | 0 | 2.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8433 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8433 | 0 | 2.8433 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка кондиционера Hisense для помещения щита управления ХВО S=150 м2, 1 шт СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-39-138 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.17644 | 0 | 0 | 0.17644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.17644 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17644 | 0 | 0.17644 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка систем кондиционирования колонного типа, модель LG UP48WC Артемовская ТЭЦ, 5 шт. | L_505-ПГг-39-178 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5078 | 0 | 0 | 1.5078 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5078 | Новый проект. Включен на основании Протокола измерения метрологических факторов в теплый период 2019/2020 г на соответсвие температуры воздуха в помещениях требованиям САНПиН 2.2.4.5.548-96
3.7 | Покупка кондиционеров Daikin FTXS42K/RXS42L/-30 с зимним комплектом. Партизанская ГРЭС, 6 шт. | L_505-ПГг-39-151 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | Новый проект. Включен на основании несоответствия требованиям СНиП СН 512-78 и СП 60.13330.2012 по параметрам микроклимата в аппаратных и серверных помещениях. Установленные в 2009 году бытовые сплит-системы, не оборудованные зимними комплектами, выработали свой моторесурс. Отсутствуют системы автоматического включения резерва и регулирования микроклимата.
3.7 | Покупка высоковольтного моста переменного тока МЕП-5СА, 1 шт СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-39-139 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.79591 | 0 | 0 | 0.79591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.79591 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79591 | 0 | 0.79591 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка киловольтметра С197, 1 шт СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-39-140 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.099898 | 0 | 0 | 0.099898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.099898 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099898 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка промышленного кондиционера Hisense AUD канальной сплит-системы для помещения РТЗО К/А ст.№1-10 площадью S=160 м2, СП Владивостокская ТЭЦ-2 5 шт | K_505-ПГг-39-142 | Н | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.3404 | 0 | 0 | 1.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 1.3404 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3404 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка лебедки электрической ТЛ-9А СП Приморские тепловые сети, 1 шт | K_505-ПГт-11-94 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | нд | 0 | нд | 0.071 | нд | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка виброноги MASALTA MR75R, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-95 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | нд | 0 | нд | 0.165 | нд | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.165 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка виброплиты MASALTA M5330-4, СП Приморские тепловые сети 1 шт | K_505-ПГт-11-96 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | нд | 0 | нд | 0.198 | нд | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.198 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка резчика швов HUSQVARNA FS-524 самоходный -2шт (уч. Владивосток, уч. Артем) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-97 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | нд | 0 | нд | 0.617 | нд | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0.303 | 0.314 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0.617 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-98 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | нд | 0 | нд | 0.198 | нд | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.198 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка сварочного аппарата EURARC 422 230V/400V, 2шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-99 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | нд | 0 | нд | 0.151 | нд | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0.151 | 0.151 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка дорожного катка РАСКАТ RV-3,0 ODS-0,1 m= 3т СП Приморские тепловые сети, 1 шт | K_505-ПГт-11-100 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.853 | 0 | 0 | 3.853 | 0 | 3.853 | 0 | 0 | 3.853 | 0 | нд | 0 | нд | 3.853 | нд | 3.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.853 | 3.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.853 | 3.853 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка станка токарно-винторезного 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-101 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | нд | 0 | нд | 0.184 | нд | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка станка вертикально-расточного 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-102 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | нд | 0 | нд | 1.92 | нд | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 1.92 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка прибора для виброналадочных работ АГАТ-М, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-103 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | нд | 0 | нд | 0.468 | нд | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0.468 | 0 | 0 | 0.468 | 0.468 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка прибора для контроля вибрации вращающихся механизмов с функцией диагностики подшипников ЯНТАРЬ-М, 2шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-104 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.308 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.308 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
3.7 | Покупка прибора для диагностики повреждений трубопроводов, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-105 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 3.992 | 0 | 0 | 3.992 | 0 | 3.992 | 0 | 0 | 3.992 | 0 | нд | 0 | нд | 3.992 | нд | 3.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.992 | 3.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.992 | 3.992 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка системы гарантированного питания - 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-106 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | нд | 0 | нд | 0.145 | нд | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.145 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка кондиционера Daikin FT35 (3шт) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-107 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | нд | 0 | нд | 0.157 | нд | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка преобразователя интерфейсов MOXA 5650, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-108 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | нд | 0 | нд | 0.083 | нд | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка коммутатора Eltex MES2428B (3шт) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-109 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | нд | 0 | нд | 0.163 | нд | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0.163 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4(АР), 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-110 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | нд | 0 | нд | 0.296 | нд | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.296 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка метеоскоп-М, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-111 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | нд | 0 | нд | 0.043 | нд | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка калибратора акустического для шумомера-виброметра «Экофизика-110А», 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-112 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | нд | 0 | нд | 0.053 | нд | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка калибратора вибрации для шумомера-виброметра «Экофизика-110А», 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-113 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | нд | 0 | нд | 0.147 | нд | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка виброизмерительного прибора КВАРЦ 2 с ПО, 1 шт СП Владивостокская ТЭЦ-2 | K_505-ПГг-39-144 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 0.80179 | 0 | 0 | 0.80179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.80179 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80179 | 0 | 0 | 0 | 0.80179 | 0 | Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ -3 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-84 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.394 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | 1.394 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | нд | 0 | нд | 1.394 | нд | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 1.394 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка МФУ, 10шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-85 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | нд | 0 | нд | 1.128 | нд | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 1.128 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка серверного оборудования, 2 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-86 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | нд | 0 | нд | 1.127 | нд | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 1.127 | 1.127 | 1.127 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка системы гарантированного питания, 4 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-87 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | нд | 0 | нд | 0.625 | нд | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ, 4 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-88 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 4.291 | 0 | 0 | 4.291 | 0 | 4.291 | 0 | 0 | 4.291 | 0 | нд | 0 | нд | 4.291 | нд | 4.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.291 | 4.291 | 4.291 | 4.291 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка VoIP-шлюз для 36 абонентов - 5 шт. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-93 | Н | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | нд | 0 | нд | 0.936 | нд | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0.725 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка крана самоходного Kobelko RK160, 140л.с. 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-47 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 6.547 | 0 | 0 | 6.547 | 0 | нд | 6.6 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.547 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка грузового фургона УАЗ 390995, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-48 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | нд | 1.54 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.54 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля ГАЗ 330273 (Газель), 3 шт (1шт - 2020г, 2шт - 2021г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-49 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | нд | 3.15 | нд | 2.69 | нд | 2.69 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 2.69 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.74 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка автомобиля Хино 700, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-50 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 9.7611 | 0 | 0 | 9.7611 | 0 | нд | 9.8 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.7611 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка полуприцепа ATLANT 12метров, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-51 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Изменение стоимости проекта обусловлено результатами проведенных закупочных процедур по итогам 2020 года. Перенос срока реализации проекта на 2021 год связано со срывом поставки оборудования в 2020 году из-за сложной эпидимиологической обстановкой (COVID-19) .
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT, 5шт. (2шт - 2020г, 3шт, 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-52 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 12.808 | 0 | 0 | 12.808 | 0 | 13.003 | 0 | 0 | 13.003 | 0 | нд | 12.08 | нд | 8.228 | нд | 8.228 | 0 | 0 | 4.58 | 4.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.228 | 8.228 | 0 | 0 | 12.808 | 13.003 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка экскаватора Caterpillar 428Е, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-53 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 5.43 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | нд | 5.48 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 5.43 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 2шт. (1шт - 2022г., 1шт - 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-54 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 19.328 | 0 | 0 | 19.328 | 0 | 19.328 | 0 | 0 | 19.328 | 0 | нд | 9.65 | нд | 19.328 | нд | 19.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.484 | 9.484 | 9.844 | 9.844 | 0 | 0 | 19.328 | 19.328 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-114 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | нд | 0 | нд | 2.965 | нд | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.965 | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.965 | 2.965 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка фронтального погрузчика, СП Артемовская ТЭЦ, кол-во 1 шт | L_505-ПГг-39-182 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4736 | 0 | 0 | 3.4736 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4736 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса техникой. В рамках доработки ИПР по замечаниям Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 10.06.2021 №07-2921 устранена техническая ошибка в освоении капитальных вложений 2021 года, в связи с этим изменилась оценка полной стоимости инвестиционного проекта.
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-115 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.409 | 0 | 0 | 10.409 | 0 | 10.409 | 0 | 0 | 10.409 | 0 | нд | 0 | нд | 10.409 | нд | 10.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.409 | 10.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.409 | 10.409 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка локомобиля МART-3 УРАЛ NEXT 2 шт (СП ПТС) | K_505-ПГт-11-116 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 28.126 | 0 | 0 | 28.126 | 0 | 28.126 | 0 | 0 | 28.126 | 0 | нд | 0 | нд | 28.126 | нд | 28.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.126 | 28.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.126 | 28.126 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка автомобиля ГАЗ 322173 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-55 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | нд | 2.15 | нд | 1.95 | нд | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка легкового автомобиля УАЗ патриот, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-56 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | нд | 1.215 | нд | 1.246 | нд | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 1.246 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка Самосвал-Камаз 43255-6010-69, 2шт. (1шт - 2022г, 1шт - 2024г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-57 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.087 | 0 | 0 | 7.087 | 0 | 7.087 | 0 | 0 | 7.087 | 0 | нд | 7.52 | нд | 7.087 | нд | 7.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.411 | 3.411 | 0 | 0 | 3.676 | 3.676 | 7.087 | 7.087 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля Хино 500 с КМУ 5тонн, 2шт - 2024г Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-59 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 20.741 | 0 | 0 | 20.741 | 0 | 20.741 | 0 | 0 | 20.741 | 0 | нд | 18.18 | нд | 20.741 | нд | 20.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.741 | 20.741 | 20.741 | 20.741 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка микроавтобуса ГАЗ 322170, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-60 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 3.501 | 0 | 0 | 3.501 | 0 | 3.501 | 0 | 0 | 3.501 | 0 | нд | 2.3 | нд | 3.501 | нд | 3.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.501 | 3.501 | 3.501 | 3.501 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка Автопогрузчика дизельного 5т Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-74 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 6.749 | 0 | 0 | 6.749 | 0 | 6.749 | 0 | 0 | 6.749 | 0 | нд | 6.6 | нд | 6.749 | нд | 6.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.749 | 6.749 | 6.749 | 6.749 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка станка для резки труб электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 2 шт. | J_505-ПГт-11-82 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | нд | 0.63 | нд | 0.331 | нд | 0.331 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0.331 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0.451 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка комплекта гидравлических насосов Power team RPS556B (съемник). Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-61 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.15655 | 0 | 0 | 0.15655 | 0 | 0.15655 | 0 | 0 | 0.15655 | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.15655 | 0.15655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15655 | 0.15655 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка электрического отбойного молотка, 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-62 | И | 2020 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | нд | 0.215 | нд | 0.113 | нд | 0.113 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0.113 | 0 | 0 | 0.233 | 0.233 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка автоподъемника POWERREX SL-2500ВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-63 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.24732 | 0 | 0 | 0.24732 | 0 | нд | 0.29 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.24732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.24732 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка инверторной электростанции FUBAG TI 7000 A ES 6,5кВт, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-64 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | нд | 0.086 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-65 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.044128 | 0 | 0 | 0.044128 | 0 | 0.044128 | 0 | 0 | 0.044128 | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.044128 | 0.044128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044128 | 0.044128 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка виброплиты для брусчатки, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-66 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.131 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | Изменение сроков реализации и стоимости проекта в связи с фактической покупкой оборудования по стоимости менее 40 тыс. руб. Затарты отнесены на себестоимость.
3.7 | Покупка кондиционера Daikin FAQ71B, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-67 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.2864 | 0 | 0 | 0.2864 | 0 | нд | 0.32 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.2864 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка ДГУ GPM 21С Рамного исполнения с АВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-68 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | нд | 0.9 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.535 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка анализатора кислорода в воде «МАРК-3010», 3 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-69 | И | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0.3197 | 0 | 0 | 0.3197 | 0 | нд | 0.36122 | нд | 0.129 | нд | 0.129 | 0 | 0 | 0.22 | 0.1907 | 0 | 0 | 0.129 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0.3197 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-70 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.10601 | 0 | 0 | 0.10601 | 0 | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.10601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.10601 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка установки для катодной обработки «УКО-72», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-71 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.07 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | Изменение сроков реализации и стоимости проекта в связи с несостоявшейся закупочной процедурой по итогам 2020 года из-за снятия марки оборудования с производства.
3.7 | Покупка муфельной печи «ЭКПС-10», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-72 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.054988 | 0 | 0 | 0.054988 | 0 | нд | 0.055 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.054988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.054988 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-73 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | нд | 0.105 | нд | 0.109 | нд | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.109 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка Кислородомера мембранного переносного КМА-08МП, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-75 | Н | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.178 | нд | 0.183 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.183 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи со снятием данной марки с производства.
3.7 | Покупка настольной нагревательной плиты LOIP LH-302, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-76 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | нд | 0.06 | нд | 0.062 | нд | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.062 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка Спектрофатометра ЮНИКОМ 1201, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-77 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | нд | 0.1 | нд | 0.103 | нд | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0.103 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка Анализатора жидкости Флюорат 02-5М, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-78 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | нд | 0.6 | нд | 0.613 | нд | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0.613 | 0.613 | 0.613 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка сварочного аппарата DLW-300 ESV, СП ПТС 1 шт. | J_505-ПГт-11-83 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.874 | 0 | 0 | 0.874 | 0 | 0.874 | 0 | 0 | 0.874 | 0 | нд | 0.85 | нд | 0.874 | нд | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0.874 | 0 | 0 | 0.874 | 0.874 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-81 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | нд | 0.18 | нд | 0.25 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка дизельной мотопомпы для сильнозагрязненной воды Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-79 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | нд | 0.33 | нд | 0.459 | нд | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0.459 | 0.459 | 0.459 | Параметры проекта не корректируются
3.7 | Покупка инверторная электростанция FUBAG TI 7000 A ES 6,5кВт- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-124 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12814 | 0 | 0 | 0.12814 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12814 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 12.11.2020
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды ROBIN SUBARU PTG208ST- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-125 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0528 | 0 | 0 | 0.0528 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0528 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 12.11.2020
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды Yanmar YDP20TN-E- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-126 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17114 | 0 | 0 | 0.17114 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17114 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 12.11.2020
3.7 | Покупка отбойного молотока TE 2000-AVR Компл+дол. 50см - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-127 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21277 | 0 | 0 | 0.21277 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21277 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 12.11.2020
3.7 | Покупка переносного трубореза электрический ПТМ 14-60 1шт СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-128 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 12.11.2020
3.7 | Покупка виброанализатора СД-23 в стандартном комплекте, с беспроводным каналом ДО и доп ПО балансировка- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-129 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | 0 | 0 | 1.0764 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | Новый проект. Включен на основании Акта б/н от 12.11.2020
3.7 | Покупка течеискателя Успех АТ-407НД- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-130 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0744 | 0 | 0 | 0.0744 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0744 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 01.12.2020
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 50кВт (2шт) СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-131 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 17.11.2020
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 100кВт (2шт)СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-132 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 17.11.2020
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 120кВт (2шт)СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-133 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 18.11.2020
3.7 | Покупка дизель-генератора мощность 200кВтСП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-134 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 17.11.2020
3.7 | Покупка расходомера GE TransPort PT 900 - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-135 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 01.12.2020
3.7 | Покупка бензинового швонарезчика CF-12.4 В- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-136 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 25.11.2020
3.7 | Покупка двухпостового сварочного генератора Shindawa DGW500DM/RU- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-137 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 25.11.2020
3.7 | Покупка мотопомпы бензиновой Skat МПБ-1800 грязевая- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-138 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 25.11.2020
3.7 | Покупка молотка отбойного"Бетонолом", ЗУБР Профессионал, НЕХ28, (ЗМ-60-2000ВК)- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-139 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 25.11.2020
3.7 | Покупка вибрационного катка SAMSAN RVR111, 1 шт. СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-140 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 25.11.2020
3.7 | Покупка генератора бензинового Krjnwerk LK 7500 6 кВт- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-141 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 25.11.2020
3.7 | Покупка генератора трассопоискового ТГ-24.30, 1 шт. СП Приморкие тепловые сети | L_505-ПГт-11-142 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | Новый проект . Включен на основани Протокола технического совещания № бн
3.7 | Покупка микрометра ИКС-5- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-143 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | Новый проект . Включен на основани Протокола технического совещания № бн
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 4шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-144 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3647 | 0 | 0 | 0.3647 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08603 | 0 | 0.089299 | 0 | 0.092692 | 0 | 0.26802 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от11.11.2020
3.7 | Покупка барометра-анероида М-67, 2 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-145 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от11.11.2020
3.7 | Покупка газоанализатора ФП 11.2К, 3 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-146 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от11.11.2020
3.7 | Покупка коплекта оборудования для газовых анализаторов КГА-1-1, 3 шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-147 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16918 | 0 | 0 | 0.16918 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.11418 | 0 | 0 | 0 | 0.16918 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 30.10.2020
3.7 | Покупка фильтровальной установки ПВФ 35/3, - 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-148 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 30.10.2020
3.7 | Покупка муфельной печи ЭКПС-50 (код 5001), 1 шт. СП Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-149 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1264 | 0 | 0 | 0.1264 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1264 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 14.12.2020
3.7 | Покупка машины пневматической «Мангуст» -2МТ- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-150 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3217 | 0 | 0 | 0.3217 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3217 | 0 | 0 | 0 | 0.3217 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 12.11.2020
3.7 | Покупка световой мачты YANMAR LB446B-1 (серия Light Boy)- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-151 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23874 | 0 | 0 | 0.23874 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23874 | 0 | 0 | 0 | 0.23874 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от 12.11.2020
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-152 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11314 | 0 | 0 | 0.11314 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11314 | 0 | 0 | 0 | 0.11314 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от11.11.2020
3.7 | Покупка спектрофатометра ЮНИКОМ 1201- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-153 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от11.11.2020
3.7 | Покупка люксметра ТКА-ПК, 2 шт.СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-154 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от11.11.2020
3.7 | Покупка сварочного агрегата Denyo DLW-300 LS с пультом удаленной регулировки сварочной дуги- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-155 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99001 | 0 | 0 | 0.99001 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.99001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99001 | 0 | 0.99001 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от12.11.2020
3.7 | Покупка сварочного агрегата Denyo DLW-400 LSW с пультом удаленной регулировки сварочной дуги-1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-156 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 1.1647 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | 0 | 1.1647 | Новый проект. Включен на основании Акта б/№ от12.11.2020
3.7 | Покупка сплит-системы настенного типа Daikin FAQ100B/RR100BV Nord-40, 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-40 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | нд | 0.371 | нд | 0.373 | нд | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0.373 | 0 | 0 | 0.373 | 0.373 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка многофункционального усилителя серия VENAS, VM-2240, (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-41 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | нд | 0.137 | нд | 0.141 | нд | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.141 | 0 | 0 | 0.141 | 0.141 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка усилителя мощности VP-1361 (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-42 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | нд | 0.171 | нд | 0.176 | нд | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 0.176 | 0.176 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка акустической системы ZXLi-100T (Electro-Voice), 3шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-43 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | нд | 0.237 | нд | 0.244 | нд | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.244 | 0 | 0 | 0.244 | 0.244 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот, 1 шт, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-122 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса автомобилем.
3.7 | Покупка экскаватора ЕК-18-20 (TWEX 180W), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-65 | Н | 2020 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка тепловоза, ПримГРЭС кол-во 2 шт. | J_505-ЛуТЭК-30-123 | Н | 2024 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка установки для термообработки типа ВЧГ-100-2,4-0,4 IP 44, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-67 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка трансформатора сварочного, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-69 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка съемника гидравлического 50 т., 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-77 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка индуктора для нагрева подшипников RGZC-2, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-78 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка лазерного центровщика, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-79 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка электромолотока, типа GSH 11Е (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-80 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка осцилографа ТДS, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-90 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка установки "СУХОВЕЙ", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-95 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка трассодефектоискателя в комплекте с генератором Поиск-510, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-108 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка домкрата путевого гидравлического (тип ДПГ-10/200, ДПГ-18), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-112 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка стенда для регулировки топливных насосов высокого давления дизеля Д50 марки А2591 или А2652, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-113 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Покупка бокового агрегата БАР-30/200, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-115 | Н | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | Н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 70.375 | 0 | 0 | 0 | 70.375 | нд | 130 | нд | 60 | нд | 0 | 0 | 0 | 70 | 70.375 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 70.375 | Изменение стоимости проекта по причине исключения его из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020. Проект исключен из инвестиционной программы АО "ДГК", в связи с продажей имущества и объектов НЗС СП Владивостокская ТЭЦ-2 в ПАО "РусГидро" 25.08.2020.
3.7 | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) | L_505-ПГг-138на | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90 | Новый проект. Включение на основании замечания Министерства энергетики и газаснабжения Приморского края № 45/1392 от 04.06.201
3.7 | Разработка и внедрение системы мониторинга за состоянием трансформатора типа ТДТГ 40500/110 СП "Партизанская ГРЭС". | L_505-ПГг-140на | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | Новый проект. Включение на основании замечания Министерства энергетики и газаснабжения Приморского края № 45/1392 от 04.06.201
3.7 | Разработка расчетно-теоретического метода модернизации геометрии проточной части лопастных насосов для систем водоснабжения(ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-42на | И | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0767 | 0 | 0 | 0 | 2.0767 | 2.0767 | 0 | 0 | 0 | 2.0767 | нд | 2.0767 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0767 | 2.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | нд | нд | нд | нд | 393.8863 | 819.6479 | 421.9599 | 5805.8203 | 132.5909 | 4257.2214 | 1130.3648 | 285.6432 | 6550.5621 | 124.5846 | 3790.3282 | 2568.9062 | 66.7431 | нд | 5366.2635 | нд | 4291.6692 | нд | 5207.6158 | 377.4229 | 377.4229 | 714.7682 | 543.5635 | 379.6145 | 485.6624 | 288.9376 | 1189.877 | 327.5224 | 1534.0433 | 213.5854 | 558.1663 | 1924.428 | 4311.3124 | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 253.2808 | 253.2808 | 1.6025 | 384.1108 | 3.66 | 378.9142 | 0 | 1.5366 | 385.5587 | 3.66 | 333.1023 | 47.2598 | 1.5366 | нд | 471.2975 | нд | 120.934 | нд | 120.934 | 1.3037 | 1.3037 | 260.2706 | 261.7185 | 120.934 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.2046 | 382.6525 | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 73.6742 | 47.2598 | 0 | нд | 120.934 | нд | 120.934 | нд | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 120.934 | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 73.6742 | 47.2598 | 0 | нд | 120.934 | нд | 120.934 | нд | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 120.934 | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | П | 2014 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 120.934 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 73.6742 | 47.2598 | 0 | нд | 120.934 | нд | 120.934 | нд | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 120.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.934 | 120.934 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам реализации в связи с отсутствием положительного заключения экспертизы и как следствие корректировка графика производства работ. В доработанном проекте изменений сроки реалиазции перенесены с 2023 года на 2022 год в соответствии с замечанием СО ЕЭС №В32-11-3-19-5291 от 25.05.2021.
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 253.2808 | 253.2808 | 1.6025 | 263.1768 | 3.66 | 257.9802 | 0 | 1.5366 | 264.6247 | 3.66 | 259.4281 | 0 | 1.5366 | нд | 350.3635 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3037 | 1.3037 | 260.2706 | 261.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.2706 | 261.7185 | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 253.2808 | 253.2808 | 1.6025 | 263.1768 | 3.66 | 257.9802 | 0 | 1.5366 | 264.6247 | 3.66 | 259.4281 | 0 | 1.5366 | нд | 350.3635 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3037 | 1.3037 | 260.2706 | 261.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.2706 | 261.7185 | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 3,076 км диам. трубопровода 219 мм | I_505-НГ-68 | З | 2018 | 2020 | 2021 | 86.3826 | 86.3826 | 0.2785 | 56.6994 | 0.636 | 55.5081 | 0 | 0.55524 | 56.8605 | 0.636 | 55.6693 | 0 | 0.55524 | нд | 128.1857 | нд | 0 | нд | 0 | 0.40107 | 0.40107 | 56.0198 | 56.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0198 | 56.181 | Корректировка сроков реализации проекта в связи с фактически сложившейся кредиторской задолженностью по состоянию на 01.01.2021. Корректировка сметной стоимости с учетом фактических затрат 2020 года. Проект введен в эксплуатацию в 2020 году.
4.1.3.5 | Строительство сетей водоотведения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 1,5 км диам. трубопровода 159 мм | I_505-НГ-69 | З | 2018 | 2020 | 2021 | 38.512 | 38.512 | 0.2385 | 102.5065 | 0.545 | 101.4365 | 0 | 0.52505 | 103.2053 | 0.545 | 102.1353 | 0 | 0.52505 | нд | 119.9692 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24868 | 0.24868 | 102.0194 | 102.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0194 | 102.7181 | Корректировка сроков реализации проекта в связи с фактически сложившейся кредиторской задолженностью по состоянию на 01.01.2021. Корректировка сметной стоимости с учетом фактических затрат 2020 года. Проект введен в эксплуатацию в 2020 году.
4.1.3.5 | Строительство сетей теплоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 0,122 км диам. 377мм, протяженностью 4,3 км диам. 219мм,протяженностью 0,058 км диам. 133мм | I_505-НГ-70 | З | 2018 | 2020 | 2021 | 128.3861 | 128.3861 | 1.0855 | 103.9709 | 2.479 | 101.0356 | 0 | 0.45632 | 104.5588 | 2.479 | 101.6235 | 0 | 0.45632 | нд | 102.2086 | нд | 0 | нд | 0 | 0.65396 | 0.65396 | 102.2314 | 102.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2314 | 102.8194 | Изменение сроков реализации проекта сложилось из-за образовавшейся кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2021. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций обусловлено фактически сложившимися затратами 2020 года
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 22.2223 | 447.9839 | 316.3975 | 2009.9441 | 42.22 | 1922.2423 | 1.19 | 44.2918 | 2378.3905 | 42.22 | 2292.5659 | 1.19 | 42.4146 | нд | 1694.63 | нд | 1162.0221 | нд | 1629.0428 | 292.6016 | 292.6016 | 238.9229 | 140.3486 | 91.0586 | 180.4964 | 79.6558 | 79.6558 | 91.7996 | 91.7996 | 137.506 | 137.506 | 638.9429 | 629.8064 | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 311.9777 | 979.1211 | 2.8 | 950.1405 | 0 | 26.1806 | 984.2434 | 2.8 | 955.8737 | 0 | 25.5696 | нд | 663.7741 | нд | 279.0841 | нд | 293.1634 | 266.1749 | 266.1749 | 121.8844 | 112.9273 | 65.458 | 65.458 | 77.537 | 77.537 | 0 | 0 | 136.0892 | 136.0892 | 400.9685 | 392.0115 | нд
4.2.1 | Реконструкция энергоблока ст №1 НГРЭС | H_505-НГ-31 | З | 2016 | 2021 | 2020 | нд | нд | 166.2927 | 262.6387 | 0 | 247.7256 | 0 | 14.9131 | 255.874 | 0 | 240.9609 | 0 | 14.9131 | нд | 96.346 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 96.346 | 89.5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.346 | 89.5813 | Изменение сроков реализации, стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году в связи с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата БКЗ 75/39 ст.№5 ЧТЭЦ | F_505-НГ-2 | З | 2016 | 2020 | 2021 | нд | нд | 20.856 | 43.5944 | 0 | 42.9894 | 0 | 0.605 | 41.452 | 0 | 40.847 | 0 | 0.605 | нд | 22.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 22.7384 | 20.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7384 | 20.596 | Корректировка сроков реализации проекта в связи с фактически сложившейся кредиторской задолженностью по состоянию на 01.01.2021. Корректировка сметной стоимости с учетом экономического эффекта от закупочной деятельности по факту 2020 года. Проект введен в эксплуатацию в 2020 году.
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №2 НГРЭС | H_505-НГ-32 | З | 2017 | 2020 | 2020 | нд | нд | 104.712 | 230.2951 | 0 | 230.2501 | 0 | 0.045 | 230.2951 | 0 | 230.2501 | 0 | 0.045 | нд | 121.302 | нд | 0 | нд | 0 | 125.5831 | 125.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 20.117 | 170.7415 | 0 | 170.524 | 0 | 0.2175 | 170.7415 | 0 | 170.524 | 0 | 0.2175 | нд | 150.6245 | нд | 65.458 | нд | 65.458 | 85.1665 | 85.1665 | 0 | 0 | 65.458 | 65.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.458 | 65.458 | Параметры проекта не корректируются
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №2 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-49 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 21.6256 | 0 | 21.3976 | 0 | 0.228 | 21.6256 | 0 | 21.6256 | 0 | 0 | нд | 22.257 | нд | 0 | нд | 0 | 21.6256 | 21.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №4 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-40 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 15.9677 | 0 | 15.7727 | 0 | 0.195 | 15.9677 | 0 | 15.9677 | 0 | 0 | нд | 17.133 | нд | 0 | нд | 0 | 15.9677 | 15.9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №6 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-41 | З | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 17.832 | 0 | 17.644 | 0 | 0.188 | 17.832 | 0 | 17.832 | 0 | 0 | нд | 17.1854 | нд | 0 | нд | 0 | 17.832 | 17.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 77.537 | 0 | 73.7979 | 0 | 3.7391 | 77.537 | 0 | 73.7979 | 0 | 3.7391 | нд | 77.537 | нд | 77.537 | нд | 77.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.537 | 77.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.537 | 77.537 | Параметры проекта не корректируются
4.2.1 | Реконструкция узлов энергооборудования энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-77 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 118.0892 | 0 | 112.5553 | 0 | 5.5339 | 118.0892 | 0 | 112.5553 | 0 | 5.5339 | нд | 118.0892 | нд | 118.0892 | нд | 118.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0892 | 118.0892 | 118.0892 | 118.0892 | Параметры проекта не корректируются
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | П | 2020 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 20.8 | 2.8 | 17.484 | 0 | 0.516 | 34.8293 | 2.8 | 31.5133 | 0 | 0.516 | нд | 20.8 | нд | 18 | нд | 32.0793 | 0 | 0 | 2.8 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 20.8 | 20.75 | Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика финансирования. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта по итогам 2020 года.1. Первоначальная сметная стоимость реализации проекта была сформирована с применением индекса 3 кв. 2018г. к ОЗП=35,85, что на 7% меньше индекса 4 кв. 2019г. к ОЗП=43,02 к сметной документации, разработанной проектировщиком по факту разработки рабочей документации. 2. В сметных расчётах к проекту, в соответствии с техническими условиями, применен коэффициент ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.1.2 Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: движение транспорта по внутрицеховым путям; действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы). В первоначальной смете данные условия не применялись. 3. В составе первоначального сводного сметного расчёта стоимости, в сравнении со сметой по факту разработки рабочей документации, не были учтены затраты на реализацию проекта по Главам 9, 10, 12, непредвиденные затраты – 3%.
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 18.6698 | 0 | 16.7288 | 1.19 | 0.751 | 18.4904 | 0 | 16.5494 | 1.19 | 0.751 | нд | 18.437 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 18.6698 | 18.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6698 | 18.4904 | нд
4.2.2 | Реконструкция энергооборудования КВТК№5 НГВК | F_505-НГ-1-15 | З | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 18.6698 | 0 | 16.7288 | 1.19 | 0.751 | 18.4904 | 0 | 16.5494 | 1.19 | 0.751 | нд | 18.437 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 18.6698 | 18.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6698 | 18.4904 | Корректировка сроков реализации проекта в связи с фактически сложившейся кредиторской задолженностью по состоянию на 01.01.2021. Корректировка сметной стоимости с учетом фактических затрат 2020 года. Проект введен в эксплуатацию в 2020 году.
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 425.7616 | 0 | 88.654 | 3 | 84.112 | 0 | 1.542 | 452.1575 | 3 | 447.6155 | 0 | 1.542 | нд | 88.654 | нд | 85.654 | нд | 449.1575 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.495 | 0.495 | 0.282 | 0.282 | 68.079 | 68.079 | 0 | 0 | 71.856 | 71.856 | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | С | 2020 | 2025 | 2027 | нд | 425.7616 | 0 | 88.654 | 3 | 84.112 | 0 | 1.542 | 452.1575 | 3 | 447.6155 | 0 | 1.542 | нд | 88.654 | нд | 85.654 | нд | 449.1575 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.495 | 0.495 | 0.282 | 0.282 | 68.079 | 68.079 | 0 | 0 | 71.856 | 71.856 | Корректировка сроков реализации проекта, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации в связи с корректировкой объемов работ и на основании полученной ПСД.
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 22.2223 | 22.2223 | 4.4198 | 923.4992 | 36.42 | 871.261 | 0 | 15.8182 | 923.4992 | 36.42 | 872.5273 | 0 | 14.5519 | нд | 923.7649 | нд | 797.284 | нд | 886.7219 | 26.4267 | 26.4267 | 95.3688 | 5.9309 | 25.1056 | 114.5434 | 1.8368 | 1.8368 | 23.7206 | 23.7206 | 1.4169 | 1.4169 | 147.4486 | 147.4486 | нд
4.2.4 | Реконструкция сооружений СБО (станция биологической очистки) пос. Чульман, СП ЧТЭЦ | F_505-НГ-19 | П | 2020 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 95.918 | 5 | 90.918 | 0 | 0 | 95.918 | 5 | 90.918 | 0 | 0 | нд | 95.918 | нд | 90.918 | нд | 90.9181 | 0 | 0 | 5 | 4.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25 | 24.9999 | Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой графика реализации из-за необеспеченности проекта источником финансирования до 2028 года. Изменение объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта по итогам 2020 года.
4.2.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателя НГРЭС | H_505-НГ-43 | З | 2007 | 2020 | 2020 | 22.2223 | 22.2223 | 2.2709 | 27.1785 | 2.271 | 23.6412 | 0 | 1.2663 | 27.1785 | 2.271 | 24.9075 | 0 | 0 | нд | 25.452 | нд | 0 | нд | 0 | 24.9076 | 24.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | П | 2021 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 706.366 | 27 | 664.8141 | 0 | 14.5519 | 706.366 | 27 | 664.8141 | 0 | 14.5519 | нд | 706.366 | нд | 706.366 | нд | 706.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1056 | 25.1056 | 1.8368 | 1.8368 | 3.7206 | 3.7206 | 1.4169 | 1.4169 | 32.0799 | 32.0799 | Параметры проекта не корректируются
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | И | 2011 | 2021 | 2022 | нд | нд | 2.1489 | 94.0367 | 2.149 | 91.8877 | 0 | 0 | 94.0367 | 2.149 | 91.8877 | 0 | 0 | нд | 96.0289 | нд | 0 | нд | 89.4378 | 1.519 | 1.519 | 90.3688 | 0.93095 | 0 | 89.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3688 | 90.3688 | Изменение сроков реализации проекта связано с корректировкой графика финансирования. Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации в связи с заключенным дополнительным соглашением к договору 2020 года и изменением графика реализации проекта.
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 118.3832 | 118.3832 | 68.2885 | 854.4408 | 21.4693 | 643.874 | 166.6804 | 22.417 | 3270.7185 | 21.4693 | 1094.536 | 2132.2962 | 22.417 | нд | 707.5387 | нд | 604.1975 | нд | 3071.8338 | 41.7378 | 41.7378 | 140.2171 | 88.8584 | 153.5278 | 272.5372 | 116.481 | 882.2073 | 56.1969 | 1312.4724 | 73.7306 | 340.6306 | 540.1534 | 2896.7059 | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 66.0781 | 66.0781 | 3.4787 | 166.8779 | 5.4787 | 159.5063 | 0 | 1.893 | 2470.0996 | 5.4787 | 569.3918 | 1893.3361 | 1.893 | нд | 166.9636 | нд | 141.6113 | нд | 2464.2446 | 0 | 0 | 21.7879 | 2.3763 | 130.0494 | 187.8494 | 11.5619 | 761.7552 | 0 | 1247.74 | 0 | 266.9 | 163.3993 | 2466.6209 | нд
4.3.1 | Установка устройств АРБКЗ (автоматики разгрузки при близких коротких замыканиях) на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-13 | С | 2016 | 2022 | 2022 | 2.074 | 2.074 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
4.3.1 | Техперевооружение э/б ст. №2 НГРЭС | J_505-НГ-81 | Н | 2021 | 2022 | 2021 | нд | нд | 0 | 82.4 | 0 | 80.888 | 0 | 1.512 | 82.4 | 0 | 80.888 | 0 | 1.512 | нд | 82.4 | нд | 82.4 | нд | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 82.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 82.4 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности.
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 22.775 | 2 | 20.394 | 0 | 0.381 | 22.7634 | 2 | 20.3824 | 0 | 0.381 | нд | 22.775 | нд | 20.775 | нд | 20.775 | 0 | 0 | 2 | 1.9884 | 20.775 | 20.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.775 | 22.7634 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ) | L_505-НГ-103 | Н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.099 | 0 | 19.08 | 125.019 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 144.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 138.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.099 | Новый проект. Включен в ИПР на основании решения Протокола ПАО «РусГидро» от 09.11.2020 №47прс.
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | Н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.224 | 0 | 75.514 | 1097.71 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1173.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173.224 | 0 | 0 | 0 | 1173.224 | Новый проект. Включен в ИПР на основании решения Протокола ПАО «РусГидро» от 09.11.2020 №47прс.
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг.) | L_505-НГ-105 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.5 | 0 | 28.5 | 190 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 218.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.5 | 0 | 218.5 | Новый проект. Включен в ИПР на основании решения Протокола ПАО «РусГидро» от 09.11.2020 №47прс.
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | Н | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.846 | 0 | 328.846 | 435 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 763.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 589.13 | 0 | 74.516 | 0 | 48.4 | 0 | 763.846 | Новый проект. Включен в ИПР на основании решения Протокола ПАО «РусГидро» от 09.11.2020 №47прс. В рамках доработки ИПР по п. 2.12 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 10.06.2021 №07-2921 приведено в соответствие название инвестиционного проекта
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | С | 2018 | 2022 | 2022 | 64.0041 | 64.0041 | 2.2887 | 60.5129 | 2.2887 | 58.2243 | 0 | 0 | 64.0772 | 2.2887 | 16.1815 | 45.6071 | 0 | нд | 61.7886 | нд | 38.4363 | нд | 61.4006 | 0 | 0 | 19.7879 | 0.38794 | 26.8744 | 26.8744 | 11.5619 | 34.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2243 | 61.7886 | Изменение стоимости проекта связано с учетом факта затрат по итогам 2020 года.Изменение объемов инвестиций по годам реализации связано с поздней поставкой оборудования, что повлекло за собой корректировку графика производства работ.
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5354 | 0 | 8.5354 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5354 | 0 | 0 | 0 | 8.5354 | нд
4.3.3 | Реконструкция тепловых сетей Нерюнгринской ГРЭС (участки главного корпуса, дробкорпуса, ММХ, ленточного конвейера 2 подъема, эстакады ТТ- столовой) | L_505-НГ-107 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5354 | 0 | 8.5354 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5354 | 0 | 0 | 0 | 8.5354 | Новый проект. Включен на основании заключения экспертизы промышленной безопасности №ЗЭПБ-2162-2020 от 04.03.2020 на трубопровод отопления главного корпуса. В рамках доработки ИПР по п. 2.12 замечаний Минэнерго России к проекту ИПР АО "ДГК" от 10.06.2021 №07-2921 приведено в соответствие название инвестиционного проекта
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 52.305 | 52.305 | 64.8098 | 687.5629 | 15.9907 | 484.3678 | 166.6804 | 20.524 | 792.0835 | 15.9907 | 516.6087 | 238.9601 | 20.524 | нд | 540.5752 | нд | 462.5861 | нд | 599.0537 | 41.7378 | 41.7378 | 118.4291 | 86.4821 | 23.4784 | 84.6878 | 104.9191 | 120.452 | 56.1969 | 56.1969 | 73.7306 | 73.7306 | 376.7542 | 421.5495 | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | И | 2013 | 2027 | 2027 | нд | нд | 11.74 | 54.321 | 1.421 | 35.8209 | 14.6399 | 2.4391 | 54.321 | 1.421 | 35.8209 | 14.6399 | 2.4391 | нд | 42.581 | нд | 22.7814 | нд | 23.7928 | 4.7995 | 4.7995 | 15 | 13.9886 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 18.9886 | Изменение остатка КВЛ на 01.01.2021 и объемов инвестиций в 2020 году в связи с учетом фактических затрат 2020 года.
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | И | 2013 | 2027 | 2027 | нд | нд | 17.697 | 131.333 | 1.389 | 49.9336 | 71.8004 | 8.21 | 131.333 | 1.389 | 49.9336 | 71.8004 | 8.21 | нд | 113.636 | нд | 98.1426 | нд | 99.4213 | 7.0014 | 7.0014 | 8.492 | 7.2133 | 0 | 0 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 46.492 | 45.2133 | Изменение остатка КВЛ на 01.01.2021 и объемов инвестиций в 2020 году в связи с учетом фактических затрат 2020 года.
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | И | 2013 | 2027 | 2027 | нд | нд | 10.7528 | 62.812 | 1.798 | 21.8014 | 34.3229 | 4.8897 | 62.812 | 1.798 | 21.8014 | 34.3229 | 4.8897 | нд | 52.0592 | нд | 37.3533 | нд | 37.3533 | 14.7059 | 14.7059 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 17 | 17 | 27.5 | 27.5 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-14 | З | 2018 | 2020 | 2021 | нд | нд | 1.683 | 33.1268 | 0 | 29.406 | 3.525 | 0.19583 | 32.8712 | 0 | 29.1504 | 3.525 | 0.19583 | нд | 31.4498 | нд | 0 | нд | 0 | 13.5769 | 13.5769 | 17.8668 | 17.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8668 | 17.6112 | Корректировка сроков реализации проекта в связи с фактически сложившейся кредиторской задолженностью по состоянию на 01.01.2021. Корректировка сметной стоимости с учетом фактических затрат 2020 года. Проект введен в эксплуатацию в 2020 году.
4.3.4 | Монтаж электролизной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-53 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 35.3333 | 1 | 34.3333 | 0 | 0 | 35.3333 | 1 | 34.3333 | 0 | 0 | нд | 35.3333 | нд | 35.3333 | нд | 35.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34.3333 | 34.3333 | 35.3333 | 35.3333 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 9.8 | 0.8 | 9 | 0 | 0 | 9.8 | 0.8 | 9 | 0 | 0 | нд | 9.8 | нд | 9 | нд | 9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.79998 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.3.4 | Технологическое присоединение (увеличение перетока мощности) ВЛ 110 кВ Чульманской ТЭЦ - Малый Нимныр и ВЛ 100 кВ Чульманская ТЭЦ-Хатыми к шинам ОРУ 110 кВ Чульманской ТЭЦ. | F_505-НГ-20 | С | 2015 | 2027 | 2027 | 52.305 | 52.305 | 22.937 | 52.977 | 2.272 | 23.8305 | 24.783 | 2.0915 | 52.977 | 2.272 | 23.8305 | 24.783 | 2.0915 | нд | 30.04 | нд | 30.04 | нд | 30.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-71 | П | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 6.7462 | 0.46 | 2.1625 | 4.1236 | 0 | 6.71 | 0.46 | 2.1264 | 4.1236 | 0 | нд | 7.8316 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46 | 0.46 | 6.2862 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2862 | 6.25 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | П | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 2.3405 | 0.195 | 1.0734 | 1.0721 | 0 | 11.546 | 0.195 | 10.2789 | 1.0721 | 0 | нд | 2.6904 | нд | 0 | нд | 10 | 0.195 | 0.195 | 2.1455 | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1455 | 11.351 | Изменение сроков реализации, стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реализации связано с корректировкой графика производства работ. В ходе выполнения работ и согласования ПСД с ОДУ Востока выяснилось, что для полноценной работы СМПР необходимо выполнить второй этап работ, который требует допроектирование. Первоначальная сметная стоимость реализации проекта была сформирована на стадии планирования инвестиционного проекта. На стадии проектирования, при согласовании проектировщиком ООО «Прософт-Системы» технических условий и требований, возникли замечания от 14.07.2020 №О1-б2-III-19-2206 АО "Системный оператор единой энергетической системы" филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Востока. Данные замечания требуют дополнительных объёмов капитальных вложений, включая дополнительное проектирование. В 2020 году выполнена первая часть проекта: установлены шкафы МКПА. В 2022 году необходима доработка проекта для полноценной работы СМПР по замечаниям ОДУ Востока.
4.3.4 | Модернизация быстродействующих защит от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ 6, 10 кВ НГРЭС и Водогрейной котельной | J_505-НГ-73 | И | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 13.2203 | 1.1864 | 5.8409 | 5.678 | 0.515 | 13.2203 | 1.1864 | 5.8409 | 5.678 | 0.515 | нд | 13.2203 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 13.2203 | 13.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2203 | 13.2203 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 4.0576 | 0 | 4.0576 | 0 | 0 | 4.011 | 0 | 2.1349 | 1.8762 | 0 | нд | 0 | нд | 3.366 | нд | 3.366 | 0 | 0 | 0.6916 | 0.645 | 3.366 | 3.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0576 | 4.011 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.3.4 | Установкаа автоматики ограничения перегруза 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС с возможностью автоматического задания установок и другими алгоритмами | K_505-НГ-90 | П | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.6993 | 0 | 2.6993 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 2.623 | 0.07 | 0 | нд | 0 | нд | 1.883 | нд | 1.883 | 0 | 0 | 0.81632 | 0.81 | 1.883 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6993 | 2.693 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 16.284 | 0 | 16.284 | 0 | 0 | 16.284 | 0 | 16.284 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 16.284 | нд | 16.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.284 | 15.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.284 | 16.284 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 24.7254 | 0 | 24.7254 | 0 | 0 | 24.7254 | 0 | 24.7254 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 24.7254 | нд | 24.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31258 | 0.31258 | 24.4129 | 24.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7254 | 24.7254 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 15.0789 | 0 | 15.0789 | 0 | 0 | 15.0789 | 0 | 15.0789 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 15.0789 | нд | 15.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2416 | 6.7087 | 8.8372 | 8.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0789 | 15.0789 | Изменение стоимости проекта связано с уточнением затрат. Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта в связи с уточнением графика реализации проекта.
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 23.1172 | 0.67525 | 22.3781 | 0 | 0.063803 | 23.1172 | 0.67525 | 6.4497 | 15.9284 | 0.063803 | нд | 0 | нд | 23.1172 | нд | 23.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67525 | 0.67525 | 2.345 | 2.345 | 20.0969 | 20.0969 | 0 | 0 | 23.1172 | 23.1172 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Установка локальной системы оповещения НГРЭС | J_505-НГ-76 | П | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 10 | 0.494 | 2.6245 | 6.7355 | 0.146 | 10 | 0.494 | 2.6245 | 6.7355 | 0.146 | нд | 10 | нд | 8 | нд | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Установка системы непрерывного контроля газовых выбросов на Нерюнгринской ГРЭС | J_505-НГ-78 | П | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 28.4403 | 0 | 27.1803 | 0 | 1.26 | 27.7309 | 0 | 26.4709 | 0 | 1.26 | нд | 31.8449 | нд | 0 | нд | 27.1803 | 0 | 0 | 28.4403 | 0.55061 | 0 | 27.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4403 | 27.7309 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам связано с корректировкой графика производства из-за невыполнения объемов работ в 2020 году. Корректировка стоимости проекта обусловлена результатами проведенных закупочных процедур по итогам 2020 года
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | З | 2019 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 13.908 | 2 | 11.908 | 0 | 0 | 13.408 | 2 | 11.408 | 0 | 0 | нд | 14.909 | нд | 0 | нд | 0 | 0.999 | 0.999 | 12.909 | 12.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.909 | 12.409 | Корректировка сроков реализации проекта в связи с фактически сложившейся кредиторской задолженностью по состоянию на 01.01.2021. Корректировка сметной стоимости с учетом фактических затрат 2020 года. Проект введен в эксплуатацию в 2020 году.
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-80 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 30.04 | 0 | 29.327 | 0 | 0.713 | 30.04 | 0 | 29.327 | 0 | 0.713 | нд | 30.04 | нд | 30.04 | нд | 30.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.04 | 30.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.04 | 30.04 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Установка лифтов зав. №6077, г/п 1000 кг.,зав. №5363, г/п 1000 кг. в котельном отделении НГРЭС | I_505-НГ-59 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 9.761 | 0 | 9.761 | 0 | 0 | 9.633 | 0 | 9.633 | 0 | 0 | нд | 9.761 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 9.761 | 9.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.761 | 9.633 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.3.4 | Техперевооружение системы электрообеспечения топливоподачи НГРГЭС | I_505-НГ-61 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 9.5 | 0.8 | 8.7 | 0 | 0 | 9.5 | 0.8 | 8.7 | 0 | 0 | нд | 9.5 | нд | 9.5 | нд | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Установка катионитного фильтра №3 ФИПа 1-2,6-0,6 на водоподготовительной установке химического цеха НГРЭС | I_505-НГ-63 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | нд | 1.1 | нд | 1.1 | нд | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Установка автомобильных весов НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-64 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | нд | 1.5 | нд | 1.5 | нд | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Техперевооружение павильона №1 в пос. Серебряный Бор" НГРЭС | I_505-НГ-65 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 7.3973 | 0 | 7.3973 | 0 | 0 | 7.3973 | 0 | 7.3973 | 0 | 0 | нд | 5.335 | нд | 7.3973 | нд | 7.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3973 | 7.3973 | 7.3973 | 7.3973 | Параметры проекта не корректируются
4.3.4 | Модернизация релейной защиты и автоматики (РЗА) НГРЭС | L_505-НГ-102 | Н | 2022 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4352 | 0 | 16.5 | 46.9352 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 63.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Новый проект.Включен на основании ТЭО Амурского РДУ.
4.3.4 | Установка электрических парогенераторов СП НГРЭС | L_505-НГ-109 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.562 | 0 | 33.562 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 33.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.562 | Новый проект. Включение на основании замечания Правительства Республики Саха (Якутия) №925-П2 от 07.06.2021 . Необходимость реализации проекта заключается в возможности пуска энергоблоков НГРЭС после аварийного останова станции с потерей паровых собственных нужд, сохранение в работоспособном состоянии оборудования мазутного хозяйства в осенне-зимний период, возможности останова станции при необходимости в летний период.
4.3.4 | Модернизация СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора)НГРЭС | I_505-НГ-66 | Н | 2023 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 87.9438 | 1.5 | 86.4438 | 0 | 0 | 87.9438 | 1.5 | 78.9739 | 7.4699 | 0 | нд | 87.9438 | нд | 87.9438 | нд | 87.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи с уточнением кредиторской задолженности.
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3622 | 2244.464 | 62.682 | 1312.1908 | 652.1934 | 217.3978 | 72.6381 | 2.1391 | 70.124 | 0 | 0.375 | нд | 2244.1018 | нд | 2228.5897 | нд | 70.1238 | 2.1521 | 2.1521 | 13.36 | 0 | 14.0941 | 0 | 45.9107 | 33.8282 | 50.49 | 0 | 2.3488 | 0 | 126.2036 | 33.8282 | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3622 | 2244.464 | 62.682 | 1312.1908 | 652.1934 | 217.3978 | 72.6381 | 2.1391 | 70.124 | 0 | 0.375 | нд | 2244.1018 | нд | 2228.5897 | нд | 70.1238 | 2.1521 | 2.1521 | 13.36 | 0 | 14.0941 | 0 | 45.9107 | 33.8282 | 50.49 | 0 | 2.3488 | 0 | 126.2036 | 33.8282 | нд
4.5.4 | Строительство ШЗО № 2 НГРЭС (емкость - 54,5 млн. м3) | F_505-НГ-21 | П | 2019 | 2031 | нд | нд | нд | 0 | 2173.978 | 62.32 | 1242.0668 | 652.1934 | 217.3978 | 2.1521 | 1.7771 | 2.2204e-16 | 0 | 0.375 | нд | 2173.978 | нд | 2158.4659 | нд | 0 | 2.1521 | 2.1521 | 13.36 | 0 | 14.0941 | 0 | 0 | 0 | 50.49 | 0 | 2.3488 | 0 | 80.2928 | 0 | Проект исключен из горизонта планирования на основании замечания Правительства Республики Саха (Якутия) №925-П2 от 07.06.2021, дальнейшая релаиазция проекта планируется в рамках проекта «Выполнение проектно-изыскательских работ для реализации проекта "Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС" (идентификатор L_S-1510-002) в составе ИПР ПАО "РусГидро". Стоимость проекта,объемы инвестиций по годам реализации приведены в соответствии понесеными фактическими затратами.
4.5.4 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | П | 2003 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.3622 | 70.486 | 0.362 | 70.124 | 0 | 0 | 70.486 | 0.362 | 70.124 | 0 | 0 | нд | 70.1238 | нд | 70.1238 | нд | 70.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9107 | 33.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9107 | 33.8282 | Изменение объемов инвестиций в 2022 году связано с оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 35.3093 | 312.8605 | 2.5595 | 0 | 310.301 | 0 | 443.2564 | 55.0962 | 7.1054e-15 | 388.1602 | 0 | нд | 248.6954 | нд | 175.9259 | нд | 315.6814 | 39.6278 | 39.6278 | 61.9976 | 52.6379 | 0 | 32.6288 | 46.8901 | 73.2517 | 129.0359 | 129.7713 | 0 | 80.0296 | 237.9235 | 368.3194 | нд
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Строительство 5-й очереди магистральных тепловых сетей НГРЭС – г. Нерюнгри (протяженность - 10,2 км в 2 нитки Ду 800мм)" | I_505-НГ-23-1 | И | 2019 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 0.55954 | 0.55954 | 0 | 0 | 0 | 0.80955 | 0.80955 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | 0.55954 | 0.55954 | 0 | 0.25001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25001 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Техническое перевооружение системы выдачи тепловой мощности Чульманской ТЭЦ" | K_505-НГ-95 | И | 2020 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32278 | 0 | 0 | 2 | 1.6772 | 0 | 0.32278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Изменение объемов инвестиций по годам с учетом недовыполнения по итогам 2020 года.
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | Н | 2021 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2867 | 52.2867 | 7.1054e-15 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 52.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.925 | 0 | 26.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2867 | Новый проект. Проект включен для обеспечения безопасности и надежности теплоснабжения потребителей поселка Чульман.
4.7 | Покупка вычислительного блока (шасси) (в составе 2 медных коммутатора, 2 оптических коммутатора) НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-42 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 8.365 | 0 | 0 | 8.365 | 0 | 8.365 | 0 | 0 | 8.365 | 0 | нд | 5.93 | нд | 8.365 | нд | 8.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.365 | 8.365 | 0 | 0 | 8.365 | 8.365 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка Вычислительнго лезвия для шасси НГРЭС 14 шт. | I_505-НГ-24-43 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 16.4264 | 0 | 0 | 16.4264 | 0 | 16.4264 | 0 | 0 | 16.4264 | 0 | нд | 11.86 | нд | 16.4264 | нд | 16.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4264 | 16.4264 | 0 | 0 | 16.4264 | 16.4264 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка ядра коммутации НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-44 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.1686 | 0 | 0 | 4.1686 | 0 | 4.1686 | 0 | 0 | 4.1686 | 0 | нд | 2.966 | нд | 4.1686 | нд | 4.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1686 | 4.1686 | 0 | 0 | 4.1686 | 4.1686 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка пограничного маршрутизатора НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-45 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | нд | 0.847 | нд | 1.191 | нд | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 1.191 | 0 | 0 | 1.191 | 1.191 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка клиентского маршрутизатора НГРЭС 10шт. | I_505-НГ-24-46 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.9776 | 0 | 0 | 2.9776 | 0 | 2.9776 | 0 | 0 | 2.9776 | 0 | нд | 1.27 | нд | 2.9776 | нд | 2.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9776 | 2.9776 | 0 | 0 | 2.9776 | 2.9776 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка блока бесперебойного питания с батарейным блоком НГРЭС 2 шт. | I_505-НГ-24-47 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | нд | 1.016 | нд | 1.4292 | нд | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 1.4292 | 0 | 0 | 1.4292 | 1.4292 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка оборудования Wi-Fi НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-48 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5115 | 0 | 0 | 1.5115 | 0 | 1.5115 | 0 | 0 | 1.5115 | 0 | нд | 1.4 | нд | 1.5115 | нд | 1.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5115 | 1.5115 | 0 | 0 | 1.5115 | 1.5115 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка оборудования звукозаписи Sprut SR-4000 СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-49 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.22321 | 0 | 0 | 0.22321 | 0 | 0.22321 | 0 | 0 | 0.22321 | 0 | нд | 0.22 | нд | 0.22321 | нд | 0.22321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22321 | 0.22321 | 0 | 0 | 0.22321 | 0.22321 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка многофункционального устройства НГРЭС 4 шт. | I_505-НГ-24-50 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.4028 | 0 | 0 | 1.4028 | 0 | 1.4028 | 0 | 0 | 1.4028 | 0 | нд | 1.69 | нд | 1.4028 | нд | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4028 | 1.4028 | 0 | 0 | 1.4028 | 1.4028 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка автобуса ПАЗ НГРЭС Кол-во: 2017г.-1 шт., 2018г.-1шт., 2019г.-2шт., 2020г.-1 шт, 2022г.-1шт) | H_505-НГ-24-24 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | 5.5283 | 19.2453 | 0 | 0 | 19.2453 | 0 | 19.2286 | 0 | 0 | 19.2286 | 0 | нд | 14 | нд | 4.117 | нд | 4.117 | 6 | 6 | 3.6 | 3.5833 | 0 | 0 | 4.117 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.717 | 7.7003 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.7 | Покупка бульдозера Б10 ЧТЭЦ (2022 г. -1 шт.т) | H_505-НГ-24-27 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 37.9424 | 0 | 0 | 37.9424 | 0 | 37.9424 | 0 | 0 | 37.9424 | 0 | нд | 34.932 | нд | 37.9424 | нд | 37.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9424 | 37.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9424 | 37.9424 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка мини-погрузчика, ЧТЭЦ 1 шт | K_505-НГ-24-72 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.4076 | 0 | 0 | 2.4076 | 0 | 2.3239 | 0 | 0 | 2.3239 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3239 | 0 | 0 | 2.4076 | 0 | 0 | 2.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4076 | 2.3239 | Пролонгация сроков реализации проекта связано с несостоявшимися закупочными процедурами в 2020 году. Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г.
4.7 | Покупка пожарной автоцистерны, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-51 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 5.6881 | 0 | 0 | 5.6881 | 0 | нд | 7.71 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 5.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 5.6881 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.7 | Покупка АГП высотой подъема 22м, на базе крана-манипулятора, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-52 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | нд | 1.88 | нд | 2.039 | нд | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 2.039 | 0 | 0 | 2.039 | 2.039 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка маневрового тепловоза серии ТЭМ18ДМ, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-53 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 80.3081 | 0 | 0 | 80.3081 | 0 | 80.3081 | 0 | 0 | 80.3081 | 0 | нд | 71.73 | нд | 80.3081 | нд | 80.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3081 | 80.3081 | 0 | 0 | 80.3081 | 80.3081 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка маневрового тепловоза серии ТЭМ18ДМ, НГРЭС 1 шт. | L_505-НГ-24-105 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0296 | 0 | 0 | 80.0296 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 80.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0296 | 0 | 80.0296 | Новый проект. Включен на основании Технического решения № 177/ОПССПС-14 о продлении срока службы подвижного состава от 29.12.2014 г. (ТЭМ2А № 525), Технического решения № 276.ТР.087.С о продлении срока службы тепловоза ТЭМ2УМ №616 от 27.11.2013 г.
4.7 | Покупка бульдозера Т-35.01 НГРЭС Кол-во: 2018-1шт, 2019-1шт, 2020-1шт | H_505-НГ-24-26 | З | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 29.781 | 96.5093 | 0 | 0 | 96.5093 | 0 | 96.5093 | 0 | 0 | 96.5093 | 0 | нд | 70.3382 | нд | 0 | нд | 0 | 33.0682 | 33.0682 | 33.6601 | 33.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6601 | 33.6601 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка мотопомпы SKAT МПБ-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-54 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.06478 | 0 | 0 | 0.06478 | 0 | 0.06478 | 0 | 0 | 0.06478 | 0 | нд | 0.06 | нд | 0.06478 | нд | 0.06478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06478 | 0.06478 | 0 | 0 | 0.06478 | 0.06478 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка калориметра С-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-55 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 2.2294 | 0 | 0 | 2.2294 | 0 | 2.2294 | 0 | 0 | 2.2294 | 0 | нд | 2.1 | нд | 2.2294 | нд | 2.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2294 | 2.2294 | 0 | 0 | 2.2294 | 2.2294 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка фотометра КФК-3-01, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-56 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.12954 | 0 | 0 | 0.12954 | 0 | 0.12954 | 0 | 0 | 0.12954 | 0 | нд | 0.12 | нд | 0.12954 | нд | 0.12954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12954 | 0.12954 | 0 | 0 | 0.12954 | 0.12954 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка кондиционера, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-57 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.065744 | 0 | 0 | 0.065744 | 0 | 0.065744 | 0 | 0 | 0.065744 | 0 | нд | 0.08 | нд | 0.065744 | нд | 0.065744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065744 | 0.065744 | 0 | 0 | 0.065744 | 0.065744 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка электронасосного агрегата ЭЦВ 10-160-125, СП ЧТЭЦ кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-58 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.42106 | 0 | 0 | 0.42106 | 0 | 0.42106 | 0 | 0 | 0.42106 | 0 | нд | 0.39 | нд | 0.42106 | нд | 0.42106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42106 | 0.42106 | 0 | 0 | 0.42106 | 0.42106 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка ABS, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-59 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.5938 | 0 | 0 | 0.5938 | 0 | 0.5938 | 0 | 0 | 0.5938 | 0 | нд | 0.55 | нд | 0.5938 | нд | 0.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5938 | 0.5938 | 0 | 0 | 0.5938 | 0.5938 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ 150, СП НГРЭС кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-60 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 5.3982 | 0 | 0 | 5.3982 | 0 | 5.3982 | 0 | 0 | 5.3982 | 0 | нд | 5 | нд | 5.3982 | нд | 5.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3982 | 5.3982 | 0 | 0 | 5.3982 | 5.3982 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка транспортного кейса, СП ЧТЭЦ кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-61 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.090715 | 0 | 0 | 0.090715 | 0 | 0.090715 | 0 | 0 | 0.090715 | 0 | нд | 0.08 | нд | 0.090715 | нд | 0.090715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090715 | 0.090715 | 0 | 0 | 0.090715 | 0.090715 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка системы оперативно- розыскных мероприятий НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-62 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.84824 | 0 | 0 | 0.84824 | 0 | нд | 0.85 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.84824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.84824 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.7 | Покупка стенда высоковольтного стационарного "СВС-100" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-63 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.31356 | 0 | 0 | 0.31356 | 0 | 0.31356 | 0 | 0 | 0.31356 | 0 | нд | 0.31356 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.31356 | 0.31356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31356 | 0.31356 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка измерителя параметров изоляции "Вектор-2.0М" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-64 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.66102 | 0 | 0 | 0.66102 | 0 | 0.66102 | 0 | 0 | 0.66102 | 0 | нд | 0.66102 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.66102 | 0.66102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66102 | 0.66102 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка высоковольтного моста переменного тока "СА7100-3) НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-65 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.62711 | 0 | 0 | 0.62711 | 0 | 0.62711 | 0 | 0 | 0.62711 | 0 | нд | 0.62711 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.62711 | 0.62711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62711 | 0.62711 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ-300, НГРЭС 1 шт. | J_505-НГ-24-67 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | нд | 3.51 | нд | 0 | нд | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 3.51 | Пролонгация сроков реализации проекта связано с несостоявшимися закупочными процедурами в 2020 году.
4.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-68 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.83051 | 0 | 0 | 0.83051 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | нд | 0.83051 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.83051 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83051 | 0.87 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.7 | Покупка рефлектомера ВОК (волокнисто-оптический кабель НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-69 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0.47191 | 0 | 0 | 0.47191 | 0 | нд | 0.654 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0.47191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0.47191 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.7 | Покупка стенда для проверки лестниц, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-73 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.15876 | 0 | 0 | 0.15876 | 0 | 0.27987 | 0 | 0 | 0.27987 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27987 | 0 | 0 | 0.15876 | 0 | 0 | 0.27987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15876 | 0.27987 | Пролонгация сроков реализации проекта связано с несостоявшимися закупочными процедурами в 2020 году. Изменение стоимости и объемов финансирования обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от октября 2019 года. К расчету принималось среднее значение стоимости из представленных коммерческих. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы на 2020 - 3,6%.. В скорректированном Расчет производился на новых коммерческих предложениях от января 2021 года. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затраты, в размере 3%., учитывался НДС - 20%.
4.7 | Покупка расходомера-счётчика Днепр-7, 2 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-74 | И | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.16533 | 0 | 0 | 0.16533 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.181 | 0 | 0 | 0.16533 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16533 | 0.181 | Пролонгация сроков реализации проекта связано с несостоявшимися закупочными процедурами в 2020 году. Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от 2019 года. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%.. В скорректированном Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от 2019 года. Расчет резерва средств на непредвиденные затраты составил 3%. Применены индекс-дефляторы, начиная с 2019 - 6,8%, 2020 - 6,2%.
4.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-75 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.12316 | 0 | 0 | 0.12316 | 0 | 0.12083 | 0 | 0 | 0.12083 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.12316 | 0.12083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12316 | 0.12083 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.7 | Покупка шкафа вытяжного для муфельных печей, 1 шт. ЧТЭЦ | K_505-НГ-24-76 | Н | 2021 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.086685 | 0 | 0 | 0.086685 | 0 | 0.086253 | 0 | 0 | 0.086253 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.086253 | 0 | 0 | 0.086685 | 0 | 0 | 0.086253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086685 | 0.086253 | Пролонгация сроков реализации проекта связано с несостоявшимися закупочными процедурами в 2020 году. Изменение стоимости обусловлено применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г.
4.7 | Покупка балансировочного станка зарезонансного типа ВМ - 5000 фирмы “Диамех 2000”, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-70 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 4.8307 | 0 | 0 | 4.8307 | 0 | 4.8307 | 0 | 0 | 4.8307 | 0 | нд | 4.08 | нд | 4.8307 | нд | 4.8307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8307 | 4.8307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8307 | 4.8307 | Параметры проекта не корректируются
4.7 | Покупка оборудования радиофикации подъездных путей НГРЭС | K_505-НГ-24-71 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.6397 | 0 | 0 | 4.6397 | 0 | 3.8664 | 0 | 0 | 3.8664 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.6397 | 3.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6397 | 3.8664 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
4.7 | Покупка сварочного аппарата Fujikura 86S KIT A (86S+CT-50+BTR-15+ELCT2-16B), НГРЭС, 1 шт. | L_505-НГ-24-111 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73539 | 0 | 0 | 0.73539 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.73539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73539 | 0 | 0 | 0 | 0.73539 | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
5 | Еврейская автономная область | Г | нд | нд | нд | нд | 207.5688 | 207.5688 | 309.2063 | 1212.2299 | 22.76 | 904.6837 | 207.1518 | 77.6345 | 1201.0728 | 22.76 | 960.9103 | 136.6057 | 80.7967 | нд | 824.749 | нд | 814.7121 | нд | 836.7215 | 46.0916 | 46.0916 | 42.22 | 9.0535 | 54.0487 | 55.9024 | 42.804 | 38.068 | 42.804 | 35.6134 | 42.804 | 35.6134 | 224.6807 | 174.2507 | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 55.273 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | нд | 264.9651 | нд | 255.5922 | нд | 255.5922 | 9.3729 | 9.3729 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 55.273 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | нд | 264.9651 | нд | 255.5922 | нд | 255.5922 | 9.3729 | 9.3729 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 55.273 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | нд | 264.9651 | нд | 255.5922 | нд | 255.5922 | 9.3729 | 9.3729 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | И | 2015 | 2026 | 2030 | нд | нд | 55.273 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | 320.2381 | 9.5747 | 182.2549 | 86.632 | 41.7765 | нд | 264.9651 | нд | 255.5922 | нд | 255.5922 | 9.3729 | 9.3729 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | Пролонгация сроков реализации проекта в связи с необеспеченностью проекта источником финансирования до 2030 года.
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 40.2935 | 144.6016 | 4.962 | 82.7836 | 43.903 | 12.953 | 144.6016 | 4.962 | 126.6866 | 0 | 12.953 | нд | 105.7538 | нд | 78.299 | нд | 78.299 | 26.0091 | 26.0091 | 0 | 0 | 3.7193 | 0 | 0 | 0 | 8.7795 | 4.0967 | 4.6436 | 0 | 17.1424 | 4.0967 | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.236 | 34.9 | 0 | 29.571 | 0 | 5.329 | 34.9 | 0 | 29.571 | 0 | 5.329 | нд | 34.664 | нд | 32.8752 | нд | 32.8752 | 1.7888 | 1.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.2 | Реконструкция установок ПСВ-500-14-23 котельного цеха (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-4 | И | 2017 | 2031 | 2031 | нд | нд | 0.236 | 34.9 | 0 | 29.571 | 0 | 5.329 | 34.9 | 0 | 29.571 | 0 | 5.329 | нд | 34.664 | нд | 32.8752 | нд | 32.8752 | 1.7888 | 1.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 40.0575 | 109.7016 | 4.962 | 53.2126 | 43.903 | 7.624 | 109.7016 | 4.962 | 97.1156 | 0 | 7.624 | нд | 71.0898 | нд | 45.4238 | нд | 45.4238 | 24.2203 | 24.2203 | 0 | 0 | 3.7193 | 0 | 0 | 0 | 8.7795 | 4.0967 | 4.6436 | 0 | 17.1424 | 4.0967 | нд
5.2.4 | Реконструкция багерной насосной БТЭЦ с разработкой и внедрением конструктивных и технологических решений схемы гидрозолоудаления | F_505-ХТСКб-5 | З | 2013 | 2020 | 2020 | нд | нд | 37.4734 | 61.6937 | 1.5 | 8.6667 | 43.903 | 7.624 | 61.6937 | 1.5 | 52.5697 | 0 | 7.624 | нд | 25.666 | нд | 0 | нд | 0 | 24.2203 | 24.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
5.2.4 | Реконструкция топливоподачи БТЭЦ с разработкой и внедрением системы диагностики оборудования и состояния помещений | I_505-ХТСКб-15 | П | 2021 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 33.008 | 3.462 | 29.546 | 0 | 0 | 33.008 | 3.462 | 29.546 | 0 | 0 | нд | 33.008 | нд | 33.008 | нд | 33.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7193 | 0 | 0 | 0 | 8.7795 | 4.0967 | 4.6436 | 0 | 17.1424 | 4.0967 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
5.2.4 | Реконструкция системы ТВС (технического водоснабжения) СП БТЭЦ | F_505-ХТСКб-10 | И | 2017 | 2031 | 2031 | нд | нд | 2.5842 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | нд | 12.4158 | нд | 12.4158 | нд | 12.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32.9738 | 246.7294 | 3.3403 | 213.5941 | 26.89 | 2.905 | 259.1064 | 3.3403 | 225.9178 | 26.89 | 2.9583 | нд | 135.2302 | нд | 173.394 | нд | 218.0676 | 4.2096 | 4.2096 | 36.152 | 3.8554 | 26.7521 | 41.4023 | 29.561 | 29.4002 | 15.2431 | 23.7315 | 16.4371 | 26.7071 | 124.1452 | 125.0965 | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32.9738 | 246.7294 | 3.3403 | 213.5941 | 26.89 | 2.905 | 259.1064 | 3.3403 | 225.9178 | 26.89 | 2.9583 | нд | 135.2302 | нд | 173.394 | нд | 218.0676 | 4.2096 | 4.2096 | 36.152 | 3.8554 | 26.7521 | 41.4023 | 29.561 | 29.4002 | 15.2431 | 23.7315 | 16.4371 | 26.7071 | 124.1452 | 125.0965 | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | И | 2013 | 2027 | 2027 | нд | нд | 20.9325 | 63.988 | 1.048 | 35.455 | 26.89 | 0.595 | 63.988 | 1.048 | 35.455 | 26.89 | 0.595 | нд | 43.0555 | нд | 37.0032 | нд | 37.2479 | 2.9173 | 2.9173 | 3.135 | 2.8902 | 10.902 | 1.7139 | 0 | 3.3425 | 0 | 6.2374 | 0 | 0 | 14.037 | 14.1841 | Изменение объемов инвестиций по годам в связи с корректировкой графика реализации проекта.
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | П | 2019 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 46.7877 | 1.2923 | 45.4953 | 0 | 0 | 59.1113 | 1.2923 | 57.819 | 0 | 0 | нд | 34.781 | нд | 22.3956 | нд | 57.1993 | 1.2923 | 1.2923 | 23.0997 | 0.61966 | 6.5834 | 29.7694 | 12.0432 | 6.5696 | 0 | 2.251 | 0 | 6.9084 | 41.7263 | 46.118 | Изменение сроков реализации и объемов инвестиций по годам реализации обусловлена оптимизацией затрат в пределах тарифного источника и в соответствии с замечанием Правительства ЕАО №03-12/4518 от 02.06.2021. Изменение стоимости проекта обусловлена с учетом факта затрат по итогам 2020 года.. Изменение стоимости проекта обусловлена с учетом факта затрат по итогам 2020 года.В утвержденной ИПР общая стоимость была посчитана без учета прочих затарат и без пересчета остаточной стоимости на индекс-дефляторы.
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | Н | 2021 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 65.4739 | 0 | 65.4739 | 0 | 0 | 65.4739 | 0 | 65.4739 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 65.4739 | нд | 65.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2219 | 0 | 15.0041 | 15.0041 | 15.2431 | 15.2431 | 16.4371 | 16.4371 | 54.9061 | 46.6842 | Изменение сроков реализации проекта связано с корректировкой графика финансирования. Изменение объемов инвестиций по годам реализации в связи оптимизацией затрат в пределах тарифного источника и корректировкой графика производства работ.
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.0448 | 0 | 1.0448 | 0 | 0 | 1.0981 | 0 | 1.0448 | 0 | 0.053286 | нд | 0 | нд | 1.0448 | нд | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0448 | 0 | 0 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0448 | 1.0981 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено корректировкой графика производства работ из-за дефицита источника финансирования. Изменение стоимости проекта связано с уточнением прочих затрат по проекту.
5.3.4 | Техническое перевооружение главных паропроводов СП "БТЭЦ" | J_505-ХТСКб-17 | П | 2025 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Параметры проекта не корректируются.
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | И | 2016 | 2027 | 2027 | нд | нд | 12.0412 | 69.435 | 1 | 66.125 | 0 | 2.31 | 69.435 | 1 | 66.125 | 0 | 2.31 | нд | 57.3938 | нд | 47.4765 | нд | 57.0483 | 0 | 0 | 9.9172 | 0.34547 | 0 | 9.919 | 2.5137 | 3.3859 | 0 | 0 | 0 | 3.3616 | 12.4309 | 17.0121 | Изменение объемов инвестиций по годам реализации проекта обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций и корректировкой графика производства работ.
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 207.5688 | 207.5688 | 180.666 | 450.934 | 4.883 | 426.051 | 0 | 20 | 454.0429 | 4.883 | 426.051 | 0 | 23.1089 | нд | 270.2681 | нд | 270.268 | нд | 273.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2937 | 0 | 18.7815 | 5.0674 | 21.7233 | 8.9063 | 43.7985 | 13.9737 | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 207.5688 | 207.5688 | 180.666 | 450.934 | 4.883 | 426.051 | 0 | 20 | 454.0429 | 4.883 | 426.051 | 0 | 23.1089 | нд | 270.2681 | нд | 270.268 | нд | 273.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2937 | 0 | 18.7815 | 5.0674 | 21.7233 | 8.9063 | 43.7985 | 13.9737 | нд
5.5.4 | Строительство второй очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,267 млн. м3) | F_505-ХТСКб-7 | С | 2008 | 2025 | 2027 | 207.5688 | 207.5688 | 180.666 | 222.356 | 0 | 202.356 | 0 | 20 | 225.4649 | 0 | 202.356 | 0 | 23.1089 | нд | 41.69 | нд | 41.69 | нд | 44.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2937 | 0 | 18.7815 | 5.0674 | 16.0676 | 8.9063 | 38.1428 | 13.9737 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций и корректировкой графика производства работ. Изменение стоимости проекта связано с уточнением прочих затрат.
5.5.4 | Строительство третьей очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,266 млн. м3) | H_505-ХТСКб-13 | П | 2024 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 228.578 | 4.883 | 223.695 | 0 | 0 | 228.578 | 4.883 | 223.695 | 0 | 0 | нд | 228.578 | нд | 228.578 | нд | 228.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6557 | 0 | 5.6557 | 0 | Корректировка затрат в 2024 году реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций.
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 49.7268 | 0 | 0 | 49.7268 | 0 | 23.0838 | 0 | 0 | 23.0838 | 0 | нд | 48.5319 | нд | 37.1588 | нд | 11.3857 | 6.5 | 6.5 | 6.068 | 5.1981 | 9.0772 | 0 | 9.9493 | 8.6678 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 25.0945 | 16.5838 | нд
5.7 | Покупка МФУ Work Centre 5335A - (2022 г. -2 шт.) БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-4 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.22851 | 0 | 0 | 0.22851 | 0 | 0.24186 | 0 | 0 | 0.24186 | 0 | нд | 0.22734 | нд | 0.22851 | нд | 0.24186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22851 | 0.24186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22851 | 0.24186 | Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: Коммерческие предложения в утвержденном плане представлены от сентября - декабря 2018 года. К расчету принималось среднее значение из коммерческих предложений. Расчет резерва средств на непредвиденные затртаты - 3%. Пересчет сметной стоимости с применением индекс-дефляторов производился от 2019 - 7,4%, 2020 - 3,6%, 2021 - 3,7%, 2022 - 3,7%.. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от ноября 2020. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих предложений. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы на 2021 - 5,1%, 2022 - 4,8%.
5.7 | Покупка Сервер средней производительности Fujitsu primergy rx200s6 - (2022 г. -1 шт.) БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-5 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.6851 | 0 | 0 | 0.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7 | нд | 0.6851 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6851 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
5.7 | Покупка Станция АТС - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-6 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.868 | 0 | 0 | 2.868 | 0 | 2.5463 | 0 | 0 | 2.5463 | 0 | нд | 2.868 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 2.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 2.5463 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
5.7 | Покупка Бульдозер Б10М.0111–ЕН (2019 г.- 1 шт, 2022 г. - 1 шт.)БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-7 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 14.5822 | 0 | 0 | 14.5822 | 0 | 14.5822 | 0 | 0 | 14.5822 | 0 | нд | 14.5 | нд | 8.0822 | нд | 8.0822 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0822 | 8.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0822 | 8.0822 | Параметры проекта не корректируются
5.7 | Покупка Бульдозера (1 шт. - 2021г., 2 шт. 2026г.) БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-28 | Н | 2021 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 25.5985 | 0 | 0 | 25.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.562 | нд | 25.5985 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4662 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
5.7 | Покупка Автофургон грузопассажирский – 1 шт БирТЭЦ | L_505-БирТЭЦ-8-31 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0638 | 0 | 0 | 1.0638 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0638 | 0 | 0 | 0 | 1.0638 | Новый проект. Включен в ИПР на основании Акта технического обследования от 01.02.2018 для обеспечения производственного процесса транспортом.
5.7 | Покупка Погрузчик вилочный Амкодор 451А - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-9 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.457 | 0 | 0 | 2.457 | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.457 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
5.7 | Покупка Автомобиль УАЗ «ПАТРИОТ» - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-11 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 0.95351 | 0 | 0 | 0.95351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96452 | нд | 0.95351 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95351 | 0 | Проект исключен из ИПР в связи с изменившимися производственными потребностями.
5.7 | Покупка. Прибор для определения влаги угля МА25 Speedy 2000, – 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-18 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.19478 | 0 | 0 | 0.19478 | 0 | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.19478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.19478 | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций в 2020 году обусловлено с учетом сложившегося факта затрат по итогам 2020 года.
5.7 | Покупка. Переносной прибор для определения зольности угля ASHPROBE– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-19 | Н | 2023 | 2021 | 2023 | нд | нд | 0 | 1.5017 | 0 | 0 | 1.5017 | 0 | 1.6541 | 0 | 0 | 1.6541 | 0 | нд | 1.4 | нд | 1.5017 | нд | 1.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6541 | 0 | 0 | 1.5017 | 1.6541 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций. Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: в утвержденном плане расчет производился на коммерческих предложениях от 2017 - 2018 гг., которые представлены к утвержденному плану. К расчету принималось минимальное значение из представленных коммерческих предложений. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 8%. Применены индекс-дефляторы: 2019 - 7,4% 2020 - 3,6%, на 2021 - 3,7%. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от 2017 - 2018 гг., которые представлены к утвержденному плану. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих предложений. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2019 - 6,8% 2020 - 6,2%, на 2021 - 5,1%
5.7 | Покупка. Аналитические весы 1-го класса точности (2022 г- 1 шт) БирТЭЦ | L_505-БирТЭЦ-8-32 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22886 | 0 | 0 | 0.22886 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22886 | Новый проект. Выполнение требований п. 5.5. акта предписания по результатам проведенного внутреннего аудита химического цеха СП Биробиджанской ТЭЦ (приказ № 203 от 15.10.2020г.)
5.7 | Покупка Термостат для определения вязкости LOIP LT910 ГОСТ 33-2000– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-21 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.10933 | 0 | 0 | 0.10933 | 0 | 0.11491 | 0 | 0 | 0.11491 | 0 | нд | 0.11 | нд | 0.10933 | нд | 0.11491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10933 | 0 | 0 | 0.11491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10933 | 0.11491 | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций. Изменение стоимости обусловлено актуализацией мониторинга цен с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития от сентября 2020г: в утвержденном плане расчет производился на коммерческих предложениях от 2019 года, которые представлены к утвержденному плану. Расчет резерва средств на непредвиденные затртаты - 3%. Применены индекс-дефляторы: 2019 - 7,4% 2020 - 3,6%, на 2021 - 3,7%. В скорректированном Расчет производился на коммерческих предложениях от 2018 года, которые представлены к утвержденному плану. К расчету принималось среднее значение из представленных коммерческих предложений. Производился расчет резерва средств на непредвиденные затртаты, в размере 3%. Применены индекс-дефляторы: 2019 - 6,8% 2020 - 6,2%, на 2021 - 5,1%