## Ремонт ГТС 2026-2027 согласован
Приложение № 1.1 к Договору подряда № от
Ведомость объёмов работ
ОКПД2 42.91.20.190 Выполнение работ по ремонту гидротехнических сооружений Николаевской ТЭЦ, г.Николаевск-на-Амуре
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Объем работ на 2026 год
Раздел 1. Подготовительные работы | [5 empty] | Раздел 1. Подготовительные работы
в летний период | [6 empty] | в летний период
1 | Водолазное обследование дна акватории в речных условиях | м2 | 190 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) (Прил.44.6 п.3.15 Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1
2 | Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях | м2 | 400 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) (Прил.44.6 п.3.15 Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1
В зимний период | [6 empty] | В зимний период
3 | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м | м3 | 146,9 ((22,6*10*0,65) / 1000)*1000 |  | 1
4 | Вырезка майны во льду | м3 | 126 ((1,5*7*3*4) / 100)*100 |  | 1
5 | Уборка снега со строительных площадок и дорог: вручную, снег плотный | м3 | 126 ((1,5*7*3,0*4) / 1000)*1000 |  | 1
6 | Водолазное обследование дна акватории в речных условиях | м2 | 190 (((12+7)*10) / 100)*100 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) (Прил.44.6 п.3.15 Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1
7 | Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях | м2 | 200 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) (Прил.44.6 п.3.15 Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1
Раздел 2. Установка пластыря | [5 empty] | Раздел 2. Установка пластыря
8 | Очистка металлических конструкций от обрастания | м2 | 0.314 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1
9 | Укладка резиновой прокладки для герметичности | м | 3.14 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2); Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм Толщина 10 мм-20кг | 1
10 | Установка пластыря | т металлоконструкций | 0.354 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1); Пластырь предоставляется заказчиком | 1
11 | Подъем пластыря | шт | 1 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1
Раздел 3. Ремонт (герметизация) стен | [5 empty] | Раздел 3. Ремонт (герметизация) стен
12 | Подводная конопатка швов примыкания шириной до 5 см | м | 8 | (Прил.44.6 п.3.15 Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1
Раздел 4. Замена металлических конструкций (площадок, ограждений) | [5 empty] | Раздел 4. Замена металлических конструкций (площадок, ограждений)
13 | Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали Плошадка отм.0 + площадка отм. -2 | т | 7,6343 0,684+0,534+0,0135+0.221+5,1+0,154+0,0175+0.806+0,0063+0,011+0,087 | (Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1
14 | Демонтаж стального уголка из бетонного пола | м3 | 0,84568 0.084*16*0.22+1*1.1*0.5 |  | 1
15 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича Работы на высоте 4 метра | м3 | 0,08 0,5*0,4*0,2*2 | (Прил.46.1 п.3.1 При работах на высоте от опорной площадки более 1,5 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1
16 | Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов | т | 3,659 1.128+0.828+0.016+0.842+0.087+0.1+0.026+0.045+0.085+0,502 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П №24У-1,164096т; Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П №20У-0,854496т; Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм 60*60-0,016512т; Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 2-6 мм-0,868944т; Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм 100*100-0,089784т; Прокат просечно-вытяжной горячекатаный, марки стали Ст3пс, Ст3сп, ширина 500 мм, толщина 4 мм-0,1032т; Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П-0,0268т; Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм 22мм-0,0464т; Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 35-45 мм, толщина полки 3-5 мм-0,0877т; Балки двутавровые специальные, марки стали С345-С440, № 30М-45М-0,518064т | 1
17 | Обетонирование: балок и прогонов | м3 | 0,051163 0,08-0,028837 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В30 (М400)-0,0521863м3 | 1
18 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 3.659 |  | 1
19 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 1020 мм ДЕМОНТАЖ | м | 22 | (571/пр_2022_п.84_т.3_стр.3_стб.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | 1
20 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм Изготовление заплат | м | 2.983 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм-0,094т | 1
21 | Приварка металлической заглушки. | т | 0.094 |  | 1
Раздел 5. Подводная замена водозаборных труб | [5 empty] | Раздел 5. Подводная замена водозаборных труб
22 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов: 5 | м3 | 50 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (Прил.44.6 п.3.15 Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1
23 | Снятие болтов в стальных конструкциях под водой разборка 3-х фланцевых соединений для демонтажа участка трубы | шт | 60 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1
24 | Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 8 до 10 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза Вырезка металлического листа для последующей разборки бетона | м реза | 9 3*1,5*2 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) (Прил.44.6 п.3.15 Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1
25 | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400 | м3 | 1,433286 ((1*3*1,5)-3,14*0,51*0,51*1*2)/2 | (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 1
26 | Подъем из воды в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т Подъем из воды отрезанного металлического листа и демонтированных труб | шт | 2 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.15 Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1
27 | Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях, диаметр трубопровода: до 1000 мм | м | 8,9 (((2,095+2,355)*2) / 100)*100 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,02; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,1) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,01; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,1) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,02; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,1); Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм-4,19м; Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм-4,71м; Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм-2шт | 1
28 | Укладка бетона в речных условиях при подаче: в мешках | м3 | 2.8666 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2); Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В30 (М400)-2,9239014м3 | 1
29 | Установка стального листа в проектное положение | т металлоконструкций | 1.124 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1); Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм-1,124т | 1
30 | Подводная электросварка в речных условиях: внахлестку, толщина стали свыше 6 до 8 мм Приварка отрезанного металла поверх бетона | м шва | 9 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) (Прил.44.6 п.3.15 Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1
31 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов: 5 Укладка разработанного грунта в исходное положение | м3 | 50 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (Прил.44.6 п.3.35 Подбивка грунта под уложенный трубопровод. Планировка дна, срезка-равнение откосов, равнение обратной засыпки траншеи и котлована, а также обратная засыпка траншей и котлованов ранее вынутым грунтом, находящимся на бровке траншеи с помощью гидромониторов ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) (Прил.44.6 п.3.15 Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1
Объем работ на 2027 год
Раздел 1. Установка пластыря
32 | Очистка металлических конструкций от обрастания | м2 | 0.314 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
33 | Укладка резиновой прокладки для герметичности | м | 3.14 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ; Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм Толщина 10 мм
34 | Установка пластыря | т металлоконструкций | 0.354 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1); Пластырь предоставляется заказчиком
35 | Подъем пластыря | шт | 1 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
Раздел 2. Подъем, очистка кассет
36 | Подъем фильтрующих кассет | шт | 18 4+5+4+5 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.15 Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
37 | Очистка поверхности кассет щетками Незаменяемых кассет | м2 | 53.55 | ( Незначительная коррозия ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))
Раздел 3. Изготовление фильтрующих кассет
38 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,667 0.24+0.185+0.19+0.038+0.014 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П-0,24477т; Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П-0,1909т; Прокат просечно-вытяжной горячекатаный, марки стали Ст3пс, Ст3сп, ширина 500 мм, толщина 4 мм-0,1961т; Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм-0,0392т.; Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм-0,0144т;
39 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163 | м2 | 191,86 (((2,185*18*2,9)+77,8) / 100)*100 | (Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)
Раздел 4. Загрузка касет щебнем и установка
40 | Установка фильтрующих кассет в проектное положение | т металлоконструкций | 2,412 0,134*18 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)
41 | Укладка щебня в фильтрующие кассеты | м3 | 4,4075 (1,2*1,855*0,11)*18 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,02; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,1) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,02; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,1) (Прил.44.6 п.3.15 Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с ОЗП=1,02; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,1); Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70)-4,4075м3
42 | Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных): горизонтальных постелей грубое | м2 | 40,1 (((1,2*1,855)*18) / 100)*100 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) (Прил.44.6 п.3.15 Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
Раздел 5. Ремонт (герметизация) стен
43 | Подводная конопатка швов примыкания шириной до 5 см | м | 8 | (Прил.44.6 п.3.15 Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
Раздел 6. Подводная замена водозаборных труб
44 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов: 5 | м3 | 50 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (Прил.44.6 п.3.15 Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
45 | Снятие болтов в стальных конструкциях под водой разборка 3-х фланцевых соединений для демонтажа участка трубы | шт | 60 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
46 | Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали: свыше 8 до 10 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза Вырезка металлического листа для последующей разборки бетона | м реза | 9 3*1,5*2 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) (Прил.44.6 п.3.15 Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
47 | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400 | м3 | 1,433286 ((1*3*1,5)-3,14*0,51*0,51*1*2)/2 | (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
48 | Подъем из воды в речных условиях: обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т Подъем из воды отрезанного металлического листа и демонтированных труб | шт | 2 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.15 Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
49 | Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях, диаметр трубопровода: до 1000 мм | м | 8,9 (((2,095+2,355)*2) / 100)*100 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,02; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,1) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,01; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,01; ТЗМ=1,1) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,02; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,1); Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм-4,19м; Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм-4,71м; Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 1000 мм-2шт;
50 | Укладка бетона в речных условиях при подаче: в мешках | м3 | 2,86657 (((1*3*1,5)-3,14*0,51*0,51*1*2) / 100)*100 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2); Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В30 (М400)-2,9239014м3
51 | Установка кессонов в речных условиях Применительно. Установка стального листа в проектное положение | т металлоконструкций | 1.124 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1); Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм-1,124т
52 | Подводная электросварка в речных условиях: внахлестку, толщина стали свыше 6 до 8 мм Приварка отрезанного металла поверх бетона | м шва | 9 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) (Прил.44.6 п.3.15 Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
53 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов: 5 Укладка разработанного грунта в исходное положение | м3 | 50 | (Прил.44.6 п.3.10 Производство водолазных работ при температуре воды ниже 4°С (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37°С, а также при наличии загрязненности воды вредными и токсичными примесями ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25) (Прил.44.6 п.3.11 Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте и подо льдом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) (Прил.44.6 п.3.17 Производство водолазных работ при радиусе видимости менее 1 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (Прил.44.6 п.3.35 Подбивка грунта под уложенный трубопровод. Планировка дна, срезка-равнение откосов, равнение обратной засыпки траншеи и котлована, а также обратная засыпка траншей и котлованов ранее вынутым грунтом, находящимся на бровке траншеи с помощью гидромониторов ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) (Прил.44.6 п.3.15 Производство водолазных работ при скорости течения от 0,5 до 1 м/с ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
Примечание
При составлении сметной документации необходимо учесть:
1. Командировочные затраты подрядчика в размере 3,74%
2. Индексы и сметные цены для ценовой зоны Хабаровский край (2 зона) на 1 квартал 2026 года
3. Работы выполняются с применением станций водолазных передвижных и Лебедок электрических тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
4. Ресурс электроэнергия предоставляется на месте производства работ
5. Непредвиденные затраты 3%
| Заказчик |  | Подрядчик
Директор
| ________________________/_______________________/ |  | _____________________/_____________________/
| м.п. |  | м.п.