## заявки 2025
Реестр заявок на подключение (технологическое присоединение) к тепловым сетям потребителей, подключенных к тепловым сетям 2025 году и подавших заявку на подключение в 2025 году
№ п/п | Рег. № заявки | Наименование присоединяемого объекта | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Прием и обработка заявки, рабочих дней | Способ получения заявки | Доработка заявителем пакета документов, прилагаемого к заявке на подключение, рабочих дней | Согласование подключения со смежной теплоснабжающей (теплосетевой) организвцией | Установление платы за подключение в индивидуальном порядке, рабочих. дней | Способ оформления документов | Подготовка и направление договора о подключении заявителю, рабочих дней | Срок подписания договора заявителем, к.д | Выполнение сторонами договора мероприятий по подключению, предусмотренных условиями договора о подключении, рабочих дней | Получение заявителем временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемых объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, рабочих дней | Дата составления акта о подключении | Примечание
1 | от 17.01.2025 №135 (вход. ДГК № 613 от 20.01.2025) | «Дальневосточный художественный музей» | 3.528 | 3 | в электронном виде | - | - | 20 | ЮЗЭДО | 3 | 23 | - | - | -
27 | от 24.01.2025 г.№ 232 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой в Железнодорожном районе г. Хабаровска ул. Сигнальная, 19 | 0.4734 | 3 | в электронном виде | - | - | 14 | ЮЗЭДО | 9 | НП | - | - | - | оферта от 11.03.2025 (зпявка аннулирована 24.04.2025)
6 | вх № 420 от 24 01 2025 г. ( в полном объёме вх.№ 105 от 31.01.2025г.) | Комплекс жилых домов по ул.Демьяна Бедного в Железнодорожном районе г. Хабаровска | 3.093 | 2 | в электронном виде | 3 | - | 15 | в бумажном виде | 10 | 8 | - | - | -
21 | № 113 от 31.01.2025 г. (вх.03.02.2025 № 122) | Дальневосточный квартал. Комплексная застройка территории, расположенная по адресу: г. Хабаровск, Железнодорожный район, вблизи ул. Промывочная | 25.016 | 2 | в электронном виде | - | - | 75 | в бумажном виде | 7 | НП | - | - | - | № 840/71-25 от 21.05.2025 оферта Оферта не пописана боллее 194 дней
15 | от 31.01.2025 №05/25 (в полном объеме от 05.02.2025) | Многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Хабаровск, улица Карла Маркса, 96, кадастровый номер ЗУ 27:23:0030201:4 | 3.1494 | 1 | в электронном виде | 3 | - | 14 | в бумажном виде | 9 | 41 | - | - | -
7 | от 03.02.2025 № 7 (вход от 05.02.2025) в полном объеме от 13.02.2025 | Жилой дом по ул. Карла Маркса со встроенно - пристроенной офисной частью в Железнодорожном районе г. Хабаровска | 0.5757 | 2 | в электронном виде | 4 | - | 10 | в бумажном виде | 8 | 7 | - | - | -
25 | от 06.02.2025 396. | Здание бытового назначения по улице Краснореченская, д. 227д | 0.0199 | 1 | в электронном виде | - | - | 18 | ЮЗЭДО | 7 | НП | - | - | - | № 34/ХТС-25 от 21.03.2025 оферта
2 | от 07.02.2025 № ЛП-ИСП-25-010 (вх. № 11 от 07.02.2025) | Испытательная лаборатория по ул. Промышленная в г. Хабаровске | 0.0702 | 2 | в бумажном виде | - | - | 13 | в бумажном виде | 6 | 6 | - | - | -
14 | от 11.02.2025 № 429 (вх.№ 816 от 12.02.2025) | Жилая застройка по пер.Облачный, 66 в г.Хабаровске с подземной парковкой | 4.2557 | 2 | в электронном виде | - | - | 13 | ЮЗЭДО | 7 | 121 | - | - | -
20 | от 13.02.2025 № 467 | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул.Советская в г.Хабаровске | 1.7483 | 2 | в электронном виде | - | - | 17 | ЮЗЭДО | 11 | НП | - | - | - | 675/71-25 от 11.04.2025 оферта. Оферта не пописана боллее 234 дней
26 | от 03.03.2025 № 715 | Жилой комплекс «Немосква» по ул. Антенная, 31А в г. Хабаровске | 0.48 | 2 | в электронном виде | - | - | 11 | ЮЗЭДО | 14 | НП | - | - | - | № 58/ХТС-25 от 05.05.2025 оферта
22 | от 10.03.2025 № 741 ( № 943 от 24.03.2025г.в полном объеме). | Многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями и автостоянкой по ул. Юнгов Индустриального района г. Хабаровска | 3.4913 | 2 | в электронном виде | 8 | - | 12 | ЮЗЭДО | 13 | НП | - | - | - | МУП ТС Неполный пакет документов, ответ от 12.03.2025 исх.№ 150-02.31/784. Недостающие сведения поступили 25.03.2025 вх.№ 1260. Направлено письмо о разработке мероприятий, от 27.03.2025 исх.№ 150-02.31/1048 № 888/71-25 от 09.06.2025 оферта
23 | от 11.03.2025 № 786 (вх.№ 925 от 12.03.2025) ( № 111-04/917 от 24.03.2025г дополнения). | «Объект №1 (Спецсооружение); объект №2 (Логистический комплекс)» | 1.871 | 2 | в бумажном виде | 6 | - | 19 | в бумажном виде | 7 | НП | - | - | - | № 938/71-25 от 24.06.2025 оферта. Письмо заявителя от 30.06.2025 № 1876/1 о подписании Договора в 2026 году
3 | от 12.03.2025 ЮЗЭДО | Жилой комплекс в границах ул. Трехгорная - ул. Воронежская в Краснофлотском районе г. Хабаровска | 3.8432 | 3 | в электронном виде | - | - | - | ЮЗЭДО | 5 | 5 | - | - | - | Соглашение с ИКС-Хабаровск"
4 | от 12.03.2025 № ИКС_Х/ИСХ.25-89 (вход. 13.03.2025) | Многоквартирные жилые дома по ул. Воронежской в г. Хабаровске. 4-7 этапы освоения территории» по адресу: Хабаровский край, г.Хабаровск, Железнодорожный район, ул. Воронежская, в границах земельных участков: 4 этап освоения - 27:23:0011204:46, 27:23:0011204:47, 27:23:0011204:48, 27:23:0000000:27259, 27:23:0000000:27760; 5 этап освоения - 27:23:0011204:41, 27:23:0011204:42, 27:23:0011204:43, 27:23:0011204:44; 6 этап освоения - 27:23:0000000:27753, 27:23:0000000:27754, 27:23:0011209:26, 27:23:0011208:63; 7 этап освоения - 27:23:0000000:27755, 27:23:0000000:27756 | 24.294 | 3 | в электронном виде | - | - | - | ЮЗЭДО | 4 | 4 | - | - | - | Соглашение с ИКС-Хабаровск"
5 | от 12.03.2025 ЮЗЭДО | Комплексная застройка в районе пересечения улиц Совхозная-Трехгорная в Железнодорожном районе г. Хабаровска» I этап строительства (Жилые дома № 1- № 5) (кад. № 27:23:0000000:30324). | 3.481 | 3 | в электронном виде | - | - | - | ЮЗЭДО | 5 | 5 | - | - | - | Соглашение с ИКС-Хабаровск"
11 | 07.04.2025 № 1108 | Жилой дом по ул. Герасимова в г. Хабаровске | 0.26215 | 3 | в электронном виде | - | - | 14 | ЮЗЭДО | 6 | 10 | - | - | -
9 | от 10.04.2025 № 1159 | Детский сад на 220 мест в городе Хабаровск в микрорайоне «Волочаевский городок» в районе улицы Подгаева – улицы Служебной | 0.5764 | 3 | в электронном виде | - | - | 12 | ЮЗЭДО | 9 | 12 | - | - | -
8 | от 29.04.2025 № 1429 , от 13.05.2025 № 1553 | Размещение модульного спортивного бассейна на территории земельного участка, находящегося по адресу: г.Хабаровск, ул.Морозова Павла Леонтьевича – ул.Флегонтова – ул.Индустриальная. Кадастровый номер 27:23:0000000:28150 | 0.50138 | 2 | в электронном виде | 5 | - | - | ЮЗЭДО | 7 | 10 | - | - | - | Соглашение с МУП ТС Неполный пакет документов, ответ от 06.05.2025 исх.№ 150-02.31/1728. Недостающие документы поступили 14.05.2025г. вх.№ 3613.
29 | от 05.05.2025 №1480 (в полном объеме № 1649 от 19 мая 2025г.) | Комплекс жилых домов в границах ул. Сурикова и ул. Фурманова в Индустриальном районе г. Хабаровска | 1.0729 | 3 | в электронном виде | 6 | - | 21 | ЮЗЭДО | 7 | НП | - | - | - | МУП ТС заявка не в полном объеме. 105/ХТС-25 от 11.07.2025 оферта
28 | от 19.05.2025 №1643 . | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. Дикопольцева в Центральном районе г. Хабаровска | 0.5297 | 3 | в электронном виде | - | - | 16 | ЮЗЭДО | 7 | НП | - | - | - | 104/ХТС-25 от 11.07.2025 оферта. Не подписано более 138 к.д.
24 | от 26.05.2025 №1747 | Многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями и автостоянкой по пер. Албанский Железнодорожного района г. Хабаровска | 1.8399 | 2 | в электронном виде | - | - | 11 | ЮЗЭДО | 7 | НП | - | - | - | № 1058/71-25 от 11.07.2025 оферта. Не подписано более 138 к.д.
16 | 29.05.2025 № 1813 | Гостиница с подземной автостоянкой по ул. Карла Маркса в Центральном районе г. Хабаровска | 0.5992 | 1 | в электронном виде | - | - | 13 | ЮЗЭДО | 7 | 8 | - | - | -
32 | от 02.06.2025 № 4175 | Производственная база ООО «Дальний Восток» по пер. Производственному, 2 в г. Хабаровске | 1.1843 | 3 | в бумажном виде | - | - | 11 | в бумажном виде | 16 | НП | - | - | - | № 181/ХТС-25 от 18.09.2025 оферта
10 | от 03.06.2025 № 4196 | Жилой комплекс «Аквариум» с бизнес центром, торговым центром, подземной автостоянкой, расположенные в г.Хабаровске, Индустриальный р-н, ул.Павла Леонтьевича Морозова, 84 | 5.261 | 3 | в электронном виде | - | - | - | в бумажном виде | 10 | 4 | - | - | - | Соглашение с АО "ХЭС"
12 | от 04.06.2025 ИКС_Х/ИСХ.25-187 (вход. 05.06.2025) | Комплексная застройка в районе пересечения улиц Совхозная-Трехгорная в Железнодорожном районе г. Хабаровска» | 28.2338 | 3 | в электронном виде | - | - | - | ЮЗЭДО | 8 | 6 | - | - | - | Соглашение с ИКС-Хабаровск"
30 | от 05.06.2025 № 1943 (вх. № 4272 от 06.06.2025) | Жилые дома по ул. Кабельной в Индустриальном районе города Хабаровска | 0.7896 | 1 | в электронном виде | - | - | 6 | ЮЗЭДО | 7 | НП | - | - | - | 124/ХТС-25 от 18.07.2025 оферта. Не подписано более 131 к.д.
18 | 10.06.2025 № 2014 | Административное здание по улице Окружная, 8 в Железнодорожном районе г. Хабаровска | 0.05 | 3 | в электронном виде | - | - | 10 | ЮЗЭДО | 5 | 47 | - | - | -
17 | от 25.06.2025 № 0817/25 | Школа креативных индустрий | 5.261 | 3 | в электронном виде | - | - | - | в бумажном виде | 3 | 3 | - | - | - | Соглашение с АО "ХЭС"
13 | от 26.06.2025 № 2245 | Объект делового управления с помещениями административного назначения | 0.0843 | 3 | в электронном виде | - | - | - | ЮЗЭДО | 7 | 1 | - | - | - | Соглашение с МУП ТС
31 | от 22.07.2025 № 2620 | Гостинично – апартаментный комплекс «Перфектум» с подземной автопарковкой по ул. Дикопольцева в городе Хабаровск | 1.115 | 3 | в электронном виде | - | - | 9 | ЮЗЭДО | 6 | НП | - | - | - | 159/ХТС-25 от 21.08.2025 оферта. Не подписано более 101 к.д.
36 | от 14.08.2025 № 2869 (в полном объеме от 27.08.2025 вх. № 150/6969. | «Торговый центр по ул. Шевчука, 38а | 0.0853 | 2 | в электронном виде | 7 | - | 17 | ЮЗЭДО | 11 | НП | - | - | - | МУП ТС заявка не в полном объеме, полностью документы поступили письмом от 27.08.2025 № 3053. № 192/ХТС-25 от 23.10.2025 оферта
34 | от 01.09.2025 № 307 (вх. № 7282 от 05.09.2025) (№ 317 от 10.09.2025 г. в полном объеме). | Сборочный цех строительных материалов со складскими помещениями | 0.0734 | 2 | в электронном виде | 5 | - | 13 | ЮЗЭДО | 11 | НП | - | - | - | МУП Тополевское заявка в неполном объеме, полностью документы поступили письмом № 317 от 10.09.2025 г. 190/ХТС-25 от 23.10.2025 оферта
35 | от 05.09.2025 № 3339( №3403 от 10.09.2025г.в полном объеме). | «Жилой комплекс по адресу: г. Хабаровск, ул. Юности | 1.047 | 2 | в электронном виде | 2 | - | 13 | ЮЗЭДО | 11 | НП | - | - | - | МУП ТС заявка не в полном объеме, полностью документы поступили письмом №3403 от 10.09.2025г. № 191/ХТС-25 от 23.10.2025 оферта
37 | от 15.09.2025 № 6606 (в полном объеме вх.№ 6915 от 25.08.2025г.) | Комплекс зданий складского назначения ООО «Турана» | 1.35 | 2 | в электронном виде | 4 | - | 19 | в бумажном виде | 11 | НП | - | - | - | № 199/ХТС-25 от 07.11.2025 оферта
33 | от 18.09.2025 №3586(вх.№ 7775 от 22.09.2025) ( в полном объеме № 3725 от 25.09.2025) | Здание бытового обслуживания с магазином по ул. Трехгорная, 50а в г. Хабаровске | 0.0534 | 1 | в электронном виде | 4 | - | 19 | ЮЗЭДО | 6 | НП | - | - | - | МУП ТС заявка не в полном объеме, полностью документы поступили письмом № 3725 от 25.09.2025 г. № 184/ХТС-14 от 03.10.2025 оферта (ранее 157/ХТС-24 от 15.11.2024)
19 | от 23.09.2025 № 3689 (вход. от 24.09.2025 № Вх-ДГК/11800) | Многоквартирный жилой дом с помещениями бытового назначения в границах ул. Волочаевской – пер. Трубного в индустриальном районе г. Хабаровска | 2.3826 | 2 | в электронном виде | - | - | 14 | ЮЗЭДО | 8 | НП | - | - | - | 1408/71-25 от 06.10.2025 оферта (ранее оферта №821/71-24 от 19.07.2024)
38 | № 3757 от 26 сентября 2025 г. (вх. от 03.10.2025 № 150/8325) | "Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой в Железнодорожном районе г. Хабаровска, ул. Декабристов, 33" | 0.4734 | 2 | в электронном виде | - | - | 18 | ЮЗЭДО | 6 | НП | - | - | - | № 205/ХТС-25 от 25.11.2025 оферта

## подключенные 2025
Реестр заявок на подключение (технологическое присоединение) к тепловым сетям потребителей, подключенных к тепловым сетям 2025 году и подавших заявку на подключение в 2025 году
№ п/п | Рег. № заявки | Наименование присоединяемого объекта | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Прием и обработка заявки, рабочих дней | Доработка заявителем пакета документов, прилагаемого к заявке на подключение, рабочих дней | Согласование подключения со смежной теплоснабжающей (теплосетевой) организвцией | Установление платы за подключение в индивидуальном порядке, рабочих. дней | Подготовка и направление договора о подключении заявителю, рабочих дней | Выполнение сторонами договора мероприятий по подключению, предусмотренных условиями договора о подключении, рабочих дней | Получение заявителем временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемых объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, рабочих дней | Дата составления акта о подключении | Примечание
1 | 24.02.2021 № 500 | Комплекс жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения, пристроенным гаражом-стоянкой и пристроенным зданием общественного назначения по ул.Дикопольцева в Центральном районе г. Хабаровска | 2.3689 | 2 | - | - | 20 | 8 | - | - | Акт готовности 1 этап от 06.03.2023 Акт о подключении 1 этап 26.06.2023 Акт сдачи-приемки 1 этап от 28.06.2023 Акт готовности 2 этап от 06.03.2023 Акт о подключении 2 этап 26.06.2023 Акт сдачи-приемки 2 этап от 28.06.2023 Акт готовности 3 этап от 04.10.2024 Акт о подключении 3 этап от 14.10.2024 Акт сдачи приемки 3 этап от 29.10.2024 Акт готовности 5 этап 0,5185 Гкал/час от 11.06.2025 Акт сдачи приемки 5 этап от 16.10.2025 0,5185 Гкал/час Акт о подключении 5 этап от 14.10.2025
2 | 05.03.2021 № 645 | Комплекс жилых домов переменной этажности со встроенными помещениями непроизводственного назначения по пер. Азовскому в Индустриальном районе г. Хабаровска | 4.9026 | 2 | - | - | 12 | 7 | - | - | Акт готовности 1 этап от 04.08.2023 Q - 0,519 Гкал/час Акт о подключении I этап от 21.09.2023 Q - 0,519 Гкал/час Акт сдачи приемки от 26.09.2023 62 681 488 руб Q - 4,9026 Гкал/час Акт готовности II этап от 28.12.2024 2,6049 Гкал/час Акт о подключении II этап от 27.02.2025 2,6049 Гкал/час
3 | 30.12.2020 № 6788 (вх. 31.12.2020 № 14221) | «Жилые дома по ул. Тихоокеанской в г. Хабаровске» Жилой дом № 1. Группа жилых домов по ул. Тихоокеанской в Кировском районе г. Хабаровска" Жилой дом № 4" | 1.7107 | 2 | - | - | 24 | 10 | - | - | Акт готовности ЖД 4 0,3721 Гкал/час от 05.03.2025 Акт о подключении 0,3721 Гкал от 21.03.2025 Акт сдачи приемки от 24.03.2025
4 | 23.11.2021 № 083-3 | Жилой комплекс в границах ул. Гамарника –ул. Павловича в г. Хабаровске | 1.8901 | 1 | - | - | 11 | 12 | - | - | Акт готовности от 08.08.2023 (Q -0,7231) 1 этап Акт о подключении от 08.08.2023 1 этап Акт сдачи приемки от 18.08.2023 Акт готовности от 30.11.2023 ГП 2 Акт о подключении от 02.04.2024 ГП2 Акт готовности от 11.06.2025 ГП 1 (4 этап) 0,4592 Гкал/час Акт о подключении от 15.07.2025 ГП 1 (4 этап) 0,4592 Гкал/час
5 | от 21.06.2022 № 1925 (вх от 27.06.2022 № 5770) | Строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой по ул. Морозова П. Л. в Индустриальном районе г. Хабаровска. Строение №1, подземная автостоянка. Строение № 2 | 1.3492 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | Акт готовности от 29.10.2024 1 этап 0,6421 Гкал/час Акт о подключении от 12.03.2025 1 этап 0,6421 Гкал/час Акт о подключении от 23.05.2025 0,7071 Гкал/час | Соглашение с АО "ХЭС"
6 | 10.02.2022 № 295 | Жилой дом с пристроенным блоком общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Шеронова, 20 в г. Хабаровске | 1.0807 | 1 | - | - | 10 | 8 | - | - | Акт готовности от 08.04.2025 Акт о подключении от 23.05.2025 Акт о подключении от 09.07.2025
7 | от 14.04.2022 №343 (вх. 27.04.2022 № 3704) + выбор варианта подключения от 05.05.2022 | «Административное здание по ул. Карла Маркса 200 г. Хабаровска» | 0.056 | 2 | - | - | 17 | 9 | - | - | Акт готовности от 18.07.2024 Акт о подключении от 26.11.2024 Акт сдачи приемки от 24.02.2025
8 | 17.05.2022 № 36-1035 | Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Хабаровск (Новый), Терминал МВЛ | 1.6325 | 2 | - | - | 17 | 9 | - | - | Акт готовности от 02.11.2024 Акт о подключении от 02.04.2025 Акт сдачи приемки от 10.04.2025
9 | от 31.08.2022 № 2822 | Духовно – просветительский центр, 1 очередь – Епархиальное Управление | 0.1344 | 2 | - | - | 17 | 8 | - | - | Акт готовности от 28.11.2024 Акт о подключении от 17.03.2025 Ак сдачи приемки от 19.03.2025
10 | от 22.11.2022 № 3899 (вх от 22.11.2022 № 11046) +уменьшение нагрузки от 15.12.2022 (вх. 20.12.2022) | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже и подземной автостоянкой в Железнодорожном районе г. Хабаровска, ул. Заозерная, 34 | 0.2132 | 2 | - | - | 11 | 9 | - | - | Акт готовности от 11.12.2024 Акт о подключении от 10.03.2025 Акт сдачи приемки от 31.03.2025
11 | от 24.11.2022 № 3955 (вх от 29.11.2022 № 11237) | Механические мастерские» по адресу: г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, д. 11А | 0.0546 | 2 | - | - | 7 | 3 | - | - | Акт готовности от 06.12.2024 Акт о подключении от Акт сдачи приемки от 09.07.2025
12 | от 26.09.2022 № 385 (вх от 28.09.2022 № 9004) | Нежилое здание магазина | 0.0638 | 3 | - | - | 10 | 9 | - | - | Акт готовности от 05.12.2024 Акт о подключении от 25.12.2025 Акт сдачи приемки от 23.05.2025
13 | от 30.03.2023 № 955 ( 10.04.2023 № 2995) | Многоквартирный жилой дом по ул. Лейтенанта Шмидта в Кировском районе г. Хабаровска | 0.37175 | 2 | - | - | 16 | 9 | - | - | Акт готовности от 25.11.2024 Q - 0,37175 Гкал/час Акт о подключении от 31.03.2025 Акт сдачи приемки от 31.03.2025
14 | от 17.03.2023 № 773 (вх. от 21.03.2023 № 2312) | Жилой комплекс «Восточный 4» в г. Хабаровске. Жилой дом №1» и «Жилой комплекс «Восточный 4» в г. Хабаровске. Жилой дом №2 | 1.2785 | 2 | - | - | 13 | 11 | - | - | Акт готовности от 02.11.2024 ЖД №1 Q = 0,5999Гкал/час Акт о подключении от 25.11.2024 ЖД № 1 Акт сдачи приемки от 22.11.2024 5 991 381,84 руб Акт готовности от 02.10.2025 ЖД №2 Q=0,6786
15 | от 12.01.2023 № 57 + изменения в заявку 24.05.2023 № 1714 | «Многоквартирный жилой дом по ул. Рокоссовского в г. Хабаровске»; «Многоквартирный жилой дом № 1 по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Малиновского»» | 1.153 | 2 | - | - | 3 | 11 | - | - | Акт готовности от 03.12.2024 0,5498 Гкал / час Акт готовности от 27.12.2024 0,6032 Гкал/час Акт о подключении от 29.09.2025 0,6032 Гкал/час Акт о подключении от 29.09.2025 0,5498 Гкал/час Акт сдачи приемки от 29.09.2025
16 | от 19.04.2023 № 3448 + изменения в заявку 16.06.2023 № 5910 | Склад, расположенный по адресу: г. Хабаровск, ул. 1220 км, Мотель, расположенный по адресу: г. Хабаровск, ул. 1220 км | 0.095 | 2 | - | - | 13 | 9 | - | - | Акт готовности от 27.12.2024 Акт о подключении от 20.05.2025 Акт сдачи приемки от 21.05.2025
17 | от 31.05.2023 № 1778 (01.06.2023 № 5263) | «Жилой комплекс по ул. Герцена, 15 в Индустриальном районе города Хабаровска» ( I этап строительства, жилой дом № 2; II этап строительства, жилой дом № 1 с пристройкой; I этап строительства, жилой дом № 1; II этап строительства, жилой дом № 2) | 0.9422 | 3 | - | - | 9 | 8 | - | - | Акт готовности от 13.12.2024 1 этап ЖД 2, 2 этап ЖД 1 с пристройкой 0,2323 Гкал/час и 0,2453 Гкал/час Акт готовности от 27.12.2024 1 этап ЖД 1 0,2323 Гкал/час, 2 этап ЖД 2 0,2323 Гкал/час Акт о подключении от 13.03.2025 Акт сдачи приемки от 17.03.2025 | Договор теплоснабжения на нагрузку 0,4646 Гкал/час (МКД 1, 1 этап, МКД 2, 2 этап)
18 | № 3440 от 10 июля 2023 г. | Группа многоквартирных жилых домов по ул. Рокоссовского в Индустриальном районе г. Хабаровска | 2.8423 | 2 | - | - | 10 | 5 | - | - | Акт готовности ЖД 1 Q =0,3447 Гкал/час от 18.11.2024 Акт готовности ЖД 5 Q= 0,3375 Гкал/час от 18.11.2024 Акт готовности ЖД 3 Q= 0,2235 Гкал/час от 11.12.2024 Акт готовности ЖД 4 Q= 0,3375 Гкал/час от 04.07.2025 Акт о подключении ЖД 4 от 12.08.2025 Акт готовности ЖД 2 Q= 0,3375 Гкал/час от 04.07.2025 Акт о подключении ЖД 2 от 12.08.2025 Акт готовности ЖД 7 Q=0,2235 Гкал/час от 07.10.2025 Акт о подключении ЖД 7 Q=0,2235 Гкал/час от 23.10.2025 Акт сдачи приемки от 28.10.2025 2,8423 Гкал/час
19 | от 12.07.2023 № 6981 | База ООО «Амур Сервис Компани | 0.25 | 1 | - | - | 11 | 9 | - | - | Акт готовности от 26.07.2025 Акт о подключении от 05.12.2024 Акт сдачи приемки от 03.06.2025
20 | от 14.06.2023 № 1994 (19.06.2023 № 5976)+ полн. 27.06.2023 №2234 | Склад по переулку Черепичному в г. Хабаровске | 0.132 | 2 | - | - | 14 | 7 | - | - | Акт готовности от 20.11.2024 Акт о подключении от 28.04.2025 Акт сдачи приемки от 29.04.2025
21 | от 16.08.2023 № 3951 (от 16.08.2023 № 8369) | Спортивный клуб, расположенный по адресу: г. Хабаровск, ул. Юности, 34Б | 0.23577 | 2 | - | - | 11 | 9 | - | - | Акт готовности от 17.09.2025 Акт о подключении от 09.10.2025 Акт сдачи приемки от 09.10.2025
22 | от 25.08.2023 № 4113 (от 28.08.2023 № 8758) | Торговый рынок | 0.08865 | 3 | - | - | 19 | 12 | - | - | Акт готовности 26.06.2024 Акт о подключении от 04.03.2025 Акт сдачи приемки от 19.03.2025
23 | от 22.08.2023 № 8582 | Жилой дом с автомобильной стоянкой по ул. Карла Маркса в Железнодорожном районе города Хабаровска | 0.6395 | 2 | - | - | 12 | 10 | - | - | Акт готовности от 06.03.2025 Акт о подключении от 19.06.2025 Акт сдачи приемки от 16.10.2025
24 | от 14.06.2023 № 1995 | Спортивный клуб | 0.6 | 2 | - | - | 12 | 8 | - | - | Акт готовности от 17.09.2025 Акт о подключении от 09.10.2025 Акт сдачи приемки от 09.10.2025
25 | 13.07.2023 № 2265+недост. 14.09.2023 № 87 | Магазин по адресу: г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, д. 49 | 0.033 | 3 | - | - | 12 | 10 | - | - | Акт готовности от 10.01.2025 Акт о подключении от 30.06.2025 Акт сдачи приемки на подписи
26 | 26.06.2024 № 2355 | Размещение модульного спортивного объекта на территории земельного участка , находящегося по адресу: г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича - ул. Флегонтова - ул. Индустриальная. Кадастровый номер 27:23:0000000:28150 | 0.436 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | Акт готовности от 12.03.2025 Акт о подключении от 29.07.2025 | Соглашение с МУП ТС
27 | 31.07.2023 № 3754 + доп. к заявке от 26.07.2023 № 160 +доп. к заявке от 05.02.2024 № 434 | Многоквартирный жилой дом № 2 со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Малиновского, Многоквартирный жилой дом № 3 по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Малиновского, Многоквартирный жилой дом № 4 по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Малиновского | 1.8096 | 2 | - | - | 39 | 5 | - | - | Акт готовности от 22.08.2025 ЖД 4 Q - 0,6032 Гкал/час Акт готовности от 07.10.2025 ЖД 3 Q-0,6032 Гкал/час Акт о подключении ЖД № 4 Q - 0,6032 Гкал/час от 23.10.2025