## 10 Кв ф
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам (квартальный)
за 9 месяцев 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 14.12.2018 № 21@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2019 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного квартала в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного квартала |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе АО "ДГК", в том числе: | Г | 46059.9155 | 10497.0147 | 35562.9008 | 7411.1286 | 3635.8228 | 542.267 | 520.8434 | 1347.9217 | 1350.2551 | 2955.9728 | 1764.7242 | 2564.9672 | 0 | 32362.029 | -1645.2896 | -100% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 4672.9245 | 1800.2197 | 2872.7048 | 1017.8837 | 457.9935 | 22.8013 | 32.2999 | 135.4514 | 114.9992 | 439.5701 | 310.6944 | 420.0609 | 0 | 2424.0575 | -149.1754 | -100% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 10355.5494 | 2962.5976 | 7392.9518 | 1763.3481 | 669.0351 | 98.9382 | 78.6371 | 228.157 | 237.5599 | 599.0018 | 352.8381 | 837.2511 | 0 | 6808.4134 | -341.5586 | -100% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 13105.5874 | 2782.7931 | 10322.7943 | 2561.7145 | 1607.6927 | 192.3454 | 271.2727 | 599.7216 | 433.4239 | 1088.2658 | 902.9962 | 681.3818 | 0 | 8794.4448 | -351.9833 | -100% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 177.8338 | 119.5904 | 58.2434 | 19.6156 | 10.6311 | 3.262 | 4.7078 | 0.602 | 0.0099656 | 11.7068 | 5.9133 | 4.0448 | 0 | 47.6124 | -4.9397 | -100% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 16900.0825 | 2643.905 | 14256.1776 | 1564.1198 | 581.1683 | 196.8845 | 86.7401 | 337.3815 | 395.6589 | 586.9336 | 98.7694 | 442.9202 | 0 | 13912.6542 | -777.6762 | -100% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 847.9378 | 187.909 | 660.0288 | 484.4469 | 309.302 | 28.0357 | 47.1858 | 46.6081 | 168.6033 | 230.4947 | 93.5129 | 179.3084 | 0 | 374.8468 | -19.9564 | -71.18% | нд
1 | Хабаровский край, в том числе: | Г | 20247.1925 | 5345.9009 | 14901.2916 | 3767.933 | 1765.1749 | 282.5598 | 293.6512 | 818.6148 | 724.1943 | 1533.1936 | 747.3294 | 1133.5648 | 0 | 13290.7842 | -1023.8608 | -100% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 2430.1814 | 1115.9919 | 1314.1895 | 330.0591 | 224.3761 | 4.6675 | 21.5032 | 50.1723 | 72.5393 | 169.7372 | 130.3335 | 105.482 | 0 | 1094.4974 | -4.885 | 100% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 64.5314 | 50.0025 | 14.5289 | 2.8675 | 1.635 | 2.8675 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8939 | -1.2325 | -42.98% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1 | Г | 64.5314 | 50.0025 | 14.5289 | 2.8675 | 1.635 | 2.8675 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8939 | -1.2325 | -42.98% | нд
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | 64.5314 | 50.0025 | 14.5289 | 2.8675 | 1.635 | 2.8675 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8939 | -1.2325 | -42.98% | Сумма гарантийного удержания подлежит оплате после ввода объекта
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2365.65 | 1065.9894 | 1299.6606 | 327.1916 | 222.741 | 1.8 | 19.8682 | 50.1723 | 72.5393 | 169.7372 | 130.3335 | 105.482 | 0 | 1081.6035 | -3.6525 | 100% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 278.3855 | 272.5018 | 5.8837 | 0 | 11.2553 | 0 | 1.4541 | 0 | 3.6147 | 0 | 6.1865 | 0 | 0 | -5.3716 | 11.2553 | 100% | нд
1.1.3.4 | Строительство котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска (мощность - 26,32 Гкал/ч) | F_505-ХТСКх-31тп | 278.3855 | 272.5018 | 5.8837 | 0 | 11.2553 | 0 | 1.4541 | 0 | 3.6147 | 0 | 6.1865 | 0 | 0 | -5.3716 | 11.2553 | 100% | Изменение сроков реализации проекта по результатам корректировки проектно-сметной документации и результатам экспертизы сметной документации №0009-НЭП-СД-18 от 23.07.2018.
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2087.2645 | 793.4875 | 1293.7769 | 327.1916 | 211.4858 | 1.8 | 18.4141 | 50.1723 | 68.9246 | 169.7372 | 124.147 | 105.482 | 0 | 1086.9751 | -14.9078 | 100% | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 1014.2864 | 483.0051 | 531.2813 | 208.3797 | 112.5744 | 0 | 8.2806 | 46.0257 | 18.6779 | 88.8114 | 85.6159 | 73.5426 | 0 | 418.7069 | -22.2627 | -16.51% | Контрагентом не предоставлена банковская гарантия для выплаты авансового платежа в полном объеме. Отставание подрядчиком от графика проведения работ.
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | 146.0913 | 95.1238 | 50.9674 | 26.7924 | 10.7434 | 1.8 | 2.2876 | 0 | 4.6964 | 16.3408 | 3.7593 | 8.6516 | 0 | 40.2241 | -7.3974 | -40.78% | Отставание подрядчика от графика проведения работ.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | нд | нд | нд | нд | 4.684 | нд | 4.684 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Работы по проекту завершены в 2018 году. Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019. Проект учтен в итоговом проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2019-2023 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 768.0789 | 206.5578 | 561.5211 | 65.2509 | 64.6047 | 0 | 2.1669 | 4.1467 | 45.0453 | 43.4398 | 17.3925 | 17.6644 | 0 | 496.9164 | 17.0182 | 35.76% | Финансирование досрочно поставленной продукции
1.1.3.5 | Строительство тепловой сети от котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска до "ФГБОУ ВО ДГАФК", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки", 600м. (СП ХТС) | I_505-ХТСКх-61 | 25.3086 | 1.7208 | 23.5878 | 22.5946 | 18.8794 | 0 | 0.99505 | 0 | 0.50505 | 18.7008 | 17.3793 | 3.8938 | 0 | 4.7084 | 0.17862 | 0.9551% | нд
1.1.3.5 | Строительство ПНС-324 (450 Гкал/час) ХТС | F_505-ХТСКх-20тп | 133.4993 | 7.08 | 126.4193 | 4.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4444 | 0 | 1.7295 | 0 | 126.4193 | -2.4444 | -100% | Перенос сроков проведения закупочных процедур из-за отсутствия заявок от участников
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6049.1955 | 2092.0285 | 3957.1669 | 539.67 | 202.3146 | 53.2029 | 33.3438 | 40.6889 | 67.2607 | 197.4741 | 101.71 | 248.3041 | 0 | 3785.3855 | -119.5845 | -100% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 3029.4156 | 1992.7956 | 1036.62 | 138.2141 | 43.9309 | 27.4144 | 23.0499 | 3.755 | 2.0856 | 43.082 | 18.7954 | 63.9627 | 0 | 997.5606 | -35.192 | -128.4% | нд
1.2.1 | Реконструкция Хабаровской ТЭЦ-1 под использование в виде топлива природного газа с применением инновационных технологий приготовления и подачи топлива (энергетические котлы, 9 шт.) | F_505-ХГ-36 | 2031.4569 | 1990.3432 | 41.1137 | 26.9961 | 15.3732 | 26.9961 | 15.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7405 | -11.623 | -43.05% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | 236 | 0 | 236 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 236 | -6 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур (договор от 18.07.2019)
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | 259.6 | 0 | 259.6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 259.6 | -4 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур (договор от 01.08.2019)
1.2.1 | Реконструкция турбоагрегатов ст.№№ 7,8 Комсомольской ТЭЦ-2 (ПИР) | J_505-ХГ-142 | нд | нд | нд | нд | 4.8715 | нд | 4.7601 | нд | 0 | нд | 0.11141 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проектПроект учтен в итоговом проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2019-2023 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@.
1.2.1 | Реконструкция градирни № 5 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-122 | 52.587 | 2.4524 | 50.1346 | 47.218 | 22.33 | 0.41825 | 2.9166 | 3.755 | 2.0856 | 28.082 | 17.3278 | 14.9627 | 0 | 27.8046 | -9.9252 | -30.77% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019, Изменение объемов капиталовложений
1.2.1 | Реконструкция ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-137 | 220.4367 | 0 | 220.4367 | 13.5 | 0.34232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.34232 | 11 | 0 | 220.0944 | -2.1577 | -86.31% | Длительное проведение закупочных процедур (договор от 04.09.2019)
1.2.1 | Реконструкция ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | 229.335 | 0 | 229.335 | 13.5 | 1.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.0138 | 11 | 0 | 228.3212 | -1.4862 | -59.45% | Низкое качество работы проектной организации
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 91.5304 | 10.1161 | 81.4143 | 11.1869 | 12.9393 | 8.2369 | 0.0057734 | 0 | 5.9243 | 0.9 | 7.0092 | 2.05 | 0 | 68.475 | 3.8024 | 46.16% | нд
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | 25.6532 | 0 | 25.6532 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2.05 | 0 | 25.6532 | -0.9 | -100% | Перенос сроков проведения закупочных процедур из-за отсутствия заявок от участников
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | 65.8772 | 10.1161 | 55.7611 | 8.2369 | 12.9393 | 8.2369 | 0.0057734 | 0 | 5.9243 | 0 | 7.0092 | 0 | 0 | 42.8218 | 4.7024 | 57.09% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019, невыполненные обемы, переходящие с 2018г.
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 808.9877 | 71.6024 | 737.3853 | 224.1049 | 91.5579 | 16.2148 | 8.7832 | 22.1879 | 25.7841 | 94.0319 | 56.9906 | 91.6703 | 0 | 646.2758 | -41.3251 | -100% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 477.1865 | 71.6024 | 405.5841 | 159.2173 | 45.0069 | 16.2148 | 7.9301 | 19.163 | 3.8295 | 53.2701 | 33.2473 | 70.5695 | 0 | 360.5772 | -43.641 | -49.23% | Cрыв сроков выполнения работ подрядной организацией. Расторжением договора подряда.
1.2.3 | Реконструкция тепловой изоляции вывода III очереди КТЭЦ-2 (ППУ с покрывным слоем ТИАЛ-ЛЦ).(СП КТС) | F_505-ХТСКх-26-2 | нд | нд | нд | нд | 0.44837 | нд | 0.44837 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Работы по проекту завершены в 2018 году. Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019. Проект учтен в итоговом проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2019-2023 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@
1.2.3 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | 229.425 | 0 | 229.425 | 4.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2.9111 | 0 | 229.425 | -1.2 | -100% | Изменение объемов капиталовложений по кварталам в соответствии с заключенным договором
1.2.3 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | 42.7384 | 0 | 42.7384 | 1.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1387 | 0 | 42.7384 | 0 | 0% | нд
1.2.3 | Реконструкция ТМ-31 от ТК 319.11 в направлении ТК 319.13, Ду 1000 мм L=514 м, в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-68тп | 59.6377 | 0 | 59.6377 | 59.6377 | 46.1026 | 0 | 0.40473 | 3.0249 | 21.9546 | 39.5618 | 23.7433 | 17.051 | 0 | 13.5351 | 3.5159 | 8.256% | нд
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 2119.2618 | 17.5144 | 2101.7473 | 166.1641 | 53.8865 | 1.3368 | 1.505 | 14.746 | 33.4667 | 59.4602 | 18.9149 | 90.6211 | 0 | 2073.0741 | -46.8697 | -100% | нд
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 705.3592 | 12.8824 | 692.4767 | 45.3767 | 3.5168 | 0 | 0.29342 | 6.933 | 0 | 18.5032 | 3.2234 | 19.9406 | 0 | 688.96 | -21.9194 | -86.17% | Корректировка сроков выполнения работ подрядной организацией в связи с наводнением на р.Амур
1.2.4 | Реконструкция дамбы золоотвала №2, секция 1 "Хабаровской ТЭЦ-3" | J_505-ХГ-138 | нд | нд | нд | нд | 23.562 | нд | 0 | нд | 23.562 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР в связи с отсутствием свободной емкости золоотвала для предотвращения возникновения аварийной ситуации. Проект учтен в итоговом проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2019-2023 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 1121.4425 | 0 | 1121.4425 | 11.1719 | 3.3125 | 0 | 0 | 0 | 2.3925 | 4 | 0.91994 | 7.1719 | 0 | 1118.13 | -0.68754 | -17.19% | Корректировка сроков выполнения работ подрядной организацией в связи с наводнением на р.Амур
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | нд | нд | нд | нд | 1.6513 | нд | 0.0034645 | нд | 0.36632 | нд | 1.2815 | нд | 0 | нд | нд | нд | Обьемы работ по переходящему договору 2018 года. Проект учтен в итоговом проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2019-2023 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@
1.2.4 | Реконструкция дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | 76.3861 | 2.2722 | 74.1139 | 74.1139 | 0.97639 | 1.3368 | 0 | 3.143 | 0.92514 | 33.754 | 0.05125 | 35.8801 | 0 | 73.1375 | -37.2574 | -97.45% | Длительное проведение закупочных процедур по проекту
1.2.4 | Реконструкция обводной линии с грязевиком вокруг существующего грязевика сетевой насосной (СП "ХТЭЦ-2") | I_505-ХТСКх-65 | 9.8034 | 0 | 9.8034 | 9.8034 | 4.9473 | 0 | 0 | 4.67 | 0.57946 | 3.203 | 4.3678 | 1.9304 | 0 | 4.8562 | -2.9257 | -37.16% | Срыв сроков поставкиматериалов
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | 206.2706 | 2.3599 | 203.9107 | 25.698 | 15.9203 | 0 | 1.2081 | 0 | 5.6412 | 0 | 9.0711 | 25.698 | 0 | 187.9904 | 15.9203 | 100% | Финансирование досрочно поставленной продукции
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 6102.9269 | 1268.1111 | 4834.8158 | 1278.4383 | 773.0783 | 68.0323 | 144.182 | 378.377 | 239.9871 | 522.3775 | 388.9091 | 309.6515 | 0 | 4065.7594 | -199.7303 | -100% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1636.7574 | 92.5553 | 1544.202 | 710.9525 | 461.0952 | 42.5017 | 98.9906 | 239.0724 | 137.7348 | 305.8835 | 224.3698 | 123.495 | 0 | 1085.8591 | -129.1146 | -100% | нд
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. № 8 Т-100/130 Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-119 | 73.1494 | 0 | 73.1494 | 68.2944 | 65.6612 | 0 | 15.3927 | 38.475 | 1.8139 | 29.8194 | 48.4546 | 0 | 0 | 7.4882 | -2.6332 | -3.856% | нд
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 8 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-123 | 14.6037 | 0 | 14.6037 | 13.7037 | 4.1083 | 0 | 0.13782 | 4.5 | 0.86369 | 4.414 | 3.1068 | 4.7897 | 0 | 10.4954 | -4.8057 | -53.91% | Перенос сроков выполнения работ по договору в связи с недопоставкой материалов
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 9 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-124 | 14.6037 | 0 | 14.6037 | 13.6037 | 7.3326 | 0 | 0.13318 | 7.66 | 1.0206 | 5.8099 | 6.1787 | 0.13376 | 0 | 7.2711 | -6.1374 | -45.56% | Перенос сроков выполнения работ по договору в связи с недопоставкой материалов
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БВ-120 ст. № 1-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-125 | 12.8384 | 0 | 12.8384 | 12.0384 | 6.6293 | 0 | 0.18139 | 4.895 | 1.1511 | 3.6565 | 5.2969 | 3.4869 | 0 | 6.2091 | -1.9222 | -22.48% | Перенос сроков выполнения работ по договору в связи с недопоставкой материалов
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата ТП-150 ст. № 4-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-126 | 7.2086 | 0 | 7.2086 | 6.8086 | 5.4397 | 0 | 0 | 3.9973 | 0.30869 | 2.6668 | 5.131 | 0.14452 | 0 | 1.7689 | -1.2244 | -18.37% | Перенос сроков выполнения работ по договору в связи с недопоставкой материалов
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-91 | 91.7835 | 0 | 91.7835 | 49.9002 | 38.1213 | 0.2 | 0.018222 | 31.632 | 17.7315 | 18.0682 | 20.3716 | 0 | 0 | 53.6621 | -11.7788 | -23.6% | Перенос сроков выполнения работ по договору в связи с недопоставкой материалов и оборудования
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-1"- КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 | I_505-ХГ-131 | 227.1919 | 0 | 227.1919 | 97.0953 | 47.3501 | 0 | 0 | 0 | 0.030959 | 56.7996 | 47.3191 | 40.2957 | 0 | 179.8418 | -9.4495 | -16.64% | Перенос сроков выполнения работ по договору в связи с недопоставкой материалов и оборудования
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | 149.8891 | 0 | 149.8891 | 38.9036 | 38.7189 | 1.3891 | 0 | 0 | 23.9352 | 21.7053 | 14.7837 | 15.8091 | 0 | 111.1702 | 15.6244 | 67.65% | Досрочное завершение работ по проекту. Экономия по итогам реализации проекта
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-210-140 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-65 | нд | нд | нд | нд | 2.7523 | нд | 2.7523 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Работы по проекту завершены в 2018 году. Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019. Проект учтен в итоговом проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2019-2023 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегата энергоблока № 2 СП "Комсомольская ТЭЦ-3". | I_505-ХГ-133 | 7.0892 | 0 | 7.0892 | 7.0892 | 3.9229 | 0 | 0.39083 | 0 | 0.026927 | 5.7952 | 3.5051 | 1.294 | 0 | 3.1663 | -1.8723 | -32.31% | Финансирование гарантийного удержания в 4-м квартале. Экономия по итогам реализации проекта.
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 1038.4 | 92.5553 | 945.8447 | 403.5156 | 241.0587 | 40.9125 | 79.9841 | 147.9131 | 90.8523 | 157.1485 | 70.2223 | 57.5414 | 0 | 704.786 | -104.9155 | -30.32% | Перенос сроков выполнения работ по договору в связи с недопоставкой материалов и оборудования
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 2234.1247 | 720.3 | 1513.8247 | 394.628 | 245.938 | 16.4438 | 30.1499 | 118.887 | 87.447 | 148.945 | 128.3411 | 110.3521 | 0 | 1269.1561 | -39.6073 | -100% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | 169.1528 | 78.2182 | 90.9346 | 28.3908 | 12.1475 | 0 | 0.93018 | 10.346 | 3.545 | 11.279 | 7.6723 | 6.7658 | 0 | 78.7871 | -9.4775 | -43.83% | Фактическая потребность в приобретении материалов ниже запланированной.
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №12 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-40 | нд | нд | нд | нд | 1.2695 | нд | 1.2695 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Работы по проекту завершены в 2018 году. Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019. Проект учтен в итоговом проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2019-2023 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 212.4283 | 79.0498 | 133.3785 | 54.5042 | 27.5217 | 0 | 1.4453 | 10.997 | 11.8218 | 21.152 | 14.2546 | 22.3552 | 0 | 105.8568 | -4.6273 | -14.39% | Cрыв сроков выполнения работ подрядной организацией
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | 93.3149 | 41.0573 | 52.2576 | 19.5538 | 18.6206 | 0 | 3.4305 | 4.355 | 7.8606 | 7.612 | 7.3294 | 7.5868 | 0 | 33.637 | 6.6536 | 55.6% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией
1.3.3 | Техперевооружение теплофикационного вывода Комсомольской ТЭЦ-2.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-44 | 43.8192 | 22.929 | 20.8903 | 16.1684 | 13.05 | 0 | 1.585 | 5.048 | 5.8761 | 6.875 | 5.5888 | 4.2454 | 0 | 7.8403 | 1.127 | 9.452% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-45 | 104.4173 | 0 | 104.4173 | 21.4064 | 13.3207 | 0 | 1.1699 | 5.458 | 6.659 | 9.161 | 5.4917 | 6.7874 | 0 | 91.0966 | -1.2983 | -8.881% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 168.891 | 0 | 168.891 | 32.6541 | 20.1959 | 0 | 1.2874 | 13.932 | 12.0658 | 13.698 | 6.8427 | 5.0241 | 0 | 148.6951 | -7.4341 | -26.91% | Cрыв сроков выполнения работ подрядной организацией
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 135.1494 | 33.1358 | 102.0136 | 33.5199 | 28.2967 | 2.1464 | 2.7192 | 12.297 | 13.7718 | 12.325 | 11.8057 | 6.7515 | 0 | 73.7169 | 1.5282 | 5.709% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-20 | 132.4326 | 115.3795 | 17.053 | 5.31 | 4.8856 | 5.31 | 4.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1675 | -0.42441 | -7.993% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 279.6353 | 56.5583 | 223.077 | 92.3426 | 56.7872 | 1.3214 | 3.9783 | 37.803 | 7.2425 | 35.971 | 45.5663 | 17.2473 | 0 | 166.2898 | -18.3081 | -24.38% | Cрыв сроков выполнения работ подрядной организацией.Фактическая потребность в приобретении материалов ниже запланированной.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-22 | 152.4614 | 148.9679 | 3.4935 | 3.0037 | 2.7179 | 3.0037 | 2.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77563 | -0.28582 | -9.515% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 537.665 | 109.8078 | 427.8572 | 86.5603 | 46.4375 | 3.4486 | 4.0438 | 18.651 | 18.6043 | 30.872 | 23.7894 | 33.5887 | 0 | 381.4197 | -6.5341 | -12.34% | Фактическая потребность в приобретении материалов ниже запланированной.
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | 75.9964 | 26.6209 | 49.3755 | 0.964 | 0.46466 | 0.964 | 0.46466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9109 | -0.49934 | -51.8% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 128.7611 | 8.5756 | 120.1855 | 0.24971 | 0.22264 | 0.24971 | 0.22264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.9629 | -0.027077 | -10.84% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 2232.0449 | 455.2557 | 1776.7891 | 172.8579 | 66.045 | 9.0868 | 15.0415 | 20.4177 | 14.8053 | 67.549 | 36.1982 | 75.8044 | 0 | 1710.7441 | -31.0084 | -100% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 288.4139 | 75.2755 | 213.1384 | 1.106 | 0.81183 | 0.263 | 0.27061 | 0.263 | 0.27061 | 0.263 | 0.27061 | 0.317 | 0 | 212.3266 | 0.022825 | 2.893% | нд
1.3.4 | Установка весов конвейерных КВ-Т 1400 для учета твердого топлива на конвейерах 4А, 4Б Амурской ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-106 | 5.0812 | 5.0161 | 0.065139 | 0.28 | 0.30717 | 0.28 | 0.30717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24204 | 0.027174 | 9.705% | нд
1.3.4 | Установка весов конвейерных Комсомольской ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-107 | 5.56 | 4.8582 | 0.70185 | 0.561 | 0.55158 | 0.561 | 0.55158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15027 | -0.0094167 | -1.679% | нд
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на ХТЭЦ-3, КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТЭЦ-3, МГРЭС | F_505-ХГ-34 | 213.6978 | 180.3809 | 33.3169 | 16.1977 | 15.3723 | 0 | 0 | 15.6937 | 9.743 | 0.504 | 5.6293 | 0 | 0 | 17.9446 | -0.82538 | -5.096% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | 386.68 | 54.5582 | 332.1218 | 0.96234 | 0.97301 | 0.96234 | 0.97301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.1488 | 0.010672 | 1.109% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | 155.2977 | 35.582 | 119.7157 | 32.6504 | 10.1411 | 0.86947 | 0.88452 | 0.722 | 3.0912 | 11.758 | 6.1654 | 19.3009 | 0 | 109.5746 | -3.2084 | -24.03% | Длительное проведение закупочных процедур по проекту
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | 224.6699 | 16.7598 | 207.9101 | 5.9 | 2.0727 | 0 | 0 | 0.361 | 0.31974 | 3.433 | 1.7529 | 2.106 | 0 | 205.8374 | -1.7213 | -45.37% | Длительное проведение закупочных процедур по проекту
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | 142.0395 | 23.8823 | 118.1572 | 20.2264 | 3.4757 | 2.5193 | 1.1038 | 0.722 | 0 | 7.419 | 2.3719 | 9.5661 | 0 | 114.6815 | -7.1846 | -67.4% | Длительное проведение закупочных процедур по проекту
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | 391.9686 | 26.8174 | 365.1512 | 37.7916 | 3.2855 | 2.3916 | 0 | 0.722 | 0 | 14.843 | 3.2855 | 19.835 | 0 | 361.8657 | -14.6712 | -81.7% | Длительное проведение закупочных процедур по проекту
1.3.4 | Замена узлов учета газа на ПК-0 магистрального газопровода "Газопровод-отвод до ТЭЦ г. Николаевска-на-Амуре" | I_505-ХГ-127 | 29.338 | 0 | 29.338 | 2.832 | 0.35628 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.332 | 0.35628 | 0 | 0 | 28.9817 | -2.4757 | -87.42% | Длительное проведение закупочных процедур (договор от 21.06.2019)
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 47.0136 | 0 | 47.0136 | 3.54 | 0.37555 | 0 | 0 | 0 | 0.020327 | 2.178 | 0.35523 | 1.362 | 0 | 46.638 | -1.8024 | -82.76% | Отставание по срокам выполнения работ подрядной организацией
1.3.4 | Монтаж частотного привода на подпиточные насосы теплосети Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-37 | 35.0244 | 6.8806 | 28.1439 | 28.1439 | 16.3732 | 0 | 0.12629 | 0.434 | 1.1745 | 23.819 | 15.0725 | 3.8909 | 0 | 11.7706 | -7.8798 | -32.49% | Отставание по срокам выполнения работ подрядной организацией
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 307.2602 | 25.2448 | 282.0154 | 22.6665 | 11.9491 | 1.24 | 10.8246 | 0 | 0.18593 | 2 | 0.9386 | 19.4265 | 0 | 270.0663 | 8.7091 | 100% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 26.1429 | 0 | 26.1429 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 0 | 26.1429 | 0 | 0% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 26.1429 | 0 | 26.1429 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 0 | 26.1429 | 0 | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 26.1429 | 0 | 26.1429 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 0 | 26.1429 | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | 26.1429 | 0 | 26.1429 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 0 | 26.1429 | 0 | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 5326.5043 | 770.7904 | 4555.7139 | 1434.6599 | 433.7291 | 139.1011 | 74.4924 | 333.3943 | 277.4033 | 557.0265 | 81.8334 | 405.138 | 0 | 4236.5852 | -710.3932 | -100% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 114.6004 | нд | 0.55907 | нд | 114.0413 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
1.5.1 | Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой (ПИР) | J_505-ХГ-146 | нд | нд | нд | нд | 114.6004 | нд | 0.55907 | нд | 114.0413 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, учтен в корректировке программы, принятой к рассмотрению в Минэнерго России от 19.04.2019 №09-1538 (разработка ОБИН)
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 666.3599 | 19.9737 | 646.3862 | 251.778 | 6.2625 | 1.5 | 6.2625 | 1.675 | 0 | 72.2094 | 0 | 176.3935 | 0 | 640.1237 | -69.122 | 100% | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения "Рабочий поселок Майский" СП Майской ГРЭС, 16 Гкал/ч (18.56 МВт). | F_505-ХГ-44 | 666.3599 | 19.9737 | 646.3862 | 251.778 | 6.2625 | 1.5 | 6.2625 | 1.675 | 0 | 72.2094 | 0 | 176.3935 | 0 | 640.1237 | -69.122 | -91.69% | Изменение объемов инвестиций обусловлено задержкой выдачи проектной документации контрагентом, планировавшейся в 2018 году.
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 1064.4438 | 116.6117 | 947.8321 | 603.2334 | 211.7719 | 79.7089 | 38.6135 | 166.4132 | 124.8616 | 234.4427 | 48.2967 | 122.6686 | 0 | 736.0602 | -268.7929 | -100% | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 775.7681 | 112.5187 | 663.2494 | 560.1327 | 203.2558 | 79.7089 | 38.2873 | 146.2214 | 124.1114 | 234.0997 | 40.8571 | 100.1028 | 0 | 459.9936 | -256.7742 | -55.82% | Отставание по срокам выполнения работ подрядной организацией
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 288.6757 | 4.0931 | 284.5827 | 43.1007 | 8.5161 | 0 | 0.32626 | 20.1918 | 0.75021 | 0.343 | 7.4396 | 22.5659 | 0 | 276.0666 | -12.0187 | -58.53% | Контрагентом не предоставлена банковская гарантия для выплаты авансового платежа в полном объеме
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 3595.7006 | 634.205 | 2961.4956 | 579.6486 | 101.0944 | 57.8923 | 29.0573 | 165.3061 | 38.5004 | 250.3744 | 33.5367 | 106.0758 | 0 | 2860.4012 | -372.4783 | -100% | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 1762.2654 | 64.1849 | 1698.0805 | 5.369 | 0.42219 | 0.15854 | 0.15392 | 0.15854 | 0.15392 | 0.15854 | 0.11434 | 4.8934 | 0 | 1697.6583 | -0.05343 | -11.23% | Уточнение платежей по аренде земли
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 450.5249 | 251.6333 | 198.8916 | 89.5095 | 86.0275 | 22.9436 | 17.3703 | 32.8988 | 38.2372 | 33.6671 | 30.42 | 0 | 0 | 112.8641 | -3.482 | -3.89% | нд
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 272.197 | 58.9125 | 213.2845 | 0.36749 | 0.22344 | 0.072355 | 0.074481 | 0.072355 | 0.074481 | 0.072355 | 0.074481 | 0.15042 | 0 | 213.0611 | 0.006378 | 2.938% | нд
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 386.1841 | 151.7076 | 234.4765 | 14.5502 | 0.19507 | 0.032375 | 0.14355 | 0.11637 | 0.025759 | 6.5764 | 0.025759 | 7.8251 | 0 | 234.2814 | -6.5301 | -97.1% | Изменение объема инвестиций в связи с задержкой выдачи проектной документации проектировщиком
1.5.4 | Строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ (S=7101 м2) | I_505-ХГ-130 | 509.8 | 14.4758 | 495.3242 | 460.74 | 5.1179 | 28.28 | 2.2068 | 132.06 | 0.008972 | 209.9 | 2.9022 | 90.5 | 0 | 490.2062 | -365.1221 | -98.62% | Изменение объемов инвестиций по кварталам в связи со срывом сроков разработки ПСД.
1.5.4 | Строительство золоотвала КЦ №2 (ургал) СП Хабаровская ТЭЦ-2, (емкость - 126 тыс. м3). | F_505-ХТСКх-28 | 112.8568 | 0 | 112.8568 | 2.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7069 | 0 | 112.8568 | 0 | 0% | нд
1.5.4 | Строительство станции очистки сточных вод СП Хабаровская ТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания, производительностью 216 т/час | F_505-ХТСКх-29 | 101.8724 | 93.2909 | 8.5815 | 6.4054 | 9.1083 | 6.4054 | 9.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52679 | 2.7029 | 42.2% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 312.2415 | 98.979 | 213.2626 | 183.6118 | 131.6769 | 17.556 | 20.1298 | 15.9823 | 67.0038 | 86.5783 | 44.5433 | 63.4952 | 0 | 82.4138 | 10.7322 | 61.13% | нд
1.7 | Покупка многоканальных регистраторов серии Ф1771-АД ХТЭЦ-1- 2 шт., ХТЭЦ-3-2 шт, КТЭЦ-2-2 шт., КТЭЦ-3-2 шт.,АТЭЦ, МГРЭС, НТЭЦ, кол-во 11 шт. | F_505-ХГ-45-22 | 2.1879 | 0.53591 | 1.652 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 1.652 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автобуса ПАЗ-32054-60 (утепленный) либо аналог вместимостью 42 человека, 1 шт. для АТЭЦ | I_505-ХГ-45-267 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка бульдозера ZOOMLION ZD-320-3 СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во-1 шт. | I_505ХГ-45-293 | 18.72 | 0 | 18.72 | 18.72 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 17.66 | 0 | 0 | 18.72 | 0 | 1.06 | 17.66 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка бульдозера "Четра"11 СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во-1 шт. | I_505ХГ-45-294 | 14.999 | 0 | 14.999 | 14.999 | 14.9945 | 0 | 0 | 0 | 14.9945 | 0 | 0 | 14.999 | 0 | 0.0044326 | 14.9945 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка автомобиля ПАЗ 4234, СП ХТЭЦ-3, кол-во 2 шт. | I_505ХГ-45-295 | 7.828 | 0 | 7.828 | 7.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.828 | 0 | 7.828 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля ГАЗель NEXT А65R-32-80 СП МГРЭС, кол-во- 1 шт. | I_505ХГ-45-296 | 1.82 | 0 | 1.82 | 1.82 | 1.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8059 | 1.82 | 0 | 0.014095 | 1.8059 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка спектрофотометра Юника, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4 шт. | F_505-ХГ-45-65 | 0.54051 | 0.09565 | 0.44486 | 0.22184 | 0.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2256 | 0.22184 | 0 | 0.21926 | 0.2256 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 1800 НШВ, Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4шт. | F_505-ХГ-45-68 | 0.45312 | 0.2124 | 0.24072 | 0.1062 | 0.11491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11491 | 0.1062 | 0 | 0.12581 | 0.11491 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка Система отбора проб газа, СП Хабаровская ТЭЦ-1, Комсомольскя ТЭЦ-2, Амурская ТЭЦ, Николаевская ТЭЦ, 4 шт. | H_505-ХГ-45-158 | 2.36 | 0 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 2.36 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка установки для очистки турбинного масла ОТМ-250, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-ХГ-45-140 | 0.82602 | 0.36934 | 0.45668 | 0.41301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41301 | 0 | 0.45668 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка блока выпрямительного для РЕТОМ-30кА, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-78 | 0.3953 | 0 | 0.3953 | 0.3953 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0.3953 | 0 | -0.0067 | 0.402 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка комплекса испытательного РЕТОМ-21, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-80 | 0.71508 | 0 | 0.71508 | 0.71508 | 0.63242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63242 | 0.71508 | 0 | 0.082656 | 0.63242 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка калибратора универсального Н4-11, Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-81 | 0.54162 | 0 | 0.54162 | 0.54162 | 0.70128 | 0 | 0 | 0 | 0.70128 | 0 | 0 | 0.54162 | 0 | -0.15966 | 0.70128 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка многофункционального измерителя параметров электроустановок М1 3102Н, СП Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-82 | 0.14278 | 0 | 0.14278 | 0.14278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14278 | 0 | 0.14278 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка стенда стационарного высоковольтного СВС-100М, СП Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-83 | 0.68086 | 0 | 0.68086 | 0.68086 | 0.62865 | 0 | 0 | 0 | 0.62865 | 0 | 0 | 0.68086 | 0 | 0.052209 | 0.62865 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка устройства для проверки простых защит Нептун-2М, СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-85 | 0.6549 | 0 | 0.6549 | 0.6549 | 0.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4236 | 0.6549 | 0 | 0.2313 | 0.4236 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка комплекса испытательного Ретом-21, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-86 | 0.71272 | 0 | 0.71272 | 0.71272 | 0.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7188 | 0.71272 | 0 | -0.00608 | 0.7188 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка измерителя параметров изоляции MIC-2500, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-87 | 0.10502 | 0 | 0.10502 | 0.10502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10502 | 0 | 0.10502 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка весов аналитических, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-89 | 0.118 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.092508 | 0 | 0 | 0 | 0.092508 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0.025492 | 0.092508 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК-602 МТ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-92 | 0.14278 | 0 | 0.14278 | 0.14278 | 0.090862 | 0 | 0 | 0 | 0.090862 | 0 | 0 | 0.14278 | 0 | 0.051918 | 0.090862 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка термостата Visco 3, Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-64 | 0.2714 | 0 | 0.2714 | 0.2714 | 0.2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2598 | 0.2714 | 0 | 0.0116 | 0.2598 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5300, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-94 | 0.118 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.11818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11818 | 0.118 | 0 | -0.000176 | 0.11818 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка весов лабораторных КТ 1, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-95 | 0.118 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.092508 | 0 | 0 | 0 | 0.092508 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0.025492 | 0.092508 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400УФ, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-96 | 0.1888 | 0 | 0.1888 | 0.1888 | 0.19382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19382 | 0.1888 | 0 | -0.005024 | 0.19382 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка шкафа вытяжного ШВ-2/к, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-97 | 0.118 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.11308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11308 | 0.118 | 0 | 0.0049156 | 0.11308 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка газоанализатора АВП-02ГМ, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-98 | 0.118 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.11988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11988 | 0.118 | 0 | -0.00188 | 0.11988 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка весов аналитических 1КТ, СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-99 | 0.10384 | 0 | 0.10384 | 0.10384 | 0.092508 | 0 | 0 | 0 | 0.092508 | 0 | 0 | 0.10384 | 0 | 0.011332 | 0.092508 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка газоанализатора Optima 7, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-107 | 0.0944 | 0 | 0.0944 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0.0944 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка гидроочистной установки высокого давления на передвижной тележке УНГ 75-63 для СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-297 | 2.2538 | 0 | 2.2538 | 2.2538 | 2.28 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2538 | 0 | -0.0262 | 2.28 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка стиральная машина ВО-30 для СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-298 | 0.85526 | 0 | 0.85526 | 0.85526 | 0.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8039 | 0.85526 | 0 | 0.051353 | 0.8039 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка cушильная машина ВС-30 для СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-299 | 0.36023 | 0 | 0.36023 | 0.36023 | 0.32312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32312 | 0.36023 | 0 | 0.037114 | 0.32312 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) КТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ХГ-45-269 | 29.5 | 0 | 29.5 | 29.5 | 4.4997 | 0 | 0 | 9 | 4.4997 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 25.0003 | -25.0003 | -84.75% | Изменение срока поставки оборудования на основании заключенного договора. Проведено авансирование
1.7 | Покупка установки для очистки турбинного масла ОТМ-250, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | J_505-ХГ-45-310 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект.Приобретение оборудования вызвно необходимостью обеспечения производственного процесса
1.7 | Покупка измерителя параметров микроклимата "Метеоскоп-М" СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | J_505-ХГ-45-307 | нд | нд | нд | нд | 0.051571 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.051571 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Оборудование приобретено для нужд химической лаборатории станции
1.7 | Покупка метеостанции многофункциональной Davis 6152CEU-VantageСП Николаевская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | J_505-ХГ-45-308 | нд | нд | нд | нд | 0.2808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2808 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Оборудование приобретено с целью исполнения предписания ДУ Ростехнадзора № П-А71-515 от 24.05.2018
1.7 | Покупка установки леспожарной ранцевой "Ангара" СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | J_505-ХГ-45-309 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Оборудование приобретено с целью исполнения приказа Министерства природных ресурсов экологии РФ от 28.03.2014 № 161
1.7 | Покупка кардиографа -1 шт., Аппарат управления Хабаровской генерации | I_505-ХГ-45-270 | 0.08614 | 0 | 0.08614 | 0.08614 | 0.073614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073614 | 0.08614 | 0 | 0.012526 | 0.073614 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка спирометра компьютерного "Спиро-Спектр"-1 шт, Аппарат управления Хабаровской генерации | I_505-ХГ-45-271 | 0.08496 | 0 | 0.08496 | 0.08496 | 0.071386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071386 | 0.08496 | 0 | 0.013574 | 0.071386 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка сервера, СП ХТЭЦ-2 кол-во 2 шт. | F_505-ХТСКх-34-5 | 1.5337 | 0.7667 | 0.767 | 0.767 | 0.73538 | 0 | 0 | 0 | 0.73538 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0.031618 | -0.031618 | -4.122% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот ХТС, 2 шт., КТС-1 шт | F_505-ХТСКх-34-10 | 3.5754 | 1.0738 | 2.5016 | 1.298 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 1.1725 | 0 | 0 | 1.3291 | -0.1255 | -9.669% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 КТС, 3 шт.,ХТС-3 шт, ХТЭЦ-2 - 1 шт | F_505-ХТСКх-34-11 | 6.9234 | 0.8614 | 6.062 | 0.826 | 0.8559 | 0 | 0 | 0 | 0.8559 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 5.2061 | 0.0299 | 3.62% | нд
1.7 | Покупка бульдозера БМ-10, СП ХТЭЦ-2 кол-во 1 шт. | H_505-ХТСКх-34-19 | 5.428 | 0 | 5.428 | 5.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.428 | 0 | 0 | 0 | 5.428 | -5.428 | -100% | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с отсутствием источника финансирования проекта.
1.7 | Покупка экскаватора ХИТАЧИ, СП КТС кол-во 2шт. | H_505-ХТСКх-34-20 | 24.485 | 0 | 24.485 | 9.145 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.145 | 9 | 0 | 0 | 15.485 | -0.145 | -1.586% | нд
1.7 | Покупка робота-тренажера "Гоша" КТС, 1 шт. | H_505-ХТСКх-34-21 | 0.295 | 0 | 0.295 | 0.295 | 0.2997 | 0 | 0 | 0 | 0.2997 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | -0.0047 | 0.0047 | 1.593% | нд
1.7 | Покупка презентационного проектора, Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт. | J_505-ИА-1-59 | нд | нд | нд | нд | 0.26705 | нд | 0.26705 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект, включен для замены изношенного оборудования на основании технического заключения от 25.10.2018
1.7 | Покупка вычислительного узла (2019 г. - 5 шт., 2021 г. - 4 шт. ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-11 | 12.6661 | 0 | 12.6661 | 6.7331 | 6.4566 | 0 | 0 | 0 | 6.4566 | 6.7331 | 0 | 0 | 0 | 6.2095 | -0.2765 | -4.107% | нд
1.7 | Покупка полки расширения для системы хранения данных (1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-12 | 6.0617 | 0 | 6.0617 | 6.0617 | 5.8119 | 0 | 0 | 0 | 5.8119 | 6.0617 | 0 | 0 | 0 | 0.24975 | -0.24975 | -4.12% | нд
1.7 | Покупка коммуникационного оборудования блейд-системы (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-39 | 6.9714 | 0 | 6.9714 | 6.9714 | 6.6868 | 0 | 0 | 0 | 6.6868 | 6.9714 | 0 | 0 | 0 | 0.28466 | -0.28466 | -4.083% | нд
1.7 | Покупка оборудования телемеханики (2019 г. - 1 компл., 2021 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-42 | 1.3428 | 0 | 1.3428 | 0.41064 | 0.38262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41064 | 0.38262 | 0 | 0 | 0.96022 | -0.028018 | -6.823% | нд
1.7 | Покупка оборудования ядра магистральной сети (2019 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-43 | 19.26 | 0 | 19.26 | 19.26 | 19.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.26 | 19.3896 | 0 | 0 | -0.12964 | 0.12964 | 0.6731% | нд
1.7 | Покупка офисной мебели (кресло руководителя - 2 шт., стулья - 16 шт.) ИА АО "ДГК" | I_505-ИА-1-56 | 1.062 | 0 | 1.062 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | -1.062 | -100% | Проект исключен из инвестиционной программы
1.7 | Разработка высокоэффективной технологии и мобильной опытно-промышленной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел с использованием вакуумной осушки, электрофизической и сорбционной очистки, стабилизации масел современными композициями присадок, мониторингом качества регенерированных масел и автоматическим управлением технологическим процессом ХТЭЦ-3 | F_505-ХГ-46на | нд | нд | нд | нд | 0.016704 | нд | 0.016704 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Включены затраты по договору с патентным поверенным от 07.04.2017 № 444/23-17.Проект учтен в итоговом проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2019-2023 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@
1.7 | Проведение исследований и разработка технологических решений по снижению эрозионного износа и повышению надежности рабочитх лопаток последних ступений современных паровых турбин за счет формирования многофункциональных нанокомпозитных покрытий. СП Комсомольская ТЭЦ-2 | F_505-ХГ-50на | нд | нд | нд | нд | 0.21203 | нд | 0 | нд | 0.18635 | нд | 0.02568 | нд | 0 | нд | нд | нд | Включены затраты по договору с патентным поверенным от 07.04.2017 № 444/23-17 .Проект учтен в итоговом проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2019-2023 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@
1.7 | Разработка и внедрение технологии частичного восстановления элементов поверхности нагрева теплообменного теплофикационного оборудования (трубок) без полной замены трубного пучка. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-53на | 72.4225 | 71.2425 | 1.18 | 1.18 | 1.3464 | 0 | 0.01 | 0 | 0.13643 | 1.18 | 1.2 | 0 | 0 | -0.16642 | 0.16643 | 14.1% | Включены затраты по договору с патентным поверенным от 07.04.2017 № 444/23-17
1.7 | Разработка технологии защиты поверхностей пульпопроводов при работе на углях с повышенной зольностью. Изготовление опытно-промышленного образца. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-54на | 59 | 23.8212 | 35.1788 | 35.4 | 31.1788 | 17.556 | 17.556 | 6.9823 | 6.9823 | 6.6405 | 6.6405 | 4.2212 | 0 | 4 | 0 | 0% | нд
2 | Амурская область | Г | 8423.8088 | 702.9665 | 7720.8423 | 457.7619 | 177.1049 | 26.3543 | 14.651 | 70.1365 | 52.6391 | 176.9493 | 109.8148 | 184.3218 | 0 | 7544.2299 | -96.8276 | -100% | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 437.2002 | 267.3335 | 169.8667 | 171.7475 | 71.9855 | 6.633 | 0.0011849 | 36.9805 | 42.2492 | 35.9427 | 29.7351 | 92.1913 | 0 | 97.8812 | -7.5707 | -114.1% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Благовещенская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 437.2002 | 267.3335 | 169.8667 | 171.7475 | 71.9855 | 6.633 | 0.0011849 | 36.9805 | 42.2492 | 35.9427 | 29.7351 | 92.1913 | 0 | 97.8812 | -7.5707 | -114.1% | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 437.2002 | 267.3335 | 169.8667 | 171.7475 | 71.9855 | 6.633 | 0.0011849 | 36.9805 | 42.2492 | 35.9427 | 29.7351 | 92.1913 | 0 | 97.8812 | -7.5707 | -114.1% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска с применением инновационной технологии ППУ и ОДК | F_505-АГ-21тп | 196.4982 | 193.9857 | 2.5125 | 3.6305 | 0 | 3.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5125 | -3.6305 | -100% | Отсутствие обязательств по КЗ для финансирования
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час) | F_505-АГ-24 | 240.702 | 73.3478 | 167.3542 | 168.117 | 71.9855 | 3.0025 | 0.0011849 | 36.9805 | 42.2492 | 35.9427 | 29.7351 | 92.1913 | 0 | 95.3687 | -3.9402 | -5.19% | нд
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 274.9211 | 0 | 274.9211 | 57.1386 | 26.6203 | 0.539 | 0 | 6.891 | 1.4772 | 8.4885 | 25.1431 | 41.2201 | 0 | 248.3008 | 10.7018 | 100% | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 274.9211 | 0 | 274.9211 | 57.1386 | 26.6203 | 0.539 | 0 | 6.891 | 1.4772 | 8.4885 | 25.1431 | 41.2201 | 0 | 248.3008 | 10.7018 | 100% | нд
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | 85.314 | 0 | 85.314 | 15.259 | 14.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1553 | 15.259 | 0 | 71.1587 | 14.1553 | 100% | Финансирование досрочно поставленной продукции
2.2.4 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | I_505-АГ-54 | 34.22 | 0 | 34.22 | 13.93 | 4.651 | 0.539 | 0 | 5.391 | 1.4614 | 5.9606 | 3.1895 | 2.0394 | 0 | 29.569 | -7.2396 | -60.89% | Сдвиг сроков начала работ не позволил провести финансирование в полном объеме
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | 25.4266 | 0 | 25.4266 | 2.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5356 | 0 | 0.66274 | 0 | 25.4266 | -1.5356 | -100% | Работы принятые в сентябре подлежат оплате в следующем отчетном периоде
2.2.4 | Реконструкция паропроводов к ПБ-1,2 с изменением трассировки БТЭЦ | I_505-АГ-56 | 2.714 | 0 | 2.714 | 2.714 | 0.33243 | 0 | 0 | 1.5 | 0.015751 | 0.99228 | 0.31668 | 0.22172 | 0 | 2.3816 | -2.1598 | -86.66% | Перенос сроков выполнения работ по договору в связи с недопоставкой материалов
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | 116.5073 | 0 | 116.5073 | 19.2813 | 7.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4816 | 19.2813 | 0 | 109.0257 | 7.4816 | 100% | Финансирование досрочно поставленной продукции
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | 10.7392 | 0 | 10.7392 | 3.7559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7559 | 0 | 10.7392 | 0 | 0% | нд
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 776.7515 | 144.0312 | 632.7202 | 195.4693 | 56.2696 | 14.2042 | 10.6095 | 11.9481 | 6.9282 | 119.1712 | 38.7319 | 50.1458 | 0 | 576.7589 | -89.3621 | -100% | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 292.0154 | 92.3073 | 199.7082 | 94.5319 | 39.1529 | 13.2466 | 8.0664 | 2.35 | 5.6722 | 58.077 | 25.4143 | 20.8583 | 0 | 160.5552 | -34.5206 | -100% | нд
2.3.1 | Монтаж шумоглушителей к/а №1,2,3,4 БТЭЦ | F_505-АГ-5 | 16.9151 | 16.4993 | 0.41578 | 1.0056 | 1.4732 | 1.0056 | 1.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0574 | 0.46761 | 46.5% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
2.3.1 | Модернизация электрофильтра КА ст. № 4 БТЭЦ | F_505-АГ-16 | 133.1992 | 75.8079 | 57.3913 | 60.3505 | 32.6304 | 12.241 | 6.5933 | 2.15 | 5.6722 | 34.5375 | 20.3649 | 11.422 | 0 | 24.761 | -16.2981 | -33.31% | Уточнение графика производства работ по договору, в связи с изменениями технических решений по проекту
2.3.1 | Монтаж стационарной системы технологического контроля, защиты и мониторинга температурных расширений и вибрации на т/а ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-29 | 15.2422 | 0 | 15.2422 | 14.6902 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 11.5502 | 0 | 3 | 0 | 15.2422 | -11.6902 | -100% | Перенос сроков проведения закупочных процедур из-за отсутствия заявок от участников
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 118 | 0 | 118 | 10.3 | 5.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 5.0494 | 5.5 | 0 | 112.9506 | 0.24941 | 5.196% | нд
2.3.1 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-34 | 8.6588 | 0 | 8.6588 | 8.1856 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 7.1893 | 0 | 0.93629 | 0 | 8.6588 | -7.2493 | -100% | Перенос сроков проведения закупочных процедур из-за отсутствия заявок от участников
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 484.736 | 51.724 | 433.0121 | 100.9375 | 17.1167 | 0.95762 | 2.543 | 9.5981 | 1.256 | 61.0942 | 13.3176 | 29.2875 | 0 | 416.2036 | -54.8415 | -100% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | 200.7084 | 5.8003 | 194.9081 | 13.06 | 1.0194 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 8 | 1.0194 | 3.977 | 0 | 193.8887 | -8.0636 | -88.78% | Длительное проведение закупочных процедур
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | 194.4489 | 22.0049 | 172.444 | 28.1695 | 3.1378 | 0.95762 | 1.1925 | 2.1761 | 0.094435 | 11.8824 | 1.8508 | 13.1534 | 0 | 169.3062 | -11.8784 | -79.1% | Длительное проведение закупочных процедур
2.3.4 | Установка резервного трансформатора собственных нужд РГРЭС, 1 шт. | F_505-АГ-12 | 60.5613 | 23.9187 | 36.6426 | 32.6906 | 4.0025 | 0 | 1.0423 | 6.224 | 0.033066 | 18.0006 | 2.9271 | 8.466 | 0 | 32.6401 | -20.2221 | -83.48% | Перенос сроков выполнения работ по договору в связи с недопоставкой материалов
2.3.4 | Замена выключателей МКП-110 на ВЭБ-110 РГРЭС, 2 шт. | F_505-АГ-13 | нд | нд | нд | нд | 0.30823 | нд | 0.30823 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Работы по проекту завершены в 2018 году. Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019.
2.3.4 | Монтаж весов конвейерных АКВС-1 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-60 | 2.5547 | 0 | 2.5547 | 2.5547 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2.315 | 0 | 0.2197 | 0 | 2.5547 | -2.335 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур
2.3.4 | Установка зарезонансного балансировочного станка ВМ-3000 «Диамех2000» СП БТЭЦ | I_505-АГ-61 | 4.7035 | 0 | 4.7035 | 4.7035 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 4.3732 | 0 | 0.32028 | 0 | 4.7035 | -4.3832 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур
2.3.4 | Установка 2-х комплектов кондиционеров в помещения центральных тепловых щитов управления №1,2 СП БТЭЦ | I_505-АГ-62 | 1.6992 | 0 | 1.6992 | 1.6992 | 0.11966 | 0 | 0 | 0.005 | 0.11966 | 1.543 | 0 | 0.1512 | 0 | 1.5795 | -1.4283 | -92.27% | Отставание подрядчика от графика проведения работ.
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№3 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-77 | 20.06 | 0 | 20.06 | 18.06 | 8.5291 | 0 | 0 | 0.08 | 1.0088 | 14.98 | 7.5202 | 3 | 0 | 11.5309 | -6.5309 | -43.37% | Финансирование затрат по факту заключенных договоров, экономия по торгам
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 136.8312 | 119.5904 | 17.2408 | 3.262 | 4.6523 | 3.262 | 4.0228 | 0 | 0.0099656 | 0 | 0.61947 | 0 | 0 | 12.5885 | 1.3903 | 42.62% | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 136.8312 | 119.5904 | 17.2408 | 3.262 | 4.6523 | 3.262 | 4.0228 | 0 | 0.0099656 | 0 | 0.61947 | 0 | 0 | 12.5885 | 1.3903 | 42.62% | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 136.8312 | 119.5904 | 17.2408 | 3.262 | 4.6523 | 3.262 | 4.0228 | 0 | 0.0099656 | 0 | 0.61947 | 0 | 0 | 12.5885 | 1.3903 | 42.62% | нд
2.4.1.2 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №2 Северного района (ул.Студенческая-ул.Промышленная), производительностью 4900т/час (БТЭЦ) | F_505-АГ-23 | 136.8312 | 119.5904 | 17.2408 | 3.262 | 4.6523 | 3.262 | 4.0228 | 0 | 0.0099656 | 0 | 0.61947 | 0 | 0 | 12.5885 | 1.3903 | 42.62% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019, Возникговение обязательств для финансирования по топографической съемке объекта, необходимые для ввода проекта в эксплуатацию
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6763.1995 | 170.7372 | 6592.4623 | 0.080493 | 0.053106 | 0.020493 | 0.017507 | 0.02 | 0.017702 | 0.02 | 0.017896 | 0.02 | 0 | 6592.4092 | -0.0073871 | -36.05% | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6763.1995 | 170.7372 | 6592.4623 | 0.080493 | 0.053106 | 0.020493 | 0.017507 | 0.02 | 0.017702 | 0.02 | 0.017896 | 0.02 | 0 | 6592.4092 | -0.0073871 | -36.05% | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 6763.1995 | 170.7372 | 6592.4623 | 0.080493 | 0.053106 | 0.020493 | 0.017507 | 0.02 | 0.017702 | 0.02 | 0.017896 | 0.02 | 0 | 6592.4092 | -0.0073871 | -12.21% | Финансирование фактически сложившихся затрат
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 34.9054 | 1.2742 | 33.6312 | 30.064 | 17.5242 | 1.6957 | 0 | 14.2969 | 1.9569 | 13.3269 | 15.5673 | 0.74458 | 0 | 16.2913 | -11.9795 | -100% | нд
2.7 | Покупка МФУ монохромное, СП БТЭЦ кол-во 26 шт. | F_505-АГ-27-1 | 1.5787 | 0.74798 | 0.83072 | 0.649 | 0.65844 | 0 | 0 | 0.649 | 0.65844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17228 | 0.0094384 | 1.454% | нд
2.7 | Покупка Маршрутизатор CISCO АГ БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-98 | 0.885 | 0 | 0.885 | 0.885 | 0.8484 | 0 | 0 | 0.885 | 0.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0366 | -0.0366 | -4.136% | нд
2.7 | Покупка серверного шкафа стойки 42 U, СП БТЭЦ кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-2 | 0.32252 | 0.10894 | 0.21358 | 0.21358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21358 | 0 | 0.21358 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка сетевого блока в промышленном исполнении, СП БТЭЦ кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-3 | 0.22504 | 0.090517 | 0.13452 | 0.13452 | 0.13416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13416 | 0.13452 | 0 | 0.00036 | 0.13416 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка Оборудования IP-телефонии, АУ АГ, 1 шт. | H_505-АГ-27-79 | 0.3658 | 0 | 0.3658 | 0.3658 | 0 | 0 | 0 | 0.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3658 | -0.3658 | -100% | Поставленая продукция подлежит оплате в следующем отчетном периоде
2.7 | Покупка оборудования СДТУ БТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-АГ-27-68 | 0.68078 | 0.32678 | 0.354 | 0.354 | 0.27988 | 0 | 0 | 0.354 | 0.27988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074119 | -0.074119 | -20.94% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка Цифровой фотоаппарта Nikon АГ БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-99 | 0.059 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.055 | 0.059 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | -0.004 | -6.78% | нд
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-100 | 2.8827 | 0 | 2.8827 | 2.8827 | 0 | 0 | 0 | 2.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8827 | -2.8827 | -100% | Поставленая продукция подлежит оплате в следующем отчетном периоде
2.7 | Покупка фронтальный погрузчик-экскаватор TLB-825 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-101 | 5.6829 | 0 | 5.6829 | 5.6829 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6829 | 5.16 | 0 | 0 | 0.52288 | -0.52288 | -9.201% | нд
2.7 | Покупка спецавтомобиль АРТК-М ГАЗ-33088 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-102 | 3.0208 | 0 | 3.0208 | 3.0208 | 3.084 | 0 | 0 | 3.0208 | 0 | 0 | 3.084 | 0 | 0 | -0.0632 | 0.0632 | 2.092% | нд
2.7 | Покупка спецавтомобиль АРТК-М ГАЗ-33098 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-103 | 6.1997 | 0 | 6.1997 | 2.8143 | 2.85 | 0 | 0 | 2.8143 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 3.3497 | 0.0357 | 1.269% | нд
2.7 | Покупка автопогрузчик GEKA D70 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-104 | 4.8581 | 0 | 4.8581 | 4.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8581 | 0 | 0 | 0 | 4.8581 | -4.8581 | -100% | Поставленая продукция подлежит оплате в следующем отчетном периоде
2.7 | Покупка легкового автомобиль повышенной комфортности БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-105 | 1.6367 | 0 | 1.6367 | 1.6367 | 1.6644 | 1.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6644 | 0 | 0 | -0.02774 | 0.02774 | 1.695% | нд
2.7 | Покупка Преобразователь температуры и влажности измерительный РОСА-10 Ex, СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-106 | 0.06844 | 0 | 0.06844 | 0.06844 | 0.065338 | 0 | 0 | 0 | 0.065338 | 0 | 0 | 0.06844 | 0 | 0.0031024 | 0.065338 | 100% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка Электронный теодолит RGKT-05 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-107 | 0.0944 | 0 | 0.0944 | 0.0944 | 0.068369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068369 | 0.0944 | 0 | 0.026031 | 0.068369 | 100% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка Прибор для измерения плотности бетона СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-108 | 0.0708 | 0 | 0.0708 | 0.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0.0708 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка установки поверочной универсальной СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-109 | 3.2214 | 0 | 3.2214 | 3.2214 | 0 | 0 | 0 | 3.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2214 | -3.2214 | -100% | Изменение срока поставки оборудования
2.7 | Покупка Уровнемер УЛМ-11А1 СП БТЭЦ (2 шт) | I_505-АГ-27-110 | 0.27612 | 0 | 0.27612 | 0.27612 | 0.46272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27612 | 0.46272 | 0 | 0 | -0.1866 | 0.1866 | 67.58% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка Гигрометр ГТВ-002 СП БТЭЦ (2 шт) | I_505-АГ-27-111 | 0.06844 | 0 | 0.06844 | 0.06844 | 0.049835 | 0 | 0 | 0 | 0.049835 | 0 | 0 | 0.06844 | 0 | 0.018605 | 0.049835 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка Газоанализатор ГАНК-4С-NaOH СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-112 | 0.4071 | 0 | 0.4071 | 0.4071 | 0.28584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0.28584 | 0 | 0 | 0.12126 | -0.12126 | -29.79% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка Газоанализатор ГАНК-4С-H2SO4 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-113 | 0.4071 | 0 | 0.4071 | 0.4071 | 0.28584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0.28584 | 0 | 0 | 0.12126 | -0.12126 | -29.79% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка Газоанализатор ДАХ-М-06ТРХ-NH3-600 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-114 | 0.0944 | 0 | 0.0944 | 0.0944 | 0.074627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074627 | 0.0944 | 0 | 0.019773 | 0.074627 | 100% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка Газоанализатор ДАРТ-А-В3-N2H4 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-115 | 0.49088 | 0 | 0.49088 | 0.49088 | 0.40418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49088 | 0.40418 | 0 | 0 | 0.086696 | -0.086696 | -17.66% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка Калибратор Yokogawa CA71 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-116 | 0.10384 | 0 | 0.10384 | 0.10384 | 0 | 0 | 0 | 0.10384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10384 | -0.10384 | -100% | Поставленая продукция подлежит оплате в следующем отчетном периоде
2.7 | Покупка Расходомер Streamlux SLS-700P СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-117 | 0.1298 | 0 | 0.1298 | 0.1298 | 0.27132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1298 | 0.27132 | 0 | 0 | -0.14152 | 0.14152 | 109% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка Система лазерной центровки Easy-Laser E 420 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-118 | 0.49442 | 0 | 0.49442 | 0.49442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49442 | 0 | 0 | 0 | 0.49442 | -0.49442 | -100% | Изменение срока поставки оборудования
2.7 | Покупка инвенторов DC/AC - 220/220В-3000ВА, БТЭЦ (2 шт) | J_505-АГ-27-195 | нд | нд | нд | нд | 0.18425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18425 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект.Приобретение оборудования вызвно необходимостью обеспечения производственного процесса
2.7 | Покупка Виброизмеритель КВАРЦ-2 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-119 | 0.58056 | 0 | 0.58056 | 0.58056 | 0.63756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58056 | 0.63756 | 0 | 0 | -0.057 | 0.057 | 9.818% | нд
3 | Приморский край | Г | 11419.6991 | 4026.3919 | 7393.3072 | 1840.8038 | 1223.4569 | 219.5886 | 179.9 | 266.3927 | 434.0029 | 731.3141 | 609.554 | 623.5085 | 0 | 6443.9518 | -267.94 | -122% | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 1011.7055 | 349.3776 | 662.3279 | 87.4551 | 25.562 | 11.5008 | 10.7569 | 19.185 | 0 | 40.412 | 14.8051 | 16.3572 | 0 | 641.4281 | -50.1981 | -100% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1011.7055 | 349.3776 | 662.3279 | 87.4551 | 25.562 | 11.5008 | 10.7569 | 19.185 | 0 | 40.412 | 14.8051 | 16.3572 | 0 | 641.4281 | -50.1981 | -100% | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 756.3958 | 183.6679 | 572.728 | 3.0565 | 0.68978 | 3.0565 | 0.68978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.0382 | -2.3667 | -77.43% | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | 742.6 | 170.1769 | 572.4231 | 1.0943 | 0 | 1.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.4231 | -1.0943 | -100% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
3.1.3.4 | Модернизация АБ № 1 КЦ № 1 в г. Владивостоке, V = 3000м3 (СП ПТС) | H_505-ПГт-31тп | 13.7958 | 13.491 | 0.30482 | 1.9621 | 0.68978 | 1.9621 | 0.68978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38496 | -1.2723 | -64.85% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 255.3097 | 165.7098 | 89.5999 | 84.3986 | 24.8722 | 8.4444 | 10.0671 | 19.185 | 0 | 40.412 | 14.8051 | 16.3572 | 0 | 69.3899 | -47.8314 | -100% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №11 от УТ-1120 - УТ1123 ул. Посьетская (СП ПТС) | H_505-ПГт-96тп | 17.301 | 14.8278 | 2.4733 | 0.85651 | 0.76596 | 0.85651 | 0.76596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7073 | -0.090552 | -10.57% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №17 УТ1719 в сторону т. А с ул. К. Жигура (СП ПТС) | H_505-ПГт-98тп | 26.5956 | 25.3278 | 1.2677 | 1.3161 | 1.7485 | 1.3161 | 1.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48074 | 0.43238 | 32.85% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 24 от УТ2405 в сторону УТ-2407 ул. Батарейная (СП ПТС) | H_505-ПГт-99тп | 19.6986 | 15.4882 | 4.2103 | 0.97805 | 0.78046 | 0.97805 | 0.78046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4299 | -0.1976 | -20.2% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали 10,12,36 Участок т. "1" (ВТЭЦ-2) - Узел "А" ул. Фадеева - ул. Сахалинская (СП ПТС) | H_505-ПГт-101тп | 35.0418 | 32.468 | 2.5738 | 1.7452 | 3.101 | 1.7452 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52712 | 1.3557 | 77.68% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали №26 от УТ-2605 в сторону УТ-2606 по ул. Борисенко (СП ПТС) | H_505-ПГт-102тп | 18.7153 | 17.7615 | 0.95376 | 0.92936 | 0.89624 | 0.92936 | 0.89624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057518 | -0.033127 | -3.564% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке. (СП ПТС) | H_505-ПГт-67тп | 62.6769 | 0 | 62.6769 | 62.6769 | 0.34104 | 0 | 0 | 18.238 | 0 | 32.316 | 0.34104 | 12.1229 | 0 | 62.3358 | -50.213 | -99.33% | Сдвиг реализации проекта вправо в связи с необзодимостью корректировки проекта для получения разрешения на строительство и оформления земельных участков под опоры за территорией ВТЭЦ-2
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1071 - узел А ул. Новоивановская, с Дн 820мм на Дн 1020мм L=156п.м.(СП ПТС) | H_505-ПГт-30тп | 20.886 | 22.4853 | -1.5993 | 0.52391 | 1.1247 | 0.52391 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.724 | 0.60076 | 114.7% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №12 от УТ 1245 до УТ 1247 ул. Калинина, с Дн 630мм на Дн 720мм L = 396п.м. (СП ПТС) | H_505-ПГт-69тп | 19.5773 | 19.1408 | 0.4365 | 0.70484 | 0.68854 | 0.70484 | 0.68854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25204 | -0.016293 | -2.312% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ2416А - УТ2416 (т.А) ул.Набережная (Аквамарин) Дн 820х8 L=2х120п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-121тп | нд | нд | нд | нд | 4.6622 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.6622 | нд | 0 | нд | нд | нд | Проект включен в ИПР на основании заключенного договора на технологическое присоединение.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ2617 - УТ2619 ул.Героев Хасана с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-111тп | 21.5399 | 18.2104 | 3.3296 | 1.3904 | 0.9618 | 1.3904 | 0.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3678 | -0.4286 | -30.83% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 03 от УТ 0310 - УТ 0312 пр. Красного Знамени г. Владивосток (СП ПТС) | I_505-ПГт-119тп | 13.2774 | 0 | 13.2774 | 13.2774 | 9.8019 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 8.096 | 9.8019 | 4.2344 | 0 | 3.4755 | 0.75886 | 8.392% | нд
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2173.3848 | 650.2939 | 1523.0909 | 429.7587 | 179.4621 | 33.7865 | 27.3527 | 30.2559 | 70.392 | 140.4557 | 81.7175 | 225.2607 | 0 | 1393.8541 | -75.2613 | -100% | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 676.5592 | 86.4014 | 590.1578 | 79.6051 | 72.1418 | 2.6035 | 3.3244 | 23.44 | 36.3817 | 33.8468 | 32.4357 | 19.7148 | 0 | 565.8667 | -35.5992 | -100% | нд
3.2.1 | Реконструкция системы общего первичного регулирования частоты бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-24 | 523.905 | 86.4014 | 437.5036 | 62.868 | 24.2911 | 2.6035 | 2.8744 | 23.44 | 1.1563 | 23.3278 | 20.2605 | 13.4967 | 0 | 413.2125 | -25.0802 | -50.8% | Несвоевременная поставка материалов
3.2.1 | Реконструкция турбоагрегатов ст. №№ 2, 3, Владивостокской ТЭЦ-2 (ПИР) | J_505-ПГг-96 | нд | нд | нд | нд | 47.8507 | нд | 0.45 | нд | 35.2255 | нд | 12.1752 | нд | 0 | нд | нд | нд | Внеплановый проект, учтен в корректировке программы, принятой к рассмотрению в Минэнерго России от 19.04.2019 №09-1538 (разработка ОБИН)
3.2.1 | Реконструкция системы парораспределения ТГ ст. №5,№6,№7,№8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-72 | 22.8542 | 0 | 22.8542 | 10.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.519 | 0 | 3.3181 | 0 | 22.8542 | -7.519 | -100% | Закупки не состоялись, ввиду отсутствия необходимого количества участников торгов
3.2.1 | Реконструкция системы возбуждения бл.100,200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-73 | 129.8 | 0 | 129.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.9 | 0 | 129.8 | -3 | -100% | Экономия, сложившаяся по факту закупочных процедур
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1496.8256 | 563.8925 | 932.933 | 350.1537 | 107.3203 | 31.183 | 24.0283 | 6.8159 | 34.0102 | 106.6089 | 49.2818 | 205.5458 | 0 | 827.9874 | -39.6622 | -127.2% | нд
3.2.4 | Реконструкция градирни №3 Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-23 | 413.0004 | 3.944 | 409.0565 | 203.0166 | 0 | 2.193 | 0 | 1.292 | 0 | 49.828 | 0 | 149.7036 | 0 | 409.0565 | -53.313 | -100% | Проект исключен из ИПР по причине необходимости дополнительного выноса ВЛ 220 кВ и ВЛ 110 кВ из зоны строительства (отсутствие в ИПР ПАО "ФСК ЕЭС" и АО "ДРСК") при доп. затратах около 130 млн. рублей и начала проектирования строительства Артемовской ТЭЦ-2.
3.2.4 | Реконструкция энергоснабжения береговой насосной станции ВТЭЦ-2, ПИР, СМР | F_505-ПГг-22 | нд | нд | нд | нд | 2.3747 | нд | 0.67339 | нд | 0 | нд | 1.7013 | нд | 0 | нд | нд | нд | Затраты не учтенные в 2018 году (невыполнение объема работ, запланированных на 2018 год). Проект учтен в итоговом проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2019-2023 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | 687.9543 | 523.7307 | 164.2236 | 61.7725 | 37.1415 | 18.3611 | 17.2915 | 1.9469 | 7.363 | 21.395 | 12.487 | 20.0696 | 0 | 127.082 | -4.5614 | -10.94% | Досрочное завершение проекта. Экономия по итогам реализации проекта
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 304.2793 | 36.2178 | 268.0614 | 81.8245 | 67.8041 | 10.6289 | 6.0634 | 3.577 | 26.6473 | 35.3859 | 35.0935 | 32.2326 | 0 | 200.2573 | 18.2123 | 36.72% | Финансирование фактически поставленной продукции
3.2.4 | Рекультивация золоотвала Партизанской ГРЭС, S=72 га | F_505-ПГг-29 | 91.5916 | 0 | 91.5916 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 91.5916 | 0 | 0% | нд
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 5656.3094 | 1278.3521 | 4377.9573 | 1024.8537 | 759.4294 | 107.7544 | 107.4141 | 202.9224 | 185.7406 | 419.8824 | 466.2747 | 294.2944 | 0 | 3693.5411 | -46.1431 | -42.82% | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2990.9269 | 971.9965 | 2018.9304 | 597.9576 | 416.5493 | 79.8837 | 75.328 | 143.97 | 129.0918 | 263.532 | 212.1295 | 110.5719 | 0 | 1599.3662 | -67.8214 | -84.9% | нд
3.3.1 | Техперевооружение турбоагрегата ст.№6 с организацией промотбора и теплоприготовительной установки №3 Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-10 | 91.5904 | 80.0532 | 11.5372 | 9.6255 | 5.2879 | 0.07 | 0 | 1.861 | 0.72788 | 2.516 | 4.56 | 5.1785 | 0 | 6.2494 | 0.84086 | 18.91% | Изменение условий оплаты по результатам заключённых договорных обязательств
3.3.1 | Модернизация к/а № 10 Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-95 | 60.8408 | 59.2311 | 1.6097 | 6.726 | 1.608 | 6.726 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017033 | -5.118 | -76.09% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
3.3.1 | Модернизация т/а № 2. ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-52 | нд | нд | нд | нд | 0.59604 | нд | 0.59604 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Работы по проекту завершены в 2018 году. Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019. Проект учтен в итоговом проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2019-2023 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@
3.3.1 | Модернизация энергоблока ст № 2 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-74 | нд | нд | нд | нд | -3.611 | нд | 3.0289 | нд | -6.6399 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Работы по проекту завершены в 2018 году. Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019. Проект учтен в итоговом проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2019-2023 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@
3.3.1 | Модернизация МВ, КПСУ бл. 100,200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-6 | 1634.6842 | 651.8666 | 982.8175 | 212.9573 | 177.4565 | 61.9921 | 52.5096 | 63.39 | 64.1093 | 35.038 | 60.8375 | 52.5371 | 0 | 805.3611 | 17.0363 | 10.62% | Погашение досрочно возникших обязательств перед контрагентами
3.3.1 | Модернизация котлоагрегатов э/бл. Ст. №3А,Б БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-58 | 130.8502 | 0 | 130.8502 | 34.9597 | 21.1727 | 0 | 2.5716 | 34.476 | 1.102 | 0.48374 | 17.4991 | 0 | 0 | 109.6775 | -13.7871 | -39.44% | Длительное изготовление и поставка оборудования
3.3.1 | Модернизация изоляции топки к/а ст.№9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-60 | 37.7997 | 41.6393 | -3.8396 | 2.2243 | -8.9945 | 2.2243 | 2.8023 | 0 | -11.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1549 | -11.2188 | 100% | Перенос оплат МТР между инвестиционными проектами, оплата по которым прошла в 2018г.
3.3.1 | Модернизация проточной части ДС к/а бл. 200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-61 | 114.5686 | 51.1869 | 63.3817 | 43.7449 | 21.2173 | 0.38999 | 0.38974 | 0.68 | 0 | 42.6749 | 20.8275 | 0 | 0 | 42.1644 | -22.5276 | -51.5% | Срыв поставки оборудования
3.3.1 | Модернизация двигателей ДС (дымососов), ДВ (дутьевых вентиляторов) бл. 200 Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-62 | 72.3108 | 3.7971 | 68.5137 | 0.49 | 0.82226 | 0.49 | 0.4071 | 0 | 0.41516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6914 | 0.33226 | 67.81% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4А БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-63 | 9.0931 | 0 | 9.0931 | 9.0931 | 0.64606 | 0 | 0 | 0 | 0.18274 | 7.3472 | 0.46332 | 1.7459 | 0 | 8.447 | -6.7011 | -91.21% | Поздняя поставка материалов
3.3.1 | Модернизация генератора энергоблока ст. №5 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-65 | 7.8246 | 0 | 7.8246 | 7.8246 | 3.1775 | 0 | 0.01635 | 0 | 2.1933 | 4.32 | 0.96784 | 3.5046 | 0 | 4.6471 | -1.1425 | -26.45% | Отставание подрядчика от графика проведения работ.
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №7 БКЗ-670-130 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-66 | 131.2675 | 0 | 131.2675 | 119.6025 | 87.0066 | 0 | 3.4455 | 25.926 | 26.7223 | 69.6132 | 56.8388 | 24.0633 | 0 | 44.2609 | -8.5326 | -8.931% | нд
3.3.1 | Модернизация ЦНД (цилиндров низкого давления) турбин бл. 5,6,7,8,9 ПримГРЭС | F_505-ЛуТЭК-13 | 526.28 | 66.0658 | 460.2142 | 4.3236 | -4.3374 | 4.3236 | 4.3651 | 0 | -8.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.5516 | -8.6611 | 100% | Перенос оплат МТР между инвестиционными проектами, оплата по которым прошла в 2018г.
3.3.1 | Замена пароперегревателя 3 и 4 ст. и промежуточного пароперегревателя 2 ст. котла бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-28 | 28.6985 | 18.1564 | 10.5422 | 3.6676 | 9.7146 | 3.6676 | 3.2146 | 0 | 4.1955 | 0 | 2.3044 | 0 | 0 | 0.82756 | 6.047 | 164.9% | Уточнение графика производства работ по договору. Переходящие объемы работ с 2018 года
3.3.1 | Замена подвесных кубов ВЗП к/а ст. №6,№7, №8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-37 | 40.5447 | 0 | 40.5447 | 38.1447 | 26.2577 | 0 | 0 | 0 | 18.6748 | 33.6866 | 7.5828 | 4.4581 | 0 | 14.287 | -7.4289 | -22.05% | Отставание подрядчика от графика проведения работ.
3.3.1 | Модернизация турбоагрегата №7 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-80 | 80.2634 | 0 | 80.2634 | 80.2634 | 55.9566 | 0 | 0.37317 | 17.637 | 18.3469 | 43.542 | 37.2365 | 19.0844 | 0 | 24.3068 | -5.2224 | -8.536% | нд
3.3.1 | Замена ВН-4 (воздухонагнетатель), 1 шт (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-83 | 24.3104 | 0 | 24.3104 | 24.3104 | 22.5726 | 0 | 0 | 0 | 19.561 | 24.3104 | 3.0116 | 0 | 0 | 1.7378 | -1.7378 | -7.148% | нд
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 622.1375 | 192.2532 | 429.8843 | 300.05 | 205.4688 | 20.0362 | 25.9916 | 53.1528 | 33.7933 | 111.7788 | 145.6839 | 115.0823 | 0 | 224.4155 | 20.501 | 102.3% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2425 - УТ 2427 ул. Нижнепортовая, Дн 630мм L=540м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-22 | 33.4662 | 25.3731 | 8.0931 | 2.2968 | 2.914 | 2.2968 | 2.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1791 | 0.61713 | 26.87% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1014 - УТ 1014/1 Океанский проспект, Дн 159мм L=134м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-23 | 3.4309 | 2.2976 | 1.1334 | 0.30322 | 0.51698 | 0.30322 | 0.51698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61638 | 0.21376 | 70.5% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0205/7 - УТ 0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 530мм L=364м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-24 | 16.1892 | 14.8826 | 1.3067 | 1.0858 | 0.86177 | 1.0858 | 0.86177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44488 | -0.22401 | -20.63% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0111 - УТ 0112 ул. Русская, 41А (с реконструкцией камеры УТ 0112), Дн 720мм L=40м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-25 | 6.7564 | 6.0045 | 0.75192 | 0.4381 | 0.55094 | 0.4381 | 0.55094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20098 | 0.11284 | 25.76% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1056 - УТ 1057 ул. Экипажная, Дн 820мм L=326м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-26 | 25.1354 | 21.7733 | 3.3622 | 1.6885 | 2.9096 | 1.6885 | 2.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45257 | 1.2211 | 72.32% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1048 - УТ 1049 ул. Пушкинская, Дн 720мм L=206м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-27 | 14.8086 | 12.9801 | 1.8286 | 1.039 | 2.9351 | 1.039 | 2.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1066 | 1.8961 | 100% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1077 - УТ 1215 ул. Борисенко, Дн 830мм L=60м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-28 | 2.8644 | 2.484 | 0.38041 | 0.16076 | 0.14569 | 0.16076 | 0.14569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23472 | -0.015068 | -9.373% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1249 - УТ 1251 ул. Калинина, Дн 630мм L=312м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-29 | 13.4934 | 11.7994 | 1.6939 | 0.91264 | 2.0664 | 0.91264 | 2.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37251 | 1.1538 | 126.4% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1239 - УТ 1241 (до т.А) ул. Интернациональная, Дн 720мм L=320м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-30 | 17.8417 | 16.5622 | 1.2796 | 1.2388 | 1.26 | 1.2388 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019546 | 0.021238 | 1.714% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1083 - УТ 1084 ул. Фадеева, Дн 1020мм L=66м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-48 | 11.9629 | 10.6713 | 1.2916 | 0.54652 | 3.0777 | 0.54652 | 3.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.786 | 2.5311 | 100% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы ТК 84 - ТК 86/8 ул. Суворова г. Артем, Дн 100мм L=342м.п. СП ПТС) | H_505-ПГт-5-49 | 4.9564 | 4.3146 | 0.64184 | 0.47023 | 0.57146 | 0.47023 | 0.57146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070384 | 0.10123 | 21.53% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0319-УТ0320 пр-т Красного знамени, Дн 530х10 L=254 м.п.(СП ПТС) | H_505-ПГт-5-32 | 9.8086 | 0 | 9.8086 | 8.7 | 8.1008 | 0.024 | 0.016709 | 2.644 | 3.2243 | 3.4252 | 4.8598 | 2.6068 | 0 | 1.7078 | 2.0076 | 32.95% | Изменение условий оплаты по результатам заключённых договорных обязательств
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1031 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L= 351 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-50 | 28.4262 | 0 | 28.4262 | 22.9 | 6.8965 | 0.051 | 0.036142 | 7.5989 | 2.312 | 9.5081 | 4.5484 | 5.742 | 0 | 21.5297 | -10.2615 | -59.81% | Отставание по срокам выполнения работ подрядной организацией
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0409/2 - УТ 0409/3 ул. Семеновская, Дн 143/200 L=174м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-51 | 6.3496 | 0 | 6.3496 | 5.35 | 5.7618 | 0.011 | 0.0079962 | 2.0703 | 0.43399 | 2.465 | 5.3198 | 0.80368 | 0 | 0.58777 | 1.2155 | 26.74% | Изменение условий оплаты по результатам заключённых договорных обязательств
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0208 - УТ 0209 пр-к 100 лет Владивостоку, Дн 530х9 L=300м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-52 | 17.9926 | 0 | 17.9926 | 15.89 | 11.6891 | 0.033 | 1.2553 | 4.9948 | 1.4839 | 6.365 | 8.95 | 4.4972 | 0 | 6.3035 | 0.29633 | 2.601% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0215 - УТ 0217 ул. Ильичева, Дн630х8 L=520 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-53 | 30.5998 | 0 | 30.5998 | 25.5 | 23.2587 | 0.055 | 0 | 7.3388 | 2.2959 | 11.1592 | 20.9627 | 6.947 | 0 | 7.3411 | 4.7057 | 25.36% | Финансирвоание досрочно принятых работ подрядной организацией
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2622 - УП-1 ул. Героев Хасана, Дн 820х9 L=251п.м. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-63 | 25.606 | 0 | 25.606 | 21.596 | 10.4281 | 0.045 | 0.032142 | 6.1688 | 0.132 | 9.9698 | 10.264 | 5.4123 | 0 | 15.1779 | -5.7555 | -35.56% | Отсутствие обязательств по КЗ для финансирования
3.3.3 | Техперевооружение теплоагистрали № 10 УТ 1055 - УТ 1054А ул. Светланская, Дн 720х9-60 ППМИ L= 64п.м (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-64 | 15.6468 | 0 | 15.6468 | 13.1468 | 2.8616 | 0.7 | 0.25017 | 4.1875 | 0 | 5.9814 | 2.6115 | 2.2779 | 0 | 12.7852 | -8.0073 | -73.67% | Отсутствие обязательств по КЗ для финансирования
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 УТ1703 - УТ1709. Прокладка напорного трубопровода Дн 1020х12.0 L=756 пм | I_505-ПГт-5-65 | 64.9 | 0 | 64.9 | 24 | 25.398 | 0.7 | 0.24991 | 3.6842 | 1.9585 | 10.5955 | 23.1895 | 9.0202 | 0 | 39.502 | 10.4182 | 69.55% | Финансирование фактически поступивших материалов
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети УТ01111Б - УТ01114/1 по ул.Ульяновская с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-105тп | 40.4791 | 13.4932 | 26.986 | 2.8109 | 22.6355 | 2.8109 | 0.83671 | 0 | 6.6865 | 0 | 15.1122 | 0 | 0 | 4.3505 | 19.8245 | 100% | Финансирование согласно уточненного графика производства работ по договору
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети УТ01110Б - УТ01111Б по ул.Кирова с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-106тп | 10.6546 | 8.6283 | 2.0263 | 0.69254 | 0.79433 | 0.69254 | 0.79433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.232 | 0.10179 | 14.7% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ1129 - УТ1130 УП-1 ул.Посьетская с 2Ду 400мм на 2Ду 500мм | I_505-ПГт-107тп | 11.7025 | 7.9292 | 3.7733 | 0.8365 | 1.2455 | 0.8365 | 0.12617 | 0 | 0.013296 | 0 | 1.1061 | 0 | 0 | 2.5277 | 0.40905 | 48.9% | Финансирование согласно уточненного графика производства работ по договору
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УП-2 (между УТ2605 и УТ2606) до УТ2607 ул.Борисенко с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-108тп | 27.2816 | 8.8085 | 18.4731 | 1.8655 | 14.849 | 1.8655 | 0.049369 | 0 | 14.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6241 | 12.9835 | 100% | Финансирование согласно уточненного графика производства работ по договору
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от т.А со стороны УТ1304 до УТ1305 ул.Вязовая с 2Ду 500мм на 2Ду 600мм | I_505-ПГт-109тп | 19.0255 | 14.1643 | 4.8612 | 1.2189 | 3.7937 | 1.2189 | 3.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 2.5748 | 100% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от т.А (между УТ1720 и УТ1721) до УТ1721 ул.К.Жигура с 2Ду 700мм на 2Ду 800мм | I_505-ПГт-110тп | 11.129 | 10.0872 | 1.0418 | 0.81243 | 0.73326 | 0.81243 | 0.73326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30851 | -0.079172 | -9.745% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0301 - УТ0303 Лесной переулок - ул.Пограничная Дн 630х8 L=204 пм | I_505-ПГт-112тп | 13.8768 | 0 | 13.8768 | 13.8768 | 0.20574 | 0 | 0 | 1.4034 | 0.06475 | 4.3884 | 0.14099 | 8.085 | 0 | 13.6711 | -5.5861 | -96.45% | Изменение условий оплаты по результатам заключённых договорных обязательств
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ-2416А - УТ-2416 (т.А) ул.Набережная Дн 820х8 L=240 пм | I_505-ПГт-113тп | 12.4254 | 0 | 12.4254 | 12.4254 | 3.3483 | 0 | 0 | 1.2558 | 0.06475 | 3.96 | 3.2835 | 7.2096 | 0 | 9.0771 | -1.8675 | -35.81% | Изменение условий оплаты по результатам заключённых договорных обязательств
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0521 в сторону УТ0525 ул.Уткинская Дн 325х8 L=472 пм | I_505-ПГт-114тп | 10.207 | 0 | 10.207 | 10.207 | 1.5954 | 0 | 0 | 1.0302 | 0.06475 | 3.8304 | 1.5306 | 5.3464 | 0 | 8.6116 | -3.2652 | -67.18% | Изменение условий оплаты по результатам заключённых договорных обязательств
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0705 - УТ0707 ул.Хабаровскакя Дн 325х8 L=352 пм | I_505-ПГт-115тп | 16.992 | 0 | 16.992 | 16.992 | 13.3527 | 0 | 0 | 1.7202 | 0.06475 | 6.1704 | 13.288 | 9.1014 | 0 | 3.6393 | 5.4621 | 69.22% | Финансирование фактически сложившихся затрат
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1229 до УТ1230 ул.Вилкова - ул.Калинина Дн 720х9 L=524 пм | I_505-ПГт-116тп | 36.9694 | 0 | 36.9694 | 36.9694 | 12.7142 | 0 | 0 | 3.7518 | 0.06475 | 13.0702 | 12.6495 | 20.1474 | 0 | 24.2552 | -4.1077 | -24.42% | При планировании финансирования закладывался аванс, по факту заключенного договора аванс не предусмотрен.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0105 - УТ0107 ул.Багратиона Дн 820х9/630х9 L=370 пм | I_505-ПГт-117тп | 23.01 | 0 | 23.01 | 23.01 | 9.0626 | 0 | 0 | 2.3322 | 0.06475 | 9.0677 | 8.9978 | 11.6101 | 0 | 13.9474 | -2.3373 | -20.5% | При планировании финансирования закладывался аванс, по факту заключенного договора аванс не предусмотрен.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ0213 - УТ0214 стадион "Строитель" Дн 720х9 L=392 пм | I_505-ПГт-118тп | 29.2994 | 0 | 29.2994 | 29.2994 | 8.9343 | 0 | 0 | 2.9718 | 0.06475 | 11.8224 | 8.8695 | 14.5052 | 0 | 20.3651 | -5.8599 | -39.61% | Изменение условий оплаты по результатам заключённых договорных обязательств
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 8.85 | 0 | 8.85 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 8.85 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 2043.245 | 114.1024 | 1929.1426 | 126.8461 | 137.4114 | 7.8346 | 6.0946 | 5.7997 | 22.8555 | 44.5716 | 108.4613 | 68.6402 | 0 | 1869.7594 | 1.1773 | 15.03% | нд
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-72 | 1.5116 | 0.46721 | 1.0444 | 1.062 | 0.026892 | 0 | 0 | 0.133 | 0.0082066 | 0.929 | 0.018686 | 0 | 0 | 1.0175 | -1.0351 | -97.47% | Изменение условий оплаты по результатам заключённых договорных обязательств
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | 233.5545 | 6.12 | 227.4345 | 5.6506 | 1.4973 | 0.25056 | 0.24793 | 1.384 | 0.283 | 2.489 | 0.96633 | 1.527 | 0 | 225.9372 | -2.6263 | -63.69% | Отсутствие обязательств по КЗ для финансирования
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | 271.7368 | 13.735 | 258.0019 | 5.7269 | 5.538 | 0.32686 | 0 | 0 | 2.5597 | 1.784 | 2.9783 | 3.616 | 0 | 252.4639 | 3.4271 | 162.4% | Изменение условий оплаты по результатам заключённых договорных обязательств
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Владивостокская ТЭЦ-2" | F_505-ПГг-19 | 202.6241 | 21.3351 | 181.2889 | 0.44769 | 0.42287 | 0.44769 | 0.42287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.866 | -0.024818 | -5.543% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | 132.656 | 15.3733 | 117.2827 | 9.8 | 0.27869 | 0.031 | 0.021898 | 1.532 | 0.0011641 | 5.775 | 0.25563 | 2.462 | 0 | 117.0041 | -7.0593 | -96.2% | Отсутствие обязательств по КЗ для финансирования
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | 451.4444 | 8.0299 | 443.4145 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 443.4145 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Модернизация выпуска загрязнённых вод Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-28 | нд | нд | нд | нд | 2.7851 | нд | 0.52681 | нд | 2.2583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение объемов инвестиций на 2019 год обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и условий по заключенному договору. Проект учтен в итоговом проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2019-2023 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@
3.3.4 | Установка танзометрических вагонных весов, Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ПГг-64 | нд | нд | нд | нд | 0.51375 | нд | 0.51375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Работы по проекту завершены в 2018 году. Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019. Проект учтен в итоговом проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2019-2023 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@
3.3.4 | Установка весов конввейерных Артемовской ТЭЦ, 3 шт. | H_505-ПГг-65 | нд | нд | нд | нд | 1.1373 | нд | 0 | нд | 1.0788 | нд | 0.058432 | нд | 0 | нд | нд | нд | Изменение объемов инвестиций на 2019 год обусловлено учетом фактических затрат 2018 года и условий по заключенному договору.Проект учтен в итоговом проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2019-2023 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@
3.3.4 | Замена трансформатора ст. № Т-3 ТДЦ-125000/110/10 на ТДЦ-175000/110/10 Владивостокской ТЭЦ-2, 1 шт | J_505-ПГг-118 | нд | нд | нд | нд | 72.9406 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 72.9406 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Устранение аварийной ситуации (акт осмотра трансформатора от 31.08.2019 № б/н)
3.3.4 | Установка весов вагонных (груженных) Приморской ГРЭС, 2 шт. | H_505-ЛуТЭК-34 | нд | нд | нд | нд | 0.60199 | нд | 0.60199 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Работы по проекту завершены в 2018 году. Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019. Проект учтен в итоговом проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2019-2023 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@
3.3.4 | Установка весов конвейерных Приморской ГРЭС, 8 шт. | H_505-ЛуТЭК-35 | нд | нд | нд | нд | 0.049444 | нд | 0.049444 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Работы по проекту завершены в 2018 году. Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019. Проект учтен в итоговом проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2019-2023 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@
3.3.4 | Модернизация тепловоза (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-10 | 47.282 | 16.2845 | 30.9975 | 13.2975 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 2.773 | 0 | 10.4355 | 0 | 30.9975 | -2.862 | -100% | В связи с уточнением технических решений по проекту, решение по дальнейшей реализации уточняется
3.3.4 | Установка автоматизированной системы пожаротушения топливоподачи (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-14 | 75.3812 | 0.04425 | 75.337 | 3.71 | 33.725 | 3.71 | 0.177 | 0 | 11.4117 | 0 | 22.1362 | 0 | 0 | 41.612 | 30.015 | 100% | Переходящий обьемы по договору 2018 года
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Приморская ГРЭС | F_505-ЛуТЭК-16 | 452.6421 | 22.0191 | 430.623 | 8.8887 | 6.0738 | 0.48046 | 3.037 | 0.95772 | 1.3085 | 3.6163 | 1.7284 | 3.8342 | 0 | 424.5491 | 1.0194 | 20.17% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
3.3.4 | Замена масляных выключателей У-110, 220 (ОРУ-110,220) на элегазовые (27 шт.) (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-20 | 106.2 | 0 | 106.2 | 37.5002 | 6.6572 | 2.109 | 0.49585 | 0 | 2.5767 | 0.012 | 3.5846 | 35.3792 | 0 | 99.5428 | 4.5362 | 100% | Фактически принятые работы по разработке ПИР в соответствии с графиком к договору. Закупки по договору на выполнение СМР не состояласись, ввиду отсутсвия необходимого количества участинков. Материалы и оборудование приобретено.
3.3.4 | Установка весов вагонных (порожных) Приморской ГРЭС, 1 шт. | H_505-ЛуТЭК-44 | 12.3774 | 10.6939 | 1.6835 | 0.479 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6835 | -0.479 | -100% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
3.3.4 | Установка расходомера (на каждый котел от кольца) Приморской ГРЭС, 2 шт. | H_505-ЛуТЭК-46 | 1.4575 | 0 | 1.4575 | 1.4575 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0.8865 | 0 | 0 | 0 | 1.4575 | -1.4575 | -100% | Закупка не состоялась, ввиду отсутствия необходимого количества участников торгов
3.3.4 | Установка автоматического пробоотборника топлива (с конвейера) Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-47 | 16.4817 | 0 | 16.4817 | 16.4817 | 1.1835 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 12.7706 | 1.1835 | 2.5781 | 0 | 15.2982 | -12.7201 | -91.49% | Закупка не состоялась, ввиду отсутствия необходимого количества участников торгов
3.3.4 | Замена аккумуляторной батареи, 1 штт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-81 | 15.0379 | 0 | 15.0379 | 15.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1757 | 0 | 5.8622 | 0 | 15.0379 | -9.1757 | -100% | Экономия, сложившаяся по факту закупочных процедур
3.3.4 | Модернизация трансформаторов, 2 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-82 | 5.0646 | 0 | 5.0646 | 5.0646 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 1.3693 | 4.1605 | 2.6106 | 0.90404 | 0 | 1.0846 | -0.18056 | -4.34% | Проект завершен. Экономия по итогам реализации проекта
3.3.4 | Замена лифтов бл. 100, 200, 7 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-84 | 17.7932 | 0 | 17.7932 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.272 | 0 | 17.7932 | -0.2 | -100% | Отставание подрядчика от графика проведения работ.
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 14.8597 | 0 | 14.8597 | 14.8597 | 5.9788 | 0 | 0.68503 | 0.602 | 0 | 11.7068 | 5.2938 | 2.5509 | 0 | 8.8809 | -6.33 | 100% | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 14.8597 | 0 | 14.8597 | 14.8597 | 5.9788 | 0 | 0.68503 | 0.602 | 0 | 11.7068 | 5.2938 | 2.5509 | 0 | 8.8809 | -6.33 | 100% | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 14.8597 | 0 | 14.8597 | 14.8597 | 5.9788 | 0 | 0.68503 | 0.602 | 0 | 11.7068 | 5.2938 | 2.5509 | 0 | 8.8809 | -6.33 | 100% | нд
3.4.1.2 | Техперевооружение тепловой сети УТ 1071 - Узел "Б" ул. Новоивановская ДН 1020х11-60 ППМИ L=116 г. Владивосток (СП ПТС) | I_505-ПГт-120тп | 14.8597 | 0 | 14.8597 | 14.8597 | 5.9788 | 0 | 0.68503 | 0.602 | 0 | 11.7068 | 5.2938 | 2.5509 | 0 | 8.8809 | -6.33 | -51.43% | Изменение условий оплаты по результатам заключённых договорных обязательств
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2245.0847 | 1702.3774 | 542.7073 | 92.0794 | 146.3757 | 57.7628 | 12.0441 | 3.9672 | 118.0511 | 12.1732 | 16.2805 | 18.176 | 0 | 518.8158 | -50.0118 | -86.58% | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 122.4842 | нд | 6.243 | нд | 116.2412 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд
3.5.1 | Строительство Артемовской ТЭЦ №2 с внеплощадочной инфраструктурой (ПИР) | J_505-ПГг-113 | нд | нд | нд | нд | 122.4842 | нд | 6.243 | нд | 116.2412 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании п. 2.8 протокола Бюджетного комитета ПАО "РусГидро"от 26.10.2018 №3 БК в соответствии с Программой модернизации и нового строительства объектов тепловой генерации на Дальнем Востоке (ДПМ-штрих) и согласован письмом Минэнерго России от 28.04.2018 №09-1969 "Об учете объектов генерации в программе модернизации генерирующих мощностей"
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2245.0847 | 1702.3774 | 542.7073 | 92.0794 | 23.8916 | 57.7628 | 5.8011 | 3.9672 | 1.8099 | 12.1732 | 16.2805 | 18.176 | 0 | 518.8158 | -50.0118 | -86.58% | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 1873.9328 | 1390.5541 | 483.3787 | 54.8968 | 12.1126 | 54.8968 | 2.9249 | 0 | 0.91401 | 0 | 8.2737 | 0 | 0 | 471.2661 | -42.7842 | -77.94% | Финансироавние обязательств на основании заключенного договора
3.5.4 | Строительство Золоотвала №2 Приморской ГРЭС,строительство 3 яруса (емкость - 24,7 млн. м3) | F_505-ЛуТЭК-29 | 371.1519 | 311.8233 | 59.3286 | 37.1826 | 11.7789 | 2.866 | 2.8762 | 3.9672 | 0.8959 | 12.1732 | 8.0068 | 18.176 | 0 | 47.5497 | -7.2276 | -38.03% | Приостановка работ, согласно протокола Совета директоров АО "ДГК"
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 318.355 | 45.9909 | 272.3641 | 191.7972 | 106.6489 | 8.784 | 21.6473 | 9.4601 | 59.8193 | 106.6839 | 25.1824 | 66.8692 | 0 | 187.4317 | -39.9958 | -100% | нд
3.7 | Покупка бульдозера SHANTUI-320D, СП Партизанская ГРЭС,, кол-во 2 шт. | H_505-ПГг-39-38 | 45.7887 | 0 | 45.7887 | 45.7887 | 46.6486 | 0 | 0 | 0 | 46.6486 | 0 | 0 | 45.7887 | 0 | -0.85987 | 46.6486 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договра
3.7 | Покупка углеперегружателя Sennebogen 825R , СП Партизанская ГРЭС кол-во 5 шт. | H_505-ПГг-39-3 | 118 | 0 | 118 | 47.2 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 117.775 | -46.975 | -99.52% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договра
3.7 | Покупка просеивающей машины, ударная Retsch AS200 tap, СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | H_505-ПГг-39-46 | 0.4307 | 0 | 0.4307 | 0.4307 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.4307 | 0 | 0 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.2255 | -0.2255 | -52.36% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка делителя проб СЖ-15, СП Партизанская ГРЭС, 2 шт. | H_505-ПГг-39-47 | 0.24544 | 0 | 0.24544 | 0.24544 | 0.22356 | 0 | 0 | 0.24544 | 0 | 0 | 0.22356 | 0 | 0 | 0.02188 | -0.02188 | -8.915% | нд
3.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) ВТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ПГг-39-55 | нд | нд | нд | нд | 21.6473 | нд | 21.6473 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Затраты не учтенные по факту 2018 года. Проект учтен в итоговом проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2019-2023 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@
3.7 | Покупка толщиномера ультразвуковой ТУЗ-2, СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | J_505-ПГг-39-134 | нд | нд | нд | нд | 0.069312 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.069312 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект.Приобретение оборудования вызвно необходимостью обеспечения производственного процесса
3.7 | Покупка Самосвал-Камаз, 2 шт (СП ПТС) | H_505-ПГт-11-24 | 9.6119 | 4.2 | 5.4119 | 5.4119 | 5.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4119 | 5.4808 | 0 | 0 | -0.068881 | 0.068881 | 1.273% | нд
3.7 | Покупка автомобиля УАЗ, 1 шт (СП ПТС) | I_505-ПГт-11-38 | 0.85499 | 0 | 0.85499 | 0.85499 | 0.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85499 | 0.8408 | 0 | 0 | 0.01419 | -0.01419 | -1.66% | нд
3.7 | Покупка экскаватора Caterpillar 303SR Приморские тепловые сети 1 шт | I_505-ПГт-11-39 | 6.678 | 0 | 6.678 | 6.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.678 | 0 | 0 | 0 | 6.678 | -6.678 | -100% | Изменение срока поставки оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка агрегата сварочного DLW-300 ESV, СП ПТС 2 шт. | H_505-ПГт-11-16 | 1.6089 | 0.6962 | 0.91274 | 0.91274 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0.91274 | 0 | 0 | 0 | 0.077744 | -0.077744 | -8.518% | нд
3.7 | Покупка машины пневматической "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 2 шт. (СП ПТС) | H_505-ПГт-11-31 | 0.75073 | 0.35228 | 0.39845 | 0.38729 | 0.28463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38729 | 0.28463 | 0 | 0 | 0.11383 | -0.10267 | -26.51% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка шумомера виброметра Экофизика-110АВ4 с набором адаптеров Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-33 | 0.17582 | 0 | 0.17582 | 0.17582 | 0.23772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17582 | 0.23772 | 0 | 0 | -0.061901 | 0.061901 | 35.21% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка устройства испытательного РЕТОМ-21 с комплектующими Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-34 | 1.1687 | 0 | 1.1687 | 1.1687 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1687 | 1.188 | 0 | 0 | -0.019324 | 0.019324 | 1.654% | нд
3.7 | Покупка переносного трубореза электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-35 | 0.33294 | 0 | 0.33294 | 0.33294 | 0.15527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33294 | 0.15527 | 0 | 0 | 0.17767 | -0.17767 | -53.36% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договра
3.7 | Покупка сварочного выпрямителя инверторного ARC505 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-36 | 0.41334 | 0 | 0.41334 | 0.41334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41334 | 0 | 0 | 0 | 0.41334 | -0.41334 | -100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договра
3.7 | Покупка установки для ручной плазменной резки Hyperthem Powermax 65 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-37 | 0.35898 | 0 | 0.35898 | 0.35898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35898 | 0 | 0 | 0 | 0.35898 | -0.35898 | -100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договра
3.7 | Покупка автоцистерны пожарной АЦ-5,0-40 (53605), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-66 | 6.5525 | 0 | 6.5525 | 6.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5525 | 0 | 6.5525 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка установки для термообработки типа ВЧГ-100-2,4-0,4 IP 44, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-67 | 1.4844 | 0 | 1.4844 | 1.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4844 | 0 | 0 | 0 | 1.4844 | -1.4844 | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка трубогибочного станка типа ИВ-3430, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-68 | 1.9836 | 0 | 1.9836 | 1.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9836 | 0 | 0 | 0 | 1.9836 | -1.9836 | -100% | Изменение срока поставки оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка трансформатора сварочного, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-69 | 0.81538 | 0 | 0.81538 | 0.81538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81538 | 0 | 0 | 0 | 0.81538 | -0.81538 | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка вальцовочной машины ВМ-500, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-70 | 0.13924 | 0 | 0.13924 | 0.13924 | 0.14908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13924 | 0.14908 | 0 | 0 | -0.009845 | 0.009845 | 7.071% | нд
3.7 | Покупка призмы поверочной П3-2 300х125х180 кл.1 ЧИЗ (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-71 | 0.42834 | 0 | 0.42834 | 0.42834 | 0.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42834 | 0.1411 | 0 | 0 | 0.28724 | -0.28724 | -67.06% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка призмы поверочной П1-3 105х100х80 кл.1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-72 | 0.09558 | 0 | 0.09558 | 0.09558 | 0.12201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 0.12201 | 0 | 0 | -0.026431 | 0.026431 | 27.65% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка анеморумбометра М63М-1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-73 | 0.11682 | 0 | 0.11682 | 0.11682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11682 | 0 | 0 | 0 | 0.11682 | -0.11682 | -100% | Поставленая продукция подлежит оплате в следующем отчетном периоде
3.7 | Покупка Мангуст 2МТ диапазон обработки до 60 мм с комплектом шлангов фильтров,запасом резцов (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-74 | 0.6785 | 0 | 0.6785 | 0.6785 | 0.56925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6785 | 0.56925 | 0 | 0 | 0.10925 | -0.10925 | -16.1% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка Мангуст-Миди диапазон обработки до 42 мм с комплектом шлангов фильтров,запасом резцов (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-75 | 0.54398 | 0 | 0.54398 | 0.54398 | 0.45652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54398 | 0.45652 | 0 | 0 | 0.087455 | -0.087455 | -16.08% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка установки высокого давления (УВД) ВНА-200-30, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-76 | 0.28202 | 0 | 0.28202 | 0.28202 | 0.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28202 | 0.1884 | 0 | 0 | 0.09362 | -0.09362 | -33.2% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка съемника гидравлического 50 т., 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-77 | 0.05192 | 0 | 0.05192 | 0.05192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05192 | 0 | 0 | 0 | 0.05192 | -0.05192 | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка индуктора для нагрева подшипников RGZC-2, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-78 | 0.27022 | 0 | 0.27022 | 0.27022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27022 | 0 | 0 | 0 | 0.27022 | -0.27022 | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка лазерного центровщика, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-79 | 0.16048 | 0 | 0.16048 | 0.16048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16048 | 0 | 0 | 0 | 0.16048 | -0.16048 | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка электромолотока, типа GSH 11Е (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-80 | 0.13452 | 0 | 0.13452 | 0.13452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13452 | 0 | 0 | 0 | 0.13452 | -0.13452 | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка станка настольного сверлильного ГС-2116 (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-81 | 0.3776 | 0 | 0.3776 | 0.3776 | 0.13357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3776 | 0.13357 | 0 | 0 | 0.24403 | -0.24403 | -64.63% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка съемника СГА 330375, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-82 | 0.13806 | 0 | 0.13806 | 0.13806 | 0.093403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13806 | 0.093403 | 0 | 0 | 0.044657 | -0.044657 | -32.35% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка динамометра ДПУ-10-1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-83 | 0.06372 | 0 | 0.06372 | 0.06372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06372 | 0 | 0 | 0 | 0.06372 | -0.06372 | -100% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка динамометра ДПУ-0,05 500кг. (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-84 | 0.1062 | 0 | 0.1062 | 0.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 | -0.1062 | -100% | Стоимость по факту приобретения составила менее 40 тыс.руб.
3.7 | Покупка сверлильного станка на магнитной стойке, MAB-525 SB, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-85 | 0.2242 | 0 | 0.2242 | 0.2242 | 0.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2242 | 0.1403 | 0 | 0 | 0.083899 | -0.083899 | -37.42% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка пресса вулканизационного для стыковки конвейерных лент типа ПСТ 1400/1710, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-86 | 3.4999 | 0 | 3.4999 | 3.4999 | 3.108 | 0 | 0 | 0 | 3.108 | 3.4999 | 0 | 0 | 0 | 0.39188 | -0.39188 | -11.2% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка съемника гидравлического СГА320259, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-87 | 0.11564 | 0 | 0.11564 | 0.11564 | 0.077728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11564 | 0.077728 | 0 | 0 | 0.037912 | -0.037912 | -32.78% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка съемника механического ТМНР-8 (4 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-88 | 0.29028 | 0 | 0.29028 | 0.29028 | 0.22721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29028 | 0.22721 | 0 | 0 | 0.063067 | -0.063067 | -21.73% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка калибратор-измерителя стандартных сигналов КИСС-0,3, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-89 | 0.0944 | 0 | 0.0944 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | -0.0944 | -100% | Поставленая продукция подлежит оплате в следующем отчетном периоде
3.7 | Покупка осцилографа ТДS, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-90 | 0.38822 | 0 | 0.38822 | 0.38822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38822 | 0 | 0 | 0 | 0.38822 | -0.38822 | -100% | Стоимость по факту приобретения составила менее 40 тыс.руб.
3.7 | Покупка осцилографа Scope Meter-190, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-91 | 0.4071 | 0 | 0.4071 | 0.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | -0.4071 | -100% | Изменение срока поставки оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка установки выпрямительной для прогрева активной части трансформаторов. ТП9-1000, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-92 | 3.7524 | 0 | 3.7524 | 3.7524 | 3.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7524 | 3.3797 | 0 | 0 | 0.37269 | -0.37269 | -9.932% | нд
3.7 | Покупка установки для подсушки изоляции трансформаторов "Иней", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-93 | 3.0208 | 0 | 3.0208 | 3.0208 | 3.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0208 | 3.2453 | 0 | 0 | -0.22454 | 0.22454 | 7.433% | нд
3.7 | Покупка дегазационной установки УВМ-6/12, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-94 | 4.3542 | 0 | 4.3542 | 4.3542 | 4.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3542 | 4.428 | 0 | 0 | -0.0738 | 0.0738 | 1.695% | нд
3.7 | Покупка установки "СУХОВЕЙ", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-95 | 1.416 | 0 | 1.416 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | -1.416 | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка аппарата испытания масла АИМ-90А, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-96 | 0.29736 | 0 | 0.29736 | 0.29736 | 0.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29736 | 0.3024 | 0 | 0 | -0.00504 | 0.00504 | 1.695% | нд
3.7 | Покупка устройства проверки средств защиты "Нептун-3", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-97 | 0.32568 | 0 | 0.32568 | 0.32568 | 0.33109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32568 | 0.33109 | 0 | 0 | -0.0054072 | 0.0054072 | 1.66% | нд
3.7 | Покупка устройства проверки простых защит "Нептун", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-98 | 0.3776 | 0 | 0.3776 | 0.3776 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3776 | 0.384 | 0 | 0 | -0.0064 | 0.0064 | 1.695% | нд
3.7 | Покупка "УРАН-1" -установка для проверки средств релейной защиты+Уран-Т (приборная стойка для перемещения "УРАН"), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-99 | 0.31624 | 0 | 0.31624 | 0.31624 | 0.32191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31624 | 0.32191 | 0 | 0 | -0.005672 | 0.005672 | 1.794% | нд
3.7 | Покупка анализатора качества электроэнергии, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-100 | 0.47436 | 0 | 0.47436 | 0.47436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47436 | 0 | 0 | 0 | 0.47436 | -0.47436 | -100% | Изменение срока поставки оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка мегаомметра М6-2, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-101 | 0.07552 | 0 | 0.07552 | 0.07552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07552 | 0 | 0 | 0 | 0.07552 | -0.07552 | -100% | Поставленая продукция подлежит оплате в следующем отчетном периоде
3.7 | Покупка омметра с комбинированным питанием Виток, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-102 | 0.0944 | 0 | 0.0944 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | -0.0944 | -100% | Поставленая продукция подлежит оплате в следующем отчетном периоде
3.7 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-103 | 0.354 | 0 | 0.354 | 0.354 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0.36 | 0 | 0 | -0.006 | 0.006 | 1.695% | нд
3.7 | Покупка аппарата высоковольтного испытательного, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-104 | 0.2596 | 0 | 0.2596 | 0.2596 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2596 | 0.264 | 0 | 0 | -0.0044 | 0.0044 | 1.695% | нд
3.7 | Покупка тепловизора ThermaCAM ̶ SC640, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-105 | 1.652 | 0 | 1.652 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | -1.652 | -100% | Изменение срока поставки оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка микрометра МК ̶ 1250, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-106 | 0.15222 | 0 | 0.15222 | 0.15222 | 0.089383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15222 | 0.089383 | 0 | 0 | 0.062837 | -0.062837 | -41.28% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка нутромера микрометрического НМ 150 ̶ 1250мм, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-107 | 0.1003 | 0 | 0.1003 | 0.1003 | 0.062827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1003 | 0.062827 | 0 | 0 | 0.037473 | -0.037473 | -37.36% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка трассодефектоискателя в комплекте с генератором Поиск-510, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-108 | 0.04956 | 0 | 0.04956 | 0.04956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04956 | 0 | 0 | 0 | 0.04956 | -0.04956 | -100% | Стоимость по факту приобретения составила менее 40 тыс.руб.
3.7 | Покупка электронного нивелира, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-109 | 0.54162 | 0 | 0.54162 | 0.54162 | 0.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54162 | 0.8784 | 0 | 0 | -0.33678 | 0.33678 | 62.18% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка разгонщика гидравлического, тип Р-25, РН-04, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-110 | 0.059 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.0636 | 0 | 0 | -0.0046 | 0.0046 | 7.797% | нд
3.7 | Покупка ручного рельсошлифовального станка Robel 13.58, БШМ-180, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-111 | 0.07906 | 0 | 0.07906 | 0.07906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07906 | 0 | 0 | 0 | 0.07906 | -0.07906 | -100% | Изменение срока поставки оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка домкрата путевого гидравлического (тип ДПГ-10/200, ДПГ-18), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-112 | 0.06254 | 0 | 0.06254 | 0.06254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06254 | 0 | 0 | 0 | 0.06254 | -0.06254 | -100% | Стоимость по факту приобретения составила менее 40 тыс.руб.
3.7 | Покупка стенда для регулировки топливных насосов высокого давления дизеля Д50 марки А2591 или А2652, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-113 | 1.121 | 0 | 1.121 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | -1.121 | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка агрегата заправочного для подачи консистентной смазки к узлам ТПС, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-114 | 0.09794 | 0 | 0.09794 | 0.09794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09794 | 0 | 0 | 0 | 0.09794 | -0.09794 | -100% | Поставленая продукция подлежит оплате в следующем отчетном периоде
3.7 | Покупка бокового агрегата БАР-30/200, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-115 | 0.08378 | 0 | 0.08378 | 0.08378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08378 | 0 | 0 | 0 | 0.08378 | -0.08378 | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка видеоэндоскопа «Питон» СМТ-15-П13-ТВ15, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-116 | 0.6667 | 0 | 0.6667 | 0.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6667 | 0 | 0 | 0 | 0.6667 | -0.6667 | -100% | Изменение срока поставки оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка тепловизора FLIR ThermaCAM E300, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-117 | 0.82718 | 0 | 0.82718 | 0.82718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82718 | 0 | 0 | 0 | 0.82718 | -0.82718 | -100% | Изменение срока поставки оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка ультразвукового толщиномера, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-118 | 0.1062 | 0 | 0.1062 | 0.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 | -0.1062 | -100% | Поставленая продукция подлежит оплате в следующем отчетном периоде
3.7 | Покупка автоматического газоанализатора "Колион-1В-01С", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-119 | 0.12508 | 0 | 0.12508 | 0.12508 | 0.11271 | 0 | 0 | 0 | 0.11271 | 0.12508 | 0 | 0 | 0 | 0.012372 | -0.012372 | -9.891% | нд
3.7 | Покупка кислородомера Марк 3010, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-120 | 0.11446 | 0 | 0.11446 | 0.11446 | 0.10596 | 0 | 0 | 0 | 0.10596 | 0.11446 | 0 | 0 | 0 | 0.0084964 | -0.0084964 | -7.423% | нд
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5300ВИ, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-121 | 0.15812 | 0 | 0.15812 | 0.15812 | 0.08784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15812 | 0.08784 | 0 | 0 | 0.07028 | -0.07028 | -44.45% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Разработка расчетно-теоретического метода модернизации геометрии проточной части лопастных насосов для систем водоснабжения(ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-42на | 14.678 | 0 | 14.678 | 5.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4799 | 0 | 14.678 | 0 | 0% | нд
3.7 | Разработка безреагентной технологии обработки воды для нужд ГВС Приморской ГРЭС, кол-во 1 работа | H_505-ЛуТЭК-43на | 76.7 | 40.7424 | 35.9575 | 35.4 | 8.784 | 8.784 | 0 | 8.784 | 8.784 | 8.784 | 0 | 9.048 | 0 | 27.1735 | -17.568 | -66.67% | Приостановка работ, согласно протокола Совета директоров АО "ДГК"
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 5198.6091 | 271.6426 | 4926.9665 | 1275.1019 | 426.5869 | 11.4098 | 24.2325 | 186.0606 | 136.5773 | 473.4335 | 265.7772 | 604.1979 | 0 | 4505.0982 | -249.0356 | -100% | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 415.9311 | 2.2691 | 413.662 | 411.6123 | 125.6908 | 0 | 0.014991 | 24.5795 | 0.21068 | 181.0025 | 125.4651 | 206.0304 | 0 | 287.9712 | -79.8912 | 100% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 415.9311 | 2.2691 | 413.662 | 411.6123 | 125.6908 | 0 | 0.014991 | 24.5795 | 0.21068 | 181.0025 | 125.4651 | 206.0304 | 0 | 287.9712 | -79.8912 | 100% | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 415.9311 | 2.2691 | 413.662 | 411.6123 | 125.6908 | 0 | 0.014991 | 24.5795 | 0.21068 | 181.0025 | 125.4651 | 206.0304 | 0 | 287.9712 | -79.8912 | 100% | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 2,6 км диам. трубопровода 250 мм, | I_505-НГ-68 | 151.702 | 0.39436 | 151.3076 | 150.9515 | 3.8319 | 0 | 0.0054978 | 10.237 | 0.069653 | 66.4676 | 3.7568 | 74.2469 | 0 | 147.4757 | -72.8727 | -95% | Изменение условий оплаты по результатам заключённых договорных обязательств
4.1.3.5 | Строительство сетей водоотведения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 1 км диам. трубопровода 700 мм, 1,6 км диам. 250мм | I_505-НГ-69 | 141.9481 | 0.33772 | 141.6104 | 141.305 | 2.3108 | 0 | 0.0051465 | 8.7417 | 0.068474 | 62.2312 | 2.2372 | 70.3321 | 0 | 139.2996 | -68.6621 | -96.74% | Изменение условий оплаты по результатам заключённых договорных обязательств
4.1.3.5 | Строительство сетей теплоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 0,15 км диам. 350мм, 2,15 диам. 250 мм | I_505-НГ-70 | 122.281 | 1.5371 | 120.744 | 119.3558 | 119.5481 | 0 | 0.0043471 | 5.6007 | 0.072548 | 52.3037 | 119.4712 | 61.4514 | 0 | 1.1959 | 61.6437 | 106.5% | Изменение условий оплаты по результатам заключённых договорных обязательств
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1696.6653 | 177.6896 | 1518.9758 | 698.9664 | 245.2734 | 11.4098 | 16.8151 | 149.5963 | 96.4121 | 233.7019 | 132.0462 | 304.2584 | 0 | 1277.4406 | -153.1728 | -100% | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 486.8109 | 150.1203 | 336.6906 | 263.9422 | 222.1873 | 0.982 | 16.8151 | 128.684 | 94.6247 | 107.3365 | 110.7475 | 26.9397 | 0 | 118.2415 | -18.5535 | 100% | нд
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №2 НГРЭС | H_505-НГ-32 | 219.5485 | 127.1522 | 92.3964 | 92.3964 | 81.1571 | 0 | 0.13292 | 32.8632 | 12.9818 | 41.692 | 68.0424 | 17.8412 | 0 | 11.2393 | 6.6019 | 8.855% | нд
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | 200.5015 | 22.9681 | 177.5334 | 107.793 | 101.5999 | 0.982 | 10.7068 | 56.368 | 74.1941 | 43.5932 | 16.699 | 6.8498 | 0 | 75.9335 | 0.6567 | 0.6506% | нд
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №6 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-37 | нд | нд | нд | нд | 1.6319 | нд | 1.6319 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Работы по проекту завершены в 2018 году. Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019. Проект учтен в итоговом проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2019-2023 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №1 ЦКТИ-75-39Ф ЧТЭЦ | H_505-НГ-38 | нд | нд | нд | нд | 2.1063 | нд | 2.1063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Работы по проекту завершены в 2018 году. Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019. Проект учтен в итоговом проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2019-2023 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №2 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-49 | 26.2633 | 0 | 26.2633 | 24.0603 | 14.7565 | 0 | 0.049046 | 12.9696 | 0.042176 | 9.7441 | 14.6653 | 1.3465 | 0 | 11.5068 | -7.9573 | -35.03% | Изменение условий оплаты по результатам заключённых договорных обязательств
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №4 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-40 | 20.2488 | 0 | 20.2488 | 19.8488 | 16.5674 | 0 | 1.4905 | 14.674 | 6.8551 | 4.75 | 8.2218 | 0.4248 | 0 | 3.6814 | -2.8566 | -14.71% | Изменение условий оплаты по результатам заключённых договорных обязательств
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №6 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-41 | 20.2488 | 0 | 20.2488 | 19.8438 | 4.3682 | 0 | 0.69756 | 11.8092 | 0.55158 | 7.5572 | 3.1191 | 0.47741 | 0 | 15.8806 | -14.9982 | -77.44% | Изменение условий оплаты по результатам заключённых договорных обязательств
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 955.59 | 22.3537 | 933.2363 | 358.6152 | 0 | 10.4278 | 0 | 2.0013 | 0 | 93.6527 | 0 | 252.5333 | 0 | 933.2363 | -106.0819 | -100% | нд
4.2.2 | Реконструкция Чульманской ТЭЦ с установкой водогрейного котла мощностью 10 Гкал/ч и выводом 48 МВт электрической мощности. | H_505-НГ-57 | 955.59 | 22.3537 | 933.2363 | 358.6152 | 0 | 10.4278 | 0 | 2.0013 | 0 | 93.6527 | 0 | 252.5333 | 0 | 933.2363 | -106.0819 | -100% | Проект исключен из инвестиционной программы
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 254.2645 | 5.2156 | 249.0489 | 76.409 | 23.0861 | 0 | 0 | 18.911 | 1.7874 | 32.7126 | 21.2987 | 24.7854 | 0 | 225.9628 | -28.5375 | 0% | нд
4.2.4 | Реконструкция сооружений СБО (станция биологической очистки) пос. Чульман, СП ЧТЭЦ | F_505-НГ-19 | 112.6432 | 0 | 112.6432 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 6 | 0 | 5.76 | 0 | 112.6432 | -8.4 | -100% | Изменение сроков реализации проекта обусловлена оптимизацией затрат в пределах лимитов собственного источника инвестиций, учтенного в тарифах.
4.2.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателя НГРЭС | H_505-НГ-43 | 32.7131 | 2.6798 | 30.0334 | 28.0334 | 12.07 | 0 | 0 | 11.556 | 1.7054 | 13.2276 | 10.3646 | 3.2498 | 0 | 17.9634 | -12.7136 | -51.3% | Изменение сроков оплаты по результатам заключенных договорных обязательств, поздняя поставка МТР заказчика.
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | 108.9081 | 2.5358 | 106.3723 | 34.2156 | 11.0162 | 0 | 0 | 4.955 | 0.082011 | 13.485 | 10.9341 | 15.7756 | 0 | 95.3561 | -7.4238 | -40.26% | Изменение сроков оплаты по результатам заключённых договорных обязательств
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 355.3927 | 50.019 | 305.3737 | 56.5093 | 9.9313 | 0 | 2.6371 | 5.016 | 0.08583 | 25.3697 | 7.2084 | 26.1236 | 0 | 295.4424 | -20.4544 | 100% | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 10.0217 | 2.7006 | 7.3211 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4902 | 0 | 4.4098 | 0 | 7.3211 | -1.4902 | 0% | нд
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 10.0217 | 2.7006 | 7.3211 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4902 | 0 | 4.4098 | 0 | 7.3211 | -1.4902 | -100% | Изменение сроков реализации проекта на основании данных проектно-сметной документации, разработанной в 2018 году.
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 345.371 | 47.3184 | 298.0526 | 50.6093 | 9.9313 | 0 | 2.6371 | 5.016 | 0.08583 | 23.8795 | 7.2084 | 21.7138 | 0 | 288.1212 | -18.9642 | 100% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 64.0988 | 12.4799 | 51.6189 | 5.9 | 4.5006 | 0 | 1.5743 | 0.94502 | 0 | 2.666 | 2.9264 | 2.289 | 0 | 47.1183 | 0.88959 | 24.64% | Влияние КЗ ,сложившейся на 01.01.2019
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | 154.9729 | 20.552 | 134.4209 | 8.5149 | 1.7826 | 0 | 0.8174 | 1.321 | 0.041987 | 3.8735 | 0.92324 | 3.3204 | 0 | 132.6383 | -3.4118 | -65.68% | Изменение сроков оплаты по результатам заключённых договорных обязательств
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 74.1182 | 12.3515 | 61.7666 | 17.7 | 2.08 | 0 | 0.24547 | 2.75 | 0.043843 | 8.06 | 1.7906 | 6.89 | 0 | 59.6867 | -8.73 | -80.76% | Изменение сроков оплаты по результатам заключённых договорных обязательств
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-14 | 39.7652 | 1.935 | 37.8302 | 16.0279 | 1.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 1.5681 | 6.7479 | 0 | 36.2621 | -7.7119 | -83.1% | Изменение сроков оплаты по результатам заключённых договорных обязательств
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании замечаний АО "СО ЕЭС" АО СО «ЕЭС» от 23.08.2018 №В32-II-3-19-9523.Проект учтен в итоговом проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2019-2023 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@
4.3.4 | Установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-71 | 9.2413 | 0 | 9.2413 | 1.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8236 | 0 | 9.2413 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | 3.1746 | 0 | 3.1746 | 0.64287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64287 | 0 | 3.1746 | 0 | 0% | нд
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2565.294 | 0 | 2565.294 | 37.3 | 1.0104 | 0 | 0.18604 | 0 | 0.18681 | 17.7139 | 0.63757 | 19.5861 | 0 | 2564.844 | -17.2639 | 0% | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56043 | 0 | 0.18604 | 0 | 0.18681 | 0 | 0.18757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.2 | Строительство водогрейной котельной в пос. Чульман. СП ЧТЭЦ, мощность - 150 Гкал/ч (178 МВт) | F_505-НГ-22 | нд | нд | нд | нд | 0.56043 | нд | 0.18604 | нд | 0.18681 | нд | 0.18757 | нд | 0 | нд | нд | нд | Возникновение обязательств для финансирования по договорам аренды земли
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2565.294 | 0 | 2565.294 | 37.3 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7139 | 0.45 | 19.5861 | 0 | 2564.844 | -17.2639 | 0% | нд
4.5.4 | Строительство ШЗО № 2 НГРЭС (емкость - 54,5 млн. м3) | F_505-НГ-21 | 2565.294 | 0 | 2565.294 | 37.3 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7139 | 0.45 | 19.5861 | 0 | 2564.844 | -17.2639 | -97.46% | Изменение объемов капиталовложений по кварталам на основании заключенного договора
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 165.3259 | 41.6649 | 123.661 | 70.7139 | 44.681 | 0 | 4.5792 | 6.8688 | 39.6819 | 15.6456 | 0.41994 | 48.1995 | 0 | 79.4 | 21.7467 | 100% | нд
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Строительство 5-й очереди магистральных тепловых сетей НГРЭС – г. Нерюнгри (протяженность - 10,2 км в 2 нитки Ду 800мм)" | I_505-НГ-23-1 | 1.18 | 0 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 1.18 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка автобуса ПАЗ НГРЭС Кол-во: 2017г.-1 шт., 2018г.-1шт., 2019г.-2шт., 2020г.-1 шт, 2022г.-1шт) | H_505-НГ-24-24 | 23.1433 | 6.5233 | 16.62 | 7.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.552 | 0 | 16.62 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка бульдозера Т-35.01 НГРЭС Кол-во: 2018-1шт, 2019-1шт, 2020-1шт | H_505-НГ-24-26 | 118.4882 | 35.1416 | 83.3466 | 39.4675 | 39.6819 | 0 | 0 | 0 | 39.6819 | 0 | 0 | 39.4675 | 0 | 43.6648 | 39.6819 | 100% | Изменение стоимости и срока поставки оборудования на основании заключенного договра
4.7 | Покупка машины пневматической "Мангуст-2МТ", НГРЭС, 1 шт. | J_505-НГ-24-71 | нд | нд | нд | нд | 0.41994 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41994 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект.Приобретение оборудования вызвно необходимостью обеспечения производственного процесса
4.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-24-39 | 22.5144 | 0 | 22.5144 | 22.5144 | 4.5792 | 0 | 4.5792 | 6.8688 | 0 | 15.6456 | 0 | 0 | 0 | 17.9352 | -17.9352 | -79.66% | Изменение срока поставки оборудования на основании заключенного договра
5 | Еврейская автономная область | Г | 770.606 | 150.1129 | 620.4931 | 69.528 | 43.4991 | 2.3545 | 8.4087 | 6.7171 | 2.8415 | 41.0823 | 32.2488 | 19.3742 | 0 | 577.965 | -7.6257 | 100% | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 377.9063 | 65.2476 | 312.6588 | 17.0098 | 10.3792 | 0 | 0.023658 | 4.5341 | 0 | 12.4757 | 10.3556 | 0 | 0 | 302.2795 | -6.6305 | 100% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 377.9063 | 65.2476 | 312.6588 | 17.0098 | 10.3792 | 0 | 0.023658 | 4.5341 | 0 | 12.4757 | 10.3556 | 0 | 0 | 302.2795 | -6.6305 | 100% | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 377.9063 | 65.2476 | 312.6588 | 17.0098 | 10.3792 | 0 | 0.023658 | 4.5341 | 0 | 12.4757 | 10.3556 | 0 | 0 | 302.2795 | -6.6305 | 100% | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | 377.9063 | 65.2476 | 312.6588 | 17.0098 | 10.3792 | 0 | 0.023658 | 4.5341 | 0 | 12.4757 | 10.3556 | 0 | 0 | 302.2795 | -6.6305 | -38.98% | Перенос сроков выполнения работ по договору в связи с недопоставкой материалов
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 161.3827 | 42.5855 | 118.7972 | 37.8144 | 15.3648 | 0 | 1.1256 | 0.725 | 2.018 | 18.8816 | 12.2212 | 18.2078 | 0 | 103.4324 | -4.2418 | 100% | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 41.182 | 0.27722 | 40.9048 | 2.1523 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 1.89 | 0 | 0.25432 | 0 | 40.9048 | -1.898 | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция установок ПСВ-500-14-23 котельного цеха (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-4 | 41.182 | 0.27722 | 40.9048 | 2.1523 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 1.89 | 0 | 0.25432 | 0 | 40.9048 | -1.898 | -100% | Перенос сроков выполнения работ по договору в связи с недопоставкой материалов
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 120.2007 | 42.3083 | 77.8924 | 35.6621 | 15.3648 | 0 | 1.1256 | 0.717 | 2.018 | 16.9916 | 12.2212 | 17.9535 | 0 | 62.5276 | -2.3438 | 100% | нд
5.2.4 | Реконструкция багерной насосной БТЭЦ с разработкой и внедрением конструктивных и технологических решений схемы гидрозолоудаления | F_505-ХТСКб-5 | 81.4822 | 42.3083 | 39.1739 | 31.7779 | 15.3648 | 0 | 1.1256 | 0.717 | 2.018 | 15.0216 | 12.2212 | 16.0393 | 0 | 23.8091 | -0.37381 | -2.375% | нд
5.2.4 | Реконструкция топливоподачи БТЭЦ с разработкой и внедрением системы диагностики оборудования и состояния помещений | I_505-ХТСКб-15 | 38.7185 | 0 | 38.7185 | 3.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 1.9142 | 0 | 38.7185 | -1.97 | -100% | Перенос сроков проведения закупочных процедур из-за отсутствия заявок от участников
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 214.207 | 42.2798 | 171.9272 | 6.4439 | 8.9841 | 2.3545 | 6.4299 | 1.458 | 0.68214 | 1.465 | 1.8721 | 1.1664 | 0 | 162.9431 | 3.7066 | 100% | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 214.207 | 42.2798 | 171.9272 | 6.4439 | 8.9841 | 2.3545 | 6.4299 | 1.458 | 0.68214 | 1.465 | 1.8721 | 1.1664 | 0 | 162.9431 | 3.7066 | 100% | нд
5.3.4 | Модернизация системы автоматизированного учёта твёрдого топлива поступающего на Биробиджанскую ТЭЦ | H_505-ХТСКб-12 | 15.8297 | 7.5549 | 8.2748 | 0.41274 | 4.8898 | 0.41274 | 4.8816 | 0 | 0 | 0 | 0.008232 | 0 | 0 | 3.385 | 4.477 | 100% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 75.5058 | 20.7566 | 54.7493 | 3.7831 | 2.2517 | 0.78572 | 1.2566 | 0.366 | 0.28114 | 1.465 | 0.71403 | 1.1664 | 0 | 52.4976 | -0.36501 | -13.95% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 40.9381 | 0 | 40.9381 | 1.652 | 1.5508 | 0.56 | 0 | 1.092 | 0.401 | 0 | 1.1498 | 0 | 0 | 39.3873 | -0.10119 | -6.125% | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 81.9333 | 13.9683 | 67.965 | 0.596 | 0.29177 | 0.596 | 0.29177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6733 | -0.30423 | -51.04% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обусловливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 17.11 | 0 | 17.11 | 8.26 | 8.771 | 0 | 0.82953 | 0 | 0.14146 | 8.26 | 7.8 | 0 | 0 | 9.31 | -0.46 | 0% | нд
5.7 | Покупка Бульдозер Б10М.0111–ЕН (2019 г.- 1 шт, 2023 г. - 1 шт.)БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-7 | 17.11 | 0 | 17.11 | 8.26 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 7.8 | 0 | 0 | 9.31 | -0.46 | -5.569% | нд
5.7 | Прибор для оперативного контроля содержания пыли в отходящих газах технологических процессов (Пылемер) ИДИП 01 ПМ - 1 шт БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-27 | нд | нд | нд | нд | 0.14146 | нд | 0 | нд | 0.14146 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании приказа АО "ДГК" 12.09.2018 №439 "Об оснащении автоматическими средствами измерения и учета выбросов и сбросов".Проект учтен в итоговом проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2019-2023 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@
5.7 | Покупка комплекса для отображения информации AL-P5Q-RGB-384-288-OVP-L1 БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-24 | нд | нд | нд | нд | 0.5078 | нд | 0.5078 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Работы по проекту завершены в 2018 году. Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019. Проект учтен в итоговом проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2019-2023 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@
5.7 | Покупка газоанализатор переносной для дымовых газов топливосжигающих установок, ПЭМ-4М2 – 1 шт БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-26 | нд | нд | нд | нд | 0.32173 | нд | 0.32173 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Новый проект. Проект включен в ИПР на основании приказа АО "ДГК" 12.09.2018 №439 "Об оснащении автоматическими средствами измерения и учета выбросов и сбросов".Проект учтен в итоговом проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2019-2023 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@