## 2 Г осв
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2019 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.12.2019 № 23@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2019года, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения 2019 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 11205.2802 | 39525.2405 | нд | 9421.5179 | нд | 29993.5657 | нд | 5521.1774 | нд | 3634.498 | нд | 26465.9713 | нд | -1993.5831 | нд | -36.11% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 2472.7189 | 4599.642 | нд | 1653.4796 | нд | 2946.1624 | нд | 1091.1266 | нд | 532.363 | нд | 2413.7993 | нд | -558.7636 | нд | -51.21% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 3301.4886 | 7577.0816 | нд | 2488.3739 | нд | 4978.5507 | нд | 666.5769 | нд | 564.0402 | нд | 4414.5105 | нд | -102.5367 | нд | -15.38% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 907.506 | 11255.4433 | нд | 2639.4958 | нд | 8615.9475 | нд | 2092.8757 | нд | 1588.7348 | нд | 7132.1818 | нд | -609.1099 | нд | -29.1% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 126.6927 | нд | 104.4522 | нд | 22.2405 | нд | 1.3515 | нд | 0.8141 | нд | 21.4264 | нд | -0.53742 | нд | -39.76% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 4523.5667 | 14462.1573 | нд | 2289.5025 | нд | 12172.6549 | нд | 809.2687 | нд | 382.9636 | нд | 11790.3395 | нд | -426.9533 | нд | -52.76% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 1504.2235 | нд | 246.2139 | нд | 1258.0097 | нд | 859.978 | нд | 565.5823 | нд | 693.7138 | нд | -295.6821 | нд | -34.38% | нд
1 | Хабаровский край | Г | 6854.8807 | 18187.4256 | нд | 5049.1942 | нд | 13028.0745 | нд | 2580.1911 | нд | 1624.7212 | нд | 11404.0784 | нд | -956.195 | нд | -37.06% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 1817.8075 | 2651.7187 | нд | 1189.201 | нд | 1462.5177 | нд | 410.7959 | нд | 327.1757 | нд | 1135.342 | нд | -83.6202 | нд | -20.36% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 55.4939 | 54.841 | нд | 44.8439 | нд | 9.9971 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.9971 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 55.4939 | 54.841 | нд | 44.8439 | нд | 9.9971 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.9971 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | 55.4939 | 54.841 | нд | 44.8439 | нд | 9.9971 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.9971 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1762.3136 | 2596.8777 | нд | 1144.3571 | нд | 1452.5206 | нд | 410.7959 | нд | 327.1757 | нд | 1125.3449 | нд | -83.6202 | нд | -20.36% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 36.0092 | 43.6622 | нд | 2.089 | нд | 41.5732 | нд | 37.9343 | нд | 31.1481 | нд | 10.425 | нд | -6.7861 | нд | -17.89% | нд
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети от котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска до "ФГБОУ ВО ДГАФК", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки", 840м. (СП ХТС) | I_505-ХТСКх-61 | 36.0092 | 37.9945 | нд | 2.089 | нд | 35.9055 | нд | 35.9055 | нд | 31.1481 | нд | 4.7573 | нд | -4.7573 | нд | -13.25% | Экономия по итогам реализации проекта
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта: «Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов в г. Хабаровске», с тепловой нагрузкой 1, 8473 Гкал/ч | J_505-ХТСКх-70тп | 0 | 5.6677 | нд | 0 | нд | 5.6677 | нд | 2.0288 | нд | 0 | нд | 5.6677 | нд | -2.0288 | нд | -100% | Закупки не состоялись, ввиду отсутствия необходимого количества участников торгов
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 267.0665 | 257.2728 | нд | 233.2913 | нд | 23.9815 | нд | 23.9815 | нд | 24.7743 | нд | -0.79284 | нд | 0.79284 | нд | 3.306% | нд
1.1.3.4 | Строительство котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска (мощность - 26,31 Гкал/ч) | F_505-ХТСКх-31тп | 267.0665 | 257.2728 | нд | 233.2913 | нд | 23.9815 | нд | 23.9815 | нд | 24.7743 | нд | -0.79284 | нд | 0.79284 | нд | 3.306% | Фактически принятые затраты на содержание службы заказчика.
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1459.2378 | 2295.9427 | нд | 908.9767 | нд | 1386.966 | нд | 348.8802 | нд | 271.2533 | нд | 1115.7127 | нд | -77.6269 | нд | -22.25% | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 781.6636 | 832.4801 | нд | 388.9041 | нд | 443.576 | нд | 178.196 | нд | 133.3382 | нд | 310.2378 | нд | -44.8578 | нд | -25.17% | Сдвиг графика производства работ и объемов работ на 2020 год по причине поздней поставки МТР
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | 162.4896 | 125.9125 | нд | 82.5995 | нд | 43.313 | нд | 21.18 | нд | 16.2649 | нд | 27.0481 | нд | -4.9151 | нд | -23.21% | Экономия по итогам реализации проекта
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | 515.0846 | 324.6652 | нд | 283.0132 | нд | 41.652 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 41.652 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 0 | 654.698 | нд | 148.46 | нд | 506.238 | нд | 91.859 | нд | 74.3413 | нд | 431.8966 | нд | -17.5177 | нд | -19.07% | Экономия по итогам реализации проекта
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 от ТК 319.11 в направлении ТК 319.13, Ду 1000 мм L=514 м, в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-68тп | 0 | 50.624 | нд | 0 | нд | 50.624 | нд | 50.624 | нд | 46.8668 | нд | 3.7572 | нд | -3.7572 | нд | -7.422% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | 0 | 194.428 | нд | 0 | нд | 194.428 | нд | 3.484 | нд | 0.44213 | нд | 193.9859 | нд | -3.0419 | нд | -87.31% | Сдвиг сроков разработки ПИР на 2020 год
1.1.3.5 | Строительство ПНС-324 (450 Гкал/час) ХТС | F_505-ХТСКх-20тп | 0 | 113.135 | нд | 6 | нд | 107.135 | нд | 3.5372 | нд | 0 | нд | 107.135 | нд | -3.5372 | нд | -100% | Закупки не состоялись, ввиду отсутствия необходимого количества участников торгов
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2100.3984 | 5045.8331 | нд | 1770.8154 | нд | 3164.8609 | нд | 195.5386 | нд | 90.5295 | нд | 3074.3314 | нд | -105.0091 | нд | -53.7% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1161.3376 | 2555.0371 | нд | 1710.0016 | нд | 845.0356 | нд | 92.2332 | нд | 26.4335 | нд | 818.602 | нд | -65.7996 | нд | -71.34% | нд
1.2.1 | Реконструкция Хабаровской ТЭЦ-1 под использование в виде топлива природного газа с применением инновационных технологий приготовления и подачи топлива (энергетические котлы, 9 шт.) | F_505-ХГ-36 | 1002.0845 | 1703.3016 | нд | 1703.3016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | 0 | 197.9806 | нд | 2.15 | нд | 195.8306 | нд | 18.3196 | нд | 2.1494 | нд | 193.6812 | нд | -16.1702 | нд | -88.27% | Сдвиг срока разработки ПИР на 2020 год
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | 0 | 228.0272 | нд | 0 | нд | 228.0272 | нд | 11.0169 | нд | 0.74212 | нд | 227.2851 | нд | -10.2748 | нд | -93.26% | Сдвиг срока разработки ПИР на 2020 год
1.2.1 | Реконструкция градирни № 5 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-122 | 159.2531 | 44.5653 | нд | 4.55 | нд | 40.0153 | нд | 40.0153 | нд | 15.7033 | нд | 24.312 | нд | -24.312 | нд | -60.76% | Сдвиг срока производства работ на 2020 год
1.2.1 | Реконструкция ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-137 | 0 | 186.8108 | нд | 0 | нд | 186.8108 | нд | 11.4407 | нд | 6.9 | нд | 179.9108 | нд | -4.5407 | нд | -39.69% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
1.2.1 | Реконструкция ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | 0 | 194.3517 | нд | 0 | нд | 194.3517 | нд | 11.4407 | нд | 0.93873 | нд | 193.413 | нд | -10.5019 | нд | -91.79% | Сдвиг срока разработки ПИР на 2020 год
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 60.2503 | 76.9799 | нд | 3.7387 | нд | 73.2412 | нд | 54.0012 | нд | 17.2825 | нд | 55.9587 | нд | -36.7187 | нд | -68% | нд
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | 0 | 21.74 | нд | 0 | нд | 21.74 | нд | 2.5 | нд | 2.4833 | нд | 19.2567 | нд | -0.016667 | нд | -0.6667% | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | 60.2503 | 55.2399 | нд | 3.7387 | нд | 51.5012 | нд | 51.5012 | нд | 14.7992 | нд | 36.702 | нд | -36.702 | нд | -71.26% | Срыв обязательств со стороны подрядчика
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 315.2583 | 445.7182 | нд | 49.5894 | нд | 396.1288 | нд | 4.2688 | нд | 2.2892 | нд | 393.8396 | нд | -1.9796 | нд | -46.37% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 315.2583 | 404.4015 | нд | 44.4917 | нд | 359.9098 | нд | 3.3038 | нд | 1.3275 | нд | 358.5823 | нд | -1.9763 | нд | -59.82% | Cрыв сроков выполнения работ подрядной организацией. Расторжением договора подряда.
1.2.3 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 с увеличением диаметра с 500 мм на 700 мм протяженностью 265х2 м в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-67тп | 0 | 36.219 | нд | 0 | нд | 36.219 | нд | 0.965 | нд | 0.96169 | нд | 35.2573 | нд | -0.0033104 | нд | -0.3431% | нд
1.2.3 | Реконструкция тепловой изоляции вывода III очереди КТЭЦ-2 (ППУ с покрывным слоем ТИАЛ-ЛЦ).(СП КТС) | F_505-ХТСКх-26-2 | 0 | 5.0977 | нд | 5.0977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 563.5522 | 1968.098 | нд | 7.4857 | нд | 1850.4554 | нд | 45.0354 | нд | 44.5242 | нд | 1805.9311 | нд | -0.51121 | нд | -1.135% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 65.5312 | 80.5311 | нд | 7.4857 | нд | 73.0454 | нд | 2.1412 | нд | 1.3812 | нд | 71.6641 | нд | -0.75997 | нд | -35.49% | Сдвиг срока разработки ПИР на 2020 год
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 412.4768 | 597.521 | нд | 10.9173 | нд | 586.6037 | нд | 5.2463 | нд | 2.5031 | нд | 584.1006 | нд | -2.7433 | нд | -52.29% | Сдвиг сроков выполнения работ подрядной организацией в связи с наводнением на р.Амур
1.2.4 | Реконструкция дамбы золоотвала №2, секция 1 "Хабаровской ТЭЦ-3" | J_505-ХГ-138 | 0 | 18.4832 | нд | 0 | нд | 18.4832 | нд | 18.4832 | нд | 19.8654 | нд | -1.3822 | нд | 1.3822 | нд | 7.478% | Фактически принятые затраты на содержание службы заказчика.
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 0 | 991.0206 | нд | 0 | нд | 991.0206 | нд | 9.2013 | нд | 6.6459 | нд | 984.3747 | нд | -2.5554 | нд | -27.77% | Сдвиг сроков выполнения работ подрядной организацией в связи с наводнением на р.Амур
1.2.4 | Реконструкция обьекта "Дамба берега Амура" (берегоукрепление Хабаровской ТЭЦ-2) | F_505-ХТСКх-2 | 85.5442 | 97.4285 | нд | 97.2397 | нд | 0.18881 | нд | 0.18881 | нд | 0.69793 | нд | -0.50912 | нд | 0.50912 | нд | 269.7% | Фактически принятые затраты на содержание службы заказчика.
1.2.4 | Реконструкция обводной линии с грязевиком вокруг существующего грязевика сетевой насосной (СП "ХТЭЦ-2") | I_505-ХТСКх-65 | 0 | 8.308 | нд | 0 | нд | 8.308 | нд | 8.308 | нд | 6.2944 | нд | 2.0136 | нд | -2.0136 | нд | -24.24% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | 0 | 174.8056 | нд | 1.9999 | нд | 172.8057 | нд | 1.4666 | нд | 7.1364 | нд | 165.6693 | нд | 5.6698 | нд | 386.6% | Высокие темпы производства работ подрядной организацией
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 563.2307 | 5373.6379 | нд | 1264.1475 | нд | 4109.4904 | нд | 1056.8773 | нд | 697.3303 | нд | 3412.1601 | нд | -359.547 | нд | -34.02% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 389.0531 | 1456.7659 | нд | 189.3831 | нд | 1267.3828 | нд | 573.6372 | нд | 328.9078 | нд | 938.475 | нд | -244.7294 | нд | -42.66% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-210-140 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-65 | 0 | 69.399 | нд | 69.399 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. № 8 Т-100/130 Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-119 | 0 | 61.989 | нд | 0 | нд | 61.989 | нд | 61.989 | нд | 60.7282 | нд | 1.2607 | нд | -1.2607 | нд | -2.034% | нд
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 8 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-123 | 0 | 12.3699 | нд | 0 | нд | 12.3699 | нд | 12.3699 | нд | 12.3857 | нд | -0.015788 | нд | 0.015788 | нд | 0.1276% | Влияние стоимости МТР
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 9 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-124 | 0 | 12.3698 | нд | 0 | нд | 12.3698 | нд | 12.3698 | нд | 12.3477 | нд | 0.022104 | нд | -0.022104 | нд | -0.1787% | нд
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БВ-120 ст. № 1-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-125 | 0 | 10.8756 | нд | 0 | нд | 10.8756 | нд | 10.8756 | нд | 9.7258 | нд | 1.1498 | нд | -1.1498 | нд | -10.57% | Экономия по итогам реализации проекта
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата ТП-150 ст. № 4-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-126 | 0 | 6.1081 | нд | 0 | нд | 6.1081 | нд | 6.1081 | нд | 5.0355 | нд | 1.0727 | нд | -1.0727 | нд | -17.56% | Экономия по итогам реализации проекта
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-91 | 0 | 78.0866 | нд | 0 | нд | 78.0866 | нд | 46.9866 | нд | 34.1453 | нд | 43.9413 | нд | -12.8413 | нд | -27.33% | Сдвиг срока реализации проекта на 2020 год.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-1"- КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 | I_505-ХГ-131 | 0 | 192.5355 | нд | 0 | нд | 192.5355 | нд | 82.2841 | нд | 58.8557 | нд | 133.6798 | нд | -23.4284 | нд | -28.47% | Экономия по итогам реализации проекта
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | 0 | 127.0247 | нд | 0 | нд | 127.0247 | нд | 32.9691 | нд | 32.42 | нд | 94.6047 | нд | -0.54917 | нд | -1.666% | нд
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегата энергоблока № 2 СП "Комсомольская ТЭЦ-3". | I_505-ХГ-133 | 0 | 6.0078 | нд | 0 | нд | 6.0078 | нд | 6.0078 | нд | 5.9184 | нд | 0.089403 | нд | -0.089403 | нд | -1.488% | нд
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 389.0531 | 880 | нд | 119.984 | нд | 760.016 | нд | 301.6772 | нд | 97.3457 | нд | 662.6703 | нд | -204.3315 | нд | -67.73% | Сдвиг сроков выполнения работ по договору в связи с недопоставкой материалов и оборудования
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 1932.3125 | нд | 669.3696 | нд | 1262.9429 | нд | 322.6709 | нд | 253.9603 | нд | 1008.9827 | нд | -68.7107 | нд | -21.29% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | 0 | 144.063 | нд | 66.2368 | нд | 77.8262 | нд | 23.0632 | нд | 20.0497 | нд | 57.7765 | нд | -3.0135 | нд | -13.07% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №12 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-40 | 0 | 47.1293 | нд | 33.3283 | нд | 13.801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.801 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 0 | 180.31 | нд | 67.9481 | нд | 112.3619 | нд | 46.19 | нд | 35.5908 | нд | 76.7711 | нд | -10.5992 | нд | -22.95% | Сдвиг графика производства работ и объемов работ на 2020 год по причине поздней поставки МТР
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | 0 | 68.9958 | нд | 37.0317 | нд | 31.964 | нд | 15.801 | нд | 15.3441 | нд | 16.62 | нд | -0.45696 | нд | -2.892% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплофикационного вывода Комсомольской ТЭЦ-2.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-44 | 0 | 34.7615 | нд | 20.9598 | нд | 13.8017 | нд | 13.8017 | нд | 12.3128 | нд | 1.4889 | нд | -1.4889 | нд | -10.79% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-45 | 0 | 84.557 | нд | 0 | нд | 84.557 | нд | 17.2184 | нд | 16.3678 | нд | 68.1892 | нд | -0.8506 | нд | -4.94% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 0 | 143.128 | нд | 0 | нд | 143.128 | нд | 26.9188 | нд | 0.0047562 | нд | 143.1232 | нд | -26.914 | нд | -99.98% | Сдвиг сроков реализации проекта на 2020 год по причине поздней поставки МТР
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 0 | 116.4547 | нд | 30.2739 | нд | 86.1807 | нд | 31.4667 | нд | 26.9473 | нд | 59.2335 | нд | -4.5195 | нд | -14.36% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-20 | 0 | 113.1258 | нд | 104.0708 | нд | 9.055 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.055 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 0 | 236.055 | нд | 47.595 | нд | 188.46 | нд | 77.457 | нд | 61.7995 | нд | 126.6605 | нд | -15.6575 | нд | -20.21% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№21 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-22 | 0 | 128.6754 | нд | 128.6754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 0 | 461.649 | нд | 102.5615 | нд | 359.0875 | нд | 70.754 | нд | 65.5435 | нд | 293.544 | нд | -5.2105 | нд | -7.364% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №33 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-24 | 0 | 64.275 | нд | 23.1995 | нд | 41.0755 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 41.0755 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 0 | 109.133 | нд | 7.4886 | нд | 101.6444 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 101.6444 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 174.1777 | 1984.5595 | нд | 405.3949 | нд | 1579.1647 | нд | 160.5692 | нд | 114.4622 | нд | 1464.7024 | нд | -46.107 | нд | -28.71% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 36.1988 | 245.711 | нд | 64.9811 | нд | 180.7299 | нд | 1.0824 | нд | 1.0824 | нд | 179.6474 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Установка весов конвейерных КВ-Т 1400 для учета твердого топлива на конвейерах 4А, 4Б Амурской ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-106 | 0 | 4.5162 | нд | 4.5162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Установка весов конвейерных Комсомольской ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-107 | 0 | 4.5955 | нд | 4.5955 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на ХТЭЦ-3, КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТЭЦ-3, МГРЭС | F_505-ХГ-34 | 0 | 184.019 | нд | 153.582 | нд | 30.437 | нд | 17.0932 | нд | 14.8321 | нд | 15.6048 | нд | -2.2611 | нд | -13.23% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | 0 | 327.6949 | нд | 48.0105 | нд | 279.6844 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 279.6844 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | 0 | 130.6408 | нд | 31.1583 | нд | 99.4825 | нд | 25.6495 | нд | 24.5171 | нд | 74.9654 | нд | -1.1324 | нд | -4.415% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | 0 | 190.2887 | нд | 14.286 | нд | 176.0027 | нд | 4.8077 | нд | 2.8965 | нд | 173.1061 | нд | -1.9111 | нд | -39.75% | Сдвиг срока разработки ПИР на 2020 год
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | 0 | 120.681 | нд | 21.4407 | нд | 99.2403 | нд | 15.006 | нд | 12.2653 | нд | 86.975 | нд | -2.7407 | нд | -18.26% | Сдвиг срока разработки ПИР на 2020 год
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | 0 | 332.1768 | нд | 23.117 | нд | 309.0598 | нд | 30.001 | нд | 25.8676 | нд | 283.1922 | нд | -4.1334 | нд | -13.78% | Сдвиг срока разработки ПИР на 2020 год
1.3.4 | Замена узлов учета газа на ПК-0 магистрального газопровода "Газопровод-отвод до ТЭЦ г. Николаевска-на-Амуре" | I_505-ХГ-127 | 0 | 25 | нд | 0 | нд | 25 | нд | 2.4 | нд | 2.215 | нд | 22.785 | нд | -0.18504 | нд | -7.71% | нд
1.3.4 | Замена трансформатора ТДЦ-125000/110 на трансформатор ТДЦ-160000/110 ХТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Устранение аварийной ситуации.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 0 | 63.8002 | нд | 0 | нд | 63.8002 | нд | 3 | нд | 3.026 | нд | 60.7741 | нд | 0.02603 | нд | 0.8677% | нд
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | 0 | 65.2878 | нд | 2.2047 | нд | 63.0832 | нд | 30.0598 | нд | 0.91483 | нд | 62.1683 | нд | -29.145 | нд | -96.96% | Закупки не состоялись, ввиду отсутствия необходимого количества участников торгов
1.3.4 | Монтаж частотного привода на подпиточные насосы теплосети Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-37 | 0 | 29.7578 | нд | 5.8308 | нд | 23.927 | нд | 23.927 | нд | 24.335 | нд | -0.40801 | нд | 0.40801 | нд | 1.705% | Фактически принятые затраты на содержание службы заказчика.
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 137.9789 | 260.39 | нд | 31.6721 | нд | 228.7179 | нд | 7.5426 | нд | 2.5104 | нд | 226.2076 | нд | -5.0322 | нд | -66.72% | Срыв обязательств со стороны подрядчика. Сдвиг сроков реализации проекта на 2020 год
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 22.155 | нд | 0 | нд | 22.155 | нд | 1.266 | нд | 0.1019 | нд | 22.0531 | нд | -1.1641 | нд | -91.95% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 22.155 | нд | 0 | нд | 22.155 | нд | 1.266 | нд | 0.1019 | нд | 22.0531 | нд | -1.1641 | нд | -91.95% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 22.155 | нд | 0 | нд | 22.155 | нд | 1.266 | нд | 0.1019 | нд | 22.0531 | нд | -1.1641 | нд | -91.95% | нд
1.4.1.2 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | 0 | 22.155 | нд | 0 | нд | 22.155 | нд | 1.266 | нд | 0.1019 | нд | 22.0531 | нд | -1.1641 | нд | -91.95% | Сдвиг сроков разработки ПИР на 2020 год
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2373.4442 | 4469.0286 | нд | 654.6114 | нд | 3814.4171 | нд | 672.5221 | нд | 306.146 | нд | 3508.2711 | нд | -366.3761 | нд | -54.48% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 565.231 | нд | 21.7549 | нд | 543.4761 | нд | 28.5166 | нд | 4.3632 | нд | 539.1129 | нд | -24.1533 | нд | -84.7% | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения "Рабочий поселок Майский" СП Майской ГРЭС, 16 Гкал/ч (18.56 МВт). | F_505-ХГ-44 | 0 | 565.231 | нд | 21.7549 | нд | 543.4761 | нд | 28.5166 | нд | 4.3632 | нд | 539.1129 | нд | -24.1533 | нд | -84.7% | Сдвиг срока реализации проекта на 2020 год из-за задержки выдачи проектной документации контрагентом, планировавшейся в 2018 году.
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 723.8692 | 827.6795 | нд | 73.7585 | нд | 753.921 | нд | 514.0035 | нд | 176.2372 | нд | 577.6838 | нд | -337.7663 | нд | -65.71% | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 592.851 | 680.4666 | нд | 70.2201 | нд | 610.2465 | нд | 477.4476 | нд | 174.934 | нд | 435.3126 | нд | -302.5137 | нд | -63.36% | Срыв обязательств со стороны подрядчика
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 131.0182 | 147.2129 | нд | 3.5384 | нд | 143.6745 | нд | 36.5559 | нд | 1.3032 | нд | 142.3713 | нд | -35.2527 | нд | -96.44% | Факт освоения капитальных вложений согласно новым условиям заключаемых договоров в соответствии с типовыми формами договоров, принятых Обществом. Работы ведутся согласно графика производства работ.
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1649.575 | 3076.1181 | нд | 559.0981 | нд | 2517.02 | нд | 130.002 | нд | 125.5456 | нд | 2391.4744 | нд | -4.4564 | нд | -3.428% | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 810.8469 | 1493.398 | нд | 53.8538 | нд | 1439.5442 | нд | 0.61569 | нд | 0.45738 | нд | 1439.0868 | нд | -0.15831 | нд | -25.71% | Фактически принятые затраты по аренде земли
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 371.6412 | 402.7868 | нд | 229.0261 | нд | 173.7607 | нд | 77.8022 | нд | 77.232 | нд | 96.5287 | нд | -0.5702 | нд | -0.7329% | нд
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 151.7119 | 231 | нд | 50.2022 | нд | 180.7978 | нд | 0.29793 | нд | 0.29793 | нд | 180.4999 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 215.2126 | 337.0859 | нд | 129.6826 | нд | 207.4033 | нд | 3.4625 | нд | 0.10303 | нд | 207.3003 | нд | -3.3595 | нд | -97.02% | Срыв обязательств со стороны проектировщика. Сдвиг срока разработки ПИР на 2020 год
1.5.4 | Строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ (S=9121,15 м2) | I_505-ХГ-130 | 0 | 424.9437 | нд | 5.5287 | нд | 419.4149 | нд | 45.5297 | нд | 47.4552 | нд | 371.9597 | нд | 1.9256 | нд | 4.229% | нд
1.5.4 | Строительство золоотвала КЦ №2 (ургал) СП Хабаровская ТЭЦ-2, (емкость - 126 тыс. м3). | F_505-ХТСКх-28 | 0 | 96.099 | нд | 0 | нд | 96.099 | нд | 2.294 | нд | 0 | нд | 96.099 | нд | -2.294 | нд | -100% | Закупки не состоялись, ввиду отсутствия необходимого количества участников торгов
1.5.4 | Строительство станции очистки сточных вод СП Хабаровская ТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания, производительностью 216 т/час | F_505-ХТСКх-29 | 100.1624 | 90.8047 | нд | 90.8047 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 625.0523 | нд | 170.4189 | нд | 454.6333 | нд | 243.1912 | нд | 203.4378 | нд | 251.9206 | нд | -40.4785 | нд | -16.64% | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для реконструкции турбоагрегатов ст.№№ 7,8 Комсомольской ТЭЦ-2 | J_505-ХГ-142 | 0 | 17.0871 | нд | 0 | нд | 17.0871 | нд | 17.0871 | нд | 11.4678 | нд | 5.6193 | нд | -5.6193 | нд | -32.89% | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ХГ-146 | 0 | 255.1099 | нд | 0 | нд | 255.1099 | нд | 68.718 | нд | 48.2493 | нд | 206.8606 | нд | -20.4687 | нд | -29.79% | Сдвиг срока разработки ПИР на 2020 год
1.7 | Покупка автобуса ПАЗ-32054-60 (утепленный) либо аналог вместимостью 42 человека, 1 шт. для АТЭЦ | I_505-ХГ-45-267 | 0 | 2.0029 | нд | 0 | нд | 2.0029 | нд | 2.0029 | нд | 2.07 | нд | -0.067125 | нд | 0.067125 | нд | 3.351% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка бульдозера ZOOMLION ZD-320-3 СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во-1 шт. | I_505ХГ-45-293 | 0 | 20.3267 | нд | 0 | нд | 20.3267 | нд | 20.3267 | нд | 14.7167 | нд | 5.61 | нд | -5.61 | нд | -27.6% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка бульдозера "Четра"11 СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во-1 шт. | I_505ХГ-45-294 | 0 | 12.5963 | нд | 0 | нд | 12.5963 | нд | 12.5963 | нд | 12.4955 | нд | 0.10087 | нд | -0.10087 | нд | -0.8008% | нд
1.7 | Покупка автомобиля ПАЗ 4234, СП ХТЭЦ-3, кол-во 2 шт. | I_505ХГ-45-295 | 0 | 8.1864 | нд | 0 | нд | 8.1864 | нд | 8.1864 | нд | 6 | нд | 2.1864 | нд | -2.1864 | нд | -26.71% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка автомобиля ГАЗель NEXT А65R-32-80 СП МГРЭС, кол-во- 1 шт. | I_505ХГ-45-296 | 0 | 1.4946 | нд | 0 | нд | 1.4946 | нд | 1.4946 | нд | 1.5067 | нд | -0.012081 | нд | 0.012081 | нд | 0.8083% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка спектрофотометра Юника, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4 шт. | F_505-ХГ-45-65 | 0 | 0.51307 | нд | 0.081059 | нд | 0.43201 | нд | 0.188 | нд | 0.188 | нд | 0.24401 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 1800 НШВ, Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4шт. | F_505-ХГ-45-68 | 0 | 0.47416 | нд | 0.18 | нд | 0.29416 | нд | 0.09575 | нд | 0.095762 | нд | 0.1984 | нд | 1.2e-05 | нд | 0.01253% | нд
1.7 | Покупка Система отбора проб газа, СП Хабаровская ТЭЦ-1, Комсомольскя ТЭЦ-2, Амурская ТЭЦ, Николаевская ТЭЦ, 4 шт. | H_505-ХГ-45-158 | 0 | 2.0566 | нд | 0 | нд | 2.0566 | нд | 2.0566 | нд | 1.987 | нд | 0.069572 | нд | -0.069572 | нд | -3.383% | нд
1.7 | Покупка установки для очистки турбинного масла ОТМ-250, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-ХГ-45-140 | 0 | 0.656 | нд | 0.313 | нд | 0.343 | нд | 0.343 | нд | 0 | нд | 0.343 | нд | -0.343 | нд | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
1.7 | Покупка блока выпрямительного для РЕТОМ-30кА, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-78 | 0 | 0.335 | нд | 0 | нд | 0.335 | нд | 0.335 | нд | 0.335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка комплекса испытательного РЕТОМ-21, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-80 | 0 | 0.52702 | нд | 0 | нд | 0.52702 | нд | 0.52702 | нд | 0.52702 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка калибратора универсального Н4-11, Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-81 | 0 | 0.5844 | нд | 0 | нд | 0.5844 | нд | 0.5844 | нд | 0.5844 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка многофункционального измерителя параметров электроустановок М1 3102Н, СП Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-82 | 0 | 0.1248 | нд | 0 | нд | 0.1248 | нд | 0.1248 | нд | 0.1248 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка стенда стационарного высоковольтного СВС-100М, СП Комсомольская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-83 | 0 | 0.52388 | нд | 0 | нд | 0.52388 | нд | 0.52388 | нд | 0.52388 | нд | -1.7e-07 | нд | 1.7e-07 | нд | 3.245e-05% | нд
1.7 | Покупка устройства для проверки простых защит Нептун-2М, СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-85 | 0 | 0.353 | нд | 0 | нд | 0.353 | нд | 0.353 | нд | 0.353 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка комплекса испытательного Ретом-21, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-86 | 0 | 0.599 | нд | 0 | нд | 0.599 | нд | 0.599 | нд | 0.599 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка измерителя параметров изоляции MIC-2500, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-87 | 0 | 0.089 | нд | 0 | нд | 0.089 | нд | 0.089 | нд | 0.089 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка весов аналитических, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-89 | 0 | 0.07709 | нд | 0 | нд | 0.07709 | нд | 0.07709 | нд | 0.07709 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК-602 МТ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-92 | 0 | 0.075718 | нд | 0 | нд | 0.075718 | нд | 0.075718 | нд | 0.075718 | нд | -5e-07 | нд | 5e-07 | нд | 0.0006603% | нд
1.7 | Покупка термостата Visco 3, Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-64 | 0 | 0.39182 | нд | 0 | нд | 0.39182 | нд | 0.39182 | нд | 0.2165 | нд | 0.17532 | нд | -0.17532 | нд | -44.74% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5300, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-94 | 0 | 0.09848 | нд | 0 | нд | 0.09848 | нд | 0.09848 | нд | 0.09848 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка весов лабораторных КТ 1, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-95 | 0 | 0.07709 | нд | 0 | нд | 0.07709 | нд | 0.07709 | нд | 0.07709 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400УФ, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-96 | 0 | 0.16152 | нд | 0 | нд | 0.16152 | нд | 0.16152 | нд | 0.16152 | нд | -3.33e-06 | нд | 3.33e-06 | нд | 0.002062% | нд
1.7 | Покупка шкафа вытяжного ШВ-2/к, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-97 | 0 | 0.094237 | нд | 0 | нд | 0.094237 | нд | 0.094237 | нд | 0.094237 | нд | -3.3e-07 | нд | 3.3e-07 | нд | 0.0003502% | нд
1.7 | Покупка газоанализатора АВП-02ГМ, СП Хабаровская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-98 | 0 | 0.0999 | нд | 0 | нд | 0.0999 | нд | 0.0999 | нд | 0.0999 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка весов аналитических 1КТ, СП Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-99 | 0 | 0.07709 | нд | 0 | нд | 0.07709 | нд | 0.07709 | нд | 0.07709 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка газоанализатора Optima 7, СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | H_505-ХГ-45-107 | 0 | 0.13 | нд | 0 | нд | 0.13 | нд | 0.13 | нд | 0.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка гидроочистной установки высокого давления на передвижной тележке УНГ 75-63 для СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-297 | 0 | 1.9 | нд | 0 | нд | 1.9 | нд | 1.9 | нд | 1.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка стиральная машина ВО-30 для СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-298 | 0 | 0.58288 | нд | 0 | нд | 0.58288 | нд | 0.58288 | нд | 0.66992 | нд | -0.087039 | нд | 0.087039 | нд | 14.93% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка cушильная машина ВС-30 для СП Амурская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | I_505ХГ-45-299 | 0 | 0.23485 | нд | 0 | нд | 0.23485 | нд | 0.23485 | нд | 0.26926 | нд | -0.034416 | нд | 0.034416 | нд | 14.65% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
1.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) КТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ХГ-45-269 | 0 | 24.9981 | нд | 0 | нд | 24.9981 | нд | 24.9981 | нд | 24.9981 | нд | -4.06e-06 | нд | 4.06e-06 | нд | 1.624e-05% | нд
1.7 | Покупка установки для очистки турбинного масла ОТМ-250, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | J_505-ХГ-45-310 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект.Приобретение оборудования вызвно необходимостью обеспечения производственного процесса
1.7 | Покупка измерителя параметров микроклимата "Метеоскоп-М" СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 1 шт. | J_505-ХГ-45-307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.042976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Оборудование приобретено для нужд химической лаборатории станции
1.7 | Покупка метеостанции многофункциональной Davis 6152CEU-VantageСП Николаевская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | J_505-ХГ-45-308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Оборудование приобретено с целью исполнения предписания ДУ Ростехнадзора № П-А71-515 от 24.05.2018
1.7 | Покупка установки леспожарной ранцевой "Ангара" СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | J_505-ХГ-45-309 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.052119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Оборудование приобретено с целью исполнения приказа Министерства природных ресурсов экологии РФ от 28.03.2014 № 161
1.7 | Покупка кардиографа -1 шт., Аппарат управления Хабаровской генерации | I_505-ХГ-45-270 | 0 | 0.076839 | нд | 0 | нд | 0.076839 | нд | 0.076839 | нд | 0.073614 | нд | 0.003225 | нд | -0.003225 | нд | -4.197% | нд
1.7 | Покупка спирометра компьютерного "Спиро-Спектр"-1 шт, Аппарат управления Хабаровской генерации | I_505-ХГ-45-271 | 0 | 0.075075 | нд | 0 | нд | 0.075075 | нд | 0.075075 | нд | 0.071386 | нд | 0.003689 | нд | -0.003689 | нд | -4.914% | нд
1.7 | Покупка сервера, СП ХТЭЦ-2 кол-во 2 шт. | F_505-ХТСКх-34-5 | 0 | 1.2626 | нд | 0.64975 | нд | 0.61282 | нд | 0.61282 | нд | 0.61282 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот ХТС, 2 шт., КТС-1 шт | F_505-ХТСКх-34-10 | 0 | 3.0871 | нд | 0.91 | нд | 2.1771 | нд | 0.97708 | нд | 0.97708 | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 КТС, 3 шт.,ХТС-3 шт, ХТЭЦ-2 - 1 шт | F_505-ХТСКх-34-11 | 0 | 6.0072 | нд | 0.73 | нд | 5.2772 | нд | 0.71325 | нд | 0.71325 | нд | 4.564 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка экскаватора ХИТАЧИ, СП КТС кол-во 2шт. | H_505-ХТСКх-34-20 | 0 | 25.35 | нд | 0 | нд | 25.35 | нд | 12.35 | нд | 7.5 | нд | 17.85 | нд | -4.85 | нд | -39.27% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
1.7 | Покупка робота-тренажера "Гоша" КТС, 1 шт. | H_505-ХТСКх-34-21 | 0 | 0.25 | нд | 0 | нд | 0.25 | нд | 0.25 | нд | 0.24975 | нд | 0.00025 | нд | -0.00025 | нд | -0.1% | нд
1.7 | Покупка вычислительного узла (2019 г. - 5 шт., 2021 г. - 4 шт. ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-11 | 0 | 10.4085 | нд | 0 | нд | 10.4085 | нд | 5.3805 | нд | 5.3805 | нд | 5.028 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка полки расширения для системы хранения данных (1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-12 | 0 | 4.8433 | нд | 0 | нд | 4.8433 | нд | 4.8433 | нд | 4.8433 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка коммуникационного оборудования блейд-системы (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-39 | 0 | 5.5723 | нд | 0 | нд | 5.5723 | нд | 5.5723 | нд | 5.5723 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка оборудования телемеханики (2019 г. - 1 компл., 2021 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-42 | 0 | 1.138 | нд | 0 | нд | 1.138 | нд | 0.348 | нд | 0.31885 | нд | 0.81915 | нд | -0.029148 | нд | -8.376% | нд
1.7 | Покупка оборудования ядра магистральной сети (2019 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-43 | 0 | 16.322 | нд | 0 | нд | 16.322 | нд | 16.322 | нд | 16.158 | нд | 0.164 | нд | -0.164 | нд | -1.005% | нд
1.7 | Покупка презентационного проектора, Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт. | J_505-ИА-1-59 | 0 | 0.22254 | нд | 0 | нд | 0.22254 | нд | 0.22254 | нд | 0.22254 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка офисной мебели (кресло руководителя - 2 шт., стулья - 16 шт.) ИА АО "ДГК" | I_505-ИА-1-56 | 0 | 0.9 | нд | 0 | нд | 0.9 | нд | 0.9 | нд | 0 | нд | 0.9 | нд | -0.9 | нд | -100% | Отмена реализации проекта
1.7 | Покупка кофемашины, Исполнительный аппарат АО "ДГК" кол-во 1 шт | K_505-ИА-1-67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05299 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект.Приобретение оборудования связано с производственной необходимостью.
1.7 | Проведение исследований и разработка технологических решений по снижению эрозионного износа и повышению надежности рабочитх лопаток последних ступений современных паровых турбин за счет формирования многофункциональных нанокомпозитных покрытий. СП Комсомольская ТЭЦ-2 | F_505-ХГ-50на | 0 | 14.0245 | нд | 13.8214 | нд | 0.20306 | нд | 0.19085 | нд | 0.21803 | нд | -0.014976 | нд | 0.02718 | нд | 14.24% | Включены затраты по договору с патентным поверенным от 07.04.2017 № 444/23-17 .
1.7 | Разработка высокоэффективной технологии и мобильной опытно-промышленной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел с использованием вакуумной осушки, электрофизической и сорбционной очистки, стабилизации масел современными композициями присадок, мониторингом качества регенерированных масел и автоматическим управлением технологическим процессом ХТЭЦ-3 | F_505-ХГ-46на | 0 | 73.1879 | нд | 73.1712 | нд | 0.016704 | нд | 0.016704 | нд | 0.016704 | нд | -6.9215e-15 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии частичного восстановления элементов поверхности нагрева теплообменного теплофикационного оборудования (трубок) без полной замены трубного пучка. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-53на | 0 | 61.5292 | нд | 60.375 | нд | 1.1542 | нд | 1.1497 | нд | 1.1464 | нд | 0.0078 | нд | -0.0033 | нд | -0.287% | нд
1.7 | Разработка технологии защиты поверхностей пульпопроводов при работе на углях с повышенной зольностью. Изготовление опытно-промышленного образца. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-54на | 0 | 48.1566 | нд | 20.1875 | нд | 27.9691 | нд | 27.9601 | нд | 27.7805 | нд | 0.1886 | нд | -0.1796 | нд | -0.6423% | нд
2 | Амурская область | Г | 0 | 6971.6529 | нд | 449.749 | нд | 6521.9039 | нд | 343.1154 | нд | 215.6369 | нд | 6306.4205 | нд | -127.632 | нд | -37.2% | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 202.418 | нд | 57.7605 | нд | 144.6575 | нд | 122.6267 | нд | 53.7444 | нд | 90.9132 | нд | -68.8823 | нд | -56.17% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 202.418 | нд | 57.7605 | нд | 144.6575 | нд | 122.6267 | нд | 53.7444 | нд | 90.9132 | нд | -68.8823 | нд | -56.17% | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 202.418 | нд | 57.7605 | нд | 144.6575 | нд | 122.6267 | нд | 53.7444 | нд | 90.9132 | нд | -68.8823 | нд | -56.17% | нд
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная). | F_505-АГ-24 | 0 | 202.418 | нд | 57.7605 | нд | 144.6575 | нд | 122.6267 | нд | 53.7444 | нд | 90.9132 | нд | -68.8823 | нд | -56.17% | Сдвиг сроков выполнения работ подрядной организацией в связи с режимом ЧС (опасные метеорологические и агрометеорологические явления)
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 223.627 | нд | 0 | нд | 223.627 | нд | 19.257 | нд | 18.4009 | нд | 205.2261 | нд | -0.85612 | нд | -4.446% | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 223.627 | нд | 0 | нд | 223.627 | нд | 19.257 | нд | 18.4009 | нд | 205.2261 | нд | -0.85612 | нд | -4.446% | нд
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | 0 | 72.3 | нд | 0 | нд | 72.3 | нд | 1.85 | нд | 0.65 | нд | 71.65 | нд | -1.2 | нд | -64.86% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
2.2.4 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | I_505-АГ-54 | 0 | 28.744 | нд | 0 | нд | 28.744 | нд | 13.244 | нд | 12.8316 | нд | 15.9124 | нд | -0.41243 | нд | -3.114% | нд
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | 0 | 21.548 | нд | 0 | нд | 21.548 | нд | 1.863 | нд | 1.8071 | нд | 19.7409 | нд | -0.05589 | нд | -3% | нд
2.2.4 | Реконструкция паропроводов к ПБ-1,2 с изменением трассировки БТЭЦ | I_505-АГ-56 | 0 | 2.3 | нд | 0 | нд | 2.3 | нд | 2.3 | нд | 3.1122 | нд | -0.8122 | нд | 0.8122 | нд | 35.31% | Влияние стоимости МТР
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | 0 | 98.735 | нд | 0 | нд | 98.735 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 98.735 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 683.0974 | нд | 141.7642 | нд | 541.3332 | нд | 175.8535 | нд | 118.6182 | нд | 422.7151 | нд | -57.2353 | нд | -32.55% | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 249.1991 | нд | 78.7739 | нд | 170.4253 | нд | 80.4253 | нд | 61.1144 | нд | 109.3109 | нд | -19.3109 | нд | -24.01% | нд
2.3.1 | Монтаж шумоглушителей к/а №1,2,3,4 БТЭЦ | F_505-АГ-5 | 0 | 15.0136 | нд | 15.0136 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.1 | Модернизация электрофильтра КА ст. № 4 БТЭЦ | F_505-АГ-16 | 0 | 113.8676 | нд | 63.7603 | нд | 50.1073 | нд | 50.1073 | нд | 52.1028 | нд | -1.9955 | нд | 1.9955 | нд | 3.982% | Изменение объемов капиталовложений на основании заключенных договоров.
2.3.1 | Монтаж стационарной системы технологического контроля, защиты и мониторинга температурных расширений и вибрации на т/а ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-29 | 0 | 12.98 | нд | 0 | нд | 12.98 | нд | 12.98 | нд | 0.15295 | нд | 12.827 | нд | -12.827 | нд | -98.82% | Сдвиг сроков производства работ в связи с длительными закупочными процедурами
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 0 | 100 | нд | 0 | нд | 100 | нд | 10 | нд | 8.8586 | нд | 91.1414 | нд | -1.1414 | нд | -11.41% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
2.3.1 | Модернизация узлов турбоагрегата и/с ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-34 | 0 | 7.338 | нд | 0 | нд | 7.338 | нд | 7.338 | нд | 0 | нд | 7.338 | нд | -7.338 | нд | -100% | Неоднократность проведения закупочных процедур не привела к результату заключения договора
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 433.8983 | нд | 62.9903 | нд | 370.9079 | нд | 95.4282 | нд | 57.5038 | нд | 313.4041 | нд | -37.9244 | нд | -39.74% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | 0 | 170.0919 | нд | 5.021 | нд | 165.0709 | нд | 11.4101 | нд | 8.9268 | нд | 156.1441 | нд | -2.4834 | нд | -21.76% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | 0 | 164.7872 | нд | 19.902 | нд | 144.8852 | нд | 23.0661 | нд | 17.1931 | нд | 127.6921 | нд | -5.8731 | нд | -25.46% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
2.3.4 | Установка резервного трансформатора собственных нужд РГРЭС, 1 шт. | F_505-АГ-12 | 0 | 64.3281 | нд | 20.2701 | нд | 44.058 | нд | 44.058 | нд | 19.0217 | нд | 25.0363 | нд | -25.0363 | нд | -56.83% | Сдвиг сроков выполнения работ по договору в связи с недопоставкой материалов
2.3.4 | Замена выключателей МКП-110 на ВЭБ-110 РГРЭС, 2 шт. | F_505-АГ-13 | 0 | 17.7972 | нд | 17.7972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.4 | Монтаж весов конвейерных АКВС-1 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-60 | 0 | 2.165 | нд | 0 | нд | 2.165 | нд | 2.165 | нд | 2.1769 | нд | -0.011904 | нд | 0.011904 | нд | 0.5498% | Изменение стоимости проекта на основании заключенного договора
2.3.4 | Установка зарезонансного балансировочного станка ВМ-3000 «Диамех2000» СП БТЭЦ | I_505-АГ-61 | 0 | 3.986 | нд | 0 | нд | 3.986 | нд | 3.986 | нд | 0 | нд | 3.986 | нд | -3.986 | нд | -100% | Неоднократность проведения закупочных процедур не привела к результату заключения договора
2.3.4 | Установка 2-х комплектов кондиционеров в помещения центральных тепловых щитов управления №1,2 СП БТЭЦ | I_505-АГ-62 | 0 | 1.437 | нд | 0 | нд | 1.437 | нд | 1.437 | нд | 1.2599 | нд | 0.17705 | нд | -0.17705 | нд | -12.32% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№3 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-77 | 0 | 9.3059 | нд | 0 | нд | 9.3059 | нд | 9.3059 | нд | 8.9254 | нд | 0.38052 | нд | -0.38052 | нд | -4.089% | нд
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 104.5377 | нд | 104.4522 | нд | 0.085522 | нд | 0.085522 | нд | 0.7122 | нд | -0.62668 | нд | 0.62668 | нд | 732.8% | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 0 | 104.5377 | нд | 104.4522 | нд | 0.085522 | нд | 0.085522 | нд | 0.7122 | нд | -0.62668 | нд | 0.62668 | нд | 732.8% | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 104.5377 | нд | 104.4522 | нд | 0.085522 | нд | 0.085522 | нд | 0.7122 | нд | -0.62668 | нд | 0.62668 | нд | 732.8% | нд
2.4.1.2 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №2 Северного района (ул.Студенческая-ул.Промышленная), производительностью 4900т/час (БТЭЦ). (Строительство ПНС на тепломагистрали №2 (ул. Студенческая – ул. Промышленная) производительностью 4900 т/час). | F_505-АГ-23 | 0 | 104.5377 | нд | 104.4522 | нд | 0.085522 | нд | 0.085522 | нд | 0.7122 | нд | -0.62668 | нд | 0.62668 | нд | 732.8% | Затраты по топографической съемке объекта, необходимые для ввода проекта в эксплуатацию
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 5731.525 | нд | 144.6921 | нд | 5586.8329 | нд | 0.079 | нд | 0.071002 | нд | 5586.7619 | нд | -0.007998 | нд | -10.12% | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 5731.525 | нд | 144.6921 | нд | 5586.8329 | нд | 0.079 | нд | 0.071002 | нд | 5586.7619 | нд | -0.007998 | нд | -10.12% | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 0 | 5731.525 | нд | 144.6921 | нд | 5586.8329 | нд | 0.079 | нд | 0.071002 | нд | 5586.7619 | нд | -0.007998 | нд | -10.12% | Фактически принятые затраты по аренде земли
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 26.4477 | нд | 1.08 | нд | 25.3677 | нд | 25.2137 | нд | 24.0903 | нд | 1.4309 | нд | -1.2769 | нд | -5.064% | нд
2.7 | Покупка МФУ монохромное, СП БТЭЦ кол-во 26 шт. | F_505-АГ-27-1 | 0 | 1.3367 | нд | 0.634 | нд | 0.7027 | нд | 0.5487 | нд | 0.5487 | нд | 0.154 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка Маршрутизатор CISCO АГ БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-98 | 0 | 0.707 | нд | 0 | нд | 0.707 | нд | 0.707 | нд | 0.707 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка серверного шкафа стойки 42 U, СП БТЭЦ кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-2 | 0 | 0.273 | нд | 0.092 | нд | 0.181 | нд | 0.181 | нд | 0.1169 | нд | 0.0641 | нд | -0.0641 | нд | -35.41% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка сетевого блока в промышленном исполнении, СП БТЭЦ кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-3 | 0 | 0.191 | нд | 0.077 | нд | 0.114 | нд | 0.114 | нд | 0.1118 | нд | 0.0022 | нд | -0.0022 | нд | -1.93% | нд
2.7 | Покупка Оборудования IP-телефонии, АУ АГ, 1 шт. | H_505-АГ-27-79 | 0 | 0.31 | нд | 0 | нд | 0.31 | нд | 0.31 | нд | 0.31483 | нд | -0.0048347 | нд | 0.0048347 | нд | 1.56% | нд
2.7 | Покупка оборудования СДТУ БТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-АГ-27-68 | 0 | 0.51023 | нд | 0.277 | нд | 0.23323 | нд | 0.23323 | нд | 0.23323 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка Цифровой фотоаппарта Nikon АГ БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-99 | 0 | 0.045833 | нд | 0 | нд | 0.045833 | нд | 0.045833 | нд | 0.045833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-100 | 0 | 2.443 | нд | 0 | нд | 2.443 | нд | 2.443 | нд | 3 | нд | -0.557 | нд | 0.557 | нд | 22.8% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка фронтальный погрузчик-экскаватор TLB-825 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-101 | 0 | 4.816 | нд | 0 | нд | 4.816 | нд | 4.816 | нд | 4.3 | нд | 0.516 | нд | -0.516 | нд | -10.71% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка спецавтомобиль АРТК-М ГАЗ-33088 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-102 | 0 | 2.56 | нд | 0 | нд | 2.56 | нд | 2.56 | нд | 2.57 | нд | -0.01 | нд | 0.01 | нд | 0.3906% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка спецавтомобиль АРТК-М ГАЗ-33098 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-103 | 0 | 2.385 | нд | 0 | нд | 2.385 | нд | 2.385 | нд | 2.375 | нд | 0.01 | нд | -0.01 | нд | -0.4193% | нд
2.7 | Покупка автопогрузчик GEKA D70 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-104 | 0 | 4.117 | нд | 0 | нд | 4.117 | нд | 4.117 | нд | 2.8667 | нд | 1.2503 | нд | -1.2503 | нд | -30.37% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка легкового автомобиль повышенной комфортности БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-105 | 0 | 1.387 | нд | 0 | нд | 1.387 | нд | 1.387 | нд | 1.387 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка Преобразователь температуры и влажности измерительный РОСА-10 Ex, СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-106 | 0 | 0.054448 | нд | 0 | нд | 0.054448 | нд | 0.054448 | нд | 0.054448 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка Электронный теодолит RGKT-05 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-107 | 0 | 0.08 | нд | 0 | нд | 0.08 | нд | 0.08 | нд | 0.056974 | нд | 0.023026 | нд | -0.023026 | нд | -28.78% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка Прибор для измерения плотности бетона СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-108 | 0 | 0.063552 | нд | 0 | нд | 0.063552 | нд | 0.063552 | нд | 0.063552 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка установки поверочной универсальной СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-109 | 0 | 2.601 | нд | 0 | нд | 2.601 | нд | 2.601 | нд | 2.601 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка Уровнемер УЛМ-11А1 СП БТЭЦ (2 шт) | I_505-АГ-27-110 | 0 | 0.3856 | нд | 0 | нд | 0.3856 | нд | 0.3856 | нд | 0.3856 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка Гигрометр ГТВ-002 СП БТЭЦ (2 шт) | I_505-АГ-27-111 | 0 | 0.041529 | нд | 0 | нд | 0.041529 | нд | 0.041529 | нд | 0.041529 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка Газоанализатор ГАНК-4С-NaOH СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-112 | 0 | 0.2382 | нд | 0 | нд | 0.2382 | нд | 0.2382 | нд | 0.2382 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка Газоанализатор ГАНК-4С-H2SO4 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-113 | 0 | 0.2382 | нд | 0 | нд | 0.2382 | нд | 0.2382 | нд | 0.2382 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка Газоанализатор ДАХ-М-06ТРХ-NH3-600 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-114 | 0 | 0.062189 | нд | 0 | нд | 0.062189 | нд | 0.062189 | нд | 0.062189 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка Газоанализатор ДАРТ-А-В3-N2H4 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-115 | 0 | 0.33682 | нд | 0 | нд | 0.33682 | нд | 0.33682 | нд | 0.33682 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка Калибратор Yokogawa CA71 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-116 | 0 | 0.088 | нд | 0 | нд | 0.088 | нд | 0.088 | нд | 0.10488 | нд | -0.01688 | нд | 0.01688 | нд | 19.18% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
2.7 | Покупка Расходомер Streamlux SLS-700P СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-117 | 0 | 0.2261 | нд | 0 | нд | 0.2261 | нд | 0.2261 | нд | 0.2261 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка Система лазерной центровки Easy-Laser E 420 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-118 | 0 | 0.419 | нд | 0 | нд | 0.419 | нд | 0.419 | нд | 0.419 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка инвенторов DC/AC - 220/220В-3000ВА, БТЭЦ (2 шт) | J_505-АГ-27-195 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект.Приобретение оборудования вызвно необходимостью обеспечения производственного процесса
2.7 | Покупка Виброизмеритель КВАРЦ-2 СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-119 | 0 | 0.5313 | нд | 0 | нд | 0.5313 | нд | 0.5313 | нд | 0.5313 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3 | Приморский край | Г | 4328.1772 | 10120.1206 | нд | 3576.9694 | нд | 6543.1513 | нд | 1753.6086 | нд | 1349.9669 | нд | 5298.2112 | нд | -508.6686 | нд | -29.01% | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 654.9114 | 1073.3012 | нд | 349.6426 | нд | 723.6586 | нд | 192.9255 | нд | 140.7664 | нд | 582.8922 | нд | -52.1591 | нд | -27.04% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 654.9114 | 1073.3012 | нд | 349.6426 | нд | 723.6586 | нд | 192.9255 | нд | 140.7664 | нд | 582.8922 | нд | -52.1591 | нд | -27.04% | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.63244 | нд | 0 | нд | 0.63244 | нд | 0.63244 | нд | 0.43538 | нд | 0.19706 | нд | -0.19706 | нд | -31.16% | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границы с инженерно-техническими сетями дома в г. Владивостоке по ул. Тигровая, 23б Дн 108х4 L=2х27,5п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-122тп | 0 | 0.63244 | нд | 0 | нд | 0.63244 | нд | 0.63244 | нд | 0.43538 | нд | 0.19706 | нд | -0.19706 | нд | -31.16% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 654.9114 | 639.0563 | нд | 157.9392 | нд | 481.1171 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 481.1171 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | 654.9114 | 626.98 | нд | 145.8629 | нд | 481.1171 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 481.1171 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.4 | Модернизация АБ № 1 КЦ № 1 в г. Владивостоке, V = 3000м3 (СП ПТС) | H_505-ПГт-31тп | 0 | 12.0763 | нд | 12.0763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 433.6125 | нд | 191.7034 | нд | 241.9091 | нд | 192.2931 | нд | 140.331 | нд | 101.5781 | нд | -51.9621 | нд | -27.02% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №11 от УТ-1120 - УТ1123 ул. Посьетская (СП ПТС) | H_505-ПГт-96тп | 0 | 13.2485 | нд | 13.2485 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №17 УТ1719 в сторону т. А с ул. К. Жигура (СП ПТС) | H_505-ПГт-98тп | 0 | 23.0576 | нд | 23.0576 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 24 от УТ2405 в сторону УТ-2407 ул. Батарейная (СП ПТС) | H_505-ПГт-99тп | 0 | 13.8793 | нд | 13.8793 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали 10,12,36 Участок т. "1" (ВТЭЦ-2) - Узел "А" ул. Фадеева - ул. Сахалинская (СП ПТС) | H_505-ПГт-101тп | 0 | 30.3614 | нд | 30.3614 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали №26 от УТ-2605 в сторону УТ-2606 по ул. Борисенко (СП ПТС) | H_505-ПГт-102тп | 0 | 15.9151 | нд | 15.9151 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке. (СП ПТС) | H_505-ПГт-67тп | 0 | 53.0056 | нд | 0 | нд | 53.0056 | нд | 3.3896 | нд | 3.3896 | нд | 49.616 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1071 - узел А ул. Новоивановская, с Дн 820мм на Дн 1020мм L=156п.м.(СП ПТС) | H_505-ПГт-30тп | 0 | 20.1585 | нд | 20.1585 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети №12 от УТ 1245 до УТ 1247 ул. Калинина, с Дн 630мм на Дн 720мм L = 396п.м. (СП ПТС) | H_505-ПГт-69тп | 0 | 16.8934 | нд | 16.8934 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ01111Б - УТ01114/1 по ул.Ульяновская с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-105тп | 0 | 34.9862 | нд | 0.054745 | нд | 34.9315 | нд | 34.9315 | нд | 33.926 | нд | 1.0054 | нд | -1.0054 | нд | -2.878% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ01110Б - УТ01111Б по ул.Кирова с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-106тп | 0 | 8.2998 | нд | 8.2998 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ1129 - УТ1130 УП-1 ул.Посьетская с 2Ду 400мм на 2Ду 500мм | I_505-ПГт-107тп | 0 | 9.4536 | нд | 6.6688 | нд | 2.7848 | нд | 2.7848 | нд | 1.7049 | нд | 1.0799 | нд | -1.0799 | нд | -38.78% | Экономия по итогам реализации проекта
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УП-2 (между УТ2605 и УТ2606) до УТ2607 ул.Борисенко с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-108тп | 0 | 22.3812 | нд | 1.7717 | нд | 20.6096 | нд | 20.6096 | нд | 20.4738 | нд | 0.13573 | нд | -0.13573 | нд | -0.6586% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т.А со стороны УТ1304 до УТ1305 ул.Вязовая с 2Ду 500мм на 2Ду 600мм | I_505-ПГт-109тп | 0 | 15.6448 | нд | 15.6448 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т.А (между УТ1720 и УТ1721) до УТ1721 ул.К.Жигура с 2Ду 700мм на 2Ду 800мм | I_505-ПГт-110тп | 0 | 9.3528 | нд | 9.3528 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ2617 - УТ2619 ул.Героев Хасана с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-111тп | 0 | 16.3971 | нд | 16.3971 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 03 от УТ 0310 - УТ 0312 пр. Красного Знамени Дн 530х9 L=2х150м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-119тп | 0 | 11.1729 | нд | 0 | нд | 11.1729 | нд | 11.1729 | нд | 10.3346 | нд | 0.83833 | нд | -0.83833 | нд | -7.503% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ2416А - УТ2416 (т.А) ул.Набережная (Аквамарин) Дн 820х8 L=2х120п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-121тп | 0 | 13.3213 | нд | 0 | нд | 13.3213 | нд | 13.3213 | нд | 11.0416 | нд | 2.2797 | нд | -2.2797 | нд | -17.11% | Экономия по итогам реализации проекта
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 11 участок от УТ-1140 в сторону УТ-1143 ул. Станюковича | J_505-ПГт-126тп | 0 | 17.844 | нд | 0 | нд | 17.844 | нд | 17.844 | нд | 8.6334 | нд | 9.2106 | нд | -9.2106 | нд | -51.62% | Сдвиг сроков реализации проекта в 2020 г в связи с длительным сроком согласования с администрацией и изменением проектного решения.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ 1071 - Узел "Б" ул.Новоивановская Дн 1020х11-60 ППМИ L=2х63,2п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-120тп | 0 | 12.5465 | нд | 0 | нд | 12.5465 | нд | 12.5465 | нд | 10.5658 | нд | 1.9807 | нд | -1.9807 | нд | -15.79% | Экономия по итогам реализации проекта
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0105 - УТ0107 ул.Багратиона Дн 820х9 L=370 пм | I_505-ПГт-117тп | 0 | 19.4997 | нд | 0 | нд | 19.4997 | нд | 19.4997 | нд | 18.8458 | нд | 0.65394 | нд | -0.65394 | нд | -3.354% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ0213 - УТ0214 стадион "Строитель" Дн 720х9 L=360 пм | I_505-ПГт-118тп | 0 | 24.8295 | нд | 0 | нд | 24.8295 | нд | 24.8295 | нд | 21.2703 | нд | 3.5592 | нд | -3.5592 | нд | -14.33% | Экономия по итогам реализации проекта
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ1229 до УТ1230 ул.Вилкова - ул.Калинина Дн 720х9 L=524 пм | I_505-ПГт-116тп | 0 | 31.3636 | нд | 0 | нд | 31.3636 | нд | 31.3636 | нд | 0.14505 | нд | 31.2186 | нд | -31.2186 | нд | -99.54% | Сдвиг графика производства работ и объемов работ в 2020 год по причине поздней поставки МТР
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1178.8679 | 1549.4216 | нд | 550.6005 | нд | 998.8211 | нд | 122.2435 | нд | 136.4992 | нд | 862.3219 | нд | 14.2558 | нд | 11.66% | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 574.7597 | нд | 70.0442 | нд | 504.7155 | нд | 65.6249 | нд | 40.7315 | нд | 463.9841 | нд | -24.8935 | нд | -37.93% | нд
3.2.1 | Реконструкция системы общего первичного регулирования частоты бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-24 | 0 | 443.9873 | нд | 70.0442 | нд | 373.9431 | нд | 51.4255 | нд | 36.2315 | нд | 337.7117 | нд | -15.194 | нд | -29.55% | Экономия по итогам реализации проекта
3.2.1 | Реконструкция системы парораспределения ТГ ст. №5,№6,№7,№8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-72 | 0 | 20.7724 | нд | 0 | нд | 20.7724 | нд | 9.1994 | нд | 0 | нд | 20.7724 | нд | -9.1994 | нд | -100% | Закупки не состоялись, ввиду отсутствия необходимого количества участников торгов
3.2.1 | Реконструкция системы возбуждения бл.100,200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-73 | 0 | 110 | нд | 0 | нд | 110 | нд | 5 | нд | 4.5 | нд | 105.5 | нд | -0.5 | нд | -10% | Экономия, сложившаяся по факту закупочных процедур
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1178.8679 | 974.6618 | нд | 480.5563 | нд | 494.1056 | нд | 56.6185 | нд | 95.7678 | нд | 398.3378 | нд | 39.1492 | нд | 69.15% | нд
3.2.4 | Реконструкция энергоснабжения береговой насосной станции ВТЭЦ-2, ПИР, СМР | F_505-ПГг-22 | 0 | 78.9453 | нд | 0.30843 | нд | 78.6369 | нд | 2.5769 | нд | 2.5769 | нд | 76.06 | нд | -4e-08 | нд | -1.552e-06% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | 971.3299 | 574.7488 | нд | 444.9622 | нд | 129.7866 | нд | 40.969 | нд | 35.2319 | нд | 94.5546 | нд | -5.737 | нд | -14% | Экономия по итогам реализации проекта
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 207.538 | 320.9677 | нд | 35.2856 | нд | 285.6821 | нд | 13.0727 | нд | 57.9589 | нд | 227.7232 | нд | 44.8862 | нд | 343.4% | Изменение условий выполнения работ по договору подряда.
3.2.4 | Рекультивация золоотвала Партизанской ГРЭС, S=72 га | F_505-ПГг-29 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 344.2753 | 4712.0989 | нд | 1147.552 | нд | 3564.5469 | нд | 811.0679 | нд | 726.6491 | нд | 2942.8668 | нд | -189.3879 | нд | -23.35% | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 2621.5352 | нд | 899.6226 | нд | 1721.9126 | нд | 502.8463 | нд | 429.5308 | нд | 1292.3818 | нд | -73.3155 | нд | -14.58% | нд
3.3.1 | Техперевооружение турбоагрегата ст.№6 с организацией промотбора и теплоприготовительной установки №3 Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-10 | 0 | 76.6209 | нд | 64.4356 | нд | 12.1853 | нд | 12.1853 | нд | 13.9309 | нд | -1.7456 | нд | 1.7456 | нд | 14.33% | Изменение объемов капиталовложений на основании заключенных договоров.
3.3.1 | Модернизация т/а № 2. ВТЭЦ-2 | H_505-ПГг-52 | 0 | 22.961 | нд | 22.961 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация к/а № 10 Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-95 | 0 | 51.8087 | нд | 51.8087 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация МВ, КПСУ бл. 100,200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-6 | 0 | 1400.172 | нд | 541.4134 | нд | 858.7586 | нд | 184.1626 | нд | 181.6337 | нд | 677.1249 | нд | -2.5289 | нд | -1.373% | нд
3.3.1 | Модернизация энергоблока ст № 2 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-74 | 0 | 75.2385 | нд | 75.2385 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация котлоагрегатов э/бл. Ст. №3А,Б БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-58 | 0 | 61.2335 | нд | 0 | нд | 61.2335 | нд | 22.2675 | нд | 19.1544 | нд | 42.0792 | нд | -3.1132 | нд | -13.98% | Изменение объемов капиталовложений на основании заключенных договров
3.3.1 | Модернизация изоляции топки к/а ст.№9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-60 | 0 | 27.7093 | нд | 27.7093 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация проточной части ДС к/а бл. 200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-61 | 0 | 153.1025 | нд | 43.7051 | нд | 109.3973 | нд | 26.8894 | нд | 18.3923 | нд | 91.005 | нд | -8.4971 | нд | -31.6% | Изменение объемов капиталовложений на основании заключенных договров
3.3.1 | Модернизация двигателей ДС (дымососов), ДВ (дутьевых вентиляторов) бл. 200 Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-62 | 0 | 33.336 | нд | 3.924 | нд | 29.412 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 29.412 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4А БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-63 | 0 | 7.706 | нд | 0 | нд | 7.706 | нд | 7.706 | нд | 5.2529 | нд | 2.4531 | нд | -2.4531 | нд | -31.83% | Изменение объемов капиталовложений на основании заключенных договров
3.3.1 | Модернизация генератора энергоблока ст. №5 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-65 | 0 | 6.707 | нд | 0 | нд | 6.707 | нд | 6.707 | нд | 5.9637 | нд | 0.74335 | нд | -0.74335 | нд | -11.08% | Изменение объемов капиталовложений на основании заключенных договров
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №7 БКЗ-670-130 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-66 | 0 | 112.554 | нд | 0 | нд | 112.554 | нд | 112.554 | нд | 97.4421 | нд | 15.1119 | нд | -15.1119 | нд | -13.43% | Изменение объемов капиталовложений на основании заключенных договров
3.3.1 | Модернизация ЦНД (цилиндров низкого давления) турбин бл. 5,6,7,8,9 ПримГРЭС | F_505-ЛуТЭК-13 | 0 | 446 | нд | 52.4156 | нд | 393.5844 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 393.5844 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.1 | Замена пароперегревателя 3 и 4 ст. и промежуточного пароперегревателя 2 ст. котла бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-28 | 0 | 24.1793 | нд | 16.0113 | нд | 8.168 | нд | 8.168 | нд | 7.5609 | нд | 0.60706 | нд | -0.60706 | нд | -7.432% | нд
3.3.1 | Замена подвесных кубов ВЗП к/а ст. №6,№7, №8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-37 | 0 | 34.2208 | нд | 0 | нд | 34.2208 | нд | 34.2208 | нд | 19.0198 | нд | 15.201 | нд | -15.201 | нд | -44.42% | Изменение объемов капиталовложений на основании заключенных договров
3.3.1 | Модернизация турбоагрегата №7 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-80 | 0 | 68.6499 | нд | 0 | нд | 68.6499 | нд | 68.6499 | нд | 57.466 | нд | 11.1839 | нд | -11.1839 | нд | -16.29% | Изменение объемов капиталовложений на основании заключенных договров
3.3.1 | Замена ВН-4 (воздухонагнетатель), 1 шт (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-83 | 0 | 19.3358 | нд | 0 | нд | 19.3358 | нд | 19.3358 | нд | 3.7141 | нд | 15.6217 | нд | -15.6217 | нд | -80.79% | Изменение объемов капиталовложений на основании заключенных договров
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 345.2805 | нд | 125.6198 | нд | 219.6607 | нд | 175.1652 | нд | 110.5433 | нд | 109.1174 | нд | -64.6219 | нд | -36.89% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2425 - УТ 2427 ул. Нижнепортовая, Дн 630мм L=540м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-22 | 0 | 24.1073 | нд | 24.1073 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1014 - УТ 1014/1 Океанский проспект, Дн 159мм L=134м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-23 | 0 | 2.4088 | нд | 2.4088 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0205/7 - УТ 0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 530мм L=364м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-24 | 0 | 13.2774 | нд | 13.2774 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0111 - УТ 0112 ул. Русская, 41А (с реконструкцией камеры УТ 0112), Дн 720мм L=40м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-25 | 0 | 5.4956 | нд | 5.4956 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1056 - УТ 1057 ул. Экипажная, Дн 820мм L=326м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-26 | 0 | 20.9934 | нд | 20.9934 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1048 - УТ 1049 ул. Пушкинская, Дн 720мм L=206м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-27 | 0 | 13.5851 | нд | 13.5851 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1077 - УТ 1215 ул. Борисенко, Дн 830мм L=60м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-28 | 0 | 2.3072 | нд | 2.3072 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1249 - УТ 1251 ул. Калинина, Дн 630мм L=312м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-29 | 0 | 12.0167 | нд | 12.0167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1239 - УТ 1241 (до т.А) ул. Интернациональная, Дн 720мм L=320м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-30 | 0 | 15.5129 | нд | 15.5129 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1083 - УТ 1084 ул. Фадеева, Дн 1020мм L=66м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-48 | 0 | 11.7458 | нд | 11.7458 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы ТК 84 - ТК 86/8 ул. Суворова г. Артем, Дн 100мм L=342м.п. СП ПТС) | H_505-ПГт-5-49 | 0 | 4.1696 | нд | 4.1696 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0319-УТ0320 пр-т Красного знамени, Дн 426х9 L=193,4 м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-32 | 0 | 7.8643 | нд | 0 | нд | 7.8643 | нд | 7.8643 | нд | 7.8476 | нд | 0.016692 | нд | -0.016692 | нд | -0.2123% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1031 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L= 322 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-50 | 0 | 22.6398 | нд | 0 | нд | 22.6398 | нд | 22.6398 | нд | 6.9363 | нд | 15.7035 | нд | -15.7035 | нд | -69.36% | Сдвиг графика производства работ и объемов работ в 2020 год по причине поздней поставки МТР
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0409/2 - УТ 0409/3 ул. Семеновская, Дн 143/200 L=208 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-51 | 0 | 5.9323 | нд | 0 | нд | 5.9323 | нд | 5.9323 | нд | 5.6361 | нд | 0.29618 | нд | -0.29618 | нд | -4.993% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0208 - УТ 0209 пр-к 100 лет Владивостоку, Дн 530х9 L=302 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-52 | 0 | 15.3599 | нд | 0 | нд | 15.3599 | нд | 15.3599 | нд | 11.5099 | нд | 3.85 | нд | -3.85 | нд | -25.07% | Экономия по итогу реализации проекта
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0215 - УТ 0217 ул. Ильичева, Дн630х8 L= 481 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-53 | 0 | 25.6547 | нд | 0 | нд | 25.6547 | нд | 25.6547 | нд | 26.5849 | нд | -0.9302 | нд | 0.9302 | нд | 3.626% | Изменение объемов капиталовложений на основании заключенных договоров.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2622 - УП-1 ул. Героев Хасана, Дн 820х9 L=219 п.м. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-63 | 0 | 21.6838 | нд | 0 | нд | 21.6838 | нд | 21.6838 | нд | 16.4089 | нд | 5.2749 | нд | -5.2749 | нд | -24.33% | Экономия по итогу реализации проекта
3.3.3 | Техперевооружение теплоагистрали № 10 УТ 1055 - УТ 1054А ул. Светланская, Дн 720х9-60 ППМИ L= 64п.м (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-64 | 0 | 13.2521 | нд | 0 | нд | 13.2521 | нд | 13.2521 | нд | 8.0405 | нд | 5.2116 | нд | -5.2116 | нд | -39.33% | Экономия по итогу реализации проекта
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 УТ1703 - УТ1709 Прокладка напорного трубопровода ул.Стрелочная Дн 1020х10.0 L=764 п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-65 | 0 | 54.3365 | нд | 0 | нд | 54.3365 | нд | 15.841 | нд | 0.24991 | нд | 54.0866 | нд | -15.5911 | нд | -98.42% | Сдвиг графика производства работ и объемов работ в 2020 год по причине поздней поставки МТР
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0301 - УТ0303 Лесной переулок - ул.Пограничная Дн 630х8 L=232 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-112тп | 0 | 11.7597 | нд | 0 | нд | 11.7597 | нд | 11.7597 | нд | 0.11104 | нд | 11.6487 | нд | -11.6487 | нд | -99.06% | Сдвиг графика производства работ и объемов работ в 2020 год по причине поздней поставки МТР
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2415А (т.Б) в сторону УТ2416 (т.А) ул.Набережная Дн 820х9 L=172 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-113тп | 0 | 10.5296 | нд | 0 | нд | 10.5296 | нд | 10.5296 | нд | 12.2135 | нд | -1.6839 | нд | 1.6839 | нд | 15.99% | Изменение объемов капиталовложений на основании заключенных договоров.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0521 в сторону УТ0525 ул.Уткинская Дн 325х8 L=209 п.м. | I_505-ПГт-114тп | 0 | 8.6502 | нд | 0 | нд | 8.6502 | нд | 8.6502 | нд | 0.094675 | нд | 8.5555 | нд | -8.5555 | нд | -98.91% | Сдвиг графика производства работ и объемов работ в 2020 год по причине поздней поставки МТР
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0705 - УТ0707 ул.Хабаровскакя Дн 325х8 L=352 пм | I_505-ПГт-115тп | 0 | 14.498 | нд | 0 | нд | 14.498 | нд | 14.498 | нд | 13.4107 | нд | 1.0873 | нд | -1.0873 | нд | -7.5% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 0 | 7.5 | нд | 0 | нд | 7.5 | нд | 1.5 | нд | 1.4995 | нд | 6.0005 | нд | -0.00052562 | нд | -0.03504% | нд
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 344.2753 | 1745.2832 | нд | 122.3096 | нд | 1622.9736 | нд | 133.0564 | нд | 186.5751 | нд | 1541.3676 | нд | -51.4504 | нд | -38.67% | нд
3.3.4 | Установка танзометрических вагонных весов, Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ПГг-64 | 0 | 9.0369 | нд | 9.0369 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Установка весов конввейерных Артемовской ТЭЦ, 3 шт. | H_505-ПГг-65 | 0 | 6.4752 | нд | 0.072664 | нд | 6.4025 | нд | 0.95251 | нд | 0.95251 | нд | 5.45 | нд | -1.88e-06 | нд | -0.0001974% | нд
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-72 | 0 | 1.2987 | нд | 0.3987 | нд | 0.9 | нд | 0.9 | нд | 0.7899 | нд | 0.1101 | нд | -0.1101 | нд | -12.23% | Экономия по итогам реализации проекта
3.3.4 | Модернизация выпуска загрязнённых вод Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-28 | 137.6589 | 3.9427 | нд | 1.6217 | нд | 2.321 | нд | 2.321 | нд | 2.321 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | 0 | 197.9276 | нд | 5.4347 | нд | 192.4929 | нд | 4.9996 | нд | 4.884 | нд | 187.6089 | нд | -0.11564 | нд | -2.313% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | 0 | 230.2854 | нд | 11.7002 | нд | 218.5852 | нд | 4.9031 | нд | 4.8766 | нд | 213.7086 | нд | -0.02646 | нд | -0.5397% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Владивостокская ТЭЦ-2" | F_505-ПГг-19 | 0 | 171.7153 | нд | 18.5516 | нд | 153.1637 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 153.1637 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | 0 | 112.4203 | нд | 13.096 | нд | 99.3243 | нд | 9.6317 | нд | 9.3612 | нд | 89.9632 | нд | -0.27057 | нд | -2.809% | нд
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | 206.6164 | 382.58 | нд | 6.8051 | нд | 375.7749 | нд | 1.3772 | нд | 1.0691 | нд | 374.7058 | нд | -0.30802 | нд | -22.37% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
3.3.4 | Модернизация тепловоза (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-10 | 0 | 25.358 | нд | 14.058 | нд | 11.3 | нд | 11.3 | нд | 0.22719 | нд | 11.0728 | нд | -11.0728 | нд | -97.99% | В связи с уточнением технических решений по проекту , решение по дальнейшей реализации уточняется
3.3.4 | Установка автоматизированной системы пожаротушения топливоподачи (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-14 | 0 | 66.3288 | нд | 0.1875 | нд | 66.1413 | нд | 31.0629 | нд | 31.0629 | нд | 35.0784 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Приморская ГРЭС | F_505-ЛуТЭК-16 | 0 | 383.595 | нд | 23.7382 | нд | 359.8568 | нд | 6.7155 | нд | 6.3588 | нд | 353.498 | нд | -0.35675 | нд | -5.312% | нд
3.3.4 | Замена трансформатора ст. № Т-3 ТДЦ-125000/110/10 на ТДЦ-175000/110/10 Владивостокской ТЭЦ-2, 1 шт | J_505-ПГг-118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 104.9691 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Устранение аварийной ситуации (акт осмотра трансформатора от 31.08.2019 № б/н)
3.3.4 | Замена масляных выключателей У-110, 220 (ОРУ-110,220) на элегазовые (27 шт.) (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-20 | 0 | 90 | нд | 0 | нд | 90 | нд | 26.861 | нд | 3.0726 | нд | 86.9274 | нд | -23.7884 | нд | -88.56% | Изменение объемов капиталовложений на основании заключенных договров
3.3.4 | Установка весов вагонных (груженных) Приморской ГРЭС, 2 шт. | H_505-ЛуТЭК-34 | 0 | 14.981 | нд | 14.981 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Установка весов конвейерных Приморской ГРЭС, 8 шт. | H_505-ЛуТЭК-35 | 0 | 2.6273 | нд | 2.6273 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Установка расходомера (на каждый котел от кольца) Приморской ГРЭС, 2 шт. | H_505-ЛуТЭК-46 | 0 | 1.246 | нд | 0 | нд | 1.246 | нд | 1.246 | нд | 0 | нд | 1.246 | нд | -1.246 | нд | -100% | Закупка не состоялась, ввиду отсутствия необходимого количества участников торгов
3.3.4 | Установка автоматического пробоотборника топлива (с конвейера) Приморской ГРЭС | H_505-ЛуТЭК-47 | 0 | 13.7363 | нд | 0 | нд | 13.7363 | нд | 13.7363 | нд | 0.98625 | нд | 12.75 | нд | -12.75 | нд | -92.82% | Закупка не состоялась, ввиду отсутствия необходимого количества участников торгов
3.3.4 | Замена аккумуляторной батареи, 1 штт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-81 | 0 | 12.744 | нд | 0 | нд | 12.744 | нд | 12.744 | нд | 11.5533 | нд | 1.1907 | нд | -1.1907 | нд | -9.344% | нд
3.3.4 | Модернизация трансформаторов, 2 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-82 | 0 | 3.9057 | нд | 0 | нд | 3.9057 | нд | 3.9057 | нд | 3.6908 | нд | 0.21491 | нд | -0.21491 | нд | -5.503% | нд
3.3.4 | Замена лифтов бл. 100, 200, 7 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-84 | 0 | 15.079 | нд | 0 | нд | 15.079 | нд | 0.4 | нд | 0.39997 | нд | 14.679 | нд | -2.8e-05 | нд | -0.007% | нд
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2150.1226 | 2087.6258 | нд | 1490.1989 | нд | 597.4268 | нд | 102.7394 | нд | 73.9462 | нд | 523.4806 | нд | -28.7931 | нд | -28.03% | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2150.1226 | 2087.6258 | нд | 1490.1989 | нд | 597.4268 | нд | 102.7394 | нд | 73.9462 | нд | 523.4806 | нд | -28.7931 | нд | -28.03% | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 1808.63 | 1604.1471 | нд | 1189.4451 | нд | 414.702 | нд | 71.8692 | нд | 58.2996 | нд | 356.4024 | нд | -13.5695 | нд | -18.88% | экономия по договору
3.5.4 | Строительство Золоотвала №2 Приморской ГРЭС,строительство 3 яруса (емкость - 24,7 млн. м3) | F_505-ЛуТЭК-29 | 341.4926 | 483.4787 | нд | 300.7539 | нд | 182.7248 | нд | 30.8702 | нд | 15.6466 | нд | 167.0782 | нд | -15.2236 | нд | -49.31% | Приостановка работ, согласно протокола Совета директоров АО "ДГК"
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 697.6732 | нд | 38.9754 | нд | 658.6979 | нд | 524.6323 | нд | 272.1059 | нд | 386.6497 | нд | -252.5842 | нд | -48.14% | нд
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для реконструкции турбоагрегатов ст. №№ 2, 3, Владивостокской ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-96 | 0 | 98.7961 | нд | 0 | нд | 98.7961 | нд | 70.3689 | нд | 36.4436 | нд | 62.3526 | нд | -33.9253 | нд | -48.21% | Корректировка сроков выполнения работ в связи с увеличением объемов работ и корректировкой технического задания. Смещение сроков проектирования вследствие того, что решение по реконструкции объекта, принято Правительством РФ в июле 2019 года (от 15.07.2019 № 1544-р).
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Артемовской ТЭЦ №2 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ПГг-113 | 0 | 281.6657 | нд | 0 | нд | 281.6657 | нд | 275.8224 | нд | 74.3182 | нд | 207.3475 | нд | -201.5042 | нд | -73.06% | Корректироовка сроков проектирования вследствие: 1. Решение по строительству АТЭЦ-2, принято Правительством РФ в июле 2019 года (от 15.07.2019 № 1544-р). 2. Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению гос.имуществом в Приморском крае о разрешении на использование части земельного участка, находящегося в федеральной собственности получено 24.09.2019 №258-р.
3.7 | Покупка бульдозера SHANTUI-320D, СП Партизанская ГРЭС,, кол-во 2 шт. | H_505-ПГг-39-38 | 0 | 38.2436 | нд | 0 | нд | 38.2436 | нд | 38.2436 | нд | 38.8738 | нд | -0.63024 | нд | 0.63024 | нд | 1.648% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка углеперегружателя Sennebogen 840R-HD , СП Партизанская ГРЭС кол-во 3 шт. | H_505-ПГг-39-3 | 0 | 132 | нд | 0 | нд | 132 | нд | 40 | нд | 39.7875 | нд | 92.2125 | нд | -0.2125 | нд | -0.5312% | нд
3.7 | Покупка просеивающей машины, ударная Retsch AS200 tap, СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | H_505-ПГг-39-46 | 0 | 0.365 | нд | 0 | нд | 0.365 | нд | 0.365 | нд | 0.171 | нд | 0.194 | нд | -0.194 | нд | -53.15% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) ВТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ПГг-39-55 | 0 | 18.3452 | нд | 0 | нд | 18.3452 | нд | 18.3452 | нд | 18.3452 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка делителя проб СЖ-15, СП Партизанская ГРЭС, 2 шт. | H_505-ПГг-39-47 | 0 | 0.208 | нд | 0 | нд | 0.208 | нд | 0.208 | нд | 0.1863 | нд | 0.0217 | нд | -0.0217 | нд | -10.43% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка толщиномера ультразвуковой ТУЗ-2, СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | J_505-ПГг-39-134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05776 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект.Приобретение оборудования вызвно необходимостью обеспечения производственного процесса
3.7 | Покупка Самосвал-Камаз, 2 шт (СП ПТС) | H_505-ПГт-11-24 | 0 | 8.1457 | нд | 3.5593 | нд | 4.5864 | нд | 4.5864 | нд | 4.5673 | нд | 0.019039 | нд | -0.019039 | нд | -0.4151% | нд
3.7 | Покупка автомобиля УАЗ, 1 шт (СП ПТС) | I_505-ПГт-11-38 | 0 | 0.70067 | нд | 0 | нд | 0.70067 | нд | 0.70067 | нд | 0.70067 | нд | -3.3333e-09 | нд | 3.3333e-09 | нд | 4.757e-07% | нд
3.7 | Покупка экскаватора Caterpillar 303SR Приморские тепловые сети 1 шт | I_505-ПГт-11-39 | 0 | 5.6593 | нд | 0 | нд | 5.6593 | нд | 5.6593 | нд | 5.1 | нд | 0.55931 | нд | -0.55931 | нд | -9.883% | нд
3.7 | Покупка агрегата сварочного DLW-300 ESV, СП ПТС 2 шт. | H_505-ПГт-11-16 | 0 | 1.2858 | нд | 0.59 | нд | 0.69583 | нд | 0.69583 | нд | 0.69583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка машины пневматической "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 2 шт. (СП ПТС) | H_505-ПГт-11-31 | 0 | 0.62676 | нд | 0.29854 | нд | 0.32821 | нд | 0.32821 | нд | 0.23719 | нд | 0.091026 | нд | -0.091026 | нд | -27.73% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка шумомера виброметра Экофизика-110АВ4 с набором адаптеров Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-33 | 0 | 0.149 | нд | 0 | нд | 0.149 | нд | 0.149 | нд | 0.1981 | нд | -0.049101 | нд | 0.049101 | нд | 32.95% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка устройства испытательного РЕТОМ-21 с комплектующими Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-34 | 0 | 0.9904 | нд | 0 | нд | 0.9904 | нд | 0.9904 | нд | 0.99 | нд | 0.000403 | нд | -0.000403 | нд | -0.04069% | нд
3.7 | Покупка переносного трубореза электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-35 | 0 | 0.28215 | нд | 0 | нд | 0.28215 | нд | 0.28215 | нд | 0.12939 | нд | 0.15276 | нд | -0.15276 | нд | -54.14% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка сварочного выпрямителя инверторного ARC505 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-36 | 0 | 0.35029 | нд | 0 | нд | 0.35029 | нд | 0.35029 | нд | 0.075437 | нд | 0.27485 | нд | -0.27485 | нд | -78.46% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка установки для ручной плазменной резки Hyperthem Powermax 65 Приморские тепловые сети 1 шт. | I_505-ПГт-11-37 | 0 | 0.30422 | нд | 0 | нд | 0.30422 | нд | 0.30422 | нд | 0.23958 | нд | 0.064643 | нд | -0.064643 | нд | -21.25% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка автоцистерны пожарной АЦ-5,0-40 (53605), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-66 | 0 | 5.553 | нд | 0 | нд | 5.553 | нд | 5.553 | нд | 5.087 | нд | 0.466 | нд | -0.466 | нд | -8.392% | нд
3.7 | Покупка установки для термообработки типа ВЧГ-100-2,4-0,4 IP 44, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-67 | 0 | 1.258 | нд | 0 | нд | 1.258 | нд | 1.258 | нд | 0 | нд | 1.258 | нд | -1.258 | нд | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка трубогибочного станка типа ИВ-3430, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-68 | 0 | 1.681 | нд | 0 | нд | 1.681 | нд | 1.681 | нд | 1.4846 | нд | 0.19643 | нд | -0.19643 | нд | -11.69% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка трансформатора сварочного, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-69 | 0 | 0.691 | нд | 0 | нд | 0.691 | нд | 0.691 | нд | 0 | нд | 0.691 | нд | -0.691 | нд | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка вальцовочной машины ВМ-500, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-70 | 0 | 0.118 | нд | 0 | нд | 0.118 | нд | 0.118 | нд | 0.12424 | нд | -0.0062375 | нд | 0.0062375 | нд | 5.286% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка призмы поверочной П3-2 300х125х180 кл.1 ЧИЗ (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-71 | 0 | 0.363 | нд | 0 | нд | 0.363 | нд | 0.363 | нд | 0.11758 | нд | 0.24542 | нд | -0.24542 | нд | -67.61% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка призмы поверочной П1-3 105х100х80 кл.1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-72 | 0 | 0.081 | нд | 0 | нд | 0.081 | нд | 0.081 | нд | 0.10168 | нд | -0.020676 | нд | 0.020676 | нд | 25.53% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка анеморумбометра М63М-1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-73 | 0 | 0.0906 | нд | 0 | нд | 0.0906 | нд | 0.0906 | нд | 0.0906 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка Мангуст 2МТ диапазон обработки до 60 мм с комплектом шлангов фильтров,запасом резцов (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-74 | 0 | 0.575 | нд | 0 | нд | 0.575 | нд | 0.575 | нд | 0.47438 | нд | 0.10062 | нд | -0.10062 | нд | -17.5% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка Мангуст-Миди диапазон обработки до 42 мм с комплектом шлангов фильтров,запасом резцов (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-75 | 0 | 0.461 | нд | 0 | нд | 0.461 | нд | 0.461 | нд | 0.38044 | нд | 0.080563 | нд | -0.080563 | нд | -17.48% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка установки высокого давления (УВД) ВНА-200-30, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-76 | 0 | 0.239 | нд | 0 | нд | 0.239 | нд | 0.239 | нд | 0.157 | нд | 0.082 | нд | -0.082 | нд | -34.31% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка съемника гидравлического 50 т., 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-77 | 0 | 0.044 | нд | 0 | нд | 0.044 | нд | 0.044 | нд | 0 | нд | 0.044 | нд | -0.044 | нд | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка индуктора для нагрева подшипников RGZC-2, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-78 | 0 | 0.229 | нд | 0 | нд | 0.229 | нд | 0.229 | нд | 0 | нд | 0.229 | нд | -0.229 | нд | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка лазерного центровщика, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-79 | 0 | 0.136 | нд | 0 | нд | 0.136 | нд | 0.136 | нд | 0 | нд | 0.136 | нд | -0.136 | нд | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка электромолотока, типа GSH 11Е (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-80 | 0 | 0.114 | нд | 0 | нд | 0.114 | нд | 0.114 | нд | 0 | нд | 0.114 | нд | -0.114 | нд | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка станка настольного сверлильного ГС-2116 (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-81 | 0 | 0.32 | нд | 0 | нд | 0.32 | нд | 0.32 | нд | 0.11131 | нд | 0.20869 | нд | -0.20869 | нд | -65.22% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка съемника СГА 330375, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-82 | 0 | 0.117 | нд | 0 | нд | 0.117 | нд | 0.117 | нд | 0.077836 | нд | 0.039164 | нд | -0.039164 | нд | -33.47% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка динамометра ДПУ-10-1, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-83 | 0 | 0.04164 | нд | 0 | нд | 0.04164 | нд | 0.04164 | нд | 0.04164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка динамометра ДПУ-0,05 500кг. (2 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-84 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка сверлильного станка на магнитной стойке, MAB-525 SB, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-85 | 0 | 0.19 | нд | 0 | нд | 0.19 | нд | 0.19 | нд | 0.11692 | нд | 0.073083 | нд | -0.073083 | нд | -38.46% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка пресса вулканизационного для стыковки конвейерных лент типа ПСТ 1400/1710, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-86 | 0 | 2.59 | нд | 0 | нд | 2.59 | нд | 2.59 | нд | 2.59 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка съемника гидравлического СГА320259, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-87 | 0 | 0.098 | нд | 0 | нд | 0.098 | нд | 0.098 | нд | 0.064773 | нд | 0.033227 | нд | -0.033227 | нд | -33.9% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка съемника механического ТМНР-8 (4 шт.) (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-88 | 0 | 0.246 | нд | 0 | нд | 0.246 | нд | 0.246 | нд | 0.18934 | нд | 0.056656 | нд | -0.056656 | нд | -23.03% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка калибратор-измерителя стандартных сигналов КИСС-0,3, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-89 | 0 | 0.0732 | нд | 0 | нд | 0.0732 | нд | 0.0732 | нд | 0.0732 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка осцилографа ТДS, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-90 | 0 | 0.329 | нд | 0 | нд | 0.329 | нд | 0.329 | нд | 0 | нд | 0.329 | нд | -0.329 | нд | -100% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора. Стоимость по факту составила меньше 40 тыс.руб.
3.7 | Покупка осцилографа Scope Meter-190, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-91 | 0 | 0.306 | нд | 0 | нд | 0.306 | нд | 0.306 | нд | 0.306 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка установки выпрямительной для прогрева активной части трансформаторов. ТП9-1000, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-92 | 0 | 2.8164 | нд | 0 | нд | 2.8164 | нд | 2.8164 | нд | 2.8164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка установки для подсушки изоляции трансформаторов "Иней", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-93 | 0 | 2.7044 | нд | 0 | нд | 2.7044 | нд | 2.7044 | нд | 2.7044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка дегазационной установки УВМ-6/12, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-94 | 0 | 3.69 | нд | 0 | нд | 3.69 | нд | 3.69 | нд | 3.69 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка установки "СУХОВЕЙ", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-95 | 0 | 1.2 | нд | 0 | нд | 1.2 | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | 1.2 | нд | -1.2 | нд | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка аппарата испытания масла АИМ-90А, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-96 | 0 | 0.252 | нд | 0 | нд | 0.252 | нд | 0.252 | нд | 0.252 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка устройства проверки средств защиты "Нептун-3", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-97 | 0 | 0.27591 | нд | 0 | нд | 0.27591 | нд | 0.27591 | нд | 0.27591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка устройства проверки простых защит "Нептун", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-98 | 0 | 0.32 | нд | 0 | нд | 0.32 | нд | 0.32 | нд | 0.32 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка "УРАН-1" -установка для проверки средств релейной защиты+Уран-Т (приборная стойка для перемещения "УРАН"), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-99 | 0 | 0.26826 | нд | 0 | нд | 0.26826 | нд | 0.26826 | нд | 0.26826 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка анализатора качества электроэнергии, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-100 | 0 | 0.35947 | нд | 0 | нд | 0.35947 | нд | 0.35947 | нд | 0.35947 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка мегаомметра М6-2, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-101 | 0 | 0.0516 | нд | 0 | нд | 0.0516 | нд | 0.0516 | нд | 0.0516 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка омметра с комбинированным питанием Виток, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-102 | 0 | 0.0924 | нд | 0 | нд | 0.0924 | нд | 0.0924 | нд | 0.0924 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-103 | 0 | 0.3 | нд | 0 | нд | 0.3 | нд | 0.3 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка аппарата высоковольтного испытательного, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-104 | 0 | 0.22 | нд | 0 | нд | 0.22 | нд | 0.22 | нд | 0.22 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка тепловизора ThermaCAM ̶ SC640, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-105 | 0 | 1.399 | нд | 0 | нд | 1.399 | нд | 1.399 | нд | 1.399 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка микрометра МК ̶ 1250, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-106 | 0 | 0.129 | нд | 0 | нд | 0.129 | нд | 0.129 | нд | 0.074486 | нд | 0.054514 | нд | -0.054514 | нд | -42.26% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка нутромера микрометрического НМ 150 ̶ 1250мм, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-107 | 0 | 0.085 | нд | 0 | нд | 0.085 | нд | 0.085 | нд | 0.052356 | нд | 0.032644 | нд | -0.032644 | нд | -38.4% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка трассодефектоискателя в комплекте с генератором Поиск-510, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-108 | 0 | 0.042 | нд | 0 | нд | 0.042 | нд | 0.042 | нд | 0 | нд | 0.042 | нд | -0.042 | нд | -100% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора. Стоимость по факту составила меньше 40 тыс.руб.
3.7 | Покупка электронного нивелира, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-109 | 0 | 0.459 | нд | 0 | нд | 0.459 | нд | 0.459 | нд | 0.732 | нд | -0.273 | нд | 0.273 | нд | 59.48% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка разгонщика гидравлического, тип Р-25, РН-04, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-110 | 0 | 0.05 | нд | 0 | нд | 0.05 | нд | 0.05 | нд | 0.053 | нд | -0.003 | нд | 0.003 | нд | 6% | нд
3.7 | Покупка ручного рельсошлифовального станка Robel 13.58, БШМ-180, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-111 | 0 | 0.067 | нд | 0 | нд | 0.067 | нд | 0.067 | нд | 0.14167 | нд | -0.074667 | нд | 0.074667 | нд | 111.4% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка домкрата путевого гидравлического (тип ДПГ-10/200, ДПГ-18), 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-112 | 0 | 0.053 | нд | 0 | нд | 0.053 | нд | 0.053 | нд | 0 | нд | 0.053 | нд | -0.053 | нд | -100% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора. Стоимость по факту составила меньше 40 тыс.руб.
3.7 | Покупка стенда для регулировки топливных насосов высокого давления дизеля Д50 марки А2591 или А2652, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-113 | 0 | 0.95 | нд | 0 | нд | 0.95 | нд | 0.95 | нд | 0 | нд | 0.95 | нд | -0.95 | нд | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка агрегата заправочного для подачи консистентной смазки к узлам ТПС, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-114 | 0 | 0.083 | нд | 0 | нд | 0.083 | нд | 0.083 | нд | 0.135 | нд | -0.052 | нд | 0.052 | нд | 62.65% | Изменение стоимости оборудования на основании заключенного договора
3.7 | Покупка бокового агрегата БАР-30/200, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-115 | 0 | 0.071 | нд | 0 | нд | 0.071 | нд | 0.071 | нд | 0 | нд | 0.071 | нд | -0.071 | нд | -100% | Закупка признана не состоявшейся, отсутствие участников торгов
3.7 | Покупка видеоэндоскопа «Питон» СМТ-15-П13-ТВ15, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-116 | 0 | 0.384 | нд | 0 | нд | 0.384 | нд | 0.384 | нд | 0.384 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка тепловизора FLIR ThermaCAM E300, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-117 | 0 | 0.7 | нд | 0 | нд | 0.7 | нд | 0.7 | нд | 0.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка ультразвукового толщиномера, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-118 | 0 | 0.086446 | нд | 0 | нд | 0.086446 | нд | 0.086446 | нд | 0.086446 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка автоматического газоанализатора "Колион-1В-01С", 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-119 | 0 | 0.093924 | нд | 0 | нд | 0.093924 | нд | 0.093924 | нд | 0.093923 | нд | 6.7e-07 | нд | -6.7e-07 | нд | -0.0007133% | нд
3.7 | Покупка кислородомера Марк 3010, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-120 | 0 | 0.088303 | нд | 0 | нд | 0.088303 | нд | 0.088303 | нд | 0.088303 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5300ВИ, 1 шт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-30-121 | 0 | 0.0732 | нд | 0 | нд | 0.0732 | нд | 0.0732 | нд | 0.0732 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Разработка расчетно-теоретического метода модернизации геометрии проточной части лопастных насосов для систем водоснабжения(ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-42на | 0 | 12.439 | нд | 0 | нд | 12.439 | нд | 4.644 | нд | 2.0767 | нд | 10.3623 | нд | -2.5673 | нд | -55.28% | Приостановка работ, согласно протокола Совета директоров АО "ДГК"
3.7 | Разработка безреагентной технологии обработки воды для нужд ГВС Приморской ГРЭС, кол-во 1 работа | H_505-ЛуТЭК-43на | 0 | 63.8075 | нд | 34.5275 | нд | 29.28 | нд | 29.28 | нд | 21.96 | нд | 7.32 | нд | -7.32 | нд | -25% | Приостановка работ, согласно протокола Совета директоров АО "ДГК"
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 22.2223 | 3599.8538 | нд | 208.0334 | нд | 3391.8204 | нд | 787.0209 | нд | 397.5011 | нд | 2995.3175 | нд | -390.518 | нд | -49.62% | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 351.966 | нд | 1.6025 | нд | 350.3635 | нд | 350.3635 | нд | 1.3037 | нд | 349.0598 | нд | -349.0598 | нд | -99.63% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 351.966 | нд | 1.6025 | нд | 350.3635 | нд | 350.3635 | нд | 1.3037 | нд | 349.0598 | нд | -349.0598 | нд | -99.63% | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 351.966 | нд | 1.6025 | нд | 350.3635 | нд | 350.3635 | нд | 1.3037 | нд | 349.0598 | нд | -349.0598 | нд | -99.63% | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 3,076 км диам. трубопровода 219 мм | I_505-НГ-68 | 0 | 128.4642 | нд | 0.2785 | нд | 128.1857 | нд | 128.1857 | нд | 0.40107 | нд | 127.7846 | нд | -127.7846 | нд | -99.69% | Сдвиг графика производства работ на 2020 год на основании новых условий договора подряда. Длительные закупочные процедуры.
4.1.3.5 | Строительство сетей водоотведения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 1,5 км диам. трубопровода 159 мм | I_505-НГ-69 | 0 | 120.2077 | нд | 0.2385 | нд | 119.9692 | нд | 119.9692 | нд | 0.24868 | нд | 119.7205 | нд | -119.7205 | нд | -99.79% | Сдвиг графика производства работ на 2020 год на основании новых условий договора подряда. Длительные закупочные процедуры.
4.1.3.5 | Строительство сетей теплоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 0,122 км диам. 377мм, протяженностью 4,3 км диам. 219мм,протяженностью 0,058 км диам. 133мм | I_505-НГ-70 | 0 | 103.2941 | нд | 1.0855 | нд | 102.2086 | нд | 102.2086 | нд | 0.65396 | нд | 101.5546 | нд | -101.5546 | нд | -99.36% | Сдвиг графика производства работ на 2020 год на основании новых условий договора подряда. Длительные закупочные процедуры.
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 22.2223 | 627.1525 | нд | 129.2488 | нд | 497.9038 | нд | 298.5859 | нд | 292.6016 | нд | 205.3022 | нд | -5.9843 | нд | -2.004% | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 501.2518 | нд | 124.829 | нд | 376.4228 | нд | 269.3999 | нд | 266.1749 | нд | 110.2479 | нд | -3.225 | нд | -1.197% | нд
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №2 НГРЭС | H_505-НГ-32 | 0 | 226.014 | нд | 104.712 | нд | 121.302 | нд | 121.302 | нд | 125.5831 | нд | -4.2811 | нд | 4.2811 | нд | 3.529% | Изменение объемов капиталовложений на основании заключенных договоров.
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | 0 | 170.7415 | нд | 20.117 | нд | 150.6245 | нд | 91.5225 | нд | 85.1665 | нд | 65.458 | нд | -6.356 | нд | -6.945% | нд
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №6 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-37 | 0 | 19.2195 | нд | 0 | нд | 19.2195 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.2195 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №1 ЦКТИ-75-39Ф ЧТЭЦ | H_505-НГ-38 | 0 | 28.7015 | нд | 0 | нд | 28.7015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.7015 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №2 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-49 | 0 | 22.257 | нд | 0 | нд | 22.257 | нд | 22.257 | нд | 21.6256 | нд | 0.63142 | нд | -0.63142 | нд | -2.837% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №4 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-40 | 0 | 17.133 | нд | 0 | нд | 17.133 | нд | 17.133 | нд | 15.9677 | нд | 1.1653 | нд | -1.1653 | нд | -6.801% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №6 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-41 | 0 | 17.1854 | нд | 0 | нд | 17.1854 | нд | 17.1854 | нд | 17.832 | нд | -0.64656 | нд | 0.64656 | нд | 3.762% | Изменение объемов капиталовложений на основании заключенных договоров.
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.2 | Реконструкция Чульманской ТЭЦ с установкой водогрейного котла мощностью 10 Гкал/ч и выводом 48 МВт электрической мощности. | H_505-НГ-57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект исключен из инвестиционной программы ввиду отказа РЭК Республики Саха (Якутия) в утверждении инвестиционной составляющей в тарифе для данного проекта и в соответствии с письмом АО "СО ЕЭС" от 06.12.2018 № В32-I-2-19-14324 "О приостановлении вывода генерации ЧТЭЦ"
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 22.2223 | 125.9007 | нд | 4.4198 | нд | 121.4809 | нд | 29.1859 | нд | 26.4267 | нд | 95.0542 | нд | -2.7592 | нд | -9.454% | нд
4.2.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателя НГРЭС | H_505-НГ-43 | 22.2223 | 27.7229 | нд | 2.2709 | нд | 25.452 | нд | 25.452 | нд | 24.9076 | нд | 0.54436 | нд | -0.54436 | нд | -2.139% | нд
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | 0 | 98.1778 | нд | 2.1489 | нд | 96.0289 | нд | 3.7339 | нд | 1.519 | нд | 94.5099 | нд | -2.2149 | нд | -59.32% | Срыв графика производства работ из-за длительных закупочных процедур
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 307.0298 | нд | 41.8728 | нд | 265.1569 | нд | 44.5951 | нд | 41.7378 | нд | 223.4191 | нд | -2.8573 | нд | -6.407% | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 307.0298 | нд | 41.8728 | нд | 265.1569 | нд | 44.5951 | нд | 41.7378 | нд | 223.4191 | нд | -2.8573 | нд | -6.407% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 0 | 54.321 | нд | 11.74 | нд | 42.581 | нд | 5 | нд | 4.7995 | нд | 37.7814 | нд | -0.20045 | нд | -4.009% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | 0 | 131.333 | нд | 17.697 | нд | 113.636 | нд | 7.216 | нд | 7.0014 | нд | 106.6346 | нд | -0.21457 | нд | -2.974% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 0 | 62.812 | нд | 10.7528 | нд | 52.0592 | нд | 14.7059 | нд | 14.7059 | нд | 37.3533 | нд | 1.2e-07 | нд | 8.16e-07% | нд
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-14 | 0 | 33.1328 | нд | 1.683 | нд | 31.4498 | нд | 13.583 | нд | 13.5769 | нд | 17.8729 | нд | -0.0060811 | нд | -0.04477% | нд
4.3.4 | Установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-71 | 0 | 7.8316 | нд | 0 | нд | 7.8316 | нд | 1.5454 | нд | 0.46 | нд | 7.3716 | нд | -1.0854 | нд | -70.23% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | 0 | 2.6904 | нд | 0 | нд | 2.6904 | нд | 0.54481 | нд | 0.195 | нд | 2.4954 | нд | -0.34981 | нд | -64.21% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | 0 | 14.909 | нд | 0 | нд | 14.909 | нд | 2 | нд | 0.999 | нд | 13.91 | нд | -1.001 | нд | -50.05% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 2173.978 | нд | 0 | нд | 2173.978 | нд | 33.9282 | нд | 2.8003 | нд | 2171.8259 | нд | -31.7762 | нд | -93.66% | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.64824 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.5.2 | Строительство водогрейной котельной в пос. Чульман. СП ЧТЭЦ, мощность - 150 Гкал/ч (178 МВт) | F_505-НГ-22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64824 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость учета затрат по аренде земельного участка, выделенного для строительства котельной.
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 2173.978 | нд | 0 | нд | 2173.978 | нд | 33.9282 | нд | 2.1521 | нд | 2171.8259 | нд | -31.7762 | нд | -93.66% | нд
4.5.4 | Строительство ШЗО № 2 НГРЭС (емкость - 54,5 млн. м3) | F_505-НГ-21 | 0 | 2173.978 | нд | 0 | нд | 2173.978 | нд | 33.9282 | нд | 2.1521 | нд | 2171.8259 | нд | -31.7762 | нд | -93.66% | Изменение условий выполнения работ по договору подряда в соответствии с типовыми формами договоров, действующих в Обществе.
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 139.7275 | нд | 35.3093 | нд | 104.4182 | нд | 59.5482 | нд | 59.0577 | нд | 45.7105 | 0 | -0.84046 | нд | -1.411% | нд
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Строительство 5-й очереди магистральных тепловых сетей НГРЭС – г. Нерюнгри (протяженность - 10,2 км в 2 нитки Ду 800мм)" | I_505-НГ-23-1 | 0 | 1 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 1 | нд | 0.55954 | нд | 0.44046 | нд | -0.44046 | нд | -44.05% | Экономический эффект от проведения закупочной деятельности
4.7 | Покупка автобуса ПАЗ НГРЭС Кол-во: 2017г.-1 шт., 2018г.-1шт., 2019г.-2шт., 2020г.-1 шт, 2022г.-1шт) | H_505-НГ-24-24 | 0 | 19.5283 | нд | 5.5283 | нд | 14 | нд | 6.4 | нд | 6 | нд | 8 | нд | -0.4 | нд | -6.25% | нд
4.7 | Покупка бульдозера Т-35.01 НГРЭС Кол-во: 2018-1шт, 2019-1шт, 2020-1шт | H_505-НГ-24-26 | 0 | 100.1192 | нд | 29.781 | нд | 70.3382 | нд | 33.0682 | нд | 33.0682 | нд | 37.27 | нд | 1e-08 | нд | 3.024e-08% | нд
4.7 | Покупка машины пневматической "Мангуст-2МТ", НГРЭС, 1 шт. | J_505-НГ-24-71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект.Приобретение оборудования вызвно необходимостью обеспечения производственного процесса
4.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-24-39 | 0 | 19.08 | нд | 0 | нд | 19.08 | нд | 19.08 | нд | 19.08 | нд | 9.1e-07 | нд | -9.1e-07 | нд | -4.769e-06% | нд
5 | Еврейская автономная область | Г | 0 | 646.1876 | нд | 137.572 | нд | 508.6156 | нд | 57.2414 | нд | 46.6719 | нд | 461.9437 | нд | -10.5695 | нд | -18.46% | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 320.2381 | нд | 55.273 | нд | 264.9651 | нд | 14.415 | нд | 9.3729 | нд | 255.5922 | нд | -5.0422 | нд | -34.98% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 320.2381 | нд | 55.273 | нд | 264.9651 | нд | 14.415 | нд | 9.3729 | нд | 255.5922 | нд | -5.0422 | нд | -34.98% | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 320.2381 | нд | 55.273 | нд | 264.9651 | нд | 14.415 | нд | 9.3729 | нд | 255.5922 | нд | -5.0422 | нд | -34.98% | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | 0 | 320.2381 | нд | 55.273 | нд | 264.9651 | нд | 14.415 | нд | 9.3729 | нд | 255.5922 | нд | -5.0422 | нд | -34.98% | Экономия по итогам реализации проекта
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 131.0473 | нд | 37.7094 | нд | 93.338 | нд | 30.952 | нд | 26.0091 | нд | 67.3289 | нд | -4.9429 | нд | -15.97% | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 34.9 | нд | 0.236 | нд | 34.664 | нд | 1.824 | нд | 1.7888 | нд | 32.8752 | нд | -0.035231 | нд | -1.932% | нд
5.2.2 | Реконструкция установок ПСВ-500-14-23 котельного цеха (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-4 | 0 | 34.9 | нд | 0.236 | нд | 34.664 | нд | 1.824 | нд | 1.7888 | нд | 32.8752 | нд | -0.035231 | нд | -1.932% | нд
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 96.1473 | нд | 37.4734 | нд | 58.674 | нд | 29.128 | нд | 24.2203 | нд | 34.4537 | нд | -4.9077 | нд | -16.85% | нд
5.2.4 | Реконструкция багерной насосной БТЭЦ с разработкой и внедрением конструктивных и технологических решений схемы гидрозолоудаления | F_505-ХТСКб-5 | 0 | 63.1394 | нд | 37.4734 | нд | 25.666 | нд | 25.666 | нд | 24.2203 | нд | 1.4457 | нд | -1.4457 | нд | -5.633% | нд
5.2.4 | Реконструкция топливоподачи БТЭЦ с разработкой и внедрением системы диагностики оборудования и состояния помещений | I_505-ХТСКб-15 | 0 | 33.008 | нд | 0 | нд | 33.008 | нд | 3.462 | нд | 0 | нд | 33.008 | нд | -3.462 | нд | -100% | Закупки не состоялись, ввиду отсутствия необходимого количества участников торгов
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 179.5794 | нд | 44.1593 | нд | 135.4201 | нд | 4.4818 | нд | 4.3995 | нд | 131.0206 | нд | -0.082375 | нд | -1.838% | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 179.5794 | нд | 44.1593 | нд | 135.4201 | нд | 4.4818 | нд | 4.3995 | нд | 131.0206 | нд | -0.082375 | нд | -1.838% | нд
5.3.4 | Модернизация системы автоматизированного учёта твёрдого топлива поступающего на Биробиджанскую ТЭЦ | H_505-ХТСКб-12 | 0 | 11.3754 | нд | 11.1855 | нд | 0.18984 | нд | 0.18984 | нд | 0.18984 | нд | 5.8287e-16 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 0 | 63.988 | нд | 20.9325 | нд | 43.0555 | нд | 3 | нд | 2.9173 | нд | 40.1382 | нд | -0.082717 | нд | -2.757% | нд
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 0 | 34.781 | нд | 0 | нд | 34.781 | нд | 1.292 | нд | 1.2923 | нд | 33.4887 | нд | 0.00034213 | нд | 0.02648% | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 0 | 69.435 | нд | 12.0412 | нд | 57.3938 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 57.3938 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 15.3229 | нд | 0.43034 | нд | 14.8925 | нд | 7.3925 | нд | 6.8905 | нд | 8.002 | нд | -0.502 | нд | -6.791% | нд
5.7 | Покупка комплекса для отображения информации AL-P5Q-RGB-384-288-OVP-L1 БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-24 | 0 | 0.43034 | нд | 0.43034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.7 | Покупка Бульдозер Б10М.0111–ЕН (2019 г.- 1 шт, 2023 г. - 1 шт.)БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-7 | 0 | 14.5 | нд | 0 | нд | 14.5 | нд | 7 | нд | 6.5 | нд | 8 | нд | -0.5 | нд | -7.143% | нд
5.7 | Прибор для оперативного контроля содержания пыли в отходящих газах технологических процессов (Пылемер) ИДИП 01 ПМ - 1 шт БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-27 | 0 | 0.11988 | нд | 0 | нд | 0.11988 | нд | 0.11988 | нд | 0.11788 | нд | 0.001998 | нд | -0.001998 | нд | -1.667% | нд
5.7 | Покупка газоанализатор переносной для дымовых газов топливосжигающих установок, ПЭМ-4М2 – 1 шт БТЭЦ | J_505-ХТСКб-8-26 | 0 | 0.27265 | нд | 0 | нд | 0.27265 | нд | 0.27265 | нд | 0.27265 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд