## 10 Кв ф
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам (квартальный)
за 12 месяцев 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 16.12.2021 № 19@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2021 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного квартала в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного квартала |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 41179.3846 | 12050.6734 | 29128.7113 | 7258.2365 | 5026.138 | 701.6348 | 705.3672 | 1384.0035 | 1425.8501 | 1201.791 | 1464.0954 | 3970.8072 | 1430.8253 | 24219.7489 | -2349.2741 | -32.37% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 3895.8684 | 2444.4187 | 1451.4497 | 437.8238 | 238.1161 | 41.4839 | 42.275 | 95.5051 | 104.4744 | 103.2016 | 62.996 | 197.6331 | 28.3707 | 1214.1355 | -200.5096 | -45.8% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 5815.4688 | 2168.6905 | 3646.7783 | 1407.5525 | 966.2325 | 88.7419 | 90.0276 | 233.6108 | 235.9398 | 332.2381 | 329.5902 | 752.9617 | 310.675 | 2680.6274 | -441.4016 | -31.36% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 14656.3422 | 3074.9367 | 11581.4055 | 3414.653 | 2264.6013 | 289.231 | 290.8005 | 599.9847 | 579.2241 | 533.5268 | 639.2452 | 1991.9104 | 755.3315 | 9405.5192 | -1238.7667 | -36.28% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 14690.6648 | 3607.4306 | 11083.2342 | 1012.7071 | 952.0867 | 167.8135 | 167.8996 | 180.1722 | 175.2254 | 179.0159 | 405.7166 | 485.7055 | 203.2451 | 10131.1475 | -60.6205 | -5.986% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2121.0405 | 755.1969 | 1365.8436 | 985.5001 | 605.1014 | 114.3644 | 114.3644 | 274.7306 | 330.9864 | 53.8085 | 26.5474 | 542.5965 | 133.2031 | 788.3193 | -407.9758 | -41.4% | нд
1 | Хабаровский край | Г | 18747.2129 | 6487.4391 | 12259.7737 | 4067.1088 | 3221.2253 | 461.7652 | 461.9558 | 920.7727 | 914.5411 | 835.5535 | 1032.5942 | 1849.0174 | 812.1343 | 9039.9272 | -847.2623 | -20.83% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 2350.6731 | 1594.3154 | 756.3577 | 125.2794 | 71.627 | 9.7632 | 9.7632 | 52.9912 | 52.9912 | 48.9636 | 14.3942 | 13.5614 | -5.5217 | 684.7307 | -53.6524 | -42.83% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 65.1989 | 51.6376 | 13.5614 | 13.5614 | 1.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5614 | 1.8523 | 11.7091 | -11.7091 | -86.34% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 65.1989 | 51.6376 | 13.5614 | 13.5614 | 1.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5614 | 1.8523 | 11.7091 | -11.7091 | -86.34% | нд
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | 65.1989 | 51.6376 | 13.5614 | 13.5614 | 1.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5614 | 1.8523 | 11.7091 | -11.7091 | -86.34% | Перенос сроков выполнения работ.
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2285.4741 | 1542.6778 | 742.7963 | 111.718 | 69.7747 | 9.7632 | 9.7632 | 52.9912 | 52.9912 | 48.9636 | 14.3942 | 0 | -7.374 | 673.0216 | -41.9433 | -37.54% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1.9298 | 0.0041042 | 1.9257 | 1.9257 | 1.9257 | 1.9257 | 1.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта: «Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов в г. Хабаровске», с тепловой нагрузкой 1, 8473 Гкал/ч | J_505-ХТСКх-70тп | 1.9298 | 0.0041042 | 1.9257 | 1.9257 | 1.9257 | 1.9257 | 1.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2283.5443 | 1542.6737 | 740.8706 | 109.7923 | 67.849 | 7.8376 | 7.8376 | 52.9912 | 52.9912 | 48.9636 | 14.3942 | 0 | -7.374 | 673.0216 | -41.9433 | -38.2% | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 991.1027 | 749.0066 | 242.0961 | -11.1979 | -11.1979 | -11.1979 | -11.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.2941 | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | 137.0098 | 136.3016 | 0.70814 | 0.70814 | 0.70814 | 0.70814 | 0.70814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.774e-15 | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | 373.0868 | 374.4957 | -1.4089 | -1.4089 | -1.4089 | -1.4089 | -1.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 782.3451 | 282.8698 | 499.4752 | 121.6909 | 79.7476 | 19.7362 | 19.7362 | 52.9912 | 52.9912 | 48.9636 | 14.3942 | 0 | -7.374 | 419.7276 | -41.9433 | -34.47% | Уменьшение стоимости проекта и давальческих материалов по результатам закупочных процедур.
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1733.0646 | 449.575 | 1283.4896 | 988.4841 | 670.2176 | 45.248 | 45.2538 | 203.3361 | 203.3419 | 213.132 | 213.1378 | 526.768 | 208.4841 | 613.3536 | -318.3481 | -32.21% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 490.5431 | 9.5301 | 481.013 | 339.8823 | 354.4766 | 8.1995 | 8.1995 | 116.9737 | 116.9737 | 118.6519 | 118.6519 | 96.0572 | 110.6515 | 126.5364 | 14.5943 | 4.294% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | 254.3629 | 9.5301 | 244.8329 | 224.4388 | 234.0211 | 6.225 | 6.225 | 30.1914 | 30.1914 | 96.9591 | 96.9591 | 91.0633 | 100.6455 | 10.8118 | 9.5822 | 4.269% | нд
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | 236.1801 | 0 | 236.1801 | 115.4435 | 120.4556 | 1.9745 | 1.9745 | 86.7823 | 86.7823 | 21.6928 | 21.6928 | 4.9939 | 10.006 | 115.7246 | 5.0121 | 4.342% | нд
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 187.6375 | 67.12 | 120.5175 | 80.1045 | 34.5371 | 4.5325 | 4.5325 | 6.3447 | 6.3447 | 12.8278 | 12.8278 | 56.3996 | 10.8321 | 85.9804 | -45.5674 | -56.88% | нд
1.2.2 | Перевод котла № 4 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | F_505-ХТСКх-1 | 38.8752 | 39.4735 | -0.59835 | -0.59835 | -0.59835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59835 | -0.59835 | 9.992e-16 | 0 | 0% | нд
1.2.2 | Перевод котла № 3 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | H_505-ХТСКх-38 | 35.3365 | 0 | 35.3365 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 34.7365 | -1.2 | -66.67% | Отставание подрядчика от графика производства ПИР.
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | 45.3239 | 0 | 45.3239 | 45.3239 | 4.3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3239 | 4.3394 | 40.9845 | -40.9845 | -90.43% | Позднее заключение договора и низкие темпы выполнения работ подрядной организацией. Планируется продление сроков выполнения работ, с выставлением штрафных санкций.
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | 68.1019 | 27.6464 | 40.4554 | 33.579 | 30.196 | 4.5325 | 4.5325 | 6.3447 | 6.3447 | 12.8278 | 12.8278 | 9.874 | 6.491 | 10.2594 | -3.3829 | -10.07% | Отставание подрядной организации от графика производства работ. Длительные сроки поставки оборудования.
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 382.6341 | 153.2059 | 229.4282 | 229.4282 | 47.5305 | 6.1059 | 6.1059 | 22.5381 | 22.5381 | 8.3015 | 8.3015 | 192.4828 | 10.5851 | 181.8977 | -181.8977 | -79.28% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 382.6341 | 153.2059 | 229.4282 | 229.4282 | 47.5305 | 6.1059 | 6.1059 | 22.5381 | 22.5381 | 8.3015 | 8.3015 | 192.4828 | 10.5851 | 181.8977 | -181.8977 | -79.28% | Подрядчиком не выполнен график проведения работ. Реализация проекта продолжится в следующем отчетном периоде
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 672.25 | 219.7191 | 452.5309 | 339.0691 | 233.6734 | 26.4102 | 26.416 | 57.4796 | 57.4854 | 73.3509 | 73.3567 | 181.8285 | 76.4154 | 218.9391 | -105.4773 | -31.11% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | нд | нд | нд | нд | 0.081625 | нд | 0.0058068 | нд | 0.0058068 | нд | 0.0058068 | нд | 0.064205 | нд | нд | нд | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 458.066 | 171.0863 | 286.9797 | 261.2862 | 172.5745 | 13.2429 | 13.2429 | 53.8727 | 53.8727 | 66.8201 | 66.8201 | 127.3504 | 38.6387 | 114.4052 | -88.7118 | -33.95% | Отставания от графика выполнения и финансирования работ
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | 209.7267 | 44.1322 | 165.5945 | 77.8261 | 61.0606 | 13.1672 | 13.1672 | 3.6069 | 3.6069 | 6.5307 | 6.5307 | 54.5213 | 37.7558 | 104.5339 | -16.7655 | -21.54% | Уменьшение стоимости проекта и давальческих материалов по результатам закупочных процедур.
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ Хабаровской ТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные в секциях 5Р | H_505-ХТСКх-43 | 4.4573 | 4.5006 | -0.043273 | -0.043273 | -0.043273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043273 | -0.043273 | 1.6653e-16 | 0 | 0% | нд
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 7793.8751 | 2094.0438 | 5699.8314 | 1683.7758 | 1350.5748 | 155.7448 | 155.9313 | 462.7396 | 435.157 | 361.1044 | 391.2631 | 704.1869 | 368.2234 | 4350.5537 | -334.4981 | -19.87% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1654.6765 | 543.3196 | 1111.3569 | 580.7529 | 471.1309 | 105.8528 | 105.8528 | 182.7303 | 182.5997 | 76.7591 | 77.3314 | 215.4108 | 105.347 | 640.226 | -109.622 | -18.88% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 14 БКЗ-210-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-5 | 35.3237 | 0 | 35.3237 | 34.6795 | 33.5033 | 0.81731 | 0.81731 | 8.0705 | 8.0705 | 24.6155 | 24.6155 | 1.1761 | 0 | 1.8203 | -1.1761 | -3.391% | нд
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №1 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-60 | 156.5399 | 156.4717 | 0.068234 | 0.068234 | 0.068234 | 0.068234 | 0.068234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6344e-15 | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-150 | 281.1621 | 0 | 281.1621 | 0.35883 | 0.35883 | 0.17233 | 0.17233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1865 | 0.1865 | 280.8032 | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-151 | 186.04 | 0 | 186.04 | 186.04 | 201.4918 | 16.8152 | 16.8152 | 109.4258 | 109.4258 | 25.6235 | 25.6235 | 34.1756 | 49.6273 | -15.4518 | 15.4518 | 8.306% | нд
1.3.1 | Техперевооружение установки постоянного тока на Хабаровской ТЭЦ-1 | K_505-ХГ-165 | 15.8312 | 0 | 15.8312 | 14.2481 | 13.6216 | 0 | 0 | 5.1647 | 5.1647 | 7.8809 | 7.8809 | 1.2025 | 0.576 | 2.2096 | -0.62647 | -4.397% | нд
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. № 8 Т-100/130 Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-119 | 72.769 | 74.9682 | -2.1992 | -2.1992 | -2.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1992 | -2.1992 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-91 | 75.5691 | 69.149 | 6.4201 | 6.4201 | 6.874 | 0.040698 | 0.040698 | 6.3794 | 6.2488 | 0 | 0.58448 | 0 | 0 | -0.45391 | 0.45391 | 7.07% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. № 6 БКЗ-160-100ФБ Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-97 | 45.6319 | 0 | 45.6319 | 43.6685 | 51.9931 | 26.9121 | 26.9121 | 1.8166 | 1.8166 | 1.6173 | 1.6173 | 13.3224 | 21.647 | -6.3611 | 8.3246 | 19.06% | Погашение кредиторской задолженности
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | 23.7492 | 0 | 23.7492 | 21.7492 | 10.1122 | 0.93368 | 0.93368 | 3.1867 | 3.1867 | 1.5781 | 1.5781 | 16.0507 | 4.4137 | 13.637 | -11.637 | -53.51% | Уменьшение стоимости материалов от запланированных.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-1"- КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 | I_505-ХГ-131 | 198.8651 | 129.3703 | 69.4948 | 69.4948 | 59.9052 | 22.1627 | 22.1627 | 14.8641 | 14.8641 | 7.2159 | 7.2159 | 25.2521 | 15.6626 | 9.5896 | -9.5896 | -13.8% | Уменьшение стоимости материалов от запланированных.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | 142.0066 | 90.998 | 51.0086 | 49.2173 | 51.7199 | 37.2618 | 37.2618 | 3.9001 | 3.9001 | 8.0554 | 8.0433 | 0 | 2.5147 | -0.71127 | 2.5026 | 5.085% | нд
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 421.1888 | 22.3625 | 398.8263 | 157.0077 | 43.682 | 0.66874 | 0.66874 | 29.9225 | 29.9225 | 0.17245 | 0.17245 | 126.244 | 12.9183 | 355.1444 | -113.3257 | -72.18% | Позднее заключение договора подряда
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 3015.5585 | 938.8666 | 2076.6919 | 520.5429 | 499.6131 | 22.9967 | 22.9967 | 216.8591 | 187.7553 | 117.58 | 146.7806 | 163.1072 | 142.0805 | 1577.0788 | -20.9299 | -4.021% | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению СовГавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 225 | 0 | 225 | 0 | 8.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5268 | 216.4732 | 8.5268 | 100% | Выплата аванса на работы 2022 года
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 313.7507 | 59.7327 | 254.018 | 109.1597 | 102.1716 | 1.9327 | 1.9327 | 33.9113 | 33.9113 | 20.4337 | 20.4337 | 52.8821 | 45.894 | 151.8464 | -6.9881 | -6.402% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 186.4101 | 27.9725 | 158.4376 | 44.5542 | 41.7473 | 0.75747 | 0.75747 | 16.2006 | 16.2006 | 6.184 | 6.184 | 21.4122 | 18.6053 | 116.6903 | -2.8069 | -6.3% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 215.013 | 152.91 | 62.1031 | 1.5059 | 1.5206 | 1.5059 | 1.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014693 | 60.5825 | 0.014693 | 0.9757% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | 80.8228 | 62.1784 | 18.6444 | 17.2974 | 17.7721 | 0.02 | 0.02 | 6.6172 | 6.6172 | 6.8807 | 6.8807 | 3.7795 | 4.2541 | 0.87237 | 0.47463 | 2.744% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-45 | 19.5284 | 19.9896 | -0.46124 | -0.46124 | -0.46124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46124 | -0.46124 | -2.17e-06 | 2.17e-06 | -0.0004705% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 163.1926 | 76.1472 | 87.0454 | 10.5216 | 10.4381 | 2.2924 | 2.2924 | 2.7775 | 2.7775 | 3.7201 | 3.7201 | 1.7316 | 1.6481 | 76.6074 | -0.083545 | -0.794% | нд
1.3.3 | Техперевооружение ТФРУ-2 тк 3-0 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-48 | 52.2727 | 0 | 52.2727 | 48.3317 | 50.8349 | 0.27557 | 0.27557 | 48.0562 | 18.9524 | 0 | 29.2006 | 0 | 2.4064 | 1.4378 | 2.5032 | 5.179% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 136.9355 | 65.9275 | 71.008 | 23.0359 | 23.0515 | 0.03 | 0.03 | 11.0764 | 11.0764 | 7.0527 | 7.0527 | 4.8768 | 4.8923 | 47.9565 | 0.015589 | 0.06767% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 177.185 | 50.1878 | 126.9972 | 0.57496 | 0.57496 | 0.57496 | 0.57496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.4223 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 282.3141 | 160.9041 | 121.41 | 61.7702 | 58.3587 | 0.8376 | 0.8376 | 20.6627 | 20.6627 | 30.5149 | 30.5149 | 9.755 | 6.3435 | 63.0513 | -3.4115 | -5.523% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 551.9276 | 213.1525 | 338.775 | 67.0296 | 62.5846 | 0.91644 | 0.91644 | 37.1831 | 37.1831 | 17.219 | 17.219 | 11.7111 | 7.266 | 276.1905 | -4.4451 | -6.631% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 130.4172 | 21.8625 | 108.5547 | 0.44002 | 0.44002 | 0.44002 | 0.44002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1147 | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 344.8725 | 27.9019 | 316.9705 | 97.7195 | 87.1552 | 1.2348 | 1.2348 | 37.4836 | 37.4836 | 14.1923 | 14.1923 | 44.8088 | 34.2446 | 229.8153 | -10.5642 | -10.81% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-14 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-27 | 135.9162 | 0 | 135.9162 | 39.0634 | 34.898 | 12.1788 | 12.1788 | 2.8905 | 2.8905 | 11.3826 | 11.3826 | 12.6115 | 8.446 | 101.0182 | -4.1654 | -10.66% | нд
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 3123.6401 | 611.8576 | 2511.7826 | 582.4799 | 379.8309 | 26.8954 | 27.0819 | 63.1503 | 64.8021 | 166.7653 | 167.1511 | 325.669 | 120.7959 | 2133.2489 | -203.9462 | -35.01% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 293.5536 | 76.6741 | 216.8794 | 1.225 | 0.32789 | 0.081973 | 0.081973 | 0.081973 | 0.081973 | 0.081973 | 0.081973 | 0.97908 | 0.081973 | 216.5515 | -0.89711 | -73.23% | По объекту приняты фактические затраты по аренде земельного участка, предусмотренные в договоре аренды, в сторону уменьшения.
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-137 | 67.3888 | 66.9512 | 0.43763 | 0.43763 | 0.43763 | 0.43763 | 0.62413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1865 | -1.7764e-15 | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | 224.0876 | 5.1974 | 218.8902 | 197.3176 | 177.5436 | 0.81361 | 0.81361 | 11.6905 | 11.6905 | 143.69 | 143.69 | 41.1236 | 21.3495 | 41.3466 | -19.7741 | -10.02% | Отставание подрядчика от графика производства работ, и в связи с длительным проведением процедуры заключения договора на СМР.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | 392.2737 | 74.2799 | 317.9938 | 10.578 | 13.1532 | 1.0903 | 1.0903 | 2.3314 | 2.3314 | 0.19122 | 0.19122 | 6.9652 | 9.5404 | 304.8406 | 2.5752 | 24.34% | К выполнению приняты работы по разработке ПИР, не завершённые в 2020 году, в связи с невыполнением Подрядчиком договорных сроков предоставления проектно-сметной документации.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | 155.2238 | 79.1361 | 76.0878 | 25.7431 | 3.1172 | 0.63831 | 0.63831 | 0 | 0 | 2.4087 | 2.4087 | 22.6961 | 0.070253 | 72.9705 | -22.6259 | -87.89% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядной организации
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 117.7141 | 16.1436 | 101.5705 | 22.847 | 11.8401 | 0.91919 | 0.91919 | 1.2069 | 1.2069 | 4.0977 | 4.0977 | 16.6232 | 5.6163 | 89.7304 | -11.0068 | -48.18% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядной организации
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | 227.4604 | 46.9418 | 180.5186 | 59.3151 | 8.0183 | 1.3904 | 1.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9246 | 6.6279 | 172.5003 | -51.2968 | -86.48% | Отставание подрядчика от графика производства работ
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | 175.6057 | 17.7523 | 157.8534 | 31.9041 | 16.3168 | 2.0563 | 2.0563 | 4.1418 | 4.1418 | 0.35679 | 0.35679 | 25.3492 | 9.7619 | 141.5366 | -15.5873 | -48.86% | Отставание подрядчика от графика производства работ
1.3.4 | Техперевооружение ОРУ 110 кВ Николаевской ТЭЦ с заменой масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ | K_505-ХГ-169 | 18 | 0 | 18 | 18 | 16.6271 | 0.01026 | 0.01026 | 15.2122 | 15.2122 | 1.0023 | 1.0023 | 1.7753 | 0.40237 | 1.3729 | -1.3729 | -7.627% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | 141.2568 | 40.7082 | 100.5486 | 22.5884 | 8.4444 | 0 | 0 | 2.0719 | 2.0719 | 0.11878 | 0.11878 | 20.3978 | 6.2538 | 92.1042 | -14.144 | -62.62% | Строительно - монтажные работы по объекту выполнены не в полом объёме, в связи с принятием решения о приостановлении реализации проекта
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | 422.3331 | 79.7643 | 342.5688 | 30.7025 | 28.8328 | 1.0627 | 1.0627 | 3.0968 | 3.0968 | 4.7886 | 4.7886 | 21.7544 | 19.8848 | 313.736 | -1.8696 | -6.09% | нд
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | 43.7352 | 0.438 | 43.2972 | 38.9972 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9972 | 0.45 | 42.8472 | -38.5472 | -98.85% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядной организации
1.3.4 | Установка автоматического пожаротушения и системы автоматичекой пожарной сигнализации на Комсомольской ТЭЦ-2. | K_505-ХГ-157 | 33.6727 | 0 | 33.6727 | 30.5887 | 25.6081 | 0 | 0 | 2.7675 | 2.7675 | 5.6183 | 5.6183 | 22.2029 | 17.2223 | 8.0646 | -4.9806 | -16.28% | Отставание проектировщика от графика производства работ
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | 11.9289 | 0 | 11.9289 | 0.62127 | 0.60068 | 0 | 0 | 0.62127 | 0.60068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3282 | -0.020588 | -3.314% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | 8.3108 | 0 | 8.3108 | 0.49733 | 0.47934 | 0 | 0 | 0.49733 | 0.47934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8315 | -0.017985 | -3.616% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | 11.9109 | 0 | 11.9109 | 0.5864 | 0.56516 | 0 | 0 | 0.5864 | 0.56516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3458 | -0.02124 | -3.622% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | 8.2637 | 0 | 8.2637 | 0.45107 | 0.4379 | 0 | 0 | 0.45107 | 0.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8258 | -0.013164 | -2.918% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | 27.2725 | 0 | 27.2725 | 0.45124 | 0.4379 | 0 | 0 | 0.45124 | 0.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8346 | -0.013336 | -2.955% | нд
1.3.4 | Установка автоматической системы сигнализации Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-160 | 1.7248 | 0 | 1.7248 | 1.7248 | 0.76258 | 0 | 0 | 0.0024206 | 0.0024206 | 0.7556 | 0.7556 | 0.96682 | 0.0045588 | 0.96226 | -0.96226 | -55.79% | Отставание проектировщика от графика производства работ
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | 0.42676 | 0 | 0.42676 | 0.18 | 0.013148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.013148 | 0.41361 | -0.16685 | -92.7% | Отставание проектировщика от графика производства работ
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | 0.64014 | 0 | 0.64014 | 0.27 | 0.014262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.014262 | 0.62588 | -0.25574 | -94.72% | Отставание проектировщика от графика производства работ
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | 0.21338 | 0 | 0.21338 | 0.09 | 0.014519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.014519 | 0.19886 | -0.075481 | -83.87% | Отставание проектировщика от графика производства работ
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | 0.85353 | 0 | 0.85353 | 0.36 | 0.014427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.014427 | 0.8391 | -0.34557 | -95.99% | Отставание проектировщика от графика производства работ
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | 0.42676 | 0 | 0.42676 | 0.18 | 0.018356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.018356 | 0.40841 | -0.16164 | -89.8% | Отставание проектировщика от графика производства работ
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | 4.0186 | 0 | 4.0186 | 1.8461 | 4.039 | 0.37041 | 0.37041 | 1.4757 | 3.2828 | 0 | 0.38577 | 0 | 0 | -0.02046 | 2.1929 | 118.8% | Изменение сроков реализации проекта и объемов инвестиций обусловлено корректировкой графика реализации проекта в связи с поздним заключением договора на выполнение работ 2020 года.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | 83.6242 | 60.0599 | 23.5643 | 15.8744 | 15.8094 | 13.4623 | 13.4623 | 0 | 0 | 0.53957 | 0.53957 | 1.8725 | 1.8075 | 7.7549 | -0.06499 | -0.4094% | Погашение кредиторской задолженности 2020 года
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 76.5602 | 3.402 | 73.1582 | 11.3279 | 8.9558 | 1.43 | 1.43 | 0 | 0 | 0.81825 | 0.81825 | 9.0797 | 6.7075 | 64.2024 | -2.3721 | -20.94% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | 77.6255 | 3.2486 | 74.377 | 18.3288 | 0 | 0 | 0 | 0.000179 | 0.000179 | -0.000179 | -0.000179 | 18.3288 | 0 | 74.377 | -18.3288 | -100% | Не заключен договор на выполнение работ,из-за отсутсвия заявителей.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | 8.1425 | 0 | 8.1425 | 0.34818 | 0.33567 | 0 | 0 | 0.34818 | 0.33567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8068 | -0.012509 | -3.593% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | 11.9308 | 0 | 11.9308 | 0.61989 | 0.60068 | 0 | 0 | 0.61989 | 0.60068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3301 | -0.019207 | -3.098% | Уменьшение сроков выполнения работ подрядной организации
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | 8.3699 | 0 | 8.3699 | 0.55429 | 0.53855 | 0 | 0 | 0.55429 | 0.53855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8314 | -0.015748 | -2.841% | нд
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 311.8346 | 39.9795 | 271.855 | 22.0887 | 21.0469 | 3.132 | 3.132 | 11.0134 | 11.0134 | 0 | 0 | 7.9433 | 6.9015 | 250.8081 | -1.0418 | -4.716% | нд
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | 6.4834 | 0.52786 | 5.9556 | 5.9556 | 4.7414 | 0 | 0 | 3.2938 | 3.2938 | 1.4318 | 1.4318 | 1.23 | 0.015773 | 1.2142 | -1.2142 | -20.39% | Нарушение графика производства работ контрагентом не позволило осуществить финансирование в полном объеме. Выставлена претензия подрядчику.
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 63.1248 | 0.653 | 62.4718 | 9.2455 | 7.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86606 | 0.86606 | 8.3795 | 6.9122 | 54.6936 | -1.4673 | -15.87% | Длительное проведение закупочных процедур повлияло на сдвиг графика проведения работ и как следствие переход финансирования гарантийных обязательств в следующий отчетный период
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | 87.6478 | 0 | 87.6478 | 0.6341 | 0.61253 | 0 | 0 | 0.6341 | 0.61253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0353 | -0.021577 | -3.403% | нд
1.3.4 | Установка приборов учета расхода топлива на тепловозы Хабаровская ТЭЦ-1 (Тепловоз маневровый ТЭМ 2А инв.B0200000016670;Тепловоз ТГМ 6Д B020019337- 2 шт. | M_505-ХГ-187 | нд | нд | нд | нд | 0.22075 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22075 | нд | нд | нд | Проект включён в инвестиционную программу 2021 года внепланово для обеспечения необходимого контроля расхода дизельного топлива.
1.3.4 | Замена компрессора 2ВМ4 – 24/9 ст.№1 СП Хабаровская ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-179 | нд | нд | нд | нд | 1.0764 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0764 | нд | нд | нд | Новый проект, включен в инвестиционную программу. Заключен договор на выполнение работ. В связи с задержкой поставки оборудования, не представлялось возможным приступить к работам в сроки, предусмотренные договором.
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 5896.9647 | 1960.7069 | 3936.2577 | 960.6702 | 913.4051 | 157.3021 | 157.3004 | 179.2245 | 174.3655 | 174.6529 | 401.3536 | 449.4906 | 180.3856 | 3022.8526 | -47.2651 | -4.92% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 599.4451 | 29.8549 | 569.5902 | 569.5902 | 427.5476 | 76.8832 | 76.8832 | 79.2552 | 79.2552 | 141.0658 | 141.0658 | 272.386 | 130.3434 | 142.0426 | -142.0426 | -24.94% | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | 599.4451 | 29.8549 | 569.5902 | 569.5902 | 427.5476 | 76.8832 | 76.8832 | 79.2552 | 79.2552 | 141.0658 | 141.0658 | 272.386 | 130.3434 | 142.0426 | -142.0426 | -24.94% | Отставание подрялчика от графика производства работ
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 1004.2424 | 745.7827 | 258.4597 | 212.0689 | 86.9261 | 35.174 | 35.174 | 24.3081 | 24.3081 | 20.1985 | 20.1985 | 132.3883 | 7.2456 | 171.5335 | -125.1427 | -59.01% | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 826.1456 | 650.0729 | 176.0727 | 131.0957 | 48.9464 | 12.5284 | 12.5284 | 21.7281 | 21.7281 | 8.4111 | 8.4111 | 88.428 | 6.2787 | 127.1263 | -82.1493 | -62.66% | Уменьшение объемов СМР,в связи с принятым решением об отказе от дальнейшего строительства РЭБ, планируемого в составе проекта.
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 178.0968 | 95.7098 | 82.387 | 80.9732 | 37.9797 | 22.6455 | 22.6455 | 2.5799 | 2.5799 | 11.7874 | 11.7874 | 43.9603 | 0.96684 | 44.4072 | -42.9935 | -53.1% | Подрядчиком не выполнен график проведения работ. Реализация проекта продолжится в следующем отчетном периоде
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 4293.2771 | 1185.0693 | 3108.2078 | 179.0111 | 398.9313 | 45.2449 | 45.2432 | 75.6612 | 70.8022 | 13.3886 | 240.0893 | 44.7163 | 42.7966 | 2709.2765 | 219.9202 | 122.9% | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 1791.0006 | 64.6837 | 1726.3169 | 4.8617 | 0.041438 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 4.8306 | 0.010359 | 1726.2754 | -4.8202 | -99.15% | По объекту профинансированы фактические затраты по аренде земельного участка, предусмотренные в договоре аренды, в сторону уменьшения.
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 467.5406 | 377.7386 | 89.8019 | 69.3346 | 53.3762 | 9.6144 | 9.6144 | 24.4548 | 24.4548 | 13.3299 | 13.3299 | 21.9354 | 5.9771 | 36.4257 | -15.9583 | -23.02% | Отклонение связано с высоким уровнем р. Амур в летне-осенний период времени, что не позволило Подрядчику выполнить работы согласно графику. Темпы будут наращиваться, до окончания действия договора будут выполнены в полном объеме.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 276.196 | 59.2974 | 216.8985 | 0.33778 | 0.090248 | 0.022562 | 0.022562 | 0.022562 | 0.022562 | 0.022562 | 0.022562 | 0.27009 | 0.022562 | 216.8083 | -0.24753 | -73.28% | По объекту профинансированы фактические затраты по аренде земельного участка, предусмотренные в договоре аренды, в сторону уменьшения.
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 396.3456 | 152.0315 | 244.3142 | 17.7575 | 0.10303 | 0.025759 | 0.025759 | 0.025759 | 0.025759 | 0.025759 | 0.025759 | 17.6802 | 0.025759 | 244.2112 | -17.6545 | -99.42% | По объекту приняты фактические затраты по аренде земельного участка, предусмотренные в договоре аренды, в сторону уменьшения.
1.5.4 | Строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ (S=10779,1 м2) | I_505-ХГ-130 | 509.8984 | 427.4809 | 82.4175 | 82.4175 | 341.02 | 31.2698 | 31.2698 | 51.1477 | 46.2887 | 0 | 226.7007 | 0 | 36.7609 | -258.6025 | 258.6025 | 313.8% | Корректировка графика реализации проекта по итогам 2020 года (Пролонгация сроков выполения работ подрядной организации). Увеличение цены договора.
1.5.4 | Строительство нового золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 (ёмкость - 3200 тыс. м3) | H_505-ХГ-86 | 746.091 | 1.4381 | 744.6529 | 0.4961 | 0.4961 | 0.4961 | 0.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.1568 | 0 | 0% | нд
1.5.4 | Строительство станции очистки сточных вод СП Хабаровская ТЭЦ-2 с внедрением инновационных технологий химико-биологической очистки и обеззараживания, производительностью 216 т/час | F_505-ХТСКх-29 | 106.2051 | 102.3991 | 3.8059 | 3.8059 | 3.8042 | 3.8059 | 3.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017052 | -0.0017052 | -0.0448% | нд
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 972.6354 | 388.798 | 583.8374 | 308.8993 | 215.4008 | 93.7069 | 93.7069 | 22.4813 | 48.6855 | 37.7006 | 12.4453 | 155.0105 | 60.563 | 368.4366 | -93.4985 | -30.27% | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ХГ-146 | 306.3951 | 293.1069 | 13.2882 | 13.2882 | 13.2882 | 0 | 0 | 1.3087 | 1.3087 | 5.6033 | 5.6033 | 6.3762 | 6.3762 | -4e-09 | 4e-09 | 3.01e-08% | нд
1.7 | Покупка МФУ ( 5 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-142 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных ( ХТЭЦ-1)-1шт | K_505-ХГ-45-143-1 | 0.50346 | 0 | 0.50346 | 0.50346 | 0.51857 | 0 | 0 | 0.50346 | 0.51857 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015104 | 0.015104 | 3% | нд
1.7 | Покупка устройства сбора и передачи данных (ХТЭЦ-3, АУ ХГ )-2шт | K_505-ХГ-45-143-2 | 1.0069 | 0 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0371 | 0.492 | 0.492 | 0.51492 | 0 | 0 | 0.54513 | 0 | 0 | -0.030208 | 0.030208 | 3% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ 5300ВИ (Амурская ТЭЦ-1), 2 шт. | K_505-ХГ-45-318 | 0.21718 | 0 | 0.21718 | 0.21718 | 0.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21718 | 0.2677 | 0 | 0 | -0.050517 | 0.050517 | 23.26% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 Амурская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-319 | 0.10816 | 0 | 0.10816 | 0.10816 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10816 | 0.072 | 0.036161 | -0.036161 | -33.43% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка электоропечь муфельная LOIP LF-9/11V1( Амурская ТЭЦ-1) | K_505-ХГ-45-320 | 0.11304 | 0 | 0.11304 | 0.11304 | 0.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11304 | 0.0918 | 0.021245 | -0.021245 | -18.79% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка сервер в комплекте ( 1 шт) - Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-144 | 1.5602 | 0 | 1.5602 | 1.5602 | 1.5602 | 0 | 0 | 1.5602 | 1.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка АТС, кол-во 1 шт., Аппарат управления ХГ | H_505-ХГ-45-147 | 3.1711 | 0 | 3.1711 | 3.1711 | 3.1711 | 3.1711 | 3.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-09 | 4e-09 | 1.261e-07% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-3-2 шт/ | K_505-ХГ-45-252-2 | 77.5134 | 0 | 77.5134 | 77.5134 | 77.5134 | 77.5134 | 77.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Комсомольская ТЭЦ-2 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-3 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Фактические расходы по услугам агента, поставка запланирована на 2022 г.
1.7 | Покупка Установка для испытания и прожига кабелей SEBA ВТ-5000-1, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-195 | 1.6167 | 0 | 1.6167 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 0 | 1.6167 | -1.6167 | -100% | Покупка не состоялась по причине того, что завод-изготовитель снял данное оборудование с производстсва.
1.7 | Покупка Миллиомметр для измерения активного сопротивления постоянному току МИКО-8, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-196 | 0.702 | 0 | 0.702 | 0.702 | 0.70129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0.70129 | 0.00070783 | -0.00070783 | -0.1008% | нд
1.7 | Покупка Микроомметр MI 3252 MicroOhm 100A, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-197 | 0.42431 | 0 | 0.42431 | 0.42431 | 0.42142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42431 | 0.42142 | 0.0028898 | -0.0028898 | -0.6811% | нд
1.7 | Покупка Установка Уран-1 для проверки простых защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-198 | 0.32979 | 0 | 0.32979 | 0.32979 | 0.3298 | 0 | 0 | 0 | 0.3298 | 0.32979 | 0 | 0 | 0 | -1.812e-06 | 1.812e-06 | 0.0005494% | нд
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-199 | 1.3058 | 0 | 1.3058 | 1.3058 | 1.2042 | 0 | 0 | 1.2042 | 1.2042 | 0 | 0 | 0.10165 | 0 | 0.10165 | -0.10165 | -7.784% | нд
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-200 | 0.56618 | 0 | 0.56618 | 0.56618 | 0.56617 | 0 | 0 | 0.56618 | 0.56617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8e-06 | -4.8e-06 | -0.0008478% | нд
1.7 | Покупка Испытательный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 2шт. | H_505-ХГ-45-201 | 1.2042 | 0 | 1.2042 | 1.2042 | 1.2042 | 0 | 0 | 1.2042 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Калориметрическая установка АБК-1В ( для Комсомольской ТЭЦ-2), 1 шт. | H_505-ХГ-45-203 | 2.9644 | 0 | 2.9644 | 2.9644 | 2.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9644 | 2.7426 | 0.22175 | -0.22175 | -7.481% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-1 | 0.33098 | 0 | 0.33098 | 0.33098 | 0.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33098 | 0.2976 | 0.033382 | -0.033382 | -10.09% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-2 | 0.33098 | 0 | 0.33098 | 0.33098 | 0.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33098 | 0.2976 | 0.033382 | -0.033382 | -10.09% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-3 | 0.30478 | 0 | 0.30478 | 0.30478 | 0.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30478 | 0.2976 | 0.0071786 | -0.0071786 | -2.355% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Комсомольская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-4 | 0.33098 | 0 | 0.33098 | 0.33098 | 0.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33098 | 0.2976 | 0.033382 | -0.033382 | -10.09% | нд
1.7 | Покупка Прибор для определения класса промышленной чистоты ПКЖ 904 (СП Амурская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-204-5 | 0.33098 | 0 | 0.33098 | 0.33098 | 0.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33098 | 0.2976 | 0.033382 | -0.033382 | -10.09% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-1 - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-1 | 0.15872 | 0 | 0.15872 | 0.15872 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Хабаровская ТЭЦ-3, Аппарат управления ХГ - 2 шт) | K_505-ХГ-45-205-2 | 0.31746 | 0 | 0.31746 | 0.31746 | 0.31746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31746 | 0.31746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Комсомольская ТЭЦ-2 - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-3 | 0.15872 | 0 | 0.15872 | 0.15872 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометр ЮНИКО-2100 (Николаевская ТЭЦ - 1 шт) | K_505-ХГ-45-205-4 | 0.15872 | 0 | 0.15872 | 0.15872 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Мельница лабораторная ИЛА-3М (Амурская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-207 | 0.71524 | 0 | 0.71524 | 0.71524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71524 | 0 | 0.71524 | -0.71524 | -100% | Отказ от приобретения данного оборудования, в связи с необходимостью приобретения приоритетного оборудования, в пределах утвержденных лимитов.
1.7 | Покупка Муфельная печь ПМ-10 ( Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-208 | 0.10042 | 0 | 0.10042 | 0.10042 | 0.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 0.1596 | -0.059181 | 0.059181 | 58.93% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Весы аналитические ( Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-209-1 | 0.14974 | 0 | 0.14974 | 0.14974 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14974 | 0.102 | 0.047738 | -0.047738 | -31.88% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Весы аналитические (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-209-2 | 0.14974 | 0 | 0.14974 | 0.14974 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14974 | 0.102 | 0.047738 | -0.047738 | -31.88% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка печь муфельная (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-210-1 | 0.076889 | 0 | 0.076889 | 0.076889 | 0.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076889 | 0.0918 | -0.014911 | 0.014911 | 19.39% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка печь муфельная (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 шт. | K_505-ХГ-45-210-2 | 0.076889 | 0 | 0.076889 | 0.076889 | 0.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076889 | 0.0918 | -0.014911 | 0.014911 | 19.39% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | 0.41521 | 0 | 0.41521 | 0.41521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41521 | 0 | 0.41521 | -0.41521 | -100% | Покупка не состоялась по причине того, что цена коммерческих предложений оказалась выше запланированной.
1.7 | Покупка Вискозиметр ВУ -М (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-214-1 | 0.2768 | 0 | 0.2768 | 0.2768 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2768 | 0.234 | 0.042797 | -0.042797 | -15.46% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Термостат HUBER CC-13 ОА Visco 3 (Николаевская ТЭЦ), 1 шт. | K_505-ХГ-45-316 | 0.31199 | 0 | 0.31199 | 0.31199 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31199 | 0.09 | 0.22199 | -0.22199 | -71.15% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Термостат СС3-105А для определения плотности мазута (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | H_505-ХГ-45-215 | 0.11295 | 0 | 0.11295 | 0.11295 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11295 | 0.09 | 0.02295 | -0.02295 | -20.32% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Прибор ТВО-01 (Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-216 | 0.14838 | 0 | 0.14838 | 0.14838 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14838 | 0.168 | -0.019619 | 0.019619 | 13.22% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-1 | 0.12241 | 0 | 0.12241 | 0.12241 | 0.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12241 | 0.1008 | 0.021609 | -0.021609 | -17.65% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Хабаровская ТЭЦ-3), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-2 | 0.12241 | 0 | 0.12241 | 0.12241 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12241 | 0.072 | 0.050409 | -0.050409 | -41.18% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Сушильный шкаф СНОЛ (Амурская ТЭЦ-1), 1 шт. | K_505-ХГ-45-217-3 | 0.12241 | 0 | 0.12241 | 0.12241 | 0.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12241 | 0.1008 | 0.021609 | -0.021609 | -17.65% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Ультрафиолетовый облучатель производительностью 90 м³/час Хабаровская ТЭЦ-1) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-218 | 0.52985 | 0 | 0.52985 | 0.52985 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.52985 | 0 | 0 | 0 | -0.020155 | 0.020155 | 3.804% | нд
1.7 | Покупка Переносной поверочный комплекс УППУ-МЭ 3.3 (кл. т. 0,1) Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-219 | 0.94574 | 0 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94574 | 0.94295 | 0.00279 | -0.00279 | -0.295% | нд
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-220 | 0.84582 | 0 | 0.84582 | 0.84582 | 0.87119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84582 | 0.87119 | -0.025374 | 0.025374 | 3% | нд
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-221 | 0.84582 | 0 | 0.84582 | 0.84582 | 0.87119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84582 | 0.87119 | -0.025374 | 0.025374 | 3% | нд
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Сатурн-М3, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-222 | 0.31917 | 0 | 0.31917 | 0.31917 | 0.32855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31917 | 0.32855 | 0 | 0 | -0.0093816 | 0.0093816 | 2.939% | нд
1.7 | Покупка Устройство для проверки автоматических выключателей Тангенс-2000, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-223 | 0.84582 | 0 | 0.84582 | 0.84582 | 0.87119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84582 | 0.87119 | -0.025374 | 0.025374 | 3% | нд
1.7 | Покупка Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-224 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Установка автоматизированная трехфазная УППУ-МЭ 3.1КМ-С-02-110-25/50-6/528, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-225 | 3.839 | 0 | 3.839 | 3.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.839 | 0 | 3.839 | -3.839 | -100% | Позднее заключение договора поставки не позволило осуществить финансирование в полном объеме
1.7 | Покупка электорпечи лабораторной LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором( Хабаровская ТЭЦ-3, ЦХЛ)-2 шт. | K_505-ХГ-45-328 | 0.33485 | 0 | 0.33485 | 0.33485 | 0.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33485 | 0.3192 | 0.015649 | -0.015649 | -4.673% | нд
1.7 | Покупка Установка для измерения диэлектрических потерь трансформаторногог масла Тангенс-3М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-226 | 0.48586 | 0 | 0.48586 | 0.48586 | 0.3852 | 0 | 0 | 0.3852 | 0.3852 | 0 | 0 | 0.10066 | 0 | 0.10066 | -0.10066 | -20.72% | Уменьшение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Нагрузочный трансформатор НТ-12, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-227 | 0.1028 | 0 | 0.1028 | 0.1028 | 0.1028 | 0 | 0 | 0.1028 | 0.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Установка обработки трансформаторного масла УВФ-500, СП Николавская ТЭЦ, 2 шт. | H_505-ХГ-45-229 | 1.3842 | 0 | 1.3842 | 0.68054 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.68054 | 0 | 0.72419 | -0.020536 | -3.018% | нд
1.7 | Покупка Комплекс испытатательный Ретом-21, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-230 | 0.65462 | 0 | 0.65462 | 0.65462 | 0.67548 | 0 | 0 | 0 | 0.67548 | 0.65462 | 0 | 0 | 0 | -0.020857 | 0.020857 | 3.186% | нд
1.7 | Покупка Электрическая печь СНОЛ 2.2,5.1,8/10-ИЗ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-231 | 0.074242 | 0 | 0.074242 | 0.074242 | 0.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074242 | 0.0804 | -0.0061584 | 0.0061584 | 8.295% | нд
1.7 | Покупка электрошкафа сушильного LOIPLF-25/350-VS2 Хабаровская ТЭЦ-1, 1шт. | K_505-ХГ-45-325 | 0.10823 | 0 | 0.10823 | 0.10823 | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10823 | 0.12608 | -0.017856 | 0.017856 | 16.5% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка электропечи лабораторной LOIP LF-9/13-V1 с вентилятором (Хабаровская ТЭЦ-1)-1 шт. | K_505-ХГ-45-326 | 0.16147 | 0 | 0.16147 | 0.16147 | 0.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16147 | 0.1596 | 0.0018721 | -0.0018721 | -1.159% | нд
1.7 | Покупка электрошкаф сушильный LOIPLF-25/350-VS2 (Майская ГРЭС-2 шт.) | K_505-ХГ-45-322 | 0.21511 | 0 | 0.21511 | 0.21511 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21511 | 0.264 | -0.048893 | 0.048893 | 22.73% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка гидрометрической вертушки для Майская ГРЭС- 1 шт. | K_505-ХГ-45-323 | 0.11123 | 0 | 0.11123 | 0.11123 | 0.11435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11123 | 0.11435 | -0.0031144 | 0.0031144 | 2.8% | нд
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП ХТС) | K_505-ХТСКх-34-23-2 | 0.48561 | 0 | 0.48561 | 0.48561 | 0.48561 | 0.48561 | 0.48561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот КТС-1 шт | K_505-ХТСКх-34-10-1 | 1.6207 | 0 | 1.6207 | 1.6207 | 1.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6207 | 1.5493 | 0.071455 | -0.071455 | -4.409% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТС-3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-2 | 2.6957 | 0 | 2.6957 | 0.87128 | 0.98608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87128 | 0.98608 | 1.7097 | 0.1148 | 13.18% | Возникновение обязательств для финансирования по факту заключенного договора
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 ХТЭЦ-2 - 1 шт | K_505-ХТСКх-34-11-1 | 0.89512 | 0 | 0.89512 | 0.89512 | 0.98608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89512 | 0.98608 | -0.090957 | 0.090957 | 10.16% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка автомобиля Тягач с полуприцепом, г.п. 32 т., СП ХТС кол-во 3 шт. | F_505-ХТСКх-34-13 | 19.6491 | 10.515 | 9.1341 | 9.1341 | 9.1341 | 9.1341 | 9.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Автомобиль самосвал, гп 20 т ХТС, 1 шт | H_505-ХТСКх-34-24 | 5.7413 | 0 | 5.7413 | 5.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7413 | 0 | 5.7413 | -5.7413 | -100% | Позднее заключение договора поставки не позволило осуществить финансирование в полном объеме
1.7 | Покупка Автомобиль с КМУ, КТС- 1 шт | H_505-ХТСКх-34-25 | 8.4505 | 0 | 8.4505 | 8.4505 | 8.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4505 | 8.704 | -0.25352 | 0.25352 | 3% | нд
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, (2017 г-1 шт, 2021 г.-1 шт) СП ХТС | F_505-ХТСКх-34-18 | 2.044 | 0.8968 | 1.1472 | 1.1472 | 1.1472 | 0 | 0 | 1.1472 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Концентратомер КН-2м-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-28 | 0.17192 | 0 | 0.17192 | 0.17192 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17192 | 0.198 | -0.026079 | 0.026079 | 15.17% | Увеличение стоимости в результате закупочных процедур.
1.7 | Покупка Бидистилятор-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-29 | 0.095826 | 0 | 0.095826 | 0.095826 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.095826 | 0 | 0 | 0 | -0.006174 | 0.006174 | 6.443% | нд
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, 2 шт, СП КТС | H_505-ХТСКх-34-31 | 1.9572 | 0.80999 | 1.1472 | 1.1472 | 1.1472 | 0 | 0 | 1.1472 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка вычислительного узла (2019 г. - 5 шт., 2021 г. - 4 шт. ), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-11 | 12.376 | 6.4566 | 5.9194 | 5.9194 | 5.9431 | 0 | 0 | 0 | 5.9431 | 5.9194 | 0 | 0 | 0 | -0.023669 | 0.023669 | 0.3998% | нд
1.7 | Покупка сетевого оборудования локальных вычислительных сетей (2020 г. - 9 шт., 2021 г. - 9 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-16 | 6.3066 | 3.1488 | 3.1578 | 3.1578 | 3.2707 | 0 | 0 | 0 | 1.4537 | 3.1578 | 1.8171 | 0 | 0 | -0.1129 | 0.1129 | 3.575% | нд
1.7 | Покупка системы хранения данных (2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-38 | 25.2685 | 0 | 25.2685 | 12.1774 | 12.1774 | 0 | 0 | 12.1774 | 12.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0911 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | 2.9852 | 0.89237 | 2.0928 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка оборудования телемеханики (2019 г. - 1 компл., 2021 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-42 | 1.2391 | 0.38262 | 0.85649 | 0.37959 | 0.37959 | 0 | 0 | 0.37959 | 0.37959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4769 | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка оборудования ВКС (2021 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-49 | 17.65 | 0 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | -9.6e-07 | 9.6e-07 | 5.439e-06% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | 249.6 | 0 | 249.6 | 19.8 | 20.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 2.43 | 17.37 | 18.42 | 228.75 | 1.05 | 5.303% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии частичного восстановления элементов поверхности нагрева теплообменного теплофикационного оборудования (трубок) без полной замены трубного пучка. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-53на | 72.5934 | 72.5889 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.0045 | -0.0045 | -100% | Не выполнены запланированные работы по оформлению патентов.
1.7 | Разработка и внедрение технических решений интенсификации теплообмена в подогревателе верхнего теплофикационного отбора типа ПСГ 5000-3,5-8 турбоагрегата Т-180/210-130 ст. №2 Комсомольской ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-184на | 90.12 | 0 | 90.12 | 75.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.888 | 0 | 90.12 | -75.888 | -100% | Длительное проведение процедуры заключения договора на выполнение работ.
1.7 | Разработка и внедрение технологии и оборудования для повышения эффективности энергетического производства турбоустановок на основе интенсификации теплообменных процессов в конденсаторе СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | L_505-ХГ-185на | 31.68 | 0 | 31.68 | 17.952 | 11.8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.952 | 11.8032 | 19.8768 | -6.1488 | -34.25% | Длительное проведение процедуры заключения договора на выполнение работ.
2 | Амурская область | Г | 8399.824 | 678.6642 | 7721.1598 | 375.5799 | 236.9934 | 64.8655 | 65.7017 | 13.9332 | 21.6676 | 78.2081 | 71.6033 | 218.5731 | 78.0208 | 7485.0071 | -139.4273 | -37.12% | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 350.8778 | 243.547 | 107.3308 | 32.2336 | 30.6405 | 2.1513 | 2.1513 | 2.9765 | 2.9765 | 14.6844 | 14.6844 | 12.4214 | 10.8283 | 76.6903 | -1.5931 | -4.942% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 350.8778 | 243.547 | 107.3308 | 32.2336 | 30.6405 | 2.1513 | 2.1513 | 2.9765 | 2.9765 | 14.6844 | 14.6844 | 12.4214 | 10.8283 | 76.6903 | -1.5931 | -4.942% | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 350.8778 | 243.547 | 107.3308 | 32.2336 | 30.6405 | 2.1513 | 2.1513 | 2.9765 | 2.9765 | 14.6844 | 14.6844 | 12.4214 | 10.8283 | 76.6903 | -1.5931 | -4.942% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | J_505-АГ-81тп | 12.3794 | 12.5893 | -0.2099 | -0.2099 | -0.2099 | 0.4134 | 0.4134 | 0 | 0 | -0.027722 | -0.027722 | -0.59558 | -0.59558 | 6.6613e-16 | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, с увеличением Ду 800 мм на Ду 100 0мм, СП БТЭЦ | K_505-АГ-135тп | 76.53 | 0 | 76.53 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 76.53 | -4.56 | -100% | Договор расторгнут в связи с невыполнением Исполнителем договорных обязательств.
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | 34.8884 | 1.973 | 32.9154 | 29.7882 | 32.8184 | 1.6534 | 1.6534 | 2.9626 | 2.9626 | 14.8429 | 14.8429 | 10.3293 | 13.3596 | 0.096975 | 3.0302 | 10.17% | Финансирование ГУ в 2021 году
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная). | F_505-АГ-24 | 227.0801 | 228.9848 | -1.9047 | -1.9047 | -1.968 | 0.084455 | 0.084455 | 0.013936 | 0.013936 | -0.13073 | -0.13073 | -1.8723 | -1.9357 | 0.063316 | -0.063316 | 3.324% | нд
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 372.6889 | 88.3419 | 284.347 | 58.9308 | 48.5806 | 3.0629 | 3.0584 | 2.4602 | 2.4602 | 18.6996 | 18.6996 | 34.7082 | 24.3625 | 235.7663 | -10.3502 | -17.56% | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 47.0649 | 1.38 | 45.6849 | 12.498 | 10.3916 | 0 | 0 | 0.78859 | 0.78859 | 6.3097 | 6.3097 | 5.3998 | 3.2933 | 35.2933 | -2.1064 | -16.85% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | 11.8121 | 0 | 11.8121 | 2.4 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.368 | 10.4441 | -1.032 | -43% | Экономия от закупочных процедур.
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 7 типа П 33/50-90/8 СП РГРЭС | I_505-АГ-66 | 17.6818 | 0 | 17.6818 | 1.74 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0.9 | 16.7818 | -0.84 | -48.28% | Экономия от закупочных процедур.
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | 17.571 | 1.38 | 16.191 | 8.358 | 8.1236 | 0 | 0 | 0.78859 | 0.78859 | 6.3097 | 6.3097 | 1.2598 | 1.0253 | 8.0674 | -0.23444 | -2.805% | нд
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 15.8022 | 1.403 | 14.3992 | 14.3992 | 12.6824 | 0 | 0 | 1.3432 | 1.3432 | 5.8785 | 5.8785 | 7.1775 | 5.4607 | 1.7168 | -1.7168 | -11.92% | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | 15.8022 | 1.403 | 14.3992 | 14.3992 | 12.6824 | 0 | 0 | 1.3432 | 1.3432 | 5.8785 | 5.8785 | 7.1775 | 5.4607 | 1.7168 | -1.7168 | -11.92% | Оплата ГУ в 2022 согласно договорным условиям
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 309.8218 | 85.5589 | 224.2629 | 32.0336 | 25.5067 | 3.0629 | 3.0584 | 0.32838 | 0.32838 | 6.5114 | 6.5114 | 22.1309 | 15.6085 | 198.7563 | -6.527 | -20.38% | нд
2.2.4 | Реконструкция схемы мазутопроводов котельного цеха II очереди СП РГРЭС | H_505-АГ-35 | 4.8433 | 4.7338 | 0.1095 | 0.1095 | 0.105 | 0.1095 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004503 | -0.004503 | -4.112% | нд
2.2.4 | Реконструкция пожарной сигнализации на объектах СП РГГРЭС | H_505-АГ-38 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0.85 | 1.0468 | 0 | 0 | 0.10169 | 0.10169 | 0.09307 | 0.09307 | 0.65523 | 0.852 | 0.0032376 | 0.19676 | 23.15% | Перераспределение прочих затрат ОКСа.
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | 86.3287 | 18.0726 | 68.2561 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9561 | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | I_505-АГ-54 | 33.8795 | 32.092 | 1.7875 | 1.7875 | 1.7875 | 1.7875 | 1.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-15 | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | 22.3623 | 10.7912 | 11.5711 | 11.2071 | 10.4161 | 0.63761 | 0.63761 | 0.22668 | 0.22668 | 1.0115 | 1.0115 | 9.3313 | 8.5403 | 1.155 | -0.791 | -7.058% | нд
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | 117.9937 | 13.4183 | 104.5754 | 0.42822 | 0.2283 | 0.2283 | 0.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19992 | 0 | 104.3471 | -0.19992 | -46.69% | Перераспределение прочих затрат ОКСа.
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | 14.5703 | 6.4509 | 8.1193 | 3.3833 | 2.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90667 | 0.90667 | 2.4766 | 1.1208 | 6.0918 | -1.3558 | -40.07% | Перенос сроков выполнения на более позднюю дату, сдвижка финансирования на 2022 год
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС (ПИР) | H_505-АГ-41 | 28.794 | 0 | 28.794 | 13.968 | 9.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5002 | 4.5002 | 9.4678 | 5.0953 | 19.1985 | -4.3725 | -31.3% | Финансирование подрядных работ согласно договорным условиям
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 717.4733 | 161.0412 | 556.4321 | 223.7835 | 120.7087 | 44.331 | 45.1717 | 4.9201 | 4.8848 | 29.1051 | 29.1051 | 145.4272 | 41.5471 | 436.5641 | -103.9155 | -46.44% | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 124.3125 | 14.2726 | 110.0399 | 49.5153 | 3.2206 | 0.77901 | 0.77901 | 0.27509 | 0.27509 | 0.23481 | 0.23481 | 48.2264 | 1.9317 | 106.8193 | -46.2947 | -93.5% | нд
2.3.1 | Установка частотнорегулируемого привода на КЭН ТА ст. № 6, № 7 СП РГРЭС | H_505-АГ-43 | 4.0601 | 3.6422 | 0.41789 | 0.41789 | 0.41789 | 0.41789 | 0.41789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Установка пожарной сигнализации котельного и турбинного цехов СП РГРЭС | H_505-АГ-44 | 1.432 | 0 | 1.432 | 1.132 | 1.2491 | 0 | 0 | 0.13831 | 0.13831 | 0.12649 | 0.12649 | 0.86721 | 0.98429 | 0.18292 | 0.11708 | 10.34% | Перераспределение прочих затрат ОКСа.
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 118.8203 | 10.6303 | 108.19 | 47.9654 | 1.5536 | 0.36112 | 0.36112 | 0.13679 | 0.13679 | 0.10832 | 0.10832 | 47.3591 | 0.94739 | 106.6364 | -46.4118 | -96.76% | Перенос сроков проведения торгов из-за отсутствия заявок от участников, позднее заключение договора
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 593.1608 | 146.7686 | 446.3922 | 174.2682 | 117.4881 | 43.552 | 44.3927 | 4.6451 | 4.6097 | 28.8703 | 28.8703 | 97.2009 | 39.6154 | 329.7448 | -57.6208 | -33.06% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | 204.0098 | 24.9802 | 179.0296 | 12.8244 | 14.4576 | 0.093365 | 0.093365 | 0 | 0 | 11.7209 | 11.7209 | 1.0102 | 2.6434 | 164.572 | 1.6332 | 12.74% | Досрочное выполнение работ Подрядчиком, выплата ГУ в 2021 году
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | 32.4 | 0 | 32.4 | 3.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2.8 | 29.6 | -0.8 | -22.22% | Экономия от закупочных процедур.
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | 10.8 | 0 | 10.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 9.6 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | 27.4036 | 0 | 27.4036 | 0.5574 | 0.53855 | 0 | 0 | 0.5574 | 0.53855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8651 | -0.018855 | -3.383% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | нд | нд | нд | нд | 0.84069 | нд | 0.84069 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
2.3.4 | Прокладка ВОЛС к объектам ЦТС СП РГРЭС | H_505-АГ-49 | 2.9262 | 2.6701 | 0.25608 | 0.25608 | 0.25608 | 0.25608 | 0.25608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Внедрение частотно-регулируемого привода на питательный электронасос №5 РГРЭС | I_505-АГ-64 | 11.3942 | 9.831 | 1.5632 | 1.5632 | 1.5632 | 1.5632 | 1.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | -4e-09 | -2.559e-07% | нд
2.3.4 | Модернизация балансировочного станка СП БТЭЦ | I_505-АГ-70 | 7.761 | 0 | 7.761 | 7.761 | 0.25764 | 0 | 0 | 0.10292 | 0.10292 | 0.00027264 | 0.00027264 | 7.6578 | 0.15444 | 7.5034 | -7.5034 | -96.68% | Отставание от графика производства работ, перенос финансирования на 2022 год
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | 7.2 | 0 | 7.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 6 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | 11.8301 | 0 | 11.8301 | 0.51356 | 0.4971 | 0 | 0 | 0.51356 | 0.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.333 | -0.016451 | -3.203% | нд
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | 168.1345 | 93.5506 | 74.5838 | 71.2932 | 54.9015 | 38.2339 | 38.2339 | 3.2932 | 3.2932 | 10.4261 | 10.4261 | 19.34 | 2.9484 | 19.6823 | -16.3916 | -22.99% | Отставание от графика производства работ, перенос финансирования на 2022 год
2.3.4 | Модернизация систем гарантированного электропитания отдела СДТУ СП БТЭЦ | H_505-АГ-51 | 1.5892 | 0 | 1.5892 | 1.5892 | 1.5147 | 0 | 0 | 0.15368 | 0.15368 | 0.13772 | 0.13772 | 1.2978 | 1.2233 | 0.074511 | -0.074511 | -4.689% | нд
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-2 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока РГРЭС, 1 шт. | H_505-АГ-52 | 10.4653 | 7.7363 | 2.7289 | 2.7289 | 2.7289 | 2.7289 | 2.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | 52.95 | 8.0004 | 44.9496 | 44.9496 | 34.6632 | 0.67649 | 0.67649 | 0.024323 | 0.024323 | 6.5741 | 6.5741 | 37.6746 | 27.3883 | 10.2864 | -10.2864 | -22.88% | Перенос работ на январь 2022 г.
2.3.4 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | L_505-АГ-102 | 44.297 | 0 | 44.297 | 24.2316 | 0.06879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011179 | 0.011179 | 24.2205 | 0.05761 | 44.2282 | -24.1629 | -99.72% | Новый проект Включен на основании предписания Госпожнадзора по гроду Благовещенску от 16.12.2019 № 170/1/1. Приняты к учету прочие затраты.
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | 173.1864 | 6701.7498 | 2.3781 | 2.3777 | 0.58639 | 0.58639 | 0.59291 | 0.59291 | 0.59942 | 0.59942 | 0.59942 | 0.59897 | 6699.3721 | -0.00045292 | -0.01905% | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | 173.1864 | 6701.7498 | 2.3781 | 2.3777 | 0.58639 | 0.58639 | 0.59291 | 0.59291 | 0.59942 | 0.59942 | 0.59942 | 0.59897 | 6699.3721 | -0.00045292 | -0.01905% | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 6874.9362 | 173.1864 | 6701.7498 | 2.3781 | 2.3777 | 0.58639 | 0.58639 | 0.59291 | 0.59291 | 0.59942 | 0.59942 | 0.59942 | 0.59897 | 6699.3721 | -0.00045292 | -0.01905% | нд
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 83.8478 | 12.5477 | 71.3001 | 58.2538 | 34.6858 | 14.7339 | 14.7339 | 2.9835 | 10.7531 | 15.1196 | 8.5148 | 25.4169 | 0.684 | 36.6143 | -23.5681 | -40.46% | нд
2.7 | Покупка оборудования видеоконференции БТЭЦ,, 1 шт. | H_505-АГ-27-76 | 0.89921 | 0 | 0.89921 | 0.89921 | 0.9262 | 0 | 0 | 0 | 0.9262 | 0.89921 | 0 | 0 | 0 | -0.02699 | 0.02699 | 3.001% | нд
2.7 | Покупка оборудования бесперебойного питания, СП РГРЭС, АУ АГ, 2 шт. | H_505-АГ-27-78 | 3.4982 | 0 | 3.4982 | 3.4982 | 3.7869 | 0 | 0 | 0 | 3.7869 | 3.4982 | 0 | 0 | 0 | -0.2887 | 0.2887 | 8.253% | нд
2.7 | Покупка бульдозер Б14 СП РГРЭС 3 шт. | I_505-АГ-27-120 | 38.052 | 12.5477 | 25.5043 | 13.208 | 13.208 | 13.208 | 13.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2963 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | 2.572 | 0 | 2.572 | 2.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.572 | 0 | 2.572 | -2.572 | -100% | В связи с исключением из ГКПЗ 2021 г. автомобильной техники в соответствии с письмом ПАО «РусГидро» от 10.09.2020 г. № 5432.ВХ «О закупке автомобильной продукции»
2.7 | Покупка трактор Беларус-892 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-129 | 2.2453 | 0 | 2.2453 | 2.2453 | 2.1819 | 0 | 0 | 2.2453 | 2.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063422 | -0.063422 | -2.825% | нд
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-130 | 4.0688 | 0 | 4.0688 | 4.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0688 | 0 | 4.0688 | -4.0688 | -100% | В связи с исключением из ГКПЗ 2021 г. автомобильной техники в соответствии с письмом ПАО «РусГидро» от 10.09.2020 г. № 5432.ВХ «О закупке автомобильной продукции»
2.7 | Покупка автокран КС-55713-5К КАМАЗ-4311846 БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-131 | 8.5753 | 0 | 8.5753 | 8.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5753 | 0 | 8.5753 | -8.5753 | -100% | В связи с исключением из ГКПЗ 2021 г. автомобильной техники в соответствии с письмом ПАО «РусГидро» от 10.09.2020 г. № 5432.ВХ «О закупке автомобильной продукции»
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-132 | 2.5052 | 0 | 2.5052 | 2.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5052 | 0 | 2.5052 | -2.5052 | -100% | В связи с исключением из ГКПЗ 2021 г. автомобильной техники в соответствии с письмом ПАО «РусГидро» от 10.09.2020 г. № 5432.ВХ «О закупке автомобильной продукции»
2.7 | Покупка спецавтомобиль вакуумная машина на базе Камаз-43253-3010 28 КО520К БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-133 | 3.8887 | 0 | 3.8887 | 3.8887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8887 | 0 | 3.8887 | -3.8887 | -100% | Позднее заключение договора поставки
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 вакуумка БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-134 | 2.8032 | 0 | 2.8032 | 2.8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8032 | 0 | 2.8032 | -2.8032 | -100% | Позднее заключение договора поставки
2.7 | Покупка Дробилка молотковая МД5х2 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-135 | 0.8957 | 0 | 0.8957 | 0.8957 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8957 | 0.684 | 0.2117 | -0.2117 | -23.63% | Экономия от закупочных процедур
2.7 | Покупка Комплекс измерительный механических параметров турбин РГРЭС, (2 шт) | I_505-АГ-27-144 | 1.4881 | 0 | 1.4881 | 0.73815 | 0.73814 | 0 | 0 | 0.73815 | 0.73814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74991 | -4.356e-06 | -0.0005901% | нд
2.7 | Покупка Устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры Ретом-ВЧ/64 с программным обеспечением РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-136 | 1.5258 | 0 | 1.5258 | 1.5258 | 1.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4179 | 1.4179 | 0.10789 | 0 | 0.10789 | -0.10789 | -7.071% | нд
2.7 | Покупка Уровнемер радарный БАРС 322МИ-03СП, СП РГРЭС (3 шт) | I_505-АГ-27-137 | 0.50202 | 0 | 0.50202 | 0.50202 | 0.64282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50202 | 0.64282 | 0 | 0 | -0.1408 | 0.1408 | 28.05% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.7 | Покупка Вибростенд калибровочный переносной 9100D СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-138 | 1.2634 | 0 | 1.2634 | 1.2634 | 1.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2634 | 1.3013 | 0 | 0 | -0.037902 | 0.037902 | 3% | нд
2.7 | Покупка Анализатор частоты водорода СП РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-139 | 1.4613 | 0 | 1.4613 | 1.4613 | 1.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4613 | 1.4148 | 0 | 0 | 0.046524 | -0.046524 | -3.184% | нд
2.7 | Приобретение мини погрузчика 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-198 | 3.0136 | 0 | 3.0136 | 3.0136 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.0136 | 0 | 0 | 0 | -0.10636 | 0.10636 | 3.529% | нд
2.7 | Приобретение машинки для шлифования сёдел задвижек К8085-ДУ 100-150 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-201 | 0.4719 | 0 | 0.4719 | 0.4719 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4719 | 0.792 | 0 | 0 | -0.3201 | 0.3201 | 67.83% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.7 | Приобретение труботорцевателя " Мангуст-2МТ" 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-202 | 0.2695 | 0 | 0.2695 | 0.2695 | 0.2695 | 0.2695 | 0.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Приобретение труботорцевателя " Мангуст-МИДИ" 1 шт, СП БТЭЦ | K_505-АГ-27-203 | 0.2161 | 0 | 0.2161 | 0.2161 | 0.2161 | 0.2161 | 0.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Анализатор кислорода в дымовых газах 2 шт, СП РГРЭС | K_505-АГ-27-207 | 2.5921 | 0 | 2.5921 | 2.5921 | 2.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5921 | 2.9461 | 0 | 0 | -0.35397 | 0.35397 | 13.66% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
2.7 | Приобретение железнодорожной лебедки электрической маневровой двухбарабанной ТЛ-8М СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-188 | 1.0403 | 0 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3 | Приморский край | Г | 7217.0423 | 3382.013 | 3835.0293 | 1445.3082 | 847.3833 | 85.6388 | 86.9722 | 326.7122 | 359.7078 | 188.6022 | 184.9074 | 844.355 | 215.7958 | 3016.246 | -626.5248 | -43.35% | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 494.2402 | 231.0267 | 263.2135 | 245.0416 | 116.3399 | 11.7003 | 12.4914 | 38.7994 | 47.7687 | 39.2589 | 33.6226 | 155.283 | 22.4573 | 147.6755 | -129.5036 | -52.85% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 494.2402 | 231.0267 | 263.2135 | 245.0416 | 116.3399 | 11.7003 | 12.4914 | 38.7994 | 47.7687 | 39.2589 | 33.6226 | 155.283 | 22.4573 | 147.6755 | -129.5036 | -52.85% | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 17.905 | 0 | 17.905 | 1.7905 | 2.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46251 | 1.7905 | 1.9776 | 16.1145 | 4e-09 | 2.234e-07% | нд
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Апарт-отель со встроенной автостоянкой во Фрунзенском районе г. Владивостока" | L_505-ПГт-155тп | 17.905 | 0 | 17.905 | 1.7905 | 1.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7905 | 1.7905 | 16.1145 | 4e-09 | 2.234e-07% | нд
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс "Кунгасный" в г.Владивостоке, расположенный по адресу ул.Мыс Кунгасный,4" | M_505-ПГт-165тп | нд | нд | нд | нд | 0.46251 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46251 | нд | 0 | нд | нд | нд | Дополнительные заявки потребителей на строительство новых тепловых сетей
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс в районе Катерная в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-166тп | нд | нд | нд | нд | 0.11062 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.11062 | нд | нд | нд | Дополнительные заявки потребителей на строительство новых тепловых сетей
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул.Басаргина в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-167тп | нд | нд | нд | нд | 0.076502 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.076502 | нд | нд | нд | Дополнительные заявки потребителей на строительство новых тепловых сетей
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 476.3352 | 231.0267 | 245.3085 | 243.2511 | 113.8998 | 11.7003 | 12.4914 | 38.7994 | 47.7687 | 39.2589 | 33.1601 | 153.4925 | 20.4797 | 131.561 | -129.5036 | -53.24% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке, СП Владивостокская ТЭЦ-2 | H_505-ПГт-67тп | 68.0289 | 12.5939 | 55.4349 | 55.4349 | 50.8631 | 0 | 0 | 31.9831 | 31.9831 | 17.5944 | 17.5944 | 5.8575 | 1.2856 | 4.5719 | -4.5719 | -8.247% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 11 участок от УТ-1140 в сторону УТ-1143 ул. Станюковича | J_505-ПГт-126тп | 18.9941 | 18.1952 | 0.79888 | 0.79888 | 0.79888 | 0.79888 | 0.79888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ0213 - УТ0214 стадион "Строитель" Дн 720х9 L=360 пм | I_505-ПГт-118тп | 28.7992 | 28.8943 | -0.095139 | -0.095139 | -0.095139 | 0.3339 | 0.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42904 | -0.42904 | -1.7208e-15 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1113/02 до УТ-1113/03 ул. Адм.Фокина с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм | K_505-ПГт-127тп | 12.5664 | 11.1392 | 1.4271 | 1.4271 | 1.4271 | 1.4271 | 1.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т. "Б" (в районе УТ-2415А) в сторону УТ2416 ул.Набережная с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-128тп | 6.0758 | 5.4212 | 0.65457 | 0.65457 | 0.65457 | 0.65457 | 0.65457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1214 в сторону УТ-1216 ул.Борисенко c 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм | K_505-ПГт-129тп | 53.7476 | 38.5268 | 15.2208 | 15.2208 | 10.7618 | 0 | 0 | 6.8164 | 6.8164 | 3.9455 | 3.9455 | 4.4589 | 0 | 4.4589 | -4.4589 | -29.3% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1055 до УТ-1056 ул. Экипажная c 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-130тп | 7.8674 | 0.34981 | 7.5176 | 7.5176 | 7.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5176 | 7.6556 | 0 | 0 | -0.13797 | 0.13797 | 1.835% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0118 - УТ-0121 пр. 100 лет Владивостоку с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм | K_505-ПГт-131тп | 32.0097 | 30.0308 | 1.9789 | 1.9789 | 1.9789 | 1.9789 | 1.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1086e-15 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1721 - УТ-1722 ул.К.Жигура с 2Ду 700 На 2Ду 800 | K_505-ПГт-132тп | 24.85 | 21.184 | 3.666 | 3.666 | 3.666 | 3.666 | 3.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0108 т. А в сторону УТ-0110 ул.Русская с 2Ду 700 на 2Ду 800 L=2х178м.п | K_505-ПГт-135тп | 28.0578 | 17.8563 | 10.2015 | 10.2015 | 12.9339 | 0 | 0 | 0 | 8.9693 | 10.2015 | 3.9647 | 0 | 0 | -2.7325 | 2.7325 | 26.79% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 03 участок от УТ-0303(т.А) до УТ 0303 А с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм L=46 пм по ул. Алеутская, 65 а | L_505-ПГт-136тп | 7.6825 | 0 | 7.6825 | 6.9233 | 8.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9233 | 8.9253 | -1.2428 | 2.002 | 28.92% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений.Увеличение цены договора по причине роста стоимости трубной продукции.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ1229 до УТ1230 ул.Вилкова - ул.Калинина Дн 720х9 L=524 пм | I_505-ПГт-116тп | 33.2068 | 31.9164 | 1.2904 | 1.2904 | 1.2904 | 1.2904 | 2.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79107 | 1.9984e-15 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0301 - УТ0303 Лесной переулок - ул.Пограничная Дн 630х8 L=232 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-112тп | 16.469 | 14.9186 | 1.5504 | 1.5504 | 1.5504 | 1.5504 | 1.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0251-т.А (в направлении УТ-0249) с ул. Западная-м.Кунгасный 2Ду 600мм на 2Ду 700 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-149тп | 25.8395 | 0 | 25.8395 | 25.8395 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8395 | 0.09 | 25.7495 | -25.7495 | -99.65% | Корректировка сроков выполнения работ в следствии отсутствия договора по причине длительных закупочных процедур. Выполнение работ перенесено на 2022г.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-2617 (узел Б) в направлении УТ-2618 ул. Героев Хасана, с 2Ду 800 мм на 2Ду 1000 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-150тп | 60.5221 | 0 | 60.5221 | 60.5221 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5221 | 0.09 | 60.4321 | -60.4321 | -99.85% | Корректировка сроков выполнения работ в следствии отсутствия договора по причине длительных закупочных процедур. Выполнение работ перенесено на 2022г.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети кт УТ-1728А в сторону УТ-1730 Народный пр., с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-152тп | 38.5472 | 0 | 38.5472 | 38.5472 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5472 | 0.09 | 38.4572 | -38.4572 | -99.77% | Корректировка сроков выполнения работ в следствии отсутствия договора по причине длительных закупочных процедур. Выполнение работ перенесено на 2022г.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 01 участок УТ-0104Бдо УТ-0105 с 2 Ду700 мм на 800 мм L=65 пм по ул. Русская, 59 | L_505-ПГт-137тп | 13.0713 | 0 | 13.0713 | 11.7731 | 11.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7731 | 11.0665 | 2.0047 | -0.70661 | -6.002% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в в г.Владивостоке"" | M_505-ПГт-168тп | нд | нд | нд | нд | 0.15234 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15234 | нд | нд | нд | Дополнительные заявки потребителей на строительство новых тепловых сетей
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1266.3068 | 757.5447 | 508.7621 | 152.2176 | 123.4154 | 20.4512 | 20.4512 | 1.1011 | 3.4243 | 63.4081 | 60.7544 | 67.2572 | 38.7855 | 385.3467 | -28.8022 | -18.92% | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 20.76 | 0 | 20.76 | 16.8714 | 18.3543 | 0.16004 | 0.16004 | 0.42048 | 0.42048 | 11.378 | 11.378 | 4.9128 | 6.3958 | 2.4057 | 1.4829 | 8.79% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловой насосной станции по ул. Уборевича Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-141 | 20.76 | 0 | 20.76 | 16.8714 | 18.3543 | 0.16004 | 0.16004 | 0.42048 | 0.42048 | 11.378 | 11.378 | 4.9128 | 6.3958 | 2.4057 | 1.4829 | 8.79% | нд
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1245.5468 | 757.5447 | 488.0021 | 135.3462 | 105.0611 | 20.2912 | 20.2912 | 0.68059 | 3.0038 | 52.0301 | 49.3764 | 62.3444 | 32.3897 | 382.941 | -30.2852 | -22.38% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | 678.743 | 566.4886 | 112.2543 | 93.8722 | 83.9094 | 0.71322 | 0.71322 | 0.45763 | 0.45763 | 49.2183 | 49.2183 | 43.4831 | 33.5203 | 28.3449 | -9.9628 | -10.61% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 543.0738 | 191.056 | 352.0178 | 21.9547 | 20.265 | 19.4437 | 19.4437 | 0 | 2.3232 | 2.511 | -0.14273 | 0 | -1.3592 | 331.7528 | -1.6897 | -7.696% | нд
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | 23.73 | 0 | 23.73 | 19.5194 | 0.88671 | 0.1343 | 0.1343 | 0.22296 | 0.22296 | 0.30085 | 0.30085 | 18.8613 | 0.2286 | 22.8433 | -18.6327 | -95.46% | Корректировка сроков выполнения работ в связи с возникшей необходимостью пересмотра технических решений по реализации ИП. Перенос работ на 2022г.
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 2547.904 | 570.2934 | 1977.6106 | 418.8343 | 220.1833 | 37.8321 | 38.3744 | 40.7839 | 40.1939 | 81.1833 | 81.1797 | 259.035 | 60.4353 | 1757.6482 | -198.8719 | -47.48% | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 127.1634 | 0 | 127.1634 | 20.1436 | 4.4643 | 0.094176 | 0.6365 | 0.15512 | -0.3872 | 2.2604 | 2.2604 | 17.6339 | 1.9546 | 122.6991 | -15.6793 | -77.84% | нд
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | 6.5365 | 0 | 6.5365 | 6.3667 | 0 | 0.079833 | 0.079833 | 0.12534 | 0.12534 | 0.09655 | 0.09655 | 6.065 | -0.30172 | 6.5365 | -6.3667 | -100% | Перенос работ по причине не состоявшейся закупочной процедуры 2021г. в связи со значительным удорожанием продукции у производителей. Не заявился не один участник.
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | 1.1769 | 0 | 1.1769 | 1.1769 | 0 | 0.014343 | 0.014343 | 0.029777 | 0.029777 | 0.016481 | 0.016481 | 1.1163 | -0.0606 | 1.1769 | -1.1769 | -100% | Перенос работ по причине не состоявшейся закупочной процедуры 2021г. в связи со значительным удорожанием продукции у производителей. Не заявился не один участник.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 83.09 | 0 | 83.09 | 9.6 | 2.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 2.317 | 80.773 | -7.283 | -75.86% | Корректировка сроков выполнения работ в следствие возникшей необходимости устранения замечаний в технических требованиях к поставке ПТК АСУ ТП. Срок окончания договора ПИР 30.04.2022.
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 36.3601 | 0 | 36.3601 | 3 | 2.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1474 | 2.1474 | 0.85264 | 0 | 34.2127 | -0.85264 | -28.42% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.1 | Замена трансформатора Т4, Т5 на трансформатор ТДТН-40000/110 Партизанской ГРЭС (2 шт.) | J_505-ПГг-102 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.54232 | нд | -0.54232 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Исключение проекта из ИПР, по причине неактуальности, вследствие внесения изменений в методику расчета ИТС оборудования.
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 57.2668 | 0 | 57.2668 | 6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 0 | 55.4668 | -4.2 | -70% | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | 57.2668 | 0 | 57.2668 | 6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 0 | 55.4668 | -4.2 | -70% | Корректировка срока выполнения работ в следствие срыва сроков разработки ПСД по причине длительного выбора поставщика ПТК. Поставщик согласован 22.10.2021.
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 563.0332 | 296.0218 | 267.0114 | 184.099 | 118.7089 | 11.2308 | 11.2308 | 27.4769 | 27.4769 | 47.8874 | 47.8874 | 97.5038 | 32.1137 | 148.3026 | -65.3901 | -35.52% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0319-УТ0320 пр-т Красного знамени, Дн 426х9 L=193,4 м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-32 | 9.3498 | 9.7394 | -0.38958 | -0.38958 | -0.38958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38958 | -0.38958 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1031 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L= 322 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-50 | 21.9579 | 20.8596 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0983 | 1.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0208 - УТ 0209 пр-к 100 лет Владивостоку, Дн 530х9 L=302 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-52 | 13.6754 | 15.0742 | -1.3988 | -1.3988 | -1.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3988 | -1.3988 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0215 - УТ 0217 ул. Ильичева, Дн630х8 L=485,2 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-53 | 31.7114 | 32.0296 | -0.31812 | -0.31812 | -0.31812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31812 | -0.31812 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплоагистрали № 10 УТ 1055 - УТ 1054А ул. Светланская, Дн 720х9-60 ППМИ L= 64п.м (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-64 | 9.5425 | 10.1639 | -0.62135 | -0.62135 | -0.62135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62135 | -0.62135 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1703 - УТ1709. Прокладка напорного трубопровода Дн 1020х12.0 L=756м.п. ул.Снеговая 13 - ул.Стрелочная 17 Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-65 | 53.6329 | 56.0806 | -2.4477 | -2.4477 | -2.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4477 | -2.4477 | 4.4409e-15 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1423-УТ1425 ул.Печерская -пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х9 L=2х250м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-40 | 38.3211 | 36.8712 | 1.4499 | 1.4499 | 1.2999 | 1.4499 | 1.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0.15 | -0.15 | -10.35% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1125-УТ1126 ул. Посьетская, Дн 530х8 L=2х60м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-67 | 6.0303 | 5.7867 | 0.24361 | 0.24361 | 0.24361 | 0.24361 | 0.24361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1036-УТ1037 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L=2х76,4м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-68 | 13.3908 | 12.9029 | 0.4879 | 0.4879 | 0.4879 | 0.4879 | 0.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1011-УТ1014 ул.Фокина, Дн 530 L=2х112м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-70 | 13.5101 | 12.8937 | 0.61639 | 0.61639 | 0.61639 | 0.61639 | 0.61639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1251-УТ1252 ул.Калинина, Дн 630х8 L=2х109м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-71 | 18.9463 | 18.1382 | 0.80814 | 0.80814 | 0.80814 | 0.80814 | 0.80814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3323e-15 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1025 - УТ 1028 ул.Лазо, Дн 720х9 L=2х115м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-72 | 16.976 | 15.652 | 1.3241 | 1.3241 | 1.3241 | 1.3241 | 1.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | 26.6719 | 0 | 26.6719 | 19.9719 | 10.6169 | 0.27057 | 0.27057 | 7.0962 | 7.0962 | 0.28474 | 0.28474 | 12.3205 | 2.9654 | 16.055 | -9.355 | -46.84% | Перенос работ на 2022г. После расторжения договора по инициативе подрядчика, повторное проведение закупочной процедуры и заключение договора 04.10.2021. В связи с сжатыми сроками выполнения работ и началом отопительного сезона 2021/2022 заключено доп.соглашение со сроком окончания работ – октябрь 2022 года
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0206-УТ0207 ул. Иртышская, Дн 530х8, L=2х227 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-84 | 23.7438 | 0 | 23.7438 | 20.7438 | 20.7569 | 0.20453 | 0.20453 | 2.6792 | 2.6792 | 15.1134 | 15.1134 | 2.7467 | 2.7598 | 2.9869 | 0.013124 | 0.06327% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0324-УТ0326 пр-т Острякова Дн 429х9, Дн 530х8, L=2х110,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-85 | 15.5444 | 0 | 15.5444 | 15.5444 | 11.9398 | 0.17406 | 0.17406 | 4.0223 | 4.0223 | 7.6452 | 7.6452 | 3.7028 | 0.098128 | 3.6046 | -3.6046 | -23.19% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1049-УТ1051 ул. Пушкинская, ДН 720х9, L=2х146 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-86 | 25.9542 | 0 | 25.9542 | 20.9542 | 23.5996 | 0.2072 | 0.2072 | 4.1109 | 4.1109 | 10.2013 | 10.2013 | 6.4348 | 9.0801 | 2.3546 | 2.6454 | 12.62% | Корректировка стоимости работ по причине удорожания металопродукции. Доп. соглашение от 04.10.2021.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233-УТ1234 ул. Интернациональная, Дн 720х9, L=2х38,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-87 | 5.0372 | 0 | 5.0372 | 5.0372 | 4.6034 | 0.047959 | 0.047959 | 1.2294 | 1.2294 | 0.12909 | 0.12909 | 3.6307 | 3.1969 | 0.43382 | -0.43382 | -8.612% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1718+30м-УТ1719 ул. Жигура, Дн 820х9, L=2х199,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-88 | 30.2131 | 0 | 30.2131 | 30.2131 | 33.3435 | 0.19055 | 0.19055 | 7.1615 | 7.1615 | 10.9902 | 10.9902 | 11.8708 | 15.0012 | -3.1304 | 3.1304 | 10.36% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Изменение объема работ и удорожание стоимости проекта в следствие роста стоимости металлопродукции у производителя (Протокол заседания ЦЗК АО "ДГК" №777-2 от 23.09.2021). Освоение затрат по фактически выполненным объемам с опережением графика работ. Доп. соглашение к договору от 04.10.2021.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 720*9. L= 2*171.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-106 | 36.7548 | 0 | 36.7548 | 33.2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2341 | 0 | 36.7548 | -33.2341 | -100% | Расторжение договора по инициативе подрядчика (В связи со снижением финансового положения подрядчика и отказа банков в кредите).
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-01097 в сторону УТ-01101 ул.Лазо г.Артем с 2Ду 500 на 2Ду 700 | K_505-ПГт-133тп | 8.7329 | 8.6027 | 0.13021 | 0.13021 | 0.13021 | 0.13021 | 0.13021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0491e-16 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0521 в сторону УТ0525 ул.Уткинская Дн 325х8 L=209 п.м. | I_505-ПГт-114тп | 9.9092 | 9.0885 | 0.8207 | 0.8207 | 0.8207 | 0.8207 | 0.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети АТЭЦ - "Мазутохозяйство" в районе жилого дома по ул. Володарского,40, с увеличением диаметров трубопроводов 2Ду 50 мм до 2Ду 80 мм, г. Артем | L_505-ПГт-153тп | 1.9195 | 0 | 1.9195 | 1.9195 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9195 | 0.09 | 1.8295 | -1.8295 | -95.31% | Выполнение работ перенесено на 2022г. отсутствие договора по причине длительных закупочных процедур
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети №01 от УТ-01095А с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм по ул. Кирова, г. Артем | L_505-ПГт-154тп | 8.1013 | 0 | 8.1013 | 8.1013 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1013 | 0.09 | 8.0113 | -8.0113 | -98.89% | Выполнение работ перенесено на 2022г. отсутствие договора по причине длительных закупочных процедур
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 8.9746 | 3.485 | 5.4895 | 1.8895 | 1.8986 | 0.089537 | 0.089537 | 0.81653 | 0.81653 | 0.81275 | 0.81275 | 0.17072 | 0.17981 | 3.5909 | 0.0090891 | 0.481% | нд
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 114.4318 | 28.6536 | 85.7782 | 24.6864 | 10.1166 | 3.0673 | 3.0673 | 0.36075 | 0.36075 | 2.7108 | 2.7108 | 18.5476 | 3.9778 | 75.6616 | -14.5698 | -59.02% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1800.4405 | 274.2716 | 1526.1689 | 208.5917 | 95.2102 | 26.5071 | 26.5071 | 13.1519 | 13.1042 | 29.2355 | 29.2319 | 139.6973 | 26.3669 | 1431.1797 | -113.6025 | -54.46% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2. 2 ЭТАП: Внутриплощадочные коллекторы тепловой сети по территории ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-25-3 | 110.8001 | 103.1956 | 7.6046 | 7.6046 | 7.6046 | 7.6046 | 7.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка весов конвейерных С 2 шт, Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-81 | 7.1343 | 0 | 7.1343 | 5.3884 | 4.3747 | 0.082142 | 0.082142 | 0.13717 | 0.13717 | 0.075345 | 0.075345 | 5.0937 | 4.08 | 2.7596 | -1.0137 | -18.81% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | 10.1276 | 0 | 10.1276 | 9.7976 | 3.0732 | 0.089195 | 0.089195 | 1.4063 | 1.4063 | 0.10249 | 0.10249 | 8.1996 | 1.4753 | 7.0544 | -6.7244 | -68.63% | Перенос работ на 2022г по причине не состоявшейся закупочной процедуры 2021г.Значительное удорожание продукции у производителей. Не заявился не один участник. Финансирование по факту поставленного оборудования.
3.3.4 | Установка автоматических средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ СП Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-83 | 37.2486 | 0 | 37.2486 | 37.2486 | 1.4624 | 0.26745 | 0.26745 | 0.12949 | 0.12949 | 0.19656 | 0.19656 | 36.6551 | 0.86893 | 35.7862 | -35.7862 | -96.07% | Отсутствие договора СМР в 2021г в связи с продлением срока выполнения ПИР.Перенос строительно-монтажных работ на 2022г.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | 237.4044 | 21.5056 | 215.8988 | 5.7584 | 3.9655 | 0.05269 | 0.05269 | 3.0142 | 3.0142 | 0.061063 | 0.061063 | 2.6305 | 0.83754 | 211.9333 | -1.793 | -31.14% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | 276.1085 | 28.1534 | 247.9552 | 6.9219 | 4.3518 | 0.92186 | 0.92186 | 0.12 | 0.12 | 3.2635 | 3.2635 | 2.6165 | 0.046423 | 243.6033 | -2.57 | -37.13% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Владивостокская ТЭЦ-2" | F_505-ПГг-19 | 27.0043 | 21.8346 | 5.1697 | 5.1697 | 5.1697 | 4.9112 | 4.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25849 | 0.25849 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | 3.4014 | 0.56648 | 2.8349 | 0.93904 | 0.06225 | 0.072529 | 0.072529 | 0.029503 | 0.029503 | 0.011811 | 0.011811 | 0.8252 | -0.051593 | 2.7727 | -0.87679 | -93.37% | Проект 2021 года исключен из ИПР в связи с передачей объекта в собственность администрации г. Партизанск.
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 8.28 | 0 | 8.28 | 7.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.866 | 0 | 8.28 | -7.866 | -100% | Корректировка срока реализации проекта (Перенос работ на 2022г) вследствие длительного согласования АО «ДРСК» проектной документации и ОТР.
3.3.4 | Техперевооружение схемы химводоочистки Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-131 | 21.9136 | 0 | 21.9136 | 1.7989 | 1.7989 | 0 | 0 | 0.59887 | 0.59887 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 20.1147 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | 6.5178 | 0 | 6.5178 | 0.59922 | 0.47922 | 0 | 0 | 0.11922 | 0.11922 | 0 | 0 | 0.48 | 0.36 | 6.0386 | -0.12 | -20.03% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | 77.4049 | 0 | 77.4049 | 5.9866 | 5.9986 | 0 | 0 | 1.7986 | 1.7986 | 0 | 0 | 4.188 | 4.2 | 71.4063 | 0.012 | 0.2004% | нд
3.3.4 | Техперевооружение участка Кучелиновского водовода от насосной станцци на р. Артемовка до подпорной стенки на ул. Братская, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-136 | 72.5681 | 0 | 72.5681 | 25.06 | 21.5901 | 0.23633 | 0.23633 | 0.21479 | 0.21479 | 20.3892 | 20.3892 | 4.2197 | 0.74969 | 50.9781 | -3.47 | -13.85% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | 18.0531 | 0 | 18.0531 | 13.2119 | 0.72993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2119 | 0.72993 | 17.3231 | -12.482 | -94.48% | Отсутствие договора на СМР по причине позднего заключения договора на выкуп проектной документации вследствие длительного согласования АО «ДРСК» проектной документации и ОТР.
3.3.4 | Установка систем противопожарной защиты в зданиях СП "Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-117 | 3.5752 | 0.38979 | 3.1854 | 3.1854 | 3.1854 | 3.1854 | 3.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | 134.6425 | 29.2678 | 105.3747 | 8.946 | 3.3886 | 0.12505 | 0.12505 | 2.6221 | 2.6221 | 0.13615 | 0.13615 | 6.0627 | 0.50534 | 101.9861 | -5.5574 | -62.12% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 81.7458 | 8.7009 | 73.0449 | 10.0845 | 2.7323 | 0.84634 | 0.84634 | 0.72068 | 0.72068 | 0.022542 | 0.022542 | 8.4949 | 1.1427 | 70.3126 | -7.3522 | -72.91% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком.
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. (СП ПТС) (14 шт.) | H_505-ПГт-27 | 12.4635 | 9.9126 | 2.5508 | 2.5508 | 2.5929 | 0 | 0 | 0.61069 | 0.61069 | 1.9402 | 1.9364 | 0 | 0.045886 | -0.042099 | 0.042099 | 1.65% | нд
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | 13.1018 | 0.45 | 12.6518 | 0.90183 | 0.90183 | 0.90183 | 0.90183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | 55.7552 | 24.6705 | 31.0848 | 26.4858 | 3.9456 | 2.1464 | 2.1464 | 0.20591 | 0.20591 | 1.349 | 1.349 | 22.7846 | 0.24437 | 27.1392 | -22.5402 | -85.1% | Неисполнение договорных обязательств. В адрес подрядчика выставлены штрафные санкции.
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | 11.8756 | 0 | 11.8756 | 0.5593 | 0.53855 | 0 | 0 | 0.5593 | 0.53855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3371 | -0.020754 | -3.711% | нд
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | 14.1108 | 0 | 14.1108 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 14.1108 | -0.36 | -100% | Перенос срока выполнения работ. Договор на выполнение работ не заключен, не заявился ни один участник.
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | 47.1963 | 0 | 47.1963 | 7.2256 | 6.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6876 | 1.6876 | 5.538 | 4.432 | 41.0767 | -1.106 | -15.31% | Неисполнение договорных обязательств. В адрес подрядчика направлена притензия.
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№1 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-139 | 9 | 0 | 9 | 8.152 | 4.9243 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.352 | 0.12432 | 4.0757 | -3.2277 | -39.59% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | 27.5012 | 0 | 27.5012 | 0.71639 | 0.68949 | 0 | 0 | 0.71639 | 0.68949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8117 | -0.0269 | -3.755% | нд
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | 458.9599 | 9.099 | 449.8608 | 6.0528 | 5.3098 | 0.26409 | 0.26409 | 0.14881 | 0.14881 | 0 | 0 | 5.6399 | 4.8969 | 444.5511 | -0.74302 | -12.28% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.3.4 | Установка приборов учета расхода топлива на тепловозы Артемовской ТЭЦ (ТЭМ-2У Инв. №2670105; ТЭМ-1 Инв. №2670048 -2 шт. | M_505-ПГг-142 | нд | нд | нд | нд | 0.22093 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00017662 | нд | 0.22075 | нд | нд | нд | Проект включён в инвестиционную программу 2021 года внепланово для обеспечения необходимого контроля расхода дизельного топлива.
3.3.4 | Модернизация тепловоза (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-10 | 16.5458 | 16.5254 | 0.020446 | 0.020446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020446 | 0 | 0.020446 | -0.020446 | -100% | Не выплачены подрядчику гарантийные удержания, оплата которых, согласно условиям договора, осуществляется после подписания КС-11. Контрагентом не возвращен, направленый ранее, подписанный Акт приемки законченного строительством объекта.
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1916.5368 | 1471.4001 | 445.1367 | 49.5688 | 36.2139 | 9.8351 | 9.8351 | 0.35474 | 0.35474 | 3.7636 | 3.7636 | 35.6155 | 22.2606 | 408.9228 | -13.3549 | -26.94% | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1916.5368 | 1471.4001 | 445.1367 | 49.5688 | 36.2139 | 9.8351 | 9.8351 | 0.35474 | 0.35474 | 3.7636 | 3.7636 | 35.6155 | 22.2606 | 408.9228 | -13.3549 | -26.94% | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 1916.5368 | 1471.4001 | 445.1367 | 49.5688 | 36.2139 | 9.8351 | 9.8351 | 0.35474 | 0.35474 | 3.7636 | 3.7636 | 35.6155 | 22.2606 | 408.9228 | -13.3549 | -26.94% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 992.0545 | 351.748 | 640.3065 | 579.6458 | 351.2307 | 5.8201 | 5.8201 | 245.6731 | 267.9662 | 0.9883 | 5.5872 | 327.1643 | 71.8571 | 316.6528 | -255.9922 | -44.16% | нд
3.7 | Разработка ПИР для Реконструкции энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый | J_505-ПГг-96 | 377.3526 | 94.8854 | 282.4673 | 282.4673 | 123.81 | 0 | 0 | 117.3553 | 117.3553 | 0 | 0 | 165.112 | 6.4547 | 158.6573 | -158.6573 | -56.17% | Изменение стоимости проекта и объемов инвестиций по годам реалиазции в соответствии с заключенным доп. соглашением к договору на проектирование в связи с внесением изменений в технические решения реализации проекта по решению ПАО "РусГидро"и в титул проекта (протокол совещания от 11.06.2020 №11прс), где в качестве основного варианта Проекта выбран вариант замены 6-ти существующих котлоагрегатов БКЗ-210-140 на 3 котлоагрегата Е-540-13,8 ГМ).
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Артемовской ТЭЦ №2 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ПГг-113 | 276.9869 | 152.8077 | 124.1793 | 124.1793 | 124.1793 | 0 | 0 | 124.1793 | 124.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-400Б1З2, СП Артемовская ТЭЦ,, кол-во 5 шт. | F_505-ПГг-39-1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Фактические расходы по услугам агента, поставка запланирована на 2022 г.
3.7 | Покупка углеперегружателя Sennebogen 825R , СП Партизанская ГРЭС кол-во 3 шт. | H_505-ПГг-39-3 | 160.9692 | 102.795 | 58.1742 | 58.1742 | 59.8515 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7242 | 59.4015 | -1.6773 | 1.6773 | 2.883% | нд
3.7 | Покупка газоаналитического оборудования по КР-4311А Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-107 | 0.20172 | 0 | 0.20172 | 0.20172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20172 | 0 | 0.20172 | -0.20172 | -100% | Приобретено по стоимости ниже 40 тыс.руб., отнесено к ТМЦ.
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-56 | 0.1183 | 0 | 0.1183 | 0.1183 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1183 | 0.102 | 0 | 0 | 0.016301 | -0.016301 | -13.78% | изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
3.7 | Покупка лебедки электрической ТЛ-9А СП Приморские тепловые сети, 1 шт | K_505-ПГт-11-94 | 0.082717 | 0 | 0.082717 | 0.082717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082717 | 0 | 0.082717 | -0.082717 | -100% | Проект исключен из закупки по причине значительного удорожания.
3.7 | Покупка виброноги MASALTA MR75R, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-95 | 0.18839 | 0 | 0.18839 | 0.18839 | 0.18839 | 0 | 0 | 0.18839 | 0.18839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка виброплиты MASALTA M5330-4, СП Приморские тепловые сети 1 шт | K_505-ПГт-11-96 | 0.23068 | 0 | 0.23068 | 0.23068 | 0.23068 | 0 | 0 | 0.23068 | 0.23068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка резчика швов HUSQVARNA FS-524 самоходный -2шт (уч. Владивосток, уч. Артем) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-97 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0.35301 | 0.35301 | 0 | 0 | 0.35301 | 0.35301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35699 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка пневматической реверсивной вальцовочной машины ВМ-1250 с контролем крутящего момента, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-98 | 0.22951 | 0 | 0.22951 | 0.22951 | 0.22951 | 0 | 0 | 0.22951 | 0.22951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка сварочного аппарата EURARC 422 230V/400V, 2шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-99 | 0.17697 | 0 | 0.17697 | 0.076893 | 0.076893 | 0 | 0 | 0.076893 | 0.076893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10008 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка дорожного катка РАСКАТ RV-3,0 ODS-0,1 m= 3т СП Приморские тепловые сети, 1 шт | K_505-ПГт-11-100 | 2.86 | 0 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 0 | 0 | 2.86 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка системы гарантированного питания - 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-106 | 0.174 | 0 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка кондиционера Daikin FT35 (3шт) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-107 | 0.18315 | 0 | 0.18315 | 0.18315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18315 | 0 | 0.18315 | -0.18315 | -100% | Приобретено по стоимости ниже 40 тыс.руб., отнесено к ТМЦ.
3.7 | Покупка преобразователя интерфейсов MOXA 5650, 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-108 | 0.095279 | 0 | 0.095279 | 0.095279 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0996 | 0.095279 | 0 | -0.0043208 | 0.0043208 | 4.535% | нд
3.7 | Покупка коммутатора Eltex MES2428B (3шт) СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-109 | 0.18624 | 0 | 0.18624 | 0.18624 | 0.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1956 | 0.18624 | 0 | -0.0093572 | 0.0093572 | 5.024% | нд
3.7 | Покупка газоанализатора ГАНК-4(АР), 1 шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-110 | 0.33931 | 0 | 0.33931 | 0.33931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33931 | 0 | 0.33931 | -0.33931 | -100% | Закупка исключена, по причине значительного удорожания.
3.7 | Покупка метеоскоп-М, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-111 | 0.047995 | 0 | 0.047995 | 0.047995 | 0.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047995 | 0.0558 | -0.007805 | 0.007805 | 16.26% | Увеличение стоимости оборудования по итогам проведения закупочных процедур.
3.7 | Покупка калибратора акустического для шумомера-виброметра «Экофизика-110А», 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-112 | 0.059603 | 0 | 0.059603 | 0.059603 | 0.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0636 | 0.059603 | 0 | -0.003997 | 0.003997 | 6.706% | нд
3.7 | Покупка калибратора вибрации для шумомера-виброметра «Экофизика-110А», 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-113 | 0.17126 | 0 | 0.17126 | 0.17126 | 0.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1764 | 0.17126 | 0 | -0.0051379 | 0.0051379 | 3% | нд
3.7 | Покупка высокопроизводительного МФУ -3 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-84 | 1.6561 | 0 | 1.6561 | 1.6561 | 1.6561 | 1.6561 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка МФУ, 10шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-85 | 1.3401 | 0 | 1.3401 | 1.3401 | 1.3401 | 1.3401 | 1.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка VoIP-шлюз для 36 абонентов - 5 шт. СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-93 | 1.0736 | 0 | 1.0736 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0.20357 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля ГАЗ 330273 (Газель), 3 шт (1шт - 2020г, 2шт - 2021г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-49 | 3.9085 | 1.26 | 2.6485 | 2.6485 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6485 | 3.192 | -0.54348 | 0.54348 | 20.52% | Увеличение стоимости оборудования по итогам проведения закупочных процедур.
3.7 | Покупка автомобиля Хино 700, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-50 | нд | нд | нд | нд | -0.2 | нд | 0 | нд | -0.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Корректировка стоимости оборудования связана с изменением условий заключенного договора на поставку оборудования.
3.7 | Покупка полуприцепа ATLANT 12метров, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-51 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-114 | 3.3652 | 0 | 3.3652 | 3.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3652 | 0 | 3.3652 | -3.3652 | -100% | Длительные закупочные процедуры, поставка в соответствии с уловиями договора (2022г).
3.7 | Покупка фронтального погрузчика, СП Артемовская ТЭЦ, кол-во 1 шт | L_505-ПГг-39-182 | 3.7332 | 0 | 3.7332 | 3.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7332 | 0 | 3.7332 | -3.7332 | -100% | Проект исключен из инвестиционной программы в связи с изменившимися производственными потребностями, в том числе с учетом решения по строительству новой Артемовской ТЭЦ-2.
3.7 | Покупка автомобильного крана КС-55713-1К-2 «Клинцы» на базе шасси КамАЗ-65115 (6х4), 1шт, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-115 | 12.127 | 0 | 12.127 | 12.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.127 | 0 | 12.127 | -12.127 | -100% | Исключен из ИПР, вследствии решения РГ о перевода автотраспорта на аутсорсинг.
3.7 | Покупка локомобиля МART-3 УРАЛ NEXT 2 шт (СП ПТС) | K_505-ПГт-11-116 | 31.5829 | 0 | 31.5829 | 31.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5829 | 0 | 31.5829 | -31.5829 | -100% | Отсутствие договора поставки вследствии длительных закупочных процедур (повторные торги).
3.7 | Покупка автомобиля УАЗ Патриот, 1 шт, Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-11-122 | 1.5041 | 0 | 1.5041 | 1.5041 | 1.5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5041 | 1.5493 | -0.045194 | 0.045194 | 3.005% | нд
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | нд | нд | нд | нд | 27.777 | нд | 0 | нд | 22.4931 | нд | 4.08 | нд | 1.2039 | нд | нд | нд | финансирование в соответствиии с условиями договора
3.7 | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) | L_505-ПГг-138на | 108 | 0 | 108 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 108 | -48 | -100% | Договор на выполнение работ не заключен. Длительное согласование Проектно-сметной документации.
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 6124.1469 | 1375.0954 | 4749.0514 | 1310.7589 | 684.6064 | 83.7736 | 85.1457 | 112.6294 | 119.9777 | 90.7727 | 166.336 | 1023.5833 | 313.147 | 4150.8013 | -712.5088 | -54.36% | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 316.8971 | 299.028 | 17.8691 | 17.8691 | 17.8691 | 17.8691 | 17.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 316.8971 | 299.028 | 17.8691 | 17.8691 | 17.8691 | 17.8691 | 17.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 316.8971 | 299.028 | 17.8691 | 17.8691 | 17.8691 | 17.8691 | 17.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 3,076 км диам. трубопровода 219 мм | I_505-НГ-68 | 68.08 | 64.2456 | 3.8344 | 3.8344 | 3.8344 | 3.8344 | 3.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоотведения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 1,5 км диам. трубопровода 159 мм | I_505-НГ-69 | 123.6145 | 116.5765 | 7.038 | 7.038 | 7.038 | 7.038 | 7.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей теплоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 0,122 км диам. 377мм, протяженностью 4,3 км диам. 219мм,протяженностью 0,058 км диам. 133мм | I_505-НГ-70 | 125.2026 | 118.2059 | 6.9967 | 6.9967 | 6.9967 | 6.9967 | 6.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2443.4085 | 873.2289 | 1570.1796 | 207.9199 | 124.0188 | 19.9797 | 21.2641 | 26.7135 | 26.7135 | 36.9984 | 36.9984 | 124.2283 | 39.0429 | 1446.1608 | -83.901 | -40.35% | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 889.2251 | 785.3211 | 103.904 | 56.6155 | 49.2325 | 15.4349 | 16.7193 | 21.9224 | 21.9224 | 4.2815 | 4.2815 | 14.9768 | 6.3093 | 54.6715 | -7.3831 | -13.04% | нд
4.2.1 | Реконструкция энергоблока ст №1 НГРЭС | H_505-НГ-31 | 301.996 | 314.7069 | -12.7109 | -12.7109 | -12.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.7109 | -12.7109 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата БКЗ 75/39 ст.№5 ЧТЭЦ | F_505-НГ-2 | 49.0981 | 44.3169 | 4.7812 | 4.7812 | 4.7812 | 4.7812 | 6.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2844 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №2 НГРЭС | H_505-НГ-32 | 274.2534 | 278.0109 | -3.7575 | -3.7575 | -3.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7575 | -3.7575 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №3 НГРЭС | H_505-НГ-33 | 203.0355 | 127.1992 | 75.8363 | 66.9398 | 59.5569 | 9.0337 | 9.0337 | 21.9224 | 21.9224 | 4.2815 | 4.2815 | 31.7022 | 24.3193 | 16.2793 | -7.3828 | -11.03% | Изменение объёмов работ после проведения дефектации оборудования с последующей корректировкой затрат по МТР Заказчика, в связи со смещением срока вывода энергоблока в реконструкцию по согласованию с регулирующими органами.
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №4 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-40 | 19.1501 | 19.4071 | -0.25703 | -0.25703 | -0.25729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25703 | -0.25729 | 0.0002598 | -0.0002598 | 0.1011% | нд
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | 41.692 | 1.68 | 40.012 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3919 | 0 | 0% | нд
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 22.0479 | 18.6248 | 3.4231 | 3.4231 | 3.4231 | 1.554 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8691 | 1.8691 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.2 | Реконструкция энергооборудования КВТК№5 НГВК | F_505-НГ-1-15 | 22.0479 | 18.6248 | 3.4231 | 3.4231 | 3.4231 | 1.554 | 1.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8691 | 1.8691 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 542.589 | 3.6 | 538.989 | 49.3524 | 22.4903 | 0 | 0 | 1.9262 | 1.9262 | 3.8692 | 3.8692 | 43.557 | 16.6949 | 516.4987 | -26.8621 | -54.43% | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 542.589 | 3.6 | 538.989 | 49.3524 | 22.4903 | 0 | 0 | 1.9262 | 1.9262 | 3.8692 | 3.8692 | 43.557 | 16.6949 | 516.4987 | -26.8621 | -54.43% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 989.5466 | 65.6831 | 923.8635 | 98.5288 | 48.873 | 2.9908 | 2.9908 | 2.8648 | 2.8648 | 28.8478 | 28.8478 | 63.8254 | 14.1695 | 874.9905 | -49.6559 | -50.4% | нд
4.2.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателя НГРЭС | H_505-НГ-43 | 32.4691 | 33.7478 | -1.2788 | -1.2788 | -1.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2788 | -1.2788 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 844.7288 | 0 | 844.7288 | 30.1267 | 11.358 | 2.4726 | 2.4726 | 2.8648 | 2.8648 | 1.1969 | 1.1969 | 23.5924 | 4.8236 | 833.3708 | -18.7688 | -62.3% | Перенос сроков выполнения проектных работ, для проведения дополнительных изысканий (на основании решений протокола технического совещания по вопросам проектирования наращивания дамбы шлакозолоотвала №1 Нерюнгринской ГРЭС» от 23.11.2021 №08-21).
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | 112.3487 | 31.9352 | 80.4135 | 69.6809 | 38.7938 | 0.51818 | 0.51818 | 0 | 0 | 27.6509 | 27.6509 | 41.5118 | 10.6247 | 41.6197 | -30.8871 | -44.33% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 3289.1113 | 198.5983 | 3090.5131 | 1046.1788 | 538.8444 | 45.7312 | 45.7312 | 82.3231 | 89.7704 | 53.7742 | 129.3376 | 864.3502 | 274.0051 | 2638.025 | -593.6908 | -56.75% | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2699.8021 | 22.0689 | 2677.7332 | 902.9918 | 452.2925 | 13.0336 | 13.0336 | 60.2846 | 67.72 | 45.2593 | 118.7985 | 784.4143 | 252.7404 | 2311.3555 | -536.6141 | -59.43% | нд
4.3.1 | Техперевооружение э/б ст. №2 НГРЭС | J_505-НГ-81 | 98.5252 | 0 | 98.5252 | 98.5252 | 96.8349 | 13.0336 | 13.0336 | 60.2084 | 60.2084 | 16.4804 | 16.4804 | 8.8028 | 7.1125 | 1.6903 | -1.6903 | -1.716% | нд
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | 27.2399 | 2.3861 | 24.8538 | 23.8538 | 0 | 0 | 0 | 0.0762 | 0.0762 | 0 | 0 | 23.7776 | -0.0762 | 24.8538 | -23.8538 | -100% | Отсутствие заключенного договора подряда
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ) | L_505-НГ-103 | 172.9188 | 0 | 172.9188 | 7.2 | 92.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17645 | 0.17645 | 7.0235 | 92.8184 | 79.9239 | 85.7949 | 1192% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. Соглашений.Авансирование по договору поставки.
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | 1407.8688 | 0 | 1407.8688 | 528 | 28.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 28.4206 | 1379.4482 | -499.5794 | -94.62% | отсутствие обязательств для финансирования
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг.) | L_505-НГ-105 | нд | нд | нд | нд | 85.9148 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 51.0045 | нд | 34.9104 | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании решения Протокола ПАО «РусГидро» от 09.11.2020 №47прс.
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | 916.6152 | 0 | 916.6152 | 218.16 | 118.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6024 | 28.6024 | 189.5576 | 89.5547 | 798.458 | -100.0028 | -45.84% | отсутствие обязательств для финансирования
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 76.6342 | 19.6829 | 56.9514 | 27.2528 | 29.9702 | 0 | 0 | 0 | 7.4354 | 0 | 22.5347 | 27.2528 | 0 | 26.9812 | 2.7174 | 9.971% | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 589.3092 | 176.5293 | 412.7799 | 143.187 | 86.5519 | 32.6976 | 32.6976 | 22.0386 | 22.0504 | 8.5149 | 10.5391 | 79.9359 | 21.2647 | 326.6695 | -57.0767 | -39.86% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 64.9504 | 34.1558 | 30.7946 | 1.3957 | 1.3957 | 1.3957 | 1.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3989 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | 157.2457 | 37.7958 | 119.4498 | 0.57724 | 0.57724 | 0.57724 | 0.57724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8726 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 75.1593 | 30.1809 | 44.9785 | 2.4 | 0.49464 | 0 | 0 | 0.42562 | 0.42562 | 0.069016 | 0.069016 | 1.9054 | 0 | 44.4838 | -1.9054 | -79.39% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-14 | 39.1328 | 37.1153 | 2.0175 | 2.0175 | 2.0175 | 2.0175 | 2.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-71 | 8.022 | 1.434 | 6.588 | 6.588 | 6.588 | 6.588 | 6.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | 13.845 | 0.441 | 13.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация быстродействующих защит от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ 6, 10 кВ НГРЭС и Водогрейной котельной | J_505-НГ-73 | 15.7614 | 14.1887 | 1.5727 | 1.5727 | 1.5727 | 1.5727 | 1.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | 4.7991 | 0.774 | 4.0251 | 4.0251 | 1.4379 | 0 | 0 | 0.021157 | 0.021157 | 0.42562 | 0.42562 | 3.5784 | 0.99109 | 2.5873 | -2.5873 | -64.28% | Решение Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Саха (Якутия) от 27.09.2021 №1-378 о переносе сроков выполнения работ.
4.3.4 | Установкаа автоматики ограничения перегруза 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС с возможностью автоматического задания установок и другими алгоритмами | K_505-НГ-90 | 3.2237 | 0 | 3.2237 | 3.2237 | 3.227 | 1.191 | 1.191 | 0 | 0.011835 | 0 | 2.0242 | 2.0327 | 0 | -0.0033368 | 0.0033368 | 0.1035% | нд
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | 19.477 | 0 | 19.477 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.054984 | 0.054984 | 0.43331 | 0.43331 | 0.7117 | 0.7117 | 18.277 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | 29.5669 | 0 | 29.5669 | 17.8405 | 16.1018 | 2.3709 | 2.3709 | 0.12503 | 0.12503 | 1.9888 | 1.9888 | 13.3558 | 11.617 | 13.4652 | -1.7387 | -9.746% | нд
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | 17.938 | 0 | 17.938 | 7.9309 | 1.2703 | 0 | 0 | 0.71347 | 0.71347 | 0.078463 | 0.078463 | 7.1389 | 0.47839 | 16.6677 | -6.6605 | -83.98% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | 27.5426 | 0 | 27.5426 | 0.8103 | 0.78421 | 0 | 0 | 0.78421 | 0.78421 | 0 | 0 | 0.026083 | 0 | 26.7584 | -0.026083 | -3.219% | нд
4.3.4 | Установка локальной системы оповещения НГРЭС | J_505-НГ-76 | 11.9708 | 2.2811 | 9.6897 | 9.6897 | 0.11893 | 0.11893 | 0.11893 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0020464 | 0.0020464 | 9.5396 | -0.031246 | 9.5708 | -9.5708 | -98.77% | Отсутствие заключенного договора подряда
4.3.4 | Установка системы непрерывного контроля газовых выбросов на Нерюнгринской ГРЭС | J_505-НГ-78 | 33.167 | 3.8123 | 29.3547 | 29.3547 | 29.8238 | 2.2096 | 2.2096 | 19.4349 | 19.4349 | 4.9176 | 4.9176 | 2.7926 | 3.2616 | -0.46907 | 0.46907 | 1.598% | нд
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | 16.0896 | 3.9655 | 12.124 | 12.124 | 12.124 | 12.124 | 12.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка лифтов зав. №6077, г/п 1000 кг.,зав. №5363, г/п 1000 кг. в котельном отделении НГРЭС | I_505-НГ-59 | 11.513 | 10.385 | 1.128 | 1.128 | 1.128 | 1.128 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка электрических парогенераторов СП НГРЭС | L_505-НГ-109 | 39.9049 | 0 | 39.9049 | 39.9049 | 4.8446 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 38.8549 | 3.7946 | 35.0602 | -35.0602 | -87.86% | Позднее заключение договора подряда(внеплановая закупка Протокол ЦЗК от 13.10.2021 №840, договор заключен с протоколом разногласий 29.10.2021, разногласия к договору урегулированы 23.11.2021).
4.3.4 | Установка приборов учета расхода топлива на тепловозы СП НГРЭС ( Тепловоз ТЭМ2 инв. №НО800067,№НО800221,№НО901640,Тепловоз ТГМ-40 инв. №НО500982- 4 шт. | M_505-НГ-110 | нд | нд | нд | нд | 0.4415 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4415 | нд | нд | нд | Проект включён в инвестиционную программу 2021 года внепланово для обеспечения необходимого контроля расхода дизельного топлива.
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2.2271 | 2.1371 | 0.089971 | 0.089971 | 0.089971 | 0.089971 | 0.17771 | 0 | -0.087738 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | 2e-09 | 2.223e-06% | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2.2271 | 2.1371 | 0.089971 | 0.089971 | 0.089971 | 0.089971 | 0.17771 | 0 | -0.087738 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | 2e-09 | 2.223e-06% | нд
4.5.4 | Строительство ШЗО № 2 НГРЭС (емкость - 54,5 млн. м3) | F_505-НГ-21 | 2.2271 | 2.1371 | 0.089971 | 0.089971 | 0.089971 | 0.089971 | 0.17771 | 0 | -0.087738 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-09 | 2e-09 | 2.223e-06% | нд
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 72.5028 | 2.1032 | 70.3996 | 38.7011 | 3.7841 | 0.1035 | 0.1035 | 3.5928 | 3.5816 | 0 | 0 | 35.0048 | 0.099 | 66.6155 | -34.917 | -90.22% | нд
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Техническое перевооружение системы выдачи тепловой мощности Чульманской ТЭЦ" | K_505-НГ-95 | 2.4 | 2.0127 | 0.38733 | 0.32278 | 0.3116 | 0 | 0 | 0.32278 | 0.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075734 | -0.011178 | -3.463% | нд
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | 62.744 | 0 | 62.744 | 31.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.11 | 0 | 62.744 | -31.11 | -100% | Не заключен договор на выполнение работ.Проводится процедура согласования изменения параметров плановой закупки в части увеличения плановой стоимости закупки.
4.7 | Покупка бульдозера Б10 ЧТЭЦ (2022 г. -1 шт.т) | H_505-НГ-24-27 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | Фактические расходы по услугам агента, поставка запланирована на 2022 г.
4.7 | Покупка мини-погрузчика, ЧТЭЦ 1 шт | K_505-НГ-24-72 | 2.654 | 0 | 2.654 | 2.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.654 | 0 | 2.654 | -2.654 | -100% | Отсутствие потенциальных поставщиков по причине превышения рыночной стоимости от плановой.
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ-300, НГРЭС 1 шт. | J_505-НГ-24-67 | 4.0896 | 0 | 4.0896 | 4.0896 | 3.27 | 0 | 0 | 3.27 | 3.27 | 0 | 0 | 0.8196 | 0 | 0.8196 | -0.8196 | -20.04% | Перенос срока поставки оборудования на 2021 год связано со срывом поставки оборудования в 2020 году.
4.7 | Покупка стенда для проверки лестниц, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-73 | 0.32607 | 0 | 0.32607 | 0.32607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32607 | 0 | 0.32607 | -0.32607 | -100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров.Оплата КЗ в 2022г.
4.7 | Покупка шкафа вытяжного для муфельных печей, 1 шт. ЧТЭЦ | K_505-НГ-24-76 | 0.1035 | 0 | 0.1035 | 0.1035 | 0.1035 | 0.1035 | 0.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка расходомера-счётчика Днепр-7, 2 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-74 | 0.18562 | 0.0905 | 0.095115 | 0.095115 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095115 | 0.099 | -0.0038845 | 0.0038845 | 4.084% | нд
5 | Еврейская автономная область | Г | 691.1586 | 127.4617 | 563.6969 | 59.4806 | 35.9296 | 5.5918 | 5.5918 | 9.956 | 9.956 | 8.6545 | 8.6545 | 35.2783 | 11.7274 | 527.7673 | -23.551 | -39.59% | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 76.5017 | 306.6785 | 17.4001 | 1.6395 | 0 | 0 | 0.73801 | 0.73801 | 0.29472 | 0.29472 | 16.3673 | 0.60679 | 305.039 | -15.7605 | -90.58% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 76.5017 | 306.6785 | 17.4001 | 1.6395 | 0 | 0 | 0.73801 | 0.73801 | 0.29472 | 0.29472 | 16.3673 | 0.60679 | 305.039 | -15.7605 | -90.58% | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 383.1802 | 76.5017 | 306.6785 | 17.4001 | 1.6395 | 0 | 0 | 0.73801 | 0.73801 | 0.29472 | 0.29472 | 16.3673 | 0.60679 | 305.039 | -15.7605 | -90.58% | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | 383.1802 | 76.5017 | 306.6785 | 17.4001 | 1.6395 | 0 | 0 | 0.73801 | 0.73801 | 0.29472 | 0.29472 | 16.3673 | 0.60679 | 305.039 | -15.7605 | -90.58% | Изменение условий выполнения работ по результатам заключения договорных соглашений в связи с оптимизацией затрат в пределах тарифного источника.
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 307.9784 | 50.96 | 257.0184 | 42.0805 | 34.2901 | 5.5918 | 5.5918 | 9.2179 | 9.2179 | 8.3598 | 8.3598 | 18.911 | 11.1206 | 222.7282 | -7.7904 | -18.51% | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 307.9784 | 50.96 | 257.0184 | 42.0805 | 34.2901 | 5.5918 | 5.5918 | 9.2179 | 9.2179 | 8.3598 | 8.3598 | 18.911 | 11.1206 | 222.7282 | -7.7904 | -18.51% | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 76.3669 | 27.8215 | 48.5454 | 2.0567 | 2.0567 | 0.5373 | 0.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5194 | 1.5194 | 46.4887 | -2e-09 | -9.724e-08% | нд
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 69.9616 | 4.7725 | 65.1891 | 31.937 | 25.1758 | 1.6053 | 1.6053 | 7.9586 | 7.9586 | 8.1421 | 8.1421 | 14.2311 | 7.4699 | 40.0132 | -6.7612 | -21.17% | Увеличение сроков выполненя работ, перенос оплат на 2022 год
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | 78.5687 | 0 | 78.5687 | 0.012921 | 0.012921 | 0.012921 | 0.012921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5558 | 1e-08 | 7.739e-05% | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 83.0812 | 18.366 | 64.7152 | 8.0739 | 7.0447 | 3.4364 | 3.4364 | 1.2594 | 1.2594 | 0.21765 | 0.21765 | 3.1605 | 2.1313 | 57.6705 | -1.0292 | -12.75% | Увеличение сроков выполненя работ, перенос оплат на 2022 год
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд