## 1 Г ф
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
за 2020 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 25.12.2020 № 22@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2020 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования 2020 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 44415.4593 | нд | 12059.355 | 32356.1043 | 6019.0688 | 0 | 0 | 3504.5532 | 2514.5156 | 4369.2455 | 0 | 0 | 2440.723 | 1928.5225 | 27991.8391 | -1654.8036 | -27.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1068.0245 | -30.48% | -586.7791 | -23.34% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 4505.9221 | нд | 2525.6668 | 1980.2553 | 573.7972 | 0 | 0 | 118.9121 | 454.8851 | 545.6912 | 0 | 0 | 146.0203 | 399.6709 | 1434.7338 | -28.2757 | -4.928% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26.9644 | 22.68% | -55.2401 | -12.14% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 5665.9302 | нд | 1365.2257 | 4300.7045 | 941.344 | 0 | 0 | 782.562 | 158.782 | 585.0521 | 0 | 0 | 485.9063 | 99.1458 | 3720.0461 | -360.6856 | -38.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | -300.3171 | -38.38% | -60.3685 | -38.02% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 14765.5601 | нд | 4526.3326 | 10239.2275 | 2137.0156 | 0 | 0 | 1709.7098 | 427.3059 | 1775.9876 | 0 | 0 | 1352.5858 | 423.4018 | 8463.2398 | -361.028 | -16.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | -357.124 | -20.89% | -3.904 | -0.9136% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 26.5103 | нд | 0.12228 | 26.388 | 1.3212 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 1.6095 | 24.7786 | 0.28822 | 21.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.28822 | 21.81% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 17560.6212 | нд | 3042.5741 | 14518.0471 | 1370.1841 | 0 | 0 | 519.6404 | 850.5437 | 794.8717 | 0 | 0 | 175.6647 | 619.207 | 13723.1754 | -575.3124 | -41.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | -343.9757 | -66.19% | -231.3367 | -27.2% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1890.9153 | нд | 599.4335 | 1291.4818 | 995.4066 | 0 | 0 | 373.7289 | 621.6777 | 666.0334 | 0 | 0 | 280.546 | 385.4875 | 625.8653 | -329.7901 | -33.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | -93.5721 | -25.04% | -236.218 | -38% | нд
1 | Хабаровский край | Г | 21241.0231 | нд | 5852.2204 | 15388.8028 | 3426.9986 | 0 | 0 | 1936.9071 | 1490.0915 | 2445.2621 | 0 | 0 | 1245.8184 | 1199.4436 | 12948.1853 | -986.3811 | -28.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | -694.9616 | -35.88% | -291.4195 | -19.56% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 2871.1652 | нд | 1712.0466 | 1159.1186 | 167.5296 | 0 | 0 | 4.6612 | 162.8684 | 178.9139 | 0 | 0 | 4.8722 | 174.0417 | 980.3744 | 11.2145 | 6.694% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.06716 | 1.441% | 11.1474 | 6.844% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2871.1652 | нд | 1712.0466 | 1159.1186 | 167.5296 | 0 | 0 | 4.6612 | 162.8684 | 178.9139 | 0 | 0 | 4.8722 | 174.0417 | 980.3744 | 11.2145 | 6.694% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.06716 | 1.441% | 11.1474 | 6.844% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 46.3895 | нд | 36.6748 | 9.7147 | 5.2279 | 0 | 0 | 0 | 5.2279 | 2.9176 | 0 | 0 | 0 | 2.9176 | 6.7971 | -2.3104 | -44.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.3104 | -44.19% | нд
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети от котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска до "ФГБОУ ВО ДГАФК", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки", 840м. (СП ХТС) | I_505-ХТСКх-61 | 39.5882 | нд | 36.6748 | 2.9135 | 2.9135 | 0 | 0 | 0 | 2.9135 | 2.9135 | 0 | 0 | 0 | 2.9135 | -1.0658e-14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта: «Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов в г. Хабаровске», с тепловой нагрузкой 1, 8473 Гкал/ч | J_505-ХТСКх-70тп | 6.8013 | нд | 0 | 6.8013 | 2.3145 | 0 | 0 | 0 | 2.3145 | 0.0041042 | 0 | 0 | 0 | 0.0041042 | 6.7971 | -2.3104 | -99.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.3104 | -99.82% | Запланированные ПИР прошли по факту выполнения в 12.2020,гашение КЗ пройдет в 2021 гг.
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 303.5844 | нд | 297.7581 | 5.8263 | 5.8263 | 0 | 0 | 0 | 5.8263 | 5.8263 | 0 | 0 | 0 | 5.8263 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска (мощность - 26,31 Гкал/ч) | F_505-ХТСКх-31тп | 303.5844 | нд | 297.7581 | 5.8263 | 5.8263 | 0 | 0 | 0 | 5.8263 | 5.8263 | 0 | 0 | 0 | 5.8263 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Гашение КЗ за 2019г., изменение графика работ в 2019 г. повляло на образование КЗ на начало 2020г. И возникновению обязательств для финансирования
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2521.1913 | нд | 1377.6137 | 1143.5775 | 156.4754 | 0 | 0 | 4.6612 | 151.8142 | 170.17 | 0 | 0 | 4.8722 | 165.2978 | 973.5773 | 13.5249 | 8.643% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.06716 | 1.441% | 13.4577 | 8.865% | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 991.1027 | нд | 644.8343 | 346.2684 | 88.1458 | 0 | 0 | 1.2009 | 86.9449 | 104.1723 | 0 | 0 | 1.0649 | 103.1073 | 242.0961 | 16.0265 | 18.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.13593 | -11.32% | 16.1624 | 18.59% | Финансирование было запланировано с учетом использования материалов со склада, приобретенные с начала 2010г.
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | 141.231 | нд | 114.616 | 26.6149 | 26.2619 | 0 | 0 | 0 | 26.2619 | 21.6856 | 0 | 0 | 0.18931 | 21.4963 | 4.9293 | -4.5763 | -17.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.18931 | 0% | -4.7657 | -18.15% | в результате уменьшения стоимости проекта и давальческих материалов по результатам закупочных процедур, сложилась экономия по исполнению плана финансирования
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | 373.199 | нд | 338.2381 | 34.9608 | 34.9608 | 0 | 0 | 0.56441 | 34.3964 | 36.2575 | 0 | 0 | 0.44238 | 35.8151 | -1.2967 | 1.2967 | 3.709% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.12203 | -21.62% | 1.4187 | 4.125% | Финансирвоание поставленных материалов
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 782.3451 | нд | 279.3947 | 502.9503 | 3.4751 | 0 | 0 | 2.8959 | 0.57919 | 3.4751 | 0 | 0 | 3.0318 | 0.44338 | 499.4752 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.13581 | 4.69% | -0.13581 | -23.45% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 от ТК 319.11 в направлении ТК 319.13, Ду 1000 мм L=514 м, в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-68тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16974 | 0 | 0 | 0.14384 | 0.025892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплата задолженности материалов прошлых лет
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | 233.3136 | нд | 0.53056 | 232.783 | 3.6317 | 0 | 0 | 0 | 3.6317 | 4.4097 | 0 | 0 | 0 | 4.4097 | 228.3733 | 0.77802 | 21.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.77802 | 21.42% | Возникновение обязательств для финансирования по ПИР
1.1.3.5 | Строительство ПНС-324 (450 Гкал/час) ХТС | F_505-ХТСКх-20тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект исключен из ИП
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3382.2362 | нд | 385.7228 | 2996.5134 | 505.0523 | 0 | 0 | 422.9668 | 82.0854 | 259.8603 | 0 | 0 | 217.5906 | 42.2697 | 2741.0467 | -249.5856 | -49.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | -209.0376 | -49.42% | -40.5481 | -49.4% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 373.2277 | нд | 49.4432 | 323.7845 | 75.5368 | 0 | 0 | 63.5332 | 12.0035 | 20.1425 | 0 | 0 | 16.8551 | 3.2874 | 303.642 | -55.3943 | -73.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | -46.6781 | -73.47% | -8.7162 | -72.61% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | 233.7033 | нд | 2.3214 | 231.3819 | 62.5377 | 0 | 0 | 52.6413 | 9.8964 | 7.2087 | 0 | 0 | 6.0072 | 1.2014 | 224.1732 | -55.329 | -88.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | -46.634 | -88.59% | -8.695 | -87.86% | К выполнению приняты работы по разработке ПИР запланированные в 2019 году на основании заключенного дополнительного соглашения к основному договору. В связи с нарушением сроков проектирования на объекте не начаты запланированные строительно-монтажные работы.
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | 83.5218 | нд | 0.80149 | 82.7203 | 3.3168 | 0 | 0 | 2.764 | 0.55279 | 3.3168 | 0 | 0 | 2.764 | 0.55279 | 79.4035 | -2e-09 | -6.03e-08% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6667e-09 | -6.03e-08% | -3.3333e-10 | -6.03e-08% | К выполнению приняты работы по разработке ПИР запланированные в 2019 году на основании заключенного дополнительного соглашения к основному договору.
1.2.1 | Реконструкция градирни № 5 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-122 | 56.0027 | нд | 46.3203 | 9.6823 | 9.6823 | 0 | 0 | 8.128 | 1.5543 | 9.617 | 0 | 0 | 8.0839 | 1.5331 | 0.065305 | -0.065305 | -0.6745% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.044089 | -0.5424% | -0.021216 | -1.365% | уточнение графика выполнения СМР
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 177.1669 | нд | 0.16371 | 177.0032 | 42.7209 | 0 | 0 | 35.7285 | 6.9924 | 46.6835 | 0 | 0 | 38.9882 | 7.6953 | 134.7134 | -0.4311 | -1.009% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.40165 | -1.124% | -0.029453 | -0.4212% | нд
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | 135.8344 | нд | 0 | 135.8344 | 2.98 | 0 | 0 | 2.4833 | 0.49667 | 2.98 | 0 | 0 | 2.4833 | 0.49667 | 132.8544 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5e-09 | 2.013e-07% | -5e-09 | -1.007e-06% | нд
1.2.2 | Перевод котла № 4 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | F_505-ХТСКх-1 | 41.3325 | нд | 0.16371 | 41.1687 | 39.7409 | 0 | 0 | 33.2451 | 6.4958 | 39.3098 | 0 | 0 | 32.8435 | 6.4663 | 1.8589 | -0.4311 | -1.085% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.40165 | -1.208% | -0.029453 | -0.4534% | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3937 | 0 | 0 | 3.6614 | 0.73228 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Авансирование подрядных работ согласно условиям заключенного договора.Фактически принятые затраты по договору с РусГидроСнабжение - услуги по закупкам
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 483.8846 | нд | 116.6244 | 367.2602 | 64.5813 | 0 | 0 | 54.103 | 10.4783 | 36.5815 | 0 | 0 | 30.5267 | 6.0548 | 330.6787 | -27.9998 | -43.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | -23.5762 | -43.58% | -4.4236 | -42.22% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 483.8846 | нд | 116.6244 | 367.2602 | 64.5813 | 0 | 0 | 54.103 | 10.4783 | 36.5815 | 0 | 0 | 30.5267 | 6.0548 | 330.6787 | -27.9998 | -43.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | -23.5762 | -43.58% | -4.4236 | -42.22% | Договор подряда расторгнут. За отчетный период 2020 года объявлена и проведена внеплановая закупка, заключен новый договор с подрядной организацией для выполнение строительно-монтажных работ.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 2347.957 | нд | 219.4915 | 2128.4655 | 322.2133 | 0 | 0 | 269.6022 | 52.6111 | 156.4528 | 0 | 0 | 131.2205 | 25.2323 | 1972.0127 | -165.7604 | -51.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | -138.3816 | -51.33% | -27.3788 | -52.04% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 96.1379 | нд | 10.4821 | 85.6558 | 0.9108 | 0 | 0 | 0.75997 | 0.15083 | 0.023232 | 0 | 0 | 0.023232 | 0 | 85.6325 | -0.88757 | -97.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.73674 | -96.94% | -0.15083 | -100% | Финансирование прочих затрат
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 713.0164 | нд | 59.1861 | 653.8304 | 217.0472 | 0 | 0 | 181.6363 | 35.4109 | 111.9002 | 0 | 0 | 93.918 | 17.9822 | 541.9301 | -105.1469 | -48.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | -87.7183 | -48.29% | -17.4286 | -49.22% | Отставание от графика производства работ подрядной организацией.
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 1189.2247 | нд | 3.3125 | 1185.9122 | 12.4221 | 0 | 0 | 10.3518 | 2.0704 | 5.5825 | 0 | 0 | 4.6521 | 0.93042 | 1180.3297 | -6.8396 | -55.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.6997 | -55.06% | -1.1399 | -55.06% | Работы по разработке ПИР выполнены. Разработанная документация не может быть передана на госэкспертизу, в связи с решением земельных вопросов. Срок исполнения переносяться на последующии периоды.
1.2.4 | Рекультвация золоотвала № 2 Амурской ТЭЦ, S=35 га | H_505-ХГ-117 | 11.8842 | нд | 0 | 11.8842 | 11.8842 | 0 | 0 | 9.9035 | 1.9807 | 11.8839 | 0 | 0 | 9.9032 | 1.9806 | 0.0003564 | -0.0003564 | -0.002999% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.000297 | -0.002999% | -5.94e-05 | -0.002999% | нд
1.2.4 | Реконструкция обьекта "Дамба берега Амура" (берегоукрепление Хабаровской ТЭЦ-2) | F_505-ХТСКх-2 | 116.6556 | нд | 112.0609 | 4.5947 | 4.5947 | 0 | 0 | 3.8938 | 0.70089 | 4.5947 | 0 | 0 | 3.8938 | 0.70089 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция обводной линии с грязевиком вокруг существующего грязевика сетевой насосной (СП "ХТЭЦ-2") | I_505-ХТСКх-65 | 7.535 | нд | 7.0321 | 0.50284 | 0.50284 | 0 | 0 | 0.41903 | 0.083806 | 0.50284 | 0 | 0 | 0.41903 | 0.083806 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | 209.7267 | нд | 27.4179 | 182.3088 | 71.0749 | 0 | 0 | 59.4757 | 11.5992 | 16.7143 | 0 | 0 | 14.0332 | 2.6812 | 165.5945 | -54.3605 | -76.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | -45.4425 | -76.41% | -8.918 | -76.88% | Из-за невозможности выполнения работ по устройству линии подачи герметизирующей жидкости для защиты баков от аэрации без дополнительной поставки давальческого материала (плановые затраты на материалы Заказчика в отчетном году составляли 27270.75000 тыс.руб.), а именно резервуаров РГСН и жидкости герметизирующей АГ-4. По причине реализации проектных решений в заложенных в ПОС во временном интервале ПНС-922 6 месяцев и ПНС-315 3, а фактическая поставка материалов разделена на три года с учетом технологичности производства работ, т.е. с максимальным сохранением эксплуатации БАГВ к предполагаемому заполнению БАГВ и не допущению простоя баков в отопительный период. Оплачены текущие расходы. Осуществление инвестиций перенесено на 2021 год.
1.2.4 | Реконструкция береговой насосной станции с заменой насосов ЦЭН-1,2 тип 300Д-90 (900 м3/час, 7,0 кгс/см2, 250 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин) на насосы 1Д315-71 (315 м3/час, 7,0 кгс/см2, 110 кВт, 6 кВ, 3000 об/мин) (СП ХТС) | H_505-ХТСКх-42 | 0.79065 | нд | 0 | 0.79065 | 0.79065 | 0 | 0 | 0.662 | 0.12865 | 0.75048 | 0 | 0 | 0.62747 | 0.12301 | 0.040165 | -0.040165 | -5.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.034527 | -5.216% | -0.0056371 | -4.382% | нд
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ Хабаровской ТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные в секциях 5Р | H_505-ХТСКх-43 | 2.9858 | нд | 0 | 2.9858 | 2.9858 | 0 | 0 | 2.5 | 0.48583 | 4.5006 | 0 | 0 | 3.7505 | 0.75009 | -1.5147 | 1.5147 | 50.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.2505 | 50.02% | 0.26427 | 54.4% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 8516.6951 | нд | 2363.4051 | 6153.2901 | 1164.4712 | 0 | 0 | 972.8037 | 191.6676 | 991.5527 | 0 | 0 | 820.0266 | 171.5261 | 5161.7374 | -172.9185 | -14.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | -152.777 | -15.7% | -20.1415 | -10.51% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2347.9052 | нд | 811.9121 | 1535.9931 | 476.7852 | 0 | 0 | 398.2242 | 78.561 | 447.6168 | 0 | 0 | 365.0452 | 82.5716 | 1088.3763 | -29.1683 | -6.118% | 0 | 0% | 0 | 0% | -33.179 | -8.332% | 4.0107 | 5.105% | нд
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. № 8 Т-100/130 Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-119 | 74.9682 | нд | 73.7582 | 1.21 | 1.21 | 0 | 0 | 1.0129 | 0.19701 | 1.21 | 0 | 0 | 1.0129 | 0.19701 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №1 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-60 | 179.1667 | нд | 59.2419 | 119.9247 | 108.3163 | 0 | 0 | 90.3723 | 17.944 | 97.2297 | 0 | 0 | 81.3086 | 15.9211 | 22.695 | -11.0865 | -10.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.0637 | -10.03% | -2.0229 | -11.27% | Финансирование фактически поставленной продукции
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 8 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-123 | 14.6904 | нд | 12.0975 | 2.593 | 2.593 | 0 | 0 | 2.1771 | 0.41593 | 2.593 | 0 | 0 | 2.1771 | 0.41593 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.4409e-16 | 1.068e-13% | нд
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 9 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-124 | 14.8037 | нд | 14.7927 | 0.010982 | 0.010982 | 0 | 0 | 0.010982 | 0 | 0.010982 | 0 | 0 | 0.010982 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БВ-120 ст. № 1-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-125 | 11.6325 | нд | 10.7348 | 0.89768 | 0.89768 | 0 | 0 | 0.75352 | 0.14417 | 0.89768 | 0 | 0 | 0.75352 | 0.14417 | 2.1094e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата ТП-150 ст. № 4-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-126 | 5.9249 | нд | 5.9248 | 9.928e-05 | 9.928e-05 | 0 | 0 | 9.928e-05 | 2.575e-19 | 9.928e-05 | 0 | 0 | 9.928e-05 | 0 | 2.575e-19 | -2.575e-19 | -2.594e-13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.575e-19 | -100% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-91 | 86.7705 | нд | 46.0771 | 40.6934 | 40.6934 | 0 | 0 | 34.1575 | 6.5359 | 23.0719 | 0 | 0 | 19.4851 | 3.5868 | 17.6215 | -17.6215 | -43.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | -14.6724 | -42.96% | -2.949 | -45.12% | Изменение графика производства работ (перенос на 2021 год)
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-1"- КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 | I_505-ХГ-131 | 200.6418 | нд | 66.8884 | 133.7534 | 62.2936 | 0 | 0 | 52.1148 | 10.1788 | 62.4818 | 0 | 0 | 52.662 | 9.8198 | 71.2716 | 0.18823 | 0.3022% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.54728 | 1.05% | -0.35905 | -3.527% | нд
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | 151.2773 | нд | 40.2939 | 110.9833 | 51.3526 | 0 | 0 | 42.9471 | 8.4055 | 50.704 | 0 | 0 | 42.3728 | 8.3312 | 60.2793 | -0.64856 | -1.263% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.57429 | -1.337% | -0.074268 | -0.8836% | нд
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегата энергоблока № 2 СП "Комсомольская ТЭЦ-3". | I_505-ХГ-133 | 4.5351 | нд | 4.5341 | 0.0010223 | 0.0010223 | 0 | 0 | 0.00085194 | 0.00017039 | 0.0010223 | 0 | 0 | 0.0010223 | 0 | -3.7275e-16 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.00017039 | 20% | -0.00017039 | -100% | нд
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 421.1888 | нд | 0 | 421.1888 | 22.3625 | 0 | 0 | 18.6354 | 3.7271 | 22.3625 | 0 | 0 | 18.6354 | 3.7271 | 398.8263 | -3.4e-07 | -1.52e-06% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.9e-07 | -1.556e-06% | -5e-08 | -1.342e-06% | нд
1.3.1 | Замена трансформатора ТДЦ-125000/110 на трансформатор ТДЦ-160000/110 ХТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-147 | 128.705 | нд | 78.12 | 50.585 | 50.585 | 0 | 0 | 42.1541 | 8.4308 | 50.585 | 0 | 0 | 32.6328 | 17.9521 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.5213 | -22.59% | 9.5213 | 112.9% | нд
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 1053.6003 | нд | 399.4486 | 654.1517 | 136.4691 | 0 | 0 | 113.8876 | 22.5816 | 136.4691 | 0 | 0 | 113.9928 | 22.4764 | 517.6826 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.10522 | 0.09239% | -0.10522 | -0.466% | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 2979.319 | нд | 940.5481 | 2038.7709 | 331.7597 | 0 | 0 | 277.2137 | 54.546 | 295.2735 | 0 | 0 | 246.5104 | 48.763 | 1743.4975 | -36.4862 | -11% | 0 | 0% | 0 | 0% | -30.7032 | -11.08% | -5.783 | -10.6% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | 171.5509 | нд | 95.3134 | 76.2375 | 0.98826 | 0 | 0 | 0.82355 | 0.16471 | 0.98826 | 0 | 0 | 0.82355 | 0.16471 | 75.2492 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 313.7507 | нд | 33.5633 | 280.1874 | 30.5523 | 0 | 0 | 25.513 | 5.0393 | 26.1694 | 0 | 0 | 21.8378 | 4.3316 | 254.018 | -4.3829 | -14.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.6752 | -14.41% | -0.7077 | -14.04% | Основная причина: Экономический эффект от закупочной деятельности
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №9 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-39 | 18.4326 | нд | 1.6386 | 16.794 | 16.794 | 0 | 0 | 14.023 | 2.771 | 14.9347 | 0 | 0 | 12.4668 | 2.4679 | 1.8593 | -1.8593 | -11.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5562 | -11.1% | -0.30314 | -10.94% | Основная причина: Экономический эффект от закупочной деятельности
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 186.4101 | нд | 18.7612 | 167.649 | 10.0256 | 0 | 0 | 8.3664 | 1.6592 | 9.2113 | 0 | 0 | 7.686 | 1.5253 | 158.4376 | -0.81428 | -8.122% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.6804 | -8.133% | -0.13388 | -8.069% | Основная причина: Экономический эффект от закупочной деятельности
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 215.013 | нд | 120.794 | 94.2191 | 30.3732 | 0 | 0 | 25.3751 | 4.9981 | 32.116 | 0 | 0 | 26.8039 | 5.3121 | 62.1031 | 1.7429 | 5.738% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.4288 | 5.631% | 0.31405 | 6.283% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | 80.8228 | нд | 61.0166 | 19.8062 | 1.1618 | 0 | 0 | 0.96813 | 0.19363 | 1.1618 | 0 | 0 | 0.96813 | 0.19363 | 18.6444 | 3.7748e-15 | 3.249e-13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.6637e-15 | 1.892e-12% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплофикационного вывода Комсомольской ТЭЦ-2.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-44 | 39.2206 | нд | 38.4339 | 0.78669 | 0.78669 | 0 | 0 | 0.65557 | 0.13111 | 0.78669 | 0 | 0 | 0.65557 | 0.13111 | -1.1102e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-45 | 19.9896 | нд | 18.8513 | 1.1384 | 1.1384 | 0 | 0 | 0.94864 | 0.18973 | 1.1384 | 0 | 0 | 0.94864 | 0.18973 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 167.3437 | нд | 20.1959 | 147.1477 | 63.6337 | 0 | 0 | 53.1351 | 10.4986 | 55.9512 | 0 | 0 | 46.7342 | 9.217 | 91.1965 | -7.6825 | -12.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.4008 | -12.05% | -1.2816 | -12.21% | Основная причина: Экономический эффект от закупочной деятельности
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №2 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-47 | 17.8478 | нд | 0 | 17.8478 | 17.8478 | 0 | 0 | 14.901 | 2.9468 | 15.7182 | 0 | 0 | 13.1265 | 2.5917 | 2.1296 | -2.1296 | -11.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.7745 | -11.91% | -0.35507 | -12.05% | Основная причина: Экономический эффект от закупочной деятельности
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 136.9355 | нд | 64.9467 | 71.9888 | 0.98073 | 0 | 0 | 0.81727 | 0.16345 | 0.98073 | 0 | 0 | 0.81727 | 0.16345 | 71.008 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | 171.461 | нд | 20.5001 | 150.9609 | 33.1006 | 0 | 0 | 27.6586 | 5.442 | 29.6877 | 0 | 0 | 24.787 | 4.9007 | 121.2732 | -3.4129 | -10.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.8716 | -10.38% | -0.54136 | -9.948% | в результате уменьшения стоимости проекта и давальческих материалов по результатам закупочных процедур, сложилась экономия по исполнению плана финансирования
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-20 | 131.0798 | нд | 120.2651 | 10.8147 | 10.0439 | 0 | 0 | 8.4127 | 1.6312 | 8.8761 | 0 | 0 | 7.4115 | 1.4645 | 1.9386 | -1.1678 | -11.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0012 | -11.9% | -0.16667 | -10.22% | в результате уменьшения стоимости проекта и давальческих материалов по результатам закупочных процедур, сложилась экономия по исполнению плана финансирования
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | 282.3141 | нд | 131.2815 | 151.0326 | 33.545 | 0 | 0 | 28.0222 | 5.5228 | 29.6226 | 0 | 0 | 24.7311 | 4.8914 | 121.41 | -3.9225 | -11.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.2911 | -11.74% | -0.63137 | -11.43% | в результате уменьшения стоимости проекта и давальческих материалов по результатам закупочных процедур, сложилась экономия по исполнению плана финансирования
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 551.9276 | нд | 186.1884 | 365.7392 | 33.3461 | 0 | 0 | 27.8756 | 5.4705 | 26.9642 | 0 | 0 | 22.5088 | 4.4554 | 338.775 | -6.382 | -19.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.3669 | -19.25% | -1.0151 | -18.56% | в результате уменьшения стоимости проекта и давальческих материалов по результатам закупочных процедур, сложилась экономия по исполнению плана финансирования
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 130.4416 | нд | 8.7982 | 121.6434 | 15.7094 | 0 | 0 | 13.1575 | 2.5519 | 13.0643 | 0 | 0 | 10.9105 | 2.1537 | 108.5791 | -2.6451 | -16.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.2469 | -17.08% | -0.39819 | -15.6% | в результате уменьшения стоимости проекта и давальческих материалов по результатам закупочных процедур, сложилась экономия по исполнению плана финансирования
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 344.7777 | нд | 0 | 344.7777 | 31.7322 | 0 | 0 | 26.5603 | 5.1719 | 27.9019 | 0 | 0 | 23.2929 | 4.609 | 316.8758 | -3.8303 | -12.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.2673 | -12.3% | -0.56293 | -10.88% | в результате уменьшения стоимости проекта и давальческих материалов по результатам закупочных процедур, сложилась экономия по исполнению плана финансирования
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 3189.4709 | нд | 610.9449 | 2578.5261 | 355.9264 | 0 | 0 | 297.3658 | 58.5606 | 248.6624 | 0 | 0 | 208.471 | 40.1914 | 2329.8637 | -107.264 | -30.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -88.8948 | -29.89% | -18.3692 | -31.37% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 293.5536 | нд | 76.3579 | 217.1956 | 1.164 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0.31619 | 0 | 0 | 0.31619 | 0 | 216.8794 | -0.84781 | -72.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.84781 | -72.84% | 0 | 0% | Финансирование прочих затрат
1.3.4 | Реконструкция ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-137 | 94.1941 | нд | 3.9089 | 90.2852 | 90.1436 | 0 | 0 | 75.1197 | 15.0239 | 63.0423 | 0 | 0 | 52.5352 | 10.507 | 27.243 | -27.1013 | -30.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | -22.5844 | -30.06% | -4.5169 | -30.06% | Экономический эффект от закупочной деятельности
1.3.4 | Реконструкция ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | 224.0876 | нд | 1.0138 | 223.0738 | 4.1462 | 0 | 0 | 3.4551 | 0.69103 | 4.1836 | 0 | 0 | 3.4863 | 0.69726 | 218.8902 | 0.03741 | 0.9023% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.031175 | 0.9023% | 0.006235 | 0.9023% | нд
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на ХТЭЦ-3, КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТЭЦ-3, МГРЭС | F_505-ХГ-34 | 186.4424 | нд | 186.3971 | 0.045289 | 0.045289 | 0 | 0 | 0.037741 | 0.0075481 | 0.045289 | 0 | 0 | 0.03774 | 0.0075481 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-1 | K_505-ХГ-34-1 | 8.5956 | нд | 0 | 8.5956 | 8.4377 | 0 | 0 | 7.0314 | 1.4063 | 6.0923 | 0 | 0 | 5.0769 | 1.0154 | 2.5033 | -2.3454 | -27.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.9545 | -27.8% | -0.3909 | -27.8% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-2 | K_505-ХГ-34-2 | 4.7376 | нд | 0 | 4.7376 | 4.6506 | 0 | 0 | 3.8755 | 0.7751 | 2.7429 | 0 | 0 | 2.2858 | 0.45716 | 1.9947 | -1.9077 | -41.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5897 | -41.02% | -0.31795 | -41.02% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-3 | K_505-ХГ-34-3 | 14.3032 | нд | 11.5249 | 2.7783 | 2.7291 | 0 | 0 | 2.2742 | 0.45485 | 2.3723 | 0 | 0 | 1.9785 | 0.39381 | 0.40595 | -0.35675 | -13.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.29571 | -13% | -0.061039 | -13.42% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | 392.2737 | нд | 55.5312 | 336.7424 | 21.69 | 0 | 0 | 18.125 | 3.565 | 18.7486 | 0 | 0 | 15.7781 | 2.9705 | 317.9938 | -2.9414 | -13.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.3469 | -12.95% | -0.59453 | -16.68% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур. Договор по актуалиазации проекта перенесен на 2021 г
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | 155.2329 | нд | 64.1643 | 91.0686 | 15.5739 | 0 | 0 | 13.0504 | 2.5235 | 14.9717 | 0 | 0 | 12.5714 | 2.4004 | 76.0968 | -0.60215 | -3.866% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.47903 | -3.671% | -0.12311 | -4.879% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 116.1766 | нд | 0.649 | 115.5276 | 15.9972 | 0 | 0 | 13.381 | 2.6162 | 15.4946 | 0 | 0 | 13.0659 | 2.4287 | 100.033 | -0.5026 | -3.142% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.3151 | -2.355% | -0.18749 | -7.167% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | 227.4118 | нд | 20.0276 | 207.3842 | 30.6211 | 0 | 0 | 25.5576 | 5.0635 | 26.9142 | 0 | 0 | 22.4598 | 4.4544 | 180.47 | -3.7069 | -12.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.0978 | -12.12% | -0.60911 | -12.03% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | 175.9805 | нд | 1.7995 | 174.181 | 16.838 | 0 | 0 | 14.085 | 2.753 | 15.9528 | 0 | 0 | 13.6597 | 2.2931 | 158.2283 | -0.88524 | -5.257% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.42532 | -3.02% | -0.45993 | -16.71% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | 141.2333 | нд | 31.3346 | 109.8988 | 9.3501 | 0 | 0 | 7.7918 | 1.5584 | 9.3736 | 0 | 0 | 7.8676 | 1.506 | 100.5251 | 0.023505 | 0.2514% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.075832 | 0.9732% | -0.052327 | -3.358% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | 422.3331 | нд | 38.6565 | 383.6766 | 35.0624 | 0 | 0 | 29.272 | 5.7904 | 41.1078 | 0 | 0 | 34.3099 | 6.798 | 342.5688 | 6.0454 | 17.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.0378 | 17.21% | 1.0076 | 17.4% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
1.3.4 | Замена узлов учета газа на ПК-0 магистрального газопровода "Газопровод-отвод до ТЭЦ г. Николаевска-на-Амуре" | I_505-ХГ-127 | 29.718 | нд | 2.658 | 27.06 | 27.06 | 0 | 0 | 22.6 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.06 | -27.06 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -22.6 | -100% | -4.46 | -100% | Закупочные процедуры не состоялись из-за отсутствия заявок (Протокол от 10.08.2020 №818)
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | 43.7352 | нд | 0 | 43.7352 | 0.438 | 0 | 0 | 0.365 | 0.073 | 0.438 | 0 | 0 | 0.365 | 0.073 | 43.2972 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | 4.0106 | нд | 0 | 4.0106 | 1.7711 | 0 | 0 | 1.4826 | 0.28852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0106 | -1.7711 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.4826 | -100% | -0.28852 | -100% | Позднее заключение договора,с переносов сроков выполнения работ на 2021
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | 83.6242 | нд | 36.5856 | 47.0385 | 34.2775 | 0 | 0 | 28.7217 | 5.5558 | 23.4743 | 0 | 0 | 19.719 | 3.7553 | 23.5643 | -10.8032 | -31.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.0027 | -31.34% | -1.8005 | -32.41% | Позднее заключение договоров, в связи с длительной закупочной процедурой. Остаток финансирования перешел в 2021 год
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 76.5602 | нд | 3.2822 | 73.278 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0.11978 | 0 | 0 | 0.11978 | 0 | 73.1582 | -1.3202 | -91.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0802 | -90.02% | -0.24 | -100% | Позднее заключение договоров, в связи с длительной закупочной процедурой. Финансирование перешло в 2021 год
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты газопровода ГРС-3.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Вводится с объектом F_505-ХТСКх-5
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | 77.564 | нд | 3.2486 | 74.3154 | 14.5751 | 0 | 0 | 12.2084 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3154 | -14.5751 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.2084 | -100% | -2.3667 | -100% | Закупочные процедуры не состоялись. Для вынесения вопроса на решение ЦЗК АО "ДГК" ведутся переговорыс с единственным Участником
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | 6.4834 | нд | 0 | 6.4834 | 6.4834 | 0 | 0 | 5.4142 | 1.0692 | 0.52786 | 0 | 0 | 0.43989 | 0.087977 | 5.9556 | -5.9556 | -91.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.9743 | -91.88% | -0.98126 | -91.77% | Неисполнение обязательств подрядчика. Из-за несвоевременной поставки основного оборудования..
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 63.468 | нд | 0 | 63.468 | 2.1375 | 0 | 0 | 1.7813 | 0.35626 | 0.653 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 62.815 | -1.4845 | -69.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1283 | -63.34% | -0.35626 | -100% | Экономический эффект от закупочной деятельности
1.3.4 | Монтаж частотного привода на подпиточные насосы теплосети Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-37 | 35.9169 | нд | 34.798 | 1.1189 | 1.1189 | 0 | 0 | 0.93239 | 0.18648 | 1.1189 | 0 | 0 | 0.93239 | 0.18648 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 311.8346 | нд | 39.0072 | 272.8274 | 10.1756 | 0 | 0 | 8.4397 | 1.7359 | 0.97231 | 0 | 0 | 0.81287 | 0.15943 | 271.855 | -9.2033 | -90.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.6268 | -90.37% | -1.5765 | -90.82% | В связи с поздним заключением договора с электросетевой организацией, подрядчику не представилось возможным выполнение договорных обязательств по проектированию и установке прибора учета на ответвлении № 337.06 на границе балансовой принадлежности АО «ДГК» и предприятием-транспортировщиком согласно договору № 500/ХТС-20 от 05.07.2020 года. Оплачены текущие расходы. Осуществление инвестиций перенесено на 2021 год.
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 26.5103 | нд | 0.12228 | 26.388 | 1.3212 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 1.6095 | 24.7786 | 0.28822 | 21.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.28822 | 21.81% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 26.5103 | нд | 0.12228 | 26.388 | 1.3212 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 1.6095 | 24.7786 | 0.28822 | 21.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.28822 | 21.81% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 26.5103 | нд | 0.12228 | 26.388 | 1.3212 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 1.6095 | 24.7786 | 0.28822 | 21.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.28822 | 21.81% | нд
1.4.1.2 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | 26.5103 | нд | 0.12228 | 26.388 | 1.3212 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 1.6095 | 0 | 0 | 0 | 1.6095 | 24.7786 | 0.28822 | 21.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.28822 | 21.81% | Возникновение обязательств для финансирования по ПИР
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 5843.3054 | нд | 1108.4828 | 4734.8227 | 1300.0994 | 0 | 0 | 459.6463 | 840.4531 | 749.8248 | 0 | 0 | 136.4979 | 613.3268 | 3984.9979 | -550.2746 | -42.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | -323.1484 | -70.3% | -227.1262 | -27.02% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 676.5547 | нд | 26.2362 | 650.3185 | 345.1985 | 0 | 0 | 288.7382 | 56.4602 | 3.6187 | 0 | 0 | 3.1154 | 0.5033 | 646.6998 | -341.5798 | -98.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | -285.6228 | -98.92% | -55.9569 | -99.11% | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения "Рабочий поселок Майский" СП Майской ГРЭС, 16 Гкал/ч (18.56 МВт). | F_505-ХГ-44 | 676.5547 | нд | 26.2362 | 650.3185 | 345.1985 | 0 | 0 | 288.7382 | 56.4602 | 3.6187 | 0 | 0 | 3.1154 | 0.5033 | 646.6998 | -341.5798 | -98.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | -285.6228 | -98.92% | -55.9569 | -99.11% | Отставание проектировщиком от графика проектирования. Отстутвие заключенного договора на выполнение строительно-монтажных работ.
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 977.1288 | нд | 400.2922 | 576.8366 | 497.8487 | 0 | 0 | 122.2354 | 375.6133 | 345.4903 | 0 | 0 | 102.3628 | 243.1274 | 231.3463 | -152.3585 | -30.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | -19.8726 | -16.26% | -132.4859 | -35.27% | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 800.6938 | нд | 373.5252 | 427.1686 | 395.1476 | 0 | 0 | 36.3025 | 358.845 | 276.5474 | 0 | 0 | 44.6895 | 231.858 | 150.6212 | -118.6002 | -30.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.3869 | 23.1% | -126.9871 | -35.39% | Отклонение связано с отставанием подрядчика от графика производства СМР
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 176.4349 | нд | 26.767 | 149.668 | 102.7011 | 0 | 0 | 85.9329 | 16.7683 | 68.9428 | 0 | 0 | 57.6733 | 11.2695 | 80.7251 | -33.7583 | -32.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | -28.2595 | -32.89% | -5.4988 | -32.79% | Отставание от графика производства работ подрядной организацией, в связи с отсутствием материалов подрядчика.
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 4189.622 | нд | 681.9544 | 3507.6676 | 457.0522 | 0 | 0 | 48.6727 | 408.3795 | 400.7158 | 0 | 0 | 31.0197 | 369.6961 | 3106.9518 | -56.3364 | -12.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | -17.653 | -36.27% | -38.6834 | -9.472% | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 1791.0006 | нд | 64.6423 | 1726.3583 | 0.66206 | 0 | 0 | 0.66206 | 0 | 0.041438 | 0 | 0 | 0.041438 | 0 | 1726.3169 | -0.62062 | -93.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.62062 | -93.74% | 0 | 0% | Финансирование прочих затрат
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 467.2325 | нд | 341.6205 | 125.612 | 55.4339 | 0 | 0 | 46.4492 | 8.9847 | 36.1182 | 0 | 0 | 30.6837 | 5.4345 | 89.4938 | -19.3157 | -34.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.7655 | -33.94% | -3.5502 | -39.51% | Позднее заключение договора в связи с длительностью закупочных процедур
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 276.196 | нд | 59.2104 | 216.9856 | 0.32573 | 0 | 0 | 0.32573 | 0 | 0.087028 | 0 | 0 | 0.087028 | 0 | 216.8985 | -0.2387 | -73.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.2387 | -73.28% | 0 | 0% | Финансирование фактических затрат по аренде земельного участка. Перерасчет размера аренды по договору
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 399.2496 | нд | 151.9284 | 247.3212 | 0.84577 | 0 | 0 | 0.72669 | 0.11909 | 0.10303 | 0 | 0 | 0.10303 | 0 | 247.2181 | -0.74274 | -87.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.62365 | -85.82% | -0.11909 | -100% | Финансирование прочих затрат
1.5.4 | Строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ (S=9121,15 м2) | I_505-ХГ-130 | 509.8525 | нд | 63.1719 | 446.6806 | 399.1871 | 0 | 0 | 0.010967 | 399.1761 | 364.309 | 0 | 0 | 0.056883 | 364.2521 | 82.3716 | -34.8781 | -8.737% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.045917 | 418.7% | -34.924 | -8.749% | Финансирование выполненных работ
1.5.4 | Строительство нового золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 (ёмкость - 3200 тыс. м3) | H_505-ХГ-86 | 746.091 | нд | 1.3809 | 744.71 | 0.59769 | 0 | 0 | 0.49807 | 0.099615 | 0.057166 | 0 | 0 | 0.047638 | 0.0095277 | 744.6529 | -0.54052 | -90.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.45044 | -90.44% | -0.090087 | -90.44% | Оплачены землеустроительные работы, прочие основания для финансирования отсутствуют
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 601.1109 | 0 | 282.4408 | 318.6701 | 288.5248 | 0 | 0 | 76.8291 | 211.6957 | 263.5009 | 0 | 0 | 66.831 | 196.67 | 55.2502 | -25.105 | -8.701% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.0658 | -13.1% | -15.0393 | -7.104% | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для реконструкции турбоагрегатов ст.№№ 7,8 Комсомольской ТЭЦ-2 | J_505-ХГ-142 | 13.7614 | нд | 4.8715 | 8.8899 | 8.8899 | 0 | 0 | 7.4083 | 1.4817 | 8.8899 | 0 | 0 | 7.4083 | 1.4817 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ХГ-146 | 306.1319 | нд | 114.6004 | 191.5316 | 191.5316 | 0 | 0 | 0 | 191.5316 | 178.5066 | 0 | 0 | 0 | 178.5066 | 13.025 | -13.025 | -6.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.025 | -6.8% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-3-2 шт/ | K_505-ХГ-45-252-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Фактически принятые затраты по договору с РусГидроСнабжение - услуги по закупкам
1.7 | Покупка Весы электронные HR-250AZG, СП Комсомольская ТЭЦ-2 2 шт. | H_505-ХГ-45-152 | 0.32816 | нд | 0.096147 | 0.23201 | 0.23201 | 0 | 0 | 0.19334 | 0.038668 | 0.11554 | 0 | 0 | 0.096281 | 0.019256 | 0.11647 | -0.11647 | -50.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.097061 | -50.2% | -0.019412 | -50.2% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка спектрофотометра Юника, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4 шт. | F_505-ХГ-45-65 | 0.61407 | нд | 0.32125 | 0.29282 | 0.29282 | 0 | 0 | 0.24401 | 0.048803 | 0.21646 | 0 | 0 | 0.18038 | 0.036077 | 0.076357 | -0.076357 | -26.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.063631 | -26.08% | -0.012726 | -26.08% | По факту поставки 1 шт,(план 2)
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 1800 НШВ, Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4шт. | F_505-ХГ-45-68 | 0.56541 | нд | 0.32731 | 0.23809 | 0.23809 | 0 | 0 | 0.19841 | 0.039682 | 0.2409 | 0 | 0 | 0.20075 | 0.04015 | -0.002803 | 0.002803 | 1.177% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0023358 | 1.177% | 0.00046716 | 1.177% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
1.7 | Покупка Комплекс для проверки высоковольтной аппаратуры, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-159 | 1.0456 | нд | 0 | 1.0456 | 1.0456 | 0 | 0 | 0.87131 | 0.17426 | 1.1 | 0 | 0 | 0.91667 | 0.18333 | -0.054426 | 0.054426 | 5.205% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.045355 | 5.205% | 0.009071 | 5.205% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
1.7 | Покупка Комплекс испытательный Ретом-21, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-160 | 0.60713 | нд | 0 | 0.60713 | 0.60713 | 0 | 0 | 0.50594 | 0.10119 | 0.655 | 0 | 0 | 0.54583 | 0.10917 | -0.047868 | 0.047868 | 7.884% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.03989 | 7.884% | 0.007978 | 7.884% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
1.7 | Покупка Многофункциональный измеритель параметров электроустановок MI 3102H, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-163 | 0.11494 | нд | 0 | 0.11494 | 0.11494 | 0 | 0 | 0.095781 | 0.019156 | 0.1531 | 0 | 0 | 0.12758 | 0.025517 | -0.038162 | 0.038162 | 33.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.031802 | 33.2% | 0.0063603 | 33.2% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Установка поверочная переносная УПП8531М/1, Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-164 | 0.7653 | нд | 0 | 0.7653 | 0.7653 | 0 | 0 | 0.63775 | 0.12755 | 0.50545 | 0 | 0 | 0.42121 | 0.084242 | 0.25985 | -0.25985 | -33.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.21654 | -33.95% | -0.043308 | -33.95% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Измерительный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-166 | 1.0195 | нд | 0 | 1.0195 | 1.0195 | 0 | 0 | 0.84955 | 0.16991 | 1.1 | 0 | 0 | 0.91667 | 0.18333 | -0.080534 | 0.080534 | 7.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.067112 | 7.9% | 0.013422 | 7.9% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
1.7 | Покупка Микроомметр MMR-630, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-169 | 0.33482 | нд | 0 | 0.33482 | 0.33482 | 0 | 0 | 0.27902 | 0.055804 | 0.35 | 0 | 0 | 0.29167 | 0.058333 | -0.015176 | 0.015176 | 4.533% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.012647 | 4.533% | 0.0025294 | 4.533% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
1.7 | Покупка весы аналитические, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-172 | 0.13252 | нд | 0 | 0.13252 | 0.13252 | 0 | 0 | 0.11043 | 0.022087 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.097001 | 0.0194 | 0.016119 | -0.016119 | -12.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.013433 | -12.16% | -0.0026865 | -12.16% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-176 | 0.15226 | нд | 0 | 0.15226 | 0.15226 | 0 | 0 | 0.12689 | 0.025377 | 0.16324 | 0 | 0 | 0.13604 | 0.027207 | -0.010981 | 0.010981 | 7.212% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0091509 | 7.212% | 0.0018302 | 7.212% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
1.7 | Покупка анализатор ПКЖ 904, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-177 | 0.37312 | нд | 0 | 0.37312 | 0.37312 | 0 | 0 | 0.31094 | 0.062187 | 0.30854 | 0 | 0 | 0.25712 | 0.051424 | 0.064583 | -0.064583 | -17.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.05382 | -17.31% | -0.010764 | -17.31% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной для нагревательных печей, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-178 | 0.13163 | нд | 0 | 0.13163 | 0.13163 | 0 | 0 | 0.10969 | 0.021938 | 0.1284 | 0 | 0 | 0.107 | 0.0214 | 0.003231 | -0.003231 | -2.455% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0026925 | -2.455% | -0.00053849 | -2.455% | нд
1.7 | Покупка Аппарат "АДИМ", СП Амурская ЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-179 | 0.35254 | нд | 0 | 0.35254 | 0.35254 | 0 | 0 | 0.29378 | 0.058756 | 0.36472 | 0 | 0 | 0.30393 | 0.060786 | -0.012181 | 0.012181 | 3.455% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.010151 | 3.455% | 0.0020301 | 3.455% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
1.7 | Покупка Электропечь камерная лабораторная СНОЛ-1,6.2,5.1/10-И4М, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-181 | 0.10596 | нд | 0 | 0.10596 | 0.10596 | 0 | 0 | 0.088299 | 0.01766 | 0.10558 | 0 | 0 | 0.08798 | 0.017596 | 0.00038222 | -0.00038222 | -0.3607% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.00031852 | -0.3607% | -6.3702e-05 | -0.3607% | нд
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной 1500 НШВ-КгО Квадро с мойкой МО нерж. (160 мм), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-182 | 0.20389 | нд | 0 | 0.20389 | 0.20389 | 0 | 0 | 0.16991 | 0.033982 | 0.20215 | 0 | 0 | 0.16846 | 0.033691 | 0.0017455 | -0.0017455 | -0.8561% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0014546 | -0.8561% | -0.00029092 | -0.8561% | нд
1.7 | Покупка Аналитические весы ВЛ-224В, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-183 | 0.11776 | нд | 0 | 0.11776 | 0.11776 | 0 | 0 | 0.098132 | 0.019626 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.097001 | 0.0194 | 0.0013565 | -0.0013565 | -1.152% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0011305 | -1.152% | -0.00022608 | -1.152% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатор водорода переносной АВП-02Г, СП Комсомолськая ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-184 | 0.1445 | нд | 0 | 0.1445 | 0.1445 | 0 | 0 | 0.12042 | 0.024083 | 0.12565 | 0 | 0 | 0.10471 | 0.020942 | 0.018848 | -0.018848 | -13.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.015706 | -13.04% | -0.0031413 | -13.04% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Виброручка BALTECH VP-3407-3, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | К_505-ХГ-45-329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08112 | 0 | 0 | 0.0676 | 0.01352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость оборудования свыше 40 тыс. руб.
1.7 | Покупка аппарата ТВЗ-ЛАБ 01 для определения температуры вспышки трансформаторного масла, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-302 | 0.46159 | нд | 0 | 0.46159 | 0.46159 | 0 | 0 | 0.38466 | 0.076932 | 0.17108 | 0 | 0 | 0.14257 | 0.028514 | 0.29051 | -0.29051 | -62.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.24209 | -62.94% | -0.048418 | -62.94% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка шкаф сушильный CNOL 67/350 СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | J_505-ХГ-45-303 | 0.14544 | нд | 0 | 0.14544 | 0.14544 | 0 | 0 | 0.1212 | 0.02424 | 0.13197 | 0 | 0 | 0.10998 | 0.021995 | 0.013471 | -0.013471 | -9.262% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.011226 | -9.262% | -0.0022452 | -9.262% | нд
1.7 | Покупка газоанализатора Анкат 7664-1 М-09, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-304 | 0.064177 | нд | 0 | 0.064177 | 0.064177 | 0 | 0 | 0.053481 | 0.010696 | 0.054804 | 0 | 0 | 0.04567 | 0.009134 | 0.009373 | -0.009373 | -14.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0078109 | -14.6% | -0.0015622 | -14.6% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов СП Хабаровская ТЭЦ-3-1 шт. | J_505-ХГ-45-305 | 1.4469 | нд | 0 | 1.4469 | 1.4469 | 0 | 0 | 1.2057 | 0.24114 | 1.077 | 0 | 0 | 0.8975 | 0.1795 | 0.36986 | -0.36986 | -25.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.30822 | -25.56% | -0.061644 | -25.56% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка геодезического спутникового приемника с программным обеспечением и сопутствующими инструментами СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-306 | 1.3298 | нд | 0 | 1.3298 | 1.3298 | 0 | 0 | 1.1081 | 0.22163 | 1.3296 | 0 | 0 | 1.108 | 0.2216 | 0.00016054 | -0.00016054 | -0.01207% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.00013378 | -0.01207% | -2.6756e-05 | -0.01207% | нд
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП КТС) | K_505-ХТСКх-34-23-3 | 0.57279 | нд | 0 | 0.57279 | 0.57279 | 0 | 0 | 0.47732 | 0.095465 | 0.57279 | 0 | 0 | 0.47732 | 0.095465 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.6667e-09 | 3.492e-07% | -1.6667e-09 | -1.746e-06% | нд
1.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) КТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ХГ-45-269 | 29.9977 | нд | 4.4997 | 25.4981 | 25.4981 | 0 | 0 | 21.2484 | 4.2497 | 25.4981 | 0 | 0 | 21.2484 | 4.2497 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка установки леспожарной ранцевой "Ангара" СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-309 | 0.062543 | нд | 0 | 0.062543 | 0.062543 | 0 | 0 | 0.052119 | 0.010424 | 0.062543 | 0 | 0 | 0.052119 | 0.010424 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5e-09 | -9.593e-06% | 5e-09 | 4.797e-05% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 КТС, 3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-3 | 2.5805 | нд | 1.7173 | 0.86325 | 0.86325 | 0 | 0 | 0.71937 | 0.14387 | 0.8628 | 0 | 0 | 0.719 | 0.1438 | 0.00044632 | -0.00044632 | -0.0517% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.00037193 | -0.0517% | -7.4386e-05 | -0.0517% | нд
1.7 | Покупка автомобиля Тягач с полуприцепом, г.п. 32 т., СП ХТС кол-во 3 шт. | F_505-ХТСКх-34-13 | 19.7192 | нд | 10.515 | 9.2042 | 9.2042 | 0 | 0 | 7.6702 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2042 | -9.2042 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.6702 | -100% | -1.534 | -100% | Поздние сроки поставки ,оплата переноситься на 2021 г.
1.7 | Покупка КФК-3-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-27 | 0.168 | нд | 0 | 0.168 | 0.168 | 0 | 0 | 0.14 | 0.028 | 0.0996 | 0 | 0 | 0.083 | 0.0166 | 0.0684 | -0.0684 | -40.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.057 | -40.71% | -0.0114 | -40.71% | Экономия по итогам закупочной деятельности.
1.7 | Покупка Кондиционер промышленный-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-30 | 0.90765 | нд | 0 | 0.90765 | 0.90765 | 0 | 0 | 0.75638 | 0.15128 | 0.42888 | 0 | 0 | 0.3574 | 0.07148 | 0.47877 | -0.47877 | -52.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.39898 | -52.75% | -0.079796 | -52.75% | Экономия по итогам закупочной деятельности.
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, 2 шт, СП КТС | H_505-ХТСКх-34-31 | 2.9557 | нд | 0 | 2.9557 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0.80999 | 0 | 0 | 0.67499 | 0.135 | 2.1457 | -0.63001 | -43.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.52501 | -43.75% | -0.105 | -43.75% | Экономический эффект от закупочной деятельности
1.7 | Покупка сетевого оборудования локальных вычислительных сетей (2020 г. - 9 шт., 2021 г. - 9 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-16 | 6.4195 | нд | 0 | 6.4195 | 3.1488 | 0 | 0 | 2.624 | 0.5248 | 3.1488 | 0 | 0 | 2.624 | 0.5248 | 3.2707 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка серверного оборудования (блейд-система) (2020 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-25 | 25.3588 | нд | 0 | 25.3588 | 11.9964 | 0 | 0 | 9.997 | 1.9994 | 11.876 | 0 | 0 | 9.8967 | 1.9793 | 13.4828 | -0.12036 | -1.003% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.1003 | -1.003% | -0.02006 | -1.003% | нд
1.7 | Покупка серверного шкафа (1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-40 | 0.47 | нд | 0 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 0.39167 | 0.078333 | 0.47 | 0 | 0 | 0.39167 | 0.078333 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | 2.9722 | нд | 0 | 2.9722 | 0.89237 | 0 | 0 | 0.74364 | 0.14873 | 0.89237 | 0 | 0 | 0.74364 | 0.14873 | 2.0798 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | 11.5549 | нд | 0 | 11.5549 | 3.5952 | 0 | 0 | 2.996 | 0.5992 | 3.5952 | 0 | 0 | 2.996 | 0.5992 | 7.9597 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2020 г. - 16 шт., 2022 г. - 8 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-46 | 5.4928 | нд | 0 | 5.4928 | 3.5532 | 0 | 0 | 2.961 | 0.5922 | 3.493 | 0 | 0 | 2.9108 | 0.58217 | 1.9998 | -0.060191 | -1.694% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.050159 | -1.694% | -0.010032 | -1.694% | нд
1.7 | Покупка системы удаленного доступа (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-47 | 5.4048 | нд | 0 | 5.4048 | 5.4048 | 0 | 0 | 4.504 | 0.9008 | 5.3441 | 0 | 0 | 4.4534 | 0.89068 | 0.060744 | -0.060744 | -1.124% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.05062 | -1.124% | -0.010124 | -1.124% | нд
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (2020 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-48 | 4.4748 | нд | 0 | 4.4748 | 4.4748 | 0 | 0 | 3.729 | 0.7458 | 3.9918 | 0 | 0 | 3.3265 | 0.66531 | 0.48296 | -0.48296 | -10.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.40247 | -10.79% | -0.080493 | -10.79% | Экономия по итогам закупочной деятельности.
1.7 | Покупка программно-аппаратного комплекса защиты сетей (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-1-63 | 0.43592 | нд | 0 | 0.43592 | 0.43592 | 0 | 0 | 0.36327 | 0.072654 | 0.4355 | 0 | 0 | 0.36292 | 0.072583 | 0.0004229 | -0.0004229 | -0.09701% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.00035241 | -0.09701% | -7.0487e-05 | -0.09702% | нд
1.7 | Выкуп легковых автомобилей, 5 штук, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-57 | 4.8036 | нд | 0 | 4.8036 | 4.8036 | 0 | 0 | 0 | 4.8036 | 4.8038 | 0 | 0 | 0 | 4.8038 | -0.00016609 | 0.00016609 | 0.003458% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.00016609 | 0.003458% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
1.7 | Проведение исследований и разработка технологических решений по снижению эрозионного износа и повышению надежности рабочитх лопаток последних ступений современных паровых турбин за счет формирования многофункциональных нанокомпозитных покрытий (КТЭЦ-2) | F_505-ХГ-50на | 16.5488 | нд | 16.5188 | 0.03 | 0.01284 | 0 | 0 | 0.01284 | 0 | 0.01284 | 0 | 0 | 0.01284 | 0 | 0.01716 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии частичного восстановления элементов поверхности нагрева теплообменного теплофикационного оборудования (трубок) без полной замены трубного пучка. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-53на | 72.5934 | нд | 72.5889 | 0.0045 | 0.0045 | 0 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | -0.0045 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0045 | -100% | 0 | 0% | Отсутствие обязательств для финансирования
1.7 | Разработка технологии защиты поверхностей пульпопроводов при работе на углях с повышенной зольностью. Изготовление опытно-промышленного образца. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-54на | 57.1668 | нд | 56.3846 | 0.78226 | 0.78226 | 0 | 0 | 0.65338 | 0.12888 | 0.79326 | 0 | 0 | 0.66438 | 0.12888 | -0.011 | 0.011 | 1.406% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.011 | 1.684% | 0 | 0% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
2 | Амурская область | Г | 8856.4612 | нд | 857.0589 | 7999.4023 | 383.6879 | 0 | 0 | 272.0535 | 111.6344 | 350.2939 | 0 | 0 | 234.8672 | 115.4267 | 7649.1084 | -33.394 | -8.703% | 0 | 0% | 0 | 0% | -37.1863 | -13.67% | 3.7923 | 3.397% | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 456.4154 | нд | 363.4452 | 92.9702 | 60.4902 | 0 | 0 | 1.0761 | 59.414 | 73.7491 | 0 | 0 | 2.6327 | 71.1164 | 19.2211 | 13.2589 | 21.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5566 | 144.6% | 11.7023 | 19.7% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 456.4154 | нд | 363.4452 | 92.9702 | 60.4902 | 0 | 0 | 1.0761 | 59.414 | 73.7491 | 0 | 0 | 2.6327 | 71.1164 | 19.2211 | 13.2589 | 21.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5566 | 144.6% | 11.7023 | 19.7% | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 456.4154 | 0 | 363.4452 | 92.9702 | 60.4902 | 0 | 0 | 1.0761 | 59.414 | 73.7491 | 0 | 0 | 2.6327 | 71.1164 | 19.2211 | 13.2589 | 21.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5566 | 144.6% | 11.7023 | 19.7% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска с применением инновационной технологии ППУ и ОДК (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | F_505-АГ-21тп | 193.6473 | нд | 193.9857 | -0.33843 | -0.33843 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | -0.33843 | 0 | 0 | 0 | -0.33843 | -6.8279e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | J_505-АГ-81тп | 15.5843 | нд | 0 | 15.5843 | 14.7503 | 0 | 0 | 0 | 14.7503 | 12.5893 | 0 | 0 | 0 | 12.5893 | 2.995 | -2.161 | -14.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.161 | -14.65% | Экономия от закупочных процедур
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | 35.102 | нд | 0 | 35.102 | 3.456 | 0 | 0 | 0 | 3.456 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 33.129 | -1.483 | -42.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.483 | -42.91% | Работы законченны 31.12.2020 года. Оплата перешла в 2021 год.
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная). | F_505-АГ-24 | 212.0818 | нд | 169.4595 | 42.6223 | 42.6223 | 0 | 0 | 1.0761 | 41.5462 | 59.5253 | 0 | 0 | 2.6327 | 56.8926 | -16.9029 | 16.9029 | 39.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5566 | 144.6% | 15.3464 | 36.94% | Наращивание темпов выполнения работ, по которым было отставание в 2019 году
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 347.0343 | нд | 45.3231 | 301.7112 | 61.1482 | 0 | 0 | 51.3175 | 9.8306 | 46.7532 | 0 | 0 | 39.7212 | 7.032 | 254.958 | -14.395 | -23.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.5963 | -22.6% | -2.7986 | -28.47% | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 10.0956 | нд | 0 | 10.0956 | 1.5496 | 0 | 0 | 1.2913 | 0.25827 | 1.38 | 0 | 0 | 1.15 | 0.23 | 8.7156 | -0.1696 | -10.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.14133 | -10.94% | -0.028267 | -10.94% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | 10.0956 | нд | 0 | 10.0956 | 1.5496 | 0 | 0 | 1.2913 | 0.25827 | 1.38 | 0 | 0 | 1.15 | 0.23 | 8.7156 | -0.1696 | -10.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.14133 | -10.94% | -0.028267 | -10.94% | Экономия от закупочных процедур
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 16.1356 | нд | 0 | 16.1356 | 1.7364 | 0 | 0 | 1.447 | 0.2894 | 1.403 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 14.7326 | -0.3334 | -19.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.044 | -3.041% | -0.2894 | -100% | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | 16.1356 | нд | 0 | 16.1356 | 1.7364 | 0 | 0 | 1.447 | 0.2894 | 1.403 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 14.7326 | -0.3334 | -19.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.044 | -3.041% | -0.2894 | -100% | Экономия от закупочных процедур
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 320.8031 | нд | 45.3231 | 275.48 | 57.8622 | 0 | 0 | 48.5792 | 9.2829 | 43.9702 | 0 | 0 | 37.1682 | 6.802 | 231.5098 | -13.892 | -24.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.411 | -23.49% | -2.481 | -26.73% | нд
2.2.4 | Реконструкция схемы мазутопроводов котельного цеха II очереди СП РГРЭС | H_505-АГ-35 | 2.985 | нд | 0 | 2.985 | 2.643 | 0 | 0 | 2.215 | 0.428 | 4.7338 | 0 | 0 | 4.1024 | 0.63147 | -1.7488 | 2.0908 | 79.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.8874 | 85.21% | 0.20347 | 47.54% | Удорожание проекта по итогам закупочных процедур материалы
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | 86.3287 | нд | 14.9353 | 71.3934 | 3.5028 | 0 | 0 | 3 | 0.5028 | 3.1372 | 0 | 0 | 2.6872 | 0.45 | 68.2561 | -0.36555 | -10.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.31275 | -10.43% | -0.0528 | -10.5% | Гарантийное удержания в 2021 году
2.2.4 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | I_505-АГ-54 | 33.8474 | нд | 14.5877 | 19.2596 | 18.6925 | 0 | 0 | 15.6546 | 3.0379 | 17.5042 | 0 | 0 | 14.732 | 2.7722 | 1.7554 | -1.1883 | -6.357% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.9226 | -5.894% | -0.26571 | -8.746% | Гарантийное удержания в 2021 году
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | 25.7395 | нд | 2.1685 | 23.571 | 11.3632 | 0 | 0 | 9.5232 | 1.84 | 8.6227 | 0 | 0 | 7.2069 | 1.4158 | 14.9483 | -2.7405 | -24.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.3163 | -24.32% | -0.42416 | -23.05% | Экономия от закупочных процедур
2.2.4 | Реконструкция паропроводов к ПБ-1,2 с изменением трассировки БТЭЦ | I_505-АГ-56 | 3.7187 | нд | 2.5945 | 1.1242 | 1.1242 | 0 | 0 | 0.93687 | 0.18737 | 1.14 | 0 | 0 | 0.95 | 0.19 | -0.015751 | 0.015751 | 1.401% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.013126 | 1.401% | 0.0026252 | 1.401% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | 117.9937 | нд | 11.0371 | 106.9566 | 13.1168 | 0 | 0 | 11.0666 | 2.0503 | 2.3813 | 0 | 0 | 2.114 | 0.26732 | 104.5754 | -10.7355 | -81.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.9526 | -80.9% | -1.7829 | -86.96% | Недоосвоение возникло по причине закупки оборудования монтажа не в полном объеме.
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | 16.7912 | нд | 0 | 16.7912 | 3.8196 | 0 | 0 | 3.183 | 0.6366 | 6.4509 | 0 | 0 | 5.3758 | 1.0752 | 10.3402 | 2.6313 | 68.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.1928 | 68.89% | 0.43856 | 68.89% | Поставка оборудования осуществленна за один раз в текущем году.
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | 33.399 | нд | 0 | 33.399 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.399 | -3.6 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3 | -100% | -0.6 | -100% | Закупка не состоялась
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 1041.1547 | нд | 277.4823 | 763.6723 | 194.9697 | 0 | 0 | 163.3641 | 31.6056 | 164.3236 | 0 | 0 | 137.5602 | 26.7634 | 599.3487 | -30.6461 | -15.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | -25.8038 | -15.8% | -4.8422 | -15.32% | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 275.1339 | нд | 144.1603 | 130.9737 | 22.8339 | 0 | 0 | 19.2555 | 3.5784 | 21.0061 | 0 | 0 | 17.7242 | 3.2818 | 109.9676 | -1.8278 | -8.005% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5312 | -7.952% | -0.29654 | -8.287% | нд
2.3.1 | Модернизация электрофильтра КА ст. № 4 БТЭЦ | F_505-АГ-16 | 136.0115 | нд | 129.6609 | 6.3506 | 6.3506 | 0 | 0 | 5.3064 | 1.0442 | 6.3506 | 0 | 0 | 5.3064 | 1.0442 | -8.8818e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Монтаж стационарной системы технологического контроля, защиты и мониторинга температурных расширений и вибрации на т/а ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-29 | 14.8823 | нд | 9.45 | 5.4323 | 5.4323 | 0 | 0 | 4.715 | 0.71734 | 5.4323 | 0 | 0 | 4.715 | 0.71734 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5e-09 | -1.06e-07% | 5e-09 | 6.97e-07% | нд
2.3.1 | Установка частотнорегулируемого привода на КЭН ТА ст. № 6, № 7 СП РГРЭС | H_505-АГ-43 | 5.97 | нд | 0 | 5.97 | 5.47 | 0 | 0 | 4.5833 | 0.88667 | 3.6422 | 0 | 0 | 3.0521 | 0.59013 | 2.3278 | -1.8278 | -33.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5312 | -33.41% | -0.29654 | -33.44% | Экономия от закупочных процедур
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 118.2701 | нд | 5.0494 | 113.2207 | 5.5809 | 0 | 0 | 4.6508 | 0.93016 | 5.5809 | 0 | 0 | 4.6508 | 0.93016 | 107.6398 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 766.0207 | нд | 133.322 | 632.6987 | 172.1358 | 0 | 0 | 144.1086 | 28.0272 | 143.3175 | 0 | 0 | 119.836 | 23.4815 | 489.3811 | -28.8183 | -16.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | -24.2726 | -16.84% | -4.5457 | -16.22% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | 204.0098 | нд | 15.9521 | 188.0577 | 12.465 | 0 | 0 | 10.4375 | 2.0275 | 9.0281 | 0 | 0 | 7.5547 | 1.4734 | 179.0296 | -3.4369 | -27.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.8828 | -27.62% | -0.55411 | -27.33% | Длительное проведение закупочных процедур
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | 197.3466 | нд | 39.6451 | 157.7016 | 3.4799 | 0 | 0 | 2.8999 | 0.57998 | 1.678 | 0 | 0 | 1.3983 | 0.27967 | 156.0236 | -1.8019 | -51.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5016 | -51.78% | -0.30032 | -51.78% | Отстование от графика выполнения работ
2.3.4 | Установка резервного трансформатора собственных нужд РГРЭС, 1 шт. | F_505-АГ-12 | 73.2941 | нд | 64.0396 | 9.2545 | 9.2545 | 0 | 0 | 7.7348 | 1.5197 | 9.9381 | 0 | 0 | 8.3878 | 1.5502 | -0.68359 | 0.68359 | 7.387% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.65304 | 8.443% | 0.030542 | 2.01% | Удорожание проекта по итогам закупочных процедур - материалы
2.3.4 | Прокладка ВОЛС к объектам ЦТС СП РГРЭС | H_505-АГ-49 | 2.985 | нд | 0 | 2.985 | 2.985 | 0 | 0 | 2.5 | 0.485 | 2.6701 | 0 | 0 | 2.286 | 0.38412 | 0.3149 | -0.3149 | -10.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.21402 | -8.561% | -0.10088 | -20.8% | Экономия от закупочных процедур
2.3.4 | Установка частотно-регулируемого привода на питательный электронасос №5 РГРЭС | I_505-АГ-64 | 14.6862 | нд | 0 | 14.6862 | 11.6142 | 0 | 0 | 9.74 | 1.8742 | 9.831 | 0 | 0 | 8.2105 | 1.6205 | 4.8552 | -1.7832 | -15.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5295 | -15.7% | -0.25374 | -13.54% | Экономия от закупочных процедур
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | 173.1608 | нд | 3.1624 | 169.9984 | 83.0089 | 0 | 0 | 69.4794 | 13.5295 | 90.3882 | 0 | 0 | 75.4244 | 14.9638 | 79.6102 | 7.3794 | 8.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.945 | 8.557% | 1.4344 | 10.6% | нд
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-2 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока РГРЭС, 1 шт. | H_505-АГ-52 | 14.328 | нд | 0 | 14.328 | 13.691 | 0 | 0 | 11.4692 | 2.2218 | 7.7363 | 0 | 0 | 6.465 | 1.2714 | 6.5917 | -5.9547 | -43.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.0042 | -43.63% | -0.95048 | -42.78% | Экономия от закупочных процедур, перенос оплаты на январь месяц так как работы были окончены 31.12.2020
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | 71.64 | нд | 0 | 71.64 | 31.59 | 0 | 0 | 26.475 | 5.115 | 8.0004 | 0 | 0 | 6.667 | 1.3334 | 63.6396 | -23.5896 | -74.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | -19.808 | -74.82% | -3.7816 | -73.93% | Длительные сроки проведения закупочных процедур
2.3.4 | Монтаж весов конвейерных АКВС-1 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-60 | 2.6039 | нд | 0.041904 | 2.562 | 2.562 | 0 | 0 | 2.135 | 0.427 | 2.562 | 0 | 0 | 2.135 | 0.427 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Установка 2-х комплектов кондиционеров в помещения центральных тепловых щитов управления №1,2 СП БТЭЦ | I_505-АГ-62 | 1.2599 | нд | 0.84318 | 0.41677 | 0.41677 | 0 | 0 | 0.34731 | 0.069461 | 0.41677 | 0 | 0 | 0.41677 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.069461 | 20% | -0.069461 | -100% | нд
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№3 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-77 | 10.7064 | нд | 9.6378 | 1.0686 | 1.0686 | 0 | 0 | 0.89049 | 0.1781 | 1.0686 | 0 | 0 | 0.89049 | 0.1781 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | нд | 170.8082 | 6704.1279 | 2.3788 | 0 | 0 | 2.3781 | 0.00064977 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 6701.7498 | -0.00064976 | -0.02731% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1e-08 | 4.205e-07% | -0.00064977 | -100% | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 6874.9362 | нд | 170.8082 | 6704.1279 | 2.3788 | 0 | 0 | 2.3781 | 0.00064977 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 6701.7498 | -0.00064976 | -0.02731% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1e-08 | 4.205e-07% | -0.00064977 | -100% | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 6874.9362 | 170.8082 | 170.8082 | 6704.1279 | 2.3788 | 0 | 0 | 2.3781 | 0.00064977 | 2.3781 | 0 | 0 | 2.3781 | 0 | 6701.7498 | -0.00064976 | -0.02731% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1e-08 | 4.205e-07% | -0.00064977 | -100% | Изменение стоимости аренды
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 136.9206 | нд | 0 | 136.9206 | 64.7011 | 0 | 0 | 53.9176 | 10.7835 | 63.0899 | 0 | 0 | 52.5749 | 10.515 | 73.8308 | -1.6112 | -2.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3427 | -2.49% | -0.26854 | -2.49% | нд
2.7 | Покупка бульдозер Б14 СП РГРЭС 3 шт. | I_505-АГ-27-120 | 39.7751 | нд | 0 | 39.7751 | 12.486 | 0 | 0 | 10.405 | 2.081 | 12.5477 | 0 | 0 | 10.4564 | 2.0913 | 27.2274 | 0.061704 | 0.4942% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.05142 | 0.4942% | 0.010284 | 0.4942% | нд
2.7 | Покупка автобус Газель NEXT ГАЗ-A65R32 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-121 | 1.8582 | нд | 0 | 1.8582 | 1.8582 | 0 | 0 | 1.5485 | 0.3097 | 1.8582 | 0 | 0 | 1.5485 | 0.3097 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-122 | 6.4953 | нд | 0 | 6.4953 | 3.0816 | 0 | 0 | 2.568 | 0.5136 | 3.0616 | 0 | 0 | 2.5513 | 0.51027 | 3.4337 | -0.02 | -0.649% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.016667 | -0.649% | -0.0033333 | -0.649% | нд
2.7 | Покупка бульдозер ДЭТ 400Б1Р2 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-123 | 80.074 | нд | 0 | 80.074 | 38.5572 | 0 | 0 | 32.131 | 6.4262 | 38.5572 | 0 | 0 | 32.131 | 6.4262 | 41.5167 | 2e-09 | 5.187e-09% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2e-09 | 3.112e-08% | нд
2.7 | Покупка автомобиль бортовой ГАЗель Next БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-124 | 1.3716 | нд | 0 | 1.3716 | 1.3716 | 0 | 0 | 1.143 | 0.2286 | 1.3716 | 0 | 0 | 1.143 | 0.2286 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка миллиомметра МИКО-7 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-14 | 0.2616 | нд | 0 | 0.2616 | 0.2616 | 0 | 0 | 0.218 | 0.0436 | 0.312 | 0 | 0 | 0.26 | 0.052 | -0.0504 | 0.0504 | 19.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.042 | 19.27% | 0.0084 | 19.27% | Удорожание проекта по итогам закупочных
2.7 | Покупка видеоскопа PCEVE 340 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-17 | 0.312 | нд | 0 | 0.312 | 0.312 | 0 | 0 | 0.26 | 0.052 | 0.3864 | 0 | 0 | 0.322 | 0.0644 | -0.0744 | 0.0744 | 23.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.062 | 23.85% | 0.0124 | 23.85% | Удорожание проекта по итогам закупочных
2.7 | Покупка Бомбовый калориметр IKA-С 2000 РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-88 | 2.5572 | нд | 0 | 2.5572 | 2.5572 | 0 | 0 | 2.131 | 0.4262 | 1.7 | 0 | 0 | 1.4167 | 0.28333 | 0.8572 | -0.8572 | -33.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.71433 | -33.52% | -0.14287 | -33.52% | Экономия от закупочных процедур
2.7 | Покупка Термостат «LOIP» LT-810 (Россия) РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-89 | 0.144 | нд | 0 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | 0.089691 | 0 | 0 | 0.074742 | 0.014948 | 0.054309 | -0.054309 | -37.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.045258 | -37.71% | -0.0090515 | -37.71% | Экономия от закупочных процедур
2.7 | Покупка Испытательная установка АИ-70 (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-90 | 0.4476 | нд | 0 | 0.4476 | 0.4476 | 0 | 0 | 0.373 | 0.0746 | 0.37878 | 0 | 0 | 0.31565 | 0.06313 | 0.06882 | -0.06882 | -15.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.05735 | -15.38% | -0.01147 | -15.38% | Экономия от закупочных процедур
2.7 | Покупка Прибор контроля тока щеток ПКТЩ (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-91 | 0.9792 | нд | 0 | 0.9792 | 0.9792 | 0 | 0 | 0.816 | 0.1632 | 0.9792 | 0 | 0 | 0.816 | 0.1632 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Дефектоскоп ультразвуковой УДЗ-307ВД РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-125 | 0.3864 | нд | 0 | 0.3864 | 0.3864 | 0 | 0 | 0.322 | 0.0644 | 0.24326 | 0 | 0 | 0.20272 | 0.040543 | 0.14314 | -0.14314 | -37.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.11929 | -37.05% | -0.023857 | -37.05% | Экономия от закупочных процедур
2.7 | Покупка сварочного агрегата АДД 2*25002П СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-126 | 0.72 | нд | 0 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 1.1817 | 0 | 0 | 0.98478 | 0.19696 | -0.46174 | 0.46174 | 64.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.38478 | 64.13% | 0.076956 | 64.13% | Удорожание проекта по итогам закупочных
2.7 | Покупка Переносной калибратор давления СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-173 | 0.35045 | нд | 0 | 0.35045 | 0.35045 | 0 | 0 | 0.29204 | 0.058409 | 0.35045 | 0 | 0 | 0.29204 | 0.058409 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка Аппарат высокого давления Karcher HD 5/17C СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-177 | 0.072 | нд | 0 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0.072 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Приобретение железнодорожной лебедки электрической маневровой двухбарабанной ТЛ-8М СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-188 | 1.116 | нд | 0 | 1.116 | 1.116 | 0 | 0 | 0.93 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | -1.116 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.93 | -100% | -0.186 | -100% | Задержка поставки оборудования.
3 | Приморский край | Г | 8822.7772 | нд | 4186.4727 | 4636.3045 | 1504.6195 | 0 | 0 | 804.9508 | 699.6687 | 1078.7584 | 0 | 0 | 628.8461 | 449.9122 | 3557.632 | -425.9469 | -28.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | -176.1762 | -21.89% | -249.7707 | -35.7% | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 479.4993 | нд | 175.3532 | 304.1461 | 228.4355 | 0 | 0 | 113.1747 | 115.2607 | 192.3204 | 0 | 0 | 138.5154 | 53.8051 | 111.8257 | -36.115 | -15.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25.3406 | 22.39% | -61.4557 | -53.32% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 479.4993 | нд | 175.3532 | 304.1461 | 228.4355 | 0 | 0 | 113.1747 | 115.2607 | 192.3204 | 0 | 0 | 138.5154 | 53.8051 | 111.8257 | -36.115 | -15.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25.3406 | 22.39% | -61.4557 | -53.32% | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 14.7086 | нд | 0.0060407 | 14.7025 | 11.0242 | 0 | 0 | 0 | 11.0242 | 7.6414 | 0 | 0 | 0.050646 | 7.5908 | 7.0611 | -3.3828 | -30.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.050646 | 0% | -3.4334 | -31.14% | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границы с инженерно-техническими сетями дома в г. Владивостоке по ул. Тигровая, 23б Дн 108х4 L=2х27,5п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-122тп | 0.52125 | нд | 0.0060407 | 0.51521 | 0.51521 | 0 | 0 | 0 | 0.51521 | 0.51521 | 0 | 0 | 0 | 0.51521 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети от УТ01114/9 до границы земельного участка поликлиники по ул. Партизанская,13 Дн 133 L=2х250м.п. в г. Артеме | K_505-ПГт-134тп | 14.1873 | нд | 0 | 14.1873 | 10.509 | 0 | 0 | 0 | 10.509 | 7.1262 | 0 | 0 | 0.050646 | 7.0756 | 7.0611 | -3.3828 | -32.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.050646 | 0% | -3.4334 | -32.67% | Экономия по результатам закупочной деятельности.
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 464.7907 | нд | 175.3471 | 289.4436 | 217.4113 | 0 | 0 | 113.1747 | 104.2365 | 184.679 | 0 | 0 | 138.4647 | 46.2143 | 104.7646 | -32.7323 | -15.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25.29 | 22.35% | -58.0223 | -55.66% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке. (СП ПТС) | H_505-ПГт-67тп | 63.8833 | нд | 1.8581 | 62.0253 | 62.0253 | 0 | 0 | 0 | 62.0253 | 2.9361 | 0 | 0 | 0 | 2.9361 | 59.0892 | -59.0892 | -95.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -59.0892 | -95.27% | Перенос сроков выполнения на 2021г. Длительное согласование разрешения на строительство с УГА г.Владивостока.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ01111Б - УТ01114/1 по ул.Ульяновская с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-105тп | 40.254 | нд | 38.751 | 1.503 | 1.503 | 0 | 0 | 1.2286 | 0.27442 | 1.503 | 0 | 0 | 1.2286 | 0.27442 | 1.7764e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ1129 - УТ1130 УП-1 ул.Посьетская с 2Ду 400мм на 2Ду 500мм | I_505-ПГт-107тп | 9.5254 | нд | 9.1748 | 0.35059 | 0.35059 | 0 | 0 | 0.29375 | 0.056841 | 0.35059 | 0 | 0 | 0.29375 | 0.056841 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6.245e-17 | 1.099e-13% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УП-2 (между УТ2605 и УТ2606) до УТ2607 ул.Борисенко с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-108тп | 26.4281 | нд | 25.4438 | 0.98428 | 0.98428 | 0 | 0 | 0.82024 | 0.16405 | 0.98428 | 0 | 0 | 0.807 | 0.17728 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.013234 | -1.613% | 0.013234 | 8.067% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 03 от УТ 0310 - УТ 0312 пр. Красного Знамени Дн 530х9 L=2х150м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-119тп | 12.2199 | нд | 9.8811 | 2.3389 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 2.3389 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ2416А - УТ2416 (т.А) ул.Набережная (Аквамарин) Дн 820х8 L=2х120п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-121тп | 13.2102 | нд | 10.8335 | 2.3767 | 2.3767 | 0 | 0 | 0 | 2.3767 | 2.3767 | 0 | 0 | 0 | 2.3767 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 11 участок от УТ-1140 в сторону УТ-1143 ул. Станюковича | J_505-ПГт-126тп | 21.9255 | нд | 8.3962 | 13.5293 | 13.5293 | 0 | 0 | 0 | 13.5293 | 9.799 | 0 | 0 | 0.053877 | 9.7451 | 3.7303 | -3.7303 | -27.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.053877 | 0% | -3.7842 | -27.97% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ 1071 - Узел "Б" ул.Новоивановская Дн 1020х11-60 ППМИ L=2х63,2п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-120тп | 12.629 | нд | 11.3243 | 1.3047 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 1.3047 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 1.3047 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0105 - УТ0107 ул.Багратиона Дн 820х9 L=370 пм | I_505-ПГт-117тп | 22.5327 | нд | 21.0486 | 1.484 | 1.484 | 0 | 0 | 1.2367 | 0.24733 | 1.484 | 0 | 0 | 1.2367 | 0.24733 | 4.6629e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.2204e-16 | 8.978e-14% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ0213 - УТ0214 стадион "Строитель" Дн 720х9 L=360 пм | I_505-ПГт-118тп | 28.8667 | нд | 23.8384 | 5.0283 | 4.4473 | 0 | 0 | 3.7061 | 0.74121 | 5.0559 | 0 | 0 | 4.2164 | 0.83956 | -0.0276 | 0.60868 | 13.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.51032 | 13.77% | 0.098351 | 13.27% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1113/02 до УТ-1113/03 ул. Адм.Фокина с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм | K_505-ПГт-127тп | 12.1874 | нд | 0 | 12.1874 | 5.0202 | 0 | 0 | 4.1835 | 0.83671 | 11.1392 | 0 | 0 | 9.3064 | 1.8329 | 1.0482 | 6.119 | 121.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.1229 | 122.5% | 0.99615 | 119.1% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т. "Б" (в районе УТ-2415А) в сторону УТ2416 ул.Набережная с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-128тп | 5.6565 | нд | 0 | 5.6565 | 3.3929 | 0 | 0 | 2.8274 | 0.56548 | 5.4212 | 0 | 0 | 4.5348 | 0.88643 | 0.2353 | 2.0283 | 59.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.7074 | 60.39% | 0.32095 | 56.76% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1214 в сторону УТ-1216 ул.Борисенко c 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм | K_505-ПГт-129тп | 53.5431 | нд | 0 | 53.5431 | 31.2281 | 0 | 0 | 26.0234 | 5.2047 | 38.5268 | 0 | 0 | 32.1254 | 6.4014 | 15.0162 | 7.2987 | 23.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6.1019 | 23.45% | 1.1968 | 22.99% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1055 до УТ-1056 ул. Экипажная c 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-130тп | 7.7924 | нд | 0 | 7.7924 | 4.6327 | 0 | 0 | 3.8605 | 0.77211 | 0.34981 | 0 | 0 | 0.30191 | 0.047892 | 7.4426 | -4.2828 | -92.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.5586 | -92.18% | -0.72422 | -93.8% | Принято решение о переносе(синхронизации) срока проведения работ,т.к.на данном учатке в 2021 г планируется реконструкция объекта администрации города(стадион Авангард).
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0118 - УТ-0121 пр. 100 лет Владивостоку с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм | K_505-ПГт-131тп | 33.6629 | нд | 0 | 33.6629 | 22.9618 | 0 | 0 | 19.1348 | 3.827 | 30.0308 | 0 | 0 | 25.049 | 4.9818 | 3.6321 | 7.069 | 30.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.9141 | 30.91% | 1.1548 | 30.18% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1721 - УТ-1722 ул.К.Жигура с 2Ду 700 На 2Ду 800 | K_505-ПГт-132тп | 22.502 | нд | 0 | 22.502 | 13.3865 | 0 | 0 | 11.1554 | 2.2311 | 21.184 | 0 | 0 | 17.6764 | 3.5076 | 1.318 | 7.7975 | 58.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6.521 | 58.46% | 1.2765 | 57.22% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0108 т. А в сторону УТ-0110 ул.Русская с 2Ду 700 на 2Ду 800 L=2х178м.п | K_505-ПГт-135тп | 27.8771 | нд | 0 | 27.8771 | 17.5762 | 0 | 0 | 14.6468 | 2.9294 | 17.8563 | 0 | 0 | 14.9029 | 2.9534 | 10.0208 | 0.28017 | 1.594% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2561 | 1.749% | 0.024075 | 0.8219% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0301 - УТ0303 Лесной переулок - ул.Пограничная Дн 630х8 L=232 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-112тп | 14.1256 | нд | 0.58242 | 13.5432 | 10.0577 | 0 | 0 | 8.3815 | 1.6763 | 14.3362 | 0 | 0 | 11.9612 | 2.375 | -0.79299 | 4.2784 | 42.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.5797 | 42.71% | 0.6987 | 41.68% | Увеличение стоимости проекта после закупочных процедур.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ1229 до УТ1230 ул.Вилкова - ул.Калинина Дн 720х9 L=524 пм | I_505-ПГт-116тп | 35.9688 | нд | 14.2149 | 21.7539 | 18.8112 | 0 | 0 | 15.676 | 3.1352 | 17.7015 | 0 | 0 | 14.7706 | 2.931 | 4.0524 | -1.1097 | -5.899% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.90544 | -5.776% | -0.20424 | -6.514% | нд
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 696.8749 | нд | 267.1304 | 429.7444 | 92.676 | 0 | 0 | 71.915 | 20.761 | 73.129 | 0 | 0 | 56.5477 | 16.5814 | 356.6154 | -19.547 | -21.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.3674 | -21.37% | -4.1796 | -20.13% | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 141.3907 | нд | 131.1113 | 10.2794 | 10.2794 | 0 | 0 | 2.0992 | 8.1801 | 10.2794 | 0 | 0 | 2.0992 | 8.1801 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2.1 | Реконструкция системы общего первичного регулирования частоты бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-24 | 135.9907 | нд | 129.184 | 6.8066 | 6.8066 | 0 | 0 | 2.0992 | 4.7074 | 6.8066 | 0 | 0 | 2.0992 | 4.7074 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.2.1 | Реконструкция системы возбуждения бл.100,200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-73 | 5.4 | нд | 1.9273 | 3.4727 | 3.4727 | 0 | 0 | 0 | 3.4727 | 3.4727 | 0 | 0 | 0 | 3.4727 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 555.4842 | нд | 136.0191 | 419.465 | 82.3966 | 0 | 0 | 69.8158 | 12.5808 | 62.8497 | 0 | 0 | 54.4484 | 8.4012 | 356.6154 | -19.547 | -23.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.3674 | -22.01% | -4.1796 | -33.22% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 543.0738 | нд | 136.0191 | 407.0546 | 69.9862 | 0 | 0 | 59.4738 | 10.5124 | 55.0369 | 0 | 0 | 46.8005 | 8.2363 | 352.0178 | -14.9494 | -21.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.6733 | -21.31% | -2.2761 | -21.65% | Корректировка объемов работ и внесение изменений в проект, экономия по непредвиденным затратам и командировочным расходам.
3.2.4 | Рекультивация золоотвала Партизанской ГРЭС, S=72 га | F_505-ПГг-29 | 12 | нд | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 4.6 | -4.6 | -38.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.6 | -26% | -2 | -100% | Снижение потребности в финансировании на основании заключенного договора
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Владивостокская-2 | J_505-ПГг-114 | 0.1284 | нд | 0 | 0.1284 | 0.1284 | 0 | 0 | 0.107 | 0.0214 | 0.11564 | 0 | 0 | 0 | 0.11564 | 0.012756 | -0.012756 | -9.934% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.107 | -100% | 0.094244 | 440.4% | нд
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Артемовская ТЭЦ | J_505-ПГг-115 | 0.132 | нд | 0 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0.11 | 0.022 | 0.11774 | 0 | 0 | 0.098188 | 0.019555 | 0.014257 | -0.014257 | -10.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.011812 | -10.74% | -0.0024447 | -11.11% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Партизанская | J_505-ПГг-116 | 0.1128 | нд | 0 | 0.1128 | 0.1128 | 0 | 0 | 0.094 | 0.0188 | 0.14053 | 0 | 0 | 0.11727 | 0.023263 | -0.027729 | 0.027729 | 24.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.023266 | 24.75% | 0.0044629 | 23.74% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП ПТС | J_505-ПГт-125 | 0.0372 | нд | 0 | 0.0372 | 0.0372 | 0 | 0 | 0.031 | 0.0062 | 0.03886 | 0 | 0 | 0.032429 | 0.0064306 | -0.0016598 | 0.0016598 | 4.462% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0014292 | 4.61% | 0.0002306 | 3.719% | Корректировка объемов работ, без превышения по консолидированному договору по ИП
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 4435.079 | нд | 1752.71 | 2682.369 | 573.3646 | 0 | 0 | 402.3822 | 170.9824 | 502.3283 | 0 | 0 | 295.4534 | 206.8749 | 2180.0408 | -71.0363 | -12.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | -106.9288 | -26.57% | 35.8925 | 20.99% | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 1550.7815 | нд | 1321.895 | 228.8865 | 120.568 | 0 | 0 | 27.7036 | 92.8644 | 107.8759 | 0 | 0 | 18.1273 | 89.7486 | 121.0105 | -12.6921 | -10.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.5762 | -34.57% | -3.1158 | -3.355% | нд
3.3.1 | Техперевооружение турбоагрегата ст.№6 с организацией промотбора и теплоприготовительной установки №3 Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-10 | 93.823 | нд | 89.6518 | 4.1712 | 4.1712 | 0 | 0 | 3.476 | 0.6952 | 4.1712 | 0 | 0 | 3.476 | 0.6952 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 83.09 | нд | 0 | 83.09 | 8.4915 | 0 | 0 | 7.0762 | 1.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.09 | -8.4915 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.0762 | -100% | -1.4153 | -100% | Отмена закупки по причине не согласования итоговых объёмов и стоимостных параметров закупки производственным блоком ПАО «РусГидро».
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 36.72 | нд | 0 | 36.72 | 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.72 | -3 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.5 | -100% | -0.5 | -100% | Отмена закупки по причине не согласования итоговых объёмов и стоимостных параметров закупки производственным блоком ПАО «РусГидро».
3.3.1 | Модернизация МВ, КПСУ бл. 100,200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-6 | 924.3302 | нд | 857.5122 | 66.818 | 66.818 | 0 | 0 | 3.2777 | 63.5403 | 66.8217 | 0 | 0 | 3.2777 | 63.544 | -0.0037015 | 0.0037015 | 0.00554% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0037015 | 0.005825% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020. Финансирование работ согласно условий договора
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата № 9 (К-5) (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-36 | 8.164 | нд | 0.034791 | 8.1292 | 8.1292 | 0 | 0 | 0 | 8.1292 | 6.8851 | 0 | 0 | 0 | 6.8851 | 1.2441 | -1.2441 | -15.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.2441 | -15.3% | Финансирование фактически поставленной продукции
3.3.1 | Модернизация котлоагрегатов э/бл. Ст. №3А,Б БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-58 | 25.7226 | нд | 23.2865 | 2.4361 | 2.4361 | 0 | 0 | 0.38874 | 2.0473 | 2.4361 | 0 | 0 | 0.38874 | 2.0473 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.1 | Модернизация проточной части ДС к/а бл. 200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-61 | 83.0121 | нд | 76.5454 | 6.4666 | 6.4666 | 0 | 0 | 0.10261 | 6.364 | 6.4666 | 0 | 0 | 0.10261 | 6.364 | 7.1054e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020. Финансирование фактически поставленной продукции
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4А БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-63 | 7.2057 | нд | 5.7338 | 1.4719 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 1.4719 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.1 | Модернизация генератора энергоблока ст. №5 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-65 | 6.9126 | нд | 6.4514 | 0.46111 | 0.46111 | 0 | 0 | 0.38426 | 0.076852 | 0.46111 | 0 | 0 | 0.38426 | 0.076852 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №7 БКЗ-670-130 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-66 | 134.4725 | нд | 126.3564 | 8.1162 | 8.1162 | 0 | 0 | 6.2603 | 1.8559 | 8.1162 | 0 | 0 | 6.2603 | 1.8559 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.1 | Замена подвесных кубов ВЗП к/а ст. №6,№7, №8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-37 | 36.5682 | нд | 35.1996 | 1.3687 | 1.3687 | 0 | 0 | 0.8515 | 0.51718 | 1.3687 | 0 | 0 | 0.8515 | 0.51718 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.1 | Модернизация турбоагрегата №7 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-80 | 86.6055 | нд | 78.5386 | 8.0669 | 8.0669 | 0 | 0 | 3.3851 | 4.6818 | 8.1067 | 0 | 0 | 3.3851 | 4.7216 | -0.03984 | 0.03984 | 0.4939% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.03984 | 0.851% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020. Финансирование фактически поставленной продукции
3.3.1 | Модернизация системы вибромониторинга турбогенераторов энергоблока 100 МВт Приморской ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-85 | 0.19147 | нд | 0 | 0.19147 | 0.19147 | 0 | 0 | 0 | 0.19147 | 0.19147 | 0 | 0 | 0 | 0.19147 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование фактически поставленной продукции
3.3.1 | Замена ВН-4 (воздухонагнетатель), 1 шт (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-83 | 23.9638 | нд | 22.5845 | 1.3792 | 1.3792 | 0 | 0 | 0.0011047 | 1.3781 | 1.3792 | 0 | 0 | 0.0011047 | 1.3781 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.1417e-17 | -3.749e-12% | 0 | 0% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 57.2668 | нд | 0 | 57.2668 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2668 | -6 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5 | -100% | -1 | -100% | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | 57.2668 | нд | 0 | 57.2668 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2668 | -6 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5 | -100% | -1 | -100% | Отмена закупки по причине не согласования итоговых объёмов и стоимостных параметров закупки производственным блоком ПАО «РусГидро».
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 468.1163 | нд | 156.8591 | 311.2572 | 193.0584 | 0 | 0 | 162.9248 | 30.1336 | 195.9815 | 0 | 0 | 164.9506 | 31.0309 | 115.2757 | 2.9231 | 1.514% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.0259 | 1.243% | 0.89724 | 2.978% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0319-УТ0320 пр-т Красного знамени, Дн 426х9 L=193,4 м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-32 | 9.7394 | нд | 9.0454 | 0.69407 | 0.69407 | 0 | 0 | 0.57839 | 0.11568 | 0.69407 | 0 | 0 | 0.57839 | 0.11568 | 1.2212e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1031 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L= 322 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-50 | 24.8654 | нд | 11.8094 | 13.0561 | 11.4614 | 0 | 0 | 9.5512 | 1.9102 | 9.0503 | 0 | 0 | 7.5517 | 1.4986 | 4.0058 | -2.4111 | -21.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.9995 | -20.93% | -0.4116 | -21.55% | Экономия по договору, работы по проекту выполнены в полном объеме
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0409/2 - УТ 0409/3 ул. Семеновская, Дн 143/200 L=208 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-51 | 6.6891 | нд | 6.345 | 0.34405 | 0.34405 | 0 | 0 | 0.28671 | 0.057342 | 0.34405 | 0 | 0 | 0.28671 | 0.057342 | -1.2768e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0208 - УТ 0209 пр-к 100 лет Владивостоку, Дн 530х9 L=302 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-52 | 15.0742 | нд | 14.1125 | 0.9616 | 0.9616 | 0 | 0 | 0.80133 | 0.16027 | 0.9616 | 0 | 0 | 0.80133 | 0.16027 | 3.9968e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0215 - УТ 0217 ул. Ильичева, Дн630х8 L= 481 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-53 | 32.0296 | нд | 29.5287 | 2.5009 | 2.5009 | 0 | 0 | 2.084 | 0.41681 | 2.5009 | 0 | 0 | 2.084 | 0.41681 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2622 - УП-1 ул. Героев Хасана, Дн 820х9 L=219 п.м. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-63 | 19.5168 | нд | 18.1474 | 1.3694 | 1.3694 | 0 | 0 | 1.1412 | 0.22824 | 1.3694 | 0 | 0 | 1.1412 | 0.22824 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплоагистрали № 10 УТ 1055 - УТ 1054А ул. Светланская, Дн 720х9-60 ППМИ L= 64п.м (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-64 | 10.1639 | нд | 9.4732 | 0.69064 | 0.69064 | 0 | 0 | 0.57553 | 0.11511 | 0.69064 | 0 | 0 | 0.57553 | 0.11511 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 УТ1703 - УТ1709 Прокладка напорного трубопровода ул.Стрелочная Дн 1020х10.0 L=764 п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-65 | 57.9835 | нд | 26.8439 | 31.1396 | 24.1638 | 0 | 0 | 20.9775 | 3.1863 | 29.2367 | 0 | 0 | 24.7467 | 4.4901 | 1.9029 | 5.0729 | 20.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.7692 | 17.97% | 1.3037 | 40.92% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1423-УТ1425 ул.Печерская -пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=500м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-40 | 42.4479 | нд | 0 | 42.4479 | 38.3479 | 0 | 0 | 32.3816 | 5.9663 | 36.8712 | 0 | 0 | 31.1512 | 5.72 | 5.5767 | -1.4767 | -3.851% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.2304 | -3.8% | -0.24631 | -4.128% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1125-УТ1126 ул. Посьетская, Дн 530х8 L=2х60м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-67 | 6.4684 | нд | 0 | 6.4684 | 6.4684 | 0 | 0 | 5.429 | 1.0394 | 5.7867 | 0 | 0 | 4.8608 | 0.92585 | 0.6817 | -0.6817 | -10.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.56815 | -10.47% | -0.11355 | -10.92% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1036-УТ1037 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L=2х76,4м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-68 | 13.7822 | нд | 0 | 13.7822 | 10.7822 | 0 | 0 | 9.05 | 1.7322 | 12.9029 | 0 | 0 | 10.8175 | 2.0854 | 0.8793 | 2.1207 | 19.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.7675 | 19.53% | 0.35319 | 20.39% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1011-УТ1014 ул.Фокина, Дн 530 L=2х112м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-70 | 17.2216 | нд | 0 | 17.2216 | 15.2216 | 0 | 0 | 12.7503 | 2.4713 | 12.8937 | 0 | 0 | 10.8106 | 2.0832 | 4.3279 | -2.3279 | -15.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.9398 | -15.21% | -0.3881 | -15.7% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности, КЗ в 2021г.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1251-УТ1252 ул.Калинина, Дн 630х8 L=2х109м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-71 | 19.8606 | нд | 0 | 19.8606 | 17.8606 | 0 | 0 | 14.9633 | 2.8973 | 18.1382 | 0 | 0 | 15.1948 | 2.9434 | 1.7224 | 0.27756 | 1.554% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.23147 | 1.547% | 0.046084 | 1.591% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1025 - УТ 1028 ул.Лазо, Дн 720х9 L=2х115м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-72 | 18.8074 | нд | 0 | 18.8074 | 17.8074 | 0 | 0 | 14.9817 | 2.8257 | 15.652 | 0 | 0 | 13.1857 | 2.4663 | 3.1554 | -2.1554 | -12.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.796 | -11.99% | -0.35945 | -12.72% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности, КЗ в 2021г.
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-01097 в сторону УТ-01101 ул.Лазо г.Артем с 2Ду 500 на 2Ду 700 | K_505-ПГт-133тп | 8.9782 | нд | 0 | 8.9782 | 5.1906 | 0 | 0 | 4.3255 | 0.8651 | 8.6027 | 0 | 0 | 7.189 | 1.4137 | 0.3755 | 3.4121 | 65.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.8635 | 66.2% | 0.54862 | 63.42% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2415А (т.Б) в сторону УТ2416 (т.А) ул.Набережная Дн 820х9 L=172 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-113тп | 14.5952 | нд | 13.5753 | 1.0199 | 1.0199 | 0 | 0 | 0.84994 | 0.16999 | 1.0199 | 0 | 0 | 0.84994 | 0.16999 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0521 в сторону УТ0525 ул.Уткинская Дн 325х8 L=209 п.м. | I_505-ПГт-114тп | 10.1623 | нд | 1.6211 | 8.5413 | 5.711 | 0 | 0 | 4.7592 | 0.95183 | 7.4674 | 0 | 0 | 6.2305 | 1.237 | 1.0738 | 1.7564 | 30.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.4713 | 30.92% | 0.28513 | 29.96% | финансирование обязательств согласно заключенного договора
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0705 - УТ0707 ул.Хабаровскакя Дн 325х8 L=352 пм | I_505-ПГт-115тп | 16.0177 | нд | 14.6672 | 1.3505 | 1.3505 | 0 | 0 | 1.1254 | 0.22508 | 1.3505 | 0 | 0 | 1.1254 | 0.22508 | -2.8866e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 8.9717 | нд | 1.6901 | 7.2817 | 1.8817 | 0 | 0 | 1.5681 | 0.31361 | 1.795 | 0 | 0 | 1.4978 | 0.29715 | 5.4867 | -0.086725 | -4.609% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.070258 | -4.481% | -0.016467 | -5.251% | нд
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 114.7412 | нд | 0 | 114.7412 | 29.2307 | 0 | 0 | 24.7449 | 4.4858 | 28.6536 | 0 | 0 | 24.2719 | 4.3818 | 86.0876 | -0.57706 | -1.974% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.47303 | -1.912% | -0.10402 | -2.319% | нд
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 2358.9144 | нд | 273.9558 | 2084.9585 | 253.7382 | 0 | 0 | 206.7538 | 46.9843 | 198.4708 | 0 | 0 | 112.3754 | 86.0954 | 1886.4877 | -55.2673 | -21.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | -94.3784 | -45.65% | 39.1111 | 83.24% | нд
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-72 | 1.4074 | нд | 1.3623 | 0.045082 | 0.045082 | 0 | 0 | 0.037568 | 0.0075137 | 0.045082 | 0 | 0 | 0.037568 | 0.0075137 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2. 2 ЭТАП: Внутриплощадочные коллекторы тепловой сети по территории ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-25-3 | 577.1427 | нд | 0 | 577.1427 | 116.5849 | 0 | 0 | 97.993 | 18.5919 | 103.1956 | 0 | 0 | 39.1168 | 64.0788 | 473.9471 | -13.3893 | -11.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | -58.8762 | -60.08% | 45.4869 | 244.7% | Оплата затрат на ведение технадзора на объектах перераспределены между структурными подразделениями.
3.3.4 | Установка автоматических средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ СП Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-83 | 41.4935 | нд | 0 | 41.4935 | 5.7073 | 0 | 0 | 4.7561 | 0.95121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4935 | -5.7073 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.7561 | -100% | -0.95121 | -100% | Продление сроков выполнения работ , в связи с устранением замечаний к рабочей документации.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | 237.4044 | нд | 10.6093 | 226.7951 | 10.1134 | 0 | 0 | 8.4778 | 1.6356 | 10.8963 | 0 | 0 | 9.1177 | 1.7787 | 215.8988 | 0.7829 | 7.741% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.6398 | 7.547% | 0.14309 | 8.749% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | 276.1085 | нд | 19.5564 | 256.5521 | 9.825 | 0 | 0 | 8.2375 | 1.5875 | 8.597 | 0 | 0 | 7.2142 | 1.3828 | 247.9552 | -1.228 | -12.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0233 | -12.42% | -0.20471 | -12.9% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Владивостокская ТЭЦ-2" | F_505-ПГг-19 | 205.6873 | нд | 21.758 | 183.9293 | 5.3443 | 0 | 0 | 4.4663 | 0.878 | 0.076596 | 0 | 0 | 0.054789 | 0.021806 | 183.8527 | -5.2677 | -98.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.4115 | -98.77% | -0.85619 | -97.52% | Срыв сроков выполнения работ подрядной организацией, КЗ 2021г.
3.3.4 | Техперевооружение мазутонасосной станции с заменой насосов на Партизанской ГРЭС 2 шт | J_505-ПГг-98 | 0.696 | нд | 0 | 0.696 | 0.696 | 0 | 0 | 0.58 | 0.116 | 0.68839 | 0 | 0 | 0.57379 | 0.1146 | 0.0076055 | -0.0076055 | -1.093% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0062056 | -1.07% | -0.0014 | -1.207% | нд
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей сливных участков циркводоводов от пристанционных сборных циркводоводов до ТГ№ 3, протяженностью 26 м-Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-105 | 0.31483 | нд | 0 | 0.31483 | 0.31483 | 0 | 0 | 0.26236 | 0.052471 | 0.27777 | 0 | 0 | 0 | 0.27777 | 0.037062 | -0.037062 | -11.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.26236 | -100% | 0.22529 | 429.4% | Корректировка объемов работ, без превышения по консолидированному договору по ИП
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей напорных участков циркводоводов ТГ№ 3, протяженностью-10 м. Владивостокской ТЭЦ-2. | J_505-ПГг-107 | 0.12109 | нд | 0 | 0.12109 | 0.12109 | 0 | 0 | 0.10091 | 0.020181 | 0.14619 | 0 | 0 | 0 | 0.14619 | -0.025104 | 0.025104 | 20.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.10091 | -100% | 0.12601 | 624.4% | Корректировка объемов работ, без превышения по консолидированному договору по ИП
3.3.4 | Установка БРКУ №1 РАС "Нева" для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-108 | 4.2468 | нд | 0 | 4.2468 | 4.2468 | 0 | 0 | 3.539 | 0.7078 | 4.768 | 0 | 0 | 3.9759 | 0.79213 | -0.5212 | 0.5212 | 12.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.43687 | 12.34% | 0.084333 | 11.91% | За счет удорожания стоимости оборудования и экономии по результатам закупочной деятельности СМР.
3.3.4 | Установка расходомеров - счетчиков типа "Стрим" Партизанская ГРЭС 4 шт. | J_505-ПГг-109 | 1.464 | нд | 0 | 1.464 | 1.464 | 0 | 0 | 1.22 | 0.244 | 1.4315 | 0 | 0 | 1.1945 | 0.23702 | 0.032461 | -0.032461 | -2.217% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.025485 | -2.089% | -0.0069762 | -2.859% | нд
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | 3.7327 | нд | 0 | 3.7327 | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | 0.56648 | 0 | 0 | 0.4731 | 0.093375 | 3.1662 | -0.39352 | -40.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.3269 | -40.86% | -0.066625 | -41.64% | Корректировка объемов выполнения работ (исключена прокладка переливной трубы пруда накопителя, хозспособом выполнено русло сброса паводковой воды).
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 8.28 | нд | 0 | 8.28 | 5.18 | 0 | 0 | 4.3167 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.28 | -5.18 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.3167 | -100% | -0.86333 | -100% | Отсутствует возможность заключения договора с АО «ХРМК» в обозначенные сроки на выкуп проектной документации и производство строительно-монтажных работ, вследствие не согласования АО «ДРСК» проектной документации и ОТР.
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | 18.0531 | нд | 0 | 18.0531 | 16.2531 | 0 | 0 | 13.6276 | 2.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0531 | -16.2531 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.6276 | -100% | -2.6255 | -100% | Отсутствует возможность заключения договора с АО «ХРМК» в обозначенные сроки на выкуп проектной документации и производство строительно-монтажных работ, вследствие не согласования АО «ДРСК» проектной документации и ОТР.
3.3.4 | Установка систем противопожарной защиты в зданиях СП "Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-117 | 4.32 | нд | 0 | 4.32 | 4.32 | 0 | 0 | 3.6 | 0.72 | 0.38979 | 0 | 0 | 0.38979 | 0 | 3.9302 | -3.9302 | -90.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.2102 | -89.17% | -0.72 | -100% | финансирование обязательств согласно заключенного договора, КЗ в 2021г.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | 134.6425 | нд | 19.1428 | 115.4997 | 10.9059 | 0 | 0 | 9.1162 | 1.7896 | 10.1251 | 0 | 0 | 8.4656 | 1.6594 | 105.3747 | -0.7808 | -7.159% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.65059 | -7.137% | -0.1302 | -7.275% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 81.682 | нд | 1.1116 | 80.5704 | 8.95 | 0 | 0 | 7.5 | 1.45 | 7.5894 | 0 | 0 | 6.3663 | 1.2231 | 72.981 | -1.3606 | -15.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1337 | -15.12% | -0.22687 | -15.65% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности, КЗ в 2021г.
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. (СП ПТС) (14 шт.) | H_505-ПГт-27 | 20.1476 | нд | 0 | 20.1476 | 19.5626 | 0 | 0 | 16.5125 | 3.0501 | 9.9126 | 0 | 0 | 8.2605 | 1.6521 | 10.235 | -9.65 | -49.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.252 | -49.97% | -1.398 | -45.83% | Сроки выполнения работ по проекту перенесены на 2021 год, в связи с замечаниями по качеству поставленного оборудования.
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | 13.19 | нд | 0 | 13.19 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0.45 | 0 | 0 | 0.375 | 0.075 | 12.74 | -0.99 | -68.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.825 | -68.75% | -0.165 | -68.75% | финансирование обязательств согласно заключенного договора, КЗ в 2021г.
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | 63.859 | нд | 0 | 63.859 | 17.0594 | 0 | 0 | 14.2926 | 2.7667 | 24.6705 | 0 | 0 | 20.6246 | 4.0458 | 39.1885 | 7.6111 | 44.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6.332 | 44.3% | 1.2791 | 46.23% | 100% поставка и оплата материалов в 2020г.
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | 458.9599 | нд | 8.9934 | 449.9665 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.088072 | 0.017614 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 449.8608 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.017614 | 20% | -0.017614 | -100% | нд
3.3.4 | Модернизация тепловоза (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-10 | 16.5254 | нд | 16.3413 | 0.18402 | 0.18402 | 0 | 0 | 0 | 0.18402 | 0.18402 | 0 | 0 | 0 | 0.18402 | -1.2768e-15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Приморская ГРЭС | F_505-ЛуТЭК-16 | 33.1586 | нд | 31.6193 | 1.5393 | 1.5393 | 0 | 0 | 0.15993 | 1.3794 | 1.5393 | 0 | 0 | 0.15993 | 1.3794 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.6667e-09 | 1.042e-06% | -1.6667e-09 | -1.208e-07% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.4 | Замена трансформатора ст. № Т-3 ТДЦ-125000/110/10 на ТДЦ-175000/110/10 Владивостокской ТЭЦ-2, 1 шт | K_505-ПГг-118 | 125.904 | нд | 124.3337 | 1.5704 | 1.5704 | 0 | 0 | 5.4749 | -3.9046 | 1.5704 | 0 | 0 | 5.4749 | -3.9046 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3333e-09 | -6.088e-08% | 3.3333e-09 | -8.537e-08% | нд
3.3.4 | Замена масляных выключателей У-110, 220 (ОРУ-110,220) на элегазовые (27 шт.) (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-20 | 15.5399 | нд | 6.6572 | 8.8826 | 8.8826 | 0 | 0 | 0 | 8.8826 | 8.8826 | 0 | 0 | 0 | 8.8826 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.4 | Замена аккумуляторной батареи, 1 штт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-81 | 13.8468 | нд | 12.4707 | 1.3762 | 1.3762 | 0 | 0 | 0.39479 | 0.98136 | 1.3762 | 0 | 0 | 0.39479 | 0.98136 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Влияние фактически сложившейся КЗ на 01.01.2020
3.3.4 | Замена маслоочистительных установок МОУ, 4 шт., СП Приморская ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-93 | 0.9864 | нд | 0 | 0.9864 | 0.9864 | 0 | 0 | 0 | 0.9864 | 0.9864 | 0 | 0 | 0 | 0.9864 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование фактически поставленной продукции
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2233.606 | нд | 1762.8331 | 470.7729 | 49.6414 | 0 | 0 | 42.5622 | 7.0792 | 40.9817 | 0 | 0 | 35.1161 | 5.8656 | 429.7912 | -8.6597 | -17.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.4461 | -17.49% | -1.2136 | -17.14% | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2233.606 | нд | 1762.8331 | 470.7729 | 49.6414 | 0 | 0 | 42.5622 | 7.0792 | 40.9817 | 0 | 0 | 35.1161 | 5.8656 | 429.7912 | -8.6597 | -17.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.4461 | -17.49% | -1.2136 | -17.14% | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 1901.1876 | нд | 1430.4213 | 470.7663 | 49.6348 | 0 | 0 | 42.5601 | 7.0747 | 40.9788 | 0 | 0 | 35.1161 | 5.8626 | 429.7875 | -8.656 | -17.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.444 | -17.49% | -1.2121 | -17.13% | Корректировка объмов выполнения работ вследствие изменения проектных решений по прокладке водоотводных труб (Ду630) из шахтных колодцев через дамбу в пруд осветитель. Выполнен отвод в старый шахтный колодец.
3.5.4 | Строительство Золоотвала №2 Приморской ГРЭС,строительство 3 яруса (емкость - 24,7 млн. м3) | F_505-ЛуТЭК-29 | 332.4184 | нд | 332.4117 | 0.0066133 | 0.0066133 | 0 | 0 | 0.0021263 | 0.004487 | 0.0029117 | 0 | 0 | 0 | 0.0029117 | 0.0037015 | -0.0037015 | -55.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0021263 | -100% | -0.0015753 | -35.11% | Приостановлена раелизация проекта по решению СД от сентября 2019 г и проработка вопроса по передаче проекта для дальнейшей реалиазции в ООО "Приморская ГРЭС"
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 977.718 | нд | 228.446 | 749.272 | 560.502 | 0 | 0 | 174.9166 | 385.5854 | 269.9989 | 0 | 0 | 103.2136 | 166.7854 | 479.3589 | -290.5889 | -51.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -71.7746 | -41.03% | -218.8143 | -56.75% | нд
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для реконструкции турбоагрегатов ст. №№ 2, 3, Владивостокской ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-96 | 235.3754 | нд | 58.2168 | 177.1586 | 135.0873 | 0 | 0 | 0 | 135.0873 | 36.6686 | 0 | 0 | 0 | 36.6686 | 140.49 | -98.4188 | -72.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -98.4188 | -72.86% | Основная причина не выполнения – не принятие выполненных работ по обследованию котлов,(дополнительное соглашение в процессе оформления).
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Артемовской ТЭЦ №2 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ПГг-113 | 337.9989 | нд | 122.4842 | 215.5147 | 215.5147 | 0 | 0 | 0 | 215.5147 | 30.3235 | 0 | 0 | 0 | 30.3235 | 185.1912 | -185.1912 | -85.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -185.1912 | -85.93% | В ходе исполнения договора возникли объективные причины, которые негативно повлияли на ход проектирования (отсутствие решения по земле для строительства АТЭЦ-2, изменение основного вида топлива на природный газ), что привело к решению заказчика о расторжении договора с 01.08.2020.
3.7 | Покупка грузового автомобиля с манипулятором грузоподъемностью 8тн, СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | I_505-ПГг-39-90 | 8.4 | нд | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 8.4 | 0 | 0 | 7 | 1.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка углеперегружателя Sennebogen 840R-HD , СП Партизанская ГРЭС кол-во 3 шт. | H_505-ПГг-39-3 | 162.6462 | нд | 47.745 | 114.9012 | 55.2 | 0 | 0 | 46 | 9.2 | 55.05 | 0 | 0 | 45.875 | 9.175 | 59.8512 | -0.15 | -0.2717% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.125 | -0.2717% | -0.025 | -0.2717% | нд
3.7 | Покупка УАЗ (фермер) 390995-04 СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-127 | 0.93725 | нд | 0 | 0.93725 | 0.93725 | 0 | 0 | 0.78104 | 0.15621 | 0.936 | 0 | 0 | 0.78 | 0.156 | 0.001251 | -0.001251 | -0.1335% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0010425 | -0.1335% | -0.0002085 | -0.1335% | нд
3.7 | Покупка делителя роторного ДЛР-4, СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ПГг-39-45 | 0.67087 | нд | 0 | 0.67087 | 0.67087 | 0 | 0 | 0.55906 | 0.11181 | 0.528 | 0 | 0 | 0.44 | 0.088 | 0.14287 | -0.14287 | -21.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.11906 | -21.3% | -0.023812 | -21.3% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка газоаналитического оборудования по КР-4311А Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-107 | 0.24 | нд | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | -0.24 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.2 | -100% | -0.04 | -100% | Отнесено к ТМЦ до 40 тыс. руб. (цена за шт. менее 40т.р.)
3.7 | Покупка аппарата для стыковой сварки полиэтиленовых труб СП Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-108 | 0.216 | нд | 0 | 0.216 | 0.216 | 0 | 0 | 0.18 | 0.036 | 0.216 | 0 | 0 | 0.18 | 0.036 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка сварочного генератора мощностью до 6 кВ Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-109 | 0.096 | нд | 0 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 0.08 | 0.016 | 0.096978 | 0 | 0 | 0.080815 | 0.016163 | -0.000978 | 0.000978 | 1.019% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.000815 | 1.019% | 0.000163 | 1.019% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
3.7 | Покупка виброметра-балансировщик «BALTECH» VP-3470 для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-39-110 | 0.24 | нд | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка станка для испытания абразивных шлифовальных кругов СИП 800К1 СП Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-111 | 1.44 | нд | 0 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0.72 | 0 | 0 | 0.6 | 0.12 | 0.72 | -0.72 | -50% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.6 | -50% | -0.12 | -50% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка производственного колонного кондиционера Kentatsu KSFV140XFAN3/KSRV140HFAN3 140 м² Подключение 380 В или аналог Партизанская ГРЭС – 2 шт. | J_505-ПГг-39-112 | 0.324 | нд | 0 | 0.324 | 0.324 | 0 | 0 | 0.27 | 0.054 | 0.38664 | 0 | 0 | 0.3222 | 0.06444 | -0.06264 | 0.06264 | 19.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0522 | 19.33% | 0.01044 | 19.33% | Удорожание от планируемой стоимости, поставка оборудованияв соответствует закупочным процедурам и условиям договора.
3.7 | Покупка производственной Сплит системы Toshiba RAS-22S3KV-E/RAS-22S3AV-E или аналог Партизанская ГРЭС – 3 шт. | J_505-ПГг-39-113 | 0.288 | нд | 0 | 0.288 | 0.288 | 0 | 0 | 0.24 | 0.048 | 0.29964 | 0 | 0 | 0.2497 | 0.049939 | -0.011635 | 0.011635 | 4.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.009696 | 4.04% | 0.0019392 | 4.04% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-114 | 1.044 | нд | 0 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0.87 | 0.174 | 1.044 | 0 | 0 | 0.87 | 0.174 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-115 | 1.044 | нд | 0 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0 | 0.87 | 0.174 | 1.044 | 0 | 0 | 0.87 | 0.174 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка стенда испытания газопламенного оборудования Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-116 | 0.52618 | нд | 0 | 0.52618 | 0.52618 | 0 | 0 | 0.43848 | 0.087696 | 0.602 | 0 | 0 | 0.50167 | 0.10033 | -0.075826 | 0.075826 | 14.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.063188 | 14.41% | 0.012638 | 14.41% | Удорожание относительно планируемой стоимости, без увеличения стоимости по консолидированному лоту. Консолидированные закупки АО «ДГК», поставка в соответствии с условиями договора.
3.7 | Покупка гидравлической установки сравнительной калибровки с манометром претензионным ДМ5002М Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-117 | 0.19732 | нд | 0 | 0.19732 | 0.19732 | 0 | 0 | 0.16443 | 0.032886 | 0.19732 | 0 | 0 | 0.16443 | 0.032886 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка установки для термообработки сварных швов УИНТ-50-2,4 Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-119 | 1.8655 | нд | 0 | 1.8655 | 1.8655 | 0 | 0 | 1.5546 | 0.31091 | 1.8655 | 0 | 0 | 1.5546 | 0.31091 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6667e-09 | -1.072e-07% | 1.6667e-09 | 5.361e-07% | нд
3.7 | Покупка стационарного газоанализатора ГАНК-4-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-120 | 0.48 | нд | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.41991 | 0 | 0 | 0.34992 | 0.069984 | 0.060094 | -0.060094 | -12.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.050078 | -12.52% | -0.010016 | -12.52% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка компрессора ВВПЭ-7/7 для выполнения технологических процессов водоподготовки-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-121 | 0.96 | нд | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | 0.085 | 0 | 0 | 0.070833 | 0.014167 | 0.875 | -0.875 | -91.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.72917 | -91.15% | -0.14583 | -91.15% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка прибора для определения класса промышленной чистоты ГРАН-152.1 Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-122 | 2.4 | нд | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 1.6121 | 0 | 0 | 1.3435 | 0.26869 | 0.78786 | -0.78786 | -32.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.65655 | -32.83% | -0.13131 | -32.83% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка электронного микроомметра "МИКО-1" Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-123 | 0.14507 | нд | 0 | 0.14507 | 0.14507 | 0 | 0 | 0.12089 | 0.024178 | 0.19588 | 0 | 0 | 0.16324 | 0.032647 | -0.050814 | 0.050814 | 35.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.042345 | 35.03% | 0.008469 | 35.03% | Удорожание относительно планируемой стоимости, без увеличения стоимости по консолидированному лоту. Консолидированные закупки АО «ДГК».
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы настенного типа для помещения S=100 м2 Владивостокская ТЭЦ-2 - 1шт. | J_505-ПГг-39-125 | 0.12 | нд | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.074106 | 0 | 0 | 0.061755 | 0.012351 | 0.045894 | -0.045894 | -38.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.038245 | -38.24% | -0.007649 | -38.25% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка калибратора портативного АТ01т и адаптера для калибровки 3-х координатных вибродатчиков Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-126 | 0.19431 | нд | 0 | 0.19431 | 0.19431 | 0 | 0 | 0.16192 | 0.032384 | 0.19431 | 0 | 0 | 0.16192 | 0.032384 | -3.0508e-07 | 3.0508e-07 | 0.000157% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.5424e-07 | 0.000157% | 5.0847e-08 | 0.000157% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
3.7 | Покупка ультразвукового прибора УТ907 для измерения толщины металла Артемовской ТЭЦ 1 шт. | J_505-ПГг-39-130 | 0.11839 | нд | 0 | 0.11839 | 0.11839 | 0 | 0 | 0.098658 | 0.019732 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.098 | 0.0196 | 0.00078926 | -0.00078926 | -0.6667% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.00065772 | -0.6667% | -0.00013154 | -0.6667% | нд
3.7 | Покупка дефектоскопа - трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-131 | 0.1236 | нд | 0 | 0.1236 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.103 | 0.0206 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка твердомера с ультразвуковым методом измерения твердости ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-132 | 0.0792 | нд | 0 | 0.0792 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0132 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-57 | 0.2424 | нд | 0 | 0.2424 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.098 | 0.0196 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.098 | 0.0196 | 0.1248 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-58 | 0.2292 | нд | 0 | 0.2292 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.098 | 0.0196 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.098 | 0.0196 | 0.1116 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка дефектоскопа А1214 "EXPERT" Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-59 | 0.72954 | нд | 0 | 0.72954 | 0.35034 | 0 | 0 | 0.29195 | 0.058389 | 0.4825 | 0 | 0 | 0.40208 | 0.080417 | 0.24704 | 0.13216 | 37.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.11014 | 37.72% | 0.022027 | 37.72% | Удорожание относительно планируемой стоимости, без увеличения стоимости по консолидированному лоту. Консолидированные закупки АО «ДГК», поставка в соответствии с условиями договора.
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-60 | 0.5808 | нд | 0 | 0.5808 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.236 | 0.0472 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.236 | 0.0472 | 0.2976 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-61 | 0.5784 | нд | 0 | 0.5784 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.236 | 0.0472 | 0.2832 | 0 | 0 | 0.236 | 0.0472 | 0.2952 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-62 | 0.17275 | нд | 0 | 0.17275 | 0.17275 | 0 | 0 | 0.14396 | 0.028792 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | 0.0011517 | -0.0011517 | -0.6667% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.00095973 | -0.6667% | -0.00019195 | -0.6667% | нд
3.7 | Покупка весов крановых КВ-10Т-М, Артемовской ТЭЦ, 1 шт | K_505-ПГг-39-148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0858 | 0 | 0 | 0.0715 | 0.0143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость оборудования свыше 40 тыс. руб.
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-63 | 0.1716 | нд | 0 | 0.1716 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.7756e-17 | -9.705e-14% | нд
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-64 | 0.1716 | нд | 0 | 0.1716 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.143 | 0.0286 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.7756e-17 | -9.705e-14% | нд
3.7 | Покупка рентгенофлюорисцентного портативного анализатора OXFORD INSTRUMENTS X-MET 8000 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-65 | 3.192 | нд | 0 | 3.192 | 3.192 | 0 | 0 | 2.66 | 0.532 | 3.192 | 0 | 0 | 2.66 | 0.532 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ или аналога Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-66 | 0.1608 | нд | 0 | 0.1608 | 0.1608 | 0 | 0 | 0.134 | 0.0268 | 0.16324 | 0 | 0 | 0.13604 | 0.027207 | -0.0024432 | 0.0024432 | 1.519% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.002036 | 1.519% | 0.0004072 | 1.519% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов ВЛ-224В Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-67 | 0.1308 | нд | 0 | 0.1308 | 0.1308 | 0 | 0 | 0.109 | 0.0218 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.097001 | 0.0194 | 0.014398 | -0.014398 | -11.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.011999 | -11.01% | -0.0023997 | -11.01% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка лабораторных весов ВЛТЭ-210/510С Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-68 | 0.0576 | нд | 0 | 0.0576 | 0.0576 | 0 | 0 | 0.048 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | -0.0576 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.048 | -100% | -0.0096 | -100% | Отнесено к ТМЦ до 40 тыс. руб.
3.7 | Покупка шумомера, виброметра АССИСТЕНТ TOTAL + Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-69 | 0.3768 | нд | 0 | 0.3768 | 0.3768 | 0 | 0 | 0.314 | 0.0628 | 0.51696 | 0 | 0 | 0.4308 | 0.086159 | -0.14016 | 0.14016 | 37.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1168 | 37.2% | 0.023359 | 37.2% | Удорожание относительно планируемой стоимости, без увеличения стоимости по консолидированному лоту. Консолидированные закупки АО «ДГК», поставка в соответствии с условиями договора.
3.7 | Покупка аспиратора с ЗУ, аккумуляторным блоком, фильтродержателем «ИРА», штуцерами.ПА-300М-2 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-70 | 0.1332 | нд | 0 | 0.1332 | 0.1332 | 0 | 0 | 0.111 | 0.0222 | 0.077124 | 0 | 0 | 0.06427 | 0.012854 | 0.056076 | -0.056076 | -42.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.04673 | -42.1% | -0.0093461 | -42.1% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка печи муфельной СНОЛ 1,6.2,5.1/11-И2М Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-71 | 0.0696 | нд | 0 | 0.0696 | 0.0696 | 0 | 0 | 0.058 | 0.0116 | 0.10558 | 0 | 0 | 0.08798 | 0.017596 | -0.035976 | 0.035976 | 51.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.02998 | 51.69% | 0.0059961 | 51.69% | Удорожание относительно планируемой стоимости, без увеличения стоимости по консолидированному лоту. Консолидированные закупки АО «ДГК», поставка в соответствии с условиями договора.
3.7 | Покупка криостата Внешнего LOIP FT-311-25 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-72 | 0.2052 | нд | 0 | 0.2052 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | 0.18547 | 0 | 0 | 0.15456 | 0.030911 | 0.019733 | -0.019733 | -9.617% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.016444 | -9.617% | -0.0032889 | -9.617% | нд
3.7 | Покупка ультразвукового толщинометра TT 310 Партизанская ГРЭС 1. шт. | I_505-ПГг-39-73 | 0.0804 | нд | 0 | 0.0804 | 0.0804 | 0 | 0 | 0.067 | 0.0134 | 0.0804 | 0 | 0 | 0.067 | 0.0134 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.7756e-17 | 2.071e-13% | нд
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-74 | 0.5916 | нд | 0 | 0.5916 | 0.5916 | 0 | 0 | 0.493 | 0.0986 | 0.37838 | 0 | 0 | 0.31532 | 0.063063 | 0.21322 | -0.21322 | -36.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.17768 | -36.04% | -0.035537 | -36.04% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка выпрямительного силового блока питания электролизной установки ТПЕ-400-75 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-75 | 1.0428 | нд | 0 | 1.0428 | 1.0428 | 0 | 0 | 0.869 | 0.1738 | 1.0404 | 0 | 0 | 0.86698 | 0.1734 | 0.0024288 | -0.0024288 | -0.2329% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.002024 | -0.2329% | -0.0004048 | -0.2329% | нд
3.7 | Покупка системы контроля дыхательных аппаратов с муляжом головы "СКАД-1" Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-76 | 0.1644 | нд | 0 | 0.1644 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.137 | 0.0274 | 0.15442 | 0 | 0 | 0.12868 | 0.025737 | 0.009978 | -0.009978 | -6.069% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.008315 | -6.069% | -0.001663 | -6.069% | нд
3.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1214 EXPERT Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-77 | 0.2052 | нд | 0 | 0.2052 | 0.2052 | 0 | 0 | 0.171 | 0.0342 | 0.17846 | 0 | 0 | 0.14872 | 0.029744 | 0.026736 | -0.026736 | -13.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.02228 | -13.03% | -0.004456 | -13.03% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка крана самоходного Kobelko RK160, 140л.с. 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-47 | 7.92 | нд | 0 | 7.92 | 7.92 | 0 | 0 | 6.6 | 1.32 | 6.547 | 0 | 0 | 6.547 | 0 | 1.373 | -1.373 | -17.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.053 | -0.803% | -1.32 | -100% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка грузового фургона УАЗ 390995, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-48 | 1.848 | нд | 0 | 1.848 | 1.848 | 0 | 0 | 1.54 | 0.308 | 1.848 | 0 | 0 | 1.54 | 0.308 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля ГАЗ 330273 (Газель), 3 шт (1шт - 2020г, 2шт - 2021г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-49 | 4.488 | нд | 0 | 4.488 | 1.26 | 0 | 0 | 1.05 | 0.21 | 1.26 | 0 | 0 | 1.05 | 0.21 | 3.228 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка автомобиля Хино 700, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-50 | 11.76 | нд | 0 | 11.76 | 11.76 | 0 | 0 | 9.8 | 1.96 | 11.7133 | 0 | 0 | 9.7611 | 1.9522 | 0.046728 | -0.046728 | -0.3974% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.03894 | -0.3974% | -0.0077881 | -0.3974% | нд
3.7 | Покупка полуприцепа ATLANT 12метров, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-51 | 2.4 | нд | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | -2.4 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2 | -100% | -0.4 | -100% | Решение АО «ДГК» о заключении Доп. соглашения №1 к договору №1358/81-20 от 26.11.20 с поставкой в 2021 году.
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT, 5шт. (2шт - 2020г, 3шт, 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-52 | 15.3696 | нд | 0 | 15.3696 | 5.496 | 0 | 0 | 4.58 | 0.916 | 5.73 | 0 | 0 | 4.775 | 0.955 | 9.6396 | 0.234 | 4.258% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.195 | 4.258% | 0.039 | 4.258% | нд
3.7 | Покупка экскаватора Caterpillar 428Е, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-53 | 6.576 | нд | 0 | 6.576 | 6.576 | 0 | 0 | 5.48 | 1.096 | 6.516 | 0 | 0 | 5.43 | 1.086 | 0.06 | -0.06 | -0.9124% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.05 | -0.9124% | -0.01 | -0.9124% | нд
3.7 | Покупка станка для резки труб электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 2 шт. | J_505-ПГт-11-82 | 0.5412 | нд | 0 | 0.5412 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | 0.3972 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка комплекта гидравлических насосов Power team RPS556B (съемник). Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-61 | 0.18786 | нд | 0 | 0.18786 | 0.18786 | 0 | 0 | 0.15655 | 0.03131 | 0.18786 | 0 | 0 | 0.15655 | 0.03131 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка электрического отбойного молотка, 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-62 | 0.2796 | нд | 0 | 0.2796 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | 0.1356 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка автоподъемника POWERREX SL-2500ВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-63 | 0.348 | нд | 0 | 0.348 | 0.348 | 0 | 0 | 0.29 | 0.058 | 0.29678 | 0 | 0 | 0.24732 | 0.049463 | 0.05122 | -0.05122 | -14.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.042683 | -14.72% | -0.0085367 | -14.72% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка инверторной электростанции FUBAG TI 7000 A ES 6,5кВт, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-64 | 0.108 | нд | 0 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0 | 0.09 | 0.018 | 0.108 | 0 | 0 | 0.09 | 0.018 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-65 | 0.052953 | нд | 0 | 0.052953 | 0.052953 | 0 | 0 | 0.044128 | 0.0088255 | 0.052953 | 0 | 0 | 0.044127 | 0.0088255 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка виброплиты для брусчатки, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-66 | 0.1572 | нд | 0 | 0.1572 | 0.1572 | 0 | 0 | 0.131 | 0.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1572 | -0.1572 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.131 | -100% | -0.0262 | -100% | Отнесено к ТМЦ до 40 тыс. руб.
3.7 | Покупка кондиционера Daikin FAQ71B, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-67 | 0.384 | нд | 0 | 0.384 | 0.384 | 0 | 0 | 0.32 | 0.064 | 0.34368 | 0 | 0 | 0.2864 | 0.05728 | 0.04032 | -0.04032 | -10.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0336 | -10.5% | -0.00672 | -10.5% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка ДГУ GPM 21С Рамного исполнения с АВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-68 | 1.08 | нд | 0 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0.9 | 0.18 | 0.642 | 0 | 0 | 0.535 | 0.107 | 0.438 | -0.438 | -40.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.365 | -40.56% | -0.073 | -40.56% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка анализатора кислорода в воде «МАРК-3010», 3 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-69 | 0.4188 | нд | 0 | 0.4188 | 0.264 | 0 | 0 | 0.22 | 0.044 | 0.22884 | 0 | 0 | 0.1907 | 0.038139 | 0.18996 | -0.035163 | -13.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.029302 | -13.32% | -0.0058605 | -13.32% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-70 | 0.192 | нд | 0 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 0.16 | 0.032 | 0.12721 | 0 | 0 | 0.10601 | 0.021201 | 0.064792 | -0.064792 | -33.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.053994 | -33.75% | -0.010799 | -33.75% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка установки для катодной обработки «УКО-72», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-71 | 0.084 | нд | 0 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0 | 0.07 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | -0.084 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.07 | -100% | -0.014 | -100% | Снят с производства, не приобретен.
3.7 | Покупка муфельной печи «ЭКПС-10», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-72 | 0.066 | нд | 0 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 0.055 | 0.011 | 0.065985 | 0 | 0 | 0.054988 | 0.010998 | 1.471e-05 | -1.471e-05 | -0.02229% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.226e-05 | -0.02229% | -2.45e-06 | -0.02227% | нд
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | 156 | нд | 0 | 156 | 84 | 0 | 0 | 70 | 14 | 84.45 | 0 | 0 | 3.325 | 81.125 | 71.55 | 0.45 | 0.5357% | 0 | 0% | 0 | 0% | -66.675 | -95.25% | 67.125 | 479.5% | нд
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 4774.8982 | нд | 979.3103 | 3795.5878 | 653.3621 | 0 | 0 | 448.3892 | 204.9729 | 470.7375 | 0 | 0 | 310.3122 | 160.4254 | 3325.1003 | -182.8746 | -27.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | -138.327 | -30.85% | -44.5476 | -21.73% | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 315.6621 | нд | 198.4472 | 117.2149 | 117.2149 | 0 | 0 | 0 | 117.2149 | 100.5808 | 0 | 0 | 0 | 100.5808 | 16.6341 | -16.6341 | -14.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.6341 | -14.19% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 315.6621 | нд | 198.4472 | 117.2149 | 117.2149 | 0 | 0 | 0 | 117.2149 | 100.5808 | 0 | 0 | 0 | 100.5808 | 16.6341 | -16.6341 | -14.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.6341 | -14.19% | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 315.6621 | нд | 198.4472 | 117.2149 | 117.2149 | 0 | 0 | 0 | 117.2149 | 100.5808 | 0 | 0 | 0 | 100.5808 | 16.6341 | -16.6341 | -14.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.6341 | -14.19% | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 3,076 км диам. трубопровода 219 мм | I_505-НГ-68 | 67.995 | нд | 35.4743 | 32.5207 | 32.5207 | 0 | 0 | 0 | 32.5207 | 28.7713 | 0 | 0 | 0 | 28.7713 | 3.7494 | -3.7494 | -11.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.7494 | -11.53% | возврат гарантийного удержания 2021г.
4.1.3.5 | Строительство сетей водоотведения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 1,5 км диам. трубопровода 159 мм | I_505-НГ-69 | 122.9723 | нд | 62.4138 | 60.5586 | 60.5586 | 0 | 0 | 0 | 60.5586 | 54.1627 | 0 | 0 | 0 | 54.1627 | 6.3959 | -6.3959 | -10.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.3959 | -10.56% | возврат гарантийного удержания 2021г.
4.1.3.5 | Строительство сетей теплоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 0,122 км диам. 377мм, протяженностью 4,3 км диам. 219мм,протяженностью 0,058 км диам. 133мм | I_505-НГ-70 | 124.6947 | нд | 100.5591 | 24.1356 | 24.1356 | 0 | 0 | 0 | 24.1356 | 17.6468 | 0 | 0 | 0 | 17.6468 | 6.4888 | -6.4888 | -26.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.4888 | -26.88% | возврат гарантийного удержания 2021г.
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1125.5403 | нд | 598.9827 | 526.5576 | 275.7471 | 0 | 0 | 230.7296 | 45.0175 | 198.5891 | 0 | 0 | 166.4138 | 32.1753 | 327.9685 | -77.158 | -27.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | -64.3158 | -27.87% | -12.8422 | -28.53% | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 736.0027 | нд | 555.771 | 180.2317 | 155.6952 | 0 | 0 | 130.414 | 25.2812 | 147.893 | 0 | 0 | 123.878 | 24.015 | 32.3387 | -7.8022 | -5.011% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.536 | -5.012% | -1.2662 | -5.008% | нд
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №2 НГРЭС | H_505-НГ-32 | 278.0109 | нд | 270.2144 | 7.7965 | 7.7965 | 0 | 0 | 6.4971 | 1.2994 | 7.7965 | 0 | 0 | 6.4971 | 1.2994 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция энергоблока ст №1 НГРЭС | H_505-НГ-31 | 317.2438 | нд | 202.2767 | 114.9671 | 111.9274 | 0 | 0 | 93.8129 | 18.1145 | 112.4302 | 0 | 0 | 94.1688 | 18.2614 | 2.5369 | 0.50277 | 0.4492% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.35592 | 0.3794% | 0.14685 | 0.8107% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата БКЗ 75/39 ст.№5 ЧТЭЦ | F_505-НГ-2 | 50.9419 | нд | 23.8094 | 27.1325 | 27.1325 | 0 | 0 | 22.7384 | 4.3941 | 20.5076 | 0 | 0 | 17.2465 | 3.2611 | 6.6249 | -6.6249 | -24.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.4919 | -24.15% | -1.133 | -25.78% | Изменение условий финансирования в связи со сдвигом сроков выполнения работ вправо.
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | 24.8568 | нд | 0 | 24.8568 | 3.36 | 0 | 0 | 2.8 | 0.56 | 1.68 | 0 | 0 | 1.4 | 0.28 | 23.1768 | -1.68 | -50% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.4 | -50% | -0.28 | -50% | Длительное согласование проекта
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №2 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-49 | 25.5749 | нд | 24.2283 | 1.3465 | 1.3465 | 0 | 0 | 1.1221 | 0.22442 | 1.3465 | 0 | 0 | 1.1221 | 0.22442 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №4 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-40 | 19.4071 | нд | 19.0099 | 0.3972 | 0.3972 | 0 | 0 | 0.331 | 0.0662 | 0.3972 | 0 | 0 | 0.331 | 0.0662 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №6 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-41 | 19.9673 | нд | 16.2323 | 3.735 | 3.735 | 0 | 0 | 3.1125 | 0.6225 | 3.735 | 0 | 0 | 3.1125 | 0.6225 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 22.2631 | 0 | 0 | 22.2631 | 22.2631 | 0 | 0 | 18.6698 | 3.5934 | 18.6248 | 0 | 0 | 15.6378 | 2.987 | 3.6384 | -3.6384 | -16.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.032 | -16.24% | -0.60639 | -16.88% | нд
4.2.2 | Реконструкция энергооборудования КВТК№5 НГВК | F_505-НГ-1-15 | 22.2631 | 0 | 0 | 22.2631 | 22.2631 | 0 | 0 | 18.6698 | 3.5934 | 18.6248 | 0 | 0 | 15.6378 | 2.987 | 3.6384 | -3.6384 | -16.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.032 | -16.24% | -0.60639 | -16.88% | Изменение условий финансирования в связи со сдвигом сроков выполнения работ вправо, КЗ по материалам 2021г.
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 106.0764 | нд | 0 | 106.0764 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 102.4764 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 106.0764 | нд | 0 | 106.0764 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 102.4764 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 261.1981 | нд | 43.2117 | 217.9865 | 94.1888 | 0 | 0 | 78.6458 | 15.543 | 28.4713 | 0 | 0 | 23.898 | 4.5733 | 189.5151 | -65.7175 | -69.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | -54.7478 | -69.61% | -10.9696 | -70.58% | нд
4.2.4 | Реконструкция сооружений СБО (станция биологической очистки) пос. Чульман, СП ЧТЭЦ | F_505-НГ-19 | 115.1016 | нд | 0 | 115.1016 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5.9999 | 0 | 0 | 4.9999 | 0.99999 | 109.1017 | -6.36e-05 | -0.00106% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.3e-05 | -0.00106% | -1.06e-05 | -0.00106% | нд
4.2.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателя НГРЭС | H_505-НГ-43 | 33.7478 | нд | 22.5296 | 11.2182 | 11.2182 | 0 | 0 | 9.3485 | 1.8697 | 11.2182 | 0 | 0 | 9.3485 | 1.8697 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | 112.3487 | нд | 20.6821 | 91.6666 | 76.9706 | 0 | 0 | 64.2973 | 12.6733 | 11.2532 | 0 | 0 | 9.5495 | 1.7036 | 80.4135 | -65.7174 | -85.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | -54.7478 | -85.15% | -10.9696 | -86.56% | Изменение сроков реализации проекта в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). Приняты затраты службы Заказчика.
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 557.0379 | нд | 92.8837 | 464.1542 | 167.9385 | 0 | 0 | 140.6082 | 27.3303 | 106.6745 | 0 | 0 | 89.4974 | 17.1771 | 357.4797 | -61.264 | -36.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | -51.1108 | -36.35% | -10.1532 | -37.15% | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 99.6109 | нд | 2.7006 | 96.9103 | 26.0679 | 0 | 0 | 21.7879 | 4.28 | 19.3683 | 0 | 0 | 16.2049 | 3.1634 | 77.542 | -6.6996 | -25.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.583 | -25.62% | -1.1166 | -26.09% | нд
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | 27.2538 | нд | 0 | 27.2538 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2.3861 | 0 | 0 | 1.9884 | 0.39768 | 24.8677 | -0.013942 | -0.5809% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.011618 | -0.5809% | -0.0023236 | -0.5809% | нд
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 72.3571 | нд | 2.7006 | 69.6565 | 23.6679 | 0 | 0 | 19.7879 | 3.88 | 16.9822 | 0 | 0 | 14.2165 | 2.7657 | 52.6742 | -6.6857 | -28.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.5714 | -28.16% | -1.1143 | -28.72% | в связи с завершением сроков реконструкции энергоблока ст. №1 16.08.2020 по требованию СО ЕЭС сроки производства работ перенесены в 2022г.
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 457.427 | нд | 90.1831 | 367.2439 | 141.8705 | 0 | 0 | 118.8203 | 23.0503 | 87.3062 | 0 | 0 | 73.2925 | 14.0137 | 279.9377 | -54.5644 | -38.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | -45.5278 | -38.32% | -9.0366 | -39.2% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 64.9504 | нд | 18.602 | 46.3484 | 15.5608 | 0 | 0 | 13.027 | 2.5338 | 15.5539 | 0 | 0 | 13.0604 | 2.4935 | 30.7946 | -0.0069257 | -0.04451% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.033358 | 0.2561% | -0.040284 | -1.59% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | 157.2457 | нд | 28.4376 | 128.808 | 10.4592 | 0 | 0 | 8.7499 | 1.7094 | 9.3582 | 0 | 0 | 7.8368 | 1.5214 | 119.4498 | -1.101 | -10.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.9131 | -10.44% | -0.18794 | -10.99% | Изменение условий оплаты по результатам заключенных договорных обязательств
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 75.1593 | нд | 29.3175 | 45.8419 | 0.86339 | 0 | 0 | 0.71949 | 0.1439 | 0.86339 | 0 | 0 | 0.71949 | 0.1439 | 44.9785 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-14 | 39.4395 | нд | 13.1242 | 26.3153 | 26.3153 | 0 | 0 | 22.0626 | 4.2527 | 23.9911 | 0 | 0 | 20.143 | 3.8482 | 2.3242 | -2.3242 | -8.832% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.9196 | -8.701% | -0.40454 | -9.513% | нд
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | 11.7172 | нд | 0 | 11.7172 | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | 0.95997 | 0 | 0 | 0.79998 | 0.16 | 10.7572 | -2.64e-05 | -0.00275% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.2e-05 | -0.00275% | -4.4e-06 | -0.00275% | нд
4.3.4 | Установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-71 | 8.0654 | нд | 0.26281 | 7.8026 | 6.2157 | 0 | 0 | 5.2047 | 1.0109 | 1.1712 | 0 | 0 | 1.001 | 0.1702 | 6.6314 | -5.0445 | -81.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.2038 | -80.77% | -0.84075 | -83.16% | Изменение условий оплаты по результатам заключенных договорных обязательств
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | 2.7984 | нд | 0.13935 | 2.6591 | 2.1171 | 0 | 0 | 1.7728 | 0.34436 | 0.30165 | 0 | 0 | 0.25987 | 0.041775 | 2.3574 | -1.8155 | -85.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5129 | -85.34% | -0.30258 | -87.87% | Изменение условий оплаты по результатам заключенных договорных обязательств
4.3.4 | Модернизация быстродействующих защит от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ 6, 10 кВ НГРЭС и Водогрейной котельной | J_505-НГ-73 | 15.7614 | нд | 0 | 15.7614 | 14.2366 | 0 | 0 | 11.9497 | 2.2869 | 14.1887 | 0 | 0 | 11.9097 | 2.2789 | 1.5727 | -0.047947 | -0.3368% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.039956 | -0.3344% | -0.0079912 | -0.3494% | нд
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | 4.8551 | нд | 0 | 4.8551 | 0.82992 | 0 | 0 | 0.6916 | 0.13832 | 0.774 | 0 | 0 | 0.645 | 0.129 | 4.0811 | -0.055921 | -6.738% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.046601 | -6.738% | -0.0093202 | -6.738% | нд
4.3.4 | Установкаа автоматики ограничения перегруза 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС с возможностью автоматического задания установок и другими алгоритмами | K_505-НГ-90 | 3.2312 | нд | 0 | 3.2312 | 0.97958 | 0 | 0 | 0.81632 | 0.16326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2312 | -0.97958 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.81632 | -100% | -0.16326 | -100% | Длительное согласование проектных решений в ОДУ Востока.
4.3.4 | Установка локальной системы оповещения НГРЭС | J_505-НГ-76 | 11.9708 | нд | 0 | 11.9708 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2.2811 | 0 | 0 | 1.9009 | 0.38018 | 9.6897 | -0.11893 | -4.955% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.099109 | -4.955% | -0.019822 | -4.955% | нд
4.3.4 | Установка системы непрерывного контроля газовых выбросов на Нерюнгринской ГРЭС | J_505-НГ-78 | 33.8764 | нд | 0 | 33.8764 | 33.8764 | 0 | 0 | 28.4403 | 5.4361 | 3.8123 | 0 | 0 | 3.2686 | 0.54361 | 30.0641 | -30.0641 | -88.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | -25.1717 | -88.51% | -4.8925 | -90% | Изменение условий финансирования в связи с переносом сроков выполнения работ в 2021г. (COVID-19)
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | 16.6896 | нд | 0.2997 | 16.3899 | 16.3899 | 0 | 0 | 13.6583 | 2.7316 | 3.6658 | 0 | 0 | 3.0548 | 0.61097 | 12.7241 | -12.7241 | -77.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.6034 | -77.63% | -2.1207 | -77.63% | КЗ 2021г.
4.3.4 | Установка лифтов зав. №6077, г/п 1000 кг.,зав. №5363, г/п 1000 кг. в котельном отделении НГРЭС | I_505-НГ-59 | 11.6666 | нд | 0 | 11.6666 | 10.6666 | 0 | 0 | 8.9277 | 1.7389 | 10.385 | 0 | 0 | 8.693 | 1.692 | 1.2816 | -0.2816 | -2.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.23467 | -2.629% | -0.046933 | -2.699% | нд
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2608.7736 | нд | 0.45 | 2608.3236 | 18.0645 | 0 | 0 | 15.0538 | 3.0107 | 1.6871 | 0 | 0 | 1.6725 | 0.014623 | 2606.6365 | -16.3774 | -90.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.3813 | -88.89% | -2.9961 | -99.51% | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2608.7736 | нд | 0.45 | 2608.3236 | 18.0645 | 0 | 0 | 15.0538 | 3.0107 | 1.6871 | 0 | 0 | 1.6725 | 0.014623 | 2606.6365 | -16.3774 | -90.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.3813 | -88.89% | -2.9961 | -99.51% | нд
4.5.4 | Строительство ШЗО № 2 НГРЭС (емкость - 54,5 млн. м3) | F_505-НГ-21 | 2608.7736 | нд | 0.45 | 2608.3236 | 18.0645 | 0 | 0 | 15.0538 | 3.0107 | 1.6871 | 0 | 0 | 1.6725 | 0.014623 | 2606.6365 | -16.3774 | -90.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.3813 | -88.89% | -2.9961 | -99.51% | Неисполнение обязательст подрядчика. Расторжение договора.
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 167.8842 | 0 | 88.5467 | 79.3375 | 74.3971 | 0 | 0 | 61.9976 | 12.3995 | 63.206 | 0 | 0 | 52.7284 | 10.4776 | 16.3815 | -11.4411 | -15.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.5191 | -15.35% | -1.9219 | -15.5% | нд
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Строительство 5-й очереди магистральных тепловых сетей НГРЭС – г. Нерюнгри (протяженность - 10,2 км в 2 нитки Ду 800мм)" | I_505-НГ-23-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25001 | 0 | 0 | 0.25001 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включение проекта в ИПР 2020 на основании выписки из протокола заседания Совета директоров от 30.04.2020 №23
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Техническое перевооружение системы выдачи тепловой мощности Чульманской ТЭЦ" | K_505-НГ-95 | 2.4 | нд | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2.0127 | 0 | 0 | 1.6772 | 0.33544 | 0.38733 | -0.38733 | -16.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.32278 | -16.14% | -0.064556 | -16.14% | Экономия по результатам конкурсных процедур
4.7 | Покупка автобуса ПАЗ НГРЭС Кол-во: 2017г.-1 шт., 2018г.-1шт., 2019г.-2шт., 2020г.-1 шт, 2022г.-1шт) | H_505-НГ-24-24 | 22.9837 | нд | 13.7233 | 9.2604 | 4.32 | 0 | 0 | 3.6 | 0.72 | 4.3 | 0 | 0 | 3.5833 | 0.71667 | 4.9604 | -0.02 | -0.463% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.016667 | -0.463% | -0.0033333 | -0.463% | нд
4.7 | Покупка мини-погрузчика, ЧТЭЦ 1 шт | K_505-НГ-24-72 | 2.8891 | нд | 0 | 2.8891 | 2.8891 | 0 | 0 | 2.4076 | 0.48152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8891 | -2.8891 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.4076 | -100% | -0.48152 | -100% | Длительное согласование и проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
4.7 | Покупка пожарной автоцистерны, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-51 | 9.252 | нд | 0 | 9.252 | 9.252 | 0 | 0 | 7.71 | 1.542 | 6.8258 | 0 | 0 | 5.6882 | 1.1376 | 2.4262 | -2.4262 | -26.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.0218 | -26.22% | -0.40437 | -26.22% | Экономия по результатам конкурсных процедур
4.7 | Покупка бульдозера Т-35.01 НГРЭС Кол-во: 2018-1шт, 2019-1шт, 2020-1шт | H_505-НГ-24-26 | 115.2156 | нд | 74.8234 | 40.3922 | 40.3922 | 0 | 0 | 33.6601 | 6.732 | 40.3922 | 0 | 0 | 33.6601 | 6.732 | 2e-09 | -2e-09 | -4.951e-09% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.6667e-09 | 4.952e-09% | -3.6667e-09 | -5.447e-08% | нд
4.7 | Покупка системы оперативно- розыскных мероприятий НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-62 | 1.02 | нд | 0 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 0.85 | 0.17 | 1.0179 | 0 | 0 | 0.84824 | 0.16965 | 0.002107 | -0.002107 | -0.2066% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0017558 | -0.2066% | -0.00035117 | -0.2066% | нд
4.7 | Покупка стенда высоковольтного стационарного "СВС-100" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-63 | 0.37627 | нд | 0 | 0.37627 | 0.37627 | 0 | 0 | 0.31356 | 0.062712 | 0.37627 | 0 | 0 | 0.31356 | 0.062712 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка измерителя параметров изоляции "Вектор-2.0М" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-64 | 0.79322 | нд | 0 | 0.79322 | 0.79322 | 0 | 0 | 0.66102 | 0.1322 | 0.79322 | 0 | 0 | 0.66102 | 0.1322 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка высоковольтного моста переменного тока "СА7100-3) НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-65 | 0.75254 | нд | 0 | 0.75254 | 0.75254 | 0 | 0 | 0.62711 | 0.12542 | 0.75254 | 0 | 0 | 0.62711 | 0.12542 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ-300 НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-67 | 4.212 | нд | 0 | 4.212 | 4.212 | 0 | 0 | 3.51 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.212 | -4.212 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.51 | -100% | -0.702 | -100% | Длительное согласование и проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
4.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-68 | 0.99661 | нд | 0 | 0.99661 | 0.99661 | 0 | 0 | 0.83051 | 0.1661 | 1.044 | 0 | 0 | 0.87 | 0.174 | -0.047388 | 0.047388 | 4.755% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.03949 | 4.755% | 0.007898 | 4.755% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
4.7 | Покупка рефлектомера ВОК (волокнисто-оптический кабель НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-69 | 0.7848 | нд | 0 | 0.7848 | 0.7848 | 0 | 0 | 0.654 | 0.1308 | 0.5663 | 0 | 0 | 0.47191 | 0.094383 | 0.2185 | -0.2185 | -27.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.18209 | -27.84% | -0.036417 | -27.84% | Экономия по результатам конкурсных процедур
4.7 | Покупка стенда для проверки лестниц, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-73 | 0.19051 | нд | 0 | 0.19051 | 0.19051 | 0 | 0 | 0.15876 | 0.031752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19051 | -0.19051 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.15876 | -100% | -0.031752 | -100% | Длительное согласование и проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
4.7 | Покупка расходомера-счётчика Днепр-7, 2 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-74 | 0.1984 | нд | 0 | 0.1984 | 0.1984 | 0 | 0 | 0.16533 | 0.033067 | 0.0905 | 0 | 0 | 0.0905 | 0 | 0.1079 | -0.1079 | -54.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.074833 | -45.26% | -0.033067 | -100% | Длительное согласование и проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
4.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-75 | 0.14779 | нд | 0 | 0.14779 | 0.14779 | 0 | 0 | 0.12316 | 0.024632 | 0.145 | 0 | 0 | 0.12083 | 0.024167 | 0.0027906 | -0.0027906 | -1.888% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0023255 | -1.888% | -0.00046509 | -1.888% | нд
4.7 | Покупка шкафа вытяжного для муфельных печей, 1 шт. ЧТЭЦ | K_505-НГ-24-76 | 0.10402 | нд | 0 | 0.10402 | 0.10402 | 0 | 0 | 0.086685 | 0.017337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10402 | -0.10402 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.086685 | -100% | -0.017337 | -100% | Длительное согласование и проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
4.7 | Покупка оборудования радиофикации подъездных путей НГРЭС | K_505-НГ-24-71 | 5.5676 | нд | 0 | 5.5676 | 5.5676 | 0 | 0 | 4.6397 | 0.92794 | 4.6397 | 0 | 0 | 3.8664 | 0.77328 | 0.92794 | -0.92794 | -16.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.77328 | -16.67% | -0.15466 | -16.67% | Изменение стоимости оборудования в соответствии с заключенным договором.
5 | Еврейская автономная область | Г | 720.2996 | нд | 184.2928 | 536.0068 | 50.4007 | 0 | 0 | 42.2526 | 8.1481 | 24.1936 | 0 | 0 | 20.8791 | 3.3145 | 511.8132 | -26.207 | -52% | 0 | 0% | 0 | 0% | -21.3734 | -50.58% | -4.8336 | -59.32% | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 383.1802 | нд | 76.3747 | 306.8055 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 306.6785 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 383.1802 | нд | 76.3747 | 306.8055 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 306.6785 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 383.1802 | нд | 76.3747 | 306.8055 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 306.6785 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | 383.1802 | нд | 76.3747 | 306.8055 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 306.6785 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 114.2445 | нд | 68.0666 | 46.1779 | 6.7204 | 0 | 0 | 5.6329 | 1.0875 | 6.7204 | 0 | 0 | 5.6329 | 1.0875 | 39.4575 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 41.8753 | нд | 1.9429 | 39.9323 | 0.47486 | 0 | 0 | 0.39572 | 0.079144 | 0.47486 | 0 | 0 | 0.39572 | 0.079144 | 39.4575 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция установок ПСВ-500-14-23 котельного цеха (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-4 | 41.8753 | нд | 1.9429 | 39.9323 | 0.47486 | 0 | 0 | 0.39572 | 0.079144 | 0.47486 | 0 | 0 | 0.39572 | 0.079144 | 39.4575 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 72.3692 | нд | 66.1237 | 6.2455 | 6.2455 | 0 | 0 | 5.2372 | 1.0083 | 6.2455 | 0 | 0 | 5.2372 | 1.0083 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция багерной насосной БТЭЦ с разработкой и внедрением конструктивных и технологических решений схемы гидрозолоудаления | F_505-ХТСКб-5 | 72.3692 | нд | 66.1237 | 6.2455 | 6.2455 | 0 | 0 | 5.2372 | 1.0083 | 6.2455 | 0 | 0 | 5.2372 | 1.0083 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 215.5933 | нд | 39.8515 | 175.7418 | 36.2717 | 0 | 0 | 30.5516 | 5.72 | 11.1086 | 0 | 0 | 10.0481 | 1.0604 | 164.6333 | -25.1631 | -69.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | -20.5035 | -67.11% | -4.6596 | -81.46% | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 215.5933 | нд | 39.8515 | 175.7418 | 36.2717 | 0 | 0 | 30.5516 | 5.72 | 11.1086 | 0 | 0 | 10.0481 | 1.0604 | 164.6333 | -25.1631 | -69.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | -20.5035 | -67.11% | -4.6596 | -81.46% | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 76.3669 | нд | 24.0406 | 52.3263 | 3.9211 | 0 | 0 | 3.4339 | 0.48725 | 3.7809 | 0 | 0 | 3.7809 | 0 | 48.5454 | -0.14026 | -3.577% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.34699 | 10.1% | -0.48725 | -100% | нд
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 56.1452 | нд | 1.5508 | 54.5944 | 23.3733 | 0 | 0 | 19.5813 | 3.792 | 3.2217 | 0 | 0 | 2.788 | 0.43367 | 51.3727 | -20.1516 | -86.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.7933 | -85.76% | -3.3583 | -88.56% | Длительное проведение закупочных процедур
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | 83.0812 | нд | 14.26 | 68.8211 | 8.9772 | 0 | 0 | 7.5364 | 1.4408 | 4.106 | 0 | 0 | 3.4792 | 0.62675 | 64.7152 | -4.8713 | -54.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.0572 | -53.83% | -0.81408 | -56.5% | Отставание от графика производства работ
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 7.2816 | нд | 0 | 7.2816 | 7.2816 | 0 | 0 | 6.068 | 1.2136 | 6.2377 | 0 | 0 | 5.1981 | 1.0396 | 1.0439 | -1.0439 | -14.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.86992 | -14.34% | -0.17398 | -14.34% | нд
5.7 | Покупка Станция АТС - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-6 | 3.4416 | нд | 0 | 3.4416 | 3.4416 | 0 | 0 | 2.868 | 0.5736 | 3.0556 | 0 | 0 | 2.5463 | 0.50926 | 0.38604 | -0.38604 | -11.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.3217 | -11.22% | -0.06434 | -11.22% | Экономия по итогам закупочной деятельности.
5.7 | Покупка Погрузчик вилочный Амкодор 451А - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-9 | 2.4 | нд | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 2.9484 | 0 | 0 | 2.457 | 0.4914 | -0.54841 | 0.54841 | 22.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.45701 | 22.85% | 0.091402 | 22.85% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
5.7 | Покупка. Прибор для определения влаги угля МА25 Speedy 2000, – 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-18 | 1.44 | нд | 0 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 1.2 | 0.24 | 0.23373 | 0 | 0 | 0.19478 | 0.038955 | 1.2063 | -1.2063 | -83.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0052 | -83.77% | -0.20104 | -83.77% | Экономия по итогам закупочной деятельности.