## 2 Г осв
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2020 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 25.12.2020 № 22@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2020 года, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения 2020 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 9095.2 | 37110.6318 | нд | 9574.8018 | нд | 27535.83 | нд | 5483.2176 | нд | 4090.8454 | нд | 23446.0691 | нд | -1393.4566 | нд | -25.41% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 2027.4171 | 3789.0768 | нд | 1911.2327 | нд | 1877.844 | нд | 759.6609 | нд | 680.4878 | нд | 1197.3563 | нд | -79.1731 | нд | -10.42% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 1437.3069 | 4707.1811 | нд | 1006.7293 | нд | 3700.4518 | нд | 690.1418 | нд | 473.26 | нд | 3227.5669 | нд | -217.2568 | нд | -31.48% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 1207.0716 | 12284.6166 | нд | 3630.3495 | нд | 8654.2671 | нд | 1813.9904 | нд | 1544.6301 | нд | 7109.637 | нд | -269.3603 | нд | -14.85% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 22.0919 | нд | 0.1019 | нд | 21.99 | нд | 1.101 | нд | 1.3412 | нд | 20.6488 | нд | 0.24018 | нд | 21.81% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 4423.4043 | 14729.5043 | нд | 2582.1846 | нд | 12147.3197 | нд | 1296.034 | нд | 828.6196 | нд | 11318.7001 | нд | -467.4144 | нд | -36.06% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 1578.161 | нд | 444.2038 | нд | 1133.9573 | нд | 922.2895 | нд | 562.5068 | нд | 572.16 | нд | -360.4922 | нд | -39.09% | нд
1 | Хабаровский край | Г | 5636.8897 | 17811.8134 | нд | 4579.217 | нд | 13232.5964 | нд | 3124.1318 | нд | 2412.306 | нд | 10821.0534 | нд | -712.5888 | нд | -22.81% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 1762.3136 | 2416.2462 | нд | 1418.6661 | нд | 997.5801 | нд | 161.0492 | нд | 158.9697 | нд | 838.6105 | нд | -2.0795 | нд | -1.291% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1762.3136 | 2416.2462 | нд | 1418.6661 | нд | 997.5801 | нд | 161.0492 | нд | 158.9697 | нд | 838.6105 | нд | -2.0795 | нд | -1.291% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 36.0092 | 38.9079 | нд | 33.2371 | нд | 5.6707 | нд | 1.9287 | нд | 1.9287 | нд | 3.742 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети от котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска до "ФГБОУ ВО ДГАФК", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки", 840м. (СП ХТС) | I_505-ХТСКх-61 | 36.0092 | 33.2371 | нд | 33.2371 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта: «Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов в г. Хабаровске», с тепловой нагрузкой 1, 8473 Гкал/ч | J_505-ХТСКх-70тп | нд | 5.6707 | нд | 0 | нд | 5.6707 | нд | 1.9287 | нд | 1.9287 | нд | 3.742 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 267.0665 | 258.0656 | нд | 258.0656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска (мощность - 26,31 Гкал/ч) | F_505-ХТСКх-31тп | 267.0665 | 258.0656 | нд | 258.0656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1459.2378 | 2119.2727 | нд | 1127.3633 | нд | 991.9094 | нд | 159.1205 | нд | 157.041 | нд | 834.8685 | нд | -2.0795 | нд | -1.307% | нд
1.1.3.5 | Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС | F_505-ХТСКх-17тп | 781.6636 | 832.4801 | нд | 522.2423 | нд | 310.2378 | нд | 100.3049 | нд | 101.1053 | нд | 209.1325 | нд | 0.80041 | нд | 0.798% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция теплотрассы по ул. Промышленная-Саратовская с применением инновационных технологий ППУ и ОДК (с увеличением Ду 300 до Ду 600 L=604 п.м.) ХТС | F_505-ХТСКх-18тп | 162.4896 | 120.9973 | нд | 98.8643 | нд | 22.133 | нд | 22.133 | нд | 18.6047 | нд | 3.5283 | нд | -3.5283 | нд | -15.94% | отклонение (экономия) от плана, связано с уменьшением стоимости проекта в результате закупочных процедур
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-33 от ХТЭЦ-3 с применением инновационных технологий ППУ и ОДК. ХТС | F_505-ХТСКх-19тп | 515.0846 | 316.6693 | нд | 283.0132 | нд | 33.6561 | нд | 33.6561 | нд | 33.6561 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | нд | 654.698 | нд | 222.8014 | нд | 431.8966 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 431.8966 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 от ТК 319.11 в направлении ТК 319.13, Ду 1000 мм L=514 м, в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-68тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплата задолженности материалов прошлых лет
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от Хабаровской ТЭЦ-3 с увеличением диаметра с 500/700 мм на 800 мм протяженностью 1,8х2 км в г. Хабаровске | I_505-ХТСКх-66тп | нд | 194.428 | нд | 0.44213 | нд | 193.9859 | нд | 3.0264 | нд | 3.6748 | нд | 190.3111 | нд | 0.64835 | нд | 21.42% | Приняты фактические затраты ПИР
1.1.3.5 | Строительство ПНС-324 (450 Гкал/час) ХТС | F_505-ХТСКх-20тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект исключен из ИП
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1038.0636 | 2819.2225 | нд | 216.8743 | нд | 2602.3482 | нд | 286.992 | нд | 199.0657 | нд | 2403.6575 | нд | -88.3013 | нд | -30.77% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 159.2531 | 314.7189 | нд | 25.2948 | нд | 289.4241 | нд | 80.5529 | нд | 35.3212 | нд | 254.1029 | нд | -45.2316 | нд | -56.15% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. № 2 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-104 | нд | 197.9806 | нд | 4.2994 | нд | 193.6812 | нд | 51.2114 | нд | 5.9798 | нд | 187.7014 | нд | -45.2316 | нд | -88.32% | К выполнению приняты работы по разработке ПИР запланированные в 2019 году на основании заключенного дополнительного соглашения к основному договору. В связи с нарушением сроков проектирования на объекте не начаты запланированные строительно-монтажные работы.
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | нд | 69.8334 | нд | 0.74212 | нд | 69.0912 | нд | 2.6898 | нд | 2.6898 | нд | 66.4015 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни № 5 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-122 | 159.2531 | 46.9049 | нд | 20.2533 | нд | 26.6517 | нд | 26.6517 | нд | 26.6517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 148.8298 | нд | 3.4588 | нд | 145.371 | нд | 34.435 | нд | 32.7397 | нд | 113.0063 | нд | -2.0703 | нд | -6.012% | нд
1.2.2 | Реконструкция котла ПТВМ-100 ст№6 КЦ №1 Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-41 | нд | 113.4193 | нд | 2.4833 | нд | 110.936 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 110.936 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.2.2 | Перевод котла № 4 Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо | F_505-ХТСКх-1 | нд | 35.4105 | нд | 0.97547 | нд | 34.435 | нд | 34.435 | нд | 32.3647 | нд | 2.0703 | нд | -2.0703 | нд | -6.012% | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка с приростом мощности на 5,59 Гкал/ч | H_505-ХТСКх-30-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Авансирование подрядных работ согласно условиям заключенного договора.Фактически принятые затраты по договору с РусГидроСнабжение - услуги по закупкам
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 315.2583 | 404.4015 | нд | 45.8192 | нд | 358.5823 | нд | 72.5513 | нд | 10.8317 | нд | 347.7505 | нд | -61.7196 | нд | -85.07% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 315.2583 | 404.4015 | нд | 45.8192 | нд | 358.5823 | нд | 72.5513 | нд | 10.8317 | нд | 347.7505 | нд | -61.7196 | нд | -85.07% | Договор подряда расторгнут. За отчетный период 2020 года объявлена и проведена внеплановая закупка, заключен новый договор с подрядной организацией для выполнение строительно-монтажных работ.
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 563.5522 | 1951.2722 | нд | 142.3015 | нд | 1808.9708 | нд | 99.4528 | нд | 120.173 | нд | 1688.7978 | нд | 20.7202 | нд | 20.83% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 65.5312 | 80.5311 | нд | 8.8669 | нд | 71.6641 | нд | 0.75997 | нд | 0.023232 | нд | 71.6409 | нд | -0.73674 | нд | -96.94% | Приняты фактические затраты по аренде земельного участка, пересмотренные в договоре аренды в сторону уменьшения.
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 412.4768 | 597.521 | нд | 13.4204 | нд | 584.1006 | нд | 59.7111 | нд | 112.3735 | нд | 471.7272 | нд | 52.6624 | нд | 88.2% | Приняты затраты от подрядной организации,выполненные 2019-2020 гг.
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | нд | 991.0206 | нд | 6.6459 | нд | 984.3747 | нд | 6.4663 | нд | 0 | нд | 984.3747 | нд | -6.4663 | нд | -100% | Невыполнение плана связано с невозможностью получения государственной экологической экспертизы ПСД,до решения земельных вопросов с администрацией города
1.2.4 | Рекультвация золоотвала № 2 Амурской ТЭЦ, S=35 га | H_505-ХГ-117 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция обьекта "Дамба берега Амура" (берегоукрепление Хабаровской ТЭЦ-2) | F_505-ХТСКх-2 | 85.5442 | 97.9377 | нд | 97.9377 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция обводной линии с грязевиком вокруг существующего грязевика сетевой насосной (СП "ХТЭЦ-2") | I_505-ХТСКх-65 | нд | 6.2944 | нд | 6.2944 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция баков аккумуляторов на ПНС-922 и ПНС-315 (СП ХТС) | F_505-ХТСКх-15 | нд | 174.8056 | нд | 9.1362 | нд | 165.6693 | нд | 29.3534 | нд | 3.4344 | нд | 162.2349 | нд | -25.919 | нд | -88.3% | Невозможность выполнения работ по устройству линии подачи герметизирующей жидкости для защиты баков от аэрации без дополнительной поставки давальческого материала (плановые затраты на материалы Заказчика в отчетном году составляли 27270.75000 тыс.руб.), а именно резервуаров РГСН и жидкости герметизирующей АГ-4. По причине реализации проектных решений в заложенных в ПОС во временном интервале ПНС-922 6 месяцев и ПНС-315 3, а фактическая поставка материалов разделена на три года с учетом технологичности производства работ, т.е. с максимальным сохранением эксплуатации БАГВ к предполагаемому заполнению БАГВ и не допущению простоя баков в отопительный период. Осуществление инвестиций перенесено на 2021 год.
1.2.4 | Реконструкция береговой насосной станции с заменой насосов ЦЭН-1,2 тип 300Д-90 (900 м3/час, 7,0 кгс/см2, 250 кВт, 6 кВ, 1500 об/мин) на насосы 1Д315-71 (315 м3/час, 7,0 кгс/см2, 110 кВт, 6 кВ, 3000 об/мин) (СП ХТС) | H_505-ХТСКх-42 | нд | 0.662 | нд | 0 | нд | 0.662 | нд | 0.662 | нд | 0.62747 | нд | 0.034527 | нд | -0.034527 | нд | -5.216% | нд
1.2.4 | Реконструкция распредустройств 6,0 кВ Хабаровской ТЭЦ-2 с заменой масляных выключателей на ваккумные в секциях 5Р | H_505-ХТСКх-43 | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | 2.5 | нд | 2.5 | нд | 3.7144 | нд | -1.2144 | нд | 1.2144 | нд | 48.58% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур (удорожание стоимости оборудования).
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 563.2307 | 7148.068 | нд | 1853.1734 | нд | 5294.8946 | нд | 1177.8038 | нд | 1012.4324 | нд | 4282.4623 | нд | -165.3714 | нд | -14.04% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 389.0531 | 1968.1416 | нд | 499.2889 | нд | 1468.8528 | нд | 600.1743 | нд | 546.6177 | нд | 922.2351 | нд | -53.5566 | нд | -8.924% | нд
1.3.1 | Модернизация турбоагрегата ст. № 8 Т-100/130 Хабаровской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-119 | нд | 60.7282 | нд | 60.7282 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация э/б ст. №1 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-60 | нд | 150.443 | нд | 50.397 | нд | 100.046 | нд | 100.046 | нд | 59.8067 | нд | 40.2393 | нд | -40.2393 | нд | -40.22% | Отклонение от плана в сторону уменьшения,связано с ошибочным отнесением в бух.учете стоимости материалов с на инв.проект I_505-ХГ-132, в отчетности 2021 года ошибка будет устранена.
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 8 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-123 | нд | 12.3857 | нд | 12.3857 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. № 9 КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-124 | нд | 12.3477 | нд | 12.3477 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата БВ-120 ст. № 1-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-125 | нд | 9.7258 | нд | 9.7258 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация газового оборудования котлоагрегата ТП-150 ст. № 4-а КТЭЦ-2 | I_505-ХГ-126 | нд | 5.0355 | нд | 5.0355 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 8 БКЗ-220-100 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-91 | нд | 75.6725 | нд | 34.1453 | нд | 41.5272 | нд | 41.5272 | нд | 10.5583 | нд | 30.969 | нд | -30.969 | нд | -74.58% | Срыв сроков поставки оборудования. Строительно -монтажные работы перенесены на 2021 г.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-1"- КА- 1, 6, 7, 9,12, 13, 14, 15; 16 | I_505-ХГ-131 | нд | 171.1646 | нд | 58.8557 | нд | 112.3089 | нд | 54.1893 | нд | 49.8697 | нд | 62.4392 | нд | -4.3196 | нд | -7.971% | нд
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегатов СП "Хабаровская ТЭЦ-3"- КА энергоблоков №1, 2, 3 | I_505-ХГ-132 | нд | 126.4755 | нд | 32.42 | нд | 94.0555 | нд | 45.7776 | нд | 67.7488 | нд | 26.3068 | нд | 21.9712 | нд | 48% | Отклонение от плана в сторону увеличения,связано с ошибочным отнесением в бух.учете стоимости материалов с инв.проекта H_505-ХГ-60,в отчетности 2021 г.ошибка будет устранена.
1.3.1 | Модернизация воздухоподогревателей котлоагрегата энергоблока № 2 СП "Комсомольская ТЭЦ-3". | I_505-ХГ-133 | нд | 5.9184 | нд | 5.9184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | нд | 350.9907 | нд | 0 | нд | 350.9907 | нд | 18.6354 | нд | 18.6354 | нд | 332.3553 | нд | -2.8e-07 | нд | -1.503e-06% | нд
1.3.1 | Замена трансформатора ТДЦ-125000/110 на трансформатор ТДЦ-160000/110 ХТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-147 | нд | 107.2541 | нд | 0 | нд | 107.2541 | нд | 107.2541 | нд | 107.2541 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 389.0531 | 880 | нд | 217.3297 | нд | 662.6703 | нд | 232.7447 | нд | 232.7447 | нд | 429.9255 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 2507.9368 | нд | 802.0168 | нд | 1705.92 | нд | 298.088 | нд | 266.7695 | нд | 1439.1505 | нд | -31.3185 | нд | -10.51% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | нд | 144.063 | нд | 86.2865 | нд | 57.7765 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 57.7765 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | нд | 261.933 | нд | 28.445 | нд | 233.488 | нд | 25.513 | нд | 22.8897 | нд | 210.5983 | нд | -2.6233 | нд | -10.28% | Экономический эффект от закупочной деятельности
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №9 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-39 | нд | 15.417 | нд | 1.394 | нд | 14.023 | нд | 14.023 | нд | 12.7564 | нд | 1.2666 | нд | -1.2666 | нд | -9.032% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | нд | 155.588 | нд | 14.7732 | нд | 140.8148 | нд | 8.523 | нд | 7.8507 | нд | 132.9641 | нд | -0.67232 | нд | -7.888% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | нд | 180.31 | нд | 103.5389 | нд | 76.7711 | нд | 28.0317 | нд | 27.7748 | нд | 48.9963 | нд | -0.25687 | нд | -0.9164% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №19 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-43 | нд | 68.5388 | нд | 52.3758 | нд | 16.163 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.163 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплофикационного вывода Комсомольской ТЭЦ-2.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-44 | нд | 33.2726 | нд | 33.2726 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №8 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-45 | нд | 16.3678 | нд | 16.3678 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | нд | 143.128 | нд | 0.0047562 | нд | 143.1232 | нд | 73.8118 | нд | 67.3182 | нд | 75.805 | нд | -6.4935 | нд | -8.797% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №2 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-47 | нд | 14.901 | нд | 0 | нд | 14.901 | нд | 14.901 | нд | 13.9239 | нд | 0.97706 | нд | -0.97706 | нд | -6.557% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | нд | 116.4547 | нд | 57.2212 | нд | 59.2335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 59.2335 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №11 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-18 | нд | 150.086 | нд | 19.278 | нд | 130.808 | нд | 28.6673 | нд | 27.0239 | нд | 103.7841 | нд | -1.6434 | нд | -5.733% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №18 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-20 | нд | 113.1258 | нд | 104.0708 | нд | 9.055 | нд | 9.055 | нд | 7.3331 | нд | 1.7219 | нд | -1.7219 | нд | -19.02% | отклонение (экономия) от плана, связано с уменьшением стоимости проекта в результате закупочных процедур
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали№19 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-21 | нд | 236.055 | нд | 109.3945 | нд | 126.6605 | нд | 28.1691 | нд | 23.2878 | нд | 103.3726 | нд | -4.8813 | нд | -17.33% | отклонение (экономия) от плана, связано с уменьшением стоимости проекта в результате закупочных процедур
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | нд | 461.649 | нд | 168.105 | нд | 293.544 | нд | 24.9455 | нд | 20.6072 | нд | 272.9368 | нд | -4.3383 | нд | -17.39% | отклонение (экономия) от плана, связано с уменьшением стоимости проекта в результате закупочных процедур
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | нд | 109.133 | нд | 7.4886 | нд | 101.6444 | нд | 14.035 | нд | 11.2548 | нд | 90.3895 | нд | -2.7802 | нд | -19.81% | отклонение (экономия) от плана, связано с уменьшением стоимости проекта в результате закупочных процедур
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | нд | 287.914 | нд | 0 | нд | 287.914 | нд | 28.4127 | нд | 24.7488 | нд | 263.1652 | нд | -3.6638 | нд | -12.9% | отклонение (экономия) от плана, связано с уменьшением стоимости проекта в результате закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 174.1777 | 2671.9896 | нд | 551.8677 | нд | 2120.1219 | нд | 279.5415 | нд | 199.0452 | нд | 1921.0766 | нд | -80.4962 | нд | -28.8% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 36.1988 | 245.711 | нд | 66.0636 | нд | 179.6474 | нд | 1.164 | нд | 0.31619 | нд | 179.3312 | нд | -0.84781 | нд | -72.84% | Приняты фактические затраты по аренде земельного участка, пересмотренные в договоре аренды в сторону уменьшения.
1.3.4 | Реконструкция ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Хабаровская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-137 | нд | 78.4951 | нд | 6.9 | нд | 71.5951 | нд | 71.5951 | нд | 49.2573 | нд | 22.3378 | нд | -22.3378 | нд | -31.2% | Экономический эффект от закупочной деятельности
1.3.4 | Реконструкция ПЭН (питательных электронасосов) на СП "Комсомольская ТЭЦ-3" (2 шт) | I_505-ХГ-138 | нд | 187.211 | нд | 0.93873 | нд | 186.2723 | нд | 3.3613 | нд | 3.3613 | нд | 182.911 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на ХТЭЦ-3, КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТЭЦ-3, МГРЭС | F_505-ХГ-34 | нд | 158.5104 | нд | 158.5104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-1 | K_505-ХГ-34-1 | нд | 7.163 | нд | 0 | нд | 7.163 | нд | 7.163 | нд | 5.0769 | нд | 2.0861 | нд | -2.0861 | нд | -29.12% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-2 | K_505-ХГ-34-2 | нд | 3.948 | нд | 0 | нд | 3.948 | нд | 3.948 | нд | 2.2858 | нд | 1.6622 | нд | -1.6622 | нд | -42.1% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.3.4 | Замена измерительных трансформаторов тока на КТЭЦ-3 | K_505-ХГ-34-3 | нд | 12.1364 | нд | 9.9037 | нд | 2.2327 | нд | 2.2327 | нд | 1.895 | нд | 0.33774 | нд | -0.33774 | нд | -15.13% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" | F_505-ХГ-25 | нд | 327.6949 | нд | 48.0105 | нд | 279.6844 | нд | 20 | нд | 16.5598 | нд | 263.1246 | нд | -3.4402 | нд | -17.2% | Недовыполнение в связи с переносом сроков работ на 2021 год.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | F_505-ХГ-26 | нд | 130.6408 | нд | 55.6754 | нд | 74.9654 | нд | 12.9802 | нд | 11.8337 | нд | 63.1317 | нд | -1.1465 | нд | -8.833% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | нд | 98.538 | нд | 0.55 | нд | 97.988 | нд | 16.151 | нд | 13.705 | нд | 84.283 | нд | -2.446 | нд | -15.14% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ | F_505-ХГ-29 | нд | 190.2887 | нд | 17.1825 | нд | 173.1061 | нд | 26.4094 | нд | 23.4809 | нд | 149.6253 | нд | -2.9285 | нд | -11.09% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ | F_505-ХГ-30 | нд | 146.8256 | нд | 1.5254 | нд | 145.3002 | нд | 15.885 | нд | 15.2464 | нд | 130.0538 | нд | -0.63859 | нд | -4.02% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" | H_505-ХГ-80 | нд | 118.8413 | нд | 33.706 | нд | 85.1353 | нд | 0.90103 | нд | 0.92062 | нд | 84.2147 | нд | 0.019588 | нд | 2.174% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" | H_505-ХГ-81 | нд | 352.7134 | нд | 48.9846 | нд | 303.7288 | нд | 20 | нд | 19.3634 | нд | 284.3654 | нд | -0.63659 | нд | -3.183% | нд
1.3.4 | Замена узлов учета газа на ПК-0 магистрального газопровода "Газопровод-отвод до ТЭЦ г. Николаевска-на-Амуре" | I_505-ХГ-127 | нд | 24.815 | нд | 2.215 | нд | 22.6 | нд | 22.6 | нд | 0 | нд | 22.6 | нд | -22.6 | нд | -100% | Закупочные процедуры не состоялись из-за отсутствия заявок (Протокол от 10.08.2020 №818)
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | нд | 36.554 | нд | 0 | нд | 36.554 | нд | 0.365 | нд | 0.365 | нд | 36.189 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Установка приборов учета сточных вод Амурской ТЭЦ (выпуск № 1, № 2), 2 шт. | H_505-ХГ-115 | нд | 3.3548 | нд | 0 | нд | 3.3548 | нд | 1.6429 | нд | 0 | нд | 3.3548 | нд | -1.6429 | нд | -100% | Из-за позднего заключения договора сроки выполнения работ перенесены на 2021 год.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | нд | 70.6002 | нд | 31.2082 | нд | 39.392 | нд | 32.055 | нд | 30.9376 | нд | 8.4544 | нд | -1.1174 | нд | -3.486% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | нд | 63.8002 | нд | 3.026 | нд | 60.7741 | нд | 1.2 | нд | 1.1973 | нд | 59.5768 | нд | -0.0026536 | нд | -0.2211% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты газопровода ГРС-3.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | По проекту состоялся частичный ввод.
1.3.4 | Техперевооружение дымовой трубы СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-32 | нд | 65.2878 | нд | 3.1195 | нд | 62.1683 | нд | 0.37509 | нд | 0 | нд | 62.1683 | нд | -0.37509 | нд | -100% | Закупочные процедуры не состоялись.
1.3.4 | Замена 2 лифтов в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК" | J_505-ИА-6 | нд | 5.4142 | нд | 0 | нд | 5.4142 | нд | 5.4142 | нд | 0.10753 | нд | 5.3067 | нд | -5.3067 | нд | -98.01% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком (поставка основного оборудования не состоялась).
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | нд | 52.89 | нд | 0 | нд | 52.89 | нд | 1.7813 | нд | 0.653 | нд | 52.237 | нд | -1.1283 | нд | -63.34% | Экономический эффект от закупочной деятельности
1.3.4 | Монтаж частотного привода на подпиточные насосы теплосети Хабаровской ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-37 | нд | 30.1658 | нд | 30.1658 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 137.9789 | 260.39 | нд | 34.1824 | нд | 226.2076 | нд | 12.3173 | нд | 2.4825 | нд | 223.7251 | нд | -9.8348 | нд | -79.85% | Из-за позднего заключения договора сроки выполнения работ перенесены на 2021 год.
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 22.0919 | нд | 0.1019 | нд | 21.99 | нд | 1.101 | нд | 1.3412 | нд | 20.6488 | нд | 0.24018 | нд | 21.81% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 22.0919 | нд | 0.1019 | нд | 21.99 | нд | 1.101 | нд | 1.3412 | нд | 20.6488 | нд | 0.24018 | нд | 21.81% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 22.0919 | нд | 0.1019 | нд | 21.99 | нд | 1.101 | нд | 1.3412 | нд | 20.6488 | нд | 0.24018 | нд | 21.81% | нд
1.4.1.2 | Реконструкция головного участка ТМ-25 от Хабаровской ТЭЦ-2 с увеличением диаметра с 800/1000 мм на 1200 мм протяженностью 130х2 м | I_505-ХТСКх-69тп | нд | 22.0919 | нд | 0.1019 | нд | 21.99 | нд | 1.101 | нд | 1.3412 | нд | 20.6488 | нд | 0.24018 | нд | 21.81% | Приняты фактические затраты ПИР
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2273.2818 | 4903.4493 | нд | 871.1243 | нд | 4032.325 | нд | 1238.8463 | нд | 795.0337 | нд | 3237.2913 | нд | -443.8126 | нд | -35.82% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 565.231 | нд | 26.1181 | нд | 539.1129 | нд | 317.6623 | нд | 1.1274 | нд | 537.9855 | нд | -316.535 | нд | -99.65% | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения "Рабочий поселок Майский" СП Майской ГРЭС, 16 Гкал/ч (18.56 МВт). | F_505-ХГ-44 | нд | 565.231 | нд | 26.1181 | нд | 539.1129 | нд | 317.6623 | нд | 1.1274 | нд | 537.9855 | нд | -316.535 | нд | -99.65% | Отставание проектировщиком от графика проектирования. Отсутствие заключенного договора на выполнение строительно-монтажных работ.
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 723.8692 | 827.2208 | нд | 249.9957 | нд | 577.2252 | нд | 499.4616 | нд | 367.0676 | нд | 210.1575 | нд | -132.394 | нд | -26.51% | нд
1.5.3 | Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань. Строительство ЦТП для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г. Советская Гавань, 6 шт. | H_505-ХТСКх-54 | 592.851 | 679.4962 | нд | 245.1541 | нд | 434.3421 | нд | 434.3421 | нд | 343.1018 | нд | 91.2403 | нд | -91.2403 | нд | -21.01% | Отклонение связано с отставанием подрядчика от графика производства СМР
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 131.0182 | 147.7247 | нд | 4.8416 | нд | 142.883 | нд | 65.1194 | нд | 23.9658 | нд | 118.9172 | нд | -41.1536 | нд | -63.2% | Отставание от графика производства работ подрядной организацией, в связи с отсутствием материалов подрядчика.
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1549.4126 | 3510.9974 | нд | 595.0105 | нд | 2915.9869 | нд | 421.7224 | нд | 426.8387 | нд | 2489.1482 | нд | 5.1163 | нд | 1.213% | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 810.8469 | 1493.398 | нд | 54.3112 | нд | 1439.0868 | нд | 0.66206 | нд | 0.041438 | нд | 1439.0454 | нд | -0.62062 | нд | -93.74% | Приняты фактические затраты по аренде земельного участка, пересмотренные в договоре аренды в сторону уменьшения.
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 371.6412 | 402.7868 | нд | 306.2582 | нд | 96.5287 | нд | 48.1245 | нд | 5.3191 | нд | 91.2096 | нд | -42.8054 | нд | -88.95% | Позднее заключение договора в связи с длительностью закупочных процедур.
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 151.7119 | 231 | нд | 50.5001 | нд | 180.4999 | нд | 0.32573 | нд | 0.087028 | нд | 180.4129 | нд | -0.2387 | нд | -73.28% | Приняты фактические затраты по аренде земельного участка. Перерасчет размера аренды по договору
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 215.2126 | 337.0859 | нд | 129.7856 | нд | 207.3003 | нд | 0.13126 | нд | 0.10303 | нд | 207.1972 | нд | -0.028226 | нд | -21.5% | Приняты фактические затраты по аренде земельного участка, пересмотренные в договоре аренды в сторону уменьшения.
1.5.4 | Строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ (S=9121,15 м2) | I_505-ХГ-130 | нд | 424.9647 | нд | 52.984 | нд | 371.9807 | нд | 371.9807 | нд | 420.7444 | нд | -48.7636 | нд | 48.7636 | нд | 13.11% | Принятие к учету прочих затрат
1.5.4 | Строительство нового золоотвала Хабаровской ТЭЦ-1 (ёмкость - 3200 тыс. м3) | H_505-ХГ-86 | нд | 621.762 | нд | 1.1715 | нд | 620.5905 | нд | 0.49807 | нд | 0.54374 | нд | 620.0468 | нд | 0.045669 | нд | 9.169% | нд
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 502.7355 | нд | 219.277 | нд | 283.4585 | нд | 258.3396 | нд | 245.4635 | нд | 38.383 | нд | -13.2642 | нд | -5.134% | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для реконструкции турбоагрегатов ст.№№ 7,8 Комсомольской ТЭЦ-2 | J_505-ХГ-142 | нд | 11.4678 | нд | 11.4678 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Хабаровской ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ХГ-146 | нд | 255.1099 | нд | 48.2493 | нд | 206.8606 | нд | 206.8606 | нд | 196.0503 | нд | 10.8103 | нд | -10.8103 | нд | -5.226% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-3-2 шт/ | K_505-ХГ-45-252-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Фактически принятые затраты по договору с РусГидроСнабжение - услуги по закупкам
1.7 | Покупка Весы электронные HR-250AZG, СП Комсомольская ТЭЦ-2 2 шт. | H_505-ХГ-45-152 | нд | 0.27482 | нд | 0.08148 | нд | 0.19334 | нд | 0.19334 | нд | 0.096281 | нд | 0.097061 | нд | -0.097061 | нд | -50.2% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка спектрофотометра Юника, СП Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4 шт. | F_505-ХГ-45-65 | нд | 0.51307 | нд | 0.26906 | нд | 0.24401 | нд | 0.24401 | нд | 0.18038 | нд | 0.063631 | нд | -0.063631 | нд | -26.08% | Фактически состоявшаяся поставка оборудования в кол-ве 1 шт из запланированных 2 шт.
1.7 | Покупка вытяжного шкафа 1800 НШВ, Хабаровская ТЭЦ-1, кол-во 4шт. | F_505-ХГ-45-68 | нд | 0.47417 | нд | 0.27576 | нд | 0.19841 | нд | 0.19841 | нд | 0.20075 | нд | -0.0023358 | нд | 0.0023358 | нд | 1.177% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Комплекс для проверки высоковольтной аппаратуры, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-159 | нд | 0.87131 | нд | 0 | нд | 0.87131 | нд | 0.87131 | нд | 0.91667 | нд | -0.045355 | нд | 0.045355 | нд | 5.205% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Комплекс испытательный Ретом-21, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-160 | нд | 0.50594 | нд | 0 | нд | 0.50594 | нд | 0.50594 | нд | 0.54583 | нд | -0.03989 | нд | 0.03989 | нд | 7.884% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Многофункциональный измеритель параметров электроустановок MI 3102H, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-163 | нд | 0.095781 | нд | 0 | нд | 0.095781 | нд | 0.095781 | нд | 0.12758 | нд | -0.031802 | нд | 0.031802 | нд | 33.2% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Установка поверочная переносная УПП8531М/1, Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-164 | нд | 0.63775 | нд | 0 | нд | 0.63775 | нд | 0.63775 | нд | 0.42121 | нд | 0.21654 | нд | -0.21654 | нд | -33.95% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Измерительный комплекс для проверки ВЧ-аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-166 | нд | 0.84955 | нд | 0 | нд | 0.84955 | нд | 0.84955 | нд | 0.91667 | нд | -0.067112 | нд | 0.067112 | нд | 7.9% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Микроомметр MMR-630, СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-169 | нд | 0.27902 | нд | 0 | нд | 0.27902 | нд | 0.27902 | нд | 0.29167 | нд | -0.012647 | нд | 0.012647 | нд | 4.533% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка весы аналитические, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | H_505-ХГ-45-172 | нд | 0.11043 | нд | 0 | нд | 0.11043 | нд | 0.11043 | нд | 0.097001 | нд | 0.013433 | нд | -0.013433 | нд | -12.16% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-176 | нд | 0.12689 | нд | 0 | нд | 0.12689 | нд | 0.12689 | нд | 0.13604 | нд | -0.0091508 | нд | 0.0091508 | нд | 7.212% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка анализатор ПКЖ 904, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-177 | нд | 0.31094 | нд | 0 | нд | 0.31094 | нд | 0.31094 | нд | 0.25712 | нд | 0.05382 | нд | -0.05382 | нд | -17.31% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной для нагревательных печей, СП Амурская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-178 | нд | 0.10969 | нд | 0 | нд | 0.10969 | нд | 0.10969 | нд | 0.107 | нд | 0.0026925 | нд | -0.0026925 | нд | -2.455% | нд
1.7 | Покупка Аппарат "АДИМ", СП Амурская ЭЦ, 1 шт. | H_505-ХГ-45-179 | нд | 0.29378 | нд | 0 | нд | 0.29378 | нд | 0.29378 | нд | 0.30393 | нд | -0.010151 | нд | 0.010151 | нд | 3.455% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Электропечь камерная лабораторная СНОЛ-1,6.2,5.1/10-И4М, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-181 | нд | 0.088299 | нд | 0 | нд | 0.088299 | нд | 0.088299 | нд | 0.08798 | нд | 0.00031852 | нд | -0.00031852 | нд | -0.3607% | нд
1.7 | Покупка Шкаф вытяжной 1500 НШВ-КгО Квадро с мойкой МО нерж. (160 мм), СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-182 | нд | 0.16991 | нд | 0 | нд | 0.16991 | нд | 0.16991 | нд | 0.16846 | нд | 0.0014546 | нд | -0.0014546 | нд | -0.8561% | нд
1.7 | Покупка Аналитические весы ВЛ-224В, СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-183 | нд | 0.098132 | нд | 0 | нд | 0.098132 | нд | 0.098132 | нд | 0.097001 | нд | 0.0011305 | нд | -0.0011305 | нд | -1.152% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатор водорода переносной АВП-02Г, СП Комсомолськая ТЭЦ-3, 1 шт. | H_505-ХГ-45-184 | нд | 0.12042 | нд | 0 | нд | 0.12042 | нд | 0.12042 | нд | 0.10471 | нд | 0.015706 | нд | -0.015706 | нд | -13.04% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Виброручка BALTECH VP-3407-3, СП Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. | К_505-ХГ-45-329 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0676 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость оборудования свыше 40 тыс. руб.
1.7 | Покупка аппарата ТВЗ-ЛАБ 01 для определения температуры вспышки трансформаторного масла, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-302 | нд | 0.38466 | нд | 0 | нд | 0.38466 | нд | 0.38466 | нд | 0.14257 | нд | 0.24209 | нд | -0.24209 | нд | -62.94% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка шкаф сушильный CNOL 67/350 СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | J_505-ХГ-45-303 | нд | 0.1212 | нд | 0 | нд | 0.1212 | нд | 0.1212 | нд | 0.10998 | нд | 0.011226 | нд | -0.011226 | нд | -9.262% | нд
1.7 | Покупка газоанализатора Анкат 7664-1 М-09, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-304 | нд | 0.053481 | нд | 0 | нд | 0.053481 | нд | 0.053481 | нд | 0.04567 | нд | 0.0078109 | нд | -0.0078109 | нд | -14.6% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов СП Хабаровская ТЭЦ-3-1 шт. | J_505-ХГ-45-305 | нд | 1.2057 | нд | 0 | нд | 1.2057 | нд | 1.2057 | нд | 0.8975 | нд | 0.30822 | нд | -0.30822 | нд | -25.56% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка геодезического спутникового приемника с программным обеспечением и сопутствующими инструментами СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1 шт. | J_505-ХГ-45-306 | нд | 1.1081 | нд | 0 | нд | 1.1081 | нд | 1.1081 | нд | 1.108 | нд | 0.00013378 | нд | -0.00013378 | нд | -0.01207% | нд
1.7 | Покупка Покупка МФУ, 1 шт (СП КТС) | K_505-ХТСКх-34-23-3 | нд | 0.47732 | нд | 0 | нд | 0.47732 | нд | 0.47732 | нд | 0.47732 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка мобильной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел (КСОР-1) КТЭЦ-2, 1 шт. | I_505-ХГ-45-269 | нд | 24.9981 | нд | 24.9981 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка установки леспожарной ранцевой "Ангара" СП Николаевская ТЭЦ, кол-во 1 шт. | K_505-ХГ-45-309 | нд | 0.052119 | нд | 0.052119 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-39094 КТС, 3 шт. | K_505-ХТСКх-34-11-3 | нд | 2.1626 | нд | 1.4432 | нд | 0.71937 | нд | 0.71937 | нд | 0.719 | нд | 0.00037193 | нд | -0.00037193 | нд | -0.0517% | нд
1.7 | Покупка автомобиля Тягач с полуприцепом, г.п. 32 т., СП ХТС кол-во 3 шт. | F_505-ХТСКх-34-13 | нд | 16.5814 | нд | 8.9112 | нд | 7.6702 | нд | 7.6702 | нд | 7.6118 | нд | 0.058409 | нд | -0.058409 | нд | -0.7615% | нд
1.7 | Покупка КФК-3-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-27 | нд | 0.14 | нд | 0 | нд | 0.14 | нд | 0.14 | нд | 0.083 | нд | 0.057 | нд | -0.057 | нд | -40.71% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Кондиционер промышленный-1 шт, СП ХТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-34-30 | нд | 0.75638 | нд | 0 | нд | 0.75638 | нд | 0.75638 | нд | 0.3574 | нд | 0.39898 | нд | -0.39898 | нд | -52.75% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка Сварочный агрегат DLW-400ESW, 2 шт, СП КТС | H_505-ХТСКх-34-31 | нд | 2.4631 | нд | 0 | нд | 2.4631 | нд | 1.2 | нд | 0.67499 | нд | 1.7881 | нд | -0.52501 | нд | -43.75% | Снижение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Покупка сетевого оборудования локальных вычислительных сетей (2020 г. - 9 шт., 2021 г. - 9 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-16 | нд | 5.3496 | нд | 0 | нд | 5.3496 | нд | 2.624 | нд | 2.624 | нд | 2.7256 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка серверного оборудования (блейд-система) (2020 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-25 | нд | 21.1324 | нд | 0 | нд | 21.1324 | нд | 9.997 | нд | 9.8967 | нд | 11.2357 | нд | -0.1003 | нд | -1.003% | нд
1.7 | Покупка серверного шкафа (1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-40 | нд | 0.39167 | нд | 0 | нд | 0.39167 | нд | 0.39167 | нд | 0.39167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка оргтехники (многофункциональные устройства) (2020 г. - 1 шт., 2021 г. - 1 шт., 2022 г. - 1 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-41 | нд | 2.4768 | нд | 0 | нд | 2.4768 | нд | 0.74364 | нд | 0.74364 | нд | 1.7332 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | нд | 9.6291 | нд | 0 | нд | 9.6291 | нд | 2.996 | нд | 2.996 | нд | 6.6331 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2020 г. - 16 шт., 2022 г. - 8 шт.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-46 | нд | 4.5774 | нд | 0 | нд | 4.5774 | нд | 2.961 | нд | 2.9108 | нд | 1.6665 | нд | -0.050159 | нд | -1.694% | нд
1.7 | Покупка системы удаленного доступа (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-47 | нд | 4.504 | нд | 0 | нд | 4.504 | нд | 4.504 | нд | 4.4534 | нд | 0.05062 | нд | -0.05062 | нд | -1.124% | нд
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (2020 г. - 1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-48 | нд | 3.729 | нд | 0 | нд | 3.729 | нд | 3.729 | нд | 3.3265 | нд | 0.40247 | нд | -0.40247 | нд | -10.79% | Экономия по итогам закупочной деятельности.
1.7 | Покупка программно-аппаратного комплекса защиты сетей (1 компл.), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-1-63 | нд | 0.36327 | нд | 0 | нд | 0.36327 | нд | 0.36327 | нд | 0.36292 | нд | 0.00035241 | нд | -0.00035241 | нд | -0.09701% | нд
1.7 | Выкуп легковых автомобилей, 5 штук, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-57 | нд | 4.003 | нд | 0 | нд | 4.003 | нд | 4.003 | нд | 4.0031 | нд | -0.0001384 | нд | 0.0001384 | нд | 0.003457% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
1.7 | Проведение исследований и разработка технологических решений по снижению эрозионного износа и повышению надежности рабочитх лопаток последних ступений современных паровых турбин за счет формирования многофункциональных нанокомпозитных покрытий (КТЭЦ-2) | F_505-ХГ-50на | нд | 14.0644 | нд | 14.0394 | нд | 0.025 | нд | 0.01284 | нд | 0.01284 | нд | 0.01216 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии частичного восстановления элементов поверхности нагрева теплообменного теплофикационного оборудования (трубок) без полной замены трубного пучка. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-53на | нд | 61.5259 | нд | 61.5214 | нд | 0.0045 | нд | 0.0045 | нд | 0 | нд | 0.0045 | нд | -0.0045 | нд | -100% | фактические услуги патентного поверенного
1.7 | Разработка технологии защиты поверхностей пульпопроводов при работе на углях с повышенной зольностью. Изготовление опытно-промышленного образца. СП Хабаровская ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-54на | нд | 47.977 | нд | 47.968 | нд | 0.009 | нд | 0.009 | нд | 0.02 | нд | -0.011 | нд | 0.011 | нд | 122.2% | фактические услуги патентного поверенного
2 | Амурская область | Г | 10.7064 | 7400.0456 | нд | 669.0573 | нд | 6730.9883 | нд | 295.7473 | нд | 263.7913 | нд | 6467.197 | нд | -31.956 | нд | -10.81% | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 388.884 | нд | 275.642 | нд | 113.242 | нд | 87.182 | нд | 92.7768 | нд | 20.4652 | нд | 5.5948 | нд | 6.417% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 388.884 | нд | 275.642 | нд | 113.242 | нд | 87.182 | нд | 92.7768 | нд | 20.4652 | нд | 5.5948 | нд | 6.417% | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 388.884 | нд | 275.642 | нд | 113.242 | нд | 87.182 | нд | 92.7768 | нд | 20.4652 | нд | 5.5948 | нд | 6.417% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска с применением инновационной технологии ППУ и ОДК (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | F_505-АГ-21тп | нд | 164.1371 | нд | 164.1371 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция ТМ № 4ТПК по ул. Промышленной г.Благовещенска участок (от ТП1 ТПК до СО13.3). (Реконструкция ТМ №4ТПК по ул. Промышленной от ТП1 до СО-150 с увеличением диаметра с 600 до 800 мм). | J_505-АГ-81тп | нд | 13 | нд | 0 | нд | 13 | нд | 13 | нд | 10.3239 | нд | 2.6761 | нд | -2.6761 | нд | -20.59% | Экономия по итогам закупочной деятельности.
2.1.3.5 | Реконструкция т/м на ЦЭС с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 мм БТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А L-899 м. (Реконструкция т/м на ЦЭС (2С) с увеличением Ду 300 мм на Ду 400 ммБТЭЦ от ТП-2Б до УТ-4А). | H_505-АГ-47 | нд | 29.26 | нд | 0 | нд | 29.26 | нд | 3.2 | нд | 3.022 | нд | 26.238 | нд | -0.178 | нд | -5.563% | нд
2.1.3.5 | Строительство понизительной насосной станции на тепломагистрали №3 Благовещенской ТЭЦ с внедрением АСУТП и частотного регулирования электродвигателей (производительность - 5100т/час). (Строительство ТК-3 на тепломагистрали №3 (ул. Загородая – ул. Железно-дорожная). | F_505-АГ-24 | нд | 182.4869 | нд | 111.5049 | нд | 70.982 | нд | 70.982 | нд | 79.4309 | нд | -8.4489 | нд | 8.4489 | нд | 11.9% | Увеличение стоимости проекта из-за удорожания приобретенного оборудования в 2020 году.
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 290.4754 | нд | 18.4009 | нд | 272.0745 | нд | 69.7297 | нд | 48.591 | нд | 223.4835 | нд | -21.1387 | нд | -30.32% | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 8.448 | нд | 0 | нд | 8.448 | нд | 1.448 | нд | 1.15 | нд | 7.298 | нд | -0.298 | нд | -20.58% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | нд | 8.448 | нд | 0 | нд | 8.448 | нд | 1.448 | нд | 1.15 | нд | 7.298 | нд | -0.298 | нд | -20.58% | Экономия по итогам закупочной деятельности.
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 13.508 | нд | 0 | нд | 13.508 | нд | 1.447 | нд | 1.403 | нд | 12.105 | нд | -0.044 | нд | -3.041% | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода № 6 тепловой сети СП РГРЭС | J_505-АГ-78 | нд | 13.508 | нд | 0 | нд | 13.508 | нд | 1.447 | нд | 1.403 | нд | 12.105 | нд | -0.044 | нд | -3.041% | нд
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 268.5194 | нд | 18.4009 | нд | 250.1185 | нд | 66.8347 | нд | 46.038 | нд | 204.0805 | нд | -20.7967 | нд | -31.12% | нд
2.2.4 | Реконструкция схемы мазутопроводов котельного цеха II очереди СП РГРЭС | H_505-АГ-35 | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | 2.5 | нд | 2.5 | нд | 4.2288 | нд | -1.7288 | нд | 1.7288 | нд | 69.15% | Удорожание проекта по итогам закупочных процедур - материалы
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | нд | 72.3 | нд | 0.65 | нд | 71.65 | нд | 14.7961 | нд | 8.8353 | нд | 62.8147 | нд | -5.9608 | нд | -40.29% | Поставка непроектного оборудования, что привело к невозможности смонтировать все приобретенное оборудование.
2.2.4 | Реконструкция главного корпуса с усилением несущих конструкций СП РГРЭС | I_505-АГ-54 | нд | 28.3316 | нд | 12.8316 | нд | 15.5 | нд | 15.5 | нд | 15.5983 | нд | -0.098253 | нд | 0.098253 | нд | 0.6339% | Удорожание проекта по итогам закупочных процедур - материалы
2.2.4 | Реконструкция мостового крана №2 ТЦ г/п 50/10т с применением индустриального комплектного привода СП БТЭЦ | I_505-АГ-55 | нд | 21.548 | нд | 1.8071 | нд | 19.7409 | нд | 10.774 | нд | 7.9316 | нд | 11.8092 | нд | -2.8424 | нд | -26.38% | Отклонение связано с экономией от закупочных процедур.
2.2.4 | Реконструкция паропроводов к ПБ-1,2 с изменением трассировки БТЭЦ | I_505-АГ-56 | нд | 3.1122 | нд | 3.1122 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция электродвигателей 6 кВ собственных нужд станции СП БТЭЦ | I_505-АГ-57 | нд | 98.735 | нд | 0 | нд | 98.735 | нд | 20.2646 | нд | 9.444 | нд | 89.291 | нд | -10.8205 | нд | -53.4% | График производства работ сдивнут вправо.
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | нд | 13.9926 | нд | 0 | нд | 13.9926 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.9926 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.2.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | нд | 28 | нд | 0 | нд | 28 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 28 | нд | -3 | нд | -100% | Закупка не состоялась
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 10.7064 | 875.0607 | нд | 230.2514 | нд | 644.8093 | нд | 82.5399 | нд | 67.4159 | нд | 577.3935 | нд | -15.124 | нд | -18.32% | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 233.9712 | нд | 124.8747 | нд | 109.0965 | нд | 17.9552 | нд | 16.3596 | нд | 92.737 | нд | -1.5956 | нд | -8.886% | нд
2.3.1 | Модернизация электрофильтра КА ст. № 4 БТЭЦ | F_505-АГ-16 | нд | 116.3557 | нд | 115.8631 | нд | 0.49264 | нд | 0.49264 | нд | 0.49264 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.1 | Монтаж стационарной системы технологического контроля, защиты и мониторинга температурных расширений и вибрации на т/а ст №3 БТЭЦ | H_505-АГ-29 | нд | 12.6155 | нд | 0.15295 | нд | 12.4625 | нд | 12.4625 | нд | 12.4625 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.1 | Установка частотнорегулируемого привода на КЭН ТА ст. № 6, № 7 СП РГРЭС | H_505-АГ-43 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 5 | нд | 5 | нд | 3.4044 | нд | 1.5956 | нд | -1.5956 | нд | -31.91% | Экономия от закупочных процедур
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | нд | 100 | нд | 8.8586 | нд | 91.1414 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 91.1414 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 10.7064 | 641.0895 | нд | 105.3767 | нд | 535.7128 | нд | 64.5848 | нд | 51.0563 | нд | 484.6565 | нд | -13.5285 | нд | -20.95% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС | F_505-АГ-10 | нд | 170.0919 | нд | 13.9478 | нд | 156.1441 | нд | 10 | нд | 1.9623 | нд | 154.1818 | нд | -8.0377 | нд | -80.38% | Устранение замечаний по предоставленной подрядчиком разработанной проектной документации.
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ | H_505-АГ-48 | нд | 164.7872 | нд | 37.0951 | нд | 127.6921 | нд | 2.2 | нд | 0.69842 | нд | 126.9937 | нд | -1.5016 | нд | -68.25% | Отставание от графика производства работ
2.3.4 | Установка резервного трансформатора собственных нужд РГРЭС, 1 шт. | F_505-АГ-12 | нд | 61.7695 | нд | 39.2919 | нд | 22.4776 | нд | 22.4776 | нд | 23.033 | нд | -0.55533 | нд | 0.55533 | нд | 2.471% | Удорожание проекта по итогам закупочных процедур - материалы
2.3.4 | Прокладка ВОЛС к объектам ЦТС СП РГРЭС | H_505-АГ-49 | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | 2.5 | нд | 2.5 | нд | 2.4994 | нд | 0.00062239 | нд | -0.00062239 | нд | -0.0249% | нд
2.3.4 | Установка частотно-регулируемого привода на питательный электронасос №5 РГРЭС | I_505-АГ-64 | нд | 12.3 | нд | 0 | нд | 12.3 | нд | 12.3 | нд | 9.521 | нд | 2.779 | нд | -2.779 | нд | -22.59% | Экономия по итогам закупочной деятельности.
2.3.4 | Монтаж вагоноопрокидователя ВРС 125 с зубчатым приводом СП БТЭЦ, 1 шт. | H_505-АГ-50 | нд | 145.2787 | нд | 2.6798 | нд | 142.599 | нд | 2.2071 | нд | 0.98039 | нд | 141.6186 | нд | -1.2267 | нд | -55.58% | К выполнению приняты фактически принятые прочие затраты на содержание службы заказчика и затраты, связанные с закупочной деятельностью
2.3.4 | Замена аккумуляторной батареи СК-20-2 с устройством подзарядки и стабилизации напряжения постоянного тока РГРЭС, 1 шт. | H_505-АГ-52 | нд | 12 | нд | 0 | нд | 12 | нд | 12 | нд | 8.7469 | нд | 3.2531 | нд | -3.2531 | нд | -27.11% | Экономия по итогам закупочной деятельности.
2.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выброса загрязняющих веществ в атмостферу СП БТЭЦ | J_505-АГ-79 | нд | 60 | нд | 0 | нд | 60 | нд | 0.9 | нд | 3.615 | нд | 56.385 | нд | 2.715 | нд | 301.7% | Проектные работы выполненны ранее установленного срока
2.3.4 | Монтаж весов конвейерных АКВС-1 РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-60 | нд | 2.1769 | нд | 2.1769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.4 | Установка 2-х комплектов кондиционеров в помещения центральных тепловых щитов управления №1,2 СП БТЭЦ | I_505-АГ-62 | нд | 1.2599 | нд | 1.2599 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация системы регулирования частоты и мощности турбоагрегата ст.№3 Благовещенской ТЭЦ для обеспечения гарантированного участия в общем первичном регулировании частоты | I_505-АГ-77 | 10.7064 | 8.9254 | нд | 8.9254 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 5731.525 | нд | 144.7631 | нд | 5586.7619 | нд | 2.3781 | нд | 2.3781 | нд | 5584.3838 | нд | 1e-08 | нд | 4.205e-07% | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 5731.525 | нд | 144.7631 | нд | 5586.7619 | нд | 2.3781 | нд | 2.3781 | нд | 5584.3838 | нд | 1e-08 | нд | 4.205e-07% | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | нд | 5731.525 | нд | 144.7631 | нд | 5586.7619 | нд | 2.3781 | нд | 2.3781 | нд | 5584.3838 | нд | 1e-08 | нд | 4.205e-07% | нд
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 114.1005 | нд | 0 | нд | 114.1005 | нд | 53.9176 | нд | 52.6295 | нд | 61.471 | нд | -1.2881 | нд | -2.389% | нд
2.7 | Покупка бульдозер Б14 СП РГРЭС 3 шт. | I_505-АГ-27-120 | нд | 33.1459 | нд | 0 | нд | 33.1459 | нд | 10.405 | нд | 10.511 | нд | 22.6349 | нд | 0.10602 | нд | 1.019% | нд
2.7 | Покупка автобус Газель NEXT ГАЗ-A65R32 РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-121 | нд | 1.5485 | нд | 0 | нд | 1.5485 | нд | 1.5485 | нд | 1.5485 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-122 | нд | 5.4128 | нд | 0 | нд | 5.4128 | нд | 2.568 | нд | 2.5513 | нд | 2.8614 | нд | -0.016667 | нд | -0.649% | нд
2.7 | Покупка бульдозер ДЭТ 400Б1Р2 (2 шт.) СП БТЭЦ 2 шт. | I_505-АГ-27-123 | нд | 66.7283 | нд | 0 | нд | 66.7283 | нд | 32.131 | нд | 32.131 | нд | 34.5973 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка автомобиль бортовой ГАЗель Next БТЭЦ 1 шт. | I_505-АГ-27-124 | нд | 1.143 | нд | 0 | нд | 1.143 | нд | 1.143 | нд | 1.143 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка миллиомметра МИКО-7 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-14 | нд | 0.218 | нд | 0 | нд | 0.218 | нд | 0.218 | нд | 0.26 | нд | -0.042 | нд | 0.042 | нд | 19.27% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
2.7 | Покупка видеоскопа PCEVE 340 РГРЭС, кол-во 2 шт. | F_505-АГ-27-17 | нд | 0.26 | нд | 0 | нд | 0.26 | нд | 0.26 | нд | 0.322 | нд | -0.062 | нд | 0.062 | нд | 23.85% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
2.7 | Покупка Бомбовый калориметр IKA-С 2000 РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-88 | нд | 2.131 | нд | 0 | нд | 2.131 | нд | 2.131 | нд | 1.4167 | нд | 0.71433 | нд | -0.71433 | нд | -33.52% | Уменьшение стоимости по результатам закупочных процедур.
2.7 | Покупка Термостат «LOIP» LT-810 (Россия) РГРЭС (1шт) | H_505-АГ-27-89 | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0.12 | нд | 0.12 | нд | 0.074742 | нд | 0.045258 | нд | -0.045258 | нд | -37.71% | Уменьшение стоимости по результатам закупочных процедур.
2.7 | Покупка Испытательная установка АИ-70 (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-90 | нд | 0.373 | нд | 0 | нд | 0.373 | нд | 0.373 | нд | 0.31565 | нд | 0.05735 | нд | -0.05735 | нд | -15.38% | Уменьшение стоимости по результатам закупочных процедур.
2.7 | Покупка Прибор контроля тока щеток ПКТЩ (РГРЭС) (1шт) | H_505-АГ-27-91 | нд | 0.816 | нд | 0 | нд | 0.816 | нд | 0.816 | нд | 0.816 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка Дефектоскоп ультразвуковой УДЗ-307ВД РГРЭС (1 шт) | I_505-АГ-27-125 | нд | 0.322 | нд | 0 | нд | 0.322 | нд | 0.322 | нд | 0.20272 | нд | 0.11929 | нд | -0.11929 | нд | -37.05% | Уменьшение стоимости по результатам закупочных процедур.
2.7 | Покупка сварочного агрегата АДД 2*25002П СП БТЭЦ (1 шт) | I_505-АГ-27-126 | нд | 0.6 | нд | 0 | нд | 0.6 | нд | 0.6 | нд | 0.98478 | нд | -0.38478 | нд | 0.38478 | нд | 64.13% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
2.7 | Покупка Переносной калибратор давления СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-173 | нд | 0.29204 | нд | 0 | нд | 0.29204 | нд | 0.29204 | нд | 0.29204 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка Аппарат высокого давления Karcher HD 5/17C СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-177 | нд | 0.06 | нд | 0 | нд | 0.06 | нд | 0.06 | нд | 0.06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Приобретение железнодорожной лебедки электрической маневровой двухбарабанной ТЛ-8М СП БТЭЦ (1 щт) | J_505-АГ-27-188 | нд | 0.93 | нд | 0 | нд | 0.93 | нд | 0.93 | нд | 0 | нд | 0.93 | нд | -0.93 | нд | -100% | Задержка поставки оборудования.
3 | Приморский край | Г | 3108.0968 | 7314.9512 | нд | 3491.9292 | нд | 3823.0219 | нд | 1306.3503 | нд | 862.1312 | нд | 2960.9623 | нд | -444.2906 | нд | -34.01% | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 11.8228 | 400.5317 | нд | 149.3726 | нд | 251.1591 | нд | 251.1591 | нд | 167.0228 | нд | 84.1363 | нд | -84.1363 | нд | -33.5% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 11.8228 | 400.5317 | нд | 149.3726 | нд | 251.1591 | нд | 251.1591 | нд | 167.0228 | нд | 84.1363 | нд | -84.1363 | нд | -33.5% | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 11.8228 | 12.2581 | нд | 0.43538 | нд | 11.8228 | нд | 11.8228 | нд | 5.947 | нд | 5.8758 | нд | -5.8758 | нд | -49.7% | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границы с инженерно-техническими сетями дома в г. Владивостоке по ул. Тигровая, 23б Дн 108х4 L=2х27,5п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-122тп | нд | 0.43538 | нд | 0.43538 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети от УТ01114/9 до границы земельного участка поликлиники по ул. Партизанская,13 Дн 133 L=2х250м.п. в г. Артеме | K_505-ПГт-134тп | 11.8228 | 11.8228 | нд | 0 | нд | 11.8228 | нд | 11.8228 | нд | 5.947 | нд | 5.8758 | нд | -5.8758 | нд | -49.7% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 388.2735 | нд | 148.9372 | нд | 239.3363 | нд | 239.3363 | нд | 161.0758 | нд | 78.2605 | нд | -78.2605 | нд | -32.7% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от ответвления коллекторов ТЭЦ-2 до теплотрассы на Патрокл в г. Владивостоке. (СП ПТС) | H_505-ПГт-67тп | нд | 53.0056 | нд | 3.3896 | нд | 49.616 | нд | 49.616 | нд | 0.375 | нд | 49.241 | нд | -49.241 | нд | -99.24% | Перенос сроков выполнения на 2021г. Длительное согласование разрешения на строительство с УГА г.Владивостока.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ01111Б - УТ01114/1 по ул.Ульяновская с 2Ду 500мм на 2Ду 700мм г. Артем | I_505-ПГт-105тп | нд | 33.9808 | нд | 33.9808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ1129 - УТ1130 УП-1 ул.Посьетская с 2Ду 400мм на 2Ду 500мм | I_505-ПГт-107тп | нд | 8.3737 | нд | 8.3737 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УП-2 (между УТ2605 и УТ2606) до УТ2607 ул.Борисенко с 2Ду 800мм на 2Ду 1000мм | I_505-ПГт-108тп | нд | 22.2455 | нд | 22.2455 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети № 03 от УТ 0310 - УТ 0312 пр. Красного Знамени Дн 530х9 L=2х150м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-119тп | нд | 10.3346 | нд | 10.3346 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ2416А - УТ2416 (т.А) ул.Набережная (Аквамарин) Дн 820х8 L=2х120п.м. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-121тп | нд | 11.0416 | нд | 11.0416 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепломагистрали № 11 участок от УТ-1140 в сторону УТ-1143 ул. Станюковича | J_505-ПГт-126тп | нд | 17.9708 | нд | 8.6334 | нд | 9.3374 | нд | 9.3374 | нд | 7.2277 | нд | 2.1097 | нд | -2.1097 | нд | -22.59% | Экономия по результатам закупочной деятельности.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети УТ 1071 - Узел "Б" ул.Новоивановская Дн 1020х11-60 ППМИ L=2х63,2п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-120тп | нд | 10.5658 | нд | 10.5658 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0105 - УТ0107 ул.Багратиона Дн 820х9 L=370 пм | I_505-ПГт-117тп | нд | 18.8458 | нд | 18.8458 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ0213 - УТ0214 стадион "Строитель" Дн 720х9 L=360 пм | I_505-ПГт-118тп | нд | 24.1245 | нд | 21.2703 | нд | 2.8543 | нд | 2.8543 | нд | 2.8011 | нд | 0.053188 | нд | -0.053188 | нд | -1.863% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1113/02 до УТ-1113/03 ул. Адм.Фокина с 2Ду 500 мм на 2Ду 600 мм | K_505-ПГт-127тп | нд | 10.1562 | нд | 0 | нд | 10.1562 | нд | 10.1562 | нд | 10.4982 | нд | -0.342 | нд | 0.342 | нд | 3.367% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от т. "Б" (в районе УТ-2415А) в сторону УТ2416 ул.Набережная с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-128тп | нд | 4.7138 | нд | 0 | нд | 4.7138 | нд | 4.7138 | нд | 5.0803 | нд | -0.3665 | нд | 0.3665 | нд | 7.775% | Увеличение стоимости по результатам закупочных процедур.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1214 в сторону УТ-1216 ул.Борисенко c 2Ду 700 мм на 2Ду 1000 мм | K_505-ПГт-129тп | нд | 44.6192 | нд | 0 | нд | 44.6192 | нд | 44.6192 | нд | 31.7032 | нд | 12.916 | нд | -12.916 | нд | -28.95% | Пролонгация графика производства работ на 2021 год в связи с длительными сроками согласования разрешительных документов на проведение работ от администрации.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1055 до УТ-1056 ул. Экипажная c 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм | K_505-ПГт-130тп | нд | 6.4936 | нд | 0 | нд | 6.4936 | нд | 6.4936 | нд | 0.079425 | нд | 6.4142 | нд | -6.4142 | нд | -98.78% | Пролонгация сроков проведения работ на данном участке теплосети в связи с планируемой реконструкцией объекта администрации города(стадион Авангард) в 2021 году.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0118 - УТ-0121 пр. 100 лет Владивостоку с 2Ду 500 мм до 2Ду 700 мм | K_505-ПГт-131тп | нд | 28.0524 | нд | 0 | нд | 28.0524 | нд | 28.0524 | нд | 26.698 | нд | 1.3544 | нд | -1.3544 | нд | -4.828% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1721 - УТ-1722 ул.К.Жигура с 2Ду 700 На 2Ду 800 | K_505-ПГт-132тп | нд | 18.7517 | нд | 0 | нд | 18.7517 | нд | 18.7517 | нд | 20.7314 | нд | -1.9797 | нд | 1.9797 | нд | 10.56% | Увеличение стоимости проекта после закупочных процедур.
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0108 т. А в сторону УТ-0110 ул.Русская с 2Ду 700 на 2Ду 800 L=2х178м.п | K_505-ПГт-135тп | нд | 23.2309 | нд | 0 | нд | 23.2309 | нд | 23.2309 | нд | 14.6139 | нд | 8.617 | нд | -8.617 | нд | -37.09% | График производства работ сдвинут вправо по итогам принятых решений с администрацией города.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ0301 - УТ0303 Лесной переулок - ул.Пограничная Дн 630х8 L=232 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-112тп | нд | 11.7821 | нд | 0.11104 | нд | 11.6711 | нд | 11.6711 | нд | 13.6423 | нд | -1.9712 | нд | 1.9712 | нд | 16.89% | Увеличение стоимости проекта после закупочных процедур.
3.1.3.5 | Техперевооружение теплотрассы УТ1229 до УТ1230 ул.Вилкова - ул.Калинина Дн 720х9 L=524 пм | I_505-ПГт-116тп | нд | 29.9848 | нд | 0.14505 | нд | 29.8397 | нд | 29.8397 | нд | 27.6253 | нд | 2.2144 | нд | -2.2144 | нд | -7.421% | нд
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 377.0211 | 563.6791 | нд | 204.0201 | нд | 359.659 | нд | 94.4972 | нд | 85.2547 | нд | 274.4043 | нд | -9.2425 | нд | -9.781% | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 110.7756 | нд | 110.7756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.2.1 | Реконструкция системы общего первичного регулирования частоты бл. 200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-24 | нд | 106.2756 | нд | 106.2756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.2.1 | Реконструкция системы возбуждения бл.100,200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-73 | нд | 4.5 | нд | 4.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 377.0211 | 452.9035 | нд | 93.2445 | нд | 359.659 | нд | 94.4972 | нд | 85.2547 | нд | 274.4043 | нд | -9.2425 | нд | -9.781% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 377.0211 | 452.5615 | нд | 93.2445 | нд | 359.317 | нд | 94.1552 | нд | 84.9103 | нд | 274.4067 | нд | -9.2449 | нд | -9.819% | нд
3.2.4 | Рекультивация золоотвала Партизанской ГРЭС, S=72 га | F_505-ПГг-29 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Владивостокская-2 | J_505-ПГг-114 | нд | 0.107 | нд | 0 | нд | 0.107 | нд | 0.107 | нд | 0.096501 | нд | 0.010499 | нд | -0.010499 | нд | -9.813% | нд
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Артемовская ТЭЦ | J_505-ПГг-115 | нд | 0.11 | нд | 0 | нд | 0.11 | нд | 0.11 | нд | 0.098188 | нд | 0.011812 | нд | -0.011812 | нд | -10.74% | Экономия по результатам закупочной деятельности.
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП Партизанская | J_505-ПГг-116 | нд | 0.094 | нд | 0 | нд | 0.094 | нд | 0.094 | нд | 0.11727 | нд | -0.023266 | нд | 0.023266 | нд | 24.75% | Увеличение стоимости проекта после закупочных процедур.
3.2.4 | Реконструкция охранно-пожарной и тревожной сигнализации СП ПТС | J_505-ПГт-125 | нд | 0.031 | нд | 0 | нд | 0.031 | нд | 0.031 | нд | 0.032429 | нд | -0.0014292 | нд | 0.0014292 | нд | 4.61% | нд
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 569.1304 | 3615.4233 | нд | 1423.842 | нд | 2191.5812 | нд | 377.2777 | нд | 372.0681 | нд | 1819.5132 | нд | -5.2096 | нд | -1.381% | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 1214.6028 | нд | 1071.524 | нд | 143.0788 | нд | 53.1788 | нд | 42.6788 | нд | 100.4 | нд | -10.5 | нд | -19.74% | нд
3.3.1 | Техперевооружение турбоагрегата ст.№6 с организацией промотбора и теплоприготовительной установки №3 Артемовской ТЭЦ | F_505-ПГг-10 | нд | 78.3665 | нд | 78.3665 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | нд | 69.8 | нд | 0 | нд | 69.8 | нд | 8 | нд | 0 | нд | 69.8 | нд | -8 | нд | -100% | Отмена закупки по причине не согласования итоговых объёмов и стоимостных параметров закупки производственным блоком ПАО «РусГидро».
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | нд | 30.6 | нд | 0 | нд | 30.6 | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | 30.6 | нд | -2.5 | нд | -100% | Отмена закупки по причине не согласования итоговых объёмов и стоимостных параметров закупки производственным блоком ПАО «РусГидро».
3.3.1 | Модернизация МВ, КПСУ бл. 100,200 (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-6 | нд | 765.726 | нд | 723.0471 | нд | 42.6788 | нд | 42.6788 | нд | 42.6788 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата № 9 (К-5) (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-36 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация котлоагрегатов э/бл. Ст. №3А,Б БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-58 | нд | 19.1544 | нд | 19.1544 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация проточной части ДС к/а бл. 200 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-61 | нд | 62.0975 | нд | 62.0975 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4А БКЗ-220-100 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-63 | нд | 5.2529 | нд | 5.2529 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация генератора энергоблока ст. №5 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-65 | нд | 5.9637 | нд | 5.9637 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №7 БКЗ-670-130 ПримГРЭС | H_505-ЛуТЭК-66 | нд | 97.4421 | нд | 97.4421 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.1 | Замена подвесных кубов ВЗП к/а ст. №6,№7, №8, №9 (ПримГРЭС) | H_505-ЛуТЭК-37 | нд | 19.0198 | нд | 19.0198 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация турбоагрегата №7 (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-80 | нд | 57.466 | нд | 57.466 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация системы вибромониторинга турбогенераторов энергоблока 100 МВт Приморской ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-85 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.1 | Замена ВН-4 (воздухонагнетатель), 1 шт (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-83 | нд | 3.7141 | нд | 3.7141 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 48 | нд | 0 | нд | 48 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 48 | нд | -5 | нд | -100% | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | нд | 48 | нд | 0 | нд | 48 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 48 | нд | -5 | нд | -100% | Отмена закупки по причине не согласования итоговых объёмов и стоимостных параметров закупки производственным блоком ПАО «РусГидро».
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 391.1493 | нд | 110.4322 | нд | 280.7171 | нд | 211.861 | нд | 193.8971 | нд | 86.8199 | нд | -17.9638 | нд | -8.479% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0319-УТ0320 пр-т Красного знамени, Дн 426х9 L=193,4 м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-32 | нд | 7.8476 | нд | 7.8476 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1031 - УТ 1033 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L= 322 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-50 | нд | 20.8582 | нд | 6.9363 | нд | 13.922 | нд | 13.922 | нд | 11.9184 | нд | 2.0036 | нд | -2.0036 | нд | -14.39% | Экономия по договору, работы по проекту выполнены в полном объеме
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0409/2 - УТ 0409/3 ул. Семеновская, Дн 143/200 L=208 м.п. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-51 | нд | 5.6361 | нд | 5.6361 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0208 - УТ 0209 пр-к 100 лет Владивостоку, Дн 530х9 L=302 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-52 | нд | 11.5099 | нд | 11.5099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0215 - УТ 0217 ул. Ильичева, Дн630х8 L= 481 м.п. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-53 | нд | 26.5849 | нд | 26.5849 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2622 - УП-1 ул. Героев Хасана, Дн 820х9 L=219 п.м. (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-63 | нд | 16.4089 | нд | 16.4089 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплоагистрали № 10 УТ 1055 - УТ 1054А ул. Светланская, Дн 720х9-60 ППМИ L= 64п.м (СП ПТС) | I_505-ПГт-5-64 | нд | 8.0405 | нд | 8.0405 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 УТ1703 - УТ1709 Прокладка напорного трубопровода ул.Стрелочная Дн 1020х10.0 L=764 п.м. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-5-65 | нд | 49.2022 | нд | 0.24991 | нд | 48.9523 | нд | 48.9523 | нд | 45.0188 | нд | 3.9334 | нд | -3.9334 | нд | -8.035% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1423-УТ1425 ул.Печерская -пр-т 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=500м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-40 | нд | 35.7983 | нд | 0 | нд | 35.7983 | нд | 35.7983 | нд | 32.9161 | нд | 2.8822 | нд | -2.8822 | нд | -8.051% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1125-УТ1126 ул. Посьетская, Дн 530х8 L=2х60м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-67 | нд | 5.429 | нд | 0 | нд | 5.429 | нд | 5.429 | нд | 5.077 | нд | 0.35201 | нд | -0.35201 | нд | -6.484% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1036-УТ1037 ул. Пушкинская, Дн 720х9 L=2х76,4м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-68 | нд | 11.55 | нд | 0 | нд | 11.55 | нд | 11.55 | нд | 11.4319 | нд | 0.11806 | нд | -0.11806 | нд | -1.022% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1011-УТ1014 ул.Фокина, Дн 530 L=2х112м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-70 | нд | 14.417 | нд | 0 | нд | 14.417 | нд | 14.417 | нд | 13.2008 | нд | 1.2162 | нд | -1.2162 | нд | -8.436% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1251-УТ1252 ул.Калинина, Дн 630х8 L=2х109м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-71 | нд | 16.63 | нд | 0 | нд | 16.63 | нд | 16.63 | нд | 15.9205 | нд | 0.70951 | нд | -0.70951 | нд | -4.266% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1025 - УТ 1028 ул.Лазо, Дн 720х9 L=2х115м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-72 | нд | 15.815 | нд | 0 | нд | 15.815 | нд | 15.815 | нд | 14.7162 | нд | 1.0988 | нд | -1.0988 | нд | -6.948% | нд
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-01097 в сторону УТ-01101 ул.Лазо г.Артем с 2Ду 500 на 2Ду 700 | K_505-ПГт-133тп | нд | 7.4818 | нд | 0 | нд | 7.4818 | нд | 7.4818 | нд | 7.2975 | нд | 0.18435 | нд | -0.18435 | нд | -2.464% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2415А (т.Б) в сторону УТ2416 (т.А) ул.Набережная Дн 820х9 L=172 п.м.(СП ПТС) | I_505-ПГт-113тп | нд | 12.2135 | нд | 12.2135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0521 в сторону УТ0525 ул.Уткинская Дн 325х8 L=209 п.м. | I_505-ПГт-114тп | нд | 8.4794 | нд | 0.094675 | нд | 8.3847 | нд | 8.3847 | нд | 8.1894 | нд | 0.1953 | нд | -0.1953 | нд | -2.329% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0705 - УТ0707 ул.Хабаровскакя Дн 325х8 L=352 пм | I_505-ПГт-115тп | нд | 13.4107 | нд | 13.4107 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | нд | 7.4995 | нд | 1.4995 | нд | 6 | нд | 1.5 | нд | 1.5044 | нд | 4.4956 | нд | 0.0043557 | нд | 0.2904% | нд
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | нд | 96.337 | нд | 0 | нд | 96.337 | нд | 31.9809 | нд | 26.7062 | нд | 69.6308 | нд | -5.2747 | нд | -16.49% | Экономия по результатам закупочной деятельности.
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 569.1304 | 1961.6712 | нд | 241.8858 | нд | 1719.7854 | нд | 107.2379 | нд | 135.4921 | нд | 1584.2932 | нд | 28.2542 | нд | 26.35% | нд
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-72 | нд | 1.1886 | нд | 1.1886 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы выдачи и транспортирования тепловой энергии от ВТЭЦ-2. 2 ЭТАП: Внутриплощадочные коллекторы тепловой сети по территории ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-25-3 | 362.514 | 482.5479 | нд | 0 | нд | 482.5479 | нд | 40.9756 | нд | 93.2606 | нд | 389.2873 | нд | 52.285 | нд | 127.6% | Опережение графика производства работ
3.3.4 | Установка автоматических средств измерения и учета выбросов загрязняющих веществ СП Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-83 | нд | 34.7561 | нд | 0 | нд | 34.7561 | нд | 4.7561 | нд | 0 | нд | 34.7561 | нд | -4.7561 | нд | -100% | Продление сроков выполнения работ , в связи с устранением замечаний к рабочей документации.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Партизанская ГРЭС" | H_505-ПГг-17 | нд | 197.9276 | нд | 10.3187 | нд | 187.6089 | нд | 8 | нд | 7.8065 | нд | 179.8024 | нд | -0.19353 | нд | -2.419% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Артемовская ТЭЦ" | H_505-ПГг-18 | нд | 230.2855 | нд | 16.5768 | нд | 213.7086 | нд | 8 | нд | 7.9824 | нд | 205.7262 | нд | -0.017582 | нд | -0.2198% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Владивостокская ТЭЦ-2" | F_505-ПГг-19 | нд | 171.7153 | нд | 18.5516 | нд | 153.1637 | нд | 5.7763 | нд | 5.2463 | нд | 147.9174 | нд | -0.53 | нд | -9.175% | нд
3.3.4 | Техперевооружение мазутонасосной станции с заменой насосов на Партизанской ГРЭС 2 шт | J_505-ПГг-98 | нд | 0.58 | нд | 0 | нд | 0.58 | нд | 0.58 | нд | 0.57379 | нд | 0.0062056 | нд | -0.0062056 | нд | -1.07% | нд
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей сливных участков циркводоводов от пристанционных сборных циркводоводов до ТГ№ 3, протяженностью 26 м-Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-105 | нд | 0.26236 | нд | 0 | нд | 0.26236 | нд | 0.26236 | нд | 0.23174 | нд | 0.030616 | нд | -0.030616 | нд | -11.67% | Изменение объемов работ в соответствии с условиями заключенного договора подряда.
3.3.4 | Техперевооружение поверхностей напорных участков циркводоводов ТГ№ 3, протяженностью-10 м. Владивостокской ТЭЦ-2. | J_505-ПГг-107 | нд | 0.10091 | нд | 0 | нд | 0.10091 | нд | 0.10091 | нд | 0.12197 | нд | -0.021061 | нд | 0.021061 | нд | 20.87% | Изменение объемов работ в соответствии с условиями заключенного договора подряда.
3.3.4 | Установка БРКУ №1 РАС "Нева" для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-108 | нд | 3.539 | нд | 0 | нд | 3.539 | нд | 3.539 | нд | 3.9759 | нд | -0.43687 | нд | 0.43687 | нд | 12.34% | Удорожание стоимости оборудования по результатам закупочной деятельности.
3.3.4 | Установка расходомеров - счетчиков типа "Стрим" Партизанская ГРЭС 4 шт. | J_505-ПГг-109 | нд | 1.22 | нд | 0 | нд | 1.22 | нд | 1.22 | нд | 1.1945 | нд | 0.025485 | нд | -0.025485 | нд | -2.089% | нд
3.3.4 | Модернизация участка холодного водоснабжения (2 очередь) Партизанской ГРЭС | J_505-ПГг-103 | нд | 3.2 | нд | 0 | нд | 3.2 | нд | 0.8 | нд | 0.52498 | нд | 2.675 | нд | -0.27502 | нд | -34.38% | Изменение объемов выполнения работ
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | нд | 6.9 | нд | 0 | нд | 6.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | нд | 15.1276 | нд | 0 | нд | 15.1276 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 15.1276 | нд | -0.5 | нд | -100% | Длительное согласование проектной документации и ОТР.
3.3.4 | Установка систем противопожарной защиты в зданиях СП "Владивостокская ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-117 | нд | 3.6 | нд | 0 | нд | 3.6 | нд | 3.6 | нд | 3.5752 | нд | 0.024776 | нд | -0.024776 | нд | -0.6882% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2). (СП ПТС) | F_505-ПГт-3 | нд | 112.4203 | нд | 22.4572 | нд | 89.9632 | нд | 2.9687 | нд | 2.3181 | нд | 87.6451 | нд | -0.65059 | нд | -21.92% | Экономия по результатам закупочной деятельности.
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | нд | 68.084 | нд | 0.9416 | нд | 67.1424 | нд | 7.5 | нд | 7.0197 | нд | 60.1227 | нд | -0.48034 | нд | -6.405% | нд
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. (СП ПТС) (14 шт.) | H_505-ПГт-27 | нд | 17 | нд | 0 | нд | 17 | нд | 17 | нд | 0.13865 | нд | 16.8613 | нд | -16.8613 | нд | -99.18% | Сроки выполнения работ по проекту перенесены на 2021 год, в связи с замечаниями по качеству поставленного оборудования.
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | нд | 11.2 | нд | 0 | нд | 11.2 | нд | 1.2 | нд | 1.1265 | нд | 10.0735 | нд | -0.073477 | нд | -6.123% | нд
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | нд | 53.459 | нд | 0 | нд | 53.459 | нд | 0.459 | нд | 0.39536 | нд | 53.0636 | нд | -0.063637 | нд | -13.86% | По факту принятые прочие затраты службы заказчика.
3.3.4 | Программа мероприятий по устновке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками. (СП ПТС) (101 шт.) | H_505-ПГт-19 | 206.6164 | 382.58 | нд | 7.8742 | нд | 374.7058 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 374.7058 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Модернизация тепловоза (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-10 | нд | 14.2852 | нд | 14.2852 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Приморская ГРЭС | F_505-ЛуТЭК-16 | нд | 30.097 | нд | 30.097 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Замена трансформатора ст. № Т-3 ТДЦ-125000/110/10 на ТДЦ-175000/110/10 Владивостокской ТЭЦ-2, 1 шт | K_505-ПГг-118 | нд | 104.9691 | нд | 104.9691 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Замена масляных выключателей У-110, 220 (ОРУ-110,220) на элегазовые (27 шт.) (ПримГРЭС) | F_505-ЛуТЭК-20 | нд | 3.0726 | нд | 3.0726 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Замена аккумуляторной батареи, 1 штт. (ПримГРЭС) | I_505-ЛуТЭК-81 | нд | 11.5533 | нд | 11.5533 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Замена маслоочистительных установок МОУ, 4 шт., СП Приморская ГРЭС | J_505-ЛуТЭК-93 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2150.1226 | 1920.5521 | нд | 1564.1452 | нд | 356.4069 | нд | 41.4495 | нд | 31.2078 | нд | 325.1991 | нд | -10.2418 | нд | -24.71% | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2150.1226 | 1920.5521 | нд | 1564.1452 | нд | 356.4069 | нд | 41.4495 | нд | 31.2078 | нд | 325.1991 | нд | -10.2418 | нд | -24.71% | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 1808.63 | 1604.1471 | нд | 1247.7447 | нд | 356.4024 | нд | 41.4451 | нд | 31.2026 | нд | 325.1998 | нд | -10.2424 | нд | -24.71% | Корректировка объемов выполнения работ вследствие изменения проектных решений.
3.5.4 | Строительство Золоотвала №2 Приморской ГРЭС,строительство 3 яруса (емкость - 24,7 млн. м3) | F_505-ЛуТЭК-29 | 341.4926 | 316.405 | нд | 316.4005 | нд | 0.004487 | нд | 0.004487 | нд | 0.0051663 | нд | -0.00067931 | нд | 0.00067931 | нд | 15.14% | Приостановлена раелизация проекта по решению СД от сентября 2019 г. Проект передан для дальнейшей реалиазции в ООО "Приморская ГРЭС"
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 814.765 | нд | 150.5493 | нд | 664.2157 | нд | 541.9667 | нд | 206.5778 | нд | 457.7094 | нд | -335.4604 | нд | -61.9% | нд
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для реконструкции турбоагрегатов ст. №№ 2, 3, Владивостокской ТЭЦ-2 | J_505-ПГг-96 | нд | 196.1462 | нд | 36.4436 | нд | 159.7026 | нд | 159.7026 | нд | 35.9392 | нд | 123.7634 | нд | -123.7634 | нд | -77.5% | Недовыполнение в связи с изменением проектных решений и пролонгацией сроков на 2021 год.
3.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства Артемовской ТЭЦ №2 с внеплощадочной инфраструктурой | J_505-ПГг-113 | нд | 281.6657 | нд | 74.3182 | нд | 207.3475 | нд | 207.3475 | нд | 0 | нд | 207.3475 | нд | -207.3475 | нд | -100% | В ходе исполнения договора возникли объективные причины, которые негативно повлияли на ход проектирования (отсутствие решения по земле для строительства АТЭЦ-2, изменение основного вида топлива на природный газ), что привело к решению заказчика о расторжении договора с 01.08.2020.
3.7 | Покупка грузового автомобиля с манипулятором грузоподъемностью 8тн, СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | I_505-ПГг-39-90 | нд | 7 | нд | 0 | нд | 7 | нд | 7 | нд | 7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка углеперегружателя Sennebogen 840R-HD , СП Партизанская ГРЭС кол-во 3 шт. | H_505-ПГг-39-3 | нд | 135.5385 | нд | 39.7875 | нд | 95.751 | нд | 46 | нд | 46.25 | нд | 49.501 | нд | 0.25 | нд | 0.5435% | нд
3.7 | Покупка УАЗ (фермер) 390995-04 СП Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-127 | нд | 0.78104 | нд | 0 | нд | 0.78104 | нд | 0.78104 | нд | 0.78 | нд | 0.0010425 | нд | -0.0010425 | нд | -0.1335% | нд
3.7 | Покупка делителя роторного ДЛР-4, СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | H_505-ПГг-39-45 | нд | 0.55906 | нд | 0 | нд | 0.55906 | нд | 0.55906 | нд | 0.44 | нд | 0.11906 | нд | -0.11906 | нд | -21.3% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка газоаналитического оборудования по КР-4311А Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-107 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | -0.2 | нд | -100% | Отнесено к ТМЦ до 40 тыс. руб. (цена за шт. менее 40т.р.)
3.7 | Покупка аппарата для стыковой сварки полиэтиленовых труб СП Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-108 | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | 0.18 | нд | 0.18 | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка сварочного генератора мощностью до 6 кВ Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-109 | нд | 0.08 | нд | 0 | нд | 0.08 | нд | 0.08 | нд | 0.080815 | нд | -0.000815 | нд | 0.000815 | нд | 1.019% | Увеличение стоимости проекта после закупочных процедур.
3.7 | Покупка виброметра-балансировщик «BALTECH» VP-3470 для СП Партизанской ГРЭС 1.шт. | J_505-ПГг-39-110 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | 0.2 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка станка для испытания абразивных шлифовальных кругов СИП 800К1 СП Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-111 | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | 1.2 | нд | 1.2 | нд | 0.6 | нд | 0.6 | нд | -0.6 | нд | -50% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка производственного колонного кондиционера Kentatsu KSFV140XFAN3/KSRV140HFAN3 140 м² Подключение 380 В или аналог Партизанская ГРЭС – 2 шт. | J_505-ПГг-39-112 | нд | 0.27 | нд | 0 | нд | 0.27 | нд | 0.27 | нд | 0.3222 | нд | -0.0522 | нд | 0.0522 | нд | 19.33% | Удорожание относительно планируемой стоимости, без увеличения стоимости по консолидированному лоту. Консолидированные закупки АО «ДГК», поставка в соответствии с условиями договора.
3.7 | Покупка производственной Сплит системы Toshiba RAS-22S3KV-E/RAS-22S3AV-E или аналог Партизанская ГРЭС – 3 шт. | J_505-ПГг-39-113 | нд | 0.24 | нд | 0 | нд | 0.24 | нд | 0.24 | нд | 0.2497 | нд | -0.009696 | нд | 0.009696 | нд | 4.04% | Удорожание относительно планируемой стоимости, без увеличения стоимости по консолидированному лоту. Консолидированные закупки АО «ДГК», поставка в соответствии с условиями договора.
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-114 | нд | 0.87 | нд | 0 | нд | 0.87 | нд | 0.87 | нд | 0.87 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка стенда для испытаний на прочность абразивных кругов Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-115 | нд | 0.87 | нд | 0 | нд | 0.87 | нд | 0.87 | нд | 0.87 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка стенда испытания газопламенного оборудования Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-116 | нд | 0.43848 | нд | 0 | нд | 0.43848 | нд | 0.43848 | нд | 0.50167 | нд | -0.063188 | нд | 0.063188 | нд | 14.41% | Удорожание относительно планируемой стоимости, без увеличения стоимости по консолидированному лоту. Консолидированные закупки АО «ДГК», поставка в соответствии с условиями договора.
3.7 | Покупка гидравлической установки сравнительной калибровки с манометром претензионным ДМ5002М Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-117 | нд | 0.16443 | нд | 0 | нд | 0.16443 | нд | 0.16443 | нд | 0.16443 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка установки для термообработки сварных швов УИНТ-50-2,4 Артемовской ТЭЦ 1 шт | J_505-ПГг-39-119 | нд | 1.5546 | нд | 0 | нд | 1.5546 | нд | 1.5546 | нд | 1.5546 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка стационарного газоанализатора ГАНК-4-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-120 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0.4 | нд | 0.4 | нд | 0.34992 | нд | 0.050078 | нд | -0.050078 | нд | -12.52% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка компрессора ВВПЭ-7/7 для выполнения технологических процессов водоподготовки-Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-121 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0.8 | нд | 0.070833 | нд | 0.72917 | нд | -0.72917 | нд | -91.15% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка прибора для определения класса промышленной чистоты ГРАН-152.1 Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-122 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 2 | нд | 1.3435 | нд | 0.65655 | нд | -0.65655 | нд | -32.83% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка электронного микроомметра "МИКО-1" Владивостокской ТЭЦ-2 1 шт. | J_505-ПГг-39-123 | нд | 0.12089 | нд | 0 | нд | 0.12089 | нд | 0.12089 | нд | 0.16324 | нд | -0.042345 | нд | 0.042345 | нд | 35.03% | Удорожание относительно планируемой стоимости, без увеличения стоимости по консолидированному лоту. Консолидированные закупки АО «ДГК».
3.7 | Покупка кондиционера, канальной сплит-системы настенного типа для помещения S=100 м2 Владивостокская ТЭЦ-2 - 1шт. | J_505-ПГг-39-125 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0.1 | нд | 0.061755 | нд | 0.038245 | нд | -0.038245 | нд | -38.25% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка калибратора портативного АТ01т и адаптера для калибровки 3-х координатных вибродатчиков Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт | J_505-ПГг-39-126 | нд | 0.16192 | нд | 0 | нд | 0.16192 | нд | 0.16192 | нд | 0.16192 | нд | -2.5424e-07 | нд | 2.5424e-07 | нд | 0.000157% | Увеличение стоимости после закупочных процедур.
3.7 | Покупка ультразвукового прибора УТ907 для измерения толщины металла Артемовской ТЭЦ 1 шт. | J_505-ПГг-39-130 | нд | 0.098658 | нд | 0 | нд | 0.098658 | нд | 0.098658 | нд | 0.098 | нд | 0.00065772 | нд | -0.00065772 | нд | -0.6667% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка дефектоскопа - трещиномера ГАЛС ВД-103 Партизанская ГРЭС 1 шт. | J_505-ПГг-39-131 | нд | 0.103 | нд | 0 | нд | 0.103 | нд | 0.103 | нд | 0.103 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка твердомера с ультразвуковым методом измерения твердости ТКМ-459 С Партизанская ГРЭС 1 шт | J_505-ПГг-39-132 | нд | 0.066 | нд | 0 | нд | 0.066 | нд | 0.066 | нд | 0.066 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-57 | нд | 0.202 | нд | 0 | нд | 0.202 | нд | 0.098 | нд | 0.098 | нд | 0.104 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка толщиномера ультразвукового УТ-907 Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-58 | нд | 0.191 | нд | 0 | нд | 0.191 | нд | 0.098 | нд | 0.098 | нд | 0.093 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка дефектоскопа А1214 "EXPERT" Артемовской ТЭЦ 2 шт. | I_505-ПГг-39-59 | нд | 0.60795 | нд | 0 | нд | 0.60795 | нд | 0.29195 | нд | 0.40208 | нд | 0.20586 | нд | 0.11014 | нд | 37.72% | Удорожание относительно планируемой стоимости, без увеличения стоимости по консолидированному лоту. Консолидированные закупки АО «ДГК», поставка в соответствии с условиями договора.
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Владивостокская ТЭЦ-2 2 шт. | I_505-ПГг-39-60 | нд | 0.484 | нд | 0 | нд | 0.484 | нд | 0.236 | нд | 0.236 | нд | 0.248 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка дефектоскопа ультразвукового дефектоскопа УД 9812 УРАЛЕЦ Партизанская ГРЭС 2 шт. | I_505-ПГг-39-61 | нд | 0.482 | нд | 0 | нд | 0.482 | нд | 0.236 | нд | 0.236 | нд | 0.246 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-62 | нд | 0.14396 | нд | 0 | нд | 0.14396 | нд | 0.14396 | нд | 0.143 | нд | 0.00095973 | нд | -0.00095973 | нд | -0.6667% | нд
3.7 | Покупка весов крановых КВ-10Т-М, Артемовской ТЭЦ, 1 шт | K_505-ПГг-39-148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0715 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Стоимость оборудования свыше 40 тыс. руб.
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-63 | нд | 0.143 | нд | 0 | нд | 0.143 | нд | 0.143 | нд | 0.143 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка управляемого видеоэндоскопа jProbe GX Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-64 | нд | 0.143 | нд | 0 | нд | 0.143 | нд | 0.143 | нд | 0.143 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка рентгенофлюорисцентного портативного анализатора OXFORD INSTRUMENTS X-MET 8000 Владивостокская ТЭЦ-2 1 шт. | I_505-ПГг-39-65 | нд | 2.66 | нд | 0 | нд | 2.66 | нд | 2.66 | нд | 2.66 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ или аналога Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-66 | нд | 0.134 | нд | 0 | нд | 0.134 | нд | 0.134 | нд | 0.13604 | нд | -0.002036 | нд | 0.002036 | нд | 1.519% | Удорожание относительно планируемой стоимости, без увеличения стоимости по консолидированному лоту. Консолидированные закупки АО «ДГК», поставка в соответствии с условиями договора.
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов ВЛ-224В Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-67 | нд | 0.109 | нд | 0 | нд | 0.109 | нд | 0.109 | нд | 0.097001 | нд | 0.011999 | нд | -0.011999 | нд | -11.01% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка лабораторных весов ВЛТЭ-210/510С Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-68 | нд | 0.048 | нд | 0 | нд | 0.048 | нд | 0.048 | нд | 0 | нд | 0.048 | нд | -0.048 | нд | -100% | Отнесено к ТМЦ до 40 тыс. руб.
3.7 | Покупка шумомера, виброметра АССИСТЕНТ TOTAL + Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-69 | нд | 0.314 | нд | 0 | нд | 0.314 | нд | 0.314 | нд | 0.4308 | нд | -0.1168 | нд | 0.1168 | нд | 37.2% | Удорожание относительно планируемой стоимости, без увеличения стоимости по консолидированному лоту. Консолидированные закупки АО «ДГК», поставка в соответствии с условиями договора.
3.7 | Покупка аспиратора с ЗУ, аккумуляторным блоком, фильтродержателем «ИРА», штуцерами.ПА-300М-2 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-70 | нд | 0.111 | нд | 0 | нд | 0.111 | нд | 0.111 | нд | 0.06427 | нд | 0.04673 | нд | -0.04673 | нд | -42.1% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка печи муфельной СНОЛ 1,6.2,5.1/11-И2М Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-71 | нд | 0.058 | нд | 0 | нд | 0.058 | нд | 0.058 | нд | 0.08798 | нд | -0.02998 | нд | 0.02998 | нд | 51.69% | Удорожание относительно планируемой стоимости, без увеличения стоимости по консолидированному лоту. Консолидированные закупки АО «ДГК», поставка в соответствии с условиями договора.
3.7 | Покупка криостата Внешнего LOIP FT-311-25 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-72 | нд | 0.171 | нд | 0 | нд | 0.171 | нд | 0.171 | нд | 0.15456 | нд | 0.016444 | нд | -0.016444 | нд | -9.617% | нд
3.7 | Покупка ультразвукового толщинометра TT 310 Партизанская ГРЭС 1. шт. | I_505-ПГг-39-73 | нд | 0.067 | нд | 0 | нд | 0.067 | нд | 0.067 | нд | 0.067 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-74 | нд | 0.493 | нд | 0 | нд | 0.493 | нд | 0.493 | нд | 0.31532 | нд | 0.17768 | нд | -0.17768 | нд | -36.04% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка выпрямительного силового блока питания электролизной установки ТПЕ-400-75 Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-75 | нд | 0.869 | нд | 0 | нд | 0.869 | нд | 0.869 | нд | 0.86698 | нд | 0.002024 | нд | -0.002024 | нд | -0.2329% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка системы контроля дыхательных аппаратов с муляжом головы "СКАД-1" Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-76 | нд | 0.137 | нд | 0 | нд | 0.137 | нд | 0.137 | нд | 0.12868 | нд | 0.008315 | нд | -0.008315 | нд | -6.069% | нд
3.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа А1214 EXPERT Партизанская ГРЭС 1 шт. | I_505-ПГг-39-77 | нд | 0.171 | нд | 0 | нд | 0.171 | нд | 0.171 | нд | 0.14872 | нд | 0.02228 | нд | -0.02228 | нд | -13.03% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка крана самоходного Kobelko RK160, 140л.с. 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-47 | нд | 6.6 | нд | 0 | нд | 6.6 | нд | 6.6 | нд | 6.547 | нд | 0.053 | нд | -0.053 | нд | -0.803% | нд
3.7 | Покупка грузового фургона УАЗ 390995, 2шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-48 | нд | 1.54 | нд | 0 | нд | 1.54 | нд | 1.54 | нд | 1.54 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля ГАЗ 330273 (Газель), 3 шт (1шт - 2020г, 2шт - 2021г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-49 | нд | 3.74 | нд | 0 | нд | 3.74 | нд | 1.05 | нд | 1.05 | нд | 2.69 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка автомобиля Хино 700, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-50 | нд | 9.8 | нд | 0 | нд | 9.8 | нд | 9.8 | нд | 9.7611 | нд | 0.03894 | нд | -0.03894 | нд | -0.3974% | нд
3.7 | Покупка полуприцепа ATLANT 12метров, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-51 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 2 | нд | -2 | нд | -100% | Решение АО «ДГК» о заключении Доп. соглашения №1 к договору №1358/81-20 от 26.11.20 с поставкой в 2021 году.
3.7 | Покупка самосвала 5 тонн Газон NEXT, 5шт. (2шт - 2020г, 3шт, 2023г.) Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-52 | нд | 12.808 | нд | 0 | нд | 12.808 | нд | 4.58 | нд | 4.775 | нд | 8.033 | нд | 0.195 | нд | 4.258% | нд
3.7 | Покупка экскаватора Caterpillar 428Е, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-53 | нд | 5.48 | нд | 0 | нд | 5.48 | нд | 5.48 | нд | 5.43 | нд | 0.05 | нд | -0.05 | нд | -0.9124% | нд
3.7 | Покупка станка для резки труб электрического ПТМ 14-60 Приморские тепловые сети 2 шт. | J_505-ПГт-11-82 | нд | 0.451 | нд | 0 | нд | 0.451 | нд | 0.12 | нд | 0.12 | нд | 0.331 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка комплекта гидравлических насосов Power team RPS556B (съемник). Приморские тепловые сети 1 шт | J_505-ПГт-11-61 | нд | 0.15655 | нд | 0 | нд | 0.15655 | нд | 0.15655 | нд | 0.15655 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка электрического отбойного молотка, 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-62 | нд | 0.233 | нд | 0 | нд | 0.233 | нд | 0.12 | нд | 0.12 | нд | 0.113 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка автоподъемника POWERREX SL-2500ВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-63 | нд | 0.29 | нд | 0 | нд | 0.29 | нд | 0.29 | нд | 0.24732 | нд | 0.042683 | нд | -0.042683 | нд | -14.72% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка инверторной электростанции FUBAG TI 7000 A ES 6,5кВт, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-64 | нд | 0.09 | нд | 0 | нд | 0.09 | нд | 0.09 | нд | 0.09 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка помпы для сильнозагрязненной воды, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-65 | нд | 0.044128 | нд | 0 | нд | 0.044128 | нд | 0.044128 | нд | 0.044128 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка виброплиты для брусчатки, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-66 | нд | 0.131 | нд | 0 | нд | 0.131 | нд | 0.131 | нд | 0 | нд | 0.131 | нд | -0.131 | нд | -100% | Отнесено к ТМЦ до 40 тыс. руб.
3.7 | Покупка кондиционера Daikin FAQ71B, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-67 | нд | 0.32 | нд | 0 | нд | 0.32 | нд | 0.32 | нд | 0.2864 | нд | 0.0336 | нд | -0.0336 | нд | -10.5% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка ДГУ GPM 21С Рамного исполнения с АВР, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-68 | нд | 0.9 | нд | 0 | нд | 0.9 | нд | 0.9 | нд | 0.535 | нд | 0.365 | нд | -0.365 | нд | -40.56% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка анализатора кислорода в воде «МАРК-3010», 3 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-69 | нд | 0.349 | нд | 0 | нд | 0.349 | нд | 0.22 | нд | 0.1907 | нд | 0.1583 | нд | -0.029302 | нд | -13.32% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-70 | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | 0.16 | нд | 0.16 | нд | 0.10601 | нд | 0.053994 | нд | -0.053994 | нд | -33.75% | За счет экономии по результатам закупочной деятельности.
3.7 | Покупка установки для катодной обработки «УКО-72», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-71 | нд | 0.07 | нд | 0 | нд | 0.07 | нд | 0.07 | нд | 0 | нд | 0.07 | нд | -0.07 | нд | -100% | Снят с производства, не приобретен.
3.7 | Покупка муфельной печи «ЭКПС-10», 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-72 | нд | 0.055 | нд | 0 | нд | 0.055 | нд | 0.055 | нд | 0.054988 | нд | 1.226e-05 | нд | -1.226e-05 | нд | -0.02229% | нд
3.7 | Разработка и внедрение технологии защиты и восстановления поверхностей теплообмена конденсационной установки турбоагрегата Т-100 с предварительной очисткой от биологических загрязнений при работе на морской воде СП ВТЭЦ-2 | I_505-ПГг-75 | нд | 130 | нд | 0 | нд | 130 | нд | 70 | нд | 70.375 | нд | 59.625 | нд | 0.375 | нд | 0.5357% | нд
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 339.5072 | 3980.7112 | нд | 669.0506 | нд | 3311.6607 | нд | 714.7682 | нд | 543.5635 | нд | 2768.3472 | нд | -171.4547 | нд | -23.99% | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 253.2808 | 263.1768 | нд | 2.9062 | нд | 260.2706 | нд | 260.2706 | нд | 261.7185 | нд | -1.4479 | нд | 1.4479 | нд | 0.5563% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 253.2808 | 263.1768 | нд | 2.9062 | нд | 260.2706 | нд | 260.2706 | нд | 261.7185 | нд | -1.4479 | нд | 1.4479 | нд | 0.5563% | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 253.2808 | 263.1768 | нд | 2.9062 | нд | 260.2706 | нд | 260.2706 | нд | 261.7185 | нд | -1.4479 | нд | 1.4479 | нд | 0.5563% | нд
4.1.3.5 | Строительство сетей водоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 3,076 км диам. трубопровода 219 мм | I_505-НГ-68 | 86.3826 | 56.6994 | нд | 0.67957 | нд | 56.0198 | нд | 56.0198 | нд | 56.181 | нд | -0.16114 | нд | 0.16114 | нд | 0.2877% | По факту принятия прочих затрат службы заказчика.
4.1.3.5 | Строительство сетей водоотведения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 1,5 км диам. трубопровода 159 мм | I_505-НГ-69 | 38.512 | 102.5065 | нд | 0.48718 | нд | 102.0194 | нд | 102.0194 | нд | 102.7181 | нд | -0.69877 | нд | 0.69877 | нд | 0.6849% | По факту принятия прочих затрат службы заказчика.
4.1.3.5 | Строительство сетей теплоснабжения на подключение объекта ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" протяженностью 0,122 км диам. 377мм, протяженностью 4,3 км диам. 219мм,протяженностью 0,058 км диам. 133мм | I_505-НГ-70 | 128.3861 | 103.9709 | нд | 1.7395 | нд | 102.2314 | нд | 102.2314 | нд | 102.8194 | нд | -0.58795 | нд | 0.58795 | нд | 0.5751% | По факту принятия прочих затрат службы заказчика.
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 22.2223 | 937.2104 | нд | 503.7155 | нд | 433.4949 | нд | 238.9229 | нд | 140.3486 | нд | 293.1463 | нд | -98.5743 | нд | -41.26% | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 612.7534 | нд | 472.8691 | нд | 139.8844 | нд | 121.8844 | нд | 112.9273 | нд | 26.9571 | нд | -8.9571 | нд | -7.349% | нд
4.2.1 | Реконструкция э/б ст. №2 НГРЭС | H_505-НГ-32 | нд | 230.2951 | нд | 230.2951 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция энергоблока ст №1 НГРЭС | H_505-НГ-31 | нд | 262.6387 | нд | 166.2927 | нд | 96.346 | нд | 96.346 | нд | 89.5813 | нд | 6.7647 | нд | -6.7647 | нд | -7.021% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата БКЗ 75/39 ст.№5 ЧТЭЦ | F_505-НГ-2 | нд | 43.5944 | нд | 20.856 | нд | 22.7384 | нд | 22.7384 | нд | 20.596 | нд | 2.1424 | нд | -2.1424 | нд | -9.422% | нд
4.2.1 | Реконструкция горелочных устройств котлоагрегатов НГРЭС | J_505-НГ-74 | нд | 20.8 | нд | 0 | нд | 20.8 | нд | 2.8 | нд | 2.75 | нд | 18.05 | нд | -0.049985 | нд | -1.785% | нд
4.2.1 | Реконструкция водогрейного котла ст. №2 КВТК-100-150 НГРЭС | H_505-НГ-49 | нд | 21.6256 | нд | 21.6256 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №4 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-40 | нд | 15.9677 | нд | 15.9677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата ст. №6 БКЗ-75-39 ЧТЭЦ | H_505-НГ-41 | нд | 17.832 | нд | 17.832 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 18.6698 | нд | 0 | нд | 18.6698 | нд | 18.6698 | нд | 18.4904 | нд | 0.17938 | нд | -0.17938 | нд | -0.9608% | нд
4.2.2 | Реконструкция энергооборудования КВТК№5 НГВК | F_505-НГ-1-15 | нд | 18.6698 | нд | 0 | нд | 18.6698 | нд | 18.6698 | нд | 18.4904 | нд | 0.17938 | нд | -0.17938 | нд | -0.9608% | нд
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 88.654 | нд | 0 | нд | 88.654 | нд | 3 | нд | 3 | нд | 85.654 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | нд | 88.654 | нд | 0 | нд | 88.654 | нд | 3 | нд | 3 | нд | 85.654 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 22.2223 | 217.1332 | нд | 30.8465 | нд | 186.2868 | нд | 95.3688 | нд | 5.9309 | нд | 180.3559 | нд | -89.4379 | нд | -93.78% | нд
4.2.4 | Реконструкция сооружений СБО (станция биологической очистки) пос. Чульман, СП ЧТЭЦ | F_505-НГ-19 | нд | 95.918 | нд | 0 | нд | 95.918 | нд | 5 | нд | 4.9999 | нд | 90.9181 | нд | -5.3e-05 | нд | -0.00106% | нд
4.2.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателя НГРЭС | H_505-НГ-43 | 22.2223 | 27.1785 | нд | 27.1785 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.4 | Реконструкция системы оборотного водоснабжения осветленной воды ШЗО Нерюнгринской ГРЭС | H_505-НГ-48 | нд | 94.0367 | нд | 3.6679 | нд | 90.3688 | нд | 90.3688 | нд | 0.93095 | нд | 89.4378 | нд | -89.4378 | нд | -98.97% | Невыполнение плана в связи со сложной эпидимиологической обстановкой. График производства работ пролонгирован на 2021 год.
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 64.0041 | 465.854 | нд | 85.8993 | нд | 379.9547 | нд | 140.2171 | нд | 88.8584 | нд | 291.0962 | нд | -51.3586 | нд | -36.63% | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 64.0041 | 83.2879 | нд | 2.2887 | нд | 80.9993 | нд | 21.7879 | нд | 2.3763 | нд | 78.6229 | нд | -19.4116 | нд | -89.09% | нд
4.3.1 | Установка резервных трубопроводов азота и водорода от ЭУ до ТГ-1,2,3 НГРЭС с модернизацией газовых постов генераторов ТГ-2 ,ТГ-1,ТГ-3 НГРЭС | J_505-НГ-83 | нд | 22.775 | нд | 0 | нд | 22.775 | нд | 2 | нд | 1.9884 | нд | 20.7866 | нд | -0.011618 | нд | -0.5809% | нд
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 64.0041 | 60.5129 | нд | 2.2887 | нд | 58.2243 | нд | 19.7879 | нд | 0.38794 | нд | 57.8363 | нд | -19.4 | нд | -98.04% | Невыполнение в связи завершением сроков реконструкции энергоблока ст. №1 16.08.2020 по требованию СО ЕЭС и невозможностью проведения работ в соответствии с графиком производства и финансирования работ
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 382.566 | нд | 83.6106 | нд | 298.9554 | нд | 118.4291 | нд | 86.4821 | нд | 212.4733 | нд | -31.947 | нд | -26.98% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | нд | 54.321 | нд | 16.5396 | нд | 37.7814 | нд | 15 | нд | 13.9886 | нд | 23.7928 | нд | -1.0114 | нд | -6.742% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГРЭС | F_505-НГ-11 | нд | 131.333 | нд | 24.6984 | нд | 106.6346 | нд | 8.492 | нд | 7.2133 | нд | 99.4213 | нд | -1.2787 | нд | -15.06% | Экономия по результатам конкурсных процедур, экономия стоимости МТР подрядчика по факту их приобретения
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | нд | 62.812 | нд | 25.4587 | нд | 37.3533 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 37.3533 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.4 | Замена масляных выключателей на Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-14 | нд | 33.1268 | нд | 15.2599 | нд | 17.8668 | нд | 17.8668 | нд | 17.6112 | нд | 0.25559 | нд | -0.25559 | нд | -1.431% | нд
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | нд | 9.8 | нд | 0 | нд | 9.8 | нд | 0.8 | нд | 0.79998 | нд | 9 | нд | -2.2e-05 | нд | -0.00275% | нд
4.3.4 | Установка автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-71 | нд | 6.7462 | нд | 0.46 | нд | 6.2862 | нд | 6.2862 | нд | 6.25 | нд | 0.03616 | нд | -0.03616 | нд | -0.5752% | нд
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | нд | 2.3405 | нд | 0.195 | нд | 2.1455 | нд | 2.1455 | нд | 1.351 | нд | 0.79452 | нд | -0.79452 | нд | -37.03% | Экономия по результатам конкурсных процедур, экономия стоимости МТР подрядчика по факту их приобретения
4.3.4 | Модернизация быстродействующих защит от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ 6, 10 кВ НГРЭС и Водогрейной котельной | J_505-НГ-73 | нд | 13.2203 | нд | 0 | нд | 13.2203 | нд | 13.2203 | нд | 13.2203 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.4 | Установка комплекта ступенчатых защит и автоматики управления выключателя для ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС - НПС-18 №1" СП НГРЭС | K_505-НГ-88 | нд | 4.0576 | нд | 0 | нд | 4.0576 | нд | 0.6916 | нд | 0.645 | нд | 3.4126 | нд | -0.046601 | нд | -6.738% | нд
4.3.4 | Установкаа автоматики ограничения перегруза 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС с возможностью автоматического задания установок и другими алгоритмами | K_505-НГ-90 | нд | 2.6993 | нд | 0 | нд | 2.6993 | нд | 0.81632 | нд | 0.81 | нд | 1.8893 | нд | -0.0063162 | нд | -0.7737% | нд
4.3.4 | Установка локальной системы оповещения НГРЭС | J_505-НГ-76 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 10 | нд | 2 | нд | 2 | нд | 8 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.4 | Установка системы непрерывного контроля газовых выбросов на Нерюнгринской ГРЭС | J_505-НГ-78 | нд | 28.4403 | нд | 0 | нд | 28.4403 | нд | 28.4403 | нд | 0.55061 | нд | 27.8897 | нд | -27.8897 | нд | -98.06% | Невыполнение плана в связи со сложной эпидимиологической обстановкой. График производства работ пролонгирован на 2021 год.
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | нд | 13.908 | нд | 0.999 | нд | 12.909 | нд | 12.909 | нд | 12.409 | нд | 0.50003 | нд | -0.50003 | нд | -3.874% | нд
4.3.4 | Установка лифтов зав. №6077, г/п 1000 кг.,зав. №5363, г/п 1000 кг. в котельном отделении НГРЭС | I_505-НГ-59 | нд | 9.761 | нд | 0 | нд | 9.761 | нд | 9.761 | нд | 9.633 | нд | 0.128 | нд | -0.128 | нд | -1.311% | нд
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 2173.978 | нд | 2.1521 | нд | 2171.8259 | нд | 13.36 | нд | 0 | нд | 2171.8259 | нд | -13.36 | нд | -100% | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 2173.978 | нд | 2.1521 | нд | 2171.8259 | нд | 13.36 | нд | 0 | нд | 2171.8259 | нд | -13.36 | нд | -100% | нд
4.5.4 | Строительство ШЗО № 2 НГРЭС (емкость - 54,5 млн. м3) | F_505-НГ-21 | нд | 2173.978 | нд | 2.1521 | нд | 2171.8259 | нд | 13.36 | нд | 0 | нд | 2171.8259 | нд | -13.36 | нд | -100% | Неисполнение обязательств подрядчика. Расторжение договора.
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 140.492 | нд | 74.3775 | нд | 66.1146 | нд | 61.9976 | нд | 52.6379 | нд | 13.7266 | нд | -9.6096 | нд | -15.5% | нд
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Строительство 5-й очереди магистральных тепловых сетей НГРЭС – г. Нерюнгри (протяженность - 10,2 км в 2 нитки Ду 800мм)" | I_505-НГ-23-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Включение проекта в ИПР 2020 на основании выписки из протокола заседания Совета директоров от 30.04.2020 №23
4.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Техническое перевооружение системы выдачи тепловой мощности Чульманской ТЭЦ" | K_505-НГ-95 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 2 | нд | 1.6772 | нд | 0.32278 | нд | -0.32278 | нд | -16.14% | Экономия по результатам конкурсных процедур
4.7 | Покупка автобуса ПАЗ НГРЭС Кол-во: 2017г.-1 шт., 2018г.-1шт., 2019г.-2шт., 2020г.-1 шт, 2022г.-1шт) | H_505-НГ-24-24 | нд | 19.2453 | нд | 11.5283 | нд | 7.717 | нд | 3.6 | нд | 3.5833 | нд | 4.1337 | нд | -0.016667 | нд | -0.463% | нд
4.7 | Покупка мини-погрузчика, ЧТЭЦ 1 шт | K_505-НГ-24-72 | нд | 2.4076 | нд | 0 | нд | 2.4076 | нд | 2.4076 | нд | 0 | нд | 2.4076 | нд | -2.4076 | нд | -100% | Закупочные процедуры не состоялись.
4.7 | Покупка пожарной автоцистерны, НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-51 | нд | 7.71 | нд | 0 | нд | 7.71 | нд | 7.71 | нд | 5.6881 | нд | 2.0219 | нд | -2.0219 | нд | -26.22% | Экономия по результатам конкурсных процедур
4.7 | Покупка бульдозера Т-35.01 НГРЭС Кол-во: 2018-1шт, 2019-1шт, 2020-1шт | H_505-НГ-24-26 | нд | 96.5093 | нд | 62.8492 | нд | 33.6601 | нд | 33.6601 | нд | 33.6601 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Покупка системы оперативно- розыскных мероприятий НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-62 | нд | 0.85 | нд | 0 | нд | 0.85 | нд | 0.85 | нд | 0.84824 | нд | 0.0017558 | нд | -0.0017558 | нд | -0.2066% | нд
4.7 | Покупка стенда высоковольтного стационарного "СВС-100" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-63 | нд | 0.31356 | нд | 0 | нд | 0.31356 | нд | 0.31356 | нд | 0.31356 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Покупка измерителя параметров изоляции "Вектор-2.0М" НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-64 | нд | 0.66102 | нд | 0 | нд | 0.66102 | нд | 0.66102 | нд | 0.66102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Покупка высоковольтного моста переменного тока "СА7100-3) НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-65 | нд | 0.62711 | нд | 0 | нд | 0.62711 | нд | 0.62711 | нд | 0.62711 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ-300 НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-67 | нд | 3.51 | нд | 0 | нд | 3.51 | нд | 3.51 | нд | 0 | нд | 3.51 | нд | -3.51 | нд | -100% | Закупочные процедуры не состоялись.
4.7 | Покупка стенда для испытания отрезных кругов НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-68 | нд | 0.83051 | нд | 0 | нд | 0.83051 | нд | 0.83051 | нд | 0.87 | нд | -0.03949 | нд | 0.03949 | нд | 4.755% | Увеличение стоимости проекта по итогам закупочных процедур.
4.7 | Покупка рефлектомера ВОК (волокнисто-оптический кабель НГРЭС кол-во 1 шт. | J_505-НГ-24-69 | нд | 0.654 | нд | 0 | нд | 0.654 | нд | 0.654 | нд | 0.47191 | нд | 0.18209 | нд | -0.18209 | нд | -27.84% | Экономия по результатам конкурсных процедур
4.7 | Покупка стенда для проверки лестниц, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-73 | нд | 0.15876 | нд | 0 | нд | 0.15876 | нд | 0.15876 | нд | 0 | нд | 0.15876 | нд | -0.15876 | нд | -100% | Закупочные процедуры не состоялись.
4.7 | Покупка расходомера-счётчика Днепр-7, 2 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-74 | нд | 0.16533 | нд | 0 | нд | 0.16533 | нд | 0.16533 | нд | 0 | нд | 0.16533 | нд | -0.16533 | нд | -100% | Пролонгация сроков поставки из-за позднего заключения договора
4.7 | Покупка ультразвукового дефектоскопа, 1 шт. НГРЭС | K_505-НГ-24-75 | нд | 0.12316 | нд | 0 | нд | 0.12316 | нд | 0.12316 | нд | 0.12083 | нд | 0.0023255 | нд | -0.0023255 | нд | -1.888% | нд
4.7 | Покупка шкафа вытяжного для муфельных печей, 1 шт. ЧТЭЦ | K_505-НГ-24-76 | нд | 0.086685 | нд | 0 | нд | 0.086685 | нд | 0.086685 | нд | 0 | нд | 0.086685 | нд | -0.086685 | нд | -100% | Закупочные процедуры не состоялись.
4.7 | Покупка оборудования радиофикации подъездных путей НГРЭС | K_505-НГ-24-71 | нд | 4.6397 | нд | 0 | нд | 4.6397 | нд | 4.6397 | нд | 3.8664 | нд | 0.77328 | нд | -0.77328 | нд | -16.67% | Изменение стоимости оборудования в соответствии с заключенным договором.
5 | Еврейская автономная область | Г | 0 | 603.1104 | нд | 165.5477 | нд | 437.5627 | нд | 42.22 | нд | 9.0535 | нд | 428.5092 | нд | -33.1665 | нд | -78.56% | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 320.2381 | нд | 64.6459 | нд | 255.5922 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 255.5922 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 320.2381 | нд | 64.6459 | нд | 255.5922 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 255.5922 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 320.2381 | нд | 64.6459 | нд | 255.5922 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 255.5922 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | нд | 320.2381 | нд | 64.6459 | нд | 255.5922 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 255.5922 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 96.5937 | нд | 63.7184 | нд | 32.8752 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32.8752 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 34.9 | нд | 2.0248 | нд | 32.8752 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32.8752 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция установок ПСВ-500-14-23 котельного цеха (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-4 | нд | 34.9 | нд | 2.0248 | нд | 32.8752 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32.8752 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 61.6937 | нд | 61.6937 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция багерной насосной БТЭЦ с разработкой и внедрением конструктивных и технологических решений схемы гидрозолоудаления | F_505-ХТСКб-5 | нд | 61.6937 | нд | 61.6937 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 180.2107 | нд | 37.1834 | нд | 143.0273 | нд | 36.152 | нд | 3.8554 | нд | 139.1719 | нд | -32.2966 | нд | -89.34% | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 180.2107 | нд | 37.1834 | нд | 143.0273 | нд | 36.152 | нд | 3.8554 | нд | 139.1719 | нд | -32.2966 | нд | -89.34% | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | нд | 63.988 | нд | 23.8498 | нд | 40.1382 | нд | 3.135 | нд | 2.8902 | нд | 37.2479 | нд | -0.24475 | нд | -7.807% | нд
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | нд | 46.7877 | нд | 1.2923 | нд | 45.4953 | нд | 23.0997 | нд | 0.61966 | нд | 44.8756 | нд | -22.4801 | нд | -97.32% | Пролонгация графика производства работ из-за позднего заключения договора подряда.
5.3.4 | Техническое перевооружение РОУ (редукционно-охладительная установка) (СП БТЭЦ) | F_505-ХТСКб-2 | нд | 69.435 | нд | 12.0412 | нд | 57.3938 | нд | 9.9172 | нд | 0.34547 | нд | 57.0483 | нд | -9.5718 | нд | -96.52% | Невыполнение плана из-за длительных сроков поставки оборудования подрядчиком. График производства работ пролонгирован на 2021 год.
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 6.068 | нд | 0 | нд | 6.068 | нд | 6.068 | нд | 5.1981 | нд | 0.86992 | нд | -0.86992 | нд | -14.34% | нд
5.7 | Покупка Станция АТС - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-6 | нд | 2.868 | нд | 0 | нд | 2.868 | нд | 2.868 | нд | 2.5463 | нд | 0.3217 | нд | -0.3217 | нд | -11.22% | Отклонение (экономия) от плана, связано с уменьшением стоимости проекта в результате закупочных процедур
5.7 | Покупка Погрузчик вилочный Амкодор 451А - 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-9 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 2 | нд | 2.457 | нд | -0.45701 | нд | 0.45701 | нд | 22.85% | Увеличение стоимости проекта после закупочных процедур.
5.7 | Покупка. Прибор для определения влаги угля МА25 Speedy 2000, – 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-18 | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | 1.2 | нд | 1.2 | нд | 0.19478 | нд | 1.0052 | нд | -1.0052 | нд | -83.77% | В 2020г. запланирована закупка прибора для определения влаги угля марки МА25 Speedy 2000. В процессе актуализации коммерческих предложений выяснилось, что прибор данной марки отсутствует на рынке сбыта. Принято решение о приобретении оборудования другого производителя с аналогичными техническими характеристиками.