АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

(АО «ДГК»)

|  | УТВЕРЖДЕНО приказом АО «ДГК» от 04.12.2017 № 548 |
| --- | --- |

Положение

по формированию и  управлению работой аварийных бригад при выполнении аварийных работ на оборудовании СП филиалов АО «ДГК»

21-004-2017

Хабаровск 2017

|  | СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения | 3 |
| 2. | Основные термины и определения | 4 |
| 3. | Действия при возникновении аварийных повреждений оборудования АО «ДГК» | 5 |
| 4. | Действия при ликвидации аварийных повреждений оборудования АО «ДГК» | 7 |
| 5. | Порядок выполнения ремонтных работ по страховым случаям | 10 |
| 6. | Требования к сдаче-приемке объекта после аварийно-восстановительных работ | 11 |
| 7. | Приложения | 13 |

- Общие положения

- Настоящее Положение определяет порядок предупреждения и устранения аварийных ситуаций, возникающих на предприятиях АО «ДГК», связанных с повреждением оборудования.

- Настоящее Положение является локальным нормативным актом Общества и обязательно для исполнения всеми работниками АО «ДГК».

- Основными этапами организации локализации и устранения аварийных ситуаций на предприятиях являются:

- принятие мер по локализации нарушения, организация оповещения и передачи информации о возникшей аварийной ситуации на объектах АО «ДГК»;

- разработка мероприятий по снижению рисков дальнейшего развития нарушения;

- обнаружение мест аварийных повреждений оборудования, оценка их объёмов, принятие организационно - технических решений по устранению аварийных повреждений;

- ограждение опасных зон, выставление наблюдающих, установка на ограждении предупреждающих плакатов и знаков безопасности, а в ночное время сигнального освещения;

- мобилизация материально-технических и людских ресурсов для выполнения аварийно-восстановительных работ;

- выполнение организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасного производства работ, назначение лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при проведении аварийно-восстановительных работ, за организацию пунктов для обогрева и отдыха при работах в условиях пониженных температур наружного воздуха, обеспечение питьевого режима;

- принятие решения об использовании оборудования и материалов из неснижаемого аварийного запаса необходимых для ликвидации аварии;

- разработка и утверждение графика выполнения АВР;

- непосредственная организация выполнения АВР;

- предварительный расчёт стоимости АВР (утверждение предварительной сметы);

- представление оперативной информации о ходе выполнения АВР и их окончании;

- ввод в работу оборудования после окончания аварийно-восстановительных работ;

- уточнение расчёта стоимости АВР в процессе их выполнения при выявлении скрытых дефектов (утверждение уточнённой сметы). Предварительный и окончательный расчеты стоимости АВР осуществляются без задержки выполнения других мероприятий и не могут увеличивать время АВР.

Настоящее Положение устанавливает предельные сроки для ликвидации аварийных ситуаций в соответствии с Регламентом организации устранения аварийных повреждений оборудования СП филиалов АО «ДГК»

- (Приложение 1 к настоящему Положению), в зависимости от объёма поврежденного оборудования, состояния режима работы предприятия, от удаленности поврежденного оборудования от производственных баз Исполнителя АВР.

- Внешняя подрядная организация привлекается для выполнения АВР в следующих случаях:

- возможность устранения аварийной ситуации в более короткие сроки;

- отсутствие в АО «ДГК»  необходимых технических средств, либо квалифицированного персонала;

- наименьшая стоимость выполнения АВР;

- удаленность ремонтных баз филиалов АО «ДГК»  от места повреждения.

- Предприятие  при заключении договоров подряда на выполнение ремонтных работ, а также в случае изменений, устанавливают порядок оповещения всех ответственных лиц, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций с полным перечнем рабочих, мобильных и домашних телефонов, порядок мобилизации трудовых и материальных ресурсов. Для ликвидации аварийных ситуаций Предприятие заключает соглашения о взаимодействии с региональными службами МЧС и МВД.

Копии заключённых соглашений с МЧС и  МВД, а также информация об ответственных лицах направляется в «Отдел коммерческой диспетчеризации» Исполнительного аппарата АО «ДГК» (Соглашение о совместных действиях дежурно-диспетчерских служб по оповещению и информированию об угрозах, фактах возникновения чрезвычайных ситуаций и мерах по их предупреждении и ликвидации).

- Основные термины и определения.

Оборудование - совокупность механизмов, машин, устройств, приборов, объединённых определённой технологической схемой.

Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ.

Аварийная ситуация - состояние объекта, которое характеризуется нарушением условий безопасной эксплуатации, которые не перешли в аварию.

Аварийное повреждение - повреждение оборудования, вызванное аварией.

Аварийное отключение - отключение оборудования или части вызванное аварией.

Аварийно-восстановительные работы (АВР) - комплекс оперативно-организационных действий по восстановлению повреждённого оборудования.

Оперативный персонал энергообъекта – категория работников, непосредственно воздействующих на органы управления энергоустановок и осуществляющих управление и обслуживание энергоустановок в смене.

Аварийный запас - особый запас материальных ценностей, состоящий из оборудования и материалов, предназначенных для обеспечения работ по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций на оборудовании  АО «ДГК».

Резервное оборудование - исправное и подготовленное к работе оборудование, находящееся в необходимом по условиям производства технологическом резерве.

Аварийная готовность - время, в течение которого отключённый в ремонт объект должен быть подготовлен к началу операций по включению в работу по команде/разрешению диспетчера диспетчерского центра.

Централизованный аварийный запас МТР АО «ДГК» - объём аварийного запаса, контролируемый и управляемый руководителями АО «ДГК».

Предприятие, Заказчик – СП филиала или филиал АО «ДГК».

Исполнитель - внешняя подрядная организация, привлечённая Заказчиком к выполнению АВР или персонал собственных структурных подразделений.

«Страховой случай» – совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, и (или) застрахованному лицу, и (или) выгодоприобретателю.

- Действия при возникновении аварийных повреждений оборудования АО «ДГК»

  - При возникновении аварийных повреждений оборудования,  персонал СП филиала АО «ДГК»:

    - обеспечивает оповещение и передачу информации ответственным лицам Исполнителя.

    - в зависимости от характера локализации нарушения, при необходимости, принимает меры по подготовке и включению в работу резервного оборудования, предупреждению работающих бригад о необходимости завершения работ и включению ремонтируемого оборудования в работу в сроки аварийной готовности, прекращению переключений по разрешённой заявке, либо снятию заявки на вывод в ремонт оборудования, принимает меры по оптимизации отключённых потребителей.

    - контролирует состояние и режимы работы оборудования, своевременно сообщает вышестоящему оперативному и руководящему персоналу необходимую информацию об отклонениях от нормальных режимов в работе оборудования, изменениях, состояния оперативной схемы и несчастных случаях на объектах АО «ДГК» в соответствие с «Положением о передаче оперативной информации в отдел коммерческой диспетчеризации АО «ДГК» от 29.12.2016г.

    - согласовывает разработанный Исполнителем график аварийно-восстановительных работ в срок указанный в Приложении 1 к настоящему Положению, график АВР формируется в случае продолжительности аварийно-восстановительных работ более 24 часов.

    - принимает решение о привлечении к ликвидации повреждения внешние подрядные организации, использованию аварийного запаса материалов в соответствие с «Положением о порядке формирования, размещения, учёта, хранения, использования обновления и восполнения неснижаемого аварийного запаса в АО «ДГК».

    - для ликвидации аварийной ситуации, связанной с угрозой для жизни, здоровья людей немедленно организует взаимодействие с местными органами власти, региональными службами ДВРК МЧС России.

    - проводит расследование причины аварий в соответствии с требованиями «Правил расследования причин аварий в электроэнергетике» утв. постановлением Правительства РФ от 28 октября 2009 г. N 846.

    - в течение одного календарного дня с момента возникновения технологического нарушения направляет  Подрядчику официальное письмо о необходимости выполнения АВР, необходимости использования конкретных типов оборудования и материалов из аварийного запаса с отгрузкой  из конкретных мест его хранения, сроков разрешения аварийной заявки и т.д.

    - в течение одного календарного дня с момента получения от Подрядчика предварительной сметы на выполнение АВР согласовывает и утверждает её.

Предприятие имеет право отказаться от утверждения сметы, вернуть ее на доработку, если:

- смета содержит набор работ и операций, которые не имеют отношения к данным АВР;

- цены оборудования, запасных частей и материалов, указанные в смете, превышают рыночные цены на момент выполнения АВР;

- цены прочих услуг, указанные в смете, превышают рыночные на соответствующий период.

    - после завершения аварийно-восстановительных работ направляет в филиал АО «ДГК» следующую информацию:

- окончательную смету (предварительную, если она не изменялась,  либо уточнённую) стоимости АВР;

- акт расследования  (по готовности);

- расчет размера понесенного ущерба;

  - Исполнитель в соответствии с Регламентом (Приложение 1 к настоящему Положению):

    - организует обнаружение мест аварийных повреждений оборудования, уточняет объём  работ и характер повреждения, определяет необходимый объём материально-технических ресурсов.

    - принимает меры по предотвращению дальнейшего развития аварийных повреждений.

    - производит оценку объёмов аварийных повреждений, их фиксацию фото и/или видеоаппаратурой, составляет предварительную  смету  на выполнение АВР  и направляет информацию Предприятию.

    - при необходимости, по согласованию с Предприятием, привлекает к аварийно-восстановительным работам субподрядные организации.

    - готовит проект Графика проведения аварийно-восстановительных работ (Приложение 2 к настоящему Положению) и направляет его на согласование в СП филиала АО «ДГК» в срок, указанный в Приложении 1 к настоящему Положению. График аварийно-восстановительных работ разрабатывается, если продолжительность выполнения АВР более 24 часов с учётом максимального сокращения времени простоя оборудования  в ремонте и должен содержать в себе перечень материально-технических ресурсов, в том числе из неснижаемого аварийного запаса, оборудования и спецтехники, а также информацию об ответственном руководителе за выполнение аварийно-восстановительных работ и контактный номер его телефона для постоянной связи.

    - при необходимости выполнения дополнительного объёма работ в ходе АВР (не учтённого в предварительной смете), Исполнитель инициирует совместное с Предприятием подписание дефектных ведомостей и утверждение уточнённой сметы.

    - При отключении или угрозе отключения потребителей от тепло и электроснабжения аварийно-восстановительные работы должны производиться круглосуточно.

    - в исключительных случаях, при выявлении в ходе выполнения АВР объективных причин, которые не могли быть учтены при составлении графика выполнения АВР и препятствуют завершению работ в  утвержденные сроки, Исполнитель может обратиться к Предприятию с мотивированным предложением о корректировке сроков  АВР.

- Действия при ликвидации аварийных повреждений оборудования АО «ДГК»

  - При ликвидации аварийных повреждений на объектах АО «ДГК» Предприятие обязано:

    - Оформить аварийные оперативные заявки для производства работ на повреждённом оборудовании.

    - Выдать наряд-допуск на выполнение работ с указанием мероприятий по подготовке рабочего места, назначить лиц ответственных за безопасное производство работ,  соблюдение мер безопасности в процессе выполнения работ.

    - Выдать акт-допуск Исполнителю с указанием лиц ответственных за исполнение каждого мероприятия для обеспечения безопасного производства работ

    - Подготовить рабочие места для безопасного производства работ. Обеспечить допуск бригад  Исполнителя АВР  на оборудование и проведение целевых инструктажей по безопасному производству работ.

    - Назначить лиц, ответственных за организацию пунктов для обогрева и отдыха при пониженных температурах наружного воздуха, обеспечение питьевого режима.

    - Обеспечить постоянный контроль соблюдения требований безопасности персоналом Исполнителя при выполнении АВР.

    - Обеспечить оперативный контроль выполнения аварийно-восстановительных работ в соответствии с утверждённым графиком, и ежедневно представляет информацию о ходе выполнения аварийно-восстановительных работ  в ОКД Исполнительного аппарата АО «ДГК».

    - Обеспечить контроль качества и приёмку выполненных работ. В случае выполнения АВР с нарушениями технологии или правил техники безопасности останавливает проведение аварийно-восстановительных работ с указанием Исполнителю причины.

    - По окончании выполнения аварийно-восстановительных работ направляет в Исполнительный аппарат АО «ДГК» уточнённую информацию о размерах понесённого ущерба.

    - Оказывает содействие в размещении на объекте персонала Исполнителя и привлеченных организаций, участвующих в аварийно-восстановительных работах.

    - Производит оплату АВР в соответствии с условиями Договора на выполнение ремонтных работ.

  - При ликвидации аварийных повреждений на объектах АО «ДГК» Исполнитель:

    - Выполняет работы в минимально короткие сроки, утвержденные графиком аварийно-восстановительных работ по всем технологически возможным  направлениям, в присутствии ответственных руководителей.

    - При отключении потребителей от электро/теплоснабжения к АВР приступает немедленно, работы ведёт в круглосуточном режиме.

    - Организует и контролирует работу дополнительно привлечённых субподрядных организаций.

    - При выполнении ремонтных работ руководствуется требованиями действующих нормативно-технической документов (НТД):

    - СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» от 30.06.2003 года;

    - 21-001-2016  «Положение о формировании и реализации ремонтных программ АО «ДГК»;

    - 21-002-2016 «Положение об организации и выполнении технического обслуживания и ремонта оборудования АО «ДГК»

    - 21-003-2016 «Положение об организации контроля и приемке выполненных работ на ремонтируемых объектах, объектах модернизации, реконструкции и технического перевооружения»;

    - «Положение о порядке формирования, размещения, учета, хранения, использования, обновления и восполнения неснижаемого аварийного запаса АО «ДГК».

    - 10.2-802-2016 «Инструкция по исполнению Договора страхования имущества и организации контроля использования страховых
возмещений в отношении страховых событий»;

    - Федеральный Закон РФ от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

    - Федеральный Закон РФ от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

    - Положение о входном контроле качества применяемых материалов, оборудования и запасных частей при подготовке и проведении работ по модернизации, реконструкции, ремонту и эксплуатации оборудования, передаточных устройств и ЗиС АО «ДГК»;

    - Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под давлением (Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116);

    - СО 34.03.201-97 (РД 34.0.201-97) «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

    - «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» утверждённые постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. Письмо МЧС России № 19-2-4-194с  от   18.05.2012г.;

    - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

    - Правила по охране труда  при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н. Зарегистрированы в Минюсте России 12.12.2013г. №30593;

    - Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. (Утв.  Приказом Федеральной службы по экологическому и атомному надзору от 25.03.2014г. № 116);

    - РД 153-34.1-20.602-2002 «Основными положениями и требованиями договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций»;

    - Техническими условиями на ремонт оборудования;

    - Производственными инструкциями, технологическими процессами и проектами производства работ по ремонту узлов и агрегатов оборудования электростанций и тепловых сетей;

    - РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1С)».

    - РД 03-613-03 «Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».

    - РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов».

    - РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»

    - Техническими условиями, технологическими картами и проектами производства работ, настоящим регламентом.

    - По окончании аварийно-восстановительных работ, сдаёт отремонтированное оборудования ответственным представителям СП филиала в соответствии с требованиями НТД.

- Порядок выполнения ремонтных работ по страховым случаям

  - Филиал определяет оптимальный срок по исключению последствий страхового случая:

- «Моментальное» устранение аварийной ситуации;

- «Краткосрочное» (1-2 месяца) устранение страхового события;

- «Долгосрочное» (3-6 месяцев) устранение страхового события.

5.1.1. В случае «Моментального» устранения аварийной ситуации,  ремонтно-восстановительные работы начинаются:

а) немедленно, по решению директора филиала АО «ДГК»,  силами имеющихся подрядных организаций или собственным персоналом, в случае, если сумма прямого ущерба (ремонтные работы и материалы) не превышает 500 тысяч рублей без учёта НДС;

б) немедленно, по решению Генерального директора АО «ДГК» в  случае, если сумма прямого ущерба превышает 500 тысяч рублей, силами имеющихся подрядных организаций или собственным персоналом.

5.1.2. Расходы на ремонтно-восстановительные работы в случае «моментального» устранения аварийной ситуации, оплачиваются за счёт ремонтного фонда.

5.1.3. После проведения «Моментального» устранения аварии, филиал обязан провести все необходимые мероприятия, установленные «Регламентом организации и проведения закупок продукции для нужд АО «ДГК», стоимость, которой не превышает 500 000 руб., без НДС».

5.2. В случае «Краткосрочного» и «Долгосрочного» устранения страхового события, филиал проводит все необходимые процедуры, в соответствии с «Положением о закупке продукции для нужд АО «ДГК».

5.3. После выполнения ремонтно-восстановительных работ, затраты по страховому событию возмещаются за счёт страховых выплат в соответствие с требованиями «Инструкция по исполнению Договора страхования имущества и организации контроля использования страховых возмещений в отношении страховых событий» - 10.2-802-2016.

- Требования к сдаче-приемке объекта после аварийно-восстановительных работ

Оформление окончания АВР, сдачи-приемки восстановленного  оборудования и назначение гарантийного срока производится согласно требованиям НТД.

  - Исполнитель обязан:

    - Надлежащим образом оформить  ведомость выполненных работ и все необходимые протоколы измерений, испытаний и анализов и передать их Заказчику до начала приёмо-сдаточных испытаний.

    - Не позднее 10 календарных  дней со дня фактического завершения АВР оформить Акт на приёмку из ремонта оборудования по форме Приложения 3, с приложением всех необходимых документов (акты скрытых работ, сертификаты качества на используемые материалы, формуляры, сварочная документация и т.д.).

    - При выявлении в процессе выполнения АВР  увеличения объёма работ, уполномоченные представители Сторон, оформляют дефектные ведомости и утверждают уточнённые сметы.

  - Предприятие обязано:

    - Организовать приёмку оборудования и подписать Акт на приемку из ремонта оборудования по форме Приложения 3 при выполнении Исполнителем всех требований НТД.

    - По окончанию работ оформить документы на возмещение затрат по страховому случаю согласно требований «Инструкции по исполнению Договора страхования имущества и организации контроля использования страховых возмещений в отношении страховых событий».

    - При нанесении вреда третьим лицам, произошедшей аварией,  возместить нанесённый ущерб в соответствии с федеральным законом № 225ФЗ от 27.07.2010г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

  - Документооборот и оплата выполненных АВР производится следующим образом:

    - Смета на выполнение аварийно-восстановительных работ составляется  Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Смета составляется до начала производства работ, либо непосредственно в процессе производства работ и согласовывается в течение одного календарного дня.

    - Акт на приемку из ремонта оборудования, отремонтированного или вновь установленного, готовится  Исполнителем и передается СП филиала. Сроки рассмотрения акта в случае выполнения АВР не должны превышать 3-х календарных дней.

    - Финансовый "Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2» и «Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3" должен быть представлен на утверждение Заказчику на основании утвержденной сметы и акта сдачи-приёмки отремонтированного оборудования в течение 2-х календарных дней.

    - Копия подписанного "Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2» и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3" в трехдневный срок с момента подписания передается предприятием Исполнителя АВР в СП филиала АО «ДГК».

__________________________________________________

- Приложения

Приложение 1

Регламент

организации устранения аварийных повреждений

оборудования СП филиалов АО «ДГК»

| № п/п | Мероприятия (ответственная сторона) | - Регламент выполнения с момента аварийного повреждения не более, час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При прекращении тепло- или электроснабжения потребителей |  | Без прекращения тепло или электроснабжения потребителей |  |
| 1 | Определение места аварийного повреждения оборудования СП филиала, оповещение (Оперативный персонал СП, филиала) | 0,5 часа |  | 0,5 часа |  |
| 2 | Прибытие на место аварии оперативных и ремонтных бригад (Исполнитель) | В течение 1 часа после определения |  | В течение 1 часа после определения |  |
| 3 | Обнаружение места аварийного повреждения оборудования СП, филиала, оценка объёмов и характера повреждения, ограждение опасных зон (персонал СП, выполняющий АВР или Исполнитель, выполняющий АВР) | Немедленно, но не более 4 часов после прибытия |  | 6 часов после прибытия |  |
| 4 | Разработка Исполнителем графика аварийно-восстановительных работ | 6 часов после оценки объёмов и характера повреждения |  | 6 часов после оценки объёмов и характера повреждения |  |
| 5 | Утверждение (согласование) графика аварийно-восстановительных работ | Технический руководитель СП филиала 2 часа | Технический руководитель Исполнителя 2 часа | Технический руководитель СП филиала 2 часа | Технический руководитель Исполнителя 2 часа |
| 6 | Выполнение аварийно-восстановительных работ Исполнителем | Немедленно, после оценки объёмов и характера повреждения, круглосуточно. |  | Сразу после оценки объёмов и характера повреждения, далее в соответствии с утверждённым графиком АВР. |  |

Отсчет времени ликвидации последствий технологического нарушения начинается с момента сообщения дежурного инженера (диспетчера) СП филиала АО «ДГК».

Приложение 2

| СОГЛАСОВЫВАЮ: (Филиал) «___»_____________201_г. | УТВЕРЖДАЮ: (Исполнитель) «___»_____________201_г. |
| --- | --- |

ГРАФИК

аварийно-восстановительных работ на  _____________________

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель | Состав звена | Необходимые МТР | Календарный день ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |

Ответственный руководитель за выполнение АВР ____________ ___________ _____________ (должность) (роспись) (Ф.И.О.) Контактный телефон: ______________

Приложение 3

| ______________________________________ (наименование электростанции) | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер СП филиала ______________ ____________________ подпись расшифровка ___________________________________ дата |
| --- | --- |

АКТ

на приемку из ________________________ ремонта

вид ремонта

оборудования

__________________ установки станц. № _______

наименование

Комиссия в составе:

председателя __________________________________________________________________

должность, предприятие, фамилия, инициалы

и членов комиссии _____________________________________________________________

должность, предприятие, фамилия, инициалы

составила настоящий акт в том, что:

1. В период с _________________ по __________________ в соответствии с ведомостью планируемых работ, уточненной по результатам дефектации оборудования, ______________________________________________

(наименование предприятия, ремонтного подразделения)

по договору № ________ от ____________ выполнен __________________________ ремонт оборудования установки.

2. Комиссия рассмотрела представленные технические документы: ____________________________________________________________________________________________________(акты скрытых работ, сертификаты на материалы, формуляры, сварочная документация, протоколы испытаний и т.д.)

3. На основании представленных документов и результатов испытаний произведена приемка оборудования из ремонта и установлены следующие оценки качества отремонтированного оборудования и качества выполненных ремонтных работ:

| Наименование оборудования (составной части) | Станц. № | Тип | Оценка качества отремонтированного оборудования | Оценка качества выполненных ремонтных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Оборудование включено под нагрузку _________________

дата

в ______________ ч ___________ мин.

На основании изложенного выше отремонтированное оборудование с _____ ч _______мин _________________ считается принятым Заказчиком из  ремонта.                                                                                                                                 дата

5. За качество выполненных ремонтных работ предприятию _______________________________________

(наименование предприятия, ремонтного подразделения)

устанавливается общая оценка

предварительно _________________

окончательно ___________________

6. Заказчику переданы следующие технические документы:

_______________________________________________________________________________

Председатель комиссии _______________ _______________________

подпись                             расшифровка

Члены комиссии ___________________ _______________________

подпись                             расшифровка