## 2 Г осв
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2023 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 28.12.2023 № 38@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2023, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения 2023 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 14260.17 | 59045.0624 | нд | 10310.8371 | нд | 48734.2253 | нд | 10648.6364 | нд | 8012.9274 | нд | 40970.2591 | нд | -2889.9906 | нд | -27.14% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 710.4054 | 5109.6663 | нд | 798.9111 | нд | 4310.7552 | нд | 1497.4921 | нд | 956.9148 | нд | 3393.8876 | нд | -580.6245 | нд | -38.77% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 8644.2322 | 14570.2687 | нд | 1344.0976 | нд | 13226.1711 | нд | 959.2141 | нд | 798.1639 | нд | 12477.0512 | нд | -210.0941 | нд | -21.9% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 627.2348 | 23621.867 | нд | 4489.5398 | нд | 19132.3272 | нд | 6502.3245 | нд | 4932.367 | нд | 14232.5524 | нд | -1604.5783 | нд | -24.68% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 507.135 | нд | 24.8349 | нд | 482.3001 | нд | 62.0151 | нд | 53.6203 | нд | 428.6798 | нд | -8.3948 | нд | -13.54% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 4278.2976 | 11938.2569 | нд | 3146.6545 | нд | 8791.6025 | нд | 315.4413 | нд | 134.6707 | нд | 8656.9318 | нд | -180.7706 | нд | -57.31% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 3297.8684 | нд | 506.7992 | нд | 2791.0692 | нд | 1312.1493 | нд | 1137.1907 | нд | 1781.1564 | нд | -305.5283 | нд | -23.28% | нд
1 | Хабаровский край | Г | 3862.025 | 26717.7609 | нд | 5293.7654 | нд | 21423.9955 | нд | 4737.4343 | нд | 3854.3402 | нд | 17663.2007 | нд | -981.7725 | нд | -20.72% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 55.4939 | 2701.4565 | нд | 443.5117 | нд | 2257.9449 | нд | 187.6547 | нд | 159.5648 | нд | 2098.3801 | нд | -28.0898 | нд | -14.97% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 55.4939 | 49.1207 | нд | 46.3875 | нд | 2.7332 | нд | 2.7332 | нд | 0 | нд | 2.7332 | нд | -2.7332 | нд | -100% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 55.4939 | 49.1207 | нд | 46.3875 | нд | 2.7332 | нд | 2.7332 | нд | 0 | нд | 2.7332 | нд | -2.7332 | нд | -100% | нд
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | 55.4939 | 49.1207 | нд | 46.3875 | нд | 2.7332 | нд | 2.7332 | нд | 0 | нд | 2.7332 | нд | -2.7332 | нд | -100% | Невыполнением подрядной организацией ПНР в полном объеме из-за невозможности вывода в ремонт 1СШ, 2СШ ЗРУ-110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 для переключения с 35кВ на 110кВ. (письмо филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ от 16.01.2024 № РЗ-б6-1-1-19-67)
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 2652.3359 | нд | 397.1242 | нд | 2255.2117 | нд | 184.9215 | нд | 159.5648 | нд | 2095.6469 | нд | -25.3566 | нд | -13.71% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 1377.1022 | нд | 0 | нд | 1377.1022 | нд | 52.14 | нд | 53.1068 | нд | 1323.9954 | нд | 0.96682 | нд | 1.854% | нд
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | нд | 1377.1022 | нд | 0 | нд | 1377.1022 | нд | 52.14 | нд | 53.1068 | нд | 1323.9954 | нд | 0.96682 | нд | 1.854% | нд
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 1275.2337 | нд | 397.1242 | нд | 878.1095 | нд | 132.7815 | нд | 106.458 | нд | 771.6515 | нд | -26.3234 | нд | -19.82% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | нд | 386.8879 | нд | 386.8879 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от узла 326 до ТК 328.26 с увеличением диаметра Ду=700/800мм на Ду=1000мм протяженностью L=3418х2м.п., СП ХТС | H_505-ХТСКх-39 | нд | 429.9369 | нд | 7.4272 | нд | 422.5097 | нд | 82.4928 | нд | 69.6063 | нд | 352.9034 | нд | -12.8865 | нд | -15.62% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР Проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме.Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | нд | 76.4783 | нд | 0 | нд | 76.4783 | нд | 30.1887 | нд | 25.5123 | нд | 50.966 | нд | -4.6764 | нд | -15.49% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | нд | 379.1216 | нд | 0 | нд | 379.1216 | нд | 20.1 | нд | 11.3395 | нд | 367.7821 | нд | -8.7605 | нд | -43.58% | Приняты к учету работы по выполнению ПИР в рамках исполнения договора с ООО «Энергодиагностика» №30/ХТС-23 от 31.03.2023. Договорные обязательства не выполнены (не принят 5 этап «Разработка рабочей документации»). С подрядчиком ведется претензионная работа. Готовится дополнительное соглашение к договору на изменение срока выполнения работ.
1.1.3.5 | «Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Автомоечный комплекс» находящийся по адресу Тихоокеанская 182б в г. Хабаровске». | N_505-ХТС-4тп | нд | 2.8091 | нд | 2.8091 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 981.2016 | 3165.7021 | нд | 399.0602 | нд | 2766.6419 | нд | 678.1342 | нд | 574.0334 | нд | 2192.6085 | нд | -104.1008 | нд | -15.35% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 172.0809 | 922.0542 | нд | 165.1342 | нд | 756.92 | нд | 283.3016 | нд | 286.175 | нд | 470.745 | нд | 2.8735 | нд | 1.014% | нд
1.2.1 | Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ст. № 2 Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-96 | нд | 224.0816 | нд | 0 | нд | 224.0816 | нд | 10 | нд | 8.8 | нд | 215.2816 | нд | -1.2 | нд | -12% | Экономический эффект от закупочных процедур на заключение договора по выполненнию ПИР .
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | нд | 253.8025 | нд | 1.14 | нд | 252.6625 | нд | 44.7597 | нд | 44.9458 | нд | 207.7168 | нд | 0.18607 | нд | 0.4157% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | 172.0809 | 238.9547 | нд | 60.0605 | нд | 178.8941 | нд | 178.8941 | нд | 176.7287 | нд | 2.1654 | нд | -2.1654 | нд | -1.21% | нд
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | нд | 205.2154 | нд | 103.9336 | нд | 101.2818 | нд | 49.6478 | нд | 55.7006 | нд | 45.5812 | нд | 6.0528 | нд | 12.19% | нд
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 15.8544 | 47.5597 | нд | 2.401 | нд | 45.1587 | нд | 0.99915 | нд | 4.2771 | нд | 40.8816 | нд | 3.278 | нд | 328.1% | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | 15.8544 | 47.5597 | нд | 2.401 | нд | 45.1587 | нд | 0.99915 | нд | 4.2771 | нд | 40.8816 | нд | 3.278 | нд | 328.1% | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 315.2583 | 395.6715 | нд | 76.9879 | нд | 318.6837 | нд | 72.7938 | нд | 68.1439 | нд | 250.5398 | нд | -4.6499 | нд | -6.388% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 315.2583 | 326.3491 | нд | 76.9879 | нд | 249.3612 | нд | 3.4713 | нд | 4.2579 | нд | 245.1033 | нд | 0.78652 | нд | 22.66% | Перенос сроков реализации проекта в связи с расторжением договора с подрядчиком. Проведение обследования объекта и актуализации ПСД.
1.2.3 | Реконструкция ТМ-18 блок 626 от ТК-188.40б (уз.626) в сторону ПНС-626, Дн=720х10мм, L=530 м.п., СП ХТС | N_505-ХТС-14 | нд | 69.3225 | нд | 0 | нд | 69.3225 | нд | 69.3225 | нд | 63.886 | нд | 5.4364 | нд | -5.4364 | нд | -7.842% | нд
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 478.008 | 1800.4167 | нд | 154.5372 | нд | 1645.8795 | нд | 321.0396 | нд | 215.4373 | нд | 1430.4422 | нд | -105.6023 | нд | -32.89% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 65.5312 | 83.2999 | нд | 9.3149 | нд | 73.985 | нд | 73.985 | нд | 6.9475 | нд | 67.0375 | нд | -67.0375 | нд | -90.61% | ДС №1 к договору №42/ХТ1-23 от 22.05.2023 предусматривающее продление срока выполнения работ до 31.12.2024 за счет недоиспользованной амортизации. Переходящий договор №42/ХТ1-23 от 22.05.2023, СМР не выполнен в 2023 году в связи с увеличением сроков оформления и получения разрешительной документации на добычу суглинка. Из-за несоответсвия проектным отметкам, работы были приостановлены, сметная документация скорректирована.Перераспределение затрат на содержание ОКС.
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 412.4768 | 358.9602 | нд | 134.5104 | нд | 224.4498 | нд | 224.4498 | нд | 188.2067 | нд | 36.2431 | нд | -36.2431 | нд | -16.15% | Экономический эффект от закупочных процедур на заключение договора по выполненнию работ .
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | нд | 1192.0957 | нд | 6.6459 | нд | 1185.4498 | нд | 8.3167 | нд | 8.3167 | нд | 1177.1331 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | нд | 110.3749 | нд | 0 | нд | 110.3749 | нд | 8.3749 | нд | 5.95 | нд | 104.4249 | нд | -2.4249 | нд | -28.95% | Экономический эффект от закупочных процедур на заключение договора по выполненнию ПИР .
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ХГ-209 | нд | 3.7798 | нд | 1.3665 | нд | 2.4132 | нд | 2.4132 | нд | 2.5164 | нд | -0.10322 | нд | 0.10322 | нд | 4.277% | нд
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | нд | 51.9062 | нд | 2.6994 | нд | 49.2068 | нд | 3.5 | нд | 3.5 | нд | 45.7068 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 563.2307 | 14336.0459 | нд | 2710.2784 | нд | 11625.7675 | нд | 3079.904 | нд | 2371.352 | нд | 9262.9635 | нд | -718.9412 | нд | -23.34% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 389.0531 | 2390.8278 | нд | 795.8073 | нд | 1595.0205 | нд | 405.6147 | нд | 329.5826 | нд | 1265.4379 | нд | -76.0321 | нд | -18.74% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-151 | нд | 167.3519 | нд | 167.3519 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.1 | Замена силового трансформатора РТСР-1 на ХТЭЦ-3 | K_505-ХГ-152 | нд | 53.4904 | нд | 0 | нд | 53.4904 | нд | 53.4904 | нд | 53.2134 | нд | 0.27697 | нд | -0.27697 | нд | -0.5178% | нд
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | нд | 501.8502 | нд | 19.6676 | нд | 482.1826 | нд | 3.1936 | нд | 3.1736 | нд | 479.009 | нд | -0.02 | нд | -0.6263% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 13 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-99 | нд | 43.0504 | нд | 43.0504 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Перенос оплаты вследствии движения материалов по складам
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | нд | 8.1086 | нд | 8.1086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | нд | 34.357 | нд | 34.357 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-220-140-7 Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-101 | нд | 39.0878 | нд | 39.0878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | нд | 11.6651 | нд | 0.0050071 | нд | 11.6601 | нд | 11.6601 | нд | 12.3085 | нд | -0.64838 | нд | 0.64838 | нд | 5.561% | нд
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | нд | 438.2634 | нд | 34.1046 | нд | 404.1588 | нд | 168.7095 | нд | 220.4043 | нд | 183.7545 | нд | 51.6948 | нд | 30.64% | Досрочная поставка оборудования и передача подрядчику для монтажа.
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 389.0531 | 880 | нд | 450.0745 | нд | 429.9255 | нд | 65 | нд | 1.0336 | нд | 428.892 | нд | -63.9664 | нд | -98.41% | По факту заключенного договора работы ПИР будут реализованы в 2023-2024 гг.
1.3.1 | Техническое перевооружение турбины ПТ-80-130/13/2,5/1,2 ст.№ 5 с установкой автоматизированной системы контроля вибраций и диагности (АСКВД) (1 система), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-2 | нд | 22.7597 | нд | 0 | нд | 22.7597 | нд | 22.7597 | нд | 15.7698 | нд | 6.9899 | нд | -6.9899 | нд | -30.71% | Экономический эффект по результатам закупочных процедур по договору №31/АТ1-23 от 23.06.2023 с ООО НПП «ВИБРОБИТ».
1.3.1 | Установка баков ёмкостью 200 м.куб, 2 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-1 | нд | 72.5494 | нд | 0 | нд | 72.5494 | нд | 72.5494 | нд | 16.9141 | нд | 55.6353 | нд | -55.6353 | нд | -76.69% | Отставание подрядной организацией от графика выполнения работ по дог. на выполнениеСМР. Готовиться доп. согл. на увеличение сроков выполнение работ до 06.2024 г.
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | нд | 115.5441 | нд | 0 | нд | 115.5441 | нд | 5.5021 | нд | 2.8415 | нд | 112.7025 | нд | -2.6606 | нд | -48.36% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.3.1 | Модернизация системы пожарной сигнализации и управления автоматическим пожаротушением «ПОСЕЙДОН» СП «Хабаровская ТЭЦ-1» | N_505-ХТЭЦ-1-2 | нд | 2.7498 | нд | 0 | нд | 2.7498 | нд | 2.7498 | нд | 3.9238 | нд | -1.174 | нд | 1.174 | нд | 42.69% | Отклонение от плана в связи с увеличением стоимости работ по результатам пересчета сметной стоимости при подготовке комплекта закупочной документации к торговым процедурам (письмо № 100-05/957 от 25.05.2023 о согласовании увеличения стоимости закупки).
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 50 | нд | 0 | нд | 50 | нд | 3 | нд | 2.1676 | нд | 47.8324 | нд | -0.8324 | нд | -27.75% | нд
1.3.2 | Техперевооружение котельной в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-8 | нд | 50 | нд | 0 | нд | 50 | нд | 3 | нд | 2.1676 | нд | 47.8324 | нд | -0.8324 | нд | -27.75% | Отставание подрядной организацией от графика выполнения работ по дог. на выполнение ПИР.
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 2461.0401 | нд | 1205.5829 | нд | 1255.4573 | нд | 777.3304 | нд | 659.9911 | нд | 595.4661 | нд | -117.3392 | нд | -15.1% | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | нд | 187.5 | нд | 1.2447 | нд | 186.2553 | нд | 186.2553 | нд | 127.7418 | нд | 58.5135 | нд | -58.5135 | нд | -31.42% | Работы выполнены в соответствии с заключенным доп. 1 17.07.2023 к дог. на выполнение СМР
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | нд | 144.063 | нд | 86.2865 | нд | 57.7765 | нд | 15.441 | нд | 15.9427 | нд | 41.8338 | нд | 0.5017 | нд | 3.249% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | нд | 264.211 | нд | 177.1322 | нд | 87.0787 | нд | 33.9063 | нд | 35.1233 | нд | 51.9555 | нд | 1.217 | нд | 3.589% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | нд | 155.5781 | нд | 69.1781 | нд | 86.4 | нд | 27.1189 | нд | 27.5846 | нд | 58.8155 | нд | 0.46567 | нд | 1.717% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | нд | 180.31 | нд | 141.4911 | нд | 38.8189 | нд | 12.168 | нд | 11.6342 | нд | 27.1847 | нд | -0.53384 | нд | -4.387% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | нд | 136.4702 | нд | 97.1097 | нд | 39.3605 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 39.3605 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №18 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-49 | нд | 68.021 | нд | 0 | нд | 68.021 | нд | 9.8236 | нд | 8.4719 | нд | 59.5491 | нд | -1.3517 | нд | -13.76% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 г. Комсомольск-на-Амуре | I_505-ХТСКх-9-50 | нд | 7.289 | нд | 0 | нд | 7.289 | нд | 7.289 | нд | 6.3904 | нд | 0.89858 | нд | -0.89858 | нд | -12.33% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | нд | 121.9162 | нд | 121.9162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | нд | 462.4086 | нд | 307.9787 | нд | 154.4298 | нд | 92.2703 | нд | 77.1874 | нд | 77.2424 | нд | -15.0829 | нд | -16.35% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | нд | 109.5592 | нд | 18.7435 | нд | 90.8157 | нд | 72.4681 | нд | 62.0893 | нд | 28.7264 | нд | -10.3788 | нд | -14.32% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | нд | 279.3988 | нд | 98.0646 | нд | 181.3342 | нд | 100.5284 | нд | 78.4363 | нд | 102.8979 | нд | -22.0921 | нд | -21.98% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | нд | 206.6276 | нд | 86.4376 | нд | 120.19 | нд | 82.3739 | нд | 83.2735 | нд | 36.9165 | нд | 0.89958 | нд | 1.092% | нд
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-18 от ТК 626.01 до узла 626 г.Хабаровск, Дн=530х10 мм, L=192х2 м.п.,СП ХТС | N_505-ХТС-10 | нд | 30.6775 | нд | 0 | нд | 30.6775 | нд | 30.6775 | нд | 29.0125 | нд | 1.665 | нд | -1.665 | нд | -5.427% | нд
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 733 от опоры 15(03-04) до узла 732.00, Дн=530х10мм, L=422х2 м.п. (подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-12 | нд | 67.2578 | нд | 0 | нд | 67.2578 | нд | 67.2578 | нд | 64.0363 | нд | 3.2215 | нд | -3.2215 | нд | -4.79% | нд
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 173 от узла 172.00 до ТК-173.02, Дн=820х10 мм, L=107,5х2 м.п.(подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-13 | нд | 39.7522 | нд | 0 | нд | 39.7522 | нд | 39.7522 | нд | 33.067 | нд | 6.6853 | нд | -6.6853 | нд | -16.82% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 174.1777 | 9434.178 | нд | 708.8882 | нд | 8725.2897 | нд | 1893.9589 | нд | 1379.6106 | нд | 7354.2271 | нд | -524.7375 | нд | -27.71% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 36.1988 | 245.711 | нд | 67.119 | нд | 178.592 | нд | 0.35464 | нд | 0.28425 | нд | 178.3077 | нд | -0.070395 | нд | -19.85% | По объекту приняты фактические затраты по аренде земельного участка, пересмотренные в договоре в сторону уменьшения.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | нд | 330.5857 | нд | 86.5916 | нд | 243.9941 | нд | 30.8696 | нд | 27.088 | нд | 216.9061 | нд | -3.7816 | нд | -12.25% | Отставание подрядной организацией от графика выполнения работ по дог. на выполнение СМР.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | нд | 158.5027 | нд | 88.1603 | нд | 70.3424 | нд | 3.1223 | нд | 3.4647 | нд | 66.8777 | нд | 0.34243 | нд | 10.97% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | нд | 128.0419 | нд | 32.0008 | нд | 96.0411 | нд | 4.0872 | нд | 3.4163 | нд | 92.6248 | нд | -0.67084 | нд | -16.41% | Перераспределение затрат на содержание ОКС
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ (система физической защиты (ограждение. система охранного телевидения, система охранно-тревожной сигнализации, система сбора и обработки информации, система контроля и управления доступом, система связи и сигнализации , система охранного освещения) | F_505-ХГ-29 | нд | 174.6178 | нд | 52.6853 | нд | 121.9325 | нд | 121.9325 | нд | 108.8376 | нд | 13.0949 | нд | -13.0949 | нд | -10.74% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | нд | 153.5693 | нд | 18.8185 | нд | 134.7508 | нд | 88.1782 | нд | 97.1052 | нд | 37.6456 | нд | 8.927 | нд | 10.12% | Перераспределение затрат на содержание службы заказчика.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | нд | 124.6147 | нд | 50.0291 | нд | 74.5856 | нд | 27.7233 | нд | 26.7068 | нд | 47.8788 | нд | -1.0165 | нд | -3.667% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | нд | 352.7134 | нд | 95.1412 | нд | 257.5722 | нд | 77.7114 | нд | 1.5367 | нд | 256.0356 | нд | -76.1747 | нд | -98.02% | Договор подряда расторгнут в связи с отставанием подрдчика от графика выполнения работ. К учету приняты прочие затраты на содержание службы заказчмка.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | нд | 53.2061 | нд | 0.92705 | нд | 52.279 | нд | 0.49017 | нд | 0 | нд | 52.279 | нд | -0.49017 | нд | -100% | Договора на выполнение работ с ООО "Прософт-Системы" заключен на 0,01 коп 461/24-23 от 28 марта 2023
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | нд | 39.6083 | нд | 0.40915 | нд | 39.1992 | нд | 0.49017 | нд | 0 | нд | 39.1992 | нд | -0.49017 | нд | -100% | Договора на выполнение работ с ООО "Прософт-Системы" заключен на 0,01 коп 461/24-23 от 28 марта 2023
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | нд | 73.5118 | нд | 2.5593 | нд | 70.9525 | нд | 1.493 | нд | 1.3694 | нд | 69.5831 | нд | -0.12365 | нд | -8.282% | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | нд | 49.6478 | нд | 0 | нд | 49.6478 | нд | 0.6 | нд | 0 | нд | 49.6478 | нд | -0.6 | нд | -100% | Договора на выполнение работ с ООО "Прософт-Системы" заключен на 0,01 коп 461/24-23 от 28 марта 2023
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | нд | 42.2325 | нд | 0 | нд | 42.2325 | нд | 0.6 | нд | 0 | нд | 42.2325 | нд | -0.6 | нд | -100% | Договора на выполнение работ с ООО "Прософт-Системы" заключен на 0,01 коп 461/24-23 от 28 марта 2023
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-7 | нд | 42.4803 | нд | 0 | нд | 42.4803 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 42.4803 | нд | -0.3 | нд | -100% | Договора на выполнение работ с ООО "Прософт-Системы" заключен на 0,01 коп 461/24-23 от 28 марта 2023
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | нд | 2.557 | нд | 0.97187 | нд | 1.5851 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5851 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Амурская ТЭЦ | I_505-ХГ-109-5 | нд | 1.418 | нд | 0 | нд | 1.418 | нд | 0.6 | нд | 0.595 | нд | 0.823 | нд | -0.005 | нд | -0.8333% | нд
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Комсомольская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-6 | нд | 1.206 | нд | 0 | нд | 1.206 | нд | 0.6 | нд | 0.595 | нд | 0.611 | нд | -0.005 | нд | -0.8333% | нд
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-110-4 | нд | 1.432 | нд | 0 | нд | 1.432 | нд | 1.432 | нд | 1.4148 | нд | 0.017199 | нд | -0.017199 | нд | -1.201% | нд
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-110-5 | нд | 1.432 | нд | 0 | нд | 1.432 | нд | 1.432 | нд | 1.4372 | нд | -0.0052363 | нд | 0.0052363 | нд | 0.3657% | нд
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-110-6 | нд | 1.432 | нд | 0 | нд | 1.432 | нд | 1.432 | нд | 1.9443 | нд | -0.51226 | нд | 0.51226 | нд | 35.77% | Перераспределение затрат ОКСа - финансирование прочих затрат
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-110-7 | нд | 1.3713 | нд | 0 | нд | 1.3713 | нд | 1.3713 | нд | 1.4875 | нд | -0.11615 | нд | 0.11615 | нд | 8.47% | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | нд | 2.3608 | нд | 1.4629 | нд | 0.89796 | нд | 0.89796 | нд | 0.84604 | нд | 0.05192 | нд | -0.05192 | нд | -5.782% | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-111-2 | нд | 3.964 | нд | 1.583 | нд | 2.381 | нд | 2.381 | нд | 2.3591 | нд | 0.021887 | нд | -0.021887 | нд | -0.9192% | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-4 | нд | 2.381 | нд | 0 | нд | 2.381 | нд | 2.381 | нд | 2.3573 | нд | 0.023698 | нд | -0.023698 | нд | -0.9953% | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-111-5 | нд | 0.963 | нд | 0 | нд | 0.963 | нд | 0.963 | нд | 1.4149 | нд | -0.45195 | нд | 0.45195 | нд | 46.93% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-111-6 | нд | 2.381 | нд | 0 | нд | 2.381 | нд | 2.381 | нд | 2.3588 | нд | 0.022195 | нд | -0.022195 | нд | -0.9322% | нд
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-112-2 | нд | 1.8509 | нд | 0.89887 | нд | 0.952 | нд | 0.952 | нд | 1.3851 | нд | -0.43306 | нд | 0.43306 | нд | 45.49% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-112-4 | нд | 2.448 | нд | 0 | нд | 2.448 | нд | 2.448 | нд | 2.3134 | нд | 0.13464 | нд | -0.13464 | нд | -5.5% | нд
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-5 | нд | 2.449 | нд | 0 | нд | 2.449 | нд | 2.449 | нд | 2.3143 | нд | 0.13469 | нд | -0.13469 | нд | -5.5% | нд
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-6 | нд | 2.448 | нд | 0 | нд | 2.448 | нд | 2.448 | нд | 2.3134 | нд | 0.13464 | нд | -0.13464 | нд | -5.5% | нд
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-113-1 | нд | 2.8656 | нд | 2.1486 | нд | 0.717 | нд | 0.717 | нд | 0.71021 | нд | 0.006785 | нд | -0.006785 | нд | -0.9463% | нд
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-113-4 | нд | 3.054 | нд | 0 | нд | 3.054 | нд | 3.054 | нд | 3.0248 | нд | 0.0292 | нд | -0.0292 | нд | -0.9561% | нд
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-113-5 | нд | 3.054 | нд | 0 | нд | 3.054 | нд | 3.054 | нд | 3.5252 | нд | -0.47118 | нд | 0.47118 | нд | 15.43% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.3.4 | Модернизация АТС Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-113-6 | нд | 3.054 | нд | 0 | нд | 3.054 | нд | 3.054 | нд | 3.0248 | нд | 0.0292 | нд | -0.0292 | нд | -0.9561% | нд
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | нд | 185.7804 | нд | 0.64071 | нд | 185.1397 | нд | 4.2484 | нд | 0.31409 | нд | 184.8256 | нд | -3.9343 | нд | -92.61% | Отставание подрдчика от графика выполнения работ
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | нд | 257.2927 | нд | 0 | нд | 257.2927 | нд | 30 | нд | 5.2407 | нд | 252.052 | нд | -24.7593 | нд | -82.53% | Позднее заключение договора на выполнение работ
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | нд | 38.2333 | нд | 36.7822 | нд | 1.4511 | нд | 1.4511 | нд | 2.0906 | нд | -0.63953 | нд | 0.63953 | нд | 44.07% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | нд | 9.7135 | нд | 0.50057 | нд | 9.2129 | нд | 9.2129 | нд | 6.4209 | нд | 2.792 | нд | -2.792 | нд | -30.31% | В связи с поздней поставкой оборудования по договору с ООО ИТ «Эстиджи» №802/24-23 от 31.05.2023, передача его в монтаж перенесена на 1 квартал 2024г. С подрядчиком ООО «Софтмолл» подписано доп. соглашение к договору подряда 891/24-23 от 26.06.2023 на изменение (продление) срока выполнения работ.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | нд | 7.0559 | нд | 0.42967 | нд | 6.6262 | нд | 6.6262 | нд | 2.0864 | нд | 4.5398 | нд | -4.5398 | нд | -68.51% | В связи с поздней поставкой оборудования по договору с ООО ИТ «Эстиджи» №802/24-23 от 31.05.2023, передача его в монтаж перенесена на 1 квартал 2024г. С подрядчиком ООО «Софтмолл» подписано доп. соглашение к договору подряда 891/24-23 от 26.06.2023 на изменение (продление) срока выполнения работ.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | нд | 10.0586 | нд | 0.50119 | нд | 9.5574 | нд | 9.5574 | нд | 7.3336 | нд | 2.2238 | нд | -2.2238 | нд | -23.27% | В связи с поздней поставкой оборудования по договору с ООО ИТ «Эстиджи» №802/24-23 от 31.05.2023, передача его в монтаж перенесена на 1 квартал 2024г. С подрядчиком ООО «Софтмолл» подписано доп. соглашение к договору подряда 891/24-23 от 26.06.2023 на изменение (продление) срока выполнения работ.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | нд | 8.3093 | нд | 0.40289 | нд | 7.9064 | нд | 7.9064 | нд | 1.5191 | нд | 6.3873 | нд | -6.3873 | нд | -80.79% | В связи с поздней поставкой оборудования по договору с ООО ИТ «Эстиджи» №802/24-23 от 31.05.2023, передача его в монтаж перенесена на 1 квартал 2024г. С подрядчиком ООО «Софтмолл» подписано доп. соглашение к договору подряда 891/24-23 от 26.06.2023 на изменение (продление) срока выполнения работ.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | нд | 25.3368 | нд | 0.44316 | нд | 24.8936 | нд | 24.8936 | нд | 7.5637 | нд | 17.3299 | нд | -17.3299 | нд | -69.62% | В связи с поздней поставкой оборудования по договору с ООО ИТ «Эстиджи» №802/24-23 от 31.05.2023, передача его в монтаж перенесена на 1 квартал 2024г. С подрядчиком ООО «Софтмолл» подписано доп. соглашение к договору подряда 891/24-23 от 26.06.2023 на изменение (продление) срока выполнения работ.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | нд | 14.9142 | нд | 0.11709 | нд | 14.7971 | нд | 14.7971 | нд | 12.5717 | нд | 2.2254 | нд | -2.2254 | нд | -15.04% | К учету приняты фактически выполненные работы, по договору подряда, заключенному с экономией относительно запланированных сумм. Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика .
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | нд | 11.9213 | нд | 0.13102 | нд | 11.7902 | нд | 11.7902 | нд | 7.8963 | нд | 3.8939 | нд | -3.8939 | нд | -33.03% | Данный проект был разделен на два лота (СМР и Автоматика). Весь комплекс работ планировалось завершить в 2023 году. По строительно-монтажным работам - договор № 46/АТ1-23 от 25.10.2023г. выполнение составило 100%. По автоматике - договор № 57/АТ1-23 от 04.12.2023г. окончание согласно графика запланировано в марте 2024 года.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | нд | 6.64 | нд | 0.13422 | нд | 6.5058 | нд | 6.5058 | нд | 4.1134 | нд | 2.3924 | нд | -2.3924 | нд | -36.77% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | нд | 24.4172 | нд | 0.13308 | нд | 24.2841 | нд | 24.2841 | нд | 25.7848 | нд | -1.5007 | нд | 1.5007 | нд | 6.18% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | нд | 6.8965 | нд | 0.18219 | нд | 6.7144 | нд | 6.7144 | нд | 0.4094 | нд | 6.305 | нд | -6.305 | нд | -93.9% | Период реализации договора подряда 2023-2024 гг.
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | нд | 46.9483 | нд | 2.995 | нд | 43.9533 | нд | 43.9533 | нд | 0.1875 | нд | 43.7658 | нд | -43.7658 | нд | -99.57% | Позднее заключение договора на выполнение работ
1.3.4 | Установка системы кондиционирования в помещении тиристорного возбудителя на 4 энергоблоке СП "Хабаровская ТЭЦ-3" , 1 шт | N_505-ХГ-189 | нд | 0.21708 | нд | 0 | нд | 0.21708 | нд | 0.21708 | нд | 0.24205 | нд | -0.024972 | нд | 0.024972 | нд | 11.5% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП к/а №2 , СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-194 | нд | 29.55 | нд | 0 | нд | 29.55 | нд | 7.46 | нд | 7.8364 | нд | 21.7136 | нд | 0.37645 | нд | 5.046% | нд
1.3.4 | Установка кондиционера в помещении главного щита управления, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-198 | нд | 1.5619 | нд | 0 | нд | 1.5619 | нд | 1.5619 | нд | 1.4749 | нд | 0.087046 | нд | -0.087046 | нд | -5.573% | нд
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | нд | 390.695 | нд | 0 | нд | 390.695 | нд | 10.6418 | нд | 8.8327 | нд | 381.8623 | нд | -1.8091 | нд | -17% | В связи с итогами проведениме закупочных процедур. Изменение условий оплаты по результатам заключения договора №14/КТ2-23 от 10.03.23 Подрядчик работает по УСН. Сумма договора не облагается НДС на основании гл. 26.2 НК РФ
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | нд | 38.2803 | нд | 0 | нд | 38.2803 | нд | 1.3214 | нд | 1.3201 | нд | 36.9602 | нд | -0.0013593 | нд | -0.1029% | нд
1.3.4 | Установка Автоматизированных систем контроля вибрации и механических величин (АСКВМ) турбин (2 системы), для структурного подразделения Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-208 | нд | 57.5034 | нд | 0 | нд | 57.5034 | нд | 28.4509 | нд | 18.1102 | нд | 39.3932 | нд | -10.3406 | нд | -36.35% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | нд | 70.2905 | нд | 70.2905 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | нд | 63.4616 | нд | 20.7443 | нд | 42.7173 | нд | 17.4437 | нд | 0 | нд | 42.7173 | нд | -17.4437 | нд | -100% | Договор на выполнение работ не заключен, в связи с отсутствием участников торговых процедур (ни один из потенциальных исполнителей не подал заявку на участие в конкурентной процедуре)
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП котельного оборудования Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-64 | нд | 108.0383 | нд | 0 | нд | 108.0383 | нд | 4.1383 | нд | 0 | нд | 108.0383 | нд | -4.1383 | нд | -100% | По результатам торговых процедур заключен договор нс сумму 0,1 коп..
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | нд | 7.7561 | нд | 0.27973 | нд | 7.4764 | нд | 7.4764 | нд | 6.26 | нд | 1.2164 | нд | -1.2164 | нд | -16.27% | В связи с поздней поставку давальческого материала реализация проекта перенесена на 1 кв. 2024 г
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | нд | 10.2886 | нд | 0.53079 | нд | 9.7578 | нд | 9.7578 | нд | 6.8824 | нд | 2.8754 | нд | -2.8754 | нд | -29.47% | В связи с поздней поставкой оборудования по договору с ООО ИТ «Эстиджи» №802/24-23 от 31.05.2023, передача его в монтаж перенесена на 1 квартал 2024г. С подрядчиком ООО «Софтмолл» подписано доп. соглашение к договору подряда 891/24-23 от 26.06.2023 на изменение (продление) срока выполнения работ.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | нд | 17.65 | нд | 0.44879 | нд | 17.2012 | нд | 17.2012 | нд | 13.9947 | нд | 3.2065 | нд | -3.2065 | нд | -18.64% | В связи с поздней поставкой оборудования по договору с ООО ИТ «Эстиджи» №802/24-23 от 31.05.2023, передача его в монтаж перенесена на 1 квартал 2024г. С подрядчиком ООО «Софтмолл» подписано доп. соглашение к договору подряда 891/24-23 от 26.06.2023 на изменение (продление) срока выполнения работ.
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 137.9789 | 260.39 | нд | 51.5381 | нд | 208.8519 | нд | 10.8093 | нд | 0.74324 | нд | 208.1086 | нд | -10.0661 | нд | -93.12% | К учету приняты факт выполнения проектно-изыскательских работ в рамках исполнения договора с АО “РЭС Групп», № 24/ХТС-23 от 24.03.2023. Договорные обязательства не выполнены (не приняты 6 этап «Разработка рабочей документации»). С подрядчиком ведется претензионная работа. Подписано дополнительное соглашение к договору подряда на изменение срока выполнения ПИР. В связи с этим, выполнение СМР смещено на 2024 год
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | нд | 76.8821 | нд | 7.8671 | нд | 69.015 | нд | 16.1654 | нд | 15.1063 | нд | 53.9087 | нд | -1.0591 | нд | -6.551% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | нд | 73.0173 | нд | 0.55765 | нд | 72.4597 | нд | 72.4597 | нд | 71.6187 | нд | 0.84092 | нд | -0.84092 | нд | -1.161% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | нд | 143.9502 | нд | 0 | нд | 143.9502 | нд | 12.9708 | нд | 16.1543 | нд | 127.7959 | нд | 3.1835 | нд | 24.54% | Увеличение стоимости основного оборудования.
1.3.4 | Замена циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-24 | нд | 167.4881 | нд | 0 | нд | 167.4881 | нд | 111.752 | нд | 0 | нд | 167.4881 | нд | -111.752 | нд | -100% | Договор на выполнение работ не заключен.
1.3.4 | Замена насоса на модернизированный КСВ-320-160-2 (ЭБ, Турбина Т-180/210-130) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-25 | нд | 27.0129 | нд | 0 | нд | 27.0129 | нд | нд | нд | 0 | нд | 27.0129 | нд | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения максимальной экономичности и надёжности энергопроизводства (п.п. 1.1.9., 6.6.1., 6.6.2., СО 153-34.20.501-2003 ПТЭ ЭСиС РФ).
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 2 КО рег. № 3062 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-38 | нд | 33.0565 | нд | 0 | нд | 33.0565 | нд | нд | нд | 1.8412 | нд | 31.2154 | нд | нд | нд | нд | К учету приняты ПИР, в соответствии с заключенным договором на выполнение работ.
1.3.4 | Установка блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 6,0 мВТ на твердом топливе, в г. Советская Гавань,СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.548 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для снижения эксплутациоонных затрат по содержанию котельной №8.
1.3.4 | Замена насосного оборудования на ЦТП-8 (3шт.), СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1 | нд | 23.8033 | нд | 0 | нд | 23.8033 | нд | 23.8033 | нд | 0.93425 | нд | 22.869 | нд | -22.869 | нд | -96.08% | Отставание подрядной организацией от графика выполнения работ по дог. на выполнение ПИР, как следствие реализация проекта не осуществлялась.
1.3.4 | Техперевооружение ленточного конвейера ст. № ЛК-5А с заменой железоотделителя (магнитного сепаратора) (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-1 | нд | 1.13 | нд | 0 | нд | 1.13 | нд | 1.13 | нд | 1.0062 | нд | 0.12382 | нд | -0.12382 | нд | -10.96% | Экономический эффект по результатам закупочных процедур. Договор № 37/АТ1-23 от 03.08.2023 с ООО «Пирамида»
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 315-14-23 ст.№ ПП-5 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-3 | нд | 15.5717 | нд | 0 | нд | 15.5717 | нд | 15.5717 | нд | 8.385 | нд | 7.1867 | нд | -7.1867 | нд | -46.15% | Экономический эффект по результатам закупочных процедур на оборудование (Договор № 1441/81-22 от 15.11.2022 ООО «Техпрофит»).
1.3.4 | Техническое перевооружение дымососа ДН-24 ст. № ДС-10Б (1 шт) котла БКЗ-210-140 ст.№ 10, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-4 | нд | 5.957 | нд | 0 | нд | 5.957 | нд | 5.957 | нд | 7.9218 | нд | -1.9648 | нд | 1.9648 | нд | 32.98% | Увеличение стоимости за счет проведения закупочных процедур по оборудованию (Договор № 1785/81-22 от 30.12.2022 ООО "ЭН1").
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-35 кВ с заменой масляных выключателей ВМК-35 на вакуумные (6 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-5 | нд | 49.6924 | нд | 0 | нд | 49.6924 | нд | 17.5628 | нд | 16.1753 | нд | 33.5171 | нд | -1.3875 | нд | -7.9% | нд
1.3.4 | Модернизация распредустройства 6 кВ секция 3Р,4Р с заменой масляных выключателей на вакуумные (11 шт.-2023, 7 шт.-2025), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-6 | нд | 9.2209 | нд | 0 | нд | 9.2209 | нд | 4.1654 | нд | 3.5938 | нд | 5.6271 | нд | -0.5716 | нд | -13.72% | Экономический эффект по результатам закупочных процедур на оборудование (Договор № 185/81-23 от 06.02.2023 ООО «Антэк») и экономии по СМР по договору № 20/АТ1-23 от 02.05.23г. с АО "ХРМК".
1.3.4 | Техническое перевооружение вагоноопракидывателя ВРС-125 с заменой ротора (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-10 | нд | 246.3656 | нд | 0 | нд | 246.3656 | нд | 15.9958 | нд | 0.1875 | нд | 246.1781 | нд | -15.8083 | нд | -98.83% | Согласно предоставленного графика освоения и финансирования работ по договору № 47/АТ1-23 от 10.11.2023г. ООО «СОЭЗ», подрядчик сдвинул сроки выполнения работ на март 2024 года. Освоение на сумму 187,5 тыс. руб. - прочие затраты (Агентское вознаграждение договор № 316/82-22 от 10.03.2022г)
1.3.4 | Модернизация автомобилей КАМАЗ 65115-50 , 2 шт., СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-3 | нд | 6.9417 | нд | 6.9417 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | нд | 97.075 | нд | 0 | нд | 97.075 | нд | 10.725 | нд | 1.4137 | нд | 95.6613 | нд | -9.3113 | нд | -86.82% | Перенос работ ПИР на 2024 год в связи с отстванием проектировщика от графика производства работ
1.3.4 | Установка автомобильных весов, кол-во 1 шт., СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-КТЭЦ2-1 | нд | 5.0949 | нд | 0 | нд | 5.0949 | нд | 5.0949 | нд | 4.795 | нд | 0.29988 | нд | -0.29988 | нд | -5.886% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | нд | 58.9429 | нд | 0 | нд | 58.9429 | нд | 0.77982 | нд | 0.7 | нд | 58.2429 | нд | -0.079818 | нд | -10.24% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 1 КО рег. № 3061 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-39 | нд | 30.7558 | нд | 0 | нд | 30.7558 | нд | 30.7558 | нд | 1.8412 | нд | 28.9146 | нд | -28.9146 | нд | -94.01% | Позднее заключение договора подряда, работы запланированы на 2024 год
1.3.4 | Техническое перевооружение насосного оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-27 | нд | 166.1729 | нд | 0 | нд | 166.1729 | нд | 166.1729 | нд | 11.7298 | нд | 154.4431 | нд | -154.4431 | нд | -92.94% | Длительная поставка оборудования, ожидается поступление в 2024 году
1.3.4 | Модернизация системы частотного регулирования питателей сырого угля (1 система) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-31 | нд | 10.8286 | нд | 0 | нд | 10.8286 | нд | 10.8286 | нд | 0 | нд | 10.8286 | нд | -10.8286 | нд | -100% | Период реализации договора подряда 2023-2024 гг.
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | нд | 168.354 | нд | 0 | нд | 168.354 | нд | 14.152 | нд | 0 | нд | 168.354 | нд | -14.152 | нд | -100% | Перенос реализации проекта на 2024 год
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | нд | 30.711 | нд | 0 | нд | 30.711 | нд | 3.393 | нд | 0.29876 | нд | 30.4122 | нд | -3.0942 | нд | -91.19% | Перенос работ ПИР на 2024 год в связи с отстванием проектировщика от графика производства работ
1.3.4 | Техническое перевооружение пожарного трубопровода с заменой подземного участка Ø159 (1101 п.м.) на полиэтиленовую трубу, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-42 | нд | 15.4357 | нд | 0 | нд | 15.4357 | нд | 15.4357 | нд | 0 | нд | 15.4357 | нд | -15.4357 | нд | -100% | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей.
1.3.4 | Модернизация водяного экономайзера (16 блоков) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-44 | нд | 199.87 | нд | 0 | нд | 199.87 | нд | 199.87 | нд | 406.7517 | нд | -206.8817 | нд | 206.8817 | нд | 103.5% | Стоимость приобретенного оборудования превышает плановую стоимость согласно результатам закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация ОРУ-220 кВ береговой насосной станции с заменой масляных выключателей 220 кВ на элегазовые" для нужд структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-40 | нд | 396.331 | нд | 0 | нд | 396.331 | нд | 18.8 | нд | 0 | нд | 396.331 | нд | -18.8 | нд | -100% | Расторжение договора по причине изменения гидрологической ситуации в районе производства работ
1.3.4 | Модернизация охранно пожарной сигнализации и системы освещения здания циркуляционной насосной и здания автотранспортного цеха (2 системы), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-43 | нд | 20.5295 | нд | 0 | нд | 20.5295 | нд | 2.3175 | нд | 0 | нд | 20.5295 | нд | -2.3175 | нд | -100% | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ береговой насосной станции с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые" для нужд структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-41 | нд | 410.647 | нд | 0 | нд | 410.647 | нд | 10.725 | нд | 0 | нд | 410.647 | нд | -10.725 | нд | -100% | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей. Отмена закупки
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | нд | 3.6907 | нд | 0 | нд | 3.6907 | нд | 3.6907 | нд | 3.4232 | нд | 0.26758 | нд | -0.26758 | нд | -7.25% | нд
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | нд | 27.8768 | нд | 0 | нд | 27.8768 | нд | 0.50084 | нд | 0.5 | нд | 27.3768 | нд | -0.00083749 | нд | -0.1672% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | нд | 568.673 | нд | 0 | нд | 568.673 | нд | 53.773 | нд | 16.8025 | нд | 551.8705 | нд | -36.9705 | нд | -68.75% | Период реализации договора подряда 2023-2024 гг.
1.3.4 | Реконструкция паропровода протяженностью L= 5479 м (от ХТЭЦ-1 до узла П11 с Ду 500 мм на Ду 200мм L=442 м; от ХТЭЦ-1 до узла П34.40: с Ду 600-700 мм на Ду 450 мм L=1822 м, с Ду 500 мм на Ду 450 L=363 м, с Ду 500 мм на Ду 400 L=683 м, с Ду 400 мм на Ду 200 мм L=1067 м, с Ду 400 мм на Ду 150 мм L=30 м, с Ду 250 мм на Ду 150 мм L=1072 м), СП ХТС | N_505-ХТС-11 | нд | 214.5 | нд | 0 | нд | 214.5 | нд | 17.45 | нд | 11.7762 | нд | 202.7238 | нд | -5.6738 | нд | -32.51% | К учету приняты работы по выполнению ПИР в рамках исполнения договора с ООО «Энергодиагностика» (договор № 93/ХТС-23 от 14.06.2023). Договорные обязательства не выполнены (не принят 6 этап «Разработка рабочей документации»). С подрядчиком ведется претензионная работа. Готовится дополнительное соглашение к договору на изменение срока выполнения работ.
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Хабаровске на объектах: ПНС-111 (1 шт.), ПНС-172 (2шт.), Узел 393 (2 шт.), СП ХТС | N_505-ХТС-15 | нд | 3.352 | нд | 0 | нд | 3.352 | нд | 3.352 | нд | 0.13849 | нд | 3.2135 | нд | -3.2135 | нд | -95.87% | Ввиду невыполнения проектно-изыскательских работ по договору подряда с АО “РЭС Групп», № 24/ХТС-23 от 24.03.2023 выход на закупочные процедуры по выполнению СМР перенесен на 2024 год.
1.3.4 | Модернизация автоматической системы контроля и управления (АСКиУ) на к/а ст. №№11, 16 с переводом на програмно-технический комплекс (ПТК), СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-1 | нд | 122.5464 | нд | 0 | нд | 122.5464 | нд | 6.5797 | нд | 0 | нд | 122.5464 | нд | -6.5797 | нд | -100% | Отмена закупки
1.3.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-18 | нд | 974.9209 | нд | 2.2283 | нд | 972.6925 | нд | 12.5883 | нд | 12.3808 | нд | 960.3117 | нд | -0.20756 | нд | -1.649% | нд
1.3.4 | Модернизация стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-19 | нд | 41.7511 | нд | 1.6617 | нд | 40.0894 | нд | 0.7883 | нд | 0.7883 | нд | 39.3011 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-21 | нд | 991.032 | нд | 0.9 | нд | 990.132 | нд | 25.6 | нд | 25.6 | нд | 964.532 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.3.4 | Замена трансформатора ТДЦ-250000/220-УХЛ1 на ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-50 | нд | 272.6314 | нд | 0 | нд | 272.6314 | нд | 272.6314 | нд | 274.7396 | нд | -2.1081 | нд | 2.1081 | нд | 0.7733% | нд
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2262.0988 | 4113.7923 | нд | 1501.0122 | нд | 2612.7801 | нд | 84.4878 | нд | 59.9522 | нд | 2552.8279 | нд | -24.5356 | нд | -29.04% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 480.745 | 771.9894 | нд | 771.9894 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | 480.745 | 771.9894 | нд | 771.9894 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 131.0182 | 614.5795 | нд | 124.5615 | нд | 490.018 | нд | 13.0331 | нд | 4.7694 | нд | 485.2486 | нд | -8.2637 | нд | -63.41% | нд
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | нд | 490.018 | нд | 0 | нд | 490.018 | нд | 13.0331 | нд | 4.7694 | нд | 485.2486 | нд | -8.2637 | нд | -63.41% | Отставание подрядной организацией от графика выполнения работ по дог. на выполнение ПИР
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 131.0182 | 124.5615 | нд | 124.5615 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1650.3356 | 2727.2234 | нд | 604.4613 | нд | 2122.7621 | нд | 71.4548 | нд | 55.1828 | нд | 2067.5793 | нд | -16.272 | нд | -22.77% | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 810.8469 | 1493.398 | нд | 64.8413 | нд | 1428.5567 | нд | 16.2528 | нд | 7.3076 | нд | 1421.2491 | нд | -8.9451 | нд | -55.04% | Отставание подрядной организацией от графика выполнения работ по дог. на выполнение ПИР
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 371.6412 | 399.1422 | нд | 346.1011 | нд | 53.0411 | нд | 53.0411 | нд | 45.9693 | нд | 7.0718 | нд | -7.0718 | нд | -13.33% | Договор подряда расторгнут в связи с отставанием подрдчика от графика выполнения работ
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 151.7119 | 231 | нд | 50.7008 | нд | 180.2992 | нд | 0.36359 | нд | 0.16941 | нд | 180.1298 | нд | -0.19418 | нд | -53.41% | По объекту приняты фактические затраты по аренде земельного участка, пересмотренные в договоре в сторону уменьшения.
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 316.1356 | 443.534 | нд | 132.8904 | нд | 310.6436 | нд | 0.10304 | нд | 0.20793 | нд | 310.4357 | нд | 0.10489 | нд | 101.8% | К учету приняты затраты по договору по аренде земли, с увеличением от запланированнированных объемоов.
1.5.4 | Строительство помещения хлораторной установки СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-5 | нд | 11.2413 | нд | 0 | нд | 11.2413 | нд | 1.6943 | нд | 1.5285 | нд | 9.7127 | нд | -0.16572 | нд | -9.781% | нд
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. | H_505-ХГ-118 | нд | 148.9079 | нд | 9.9277 | нд | 138.9802 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 138.9802 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 2400.7641 | нд | 239.903 | нд | 2160.8611 | нд | 707.2536 | нд | 689.4378 | нд | 1556.4207 | нд | -106.105 | нд | -15% | нд
1.7 | Разработка ПИР для модернизации ЖД эстакады (автомобильная эстакада), для Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-191 | нд | 0.66365 | нд | 0 | нд | 0.66365 | нд | 0.66365 | нд | 0.64 | нд | 0.023646 | нд | -0.023646 | нд | -3.563% | нд
1.7 | Разработка технико-экономического обоснования для реконструкции Ургальской котельной | K_505-ХТЭЦ2-5 | нд | 1.6 | нд | 1.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Разработка ПИР на модернизацию системы управления энергоблока ст. № 4 с заменой импортного програмного обеспечения и элементной базы на российское (1 система), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-47 | нд | 14.7228 | нд | 0 | нд | 14.7228 | нд | 14.7228 | нд | 37.932 | нд | -23.2092 | нд | 23.2092 | нд | 157.6% | Опережение подрядной организацией графика выполнения работ по дог. на выполнение ПИР
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для техперевооружения системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-9 | нд | 0.48299 | нд | 0 | нд | 0.48299 | нд | 0.48299 | нд | 0.455 | нд | 0.027991 | нд | -0.027991 | нд | -5.795% | нд
1.7 | Разработка ПИР для строительства водовода технической воды № 3 от береговой насосной станции для нужд структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-49 | нд | 40.7683 | нд | 0 | нд | 40.7683 | нд | 20.3842 | нд | 7.8239 | нд | 32.9444 | нд | -12.5603 | нд | -61.62% | Отставание подрядной организацией от графика выполнения работ по дог. на выполнение ПИР
1.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Модернизация Комсомольской ТЭЦ-2" | N_505-КТЭЦ2-3 | нд | 52.864 | нд | 0 | нд | 52.864 | нд | 52.864 | нд | 52.864 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Установка гелиосистемы на основе солнечных коллекторов для преобразования солнечной энергии в тепловую (с. Ракитное)", СП ХТС | N_505-ХТС-16 | нд | 20 | нд | 0 | нд | 20 | нд | 20 | нд | 1.4355 | нд | 18.5645 | нд | -18.5645 | нд | -92.82% | В отчете по освоению капитальных вложений проекта за отчетный год учтены работы по выполнению ПИР в рамках исполнения договора с ООО «Электротехнические системы» №134/ХТС-23 от 03.08.2023. Договорные обязательства не выполнены.С подрядчиком ведется претензионная работа. Готовится дополнительное соглашение к договору на изменение срока выполнения работ.
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Модернизация административного здания предприятия с целью увеличения энергоэффективности и энергосбережения по адресу ул.Шеронова д.65, Исполнительный аппарат" | N_505-ИА-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР с целью увеличения энергоэффективности и энергосбережения административного здания. К учету приняты ПИР.
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики» | N_505-ХТЭЦ-3-20 | нд | 39 | нд | 2.0682 | нд | 36.9318 | нд | нд | нд | 2.981 | нд | 33.9508 | нд | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании следующих документов: "Протокол технического совещания по вопросу необходимости модернизации коммутационных аппаратов, трансформаторов напряжения и трансформаторов тока в цепях генераторного напряжения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3 с заменой устройств РЗА Хабаровской ТЭЦ-3 в период с 2022 по 2026 г." от 26.04.2022 г.; "Протокол технического совещания по вопросу необходимости модернизации ячеек ОРУ 110 кВ с заменой устройств РЗА Хабаровской ТЭЦ-3 в период с 2022 по 2026 г." от 26.04.2022 г.; "Протокол технического совещания по вопросу необходимости модернизации ячеек ОРУ 220 кВ с заменой устройств РЗА Хабаровской ТЭЦ-3 в период с 2022 по 2026 г." от 26.04.2022 г.В итоговом проекте ИПР объемы инвестиций скорректированы в рамках замечания Хабаровского края п. 6 от 22.06.2023 №19.3.58-9251 (вх. АО ДГК от 26.06.2023 №7195)
1.7 | Покупка многофункционального устройства, ХТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-264 | нд | 0.32615 | нд | 0 | нд | 0.32615 | нд | 0.32615 | нд | 0.39837 | нд | -0.072225 | нд | 0.072225 | нд | 22.14% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания, ХТЭЦ-3, кол-во 1 компл. | I_505-ХГ-45-265 | нд | 2.2493 | нд | 0 | нд | 2.2493 | нд | 2.2493 | нд | 1.992 | нд | 0.25738 | нд | -0.25738 | нд | -11.44% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка вакумной спец.машины, СП Хабаровская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-266 | нд | 4.5864 | нд | 0 | нд | 4.5864 | нд | 4.5864 | нд | 4.792 | нд | -0.2056 | нд | 0.2056 | нд | 4.483% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-1 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-1 | нд | 42.1737 | нд | 0 | нд | 42.1737 | нд | 42.1737 | нд | 42.1737 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиль грузовой самосвал 12т. 1 шт . СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-1 | нд | 5.1854 | нд | 0 | нд | 5.1854 | нд | 5.1854 | нд | 5.1854 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Экскаватор-погрузчик, СП Хабаровская ТЭЦ-1 (1 шт.) | N_505-ХТЭЦ-1-45-2 | нд | 9.1583 | нд | 0 | нд | 9.1583 | нд | 9.1583 | нд | 9.1692 | нд | -0.010905 | нд | 0.010905 | нд | 0.1191% | нд
1.7 | Покупка экскаватора-погрузчика (UMG TLB 935) или аналог, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-1 | нд | 8.5833 | нд | 0 | нд | 8.5833 | нд | 8.5833 | нд | 9.1133 | нд | -0.53002 | нд | 0.53002 | нд | 6.175% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер ЧЕТРА Т-35.01ЯБР-1, или его аналог СП Хабаровская ТЭЦ-3 (1 шт.) | N_505-ХТЭЦ-3-45-2 | нд | 52.1915 | нд | 0 | нд | 52.1915 | нд | 52.1915 | нд | 52.1915 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка мини-погрузчика ЧЕТРА МКСМ 1000 или аналог, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-3 | нд | 3.7606 | нд | 0 | нд | 3.7606 | нд | 3.7606 | нд | 3.7606 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Автобус ПАЗ-4234-04 на 30 мест, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-4 | нд | 4.97 | нд | 0 | нд | 4.97 | нд | 4.97 | нд | 0 | нд | 4.97 | нд | -4.97 | нд | -100% | Задержка поставки по причине длительного срока изготовления
1.7 | Покупка Вилочный погрузчик, СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-1 | нд | 4.9722 | нд | 0 | нд | 4.9722 | нд | 4.9722 | нд | 0 | нд | 4.9722 | нд | -4.9722 | нд | -100% | Срок поставки автоогрузчика вилочного переносится до 31.01.2023 (письмо от 01.12.2023 №1410/П), всвязи с недопоставкой комплектующих на завод изготавитель.
1.7 | Покупка экскаватор-погрузчик 3т, СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-КТЭЦ2-45-3 | нд | 9.2979 | нд | 0 | нд | 9.2979 | нд | 9.2979 | нд | 9.2251 | нд | 0.072781 | нд | -0.072781 | нд | -0.7828% | нд
1.7 | Покупка автомобиля грузового самосвала 20 т. КАМАЗ 6520-26041-53 или аналог, 1 шт. СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-1 | нд | 6.4818 | нд | 0 | нд | 6.4818 | нд | 6.4818 | нд | 6.4818 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер Т-11, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-348 | нд | 17.15 | нд | 0.375 | нд | 16.775 | нд | 16.775 | нд | 16.775 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Топливозаправщик, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-360 | нд | 6.2 | нд | 0 | нд | 6.2 | нд | 6.2 | нд | 6.1167 | нд | 0.083333 | нд | -0.083333 | нд | -1.344% | нд
1.7 | Покупка Бульдозера Т-11 (Четра) или аналог, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-1 | нд | 16.75 | нд | 0 | нд | 16.75 | нд | 16.75 | нд | 16.775 | нд | -0.025 | нд | 0.025 | нд | 0.1493% | нд
1.7 | Покупка Автокрана КС-55713-5К-1 "Клинцы" на базе автомобиля КАМАЗ, 1 шт. СП "Николаевская ТЭЦ" | N_505-НТЭЦ-45-2 | нд | 11.2083 | нд | 0 | нд | 11.2083 | нд | 11.2083 | нд | 16.663 | нд | -5.4547 | нд | 5.4547 | нд | 48.67% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Виброметра ВУ-043 (Янтарь) (или аналог) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-НТЭЦ-45-14 | нд | 0.3417 | нд | 0 | нд | 0.3417 | нд | 0.3417 | нд | 0.3108 | нд | 0.0309 | нд | -0.0309 | нд | -9.043% | нд
1.7 | Покупка Дефектоскопа - трещиномера ГАЛС ВД-103 (или аналог) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-НТЭЦ-45-15 | нд | 0.204 | нд | 0 | нд | 0.204 | нд | 0.204 | нд | 0.15696 | нд | 0.047043 | нд | -0.047043 | нд | -23.06% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Измерителя сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции MIC-2505 (или анаог) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-НТЭЦ-45-16 | нд | 0.21263 | нд | 0 | нд | 0.21263 | нд | 0.21263 | нд | 0 | нд | 0.21263 | нд | -0.21263 | нд | -100% | Отклонение ввиду сложившейся экономии по итогам закупочных процедур.ТМЦ до 100 тыс руб.
1.7 | Покупка Экскаватора-погрузчика (UMG TLB 935) или аналоа, 1шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-3 | нд | 4.5968 | нд | 0 | нд | 4.5968 | нд | 4.5968 | нд | 4.5968 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка передвижной мастерской Аварийная служба ГАЗ 33088 с КМУ ИМ 20, 1 шт., СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-4 | нд | 7.614 | нд | 0 | нд | 7.614 | нд | 7.614 | нд | 7.614 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка самосвал КАМАЗ-6520 грузоподъемностью 20т, 2 шт., котельная в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-5 | нд | 15.0408 | нд | 0 | нд | 15.0408 | нд | 15.0408 | нд | 15.0408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка робот-тренажёр Олег-1.03 - 1 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-6 | нд | 0.4103 | нд | 0 | нд | 0.4103 | нд | 0.4103 | нд | 0.4103 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка магнитно -импульсная установка, 3 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-7 | нд | 12.413 | нд | 0 | нд | 12.413 | нд | 12.413 | нд | 0 | нд | 12.413 | нд | -12.413 | нд | -100% | Срок поставки 03.2024 в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка установка для восстановления и упрочнения рабочих поверхностей - 1 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-8 | нд | 26.27 | нд | 0 | нд | 26.27 | нд | 26.27 | нд | 0 | нд | 26.27 | нд | -26.27 | нд | -100% | Срок поставки 05.2024 в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка домкрата, 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-9 | нд | 0.6258 | нд | 0 | нд | 0.6258 | нд | 0.6258 | нд | 0.62586 | нд | -6e-05 | нд | 6e-05 | нд | 0.009588% | нд
1.7 | Покупка индукционного нагревателя подшипников RGZC-3 (или аналог), 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-10 | нд | 0.273 | нд | 0 | нд | 0.273 | нд | 0.273 | нд | 0.273 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка машины пневматической "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-11 | нд | 0.7344 | нд | 0 | нд | 0.7344 | нд | 0.7344 | нд | 0.408 | нд | 0.3264 | нд | -0.3264 | нд | -44.44% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка полуавтоматического двухколонного ленточного станка METAL MASTER MGH-400, 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-12 | нд | 1.3941 | нд | 0 | нд | 1.3941 | нд | 1.3941 | нд | 1.3941 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка съемника СГА 30 (или эквивалент), 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-13 | нд | 0.21064 | нд | 0 | нд | 0.21064 | нд | 0.21064 | нд | 0.21064 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка панель электронагревательной LOIP LH-402 И или эквивалент, 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-15 | нд | 0.10419 | нд | 0 | нд | 0.10419 | нд | 0.10419 | нд | 0.10419 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка высокочастотного тестера ВЧТ-25М, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-ХГ-45-130 | нд | 0.23039 | нд | 0.079195 | нд | 0.1512 | нд | 0.1512 | нд | 0 | нд | 0.1512 | нд | -0.1512 | нд | -100% | Отмена закупки
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | нд | 5.25 | нд | 0 | нд | 5.25 | нд | 5.25 | нд | 0 | нд | 5.25 | нд | -5.25 | нд | -100% | Задержка поставки по причине длительного срока изготовления
1.7 | Покупка Установка обработки трансформаторного масла УВФ-500, СП Николавская ТЭЦ, (1 шт. 2021г, 2шт. -2023г.) | H_505-ХГ-45-229 | нд | 2.3325 | нд | 0.55 | нд | 1.7825 | нд | 1.7825 | нд | 1.7825 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка электрогенератора бензинового АБП 5,5-Т230В- 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-10 | нд | 0.20833 | нд | 0 | нд | 0.20833 | нд | 0.20833 | нд | 0.20833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка машины электрической Мангуст-миди - 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-11 | нд | 0.60792 | нд | 0 | нд | 0.60792 | нд | 0.60792 | нд | 0.327 | нд | 0.28092 | нд | -0.28092 | нд | -46.21% | Экономия в результате закупочных процедур
1.7 | Покупка машинки для снятия резиновой футеровки- 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-12 | нд | 0.2059 | нд | 0 | нд | 0.2059 | нд | 0.2059 | нд | 0.2059 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка сварочный инвертор ВДМ-1202 (или аналог) - 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-13 | нд | 0.28863 | нд | 0 | нд | 0.28863 | нд | 0.28863 | нд | 0.28863 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Вулканизатор транспортёрной ленты СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-5 | нд | 1.5833 | нд | 0 | нд | 1.5833 | нд | 1.5833 | нд | 1.148 | нд | 0.43537 | нд | -0.43537 | нд | -27.5% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Инверторный дизельный сварочный генератор ТСС DGW 70¦250TD-R (7000 Вт) или аналог СП Хабаровская ТЭЦ-3, 2 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-6 | нд | 0.26667 | нд | 0 | нд | 0.26667 | нд | 0.26667 | нд | 0.4517 | нд | -0.18503 | нд | 0.18503 | нд | 69.39% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Маслоочистительной установки (4 ед), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-45-7 | нд | 10.0696 | нд | 0 | нд | 10.0696 | нд | 10.0696 | нд | 8.923 | нд | 1.1466 | нд | -1.1466 | нд | -11.39% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Т12 "Максим III-01" тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с индикацией правильности выполнения действий, тестовыми режимами и настенными табло- манекен для "СП Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт | N_505-ХТЭЦ-3-45-8 | нд | 0.1005 | нд | 0 | нд | 0.1005 | нд | 0.1005 | нд | 0 | нд | 0.1005 | нд | -0.1005 | нд | -100% | Стоимость меньше 100 т.р., приобретение отнесено на операционные расходы, согласно учетной политике
1.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-250, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1.шт. | N_505-ХТЭЦ-1-45-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19789 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Заключен договор на приобретение объекта основных средств. Финансирование возникших обязательств по договору.
1.7 | Покупка экскаватора ЭО-2621, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1.шт. | N_505-ХТЭЦ-1-45-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Заключен договор на приобретение объекта основных средств. Финансирование возникших обязательств по договору.
1.7 | Покупка стола для совещания, 1 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11933 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники
1.7 | Покупка центрифуги, 1 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью оснащения станции необходимым оборудованием.
1.7 | Покупка тримера для СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41458 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью оснащения станции необходимым оборудованием.
1.7 | Покупка Пресса пневматического,2 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21934 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью оснащения станции необходимым оборудованием.
1.7 | Покупка Мойки высокого давления,2 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2552 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В рамках реализации производственной программы была проведена закупка, в результате которой возникло превышение фактической цены (свыше 100 тыс. рублей без НДС)
1.7 | Покупка Станка сверлильного магнитного, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В рамках реализации производственной программы была проведена закупка, в результате которой возникло превышение фактической цены (свыше 100 тыс. рублей без НДС)
1.7 | Покупка триммера,1 шт, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10365 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В рамках реализации производственной программы была проведена закупка, в результате которой возникло превышение фактической цены (свыше 100 тыс. рублей без НДС)
1.7 | Покупка Сварочный аппарат BlueWeld Prestige Plasma 31 (или аналог), 1 шт, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-3 | нд | 0.16563 | нд | 0 | нд | 0.16563 | нд | 0.16563 | нд | 0 | нд | 0.16563 | нд | -0.16563 | нд | -100% | Стоимость меньше 100 т.р., приобретение отнесено на операционные расходы, согласно учетной политике
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-235 | нд | 1.126 | нд | 0 | нд | 1.126 | нд | 1.126 | нд | 0.75013 | нд | 0.37585 | нд | -0.37585 | нд | -33.38% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Магазин затухания ВЧА-75М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-45-236 | нд | 0.24076 | нд | 0.12 | нд | 0.12076 | нд | 0.12076 | нд | 0.14863 | нд | -0.027865 | нд | 0.027865 | нд | 23.07% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Амурской ТЭЦ-1-1 шт. | K_505-ХГ-45-273-4 | нд | 0.17152 | нд | 0 | нд | 0.17152 | нд | 0.17152 | нд | 0 | нд | 0.17152 | нд | -0.17152 | нд | -100% | Стоимость меньше 100 т.р., приобретение отнесено на операционные расходы, согласно учетной политике
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-274-1 | нд | 0.1326 | нд | 0 | нд | 0.1326 | нд | 0.1326 | нд | 0.1326 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомльской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-274-2 | нд | 0.1326 | нд | 0 | нд | 0.1326 | нд | 0.1326 | нд | 0.1326 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомольской ТЭЦ-3 -1 шт. | K_505-ХГ-45-274-3 | нд | 0.1326 | нд | 0 | нд | 0.1326 | нд | 0.1326 | нд | 0.1326 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Амурская ТЭЦ-1 - 2 шт. | K_505-ХГ-45-274-4 | нд | 0.2652 | нд | 0 | нд | 0.2652 | нд | 0.2652 | нд | 0.2652 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Аспиратора ПУ-4Э СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-275-1 | нд | 0.10857 | нд | 0 | нд | 0.10857 | нд | 0.10857 | нд | 0 | нд | 0.10857 | нд | -0.10857 | нд | -100% | Отклонение ввиду сложившейся экономии по итогам закупочных процедур.ТМЦ до 100 тыс руб.
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Комсомольской ТЭЦ-3, -1 шт. | K_505-ХГ-45-276-1 | нд | 0.12845 | нд | 0 | нд | 0.12845 | нд | 0.12845 | нд | 0.12845 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Николаевской ТЭЦ - 1 шт. | K_505-ХГ-45-276-2 | нд | 0.14344 | нд | 0 | нд | 0.14344 | нд | 0.14344 | нд | 0.14344 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка регистратора автоматического температуры вспышки нетепродуктов в закрытом тигле "Вспышка -А"для ЦХЛ филиала - 1 шт. | I_505-ХГ-45-279 | нд | 1.9 | нд | 0 | нд | 1.9 | нд | 1.9 | нд | 1.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Влагомера ВТМ-МК для определения влаги в трансформаторном масле СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт | I_505-ХГ-45-280 | нд | 0.881 | нд | 0 | нд | 0.881 | нд | 0.881 | нд | 0 | нд | 0.881 | нд | -0.881 | нд | -100% | Задержка поставки, отгрузка в январе 2024 года
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-281-1 | нд | 0.35734 | нд | 0.35734 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Николаевской ТЭЦ - 2 шт. | K_505-ХГ-45-281-2 | нд | 0.71467 | нд | 0.71467 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Шкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И 1 СП КТЭЦ-1- 1 шт. | I_505-ХГ-45-286 | нд | 0.12601 | нд | 0 | нд | 0.12601 | нд | 0.12601 | нд | 0.126 | нд | 7.42e-06 | нд | -7.42e-06 | нд | -0.005889% | нд
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-1 | нд | 1.3473 | нд | 0 | нд | 1.3473 | нд | 1.3473 | нд | 1.144 | нд | 0.20328 | нд | -0.20328 | нд | -15.09% | Экономия в результате закупочных процедур
1.7 | Покупка Оборудование абонентского доступа (СП ХТЭЦ-2 Ургальская котельная) кол-во 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-35 | нд | 1.3478 | нд | 0 | нд | 1.3478 | нд | 1.3478 | нд | 1.3478 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТЭЦ-2 - 2023 год) кол-во 1 шт. | K_505-ХТСКх-34-37-1 | нд | 0.17992 | нд | 0 | нд | 0.17992 | нд | 0.17992 | нд | 0.17992 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Вискозимметр ВУ СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 ш. | L_505-ХГ-45-329 | нд | 0.195 | нд | 0 | нд | 0.195 | нд | 0.195 | нд | 0.195 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка счетчика-расходомера погружного типа серии РМ-5 (аналог) - 14 шт., Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-367 | нд | 8.1726 | нд | 0 | нд | 8.1726 | нд | 8.1726 | нд | 8.1726 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Электродвигателя питательного электронасоса (ПЭ-580) марка эл. двигателя 4АЗМ-4000/6000 (аналог) -1шт., СП ХТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-368 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка электродвигателя марка ДАЗО4-13-55-8 400 кВт 750 об/мин - 2шт., СП ХТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-369 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка электродвигателя марки ДАЗО4-400У-4У1 500 кВт 1500 об/мин (аналог) - 1шт., СП ХТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-370 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка Анализатора EDX3200S PLUS КТЭЦ-2 - 1 шт., для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-395 | нд | 5.95 | нд | 0 | нд | 5.95 | нд | 5.95 | нд | 5.95 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров гидразина в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 1 шт. | N_505-ХГ-45-396 | нд | 0.52248 | нд | 0 | нд | 0.52248 | нд | 0.52248 | нд | 0.52248 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров кислоты серной в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 2 шт. | N_505-ХГ-45-397 | нд | 0.91333 | нд | 0 | нд | 0.91333 | нд | 0.91333 | нд | 0.91333 | нд | 6e-08 | нд | -6e-08 | нд | -6.569e-06% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров едкой щелочи в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 2 шт. | N_505-ХГ-45-398 | нд | 0.91333 | нд | 0 | нд | 0.91333 | нд | 0.91333 | нд | 0.91333 | нд | 6e-08 | нд | -6e-08 | нд | -6.569e-06% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С с термостатом для определения содержания паров кислоты серной в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 1 шт. | N_505-ХГ-45-399 | нд | 0.6025 | нд | 0 | нд | 0.6025 | нд | 0.6025 | нд | 0.6025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров едкой щелочи в воздухе рабочей зоны с термостатом для КТЭЦ-2- 1 шт. | N_505-ХГ-45-400 | нд | 0.6025 | нд | 0 | нд | 0.6025 | нд | 0.6025 | нд | 0.6025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Вибропреобразователь ВК-315С (аналог) - 24 шт., Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-445 | нд | 3.3167 | нд | 0 | нд | 3.3167 | нд | 3.3167 | нд | 3.3167 | нд | 3.04e-06 | нд | -3.04e-06 | нд | -9.166e-05% | нд
1.7 | Покупка датчик влаги и трансформаторных и минеральных маслах ЕЕ360 (аналог) - 2 шт., Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-446 | нд | 1.5236 | нд | 0 | нд | 1.5236 | нд | 1.5236 | нд | 1.5236 | нд | 2e-06 | нд | -2e-06 | нд | -0.0001313% | нд
1.7 | Покупка устройства простых защит НЕПТУН, 1 шт, СП "ХТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-8 | нд | 0.12401 | нд | 0 | нд | 0.12401 | нд | 0.12401 | нд | 0.12401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка испытательной установки MI 3394 , 1 шт, СП "ХТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-9 | нд | 0.58008 | нд | 0 | нд | 0.58008 | нд | 0.58008 | нд | 0.16264 | нд | 0.41744 | нд | -0.41744 | нд | -71.96% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТС- 2023 год) кол-во 1 компл. | K_505-ХТСКх-34-37-2 | нд | 0.56414 | нд | 0 | нд | 0.56414 | нд | 0.56414 | нд | 0.56414 | нд | -9e-08 | нд | 9e-08 | нд | 1.595e-05% | нд
1.7 | Покупка прибора для очистки воды бидистиллятор УПВА-5 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-2 | нд | 0.11 | нд | 0 | нд | 0.11 | нд | 0.11 | нд | 0.11 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка корреляционного течеискателя Primayer Eureka3 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-4 | нд | 0.5495 | нд | 0 | нд | 0.5495 | нд | 0.5495 | нд | 0.5495 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 1 шт., СП ХТС | K_505-ХТС-34-11 | нд | 13.1394 | нд | 0 | нд | 13.1394 | нд | 13.1394 | нд | 0 | нд | 13.1394 | нд | -13.1394 | нд | -100% | Ввиду длительных закупочных процедур и, как следствие, позднее заключение договора, поставка оборудования смещена на 2 квартал 2024 года.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) (2023 г. - 3шт, 2024 г. - 1шт), СП "ХТС" . | J_505-ХТСКх-34-42 | нд | 5.7832 | нд | 0 | нд | 5.7832 | нд | 4.2807 | нд | 4.023 | нд | 1.7602 | нд | -0.25767 | нд | -6.019% | нд
1.7 | Покупка автомобиля передвижной мастерской КамАЗ 43118 (ПАРМ), на шасси Камаз 43118-3973-50, 1шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-29 | нд | 13.4129 | нд | 0 | нд | 13.4129 | нд | 13.4129 | нд | 0.12337 | нд | 13.2896 | нд | -13.2896 | нд | -99.08% | Принята фактическая стоимость агентского вознаграждения за проведение закупочных процедур АО «РГС» в соответствии с заключенным договором № 361/82-22 от 10.03.2022. Срок поставки оборудования в соответствии с условиями договора – 2 квартал 2024 года.
1.7 | Покупка автокрана КС-55732-28 "Челябинец" на шасси Камаз-65115, 1 шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-30 | нд | 13.1394 | нд | 0 | нд | 13.1394 | нд | 13.1394 | нд | 16.9918 | нд | -3.8524 | нд | 3.8524 | нд | 29.32% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных поцедур
1.7 | Покупка экскаватора колесный Е170W - 1 шт., СП КТС | N_505-КТС-34-24 | нд | 10.6774 | нд | 0 | нд | 10.6774 | нд | 10.6774 | нд | 0.058342 | нд | 10.6191 | нд | -10.6191 | нд | -99.45% | Принята фактическая стоимость агентского вознаграждения за проведение закупочных процедур АО «РГС» в соответствии с заключенным договором № 361/82-22 от 10.03.2022. Срок поставки оборудования в соответствии с условиями договора – 2 квартал 2024 года.
1.7 | Покупка автомобиля - самосвала - 1 шт., СП КТС | N_505-КТС-34-25 | нд | 6.3535 | нд | 0 | нд | 6.3535 | нд | 6.3535 | нд | 7.1295 | нд | -0.77605 | нд | 0.77605 | нд | 12.21% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных поцедур
1.7 | Покупка полуприцепа бортового чмзап 99064 - 1 шт., СП КТС | N_505-КТС-34-26 | нд | 2.359 | нд | 0 | нд | 2.359 | нд | 2.359 | нд | 2.359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатор «Optima 7» (СП ХТЭЦ-2) 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-39 | нд | 0.1413 | нд | 0 | нд | 0.1413 | нд | 0.1413 | нд | 0.1413 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка станции гидравлической МС-20 с комплектом руковов высокого давления 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-31 | нд | 0.34084 | нд | 0 | нд | 0.34084 | нд | 0.34084 | нд | 0.34695 | нд | -0.0061111 | нд | 0.0061111 | нд | 1.793% | нд
1.7 | Покупка счетчика расходомера ультразвукового СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-8 | нд | 0.985 | нд | 0 | нд | 0.985 | нд | 0.985 | нд | 0.985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка томографа акустический (течеискатель) - 1 шт, СП КТС | N_505-КТС-34-27 | нд | 1.0287 | нд | 0 | нд | 1.0287 | нд | 1.0287 | нд | 1.028 | нд | 0.000732 | нд | -0.000732 | нд | -0.07116% | нд
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 3 шт; 2023 г. - кол-во 2 шт) | F_505-ИА-1-26 | нд | 2.3295 | нд | 1.2995 | нд | 1.03 | нд | 1.03 | нд | 1.03 | нд | -3.58e-06 | нд | 3.58e-06 | нд | 0.0003476% | нд
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 1 комп.; 2023 г. - кол-во 1 компл.) | I_505-ИА-1-54 | нд | 22.9723 | нд | 6.5695 | нд | 16.4028 | нд | 16.4028 | нд | 16.6196 | нд | -0.21677 | нд | 0.21677 | нд | 1.322% | нд
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | нд | 9.8218 | нд | 6.3607 | нд | 3.4611 | нд | 3.4611 | нд | 3.4611 | нд | -2.3e-06 | нд | 2.3e-06 | нд | 6.645e-05% | нд
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2023 г. - 1 комп), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-58 | нд | 15.195 | нд | 0 | нд | 15.195 | нд | 15.195 | нд | 15.195 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 2 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка машины для резки труб,1 шт. СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняется статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка измерителя вибрации,1 шт. СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняется статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 2 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | N_505-ХТЭЦ2-34-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Виброметра ВУ-043, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-14 | нд | 0.26326 | нд | 0 | нд | 0.26326 | нд | нд | нд | 0.3108 | нд | -0.047544 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 1 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка крана автомобильного г/п 25тн колесная база 6х4 «Ивановец» или «Клинцы» на базе Камаз, 1 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2466 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект (протокол 401 пр 14.06.2023 Обеспечение СП спецтехникой)
1.7 | Покупка весов аналитических 1 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-45-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняется статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка Шкафа вытяжного,1 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняется статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка модульного помещения для СП "Хабаровская ТЭЦ-3",1 шт,СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняется статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка кондиционера потолочного типа 1 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-45-29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняется статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка измерителя параметров электроизоляции 1 шт.,СП Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-45-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10685 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняется статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка снегоуборщика 1 шт.,СП Комсомольская ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-45-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10596 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняется статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка автобуса ПАЗ 30-40 мест, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект (протокол 401 пр 14.06.2023 Обеспечение СП спецтехникой)
1.7 | Покупка cтанка универсального переносного для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов и клиньев задвижек, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняеться статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 1 шт,СП ХТС | N_505-ХТС-34-40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10393 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Принята фактическая стоимость оборудования по итогам проведения торговых процедур в соответствии с заключенным договором с ООО "Технотрейд» №1575/24-23 от 27.12.2023. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок. Оборудование передано в эксплуатацию.
1.7 | Покупка экскаватора колесного HITACHI ZX170W-5A c обьемом ковша V-0.7м3 для земляных работ или аналог –LGCE E7150F(Китай) с обьемом ковша V-0.6м3, 1шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект (протокол 401 пр 14.06.2023 Обеспечение СП спецтехникой)
1.7 | Покупка сварочного выпрямителя 1 шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Принята фактическая стоимость оборудования по итогам проведения торговых процедур в соответствии с заключенным договором с ООО "Сибирская инструментальная компания" № 966/81-23 от 14.07.2023. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок. Оборудование передано в эксплуатацию.
1.7 | Покупка измельчителя веток, 1шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Принята фактическая стоимость оборудования по итогам проведения торговых процедур в соответствии с заключенным договором с ООО "Промснаб-ДВ" № 972/81-23 от 17.07.2023. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок. Оборудование передано в эксплуатацию.
1.7 | Покупка фронтального погрузчика Амкодор 332В (ковш 3 м3), 1 шт, СП КТС | N_505-КТС-34-28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2586 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект (протокол 401 пр 14.06.2023 Обеспечение СП спецтехникой)
1.7 | Покупка экскаватор-погрузчик Амкодор 732-02, 1 шт, СП КТС | N_505-КТС-34-29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект (протокол 401 пр 14.06.2023 Обеспечение СП спецтехникой)
1.7 | Покупка машины для резки труб, 1 шт, СП КТС | N_505-КТС-34-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняется статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка воздуходувки, 1 шт, СП КТС | O_505-КТС-34-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11308 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняется статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 8 шт,Исполнительный аппарат | O_505-ИА-1-76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Разработка программы для ЭВМ ;7 шт .Исполнительный аппарат | O_505-ИА-11нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | нд | 249.9539 | нд | 119.8037 | нд | 130.1502 | нд | 130.1502 | нд | 130.1502 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | нд | 60.5 | нд | 0 | нд | 60.5 | нд | 31.4 | нд | 18.475 | нд | 42.025 | нд | -12.925 | нд | -41.16% | Выполнение работ согласно условиям заключенного договора
1.7 | Разработка и внедрение технических решений интенсификации теплообмена в подогревателе верхнего теплофикационного отбора типа ПСГ 5000-3,5-8 турбоагрегата Т-180/210-130 ст. №2 Комсомольской ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-184на | нд | 75.1875 | нд | 73.6051 | нд | 1.5824 | нд | 1.5824 | нд | 1.6183 | нд | -0.0359 | нд | 0.0359 | нд | 2.269% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии и оборудования для повышения эффективности энергетического производства турбоустановок на основе интенсификации теплообменных процессов в конденсаторе СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | L_505-ХГ-185на | нд | 26.403 | нд | 26.4 | нд | 0.003 | нд | 0.003 | нд | 0.0416 | нд | -0.0386 | нд | 0.0386 | нд | 1287% | К учету приняты затраты госпошлины за патент.
1.7 | Выкуп оборудования РЗА ,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.1845 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выкуп имущества РЗА Письмо ПАО РусГидро 8038.РБ 26.10.2023
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | нд | 1365.4257 | нд | 0 | нд | 1365.4257 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1365.4257 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Выкуп повысительно-смесительных насосных (ПНС-816, ПНС-817) г.Хабаровск | N_505-ХТС-5 | нд | 4.1742 | нд | 0 | нд | 4.1742 | нд | 4.1742 | нд | 4.1742 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.7 | Выкуп ПНС (г. Хабаровск, пер. Владивостокский, д.2) S=61.9 кв.м и тепловой сети (г.Хабаровск, ул. К.Маркса, д.76) L=482 п.м., СП ХТС | N_505-ХТС-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.095175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Заключен договор на выкуп здания ПНС и тепловой сети к ней (Продавец ООО «Восток ДВ»). В соответствии с условиями договора передача имущества прошла во 2 квартале 2023.
1.7 | Выкуп тепловых сетей в г. Амурск, 32 шт, СП КТС | N_505-КТС-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Заключен договор на приобретение объекта основных средств.
2 | Амурская область | Г | 0 | 8624.1265 | нд | 546.0442 | нд | 8078.0822 | нд | 943.3842 | нд | 776.0241 | нд | 7415.7518 | нд | -281.0538 | нд | -29.79% | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 136.3983 | нд | 6.8484 | нд | 129.5499 | нд | 108.6343 | нд | 97.9296 | нд | 71.5751 | нд | -50.6596 | нд | -46.63% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 136.3983 | нд | 6.8484 | нд | 129.5499 | нд | 108.6343 | нд | 97.9296 | нд | 71.5751 | нд | -50.6596 | нд | -46.63% | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 136.3983 | нд | 6.8484 | нд | 129.5499 | нд | 108.6343 | нд | 97.9296 | нд | 71.5751 | нд | -50.6596 | нд | -46.63% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района на участке от НО-10 до НО-12 с увеличением диаметра с Ду 600мм на Ду 700мм протяженностью 270 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АТС-7тп | нд | 51.2303 | нд | 0 | нд | 51.2303 | нд | 30.3148 | нд | 0.8236 | нд | 50.4067 | нд | -29.4912 | нд | -97.28% | Закупка СМР признана несостоявшейся в результате отсутствия участников
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 425 г. Благовещенска ,СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-1тп | нд | 1.0914 | нд | 0 | нд | 1.0914 | нд | 1.0914 | нд | 1.0914 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом, Литер 04 в квартале 425 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-2тп | нд | 2.7848 | нд | 0 | нд | 2.7848 | нд | 2.7848 | нд | 1.7326 | нд | 1.0522 | нд | -1.0522 | нд | -37.78% | Заключено ДС со смещением точки приссоединения (снижение стоимости договора)
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале 156 г. Благовещенска | N_505-Бл.ТЭЦ-1-3тп | нд | 4.3307 | нд | 0 | нд | 4.3307 | нд | 4.3307 | нд | 0 | нд | 4.3307 | нд | -4.3307 | нд | -100% | Заключено ДС с переносом сроков работ на 2024г
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой комплекс "Современник" Литер 1, Литер 2 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-7тп | нд | 49.5321 | нд | 0 | нд | 49.5321 | нд | 49.5321 | нд | 49.5321 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 139 г. Благовещенска,СП АТС | N_505-АТС-9тп | нд | 2.1822 | нд | 0 | нд | 2.1822 | нд | 2.1822 | нд | 0 | нд | 2.1822 | нд | -2.1822 | нд | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 3кв 2024г. на основании дополнительного соглашения
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом (1 этап) по ул. Октябрьская - ул. Театральная - пер. Технический - ул. Политехническая, СП АТС | N_505-АТС-10тп | нд | 12.3543 | нд | 0 | нд | 12.3543 | нд | 12.3543 | нд | 0 | нд | 12.3543 | нд | -12.3543 | нд | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 3кв 2024г. на основании дополнительного соглашения
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале 298 города Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-11тп | нд | 4.8153 | нд | 0 | нд | 4.8153 | нд | 4.8153 | нд | 3.5662 | нд | 1.2491 | нд | -1.2491 | нд | -25.94% | Изменение стоимости работ на основании принятой проектно-сметной документации
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале180 города Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-12тп | нд | 1.2288 | нд | 0 | нд | 1.2288 | нд | 1.2288 | нд | 1.2288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта :Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер 1 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | N_505-АТС-31тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.3687 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включенный в ИПР с целью технического присоединения к системе теплоснабжения
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Два многоквартирных жилых дома в квартале 17 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-32тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0646 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включенный в ИПР с целью технического присоединения к системе теплоснабжения
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер 9 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | N_505-АТС-36тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включенный в ИПР с целью технического присоединения к системе теплоснабжения
2.1.3.5 | Строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом Литер 3 и насосная станция в квартале 424 г. Благовещенск» | N_505-АГ-120тп | нд | 6.8484 | нд | 6.8484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 210.912 | нд | 41.6559 | нд | 169.256 | нд | 71.5794 | нд | 114.8281 | нд | 103.4718 | нд | -5.7952 | нд | -8.096% | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 62.6702 | нд | 14.9799 | нд | 47.6903 | нд | 39.5103 | нд | 36.0231 | нд | 11.6672 | нд | -3.4872 | нд | -8.826% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | H_505-АГ-32 | нд | 9.9 | нд | 0 | нд | 9.9 | нд | 2 | нд | 0.64 | нд | 9.26 | нд | -1.36 | нд | -68% | Экономия по закупочным процедурам
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | нд | 26.0293 | нд | 1.14 | нд | 24.8893 | нд | 24.8893 | нд | 26.6036 | нд | -1.7142 | нд | 1.7142 | нд | 6.887% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | нд | 13.8399 | нд | 13.8399 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.2.1 | Реконструкция защиты ШСВ-110кВ. с установкой комплекта оборудования ступенчатой защиты, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-6 | нд | 12.901 | нд | 0 | нд | 12.901 | нд | 12.621 | нд | 8.7796 | нд | 4.1214 | нд | -3.8414 | нд | -30.44% | В связи со смещением сроков заключения договора, смещение выполнения работ
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 7.501 | нд | 0 | нд | 7.501 | нд | 7.501 | нд | 56.4372 | нд | 0.1077 | нд | -0.1077 | нд | -1.436% | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП АТС | I_505-АГ-72 | нд | 7.501 | нд | 0 | нд | 7.501 | нд | 7.501 | нд | 7.3933 | нд | 0.1077 | нд | -0.1077 | нд | -1.436% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-19СЗ до ЦТП по ул. Островского,152 г. Благовещенск с увеличением диаметра с Ду 200 мм до Ду 300 мм протяженностью 664 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АТС-15ис | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 49.0439 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость в реализации проекта возникла после процедуры выкупа имущества,находящегося в собственности КУМИ г. Благовещенска, согласно протоколу АО "ДГК" от 09.06.2023 с целью переключени потребителей котельной "РЖД" г. Благовещенска на Благовещенскую ТЭЦ. В связи со сжатыми сроками реализация проекта ведётся хоз.способом.В освоении отражены затраты на аренду техники, смонтированные материалы и оплату работ по договорам ГПХ.
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 140.7408 | нд | 26.6761 | нд | 114.0647 | нд | 24.568 | нд | 22.3677 | нд | 91.697 | нд | -2.2003 | нд | -8.956% | нд
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | нд | 72.3 | нд | 9.4853 | нд | 62.8147 | нд | 10.118 | нд | 9.7925 | нд | 53.0222 | нд | -0.32559 | нд | -3.218% | нд
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | нд | 11.7616 | нд | 11.7616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция мостового крана № 1 КЦ СП БТЭЦ | K_505-АГ-82 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 10 | нд | 10 | нд | 10.1589 | нд | -0.15886 | нд | 0.15886 | нд | 1.589% | нд
2.2.4 | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ | K_505-АГ-83 | нд | 6.6792 | нд | 5.4292 | нд | 1.25 | нд | 1.25 | нд | 1.2664 | нд | -0.01643 | нд | 0.01643 | нд | 1.314% | нд
2.2.4 | Реконструкция электролизной установки, СП БТЭЦ | N_505-АГ-92 | нд | 40 | нд | 0 | нд | 40 | нд | 3.2 | нд | 1.15 | нд | 38.85 | нд | -2.05 | нд | -64.06% | Экономия по результату закупочных процедур
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 1810.4714 | нд | 322.2983 | нд | 1488.1731 | нд | 472.5834 | нд | 307.9481 | нд | 1180.225 | нд | -164.6352 | нд | -34.84% | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 348.4625 | нд | 146.8318 | нд | 201.6307 | нд | 99.2399 | нд | 85.3299 | нд | 116.3008 | нд | -13.91 | нд | -14.02% | нд
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | нд | 139.1889 | нд | 100.7216 | нд | 38.4673 | нд | 38.4673 | нд | 35.2412 | нд | 3.2261 | нд | -3.2261 | нд | -8.387% | нд
2.3.1 | Установка площадки обслуживания фильтров генератора ст. №4, СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-8 | нд | 0.29984 | нд | 0 | нд | 0.29984 | нд | 0.29984 | нд | 0 | нд | 0.29984 | нд | -0.29984 | нд | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
2.3.1 | Техперевооружение АСУТП оборудования второй очереди, с разделением на АСУТП КА №5, АСУТП ТА №4 и АСУТП электротехнического оборудования, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-10 | нд | 22.45 | нд | 22.45 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.1 | Установка и внедрение тренажеров оперативного персонала на базе АСУТП оборудования2-й очереди, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-11 | нд | 32.835 | нд | 0 | нд | 32.835 | нд | 2.851 | нд | 0 | нд | 32.835 | нд | -2.851 | нд | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
2.3.1 | Модернизация устройств КПА-М АРЗКЗ на Благовещенской ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-12 | нд | 2.7123 | нд | 0 | нд | 2.7123 | нд | 2.7123 | нд | 2.7123 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.1 | Установка токарно-винторезных станков (2 шт.) для проведения ремонта оборудования 2 очереди Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-13 | нд | 18.7672 | нд | 0 | нд | 18.7672 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.7672 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.1 | Установка системы тиристорной статической резервной (резервного возбудителя №2), СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-15 | нд | 56.9001 | нд | 0 | нд | 56.9001 | нд | 3.2604 | нд | 0 | нд | 56.9001 | нд | -3.2604 | нд | -100% | Перенос работ на будущий период: ПИР на 2024г., СМР на 2025г.
2.3.1 | Модернизация паровой турбины Т-120/140-12,8-2 ст. № 4 Благовещенской ТЭЦ, СП Благовещенская ТЭЦ (2 очередь) | N_505-БлТЭЦ2-18 | нд | 23.6602 | нд | 23.6602 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.1 | Техперевооружение конденсатора турбоагрегата ст. № 6 с заменой трубной системы, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-2 | нд | 51.649 | нд | 0 | нд | 51.649 | нд | 51.649 | нд | 47.3763 | нд | 4.2726 | нд | -4.2726 | нд | -8.272% | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 86.951 | нд | 0 | нд | 86.951 | нд | 55.3 | нд | 19.2838 | нд | 67.6672 | нд | -36.0162 | нд | -65.13% | нд
2.3.2 | Техничекое перевооружение котельной Агромех пгт. Новорайчихинск мощ. 18,7 Гкал/ч, СП АТС | N_505-АТС-2ис | нд | 86.951 | нд | 0 | нд | 86.951 | нд | 55.3 | нд | 19.2838 | нд | 67.6672 | нд | -36.0162 | нд | -65.13% | Реализация внепланового проекта согласно протокола №742 ПР от 09.12.2022 рабочего совещания о рассмотрении вариантов обеспечения качественного и надёжного теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения пгт. Прогресс. Срок реализации 2023-2024
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 67.4 | нд | 0 | нд | 67.4 | нд | 67.4 | нд | 59.9861 | нд | 7.4139 | нд | -7.4139 | нд | -11% | нд
2.3.3 | Техническое перевооружение тепловых сетей г. Благовещенск, с заменой трубопровода Ду 530 мм, 820 мм, общей протяженностью 398 м. в двухтрубном исчислении, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-1 | нд | 67.4 | нд | 0 | нд | 67.4 | нд | 67.4 | нд | 59.9861 | нд | 7.4139 | нд | -7.4139 | нд | -11% | Экономия от закупочных процедур на выполнение СМР и приобретение ТМЦ для проекта
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 1307.6579 | нд | 175.4665 | нд | 1132.1914 | нд | 250.6435 | нд | 143.3484 | нд | 988.843 | нд | -107.2951 | нд | -42.81% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | F_505-АГ-10 | нд | 170.0919 | нд | 33.1448 | нд | 136.9471 | нд | 34.1544 | нд | 32.8418 | нд | 104.1053 | нд | -1.3126 | нд | -3.843% | нд
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | нд | 97.86 | нд | 2.3333 | нд | 95.5266 | нд | 30.9466 | нд | 28.8163 | нд | 66.7103 | нд | -2.1303 | нд | -6.884% | нд
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | нд | 43.236 | нд | 1 | нд | 42.236 | нд | 42.236 | нд | 0 | нд | 42.236 | нд | -42.236 | нд | -100% | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации связано с получением рабочей документации, разработанной в 2021 г.
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | нд | 23.057 | нд | 0.44879 | нд | 22.6082 | нд | 22.6082 | нд | 21.6622 | нд | 0.94597 | нд | -0.94597 | нд | -4.184% | нд
2.3.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | нд | 580.7659 | нд | 8.9212 | нд | 571.8447 | нд | 30.7946 | нд | 2.2578 | нд | 569.5868 | нд | -28.5368 | нд | -92.67% | В результате длительной процедуры Главгосэкспертизы, смещение сроков закупочных процедур для заключения договоров на СМР
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | H_505-АГ-48 | нд | 164.7872 | нд | 74.7257 | нд | 90.0615 | нд | 25.9 | нд | 1.1078 | нд | 88.9537 | нд | -24.7922 | нд | -95.72% | Изменение срока реализации проекта, стоимости и объемов инвестиций по годам реализации ввиду учета стоимости по разработанной ПСД, проходящей экспертизу, и учета графика выполнения СМР.
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | I_505-АГ-75 | нд | 48 | нд | 0 | нд | 48 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 48 | нд | -3 | нд | -100% | Позднее заключение договора, выполнение работ планируется в 3кв. 2024г.
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП РГРЭС | I_505-АГ-76 | нд | 48 | нд | 0 | нд | 48 | нд | 3.443 | нд | 3.093 | нд | 44.907 | нд | -0.35 | нд | -10.17% | Отставания по выполнению работ от графика
2.3.4 | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | I_505-АГ-68 | нд | 9.9324 | нд | 9.9324 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | нд | 17.958 | нд | 1 | нд | 16.958 | нд | 16.958 | нд | 14.312 | нд | 2.646 | нд | -2.646 | нд | -15.6% | Пересчет сметы за счет удешевления оборудования. Заключение договора по новым расчетам
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | нд | 11.3602 | нд | 0.41425 | нд | 10.946 | нд | 10.946 | нд | 10.5132 | нд | 0.43276 | нд | -0.43276 | нд | -3.954% | нд
2.3.4 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | L_505-АГ-102 | нд | 38.0516 | нд | 38.0516 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.4 | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыувний. | L_505-АГ-103 | нд | 8.6583 | нд | 4.5086 | нд | 4.1497 | нд | 4.1497 | нд | 4.4705 | нд | -0.32077 | нд | 0.32077 | нд | 7.73% | нд
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в пгт Прогресс, СП АТС | N_505-АТС-3 | нд | 3.77 | нд | 0 | нд | 3.77 | нд | 3.77 | нд | 2.394 | нд | 1.376 | нд | -1.376 | нд | -36.5% | Экономия по результатам закупочных процедур. Заключен договор с подрядчиком использующий УСН (без НДС)
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Благовещенске, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-4 | нд | 9.1843 | нд | 0 | нд | 9.1843 | нд | 0.9 | нд | 0.9 | нд | 8.2843 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.3.4 | Установка узла коммерческого учета тепловой энергии на границе раздела внутренних тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей (узел "Б"), СП АТС | N_505-БлТЭЦ2-17 | нд | 15.5501 | нд | 0.41307 | нд | 15.137 | нд | 15.137 | нд | 15.137 | нд | 4.6e-07 | нд | -4.6e-07 | нд | -3.039e-06% | нд
2.3.4 | Установка приборов учета тепловой энергии на теплоисточниках, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-1псптэ | нд | 5.7 | нд | 0 | нд | 5.7 | нд | 5.7 | нд | 5.8427 | нд | -0.14274 | нд | 0.14274 | нд | 2.504% | нд
2.3.4 | Модернизации АОСН Райчихинской ГРЭС с реализацией УВ на отключение ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Бурея | L_505-АГ-104 | нд | 11.695 | нд | 0.57265 | нд | 11.1224 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.1224 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 507.135 | нд | 24.8349 | нд | 482.3001 | нд | 62.0151 | нд | 53.6203 | нд | 428.6798 | нд | -8.3948 | нд | -13.54% | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 0 | 502.135 | нд | 19.8349 | нд | 482.3001 | нд | 62.0151 | нд | 53.6203 | нд | 428.6798 | нд | -8.3948 | нд | -13.54% | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 502.135 | нд | 19.8349 | нд | 482.3001 | нд | 62.0151 | нд | 53.6203 | нд | 428.6798 | нд | -8.3948 | нд | -13.54% | нд
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц с заменой трубопроводов с Ду800мм на Ду 1000мм протяженностью 1994 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | K_505-АГ-135тп | нд | 245.536 | нд | 8.6877 | нд | 236.8483 | нд | 34.8623 | нд | 30.184 | нд | 206.6642 | нд | -4.6782 | нд | -13.42% | Изменение срока, стоимости и объемов инвестиций по годам реализации ввиду включения проекта в Программу доп. мероприятий, реализуемых в ценовой зоне теплоснабжения (Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 г № 2250-р). Проект ранее планировался к реализации за счет платы за технологическое присоединение, в рамках проекта потребность замены составляла 750 м тепловой сети в двухтрубном исчислении. С переходом АО «ДГК» в ценовую зону на территории Амурской области протяженность участка тепломагистрали, требуемого замены трубопроводов, была уточнена и составила 1994 м в двухтрубном исполнении.
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АГ-109ис | нд | 256.599 | нд | 11.1472 | нд | 245.4518 | нд | 27.1528 | нд | 23.4363 | нд | 222.0155 | нд | -3.7165 | нд | -13.69% | Экономия по результатам закупочных процедурпо заключению договора на выполнение СМР.
2.4.2 | пгт. Прогресс | Г | 0 | 5 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 5 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4.2.2 | Резервирование электроснабжения ПНСС №№ 1,3,4,6,7,8, СП РГРЭС | N_505-АГ-117ис | нд | 5 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4.3 | с. Чигири | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4.3.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.4.3.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 5779.825 | нд | 150.4067 | нд | 5629.4183 | нд | 49.1872 | нд | 46.3273 | нд | 5583.091 | нд | -2.8599 | нд | -5.814% | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 48.3 | нд | 0 | нд | 48.3 | нд | 48.3 | нд | 45.206 | нд | 3.094 | нд | -3.094 | нд | -6.406% | нд
2.5.3 | Строительство тепловой сети от СЦТ котельной "Агромех" до СЦТ котельной п. Кирзавод протяженностью 2,7 км, СП АТС | N_505-АТС-8ис | нд | 48.3 | нд | 0 | нд | 48.3 | нд | 48.3 | нд | 45.206 | нд | 3.094 | нд | -3.094 | нд | -6.406% | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 5731.525 | нд | 150.4067 | нд | 5581.1183 | нд | 0.88717 | нд | 1.1213 | нд | 5579.9969 | нд | 0.23416 | нд | 26.39% | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | нд | 5731.525 | нд | 150.4067 | нд | 5581.1183 | нд | 0.88717 | нд | 1.1213 | нд | 5579.9969 | нд | 0.23416 | нд | 26.39% | К учету приняты затраты по аренде земли, пересчитанные в сторону уменьшения, в соответствии с заключенным договором.
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 179.3849 | нд | 0 | нд | 179.3849 | нд | 179.3849 | нд | 155.3706 | нд | 48.7091 | нд | -48.7091 | нд | -27.15% | нд
2.7 | Покупка Обрудования системы записи оперативных переговоров СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-148 | нд | 0.35416 | нд | 0 | нд | 0.35416 | нд | 0.35416 | нд | 0.35416 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 СП БТЭЦ 2 шт. | J_505-АГ-27-194 | нд | 7.5358 | нд | 0 | нд | 7.5358 | нд | 7.5358 | нд | 0 | нд | 7.5358 | нд | -7.5358 | нд | -100% | Перенос закупочной процедуры на 2024г.
2.7 | Покупка Фронатльный погрузчик СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-170 | нд | 4.9167 | нд | 0 | нд | 4.9167 | нд | 4.9167 | нд | 4.9167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка стирально-отжимной машины ВО-40П СП БТЭЦ, 1шт | J_505-АГ-27-179 | нд | 1.0545 | нд | 0 | нд | 1.0545 | нд | 1.0545 | нд | 1.0545 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | N_505-БлТЭЦ-1-27-14 | нд | 8.894 | нд | 0 | нд | 8.894 | нд | 8.894 | нд | 0 | нд | 8.894 | нд | -8.894 | нд | -100% | Перенос закупочной процедуры на 2024г.
2.7 | Покупка автокран КС-55713-5К КАМАЗ-4311846 БТЭЦ 1 шт. | N_505-БлТЭЦ-1-27-15 | нд | 13.0917 | нд | 0 | нд | 13.0917 | нд | 13.0917 | нд | 17.4451 | нд | -4.3534 | нд | 4.3534 | нд | 33.25% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
2.7 | Покупка бульдозера, 2 шт , СП Благовещенская ТЭЦ 2-ая очередь | N_505-БлТЭЦ2-27-1 | нд | 83.37 | нд | 0 | нд | 83.37 | нд | 83.37 | нд | 83.37 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка машины пневматической "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 1 комп., СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-13 | нд | 0.44475 | нд | 0 | нд | 0.44475 | нд | 0.44475 | нд | 0.408 | нд | 0.03675 | нд | -0.03675 | нд | -8.263% | нд
2.7 | Покупка шумомера-виброметра четырехканального - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-27-9 | нд | 0.32 | нд | 0 | нд | 0.32 | нд | 0.32 | нд | 0.32 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка мельницы лабораторной для подготовки проб угля - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-27-10 | нд | 0.28061 | нд | 0 | нд | 0.28061 | нд | 0.28061 | нд | 0 | нд | 0.28061 | нд | -0.28061 | нд | -100% | Стоимость оборудования составила менее 100тыс.руб, затраты прошли по операционной деятельности
2.7 | Покупка источника бесперебойного питания (ИБП) для хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000" - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-27-12 | нд | 0.12591 | нд | 0 | нд | 0.12591 | нд | 0.12591 | нд | 0.12591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | нд | 2.8449 | нд | 0 | нд | 2.8449 | нд | 2.8449 | нд | 0 | нд | 2.8449 | нд | -2.8449 | нд | -100% | Поставка техники ожидается 2024г.
2.7 | Покупка экскаватор гусеничный полноповоротный, объем ковша от 01, до 0,25 м3, кол-во 1 шт, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-27-1 | нд | 2.956 | нд | 0 | нд | 2.956 | нд | 2.956 | нд | 7.2854 | нд | -4.3294 | нд | 4.3294 | нд | 146.5% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
2.7 | Покупка вальцовочной машины "ВМ-1250" (или эквивалент), 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-4 | нд | 0.36063 | нд | 0 | нд | 0.36063 | нд | 0.36063 | нд | 0.20035 | нд | 0.16028 | нд | -0.16028 | нд | -44.44% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
2.7 | Покупка набора индикаторных нутромеров (диапазон измерения 18-150) Mitutoy, 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-5 | нд | 0.188 | нд | 0 | нд | 0.188 | нд | 0.188 | нд | 0.188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка сварочного генератора, 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-6 | нд | 0.11766 | нд | 0 | нд | 0.11766 | нд | 0.11766 | нд | 0.11766 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка трубогиба, 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-7 | нд | 0.19065 | нд | 0 | нд | 0.19065 | нд | 0.19065 | нд | 0.19065 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
2.7 | Покупка триммера,2 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20729 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка газоанализатора портативного,2 шт,СП АТС | N_505-АТС-27-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка стоимостью свыше 100тыс.руб, преобретение данной закупки за счет ИПР
2.7 | Покупка плоттера,1 шт,СП АТС | N_505-АТС-27-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка станка для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов задвижек,1 шт.СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка виброметра,1 шт.СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка выравнивателя фланцев, механического ,1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка экскаватора-погрузчика 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка гидромолота к экскаватору-погрузчику ,1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Выкуп оборудования РЗА ,СП Райчихинская ГРЭС | O_505-РГРЭС-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выкуп имущества РЗА Письмо ПАО РусГидро 8038.РБ 26.10.2023
2.7 | Выкуп котельной Агромех,тепловых сетей пгт. Новорайчихинск, СП АТС | N_505-АТС-13ис | нд | 52.339 | нд | 0 | нд | 52.339 | нд | 52.339 | нд | 14.6994 | нд | 37.6396 | нд | -37.6396 | нд | -71.91% | Экономия по результатам закупочных процедур. Заключен договор с подрядчиком использующий УСН (без НДС)
2.7 | Выкуп насосной станции по ул. Островского 152 и тепловых сетей общей протяженностью 1465 метров г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.5453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выкуп имущества, находящегося в собственности Комитета по управлению имуществом г. Благовещенка, согласно протоколу АО «ДГК» от 09.06.2023. Реализация проекта направлена на увеличение диаметра квартальных тепловых сетей и реконструкцию ПНСС с целью переключения потребителей тепловой энергии с котельной «РЖД» на Благовещенскую ТЭЦ, улучшение качества теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения г. Благовещенска
3 | Приморский край | Г | 3811.8924 | 9147.225 | нд | 3102.9323 | нд | 6044.2927 | нд | 2711.3169 | нд | 1352.4407 | нд | 4730.6298 | нд | -1397.8414 | нд | -51.56% | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 654.9114 | 1667.4852 | нд | 280.1461 | нд | 1387.3391 | нд | 899.452 | нд | 414.6472 | нд | 972.7842 | нд | -484.8971 | нд | -53.91% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 654.9114 | 1667.4852 | нд | 280.1461 | нд | 1387.3391 | нд | 899.452 | нд | 414.6472 | нд | 972.7842 | нд | -484.8971 | нд | -53.91% | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 8.2906 | нд | 7.7835 | нд | 0.50711 | нд | 0.50711 | нд | 0.63408 | нд | -0.12697 | нд | 0.12697 | нд | 25.04% | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта "Жилое здание по ул. Снеговая, 7 в г. Владивостоке" | N_505-ПГт-179тп | нд | 1.6273 | нд | 1.6273 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети 2Ду50 мм от точки присоединения на теплотрассе "АТЭЦ-Мазутохозяйство" до границы земельного участка жилого дома по ул. Володарского, 70 L=138 м (в двухтрубном исполнении) | N_505-ПГт-185тп | нд | 2.4881 | нд | 2.4881 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 3,4,5.7, г. Артем, СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-198тп | нд | 3.668 | нд | 3.668 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети ул. Западная, 27 2Ду 57х3,5 L=35 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-10тп | нд | 0.50711 | нд | 0 | нд | 0.50711 | нд | 0.50711 | нд | 0.63408 | нд | -0.12697 | нд | 0.12697 | нд | 25.04% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.4949 | нд | 0 | нд | 2.4949 | нд | 2.4949 | нд | 0 | нд | 2.4949 | нд | -2.4949 | нд | -100% | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Коррекционная школа-интернат III-IV видов", ул Фрунзе 4, г. Артем. | N_505-ПГт-191тп | нд | 2.4949 | нд | 0 | нд | 2.4949 | нд | 2.4949 | нд | 0 | нд | 2.4949 | нд | -2.4949 | нд | -100% | Перенос работ на 2024г. В связи с неоплатой со стороны заявителя на подключение (тех прес).
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 886.6619 | нд | 12.7118 | нд | 873.95 | нд | 873.95 | нд | 411.9358 | нд | 462.1065 | нд | -462.1065 | нд | -52.88% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в в г.Владивостоке" | N_505-ПГт-168тп | нд | 81.0631 | нд | 4.4251 | нд | 76.6379 | нд | 76.6379 | нд | 8.0673 | нд | 68.5707 | нд | -68.5707 | нд | -89.47% | В связи с длительным выполнением проектно-изыскательных работ выполнение основных работ перенесен на 2024 г.
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс в районе Катерная в г. Владивостоке | N_505-ПГт-166тп | нд | 121.2939 | нд | 3.38 | нд | 117.9139 | нд | 117.9139 | нд | 14.4321 | нд | 103.4818 | нд | -103.4818 | нд | -87.76% | В связи с длительным выполнением проектно-изыскательных работ выполнение основных работ перенесен на 2024 г.
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул. Басаргина в г. Владивостоке» | N_505-ПГт-167тп | нд | 148.0409 | нд | 4.8817 | нд | 143.1592 | нд | 143.1592 | нд | 140.4013 | нд | 2.7578 | нд | -2.7578 | нд | -1.926% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1709 в сторону УТ-1712А с 2Ду800 мм на 2Ду1000 мм L=788 м (в двухтрубном исполнении) в районе ул. Стрелочная СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-187тп | нд | 136.2996 | нд | 0 | нд | 136.2996 | нд | 136.2996 | нд | 0.0625 | нд | 136.2371 | нд | -136.2371 | нд | -99.95% | Перенос СМР на 2024г. в связи с масштабной загруженностью города
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1726А в сторону УТ-1728А с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=175,5 м (в двухтрубном исполнении) в районе Народный проспект СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-188тп | нд | 27.5939 | нд | 0 | нд | 27.5939 | нд | 27.5939 | нд | 29.6137 | нд | -2.0198 | нд | 2.0198 | нд | 7.32% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1716 до ТНС-Жигур с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=173,6 м (однотрубное исполнение обратного трубопровода) в районе ул. Жигура и замена коллекторов ТНС-Жигур СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-189тп | нд | 47.0671 | нд | 0 | нд | 47.0671 | нд | 47.0671 | нд | 0.0625 | нд | 47.0046 | нд | -47.0046 | нд | -99.87% | Перенос СМР на 2024г. В связи с масштабной загруженностью города
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети до границ земельного участка "Школа №1 в жилом районе Патрокл, г. Владивосток" ул. Басаргина 2 | N_505-ПГт-193тп | нд | 3.6116 | нд | 0 | нд | 3.6116 | нд | 3.6116 | нд | 0.1661 | нд | 3.4455 | нд | -3.4455 | нд | -95.4% | Отказ Заявителя от дальнейшей реализации проекта.
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ-1030А до сетей инженерно-технического обеспечения объекта "Многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Лазо, 6в в г. Владивостоке" СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-1тп | нд | 0.98976 | нд | 0 | нд | 0.98976 | нд | 0.98976 | нд | 0.98767 | нд | 0.002089 | нд | -0.002089 | нд | -0.2111% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2611-УТ 2608 по ул. Борисенко.48 до точки подключения | N_505-ПТС-4тп | нд | 59.7432 | нд | 0.025 | нд | 59.7182 | нд | 59.7182 | нд | 49.6561 | нд | 10.0622 | нд | -10.0622 | нд | -16.85% | Выполнение и оплата работ согласно условиям договора
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от проектируемой тепловой сети 2Ду500 мм в жилом районе Патрокл до жилого дома по ул. Басаргина, 2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5тп | нд | 8.9272 | нд | 0 | нд | 8.9272 | нд | 8.9272 | нд | 8.1131 | нд | 0.81404 | нд | -0.81404 | нд | -9.119% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение ТМ №24 с увеличением диаметров трубопроводов в целях подключения Владивостокского морского торгового порта по ул. Стрельникова, 9 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-7тп | нд | 139.3491 | нд | 0 | нд | 139.3491 | нд | 139.3491 | нд | 88.779 | нд | 50.5701 | нд | -50.5701 | нд | -36.29% | Перенесение работ на 2024г в связи с прохождением историко-культурной экспертизы
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ3004 до точки подключения, ул. Снеговая 13, L=2*85м.п. 2Ду 80 мм, L-2*85м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-8тп | нд | 2.6038 | нд | 0 | нд | 2.6038 | нд | 2.6038 | нд | 2.3249 | нд | 0.27897 | нд | -0.27897 | нд | -10.71% | Экономия по итогам закупочных процедур.
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта “Подключение к тепловым сетям ЦТП В-04 по адресу г. Владивосток, ул. Вязова, 1",СП ПТС | N_505-ПТС-14тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.092254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект, произведено авансирование, выполнение работ планируется в 2024г
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1408 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=370п.м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-9тп | нд | 35.3938 | нд | 0 | нд | 35.3938 | нд | 35.3938 | нд | 0.089625 | нд | 35.3042 | нд | -35.3042 | нд | -99.75% | Поздняя сдача подрядчиков документов по выполнению работ, финансирование перенесено на 2024г.
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2417 - УТ2418 т.А ул. Станюковича, с 2 Ду 630x7 на 2 Ду 720х7 L=178 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11тп | нд | 39.8972 | нд | 0 | нд | 39.8972 | нд | 39.8972 | нд | 32.4623 | нд | 7.4349 | нд | -7.4349 | нд | -18.64% | Экономия по итогам закупочных процедур.
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1208 - УТ1209 ул.Фадеева, 2Ду 820х7 на 2Ду1020x10 L=139 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-12тп | нд | 25.1674 | нд | 0 | нд | 25.1674 | нд | 25.1674 | нд | 27.2834 | нд | -2.116 | нд | 2.116 | нд | 8.408% | нд
3.1.3.3 | Строительство разводящих сетей по ул. Басаргина в г. Владивостоке 1 этап СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-13тп | нд | 9.6203 | нд | 0 | нд | 9.6203 | нд | 9.6203 | нд | 9.3419 | нд | 0.27834 | нд | -0.27834 | нд | -2.893% | нд
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 654.9114 | 656.25 | нд | 145.8629 | нд | 510.3871 | нд | 22.5 | нд | 2.0773 | нд | 508.3098 | нд | -20.4227 | нд | -90.77% | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | 654.9114 | 656.25 | нд | 145.8629 | нд | 510.3871 | нд | 22.5 | нд | 2.0773 | нд | 508.3098 | нд | -20.4227 | нд | -90.77% | В связи с длительным выполнением работ по ПИР, работы по СМР будут осуществлены в 2024
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 113.7879 | нд | 113.7879 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0251-т.А (в направлении УТ-0249) с ул. Западная-м.Кунгасный 2Ду 600мм на 2Ду 700 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-149тп | нд | 23.649 | нд | 23.649 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-2617 (узел Б) в направлении УТ-2618 ул. Героев Хасана, с 2Ду 800 мм на 2Ду 1000 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-150тп | нд | 52.1596 | нд | 52.1596 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети кт УТ-1728А в сторону УТ-1730 Народный пр., с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-152тп | нд | 36.4504 | нд | 36.4504 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети АТЭЦ - "Мазутохозяйство" в районе жилого дома по ул. Володарского,40, с увеличением диаметров трубопроводов 2Ду 50 мм до 2Ду 80 мм, г. Артем | L_505-ПГт-153тп | нд | 1.5289 | нд | 1.5289 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1348.351 | 2139.9068 | нд | 770.5538 | нд | 1369.353 | нд | 128.2862 | нд | 23.4588 | нд | 1345.8943 | нд | -104.8274 | нд | -81.71% | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 629.9 | нд | 0 | нд | 629.9 | нд | 57.2 | нд | 0 | нд | 629.9 | нд | -57.2 | нд | -100% | нд
3.2.1 | Реконструкция паропровода от ВТЭЦ-2 теплотрасса №36 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-14 | нд | 629.9 | нд | 0 | нд | 629.9 | нд | 57.2 | нд | 0 | нд | 629.9 | нд | -57.2 | нд | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1348.351 | 1510.0068 | нд | 770.5538 | нд | 739.453 | нд | 71.0862 | нд | 23.4588 | нд | 715.9943 | нд | -47.6274 | нд | -67% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | 971.3299 | 572.4388 | нд | 572.4388 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | 377.0211 | 452.5615 | нд | 178.1548 | нд | 274.4067 | нд | нд | нд | 0 | нд | 274.4067 | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено корректировкой графика работ ввиду изменения производственных потребностей (ввиду строительства Артемовской ТЭЦ-2 и постепенным выводом из эксплуатации Артемовской ТЭЦ). Реализация проета перенесена на 2024 г.
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | нд | 19.9601 | нд | 19.9601 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция градирни №3 СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-1 | нд | 399.3807 | нд | 0 | нд | 399.3807 | нд | 40.0395 | нд | 6 | нд | 393.3807 | нд | -34.0395 | нд | -85.01% | Выполнены проектно-изыскательные работы, договор СМР будет заключен в 2024г.
3.2.4 | Реконструкция багерных насосов ГРТ 1250 в сборе с электродвигателем СП Артёмовская ТЭЦ 4 шт. (2шт. - 2023г, 2 шт. -2024г) | N_505АрТЭЦ-2 | нд | 65.6656 | нд | 0 | нд | 65.6656 | нд | 31.0466 | нд | 17.4588 | нд | 48.2068 | нд | -13.5879 | нд | -43.77% | Экономия стоимости основного оборудования по результатам закупочных процедур
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 3120.5243 | нд | 488.7818 | нд | 2631.7425 | нд | 1379.9696 | нд | 685.8756 | нд | 1969.9112 | нд | -718.3258 | нд | -52.05% | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 774.329 | нд | 9.5127 | нд | 764.8163 | нд | 340.8073 | нд | 43.1745 | нд | 741.3914 | нд | -317.3824 | нд | -93.13% | нд
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | нд | 10.0833 | нд | 0 | нд | 10.0833 | нд | 10.0833 | нд | 0 | нд | 10.0833 | нд | -10.0833 | нд | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | нд | 2.4343 | нд | 0 | нд | 2.4343 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.4343 | нд | нд | нд | нд | Финансирование прочих затрат
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | нд | 63.6175 | нд | 7.7232 | нд | 55.8942 | нд | 55.8942 | нд | 0 | нд | 55.8942 | нд | -55.8942 | нд | -100% | Смещение сроков выполнения работ, ведется претензионная работа, сдан 1АОВР
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | нд | 308.4741 | нд | 1.7895 | нд | 306.6846 | нд | 90.9139 | нд | 22.1639 | нд | 284.5207 | нд | -68.75 | нд | -75.62% | Куплено оборудование, работы по турбине 5 перенесены на 2024г. по причине внеплановой остановки турбины 8 (пробой обмотки статора) по инициативе СОРДУ
3.3.1 | Модернизация эл.снабжения собственных нужд эл. станции ПГРЭС с установкой силового трансформатора тип ТД-110/16000 на ОРУ 110/35 Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-150 | нд | 61.6609 | нд | 0 | нд | 61.6609 | нд | 6.689 | нд | 1.261 | нд | 60.3999 | нд | -5.428 | нд | -81.15% | Заключено ДС на изменение сроков выполнения работ
3.3.1 | Модернизация силового узла ОРУ-110 кВ, по техническому состоянию, с заменой масляного выключателя МВ-110 кВ ВЛ-110 "Находка/т" на элегазовый (вакуумный) выключатель 110 кВ в СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГг-151 | нд | 10.2743 | нд | 0 | нд | 10.2743 | нд | нд | нд | 0 | нд | 10.2743 | нд | нд | нд | нд | Реализация проекта в рамках выполнения требований правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Росийской Федерации РД 34.20.501-95, п.6.6.2. Необходимость подтверждается актом №1 от 13.03.2014. В рамках доработки ИПР по п. 4 замечаний СО ЕЭС к проекту ИПР АО "ДГК" от 29.04.2022 № В32-III-1-19-4819
3.3.1 | Замена ПЭНов в сборе с электродвигателем 7шт. (2023г - № 8, 15, 10,12, 2024г. - №7,13,14) СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-3 | нд | 317.7847 | нд | 0 | нд | 317.7847 | нд | 177.2268 | нд | 0 | нд | 317.7847 | нд | -177.2268 | нд | -100% | Недопоставка оборудования в связи с длительным изготовлением, смещение выполнения строительно-монтажных работ
3.3.1 | Реконструкция устройств РЗА ВО 110 кВ Артемовской ТЭЦ-Смоляниново/т, Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузе. | N_505АрТЭЦ-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.7496 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. К учету приняты ПИР в соответствии с графиком выполнения работ по договору № 37/АТ-23 от 26.05.2023
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 73.0179 | нд | 5.1311 | нд | 67.8868 | нд | 67.8868 | нд | 54.7503 | нд | 13.1365 | нд | -13.1365 | нд | -19.35% | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | нд | 42.0026 | нд | 5.1311 | нд | 36.8715 | нд | 36.8715 | нд | 36.4626 | нд | 0.40887 | нд | -0.40887 | нд | -1.109% | нд
3.3.2 | Замена насосов рециркуляции сетевой воды пиковой водогрейной котельной Восточная ТЭЦ, 9 шт | N_505-ПГг-161 | нд | 23.2873 | нд | 0 | нд | 23.2873 | нд | 23.2873 | нд | 18.2876 | нд | 4.9996 | нд | -4.9996 | нд | -21.47% | Смещение графика выполнения работ.
3.3.2 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на котельной "КЦ № 2-1" (Северная) (СП Приморскией тепловые сети) | N_505-ПТС-15 | нд | 7.728 | нд | 0 | нд | 7.728 | нд | 7.728 | нд | 0 | нд | 7.728 | нд | -7.728 | нд | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 935.7864 | нд | 269.2224 | нд | 666.564 | нд | 450.5092 | нд | 416.0298 | нд | 250.5342 | нд | -34.667 | нд | -7.695% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | нд | 8.5269 | нд | 8.5269 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1041- УТ 1043 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х135м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-82 | нд | 36.4431 | нд | 0 | нд | 36.4431 | нд | 36.4431 | нд | 2.3638 | нд | 34.0793 | нд | -34.0793 | нд | -93.51% | Смещение выполнения работ в связи с отказом разрешениея земляных работ по решению администрации г.Владивостока исх 1-3/4239 от 29.09.23
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | нд | 32.4401 | нд | 32.4401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-80 | нд | 21.697 | нд | 21.697 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | нд | 52.7846 | нд | 7.2065 | нд | 45.5782 | нд | 45.5782 | нд | 48.1894 | нд | -2.6112 | нд | 2.6112 | нд | 5.729% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233-УТ1234 ул. Интернациональная, Дн 720х9, L=2х38,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-87 | нд | 4.2343 | нд | 4.2343 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | нд | 68.1872 | нд | 12.8967 | нд | 55.2905 | нд | 55.2905 | нд | 54.9577 | нд | 0.33285 | нд | -0.33285 | нд | -0.602% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | нд | 15.2024 | нд | 0.029002 | нд | 15.1734 | нд | 15.1734 | нд | 0.79881 | нд | 14.3745 | нд | -14.3745 | нд | -94.74% | Невыполнение СМР со стороны подрядчика, идет процедура расторжения договора
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0141- УТ 0142 ул.Енисейская, Дн-159 L=100м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-93 | нд | 8.7475 | нд | 0 | нд | 8.7475 | нд | 8.7475 | нд | 0 | нд | 8.7475 | нд | -8.7475 | нд | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1232- УТ 1233 ул.Киевская, Дн-720 L=580м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-94 | нд | 41.1459 | нд | 0 | нд | 41.1459 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 41.1459 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1023-УТ1024 ул. Петра Великого Дн 720 L=134м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-96 | нд | 18.9401 | нд | 0 | нд | 18.9401 | нд | 18.9401 | нд | 17.0027 | нд | 1.9374 | нд | -1.9374 | нд | -10.23% | Экономия по материалам в результате закупочных процедур
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01128-УТ01131 ул. Севастопольская Дн 530 L=797 ул. Севастопольская, Артем | K_505-ПГт-5-98 | нд | 54.5105 | нд | 0 | нд | 54.5105 | нд | 16.3532 | нд | 4.6496 | нд | 49.8609 | нд | -11.7036 | нд | -71.57% | Поздний срок объявления закупочных процедур в связи с изменением объма работ и выходом на ЦЗК. Договор СМР заключен сроком на 2года
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 3733 - УТ 3735 ул. Нейбута Дн 720 L=514п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-105 | нд | 36.733 | нд | 0 | нд | 36.733 | нд | нд | нд | 0 | нд | 36.733 | нд | нд | нд | нд | Новый проект.Выполнение мероприятия включенно в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655. (Глава 8. стр. 79). Необходимость подтверждается актом дефектации теплотрассы от 07.10.2019, заключением №485/19 от 16.12.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка трубопровода тепловой сети, протоколом от 05.12.2019.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720 L=630м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-108 | нд | 57.6308 | нд | 57.6308 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1055 т.А - УТ 1056 ул. Экипажная, L=164п.м., Ду820мм., ПТС | N_505-ПГт-5-127 | нд | 15.4643 | нд | 0 | нд | 15.4643 | нд | 15.4643 | нд | 17.2863 | нд | -1.8221 | нд | 1.8221 | нд | 11.78% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3711-УТ3714 ул. Фадеева Дн 720 L=412п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-128 | нд | 45.2307 | нд | 0 | нд | 45.2307 | нд | 45.2307 | нд | 40.4944 | нд | 4.7363 | нд | -4.7363 | нд | -10.47% | Экономия по стоимости давальческого материала.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1236- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58, L=506 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-129 | нд | 51.6467 | нд | 0 | нд | 51.6467 | нд | 29.1658 | нд | 45.8069 | нд | 5.8399 | нд | 16.641 | нд | 57.06% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0117 - УТ 0118 пр. 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=200 п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-131 | нд | 22.0186 | нд | 0 | нд | 22.0186 | нд | 22.0186 | нд | 16.6981 | нд | 5.3205 | нд | -5.3205 | нд | -24.16% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*192.8 п.м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-137 | нд | 47.7857 | нд | 47.7857 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*309.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-138 | нд | 76.453 | нд | 1.2032 | нд | 75.2497 | нд | 75.2497 | нд | 84.8214 | нд | -9.5717 | нд | 9.5717 | нд | 12.72% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети №01 от УТ-01095А с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм по ул. Кирова, г. Артем | L_505-ПГт-154тп | нд | 6.814 | нд | 6.814 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | нд | 7.6087 | нд | 6.1087 | нд | 1.5 | нд | 1.5 | нд | 1.4987 | нд | 0.001268 | нд | -0.001268 | нд | -0.08453% | нд
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | нд | 87.7804 | нд | 62.6496 | нд | 25.1308 | нд | 25.1308 | нд | 25.5402 | нд | -0.40939 | нд | 0.40939 | нд | 1.629% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1236, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-1 | нд | 23.6208 | нд | 0 | нд | 23.6208 | нд | 9.4483 | нд | 19.5822 | нд | 4.0386 | нд | 10.1339 | нд | 107.3% | Проект реализован ранее заявленного срока, согласно договора № 111/ПТС-23 от 17.07.2023
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1234, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-2 | нд | 21.2302 | нд | 0 | нд | 21.2302 | нд | 8.4921 | нд | 17.7449 | нд | 3.4854 | нд | 9.2528 | нд | 109% | Проект реализован ранее заявленного срока, согласно договора № 111/ПТС-23 от 17.07.2023
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0132 - УТ0132Б ул.Кирова Дн 530 L=2х250м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-16 | нд | 50.627 | нд | 0 | нд | 50.627 | нд | нд | нд | 0.1875 | нд | 50.4395 | нд | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью восстановления работоспособности трубопровода в безаварийном режиме в период прохождения нагрузок и снижения тепловых потерь участка теплотрассы. Предназначен для обеспечения горячим водоснабжением, вентиляцией и теплом жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также производственных комплексов. Необходимость подтверждается протоколом №11-тех от 10.11.2022
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1052 - УТ1053 ул. Шефнера Дн 720 L=2х80м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-17 | нд | 22.283 | нд | 0 | нд | 22.283 | нд | 22.283 | нд | 18.4071 | нд | 3.8759 | нд | -3.8759 | нд | -17.39% | Экономия в связи со снижением стоимости давальческого материала
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 1337.3911 | нд | 204.9156 | нд | 1132.4755 | нд | 520.7663 | нд | 171.9211 | нд | 964.849 | нд | -353.1398 | нд | -67.81% | нд
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 720 А/ч - 2 шт. СК-20, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-86 | нд | 23.5252 | нд | 0 | нд | 23.5252 | нд | 23.5252 | нд | 2.0886 | нд | 21.4367 | нд | -21.4367 | нд | -91.12% | СМР перенесены на 2024г в связи с длительным изготовлением оборудования
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 430 А/ч - 1 шт. СК-12, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-87 | нд | 9.6321 | нд | 0 | нд | 9.6321 | нд | 9.6321 | нд | 0.87509 | нд | 8.757 | нд | -8.757 | нд | -90.91% | СМР перенесены на 2024г в связи с длительным изготовлением оборудования
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 215 А/ч - 1 шт. СК-6, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-88 | нд | 7.1931 | нд | 0 | нд | 7.1931 | нд | 7.1931 | нд | 0.6048 | нд | 6.5883 | нд | -6.5883 | нд | -91.59% | СМР перенесены на 2024г в связи с длительным изготовлением оборудования
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | нд | 18.7094 | нд | 0 | нд | 18.7094 | нд | 18.7094 | нд | 0 | нд | 18.7094 | нд | -18.7094 | нд | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Партизанская ГРЭС» (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-17 | нд | 197.9276 | нд | 21.982 | нд | 175.9456 | нд | 11.4289 | нд | 11.4157 | нд | 164.5299 | нд | -0.013253 | нд | -0.116% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Артемовская ТЭЦ» (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения , система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-18 | нд | 230.2855 | нд | 32.2389 | нд | 198.0466 | нд | 5 | нд | 4.0497 | нд | 193.9968 | нд | -0.95026 | нд | -19.01% | Экономия от закупочных процедур по дог.на выполнение работ
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | нд | 16.5346 | нд | 0.65811 | нд | 15.8765 | нд | 15.8765 | нд | 14.6723 | нд | 1.2042 | нд | -1.2042 | нд | -7.585% | нд
3.3.4 | Техперевооружение схемы химводоочистки Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-131 | нд | 39.72 | нд | 1.4991 | нд | 38.221 | нд | 38.221 | нд | 0 | нд | 38.221 | нд | -38.221 | нд | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-132 | нд | 34.8522 | нд | 0 | нд | 34.8522 | нд | 3 | нд | 0.65 | нд | 34.2022 | нд | -2.35 | нд | -78.33% | Экономия по закупкам , победитель торгов использует УСН
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | нд | 1.7798 | нд | 1.7798 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | нд | 53.4996 | нд | 4.9988 | нд | 48.5007 | нд | 48.5007 | нд | 0 | нд | 48.5007 | нд | -48.5007 | нд | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | нд | 13.6137 | нд | 12.4625 | нд | 1.1512 | нд | 1.1512 | нд | 0.82183 | нд | 0.32941 | нд | -0.32941 | нд | -28.61% | Экономия от закупочных процедур по дог.на выполнение работ
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2), СП ПТС (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | F_505-ПГт-3 | нд | 112.4203 | нд | 50.3921 | нд | 62.0283 | нд | 20.945 | нд | 0.51433 | нд | 61.5139 | нд | -20.4307 | нд | -97.54% | Невыполнение работ со стороны подрядчика, идет расторжение договора
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | нд | 68.5453 | нд | 14.2943 | нд | 54.251 | нд | 20.2135 | нд | 9.3872 | нд | 44.8638 | нд | -10.8263 | нд | -53.56% | Договор СМР на 2023 не заключен в связи с отсутствием участника закупочных процедур
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | нд | 29.0195 | нд | 1.1265 | нд | 27.8929 | нд | 27.8929 | нд | 27.1696 | нд | 0.72332 | нд | -0.72332 | нд | -2.593% | нд
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | нд | 43.6105 | нд | 17.5157 | нд | 26.0948 | нд | 26.0948 | нд | 26.3467 | нд | -0.25187 | нд | 0.25187 | нд | 0.9652% | нд
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-122 | нд | 12.6367 | нд | 0 | нд | 12.6367 | нд | 0.71351 | нд | 0.713 | нд | 11.9237 | нд | -0.00050955 | нд | -0.07141% | нд
3.3.4 | Замена грузопассажирского лифта в главном корпусе, г/п 1тн СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-123 | нд | 4.9876 | нд | 0 | нд | 4.9876 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.9876 | нд | нд | нд | нд | Корректировка графика реализации проекта. В связи резким повышением цен на материалы и оборудование в 2022 г принято решение реализацию данного проекта перенести на более поздние сроки. Выплачен аванс на выполнение СМР.
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | нд | 68.6799 | нд | 1.5 | нд | 67.1799 | нд | 67.1799 | нд | 13.796 | нд | 53.384 | нд | -53.384 | нд | -79.46% | Заключается ДС на перенос сроков выполнения работ
3.3.4 | Техперевооружение системы регенерации ТА-1,2 с установкой подогревателей низкого давления №1 ,2 ТА-1,2 СП Партизанской ГРЭС | K_505-ПГг-125 | нд | 10.8999 | нд | 0 | нд | 10.8999 | нд | нд | нд | 0 | нд | 10.8999 | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта.
3.3.4 | Установка топливозаправочной модульной станции ёмкостью 40м3, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-127 | нд | 8.8254 | нд | 0 | нд | 8.8254 | нд | нд | нд | 0 | нд | 8.8254 | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта.
3.3.4 | Установка системы непрерывного осушения масла на автотрансформаторе АТ-2 СП «Партизанская ГРЭС» (АТДЦТН-125000/220)),СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2946 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнены СМР, в соответствии с заключенным договором подряда.
3.3.4 | Техническое перевооружение оборудования 1-ой очереди Партизанской ГРЭС с его переводом на работу с использованием дизельного топлива (к/а ст.№1 – ст.№5) и переносом ресиверов углекислоты №1 и №2,СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании Протокола ПАО РусГидро №1449 20.06.2023
3.3.4 | Установка системы аспирации для пылеподавления на тракте топливоподачи 1 шт, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-126 | нд | 4.2916 | нд | 4.2916 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | нд | 7.4739 | нд | 0.44879 | нд | 7.0252 | нд | 7.0252 | нд | 5.5793 | нд | 1.4458 | нд | -1.4458 | нд | -20.58% | В связи с поздней поставкой оборудования по договору с ООО ИТ «Эстиджи» №802/24-23 от 31.05.2023, передача его в монтаж перенесена на 1 квартал 2024г. С подрядчиком ООО «Софтмолл» подписано доп. соглашение к договору подряда 891/24-23 от 26.06.2023 на изменение (продление) срока выполнения работ.
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | нд | 26.0079 | нд | 0 | нд | 26.0079 | нд | 26.0079 | нд | 0 | нд | 26.0079 | нд | -26.0079 | нд | -100% | Заключается ДС на перенос сроков выполнения работ
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. КЦ№2 уч.2 (16 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-144 | нд | 19.6078 | нд | 19.6078 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№1 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-136 | нд | 0.66591 | нд | 0.66591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№2 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-137 | нд | 0.65193 | нд | 0 | нд | 0.65193 | нд | 0.65193 | нд | 0.67375 | нд | -0.021821 | нд | 0.021821 | нд | 3.347% | нд
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | нд | 59.6675 | нд | 9.7214 | нд | 49.9461 | нд | 49.9461 | нд | 0.375 | нд | 49.5711 | нд | -49.5711 | нд | -99.25% | Смещения графика выполнения работ, согласно ДС
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-140 | нд | 10.8354 | нд | 6.3083 | нд | 4.5271 | нд | 4.5271 | нд | 4.5271 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | нд | 23.6614 | нд | 0.57457 | нд | 23.0868 | нд | 23.0868 | нд | 0.78811 | нд | 22.2987 | нд | -22.2987 | нд | -96.59% | Смещение сроков поставки материалов, в результате позднего заключения договора
3.3.4 | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | нд | 6.8796 | нд | 1.6796 | нд | 5.2 | нд | 3.7 | нд | 3.3301 | нд | 1.8699 | нд | -0.36995 | нд | -9.999% | нд
3.3.4 | Техперевооружение схемы выдачи тепловой энергии 1-го и 2-го теплосетевых районов путём перетрассировки внутренних трубопроводов тепловой сети Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-144 | нд | 3.2603 | нд | 1.0746 | нд | 2.1857 | нд | 2.1857 | нд | 0 | нд | 2.1857 | нд | -2.1857 | нд | -100% | Договор на СМР не заключен ввиду отсутствия участников закупочных процедур
3.3.4 | Техперевооружение системы радиосвязи Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-145 | нд | 1.4544 | нд | 0.095235 | нд | 1.3591 | нд | 1.3591 | нд | 0 | нд | 1.3591 | нд | -1.3591 | нд | -100% | СМР перенесены на 2025г в связи с необходимостью выполнения корректировки проектной документации (замена импортного оборудования на российские аналоги)
3.3.4 | Модернизация СОТИАССО для Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-146 | нд | 20.7475 | нд | 0 | нд | 20.7475 | нд | 5.29 | нд | 0 | нд | 20.7475 | нд | -5.29 | нд | -100% | Перенос ПИР на 2025г, в связи с возможностью вывода ТЭЦ Восточной как объекта диспетчирезации из эксплуатации Письмо №ДГК-01.2/19394 от 09.10.23
3.3.4 | Установка навеса для площадки складирования черного и цветного металлолома, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-153 | нд | 11.6147 | нд | 0 | нд | 11.6147 | нд | 1 | нд | 0.77 | нд | 10.8447 | нд | -0.23 | нд | -23% | Экономия по закупкам , победитель торгов использует УСН
3.3.4 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-169 | нд | 5.3783 | нд | 0 | нд | 5.3783 | нд | 5.3783 | нд | 5.3783 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.3.4 | Замена электро двигателей в кол-ве 3шт. на дымососах котлов БКЗ на КЦ-1 (2023г.-1шт, 2024г.-1, 2025г.-1шт) СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-176 | нд | 18.8302 | нд | 0 | нд | 18.8302 | нд | 8.2302 | нд | 0.17655 | нд | 18.6537 | нд | -8.0537 | нд | -97.85% | Отсутствие договора по СМР (торги не состоялись, отсутствие участников закупочных процедур)
3.3.4 | Реконструкция водоподготовки ВТЭЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-177 | нд | 54.3333 | нд | 0 | нд | 54.3333 | нд | 2.1667 | нд | 0 | нд | 54.3333 | нд | -2.1667 | нд | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.3.4 | Автоматизация и диспечеризация ЦТП и ТНС в г. Артем (10шт), СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-178 | нд | 32.5 | нд | 0 | нд | 32.5 | нд | 32.5 | нд | 32.4784 | нд | 0.021613 | нд | -0.021613 | нд | -0.0665% | нд
3.3.4 | Благоустройство территории промплощадки СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-1 | нд | 1.9863 | нд | 0 | нд | 1.9863 | нд | 1.9863 | нд | 0 | нд | 1.9863 | нд | -1.9863 | нд | -100% | Проект отменен в виду реконструкции ТЭЦ Восточной на данной территории
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-2 | нд | 20.6452 | нд | 0 | нд | 20.6452 | нд | 0.44702 | нд | 0.445 | нд | 20.2002 | нд | -0.002019 | нд | -0.4517% | нд
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1808.63 | 1662.5126 | нд | 1313.9594 | нд | 348.5532 | нд | 21.6165 | нд | 22.3392 | нд | 326.214 | нд | 0.72273 | нд | 3.343% | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1808.63 | 1662.5126 | нд | 1313.9594 | нд | 348.5532 | нд | 21.6165 | нд | 22.3392 | нд | 326.214 | нд | 0.72273 | нд | 3.343% | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 1808.63 | 1662.5126 | нд | 1313.9594 | нд | 348.5532 | нд | 21.6165 | нд | 22.3392 | нд | 326.214 | нд | 0.72273 | нд | 3.343% | нд
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 556.7962 | нд | 249.4913 | нд | 307.3049 | нд | 281.9926 | нд | 206.1199 | нд | 115.8262 | нд | -90.5139 | нд | -32.1% | нд
3.7 | Разработка ПИР для Реконструкции энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый | J_505-ПГг-96 | нд | 207.3802 | нд | 202.127 | нд | 5.2532 | нд | 5.2532 | нд | 5.2532 | нд | -1e-08 | нд | 1e-08 | нд | 1.904e-07% | нд
3.7 | Техперевооружение действующей системы пожарной сигнализации зданий Восточной ТЭЦ (ПИР) | N_505-ПГг-143 | нд | 0.4 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой дополнительных водогрейных котлов", СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-3 | нд | 44.1657 | нд | 0 | нд | 44.1657 | нд | 19.363 | нд | 3.0161 | нд | 41.1496 | нд | -16.3469 | нд | -84.42% | Отставание от графика выполнения в связи с длительным выполнением ПИР
3.7 | Разработка основных технических решений по объекту "Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой газовых турбин типа ГТЭ-65 м водонагревательных колтов-утилизаторов",СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект в рамках реконструкции ТЭЦ Восточная
3.7 | Покупка многофункционального устройства Артемовская ТЭЦ - 1 шт | I_505-ПГг-39-84 | нд | 0.39085 | нд | 0 | нд | 0.39085 | нд | 0.39085 | нд | 0.33866 | нд | 0.052191 | нд | -0.052191 | нд | -13.35% | Экономия по результататм закупочным процедурам
3.7 | Покупка оборудования радиосвязи Артемовская ТЭЦ, 1 компл. | I_505-ПГг-39-85 | нд | 0.77014 | нд | 0 | нд | 0.77014 | нд | 0.77014 | нд | 0.73129 | нд | 0.038853 | нд | -0.038853 | нд | -5.045% | нд
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи, Артемовская ТЭЦ, 1 компл. | I_505-ПГг-39-86 | нд | 0.75907 | нд | 0 | нд | 0.75907 | нд | 0.75907 | нд | 0.71676 | нд | 0.042305 | нд | -0.042305 | нд | -5.573% | нд
3.7 | Покупка стековых коммутаторов, Артемовская ТЭЦ, 1 компл. | I_505-ПГг-39-87 | нд | 2.0722 | нд | 0 | нд | 2.0722 | нд | 2.0722 | нд | 2.0721 | нд | 4e-06 | нд | -4e-06 | нд | -0.000193% | нд
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1.шт. | L_505-ПГг-39-149 | нд | 88.8882 | нд | 0 | нд | 88.8882 | нд | 88.8882 | нд | 88.8882 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ Партизанская ГРЭС 4 шт. | L_505-ПГг-39-152 | нд | 0.80846 | нд | 0 | нд | 0.80846 | нд | 0.80846 | нд | 0.80846 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка крестовой ударной мельницы SK -300 Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-153 | нд | 2.025 | нд | 0 | нд | 2.025 | нд | 2.025 | нд | 0 | нд | 2.025 | нд | -2.025 | нд | -100% | Задержка поставки по причине длительного срока изготовления
3.7 | Покупка pNa-метра ПАИС-02pNa Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-154 | нд | 0.22728 | нд | 0 | нд | 0.22728 | нд | 0.22728 | нд | 0.22728 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка кислородомера МАРК-3010 Партизанская ГРЭС 2 шт. | L_505-ПГг-39-155 | нд | 0.217 | нд | 0 | нд | 0.217 | нд | 0.217 | нд | 0.217 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка анализатор жидкости ФЛЮОРАТ -02-5м Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-157 | нд | 0.821 | нд | 0 | нд | 0.821 | нд | 0.821 | нд | 0.821 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка автоматического аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-12 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-158 | нд | 0.68859 | нд | 0 | нд | 0.68859 | нд | 0.68859 | нд | 0 | нд | 0.68859 | нд | -0.68859 | нд | -100% | Закупочные процедуры не состоялись в виду отсутствия участников
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов с пределом взвешивания г-0,01-220 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-159 | нд | 0.51191 | нд | 0 | нд | 0.51191 | нд | 0.51191 | нд | 0 | нд | 0.51191 | нд | -0.51191 | нд | -100% | Закупочные процедуры не состоялись в виду отсутствия участников
3.7 | Покупка аппарата для определения времени деимульсации масел АДИМ или МОСТ-1М Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-160 | нд | 0.43416 | нд | 0 | нд | 0.43416 | нд | 0.43416 | нд | 0 | нд | 0.43416 | нд | -0.43416 | нд | -100% | Закупочные процедуры не состоялись в виду отсутствия участников
3.7 | Покупка аспиратора ПА-300М-2 с аккумуляторным блоком, фильтродержателем "ИРА", штуцерами - Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-161 | нд | 0.11 | нд | 0 | нд | 0.11 | нд | 0.11 | нд | 0.11 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка высокочастотного термостата для определения вязкости ЛТН-03 -Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-162 | нд | 0.31556 | нд | 0 | нд | 0.31556 | нд | 0.31556 | нд | 0 | нд | 0.31556 | нд | -0.31556 | нд | -100% | Закупочные процедуры не состоялись в виду отсутствия участников
3.7 | Покупка шкафа подготовки адсорбентов для сушки гранулированных и пылевых адсорбентов СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-163 | нд | 0.445 | нд | 0 | нд | 0.445 | нд | 0.445 | нд | 0 | нд | 0.445 | нд | -0.445 | нд | -100% | Задержка поставки по причине длительного срока изготовления
3.7 | Покупка аппарата для испытания изоляции АИД-70 М для нужд СП Партизанская ГРЭС., 1 шт. | L_505-ПГг-39-164 | нд | 0.47837 | нд | 0.47837 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка прибора ПТФ-1 , для измерений активных сопротивлений электрических цепей, для нужд СП Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-165 | нд | 0.10361 | нд | 0 | нд | 0.10361 | нд | 0.10361 | нд | 0.10361 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка установки испытания изоляции переменным напряжением (аналог УИВ-100/20Т, напряжением 100 кВ, мощностью 20 кВА) транспортного исполнения,для нужд Партизанской ГРЭС | L_505-ПГг-39-166 | нд | 1.9834 | нд | 0 | нд | 1.9834 | нд | 1.9834 | нд | 1.9834 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка манометра грузопоршневого МП60 (с набором грузов) с диапазоном измерений 1-60 кгс/см2 для нужд Партизанской ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-167 | нд | 0.50723 | нд | 0 | нд | 0.50723 | нд | 0.50723 | нд | 0.50723 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка многофункционального калибратора Метран 510-ПКМ (Класс Б) с диапазоном измерений: 0 - 5 мА; 5 - 20мА; 0 – 100 мВ, для нужд СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-168 | нд | 0.21407 | нд | 0 | нд | 0.21407 | нд | 0.21407 | нд | 0.21407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Приобретение термометра сопротивления цифрового эталонного ПТСВ-4, 2р; ТЦЭ-005/М2 (комплект: первичный и вторичный преобразователи), 1 шт. Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-169 | нд | 0.1926 | нд | 0 | нд | 0.1926 | нд | 0.1926 | нд | 0.1926 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка стенда (установки) испытательного высоковольтного для проверки и испытания средств индивидуальной защиты (СИЗ). 1 шт. для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-170 | нд | 0.677 | нд | 0 | нд | 0.677 | нд | 0.677 | нд | 0.677 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка мобильной передвижной установки для проверки (прогрузки) автоматических выключателей на ток до 16 кА, 1 шт.для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-171 | нд | 0.84466 | нд | 0 | нд | 0.84466 | нд | 0.84466 | нд | 0.84466 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка киловольтметра С100М, 1 шт. для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-172 | нд | 0.15194 | нд | 0 | нд | 0.15194 | нд | 0.15194 | нд | 0.15194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка дизель-генератора мощностью 30 kW, 2 ступень автоматизации, в кожухе СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-173 | нд | 1.5417 | нд | 0 | нд | 1.5417 | нд | 1.5417 | нд | 1.5417 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка циркуляционного криостата LOIP FT-311-25 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-101 | нд | 0.247 | нд | 0 | нд | 0.247 | нд | 0.247 | нд | 0.247 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка ситового анализатора А-20 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-102 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | 0.2 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка сушильного шкафа BINDERАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-181 | нд | 0.116 | нд | 0.116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка вытяжного шкафа ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 1500х750х240 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-104 | нд | 0.1948 | нд | 0 | нд | 0.1948 | нд | 0.1948 | нд | 0.27088 | нд | -0.07608 | нд | 0.07608 | нд | 39.06% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
3.7 | Покупка широкоформатного принтера, Приморские тепловые сети - 1шт. | I_505-ПГт-11-44 | нд | 3.2282 | нд | 0 | нд | 3.2282 | нд | 3.2282 | нд | 3.2282 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка кондиционеров Daikin FTXS42K/RXS42L/-30 с зимним комплектом. Партизанская ГРЭС, 6 шт. | L_505-ПГг-39-151 | нд | 0.84 | нд | 0 | нд | 0.84 | нд | 0.84 | нд | 0.84 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка станка вертикально-расточного 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-102 | нд | 1.98 | нд | 0 | нд | 1.98 | нд | 1.98 | нд | 0 | нд | 1.98 | нд | -1.98 | нд | -100% | В связи с высоким ростом стоимости проект исключен из ИПР
3.7 | Покупка прибора для виброналадочных работ АГАТ-М, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-103 | нд | 0.52589 | нд | 0 | нд | 0.52589 | нд | 0.52589 | нд | 0.52589 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля Хино 500 с КМУ 5тонн, 2шт - 2024г Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-59 | нд | 8.8964 | нд | 0 | нд | 8.8964 | нд | 8.8964 | нд | 8.8964 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка электрического отбойного молотка, 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-62 | нд | 0.24715 | нд | 0.12 | нд | 0.12715 | нд | 0.12715 | нд | 0 | нд | 0.12715 | нд | -0.12715 | нд | -100% | Исключение из ИПР в связи со стоимостью оборудования ниже 100тыс.руб.
3.7 | Покупка Спектрофатометра ЮНИКОМ 1201, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-77 | нд | 0.21476 | нд | 0.21476 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка сварочного аппарата DLW-300 ESV, СП ПТС 1 шт. | J_505-ПГт-11-83 | нд | 0.919 | нд | 0 | нд | 0.919 | нд | 0.919 | нд | 0.5073 | нд | 0.4117 | нд | -0.4117 | нд | -44.8% | Экономия в связи со снижением стоимости
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 4шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-144 | нд | 0.40697 | нд | 0 | нд | 0.40697 | нд | 0.12948 | нд | 0.12948 | нд | 0.27749 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка машины пневматической «Мангуст» -2МТ- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-150 | нд | 0.59521 | нд | 0 | нд | 0.59521 | нд | 0.59521 | нд | 0 | нд | 0.59521 | нд | -0.59521 | нд | -100% | Исключен в процессе корректировки ИПР в пользу приоритетного ОНСС
3.7 | Покупка световой мачты YANMAR LB446B-1 (серия Light Boy)- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-151 | нд | 0.257 | нд | 0 | нд | 0.257 | нд | 0.257 | нд | 0 | нд | 0.257 | нд | -0.257 | нд | -100% | Исключен в процессе корректировки ИПР в пользу приоритетного ОНСС
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-152 | нд | 0.097067 | нд | 0 | нд | 0.097067 | нд | 0.097067 | нд | 0.1496 | нд | -0.052533 | нд | 0.052533 | нд | 54.12% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
3.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКОМ 1201- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-153 | нд | 0.213 | нд | 0 | нд | 0.213 | нд | 0.213 | нд | 0 | нд | 0.213 | нд | -0.213 | нд | -100% | Исключен в процессе корректировки ИПР в пользу приоритетного ОНСС
3.7 | Покупка сплит-системы настенного типа Daikin FAQ100B/RR100BV Nord-40, 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-40 | нд | 0.11806 | нд | 0 | нд | 0.11806 | нд | 0.11806 | нд | 0.11806 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка многофункционального усилителя серия VENAS, VM-2240, (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-41 | нд | 0.13338 | нд | 0 | нд | 0.13338 | нд | 0.13338 | нд | 0.13338 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка усилителя мощности VP-1361 (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-42 | нд | 0.15292 | нд | 0 | нд | 0.15292 | нд | 0.15292 | нд | 0.15292 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка комплекта оборудования диспетчерской связи, , 1 шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-119 | нд | 3.0129 | нд | 0 | нд | 3.0129 | нд | 3.0129 | нд | 3.0129 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка портативного газоанализатора (не менее трёх сенсоров) для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-184 | нд | 0.19369 | нд | 0 | нд | 0.19369 | нд | 0.19369 | нд | 0.20746 | нд | -0.013768 | нд | 0.013768 | нд | 7.108% | нд
3.7 | Покупка системы непрерывной осушки трансформаторов для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-185 | нд | 2.7971 | нд | 0 | нд | 2.7971 | нд | 2.7971 | нд | 0 | нд | 2.7971 | нд | -2.7971 | нд | -100% | Закупочтные процедуры не состоялись в виду отсутствия участников.
3.7 | Покупка обучающего навыкам оказания первой помощи робота-тренажёра (расширенной комплектации) для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-186 | нд | 0.2912 | нд | 0 | нд | 0.2912 | нд | 0.2912 | нд | 0.279 | нд | 0.0122 | нд | -0.0122 | нд | -4.19% | нд
3.7 | Покупка мобильной установки для очистки турбинного масла для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-188 | нд | 0.89294 | нд | 0.89294 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка калибратора системы мониторинга вибраций оборудования (Калибратора универсального 8003) для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-190 | нд | 1.6549 | нд | 0 | нд | 1.6549 | нд | 1.6549 | нд | 1.6549 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка машины высокого давления для чистки теплообменников «Вулкан-БС» для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-194 | нд | 0.58452 | нд | 0 | нд | 0.58452 | нд | 0.58452 | нд | 0.5755 | нд | 0.00902 | нд | -0.00902 | нд | -1.543% | нд
3.7 | Покупка робота-тренажера "Гоша-01", СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-200 | нд | 0.28061 | нд | 0 | нд | 0.28061 | нд | 0.28061 | нд | 0.279 | нд | 0.00161 | нд | -0.00161 | нд | -0.5738% | нд
3.7 | Покупка газоанализатора ГАНК СП Приморские тепловые сети, 1 шт. | N_505-ПГт-11-163 | нд | 0.74715 | нд | 0 | нд | 0.74715 | нд | 0.74715 | нд | 1.13 | нд | -0.38285 | нд | 0.38285 | нд | 51.24% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
3.7 | Покупка робота тренажера для обучения персонала приемам оказания первой помощи, СП Приморские тепловые сети, 3шт. | N_505-ПГт-11-167 | нд | 0.558 | нд | 0 | нд | 0.558 | нд | 0.558 | нд | 0.558 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка Микроомметра МИКО-1, 1шт. СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-4 | нд | 0.21425 | нд | 0 | нд | 0.21425 | нд | 0.21425 | нд | 0.21425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка помпы ручной пневматической ЭЛЕМЕР PV-60, 1шт. СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-5 | нд | 0.13971 | нд | 0 | нд | 0.13971 | нд | 0.13971 | нд | 0.13971 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка Тепловизора SAT D300, 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-6 | нд | 0.42291 | нд | 0 | нд | 0.42291 | нд | 0.42291 | нд | 0.42291 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка Фаскоснимателя Р3-PG 150 (или аналог), 1шт. СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-7 | нд | 0.14454 | нд | 0 | нд | 0.14454 | нд | 0.14454 | нд | 0.14454 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка Прибора ТМВ-2, 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-8 | нд | 0.31472 | нд | 0 | нд | 0.31472 | нд | 0.31472 | нд | 0.31472 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка установки БАН-5000 (блок абсорбера с нагревом и фильтрацией), 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-9 | нд | 1.15 | нд | 0 | нд | 1.15 | нд | 1.15 | нд | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-2У, СП Партизанская ГРЭС, 1.шт. | N_505-ПГРЭС-39-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в программу ИПР для обеспечения процесса современным оборудованием
3.7 | Покупка манипулятора мини-погрузчика ЧЕТРА МКСМ-100М с навесным оборудование (или аналог), 1 шт, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-39-1 | нд | 4.0186 | нд | 0 | нд | 4.0186 | нд | 4.0186 | нд | 4.2778 | нд | -0.25919 | нд | 0.25919 | нд | 6.45% | нд
3.7 | Покупка крановых весов для СП ТЭЦ Восточная, 1шт. | N_505-ТЭЦВост-39-4 | нд | 0.20088 | нд | 0 | нд | 0.20088 | нд | 0.20088 | нд | 0 | нд | 0.20088 | нд | -0.20088 | нд | -100% | Стоимость оборудования составила менее 100тыс.руб, затраты прошли по операционной деятельности
3.7 | Покупка ИБП для оборудования связи СП ТЭЦ Восточная, 1 компл. | N_505-ТЭЦВост-39-6 | нд | 1.4396 | нд | 0 | нд | 1.4396 | нд | 1.4396 | нд | 1.5274 | нд | -0.087852 | нд | 0.087852 | нд | 6.103% | нд
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ (с держателем 6-ти кювет) для Восточной ТЭЦ, (2 шт. 2023, 1 шт. - 2024.),3 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-8 | нд | 0.70271 | нд | 0 | нд | 0.70271 | нд | 0.47059 | нд | 0.3624 | нд | 0.34031 | нд | -0.10819 | нд | -22.99% | Экономия по результататм закупочных процедур
3.7 | Покупка пожарной автоцистерны АЦ-5,0-40 (КамАЗ-43114) СП Партизанская ГРЭС, 1шт. | N_505-ПГРЭС-39-1 | нд | 10.148 | нд | 0 | нд | 10.148 | нд | 10.148 | нд | 0 | нд | 10.148 | нд | -10.148 | нд | -100% | Позднее заключение договора (27.12.23)по причине отсутствия участников закупочных процедур, в связи с непредвиденным ростом цен
3.7 | Покупка экскаватора (типа ЭО 2626С-2 или Caterpillar 434) СП Партизанской ГРЭС, 1 шт. | N_505-ПГРЭС-39-2 | нд | 9.9046 | нд | 0 | нд | 9.9046 | нд | 9.9046 | нд | 9.3369 | нд | 0.56769 | нд | -0.56769 | нд | -5.732% | нд
3.7 | Покупка Бульдозера Т-20.01 ЯБР СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | N_505-ПГРЭС-39-3 | нд | 27.555 | нд | 0 | нд | 27.555 | нд | 27.555 | нд | 27.555 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ АПТ 18.02 на шасси ГАЗ С41R13 - 1 шт. СП Артемовской ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-1 | нд | 7.5267 | нд | 0 | нд | 7.5267 | нд | 7.5267 | нд | 0 | нд | 7.5267 | нд | -7.5267 | нд | -100% | По условиям договора поставка осуществляется в течении 180 дней, договор заключен в июле 2023г.
3.7 | Покупка домкратов, 2шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-2 | нд | 1.2517 | нд | 0 | нд | 1.2517 | нд | 1.2517 | нд | 1.2517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка машины пневматической “Мангуст-Миди-МТ” (или аналог), 1шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-3 | нд | 0.60465 | нд | 0 | нд | 0.60465 | нд | 0.60465 | нд | 0.327 | нд | 0.27765 | нд | -0.27765 | нд | -45.92% | Экономия по результататм закупочных процедур
3.7 | Покупка станка переносного для шлифования и притирки седел арматуры Ду100-175, 1 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-4 | нд | 1.059 | нд | 0 | нд | 1.059 | нд | 1.059 | нд | 0.7365 | нд | 0.32246 | нд | -0.32246 | нд | -30.45% | Экономия по результататм закупочных процедур
3.7 | Покупка станока ПШ-5 (или эквивалент), 1 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-5 | нд | 1.7017 | нд | 0 | нд | 1.7017 | нд | 1.7017 | нд | 1.1955 | нд | 0.5062 | нд | -0.5062 | нд | -29.75% | Экономия по результататм закупочных процедур
3.7 | Покупка сьёмника подшипников СГ2/350600 (или эквивалент), 1 шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-6 | нд | 0.27496 | нд | 0 | нд | 0.27496 | нд | 0.27496 | нд | 0.27496 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка фаскоснимателя, 1 шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-7 | нд | 0.75422 | нд | 0 | нд | 0.75422 | нд | 0.75422 | нд | 0.408 | нд | 0.34622 | нд | -0.34622 | нд | -45.9% | Экономия по результататм закупочных процедур
3.7 | Покупка сварочного дизельгенератора Denyo DLW-300LS (или аналог), 1 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-8 | нд | 0.60628 | нд | 0 | нд | 0.60628 | нд | 0.60628 | нд | 0.5073 | нд | 0.098975 | нд | -0.098975 | нд | -16.33% | Экономия по результататм закупочных процедур
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-250, СП Артемовская ТЭЦ,1.шт. | N_505-АрТЭЦ-39-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19789 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка триммера,1 шт, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10365 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка бульдозера 1шт,СП ВТЭЦ-2 | O_505-ВлТЭЦ-2-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011741 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка Станка сверлильного магнитного СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | N_505-ПГРЭС-39-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2162 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка Электромолотка СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | N_505-ПГРЭС-39-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка системы центровки валов со стрелочным индикатором, 1 шт, СП Артёмовская ТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-39-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка крана автомобильного г/п 25тн колесная база 6х4 «Ивановец» или «Клинцы» на базе Камаз, 1 шт, СП ПТС | N_505-ПТС-11-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2466 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект (протокол 401 пр 14.06.2023 Обеспечение СП спецтехникой)
3.7 | Покупка экскаватора, 1 шт, СП ПТС | N_505-ПТС-11-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20975 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка течеискателя Успех АТ-407НД- 3шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11-2 | нд | 0.37843 | нд | 0 | нд | 0.37843 | нд | 0.37843 | нд | 0.37843 | нд | 9.9e-07 | нд | -9.9e-07 | нд | -0.0002616% | нд
3.7 | Покупка течеискателя "Искор-325НД"- 6шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11-1 | нд | 4.151 | нд | 0 | нд | 4.151 | нд | 4.151 | нд | 4.151 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Покупка Расходомера GE TransPort PT 900 - 2шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11-3 | нд | 3.4116 | нд | 0 | нд | 3.4116 | нд | 3.4116 | нд | 3.4116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
3.7 | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) | L_505-ПГг-138на | нд | 90 | нд | 45.1422 | нд | 44.8578 | нд | 44.8578 | нд | 0.87893 | нд | 43.9788 | нд | -43.9788 | нд | -98.04% | В соответствии с Протоколом заседания Коммитета по инновационному развитию Группы РусГидро №35-КИ от 20.03.23 принято решение об изменении объема выполнении работ по дог. №280/23-22 от 25.02.22, заключено ДС
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 6378.6838 | 13704.5065 | нд | 1043.0929 | нд | 12661.4135 | нд | 2197.7182 | нд | 1993.3221 | нд | 10670.4952 | нд | -206.7998 | нд | -9.41% | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 284.0882 | нд | 0 | нд | 284.0882 | нд | 284.0882 | нд | 284.0882 | нд | 3.1e-07 | нд | -3.1e-07 | нд | -1.091e-07% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 284.0882 | нд | 0 | нд | 284.0882 | нд | 284.0882 | нд | 284.0882 | нд | 3.1e-07 | нд | -3.1e-07 | нд | -1.091e-07% | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 0 | 284.0882 | нд | 0 | нд | 284.0882 | нд | 284.0882 | нд | 284.0882 | нд | 3.1e-07 | нд | -3.1e-07 | нд | -1.091e-07% | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | нд | 284.0882 | нд | 0 | нд | 284.0882 | нд | 284.0882 | нд | 284.0882 | нд | 3.1e-07 | нд | -3.1e-07 | нд | -1.091e-07% | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6314.6797 | 9053.7479 | нд | 132.8276 | нд | 8920.9202 | нд | 81.2144 | нд | 85.8437 | нд | 8835.0766 | нд | 4.6293 | нд | 5.7% | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 73.3128 | нд | 73.3128 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | нд | 73.3128 | нд | 73.3128 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 425.7616 | 714.9194 | нд | 35.2818 | нд | 679.6376 | нд | 52.6143 | нд | 48.6245 | нд | 631.0131 | нд | -3.9898 | нд | -7.583% | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 425.7616 | 714.9194 | нд | 35.2818 | нд | 679.6376 | нд | 52.6143 | нд | 48.6245 | нд | 631.0131 | нд | -3.9898 | нд | -7.583% | нд
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 5888.918 | 8265.5157 | нд | 24.233 | нд | 8241.2827 | нд | 28.6 | нд | 37.2191 | нд | 8204.0635 | нд | 8.6191 | нд | 30.14% | нд
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 5888.918 | 8265.5157 | нд | 24.233 | нд | 8241.2827 | нд | 28.6 | нд | 37.2191 | нд | 8204.0635 | нд | 8.6191 | нд | 30.14% | Изменение условий оплаты по результатам заключения догорных условий. В связи с опережением графика работ подрядчика.
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 64.0041 | 4052.1105 | нд | 892.2501 | нд | 3159.8604 | нд | 1535.8709 | нд | 1534.2389 | нд | 1625.6216 | нд | -1.6321 | нд | -0.1063% | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 64.0041 | 2885.3704 | нд | 708.1532 | нд | 2177.2172 | нд | 1020.1919 | нд | 1367.9515 | нд | 809.2657 | нд | 347.7597 | нд | 34.09% | нд
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ, ТСН-1) | L_505-НГ-103 | нд | 1093.3138 | нд | 307.3942 | нд | 785.9196 | нд | 219.5794 | нд | 204.1241 | нд | 581.7955 | нд | -15.4552 | нд | -7.039% | нд
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | нд | 500.796 | нд | 14.6674 | нд | 486.1286 | нд | 486.1286 | нд | 536.7586 | нд | -50.6301 | нд | 50.6301 | нд | 10.41% | Изменение условий оплаты по результатам заключения дополнительных соглашений
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг., ВГ-3) | L_505-НГ-105 | нд | 391.3775 | нд | 50.6215 | нд | 340.7561 | нд | 5.7771 | нд | 12.5761 | нд | 328.1799 | нд | 6.7991 | нд | 117.7% | Изменение условий оплаты по результатам заключения дополнительных соглашений
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | нд | 789.8895 | нд | 283.9166 | нд | 505.973 | нд | 293.7069 | нд | 609.144 | нд | -103.1711 | нд | 315.4372 | нд | 107.4% | Изменение условий оплаты по результатам заключения дополнительных соглашений
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 64.0041 | 81.5536 | нд | 51.5536 | нд | 30 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 30 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.1 | Установка системы принудительного расхолаживания турбин Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-123 | нд | 28.44 | нд | 0 | нд | 28.44 | нд | 15 | нд | 5.3486 | нд | 23.0914 | нд | -9.6514 | нд | -64.34% | Изменение условий выполнения работ по результатам заключения договорных отношений. Новый проект включен в ИПР в соответствии с программой повышения надежности тепловых электростанций АО «ДГК»
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 9.3954 | нд | 0 | нд | 9.3954 | нд | 9.3954 | нд | 0.1099 | нд | 9.2855 | нд | -9.2855 | нд | -98.83% | нд
4.3.3 | Реконструкция тепловых сетей Нерюнгринской ГРЭС (участки главного корпуса, дробкорпуса, ММХ, ленточного конвейера 2 подъема, эстакады ТТ- столовой) | L_505-НГ-107 | нд | 9.3954 | нд | 0 | нд | 9.3954 | нд | 9.3954 | нд | 0.1099 | нд | 9.2855 | нд | -9.2855 | нд | -98.83% | Изменение условий оплаты по результатам заключения дополнительного соглашения
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 1157.3447 | нд | 184.0969 | нд | 973.2478 | нд | 506.2836 | нд | 166.1774 | нд | 807.0704 | нд | -340.1062 | нд | -67.18% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | нд | 54.502 | нд | 30.5282 | нд | 23.9738 | нд | 5.181 | нд | 5.181 | нд | 18.7928 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Нерюнгринской ГРЭС (система передачи данных, система защиты информации, система электроснабжения, система охранного видеонаблюдения периметра, система охранного видеонаблюдения территории, система технических средств обнаружения, система противотаранных устройств и досмотровых эстакад, система оперативной связи, система сбора и отображения информации) | F_505-НГ-11 | нд | 230.3875 | нд | 31.9117 | нд | 198.4757 | нд | 16.2842 | нд | 2.3945 | нд | 196.0812 | нд | -13.8897 | нд | -85.3% | В связи с поздним заключением договора по причине подготовки проектной документации, окончание основных работ перенесено на более поздний срок.
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | нд | 62.9813 | нд | 31.669 | нд | 31.3123 | нд | 3.833 | нд | 0 | нд | 31.3123 | нд | -3.833 | нд | -100% | Изменение графика производства работ согласно условиям заключенного договора.
4.3.4 | Монтаж электролизной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-53 | нд | 35.3333 | нд | 0 | нд | 35.3333 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 35.3333 | нд | -1 | нд | -100% | Отсутствие потенциальных участников на выполнение работ при проведении конкурсных процедур
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | нд | 10.1862 | нд | 10.1862 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | нд | 11.946 | нд | 11.946 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | нд | 14.7484 | нд | 14.7484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | нд | 20.868 | нд | 20.868 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | нд | 17.6978 | нд | 10.5978 | нд | 7.1 | нд | 7.1 | нд | 7.81 | нд | -0.71 | нд | 0.71 | нд | 10% | нд
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | нд | 25.6313 | нд | 0.65351 | нд | 24.9778 | нд | 24.9778 | нд | 0.47991 | нд | 24.4979 | нд | -24.4979 | нд | -98.08% | Изменение графика производства в связи с поздней поставкой оборудования Заказчика.
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | нд | 20.058 | нд | 13.408 | нд | 6.65 | нд | 6.65 | нд | 7.1285 | нд | -0.47851 | нд | 0.47851 | нд | 7.196% | нд
4.3.4 | Техперевооружение системы электрообеспечения топливоподачи НГРГЭС | I_505-НГ-61 | нд | 9.732 | нд | 0 | нд | 9.732 | нд | 9.732 | нд | 0 | нд | 9.732 | нд | -9.732 | нд | -100% | Отсутствие потенциальных участников на выполнение работ при проведении конкурсных процедур.
4.3.4 | Установка катионитного фильтра №3 ФИПа 1-2,6-0,6 на водоподготовительной установке химического цеха НГРЭС | I_505-НГ-63 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.4 | Установка автомобильных весов НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-64 | нд | 2.275 | нд | 0 | нд | 2.275 | нд | 2.275 | нд | 0 | нд | 2.275 | нд | -2.275 | нд | -100% | Неисполнение обязательств со стороны подрядной организации.
4.3.4 | Модернизация релейной защиты и автоматики (РЗА) НГРЭС | L_505-НГ-102 | нд | 63.4352 | нд | 0 | нд | 63.4352 | нд | 4.4 | нд | 4.4 | нд | 59.0352 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора)НГРЭС | I_505-НГ-66 | нд | 87.9438 | нд | 0 | нд | 87.9438 | нд | 1.5 | нд | 0 | нд | 87.9438 | нд | -1.5 | нд | -100% | Отсутствие потенциальных участников на выполнение работ при проведении конкурсных процедур.
4.3.4 | Замена дробильно-фрезеровочных машин Нерюнгринской ГРЭС (6 шт.) | N_505-НГ-120 | нд | 322.6406 | нд | 0 | нд | 322.6406 | нд | 322.6406 | нд | 42.5487 | нд | 280.0918 | нд | -280.0918 | нд | -86.81% | Изменение условий выполнения работ. по результатам заключения дополнительных соглашений
4.3.4 | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-4/1Б Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-121 | нд | 62.7383 | нд | 4.05 | нд | 58.6883 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 58.6883 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.3.4 | Установка редукционно-охладительной установки Чульманской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НГ-124 | нд | 98 | нд | 3.53 | нд | 94.47 | нд | 94.47 | нд | 90.115 | нд | 4.355 | нд | -4.355 | нд | -4.61% | нд
4.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) центральных тепловых пунктов №1, №2, №3 в пос. Серебряный бор | N_505-НГ-125 | нд | 6.24 | нд | 0 | нд | 6.24 | нд | 6.24 | нд | 6.1198 | нд | 0.12021 | нд | -0.12021 | нд | -1.926% | нд
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 156.6622 | нд | 0.61023 | нд | 156.052 | нд | 156.052 | нд | 6.052 | нд | 150 | нд | -150 | нд | -96.12% | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 156.6622 | нд | 0.61023 | нд | 156.052 | нд | 156.052 | нд | 6.052 | нд | 150 | нд | -150 | нд | -96.12% | нд
4.5.4 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | нд | 156.6622 | нд | 0.61023 | нд | 156.052 | нд | 156.052 | нд | 6.052 | нд | 150 | нд | -150 | нд | -96.12% | Изменение графика по результатам заключения договорных условий на стадии проектирования.
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 157.8976 | нд | 17.405 | нд | 140.4926 | нд | 140.4926 | нд | 83.0994 | нд | 59.7971 | нд | -59.7971 | нд | -42.56% | нд
4.7 | Замена системы возбуждения турбогенераторов ТГ-2, ТГ-3 Нерюнгринской ГРЭС (ПИР) | N_505-НГ-119 | нд | 7.26 | нд | 0.83399 | нд | 6.426 | нд | 6.426 | нд | 6.426 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Реконструкция пылесистем котлоагрегатов Нерюнгринской ГРЭС (ПИР) | N_505-НГ-122 | нд | 4.4098 | нд | 0 | нд | 4.4098 | нд | 4.4098 | нд | 4.4098 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | нд | 61.9996 | нд | 16.571 | нд | 45.4286 | нд | 45.4286 | нд | 0 | нд | 45.4286 | нд | -45.4286 | нд | -100% | Изменение графика выполнения работ в связи с неисполнением обязательств Подрядчиком. Стороны решили прекратить действие договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ №779/НГ-22 от 27.05.2022 г. с 29.12.2023 г.
4.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция III очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС" | N_505-НГ-113 | нд | 3.75 | нд | 0 | нд | 3.75 | нд | 3.75 | нд | 3.7 | нд | 0.05 | нд | -0.05 | нд | -1.333% | нд
4.7 | Покупка серверного оборудования, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-42 | нд | 6.8906 | нд | 0 | нд | 6.8906 | нд | 6.8906 | нд | 6.9531 | нд | -0.0625 | нд | 0.0625 | нд | 0.907% | нд
4.7 | Покупка оборудования системы хранения данных, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-43 | нд | 13.7812 | нд | 0 | нд | 13.7812 | нд | 13.7812 | нд | 13.9267 | нд | -0.1455 | нд | 0.1455 | нд | 1.056% | нд
4.7 | Покупка ядра коммутации НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-44 | нд | 3.675 | нд | 0 | нд | 3.675 | нд | 3.675 | нд | 3.675 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Покупка пограничного маршрутизатора НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-45 | нд | 1.3781 | нд | 0 | нд | 1.3781 | нд | 1.3781 | нд | 1.3781 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Покупка клиентского маршрутизатора НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-46 | нд | 3.675 | нд | 0 | нд | 3.675 | нд | 3.675 | нд | 3.675 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Покупка блока бесперебойного питания с батарейным блоком, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-47 | нд | 1.3871 | нд | 0 | нд | 1.3871 | нд | 1.3871 | нд | 1.3098 | нд | 0.077239 | нд | -0.077239 | нд | -5.568% | нд
4.7 | Покупка оборудования Wi-Fi НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-48 | нд | 1.5619 | нд | 0 | нд | 1.5619 | нд | 1.5619 | нд | 1.5619 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Покупка оборудования звукозаписи, НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-24-49 | нд | 0.21557 | нд | 0 | нд | 0.21557 | нд | 0.21557 | нд | 0.21557 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Покупка многофункционального устройства НГРЭС 4 шт. | I_505-НГ-24-50 | нд | 1.3534 | нд | 0 | нд | 1.3534 | нд | 1.3534 | нд | 1.2779 | нд | 0.075428 | нд | -0.075428 | нд | -5.573% | нд
4.7 | Покупка мотопомпы SKAT МПБ-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-54 | нд | 0.10695 | нд | 0 | нд | 0.10695 | нд | 0.10695 | нд | 0 | нд | 0.10695 | нд | -0.10695 | нд | -100% | Поздняя поставки оборудования (ожидается в январе 2024г.)
4.7 | Покупка калориметра С-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-55 | нд | 3.5 | нд | 0 | нд | 3.5 | нд | 3.5 | нд | 3.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Покупка электронасосного агрегата ЭЦВ 10-160-125, СП ЧТЭЦ кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-58 | нд | 0.70954 | нд | 0 | нд | 0.70954 | нд | 0.70954 | нд | 0.70954 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ 150, СП НГРЭС кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-60 | нд | 5.7605 | нд | 0 | нд | 5.7605 | нд | 5.7605 | нд | 0 | нд | 5.7605 | нд | -5.7605 | нд | -100% | Поздняя поставки оборудования (ожидается в январе 2024г.)
4.7 | Покупка ультарзвукового дефектоскопа А 1214 ЭКСПЕРТ, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-95 | нд | 0.38258 | нд | 0 | нд | 0.38258 | нд | 0.38258 | нд | 0.38258 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Покупка ультразвукового толщиномера А1209, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-96 | нд | 0.12247 | нд | 0 | нд | 0.12247 | нд | 0.12247 | нд | 0.12247 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Покупка испытательной машины для разрушающего контроля и испытания металла сварных швов РМГ 500 МГ4, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-100 | нд | 2.1708 | нд | 0 | нд | 2.1708 | нд | 2.1708 | нд | 0 | нд | 2.1708 | нд | -2.1708 | нд | -100% | Поздняя поставки оборудования (ожидается в январе 2024г.)
4.7 | Покупка ручного щлифовально-полировального станка типа LaboPol, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-101 | нд | 0.55833 | нд | 0 | нд | 0.55833 | нд | 0.55833 | нд | 0.55833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Покупка сварочного аппарата ВОЛС, НГРЭС, 1 компл. | L_505-НГ-24-111 | нд | 0.5894 | нд | 0 | нд | 0.5894 | нд | 0.5894 | нд | 0.5894 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Покупка виброанализатора СД-23, НГРЭС, 1 шт | N_505-НГ-24-110 | нд | 1.2945 | нд | 0 | нд | 1.2945 | нд | 1.2945 | нд | 1.2945 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Покупка бетоносмесительной установки НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-118 | нд | 0.458 | нд | 0 | нд | 0.458 | нд | 0.458 | нд | 0.458 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Покупка анализатора пыли НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-119 | нд | 1.3589 | нд | 0 | нд | 1.3589 | нд | 1.3589 | нд | 0 | нд | 1.3589 | нд | -1.3589 | нд | -100% | Поздняя поставки оборудования (ожидается в январе 2024г.)
4.7 | Покупка передвижного сварочного агрегата ЧТЭЦ, 1 шт. | N_505-НГ-24-121 | нд | 1.0272 | нд | 0 | нд | 1.0272 | нд | 1.0272 | нд | 1.0272 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
4.7 | Покупка плоттера Brother DX SDX 1200 НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-123 | нд | 0.11077 | нд | 0 | нд | 0.11077 | нд | 0.11077 | нд | 0.1046 | нд | 0.0061739 | нд | -0.0061739 | нд | -5.573% | нд
4.7 | Покупка самосвала г/п 12 тн, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-81 | нд | 5.8969 | нд | 0 | нд | 5.8969 | нд | 5.8969 | нд | 0.064833 | нд | 5.8321 | нд | -5.8321 | нд | -98.9% | Изменение графика поставки оборудования поставщиком в соответствии с заключенным договором. К учету приняты затраты агента.
4.7 | Покупка автомобиля бортового с крановой установкой г/п 5тн, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-131 | нд | 8.977 | нд | 0 | нд | 8.977 | нд | 8.977 | нд | 11.5706 | нд | -2.5936 | нд | 2.5936 | нд | 28.89% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
4.7 | Покупка экскаватора ёмкостью ковша 0,25м3 на пневмоходу, ЧТЭЦ, 1 шт. | N_505-НГ-24-132 | нд | 9.7843 | нд | 0 | нд | 9.7843 | нд | 9.7843 | нд | 9.4263 | нд | 0.35808 | нд | -0.35808 | нд | -3.66% | нд
4.7 | Покупка аппарата для определения температуры текучести и застывания нефтепродуктов, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-133 | нд | 0.6656 | нд | 0 | нд | 0.6656 | нд | 0.6656 | нд | 0 | нд | 0.6656 | нд | -0.6656 | нд | -100% | Поздняя поставки оборудования (ожидается в январе 2024г.)
4.7 | Покупка весов аналитических, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-134 | нд | 0.1159 | нд | 0 | нд | 0.1159 | нд | 0.1159 | нд | 0.14 | нд | -0.024102 | нд | 0.024102 | нд | 20.8% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
4.7 | Покупка печи муфельной, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-135 | нд | 0.12619 | нд | 0 | нд | 0.12619 | нд | 0.12619 | нд | 0 | нд | 0.12619 | нд | -0.12619 | нд | -100% | Поздняя поставки оборудования (ожидается в январе 2024г.)
4.7 | Покупка фасадного подъемника, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-136 | нд | 0.23649 | нд | 0 | нд | 0.23649 | нд | 0.23649 | нд | 0.28833 | нд | -0.051842 | нд | 0.051842 | нд | 21.92% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
4.7 | Покупка весов автомобильных г/п 60т, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-143 | нд | 2.3192 | нд | 0 | нд | 2.3192 | нд | 2.3192 | нд | 1.95 | нд | 0.36918 | нд | -0.36918 | нд | -15.92% | Экономия по результататм закупочных процедур
4.7 | Покупка весов крановых г/п 10т, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-144 | нд | 0.11408 | нд | 0 | нд | 0.11408 | нд | 0.11408 | нд | 0 | нд | 0.11408 | нд | -0.11408 | нд | -100% | Поздняя поставки оборудования (ожидается в январе 2024г.)
4.7 | Покупка фотометра КФК-3-01, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | N_505-НГ-24-129 | нд | 0.17472 | нд | 0 | нд | 0.17472 | нд | 0.17472 | нд | 0 | нд | 0.17472 | нд | -0.17472 | нд | -100% | Поздняя поставки оборудования (ожидается в январе 2024г.)
4.7 | Покупка широкоформатного принтера НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27533 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | внеплановый проект, включен в инвестиционную программу в связи с необходимостью закупки
4.7 | Покупка широкоформатного сканера,НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | внеплановый проект, включен в инвестиционную программу в связи с необходимостью закупки
4.7 | Покупка разгонщика с ремкомплектом, НГРЭС, 1 шт. | O_505-НГ-24-152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | внеплановый проект, включен в инвестиционную программу в связи с необходимостью закупки
4.7 | Покупка печи муфельной, НГРЭС, 1 шт. | O_505-НГ-24-153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | внеплановый проект, включен в инвестиционную программу в связи с необходимостью закупки
4.7 | Покупка инвертора трехфазного,1 шт, НГРЭС | O_505-НГ-24-154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | внеплановый проект, включен в инвестиционную программу в связи с необходимостью закупки
4.7 | Выкуп сооружения производственного (промышленного) назначения, СП НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | внеплановый проект, включен в инвестиционную программу в связи с необходимостью закупки
5 | Еврейская автономная область | Г | 207.5688 | 851.4435 | нд | 325.0022 | нд | 526.4413 | нд | 58.7829 | нд | 36.8003 | нд | 490.1815 | нд | -22.5231 | нд | -38.32% | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 320.2381 | нд | 68.4049 | нд | 251.8331 | нд | 17.6629 | нд | 0.68492 | нд | 251.1482 | нд | -16.978 | нд | -96.12% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 320.2381 | нд | 68.4049 | нд | 251.8331 | нд | 17.6629 | нд | 0.68492 | нд | 251.1482 | нд | -16.978 | нд | -96.12% | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 320.2381 | нд | 68.4049 | нд | 251.8331 | нд | 17.6629 | нд | 0.68492 | нд | 251.1482 | нд | -16.978 | нд | -96.12% | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | нд | 320.2381 | нд | 68.4049 | нд | 251.8331 | нд | 17.6629 | нд | 0.68492 | нд | 251.1482 | нд | -16.978 | нд | -96.12% | Отсутствие заключенного договора подряда в связи с несостоявшейся закупкой. К учету приняты прочие затраты на содержание службы заказчика
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 302.7149 | нд | 75.9313 | нд | 226.7837 | нд | 33.9965 | нд | 32.9525 | нд | 193.8311 | нд | -1.044 | нд | -3.071% | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 302.7149 | нд | 75.9313 | нд | 226.7837 | нд | 33.9965 | нд | 32.9525 | нд | 193.8311 | нд | -1.044 | нд | -3.071% | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | нд | 142.7663 | нд | 31.8754 | нд | 110.8909 | нд | 3.921 | нд | 3.9709 | нд | 106.92 | нд | 0.049888 | нд | 1.272% | нд
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | нд | 70.5381 | нд | 28.9339 | нд | 41.6042 | нд | 8.3214 | нд | 7.2423 | нд | 34.3619 | нд | -1.0791 | нд | -12.97% | В связи с неоднократным продлением закупочных процедур внесены изменения в закупочную документацию
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | нд | 81.9831 | нд | 15.1219 | нд | 66.8611 | нд | 18.6655 | нд | 18.7043 | нд | 48.1568 | нд | 0.038781 | нд | 0.2078% | нд
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | нд | 2.1462 | нд | 0 | нд | 2.1462 | нд | 2.1462 | нд | 2.1462 | нд | 1e-05 | нд | -1e-05 | нд | -0.0004659% | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Биробиджан СП Биробиджанская ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-5 | нд | 5.2813 | нд | 0 | нд | 5.2813 | нд | 0.94244 | нд | 0.88885 | нд | 4.3924 | нд | -0.05359 | нд | -5.686% | нд
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 207.5688 | 225.4649 | нд | 180.666 | нд | 44.7989 | нд | 4.0978 | нд | 0 | нд | 44.7989 | нд | -4.0978 | нд | -100% | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 207.5688 | 225.4649 | нд | 180.666 | нд | 44.7989 | нд | 4.0978 | нд | 0 | нд | 44.7989 | нд | -4.0978 | нд | -100% | нд
5.5.4 | Строительство второй очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,267 млн. м3) | F_505-ХТСКб-7 | 207.5688 | 225.4649 | нд | 180.666 | нд | 44.7989 | нд | 4.0978 | нд | 0 | нд | 44.7989 | нд | -4.0978 | нд | -100% | Отказано в получении разрешительной документации на строительство
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 3.0256 | нд | 0 | нд | 3.0256 | нд | 3.0256 | нд | 3.1629 | нд | 0.40325 | нд | -0.40325 | нд | -13.33% | нд
5.7 | Покупка газоанализатора четырехсенсорный с зондом - 1 шт. Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-34 | нд | 0.50008 | нд | 0 | нд | 0.50008 | нд | 0.50008 | нд | 0.50008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.7 | Покупка помпы гидравлической ручной - 1 шт. , Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-35 | нд | 0.2058 | нд | 0 | нд | 0.2058 | нд | 0.2058 | нд | 0.2058 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.7 | Покупка переносного прибора для определения зольности угля ASHPROBE– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-19 | нд | 1.5124 | нд | 0 | нд | 1.5124 | нд | 1.5124 | нд | 1.5124 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.7 | Покупка станка сверлильного MBSR-100 (или аналог), 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-37 | нд | 0.2448 | нд | 0 | нд | 0.2448 | нд | 0.2448 | нд | 0.2448 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
5.7 | Покупка установки для ручной плазменной резки Hyperthem Powermax 65 (или аналог), 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-38 | нд | 0.5625 | нд | 0 | нд | 0.5625 | нд | 0.5625 | нд | 0.15925 | нд | 0.40325 | нд | -0.40325 | нд | -71.69% | Уменьшение стоимости проекта по результатам поставки оборудования
5.7 | Покупка генератора бензинового, 1 шт., СП Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10622 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В рамках реализации производственной программы была проведена закупка, в результате которой возникло превышение фактической цены (свыше 100 тыс. рублей без НДС)
5.7 | Покупка амперметра, 1 шт., СП Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В рамках реализации производственной программы была проведена закупка, в результате которой возникло превышение фактической цены (свыше 100 тыс. рублей без НДС)
5.7 | Покупка сварочного аппарата,1 шт., СП Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В рамках реализации производственной программы была проведена закупка, в результате которой возникло превышение фактической цены (свыше 100 тыс. рублей без НДС)