## 3 Г ОС
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «___» ___ 2017 г. №______
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам
за 2023 год
Отчет о реализации инвестиционной программы акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год формирования информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 28.12.2023 № 38@
реквизиты решения органа исполнительной власти (органа управления субъекта отчетности), утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2023 году | [25 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2023 года |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [12 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [11 empty] | нематериальные активы | основные средства | [11 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | Другое | шт. | км | га | т/час | м2 | млн.м3 | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВт | Гкал/ч | км ТС | МВ×А | Другое | шт. | км | га | т/час | м2 | млн.м3 | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 58325.3365 | 441.5444 | 9987.7344 | 0 | 0 | 43.0661 | 0 | 0 | 1046 | 13.523 | 0.1 | 2180 | 79779 | 1800.9348 | 101.6965 | 7510.4109 | 0 | 0 | 31.4295 | 0 | 0 | 721 | 9.2503 | 0 | 0 | 81800 | 1800.1413 | -339.8794 | -76.98% | -2712.2695 | -27.16% | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 5109.6663 | 0 | 1474.1939 | 0 | 0 | 17.6132 | 0 | 0 | 3 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.5351 | 0 | 0 | 8.0884 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -636.0921 | -43.15% | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | 14117.7072 | 0 | 782.7522 | 0 | 0 | 1.8998 | 0 | 0 | 13 | 0.072 | 0 | 0 | 2100 | 1800.7228 | 0 | 690.8443 | 0 | 0 | 1.956 | 0 | 0 | 14 | 0.072 | 0 | 0 | 2100 | 1799.8983 | 0 | 0% | -140.9517 | -18.01% | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 23393.9659 | 0 | 6406.2386 | 0 | 0 | 20.414 | 0 | 0 | 667 | 5.901 | 0.1 | 980 | 77679 | 0 | 0 | 4934.0149 | 0 | 0 | 18.2701 | 0 | 0 | 274 | 9.1783 | 0 | 0 | 79700 | 0 | 0 | 0% | -1491.9734 | -23.29% | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 507.135 | 0 | 81.85 | 0 | 0 | 0.43906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4552 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -8.3948 | -10.26% | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 11938.2569 | 0 | 331.9168 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1200 | 0 | 0.212 | 0 | 76.2121 | 0 | 0 | 2.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0% | -255.7047 | -77.04% | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 3258.6052 | 441.5444 | 910.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6965 | 858.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -339.8794 | -76.98% | -179.1529 | -19.67% | нд
1 | Хабаровский край | Г | 26575.3779 | 351.5444 | 4144.4953 | 0 | 0 | 15.7081 | 0 | 0 | 322 | 4.291 | 0 | 1200 | 2100 | 1800.7228 | 101.6965 | 3142.1196 | 0 | 0 | 15.2933 | 0 | 0 | 325 | 7.1 | 0 | 0 | 2100 | 1799.8983 | -249.8794 | -71.08% | -1086.8146 | -26.22% | нд
1.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 2701.4565 | 0 | 169.2294 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5458 | 0 | 0 | 1.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -66.6836 | -39.4% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 49.1207 | 0 | 49.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -49.1207 | -100% | нд
1.1.1.1 | Хабаровская ТЭЦ-1, всего, в том числе: | Г | 49.1207 | 0 | 49.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -49.1207 | -100% | нд
1.1.1.1 | Устройство двух линейных ячеек № 16 и 17 в ЗРУ 110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-24 | 49.1207 | 0 | 49.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | линейные ячейки №16 и 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -49.1207 | -100% | Невыполнением подрядной организацией ПНР в полном объеме из-за невозможности вывода в ремонт 1СШ, 2СШ ЗРУ-110 кВ Хабаровской ТЭЦ-1 для переключения с 35кВ на 110кВ. (письмо филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ от 16.01.2024 № РЗ-б6-1-1-19-67)
1.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2652.3359 | 0 | 120.1087 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5458 | 0 | 0 | 1.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -17.5629 | -14.62% | нд
1.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1377.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.4 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 для обеспечения выдачи тепловой энергии в тепломагистраль ТМ-35 | N_505-ХТЭЦ-3-22тп | 1377.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1275.2337 | 0 | 120.1087 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5458 | 0 | 0 | 1.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -17.5629 | -14.62% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-31 блок 394 от узла 393 (ул.Карла-Маркса) до узла 199 (ул. Промышленная), 2Ду800/1000 мм, L=2,8 км. ХТС | F_505-ХТСКх-14 | 386.8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Участок тепломагистрали 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-32 от узла 326 до ТК 328.26 с увеличением диаметра Ду=700/800мм на Ду=1000мм протяженностью L=3418х2м.п., СП ХТС | H_505-ХТСКх-39 | 429.9369 | 0 | 89.92 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | Участок тепломагистрали 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0335 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | Участок тепломагистрали 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -12.8865 | -14.33% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР Объект сдан в эксплуатацию.
1.1.3.5 | Реконструкция ТМ-17 от ПНС-172 до ТК 731.04 с увеличением диаметра с Dy = 500/600 мм на Dy = 600/700 мм общей протяженностью 642,5х2м.п. | L_505-ХТС-2тп | 76.4783 | 0 | 30.1887 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | Участок тепломагистрали 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5123 | 0 | 0 | 0.27542 | 0 | Участок тепломагистрали 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.6764 | -15.49% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР.
1.1.3.5 | Реконструкция тепломагистрали ТМ-18 от ПНС-184 "кубяка" "точка А" до узла 187 протяженностью 3443х2м.п. с увеличеснием диаметров с 700мм на 800мм. | N_505-ХТС-3тп | 379.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.5 | «Прокладка тепловой сети для подключения объекта: «Автомоечный комплекс» находящийся по адресу Тихоокеанская 182б в г. Хабаровске». | N_505-ХТС-4тп | 2.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3165.7021 | 0 | 625.8627 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 1800.7228 | 0 | 504.8738 | 0 | 0 | 0.61196 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 1799.8983 | 0 | 0% | -120.9889 | -19.33% | нд
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 922.0542 | 0 | 228.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 232.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0% | 3.8874 | 1.701% | нд
1.2.1 | Перевод на сжигание природного газа котлоагрегата ст. № 2 Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-96 | 224.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни Амурской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-103 | 253.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.1 | Реконструкция градирни ст. №3 Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-136 | 238.9547 | 0 | 178.8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | Градирня ст.№3 (площадь орошения 2100м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 176.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | Градирня ст.№3 (площадь орошения 2100м2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0% | -2.1654 | -1.21% | нд
1.2.1 | Реконструкция электрофильтров Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-134 | 205.2154 | 0 | 49.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | электрофильтры энергоблока ТПЕ-215, Т-180-130 ст. № 2 - 6шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | электрофильтры энергоблока ТПЕ-215, Т-180-130 ст. № 2 - 6шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6.0528 | 12.19% | нд
1.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 47.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.2 | Расширение автоматической котельной в п. Некрасовка 2 я очередь с реконструкцией насосной и вспомогательного оборудования | J_505-ХТСКх-75 | 47.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 395.6715 | 0 | 69.3225 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.886 | 0 | 0 | 0.61196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -5.4364 | -7.842% | нд
1.2.3 | Реконструкция теплотрассы № 2 от ТК 3-17 до ТК 2-12б, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г.Комсомольске-на-Амуре.(СП КТС) | F_505-ХТСКх-12 | 326.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3 | Реконструкция ТМ-18 блок 626 от ТК-188.40б (уз.626) в сторону ПНС-626, Дн=720х10мм, L=530 м.п., СП ХТС | N_505-ХТС-14 | 69.3225 | 0 | 69.3225 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | Участок тепломагистрали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.886 | 0 | 0 | 0.61196 | 0 | Участок тепломагистрали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -5.4364 | -7.842% | нд
1.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1800.4167 | 0 | 327.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.7228 | 0 | 208.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799.8983 | 0 | 0% | -119.4398 | -36.41% | нд
1.2.4 | Наращивание дамб буферного золоотвала и дополнительной секции. Хабаровский район с. Ильинка Хабаровская ТЭЦ-1 (от отм. 104 до отм. 109) | F_505-ХГ-1-1 | 83.2999 | 0 | 83.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | свободная емкость золоотвала емкостью 0,7228 млн.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -83.2999 | -100% | ДС №1 к договору №42/ХТ1-23 от 22.05.2023 предусматривающее продление срока выполнения работ до 31.12.2024 за счет недоиспользованной амортизации. Переходящий договор №42/ХТ1-23 от 22.05.2023, СМР не выполнен в 2023 году в связи с увеличением сроков оформления и получения разрешительной документации на добычу суглинка. Из-за несоответсвия проектным отметкам, работы были приостановлены, сметная документация скорректирована.Перераспределение затрат на содержание ОКС.
1.2.4 | Наращивание золоотвала №2 (1 очередь) Хабаровской ТЭЦ-3 на 1800 тыс. м3 | H_505-ХГ-57 | 358.9602 | 0 | 240.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наращивание золоотвала - 1,8 тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 204.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наращивание золоотвала - 1,8 тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799.8983 | 0 | 0% | -36.2431 | -15.04% | Изменение объемов финансирования проекта по годам реализации в связи с неисполненим договорных обязательств подрядной организацией в 2021-2022 годах.
1.2.4 | Реконструкция системы сброса сточных вод золоотвала Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-90 | 1192.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция кровли Главного корпуса, кровли турбинного отделения (6220 м2), котельного отделения (5040 м2), дымососного отделения (1984 м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-10 | 110.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция насосного оборудования на ЦТП-6 в г. Советская Гавань, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ХГ-209 | 3.7798 | 0 | 3.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | насосное оборудование на ЦТП-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | насосное оборудование на ЦТП-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.10322 | 2.731% | нд
1.2.4 | Реконструкция бака-запаса горячей воды емк. 5000 м3, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-8 | 51.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 14232.9261 | 0 | 2817.3567 | 0 | 0 | 13.3981 | 0 | 0 | 168 | 4.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100.3547 | 0 | 0 | 13.6019 | 0 | 0 | 85 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -717.002 | -25.45% | нд
1.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2347.7774 | 0 | 364.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -91.2604 | -25.06% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата э/б ст. №2 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-151 | 167.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Замена силового трансформатора РТСР-1 на ХТЭЦ-3 | K_505-ХГ-152 | 53.4904 | 0 | 53.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | силовой трансформатор РТСР-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | силовой трансформатор РТСР-1- 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.27697 | -0.5178% | нд
1.3.1 | Установка на Амурской ТЭЦ-1 третьего трансформатора связи 110/35/6 кВ мощностью 60 МВА, СП Амурская ТЭЦ | L_505-ХГ-178 | 501.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 13 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-99 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Перенос оплаты вследствии движения материалов по складам
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 БКЗ-75-39ФБ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-98 | 8.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 15 БКЗ-220-140-7 Хабаровской ТЭЦ-1 | H_505-ХГ-100 | 34.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата к/а ст. № 10 БКЗ-220-140-7 Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-101 | 39.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №1 Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-102 | 11.6651 | 0 | 11.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | котлоагрегат ст. №1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | котлоагрегат ст. №1, Дымовая труба № 1 с газоходами | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.64838 | 5.558% | нд
1.3.1 | Техперевооружение Николаевской ТЭЦ с переводом котлоагрегата ст. № 1, ст. № 4 на сжигание природного газа | J_505-ХГ-143 | 438.2634 | 0 | 200.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | топочно-горелочное устройство - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | топочно-горелочное устройство - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -13.2664 | -6.603% | нд
1.3.1 | Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа пиковой котельной (ПВК), 3 шт. | F_505-ХГ-38 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Техническое перевооружение турбины ПТ-80-130/13/2,5/1,2 ст.№ 5 с установкой автоматизированной системы контроля вибраций и диагности (АСКВД) (1 система), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-2 | 22.7597 | 0 | 22.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | турбины ПТ-80-130/13/2,5/1,2 - 1 система | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | турбина ПТ-80-130/13/2,5/1,2 ст.№ 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -6.9899 | -30.71% | Экономический эффект по результатам закупочных процедур по договору №31/АТ1-23 от 23.06.2023 с ООО НПП «ВИБРОБИТ».
1.3.1 | Установка баков ёмкостью 200 м.куб, 2 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-1 | 72.5494 | 0 | 72.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | баки ёмкостью 200 м.куб | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -72.5494 | -100% | Отставание подрядной организацией от графика выполнения работ по дог. на выполнениеСМР. Готовиться доп. согл. на увеличение сроков выполнение работ до 06.2024 г.
1.3.1 | Замена вентиляторов горячего дутья ВГД-10/3000, 12 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-2 | 115.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Модернизация системы пожарной сигнализации и управления автоматическим пожаротушением «ПОСЕЙДОН» СП «Хабаровская ТЭЦ-1» | N_505-ХТЭЦ-1-2 | 2.7498 | 0 | 2.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | система пожарной сигнализации и управления автоматическим пожаротушением «ПОСЕЙДОН» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | система пожарной сигнализации и управления автоматическим пожаротушением «ПОСЕЙДОН» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.174 | 42.69% | Отклонение от плана в связи с увеличением стоимости работ по результатам пересчета сметной стоимости при подготовке комплекта закупочной документации к торговым процедурам (письмо № 100-05/957 от 25.05.2023 о согласовании увеличения стоимости закупки).
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.2 | Техперевооружение котельной в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 2461.0401 | 0 | 779.9515 | 0 | 0 | 13.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.5691 | 0 | 0 | 13.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -117.3824 | -15.05% | нд
1.3.3 | Техническое перевооружение (реконструкция) тепловых сетей по концессионному соглашению в г. Советская Гавань (от котельных №1; 2; 3; ИК-5; 6; 8; 9; 10) | L_505-ХГ-173 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 6.7702 | 0 | Котельная №3 - надземная прокладка труб - 0,500 км. Котельная №1 - бесканальная прокладка труб - 0,504 км. Котельная №6 - бесканальная прокладка труб - 1,29605км.; надземная прокладка труб - 0,9921 км. Котельная №2 - надземная прокладка труб - 0,1579 км.Котельная №2 - бесканальная прокладка труб - 0,100 км. Котельная №1 - бесканальная прокладка труб - 0,5756км.; надземная прокладка труб - 0,100 км. Котельная №8 - бесканальная прокладка труб - 0,3636км. Котельная №ИК5 - бесканальная прокладка труб - 0,0342км. Котельная №6 - бесканальная прокладка труб - 0,231км.; надземная прокладка труб - 0,800 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.9433 | 0 | 0 | 6.2274 | 0 | Котельная №1 - надземная прокладка труб - 0,4372 км; бесканальная прокладка труб - 0,336 км. Котельная №6 - подземная прокладка труб в непроходном ж/б канале - 0,5462км.; надземная прокладка труб - 0,1826 км. Котельная №6-- прокладка труб в подвальном помещении, в двух трубном исполнении -0,274 км, надземная прокладка труб в двух трубном исполнении - 1,8658 км, подземная прокладка в двухтрубном исполнении -1,0292 км.Котельная № 2 - надземная прокладка в двух трубном исполнении - 0,422 км, прокладка труб в подвальном помещении в двух трубном исполнении - 0,067 км. Котельная № 1 - подземная прокладка в двухтрубном исполнении - 0,4136 км. Котельная №2 - надземная прокладка труб - 0,4538 км; подвальное помещение - 0,07 км; подземная прокладка труб в непроходном ж/б канале - 0,13 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -58.5567 | -31.23% | Работы выполнены в соответствии с заключенным доп. 1 17.07.2023 к дог. на выполнение СМР
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №3 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-36 | 144.063 | 0 | 15.441 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | Участок теплотрассы №3 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9427 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | Участок теплотрассы №3 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.5017 | 3.249% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №4 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-37 | 264.211 | 0 | 33.9063 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | Участок теплотрассы №4 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1233 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | Участок теплотрассы №4 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.217 | 3.589% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №15 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-41 | 155.5781 | 0 | 27.1189 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | Участок теплотрассы №15 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5846 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | Участок теплотрассы №15 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.46567 | 1.717% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №16 г. Амурск.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-42 | 180.31 | 0 | 12.168 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | Участок теплотрассы №16 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6342 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | Участок теплотрассы №16 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.53384 | -4.387% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №11 г. Комсомольск-на-Амуре.(СП КТС) | H_505-ХТСКх-9-46 | 136.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №18 г. Комсомольск-на-Амуре | H_505-ХТСКх-9-49 | 68.021 | 0 | 9.8236 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | Участок теплотрассы №18 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4719 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | Участок теплотрассы №18 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.3517 | -13.76% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию
1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы №17 г. Комсомольск-на-Амуре | I_505-ХТСКх-9-50 | 7.289 | 0 | 7.289 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Участок теплотрассы №17 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3904 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Участок теплотрассы №17 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.89858 | -12.33% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали "Горьковская" г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-17 | 121.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №32 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-23 | 462.4086 | 0 | 92.2703 | 0 | 0 | 0.901 | 0 | Участок тепломагистрали №32 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1874 | 0 | 0 | 0.8949 | 0 | Участок тепломагистрали №32 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -15.0829 | -16.35% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали №17 г. Хабаровск. СП ХТС | H_505-ХТСКх-10-25 | 109.5592 | 0 | 72.4681 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | Участок тепломагистрали №17 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0893 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | Участок тепломагистрали №17 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -10.3788 | -14.32% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-31 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-26 | 279.3988 | 0 | 100.5284 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | Участок тепломагистрали №31 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4363 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | Участок тепломагистрали №31 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -22.0921 | -21.98% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию
1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали ТМ-25 г.Хабаровск | H_505-ХТСКх-10-28 | 206.6276 | 0 | 83.7504 | 0 | 0 | 0.57488 | 0 | Участок тепломагистрали №25 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6499 | 0 | 0 | 0.62353 | 0 | Участок тепломагистрали №25 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.89958 | 1.074% | нд
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-18 от ТК 626.01 до узла 626 г.Хабаровск, Дн=530х10 мм, L=192х2 м.п.,СП ХТС | N_505-ХТС-10 | 30.6775 | 0 | 30.6775 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | Участок тепломагистрали 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0125 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | Участок тепломагистрали 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.665 | -5.427% | нд
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 733 от опоры 15(03-04) до узла 732.00, Дн=530х10мм, L=422х2 м.п. (подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-12 | 67.2578 | 0 | 67.2578 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | Участок тепломагистрали 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0363 | 0 | 0 | 0.88708 | 0 | Участок тепломагистрали 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.2215 | -4.79% | нд
1.3.3 | Техперевооружение ТМ-17 блок 173 от узла 172.00 до ТК-173.02, Дн=820х10 мм, L=107,5х2 м.п.(подземная в непроходном канале), СП ХТС | N_505-ХТС-13 | 39.7522 | 0 | 39.7522 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | Участок тепломагистрали 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.067 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | Участок тепломагистрали 1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -6.6853 | -16.82% | Отклонение от плана связано с уменьшением (экономия) стоимости проекта по результатам закупочных процедур по услугам подряда и поставке МТР. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Объект сдан в эксплуатацию
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 9374.1086 | 0 | 1673.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 4.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -508.3591 | -30.38% | нд
1.3.4 | Модернизация водовода подпитки Хабаровской ТЭЦ-1 (от ул. Юности до пер. Трамвайного), на протяженности 3000м - Ø 600 мм, с применением ОДК и технологии ППУИ | F_505-ХГ-2 | 245.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-3", водогрейная котельная "Дземги" (ограждение, система сбора и обработки информации, система охранной сигнализации, система контроля управления доступом, система охранного телевидения, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания) | F_505-ХГ-25 | 330.5857 | 0 | 30.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | КПП - 1 шт; опора освещения - 20 шт; камера видеонаблюдения - 20 шт. | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ограждение металлическое - 1 шт., Наружное охранное освещение - 1 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.4752 | -11.26% | Отставание подрядной организацией от графика выполнения работ по дог. на выполнение СМР.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-2" (ограждение, система охранного освещения, система сбора и отработки информации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система охранно-тревожной сигнализации) | F_505-ХГ-26 | 158.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Комсомольская ТЭЦ-1" | F_505-ХГ-27 | 128.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Амурская ТЭЦ (система физической защиты (ограждение. система охранного телевидения, система охранно-тревожной сигнализации, система сбора и обработки информации, система контроля и управления доступом, система связи и сигнализации , система охранного освещения) | F_505-ХГ-29 | 174.6178 | 0 | 134.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | система охранной сигнализации; система контроля и управления доступом; система сбора и отображения информацией; система бесперебойного электропитания. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | система охранной сигнализации; система контроля и управления доступом; система сбора и отображения информацией Ограждение - 3600м | 3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -13.3249 | -9.93% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП Николаевской ТЭЦ, газораспределительной станции (ГРС) Николаевской ТЭЦ (ограждение, система охранного освещения, система кондиционирования, система охранно-тревожной сигнализации, система охранного освещения, система охранного телевидения, система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система громкоговорящего оповещения, система сбора и обработки информации, система оперативной связи, система электропитания) | F_505-ХГ-30 | 153.5693 | 0 | 90.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | система охранной сигнализации система электропитания | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -90.8352 | -100% | Вввод в эксплуатацию планируется в 2024 году после завершения работ по проекту.
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-1" (ограждение; системы охранной и тревожной сигнализации; система сбора и обработки информации; система бесперебойного электропитания) | H_505-ХГ-80 | 124.6147 | 0 | 27.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | система сбора и обработки информации -1шт; система бесперебойного электропитания-1шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ограждение 3500 п.м. | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.0165 | -3.667% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП "Хабаровской ТЭЦ-3" (ограждение, система охранного телевидения, система охранного освещения, система связи, система тревожного оповещения, система сбора и обоработки информации, система охранно тревожной сигнализации, система контроля и управления доступом) | H_505-ХГ-81 | 352.7134 | 0 | 78.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | ограждение из панелей сварных с верхним барьером безопасности типа «Егоза» - 3190 м; распашные ворота - 3 шт; противотаранный барьер Полищука ПБПМ-ЭП-Па 6633/1500 - 1 шт; КПП-1 шт. | 5 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -78.4154 | -100% | Договор подряда расторгнут в связи с отставанием подрдчика от графика выполнения работ. К учету приняты прочие затраты на содержание службы заказчмка.
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-108-2 | 53.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-108-1 | 39.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ | H_505-ХГ-108-3 | 73.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Хабаровской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-108-4 | 49.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-108-5 | 42.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-108-7 | 42.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-109-1 | 2.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Амурская ТЭЦ | I_505-ХГ-109-5 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация автоматизированной информационно- измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) СП Комсомольская ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-109-6 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-110-4 | 1.432 | 0 | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | система ГГС (громкоговорщей связи) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | система ГГС (громкоговорщей связи) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.017199 | -1.201% | нд
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-2 | I_505-ХГ-110-5 | 1.432 | 0 | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | система ГГС (громкоговорщей связи) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | система ГГС (громкоговорщей связи) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0052363 | 0.3657% | нд
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-110-6 | 1.432 | 0 | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | система ГГС (громкоговорщей связи) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | система ГГС (громкоговорщей связи) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.51226 | 35.77% | Перераспределение затрат ОКСа - финансирование прочих затрат
1.3.4 | Модернизация системы ГГС (громкоговорщей свзи) Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-110-7 | 1.3713 | 0 | 1.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | система ГГС (громкоговорщей связи) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | система ГГС (громкоговорщей связи) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.11615 | 8.47% | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-111-1 | 2.3608 | 0 | 0.89796 | 0 | 0 | 0 | 0 | системы гарантированного электропитания СДТУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84604 | 0 | 0 | 0 | 0 | системы гарантированного электропитания СДТУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.05192 | -5.782% | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Николаевской ТЭЦ | H_505-ХГ-111-2 | 3.964 | 0 | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | системы гарантированного электропитания СДТУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | системы гарантированного электропитания СДТУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.021887 | -0.9192% | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-111-4 | 2.381 | 0 | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | системы гарантированного электропитания СДТУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | системы гарантированного электропитания СДТУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.023698 | -0.9953% | нд
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-111-5 | 0.963 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | системы гарантированного электропитания СДТУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | системы гарантированного электропитания СДТУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.45195 | 46.93% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.3.4 | Модернизация системы гарантированного электропитания СДТУ Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-111-6 | 2.381 | 0 | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | системы гарантированного электропитания СДТУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | системы гарантированного электропитания СДТУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.022195 | -0.9322% | нд
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-112-2 | 1.8509 | 0 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | структурированная кабельная система | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | структурированная кабельная система | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.43306 | 45.49% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-112-4 | 2.448 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | структурированная кабельная система | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | структурированная кабельная система | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.13464 | -5.5% | нд
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-5 | 2.449 | 0 | 2.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | структурированная кабельная система | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | структурированная кабельная система | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.13469 | -5.5% | нд
1.3.4 | Модернизация структурированной кабельной системы Николаевской ТЭЦ | I_505-ХГ-112-6 | 2.448 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | структурированная кабельная система | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | структурированная кабельная система | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.13464 | -5.5% | нд
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-2 | H_505-ХГ-113-1 | 2.8656 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | информационно-вычислительная система | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматическая телефонная станция - 1 комплект | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.006785 | -0.9463% | нд
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-1 | I_505-ХГ-113-4 | 3.054 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | информационно-вычислительная система | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматическая телефонная станция - 1 комплект | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.0292 | -0.9561% | нд
1.3.4 | Модернизация АТС Комсомольской ТЭЦ-3 | I_505-ХГ-113-5 | 3.054 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | информационно-вычислительная система | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматическая телефонная станция - 1 комплект | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.47118 | 15.43% | Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика
1.3.4 | Модернизация АТС Амурской ТЭЦ | I_505-ХГ-113-6 | 3.054 | 0 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | информационно-вычислительная система | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматическая телефонная станция - 1 комплект | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.0292 | -0.9561% | нд
1.3.4 | Замена теристорного возбуждения на энергоблоках ст. № 1, 2, 3 Хабаровской ТЭЦ-3 | H_505-ХГ-114 | 185.7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация резервного источника электроснабжения на НТЭЦ | I_505-ХГ-128 | 257.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе СП Хабаровская ТЭЦ-3 | J_505-ХГ-144 | 38.2333 | 0 | 38.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | автоматизированной системы учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | автоматизированная система учета выбросов звгрязняющих веществ в атмосферу на дымовой трубе | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.63953 | 1.673% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Николаевская ТЭЦ | K_505-ХГ-167 | 9.7135 | 0 | 9.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | система управления информационной безопасностью | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | система управления информационной безопасностью | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -7.5201 | -77.42% | В связи с поздней поставкой оборудования по договору с ООО ИТ «Эстиджи» №802/24-23 от 31.05.2023, передача его в монтаж перенесена на 1 квартал 2024г. С подрядчиком ООО «Софтмолл» подписано доп. соглашение к договору подряда 891/24-23 от 26.06.2023 на изменение (продление) срока выполнения работ.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Амурская ТЭЦ | K_505-ХГ-170 | 7.0559 | 0 | 7.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | система управления информационной безопасностью | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | система управления информационной безопасностью | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.6607 | -66.05% | В связи с поздней поставкой оборудования по договору с ООО ИТ «Эстиджи» №802/24-23 от 31.05.2023, передача его в монтаж перенесена на 1 квартал 2024г. С подрядчиком ООО «Софтмолл» подписано доп. соглашение к договору подряда 891/24-23 от 26.06.2023 на изменение (продление) срока выполнения работ.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-148 | 10.0586 | 0 | 10.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | система управления информационной безопасностью | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | система управления информационной безопасностью | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -7.1296 | -70.88% | В связи с поздней поставкой оборудования по договору с ООО ИТ «Эстиджи» №802/24-23 от 31.05.2023, передача его в монтаж перенесена на 1 квартал 2024г. С подрядчиком ООО «Софтмолл» подписано доп. соглашение к договору подряда 891/24-23 от 26.06.2023 на изменение (продление) срока выполнения работ.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-156 | 8.3093 | 0 | 8.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | система управления информационной безопасностью | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | система управления информационной безопасностью | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -6.4026 | -77.05% | В связи с поздней поставкой оборудования по договору с ООО ИТ «Эстиджи» №802/24-23 от 31.05.2023, передача его в монтаж перенесена на 1 квартал 2024г. С подрядчиком ООО «Софтмолл» подписано доп. соглашение к договору подряда 891/24-23 от 26.06.2023 на изменение (продление) срока выполнения работ.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-158 | 25.3368 | 0 | 25.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | система управления информационной безопасностью | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -25.3368 | -100% | В связи с поздней поставкой оборудования по договору с ООО ИТ «Эстиджи» №802/24-23 от 31.05.2023, передача его в монтаж перенесена на 1 квартал 2024г. С подрядчиком ООО «Софтмолл» подписано доп. соглашение к договору подряда 891/24-23 от 26.06.2023 на изменение (продление) срока выполнения работ.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 1Т, 2Т Николаевской ТЭЦ | K_505-ХГ-168 | 14.9142 | 0 | 14.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | системы пожаротушения трансформаторов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | системы пожаротушения трансформаторов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.2254 | -14.92% | К учету приняты фактически выполненные работы, по договору подряда, заключенному с экономией относительно запланированных сумм. Перераспределение прочих затрат на содержание службы заказчика .
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. 5Т, 1Т, 2Т Амурской ТЭЦ | K_505-ХГ-171 | 11.9213 | 0 | 11.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | система пожаротушения трансформаторов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -11.9213 | -100% | Данный проект был разделен на два лота (СМР и Автоматика). Весь комплекс работ планировалось завершить в 2023 году. По строительно-монтажным работам - договор № 46/АТ1-23 от 25.10.2023г. выполнение составило 100%. По автоматике - договор № 57/АТ1-23 от 04.12.2023г. окончание согласно графика запланировано в марте 2024 года.
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформатора ст. № Т-1 Хабаровской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-149 | 6.64 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | система пожаротушения трансформаторов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | система пожаротушения трансформаторов - 1 комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.3924 | -36.03% | Экономия по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т Комсомольской ТЭЦ-2 | K_505-ХГ-159 | 24.4172 | 0 | 24.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | система пожаротушения трансформаторов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | система пожаротушения трансформаторов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.5007 | 6.146% | нд
1.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т1, Т2 Комсомольской ТЭЦ-3 | K_505-ХГ-161 | 6.8965 | 0 | 6.8965 | 0 | 0 | 0 | 0 | система пожаротушения трансформаторов-2системы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -6.8965 | -100% | Период реализации договора подряда 2023-2024 гг.
1.3.4 | Техперевооружение резервуаров вертикальных стальных РВС 5000 ст.№1,2 (Расходный склад мазута) СП Николаевская ТЭЦ. | L_505-ХГ-177 | 46.9483 | 0 | 46.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | резервуары вертикальные стальные РВС 5000 ст.№1,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -46.9483 | -100% | Позднее заключение договора на выполнение работ
1.3.4 | Установка системы кондиционирования в помещении тиристорного возбудителя на 4 энергоблоке СП "Хабаровская ТЭЦ-3" , 1 шт | N_505-ХГ-189 | 0.21708 | 0 | 0.21708 | 0 | 0 | 0 | 0 | система кондиционирования | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24205 | 0 | 0 | 0 | 0 | система кондиционирования - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.024972 | 11.5% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП к/а №2 , СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-194 | 29.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | АСУ ТП к/а №2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7.8364 | 100% | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием для автоматизации производственного процесса. Работы по проекту выполнены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию.
1.3.4 | Установка кондиционера в помещении главного щита управления, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-198 | 1.5619 | 0 | 1.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | кондиционер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | кондиционер - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.087046 | -5.573% | нд
1.3.4 | Техперевооружение золошлакопроводов.СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-ХГ-200 | 390.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | «Модернизация системы узлов учёта сброса сточных вод СП «Комсомольская ТЭЦ-2 | N_505-ХГ-201 | 38.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка Автоматизированных систем контроля вибрации и механических величин (АСКВМ) турбин (2 системы), для структурного подразделения Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-ХГ-208 | 57.5034 | 0 | 28.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | система неразрушающего контроля вибрации и механических величин (АСКВМ) турбин "Вибробит 300" с ЗИП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | система неразрушающего контроля вибрации и механических величин (АСКВМ) турбин "Вибробит 300" с ЗИП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -10.3406 | -36.35% | Экономия в результате закупочных процедур
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Хабаровской ТЭЦ-2 | F_505-ХТСКх-5 | 70.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Котельный цех №2 Ургал.СП Хабаровская ТЭЦ-2 | H_505-ХТСКх-35 | 63.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация АСУ ТП котельного оборудования Хабаровской ТЭЦ-2 | I_505-ХТСКх-64 | 108.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Комсомольские тепловые сети | K_505-КТС-1 | 7.7561 | 0 | 7.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | система управления информационной безопасностью | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | система управления информационной безопасностью | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -5.808 | -74.88% | В связи с поздней поставкой оборудования по договору с ООО ИТ «Эстиджи» №802/24-23 от 31.05.2023, передача его в монтаж перенесена на 1 квартал 2024г. С подрядчиком ООО «Софтмолл» подписано доп. соглашение к договору подряда 891/24-23 от 26.06.2023 на изменение (продление) срока выполнения работ.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП Хабаровская ТЭЦ-2 | K_505-ХТЭЦ2-1 | 10.2886 | 0 | 10.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | система управления информационной безопасностью | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | система управления информационной безопасностью | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -8.3401 | -81.06% | В связи с поздней поставкой оборудования по договору с ООО ИТ «Эстиджи» №802/24-23 от 31.05.2023, передача его в монтаж перенесена на 1 квартал 2024г. С подрядчиком ООО «Софтмолл» подписано доп. соглашение к договору подряда 891/24-23 от 26.06.2023 на изменение (продление) срока выполнения работ.
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Хабаровские тепловые сети | K_505-ХТС-1 | 17.65 | 0 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | система управления информационной безопасностью | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | система управления информационной безопасностью | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -14.8798 | -84.3% | В связи с поздней поставкой оборудования по договору с ООО ИТ «Эстиджи» №802/24-23 от 31.05.2023, передача его в монтаж перенесена на 1 квартал 2024г. С подрядчиком ООО «Софтмолл» подписано доп. соглашение к договору подряда 891/24-23 от 26.06.2023 на изменение (продление) срока выполнения работ.
1.3.4 | Программа мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии на границе балансовой принадлежности между АО "ДГК" и предприятиями транспортировщиками ХТС, КТС (80 шт.) | F_505-ХТСКх-27 | 260.39 | 0 | 12.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибор учета тепловой энергии | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -12.0889 | -100% | К учету приняты факт выполнения проектно-изыскательских работ в рамках исполнения договора с АО “РЭС Групп», № 24/ХТС-23 от 24.03.2023. Договорные обязательства не выполнены (не приняты 6 этап «Разработка рабочей документации»). С подрядчиком ведется претензионная работа. Подписано дополнительное соглашение к договору подряда на изменение срока выполнения ПИР. В связи с этим, выполнение СМР смещено на 2024 год
1.3.4 | Замена систем кондиционирования в здании Исполнительного аппарата АО "ДГК", 12 ШТ. | J_505-ИА-7 | 76.8821 | 0 | 16.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | система кондиционирования - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | система кондиционирования - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.0591 | -6.551% | нд
1.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Исполнительный аппарат АО "ДГК" | K_505-ИА-8 | 73.0173 | 0 | 73.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | система управления информационной безопасностью | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | система управления информационной безопасностью | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.84092 | -1.152% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение электротехнического оборудования с заменой маслянных выключателей - 10шт, для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-1 | 143.9502 | 0 | 12.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция кровли ПИР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | Элегазовые выключатели | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.1835 | 24.54% | Увеличение стоимости основного оборудования.
1.3.4 | Замена циркуляционного насоса 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-24 | 167.4881 | 0 | 111.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | циркуляционный насос 96 ДПВ-4,5/23 (ЦН-1, ЦН-2, ЦН-3) с вращающейся сеткой | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -111.752 | -100% | Договор на выполнение работ не заключен.
1.3.4 | Замена насоса на модернизированный КСВ-320-160-2 (ЭБ, Турбина Т-180/210-130) для СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью обеспечения максимальной экономичности и надёжности энергопроизводства (п.п. 1.1.9., 6.6.1., 6.6.2., СО 153-34.20.501-2003 ПТЭ ЭСиС РФ).
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 2 КО рег. № 3062 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | К учету приняты ПИР, в соответствии с заключенным договором на выполнение работ.
1.3.4 | Установка блочно-модульной котельной теплопроизводительностью 6,0 мВТ на твердом топливе, в г. Советская Гавань,СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для снижения эксплутациоонных затрат по содержанию котельной №8.
1.3.4 | Замена насосного оборудования на ЦТП-8 (3шт.), СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-7-1 | 23.8033 | 0 | 23.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | насосное оборудование | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -23.8033 | -100% | Отставание подрядной организацией от графика выполнения работ по дог. на выполнение ПИР, как следствие реализация проекта не осуществлялась.
1.3.4 | Техперевооружение ленточного конвейера ст. № ЛК-5А с заменой железоотделителя (магнитного сепаратора) (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-1 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ленточный конвейер ст. № ЛК-5А | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | ленточный конвейер ст. № ЛК-5А | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.12382 | -10.96% | Экономический эффект по результатам закупочных процедур. Договор № 37/АТ1-23 от 03.08.2023 с ООО «Пирамида»
1.3.4 | Техническое перевооружение теплофикационной системы с заменой подогревателя сетевой воды ПСВ 315-14-23 ст.№ ПП-5 (1 шт.), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-3 | 15.5717 | 0 | 15.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | теплофикационная система | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | теплофикационная система | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -7.1867 | -46.15% | Экономический эффект по результатам закупочных процедур на оборудование (Договор № 1441/81-22 от 15.11.2022 ООО «Техпрофит»).
1.3.4 | Техническое перевооружение дымососа ДН-24 ст. № ДС-10Б (1 шт) котла БКЗ-210-140 ст.№ 10, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-4 | 5.957 | 0 | 5.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | дымосос ДН-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | дымосос ДН-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.9648 | 32.98% | Увеличение стоимости за счет проведения закупочных процедур по оборудованию (Договор № 1785/81-22 от 30.12.2022 ООО "ЭН1").
1.3.4 | Модернизация ЗРУ-35 кВ с заменой масляных выключателей ВМК-35 на вакуумные (6 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-5 | 49.6924 | 0 | 17.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | вакуумные выключатели | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | вакуумные выключатели- 2 шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.3875 | -7.9% | нд
1.3.4 | Модернизация распредустройства 6 кВ секция 3Р,4Р с заменой масляных выключателей на вакуумные (11 шт.-2023, 7 шт.-2025), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-6 | 9.2209 | 0 | 4.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | Масляные выключатели | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | Масляные выключатели 11шт. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.5716 | -13.72% | Экономический эффект по результатам закупочных процедур на оборудование (Договор № 185/81-23 от 06.02.2023 ООО «Антэк») и экономии по СМР по договору № 20/АТ1-23 от 02.05.23г. с АО "ХРМК".
1.3.4 | Техническое перевооружение вагоноопракидывателя ВРС-125 с заменой ротора (1 шт), СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-10 | 246.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация автомобилей КАМАЗ 65115-50 , 2 шт., СП "ТЭЦ в г. Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-3 | 6.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ БНС с заменой выработавших свой ресурс масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт.) СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-29 | 97.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Установка автомобильных весов, кол-во 1 шт., СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-КТЭЦ2-1 | 5.0949 | 0 | 5.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобильные весы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобильные весы - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.29988 | -5.886% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение устройств релейной защиты и автоматики высоковольтных линий 110 кВ С115, С116, С117, С118 - 4шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | N_505-КТЭЦ3-2 | 58.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение Мостового крана ст. № 1 КО рег. № 3061 (1 шт), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-39 | 30.7558 | 0 | 30.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мостовой кран ст. № 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -30.7558 | -100% | Позднее заключение договора подряда, работы запланированы на 2024 год
1.3.4 | Техническое перевооружение насосного оборудования СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-27 | 166.1729 | 0 | 166.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | насосное оборудование | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -166.1729 | -100% | Длительная поставка оборудования, ожидается поступление в 2024 году
1.3.4 | Модернизация системы частотного регулирования питателей сырого угля (1 система) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-31 | 10.8286 | 0 | 10.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | системы частотного регулирования питателей сырого угля (1 система) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -10.8286 | -100% | Период реализации договора подряда 2023-2024 гг.
1.3.4 | Модернизация системы автоматического регулирования Турбины Т-180/210-130 ст. № 1,2,3 с заменой гидромеханической системы на электромеханическую с заменой регулирующих клапанов и сервомоторов, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-28 | 168.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение автотрансформатора АТ-1 с заменой РЗА и кабельных связей, СП «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-30 | 30.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение пожарного трубопровода с заменой подземного участка Ø159 (1101 п.м.) на полиэтиленовую трубу, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-42 | 15.4357 | 0 | 15.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | пожарный трубопровод ((1101 п.м.)) | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -15.4357 | -100% | Новый проект включен в ИПР с целью повышения надёжности тепло и электроснабжения потребителей.
1.3.4 | Модернизация водяного экономайзера (16 блоков) Котла ТПЕ-215 ст. № 1, СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-44 | 199.87 | 0 | 199.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | водяной экономайзер (16 блоков) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | водяной экономайзер (16 блоков) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 206.8817 | 103.5% | Стоимость приобретенного оборудования превышает плановую стоимость согласно результатам закупочных процедур
1.3.4 | Модернизация ОРУ-220 кВ береговой насосной станции с заменой масляных выключателей 220 кВ на элегазовые" для нужд структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-40 | 396.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация охранно пожарной сигнализации и системы освещения здания циркуляционной насосной и здания автотранспортного цеха (2 системы), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-43 | 20.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация ОРУ-110 кВ береговой насосной станции с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые" для нужд структурного подразделения "Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-41 | 410.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Амурске | N_505-КТС-3 | 3.6907 | 0 | 3.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | система контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | система контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.26758 | -7.25% | нд
1.3.4 | Модернизация комплекта оборудования механических величин для выполнения защиты "Повышение виброскорости корпусов подшипников турбины". (Вибробит 300) | N_505-ХТЭЦ-3-32 | 27.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа энергоблоков ст. № 2, СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45 | 568.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Реконструкция паропровода протяженностью L= 5479 м (от ХТЭЦ-1 до узла П11 с Ду 500 мм на Ду 200мм L=442 м; от ХТЭЦ-1 до узла П34.40: с Ду 600-700 мм на Ду 450 мм L=1822 м, с Ду 500 мм на Ду 450 L=363 м, с Ду 500 мм на Ду 400 L=683 м, с Ду 400 мм на Ду 200 мм L=1067 м, с Ду 400 мм на Ду 150 мм L=30 м, с Ду 250 мм на Ду 150 мм L=1072 м), СП ХТС | N_505-ХТС-11 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Хабаровске на объектах: ПНС-111 (1 шт.), ПНС-172 (2шт.), Узел 393 (2 шт.), СП ХТС | N_505-ХТС-15 | 3.352 | 0 | 3.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибор учета тепловой энергии | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.352 | -100% | Ввиду невыполнения проектно-изыскательских работ по договору подряда с АО “РЭС Групп», № 24/ХТС-23 от 24.03.2023 выход на закупочные процедуры по выполнению СМР перенесен на 2024 год.
1.3.4 | Модернизация автоматической системы контроля и управления (АСКиУ) на к/а ст. №№11, 16 с переводом на програмно-технический комплекс (ПТК), СП "Хабаровская ТЭЦ-1" | N_505-ХТЭЦ-1-1 | 122.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Реконструкция вагоноопрокидывателей ВРС-125Ц (А) и ВРС 134 (Б) Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-18 | 974.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация стационарных электролизных установок СЭУ-10 ст. № 1,2 Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-19 | 41.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Модернизация электрофильтров котлоагрегата ст. № 3 с заменой электрической и механической части Хабаровской ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-21 | 991.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3.4 | Замена трансформатора ТДЦ-250000/220-УХЛ1 на ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-50 | 272.6314 | 0 | 272.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | трансформатора ТДЦ-250000/220-УХЛ1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | трансформатор ТДЦ-250000/220-УХЛ1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.1081 | 0.7733% | нд
1.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.1 | г. Хабаровск | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 4113.7923 | 0 | 96.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -96.6712 | -100% | нд
1.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 771.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.2 | Строительство котельной для отопления поселения «Рабочий поселок Майский», мощностью 13,760 Гкал/ч (16,00 МВт) | F_505-ХГ-44 | 771.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 614.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.3 | Строительство ЦТП-1 для передачи тепловой мощности от магистральной теплосети ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ХГ-188 | 490.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.3 | Строительство подкачивающей насосной станции "Таежная" в г.Комсомольске-на-Амуре (производительность - 580 т/час) (СП КТС) | H_505-ХТСКх-48 | 124.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2727.2234 | 0 | 96.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -96.6712 | -100% | нд
1.5.4 | Строительство 2 пускового комплекса золоотвала №2 Хабаровской ТЭЦ-3 (ёмкость - 2250 тыс. м3) | F_505-ХГ-41 | 1493.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.4 | Строительство золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | F_505-ХГ-42 | 399.1422 | 0 | 96.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | золоотвала Амурской ТЭЦ (ёмкость 3189 тыс. м3, производительность 1200 т/час) | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -96.6712 | -100% | Договор подряда расторгнут в связи с отставанием подрдчика от графика выполнения работ
1.5.4 | Строительство очистных сооружений нефтесодержащих и дождевых сточных вод, производительностью 600 м3/час на Хабаровской ТЭЦ-1 | F_505-ХГ-35 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.4 | Строительство береговой насосной Хабаровской ТЭЦ-3 с внедрением инновационных конструкций водозаборных оголовков, 0,5 км. | F_505-ХГ-43 | 443.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.4 | Строительство помещения хлораторной установки СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-5 | 11.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.5.4 | Строительство очистных сооружений для хозяйственно-бытовых сточных вод Николаевской ТЭЦ небольшой производительностью- 70 м3/сут. | H_505-ХГ-118 | 148.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 2361.5008 | 351.5444 | 435.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6965 | 434.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -249.8794 | -71.08% | -85.469 | -19.63% | нд
1.7 | Разработка ПИР для модернизации ЖД эстакады (автомобильная эстакада), для Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт | N_505-ХГ-191 | 0.66365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка технико-экономического обоснования для реконструкции Ургальской котельной | K_505-ХТЭЦ2-5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка ПИР на модернизацию системы управления энергоблока ст. № 4 с заменой импортного програмного обеспечения и элементной базы на российское (1 система), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-47 | 14.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для техперевооружения системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-9 | 0.48299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка ПИР для строительства водовода технической воды № 3 от береговой насосной станции для нужд структурного подразделения «Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-49 | 40.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка обоснования инвестиций (ОБИН) по проекту "Модернизация Комсомольской ТЭЦ-2" | N_505-КТЭЦ2-3 | 52.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Установка гелиосистемы на основе солнечных коллекторов для преобразования солнечной энергии в тепловую (с. Ракитное)", СП ХТС | N_505-ХТС-16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта "Модернизация административного здания предприятия с целью увеличения энергоэффективности и энергосбережения по адресу ул.Шеронова д.65, Исполнительный аппарат" | N_505-ИА-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР с целью увеличения энергоэффективности и энергосбережения административного здания. К учету приняты ПИР.
1.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция электрооборудования главной схемы Хабаровской ТЭЦ-3 с заменой устройств релейной защиты и автоматики» | N_505-ХТЭЦ-3-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР на основании следующих документов: "Протокол технического совещания по вопросу необходимости модернизации коммутационных аппаратов, трансформаторов напряжения и трансформаторов тока в цепях генераторного напряжения турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3 с заменой устройств РЗА Хабаровской ТЭЦ-3 в период с 2022 по 2026 г." от 26.04.2022 г.; "Протокол технического совещания по вопросу необходимости модернизации ячеек ОРУ 110 кВ с заменой устройств РЗА Хабаровской ТЭЦ-3 в период с 2022 по 2026 г." от 26.04.2022 г.; "Протокол технического совещания по вопросу необходимости модернизации ячеек ОРУ 220 кВ с заменой устройств РЗА Хабаровской ТЭЦ-3 в период с 2022 по 2026 г." от 26.04.2022 г.В итоговом проекте ИПР объемы инвестиций скорректированы в рамках замечания Хабаровского края п. 6 от 22.06.2023 №19.3.58-9251 (вх. АО ДГК от 26.06.2023 №7195)
1.7 | Покупка многофункционального устройства, ХТЭЦ-3, кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-264 | 0.32615 | 0 | 0.32615 | 0 | 0 | 0 | 0 | многофункциональное устройство - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39837 | 0 | 0 | 0 | 0 | многофункциональное устройство - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.072225 | 22.14% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания, ХТЭЦ-3, кол-во 1 компл. | I_505-ХГ-45-265 | 2.2493 | 0 | 2.2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | система гарантированного электропитания - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | система гарантированного электропитания - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.25738 | -11.44% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка вакумной спец.машины, СП Хабаровская ТЭЦ-3 кол-во 1 шт. | I_505-ХГ-45-266 | 4.5864 | 0 | 4.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | вакумная спец.машина, кол-во 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | вакумная спец.машина, кол-во 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.2056 | 4.483% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер тяговый класс 35, СП Хабаровская ТЭЦ-1 (1 шт.) | K_505-ХГ-45-252-1 | 42.1737 | 0 | 42.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | бульдозер тяговый класс 35б - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | бульдозер тяговый класс 35б - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автомобиль грузовой самосвал 12т. 1 шт . СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-1 | 5.1854 | 0 | 5.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль грузовой самосвал 12т. 1 шт . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль грузовой самосвал 12т. 1 шт . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Экскаватор-погрузчик, СП Хабаровская ТЭЦ-1 (1 шт.) | N_505-ХТЭЦ-1-45-2 | 9.1583 | 0 | 9.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | экскаватор-погрузчик, (1 шт.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | экскаватор-погрузчик, (1 шт.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.010905 | 0.1191% | нд
1.7 | Покупка экскаватора-погрузчика (UMG TLB 935) или аналог, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-1 | 8.5833 | 0 | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | экскаватор-погрузчик (UMG TLB 935) или аналог, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | экскаватор-погрузчик (UMG TLB 935) или аналог, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.53002 | 6.175% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер ЧЕТРА Т-35.01ЯБР-1, или его аналог СП Хабаровская ТЭЦ-3 (1 шт.) | N_505-ХТЭЦ-3-45-2 | 52.1915 | 0 | 52.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | бульдозер ЧЕТРА Т-35.01ЯБР-1, или его аналог (1 шт.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | бульдозер ЧЕТРА Т-35.01ЯБР-1, или его аналог (1 шт.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка мини-погрузчика ЧЕТРА МКСМ 1000 или аналог, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-3 | 3.7606 | 0 | 3.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | мини-погрузчик ЧЕТРА МКСМ 1000 или аналог, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | мини-погрузчик 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Автобус ПАЗ-4234-04 на 30 мест, 1 шт СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-4 | 4.97 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | автобус ПАЗ-4234-04 на 30 мест, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.97 | -100% | Задержка поставки по причине длительного срока изготовления
1.7 | Покупка Вилочный погрузчик, СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт. | N_505-КТЭЦ2-45-1 | 4.9722 | 0 | 4.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | вилочный погрузчик, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.9722 | -100% | Срок поставки автоогрузчика вилочного переносится до 31.01.2023 (письмо от 01.12.2023 №1410/П), всвязи с недопоставкой комплектующих на завод изготавитель.
1.7 | Покупка экскаватор-погрузчик 3т, СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт | N_505-КТЭЦ2-45-3 | 9.2979 | 0 | 9.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | экскаватор-погрузчик 3т, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | экскаватор-погрузчик 3т, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.072781 | -0.7828% | нд
1.7 | Покупка автомобиля грузового самосвала 20 т. КАМАЗ 6520-26041-53 или аналог, 1 шт. СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-1 | 6.4818 | 0 | 6.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль грузового самосвала 20 т. КАМАЗ 6520-26041-53 или аналог, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль грузового самосвала 20 т. КАМАЗ 6520-26041-53 или аналог, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Бульдозер Т-11, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-348 | 17.15 | 0 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | бульдозер Т-11, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | бульдозер Т-11, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Топливозаправщик, 1 шт. СП Амурская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-360 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | топливозаправщик, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | топливозаправщик, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.083333 | -1.344% | нд
1.7 | Покупка Бульдозера Т-11 (Четра) или аналог, 1 шт. СП Николаевская ТЭЦ | N_505-НТЭЦ-45-1 | 16.75 | 0 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | бульдозер Т-11 (Четра) или аналог, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | бульдозер Т-11 (Четра) - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.025 | 0.1493% | нд
1.7 | Покупка Автокрана КС-55713-5К-1 "Клинцы" на базе автомобиля КАМАЗ, 1 шт. СП "Николаевская ТЭЦ" | N_505-НТЭЦ-45-2 | 11.2083 | 0 | 11.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | автокран КС-55713-5К-1 "Клинцы" на базе автомобиля КАМАЗ, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | автокран КС-55713-5К-1 "Клинцы" на базе автомобиля КАМАЗ, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5.4547 | 48.67% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Виброметра ВУ-043 (Янтарь) (или аналог) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-НТЭЦ-45-14 | 0.3417 | 0 | 0.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | виброметра ВУ-043 (Янтарь) (или аналог), 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | виброметра ВУ-043 (Янтарь) (или аналог), 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.0309 | -9.043% | нд
1.7 | Покупка Дефектоскопа - трещиномера ГАЛС ВД-103 (или аналог) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-НТЭЦ-45-15 | 0.204 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектоскоп -трещиномер ГАЛС ВД-103 (или аналог), 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15696 | 0 | 0 | 0 | 0 | дефектоскоп -трещиномер ГАЛС ВД-103 (или аналог), 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.047043 | -23.06% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Измерителя сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции MIC-2505 (или анаог) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-НТЭЦ-45-16 | 0.21263 | 0 | 0.21263 | 0 | 0 | 0 | 0 | измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции MIC-2505 (или анаог) СП Николаевская ТЭЦ, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.21263 | -100% | Отклонение ввиду сложившейся экономии по итогам закупочных процедур.ТМЦ до 100 тыс руб.
1.7 | Покупка Экскаватора-погрузчика (UMG TLB 935) или аналоа, 1шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-3 | 4.5968 | 0 | 4.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | экскаватор-погрузчик (UMG TLB 935) или аналоа, 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | экскаватор-погрузчик 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка передвижной мастерской Аварийная служба ГАЗ 33088 с КМУ ИМ 20, 1 шт., СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-4 | 7.614 | 0 | 7.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | передвижная мастерская аварийная служба ГАЗ 33088 с КМУ ИМ 20, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | передвижная мастерская Аварийная служба 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка самосвал КАМАЗ-6520 грузоподъемностью 20т, 2 шт., котельная в п. Майский, СП Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-5 | 15.0408 | 0 | 15.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | самосвал КАМАЗ-6520 грузоподъемностью 20т, 2 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | самосвал КАМАЗ-6520 грузоподъемностью 20т, 2 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка робот-тренажёр Олег-1.03 - 1 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-6 | 0.4103 | 0 | 0.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | робот-тренажёр Олег-1.03 - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | робот-тренажёр Олег-1.03 - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка магнитно -импульсная установка, 3 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-7 | 12.413 | 0 | 12.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | магнитно -импульсная установка, 3 шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -12.413 | -100% | Срок поставки 03.2024 в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка установка для восстановления и упрочнения рабочих поверхностей - 1 шт. СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-8 | 26.27 | 0 | 26.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка для восстановления и упрочнения рабочих поверхностей - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -26.27 | -100% | Срок поставки 05.2024 в соответствии с заключенным договором поставки.
1.7 | Покупка домкрата, 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-9 | 0.6258 | 0 | 0.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | домкрат, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62586 | 0 | 0 | 0 | 0 | домкрат, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6e-05 | 0.009588% | нд
1.7 | Покупка индукционного нагревателя подшипников RGZC-3 (или аналог), 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-10 | 0.273 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | индукционный нагреватель подшипников RGZC-3 (или аналог), 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | индукционный нагреватель подшипников RGZC-3 (или аналог), 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка машины пневматической "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-11 | 0.7344 | 0 | 0.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | машина пневматическая "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | машина пневматическая "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.3264 | -44.44% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка полуавтоматического двухколонного ленточного станка METAL MASTER MGH-400, 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-12 | 1.3941 | 0 | 1.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | двухколонный ленточный станок METAL MASTER MGH-400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | двухколонный ленточный станок METAL MASTER MGH-400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка съемника СГА 30 (или эквивалент), 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-13 | 0.21064 | 0 | 0.21064 | 0 | 0 | 0 | 0 | съемник СГА 30 (или эквивалент), 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21064 | 0 | 0 | 0 | 0 | съемник СГА 30 (или эквивалент), 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка панель электронагревательной LOIP LH-402 И или эквивалент, 1 шт., СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-15 | 0.10419 | 0 | 0.10419 | 0 | 0 | 0 | 0 | панель электронагревательная LOIP LH-402 И или эквивалент, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10419 | 0 | 0 | 0 | 0 | панель электронагревательная LOIP LH-402 И -1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка высокочастотного тестера ВЧТ-25М, СП Амурская ТЭЦ, кол-во 2 шт. | H_505-ХГ-45-130 | 0.23039 | 0 | 0.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | высокочастотный тестер ВЧТ-25М | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.1512 | -100% | Отмена закупки
1.7 | Покупка Проборазделочная машина ДМ - 150У.1.(Амурская ТЭЦ) , 1 шт. | H_505-ХГ-45-212 | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проборазделочная машина ДМ - 150У.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -5.25 | -100% | Задержка поставки по причине длительного срока изготовления
1.7 | Покупка Установка обработки трансформаторного масла УВФ-500, СП Николавская ТЭЦ, (1 шт. 2021г, 2шт. -2023г.) | H_505-ХГ-45-229 | 2.3325 | 0 | 1.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка обработки трансформаторного масла УВФ-500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка обработки трансформаторного масла УВФ-500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка электрогенератора бензинового АБП 5,5-Т230В- 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-10 | 0.20833 | 0 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | электрогенератор бензиновый АБП 5,5-Т230В- 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | электрогенератор бензиновый АБП 5,5-Т230В- 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка машины электрической Мангуст-миди - 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-11 | 0.60792 | 0 | 0.60792 | 0 | 0 | 0 | 0 | машина электрическая Мангуст-миди - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | машина электрическая Мангуст-миди - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.28092 | -46.21% | Экономия в результате закупочных процедур
1.7 | Покупка машинки для снятия резиновой футеровки- 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-12 | 0.2059 | 0 | 0.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | машинка для снятия резиновой футеровки- 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | машинка для снятия резиновой футеровки- 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка сварочный инвертор ВДМ-1202 (или аналог) - 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-13 | 0.28863 | 0 | 0.28863 | 0 | 0 | 0 | 0 | сварочный инвертор ВДМ-1202 (или аналог) - 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28863 | 0 | 0 | 0 | 0 | сварочный инвертор ВДМ-1202 - 1 шт., СП Хабаровская ТЭЦ-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Вулканизатор транспортёрной ленты СП Хабаровская ТЭЦ-3, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-5 | 1.5833 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | вулканизатор транспортёрной ленты, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | вулканизатор транспортёрной ленты, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.43537 | -27.5% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Инверторный дизельный сварочный генератор ТСС DGW 70¦250TD-R (7000 Вт) или аналог СП Хабаровская ТЭЦ-3, 2 шт. | N_505-ХТЭЦ-3-45-6 | 0.26667 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | инверторный дизельный сварочный генератор ТСС DGW 70¦250TD-R (7000 Вт) или аналог, 2 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | инверторный дизельный сварочный генератор ТСС DGW 70¦250TD-R (7000 Вт) или аналог, 2 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.18503 | 69.39% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Маслоочистительной установки (4 ед), СП "Хабаровская ТЭЦ-3" | N_505-ХТЭЦ-3-45-7 | 10.0696 | 0 | 10.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | маслоочистительная установки (4 ед) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | маслоочистительная установки (4 ед) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.1466 | -11.39% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Т12 "Максим III-01" тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с индикацией правильности выполнения действий, тестовыми режимами и настенными табло- манекен для "СП Хабаровская ТЭЦ-3"-1 шт | N_505-ХТЭЦ-3-45-8 | 0.1005 | 0 | 0.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | Т12 "Максим III-01" тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический -1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.1005 | -100% | Стоимость меньше 100 т.р., приобретение отнесено на операционные расходы, согласно учетной политике
1.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-250, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1.шт. | N_505-ХТЭЦ-1-45-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19789 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бульдозера ДЭТ-250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Заключен договор на приобретение объекта основных средств. Финансирование возникших обязательств по договору.
1.7 | Покупка экскаватора ЭО-2621, СП Хабаровская ТЭЦ-1, 1.шт. | N_505-ХТЭЦ-1-45-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Заключен договор на приобретение объекта основных средств. Финансирование возникших обязательств по договору.
1.7 | Покупка стола для совещания, 1 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11933 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стол для совещания - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью замены физически изношенной техники
1.7 | Покупка центрифуги, 1 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | Центрифуга, 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью оснащения станции необходимым оборудованием.
1.7 | Покупка тримера для СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.41458 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тример-4 шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью оснащения станции необходимым оборудованием.
1.7 | Покупка Пресса пневматического,2 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21934 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пресс пневматический- 2 шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Проект включен в ИПР с целью оснащения станции необходимым оборудованием.
1.7 | Покупка Мойки высокого давления,2 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мойка высокого давления- 2 шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | В рамках реализации производственной программы была проведена закупка, в результате которой возникло превышение фактической цены (свыше 100 тыс. рублей без НДС)
1.7 | Покупка Станка сверлильного магнитного, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | станок сверлильный магнитный - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | В рамках реализации производственной программы была проведена закупка, в результате которой возникло превышение фактической цены (свыше 100 тыс. рублей без НДС)
1.7 | Покупка триммера,1 шт, СП ТЭЦ Советская Гавань | N_505-ТЭЦСов.Гавань-45-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10365 | 0 | 0 | 0 | 0 | Триммер - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | В рамках реализации производственной программы была проведена закупка, в результате которой возникло превышение фактической цены (свыше 100 тыс. рублей без НДС)
1.7 | Покупка Сварочный аппарат BlueWeld Prestige Plasma 31 (или аналог), 1 шт, СП Комсомольская ТЭЦ-3 | N_505-КТЭЦ3-45-3 | 0.16563 | 0 | 0.16563 | 0 | 0 | 0 | 0 | сварочный аппарат BlueWeld Prestige Plasma 31 (или аналог), 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.16563 | -100% | Стоимость меньше 100 т.р., приобретение отнесено на операционные расходы, согласно учетной политике
1.7 | Покупка Установка Уран-2 для проверки сложных защит, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. | H_505-ХГ-45-235 | 1.126 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка Уран-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75013 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка Уран-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.37585 | -33.38% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Магазин затухания ВЧА-75М, СП Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. | H_505-ХГ-45-236 | 0.24076 | 0 | 0.12076 | 0 | 0 | 0 | 0 | магазин затухания ВЧА-75М | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14863 | 0 | 0 | 0 | 0 | магазин затухания ВЧА-75М 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.027865 | 23.07% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка кондуктометра МАРК 603 СП Амурской ТЭЦ-1-1 шт. | K_505-ХГ-45-273-4 | 0.17152 | 0 | 0.17152 | 0 | 0 | 0 | 0 | кондуктометр МАРК 603 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.17152 | -100% | Стоимость меньше 100 т.р., приобретение отнесено на операционные расходы, согласно учетной политики
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-274-1 | 0.1326 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | спектрофотометр ПЭ 5300 ВИ - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | спектрофотометр ПЭ 5300 ВИ - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомльской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-274-2 | 0.1326 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | спектрофотометр ПЭ 5300 ВИ - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | спектрофотометр ПЭ 5300 ВИ - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Комсомольской ТЭЦ-3 -1 шт. | K_505-ХГ-45-274-3 | 0.1326 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | спектрофотометр ПЭ 5300 ВИ - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | спектрофотометр ПЭ 5300 ВИ - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Спектрофотометра ПЭ 5300 ВИ СП Амурская ТЭЦ-1 - 2 шт. | K_505-ХГ-45-274-4 | 0.2652 | 0 | 0.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | спектрофотометр ПЭ 5300 ВИ - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | спектрофотометр ПЭ 5300 ВИ - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Аспиратора ПУ-4Э СП Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-275-1 | 0.10857 | 0 | 0.10857 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аспиратор ПУ-4Э | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.10857 | -100% | Отклонение ввиду сложившейся экономии по итогам закупочных процедур.ТМЦ до 100 тыс руб.
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Комсомольской ТЭЦ-3, -1 шт. | K_505-ХГ-45-276-1 | 0.12845 | 0 | 0.12845 | 0 | 0 | 0 | 0 | газоанализатор АВП-02Г - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12845 | 0 | 0 | 0 | 0 | газоанализатор АВП-02Г - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора АВП-02Г СП Николаевской ТЭЦ - 1 шт. | K_505-ХГ-45-276-2 | 0.14344 | 0 | 0.14344 | 0 | 0 | 0 | 0 | газоанализатор АВП-02Г - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14344 | 0 | 0 | 0 | 0 | газоанализатор АВП-02Г - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка регистратора автоматического температуры вспышки нетепродуктов в закрытом тигле "Вспышка -А"для ЦХЛ филиала - 1 шт. | I_505-ХГ-45-279 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | регистратор автоматический температуры вспышки нетепродуктов "Вспышка -А" - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | регистратор автоматический температуры вспышки нетепродуктов "Вспышка -А" - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Влагомера ВТМ-МК для определения влаги в трансформаторном масле СП Хабаровской ТЭЦ-3 - 1 шт | I_505-ХГ-45-280 | 0.881 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | влагомер ВТМ-МК - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.881 | -100% | Задержка поставки, отгрузка в январе 2024 года
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Хабаровской ТЭЦ-1 - 1 шт. | K_505-ХГ-45-281-1 | 0.35734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКО 2100 СП Николаевской ТЭЦ - 2 шт. | K_505-ХГ-45-281-2 | 0.71467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Шкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И 1 СП КТЭЦ-1- 1 шт. | I_505-ХГ-45-286 | 0.12601 | 0 | 0.12601 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шкаф сушильный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шкаф сушильный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -7.42e-06 | -0.005889% | нд
1.7 | Покупка Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000, СП Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. | K_505-ХГ-45-241-1 | 1.3473 | 0 | 1.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | Измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь Тангенс-2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.20328 | -15.09% | Уменьшениеение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка Оборудование абонентского доступа (СП ХТЭЦ-2 Ургальская котельная) кол-во 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-35 | 1.3478 | 0 | 1.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование абонентского доступа - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование абонентского доступа - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТЭЦ-2 - 2023 год) кол-во 1 шт. | K_505-ХТСКх-34-37-1 | 0.17992 | 0 | 0.17992 | 0 | 0 | 0 | 0 | система гарантированного электропитания - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17992 | 0 | 0 | 0 | 0 | система гарантированного электропитания - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Вискозимметр ВУ СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 ш. | L_505-ХГ-45-329 | 0.195 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вискозимметр ВУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вискозимметр ВУ - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка счетчика-расходомера погружного типа серии РМ-5 (аналог) - 14 шт., Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-367 | 8.1726 | 0 | 8.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | счетчик-расходомер погружного типа серии РМ-5 (аналог) - 14 шт | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | счетчик-расходомер погружного типа серии РМ-5 (аналог) - 14 шт | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Электродвигателя питательного электронасоса (ПЭ-580) марка эл. двигателя 4АЗМ-4000/6000 (аналог) -1шт., СП ХТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка электродвигателя марка ДАЗО4-13-55-8 400 кВт 750 об/мин - 2шт., СП ХТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка электродвигателя марки ДАЗО4-400У-4У1 500 кВт 1500 об/мин (аналог) - 1шт., СП ХТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-370 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Покупка Анализатора EDX3200S PLUS КТЭЦ-2 - 1 шт., для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | N_505-ХГ-45-395 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анализатор EDX3200S PLUS КТЭЦ-2 - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анализатор EDX3200S PLUS КТЭЦ-2 - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров гидразина в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 1 шт. | N_505-ХГ-45-396 | 0.52248 | 0 | 0.52248 | 0 | 0 | 0 | 0 | Газоанализатор ГАНК-4С для определения содержания паров гидразина в воздухе рабочей зоны-1шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52248 | 0 | 0 | 0 | 0 | Газоанализатор ГАНК-4С для определения содержания паров гидразина в воздухе рабочей зоны-1шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров кислоты серной в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 2 шт. | N_505-ХГ-45-397 | 0.91333 | 0 | 0.91333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Газоанализатор ГАНК-4С для определения содержания паров кислоты серной в воздухе рабочей зоны- 2 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Газоанализатор ГАНК-4С для определения содержания паров кислоты серной в воздухе рабочей зоны- 2 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -6e-08 | -6.569e-06% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров едкой щелочи в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 2 шт. | N_505-ХГ-45-398 | 0.91333 | 0 | 0.91333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Газоанализатор ГАНК-4С для определения содержания паров едкой щелочи в воздухе рабочей зоны - 2 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Газоанализатор ГАНК-4С для определения содержания паров кислоты серной в воздухе рабочей зоны- 2 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -6e-08 | -6.569e-06% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С с термостатом для определения содержания паров кислоты серной в воздухе рабочей зоны для Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-2- 1 шт. | N_505-ХГ-45-399 | 0.6025 | 0 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Газоанализатор ГАНК-4С с термостатом для определения содержания паров кислоты серной в воздухе рабочей зоны - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Газоанализатор ГАНК-4С с термостатом для определения содержания паров кислоты серной в воздухе рабочей зоны - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатора ГАНК-4С для определения содержания паров едкой щелочи в воздухе рабочей зоны с термостатом для КТЭЦ-2- 1 шт. | N_505-ХГ-45-400 | 0.6025 | 0 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Газоанализатор ГАНК-4С для определения содержания паров едкой щелочи в воздухе рабочей зоны с термостатом- 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Газоанализатор ГАНК-4С для определения содержания паров едкой щелочи в воздухе рабочей зоны с термостатом- 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Вибропреобразователь ВК-315С (аналог) - 24 шт., Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-445 | 3.3167 | 0 | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вибропреобразователь ВК-315С (аналог) - 24 шт | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вибропреобразователь ВК-315С (аналог) - 24 шт | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.04e-06 | -9.166e-05% | нд
1.7 | Покупка датчик влаги и трансформаторных и минеральных маслах ЕЕ360 (аналог) - 2 шт., Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХГ-45-446 | 1.5236 | 0 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | датчик влаги и трансформаторных и минеральных маслах ЕЕ360 (аналог) - 2 шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | датчик влаги и трансформаторных и минеральных маслах ЕЕ360 (аналог) - 2 шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2e-06 | -0.0001313% | нд
1.7 | Покупка устройства простых защит НЕПТУН, 1 шт, СП "ХТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-8 | 0.12401 | 0 | 0.12401 | 0 | 0 | 0 | 0 | устройства простых защит НЕПТУН, 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12401 | 0 | 0 | 0 | 0 | устройство простых защит НЕПТУН, 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка испытательной установки MI 3394 , 1 шт, СП "ХТЭЦ-2" АО "ДГК" | N_505-ХТЭЦ2-34-9 | 0.58008 | 0 | 0.58008 | 0 | 0 | 0 | 0 | испытательной установки MI 3394 , 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16264 | 0 | 0 | 0 | 0 | Испытательная установкА MI 3394, 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.41744 | -71.96% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
1.7 | Покупка системы гарантированного электропитания (СП ХТС- 2023 год) кол-во 1 компл. | K_505-ХТСКх-34-37-2 | 0.56414 | 0 | 0.56414 | 0 | 0 | 0 | 0 | система гарантированного электропитания - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56414 | 0 | 0 | 0 | 0 | система гарантированного электропитания - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9e-08 | 1.595e-05% | нд
1.7 | Покупка прибора для очистки воды бидистиллятор УПВА-5 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-2 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибор для очистки воды бидистиллятор УПВА-5 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибор для очистки воды бидистиллятор УПВА-5 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка корреляционного течеискателя Primayer Eureka3 1 шт, СП ХТС | K_505-ХТС-34-4 | 0.5495 | 0 | 0.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | корреляционный течеискатель Primayer Eureka3 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | корреляционный течеискатель Primayer Eureka3 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка бригадного грузового автомобиля, 1 шт., СП ХТС | K_505-ХТС-34-11 | 13.1394 | 0 | 13.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | бригадного грузового автомобиля | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -13.1394 | -100% | Ввиду длительных закупочных процедур и, как следствие, позднее заключение договора, поставка оборудования смещена на 2 квартал 2024 года.
1.7 | Покупка автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) (2023 г. - 3шт, 2024 г. - 1шт), СП "ХТС" . | J_505-ХТСКх-34-42 | 5.7832 | 0 | 4.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиля УАЗ-390945 (Фермер) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.25767 | -6.019% | нд
1.7 | Покупка автомобиля передвижной мастерской КамАЗ 43118 (ПАРМ), на шасси Камаз 43118-3973-50, 1шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-29 | 13.4129 | 0 | 13.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль передвижной мастерской КамАЗ 43118 (ПАРМ), на шасси Камаз 43118-3973-50, 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -13.4129 | -100% | Срок поставки оборудования в соответствии с условиями договора – 2 квартал 2024 года.
1.7 | Покупка автокрана КС-55732-28 "Челябинец" на шасси Камаз-65115, 1 шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-30 | 13.1394 | 0 | 13.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | автокран КС-55732-28 "Челябинец" на шасси Камаз-65115, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | автокран КС-55732-28 "Челябинец" на шасси Камаз-65115, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.8524 | 29.32% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных поцедур
1.7 | Покупка экскаватора колесный Е170W - 1 шт., СП КТС | N_505-КТС-34-24 | 10.6774 | 0 | 10.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | экскаватор колесный Е170W - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -10.6774 | -100% | Срок поставки оборудования в соответствии с условиями договора – 2 квартал 2024 года.
1.7 | Покупка автомобиля - самосвала - 1 шт., СП КТС | N_505-КТС-34-25 | 6.3535 | 0 | 6.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль - самосвал - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль - самосвал - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.77605 | 12.21% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных поцедур
1.7 | Покупка полуприцепа бортового чмзап 99064 - 1 шт., СП КТС | N_505-КТС-34-26 | 2.359 | 0 | 2.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | полуприцеп бортовой чмзап 99064 - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | полуприцеп бортовой чмзап 99064 - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка Газоанализатор «Optima 7» (СП ХТЭЦ-2) 1 к-т | I_505-ХТСКх-34-39 | 0.1413 | 0 | 0.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | газоанализатор «Optima 7» - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | газоанализатор «Optima 7» - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка станции гидравлической МС-20 с комплектом руковов высокого давления 1 шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-31 | 0.34084 | 0 | 0.34084 | 0 | 0 | 0 | 0 | станция гидравлической МС-20 с комплектом руковов высокого давления 1 шт, | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34695 | 0 | 0 | 0 | 0 | станция гидравлической МС-20 с комплектом руковов высокого давления 1 шт, | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0061111 | 1.793% | нд
1.7 | Покупка счетчика расходомера ультразвукового СП КТС, 1 шт | N_505-КТС-34-8 | 0.985 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | счетчика расходомера ультразвукового | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | Счетчик расходомер ультразвуковой -1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка томографа акустический (течеискатель) - 1 шт, СП КТС | N_505-КТС-34-27 | 1.0287 | 0 | 1.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | томограф акустический (течеискатель) - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | томограф акустический (течеискатель) - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.000732 | -0.07116% | нд
1.7 | Покупка многофункционального устройства, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 3 шт; 2023 г. - кол-во 2 шт) | F_505-ИА-1-26 | 2.3295 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | многофункциональное устройство - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | многофункциональное устройство - 2шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.58e-06 | 0.0003476% | нд
1.7 | Покупка cерверного оборудования, Исполнительный аппарат АО "ДГК" (2018 г. - кол-во 1 комп.; 2023 г. - кол-во 1 компл.) | I_505-ИА-1-54 | 22.9723 | 0 | 16.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | cерверное оборудование - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | cерверное оборудование - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.21677 | 1.322% | нд
1.7 | Покупка оборудование магистральных сетей (2020 г. - 1 компл., 2022 г. - 1 компл.; 2023 г. - 1 компл.)), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | H_505-ИА-1-45 | 9.8218 | 0 | 3.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование магистральных сетей - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование магистральных сетей - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.3e-06 | 6.645e-05% | нд
1.7 | Покупка оборудования защиты сетей (2023 г. - 1 комп), Исполнительный аппарат АО "ДГК" | I_505-ИА-1-58 | 15.195 | 0 | 15.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование защиты сетей - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование защиты сетей - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 2 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20787 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизированное рабочее место | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка машины для резки труб,1 шт. СП Хабаровская ТЭЦ-1 | N_505-ХТЭЦ-1-45-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28044 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машина для резки труб | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняется статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка измерителя вибрации,1 шт. СП Хабаровская ТЭЦ-1 | O_505-ХТЭЦ-1-45-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | Измеритель вибрации | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняется статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 2 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-2 | N_505-ХТЭЦ2-34-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20787 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизированное рабочее место | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка Виброметра ВУ-043, СП Хабаровская ТЭЦ-2, 1 шт. | N_505-ХТЭЦ2-34-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виброметр ВУ-043 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 1 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10393 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизированное рабочее место | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Покупка крана автомобильного г/п 25тн колесная база 6х4 «Ивановец» или «Клинцы» на базе Камаз, 1 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кран автомобильный г/п 25тн колесная база 6х4 «Ивановец» или «Клинцы» на базе Камаз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект (протокол 401 пр 14.06.2023 Обеспечение СП спецтехникой)
1.7 | Покупка весов аналитических 1 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-45-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Весы аналитические | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняется статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка Шкафа вытяжного,1 шт, СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.40129 | 0 | 0 | 0 | 0 | Шкаф вытяжной | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняется статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка модульного помещения для СП "Хабаровская ТЭЦ-3",1 шт,СП ХТЭЦ-3 | N_505-ХТЭЦ-3-45-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | Модульное помещение | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняется статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка кондиционера потолочного типа 1 шт,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-45-29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кондиционер потолочный | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняется статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка измерителя параметров электроизоляции 1 шт.,СП Комсомольская ТЭЦ-2 | O_505-КТЭЦ2-45-26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИзмерителЬ параметров электроизоляции | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняется статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка снегоуборщика 1 шт.,СП Комсомольская ТЭЦ-3 | O_505-КТЭЦ3-45-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10596 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снегоуборщик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняется статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка автобуса ПАЗ 30-40 мест, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автобус ПАЗ 30-40 мест | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект (протокол 401 пр 14.06.2023 Обеспечение СП спецтехникой)
1.7 | Покупка cтанка универсального переносного для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов и клиньев задвижек, 1 шт, СП "Амурская ТЭЦ-1" | N_505-АмТЭЦ-1-45-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | Станок универсальный переносной для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов и клиньев задвижек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняеться статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 1 шт,СП ХТС | N_505-ХТС-34-40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10393 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизированное рабочее место | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Принята фактическая стоимость оборудования по итогам проведения торговых процедур в соответствии с заключенным договором с ООО "Технотрейд» №1575/24-23 от 27.12.2023. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок. Оборудование передано в эксплуатацию.
1.7 | Покупка экскаватора колесного HITACHI ZX170W-5A c обьемом ковша V-0.7м3 для земляных работ или аналог –LGCE E7150F(Китай) с обьемом ковша V-0.6м3, 1шт, СП ХТС | N_505-ХТС-34-38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | Зкскаватор колесный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект (протокол 401 пр 14.06.2023 Обеспечение СП спецтехникой)
1.7 | Покупка сварочного выпрямителя 1 шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11901 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сварочный выпрямитель | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Принята фактическая стоимость оборудования по итогам проведения торговых процедур в соответствии с заключенным договором с ООО "Сибирская инструментальная компания" № 966/81-23 от 14.07.2023. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок. Оборудование передано в эксплуатацию.
1.7 | Покупка измельчителя веток, 1шт., СП ХТС | N_505-ХТС-34-39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.39875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Измельчитель веток | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Принята фактическая стоимость оборудования по итогам проведения торговых процедур в соответствии с заключенным договором с ООО "Промснаб-ДВ" № 972/81-23 от 17.07.2023. Договорные обязательства выполнены в полном объеме. Поставка оборудования выполнена в срок. Оборудование передано в эксплуатацию.
1.7 | Покупка фронтального погрузчика Амкодор 332В (ковш 3 м3), 1 шт, СП КТС | N_505-КТС-34-28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фронтальный погрузчик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект (протокол 401 пр 14.06.2023 Обеспечение СП спецтехникой)
1.7 | Покупка экскаватор-погрузчик Амкодор 732-02, 1 шт, СП КТС | N_505-КТС-34-29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экскаватор-погрузчик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект (протокол 401 пр 14.06.2023 Обеспечение СП спецтехникой)
1.7 | Покупка машины для резки труб, 1 шт, СП КТС | N_505-КТС-34-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машина для резки труб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняется статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка воздуходувки, 1 шт, СП КТС | O_505-КТС-34-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11308 | 0 | 0 | 0 | 0 | Воздуходувка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Отклонение по итогам закупочных процедур. В связи с этим меняется статья ТМЦ более 100 тыс.руб.
1.7 | Покупка автоматизированного рабочего места 8 шт,Исполнительный аппарат | O_505-ИА-1-76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизированное рабочее место | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным специализированным оборудованием.
1.7 | Разработка программы для ЭВМ ;7 шт .Исполнительный аппарат | O_505-ИА-11нма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект, в связи с производственной необходимостью
1.7 | Разработка и внедрение технологии по повышению охлаждающего эффекта башенных градирен Комсомольской ТЭЦ-3 с проведением исследований по формированию полимерных материалов для оросителей и каплеуловителей | I_505-ХГ-129на | 249.9539 | 249.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -249.9539 | -100% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение инновационной системы управления электрофильтрами типа ЭГА-2-56-12-6-4 СП "Хабаровская ТЭЦ-3" с целью повышения эффективности очистки уходящих газов и минимизации расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ. | N_505-ХГ-180на | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технических решений интенсификации теплообмена в подогревателе верхнего теплофикационного отбора типа ПСГ 5000-3,5-8 турбоагрегата Т-180/210-130 ст. №2 Комсомольской ТЭЦ-3 | L_505-ХГ-184на | 75.1875 | 75.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0359 | 0.04775% | 0 | 0% | нд
1.7 | Разработка и внедрение технологии и оборудования для повышения эффективности энергетического производства турбоустановок на основе интенсификации теплообменных процессов в конденсаторе СП "Комсомольская ТЭЦ-3" | L_505-ХГ-185на | 26.403 | 26.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0386 | 0.1462% | 0 | 0% | нд
1.7 | Выкуп оборудования РЗА ,СП Хабаровская ТЭЦ-3 | O_505-ХТЭЦ-3-53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 30.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование РЗА | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выкуп имущества РЗА Письмо ПАО РусГидро 8038.РБ 26.10.2023
1.7 | Выкуп имущества, входящего в состав "Комплекса имущества ж/д пути необщего пользования к ТЭЦ в г.Советская Гавань" | N_505-ТЭЦСов.Гавань-5 | 1365.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Выкуп повысительно-смесительных насосных (ПНС-816, ПНС-817) г.Хабаровск | N_505-ХТС-5 | 4.1742 | 0 | 4.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | повысительно-смесительных насосных | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | повысительно-смесительные насосные станцции | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.7 | Выкуп ПНС (г. Хабаровск, пер. Владивостокский, д.2) S=61.9 кв.м и тепловой сети (г.Хабаровск, ул. К.Маркса, д.76) L=482 п.м., СП ХТС | N_505-ХТС-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.095175 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание ПНС - 1 шт. и тепловая сеть | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект. Заключен договор на выкуп здания ПНС и тепловой сети к ней (Продавец ООО «Восток ДВ»). В соответствии с условиями договора передача имущества прошла во 2 квартале 2023.
1.7 | Выкуп тепловых сетей в г. Амурск, 32 шт, СП КТС | N_505-КТС-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание - 1 шт, Участки тепловых сетей - 40 шт | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Заключен договор на приобретение объекта основных средств.
2 | Амурская область | Г | 8624.1265 | 0 | 1071.2176 | 0 | 0 | 5.9169 | 0 | 0 | 424 | 0.072 | 0 | 0 | 76637 | 0 | 0 | 958.8557 | 0 | 0 | 6.8186 | 0 | 0 | 179 | 0.072 | 0 | 0 | 79700 | 0 | 0 | 0% | -225.5339 | -21.05% | нд
2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 136.3983 | 0 | 108.6343 | 0 | 0 | 1.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5844 | 0 | 0 | 2.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -51.4832 | -47.39% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 136.3983 | 0 | 108.6343 | 0 | 0 | 1.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5844 | 0 | 0 | 2.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -51.4832 | -47.39% | нд
2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 136.3983 | 0 | 108.6343 | 0 | 0 | 1.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5844 | 0 | 0 | 2.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -51.4832 | -47.39% | нд
2.1.3.5 | Реконструкция участка т/м №2 Северо-западного района на участке от НО-10 до НО-12 с увеличением диаметра с Ду 600мм на Ду 700мм протяженностью 270 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АТС-7тп | 51.2303 | 0 | 30.3148 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | Участок т/м №2 Северо-западного района от НО-10 до НО - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -30.3148 | -100% | Закупка СМР признана несостоявшейся в результате отсутствия участников
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 425 г. Благовещенска ,СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-1тп | 1.0914 | 0 | 1.0914 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | Тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0914 | 0 | 0 | 0.03508 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом, Литер 04 в квартале 425 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-2тп | 2.7848 | 0 | 2.7848 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | Тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7326 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | Тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.0522 | -37.78% | Заключено ДС со смещением точки приссоединения (снижение стоимости договора)
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале 156 г. Благовещенска | N_505-Бл.ТЭЦ-1-3тп | 4.3307 | 0 | 4.3307 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | Тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.3307 | -100% | Заключено ДС с переносом сроков работ на 2024г
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой комплекс "Современник" Литер 1, Литер 2 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-Бл.ТЭЦ-1-7тп | 49.5321 | 0 | 49.5321 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | Тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5321 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | Тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в квартале 139 г. Благовещенска,СП АТС | N_505-АТС-9тп | 2.1822 | 0 | 2.1822 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | Тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.1822 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 3кв 2024г. на основании дополнительного соглашения
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом (1 этап) по ул. Октябрьская - ул. Театральная - пер. Технический - ул. Политехническая, СП АТС | N_505-АТС-10тп | 12.3543 | 0 | 12.3543 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | Тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -12.3543 | -100% | Перенос сроков выполнения работ на 3кв 2024г. на основании дополнительного соглашения
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале 298 города Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-11тп | 4.8153 | 0 | 4.8153 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | Тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5662 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | Тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.2491 | -25.94% | Изменение стоимости работ на основании принятой проектно-сметной документации
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта Многоквартирный жилой дом в квартале180 города Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-12тп | 1.2288 | 0 | 1.2288 | 0 | 0 | 0.0318 | 0 | Тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2288 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | Тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта :Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер 1 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | N_505-АТС-31тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 30.3687 | 0 | 0 | 0.54501 | 0 | Тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включенный в ИПР с целью технического присоединения к системе теплоснабжения
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Два многоквартирных жилых дома в квартале 17 г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-32тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.0646 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | Тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включенный в ИПР с целью технического присоединения к системе теплоснабжения
2.1.3.5 | Строительство сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения Литер 9 в с. Чигири Благовещенского района, СП АТС | N_505-АТС-36тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект, включенный в ИПР с целью технического присоединения к системе теплоснабжения
2.1.3.5 | Строительству сети для технологического присоединения к системе теплоснабжения объекта «Многоквартирный жилой дом Литер 3 и насосная станция в квартале 424 г. Благовещенск» | N_505-АГ-120тп | 6.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 210.912 | 0 | 73.2285 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 4 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8872 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 4 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.3852 | -3.257% | нд
2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 62.6702 | 0 | 38.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.1272 | -5.464% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА БКЗ 220-100Ф ст. № 6 СП РГРЭС | H_505-АГ-32 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода КА ст. № 7 типа БКЗ 220-100Ф СП РГРЭС | I_505-АГ-65 | 26.0293 | 0 | 26.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | паропровод - 72м. | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | паропровод - 72м. | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.7142 | 6.586% | нд
2.2.1 | Реконструкция главного паропровода ТА ст. № 6 типа К50-90 СП РГРЭС | H_505-АГ-33 | 13.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2.1 | Реконструкция защиты ШСВ-110кВ. с установкой комплекта оборудования ступенчатой защиты, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-6 | 12.901 | 0 | 12.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплект оборудования ступенчатой защиты | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплект оборудования ступенчатой защиты | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.8414 | -29.78% | В связи со смещением сроков заключения договора, смещение выполнения работ
2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 7.501 | 0 | 7.501 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4372 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.1077 | -1.436% | нд
2.2.3 | Реконструкция магистрального трубопровода №1 тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 с заменой тепловой изоляции на ППУ СП АТС | I_505-АГ-72 | 7.501 | 0 | 7.501 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | трубопровода №1 - участок 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3933 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | трубопровод №1 - участок 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.1077 | -1.436% | нд
2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-19СЗ до ЦТП по ул. Островского,152 г. Благовещенск с увеличением диаметра с Ду 200 мм до Ду 300 мм протяженностью 664 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АТС-15ис | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 49.0439 | 0 | 0 | 0.664 | 0 | Тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Необходимость в реализации проекта возникла после процедуры выкупа имущества,находящегося в собственности КУМИ г. Благовещенска, согласно протоколу АО "ДГК" от 09.06.2023 с целью переключени потребителей котельной "РЖД" г. Благовещенска на Благовещенскую ТЭЦ. В связи со сжатыми сроками реализация проекта ведётся хоз.способом.В освоении отражены затраты на аренду техники, смонтированные материалы и оплату работ по договорам ГПХ.
2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 140.7408 | 0 | 26.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.1503 | -0.5609% | нд
2.2.4 | Реконструкция оборудования ОРУ-110 кВ с заменой МВ на элегазовые СП БТЭЦ | I_505-АГ-53 | 72.3 | 0 | 10.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | элегазовый выключатель - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | элегазовый выключатель - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.32559 | -3.218% | нд
2.2.4 | Реконструкция фильтров Н1 ,Н2 ХВО БТЭЦ | I_505-АГ-58 | 11.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция мостового крана № 1 КЦ СП БТЭЦ | K_505-АГ-82 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | мостовой кран № 1 КЦ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | мостовой кран № 1 КЦ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.15886 | 1.589% | нд
2.2.4 | Реконструкция грузового лифта главного корпуса г/п 2т, СП БТЭЦ | K_505-АГ-83 | 6.6792 | 0 | 6.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | грузовой лифт главного корпуса г/п 2т - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | грузовой лифт главного корпуса г/п 2т - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.01643 | 0.246% | нд
2.2.4 | Реконструкция электролизной установки, СП БТЭЦ | N_505-АГ-92 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 1810.4714 | 0 | 579.8198 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 76637 | 0 | 0 | 468.3523 | 0 | 0 | 0.3935 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 79700 | 0 | 0 | 0% | -111.4676 | -19.22% | нд
2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 348.4625 | 0 | 250.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -40.6336 | -16.23% | нд
2.3.1 | Модернизация котлоагрегата ст. №4 .БТЭЦ | I_505-АГ-59 | 139.1889 | 0 | 139.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | котлоагрегат БКЗ 420-140-7 ст. №4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | котлоагрегат БКЗ 420-140-7 ст. №4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.2261 | -2.318% | нд
2.3.1 | Установка площадки обслуживания фильтров генератора ст. №4, СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-8 | 0.29984 | 0 | 0.29984 | 0 | 0 | 0 | 0 | площадки обслуживания фильтров генератора | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.29984 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
2.3.1 | Техперевооружение АСУТП оборудования второй очереди, с разделением на АСУТП КА №5, АСУТП ТА №4 и АСУТП электротехнического оборудования, СП Благовещенская ТЭЦ 2 очередь | N_505-БлТЭЦ2-10 | 22.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Установка и внедрение тренажеров оперативного персонала на базе АСУТП оборудования2-й очереди, СП Благовещенская ТЭЦ (2-оч.) | N_505-БлТЭЦ2-11 | 32.835 | 0 | 32.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | тренажеров оперативного персонала | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -32.835 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
2.3.1 | Модернизация устройств КПА-М АРЗКЗ на Благовещенской ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-12 | 2.7123 | 0 | 2.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | устройства КПА-М АРЗКЗ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | устройство КПА-М АРЗКЗ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Установка токарно-винторезных станков (2 шт.) для проведения ремонта оборудования 2 очереди Благовещенской ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ2-13 | 18.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Установка системы тиристорной статической резервной (резервного возбудителя №2), СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-15 | 56.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Модернизация паровой турбины Т-120/140-12,8-2 ст. № 4 Благовещенской ТЭЦ, СП Благовещенская ТЭЦ (2 очередь) | N_505-БлТЭЦ2-18 | 23.6602 | 0 | 23.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | паровая турбины | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | паровая турбины | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Техперевооружение конденсатора турбоагрегата ст. № 6 с заменой трубной системы, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-2 | 51.649 | 0 | 51.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | конденсатора турбоагрегата | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | конденсатора турбоагрегата | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.2726 | -8.272% | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 86.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0% | 12.8646 | 100% | нд
2.3.2 | Техничекое перевооружение котельной Агромех пгт. Новорайчихинск мощ. 18,7 Гкал/ч, СП АТС | N_505-АТС-2ис | 86.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кровля вспомогательного помещения котельной "Агромех" - 495 кв. м. Группа насосного оборудования - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0% | 12.8646 | 100% | Реализация внепланового проекта согласно протокола №742 ПР от 09.12.2022 рабочего совещания о рассмотрении вариантов обеспечения качественного и надёжного теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения пгт. Прогресс. Срок реализации 2023-2024
2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 67.4 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9861 | 0 | 0 | 0.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -7.4139 | -11% | нд
2.3.3 | Техническое перевооружение тепловых сетей г. Благовещенск, с заменой трубопровода Ду 530 мм, 820 мм, общей протяженностью 398 м. в двухтрубном исчислении, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-1 | 67.4 | 0 | 67.4 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | Участки тепловых сетей г. Благовещенск | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9861 | 0 | 0 | 0.3935 | 0 | Участки тепловых сетей г. Благовещенск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -7.4139 | -11% | Экономия от закупочных процедур на выполнение СМР и приобретение ТМЦ для проекта
2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1307.6579 | 0 | 262.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 76637 | 0 | 0 | 185.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 79205 | 0 | 0 | 0% | -76.2847 | -29.11% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов РГРЭС (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | F_505-АГ-10 | 170.0919 | 0 | 34.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | система охранного телевидения | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система охранного освещения - 1 шт, система оперативной связи - 1 шт, ограждение | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.3126 | -3.843% | нд
2.3.4 | Установка обдувочных апаратов на котлоагрегаты ст №1- 3, СП БТЭЦ | K_505-АГ-87 | 97.86 | 0 | 33.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | обдувочные апараты на котлоагрегат 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | обдувочные апараты на котлоагрегат 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.5929 | -7.791% | нд
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушенич силовых трансформаторов пристанционного узла Т1,2,3,4, РТСН 2ВТ,3ВТ,4ВТ, СП БТЭЦ | K_505-АГ-90 | 43.236 | 0 | 43.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | система автоматического пожаротушения силовых трансформаторов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -43.236 | -100% | Изменение стоимости проекта и объемов финансирования по годам реализации связано с получением рабочей документации, разработанной в 2021 г.
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП БТЭЦ | K_505-АГ-100 | 23.057 | 0 | 23.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | система управления информационной безопасностью | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | система управления информационной безопасностью | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.94597 | -4.103% | нд
2.3.4 | Наращивание дамбы золоотвала № 2 СП РГРЭС | H_505-АГ-41 | 580.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты объектов БТЭЦ (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система бесперебойного электропитания, система оперативной связи) | H_505-АГ-48 | 164.7872 | 0 | 27.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | лампы охранного освещения - 112шт. | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -27.299 | -100% | Изменение срока реализации проекта, стоимости и объемов инвестиций по годам реализации ввиду учета стоимости по разработанной ПСД, проходящей экспертизу, и учета графика выполнения СМР.
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП БТЭЦ | I_505-АГ-75 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Модернизация системы СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) СП РГРЭС | I_505-АГ-76 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3.093 | 100% | Объкт введен по окончании СМР
2.3.4 | Установка системы учета водопотребления и водоотведения на РГРЭС | I_505-АГ-68 | 9.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Внедрение автоматического пожаротушения силовых трансформаторов пристанционного узла Т6, Т7, АТ-9, СП РГРЭС | K_505-АГ-99 | 17.958 | 0 | 17.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | система автоматического пожаротушения силовых трансформаторов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | система автоматического пожаротушения силовых трансформаторов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.646 | -14.73% | Пересчет сметы за счет удешевления оборудования. Заключение договора по новым расчетам
2.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП РГРЭС | K_505-АГ-101 | 11.3602 | 0 | 11.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | система управления информационной безопасностью | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | система управления информационной безопасностью | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.43276 | -3.809% | нд
2.3.4 | Монтаж системы пожарной сигнализации, управления эвакуацией персонала и эвакуационного освещения объектов СП БТЭЦ | L_505-АГ-102 | 38.0516 | 0 | 38.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | Площадь помещений оборудуемых системой пожарной сигнализации - 76 637 м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76637 | 0 | 0 | 38.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | Площадь помещений оборудуемых системой пожарной сигнализации | 0 | 0 | 0 | 0 | 79205 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Установка защиты всех комплектных распределительных устройств 6 кВ (КРУ-6) на Райчихинской ГРЭС от дуговых коротких замыувний. | L_505-АГ-103 | 8.6583 | 0 | 8.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплектные распределительные устройства 6 кВ (КРУ-6) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплектные распределительные устройства 6 кВ (КРУ-6) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.32077 | 3.705% | нд
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в пгт Прогресс, СП АТС | N_505-АТС-3 | 3.77 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Узел технического учета тепловой энергии, теплоносителя | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | Узел технического учета тепловой энергии, теплоносителя | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.376 | -36.5% | Экономия по результатам закупочных процедур. Заключен договор с подрядчиком использующий УСН (без НДС)
2.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Благовещенске, СП АТС (под программу ПСПТЭ) | N_505-АТС-4 | 9.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.4 | Установка узла коммерческого учета тепловой энергии на границе раздела внутренних тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей (узел "Б"), СП АТС | N_505-БлТЭЦ2-17 | 15.5501 | 0 | 15.5501 | 0 | 0 | 0 | 0 | узел коммерческого учета тепловой энергии на границе раздела внутренних тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей (узел "Б") | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5501 | 0 | 0 | 0 | 0 | узел коммерческого учета тепловой энергии на границе раздела внутренних тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей (узел "Б") | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.6e-07 | -2.958e-06% | нд
2.3.4 | Установка приборов учета тепловой энергии на теплоисточниках, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-1псптэ | 5.7 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | узлы учёта | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | узлы учёта | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.14274 | 2.504% | нд
2.3.4 | Модернизации АОСН Райчихинской ГРЭС с реализацией УВ на отключение ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Бурея | L_505-АГ-104 | 11.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 507.135 | 0 | 81.85 | 0 | 0 | 0.43906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4552 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -8.3948 | -10.26% | нд
2.4.1 | г. Благовещенск | Г | 502.135 | 0 | 81.85 | 0 | 0 | 0.43906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4552 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -8.3948 | -10.26% | нд
2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 502.135 | 0 | 81.85 | 0 | 0 | 0.43906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4552 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -8.3948 | -10.26% | нд
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №1 Центрального района, от узла «А» до УТ-4Ц с заменой трубопроводов с Ду800мм на Ду 1000мм протяженностью 1994 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | K_505-АГ-135тп | 245.536 | 0 | 43.55 | 0 | 0 | 0.2873 | 0 | т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8718 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | т/м №1 Центрального района, от узла "А" до УТ-4Ц, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.6782 | -10.74% | Изменение срока, стоимости и объемов инвестиций по годам реализации ввиду включения проекта в Программу доп. мероприятий, реализуемых в ценовой зоне теплоснабжения (Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 г № 2250-р). Проект ранее планировался к реализации за счет платы за технологическое присоединение, в рамках проекта потребность замены составляла 750 м тепловой сети в двухтрубном исчислении. С переходом АО «ДГК» в ценовую зону на территории Амурской области протяженность участка тепломагистрали, требуемого замены трубопроводов, была уточнена и составила 1994 м в двухтрубном исполнении.
2.4.1.2 | Реконструкция т/м №2 Северного планировочного района от узла "А" до ТП-2С с увеличением диаметра с Ду800мм на Ду1000мм протяженностью 1426 м в двухтрубном исполнении, СП АТС | N_505-АГ-109ис | 256.599 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 0.15176 | 0 | Участок тепломагистрали №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5835 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | Участок тепломагистрали №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.7165 | -9.704% | нд
2.4.2 | пгт. Прогресс | Г | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.2.2 | Резервирование электроснабжения ПНСС №№ 1,3,4,6,7,8, СП РГРЭС | N_505-АГ-117ис | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.3 | с. Чигири | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.3.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4.3.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 5779.825 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.206 | 0 | 0 | 2.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.094 | -6.406% | нд
2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 48.3 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.206 | 0 | 0 | 2.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.094 | -6.406% | нд
2.5.3 | Строительство тепловой сети от СЦТ котельной "Агромех" до СЦТ котельной п. Кирзавод протяженностью 2,7 км, СП АТС | N_505-АТС-8ис | 48.3 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | Тепловая сеть от СЦТ котельной "Агромех" до СЦТ котельной п. Кирзавод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.206 | 0 | 0 | 2.851 | 0 | Тепловая сеть от СЦТ котельной "Агромех" до СЦТ котельной п. Кирзавод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.094 | -6.406% | нд
2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 5731.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.5.4 | Строительство Новый золоотвал БТЭЦ, емкость - 7,5 млн. м3 (аренда земли) | F_505-АГ-26 | 5731.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 179.3849 | 0 | 179.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -48.7091 | -27.15% | нд
2.7 | Покупка Обрудования системы записи оперативных переговоров СП БТЭЦ 1 шт | I_505-АГ-27-148 | 0.35416 | 0 | 0.35416 | 0 | 0 | 0 | 0 | обрудовняе системы записи оперативных переговоров - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35416 | 0 | 0 | 0 | 0 | обрудовняе системы записи оперативных переговоров - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 СП БТЭЦ 2 шт. | J_505-АГ-27-194 | 7.5358 | 0 | 7.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | автобус среднего класса на 50(30) п/м ПАЗ-4234-04 СП БТЭЦ 2 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -7.5358 | -100% | Перенос закупочной процедуры на 2024г.
2.7 | Покупка Фронатльный погрузчик СП РГРЭС (1 шт) | J_505-АГ-27-170 | 4.9167 | 0 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фронатльный погрузчик СП РГРЭС (1 шт) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фронатльный погрузчик СП РГРЭС (1 шт) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка стирально-отжимной машины ВО-40П СП БТЭЦ, 1шт | J_505-АГ-27-179 | 1.0545 | 0 | 1.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | стирально-отжимная машина ВО-40П - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | стирально-отжимная машина ВО-40П - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13 БТЭЦ 1 шт. | N_505-БлТЭЦ-1-27-14 | 8.894 | 0 | 8.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГАЗон NEXT ГАЗ-C41R13 машина комбинированная уборочная МД-C41R13, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -8.894 | -100% | Перенос закупочной процедуры на 2024г.
2.7 | Покупка автокран КС-55713-5К КАМАЗ-4311846 БТЭЦ 1 шт. | N_505-БлТЭЦ-1-27-15 | 13.0917 | 0 | 13.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | автокран КС-55713-5К КАМАЗ-4311846, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | автокран КС-55713-5К КАМАЗ-4311846, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.3534 | 33.25% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
2.7 | Покупка бульдозера, 2 шт , СП Благовещенская ТЭЦ 2-ая очередь | N_505-БлТЭЦ2-27-1 | 83.37 | 0 | 83.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | бульдозер, 2 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | бульдозер, 2 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка машины пневматической "МАНГУСТ-2МТ" (или аналог), 1 комп., СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-13 | 0.44475 | 0 | 0.44475 | 0 | 0 | 0 | 0 | машина пневматическая "МАНГУСТ-2МТ" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | машина пневматическая "МАНГУСТ-2МТ" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.03675 | -8.263% | нд
2.7 | Покупка шумомера-виброметра четырехканального - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-27-9 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | шумомера-виброметра четырехканального - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | шумомер-виброметр четырехканальный - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка мельницы лабораторной для подготовки проб угля - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-27-10 | 0.28061 | 0 | 0.28061 | 0 | 0 | 0 | 0 | мельница лабораторная для подготовки проб угля - 1 шт., | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.28061 | -100% | Стоимость оборудования составила менее 100тыс.руб, затраты прошли по операционной деятельности
2.7 | Покупка источника бесперебойного питания (ИБП) для хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000" - 1 шт., СП Благовещенская ТЭЦ (2-ая очередь) | N_505-БлТЭЦ2-27-12 | 0.12591 | 0 | 0.12591 | 0 | 0 | 0 | 0 | источник бесперебойного питания (ИБП) для хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000" - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12591 | 0 | 0 | 0 | 0 | источник бесперебойного питания (ИБП) для хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000" - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT РГРЭС 1 шт. | I_505-АГ-27-128 | 2.8449 | 0 | 2.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | самосвал с трехсторонней разгрузкой 5 т. ГАЗ-C41R13 ГАЗон NEXT, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.8449 | -100% | Поставка техники ожидается 2024г.
2.7 | Покупка экскаватор гусеничный полноповоротный, объем ковша от 01, до 0,25 м3, кол-во 1 шт, СП РГРЭС | N_505-РГРЭС-27-1 | 2.956 | 0 | 2.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | экскаватор гусеничный полноповоротный, объем ковша от 01, до 0,25 м3, кол-во 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | экскаватор гусеничный полноповоротный, объем ковша от 01, до 0,25 м3, кол-во 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4.3294 | 146.5% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
2.7 | Покупка вальцовочной машины "ВМ-1250" (или эквивалент), 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-4 | 0.36063 | 0 | 0.36063 | 0 | 0 | 0 | 0 | вальцовочная машина "ВМ-1250" (или эквивалент), 1 шт, | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20035 | 0 | 0 | 0 | 0 | вальцовочная машина "ВМ-1250" (или эквивалент), 1 шт, | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.16028 | -44.44% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
2.7 | Покупка набора индикаторных нутромеров (диапазон измерения 18-150) Mitutoy, 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-5 | 0.188 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | набор индикаторных нутромеров (диапазон измерения 18-150) Mitutoy, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | набор индикаторных нутромеров (диапазон измерения 18-150) Mitutoy, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка сварочного генератора, 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-6 | 0.11766 | 0 | 0.11766 | 0 | 0 | 0 | 0 | варочновй генератора, 1 шт, | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11766 | 0 | 0 | 0 | 0 | сварочный генератор, 1 шт, | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка трубогиба, 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-7 | 0.19065 | 0 | 0.19065 | 0 | 0 | 0 | 0 | трубогиб, 1 ш. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19065 | 0 | 0 | 0 | 0 | трубогиб, 1 ш. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.7 | Покупка триммера,2 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20729 | 0 | 0 | 0 | 0 | триммер - 2 шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка газоанализатора портативного,2 шт,СП АТС | N_505-АТС-27-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21353 | 0 | 0 | 0 | 0 | Газоанализатор портативный - 2 шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка стоимостью свыше 100тыс.руб, преобретение данной закупки за счет ИПР
2.7 | Покупка плоттера,1 шт,СП АТС | N_505-АТС-27-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.24301 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плоттер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка станка для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов задвижек,1 шт.СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.8205 | 0 | 0 | 0 | 0 | Станок для шлифования и притирки уплотнительных поверхностей корпусов задвижек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка виброметра,1 шт.СП Благовещенская ТЭЦ | N_505-БлТЭЦ-1-27-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14351 | 0 | 0 | 0 | 0 | виброметр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка выравнивателя фланцев, механического ,1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выравниватель фланцев, механический | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка экскаватора-погрузчика 1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Покупка гидромолота к экскаватору-погрузчику ,1 шт, СП Райчихинская ГРЭС | N_505-РГРЭС-27-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР для обеспечения производственного процесса современным оборудованием
2.7 | Выкуп оборудования РЗА ,СП Райчихинская ГРЭС | O_505-РГРЭС-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование РЗА ,СП Райчихинская ГРЭС | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выкуп имущества РЗА Письмо ПАО РусГидро 8038.РБ 26.10.2023
2.7 | Выкуп котельной Агромех,тепловых сетей пгт. Новорайчихинск, СП АТС | N_505-АТС-13ис | 52.339 | 0 | 52.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | Котельная Агромех-1 шт, участки тепловых сетей пгт. Новорайчихинск-29 шт. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | Земельный участок | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -37.6396 | -71.91% | Экономия по результатам закупочных процедур. Заключен договор с подрядчиком использующий УСН (без НДС)
2.7 | Выкуп насосной станции по ул. Островского 152 и тепловых сетей общей протяженностью 1465 метров г. Благовещенска, СП АТС | N_505-АТС-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание насосной станции - 1 шт, Участки тепловых сетей - 6 шт, Земельный участок - 1 шт, Оборудование насосной станции - 1 шт. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выкуп имущества, находящегося в собственности Комитета по управлению имуществом г. Благовещенка, согласно протоколу АО «ДГК» от 09.06.2023. Реализация проекта направлена на увеличение диаметра квартальных тепловых сетей и реконструкцию ПНСС с целью переключения потребителей тепловой энергии с котельной «РЖД» на Благовещенскую ТЭЦ, улучшение качества теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения г. Благовещенска
3 | Приморский край | Г | 8569.8821 | 90 | 2625.5899 | 0 | 0 | 20.5213 | 0 | 0 | 183 | 1.66 | 0 | 980 | 1042 | 0.212 | 0 | 1312.7567 | 0 | 0 | 9.0876 | 0 | 0 | 126 | 1.9783 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | -90 | -100% | -1347.2241 | -51.31% | нд
3.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 1667.4852 | 0 | 912.242 | 0 | 0 | 13.9034 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.3167 | 0 | 0 | 4.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -517.9253 | -56.77% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 1667.4852 | 0 | 912.242 | 0 | 0 | 13.9034 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.3167 | 0 | 0 | 4.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -517.9253 | -56.77% | нд
3.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 8.2906 | 0 | 0.50711 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63408 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.12697 | 25.04% | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта "Жилое здание по ул. Снеговая, 7 в г. Владивостоке" | N_505-ПГт-179тп | 1.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети 2Ду50 мм от точки присоединения на теплотрассе "АТЭЦ-Мазутохозяйство" до границы земельного участка жилого дома по ул. Володарского, 70 L=138 м (в двухтрубном исполнении) | N_505-ПГт-185тп | 2.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети от УТ01068А до пер. Овражный 3,4,5.7, г. Артем, СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-198тп | 3.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Прокладка тепловой сети ул. Западная, 27 2Ду 57х3,5 L=35 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-10тп | 0.50711 | 0 | 0.50711 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63408 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.12697 | 25.04% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
3.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 2.4949 | 0 | 2.4949 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.4949 | -100% | нд
3.1.3.2 | Прокладка тепловой сети до границ земельного участка "Коррекционная школа-интернат III-IV видов", ул Фрунзе 4, г. Артем. | N_505-ПГт-191тп | 2.4949 | 0 | 2.4949 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | участок т/с до ул Фрунзе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.4949 | -100% | Перенос работ на 2024г. В связи с неоплатой со стороны заявителя на подключение (тех прес).
3.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 886.6619 | 0 | 886.6619 | 0 | 0 | 13.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.6826 | 0 | 0 | 4.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -492.9793 | -55.6% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети для подключения объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в в г.Владивостоке" | N_505-ПГт-168тп | 81.0631 | 0 | 81.0631 | 0 | 0 | 1.908 | 0 | Тепловая сеть от ЦТП "Медсклады (ТС №31) до "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе ул.Снеговая, 9в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -81.0631 | -100% | В связи с длительным выполнением проектно-изыскательных работ выполнение основных работ перенесен на 2024 г.
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Жилой комплекс в районе Катерная в г. Владивостоке | N_505-ПГт-166тп | 121.2939 | 0 | 121.2939 | 0 | 0 | 1.348 | 0 | Тепловая сеть от УТ4212 до "Жилой комплекс" в районе ул.Катерная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -121.2939 | -100% | В связи с длительным выполнением проектно-изыскательных работ выполнение основных работ перенесен на 2024 г.
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети для подключения объекта «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул. Басаргина в г. Владивостоке» | N_505-ПГт-167тп | 148.0409 | 0 | 148.0409 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | Тепловая сеть от УТ4212 до «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул. Басаргина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.283 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | Тепловая сеть от УТ4212 до «Многоквартирные дома со встроенными помещениями нежилого назначения по ул. Басаргина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.7578 | -1.863% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1709 в сторону УТ-1712А с 2Ду800 мм на 2Ду1000 мм L=788 м (в двухтрубном исполнении) в районе ул. Стрелочная СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-187тп | 136.2996 | 0 | 136.2996 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -136.2996 | -100% | Перенос СМР на 2024г. в связи с масштабной загруженностью города
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1726А в сторону УТ-1728А с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=175,5 м (в двухтрубном исполнении) в районе Народный проспект СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-188тп | 27.5939 | 0 | 27.5939 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6137 | 0 | 0 | 0.3545 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.0198 | 7.32% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-1716 до ТНС-Жигур с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм L=173,6 м (однотрубное исполнение обратного трубопровода) в районе ул. Жигура и замена коллекторов ТНС-Жигур СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-189тп | 47.0671 | 0 | 47.0671 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -47.0671 | -100% | Перенос СМР на 2024г. В связи с масштабной загруженностью города
3.1.3.3 | Строительство тепловой сети до границ земельного участка "Школа №1 в жилом районе Патрокл, г. Владивосток" ул. Басаргина 2 | N_505-ПГт-193тп | 3.6116 | 0 | 3.6116 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | Тепловая сеть от УТ 2/1 на тепловой сети ФГУП "ГВСУ №6" до границ земельного участка "Школа №1 в жилом районе Патрокл, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.6116 | -100% | Отказ Заявителя от дальнейшей реализации проекта.
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ-1030А до сетей инженерно-технического обеспечения объекта "Многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Лазо, 6в в г. Владивостоке" СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-1тп | 0.98976 | 0 | 0.98976 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98767 | 0 | 0 | 0.02326 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.002089 | -0.2111% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2611-УТ 2608 по ул. Борисенко.48 до точки подключения | N_505-ПТС-4тп | 59.7432 | 0 | 59.7432 | 0 | 0 | 0.8614 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6811 | 0 | 0 | 0.30582 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -10.0622 | -16.84% | Выполнение и оплата работ согласно условиям договора
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от проектируемой тепловой сети 2Ду500 мм в жилом районе Патрокл до жилого дома по ул. Басаргина, 2 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5тп | 8.9272 | 0 | 8.9272 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1131 | 0 | 0 | 0.3494 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.81404 | -9.119% | нд
3.1.3.3 | Техперевооружение ТМ №24 с увеличением диаметров трубопроводов в целях подключения Владивостокского морского торгового порта по ул. Стрельникова, 9 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-7тп | 139.3491 | 0 | 139.3491 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5915 | 0 | 0 | 0.78756 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -50.7576 | -36.42% | Перенесение работ на 2024г в связи с прохождением историко-культурной экспертизы
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети от УТ3004 до точки подключения, ул. Снеговая 13, L=2*85м.п. 2Ду 80 мм, L-2*85м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-8тп | 2.6038 | 0 | 2.6038 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3249 | 0 | 0 | 0.2102 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.27897 | -10.71% | Экономия по итогам закупочных процедур.
3.1.3.3 | Прокладка тепловой сети для подключения объекта “Подключение к тепловым сетям ЦТП В-04 по адресу г. Владивосток, ул. Вязова, 1",СП ПТС | N_505-ПТС-14тп | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект, произведено авансирование, выполнение работ планируется в 2024г
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1408 - УТ 1410 ул. Иртышская, Дн 720х10 L=370п.м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-9тп | 35.3938 | 0 | 35.3938 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -35.3938 | -100% | Поздняя сдача подрядчиков документов по выполнению работ, финансирование перенесено на 2024г.
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 2417 - УТ2418 т.А ул. Станюковича, с 2 Ду 630x7 на 2 Ду 720х7 L=178 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11тп | 39.8972 | 0 | 39.8972 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4623 | 0 | 0 | 0.3906 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -7.4349 | -18.64% | Экономия по итогам закупочных процедур.
3.1.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 1208 - УТ1209 ул.Фадеева, 2Ду 820х7 на 2Ду1020x10 L=139 м СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-12тп | 25.1674 | 0 | 25.1674 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2834 | 0 | 0 | 0.2876 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.116 | 8.408% | нд
3.1.3.3 | Строительство разводящих сетей по ул. Басаргина в г. Владивостоке 1 этап СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-13тп | 9.6203 | 0 | 9.6203 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3419 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.27834 | -2.893% | нд
3.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 656.25 | 0 | 22.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -22.5781 | -100% | нд
3.1.3.4 | Расширение котельной "Северная" с установкой котла КВГМ-100. (СП ПТС) | F_505-ПГт-1тп | 656.25 | 0 | 22.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | Участок трубопровода | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -22.5781 | -100% | В связи с длительным выполнением работ по ПИР, работы по СМР будут осуществлены в 2024
3.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 113.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-0251-т.А (в направлении УТ-0249) с ул. Западная-м.Кунгасный 2Ду 600мм на 2Ду 700 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-149тп | 23.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети от УТ-2617 (узел Б) в направлении УТ-2618 ул. Героев Хасана, с 2Ду 800 мм на 2Ду 1000 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-150тп | 52.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети кт УТ-1728А в сторону УТ-1730 Народный пр., с 2Ду 700 мм на 2Ду 800 мм, г. Владивосток | L_505-ПГт-152тп | 36.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.5 | Техперевооружение тепловой сети АТЭЦ - "Мазутохозяйство" в районе жилого дома по ул. Володарского,40, с увеличением диаметров трубопроводов 2Ду 50 мм до 2Ду 80 мм, г. Артем | L_505-ПГт-153тп | 1.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1687.3453 | 0 | 31.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -13.5879 | -43.77% | нд
3.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 629.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2.1 | Реконструкция паропровода от ВТЭЦ-2 теплотрасса №36 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-14 | 629.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1057.4453 | 0 | 31.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -13.5879 | -43.77% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №2 Артемовской ТЭЦ на 4060 тыс. м3 | F_505-ПГг-20 | 572.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Наращивание дамб золоотвала №1 Артемовской ТЭЦ на 1778 тыс. м3 | F_505-ПГг-24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта и объемов инвестиций по годам обусловлено корректировкой графика работ ввиду изменения производственных потребностей (ввиду строительства Артемовской ТЭЦ-2 и постепенным выводом из эксплуатации Артемовской ТЭЦ). Реализация проета перенесена на 2024 г.
3.2.4 | Реконструкция здания безъемкостной разгрузки СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-142 | 19.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция градирни №3 СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-1 | 399.3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция багерных насосов ГРТ 1250 в сборе с электродвигателем СП Артёмовская ТЭЦ 4 шт. (2шт. - 2023г, 2 шт. -2024г) | N_505АрТЭЦ-2 | 65.6656 | 0 | 31.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | багерные насосы ГРТ 1250 в сборе с электродвигателем | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | багерные насосы ГРТ 1250 в сборе с электродвигателем | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -13.5879 | -43.77% | Экономия стоимости основного оборудования по результатам закупочных процедур
3.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 2995.7429 | 0 | 1439.4992 | 0 | 0 | 6.6179 | 0 | 0 | 78 | 1.61 | 0 | 980 | 1042 | 0 | 0 | 673.0033 | 0 | 0 | 4.2747 | 0 | 0 | 33 | 1.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -786.2454 | -54.62% | нд
3.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 761.6205 | 0 | 326.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 19.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -326.9186 | -100% | нд
3.3.1 | Техперевооружение ШБМ -1А,1Б,4Б,5А,5Б с заменой электродвигателей Партизанской ГРЭС (кол-во 5 шт) | I_505-ПГг-76 | 10.0833 | 0 | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | электродвигатели ДАЗО 4-450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -10.0833 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.3.1 | Техперевооружение МВ-5А с заменой электродвигателей СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-77 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Финансирование прочих затрат
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-78 | 63.6175 | 0 | 63.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | система АСУ и ТП- 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -63.6175 | -100% | Смещение сроков выполнения работ, ведется претензионная работа, сдан 1АОВР
3.3.1 | Модернизация АСУ и ТП турбинного и котельного оборудования Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-80 | 308.4741 | 0 | 75.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | Турбоагрегат (ТА-5)- 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -75.9909 | -100% | Куплено оборудование, работы по турбине 5 перенесены на 2024г. по причине внеплановой остановки турбины 8 (пробой обмотки статора) по инициативе СОРДУ
3.3.1 | Модернизация эл.снабжения собственных нужд эл. станции ПГРЭС с установкой силового трансформатора тип ТД-110/16000 на ОРУ 110/35 Партизанской ГРЭС. | N_505-ПГг-150 | 61.6609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.1 | Модернизация силового узла ОРУ-110 кВ, по техническому состоянию, с заменой масляного выключателя МВ-110 кВ ВЛ-110 "Находка/т" на элегазовый (вакуумный) выключатель 110 кВ в СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГг-151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Реализация проекта в рамках выполнения требований правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Росийской Федерации РД 34.20.501-95, п.6.6.2. Необходимость подтверждается актом №1 от 13.03.2014. В рамках доработки ИПР по п. 4 замечаний СО ЕЭС к проекту ИПР АО "ДГК" от 29.04.2022 № В32-III-1-19-4819
3.3.1 | Замена ПЭНов в сборе с электродвигателем 7шт. (2023г - № 8, 15, 10,12, 2024г. - №7,13,14) СП Артёмовская ТЭЦ | N_505АрТЭЦ-3 | 317.7847 | 0 | 177.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПЭНы в сборе с электродвигателем | 4 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -177.2268 | -100% | Недопоставка оборудования в связи с длительным изготовлением, смещение выполнения строительно-монтажных работ
3.3.1 | Реконструкция устройств РЗА ВО 110 кВ Артемовской ТЭЦ-Смоляниново/т, Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Промузе. | N_505АрТЭЦ-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система рылейной защиты - 1 комплекс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. К учету приняты ПИР в соответствии с графиком выполнения работ по договору № 37/АТ-23 от 26.05.2023
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 73.0179 | 0 | 73.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -31.4241 | -43.04% | нд
3.3.2 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования СП Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-104 | 42.0026 | 0 | 42.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Модернизация АСУ и ТП котельного оборудования | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | АСУ и ТП котельного оборудования | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.40887 | -0.9734% | нд
3.3.2 | Замена насосов рециркуляции сетевой воды пиковой водогрейной котельной Восточная ТЭЦ, 9 шт | N_505-ПГг-161 | 23.2873 | 0 | 23.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | насосы рециркуляции - 9 шт. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -23.2873 | -100% | Смещение графика выполнения работ.
3.3.2 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на котельной "КЦ № 2-1" (Северная) (СП Приморскией тепловые сети) | N_505-ПТС-15 | 7.728 | 0 | 7.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на котельной "КЦ № 2-1" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -7.728 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 848.4264 | 0 | 471.8447 | 0 | 0 | 6.6179 | 0 | 0 | 8 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.3365 | 0 | 0 | 4.2747 | 0 | 0 | 8 | 1.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -42.5082 | -9.009% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0405 - УТ 0407 ул.Алеутская, Дн 273х8 L=270м.п. (СП ПТС) | H_505-ПГт-5-43 | 8.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1041- УТ 1043 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х135м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-82 | 36.4431 | 0 | 36.4431 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | Участок теплотрассы УТ 1041- УТ 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -36.4431 | -100% | Смещение выполнения работ в связи с отказом разрешениея земляных работ по решению администрации г.Владивостока исх 1-3/4239 от 29.09.23
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0119 - УТ0205/9 пр-т 100 лет Владивостоку Дн 530 L=2х316,0 м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-79 | 32.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1046 - УТ 1047 ул.Пушкинская, Дн 720х9 L=2х130м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-80 | 21.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 ул.Постышева, Дн 720 L=2х310м.п. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-5-81 | 52.7846 | 0 | 52.7846 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3958 | 0 | 0 | 0.7356 | 0 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1417 - УТ 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.6112 | 4.947% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1233-УТ1234 ул. Интернациональная, Дн 720х9, L=2х38,0 п. м. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-87 | 4.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 ул.Станюковича, Дн 630 L=820м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-89 | 68.1872 | 0 | 68.1872 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8544 | 0 | 0 | 0.8318 | 0 | Техперевооружение теплотрассы УТ 2419 - УТ 2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.33285 | -0.4881% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 ул.Хабаровская, Дн 325 L=190м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-90 | 15.2024 | 0 | 15.2024 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0707 - УТ 0707/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -15.2024 | -100% | Невыполнение СМР со стороны подрядчика, идет процедура расторжения договора
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 0141- УТ 0142 ул.Енисейская, Дн-159 L=100м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-93 | 8.7475 | 0 | 8.7475 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Участок теплотрассы УТ 0141- УТ 0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -8.7475 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1232- УТ 1233 ул.Киевская, Дн-720 L=580м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-94 | 41.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1023-УТ1024 ул. Петра Великого Дн 720 L=134м.п. Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-5-96 | 18.9401 | 0 | 18.9401 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | Участок теплотрассы УТ1023-УТ1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0027 | 0 | 0 | 0.13476 | 0 | Участок теплотрассы УТ1023-УТ1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.9374 | -10.23% | Экономия по материалам в результате закупочных процедур
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ01128-УТ01131 ул. Севастопольская Дн 530 L=797 ул. Севастопольская, Артем | K_505-ПГт-5-98 | 54.5105 | 0 | 16.3532 | 0 | 0 | 0.3985 | 0 | Участок теплотрассы УТ01128-УТ01131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -16.3532 | -100% | Поздний срок объявления закупочных процедур в связи с изменением объма работ и выходом на ЦЗК. Договор СМР заключен сроком на 2года
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 3733 - УТ 3735 ул. Нейбута Дн 720 L=514п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект.Выполнение мероприятия включенно в актуализированную «Схему теплоснабжения Владивостокского городского округа на период до 2036 года, утвержденную приказом Министертва энергетики Российской Федерации от 14.08.2020 № 655. (Глава 8. стр. 79). Необходимость подтверждается актом дефектации теплотрассы от 07.10.2019, заключением №485/19 от 16.12.2019 по результатам визуального измерительного контроля и толщинометрии участка трубопровода тепловой сети, протоколом от 05.12.2019.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 01095А - УТ 01097 ул.Лазо, Артем Дн 820/720 L=630м.п. Приморские тепловые сети | L_505-ПГт-5-108 | 57.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1055 т.А - УТ 1056 ул. Экипажная, L=164п.м., Ду820мм., ПТС | N_505-ПГт-5-127 | 15.4643 | 0 | 15.4643 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | Участок теплотрассы УТ 1055 т.А - УТ 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2863 | 0 | 0 | 0.15194 | 0 | Участок теплотрассы УТ 1055 т.А - УТ 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.8221 | 11.78% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ3711-УТ3714 ул. Фадеева Дн 720 L=412п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-128 | 45.2307 | 0 | 45.2307 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | Участок теплотрассы УТ3711-УТ3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4944 | 0 | 0 | 0.3847 | 0 | Участок теплотрассы УТ3711-УТ3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.7363 | -10.47% | Экономия по стоимости давальческого материала.
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1236- УТ 1238, ул. Интернациональная , 58, L=506 п.м., Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-129 | 51.6467 | 0 | 29.1658 | 0 | 0 | 0.3542 | 0 | Участок теплотрассы УТ 1236- УТ 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8069 | 0 | 0 | 0.5723 | 0 | Участок теплотрассы УТ 1236- УТ 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16.641 | 57.06% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
3.3.3 | Техперевооружение тепломагистрали УТ 0117 - УТ 0118 пр. 100 лет Владивостоку, Дн 720х10 L=200 п.м Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-131 | 22.0186 | 0 | 22.0186 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | Участок теплотрассы УТ 0117 - УТ 0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6981 | 0 | 0 | 0.1878 | 0 | Участок теплотрассы УТ 0117 - УТ 0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -5.3205 | -24.16% | Уменьшение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2409 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*192.8 п.м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-137 | 47.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) ул. Набережная Д. 820*9. L= 2*309.0 п.м. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-5-138 | 76.453 | 0 | 76.453 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0247 | 0 | 0 | 0.6236 | 0 | Техперевооружение теплотрассы УТ2407 (т.Б) до УТ2408 (УП-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.5717 | 12.52% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
3.3.3 | Техперевооружение тепловой сети №01 от УТ-01095А с 2Ду200 мм на 2Ду250 мм по ул. Кирова, г. Артем | L_505-ПГт-154тп | 6.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплосетевого комплекса в г.Партизанск (СП ПТС) (инвестиционное обеспечение) | I_505-ПГт-105 | 7.6087 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | опоры теплотрассы | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | опоры теплотрассы 8 шт. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.001268 | -0.08453% | нд
3.3.3 | Восстановление тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г.Владивостока с применением инновационных технологий и материалов. (СП ПТС) | H_505-ПГт-18 | 87.7804 | 0 | 25.1308 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | тепловая изоляция | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | тепловая изоляция | 0 | 1.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.40939 | 1.629% | нд
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1236, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-1 | 23.6208 | 0 | 9.4483 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | участок тепловой сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5822 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | участок тепловой сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10.1339 | 107.3% | Проект реализован ранее заявленного срока, согласно договора № 111/ПТС-23 от 17.07.2023
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ 1235- УТ 1234, ул. Интернациональная Дн 720, Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-5-2 | 21.2302 | 0 | 8.4921 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | участок тепловой сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7449 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | участок тепловой сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.2528 | 109% | Проект реализован ранее заявленного срока, согласно договора № 111/ПТС-23 от 17.07.2023
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ0132 - УТ0132Б ул.Кирова Дн 530 L=2х250м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект включен в ИПР с целью восстановления работоспособности трубопровода в безаварийном режиме в период прохождения нагрузок и снижения тепловых потерь участка теплотрассы. Предназначен для обеспечения горячим водоснабжением, вентиляцией и теплом жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также производственных комплексов. Необходимость подтверждается протоколом №11-тех от 10.11.2022
3.3.3 | Техперевооружение теплотрассы УТ1052 - УТ1053 ул. Шефнера Дн 720 L=2х80м.п СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-17 | 22.283 | 0 | 22.283 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4071 | 0 | 0 | 0.1712 | 0 | тепловая сеть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.8759 | -17.39% | Экономия в связи со снижением стоимости давальческого материала
3.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1312.6782 | 0 | 567.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 182.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -385.3946 | -67.88% | нд
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 720 А/ч - 2 шт. СК-20, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-86 | 23.5252 | 0 | 23.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | аккумуляторная батарея 720 А/ч | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -23.5252 | -100% | СМР перенесены на 2024г в связи с длительным изготовлением оборудования
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 430 А/ч - 1 шт. СК-12, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-87 | 9.6321 | 0 | 9.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | аккумуляторная батарея 430 А/ч | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -9.6321 | -100% | СМР перенесены на 2024г в связи с длительным изготовлением оборудования
3.3.4 | Установка аккумуляторной батареи 215 А/ч - 1 шт. СК-6, Артемовской ТЭЦ | I_505-ПГг-88 | 7.1931 | 0 | 7.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | аккумуляторная батарея 215 А/ч - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -7.1931 | -100% | СМР перенесены на 2024г в связи с длительным изготовлением оборудования
3.3.4 | Модернизация схемы ТПУ-2н с установкой сетевого насоса № 4 СП Партизанской ГРЭС | I_505-ПГг-82 | 18.7094 | 0 | 18.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | сетевой насос - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -18.7094 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Партизанская ГРЭС» (ограждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-17 | 197.9276 | 0 | 11.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | система охранного телевидения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | система охранного телевидения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.013253 | -0.1115% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты СП «Артемовская ТЭЦ» (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения , система электропитания, система оперативной связи) | H_505-ПГг-18 | 230.2855 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | система охранной сигнализации и освещения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система охранного освещения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.95026 | -19.01% | Экономия от закупочных процедур по дог.на выполнение работ
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка тяговая СП Партизанская ГРЭС | J_505-ПГг-111 | 16.5346 | 0 | 16.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система протиаварийной автоматики для ВЛ 110 кВ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.2042 | -7.283% | нд
3.3.4 | Техперевооружение схемы химводоочистки Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-131 | 39.72 | 0 | 39.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | схема химводоочистки | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -39.72 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-132 | 34.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка системы для сбора дренажных вод мазутохозяйства, СП Артемовская ТЭЦ | K_505-ПГг-134 | 1.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Устройство системы аспирации пыления трактов топливоподачи, СП Артемовской ТЭЦ | K_505-ПГг-135 | 53.4996 | 0 | 53.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | система аспирации на узлах пересыпки трактов топливоподачи | 1 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -53.4996 | -100% | Закупочная процедура не состоялась в результате отсутствия участников
3.3.4 | Установка АОПО для ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыкова №1,2. Артемовской ТЭЦ | J_505-ПГг-112 | 13.6137 | 0 | 13.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система противоаварийной автоматики кабельной линии | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.32941 | -2.42% | нд
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №2 (участок 1 и 2), СП ПТС (огграждение, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система контроля и управления доступом, система сбора и обработки информации, система охранного освещения, система оповещения, система электропитания, система оперативной связи) | F_505-ПГт-3 | 112.4203 | 0 | 20.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | система охранного освещения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -20.945 | -100% | Невыполнение работ со стороны подрядчика, идет расторжение договора
3.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты КЦ №1. (СП ПТС) | H_505-ПГт-4 | 68.5453 | 0 | 21.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | система охранного освещения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | ограждение из панелей сварных с верхним барьером безопасности типа «Егоза»- 0,2599 км, распашные ворота - 1 шт. | 1 | 0.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -10.8263 | -50.73% | Договор СМР на 2023 не заключен в связи с отсутствием участника закупочных процедур
3.3.4 | Устройство системы автоматизации ж/д переезда перед ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-123 | 29.0195 | 0 | 29.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | система автоматизации ж/д переезда | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | система автоматизации ж/д переезда | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.72332 | -2.493% | нд
3.3.4 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 ТЦ "Северная" Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-124 | 43.6105 | 0 | 43.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8624 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена бака аккумулятора 5000 м3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25187 | 0.5775% | нд
3.3.4 | Установка локальной системы оповещения на гидротехнических сооружениях, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-122 | 12.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Замена грузопассажирского лифта в главном корпусе, г/п 1тн СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Корректировка графика реализации проекта. В связи резким повышением цен на материалы и оборудование в 2022 г принято решение реализацию данного проекта перенести на более поздние сроки. Выплачен аванс на выполнение СМР.
3.3.4 | Техперевооружение 1 и 2 секции брызгального бассейна, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-124 | 68.6799 | 0 | 68.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 секция брызгального бассейна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -68.6799 | -100% | Заключается ДС на перенос сроков выполнения работ
3.3.4 | Техперевооружение системы регенерации ТА-1,2 с установкой подогревателей низкого давления №1 ,2 ТА-1,2 СП Партизанской ГРЭС | K_505-ПГг-125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта.
3.3.4 | Установка топливозаправочной модульной станции ёмкостью 40м3, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта.
3.3.4 | Установка системы непрерывного осушения масла на автотрансформаторе АТ-2 СП «Партизанская ГРЭС» (АТДЦТН-125000/220)),СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Выполнены СМР, в соответствии с заключенным договором подряда.
3.3.4 | Техническое перевооружение оборудования 1-ой очереди Партизанской ГРЭС с его переводом на работу с использованием дизельного топлива (к/а ст.№1 – ст.№5) и переносом ресиверов углекислоты №1 и №2,СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в ИПР на основании Протокола ПАО РусГидро №1449 20.06.2023
3.3.4 | Установка системы аспирации для пылеподавления на тракте топливоподачи 1 шт, СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-126 | 4.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-130 | 7.4739 | 0 | 7.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | система управления информационной безопасностью | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | система управления информационной безопасностью | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -5.0577 | -67.67% | В связи с поздней поставкой оборудования по договору с ООО ИТ «Эстиджи» №802/24-23 от 31.05.2023, передача его в монтаж перенесена на 1 квартал 2024г. С подрядчиком ООО «Софтмолл» подписано доп. соглашение к договору подряда 891/24-23 от 26.06.2023 на изменение (продление) срока выполнения работ.
3.3.4 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 СП Партизанская ГРЭС | K_505-ПГг-128 | 26.0079 | 0 | 26.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка системы пожаротушения трансформаторов ст. № Т-1, Т-2, АТ-1,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -26.0079 | -100% | Заключается ДС на перенос сроков выполнения работ
3.3.4 | Замена масляных (воздушных) выключателей на вакуумные (элегазовые) напряжением 6 кВ и выше. КЦ№2 уч.2 (16 шт), СП ПТС | K_505-ПГт-144 | 19.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№1 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-136 | 0.66591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Устройство автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ, КЦ№2 Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-137 | 0.65193 | 0 | 0.65193 | 0 | 0 | 0 | 0 | система автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ в водоем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67375 | 0 | 0 | 0 | 0 | система автоматических средств измерения и учета объема сбросов загрязняющих веществ в водоем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.021821 | 3.347% | нд
3.3.4 | Замена бака аккумулятора емк. 3 000 м3 ст.№2 КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-138 | 59.6675 | 0 | 59.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | бак аккумулятора | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -59.6675 | -100% | Смещение графика выполнения работ, согласно ДС
3.3.4 | Замена вакуумного деаэратора ст.№2 ДВ-400 ТЦ , КЦ№2 СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-140 | 10.8354 | 0 | 10.8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | деаэратор ДВ-400М - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | деаэратор ДВ-400М - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-143 | 23.6614 | 0 | 23.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | система управления информационной безопасностью | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -23.6614 | -100% | Смещение сроков поставки материалов, в результате позднего заключения договора
3.3.4 | Установка системы защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ Приморские тепловые сети, 4 шт. | L_505-ПГт-148 | 6.8796 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | система защиты от дуговых замыканий на КРУ 6 кВ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.36995 | -9.999% | нд
3.3.4 | Техперевооружение схемы выдачи тепловой энергии 1-го и 2-го теплосетевых районов путём перетрассировки внутренних трубопроводов тепловой сети Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-144 | 3.2603 | 0 | 3.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | коллекторы т/с - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.2603 | -100% | Договор на СМР не заключен ввиду отсутствия участников закупочных процедур
3.3.4 | Техперевооружение системы радиосвязи Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-145 | 1.4544 | 0 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование системы радиосвязи - 9 комплектов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.4544 | -100% | СМР перенесены на 2025г в связи с необходимостью выполнения корректировки проектной документации (замена импортного оборудования на российские аналоги)
3.3.4 | Модернизация СОТИАССО для Восточной ТЭЦ | N_505-ПГг-146 | 20.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Установка навеса для площадки складирования черного и цветного металлолома, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-ПГг-153 | 11.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Техперевооружение узла учета тепловой энергии, теплоносителя на КЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-169 | 5.3783 | 0 | 5.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | узлы учёта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Замена электро двигателей в кол-ве 3шт. на дымососах котлов БКЗ на КЦ-1 (2023г.-1шт, 2024г.-1, 2025г.-1шт) СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-176 | 18.8302 | 0 | 8.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | электро двигатель дымососа | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -8.2302 | -100% | Отсутствие договора по СМР (торги не состоялись, отсутствие участников закупочных процедур)
3.3.4 | Реконструкция водоподготовки ВТЭЦ-1 СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-177 | 54.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3.4 | Автоматизация и диспечеризация ЦТП и ТНС в г. Артем (10шт), СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-178 | 32.5 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация и диспечеризация ЦТП и ТНС | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автоматизация и диспечеризация ЦТП и ТНС | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.021613 | -0.0665% | нд
3.3.4 | Благоустройство территории промплощадки СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-1 | 1.9863 | 0 | 1.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | озеленение территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.9863 | -100% | Проект отменен в виду реконструкции ТЭЦ Восточной на данной территории
3.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-2 | 20.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.1 | г.Владивосток | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1662.5126 | 0 | 30.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 31.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0% | 0.72273 | 2.387% | нд
3.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 1662.5126 | 0 | 30.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 31.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0% | 0.72273 | 2.387% | нд
3.5.4 | Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" с применением геосинтетических материалов - геомембран и геотекстиля (емкость 3 142 тыс. м3) | F_505-ПГг-36 | 1662.5126 | 0 | 30.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | свободная емкость для складирования золошлакоотходов объемом 212 тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 31.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | свободная емкость для складирования золошлакоотходов объемом 0,243 тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0% | 0.72273 | 2.387% | нд
3.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 556.7962 | 90 | 212.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | -100% | -30.1882 | -14.2% | нд
3.7 | Разработка ПИР для Реконструкции энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый | J_505-ПГг-96 | 207.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Техперевооружение действующей системы пожарной сигнализации зданий Восточной ТЭЦ (ПИР) | N_505-ПГг-143 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Разработка ПИР для реализации проекта «Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой дополнительных водогрейных котлов", СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-3 | 44.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Разработка основных технических решений по объекту "Реконструкция ТЭЦ Восточная с установкой газовых турбин типа ГТЭ-65 м водонагревательных колтов-утилизаторов",СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект в рамках реконструкции ТЭЦ Восточная
3.7 | Покупка многофункционального устройства Артемовская ТЭЦ - 1 шт | I_505-ПГг-39-84 | 0.39085 | 0 | 0.39085 | 0 | 0 | 0 | 0 | МФУ - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33866 | 0 | 0 | 0 | 0 | МФУ - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.052191 | -13.35% | Экономия по результататм закупочным процедурам
3.7 | Покупка оборудования радиосвязи Артемовская ТЭЦ, 1 компл. | I_505-ПГг-39-85 | 0.77014 | 0 | 0.77014 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование радиосвязи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73129 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование радиосвязи | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.038853 | -5.045% | нд
3.7 | Покупка оборудования для опто-волоконных линий связи, Артемовская ТЭЦ, 1 компл. | I_505-ПГг-39-86 | 0.75907 | 0 | 0.75907 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование для опто-волоконных линий связи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71676 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование для опто-волоконных линий связи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.042305 | -5.573% | нд
3.7 | Покупка стековых коммутаторов, Артемовская ТЭЦ, 1 компл. | I_505-ПГг-39-87 | 2.0722 | 0 | 2.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | коммутатор | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | коммутатор 1 компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4e-06 | -0.000193% | нд
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-18 СП Партизанская ГРЭС, кол-во 1.шт. | L_505-ПГг-39-149 | 88.8882 | 0 | 88.8882 | 0 | 0 | 0 | 0 | тепловоз ТЭМ-18 -1шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8882 | 0 | 0 | 0 | 0 | тепловоз ТЭМ-18 -1шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ Партизанская ГРЭС 4 шт. | L_505-ПГг-39-152 | 0.80846 | 0 | 0.80846 | 0 | 0 | 0 | 0 | спектрофотометр ПЭ-5400ВИ 4 шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80846 | 0 | 0 | 0 | 0 | спектрофотометр ПЭ-5400ВИ 3 шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка крестовой ударной мельницы SK -300 Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-153 | 2.025 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | крестовая ударная мельница SK -300 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.025 | -100% | Задержка поставки по причине длительного срока изготовления
3.7 | Покупка pNa-метра ПАИС-02pNa Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-154 | 0.22728 | 0 | 0.22728 | 0 | 0 | 0 | 0 | pNa-метр ПАИС-02pNa 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22728 | 0 | 0 | 0 | 0 | pNa-метр ПАИС-02pNa 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка кислородомера МАРК-3010 Партизанская ГРЭС 2 шт. | L_505-ПГг-39-155 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | кислородомер МАРК-3010 2 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | кислородомер МАРК-3010 2 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка анализатор жидкости ФЛЮОРАТ -02-5м Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-157 | 0.821 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | анализатор жидкости ФЛЮОРАТ -02-5м 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | анализатор жидкости ФЛЮОРАТ -02-5м 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка автоматического аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-12 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-158 | 0.68859 | 0 | 0.68859 | 0 | 0 | 0 | 0 | автоматический аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-12 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.68859 | -100% | Закупочные процедуры не состоялись в виду отсутствия участников
3.7 | Покупка лабораторных аналитических весов с пределом взвешивания г-0,01-220 Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-159 | 0.51191 | 0 | 0.51191 | 0 | 0 | 0 | 0 | лабораторные аналитические весы с пределом взвешивания г-0,01-220 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.51191 | -100% | Закупочные процедуры не состоялись в виду отсутствия участников
3.7 | Покупка аппарата для определения времени деимульсации масел АДИМ или МОСТ-1М Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-160 | 0.43416 | 0 | 0.43416 | 0 | 0 | 0 | 0 | аппарат для определения времени деимульсации масел АДИМ или МОСТ-1М 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.43416 | -100% | Закупочные процедуры не состоялись в виду отсутствия участников
3.7 | Покупка аспиратора ПА-300М-2 с аккумуляторным блоком, фильтродержателем "ИРА", штуцерами - Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-161 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | аспиратор ПА-300М-2 с аккумуляторным блоком, фильтродержателем "ИРА", штуцерами - - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | аспиратор ПА-300М-2 с аккумуляторным блоком, фильтродержателем "ИРА", штуцерами - - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка высокочастотного термостата для определения вязкости ЛТН-03 -Партизанская ГРЭС - 1 шт | L_505-ПГг-39-162 | 0.31556 | 0 | 0.31556 | 0 | 0 | 0 | 0 | высокочастотный термостат для определения вязкости ЛТН-03 - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.31556 | -100% | Закупочные процедуры не состоялись в виду отсутствия участников
3.7 | Покупка шкафа подготовки адсорбентов для сушки гранулированных и пылевых адсорбентов СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-163 | 0.445 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | шкаф подготовки адсорбентов для сушки гранулированных и пылевых адсорбентов, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.445 | -100% | Задержка поставки по причине длительного срока изготовления
3.7 | Покупка аппарата для испытания изоляции АИД-70 М для нужд СП Партизанская ГРЭС., 1 шт. | L_505-ПГг-39-164 | 0.47837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка прибора ПТФ-1 , для измерений активных сопротивлений электрических цепей, для нужд СП Партизанская ГРЭС 1 шт. | L_505-ПГг-39-165 | 0.10361 | 0 | 0.10361 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибор ПТФ-1 , для измерений активных сопротивлений электрических цепей, для нужд 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10361 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибор ПТФ-1 , для измерений активных сопротивлений электрических цепей, для нужд 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка установки испытания изоляции переменным напряжением (аналог УИВ-100/20Т, напряжением 100 кВ, мощностью 20 кВА) транспортного исполнения,для нужд Партизанской ГРЭС | L_505-ПГг-39-166 | 1.9834 | 0 | 1.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка испытания изоляции переменным напряжением (аналог УИВ-100/20Т, напряжением 100 кВ, мощностью 20 кВА) транспортного исполнения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка испытания изоляции переменным напряжением транспортного исполнения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка манометра грузопоршневого МП60 (с набором грузов) с диапазоном измерений 1-60 кгс/см2 для нужд Партизанской ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-167 | 0.50723 | 0 | 0.50723 | 0 | 0 | 0 | 0 | манометр грузопоршневого МП60 (с набором грузов) с диапазоном измерений 1-60 кгс/см2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50723 | 0 | 0 | 0 | 0 | манометр грузопоршневого МП60 (с набором грузов) с диапазоном измерений 1-60 кгс/см2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка многофункционального калибратора Метран 510-ПКМ (Класс Б) с диапазоном измерений: 0 - 5 мА; 5 - 20мА; 0 – 100 мВ, для нужд СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-168 | 0.21407 | 0 | 0.21407 | 0 | 0 | 0 | 0 | многофункциональный калибратор Метран 510-ПКМ (Класс Б) с диапазоном измерений: 0 - 5 мА; 5 - 20мА; 0 – 100 мВ, | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21407 | 0 | 0 | 0 | 0 | многофункциональный калибратор Метран 510-ПКМ (Класс Б) с диапазоном измерений: 0 - 5 мА; 5 - 20мА; 0 – 100 мВ, | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Приобретение термометра сопротивления цифрового эталонного ПТСВ-4, 2р; ТЦЭ-005/М2 (комплект: первичный и вторичный преобразователи), 1 шт. Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-169 | 0.1926 | 0 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | термометр сопротивления цифрового эталонного ПТСВ-4, 2р; ТЦЭ-005/М2 (комплект: первичный и вторичный преобразователи), 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | термометр сопротивления цифрового эталонного ПТСВ-4, 2р; ТЦЭ-005/М2 (комплект: первичный и вторичный преобразователи), 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка стенда (установки) испытательного высоковольтного для проверки и испытания средств индивидуальной защиты (СИЗ). 1 шт. для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-170 | 0.677 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | стенд (установки) испытательного высоковольтного для проверки и испытания средств индивидуальной защиты (СИЗ). 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | стенд (установки) испытательного высоковольтного для проверки и испытания средств индивидуальной защиты (СИЗ). 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка мобильной передвижной установки для проверки (прогрузки) автоматических выключателей на ток до 16 кА, 1 шт.для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-171 | 0.84466 | 0 | 0.84466 | 0 | 0 | 0 | 0 | мобильная передвижная установка для проверки (прогрузки) автоматических выключателей на ток до 16 кА, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84466 | 0 | 0 | 0 | 0 | мобильная передвижная установка для проверки (прогрузки) автоматических выключателей на ток до 16 кА, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка киловольтметра С100М, 1 шт. для нужд СП Партизанская ГРЭС | L_505-ПГг-39-172 | 0.15194 | 0 | 0.15194 | 0 | 0 | 0 | 0 | киловольтметр С100М, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15194 | 0 | 0 | 0 | 0 | киловольтметр С100М, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка дизель-генератора мощностью 30 kW, 2 ступень автоматизации, в кожухе СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | L_505-ПГг-39-173 | 1.5417 | 0 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | дизель-генератора мощностью 30 kW, 2 ступень автоматизации, в кожухе 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | дизель-генератора мощностью 30 kW, 2 ступень автоматизации, в кожухе 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка циркуляционного криостата LOIP FT-311-25 Артемовской ТЭЦ 1 шт | I_505-ПГг-39-101 | 0.247 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | циркуляционный криостат LOIP FT-311-25 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | циркуляционный криостат LOIP FT-311-25 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка ситового анализатора А-20 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-102 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ситовой анализатор А-20 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ситовой анализатор А-20 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка сушильного шкафа BINDERАртемовская ТЭЦ, 1 шт. | L_505-ПГг-39-181 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка вытяжного шкафа ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 1500х750х240 Артемовской ТЭЦ 1 шт. | I_505-ПГг-39-104 | 0.1948 | 0 | 0.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | вытяжной шкаф ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 1500х750х240 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27088 | 0 | 0 | 0 | 0 | вытяжной шкаф ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 1500х750х240 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.07608 | 39.06% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
3.7 | Покупка широкоформатного принтера, Приморские тепловые сети - 1шт. | I_505-ПГт-11-44 | 3.2282 | 0 | 3.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | широкоформатный принтер Oce PlotWave 365 PIR со сканером Oce Scanner Express III - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | широкоформатный принтер Oce PlotWave 365 PIR со сканером Oce Scanner Express III - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка кондиционеров Daikin FTXS42K/RXS42L/-30 с зимним комплектом. Партизанская ГРЭС, 6 шт. | L_505-ПГг-39-151 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | кондиционеры Daikin FTXS42K/RXS42L/-30 с зимним комплектом., 6 шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | кондиционеры Daikin FTXS42K/RXS42L/-30 с зимним комплектом., 6 шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка станка вертикально-расточного 1 шт, СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-102 | 1.98 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | станок вертикально-расточного - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.98 | -100% | В связи с высоким ростом стоимости проект исключен из ИПР
3.7 | Покупка прибора для виброналадочных работ АГАТ-М, 1шт СП Приморские тепловые сети | K_505-ПГт-11-103 | 0.52589 | 0 | 0.52589 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибор для виброналадочных работ АГАТ-М - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52589 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибор для виброналадочных работ АГАТ-М - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка грузового бортового автомобиля Хино 500 с КМУ 5тонн, 2шт - 2024г Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-59 | 8.8964 | 0 | 8.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | грузовой бортовой автомобиль Хино 500 с КМУ 5тонн, 2шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | грузовой бортовой автомобиль Хино 500 с КМУ 5тонн, 1шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка электрического отбойного молотка, 2 шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-62 | 0.24715 | 0 | 0.12715 | 0 | 0 | 0 | 0 | электрический отбойный молоток - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.12715 | -100% | Исключение из ИПР в связи со стоимостью оборудования ниже 100тыс.руб.
3.7 | Покупка Спектрофатометра ЮНИКОМ 1201, 1шт. Приморские тепловые сети | J_505-ПГт-11-77 | 0.21476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка сварочного аппарата DLW-300 ESV, СП ПТС 1 шт. | J_505-ПГт-11-83 | 0.919 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | сварочный аппарат DLW-300 ESV - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | сварочный аппарат DLW-300 ESV - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.4117 | -44.8% | Экономия в связи со снижением стоимости
3.7 | Покупка кондуктометра «МАРК-603», 4шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-144 | 0.40697 | 0 | 0.12948 | 0 | 0 | 0 | 0 | кондуктометр «МАРК-603», 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12948 | 0 | 0 | 0 | 0 | кондуктометр «МАРК-603», 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка машины пневматической «Мангуст» -2МТ- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-150 | 0.59521 | 0 | 0.59521 | 0 | 0 | 0 | 0 | машина пневматическая «Мангуст» -2МТ- 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.59521 | -100% | Исключен в процессе корректировки ИПР в пользу приоритетного ОНСС
3.7 | Покупка световой мачты YANMAR LB446B-1 (серия Light Boy)- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-151 | 0.257 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | световая мачта YANMAR LB446B-1 (серия Light Boy)- 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.257 | -100% | Исключен в процессе корректировки ИПР в пользу приоритетного ОНСС
3.7 | Покупка газоанализатора "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-152 | 0.097067 | 0 | 0.097067 | 0 | 0 | 0 | 0 | газоанализатор "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05- 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | газоанализатор "ДЖИН-ГАЗ" ГСБ-3М-05- 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.052533 | 54.12% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
3.7 | Покупка спектрофотометра ЮНИКОМ 1201- 1шт. СП Примоские тепловые сети | L_505-ПГт-11-153 | 0.213 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | спектрофатометр ЮНИКОМ 1201- 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.213 | -100% | Исключен в процессе корректировки ИПР в пользу приоритетного ОНСС
3.7 | Покупка сплит-системы настенного типа Daikin FAQ100B/RR100BV Nord-40, 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-40 | 0.11806 | 0 | 0.11806 | 0 | 0 | 0 | 0 | сплит-система настенного типа Daikin FAQ100B/RR100BV Nord-40 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11806 | 0 | 0 | 0 | 0 | сплит-система настенного типа Daikin FAQ100B/RR100BV Nord-40 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка многофункционального усилителя серия VENAS, VM-2240, (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-41 | 0.13338 | 0 | 0.13338 | 0 | 0 | 0 | 0 | многофункциональный усилитель серии VENAS, VM-2240 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13338 | 0 | 0 | 0 | 0 | многофункциональный усилитель серии VENAS, VM-2240 - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка усилителя мощности VP-1361 (TOA), 1шт. Приморские тепловые сети | I_505-ПГт-11-42 | 0.15292 | 0 | 0.15292 | 0 | 0 | 0 | 0 | усилитель мощности VP-1361 (TOA) - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15292 | 0 | 0 | 0 | 0 | усилитель мощности VP-1361 (TOA) - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка комплекта оборудования диспетчерской связи, , 1 шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПГт-11-119 | 3.0129 | 0 | 3.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплект оборудование диспетчерской связи - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | комплект оборудование диспетчерской связи - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка портативного газоанализатора (не менее трёх сенсоров) для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-184 | 0.19369 | 0 | 0.19369 | 0 | 0 | 0 | 0 | газоанализатор- 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20746 | 0 | 0 | 0 | 0 | газоанализатор- 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.013768 | 7.108% | нд
3.7 | Покупка системы непрерывной осушки трансформаторов для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-185 | 2.7971 | 0 | 2.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | система непрерывной осушки трансформаторов - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.7971 | -100% | Закупочтные процедуры не состоялись в виду отсутствия участников.
3.7 | Покупка обучающего навыкам оказания первой помощи робота-тренажёра (расширенной комплектации) для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-186 | 0.2912 | 0 | 0.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | робот-тренажер - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | робот-тренажер - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.0122 | -4.19% | нд
3.7 | Покупка мобильной установки для очистки турбинного масла для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-188 | 0.89294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка калибратора системы мониторинга вибраций оборудования (Калибратора универсального 8003) для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-190 | 1.6549 | 0 | 1.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | система калибратора мониторинга вибраций - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | система калибратора мониторинга вибраций - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка машины высокого давления для чистки теплообменников «Вулкан-БС» для Восточной ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-194 | 0.58452 | 0 | 0.58452 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка для чистки теплообменников - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка для чистки теплообменников - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.00902 | -1.543% | нд
3.7 | Покупка робота-тренажера "Гоша-01", СП Артемовская ТЭЦ, 1 шт. | N_505-ПГг-39-200 | 0.28061 | 0 | 0.28061 | 0 | 0 | 0 | 0 | робот-тренажер оказание первой медицинской помощи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | робот-тренажер - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.00161 | -0.5738% | нд
3.7 | Покупка газоанализатора ГАНК СП Приморские тепловые сети, 1 шт. | N_505-ПГт-11-163 | 0.74715 | 0 | 0.74715 | 0 | 0 | 0 | 0 | газоанализатор ГАНК | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | газоанализатор ГАНК | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.38285 | 51.24% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
3.7 | Покупка робота тренажера для обучения персонала приемам оказания первой помощи, СП Приморские тепловые сети, 3шт. | N_505-ПГт-11-167 | 0.558 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | робот тренажера обучения персонала приемам оказания первой медицинской помощи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | робот тренажера обучения персонала приемам оказания первой медицинской помощи | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка Микроомметра МИКО-1, 1шт. СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-4 | 0.21425 | 0 | 0.21425 | 0 | 0 | 0 | 0 | микроомметра МИКО-1, 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21425 | 0 | 0 | 0 | 0 | микроомметра МИКО-1, 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка помпы ручной пневматической ЭЛЕМЕР PV-60, 1шт. СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-5 | 0.13971 | 0 | 0.13971 | 0 | 0 | 0 | 0 | Помпа ручная пневматическая | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13971 | 0 | 0 | 0 | 0 | Помпа ручная пневматическая | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка Тепловизора SAT D300, 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-6 | 0.42291 | 0 | 0.42291 | 0 | 0 | 0 | 0 | тепловизор SAT D300, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42291 | 0 | 0 | 0 | 0 | тепловизор SAT D300, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка Фаскоснимателя Р3-PG 150 (или аналог), 1шт. СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-7 | 0.14454 | 0 | 0.14454 | 0 | 0 | 0 | 0 | фаскосниматель Р3-PG 150 (или аналог), 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14454 | 0 | 0 | 0 | 0 | фаскосниматель Р3-PG 150 (или аналог), 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка Прибора ТМВ-2, 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-8 | 0.31472 | 0 | 0.31472 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибор ТМВ-2, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31472 | 0 | 0 | 0 | 0 | прибор ТМВ-2, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка установки БАН-5000 (блок абсорбера с нагревом и фильтрацией), 1 шт., СП Партизанская ГРЭС | N_505-ПГРЭС-39-9 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка БАН-5000 (блок абсорбера с нагревом и фильтрацией), 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка БАН-5000 (блок абсорбера с нагревом и фильтрацией), 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка тепловоза ТЭМ-2У, СП Партизанская ГРЭС, 1.шт. | N_505-ПГРЭС-39-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | тепловоз ТЭМ-2У - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включен в программу ИПР для обеспечения процесса современным оборудованием
3.7 | Покупка манипулятора мини-погрузчика ЧЕТРА МКСМ-100М с навесным оборудование (или аналог), 1 шт, СП ТЭЦ Восточная | N_505-ТЭЦВост-39-1 | 4.0186 | 0 | 4.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | мини-погрузчик манипулятор - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | мини-погрузчик манипулятор - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.25919 | 6.45% | нд
3.7 | Покупка крановых весов для СП ТЭЦ Восточная, 1шт. | N_505-ТЭЦВост-39-4 | 0.20088 | 0 | 0.20088 | 0 | 0 | 0 | 0 | весы крановые - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.20088 | -100% | Стоимость оборудования составила менее 100тыс.руб, затраты прошли по операционной деятельности
3.7 | Покупка ИБП для оборудования связи СП ТЭЦ Восточная, 1 компл. | N_505-ТЭЦВост-39-6 | 1.4396 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИБП для оборудования связи,, 1 компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИБП для оборудования связи,, 1 компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.087852 | 6.103% | нд
3.7 | Покупка спектрофотометра ПЭ-5400ВИ (с держателем 6-ти кювет) для Восточной ТЭЦ, (2 шт. 2023, 1 шт. - 2024.),3 шт. | N_505-ТЭЦВост-39-8 | 0.70271 | 0 | 0.47059 | 0 | 0 | 0 | 0 | спектофотометр - 2 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | спектофотометр - 2 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.10819 | -22.99% | Экономия по результататм закупочных процедур
3.7 | Покупка пожарной автоцистерны АЦ-5,0-40 (КамАЗ-43114) СП Партизанская ГРЭС, 1шт. | N_505-ПГРЭС-39-1 | 10.148 | 0 | 10.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | Покупка пожарной автоцистерны АЦ-5,0-40 (КамАЗ-43114) СП Партизанская ГРЭС, 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -10.148 | -100% | Позднее заключение договора (27.12.23)по причине отсутствия участников закупочных процедур, в связи с непредвиденным ростом цен
3.7 | Покупка экскаватора (типа ЭО 2626С-2 или Caterpillar 434) СП Партизанской ГРЭС, 1 шт. | N_505-ПГРЭС-39-2 | 9.9046 | 0 | 9.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | Покупка экскаватора (типа ЭО 2626С-2 или Caterpillar 434) СП Партизанской ГРЭС, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | экскаватор (типа ЭО 2626С-2 или Caterpillar 434) СП Партизанской ГРЭС, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.56769 | -5.732% | нд
3.7 | Покупка Бульдозера Т-20.01 ЯБР СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | N_505-ПГРЭС-39-3 | 27.555 | 0 | 27.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | Покупка Бульдозера Т-20.01 ЯБР СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бульдозер Т-20.01 ЯБР 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка Автогидроподъемника КЭМЗ АПТ 18.02 на шасси ГАЗ С41R13 - 1 шт. СП Артемовской ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-1 | 7.5267 | 0 | 7.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автогидроподъемника КЭМЗ АПТ 18.02 на шасси ГАЗ С41R13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -7.5267 | -100% | По условиям договора поставка осуществляется в течении 180 дней, договор заключен в июле 2023г.
3.7 | Покупка домкратов, 2шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-2 | 1.2517 | 0 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | Домкрат | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | Домкрат | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка машины пневматической “Мангуст-Миди-МТ” (или аналог), 1шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-3 | 0.60465 | 0 | 0.60465 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машина пневматической “Мангуст-Миди-МТ” (или аналог) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машина пневматической “Мангуст-Миди-МТ” (или аналог) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.27765 | -45.92% | Экономия по результататм закупочных процедур
3.7 | Покупка станка переносного для шлифования и притирки седел арматуры Ду100-175, 1 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-4 | 1.059 | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | Станок переносного для шлифования и притирки седел арматуры Ду100-175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | Станок переносного для шлифования и притирки седел арматуры Ду100-175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.32246 | -30.45% | Экономия по результататм закупочных процедур
3.7 | Покупка станока ПШ-5 (или эквивалент), 1 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-5 | 1.7017 | 0 | 1.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Станока ПШ-5 (или эквивалент) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | Станока ПШ-5 (или эквивалент) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.5062 | -29.75% | Экономия по результататм закупочных процедур
3.7 | Покупка сьёмника подшипников СГ2/350600 (или эквивалент), 1 шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-6 | 0.27496 | 0 | 0.27496 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сьёмник подшипников СГ2/350600 (или эквивалент) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27496 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сьёмник подшипников СГ2/350600 (или эквивалент) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка фаскоснимателя, 1 шт. СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-7 | 0.75422 | 0 | 0.75422 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фаскосниматель | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фаскосниматель | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.34622 | -45.9% | Экономия по результататм закупочных процедур
3.7 | Покупка сварочного дизельгенератора Denyo DLW-300LS (или аналог), 1 шт., СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-8 | 0.60628 | 0 | 0.60628 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сварочный дизельгенератор Denyo DLW-300LS (или аналог) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сварочный дизельгенератор Denyo DLW-300LS (или аналог) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.098975 | -16.33% | Экономия по результататм закупочных процедур
3.7 | Покупка бульдозера ДЭТ-250, СП Артемовская ТЭЦ,1.шт. | N_505-АрТЭЦ-39-13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19789 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бульдозер ДЭТ-250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка триммера,1 шт, СП Артемовская ТЭЦ | N_505-АрТЭЦ-39-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10365 | 0 | 0 | 0 | 0 | Триммер - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка бульдозера 1шт,СП ВТЭЦ-2 | O_505-ВлТЭЦ-2-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.011741 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бульдозер ДЭТ-250М2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка Станка сверлильного магнитного СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | N_505-ПГРЭС-39-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | станок сверлильный магнитный - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка Электромолотка СП Партизанская ГРЭС, 1 шт. | N_505-ПГРЭС-39-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12278 | 0 | 0 | 0 | 0 | Электромолоток - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка системы центровки валов со стрелочным индикатором, 1 шт, СП Артёмовская ТЭЦ | O_505-АрТЭЦ-39-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | система центровки валов со стрелочным индикатором | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка крана автомобильного г/п 25тн колесная база 6х4 «Ивановец» или «Клинцы» на базе Камаз, 1 шт, СП ПТС | N_505-ПТС-11-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кран автомобильный г/п 25тн колесная база 6х4 «Ивановец» или «Клинцы» на базе Камаз, | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановый проект (протокол 401 пр 14.06.2023 Обеспечение СП спецтехникой)
3.7 | Покупка экскаватора, 1 шт, СП ПТС | N_505-ПТС-11-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20975 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экскаватор ЭО-2621 ВМ-59-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Внеплановая закупка с целью обеспечения технологического процесса
3.7 | Покупка течеискателя Успех АТ-407НД- 3шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11-2 | 0.37843 | 0 | 0.37843 | 0 | 0 | 0 | 0 | Покупка течеискателя Успех АТ-407НД- 3шт. СП Приморские тепловые сети | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37843 | 0 | 0 | 0 | 0 | течеискатель Успех АТ-407НД- 3шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -9.9e-07 | -0.0002616% | нд
3.7 | Покупка течеискателя "Искор-325НД"- 6шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11-1 | 4.151 | 0 | 4.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Покупка течеискателя "Искор-325НД"- 6шт. СП Приморские тепловые сети | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | течеискатель "Искор-325НД"- 6шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Покупка Расходомера GE TransPort PT 900 - 2шт. СП Приморские тепловые сети | N_505-ПТС-11-3 | 3.4116 | 0 | 3.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | Покупка Расходомера GE TransPort PT 900 - 2шт. СП Приморские тепловые сети | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходомер GE TransPort PT 900 - 2 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.7 | Разработка и внедрение технических решений по созданию высокоэффективной установки очистки воды для нужд подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс/см2 СП Партизанская ГРЭС (производительность установки - 60 т/ч) | L_505-ПГг-138на | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | -100% | 0 | 0% | нд
4 | Республика САХА (Якутия) | Г | 13704.5065 | 0 | 2110.9778 | 0 | 0 | 0.91981 | 0 | 0 | 92 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.969 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -52.4127 | -2.483% | нд
4.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 284.0882 | 0 | 284.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.1e-07 | -1.091e-07% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 284.0882 | 0 | 284.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.1e-07 | -1.091e-07% | нд
4.1.1.1 | Чульманская ТЭЦ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.1.2 | Нерюнгринская ГРЭС, всего, в том числе: | Г | 284.0882 | 0 | 284.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.1e-07 | -1.091e-07% | нд
4.1.1.2 | Расширение открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ НГРЭС на одну ячейку | F_505-НГ-5 | 284.0882 | 0 | 284.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | ячейка выключателя НУ 220 кВ - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | ячейка выключателя НУ 220 кВ - 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.1e-07 | -1.091e-07% | нд
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 9053.7479 | 0 | 52.6143 | 0 | 0 | 0.91981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6245 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.9898 | -7.583% | нд
4.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 73.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.1 | Реконструкция котлоагрегата, турбоагрегата, генератора энергоблока ст №1 НГРЭС | J_505-НГ-82 | 73.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 714.9194 | 0 | 52.6143 | 0 | 0 | 0.91981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6245 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.9898 | -7.583% | нд
4.2.3 | Реконструкция II очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС | J_505-НГ-84 | 714.9194 | 0 | 52.6143 | 0 | 0 | 0.91981 | 0 | II очередь МТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6245 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | Участок теплосети - 0,23 км, тепловая камкра 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.9898 | -7.583% | нд
4.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 8265.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.4 | Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС | J_505-НГ-75 | 8265.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 4052.1105 | 0 | 1537.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 122.6226 | 7.977% | нд
4.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 2885.3704 | 0 | 1024.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 473.1522 | 46.2% | нд
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№1 НГРЭС (насосы с эл. двиг.: ПЭН-1Б, ЦН-1А, ЦН-1Б; ГВ ВГ-1; МВ В-1Т 110кВ, ТСН-1) | L_505-НГ-103 | 1093.3138 | 0 | 508.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | Энергоблок №1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | Энергоблок №1Выключатель В-1Т - 1 шт | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -9.2928 | -1.828% | нд
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№2 НГРЭС (РВД, РСД; генератор; ГВ ВГ-2; насос ПЭН-2А с эл. двиг.; 2Т ТДЦ-250/110; МВ В-2Т 110кВ). | L_505-НГ-104 | 500.796 | 0 | 500.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | Энергоблок №2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ротор паровой турбины - 2 шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -341.1155 | -68.11% | Изменение объемов инвестиций по годам реалиазции связано с корректировкой графика производства работ.
4.3.1 | Замена оборудования энергоблока ст.№3 НГРЭС (3Т ТДЦ-250/220 кВ; насос ПЭН-3А с эл. двиг., ВГ-3) | L_505-НГ-105 | 391.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.1 | Техперевооружение системы выдачи электрической мощности НГРЭС (ТТ: В-201, 202; МВ: В-114, В-115, В-203, В-201, В-110-1АТ, В-110-2АТ, В-220-1АТ, В-220-2АТ, В-202; РЗА: В-114, В-115, В-203, В-201, В-202; АТ с РЗА: 1АТ, 2АТ) | L_505-НГ-106 | 789.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автотрансформатор 1АТ - 250 МВА, Автотрансформатор 2АТ - 250 МВА, Выключатель ВЭБ-УЭТМ-110-1АТ, Выключатель ВЭБ-УЭТМ-110-2АТ, Выключатель элегазовый 1АТ 220кВ, Выключатель элгазовый 2АТ 220 кВ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 834.7952 | 100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения дополнительных соглашений
4.3.1 | Установка системы автоматического регулирования мощности энергоблоков № 1, 2, 3 Нерюнгринской ГРЭС | F_505-НГ-16 | 81.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.1 | Установка системы принудительного расхолаживания турбин Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-123 | 28.44 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система принудительного расхолаживания турбин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система принудительного расхолаживания турбин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -11.2347 | -74.9% | Изменение условий выполнения работ по результатам заключения договорных отношений. Новый проект включен в ИПР в соответствии с программой повышения надежности тепловых электростанций АО «ДГК»
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 9.3954 | 0 | 9.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -9.3954 | -100% | нд
4.3.3 | Реконструкция тепловых сетей Нерюнгринской ГРЭС (участки главного корпуса, дробкорпуса, ММХ, ленточного конвейера 2 подъема, эстакады ТТ- столовой) | L_505-НГ-107 | 9.3954 | 0 | 9.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена трубопроводов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -9.3954 | -100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения дополнительного соглашения
4.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1157.3447 | 0 | 503.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -341.1342 | -67.74% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты НГВК | F_505-НГ-4 | 54.502 | 0 | 5.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переоснащене КПП (досомтреовая площадка) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система охранного освещения, Система охранного видеонаблюдения территории | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Нерюнгринской ГРЭС (система передачи данных, система защиты информации, система электроснабжения, система охранного видеонаблюдения периметра, система охранного видеонаблюдения территории, система технических средств обнаружения, система противотаранных устройств и досмотровых эстакад, система оперативной связи, система сбора и отображения информации) | F_505-НГ-11 | 230.3875 | 0 | 16.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | Система охранного телевидиния | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -16.2842 | -100% | В связи с поздним заключением договора по причине подготовки проектной документации, окончание основных работ перенесено на более поздний срок.
4.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты ЧТЭЦ | F_505-НГ-12 | 62.9813 | 0 | 3.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переоснащение КПП (досомтреовая площадка) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -3.833 | -100% | Изменение графика производства работ согласно условиям заключенного договора.
4.3.4 | Монтаж электролизной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-53 | 35.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Монтаж азотной установки НГРЭС, 1 шт. | H_505-НГ-54 | 10.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка системы мониторинга переходных режимов (СМПР) на Нерюнгринской ГРЭС | I_505-НГ-72 | 11.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Оснащение трансформаторов 1Т, 2Т, 1АТ, 2АТ Нерюнгринской ГРЭС установками автоматического пожаротушения | K_505-НГ-91 | 14.7484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Замена программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическим процессом температурного контроля пароперегревателей и температурного контроля генератора (АСУ ТП ТКПП и ТКГ) энергоблоков №1, №2, №3 Нерюнгринской ГРЭС. | K_505-НГ-86 | 20.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Замена пассажирских лифтов в 2021 году: зав. №6093 (башня пересыпки), зав. №75мо (пиковая котельная); в 2022 году: зав. №72565 (дробкорпус), зав. №742 (ИБК), зав. №743 (ИБК) СП НГРЭС | K_505-НГ-87 | 17.6978 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пассажирские лифты | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пассажирские лифты | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.71 | 10% | нд
4.3.4 | Техперевооружение системы управления информационной безопасности, СП НГРЭС | K_505-НГ-93 | 25.6313 | 0 | 25.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | система управления информационной безопасностью | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -25.6313 | -100% | Изменение графика производства в связи с поздней поставкой оборудования Заказчика.
4.3.4 | Установка дифференциальной защиты шин на Чульманской ТЭЦ | J_505-НГ-79 | 20.058 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дифференциальная защиты шин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дифференциальная защиты шин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.47851 | 7.196% | нд
4.3.4 | Техперевооружение системы электрообеспечения топливоподачи НГРГЭС | I_505-НГ-61 | 9.732 | 0 | 9.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | система электрообеспечения топливоподачи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -9.732 | -100% | Отсутствие потенциальных участников на выполнение работ при проведении конкурсных процедур.
4.3.4 | Установка катионитного фильтра №3 ФИПа 1-2,6-0,6 на водоподготовительной установке химического цеха НГРЭС | I_505-НГ-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка автомобильных весов НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-64 | 2.275 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобильные весы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.275 | -100% | Неисполнение обязательств со стороны подрядной организации.
4.3.4 | Модернизация релейной защиты и автоматики (РЗА) НГРЭС | L_505-НГ-102 | 63.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Модернизация СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора)НГРЭС | I_505-НГ-66 | 87.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Замена дробильно-фрезеровочных машин Нерюнгринской ГРЭС (6 шт.) | N_505-НГ-120 | 322.6406 | 0 | 322.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дробильно-фрезеровочная машина | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дробильно-фрезеровочная машина - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -280.0918 | -86.81% | Изменение условий выполнения работ. по результатам заключения дополнительных соглашений
4.3.4 | Реконструкция ленточного конвейера ЛК-4/1Б Нерюнгринской ГРЭС | N_505-НГ-121 | 62.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.4 | Установка редукционно-охладительной установки Чульманской ТЭЦ (2 шт.) | N_505-НГ-124 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | РОУ.2 шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | редукционно-охладительная установка - 2 шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -4.355 | -4.444% | нд
4.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) центральных тепловых пунктов №1, №2, №3 в пос. Серебряный бор | N_505-НГ-125 | 6.24 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | приборы учета | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | приборы учета | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.12021 | -1.926% | нд
4.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 156.6622 | 0 | 156.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -156.6622 | -100% | нд
4.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 156.6622 | 0 | 156.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -156.6622 | -100% | нд
4.5.4 | Строительство 3-ей нитки гидрозолоудаления НГРЭС (протяженность - 7,5 км) | H_505-НГ-55 | 156.6622 | 0 | 156.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-ей нитки гидрозолоудаления | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -156.6622 | -100% | Изменение графика по результатам заключения договорных условий на стадии проектирования.
4.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 157.8976 | 0 | 80.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -14.3833 | -17.87% | нд
4.7 | Замена системы возбуждения турбогенераторов ТГ-2, ТГ-3 Нерюнгринской ГРЭС (ПИР) | N_505-НГ-119 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Реконструкция пылесистем котлоагрегатов Нерюнгринской ГРЭС (ПИР) | N_505-НГ-122 | 4.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Разработка проектно-изыскательских работ для строительства водогрейной котельной мощностью 110 Гкал/ч в п. Чульман | L_505-НГ-108 | 61.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Разработка ПИР для проекта "Реконструкция III очереди МТС г. Нерюнгри" НГРЭС" | N_505-НГ-113 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка серверного оборудования, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-42 | 6.8906 | 0 | 6.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | вычислительный блок (шасси) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | вычислительный блок (шасси) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.0625 | 0.907% | нд
4.7 | Покупка оборудования системы хранения данных, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-43 | 13.7812 | 0 | 13.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | вычислительнео лезвие для шасси | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | вычислительнео лезвие для шасси | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.1455 | 1.056% | нд
4.7 | Покупка ядра коммутации НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-44 | 3.675 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | ядро коммутации | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | ядро коммутации - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка пограничного маршрутизатора НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-45 | 1.3781 | 0 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | пограничный маршрутизатор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | пограничный маршрутизатор - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка клиентского маршрутизатора НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-46 | 3.675 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | клиентский маршрутизатор | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | клиентский маршрутизатор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка блока бесперебойного питания с батарейным блоком, НГРЭС, 1 компл. | I_505-НГ-24-47 | 1.3871 | 0 | 1.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | блок бесперебойного питания с батарейным блоком | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | блок бесперебойного питания с батарейным блоком | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.077239 | -5.568% | нд
4.7 | Покупка оборудования Wi-Fi НГРЭС 1 шт. | I_505-НГ-24-48 | 1.5619 | 0 | 1.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование Wi-Fi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование Wi-Fi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка оборудования звукозаписи, НГРЭС, 1 шт. | I_505-НГ-24-49 | 0.21557 | 0 | 0.21557 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование звукозаписи Sprut SR-4000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21557 | 0 | 0 | 0 | 0 | оборудование звукозаписи Sprut SR-4000 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка многофункционального устройства НГРЭС 4 шт. | I_505-НГ-24-50 | 1.3534 | 0 | 1.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | многофункциональное устройство | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | многофункциональное устройство | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.075428 | -5.573% | нд
4.7 | Покупка мотопомпы SKAT МПБ-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-54 | 0.10695 | 0 | 0.10695 | 0 | 0 | 0 | 0 | мотопомпа SKAT МПБ-2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.10695 | -100% | Поздняя поставки оборудования (ожидается в январе 2024г.)
4.7 | Покупка калориметра С-2000, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | I_505-НГ-24-55 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | калориметр С-2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | калориметр С-2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка электронасосного агрегата ЭЦВ 10-160-125, СП ЧТЭЦ кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-58 | 0.70954 | 0 | 0.70954 | 0 | 0 | 0 | 0 | электронасосный агрегат ЭЦВ 10-160-125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70954 | 0 | 0 | 0 | 0 | электронасосный агрегат ЭЦВ 10-160-125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка проборазделочной машины МПЛ 150, СП НГРЭС кол-во 2 шт. | I_505-НГ-24-60 | 5.7605 | 0 | 5.7605 | 0 | 0 | 0 | 0 | проборазделочная машина МПЛ 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -5.7605 | -100% | Поздняя поставки оборудования (ожидается в январе 2024г.)
4.7 | Покупка ультарзвукового дефектоскопа А 1214 ЭКСПЕРТ, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-95 | 0.38258 | 0 | 0.38258 | 0 | 0 | 0 | 0 | ультарзвукового дефектоскопа А 1214 ЭКСПЕРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38258 | 0 | 0 | 0 | 0 | ультарзвуковой дефектоскоп А 1214 ЭКСПЕРТ - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка ультразвукового толщиномера А1209, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-96 | 0.12247 | 0 | 0.12247 | 0 | 0 | 0 | 0 | ультразвукового толщиномера А1209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12247 | 0 | 0 | 0 | 0 | ультразвуковой толщиномер А1209 - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка испытательной машины для разрушающего контроля и испытания металла сварных швов РМГ 500 МГ4, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-100 | 2.1708 | 0 | 2.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | испытательной машины для разрушающего контроля и испытания металла сварных швов РМГ 500 МГ4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -2.1708 | -100% | Поздняя поставки оборудования (ожидается в январе 2024г.)
4.7 | Покупка ручного щлифовально-полировального станка типа LaboPol, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-101 | 0.55833 | 0 | 0.55833 | 0 | 0 | 0 | 0 | ручного щлифовально-полировального станка типа LaboPol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55833 | 0 | 0 | 0 | 0 | ручной щлифовально-полировальный станок типа LaboPol - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка сварочного аппарата ВОЛС, НГРЭС, 1 компл. | L_505-НГ-24-111 | 0.5894 | 0 | 0.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сварочный аппарат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сварочный аппарат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка виброанализатора СД-23, НГРЭС, 1 шт | N_505-НГ-24-110 | 1.2945 | 0 | 1.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | виброанализатора СД-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | виброанализатор СД-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка бетоносмесительной установки НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-118 | 0.458 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | бетоносмесительной установки | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | бетоносмесительная установка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка анализатора пыли НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-119 | 1.3589 | 0 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | анализатора пыли | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1.3589 | -100% | Поздняя поставки оборудования (ожидается в январе 2024г.)
4.7 | Покупка передвижного сварочного агрегата ЧТЭЦ, 1 шт. | N_505-НГ-24-121 | 1.0272 | 0 | 1.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | передвижного сварочного агрегата | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | передвижного сварочного агрегата | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.7 | Покупка плоттера Brother DX SDX 1200 НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-123 | 0.11077 | 0 | 0.11077 | 0 | 0 | 0 | 0 | плоттера Brother DX SDX 1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | плоттера Brother DX SDX 1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.0061739 | -5.573% | нд
4.7 | Покупка самосвала г/п 12 тн, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-81 | 5.8969 | 0 | 5.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | Самосвал г/п 12 т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -5.8969 | -100% | Изменение графика поставки оборудования поставщиком в соответствии с заключенным договором. К учету приняты затраты агента.
4.7 | Покупка автомобиля бортового с крановой установкой г/п 5тн, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-131 | 8.977 | 0 | 8.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автомобиль бортовой с крановой установкой г/п 5тн, НГРЭС | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | Автомобиль бортовой с крановой установкой г/п 5тн, НГРЭС | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2.5936 | 28.89% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
4.7 | Покупка экскаватора ёмкостью ковша 0,25м3 на пневмоходу, ЧТЭЦ, 1 шт. | N_505-НГ-24-132 | 9.7843 | 0 | 9.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экскаватор с ёмкостью ковша 0,25м3 на пневмоходу, ЧТЭЦ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экскаватор с ёмкостью ковша 0,25м3 на пневмоходу, ЧТЭЦ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.35808 | -3.66% | нд
4.7 | Покупка аппарата для определения температуры текучести и застывания нефтепродуктов, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-133 | 0.6656 | 0 | 0.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аппарата для определения температуры текучести и застывания нефтепродуктов, НГРЭС | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.6656 | -100% | Поздняя поставки оборудования (ожидается в январе 2024г.)
4.7 | Покупка весов аналитических, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-134 | 0.1159 | 0 | 0.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | Весы аналитические | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Весы аналитические | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.024102 | 20.8% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
4.7 | Покупка печи муфельной, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-135 | 0.12619 | 0 | 0.12619 | 0 | 0 | 0 | 0 | Печь муфельная, НГРЭС, 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.12619 | -100% | Поздняя поставки оборудования (ожидается в январе 2024г.)
4.7 | Покупка фасадного подъемника, НГРЭС, 1шт. | N_505-НГ-24-136 | 0.23649 | 0 | 0.23649 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фасадный подъемник, НГРЭС, 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фасадный подъемник, НГРЭС, 1шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.051842 | 21.92% | Увеличение ст-ти проекта по результатам закупочных процедур
4.7 | Покупка весов автомобильных г/п 60т, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-143 | 2.3192 | 0 | 2.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | Весы автомобильные г/п 60т, НГРЭС, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Весы автомобильные г/п 60т, НГРЭС, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.36918 | -15.92% | Экономия по результататм закупочных процедур
4.7 | Покупка весов крановых г/п 10т, НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-144 | 0.11408 | 0 | 0.11408 | 0 | 0 | 0 | 0 | Весы крановые г/п 10т, НГРЭС, 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.11408 | -100% | Поздняя поставки оборудования (ожидается в январе 2024г.)
4.7 | Покупка фотометра КФК-3-01, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | N_505-НГ-24-129 | 0.17472 | 0 | 0.17472 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фотометр КФК-3-01, СП НГРЭС кол-во 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.17472 | -100% | Поздняя поставки оборудования (ожидается в январе 2024г.)
4.7 | Покупка широкоформатного принтера НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27533 | 0 | 0 | 0 | 0 | широкоформатный принтер - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | внеплановый проект, включен в инвестиционную программу в связи с необходимостью закупки
4.7 | Покупка широкоформатного сканера,НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-24-150 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.50667 | 0 | 0 | 0 | 0 | широкоформатный сканер - 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | внеплановый проект, включен в инвестиционную программу в связи с необходимостью закупки
4.7 | Покупка разгонщика с ремкомплектом, НГРЭС, 1 шт. | O_505-НГ-24-152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12147 | 0 | 0 | 0 | 0 | разгонщик с ремкомплектом | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | внеплановый проект, включен в инвестиционную программу в связи с необходимостью закупки
4.7 | Покупка печи муфельной, НГРЭС, 1 шт. | O_505-НГ-24-153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | печь муфельная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | внеплановый проект, включен в инвестиционную программу в связи с необходимостью закупки
4.7 | Покупка инвертора трехфазного,1 шт, НГРЭС | O_505-НГ-24-154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | инвертор трехфазный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | внеплановый проект, включен в инвестиционную программу в связи с необходимостью закупки
4.7 | Выкуп сооружения производственного (промышленного) назначения, СП НГРЭС, 1 шт. | N_505-НГ-128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.36375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Теплосети наружные | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | внеплановый проект, включен в инвестиционную программу в связи с необходимостью закупки
5 | Еврейская автономная область | Г | 851.4435 | 0 | 35.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.28425 | -0.8018% | нд
5.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 320.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 320.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 320.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.5 | Энергетический производственно-технологический комплекс ТЭС. Реконструкция тепловой магистрали "ТЭЦ-Город" БТЭЦ с применением инновационных технологий ППУ и ОДК | F_505-ХТСКб-6тп | 320.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 302.7149 | 0 | 32.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.119 | 0.367% | нд
5.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 302.7149 | 0 | 32.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.119 | 0.367% | нд
5.3.4 | Техперевооружение комплекса инженерно-технических средств физической защиты Биробиджанской ТЭЦ | F_505-ХТСКб-1 | 142.7663 | 0 | 3.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | опоры граненые конические складывающиеся высотой 6м ОГКС-6 – 14шт.; монтаж электроприводов на ворота - 4 шт. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | Опоры освещения - 14 шт.; привод линейный самоблокирующийся - 4 шт. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.049888 | 1.272% | нд
5.3.4 | Модернизация системы безопасности мазутонасосной котельного цеха (58 м3/ч). (СП "БТЭЦ") | I_505-ХТСКб-16 | 70.5381 | 0 | 7.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | устройство подъездных ж/д путей - 100м | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | устройство подъездных ж/д путей - 100м | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.030339 | 0.4207% | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение котлов БКЗ 75-39ФБ ст. №4-№7, №9 (СП БТЭЦ) | K_505-БирТЭЦ-1 | 81.9831 | 0 | 19.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | Котлоагрегат БКЗ 75-39ФБ ст. №9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | Котлоагрегат БКЗ 75-39ФБ ст. №9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.038781 | 0.2025% | нд
5.3.4 | Устройство площадки для хранения отходов 5 класса, СП Биробиджанская ТЭЦ | K_505-БирТЭЦ-2 | 2.1462 | 0 | 2.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | площадка для хранения отходов 5 класса | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | Площадка для хранения отходов 5 класса | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -1e-05 | -0.0004659% | нд
5.3.4 | Техническое перевооружение системы контроля параметров работы системы централизованного теплоснабжения (технический учет) в г. Биробиджан СП Биробиджанская ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-5 | 5.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 225.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 225.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5.4 | Строительство второй очереди золоотвала БТЭЦ (емкость - 1,267 млн. м3) | F_505-ХТСКб-7 | 225.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 3.0256 | 0 | 3.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.40325 | -13.33% | нд
5.7 | Покупка газоанализатора четырехсенсорный с зондом - 1 шт. Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-34 | 0.50008 | 0 | 0.50008 | 0 | 0 | 0 | 0 | газоанализатор четырехсенсорный с зондом - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50008 | 0 | 0 | 0 | 0 | газоанализатор четырехсенсорный с зондом - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.7 | Покупка помпы гидравлической ручной - 1 шт. , Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-35 | 0.2058 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | Помпа гидравлическая ручная - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | гидравлическая ручная - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.7 | Покупка переносного прибора для определения зольности угля ASHPROBE– 1 шт, БТЭЦ | H_505-ХТСКб-8-19 | 1.5124 | 0 | 1.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переносной прибор для определения зольности угля ASHPROBE– 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переносной прибор для определения зольности угля ASHPROBE– 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.7 | Покупка станка сверлильного MBSR-100 (или аналог), 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-37 | 0.2448 | 0 | 0.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | Станок сверлильныйц MBSR-100 (или аналог), 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | Станок сверлильныйц MBSR-100 (или аналог), 1 шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.7 | Покупка установки для ручной плазменной резки Hyperthem Powermax 65 (или аналог), 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-38 | 0.5625 | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка для ручной плазменной резки Hyperthem Powermax 65 (или аналог), 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15925 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка для ручной плазменной резки Hyperthem Powermax 65 (или аналог), 1 шт., СП Бир. ТЭЦ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.40325 | -71.69% | Уменьшение стоимости проекта по результатам поставки оборудования
5.7 | Покупка генератора бензинового, 1 шт., СП Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10622 | 0 | 0 | 0 | 0 | Генератор бензиновый - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | В рамках реализации производственной программы была проведена закупка, в результате которой возникло превышение фактической цены (свыше 100 тыс. рублей без НДС)
5.7 | Покупка амперметра, 1 шт., СП Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11446 | 0 | 0 | 0 | 0 | амперметр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | В рамках реализации производственной программы была проведена закупка, в результате которой возникло превышение фактической цены (свыше 100 тыс. рублей без НДС)
5.7 | Покупка сварочного аппарата,1 шт., СП Бир.ТЭЦ | N_505-БирТЭЦ-8-39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сварочный аппарат - 1 шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | В рамках реализации производственной программы была проведена закупка, в результате которой возникло превышение фактической цены (свыше 100 тыс. рублей без НДС)